## FISM
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 2 | CHP230202219524 | Proyecto de inversión | 628318.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628318.19, modificado:628318.19}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SONORA ORIENTE ENTRE AV. CONSTITUCION SUR Y AV. BENITO JUAREZ SUR - 43202 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 43202 | S | 4178 | 3914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SONORA ORIENTE BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA ORIENTE Y AVENIDA CONSTITUCION SUR, AVENIDA BENITO JUAREZ SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SONORA ORIENTE ENTRELA AVENIDA CONST, lon:-92.67391797, lat:15.33700214}} | 2023-04-24 | 2023-07-24 | 628318.19 | 628318.19 | 483257.12 | 483257.12 | 483257.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-007/2023, contratista:FERNANDO LOPEZ AYIN, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:628318.19, importe_modificado:628318.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2219524/proyecto_INICIO, 2219524/proyecto_PROCESO, 2219524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207223 | Proyecto de inversión | 5067823.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5067823.51, modificado:5067823.51}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO CENTRO - 11346 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 11346 | S | 800 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN ACAPETAHUA , lon:-92.68953613, lat:15.28137174}} | 2023-01-17 | 2023-06-17 | 3039297.67 | 3039297.67 | 3039297.67 | 3039297.67 | 3039297.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:5067823.51, importe_modificado:5067823.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}} | {2207223/proyecto_INICIO, 2207223/proyecto_PROCESO, 2207223/proyecto_INICIO, 2207223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207649 | Proyecto de inversión | 1708745.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708745.31, modificado:1708745.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO SOLIDARIDAD - 14978 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 14978 | S | 570 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO SOLIDARIDAD, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR LA OBRA DECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO , lon:-92.69554568, lat:15.28327235}} | 2023-01-30 | 2023-04-29 | 743443.1 | 743443.1 | 743443.1 | 743443.1 | 743443.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1708745.31, importe_modificado:1708745.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1175.0}} | {2207649/proyecto_PROCESO, 2207649/proyecto_INICIO, 2207649/proyecto_FIN, 2207649/proyecto_PROCESO, 2207649/proyecto_FIN, 2207649/proyecto_INICIO, 2207649/proyecto_PROCESO, 2207649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207341 | Proyecto de inversión | 1753284.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753284.64, modificado:1753284.64}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 12285 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 12285 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1895.0, meta_modificada:1895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30580 LA NUEVA ESPERANZA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARIANO MATAMOROS - LA NUEVA ESPERANZA Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIX, lon:-92.67169834, lat:15.19823477}} | 2023-01-23 | 2023-06-21 | 1518842.57 | 1518842.57 | 1518842.57 | 1518842.57 | 1518842.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1753248.64, importe_modificado:1753248.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1330.0}} | {2207341/proyecto_PROCESO, 2207341/proyecto_INICIO, 2207341/proyecto_PROCESO, 2207341/proyecto_INICIO, 2207341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207700 | Proyecto de inversión | 1261752.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261752.47, modificado:1261752.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 15336 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 15336 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA PINO SUAREZ LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SO, lon:-92.72312591, lat:15.3130818}} | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 883280.72 | 883280.72 | 883280.72 | 883280.72 | 883280.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/012/2023, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1261752.97, importe_modificado:1261752.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2207700/proyecto_INICIO, 2207700/proyecto_PROCESO, 2207700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207391 | Proyecto de inversión | 1155858.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155858.57, modificado:1155858.57}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO ROSARIO DE FATIMA - 12621 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 12621 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:919.0, meta_modificada:919.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE BARRIO ROSARIO DE FATIMA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE QUINTA ORIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN , lon:-92.68552489, lat:15.28514151}} | 2023-02-15 | 2023-05-15 | 797805.98 | 797805.98 | 797805.98 | 707805.98 | 707805.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/013/2023, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1155858.57, importe_modificado:1155858.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}} | {2207391/proyecto_INICIO, 2207391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207758 | Proyecto de inversión | 758785.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758785.28, modificado:758785.28}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 15976 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 15976 | S | 190 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDA, lon:-92.72433984, lat:15.31575324}} | 2023-02-27 | 2023-05-27 | 265234.63 | 265234.63 | 265234.63 | 265234.63 | 265234.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/015/2023, contratista:LIONZIO ANCHEYTA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:758785.28, importe_modificado:758875.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.0}} | {2207758/proyecto_INICIO, 2207758/proyecto_PROCESO, 2207758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222567 | Proyecto de inversión | 712236.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712236.1, modificado:712236.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 189 LUIS ESPINOZA, CLAVE 07EMS0116R. - 67722 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 67722 | S | 592 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ARENAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 200 COLONIA EL ARENAL, 30585 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL ARENAL Y CARRETERA BARRIO NUEVO, CARRETERA LUIS ESPINOZA LA OBRA SE LOC, lon:-92.69458601, lat:15.1763368}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 635198.48 | 635198.48 | 635198.48 | 635198.48 | 635198.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:712236.1, importe_modificado:712236.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2222567/proyecto_PROCESO, 2222567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207036 | Proyecto de inversión | 2156855.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156855.88, modificado:2156855.88}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD VEINTE DE ABRIL - 10082 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acapetahua | 10082 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2192.0, meta_modificada:2192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO LA VAINILLA - VEINTE DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO VEINTE DE ABRIL, 30580 VEINTE DE ABRIL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA VAINILLA - CHAPALA Y CAMINO VEINTE DE ABRIL - ABSALON CASTELLANOS DO, lon:-92.79144334, lat:15.2810984}} | 2023-01-13 | 2023-04-12 | 2156855.88 | 2156855.88 | 2156855.88 | 2156855.88 | 2156855.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/001/2023, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:2156855.88, importe_modificado:2156855.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2192.0}} | {2207036/proyecto_PROCESO, 2207036/proyecto_INICIO, 2207036/proyecto_FIN, 2207036/proyecto_PROCESO, 2207036/proyecto_FIN, 2207036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224910 | Proyecto de inversión | 891129.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891129.93, modificado:891129.93}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM. 0.000 AL KM. 1.385 - 86481 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 86481 | S | 442 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.39, meta_modificada:1.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - EJIDO ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 5 EJIDO EJIDO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNCIPAL CON RUMBO A LA , lon:-92.04122271, lat:16.74544295}} | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 891129.93 | 891129.93 | 891129.93 | 445564.96 | 445564.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:RENE SANTIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:891129.93, importe_modificado:891129.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}} | {2224910/proyecto_INICIO, 2224910/proyecto_PROCESO, 2224910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224904 | Proyecto de inversión | 5795980.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5795980.97, modificado:5795980.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0.000 AL KM 45.000 - 86443 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 86443 | S | 165 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SALTILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 010 COLONIA SALTILLO, 30190 SALTILLO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS A 4.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO T, lon:-91.83706304, lat:16.65025814}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 5795980.97 | 5795980.97 | 5795980.97 | 2897990.49 | 2897990.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-031/2023, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:5795980.97, importe_modificado:5795980.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.5}} | {2224904/proyecto_INICIO, 2224904/proyecto_PROCESO, 2224904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229691 | Proyecto de inversión | 4326237.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4326237.16, modificado:4326237.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA ZONA TOJOLABAL DEL KM. 0.000 PUERTO RICO AL KM. 37.500 ANEXO SANTA RITA Y RAMALES TRAMOS AISLADOS - 117610 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 117610 | S | 74 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - ANEXO SANTA RITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 39 + 600 EJIDO ANEXO SANTA RITA, 30196 ANEXO SANTA RITA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS , , lon:-91.71259208, lat:16.55047067}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 4326237.16 | 4326237.16 | 4326237.16 | 2163118.58 | 2163118.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-034/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO DOMINGUEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4326237.16, importe_modificado:4326237.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.75}} | {2229691/proyecto_INICIO, 2229691/proyecto_PROCESO, 2229691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229708 | Proyecto de inversión | 6588866.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6588866.02, modificado:6588866.02}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO - 117647 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 117647 | S | 114 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2652.8, meta_modificada:2652.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:292, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - AGUA ESCONDIDA LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 010 COLONIA AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS, 30197 AGUA ESCONDIDA LAS ESPERANZAS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABEC, lon:-91.59991695, lat:16.58211154}} | 2023-05-15 | 2023-09-30 | 6588866.02 | 6588866.02 | 6588866.02 | 3294433.01 | 3294433.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-040/2023, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:6588866.02, importe_modificado:6588866.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1326.4}} | {2229708/proyecto_INICIO, 2229708/proyecto_PROCESO, 2229708/proyecto_INICIO, 2229708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229722 | Proyecto de inversión | 844371.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844371.76, modificado:844371.76}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 117693 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 117693 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:394, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - ANEXO NUEVA DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 500 EJIDO ANEXO NUEVA DELICIAS, 30190 ANEXO NUEVA DELICIAS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS C, lon:-91.78905503, lat:16.61614864}} | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 844371.76 | 844371.76 | 844371.76 | 422185.88 | 422185.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:844371.76, importe_modificado:844371.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.5}} | {2229722/proyecto_INICIO, 2229722/proyecto_PROCESO, 2229722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219625 | Acción | 2890328.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890328.28, modificado:2890328.28}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 43874 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amatán | 43874 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.819123, lat:17.372848}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2890328.28 | 1858068.18 | 1032260.1 | 1032260.1 | 1032260.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132629, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2890328.28, importe_modificado:2890328.28}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.3}} | {2219625/proyecto_PROCESO, 2219625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221152 | Proyecto de inversión | 4009805 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4009805.0, modificado:4009805.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, PRIMERA ETAPA - 54922 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 54922 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:INTERIOR SN EJIDO CARMEN JUCUMA, 29700 CARMEN JUCUMA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN CARMEN JUCUMA AMATAN CHIAPAS, lon:-92.910277, lat:17.396388}} | 2023-03-27 | 2023-06-06 | 4009805 | 2439805 | 1570000 | 1570000 | 1570000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131131, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:4009805.0, importe_modificado:4009805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {2221152/proyecto_INICIO, 2221152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220640 | Proyecto de inversión | 1800000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.84, modificado:1800000.84}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 50541 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 50541 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO LA LOMITA, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO LA LOMITA, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.82311, lat:17.370652}} | 2023-04-10 | 2023-06-10 | 1800000.84 | 1800000.84 | 1171698.66 | 1171698.66 | 1171698.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131132, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800000.84, importe_modificado:1800000.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2220640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215264 | Proyecto de inversión | 3335538.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335538.26, modificado:3335538.26}} | AMPLIACION DE RED ENERGIA DE ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SEGUNDA ETAPA - 14477 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatán | 14477 | S | 0 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:113, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA VALENTIN DE LA SIERRA, 29700 VALENTÍN DE LA SIERRA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , RIB VALENTIN DE LA SIERRA SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.864562, lat:17.422597}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 3335538.26 | 1816813.21 | 1303185.79 | 1303185.79 | 1303185.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-001/2023, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:3335538.26, importe_modificado:3335538.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2215264/proyecto_PROCESO, 2215264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217656 | Proyecto de inversión | 11439400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14394E7, modificado:1.14394E7}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENADA , CUARTO DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 32478 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 32478 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:INTERIOR SN EJIDO REFORMA Y PLANADA, 29700 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO REFORMA Y PLANADA SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.866769, lat:17.387119}} | 2023-02-09 | 2023-04-09 | 11439400 | 11439400 | 5883120 | 5883120 | 5883120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131136, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1.14394E7, importe_modificado:1.14394E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {2217656/proyecto_INICIO, 2217656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217663 | Proyecto de inversión | 6984000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6984000.0, modificado:6984000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, SEGUNDA ETAPA - 32525 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 32525 | S | 44 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN LORENZO, 29700 SAN LORENZO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SAN LORENZO SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.920439, lat:17.375415}} | 2023-01-27 | 2023-04-27 | 6984000 | 6984000 | 4176000 | 4176000 | 4176000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131147, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:6984000.0, importe_modificado:6984000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {2217663/proyecto_INICIO, 2217663/proyecto_PROCESO, 2217663/proyecto_INICIO, 2217663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218312 | Proyecto de inversión | 1975741.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975741.84, modificado:1975741.84}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL RETIRO A SAN ANDRES DEL KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 200 EN TRAMOS AISLADOS - 36184 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 36184 | S | 305 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:121, direccion:EJIDO EL RETIRO, 29700 EMILIANO ZAPATA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN EL RETIRO, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.765821, lat:17.33536}} | 2023-02-01 | 2023-03-15 | 1975741.84 | 1975741.84 | 869298.33 | 869298.33 | 869298.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-004/2023, contratista:SIMON MENDOZA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1975741.84, importe_modificado:1975741.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} | {2218312/proyecto_INICIO, 2218312/proyecto_PROCESO, 2218312/proyecto_FIN, 2218312/proyecto_PROCESO, 2218312/proyecto_FIN, 2218312/proyecto_INICIO, 2218312/proyecto_PROCESO, 2218312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217693 | Proyecto de inversión | 6264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6264000.0, modificado:6264000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, SEGUNDA ETAPA - 32714 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 32714 | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29700 GUADALUPE VICTORIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO GUADALUPE VICTORIA SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.873721, lat:17.36996}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 6264000 | 4752000 | 1512000 | 1512000 | 1512000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131139, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:6264000.0, importe_modificado:6264000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {2217693/proyecto_INICIO, 2217693/proyecto_PROCESO, 2217693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217067 | Proyecto de inversión | 1608432 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608432.0, modificado:1608432.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO - 29351 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 29351 | S | 0 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO LA TRANCA, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO BARRIO LA TRANCA AMATAN CHIAPAS, lon:-92.819122, lat:17.372848}} | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 1608432 | 1608432 | 1144119.31 | 1144119.31 | 1144119.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131140, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1608432.0, importe_modificado:1608432.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2217067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217704 | Proyecto de inversión | 1580848 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580848.0, modificado:1580848.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 32787 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 32787 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO GUADALUPE AMATAN CHIAPAS, lon:-92.8188889, lat:17.372778}} | 2023-03-20 | 2023-05-18 | 1580848 | 1580848 | 316164.96 | 316164.96 | 316164.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131141, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1580848.0, importe_modificado:1580848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2217704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219594 | Proyecto de inversión | 1010035.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010035.9, modificado:1010035.9}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETPA - 43585 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 43585 | S | 365 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.0, meta_modificada:772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR TRES PICOS, 29700 EL PORVENIR TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN EL PORVENIR TRES PICCOS, lon:-92.866577, lat:17.341065}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1010035.9 | 463208.72 | 463208.72 | 463208.72 | 463208.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-013/2023, contratista:HECONSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1010035.9, importe_modificado:1010035.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.1}} | {2219594/proyecto_INICIO, 2219594/proyecto_PROCESO, 2219594/proyecto_INICIO, 2219594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218310 | Proyecto de inversión | 1800000.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.32, modificado:1800000.32}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 36171 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 36171 | S | 26 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO PALO AMARILLO, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO PALO AMARILLO AMATAN CHIAPAS, lon:-92.82311, lat:17.370652}} | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 1800000.32 | 1189830.72 | 610169.6 | 610169.6 | 610169.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131143, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800000.32, importe_modificado:1800000.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2218310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218311 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO - 36179 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 36179 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO SAN JOSE, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO SAN JOSE AMATAN CHIAPAS, lon:-92.82311, lat:17.370652}} | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 1800000 | 1800000 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131144, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {2218311/proyecto_PROCESO, 2218311/proyecto_INICIO, 2218311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219806 | Proyecto de inversión | 1800122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800122.8, modificado:1800122.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 45053 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 45053 | S | 40 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN LORENZO, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO SAN LORENZO AMATAN CHIAPAS, lon:-92.82311, lat:17.370652}} | 2023-04-27 | 2023-06-27 | 1800122.8 | 1285802 | 514320.8 | 514320.8 | 514320.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131138, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800122.8, importe_modificado:1800122.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {2219806/proyecto_INICIO, 2219806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219864 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 45349 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 45349 | S | 5 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:175, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LONCHEN, 29700 LONCHÉN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA LONCHEN, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.82795, lat:17.306117}} | 2023-05-10 | 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2219864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219937 | Proyecto de inversión | 1195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195000.0, modificado:1195000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 45901 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 45901 | S | 385 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.71, meta_modificada:190.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:172, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BUENOS AIRES LIMONCITO, 29700 BUENOS AIRES (LIMONCITO), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BUENOS AIRES LIMONCITO, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.82871, lat:17.31916}} | 2023-01-06 | 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219294 | Proyecto de inversión | 1800000.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.9, modificado:1800000.9}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 41692 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 41692 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO EL SANTUARIO, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO EL SANTUARIO AMATAN CHIAPAS, lon:-92.82311, lat:17.370652}} | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 1800000.9 | 1200000.6 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131145, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800000.9, importe_modificado:1800000.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {2219294/proyecto_INICIO, 2219294/proyecto_PROCESO, 2219294/proyecto_INICIO, 2219294/proyecto_PROCESO, 2219294/proyecto_INICIO, 2219294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219295 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y O ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO - 41695 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 41695 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO SANTA CRUZ, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.823111, lat:17.370652}} | 2023-04-05 | 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2219295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217451 | Proyecto de inversión | 2320000.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.52, modificado:2320000.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO PIEDRA BLANCA A EJIDO EL PORVENIR DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 500 TRAMOS AISLADOS - 31359 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 31359 | S | 4400 | 3589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:169, direccion:INTERIOR SN EJIDO PIEDRA BLANCA, 29700 PIEDRA BLANCA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO PIEDRA BLANCA SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.842744, lat:17.32189}} | 2023-01-06 | 2023-12-15 | 2320000.52 | 2320000.52 | 2320000.52 | 2320000.52 | 2320000.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-002/2023, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2320000.52, importe_modificado:2320000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {2217451/proyecto_INICIO, 2217451/proyecto_PROCESO, 2217451/proyecto_FIN, 2217451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217609 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE MUROS GAVION, PRIMERA ETAPA, EN EL TRAMO EJIDO EL NARANJO A RENACHERIA MORELIA - 32315 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatán | 32315 | S | 1900 | 1974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA MORELIA, 29700 NANCHITAL, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO RIA MORELIA SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.877491, lat:17.408633}} | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-005/2023, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3.0}} | {2217609/proyecto_PROCESO, 2217609/proyecto_FIN, 2217609/proyecto_INICIO, 2217609/proyecto_PROCESO, 2217609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217114 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO - 29567 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 29567 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO EL AGUAJE, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO EL AGUAJE, AMATAN CHIAPAS, lon:-92.819122, lat:17.372848}} | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131142, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {2217114/proyecto_FIN, 2217114/proyecto_PROCESO, 2217114/proyecto_INICIO, 2217114/proyecto_FIN, 2217114/proyecto_PROCESO, 2217114/proyecto_FIN, 2217114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217751 | Proyecto de inversión | 1359382.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359382.18, modificado:1359382.18}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EJIDO JUCUMA A ROSARIO SEGUNDA SECCION, CRUCERO EJIDO FRANCISCO I. MADERO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 7 MAS 300 EN TRAMOS AISLADOS - 33079 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 33079 | S | 455 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.3, meta_modificada:7.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ROSARIO SEGUNDA SECCION, 29700 ROSARIO 2DA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN ROSARIO SEGUNDA SECCION AMATAN CHIAPAS, lon:-92.910333, lat:17.432675}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 1359382.18 | 1359382.18 | 1359382.18 | 1359382.18 | 1359382.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-010/2023, contratista:HECONSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1359382.18, importe_modificado:1359382.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.3}} | {2217751/proyecto_INICIO, 2217751/proyecto_PROCESO, 2217751/proyecto_FIN, 2217751/proyecto_PROCESO, 2217751/proyecto_FIN, 2217751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221480 | Proyecto de inversión | 944099.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944099.06, modificado:944099.06}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO AMATAN A SAN SEBASTIAN TRAMOS AISLADOS - 58776 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 58776 | S | 24 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.73, meta_modificada:5.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:102, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29700 SAN SEBASTIÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN SAN SEBASTIAN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.830311, lat:17.406339}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 944099.06 | 944099.06 | 944099.06 | 944099.06 | 944099.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-012/2023, contratista:ROSAD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:944099.06, importe_modificado:944099.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.73}} | {2221480/proyecto_PROCESO, 2221480/proyecto_INICIO, 2221480/proyecto_FIN, 2221480/proyecto_PROCESO, 2221480/proyecto_FIN, 2221480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219804 | Proyecto de inversión | 4775561.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4775561.27, modificado:4775561.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO REFORMA A GUADALUPE A EL PORVENIR DEL KM 0 MAS 000 AL KM 11 MAS 400 - 45049 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 45049 | S | 3500 | 3900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29700 GUADALUPE VICTORIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN GUADALUPE VICTORIA, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.87372, lat:17.369959}} | 2023-02-02 | 2023-04-03 | 4775561.27 | 4775561.27 | 4775561.27 | 4775561.27 | 4775561.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-006/2023, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:4775561.27, importe_modificado:4775561.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.5}} | {2219804/proyecto_INICIO, 2219804/proyecto_PROCESO, 2219804/proyecto_INICIO, 2219804/proyecto_FIN, 2219804/proyecto_PROCESO, 2219804/proyecto_FIN, 2219804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220841 | Proyecto de inversión | 722243.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722243.56, modificado:722243.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE EJIDO EL NARANJITO A EJIDO BUENA VISTA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 800 TRAMOS AISLADOS - 52407 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 52407 | S | 121 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BUENA VISTA, 29700 BUENAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA BUENA VISTA, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.858149, lat:17.345453}} | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 722243.56 | 722243.56 | 722243.56 | 722243.56 | 722243.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDf-008/2023, contratista:YAXCHILAN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:722243.56, importe_modificado:722243.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.8}} | {2220841/proyecto_FIN, 2220841/proyecto_PROCESO, 2220841/proyecto_INICIO, 2220841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219293 | Proyecto de inversión | 580029 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580029.0, modificado:580029.0}} | ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS DE LED - 41690 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatán | 41690 | S | 9000 | 9500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CABECERA MUNICIPAL, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.819082, lat:17.372807}} | 2023-01-06 | 2023-03-06 | 580029 | 580029 | 580029 | 580029 | 580029 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS INTEGRALES LEOFER DEL CENTRO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:580029.0, importe_modificado:580029.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:100.0}} | {2219293/proyecto_INICIO, 2219293/proyecto_PROCESO, 2219293/proyecto_INICIO, 2219293/proyecto_FIN, 2219293/proyecto_PROCESO, 2219293/proyecto_FIN, 2219293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207615 | Proyecto de inversión | 1362132.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362132.8, modificado:1362132.8}} | CONSTRUCCION DE 74 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO SANTA CRUZ. - 14756 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 14756 | S | 135 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGINOS A CARRETERA INTERNACIONAL 190 TOMANDO HACIA GASOLINERA OLIN APROXIMADAMENTE 875 M POSTERIORM, lon:-92.44216398, lat:16.53140542}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1362132 | 1362132 | 1328079.8 | 1328079.8 | 1328079.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA004/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1362132.8, importe_modificado:1362132.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:74.0}} | {2207615/proyecto_INICIO, 2207615/proyecto_FIN, 2207615/proyecto_INICIO, 2207615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206519 | Proyecto de inversión | 1951163.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951163.2, modificado:1951163.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 106 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EL MADRONAL. - 4173 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 4173 | S | 196 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:BARRIO EL MADRONAL, 29430 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA INTERNACIONAL 190 HASTA LLEGAR A GASOLINERA OLIN A CONTINUACION NOS DRIGIMOS POR CARRETERA ESTATAL 101 RUMBO AL MUNICIPIO DE LAS ROSAS, lon:-92.43751891, lat:16.51341315}} | 2023-01-06 | 2023-02-06 | 1951163.2 | 1951163.2 | 1902383.2 | 1902383.2 | 1902383.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-001/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1951163.2, importe_modificado:1951163.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:106.0}} | {2206519/proyecto_FIN, 2206519/proyecto_PROCESO, 2206519/proyecto_INICIO, 2206519/proyecto_FIN, 2206519/proyecto_PROCESO, 2206519/proyecto_INICIO, 2206519/proyecto_PROCESO, 2206519/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206520 | Proyecto de inversión | 1546204.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546204.8, modificado:1546204.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 84 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO CASCAJAL. - 4203 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 4203 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA NACHIG BARRIO CASCAJAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA JUAN SABINES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS MANZANAS , lon:-92.43384471, lat:16.52914251}} | 2023-01-06 | 2023-02-06 | 1546204.8 | 1546204.8 | 1507549.8 | 1507549.8 | 1507549.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-002/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1546204.8, importe_modificado:1546204.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:84.0}} | {2206520/proyecto_INICIO, 2206520/proyecto_PROCESO, 2206520/proyecto_FIN, 2206520/proyecto_INICIO, 2206520/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206521 | Proyecto de inversión | 1619833.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619833.6, modificado:1619833.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 88 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO PRIMERA SECCION - 4207 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 4207 | S | 148 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE LAS CASAS, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AMATENANGO DEL V, lon:-92.43368368, lat:16.52690485}} | 2023-01-06 | 2023-02-06 | 1619833.6 | 1619833.6 | 1579338.6 | 1579338.6 | 1579338.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-003/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1619833.6, importe_modificado:1619833.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:88.0}} | {2206521/proyecto_PROCESO, 2206521/proyecto_FIN, 2206521/proyecto_PROCESO, 2206521/proyecto_INICIO, 2206521/proyecto_PROCESO, 2206521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207643 | Proyecto de inversión | 1564612 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564612.0, modificado:1564612.0}} | CONSTRUCCION DE 85 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA SEGUNDA SECCION - 14929 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 14929 | S | 163 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGINOS POR LA CALLE JUAN SABINES HASTA LLEGAR A LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 POSTERIORMENTE NOS , lon:-92.44437528, lat:16.51661199}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1564612 | 1564612 | 1525497 | 1525497 | 1525497 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA005/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1564612.0, importe_modificado:1564612.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:85.0}} | {2207643/proyecto_PROCESO, 2207643/proyecto_INICIO, 2207643/proyecto_FIN, 2207643/proyecto_PROCESO, 2207643/proyecto_INICIO, 2207643/proyecto_FIN, 2207643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207680 | Proyecto de inversión | 1454168.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454168.8, modificado:1454168.8}} | CONSTRUCCION DE 79 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO PARA BENEFICIAR AL BARRIO CIPRESAL - 15198 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 15198 | S | 157 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO CIPRESAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR LA AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE CON DIRECCION AL ORIENTE AVANZANDO 290 M APROXIMADAMENTE, lon:-92.43034736, lat:16.5276489}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1454168.8 | 1454168.8 | 1417813.8 | 1417813.8 | 1417813.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA006/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1454168.8, importe_modificado:1454168.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:79.0}} | {2207680/proyecto_INICIO, 2207680/proyecto_PROCESO, 2207680/proyecto_FIN, 2207680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220321 | Proyecto de inversión | 1969570.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969570.4, modificado:1969570.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 107 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVIN. PRIMERA ETAPA. - 48438 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 48438 | S | 180 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (TEOPISCA - NUEVO LEÓN) KM. 11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN KILÓMETRO 5 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVIN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE , lon:-92.47681464, lat:16.45439232}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1969570.4 | 1969570.4 | 1912629.4 | 1912629.4 | 1912629.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA014/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1969570.4, importe_modificado:1969570.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:107.0}} | {2220321/proyecto_INICIO, 2220321/proyecto_PROCESO, 2220321/proyecto_FIN, 2220321/proyecto_PROCESO, 2220321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218303 | Proyecto de inversión | 1656648 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656648.0, modificado:1656648.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 90 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA CAÑADA. - 36081 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 36081 | S | 183 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 400 BARRIO LA CAÑADA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE CAÑADA Y CARRETERA ESTATAL 101, AVENIDA CAÑADA PARA L, lon:-92.44821667, lat:16.52358483}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1656648 | 1656648 | 1615233 | 1615233 | 1615233 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA011/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1656648.0, importe_modificado:1656648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:90.0}} | {2218303/proyecto_INICIO, 2218303/proyecto_PROCESO, 2218303/proyecto_FIN, 2218303/proyecto_PROCESO, 2218303/proyecto_FIN, 2218303/proyecto_INICIO, 2218303/proyecto_FIN, 2218303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220768 | Proyecto de inversión | 1049210.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049210.4, modificado:1049210.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 57 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TULANCA. - 51654 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 51654 | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 41 + 300 RANCHERIA TULANCA, 29430 TULANCA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SALIENDO DE , lon:-92.37220595, lat:16.51111014}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1049210.4 | 1049210.4 | 1018920.4 | 1018920.4 | 1018920.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA015/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1049210.4, importe_modificado:1049210.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:57.0}} | {2220768/proyecto_FIN, 2220768/proyecto_PROCESO, 2220768/proyecto_FIN, 2220768/proyecto_PROCESO, 2220768/proyecto_FIN, 2220768/proyecto_INICIO, 2220768/proyecto_PROCESO, 2220768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220775 | Proyecto de inversión | 1490983.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490983.2, modificado:1490983.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 81 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE UNION BUENA VISTA. - 51745 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 51745 | S | 143 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 40 + 600 RANCHERIA UNIÓN BUENAVISTA, 29434 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE UNION BUENA VISTA Y CALLE SAN GREGORIO, AVE, lon:-92.37310449, lat:16.52556347}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1490983.2 | 1490983.2 | 1447720.2 | 1447720.2 | 1447720.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA016/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1490983.2, importe_modificado:1490983.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:81.0}} | {2220775/proyecto_INICIO, 2220775/proyecto_PROCESO, 2220775/proyecto_FIN, 2220775/proyecto_INICIO, 2220775/proyecto_PROCESO, 2220775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219125 | Proyecto de inversión | 1601426.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601426.4, modificado:1601426.4}} | CONSTRUCCION DE 87 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL RINCON. - 40673 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 40673 | S | 169 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO EL RINCON, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADAMATENANGO DEL VALLE CABEC, lon:-92.43557924, lat:16.52509142}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1601426.4 | 1601426.4 | 1561391.4 | 1561391.4 | 1561391.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA012/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1601426.4, importe_modificado:1601426.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:87.0}} | {2219125/proyecto_INICIO, 2219125/proyecto_PROCESO, 2219125/proyecto_FIN, 2219125/proyecto_PROCESO, 2219125/proyecto_FIN, 2219125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219267 | Proyecto de inversión | 736288 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736288.0, modificado:736288.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO PRIMERA SECCION. SEGUNDA ETAPA. - 41477 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 41477 | S | 86 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE REVOLUCION, CARRETERA INTERNACIONAL 190 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AMATENANGO, lon:-92.43425016, lat:16.52950503}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 736288 | 736288 | 717881 | 717881 | 717881 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA013/2023, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:736288.0, importe_modificado:736288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {2219267/proyecto_FIN, 2219267/proyecto_PROCESO, 2219267/proyecto_FIN, 2219267/proyecto_PROCESO, 2219267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218302 | Proyecto de inversión | 1638240.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638240.8, modificado:1638240.8}} | CONSTRUCCION DE 89 TECHOS FIRMES TIPO LOSA DE CONCRETO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO PIE DE CERRO PRIMERA SECCION. - 36078 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 36078 | S | 178 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 1 + 300 BARRIO PIE DEL CERRO, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y , LA OBRA SE LOCA, lon:-92.43038645, lat:16.53199944}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1638240.8 | 1638240.8 | 1597285.8 | 1597285.8 | 1597285.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA010/2023, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1638240.8, importe_modificado:1638240.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:89.0}} | {2218302/proyecto_FIN, 2218302/proyecto_INICIO, 2218302/proyecto_PROCESO, 2218302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218111 | Proyecto de inversión | 870271.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870271.93, modificado:870271.93}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO E.C AMATENANGO DEL VALLE . COMITAN. SAN VICENTE LA PIEDRA, SUBTRAMO KM 0.000 AL KM 1.226 - 34855 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 34855 | S | 215 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1226.0, meta_modificada:1226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SAN VICENTE LA PIEDRA, 29430 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIM, lon:-92.38057413, lat:16.54946947}} | 2023-02-02 | 2023-03-15 | 870271.93 | 870271.93 | 870271.93 | 870271.93 | 870271.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:156000.19, importe_modificado:156000.19}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:714271.74, importe_modificado:714271.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1226.0}} | {2218111/proyecto_INICIO, 2218111/proyecto_PROCESO, 2218111/proyecto_FIN, 2218111/proyecto_PROCESO, 2218111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302126047 | Proyecto de inversión | 54949.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54949.61, modificado:54949.61}} | AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL EN BARRIO NUEVO POBLADO JALTENANGO DE LA PAZ - 190246 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 190246 | S | 98 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO NUEVO POBLADO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CAMINO A QUERETARO, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN , lon:-92.73533399, lat:15.86681297}} | 2022-01-24 | 2022-02-15 | 54949.61 | 54949.61 | 54949.61 | 54949.61 | 54949.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-003/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:54949.61, importe_modificado:54949.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2126047/proyecto_INICIO, 2126047/proyecto_FIN, 2126047/proyecto_PROCESO, 2126047/proyecto_FIN, 2126047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302118112 | Proyecto de inversión | 600517.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600517.93, modificado:600517.93}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO LOS ÁNGELES DE JALTENANGO DE LA PAZ - 153165 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 153165 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:272.25, meta_modificada:272.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 7 SUR PONIENTE BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR PTE Y CALLE SEXTA PTE, CALLE SEPTIMA PTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.73341809, lat:15.8713037}} | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 600517.93 | 600517.93 | 600517.93 | 600517.93 | 600517.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/036/2022, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:600517.93, importe_modificado:600517.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:272.25}} | {2118112/proyecto_PROCESO, 2118112/proyecto_INICIO, 2118112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402186308 | Proyecto de inversión | 43125.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43125.58, modificado:43125.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN BARRIO SAN ISIDRO DE JALTENANGO DE LA PAZ - 356304 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 356304 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AMPLIACION TERCERA AVENIDA SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA TERCERA SUR LA OBRA S EUBICA EN LA CABECE, lon:-92.72200968, lat:15.86452878}} | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 43125.58 | 43125.58 | 43125.58 | 43125.58 | 43125.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-008/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:43125.58, importe_modificado:43125.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2186308/proyecto_FIN, 2186308/proyecto_PROCESO, 2186308/proyecto_INICIO, 2186308/proyecto_PROCESO, 2186308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402192897 | Proyecto de inversión | 186346.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186346.11, modificado:186346.11}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRME EN NUEVA PALESTINA - 375986 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 375986 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBR EEN NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA SAN FRANCISCO, CARRETERA GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA LA BRA, lon:-92.74948127, lat:15.80608214}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 186346.11 | 186346.11 | 186346.11 | 186346.11 | 186346.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/CPS-030/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:186346.11, importe_modificado:186346.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {2192897/proyecto_INICIO, 2192897/proyecto_FIN, 2192897/proyecto_PROCESO, 2192897/proyecto_FIN, 2192897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402186452 | Proyecto de inversión | 78974.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78974.81, modificado:78974.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE JALTENANGO DE LA PAZ - 356691 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 356691 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN BARRO SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA TERCERA SUR EN LAPROLONGACION DE LA, lon:-92.72230353, lat:15.8643851}} | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 78974.81 | 78974.81 | 78974.81 | 78974.81 | 78974.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-011/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:78974.81, importe_modificado:78974.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2186452/proyecto_INICIO, 2186452/proyecto_FIN, 2186452/proyecto_PROCESO, 2186452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402186471 | Proyecto de inversión | 62195.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62195.95, modificado:62195.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN EL BARRIO SAN ISIDRO JALTENANGO DE LA PAZ - 356741 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 356741 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON SIN NOMBRE EN BARRIO SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA TERCERA SUR EN LAPROLONGACION D, lon:-92.7222779, lat:15.86442558}} | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 62195.95 | 62195.95 | 62195.95 | 62195.95 | 62195.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-012/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:62195.95, importe_modificado:62195.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2186471/proyecto_INICIO, 2186471/proyecto_FIN, 2186471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402188649 | Proyecto de inversión | 161840.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161840.94, modificado:161840.94}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO RODADAS DE CONCRETO EN BARRIO CIENEGUILLA DE NUEVA PALESTINA - 363326 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 363326 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA SAN FRANCISCO, CARRETERA GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA GUERRER, lon:-92.74420314, lat:15.80659141}} | 2022-09-30 | 2022-10-14 | 161840.94 | 161840.94 | 161840.94 | 161840.94 | 161840.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-023/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:161840.94, importe_modificado:161840.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2188649/proyecto_INICIO, 2188649/proyecto_FIN, 2188649/proyecto_PROCESO, 2188649/proyecto_FIN, 2188649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402184529 | Proyecto de inversión | 180865.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180865.34, modificado:180865.34}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE QUERETARO - 350586 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350586 | S | 98 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS EN QUERETARO COLONIA QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A PACAYAL Y CARRETERA JALTENANGO DE LA PAZ, CAMINO SALVADOR URBINA LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR , lon:-92.75823366, lat:15.83904243}} | 2022-10-24 | 2022-11-08 | 180865.34 | 180865.34 | 180865.34 | 180865.34 | 180865.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/022/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:180865.34, importe_modificado:180865.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {2184529/proyecto_INICIO, 2184529/proyecto_FIN, 2184529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402173903 | Proyecto de inversión | 2195298.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195298.82, modificado:2195298.82}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LIBERTAD DEL PAJAL - 312992 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 312992 | S | 348 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE LIBERTAD DEL PAJAL COLONIA LIBERTAD DEL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA FRANCISCO I MADERO, CARRETERA CHIQUINILLAL PARA LLEGAR A LA OBRA T, lon:-92.65914898, lat:15.7809282}} | 2022-09-14 | 2022-11-11 | 2195298.82 | 2195298.82 | 2195298.82 | 2195298.82 | 2195298.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/051/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2195298.82, importe_modificado:2195298.82}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2173903/proyecto_INICIO, 2173903/proyecto_FIN, 2173903/proyecto_PROCESO, 2173903/proyecto_FIN, 2173903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402186422 | Proyecto de inversión | 195518.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195518.15, modificado:195518.15}} | EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION PARA POZOPROFUNDO EN JALTENANGO DE LA PAZ - 356574 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 356574 | S | 3000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON TERCER PONIENTE BARRIO NUEVO POBLADO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR Y , BRECHA RIO JALTENANGO LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPA E, lon:-92.73441468, lat:15.86845278}} | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 195518.15 | 195518.15 | 195518.15 | 195518.15 | 195518.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-010/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:195518.15, importe_modificado:195518.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2186422/proyecto_INICIO, 2186422/proyecto_FIN, 2186422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402195125 | Proyecto de inversión | 59903.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59903.14, modificado:59903.14}} | EL PACAYAL PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 381917 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 381917 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:COLONIA EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CAMINO SAN JOSEITO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CARRETERA A QUERETARO Y SEGUIR 19 KM APROX A POSTEIORMENTE LA L, lon:-92.80786204, lat:15.79386986}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 59903.14 | 59903.14 | 59903.14 | 59903.14 | 59903.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-026/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:59903.14, importe_modificado:59903.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2195125/proyecto_INICIO, 2195125/proyecto_FIN, 2195125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302117948 | Proyecto de inversión | 685571.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685571.86, modificado:685571.86}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE, COLECTOR SANITARIO EN JALTENANGO DE LA PAZ - 152402 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 152402 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON SIN NOMBRE BARRIO SANTA ROSA BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y VEREDA A ENTRONQUE DE LINEA EMISO EXISTENTE, LA OBRA SE UBICA , lon:-92.72679384, lat:15.87914507}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 685571.86 | 685571.86 | 685571.86 | 685571.86 | 685571.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/033/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:685571.86, importe_modificado:685571.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}} | {2117948/proyecto_PROCESO, 2117948/proyecto_INICIO, 2117948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402187436 | Proyecto de inversión | 305758.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305758.25, modificado:305758.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUNETAS EN NUEVO PROGRESO - 359548 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 359548 | S | 82 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:487.95, meta_modificada:487.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:597, direccion:CALLE PRINCIPAL EN NUEVO PROGRESO COLONIA NUEVO PROGRESO, 30370 NUEVO PROGRESO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERERRO Y CARRETERA LIBERTAD DEL PAJAL, CARRETERA JERUSALEN PARA LLEGA A LA LOCALIDAD TO, lon:-92.64598402, lat:15.76814846}} | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 305758.25 | 305758.25 | 305758.25 | 305758.25 | 305758.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-014/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:305758.25, importe_modificado:305758.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:487.95}} | {2187436/proyecto_INICIO, 2187436/proyecto_FIN, 2187436/proyecto_PROCESO, 2187436/proyecto_FIN, 2187436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402195030 | Proyecto de inversión | 75630.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75630.84, modificado:75630.84}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 3A PTE SUR SALIDA A QUERETARO DEL BARRIO NUEVO POBLADO - 381559 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 381559 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.52, meta_modificada:76.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO NUEVO POBLADO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCER A PONIENTE Y CARRETERA QUERETARO, CALLE A LA GUARDIANIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA C, lon:-92.73588385, lat:15.86697809}} | 2022-10-14 | 2022-10-30 | 75630.84 | 75630.84 | 75630.84 | 75630.84 | 75630.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-024/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:75630.84, importe_modificado:75630.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.52}} | {2195030/proyecto_INICIO, 2195030/proyecto_FIN, 2195030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402173665 | Proyecto de inversión | 1146820.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146820.63, modificado:1146820.63}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A NORTE BARRIO SANTA ROSA - 311877 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 311877 | S | 6198 | 5677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MU, lon:-92.72389706, lat:15.87626593}} | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 1146820.63 | 1146820.63 | 1146820.63 | 1146820.63 | 1146820.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/049/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1146820.63, importe_modificado:1146820.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:880.0}} | {2173665/proyecto_PROCESO, 2173665/proyecto_INICIO, 2173665/proyecto_FIN, 2173665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402177758 | Proyecto de inversión | 1591816.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591816.29, modificado:1591816.29}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN ISIDRO EN NUEVA PALESTINA - 328979 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 328979 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA GUERRERO EN EL PRIMER ENTRON, lon:-92.75454364, lat:15.80178765}} | 2022-09-19 | 2022-11-11 | 1591816.29 | 1591816.29 | 1591816.29 | 1591816.29 | 1591816.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/052/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1591816.29, importe_modificado:1591816.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1400.0}} | {2177758/proyecto_PROCESO, 2177758/proyecto_INICIO, 2177758/proyecto_FIN, 2177758/proyecto_PROCESO, 2177758/proyecto_FIN, 2177758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402182694 | Proyecto de inversión | 613846.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613846.01, modificado:613846.01}} | REHABILITACION DE 28 TECHOS FIRME EN NUEVO MILENIO 15 DE SEPTIEMBRE - 344937 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 344937 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:712, direccion:CALLE DE NUEVO MILENIO 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA NUEBA INDEPENDENCIA BARRIO NUEVO MILENIO, 30370 NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA NUEVA INDEPENDEN, lon:-92.56182492, lat:15.69010181}} | 2022-08-04 | 2022-09-21 | 613846.01 | 613846.01 | 613846.01 | 613846.01 | 613846.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/006/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:460384.51, importe_modificado:460384.51}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/011/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:153461.5, importe_modificado:153461.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2182694/proyecto_INICIO, 2182694/proyecto_PROCESO, 2182694/proyecto_FIN, 2182694/proyecto_PROCESO, 2182694/proyecto_FIN, 2182694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215769 | Proyecto de inversión | 1051517.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051517.91, modificado:1051517.91}} | REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONCRETO ASFALTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 22696 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 22696 | S | 942 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 9NA AVENIDA ORIENTE BARRIO LOS LAURELES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA CALLE SUR Y CALLE 6TA CALLE SUR, AVENIDA 7MA AVENIDA ORIENTE LOS BACHES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN EN LA 5TA AV ORIENTE 7MA AVENID, lon:-93.9013979, lat:16.23446021}} | 2023-03-10 | 2023-05-10 | 1051517.91 | 1051517.91 | 315455.37 | 315455.37 | 315455.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/002/2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1051517.91, importe_modificado:1051517.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:263.4}} | {2215769/proyecto_INICIO, 2215769/proyecto_PROCESO, 2215769/proyecto_INICIO, 2215769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217311 | Proyecto de inversión | 1638768.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638768.26, modificado:1638768.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA 4A. CALLE SUR ENTRE 3A. Y 5A. AVENIDA PONIENTE, BARRIO LAS ALMENDRAS - 30630 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 30630 | S | 84 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1540.9, meta_modificada:1540.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR BARRIO LAS ALMENDRAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3RA PONIENTE Y AVENIDA 5TA PONIENTE, CALLE 5TA SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 4TA SUR ENTRE 3A Y 5A AVENIDA PONIENTE EN EL BARRIO LAS ALME, lon:-93.90365247, lat:16.23405254}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 1638768.26 | 1638768.26 | 842490.76 | 842490.76 | 842490.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:ENOC ESPINOZA SANTIAGO., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1638768.26, importe_modificado:1638768.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:471.36}} | {2217311/proyecto_INICIO, 2217311/proyecto_PROCESO, 2217311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217998 | Proyecto de inversión | 1326142.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326142.42, modificado:1326142.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A CALLE SUR ENTRE 5A Y 7A AVENIDA ORIENTE, BARRIO LAS ALMENDRAS - 34335 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 34335 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1280.1, meta_modificada:1280.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 1A SUR BARRIO LAS ALMENDRAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5TA ORIENTE Y AVENIDA 7MA ORIENTE, CALLE 3A SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 1A CALLE SUR ENTRE LA 5A Y 7A AVENIDA PONIENTE EN EL BARRIO LAS, lon:-93.90175436, lat:16.23135364}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 1326142.42 | 1326142.42 | 898594.1 | 898594.1 | 898594.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/012/2023, contratista:LUIS ALFREDO GUILLEN VELASCO., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1326142.42, importe_modificado:1326142.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:896.07}} | {2217998/proyecto_INICIO, 2217998/proyecto_PROCESO, 2217998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218049 | Proyecto de inversión | 1822301.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822301.41, modificado:1822301.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A CALLE SUR ENTRE 9A AVENIDA ORIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA, BARRIO LOS REMEDIOS - 34525 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 34525 | S | 96 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1783.8, meta_modificada:1783.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 1A SUR BARRIO LOS REMEDIOS, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A ORIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA, CALLE 3A SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 1A SUR ENTRE LA 9A ORIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA BARRIO LOS, lon:-93.90322577, lat:16.22953376}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 1822301.41 | 1822301.41 | 1351054.26 | 1351054.26 | 1351054.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/014/2023, contratista:SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1822301.41, importe_modificado:1822301.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1427.04}} | {2218049/proyecto_INICIO, 2218049/proyecto_PROCESO, 2218049/proyecto_INICIO, 2218049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215481 | Proyecto de inversión | 2342643.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342643.26, modificado:2342643.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA 2A CALLE SUR ENTRE 5A Y 9A AVENIDA PONIENTE - 20957 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 20957 | S | 53 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CALLE SUR BARRIO LOS REMEDIOS, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5TA AVENIDA PONIENTE Y AVENIDA 9NA AVENIDA PONIENTE, CALLE CENTRAL SUR LA CALLE A CONSTRUR SE ENCUENTRA EN LA 3DA CALLE SUR ENTRE LA 5TA Y 9N, lon:-93.90373919, lat:16.23224984}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 2342643.26 | 2342643.26 | 1842020.39 | 1842020.39 | 1842020.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/006/2023, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2342643.26, importe_modificado:2342643.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2736.0}} | {2215481/proyecto_INICIO, 2215481/proyecto_PROCESO, 2215481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217182 | Proyecto de inversión | 1571958.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571958.72, modificado:1571958.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10A CALLE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 2DA AVENIDA PONIENTE, BARRIO HOLLYWOOD - 29989 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 29989 | S | 96 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1368.7, meta_modificada:1368.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 10A NORTE BARRIO HOLLYWOOD, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A AVENIDA PONIENTE, CALLE 12A NORTE LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 10A CALLE NORTE ENTRE LA AVENIDA CENTRAL PONIENT, lon:-93.90480291, lat:16.23943305}} | 2023-04-05 | 2023-07-03 | 1571958.72 | 1571958.72 | 1107602.11 | 1107602.11 | 1107602.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1571958.72, importe_modificado:1571958.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1231.83}} | {2217182/proyecto_INICIO, 2217182/proyecto_PROCESO, 2217182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217588 | Proyecto de inversión | 2379772.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379772.12, modificado:2379772.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA 4A CALLE SUR ENTRE 5A Y 9A AVENIDA PONIENTE, BARRIO LAS ALMENDRAS - 32185 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 32185 | S | 117 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2743.5, meta_modificada:2743.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR BARRIO LAS ALMENDRAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A PONIENTE Y AVENIDA 9A PONIENTE, CALLE 6A SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA 4TA SUR ENTRE 5A Y 9A PONIENTE EN EL BARRIO LAS ALMENDRAS. , lon:-93.90461896, lat:16.23283701}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 2379772.12 | 2379772.12 | 1596589.11 | 1596589.11 | 1596589.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2379772.12, importe_modificado:2379772.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1453.78}} | {2217588/proyecto_INICIO, 2217588/proyecto_PROCESO, 2217588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216109 | Proyecto de inversión | 2636030.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636030.43, modificado:2636030.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 5A CALLE SUR ENTRE 7A Y 11A AVENIDA ORIENTE, BARRIO LAS ALMENDRAS - 24391 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 24391 | S | 101 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2906.2, meta_modificada:2906.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5TA CALLE SUR BARRIO LAS ALMENDRAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7MA AVENIDA PONIENTE Y AVENIDA 11VA AVENIDA PONIENTE, CALLE 7MA CALLE SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 5TA CALLE SUR ENTRE 7MA Y 11VA, lon:-93.90127312, lat:16.22895688}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 2636030.43 | 2636030.43 | 1721064.27 | 1721064.27 | 1721064.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2636030.43, importe_modificado:2636030.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2470.27}} | {2216109/proyecto_PROCESO, 2216109/proyecto_INICIO, 2216109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215474 | Proyecto de inversión | 3020971.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3020971.99, modificado:3020971.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A CALLE SUR ENTRE 9A AVENIDA PONIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA - 20934 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 20934 | S | 115 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3824.0, meta_modificada:3824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CALLE SUR BARRIO LOS REMEDIOS, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9NA AVENIDA PONIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA, CALLE CENTRAL SUR LA CALLE A CONSTRUIR SEUBICA EN LA 2DA CALLE SUR ENTRE LA 9NA PONIENTE LA CA, lon:-93.90540216, lat:16.2301896}} | 2023-03-31 | 2023-06-28 | 3020971.99 | 3020971.99 | 1531632.8 | 1531632.8 | 1531632.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/005/2023, contratista:CUTBERTO CABRERA MAZA, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:3020971.99, importe_modificado:3020971.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1529.6}} | {2215474/proyecto_PROCESO, 2215474/proyecto_INICIO, 2215474/proyecto_PROCESO, 2215474/proyecto_INICIO, 2215474/proyecto_PROCESO, 2215474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218005 | Proyecto de inversión | 1219553.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219553.61, modificado:1219553.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A CALLE SUR ENTRE 7A Y 9A AVENIDA ORIENTE, BARRIO LAS ALMENDRAS - 34373 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 34373 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1395.0, meta_modificada:1395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 1A SUR BARRIO LAS ALMENDRAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A ORIENTE Y AVENIDA 9A ORIENTE, AVENIDA 3A SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 1A SUR ENTRE LA 7A Y 9A ORIENTE EN EL BARRIO LAS ALMENDRAS COMO, lon:-93.90238095, lat:16.23055024}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 1219553.61 | 1219553.61 | 1097598.25 | 1097598.25 | 1097598.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/013/2023, contratista:JUVENAL DIAZ MENDOZA., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1219553.61, importe_modificado:1219553.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1325.25}} | {2218005/proyecto_INICIO, 2218005/proyecto_PROCESO, 2218005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218092 | Proyecto de inversión | 1520678.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520678.68, modificado:1520678.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA 4A CALLE SUR ENTRE 11A Y 13A AVENIDA PONIENTE, BARRIO LOS REMEDIOS - 34764 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 34764 | S | 117 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1666.7, meta_modificada:1666.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON 4A SUR BARRIO LOS REMEDIOS, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 11A PONIENTE Y AVENIDA 13A PONIENTE, CALLE 6A SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 4A CALLE SUR ENTRE LA 11A Y 13A AVENIDA PONIENTE BARRIO LOS, lon:-93.90644442, lat:16.23060509}} | 2023-04-19 | 2023-07-17 | 1520678.68 | 1520678.68 | 456203.6 | 456203.6 | 456203.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/015/2023, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1520678.68, importe_modificado:1520678.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1333.36}} | {2218092/proyecto_INICIO, 2218092/proyecto_PROCESO, 2218092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218296 | Proyecto de inversión | 1282617.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282617.83, modificado:1282617.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA 4A CALLE SUR ENTRE 9A Y 11A AVENIDA PONIENTE, BARRIO LAS ALMENDRAS - 36033 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 36033 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1369.6, meta_modificada:1369.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR BARRIO LAS ALMENDRAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A PONIENTE Y AVENIDA 11A PONIENTE, CALLE 6A SUR LA CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA 4TA CALLE SUR ENTRE LA 9A Y 11A AVENIDA PONIENTE EN EL BARRIO , lon:-93.90566256, lat:16.23153906}} | 2023-04-19 | 2023-07-17 | 1282617.83 | 1282617.83 | 384785.35 | 384785.35 | 384785.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/016/2023, contratista:CUTBERTO CABRERA MAZA., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1282617.83, importe_modificado:1282617.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1095.68}} | {2218296/proyecto_INICIO, 2218296/proyecto_PROCESO, 2218296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215471 | Proyecto de inversión | 1816533.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816533.06, modificado:1816533.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLES INNOMINADAS EN LA LOCALIDAD PUNTA FLOR - 20923 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 20923 | S | 66 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2520.7, meta_modificada:2520.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO PUNTA FLOR, 30465 PUNTA FLOR, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINDAD Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LAS CALLES INNOMINADAS A PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN EN LA PESQUERIA PUNTA FLOR COMO REFERENCIA , lon:-93.98045016, lat:16.10275415}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 1816533.06 | 1816533.06 | 544959.92 | 544959.92 | 544959.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/004/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAXMO S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1816533.06, importe_modificado:1816533.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1008.28}} | {2215471/proyecto_INICIO, 2215471/proyecto_PROCESO, 2215471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215230 | Proyecto de inversión | 2497043.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497043.21, modificado:2497043.21}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA 6A AVENIDA ORIENTE PONIENTE ENTRE 1RA NORTE Y 12A NORTE - 12956 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 12956 | S | 286 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 6TA AVENIDA ORIENTE BARRIO EL AMATE, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA NORTE Y CALLE 12VA NORTE, AVENIDA 4TA PONIENTE LA CALLE A REHABILITAR ES LA 6TA AVENIDAO ORIENTEPONIENTE ENTRE LAS CALLES 1RA NORTE Y 1, lon:-93.89997493, lat:16.23931974}} | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 2497043.21 | 2497043.21 | 2497043.21 | 2497043.21 | 2497043.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/001/2023, contratista:CONSTRUCTORA AFORAU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2497043.21, importe_modificado:2497043.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2215230/proyecto_INICIO, 2215230/proyecto_PROCESO, 2215230/proyecto_INICIO, 2215230/proyecto_FIN, 2215230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215772 | Proyecto de inversión | 334677.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334677.52, modificado:334677.52}} | MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 22733 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 22733 | S | 376 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4949.65, meta_modificada:4949.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO SARABIA BARRIO BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JOSE CASTILLO TIELMANS Y CALLE 3RA NORTE, CALLE 11VA NORTE LAS GUARNICIONES A PINTAR SE UBICAN EN EL BAULEVARD FRANCISCO SARABIA. I, lon:-93.88877513, lat:16.23913364}} | 2023-03-10 | 2023-03-29 | 334677.52 | 334677.52 | 334677.52 | 334677.52 | 334677.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:334677.52, importe_modificado:334677.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4949.65}} | {2215772/proyecto_INICIO, 2215772/proyecto_PROCESO, 2215772/proyecto_FIN, 2215772/proyecto_PROCESO, 2215772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229572 | Proyecto de inversión | 1657933.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657933.25, modificado:1657933.25}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA E.C. LA RIOJA, TRAMO DEL KM 0 AL 406 AL KM 0 AL 600, FRACCION LA RIOJA, CABECERA MUNICIPAL - 117241 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 117241 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CABCERA MUNICIPAL - FRACCION LA RIOJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 406 + 600 FRACCION LA RIOJA, 30890 LA RIOJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION SEXTA PONIENTE Y , AL NORTE EJIDO CARRILLO PUERTO AL EST, lon:-92.187402, lat:14.99337}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1657933.25 | 1657933.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-049/P2023, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1657933.25, importe_modificado:1657933.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2229572/proyecto_INICIO, 2229572/proyecto_PROCESO, 2229572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229667 | Proyecto de inversión | 365589.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365589.04, modificado:365589.04}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 8A. CALLE ORIENTE, ENTRE 13A. Y 19A. AVENIDA SUR, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL - 117534 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 117534 | S | 74 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TRECEAVA SUR Y AVENIDA DIECINUEVE SUR, AVENIDA VEINTIUNA SUR AL NORTE CARRETERA HACIA TAPACHULA AL ESTE PARQUE CENTRAL AL OESTE SORI, lon:-92.163835, lat:14.987844}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 365589.04 | 365589.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-052/P2023, contratista:IAAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:365589.04, importe_modificado:365589.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2229667/proyecto_INICIO, 2229667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229538 | Proyecto de inversión | 747803.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747803.66, modificado:747803.66}} | APERTURA DE CAMINO, DEL EJIDO EL AGUILA A FRACCION RANCHO QUEMADO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 300 - 117156 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 117156 | S | 64 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - FRACCION RANCHO QUEMADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 FRACCION RANCHO QUEMADO, 30893 RANCHO QUEMADO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO EL AGUILA RANCHO QUEMADO Y , TRAMO EJIDO EL AGUI, lon:-92.17039182, lat:15.10442015}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 747803.66 | 747803.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-048/P2023, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:747803.66, importe_modificado:747803.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2229538/proyecto_INICIO, 2229538/proyecto_PROCESO, 2229538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229106 | Proyecto de inversión | 1042461.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042461.41, modificado:1042461.41}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ACCESO PRINCIPAL, TRAMO EJIDO PIEDRA PARADA A CANTON PIEDRA PARADA, EJIDO PIEDRA PARADA - 115545 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 115545 | S | 107 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PIEDRA PARADA, 30894 PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ACCESO PRINCIPAL AL SUR HACIA CARRETERA DE EJIDO AZTECAEL AGUILA TRAMI CAMINO A CANTON PIEDRA PARADA, lon:-92.18809294, lat:15.12473911}} | 2023-05-24 | 2023-08-21 | 1042461.41 | 1042461.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-041/P2023, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1042461.41, importe_modificado:1042461.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2229106/proyecto_INICIO, 2229106/proyecto_PROCESO, 2229106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229597 | Proyecto de inversión | 750643.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750643.18, modificado:750643.18}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PUENTE CAHOACANCITO, CABECERA MUNICIPAL - 117322 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 117322 | S | 186 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION QUINTA PONIENTE Y AVENIDA VEINTISEIS NORTE, AL NORTE FRACCION JERICO AL SUR CAMINO A TUXTLA CHICO AL ESTE PANTEON MUNIC, lon:-92.17581754, lat:14.99255536}} | 2023-06-12 | 2023-10-09 | 750643.18 | 750643.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-050/P2023, contratista:ROBERTO CARLOS ELORZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:750643.18, importe_modificado:750643.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2229597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229648 | Proyecto de inversión | 760982.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760982.15, modificado:760982.15}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 10A. AVENIDA SUR ENTRE 16A. Y 20A. CALLE PONIENTE. BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL - 117486 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 117486 | S | 150 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DIECISEIS PONIENTE Y CALLE VEINTE PONIENTE, AL NORTE PANTEON MUNICIPAL AL SUR CAMINO A TUXTLA CHICO AL ESTE IGLESIA CRISTIANA AL OEST, lon:-92.17174215, lat:14.98737338}} | 2023-06-12 | 2023-10-09 | 760982.15 | 760982.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-051/P2023, contratista:ROBERTO CARLOS ELORZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:760982.15, importe_modificado:760982.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2229648/proyecto_INICIO, 2229648/proyecto_PROCESO, 2229648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229374 | Proyecto de inversión | 2800150.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800150.68, modificado:2800150.68}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA, ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DEL KM 0 450 AL KM 0 800, CANTON PIEDRA PARADA - 116488 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 116488 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO AZTECA - CANTON PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 450 + 800 CANTON PIEDRA PARADA, 30894 CANTÓN PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , AL NORTE CAMINO HACIA EJIDO PIEDRA PARAD, lon:-92.18640839, lat:15.11723123}} | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 2800150.68 | 2800150.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-043/P2023, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2800150.68, importe_modificado:2800150.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2229374/proyecto_PROCESO, 2229374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229411 | Proyecto de inversión | 1000472.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000472.31, modificado:1000472.31}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO DEL KM. 0 135 AL KM. 0 303, FRACCION LA PRIMAVERA - 116660 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 116660 | S | 49 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO AHUACATLAN - FRACCION LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 135 + 303 FRACCION LA PRIMAVERA, 30897 LA PRIMAVERA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , AL NORTE POBLADO NUEVA ALIANZA AL SU, lon:-92.17762681, lat:15.03729312}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 1000472.31 | 1000472.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-044/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACION Y PROYECTOS ARTIVAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1000472.31, importe_modificado:1000472.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2229411/proyecto_INICIO, 2229411/proyecto_PROCESO, 2229411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218920 | Proyecto de inversión | 1029752.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029752.98, modificado:1029752.98}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CANTÓN LA CEIBA - 39371 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 39371 | S | 77 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:208, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL FRACCION LA CEIBA, 30893 LA CEIBA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EJIDO AHUACATLAN Y , AL NORTE CAMINO A FRACCION TOQUIAN AL SUR CAMINO A CANTON ROSALES AL ESTE CAMINO A EJIDO AHUACATLAN, lon:-92.18566681, lat:15.04349217}} | 2023-04-12 | 2023-06-10 | 1029752.98 | 1029752.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-013/P2023, contratista:LUIS CRUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1029752.98, importe_modificado:1029752.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2218920/proyecto_PROCESO, 2218920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218923 | Proyecto de inversión | 3954650.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3954650.07, modificado:3954650.07}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, E.C. EJIDO A. DE ITURBIDE A EJIDO ALPUJARRAS, TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 000 AL KM 1 800, EJIDO ALPUJARRAS - 39399 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 39399 | S | 297 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL ITURBIDE - EJIDO ALPUJARRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A EJIDO ALPUJARRAS Y , AL NORTE CAMINO A BARRIO MIRAMAR AL OESTE CAMINO A, lon:-92.16849769, lat:15.0720825}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 3954650.07 | 3954650.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-014/P2023, contratista:ROMVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:3954650.07, importe_modificado:3954650.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2218923/proyecto_INICIO, 2218923/proyecto_PROCESO, 2218923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222059 | Proyecto de inversión | 537340.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537340.82, modificado:537340.82}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA 33A. CALLE PONIENTE ENTRE 14A. AVENIDA NORTE Y PROLONGACION DE 31A. CALLE PONIENTE, BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL - 63951 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 63951 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y TRES PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CATORCE NORTE Y CALLE PROLONGACION 31 PONIENTE, CAMINO A LA SOLEDAD AL NORTE CAMINO A SANTA RITA AL SUR PARCELAS DE LA UNIDAD AL, lon:-92.16871525, lat:15.00372566}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 537340.82 | 537340.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-025/P2023, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:537340.82, importe_modificado:537340.82}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.5}} | {2222059/proyecto_PROCESO, 2222059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222062 | Proyecto de inversión | 1999933.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999933.23, modificado:1999933.23}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 10A. AVENIDA NORTE ENTRE 37A. Y 41A. CALLE PONIENTE, BARRIO LA UNIDAD NORTE, CABECERA MUNICIPAL - 63956 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 63956 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.58, meta_modificada:277.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE PONIENTE Y CALLE CUARENTA Y UN PONIENTE, CALLE CUARENTA Y TRES PONIENTE AL NORTE CAMINO A SANTA RITA AL SUR CAPILLA DE SAN , lon:-92.16500459, lat:15.0037366}} | 2023-05-17 | 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2222062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217600 | Proyecto de inversión | 3177399.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3177399.8, modificado:3177399.8}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN 33A. CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE PROLONGACION Y 10A. AVENIDA NORTE, BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL - 32239 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 32239 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2277.7, meta_modificada:2277.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DIECINUEVE PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE PROLONGACION Y AVENIDA DECIMA NORTE, CALLE TREINTA Y UN PONIENTE AL NORTE CAPILLA SAN JOSE AL OESTE CAMINO A SANTA RIT, lon:-92.16392854, lat:15.00179816}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 3177399.8 | 3177399.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-008/P2023, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:3177399.8, importe_modificado:3177399.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2217600/proyecto_INICIO, 2217600/proyecto_PROCESO, 2217600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217602 | Proyecto de inversión | 100028.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100028.04, modificado:100028.04}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, SOBRE PROLONGACION DE LA 6A. CALLE PONIENTE, TRAMO CACAHOATAN A CARRILLO PUERTO, CABECERA MUNICIPAL - 32248 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 32248 | S | 1200 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11.61, meta_modificada:11.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE PROLONGACION BARRIO SAN ANTONIO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRILLO PUERTO Y CALLE VEINTISEIS SUR, CAMINO A LA RIOJA AL NORTE GRANJA LA RIOJA AL ESTE MOTEL VILLAS JOAN FRACCIONAMI, lon:-92.17599109, lat:14.99198655}} | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 100028.04 | 100028.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN/OT-002/P2023, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:100028.04, importe_modificado:100028.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11.61}} | {2217602/proyecto_INICIO, 2217602/proyecto_PROCESO, 2217602/proyecto_FIN, 2217602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217611 | Proyecto de inversión | 1402558.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402558.16, modificado:1402558.16}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA, CLAVE 07DPB3267P, FRACCION LA BOQUILLA - 32333 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 32333 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:169, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION LA BOQUILLA, 30893 LA BOQUILLA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , AL NORTE CARRETERA CHESPAL VIEJO AL SUR CARRETERA EJIDO EL PROGRESO AL ESTE EJIDO EL AGUILA AL OESTE RESTAURANT LA BOQUILLA, lon:-92.20694162, lat:15.09412475}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 1402558.16 | 1402558.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-011/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1402558.16, importe_modificado:1402558.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2217611/proyecto_INICIO, 2217611/proyecto_PROCESO, 2217611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217614 | Proyecto de inversión | 1047637.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047637.74, modificado:1047637.74}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ACCESO PRINCIPAL,, CANTON LOS ROSALES - 32340 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 32340 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:179, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL CANTON LOS ROSALES, 30895 ROSALES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO AHUACATLAN Y , AL NORTE EJIDO AHUACATLAN A SUR PARCELAS AL ESTE EJIDO AHUACATLAN AL OESTE PURIFICADORA TACANA, lon:-92.190065, lat:15.037928}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 1047637.74 | 1047637.74 | 560921.56 | 560921.56 | 560921.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-012/P2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1047637.74, importe_modificado:1047637.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2217614/proyecto_INICIO, 2217614/proyecto_PROCESO, 2217614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221583 | Proyecto de inversión | 994043.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994043.73, modificado:994043.73}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE PRIVADA FRANCISCO HERNANDEZ ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE DEL CAMPO EJIDAL, EJIDO AHUACATLAN - 59643 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 59643 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.6, meta_modificada:134.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA FRANCISCO HERNANDEZ EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DOS DE ABRIL Y CALLE DEL CAMPO, CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES AL NORTE COLINDA CON CAMPO EJIDAL AL SUR IGLESIA CATOLICA AL ESTE C, lon:-92.18026036, lat:15.04092832}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 994043.73 | 994043.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-022/P2023, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:994043.73, importe_modificado:994043.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2221583/proyecto_INICIO, 2221583/proyecto_PROCESO, 2221583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223840 | Proyecto de inversión | 693352.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693352.6, modificado:693352.6}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 29A AVENIDA SUR ENTRE 6A Y 4A CALLE ORIENTE, BARRIO MONTEBELLO, CABECERA MUNICIPAL - 76875 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 76875 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA VIGESIMA NOVENA SUR BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE INICIO ESQ. CASETA DE POLICIA AL SUR PREPARATORIA JAIME SABINES AL EST, lon:-92.15935, lat:14.986164}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 693352.6 | 693352.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-029/P2023, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:693352.6, importe_modificado:693352.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2223840/proyecto_INICIO, 2223840/proyecto_PROCESO, 2223840/proyecto_INICIO, 2223840/proyecto_PROCESO, 2223840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223841 | Proyecto de inversión | 1725416.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725416.78, modificado:1725416.78}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 31A. AVENIDA NORTE ENTRE 19A. CALLE PRIVADA ORIENTE Y 19A. CALLE ORIENTE Y 25A. AVENIDA NORTE ENTRE 19A. Y 21A. CALLE ORIENTE, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, CABECERA MUNICIPAL - 76877 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 76877 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA VIGESIMA QUINTA NORTE PRIVADA BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMO NOVENA ORIENTE Y , AVENIDA TREINTA Y UNA NORTE AL NORTE TERRENOS BARRIO MONTEBELLO AL OESTE CAMPO DE F, lon:-92.158524, lat:14.996207}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 1725416.78 | 1725416.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-030/P2023, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACION Y PROYECTOS ARTIVAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1725416.78, importe_modificado:1725416.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2223841/proyecto_INICIO, 2223841/proyecto_PROCESO, 2223841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223842 | Proyecto de inversión | 788412.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788412.34, modificado:788412.34}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES, EJIDD AHUACATLAN - 76883 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 76883 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.61, meta_modificada:114.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CANTON LA CEIBA, AL NORTE FINCA ALIANZA EJIDO AHUACATLAN AL ESTE CAMPO DE FUTBOL Y PRIM. 16 DE SEPT. AL , lon:-92.18276296, lat:15.04184286}} | 2023-05-10 | 2023-07-08 | 788412.34 | 788412.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-031/P2023, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:788412.34, importe_modificado:788412.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2223842/proyecto_INICIO, 2223842/proyecto_PROCESO, 2223842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221721 | Proyecto de inversión | 650223.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650223.14, modificado:650223.14}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, CAPTACION LAS NUBES, EJIDO FAJA DE ORO - 61400 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 61400 | S | 1381 | 1293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO A LA NUBES EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA FRACCION LAS NUBES GUATIMOC Y , AL NORTE SALIDA CARRETERA HACIA FRACCION LAS NUBES AL SUR CAMPO DE FUTBOL AL ESTE HACIA C, lon:-92.154583, lat:15.033555}} | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 650223.14 | 650223.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-023/P2023, contratista:YURDY SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:650223.14, importe_modificado:650223.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:703.0}} | {2221721/proyecto_INICIO, 2221721/proyecto_PROCESO, 2221721/proyecto_INICIO, 2221721/proyecto_FIN, 2221721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216470 | Proyecto de inversión | 3238768.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3238768.08, modificado:3238768.08}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLES INNOMINADAS VARIOS TRAMOS, EJIDO UNION ROJA - 25871 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 25871 | S | 104 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.2, meta_modificada:1827.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA JUSTO SIERRA, TRAMO 1 AL NORTE TELEBACHILLERATO NO. 47 AL SUR POLLOS CAMPEROS ROSALVA AL OESTE TELESECUNDARIA NO. 59 TRA, lon:-92.21543572, lat:15.04777842}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 3238768.08 | 3238768.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-004/P2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:3238768.08, importe_modificado:3238768.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2216470/proyecto_INICIO, 2216470/proyecto_PROCESO, 2216470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224094 | Proyecto de inversión | 767159.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767159.98, modificado:767159.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE INNOMINADA, EJIDO UNION ROJA - 78670 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 78670 | S | 119 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.63, meta_modificada:240.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y AVENIDA ZARAGOZA, AL NORTE CAMINO HACIA URBINA AL SUR CON PARQUE EJIDAL AL ESTE CALLE INNOMINADA HACIA SALIDA UNION ROJA, lon:-92.216117, lat:15.047996}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 767159.98 | 767159.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-035/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:767159.98, importe_modificado:767159.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2224094/proyecto_INICIO, 2224094/proyecto_PROCESO, 2224094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216474 | Proyecto de inversión | 1939746.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939746.31, modificado:1939746.31}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE EL CAMPO, FRACCION LAS NUBES GUATIMOC - 25897 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 25897 | S | 113 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:CALLE EL CAMPO FRACCION LAS NUBES GUATIMOC, 30892 LAS NUBES GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , CALLE DEL CAMPO AL NORTE EJIDO GUATIMOC AL ESTE CARRETERA EJIDO FAJA DE ORO HACIA GUATIMOC AL SUR EJIDO FAJA, lon:-92.15103512, lat:15.04019418}} | 2023-03-27 | 2023-06-09 | 1939746.31 | 1939746.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-005/P2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1939746.31, importe_modificado:1939746.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2216474/proyecto_INICIO, 2216474/proyecto_PROCESO, 2216474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221778 | Proyecto de inversión | 1776391.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776391.68, modificado:1776391.68}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 13A. AV. NORTE ENTRE 9A. CALLE ORIENTE Y 17A CALLE ORIENTE. BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL - 61647 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 61647 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA TRECEAVA NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA ORIENTE Y CALLE DIECISIETE ORIENTE, CALLE DIECINUEVE ORIENTE AL NORTE CAMPO DE FUTBOL Y RESTAURANT LA BAMBA AL SUR CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.161896, lat:14.992397}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1776391.68 | 1776391.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-024/P2023, contratista:YURDY SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1776391.68, importe_modificado:1776391.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2221778/proyecto_INICIO, 2221778/proyecto_PROCESO, 2221778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216632 | Proyecto de inversión | 5551254.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5551254.55, modificado:5551254.55}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHA, ENTRONQUE CHESPAL VIEJO A EJIDO AGUACALIENTE DEL KM 11 300 AL 12 000, EJIDO AGUACALIENTE - 26615 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 26615 | S | 274 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CHESPAL VIEJO - EJIDO AGUACALIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 EJIDO AGUA CALIENTE, 30897 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO DEL CANTON CAMAMBE Y CAMINO EJIDO AGUALIENTE, TRAMO CACAH, lon:-92.15519167, lat:15.16455803}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 5551254.55 | 5551254.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-006/P2023, contratista:IAAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:5551254.55, importe_modificado:5551254.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2216632/proyecto_INICIO, 2216632/proyecto_PROCESO, 2216632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217597 | Proyecto de inversión | 1501615.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501615.17, modificado:1501615.17}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 33A. CALLE PONIENTE ENTRE 14A. AVENIDA NORTE Y PROLONGACION DE 31A. CALLE PONIENTE, BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL - 32223 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 32223 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y TRES PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CATORCE NORTE Y CALLE TREINTA Y UN PONIENTE, CAMINO A FRACCION LA SOLEDAD AL NORTE CAMINO FRACCION LA SOLEDAD RUMBO AL BASURERO , lon:-92.16776049, lat:15.00337961}} | 2023-03-13 | 2023-05-11 | 1501615.17 | 1501615.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-007/P2023, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1501615.17, importe_modificado:1501615.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2217597/proyecto_INICIO, 2217597/proyecto_PROCESO, 2217597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220921 | Proyecto de inversión | 2414963.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414963.62, modificado:2414963.62}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 12A. AVENIDA NORTE SUR ENTRE 1A. Y 2A. CALLE PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE Y DE LA 3A. A LA 7A. CALLE PONIENTE ENTRE 10A. Y 12A. AVENIDA NORTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL - 52941 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 52941 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1884.7, meta_modificada:1884.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SEGUNDA NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, AVENIDA TERCERA PONIENTE AL NORTE CAMINO A SANTA RITA AL SUR PANTEON MUNICIPAL , lon:-92.17028136, lat:14.992714}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 2414963.62 | 2414963.62 | 1636082.21 | 1636082.21 | 1636082.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-016/P2023, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2414963.62, importe_modificado:2414963.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2220921/proyecto_INICIO, 2220921/proyecto_PROCESO, 2220921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220923 | Proyecto de inversión | 1544684.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544684.06, modificado:1544684.06}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN ACCESO PRINCIPAL, FRACCION LOS ROBLES - 52943 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 52943 | S | 66 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION CENTRAL NORTE FRACCION LOS ROBLES, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE ACCESO FRACCION LOS ROBLES, CALLE INNOMINADA AL NORTE SALIDA HACIA ROSARIO IXTAL AL OESTE FRACCION, lon:-92.16005834, lat:15.00360314}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-017/P2023, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1544684.06, importe_modificado:1544684.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:ESTA OBRA TIENE OBSERVACIONES EN LA MIDS SE ELIMINARA Y VOLVERA A SUBIR, trimestre:2.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220924 | Proyecto de inversión | 1174462.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174462.56, modificado:1174462.56}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN 16A. CALLE ORIENTE ENTRE 5A Y 9A. AVENIDA SUR, 9A. AVENIDA SUR ENTRE 14A. Y 16A. CALLE ORIENTE Y 7A AVENIDA SUR ENTRE 14A. Y 16A. CALLE ORIENTE, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL - 52944 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 52944 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, AVENIDA SEPTIMA SUR AL NORTE PARQUE CENTRAL AL SUR IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA AL ESTE RESTAURA, lon:-92.16659829, lat:14.98628746}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 1174462.56 | 1174462.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-018/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1174462.56, importe_modificado:1174462.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2220924/proyecto_INICIO, 2220924/proyecto_PROCESO, 2220924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220925 | Proyecto de inversión | 2353793.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353793.26, modificado:2353793.26}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 10A. CALLE PONIENTE ENTRE 10A. Y 22A. AVENIDA SUR, BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL - 52947 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 52947 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.7, meta_modificada:1521.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA VIGESIMA SEGUNDA SUR, AVENIDA VIGESIMA CUARTA SUR AL NORTE PANTEON MUNICIPAL AL SUR CAMINO A TUXTLA CHICO AL , lon:-92.17251417, lat:14.99033181}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 2353793.26 | 2353793.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-019/P2023, contratista:YURDY SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2353793.26, importe_modificado:2353793.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2220925/proyecto_PROCESO, 2220925/proyecto_INICIO, 2220925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221170 | Proyecto de inversión | 562451.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562451.1, modificado:562451.1}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, POBLADO NUEVA ALIANZA - 55122 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 55122 | S | 97 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:100, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL FRACCION NUEVA ALIANZA, 30895 NUEVA ALIANZA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A EJIDO AHUACATLAN Y , AL NORTE CAMINO HACIA EJIDO AHUACATLAN AL OESTE EJIDO AHUACATLAN TRAMO CACAHOATAN EJIDO FAJA DE ORO A, lon:-92.176092, lat:15.0405}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 562451.1 | 562451.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-020/P2023, contratista:CMLR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:562451.1, importe_modificado:562451.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2221170/proyecto_INICIO, 2221170/proyecto_PROCESO, 2221170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221171 | Proyecto de inversión | 881933.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881933.84, modificado:881933.84}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 18A. CALLE ORIENTE ENTRE 15A.. Y 19A. AVENIDA SUR, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL - 55126 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 55126 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.5, meta_modificada:766.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINCE SUR Y AVENIDA DIECINUEVE SUR, AVENIDA DIECISEIS ORIENTE AL NORTE SORIANA EXPRESS Y PARQUECITO AL ESTE PREPARATORIA JAIME S, lon:-92.16372007, lat:14.98461437}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 881933.84 | 881933.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-021/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:881933.84, importe_modificado:881933.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2221171/proyecto_INICIO, 2221171/proyecto_PROCESO, 2221171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215567 | Proyecto de inversión | 1138860.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138860.54, modificado:1138860.54}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DE LA 23A. CALLE PTE. ENTRE 14A. Y 18A. AV. NTE. PROLONGACION, BARRIO SAN FRANCISCO, CABECERA MUNICIPAL - 21473 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 21473 | S | 130 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CATORCE NORTE Y AVENIDA DIECIOCHO NORTE, CALLE PROLONGACION 23 PONIENTE PROLONGACION DE LA 23A. CALLE PTE. ENTRE 14A. Y 18A. AV., lon:-92.1688, lat:15.000029}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 1138860.54 | 1138860.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-001/P2023, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1138860.54, importe_modificado:1138860.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2215567/proyecto_INICIO, 2215567/proyecto_PROCESO, 2215567/proyecto_INICIO, 2215567/proyecto_FIN, 2215567/proyecto_PROCESO, 2215567/proyecto_FIN, 2215567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223142 | Proyecto de inversión | 2482804.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482804.5, modificado:2482804.5}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 9A. CALLE PONIENTE ENTRE 6A. Y 10A. AVENIDA NORTE Y 6A. AVENIDA NORTE ENTRE 9A. Y 13A. CALLE PONIENTE, PERIFERICO NORPONIENTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO, CABECERA MUNICIPAL - 71939 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 71939 | S | 150 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002.0, meta_modificada:2002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, AVENIDA SEXTA NORTE AL NORESTE ESC. TECNICA NOI. 15 AL ESTE LA CASA DEL MARISCO PERIFERICO NOR , lon:-92.16814564, lat:14.99520028}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223142/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:ESTA OBRA TIENE OBSERVACIONES EN LA MIDS SE ELIMINARA Y VOLVERA A SUBIR, trimestre:2.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223144 | Proyecto de inversión | 1745573.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745573.2, modificado:1745573.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 12A. CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y 4A. AVENIDA SUR Y 6A. Y 8A. AVENIDA SUR ENTRE 14A. Y 16A. CALLE PONIENTE, BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL - 71942 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 71942 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1546.57, meta_modificada:1546.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SEGUNDA PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA SUR AL NORTE PANTEON MUNICIPAL TORTILLERIA MARCIA Y PARQUE CENTRAL AL SU, lon:-92.170821, lat:14.988095}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 1745573.2 | 1745573.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-028/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1745573.2, importe_modificado:1745573.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2223144/proyecto_INICIO, 2223144/proyecto_PROCESO, 2223144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218927 | Proyecto de inversión | 418989.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418989.27, modificado:418989.27}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 10A. CALLE PONIENTE ENTRE 2A. Y 4A. AV. SUR, BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL - 39418 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 39418 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.29, meta_modificada:406.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA CENTRAL SUR AL NORTE PANTEON MUNICIPAL Y CHAMOMUEKAS AL SUR PANADERIA ROCAEL AL NORESTE , lon:-92.16902569, lat:14.98894209}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 418989.27 | 418989.27 | 318139.36 | 318139.36 | 318139.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-015/P2023, contratista:HERLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:418989.27, importe_modificado:418989.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2218927/proyecto_INICIO, 2218927/proyecto_PROCESO, 2218927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216437 | Proyecto de inversión | 690638.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690638.86, modificado:690638.86}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 33A.CALLE PONIENTE ENTRE PROLONGACIÓN CENTRAL NORTE Y 8A. NORTE, BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL - 25626 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 25626 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.38, meta_modificada:243.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y TRES PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION CENTRAL NORTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, AVENIDA DECIMA NORTE AL NORTE SALIDA A EJIDO ROSARIO IXTAL AL ESTE CAMINO SAN, lon:-92.162683, lat:15.001394}} | 2023-02-16 | 2023-04-14 | 690638.86 | 690638.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-003/P2023, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:690638.86, importe_modificado:690638.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2216437/proyecto_PROCESO, 2216437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224089 | Proyecto de inversión | 1165253.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165253.56, modificado:1165253.56}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 8A. AVENIDA NORTE ENTRE 35A. CALLE PONIENTE Y CAMINO SANTA RITA, BARRIO LA UNIDAD SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL - 78605 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 78605 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE TREINTA Y CINCO PONIENTE Y CAMINO SANTA RITA, CAMINO SANTA RITA AL NORTE CAMINO A SANTA RITA AL SUR CAPILLA SAN JOSE AL ESTE KUMBALA BAR AL, lon:-92.164775, lat:15.002842}} | 2023-05-29 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2224089/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO TIENE OBSERVACIONES EN LA MIDS SE ELIMINARA Y VOLVERA A SUBR, trimestre:2.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224090 | Proyecto de inversión | 1019865.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019865.68, modificado:1019865.68}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHA, ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DEL KM 1 600 AL KM 1 700, EJIDO PIEDRA PARADA - 78621 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 78621 | S | 107 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO PIEDRA PARADA - EJIDO PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO PIEDRA PARADA, 30898 PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A EJIDO PIEDRA PARADA Y , ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD AL , lon:-92.187368, lat:15.124755}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 1019865.68 | 1019865.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-033/P2023, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1019865.68, importe_modificado:1019865.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2224090/proyecto_INICIO, 2224090/proyecto_PROCESO, 2224090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224091 | Proyecto de inversión | 2553262.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553262.91, modificado:2553262.91}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA, ACCESO PRINCIPAL DEL KM 2 750 AL KM 3 070, EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES - 78644 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 78644 | S | 266 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES - EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 320 EJIDO TOQUIÁN LAS NUBES TOQUIÁN GUARUMO, 30898 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES, lon:-92.12966, lat:15.07602}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 2553262.91 | 2553262.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-034/P2023, contratista:GRUPO ARKHOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2553262.91, importe_modificado:2553262.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2224091/proyecto_INICIO, 2224091/proyecto_PROCESO, 2224091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229446 | Proyecto de inversión | 974766.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974766.5, modificado:974766.5}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 3A. AVENIDA SUR ENTRE 24A. Y 28A. CALLE ORIENTE. Y 18A. Y 20A. PRIVADA CALLE ORIENTE, BARRIO TAMARINDO, CABECERA MUNICIPAL - 116889 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 116889 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.2, meta_modificada:169.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTICUATRO ORIENTE Y CALLE VEINTIOCHO ORIENTE, CALLE DIECIOCHO PRIVADA ORIENTE AL NORTE IGLESIA CRISTIANA AL SUR HACIA TUXTLA CHICO A, lon:-92.16843792, lat:14.98403459}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229446/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229487 | Proyecto de inversión | 1681782.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681782.34, modificado:1681782.34}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN BOULEVARD LAS HORTENSIAS, FRACCION TECATE - 117029 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 117029 | S | 186 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:543.62, meta_modificada:543.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:104, direccion:BOULEVARD LAS HORTENCIAS FRACCION TECATE, 30892 TECATE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CAMINO A EJIDO ROSARIO IXTAL, AL NORTE EJIDO ROSARIO IXTAL AL ESTE CENTRO EDUCATIVO EMILIO RABASA AL OESTE CASPIROL DE LA MO, lon:-92.15271495, lat:15.00264308}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1681782.34 | 1681782.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-046/P2023, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1681782.34, importe_modificado:1681782.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2229487/proyecto_INICIO, 2229487/proyecto_PROCESO, 2229487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227202 | Proyecto de inversión | 2271178.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271178.3, modificado:2271178.3}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE HIDALGO, AVENIDA JUAREZ, CALLE ZARAGOZA Y CALLE CLÍNICA EN TRAMOS VARIOS, EJIDO MIXCUM - 103971 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 103971 | S | 176 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.96, meta_modificada:300.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:AVENIDA JUAREZ EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BRAVO, CALLE MEXICO AL NORTE IGLESIA CRISTIANA AL SUR ESC. PRIM. AGUSTIN MELGAR AL OESTE CAMPO DE FUTBOL AL ESTE PARCELAS DE MIXCUM, lon:-92.14068261, lat:15.02402091}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 2271178.3 | 2271178.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-037/P2023, contratista:GRUPO GEMAREC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:2271178.3, importe_modificado:2271178.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2227202/proyecto_INICIO, 2227202/proyecto_PROCESO, 2227202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227263 | Proyecto de inversión | 1736845.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736845.3, modificado:1736845.3}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO, EN AVENIDA PRINCIPAL, FRACCION MONTE OREB, CABECERA MUNICIPAL - 104331 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 104331 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.5, meta_modificada:163.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCION MONTE OREB, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL NORTE FRAC. MONTE OREB AL SUR CARRETERA A ROSARIO IXTAL AL ESTE FINCA LA GLORIA RESTAURANT LOS COMPADRES AL OESTE KUMBALA , lon:-92.15939617, lat:15.0035425}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 1736845.3 | 1736845.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-039/P2023, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1736845.3, importe_modificado:1736845.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2227263/proyecto_INICIO, 2227263/proyecto_PROCESO, 2227263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227122 | Proyecto de inversión | 1691443.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691443.32, modificado:1691443.32}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 35A. AVENIDA NORTE ENTRE CENTRAL Y 9A. CALLE ORIENTE, BARRIO MONTEBELLO, CABECERA MUNICIPAL - 103474 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 103474 | S | 119 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA TREINTA Y CINCO NORTE BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, CALLE ONCEAVA ORIENTE AL NORTE TEMPLO DE JESUS EL BUEN PASTOR AL SUR SORIANA EXPRESS AL , lon:-92.15689113, lat:14.99019538}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2227122/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:ESTA OBRA TIENEOBSERVACIONES, SERA CANCELADA Y SE VOLVERA A SUBIR, trimestre:2.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229123 | Proyecto de inversión | 1509260.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509260.06, modificado:1509260.06}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 8A. CALLE ORIENTE, ENTRE 13A. Y 19A. AVENIDA SUR, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL - 115595 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 115595 | S | 98 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.8, meta_modificada:1332.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMO TERCERA SUR Y AVENIDA DECIMO NOVENA SUR, AVENIDA VIGESIMO PRIMERA AL NORTE SEXTA PONIENTE ENTRADA A CACAHOATAN AL SUR RESTAUR, lon:-92.16301961, lat:14.987616}} | 2023-05-29 | 2023-07-27 | 1509260.06 | 1509260.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-042/P2023, contratista:IAAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1509260.06, importe_modificado:1509260.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2229123/proyecto_INICIO, 2229123/proyecto_PROCESO, 2229123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227220 | Proyecto de inversión | 1985950.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985950.08, modificado:1985950.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DEPORTIVA, ESCUELA TELESECUNDARIA 411, EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CLAVE 07ETV0464V, EJIDO GUATIMOC - 104097 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 104097 | S | 39 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO GUATIMOC, 30895 GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA A BELLAVISTA AL SUR CARRETERA HACIA LAS NUBES GUATIMOC, lon:-92.152488, lat:15.04698}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 1985950.08 | 1985950.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN-038/P2023, contratista:IAAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1985950.08, importe_modificado:1985950.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2227220/proyecto_INICIO, 2227220/proyecto_PROCESO, 2227220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215472 | Proyecto de inversión | 252183.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252183.77, modificado:252183.77}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES CON REJILLA ESTRUCTURAL, EN VARIOS TRAMOS, CABECERA MUNICIPAL - 20925 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 20925 | S | 417 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.82, meta_modificada:24.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14A. SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE CATORCE PONIENTE, AVENIDA CUARTA SUR AL NORTE BODEGA AURRERA Y SALIDA HACIA EJIDO ROSARIO IXTAL AL SUR PANTEON MUN, lon:-92.169664, lat:14.98809}} | 2023-02-20 | 2023-03-06 | 252183.77 | 252183.77 | 252183.77 | 252183.77 | 252183.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOPM/FAISMUN/OT-001/P2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:252183.77, importe_modificado:252183.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.82}} | {2215472/proyecto_INICIO, 2215472/proyecto_PROCESO, 2215472/proyecto_INICIO, 2215472/proyecto_FIN, 2215472/proyecto_PROCESO, 2215472/proyecto_FIN, 2215472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221229 | Proyecto de inversión | 549653.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549653.73, modificado:549653.73}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO EL REMOLINO 1A. SECCION - 55888 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 55888 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.4, meta_modificada:1189.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO EL REMOLINO 1A SECCION, 29980 EL REMOLINO 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA LA REHABILITACION DE TECHOS A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.9388958, lat:17.8617633}} | 2023-02-22 | 2023-04-07 | 549653.73 | 549653.73 | 549653.73 | 549653.73 | 549653.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0002-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:h- ayuntamiento municipal.de catazaja, monto:549653.73, importe_modificado:274826.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1189.4}} | {2221229/proyecto_INICIO, 2221229/proyecto_FIN, 2221229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222080 | Proyecto de inversión | 365817.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365817.6, modificado:365817.6}} | CONSTRUCCION DE 18 PISOS FIRMES EL REMOLINO 2A. SECCION - 64036 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 64036 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:53, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO EL REMOLINO 2A SECCION, 29980 EL REMOLINO 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA CAMINO A SAN JOSE Y TECOLPA, lon:-91.9215176, lat:17.8935187}} | 2023-02-23 | 2023-03-24 | 365817.6 | 365817.6 | 365817.6 | 365817.6 | 365817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-VIVIENDA -0007-2023, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:365817.6, importe_modificado:365817.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2222080/proyecto_INICIO, 2222080/proyecto_FIN, 2222080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222096 | Proyecto de inversión | 1226439.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226439.51, modificado:1226439.51}} | REHABILITACION DEL BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ CON CONCRETO HIDRAULICO - 64089 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 64089 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.77, meta_modificada:646.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ Y , SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CATAZAJA CHIAPAS SOBRE EL BOULEVAR D JUAN SABINE, lon:-92.01237988, lat:17.71880691}} | 2023-03-10 | 2023-05-10 | 1226439.51 | 1226439.51 | 1226439.51 | 1226439.51 | 1226439.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -URBANIZACION -0009-2023, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1226439.51, importe_modificado:613219.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.77}} | {2222096/proyecto_INICIO, 2222096/proyecto_FIN, 2222096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221390 | Proyecto de inversión | 687067.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687067.16, modificado:687067.16}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES DEL EJIDO SAN JOSE - 57660 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 57660 | S | 47 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1486.8, meta_modificada:1486.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:314, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO SAN JOSE, 29980 SAN JOSÉ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA AL LADO DEL RIO USUMACINTA Y FRENTE AL TEMPLO EVANGELICO, lon:-91.86704546, lat:17.88709594}} | 2023-02-24 | 2023-04-24 | 687067.16 | 687067.16 | 687067.16 | 687067.16 | 687067.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA -0005-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:h- ayuntamiento municipal.de catazaja, monto:687067.16, importe_modificado:303533.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1486.8}} | {2221390/proyecto_PROCESO, 2221390/proyecto_INICIO, 2221390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221445 | Proyecto de inversión | 365817.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365817.6, modificado:365817.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO SANTA ROSA - 58291 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 58291 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:317, direccion:AMPLIACION PRINCIPAL EJIDO SANTA ROSA, 29980 SANTA ROSA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA CAMINO RUMBO A SAN JOSE Y TECOLPA., lon:-91.85403027, lat:17.88100928}} | 2023-02-23 | 2023-03-24 | 365817.6 | 365817.6 | 365817.6 | 365817.6 | 365817.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA -0006-2023, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:h- ayuntamiento municipal.de catazaja, monto:365817.6, importe_modificado:365817.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2221445/proyecto_INICIO, 2221445/proyecto_FIN, 2221445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221588 | Proyecto de inversión | 607359.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607359.33, modificado:607359.33}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LA SIRIA 1A. SECCION TRAMOS AISLADOS - 59669 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 59669 | S | 240 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION, 29980 LA SIRIA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA EL CAMINO DE REVESTIMIENTO DEL EJIDO LA SIRIA PRIMERA SECCION AL EJIDO LA TUZA CONTINUANDO CON, lon:-91.97562983, lat:17.66310932}} | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 607359.33 | 607359.33 | 607359.33 | 607359.33 | 607359.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-URB-0014-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:607359.33, importe_modificado:62137.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.7}} | {2221588/proyecto_INICIO, 2221588/proyecto_FIN, 2221588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224660 | Proyecto de inversión | 2470014.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470014.85, modificado:2470014.85}} | APERTURA DE CAMINO RURAL REMOLINO 1A. SECCION A PATRICIO TAMARINDO - 84617 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 84617 | S | 300 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO EL REMOLINO 1A. SECCION, 29980 EL REMOLINO 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , CAMINO SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA Y FRENTE A LOS POPALES DE RIO CHICO., lon:-91.93894123, lat:17.86175231}} | 2023-04-26 | 2023-06-09 | 2470014.85 | 2470014.85 | 2470014.85 | 2470014.85 | 2470014.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -URBANIZACION -0013-2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2470014.85, importe_modificado:1235007.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2224660/proyecto_INICIO, 2224660/proyecto_PROCESO, 2224660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221249 | Proyecto de inversión | 510392.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510392.75, modificado:510392.75}} | REHABILITACION 26 DE TECHOS FIRMES DEL EJIDO LANDERO CARDENAS - 56083 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 56083 | S | 55 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.4, meta_modificada:1104.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:293, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LANDERO CARDENAS, 29980 LANDERO CÁRDENAS, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A TECOLPA, lon:-91.90600119, lat:17.8937792}} | 2023-02-22 | 2023-04-07 | 510392.75 | 510392.75 | 510392.75 | 510392.75 | 510392.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0003-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:h- ayuntamiento municipal.de catazaja, monto:510392.75, importe_modificado:255196.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.4}} | {2221249/proyecto_INICIO, 2221249/proyecto_FIN, 2221249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221260 | Proyecto de inversión | 981524.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981524.52, modificado:981524.52}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO TECOLPA - 56318 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 56318 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2124.0, meta_modificada:2124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:26, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO TECOLPA, 29980 TECOLPA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , LA REHABILITACION SE UBICA A UN COSTADO DEL RIO USUMACINTA CAMINO A REMOLINO 1A., lon:-91.87127733, lat:17.88817664}} | 2023-02-24 | 2023-04-24 | 981524.52 | 981524.52 | 981524.52 | 981524.52 | 981524.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0004-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:h- ayuntamiento municipal.de catazaja, monto:981524.52, importe_modificado:490762.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2124.0}} | {2221260/proyecto_INICIO, 2221260/proyecto_FIN, 2221260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223148 | Proyecto de inversión | 2104343.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104343.22, modificado:2104343.22}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 71957 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 71957 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAHUTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CUAHUTEMOC SE UBICA EN EL CENTRO DEL EJIDO AL LADO DE LA TELESECUNDARIA 05, lon:-92.09739005, lat:17.70020745}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 2104343.22 | 2104343.22 | 2104343.22 | 2104343.22 | 2104343.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -URBANIZACION -0017-2023, contratista:CONTRUCCIONES DOOR S,A, DE C,V,, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2104343.22, importe_modificado:1473040.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {2223148/proyecto_INICIO, 2223148/proyecto_FIN, 2223148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223161 | Proyecto de inversión | 1584994.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584994.21, modificado:1584994.21}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 72033 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 72033 | S | 103 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION, 29980 LA SIRIA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA LA PAVIMENTACION EN EL CENTRO DEL EJIDO Y FRENTE AL KINDER DE NIÑOS, lon:-91.97663128, lat:17.66393736}} | 2023-05-09 | 2023-07-10 | 1584994.21 | 1584994.21 | 1584994.21 | 1584994.21 | 1584994.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -URBANIZACION -0019-2023, contratista:la isla multiservicios s.a de c.v., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1584994.21, importe_modificado:1109491.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2223161/proyecto_INICIO, 2223161/proyecto_FIN, 2223161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221423 | Proyecto de inversión | 785219.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785219.62, modificado:785219.62}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES DEL EJIDO FAMILIA GONZALES RIOS - 58061 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 58061 | S | 90 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1699.2, meta_modificada:1699.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:296, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO FAMILIA GONZALES RIOS, 29980 FAMILIA GONZÁLEZ RÍO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA CARRETERA CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON, lon:-91.96879872, lat:17.80960914}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 785219.62 | 785219.62 | 785219.62 | 785219.62 | 785219.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA -0008-2023, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES ,SA. DE CV., convocante:h- ayuntamiento municipal.de catazaja, monto:785219.62, importe_modificado:392609.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1699.2}} | {2221423/proyecto_INICIO, 2221423/proyecto_FIN, 2221423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221453 | Proyecto de inversión | 3139658.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3139658.08, modificado:3139658.08}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO DEL EJIDO PUNTA ARENA - 58410 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 58410 | S | 350 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO PUNTA ARENA, 29980 PUNTA ARENA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , INICIO DEL EJIDO PUNTA ARENA AL CRUCERO A PARAISO CON 600 METROS DE PAVIMENTACION CERCA AL CRUCERO CAMINO A PARAISO, lon:-92.06428857, lat:17.74860077}} | 2023-03-20 | 2023-05-10 | 3139658.08 | 3139658.08 | 3139658.08 | 3139658.08 | 3139658.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-URBANIZACION -0010-2023, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:3139658.08, importe_modificado:2105811.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}} | {2221453/proyecto_INICIO, 2221453/proyecto_FIN, 2221453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227556 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD ESQUIPULAS - 106316 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 106316 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:CALLE 3RA CALLE PRINCIPAL EJIDO ESQUIPULAS, 29654 ESQUIPULAS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA CALLE PRINCIPAL Y CALLE 2DA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD ESQUIPULAS QUE ESTÁ SITUADO A 2.2 KILÓMETROS DE COAPILL, lon:-93.14638144, lat:17.11313324}} | 2023-05-16 | 2023-08-04 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-026/2023, contratista:VIGDA CONTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2227556/proyecto_FIN, 2227556/proyecto_INICIO, 2227556/proyecto_FIN, 2227556/proyecto_INICIO, 2227556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227588 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD ESQUIPULAS - 106483 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 106483 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:EJE VIAL CARRETERA 102 COAPILLA -COPAINALA EJIDO ESQUIPULAS, 29654 SANTO DOMINGO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COAPILLA-COPAINALA Y CAMINO ESQUIPULAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD ESQUIPULAS COMENZANDO LA AMPLIACIO, lon:-93.15120577, lat:17.11855715}} | 2023-05-16 | 2023-08-04 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-027/2023, contratista:VIGDA CONTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2227588/proyecto_INICIO, 2227588/proyecto_PROCESO, 2227588/proyecto_FIN, 2227588/proyecto_INICIO, 2227588/proyecto_PROCESO, 2227588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226917 | Proyecto de inversión | 3449818.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449818.12, modificado:3449818.12}} | REHABILITACION DE DOMO EN PARQUE CENTRAL BARRIO CENTRO, COAPILLA, CHIS. - 101806 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 101806 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE 1ERA NORTE PTE, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICI, lon:-93.16084828, lat:17.1305341}} | 2023-05-16 | 2023-08-04 | 3449818.12 | 3449818.12 | 3449818.12 | 3449818.12 | 3449818.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-021/2023, contratista:GRUPO GACAL S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:3449818.12, importe_modificado:3449818.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}} | {2226917/proyecto_INICIO, 2226917/proyecto_PROCESO, 2226917/proyecto_FIN, 2226917/proyecto_PROCESO, 2226917/proyecto_FIN, 2226917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216257 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAMINO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL - 24837 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 24837 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE EJIDO COAPILLA, 29650 SAN FRANCISCO DE ASÍS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE GUADALUPE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS LA OBRA ESTA UBICADA A COSTADO DE , lon:-93.16865757, lat:17.12339796}} | 2023-01-05 | 2023-02-01 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-004/2023, contratista:MCC/DOPM/FISMDF/OT-004/2023, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:560.0}} | {2216257/proyecto_PROCESO, 2216257/proyecto_INICIO, 2216257/proyecto_FIN, 2216257/proyecto_PROCESO, 2216257/proyecto_FIN, 2216257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215975 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA MATASANOS - 23764 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 23764 | S | 583 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.74, meta_modificada:867.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA (MATASANOS), 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SEGUNDA PRINCIPAL Y , BUENAVISTA MATASANOS SE ENCUENTRA A 10.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LO, lon:-93.0673689, lat:17.10691331}} | 2023-01-05 | 2023-02-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-001/2023, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.74}} | {2215975/proyecto_INICIO, 2215975/proyecto_PROCESO, 2215975/proyecto_FIN, 2215975/proyecto_PROCESO, 2215975/proyecto_FIN, 2215975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219974 | Proyecto de inversión | 334459.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334459.48, modificado:334459.48}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS LOCALIDAD TIERRA BLANCA - 46259 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 46259 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO COAPILLA CHIAPAS, TIERRA BLANCA SE ENCUENTRA A 1.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE COAPI, lon:-93.14691819, lat:17.12839122}} | 2023-02-11 | 2023-03-25 | 334459.48 | 334459.48 | 334459.48 | 334459.48 | 334459.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-017/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:334459.48, importe_modificado:334459.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:828.0}} | {2219974/proyecto_INICIO, 2219974/proyecto_PROCESO, 2219974/proyecto_FIN, 2219974/proyecto_INICIO, 2219974/proyecto_FIN, 2219974/proyecto_PROCESO, 2219974/proyecto_INICIO, 2219974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217501 | Proyecto de inversión | 204985.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204985.51, modificado:204985.51}} | CAMINO SACA COSECHA LOCALIDAD MATASANOS - 31730 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 31730 | S | 583 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE PRIMERA PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA MATASANOS, 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PRINCIPAL Y , BUENAVISTA MATASANOS SE ENCUENTRA A 10.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE CO, lon:-93.0668676, lat:17.10719397}} | 2023-02-11 | 2023-03-25 | 204985.51 | 204985.51 | 204985.51 | 204985.51 | 204985.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-008/2023, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:204985.51, importe_modificado:204985.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:550.0}} | {2217501/proyecto_INICIO, 2217501/proyecto_PROCESO, 2217501/proyecto_INICIO, 2217501/proyecto_FIN, 2217501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219147 | Proyecto de inversión | 252704.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252704.54, modificado:252704.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL BOGAMBILIAS - 40815 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 40815 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 2DA ENTRADA BOGAMBILIAS EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA ENTRADA BOGAMBILIAS Y CAMINO SANTO DOMINGO, COAPILLA ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE COAPILLA EN EL ESTADO DE CHIAPAS L AOBRA SE EN, lon:-93.15705261, lat:17.1226537}} | 2023-02-11 | 2023-03-25 | 252704.54 | 252704.54 | 252704.54 | 252704.54 | 252704.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-012/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:252704.54, importe_modificado:252704.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1220.0}} | {2219147/proyecto_INICIO, 2219147/proyecto_PROCESO, 2219147/proyecto_FIN, 2219147/proyecto_PROCESO, 2219147/proyecto_FIN, 2219147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216618 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 26541 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 26541 | S | 442 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTRAL, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN MORELOS SE ENCUENTRA A 6.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE , lon:-93.13114572, lat:17.07407821}} | 2023-01-05 | 2023-03-03 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-005/2023, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2216618/proyecto_INICIO, 2216618/proyecto_PROCESO, 2216618/proyecto_INICIO, 2216618/proyecto_PROCESO, 2216618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218551 | Proyecto de inversión | 104601.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104601.19, modificado:104601.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOCALIDAD MATASANOS - 37372 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 37372 | S | 583 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE SEGUNDA PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA (MATASANOS), 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD MATASANOS DICHA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA , lon:-93.06760494, lat:17.10779773}} | 2023-02-11 | 2023-03-25 | 104601.19 | 104601.19 | 104601.19 | 104601.19 | 104601.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-009/2023, contratista:CXL1807264R1, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:104601.19, importe_modificado:104601.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:163.0}} | {2218551/proyecto_PROCESO, 2218551/proyecto_FIN, 2218551/proyecto_INICIO, 2218551/proyecto_PROCESO, 2218551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218567 | Proyecto de inversión | 102236.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102236.9, modificado:102236.9}} | REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 37464 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 37464 | S | 442 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE LOS ANCIANOS EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ANCIANOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE E, lon:-93.13533305, lat:17.07099128}} | 2023-02-11 | 2023-03-25 | 102236.9 | 102236.9 | 102236.9 | 102236.9 | 102236.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-010/2023, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:102236.9, importe_modificado:102236.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} | {2218567/proyecto_INICIO, 2218567/proyecto_FIN, 2218567/proyecto_PROCESO, 2218567/proyecto_FIN, 2218567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215997 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA MATASANOS - 23855 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 23855 | S | 583 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA (MATASANOS), 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A VICENTE GUERRERO, BUENAVISTA MATASANOS SE ENCUENTRA A 10.1 KILÓMETROS (EN DIR, lon:-93.06852628, lat:17.11075622}} | 2023-01-05 | 2023-02-01 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-002/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3350.0}} | {2215997/proyecto_FIN, 2215997/proyecto_INICIO, 2215997/proyecto_FIN, 2215997/proyecto_PROCESO, 2215997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216633 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 26618 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 26618 | S | 343 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.3, meta_modificada:1036.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y , LLANO GRANDE SE ENCUENTRA A 4.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE COAPILLA LA OBRA SE ENCUENT, lon:-93.12670643, lat:17.10207591}} | 2023-01-05 | 2023-03-03 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-006/2023, contratista:JUAN AGUILAR VAQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.3}} | {2216633/proyecto_PROCESO, 2216633/proyecto_FIN, 2216633/proyecto_INICIO, 2216633/proyecto_FIN, 2216633/proyecto_INICIO, 2216633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219453 | Proyecto de inversión | 359500.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359500.74, modificado:359500.74}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS LOCALIDAD PIEDRA GRANDE - 42619 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 42619 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO PIEDRA GRANDE, 29654 PIEDRA GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO COAPILLA CABECERA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE COAPILL, lon:-93.13791085, lat:17.11714132}} | 2023-02-11 | 2023-03-25 | 359500.74 | 359500.74 | 359500.74 | 359500.74 | 359500.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-014/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:359500.74, importe_modificado:359500.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:885.0}} | {2219453/proyecto_INICIO, 2219453/proyecto_PROCESO, 2219453/proyecto_FIN, 2219453/proyecto_PROCESO, 2219453/proyecto_FIN, 2219453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216244 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD UNION PORTESGIL - 24792 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 24792 | S | 134 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3580.0, meta_modificada:3580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 29655 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTREDA PRINCIPAL Y CAMINO COAPILLA, PUEBLO DE UNIÓN PORTES GIL SAN PEDRO ESTÁ SITUADO A 4.3 KILÓMETR, lon:-93.19570239, lat:17.14685744}} | 2023-01-05 | 2023-02-01 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-003/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3580.0}} | {2216244/proyecto_INICIO, 2216244/proyecto_PROCESO, 2216244/proyecto_FIN, 2216244/proyecto_INICIO, 2216244/proyecto_PROCESO, 2216244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217238 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA ZIMATZA - 30225 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 30225 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:EJE VIAL DESVIO COAPILLA OCOTEPEC, TAPALAPA EJIDO COAPILLA, 29650 GRACIAS A DIOS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COAPILLA Y CARRETERA OCOTEPEC, CARRETERA TAPALAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIA, lon:-93.14763786, lat:17.16355318}} | 2023-01-05 | 2023-03-03 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-007/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3350.0}} | {2217238/proyecto_PROCESO, 2217238/proyecto_INICIO, 2217238/proyecto_FIN, 2217238/proyecto_PROCESO, 2217238/proyecto_FIN, 2217238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218964 | Proyecto de inversión | 101323.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101323.03, modificado:101323.03}} | REHABILITACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN - 39706 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 39706 | S | 101 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:CALLE CENTRO EL DOMO EJIDO SAN SEBASTIAN, 29652 SAN SEBASTIÁN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO EL DOMO Y CALLE PANTEON, ESTÁ SITUADO A 8.5 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, LA OBRA SE EN, lon:-93.1169705, lat:17.06542085}} | 2023-02-11 | 2023-03-25 | 101323.03 | 101323.03 | 101323.03 | 101323.03 | 101323.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-011/2023, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:101323.03, importe_modificado:101323.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:163.0}} | {2218964/proyecto_INICIO, 2218964/proyecto_PROCESO, 2218964/proyecto_FIN, 2218964/proyecto_PROCESO, 2218964/proyecto_FIN, 2218964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219664 | Proyecto de inversión | 128476.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128476.91, modificado:128476.91}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD GUADALUPE - 44074 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 44074 | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:CALLE SEGUNDA ENTRADA EJIDO GUADALUPE, 29655 GUADALUPE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ENTRADA Y CAMINO TRINIDAD, CAMINO MORELIA GUADALUPE ESTÁ SITUADO A 3.8 KILÓMETROS DE COAPILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS DE LA CA, lon:-93.15195452, lat:17.09722576}} | 2023-02-11 | 2023-03-25 | 128476.91 | 128476.91 | 128476.91 | 128476.91 | 128476.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-015/2023, contratista:VIGDA CONTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:128476.91, importe_modificado:128476.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:129.0}} | {2219664/proyecto_INICIO, 2219664/proyecto_PROCESO, 2219664/proyecto_FIN, 2219664/proyecto_INICIO, 2219664/proyecto_PROCESO, 2219664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219681 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD MORELIA - 44158 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 44158 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO MORELIA, 29655 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO GUADALUPE, MORELIA ESTÁ SITUADO A 4.4 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO LA OBRA S, lon:-93.14392611, lat:17.09465366}} | 2023-02-11 | 2023-03-25 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-016/2023, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2219681/proyecto_INICIO, 2219681/proyecto_PROCESO, 2219681/proyecto_FIN, 2219681/proyecto_INICIO, 2219681/proyecto_FIN, 2219681/proyecto_PROCESO, 2219681/proyecto_FIN, 2219681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226707 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD ESQUIPULA - 100433 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 100433 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO ESQUIPULAS, 29654 ESQUIPULAS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTREDA PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDA AVENIDA, LA LOCALIDAD DE ESQUIPULA ESTÁ SITUADO A 2.2 KILÓMETROS DE COAPILLA Y LA OBRA SE ENCUENTRA LOC, lon:-93.14753351, lat:17.11500676}} | 2023-02-11 | 2023-03-25 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-018/2023, contratista:ROYDER ALFONSO ESTRADA ENCARNACION, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2226707/proyecto_INICIO, 2226707/proyecto_PROCESO, 2226707/proyecto_FIN, 2226707/proyecto_INICIO, 2226707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226716 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN FRANCISCO - 100506 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 100506 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL SAN FRANCISCO EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL SAN FRANCISCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO LA PAVIMENTACION , lon:-93.15839376, lat:17.12377229}} | 2023-03-28 | 2023-06-08 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-019/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {2226716/proyecto_FIN, 2226716/proyecto_INICIO, 2226716/proyecto_PROCESO, 2226716/proyecto_FIN, 2226716/proyecto_INICIO, 2226716/proyecto_FIN, 2226716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226861 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD TRINIDAD - 101330 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 101330 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO LA TRINIDAD, 29655 LA TRINIDAD, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD LA PAVIMENTACION SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LALOCALIDA, lon:-93.15742796, lat:17.09849902}} | 2023-05-16 | 2023-08-04 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-020/2023, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {2226861/proyecto_INICIO, 2226861/proyecto_PROCESO, 2226861/proyecto_FIN, 2226861/proyecto_INICIO, 2226861/proyecto_PROCESO, 2226861/proyecto_FIN, 2226861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226979 | Proyecto de inversión | 381213.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381213.57, modificado:381213.57}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL KÍNDER ROSARIO CASTELLANO VELASCO BARRIO SAN ANTONIO COAPILLA CHIAPAS - 102370 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 102370 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE SUR EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLE 1ERA NORTE ORIENTE, CALLE 2DA NORTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS EN EL, lon:-93.15689738, lat:17.13188522}} | 2023-05-16 | 2023-08-04 | 381213.57 | 381213.57 | 381213.57 | 381213.57 | 381213.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-022/2023, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:381213.57, importe_modificado:381213.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2226979/proyecto_INICIO, 2226979/proyecto_PROCESO, 2226979/proyecto_FIN, 2226979/proyecto_INICIO, 2226979/proyecto_FIN, 2226979/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227002 | Proyecto de inversión | 599950.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599950.19, modificado:599950.19}} | PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO Y EMPEDRADO BARRIO GUADALUPE, COAPILLA, CHIS. - 102539 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 102539 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS ENTRE COMIENZA ENTRE LA C, lon:-93.16348341, lat:17.12841041}} | 2023-05-16 | 2023-08-04 | 599950.19 | 599950.19 | 599950.19 | 599950.19 | 599950.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-023/2023, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:599950.19, importe_modificado:599950.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2227002/proyecto_FIN, 2227002/proyecto_PROCESO, 2227002/proyecto_FIN, 2227002/proyecto_INICIO, 2227002/proyecto_PROCESO, 2227002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227034 | Proyecto de inversión | 722511.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722511.77, modificado:722511.77}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA TELESECUNDARIA 014, BARRIO GUADALUPE, COAPILLA, CHIAPAS. - 102692 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 102692 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE SUR EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE SUR Y CALLE 1ERA SUR PONIENTE, CALLE 2DA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS LA OBRA SE , lon:-93.1634008, lat:17.12933323}} | 2023-05-16 | 2023-08-04 | 722511.77 | 722511.77 | 722511.77 | 722511.77 | 722511.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-024/2023, contratista:JONHATAN VELAZCO GOMEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:722511.77, importe_modificado:722511.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2227034/proyecto_INICIO, 2227034/proyecto_PROCESO, 2227034/proyecto_FIN, 2227034/proyecto_PROCESO, 2227034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227059 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 102877 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 102877 | S | 343 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.0, meta_modificada:1046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LLANO GRANDE Y CAMINO SAN JUAN BAUTISTA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE ESTA MISMA SE UBICA EL INICIO EN EL DESVIO DE SAN JUAN Y LLANO, lon:-93.12986365, lat:17.10330847}} | 2023-05-16 | 2023-08-04 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-025/2023, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.0}} | {2227059/proyecto_FIN, 2227059/proyecto_PROCESO, 2227059/proyecto_FIN, 2227059/proyecto_INICIO, 2227059/proyecto_FIN, 2227059/proyecto_INICIO, 2227059/proyecto_PROCESO, 2227059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219434 | Proyecto de inversión | 300545.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300545.19, modificado:300545.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS LOCALIDAD MORELIA - 42432 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 42432 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO MORELIA, 29655 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO RIVERA GUADALUPE, MORELIA ESTÁ SITUADO A 4.4 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO LA, lon:-93.14388119, lat:17.09463825}} | 2023-02-11 | 2023-03-25 | 300545.19 | 300545.19 | 300545.19 | 300545.19 | 300545.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-013/2023, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA, CHIAPAS, monto:300545.19, importe_modificado:300545.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1000.0}} | {2219434/proyecto_INICIO, 2219434/proyecto_PROCESO, 2219434/proyecto_FIN, 2219434/proyecto_PROCESO, 2219434/proyecto_FIN, 2219434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224195 | Proyecto de inversión | 1984781.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984781.67, modificado:1891539.35}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 79367 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 79367 | S | 167 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:611, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA REFORMA, 30063 NUEVA REFORMA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y , ESTA COLONIA SE UBICA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO CON EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES, lon:-92.16291301, lat:16.23523317}} | 2023-05-09 | 2023-07-20 | 1891539 | 1891539 | 1891539 | 567461.81 | 567461.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/020/2023, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1891539.35, importe_modificado:1891539.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2224195/proyecto_INICIO, 2224195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221371 | Proyecto de inversión | 720828.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720828.04, modificado:720828.04}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 57490 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 57490 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:154.32, meta_modificada:154.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - RANCHERIA SANTA RITA UNINAJAB - 32 KILÓMETRO 50 + UNDEFINED RANCHERIA SANTA RITA UNINAJAB, 30000 SAN FRANCISCO UNINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLE, lon:-92.15160865, lat:16.10012867}} | 2023-04-14 | 2023-05-31 | 720828.04 | 720828.04 | 720828.04 | 697095.04 | 697095.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/014/2023, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:720828.04, importe_modificado:720828.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:154.32}} | {2221371/proyecto_PROCESO, 2221371/proyecto_INICIO, 2221371/proyecto_PROCESO, 2221371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223952 | Proyecto de inversión | 4009539.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4009539.97, modificado:4009539.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 77673 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 77673 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:299, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO - YALTZI TRES LAGUNAS - YALTZI TRES LAGUNAS KILÓMETRO 14 + UNDEFINED RANCHERIA YALTZI 3 LAGUNAS, 30105 YALTZI TRES LAGUNAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCU, lon:-92.25906785, lat:16.2973507}} | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 4009539.97 | 4009539.97 | 4009539.97 | 1202861.99 | 1202861.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/017/2023, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOS RIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4009539.97, importe_modificado:4009539.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} | {2223952/proyecto_INICIO, 2223952/proyecto_PROCESO, 2223952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218528 | Proyecto de inversión | 2306274.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306274.64, modificado:2306274.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 37253 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 37253 | S | 295 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:716.21, meta_modificada:716.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE POLIDEPORTIVO PROLONGACION RASTRO MUNICIPAL, 30073 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION POLIDEPORTIVO Y PERIFERICO PERIFERICO SUR ORIENTE, EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA SOBRE EL BARRIO, lon:-92.10357849, lat:16.22790538}} | 2023-03-27 | 2023-05-12 | 2306274.64 | 2306274.64 | 2306274.64 | 691882.39 | 691882.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2306274.64, importe_modificado:2306274.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:572.97}} | {2218528/proyecto_INICIO, 2218528/proyecto_PROCESO, 2218528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224127 | Proyecto de inversión | 529309.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529309.43, modificado:529309.43}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 78799 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 78799 | S | 2650 | 2550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO LA PILA, 30018 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN TRES DIFERENTES BARRIOS DE LA PILA EL ROSARIO Y EL OCOTE TODOS ELLOS PERTENECI, lon:-92.14578367, lat:16.23593986}} | 2023-05-04 | 2023-06-30 | 529309.43 | 529309.43 | 529309.43 | 264654.72 | 264654.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/018/2023, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:529309.43, importe_modificado:529309.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:520.0}} | {2224127/proyecto_INICIO, 2224127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224129 | Proyecto de inversión | 561967.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561967.17, modificado:561967.17}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 78803 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 78803 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:79.7, meta_modificada:79.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SANTA RITA COLONIA POPULAR COMITÁN, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SANTA TERESA, ESTA COLONIA FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ Y SE, lon:-92.14115631, lat:16.23214949}} | 2023-05-09 | 2023-06-30 | 561967.17 | 561967.17 | 561967.17 | 468900.54 | 468900.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/019/2023, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:561967.17, importe_modificado:561967.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:39.85}} | {2224129/proyecto_INICIO, 2224129/proyecto_PROCESO, 2224129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224133 | Proyecto de inversión | 4246626.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4246626.89, modificado:4246626.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 78833 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 78833 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:267, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RINCON KILÓMETRO 500 + UNDEFINED RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RINCON, 30000 SAN FRANCISCO EL RINCÓN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS EN, lon:-92.1297202, lat:16.27744544}} | 2023-05-16 | 2023-07-21 | 4246626.89 | 4246626.89 | 4246626.89 | 3117087.31 | 3117087.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/022/2023, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4246626.89, importe_modificado:4246626.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:350.0}} | {2224133/proyecto_INICIO, 2224133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222407 | Proyecto de inversión | 2560642.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560642.66, modificado:2560642.66}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE - 66158 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 66158 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:647.36, meta_modificada:647.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA REHAL PASHTON BARRIO EL ROSARIO, 30064 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN MARTIN, ESTE BARRIO SE UBICA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ, lon:-92.15227258, lat:16.24123483}} | 2023-04-27 | 2023-05-31 | 2560642.66 | 2560642.66 | 2560642.66 | 768192.8 | 768192.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/015/2023, contratista:HUGO RAMÓN TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2560642.66, importe_modificado:2560642.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:194.21}} | {2222407/proyecto_INICIO, 2222407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222426 | Proyecto de inversión | 3850622.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850622.1, modificado:3850622.1}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO LA FLORESTA ETAPA EXPLORATORIA - 66329 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 66329 | S | 998 | 1003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - EJIDO LA FLORESTA - 32 KILÓMETRO 500 + UNDEFINED EJIDO LA FLORESTA, 30101 LA FLORESTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE UBICA A 32.50 KM DE LA C, lon:-92.31213893, lat:16.50631505}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 3850622.1 | 3850622.1 | 3850622.1 | 1925311.05 | 1925311.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/016/2023, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3850622.1, importe_modificado:3850622.1}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {2222426/proyecto_PROCESO, 2222426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221186 | Proyecto de inversión | 604132.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604132.2, modificado:604132.2}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO - 55389 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 55389 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - SANTO DOMINGO LAS GRANADAS - 12 KILÓMETRO 500 + UNDEFINED RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADS, 30107 SANTO DOMINGO DE LAS GRANADAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.11590916, lat:16.30776102}} | 2023-03-10 | 2023-04-15 | 604132.2 | 604132.2 | 604132.2 | 424102.55 | 424102.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:604132.2, importe_modificado:604132.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.6}} | {2221186/proyecto_INICIO, 2221186/proyecto_PROCESO, 2221186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226760 | Proyecto de inversión | 1308870.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308870.31, modificado:1308870.31}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 100789 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 100789 | S | 208 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:728.58, meta_modificada:728.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA COLONIA CHULA VISTA, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE LOS GIRASOLES, ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL COMITAN ALTAMIRANO A , lon:-92.13128792, lat:16.26875543}} | 2023-05-18 | 2023-07-05 | 1308870.31 | 1308870.31 | 1308870.31 | 654435.16 | 654435.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/023/2023, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1308870.31, importe_modificado:1308870.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:364.29}} | {2226760/proyecto_INICIO, 2226760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229836 | Proyecto de inversión | 2060805.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060805.77, modificado:2060805.77}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 118013 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 118013 | S | 1250 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLE Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ PR, lon:-92.14156564, lat:16.25723961}} | 2023-05-09 | 2023-06-30 | 2060805.77 | 2060805.77 | 2060805.77 | 1030402.89 | 1030402.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/021/2023, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2060805.77, importe_modificado:2060805.77}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:400.0}} | {2229836/proyecto_PROCESO, 2229836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207471 | Proyecto de inversión | 238609.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238609.96, modificado:238609.96}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 12952 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 12952 | S | 245 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFINA GARCÍA BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 30 SUR ORIENTE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, ESTE BARRIO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍ, lon:-92.11751077, lat:16.22982976}} | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 238609.96 | 238609.96 | 238609.96 | 238609.96 | 238609.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/01/2023, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:238609.96, importe_modificado:238609.96}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:16.0}} | {2207471/proyecto_FIN, 2207471/proyecto_PROCESO, 2207471/proyecto_INICIO, 2207471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208246 | Proyecto de inversión | 1427945.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427945.24, modificado:1427945.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 18198 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 18198 | S | 77 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:155.62, meta_modificada:155.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA HERRERA BARRIO BARRIO VISTA HERMOSA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ORTEGA Y CALLE 5A NORTE PONIENTE, ESTE BARRIO SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN Y COLINDA CON, lon:-92.146732, lat:16.25166161}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1427945.24 | 1427945.24 | 1427945.24 | 1427945.24 | 1427945.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/005/2023, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1427945.24, importe_modificado:1427945.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:155.62}} | {2208246/proyecto_INICIO, 2208246/proyecto_PROCESO, 2208246/proyecto_INICIO, 2208246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208252 | Proyecto de inversión | 2345025.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345025.14, modificado:2345025.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA USOS MULTILLES - 18218 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 18218 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.74, meta_modificada:558.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:121, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - SAN JOSÉ LAS ROSAS - 11 KILÓMETRO 700 + UNDEFINED RANCHERIA SAN JOSE LAS ROSAS, 30102 SAN JOSÉ LAS ROSAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA, lon:-92.21220911, lat:16.40258177}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 2345025.14 | 2345025.14 | 2345025.14 | 2345025.14 | 2345025.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/006/2023, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2345025.14, importe_modificado:2345025.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.74}} | {2208252/proyecto_INICIO, 2208252/proyecto_PROCESO, 2208252/proyecto_INICIO, 2208252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208261 | Proyecto de inversión | 5000343.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000343.58, modificado:5000343.58}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA - 18277 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 18277 | S | 1750 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4071.8, meta_modificada:4071.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS CIUDAD COMITAN DE DOMINGUEZ, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIFERENTES AVENIDAS Y CALLE DIFERENTES CALLES, LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES TRAMOS A, lon:-92.12597515, lat:16.24937071}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 5000343.58 | 5000343.58 | 5000343.58 | 5000343.58 | 5000343.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5000343.58, importe_modificado:5000343.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4071.8}} | {2208261/proyecto_INICIO, 2208261/proyecto_PROCESO, 2208261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar el porcentaje de su avance financiero debe estar al 100% o colocar una justificación del motivo., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:revisar el porcentaje de su avance financiero debe estar al 100% o colocar una justificación del motivo., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs3: {observación:revisar el porcentaje de su avance financiero debe estar al 100% o colocar una justificación del motivo., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs4: {observación:revisar el porcentaje de su avance financiero debe estar al 100% o colocar una justificación del motivo., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}}
2023 | 2 | CHP230102207935 | Proyecto de inversión | 3000326.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000326.21, modificado:3000326.21}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 17000 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 17000 | S | 185 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7645.0, meta_modificada:7645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:150, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, 30107 SAN ISIDRO TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COMITAN ALTAMIRANO. SIENDO E, lon:-92.10770209, lat:16.28753711}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 3000326.21 | 3000326.21 | 3000326.21 | 3000326.21 | 3000326.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/01/2023, contratista:MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000326.21, importe_modificado:3000326.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7645.0}} | {2207935/proyecto_PROCESO, 2207935/proyecto_INICIO, 2207935/proyecto_PROCESO, 2207935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:su avance físico ya cuenta con un 100% por lo que deberá realizar la corrección del avance financiero este debe ser el 100% o justificar., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:su avance físico ya cuenta con un 100% por lo que deberá realizar la corrección del avance financiero este debe ser el 100% o justificar., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs3: {observación:su avance físico ya cuenta con un 100% por lo que deberá realizar la corrección del avance financiero este debe ser el 100% o justificar., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs4: {observación:su avance físico ya cuenta con un 100% por lo que deberá realizar la corrección del avance financiero este debe ser el 100% o justificar., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}}
2023 | 2 | CHP230102206477 | Proyecto de inversión | 617656.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617656.81, modificado:617656.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 3638 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 3638 | S | 245 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACIÓN DE LA 4A AVENIDA PONIENTE NORTE BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ, ESTE BARRIO SE ENCUENTRA DE, lon:-92.14724119, lat:16.26010294}} | 2023-02-02 | 2023-03-17 | 617656.81 | 617656.81 | 617656.81 | 617656.81 | 617656.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/002/2023, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:617656.81, importe_modificado:617656.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} | {2206477/proyecto_PROCESO, 2206477/proyecto_INICIO, 2206477/proyecto_FIN, 2206477/proyecto_PROCESO, 2206477/proyecto_FIN, 2206477/proyecto_PROCESO, 2206477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207959 | Proyecto de inversión | 1458425.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458425.39, modificado:1458425.39}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 17079 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 17079 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SANTA RITA COLONIA POPULAR COMITÁN, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SANTA TERESA, ESTA COLONIA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ , lon:-92.14114152, lat:16.23215914}} | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 1458425.39 | 1458425.39 | 1458425.39 | 1458425.39 | 1458425.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1458425.39, importe_modificado:1458425.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:73.0}} | {2207959/proyecto_INICIO, 2207959/proyecto_PROCESO, 2207959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208024 | Proyecto de inversión | 1182297.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182297.49, modificado:1182297.49}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 17301 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 17301 | S | 312 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:516.32, meta_modificada:516.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAN GARCIA BARRIO MONTE CRISTO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PEDRO SOLORZANO Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN Y COLINDA CON , lon:-92.16162766, lat:16.23752035}} | 2023-02-20 | 2023-04-14 | 1182297.49 | 1182297.49 | 1182297.49 | 1182297.49 | 1182297.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/004/2023, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1182297.49, importe_modificado:1182297.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:516.32}} | {2208024/proyecto_INICIO, 2208024/proyecto_PROCESO, 2208024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir avance financiero este debe estar igual que el físico en 100 %., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:corregir avance financiero este debe estar igual que el físico en 100 %., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-06}, obs3: {observación:corregir avance financiero este debe estar igual que el físico en 100 %., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-06}, obs4: {observación:corregir avance financiero este debe estar igual que el físico en 100 %., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-06}}
2023 | 2 | CHP230202228389 | Proyecto de inversión | 5000274.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000274.59, modificado:5000274.59}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 111089 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 111089 | S | 1260 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:17511.0, meta_modificada:17511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07019 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LOS RIEGOS KILÓMETRO 15 + 500 RANCHERIA LOS RIEGOS, 30107 LOS RIEGOS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA LOS RIEGOS SE UBICA SOBRE LA CAR, lon:-92.1207201, lat:16.3270376}} | 2023-04-03 | 2023-05-15 | 5000274.59 | 5000274.59 | 5000274.59 | 5000274.59 | 5000274.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/012/2023, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5000274.59, importe_modificado:5000274.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:17511.0}} | {2228389/proyecto_INICIO, 2228389/proyecto_PROCESO, 2228389/proyecto_FIN, 2228389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen el 100%., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen el 100%., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs3: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen el 100%., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs4: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen el 100%., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}}
2023 | 2 | CHP230202226814 | Proyecto de inversión | 317874.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317874.54, modificado:317874.54}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 100972 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 100972 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 17 PONIENTE NORTE FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN 2A SECCIÓN, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A NORTE PONIENTE Y CALLE SAN MARTIN, ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA AL NORTE DE LA , lon:-92.15408232, lat:16.24481058}} | 2023-04-21 | 2023-05-05 | 317874.54 | 317874.54 | 317874.54 | 317874.54 | 317874.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/OT/02/2023, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:317874.54, importe_modificado:317874.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2226814/proyecto_INICIO, 2226814/proyecto_PROCESO, 2226814/proyecto_FIN, 2226814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen el 100%., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen el 100%., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs3: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen el 100%., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs4: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen el 100%., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}}
2023 | 2 | CHP230102208269 | Proyecto de inversión | 1810777.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810777.37, modificado:1810777.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES - 18306 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 18306 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - RANCHERIA BASQUEN - 7 KILÓMETRO 500 + UNDEFINED RANCHERIA RANCHERIA BASQUEN, 30105 BASQUÉN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 7.5 KM DE L, lon:-92.21334164, lat:16.31419833}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1810777.37 | 1810777.37 | 1810777.37 | 1810777.37 | 1810777.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1810777.37, importe_modificado:1810777.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0}} | {2208269/proyecto_INICIO, 2208269/proyecto_PROCESO, 2208269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen el 100%., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen el 100%., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs3: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen el 100%., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs4: {observación:revisar su avance financiero o justificar si aun no tienen el 100%., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}}
2023 | 2 | CHP230202221841 | Proyecto de inversión | 1627273.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627273.94, modificado:1627273.94}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL. - 62404 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 62404 | S | 70 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.55, meta_modificada:15.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS DE CULTIVO - NUEVO COPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SACA COSECHAS I Y CAMINO SACA COSECHAS II, CAMINO SACA COSECHAS III LOS, lon:-92.8324011, lat:16.21293497}} | 2023-05-08 | 2023-06-30 | 1627273.94 | 1627273.94 | 1627273.94 | 813636.97 | 813636.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/014-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1627273.94, importe_modificado:1627273.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {2221841/proyecto_INICIO, 2221841/proyecto_PROCESO, 2221841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224263 | Proyecto de inversión | 3728145.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3728145.65, modificado:3728145.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 79821 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 79821 | S | 51 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3168.0, meta_modificada:3168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA PARALELAS A LOS INMUEBLE DE LA TELESECUNDARIA 074 ANGEL ALBINO CORZO C.C.T. 07ETV0029T Y AL JARDI, lon:-92.8793416, lat:16.11318785}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 3728145.65 | 3728145.65 | 3728145.65 | 1864072.83 | 1864072.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/016-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3728145.65, importe_modificado:3728145.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2224263/proyecto_INICIO, 2224263/proyecto_PROCESO, 2224263/proyecto_INICIO, 2224263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224320 | Proyecto de inversión | 2007039.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007039.04, modificado:2007039.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO. - 80441 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 80441 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:212.46, meta_modificada:212.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30365 LA CIMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA CIMA Y CAMINO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, CALLE A LA TELESECUNDARIA 1001 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 07ETV1004R LA CALLE SE UBICA CON INTERSECCIÓN A , lon:-92.94883746, lat:15.87114566}} | 2023-05-22 | 2023-08-31 | 2007039.04 | 2007039.04 | 2007039.04 | 1003519.52 | 1003519.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/017-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2007039.04, importe_modificado:2007039.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.0}} | {2224320/proyecto_INICIO, 2224320/proyecto_PROCESO, 2224320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215838 | Proyecto de inversión | 1246071.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246071.68, modificado:1246071.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD. - 23203 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 23203 | S | 391 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.95, meta_modificada:644.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE Y ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD PARALELA A LA TELESECUNDARIA 530 VICENTE GUERRERO C.C.T. , lon:-92.89096671, lat:15.77323766}} | 2023-03-09 | 2023-04-30 | 1246071.68 | 1246071.68 | 1246071.68 | 623035.84 | 623035.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/008-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1246071.68, importe_modificado:1246071.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2215838/proyecto_INICIO, 2215838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215962 | Proyecto de inversión | 1558266.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558266.11, modificado:1558266.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LLANO GRANDE ASENTAMIENTO LLANO GRANDE. - 23715 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 23715 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:911, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LLANO GRANDE - VASO DE LA PRESA LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO LLANO GRANDE, 30364 LLANO GRANDE, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO , lon:-92.51642741, lat:16.1317017}} | 2023-03-09 | 2023-04-30 | 1558266.11 | 1558266.11 | 1558266.11 | 779133.06 | 779133.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/009-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1558266.11, importe_modificado:1558266.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2215962/proyecto_INICIO, 2215962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220156 | Proyecto de inversión | 3816337.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3816337.71, modificado:3816337.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA BARRIO SAN PEDRO. - 47490 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 47490 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1911.3, meta_modificada:1911.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR Y CALLE OCTAVA PONIENTE NORTE, CALLE NOVENA PONIENTE LAS TRES VIALIDADES SE UBICAN ENTRE LAS AVENIDAS JUAN SABINE, lon:-92.69728324, lat:16.11750257}} | 2023-03-10 | 2023-05-31 | 3816337.71 | 3816337.71 | 3816337.71 | 1908168.86 | 1908168.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/011-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3816337.71, importe_modificado:3816337.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2220156/proyecto_PROCESO, 2220156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221910 | Proyecto de inversión | 2212978.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212978.57, modificado:2212978.57}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CRUCERO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR MONTERREY EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY. - 62854 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 62854 | S | 340 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.2, meta_modificada:11.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MONTERREY - EJIDO PIEDRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO MONTERREY, 30369 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITRAR SE UBICA A 11.20 KM.DESDE MONTERREY HASTA EL, lon:-92.89125241, lat:15.71438865}} | 2023-05-08 | 2023-07-15 | 2212978.57 | 2212978.57 | 2212978.57 | 1106489.29 | 1106489.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/015-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2212978.57, importe_modificado:2212978.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2221910/proyecto_INICIO, 2221910/proyecto_PROCESO, 2221910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206458 | Proyecto de inversión | 2762314.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2762314.4, modificado:2762314.4}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 3340 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 3340 | S | 421 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.74, meta_modificada:11.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA TIGRILLA - PARCELAS AGRICOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 740 EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA PARALELO A LAS PARCELAS AGRICOLA, lon:-92.85060026, lat:15.98259332}} | 2023-02-02 | 2023-03-31 | 2762314.4 | 2762314.4 | 2762314.4 | 2762314.4 | 2762314.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/002-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2762314.4, importe_modificado:2762314.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.74}} | {2206458/proyecto_INICIO, 2206458/proyecto_PROCESO, 2206458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206462 | Proyecto de inversión | 2247967.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247967.17, modificado:2247967.17}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA. - 3404 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 3404 | S | 138 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.43, meta_modificada:16.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A CARRETERA ESTATAL 157 A SANTA EMILIA - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 430 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA PARALELO, lon:-92.89506985, lat:16.00811867}} | 2023-02-02 | 2023-03-31 | 2247967.17 | 2247967.17 | 2247967.17 | 2247967.17 | 2247967.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/003-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2247967.17, importe_modificado:2247967.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.43}} | {2206462/proyecto_INICIO, 2206462/proyecto_PROCESO, 2206462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206467 | Proyecto de inversión | 3200364.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200364.28, modificado:3200364.28}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PERLA DEL GRIJALVA ASENTAMIENTO PERLA DEL GRIJALVA. - 3490 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 3490 | S | 75 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PERLA DEÑ GRIJALVA - ENTRONQUE CAMINO SAN JOSE MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO PERLAS DEL GRIJALVA, 30364 PERLA DEL GRIJALVA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS T, lon:-92.41610097, lat:16.00164373}} | 2023-02-09 | 2023-03-31 | 3200364.28 | 3200364.28 | 3200364.28 | 3200364.28 | 3200364.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/004-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3200364.28, importe_modificado:3200364.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2206467/proyecto_INICIO, 2206467/proyecto_PROCESO, 2206467/proyecto_INICIO, 2206467/proyecto_PROCESO, 2206467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206501 | Proyecto de inversión | 3063442.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063442.52, modificado:3063442.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA. - 3974 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 3974 | S | 330 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.62, meta_modificada:12.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO INDEPENDENCIA - PARCELAS AGRICOLAS CANALETAS DE RIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 620 EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA PARALEL, lon:-92.83285381, lat:16.09115357}} | 2023-02-16 | 2023-04-16 | 3063442.52 | 3063442.52 | 3063442.52 | 3063442.52 | 3063442.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/005-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3063442.52, importe_modificado:3063442.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.62}} | {2206501/proyecto_PROCESO, 2206501/proyecto_INICIO, 2206501/proyecto_PROCESO, 2206501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206514 | Proyecto de inversión | 2619778.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2619778.66, modificado:2619778.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 4135 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 4135 | S | 353 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL 157 - PARCELAS AGRICOLAS CANALETAS DE RIEGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRAMOS DE CA, lon:-92.87453424, lat:16.11473394}} | 2023-02-16 | 2023-04-16 | 2619778.66 | 2619778.66 | 2619778.66 | 2619778.66 | 2619778.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/006-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2619778.66, importe_modificado:2619778.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.9}} | {2206514/proyecto_INICIO, 2206514/proyecto_PROCESO, 2206514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221737 | Proyecto de inversión | 431445.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431445.25, modificado:431445.25}} | REHABILITACION DE GALERIA FILTRANTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RAMAL PORVENIR ASENTAMIENTO EL RAMAL PORVENIR. - 61484 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 61484 | S | 318 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.77, meta_modificada:69.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1135, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD POTRO CERRO - EL RAMAL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO EL RAMAL PORVENIR, 30365 POTRERO CERRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA GALERIA FILTRANTE DE UBICA CERCA DEL EJIDO POTRERO , lon:-92.97123063, lat:15.85442543}} | 2023-03-27 | 2023-04-30 | 431445.25 | 431445.25 | 431445.25 | 431445.25 | 431445.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/013-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:431445.25, importe_modificado:431445.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.77}} | {2221737/proyecto_PROCESO, 2221737/proyecto_INICIO, 2221737/proyecto_FIN, 2221737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215738 | Proyecto de inversión | 822472.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822472.17, modificado:822472.17}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN GREGORIO ASENTAMIENTO SAN GREGORIO. - 22590 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 22590 | S | 85 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.14, meta_modificada:12.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE NUEVO - SAN GREGORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 660 EJIDO SAN GREGORIO, 30369 SAN GREGORIO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PARALELA A LAS PARCELAS DE CULTIVO Y AL RÍO CATARINA ESTO, lon:-92.8373974, lat:15.73715162}} | 2023-03-06 | 2023-04-19 | 822472.17 | 822472.17 | 822472.17 | 822472.17 | 822472.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/007-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:822472.17, importe_modificado:822472.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.14}} | {2215738/proyecto_PROCESO, 2215738/proyecto_FIN, 2215738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216211 | Proyecto de inversión | 511607.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511607.95, modificado:511607.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO. - 24665 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 24665 | S | 38 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.25, meta_modificada:258.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO, 30367 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA CUARTA ORIENTE NORTE Y CALLE CENTRAL, LAS 02 VIALIDADES A PAVIMENTAR Y CONSTRU, lon:-92.91453771, lat:15.78999158}} | 2023-03-09 | 2023-04-07 | 511607.95 | 511607.95 | 511607.95 | 511607.95 | 511607.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/010-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:511607.95, importe_modificado:511607.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.25}} | {2216211/proyecto_INICIO, 2216211/proyecto_FIN, 2216211/proyecto_PROCESO, 2216211/proyecto_FIN, 2216211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215554 | Proyecto de inversión | 4113154.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4113154.82, modificado:4113154.82}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL AMBAR EL AMBAR DE ECHEVERRÍA. - 21383 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 21383 | S | 472 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.89, meta_modificada:23.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO VASO DE LA PRESA LA ANGOSTURA - CARRETERA 157 ESTATAL-CENTRO DEL EJIDO EL AMBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE , lon:-92.82914096, lat:16.09455388}} | 2023-02-02 | 2023-03-31 | 4113154.82 | 4113154.82 | 4113154.82 | 4113154.82 | 4113154.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/001-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4113154.82, importe_modificado:4113154.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.89}} | {2215554/proyecto_INICIO, 2215554/proyecto_FIN, 2215554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216426 | Proyecto de inversión | 2158424.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2158424.27, modificado:2158424.27}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA. - 25545 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 25545 | S | 85 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.3, meta_modificada:15.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA - PARCELAS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 10 EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 157 LA CONCORDIA-TUXTLA, lon:-92.79229798, lat:16.13706624}} | 2023-03-27 | 2023-05-15 | 2158424.27 | 2158424.27 | 2158424.27 | 2158424.27 | 2158424.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/012-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2158424.27, importe_modificado:2158424.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.3}} | {2216426/proyecto_INICIO, 2216426/proyecto_FIN, 2216426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223575 | Proyecto de inversión | 103973.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103973.58, modificado:103973.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LLANO GRANDE ASENTAMIENTO LLANO GRANDE. - 75086 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 75086 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:911, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 30364 LLANO GRANDE, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS 20 LAMPARAS SE UBICARAN DE FORMA DISPERSA EN TODO EL EJIDO DE LLANO GRANDE ENTRE CALLES QUE AUN NO CUENTAN CON NOMBRE ALGUNO., lon:-92.51484423, lat:16.13623646}} | 2023-05-08 | 2023-05-17 | 103973.58 | 103973.58 | 103973.58 | 103973.58 | 103973.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/OT-002/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:103973.58, importe_modificado:103973.58}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2223575/proyecto_INICIO, 2223575/proyecto_FIN, 2223575/proyecto_PROCESO, 2223575/proyecto_FIN, 2223575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228412 | Proyecto de inversión | 103973.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103973.58, modificado:103973.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ESPINAL ASENTAMIENTO EL ESPINAL. - 111267 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 111267 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:158, direccion:EJIDO EL ESPINAL, 30367 EL ESPINAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS 20 LUMINARIAS SE UBICARAN EN FORMA DISPERSA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO ESPINAL., lon:-92.80000655, lat:15.94788338}} | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 103973.58 | 103973.58 | 103973.58 | 103973.58 | 103973.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/OT-002/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:103973.58, importe_modificado:103973.58}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2228412/proyecto_INICIO, 2228412/proyecto_FIN, 2228412/proyecto_PROCESO, 2228412/proyecto_FIN, 2228412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208420 | Proyecto de inversión | 851869.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851869.5, modificado:851869.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 18916 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 18916 | S | 170 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.92, meta_modificada:743.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CHILPANCINGO, 29623 CHILPANCINGO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COPAINALA A COAPILLA Y , CALLE PRINCIPAL DE LA RIBERA CHILPANCINGO CP. 29623 KM DE LA CARRETERA COPAINALA A COAPILLA, lon:-93.18131285, lat:17.09866488}} | 2023-02-06 | 2023-05-10 | 851869.5 | 851869.5 | 851869.5 | 851869.5 | 851869.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:851869.5, importe_modificado:851869.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.92}} | {2208420/proyecto_INICIO, 2208420/proyecto_PROCESO, 2208420/proyecto_INICIO, 2208420/proyecto_PROCESO, 2208420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208453 | Proyecto de inversión | 604371.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604371.76, modificado:604371.76}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO EL TRIUNFO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 18989 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 18989 | S | 163 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.2, meta_modificada:550.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIO OSEGUERA BARRIO EL TRIUNFO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA EMILIO OSEGUERA BARRIO EL TRIUNFO CP. 29620 COPAINALÁ COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21127852, lat:17.10062111}} | 2023-02-13 | 2023-04-15 | 604371.76 | 604371.76 | 604371.76 | 604371.76 | 604371.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-003/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:604371.76, importe_modificado:604371.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.2}} | {2208453/proyecto_INICIO, 2208453/proyecto_PROCESO, 2208453/proyecto_INICIO, 2208453/proyecto_PROCESO, 2208453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208465 | Proyecto de inversión | 689740.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689740.03, modificado:689740.03}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 19010 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 19010 | S | 110 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.5, meta_modificada:398.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29636 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS CP. 29636 COPAINALÁ CHIAPA, lon:-93.22977228, lat:17.17694093}} | 2023-02-13 | 2023-04-14 | 689740.03 | 689740.03 | 689740.03 | 689740.03 | 689740.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-004/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:689740.03, importe_modificado:689740.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.5}} | {2208465/proyecto_INICIO, 2208465/proyecto_PROCESO, 2208465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208469 | Proyecto de inversión | 663719.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663719.61, modificado:663719.61}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 19022 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 19022 | S | 53 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.8, meta_modificada:1372.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ SAN MARCOS, 29635 SAN JOSÉ (SAN MARCOS), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JOSÉ SAN MARCOS CP. 29635 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.25074027, lat:17.18091143}} | 2023-02-20 | 2023-05-31 | 663719.61 | 663719.61 | 663719.61 | 663719.61 | 663719.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-005/2023, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:663719.61, importe_modificado:663719.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.8}} | {2208469/proyecto_INICIO, 2208469/proyecto_PROCESO, 2208469/proyecto_FIN, 2208469/proyecto_INICIO, 2208469/proyecto_PROCESO, 2208469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208479 | Proyecto de inversión | 853308.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853308.66, modificado:853308.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS I DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 19039 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 19039 | S | 57 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO CAMPECHE - AGUSTIN DE ITURBIDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 COLONIA SAN MARCO I, 29635 SAN MARCOS I, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , COLONIA SAN MARCO I. TRAMO CAMINO CAMPECHE AGUSTIN DE ITURBIDE. CP. 29, lon:-93.25389956, lat:17.18744648}} | 2023-02-20 | 2023-04-21 | 853308.66 | 853308.66 | 853308.66 | 853308.66 | 853308.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-006/2023, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:853308.66, importe_modificado:853308.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.4}} | {2208479/proyecto_PROCESO, 2208479/proyecto_FIN, 2208479/proyecto_INICIO, 2208479/proyecto_PROCESO, 2208479/proyecto_FIN, 2208479/proyecto_INICIO, 2208479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208538 | Proyecto de inversión | 899792 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899792.0, modificado:899792.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 19213 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 19213 | S | 197 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29636 LÁZARO CÁRDENAS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LÁZARO CÁRDENAS CP. 29636 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.19943057, lat:17.17575372}} | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 899792 | 899792 | 899792 | 899792 | 899792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-009/2023, contratista:DIMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:899792.0, importe_modificado:899792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:453.0}} | {2208538/proyecto_INICIO, 2208538/proyecto_PROCESO, 2208538/proyecto_FIN, 2208538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208515 | Proyecto de inversión | 498481 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498481.0, modificado:498481.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COPAINALÁ, CHIAPAS - 19171 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 19171 | S | 3762 | 3363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BARRIO VARIOS, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS, lon:-93.210719, lat:17.09251978}} | 2023-02-10 | 2023-02-24 | 498481 | 498481 | 498481 | 498481 | 498481 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132586, contratista:, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:498481.0, importe_modificado:498481.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:220.0}} | {2208515/proyecto_PROCESO, 2208515/proyecto_INICIO, 2208515/proyecto_PROCESO, 2208515/proyecto_INICIO, 2208515/proyecto_FIN, 2208515/proyecto_INICIO, 2208515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219037 | Proyecto de inversión | 1541200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541200.0, modificado:1541200.0}} | CONSTRUCCION DE 94.49 MTS DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL - 40148 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 40148 | S | 4846 | 4687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.49, meta_modificada:94.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 2A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDA, lon:-92.26102688, lat:16.65547343}} | 2023-04-15 | 2023-06-15 | 462360 | 462360 | 462360 | 462360 | 462360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1541200.0, importe_modificado:1541200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2219037/proyecto_PROCESO, 2219037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219077 | Proyecto de inversión | 1259700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259700.0, modificado:1259700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 196.55 MTS DE BARDA PERIMETRAL EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 61 CON CLAVE 07ECB0060Z EN CHANAL, CABECERA MUNICIPAL. - 40367 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chanal | 40367 | S | 4846 | 4687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.55, meta_modificada:195.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL CHANAL BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL EN BARRIO NUEVO EL CUAL SE LOCALIZA EN EL TRAMO DE CARRETERA, lon:-92.27524802, lat:16.65365298}} | 2023-04-15 | 2023-06-30 | 895657.54 | 895657.54 | 895657.54 | 895657.54 | 895657.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-011/2023, contratista:ING. HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1259700.0, importe_modificado:1259700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2219077/proyecto_INICIO, 2219077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219087 | Proyecto de inversión | 1551400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551400.0, modificado:1551400.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE LA 10A AVENIDA SUR ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y ANGEL ALBINO CORZO EN CHANAL BARRIO SITIMILJÁ - 40454 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 40454 | S | 350 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.45, meta_modificada:116.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO SITIMILJA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA DECIMA AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELO, lon:-92.25195998, lat:16.65172849}} | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 465420 | 465420 | 465420 | 465420 | 465420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-016/2023, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1551400.0, importe_modificado:1551400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2219087/proyecto_INICIO, 2219087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218188 | Acción | 2344320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344320.0, modificado:2344320.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 35419 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chanal | 35419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1172160 | 1172160 | 1172160 | 1172160 | 1172160 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/FISMDF-0002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2344320.0, importe_modificado:2344320.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2218188/proyecto_PROCESO, 2218188/proyecto_INICIO, 2218188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216664 | Proyecto de inversión | 1387000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387000.0, modificado:1387000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA 7A AVENIDA NORTE ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 26894 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 26894 | S | 512 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.61, meta_modificada:125.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA 7A AVENIDA NORTE ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO, lon:-92.26452838, lat:16.66454313}} | 2023-03-25 | 2023-05-25 | 1387000 | 1387000 | 1387000 | 1387000 | 1387000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-004/2023, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1387000.0, importe_modificado:1387000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.61}} | {2216664/proyecto_INICIO, 2216664/proyecto_FIN, 2216664/proyecto_PROCESO, 2216664/proyecto_FIN, 2216664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216677 | Proyecto de inversión | 1661300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661300.0, modificado:1661300.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO E.C. YERBABUENA A NATILTON HACIA CRUZTANAJ DEL KM 0.00 AL KM 7.00 EN CHANAL, PARAJE CRUZTANAJ - 26991 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 26991 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO E.C. YERBABUENA A NATILTON - CRUZTANAJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PARAJE CRUZTANAJ, 29440 CRUZTANAJ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 3.50 DEL CAMINO RURAL E.C. YERBABUENA A NATIL, lon:-92.26965994, lat:16.52383431}} | 2023-03-25 | 2023-05-25 | 1661300 | 1661300 | 1661300 | 1661300 | 1661300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1661300.0, importe_modificado:1661300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.3}} | {2216677/proyecto_INICIO, 2216677/proyecto_FIN, 2216677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216689 | Proyecto de inversión | 1650900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650900.0, modificado:1650900.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA 3A Y 4A AVENIDA NORTE EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 27032 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 27032 | S | 512 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA 3A Y 4A AVENIDA N, lon:-92.26137158, lat:16.66353684}} | 2023-03-25 | 2023-05-25 | 1650900 | 1650900 | 1650900 | 1650900 | 1650900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-006/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1650900.0, importe_modificado:1650900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2216689/proyecto_INICIO, 2216689/proyecto_FIN, 2216689/proyecto_PROCESO, 2216689/proyecto_FIN, 2216689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216718 | Proyecto de inversión | 776300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776300.0, modificado:776300.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO DE 12.00X8.00 MTS EN CHANAL PARAJE CHANALITO BARRIO MONTE BONITO - 27149 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chanal | 27149 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE A SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 240 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO MONTE BONITO DEL PARAJE CHANALITO E, lon:-92.30376102, lat:16.71141047}} | 2023-03-25 | 2023-05-25 | 776300 | 776300 | 776300 | 776300 | 776300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-007/2023, contratista:ING. HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:776300.0, importe_modificado:776300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2216718/proyecto_INICIO, 2216718/proyecto_PROCESO, 2216718/proyecto_FIN, 2216718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216730 | Proyecto de inversión | 1252300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252300.0, modificado:1252300.0}} | CONSTRUCCION DE 114.71 MTS DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN CHANAL, BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 27193 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 27193 | S | 4846 | 4687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.71, meta_modificada:114.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA 4A Y 5A AVENIDA SUR DEL , lon:-92.25645503, lat:16.65610815}} | 2023-03-25 | 2023-05-15 | 1252300 | 1252300 | 1252300 | 1252300 | 1252300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-008/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1252300.0, importe_modificado:1252300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.71}} | {2216730/proyecto_INICIO, 2216730/proyecto_FIN, 2216730/proyecto_PROCESO, 2216730/proyecto_FIN, 2216730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219404 | Proyecto de inversión | 654400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654400.0, modificado:654400.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA PUBLICA LORENZO AQUINO EN CHANAL BARRIO CENTRO - 42201 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chanal | 42201 | S | 4846 | 4687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL CHANAL BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE CHORRITO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN EL BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL CHANAL ENTRE LAS CALLES J, lon:-92.25976269, lat:16.65914512}} | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 654400 | 654400 | 654400 | 654400 | 654400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-014/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:654400.0, importe_modificado:654400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2219404/proyecto_INICIO, 2219404/proyecto_PROCESO, 2219404/proyecto_FIN, 2219404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202214824 | Proyecto de inversión | 1708000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708000.0, modificado:1708000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE LA 11A AVENIDA SUR ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA E ISABEL LA CATOLICA Y DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 9A Y 10A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO SITIMILJA - 2801 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 2801 | S | 301 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:115.85, meta_modificada:115.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA ONCEAVA SUR BARRIO SITIMILJA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA 11A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA E ISABEL , lon:-92.25307794, lat:16.64849202}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1708000 | 1708000 | 1708000 | 1708000 | 1708000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1708000.0, importe_modificado:1708000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:115.85}} | {2214824/proyecto_INICIO, 2214824/proyecto_FIN, 2214824/proyecto_PROCESO, 2214824/proyecto_FIN, 2214824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202214840 | Proyecto de inversión | 2209400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209400.0, modificado:2209400.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO LA YERBABUENA A FRONTERA MEXIQUITO, DEL KM 3.000 AL KM 10.000 Y DEL KM 16.960 AL KM 21.020 EN CHANAL, PARAJE TZAJALNICH. - 3387 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 3387 | S | 964 | 918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 020 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO LA YERBABUENAFRONTERA MEXIQUITO EN LOS TRAMOS, lon:-92.17164239, lat:16.55289523}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2209400 | 2209400 | 2209400 | 2209400 | 2209400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-003/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:2209400.0, importe_modificado:2209400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}} | {2214840/proyecto_FIN, 2214840/proyecto_INICIO, 2214840/proyecto_FIN, 2214840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202214842 | Proyecto de inversión | 1552500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552500.0, modificado:1552500.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA 1A AVENIDA NORTE ENTRE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL BARRIO NUEVO - 3440 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 3440 | S | 454 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:118.4, meta_modificada:118.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA 1A AVENIDA NORTE ENTRE CALLES INNOMINADAS EN BARRIO NUEVO VINIENDO DE LA PROLON, lon:-92.2677228, lat:16.65086124}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1552500 | 1552500 | 1552500 | 1552500 | 1552500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-002/2023, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS, monto:1552500.0, importe_modificado:1552500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:118.4}} | {2214842/proyecto_PROCESO, 2214842/proyecto_FIN, 2214842/proyecto_INICIO, 2214842/proyecto_FIN, 2214842/proyecto_INICIO, 2214842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207476 | Proyecto de inversión | 2159883.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159883.56, modificado:2159883.56}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 5.60 MTS POR 12.00 MTS EN EL EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO. - 12977 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 12977 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO LA ASUNCION - EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 INTERIOR 2 EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO, 29690 NUEVO CHAPULTENANGO (LA ASUNCIÓN), CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA CALLE RU, lon:-93.12142345, lat:17.33049921}} | 2023-02-20 | 2023-05-20 | 2159883.56 | 2159883.56 | 2159883.56 | 2159883.56 | 2159883.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/002/2023, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2159883.56, importe_modificado:2159883.56}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2207476/proyecto_INICIO, 2207476/proyecto_PROCESO, 2207476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221185 | Proyecto de inversión | 2259089.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259089.84, modificado:2259089.84}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VOLCAN CHICHONAL - 55370 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 55370 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:CALLE SIN NOIMBRE INTERIOR 1 COLONIA VOLCAN CHICHONAL, 29690 VOLCÁN CHICHONAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN LA COLONIA VOLCAN CHCICHONAL A LADO DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-93.18207517, lat:17.36933591}} | 2023-04-20 | 2023-06-20 | 2259089.84 | 2259089.84 | 2259089.84 | 2259089.84 | 2259089.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2259089.84, importe_modificado:2259089.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2221185/proyecto_INICIO, 2221185/proyecto_PROCESO, 2221185/proyecto_FIN, 2221185/proyecto_PROCESO, 2221185/proyecto_FIN, 2221185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218832 | Acción | 134600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134600.0, modificado:134600.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 38844 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 38844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 134600 | 134600 | 134600 | 134600 | 134600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:134600.0, importe_modificado:134600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2218832/proyecto_INICIO, 2218832/proyecto_PROCESO, 2218832/proyecto_FIN, 2218832/proyecto_PROCESO, 2218832/proyecto_FIN, 2218832/proyecto_INICIO, 2218832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217655 | Proyecto de inversión | 2193806.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193806.64, modificado:2193806.64}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CARMMEN TONAPAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 32477 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 32477 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1495.0, meta_modificada:1495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:COLONIA CARMEN TONAPAC, 29690 CARMEN TONAPAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA SE TOMA UN CAMINO HACIA CARMEN TONAPAC, lon:-93.18202748, lat:17.30448827}} | 2023-03-20 | 2023-06-12 | 2193806.64 | 2193806.64 | 2193806.64 | 2193806.64 | 2193806.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/003/2023, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2193806.64, importe_modificado:2193806.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1495.0}} | {2217655/proyecto_INICIO, 2217655/proyecto_PROCESO, 2217655/proyecto_FIN, 2217655/proyecto_PROCESO, 2217655/proyecto_FIN, 2217655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218353 | Proyecto de inversión | 1587248.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587248.82, modificado:1587248.82}} | REHABILITACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNIICPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS - 36407 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 36407 | S | 3623 | 3536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1495.0, meta_modificada:1495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:INTERIOR 1 CIUDAD CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.12683369, lat:17.33486362}} | 2023-03-31 | 2023-06-15 | 1587248.82 | 1587248.82 | 1587248.82 | 1587248.82 | 1587248.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FIMSDF/005/2023, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1587248.82, importe_modificado:1587248.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1495.0}} | {2218353/proyecto_INICIO, 2218353/proyecto_PROCESO, 2218353/proyecto_FIN, 2218353/proyecto_PROCESO, 2218353/proyecto_FIN, 2218353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220716 | Proyecto de inversión | 3360420.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360420.25, modificado:3360420.25}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 AL KM 1 050 EN LA LOCALIDAD DE LOS SANCHEZ, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 51131 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 51131 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - LOS SANCHEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 105 COLONIA LOS SANCHEZ, 29690 LOS SÁNCHEZ, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA LOCALIDAD LOS SANCHEZ ANTES DE LLEGAR A UNA ESCUELA P, lon:-93.10459603, lat:17.32072633}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 3360420.25 | 3360420.25 | 3360420.25 | 3360420.25 | 3360420.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/008/2023, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A.DE.C.V., convocante:MUNIICPIO DE CHAPULTENANGO, monto:3360420.25, importe_modificado:3360420.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2220716/proyecto_INICIO, 2220716/proyecto_PROCESO, 2220716/proyecto_FIN, 2220716/proyecto_PROCESO, 2220716/proyecto_FIN, 2220716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222397 | Proyecto de inversión | 388422 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388422.0, modificado:388422.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NANCHITAL SAN ANTONIOO 3RA SECCION - 66089 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 66089 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CARRTERA IXTACOMITAN - NANCHITAL SAN ANTONIO 3RA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA NANCHITAL SAN ANTONIO 3RA SECCION, 29690 NANCHITAL SAN ANTONIO 3RA. SECCIÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , lon:-93.1217067, lat:17.35849262}} | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 388422 | 388422 | 388422 | 388422 | 388422 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:388422.0, importe_modificado:388422.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2222397/proyecto_INICIO, 2222397/proyecto_PROCESO, 2222397/proyecto_FIN, 2222397/proyecto_INICIO, 2222397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217069 | Acción | 180011.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180011.7, modificado:180011.7}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 29359 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 29359 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2023-02-07 | 2023-03-27 | 180011.7 | 180011.7 | 180011.7 | 180011.7 | 180011.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENAGO, monto:180011.7, importe_modificado:180011.7}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2217069/proyecto_INICIO, 2217069/proyecto_FIN, 2217069/proyecto_PROCESO, 2217069/proyecto_FIN, 2217069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220963 | Proyecto de inversión | 704219.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704219.99, modificado:704219.99}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHAPULTENANGO A VALTIERRA CENTRO MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO - 53218 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 53218 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - VALTIERRA CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR 1 COLONIA VALTIERRA CENTRO, 29690 VALTIERRA CENTRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN LA COLONIA VALTIERRA A LADO DE LA ESCUELA PRI, lon:-93.10136943, lat:17.31230383}} | 2023-02-21 | 2023-04-15 | 704219.99 | 704219.99 | 704219.99 | 704219.99 | 704219.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:704219.99, importe_modificado:704219.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} | {2220963/proyecto_INICIO, 2220963/proyecto_FIN, 2220963/proyecto_PROCESO, 2220963/proyecto_FIN, 2220963/proyecto_PROCESO, 2220963/proyecto_INICIO, 2220963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220522 | Proyecto de inversión | 2839496.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2839496.28, modificado:2839496.28}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICPAL. CALLE 1RA AV NORTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE HIDALGO. CHAPULTENANGO CHIAPAS - 49762 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 49762 | S | 3556 | 3542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 1RA AV NORTE COLONIA CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA AV NORTE Y CALLE CENTRAL S/N, CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE 1RA AV. NORTE. A LADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR., lon:-93.12910186, lat:17.34013605}} | 2023-04-10 | 2023-06-10 | 2839496.28 | 2839496.28 | 2839496.28 | 2839496.28 | 2839496.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/006/2023, contratista:INGENIERIA EESPECIALIZADA GARCIA S,A DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2839496.28, importe_modificado:2839496.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2220522/proyecto_INICIO, 2220522/proyecto_FIN, 2220522/proyecto_PROCESO, 2220522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221406 | Proyecto de inversión | 469143.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469143.16, modificado:469143.16}} | REHABILITACION DE CAMINO PASO MALO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 57916 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 57916 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO RIO NEGRO - BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 70 INTERIOR 1 1 COLONIA BUENOS AIRES, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , COLINDANCIA CON LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO. A 500 METROS DE LA , lon:-93.097471, lat:17.33065305}} | 2023-02-10 | 2023-03-26 | 469143.16 | 469143.16 | 469143.16 | 469143.16 | 469143.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131363, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:469143.16, importe_modificado:469143.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2221406/proyecto_INICIO, 2221406/proyecto_PROCESO, 2221406/proyecto_FIN, 2221406/proyecto_PROCESO, 2221406/proyecto_INICIO, 2221406/proyecto_PROCESO, 2221406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222277 | Proyecto de inversión | 1243556.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243556.42, modificado:1243556.42}} | REHABILITACION DE 8.00 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO CHAPULTENANGO A ESQUIPULAS GUAYABAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 65314 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 65314 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - ESQUIPULAS GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 COLONIA GUAYABAL, 29691 SAN JUAN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE GUAYABAL A LADO DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-93.16882062, lat:17.35105114}} | 2023-03-08 | 2023-04-10 | 1243556.42 | 1243556.42 | 1243556.42 | 1243556.42 | 1243556.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1243556.42, importe_modificado:1243556.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2222277/proyecto_INICIO, 2222277/proyecto_PROCESO, 2222277/proyecto_FIN, 2222277/proyecto_INICIO, 2222277/proyecto_PROCESO, 2222277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224541 | Proyecto de inversión | 480816.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480816.5, modificado:480816.5}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 745 NIÑOS HEROES CON C.C.T. 07ETV0822S, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ACAMBAC. - 81864 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 81864 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:COLONIA SAN ANTONIO ACAMBAC, 29690 SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD., lon:-93.1380093, lat:17.31844416}} | 2023-04-24 | 2023-06-24 | 480816.5 | 480816.5 | 480816.5 | 480816.5 | 480816.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/009/2023, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S.A DE C.V., convocante:MUNIICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:480816.5, importe_modificado:480816.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2224541/proyecto_FIN, 2224541/proyecto_INICIO, 2224541/proyecto_FIN, 2224541/proyecto_PROCESO, 2224541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218062 | Proyecto de inversión | 1975078.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975078.61, modificado:1975078.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE 1514 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD DE SAN PASCUAL BAILON CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 34572 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 34572 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.0, meta_modificada:1514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:40, direccion:COLONIA SAN PASCUAL BAILON, 29690 SAN PASCUAL BAILÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO A MANO DERECHA SE TOMA UN CAMINO HACIA SAN PASCUAL BAILON, lon:-93.10390073, lat:17.32715554}} | 2023-03-20 | 2023-05-31 | 1975078.61 | 1975078.61 | 1975078.61 | 1975078.61 | 1975078.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FIMSDF/004/2023, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCIONES TORREZ S,A DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1975078.61, importe_modificado:1975078.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1514.0}} | {2218062/proyecto_INICIO, 2218062/proyecto_PROCESO, 2218062/proyecto_FIN, 2218062/proyecto_PROCESO, 2218062/proyecto_FIN, 2218062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222440 | Acción | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 66494 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 66494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2023-02-07 | 2023-12-30 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:264000.0, importe_modificado:264000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2222440/proyecto_INICIO, 2222440/proyecto_PROCESO, 2222440/proyecto_FIN, 2222440/proyecto_INICIO, 2222440/proyecto_PROCESO, 2222440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFIQUE EL AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:VERIFIQUE EL AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:VERIFIQUE EL AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:VERIFIQUE EL AVANCE FÍSICO, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-04}}
2023 | 2 | CHP230202227482 | Proyecto de inversión | 2286600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286600.0, modificado:2286600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE YOCVENTANA - 105635 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 105635 | S | 30 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - YOCVENTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 COLONIA YOCVENTANA, 29870 YOCVENTANA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE AL CAMINO HACIA JOLXIC PASANDO EL DESVIO A TEPEYAC, PASANDO A TIJTOJTIC, LOO, lon:-92.68467272, lat:16.9756544}} | 2023-04-10 | 2023-04-21 | 2286600 | 2286600 | 2286600 | 2286600 | 2286600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131417, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2286600.0, importe_modificado:2286600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2227482/proyecto_INICIO, 2227482/proyecto_PROCESO, 2227482/proyecto_INICIO, 2227482/proyecto_FIN, 2227482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224283 | Proyecto de inversión | 2132100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132100.0, modificado:2132100.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO YIBELJOJ - 80057 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 80057 | S | 138 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CENTRO YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 COLONIA CENTRO YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CHIXILTON DESVIO, lon:-92.50553604, lat:16.95809653}} | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 2132100 | 2132100 | 2132100 | 2132100 | 2132100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131395, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2132100.0, importe_modificado:2132100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}} | {2224283/proyecto_PROCESO, 2224283/proyecto_INICIO, 2224283/proyecto_FIN, 2224283/proyecto_PROCESO, 2224283/proyecto_FIN, 2224283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224292 | Proyecto de inversión | 2008500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008500.0, modificado:2008500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA - 80157 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 80157 | S | 130 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 10 COLONIA LINDA VISTA, 29870 LINDAVISTA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO ENTRAR POR DESVIO CHIXILTON PASANDO CHIMTI, lon:-92.5672417, lat:16.90908794}} | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131396, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2224292/proyecto_INICIO, 2224292/proyecto_FIN, 2224292/proyecto_PROCESO, 2224292/proyecto_FIN, 2224292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224297 | Proyecto de inversión | 2163000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163000.0, modificado:2163000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CENTRO YIBELJOJ - 80191 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 80191 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CENTRO YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 COLONIA CENTRO YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CHIXILTON DESVIO, lon:-92.50518847, lat:16.95722719}} | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131397, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2163000.0, importe_modificado:2163000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2224297/proyecto_INICIO, 2224297/proyecto_FIN, 2224297/proyecto_PROCESO, 2224297/proyecto_FIN, 2224297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224299 | Proyecto de inversión | 2008500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008500.0, modificado:2008500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA - 80240 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 80240 | S | 130 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 10 COLONIA LINDA VISTA, 29870 LINDAVISTA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO ENTRAR POR DESVIO CHIXILTON PASANDO CHIMTI, lon:-92.56733802, lat:16.90884439}} | 2023-03-08 | 2023-03-22 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131398, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2224299/proyecto_PROCESO, 2224299/proyecto_INICIO, 2224299/proyecto_FIN, 2224299/proyecto_PROCESO, 2224299/proyecto_FIN, 2224299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224302 | Proyecto de inversión | 2039400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039400.0, modificado:2039400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 80259 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 80259 | S | 132 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 10 COLONIA LA ESPERANZA, 29870 LA ESPERANZA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CHIXILTON DESVIO A , lon:-92.49924611, lat:16.99561667}} | 2023-03-09 | 2023-03-23 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131399, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2039400.0, importe_modificado:2039400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:66.0}} | {2224302/proyecto_INICIO, 2224302/proyecto_FIN, 2224302/proyecto_PROCESO, 2224302/proyecto_FIN, 2224302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224305 | Proyecto de inversión | 1606800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606800.0, modificado:1606800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BEUMPALE - 80291 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 80291 | S | 104 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BEUMPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 COLONIA BEUMPALE, 29870 BEUMPALE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CHIXILTON DESVIO A TZABALHO, M, lon:-92.55956301, lat:16.91730217}} | 2023-03-09 | 2023-03-23 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131400, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1606800.0, importe_modificado:1606800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2224305/proyecto_INICIO, 2224305/proyecto_FIN, 2224305/proyecto_PROCESO, 2224305/proyecto_FIN, 2224305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224317 | Proyecto de inversión | 2163000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163000.0, modificado:2163000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CENTRO YIBELJOJ - 80416 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 80416 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CENTRO YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 COLONIA CENTRO YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CHIXILTON DESVIO, lon:-92.50545717, lat:16.95844591}} | 2023-03-09 | 2023-03-23 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131402, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2163000.0, importe_modificado:2163000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2224317/proyecto_INICIO, 2224317/proyecto_FIN, 2224317/proyecto_PROCESO, 2224317/proyecto_FIN, 2224317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224326 | Proyecto de inversión | 1575900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575900.0, modificado:1575900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE BEUMPALE - 80502 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 80502 | S | 102 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BEUMPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 COLONIA BEUMPALE, 29870 BEUMPALE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CHIXILTON DESVIO A TZABALHO, M, lon:-92.56019622, lat:16.9167915}} | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 1575900 | 1575900 | 1575900 | 1575900 | 1575900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131404, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1575900.0, importe_modificado:1575900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}} | {2224326/proyecto_INICIO, 2224326/proyecto_PROCESO, 2224326/proyecto_FIN, 2224326/proyecto_INICIO, 2224326/proyecto_FIN, 2224326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224329 | Proyecto de inversión | 2132100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132100.0, modificado:2132100.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO YIBELJOJ - 80527 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 80527 | S | 138 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CENTRO YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 200 COLONIA CENTRO YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CHIXILTON DESVIO, lon:-92.50523139, lat:16.95719127}} | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 2132100 | 2132100 | 2132100 | 2132100 | 2132100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131405, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2132100.0, importe_modificado:2132100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}} | {2224329/proyecto_INICIO, 2224329/proyecto_FIN, 2224329/proyecto_PROCESO, 2224329/proyecto_FIN, 2224329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222866 | Proyecto de inversión | 1977600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977600.0, modificado:1977600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO LOS TOROS - 69558 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 69558 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CAMPO LOS TOROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 3 COLONIA CAMPO LOS TOROS, 29870 CAMPO LOS TOROS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO A TZABALHO M, lon:-92.60554567, lat:16.94482678}} | 2023-01-04 | 2023-02-01 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131130, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2222866/proyecto_INICIO, 2222866/proyecto_FIN, 2222866/proyecto_PROCESO, 2222866/proyecto_FIN, 2222866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222900 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 69853 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 69853 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO, lon:-92.56198756, lat:16.92970925}} | 2023-01-04 | 2023-02-01 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130519, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2222900/proyecto_INICIO, 2222900/proyecto_FIN, 2222900/proyecto_PROCESO, 2222900/proyecto_FIN, 2222900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222904 | Proyecto de inversión | 2317500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317500.0, modificado:2317500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE 1RA. FRACCION YABTECLUM - 69862 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 69862 | S | 150 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - 1RA. FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 COLONIA 1RA. FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN UNO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASAN, lon:-92.5781491, lat:16.94332666}} | 2023-01-09 | 2023-02-01 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130521, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2317500.0, importe_modificado:2317500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}} | {2222904/proyecto_FIN, 2222904/proyecto_INICIO, 2222904/proyecto_FIN, 2222904/proyecto_INICIO, 2222904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222906 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 69872 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 69872 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO, lon:-92.55978869, lat:16.92918064}} | 2023-01-10 | 2023-02-01 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130522, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2222906/proyecto_INICIO, 2222906/proyecto_FIN, 2222906/proyecto_PROCESO, 2222906/proyecto_FIN, 2222906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222909 | Proyecto de inversión | 2008500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008500.0, modificado:2008500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CAMPO LOS TOROS - 69880 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 69880 | S | 130 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CAMPO LOS TOROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 COLONIA CAMPO LOS TOROS, 29870 CAMPO LOS TOROS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO A TZABALHO, lon:-92.60471393, lat:16.94536129}} | 2023-01-10 | 2023-02-01 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130523, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2222909/proyecto_INICIO, 2222909/proyecto_FIN, 2222909/proyecto_PROCESO, 2222909/proyecto_FIN, 2222909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224093 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO SEIS EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 78669 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 78669 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONT, lon:-92.56102769, lat:16.92924196}} | 2023-01-17 | 2023-02-01 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130527, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2224093/proyecto_INICIO, 2224093/proyecto_FIN, 2224093/proyecto_PROCESO, 2224093/proyecto_FIN, 2224093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224095 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO SIETE EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 78674 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 78674 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONT, lon:-92.56214966, lat:16.92947894}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130528, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2224095/proyecto_INICIO, 2224095/proyecto_FIN, 2224095/proyecto_PROCESO, 2224095/proyecto_FIN, 2224095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224096 | Proyecto de inversión | 1977600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977600.0, modificado:1977600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TERCERA FRACCION YABTECLUM - 78675 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 78675 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TERCERA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA TERCERA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN TRES, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITON, lon:-92.56354023, lat:16.9260986}} | 2023-02-01 | 2023-03-02 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130529, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2224096/proyecto_INICIO, 2224096/proyecto_FIN, 2224096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224097 | Proyecto de inversión | 2008500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008500.0, modificado:2008500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE YAXALUMIL CENTRO - 78683 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 78683 | S | 130 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXALUMIL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 COLONIA YAXALUMIL CENTRO, 29870 YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO ENTRAR POR LA DERECHA , lon:-92.57777593, lat:16.91774468}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131379, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2224097/proyecto_INICIO, 2224097/proyecto_FIN, 2224097/proyecto_INICIO, 2224097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224098 | Proyecto de inversión | 1699500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699500.0, modificado:1699500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE USILHUCUM - 78684 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 78684 | S | 110 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUADALUPE USILHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 COLONIA GUADALUPE USILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA A 300 MTS 3 CUADRAS HACIA LA AVENIDA DOCTOR G, lon:-92.62565605, lat:16.89418584}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | 1699500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131380, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}} | {2224098/proyecto_INICIO, 2224098/proyecto_FIN, 2224098/proyecto_PROCESO, 2224098/proyecto_FIN, 2224098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224100 | Proyecto de inversión | 1977600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977600.0, modificado:1977600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE TERCERA FRACCION YABTECLUM - 78692 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 78692 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TERCERA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA TERCERA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN TRES, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITON, lon:-92.56288953, lat:16.92558862}} | 2023-02-06 | 2023-03-07 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131383, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2224100/proyecto_INICIO, 2224100/proyecto_FIN, 2224100/proyecto_PROCESO, 2224100/proyecto_FIN, 2224100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224101 | Proyecto de inversión | 2008500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008500.0, modificado:2008500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE YAXALUMIL CENTRO - 78694 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 78694 | S | 130 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXALUMIL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 3 COLONIA YAXALUMIL CENTRO, 29870 YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO ENTRAR POR LA DERECHA HA, lon:-92.57782411, lat:16.91800554}} | 2023-02-06 | 2023-03-01 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131384, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2224101/proyecto_INICIO, 2224101/proyecto_FIN, 2224101/proyecto_PROCESO, 2224101/proyecto_FIN, 2224101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224102 | Proyecto de inversión | 1730400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730400.0, modificado:1730400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE USILHUCUM - 78696 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 78696 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUADALUPE USILHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 COLONIA GUADALUPE USILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA A 300 MTS 3 CUADRAS HACIA LA AVENIDA DOCTOR G, lon:-92.62578019, lat:16.89429847}} | 2023-02-06 | 2023-03-01 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | 1730400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131385, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1730400.0, importe_modificado:1730400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:56.0}} | {2224102/proyecto_INICIO, 2224102/proyecto_FIN, 2224102/proyecto_PROCESO, 2224102/proyecto_FIN, 2224102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224103 | Proyecto de inversión | 1792200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792200.0, modificado:1792200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO NUEVE EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 78699 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 78699 | S | 116 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONT, lon:-92.56058597, lat:16.92990996}} | 2023-02-07 | 2023-03-08 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131386, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:58.0}} | {2224103/proyecto_INICIO, 2224103/proyecto_PROCESO, 2224103/proyecto_INICIO, 2224103/proyecto_FIN, 2224103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224109 | Proyecto de inversión | 1977600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977600.0, modificado:1977600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE TERCERA FRACCION YABTECLUM - 78742 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 78742 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TERCERA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA TERCERA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN TRES, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITON, lon:-92.56267619, lat:16.9257153}} | 2023-02-07 | 2023-03-08 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131387, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2224109/proyecto_INICIO, 2224109/proyecto_FIN, 2224109/proyecto_PROCESO, 2224109/proyecto_FIN, 2224109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225180 | Proyecto de inversión | 2070300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070300.0, modificado:2070300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN - 89003 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 89003 | S | 20 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 200 COLONIA TZAJALCHEN, 29870 TZAJALCHÉN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO A TZABALHO MIRADOR LA CUR, lon:-92.51720701, lat:17.04209644}} | 2023-04-10 | 2023-04-21 | 2070300 | 2070300 | 2070300 | 2070300 | 2070300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131416, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2070300.0, importe_modificado:2070300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:67.0}} | {2225180/proyecto_FIN, 2225180/proyecto_PROCESO, 2225180/proyecto_INICIO, 2225180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224219 | Proyecto de inversión | 2008500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008500.0, modificado:2008500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE YAXALUMIL CENTRO - 79545 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 79545 | S | 130 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - YAXALUMIL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 COLONIA YAXALUMIL CENTRO, 29870 YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO ENTRAR POR LA DERECHA HACIA CHIX, lon:-92.57862084, lat:16.91779978}} | 2023-02-07 | 2023-03-01 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131388, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2224219/proyecto_INICIO, 2224219/proyecto_FIN, 2224219/proyecto_PROCESO, 2224219/proyecto_FIN, 2224219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224231 | Proyecto de inversión | 2008500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008500.0, modificado:2008500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE TERCERA FRACCION YABTECLUM - 79600 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 79600 | S | 130 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TERCERA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA TERCERA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN TRES, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELH, lon:-92.56239604, lat:16.92631187}} | 2023-02-07 | 2023-03-01 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131389, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2224231/proyecto_INICIO, 2224231/proyecto_FIN, 2224231/proyecto_PROCESO, 2224231/proyecto_FIN, 2224231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224236 | Proyecto de inversión | 2008500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008500.0, modificado:2008500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE YAXALUMIL CENTRO - 79616 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 79616 | S | 130 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - YAXALUMIL CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 COLONIA YAXALUMIL CENTRO, 29870 YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO ENTRAR POR LA DERECHA HACIA CHIX, lon:-92.57760326, lat:16.9183422}} | 2023-02-07 | 2023-03-01 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | 2008500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131390, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2224236/proyecto_PROCESO, 2224236/proyecto_INICIO, 2224236/proyecto_FIN, 2224236/proyecto_PROCESO, 2224236/proyecto_FIN, 2224236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224238 | Proyecto de inversión | 2039400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039400.0, modificado:2039400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 79631 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 79631 | S | 132 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 10 COLONIA LA ESPERANZA, 29870 LA ESPERANZA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CHIXILTON DESVIO A , lon:-92.49982977, lat:16.99702968}} | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | 2039400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131391, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2039400.0, importe_modificado:2039400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:66.0}} | {2224238/proyecto_INICIO, 2224238/proyecto_FIN, 2224238/proyecto_PROCESO, 2224238/proyecto_FIN, 2224238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224272 | Proyecto de inversión | 1606800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606800.0, modificado:1606800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BEUMPALE - 79949 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 79949 | S | 104 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BEUMPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 COLONIA BEUMPALE, 29870 BEUMPALE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CHIXILTON DESVIO A TZABALHO, M, lon:-92.55992061, lat:16.91690471}} | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | 1606800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131393, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1606800.0, importe_modificado:1606800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2224272/proyecto_INICIO, 2224272/proyecto_FIN, 2224272/proyecto_PROCESO, 2224272/proyecto_FIN, 2224272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225245 | Proyecto de inversión | 2101200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101200.0, modificado:2101200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN - 89684 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 89684 | S | 21 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 200 COLONIA TZAJALCHEN, 29870 TZAJALCHÉN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO A TZABALHO MIRADOR LA CUR, lon:-92.51743782, lat:17.0415664}} | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2101200 | 2101200 | 2101200 | 2101200 | 2101200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131420, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2101200.0, importe_modificado:2101200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:68.0}} | {2225245/proyecto_INICIO, 2225245/proyecto_FIN, 2225245/proyecto_PROCESO, 2225245/proyecto_FIN, 2225245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225252 | Proyecto de inversión | 1637700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637700.0, modificado:1637700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TANATE PUEBLA - 89715 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 89715 | S | 21 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TANATE PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 100 COLONIA TANATE PUEBLA, 29870 TANATE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO A TZABALHO MIRADOR LA C, lon:-92.4987955, lat:16.91001184}} | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 1637700 | 1637700 | 1637700 | 1637700 | 1637700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131424, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1637700.0, importe_modificado:1637700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2225252/proyecto_INICIO, 2225252/proyecto_FIN, 2225252/proyecto_PROCESO, 2225252/proyecto_FIN, 2225252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222967 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 70343 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 70343 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 CIUDAD INDUSTRIAL SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONT, lon:-92.56228875, lat:16.92971952}} | 2023-01-10 | 2023-02-01 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130524, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2222967/proyecto_INICIO, 2222967/proyecto_FIN, 2222967/proyecto_PROCESO, 2222967/proyecto_FIN, 2222967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224092 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CINCO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 78665 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 78665 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONT, lon:-92.56062774, lat:16.9301798}} | 2023-01-10 | 2023-01-24 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130526, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2224092/proyecto_INICIO, 2224092/proyecto_FIN, 2224092/proyecto_PROCESO, 2224092/proyecto_FIN, 2224092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224558 | Proyecto de inversión | 1452300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452300.0, modificado:1452300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD BARRIO KOLUMTIC - 81977 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 81977 | S | 94 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LA LIBERTAD (BARRIO KOLUMTIC) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 COLONIA LA LIBERTAD BARRIO KOLUMTIC, 29870 KONLUMTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO ENTRAR P, lon:-92.55989183, lat:16.90266432}} | 2023-03-15 | 2023-03-29 | 1452300 | 1452300 | 1452300 | 1452300 | 1452300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131406, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1452300.0, importe_modificado:1452300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}} | {2224558/proyecto_INICIO, 2224558/proyecto_FIN, 2224558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224564 | Proyecto de inversión | 216300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216300.0, modificado:216300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 82002 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 82002 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 10 COLONIA LAS LIMAS, 29870 LAS LIMAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO A TZABALHO MIRADOR LA CURVA , lon:-92.58945131, lat:16.9491437}} | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 216300 | 216300 | 216300 | 216300 | 216300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131407, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:216300.0, importe_modificado:216300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2224564/proyecto_INICIO, 2224564/proyecto_FIN, 2224564/proyecto_PROCESO, 2224564/proyecto_FIN, 2224564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224569 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHEN HOC - 82027 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 82027 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CHEN HOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 COLONIA CHEN HOC, 29870 CHEN HOC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA HACIA JOLXIC PASANDO EL DESVIO A TEPEYAC, PASANDO A TIJTOJTIC Y LL, lon:-92.66938049, lat:16.95343208}} | 2023-04-04 | 2023-04-17 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131408, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2224569/proyecto_INICIO, 2224569/proyecto_PROCESO, 2224569/proyecto_FIN, 2224569/proyecto_INICIO, 2224569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224574 | Proyecto de inversión | 2132100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132100.0, modificado:2132100.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE ATZAMILHO - 82041 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 82041 | S | 138 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - ATZAMILHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA ATZAMILHO, 29870 ATZAMILHO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE AL CAMINO HACIA JOLXIC PASANDO EL DESVIO A TEPEYAC, PASANDO A TIJTOJTIC, LOO, lon:-92.6752634, lat:16.96937414}} | 2023-04-04 | 2023-04-17 | 2132100 | 2132100 | 2132100 | 2132100 | 2132100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131409, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2132100.0, importe_modificado:2132100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}} | {2224574/proyecto_INICIO, 2224574/proyecto_PROCESO, 2224574/proyecto_FIN, 2224574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224581 | Proyecto de inversión | 1915800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915800.0, modificado:1915800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE PAJALTON - 82071 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 82071 | S | 124 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - PAJALTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 800 COLONIA PAJALTON, 29870 PAJALTOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA HACIA JOLXIC PASANDO EL DESVIO A TEPEYAC, PASANDO A TIJTOJTIC, P, lon:-92.6943236, lat:16.96231476}} | 2023-04-04 | 2023-04-17 | 1915800 | 1915800 | 1915800 | 1915800 | 1915800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131410, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1915800.0, importe_modificado:1915800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:62.0}} | {2224581/proyecto_PROCESO, 2224581/proyecto_INICIO, 2224581/proyecto_FIN, 2224581/proyecto_PROCESO, 2224581/proyecto_FIN, 2224581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224591 | Proyecto de inversión | 401700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401700.0, modificado:401700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TICHEN - 82201 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 82201 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TICHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 400 COLONIA TICHEN, 29870 TICHÉN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE AL CAMINO HACIA JOLXIC PASANDO EL DESVIO A TEPEYAC, PASANDO A TIJTOJTIC, LOOM, PASAND, lon:-92.6910651, lat:16.97996865}} | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 401700 | 401700 | 401700 | 401700 | 401700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131412, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:401700.0, importe_modificado:401700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2224591/proyecto_INICIO, 2224591/proyecto_FIN, 2224591/proyecto_PROCESO, 2224591/proyecto_FIN, 2224591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224597 | Proyecto de inversión | 2255700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255700.0, modificado:2255700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE YOCVENTANA - 82231 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 82231 | S | 146 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - YOCVENTANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 300 COLONIA YOCVENTANA, 29870 YOCVENTANA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE AL CAMINO HACIA JOLXIC PASANDO EL DESVIO A TEPEYAC, PASANDO A TIJTOJTIC, , lon:-92.68346023, lat:16.97563449}} | 2023-04-04 | 2023-04-17 | 2255700 | 2255700 | 2255700 | 2255700 | 2255700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131413, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2255700.0, importe_modificado:2255700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {2224597/proyecto_INICIO, 2224597/proyecto_PROCESO, 2224597/proyecto_INICIO, 2224597/proyecto_FIN, 2224597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224601 | Proyecto de inversión | 1483200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483200.0, modificado:1483200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHEN HOC - 82261 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 82261 | S | 96 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CHEN HOC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 500 COLONIA CHEN HOC, 29870 CHEN HOC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE AL CAMINO HACIA JOLXIC PASANDO EL DESVIO A TEPEYAC, PASANDO A TIJTOJTIC Y LLEGA, lon:-92.66953005, lat:16.9538095}} | 2023-04-10 | 2023-04-21 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | 1483200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131414, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1483200.0, importe_modificado:1483200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2224601/proyecto_INICIO, 2224601/proyecto_FIN, 2224601/proyecto_PROCESO, 2224601/proyecto_FIN, 2224601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224603 | Proyecto de inversión | 2132100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132100.0, modificado:2132100.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE ATZAMILHO - 82279 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 82279 | S | 138 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - ATZAMILHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 500 COLONIA ATZAMILHO, 29870 ATZAMILHO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE AL CAMINO HACIA JOLXIC PASANDO EL DESVIO A TEPEYAC, PASANDO A TIJTOJTIC, LOO, lon:-92.67416906, lat:16.9694981}} | 2023-04-10 | 2023-04-21 | 2132100 | 2132100 | 2132100 | 2132100 | 2132100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131415, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2132100.0, importe_modificado:2132100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}} | {2224603/proyecto_INICIO, 2224603/proyecto_FIN, 2224603/proyecto_PROCESO, 2224603/proyecto_FIN, 2224603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222852 | Proyecto de inversión | 2317500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317500.0, modificado:2317500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE 1RA. FRACCION YABTECLUM - 69471 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 69471 | S | 150 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - 1RA. FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 6 COLONIA 1RA. FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN UNO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO, lon:-92.57850532, lat:16.9427695}} | 2023-01-04 | 2023-02-01 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | 2317500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130372, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2317500.0, importe_modificado:2317500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}} | {2222852/proyecto_INICIO, 2222852/proyecto_FIN, 2222852/proyecto_PROCESO, 2222852/proyecto_FIN, 2222852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224088 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 78604 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 78604 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO, lon:-92.56024294, lat:16.93022124}} | 2023-01-10 | 2023-02-01 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130525, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2224088/proyecto_FIN, 2224088/proyecto_INICIO, 2224088/proyecto_FIN, 2224088/proyecto_PROCESO, 2224088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224099 | Proyecto de inversión | 1761300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761300.0, modificado:1761300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO OCHO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 78689 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 78689 | S | 114 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONT, lon:-92.56017783, lat:16.93010351}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | 1761300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131382, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2224099/proyecto_INICIO, 2224099/proyecto_FIN, 2224099/proyecto_PROCESO, 2224099/proyecto_FIN, 2224099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224323 | Proyecto de inversión | 2070300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070300.0, modificado:2070300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 80465 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 80465 | S | 134 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 10 COLONIA LA ESPERANZA, 29870 LA ESPERANZA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA CARRETERA MITONTICPANTELHO PASANDO POR DESVIO CHIXILTON DESVIO A , lon:-92.49928069, lat:16.99672243}} | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 2070300 | 2070300 | 2070300 | 2070300 | 2070300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131403, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2070300.0, importe_modificado:2070300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:67.0}} | {2224323/proyecto_PROCESO, 2224323/proyecto_INICIO, 2224323/proyecto_FIN, 2224323/proyecto_INICIO, 2224323/proyecto_PROCESO, 2224323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402163002 | Proyecto de inversión | 1824645.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824645.11, modificado:1824645.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION - 256645 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 256645 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.42, meta_modificada:553.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MALPASO EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA VERDE Y CALLE CERRO PRIETO, CALLE LA VILLITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.1044041, lat:16.96605645}} | 2022-04-18 | 2022-07-18 | 1804545.11 | 1804545.11 | 1804545.11 | 1804545.11 | 1804545.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES, ASOCIADOS, C.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1824645.11, importe_modificado:1824645.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.42}} | {2163002/proyecto_INICIO, 2163002/proyecto_FIN, 2163002/proyecto_PROCESO, 2163002/proyecto_FIN, 2163002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218191 | Acción | 189600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189600.0, modificado:189600.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 35424 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 35424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.105235, lat:16.967255}} | 2023-01-01 | 2023-12-29 | 189600 | 189600 | 189600 | 94800 | 94800 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/ARR-001/2023, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS XIMAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:189600.0, importe_modificado:189600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.5}} | {2218191/proyecto_INICIO, 2218191/proyecto_PROCESO, 2218191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP200301764661 | Proyecto de inversión | 1545511.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545511.78, modificado:1545511.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOASÉN LOCALIDAD CHICOASÉN - 104425 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASEN CHIAPAS | 104425 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PREPARATORIA ENSAD COBACH 192 A 50 METROS DE LA CLINICA RURAL IMSS, lon:-93.10937736, lat:16.9708945}} | 2020-06-10 | 2020-08-28 | 1545511.78 | 1545511.78 | 1545511.78 | 1545511.78 | 1545511.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-005, contratista:COMERCILIZADORA MALLALCAN, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1545511.78, importe_modificado:1545511.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0}} | {1764661/proyecto_INICIO, 1764661/proyecto_PROCESO, 1764661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP200301764135 | Proyecto de inversión | 1700447.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700447.05, modificado:1700447.05}} | CONSTRUCCION DE AULAS PREESCOLAR (1ERA. ETAPA) JARDIN DE NIÑOS DANIEL ROBLES SASSO CLAVE: 07EJN0036N - 103095 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHICOASEN CHIAPAS | 103095 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.97, meta_modificada:518.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO MAGISTERIAL A 100 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-93.10940736, lat:16.96963686}} | 2020-03-09 | 2020-05-10 | 1700447.05 | 1700447.05 | 1700447.05 | 1700447.05 | 1700447.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-DOPM-FISMDF-001/2020, contratista:NAMATE CUPER, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1700447.05, importe_modificado:1700447.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.97}} | {1764135/proyecto_PROCESO, 1764135/proyecto_INICIO, 1764135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP200401837212 | Proyecto de inversión | 242634.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242634.86, modificado:242634.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHICOASÉN LOCALIDAD MONTE GRANDE - 199262 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHICOASEN | 199262 | S | 57 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO VISTA HERMOSA - MONTE GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 862 EJIDO CHICOASÉN, 29640 MONTE GRANDE, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN KILOMETRO DE LA LOCALIDAD DE VI, lon:-93.1417055, lat:16.97122551}} | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 242634.86 | 242634.86 | 242634.86 | 242634.86 | 242634.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-MCC-DOPM-FISMDF-001/2020, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:242634.86, importe_modificado:242634.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:862.0}} | {1837212/proyecto_INICIO, 1837212/proyecto_FIN, 1837212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402157690 | Proyecto de inversión | 1282266.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282266.68, modificado:1282266.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES - 228288 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 228288 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.16, meta_modificada:354.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MALPASO EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE LA VILLITA Y CALLE CERRO PRIETO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MALPASO SOBRE CALLEJON A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.10333792, lat:16.9654587}} | 2022-07-25 | 2022-09-12 | 1282266.68 | 1282266.68 | 1282266.68 | 1282266.68 | 1282266.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES, ASOCIADOS, C.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1282266.68, importe_modificado:1282266.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.16}} | {2157690/proyecto_PROCESO, 2157690/proyecto_INICIO, 2157690/proyecto_FIN, 2157690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402195657 | Proyecto de inversión | 306540.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306540.07, modificado:306540.07}} | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 383582 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 383582 | S | 2454 | 2658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.2, meta_modificada:285.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.10955912, lat:16.96977866}} | 2022-10-20 | 2022-11-03 | 306540.07 | 306540.07 | 306540.07 | 306540.07 | 306540.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/MCC/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:MARCOS ALONSO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:306540.07, importe_modificado:306540.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.2}} | {2195657/proyecto_INICIO, 2195657/proyecto_FIN, 2195657/proyecto_PROCESO, 2195657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402195680 | Proyecto de inversión | 691127.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691127.07, modificado:691127.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 383643 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 383643 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INFIERNILLO EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE INFIERNILLO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE INFIERNILLO RUMBO A LA HERMITA, lon:-93.10763172, lat:16.97093774}} | 2022-11-25 | 2022-12-30 | 691127.07 | 691127.07 | 691127.07 | 691127.07 | 691127.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-011/2022, contratista:OMAR FONSECA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:691127.07, importe_modificado:691127.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {2195680/proyecto_INICIO, 2195680/proyecto_FIN, 2195680/proyecto_INICIO, 2195680/proyecto_PROCESO, 2195680/proyecto_FIN, 2195680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402195805 | Proyecto de inversión | 163838.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163838.38, modificado:163838.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 384009 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 384009 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE AGOSTO EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE 15 DE AGOSTO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 DE AGOSTO, lon:-93.10630171, lat:16.96708492}} | 2022-11-25 | 2022-12-05 | 163838.38 | 163838.38 | 163838.38 | 163838.38 | 163838.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/MCC/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:163838.38, importe_modificado:163838.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:120.0}} | {2195805/proyecto_INICIO, 2195805/proyecto_PROCESO, 2195805/proyecto_FIN, 2195805/proyecto_INICIO, 2195805/proyecto_FIN, 2195805/proyecto_INICIO, 2195805/proyecto_PROCESO, 2195805/proyecto_FIN, 2195805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402195835 | Proyecto de inversión | 121397.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121397.69, modificado:121397.69}} | MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 384078 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 384078 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A BOMBANÁ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA A SARABIA EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, lon:-93.10069537, lat:16.9646179}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 121397.69 | 121397.69 | 121397.69 | 121397.69 | 121397.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/MCC/DOPM/FISMDF-006/2022, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:121397.69, importe_modificado:121397.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2195835/proyecto_PROCESO, 2195835/proyecto_FIN, 2195835/proyecto_INICIO, 2195835/proyecto_FIN, 2195835/proyecto_INICIO, 2195835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227946 | Proyecto de inversión | 2058394.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058394.48, modificado:2058394.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SABINALITO - 109137 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 109137 | S | 148 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:257, direccion:BARRIO EL SABINALITO, 30127 EL SABINALITO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE CHICOMUSELO CON DIRECCION A LA CARRETERA CHICOMUSELORIZO DE ORO E.C. A SAN ANTONIO SIGUIENDO POR , lon:-92.51546397, lat:15.76528842}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2000000 | 2000000 | 1718851.33 | 1718851.33 | 1718851.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-15/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO. SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2058394.48, importe_modificado:2058394.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:446.0}} | {2227946/proyecto_INICIO, 2227946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227953 | Proyecto de inversión | 3490231.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490231.25, modificado:3490231.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO RICARDO FLORES MAGON - 109153 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 109153 | S | 222 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:89, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30120 RICARDO FLORES MAGÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA AVANZANDO 11 KM APROXI, lon:-92.34525904, lat:15.86436259}} | 2023-05-11 | 2023-08-09 | 1300000 | 1300000 | 1047069.38 | 1047069.38 | 1047069.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-17/2023, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:3490231.25, importe_modificado:3490231.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1599.0}} | {2227953/proyecto_INICIO, 2227953/proyecto_PROCESO, 2227953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228552 | Proyecto de inversión | 2988046.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988046.38, modificado:2988046.38}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN BARRIO LA ZACUALPA - 112152 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 112152 | S | 340 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO ZACUALPA, 30123 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DIRIJIENDOSE AL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO SILTEPEC AVANZANDO 6 KMS APROX HASTA LLEGAR A LA ENTRAD, lon:-92.30994037, lat:15.69173643}} | 2023-05-15 | 2023-10-13 | 1200000 | 1200000 | 896413.91 | 896413.91 | 896413.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-18/2023, contratista:ALTERNATIVAS ELÉCTRICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2988046.38, importe_modificado:2988046.38}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.25}} | {2228552/proyecto_INICIO, 2228552/proyecto_PROCESO, 2228552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228105 | Proyecto de inversión | 3002205.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002205.93, modificado:3002205.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO EL RAIZAL - 109755 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 109755 | S | 255 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2901.0, meta_modificada:2901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:EJIDO EL RAIZAL, 30129 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA AVANZANDO 5 KM APROXIMADAMENTE HASTA , lon:-92.25554305, lat:15.8948734}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 1000000 | 1000000 | 900661.78 | 900661.78 | 900661.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-16/2023, contratista:KENYI DANIEL RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:3002205.93, importe_modificado:3002205.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {2228105/proyecto_INICIO, 2228105/proyecto_PROCESO, 2228105/proyecto_INICIO, 2228105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222314 | Proyecto de inversión | 2059742.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059742.62, modificado:2059742.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO MIGUEL ALEMAN - 65499 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 65499 | S | 323 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRAN UBICADA A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA CHCOMUSELO EJIDO UNION BUEN VISTA PASANDO POR LOS EJIDOS LAS BRISAS, lon:-92.49424613, lat:15.73138969}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 1800000 | 1800000 | 1611035.23 | 1611035.23 | 1611035.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-14/2023, contratista:FREDY MILTON MORALES ZUNUN, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2059742.62, importe_modificado:2059742.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1300.0}} | {2222314/proyecto_INICIO, 2222314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219677 | Proyecto de inversión | 1899698.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899698.66, modificado:1899698.66}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO LAS FLORES - 44148 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 44148 | S | 231 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO 1RO DE MAYO - EJIDO LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO LAS FLORES, 30121 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABE, lon:-92.43889562, lat:15.68047054}} | 2023-03-07 | 2023-04-21 | 1300000 | 1300000 | 949849.33 | 949849.33 | 949849.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-09/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1899698.66, importe_modificado:1899698.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.25}} | {2219677/proyecto_INICIO, 2219677/proyecto_PROCESO, 2219677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227001 | Proyecto de inversión | 2138148.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138148.76, modificado:2138148.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO SAN AGUSTIN - 102536 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 102536 | S | 101 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO EJIDO SAN AGUSTIN, 30120 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CHICOMUSELO EJIDO BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DEL E, lon:-92.32397827, lat:15.74923191}} | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 1800000 | 1800000 | 1612450.7 | 1612450.7 | 1612450.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-13/2023, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2138148.76, importe_modificado:2138148.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1420.0}} | {2227001/proyecto_INICIO, 2227001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227904 | Proyecto de inversión | 2035464.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035464.88, modificado:2035464.88}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE - 109009 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 109009 | S | 49 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.1, meta_modificada:7.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO ALEGRE, 30120 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA, lon:-92.32676457, lat:15.86330458}} | 2023-04-04 | 2023-05-19 | 2035464.88 | 2035464.88 | 2035464.88 | 2035464.88 | 2035464.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-12/2023, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2035464.88, importe_modificado:2035464.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.1}} | {2227904/proyecto_INICIO, 2227904/proyecto_FIN, 2227904/proyecto_PROCESO, 2227904/proyecto_FIN, 2227904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226876 | Proyecto de inversión | 1178739.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178739.78, modificado:1178739.78}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO PANTEÓN EJIDAL A EJIDO 20 DE NOVIEMBRE. - 101492 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 101492 | S | 259 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.1, meta_modificada:9.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO NUEVO - EJIDO 20 DE NOVIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO SALIENO DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.37877391, lat:15.73821867}} | 2023-02-07 | 2023-03-09 | 1178739.78 | 1178739.78 | 1178739.78 | 1178739.78 | 1178739.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-03/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1178739.78, importe_modificado:1178739.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.1}} | {2226876/proyecto_PROCESO, 2226876/proyecto_FIN, 2226876/proyecto_INICIO, 2226876/proyecto_FIN, 2226876/proyecto_INICIO, 2226876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226952 | Proyecto de inversión | 2525404.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525404.41, modificado:2525404.41}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHICOMUSELO BARRIO NUEVO - 102140 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 102140 | S | 158 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA CALLE PONIENTE NORTE BARRIO BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE PONIENTE, CALLE SEPTIMA CALLE PONIENTE NORTE LA OBRA SE E, lon:-92.28852932, lat:15.74407882}} | 2023-02-07 | 2023-04-07 | 2525404.41 | 2525404.41 | 2525404.41 | 2525404.41 | 2525404.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-05/2023, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2525404.41, importe_modificado:2525404.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1324.0}} | {2226952/proyecto_INICIO, 2226952/proyecto_PROCESO, 2226952/proyecto_FIN, 2226952/proyecto_PROCESO, 2226952/proyecto_FIN, 2226952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227621 | Proyecto de inversión | 2348175.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348175.32, modificado:2348175.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON CLAVE 07DPR4557N - 106606 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 106606 | S | 110 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:638.55, meta_modificada:638.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:RANCHERIA EL NARANJO, 30123 EL NARANJO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA AVANZANDO 5 KM HASTA LLEGA, lon:-92.26644848, lat:15.67070672}} | 2023-02-07 | 2023-03-24 | 2348175.32 | 2348175.32 | 2348175.32 | 2348175.32 | 2348175.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-04/2023, contratista:JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2348175.32, importe_modificado:2348175.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:638.55}} | {2227621/proyecto_INICIO, 2227621/proyecto_PROCESO, 2227621/proyecto_FIN, 2227621/proyecto_PROCESO, 2227621/proyecto_FIN, 2227621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219487 | Proyecto de inversión | 1904950.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904950.89, modificado:1904950.89}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO BARRIO 1RO DE MAYO - 42960 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 42960 | S | 94 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:BARRIO LAS FLORES, 30121 1RO. DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL PARQUE CENTRAL, SE TOMA EL CAMINO CHICOMUSELO LAS FLORES, P, lon:-92.43769938, lat:15.6983035}} | 2023-02-09 | 2023-03-10 | 1904950.89 | 1904950.89 | 1904950.89 | 1904950.89 | 1904950.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-07/2023, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑÓN, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1904950.89, importe_modificado:1904950.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2219487/proyecto_INICIO, 2219487/proyecto_FIN, 2219487/proyecto_PROCESO, 2219487/proyecto_FIN, 2219487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218502 | Proyecto de inversión | 777087.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777087.85, modificado:777087.85}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO CHICOMUSELO CONCORDIA E.C. FLORES MAGÓN NUEVA AMÉRICA, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 300, EJIDO NUEVA AMERICA - 37115 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 37115 | S | 604 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE FLORES MAGON KM 0+000 - KM 2+300 DESVIO NUEVA AMERICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO , lon:-92.31041521, lat:15.92351202}} | 2023-03-10 | 2023-04-04 | 777087.85 | 777087.85 | 777087.85 | 777087.85 | 777087.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-10/2023, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:777087.85, importe_modificado:777087.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2218502/proyecto_INICIO, 2218502/proyecto_FIN, 2218502/proyecto_PROCESO, 2218502/proyecto_FIN, 2218502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219338 | Proyecto de inversión | 1991142.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991142.91, modificado:1991142.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO. EJIDO UNION BUENA VISTA - 41860 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 41860 | S | 811 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE CHICOMUSELO CON DIRECCION A LA CARRETERA CHICOMUSELORIZO DE ORO E.C. A SAN ANTONIO SIGUIENDO, lon:-92.54366005, lat:15.79489417}} | 2023-02-24 | 2023-04-10 | 1991142.91 | 1991142.91 | 1991142.91 | 1991142.91 | 1991142.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-08/2023, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1991142.91, importe_modificado:1991142.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1620.0}} | {2219338/proyecto_INICIO, 2219338/proyecto_PROCESO, 2219338/proyecto_FIN, 2219338/proyecto_PROCESO, 2219338/proyecto_FIN, 2219338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226908 | Proyecto de inversión | 2085118.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085118.63, modificado:2085118.63}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A BARRIO VADO ANCHO - 101700 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 101700 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - BARRIO VADO ANCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 BARRIO BARRIO VADO ANCHO, 30120 VADO ANCHO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DEL PARQUE CENTR, lon:-92.44836139, lat:15.72839764}} | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 2085118.63 | 2085118.63 | 2085118.63 | 2085118.63 | 2085118.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-06/2023, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑÓN, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2085118.63, importe_modificado:2085118.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.7}} | {2226908/proyecto_INICIO, 2226908/proyecto_PROCESO, 2226908/proyecto_FIN, 2226908/proyecto_PROCESO, 2226908/proyecto_FIN, 2226908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206702 | Proyecto de inversión | 2608163.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608163.96, modificado:2608163.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BA AXUPJA - 6122 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6122 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO BA AXUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUTALILJA 2A. SECCIÓN Y , LA OBRA SE REALIZARAÁ EN LA LOCALIDAD DE BA AXUPJA LA, lon:-91.98608127, lat:17.2081582}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 2608163.96 | 2608163.96 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/025/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2608163.96, importe_modificado:2608163.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2206702/proyecto_INICIO, 2206702/proyecto_PROCESO, 2206702/proyecto_INICIO, 2206702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206709 | Proyecto de inversión | 1635628.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635628.24, modificado:1635628.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEWAL CACATEEL - 6165 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6165 | S | 97 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:807, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITIM - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CHEWAL CACATEEL, 29940 CHEWAL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL CACATEEL 1RA.SECCIÓN Y TERRACERIA XIXINTONAL, TERRACERIA MAJASIL , lon:-92.27088019, lat:17.04783767}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 1635628.24 | 1635628.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/026/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1635628.24, importe_modificado:1635628.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {2206709/proyecto_INICIO, 2206709/proyecto_PROCESO, 2206709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207097 | Proyecto de inversión | 4730060.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4730060.09, modificado:4730060.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SIETE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL MANGO BARRIO CENTRO - 10490 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10490 | S | 281 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO EL MANGO BARRIO CENTRO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHATETIC Y TERRACERIA HICBATIL, TERRACERIA JOL HICBATIL LAS VIVIENDAS DON, lon:-92.0604821, lat:17.16215166}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 4730060.09 | 4730060.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/050/2023, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4730060.09, importe_modificado:4730060.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2207097/proyecto_INICIO, 2207097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207473 | Proyecto de inversión | 3448081.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448081.18, modificado:3448081.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SACÚN CUBWITZ BARRIO CENTRO - 12959 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 12959 | S | 205 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A JOL SAÚN EJIDO SACÚN CUBWITZ BARRIO CENTRO, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A CRUCERO ASHUPÁ Y TERRACERIA SAQUILTEEL, TERRACERIA SACUN GUADALUPE LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRU, lon:-91.93938335, lat:17.12874844}} | 2023-02-22 | 2023-05-23 | 3448081.18 | 3448081.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/061/2023, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3448081.18, importe_modificado:3448081.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2207473/proyecto_PROCESO, 2207473/proyecto_INICIO, 2207473/proyecto_PROCESO, 2207473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206734 | Proyecto de inversión | 1848756.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848756.4, modificado:1848756.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JUAN SABINES VERAPAZ - 6401 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6401 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y TERRACERIA S, lon:-92.31193183, lat:17.07733342}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 1848756.4 | 1848756.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/028/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1848756.4, importe_modificado:1848756.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2206734/proyecto_INICIO, 2206734/proyecto_PROCESO, 2206734/proyecto_INICIO, 2206734/proyecto_PROCESO, 2206734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206747 | Proyecto de inversión | 1281978.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281978.89, modificado:1281978.89}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TULIJA - 6504 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6504 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:607, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO SAN ISIDRO TULIJA, 29940 SAN ISIDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE TULIJA Y TERRACERIA PARAISO TULIJA, TERRACER, lon:-91.87373554, lat:17.24002855}} | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 1281978.89 | 1281978.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/031/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1281978.89, importe_modificado:1281978.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2206747/proyecto_INICIO, 2206747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207115 | Proyecto de inversión | 4818472.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4818472.42, modificado:4818472.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOL HIC BATIL - 10585 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10585 | S | 286 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:AVENIDA ALLENDE EJIDO HIC BATIL, 29942 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LO, lon:-92.01075161, lat:17.13577077}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 4818472.42 | 4818472.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/051/2023, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4818472.42, importe_modificado:4818472.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2207115/proyecto_INICIO, 2207115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207128 | Proyecto de inversión | 3138638.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3138638.03, modificado:3138638.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SACJUN BARRIO MANANTIAL - 10712 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10712 | S | 187 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE INNOMINADA CONDUCA A TALLER MECANICO DE MOTOCICLETAS Y VENTA DE REFACCIONES LOPEZ EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y TERRACERIA SALIDA A EL MAN, lon:-92.05668207, lat:17.19158166}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 3138638.03 | 3138638.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/052/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3138638.03, importe_modificado:3138638.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2207128/proyecto_INICIO, 2207128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206755 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULIJA - 6568 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6568 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:604, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN PEDRO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO SAN PEDRO TULIJA, 29940 SAN PEDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS TULIJA Y TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA, TERRACERIA, lon:-91.89672951, lat:17.24068056}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 2077689.97 | 2077689.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/032/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILONX, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2206755/proyecto_INICIO, 2206755/proyecto_PROCESO, 2206755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206758 | Proyecto de inversión | 2696576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696576.32, modificado:2696576.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA GUAQUITEPEC, BARRIO GUADALUPE - 6597 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6597 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A SAN AGUSTÍN LA LIBERTAD Y TERRACERIA SALIDA A SAN JOSÉ LAS FLORES, CALLE CONDU, lon:-92.282741, lat:16.978924}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 2696576.32 | 2696576.32 | 2007589.16 | 2007589.16 | 2007589.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/033/2023, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2696576.32, importe_modificado:2696576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}} | {2206758/proyecto_INICIO, 2206758/proyecto_PROCESO, 2206758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206773 | Proyecto de inversión | 1945071.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945071.46, modificado:1945071.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BOLONTON - 6711 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6711 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - 1RA. YALXEX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO BOLONTÓN, 29940 BOLONTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSÉ PULEMAL Y TERRACERIA 1RA. YALXEX, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA, lon:-92.13138284, lat:17.17844015}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 1945071.46 | 1945071.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/034/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1945071.46, importe_modificado:1945071.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2206773/proyecto_INICIO, 2206773/proyecto_PROCESO, 2206773/proyecto_INICIO, 2206773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206780 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 6772 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6772 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA SALIDA A PATATEHEL, TERRACERIA JOTOLA BELISARIO DOMINGUEZ LA , lon:-92.15549404, lat:17.17146511}} | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 1989277.62 | 1989277.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/035/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2206780/proyecto_INICIO, 2206780/proyecto_PROCESO, 2206780/proyecto_INICIO, 2206780/proyecto_PROCESO, 2206780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206786 | Proyecto de inversión | 3271256.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271256.54, modificado:3271256.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SAC JÚN, BARRIO LINDA VISTA - 6889 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6889 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE CONDUCE A LA PIMIENTA EJIDO ALÁN SAC JUN BARRIO LINDA VISTA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE BRECHA SALIDA A CHATETIC Y CALLE CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE A, lon:-92.05420103, lat:17.19054043}} | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 3271256.54 | 3271256.54 | 2359543.44 | 2359543.44 | 2359543.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/036/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3271256.54, importe_modificado:3271256.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2206786/proyecto_INICIO, 2206786/proyecto_PROCESO, 2206786/proyecto_INICIO, 2206786/proyecto_PROCESO, 2206786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206798 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH - 7049 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7049 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE PULEMAL Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA PATATEHEL LA OBRA SE R, lon:-92.1511372, lat:17.16991223}} | 2023-02-14 | 2023-05-16 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/037/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2206798/proyecto_INICIO, 2206798/proyecto_PROCESO, 2206798/proyecto_INICIO, 2206798/proyecto_PROCESO, 2206798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207162 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD ALÁN SACJUN BARRIO AEROPUERTO - 10960 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 10960 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE INNOMINADA QUE CONDUCE A LA IGLESIA PRESBITERIANA EL DIVINO SALVADOR EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A BAQUETEEL Y TERRACERIA BAJPUS, CALLE CENTRAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA , lon:-92.05380998, lat:17.19199186}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/053/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2207162/proyecto_INICIO, 2207162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206802 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOYBE - 7078 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7078 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JOL CHALHÁ Y CARRETERA BETEL YAXTEEL, CARRETERA YAXTELJA LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZ, lon:-92.15453907, lat:17.01552494}} | 2023-02-14 | 2023-05-16 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/038/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2206802/proyecto_INICIO, 2206802/proyecto_PROCESO, 2206802/proyecto_INICIO, 2206802/proyecto_PROCESO, 2206802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206808 | Proyecto de inversión | 4862678.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4862678.61, modificado:4862678.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIEZ CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TULIJA - 7185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7185 | S | 289 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE TULIJA - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO SAN JERONIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO TULIJA Y TERRACERIA EL PIÑAL, TERRACERIA SAN MIGUEL, lon:-91.79091885, lat:17.22252022}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 4862678.61 | 4862678.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/039/2023, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4862678.61, importe_modificado:4862678.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2206808/proyecto_INICIO, 2206808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206815 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO CENTRO - 7235 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7235 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO Y AVENIDA NEZAHUALCOYOTL, CALLE JUAN SABINES GUTIÉRREZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO CENTRO LAS VIVIENDAS D, lon:-92.189826, lat:17.038065}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/040/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2206815/proyecto_INICIO, 2206815/proyecto_PROCESO, 2206815/proyecto_FIN, 2206815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206819 | Proyecto de inversión | 2563957.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563957.81, modificado:2563957.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO BOLONTINÁ - 7344 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7344 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CAMPO BOLONTINA, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JETMESIL Y TERRACERIA SALIDA A OXJETJA, CARRETERA RAMOSIL L, lon:-92.08694446, lat:17.12109554}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 2563957.81 | 2563957.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/041/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2563957.81, importe_modificado:2563957.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2206819/proyecto_INICIO, 2206819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206820 | Proyecto de inversión | 4951090.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4951090.95, modificado:4951090.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DOCE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDA DE TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 7437 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7437 | S | 294 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO TZOBOTILE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA GUADALUP, lon:-92.06337165, lat:17.01092542}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 4951090.95 | 4951090.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/042/2023, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4951090.95, importe_modificado:4951090.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:112.0}} | {2206820/proyecto_INICIO, 2206820/proyecto_PROCESO, 2206820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207192 | Proyecto de inversión | 2696576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696576.32, modificado:2696576.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SACJUN BARRIO SAN SEBASTIAN - 11114 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11114 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE SALIDA A EL MANGO EJIDO ALÁN-SAC JÚN, 29942 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A LA LOCALIDAD DE NAPAQUILJA Y TERRACERIA SALIDA A LA LOCALIDAD LA PIMIENTA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS, lon:-92.0556521, lat:17.18981361}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 2696576.32 | 2696576.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/054/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2696576.32, importe_modificado:2696576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2207192/proyecto_INICIO, 2207192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207206 | Proyecto de inversión | 2696576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696576.32, modificado:2696576.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUC AQUIL - 11183 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11183 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO MUCAQUIL, 29940 MUCAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LA, lon:-92.12819843, lat:17.1598734}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 2696576.32 | 2696576.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/055/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2696576.32, importe_modificado:2696576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}} | {2207206/proyecto_INICIO, 2207206/proyecto_FIN, 2207206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206827 | Proyecto de inversión | 1730132.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730132.08, modificado:1730132.08}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO MEQUEJÁ A GUAQUITEPEC - 7520 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 7520 | S | 601 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.6, meta_modificada:11.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 CUARTEL MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHUCHTEEL, LA REHABILITACION DEL CAMINO RU, lon:-92.2360815, lat:16.95761359}} | 2023-02-14 | 2023-04-05 | 1730132.08 | 1730132.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/043/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1730132.08, importe_modificado:1730132.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.6}} | {2206827/proyecto_INICIO, 2206827/proyecto_PROCESO, 2206827/proyecto_FIN, 2206827/proyecto_INICIO, 2206827/proyecto_PROCESO, 2206827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207222 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PULEMAL - 11331 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11331 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:353, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JOSÉ PULEMAL, 29940 SAN JOSÉ PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL Y CARRETERA CENTRO CHICH, TERRACERIA BOLONTÓN , lon:-92.13531244, lat:17.17097144}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 884123.38 | 884123.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/056/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2207222/proyecto_INICIO, 2207222/proyecto_PROCESO, 2207222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206858 | Proyecto de inversión | 1280132.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280132.21, modificado:1280132.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CHIKAKTIC - 8041 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8041 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA ESC. SEC. TEC. - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZTON Y TERRACERIA MORELITOS, VEREDA TUTZILA LA OBRA, lon:-92.23070505, lat:17.0117553}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 1280132.21 | 1280132.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/044/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1280132.21, importe_modificado:1280132.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2206858/proyecto_INICIO, 2206858/proyecto_PROCESO, 2206858/proyecto_INICIO, 2206858/proyecto_PROCESO, 2206858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206860 | Proyecto de inversión | 1479005.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479005.09, modificado:1479005.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PATBAXIL - 8070 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8070 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JOSÉ PATBAXIL, 29940 SAN JOSÉ PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BAWITZ Y TERRACERIA PATBAXIL, TERRACERIA , lon:-92.32818701, lat:17.08525021}} | 2023-02-16 | 2023-05-17 | 1479005.09 | 1479005.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/045/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1479005.09, importe_modificado:1479005.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2206860/proyecto_INICIO, 2206860/proyecto_PROCESO, 2206860/proyecto_INICIO, 2206860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206861 | Proyecto de inversión | 4852985.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4852985.5, modificado:4852985.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ SEGUNDA SECCIÓN - 8096 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8096 | S | 276 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON SALIDA A YAJALON - TZAJALA 2DA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO TZAJALA 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLEJON COLINDA CON MPIO. DE PAN, lon:-92.3920767, lat:17.13469915}} | 2023-02-17 | 2023-05-18 | 4852985.5 | 4852985.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/046/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4852985.5, importe_modificado:4852985.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2206861/proyecto_INICIO, 2206861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206491 | Proyecto de inversión | 2652370.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652370.16, modificado:2652370.16}} | CONSTRUCCION DE SESENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO BENITO JUÁREZ - 3886 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3886 | S | 157 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA BARRANCA Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE ALDAMA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 60 COCINAS SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON BARRIO BEN, lon:-92.18694768, lat:17.04033455}} | 2023-02-03 | 2023-05-04 | 2652370.16 | 2652370.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/001/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2652370.16, importe_modificado:2652370.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2206491/proyecto_PROCESO, 2206491/proyecto_INICIO, 2206491/proyecto_PROCESO, 2206491/proyecto_INICIO, 2206491/proyecto_PROCESO, 2206491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206495 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE COQUILTEEL PRIMERA SECCIÓN - 3921 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3921 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:421, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO. CENTRO CHICH A LÁZARO CÁRDENAS Y TERRACERIA TRAMO , lon:-92.17069212, lat:17.15783835}} | 2023-02-03 | 2023-05-04 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/002/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {2206495/proyecto_INICIO, 2206495/proyecto_PROCESO, 2206495/proyecto_INICIO, 2206495/proyecto_PROCESO, 2206495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207267 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAQUIL ULUB - 11646 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11646 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 38 + 400 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL Y CARRETERA CRUCERO TZINTEEL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTR, lon:-92.0947548, lat:17.23641992}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 2077689.97 | 2077689.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/057/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2207267/proyecto_INICIO, 2207267/proyecto_PROCESO, 2207267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206516 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO SAN JUAN APOSTOL - 4157 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4157 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO SAN JUAN APOSTOL LAS VIVIENDAS DOND, lon:-92.18832983, lat:17.04258132}} | 2023-02-07 | 2023-05-08 | 3536493.54 | 3536493.54 | 2475545.46 | 2475545.46 | 2475545.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2206516/proyecto_INICIO, 2206516/proyecto_PROCESO, 2206516/proyecto_INICIO, 2206516/proyecto_PROCESO, 2206516/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206904 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PULEMAL - 8611 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 8611 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:355, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CHICH KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO SAN PEDRO PULEMAL, 29940 SAN PEDRO PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CHICH Y TERRACERIA SAN JOSE PULEMAL, TERRACERIA MUCAQUIL LA O, lon:-92.12771994, lat:17.16382808}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/047/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2206904/proyecto_INICIO, 2206904/proyecto_PROCESO, 2206904/proyecto_FIN, 2206904/proyecto_PROCESO, 2206904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207281 | Proyecto de inversión | 3882388.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3882388.39, modificado:3882388.39}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YOCJA - 11763 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 11763 | S | 221 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO YOCJA, 29942 YOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ SACLUMIL Y TERRACERIA NUEVO PROGRESO, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCIN, lon:-92.37274433, lat:17.12291202}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 3882388.39 | 3882388.39 | 2912548.27 | 2912548.27 | 2912548.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/058/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3882388.39, importe_modificado:3882388.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2207281/proyecto_INICIO, 2207281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206555 | Proyecto de inversión | 2016572.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016572.75, modificado:2016572.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAQUINCHAB - 4682 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4682 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:118, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 34 + 300 EJIDO MAQUINCHAB, 29940 MAQUINCHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA SALTO DEL TIGRE, CARRETERA SAQUIL ULUB LA OBRA DE REALIZARÁ EN , lon:-92.11305854, lat:17.22711884}} | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 2016572.75 | 2016572.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/004/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2016572.75, importe_modificado:2016572.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2206555/proyecto_INICIO, 2206555/proyecto_PROCESO, 2206555/proyecto_INICIO, 2206555/proyecto_FIN, 2206555/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207316 | Proyecto de inversión | 1220557.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220557.2, modificado:1220557.2}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXTÉ - 12030 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 12030 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:782, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 0 + 860 EJIDO YAXTÉ, 29940 YAXTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS DORMITORIOS SE UBICAN SOBRE LA, lon:-92.26404794, lat:17.10279371}} | 2023-02-22 | 2023-05-23 | 1220557.2 | 1220557.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/059/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1220557.2, importe_modificado:1220557.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2207316/proyecto_PROCESO, 2207316/proyecto_INICIO, 2207316/proyecto_PROCESO, 2207316/proyecto_INICIO, 2207316/proyecto_PROCESO, 2207316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206566 | Proyecto de inversión | 1414597.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414597.42, modificado:1414597.42}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SASAMTIC - 4830 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4830 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:470, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SASAMTIC, 29940 SASAMTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PARAISO Y CARRETERA XANIL II SECCION, CARRETERA SAN JUAN CHICHNIHTC LAS VIVIENDAS , lon:-92.10154793, lat:17.20653548}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 1414597.42 | 1414597.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/005/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1414597.42, importe_modificado:1414597.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2206566/proyecto_PROCESO, 2206566/proyecto_FIN, 2206566/proyecto_INICIO, 2206566/proyecto_FIN, 2206566/proyecto_INICIO, 2206566/proyecto_PROCESO, 2206566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206571 | Proyecto de inversión | 6542513.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6542513.04, modificado:6542513.04}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CUARENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MAMALIK - 4873 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4873 | S | 388 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 29940 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ Y CALLE CONDUCE A ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ M, lon:-92.25067227, lat:16.99624593}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 6542513.04 | 6542513.04 | 3532686.29 | 3532686.29 | 3532686.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/006/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:6542513.04, importe_modificado:6542513.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:148.0}} | {2206571/proyecto_INICIO, 2206571/proyecto_PROCESO, 2206571/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206574 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 4898 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 4898 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29944 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE POJCOL Y TERRACERIA CHIQUINIVAL, TERRACERIA LAS PAL, lon:-91.9820054, lat:16.99700936}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2206574/proyecto_INICIO, 2206574/proyecto_PROCESO, 2206574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207330 | Proyecto de inversión | 2033483.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033483.78, modificado:2033483.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CRUZTON BARRIO CENTRO - 12175 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 12175 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO SAN MARTÍN CRUZTÓN, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A TUTZILA Y TERRACERIA NACHIJ, TERRACERIA CHIKAKTIC LAS VIVIEND, lon:-92.21601123, lat:17.01631967}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 2033483.78 | 2033483.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/060/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2033483.78, importe_modificado:2033483.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2207330/proyecto_INICIO, 2207330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206992 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 9623 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 9623 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:775, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO CHICH A MUCÁQUIL Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-92.13899193, lat:17.15985217}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/048/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2206992/proyecto_INICIO, 2206992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206997 | Proyecto de inversión | 486267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE QUEXIL - 9650 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 9650 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:770, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUEXIL, 29940 QUEXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BAHTAJ A SIBAQUIL Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DI, lon:-92.14514044, lat:17.15077203}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 486267.85 | 486267.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/049/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2206997/proyecto_INICIO, 2206997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206609 | Proyecto de inversión | 1252391.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252391.19, modificado:1252391.19}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO BACHAJÓN A CRUCERO EL EDÉN - 5223 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5223 | S | 141 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y TERRACERIA SAN JOSÉ EDÉN, TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ LA OBRA DE REHABI, lon:-92.25428588, lat:16.98136978}} | 2023-02-08 | 2023-05-09 | 1252391.19 | 1252391.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1252391.19, importe_modificado:1252391.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2206609/proyecto_INICIO, 2206609/proyecto_FIN, 2206609/proyecto_PROCESO, 2206609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206614 | Proyecto de inversión | 741215.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741215.21, modificado:741215.21}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, TRAMO GUAQUITEPEC A SAN ANTONIO BULUJIB - 5281 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5281 | S | 1797 | 1714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE BUENAVISTA, TERRACERIA SAN AGUSTÍN LA LIBERTAD , lon:-92.28857697, lat:16.98107227}} | 2023-02-08 | 2023-05-09 | 741215.21 | 741215.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/009/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:741215.21, importe_modificado:741215.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} | {2206614/proyecto_INICIO, 2206614/proyecto_FIN, 2206614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206617 | Proyecto de inversión | 1679834.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679834.44, modificado:1679834.44}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL MUC ULJA - 5321 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5321 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:420, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO JOL MUCULJA, 29940 JOL MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA CALVARIO, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIR, lon:-92.19936959, lat:17.16994993}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 1679834.44 | 1679834.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1679834.44, importe_modificado:1679834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2206617/proyecto_INICIO, 2206617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206637 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN - 5677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5677 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA LAS PALMAS, TERRACERIA GUADALUPE PO, lon:-92.038333, lat:17.013611}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/011/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {2206637/proyecto_INICIO, 2206637/proyecto_PROCESO, 2206637/proyecto_INICIO, 2206637/proyecto_PROCESO, 2206637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206641 | Proyecto de inversión | 3713318.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3713318.21, modificado:3713318.21}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL EDÉN - 5696 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5696 | S | 221 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 10 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y TERRACERIA SAN JOSÉ EDÉN, TERRACERIA GUADALUPE ITALÁ LA OBRA SE CON, lon:-92.25446759, lat:16.98096943}} | 2023-02-09 | 2023-05-10 | 3713318.21 | 3713318.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/012/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3713318.21, importe_modificado:3713318.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:84.0}} | {2206641/proyecto_INICIO, 2206641/proyecto_PROCESO, 2206641/proyecto_INICIO, 2206641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206648 | Proyecto de inversión | 3227050.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227050.37, modificado:3227050.37}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO - 5708 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5708 | S | 192 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL VENADITO Y CARRETERA SASAMTIC, VEREDA MOBALTÉ LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCA, lon:-92.08993642, lat:17.19290589}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 3227050.37 | 3227050.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/013/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3227050.37, importe_modificado:3227050.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {2206648/proyecto_INICIO, 2206648/proyecto_PROCESO, 2206648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206653 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE COQUILTEEL SEGUNDA SECCIÓN - 5729 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5729 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:422, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JOL MUCULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO COQUILTEEL 2DA. SECCIÓN, 29940 COQUILTÉEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCION Y TERRACERIA TIM, TERRACERIA J, lon:-92.174563, lat:17.164734}} | 2023-02-16 | 2023-05-16 | 2077689.97 | 2077689.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/014/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2206653/proyecto_INICIO, 2206653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206658 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOJÓN TZUY - 5771 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5771 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:818, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO MOJON TZUY, 29940 MOJÓN TZUY, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL SITIM Y CARRETERA LOS MANGOS, CARRETERA SITALA LA OBRA DE CONSTRUIRA EN LA LOCA, lon:-92.28991329, lat:17.03420509}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/015/2023, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2206658/proyecto_INICIO, 2206658/proyecto_PROCESO, 2206658/proyecto_INICIO, 2206658/proyecto_PROCESO, 2206658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206661 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MEQUEJA - 5784 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5784 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CHUCHTEEL, TERRACERIA SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO LA OBRA SE REALIZAR, lon:-92.23594561, lat:16.95660161}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/017/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2206661/proyecto_INICIO, 2206661/proyecto_PROCESO, 2206661/proyecto_INICIO, 2206661/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206669 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PINABETAL - 5817 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5817 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO PINABETAL, 29940 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ EDEN Y TERRACERIA PATHUITZ, TERRACERIA MEQUEJA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALID, lon:-92.25308208, lat:16.9520091}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/018/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2206669/proyecto_INICIO, 2206669/proyecto_PROCESO, 2206669/proyecto_INICIO, 2206669/proyecto_PROCESO, 2206669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206672 | Proyecto de inversión | 1679834.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679834.44, modificado:1679834.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHI JTONTIK - 5842 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5842 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:328, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUCUTÓN Y CARRETERA ELEMUXIL, CARRETERA BACHAJÓN BARRIO ONTEEL LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.19755191, lat:17.05078445}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 1679834.44 | 1679834.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/019/2023, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1679834.44, importe_modificado:1679834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2206672/proyecto_INICIO, 2206672/proyecto_PROCESO, 2206672/proyecto_INICIO, 2206672/proyecto_PROCESO, 2206672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206675 | Proyecto de inversión | 2608163.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608163.96, modificado:2608163.96}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO TZÓ OLJÁ - 5865 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5865 | S | 155 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARCOS EL CARMEN - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS EL CARMEN Y TERRACERIA ALBANIA PAKALNÁ, TERRACERIA MAJASI, lon:-92.24791531, lat:17.07409934}} | 2023-02-10 | 2023-05-11 | 2608163.96 | 2608163.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/020/2023, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2608163.96, importe_modificado:2608163.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:59.0}} | {2206675/proyecto_INICIO, 2206675/proyecto_PROCESO, 2206675/proyecto_INICIO, 2206675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206678 | Proyecto de inversión | 2563957.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563957.81, modificado:2563957.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL - 5895 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5895 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIBAQUIL - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTAJ 2A. SECCION Y TERRACERIA QUEXIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL, lon:-92.14036921, lat:17.1468764}} | 2023-02-13 | 2023-05-15 | 2563957.81 | 2563957.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/021/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2563957.81, importe_modificado:2563957.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2206678/proyecto_INICIO, 2206678/proyecto_PROCESO, 2206678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206687 | Proyecto de inversión | 928329.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAHTAJ - 5938 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5938 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:288, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO BAHTAJ, 29940 BAHTAJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y CARRETERA CRUCERO CHICH, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD BAHTAJ LAS VIV, lon:-92.1286258, lat:17.14530039}} | 2023-02-13 | 2023-03-30 | 928329.57 | 928329.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/022/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2206687/proyecto_INICIO, 2206687/proyecto_PROCESO, 2206687/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228910 | Proyecto de inversión | 1503009.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503009.75, modificado:1503009.75}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACLUMIL - 114722 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 114722 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:528, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL TANCHIVIL - JETJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO SACLUMIL, 29940 SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A NUEVA TIERRA BLANCA Y TERRACERIA SALIDA A TIERRA PLANADA, TERRACERIA SALIDA A L, lon:-91.94666072, lat:17.07453582}} | 2023-05-04 | 2023-08-02 | 1503009.75 | 1503009.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/283/2023, contratista:$CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1503009.75, importe_modificado:1503009.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2228910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223859 | Proyecto de inversión | 1645098.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645098.82, modificado:1645098.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUTALILJA - 76993 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 76993 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:673, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALA - CHUTALILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO CHUTALILJA, 29940 CHUTALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS MONTAÑAS Y VEREDA SLUM XILIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE LA LO, lon:-92.00426276, lat:17.22501743}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 1645098.82 | 1645098.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/210/2023, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1645098.82, importe_modificado:1645098.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2223859/proyecto_INICIO, 2223859/proyecto_PROCESO, 2223859/proyecto_INICIO, 2223859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227809 | Proyecto de inversión | 3128859.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128859.36, modificado:3128859.36}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE LOQUIB JÁ - 107912 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 107912 | S | 45 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3088.7, meta_modificada:3088.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:516, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO LOQUIBJA, 29940 LOQUIB-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAWITZ TZAK Y CAMINO SAN ISIDRO LABRADOR, CAMINO YETAL TZAC LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN , lon:-92.03484735, lat:17.05919293}} | 2023-05-04 | 2023-11-03 | 3128859.36 | 3128859.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/272/2023, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3128859.36, importe_modificado:3128859.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2227809/proyecto_INICIO, 2227809/proyecto_PROCESO, 2227809/proyecto_INICIO, 2227809/proyecto_PROCESO, 2227809/proyecto_INICIO, 2227809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228272 | Proyecto de inversión | 1503009.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503009.75, modificado:1503009.75}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ, BARRIO CINCO DE MAYO - 110546 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 110546 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO CINCO DE MAYO, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SAQUILTEEL Y CAMINO SALIDA A CRUCERO SACUN SAQUILÁ,, lon:-91.94204099, lat:17.12778636}} | 2023-05-04 | 2023-08-03 | 1503009.75 | 1503009.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/278/2023, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1503009.75, importe_modificado:1503009.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2228272/proyecto_INICIO, 2228272/proyecto_PROCESO, 2228272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229029 | Proyecto de inversión | 708452.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708452.01, modificado:708452.01}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. MARIO PEREZ RIVERA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL - 115224 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 115224 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.19, meta_modificada:474.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:800, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - BATZEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 EJIDO BATZEL, 29940 BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA BATZEL TIAQUIL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILI, lon:-92.12379789, lat:17.10977729}} | 2023-05-08 | 2023-08-08 | 708452.01 | 708452.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/286/2023, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:708452.01, importe_modificado:708452.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2229029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227891 | Proyecto de inversión | 3354820.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354820.61, modificado:3354820.61}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE YOCHIBJA - 108946 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 108946 | S | 151 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA Y CALLE FRENTE A IGLESIA CATÓLICA, CAMINO SALIDA A AMAYTIC LA PAVIMENTACION DE CALLE SE REALIZARÁ EN CALLE QUE CONDUCE A ESC, lon:-91.89014873, lat:17.15131217}} | 2023-05-04 | 2023-10-31 | 3354820.61 | 3354820.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/274/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3354820.61, importe_modificado:3354820.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2227891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229043 | Proyecto de inversión | 1526535.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526535.94, modificado:1526535.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. MARIO PEREZ RIVERA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL - 115285 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 115285 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.83, meta_modificada:591.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:800, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - BATZEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 EJIDO BATZEL, 29940 BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA BATZEL TIAQUIL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILI, lon:-92.12382211, lat:17.1097638}} | 2023-05-08 | 2023-08-08 | 1526535.94 | 1526535.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/287/2023, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1526535.94, importe_modificado:1526535.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2229043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224921 | Proyecto de inversión | 560057.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560057.63, modificado:560057.63}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TZITEEL - 86549 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 86549 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:790, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - TZITEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO TZITEEL, 29940 TZITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACATEEL Y , LOS BAÑOS DE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN SOBRE EL ACCESO PRINCI, lon:-91.99650732, lat:17.06162946}} | 2023-04-18 | 2023-07-17 | 560057.63 | 560057.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/237/2023, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:560057.63, importe_modificado:560057.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2224921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229249 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ELEMUXIL SEGUNDA SECCION - 116051 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116051 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:990, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO ELEMUXIL 2DA. SECCION, 29940 ELEMUXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ELEMUXIL Y CARRETERA BANACAXA, LA COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN , lon:-92.20287018, lat:17.04002281}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/288/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2229249/proyecto_INICIO, 2229249/proyecto_PROCESO, 2229249/proyecto_INICIO, 2229249/proyecto_PROCESO, 2229249/proyecto_INICIO, 2229249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229397 | Proyecto de inversión | 2566634.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566634.05, modificado:2566634.05}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE AMAYTIC - 116613 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116613 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:446, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA VERDE - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO GUADALUPE AMAYTIC, 29940 GUADALUPE AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BAWITZ JERUSALEN Y , LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTR, lon:-91.86270981, lat:17.17379289}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 2566634.05 | 2566634.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/303/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2566634.05, importe_modificado:2566634.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2229397/proyecto_PROCESO, 2229397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228115 | Proyecto de inversión | 2797060.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797060.29, modificado:2797060.29}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA - 109809 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 109809 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.28, meta_modificada:1.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:720, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, 29940 BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUYUMPANTE Y TERRACERIA L, lon:-92.26058554, lat:17.1239198}} | 2023-05-04 | 2023-09-01 | 2797060.29 | 2797060.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/275/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2797060.29, importe_modificado:2797060.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2228115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227719 | Proyecto de inversión | 1500077.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500077.01, modificado:1500077.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE PEÑA FUERTE - 107264 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 107264 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.52, meta_modificada:583.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PEÑA FUERTE, 29940 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA LA VICTORIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD PE, lon:-92.29775816, lat:16.9644544}} | 2023-05-04 | 2023-08-03 | 1500077.01 | 1500077.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/271/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1500077.01, importe_modificado:1500077.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2227719/proyecto_PROCESO, 2227719/proyecto_INICIO, 2227719/proyecto_PROCESO, 2227719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221834 | Proyecto de inversión | 4621890.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621890.94, modificado:4621890.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AURORA GRANDE - 62292 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 62292 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - SAN JUAN ARGENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA EL PARAISO Y TERRACERIA SAN JOSE EL NARANJO, LA OBRA , lon:-92.35539688, lat:17.13431983}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 4621890.94 | 4621890.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/149/2023, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4621890.94, importe_modificado:4621890.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2221834/proyecto_INICIO, 2221834/proyecto_PROCESO, 2221834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222638 | Proyecto de inversión | 707298.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA JERUSALEN - 68272 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 68272 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:737, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO NUEVA JERUSALEN, 29940 NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO LABRADOR Y TERRACERIA SAN ISIDRO, TERRACERIA SAN ISIDRO LA , lon:-92.02055669, lat:17.06384811}} | 2023-03-17 | 2023-06-15 | 707298.71 | 707298.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/176/2023, contratista:RAUL NATANAEL RAMIREZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2222638/proyecto_INICIO, 2222638/proyecto_PROCESO, 2222638/proyecto_FIN, 2222638/proyecto_PROCESO, 2222638/proyecto_FIN, 2222638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224241 | Proyecto de inversión | 1016741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXJETJÁ SEGUNDA SECCIÓN MUCULVE - 79673 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 79673 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - OXJETJÁ 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OXJETJÁ 2DA. SECCION, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OXJETJA Y TERRACERIA SAN SEBASTIAN P, lon:-92.07749488, lat:17.13621249}} | 2023-04-13 | 2023-07-12 | 1016741.9 | 1016741.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/222/2023, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2224241/proyecto_PROCESO, 2224241/proyecto_INICIO, 2224241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221140 | Proyecto de inversión | 1332813.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332813.29, modificado:1332813.29}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO ALÁN SAC JÚN A CRUCERO HIC BATIL - 54837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54837 | S | 214 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JOL HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO HIC BATIL, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHATETIC Y TERRACERIA EL MANGO, LA REHABILITACION DE CAMINO INICIA DESDE LA LOC, lon:-92.03352412, lat:17.14585459}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 1332813.29 | 1332813.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/122/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1332813.29, importe_modificado:1332813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.5}} | {2221140/proyecto_INICIO, 2221140/proyecto_PROCESO, 2221140/proyecto_FIN, 2221140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221157 | Proyecto de inversión | 709957.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709957.92, modificado:709957.92}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO MAPIL A LA PALMA - 54940 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54940 | S | 160 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO PAXILA Y TERRACERIA LIMONAL, TERRACERIA TIERRA Y LIBERTAD EL CAMINO A RE, lon:-91.86871903, lat:17.0451719}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 709957.92 | 709957.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/124/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:709957.92, importe_modificado:709957.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {2221157/proyecto_INICIO, 2221157/proyecto_PROCESO, 2221157/proyecto_FIN, 2221157/proyecto_PROCESO, 2221157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221161 | Proyecto de inversión | 1570599.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570599.93, modificado:1570599.93}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 55001 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55001 | S | 264 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - TZOBOJITLE JOTOAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA EL CARMEN, LA OB, lon:-92.07191717, lat:17.01227454}} | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 1570599.93 | 1570599.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/125/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1570599.93, importe_modificado:1570599.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2221161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221857 | Proyecto de inversión | 5107346.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5107346.17, modificado:5107346.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ - 62523 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 62523 | S | 190 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3587.9, meta_modificada:3587.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OCOSINGO - PALENQUE KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA Y CALLE A ESCUELA TELESECUNDARIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ SOBRE L, lon:-92.13659093, lat:17.0160536}} | 2023-03-13 | 2023-07-11 | 5107346.17 | 5107346.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/150/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5107346.17, importe_modificado:5107346.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2221857/proyecto_INICIO, 2221857/proyecto_PROCESO, 2221857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217319 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAH WITZ VENTANA - 30662 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30662 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:759, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO BAH WITZ VENTANA, 29940 BAH WITZ VENTANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS Y TERRACERIA SAN JUAN TENOJ, lon:-92.22603476, lat:17.11034344}} | 2023-02-20 | 2023-05-22 | 1193566.55 | 1193566.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/068/2023, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2217319/proyecto_PROCESO, 2217319/proyecto_INICIO, 2217319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221179 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MONTE AZUL - 55293 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55293 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:820, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOLAMALTZAC - MONTE AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO MONTE AZUL, 29940 MONTE AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDO TIAQUIL Y VEREDA SAMARIA JOL ACHALELJA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN, lon:-92.12785483, lat:17.09202298}} | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 1193566.55 | 1193566.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/126/2023, contratista:LUIS ALBERTO LUNA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2221179/proyecto_INICIO, 2221179/proyecto_PROCESO, 2221179/proyecto_INICIO, 2221179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223410 | Proyecto de inversión | 2397698.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397698.45, modificado:2397698.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BULUJIB - 73709 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 73709 | S | 774 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - SAN ANTONIO BULUJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALÁ MPIO. DE TILA Y CALLEJON LÍMITES MPIO. DE TILA, E, lon:-92.31108013, lat:17.0010127}} | 2023-03-23 | 2023-07-21 | 2397698.45 | 2397698.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/197/2023, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2397698.45, importe_modificado:2397698.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6.0}} | {2223410/proyecto_INICIO, 2223410/proyecto_PROCESO, 2223410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223436 | Proyecto de inversión | 1105154.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105154.25, modificado:1105154.25}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACATEEL - 73858 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 73858 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - TZAJAL UCUM 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA JERUSALEN Y TERRACERIA CACATEEL 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA TZAJ, lon:-92.01223441, lat:17.0626595}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 1105154.25 | 1105154.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/198/2023, contratista:RAUL NATANAEL RAMIREZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1105154.25, importe_modificado:1105154.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2223436/proyecto_INICIO, 2223436/proyecto_PROCESO, 2223436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225128 | Proyecto de inversión | 707298.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL YAXTELJÁ SEGUNDA SECCIÓN - 88440 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 88440 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:764, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEMÓ A BACHAJÓN - JOL YAXTELHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO JOL YAXTELJA 2DA. SECCIÓN, 29940 JOL YAXTELA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL YAXTELJA Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONS, lon:-92.1441786, lat:17.012234}} | 2023-04-19 | 2023-07-18 | 707298.71 | 707298.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/243/2023, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS MADE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2225128/proyecto_INICIO, 2225128/proyecto_PROCESO, 2225128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225144 | Proyecto de inversión | 360037.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360037.05, modificado:360037.05}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN XAQUILÁ - 88583 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 88583 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:927, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 50 RANCHERIA FRACCION XAQUILÁ, 29940 FRACCIÓN XAQUILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA LINDA NAJOJ Y , LOS BAÑOS SE CONSTRUIR, lon:-92.27814696, lat:17.08068037}} | 2023-04-21 | 2023-07-20 | 360037.05 | 360037.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/244/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:360037.05, importe_modificado:360037.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2225144/proyecto_INICIO, 2225144/proyecto_PROCESO, 2225144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218056 | Proyecto de inversión | 1294129.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294129.48, modificado:1294129.48}} | CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BAWITZ - 34546 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 34546 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:791, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - TACUBA VIEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO SAN JOSÉ BAWITZ, 29940 SAN JOSÉ BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A PATBAXIL Y TERRACERIA CONDUCE A SAN JOSÉ PATBAXIL, lon:-92.32940883, lat:17.08191921}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 1294129.48 | 1294129.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/079/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1294129.48, importe_modificado:1294129.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2218056/proyecto_INICIO, 2218056/proyecto_PROCESO, 2218056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221205 | Proyecto de inversión | 1280131.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280131.73, modificado:1280131.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE DAMASCO MAJASIL - 55497 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55497 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:708, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - CHEWAL CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO DAMASCO MAJASIL, 29940 DAMASCO MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASIL Y TERRACERIA XIXINTONAL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA , lon:-92.26558016, lat:17.05988165}} | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 1280131.73 | 1280131.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/127/2023, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1280131.73, importe_modificado:1280131.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2221205/proyecto_INICIO, 2221205/proyecto_PROCESO, 2221205/proyecto_FIN, 2221205/proyecto_PROCESO, 2221205/proyecto_FIN, 2221205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221216 | Proyecto de inversión | 440045.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440045.31, modificado:440045.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ONDE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TZAJALUCUM - 55676 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55676 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:814, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO GUADALUPE TZAJALUCUM, 29940 GUADALUPE TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA PATALILJA Y VEREDA SEGUNDA PALMA, LA OBRA SE , lon:-92.10356534, lat:17.02664625}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 440045.31 | 440045.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/128/2023, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:440045.31, importe_modificado:440045.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2221216/proyecto_INICIO, 2221216/proyecto_FIN, 2221216/proyecto_INICIO, 2221216/proyecto_FIN, 2221216/proyecto_PROCESO, 2221216/proyecto_FIN, 2221216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225256 | Proyecto de inversión | 928329.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NAVITEEL - 89728 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 89728 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAMALTZAC Y CARRETERA CRUCERO XEXAL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE , lon:-92.13886266, lat:17.0706761}} | 2023-04-20 | 2023-07-19 | 928329.57 | 928329.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/246/2023, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2225256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221240 | Proyecto de inversión | 1220557.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220557.2, modificado:1220557.2}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO SANTO DOMINGO - 55990 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55990 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CONTINUACION CALLE NEZAHUALCOYOTL EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN BACHAJON BARRIO SANTO DOMINGO LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN UBICA, lon:-92.19428136, lat:17.03725403}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 1220557.2 | 1220557.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/129/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1220557.2, importe_modificado:1220557.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2221240/proyecto_INICIO, 2221240/proyecto_PROCESO, 2221240/proyecto_FIN, 2221240/proyecto_PROCESO, 2221240/proyecto_FIN, 2221240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223612 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ SINAÍ - 75415 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 75415 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - QUISISAL BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 80 EJIDO BAWITZ SINAÍ, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN SOBRE , lon:-91.89805288, lat:17.1459639}} | 2023-03-30 | 2023-06-28 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/204/2023, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2223612/proyecto_INICIO, 2223612/proyecto_PROCESO, 2223612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224366 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIK AKIL POJCOL - 80946 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 80946 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GERANEAL LAZARO CARDENAS - CHIK AKIL POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 910 EJIDO CHIK AKIL POJCOL, 29940 CHIK AKIL POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y CALLEJON MPIO. DE OCOSIN, lon:-91.96464006, lat:17.01000821}} | 2023-04-14 | 2023-07-14 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/227/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2224366/proyecto_INICIO, 2224366/proyecto_PROCESO, 2224366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222090 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOL SACÚN - 64064 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 64064 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA CENTRAL JOL SACÚN EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN LAS MANZANAS ENTRE A, lon:-91.85889092, lat:17.11396759}} | 2023-03-15 | 2023-06-14 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/153/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2222090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222908 | Proyecto de inversión | 1812452.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICH NIHTIC - 69875 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 69875 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:478, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO XANIL 2DA. SECCION - MPIO. DE TUMBALÁ KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SAN JUAN CHICH NIHTIC, 29940 SAN JUAN CHICHNIHTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA CHABAN, LAS VIVIENDAS DOND, lon:-92.11219125, lat:17.20910558}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 1812452.96 | 1812452.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/180/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2222908/proyecto_PROCESO, 2222908/proyecto_INICIO, 2222908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223638 | Proyecto de inversión | 3478417.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3478417.92, modificado:3478417.92}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TULIJA - 75595 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 75595 | S | 181 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.17, meta_modificada:3.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:974, direccion:BRECHA TRAMO SAN MARCOS TULIJA - GUADALUPE ASHUPÁ 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 17 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA APERTURA DE CAMINO RURAL INICIARÁ, lon:-91.93508915, lat:17.2149057}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 3478417.92 | 3478417.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/205/2023, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3478417.92, importe_modificado:3478417.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}} | {2223638/proyecto_INICIO, 2223638/proyecto_PROCESO, 2223638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221376 | Proyecto de inversión | 751504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUYUMPANTÉ - 57527 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57527 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:108, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO JUYUMPANTÉ, 29940 JUYUMPANTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUVISTEL Y TERRACERIA BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, LA OBR, lon:-92.25736691, lat:17.11700989}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 751504.87 | 751504.87 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/130/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2221376/proyecto_INICIO, 2221376/proyecto_PROCESO, 2221376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224440 | Proyecto de inversión | 574680.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574680.22, modificado:574680.22}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE - 81331 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 81331 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL PAXILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PIEDRECITA Y TERRACERIA JOL PAXILÁ, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LA LOC, lon:-91.86422001, lat:17.02383048}} | 2023-04-14 | 2023-07-13 | 574680.22 | 574680.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/228/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2224440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221380 | Proyecto de inversión | 1724040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN - 57553 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57553 | S | 201 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:991, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LAMALTZAC 1RA. SECCION, 29940 LAMALTZAC 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA LAMALTZAC, LA OBRA SE , lon:-92.15027512, lat:17.06791837}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 1724040.6 | 1724040.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/131/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2221380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221383 | Proyecto de inversión | 530474.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL BAMBÚ - 57577 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57577 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:924, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - EL BAMBÚ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO EL BAMBÚ, 29940 EL BAMBÚ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DISP, lon:-92.11020262, lat:17.07359383}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 530474.03 | 530474.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/132/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530474.03, importe_modificado:530474.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2221383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222185 | Proyecto de inversión | 221030.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221030.86, modificado:221030.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA PALMA - 64564 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 64564 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:749, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL CANTELA - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SEGUNDA PALMA, 29940 SEGUNDA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE TZAJALUCUM Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRU, lon:-92.0980036, lat:17.026064}} | 2023-03-14 | 2023-06-13 | 221030.86 | 221030.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/156/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:221030.86, importe_modificado:221030.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2222185/proyecto_INICIO, 2222185/proyecto_PROCESO, 2222185/proyecto_FIN, 2222185/proyecto_PROCESO, 2222185/proyecto_FIN, 2222185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219088 | Proyecto de inversión | 707298.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEN HUCH MAJASIL - 40457 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 40457 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:726, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - XIXINTONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO CHENHUCH MAJASIL, 29940 CHENHUCH MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAJOJ Y TERRACERIA MAJASIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE C, lon:-92.27249528, lat:17.06824858}} | 2023-02-27 | 2023-05-29 | 707298.71 | 707298.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/085/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2219088/proyecto_INICIO, 2219088/proyecto_PROCESO, 2219088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220714 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PATHUITZ - 51096 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51096 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A CRISTÓBAL COLÓN EJIDO SAN JOSE PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A ABARROTES PATHUITZ Y TERRACERIA CONDUCE A LAS INSTALACIONES DEL COBACH, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL , lon:-91.66088203, lat:17.1884563}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/117/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2220714/proyecto_INICIO, 2220714/proyecto_PROCESO, 2220714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221438 | Proyecto de inversión | 751504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAPIL - 58175 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58175 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA TEMÓ TILA - MAP MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIYAL Y VEREDA CRUZTOM, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE MAP LAS VIVIENDAS DONDE , lon:-92.20805415, lat:17.0803916}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 751504.87 | 751504.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/134/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2221438/proyecto_INICIO, 2221438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221447 | Proyecto de inversión | 477609.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477609.35, modificado:477609.35}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, BARRIO SAN MIGUEL LOKIBHA - 58297 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58297 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BELEN - LA ESTANCIA BARRIO SAN MIGUEL LOKIBHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO LA ESTANCIA BARRIO SAN MIGUEL LOKIBHA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESTANCIA 2A. SECCION , lon:-92.17792411, lat:17.07019927}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 477609.35 | 477609.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/135/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:477609.35, importe_modificado:477609.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2221447/proyecto_INICIO, 2221447/proyecto_PROCESO, 2221447/proyecto_INICIO, 2221447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222210 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHILON, BARRIO LINDA VISTA - 64790 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 64790 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA ALDAMA BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE CONSTRUIRA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHILON EN BARRIO LINDAVISTA LAS VIVIENDAS, lon:-92.27397344, lat:17.10290686}} | 2023-03-14 | 2023-06-12 | 4420616.92 | 4420616.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/157/2023, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2222210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223728 | Proyecto de inversión | 397855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397855.5, modificado:397855.5}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO VIEJO - 76135 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 76135 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:723, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - OJO DE AGUA LIQUILWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CAMPO VIEJO, 29940 CAMPO VIEJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y TERRACERIA BATZEL CANJÁ, LAS COCINAS , lon:-92.02521939, lat:17.11013642}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 397855.5 | 397855.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/206/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397855.5, importe_modificado:397855.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2223728/proyecto_INICIO, 2223728/proyecto_FIN, 2223728/proyecto_PROCESO, 2223728/proyecto_INICIO, 2223728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224509 | Proyecto de inversión | 309443.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309443.17, modificado:309443.17}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LIMONAL - 81667 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 81667 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:896, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - AGUA VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO PAXILA Y TERRACERIA LA PIEDRECITA, TERRACERIA MAPIL LAS , lon:-91.87568113, lat:17.04446318}} | 2023-04-13 | 2023-07-13 | 309443.17 | 309443.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/230/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:309443.17, importe_modificado:309443.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2224509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219164 | Proyecto de inversión | 1768246.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768246.76, modificado:1768246.76}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL CATARRAYA - 40970 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 40970 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - SAN MIGUEL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC Y TERRACERIA GUADALUPE CATA, lon:-91.82211599, lat:17.05354564}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 1768246.76 | 1768246.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/089/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1768246.76, importe_modificado:1768246.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2219164/proyecto_INICIO, 2219164/proyecto_PROCESO, 2219164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220719 | Proyecto de inversión | 3315462.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315462.7, modificado:3315462.7}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PANTEMAJAS - 51164 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51164 | S | 197 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:477, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIQUINTEEL - PANTEMAJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO PANTEMAJAS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MASANILJA Y TERRACERIA AGUA AZUL CHICO, CALLEJON MPIO. DE TUMBALÁ LAS VIVIENDAS D, lon:-92.09701886, lat:17.26063855}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 3315462.7 | 3315462.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/118/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3315462.7, importe_modificado:3315462.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2220719/proyecto_INICIO, 2220719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220734 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACÚN CUBWITZ, BARRIO LINDA VISTA - 51296 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51296 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO LINDA VISTA, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILÁ, LA OBRA, lon:-91.94569952, lat:17.12888343}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/119/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2220734/proyecto_INICIO, 2220734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222308 | Proyecto de inversión | 1635628.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635628.24, modificado:1635628.24}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ GUADALUPE - 65487 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65487 | S | 97 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE Y TERRACERIA SEPEL ACTÉ, LAS VIVIENDAS DONDE , lon:-91.93199523, lat:17.03006019}} | 2023-03-17 | 2023-06-19 | 1635628.24 | 1635628.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/161/2023, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1635628.24, importe_modificado:1635628.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2222308/proyecto_INICIO, 2222308/proyecto_PROCESO, 2222308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223787 | Proyecto de inversión | 760078.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760078.22, modificado:760078.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJÓN - 76597 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 76597 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:787, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - LAS GOLONDRINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO NAZAREHT SAN JERONIMO BACHAJÓN, 29940 NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE LIQUILWITZ Y TERRACE, lon:-91.97625211, lat:17.09892333}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 760078.22 | 760078.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/207/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:760078.22, importe_modificado:760078.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2223787/proyecto_PROCESO, 2223787/proyecto_INICIO, 2223787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217680 | Proyecto de inversión | 4829161.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4829161.02, modificado:4829161.02}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 32640 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 32640 | S | 239 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 10 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PEÑA FUERTE Y CALLEJON MPIO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE CONSTUIRÁ EN LA LOCALI, lon:-92.31094102, lat:16.95737251}} | 2023-02-20 | 2023-04-21 | 4829161.02 | 4829161.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/070/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4829161.02, importe_modificado:4829161.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:91.0}} | {2217680/proyecto_INICIO, 2217680/proyecto_PROCESO, 2217680/proyecto_FIN, 2217680/proyecto_PROCESO, 2217680/proyecto_FIN, 2217680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219247 | Proyecto de inversión | 2342926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342926.95, modificado:2342926.95}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA JERUSALEN - 41395 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41395 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:527, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO NUEVA JERUSALEN, 29940 NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA Y LIBERTAD Y TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOTAL, LA OBRA SE, lon:-91.84143401, lat:17.0441016}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 2342926.95 | 2342926.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/090/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2342926.95, importe_modificado:2342926.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2219247/proyecto_INICIO, 2219247/proyecto_PROCESO, 2219247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220081 | Proyecto de inversión | 1237772.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237772.72, modificado:1237772.72}} | CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XIXINTONAL - 47064 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47064 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:654, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO XIXINTONAL, 29940 XIXINTONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASIL Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI, lon:-92.27035391, lat:17.05600302}} | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 1237772.72 | 1237772.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/113/2023, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1237772.72, importe_modificado:1237772.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2220081/proyecto_INICIO, 2220081/proyecto_PROCESO, 2220081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220760 | Proyecto de inversión | 1370391.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370391.25, modificado:1370391.25}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NAHILTÉ SEGUNDA SECCIÓN - 51569 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51569 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO NAHILTE 2DA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE 1RA. SECCIÓN Y CARRETERA NAHILTE 3RA. SECCION, CARR, lon:-92.14105031, lat:17.11747851}} | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 1370391.25 | 1370391.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/120/2023, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1370391.25, importe_modificado:1370391.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2220760/proyecto_INICIO, 2220760/proyecto_PROCESO, 2220760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218390 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE RAYA OJO DE AGUA - 36626 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 36626 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:901, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO RAYA OJO DE AGUA, 29940 RAYA OJO DE AGUA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA TAKINJA Y VEREDA FRACCIÓN ARENAL MPIO. DE YAJALÓN, LA OB, lon:-92.31034462, lat:17.13555711}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/081/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2218390/proyecto_PROCESO, 2218390/proyecto_FIN, 2218390/proyecto_INICIO, 2218390/proyecto_FIN, 2218390/proyecto_INICIO, 2218390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218404 | Proyecto de inversión | 1016741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZACTON - 36684 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 36684 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:883, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - GUADALUPE ZACTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO GUADALUPE ZACTON, 29940 GUADALUPE ZACTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA Y VEREDA LA RAYA EL LIMÓN, LA CONSTRU, lon:-92.30659711, lat:17.13702845}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 1016741.9 | 1016741.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/082/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2218404/proyecto_INICIO, 2218404/proyecto_PROCESO, 2218404/proyecto_FIN, 2218404/proyecto_PROCESO, 2218404/proyecto_FIN, 2218404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219258 | Proyecto de inversión | 1016741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 41438 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41438 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:568, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - DELINA BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAN ANTONIO, 29940 SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CARMELITO Y TERRACERIA NUEVO JOTOAQUIL, TERRACERIA DELINA BAJA LA OB, lon:-92.10517141, lat:16.99634039}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 1016741.9 | 1016741.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/091/2023, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2219258/proyecto_PROCESO, 2219258/proyecto_FIN, 2219258/proyecto_PROCESO, 2219258/proyecto_INICIO, 2219258/proyecto_PROCESO, 2219258/proyecto_INICIO, 2219258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221621 | Proyecto de inversión | 839917.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XAQUILÁ - 59992 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59992 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:396, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 10 EJIDO GUADALUPE XAQUILA, 29940 GUADALUPE XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS GARDENIAS Y TERRACERIA SAN MIGUEL JOTOAQUIL, TER, lon:-92.28855817, lat:17.08228062}} | 2023-03-09 | 2023-06-07 | 839917.22 | 839917.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/142/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2221621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222446 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PINO SUAREZ - 66518 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 66518 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:535, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PINO SUÁREZ, 29940 NUEVO PINO SUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA EL JARDIN LAS VIVIENDAS DON, lon:-91.87656595, lat:17.06763103}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 1193566.55 | 1193566.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/171/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2222446/proyecto_INICIO, 2222446/proyecto_PROCESO, 2222446/proyecto_INICIO, 2222446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222463 | Proyecto de inversión | 3580699.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580699.7, modificado:3580699.7}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL - 66784 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 66784 | S | 213 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A ORIZABA EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A BRETAÑA Y CAMINO CONDUCE A GUADALUPE SAQUILA, CAMINO CONDUCE A LA LAGUNA LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE , lon:-91.8032235, lat:17.08444988}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 3580699.7 | 3580699.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/172/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3580699.7, importe_modificado:3580699.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2222463/proyecto_INICIO, 2222463/proyecto_PROCESO, 2222463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223102 | Proyecto de inversión | 8576342.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8576342.79, modificado:8576342.79}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO E.C. OCOSINGO A PALENQUE A LÁN SAC JÚN PRIMERA ETAPA - 71801 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 71801 | S | 717 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:918.61, meta_modificada:918.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TZINTEEL - ALÁN SACJÚN KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO ALÁN SACJÚN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN Y TERRACERIA ALÁN CAMPO, LA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFÁNTICA, lon:-92.05713268, lat:17.1936418}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 8576342.79 | 8576342.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/189/2023, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:8576342.79, importe_modificado:8576342.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2223102/proyecto_INICIO, 2223102/proyecto_PROCESO, 2223102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223111 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PATHUITZ - 71834 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 71834 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDÉN - MEQUEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO PATHUITZ, 29940 PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PINABETAL Y TERRACERIA MEQUEJA, TERRACERIA CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RI, lon:-92.24542937, lat:16.95919104}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 3536493.54 | 3536493.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/190/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2223111/proyecto_INICIO, 2223111/proyecto_PROCESO, 2223111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217755 | Proyecto de inversión | 751504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN SAN JERONIMO, BARRIO SAN JOSÉ - 33100 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 33100 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y TERRACERIA CONDUCE A JALALAL 2A. SECCIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN EN BARRIO SAN JOSÉ LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN, lon:-92.18431741, lat:17.02699508}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 751504.87 | 751504.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/077/2023, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2217755/proyecto_INICIO, 2217755/proyecto_FIN, 2217755/proyecto_PROCESO, 2217755/proyecto_FIN, 2217755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218423 | Proyecto de inversión | 1724040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NA CHIJ - 36786 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 36786 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:822, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN ESC. SEC. TEC. NO. 63 - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO NA CHIJ, 29940 NA-CHIJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A ESC. SEC. TEC. NUM. 63 Y CAMINO SAN MARTÍN CRUZTÓN, LA OBRA D, lon:-92.19727736, lat:17.02858365}} | 2023-02-27 | 2023-05-29 | 1724040.6 | 1724040.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/083/2023, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2218423/proyecto_INICIO, 2218423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219374 | Proyecto de inversión | 2829194.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829194.84, modificado:2829194.84}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PAXILA - 42045 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42045 | S | 168 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE SUR PONIENTE LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL EJIDO GUADALUPE PAXILÁ LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LA, lon:-92.03206388, lat:17.11999902}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 2829194.84 | 2829194.84 | 1326514.66 | 1326514.66 | 1326514.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/094/2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2829194.84, importe_modificado:2829194.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2219374/proyecto_PROCESO, 2219374/proyecto_INICIO, 2219374/proyecto_PROCESO, 2219374/proyecto_INICIO, 2219374/proyecto_PROCESO, 2219374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222507 | Proyecto de inversión | 760078.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760078.22, modificado:760078.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CANAL ULUB - 67262 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 67262 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL ASHUPÁ Y TERRACERIA YOCHIBJA, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LO, lon:-91.91828819, lat:17.19385359}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 760078.22 | 760078.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/173/2023, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:760078.22, importe_modificado:760078.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2222507/proyecto_INICIO, 2222507/proyecto_PROCESO, 2222507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223953 | Proyecto de inversión | 2342926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342926.95, modificado:2342926.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHABAN - 77680 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 77680 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CHABAN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CARRETERA CONDUCE A MPIO. DE TUMBALÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁN EN CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE TUMB, lon:-92.1211698, lat:17.2158683}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2342926.95 | 2342926.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/216/2023, contratista:VERALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2342926.95, importe_modificado:2342926.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2223953/proyecto_PROCESO, 2223953/proyecto_INICIO, 2223953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219533 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAKINUKUM - 43251 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43251 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:500, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - TAKINUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO TAKINUKUM, 29940 TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALÁ Y VEREDA JOY JOY CHEN, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.07732052, lat:17.09818141}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/096/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2219533/proyecto_INICIO, 2219533/proyecto_PROCESO, 2219533/proyecto_INICIO, 2219533/proyecto_FIN, 2219533/proyecto_INICIO, 2219533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218547 | Proyecto de inversión | 2166102.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166102.31, modificado:2166102.31}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DELINA ALTA - 37343 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 37343 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:633, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO DELINA ALTA, 29940 DELINA ALTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOTOLÁ LA CUMBRE Y CARRETERA EL NARANJO MPIO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE CONSTRU, lon:-92.10047372, lat:16.97423682}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 2166102.31 | 2166102.31 | 1342682.07 | 1342682.07 | 1342682.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/084/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2166102.31, importe_modificado:2166102.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2218547/proyecto_INICIO, 2218547/proyecto_PROCESO, 2218547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224976 | Proyecto de inversión | 928329.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NAPAQUILJA - 86908 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 86908 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:582, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - YETAL MOBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO NAPAQUILJA, 29940 NAPAQUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YETAL MOBALTE Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS SE QUE LOCALIZA, lon:-92.07353759, lat:17.18463091}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 928329.57 | 928329.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/239/2023, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2224976/proyecto_INICIO, 2224976/proyecto_PROCESO, 2224976/proyecto_INICIO, 2224976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219600 | Proyecto de inversión | 600845.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600845.82, modificado:600845.82}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ICOCILA - 43663 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43663 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:642, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO CARMEN ICOCILA, 29940 CARMEN ICOCILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y TERRACERIA LA ESCOND, lon:-92.29588689, lat:17.08743127}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 600845.82 | 600845.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/100/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:600845.82, importe_modificado:600845.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2219600/proyecto_INICIO, 2219600/proyecto_FIN, 2219600/proyecto_PROCESO, 2219600/proyecto_FIN, 2219600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221124 | Proyecto de inversión | 3182844.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182844.2, modificado:3182844.2}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD COLOLTEEL - 54616 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54616 | S | 189 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - TOKOB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL CODIGO 199 Y TERRACERIA TOKOB, TERRACERIA BATZEL LAS VIVIENDAS DONDE SE CON, lon:-92.13887789, lat:17.10112639}} | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 3182844.2 | 3182844.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/121/2023, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3182844.2, importe_modificado:3182844.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2221124/proyecto_INICIO, 2221124/proyecto_PROCESO, 2221124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221794 | Proyecto de inversión | 1149360.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149360.38, modificado:1149360.38}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHICH SEGUNDA SECCION - 61872 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 61872 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CHICH 2DA. SECCIÓN, 29940 CHICH 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCION,, lon:-92.16579975, lat:17.16624657}} | 2023-03-09 | 2023-06-07 | 1149360.38 | 1149360.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/145/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1149360.38, importe_modificado:1149360.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2221794/proyecto_INICIO, 2221794/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221802 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 61977 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 61977 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:286, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, 29940 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE PATBAXIL Y TERRACERIA SIERRA , lon:-92.33006446, lat:17.09620846}} | 2023-03-09 | 2023-06-07 | 1193566.55 | 1193566.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/146/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2221802/proyecto_INICIO, 2221802/proyecto_PROCESO, 2221802/proyecto_INICIO, 2221802/proyecto_PROCESO, 2221802/proyecto_INICIO, 2221802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221808 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUCUTÓN - 62086 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 62086 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:666, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO JUCUTÓN, 29940 JUCUTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MAP Y CARRETERA CHIJTONTIK, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTR, lon:-92.203567, lat:17.056113}} | 2023-03-13 | 2023-06-13 | 884123.38 | 884123.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/147/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2221808/proyecto_INICIO, 2221808/proyecto_PROCESO, 2221808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221827 | Proyecto de inversión | 309443.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309443.17, modificado:309443.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CRUZTOM - 62188 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 62188 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:366, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - XLEMLAJANTON 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO CRUZTOM, 29940 CRUZTOM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XLEMLAJANTON 2DA. SECCION Y VEREDA LAS PALOMAS, LAS VIVIE, lon:-92.19915218, lat:17.09224919}} | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2221827/proyecto_INICIO, 2221827/proyecto_PROCESO, 2221827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221498 | Proyecto de inversión | 424541.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424541.65, modificado:424541.65}} | CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BETEL YAXTELJA - 58964 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58964 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:934, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO BETEL YAXTELJA, 29940 BETEL YAXTELJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOYBE Y CARRETERA YAXTELJA, CARRETERA CRUCERO TEMÓ LA OBRA SE REALIZARÁ EN, lon:-92.14486455, lat:17.01899944}} | 2023-03-07 | 2023-05-08 | 424541.65 | 424541.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/138/2023, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:424541.65, importe_modificado:424541.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2221498/proyecto_INICIO, 2221498/proyecto_PROCESO, 2221498/proyecto_FIN, 2221498/proyecto_PROCESO, 2221498/proyecto_FIN, 2221498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222296 | Proyecto de inversión | 520053.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520053.53, modificado:520053.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALDAD DE SAN PEDRO YOC NAVIL - 65415 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65415 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:938, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO SAN PEDRO YOC NAVIL, 29940 SAN PEDRO YOC NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA SAQUILTEEL, LA VIVIENDAS DONDE , lon:-91.97464744, lat:17.13202787}} | 2023-03-14 | 2023-06-12 | 520053.53 | 520053.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/159/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:520053.53, importe_modificado:520053.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2222296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222303 | Proyecto de inversión | 636812.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636812.43, modificado:636812.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAL - 65453 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65453 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SACLUMIL - SAN JUAN ERMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACLUMIL Y TERRACERIA SAN JUAN ERMITA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONST, lon:-91.94579513, lat:17.08777034}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 636812.43 | 636812.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/160/2023, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:636812.43, importe_modificado:636812.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2222303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222321 | Proyecto de inversión | 440045.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440045.31, modificado:440045.31}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA KANTAJAL - 65549 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65549 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:772, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - CAMPO BOLONTINÁ KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAMARIA KANTAJAL, 29940 SAMARIA KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CANTAJAL Y CARRETERA ALÁN KANTAJAL, CARRETERA BAJTZEL II LAS VIVIEN, lon:-92.11412346, lat:17.12156316}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 440045.31 | 440045.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/162/2023, contratista:ROLANDO MENDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:440045.31, importe_modificado:440045.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2222321/proyecto_FIN, 2222321/proyecto_INICIO, 2222321/proyecto_PROCESO, 2222321/proyecto_INICIO, 2222321/proyecto_PROCESO, 2222321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220679 | Proyecto de inversión | 462189.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462189.06, modificado:462189.06}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA - 50828 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 50828 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:956, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - SAN ANTONIO PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO LA ESCONDIDA, 29940 LA ESCONDIDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y TERRACERIA PECHTON ICOLSIJ, lon:-92.30363134, lat:17.08500287}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 462189.06 | 462189.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/115/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:462189.06, importe_modificado:462189.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2220679/proyecto_INICIO, 2220679/proyecto_PROCESO, 2220679/proyecto_INICIO, 2220679/proyecto_FIN, 2220679/proyecto_PROCESO, 2220679/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220683 | Proyecto de inversión | 1109253.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109253.82, modificado:1109253.82}} | CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE VERAPAZ - 50874 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 50874 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:417, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - SAN ANTONIO PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO LA CUMBRE VERAPAZ, 29940 LA CUMBRE VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y TERRACERIA LA , lon:-92.30378442, lat:17.08029967}} | 2023-03-03 | 2023-06-02 | 1109253.82 | 1109253.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/116/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1109253.82, importe_modificado:1109253.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2220683/proyecto_INICIO, 2220683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222330 | Proyecto de inversión | 6630925.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6630925.39, modificado:6630925.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC BARRIO CENTRO - 65592 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65592 | S | 394 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE PRINCIPAL CONDUCE A GUADALUPE ITALÁ EJIDO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A COBACH PLANTEL 173 Y CALLE CONDUCE A TIENDA ARLETTE, CALLE CONDUCE A SAN AGUSTIN LIBERTAD LAS COCINAS SE CONSTR, lon:-92.28790501, lat:16.98076345}} | 2023-03-15 | 2023-06-14 | 6630925.39 | 6630925.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/163/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:6630925.39, importe_modificado:6630925.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2222330/proyecto_INICIO, 2222330/proyecto_PROCESO, 2222330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222350 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAHCANTELHÁ - 65761 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65761 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:795, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON BARRIO HACH AL - BAHCANTELHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 910 EJIDO BAHCANTELHA, 29940 BAHCANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS PINOS Y TERRACERIA TICANTELHÁ, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONST, lon:-92.1906558, lat:17.05721127}} | 2023-03-17 | 2023-06-19 | 884123.38 | 884123.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/164/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2222350/proyecto_INICIO, 2222350/proyecto_PROCESO, 2222350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219105 | Proyecto de inversión | 1326185.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326185.08, modificado:1326185.08}} | CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CORRALCHEN - 40579 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 40579 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK ACOLJA - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB Y TERRACERIA NICHTEEL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCA, lon:-92.19917063, lat:17.11771442}} | 2023-03-06 | 2023-06-06 | 1326185.08 | 1326185.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/086/2023, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1326185.08, importe_modificado:1326185.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2219105/proyecto_PROCESO, 2219105/proyecto_INICIO, 2219105/proyecto_PROCESO, 2219105/proyecto_INICIO, 2219105/proyecto_PROCESO, 2219105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219118 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CRUZTÓN BARRIO NORTE - 40647 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 40647 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A ESCUELA SEC. TEC. 63 - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO SAN MARTIN CRUZTON, 29940 SAN MARTÍN CRUZTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NACHIJ Y TERRACERIA CHIKAKTIC, LA OBR, lon:-92.21508771, lat:17.01645176}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 1989277.62 | 1989277.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/087/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2219118/proyecto_INICIO, 2219118/proyecto_PROCESO, 2219118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219837 | Proyecto de inversión | 1016741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO XHANAIL - 45144 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45144 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:806, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - CENTRO XHANAIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO CENTRO XHANAIL, 29940 CENTRO XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XHANAIL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.25823569, lat:17.01401114}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 1016741.9 | 1016741.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/106/2023, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2219837/proyecto_PROCESO, 2219837/proyecto_FIN, 2219837/proyecto_PROCESO, 2219837/proyecto_INICIO, 2219837/proyecto_PROCESO, 2219837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219865 | Proyecto de inversión | 1503009.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503009.75, modificado:1503009.75}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL PAMALHÁ - 45356 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45356 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:499, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - ALÁN CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO BATZEL PAMALHÁ, 29940 BATZEL PAMALHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA JOL ACHALELJA Y TERRACERIA PUERTA TON, LA OBRA SE CONS, lon:-92.11449465, lat:17.09406122}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1503009.75 | 1503009.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/111/2023, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1503009.75, importe_modificado:1503009.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2219865/proyecto_INICIO, 2219865/proyecto_PROCESO, 2219865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221594 | Proyecto de inversión | 751504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOEL BAXIL - 59736 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59736 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:597, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZAJALÁ - DURAZNAL SANTA FE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO MOEL BAXIL, 29940 MOEL BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA SAN JOSE NAPILA Y TERRACERIA SOMBRA BAXIL 2DA. SECCION, TERRA, lon:-92.32011071, lat:17.11049983}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 751504.87 | 751504.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/139/2023, contratista:ROLANDO MENDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2221594/proyecto_INICIO, 2221594/proyecto_PROCESO, 2221594/proyecto_FIN, 2221594/proyecto_PROCESO, 2221594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222357 | Proyecto de inversión | 1420016.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420016.9, modificado:1420016.9}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BELÉN - 65811 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65811 | S | 127 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.36, meta_modificada:528.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 360 EJIDO BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PRIMAVERA Y TERRACERIA YALTAJTIC, EL TECHADO DE LA CANCHA SE CONSTRUI, lon:-92.19158435, lat:17.05093179}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 1420016.9 | 1420016.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/165/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1420016.9, importe_modificado:1420016.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2222357/proyecto_INICIO, 2222357/proyecto_PROCESO, 2222357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222366 | Proyecto de inversión | 685606.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685606.79, modificado:685606.79}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BELEN - 65884 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65884 | S | 127 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.64, meta_modificada:434.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 360 EJIDO BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA PRIMAVERA Y TERRACERIA YALTAJTIC, LA REHABILITACIO DE CANCHA SE UBICA, lon:-92.19156628, lat:17.05092075}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 685606.79 | 685606.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/166/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:685606.79, importe_modificado:685606.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2222366/proyecto_INICIO, 2222366/proyecto_PROCESO, 2222366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219149 | Proyecto de inversión | 2431339.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431339.32, modificado:2431339.32}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PATATEHEL - 40849 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 40849 | S | 144 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A CAMPO DE FUTBOL Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS ENTRE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-92.16701204, lat:17.17356828}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 2431339.32 | 2431339.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/088/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2431339.32, importe_modificado:2431339.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}} | {2219149/proyecto_INICIO, 2219149/proyecto_PROCESO, 2219149/proyecto_FIN, 2219149/proyecto_PROCESO, 2219149/proyecto_FIN, 2219149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221605 | Proyecto de inversión | 627446.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627446.37, modificado:627446.37}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO LA PALMA A JET JÁ Y RAMALES - 59842 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59842 | S | 601 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.45, meta_modificada:8.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 450 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA ARENAL Y TERRACERIA GUALEASIL 2DA. SECCION, TERRACERIA HIDALGO LA OBRA DE REHABILITACIO, lon:-91.88987204, lat:17.06421732}} | 2023-03-09 | 2023-06-08 | 627446.37 | 627446.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/140/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:627446.37, importe_modificado:627446.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.45}} | {2221605/proyecto_INICIO, 2221605/proyecto_PROCESO, 2221605/proyecto_FIN, 2221605/proyecto_PROCESO, 2221605/proyecto_FIN, 2221605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221615 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE - 59960 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59960 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN BAWITZ Y TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTR, lon:-91.95199496, lat:17.03640341}} | 2023-03-09 | 2023-06-07 | 1989277.62 | 1989277.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/141/2023, contratista:ARIANNA CLEMENCIA HERNANDEZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2221615/proyecto_INICIO, 2221615/proyecto_PROCESO, 2221615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222394 | Proyecto de inversión | 1488824.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488824.19, modificado:1488824.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JAIME NUNO ROCA, EN LA LOCALIDAD DE UJCAYIL - 66055 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 66055 | S | 94 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - JULBAJPIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA XEXAL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD UJCAYIL EN LAS INS, lon:-92.16820196, lat:17.08279728}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 1488824.19 | 1488824.19 | 1349704.39 | 1349704.39 | 1349704.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/167/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1488824.19, importe_modificado:1488824.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2222394/proyecto_INICIO, 2222394/proyecto_PROCESO, 2222394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222396 | Proyecto de inversión | 710663.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710663.41, modificado:710663.41}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JAIME NUNO ROCA, EN LA LOCALIDAD DE UJCAYIL - 66083 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 66083 | S | 94 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.2, meta_modificada:462.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - JULBAJPIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA XEXAL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD UJCAYIL EN LAS INS, lon:-92.16817069, lat:17.08280118}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 710663.41 | 710663.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/168/2023, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:710663.41, importe_modificado:710663.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2222396/proyecto_INICIO, 2222396/proyecto_PROCESO, 2222396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222398 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 66094 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 66094 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:976, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN MIGUEL CANXANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SAN FRANCISCO, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ORIZABA Y TERRACERIA SAN MIGUEL CANXANIL, CALLEJON MPIO. DE OCOSING, lon:-91.76211361, lat:17.10197929}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/169/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2222398/proyecto_PROCESO, 2222398/proyecto_INICIO, 2222398/proyecto_PROCESO, 2222398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224154 | Proyecto de inversión | 530474.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 79017 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 79017 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:546, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PORVENIR Y TERRACERIA OCOTAL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS COCINAS SE , lon:-91.92828651, lat:17.08146596}} | 2023-04-11 | 2023-07-11 | 530474.03 | 530474.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/220/2023, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530474.03, importe_modificado:530474.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2224154/proyecto_INICIO, 2224154/proyecto_PROCESO, 2224154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222417 | Proyecto de inversión | 1060948.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060948.08, modificado:1060948.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALTEEL - 66214 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 66214 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:602, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - LAGUNA BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO TZAJALTEEL, 29940 TZAJALTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA LAGUNA BUENAVISTA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIR, lon:-91.8236219, lat:17.0929504}} | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 1060948.08 | 1060948.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/170/2023, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1060948.08, importe_modificado:1060948.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2222417/proyecto_INICIO, 2222417/proyecto_PROCESO, 2222417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220054 | Proyecto de inversión | 318406.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318406.22, modificado:318406.22}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 46924 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 46924 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:747, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHÁ - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENA VISTA TZASIBILTIC Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO, lon:-92.25632696, lat:17.15012091}} | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 318406.22 | 318406.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/112/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:318406.22, importe_modificado:318406.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2220054/proyecto_INICIO, 2220054/proyecto_PROCESO, 2220054/proyecto_FIN, 2220054/proyecto_INICIO, 2220054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221709 | Proyecto de inversión | 828035.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828035.85, modificado:828035.85}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CRUCERO MAPIL A JOL PAXILA - 61302 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 61302 | S | 142 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.53, meta_modificada:7.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA VERDE Y TERRACERIA NUEVA LINDA VISTA, TERRACERIA PEDREGAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-91.8648867, lat:17.01738652}} | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 828035.85 | 828035.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/144/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:828035.85, importe_modificado:828035.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.53}} | {2221709/proyecto_INICIO, 2221709/proyecto_PROCESO, 2221709/proyecto_FIN, 2221709/proyecto_INICIO, 2221709/proyecto_PROCESO, 2221709/proyecto_FIN, 2221709/proyecto_PROCESO, 2221709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222548 | Proyecto de inversión | 902150.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902150.95, modificado:902150.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOEN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENOJIB - 67618 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 67618 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:220, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO SAN JOSÉ TENOJIB, 29940 SAN JOSÉ TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOHÁ Y TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB, VEREDA CAMPANA WITZ LAS , lon:-92.21501752, lat:17.12053535}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 902150.95 | 902150.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/174/2023, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:902150.95, importe_modificado:902150.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2222548/proyecto_INICIO, 2222548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223462 | Proyecto de inversión | 1785417.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785417.79, modificado:1785417.79}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CENTRO TZO OLJÁ A CHEWAL MUQUENAL - 74017 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 74017 | S | 353 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.9, meta_modificada:8.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASIL Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL, TERRACERIA CHEWAL MUQUENAL , lon:-92.24371766, lat:17.07623443}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 1785417.79 | 1785417.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/199/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1785417.79, importe_modificado:1785417.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2223462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222611 | Proyecto de inversión | 1008286.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008286.37, modificado:1008286.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHAMENJA - 68065 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 68065 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:904, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK ACOLJA - SAN FRANCISCO CHAMENJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO CHAMENJA, 29940 SAN FRANCISCO CHAMENJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CHAMENJA Y , LOS CUARTOS DORM, lon:-92.20131755, lat:17.15060646}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 1008286.37 | 1008286.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/175/2023, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1008286.37, importe_modificado:1008286.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2222611/proyecto_INICIO, 2222611/proyecto_PROCESO, 2222611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223490 | Proyecto de inversión | 1044733.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044733.93, modificado:1044733.93}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO BENITO JUÁREZ A HORIZONTE AMAWITZ - 74199 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 74199 | S | 157 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BENITO JUÁREZ - HORIZONTE AMAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO HORIZONTE AMAWITZ, 29940 HORIZONTE AMAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BENITO JUÁREZ Y CALLEJON CON MUNICIPIO DE SAN JUAN C, lon:-92.31293753, lat:16.96808998}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 1044733.93 | 1044733.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/200/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1044733.93, importe_modificado:1044733.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2223490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217720 | Proyecto de inversión | 2917607.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917607.17, modificado:2917607.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TUNAPAZ - 32896 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 32896 | S | 173 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TUNAPAZ, 29940 TUNAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CANTELÁ Y TERRACERIA CRUCERO TUNAPAZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.14613541, lat:17.03869495}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 2917607.17 | 2917607.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/071/2023, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2917607.17, importe_modificado:2917607.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2217720/proyecto_INICIO, 2217720/proyecto_PROCESO, 2217720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223514 | Proyecto de inversión | 306723.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306723.15, modificado:306723.15}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD JOYBE - 74417 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 74417 | S | 584 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ A TILA Y TERRACERIA JOL YAXTELHA, EL CAMINO A REHALITAR INICIA AL MÁRGEN DERECHO DE L, lon:-92.15463165, lat:17.01609139}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 306723.15 | 306723.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/201/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:306723.15, importe_modificado:306723.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2223514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223524 | Proyecto de inversión | 1856659.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856659.11, modificado:1856659.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCION - 74568 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 74568 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:797, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL OCOSINGO - BAHTZIBILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO BAHTZIBILTIC 2DA. SECCION, 29940 BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTZIBILTIC Y , LAS COCINAS , lon:-92.12671595, lat:17.00654891}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 1856659.11 | 1856659.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/202/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1856659.11, importe_modificado:1856659.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2223524/proyecto_INICIO, 2223524/proyecto_PROCESO, 2223524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224473 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZAPOTAL - 81456 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 81456 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:554, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SAN PEDRO ZAPOTAL, 29940 SAN PEDRO ZAPOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PASHILA 1RA. SECCION Y TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA, LAS , lon:-91.83478762, lat:17.04541937}} | 2023-04-13 | 2023-07-13 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/229/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2224473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223601 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTE Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL CANTELÁ - 75305 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 75305 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:564, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GERANEAL LAZARO CARDENAS - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO JOL CANTELÁ, 29940 JOL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJCHUM Y TERRACERIA GUADALUPE TZAJALUCUM, L, lon:-92.09714044, lat:17.01766761}} | 2023-03-28 | 2023-06-26 | 2077689.97 | 2077689.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/203/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2223601/proyecto_INICIO, 2223601/proyecto_PROCESO, 2223601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224527 | Proyecto de inversión | 636812.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636812.43, modificado:636812.43}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANXANIL SEGUNDA SECCION - 81777 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 81777 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:970, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CANXANIL SEGUNDA SECCION, 29940 CANXANIL SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA ZELANDA Y TERRACERIA INDEPENDENCIA, L, lon:-92.04082035, lat:17.10697334}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 636812.43 | 636812.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/231/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:636812.43, importe_modificado:636812.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2224527/proyecto_INICIO, 2224527/proyecto_PROCESO, 2224527/proyecto_INICIO, 2224527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217861 | Proyecto de inversión | 878159.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878159.27, modificado:878159.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ - 33752 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 33752 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:897, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 190 EJIDO OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ, 29940 OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BAWITZ Y TERRACERIA SAN JOSE , lon:-92.32634707, lat:17.07971185}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 878159.27 | 878159.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/078/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:878159.27, importe_modificado:878159.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2217861/proyecto_INICIO, 2217861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222789 | Proyecto de inversión | 1812452.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XANIL - 69111 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 69111 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:471, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO XANIL, 29940 XANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL II SECCIÓN Y CARRETERA MAQUICHAB, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE, lon:-92.10532968, lat:17.21387594}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 1812452.96 | 1812452.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/178/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2222789/proyecto_PROCESO, 2222789/proyecto_INICIO, 2222789/proyecto_PROCESO, 2222789/proyecto_INICIO, 2222789/proyecto_PROCESO, 2222789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222796 | Proyecto de inversión | 1149360.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149360.38, modificado:1149360.38}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SALTO DE TIGRE - 69155 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 69155 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:771, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO SALTO DEL TIGRE, 29940 SALTO DEL TIGRE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAQUINCHAB Y CARRETERA CRUCERO A GUA AZUL, LAS VIVIENDAS DONDE SE C, lon:-92.11624038, lat:17.2319481}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 1149360.38 | 1149360.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/179/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1149360.38, importe_modificado:1149360.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2222796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219442 | Proyecto de inversión | 795711.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795711.05, modificado:795711.05}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOY JOY CHEN - 42489 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42489 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:501, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - JOY JOY CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO JOY JOY CHEN, 29940 JOY JOY CHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANXANIL Y VEREDA TAKINUKUM, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.07406107, lat:17.10710266}} | 2023-02-24 | 2023-05-24 | 795711.05 | 795711.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/095/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:795711.05, importe_modificado:795711.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2219442/proyecto_INICIO, 2219442/proyecto_PROCESO, 2219442/proyecto_FIN, 2219442/proyecto_PROCESO, 2219442/proyecto_FIN, 2219442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222008 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS - 63610 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 63610 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:917, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 29940 LAS GOLONDRINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON Y VEREDA EL CERRO INCLINADO, , lon:-91.9763419, lat:17.09470927}} | 2023-04-03 | 2023-07-05 | 663092.55 | 663092.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/151/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2222008/proyecto_INICIO, 2222008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221146 | Proyecto de inversión | 2122587 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122587.0, modificado:2122587.0}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO HIC BATIL A JOL SACÚN - 54900 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54900 | S | 663 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 400 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA SACUN SAN MIGUEL, TERRACERIA SACUN PALMA LA REHABILI, lon:-91.85792533, lat:17.1144854}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 2122587 | 2122587 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/123/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2122587.0, importe_modificado:2122587.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.4}} | {2221146/proyecto_INICIO, 2221146/proyecto_PROCESO, 2221146/proyecto_FIN, 2221146/proyecto_PROCESO, 2221146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222021 | Proyecto de inversión | 5250097.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250097.7, modificado:5250097.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CÁRDENAS A SAN ANTONIO - 63777 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 63777 | S | 170 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:563, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CÁRDENAS - DELINA BAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS, 29940 EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA , lon:-92.11067436, lat:16.99530679}} | 2023-03-15 | 2023-10-31 | 5250097.7 | 5250097.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/152/2023, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5250097.7, importe_modificado:5250097.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2222021/proyecto_INICIO, 2222021/proyecto_PROCESO, 2222021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222916 | Proyecto de inversión | 1155472.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155472.76, modificado:1155472.76}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSEITO - 69940 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 69940 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:648, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - TACUBA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN JOSEITO, 29940 SAN JOSEITO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATBAXIL Y TERRACERIA TACUBA VIEJA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUI, lon:-92.34551566, lat:17.09627745}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 1155472.76 | 1155472.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/181/2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1155472.76, importe_modificado:1155472.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2222916/proyecto_INICIO, 2222916/proyecto_PROCESO, 2222916/proyecto_FIN, 2222916/proyecto_PROCESO, 2222916/proyecto_FIN, 2222916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223801 | Proyecto de inversión | 795711.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795711.05, modificado:795711.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS EL CARMEN - 76670 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 76670 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:665, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SAN MARCOS EL CARMEN, 29940 SAN MARCOS EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TZOOLJA Y CARRETERA BAHTRANCA, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN S, lon:-92.23610462, lat:17.07638204}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 795711.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2223801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223851 | Proyecto de inversión | 530474.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAYULUBMAX SINAÍ - 76943 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 76943 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:804, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO BAYULUBMAX SINAÍ, 29940 BAYULUMAX SINÁI, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAALTZEMEN Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL 2DA. SECCION, LAS, lon:-92.2457352, lat:17.05142001}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 530474.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2223851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223876 | Proyecto de inversión | 159203.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159203.14, modificado:159203.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BAXOCJA - 77066 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 77066 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:719, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALA - CHUTALILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 40 EJIDO BAXOCJA, 29940 BAXOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS MONTAÑAS Y TERRACERIA CHUTALILJA, LOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALI, lon:-92.01232144, lat:17.22793168}} | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 159203.14 | 159203.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/211/2023, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:159203.14, importe_modificado:159203.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2223876/proyecto_INICIO, 2223876/proyecto_PROCESO, 2223876/proyecto_INICIO, 2223876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222126 | Proyecto de inversión | 972535.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972535.74, modificado:972535.74}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL AKTETIC - 64291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 64291 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:448, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HIC BATIL - BATZEL BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO BATZEL AKTETIC, 29940 BATZEL-AKTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA BATZEL BELÉN, LAS COCINAS SE CONSTRUIR, lon:-92.0132966, lat:17.12263765}} | 2023-03-14 | 2023-06-13 | 972535.74 | 972535.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/154/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972535.74, importe_modificado:972535.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2222126/proyecto_PROCESO, 2222126/proyecto_INICIO, 2222126/proyecto_PROCESO, 2222126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222936 | Proyecto de inversión | 2264726.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264726.57, modificado:2264726.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 70112 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 70112 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A COBACH 143 Y TERRACERIA A TZAJALA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA , lon:-92.38658961, lat:17.13821142}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 2264726.57 | 2264726.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/182/2023, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2264726.57, importe_modificado:2264726.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2222936/proyecto_INICIO, 2222936/proyecto_PROCESO, 2222936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223895 | Proyecto de inversión | 1379760.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379760.3, modificado:1379760.3}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ NANCITÉ - 77230 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 77230 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:696, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 520 EJIDO SAN JOSE NANCITÉ, 29940 SAN JOSÉ NANCITÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUVISTEEL Y TERRACERIA JUYUMPANTE, LAS VIVIENDA, lon:-92.25548441, lat:17.11073852}} | 2023-04-10 | 2023-07-10 | 1379760.3 | 1379760.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/212/2023, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1379760.3, importe_modificado:1379760.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2223895/proyecto_INICIO, 2223895/proyecto_PROCESO, 2223895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219572 | Proyecto de inversión | 176824.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176824.67, modificado:176824.67}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAJTZEL II - 43447 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43447 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:952, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO BAJTZEL II, 29940 BAJTZEL II, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALÁN KANTAJAL Y CARRETERA CANCHAJÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALI, lon:-92.11144172, lat:17.1223658}} | 2023-02-24 | 2023-03-24 | 176824.67 | 176824.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/097/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:176824.67, importe_modificado:176824.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2219572/proyecto_INICIO, 2219572/proyecto_FIN, 2219572/proyecto_PROCESO, 2219572/proyecto_FIN, 2219572/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219582 | Proyecto de inversión | 2825686.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2825686.85, modificado:2825686.85}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN - 43479 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43479 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:347, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO JERUSALEN, 29940 JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA ACHALELJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JER, lon:-92.15509767, lat:17.16197868}} | 2023-02-27 | 2023-05-29 | 2825686.85 | 2825686.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/099/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2825686.85, importe_modificado:2825686.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2219582/proyecto_INICIO, 2219582/proyecto_PROCESO, 2219582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222141 | Proyecto de inversión | 16020135.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.602013565E7, modificado:1.602013565E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TRAMO LA VICTORIA A GUAQUITEPEC - 64364 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 64364 | S | 1069 | 713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.55, meta_modificada:1.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA FUERTE - MPIO. DE SAN JUAN CANCUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO LA VICTORIA, 29940 PALECHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PELECHEN Y CALLEJON MPIO. DE OCOSINGO, EL CAMINO DONDE SE CONSTRUI, lon:-92.30455575, lat:16.95634056}} | 2023-03-13 | 2023-12-12 | 16020135.65 | 16020135.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/155/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1.602013565E7, importe_modificado:1.602013565E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2222141/proyecto_INICIO, 2222141/proyecto_PROCESO, 2222141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219641 | Proyecto de inversión | 1902867.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902867.28, modificado:1902867.28}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SACLUMIL A YALEMESIL Y RAMALES - 43958 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43958 | S | 687 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.6, meta_modificada:14.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:464, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACLUMIL - YALEMESIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO YALEMESIL, 29940 YALEMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOTAL Y TERRACERIA LIMONAL, TERRACERIA SACLUMIL LA REHABILITACIÓN DE CAMINO INICIA DES, lon:-91.89157079, lat:17.11147602}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 1902867.28 | 1902867.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/102/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1902867.28, importe_modificado:1902867.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.6}} | {2219641/proyecto_INICIO, 2219641/proyecto_PROCESO, 2219641/proyecto_FIN, 2219641/proyecto_PROCESO, 2219641/proyecto_FIN, 2219641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222260 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ - 65232 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 65232 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:838, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SEGUNDDO GUADALUPE PAXILA, 29940 SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA GUADALUPE PAXILÁ, L, lon:-92.0409359, lat:17.11807681}} | 2023-04-03 | 2023-07-05 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/158/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2222260/proyecto_PROCESO, 2222260/proyecto_FIN, 2222260/proyecto_INICIO, 2222260/proyecto_PROCESO, 2222260/proyecto_FIN, 2222260/proyecto_INICIO, 2222260/proyecto_PROCESO, 2222260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223975 | Proyecto de inversión | 1060948.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060948.08, modificado:1060948.08}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUXUHECHEJ - 77864 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 77864 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CHILON A YAJALON KM. 2.88 - RAYA OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 610 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ZACTÓN Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN SOBRE, lon:-92.297447, lat:17.12986256}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 1060948.08 | 1060948.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/217/2023, contratista:VERALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1060948.08, importe_modificado:1060948.08}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2223975/proyecto_INICIO, 2223975/proyecto_PROCESO, 2223975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223990 | Proyecto de inversión | 1281978.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281978.89, modificado:1281978.89}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PAMALA SAN JERÓNIMO - 77967 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 77967 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:898, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO PAMALA SAN JERONIMO, 29940 PAMALA SAN JERÓNIMO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACUALÁ ZOTETIC Y TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, TERRACERIA B, lon:-92.09405596, lat:17.07100452}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 1281978.89 | 1281978.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/218/2023, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1281978.89, importe_modificado:1281978.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2223990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218160 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAH CRUZ - 35200 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35200 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:865, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO GOLOLTÓN - BAH CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 183 EJIDO BAH CRUZ, 29940 BAH CRUZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO GOLOLTÓN Y TERRACERIA KISISAL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALID, lon:-92.22590993, lat:17.04118464}} | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 663092.55 | 663092.55 | 419242.39 | 419242.39 | 419242.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/080/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2218160/proyecto_INICIO, 2218160/proyecto_PROCESO, 2218160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219680 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHICHABANTELJÁ - 44156 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44156 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:562, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANTELÁ - PATALILJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO CHICHABANTELJÁ, 29940 CHICHABANTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PUENTE CANTELÁ Y TERRACERIA PATALILJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC, lon:-92.12001591, lat:17.03283189}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 1989277.62 | 1989277.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/103/2023, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2219680/proyecto_INICIO, 2219680/proyecto_PROCESO, 2219680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220620 | Proyecto de inversión | 2254514.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254514.61, modificado:2254514.61}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KLSISAL - 50440 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 50440 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:659, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - YAALTZEMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO KISISAL, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA GOLOLTÓN Y TERRACERIA BETANIA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUE, lon:-92.23425843, lat:17.03851294}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 2254514.61 | 2254514.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/114/2023, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2254514.61, importe_modificado:2254514.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2220620/proyecto_INICIO, 2220620/proyecto_PROCESO, 2220620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221398 | Proyecto de inversión | 2024182.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024182.37, modificado:2024182.37}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUNTÍN LIBERTAD - 57807 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57807 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:664, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - PEÑA FUERTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO SAN AGUSTIN LIBERTAD, 29940 SAN AGUSTÍN LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BENITO JUÁREZ Y TERRACERIA PEÑA FUERTE, TERRACERIA SAN JOS, lon:-92.28975501, lat:16.97187216}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 2024182.37 | 2024182.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/133/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2024182.37, importe_modificado:2024182.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {2221398/proyecto_INICIO, 2221398/proyecto_PROCESO, 2221398/proyecto_INICIO, 2221398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223173 | Proyecto de inversión | 2033483.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033483.78, modificado:2033483.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PIEDRÓN - 72112 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72112 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAJTETIC - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAJTETIC Y TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJA, TERRACERIA SAN ANTONIO TULIJA LAS VIVIENDAS DON, lon:-91.7502104, lat:17.17750118}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 2033483.78 | 2033483.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/191/2023, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2033483.78, importe_modificado:2033483.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:46.0}} | {2223173/proyecto_INICIO, 2223173/proyecto_PROCESO, 2223173/proyecto_FIN, 2223173/proyecto_PROCESO, 2223173/proyecto_FIN, 2223173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223176 | Proyecto de inversión | 1063034.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063034.93, modificado:1063034.93}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ARGENTINA - 72180 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72180 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO ARGENTINA, 29940 ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA NUEVO PROGRESO, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN SOBRE, lon:-92.36424252, lat:17.12562916}} | 2023-03-24 | 2023-06-22 | 1063034.93 | 1063034.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/192/2023, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1063034.93, importe_modificado:1063034.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2223176/proyecto_INICIO, 2223176/proyecto_PROCESO, 2223176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224021 | Proyecto de inversión | 397855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397855.5, modificado:397855.5}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA PLANADA - 78339 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 78339 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1004, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACLUMIL - CHAKAJ NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO TIERRA PLANADA, 29940 TIERRA PLANADA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACLUMIL Y TERRACERIA CHAKAJ NAVIL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LA, lon:-91.94872229, lat:17.07563774}} | 2023-04-11 | 2023-07-11 | 397855.5 | 397855.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/219/2023, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397855.5, importe_modificado:397855.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2224021/proyecto_PROCESO, 2224021/proyecto_INICIO, 2224021/proyecto_PROCESO, 2224021/proyecto_INICIO, 2224021/proyecto_PROCESO, 2224021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225039 | Proyecto de inversión | 583744.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583744.74, modificado:583744.74}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZAQUIL - 87399 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 87399 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:661, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA BACHAJON SITALÁ - LOS MANGOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO TZAQUIL, 29940 TZAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS MANGOS Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LOS DORMITORIO SENC, lon:-92.28179404, lat:17.02971691}} | 2023-04-21 | 2023-07-20 | 583744.74 | 583744.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/242/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:583744.74, importe_modificado:583744.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2225039/proyecto_PROCESO, 2225039/proyecto_INICIO, 2225039/proyecto_PROCESO, 2225039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219699 | Proyecto de inversión | 3448081.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448081.18, modificado:3448081.18}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHILÓN BARRIO SAN JOSÉ - 44270 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44270 | S | 205 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO BARRIO SAN JOSÉ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE GARDENIAS LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JOSÉ, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONS, lon:-92.27069768, lat:17.10739071}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 3448081.18 | 3448081.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/104/2023, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3448081.18, importe_modificado:3448081.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2219699/proyecto_PROCESO, 2219699/proyecto_INICIO, 2219699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:a solicitud del enlace, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-28}}
2023 | 2 | CHP230202219727 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL AQUIL PRIMERA SECCIÓN - 44430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44430 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:937, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAQUIL - CANTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO JOL AQUIL 1RA. SECCIÓN, 29940 JOL AQUIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAQUIL Y TERRACERIA CANTETIC, LA OBRA SE CON, lon:-92.24658157, lat:17.02085013}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 618886.38 | 618886.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/105/2023, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2219727/proyecto_INICIO, 2219727/proyecto_PROCESO, 2219727/proyecto_FIN, 2219727/proyecto_PROCESO, 2219727/proyecto_FIN, 2219727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221456 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHAJTETIC - 58434 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58434 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - PIEDRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIMONAL Y TERRACERIA EL PIEDRON, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE CHAJTETIC LA, lon:-91.78307403, lat:17.1520516}} | 2023-03-09 | 2023-06-07 | 3094431.84 | 3094431.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/136/2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2221456/proyecto_INICIO, 2221456/proyecto_PROCESO, 2221456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227417 | Proyecto de inversión | 256937.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256937.9, modificado:256937.9}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YAXTELJÁ - 105073 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 105073 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.98, meta_modificada:1.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CHILON - TEMO KILÓMETRO 20 + 50 EJIDO YAXTELJÁ, 29940 YAXTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BETEL YAXTELJÁ Y CARRETERA CRUCERO TEMÓ, LA REHABILITACION DE REVESTIMIENTO SE REALIZARÁ EN LAS, lon:-92.1415011, lat:17.02037059}} | 2023-04-25 | 2023-07-25 | 256937.9 | 256937.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/262/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:256937.9, importe_modificado:256937.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.98}} | {2227417/proyecto_INICIO, 2227417/proyecto_PROCESO, 2227417/proyecto_FIN, 2227417/proyecto_PROCESO, 2227417/proyecto_FIN, 2227417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228615 | Proyecto de inversión | 1850020.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850020.64, modificado:1850020.64}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON, BARRIO CENTRO - 112583 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 112583 | S | 3167 | 3510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1573.7, meta_modificada:1573.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LA BARRANCA EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO CENTRO EN CALLE LA BARRANCA EN CALLE EJÉRC, lon:-92.19226461, lat:17.04286602}} | 2023-05-04 | 2023-08-05 | 1850020.64 | 1850020.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/281/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1850020.64, importe_modificado:1850020.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2228615/proyecto_PROCESO, 2228615/proyecto_INICIO, 2228615/proyecto_PROCESO, 2228615/proyecto_INICIO, 2228615/proyecto_PROCESO, 2228615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229297 | Proyecto de inversión | 159083.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159083.01, modificado:159083.01}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 116199 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116199 | S | 631 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A JARDÍN DE NIÑOS LEANDRO VALLE Y CAMINO GUADALUPE POJCOL, CAMINO CHIQUINIVAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCA, lon:-91.980224, lat:16.995878}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 159083.01 | 159083.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/293/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:159083.01, importe_modificado:159083.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3.0}} | {2229297/proyecto_INICIO, 2229297/proyecto_PROCESO, 2229297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228696 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON SAN JERONIMO, BARRIO CENTRO - 113203 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 113203 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA LÁZARO CARDENAS EJIDO BACHAJON, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE MORELOS, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS , lon:-92.18682509, lat:17.03512006}} | 2023-05-03 | 2023-09-01 | 574680.22 | 574680.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/228/2023, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2228696/proyecto_INICIO, 2228696/proyecto_PROCESO, 2228696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229329 | Proyecto de inversión | 3119527.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119527.84, modificado:3119527.84}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE OJETJÁ SEGUNDA SECCIÓN MUCULVE - 116287 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116287 | S | 146 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.88, meta_modificada:1.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - SAN SEBASTIAN PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OXJETJA 2DA. SECCIÓN, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN SEBASTIAN PAXILÁ Y , LA OBRA SE C, lon:-92.0769004, lat:17.13703046}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 3119527.84 | 3119527.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/294/2023, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3119527.84, importe_modificado:3119527.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} | {2229329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229368 | Proyecto de inversión | 2526559.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526559.88, modificado:2526559.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL - 116400 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116400 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1021, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - GUALEASIL 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO EL MANANTIAL, 29940 EL MANANTIAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA ARENAL Y TERRACERIA GUALEASIL 2A. SECCION, LA RED DE DISTRIBUCIO, lon:-91.91274435, lat:17.06033401}} | 2023-05-08 | 2023-07-10 | 2526559.88 | 2526559.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/300/2023, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2526559.88, importe_modificado:2526559.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2229368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227850 | Proyecto de inversión | 3199991.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199991.3, modificado:3199991.3}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AVENTURA - 108180 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 108180 | S | 114 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.04, meta_modificada:2.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:748, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ASHUPÁ - JOL ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO SAN JOSE AVENTURA, 29940 SAN JOSÉ AVENTURA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO ASHUPA Y TERRACERIA 3 DE MAYO, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ E, lon:-91.92566047, lat:17.17637998}} | 2023-05-04 | 2023-10-02 | 3199991.3 | 3199991.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/273/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3199991.3, importe_modificado:3199991.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {2227850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224928 | Proyecto de inversión | 972535.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972535.74, modificado:972535.74}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MUSTANJA - 86565 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 86565 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:821, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - ARROYO MUSTANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO ARROYO MUSTANJA, 29940 ARROYO MUSTANJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VISPUILJA Y , LAS COCINAS DE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE , lon:-92.08639113, lat:17.17147641}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 972535.74 | 972535.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/238/2023, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972535.74, importe_modificado:972535.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2224928/proyecto_PROCESO, 2224928/proyecto_INICIO, 2224928/proyecto_PROCESO, 2224928/proyecto_INICIO, 2224928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226212 | Proyecto de inversión | 982228.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982228.32, modificado:982228.32}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO LA PALMA A PAMAL NAVIL - 97096 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 97096 | S | 332 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.9, meta_modificada:13.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PINO SUÁREZ Y TERRACERIA EL JARDÍN, TERRACERIA SANTO TÓN LA REHABILITACIÓ, lon:-91.80219295, lat:17.08312867}} | 2023-04-19 | 2023-07-10 | 982228.32 | 982228.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/251/2023, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:982228.32, importe_modificado:982228.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.9}} | {2226212/proyecto_INICIO, 2226212/proyecto_PROCESO, 2226212/proyecto_FIN, 2226212/proyecto_PROCESO, 2226212/proyecto_FIN, 2226212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226989 | Proyecto de inversión | 259708.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259708.79, modificado:259708.79}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE QUISISAL BAWITZ - 102461 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 102461 | S | 189 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - CRUCERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO QUISISAL BAWITZ, 29940 QUISISAL BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ Y , LOS TRANSFORMADORES SE INSTALARÁN EN LA LOCALIDAD DE, lon:-91.92149, lat:17.159117}} | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 259708.79 | 259708.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/310/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:259708.79, importe_modificado:259708.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2226989/proyecto_FIN, 2226989/proyecto_INICIO, 2226989/proyecto_PROCESO, 2226989/proyecto_FIN, 2226989/proyecto_INICIO, 2226989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228169 | Proyecto de inversión | 2505108.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505108.38, modificado:2505108.38}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL SITIM - 110038 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 110038 | S | 200 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4916.8, meta_modificada:4916.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:211, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALÁ - SITALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO SITIM, 29940 EL SITIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHEWAL MUQUENAL Y CARRETERA MOJÓN TZUY, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD EL, lon:-92.28497091, lat:17.03866754}} | 2023-05-04 | 2023-09-04 | 2505108.38 | 2505108.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/276/2023, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2505108.38, importe_modificado:2505108.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2228169/proyecto_INICIO, 2228169/proyecto_PROCESO, 2228169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228230 | Proyecto de inversión | 500306.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500306.31, modificado:500306.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD CRUCERO ASHUPA - 110310 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 110310 | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.44, meta_modificada:413.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO CRUCERO ASHUPÁ, 29940 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SAN JOSÉ AVENTURA Y CAMINO CRUCERO YOCHIBJA, LA OBRA SE CONS, lon:-91.93948136, lat:17.1712325}} | 2023-05-04 | 2023-08-02 | 500306.31 | 500306.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/277/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:500306.31, importe_modificado:500306.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2228230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228969 | Proyecto de inversión | 530677.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530677.06, modificado:530677.06}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 115000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 115000 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:763, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - BATZEL CANJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 150 EJIDO INDEPENDENCIA, 29940 INDEPENDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANXANIL 2DA. SECCION Y , LOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRÁN EN EL EJI, lon:-92.02325935, lat:17.10004135}} | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 530677.06 | 530677.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/284/2023, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530677.06, importe_modificado:530677.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2228969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227111 | Proyecto de inversión | 729284.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729284.3, modificado:729284.3}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VENUSTIANO CARRANZA GARZA EN LA LOCALIDAD DE BISPUILJA - 103329 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 103329 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.25, meta_modificada:534.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - BAPAXILA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 280 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ARROYO MUSTANJA Y TERRACERIA BAPAXILA SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE REALIZA, lon:-92.07874099, lat:17.16434468}} | 2023-04-24 | 2023-07-24 | 729284.3 | 729284.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/256/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:729284.3, importe_modificado:729284.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2227111/proyecto_INICIO, 2227111/proyecto_PROCESO, 2227111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227467 | Proyecto de inversión | 574680.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574680.22, modificado:574680.22}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BULUSIVAC - 105543 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 105543 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:848, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZAJALA - KANAKIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO BULUSIVAC, 29940 BULUSIVAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FILADELFIA Y TERRACERIA KANAKIL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS Q, lon:-92.30615467, lat:17.12067525}} | 2023-05-05 | 2023-08-04 | 574680.22 | 574680.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/265/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2227467/proyecto_INICIO, 2227467/proyecto_PROCESO, 2227467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228994 | Proyecto de inversión | 486267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ZELANDA - 115098 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 115098 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:895, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO NUEVA ZELANDA, 29940 NUEVA ZELANDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANXANIL 2DA. SECCION Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS , lon:-92.04032663, lat:17.10877234}} | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 486267.85 | 486267.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/285/2023, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2228994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227138 | Proyecto de inversión | 1665612.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665612.83, modificado:1665612.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VENUSTIANO CARRANZA GARZA EN LA LOCALIDAD DE BISPUILJA - 103542 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 103542 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.1, meta_modificada:662.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - BAPAXILA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 280 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ARROYO MUSTANJA Y TERRACERIA BAPAXILA SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE CONSTRU, lon:-92.07871536, lat:17.16433481}} | 2023-04-24 | 2023-07-24 | 1665612.83 | 1665612.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/257/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1665612.83, importe_modificado:1665612.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2227138/proyecto_PROCESO, 2227138/proyecto_INICIO, 2227138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219616 | Proyecto de inversión | 1303775.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303775.92, modificado:1303775.92}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN MIGUEL CATARRAYA A MAPIL - 43838 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43838 | S | 601 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAPIL - YOCNAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO SAN MIGUEL CATARRAYA, 29940 SAN MIGUEL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA Y TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOTAL, TERRACERIA NUEVA J, lon:-91.79612512, lat:17.05496497}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 1303775.92 | 1303775.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/101/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1303775.92, importe_modificado:1303775.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2219616/proyecto_INICIO, 2219616/proyecto_PROCESO, 2219616/proyecto_FIN, 2219616/proyecto_PROCESO, 2219616/proyecto_FIN, 2219616/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219844 | Proyecto de inversión | 1945071.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945071.46, modificado:1945071.46}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XHANAIL - 45178 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45178 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:655, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - CENTRO XHANAIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO XHANAIL, 29940 XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO XHANAIL Y TERRACERIA PALMA XHANAIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA, lon:-92.26032952, lat:17.01608708}} | 2023-02-28 | 2023-05-29 | 1945071.46 | 1945071.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/107/2023, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1945071.46, importe_modificado:1945071.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2219844/proyecto_INICIO, 2219844/proyecto_PROCESO, 2219844/proyecto_FIN, 2219844/proyecto_PROCESO, 2219844/proyecto_FIN, 2219844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228348 | Proyecto de inversión | 5824798.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5824798.68, modificado:5824798.68}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 35.10 MTS DE CLARO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA LIQUILWITZ - 110862 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 110862 | S | 61 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:35.1, meta_modificada:35.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:508, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO OJO DE AGUA LIQUILWITZ, 29940 OJO DE AGUA LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL CANJA Y TERRACERIA EL NARANJO LIQUILWITZ, TERR, lon:-91.99900093, lat:17.10030211}} | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 5824798.68 | 5824798.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/279/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5824798.68, importe_modificado:5824798.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10.0}} | {2228348/proyecto_INICIO, 2228348/proyecto_PROCESO, 2228348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227520 | Proyecto de inversión | 530677.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530677.06, modificado:530677.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SHANATON, BARRIO JOTOAQUIL SACTAMA - 106026 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 106026 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:909, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - LACANTAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO SHANATO BARRIO JOTOAQUIL SACTAMA, 29940 JOTOAQUIL SACTAMÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CAMINO LACANTAJAL,, lon:-92.25160996, lat:17.10609662}} | 2023-05-05 | 2023-08-04 | 530677.06 | 530677.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/266/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530677.06, importe_modificado:530677.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2227520/proyecto_PROCESO, 2227520/proyecto_INICIO, 2227520/proyecto_PROCESO, 2227520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221472 | Proyecto de inversión | 2210308.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210308.47, modificado:2210308.47}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL - 58702 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58702 | S | 131 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:272, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAJTETIC - PIEDRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO EL PIÑAL, 29940 EL PIÑAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL TULIJA Y TERRACERIA EL NARANJO, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE EL PI, lon:-91.73791646, lat:17.23916624}} | 2023-03-08 | 2023-06-06 | 2210308.47 | 2210308.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/137/2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2210308.47, importe_modificado:2210308.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2221472/proyecto_INICIO, 2221472/proyecto_PROCESO, 2221472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227548 | Proyecto de inversión | 2804448.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804448.83, modificado:2804448.83}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD LAS GARDENIAS - 106285 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 106285 | S | 123 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:978, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - JOL XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO LAS GARDENIAS, 29940 LAS GARDENIAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXAL JOCOTAN Y TERRACERIA GUADALUPE XAQUILÁ, LA OBRA SE RE, lon:-92.28656907, lat:17.08332772}} | 2023-04-26 | 2023-07-26 | 2804448.83 | 2804448.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/267/2023, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2804448.83, importe_modificado:2804448.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:250.0}} | {2227548/proyecto_INICIO, 2227548/proyecto_PROCESO, 2227548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227610 | Proyecto de inversión | 1281978.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281978.89, modificado:1281978.89}} | CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAJ MUCULWITZ - 106563 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 106563 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:454, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACUN - BAJ MUCULWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 EJIDO BAJ MUCULWITZ, 29940 BAJ MUCULWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CHUTALILJA Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS COCINAS SE U, lon:-91.99684152, lat:17.18308096}} | 2023-05-02 | 2023-08-01 | 1281978.89 | 1281978.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/268/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1281978.89, importe_modificado:1281978.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2227610/proyecto_INICIO, 2227610/proyecto_PROCESO, 2227610/proyecto_INICIO, 2227610/proyecto_PROCESO, 2227610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228508 | Proyecto de inversión | 1084349.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084349.57, modificado:1084349.57}} | RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CACUALA ZOTETIC - 111861 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 111861 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:557, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CACUALA ZOTETIC, 29940 CACUALÁ ZOTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALÁ SAN JERONIMO Y TERRACERIA CRUCERO BATZEL CACUALÁ, LA OBRA SE , lon:-92.09640525, lat:17.071171}} | 2023-05-05 | 2023-08-04 | 1084349.57 | 1084349.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/280/2023, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1084349.57, importe_modificado:1084349.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:45.0}} | {2228508/proyecto_INICIO, 2228508/proyecto_PROCESO, 2228508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227338 | Proyecto de inversión | 344099.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344099.09, modificado:344099.09}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN JOSE DE LOS MANGOS - 104550 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 104550 | S | 610 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN AGUSTIN LIBERTAD - SAN JOSE DE LOSMANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAN JOSE DE LOSMANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA BENITO JÚAREZ, , lon:-92.28166254, lat:16.96119494}} | 2023-05-25 | 2023-07-25 | 344099.09 | 344099.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/260/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:344099.09, importe_modificado:344099.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2227338/proyecto_INICIO, 2227338/proyecto_PROCESO, 2227338/proyecto_FIN, 2227338/proyecto_PROCESO, 2227338/proyecto_FIN, 2227338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227359 | Proyecto de inversión | 671338.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671338.56, modificado:671338.56}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO YULUBMAX - 104735 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 104735 | S | 601 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:248, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTRANCA - YULUBMAX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO YULUBMAX, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA ANITA Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, LA REHABILITACION DE CAMINO INICIA EL, lon:-92.22655856, lat:17.05834427}} | 2023-04-25 | 2023-07-25 | 671338.56 | 671338.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/261/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:671338.56, importe_modificado:671338.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2227359/proyecto_INICIO, 2227359/proyecto_PROCESO, 2227359/proyecto_FIN, 2227359/proyecto_PROCESO, 2227359/proyecto_FIN, 2227359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222722 | Proyecto de inversión | 574680.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574680.22, modificado:574680.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 68794 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 68794 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:595, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHICH 2A. SECCION - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO CALVARIO, 29940 CALVARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL MUCULJA Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO SOBRE, lon:-92.200456, lat:17.18095833}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 574680.22 | 574680.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/177/2023, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2222722/proyecto_INICIO, 2222722/proyecto_PROCESO, 2222722/proyecto_FIN, 2222722/proyecto_INICIO, 2222722/proyecto_FIN, 2222722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227652 | Proyecto de inversión | 160016.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160016.48, modificado:160016.48}} | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS DOS - 106739 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 106739 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:703, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO LOS MANGOS DOS, 29940 LOS MANGOS DOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCION Y CALLEJON MPIO. DE SITALÁ, LA OBR, lon:-92.27927481, lat:17.04616008}} | 2023-05-02 | 2023-08-01 | 160016.48 | 160016.48 | 160016.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/269/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:160016.48, importe_modificado:160016.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2227652/proyecto_PROCESO, 2227652/proyecto_INICIO, 2227652/proyecto_PROCESO, 2227652/proyecto_INICIO, 2227652/proyecto_FIN, 2227652/proyecto_PROCESO, 2227652/proyecto_FIN, 2227652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los datos de avances físico y financiero, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:verificar los datos de avances físico y financiero, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-03}, obs3: {observación:verificar los datos de avances físico y financiero, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-03}, obs4: {observación:verificar los datos de avances físico y financiero, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-03}}
2023 | 2 | CHP230202227688 | Proyecto de inversión | 714241.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714241.92, modificado:714241.92}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE PEÑA FUERTE - 106950 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chilón | 106950 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.46, meta_modificada:485.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA FUERTE - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PEÑA FUERTE, 29940 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y TERRACERIA LA VICTORIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD PE, lon:-92.29777651, lat:16.96446819}} | 2023-05-04 | 2023-08-04 | 714241.92 | 714241.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/270/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:714241.92, importe_modificado:714241.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2227688/proyecto_INICIO, 2227688/proyecto_PROCESO, 2227688/proyecto_INICIO, 2227688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229255 | Proyecto de inversión | 928329.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS BAJÁ - 116065 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116065 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:362, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO SAN MARCOS BAJA, 29940 SAN MARCOS BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJÁ Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARC, lon:-92.17078129, lat:17.19647708}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 928329.57 | 928329.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/289/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2229255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229257 | Proyecto de inversión | 707298.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDA DE CHENTIKILHA - 116078 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116078 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:876, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A BELÉN - CHENTIKILHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO CHENTIKILHA, 29940 CHENTIKILHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS PINOS Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE CHEN, lon:-92.17983519, lat:17.05377648}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 707298.71 | 707298.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/290/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2229257/proyecto_INICIO, 2229257/proyecto_PROCESO, 2229257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229262 | Proyecto de inversión | 3227050.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227050.37, modificado:3227050.37}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDA DE TZAJALCHÉN PRIMERA SECCION - 116093 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116093 | S | 192 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:RETORNO JET UCUM EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SACCION, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE FRENTE A TEMPLO MASEDONIA Y CALLE FRENTE A AGENCIA RURAL, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE UBICA EN CAL, lon:-91.97877274, lat:17.16755093}} | 2023-05-08 | 2023-08-08 | 3227050.37 | 3227050.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/291/2023, contratista:MATCO INGENIERIA S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3227050.37, importe_modificado:3227050.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2229262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229271 | Proyecto de inversión | 203512.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203512.23, modificado:203512.23}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 116124 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 116124 | S | 92 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:639, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS - CHIK AKIL POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO LAS PALMAS, 29940 LAS PALMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO A EL CARMEN Y CAMINO A LAS PALMAS, CAMINO A GUADALUPE P, lon:-92.005796, lat:17.004934}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 203512.23 | 203512.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/292/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:203512.23, importe_modificado:203512.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5.0}} | {2229271/proyecto_PROCESO, 2229271/proyecto_INICIO, 2229271/proyecto_PROCESO, 2229271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224545 | Proyecto de inversión | 3013382.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013382.39, modificado:3013382.39}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ BARRIO TENNESSI - 81892 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 81892 | S | 547 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.09, meta_modificada:3.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ BARRIO TENNESSI - CRUCERO ASHUPÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO TENNESSI, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRENTE A LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ M, lon:-91.935846, lat:17.14564618}} | 2023-04-17 | 2023-07-14 | 3013382.39 | 3013382.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/232/2023, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3013382.39, importe_modificado:3013382.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.09}} | {2224545/proyecto_INICIO, 2224545/proyecto_PROCESO, 2224545/proyecto_FIN, 2224545/proyecto_PROCESO, 2224545/proyecto_FIN, 2224545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225242 | Proyecto de inversión | 2166102.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166102.31, modificado:2166102.31}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SULUPHUITZ - 89653 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 89653 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUCULJA Y CALLEJON MPIO. DE YAJALON, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIEND, lon:-92.21467999, lat:17.20078414}} | 2023-04-18 | 2023-07-17 | 2166102.31 | 2166102.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/245/2023, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2166102.31, importe_modificado:2166102.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2225242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206693 | Proyecto de inversión | 530474.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PACH CL - 6000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6000 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:494, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO PACHLI, 29940 PACHLL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA CANTAJAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PACH, lon:-92.12308365, lat:17.1264585}} | 2023-02-13 | 2023-03-15 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/023/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530474.03, importe_modificado:530474.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2206693/proyecto_FIN, 2206693/proyecto_INICIO, 2206693/proyecto_PROCESO, 2206693/proyecto_FIN, 2206693/proyecto_INICIO, 2206693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206699 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN - 6106 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 6106 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:929, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO BUENAVISTA SAN SEBASTIAN, 29940 BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIAQUIL Y CARRETERA NAHILTE 1RA. SECCION, CARRETERA NA, lon:-92.14596613, lat:17.10346982}} | 2023-02-13 | 2023-03-30 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/024/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2206699/proyecto_PROCESO, 2206699/proyecto_INICIO, 2206699/proyecto_PROCESO, 2206699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226292 | Proyecto de inversión | 54127.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54127.43, modificado:54127.43}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PALMA - 97768 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 97768 | S | 64 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1024, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO GUADALUPE PALMA, 29940 GUADALUPE PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HIDALGO Y TERRACERIA LA PALMA, TERRACERIA SAN JERÓNIMO PAXILÁ EL MANTENIMIENT, lon:-91.89282396, lat:17.06320962}} | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 54127.43 | 54127.43 | 54127.43 | 54127.43 | 54127.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/254/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:54127.43, importe_modificado:54127.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2226292/proyecto_INICIO, 2226292/proyecto_PROCESO, 2226292/proyecto_FIN, 2226292/proyecto_PROCESO, 2226292/proyecto_FIN, 2226292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226577 | Proyecto de inversión | 96090.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96090.17, modificado:96090.17}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD LIQUILWITZ LA CURVA - 99668 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 99668 | S | 82 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:503, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO LIQUILWITZ LA CURVA, 29940 LIQUILWITZ (LA CURVA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CERRO INCLINADO Y TERRACERIA CRUCERO BAWITZ ARENAL, , lon:-91.976856, lat:17.088656}} | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 96090.17 | 96090.17 | 96090.17 | 96090.17 | 96090.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/259/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:96090.17, importe_modificado:96090.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226577/proyecto_PROCESO, 2226577/proyecto_INICIO, 2226577/proyecto_FIN, 2226577/proyecto_INICIO, 2226577/proyecto_PROCESO, 2226577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226808 | Proyecto de inversión | 134761.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.32, modificado:134761.32}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SULUPHUITZ - 100954 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 100954 | S | 371 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO YAJALÓN BARRIO LOMA BONITA - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 600 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OJO DE AGUA MPIO. DE YAJALÓN Y TERRACERIA EL CALVARIO, EL TRANSF, lon:-92.21530136, lat:17.20040249}} | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/298/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134761.32, importe_modificado:134761.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226808/proyecto_INICIO, 2226808/proyecto_PROCESO, 2226808/proyecto_FIN, 2226808/proyecto_PROCESO, 2226808/proyecto_FIN, 2226808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226837 | Proyecto de inversión | 23352.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23352.61, modificado:23352.61}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS MANGOS - 101184 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 101184 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN JOSÉ DE LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD Y CALLEJON CON MPIO. DE OC, lon:-92.283175, lat:16.96125}} | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 23352.61 | 23352.61 | 23352.61 | 23352.61 | 23352.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/299/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:23352.61, importe_modificado:23352.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226837/proyecto_INICIO, 2226837/proyecto_PROCESO, 2226837/proyecto_FIN, 2226837/proyecto_PROCESO, 2226837/proyecto_FIN, 2226837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226898 | Proyecto de inversión | 93946.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93946.49, modificado:93946.49}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CAMPO BOLONTINÁ BARRIO AMPLIACIÓN - 101628 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 101628 | S | 212 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO CAMPO BOLONTINÁ BARRIO AMPLIACIÓN, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JETMESIL Y TERRACERIA OXJETJÁ, , lon:-92.082655, lat:17.117629}} | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 93946.49 | 93946.49 | 93946.49 | 93946.49 | 93946.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/301/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:93946.49, importe_modificado:93946.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2226898/proyecto_INICIO, 2226898/proyecto_PROCESO, 2226898/proyecto_FIN, 2226898/proyecto_PROCESO, 2226898/proyecto_FIN, 2226898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226978 | Proyecto de inversión | 23352.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23352.61, modificado:23352.61}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL XAQUILA - 102345 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 102345 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:398, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO JOL XAQUILÁ, 29940 JOL XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL JOCOTAQUIN Y TERRACERIA CARMEN SAQUILA, EL POST, lon:-92.285375, lat:17.078587}} | 2023-04-25 | 2023-05-10 | 23352.61 | 23352.61 | 23352.61 | 23352.61 | 23352.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/304/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:23352.61, importe_modificado:23352.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226978/proyecto_INICIO, 2226978/proyecto_PROCESO, 2226978/proyecto_FIN, 2226978/proyecto_PROCESO, 2226978/proyecto_FIN, 2226978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223363 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73321 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 73321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/225/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223363/proyecto_FIN, 2223363/proyecto_INICIO, 2223363/proyecto_PROCESO, 2223363/proyecto_FIN, 2223363/proyecto_PROCESO, 2223363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224996 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ALÁN CACUALÁ - 87109 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 87109 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BATZEL PAMALHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 40 EJIDO ALÁN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL CACUALÁ Y TERRACERIA PUERTA TÓN, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ, lon:-92.10431421, lat:17.08758868}} | 2023-04-04 | 2023-04-17 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/240/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2224996/proyecto_INICIO, 2224996/proyecto_FIN, 2224996/proyecto_PROCESO, 2224996/proyecto_INICIO, 2224996/proyecto_PROCESO, 2224996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225021 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN - 87284 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 87284 | S | 189 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:997, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO LA UNION, 29940 LA UNIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD LA UNION SOBRE EL, lon:-92.112515, lat:17.06047431}} | 2023-04-04 | 2023-04-17 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/241/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2225021/proyecto_INICIO, 2225021/proyecto_FIN, 2225021/proyecto_PROCESO, 2225021/proyecto_INICIO, 2225021/proyecto_FIN, 2225021/proyecto_INICIO, 2225021/proyecto_PROCESO, 2225021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217278 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CENTRO JOLAKIL - 30427 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30427 | S | 58 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:805, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA SITALÁ - JOL AQUIL 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 280 EJIDO CENTRO JOLAKIL, 29940 CENTRO JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CONDUCE A SITALÁ Y TERRACERIA CONDUCE A JOLAKIL, LA OBR, lon:-92.2529984, lat:17.02718025}} | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/067/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2217278/proyecto_INICIO, 2217278/proyecto_PROCESO, 2217278/proyecto_INICIO, 2217278/proyecto_FIN, 2217278/proyecto_PROCESO, 2217278/proyecto_FIN, 2217278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225268 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION BARRIO VISTAHERMOSA EN LA LOCALIDAD DE LA ILUSIÓN - 89785 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 89785 | S | 92 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA SANTA FÉ - LA ILUSION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO LA ILUSION, 29940 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y VEREDA LA ILUSION SEGUNDA SECCION, EL TRANSFORMADOR , lon:-92.341147, lat:17.121752}} | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/248/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2225268/proyecto_INICIO, 2225268/proyecto_PROCESO, 2225268/proyecto_FIN, 2225268/proyecto_INICIO, 2225268/proyecto_FIN, 2225268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219855 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 45248 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/108/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2219855/proyecto_PROCESO, 2219855/proyecto_INICIO, 2219855/proyecto_FIN, 2219855/proyecto_PROCESO, 2219855/proyecto_FIN, 2219855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216897 | Proyecto de inversión | 80912.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80912.89, modificado:80912.89}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ASHUPÁ - 28131 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 28131 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:785, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 800 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TULIJA MPIO. DE SALTO DE AGUA Y TERRACERIA GUADALUPE, lon:-91.952188, lat:17.209745}} | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/064/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:80912.89, importe_modificado:80912.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2216897/proyecto_FIN, 2216897/proyecto_PROCESO, 2216897/proyecto_INICIO, 2216897/proyecto_FIN, 2216897/proyecto_INICIO, 2216897/proyecto_PROCESO, 2216897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216980 | Proyecto de inversión | 66569.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66569.57, modificado:66569.57}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 28772 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 28772 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y TERRACERIA CONDUCE A JUYUMPANTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ SOBRE LA AVENIDA TZAJALÁ SE UBICA ENTRE P, lon:-92.265549, lat:17.107248}} | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 66569.57 | 66569.57 | 66569.57 | 66569.57 | 66569.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/065/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:66569.57, importe_modificado:66569.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2216980/proyecto_INICIO, 2216980/proyecto_PROCESO, 2216980/proyecto_FIN, 2216980/proyecto_PROCESO, 2216980/proyecto_FIN, 2216980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221636 | Proyecto de inversión | 567401.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567401.79, modificado:567401.79}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 60146 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60146 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:879, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO EL ROSARIO, 29940 EL ROSARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PINO SUAREZ Y TERRACERIA EL JARDÍN, TERRACERIA SANTO TÓN LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-91.86887595, lat:17.07257912}} | 2023-03-08 | 2023-04-07 | 567401.79 | 567401.79 | 567401.79 | 567401.79 | 567401.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/143/2023, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:567401.79, importe_modificado:567401.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2221636/proyecto_INICIO, 2221636/proyecto_PROCESO, 2221636/proyecto_FIN, 2221636/proyecto_PROCESO, 2221636/proyecto_FIN, 2221636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219370 | Proyecto de inversión | 134761.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.32, modificado:134761.32}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CATARRAYA PRIMERA SECCIÓN - 42015 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42015 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1014, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, 29940 SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN CATAR, lon:-91.808117, lat:17.042173}} | 2023-02-09 | 2023-02-24 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/093/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134761.32, importe_modificado:134761.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2219370/proyecto_INICIO, 2219370/proyecto_PROCESO, 2219370/proyecto_FIN, 2219370/proyecto_PROCESO, 2219370/proyecto_FIN, 2219370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224844 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL - 86069 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 86069 | S | 332 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - ORIZABA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 620 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA GUADALUPE SAQUILHÁ, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN CALLE CEN, lon:-91.800072, lat:17.083577}} | 2023-03-29 | 2023-04-13 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/235/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2224844/proyecto_INICIO, 2224844/proyecto_PROCESO, 2224844/proyecto_FIN, 2224844/proyecto_PROCESO, 2224844/proyecto_FIN, 2224844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223259 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 72621 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/196/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223259/proyecto_INICIO, 2223259/proyecto_PROCESO, 2223259/proyecto_FIN, 2223259/proyecto_INICIO, 2223259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224861 | Proyecto de inversión | 140276.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140276.24, modificado:140276.24}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JOTOAQUIL - 86158 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 86158 | S | 122 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:739, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS - DELINA BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO NUEVO JOTOAQUIL, 29940 NUEVO JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO Y TERRACERIA CRUCERO CENTRO MAJCHUM,, lon:-92.099995, lat:16.998199}} | 2023-03-29 | 2023-04-13 | 140276.24 | 140276.24 | 140276.24 | 140276.24 | 140276.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/236/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:140276.24, importe_modificado:140276.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2224861/proyecto_PROCESO, 2224861/proyecto_FIN, 2224861/proyecto_PROCESO, 2224861/proyecto_INICIO, 2224861/proyecto_PROCESO, 2224861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217255 | Proyecto de inversión | 151955.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151955.12, modificado:151955.12}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 30283 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30283 | S | 1797 | 1714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE CONDUCE A COBACH PLANTEL 173 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO Y , EL MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC , lon:-92.284864, lat:16.981398}} | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 151955.12 | 151955.12 | 151955.12 | 151955.12 | 151955.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/066/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:151955.12, importe_modificado:151955.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2217255/proyecto_PROCESO, 2217255/proyecto_INICIO, 2217255/proyecto_FIN, 2217255/proyecto_PROCESO, 2217255/proyecto_FIN, 2217255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223217 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 72428 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/193/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223217/proyecto_INICIO, 2223217/proyecto_FIN, 2223217/proyecto_PROCESO, 2223217/proyecto_FIN, 2223217/proyecto_INICIO, 2223217/proyecto_PROCESO, 2223217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223226 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 72472 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/195/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223226/proyecto_PROCESO, 2223226/proyecto_INICIO, 2223226/proyecto_PROCESO, 2223226/proyecto_INICIO, 2223226/proyecto_FIN, 2223226/proyecto_PROCESO, 2223226/proyecto_FIN, 2223226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223301 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 72917 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72917 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/213/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223301/proyecto_INICIO, 2223301/proyecto_PROCESO, 2223301/proyecto_FIN, 2223301/proyecto_INICIO, 2223301/proyecto_FIN, 2223301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223306 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 72951 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72951 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/214/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223306/proyecto_FIN, 2223306/proyecto_INICIO, 2223306/proyecto_FIN, 2223306/proyecto_PROCESO, 2223306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219862 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 45314 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/110/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2219862/proyecto_PROCESO, 2219862/proyecto_FIN, 2219862/proyecto_INICIO, 2219862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223314 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 73000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/215/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223314/proyecto_PROCESO, 2223314/proyecto_INICIO, 2223314/proyecto_PROCESO, 2223314/proyecto_FIN, 2223314/proyecto_INICIO, 2223314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223368 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73415 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 73415 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/226/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223368/proyecto_INICIO, 2223368/proyecto_PROCESO, 2223368/proyecto_FIN, 2223368/proyecto_PROCESO, 2223368/proyecto_FIN, 2223368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225264 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE MONTEPÍO - 89775 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 89775 | S | 114 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTHELA - MONTEPÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MONTEPÍO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHO SANTA CECILIA Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA ACCESO , lon:-92.262615, lat:17.14119}} | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/247/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2225264/proyecto_INICIO, 2225264/proyecto_PROCESO, 2225264/proyecto_FIN, 2225264/proyecto_PROCESO, 2225264/proyecto_FIN, 2225264/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219350 | Proyecto de inversión | 121087.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121087.45, modificado:121087.45}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE BAMINAS - 41929 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41929 | S | 162 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS PRIMERA SECCIÓN Y TERRACERIA LA UNIÓN, EL TRANSFORMADOR SE INSTALÓ , lon:-92.11740475, lat:17.06237289}} | 2023-02-09 | 2023-02-24 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/092/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:121087.45, importe_modificado:121087.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2219350/proyecto_INICIO, 2219350/proyecto_FIN, 2219350/proyecto_PROCESO, 2219350/proyecto_FIN, 2219350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216861 | Proyecto de inversión | 82051.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82051.52, modificado:82051.52}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SASAMTIC - 27883 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 27883 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:470, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO SASAMTIC, 29940 SASAMTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PARAISO TULIJA Y CARRETERA XANIL 2DA. SECC., CARRETERA SAN JUAN CHICHNIHTIC LA OBRA , lon:-92.10170508, lat:17.20807764}} | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 82051.52 | 82051.52 | 82051.52 | 82051.52 | 82051.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/063/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:82051.52, importe_modificado:82051.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2216861/proyecto_INICIO, 2216861/proyecto_PROCESO, 2216861/proyecto_FIN, 2216861/proyecto_PROCESO, 2216861/proyecto_FIN, 2216861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226264 | Proyecto de inversión | 134761.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.32, modificado:134761.32}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CACUALÁ - 97441 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 97441 | S | 189 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - JOL CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO CENTRO CACUALÁ, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BATZEL CACUALÁ Y TERRACERIA JOL CACUALÁ, EL TRANSFORADOR SE INSTA, lon:-92.08866401, lat:17.07272123}} | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/253/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134761.32, importe_modificado:134761.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226264/proyecto_INICIO, 2226264/proyecto_PROCESO, 2226264/proyecto_FIN, 2226264/proyecto_PROCESO, 2226264/proyecto_FIN, 2226264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225579 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CH IJTONTIK - 92625 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 92625 | S | 150 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:328, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 11 + 20 EJIDO CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUCUTON Y CARRETERA CRUCERO SITALÁ, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ SOBRE LA CARRETERA QUE, lon:-92.19753182, lat:17.0510171}} | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/249/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2225579/proyecto_INICIO, 2225579/proyecto_PROCESO, 2225579/proyecto_FIN, 2225579/proyecto_INICIO, 2225579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219574 | Proyecto de inversión | 125075.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125075.12, modificado:125075.12}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE PECHTÓN ICOLSIJÁ - 43459 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43459 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN BARRIO LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO PECHTÓN ICOLSIJÁ, 29940 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESCONDIDA Y TERRACERIA SAN ANTONIO PATBA, lon:-92.31091351, lat:17.09318853}} | 2023-02-09 | 2023-02-24 | 125075.12 | 125075.12 | 125075.12 | 125075.12 | 125075.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/098/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:125075.12, importe_modificado:125075.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2219574/proyecto_PROCESO, 2219574/proyecto_FIN, 2219574/proyecto_INICIO, 2219574/proyecto_PROCESO, 2219574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224827 | Proyecto de inversión | 134761.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.32, modificado:134761.32}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE - 85984 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 85984 | S | 57 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO LAGUNA VERDE, 29940 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL SACUN Y TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC, TERRACERIA CRUCERO AMAYTIC EL , lon:-91.860211, lat:17.14568}} | 2023-03-29 | 2023-04-13 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/233/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134761.32, importe_modificado:134761.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2224827/proyecto_INICIO, 2224827/proyecto_PROCESO, 2224827/proyecto_INICIO, 2224827/proyecto_PROCESO, 2224827/proyecto_FIN, 2224827/proyecto_INICIO, 2224827/proyecto_PROCESO, 2224827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224833 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BAWITZ - 86032 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 86032 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:676, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - CRUCERO ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO GUADALUPE BAWITZ, 29940 GUADALUPE BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ SINAI Y TERRACERIA QUISISAL BAWITZ, EL TRANSFORMADOR SE INS, lon:-91.914695, lat:17.160447}} | 2023-03-29 | 2023-04-13 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/234/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2224833/proyecto_FIN, 2224833/proyecto_INICIO, 2224833/proyecto_PROCESO, 2224833/proyecto_FIN, 2224833/proyecto_INICIO, 2224833/proyecto_PROCESO, 2224833/proyecto_FIN, 2224833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225584 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LEMLAJANTÓN - 92689 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 92689 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA A BELÉN - CRUZTÓM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 20 EJIDO LEMLAJANTÓN, 29940 LEMLAJANTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO A BELEN Y CAMINO XLEMLAJANTON 2DA. SECCIÓN, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ , lon:-92.19169, lat:17.076627}} | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/250/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2225584/proyecto_PROCESO, 2225584/proyecto_INICIO, 2225584/proyecto_FIN, 2225584/proyecto_INICIO, 2225584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226420 | Proyecto de inversión | 153227.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153227.11, modificado:153227.11}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE AURORA GRANDE - 98610 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 98610 | S | 594 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FÉ - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA, EL TRANSF, lon:-92.354648, lat:17.134162}} | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 153227.11 | 153227.11 | 153227.11 | 153227.11 | 153227.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/258/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:153227.11, importe_modificado:153227.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226420/proyecto_PROCESO, 2226420/proyecto_INICIO, 2226420/proyecto_PROCESO, 2226420/proyecto_INICIO, 2226420/proyecto_FIN, 2226420/proyecto_INICIO, 2226420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226611 | Proyecto de inversión | 126797.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126797.79, modificado:126797.79}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TIERRA ARENAL - 100006 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 100006 | S | 55 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:524, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO TIERRA ARENAL, 29940 TIERRA ARENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO TILA Y TERRACERIA EL MANANTIAL, EL MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REA, lon:-91.91709866, lat:17.06225622}} | 2023-04-12 | 2023-04-25 | 126797.79 | 126797.79 | 126797.79 | 126797.79 | 126797.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/264/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:126797.79, importe_modificado:126797.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2226611/proyecto_INICIO, 2226611/proyecto_PROCESO, 2226611/proyecto_FIN, 2226611/proyecto_PROCESO, 2226611/proyecto_FIN, 2226611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223357 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 73278 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 73278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/223/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223357/proyecto_PROCESO, 2223357/proyecto_INICIO, 2223357/proyecto_FIN, 2223357/proyecto_PROCESO, 2223357/proyecto_INICIO, 2223357/proyecto_FIN, 2223357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226702 | Proyecto de inversión | 230531.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230531.76, modificado:230531.76}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE QUEXIL - 100406 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 100406 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:770, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA QUEXIL, 29940 QUEXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SIBAQUIL Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA RANCHERIA QUEXIL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA O, lon:-92.142309, lat:17.15202}} | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 230531.76 | 230531.76 | 230531.76 | 230531.76 | 230531.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/295/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:230531.76, importe_modificado:230531.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226702/proyecto_INICIO, 2226702/proyecto_FIN, 2226702/proyecto_PROCESO, 2226702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226714 | Proyecto de inversión | 217177.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217177.61, modificado:217177.61}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PANTELHÁ - 100482 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 100482 | S | 166 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARGARITA - MONTEPÍO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO PANTELHÁ, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUAYAZA Y CAMINO SAN JACINTO, LOS TRANSFORMADORES SE INSLATARÁN EN PANTELHÁ SOBRE L, lon:-92.27763884, lat:17.15429827}} | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 217177.61 | 217177.61 | 217177.61 | 217177.61 | 217177.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/296/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:217177.61, importe_modificado:217177.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2226714/proyecto_PROCESO, 2226714/proyecto_FIN, 2226714/proyecto_INICIO, 2226714/proyecto_PROCESO, 2226714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226938 | Proyecto de inversión | 80912.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80912.89, modificado:80912.89}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SPAMLEJ ASHUPHA - 102030 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 102030 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:959, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - JOL ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 610 EJIDO SPAMLEJ ASHUPHA, 29940 SPAMLEJ ASHUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA, lon:-91.96628293, lat:17.20309704}} | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/302/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:80912.89, importe_modificado:80912.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226938/proyecto_INICIO, 2226938/proyecto_PROCESO, 2226938/proyecto_INICIO, 2226938/proyecto_FIN, 2226938/proyecto_PROCESO, 2226938/proyecto_FIN, 2226938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226741 | Proyecto de inversión | 80912.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80912.89, modificado:80912.89}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL ASHUPA - 100689 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 100689 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - CANAL ULUB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO JOL ASHUPÁ, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GENERACION Y TERRACERIA CANAL ULUB, EL TRANSFORMADOR SE INS, lon:-91.93488086, lat:17.18950156}} | 2023-04-20 | 2023-05-05 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | 80912.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/297/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:80912.89, importe_modificado:80912.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226741/proyecto_INICIO, 2226741/proyecto_PROCESO, 2226741/proyecto_INICIO, 2226741/proyecto_FIN, 2226741/proyecto_PROCESO, 2226741/proyecto_FIN, 2226741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226227 | Proyecto de inversión | 128146.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128146.28, modificado:128146.28}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JET MESIL BARRIO LOMA BONITA - 97208 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 97208 | S | 91 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:541, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - JET MESIL, BARRIO LOMA BONITA KILÓMETRO 5 + 930 EJIDO JET MESIL BARRIO LOMA BONITA, 29940 JET MESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN BOLONTINÁ 2DA. SECCIÓN Y CARRETERA , lon:-92.091999, lat:17.126645}} | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 128146.28 | 128146.28 | 128146.28 | 128146.28 | 128146.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/252/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:128146.28, importe_modificado:128146.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226227/proyecto_PROCESO, 2226227/proyecto_FIN, 2226227/proyecto_PROCESO, 2226227/proyecto_INICIO, 2226227/proyecto_FIN, 2226227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226326 | Proyecto de inversión | 226150.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226150.31, modificado:226150.31}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO CANXANIL BARRIO SAN JOSEITO - 98083 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 98083 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:877, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO CRUCERO CANXANIL BARRIO SAN JOSEITO, 29940 CRUCERO CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAMOSIL Y CARRETERA LAZARO CARDENAS 2DA, lon:-92.055564, lat:17.115294}} | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 226150.31 | 226150.31 | 226150.31 | 226150.31 | 226150.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/255/2023, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:226150.31, importe_modificado:226150.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2226326/proyecto_INICIO, 2226326/proyecto_PROCESO, 2226326/proyecto_FIN, 2226326/proyecto_PROCESO, 2226326/proyecto_FIN, 2226326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223222 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 72450 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 72450 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2023-02-22 | 2023-03-22 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/194/2023, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2223222/proyecto_INICIO, 2223222/proyecto_PROCESO, 2223222/proyecto_FIN, 2223222/proyecto_PROCESO, 2223222/proyecto_FIN, 2223222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226594 | Proyecto de inversión | 34748.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34748.98, modificado:34748.98}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE YETAL TZAC - 99849 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 99849 | S | 55 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO SJUKLES - YETAL TZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO YETAL TZAC, 29940 YETAL-TZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ SAMARIA Y , SUMINISTRO E INSLATACIÓN DEL POSTE SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD , lon:-92.029659, lat:17.05163}} | 2023-04-12 | 2023-04-25 | 34748.98 | 34748.98 | 34748.98 | 34748.98 | 34748.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/263/2023, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:34748.98, importe_modificado:34748.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226594/proyecto_INICIO, 2226594/proyecto_PROCESO, 2226594/proyecto_FIN, 2226594/proyecto_PROCESO, 2226594/proyecto_FIN, 2226594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206529 | Proyecto de inversión | 1676608.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676608.09, modificado:1676608.09}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ESCUINTLA, EJIDO FRANCISCO VILLA. - 4294 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 4294 | S | 200 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.5, meta_modificada:262.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO VILLA, 30615 FRANCISCO VILLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO FRENTE AL CAMPO DE LA COMUNIDAD Y A 50M AP, lon:-92.49886648, lat:15.31786956}} | 2023-02-13 | 2023-06-03 | 1341286.47 | 1341286.47 | 1341286.47 | 1341286.47 | 1341286.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-004, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1676608.09, importe_modificado:1676608.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2206529/proyecto_INICIO, 2206529/proyecto_PROCESO, 2206529/proyecto_INICIO, 2206529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216056 | Proyecto de inversión | 1303927.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303927.34, modificado:1303927.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA EN TRAMOS AISLADOS DE JALAPA A ARMENIA. - 24142 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 24142 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO JALAPA - ARMENIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 661 EJIDO ARMENIA, 30603 ARMENIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO JALAPA Y CAMINO EJIDO ARMENIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBIDADA DE LA LOCALIDAD JALAPA HAC, lon:-92.52280534, lat:15.37305724}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 1043141.87 | 1043141.87 | 1043141.87 | 1043141.87 | 1043141.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-012, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1303927.34, importe_modificado:1303927.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2216056/proyecto_INICIO, 2216056/proyecto_PROCESO, 2216056/proyecto_INICIO, 2216056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223358 | Proyecto de inversión | 1161378.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161378.72, modificado:1161378.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 73291 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 73291 | S | 57 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:271, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA - PUENTE ALCANTARILLA BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 264 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30605 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BELIS, lon:-92.64599635, lat:15.30440717}} | 2023-03-27 | 2023-06-15 | 929102.97 | 929102.97 | 929102.97 | 929102.97 | 929102.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-023, contratista:ANCHEYTAS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1161378.72, importe_modificado:1161378.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2223358/proyecto_INICIO, 2223358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216817 | Proyecto de inversión | 2586055.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586055.28, modificado:2586055.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN FELIPE. - 27708 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 27708 | S | 619 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 30610 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 3 DIFERENTE TRAMOS DEL, lon:-92.61478798, lat:15.27591839}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 2068844.22 | 2068844.22 | 2068844.22 | 2068844.22 | 2068844.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-014, contratista:Constructora Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2586055.28, importe_modificado:2586055.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.0}} | {2216817/proyecto_INICIO, 2216817/proyecto_FIN, 2216817/proyecto_PROCESO, 2216817/proyecto_FIN, 2216817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215890 | Proyecto de inversión | 2129238.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129238.81, modificado:2129238.81}} | REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO MIXTO, EN EJIDO LOS COSTEÑOS, ESCUINTLA. - 23424 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 23424 | S | 360 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:315, direccion:CAMINO TRAMO LA PAZ - LOS COSTEÑOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO LOS COSTEÑOS, 30603 LOS COSTEÑOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PAZ Y CAMINO LOS COSTEÑOS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA INICIANDO DE EL EJIDO , lon:-92.63743821, lat:15.33461401}} | 2023-02-13 | 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215890/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el proyecto sera eliminado de la mids ya que hay un error en el monto capturado. por lo tanto solicito eliminarlo tambien de la plataforma srft., trimestre:2.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2023-07-13}} | {obs1: {observación:revisar el avance físico y financiero ., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:revisar el avance físico y financiero ., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:revisar el avance físico y financiero ., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:revisar el avance físico y financiero ., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | CHP230202218999 | Proyecto de inversión | 1012272.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012272.82, modificado:1012272.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, LOCALIDAD ZACUALPA II. - 39933 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 39933 | S | 556 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:149, direccion:CAMINO TRAMO ZACUALPA DOS - EL MARFIL, VILLA COMALTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 EJIDO ZACUALPA II EL VERGEL, 30616 ZACUALPA DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZACUALPA DOS Y CARRETERA COSTERA TAPACHULA ARRIAGA, , lon:-92.61901425, lat:15.21695046}} | 2023-03-21 | 2023-05-19 | 809818.25 | 809818.25 | 809818.25 | 809818.25 | 809818.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-017, contratista:GIBRAN ALFREDO VELAZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1012272.82, importe_modificado:1012272.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2218999/proyecto_INICIO, 2218999/proyecto_FIN, 2218999/proyecto_INICIO, 2218999/proyecto_PROCESO, 2218999/proyecto_INICIO, 2218999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222911 | Proyecto de inversión | 166216.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166216.45, modificado:166216.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUINTLA, LOCALIDAD EJIDO 05 DE OCTUBRE. - 69884 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 69884 | S | 104 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:323, direccion:VEREDA TRAMO EL JORDAN - DE OCTUBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 FRACCION 5 DE OCTUBRE, 30610 5 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE VEREDA EL JORDAN Y VEREDA 5 DE OCTUBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA VEREDA ENTRE EL EJ, lon:-92.51721154, lat:15.33849387}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2222911/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:el proyecto sera eliminado de la plataforma mids ya que aun cuenta con observaciones, por lo tanto solicito eliminarlo tambien de la plataforma srft, trimestre:2.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2023-07-13}} | {obs1: {observación:corregir el avance del proyecto o en su caso poner una justificación. , trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:corregir el avance del proyecto o en su caso poner una justificación. , trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:corregir el avance del proyecto o en su caso poner una justificación. , trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:corregir el avance del proyecto o en su caso poner una justificación. , trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | CHP230202219354 | Proyecto de inversión | 1417858.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417858.74, modificado:1417858.74}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO 03 DE MAYO - 41957 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 41957 | S | 60 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:69, direccion:PROLONGACION EJIDO 3 DE MAYO EJIDO 3 DE MAYO EL ZAPOTE, 30607 3 DE MAYO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA JORDAN Y CALLE EL ZAPOTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO TRES DE MAYO INICIANDO DE LA CARRETERA JORDAN TRES , lon:-92.50520887, lat:15.34328247}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 1134286.99 | 1134286.99 | 1134286.99 | 1134286.99 | 1134286.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-020, contratista:VICTOR HUGO MARTINEZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1417858.74, importe_modificado:1417858.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2219354/proyecto_INICIO, 2219354/proyecto_PROCESO, 2219354/proyecto_FIN, 2219354/proyecto_PROCESO, 2219354/proyecto_FIN, 2219354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224140 | Proyecto de inversión | 1887762.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887762.8, modificado:1887762.8}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, C.C.T. 07DPR0867Q, EN SAN ANTONIO MIRAMAR - 78865 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 78865 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 30607 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO MIRAMAR Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR A 25 METROS APROXIMADAMENTE DE, lon:-92.45759816, lat:15.38247923}} | 2023-04-27 | 2023-07-31 | 1321433.96 | 1321433.96 | 1321433.96 | 1321433.96 | 1321433.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-026, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1887762.8, importe_modificado:1887762.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2224140/proyecto_INICIO, 2224140/proyecto_PROCESO, 2224140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223376 | Proyecto de inversión | 871842.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871842.02, modificado:871842.02}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUINTLA, BARRIO SANTA CRUZ EN CALLEJON GUERRERO. - 73461 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 73461 | S | 235 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLEJON GUERRERO BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLEJON GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEM, lon:-92.66002661, lat:15.31623384}} | 2023-04-15 | 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2223376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219328 | Proyecto de inversión | 821250.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821250.07, modificado:821250.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA EN TRAMOS AISLADOS DE EJIDO SANTA ROSA A BARRIO OJO DE AGUA II. - 41815 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 41815 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.2, meta_modificada:619.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - OJO DE AGUA II MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 210 BARRIO OJO DE AGUA II, 30605 OJO DE AGUA II, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ROSA Y CAMINO OJO DE AGUA II, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL, lon:-92.53513718, lat:15.47279725}} | 2023-04-03 | 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-019, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:821250.07, importe_modificado:821250.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219328/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SERÁ DADA DE BAJA EN LA MIDS YA QUE HAY UNA AMPLIACION DEL MONTO Y METAS, trimestre:2.0, usuario:guadalupevalenciar, fecha:2023-07-13}} | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, POR QUE SERÁ CANCELADA EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, POR QUE SERÁ CANCELADA EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, POR QUE SERÁ CANCELADA EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, POR QUE SERÁ CANCELADA EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | CHP230202219428 | Proyecto de inversión | 2432940.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432940.53, modificado:2432940.53}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CLAVE 07DPR2902T, SECTOR 021, UNION JAMAICA. - 42338 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 42338 | S | 387 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:AVENIDA CENYTRO MIGUEL HIDALGO EJIDO UNIÓN JAMAICA, 30610 UNIÓN JAMAICA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DE LA LO, lon:-92.52563147, lat:15.33802267}} | 2023-04-10 | 2023-08-03 | 1946352.42 | 1946352.42 | 1946352.42 | 1946352.42 | 1946352.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-021, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2432940.53, importe_modificado:2432940.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2219428/proyecto_INICIO, 2219428/proyecto_PROCESO, 2219428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223193 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD PALO BLANCO, MUNICIPIO DE ESCUINTLA - 72277 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 72277 | S | 215 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:238, direccion:CAMINO TRAMO PALO BLANCO - SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO PALO BLANCO, 30617 PALO BLANCO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PALO BLANCO Y CAMINO SOCONUSCO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LOS SIGUENTES PU, lon:-92.72456386, lat:15.30254912}} | 2023-03-30 | 2023-07-27 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-022, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2223193/proyecto_INICIO, 2223193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218969 | Proyecto de inversión | 1387363.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387363.77, modificado:1387363.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, BARRIO EL ENCUENTRO - 39737 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 39737 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:226, direccion:CAMINO TRAMO EL ENCUENTRO - NUEVA FRANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 542 EJIDO EL ENCUENTRO, 30604 EL ENCUENTRO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ENCUENTRO Y CAMINO NUEVA FRANCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DESDE EL E, lon:-92.59046525, lat:15.36438493}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 1248627.39 | 1248627.39 | 1248627.39 | 1248627.39 | 1248627.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-016, contratista:Constructora Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1387363.77, importe_modificado:1387363.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2218969/proyecto_INICIO, 2218969/proyecto_PROCESO, 2218969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219218 | Proyecto de inversión | 1752019.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752019.4, modificado:1752019.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. - 41274 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 41274 | S | 126 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GRIJALVA, 30610 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL GRIJALVA Y CARRETERA COSTERA TAPACHULA ARRIAGA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD GRIJALVA PARTIENDO DESDE LA CARRETERA CO, lon:-92.61181168, lat:15.25178534}} | 2023-03-21 | 2023-06-19 | 1401615.52 | 1401615.52 | 1401615.52 | 1401615.52 | 1401615.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-018, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1752019.4, importe_modificado:1752019.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2219218/proyecto_PROCESO, 2219218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402193252 | Proyecto de inversión | 783692.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783692.03, modificado:783692.03}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTO DOMINGO, CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO. - 376850 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 376850 | S | 1434 | 1222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARTICULO 123 Y , AVENIDA CONSTITUCION NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUI, lon:-92.66285422, lat:15.32466613}} | 2022-10-18 | 2022-12-17 | 783692.03 | 783692.03 | 783692.03 | 783692.03 | 783692.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-053, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:783692.03, importe_modificado:783692.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2193252/proyecto_INICIO, 2193252/proyecto_PROCESO, 2193252/proyecto_FIN, 2193252/proyecto_PROCESO, 2193252/proyecto_FIN, 2193252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208416 | Proyecto de inversión | 1482276.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482276.98, modificado:1482276.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. MORELOS. - 18910 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 18910 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.6, meta_modificada:834.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA MORELOS SUR, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIE, lon:-92.66143961, lat:15.31889222}} | 2023-02-15 | 2023-05-06 | 1482276.98 | 1482276.98 | 1482276.98 | 1482276.98 | 1482276.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-011, contratista:ANCHEYTAS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1482276.98, importe_modificado:1482276.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.6}} | {2208416/proyecto_INICIO, 2208416/proyecto_PROCESO, 2208416/proyecto_FIN, 2208416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206630 | Proyecto de inversión | 1263229.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263229.21, modificado:1263229.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, LAS VEGAS. - 5617 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 5617 | S | 131 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LAS VEGAS, 30613 LAS VEGAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON SUR Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA 04 DE OCTUBRE LA OBRA UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ALVARO OBREGO, lon:-92.50524783, lat:15.337536}} | 2023-02-06 | 2023-03-20 | 1263229.21 | 1263229.21 | 1263229.21 | 1263229.21 | 1263229.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-005, contratista:CESAR AUGUSTO ZARATE ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1262229.21, importe_modificado:1263228.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2206630/proyecto_INICIO, 2206630/proyecto_PROCESO, 2206630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206665 | Proyecto de inversión | 1288570.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288570.36, modificado:1288570.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGON. - 5791 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 5791 | S | 105 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:264, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON EJIDO FLORES MAGÓN, 30616 RICARDO FLORES MAGÓN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON FRENTE A LA CANCHA DEL EJIDO E INICIANDO APROXIMADA, lon:-92.64023969, lat:15.23135436}} | 2023-02-27 | 2023-05-26 | 1288570.36 | 1288570.36 | 1288570.36 | 1288570.36 | 1288570.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-009, contratista:REYVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1288570.36, importe_modificado:1288570.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2206665/proyecto_INICIO, 2206665/proyecto_PROCESO, 2206665/proyecto_INICIO, 2206665/proyecto_PROCESO, 2206665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216054 | Proyecto de inversión | 1241857.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241857.11, modificado:1241857.11}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL JALAPA AL DESVIO BELISARIO DOMINGUEZ EN ESCUINTLA. TRAMO DEL KM 0,000 AL KM 1,611.02 - 24137 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 24137 | S | 285 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.61, meta_modificada:1.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 611 EJIDO JALAPA, 30605 JALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO JALAPA Y CAMINO BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADASALIENDO DEL EJIDO JALA, lon:-92.5292967, lat:15.37957345}} | 2023-02-16 | 2023-03-16 | 1241857.11 | 1241857.11 | 1241857.11 | 1241857.11 | 1241857.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-008, contratista:Constructora Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1241857.11, importe_modificado:1241857.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.61}} | {2216054/proyecto_INICIO, 2216054/proyecto_PROCESO, 2216054/proyecto_FIN, 2216054/proyecto_PROCESO, 2216054/proyecto_FIN, 2216054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215923 | Proyecto de inversión | 3374572.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3374572.99, modificado:3374572.99}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL OVANDO LA PIÑUELA A NUEVA REFORMA, EN ESCUINTLA. 2DA ETAPA DEL KM 3,900 AL KM 7,029.33 - 23513 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 23513 | S | 279 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.13, meta_modificada:3.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO OVANDO LA PIÑUELA - NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 129 EJIDO OVANDO PIÑUELA, 30604 NUEVA REFORMA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO OVANDO LA PIÑUELA Y CAMINO NUEVA REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-92.51940967, lat:15.43988113}} | 2023-02-14 | 2023-04-14 | 3374572.99 | 3374572.99 | 3374572.99 | 3374572.99 | 3374572.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-007, contratista:Constructora Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3374572.99, importe_modificado:3374572.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.13}} | {2215923/proyecto_INICIO, 2215923/proyecto_PROCESO, 2215923/proyecto_FIN, 2215923/proyecto_PROCESO, 2215923/proyecto_FIN, 2215923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218656 | Proyecto de inversión | 1072437.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072437.38, modificado:1072437.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA - 37934 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 37934 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARTICULO 123 Y , AVENIDA CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ESQUINA CON AVENIDA ARTICULO , lon:-92.66503701, lat:15.32334258}} | 2023-03-20 | 2023-06-18 | 1072437.38 | 1072437.38 | 1072437.38 | 1072437.38 | 1072437.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-015, contratista:CESAR AUGUSTO ZARATE ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1072437.38, importe_modificado:1072437.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2218656/proyecto_INICIO, 2218656/proyecto_PROCESO, 2218656/proyecto_FIN, 2218656/proyecto_PROCESO, 2218656/proyecto_FIN, 2218656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216243 | Proyecto de inversión | 763669.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763669.62, modificado:763669.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, CAMINO SANTA ISABEL EN TRAMOS AISLADOS - 24787 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 24787 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ISABEL, 30613 SANTA ISABEL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO EL CAMARONERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 4 TRAMOS DIFERENTED DE LA COMUNIDAD SANTA ISABEL EL PRIMERO SE ENCUENTRA , lon:-92.47589632, lat:15.32323679}} | 2023-03-20 | 2023-06-19 | 763669.62 | 763669.62 | 763669.62 | 763669.62 | 763669.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2023-013, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:763669.62, importe_modificado:763669.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2216243/proyecto_INICIO, 2216243/proyecto_PROCESO, 2216243/proyecto_FIN, 2216243/proyecto_PROCESO, 2216243/proyecto_FIN, 2216243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220872 | Proyecto de inversión | 2094749.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094749.95, modificado:2094749.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD NUEVO TILA - 52775 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 52775 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.14, meta_modificada:712.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO TILA, 29564 NUEVO TILA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA Y AUN COSTADO DE LA CANCHA SE ENCUENTRA LA PRIMA, lon:-93.310749, lat:17.325564}} | 2023-04-10 | 2023-06-23 | 2094749.95 | 2094749.95 | 2094749.95 | 661145.96 | 661145.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2094749.95, importe_modificado:2094749.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.56}} | {2220872/proyecto_INICIO, 2220872/proyecto_PROCESO, 2220872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220863 | Proyecto de inversión | 2036917.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036917.69, modificado:2036917.69}} | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO RC REHABILITACION DE DOS AULAS EXISTENTES Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 957 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CCT 07ETV0980H EN LA LOCALIDAD NARANJO - 52612 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 52612 | S | 281 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL NARANJO, 29560 NARANJO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE NARANJO DE LA CUCHILLA A MANO DERECHA , lon:-93.22103258, lat:17.28986029}} | 2023-04-24 | 2023-07-07 | 2036917.69 | 2036917.69 | 2036917.69 | 611075.31 | 611075.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:GRUPO ELTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2036917.69, importe_modificado:2036917.69}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.4}} | {2220863/proyecto_INICIO, 2220863/proyecto_PROCESO, 2220863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222576 | Proyecto de inversión | 1000229.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000229.76, modificado:1000229.76}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME Y MURO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 67742 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 67742 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2071.9, meta_modificada:2071.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO PROGRESO, 29560 NUEVO PROGRESO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA QUE SE EJECUTARA SE ENCUENTRA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD EN 10 VI, lon:-93.22962759, lat:17.30679401}} | 2023-05-04 | 2023-06-17 | 1000229.76 | 1000229.76 | 1000229.76 | 614363.58 | 614363.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1000229.76, importe_modificado:1000229.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.25}} | {2222576/proyecto_INICIO, 2222576/proyecto_PROCESO, 2222576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206833 | Proyecto de inversión | 726942.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726942.51, modificado:726942.51}} | CONSTRUCCION DE TECHADO, EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, CLAVE 07EMS0017R ETAPA DE CIMENTACION, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MASPAC - 7575 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 7575 | S | 363 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE MASPAC - COBACH 88 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 COLONIA SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADA, CAMINO INNOMINADA LA OBRA SE ENCUE, lon:-93.31118901, lat:17.29204037}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 726942.51 | 726942.51 | 726942.51 | 726942.51 | 726942.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-002/2023, contratista:FABIAN PINO SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:726942.51, importe_modificado:726942.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2206833/proyecto_PROCESO, 2206833/proyecto_INICIO, 2206833/proyecto_PROCESO, 2206833/proyecto_INICIO, 2206833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207985 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO - 17162 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 17162 | S | 136 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1093.8, meta_modificada:1093.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIO NEGRO, 29562 RÍO NEGRO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CANCHA CON DOMO AL LADO , lon:-93.27204814, lat:17.23922063}} | 2023-03-03 | 2023-05-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1093.8}} | {2207985/proyecto_PROCESO, 2207985/proyecto_INICIO, 2207985/proyecto_PROCESO, 2207985/proyecto_INICIO, 2207985/proyecto_PROCESO, 2207985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208073 | Proyecto de inversión | 1218254.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218254.5, modificado:1218254.5}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MASPAC - 17475 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 17475 | S | 81 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA SAN ANTONIO MASPAC, 29560 SAN ANTONIO MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MASPAC EN EL LADO SUR ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RODULFO, lon:-93.329294, lat:17.313175}} | 2023-03-07 | 2023-05-05 | 1218254.5 | 1218254.5 | 1218254.5 | 1218254.5 | 1218254.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1218254.5, importe_modificado:1218254.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2208073/proyecto_INICIO, 2208073/proyecto_PROCESO, 2208073/proyecto_INICIO, 2208073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222002 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RIVERA EL VIEJO CARMEN A SAN JOSE MASPAC - 63553 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 63553 | S | 363 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE MASPAC - RIVERA EL VIEJO CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 999 COLONIA SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA DEL CAMINO DE SAN JOSE MASPAC DOND, lon:-93.31045047, lat:17.29905134}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-002/2023, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2222002/proyecto_INICIO, 2222002/proyecto_FIN, 2222002/proyecto_PROCESO, 2222002/proyecto_FIN, 2222002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220713 | Proyecto de inversión | 450000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.01, modificado:450000.01}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA - 51092 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 51092 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:79, direccion:VEREDA TRAMO CAPTACION DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD LA VENTANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 522 COLONIA LA VENTANA, 29562 LA VENTANA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA LINEA DE CONDUCCION , lon:-93.33133506, lat:17.27412961}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-009/2023, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:450000.01, importe_modificado:450000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2220713/proyecto_INICIO, 2220713/proyecto_FIN, 2220713/proyecto_PROCESO, 2220713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220796 | Proyecto de inversión | 556886.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556886.1, modificado:556886.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BUENAVISTA - 51995 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 51995 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO E.C TECPATAN RIVERA EL VIEJO CARMEN - SAN MIGUEL BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 570 COLONIA SAN MIGUEL BUENA VISTA, 29560 SAN MIGUEL BUENAVISTA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENC, lon:-93.24523279, lat:17.26990609}} | 2023-01-01 | 2023-01-30 | 556886.1 | 556886.1 | 556886.1 | 556886.1 | 556886.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:556886.1, importe_modificado:556886.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {2220796/proyecto_FIN, 2220796/proyecto_INICIO, 2220796/proyecto_PROCESO, 2220796/proyecto_INICIO, 2220796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219530 | Proyecto de inversión | 2653740.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653740.33, modificado:2653740.33}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TECPATAN RIVERA EL VIEJO CARMEN A CHAPULTENANGO - 43232 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 43232 | S | 61 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO E.C TECPATAN RIVERA EL VIEJO CARMEN - CHAPULTENANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA CARRIZAL, 29560 CARRIZAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL ENTRONQUE CARRETER, lon:-93.22178706, lat:17.27541426}} | 2023-04-26 | 2023-06-24 | 2653740.33 | 2653740.33 | 2653740.33 | 2653740.33 | 2653740.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2653740.33, importe_modificado:2653740.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.5}} | {2219530/proyecto_INICIO, 2219530/proyecto_PROCESO, 2219530/proyecto_FIN, 2219530/proyecto_PROCESO, 2219530/proyecto_FIN, 2219530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219555 | Proyecto de inversión | 1410201.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410201.09, modificado:1410201.09}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE PARAISO - 43360 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 43360 | S | 56 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA PARAISO, 29560 PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS 19 SANITARIOS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCAL, lon:-93.27242294, lat:17.21682575}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 1410201.09 | 1410201.09 | 1410201.09 | 1410201.09 | 1410201.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1410201.09, importe_modificado:1410201.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {2219555/proyecto_INICIO, 2219555/proyecto_PROCESO, 2219555/proyecto_FIN, 2219555/proyecto_PROCESO, 2219555/proyecto_FIN, 2219555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219314 | Proyecto de inversión | 1200212.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200212.44, modificado:1200212.44}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO SAN JOSE MASPAC RIVERA EL VIEJO CARMEN A OSTUACAN - 41755 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 41755 | S | 150 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.24, meta_modificada:8.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE MASPAC - NUEVO CRISTO REY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 242 COLONIA NUEVO CRISTO REY, 29564 NUEVO CRISTO REY, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE, lon:-93.31097343, lat:17.34393775}} | 2023-03-27 | 2023-04-25 | 1200212.44 | 1200212.44 | 1200212.44 | 1200212.44 | 1200212.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1200212.44, importe_modificado:1200212.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.24}} | {2219314/proyecto_INICIO, 2219314/proyecto_PROCESO, 2219314/proyecto_FIN, 2219314/proyecto_PROCESO, 2219314/proyecto_FIN, 2219314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228158 | Proyecto de inversión | 902997.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902997.3, modificado:902997.3}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO 1 CAMINO POBLADO MADERO A EJIDO MADERO, TRAMO 2 CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL - 109989 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 109989 | S | 1509 | 1384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE LA CONASUPO - POBLADO Y EJIDO MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CAMINO POBLADO Y EJIDO MA, lon:-92.17567965, lat:14.74402249}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 902997.3 | 902997.3 | 902997.3 | 451498.65 | 451498.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FAISMUN/002/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:902997.3, importe_modificado:902997.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.5}} | {2228158/proyecto_PROCESO, 2228158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228790 | Proyecto de inversión | 654089.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654089.77, modificado:654089.77}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AV CENTRAL NORTE ENTRE 1RA. CALLE ORIENTE Y 5TA. ORIENTE - 113759 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 113759 | S | 2011 | 1880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL NORTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE QUINTA Y PRIMERA PON, lon:-92.17663065, lat:14.77951846}} | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 654089.77 | 654089.77 | 654089.77 | 196226.93 | 196226.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:654089.77, importe_modificado:654089.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.2}} | {2228790/proyecto_PROCESO, 2228790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228978 | Proyecto de inversión | 4052375.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052375.13, modificado:4052375.13}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA, BARRIO SANTA ROSA - 115049 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 115049 | S | 1509 | 1384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:929.0, meta_modificada:929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CALLE DE LA CONASUPO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAICERA Y CALLE DEL KINDER, CARRETERA INTERNACIONAL BARRIO SANTA ROSA, lon:-92.17298116, lat:14.7430604}} | 2023-04-24 | 2023-10-31 | 4052375.13 | 4052375.13 | 4052375.13 | 1215712.54 | 1215712.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:4052375.13, importe_modificado:4052375.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.7}} | {2228978/proyecto_INICIO, 2228978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207860 | Proyecto de inversión | 6196094.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6196094.56, modificado:6196094.56}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PROLONGACION DE LA AVENIDA PRIMERA PONIENETE SUR EN CABECERA Y MUNICPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 16635 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 16635 | S | 750 | 752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PORVENIR A BELLA VISTA Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PORVENIR BELLAVISTA A 100 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA T, lon:-92.22697518, lat:15.50502293}} | 2023-02-02 | 2023-05-05 | 6196094.56 | 6196094.56 | 6196094.56 | 6196094.56 | 6196094.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-004, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:6196094.56, importe_modificado:6196094.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2207860/proyecto_INICIO, 2207860/proyecto_PROCESO, 2207860/proyecto_INICIO, 2207860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207883 | Proyecto de inversión | 2261430.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261430.18, modificado:2261430.18}} | CONSTRUCCION DE ANDAADOR Y LETRAS CORPOREAS GIGANTES EN PROLONGACION DE LA PRIMERA AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE CARRETERA FEDERAL AL PORVENIR Y SEPTIMA CALLE PONIENTE SUR EN CABECERA MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 16730 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 16730 | S | 750 | 752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA AVENIDA PONIENTE SUR Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL AL PORVENIR, CALLE SEPTIMA CALLE PONIENTE SUR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL PO, lon:-92.2270181, lat:15.50500225}} | 2023-02-02 | 2023-05-09 | 2261430.18 | 2261430.18 | 2261430.18 | 2261430.18 | 2261430.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-005, contratista:LA GRANDE TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:2261430.18, importe_modificado:2261430.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2207883/proyecto_INICIO, 2207883/proyecto_PROCESO, 2207883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207888 | Proyecto de inversión | 619209.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619209.45, modificado:619209.45}} | CONSTRUCCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE ALTA VISTA MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS - 16762 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Grandeza | 16762 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:BARRIO ALTAVISTA, 30965 ALTAVISTA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO VICENTE GUERRERO Y TERRACERIA BARRIO TOQUIN, SE ENCUENTRA ENTRE LA COMUNIDAD DE TOQUIN Y VICENTE GUERRERO ENTRANDO POR EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.20857564, lat:15.51345357}} | 2023-02-17 | 2023-03-31 | 619209.45 | 619209.45 | 619209.45 | 619209.45 | 619209.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FAISMUN/2023-006, contratista:OCAMPO VAZQUEZ JOSE ROLANDO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPAS, monto:619209.45, importe_modificado:619209.45}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:16.0}} | {2207888/proyecto_INICIO, 2207888/proyecto_PROCESO, 2207888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223404 | Proyecto de inversión | 2477229.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477229.18, modificado:2477229.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 07DPR4177E EN CANTON SAN LUIS HUEHUETAN CHIAPAS. - 73684 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 73684 | S | 142 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.66, meta_modificada:671.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:CALLEJON CALLEJON INNOMINADO CANTON SAN LUIS, 30675 CANTÓN SAN LUIS, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON CALLEJON PRINCIPAL, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SURESTE EN VOULEBARD HUEHUETA, lon:-92.4495834, lat:15.04806567}} | 2023-05-15 | 2023-08-11 | 2477229.18 | 2477229.18 | 2477229.18 | 1238614.59 | 1238614.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-016/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2477229.18, importe_modificado:2477229.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.8}} | {2223404/proyecto_INICIO, 2223404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217651 | Proyecto de inversión | 2045788.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045788.02, modificado:2045788.02}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CANTON LA LIMA - 32467 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 32467 | S | 391 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1717.0, meta_modificada:1717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:70, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CANTON LA LIMA, 30670 CANTÓN LA LIMA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A LA LIMA Y CALLE CALLE CENTRAL, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SURESTE EN CALLE CENTRAL SUR CO, lon:-92.43442622, lat:15.02541488}} | 2023-03-29 | 2023-06-29 | 2045788.02 | 2045788.02 | 2045788.02 | 1022894.01 | 1022894.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-010/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2045788.02, importe_modificado:2045788.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.5}} | {2217651/proyecto_PROCESO, 2217651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220070 | Proyecto de inversión | 1976538.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976538.18, modificado:1976538.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN EJIDO FLOR DE UN DIA - 47002 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 47002 | S | 184 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1752.75, meta_modificada:1752.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FLOR DE UN DÍA, 30666 FLOR DE UN DÍA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A CHAMULAPITA Y CARRETERA CARRETERA A CANTON SINAI, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUREST, lon:-92.3751938, lat:15.05008701}} | 2023-04-24 | 2023-07-24 | 1976538.18 | 1976538.18 | 1976538.18 | 988269.09 | 988269.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-012/2023, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1976538.18, importe_modificado:1976538.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}} | {2220070/proyecto_PROCESO, 2220070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217737 | Proyecto de inversión | 2042980.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042980.39, modificado:2042980.39}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN CANTON EL TRIUNFO - 33002 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 33002 | S | 187 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:141, direccion:CALLE CALLE CENTRAL CANTON CANTÓN EL TRIUNFO, 30665 CANTÓN EL TRIUNFO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRERETA AL TIVOLI Y CALLE CALLE INNOMINADA, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL NORESTE EN AVENIDA CENTRAL, lon:-92.36210358, lat:15.01635147}} | 2023-03-22 | 2023-06-22 | 2042980.39 | 2042980.39 | 2042980.39 | 1021490.2 | 1021490.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-009/2023, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2042980.39, importe_modificado:2042980.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {2217737/proyecto_PROCESO, 2217737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221101 | Proyecto de inversión | 1563293.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563293.02, modificado:1563293.02}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD CANTON LA CEIBA HUEHUETAN CHIAPAS - 54385 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 54385 | S | 51 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1396.1, meta_modificada:1396.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:242, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON LA CEIBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 850 CANTON CANTON LA CEIBA, 30667 CANTÓN LA CEIBA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA CEIBA Y CAMINO CAMINO A SANTA CECILIA, , lon:-92.35208874, lat:15.05119562}} | 2023-05-01 | 2023-07-27 | 1563293.02 | 1563293.02 | 1563293.02 | 781646.51 | 781646.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-014/2023, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1563293.02, importe_modificado:1563293.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.0}} | {2221101/proyecto_INICIO, 2221101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221127 | Proyecto de inversión | 1763584.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763584.2, modificado:1763584.2}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE CANTON ESPERANCITA - 54640 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 54640 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON ESPERANCITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 300 CANTON ESPERANCITA, 30667 CANTÓN ESPERANCITA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A LA UNIDAD, PARTIENDO DE PRESIDENCIA , lon:-92.35980997, lat:15.06579043}} | 2023-04-27 | 2023-07-27 | 1763584.2 | 1763584.2 | 1763584.2 | 881792.1 | 881792.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-013/2023, contratista:CONSTRUCTORA DISAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1763584.2, importe_modificado:1763584.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2221127/proyecto_PROCESO, 2221127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221301 | Proyecto de inversión | 859987.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859987.92, modificado:859987.92}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO LAZARO CARDENAS EL ALTO - 56781 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 56781 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:252, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CANTON LÁZARO CÁRDENAS, 30675 LÁZARO CÁRDENAS EL ALTO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE INNOMINADA, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NIOS DIRIGIMOS AL NORESTE EN AV CENTRAL HASTA TOP, lon:-92.32077243, lat:15.07556745}} | 2023-05-03 | 2023-08-03 | 859987.92 | 859987.92 | 859987.92 | 429993.96 | 429993.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-015/2023, contratista:DALIA CITALAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:859987.92, importe_modificado:859987.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {2221301/proyecto_INICIO, 2221301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208371 | Proyecto de inversión | 2015223.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015223.98, modificado:2015223.98}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 4TA AVENIDA SUR ENTRE 8A. PONIENTE Y CARRETERA A HUEHUETAN - 18793 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 18793 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928.0, meta_modificada:1928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA PONIENTE Y CARRETERA CARRETERA A HUEHUETAN, PARTIENDO DELA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SURESTE POR AVENIDA CENTRAL SUR, lon:-92.38879458, lat:15.01513168}} | 2023-02-01 | 2023-04-10 | 2015223.98 | 2015223.98 | 2015223.98 | 2015223.98 | 2015223.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-001/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2015223.98, importe_modificado:2015223.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1928.0}} | {2208371/proyecto_INICIO, 2208371/proyecto_FIN, 2208371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208424 | Proyecto de inversión | 614624.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614624.46, modificado:614624.46}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INNOMINADA SEGUNDA ETAPA - 18922 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 18922 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200 Y AVENIDA CONSTITUCION, PARTIRNDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL SURESTE EN CALLE CENTRAL SUR DESPUES TOMAM, lon:-92.40203933, lat:15.01256694}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 614624.46 | 614624.46 | 614624.46 | 614624.46 | 614624.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-002/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:614624.46, importe_modificado:614624.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {2208424/proyecto_INICIO, 2208424/proyecto_FIN, 2208424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218073 | Proyecto de inversión | 4870460.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4870460.94, modificado:4870460.94}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA SEGUNDA ETAPA TRAMO DEL KM SEISCIENTOS TREINTA Y TRES AL KM UNO MAS DOSCIENTOS CINCUENTA - 34607 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 34607 | S | 1030 | 981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4326.0, meta_modificada:4326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO PLAN DE AYALA, 30670 PLAN DE AYALA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A PLAN DE AYALA Y CALLE CALLE PRINCIPAL EN PLAN D, lon:-92.46406818, lat:14.98788034}} | 2023-04-03 | 2023-06-19 | 4870460.94 | 4870460.94 | 4870460.94 | 4870460.94 | 4870460.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-011/2023, contratista:BROS REYES, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4870460.94, importe_modificado:4870460.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4326.0}} | {2218073/proyecto_INICIO, 2218073/proyecto_FIN, 2218073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217554 | Proyecto de inversión | 2058503.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058503.86, modificado:2058503.86}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN CANTON LA SUCHI HUEHUETAN CHIAPAS - 32024 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 32024 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1961.0, meta_modificada:1961.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:278, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA SICHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 CANTON LA SUCHI, 30674 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA SUCHI Y CAMINO CAMINO A CANTON NEXAPA, PARTIENDO DE PRESIDE, lon:-92.38532608, lat:15.01248275}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 2058503.86 | 2058503.86 | 2058503.86 | 2058503.86 | 2058503.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-007/2023, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2058503.86, importe_modificado:2058503.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1961.0}} | {2217554/proyecto_INICIO, 2217554/proyecto_PROCESO, 2217554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217243 | Proyecto de inversión | 2450221.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450221.89, modificado:2450221.89}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEGUNDA AVENIDA NORTE ENTRE PRIMERAPONIENTE Y QUINTA CALLE PONIENTE. - 30238 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 30238 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.8, meta_modificada:1927.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE QUINTA CALLE PONIENTE, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL NORESTE EN SEGUNDA , lon:-92.38288686, lat:15.02112585}} | 2023-02-01 | 2023-05-01 | 2450221.89 | 2450221.89 | 2450221.89 | 2450221.89 | 2450221.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-004/2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2450221.89, importe_modificado:2450221.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1927.8}} | {2217243/proyecto_INICIO, 2217243/proyecto_FIN, 2217243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217257 | Proyecto de inversión | 1606275.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606275.08, modificado:1606275.08}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMOS AISLADOS EN EL EJIDO SANTO DOMINGO - 30286 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 30286 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.8, meta_modificada:384.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:184, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO SANTO DOMINGO, 30660 SANTO DOMINGO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL SANTO DOMINGO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL, P, lon:-92.40684971, lat:15.06406939}} | 2023-03-16 | 2023-06-16 | 1606275.08 | 1606275.08 | 1606275.08 | 1606275.08 | 1606275.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-006/2023, contratista:GRUPO SP XAFRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1606275.08, importe_modificado:1606275.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.8}} | {2217257/proyecto_INICIO, 2217257/proyecto_FIN, 2217257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216622 | Proyecto de inversión | 4911444.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4911444.48, modificado:4911444.48}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA PRIMERA ETAPA TRAMO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM SEISCIENTOS TREINTA Y DOS. - 26565 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 26565 | S | 1030 | 981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4424.0, meta_modificada:4424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO PLAN DE AYALA, 30670 PLAN DE AYALA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A PLAN DE AYALA Y CALLE PRINCIPAL EN PLAN DE AYAL, lon:-92.47370728, lat:14.98465029}} | 2023-03-13 | 2023-06-13 | 4911444.48 | 4911444.48 | 4911444.48 | 4911444.48 | 4911444.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-008/2023, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4911444.48, importe_modificado:4911444.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4424.0}} | {2216622/proyecto_FIN, 2216622/proyecto_PROCESO, 2216622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216759 | Proyecto de inversión | 1703758.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703758.1, modificado:1703758.1}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CANTON TEXPUYO - 27346 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 27346 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:138, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CANTON TEXPUYO, 30673 TEXPUYO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR EN BOULEVARD POSTERIOR GIRAR A LA IZQUIERDA EN CARRETER, lon:-92.40147435, lat:14.99051286}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1703758.1 | 1703758.1 | 1703758.1 | 1703758.1 | 1703758.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-003/2023, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1703758.1, importe_modificado:1703758.1}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2216759/proyecto_PROCESO, 2216759/proyecto_FIN, 2216759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218870 | Proyecto de inversión | 1910350.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910350.94, modificado:1910350.94}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO TEPEHUITZ - 39098 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 39098 | S | 274 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.02, meta_modificada:898.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:137, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO TEPEHUITZ, 30660 TEPEHUITZ, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL SUR Y CALLE CALLE PRINCIPAL NORTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE EN CARRETERA HACIA TEPEHUITZ EN, lon:-92.3384069, lat:15.06393094}} | 2023-04-11 | 2023-06-30 | 1910350.94 | 1910350.94 | 1910350.94 | 1910350.94 | 1910350.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/MHC-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA DISAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1910350.94, importe_modificado:1910350.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.02}} | {2218870/proyecto_INICIO, 2218870/proyecto_PROCESO, 2218870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302127120 | Proyecto de inversión | 778545.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778545.68, modificado:777158.05}} | REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL. - 195293 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 195293 | S | 19029 | 16936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCION, AVENIDA CENTRAL FRENTE A LA ESCUELA MANUEL REA Y ELEKTRA, lon:-92.46607, lat:15.13584}} | 2022-08-08 | 2022-11-06 | 777158.05 | 777158.05 | 777158.05 | 777158.05 | 777158.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:778545.68, importe_modificado:778545.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}} | {2127120/proyecto_PROCESO, 2127120/proyecto_INICIO, 2127120/proyecto_PROCESO, 2127120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL Y FUE EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2022, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-06-17}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302125633 | Proyecto de inversión | 204009.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204009.39, modificado:204009.38}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA JARDINES DE HUIXTLA - 188337 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 188337 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE HUIXTLA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BOUGANBILIA Y AVENIDA CRISANTEMO, CALLE JARDIN DE HUIXTLA EL PUENTE DE MATERIAL DEL RIOHUIXTLA Y GIRAMOS A MANO DERECHAEN LA PR, lon:-92.46705812, lat:15.14724536}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 204009.38 | 204009.38 | 204009.38 | 204009.38 | 204009.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:204009.39, importe_modificado:204009.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2125633/proyecto_INICIO, 2125633/proyecto_FIN, 2125633/proyecto_PROCESO, 2125633/proyecto_FIN, 2125633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 1 CENTAVO, Y FUE EJACUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2022, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-06-17}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202214978 | Proyecto de inversión | 1360268 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360268.0, modificado:1360268.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE DICIEMBRE - 7270 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 7270 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:138, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN FRACCION PRIMERO DE DICIEMBRE, 30645 PRIMERO DE DICIEMBRE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARAVILLA-ESTRELLA ROJA Y BRECHA PRIMERO DE DICIEMBRE, CARRETERA HUIXTLA -BELIZARIO ALADO DE LA CASA DE SAL, lon:-92.46197445, lat:15.27129056}} | 2023-02-02 | 2023-04-02 | 1360268 | 1360268 | 1140888.27 | 1140888.27 | 1140888.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/001/2023, contratista:CONSULTORÍA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1360268.0, importe_modificado:1360268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2214978/proyecto_INICIO, 2214978/proyecto_PROCESO, 2214978/proyecto_FIN, 2214978/proyecto_PROCESO, 2214978/proyecto_FIN, 2214978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216644 | Proyecto de inversión | 1842743 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842743.0, modificado:1842743.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EFRAIN A. GUTIERREZ - 26701 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 26701 | S | 422 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:533.52, meta_modificada:533.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ, 30640 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN BLAS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REFORMA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL SUR HASTA, lon:-92.55143728, lat:15.10555121}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 1842743 | 1842743 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/017/2023, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1842743.0, importe_modificado:1842743.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:268.0}} | {2216644/proyecto_INICIO, 2216644/proyecto_PROCESO, 2216644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221982 | Proyecto de inversión | 1049724 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049724.0, modificado:1049724.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TZINACAL BUENOS AIRES ETAPA 1 - 63383 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 63383 | S | 281 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2688.1, meta_modificada:2688.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:115, direccion:CALLE PRIMER CALLE INNOMINADA EJIDO TZINACAL BUENOS AIRES, 30647 TZINACAL (BUENOS AIRES), HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMER CALLE INNOMINADA Y CALLE TERCER CALLE INNOMINADA, CALLE QUINTA CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE F, lon:-92.56823536, lat:15.05716737}} | 2023-03-13 | 2023-06-10 | 1049724 | 1049724 | 342062.09 | 342062.09 | 342062.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/012/2023, contratista:ARQ. MIQUEAS ABSALÓN SÁNCHEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1049724.0, importe_modificado:1049724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2500.0}} | {2221982/proyecto_INICIO, 2221982/proyecto_PROCESO, 2221982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra sigue en proceso debido a las fuertes lluvias, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:LA FECHA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}
2023 | 2 | CHP230202224285 | Proyecto de inversión | 1467953 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467953.0, modificado:1467953.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JUAREZ NORTE ENTRE C. FERROCARRIL OTE Y C. GUERRERO OTE - 80077 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 80077 | S | 584 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.09, meta_modificada:742.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FERROCARRIL ORIENTE Y CALLE GUERRERO ORIENTE, CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS S, lon:-92.46458897, lat:15.13937769}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 1467953 | 1467953 | 760495.85 | 760495.85 | 760495.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/029/2023, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1467953.0, importe_modificado:1467953.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2224285/proyecto_INICIO, 2224285/proyecto_PROCESO, 2224285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR INFORMACIÓN DEL DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO ES ACUMULADO AL TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}
2023 | 2 | CHP230202216714 | Proyecto de inversión | 355472 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355472.0, modificado:355472.0}} | REHABILITACION DEL DREN PLUVIAL COLONIA JIQUILPAN - 27137 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 27137 | S | 144 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MONTE BELLO COLONIA JIQUILPAN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE TACANA Y CALLE SOCONUSCO, PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL HACIA EL SUR HASTA LLEGAR A LA CALLE CONS, lon:-92.46583695, lat:15.12681613}} | 2023-04-07 | 2023-07-05 | 355472 | 355472 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/020/2023, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:355472.0, importe_modificado:355472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2216714/proyecto_INICIO, 2216714/proyecto_PROCESO, 2216714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224330 | Proyecto de inversión | 1049940 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049940.0, modificado:1049940.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE - 80528 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 80528 | S | 372 | 791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.28, meta_modificada:708.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LAS FLORES, CALLE LAS ARGENTINAS PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENIDA CENTRAL SUR HASTA, lon:-92.46280711, lat:15.12682596}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 1049940 | 1049940 | 848982.19 | 848982.19 | 848982.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/018/2023, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1049940.0, importe_modificado:1049940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2224330/proyecto_INICIO, 2224330/proyecto_PROCESO, 2224330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra sigue en proceso debido a las fuertes lluvias, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:LA FECHA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}
2023 | 2 | CHP230202223595 | Proyecto de inversión | 313731 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313731.0, modificado:313731.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LUIS ESPINOZA ENTRE CALLE GUERRERO ORIENTE Y CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE. - 75218 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 75218 | S | 128 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.6, meta_modificada:275.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS ESPINOZA BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO ORIENTE Y CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE, CALLE MORELOS ORIENTE PARTIENDO DEL ACCESO DE LA GLORIETA NOR ORIENTE SE AVANZA DOS CUADRAS SOBR, lon:-92.45903546, lat:15.13691804}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 313731 | 313731 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/009/2023, contratista:ARQ. JOSÉ ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:313731.0, importe_modificado:313731.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2223595/proyecto_INICIO, 2223595/proyecto_PROCESO, 2223595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra sigue en proceso debido a las fuertes lluvias, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:LA FECHA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}
2023 | 2 | CHP230202223598 | Proyecto de inversión | 895505 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895505.0, modificado:895505.0}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHA A BASE DE PAVIMENTACION MIXTA EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO RURAL EN LOCALIDAD LA GRANJA - 75262 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 75262 | S | 358 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MORELOS - BARRIO LA GRANJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 BARRIO LA GRANJA, 30640 EL ZAPOTE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO MORELOS A BARRIO LA GRANJA Y , PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO, lon:-92.47416901, lat:15.24002518}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 895505 | 895505 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/016/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:895505.0, importe_modificado:895505.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2223598/proyecto_INICIO, 2223598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra sigue en proceso debido a las fuertes lluvias, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:LA FECHA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}
2023 | 2 | CHP230202224505 | Proyecto de inversión | 2587867 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587867.0, modificado:2587867.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE CORREGIDORA ORIENTE ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGA Y AV. JUAREZ NORTE - 81647 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 81647 | S | 63 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.3, meta_modificada:1435.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CORRGIDORA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE Y AVENIDA GONZALEZ ORTEGA NORTE, CALLE LERDO DE TEJADA PARTIENDO DEL HOSPITAL GENERAL NOS INCORPORAMOS SOB, lon:-92.46152052, lat:15.14424003}} | 2023-04-05 | 2023-07-03 | 2587867 | 2587867 | 1101415.12 | 1101415.12 | 1101415.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/019/2023, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2587867.0, importe_modificado:2587867.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2224505/proyecto_INICIO, 2224505/proyecto_PROCESO, 2224505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra sigue en proceso debido a las fuertes lluvias, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:LA FECHA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}
2023 | 2 | CHP230202216626 | Proyecto de inversión | 1424242 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424242.0, modificado:1424242.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CANTON RANCHO NUEVO SEGUNDA ETAPA - 26572 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 26572 | S | 643 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:499.1, meta_modificada:499.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:81, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CANTON RANCHO NUEVO, 30640 CANTÓN RANCHO NUEVO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE TLAXCALA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENIDA CEN, lon:-92.52853579, lat:15.06020347}} | 2023-01-21 | 2023-03-01 | 1424242 | 1424242 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/010/2023, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1424242.0, importe_modificado:1424242.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:350.0}} | {2216626/proyecto_INICIO, 2216626/proyecto_PROCESO, 2216626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224237 | Proyecto de inversión | 865061 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865061.0, modificado:865061.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TZINACAL BUENOS AIRES ETAPA 2 - 79618 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 79618 | S | 281 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2198.5, meta_modificada:2198.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:115, direccion:CALLE CUARTA CALLE INNOMINADA INTERIOR SN EJIDO TZINACAL BUENOS AIRES, 30647 TZINACAL (BUENOS AIRES), HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA CALLE CONSTITUCION Y GIRAMOS HACIA LA DERECHA , lon:-92.56953058, lat:15.05526077}} | 2023-04-21 | 2023-07-27 | 865061 | 865061 | 618579.26 | 618579.26 | 618579.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/031/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:865061.0, importe_modificado:865061.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1900.0}} | {2224237/proyecto_INICIO, 2224237/proyecto_PROCESO, 2224237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR INFORMACIÓN DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO ACULAMADO DE LOS PAGOS, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}
2023 | 2 | CHP230202221898 | Proyecto de inversión | 3753246 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753246.0, modificado:3753246.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AQUILES SERDAN - 62798 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 62798 | S | 617 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3103.5, meta_modificada:3103.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:AMPLIACION PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN, 30649 VISTA HERMOSA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA Y AMPLIACION INNOMINADA, BOULEVARD LAZARO CARDENAS CARRETERA COSTERA EN EL SEGUNDO DESVIO A MANO LA DERECHA PRI, lon:-92.48437873, lat:15.1562953}} | 2023-02-27 | 2023-05-27 | 3753246 | 3753246 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/011/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:3753246.0, importe_modificado:3753246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {2221898/proyecto_INICIO, 2221898/proyecto_PROCESO, 2221898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra sigue en proceso debido a las fuertes lluvias , trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:LA FECHA DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}
2023 | 2 | CHP230202221959 | Proyecto de inversión | 1888568 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888568.0, modificado:1888568.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN COLONIA AMPLIACION EL PROGRESO 2DA ETAPA - 63188 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 63188 | S | 749 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1121.4, meta_modificada:1121.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA AMPLIACION EL PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE NEGRETE, CALLE LUNA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS COR TODA LA CALLE FCO. I. MADERO PTE. HASTA LLE, lon:-92.46902698, lat:15.14745691}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 1888568 | 1888568 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/015/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1888568.0, importe_modificado:1888568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2221959/proyecto_INICIO, 2221959/proyecto_PROCESO, 2221959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA FECHA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}
2023 | 2 | CHP230202222111 | Proyecto de inversión | 1019788 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019788.0, modificado:1019788.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN COLONIA BELLAVISTA - 64191 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 64191 | S | 99 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO COLONIA BELLAVISTA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1RO DE NOVIEMBRE, CALLE LAS PALMAS PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. JUAREZ HASTA , lon:-92.47965783, lat:15.14859273}} | 2023-02-27 | 2023-05-27 | 1019788 | 1019788 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/008/2023, contratista:ARQ. FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1019788.0, importe_modificado:1019788.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2222111/proyecto_INICIO, 2222111/proyecto_PROCESO, 2222111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra sigue en proceso debido a las fuertes lluvias, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:LA FECHA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}
2023 | 2 | CHP230202228304 | Proyecto de inversión | 2327579 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327579.0, modificado:2327579.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA HORTENSIAS - 110648 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 110648 | S | 923 | 821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.3, meta_modificada:1533.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA HORTENCIAS I, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CARLOS AVENDAÑO DE LEON Y CALLE 7 DE ABRIL, CALLE CARLOS ENRIQUE NAGAYA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV., lon:-92.48551799, lat:15.13749489}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 2327579 | 2327579 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/021/2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2327579.0, importe_modificado:2327579.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.0}} | {2228304/proyecto_INICIO, 2228304/proyecto_PROCESO, 2228304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra sigue en proceso debido a las fuertes lluvias, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:LA FECHA EJECUCIÓN DE LA OBRA YA CONCLUYO DEBE COLOCAR AL EL AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}
2023 | 2 | CHP230202228341 | Proyecto de inversión | 1491214 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491214.0, modificado:1491214.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GONZALEZ ORTEGA NORTE ENTRE C. CORREGIDORA Y C. FRANCISCO ZARCO - 110828 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 110828 | S | 593 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.49, meta_modificada:877.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA ORIENTE Y CALLE FRANCISCO ZARCO ORIENTE, CALLE NEGRETE PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV, lon:-92.46105047, lat:15.14343224}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 1491214 | 1491214 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/032/2023, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1491214.0, importe_modificado:1491214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2228341/proyecto_INICIO, 2228341/proyecto_PROCESO, 2228341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL 30 DE JUNIO ESTE PROYECTO AUN NO TENIA PAGOS... POR ESO SE PRESENTA EN CERO EL DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO. , trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-07-21}} | {obs1: {observación:AGREGAR INFORMACION EN EL DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO ES ACUMULADO AL TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-23}}
2023 | 2 | CHP220302127052 | Proyecto de inversión | 783947.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783947.13, modificado:782491.68}} | REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA CENTRAL EN CABECERA MUNICIPAL - 194827 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 194827 | S | 19029 | 16936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.3, meta_modificada:1091.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE RODULFO FIGUEROA, AVENIDA BENITO JUAREZ FRENTE BANCO BANORTE Y PARQUE MUNICIPAL, lon:-92.46616, lat:15.13792}} | 2022-08-08 | 2022-11-06 | 782491.68 | 782491.68 | 782491.68 | 782491.68 | 782491.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:783947.13, importe_modificado:782491.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.3}} | {2127052/proyecto_PROCESO, 2127052/proyecto_INICIO, 2127052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL Y FUE EJECUTADA AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-06-17}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302127152 | Proyecto de inversión | 554507.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554507.19, modificado:554507.19}} | REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS EN CABECERA MUNICIPAL. - 195538 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 195538 | S | 19029 | 16936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.83, meta_modificada:732.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GUERREO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, AVENIDA CENTRAL FRENTE A COMEX Y OPTICA ELVISALA ALA VUELTA DE LA TIENDA ELEKTRA, lon:-92.4641622, lat:15.14001307}} | 2022-08-08 | 2022-11-06 | 554507.19 | 554507.19 | 554507.19 | 554507.19 | 554507.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:554507.19, importe_modificado:554507.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.83}} | {2127152/proyecto_INICIO, 2127152/proyecto_PROCESO, 2127152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR ERROR SE CAPTURO MAL EL MONTO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, ESTA OBRA FUE EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2022, trimestre:2.0, usuario:paulaihernandezr, fecha:2023-06-17}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224196 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL EN EL CANTON EL CEDRAL - 79368 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 79368 | S | 191 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2488.0, meta_modificada:2488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INGENIO DELICIAS TZINACAL - CANTON CEDRAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 823 INTERIOR SN CANTON CANTÓN EL CEDRAL, 30644 CANTÓN EL CEDRAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO IN, lon:-92.52618675, lat:15.09494189}} | 2023-04-18 | 2023-05-02 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/003/2023, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:165000.0, importe_modificado:165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2488.0}} | {2224196/proyecto_INICIO, 2224196/proyecto_PROCESO, 2224196/proyecto_FIN, 2224196/proyecto_PROCESO, 2224196/proyecto_FIN, 2224196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202214986 | Proyecto de inversión | 1300447 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300447.0, modificado:1300447.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LOCALIDAD CANTON EL YAITAL - 7403 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 7403 | S | 146 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2661.75, meta_modificada:2661.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:242, direccion:CAMINO TRAMO INGENIO-DELICIAS - DELICIAS - LOS TOCALLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 470 INTERIOR SN CANTON YAITAL, 30649 CANTÓN EL YAITAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INGENIO - DELICIAS - TZINACAL Y CAMINO DELI, lon:-92.49651264, lat:15.13081736}} | 2023-01-25 | 2023-04-24 | 1300447 | 1300447 | 1300447 | 1300447 | 1300447 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/004/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1300447.0, importe_modificado:1300447.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2661.75}} | {2214986/proyecto_INICIO, 2214986/proyecto_PROCESO, 2214986/proyecto_FIN, 2214986/proyecto_PROCESO, 2214986/proyecto_FIN, 2214986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202214964 | Proyecto de inversión | 326086 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326086.0, modificado:326086.0}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE LERDO DE TEJADA ORIENTE Y ARROYO EL CUZCO - 7061 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 7061 | S | 151 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA ORIENTE INTERIOR SN BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RETIRO NORTE Y AVENIDA ARTEAGA NORTE, CALLE JUAN SABINEZ DE LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO UNA CUADRA MAS ARRIBA EN LA AV, lon:-92.45737553, lat:15.14338726}} | 2023-02-20 | 2023-05-20 | 326086 | 326086 | 326086 | 326086 | 326086 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/001/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:326086.0, importe_modificado:326086.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} | {2214964/proyecto_INICIO, 2214964/proyecto_PROCESO, 2214964/proyecto_INICIO, 2214964/proyecto_FIN, 2214964/proyecto_PROCESO, 2214964/proyecto_FIN, 2214964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223915 | Proyecto de inversión | 153554 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153554.0, modificado:153554.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BETHEL - 77406 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 77406 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:375, direccion:PROLONGACION INNOMINADA RANCHERIA BETHEL, 30649 BETHEL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EFRAIN - LAS MORENAS Y CAMINO FCO. I. MADERO - BETHEL, CARRETERA DELICIAS - TZINACAL CAMINO QUE COMUNICA AL EJIDO EFRAIN Y LA RANCHE EL BETHEL, lon:-92.55953897, lat:15.09479711}} | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 153554 | 153554 | 153554 | 153554 | 153554 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/002/2023, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:153554.0, importe_modificado:153554.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.8}} | {2223915/proyecto_INICIO, 2223915/proyecto_PROCESO, 2223915/proyecto_FIN, 2223915/proyecto_PROCESO, 2223915/proyecto_FIN, 2223915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202214949 | Proyecto de inversión | 2045950 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045950.0, modificado:2045950.0}} | MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL PAPATURRO EN EL EJIDO ALTAMIRA - 6563 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 6563 | S | 146 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15333.0, meta_modificada:15333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:197, direccion:INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA, 30647 ALTAMIRA (LA PROVIDENCIA), HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HUIXTLA- ALATAMIRA Y CARRETERA TZINACAL- ALTAMIRA, TOMANDO LA CARRETERA INGENIO TZINACAL DE TZINACAL EN LA MISMA CARRETERA A 2426 , lon:-92.58876298, lat:15.06179938}} | 2023-01-23 | 2023-04-22 | 2045950 | 2045950 | 2045950 | 2045950 | 2045950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/002/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2045950.0, importe_modificado:2045950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15333.0}} | {2214949/proyecto_INICIO, 2214949/proyecto_PROCESO, 2214949/proyecto_FIN, 2214949/proyecto_PROCESO, 2214949/proyecto_FIN, 2214949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202214954 | Proyecto de inversión | 859192 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859192.0, modificado:859192.0}} | MANTENIMIENTO DE TANQUES DESARENADORES DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL MUNICIPIO DE HUIXTLA EN COLONIA EL RECREO - 6701 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 6701 | S | 389 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1658.8, meta_modificada:1658.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLEJON BANIARIO LA PIEDRA INTERIOR SN COLONIA EL RECREO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GONZALES ORTEGA Y , FRENTE AL RESTAURANTE BALNEARIO LA PIEDRA PASANDO LA SUBESTACION ELECTRICA, lon:-92.45164253, lat:15.14743584}} | 2023-01-23 | 2023-04-22 | 859192 | 859192 | 859192 | 859192 | 859192 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/003/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:859192.0, importe_modificado:859192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1658.8}} | {2214954/proyecto_INICIO, 2214954/proyecto_PROCESO, 2214954/proyecto_FIN, 2214954/proyecto_PROCESO, 2214954/proyecto_FIN, 2214954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215196 | Proyecto de inversión | 1970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970000.0, modificado:1970000.0}} | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO. SEGUNDA ETAPA - 12197 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 12197 | S | 965 | 1010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEO INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30647 FRANCISCO I. MADERO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ, AVENIDA CENTRAL FRENTE A LA UNICA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.54498089, lat:15.07113257}} | 2023-01-21 | 2023-03-01 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1970000.0, importe_modificado:1970000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2215196/proyecto_INICIO, 2215196/proyecto_PROCESO, 2215196/proyecto_FIN, 2215196/proyecto_PROCESO, 2215196/proyecto_FIN, 2215196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302113296 | Proyecto de inversión | 510522 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510522.0, modificado:510522.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO 2 A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN LA LOCALIDAD CANTON EL TARRAL - 133095 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 133095 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:427.5, meta_modificada:427.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:218, direccion:CAMINO TRAMO AQUILES SERDAN - TARRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 CANTON TARRAL, 30644 CANTÓN EL TARRAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. JUÁREZ NORTE H, lon:-92.50210209, lat:15.1813162}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 510522 | 510522 | 510522 | 510522 | 510522 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/014/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:510522.0, importe_modificado:510522.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:427.5}} | {2113296/proyecto_INICIO, 2113296/proyecto_FIN, 2113296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224166 | Proyecto de inversión | 1197702.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197702.52, modificado:1197702.52}} | SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 79093 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 79093 | S | 230 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:681.2, meta_modificada:681.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 56 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, DEL H AYUNTAMIENTO, lon:-92.98106993, lat:17.29073528}} | 2023-02-06 | 2023-04-07 | 1197702.52 | 1197702.52 | 718621.51 | 718621.51 | 718621.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-01/2023, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1197702.52, importe_modificado:1197702.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | {2224166/proyecto_INICIO, 2224166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224132 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, TRAMO IXHUATAN LA PEÑITA - 78822 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 78822 | S | 198 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.73, meta_modificada:226.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 5 EJIDO , 29720 SAN MIGUEL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE CHICO Y CAMINO LA PEÑITAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN SE DIRIGE SOBRE CARRETERA, lon:-93.04410194, lat:17.32139272}} | 2023-01-16 | 2023-01-30 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-04/2023, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.73}} | {2224132/proyecto_INICIO, 2224132/proyecto_PROCESO, 2224132/proyecto_FIN, 2224132/proyecto_INICIO, 2224132/proyecto_FIN, 2224132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224150 | Proyecto de inversión | 329436.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329436.9, modificado:329436.9}} | AMPLIACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y ANDADOR - 78960 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 78960 | S | 230 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 56 RANCHERIA , 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, DEL H AYUNTAMIENTO, lon:-92.98074672, lat:17.29058162}} | 2023-03-21 | 2023-04-05 | 329436.9 | 329436.9 | 329436.9 | 329436.9 | 329436.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-06/2023, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:329436.9, importe_modificado:329436.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2224150/proyecto_INICIO, 2224150/proyecto_PROCESO, 2224150/proyecto_FIN, 2224150/proyecto_PROCESO, 2224150/proyecto_FIN, 2224150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223052 | Proyecto de inversión | 1443011.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443011.35, modificado:1443011.35}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE SAN JOSE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS - 71354 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 71354 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CHAPULTEPEC, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE JOSE MARÍA MORELOS, COMO REFERENCIA LA PARADA DE COMBIS QUE VA HACIA EL BALNEARIO RIO BLANCO HACIA EL SUR LA CALLE 2, lon:-93.09860805, lat:17.4282313}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 1443011.35 | 1443011.35 | 1443011.35 | 1443011.35 | 1443011.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-001/2023, contratista:MARIA FERNANDA MORENO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1443011.35, importe_modificado:1443011.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {2223052/proyecto_FIN, 2223052/proyecto_INICIO, 2223052/proyecto_PROCESO, 2223052/proyecto_FIN, 2223052/proyecto_INICIO, 2223052/proyecto_PROCESO, 2223052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223094 | Proyecto de inversión | 2286732.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286732.15, modificado:2286732.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE DE CAMINO NUEVO LINDAVISTA HACIA LA CEIBA SAN JUAN HACIA LOMA DE CABALLO PRIMERA SECCIÓN DEL KM 000 AL KM 0.492, SUBTRAMO KM 0000 AL KM 0.039.14 - 71753 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 71753 | S | 70 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.53, meta_modificada:0.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXTACOMITAN (DEPORTIVA) - ENTRONQUE LOMA DE CABALLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO LOMA DE CABALLO 1 SECCION, 29572 LOMA DE CABALLO 1RA. SECCIÓN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA U, lon:-93.07192736, lat:17.38061333}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 2286732.15 | 2286732.15 | 2286732.15 | 2286732.15 | 2286732.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-003/2023, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:2286732.15, importe_modificado:2286732.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.53}} | {2223094/proyecto_INICIO, 2223094/proyecto_PROCESO, 2223094/proyecto_FIN, 2223094/proyecto_INICIO, 2223094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223115 | Proyecto de inversión | 1504065.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504065.98, modificado:1504065.98}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ACCESO PRINCIPAL A BARRIO SAN LORENZO. - 71850 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 71850 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.59, meta_modificada:729.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN LORENZO, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE INOMINADA, SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SALIDA A SOLOSUCHIAPA COMO REFERENCIA A 100 METROS DEL RESTAURANTE LA M, lon:-93.09403387, lat:17.43420897}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 1504065.98 | 1504065.98 | 1504065.98 | 1504065.98 | 1504065.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FAISMUN-004/2023, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1504065.98, importe_modificado:1504065.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.59}} | {2223115/proyecto_INICIO, 2223115/proyecto_FIN, 2223115/proyecto_PROCESO, 2223115/proyecto_INICIO, 2223115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218462 | Proyecto de inversión | 1647897.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647897.51, modificado:1647897.51}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. RA. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION A FRANCISCO I. MADERO 1RA. SECCION RAMAL EL MORRAL - 36947 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 36947 | S | 81 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO RA. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC. - RAMAL EL MORRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 430 INTERIOR 0 0 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC., 29590 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y, lon:-92.988019, lat:17.473308}} | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 988738.51 | 1647897.51 | 1647897.51 | 1647897.51 | 1647897.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-02/2023, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:1647897.51, importe_modificado:1647897.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2218462/proyecto_PROCESO, 2218462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222605 | Proyecto de inversión | 2046281.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046281.67, modificado:2046281.67}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA ALTA DEL EJIDO LAZARO CARDENAS - 67991 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 67991 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN DIFERE, lon:-92.94271027, lat:17.38192139}} | 2023-03-15 | 2023-05-30 | 1227769 | 2046281.67 | 2046281.67 | 2046281.67 | 2046281.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-01/2023, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:2046281.67, importe_modificado:2046281.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2222605/proyecto_INICIO, 2222605/proyecto_PROCESO, 2222605/proyecto_INICIO, 2222605/proyecto_PROCESO, 2222605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225322 | Proyecto de inversión | 385099.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385099.26, modificado:385099.26}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN COBERTURA MUNICIPAL - 90031 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 90031 | S | 3122 | 3125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 0 CIUDAD IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES, lon:-93.00340875, lat:17.49746137}} | 2023-03-01 | 2023-07-30 | 231059.56 | 385099.26 | 384094.13 | 384094.13 | 384094.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132468, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:385099.26, importe_modificado:385099.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2225322/proyecto_PROCESO, 2225322/proyecto_INICIO, 2225322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402165044 | Proyecto de inversión | 2611791.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611791.45, modificado:2611791.45}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LAZARO CARDENAS ZONA BAJA - 267739 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 267739 | S | 357 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS 23 CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN DIVERSAS CASAS DISPERSAS EN, lon:-92.9422442, lat:17.38508997}} | 2022-10-10 | 2022-12-30 | 2611791.45 | 2611791.45 | 2611791.45 | 2611791.45 | 2611791.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-05/2022, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:2611791.45, importe_modificado:2611791.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2165044/proyecto_INICIO, 2165044/proyecto_PROCESO, 2165044/proyecto_INICIO, 2165044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219854 | Proyecto de inversión | 1356719.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356719.09, modificado:1356719.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 45246 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 45246 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:AVENIDA TERCERA INTERIOR SN EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30440 NUEVA INDEPENDENCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE DOS, TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA , lon:-93.78138227, lat:16.45959779}} | 2023-03-21 | 2023-05-19 | 1356719.09 | 1356719.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/007-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:1356719.09, importe_modificado:1356719.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219988 | Proyecto de inversión | 1026454.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026454.74, modificado:1026454.74}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO SINALOA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 46421 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 46421 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:100, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN EJIDO SINALOA, 30438 SINALOA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE DOS, AVENIDA SEGUNDA SALIENDO DEL LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS. SOBRE LA CARRETERA JIQUIPILAS HACIA QUINTAN, lon:-93.6275418, lat:16.5987808}} | 2023-04-05 | 2023-06-03 | 1026454.74 | 1026454.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/008-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:1026454.74, importe_modificado:1026454.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220249 | Proyecto de inversión | 1662167.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662167.86, modificado:1662167.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO NUEVA PALESTINA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 48030 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 48030 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.0, meta_modificada:1464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:58, direccion:CALLE SEGUNDA SUR INTERIOR SN EJIDO NUEVA PALESTINA, 30445 NUEVA PALESTINA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA TERCERA SUR, CALLE PRIMERA PONIENTE SALIENDO DE JIQUIPILAS CHIAPAS RECORRIENDO 5.6 KM HASTA LLEG, lon:-93.63657496, lat:16.49313836}} | 2023-04-05 | 2023-06-03 | 1662167.86 | 1662167.86 | 1409717.62 | 1409717.62 | 1409717.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/009-2023, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:1662167.86, importe_modificado:1662167.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {2220249/proyecto_INICIO, 2220249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219655 | Proyecto de inversión | 2773681.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773681.09, modificado:2773681.09}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TILTEPEC MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS - 44026 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 44026 | S | 217 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1285.0, meta_modificada:1285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:104, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE INTERIOR SN EJIDO TILTEPEC, 30449 TILTEPEC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATL CHIS190 SAN PEDRO TAPANATEPEC HAC, lon:-93.86464773, lat:16.39615908}} | 2023-03-21 | 2023-06-18 | 2773681.09 | 2773681.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/006-2023, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:2773681.09, importe_modificado:2773681.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2219655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402186202 | Proyecto de inversión | 1979761.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979761.16, modificado:1979761.16}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO JUAN SABINES, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 355989 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 355989 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.21, meta_modificada:678.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOS FRESNOS INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARRIAGA Y AVENIDA PIJIJIAPAN, CALLE CINTALAPA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA GUTIE, lon:-93.64133268, lat:16.67628228}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 1979761.16 | 1979761.16 | 1979761.16 | 1979761.16 | 1979761.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/008-2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1979761.16, importe_modificado:1979761.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.21}} | {2186202/proyecto_INICIO, 2186202/proyecto_FIN, 2186202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402186552 | Proyecto de inversión | 2814833.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814833.11, modificado:2814833.11}} | REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL Y SEÑALETICA EN LA CABACERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 357015 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 357015 | S | 1013 | 1238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.9, meta_modificada:1384.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA CENTRAL, CALLE 1A ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA GUTIERRE, lon:-93.65028613, lat:16.66731957}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2814833.11 | 2814833.11 | 2814833.11 | 2814833.11 | 2814833.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/009-2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2814833.11, importe_modificado:2814833.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.9}} | {2186552/proyecto_INICIO, 2186552/proyecto_PROCESO, 2186552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402181923 | Proyecto de inversión | 16000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.4, modificado:16000.4}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, 01 ACCION EN LA LOCALIDAD DE LA BONANZA EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 342589 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 342589 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:514, direccion:CAMINO TRAMO EC. JIQUIPILAS - LA ENRAMADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO LA BONANZA, 30442 LA BONANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDALGO EN, lon:-93.6675238, lat:16.59404597}} | 2022-11-28 | 2022-12-29 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/011.1-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:16000.4, importe_modificado:16000.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2181923/proyecto_INICIO, 2181923/proyecto_FIN, 2181923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402184493 | Proyecto de inversión | 960226.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960226.08, modificado:960226.08}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN CALLETANO MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 350473 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 350473 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:496.5, meta_modificada:496.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO SAN CALLETANO, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TAPACHULA Y CAMINO VICENTE GUERRERO, CAMINO VICENTE GUERRERO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACI, lon:-93.6401676, lat:16.68343035}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 960226.08 | 960226.08 | 960226.08 | 960226.08 | 960226.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/013-2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:960226.08, importe_modificado:960226.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:496.5}} | {2184493/proyecto_INICIO, 2184493/proyecto_FIN, 2184493/proyecto_PROCESO, 2184493/proyecto_FIN, 2184493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402182679 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 344888 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 344888 | S | 230 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:CALLE 1A PONIENTE SUR INTERIOR SN EJIDO EL TRIUNFO, 30440 EL TRIUNFO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 3A SUR, CALLE 2A PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA LAS CRUCES HACIA ARRIAGA EN EL KM. 15 MARGEN IZQUIERDO TOMAN, lon:-93.75429325, lat:16.46469761}} | 2022-11-25 | 2022-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/004-2022, contratista:GRUPO SP XAFRA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2182679/proyecto_INICIO, 2182679/proyecto_PROCESO, 2182679/proyecto_INICIO, 2182679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402180231 | Proyecto de inversión | 2365558.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365558.41, modificado:2365558.41}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL CON CLAVE 07DPR1391B EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 337456 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 337456 | S | 134 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE INTERIOR SN BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A NORTE Y AVENIDA 6A NORTE, CALLE 2A PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC, lon:-93.6481373, lat:16.67149996}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 2365558.41 | 2365558.41 | 2365558.41 | 2365558.41 | 2365558.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/002-2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2365558.41, importe_modificado:2365558.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2180231/proyecto_INICIO, 2180231/proyecto_PROCESO, 2180231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402182118 | Proyecto de inversión | 48001.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48001.2, modificado:48001.2}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, 03 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL RECUERDO EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 343209 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 343209 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:465, direccion:CAMINO TRAMO EC. JIQUIPILAS - LA ENRAMADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN RANCHERIA EL RECUERDO, 30442 EL RECUERDO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDAL, lon:-93.66854589, lat:16.59554522}} | 2022-11-28 | 2022-12-29 | 48001.2 | 48001.2 | 48001.2 | 48001.2 | 48001.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/011.2-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:48001.2, importe_modificado:48001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2182118/proyecto_INICIO, 2182118/proyecto_FIN, 2182118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402184559 | Proyecto de inversión | 424435.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424435.85, modificado:424435.85}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LESTER HERNANDEZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 350676 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 350676 | S | 80 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO LESTER HERNANDEZ, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TAPACHULA Y CALLE DOS, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA , lon:-93.64146142, lat:16.68158323}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 424435.85 | 424435.85 | 424435.85 | 424435.85 | 424435.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/006-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:424435.85, importe_modificado:424435.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.0}} | {2184559/proyecto_INICIO, 2184559/proyecto_PROCESO, 2184559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218916 | Proyecto de inversión | 2062515.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062515.99, modificado:2062515.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO RA. NUEVA FRANCIA HACIA EL EJIDO LLANO GRANDE DEL KM. 0.00 AL KM. 13.40 EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 39344 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 39344 | S | 125 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.4, meta_modificada:13.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:361, direccion:CAMINO TRAMO EC KM 84.5 - EJIDO LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 4 INTERIOR SN EJIDO LLANO GRANDE, 30437 LLANO GRANDE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190 EN EL EC. KM. 84.5 MARGE, lon:-93.58451496, lat:16.82140832}} | 2023-02-06 | 2023-03-07 | 2062515.99 | 2062515.99 | 2062515.99 | 2062515.99 | 2062515.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/002-2023, contratista:REHABILITACION Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:2062515.99, importe_modificado:2062515.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.4}} | {2218916/proyecto_PROCESO, 2218916/proyecto_FIN, 2218916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219076 | Proyecto de inversión | 2499579.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499579.38, modificado:2499579.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO LA JUCHITECA HACIA E.C. EL OCOTE DEL KM. 0.00 AL KM 11.00 EN EL EJIDO SAN DIONISIO, MUNCIPIO DE JIQUIPILS, CHIAPAS - 40349 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 40349 | S | 293 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:222, direccion:CAMINO TRAMO E.C. KM. 24.5 SAN DIONISIO - LA JUCHITECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 1 INTERIOR SN EJIDO SAN DIONISIO, 30440 SAN DIONISIO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS230 TRAMO DEL EJID, lon:-93.6921886, lat:16.42523283}} | 2023-02-06 | 2023-03-07 | 2499579.38 | 2499579.38 | 2499579.38 | 2499579.38 | 2499579.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/003-2023, contratista:REHABILITACION Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:2499579.38, importe_modificado:2499579.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2219076/proyecto_INICIO, 2219076/proyecto_FIN, 2219076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224822 | Acción | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:522000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 85945 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 85945 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.650475, lat:16.667721}} | 2023-02-02 | 2023-05-02 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131793, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:522000.0, importe_modificado:522000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2224822/proyecto_INICIO, 2224822/proyecto_PROCESO, 2224822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219429 | Proyecto de inversión | 541087.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541087.53, modificado:541087.53}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO NUEVO SAN ANDRES NARANJAL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 42350 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 42350 | S | 67 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.65, meta_modificada:643.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:924, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC. SINALOA HACIA CRISTOBAL COLON - nuevo san andres el naranjal MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 5 INTERIOR SN EJIDO NUEVO SAN ANDRES EL NARANJAL, 30439 NUEVO SAN ANDRÉS (EL NARANJAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE , lon:-93.53561871, lat:16.51026559}} | 2023-03-13 | 2023-04-11 | 541087.53 | 541087.53 | 541087.53 | 541087.53 | 541087.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/005-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:541087.53, importe_modificado:541087.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.65}} | {2219429/proyecto_INICIO, 2219429/proyecto_FIN, 2219429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218874 | Proyecto de inversión | 4169970.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4169970.29, modificado:4169970.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 3A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 39120 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 39120 | S | 65 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3386.5, meta_modificada:3386.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN EJIDO JULIÁN GRAJALES, 30440 JULIÁN GRAJALES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE PRIMERA SUR, AVENIDA PRIMERA ORIENTE SALIENDO DE JIQUIPILAS HACIA LA CARRETERA ENTRONQUE EL OCOTE MANO, lon:-93.71603313, lat:16.42659746}} | 2023-02-06 | 2023-04-06 | 4169970.29 | 4169970.29 | 4169970.29 | 4169970.29 | 4169970.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/001-2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:4169970.29, importe_modificado:4169970.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3386.5}} | {2218874/proyecto_FIN, 2218874/proyecto_PROCESO, 2218874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219185 | Proyecto de inversión | 1696901.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696901.26, modificado:1696901.26}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN JIQUIPILAS, CHIAPAS - 41129 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 41129 | S | 3025 | 2475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.12, meta_modificada:506.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD TAPACHULA INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE BERRIOZABAL Y CALLE TUXTLA, AVENIDA 3A PONIENTE NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190 SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA G, lon:-93.64440834, lat:16.67555213}} | 2023-02-22 | 2023-03-23 | 1696901.26 | 1696901.26 | 1696901.26 | 1696901.26 | 1696901.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FAISMUN/004-2023, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS, monto:1696901.26, importe_modificado:1696901.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.12}} | {2219185/proyecto_FIN, 2219185/proyecto_PROCESO, 2219185/proyecto_INICIO, 2219185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402182240 | Proyecto de inversión | 16000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.4, modificado:16000.4}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, 01 ACCION EN LA LOCALIDAD DE LA EL MILAGRO EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 343560 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 343560 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:965, direccion:CAMINO TRAMO EC. JIQUIPILAS - LA ENRAMADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO EL MILAGRO, 30442 EL MILAGRO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDALGO EN , lon:-93.67741671, lat:16.5984212}} | 2022-11-28 | 2022-12-29 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/011.3-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:16000.4, importe_modificado:16000.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2182240/proyecto_INICIO, 2182240/proyecto_FIN, 2182240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402184403 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 350246 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 350246 | S | 6038 | 5558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA CENTRAL ORIENTE INTERIOR SN BARRIO LAS VEGAS, 30434 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIS190D Y CALLE 5A PONIENTE, CALLE 1A NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HA, lon:-93.66135583, lat:16.68119946}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/007-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184403/proyecto_INICIO, 2184403/proyecto_FIN, 2184403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402184752 | Proyecto de inversión | 378386.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378386.81, modificado:378386.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 351084 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 351084 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:860, direccion:CAMINO TRAMO E.C. KM. 85.9 - EJIDO FRANCISCO I MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30431 FRANCISCO I. MADERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D, lon:-93.61439822, lat:16.71301456}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 378386.81 | 378386.81 | 378386.81 | 378386.81 | 378386.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/005-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:378386.81, importe_modificado:378386.81}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2184752/proyecto_INICIO, 2184752/proyecto_PROCESO, 2184752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402185156 | Proyecto de inversión | 4185166.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4185166.89, modificado:4185166.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y NIVELACION DE ANDADORES EN LA CABECERA MUNICIPAL, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 352237 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 352237 | S | 855 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.9, meta_modificada:1384.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CALLE 2A ORIENTE, AVENIDA 1A NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA GU, lon:-93.64986451, lat:16.66733912}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 4185166.89 | 4185166.89 | 4185166.89 | 4185166.89 | 4185166.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/010-2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:4185166.89, importe_modificado:4185166.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.9}} | {2185156/proyecto_INICIO, 2185156/proyecto_PROCESO, 2185156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207278 | Acción | 302760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302760.0, modificado:302760.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 11747 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 11747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2023-04-03 | 2023-12-29 | 291189.2 | 291189.2 | 291189.2 | 291189.2 | 291189.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:302760.0, importe_modificado:302760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.6}} | {2207278/proyecto_INICIO, 2207278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227385 | Proyecto de inversión | 1688800.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688800.45, modificado:1688800.45}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN JUAREZ - 104829 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 104829 | S | 11401 | 10406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE OLIMPIADA DEL 68 LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ EN EL C, lon:-93.19331522, lat:17.60799568}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2227385/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DEL PROYECTO, YA QUE FUE ELIMINADO DE LA MIDS, POR LO CUAL SE REPORTA EN CERO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE, trimestre:2.0, usuario:danielacontrerasg, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DEL PROYECTO, YA QUE FUE ELIMINADO DE LA MIDS, POR LO CUAL SE REPORTA EN CERO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE, trimestre:2.0, usuario:danielacontrerasg, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DEL PROYECTO, YA QUE FUE ELIMINADO DE LA MIDS, POR LO CUAL SE REPORTA EN CERO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE, trimestre:2.0, usuario:danielacontrerasg, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219965 | Proyecto de inversión | 1443130.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443130.23, modificado:1443130.23}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS BAÑOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 42 CLAVE 07ECB0049C - 46074 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 46074 | S | 286 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA Y CARRETERA JUAREZ A PICHUCALCO, CALLE CAMPECHE LA OBRA SE UBICA EN LA CIUDAD DE JUAREZ CHIAPAS A 05 MIN, lon:-93.18852919, lat:17.59949673}} | 2023-05-03 | 2023-08-03 | 224525.54 | 224525.54 | 224525.54 | 224525.54 | 224525.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMBAÑOSCOBACH2023, contratista:ASCOM DC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1443130.23, importe_modificado:1443130.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.3}} | {2219965/proyecto_INICIO, 2219965/proyecto_PROCESO, 2219965/proyecto_INICIO, 2219965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217850 | Acción | 29823.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29823.6, modificado:29823.6}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 33680 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 33680 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2217850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215921 | Proyecto de inversión | 2127443.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127443.69, modificado:2127443.69}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN SANTA CRUZ - 23502 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 23502 | S | 364 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 400 EJIDO SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, 29519 SANTA CRUZ TEPATE ABAJO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ A REFORMA LLEGANDO A, lon:-93.03838535, lat:17.79888697}} | 2023-03-03 | 2023-05-31 | 2127443.68 | 2127443.68 | 2127443.68 | 2127443.68 | 2127443.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOSANTACRUZ2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2127443.69, importe_modificado:2127443.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2215921/proyecto_INICIO, 2215921/proyecto_FIN, 2215921/proyecto_PROCESO, 2215921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221689 | Proyecto de inversión | 699564.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699564.51, modificado:699564.51}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN HUAPAQUE 2DA. SECCION - 61063 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 61063 | S | 188 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - HUAPAQUE 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 300 RANCHERIA EL HUAPAQUE 2A SECCIÓN, 29518 HUAPAQUE 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TO, lon:-93.30338752, lat:17.76194774}} | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 699564.01 | 699564.01 | 699564.01 | 699564.01 | 699564.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOHUAPAQUE22023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:699564.51, importe_modificado:699564.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2221689/proyecto_PROCESO, 2221689/proyecto_FIN, 2221689/proyecto_PROCESO, 2221689/proyecto_INICIO, 2221689/proyecto_FIN, 2221689/proyecto_PROCESO, 2221689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220029 | Proyecto de inversión | 780002.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780002.71, modificado:780002.71}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PREPARATORIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE CCT07ETK0149Z EN MUNDO NUEVO ABAJO - 46772 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 46772 | S | 286 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - MUNDO NUEVO ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 550 RANCHERIA NUEVO MUNDO DE ABAJO, 29514 MUNDO NUEVO ABAJO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA REFERENCIA MARCADA EN LA MIDS CORRESPONDE A LA CASA HABITACI, lon:-93.29045918, lat:17.72769303}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 234000.81 | 234000.81 | 234000.81 | 234000.81 | 234000.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMAULAMUNDONUEVOABAJO2023, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:780002.71, importe_modificado:780002.71}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} | {2220029/proyecto_PROCESO, 2220029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216064 | Proyecto de inversión | 1400840.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400840.17, modificado:1400840.17}} | MANTENIMIENTO DE ANDADOR URBANO, ESCALERAS Y ARCOS COLONIALES EN JUAREZ - 24182 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 24182 | S | 11211 | 9876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE CERRADA BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE JUAREZ A 100 METROS DEL AYUNTAM, lon:-93.19399113, lat:17.60769145}} | 2023-04-27 | 2023-07-27 | 420252.05 | 420252.05 | 420252.05 | 420252.05 | 420252.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMARCOS2023, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1400840.17, importe_modificado:1400840.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}} | {2216064/proyecto_INICIO, 2216064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216068 | Proyecto de inversión | 1744023.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744023.48, modificado:1744023.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 403 MIGUEL FARADAY CON CLAVE 07ETV0387G EN PUEBLO JUAREZ - 24199 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 24199 | S | 487 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:CALLE EL TINCO COLONIA PUEBLO JUÁREZ, 29513 PUEBLO JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL TINCO Y CAMINO PUEBLO JUAREZ - EL MANZANILLAL, LA OBRA SE UBICA EN PUEBLO JUAREZ A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ ENTRAND, lon:-93.15622335, lat:17.64242774}} | 2023-04-27 | 2023-07-27 | 371362.5 | 371362.5 | 371362.5 | 371362.5 | 371362.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCANCHACARDONA2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA OSTUACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1238775.0, importe_modificado:1238775.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2216068/proyecto_INICIO, 2216068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226314 | Proyecto de inversión | 1579334.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579334.57, modificado:1579334.57}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 97918 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 97918 | S | 111 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - NICOLAS BRAVO 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 300 RANCHERIA NICOLAS BRAVO 2DA.. SECCION, 29517 NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN (SAN VICENTE), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO, lon:-93.09672586, lat:17.72742133}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 437800.37 | 437800.37 | 437800.37 | 437800.37 | 437800.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINONICOLASBRAVO22023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1579334.57, importe_modificado:1579334.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2226314/proyecto_PROCESO, 2226314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL AVANCE FISICO., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:REVISAR EL AVANCE FISICO., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:REVISAR EL AVANCE FISICO., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:REVISAR EL AVANCE FISICO., trimestre:2.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | CHP230202223388 | Proyecto de inversión | 688698.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688698.59, modificado:688698.59}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO VILLA EN JUAREZ - 73534 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Juárez | 73534 | S | 82 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EFRAIN SOBERANO Y CALLE SAN CIRILO, LA OBRA SE UBICA EN JUAREZ E LA CABECERA MUNICIPAL SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO APROXIMADAMENTE A 03 MINUTOS DEL , lon:-93.18646825, lat:17.61066782}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 688698.59 | 688698.59 | 688698.59 | 688698.59 | 688698.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCANCHAFCOVILLA2023, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:688698.59, importe_modificado:688698.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {2223388/proyecto_PROCESO, 2223388/proyecto_FIN, 2223388/proyecto_INICIO, 2223388/proyecto_PROCESO, 2223388/proyecto_FIN, 2223388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223389 | Proyecto de inversión | 1189761.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189761.66, modificado:1189761.66}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN PALESTINA - 73537 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 73537 | S | 126 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 300 RANCHERIA PALESTINA, 29519 PALESTINA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE JUAREZ TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ A REFORMA, ENTRONCANDO CON, lon:-93.08973081, lat:17.65327831}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 1189761.66 | 1189761.66 | 1189761.66 | 1189761.66 | 1189761.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOPALESTINA2023, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1189761.66, importe_modificado:1189761.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2223389/proyecto_INICIO, 2223389/proyecto_FIN, 2223389/proyecto_PROCESO, 2223389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215832 | Proyecto de inversión | 269325.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269325.1, modificado:269325.1}} | MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO CON AGUA ENTUBADA EN LA ARENA - 23184 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 23184 | S | 124 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 150 EJIDO LA ARENA, 29517 LA ARENA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ REFORMA LLEGANDO A LA UNICACH APROXIMADAMENTE A LOS, lon:-93.109841, lat:17.78790067}} | 2023-02-28 | 2023-03-14 | 269325.1 | 269325.1 | 269325.1 | 269325.1 | 269325.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:POZOARENA2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:269325.1, importe_modificado:269325.1}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2215832/proyecto_PROCESO, 2215832/proyecto_FIN, 2215832/proyecto_INICIO, 2215832/proyecto_FIN, 2215832/proyecto_INICIO, 2215832/proyecto_PROCESO, 2215832/proyecto_FIN, 2215832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215874 | Proyecto de inversión | 2586661.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586661.17, modificado:2586661.17}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN EL RINCON - 23375 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 23375 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - EL RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 600 RANCHERIA EL RINCÓN, 29519 EL RINCÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ A REFORMA LLEGANDO AL ENTRONQUE DE LA UNICACH, lon:-93.087082, lat:17.82547487}} | 2023-03-01 | 2023-05-29 | 2586661.17 | 2586661.17 | 2586661.17 | 2586661.17 | 2586661.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINORINCON2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2586661.17, importe_modificado:2586661.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2215874/proyecto_PROCESO, 2215874/proyecto_INICIO, 2215874/proyecto_PROCESO, 2215874/proyecto_INICIO, 2215874/proyecto_FIN, 2215874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215958 | Proyecto de inversión | 1130387 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130387.0, modificado:1130387.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN JUAREZ - 23700 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 23700 | S | 3515 | 3405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - CAMINO A MUNDO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIMPIADA DEL 68 Y CAMINO MUNDO NUEVO, CARRETERA JUAREZ A SANTA MARTHA LA OBRA SE U, lon:-93.1949111, lat:17.61162343}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 1130387 | 1130387 | 1130387 | 1130387 | 1130387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMALUMBRADO2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1130387.0, importe_modificado:1130387.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2215958/proyecto_INICIO, 2215958/proyecto_PROCESO, 2215958/proyecto_FIN, 2215958/proyecto_INICIO, 2215958/proyecto_PROCESO, 2215958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220022 | Proyecto de inversión | 1996199.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996199.85, modificado:1996199.85}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN LAS MIRANDAS - 46746 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 46746 | S | 39 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - LAS MIRANDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 300 PUERTO LAS MIRANDAS, 29518 LAS MIRANDAS, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ A REFORMA HASTA EL ENTRONQUE DONDE ESTA, lon:-93.03890896, lat:17.76960174}} | 2023-03-10 | 2023-06-03 | 1996199.85 | 1996199.85 | 1996199.85 | 1996199.85 | 1996199.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOMIRANDAS2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1996199.85, importe_modificado:1996199.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.7}} | {2220022/proyecto_PROCESO, 2220022/proyecto_FIN, 2220022/proyecto_INICIO, 2220022/proyecto_FIN, 2220022/proyecto_INICIO, 2220022/proyecto_PROCESO, 2220022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220878 | Proyecto de inversión | 1710995.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710995.05, modificado:1710995.05}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN HIDALGO - 52795 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 52795 | S | 198 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA HIDALGO, 29514 HIDALGO (CAMOAPA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO EL CAMINO HACIA EL TRIUNFO 1RA. SECION CARDONA LLEGANDO A LA , lon:-93.3297474, lat:17.67853526}} | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 1710995.05 | 1710995.05 | 1710995.05 | 1710995.05 | 1710995.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOHIDALGO2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1710995.05, importe_modificado:1710995.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}} | {2220878/proyecto_INICIO, 2220878/proyecto_FIN, 2220878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220881 | Proyecto de inversión | 1141601.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141601.39, modificado:1141601.39}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN ALDAMA 2DA. SECCION - 52803 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 52803 | S | 314 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - ALDAMA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA ALDAMA 2DA. SECCION, 29514 ALDAMA 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ , lon:-93.19059001, lat:17.6400979}} | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 1141601.39 | 1141601.39 | 1141601.39 | 1141601.39 | 1141601.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOALDAMA22023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1141601.39, importe_modificado:1141601.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2220881/proyecto_FIN, 2220881/proyecto_INICIO, 2220881/proyecto_PROCESO, 2220881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221695 | Proyecto de inversión | 701099.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701099.99, modificado:701099.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN PARAISO - 61158 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 61158 | S | 367 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 400 COLONIA EL PARAÍSO, 29518 EL PARAÍSO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ HACIA REFORMA LLEGANDO A LA , lon:-93.23143325, lat:17.76482853}} | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 701099.99 | 701099.99 | 701099.99 | 701099.99 | 701099.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMCAMINOPARAISO2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:701099.99, importe_modificado:701099.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2221695/proyecto_FIN, 2221695/proyecto_PROCESO, 2221695/proyecto_INICIO, 2221695/proyecto_FIN, 2221695/proyecto_INICIO, 2221695/proyecto_PROCESO, 2221695/proyecto_FIN, 2221695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221656 | Proyecto de inversión | 482930.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482930.64, modificado:482930.64}} | MANTENIMIENTO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 60483 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 60483 | S | 11245 | 9842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA ESMERALDA CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAGO BOSQUE AZUL Y CALLE LAGUNA ENCANTADA, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOMANDO , lon:-93.18581183, lat:17.60155234}} | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 482930.64 | 482930.64 | 482930.64 | 482930.64 | 482930.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCALLESCABECERA2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:482930.64, importe_modificado:482930.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2221656/proyecto_INICIO, 2221656/proyecto_PROCESO, 2221656/proyecto_FIN, 2221656/proyecto_PROCESO, 2221656/proyecto_FIN, 2221656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215839 | Proyecto de inversión | 1889893.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889893.56, modificado:1889893.56}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN GALEANA 2DA. SECCION - 23230 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 23230 | S | 98 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - GALEANA 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA GALEANA 2A SECCIÓN, 29510 GALEANA 2DA. SECCIÓN (JOAQUÍN M. GUTIÉRREZ), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO EL CAMINO JU, lon:-93.12967623, lat:17.58382938}} | 2023-03-01 | 2023-05-29 | 1889893.56 | 1889893.56 | 1889893.56 | 1889893.56 | 1889893.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOGALEANA22023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1889893.56, importe_modificado:1889893.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}} | {2215839/proyecto_FIN, 2215839/proyecto_INICIO, 2215839/proyecto_FIN, 2215839/proyecto_PROCESO, 2215839/proyecto_FIN, 2215839/proyecto_INICIO, 2215839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223686 | Acción | 796324.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796324.56, modificado:796324.56}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 75858 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 75858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 796324.56 | 796324.56 | 796324.56 | 318529.8 | 318529.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:796324.56, importe_modificado:796324.56}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.3}} | {2223686/proyecto_PROCESO, 2223686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208444 | Proyecto de inversión | 507874.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507874.52, modificado:507874.52}} | REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO A LA RANCHERIA ZARAGOZA 1RA. SECCION ARROYO ESCONDIDO - 18973 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 18973 | S | 99 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOSE MARIA MORELOS -LA LIBERTAD - ZARAGOZA 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 6 RANCHERIA ZARAGOZA 1A SECC, 29972 ZARAGOZA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JOSE MARIA M, lon:-91.78075512, lat:17.66800364}} | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 507874.52 | 507874.52 | 507874.52 | 507874.52 | 507874.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-002/AD/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:507874.52, importe_modificado:507874.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2208444/proyecto_INICIO, 2208444/proyecto_PROCESO, 2208444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208171 | Proyecto de inversión | 799165.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799165.98, modificado:799165.98}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO EJIDO BENITO JUAREZ 2DA. SECCION ARROYO LA PITA GRANDE - 17901 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 17901 | S | 93 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ 1RA. SECCION - JUAREZ 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 6 EJIDO BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, 29970 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUAREZ 1RA. SECCION Y RETORNO JUAR, lon:-91.72342596, lat:17.54532012}} | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 799165.98 | 799165.98 | 799165.98 | 799165.98 | 799165.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-001/AD/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:799165.98, importe_modificado:799165.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2208171/proyecto_INICIO, 2208171/proyecto_PROCESO, 2208171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224718 | Proyecto de inversión | 360682.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360682.78, modificado:360682.78}} | SELLO ASFALTICO EN GLORIETA DE LA LIBERTAD - 85072 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 85072 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO CENTRO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL Y GLORIETA DE ENTRE LAS CALLES 3RA Y 4TA PONIENTE, lon:-91.72117557, lat:17.69046929}} | 2023-02-07 | 2023-03-02 | 360682.78 | 360682.78 | 360682.78 | 360682.78 | 360682.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-004/AD/2023, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DE LA SELVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:360682.78, importe_modificado:360682.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2224718/proyecto_INICIO, 2224718/proyecto_FIN, 2224718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224616 | Proyecto de inversión | 494105.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494105.21, modificado:494105.21}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO EJIDO BENITO JUAREZ 2DA. SECCION ARROYO LA PITA CHICA - 84291 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 84291 | S | 93 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, 29977 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUAREZ 1RA. SECCION Y TERRACERIA JUAREZ 2DA. SECCION, ESTA OBRA SE LOZALIZA EN EL VADO QUESE ENCUENTRA EN EL CAMINO EJIDO, lon:-91.72557919, lat:17.55682812}} | 2023-02-13 | 2023-04-12 | 494105.21 | 494105.21 | 494105.21 | 494105.21 | 494105.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-003/AD/2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:494105.21, importe_modificado:494105.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6.0}} | {2224616/proyecto_PROCESO, 2224616/proyecto_INICIO, 2224616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229997 | Proyecto de inversión | 1999891.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999891.33, modificado:1999891.33}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO TRIBUNAS DEL CAMPO DE BEISBOL - 118592 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 118592 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.17, meta_modificada:257.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE BARRIO PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE 7MA. PONIENTE Y CALLE 8VA. SUR, CALLE 7MA. SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE A 3 CUADRA DEL RASTRO MUNICIPAL Y A UN COSTADO DEL CAMPO , lon:-91.72331597, lat:17.68269071}} | 2023-03-02 | 2023-05-15 | 1999891.33 | 1999891.33 | 1999891.33 | 1999891.33 | 1999891.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-005/AD/2023, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1999891.33, importe_modificado:1999891.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.17}} | {2229997/proyecto_INICIO, 2229997/proyecto_FIN, 2229997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202214799 | Proyecto de inversión | 4414795.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4414795.16, modificado:4414795.16}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 1176 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 1176 | S | 35000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CIRCUITO CABECERA MUNICIPAL PUEBLO CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LAS 19 AGEB TODOS LOS BARRIOS, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CIRCUITO TODOS LOS BARRIOS DENTRO DE LAS 19 AGEB Y , LAS LUMINARIAS SE COLOCARAN EN TO, lon:-92.8953471, lat:15.435608}} | 2023-02-06 | 2023-04-06 | 4414795.16 | 4414795.16 | 4414795.16 | 4414795.16 | 4414795.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132887, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:4414795.16, importe_modificado:4414795.16}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:500.0}} | {2214799/proyecto_INICIO, 2214799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202075997 | Proyecto de inversión | 403079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403079.0, modificado:403079.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE ENERO CLAVE 07KPR6018N - 60049 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 60049 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:934, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NUEVO GUERRERO, 30565 NUEVO GUERRERO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA BARDA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE ENERO C.C.T. 07KPR6018N., lon:-92.924656, lat:15.336685}} | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 403079 | 403079 | 403079 | 403079 | 403079 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-OT-004/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:403079.0, importe_modificado:403079.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {2075997/proyecto_INICIO, 2075997/proyecto_PROCESO, 2075997/proyecto_FIN, 2075997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202079131 | Proyecto de inversión | 1996382.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996382.01, modificado:1996382.01}} | REHABILITACION DE LA RED SANITARIA, INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. - 76721 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 76721 | S | 948 | 844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA BARRIO LAS MARILLITAS, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 28 SUR Y CALLE 30 SUR, AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE MAPASTEPEC Y QUE SIRVE DE ACCESO Y SALID, lon:-92.9029876, lat:15.43262396}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1996382.01 | 1996382.01 | 1996382.01 | 1996382.01 | 1996382.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-013/2022, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1996382.01, importe_modificado:1996382.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2079131/proyecto_INICIO, 2079131/proyecto_PROCESO, 2079131/proyecto_FIN, 2079131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202081254 | Proyecto de inversión | 1117421.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117421.79, modificado:1117421.79}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO Y ZAMPEADO - 87341 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 87341 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:617, direccion:TERRACERÍA TRAMO SESECAPA - EJIDO VILLANUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 235 RANCHERIA VILLA NUEVA, 30570 VILLANUEVA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SESECAPA-VILLANUEVA Y , EL TRAMO A PAVIMENTAR SU ACCESO ESTA, lon:-92.79368671, lat:15.43446536}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1117421.79 | 1117421.79 | 1117421.79 | 1117421.79 | 1117421.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-014/2022, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1117421.79, importe_modificado:1117421.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2081254/proyecto_INICIO, 2081254/proyecto_PROCESO, 2081254/proyecto_FIN, 2081254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202081261 | Proyecto de inversión | 1750073.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750073.12, modificado:1750073.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 87386 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 87386 | S | 189 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO FRANCISCO SARABIA LA BLANCA, 30570 FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.99792084, lat:15.41953198}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1750073.12 | 1750073.12 | 1750073.12 | 1750073.12 | 1750073.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-017/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1750073.12, importe_modificado:1750073.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2081261/proyecto_PROCESO, 2081261/proyecto_INICIO, 2081261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302116266 | Proyecto de inversión | 1749753.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749753.09, modificado:1749753.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 145150 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 145150 | S | 166 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE 3 EJIDO ALTAMIRA 2, 30574 ALTAMIRA DOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2, SERA CONSTRUIDA EN LA CASA EJIDAL, lon:-92.92637689, lat:15.61028459}} | 2022-08-08 | 2022-11-08 | 1749753.09 | 1749753.09 | 1749753.09 | 1749753.09 | 1749753.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-025/2022, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1749753.09, importe_modificado:1749753.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {2116266/proyecto_INICIO, 2116266/proyecto_PROCESO, 2116266/proyecto_FIN, 2116266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302120567 | Proyecto de inversión | 484766.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484766.26, modificado:484766.26}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO EJIDO IBARRA EJIDO ROBERTO BARRIOS - 164133 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 164133 | S | 243 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:313, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO IBARRA - EJIDO ROBERTO BARRIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 EJIDO IBARRA, 30565 IBARRA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA SALIDA SUR DEL EJIDO, lon:-92.95682565, lat:15.3363739}} | 2022-08-02 | 2022-08-17 | 484766.26 | 484766.26 | 484766.26 | 484766.26 | 484766.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-OT-004/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:403079.0, importe_modificado:403079.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {2120567/proyecto_INICIO, 2120567/proyecto_PROCESO, 2120567/proyecto_FIN, 2120567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302120569 | Proyecto de inversión | 1585357.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585357.95, modificado:1585357.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 164158 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 164158 | S | 105 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:457, direccion:CALLE 2 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30564 BENITO JUÁREZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, SE ENCUENTRA EN LA CASA EJIDAL, lon:-92.8920675, lat:15.27900762}} | 2022-07-11 | 2022-10-11 | 1585357.95 | 1585357.95 | 1585357.95 | 1585357.95 | 1585357.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M-028/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1585357.95, importe_modificado:1585357.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2120569/proyecto_INICIO, 2120569/proyecto_PROCESO, 2120569/proyecto_FIN, 2120569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302120984 | Proyecto de inversión | 1299999 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.0, modificado:1299999.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 165948 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 165948 | S | 251 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.2, meta_modificada:151.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE EL MANGUITO BARRIO EL PEDREGAL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOS CALLES DE LA CAPILLA DE SAN AGUSTIN, lon:-92.89588199, lat:15.46031981}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 1299999 | 1299999 | 1299999 | 1299999 | 1299999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-039/2022, contratista:ACEMEHER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1299999.99, importe_modificado:1299999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.2}} | {2120984/proyecto_PROCESO, 2120984/proyecto_INICIO, 2120984/proyecto_FIN, 2120984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302122334 | Proyecto de inversión | 1865022.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865022.54, modificado:1865022.54}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS. - 172370 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 172370 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:100, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO UNIÓN CHIAPANECA, 30576 UNIÓN CHIAPANECA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA BENITO JUAREZ CLAVE 07YV0353A Y AUN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.85110577, lat:15.55490876}} | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 1865022.54 | 1865022.54 | 1865022.54 | 1865022.54 | 1865022.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-029/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1865022.54, importe_modificado:1865022.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2122334/proyecto_INICIO, 2122334/proyecto_PROCESO, 2122334/proyecto_FIN, 2122334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218562 | Proyecto de inversión | 893200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893200.0, modificado:893200.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 37430 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 37430 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.62, meta_modificada:430.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 24 PONIENTE BARRIO 15 DE ENERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 SUR Y AVENIDA 12 SUR, SOBRE LA AVENIDA 24 PONIENTE SE ENCUENTRA UN RESTAURANTE DE NOMBRE PAMPA HONDA, lon:-92.90482605, lat:15.44107811}} | 2023-01-09 | 2023-01-23 | 893200 | 893200 | 893200 | 893200 | 893200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISM-OT-002/2023, contratista:CONSTRUSELVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:893200.0, importe_modificado:893200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.62}} | {2218562/proyecto_PROCESO, 2218562/proyecto_FIN, 2218562/proyecto_PROCESO, 2218562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302120578 | Proyecto de inversión | 1383793.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383793.23, modificado:1383793.23}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 29 CALLE ORIENTE ENTRE 1A. AVENIDA NORTE Y CARRETERA INNOMINADA - 164224 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 164224 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 29 ORIENTE BARRIO 16 DE FEBRERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. NORTE Y AVENIDA CARRETERA INNOMINADA, A UNA CUADRA DEL CRUCE CARRETERO MAPASTEPECTAPACHULA, lon:-92.88624128, lat:15.45457897}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 1383793.23 | 1383793.23 | 1383793.23 | 1383793.23 | 1383793.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M-030/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1383793.23, importe_modificado:1383793.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1023.0}} | {2120578/proyecto_INICIO, 2120578/proyecto_PROCESO, 2120578/proyecto_FIN, 2120578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227744 | Proyecto de inversión | 2111205.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111205.07, modificado:2111205.07}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA A MEDIA TENSION EN 2F 3H EN CANTON CHUNIAPA - 107418 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 107418 | S | 201 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADAS FRACCIONAMIENTO EL DELIRIO CANTON CHUNIAPA, 30650 CHUNIAPA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADASA CANTON CHINIAPA Y CALLE INNOMINADAS FRACCIONAMIENTO EL DELIRIO, CALLES INNOMINADAS DE CANTON CHUNIAPA. FARC, lon:-92.439685, lat:14.862655}} | 2023-03-27 | 2023-07-27 | 2111205.07 | 2111205.07 | 1591641.79 | 1591641.79 | 1591641.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/009/2023, contratista:DANIEL JEREMIAS COTOC, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2111205.07, importe_modificado:2111205.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2227744/proyecto_INICIO, 2227744/proyecto_PROCESO, 2227744/proyecto_INICIO, 2227744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219760 | Proyecto de inversión | 3662358.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3662358.54, modificado:3662358.54}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO - 44606 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 44606 | S | 364 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CANTON EL AGUACATE, 30650 EL AGUACATE, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS EL AGUACATE Y , CALLES INNOMINADAS EN CANTON EL AGUACATE, lon:-92.428505, lat:14.841993}} | 2023-03-23 | 2023-06-23 | 3662358.54 | 3662358.54 | 2913043.04 | 2913043.04 | 2913043.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:CONSORCIO ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:3662358.54, importe_modificado:3662358.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3000.0}} | {2219760/proyecto_PROCESO, 2219760/proyecto_INICIO, 2219760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219797 | Proyecto de inversión | 2947007.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947007.19, modificado:2947007.19}} | PAVIMENTACION MIXTA TRAMO CABECERA MUNICIPAL CANTON SAN ANDRES SUYACAL - 44964 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 44964 | S | 230 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADAS A SAN ANDRES SUYACAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CANTON SAN ANDRÉS SUYACAL, 30654 SAN ANDRÉS SUYACAL, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS SAN ANDRES SUYACAL Y , CALLES INNOMINADAS CANTON SAN ANDRES SUYA, lon:-92.440008, lat:14.870392}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2947007.19 | 2947007.19 | 1684891 | 1684891 | 1684891 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2947007.19, importe_modificado:2947007.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2219797/proyecto_INICIO, 2219797/proyecto_PROCESO, 2219797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218576 | Proyecto de inversión | 793502.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793502.62, modificado:793502.62}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE 1.225 KMS DE LONGITUD, DEL TRAMO 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 225 KMS. - 37505 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 37505 | S | 395 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.23, meta_modificada:1.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADAS BARRIO SAN JOSÉ LOS LLANOS, 30650 EL CARNERO, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A LA PISTA Y , CANTON SAN JOSÉ LOS LLANOS ENTRE CALLES INNOMINADAS, lon:-92.45838889, lat:14.8948}} | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 793502.62 | 793502.62 | 536479.51 | 536479.51 | 536479.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:793502.62, importe_modificado:793502.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.05}} | {2218576/proyecto_INICIO, 2218576/proyecto_PROCESO, 2218576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219592 | Proyecto de inversión | 3600366.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600366.65, modificado:3600366.65}} | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA - 43567 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 43567 | S | 482 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2680.7, meta_modificada:2680.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:83, direccion:CALLE INNOMINADAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 30656 ADOLFO RUIZ CORTINES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS Y CALLE INNOMINADAS ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLES INNOMINADAS EJIDO ADOLFO RUIZ CORT, lon:-92.497815, lat:14.865441}} | 2023-03-21 | 2023-06-21 | 3600366.65 | 3600366.65 | 2276552.93 | 2276552.93 | 2276552.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/006/2023, contratista:JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:3600366.65, importe_modificado:3600366.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2219592/proyecto_PROCESO, 2219592/proyecto_INICIO, 2219592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219775 | Proyecto de inversión | 2971297.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2971297.67, modificado:2971297.67}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CONCEPCION, CABECERA MUNICIPAL. - 44787 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 44787 | S | 258 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2153.9, meta_modificada:2153.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL JUAREZ SUR BARRIO CONCEPCIÓN, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ORIENTE Y CALLE AL MONASTERIO, AV. CENTRAL JUAREZ SUR ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ORIENTE Y MONASTERIO BARRIO CO, lon:-92.44863333, lat:14.85844167}} | 2023-03-27 | 2023-06-27 | 2971297.67 | 2971297.67 | 2355791.06 | 2355791.06 | 2355791.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2971297.67, importe_modificado:2971297.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2219775/proyecto_INICIO, 2219775/proyecto_PROCESO, 2219775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218564 | Proyecto de inversión | 1068439.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068439.4, modificado:1068439.4}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE 1.500 KMS DE LONGITUD, DEL TRAMO 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 500 KMS. - 37448 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 37448 | S | 395 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:284, direccion:CALLE INNOMINADAS CANTON EL ROBLE, 30650 EL ROBLE, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A LOS LOPEZ Y , CALLES INNOMINADAS EN CANTON EL ROBLE LOS LÓPEZ, lon:-92.44416667, lat:14.83345278}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 1068439.4 | 1068439.4 | 782961.8 | 782961.8 | 782961.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/002/2023, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1068439.4, importe_modificado:1068439.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2218564/proyecto_INICIO, 2218564/proyecto_PROCESO, 2218564/proyecto_FIN, 2218564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218753 | Proyecto de inversión | 3205804.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3205804.66, modificado:3205804.66}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 38381 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 38381 | S | 91 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:286, direccion:CALLE FEDERAL MAZATAN BARRIO ORLANDO CIGARROA, 30650 ORLANDO CIGARROA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FEDERAL MAZATAN Y CALLE A BARRA SAN JOSE, BARRIO ORLANDO CIGARROA ENTRE CALLE FEDERAL MAZATAN Y BARRA SAN JOSE, lon:-92.46085278, lat:14.86066111}} | 2023-03-10 | 2023-06-10 | 3205804.66 | 3205804.66 | 1645265.33 | 1645265.33 | 1645265.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/004/2023, contratista:LUIS JAVIER GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:3205804.66, importe_modificado:3205804.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2218753/proyecto_INICIO, 2218753/proyecto_PROCESO, 2218753/proyecto_INICIO, 2218753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218478 | Proyecto de inversión | 2013956.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013956.88, modificado:2013956.88}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE 1.053 KMS DE LONGITUD DEL TRAMO 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 053 KMS - 37029 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 37029 | S | 258 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.65, meta_modificada:3.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADAS CANTON EL AGUACATE, 30650 EL AGUACATE, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A NUEVO MILENIO Y , CALLES INNOMINADAS EN CANTON EL AGUACATE, lon:-92.42561389, lat:14.84358611}} | 2023-02-25 | 2023-04-25 | 2013956.88 | 2013956.88 | 1510048.85 | 1510048.85 | 1510048.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/001/2023, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2013956.88, importe_modificado:2013956.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.65}} | {2218478/proyecto_INICIO, 2218478/proyecto_FIN, 2218478/proyecto_PROCESO, 2218478/proyecto_FIN, 2218478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227685 | Proyecto de inversión | 3404139.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3404139.12, modificado:3404139.12}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRULICO, ANDADOR TURISTICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO EMILIANO ZAPATA 1 LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MAZATAN, CHIAPAS - 106939 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 106939 | S | 120 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1940.5, meta_modificada:1940.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:46, direccion:CALLE INNOMINADAS A ZAPATA LAS CONCHAS EJIDO EMILIANO ZAPATA 1, 30655 EMILIANO ZAPATA I, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS A ZAPATA LAS CONCHAS Y CALLE HACIA BARRA SAN JOSE, CALLES INNOMINADAS ZAPATA 1 LAS CONCHAS., lon:-92.53956, lat:14.832177}} | 2023-03-15 | 2023-06-16 | 3404139.12 | 3404139.12 | 1490022.51 | 1490022.51 | 1490022.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/005/2023, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:3404139.12, importe_modificado:3404139.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2227685/proyecto_INICIO, 2227685/proyecto_PROCESO, 2227685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217102 | Proyecto de inversión | 449917.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449917.02, modificado:449917.02}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 29513 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Metapa | 29513 | S | 1459 | 1401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PROLONGACION METAPA DE DOMINGUEZ COLONIA METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION METAPA DE DOMINGUEZ Y PROLONGACION CABECERA MUNICIPAL, PROLONGACION CABECERA MUNICIPAL CABECERA MUNICIPA, lon:-92.19175317, lat:14.83683894}} | 2023-02-20 | 2023-03-20 | 449917.02 | 449917.02 | 449917.02 | 449917.02 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-003/2023, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ADMISTRACION LOMILIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:449917.02, importe_modificado:449917.02}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2217102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202073197 | Proyecto de inversión | 14409745 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.3992593E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417152.0, modificado:417152.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUDAS TADEO - 40961 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Metapa | 40961 | S | 1357 | 1253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN JUDAS BARRIO SAN JUDAS TADEO, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE LAS PILAS, CALLE RUMO AL LIBRAMIENTO BARRIO SAN GABRIEL HACIA EL LIBRAMIENTO Y CALLE LAS PILAS, lon:-92.19485501, lat:14.83631202}} | 2022-03-21 | 2022-05-05 | 417152 | 417152 | 417152 | 417152 | 417152 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-005/2022, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS., monto:417152.0, importe_modificado:417152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:100.0}} | {2073197/proyecto_INICIO, 2073197/proyecto_PROCESO, 2073197/proyecto_FIN, 2073197/proyecto_PROCESO, 2073197/proyecto_FIN, 2073197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202072484 | Proyecto de inversión | 1918436.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:959218.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959218.34, modificado:959218.34}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA - 36901 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Metapa | 36901 | S | 1357 | 1253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2610.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MINA PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE MIA Y CALLE AV 5 DE FEBRERO, CALLE AV CENTRAL CALLE MINA CON CALLE AV 5 DE FEBRERO Y CLLE CENTRAL, lon:-92.18981297, lat:14.83608699}} | 2022-03-10 | 2022-05-10 | 959218.34 | 959218.34 | 959218.34 | 959218.34 | 959218.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-003/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION LOMILIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS., monto:959218.34, importe_modificado:959218.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2072484/proyecto_INICIO, 2072484/proyecto_PROCESO, 2072484/proyecto_FIN, 2072484/proyecto_PROCESO, 2072484/proyecto_FIN, 2072484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402153277 | Proyecto de inversión | 600010.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600010.5, modificado:600010.5}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, TRAMO IGLESIA DIVINO NIÑO - 187713 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Metapa | 187713 | S | 54 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.7, meta_modificada:319.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PROLONGACION IGLESIA DIVINO NIÑO CANTON EL ARENAL, 30861 EL ARENAL, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PROLONGACION IGLESIA DIVINO NIÑO Y CALLE CANTON EL ARENAL IGLESIA DIVINO NIÑO, CALLE ENTRADA CON PAVIMENTACION HIDR, lon:-92.18983089, lat:14.82379133}} | 2022-06-27 | 2022-08-27 | 600010.5 | 600010.5 | 600010.5 | 600010.5 | 600010.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-007/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION LOMILIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:600010.5, importe_modificado:600010.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.7}} | {2153277/proyecto_PROCESO, 2153277/proyecto_INICIO, 2153277/proyecto_FIN, 2153277/proyecto_INICIO, 2153277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206474 | Proyecto de inversión | 1141051.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141051.26, modificado:1141051.26}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO NOCHE BUENA - 3566 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Metapa | 3566 | S | 1487 | 1373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.32, meta_modificada:227.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL TRIANGULO BARRIO NOCHE BUENA, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL BARRIO NOCHE BUENA Y CALLE NOCHE BUENA EL TRIANGULO, CALLE PRINCIPAL BARRIO NOCHE BUENA CALLE PRICIPAL EL TRIA, lon:-92.18818747, lat:14.83578906}} | 2023-01-23 | 2023-03-10 | 1141051.26 | 1141051.26 | 1141051.26 | 1141051.26 | 1141051.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-001/2023, contratista:JOSE ARTEMIO PACHECO DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:1141051.26, importe_modificado:1141051.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.32}} | {2206474/proyecto_PROCESO, 2206474/proyecto_INICIO, 2206474/proyecto_FIN, 2206474/proyecto_INICIO, 2206474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217276 | Proyecto de inversión | 742501.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742501.73, modificado:742501.73}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 30423 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Metapa | 30423 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO COLONIA METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ CALLE , lon:-92.18999383, lat:14.83339605}} | 2023-03-08 | 2023-06-09 | 742501.73 | 742501.73 | 742501.73 | 742501.73 | 742501.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-005/2023, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METAPA DE DOMINGUEZ, monto:742501.73, importe_modificado:742501.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2217276/proyecto_INICIO, 2217276/proyecto_PROCESO, 2217276/proyecto_INICIO, 2217276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202072454 | Proyecto de inversión | 787500.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:393750.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393750.47, modificado:393750.47}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE MINA ENTRE AV CENTRAL Y BARRANCA - 36684 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Metapa | 36684 | S | 1357 | 1253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.8, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MINA PUEBLO METAPA DE DOMÍNGUEZ, 30860 METAPA DE DOMÍNGUEZ, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE MINA Y CALLE AV 5 DE FEBRERO, CALLE AV CENTRAL CALLE MINA CON AV 5 DE FEBRERO Y CALLE AV CENTRAL, lon:-92.1898087, lat:14.83607143}} | 2022-03-10 | 2022-05-10 | 393750.47 | 393750.47 | 393750.47 | 393750.47 | 393750.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-002/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION LOMILIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS., monto:393750.47, importe_modificado:393750.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2072454/proyecto_INICIO, 2072454/proyecto_FIN, 2072454/proyecto_PROCESO, 2072454/proyecto_FIN, 2072454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105064 | Proyecto de inversión | 1968095.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:13992.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954103.06, modificado:1954103.06}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO - 34321 | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Metapa | 34321 | S | 350 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:800.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO REAL CANTON CATON LOS HULES, 30860 LOS HULES, METAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE CAMINO REAL, CALLE CAMINO REAL CAMINO REAL A UN COSTADO DE LA CALLE CENTRAL DE CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.18723549, lat:14.84359327}} | 2022-02-23 | 2022-05-26 | 1954103.06 | 1954103.06 | 1954103.06 | 1954103.06 | 1954103.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD-DOPM-FISM-001/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE METPA DE DOMINGUEZ, CHIAPAS., monto:1954103.06, importe_modificado:1954103.06}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:100.0}} | {2105064/proyecto_FIN, 2105064/proyecto_INICIO, 2105064/proyecto_FIN, 2105064/proyecto_PROCESO, 2105064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227749 | Proyecto de inversión | 4599753.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4599753.57, modificado:4599753.57}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AMADOR HERNANDEZ - 107436 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 107436 | S | 510 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMADOR HERNANDEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 91 + 400 EJIDO AMADOR HERNANDEZ, 29950 AMADOR HERNÁNDEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO GUANAL Y CAMINO NUEVO CHAPULTEPEC, CAMINO SAN QUINTIN PARA LLEGAR , lon:-91.33318529, lat:16.54355893}} | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 4599753.57 | 4599753.57 | 4599753.57 | 1379926.07 | 1379926.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0179/2023, contratista:ING. CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4599753.57, importe_modificado:4599753.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {2227749/proyecto_PROCESO, 2227749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227066 | Proyecto de inversión | 928915.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928915.84, modificado:928915.84}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS LAURELES - 102941 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102941 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.1, meta_modificada:1190.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1885, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LOS LAURELES KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO LOS LAURELES, 29950 LOS LAURELES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO SAN JOSE LA REFORMA, CAMINO LOS LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-91.80611047, lat:16.90897392}} | 2023-03-24 | 2023-08-24 | 928915.84 | 928915.84 | 928915.84 | 278674.75 | 278674.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0126/2023, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:928915.84, importe_modificado:928915.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.03}} | {2227066/proyecto_PROCESO, 2227066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227069 | Proyecto de inversión | 1562693.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562693.18, modificado:1562693.18}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO UNO - 102956 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102956 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.42, meta_modificada:239.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO UNO KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO TENANGO BARRIO UNO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULNA TENANGO Y CAMINO TENANGO BARRIO DOS, CAMINO TENANGO BARRIO UN, lon:-92.25952565, lat:16.90100682}} | 2023-03-24 | 2023-06-24 | 1562693.18 | 1562693.18 | 1562693.18 | 468807.95 | 468807.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0172/2023, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562693.18, importe_modificado:1562693.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.83}} | {2227069/proyecto_PROCESO, 2227069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227770 | Proyecto de inversión | 2045662.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045662.52, modificado:2045662.52}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 107621 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 107621 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4254.7, meta_modificada:4254.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:713, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SANTA ROSA, 29950 SANTA ROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-NUEVO VICENTE GUERRERO, CARRETERA NUEVO VICEN, lon:-91.70040498, lat:16.83021985}} | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2045662.52 | 2045662.52 | 2045662.52 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0181/2023, contratista:ARQ. ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2045662.52, importe_modificado:2045662.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {2227770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227098 | Proyecto de inversión | 1562539.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562539.42, modificado:1562539.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO DOS - 103270 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 103270 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.25, meta_modificada:448.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO DOS KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO TENANGO BARRIO DOS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULNA TENANGO Y CAMINO TENANGO BARRIO DOS, CAMINO TENANGO BARRIO UN, lon:-92.2596618, lat:16.90290245}} | 2023-03-24 | 2023-06-24 | 1562539.42 | 1562539.42 | 1562539.42 | 468761.83 | 468761.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0173/2023, contratista:ISABELA LOPEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562539.42, importe_modificado:1562539.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.48}} | {2227098/proyecto_PROCESO, 2227098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226738 | Proyecto de inversión | 6364122.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6364122.34, modificado:6364122.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VILLA LAS ROSAS. - 100667 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 100667 | S | 178 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:650, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VILLA LAS ROSAS KILÓMETRO 79 + 20 EJIDO VILLA LAS ROSAS, 29950 VILLA LAS ROSAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA ACHLUM MONTE LIBANO, CARRETERA VILLA LAS ROSA, lon:-91.58990583, lat:16.9411061}} | 2023-03-24 | 2023-07-27 | 6364122.34 | 6364122.34 | 6364122.34 | 1908718.79 | 1908718.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0109/2023, contratista:ING. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6364122.34, importe_modificado:6364122.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.79}} | {2226738/proyecto_INICIO, 2226738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226747 | Proyecto de inversión | 874535.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874535.56, modificado:874535.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ALACTE - 100709 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 100709 | S | 54 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.81, meta_modificada:958.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1649, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO ALACTE KILÓMETRO 180 + 100 EJIDO SAN ANTONIO ALACTE, 29950 SAN ANTONIO ALACTÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO CARRIZAL Y CAMINO LIMONAL, CAMINO SAN ANTONIO ALAC, lon:-92.11172808, lat:16.88198975}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 874535.56 | 874535.56 | 874535.56 | 262360.67 | 262360.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0118/2023, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:874535.56, importe_modificado:874535.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.64}} | {2226747/proyecto_PROCESO, 2226747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226832 | Proyecto de inversión | 3997144.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997144.52, modificado:3997144.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 101130 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 101130 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3062, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PARRAL KILÓMETRO 20 + 200 EJIDO EL PARRAL, 29950 EL PARRAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO SAN PEDRO, CAMINO EL PARRAL LA OBRA SE LOCALIZA RUMBO HACIA LA CABEC, lon:-92.05249234, lat:16.89956374}} | 2023-03-23 | 2023-07-23 | 3997144.52 | 3997144.52 | 3997144.52 | 1199143.36 | 1199143.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0119/2023, contratista:ING. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3997144.52, importe_modificado:3997144.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.9}} | {2226832/proyecto_INICIO, 2226832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226896 | Proyecto de inversión | 3995581 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995581.0, modificado:3995581.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO LAS PALMAS - 101600 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 101600 | S | 370 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PERIFERICO OTE SUR Y CALLE BETANIA, CALLE LAS PALMAS LA OBRA SE LOCALIZA RUMBO A PERIFERICO ORIENTE SUR PASAMOS EL BARRIO BETANIA HASTA LLEGAR A, lon:-92.09572829, lat:16.89770474}} | 2023-04-04 | 2023-07-04 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | 1198674.3 | 1198674.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0121/2023, contratista:ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.9}} | {2226896/proyecto_INICIO, 2226896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226921 | Proyecto de inversión | 2194675.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194675.27, modificado:2194675.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TAZAS BARRIO DOS. - 101875 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 101875 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS BARRIO DOS KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS BARRIO DOS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y CARRETERA SAN JACINTO, CALLE NUEVA LAS TAC, lon:-91.61493, lat:16.758175}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 2194675.27 | 2194675.27 | 2194675.27 | 658402.58 | 658402.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0140/2023, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2194675.27, importe_modificado:2194675.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2226921/proyecto_PROCESO, 2226921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226971 | Proyecto de inversión | 3995581 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995581.0, modificado:3995581.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN BUENAVISTA - 102291 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102291 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3046, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN BUENAVISTA KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO SAN MARTIN BUENAVISTA, 29950 SAN MARTÍN BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y CARRETERA SUSCHILA, CARRETERA , lon:-91.996899, lat:16.851756}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | 1198674.3 | 1198674.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0144/2023, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.9}} | {2226971/proyecto_PROCESO, 2226971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227008 | Proyecto de inversión | 6054813.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6054813.64, modificado:6054813.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO. - 102575 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102575 | S | 155 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 39 + 100 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA CRUCERO TZAJALA, CARRETERA EL ROSARIO PARA SITUARSE AL LUG, lon:-92.273497, lat:16.88696}} | 2023-04-10 | 2023-08-10 | 6054813.64 | 6054813.64 | 6054813.64 | 3026747.86 | 3026747.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0164/2023, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6053495.72, importe_modificado:6053495.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.99}} | {2227008/proyecto_PROCESO, 2227008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224201 | Proyecto de inversión | 786634.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786634.9, modificado:786634.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS. - 79385 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 79385 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SIBACA Y CAMINO GUAQUITEPEC, CAMINO SAN MARCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD SA, lon:-92.21188462, lat:16.95942953}} | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 786634.9 | 786634.9 | 786634.9 | 235990.47 | 235990.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0068/2023, contratista:ING. LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:786634.9, importe_modificado:786634.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2224201/proyecto_INICIO, 2224201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218686 | Proyecto de inversión | 1623492.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623492.3, modificado:1623492.3}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE. - 38061 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 38061 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2039, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 600 EJIDO SAN JOSE, 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y TERRACERIA MONTELIBANO, TERRACERIA SAN JOSE LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-91.39698719, lat:16.71073873}} | 2023-03-15 | 2023-06-30 | 1623492.3 | 1623492.3 | 1623492.3 | 487047.69 | 487047.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0061/2023, contratista:ING. JEREMIAS GOMEZ CHULIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1623492.3, importe_modificado:1623492.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.5}} | {2218686/proyecto_PROCESO, 2218686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219663 | Proyecto de inversión | 2512456.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512456.4, modificado:2512456.4}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO - 44067 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 44067 | S | 2666 | 2521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 40 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA SAN MARCOS, CARRETERA TENANGO PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CABEC, lon:-92.26437495, lat:16.90257845}} | 2023-03-15 | 2023-04-15 | 2512456.4 | 2512456.4 | 2512456.4 | 1256228.2 | 1256228.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0073/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2512456.4, importe_modificado:2512456.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:825.0}} | {2219663/proyecto_PROCESO, 2219663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219706 | Proyecto de inversión | 4328069.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4328069.56, modificado:4328069.56}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA RITA. - 44311 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 44311 | S | 373 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31345.0, meta_modificada:31345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 10 EJIDO SANTA RITA, 29950 SANTA RITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA LA CULEBRA, TERRACERIA SANTA RITA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS T, lon:-91.45985673, lat:16.91844418}} | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 4328069.56 | 4328069.56 | 4328069.56 | 2164034.78 | 2164034.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0074/2023, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4328069.56, importe_modificado:4328069.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15672.5}} | {2219706/proyecto_INICIO, 2219706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221922 | Proyecto de inversión | 1568622.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568622.55, modificado:1568622.55}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO BARRIO 6. - 62911 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62911 | S | 2666 | 2521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.26, meta_modificada:600.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO 6 KILÓMETRO 29 + 100 EJIDO TENANGO BARRIO 6, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO ABASOLO Y CAMINO SACBATUL, CAMINO TENANGO BARRIO 6 PARA LLEGAR SALIMOS DEL , lon:-92.25822421, lat:16.90723137}} | 2023-03-29 | 2023-07-29 | 1568622.55 | 1568622.55 | 1568622.55 | 470586.77 | 470586.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0160/2023, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1568622.55, importe_modificado:1568622.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.08}} | {2221922/proyecto_PROCESO, 2221922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221925 | Proyecto de inversión | 1169248.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169248.8, modificado:1169248.8}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLACIDO FLORES. - 62919 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62919 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLÁCIDO FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 600 EJIDO PLÁCIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA SLUM CHULTATI, lon:-91.635953, lat:16.900309}} | 2023-03-28 | 2023-07-12 | 1169248.8 | 1169248.8 | 1169248.8 | 584624.4 | 584624.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0149/2023, contratista:ARQ. OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1169248.8, importe_modificado:1169248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.5}} | {2221925/proyecto_PROCESO, 2221925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219734 | Proyecto de inversión | 1079924.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079924.89, modificado:1079924.89}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LACANJA CHANSAYAB - 44449 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 44449 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.28, meta_modificada:507.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:595, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LACANJA CHANSAYAB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO LACANJA CHANSAYAB, 29950 LACANJÁ CHANSAYAB, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA BONAMPAK, TERRACERIA LACANJA CH, lon:-91.12936252, lat:16.76258469}} | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 1079924.89 | 1079924.89 | 1079924.89 | 323977.47 | 323977.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0079/2023, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1079924.89, importe_modificado:1079924.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.18}} | {2219734/proyecto_PROCESO, 2219734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221932 | Proyecto de inversión | 3916468.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3916468.85, modificado:3916468.85}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR OIR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON - 62992 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62992 | S | 636 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.34, meta_modificada:307.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON KILÓMETRO 123 + 0 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA SAMARIA Y CARRETERA DAMASCO, TERRACERIA CRISTOBAL COLON LA OB, lon:-91.63074455, lat:17.19219747}} | 2023-03-30 | 2023-06-15 | 3916468.85 | 3916468.85 | 3916468.85 | 1174940.66 | 1174940.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0161/2023, contratista:ING. CEIN LOPES CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3916468.85, importe_modificado:3916468.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.2}} | {2221932/proyecto_PROCESO, 2221932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221941 | Proyecto de inversión | 3999935.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999935.7, modificado:3999935.7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CHAPAYTIC - 63048 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 63048 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2837, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN CHAPAYTIC KILÓMETRO 55 + 600 RANCHERIA SAN JUAN CHAPAYTIC, 29950 SAN JUAN CHAPAYTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y TERRACERIA CRUCERO LAS TAZA, lon:-91.73573, lat:16.83485}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 3999935.7 | 3999935.7 | 3999935.7 | 1999967.85 | 1999967.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0150/2023, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999935.7, importe_modificado:3999935.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2221941/proyecto_PROCESO, 2221941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221984 | Proyecto de inversión | 1562307.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562307.62, modificado:1562307.62}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOCATALUM TENANGO - 63418 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 63418 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.77, meta_modificada:40.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TENANGO Y CARRETERA LOCATALUM, CARRETERA LOCATALUM LA OBRA SE LOC, lon:-92.23220975, lat:16.91007975}} | 2023-03-24 | 2023-06-25 | 1562307.62 | 1562307.62 | 1562307.62 | 468692.29 | 468692.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0151/2023, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562307.62, importe_modificado:1562307.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.23}} | {2221984/proyecto_PROCESO, 2221984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220382 | Proyecto de inversión | 2483266.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483266.75, modificado:2483266.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD IXTAPA MIRADOR - 48795 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 48795 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1218, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - IXTAPA MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO IXTAPA MIRADOR, 29950 IXTAPA MIRADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA BENITO JUAREZ BULWA, TERRACERIA IXT, lon:-92.10319055, lat:16.83135134}} | 2023-03-07 | 2023-06-07 | 2483266.75 | 2483266.75 | 2483266.75 | 1241633.38 | 1241633.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0048/2023, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2483266.75, importe_modificado:2483266.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2220382/proyecto_PROCESO, 2220382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}}
2023 | 2 | CHP230202221996 | Proyecto de inversión | 3500000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.6, modificado:3500000.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO LACANJA TZELTAL. - 63518 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 63518 | S | 430 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO LACANJÁ TZELTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 10 EJIDO NUEVO LACANJÁ TZELTAL, 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA MONTE LIBANO, TERRACERIA SIBAL PARA, lon:-91.2861186, lat:16.94197221}} | 2023-03-30 | 2023-05-15 | 3500000.6 | 3500000.6 | 3500000.6 | 1750000.3 | 1750000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0152/2023, contratista:ING. LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3500000.6, importe_modificado:3500000.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2221996/proyecto_PROCESO, 2221996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225169 | Proyecto de inversión | 745359.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745359.62, modificado:745359.62}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DAMASCO - 88903 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 88903 | S | 346 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3287.9, meta_modificada:3287.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - DMASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO DAMASCO, 29950 DAMASCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO UNO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA DAMASCO PARA LLEGAR A DAMASCO LUG, lon:-91.601359, lat:17.16269}} | 2023-05-01 | 2023-07-28 | 745359.62 | 745359.62 | 745359.62 | 677637.2 | 677637.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0013/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:745359.62, importe_modificado:745359.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2989.17}} | {2225169/proyecto_PROCESO, 2225169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222078 | Proyecto de inversión | 6533230.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6533230.5, modificado:6533230.5}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO. - 64022 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 64022 | S | 246 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO KILÓMETRO 32 + 10 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE LIBANO Y CAMINO AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA PICHUCALCO PARA LLEGAR A LA COMUNID, lon:-91.29848501, lat:16.52637231}} | 2023-03-30 | 2023-07-30 | 6533230.5 | 6533230.5 | 6533230.5 | 1959969.15 | 1959969.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0166/2023, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6533230.5, importe_modificado:6533230.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2222078/proyecto_PROCESO, 2222078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224347 | Proyecto de inversión | 3392393.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3392393.87, modificado:3392393.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARIBAL - 80685 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 80685 | S | 34 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:744, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CARIBAL KILÓMETRO 88 + 10 EJIDO EL CARIBAL, 29950 EL CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO MORELOS Y CAMINO MONTELIBANO, CAMINO EL CARIBAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCAL, lon:-91.67333413, lat:16.98128304}} | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 3392393.87 | 3392393.87 | 3392393.87 | 1017718.16 | 1017718.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0063/2023, contratista:ARQ. CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3392393.87, importe_modificado:3392393.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.4}} | {2224347/proyecto_PROCESO, 2224347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219000 | Proyecto de inversión | 1971769.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971769.9, modificado:1971769.9}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL II - 39947 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 39947 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3149, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL II KILÓMETRO 22 + 650 EJIDO EL CARRIZAL II, 29950 EL CARRIZAL II, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA, CARRETERA CHALAM DEL CA, lon:-92.16689726, lat:16.79334024}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1971769.9 | 1971769.9 | 1971769.9 | 591530.97 | 591530.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0062/2023, contratista:ING. JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1971769.9, importe_modificado:1971769.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.8}} | {2219000/proyecto_PROCESO, 2219000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219836 | Proyecto de inversión | 3582364.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3582364.12, modificado:3582364.12}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CINTALAPA - 45141 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 45141 | S | 350 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11603.0, meta_modificada:11603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:767, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CINTALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 603 EJIDO CINTALAPA, 29950 CINTALAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PAMALA Y CARRETERA PAMALA-EL SIBAL, TERRACERIA EL SIBAL-NUEVO CINTALAPA PARA LLE, lon:-91.36145333, lat:16.925455}} | 2023-03-01 | 2023-04-15 | 3582364.12 | 3582364.12 | 3582364.12 | 1791182.06 | 1791182.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0039/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3582364.12, importe_modificado:3582364.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5801.5}} | {2219836/proyecto_PROCESO, 2219836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219853 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYUTLA - 45245 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 45245 | S | 460 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1955.8, meta_modificada:1955.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:142, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE YUTLA KILÓMETRO 125 + 100 EJIDO PLAN DE AYUTLA, 29950 PLAN DE AYUTLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO CHAMIZAL Y TERRACERIA CHAMIZAL, TERRACERIA PLAN DE AYUTLA PARA, lon:-91.30726361, lat:16.81120987}} | 2023-03-27 | 2023-07-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0080/2023, contratista:ING. ELISEO SANTIZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.74}} | {2219853/proyecto_PROCESO, 2219853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222092 | Proyecto de inversión | 5598037.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5598037.28, modificado:5598037.28}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE - 64076 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 64076 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1329, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE GUADALUPE KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO PLAN DE GUADALUPE, 29950 PLAN DE GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTELIBANO Y CAMINO SANTA LUCIA, CAMINO PLAN DE GUADALUPE PARA , lon:-91.35017769, lat:16.59359177}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 5598037.28 | 5598037.28 | 5598037.28 | 1679411.18 | 1679411.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0167/2023, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5598037.28, importe_modificado:5598037.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2222092/proyecto_PROCESO, 2222092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219903 | Proyecto de inversión | 6321931.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6321931.13, modificado:6321931.13}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL SIBAL - 45728 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 45728 | S | 1590 | 1509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4536.8, meta_modificada:4536.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL KILÓMETRO 80 + 500 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-RANCHERIA SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA RANCHERIA SAN ANTONIO LAS DE, lon:-91.4912273, lat:16.98165299}} | 2023-01-15 | 2023-04-15 | 6321931.13 | 6321931.13 | 6321931.13 | 3160965.57 | 3160965.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0047/2023, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6321931.13, importe_modificado:6321931.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2268.4}} | {2219903/proyecto_PROCESO, 2219903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}}
2023 | 2 | CHP230202220543 | Proyecto de inversión | 2999844.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999844.95, modificado:2999844.95}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 49965 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 49965 | S | 315 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TENANGO Y CARRETERA TZALJA JA, CAMINO EL ROSARIO LA OBRA SE UBICA EN DIRECCION AL , lon:-92.27316492, lat:16.88680446}} | 2023-03-24 | 2023-06-15 | 2999844.95 | 2999844.95 | 2999844.95 | 1499922.48 | 1499922.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0095/2023, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999844.95, importe_modificado:2999844.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {2220543/proyecto_PROCESO, 2220543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220560 | Proyecto de inversión | 2999876.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999876.45, modificado:2999876.45}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA BULWA - 50058 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50058 | S | 60 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA BULWA KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ISRAEL Y TERRACERIA BENITO JUAREZ, TERRACERIA CANDELARIA BULWA , lon:-92.09247248, lat:16.78561183}} | 2023-03-24 | 2023-06-15 | 2999876.45 | 2999876.45 | 2999876.45 | 899962.94 | 899962.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0096/2023, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999876.45, importe_modificado:2999876.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.0}} | {2220560/proyecto_PROCESO, 2220560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222156 | Proyecto de inversión | 1004960.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004960.69, modificado:1004960.69}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO GIRASOL - 64433 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 64433 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.2, meta_modificada:494.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO GIRASOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 BARRIO GIRASOL, 29950 SANTA MARTHA PASHILÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO-PARQUE DE FERIA Y CALLE VILLA SATELITE-PARAISO, CAMINO PAR, lon:-92.08385653, lat:16.8935376}} | 2023-03-29 | 2023-06-15 | 1004960.69 | 1004960.69 | 1004960.69 | 502480.35 | 502480.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0154/2023, contratista:ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1004960.69, importe_modificado:1004960.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.1}} | {2222156/proyecto_PROCESO, 2222156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224413 | Proyecto de inversión | 4044670.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044670.83, modificado:4044670.83}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA - 81159 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81159 | S | 861 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18617.0, meta_modificada:18617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 7 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANNO Y TERRACERIA PLACIDO FLORES, TERRACERIA EL CENSO LA OBRA SE ENCUEN, lon:-91.59040001, lat:16.8930544}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 4044670.83 | 4044670.83 | 4044670.83 | 3680169.6 | 3680169.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0007/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4044670.83, importe_modificado:4044670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16939.26}} | {2224413/proyecto_PROCESO, 2224413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224437 | Proyecto de inversión | 4044670.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044670.83, modificado:4044670.83}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TANIPERLA - 81319 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81319 | S | 956 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18617.0, meta_modificada:18617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 7 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CENSO Y TERRACERIA AGUA AZUL, TERRACERIA SAN CARALAMPIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN RUT, lon:-91.52499052, lat:16.82335332}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 4044670.83 | 4044670.83 | 4044670.83 | 3680169.6 | 3680169.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0008/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4044670.83, importe_modificado:4044670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16939.26}} | {2224437/proyecto_PROCESO, 2224437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219959 | Proyecto de inversión | 1124753.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124753.01, modificado:1124753.01}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA TENANGO - 46025 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 46025 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CAMINO CUXULJA, CAMINO CHULNA TENANGO PARA LLEGAR A , lon:-92.25594135, lat:16.91363412}} | 2023-01-01 | 2023-03-15 | 1124753.01 | 1124753.01 | 1124753.01 | 337425.9 | 337425.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0082/2023, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1124753.01, importe_modificado:1124753.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.1}} | {2219959/proyecto_PROCESO, 2219959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224470 | Proyecto de inversión | 2233565.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2233565.97, modificado:2233565.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLACIDO FLORES. - 81444 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81444 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES KILÓMETRO 66 + 800 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y CARRETERA YAXOQUINTELA, TERRACERIA PLACIDO FLORES LA OBRA SE, lon:-91.63591653, lat:16.90031609}} | 2023-03-23 | 2023-07-28 | 2233565.97 | 2233565.97 | 2233565.97 | 670069.79 | 670069.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0075/2023, contratista:ING. LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2233565.97, importe_modificado:2233565.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2224470/proyecto_PROCESO, 2224470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219997 | Proyecto de inversión | 3776749.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3776749.55, modificado:3776749.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 46530 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 46530 | S | 227 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2365.0, meta_modificada:2365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 500 EJIDO SAN ANTONIO, 29950 CAMPO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, TERRACERIA CAMPO ALEGRE-SAN ANTONI, lon:-91.939781, lat:16.947715}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 3776749.55 | 3776749.55 | 3776749.55 | 2669832.74 | 2669832.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0049/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3776749.55, importe_modificado:3776749.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1671.85}} | {2219997/proyecto_PROCESO, 2219997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}}
2023 | 2 | CHP230202222222 | Proyecto de inversión | 1832806.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832806.48, modificado:1832806.48}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 64931 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 64931 | S | 170 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:416, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 155 + 300 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA OCOSINGO-MONTELIBANO Y TERRACERIA CARRETERA MONTELIBANO-SANTO DOMINGO, CAL, lon:-91.48432512, lat:17.06300314}} | 2023-03-27 | 2023-06-27 | 1832806.48 | 1832806.48 | 1832806.48 | 549841.94 | 549841.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0156/2023, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1832806.48, importe_modificado:1832806.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.6}} | {2222222/proyecto_PROCESO, 2222222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223725 | Proyecto de inversión | 2176483.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176483.42, modificado:2176483.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA MORELIA - 76124 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 76124 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:599, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA MORELIA KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO NUEVA MORELIA, 29950 NUEVA MORELIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO SUSHILA Y CAMINO SHUVI, CAMINO NUEVA MORELIA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE, lon:-91.91306168, lat:16.81954072}} | 2023-03-15 | 2023-05-09 | 2176483.42 | 2176483.42 | 2176483.42 | 652945.03 | 652945.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0052/2023, contratista:ING. JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2176483.42, importe_modificado:2176483.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.5}} | {2223725/proyecto_PROCESO, 2223725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}}
2023 | 2 | CHP230202224490 | Proyecto de inversión | 5003924.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5003924.89, modificado:5003924.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SLOQUIB CHAY - 81542 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81542 | S | 196 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO GOLONDRINAS Y CAMINO BONANZA, CAMINO SLOQUIB CHAY LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA , lon:-92.07693704, lat:16.88145287}} | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 5003924.89 | 5003924.89 | 5003924.89 | 2501962.45 | 2501962.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0076/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5003924.89, importe_modificado:5003924.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2224490/proyecto_PROCESO, 2224490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215288 | Proyecto de inversión | 1133420.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133420.06, modificado:1133420.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 15074 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 15074 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29950 MIGUEL HIDALGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA MONTELIBANO, TERRACERIA MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE, lon:-91.7129798, lat:17.03135155}} | 2023-03-16 | 2023-07-20 | 1133420.06 | 1133420.06 | 1133420.06 | 340026.02 | 340026.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0054/2023, contratista:YENIFER MARLY CHANDOMI OVANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1133420.06, importe_modificado:1133420.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.4}} | {2215288/proyecto_PROCESO, 2215288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}}
2023 | 2 | CHP230202222232 | Proyecto de inversión | 162384.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162384.34, modificado:162384.34}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROBLE. - 64979 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 64979 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2857, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROBLE KILÓMETRO 77 + 900 EJIDO EL ROBLE, 29950 EL ROBLE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTELIBANO Y TERRACERIA EL SIBAL, CAMINO EL ROBLE PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSI, lon:-91.71509201, lat:16.89491009}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 162384.34 | 162384.34 | 162384.34 | 48715.3 | 48715.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0169/2023, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:162384.34, importe_modificado:162384.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2222232/proyecto_PROCESO, 2222232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223749 | Proyecto de inversión | 2483266.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2483266.75, modificado:2483266.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CARRIZAL. - 76278 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 76278 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA MUMUNITIK II, CAMINO SAN, lon:-92.10648135, lat:16.88075715}} | 2023-03-15 | 2023-05-09 | 2483266.75 | 2483266.75 | 2483266.75 | 744980.03 | 744980.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0053/2023, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2483266.75, importe_modificado:2483266.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2223749/proyecto_PROCESO, 2223749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}}
2023 | 2 | CHP230202220051 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO - 46897 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 46897 | S | 1651 | 1597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 400 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SIBACA Y CARRETERA SIBACA-UJCUMIL, lon:-92.16380242, lat:16.92650188}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0050/2023, contratista:ING. JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.0}} | {2220051/proyecto_PROCESO, 2220051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}}
2023 | 2 | CHP230202220059 | Proyecto de inversión | 3904908.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904908.66, modificado:3904908.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PUERTO ARTURO - 46951 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 46951 | S | 21828 | 20050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.5, meta_modificada:1864.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PEQUEÑECES BARRIO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TUY TIC Y CALLE PEQUEÑECES, CALLE PUERTO ARTURO LA OBRA SE LOCALIZA A 750 METROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNID, lon:-92.08390003, lat:16.90391098}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 3904908.66 | 3904908.66 | 3904908.66 | 1171472.6 | 1171472.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0083/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3904908.66, importe_modificado:3904908.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.35}} | {2220059/proyecto_PROCESO, 2220059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222316 | Proyecto de inversión | 4356717.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4356717.75, modificado:4356717.75}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 65511 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 65511 | S | 316 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CAMINO TENANGO, TERRACERIA SAN MIGUEL LA OBRA SE ENCUENTRA PASAND, lon:-91.85289076, lat:16.79731952}} | 2023-03-01 | 2023-07-30 | 4356717.75 | 4356717.75 | 4356717.75 | 2178358.88 | 2178358.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0170/2023, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4356717.75, importe_modificado:4356717.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}} | {2222316/proyecto_PROCESO, 2222316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219324 | Proyecto de inversión | 4499971.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499971.54, modificado:4499971.54}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE TENANGO TZOTZOKURUZ A SAM - 41810 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 41810 | S | 2666 | 2521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL - OCOSINGO Y TERRACERIA ABASOLO, TERRACERIA TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA A 13., lon:-92.26679541, lat:16.89568172}} | 2023-03-01 | 2023-07-30 | 4499971.54 | 4499971.54 | 4499971.54 | 1349991.46 | 1349991.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0066/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4499971.54, importe_modificado:4499971.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.0}} | {2219324/proyecto_INICIO, 2219324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220124 | Proyecto de inversión | 2080373.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080373.81, modificado:2080373.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BALAXTE - 47252 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 47252 | S | 96 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1605.0, meta_modificada:1605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1296, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BALAXTE KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO BALAXTE, 29950 SAN ISIDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS AXIN Y CARRETERA SAN ISIDRO, CARRETERA LA ILUSION LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-91.97228567, lat:16.90047743}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 2080373.81 | 2080373.81 | 2080373.81 | 624112.14 | 624112.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0058/2023, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2080373.81, importe_modificado:2080373.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.5}} | {2220124/proyecto_INICIO, 2220124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223862 | Proyecto de inversión | 4438131.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4438131.92, modificado:4438131.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA - 77000 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 77000 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO SAN, lon:-91.87740286, lat:16.88592252}} | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 4438131.92 | 4438131.92 | 4438131.92 | 2219065.96 | 2219065.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0056/2023, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4438131.92, importe_modificado:4438131.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2223862/proyecto_PROCESO, 2223862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223867 | Proyecto de inversión | 1873562.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873562.4, modificado:1873562.4}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO - 77016 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 77016 | S | 118 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8540.0, meta_modificada:8540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES SEGUNDA ORIENTE SUR SEPTIMA SU, lon:-92.090231, lat:16.903603}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 1873562.4 | 1873562.4 | 1873562.4 | 1706360 | 1706360 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0002/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1873562.4, importe_modificado:1873562.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7777.86}} | {2223867/proyecto_PROCESO, 2223867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219367 | Proyecto de inversión | 4000303.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000303.19, modificado:4000303.19}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LA VIRGEN - 42007 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 42007 | S | 83 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.85, meta_modificada:70.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO LA VIRG, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE GUADALUPE, CALLE SANTO DOMINGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO A 120 METROS DEL PU, lon:-92.07509229, lat:16.91462979}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 4000303.19 | 4000303.19 | 4000303.19 | 1200090.96 | 1200090.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0067/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000303.19, importe_modificado:4000303.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.26}} | {2219367/proyecto_PROCESO, 2219367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223917 | Proyecto de inversión | 2544623.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544623.43, modificado:2544623.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO BALANCAN - 77415 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 77415 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2702, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO BALANCAN KILÓMETRO 60 + 300 EJIDO NUEVO BALANCAN, 29950 NUEVO BALANCÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- MONTELIBANO Y TERRACERIA RANCHERIA DOLORES, TERRACERIA GUADA, lon:-91.76895977, lat:16.91585489}} | 2023-03-17 | 2023-07-17 | 2544623.43 | 2544623.43 | 2544623.43 | 763387.03 | 763387.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0065/2023, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2544623.43, importe_modificado:2544623.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.3}} | {2223917/proyecto_PROCESO, 2223917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223927 | Proyecto de inversión | 2806573.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806573.6, modificado:2806573.6}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN - 77495 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 77495 | S | 865 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12810.0, meta_modificada:12810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO 1 Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA SAN QUINTIN PARA , lon:-91.348705, lat:16.405789}} | 2023-05-01 | 2023-07-28 | 2806573.6 | 2806573.6 | 2806573.6 | 2542720 | 2542720 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0003/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2806573.6, importe_modificado:2806573.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11605.7}} | {2223927/proyecto_PROCESO, 2223927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220185 | Proyecto de inversión | 2518253.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518253.47, modificado:2518253.47}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS QUINICHEZ - 47684 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 47684 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.84, meta_modificada:858.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2735, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS QUINICHEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO LOS QUINICHEZ, 29950 LOS QUINICHEZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO LIQUILUM, CAMINO QUINICHEZ LA OBRA SE LOCALIZA A 14 KILOME, lon:-91.97513159, lat:16.87296939}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 2518253.47 | 2518253.47 | 2518253.47 | 1259126.74 | 1259126.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0085/2023, contratista:ING. DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2518253.47, importe_modificado:2518253.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.42}} | {2220185/proyecto_PROCESO, 2220185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220231 | Proyecto de inversión | 6135106.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6135106.57, modificado:6135106.57}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 47953 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 47953 | S | 42 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2624.0, meta_modificada:2624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 LAS CONCHITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CORAZON DE MARIA Y CARRETERA CORAZON DE MARIA-OJO DE AGUA, PARA, lon:-92.12942854, lat:16.95172931}} | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 6135106.57 | 6135106.57 | 6135106.57 | 3067553.29 | 3067553.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0059/2023, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6135106.57, importe_modificado:6135106.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1312.0}} | {2220231/proyecto_PROCESO, 2220231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220243 | Proyecto de inversión | 3999399.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999399.95, modificado:3999399.95}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 48008 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 48008 | S | 488 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2269.7, meta_modificada:2269.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CAMINO EL ROSARIO, CAMINO NUEVO PARAISO PARA LLEGAR ALA LOCAL, lon:-92.07466052, lat:16.8878687}} | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 3999399.95 | 3999399.95 | 3999399.95 | 1199819.99 | 1199819.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0088/2023, contratista:ARQ. ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999399.95, importe_modificado:3999399.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.91}} | {2220243/proyecto_PROCESO, 2220243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221036 | Proyecto de inversión | 1396370.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396370.52, modificado:1396370.52}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BOCA DEL CERRO. - 53937 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53937 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1003, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BOCA DEL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 10 EJIDO BOCA DEL CERRO, 29950 BOCA DEL CERRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA REFORMA Y CAMINO NAZARETH, CAMINO BOCA DEL CERRO PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.88045573, lat:16.98092052}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1396370.52 | 1396370.52 | 1396370.52 | 418911.16 | 418911.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0131/2023, contratista:C.P. GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1396370.52, importe_modificado:1396370.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2221036/proyecto_PROCESO, 2221036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221780 | Proyecto de inversión | 3002735.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002735.23, modificado:3002735.23}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO BARRIO 3 - 61693 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61693 | S | 2138 | 2138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO (BARRIO 3) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO TENANGO BARRIO 3, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CAMINO SACBATUL, CAMINO TENANGO PARA LLEGAR S, lon:-92.25903423, lat:16.90674121}} | 2023-03-29 | 2023-07-29 | 3002735.23 | 3002735.23 | 3002735.23 | 900820.57 | 900820.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0157/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3002735.23, importe_modificado:3002735.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2221780/proyecto_PROCESO, 2221780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224984 | Proyecto de inversión | 2230730.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230730.75, modificado:2230730.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SLOQUIB CHAY - 87012 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 87012 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO GOLONDRINAS Y CAMINO BONANZA, CAMINO SLOQUIB CHAY LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CAMI, lon:-92.07693704, lat:16.88143234}} | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 2230730.75 | 2230730.75 | 2230730.75 | 1115365.38 | 1115365.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0078/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2230730.75, importe_modificado:2230730.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.5}} | {2224984/proyecto_PROCESO, 2224984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221055 | Proyecto de inversión | 1578066.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578066.59, modificado:1578066.59}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA PEÑA. - 54000 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54000 | S | 92 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3075, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA PEÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 10 EJIDO LA PEÑA, 29950 LA PEÑA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO BOCA DEL CERRO, CAMINO LA PEÑA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA RUMBO A LA, lon:-91.87353561, lat:16.98329357}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1578066.59 | 1578066.59 | 1578066.59 | 473419.98 | 473419.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0132/2023, contratista:C.P. GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1578066.59, importe_modificado:1578066.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.4}} | {2221055/proyecto_PROCESO, 2221055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221801 | Proyecto de inversión | 2150464.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150464.13, modificado:2150464.13}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAUZAL - 61954 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61954 | S | 126 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO SAUZAL KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO SAUZAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE ORIENTE Y CALLE LACANJA, CALLE TIKAL PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OC, lon:-92.09113941, lat:16.91632732}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2150464.13 | 2150464.13 | 2150464.13 | 1075232.07 | 1075232.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0148/2023, contratista:ING. RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2150464.13, importe_modificado:2150464.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {2221801/proyecto_PROCESO, 2221801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221471 | Proyecto de inversión | 3999941.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999941.34, modificado:3999941.34}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN - 58695 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 58695 | S | 580 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2077.9, meta_modificada:2077.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ MANZANA BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE SUR Y CALLE QUINTA PONIENTE SUR, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES SEXTA PONIENTE S, lon:-92.10050265, lat:16.90229463}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 3999941.34 | 3999941.34 | 3999941.34 | 1199982.4 | 1199982.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0117/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999941.34, importe_modificado:3999941.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.37}} | {2221471/proyecto_PROCESO, 2221471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221486 | Proyecto de inversión | 3999168.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999168.46, modificado:3999168.46}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO - 58824 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 58824 | S | 725 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1687.2, meta_modificada:1687.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TAXQUEÑA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE JAMAICA, CALLE TAXQUEÑA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL PERIFERICO ORIENTE NORTE ENTRE CALLE JAMAICA Y CALLE PRIMERA ORIENTE , lon:-92.09643956, lat:16.91661281}} | 2023-03-24 | 2023-07-24 | 3999168.46 | 3999168.46 | 3999168.46 | 1999584.23 | 1999584.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0120/2023, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999168.46, importe_modificado:3999168.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.6}} | {2221486/proyecto_PROCESO, 2221486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224071 | Proyecto de inversión | 3268729.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3268729.2, modificado:3268729.2}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LACANDON - 78558 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 78558 | S | 526 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14945.0, meta_modificada:14945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LACANDÒN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO LACANDON, 29950 LACANDÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAHA Y TERRACERIA RANCHERIA TZAJALA, TERRACERIA LACANDON PARA LLEGAR A LA OBRA. SALIMOS , lon:-91.593, lat:17.02104446}} | 2023-05-01 | 2023-07-28 | 3268729.2 | 3268729.2 | 3268729.2 | 2960900 | 2960900 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0004/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3268729.2, importe_modificado:3268729.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13537.57}} | {2224071/proyecto_INICIO, 2224071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225063 | Proyecto de inversión | 2986814.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2986814.28, modificado:2986814.28}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 87582 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 87582 | S | 735 | 988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13642.0, meta_modificada:13642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:728, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29950 NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LACANDON Y TERRACERIA EL TUMBO, TERRACERIA NUEVA ESPE, lon:-91.67576089, lat:17.11142472}} | 2023-05-01 | 2023-07-28 | 2986814.28 | 2986814.28 | 2986814.28 | 2705810.2 | 2705810.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0011/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2986814.28, importe_modificado:2986814.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12358.54}} | {2225063/proyecto_PROCESO, 2225063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221510 | Proyecto de inversión | 1562499.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562499.71, modificado:1562499.71}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHULNA TENANGO. - 59041 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 59041 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.04, meta_modificada:714.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CAMINO SIBACA, CAMINO CHULNA TENANGO LA REHABIL, lon:-92.24727364, lat:16.91572031}} | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 1562499.71 | 1562499.71 | 1562499.71 | 468749.91 | 468749.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0137/2023, contratista:ENRIQUE ESPINOZA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562499.71, importe_modificado:1562499.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.21}} | {2221510/proyecto_PROCESO, 2221510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225123 | Proyecto de inversión | 2544623.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544623.43, modificado:2544623.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ - 88383 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 88383 | S | 87 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2734, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO EL TRIUNFO DE ALFREDO DIAZ, 29950 EL TRIUNFO DE ALFREDO DÍAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO BENITO JUAREZ YALCHUC Y CAMINO MITONTI, lon:-91.81750008, lat:16.7949824}} | 2023-03-22 | 2023-07-24 | 2544623.43 | 2544623.43 | 2544623.43 | 1272311.72 | 1272311.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0086/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2544623.43, importe_modificado:2544623.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.5}} | {2225123/proyecto_INICIO, 2225123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225163 | Proyecto de inversión | 1746986.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746986.72, modificado:1746986.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO JATATE - 88838 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 88838 | S | 70 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:330, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JATATE KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO NUEVO JATATE, 29950 NUEVO JATATÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CAMINO CUXULJA, CAMINO NABALAM LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.13566379, lat:16.78679971}} | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 1746986.72 | 1746986.72 | 1746986.72 | 873493.36 | 873493.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0087/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1746986.72, importe_modificado:1746986.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2225163/proyecto_PROCESO, 2225163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221604 | Acción | 8150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8150000.0, modificado:8150000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 59835 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 59835 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 8150000 | 8150000 | 8150000 | 3260000 | 3260000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-GI-OO1-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:8150000.0, importe_modificado:8150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.4}} | {2221604/proyecto_PROCESO, 2221604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225188 | Proyecto de inversión | 2627810.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627810.34, modificado:2627810.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TAZAS. - 89079 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 89079 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA TRINIDAD Y CAMINO EL AVELLANAL, CAMINO LAS TAZAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD, lon:-91.6149646, lat:16.75813632}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 2627810.34 | 2627810.34 | 2627810.34 | 788343.1 | 788343.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0089/2023, contratista:LIC. JORGE EDUARDO CABALLERO GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2627810.34, importe_modificado:2627810.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.4}} | {2225188/proyecto_PROCESO, 2225188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224206 | Proyecto de inversión | 3997218.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997218.73, modificado:3997218.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR. - 79448 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 79448 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3225, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN SALVADOR KILÓMETRO 3 + 50 EJIDO SAN SALVADOR, 29950 SAN SALVADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA ESPERANZA Y CAMINO EL EDEN, CAMINO SAN SALVADOR LA OBRA SE LOCALIZA A 3 KM DE , lon:-92.07670887, lat:16.91934819}} | 2023-03-17 | 2023-08-17 | 3997218.73 | 3997218.73 | 3997218.73 | 1199165.62 | 1199165.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0069/2023, contratista:ING. DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3997218.73, importe_modificado:3997218.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.2}} | {2224206/proyecto_PROCESO, 2224206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221706 | Proyecto de inversión | 4027724.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027724.65, modificado:4027724.65}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA COROZAL - 61245 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61245 | S | 145 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2314.0, meta_modificada:2314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1301, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA COROZAL KILÓMETRO 102 + 100 EJIDO SANTA MARTHA COROZAL, 29950 SANTA MARTHA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA-SAN QUINTIN Y CARRETERA SANTA MART, lon:-91.53168749, lat:16.55652414}} | 2023-03-27 | 2023-07-20 | 4027724.65 | 4027724.65 | 4027724.65 | 1208317.4 | 1208317.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0142/2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4027724.65, importe_modificado:4027724.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:694.2}} | {2221706/proyecto_PROCESO, 2221706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221791 | Proyecto de inversión | 1628459.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628459.47, modificado:1628459.47}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NACIMIENTO. - 61830 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61830 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3042, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL NACIMIENTO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO EL NACIEMIENTO, 29950 EL NACIMIENTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CUXULJA Y CARRETERA CRUCERO CARRIZAL, CARRETERA EL NACIMIENTO , lon:-92.159415, lat:16.792121}} | 2023-03-30 | 2023-07-30 | 1628459.47 | 1628459.47 | 1628459.47 | 488537.84 | 488537.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0145/2023, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1628459.47, importe_modificado:1628459.47}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.3}} | {2221791/proyecto_PROCESO, 2221791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224240 | Proyecto de inversión | 4044670.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044670.83, modificado:4044670.83}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL - 79641 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 79641 | S | 226 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18617.0, meta_modificada:18617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 507 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CENSO Y TERRACERIA TANIPERLA, TERRACERIA SAN CARALAMPIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN R, lon:-91.52324049, lat:16.81436011}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 4044670.83 | 4044670.83 | 4044670.83 | 3680169.6 | 3680169.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0005/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4044670.83, importe_modificado:4044670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16939.26}} | {2224240/proyecto_INICIO, 2224240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220066 | Proyecto de inversión | 1792474.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792474.99, modificado:1792474.99}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JOMALCHEN - 46996 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 46996 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.12, meta_modificada:792.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1507, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO JOMALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO SAN PEDRO JOMALCHEN, 29950 SAN PEDRO JOMALCHÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UVALA Y TERRACERIA NAZARETH, TERRACERIA SAN PEDRO JOMAL, lon:-92.19745325, lat:16.88828163}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1792474.99 | 1792474.99 | 1792474.99 | 537742.5 | 537742.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0084/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1792474.99, importe_modificado:1792474.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.64}} | {2220066/proyecto_PROCESO, 2220066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220096 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CUXULJÁ - 47137 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 47137 | S | 688 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6082.0, meta_modificada:6082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 18 + 40 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DE LA LOCALIDAD DE 7 DE FEB, lon:-92.17247084, lat:16.81261476}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0051/2023, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1.1E7, importe_modificado:1.1E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2220096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220968 | Proyecto de inversión | 3506105.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3506105.25, modificado:3506105.25}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 53331 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53331 | S | 438 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO SIBACA, 29950 EL REFUGIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA TENANGO, CAMINO SIBACA PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CABEC, lon:-92.12972736, lat:16.92597451}} | 2023-02-01 | 2023-05-15 | 3506105.25 | 3506105.25 | 3506105.25 | 1051831.58 | 1051831.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0123/2023, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3506105.25, importe_modificado:3506105.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {2220968/proyecto_INICIO, 2220968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221810 | Proyecto de inversión | 1133706.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133706.35, modificado:1133706.35}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RAMÓN F. BALBOA - 62115 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62115 | S | 378 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA KILÓMETRO 97 + 100 EJIDO RAMON F. BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PASHILA Y TERRACERIA SAN QUINTIN, TERRACERIA RAMON F. BALBOA PARA , lon:-91.40494973, lat:16.47375563}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1133706.35 | 1133706.35 | 1133706.35 | 566853.18 | 566853.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0159/2023, contratista:CARLOS ALBERTO GIL JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1133706.35, importe_modificado:1133706.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.5}} | {2221810/proyecto_PROCESO, 2221810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221020 | Proyecto de inversión | 2094361.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094361.25, modificado:2094361.25}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO CHAPULTEPEC - 53824 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53824 | S | 179 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57960.0, meta_modificada:57960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1325, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 102 + 400 EJIDO NUEVO CHAPULTEPEC, 29950 NUEVO CHAPULTEPEC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CAMINO SAN QUINTIN, CAMINO NUEVO CHAPULTEPEC PA, lon:-91.30823067, lat:16.48711865}} | 2023-04-03 | 2023-08-15 | 2094361.25 | 2094361.25 | 2094361.25 | 628308.38 | 628308.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0127/2023, contratista:ING. CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2094361.25, importe_modificado:2094361.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17388.0}} | {2221020/proyecto_PROCESO, 2221020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225319 | Proyecto de inversión | 2949841.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949841.84, modificado:2949841.84}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL TUMBO - 89990 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 89990 | S | 865 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13471.0, meta_modificada:13471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAHA Y TERRACERIA LACANDON, TERRACERIA EL TUMBO PARA LLEGAR A TUMBO LUGAR DONDE SE UBI, lon:-91.6278607, lat:17.07817369}} | 2023-05-01 | 2023-07-28 | 2949841.84 | 2949841.84 | 2949841.84 | 2672355.8 | 2672355.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0012/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2949841.84, importe_modificado:2949841.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12203.81}} | {2225319/proyecto_PROCESO, 2225319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215322 | Proyecto de inversión | 4044670.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044670.83, modificado:4044670.83}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN CARALMPIO - 15731 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 15731 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18617.0, meta_modificada:18617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO KILÓMETRO 90 + 7 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE Y TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO, TERRACERIA AGUA AZUL LA O, lon:-91.42568239, lat:16.73803621}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 4044670.83 | 4044670.83 | 4044670.83 | 3680169.6 | 3680169.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0006/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4044670.83, importe_modificado:4044670.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16939.26}} | {2215322/proyecto_PROCESO, 2215322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220242 | Proyecto de inversión | 4015173.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4015173.41, modificado:4015173.41}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO. - 48004 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 48004 | S | 114 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 76 + 400 EJIDO SAN JERONIMO, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA MONTE LIBANO-TANIPERLA, TERRACERIA TANIPERLA, lon:-91.54581744, lat:16.73525456}} | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 4015173.41 | 4015173.41 | 4015173.41 | 2007586.71 | 2007586.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0060/2023, contratista:ING. LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4015173.41, importe_modificado:4015173.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2220242/proyecto_PROCESO, 2220242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218741 | Proyecto de inversión | 3721514.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3721514.7, modificado:3721514.7}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DAMASCO. - 38331 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 38331 | S | 80 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6110.0, meta_modificada:6110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - DAMASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 110 EJIDO DAMASCO, 29950 DAMASCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PAMALA Y CARRETERA PAMALA-SANTO DOMINGO, CARRETERA SANTO DOMINGO-DAMASCO PARA LLEGAR AL, lon:-91.602514, lat:17.162962}} | 2023-03-01 | 2023-04-15 | 3721514.7 | 3721514.7 | 3721514.7 | 1860757.35 | 1860757.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0038/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3721514.7, importe_modificado:3721514.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3055.0}} | {2218741/proyecto_PROCESO, 2218741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219413 | Proyecto de inversión | 1796198.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796198.75, modificado:1796198.75}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA POMAROSA EL CHORRO - 42248 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 42248 | S | 53 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.2, meta_modificada:787.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA POMAROSA EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO LA POMAROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLOQUIB CHAY Y TERRACERIA LA LIBERTAD, TERRACERIA, lon:-92.07932205, lat:16.85143295}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1796198.75 | 1796198.75 | 1796198.75 | 538859.63 | 538859.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0071/2023, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1796198.75, importe_modificado:1796198.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.16}} | {2219413/proyecto_PROCESO, 2219413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221973 | Proyecto de inversión | 2999273.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999273.41, modificado:2999273.41}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA MARTHA COROZAL - 63322 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 63322 | S | 145 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1301, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA COROZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 110 + 600 EJIDO SANTA MARTHA COROZAL, 29950 SANTA MARTHA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SULTANA Y TERRACERIA LA SOLEDAD, TERRACERIA SAN, lon:-91.52878054, lat:16.55720466}} | 2023-03-28 | 2023-07-20 | 2999273.41 | 2999273.41 | 2999273.41 | 899782.02 | 899782.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0162/2023, contratista:CP. RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999273.41, importe_modificado:2999273.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.5}} | {2221973/proyecto_PROCESO, 2221973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221113 | Proyecto de inversión | 4000157.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000157.51, modificado:4000157.51}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPO VIRGEN - 54455 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 54455 | S | 158 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3099.0, meta_modificada:3099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO CAMPO VIRGEN, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA RIO FLORIDO, TERRACERIA CAMPO VIRGEN LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.17756311, lat:16.80108234}} | 2023-04-10 | 2023-08-10 | 4000157.51 | 4000157.51 | 4000157.51 | 1200047.25 | 1200047.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0133/2023, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000157.51, importe_modificado:4000157.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.7}} | {2221113/proyecto_PROCESO, 2221113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223767 | Proyecto de inversión | 3997218.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997218.73, modificado:3997218.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO ROSARIO - 76376 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 76376 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3220, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO ROSARIO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO VALLADOLID Y CAMINO SAN ISIDRO, CAMINO NUEVO ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA A 4, lon:-92.06977772, lat:16.9205381}} | 2023-03-17 | 2023-08-17 | 3997218.73 | 3997218.73 | 3997218.73 | 1199165.62 | 1199165.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0070/2023, contratista:ING. DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3997218.73, importe_modificado:3997218.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.2}} | {2223767/proyecto_PROCESO, 2223767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223775 | Proyecto de inversión | 2803548.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803548.31, modificado:2803548.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CHAMPA - 76458 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 76458 | S | 69 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CHAMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LA CHAMPA, 29950 LA CHAMPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO BENITO JUAREZ, CAMINO LA CHAMPA LA LOCALIDAD SE UBICA RUMBO A LA CARRE, lon:-91.78174496, lat:16.98447983}} | 2023-02-02 | 2023-05-30 | 2803548.31 | 2803548.31 | 2803548.31 | 841064.49 | 841064.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0055/2023, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2803548.31, importe_modificado:2803548.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.5}} | {2223775/proyecto_PROCESO, 2223775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}}
2023 | 2 | CHP230202220442 | Proyecto de inversión | 6100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:6100000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ MIRAMAR - 49163 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 49163 | S | 134 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9560.0, meta_modificada:9560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:550, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ MIRAMAR KILÓMETRO 32 + 800 EJIDO BENITO JUAREZ MIRAMAR, 29950 BENITO JUÁREZ MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN Y CARRETERA MARAVILLA TENEJAPA, CARRE, lon:-91.21175594, lat:16.36111636}} | 2023-03-15 | 2023-08-15 | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 3050000 | 3050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0105/2023, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6100000.0, importe_modificado:6100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4780.0}} | {2220442/proyecto_PROCESO, 2220442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223849 | Proyecto de inversión | 2563533.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563533.3, modificado:2563533.3}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MONTELIBANO - 76939 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 76939 | S | 138 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11742.0, meta_modificada:11742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3168, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 7 EJIDO MONTE LIBANO, 29950 MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PLACIDO FLORES Y TERRACERIA ACH´LUM MONTE LIBANO, TERRACERIA SANTA ELENA LA O, lon:-91.62336905, lat:16.90555064}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 2563533.3 | 2563533.3 | 2563533.3 | 2333630 | 2333630 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0001/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2563533.3, importe_modificado:2563533.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10688.95}} | {2223849/proyecto_PROCESO, 2223849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223874 | Proyecto de inversión | 3403616.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3403616.81, modificado:3403616.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA POMARROSA EL CHORRO - 77059 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 77059 | S | 87 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO BETANIA Y CAMINO BONANZA, CAMINO LA POMARROSA EL C, lon:-92.07912508, lat:16.85161535}} | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 3403616.81 | 3403616.81 | 3403616.81 | 1701808.41 | 1701808.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0057/2023, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3403616.81, importe_modificado:3403616.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.5}} | {2223874/proyecto_PROCESO, 2223874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226281 | Proyecto de inversión | 4116117.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4116117.77, modificado:4116117.77}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 97629 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 97629 | S | 218 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5886.0, meta_modificada:5886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 8 + 7 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA TONINA Y CARRETERA PATRIA NUEVA, CARRETERA SIBACA LA OBRA SE LOCALIZA A 8 KM DE L, lon:-92.13890333, lat:16.93019}} | 2023-03-23 | 2023-07-24 | 4116117.77 | 4116117.77 | 4116117.77 | 1234835.33 | 1234835.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0093/2023, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4116117.77, importe_modificado:4116117.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1765.8}} | {2226281/proyecto_PROCESO, 2226281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220510 | Proyecto de inversión | 1954292.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954292.33, modificado:1954292.33}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO, TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET 2DA. SECCION. - 49586 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 49586 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.92, meta_modificada:114.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2839, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CAMPET 2DA SECCION KILÓMETRO 20 + 900 EJIDO CAMPET 2DA SECCION, 29950 CAMPET 2DA. SECCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y TERRACERIA CAMPET, TERRACERIA CA, lon:-92.07821647, lat:16.82841027}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1954292.33 | 1954292.33 | 1954292.33 | 977146.17 | 977146.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0106/2023, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1954292.33, importe_modificado:1954292.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.46}} | {2220510/proyecto_INICIO, 2220510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220511 | Proyecto de inversión | 5625502.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5625502.02, modificado:5625502.02}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LEQUILUM - 49621 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 49621 | S | 242 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1728.4, meta_modificada:1728.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LEQUILUM KILÓMETRO 1 + 728 EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA BALAXTE, CARRETERA LEQUILUM LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CARRETERA QU, lon:-92.00885827, lat:16.88613427}} | 2023-03-24 | 2023-08-24 | 5625502.02 | 5625502.02 | 5625502.02 | 1687650.61 | 1687650.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0094/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5625502.02, importe_modificado:5625502.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.52}} | {2220511/proyecto_PROCESO, 2220511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222112 | Proyecto de inversión | 3050768.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050768.02, modificado:3050768.02}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y.O ESCALINATA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA - 64198 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 64198 | S | 120 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1503, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TZAJALA KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO TZAJALA, 29950 TZAJALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CUXULJA Y CAMINO ABASOLO, TERRACERIA TZAJALA PARA LLEGAR TOMAMOS LA CARRETERA OCOSINGO SAN CRI, lon:-92.23621651, lat:16.82222378}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 3050768.02 | 3050768.02 | 3050768.02 | 915230.41 | 915230.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0168/2023, contratista:ING. CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3050768.02, importe_modificado:3050768.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {2222112/proyecto_INICIO, 2222112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220524 | Proyecto de inversión | 1487502.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487502.85, modificado:1487502.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 49769 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 49769 | S | 306 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3064, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 253 + 30 EJIDO PEÑA BLANCA, 29950 PEÑA BLANCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN Y CARRETERA TRINITARIA, TERRACERIA PEÑA BLANCA LA OBRA SE LOCALIZA A 253, lon:-91.15455833, lat:16.10386705}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1487502.85 | 1487502.85 | 1487502.85 | 743751.43 | 743751.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0112/2023, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1487502.85, importe_modificado:1487502.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2220524/proyecto_PROCESO, 2220524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220529 | Proyecto de inversión | 1487502.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487502.85, modificado:1487502.85}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 49842 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 49842 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 306 + 60 EJIDO LOMA BONITA, 29950 LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN Y CARRETERA TRINITARIA, TERRACERIA LOMA BONITA LA OBRA SE LOCALIZA A 30, lon:-91.00252078, lat:16.0993299}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 1487502.85 | 1487502.85 | 1487502.85 | 743751.43 | 743751.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0113/2023, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1487502.85, importe_modificado:1487502.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2220529/proyecto_PROCESO, 2220529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220572 | Proyecto de inversión | 3999112.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999112.62, modificado:3999112.62}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PASHILA - 50158 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50158 | S | 118 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1658.7, meta_modificada:1658.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1492, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE PASHILA KILÓMETRO 2 + 575 EJIDO GUADALUPE PASHILA, 29950 SANTA MARTHA PASHILÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EVARISTO PIMIENTA Y CAMINO BETANIA, CAMINO GUADALUPE PASHILA PA, lon:-92.08551989, lat:16.89336325}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 3999112.62 | 3999112.62 | 3999112.62 | 1999556.31 | 1999556.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0097/2023, contratista:ING. CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999112.62, importe_modificado:3999112.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:829.35}} | {2220572/proyecto_PROCESO, 2220572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222145 | Proyecto de inversión | 1396370.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396370.52, modificado:1396370.52}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SUSCHILA NUEVO - 64370 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 64370 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1778, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SUSCHILA NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 600 EJIDO SUSCHILA NUEVO, 29950 SUSCHILA NUEVO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA CHAMUMON PARA LLE, lon:-91.9515758, lat:16.82831681}} | 2023-04-01 | 2023-07-03 | 1396370.52 | 1396370.52 | 1396370.52 | 418911.16 | 418911.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0153/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1396370.52, importe_modificado:1396370.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2222145/proyecto_PROCESO, 2222145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220598 | Proyecto de inversión | 3483130.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483130.55, modificado:3483130.55}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL TUMBO. - 50356 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50356 | S | 478 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:246, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL TUMBO KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO EL TUMBO, 29950 EL TUMBO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA MONTE LIBANO, TERRACERIA NAHA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJ, lon:-91.62595119, lat:17.07737246}} | 2023-03-27 | 2023-05-12 | 3483130.55 | 3483130.55 | 3483130.55 | 1044939.17 | 1044939.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0115/2023, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3483130.55, importe_modificado:3483130.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2220598/proyecto_PROCESO, 2220598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225015 | Proyecto de inversión | 4692106.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4692106.84, modificado:4692106.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO OJO DE AGUA - 87233 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 87233 | S | 200 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:672, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO OJO DE AGUA KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, 29950 NUEVO OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO TANIPERLA Y CAMINO BUSILJA, CAMINO NUEVO OJO DE AGUA LA OB, lon:-91.41681557, lat:17.12323243}} | 2023-03-29 | 2023-07-15 | 4692106.84 | 4692106.84 | 4692106.84 | 1407632.05 | 1407632.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0081/2023, contratista:ARQ. SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4692106.84, importe_modificado:4692106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.8}} | {2225015/proyecto_PROCESO, 2225015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218962 | Proyecto de inversión | 1690260.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690260.8, modificado:1690260.8}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO CARIBAL. - 39698 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 39698 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:746, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO CARIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 96 + 12 EJIDO NUEVO CARIBAL, 29950 NUEVO CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y TERRACERIA MONTELIBANO, TERRACERIA NUEVO CARIBAL LA, lon:-91.68511072, lat:16.99891123}} | 2023-03-20 | 2023-07-31 | 1690260.8 | 1690260.8 | 1690260.8 | 507078.24 | 507078.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0064/2023, contratista:ARQ. CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1690260.8, importe_modificado:1690260.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.1}} | {2218962/proyecto_PROCESO, 2218962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221409 | Proyecto de inversión | 4399999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4399999.56, modificado:4399999.56}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VIRGINIA. - 57923 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 57923 | S | 553 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2161.1, meta_modificada:2161.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA CUXULJA, TERRACERIA LA VIRGINIA LA OBRA PA, lon:-92.17491608, lat:16.87663415}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 4399999.56 | 4399999.56 | 4399999.56 | 1319999.87 | 1319999.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0135/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4399999.56, importe_modificado:4399999.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.33}} | {2221409/proyecto_PROCESO, 2221409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221412 | Proyecto de inversión | 4511837.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4511837.84, modificado:4511837.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN - 57978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 57978 | S | 200 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A SAN QUINTON Y TERRACERIA CARRETERA LA GARRUCHA, TERRACERIA SAN QUIN, lon:-91.35169653, lat:16.40675181}} | 2023-03-27 | 2023-07-15 | 4511837.84 | 4511837.84 | 4511837.84 | 1353551.35 | 1353551.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0116/2023, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4511837.84, importe_modificado:4511837.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {2221412/proyecto_PROCESO, 2221412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226498 | Proyecto de inversión | 2466272.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466272.06, modificado:2466272.06}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA SOMBRA - 99149 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 99149 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA SOMBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 7 EJIDO SAN ANTONIO LA SOMBRA, 29950 SAN ANTONIO LA SOMBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAHA Y TERRACERIA LACANDON, TERRACERIA SAN ANTONIO, lon:-91.444325, lat:17.087237}} | 2023-03-24 | 2023-07-24 | 2466272.06 | 2466272.06 | 2466272.06 | 739881.62 | 739881.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0098/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2466272.06, importe_modificado:2466272.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.0}} | {2226498/proyecto_PROCESO, 2226498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226555 | Proyecto de inversión | 3548337.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3548337.69, modificado:3548337.69}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS - 99484 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 99484 | S | 298 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6873.3, meta_modificada:6873.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2789, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 165 + 8 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL AVELLANAL Y TERRACERIA EJIDO SANTO TOMAS, TERRACERIA LAS TACITAS LA OBRA S, lon:-91.553176, lat:16.724931}} | 2023-04-20 | 2023-07-26 | 3548337.69 | 3548337.69 | 3548337.69 | 1774168.85 | 1774168.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0102/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3548337.69, importe_modificado:3548337.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3436.65}} | {2226555/proyecto_PROCESO, 2226555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220632 | Proyecto de inversión | 4221035.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4221035.28, modificado:4221035.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RETIRO - 50511 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50511 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.5, meta_modificada:3080.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO OCTAVIO ALBORES Y CALLE AMATITLAN, TERRACERIA EL RETIRO LA OBRA SE UBICA EN DIRECCI, lon:-92.11763582, lat:16.90246474}} | 2023-03-24 | 2023-05-15 | 4221035.28 | 4221035.28 | 4221035.28 | 2110517.64 | 2110517.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0122/2023, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4221035.28, importe_modificado:4221035.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.25}} | {2220632/proyecto_INICIO, 2220632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227361 | Proyecto de inversión | 4017183.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4017183.47, modificado:4017183.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 104761 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 104761 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- PALENQUE Y CAMINO CORAZON DE MARIA, CAMINO OJO DE AGUA LA OBRA SE LOC, lon:-92.13069081, lat:16.96216051}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 4017183.47 | 4017183.47 | 4017183.47 | 1205155.04 | 1205155.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0174/2023, contratista:ING. GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4017183.47, importe_modificado:4017183.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.5}} | {2227361/proyecto_PROCESO, 2227361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227383 | Proyecto de inversión | 2912763.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912763.44, modificado:2912763.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GETZEMANI - 104824 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 104824 | S | 94 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI KILÓMETRO 22 + 100 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CAMINO OCOTAL, CAMINO GETZEMANI LA OBRA SE LOCALIZA RUMBO A LA C, lon:-92.203096, lat:16.99541182}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2912763.44 | 2912763.44 | 2912763.44 | 873829.03 | 873829.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0175/2023, contratista:ING. GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2912763.44, importe_modificado:2912763.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.1}} | {2227383/proyecto_INICIO, 2227383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227414 | Proyecto de inversión | 3955826.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3955826.81, modificado:3955826.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PROVIDENCIA - 105047 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 105047 | S | 122 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CAMINO LA CAÑADA, CAMINO NUEVA PROVID, lon:-92.14089835, lat:16.82075799}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 3955826.81 | 3955826.81 | 3955826.81 | 1977913.41 | 1977913.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0176/2023, contratista:ARQ. MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3955826.81, importe_modificado:3955826.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2227414/proyecto_INICIO, 2227414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226572 | Proyecto de inversión | 2648455.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648455.45, modificado:2648455.45}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA - 99610 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 99610 | S | 210 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3471.3, meta_modificada:3471.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1279, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA LUCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 220 + 250 EJIDO SANTA LUCIA, 29950 SANTA LUCÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TACITAS Y TERRACERIA NUEVA LAS TACITAS, TERRACERIA SANTA LUCIA LA OBRA , lon:-91.49403, lat:16.619514}} | 2023-03-23 | 2023-07-24 | 2648455.45 | 2648455.45 | 2648455.45 | 794536.64 | 794536.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0103/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2648455.45, importe_modificado:2648455.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1041.39}} | {2226572/proyecto_PROCESO, 2226572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226583 | Proyecto de inversión | 1753838.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753838.7, modificado:1753838.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COSINGO EN LA LOCALIDAD BALANCAN - 99715 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 99715 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2484.0, meta_modificada:2484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2620, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BALANCAN KILÓMETRO 44 + 7 EJIDO BALANCAN, 29950 BALANCÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA CARALAMPIO AGUA DULCE, CARRETERA BALANCAN LA OBRA SE LOCALIZA A 44 , lon:-91.774075, lat:16.9195161}} | 2023-03-24 | 2023-07-24 | 1753838.7 | 1753838.7 | 1753838.7 | 876919.35 | 876919.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0107/2023, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1753838.7, importe_modificado:1753838.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}} | {2226583/proyecto_PROCESO, 2226583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227431 | Proyecto de inversión | 3999260.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999260.27, modificado:3999260.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LEQUILUM - 105253 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 105253 | S | 125 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LEQUILUM KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CAMINO LEQUILUM LA LOCALIZACION DE LA OBR, lon:-92.00926276, lat:16.8862491}} | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 3999260.27 | 3999260.27 | 3999260.27 | 1999630.14 | 1999630.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0177/2023, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999260.27, importe_modificado:3999260.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.5}} | {2227431/proyecto_PROCESO, 2227431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227721 | Proyecto de inversión | 1311387.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311387.72, modificado:1311387.72}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO. - 107266 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 107266 | S | 760 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1785, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL REFUGIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO EL REFUGIO, 29950 EL REFUGIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN QUINTIN Y CARRETERA SUSCHILÁ, CARRETERA NUEVO SUSCHILÁ LA OBRA SE LO, lon:-91.97016118, lat:16.82400985}} | 2023-04-01 | 2023-07-03 | 1311387.72 | 1311387.72 | 1311387.72 | 393416.32 | 393416.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0180/2023, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1311387.72, importe_modificado:1311387.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2227721/proyecto_PROCESO, 2227721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226712 | Proyecto de inversión | 3833113.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3833113.47, modificado:3833113.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS. - 100470 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 100470 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:112, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 160 + 100 EJIDO LAS MARAVILLAS, 29950 LAS MARAVILLAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO CHANCALA, CAMINO LAS MARAVILLAS LA OBRA, lon:-91.35124013, lat:17.04606793}} | 2023-03-23 | 2023-06-30 | 3833113.47 | 3833113.47 | 3833113.47 | 1149934.04 | 1149934.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0111/2023, contratista:CP. ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3833113.47, importe_modificado:3833113.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.6}} | {2226712/proyecto_PROCESO, 2226712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226721 | Proyecto de inversión | 3628663.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3628663.36, modificado:3628663.36}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA MARGARITA DOS - 100529 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 100529 | S | 248 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5184.0, meta_modificada:5184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:900, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA MARGARITA DOS KILÓMETRO 47 + 7 EJIDO SANTA MARGARITA DOS, 29950 SANTA MARGARITA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS, CARRETERA, lon:-91.730019, lat:16.917669}} | 2023-03-24 | 2023-07-24 | 3628663.36 | 3628663.36 | 3628663.36 | 1814331.68 | 1814331.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0108/2023, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3628663.36, importe_modificado:3628663.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2592.0}} | {2226721/proyecto_PROCESO, 2226721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227136 | Proyecto de inversión | 1277171.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277171.57, modificado:1277171.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL GUANAL - 103528 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 103528 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.0, meta_modificada:837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL GUANAL KILÓMETRO 37 + 100 EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TACITAS Y TERRACERIA IBARRA, TERRACERIA EL GUANAL LA OBRA SE LOCALIZA A 120 KM , lon:-91.36164469, lat:16.56088862}} | 2023-04-25 | 2023-07-15 | 1277171.57 | 1277171.57 | 1277171.57 | 383151.47 | 383151.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0130/2023, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1277171.57, importe_modificado:1277171.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.1}} | {2227136/proyecto_PROCESO, 2227136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224927 | Proyecto de inversión | 4053870.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4053870.44, modificado:4053870.44}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL CENSO. - 86563 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 86563 | S | 914 | 834 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18659.0, meta_modificada:18659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 7 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIPERLA Y TERRACERIA SANTA ELENA, TERRACERIA MONTE LIBANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN RUTA , lon:-91.56146539, lat:16.86267196}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 4053870.44 | 4053870.44 | 4053870.44 | 3688533.2 | 3688533.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0009/2023, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4053870.44, importe_modificado:4053870.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16977.44}} | {2224927/proyecto_PROCESO, 2224927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224932 | Proyecto de inversión | 3955826.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3955826.81, modificado:3955826.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD YAXALA. - 86591 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 86591 | S | 108 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1435, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - YAXALA KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO YAXALA, 29950 YAXALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-AGUA DULCE Y CARRETERA SLUM CHULTATIC, CAMINO YAXALA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCAL, lon:-91.70478994, lat:16.89815486}} | 2023-03-23 | 2023-07-31 | 3955826.81 | 3955826.81 | 3955826.81 | 1186748.04 | 1186748.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0077/2023, contratista:CP. ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3955826.81, importe_modificado:3955826.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.2}} | {2224932/proyecto_PROCESO, 2224932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224950 | Proyecto de inversión | 2811922.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811922.82, modificado:2811922.82}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SACRIFICIO LA ESPERANZA. - 86732 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 86732 | S | 562 | 646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12895.0, meta_modificada:12895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1514, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SACRIFICIO LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 7 EJIDO SACRIFICIO LA ESPERANZA, 29950 SACRIFICIO LA ESPERANZA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VITGINIA Y TERRACERIA SANTA CRUZ LOS LIMARES,, lon:-92.16778, lat:16.85222}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 2811922.82 | 2811922.82 | 2811922.82 | 2559447.2 | 2559447.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0010/2023, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2811922.82, importe_modificado:2811922.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11737.19}} | {2224950/proyecto_INICIO, 2224950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226939 | Proyecto de inversión | 3995581 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995581.0, modificado:3995581.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 102033 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102033 | S | 52 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1473, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CAÑADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 480 EJIDO LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE SANTO DOMINGO, VEREDA RANCHERIA EL RETIRO PARA LLEGAR SALI, lon:-92.12838889, lat:16.9063517}} | 2023-03-22 | 2023-06-22 | 3995581 | 3995581 | 3995581 | 1198674.3 | 1198674.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0143/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.9}} | {2226939/proyecto_PROCESO, 2226939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226220 | Proyecto de inversión | 3277512.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277512.94, modificado:3277512.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS. - 97186 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 97186 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS KILÓMETRO 89 + 600 EJIDO NUEVA LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA NUEVA LAS, lon:-91.53596005, lat:16.66816358}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 3277512.94 | 3277512.94 | 3277512.94 | 983253.88 | 983253.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0090/2023, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3277512.94, importe_modificado:3277512.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2226220/proyecto_INICIO, 2226220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226981 | Proyecto de inversión | 2011977.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011977.07, modificado:2011977.07}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN QUINTIN - 102374 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102374 | S | 348 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3872.7, meta_modificada:3872.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN QUINTIN KILÓMETRO 125 + 8 EJIDO SAN QUINTIN, 29950 SAN QUINTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRIMAVERA Y CARRETERA BETANIA, CARRETERA SAN QUINTIN LA OBRA SE LOCALIZA A , lon:-91.348705, lat:16.405789}} | 2023-04-18 | 2023-07-24 | 2011977.07 | 2011977.07 | 2011977.07 | 603593.12 | 603593.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0146/2023, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2011977.07, importe_modificado:2011977.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.81}} | {2226981/proyecto_PROCESO, 2226981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226993 | Proyecto de inversión | 2534644.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534644.82, modificado:2534644.82}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN - 102490 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102490 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4914.0, meta_modificada:4914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA ELOISA Y CARRETERA PREDIO, CARRETERA NUEVO JERUSALEN LA , lon:-92.027113, lat:16.895176}} | 2023-04-20 | 2023-07-26 | 2534644.82 | 2534644.82 | 2534644.82 | 760393.45 | 760393.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0163/2023, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2534644.82, importe_modificado:2534644.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1474.2}} | {2226993/proyecto_PROCESO, 2226993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227023 | Proyecto de inversión | 3999984.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999984.48, modificado:3999984.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL CARMEN - 102643 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102643 | S | 63 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:941, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DEL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 480 EJIDO SANTA MARIA DEL CARMEN, 29950 SANTA MARÍA DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHAMOMUN Y CARRETERA DURANGO, CARRETERA SANTA MAR, lon:-92.000058, lat:16.84946246}} | 2023-04-04 | 2023-07-10 | 3999984.48 | 3999984.48 | 3999984.48 | 1199995.34 | 1199995.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2023, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999984.48, importe_modificado:3999984.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.9}} | {2227023/proyecto_PROCESO, 2227023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226238 | Proyecto de inversión | 9882822.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9882822.53, modificado:9882822.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TAZAS BARRIO UNO - 97292 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 97292 | S | 364 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO LAS TAZAS BARRIO UNO, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA LA TRINIDAD, TERRACERIA EL AVELLANAL LA OBRA , lon:-91.61498606, lat:16.75819796}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 9882822.53 | 9882822.53 | 9882822.53 | 2964352.39 | 2964352.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0092/2023, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:9881174.63, importe_modificado:9881174.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.59}} | {2226238/proyecto_PROCESO, 2226238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227040 | Proyecto de inversión | 3466586.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3466586.27, modificado:3466586.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN - 102725 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102725 | S | 69 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1460, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL CARMEN KILÓMETRO 15 + 10 EJIDO EL CARMEN, 29950 EL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CAMINO LA GLORIA, CAMINO EL CARMEN LA OBRA SE LOCALIZA RUMBO A LA CARRETERA, lon:-92.16222698, lat:16.96885181}} | 2023-03-27 | 2023-06-27 | 3466586.27 | 3466586.27 | 3466586.27 | 1039975.88 | 1039975.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0124/2023, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3466586.27, importe_modificado:3466586.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.8}} | {2227040/proyecto_PROCESO, 2227040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227042 | Proyecto de inversión | 3999983.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999983.37, modificado:3999983.37}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO HERRADERO - 102729 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 102729 | S | 115 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2103.5, meta_modificada:2103.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE MANZANA BARRIO HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE SEPTIMA NORTE ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES SEGUNDA OR, lon:-92.09486254, lat:16.91362962}} | 2023-04-03 | 2023-07-15 | 3999983.37 | 3999983.37 | 3999983.37 | 1999991.69 | 1999991.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2023, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999983.37, importe_modificado:3999983.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.75}} | {2227042/proyecto_PROCESO, 2227042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227112 | Proyecto de inversión | 2600993.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600993.61, modificado:2600993.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK - 103336 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 103336 | S | 121 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK, 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CAMINO SAN JACIN, lon:-92.10529801, lat:16.89027785}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 2600993.61 | 2600993.61 | 2600993.61 | 780298.08 | 780298.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0128/2023, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2600993.61, importe_modificado:2600993.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.5}} | {2227112/proyecto_PROCESO, 2227112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227121 | Proyecto de inversión | 2527508.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527508.08, modificado:2527508.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CIPRES. - 103471 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 103471 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2945, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CIPRES KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO CIPRES, 29950 CIPRÉS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CAMINO CRUCERO SAN FELIPE, CAMINO CIPRES LA OBRA SE LOCALIZA RUMBO A LA CARRETE, lon:-92.13904156, lat:16.82295482}} | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 2527508.08 | 2527508.08 | 2527508.08 | 758252.42 | 758252.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0129/2023, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2527508.08, importe_modificado:2527508.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.2}} | {2227121/proyecto_INICIO, 2227121/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227486 | Proyecto de inversión | 564761.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564761.68, modificado:564761.68}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AMATITLAN - 105659 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 105659 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1464, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - AMATITLAN KILÓMETRO 2 + 304 EJIDO AMATITLAN, 29950 AMATITLÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN SEBASTIAN Y CAMINO PATRIA NUEVA, CAMINO AMATITLAN PRIMERO SE TOMA EL CAMINO RUMBO A B, lon:-92.12537609, lat:16.9039942}} | 2023-03-27 | 2023-07-27 | 564761.68 | 564761.68 | 564761.68 | 282380.84 | 282380.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0178/2023, contratista:ING. BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:564761.68, importe_modificado:564761.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.3}} | {2227486/proyecto_PROCESO, 2227486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220592 | Proyecto de inversión | 7171065.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7171065.47, modificado:7171065.47}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO - 50304 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50304 | S | 148 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1216, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ATOTONILCO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO ATOTONILCO, 29950 ATOTONILCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUINCE DE MARZO Y CARRETERA LOS AVELLANOS, CARRETERA SAN JOSE OBRERO LA OBRA SE, lon:-92.10251759, lat:16.8487335}} | 2023-03-24 | 2023-07-12 | 7171065.47 | 7171065.47 | 7171065.47 | 3585532.74 | 3585532.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0114/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:7171065.47, importe_modificado:7171065.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2220592/proyecto_PROCESO, 2220592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226520 | Proyecto de inversión | 3280367.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280367.81, modificado:3280367.81}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 99285 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 99285 | S | 201 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63450.0, meta_modificada:63450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:258, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 135 + 8 EJIDO LA UNIÓN, 29950 LA UNIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO Y TERRACERIA LA UNIÓN, TERRACERIA LAS TAZAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-91.632958, lat:16.807544}} | 2023-04-20 | 2023-07-26 | 3280367.81 | 3280367.81 | 3280367.81 | 984110.34 | 984110.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0099/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3280367.81, importe_modificado:3280367.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19035.0}} | {2226520/proyecto_PROCESO, 2226520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226532 | Proyecto de inversión | 3173179.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173179.86, modificado:3173179.86}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LAREDO - 99360 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 99360 | S | 252 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6140.6, meta_modificada:6140.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2727, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO LAREDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 145 + 8 EJIDO NUEVO LAREDO, 29950 NUEVO LAREDO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNION Y TERRACERIA BUENA VISTA, TERRACERIA SAN ANTONIO LA OBRA SE LOCAL, lon:-91.707467, lat:16.822793}} | 2023-04-20 | 2023-07-26 | 3173179.86 | 3173179.86 | 3173179.86 | 951953.96 | 951953.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0100/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3173179.86, importe_modificado:3173179.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1842.18}} | {2226532/proyecto_PROCESO, 2226532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227336 | Proyecto de inversión | 2299196.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299196.73, modificado:2299196.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CAMPET - 104546 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 104546 | S | 85 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CAMPET KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA OCOSINGO-COMITAN, CAMINO CAMPET LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CALLE IM, lon:-92.06178216, lat:16.81920662}} | 2023-04-01 | 2023-07-30 | 2299196.73 | 2299196.73 | 2299196.73 | 1149598.37 | 1149598.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0134/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2299196.73, importe_modificado:2299196.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.5}} | {2227336/proyecto_PROCESO, 2227336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226541 | Proyecto de inversión | 3733658.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3733658.43, modificado:3733658.43}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JACINTO - 99429 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 99429 | S | 195 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4909.4, meta_modificada:4909.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 165 + 350 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO Y TERRACERIA LA UNION, TERRACERIA LAS TA, lon:-91.676857, lat:16.818309}} | 2023-03-23 | 2023-07-24 | 3733658.43 | 3733658.43 | 3733658.43 | 1866829.22 | 1866829.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0101/2023, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3733658.43, importe_modificado:3733658.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2454.7}} | {2226541/proyecto_PROCESO, 2226541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302120429 | Proyecto de inversión | 2001949.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001949.81, modificado:2001949.81}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CUXULJA - 163596 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 163596 | S | 344 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7088.2, meta_modificada:7088.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CUXULJA KILÓMETRO 25 + 800 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO CUXULJA, CARRETERA CRUCERO CUXULJA-ALTAMIRANO, lon:-92.17021, lat:16.812345}} | 2022-08-10 | 2022-10-10 | 2001949.8 | 2001949.8 | 2001949.8 | 2001949.8 | 2001949.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0364/2022, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2001949.81, importe_modificado:2001949.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7088.2}} | {2120429/proyecto_INICIO, 2120429/proyecto_PROCESO, 2120429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP200301757281 | Proyecto de inversión | 3542578.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542578.66, modificado:3540105.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN OCOSINGO LOCALIDAD OCOSINGO - 84933 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 84933 | S | 236 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y AVENIDA EVANGELISTA, PERIFERICO ORIENTE SUR PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO CON RUMBO A LA CARRETERA PERIFERI, lon:-92.08756034, lat:16.90260783}} | 2020-08-01 | 2020-11-30 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | 3540105.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0165/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3540105.05, importe_modificado:3540105.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}} | {1757281/proyecto_PROCESO, 1757281/proyecto_INICIO, 1757281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP210201932082 | Proyecto de inversión | 3799942.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799942.21, modificado:3799942.21}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO - 76883 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 76883 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4360.0, meta_modificada:4360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 160 + 500 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA AMADOR HERNANDEZ, TERRACERIA PICHUCALCO PARA LLEGAR, lon:-91.30882851, lat:16.52807741}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 3799942.21 | 3799942.21 | 3799942.21 | 3799942.21 | 3799942.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0325/2021, contratista:HECTOR ORTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3799942.21, importe_modificado:3799942.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4360.0}} | {1932082/proyecto_INICIO, 1932082/proyecto_PROCESO, 1932082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | CHP210201926833 | Proyecto de inversión | 1657995.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657995.85, modificado:1657995.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JORDAN - 55639 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 55639 | S | 52 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:416.05, meta_modificada:416.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2978, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 73 + 600 EJIDO JORDAN, 29950 JORDÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANDELARIA Y TERRACERIA JORDAN, TERRACERIA PEÑA CHAVARICO PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECER, lon:-91.77275815, lat:16.95520253}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1657995.85 | 1657995.85 | 1657995.85 | 1657995.85 | 1657995.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0167/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1657995.85, importe_modificado:1657995.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:416.05}} | {1926833/proyecto_INICIO, 1926833/proyecto_PROCESO, 1926833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | CHP210201926974 | Proyecto de inversión | 1498248.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498248.48, modificado:1498248.48}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 56027 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 56027 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA LIBERTAD KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS Y CARRETERA CRUCERO TONINA, CARRETERA BALAXTE PARA LLEGA, lon:-92.00005174, lat:16.91563076}} | 2021-03-01 | 2021-07-30 | 1498248.48 | 1498248.48 | 1498248.48 | 1498248.48 | 1498248.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0171/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1498248.48, importe_modificado:1498248.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1926974/proyecto_INICIO, 1926974/proyecto_PROCESO, 1926974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | CHP210201927765 | Proyecto de inversión | 766616.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766616.22, modificado:766616.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO SEIS - 58862 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58862 | S | 126 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO SEIS KILÓMETRO 93 + 500 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29953 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALA Y TERRACERIA EL ROSARIO, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PA, lon:-92.26006908, lat:16.90818579}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 766616.22 | 766616.22 | 766616.22 | 766616.22 | 766616.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0214/2021, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:766616.22, importe_modificado:766616.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}} | {1927765/proyecto_INICIO, 1927765/proyecto_PROCESO, 1927765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | CHP210201928919 | Proyecto de inversión | 999776.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999776.76, modificado:999776.76}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 62978 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 62978 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL LIMON KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA SAN JUANITO, CARRETERA EL LIMON PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.03466687, lat:16.91589523}} | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 999776.76 | 999776.76 | 999776.76 | 999776.76 | 999776.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0243/2021, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:999776.76, importe_modificado:999776.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1928919/proyecto_PROCESO, 1928919/proyecto_INICIO, 1928919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | CHP210201932201 | Proyecto de inversión | 2015169.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015169.64, modificado:2015169.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 77272 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 77272 | S | 197 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.69, meta_modificada:730.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2788, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SANTO TOMAS, 29950 SANTO TOMÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAGISTERIAL Y CARRETERA CRUCERO SANTO TOMAS, CARRETERA UTS PARA LLEGAR SALIMO, lon:-92.07237008, lat:16.8980948}} | 2021-03-22 | 2021-07-23 | 2015169.64 | 2015169.64 | 2015169.64 | 2015169.64 | 2015169.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0294/2021, contratista:GERARDO ANTONIO RODAS PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2015169.64, importe_modificado:2015169.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.69}} | {1932201/proyecto_INICIO, 1932201/proyecto_PROCESO, 1932201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | CHP210201934706 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 86747 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 86747 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2767, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 500 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA DOLORES Y TERRACERIA NUEVO REAL, TERRACERIA NUEVO SAN JACINTO PARA LLEGAR SALIMO, lon:-91.70154361, lat:16.82620163}} | 2021-05-03 | 2021-08-31 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FISM-0409/2021, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1934706/proyecto_INICIO, 1934706/proyecto_PROCESO, 1934706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | CHP210201934014 | Proyecto de inversión | 499028.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499028.02, modificado:499028.02}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DE SAN ANGEL - 84111 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 84111 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2821, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PEDREGAL DE SAN ANGEL KILÓMETRO 3 + 225 EJIDO EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, 29950 EL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 16 DE SEPTIE, lon:-92.09375431, lat:16.8884208}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 499028.02 | 499028.02 | 499028.02 | 499028.02 | 499028.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0390/2021, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:499028.02, importe_modificado:499028.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.0}} | {1934014/proyecto_INICIO, 1934014/proyecto_PROCESO, 1934014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | CHP210201924279 | Proyecto de inversión | 289794.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289794.88, modificado:289794.88}} | CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 48745 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 48745 | S | 250 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MINAS Y CALLE AV. 2DA SUR ORIENTE, CALLE LAS VEGUITAS PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA PASAMOS L, lon:-92.10144629, lat:16.90094519}} | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 289794.88 | 289794.88 | 289794.88 | 289794.88 | 289794.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0040/2021, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:289794.88, importe_modificado:289794.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.0}} | {1924279/proyecto_INICIO, 1924279/proyecto_PROCESO, 1924279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | CHP210201927696 | Proyecto de inversión | 2048008.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048008.47, modificado:2048008.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BETANIA - 58644 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58644 | S | 236 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.46, meta_modificada:232.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO ORIENTE SUR BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BELLA VISTA Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR EL LUGAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOSIGO CHIAPAS SOBRE EL PERI, lon:-92.0893795, lat:16.89827448}} | 2021-03-12 | 2021-06-14 | 2048008.47 | 2048008.47 | 2048008.47 | 2048008.47 | 2048008.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0198/2021, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2048008.47, importe_modificado:2048008.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.46}} | {1927696/proyecto_INICIO, 1927696/proyecto_PROCESO, 1927696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | CHP210201927712 | Proyecto de inversión | 2650319.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650319.3, modificado:2650319.3}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGOEN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE TEHUACAN - 58695 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 58695 | S | 189 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - AGUA DULCE TEHUACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A PALENQUE Y CARRETERA EL DIAMANTE, CARRETERA PLA, lon:-91.58952094, lat:17.06428125}} | 2021-03-08 | 2021-07-30 | 2650319.3 | 2650319.3 | 2650319.3 | 2650319.3 | 2650319.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0213/2021, contratista:CONSTRUCTORA ANUBIS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:2650319.3, importe_modificado:2650319.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1708.0}} | {1927712/proyecto_PROCESO, 1927712/proyecto_INICIO, 1927712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:Corregir avances físicos al 100% para que puedan concluir los proyectos y no sigan apareciendo en ejecución, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | CHP210301963363 | Proyecto de inversión | 571906.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571906.07, modificado:571906.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JUAN SABINES - 61605 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS | 61605 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3206, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JUAN SABINES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO JUAN SABINES, 29950 JUAN SABINES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ARBOLEDA Y TERRACERIA LA ESPERANZA, TERRACERIA AMATITLAN PARA LLEGAR SA, lon:-92.06735552, lat:16.91476664}} | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 571906.07 | 571906.07 | 571906.07 | 571906.07 | 571906.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0236/2021, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:571906.07, importe_modificado:571906.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {1963363/proyecto_INICIO, 1963363/proyecto_PROCESO, 1963363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | CHP210301979628 | Proyecto de inversión | 1299991.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299991.89, modificado:1299991.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 148080 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 148080 | S | 599 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NAZARETH KILÓMETRO 32 + 400 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PAMALA Y CARRETERA EGIPTO, CARRETERA NAZARETH PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-91.91342457, lat:16.97822591}} | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1299991.89 | 1299991.89 | 1299991.89 | 1299991.89 | 1299991.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0199/2021, contratista:CONCRETOS Y DISEÑOS DE LA SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:1299991.89, importe_modificado:1299991.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1979628/proyecto_INICIO, 1979628/proyecto_PROCESO, 1979628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | CHP210301977290 | Proyecto de inversión | 145133.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145133.96, modificado:145133.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO - 136149 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO CHIAPAS | 136149 | S | 118 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TAXQUEÑA BARRIO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE LAS PALMAS, CALLE TAXQUEÑA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INTERNACIONAL PARA DIRIJIRNO, lon:-92.09629369, lat:16.91676992}} | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 145133.96 | 145133.96 | 145133.96 | 145133.96 | 145133.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0469/2021, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:145133.96, importe_modificado:145133.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1977290/proyecto_INICIO, 1977290/proyecto_PROCESO, 1977290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:Corregir el avance físico si ha alcanzado el 100 de ejecución para que estos concluyan y no sigan en ejecución., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | CHP220202071383 | Proyecto de inversión | 4554263.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4554263.59, modificado:4554263.59}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AGUA DULCE TEHUACAN. - 30892 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 30892 | S | 172 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:405, direccion:CALLE AGUA DULCE TEHUACAN RANCHERIA AGUA DULCE TEHUACAN, 29950 AGUA DULCE TEHUACAN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO AGUA DULCE TEHUACAN Y CARRETERA OCOSINGO-EL TUMBO, CARRETERA OCOSINGO DAMASCO PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-91.584107, lat:17.067466}} | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 4554263.59 | 4554263.59 | 4554263.59 | 4554263.59 | 4554263.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0062/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4554263.59, importe_modificado:4554263.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2071383/proyecto_PROCESO, 2071383/proyecto_INICIO, 2071383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202071552 | Proyecto de inversión | 3235531.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3235531.34, modificado:2471476.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA FRONTERA. - 31767 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 31767 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1516, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA FRONTERA, 29950 LA FRONTERA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO LOMA BONITA Y CARRETERA EL PROGRESO, CARRETERA LA FR, lon:-92.18588271, lat:16.80933542}} | 2022-03-28 | 2022-07-16 | 2471476.76 | 2471476.76 | 2471476.76 | 2471476.76 | 2471476.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0059/2022, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3235531.34, importe_modificado:3235531.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}} | {2071552/proyecto_INICIO, 2071552/proyecto_PROCESO, 2071552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202071128 | Proyecto de inversión | 6026401.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6026401.97, modificado:6024911.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA GLORIA. - 29633 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 29633 | S | 113 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA GLORIA, 29950 LA GLORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA CRUCERO OCOTAL, TERRACERIA OCOTAL-LA GLORIA, lon:-92.17048816, lat:16.97839546}} | 2022-03-22 | 2022-07-22 | 6024911.93 | 6024911.93 | 6024911.93 | 6024911.93 | 6024911.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0037/2022, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6024911.93, importe_modificado:6024911.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:101.0}} | {2071128/proyecto_INICIO, 2071128/proyecto_PROCESO, 2071128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202075541 | Proyecto de inversión | 101922.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101922.18, modificado:101922.18}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPET. - 57306 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 57306 | S | 146 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1732, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CAMPET, 29950 CAMPET, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA MARTHA Y CARRETERA ALTAMIRANO, TERRACERIA CAMPET PARA LLEGAR SALIMOS DE , lon:-92.06163898, lat:16.81886183}} | 2022-04-01 | 2022-07-29 | 101922.18 | 101922.18 | 101922.18 | 101922.18 | 101922.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0117/2022, contratista:ANTURIAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:101922.18, importe_modificado:101922.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075541/proyecto_INICIO, 2075541/proyecto_PROCESO, 2075541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202074410 | Proyecto de inversión | 3999567.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999567.76, modificado:3999567.76}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO - 49723 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 49723 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ABASOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PROGRESO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA ABASOLO PARA SITUARSE AL LUGAR DE LA , lon:-92.21715909, lat:16.81753064}} | 2022-04-07 | 2022-07-07 | 3999567.76 | 3999567.76 | 3999567.76 | 3999567.76 | 3999567.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0100/2022, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES GOMEZ Y ASOCIADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999567.76, importe_modificado:3999567.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1368.0}} | {2074410/proyecto_PROCESO, 2074410/proyecto_INICIO, 2074410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202074477 | Proyecto de inversión | 999998.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.3, modificado:897430.11}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO INSURGENTES. - 50064 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 50064 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - BARRIO INSURGENTES KILÓMETRO 3 + 100 BARRIO BARRIO INSURGENTES, 29950 BARRIO INSURGENTES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PARQUE CENTRAL-SECUNDARIA TECNICA Y CALLE SHIS ESQUIPULAS, CAL, lon:-92.09446366, lat:16.92782869}} | 2022-03-21 | 2022-06-21 | 897430.11 | 897430.11 | 897430.11 | 897430.11 | 897430.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0076/2022, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999998.3, importe_modificado:999998.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2074477/proyecto_PROCESO, 2074477/proyecto_INICIO, 2074477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202076518 | Proyecto de inversión | 3349949.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3349949.05, modificado:3349949.05}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO NAALAKTE. - 62644 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62644 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO (BARRIO NAALAKTE) KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO ABASOLO BARRIO NAALAKTE, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA, TERRACERIA , lon:-92.20727069, lat:16.83156576}} | 2022-04-15 | 2022-08-30 | 3349949.05 | 3349949.05 | 3349949.05 | 3349949.05 | 3349949.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0130/2022, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3349949.05, importe_modificado:3349949.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1840.0}} | {2076518/proyecto_PROCESO, 2076518/proyecto_INICIO, 2076518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202076503 | Proyecto de inversión | 2943079.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943079.07, modificado:2918711.07}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ULUA - 62564 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 62564 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:884, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DE ULUA KILÓMETRO 34 + 800 EJIDO SAN JUAN DE ULUA, 29950 SAN JUAN DE ULÚA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-NAZARHET Y CARRETERA OCOSINGO-GUADALUPE VICTORIA, CARR, lon:-91.92179128, lat:16.99158767}} | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 2918711.07 | 2918711.07 | 2918711.07 | 2918711.07 | 2918711.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0129/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA CAMACHO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2943079.07, importe_modificado:2943079.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2076503/proyecto_INICIO, 2076503/proyecto_PROCESO, 2076503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $24,368.00, trimestre:2.0, usuario:marcoavargash, fecha:2023-06-27}} | {obs1: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}}
2023 | 2 | CHP220202080171 | Proyecto de inversión | 1219573.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219573.88, modificado:1219573.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANAN - 81664 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81664 | S | 181 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:797.0, meta_modificada:797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:284, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO CANAN KILÓMETRO 172 + 100 EJIDO NUEVO CANAN, 29950 NUEVO CANÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA PALENQUE-CRUCERO CHANCALA, CARRETERA CRUCERO, lon:-91.478051, lat:17.171355}} | 2022-05-11 | 2022-07-11 | 1219573.88 | 1219573.88 | 1219573.88 | 1219573.88 | 1219573.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0178/2022, contratista:ALEX ANTONINO CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1219573.88, importe_modificado:1219573.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:797.0}} | {2080171/proyecto_INICIO, 2080171/proyecto_PROCESO, 2080171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202080173 | Proyecto de inversión | 3248391.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA BARRIO RIO PERLA - 81668 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81668 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3427.9, meta_modificada:3427.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 136 + 702 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA LAGUNA MIRAMAR PAR, lon:-91.34291629, lat:16.39694027}} | 2022-05-18 | 2022-09-15 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0186/2022, contratista:CARLOS ALBERTO GIL JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3427.9}} | {2080173/proyecto_INICIO, 2080173/proyecto_PROCESO, 2080173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202078087 | Proyecto de inversión | 1100832.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100832.19, modificado:1098418.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OXCHUC - 71258 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 71258 | S | 43 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2710, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO OXCHUC KILÓMETRO 16 + 1 EJIDO NUEVO OXCHUC, 29950 NUEVO OXCHUC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA BALAXTE, TERRACERIA NUEVO OXCHUC PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.971707, lat:16.906394}} | 2022-04-15 | 2022-07-30 | 1098418.58 | 1098418.58 | 1098418.58 | 1098418.58 | 1098418.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0150/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1100832.19, importe_modificado:1100832.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:648.0}} | {2078087/proyecto_INICIO, 2078087/proyecto_PROCESO, 2078087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302125471 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRUCERO NUEVA PALESTINA - 187512 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 187512 | S | 125 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:667, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CRUCERO NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO CRUCERO NUEVA PALESTINA, 29950 CRUCERO NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA RANCHERIA LAS FLORES, C, lon:-91.20156207, lat:16.88567609}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0382/2022, contratista:CONSORCIO JL LIEVANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2125471/proyecto_INICIO, 2125471/proyecto_PROCESO, 2125471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302117263 | Proyecto de inversión | 1171663.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171663.87, modificado:1171663.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN - 149693 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149693 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:982.1, meta_modificada:982.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2893, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN KILÓMETRO 60 + 70 EJIDO SAN MARTIN, 29950 SAN MARTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-CRUCERO SAN AJACINTO, CARRETE, lon:-91.697144, lat:16.816112}} | 2022-07-22 | 2022-10-21 | 1171663.87 | 1171663.87 | 1171663.87 | 1171663.87 | 1171663.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0338/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1171663.87, importe_modificado:1171663.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:982.1}} | {2117263/proyecto_INICIO, 2117263/proyecto_PROCESO, 2117263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302117267 | Proyecto de inversión | 1171663.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171663.87, modificado:1171663.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA. - 149720 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149720 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:982.1, meta_modificada:982.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2683, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LINDA VISTA KILÓMETRO 64 + 700 EJIDO LINDA VISTA, 29950 LINDAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-CRUCERO SAN JACINTO, CARRE, lon:-91.658224, lat:16.818967}} | 2022-07-22 | 2022-10-21 | 1171663.87 | 1171663.87 | 1171663.87 | 1171663.87 | 1171663.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0339/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1171663.87, importe_modificado:1171663.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:982.1}} | {2117267/proyecto_PROCESO, 2117267/proyecto_INICIO, 2117267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302117278 | Proyecto de inversión | 1406715.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406715.84, modificado:1406715.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LACANDON - 149762 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149762 | S | 149 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2318.0, meta_modificada:2318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - BARRIO LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR, lon:-92.096872, lat:16.897162}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1406715.84 | 1406715.84 | 1406715.84 | 1406715.84 | 1406715.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0340/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1406715.84, importe_modificado:1406715.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2318.0}} | {2117278/proyecto_INICIO, 2117278/proyecto_PROCESO, 2117278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302123220 | Proyecto de inversión | 247734.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247734.01, modificado:239507.83}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO OCTAVIO ALBORES - 176765 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 176765 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO ALBORES BARRIO OCTAVIO ALBORES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAMARIA Y CALLE LACANJA, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR NOS SITUAMOS EN EL CENTRO DE OCOSINGO NOS DIRIGIMOS HACIA EL ORIENTE C, lon:-92.10930592, lat:16.90533019}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 239507.83 | 239507.83 | 239507.83 | 239507.83 | 239507.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0369/2022, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:247734.01, importe_modificado:247734.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}} | {2123220/proyecto_PROCESO, 2123220/proyecto_INICIO, 2123220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302123278 | Proyecto de inversión | 2226645.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226645.91, modificado:2226645.91}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINAS DE CARTON O ASBESTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA. - 176980 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 176980 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PALESTINA BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CALLE DAMASCO Y CALLE JORDAN, CALLE QUINTA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CARRETERA INTERNA, lon:-92.10300778, lat:16.90816667}} | 2022-08-09 | 2022-12-15 | 2226645.91 | 2226645.91 | 2226645.91 | 2226645.91 | 2226645.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0374/2022, contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2226645.91, importe_modificado:2226645.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:864.0}} | {2123278/proyecto_INICIO, 2123278/proyecto_PROCESO, 2123278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302116586 | Proyecto de inversión | 710017.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710017.12, modificado:707647.82}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BENITO JUAREZ - 146688 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146688 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO BENITO JUAREZ KILÓMETRO 4 + 200 BARRIO BENITO JUAREZ, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AV. CENTRAL PONIENTE-CARRETERA FEDERAL Y CARRETERA FEDERAL-LA SIBATECA,, lon:-92.10690747, lat:16.91148925}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 707647.82 | 707647.82 | 707647.82 | 707647.82 | 707647.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0315/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:710017.12, importe_modificado:710017.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2116586/proyecto_INICIO, 2116586/proyecto_PROCESO, 2116586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302116612 | Proyecto de inversión | 3003723.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003723.95, modificado:3003120.28}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO - 146757 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146757 | S | 280 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10504.0, meta_modificada:10504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:902, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL PROGRESO KILÓMETRO 15 + 50 EJIDO EL PROGRESO, 29950 EL PROGRESO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO YAXOQUINTELA, TERRACERIA EL PROGRESO COMENZAMOS EN LA CABECERA M, lon:-91.73056, lat:16.93056}} | 2022-07-20 | 2022-10-20 | 3003120.28 | 3003120.28 | 3003120.28 | 3003120.28 | 3003120.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0332/2022, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3003723.95, importe_modificado:3003723.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10504.0}} | {2116612/proyecto_INICIO, 2116612/proyecto_PROCESO, 2116612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302116667 | Proyecto de inversión | 5052917.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052917.47, modificado:5052917.47}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL AVELLANAL - 146910 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146910 | S | 144 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4270.0, meta_modificada:4270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL AVELLANAL KILÓMETRO 79 + 700 EJIDO EL AVELLANAL, 29950 EL AVELLANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA EL AVELLANAL PARA LLEGAR, lon:-91.576239, lat:16.729738}} | 2022-07-19 | 2022-10-21 | 5052917.47 | 5052917.47 | 5052917.47 | 5052917.47 | 5052917.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0330/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MOC/PM/DOPM/FISM-0330/2022, monto:5052917.47, importe_modificado:5052917.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4270.0}} | {2116667/proyecto_INICIO, 2116667/proyecto_PROCESO, 2116667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302110629 | Proyecto de inversión | 2333889.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333889.77, modificado:2333889.77}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TZACBATUL - 120206 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 120206 | S | 263 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL KILÓMETRO 45 + 60 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO TZAJALA, CARRETERA CRUCERO TZAJALA-TENANG, lon:-92.252481, lat:16.8703117}} | 2022-06-02 | 2022-09-15 | 2333889.77 | 2333889.77 | 2333889.77 | 2333889.77 | 2333889.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0194/2022, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2333889.77, importe_modificado:2333889.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}} | {2110629/proyecto_INICIO, 2110629/proyecto_PROCESO, 2110629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302112128 | Proyecto de inversión | 3999999.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.07, modificado:3999999.07}} | CONSTRUCCION PRIMARIA U HOMOLOGO COMEDOR ESCOLAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA. - 127506 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127506 | S | 94 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:197.2, meta_modificada:197.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 2A. AVENIDA NORTE PONIENTE 2A. AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO BELLA VISTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. SUR ORIENTE Y CARRETERA OCC, CALLE OCC-BARRIO BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL CENTR, lon:-92.10293222, lat:16.90731789}} | 2022-06-15 | 2022-10-20 | 3999999.07 | 3999999.07 | 3999999.07 | 3999999.07 | 3999999.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0259/2022, contratista:CATALINA FONSECA NIÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999999.07, importe_modificado:3999999.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:197.2}} | {2112128/proyecto_INICIO, 2112128/proyecto_PROCESO, 2112128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302109599 | Proyecto de inversión | 1096192.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096192.14, modificado:1088830.04}} | CONSTRUCCION DE NORIA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JACAP - 115608 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 115608 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:162, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO JACAP KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO JACAP, 29950 SAN ANTONIO JACAP, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CALLE COLONIA MAGISTERIAL, TERRACERIA SANTA JULIA, lon:-92.056626, lat:16.919698}} | 2022-04-28 | 2022-07-28 | 1088830.04 | 1088830.04 | 1088830.04 | 1088830.04 | 1088830.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0179/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1096192.14, importe_modificado:1096192.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2109599/proyecto_INICIO, 2109599/proyecto_PROCESO, 2109599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302109651 | Proyecto de inversión | 3566458.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3566458.12, modificado:3566458.12}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO FRANCISCO LEON - 115808 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 115808 | S | 859 | 862 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:605, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVO FRANCISCO LEON KILÓMETRO 196 + 0 EJIDO NUEVO FRANCISCO LEON, 29950 NUEVO FRANCISCO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CAMINO CRUCERO CHANCALA, A, lon:-91.32295797, lat:17.02930953}} | 2022-05-05 | 2022-08-05 | 3566458.12 | 3566458.12 | 3566458.12 | 3566458.12 | 3566458.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0180/2022, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3566458.12, importe_modificado:3566458.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2448.0}} | {2109651/proyecto_INICIO, 2109651/proyecto_PROCESO, 2109651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302110693 | Proyecto de inversión | 711043.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711043.1, modificado:622200.78}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO PATRIA NUEVA - 120583 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 120583 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:249.75, meta_modificada:249.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA KILÓMETRO 1 + 750 BARRIO PATRIA NUEVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO BELLA VISTA Y CALLE AMPLIACION PATRIA NUEVA, CALLE PATRIA NUEVA PARTIMOS, lon:-92.10646711, lat:16.907803}} | 2022-05-20 | 2022-09-30 | 622200.78 | 622200.78 | 622200.78 | 622200.78 | 622200.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0195/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:711043.1, importe_modificado:711043.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:249.75}} | {2110693/proyecto_INICIO, 2110693/proyecto_PROCESO, 2110693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302112198 | Proyecto de inversión | 1095463.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095463.72, modificado:1095463.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA - 127862 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127862 | S | 80 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3147, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COLONIA MAGISTERIAL Y CALLE LIENZO CHARRO DORADOS DE LA SELVA, TERRAC, lon:-92.03756963, lat:16.91654782}} | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 1095463.72 | 1095463.72 | 1095463.72 | 1095463.72 | 1095463.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0270/2022, contratista:ALEX ANTONINO CARDENA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1095463.72, importe_modificado:1095463.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1183.0}} | {2112198/proyecto_INICIO, 2112198/proyecto_PROCESO, 2112198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302111362 | Proyecto de inversión | 1200000.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.11, modificado:1175407.71}} | CONSTRUCCION DE CALLE, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 123604 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 123604 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOS PINO III KILÓMETRO 5 + 90 BARRIO LOS PINOS III, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CHESA NISSAN Y CAMINO CHESA NISSAN-LOS PINOS III, PARA LLEGAR S, lon:-92.10634566, lat:16.9207733}} | 2022-05-31 | 2022-08-31 | 1175407.71 | 1175407.71 | 1175407.71 | 1175407.71 | 1175407.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0217/2022, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1200000.11, importe_modificado:1200000.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:860.0}} | {2111362/proyecto_INICIO, 2111362/proyecto_PROCESO, 2111362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302111842 | Proyecto de inversión | 2145145.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145145.86, modificado:2143869.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RECREO. - 126074 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 126074 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:829, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RECREO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 10 EJIDO EL RECREO, 29950 EL RECREO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO-SAN CARALAMPIO Y CALLE SAN CARALAMPIO-DOLORES, TERRACERIA DOLORES-EL RECREO PARA , lon:-91.82729526, lat:16.95431987}} | 2022-06-15 | 2022-10-15 | 2143869.22 | 2143869.22 | 2143869.22 | 2143869.22 | 2143869.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0243/2022, contratista:ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2145145.86, importe_modificado:2145145.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2111842/proyecto_INICIO, 2111842/proyecto_PROCESO, 2111842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302111574 | Proyecto de inversión | 2156464.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156464.3, modificado:2156464.29}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE FEBRERO. - 124737 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 124737 | S | 361 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7984.9, meta_modificada:7984.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1600, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CINCO DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 300 EJIDO CINCO DE FEBRERO, 29950 CINCO DE FEBRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO QUESHIL Y TERRACERIA SAN ANTONIO, TERRACERIA EL MANGO PA, lon:-91.7285483, lat:16.99291531}} | 2022-06-05 | 2022-08-05 | 2156464.29 | 2156464.29 | 2156464.29 | 2156464.29 | 2156464.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0224/2022, contratista:MA. HERMINIA TORAL MACIAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2156464.3, importe_modificado:2156464.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7984.9}} | {2111574/proyecto_INICIO, 2111574/proyecto_PROCESO, 2111574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302111695 | Proyecto de inversión | 2001949.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001949.81, modificado:2001949.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO . - 125393 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 125393 | S | 76 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7088.0, meta_modificada:7088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROSARIO Y TERRACERIA LOCATALUM, TERRACERIA LA FRONTERA UNO PARA LLEGAR A, lon:-92.26508, lat:16.9012933}} | 2022-06-16 | 2022-08-05 | 2001949.8 | 2001949.8 | 2001949.8 | 2001949.8 | 2001949.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0245/2022, contratista:VICTOR EDUARDO MENDEZ PINACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2001949.81, importe_modificado:2001949.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7088.0}} | {2111695/proyecto_INICIO, 2111695/proyecto_PROCESO, 2111695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302112932 | Proyecto de inversión | 556181.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556181.2, modificado:556181.2}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD - 131408 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131408 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, 29950 BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE , lon:-92.09187602, lat:16.92482245}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 556181.2 | 556181.2 | 556181.2 | 556181.2 | 556181.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0288/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:556181.2, importe_modificado:556181.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2112932/proyecto_INICIO, 2112932/proyecto_PROCESO, 2112932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302117328 | Proyecto de inversión | 725812.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725812.75, modificado:725812.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LA SELVA. - 149919 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149919 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA SELVA BARRIO LA SELVA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, CALLE BARRIO LA SELVA PARA LLEGAR SALIMOS DE LA PARTE CENTRAL DE CABECERA MUNICIPAL RU, lon:-92.08992875, lat:16.8896462}} | 2022-07-14 | 2022-10-14 | 725812.75 | 725812.75 | 725812.75 | 725812.75 | 725812.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0348/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:725812.75, importe_modificado:725812.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2117328/proyecto_INICIO, 2117328/proyecto_PROCESO, 2117328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302113032 | Proyecto de inversión | 1407658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407658.64, modificado:1407658.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE - 131820 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131820 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1110.2, meta_modificada:1110.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1338, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - RANCHO ALEGRE KILÓMETRO 79 + 200 EJIDO RANCHO ALEGRE, 29950 RANCHO ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO TONINA Y CARRETERA CRUCERO TONINA-CRUCERO SAN JACINTO, lon:-91.64694, lat:16.75944}} | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 1407658.64 | 1407658.64 | 1407658.64 | 1407658.64 | 1407658.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0283/2022, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1407658.64, importe_modificado:1407658.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1110.2}} | {2113032/proyecto_INICIO, 2113032/proyecto_PROCESO, 2113032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302113452 | Proyecto de inversión | 792102.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792102.69, modificado:776844.92}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO FRACCIONAMIENTO REAL CAMPESTRE - 133833 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133833 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRACCIONAMIENTO REAL CAMPESTRE KILÓMETRO 5 + 200 FRACCIONAMIENTO REAL CAMPESTRE, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO-RASTRO MUNICIPAL Y CALLE RASTRO MUNICI, lon:-92.094953, lat:16.883458}} | 2022-06-01 | 2022-10-30 | 776844.92 | 776844.92 | 776844.92 | 776844.92 | 776844.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0300/2022, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:792102.69, importe_modificado:792102.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2113452/proyecto_INICIO, 2113452/proyecto_PROCESO, 2113452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302113457 | Proyecto de inversión | 1854687.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854687.46, modificado:1854687.46}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE SUSCHILA - 133865 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133865 | S | 136 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:232, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SUSCHILA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SUSCHILA, 29950 SUSCHILA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO- SAN QUINTIN Y CALLE CENTRAL SUSCHILA, CALLE SUSCHILA PARA LLEGAR A SUSCHILA SA, lon:-92.01355119, lat:16.85623268}} | 2022-06-11 | 2022-09-30 | 1854687.46 | 1854687.46 | 1854687.46 | 1854687.46 | 1854687.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0310/2022, contratista:TERRACERIAS BONANZA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1854687.46, importe_modificado:1854687.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2113457/proyecto_INICIO, 2113457/proyecto_PROCESO, 2113457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302116681 | Proyecto de inversión | 2999843.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999843.43, modificado:2999843.43}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NAZARETH - 146947 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 146947 | S | 647 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1936.0, meta_modificada:1936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NAZARET KILÓMETRO 34 + 100 EJIDO NAZARET, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SANTOTOMAS AXIN Y CARRETERA SANTO TOMAS AXIN-CRUCERO LA PUERTA, CARRETERA CRUC, lon:-91.91138064, lat:16.97757555}} | 2022-07-15 | 2022-10-31 | 2999843.43 | 2999843.43 | 2999843.43 | 2999843.43 | 2999843.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0321/2022, contratista:CONSTCHISA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999843.43, importe_modificado:2999843.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1936.0}} | {2116681/proyecto_INICIO, 2116681/proyecto_PROCESO, 2116681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302113505 | Proyecto de inversión | 1385370.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385370.83, modificado:1384777.97}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 134066 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 134066 | S | 59 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4868.0, meta_modificada:4868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AMPLIACION AEROPUERTO AMPLIACION AEROPUERTO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL-PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO Y CALLE PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO-BARRIO AMPLIACION AEROPUERTO, PARA LLEGAR AL BARRIO NOS, lon:-92.09547895, lat:16.90315538}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1384777.97 | 1384777.97 | 1384777.97 | 1384777.97 | 1384777.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0303/2022, contratista:ZENAIDA GOMEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1385370.83, importe_modificado:1385370.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4868.0}} | {2113505/proyecto_INICIO, 2113505/proyecto_PROCESO, 2113505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302112852 | Proyecto de inversión | 999495.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999495.82, modificado:988531.76}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI - 131101 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131101 | S | 73 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:550.87, meta_modificada:550.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL Y CALLE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL-CBTA 91, CALLE CBTA 91-FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI PARA LLEGAR SALIMOS DEL CE, lon:-92.08397838, lat:16.9120263}} | 2022-06-20 | 2022-09-20 | 988531.76 | 988531.76 | 988531.76 | 988531.76 | 988531.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0275/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999495.82, importe_modificado:999495.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:550.87}} | {2112852/proyecto_INICIO, 2112852/proyecto_PROCESO, 2112852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402168583 | Proyecto de inversión | 1999929.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999929.64, modificado:1999929.64}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ACH LUM MONTE LIBANO - 286412 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 286412 | S | 1463 | 1382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ACH`LUM MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO ACHLUM MONTE LIBANO, 29950 ACHLUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA PLACIDO FLORES, TERRACERIA CRUCERO , lon:-91.62830756, lat:16.90009599}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 1999929.64 | 1999929.64 | 1999929.64 | 1999929.64 | 1999929.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0389/2022, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999929.64, importe_modificado:1999929.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}} | {2168583/proyecto_PROCESO, 2168583/proyecto_INICIO, 2168583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402156696 | Proyecto de inversión | 2287942.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287942.09, modificado:2287942.09}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 223724 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 223724 | S | 1048 | 938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 112 + 100 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN ANTONIO LAS DELICIAS Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIA, lon:-91.414117, lat:17.031182}} | 2022-09-12 | 2022-11-12 | 2287942.09 | 2287942.09 | 2287942.09 | 2287942.09 | 2287942.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0388/2022, contratista:AMIR SIMUTA MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2287942.09, importe_modificado:2287942.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2156696/proyecto_PROCESO, 2156696/proyecto_INICIO, 2156696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402156537 | Proyecto de inversión | 2420289.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420289.06, modificado:2420289.06}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 223019 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 223019 | S | 93 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2824, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 580 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29950 TIERRA Y LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN JERONIMO PARA, lon:-91.260731, lat:16.332843}} | 2022-09-08 | 2022-11-30 | 2420289.06 | 2420289.06 | 2420289.06 | 2420289.06 | 2420289.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0386/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2420289.06, importe_modificado:2420289.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2156537/proyecto_INICIO, 2156537/proyecto_PROCESO, 2156537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219601 | Proyecto de inversión | 3500000.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.13, modificado:3500000.13}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CUEVA. - 43665 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 43665 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61925.0, meta_modificada:61925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2831, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 65 EJIDO LA CUEVA, 29950 LA CUEVA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y TERRACERIA SAN LUIS GUADALUPE, TERRACERIA LA CUEVA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS T, lon:-91.66010124, lat:16.95198319}} | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 3500000.13 | 3500000.13 | 3500000.13 | 3500000.13 | 3500000.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0072/2023, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3500000.13, importe_modificado:3500000.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61925.0}} | {2219601/proyecto_INICIO, 2219601/proyecto_FIN, 2219601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221008 | Proyecto de inversión | 3155228.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155228.98, modificado:3155228.98}} | REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CATARRAYA. - 53754 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53754 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18100.0, meta_modificada:18100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:698, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 10 EJIDO SAN ANTONIO CATARRAYA, 29950 SAN ANTONIO CATARRAYA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINA Y CAMINO LA CUEVA, CAMINO SAN ANTONIO CATA, lon:-91.74614388, lat:17.03862732}} | 2023-03-27 | 2023-05-15 | 3155228.98 | 3155228.98 | 3155228.98 | 3155228.98 | 3155228.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0125/2023, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3155228.98, importe_modificado:3155228.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18100.0}} | {2221008/proyecto_INICIO, 2221008/proyecto_PROCESO, 2221008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219843 | Proyecto de inversión | 348745.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348745.32, modificado:348745.32}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 45160 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 45160 | S | 1397 | 1314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA CRUCERO IGLESIA CATOLICA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME NUNÓ Y CARRETERA PRINCIPAL A LA IGLESIA CAT, lon:-92.13957576, lat:16.93044258}} | 2023-03-15 | 2023-05-15 | 348745.32 | 348745.32 | 348745.32 | 348745.32 | 348745.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0045/2023, contratista:MARICELA DEL CARMEN LOPEZ SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:348745.32, importe_modificado:348745.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:182.0}} | {2219843/proyecto_INICIO, 2219843/proyecto_FIN, 2219843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:A PETICION DEL ENLACE, trimestre:2.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-28}}
2023 | 2 | CHP220302109377 | Proyecto de inversión | 999995.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999995.5, modificado:999995.5}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BUENOS AIRES - 114601 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 114601 | S | 29 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:772.95, meta_modificada:772.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BUENOS AIRES KILÓMETRO 12 + 100 BARRIO BUENOS AIRES, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SALIDA A SAN CRISTOBAL Y CALLE RASTRO MUNICIPAL, TERRACERIA EILIANO ZA, lon:-92.09421, lat:16.882447}} | 2022-04-26 | 2022-07-26 | 999995.5 | 999995.5 | 999995.5 | 999995.5 | 999995.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0153/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999995.5, importe_modificado:999995.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:772.95}} | {2109377/proyecto_INICIO, 2109377/proyecto_PROCESO, 2109377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302112164 | Proyecto de inversión | 1099333.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099333.48, modificado:1099333.48}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC. EN OCOSINGO LOCALIDAD SAN MARCOS. - 127702 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127702 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1163, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSNGO-BASURERO MUNICIPAL Y CARRETERA BASURERO MUNICIPAL-SAN LUIS COHELA, TERR, lon:-92.049246, lat:16.91271}} | 2022-06-25 | 2022-10-25 | 1099333.48 | 1099333.48 | 1099333.48 | 1099333.48 | 1099333.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0261/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1099333.48, importe_modificado:1099333.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2112164/proyecto_INICIO, 2112164/proyecto_PROCESO, 2112164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302112869 | Proyecto de inversión | 1495301.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495301.38, modificado:1469858.18}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO LETRINA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAMOMUN - 131171 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131171 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:511, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHAMOMUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO CHAMOMUN, 29950 CHAMOMÚN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHILA, TERRACERIA CHAMOMUN PARA LLEGAR SALIMOS DE LA CABECERA , lon:-91.997893, lat:16.857156}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 1469858.18 | 1469858.18 | 1469858.18 | 1469858.18 | 1469858.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0290/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1495301.38, importe_modificado:1495301.38}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:33.0}} | {2112869/proyecto_INICIO, 2112869/proyecto_PROCESO, 2112869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302110720 | Proyecto de inversión | 2486211.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486211.3, modificado:2486211.3}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO ROSARIO. - 120766 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 120766 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1172, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO ROSARIO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-BALAXTE Y CARRETERA BALAXTE-SAN ANTONIO EL PORVENIR, CARRETE, lon:-91.96022052, lat:16.92816797}} | 2022-05-01 | 2022-08-30 | 2486211.3 | 2486211.3 | 2486211.3 | 2486211.3 | 2486211.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0196/2022, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2486211.3, importe_modificado:2486211.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2110720/proyecto_INICIO, 2110720/proyecto_PROCESO, 2110720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302110804 | Proyecto de inversión | 2874261.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874261.78, modificado:2874261.78}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 121086 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 121086 | S | 176 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11904.0, meta_modificada:11904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2825, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 29 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CARRETERA COMITAN DE DOMINGUEZ-LAG, lon:-91.24826651, lat:16.28521252}} | 2022-05-20 | 2022-08-20 | 2874261.78 | 2874261.78 | 2874261.78 | 2874261.78 | 2874261.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0198/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2874261.78, importe_modificado:2874261.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11904.0}} | {2110804/proyecto_INICIO, 2110804/proyecto_PROCESO, 2110804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302125744 | Proyecto de inversión | 2999456.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999456.97, modificado:2999456.97}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LEQUILUM. - 188791 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 188791 | S | 242 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1082.4, meta_modificada:1082.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LEQUILUM KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-HOSPITAL BASICO Y CARRETERA HOSPITAL BASICO-CRUCERO TONINA, CARRETERA CRUCE, lon:-92.00886436, lat:16.88585608}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 2999456.97 | 2999456.97 | 2999456.97 | 2999456.97 | 2999456.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0380/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999456.97, importe_modificado:2999456.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1082.4}} | {2125744/proyecto_INICIO, 2125744/proyecto_PROCESO, 2125744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302112227 | Proyecto de inversión | 2999188.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999188.24, modificado:2999188.24}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO - 127983 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 127983 | S | 185 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1661.4, meta_modificada:1661.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CALLE 5F DE FEBRERO, CALLE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA SALIMOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO C, lon:-92.09584988, lat:16.91831177}} | 2022-06-10 | 2022-10-10 | 2999188.24 | 2999188.24 | 2999188.24 | 2999188.24 | 2999188.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0269/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999188.24, importe_modificado:2999188.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1661.4}} | {2112227/proyecto_INICIO, 2112227/proyecto_PROCESO, 2112227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302116726 | Proyecto de inversión | 2875700.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2875700.48, modificado:2875700.48}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO TENEJAPA - 147137 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 147137 | S | 142 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2842, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 100 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXCAN Y TERRACERIA MARAVILLA TENEJAPA, TERRACERIA PEÑA BLANCA PARA LL, lon:-91.14712112, lat:16.12158117}} | 2022-07-12 | 2022-10-15 | 2875700.48 | 2875700.48 | 2875700.48 | 2875700.48 | 2875700.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0327/2022, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2875700.48, importe_modificado:2875700.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1097.0}} | {2116726/proyecto_INICIO, 2116726/proyecto_PROCESO, 2116726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302111209 | Proyecto de inversión | 1093379.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093379.11, modificado:1093379.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CAMPONTIC - 122903 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 122903 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1168, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN VICENTE CAMPONTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO SAN VICENTE CAMPONTIC, 29950 SAN VICENTE CAMPOTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-HOSPITAL BASICO 20 CAMAS Y TERRACERIA HOSP, lon:-92.032525, lat:16.91133889}} | 2022-04-28 | 2022-07-28 | 1093379.11 | 1093379.11 | 1093379.11 | 1093379.11 | 1093379.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0214/2022, contratista:ALEX ANTONINO CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1093379.11, importe_modificado:1093379.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2111209/proyecto_INICIO, 2111209/proyecto_PROCESO, 2111209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302117380 | Proyecto de inversión | 1000157.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000157.32, modificado:1000157.32}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ BULWA - 150112 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 150112 | S | 132 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA ENTRONQUE SAN CRISTO, lon:-92.07934695, lat:16.80975523}} | 2022-07-18 | 2022-10-22 | 1000157.32 | 1000157.32 | 1000157.32 | 1000157.32 | 1000157.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0343/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000157.32, importe_modificado:1000157.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2117380/proyecto_INICIO, 2117380/proyecto_FIN, 2117380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202080103 | Proyecto de inversión | 3248391.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RAMON F. BALBOA BARRIO UNO - 81109 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81109 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3428.0, meta_modificada:3428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RAMON F. BALBOA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RAMON F BALBOA, 29950 RAMÓN F. BALBOA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUPJA CHIVILTIC Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA EM, lon:-91.40359509, lat:16.47344638}} | 2022-05-16 | 2022-09-15 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0182/2022, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3428.0}} | {2080103/proyecto_INICIO, 2080103/proyecto_PROCESO, 2080103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202079696 | Proyecto de inversión | 5715191.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5715191.87, modificado:5712083.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO. - 79014 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 79014 | S | 90 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO KILÓMETRO 38 + 4 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA ABASOLO, CARRETERA EL ROSARIO PARA LLEGAR A LA OBRA SALIMOS, lon:-92.27349667, lat:16.8869603}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 5712083.34 | 5712083.34 | 5712083.34 | 5712083.34 | 5712083.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0173/2022, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5715191.87, importe_modificado:5715191.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:82.0}} | {2079696/proyecto_INICIO, 2079696/proyecto_PROCESO, 2079696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202074959 | Proyecto de inversión | 2199620.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199620.36, modificado:2192460.8}} | CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO - 53210 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 53210 | S | 134 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE CENTRO ABASOLO EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR SALIMOS DEL CENTRO DE OCOSINGO AGARRAMOS HACIA EL CAMINO DE ABASOLO LA AURORA LUE, lon:-92.212042, lat:16.82352}} | 2022-04-15 | 2022-08-31 | 2192460.8 | 2192460.8 | 2192460.8 | 2192460.8 | 2192460.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0103/2022, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2199620.36, importe_modificado:2199620.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2074959/proyecto_PROCESO, 2074959/proyecto_INICIO, 2074959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202076343 | Proyecto de inversión | 8999724.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8999724.81, modificado:8996354.67}} | CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA. - 61678 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61678 | S | 1200 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4081.0, meta_modificada:4081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:BOULEVARD CENTRAL ORIENTE EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA ORIENTE, AVENIDA QUINTA ORIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO TOMAMOS LA C, lon:-91.25878643, lat:16.81889309}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 8996354.67 | 8996354.67 | 8996354.67 | 8996354.67 | 8996354.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0124/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA CAMACHO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:8996354.67, importe_modificado:8996354.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4081.0}} | {2076343/proyecto_PROCESO, 2076343/proyecto_INICIO, 2076343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302109518 | Proyecto de inversión | 2500108.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500108.83, modificado:2500108.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES. - 115289 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 115289 | S | 211 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - DOLORES KILÓMETRO 45 + 100 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-MONTE LIBANO Y CARRETERA OJO DE AGUA, CARRETERA CRUCERO LA ESTRELLA PARA LLEGA, lon:-91.79706159, lat:16.89651119}} | 2022-05-02 | 2022-08-05 | 2500108.83 | 2500108.83 | 2500108.83 | 2500108.83 | 2500108.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0159/2022, contratista:INGENIERIA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2500108.83, importe_modificado:2500108.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2109518/proyecto_INICIO, 2109518/proyecto_PROCESO, 2109518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302110527 | Proyecto de inversión | 2563410.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563410.47, modificado:2563410.47}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO - 119676 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 119676 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2768.9, meta_modificada:2768.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3000, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - MONTEBELLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 2 EJIDO MONTEBELLO, 29950 MONTEBELLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO TIJUANA Y TERRACERIA DOLORES, TERRACERIA MONTEBELLO PARA LLEGAR SALIMOS, lon:-91.765424, lat:16.933508}} | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2563410.47 | 2563410.47 | 2563410.47 | 2563410.47 | 2563410.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0189/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2563410.47, importe_modificado:2563410.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2768.9}} | {2110527/proyecto_INICIO, 2110527/proyecto_PROCESO, 2110527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302111381 | Proyecto de inversión | 2820104.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820104.71, modificado:2820104.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD. - 123713 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 123713 | S | 208 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:645, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA TRINIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 100 EJIDO LA TRINIDAD, 29950 LA TRINIDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CRUCERO LAS TAZASA, CARRETERA CRUCERO LAS TAZ, lon:-91.617952, lat:16.780822}} | 2022-05-30 | 2022-08-30 | 2820104.71 | 2820104.71 | 2820104.71 | 2820104.71 | 2820104.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0218/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2820104.71, importe_modificado:2820104.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}} | {2111381/proyecto_INICIO, 2111381/proyecto_PROCESO, 2111381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302112660 | Proyecto de inversión | 1104843.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104843.75, modificado:1104843.75}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE - 130132 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 130132 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:178.46, meta_modificada:178.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2804, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - VISTA ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO VISTA ALEGRE, 29950 VISTA ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COLONIA MAGISTERIAL Y CAMINO RANCHO DORADO, TERRACERIA VISTA ALEGRE PARA LLEGAR , lon:-92.05288417, lat:16.90802528}} | 2022-06-10 | 2022-10-10 | 1104843.75 | 1104843.75 | 1104843.75 | 1104843.75 | 1104843.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0294/2022, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1104843.75, importe_modificado:1104843.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:178.46}} | {2112660/proyecto_INICIO, 2112660/proyecto_PROCESO, 2112660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302112921 | Proyecto de inversión | 830195.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830195.5, modificado:830195.5}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LAS GAVIOTAS. - 131378 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 131378 | S | 125 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.7, meta_modificada:40.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA GAVIOTAS BARRIO LAS GAVIOTAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COLONIA MAGISTERIAL Y CALLE COLONIA MAGISTERIAL-BARRIO EL PRIMOR, CALLE BARRIO EL PRIMOR-BARRIO LAS GAVIOTAS PARA LLEGAR A LA OBRA NOS S, lon:-92.07423105, lat:16.90291717}} | 2022-06-29 | 2022-09-30 | 830195.5 | 830195.5 | 830195.5 | 830195.5 | 830195.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0282/2022, contratista:JOSE MILTON CASTAÑEDA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:830195.5, importe_modificado:830195.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.7}} | {2112921/proyecto_INICIO, 2112921/proyecto_PROCESO, 2112921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302113330 | Proyecto de inversión | 2055903.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055903.94, modificado:2055903.94}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROBLE - 133276 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133276 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2857, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - EL ROBLE KILÓMETRO 65 + 850 EJIDO EL ROBLE, 29950 EL ROBLE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MONTELIBANO Y TERRACERIA SANTA RITA, TERRACERIA EL ROBLE PARA LLEGAR SALIMOS DE, lon:-91.71604505, lat:16.89488905}} | 2022-07-15 | 2022-10-31 | 2055903.94 | 2055903.94 | 2055903.94 | 2055903.94 | 2055903.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0314/2022, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2055903.94, importe_modificado:2055903.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2113330/proyecto_INICIO, 2113330/proyecto_PROCESO, 2113330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302113470 | Proyecto de inversión | 1330000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.05, modificado:1330000.05}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MATEO - 133916 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 133916 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3223, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SAN MATEO KILÓMETRO 5 + 850 EJIDO SAN MATEO, 29950 SAN MATEO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR, TERRACERIA SAN MATEO PARA LLEGAR, lon:-92.08140118, lat:16.91751385}} | 2022-07-15 | 2022-10-31 | 1330000.05 | 1330000.05 | 1330000.05 | 1330000.05 | 1330000.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0309/2022, contratista:INES MULTISERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1330000.05, importe_modificado:1330000.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2113470/proyecto_INICIO, 2113470/proyecto_PROCESO, 2113470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302113674 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6499944.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO DIFERENTES BARRIOS - 134879 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 134879 | S | 190 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMO DEL CENTRO DE LA CIUDAD CONDIRECCION A LA C, lon:-92.10936967, lat:16.90807159}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 6499944 | 6499944 | 6499944 | 6499944 | 6499944 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119840, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:6500000.0, importe_modificado:6500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2600.0}} | {2113674/proyecto_INICIO, 2113674/proyecto_PROCESO, 2113674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302117179 | Proyecto de inversión | 1107718.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107718.93, modificado:1107718.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y VIENES PUBLICOS, NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON O ASBESTO, EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE. - 149329 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149329 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2804, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VISTA ALEGRE KILÓMETRO 5 + 300 COLONIA VISTA ALEGRE, 29950 VISTA ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COLONIA MAGISTERIAL Y CALLE COLONIA MAGISTERIAL-LIENZO CHARRO L, lon:-92.05637104, lat:16.90803554}} | 2022-07-04 | 2022-10-04 | 1107718.93 | 1107718.93 | 1107718.93 | 1107718.93 | 1107718.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0335/2022, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1107718.93, importe_modificado:1107718.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2500.0}} | {2117179/proyecto_INICIO, 2117179/proyecto_PROCESO, 2117179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302117251 | Proyecto de inversión | 971746.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971746.64, modificado:971746.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD. - 149652 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 149652 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1099, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD KILÓMETRO 4 + 40 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MERCADO LA SELVA Y CARRETERA MERCADO LA SELVA-BONANZA, CARRETERA BONANZA, lon:-92.08459856, lat:16.858175}} | 2022-07-14 | 2022-10-14 | 971746.64 | 971746.64 | 971746.64 | 971746.64 | 971746.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0337/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:971746.64, importe_modificado:971746.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2117251/proyecto_INICIO, 2117251/proyecto_PROCESO, 2117251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202071437 | Proyecto de inversión | 2723162.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723162.88, modificado:2723162.88}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 31249 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 31249 | S | 1430 | 1454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ATOTONILCO Y CARRETERA CUXULJA, CARRETERA TZAJALA PARA LLEGAR AL LUGAR SALIM, lon:-92.20229401, lat:16.81992567}} | 2022-03-25 | 2022-06-25 | 2723162.88 | 2723162.88 | 2723162.88 | 2723162.88 | 2723162.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0065/2022, contratista:CONSTRUCTORA ROMOCAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2723162.88, importe_modificado:2723162.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.0}} | {2071437/proyecto_PROCESO, 2071437/proyecto_INICIO, 2071437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202075412 | Proyecto de inversión | 1997341.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997341.6, modificado:1977086.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA SELVA SAN ANDRES. - 56319 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 56319 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:655, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA SELVA SAN ANDRES, 29950 LA SELVA (SAN ANDRÉS), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA RUMBO A BENEMERITO, TERRACERIA, lon:-91.35293544, lat:17.09481781}} | 2022-03-25 | 2022-06-25 | 1977086.36 | 1977086.36 | 1977086.36 | 1977086.36 | 1977086.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0110/2022, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1997341.6, importe_modificado:1997341.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2075412/proyecto_PROCESO, 2075412/proyecto_INICIO, 2075412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202076230 | Proyecto de inversión | 5360922.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5360922.02, modificado:5360922.02}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 61189 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61189 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3571.8, meta_modificada:3571.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2922, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE LIBANO Y TERRACERIA GUADALUPE, TERRACERIA GUADALUPE PARA LLEGAR SALIMOS D, lon:-91.47004221, lat:16.65516863}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 5360922.02 | 5360922.02 | 5360922.02 | 5360922.02 | 5360922.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0133/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5360922.02, importe_modificado:5360922.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3571.8}} | {2076230/proyecto_PROCESO, 2076230/proyecto_INICIO, 2076230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202076276 | Proyecto de inversión | 999994.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999994.82, modificado:975679.98}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD LAS MINAS - 61389 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 61389 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2740, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LAS MINAS KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LAS MINAS, 29950 REVOLUCIÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE OCTAVA ORIENTE, TERRACERIA LAS MINAS PARA LLEGAR DEL CENTRO DE LA CIUDA, lon:-92.0814158, lat:16.92006943}} | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 975679.98 | 975679.98 | 975679.98 | 975679.98 | 975679.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0122/2022, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999994.82, importe_modificado:999994.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2076276/proyecto_INICIO, 2076276/proyecto_PROCESO, 2076276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202077313 | Proyecto de inversión | 3512670.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3512670.62, modificado:3512670.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES. - 66780 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 66780 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NIÑOS HEROES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 80 EJIDO NIÑOS HEROES, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PROGRESO Y CARRETERA ABASOLO, TERRACERIA SAN JERONIMO PARA LLEGAR SALIMOS , lon:-91.436551, lat:16.989349}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 3512670.62 | 3512670.62 | 3512670.62 | 3512670.62 | 3512670.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0164/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3512670.62, importe_modificado:3512670.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}} | {2077313/proyecto_INICIO, 2077313/proyecto_PROCESO, 2077313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202078101 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN JAHUACA - 71306 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 71306 | S | 51 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1819.0, meta_modificada:1819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1876, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN SEBAASTIAN JAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO SAN SEBASTIAN JAHUACA, 29950 SAN SEBASTIÁN JAHUACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO LA ESTRELLA Y TERRACERIA SAN SEBA, lon:-91.854031, lat:16.931033}} | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0151/2022, contratista:WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1819.0}} | {2078101/proyecto_INICIO, 2078101/proyecto_PROCESO, 2078101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202080152 | Proyecto de inversión | 3248391.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248391.65, modificado:3248391.65}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA BARRIO NUEVO CENTRO - 81547 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocosingo | 81547 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3427.9, meta_modificada:3427.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2054, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 135 + 702 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN QUINTIN Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA LAGUNA MIRAMAR PAR, lon:-91.34301664, lat:16.39641352}} | 2022-05-18 | 2022-09-15 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | 3248391.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FISM-0185/2022, contratista:CARLOS ALBERTO GIL JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3248391.65, importe_modificado:3248391.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3427.9}} | {2080152/proyecto_PROCESO, 2080152/proyecto_INICIO, 2080152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227044 | Proyecto de inversión | 3370174.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370174.55, modificado:3370174.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA - 102734 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 102734 | S | 185 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:94, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA STENLEJTUL, 29450 STENLEJTUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAMINO SIN NOMBRE ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 6.4 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓ, lon:-92.37200281, lat:16.75211547}} | 2023-05-24 | 2023-08-22 | 3370174.55 | 3370174.55 | 1011052.37 | 1011052.37 | 1011052.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:ARQ JUAN MANUEL GÓMEZ SÁNTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3370174.55, importe_modificado:3370174.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.5}} | {2227044/proyecto_PROCESO, 2227044/proyecto_INICIO, 2227044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:Las observaciones de la MIDS son irrelevantes, no afecta al proceso de la obra y ya fueron solventadas al 100 %, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227128 | Proyecto de inversión | 5588083.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5588083.15, modificado:5588083.15}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 103492 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 103492 | S | 2120 | 1980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOSHIB - NAILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA YOSHIB, 29450 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 53 KI, lon:-92.4428849, lat:16.84877107}} | 2023-05-24 | 2023-08-22 | 5588083.15 | 5588083.15 | 1676424.95 | 1676424.95 | 1676424.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:ING. LUIS FERNANDO HERNANDEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5588083.15, importe_modificado:5588083.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2227128/proyecto_INICIO, 2227128/proyecto_PROCESO, 2227128/proyecto_INICIO, 2227128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216264 | Proyecto de inversión | 7586676.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7586676.85, modificado:7586676.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE. - 24855 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 24855 | S | 750 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO PAXTONTICJA - BARRIO YAALCHENATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 320 COLONIA PAXTONTICJA, 29450 PAXTONTICJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA L, lon:-92.28123793, lat:16.77264051}} | 2023-03-27 | 2023-06-26 | 7586676.85 | 7586676.85 | 2276003.06 | 2276003.06 | 2276003.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES COPOYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:7586676.85, importe_modificado:7586676.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2216264/proyecto_PROCESO, 2216264/proyecto_INICIO, 2216264/proyecto_PROCESO, 2216264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216229 | Proyecto de inversión | 2857480.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2857480.52, modificado:2857480.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD PIEDRA ESCRITA. - 24730 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 24730 | S | 205 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:47, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PIEDRA ESCRITA, 29450 PIEDRA ESCRITA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE UNO, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA MUY CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A 3.5 KM, lon:-92.33420248, lat:16.7731826}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 2857480.52 | 2857480.52 | 1522821.82 | 1522821.82 | 1522821.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2857480.52, importe_modificado:2857480.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.6}} | {2216229/proyecto_PROCESO, 2216229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:Las observaciones de la MIDS son irrelevantes, no considero necesario su eliminación por que la obra se esta ejecutando en tiempo y forma, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:y ya fue solventado al 100 %, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-13}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216286 | Proyecto de inversión | 4773160.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4773160.49, modificado:4773160.49}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 24995 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 24995 | S | 106 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA SAN MARCOS, 29450 SAN MARCOS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE EN, lon:-92.2900059, lat:16.81546029}} | 2023-03-27 | 2023-06-26 | 4773160.49 | 4773160.49 | 2436839.45 | 2436839.45 | 2436839.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:AMAYRANY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:4773160.49, importe_modificado:4773160.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2216286/proyecto_INICIO, 2216286/proyecto_PROCESO, 2216286/proyecto_INICIO, 2216286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215676 | Proyecto de inversión | 3150337.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150337.79, modificado:3150337.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE CHOLOL, MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS. - 22068 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 22068 | S | 165 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:265.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA CHOLOL, 29450 CHOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE UNO, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA COMO A 6 KM. APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SOBR, lon:-92.30483126, lat:16.81323312}} | 2023-03-06 | 2023-06-05 | 3150337.79 | 3150337.79 | 1783958.64 | 1783958.64 | 1783958.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3150337.79, importe_modificado:3150337.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.7}} | {2215676/proyecto_PROCESO, 2215676/proyecto_INICIO, 2215676/proyecto_PROCESO, 2215676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402159523 | Proyecto de inversión | 2652474.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652474.18, modificado:2652474.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA - 238134 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 238134 | S | 234 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHAONIL, 29450 CHAONIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.3 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.27638673, lat:16.80170541}} | 2022-09-22 | 2022-12-09 | 2652474.18 | 2652474.18 | 2652474.18 | 2652474.18 | 2652474.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/006/2022, contratista:ARQ JUAN MANUEL GÓMEZ SÁNTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2652474.18, importe_modificado:2652474.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2159523/proyecto_PROCESO, 2159523/proyecto_INICIO, 2159523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402159889 | Proyecto de inversión | 2874703.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874703.46, modificado:2404662.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA - 240563 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 240563 | S | 262 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:59, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA BAJCHEN, 29450 BAJCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 4.9 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.36905846, lat:16.82538023}} | 2022-10-03 | 2022-12-15 | 2404662.87 | 2404662.87 | 2404662.87 | 2404662.87 | 2404662.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/007/2022, contratista:LUIS FERNANDO HERNANDEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2874703.46, importe_modificado:2874703.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2159889/proyecto_INICIO, 2159889/proyecto_PROCESO, 2159889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA EXISTIERON AHORROS PRESUPUESTALES POR $ 470,040.59, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:PERO SE CUMPLIO CON LA META FÍSICA, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-12}} | {obs1: {observación:verificar dato financiero si hubo reducción, se reflejará desde el modificado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:verificar dato financiero si hubo reducción, se reflejará desde el modificado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:verificar dato financiero si hubo reducción, se reflejará desde el modificado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:verificar dato financiero si hubo reducción, se reflejará desde el modificado., trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | CHP220402187836 | Proyecto de inversión | 5604308.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5604308.78, modificado:5604308.78}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 360845 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 360845 | S | 340 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1343.0, meta_modificada:1343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL TZAY - DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 134 COLONIA EL TZAY, 29450 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE , lon:-92.31135943, lat:16.86317534}} | 2022-10-14 | 2022-12-15 | 5604308.78 | 5604308.78 | 5604308.78 | 5604308.78 | 5604308.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOXC/DOPM/FISM/008/2022, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5604308.78, importe_modificado:5604308.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1343.0}} | {2187836/proyecto_INICIO, 2187836/proyecto_PROCESO, 2187836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402189675 | Proyecto de inversión | 1648887.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648887.93, modificado:1565606.29}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 366357 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 366357 | S | 625 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2108.7, meta_modificada:2108.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL CORRALITO - MESBILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 210 COLONIA EL CORRALITO, 29450 EL CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EL CORALITO Y CAMINO CAMINO A MESBILJA, CAMINO CAMINO RUMBO A CABECERA MUNICIP, lon:-92.25131222, lat:16.82312897}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 1565606.29 | 1565606.29 | 1565606.29 | 1565606.29 | 1565606.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1648887.93, importe_modificado:1648887.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2108.7}} | {2189675/proyecto_PROCESO, 2189675/proyecto_INICIO, 2189675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA HUBIERON AHORROS PRESUPUESTALES, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:EN ESTA OBRA HUBIERON AHORROS PRESUPUESTALES POR $ 83,281.64, PERO SE CUMPLIERON CON LAS METAS FÍSICAS DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-12}} | {obs1: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | CHP220402189491 | Proyecto de inversión | 2024927.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024927.71, modificado:2015451.21}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL - 365895 | 7 | Chiapas | 64 | Oxchuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oxchuc | 365895 | S | 875 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2603.2, meta_modificada:2603.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO MESBILJA - JAMCOSH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 260 COLONIA MESBILJA, 29450 MESBILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO MESBILJA Y CAMINO CAMINO A JAMCOSH, CAMINO CAMINO RUMBO A CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDA, lon:-92.25417577, lat:16.79213999}} | 2022-04-05 | 2022-07-05 | 2015451.21 | 2015451.21 | 2015451.21 | 2015451.21 | 2015451.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2024927.71, importe_modificado:2024927.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2603.2}} | {2189491/proyecto_INICIO, 2189491/proyecto_PROCESO, 2189491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTA OBRA HUBIERON AHORROS PRESUPUESTALES, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:EN ESTA OBRA HUBIERON AHORROS PRESUPUESTALES POR $ 9,476.50 RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, trimestre:2.0, usuario:renangenovezl, fecha:2023-07-12}} | {obs1: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | CHP230102207110 | Proyecto de inversión | 2571200.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571200.71, modificado:2571200.71}} | REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VADOS EN PALENQUE EJIDO LAS DELICIAS - 10566 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 10566 | S | 215 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7300.0, meta_modificada:7300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 10 EJIDO LAS DELICIAS, 29960 LAS DELICIAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA CAMINO A SANTA MARGARITA LA OBRA , lon:-91.47554591, lat:17.35785789}} | 2023-02-10 | 2023-04-11 | 2571200.71 | 2571200.71 | 2571200.71 | 2310770.32 | 2310770.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-REVESTIMIENTO-CALLES-007-2023, contratista:ING. JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2571200.71, importe_modificado:2571200.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6497.0}} | {2207110/proyecto_PROCESO, 2207110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207479 | Proyecto de inversión | 2199346.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199346.82, modificado:2199346.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X30.00M EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ LOZANO C.C.T. 07DPB3040K EN PALENQUE EJIDO SAN JUAN TULIJA BARRIO 5 DE MAYO - 12984 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 12984 | S | 609 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:CALLE AVE. 5 DE MAYO BARRIO 5 DE MAYO, 29960 SAN JUAN TULIJA (SAN JUAN), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ Y CALLE 4A. 5 DE MAYO, ANDADOR PUENTE PEATINAL LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO SAN JUAN TULIJA , lon:-91.97260515, lat:17.2398697}} | 2023-02-15 | 2023-04-28 | 2199346.82 | 2199346.82 | 2199346.82 | 1909806.84 | 1909806.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-CANCHA-029-2023, contratista:ING. JUAN CARLOS GONZALEZ PINTO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2199346.82, importe_modificado:2199346.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2207479/proyecto_PROCESO, 2207479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207148 | Proyecto de inversión | 1989708.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989708.37, modificado:1989708.37}} | REHABILITACION DE 30 KMS. DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR HASTA CHACAMAX EN PALENQUE EJIDO CHACAMAX - 10851 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 10851 | S | 176 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAMORRASA - CHACAMAX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 001 EJIDO CHACAMAX, 29960 CHACAMAX, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA EL PORVENIR HASTA CHACAMAX Y EJE VIAL LAS VIAS DEL TREN MAYA,, lon:-91.71909595, lat:17.47508725}} | 2023-02-10 | 2023-04-28 | 1989708.37 | 1989708.37 | 1989708.37 | 1935979.78 | 1935979.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-013-2023, contratista:ING. MIGUEL ANGEL CAL Y MAYOR MONTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1989708.37, importe_modificado:1989708.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.0}} | {2207148/proyecto_INICIO, 2207148/proyecto_PROCESO, 2207148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206419 | Proyecto de inversión | 2806910.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806910.81, modificado:2806910.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 1RA ETAPA EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN - 2253 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 2253 | S | 513 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO CRUCERO CATAZAJA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y CARRETERA CAMINO TRAMO EMILIO , lon:-92.187194, lat:17.699148}} | 2023-02-09 | 2023-06-30 | 2806910.81 | 2806910.81 | 2806910.81 | 2606807.46 | 2606807.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-002-2023, contratista:LA ISLA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2806910.81, importe_modificado:2806910.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.3}} | {2206419/proyecto_INICIO, 2206419/proyecto_PROCESO, 2206419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206436 | Proyecto de inversión | 2725040.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725040.42, modificado:2725040.42}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PALENQUE EJIDO NUEVO SAMARITANO - 2912 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 2912 | S | 231 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1151, direccion:TERRACERÍA TRAMO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - LUIS ECHEVERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO NUEVO SAMARITANO, 29960 NUEVO SAMARITANO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO TERRACERIA CASCADA PROF. ROBERTO BARRIOS - LUIS EC, lon:-91.9418475, lat:17.29238203}} | 2023-02-10 | 2023-06-30 | 2725040.42 | 2725040.42 | 2725040.42 | 2446156.59 | 2446156.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-003-2023, contratista:LA ISLA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2725040.42, importe_modificado:2725040.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.8}} | {2206436/proyecto_PROCESO, 2206436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206437 | Proyecto de inversión | 818872.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818872.42, modificado:818872.42}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO EMILIANO ZAPATA - 2920 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 2920 | S | 76 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHANCALA - REFORMA OCAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29960 EMILIANO ZAPATA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO REFORMA OCAMPO - EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA 307, CARRE, lon:-91.69909591, lat:17.31465498}} | 2023-02-10 | 2023-06-30 | 818872.42 | 818872.42 | 818872.42 | 666761.76 | 666761.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-004-2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:818872.42, importe_modificado:818872.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.91}} | {2206437/proyecto_INICIO, 2206437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206445 | Proyecto de inversión | 821335.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821335.6, modificado:821335.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PALENQUE EJIDO LUIS ALFREDO - 3047 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 3047 | S | 92 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1422, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LA UNION - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 EJIDO LUIS ALFREDO, 29960 LUIS ALFREDO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO LA UNION Y TERRACERIA SATURNINO RIOS, CONTINUACION TERRACERIA CRUC, lon:-92.04160108, lat:17.59545097}} | 2023-02-10 | 2023-06-30 | 821335.6 | 821335.6 | 821335.6 | 645767.04 | 645767.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-005-2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:821335.6, importe_modificado:821335.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2206445/proyecto_PROCESO, 2206445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206449 | Proyecto de inversión | 1486107.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486107.34, modificado:1486107.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PALENQUE EJIDO FRANCISCO VILLA - 3147 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 3147 | S | 135 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EJIDO PALENQUE - LACANDON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 001 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29960 FRANCISCO VILLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO AL EJIDO LACANDON Y CARRETERA 199, CONTINUACION CAMI, lon:-91.8806165, lat:17.47318106}} | 2023-02-10 | 2023-06-30 | 1486107.34 | 1486107.34 | 1486107.34 | 1068328.48 | 1068328.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-006-2023, contratista:BIOSFERA CONTROL DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1486107.34, importe_modificado:1486107.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.23}} | {2206449/proyecto_INICIO, 2206449/proyecto_PROCESO, 2206449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206452 | Proyecto de inversión | 937999.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937999.65, modificado:937999.65}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 1RA. ETAPA EN PALENQUE COLONIA POZA AZUL - 3226 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 3226 | S | 392 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 27 DE MARZO Y CALLE CALLE POZA AZUL 07, CALLE CHACAMAX LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA POZA AZUL DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE RIO , lon:-91.975898, lat:17.499929}} | 2023-02-13 | 2023-06-28 | 937999.65 | 937999.65 | 937999.65 | 724307.8 | 724307.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-012-2023, contratista:IMPULSORA SALTUPA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:937999.65, importe_modificado:937999.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.39}} | {2206452/proyecto_INICIO, 2206452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206559 | Proyecto de inversión | 1204468.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204468.38, modificado:1204468.38}} | CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA - 4738 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 4738 | S | 256 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.32, meta_modificada:2.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:211, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRISTOBAL COLON - AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA, 29960 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA CRISTOBAL COLON -, lon:-91.64006752, lat:17.21300341}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 1204468.38 | 1204468.38 | 1204468.38 | 613811.15 | 613811.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-030-2023, contratista:ING. EDUARDO LOPEZ ORTIZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1204468.38, importe_modificado:1204468.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.16}} | {2206559/proyecto_INICIO, 2206559/proyecto_PROCESO, 2206559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206590 | Proyecto de inversión | 2993550.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993550.97, modificado:2993550.97}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO BAJDAS GRANDES - 5060 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 5060 | S | 620 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1041.0, meta_modificada:1041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO CRUCERO DE PLAYAS - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 27 + 400 EJIDO BAJADAS GRANDES, 29960 BAJADAS GRANDES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 29 DE FEBRERO LA OBRA SE, lon:-92.2611742, lat:17.70104477}} | 2023-02-10 | 2023-04-13 | 2993550.97 | 2993550.97 | 2993550.97 | 1793516.79 | 1793516.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-008-2023, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2993550.97, importe_modificado:2993550.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:624.6}} | {2206590/proyecto_INICIO, 2206590/proyecto_PROCESO, 2206590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207426 | Proyecto de inversión | 5286814.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5286814.87, modificado:5286814.87}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DIVISION DEL NORTE EN PALENQUE COLONIA RAMON LARA - 12783 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 12783 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISOIN DEL NORTE COLONIA RAMON LARA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE MACA Y CALLE PALENQUE 2000, CALLE EL ROBLE L AOBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA RAMON LARA SOBRE LA AVENIDA DIVISOIN DEL NORTE EMPEZANDO , lon:-92.00082068, lat:17.51813264}} | 2023-02-14 | 2023-04-28 | 5286814.87 | 5286814.87 | 5286814.87 | 3966606.52 | 3966606.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-023-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:5286814.87, importe_modificado:5286814.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {2207426/proyecto_INICIO, 2207426/proyecto_PROCESO, 2207426/proyecto_INICIO, 2207426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217280 | Proyecto de inversión | 1288235.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288235.25, modificado:1288235.25}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO AZTECA - 30431 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 30431 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:528.33, meta_modificada:528.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:502, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CIUDAD AZTECA KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO AZTECA, 29960 AZTECA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE Y CALLE ULTIMA CALLE, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO AZTECA EM, lon:-92.0128, lat:17.5235}} | 2023-02-20 | 2023-04-26 | 1288235.25 | 1288235.25 | 1288235.25 | 653464.77 | 653464.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-039-2023, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1288235.25, importe_modificado:1288235.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.16}} | {2217280/proyecto_INICIO, 2217280/proyecto_PROCESO, 2217280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219787 | Proyecto de inversión | 1734799.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734799.66, modificado:1734799.66}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 19.40 X 31.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PITAGORAS C.C.T. 07DPB2754Z EN PALENQUE BARRIO NUEVA ESPERANZA COLONIA PAKAL NA - 44872 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 44872 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.4, meta_modificada:601.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES BARRIO NUEVA ESPERANZA COLONIA PAKAL NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUAYACANES, CALLE FLAMBOYAN LA OBRA SE EJECURTARA EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA DE LA COLONIA PAKAL NA UBICAD, lon:-91.994954, lat:17.538117}} | 2023-03-15 | 2023-06-14 | 1734799.66 | 1734799.66 | 1734799.66 | 1365701.59 | 1365701.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-CANCHA-072-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1734799.66, importe_modificado:1734799.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.09}} | {2219787/proyecto_INICIO, 2219787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223655 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}} | MAMTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PALENQUE COLONIA CENTRO - 75671 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 75671 | S | 1600 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:751.0, meta_modificada:751.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. ORENTE SUR Y CALLE ABASOLO, CALLE 2DA. PONIENTE SUR LA OBRA SE SITUA EN LA LA CALLE CENTRAL NORTE ENTRE LAS CALLES 1RA. ORIENTE SUR Y, lon:-91.981133, lat:17.509892}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 1377179.94 | 1377179.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132830, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:488.15}} | {2223655/proyecto_INICIO, 2223655/proyecto_PROCESO, 2223655/proyecto_INICIO, 2223655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219286 | Proyecto de inversión | 1702537.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702537.79, modificado:1702537.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X30.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 07DPR3769J EN PALENQUE EJIDO SATURNINO RIOS - 41617 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 41617 | S | 366 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:196, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO BAJADAS GRANDES - SATURNINO RIOS KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO SATURNINO RIOS, 29960 SATURNINO RÍOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO PARAISO Y CAMINO SATURNINO RIOS, CONTINUACION LA AURORA LA , lon:-92.19209891, lat:17.62689813}} | 2023-03-08 | 2023-05-31 | 1702537.79 | 1702537.79 | 1702537.79 | 934756.76 | 934756.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-CANCHA-062-2023, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1702537.79, importe_modificado:1702537.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.0}} | {2219286/proyecto_PROCESO, 2219286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223865 | Proyecto de inversión | 1069987.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069987.86, modificado:1069987.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO, UBICADO EN LA CALLE SAN JOSE REYES Y MONTE LIBANO EN PALENQUE COLONIA SAN ANGEL - 77014 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 77014 | S | 900 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE REYES Y MONTE LIBANO COLONIA SAN ANGEL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE DOC. TORRES MOLINA Y AMPLIACION PRIMAVERA, CALLE LAS MAERICAS LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SAN ANGEL UBICADO EN LA CALLE , lon:-91.978019, lat:17.520171}} | 2023-03-02 | 2023-05-30 | 1069987.86 | 1069987.86 | 1069987.86 | 872732.32 | 872732.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-058-2023, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1069987.86, importe_modificado:1069987.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.8}} | {2223865/proyecto_INICIO, 2223865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219425 | Proyecto de inversión | 1075125.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075125.7, modificado:1075125.7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE COLONIA MONTECARLO - 42333 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 42333 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1142.3, meta_modificada:1142.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CON DESTINO A LA LIBERTAD COLONIA MONTECARLO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS INSTALACIONES DE LA UNICACH Y CALLE CALLE MNA MEXICO, CARRETERA 199 LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA MONTECARLO SOBRE LA CAR, lon:-91.97992135, lat:17.55016115}} | 2023-02-10 | 2023-04-20 | 1075125.7 | 1075125.7 | 1075125.7 | 744732.1 | 744732.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POTABLE-009-2023, contratista:C. MARLENE MEZA MONTIEL, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1075125.7, importe_modificado:1075125.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:799.61}} | {2219425/proyecto_INICIO, 2219425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217187 | Proyecto de inversión | 1103383.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103383.63, modificado:1103383.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA AVEN. REY PAKAL EN PALENQUE COLONIA TZELTAL MAYA - 30010 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 30010 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA REY PAKAL COLONIA TZELTAL MAYA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE Y CARRETERA 199, CALLE XUMULJA LA OBRA SE EJECUTA EN LA COLONIA TZELTAL MAYA UBICADO ENTRE LAS CALLES PALENQUE Y LA CARRETERA 199 SOB, lon:-91.98907561, lat:17.52011302}} | 2023-02-20 | 2023-05-12 | 1103383.62 | 1103383.62 | 1103383.62 | 1103383.62 | 1103383.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-037-2023, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1103383.62, importe_modificado:1103383.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2217187/proyecto_INICIO, 2217187/proyecto_FIN, 2217187/proyecto_PROCESO, 2217187/proyecto_FIN, 2217187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220950 | Proyecto de inversión | 1296414.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296414.85, modificado:1296414.85}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE EJIDO AGUA CRISTALINA - 53052 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 53052 | S | 103 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1304, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN CRISTOBAL - AGUA CRISTALINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO AGUA CRISTALINA, 29960 AGUA CRISTALINA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA Y CALLE PRIMERA CALLE, CALLE 4TA. CALLE, lon:-91.37875207, lat:17.10935502}} | 2023-02-20 | 2023-04-28 | 1296414.85 | 1296414.85 | 1296414.85 | 1101500.05 | 1101500.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-REVESTIMIENTO-CALLES-040-2023, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1296414.85, importe_modificado:1296414.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2220950/proyecto_INICIO, 2220950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219560 | Proyecto de inversión | 940952.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940952.46, modificado:940952.46}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS EN PALENQUE EJIDO MIGUEL HIDALGO - 43395 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Palenque | 43395 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:731, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARCOS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29960 MIGUEL HIDALGO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRFAMO TERRACERIA SAN MARCOS - NUEVO JALAPA Y EJE VIAL DEL FERROCARRI, lon:-91.87899346, lat:17.52361883}} | 2023-03-01 | 2023-05-22 | 940952.46 | 940952.46 | 940952.46 | 630970.09 | 630970.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-057-2023, contratista:ING. JULIO CESAR CUNDAPI HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:940952.46, importe_modificado:940952.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.67}} | {2219560/proyecto_INICIO, 2219560/proyecto_PROCESO, 2219560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216584 | Proyecto de inversión | 1823258.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823258.69, modificado:1823258.69}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 19.40 X 32.00 EN ESCUELA LA CONSTITUCION MEXICANA C.C.T. 07DPB24760 EN PALENQUE EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS - 26337 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 26337 | S | 713 | 669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.8, meta_modificada:620.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:106, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 13 + 900 EJIDO DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, 29960 DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA. CALLE DOCTOR LEON BRINDIS Y CALL, lon:-91.928448, lat:17.433726}} | 2023-02-15 | 2023-04-28 | 1823258.69 | 1823258.69 | 1823258.69 | 1572448.41 | 1572448.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-CANCHA-027-2023, contratista:CONSTRUCCIONES SAFEDA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1823258.69, importe_modificado:1823258.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.88}} | {2216584/proyecto_PROCESO, 2216584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219619 | Proyecto de inversión | 2384019.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384019.52, modificado:2384019.52}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0 AL 1.2 EN PALENQUE EJIDO LA ASUNCION - 43854 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 43854 | S | 144 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA BETANIA - LA ASUNCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO LA ASUNCION, 29960 LA ASUNCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA BETANIA - LA ASUNCION Y CALLE LA PRIMERA CALLE DEL EJIDO, CAR, lon:-91.66968396, lat:17.28700723}} | 2023-02-14 | 2023-06-14 | 2384019.52 | 2384019.52 | 2384019.52 | 2165516.21 | 2165516.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-066-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2384019.52, importe_modificado:2384019.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.08}} | {2219619/proyecto_INICIO, 2219619/proyecto_PROCESO, 2219619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220932 | Proyecto de inversión | 1164473.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164473.44, modificado:1164473.44}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE EJIDO NUEVO TANIPERLA - 52987 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 52987 | S | 147 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1318, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 78 + 700 EJIDO NUEVO TANIPERLA, 29960 NUEVO TANIPERLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y DIAGONAL A LA ALIANZA, CAMINO SAN MARCOS LA OBRA, lon:-91.43642619, lat:17.14526203}} | 2023-02-15 | 2023-04-28 | 1164473.44 | 1164473.44 | 1164473.44 | 930490.75 | 930490.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-REVESTIMIENTO-CALLES-026-2023, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1164473.44, importe_modificado:1164473.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:972.0}} | {2220932/proyecto_INICIO, 2220932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223477 | Proyecto de inversión | 1200103.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200103.93, modificado:1200103.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 19.60 X 32.00 M. EN ESCUELA TELESECUNDARIA 834, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T. 07ETVO856I EN PALENQUE EJIDO CIUDAD AGRARIA - 74085 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 74085 | S | 68 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.2, meta_modificada:627.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA - CIUDAD AGRARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO CIUDAD AGRARIA, 29960 LA ESCONDIDA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA CALLE DEL EJIDO, CONTINUACION CAMINO CIUDAD, lon:-91.72434284, lat:17.40879763}} | 2023-03-30 | 2023-06-09 | 1200103.93 | 1200103.93 | 1200103.93 | 965398.46 | 965398.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-CANCHA-092-2023, contratista:ING. PERFECTO MOTE RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1200103.93, importe_modificado:1200103.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.76}} | {2223477/proyecto_PROCESO, 2223477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219317 | Proyecto de inversión | 1182894.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182894.08, modificado:1182894.08}} | REHABILITACION DE 30.80 KM. DE CAMINO RURAL EN PALENQUE EJIDO SANTA ISABEL - 41793 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 41793 | S | 37 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.8, meta_modificada:30.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL NARANJO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA SAN ANTONIO - EL NARANJO Y TERRACERIA TRAMO LA FLORIDA - L, lon:-92.10693954, lat:17.50673562}} | 2023-03-08 | 2023-05-15 | 1182894.08 | 1182894.08 | 1182894.08 | 1152192.11 | 1152192.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132512, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1182894.08, importe_modificado:1182894.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:29.0}} | {2219317/proyecto_INICIO, 2219317/proyecto_PROCESO, 2219317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222619 | Proyecto de inversión | 1876077.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876077.83, modificado:1876077.83}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN PALENQUE EJIDO EL LACANDON - 68106 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 68106 | S | 176 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ZAPOTAL - EL LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO EL LACANDON, 29960 EL LACANDÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO EL MILAGRO Y TERRACERIA CAMINO EL MILAGRO, CONTINUACION CAMINO GNERAL E, lon:-91.86012527, lat:17.47875216}} | 2023-03-16 | 2023-06-30 | 1876077.83 | 1876077.83 | 1876077.83 | 687294.83 | 687294.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132767, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1876077.83, importe_modificado:1876077.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2222619/proyecto_PROCESO, 2222619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222662 | Proyecto de inversión | 1665694.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665694.2, modificado:1665694.2}} | INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN VIALIDADES EN PALENQUE COLONIA CENTRO - 68389 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 68389 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA SUR PONIENTE Y CALLE SEXTA NORTE PONIENTE, CALLE SEXTA SUR PONIENTE LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DOND, lon:-91.980952, lat:17.509653}} | 2023-03-23 | 2023-05-30 | 1665694.2 | 1665694.2 | 1665694.2 | 1187963.8 | 1187963.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-SEÑALAMIENTOS-VIALES-087-2023, contratista:ING. JAIME ENRIQUE PEREZ AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1665694.2, importe_modificado:1665694.2}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:396.0}} | {2222662/proyecto_INICIO, 2222662/proyecto_PROCESO, 2222662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216134 | Proyecto de inversión | 1167498.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167498.73, modificado:1167498.73}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PALENQUE EJIDO SAN MIGUEL - 24445 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 24445 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:408, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PALENQUE - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO SAN MIGUEL, 29960 SAN MIGUEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TERRACERIA CAMINO A SAN MIGUEL, CONTINU, lon:-92.11641354, lat:17.60065102}} | 2023-02-15 | 2023-04-28 | 1167498.73 | 1167498.73 | 1167498.73 | 868824.92 | 868824.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-POTABLE-024-2023, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1167498.73, importe_modificado:1167498.73}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.74}} | {2216134/proyecto_INICIO, 2216134/proyecto_PROCESO, 2216134/proyecto_INICIO, 2216134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226439 | Proyecto de inversión | 1573052.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573052.88, modificado:1573052.88}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN PALENQUE EJIDO NUEVO YAJALON - 98699 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 98699 | S | 126 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA AGRARIA - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO NUEVO YAJALON, 29960 NUEVO YAJALÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A LA REFORMA Y TERRACERIA CAMINO NUEVA CENTRAL, LA OBRA, lon:-91.59556637, lat:17.36249723}} | 2023-04-04 | 2023-06-14 | 1573052.88 | 1573052.88 | 1573052.88 | 1432651.63 | 1432651.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-094-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1573052.88, importe_modificado:1573052.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}} | {2226439/proyecto_INICIO, 2226439/proyecto_PROCESO, 2226439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218199 | Proyecto de inversión | 1977042.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977042.74, modificado:1977042.74}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 2DA. ETAPA EJ. LA FORTUNA EN PALENQUE EJIDO LA FORTUNA - 35477 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 35477 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1411, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN CHANCALAITO - LA FORTUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO LA FORTUNA, 29960 LA FORTUNA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TERRACERIA SAN JUAN CHANCALAITO Y CARRETERA 307, LA OBAR SE EJECUTA, lon:-91.75709114, lat:17.3687456}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1977042.74 | 1977042.74 | 1977042.74 | 1385101.99 | 1385101.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-052-2023, contratista:LA ISLA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1977042.74, importe_modificado:1977042.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.1}} | {2218199/proyecto_INICIO, 2218199/proyecto_PROCESO, 2218199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218228 | Proyecto de inversión | 1103027.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103027.05, modificado:1103027.05}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO UNIDAD Y TRABAJO - 35629 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 35629 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1323, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE JULIO - UNIDAD Y TRABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 29960 UNIDAD Y TRABAJO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TERRACERIA CAMINO OJO DE AGUA Y TERRACERIA NUEVO MONTES AZULE, lon:-91.47878393, lat:17.19149904}} | 2023-03-01 | 2023-05-02 | 1103027.05 | 1103027.05 | 1103027.05 | 845826.85 | 845826.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-053-2023, contratista:C. ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1103027.05, importe_modificado:1103027.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.52}} | {2218228/proyecto_PROCESO, 2218228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218967 | Proyecto de inversión | 742359.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742359.33, modificado:742359.33}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS FLORES DEL SUR EN PALENQUE COLONIA FLORES DEL SUR - 39725 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 39725 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISION DEL NORTE COLONIA FLORES DEL SUR, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ORQUIDEAS, L AOBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA FLORES DEL SUR SOBRE LA CALLE DIVISION DEL NORTE Y ENTRE L, lon:-92.000666, lat:17.522264}} | 2023-03-08 | 2023-05-31 | 742359.33 | 742359.33 | 742359.33 | 459205.11 | 459205.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DRENAJE-063-2023, contratista:C. CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:742359.33, importe_modificado:742359.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.61}} | {2218967/proyecto_INICIO, 2218967/proyecto_PROCESO, 2218967/proyecto_INICIO, 2218967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227377 | Proyecto de inversión | 861838.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861838.68, modificado:861838.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO BABILONIA 1RA. SECCIÓN - 104803 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 104803 | S | 344 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MANUEL - DIVISION DEL NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO BABILONIA 1RA. SECCIÓN, 29960 BABILONIA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A DIVISION DEL NORTE Y , LA OBRA SE EJE, lon:-92.02388979, lat:17.44590362}} | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 861838.68 | 861838.68 | 861838.68 | 780021.08 | 780021.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132558, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:861838.68, importe_modificado:861838.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.4}} | {2227377/proyecto_INICIO, 2227377/proyecto_PROCESO, 2227377/proyecto_INICIO, 2227377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218153 | Proyecto de inversión | 1460133.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460133.47, modificado:1460133.47}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PALENQUE COLONIA ROSARIO CASTELLANOS - 35150 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 35150 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA COLONIA COLONIA ROSARIO CASTELLANOS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE UPN, LA OBRA SE EJECUTA EN LA COLONIA ROSARIO CASTELLANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES CHIAPAS , lon:-91.976306, lat:17.518958}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1460133.47 | 1460133.47 | 1460133.47 | 1171562.06 | 1171562.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-051-2023, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1460133.47, importe_modificado:1460133.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.4}} | {2218153/proyecto_INICIO, 2218153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227458 | Proyecto de inversión | 400916.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400916.55, modificado:400916.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO BELEM - 105436 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palenque | 105436 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1426, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACH LUM SAN MARCOS - EL CHINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO BELEM, 29960 BELEM, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ACH LUM SAN MARCOS - EL CHINAL Y TERRACERIA LA PRIMAVERA, TERRACER, lon:-91.80126463, lat:17.47530808}} | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 400916.55 | 400916.55 | 400916.55 | 365121.35 | 365121.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132544, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:400916.55, importe_modificado:400916.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.3}} | {2227458/proyecto_INICIO, 2227458/proyecto_PROCESO, 2227458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202076165 | Acción | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60893 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 60893 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2022-04-15 | 2022-07-01 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130722, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:208000.0, importe_modificado:208000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2076165/proyecto_INICIO, 2076165/proyecto_FIN, 2076165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302130916 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 55952 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Palenque | 55952 | N | 0 | 0 | 132265 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2022-07-05 | 2022-11-01 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130724, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {2130916/proyecto_INICIO, 2130916/proyecto_FIN, 2130916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207096 | Proyecto de inversión | 882008.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882008.53, modificado:882008.53}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE 860 MTS Y RAMAL CON 240 MTS EN PALENQUE RANCHERIA SAN MANUEL - 10488 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 10488 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:352, direccion:TERRACERÍA TRAMO BABILONIA 1RA. SECCION - DIVISION DEL NORTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA SAN MANUEL, 29960 DIVISIÓN DEL NORTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO BABILONIA A DIVISION DEL NORTE Y VEREDA , lon:-92.04075583, lat:17.45642093}} | 2023-02-09 | 2023-04-30 | 882008.53 | 882008.53 | 882008.53 | 882008.53 | 882008.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-001-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MOVEL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:882008.53, importe_modificado:882008.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2207096/proyecto_INICIO, 2207096/proyecto_FIN, 2207096/proyecto_PROCESO, 2207096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207826 | Proyecto de inversión | 186440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186440.0, modificado:186440.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE COLONIA PAKAL KIN - 16434 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 16434 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CABAH COLONIA PAKAL-KIN, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE MISOL-HA, AVENIDA MAYA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PAKAL KIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE KABAH Y ABARCA ENTRE LAS C, lon:-91.988517, lat:17.516951}} | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 186440 | 186440 | 186440 | 186440 | 186440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130128, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:186440.0, importe_modificado:186440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2207826/proyecto_INICIO, 2207826/proyecto_FIN, 2207826/proyecto_PROCESO, 2207826/proyecto_FIN, 2207826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207831 | Proyecto de inversión | 186440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186440.0, modificado:186440.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE COLONIA MAGISTERIAL - 16446 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 16446 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 2DA. PTE. SUR COLONIA MAGISTERIAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y AVENIDA 10A. AVENIDA SUR, AVENIDA 9NA. AVENIDA SUR LA OBRA SE EJECUTA EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO, lon:-91.985177, lat:17.50337}} | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 186440 | 186440 | 186440 | 186440 | 186440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131083, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:186440.0, importe_modificado:186440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2207831/proyecto_INICIO, 2207831/proyecto_FIN, 2207831/proyecto_PROCESO, 2207831/proyecto_FIN, 2207831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207840 | Proyecto de inversión | 193431.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193431.5, modificado:193431.5}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE COLONIA POZA AZUL - 16488 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 16488 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA POZA AZUL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE USUMACINTA, LA OBAR SE EJECUTARA EN LA COLONIA POZA AZUL DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO SOBRE LA CALLE RIO GRIJALVA Y ABARC, lon:-91.976193, lat:17.4999909}} | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 193431.5 | 193431.5 | 193431.5 | 193431.5 | 193431.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131084, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:193431.5, importe_modificado:193431.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2207840/proyecto_INICIO, 2207840/proyecto_FIN, 2207840/proyecto_PROCESO, 2207840/proyecto_FIN, 2207840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207122 | Proyecto de inversión | 1019127.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019127.92, modificado:1019127.92}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN PALENQUE EJIDO LAS GARDENIAS - 10658 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 10658 | S | 84 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1413, direccion:CALLE LAS GARDENIAS EJIDO LAS GARDENIAS, 29960 LAS GARDENIAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS VIOLETAS Y CALLE LAS ORQUIDEAS, CALLE LOS CIPRES LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO LAS GARDENIAS UBICADO SOBRE LA CALLE LAS GARDENIAS, lon:-92.007703, lat:17.51189}} | 2023-02-13 | 2023-04-19 | 1019127.92 | 1019127.92 | 1019127.92 | 1019127.92 | 1019127.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-DREN-PLUVIAL-011-2023, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1019127.92, importe_modificado:1019127.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2207122/proyecto_PROCESO, 2207122/proyecto_FIN, 2207122/proyecto_PROCESO, 2207122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206398 | Proyecto de inversión | 2159036.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159036.01, modificado:2159036.01}} | CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN EL PERIFERICO NORTE ENTRE CALLE 3RA Y 4TA PTE. NORTE EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 1809 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 1809 | S | 237 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE CIUDAD PALENQUE CABECERA MUNICIPAL, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE NORTE Y CALLE 3RA. PTE. NORTE, CALLE 2DA. PONIENTE SUR LA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA EVENIDA 8A. AVENID, lon:-91.984979, lat:17.513852}} | 2023-02-10 | 2023-04-28 | 2159036.01 | 2159036.01 | 2159036.01 | 2159036.01 | 2159036.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-EMBOVEDADO-PLUVIAL-010-2023, contratista:JALM INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2159036.01, importe_modificado:2159036.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.5}} | {2206398/proyecto_INICIO, 2206398/proyecto_PROCESO, 2206398/proyecto_FIN, 2206398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207526 | Proyecto de inversión | 1412969.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412969.27, modificado:1412969.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X32.00MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 07DPR3525O EN PALENQUE EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION - 13336 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palenque | 13336 | S | 90 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 307 A TRINIDAD - SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN, 29960 SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTR, lon:-91.649521, lat:17.31022}} | 2023-02-15 | 2023-04-16 | 1412969.27 | 1412969.27 | 1412969.27 | 1412969.27 | 1412969.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-TECHADO-CANCHA-032-2023, contratista:ING. OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1412969.27, importe_modificado:1412969.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2207526/proyecto_INICIO, 2207526/proyecto_PROCESO, 2207526/proyecto_FIN, 2207526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206478 | Proyecto de inversión | 1788695.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788695.5, modificado:1788695.5}} | REHABILITACION DE CALLES EN PALENQUE EJIDO LA GLORIA - 3644 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 3644 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.23, meta_modificada:2.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:708, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAJADAS GRANDES - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO LA GLORIA, 29960 LA GLORIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA BAJADAS GRANDES - NUEVO PARAISO Y EJE VIAL VIAS DEL TREN , lon:-92.22962661, lat:17.63548976}} | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 1788695.5 | 1788695.5 | 1788695.5 | 1788695.5 | 1788695.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CALLES-019-2023, contratista:LIC. SULEYMA ANAHY NARVAEZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1788695.5, importe_modificado:1788695.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.23}} | {2206478/proyecto_INICIO, 2206478/proyecto_PROCESO, 2206478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206481 | Proyecto de inversión | 1197928.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197928.02, modificado:1197928.02}} | CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN PALENQUE EJIDO NUEVA GALILEA - 3700 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 3700 | S | 499 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARIMATEA - NUEVA GALILEA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ARIMATEA - NUEV AGALILEA Y TERRACERIA CENTRO GALELEA - , lon:-91.8486168, lat:17.34398055}} | 2023-02-14 | 2023-04-20 | 1197928.02 | 1197928.02 | 1197928.02 | 1197928.02 | 1197928.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-021-2023, contratista:LIC. ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1197928.02, importe_modificado:1197928.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}} | {2206481/proyecto_INICIO, 2206481/proyecto_FIN, 2206481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207326 | Proyecto de inversión | 1793685.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793685.4, modificado:1793685.4}} | REHABILITACION DE 31.4 KMS. DE CAMINO RURAL E.C. CASTILLO TIELMANS A NUEVA INDEPENDENCIA Y RAMALES EN PALENQUE EJIDO ESCUINTLA - 12118 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 12118 | S | 59 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.4, meta_modificada:31.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1259, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIC. JOSE CASTILLO TIELMANS - ESCUINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO ESCUINTLA, 29960 ESCUINTLA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO LICENCIADO CASTILLO TIELMANS A ESCUINTLA Y TERRACERIA TRAMO , lon:-91.81566591, lat:17.44372162}} | 2023-02-13 | 2023-04-28 | 1793685.4 | 1793685.4 | 1793685.4 | 1793685.4 | 1793685.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-014-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1793685.4, importe_modificado:1793685.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.4}} | {2207326/proyecto_INICIO, 2207326/proyecto_PROCESO, 2207326/proyecto_FIN, 2207326/proyecto_INICIO, 2207326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207358 | Proyecto de inversión | 1094338.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094338.05, modificado:1094338.05}} | CONSTRUCCION DE ZAMPEADOS DE PIEDRA EN HUELLAS VEHICULARES EN PALENQUE EJIDO PUEBLO NUEVO USUMACINTA - 12393 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 12393 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:612, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE LAS DELICIAS - PUEBLO NUEVO LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO PUEBLO NUEVO USUMACINTA, 29960 PUEBLO NUEVO USUMACINTA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO VICTORICO GRAJALES A L, lon:-91.43823354, lat:17.37061313}} | 2023-02-13 | 2023-05-04 | 1094338.05 | 1094338.05 | 1094338.05 | 1094338.05 | 1094338.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-016-2023, contratista:ING. DINELY GUADALUPE MORALES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1094338.05, importe_modificado:1094338.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2207358/proyecto_FIN, 2207358/proyecto_INICIO, 2207358/proyecto_FIN, 2207358/proyecto_PROCESO, 2207358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207411 | Proyecto de inversión | 1367414.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367414.98, modificado:1367414.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PROL. DR.MANUEL VELASCO SUAREZ EN PALENQUE COLONIA BUGAMBILIAS - 12726 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 12726 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.3, meta_modificada:1296.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION DR. MANUEL VELASCO COLONIA BUGAMBILIAS, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. OTE. NTE Y CALLE TULIPANES, CALLE SAN ANGEL LA OBRA ESTA SITUADA SOBRE LA PROLONGACION MANUEL VELASCO CON PUNTO DE INICIO LA , lon:-91.97517059, lat:17.51055973}} | 2023-02-13 | 2023-04-28 | 1367414.98 | 1367414.98 | 1367414.98 | 1367414.98 | 1367414.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-017-2023, contratista:JALM INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1367414.98, importe_modificado:1367414.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.3}} | {2207411/proyecto_INICIO, 2207411/proyecto_FIN, 2207411/proyecto_PROCESO, 2207411/proyecto_FIN, 2207411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207419 | Proyecto de inversión | 2170679.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170679.16, modificado:2170679.16}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PALENQUE 2000 EN PALENQUE COLONIA PALENQUE 2000 - 12763 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 12763 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA PALENQUE 2000 COLONIA PALENQUE 2000, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PAKAL Y CALLE LA PERLA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA PALENQUE 2000 SOBRE LA AVENIDA PALENQUE 2000 Y COMENZANDO P, lon:-92.00346407, lat:17.51926454}} | 2023-02-14 | 2023-04-28 | 2170679.16 | 2170679.16 | 2170679.16 | 2170679.16 | 2170679.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-022-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:2170679.16, importe_modificado:2170679.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {2207419/proyecto_INICIO, 2207419/proyecto_PROCESO, 2207419/proyecto_FIN, 2207419/proyecto_INICIO, 2207419/proyecto_PROCESO, 2207419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216663 | Proyecto de inversión | 1582157.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582157.27, modificado:1582157.27}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN - 26885 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Palenque | 26885 | S | 246 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:688, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA 186 - NEUVA ESPERANZA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 2DA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA CALLE DE JARDIN DE NIÑOS, lon:-92.18630953, lat:17.74782453}} | 2023-02-15 | 2023-04-28 | 1582157.27 | 1582157.27 | 1582157.27 | 1582157.27 | 1582157.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-031-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS ZULAK S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1582157.27, importe_modificado:1582157.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2216663/proyecto_FIN, 2216663/proyecto_INICIO, 2216663/proyecto_FIN, 2216663/proyecto_PROCESO, 2216663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216823 | Proyecto de inversión | 1298508.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298508.86, modificado:1298508.86}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL 0 AL 3, NUEVO MEXICO EN PALENQUE EJIDO NUEVO MEXICO - 27730 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 27730 | S | 243 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1344, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO NUEVO MERIDA - PIEDRON KILÓMETRO 2 + 56 EJIDO NUEVO MEXICO, 29960 NUEVO MÉXICO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CON DESTINO A EL PIEDRON Y CAMINO CARRETERA A NUEVO MEXICO, LA OBRA SE EJECUT, lon:-91.71121484, lat:17.21854394}} | 2023-02-15 | 2023-04-16 | 1298508.86 | 1298508.86 | 1298508.86 | 1298508.86 | 1298508.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-034-2023, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1298508.86, importe_modificado:1298508.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2216823/proyecto_INICIO, 2216823/proyecto_FIN, 2216823/proyecto_PROCESO, 2216823/proyecto_FIN, 2216823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225271 | Proyecto de inversión | 200423 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200423.0, modificado:200423.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO CALATRABA - 89797 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 89797 | S | 219 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - CALATRABA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO CALATRABA, 29960 CALATRABA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EMILIANO ZAPATA - CALATRABA Y , TERRACERIA TRAMO CALATRABA - SAN JOSE CAL, lon:-91.78561073, lat:17.78263292}} | 2023-03-01 | 2023-04-28 | 200423 | 200423 | 200423 | 200423 | 200423 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132647, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:200423.0, importe_modificado:200423.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2225271/proyecto_FIN, 2225271/proyecto_PROCESO, 2225271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224392 | Proyecto de inversión | 27966 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27966.0, modificado:27966.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO BELEM - 81059 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 81059 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1426, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESTACION CHACAMAX - ESTACION CHACAMAX MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO ESTACION CHACAMAX, 29960 BELEM, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A ESTACION CHACAMAX Y TERRACERIA LA REVOLUCION - LAZARO, lon:-91.80126463, lat:17.47536948}} | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 27966 | 27966 | 27966 | 27966 | 27966 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132653, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:27966.0, importe_modificado:27966.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2224392/proyecto_INICIO, 2224392/proyecto_PROCESO, 2224392/proyecto_FIN, 2224392/proyecto_PROCESO, 2224392/proyecto_FIN, 2224392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225362 | Proyecto de inversión | 111864 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111864.0, modificado:111864.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO NUEVA GALILEA - 90352 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 90352 | S | 499 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARIMATEA - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO NUEVA GALILEA, 29960 NUEVA GALILEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA ARIMATEA - NUEV AGALILEA Y TERRACERIA CAMINO EL PROGRESO, , lon:-91.85361125, lat:17.31757641}} | 2023-03-01 | 2023-04-28 | 111864 | 111864 | 111864 | 111864 | 111864 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132649, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:111864.0, importe_modificado:111864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2225362/proyecto_FIN, 2225362/proyecto_INICIO, 2225362/proyecto_FIN, 2225362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224463 | Proyecto de inversión | 60593 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60593.0, modificado:60593.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EL PALMAR 3RA. SECCION - 81418 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 81418 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1355, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS - EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO EL PALMAR 3RA. SECCION, 29960 EL PALMAR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS A EL PALMAR 3RA. SECCION Y CALLE , lon:-92.05629766, lat:17.52966812}} | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 60593 | 60593 | 60593 | 60593 | 60593 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132655, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:60593.0, importe_modificado:60593.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2224463/proyecto_PROCESO, 2224463/proyecto_FIN, 2224463/proyecto_INICIO, 2224463/proyecto_PROCESO, 2224463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225504 | Proyecto de inversión | 44279.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44279.5, modificado:44279.5}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO LA CALANDRIA - 91902 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 91902 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:640, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LA VICTORIA - LA CALANDRIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 EJIDO LA CALANDRIA, 29960 LA CALANDRIA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A LA CALANDRIA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO LA , lon:-91.83892917, lat:17.41616708}} | 2023-03-01 | 2023-04-28 | 44279.5 | 44279.5 | 44279.5 | 44279.5 | 44279.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132657, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:44279.5, importe_modificado:44279.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2225504/proyecto_PROCESO, 2225504/proyecto_FIN, 2225504/proyecto_PROCESO, 2225504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218385 | Proyecto de inversión | 195762 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195762.0, modificado:195762.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE COLONIA LINDA VISTA DE PAKAL NA - 36593 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 36593 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:EJE VIAL DEL FERROCARRIL ORIENTE COLONIA LINDA VISTA PAKAL NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE EL LAUREL, CARRETERA 199 LA OBRA SE EJECUTA EN LA COLINIA LINDA VISTA DE PAKAL NA UBICADO ENTRE LAS, lon:-91.988817, lat:17.543782}} | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 195762 | 195762 | 195762 | 195762 | 195762 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132829, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:195762.0, importe_modificado:195762.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2218385/proyecto_INICIO, 2218385/proyecto_FIN, 2218385/proyecto_PROCESO, 2218385/proyecto_FIN, 2218385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218418 | Proyecto de inversión | 193431.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193431.5, modificado:193431.5}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE COLONIA NUEVA ESPERANZA PAKAL NA - 36757 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 36757 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA NUEVA ESPERANZA PAKAL NA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE LA MANGA, CALLE SAN JUAN L AOBRA SE EJECUTARA EN EL LA COLONIA NUEVA ESPERANZA DE PAKAL NA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.990484, lat:17.544595}} | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 193431.5 | 193431.5 | 193431.5 | 193431.5 | 193431.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132669, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:193431.5, importe_modificado:193431.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2218418/proyecto_FIN, 2218418/proyecto_PROCESO, 2218418/proyecto_INICIO, 2218418/proyecto_FIN, 2218418/proyecto_INICIO, 2218418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220955 | Proyecto de inversión | 925727.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925727.64, modificado:925727.64}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN PALENQUE EJIDO RANCHO VIEJO 4 HERMANOS - 53079 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Palenque | 53079 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1320, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO MONTES AZULES - RANCHO VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO RANCHO VIEJO 4 HERMANOS, 29960 RANCHO VIEJO (4 HERMANOS), PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTES AZULES - RANCHO VIEJO Y TERRACERI, lon:-91.44214563, lat:17.18506858}} | 2023-02-23 | 2023-04-28 | 925727.64 | 925727.64 | 925727.64 | 925727.64 | 925727.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CAMINO-SACACOSECHA-049-2023, contratista:ING. SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:925727.64, importe_modificado:925727.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2220955/proyecto_PROCESO, 2220955/proyecto_FIN, 2220955/proyecto_PROCESO, 2220955/proyecto_INICIO, 2220955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224880 | Proyecto de inversión | 27966 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27966.0, modificado:27966.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO NUEVO PALENQUE - 86254 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 86254 | S | 50 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1113, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO ESTACION LA UNION - EMILIO RABASA KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO NUEVO PALENQUE, 29960 NUEVO PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE EJE VIAL VIAS FERREAS DEL TREN MAYA Y CALLE CENTRAL, CALLE ESCUELA PRIMAR, lon:-92.09924784, lat:17.61683119}} | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 27966 | 27966 | 27966 | 27966 | 27966 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132825, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:27966.0, importe_modificado:27966.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2224880/proyecto_FIN, 2224880/proyecto_PROCESO, 2224880/proyecto_INICIO, 2224880/proyecto_PROCESO, 2224880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224959 | Proyecto de inversión | 86228.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86228.5, modificado:86228.5}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO EMILIO RABASA - 86795 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 86795 | S | 485 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:201, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO CRUCERO DE PLAYAS - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 17 + 900 EJIDO EMILIO RABASA, 29960 EMILIO RABASA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y CAMINO TERRACERIA LA CONCEPCION, CONTINUACION 186 LA OBRA , lon:-92.16988936, lat:17.69780463}} | 2023-03-01 | 2023-04-28 | 86228.5 | 86228.5 | 86228.5 | 86228.5 | 86228.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132824, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:86228.5, importe_modificado:86228.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2224959/proyecto_INICIO, 2224959/proyecto_FIN, 2224959/proyecto_PROCESO, 2224959/proyecto_FIN, 2224959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219593 | Proyecto de inversión | 1117267.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117267.73, modificado:1117267.73}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA NUEVA FORTUNA EN PALENQUE EJIDO LA NUEVA FORTUNA - 43582 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 43582 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1394, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIC, GUSTAVO DIAZ ORDAZ - LA NUEVA FORTUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO LA NUEVA FORTUNA, 29960 LA NUEVA FORTUNA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO TERRACERIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ - LA FORTUNA , lon:-91.821273, lat:17.44353391}} | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 1117267.73 | 1117267.73 | 1117267.73 | 1117267.73 | 1117267.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-064-2023, contratista:ING. DINELY GUADALUPE MORALES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1117267.73, importe_modificado:1117267.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2219593/proyecto_INICIO, 2219593/proyecto_PROCESO, 2219593/proyecto_FIN, 2219593/proyecto_PROCESO, 2219593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219602 | Proyecto de inversión | 235080.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235080.91, modificado:235080.91}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO ARIMATEA - 43672 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 43672 | S | 684 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.35, meta_modificada:375.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHANCALA ZAPOTE - ARIMATEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO ARIMATEA, 29960 ARIMATEA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AMPLIACION 5A. AV. DE ARIMATEA, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO ARIMATE, lon:-91.877258, lat:17.34219499}} | 2023-03-08 | 2023-04-08 | 235080.91 | 235080.91 | 235080.91 | 235080.91 | 235080.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-065-2023, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:235080.91, importe_modificado:235080.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.35}} | {2219602/proyecto_FIN, 2219602/proyecto_PROCESO, 2219602/proyecto_INICIO, 2219602/proyecto_PROCESO, 2219602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225177 | Proyecto de inversión | 62923.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62923.5, modificado:62923.5}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO ALVARO OBREGON - 88973 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 88973 | S | 142 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA CASCADA - ALVARO OBREGON KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29960 ÁLVARO OBREGÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y CALLE DEL VIVERO COMUNITARIO, LA OBRA SE EJECUTA EN EL EJIDO , lon:-91.82050711, lat:17.3700743}} | 2023-03-01 | 2023-04-28 | 62923.5 | 62923.5 | 62923.5 | 62923.5 | 62923.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132784, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:62923.5, importe_modificado:62923.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2225177/proyecto_INICIO, 2225177/proyecto_FIN, 2225177/proyecto_PROCESO, 2225177/proyecto_FIN, 2225177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216698 | Proyecto de inversión | 630523.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630523.64, modificado:630523.64}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X32.00MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 07DPR3525O EN PALENQUE EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION - 27059 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Palenque | 27059 | S | 90 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 307 A TRINIDAD - SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN, 29960 SAN JOSÉ CHANCALA PRIMERA SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTR, lon:-91.64953525, lat:17.31023743}} | 2023-02-14 | 2023-03-21 | 630523.64 | 630523.64 | 630523.64 | 630523.64 | 630523.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-033-2023, contratista:ING. OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:630523.64, importe_modificado:630523.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2216698/proyecto_INICIO, 2216698/proyecto_FIN, 2216698/proyecto_PROCESO, 2216698/proyecto_FIN, 2216698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225282 | Proyecto de inversión | 114194.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114194.5, modificado:114194.5}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN - 89828 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 89828 | S | 513 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO CRUCERO DE PLAYAS - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y TERRACERIA CAMINO A NUEVA ESP, lon:-92.18247209, lat:17.6979518}} | 2023-03-01 | 2023-04-28 | 114194.5 | 114194.5 | 114194.5 | 114194.5 | 114194.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132777, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:114194.5, importe_modificado:114194.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2225282/proyecto_INICIO, 2225282/proyecto_FIN, 2225282/proyecto_PROCESO, 2225282/proyecto_FIN, 2225282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219355 | Proyecto de inversión | 2475260.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475260.2, modificado:2475260.2}} | SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 70 W TIPO LED EN PALENQUE CABECERA MUNICIPAL - 41959 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Palenque | 41959 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA PALENQUE CENTRO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA. SUR ORIENTE Y AVENIDA 1RA. NORTE ORIENTE, AVENIDA 2DA. NORTE ORIENTE LA OBRA SE EJCUTA EN L CABECERA MUNICIPAL UBICADO EL LA COLO, lon:-91.98134828, lat:17.50920806}} | 2023-03-01 | 2023-06-15 | 2475260.2 | 2475260.2 | 2475260.2 | 2475260.2 | 2475260.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132775, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2475260.2, importe_modificado:2475260.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2219355/proyecto_INICIO, 2219355/proyecto_FIN, 2219355/proyecto_PROCESO, 2219355/proyecto_FIN, 2219355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224531 | Proyecto de inversión | 46610 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46610.0, modificado:46610.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS - 81833 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 81833 | S | 60 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1145, direccion:TERRACERÍA TRAMO HOTEL VILLA MERCEDES PALENQUE - CUAUHTÉMOC CÁRDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, 29960 CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A CUAUHTEMOC CARDENAS Y TERR, lon:-92.05707783, lat:17.5155449}} | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 46610 | 46610 | 46610 | 46610 | 46610 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132771, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:46610.0, importe_modificado:46610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2224531/proyecto_INICIO, 2224531/proyecto_FIN, 2224531/proyecto_PROCESO, 2224531/proyecto_FIN, 2224531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219464 | Proyecto de inversión | 1156154.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156154.97, modificado:1156154.97}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MISOL HA EN PALENQUE COLONIA NICHTYE JA - 42706 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 42706 | S | 24704 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MISOL HA COLONIA NICHTYE-JA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE COPAN, L AOBRA SE EJECUTARA EN EL LA COLONIA NICHTYEJA UBICADO SOBRE LA CALLE MISOL JA Y ENTRRE LA CALLE PALENQUE Y COPAN, lon:-91.987523, lat:17.519721}} | 2023-02-23 | 2023-04-28 | 1156154.97 | 1156154.97 | 1156154.97 | 1156154.97 | 1156154.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-045-2023, contratista:ROAMD CONSTRUCTORES, S. A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1156154.97, importe_modificado:1156154.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2219464/proyecto_FIN, 2219464/proyecto_INICIO, 2219464/proyecto_FIN, 2219464/proyecto_PROCESO, 2219464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226407 | Proyecto de inversión | 60593 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60593.0, modificado:60593.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO LOS LLANOS - 98527 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 98527 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PALENQUE - SATURNINO RIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 EJIDO LOS LLANOS, 29960 LOS LLANOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVO PALENQUE - SATURNINO RIOS Y EJE VIAL VIAS DEL TREN MAYA, LA, lon:-92.12687263, lat:17.63451663}} | 2023-03-01 | 2023-04-20 | 60593 | 60593 | 60593 | 60593 | 60593 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132765, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:60593.0, importe_modificado:60593.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2226407/proyecto_INICIO, 2226407/proyecto_PROCESO, 2226407/proyecto_INICIO, 2226407/proyecto_FIN, 2226407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218094 | Proyecto de inversión | 1195877.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195877.41, modificado:1195877.41}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA. EN PALENQUE EJIDO EL PORVENIR - 34777 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 34777 | S | 114 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:92, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO CRUCERO DE PLAYAS - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 24 + 400 EJIDO EL PORVENIR, 29960 EL PORVENIR, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 186 Y CAMINO AL EJIDO SAN ANTONIO, CONTINUACION 186 LA OBRA SE EJECU, lon:-92.23413343, lat:17.69948127}} | 2023-02-23 | 2023-05-28 | 1195877.41 | 1195877.41 | 1195877.41 | 1195877.41 | 1195877.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PLANTA-TRATAMIENTO-047-2023, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES COMPACTAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1195877.41, importe_modificado:1195877.41}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2218094/proyecto_INICIO, 2218094/proyecto_FIN, 2218094/proyecto_PROCESO, 2218094/proyecto_FIN, 2218094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218112 | Proyecto de inversión | 687210.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687210.99, modificado:687210.99}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS EN PALENQUE EJIDO MONTE OLIVO - 34856 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Palenque | 34856 | S | 50 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1011, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CASTILLO TIELMNS - LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO MONTE OLIVO, 29960 MONTE OLIVO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO ESCUINTLA Y CALLE CALL DE LA VIVERO CUMUNITARIO, lon:-91.79585143, lat:17.43584583}} | 2023-02-23 | 2023-04-28 | 687210.99 | 687210.99 | 687210.99 | 687210.99 | 687210.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-CANCHA-048-2023, contratista:ING. DINELY GUADALUPE MORALES PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:687210.99, importe_modificado:687210.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2218112/proyecto_INICIO, 2218112/proyecto_FIN, 2218112/proyecto_PROCESO, 2218112/proyecto_FIN, 2218112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219636 | Proyecto de inversión | 1155054.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155054.21, modificado:1155054.21}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NO. 02 EN PALENQUE EJIDO 20 DE FEBRERO - 43933 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 43933 | S | 36 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.0, meta_modificada:1083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1301, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIC, GUSTAVO DIAZ ORDAZ - ESCUINTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 EJIDO 20 DE FEBRERO, 29960 20 DE FEBRERO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 3RA CALL, lon:-91.7968641, lat:17.43499767}} | 2023-03-15 | 2023-06-14 | 1155054.21 | 1155054.21 | 1155054.21 | 1155054.21 | 1155054.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-067-2023, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1155054.21, importe_modificado:1155054.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1083.0}} | {2219636/proyecto_PROCESO, 2219636/proyecto_INICIO, 2219636/proyecto_FIN, 2219636/proyecto_INICIO, 2219636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225046 | Proyecto de inversión | 128177.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128177.5, modificado:128177.5}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA 1ERA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO - 87424 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 87424 | S | 513 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 186 TRAMO CRUCERO DE PLAYAS - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 186 Y TERRACERIA CAMINO A NUEVA ESPERA, lon:-92.18813691, lat:17.70060926}} | 2023-03-01 | 2023-04-28 | 128177.5 | 128177.5 | 128177.5 | 128177.5 | 128177.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132555, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:128177.5, importe_modificado:128177.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2225046/proyecto_PROCESO, 2225046/proyecto_FIN, 2225046/proyecto_INICIO, 2225046/proyecto_PROCESO, 2225046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224940 | Proyecto de inversión | 37288 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37288.0, modificado:37288.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO SANTA ISABEL - 86659 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 86659 | S | 37 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:382, direccion:TERRACERÍA TRAMO ADOLFO LOPEZ MATEOS - SANTA ISABEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO SANTA ISABEL, 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TERRACERIA LOPEZ MATEOS - SANTA ISABEL Y TERRACERIA TRAMO , lon:-92.10688836, lat:17.50672391}} | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 37288 | 37288 | 37288 | 37288 | 37288 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132556, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:37288.0, importe_modificado:37288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2224940/proyecto_PROCESO, 2224940/proyecto_FIN, 2224940/proyecto_INICIO, 2224940/proyecto_PROCESO, 2224940/proyecto_FIN, 2224940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219972 | Proyecto de inversión | 1387200.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387200.5, modificado:1387200.5}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PROL. GUAYACAN Y CALLE CONSTITUCION EN PALENQUE COLONIA SANTO DOMINGO - 46135 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palenque | 46135 | S | 27093 | 24704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.98, meta_modificada:154.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION GUAYACAN COLONIA SANTO DIMINGO, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE MACULIS Y CALLE EL CEDRO, CALLE LOS CIPRES LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA SANTO DOMINGO UBICADO SOBRE LA PROLONGACION GUAYACAN Y ENTR, lon:-92.0024409, lat:17.51425966}} | 2023-03-23 | 2023-06-06 | 1387200.5 | 1387200.5 | 1387200.5 | 1387200.5 | 1387200.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-086-2023, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1387200.5, importe_modificado:1387200.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.98}} | {2219972/proyecto_INICIO, 2219972/proyecto_PROCESO, 2219972/proyecto_INICIO, 2219972/proyecto_FIN, 2219972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225337 | Proyecto de inversión | 74576 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74576.0, modificado:74576.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PALENQUE EJIDO SAN MATEO - 90172 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palenque | 90172 | S | 224 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION - SAN MATEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SAN MATEO, 29960 SAN MATEO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO LA FAJA Y TERRACERIA SAN MAYEO, CONTINUACION LAS CAMPANAS LA OBRA SE , lon:-92.06653513, lat:17.56894688}} | 2023-03-01 | 2023-04-28 | 74576 | 74576 | 74576 | 74576 | 74576 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132651, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:74576.0, importe_modificado:74576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2225337/proyecto_PROCESO, 2225337/proyecto_FIN, 2225337/proyecto_PROCESO, 2225337/proyecto_INICIO, 2225337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302130917 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y VIALIDAD - 56249 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Palenque | 56249 | N | 0 | 0 | 132265 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.981033, lat:17.509133}} | 2022-07-05 | 2022-08-25 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130726, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {2130917/proyecto_INICIO, 2130917/proyecto_FIN, 2130917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221392 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL - 57662 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 57662 | S | 838 | 982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO BARRIO PANTEPEC CENTRO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRO DEL LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA ESTA UN KINDE, lon:-93.04995694, lat:17.18791367}} | 2023-01-04 | 2023-02-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-004/2023, contratista:EDWIN ABIEZER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2221392/proyecto_PROCESO, 2221392/proyecto_INICIO, 2221392/proyecto_FIN, 2221392/proyecto_PROCESO, 2221392/proyecto_FIN, 2221392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222382 | Proyecto de inversión | 423469.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423469.32, modificado:423469.32}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO A CARACOL - 65993 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 65993 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+055 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 55 COLONIA CARACOL BUENA VISTA, 29667 BUENAVISTA CARACOL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA EN MENCION SE LOCALIZA A 200 METROS AN, lon:-93.05178653, lat:17.22558497}} | 2023-01-04 | 2023-01-27 | 423469.32 | 423469.32 | 423469.32 | 423469.32 | 423469.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-006/2023, contratista:EDWIN ABIEZER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:423469.32, importe_modificado:423469.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1055.0}} | {2222382/proyecto_INICIO, 2222382/proyecto_PROCESO, 2222382/proyecto_FIN, 2222382/proyecto_INICIO, 2222382/proyecto_FIN, 2222382/proyecto_PROCESO, 2222382/proyecto_INICIO, 2222382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221499 | Proyecto de inversión | 570873.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570873.55, modificado:570873.55}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 58966 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 58966 | S | 214 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 0+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA EL AVELLANO, 29660 EL AVELLANO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO MURO DE CONTENCION Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 1100 METROS DE DISTANCIA, lon:-93.03681854, lat:17.19152285}} | 2023-02-27 | 2023-04-03 | 570873.55 | 570873.55 | 570873.55 | 570873.55 | 570873.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-008/2023, contratista:SISTEMA E INGENIERRIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:570873.55, importe_modificado:570873.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2221499/proyecto_PROCESO, 2221499/proyecto_FIN, 2221499/proyecto_INICIO, 2221499/proyecto_PROCESO, 2221499/proyecto_FIN, 2221499/proyecto_INICIO, 2221499/proyecto_PROCESO, 2221499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222385 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 66012 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 66012 | S | 157 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - AL KM 1+020 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 COLONIA LA SOLEDAD, 29663 LA SOLEDAD, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA DE ENCUENTRA A 2.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUN, lon:-93.03969951, lat:17.17378212}} | 2023-03-30 | 2023-05-15 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-013/2023, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1020.0}} | {2222385/proyecto_PROCESO, 2222385/proyecto_INICIO, 2222385/proyecto_FIN, 2222385/proyecto_INICIO, 2222385/proyecto_FIN, 2222385/proyecto_INICIO, 2222385/proyecto_PROCESO, 2222385/proyecto_FIN, 2222385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222820 | Proyecto de inversión | 1919223.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919223.6, modificado:1919223.6}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS - 69303 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 69303 | S | 458 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPALSIN NOMBRE COLONIA EL CARRIZAL, 29666 EL CARRIZAL, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA 2DA CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL A 13 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-93.07835063, lat:17.1619642}} | 2023-03-01 | 2023-05-05 | 1919223.6 | 1919223.6 | 1919223.6 | 1919223.6 | 1919223.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-009/2023, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1919223.6, importe_modificado:1919223.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2222820/proyecto_FIN, 2222820/proyecto_INICIO, 2222820/proyecto_FIN, 2222820/proyecto_PROCESO, 2222820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221169 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 55065 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 55065 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL UNO BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL UNO Y CALLE CALLE DOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL UNO EN LA PARTE DE LA ENTRA, lon:-93.04203961, lat:17.19054481}} | 2023-01-04 | 2023-01-23 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-005/2023, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2221169/proyecto_PROCESO, 2221169/proyecto_FIN, 2221169/proyecto_INICIO, 2221169/proyecto_PROCESO, 2221169/proyecto_FIN, 2221169/proyecto_INICIO, 2221169/proyecto_PROCESO, 2221169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222040 | Proyecto de inversión | 1885446.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885446.07, modificado:1885446.07}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 63895 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 63895 | S | 145 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA SAN ANTONION 2DA SECCION, 29661 SAN ANTONIO 2DA. SECCIÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE VEREDA LINEAL PRINCIPAL Y , LA BRA SE ENCUENTRA EN LA LOCAL, lon:-93.03449644, lat:17.21346768}} | 2023-03-10 | 2023-05-19 | 1885446.07 | 1885446.07 | 1885446.07 | 1885446.07 | 1885446.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-010/2023, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1885446.07, importe_modificado:1885446.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1500.0}} | {2222040/proyecto_FIN, 2222040/proyecto_PROCESO, 2222040/proyecto_INICIO, 2222040/proyecto_FIN, 2222040/proyecto_PROCESO, 2222040/proyecto_INICIO, 2222040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222044 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 63916 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 63916 | S | 207 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1013.0, meta_modificada:1013.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+013 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 13 COLONIA SANTA CRUZ, 29663 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1013 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DA, lon:-93.04399533, lat:17.17841015}} | 2023-03-30 | 2023-05-15 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-012/2023, contratista:EDWIN ABIEZER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1013.0}} | {2222044/proyecto_INICIO, 2222044/proyecto_FIN, 2222044/proyecto_PROCESO, 2222044/proyecto_FIN, 2222044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221459 | Proyecto de inversión | 1282323.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282323.39, modificado:1282323.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS LAGUNA CHICA A LA LAGUNA GRANDE - 58467 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 58467 | S | 178 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 2+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA LAGUNA GRANDE, 29660 LAGUNA GRANDE, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO LAGUNA CHICA ALA L, lon:-93.08275035, lat:17.24984145}} | 2023-02-27 | 2023-04-02 | 1282323.39 | 1282323.39 | 1282323.39 | 1282323.39 | 1282323.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-007/2023, contratista:SISTEMA E INGENIERRIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1282323.39, importe_modificado:1282323.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}} | {2221459/proyecto_INICIO, 2221459/proyecto_PROCESO, 2221459/proyecto_INICIO, 2221459/proyecto_FIN, 2221459/proyecto_INICIO, 2221459/proyecto_PROCESO, 2221459/proyecto_FIN, 2221459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229986 | Proyecto de inversión | 542093.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542093.66, modificado:542093.66}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE PRINCIPAL - 118551 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118551 | S | 214 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:2, direccion:CALLE FEDERAL COLONIA EL AVELLANO, 29660 EL AVELLANO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y , LA OBRA EN MENCION SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL A UNOS 200 METROS DE LA PARTE CENTRO DE LA LOCA, lon:-93.03675594, lat:17.19137388}} | 2023-02-27 | 2023-04-03 | 542093.66 | 542093.66 | 542093.66 | 542093.66 | 542093.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-010A/2023, contratista:SISTEMA E INGENIERRIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:542093.66, importe_modificado:542093.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {2229986/proyecto_INICIO, 2229986/proyecto_FIN, 2229986/proyecto_INICIO, 2229986/proyecto_PROCESO, 2229986/proyecto_FIN, 2229986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202230003 | Proyecto de inversión | 1217676.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217676.62, modificado:1217676.62}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS SAN ISIDRO A LAGUNA CHICA - 118611 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118611 | S | 192 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 2+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 COLONIA LAGUNA CHICA, 29667 LAGUNA CHICA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TRAMO SAN ISIDRO- LAGUNA CHICA Y , LA OBRA DA INICIO DE LA , lon:-93.06541968, lat:17.24592665}} | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 1217676.62 | 1217676.62 | 1217676.62 | 1217676.62 | 1217676.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-010B/2023, contratista:SISTEMA E INGENIERRIA ALTERNATIVA DE MEXICO S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1217676.62, importe_modificado:1217676.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {2230003/proyecto_INICIO, 2230003/proyecto_PROCESO, 2230003/proyecto_FIN, 2230003/proyecto_INICIO, 2230003/proyecto_FIN, 2230003/proyecto_INICIO, 2230003/proyecto_PROCESO, 2230003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202230163 | Proyecto de inversión | 410395.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410395.22, modificado:410395.22}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 119292 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 119292 | S | 4563 | 4562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO PANTEPEC CENTRO, 29660 PANTEPEC, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE SEXTA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA PARTE CENTRO DEL MUNICIPIO QUE, lon:-93.04999681, lat:17.18838701}} | 2023-03-31 | 2023-05-17 | 410395.22 | 410395.22 | 410395.22 | 410395.22 | 410395.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-015/2023, contratista:EDWIN ABIEZER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:410395.22, importe_modificado:410395.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2230163/proyecto_INICIO, 2230163/proyecto_PROCESO, 2230163/proyecto_FIN, 2230163/proyecto_PROCESO, 2230163/proyecto_FIN, 2230163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202230183 | Proyecto de inversión | 625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, modificado:625000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 119390 | 7 | Chiapas | 67 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 119390 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO DEL KM 0+000 - AL KM 2+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA EL NARANJO, 29660 EL NARANJO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO C, lon:-93.02969732, lat:17.16445369}} | 2023-03-31 | 2023-05-17 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-014/2023, contratista:BARCYLLAY URBINA OLIVA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}} | {2230183/proyecto_FIN, 2230183/proyecto_INICIO, 2230183/proyecto_FIN, 2230183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402186706 | Proyecto de inversión | 1331356.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331356.82, modificado:1331356.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS LAS PILAS EL CHORRO - 357322 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 357322 | S | 263 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:31, direccion:CALLE CALLE LAS PILAS EL CHORRO BARRIO LAS PILAS, 30973 LAS PILAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE CRUCERO LAS PILAS Y CALLE EL CHORRO, EL PUNTO INDICA SI COINCIDE CON LA LOCALIDAD SEÑALADA EN LA UBICACIÓN DE LA OBRA DEL PARQU, lon:-92.25881101, lat:15.45463562}} | 2022-08-10 | 2022-10-10 | 1331356.42 | 1331356.42 | 1331356.42 | 1331356.42 | 1331356.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-019/2022, contratista:GRUPO VILLARIVEG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1331356.42, importe_modificado:1331356.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2186706/proyecto_PROCESO, 2186706/proyecto_INICIO, 2186706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223731 | Proyecto de inversión | 4016489.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4016489.24, modificado:4016489.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE - 76167 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 76167 | S | 99 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 920 BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30974 20 DE NOVIEMBRE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO EL VOLCAN Y CAMINO NUEVA LIBERTAD, , lon:-92.21887388, lat:15.40974027}} | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 4016489.24 | 2008244.62 | 2008244.62 | 2008244.62 | 2008244.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-002/2023, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A.. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:4016489.24, importe_modificado:4016489.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2223731/proyecto_INICIO, 2223731/proyecto_PROCESO, 2223731/proyecto_INICIO, 2223731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223831 | Proyecto de inversión | 4016489.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4016489.24, modificado:4016489.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD - 76799 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 76799 | S | 136 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2600.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - NUEVA LIBERTAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 250 BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30974 NUEVA LIBERTAD, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO NUEVA MARAVIL, lon:-92.22420161, lat:15.41706227}} | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 4016489.24 | 2008244.62 | 2008244.62 | 2008244.62 | 2008244.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-004/2023, contratista:ARRENDADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:4016489.24, importe_modificado:4016489.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2223831/proyecto_INICIO, 2223831/proyecto_PROCESO, 2223831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223871 | Proyecto de inversión | 4156207.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4156207.98, modificado:4156207.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLE - 77041 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 77041 | S | 156 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - MIRAVALLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 260 BARRIO MIRAVALLE, 30973 MIRAVALLE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO MALE UNO Y CAMINO CANADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE, lon:-92.23057986, lat:15.4345365}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 4156207.98 | 2078103.99 | 2078103.99 | 2078103.99 | 2078103.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-008/2023, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:4156207.98, importe_modificado:4156207.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2223871/proyecto_PROCESO, 2223871/proyecto_INICIO, 2223871/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223918 | Proyecto de inversión | 2487035.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487035.55, modificado:2487035.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO JUSTO SIERRA MENDEZ CCT 07EPR0643H EN LA LOCALIDAD DE MALE UNO - 77416 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 77416 | S | 199 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - MALE UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 BARRIO MALE UNO, 30974 MALE UNO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CAPILLA Y CAMINO MIRAVALLE, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE , lon:-92.24659379, lat:15.43275041}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 2487035.55 | 1243517.78 | 1243517.78 | 1243517.78 | 1243517.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-013/2023, contratista:ARRENDADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2487035.55, importe_modificado:2487035.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2223918/proyecto_INICIO, 2223918/proyecto_PROCESO, 2223918/proyecto_INICIO, 2223918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224040 | Proyecto de inversión | 2313067.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2313067.67, modificado:2313067.67}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS SALVIAS - 78439 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 78439 | S | 244 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1340.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - LAS SALVIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 920 BARRIO LAS SALVIAS, 30977 LAS SALVIAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO BETANIA Y CAMINO BUENA VISTA, DE LA CABECERA , lon:-92.30550145, lat:15.45249032}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 2313067.67 | 1156533.84 | 1156533.84 | 1156533.84 | 1156533.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-022/2023, contratista:ARRENDADORA, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2313067.67, importe_modificado:2313067.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2224040/proyecto_INICIO, 2224040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224041 | Proyecto de inversión | 1863160.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863160.8, modificado:1863160.8}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE CCT 07DPR36650 EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLE - 78444 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 78444 | S | 156 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - MIRAVALLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 260 BARRIO MIRAVALLE, 30973 MIRAVALLE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO MALE UNO Y CAMINO CANADA, DE LA CABECERA MUNICIPAL S, lon:-92.23039452, lat:15.43417428}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1863160.8 | 931580.4 | 931580.4 | 931580.4 | 931580.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-023/2023, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1863160.8, importe_modificado:1863160.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2224041/proyecto_INICIO, 2224041/proyecto_PROCESO, 2224041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223799 | Proyecto de inversión | 3347074.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3347074.36, modificado:3347074.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE UNION BUENA VISTA - 76658 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 76658 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2300.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - UNION BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 BARRIO UNIÓN BUENAVISTA, 30973 UNIÓN BUENAVISTA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CARRETERA MALE Y CAMINO MALE UNO, SE IN, lon:-92.23571153, lat:15.43655276}} | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 3347074.36 | 1673537.18 | 1673537.18 | 1673537.18 | 1673537.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-003/2023, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A.. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:3347074.36, importe_modificado:3347074.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2223799/proyecto_INICIO, 2223799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223903 | Proyecto de inversión | 898160.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898160.33, modificado:898160.33}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA - 77282 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 77282 | S | 166 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - CHIMALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 420 BARRIO CHIMALAPA, 30974 CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO JORGE DE LA VEGA Y CAMINO EL VOLCAN, DEL PARQUE CENTR, lon:-92.2348163, lat:15.39645985}} | 2023-03-01 | 2023-03-20 | 898160.33 | 449080.17 | 449080.17 | 449080.17 | 449080.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:898160.33, importe_modificado:898160.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2223903/proyecto_INICIO, 2223903/proyecto_PROCESO, 2223903/proyecto_INICIO, 2223903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224020 | Proyecto de inversión | 1456058.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456058.64, modificado:1356058.64}} | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA UNO - 78312 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 78312 | S | 255 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - NUEVA ESPERANZA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 670 BARRIO NUEVA ESPERANZA UNO, 30973 NUEVA ESPERANZA UNO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE MALE Y CAMINO MALE UNO, , lon:-92.24277001, lat:15.44057754}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 1356058.64 | 678029.32 | 678029.32 | 678029.32 | 678029.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-015/2023, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1356058.64, importe_modificado:1356058.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2224020/proyecto_PROCESO, 2224020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224036 | Proyecto de inversión | 1562050.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562050.2, modificado:1562050.2}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PANTEON EJIDAL DEL EJIDO ZAPOTILLO - 78422 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 78422 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EJIDO EL ZAPOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 820 EJIDO ZAPOTILLO, 30975 LOS LÓPEZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CORO Y CAMINO LA ARREPENTIDA, DE EL PARQUE, lon:-92.2822046, lat:15.43382998}} | 2023-04-03 | 2023-05-01 | 1562050.2 | 781025.1 | 781025.1 | 781025.1 | 781025.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FAISMUN-019/2023, contratista:CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1562050.2, importe_modificado:1562050.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2224036/proyecto_INICIO, 2224036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP210301999150 | Acción | 1083834.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083834.88, modificado:1083834.88}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 80021 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 80021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:8.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27964, lat:15.456367}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1083834.88 | 1083834.88 | 1083834.88 | 1083834.88 | 1083834.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/PRODIM/001-2021, contratista:MARIO PEREZ ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:975451.41, importe_modificado:975451.41}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:100.0}} | {1999150/proyecto_FIN, 1999150/proyecto_INICIO, 1999150/proyecto_PROCESO, 1999150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202081278 | Proyecto de inversión | 2240297.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240297.42, modificado:2240297.42}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CHIMALAPA - 87508 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 87508 | S | 396 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2158.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EJIDO CHIMALAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 910 EJIDO CHIMALAPA, 30974 CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO A BARRIO CHIMALE Y CAMINO PREDIO PABLO MOTOZI, lon:-92.23662063, lat:15.3974039}} | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 2240297.42 | 2240297.42 | 2240297.42 | 2240297.42 | 2240297.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-012/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2240297.42, importe_modificado:2240297.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2081278/proyecto_INICIO, 2081278/proyecto_PROCESO, 2081278/proyecto_FIN, 2081278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202081279 | Proyecto de inversión | 2302101.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302101.3, modificado:2302101.3}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EJIDO EL ZAPOTILLO - 87510 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 87510 | S | 596 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.22, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EJIDO EL ZAPOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 820 EJIDO ZAPOTILLO, 30975 ZAPOTILLO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO A EL ZAPOTILLO Y CAMINO EJIDO CHIMALAPA, DE, lon:-92.28454297, lat:15.42775514}} | 2022-05-20 | 2022-07-20 | 2302101.3 | 2302101.3 | 2302101.3 | 2302101.3 | 2302101.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-013/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2302101.3, importe_modificado:2302101.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2081279/proyecto_INICIO, 2081279/proyecto_PROCESO, 2081279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202081034 | Proyecto de inversión | 2783701.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783701.71, modificado:2783701.71}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO - 86091 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 86091 | S | 396 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL SAPOTILLO - CHIMALAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 910 EJIDO CHIMALAPA, 30974 CHIMALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO JORGE DE LA VEGA Y CAMINO CHIMALAPA MOTOXINTLA, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA L, lon:-92.24105373, lat:15.39844086}} | 2022-03-10 | 2022-06-10 | 2783701.71 | 2783701.71 | 2783701.71 | 2783701.71 | 2783701.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-005/2022, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2783701.71, importe_modificado:2783701.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2081034/proyecto_INICIO, 2081034/proyecto_PROCESO, 2081034/proyecto_INICIO, 2081034/proyecto_PROCESO, 2081034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202081222 | Proyecto de inversión | 406022.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406022.89, modificado:406022.89}} | MANTENIMIENTO DE CANALES DEL DRENAJE PLUVIAL - 87051 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 87051 | S | 899 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.37, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE DOCTOR VELASQUEZ SUAREZ BARRIO SAN VICENTE, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENSAMIENTO Y CALLE ABASOLO, DEL PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA A 5 MUNITOS DEL PARQUE CENTR, lon:-92.2790225, lat:15.45885661}} | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 406022.89 | 406022.89 | 406022.89 | 406022.89 | 406022.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-008/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:406022.89, importe_modificado:406022.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2081222/proyecto_INICIO, 2081222/proyecto_PROCESO, 2081222/proyecto_INICIO, 2081222/proyecto_PROCESO, 2081222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202080413 | Proyecto de inversión | 163463.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163463.01, modificado:163463.01}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 82868 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 82868 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE DOCTOR VELASQUEZ SUAREZ CIUDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ABASOLO, DEL PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA A 350, lon:-92.27890009, lat:15.45946811}} | 2022-01-17 | 2022-02-17 | 163463.01 | 163463.01 | 163463.01 | 163463.01 | 163463.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS , monto:163463.01, importe_modificado:163463.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2080413/proyecto_INICIO, 2080413/proyecto_PROCESO, 2080413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202081267 | Proyecto de inversión | 2287035.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287035.55, modificado:2287035.55}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO - 87441 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 87441 | S | 131 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - BARRIO CHIMALE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 910 BARRIO CHIMALE, 30974 CHIMALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CHIMALAPA Y CALLEJON JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS BENEMER, lon:-92.23910762, lat:15.4104308}} | 2022-05-10 | 2022-07-10 | 2287035.55 | 2287035.55 | 2287035.55 | 2287035.55 | 2287035.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES NIASSY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2287035.55, importe_modificado:2287035.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2081267/proyecto_INICIO, 2081267/proyecto_PROCESO, 2081267/proyecto_INICIO, 2081267/proyecto_FIN, 2081267/proyecto_PROCESO, 2081267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402188514 | Proyecto de inversión | 749867.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749867.77, modificado:749867.77}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD MEXICALAPA - 362910 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 362910 | S | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - MEXICALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 150 BARRIO MEXICALAPA, 30975 MEXICALAPA, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EJIDO ZAPOTILLO Y CALLE CAMINO A AGUACATALES, E, lon:-92.2919083, lat:15.41813713}} | 2022-08-10 | 2022-10-20 | 749867.77 | 749867.77 | 749867.77 | 749867.77 | 749867.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-020/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:749867.77, importe_modificado:749867.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2188514/proyecto_PROCESO, 2188514/proyecto_INICIO, 2188514/proyecto_PROCESO, 2188514/proyecto_FIN, 2188514/proyecto_INICIO, 2188514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402188633 | Proyecto de inversión | 920728.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920728.08, modificado:920728.08}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD - 363287 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 363287 | S | 135 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 250 BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30974 NUEVA LIBERTAD, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO DEL 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO ESCUELA, lon:-92.22449558, lat:15.41748994}} | 2022-08-29 | 2022-10-20 | 920728.08 | 920728.08 | 920728.08 | 920728.08 | 920728.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-023/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:920728.08, importe_modificado:920728.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2188633/proyecto_INICIO, 2188633/proyecto_PROCESO, 2188633/proyecto_FIN, 2188633/proyecto_PROCESO, 2188633/proyecto_FIN, 2188633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402188655 | Proyecto de inversión | 1256700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256700.0, modificado:1256700.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PANTEON EJIDAL DEL EJIDO EL ZAPOTILLO - 363335 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 363335 | S | 165 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EL ZAPOTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 820 EJIDO ZAPOTILLO, 30975 ZAPOTILLO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO EL CORO Y CAMINO MEXICALAPA, DE EL PARQUE CENTRA, lon:-92.28205128, lat:15.43403608}} | 2022-09-01 | 2022-10-20 | 1256700 | 1256700 | 1256700 | 1256700 | 1256700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-025/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1256700.0, importe_modificado:1256700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2188655/proyecto_INICIO, 2188655/proyecto_PROCESO, 2188655/proyecto_FIN, 2188655/proyecto_PROCESO, 2188655/proyecto_FIN, 2188655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402186667 | Proyecto de inversión | 1185208.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185208.28, modificado:1185208.28}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUACATALES - 357218 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 357218 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.41, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO AGUACATALES, 30975 AGUACATALES, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JORGE DE LA VEGA Y CAMINO BUENAVISTA, DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE BEJUCAL , lon:-92.27105216, lat:15.41704636}} | 2022-06-01 | 2022-06-21 | 1185208.28 | 1185208.28 | 1185208.28 | 1185208.28 | 1185208.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-015/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1185208.28, importe_modificado:1185208.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2186667/proyecto_FIN, 2186667/proyecto_INICIO, 2186667/proyecto_FIN, 2186667/proyecto_PROCESO, 2186667/proyecto_FIN, 2186667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202081013 | Proyecto de inversión | 2218488.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218488.45, modificado:2218488.45}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 86009 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 86009 | S | 123 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ABASOLO BARRIO SAN VICENTE, 30970 EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y AVENIDA QUINTA PONIENTE IGNACIO ZARAGOSA, DEL PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA A 360 METROS LINEALES SOBR, lon:-92.27897895, lat:15.46001857}} | 2022-03-10 | 2022-06-10 | 2218488.45 | 2218488.45 | 2218488.45 | 2218488.45 | 2218488.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-004/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2218488.45, importe_modificado:2218488.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2081013/proyecto_INICIO, 2081013/proyecto_PROCESO, 2081013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402186586 | Proyecto de inversión | 2220507.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220507.6, modificado:2220507.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ROBLE - 357088 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 357088 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.92, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EL ROBLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 440 BARRIO EL ROBLE, 30976 EL ROBLE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CARRETERA A EL ROBLE Y CAMINO A EL ROBLE, DEL PARQUE CENTRAL DE , lon:-92.31259181, lat:15.41479061}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2220507.6 | 2220507.6 | 2220507.6 | 2220507.6 | 2220507.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-014/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2220507.6, importe_modificado:2220507.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2186586/proyecto_PROCESO, 2186586/proyecto_INICIO, 2186586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402186678 | Proyecto de inversión | 1706620.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706620.97, modificado:1706620.97}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 357230 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 357230 | S | 189 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:51, direccion:CALLE CALLE CENTRAL QUINCE DE MAYO BARRIO 15 DE MAYO, 30973 QUINCE DE MAYO, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PILAS Y CALLE AL PANTEON 15 DE MAYO, EL PUNTO INDICA SI COINCIDE CON LA LOCALIDAD SEÑALADA EN LA UBICACIÓN DE LA O, lon:-92.25592595, lat:15.45340034}} | 2022-07-08 | 2022-09-30 | 1706620.97 | 1706620.97 | 1706620.97 | 1706620.97 | 1706620.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-016/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1706620.97, importe_modificado:1706620.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2186678/proyecto_INICIO, 2186678/proyecto_FIN, 2186678/proyecto_PROCESO, 2186678/proyecto_FIN, 2186678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402186684 | Proyecto de inversión | 2045156.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045156.14, modificado:2045156.14}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 357249 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 357249 | S | 263 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:31, direccion:CALLE CALLE CENTRAL LAS PILAS BARRIO LAS PILAS, 30973 LAS PILAS, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CALLE AGENCIA MUNICIPAL LAS PILAS Y CALLE CALLE LAS PILAS, EL PUNTO INDICA SI COINCIDE CON LA LOCALIDAD SEÑALADA EN LA UBICACIÓN DE LA , lon:-92.25885124, lat:15.45461882}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 2045156.14 | 2045156.14 | 2045156.14 | 2045156.14 | 2045156.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2045156.14, importe_modificado:2045156.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2186684/proyecto_INICIO, 2186684/proyecto_PROCESO, 2186684/proyecto_FIN, 2186684/proyecto_PROCESO, 2186684/proyecto_FIN, 2186684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402188397 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALE - 362624 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 362624 | S | 2091 | 2003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - EJIDO MALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 340 EJIDO MALE, 30973 MALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO LAS PILAS Y CAMINO A MALE UNO, EL PUNTO INDICA SI COINCIDE C, lon:-92.24728285, lat:15.44858193}} | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-029/2022, contratista:ROSARIO DE LEON VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:100.0}} | {2188397/proyecto_INICIO, 2188397/proyecto_FIN, 2188397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202081277 | Proyecto de inversión | 1356058.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356058.64, modificado:1356058.64}} | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA - 87504 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de El Porvenir | 87504 | S | 131 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL EL PORVENIR CHIAPAS - BARRIO CHIMALE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 910 BARRIO CHIMALE, 30974 CHIMALE, EL PORVENIR CHIAPAS ENTRE CAMINO CHIMALAPA Y CAMINO JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS BENEMERITO DE , lon:-92.23910736, lat:15.41043664}} | 2022-05-10 | 2022-08-10 | 1356058.64 | 1356058.64 | 1356058.64 | 1356058.64 | 1356058.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DOP/070/FISMCDMX-011/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS, monto:1356058.64, importe_modificado:1356058.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2081277/proyecto_INICIO, 2081277/proyecto_FIN, 2081277/proyecto_PROCESO, 2081277/proyecto_FIN, 2081277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219692 | Proyecto de inversión | 909341.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909341.39, modificado:909341.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 44219 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 44219 | S | 115 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - LA SIDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 120 EJIDO LA SIDRA, 29750 LA SIDRA, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE INICIA EL RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL RUMB, lon:-92.90049979, lat:17.14449887}} | 2023-03-06 | 2023-04-19 | 909341.39 | 909341.39 | 909341.39 | 909341.39 | 909341.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-012/2023, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:909341.39, importe_modificado:909341.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {2219692/proyecto_PROCESO, 2219692/proyecto_FIN, 2219692/proyecto_INICIO, 2219692/proyecto_FIN, 2219692/proyecto_PROCESO, 2219692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218522 | Proyecto de inversión | 1085000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085000.0, modificado:1085000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO 2DA ETAPA EN PLAN LÁZARO CÁRDENAS - 37228 | 7 | Chiapas | 72 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | 37228 | S | 143 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN - PLAN LAZAROCARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 10 EJIDO PLAN LAZARO CARDENAS, 29755 PLAN LÁZARO CÁRDENAS, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL RECORRIDO COMI, lon:-92.78718249, lat:17.20889654}} | 2023-03-06 | 2023-04-19 | 1085000 | 1085000 | 1085000 | 1085000 | 1085000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPNS/DOPM/FAISM-010/2023, contratista:RAMON SOLORZANO VALDIVIEZO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, monto:1085000.0, importe_modificado:1085000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2218522/proyecto_INICIO, 2218522/proyecto_PROCESO, 2218522/proyecto_FIN, 2218522/proyecto_INICIO, 2218522/proyecto_PROCESO, 2218522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208169 | Proyecto de inversión | 2416714.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2416714.87, modificado:2416714.87}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 5.00 MTS EN RAYON, LOCALIDAD EL PINABETO, CUARTA ETAPA. - 17894 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 17894 | S | 71 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE EL PINABETO EJIDO EL PINABETO, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO Y CAMINO SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ, APROXIMADAMENTE A 6 KM DEL PUEBLO DE RAYON EN CARRETERA FEDERAL RAYON PUEBLO NUEVO SE EN, lon:-92.95885314, lat:17.20723985}} | 2023-01-17 | 2023-03-17 | 2416714.84 | 2416714.87 | 1968211.01 | 1968211.01 | 1968211.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/001-AD/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A DE C,V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2416714.87, importe_modificado:2416714.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2208169/proyecto_INICIO, 2208169/proyecto_PROCESO, 2208169/proyecto_INICIO, 2208169/proyecto_PROCESO, 2208169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229952 | Proyecto de inversión | 812974.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812974.92, modificado:812974.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO SOBRE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE RAYON, LOCALIDAD EL NOPALITO - 118428 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 118428 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.48, meta_modificada:791.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO - NOPALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO NOPALITO, 29740 NOPALITO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO Y CALLE NOPALITO, COMO A 4 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE, lon:-92.96007514, lat:17.21225115}} | 2023-02-02 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202230157 | Proyecto de inversión | 2206567.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206567.86, modificado:2206567.86}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 5.00 METROS EN RAYON, LOCALIDAD EL PINABETO, 5TA. ETAPA - 119244 | 7 | Chiapas | 73 | Rayón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 119244 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE EL PINABETO EJIDO EL PINABETO, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO Y CAMINO INICIO CAMINO SAN SEBASTIAN, APROXIMADAMENTE A 6 KM DEL PUEBLO DE RAYON EN CARRETERA HACIA PUEBLO NUEVO SOLISTAH, lon:-92.95901407, lat:17.20774203}} | 2023-02-14 | 2023-04-14 | 1260895.64 | 1260895.64 | 1260895.64 | 1260895.64 | 1260895.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/007-AD/2023, contratista:¿WILLIAMS DE JESUS GARCIA GONZALEZ¿, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2206567.86, importe_modificado:2206567.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2230157/proyecto_PROCESO, 2230157/proyecto_FIN, 2230157/proyecto_PROCESO, 2230157/proyecto_INICIO, 2230157/proyecto_PROCESO, 2230157/proyecto_INICIO, 2230157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Enviar avance financiero al menos al comprometido, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:Enviar avance financiero al menos al comprometido, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación:Enviar avance financiero al menos al comprometido, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-14}, obs4: {observación:Enviar avance financiero al menos al comprometido, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-14}}
2023 | 2 | CHP230202217465 | Proyecto de inversión | 289397.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289397.86, modificado:289397.86}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAS BUGAMBILIAS. - 31473 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 31473 | S | 100 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIVADA CAMPO-CALLE ACCESO A COLONIA SANTA CRUZ BARRIO BARRIO LAS BUGAMBILIAS, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRIVADA CAMPO Y CALLE CALLE ACCESO-COLONIA SANTA CRUZ, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN C, lon:-92.37757297, lat:16.37908409}} | 2023-02-07 | 2023-02-21 | 289397.86 | 289397.86 | 289397.86 | 289397.86 | 289397.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-DRE-001/2023, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:289397.86, importe_modificado:289397.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:110.0}} | {2217465/proyecto_INICIO, 2217465/proyecto_PROCESO, 2217465/proyecto_FIN, 2217465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218368 | Proyecto de inversión | 805372.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805372.1, modificado:805372.1}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LAS ROSAS EJIDO CERRO BLANCO. - 36508 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 36508 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.25, meta_modificada:297.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL ACCESO COLONIA LA PRIMAVERA EJIDO CERRO BLANCO BARRIO EJIDO CERRO BLANCO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ACCESO COLONIA LA PRIMAVERA Y BRECHA CAMINO AL EJIDO CERRO BLANCO, ESTA , lon:-92.38366317, lat:16.36480821}} | 2023-04-13 | 2023-06-12 | 805372.1 | 805372.1 | 805372.1 | 805372.1 | 805372.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-009/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZEMO PROYECTOS Y OBRAS CIVILES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:805372.1, importe_modificado:805372.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.25}} | {2218368/proyecto_PROCESO, 2218368/proyecto_INICIO, 2218368/proyecto_FIN, 2218368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218395 | Proyecto de inversión | 144214.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144214.69, modificado:144214.69}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO BUGAMBILIAS - 36636 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 36636 | S | 91 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIVADA ENTRE CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA PREPARATORIA-CALLE PRINCIPAL ACCESO COLONIA SANTA CRUZ BARRIO LAS BUGAMBILIAS BARRIO LAS BUGAMBILIAS, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRIVADA BARRIO LAS , lon:-92.37716149, lat:16.3783343}} | 2023-02-13 | 2023-02-24 | 144214.69 | 144214.69 | 144214.69 | 144214.69 | 144214.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-APO-003/2023, contratista:ING. LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:144214.69, importe_modificado:144214.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:234.0}} | {2218395/proyecto_INICIO, 2218395/proyecto_PROCESO, 2218395/proyecto_FIN, 2218395/proyecto_PROCESO, 2218395/proyecto_FIN, 2218395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218406 | Proyecto de inversión | 284243.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284243.34, modificado:284243.34}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ C.C.T. 07DPR3971W DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 36695 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 36695 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC-CRUCERO SANTA ELOISA-EL ZAPOTE KILÓMETRO 16 + 800 COLONIA COMUNIDAD EL ZAPOTE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC ACCESO CRUCERO SANTA, lon:-92.43796942, lat:16.35059936}} | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 284243.34 | 284243.34 | 284243.34 | 284243.34 | 284243.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-URB-004/2023, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:284243.34, importe_modificado:284243.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2218406/proyecto_INICIO, 2218406/proyecto_PROCESO, 2218406/proyecto_FIN, 2218406/proyecto_INICIO, 2218406/proyecto_FIN, 2218406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218642 | Proyecto de inversión | 277199.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277199.3, modificado:277199.3}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SAN PEDRO. - 37882 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 37882 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:425.2, meta_modificada:425.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 4A. CALLE SUR PONIENTE ENTRE 8A. AV. PTE. SUR Y CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC BARRIO SAN PEDRO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE SUR PONIENTE Y AVENIDA ENTRE 8A. AV. PTE. SUR Y CARRETERA LAS ROSAS-PUJ, lon:-92.37811636, lat:16.35877573}} | 2023-02-07 | 2023-02-21 | 277199.3 | 277199.3 | 277199.3 | 277199.3 | 277199.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-APO-002/2023, contratista:HOMERO SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:277199.3, importe_modificado:277199.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:425.2}} | {2218642/proyecto_PROCESO, 2218642/proyecto_INICIO, 2218642/proyecto_FIN, 2218642/proyecto_INICIO, 2218642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218648 | Proyecto de inversión | 134442.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134442.84, modificado:134442.84}} | REVESTIMIENTO DE 300 MTS. DE CALLES - 37898 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 37898 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. LATERAL DE LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. LATERAL DE LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ Y CALLE CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ,, lon:-92.3607732, lat:16.36019636}} | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 134442.84 | 134442.84 | 134442.84 | 134442.84 | 134442.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-URB-005/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:134442.84, importe_modificado:134442.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2218648/proyecto_INICIO, 2218648/proyecto_PROCESO, 2218648/proyecto_FIN, 2218648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218672 | Proyecto de inversión | 787397.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787397.2, modificado:787397.2}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO CALZADA AL PANTEON - 38004 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 38004 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1113.7, meta_modificada:1113.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CALZADA EL PANTEON-CARRETERE LAS ROSAS-PUJILTIC-COMITAN DE DOMINGUEZ BARRIO LA CALZADA DEL PATEON, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALZADA EL PANTEON MUNICIPAL Y CARRETERA CRUCERO LAS ROSAS-PUJILTIC-CO, lon:-92.37698983, lat:16.35570794}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 787397.2 | 787397.2 | 787397.2 | 787397.2 | 787397.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-APO-012/2023, contratista:INGENIERIA VADISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:787397.2, importe_modificado:787397.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1113.7}} | {2218672/proyecto_INICIO, 2218672/proyecto_FIN, 2218672/proyecto_PROCESO, 2218672/proyecto_FIN, 2218672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217235 | Proyecto de inversión | 1660706.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660706.95, modificado:1660706.95}} | TECHADO DE CANCHA DE LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA C.C.T. 07DPR0864T, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EMILIANO ZAPATA - 30209 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 30209 | S | 100 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA EL ROSARIO BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30354 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA EL ROSARIO Y CALLE CALLE PRINCIPAL A LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, , lon:-92.36039338, lat:16.35981917}} | 2023-02-07 | 2023-04-07 | 1660706.95 | 1660706.95 | 1660706.95 | 1660706.95 | 1660706.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-IBE-001/2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:1660706.95, importe_modificado:1660706.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {2217235/proyecto_INICIO, 2217235/proyecto_FIN, 2217235/proyecto_PROCESO, 2217235/proyecto_FIN, 2217235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217272 | Proyecto de inversión | 1536488.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536488.81, modificado:1536488.81}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ C.C.T. 07DPR3971W DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTE. - 30414 | 7 | Chiapas | 75 | Las Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de las Rosas | 30414 | S | 42 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC-ACCESO EL VERTEDOR, CARRETERA IXTAPILLA. KILÓMETRO 15 + 800 COLONIA COMUNIDAD EL ZAPOTE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA, lon:-92.43795601, lat:16.35075893}} | 2023-02-07 | 2023-05-05 | 1536488.81 | 1536488.81 | 1536488.81 | 1536488.81 | 1536488.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-IBE-002/2023, contratista:SNAVITS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:1536488.81, importe_modificado:1536488.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2217272/proyecto_INICIO, 2217272/proyecto_FIN, 2217272/proyecto_PROCESO, 2217272/proyecto_FIN, 2217272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206608 | Proyecto de inversión | 1779228.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779228.79, modificado:1779228.79}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 5212 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 5212 | S | 1060 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS DEL RIO - MOYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 180 PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS LA UBICACION , lon:-92.63249436, lat:17.3548989}} | 2023-02-03 | 2023-03-31 | 1779228.79 | 1779228.79 | 1779228.79 | 1750820 | 1750820 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-011/2023, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1779228.79, importe_modificado:1779228.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2206608/proyecto_PROCESO, 2206608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229491 | Proyecto de inversión | 2215703.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215703.67, modificado:2215703.67}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO - 117041 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 117041 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LACALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLES, lon:-92.58862038, lat:17.28501066}} | 2023-02-03 | 2023-04-28 | 2215703.67 | 2215703.67 | 2215703.67 | 1081482.99 | 1081482.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-013/2023, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2215703.67, importe_modificado:2215703.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {2229491/proyecto_PROCESO, 2229491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227076 | Proyecto de inversión | 1329422.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329422.21, modificado:1329422.21}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO SECTOR 2 - 103025 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 103025 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.88, meta_modificada:556.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLESENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDAD DELA LOCALID, lon:-92.65657544, lat:17.35496285}} | 2023-02-03 | 2023-04-28 | 1329422.21 | 1329422.21 | 1329422.21 | 646304.69 | 646304.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-012/2023, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1329422.21, importe_modificado:1329422.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} | {2227076/proyecto_PROCESO, 2227076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229516 | Proyecto de inversión | 2931877.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931877.64, modificado:2931877.64}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 117099 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 117099 | S | 1051 | 1049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN 3 CALLES DELA SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DEMOY, lon:-92.63816991, lat:17.35938414}} | 2023-02-03 | 2023-03-31 | 2931877.64 | 2931877.64 | 2931877.64 | 879563.29 | 879563.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2023, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2931877.64, importe_modificado:2931877.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2229516/proyecto_PROCESO, 2229516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216835 | Acción | 564354.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564354.78, modificado:564354.78}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 27781 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 27781 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 564354.78 | 564354.78 | 564354.78 | 254677.68 | 254677.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:564354.78, importe_modificado:564354.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.45}} | {2216835/proyecto_PROCESO, 2216835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224387 | Proyecto de inversión | 1804846.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804846.93, modificado:1804846.93}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ KM 0 MAS 000 AL KM 8 MAS 900 EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ - 81033 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 81033 | S | 585 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.9, meta_modificada:8.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION JUAREZ - RAYA ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 PUEBLO UNION JUAREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL BEBEDERO Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA, lon:-92.63083866, lat:17.38662265}} | 2023-01-30 | 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2224387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216829 | Acción | 4208010 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4208010.0, modificado:4208010.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 27772 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 27772 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4208010 | 4208010 | 4208010 | 1922625.12 | 1922625.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131508, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:4208010.0, importe_modificado:4208010.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.45}} | {2216829/proyecto_PROCESO, 2216829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226474 | Proyecto de inversión | 2211815.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211815.92, modificado:2211815.92}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 98937 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 98937 | S | 92 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE COLONIA JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR, CALLE SEGUNDA ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIMERA ORIENTE, lon:-92.55068914, lat:17.27724439}} | 2023-02-03 | 2023-04-03 | 2211815.92 | 2211815.92 | 2211815.92 | 884726.37 | 884726.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-010/2023, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:2211815.92, importe_modificado:2211815.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {2226474/proyecto_PROCESO, 2226474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220399 | Proyecto de inversión | 3005768.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3005768.08, modificado:3005768.08}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LOS NARANJOS A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM 0 MAS 000 AL KM 12 MAS 600 - 48880 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 48880 | S | 382 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS NARANJOS - CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 PUEBLO EL MIRADOR, 29810 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS NARANJOS Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA EL MIRADOR ESTA O, lon:-92.67863285, lat:17.34473015}} | 2023-01-10 | 2023-04-28 | 3005768.08 | 3005768.08 | 3005768.08 | 3005768.08 | 3005768.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:3005768.08, importe_modificado:3005768.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.6}} | {2220399/proyecto_INICIO, 2220399/proyecto_FIN, 2220399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220557 | Proyecto de inversión | 1390223.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390223.33, modificado:1390223.33}} | CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS - 50040 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 50040 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCLAIDAD INCLUYEDO LA , lon:-92.61849436, lat:17.26466731}} | 2023-01-01 | 2023-03-10 | 1390223.33 | 1390223.33 | 1390223.33 | 1390223.33 | 1390223.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-006/2023, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1390223.33, importe_modificado:1390223.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2220557/proyecto_INICIO, 2220557/proyecto_FIN, 2220557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220624 | Proyecto de inversión | 1293094 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293094.0, modificado:1293094.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MANUEL VELASCO A GUADALUPE PORTUGAL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 640, - 50468 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 50468 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.64, meta_modificada:1.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:88, direccion:RANCHERIA GUADALUPE PORTUGL, 29800 GUADALUPE PORTUGAL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GAUDALUPE PORTUGAL Y TERRACERIA SAN PEDRO, TERRACERIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ SE UBICA EN LA TERRACERIA DESDE LA LOCALIDAD DOCTOR MA, lon:-92.57194854, lat:17.30204226}} | 2023-01-11 | 2023-03-31 | 1293094 | 1293094 | 1293094 | 1293094 | 1293094 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-007/2023, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1293094.0, importe_modificado:1293094.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.64}} | {2220624/proyecto_INICIO, 2220624/proyecto_FIN, 2220624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229533 | Proyecto de inversión | 1511289.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511289.93, modificado:1511289.93}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL MIRADOR A CRUCERO MADERO KM 0 MAS 000 AL KM 9 MAS 000 EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR - 117145 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabanilla | 117145 | S | 374 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOYOS - EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 PUEBLO EL MIRADOR, 29810 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE LOCAL, lon:-92.67802054, lat:17.34809886}} | 2023-02-03 | 2023-04-21 | 1511289.93 | 1511289.93 | 1511289.93 | 1511289.93 | 1511289.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-015/2023, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:1511289.93, importe_modificado:1511289.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2229533/proyecto_INICIO, 2229533/proyecto_FIN, 2229533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215218 | Proyecto de inversión | 4068175.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4068175.48, modificado:4068175.48}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA - 12697 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 12697 | S | 152 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3273.0, meta_modificada:3273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:475, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TORTUGUERO 2A. SECCIÓN, 29904 EL TORTUGUERO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 80 M DEL SALON DE USOS MULTIPLES ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL Y ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑ, lon:-92.11120248, lat:17.3208504}} | 2023-02-06 | 2023-05-06 | 4068175.48 | 4068175.48 | 3380100.56 | 3380100.56 | 3380100.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-008/2023, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4068175.48, importe_modificado:4068175.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2900.0}} | {2215218/proyecto_PROCESO, 2215218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202214892 | Proyecto de inversión | 868917.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868917.88, modificado:868917.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 4927 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 4927 | S | 71 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:375, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PRECIOSA - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29907 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE , lon:-92.39424236, lat:17.4061218}} | 2023-02-06 | 2023-05-06 | 868917.88 | 868917.88 | 484647.65 | 484647.65 | 484647.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-003/2023, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:868917.88, importe_modificado:868917.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}} | {2214892/proyecto_PROCESO, 2214892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202214916 | Proyecto de inversión | 2038653.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038653.96, modificado:2038653.96}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA - 5604 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 5604 | S | 699 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO PALENQUE - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 300 EJIDO ARROYO PALENQUE, 29903 ARROYO PALENQUE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS DEL EJIDO ARROYO PALENQUE RUMB, lon:-92.11059716, lat:17.39408858}} | 2023-02-06 | 2023-05-06 | 2038653.96 | 2038653.96 | 611596.19 | 611596.19 | 611596.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-014/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2038653.96, importe_modificado:2038653.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2214916/proyecto_INICIO, 2214916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221797 | Acción | 7729500.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7729500.84, modificado:7729500.84}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 61900 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 61900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7729500.84 | 7729500.84 | 1104214.28 | 1104214.28 | 1104214.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMSA/DOPM/SERVICIOS/GI/FISM-001/2023, contratista:SOLUCIONES IKEA S.C., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3864750.42, importe_modificado:3864750.42}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.2}} | {2221797/proyecto_PROCESO, 2221797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215313 | Proyecto de inversión | 2548520.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2548520.45, modificado:2548520.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 15575 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 15575 | S | 168 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.4, meta_modificada:1038.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO BERLÍN, 29902 NUEVO BERLÍN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA LA CASA EJIDAL, Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJ, lon:-92.34333884, lat:17.40949372}} | 2023-02-06 | 2023-05-06 | 2548520.45 | 2548520.45 | 1286022.39 | 1286022.39 | 1286022.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-018/2023, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2548520.45, importe_modificado:2548520.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.0}} | {2215313/proyecto_PROCESO, 2215313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302138029 | Acción | 2062814.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062814.89, modificado:2062814.89}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 57114 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 57114 | N | 0 | 0 | 64251 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:30.0, meta_modificada:30.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:63.0, meta_modificada:63.0}, meta3: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 2062814.89 | 2062814.89 | 2062814.89 | 2062814.89 | 2062814.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/PRODIM/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2062814.89, importe_modificado:2062814.89}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:30.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:30.0}, meta3: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2138029/proyecto_INICIO, 2138029/proyecto_FIN, 2138029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202074141 | Proyecto de inversión | 5651517.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5651517.73, modificado:5651517.73}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 47833 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 47833 | S | 5 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6838.0, meta_modificada:6838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS COLMENAS, 29906 LAS COLMENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA PRIMIRIA Y LA IGLESIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.24504789, lat:17.57116579}} | 2022-03-05 | 2022-06-02 | 5651517.73 | 5651517.73 | 5651517.73 | 5651517.73 | 5651517.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-024/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5651517.73, importe_modificado:5651517.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6838.0}} | {2074141/proyecto_INICIO, 2074141/proyecto_PROCESO, 2074141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202075324 | Proyecto de inversión | 1658283.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658283.66, modificado:1658283.66}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 55883 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 55883 | S | 7 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:232, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIVALITO 3A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ABARCAN, lon:-92.4535281, lat:17.57101425}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 1658283.66 | 1658283.66 | 1658283.66 | 1658283.66 | 1658283.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-039/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1658283.66, importe_modificado:1658283.66}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:44.0}} | {2075324/proyecto_INICIO, 2075324/proyecto_FIN, 2075324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202074196 | Proyecto de inversión | 1791548.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791548.99, modificado:1791548.99}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 48291 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 48291 | S | 8 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COROZO EL BAJO GRANDE, 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.25631664, lat:17.54597659}} | 2022-02-08 | 2022-04-08 | 1791548.99 | 1791548.99 | 1791548.99 | 1791548.99 | 1791548.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-022/2022, contratista:CONSTCHISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1791548.99, importe_modificado:1791548.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:79.0}} | {2074196/proyecto_INICIO, 2074196/proyecto_FIN, 2074196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202074228 | Proyecto de inversión | 3404735.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3404735.93, modificado:3404735.93}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO CON FOSA SEPTICA - 48535 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 48535 | S | 10 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:487, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, 29904 LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA DE SALUD LA ESCUELA PRIMARIA LA IG, lon:-91.96323336, lat:17.30742103}} | 2022-02-08 | 2022-05-08 | 3404735.93 | 3404735.93 | 3404735.93 | 3404735.93 | 3404735.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-010/2022, contratista:DOMINGA SOLEDAD JONAPA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3404735.93, importe_modificado:3404735.93}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:85.0}} | {2074228/proyecto_PROCESO, 2074228/proyecto_INICIO, 2074228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202074642 | Proyecto de inversión | 2609816.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609816.38, modificado:2609816.38}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 51084 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 51084 | S | 45 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE COLOSIO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE FERROCARR, lon:-92.34071637, lat:17.55516821}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 2609816.38 | 2609816.38 | 2609816.38 | 2609816.38 | 2609816.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-040/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2609816.38, importe_modificado:2609816.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1770.0}} | {2074642/proyecto_INICIO, 2074642/proyecto_PROCESO, 2074642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202077585 | Proyecto de inversión | 3238583.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3238583.43, modificado:3238583.43}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M - 68304 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 68304 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIVAL, 29902 CHIVALITO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA IGLESIA CATOLICA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.40960804, lat:17.57675193}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 3238583.43 | 3238583.43 | 3238583.43 | 3238583.43 | 3238583.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-060/2022, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3238583.43, importe_modificado:3238583.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2280.0}} | {2077585/proyecto_INICIO, 2077585/proyecto_PROCESO, 2077585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202076789 | Proyecto de inversión | 567979.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567979.41, modificado:430735.93}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 64069 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 64069 | S | 23 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1142.0, meta_modificada:1142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MELCHOR OCAMPO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CA, lon:-92.34075358, lat:17.55688471}} | 2022-05-05 | 2022-07-03 | 430735.93 | 430735.93 | 430735.93 | 430735.93 | 430735.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-066/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:567979.41, importe_modificado:567979.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1142.0}} | {2076789/proyecto_PROCESO, 2076789/proyecto_FIN, 2076789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202077599 | Proyecto de inversión | 1556102.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556102.67, modificado:1556102.67}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 68378 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 68378 | S | 12 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:249, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO POTIOJA 2A. SECCIÓN, 29908 POTIOJA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRRESCOLAR LA CASA EJIDAL Y LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.34885997, lat:17.51242073}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 1556102.67 | 1556102.67 | 1556102.67 | 1556102.67 | 1556102.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-061/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1556102.67, importe_modificado:1556102.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:43.0}} | {2077599/proyecto_INICIO, 2077599/proyecto_PROCESO, 2077599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302127095 | Proyecto de inversión | 3640284.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640284.83, modificado:3640284.83}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 195087 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 195087 | S | 265 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:351, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), 29902 TIENTIUL GRANDE 2DA. SECCIÓN (AGUA POTABLE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA LA ESCUELA PRIMARIA DEL EIJIDO, lon:-92.25086502, lat:17.38438282}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 3640284.83 | 3640284.83 | 3640284.83 | 3640284.83 | 3640284.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM-057/2022, contratista:ROLANDO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3640284.83, importe_modificado:3640284.83}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2127095/proyecto_INICIO, 2127095/proyecto_PROCESO, 2127095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302110202 | Proyecto de inversión | 2607101.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607101.22, modificado:2607101.22}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CASTILLEJOS CLAVE 07DPB2753A. - 118192 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 118192 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:460, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO TULIJA, 29904 RÍO TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.04675965, lat:17.297392}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2607101.22 | 2607101.22 | 2607101.22 | 2607101.22 | 2607101.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-030/2022, contratista:JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2607101.22, importe_modificado:2607101.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2110202/proyecto_INICIO, 2110202/proyecto_PROCESO, 2110202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302110262 | Proyecto de inversión | 2568862.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568862.31, modificado:2568862.31}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 118470 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 118470 | S | 31 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3542.2, meta_modificada:3542.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:88, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO TIEMOPA, 29903 TIEMOPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE REFORMA, CALLE TULIJA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE REFORMA C ALLE CONSTITUCION, CALLE REFORMA , CALLE TULIJA CABE MENCION, lon:-92.19621859, lat:17.42475064}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2568862.31 | 2568862.31 | 2568862.31 | 2568862.31 | 2568862.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2568862.31, importe_modificado:2568862.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3542.2}} | {2110262/proyecto_INICIO, 2110262/proyecto_PROCESO, 2110262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302110322 | Proyecto de inversión | 1237819.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237819.9, modificado:1237819.9}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0.000 AL 835.00 - 118710 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 118710 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:532, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - MONTEBELLO FRACCION 1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 EJIDO MONTEBELLO FRACCION 1, 29906 MONTEBELLO FRACCIÓN I, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES TODO EL CAMINO SALIENDO DE, lon:-92.02599807, lat:17.24529657}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 1237819.9 | 1237819.9 | 1237819.9 | 1237819.9 | 1237819.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-073/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1237819.9, importe_modificado:1237819.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.0}} | {2110322/proyecto_INICIO, 2110322/proyecto_PROCESO, 2110322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302110132 | Proyecto de inversión | 3313326.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313326.63, modificado:3313326.63}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO CLAVE 07DPR03461 - 117846 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 117846 | S | 108 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DENTRO DE LA, lon:-91.9835938, lat:17.40512026}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 3313326.63 | 3313326.63 | 3313326.63 | 3313326.63 | 3313326.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-026/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3313326.63, importe_modificado:3313326.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2110132/proyecto_INICIO, 2110132/proyecto_PROCESO, 2110132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302112096 | Proyecto de inversión | 2748904.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748904.33, modificado:2748904.33}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ, CLAVE 07DPB27621. - 127338 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 127338 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:380, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO INDEPENDENCIA, 29902 INDEPENDENCIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ, lon:-92.31459228, lat:17.44888641}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2748904.33 | 2748904.33 | 2748904.33 | 2748904.33 | 2748904.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-029/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO DEL SURESTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2748904.33, importe_modificado:2748904.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.0}} | {2112096/proyecto_INICIO, 2112096/proyecto_PROCESO, 2112096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302112576 | Proyecto de inversión | 4002920.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002920.32, modificado:4002920.32}} | AMPLIACION DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN, RED DE BAJA TENSIÓN Y AMPLIACION DE CAPACIDADES DE CARGA DE LOS TRANSFORMADORES 1A. ETAPA - 129535 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 129535 | S | 760 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2128.6, meta_modificada:2128.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EGIPTO, 29904 EGIPTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA POR ENFRENTE DE LA CASA DE SALUD LA IGLESIA CATOLICA, ABARCANDO CASI TODO EL EJIDO, lon:-91.97071772, lat:17.26154609}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 4002920.32 | 4002920.32 | 4002920.32 | 4002920.32 | 4002920.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM/BANOBRAS-025/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4002920.32, importe_modificado:4002920.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2128.6}} | {2112576/proyecto_INICIO, 2112576/proyecto_FIN, 2112576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105861 | Proyecto de inversión | 2829062.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829062.75, modificado:2829062.75}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 57007 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 57007 | S | 223 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA, 29904 PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENRA ENFRENTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES DEL EJIDO ABARCA TODA ESA CALLE, lon:-92.108792, lat:17.33245445}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 2829062.75 | 2829062.75 | 2829062.75 | 2829062.75 | 2829062.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-048/2022, contratista:YOLANDA BERENICE FUENTES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2829062.75, importe_modificado:2829062.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.0}} | {2105861/proyecto_INICIO, 2105861/proyecto_PROCESO, 2105861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302112619 | Proyecto de inversión | 1280576.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280576.39, modificado:1280576.39}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 129817 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 129817 | S | 36 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1119.0, meta_modificada:1119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMA TULIJA - AGUA VIVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 EJIDO AGUA VIVA, 29904 AGUA VIVA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO PALMA TULIJA AGUA VIVA CABE MENCIONAR QUE EMPIEZA EN E, lon:-92.00857666, lat:17.2354606}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1280576.39 | 1280576.39 | 1280576.39 | 1280576.39 | 1280576.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM/BANOBRAS-024/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1280576.39, importe_modificado:1280576.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1119.0}} | {2112619/proyecto_INICIO, 2112619/proyecto_PROCESO, 2112619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302109625 | Proyecto de inversión | 1327292.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327292.75, modificado:1327292.79}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 115708 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 115708 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ROSA 1RA SECCION - FLOR DEL BASCAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO SANTA ROSA BASCÁN, 29903 SANTA ROSA BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUETRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL , lon:-92.12889089, lat:17.37079762}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1327292.79 | 1327292.79 | 1327292.79 | 1327292.79 | 1327292.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-011/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1327292.79, importe_modificado:1327292.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2109625/proyecto_PROCESO, 2109625/proyecto_INICIO, 2109625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302112631 | Proyecto de inversión | 2076961.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076961.14, modificado:2076961.14}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 129877 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 129877 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1844.0, meta_modificada:1844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMA TULIJA - JACARANDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 010 EJIDO JACARANDA, 29904 JACARANDA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO JACARANDA HASTA EL ENTRONQUE HACIA PAL, lon:-92.02593241, lat:17.24640084}} | 2022-05-11 | 2022-08-08 | 2076961.14 | 2076961.14 | 2076961.14 | 2076961.14 | 2076961.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-068/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2076961.14, importe_modificado:2076961.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1844.0}} | {2112631/proyecto_PROCESO, 2112631/proyecto_INICIO, 2112631/proyecto_FIN, 2112631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302109649 | Proyecto de inversión | 4095572.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4095572.69, modificado:4095572.69}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 4TA. ETAPA - 115805 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 115805 | S | 52 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2707.0, meta_modificada:2707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL ROSAL, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LA CALLE PRIMAVERA CALLE BUGAMBILIALAS, CAL, lon:-92.33724739, lat:17.54987426}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 4095572.69 | 4095572.69 | 4095572.69 | 4095572.69 | 4095572.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM/BANOBRAS-015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4095572.69, importe_modificado:4095572.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2707.0}} | {2109649/proyecto_INICIO, 2109649/proyecto_PROCESO, 2109649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302109666 | Proyecto de inversión | 5122097.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5122097.21, modificado:5122097.21}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA - 115890 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 115890 | S | 414 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3359.3, meta_modificada:3359.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CONFORMIDAD - ARROYO PALENQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 001 EJIDO TIOQUIPA EL BASCÁN, 29903 TIOQUIPA EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 1 DEL CAMINO, lon:-92.11991307, lat:17.39187639}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 5122097.21 | 5122097.21 | 5122097.21 | 5122097.21 | 5122097.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-012/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5122097.21, importe_modificado:5122097.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3359.3}} | {2109666/proyecto_INICIO, 2109666/proyecto_PROCESO, 2109666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302106011 | Proyecto de inversión | 1051789.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051789.99, modificado:1051789.99}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 7.00 MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 60806 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 60806 | S | 125 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIVALITO 1RA SECCION - CHIVALITO 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 200 EJIDO CHIVAL, 29902 CHIVALITO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA ENTRADA , lon:-92.41412492, lat:17.57472339}} | 2022-04-12 | 2022-06-09 | 1051789.99 | 1051789.99 | 1051789.99 | 1051789.99 | 1051789.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-050/2022, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1051789.99, importe_modificado:1051789.99}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2106011/proyecto_INICIO, 2106011/proyecto_PROCESO, 2106011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302106018 | Proyecto de inversión | 1647118.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647118.99, modificado:1647118.99}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 12 MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO - 60892 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 60892 | S | 503 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA IGLESIA CATOLICAY POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.3743917, lat:17.41061427}} | 2022-05-11 | 2022-08-08 | 1647118.99 | 1647118.99 | 1647118.99 | 1647118.99 | 1647118.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-065/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1647118.99, importe_modificado:1647118.99}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2106018/proyecto_INICIO, 2106018/proyecto_PROCESO, 2106018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302106028 | Proyecto de inversión | 3594279.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594279.64, modificado:3594279.64}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO 000.00 AL 2,200.00 - 60968 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 60968 | S | 148 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TORO - ARROYO PALENQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 002 + 001 EJIDO EL TORO, 29903 EL TORO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 2 DEL CAMINO EL TORO ARROYO PALENQUE A MA, lon:-92.14168538, lat:17.40432785}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 3594279.64 | 3594279.64 | 3594279.64 | 3594279.64 | 3594279.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-055/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3594279.64, importe_modificado:3594279.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2106028/proyecto_PROCESO, 2106028/proyecto_INICIO, 2106028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105652 | Proyecto de inversión | 1684163.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684163.46, modificado:1684163.46}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 51019 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 51019 | S | 59 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:490, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29907 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL EJIDO EMILIANO ZAPATA Y LLEGA HASTA EL EJIDO LAS CAROLINAS TODO EL CAMINO DE LADO DERECHO , lon:-92.29583904, lat:17.5417598}} | 2022-04-07 | 2022-07-05 | 1684163.46 | 1684163.46 | 1684163.46 | 1684163.46 | 1684163.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-052/2022, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1684163.46, importe_modificado:1684163.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2105652/proyecto_INICIO, 2105652/proyecto_FIN, 2105652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105688 | Proyecto de inversión | 4286406.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4286406.39, modificado:4286406.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA A PUNTA BRAVA 2DA SECCION - 51581 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 51581 | S | 195 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUNTA BRAVA 2DA SECCION - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO PUNTA BRAVA 2A SECCIÓN, 29904 PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA , lon:-92.1264204, lat:17.36316839}} | 2022-04-12 | 2022-07-10 | 4286406.39 | 4286406.39 | 4286406.39 | 4286406.39 | 4286406.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-047/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4286406.39, importe_modificado:4286406.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}} | {2105688/proyecto_INICIO, 2105688/proyecto_FIN, 2105688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105695 | Proyecto de inversión | 1580845.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580845.49, modificado:1580845.49}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 51673 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 51673 | S | 11 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1226.0, meta_modificada:1226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:233, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - LUMIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 700 EJIDO SHOTAL, 29908 SHOTAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 1.0 DE LA CARRETERA SALTO DE AGUAAPASCO A MANO I, lon:-92.35702477, lat:17.56386131}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 1580845.49 | 1580845.49 | 1580845.49 | 1580845.49 | 1580845.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FISM-025/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1580845.49, importe_modificado:1580845.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1226.0}} | {2105695/proyecto_INICIO, 2105695/proyecto_FIN, 2105695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105708 | Proyecto de inversión | 937220.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937220.36, modificado:937220.36}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PUNTA BRAVA 2DA A EMILIANO ZAPATA - 51952 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 51952 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUNTA BRAVA 2DA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29904 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA, lon:-92.15997782, lat:17.34501339}} | 2022-02-10 | 2022-04-10 | 937220.36 | 937220.36 | 937220.36 | 937220.36 | 937220.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-020/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:937220.36, importe_modificado:937220.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5600.0}} | {2105708/proyecto_INICIO, 2105708/proyecto_FIN, 2105708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105743 | Proyecto de inversión | 3309034.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3309034.58, modificado:3309034.58}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 52924 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 52924 | S | 264 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3075.0, meta_modificada:3075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA BLANCA, 29907 AGUA BLANCA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL JIDOY ENFRENTE DEL JARDN DE NIÑOS,, lon:-92.15445895, lat:17.52080207}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 3309034.58 | 3309034.58 | 3309034.58 | 3309034.58 | 3309034.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-042/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3309034.58, importe_modificado:3309034.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3075.0}} | {2105743/proyecto_INICIO, 2105743/proyecto_PROCESO, 2105743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105750 | Proyecto de inversión | 2044661 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044661.0, modificado:2044661.0}} | REVESTIMIENTO DE 3,300 ML DE CAMINO RURAL - 53041 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 53041 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEL - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO CACATEEL, 29904 CACATEEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO CACATEL A 50 MTS DE LA CASA, lon:-91.93047758, lat:17.22396518}} | 2022-04-03 | 2022-07-31 | 2044661 | 2044661 | 2044661 | 2044661 | 2044661 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-038/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2044661.0, importe_modificado:2044661.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {2105750/proyecto_INICIO, 2105750/proyecto_PROCESO, 2105750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302106133 | Proyecto de inversión | 2459265.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459265.69, modificado:2459265.69}} | REHABILITACION DE 3,900 ML DE CAMINO - 62335 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 62335 | S | 311 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS LUCEROS 2DA SECCION - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LOS LUCEROS 2A. SECCIÓN, 29908 LOS LUCEROS 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES CAMINO LOS LUCEROS 2DA , lon:-92.42224581, lat:17.52547465}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 2459265.69 | 2459265.69 | 2459265.69 | 2459265.69 | 2459265.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-064/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2459265.69, importe_modificado:2459265.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}} | {2106133/proyecto_INICIO, 2106133/proyecto_PROCESO, 2106133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105768 | Proyecto de inversión | 2180339.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180339.63, modificado:2180339.63}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 000.00 AL 2630.00 - 53688 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 53688 | S | 298 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2630.0, meta_modificada:2630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NAZARETH, 29905 NAZARETH, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL EJIDO NAZAREHT Y TERMINA EN LA ENTRADA DEL EJIDO EL AURORA ES TODO ESE CAMINO, lon:-91.94766579, lat:17.37444808}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 2180339.63 | 2180339.63 | 2180339.63 | 2180339.63 | 2180339.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-037/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2180339.63, importe_modificado:2180339.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2630.0}} | {2105768/proyecto_INICIO, 2105768/proyecto_FIN, 2105768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105790 | Proyecto de inversión | 2441923.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441923.6, modificado:2441923.6}} | PAVIMENTACION DE 474 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 54485 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 54485 | S | 195 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:234, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIVALITO 2A. SECCIÓN, 29908 CHIVALITO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA CASA DE SALUD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.42544085, lat:17.57400724}} | 2022-05-01 | 2022-07-15 | 2441923.6 | 2441923.6 | 2441923.6 | 2441923.6 | 2441923.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM083/2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1098579.79, importe_modificado:1098579.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:474.0}} | {2105790/proyecto_INICIO, 2105790/proyecto_PROCESO, 2105790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105796 | Proyecto de inversión | 2114218.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114218.06, modificado:2114218.06}} | CONSTRUCCION DE CALLES - 54642 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 54642 | S | 48 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.0, meta_modificada:2086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 29907 LÁZARO CÁRDENAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA Y TAMBIEN PASA POR ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL DEL EJIDO LAZARO CARDENAS, lon:-92.1888569, lat:17.51243216}} | 2022-03-07 | 2022-05-05 | 2114218.06 | 2114218.06 | 2114218.06 | 2114218.06 | 2114218.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-056/2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2114218.06, importe_modificado:2114218.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2086.0}} | {2105796/proyecto_PROCESO, 2105796/proyecto_INICIO, 2105796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105799 | Proyecto de inversión | 2114493.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114493.58, modificado:2114493.58}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 54753 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 54753 | S | 186 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1626.4, meta_modificada:1626.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:544, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BETHEL YOCHIB, 29908 BETHEL YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA TAMBIEN PASA POR ENFRENTE DE LA CASAS EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04128047, lat:17.24308712}} | 2022-03-10 | 2022-06-07 | 2114493.58 | 2114493.58 | 2114493.58 | 2114493.58 | 2114493.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-033/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2114493.58, importe_modificado:2114493.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1626.4}} | {2105799/proyecto_INICIO, 2105799/proyecto_PROCESO, 2105799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105814 | Proyecto de inversión | 3526682.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3526682.66, modificado:3526682.66}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO - 55490 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 55490 | S | 713 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:36, direccion:CALLE MORELOS EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29905 IGNACIO ZARAGOZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS Y LA CALLE LAZARO CARDENAS ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJID, lon:-92.03374245, lat:17.41031409}} | 2022-05-02 | 2022-07-15 | 3526682.66 | 3526682.66 | 3526682.66 | 3526682.66 | 3526682.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-082/2022, contratista:JALM INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3526682.66, importe_modificado:3526682.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2105814/proyecto_PROCESO, 2105814/proyecto_INICIO, 2105814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105822 | Proyecto de inversión | 6012018.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6012018.69, modificado:6012018.69}} | REHABILITACION DE CARRETERA 1 KM - 55724 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 55724 | S | 130 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:370, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO MUNDO - ZAPATA TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 500 EJIDO NUEVO MUNDO, 29907 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 500 M SALIENDO DEL EJIDO NUEVO MUNDO RUMBO AL EJIDO ZA, lon:-92.26547861, lat:17.52851298}} | 2022-04-12 | 2022-07-10 | 6012018.69 | 6012018.69 | 6012018.69 | 6012018.69 | 6012018.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-046/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6012018.69, importe_modificado:6012018.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2105822/proyecto_INICIO, 2105822/proyecto_PROCESO, 2105822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302118888 | Proyecto de inversión | 2481696.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481696.65, modificado:2481696.65}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 156806 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 156806 | S | 249 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TRONCADA, 29904 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO DETRAS DE LA CASA DE SALUD A 50 METROS DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.0766249, lat:17.31141418}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2481696.65 | 2481696.65 | 2481696.65 | 2481696.65 | 2481696.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-033/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2481169.65, importe_modificado:2481169.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2118888/proyecto_PROCESO, 2118888/proyecto_INICIO, 2118888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302116757 | Proyecto de inversión | 1728240.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728240.29, modificado:1728240.29}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 147255 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 147255 | S | 95 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:236, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DOS RÍOS, 29902 DOS RÍOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO, lon:-92.31090233, lat:17.48612607}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1728240.29 | 1728240.29 | 1728240.29 | 1728240.29 | 1728240.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1728240.59, importe_modificado:1728240.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2116757/proyecto_INICIO, 2116757/proyecto_PROCESO, 2116757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302118941 | Proyecto de inversión | 6582296.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6582296.44, modificado:6582296.44}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 157027 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 157027 | S | 685 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1032.5, meta_modificada:1032.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:CALLE CALLE 4 EJIDO SANTA MARÍA, 29904 SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 3 Y LA CALLE 4 EN CONTRA ESQUINA DE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-92.07810307, lat:17.35056109}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 6582296.44 | 6582296.44 | 6582296.44 | 6582296.44 | 6582296.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-003/2022, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6582296.44, importe_modificado:6582296.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1032.5}} | {2118941/proyecto_INICIO, 2118941/proyecto_PROCESO, 2118941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302116814 | Proyecto de inversión | 3356753.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356753.06, modificado:3356753.06}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 147501 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 147501 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5366.0, meta_modificada:5366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PARAISO - CENOBIO AGUILAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO EL PARAÍSO, 29902 EL PARAÍSO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO DEL EJIDO EL PARAISO HASTA EL EJDO CENOBIO AGUIL, lon:-92.34784034, lat:17.41047274}} | 2022-03-05 | 2022-06-02 | 3356753.06 | 3356753.06 | 3356753.06 | 3356753.06 | 3356753.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-034/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3356753.06, importe_modificado:3356753.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5366.0}} | {2116814/proyecto_INICIO, 2116814/proyecto_PROCESO, 2116814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302107142 | Proyecto de inversión | 201138.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201138.31, modificado:201138.31}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.51 X 5.45 M, INCLUYE PUERTAS Y VENTANAS - 81034 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 81034 | S | 1 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:312, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIEMOPA 2DA SECCION, 29903 TIEMOPÁ 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTAN EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO TODO EL EJIDO, lon:-92.20424157, lat:17.39479876}} | 2022-05-16 | 2022-06-15 | 201138.31 | 201138.31 | 201138.31 | 201138.31 | 201138.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-002/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:201138.31, importe_modificado:201138.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:291.0}} | {2107142/proyecto_INICIO, 2107142/proyecto_PROCESO, 2107142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302116824 | Proyecto de inversión | 338639.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338639.5, modificado:338639.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 147563 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 147563 | S | 159 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEANIJA - EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO TEANIJÁ, 29902 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO TEANIJA HACIA EL EJIDO EL PARAISO TODO ESE C, lon:-92.346903, lat:17.42634989}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 338639.5 | 338639.5 | 338639.5 | 338639.5 | 338639.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-080/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:338639.5, importe_modificado:338639.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2116824/proyecto_INICIO, 2116824/proyecto_PROCESO, 2116824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302138034 | Acción | 1164091.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164091.76, modificado:1164091.76}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 57134 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 57134 | N | 0 | 0 | 57253 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}} | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 1164091.76 | 1164091.76 | 1164091.76 | 1164091.76 | 1164091.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1164091.76, importe_modificado:1164091.76}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2138034/proyecto_INICIO, 2138034/proyecto_FIN, 2138034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402164947 | Proyecto de inversión | 319672.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319672.8, modificado:319672.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 267164 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 267164 | S | 61 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1586.0, meta_modificada:1586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:381, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), 29902 NUEVA PALESTINA (SAN JORGE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CABE MENCIONAR QUE EL EJIDO SO, lon:-92.29834735, lat:17.44078131}} | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 319672.8 | 319672.8 | 319672.8 | 319672.8 | 319672.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-018/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:319672.8, importe_modificado:319672.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1586.0}} | {2164947/proyecto_INICIO, 2164947/proyecto_PROCESO, 2164947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402164500 | Proyecto de inversión | 2018224.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018224.72, modificado:2018224.72}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 265108 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 265108 | S | 147 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DOS, CALLE UNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GRUCOSAL EN LAS CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA CALLE UNO LA C, lon:-92.34382522, lat:17.55790576}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2018224.72 | 2018224.72 | 2018224.72 | 2018224.72 | 2018224.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-032/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2018224.72, importe_modificado:2018224.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2420.0}} | {2164500/proyecto_INICIO, 2164500/proyecto_PROCESO, 2164500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402164507 | Proyecto de inversión | 1535733.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535733.93, modificado:1535733.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 265125 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 265125 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SARBIA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC EN LA CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE BELI, lon:-92.33937578, lat:17.55702871}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1535733.93 | 1535733.93 | 1535733.93 | 1535733.93 | 1535733.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-023/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1535733.93, importe_modificado:1535733.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2164507/proyecto_INICIO, 2164507/proyecto_FIN, 2164507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402165115 | Proyecto de inversión | 463525.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463525.56, modificado:463525.56}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 268340 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 268340 | S | 114 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2299.7, meta_modificada:2299.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO POTIOJA 1A SECC, 29908 POTIOJA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA CASA DE SALUD, Y LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJI, lon:-92.34775543, lat:17.51892903}} | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 463525.56 | 463525.56 | 463525.56 | 463525.56 | 463525.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:463525.56, importe_modificado:463525.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2299.7}} | {2165115/proyecto_FIN, 2165115/proyecto_PROCESO, 2165115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402168578 | Proyecto de inversión | 260410.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260410.86, modificado:260410.86}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 286393 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 286393 | S | 4 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.34, meta_modificada:810.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HUANAL, 29907 HUANAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA IGLESIA CATOLICA LA CASA DE SALUD Y LAS CASA EJIDAL, ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.22461457, lat:17.49337326}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 260410.86 | 260410.86 | 260410.86 | 260410.86 | 260410.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-003/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:260410.86, importe_modificado:260410.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.34}} | {2168578/proyecto_FIN, 2168578/proyecto_PROCESO, 2168578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402163009 | Proyecto de inversión | 3276901.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276901.07, modificado:3276901.07}} | REHABILITACION DE PLANTA DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 256693 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 256693 | S | 3262 | 2919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - APASCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 500 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 0500 DE LA CARRETERA SALTO DE AGUA A, lon:-92.35199598, lat:17.55752339}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 3276901.07 | 3276901.07 | 3276901.07 | 3276901.07 | 3276901.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3276901.07, importe_modificado:3276901.07}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2163009/proyecto_INICIO, 2163009/proyecto_PROCESO, 2163009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402164468 | Proyecto de inversión | 3803695.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3803695.05, modificado:3803695.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, TRAMO SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19, CALLE TRACTOR - 264943 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 264943 | S | 546 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3088.0, meta_modificada:3088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRILES DEL SURESTE CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE HOSPITAL, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECN, lon:-92.34772966, lat:17.55617714}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 3803695.05 | 3803695.05 | 3803695.05 | 3803695.05 | 3803695.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-022/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3803695.05, importe_modificado:3803695.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3088.0}} | {2164468/proyecto_INICIO, 2164468/proyecto_PROCESO, 2164468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402166130 | Proyecto de inversión | 252010.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252010.51, modificado:252010.51}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 273423 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 273423 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.2, meta_modificada:784.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:203, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PALMA TULIJÁ, 29904 PALMA TULIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA IGLESIA Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.0193101, lat:17.24711865}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 252010.51 | 252010.51 | 252010.51 | 252010.51 | 252010.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FISM-004/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:252010.51, importe_modificado:252010.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.2}} | {2166130/proyecto_INICIO, 2166130/proyecto_FIN, 2166130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402161630 | Proyecto de inversión | 5495672.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5495672.31, modificado:5495672.31}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA - 249664 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 249664 | S | 202 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2855.0, meta_modificada:2855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA ESCUEL SECUNDARIA DEL EJIDO, lon:-92.00752044, lat:17.36198947}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 5495672.31 | 5495672.31 | 5495672.31 | 5495672.31 | 5495672.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM/BANOBRAS-016/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5495672.31, importe_modificado:5495672.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2855.0}} | {2161630/proyecto_INICIO, 2161630/proyecto_FIN, 2161630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402165040 | Proyecto de inversión | 95901.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95901.84, modificado:95901.84}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 267707 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 267707 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.8, meta_modificada:475.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:517, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JOSÉ EL BASCÁN, 29903 SAN JOSÉ EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CABE MENCIONAR QUE EL EJIDO SOLO CUENTA CON UNA CALLE, lon:-92.14098771, lat:17.37855269}} | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 95901.84 | 95901.84 | 95901.84 | 95901.84 | 95901.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:95901.84, importe_modificado:95901.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.8}} | {2165040/proyecto_INICIO, 2165040/proyecto_FIN, 2165040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402165053 | Proyecto de inversión | 903075.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903075.66, modificado:903075.66}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 267773 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 267773 | S | 228 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4480.4, meta_modificada:4480.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TORO, 29903 EL TORO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA PRIMARIA ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.15562571, lat:17.40780959}} | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 903075.66 | 903075.66 | 903075.66 | 903075.66 | 903075.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:903075.66, importe_modificado:903075.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4480.4}} | {2165053/proyecto_INICIO, 2165053/proyecto_FIN, 2165053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402165897 | Proyecto de inversión | 342475.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342475.73, modificado:342475.73}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 272304 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 272304 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:525, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN - EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO SAN JUAN, 29902 SAN JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL , lon:-92.37323235, lat:17.40320568}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 342475.73 | 342475.73 | 342475.73 | 342475.73 | 342475.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-087/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMAN GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:342475.73, importe_modificado:342475.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2165897/proyecto_INICIO, 2165897/proyecto_FIN, 2165897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402160604 | Proyecto de inversión | 1001706.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001706.18, modificado:1001706.18}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TRAMO CALLE TRACTOR, LOS PORTALES - 244206 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 244206 | S | 3262 | 2919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EFRE, lon:-92.33694062, lat:17.55539837}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1001706.18 | 1001706.18 | 1001706.18 | 1001706.18 | 1001706.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-020/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1001706.18, importe_modificado:1001706.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2160604/proyecto_INICIO, 2160604/proyecto_FIN, 2160604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402160907 | Proyecto de inversión | 923829.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923829.61, modificado:923829.61}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 245654 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 245654 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:179, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRACCIÓN ENCANTO, 29904 FRACCIÓN ENCANTO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL AH 50 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO, lon:-91.99219776, lat:17.26283207}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 923829.61 | 923829.61 | 923829.61 | 923829.61 | 923829.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-035/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:923829.61, importe_modificado:923829.61}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2160907/proyecto_PROCESO, 2160907/proyecto_INICIO, 2160907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302110180 | Proyecto de inversión | 2670286.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670286.93, modificado:2670286.93}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. ALFONSO CASO, CLAVE 07DPB0721V. - 118096 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 118096 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JILUMIL, 29902 JILUMIL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.26694359, lat:17.43470764}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 2670286.93 | 2670286.93 | 2670286.93 | 2670286.93 | 2670286.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-027/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2670286.93, importe_modificado:2670286.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2110180/proyecto_INICIO, 2110180/proyecto_PROCESO, 2110180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105856 | Proyecto de inversión | 1523540.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523540.26, modificado:1523540.26}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO 000 AL 1,612.00 - 56760 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 56760 | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1612.0, meta_modificada:1612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:341, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL GUANALITO, 29907 EL GUANALITO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DEL EJIDO GUANALITO ES EL CAMINO NUEVO HACIA EL EJIDO SAN JUAN, lon:-92.27270248, lat:17.5541436}} | 2022-01-11 | 2022-02-09 | 1523540.26 | 1523540.26 | 1523540.26 | 1523540.26 | 1523540.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-006/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1523540.26, importe_modificado:1523540.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1612.0}} | {2105856/proyecto_INICIO, 2105856/proyecto_PROCESO, 2105856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302110225 | Proyecto de inversión | 3854058.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3854058.54, modificado:3854058.54}} | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES, CLAVE 07DPB2134S. - 118309 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 118309 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 29904 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA NIÑOS HEROES DEL EJIDO TORTUGUERO 1RA SECCION, lon:-92.12060844, lat:17.30562736}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 3854058.54 | 3854058.54 | 3854058.54 | 3854058.54 | 3854058.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM/BANOBRAS-028/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3854058.54, importe_modificado:3854058.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {2110225/proyecto_PROCESO, 2110225/proyecto_INICIO, 2110225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402163288 | Proyecto de inversión | 847318.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847318.89, modificado:847318.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 258481 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 258481 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2482.0, meta_modificada:2482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:506, direccion:CAMINO TRAMO LA GRANJA - JATIEOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 400 EJIDO LA GRANJA, 29902 LA GRANJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO LA GRANJA, lon:-92.2681815, lat:17.36871401}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 847318.89 | 847318.89 | 847318.89 | 847318.89 | 847318.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-091/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:847318.89, importe_modificado:847318.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2482.0}} | {2163288/proyecto_INICIO, 2163288/proyecto_FIN, 2163288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302109951 | Proyecto de inversión | 4823422.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4823422.36, modificado:4823422.36}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 116942 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 116942 | S | 315 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2476.2, meta_modificada:2476.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL BASCÁN LUCHA BASCÁN, 29903 EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLE DEL EJIDO EL BASCAN, lon:-92.09196948, lat:17.38627432}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 4823422.36 | 4823422.36 | 4823422.36 | 4823422.36 | 4823422.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-007/2022, contratista:JALM INGENIERIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4823422.36, importe_modificado:4823422.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2476.2}} | {2109951/proyecto_PROCESO, 2109951/proyecto_INICIO, 2109951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302109975 | Proyecto de inversión | 5258467.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5258467.64, modificado:5258467.64}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 117052 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 117052 | S | 437 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4064.3, meta_modificada:4064.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:33, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29905 FRANCISCO I. MADERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CHAPULTEPEC LAS OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL CALLE CHAPULTEPEC, CALLE 5 DE , lon:-92.05143435, lat:17.36365642}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 5258467.64 | 5258467.64 | 5258467.64 | 5258467.64 | 5258467.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM/BANOBRAS-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5258467.64, importe_modificado:5258467.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4064.3}} | {2109975/proyecto_INICIO, 2109975/proyecto_PROCESO, 2109975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402160940 | Proyecto de inversión | 1237540.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237540.79, modificado:1237540.79}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 245795 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 245795 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:227, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CONEJO, 29904 EL CONEJO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO AH 50 MTS DEL LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.02114912, lat:17.2583995}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1237540.79 | 1237540.79 | 1237540.79 | 1237540.79 | 1237540.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-034/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1237540.79, importe_modificado:1237540.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2160940/proyecto_INICIO, 2160940/proyecto_PROCESO, 2160940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402161601 | Proyecto de inversión | 1766149.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766149.76, modificado:1766149.76}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 249467 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 249467 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:537, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ROSA DE BASCAN 1RA SECCION, 29908 LA ROSA DE BASCÁN 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CABE MENCIONAR QUE ES LA UNICA CALLE QUE TI, lon:-92.12104843, lat:17.37220286}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1766149.76 | 1766149.76 | 1766149.76 | 1766149.76 | 1766149.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM/BANOBRAS-002/2022, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1766149.76, importe_modificado:1766149.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2161601/proyecto_PROCESO, 2161601/proyecto_INICIO, 2161601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402163297 | Proyecto de inversión | 604758.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604758.24, modificado:604758.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 258524 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 258524 | S | 70 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1923.0, meta_modificada:1923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO JATIEOL - NUEVO JOSHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO JATLEOL, 29902 JATIEOL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO JATIEOL, lon:-92.28267696, lat:17.37551283}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 604758.24 | 604758.24 | 604758.24 | 604758.24 | 604758.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-092/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:604758.24, importe_modificado:604758.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1923.0}} | {2163297/proyecto_PROCESO, 2163297/proyecto_FIN, 2163297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402163519 | Proyecto de inversión | 277211.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277211.56, modificado:277211.56}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 259434 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 259434 | S | 0 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.62, meta_modificada:862.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 2A. SECCIÓN, 29904 ARROYO EL ENCANTO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN FRENTE A LA CASA EJIDA POR LA IGLESIA CATOLICA , ABARCANDO ASI TODO EL EJ, lon:-92.03845936, lat:17.29128077}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 277211.56 | 277211.56 | 277211.56 | 277211.56 | 277211.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-089/2022, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:277211.56, importe_modificado:277211.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.62}} | {2163519/proyecto_INICIO, 2163519/proyecto_FIN, 2163519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402165109 | Proyecto de inversión | 135860.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135860.94, modificado:135860.94}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA TIPO - 268309 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 268309 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.05, meta_modificada:674.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:175, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CACATEEL, 29904 CACATEEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LAS UNICAS DOS CALLES DEL EJIDO, lon:-91.93044188, lat:17.2232339}} | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 135860.94 | 135860.94 | 135860.94 | 135860.94 | 135860.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ADQ/MEV/FISM-016/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:135860.94, importe_modificado:135860.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.05}} | {2165109/proyecto_PROCESO, 2165109/proyecto_INICIO, 2165109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402165874 | Proyecto de inversión | 467216.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467216.21, modificado:467216.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 272185 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 272185 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:415, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA, 29902 OJO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL CABE MENCIONAR QUE ESTE EJIDO SOLO CUENTAS CON UNA CALLE, lon:-92.3469715, lat:17.41046736}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 467216.21 | 467216.21 | 467216.21 | 467216.21 | 467216.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-088/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:467216.21, importe_modificado:467216.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2165874/proyecto_PROCESO, 2165874/proyecto_INICIO, 2165874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302116796 | Proyecto de inversión | 432652.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432652.03, modificado:432652.03}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. - 147418 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 147418 | S | 120 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO JOSHIL LOMA BONITA, 29902 NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.28984772, lat:17.37518066}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 432652.03 | 432652.03 | 432652.03 | 432652.03 | 432652.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-069/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN,, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:432652.03, importe_modificado:432652.03}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2116796/proyecto_INICIO, 2116796/proyecto_FIN, 2116796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202074240 | Proyecto de inversión | 6025018.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6025018.58, modificado:5999594.95}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 48627 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 48627 | S | 14 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA DE SALUD LA IGLESIA LA ESCUEL PRIMARIA ABARCANDO ASI TOD, lon:-92.21525432, lat:17.39655216}} | 2022-04-07 | 2022-07-05 | 5999594.95 | 5999594.95 | 5999594.95 | 5999594.95 | 5999594.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-043/2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5999594.95, importe_modificado:5999594.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:172.0}} | {2074240/proyecto_PROCESO, 2074240/proyecto_INICIO, 2074240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202075351 | Proyecto de inversión | 2486374.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486374.35, modificado:2486374.35}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 56006 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 56006 | S | 162 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA CASA DE SALUD Y EL PANTEON ABARCANDO AS, lon:-92.13219108, lat:17.52899596}} | 2022-04-07 | 2022-07-05 | 2486374.35 | 2486374.35 | 2486374.35 | 2486374.35 | 2486374.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-041/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2486374.35, importe_modificado:2486374.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1620.0}} | {2075351/proyecto_INICIO, 2075351/proyecto_PROCESO, 2075351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202077236 | Proyecto de inversión | 766451.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766451.07, modificado:766451.07}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 66452 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 66452 | S | 2 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:422, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COROZAL, 29904 COROZAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO, lon:-92.04966373, lat:17.30019092}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 766451.07 | 766451.07 | 766451.07 | 766451.07 | 766451.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-071/2022, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:766451.07, importe_modificado:766451.07}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {2077236/proyecto_INICIO, 2077236/proyecto_FIN, 2077236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302127136 | Proyecto de inversión | 1122171.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122171.85, modificado:1122171.85}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 195369 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 195369 | S | 82 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA SALTO DE AGUA TILA EN EL KILOMETRO 2 ALADO DE LA TIENDA CONSTRURAMA, lon:-92.3445494, lat:17.55122765}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1122171.85 | 1122171.85 | 1122171.85 | 1122171.85 | 1122171.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FISM/BANOBRAS-014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1122171.85, importe_modificado:1122171.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:526.0}} | {2127136/proyecto_INICIO, 2127136/proyecto_PROCESO, 2127136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105447 | Proyecto de inversión | 3768202.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3768202.93, modificado:3768202.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES - 44573 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 44573 | S | 178 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3558.0, meta_modificada:3558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ZAPOTE 1A. SECCIÓN, 29904 EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ABARCA TODO LAS CALLES DEL EJIDO YA QUE SON TODAS LAS CALLES DEL EJIDO LA OBRA, lon:-92.08512234, lat:17.30843835}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 3768202.93 | 3768202.93 | 3768202.93 | 3768202.93 | 3768202.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-070/2022, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3768202.93, importe_modificado:3768202.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3558.0}} | {2105447/proyecto_INICIO, 2105447/proyecto_PROCESO, 2105447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302105808 | Proyecto de inversión | 4788963.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4788963.49, modificado:4788963.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 000 AL1486.50 - 55371 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 55371 | S | 94 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1486.5, meta_modificada:1486.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS VEGAS - ARROYO EL ENCANTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 010 EJIDO LAS VEGAS, 29904 LAS VEGAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL EJIDO LAS VEGAS ENFRENTE E LA IGLES, lon:-92.08338389, lat:17.31258036}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 4788963.49 | 4788963.49 | 4788963.49 | 4788963.49 | 4788963.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-054/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4788963.49, importe_modificado:4788963.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1486.5}} | {2105808/proyecto_INICIO, 2105808/proyecto_PROCESO, 2105808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302106073 | Proyecto de inversión | 2694710.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694710.04, modificado:2694710.04}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DE 2080 ML. - 61524 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 61524 | S | 582 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:173, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO NORTE DON JUAN, 29907 CERRO NORTE DON JUAN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE EL PANTEON DEL EJIDO, lon:-92.131148, lat:17.52757711}} | 2022-03-10 | 2022-06-07 | 2694710.04 | 2694710.04 | 2694710.04 | 2694710.04 | 2694710.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-032/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2694710.04, importe_modificado:2694710.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.0}} | {2106073/proyecto_INICIO, 2106073/proyecto_PROCESO, 2106073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302106089 | Proyecto de inversión | 1847663.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847663.23, modificado:1847663.23}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 61752 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 61752 | S | 184 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1878.0, meta_modificada:1878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:447, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 29907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE E LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO Y TAMBIEN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJ, lon:-92.14908463, lat:17.53303596}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 1847663.23 | 1847663.23 | 1847663.23 | 1847663.23 | 1847663.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-074/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1847663.23, importe_modificado:1847663.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1878.0}} | {2106089/proyecto_INICIO, 2106089/proyecto_PROCESO, 2106089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302106175 | Proyecto de inversión | 3352062.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352062.36, modificado:3352062.36}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO - 63323 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 63323 | S | 109 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.5, meta_modificada:765.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:461, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL RUBI TULIJA - GENERACION 95 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO RUBÍ TULIJA, 29904 EL RUBÍ TULIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO RUBI TULIJA GENERACION 95 EMPEZANDO EN EL, lon:-92.0395319, lat:17.28020227}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 3352062.36 | 3352062.36 | 3352062.36 | 3352062.36 | 3352062.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-051/2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3352062.36, importe_modificado:3352062.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:765.5}} | {2106175/proyecto_INICIO, 2106175/proyecto_PROCESO, 2106175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302106226 | Proyecto de inversión | 5233495.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5233495.37, modificado:5233495.37}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. - 64530 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salto de Agua | 64530 | S | 20 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2263.0, meta_modificada:2263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 29907 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-92.18118496, lat:17.48010859}} | 2022-05-05 | 2022-08-02 | 5233495.37 | 5233495.37 | 5233495.37 | 5233495.37 | 5233495.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FISM-062/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5233495.37, importe_modificado:5233495.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2263.0}} | {2106226/proyecto_INICIO, 2106226/proyecto_PROCESO, 2106226/proyecto_FIN, 2106226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402170356 | Proyecto de inversión | 1631209.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631209.79, modificado:1631209.79}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MONTES VERDES EN LA CALLE MONTES VERDES - 295651 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 295651 | S | 223 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MONTES VERDES COLONIA MONTES VERDES, 29295 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA HIMALAYA Y CERRADA EVEREST, CALLE MONTES AZULES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MONTES VERDES ENTRE L, lon:-92.62613722, lat:16.70607627}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1631209.78 | 1631209.78 | 1631209.78 | 1631209.78 | 1631209.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FISM/168/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1631209.79, importe_modificado:1631209.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2170356/proyecto_INICIO, 2170356/proyecto_FIN, 2170356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226700 | Proyecto de inversión | 1954629.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954629.9, modificado:1954629.9}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS EN LA CALLE QUINTA AVENIDA DE LOS PINOS - 100395 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 100395 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.5, meta_modificada:127.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA AVENIDA DE LOS PINOS BARRIO LOS PINOS, 29280 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE EJE VIAL UNO Y CALLEJON GUADALUPANO, AVENIDA IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUINTA A, lon:-92.63934626, lat:16.72003331}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 1954629.9 | 1954629.9 | 1954629.9 | 977314.95 | 977314.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/057/2023, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1954629.9, importe_modificado:1954629.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.75}} | {2226700/proyecto_PROCESO, 2226700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219710 | Proyecto de inversión | 2720785.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720785.31, modificado:2720785.31}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CORRALITO UNO PRIMERA ETAPA - 44345 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 44345 | S | 110 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, direccion:CORRALITO UNO, 29200 CORRALITO UNO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD EN DIFERENTES PUNTOS DE GEOREFERENCIACION ALGUNAS MARCADAS FUERA DEL AREA QUE MARCA EL , lon:-92.61326949, lat:16.685801}} | 2023-03-20 | 2023-07-17 | 2720785.31 | 2720785.31 | 2720785.31 | 1360392.65 | 1360392.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/024/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2720785.31, importe_modificado:2720785.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.5}} | {2219710/proyecto_INICIO, 2219710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224286 | Proyecto de inversión | 2655397.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655397.31, modificado:2655397.31}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LA ESCUELA PRIMARIA FLAVIO A. PANIAGUA CON CLAVE 07DPR0743H - 80078 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 80078 | S | 1126 | 998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE HONDURAS BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ECUADOR Y CALLE HONDURAS, AVENIDA ARGENTINA LA OBRA SE LOCALIZA EN UN ESPACIO ESTABLECIDO PARA PRACTICAR DEPORTE , lon:-92.64262582, lat:16.74488977}} | 2023-04-10 | 2023-08-07 | 2655397.31 | 2655397.31 | 2655397.31 | 856686.51 | 856686.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/049/2023, contratista:METRIKA, MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2655397.31, importe_modificado:2655397.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.4}} | {2224286/proyecto_PROCESO, 2224286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223599 | Proyecto de inversión | 2949431.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949431.09, modificado:2949431.09}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON DE LA CALLE PUEBLA - 75275 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 75275 | S | 1251 | 1109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA BARRIO SAN RAMÓN, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA Y AVENIDA HERMILIO LOPEZ, AVENIDA SONORA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PUEBLA EN EL BARRIO DE SA, lon:-92.65239205, lat:16.7375784}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 2949431.09 | 2949431.09 | 2949431.09 | 1148940.11 | 1148940.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/040/2023, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2949431.09, importe_modificado:2949431.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2223599/proyecto_PROCESO, 2223599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223626 | Proyecto de inversión | 2118236.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118236.14, modificado:2118236.14}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 31 DE MARZO EN LA CALLE CALIXTA - 75520 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 75520 | S | 899 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1266.5, meta_modificada:1266.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CALIXTA BARRIO 31 DE MARZO, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO USUMACINTA Y AVENIDA ROBERTA, CALLE 2DA ROBERTA LA OBRA LE SOLCALIZA EN LA CALLE CALIXTA ENTRE LAS AVENIDA, lon:-92.62838345, lat:16.74508189}} | 2023-04-10 | 2023-08-07 | 2118236.14 | 2118236.14 | 2118236.14 | 1059118.07 | 1059118.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/055/2023, contratista:RAFAEL GERARDO LIERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1457598.87, importe_modificado:1457598.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.25}} | {2223626/proyecto_INICIO, 2223626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223663 | Proyecto de inversión | 2585354.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585354.57, modificado:2585354.57}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ANEXO LA GARITA EN LA CALLE MANZANILLO Y EL CALLEJON MANZANILLO - 75710 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 75710 | S | 1097 | 971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO Y CALLEJON MANSANILLO BARRIO ANEXO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO LEON Y CALLEJON PORTALITO, CALLE 22 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.61768801, lat:16.73752392}} | 2023-04-10 | 2023-08-07 | 2585354.57 | 2585354.57 | 2585354.57 | 1292677.28 | 1292677.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/042/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2585354.57, importe_modificado:2585354.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.5}} | {2223663/proyecto_PROCESO, 2223663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218276 | Proyecto de inversión | 2745476.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745476.3, modificado:2745476.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO - 35928 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 35928 | S | 263 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:25, direccion:RANCHO RANCHO NUEVO, 29316 RANCHO NUEVO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRISTOBAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO A 600 METROS DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA QUE CONDUC, lon:-92.56380413, lat:16.6701488}} | 2023-03-13 | 2023-07-10 | 2745476.3 | 2745476.3 | 2745476.3 | 1372738.15 | 1372738.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/006/2023, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1982135.77, importe_modificado:1982135.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2218276/proyecto_PROCESO, 2218276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218290 | Proyecto de inversión | 1839977.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839977.56, modificado:1839977.56}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA EN LA CERRADA OLIMPO - 36016 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 36016 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA OLIMPO FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIMPO Y CERRADA RINCONADA DE VISTA HERMOSA, CERRADA VISTA HERMOSA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA AV, lon:-92.63613185, lat:16.71455363}} | 2023-03-13 | 2023-06-10 | 1839977.56 | 1839977.56 | 1839977.56 | 919988.78 | 919988.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/011/2023, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1839977.56, importe_modificado:1839977.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2218290/proyecto_PROCESO, 2218290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225451 | Proyecto de inversión | 1184207.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184207.85, modificado:1184207.85}} | CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR - 91266 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 91266 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:114, direccion:COMUNIDAD PEÑA MARIA EL POR VENIR, 29200 PEÑA MARÍA EL PORVENIR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOZALIZA EN LA COMUNIDAD PEÑA MARIA EL PORVENIR EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA MISMA COMUNIDAD CON UN , lon:-92.63988849, lat:16.69472044}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 1184207.85 | 1184207.85 | 1184207.85 | 592103.92 | 592103.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/056/2023, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1184207.85, importe_modificado:1184207.85}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}} | {2225451/proyecto_PROCESO, 2225451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216982 | Proyecto de inversión | 713577.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713577.76, modificado:713577.76}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE MEXICANOS EN LA PRIMERA CERRADA BRASIL - 28776 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 28776 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.85, meta_modificada:78.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA BRASIL BARRIO DE MEXICANOS, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ECUADOR Y PROLONGACION BRASIL, AVENIDA BRASIL LA OBRA S ELOCALIZA ENTRE LA AVENIDA ECUADOR Y AVENIDA BRASIL , lon:-92.64371886, lat:16.74362227}} | 2023-03-13 | 2023-05-11 | 713577.76 | 713577.76 | 713577.76 | 423432.27 | 423432.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/009/2023, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:713577.76, importe_modificado:713577.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.29}} | {2216982/proyecto_INICIO, 2216982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224647 | Proyecto de inversión | 1778692 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778692.0, modificado:1778692.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DEL ESTADO NO. 2 CON CLAVE 07EBH0006Z - 84510 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 84510 | S | 714 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA LAS AMERICAS BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS AMERICAS Y CALLE 1RA ROBERTO ALBORES, CALLE 2DA ROBERTO ALBORES LA OBRA SE LOZALIDA DENTRO DE, lon:-92.61851658, lat:16.71086731}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 1778692 | 1778692 | 1778692 | 534783.58 | 534783.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/053/2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1778692.0, importe_modificado:1778692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.3}} | {2224647/proyecto_PROCESO, 2224647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218384 | Proyecto de inversión | 1282061.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282061.35, modificado:1282061.35}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA SALSIPUEDES II - 36592 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 36592 | S | 599 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL ARCO COLONIA SALSIPUEDES, 29292 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO AL ARCO Y CALLE ENTRADA AL ARCO, CALLE SALSIPUEDES SE OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CAMINO DEL ARC, lon:-92.62837285, lat:16.7196985}} | 2023-03-13 | 2023-07-10 | 1282061.35 | 1282061.35 | 1282061.35 | 641030.67 | 641030.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/013/2023, contratista:ERNESTO CRISOFORO GONZALEZ NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1282061.35, importe_modificado:1282061.35}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:50.0}} | {2218384/proyecto_PROCESO, 2218384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220050 | Proyecto de inversión | 1789476.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789476.42, modificado:1789476.42}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS EN LA CALLE TAPACHULA - 46896 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 46896 | S | 759 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHIULA BARRIO LAS DELICIAS, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLEJON LOS PINOS Y CALLE COMITAN, DIAGONAL PEJE DE ORO LA OBRA S ELOCALIZA EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS ENTRE CA, lon:-92.62270623, lat:16.7413198}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 1789476.42 | 1789476.42 | 1789476.42 | 894738.21 | 894738.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/025/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1789476.42, importe_modificado:1789476.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2220050/proyecto_PROCESO, 2220050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224732 | Proyecto de inversión | 684900.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684900.82, modificado:684900.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PINAR EJIDO CUXTITALI EL PINAR DEL CALLEJON EL PINAR - 85137 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 85137 | S | 291 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:CALLEJON EL PINAR EL PINAR EJIDO CUXTITALI EL PINAR, 29233 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TRAMOS AISLASOS EN LA LOCALIDAD EL PINAR OBRA QUE NO SE IDENTIFICA EN EL AREA GEOGRAF, lon:-92.61864067, lat:16.75998813}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 684900.82 | 684900.82 | 684900.82 | 342450.41 | 342450.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/054/2023, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:684900.82, importe_modificado:684900.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2224732/proyecto_PROCESO, 2224732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221642 | Proyecto de inversión | 1989489.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989489.85, modificado:1989489.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN EL CALLEJON SAN JUAN BOSCO - 60163 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 60163 | S | 132 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.5, meta_modificada:1435.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN JUAN BOSCO BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE EJE VIAL DOS Y CALLE GIRASOLES, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EJE VIAL DOS CALLE GIRASOLES, lon:-92.63616862, lat:16.70956993}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 1989489.85 | 1989489.85 | 1989489.85 | 945674.19 | 945674.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/034/2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALS ZEZE DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1989489.85, importe_modificado:1989489.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.04}} | {2221642/proyecto_PROCESO, 2221642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218476 | Proyecto de inversión | 1790611.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790611.32, modificado:1790611.32}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL SANTUARIO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA - 37013 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 37013 | S | 132 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.9, meta_modificada:1115.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LADAMA BARRIO EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA REAL DEL SANTUARIO Y ANDADOR PRIMAVERA, CALLE SUMIDERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DEL SANTUARIO , lon:-92.64380154, lat:16.71125351}} | 2023-03-13 | 2023-06-10 | 1790611.32 | 1790611.32 | 1790611.32 | 1253427.92 | 1253427.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/014/2023, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1790611.32, importe_modificado:1790611.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.13}} | {2218476/proyecto_PROCESO, 2218476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220165 | Proyecto de inversión | 2496913.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496913.53, modificado:2496913.53}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO, EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO, MA. ADELINA FLORES, GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE Y GRAL. UTRILLA - 47544 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 47544 | S | 1059 | 939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2135.5, meta_modificada:2135.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO MARIA ADELINA FLORES, GUADALUIPE VICTORIA Y AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE Y GENERAL UTRILLA COLONIA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAL, lon:-92.63710548, lat:16.73812696}} | 2023-03-20 | 2023-07-17 | 2496913.53 | 2496913.53 | 2496913.53 | 1248456.76 | 1248456.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/027/2023, contratista:NICTEHA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2496913.53, importe_modificado:2496913.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.75}} | {2220165/proyecto_PROCESO, 2220165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220232 | Proyecto de inversión | 5800849.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800849.24, modificado:5800849.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN TRAMOS AISLADOS - 47954 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 47954 | S | 410 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:EJIDO EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, 29200 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DEL TERRIRORIO PERTENECIENTE DE LA LOCALIDAD PUNTOS QUE NO SE ENCUENT, lon:-92.58194165, lat:16.69351308}} | 2023-03-20 | 2023-07-17 | 5800849.24 | 5800849.24 | 5800849.24 | 2900424.62 | 2900424.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/029/2023, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:5800849.24, importe_modificado:5800849.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2220232/proyecto_PROCESO, 2220232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218546 | Proyecto de inversión | 1683831.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683831.45, modificado:1683831.45}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA EN LA CALLE PROMETEO - 37334 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 37334 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PROMETEO FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIMPO Y CALLE ICARO, CERRADA PERSEO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA ENTRE, lon:-92.63672483, lat:16.71309978}} | 2023-03-13 | 2023-06-10 | 1683831.45 | 1683831.45 | 1683831.45 | 814915.72 | 814915.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/015/2023, contratista:GRUPO CONSTRUTOR JUPA HEG S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1683831.45, importe_modificado:1683831.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.5}} | {2218546/proyecto_INICIO, 2218546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221779 | Proyecto de inversión | 4986535.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4986535.79, modificado:4986535.79}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN LA CALLE MONTETIK - 61658 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 61658 | S | 409 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE MONTETIK EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, 29200 SAN ISIDRO CORRAL DE PIEDRA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ASERRADERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE ASERRADERO ENTRE LA COLONIA ARTICULO 115 A 300, lon:-92.60612126, lat:16.69453391}} | 2023-03-27 | 2023-07-24 | 4986535.79 | 4986535.79 | 4986535.79 | 2493267.89 | 2493267.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/036/2023, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4986535.79, importe_modificado:4986535.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2221779/proyecto_PROCESO, 2221779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219618 | Proyecto de inversión | 1741711.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741711.27, modificado:1741711.27}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, EN LA CALLE PISCIS Y CALLE CAPRICORNIO - 43853 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 43853 | S | 709 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PISCIS Y CAPRICORNIO COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIRA Y AVENIDA PLEYADES, DIAGONAL DRION LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS AVENIDAS LIRA Y , lon:-92.62744206, lat:16.71502267}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 1741711.27 | 1741711.27 | 1741711.27 | 1051123.76 | 1051123.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/022/2023, contratista:GRUPO VEZ PAK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1741711.27, importe_modificado:1741711.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.4}} | {2219618/proyecto_PROCESO, 2219618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218340 | Proyecto de inversión | 2181480.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181480.66, modificado:2181480.66}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO, EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, DIEGO DE MAZARIEGOS, AV. INSURGENTES Y CRESCENCIO ROSAS - 36370 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 36370 | S | 925 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1765.1, meta_modificada:1765.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DEL CENTRO COLONIA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE DIEGO DE MAZARIEGOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA , lon:-92.63711447, lat:16.73678491}} | 2023-03-13 | 2023-07-10 | 2181480.66 | 2181480.66 | 2181480.66 | 1090740.33 | 1090740.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/012/2023, contratista:GECE ARQUITECTOS SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2181480.66, importe_modificado:2181480.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:882.55}} | {2218340/proyecto_PROCESO, 2218340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219096 | Proyecto de inversión | 2953038.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953038.75, modificado:2953038.75}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MORELOS EN LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO Y AVENIDA MIGUEL BRAVO - 40511 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 40511 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.5, meta_modificada:213.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y AVENIDA MIGUEL BRAVO COLONIA MORELOS, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE VENECIA, CALLE MANUEL MERINA LA OBRA SELOCALIZA EN L, lon:-92.64053203, lat:16.75019869}} | 2023-03-20 | 2023-07-17 | 2953038.75 | 2953038.75 | 2953038.75 | 1748190.47 | 1748190.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/018/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2953038.75, importe_modificado:2953038.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.8}} | {2219096/proyecto_INICIO, 2219096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225083 | Proyecto de inversión | 1457598.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457598.87, modificado:1457598.87}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL RECUERDO EN LA CALLE 1RA. ROBERTO ALBORES GUILLEN - 87711 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 87711 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ROBERTO ALBORES GUILLEN COLONIA EL RECUERDO, 29299 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA LUIS DONALDO COLOCIO Y CALZADA LAS AMERICAS, CARRETERA ALCANTORES LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.61731305, lat:16.71175012}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 1457598.87 | 1457598.87 | 1457598.87 | 728799.43 | 728799.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/055/2023, contratista:RAFAEL GERARDO LIERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1457598.87, importe_modificado:1457598.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.5}} | {2225083/proyecto_PROCESO, 2225083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216569 | Proyecto de inversión | 1982135.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982135.77, modificado:1982135.77}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA, EN LA LOCALIDAD DE PINABETAL - 26272 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 26272 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:84, direccion:COLONIA LOCALIDAD DE PINABETAL, 29200 EL PINABETAL (LOS POCITOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACIOND E LA OBRE DE ENERGIA ELECTRICA SE LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PINA, lon:-92.61704043, lat:16.67318923}} | 2023-02-27 | 2023-05-27 | 1982135.77 | 1982135.77 | 1982135.77 | 1201463.56 | 1201463.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/006/2023, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1982135.77, importe_modificado:1982135.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:604.89}} | {2216569/proyecto_PROCESO, 2216569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220831 | Proyecto de inversión | 2128154.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128154.3, modificado:2128154.3}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SECTOR SALUD EN LA CALLE MAR MEDITERRANEO - 52347 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 52347 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.32, meta_modificada:155.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MAR MEDITERRANEO COLONIA SECTOR SALUD, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE OCEANO PACIFICO Y CALLE LAGUNA DE CHAPULTEPEC, CALLE LAGUNA TZISCAO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE M, lon:-92.6469724, lat:16.72003982}} | 2023-03-20 | 2023-07-17 | 2128154.3 | 2128154.3 | 2128154.3 | 1446590.71 | 1446590.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/030/2023, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2128154.3, importe_modificado:2128154.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.47}} | {2220831/proyecto_PROCESO, 2220831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221618 | Proyecto de inversión | 2011846.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011846.06, modificado:2011846.06}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS EN LA AVENIDA TOLUCA - 59970 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 59970 | S | 152 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA TOLUCA COLONIA DIEGO MAZARIEGOS, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE BUENAVISTA Y ANDADOR SAN CRISTOBAL, PERIFERICO NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA TOLUCA ENTRE CALLE, lon:-92.63861668, lat:16.75441687}} | 2023-03-27 | 2023-07-24 | 2011846.06 | 2011846.06 | 2011846.06 | 843578.98 | 843578.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/033/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2011846.06, importe_modificado:2011846.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.2}} | {2221618/proyecto_PROCESO, 2221618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224160 | Proyecto de inversión | 1610470.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610470.65, modificado:1610470.65}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS MINAS DOS DEL BARRIO DEL SANTUARIO EN LA CALLE BRONCE Y CALLE PLATA - 79057 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 79057 | S | 683 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.27, meta_modificada:202.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PLATA Y BRONCE BARRIO DEL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE DIAGONAL LAS MINAS Y PERIFERICO SUR PONIENTE, CALLE PRIMAVERA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BRONCE Y PLATA E, lon:-92.64552557, lat:16.70738754}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 1610470.65 | 1610470.65 | 1610470.65 | 805235.32 | 805235.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/047/2023, contratista:JESUS DEL CARMEN CARPIO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1610470.65, importe_modificado:1610470.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.13}} | {2224160/proyecto_INICIO, 2224160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221657 | Proyecto de inversión | 870324.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870324.38, modificado:870324.38}} | CONSTRUCCION DE 22 TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO OCOTAL - 60485 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 60485 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:58, direccion:SAN ISIDRO OCOTAL, 29200 SAN ISIDRO OCOTAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DISPERSADO EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO OCOTAL ASI COMO ALGUNAS SE ENCUENTRAN FUERA DEL, lon:-92.5988466, lat:16.63134669}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 870324.38 | 870324.38 | 870324.38 | 570551.58 | 570551.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/035/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:870324.38, importe_modificado:870324.38}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:18.04}} | {2221657/proyecto_PROCESO, 2221657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220055 | Proyecto de inversión | 2085587.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085587.18, modificado:2085587.18}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA SIERRA - 46936 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 46936 | S | 508 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:COMUNIDAD LA SIERRA, 29200 LA SIERRA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO OESTE DE LA COMUNIDAD DE LA SIERRA DEL LADO IZQUIERDO ENTRANDO EN LA COMUNIDAD A ESCASOS 15 METROS DE CARRETER, lon:-92.54565258, lat:16.70502078}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 2085587.18 | 2085587.18 | 2085587.18 | 1594268.36 | 1594268.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/026/2023, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SISTEMAS DE AGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2085587.18, importe_modificado:2085587.18}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.68}} | {2220055/proyecto_PROCESO, 2220055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224271 | Proyecto de inversión | 3548964.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3548964.92, modificado:3548964.92}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE EN LA CALLE DIAGONAL DEL VALLE - 79937 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 79937 | S | 1505 | 1334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL DEL VALLE COLONIA JARDINES DEL VALLE, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE EJE VIAL UNO Y CALLE DEL JARDIN, CALLE JARDINES COLGANTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DIAGONAL D, lon:-92.64490844, lat:16.72076833}} | 2023-04-10 | 2023-08-07 | 3548964.92 | 3548964.92 | 3548964.92 | 1774482.46 | 1774482.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/048/2023, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3548964.92, importe_modificado:3548964.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.5}} | {2224271/proyecto_PROCESO, 2224271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218647 | Proyecto de inversión | 891125.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891125.83, modificado:891125.83}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE MEXICANOS EN LA AVENIDA 5 DE MAYO - 37895 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 37895 | S | 210 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO BARRIO DE MEXICANOS, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA REAL DE MEXICANOS Y CALLE BRASIL, AVENIDA VENEZUELA LA OBRA S ELOCALIZA EN EL BARRIO DE MEXICANOS ENTRE L, lon:-92.63992632, lat:16.74215831}} | 2023-03-13 | 2023-06-10 | 891125.83 | 891125.83 | 891125.83 | 445562.91 | 445562.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/016/2023, contratista:GUILLERMO CANCINO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:891125.83, importe_modificado:891125.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2218647/proyecto_PROCESO, 2218647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219306 | Proyecto de inversión | 2344510.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344510.77, modificado:2344510.77}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DEL RELICARIO EN LA CALLE SANTA ELENA Y CALLE NIÑO FUNDADOR - 41722 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 41722 | S | 995 | 881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1618.9, meta_modificada:1618.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA Y CALLE NIÑO FUNDADOR BARRIO EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA REAL DEL SANTUARIO Y CALLE RICARDO DIAZ MARTINEZ, AVENIDA SANTA ANA LA OBRA SE LOCA, lon:-92.64291641, lat:16.71545103}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 2344510.77 | 2344510.77 | 2344510.77 | 1442242.18 | 1442242.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/019/2023, contratista:CRISTIAN ISAAC CONSTANTINO CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2344510.77, importe_modificado:2344510.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1295.12}} | {2219306/proyecto_PROCESO, 2219306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224333 | Proyecto de inversión | 1349738.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349738.86, modificado:1349738.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MIXTO EN EL PINAR COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PINAR EN LA CALLE EL POZO - 80550 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 80550 | S | 573 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:EL PINAR, 29233 YAALBOC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EL POZO Y CARRETERA CHAMULA, AURORA ESQUIPULAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PINAR EN EL MAPA NO SE LOGRA AP, lon:-92.61440397, lat:16.77199916}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 1349738.86 | 1349738.86 | 1349738.86 | 674869.43 | 674869.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/050/2023, contratista:SUPERVISION, ADMINISTRACION DE OBRAS Y DIRECCION DE PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1349738.86, importe_modificado:1349738.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.5}} | {2224333/proyecto_PROCESO, 2224333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220194 | Proyecto de inversión | 2375773.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375773.9, modificado:2375773.9}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN DIEGO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 47754 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 47754 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE ELOY CAVAZOS, AVENIDA JUAN ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES VA, lon:-92.63825124, lat:16.7254022}} | 2023-03-20 | 2023-07-17 | 2375773.9 | 2375773.9 | 2375773.9 | 798041.01 | 798041.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/028/2023, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2375773.9, importe_modificado:2375773.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.44}} | {2220194/proyecto_INICIO, 2220194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224427 | Proyecto de inversión | 2967317 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967317.0, modificado:2967317.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN DIEGO EN LA CALLE LA PAZ Y PRIVADA LA PAZ - 81279 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 81279 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.32, meta_modificada:155.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ Y PRIVADA LA PAZ BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRECENCIO ROSAS Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, AVENIDA IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COS, lon:-92.63992066, lat:16.72710324}} | 2023-04-17 | 2023-08-14 | 2967317 | 2967317 | 2967317 | 1051517.36 | 1051517.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/051/2023, contratista:ANDOJI JAIR MOLINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2967317.0, importe_modificado:2967317.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.04}} | {2224427/proyecto_PROCESO, 2224427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221905 | Proyecto de inversión | 1520098.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520098.31, modificado:1520098.31}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SAN JOSE BUENAVISTA - 62843 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 62843 | S | 645 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.2, meta_modificada:260.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA LA RAZA Y CALLE COPAINALA, ANDADOR TEOPISCA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALZADA LA RAZA FRENTE A LA CALLE COPAINAL, lon:-92.66169932, lat:16.72698535}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 1520098.31 | 1520098.31 | 1520098.31 | 901980.07 | 901980.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/037/2023, contratista:GECE ARQUITECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1520098.31, importe_modificado:1520098.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.4}} | {2221905/proyecto_PROCESO, 2221905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222685 | Proyecto de inversión | 4668476.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4668476.27, modificado:4668476.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE CORAZON DE MARIA DE LA CALLE 2DA. PONIENTE Y CALLE INNOMINADA - 68577 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 68577 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1019.9, meta_modificada:1019.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:COMUNIDAD CORAZON DE MARIA, 29258 CORAZÓN DE MARÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA PONIENTE Y CALLE INOMINADA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 2DA PONIENTE YCALLE INOMINADA EN LA COMUNIDAD DE CORAZON DE MA, lon:-92.53601442, lat:16.70028326}} | 2023-04-17 | 2023-08-14 | 4668476.27 | 4668476.27 | 4668476.27 | 2334238.13 | 2334238.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/039/2023, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4668476.27, importe_modificado:4668476.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:509.95}} | {2222685/proyecto_PROCESO, 2222685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221970 | Proyecto de inversión | 3338748.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338748.48, modificado:3338748.48}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE EN LA CALLE MAGISTERIAL - 63273 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 63273 | S | 147 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DEL CAMINERO Y AVENIDA PROFESOR EDGAR ROBLES, AVENIDA TELEGRAFISTA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE M, lon:-92.63352964, lat:16.74543268}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 3338748.48 | 3338748.48 | 3338748.48 | 1867954.07 | 1867954.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/038/2023, contratista:ING. OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3338748.48, importe_modificado:3338748.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.14}} | {2221970/proyecto_PROCESO, 2221970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224623 | Proyecto de inversión | 1978414.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978414.52, modificado:1978414.52}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LA AVENIDA PARAGUAY - 84316 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 84316 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.32, meta_modificada:155.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA PARAGUAY BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO RICO Y CALLE CUBA, CALZADA TLAXCALA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PARAGUAY ENTRE CALLE PUERTO RICO Y C, lon:-92.64331586, lat:16.747686}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 1978414.52 | 1978414.52 | 1978414.52 | 989207.26 | 989207.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/040/2023, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2949431.09, importe_modificado:2949431.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.72}} | {2224623/proyecto_PROCESO, 2224623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216906 | Proyecto de inversión | 1823322.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823322.2, modificado:1823322.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, EN LA CALLE ORQUÍDEAS - 28271 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 28271 | S | 774 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, 29246 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION DE LOS INSURGENTES Y PROLONGACION BENITO JUAREZ, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA , lon:-92.63605597, lat:16.71778732}} | 2023-03-06 | 2023-06-03 | 1823322.2 | 1823322.2 | 1823322.2 | 911661 | 911661 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/008/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1823322.2, importe_modificado:1823322.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.5}} | {2216906/proyecto_PROCESO, 2216906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218794 | Proyecto de inversión | 2177808.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177808.56, modificado:2177808.56}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CORRALITO DOS PASOTAL PRIMERA ETAPA - 38629 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 38629 | S | 66 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:166, direccion:LOCALIDAD CORRALITO DOS PAZOTAL, 29200 CORRALITO DOS PAZOTAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CORRALITO DOS PAZOTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. OBRA EN, lon:-92.60903135, lat:16.6783856}} | 2023-03-20 | 2023-07-17 | 2177808.56 | 2177808.56 | 2177808.56 | 1296817.7 | 1296817.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/017/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2177808.56, importe_modificado:2177808.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.8}} | {2218794/proyecto_PROCESO, 2218794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221180 | Proyecto de inversión | 1890587.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890587.87, modificado:1890587.87}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC EN DIVERSAS CALLES - 55308 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 55308 | S | 851 | 753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:842.19, meta_modificada:842.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA Y LA TORRE COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC, 29300 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE DEL VIADUCTO, CALLE NERCISO MENDOZA LA OBRA SE LOZALIZA EN , lon:-92.67176016, lat:16.72744974}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 1890587.87 | 1890587.87 | 1890587.87 | 869425.12 | 869425.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/031/2023, contratista:OSCAR DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1890587.87, importe_modificado:1890587.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.3}} | {2221180/proyecto_PROCESO, 2221180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223848 | Proyecto de inversión | 503125.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503125.63, modificado:503125.63}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CASCAJAL EN LA CALZADA CASCAJAL - 76929 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 76929 | S | 147 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA CASCAJAL COLONIA COLONIA CASCAJAL, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CASCAJAL Y CALLEJON FRONTERA, CALLEJON LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALZAADA CASCAJAL ENT, lon:-92.63239954, lat:16.72285751}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 503125.63 | 503125.63 | 503125.63 | 251562.82 | 251562.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/043/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:503125.63, importe_modificado:503125.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2223848/proyecto_PROCESO, 2223848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219573 | Proyecto de inversión | 4659185.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4659185.44, modificado:4659185.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA COMUNIDAD EL ESCALON - 43450 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 43450 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD EL ESCALON - CRUCERO EL ESCALON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 876 EL ESCALÓN, 29258 EL ESCALÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE EL ESCALON CARRE, lon:-92.51938521, lat:16.70732512}} | 2023-03-20 | 2023-07-17 | 4659185.44 | 4659185.44 | 4659185.44 | 4119763.95 | 4119763.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/020/2023, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4659185.44, importe_modificado:4659185.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:823.44}} | {2219573/proyecto_PROCESO, 2219573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219657 | Proyecto de inversión | 1960617.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960617.86, modificado:1960617.86}} | CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL CHIQUITO CARRIZALITO - 44043 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 44043 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:60, direccion:LOCALIDAD CARRIZAL CHIQUITO CARRIZALITO, 29200 CARRIZAL CHIQUITO (CARRIZALITO), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL CHIQUITO CARRIZALITO EN DIFERENTES DOMICILIOS SIN, lon:-92.64939004, lat:16.68137921}} | 2023-03-20 | 2023-07-17 | 1960617.86 | 1960617.86 | 1960617.86 | 1033005.67 | 1033005.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/023/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1960617.86, importe_modificado:1960617.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.32}} | {2219657/proyecto_PROCESO, 2219657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224033 | Proyecto de inversión | 4460805.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4460805.22, modificado:4460805.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 78411 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 78411 | S | 187 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:720.65, meta_modificada:720.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:121, direccion:LOCALIDAD BUENA VISTA, 29200 SAN MATEO SHUNCALÁ, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA PRINCIPAL AL ACCESO A LA COMUNIDAD EN EL MAPA SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL AREA GEOG, lon:-92.43633154, lat:16.657868}} | 2023-04-10 | 2023-08-07 | 4460805.22 | 4460805.22 | 4460805.22 | 2230402.61 | 2230402.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/045/2023, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4460805.22, importe_modificado:4460805.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.32}} | {2224033/proyecto_INICIO, 2224033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224035 | Proyecto de inversión | 154048.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154048.38, modificado:154048.38}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COMUNIDAD EL DURAZNAL - 78421 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 78421 | S | 187 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.01, meta_modificada:31.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:128, direccion:COMUNIDAD EL DURAZNAL, 29200 EL DURAZNAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ULTIMA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD EL DURAZNAL A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EN EL , lon:-92.69408571, lat:16.67685755}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215794 | Proyecto de inversión | 3223337.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3223337.33, modificado:3223337.33}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD RANCHERIA HUITEPEC LOS ALCANFORES EN LA CALZADA DANIEL SARMIENTO ROJAS. - 22910 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 22910 | S | 1367 | 1212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:787.9, meta_modificada:787.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:189, direccion:CALZADA DANIEL SARMIENTO ROJAS RANCHERIA LOS ALCANFORES, 29246 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE LA ROJA, LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA HUITEPEC LOS ALCA, lon:-92.67253544, lat:16.74387128}} | 2023-02-13 | 2023-06-12 | 3223337.33 | 3223337.33 | 3223337.33 | 3223337.33 | 3223337.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/002/2023, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3223337.33, importe_modificado:3223337.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:787.9}} | {2215794/proyecto_INICIO, 2215794/proyecto_FIN, 2215794/proyecto_PROCESO, 2215794/proyecto_FIN, 2215794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216282 | Proyecto de inversión | 421758.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421758.14, modificado:421758.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA - 24978 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 24978 | S | 179 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.65, meta_modificada:235.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:EJIDO EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, 29200 CORRALITO DOS PAZOTAL, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TRAMOS AISLADOS EN TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA CON DIFEREN, lon:-92.60082296, lat:16.68222796}} | 2023-02-13 | 2023-03-14 | 421758.14 | 421758.14 | 421758.14 | 421758.14 | 421758.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/005/2023, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES ZEZE DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:421758.14, importe_modificado:421758.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.65}} | {2216282/proyecto_INICIO, 2216282/proyecto_FIN, 2216282/proyecto_PROCESO, 2216282/proyecto_FIN, 2216282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219587 | Proyecto de inversión | 877060.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877060.89, modificado:877060.89}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA EN LA AV. CHABACANOS - 43531 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 43531 | S | 371 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.52, meta_modificada:914.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA CHABACANOS FRACCIONAMIENTO LA PRADERA, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE GERANIOS, AVENIDA JACARANDAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO LA PRADERA, lon:-92.64665239, lat:16.71440132}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 877060.89 | 877060.89 | 877060.89 | 877060.89 | 877060.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/021/2023, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:877060.89, importe_modificado:877060.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.52}} | {2219587/proyecto_INICIO, 2219587/proyecto_FIN, 2219587/proyecto_PROCESO, 2219587/proyecto_FIN, 2219587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221602 | Proyecto de inversión | 1965675.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1965675.8, modificado:1965675.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS ROSAS EN EL KM 0.000 AL KM 0.294.32 - 59818 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 59818 | S | 187 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1751.2, meta_modificada:1751.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:117, direccion:SAN ANTONIO LAS ROSAS, 29236 SAN ANTONIO LAS ROSAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS ROSAS EN CALLE SALIDA A LA CARRETERA QUE CONDUCE DE REGRESO AL MUNCICI, lon:-92.53738268, lat:16.72738614}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 1965675.8 | 1965675.8 | 1965675.8 | 1965675.8 | 1965675.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/032/2023, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1965675.8, importe_modificado:1965675.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1751.2}} | {2221602/proyecto_INICIO, 2221602/proyecto_FIN, 2221602/proyecto_PROCESO, 2221602/proyecto_FIN, 2221602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216027 | Proyecto de inversión | 3762863.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3762863.17, modificado:3762863.17}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, EN LA LOCALIDAD DE MITZITON PRIMERA ETAPA. - 23992 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 23992 | S | 286 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1747.0, meta_modificada:1747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:78, direccion:MITZITÓN, 29316 MITZITÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD MITZITON, CALLE CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD MITZITON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOC, lon:-92.54421113, lat:16.64632505}} | 2023-02-02 | 2023-04-02 | 3762863.17 | 3762863.17 | 3762863.17 | 3762863.17 | 3762863.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/003/2023, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3762863.17, importe_modificado:3762863.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1747.0}} | {2216027/proyecto_PROCESO, 2216027/proyecto_INICIO, 2216027/proyecto_FIN, 2216027/proyecto_PROCESO, 2216027/proyecto_FIN, 2216027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216234 | Proyecto de inversión | 3156152.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156152.51, modificado:3156152.51}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OJO DE AGUA, EN LA CALZADA OJO DE AGUA. - 24745 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 24745 | S | 147 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA OJO DE AGUA BARRIO OJO DE AGUA, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PERIFERICO NORTE Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE SANTA CRUZ LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRE PERIFERI, lon:-92.62969499, lat:16.75338673}} | 2023-02-13 | 2023-06-12 | 3156152.51 | 3156152.51 | 3156152.51 | 3156152.51 | 3156152.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/004/2023, contratista:JOSE MARTIN DIAZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3156152.51, importe_modificado:3156152.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2216234/proyecto_INICIO, 2216234/proyecto_FIN, 2216234/proyecto_PROCESO, 2216234/proyecto_FIN, 2216234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223936 | Proyecto de inversión | 1122283.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122283.64, modificado:1122283.64}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA EN DIVERSAS CALLES - 77565 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 77565 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLEJON DE LA GARITA Y CALLEJON SANTA CRUZ, AVENIDA SANTA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERZAS CALLES, lon:-92.61948134, lat:16.74025523}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 1122283.64 | 1122283.64 | 1122283.64 | 1122283.64 | 1122283.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/044/2023, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1122283.64, importe_modificado:1122283.64}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:29.0}} | {2223936/proyecto_INICIO, 2223936/proyecto_FIN, 2223936/proyecto_PROCESO, 2223936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216591 | Proyecto de inversión | 614575.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614575.35, modificado:614575.35}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN DIVERSOS TRAMOS - 26372 | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de las Casas | 26372 | S | 523 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:109.01, meta_modificada:109.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES EJIDO EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, 29200 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.59025691, lat:16.68616382}} | 2023-03-06 | 2023-05-04 | 614575.35 | 614575.35 | 614575.35 | 614575.35 | 614575.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/007/2023, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:614575.35, importe_modificado:614575.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:109.01}} | {2216591/proyecto_PROCESO, 2216591/proyecto_INICIO, 2216591/proyecto_FIN, 2216591/proyecto_INICIO, 2216591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402194226 | Proyecto de inversión | 2880655.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880655.17, modificado:2880655.17}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS, EJIDO ZACATON SANTA TERESA - 379296 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 379296 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2347.0, meta_modificada:2347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:196, direccion:EJIDO ZACATÓN SANTA TERESA, 29835 ZACATÓN SANTA TERESA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO EJIDO BENITO JUAREZ A EJIDO ZACATON SANTA TERESA, lon:-92.63481597, lat:17.09814903}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 2880655.17 | 2880655.17 | 2880655.17 | 2880655.17 | 2880655.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-014/2022, contratista:DANNY MARCONI RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2880655.17, importe_modificado:2880655.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2347.0}} | {2194226/proyecto_FIN, 2194226/proyecto_INICIO, 2194226/proyecto_PROCESO, 2194226/proyecto_FIN, 2194226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402193503 | Proyecto de inversión | 2399985.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399985.84, modificado:2399985.84}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREA DEPORTIVA, BARRIO MONTE LOS OLIVOS II CABECERA MUNICIPAL - 377523 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 377523 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:BARRIO MONTE LOS OLIVOS II, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO MONTE LOS OLIVOS II EN SIMOJOVEL DE ALLENDE EN CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.72056984, lat:17.14408867}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 2399985.84 | 2399985.84 | 2399985.84 | 2399985.84 | 2399985.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-005/2022, contratista:CRISTIAN ALEXIS MARTINEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:2399985.84, importe_modificado:2399985.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2193503/proyecto_FIN, 2193503/proyecto_PROCESO, 2193503/proyecto_FIN, 2193503/proyecto_INICIO, 2193503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402193580 | Proyecto de inversión | 1999874.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999874.68, modificado:1999874.68}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA 2A ETAPA, EJIDO LAS LIMAS - 377717 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 377717 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:84, direccion:EJIDO LAS LIMAS, 29822 LAS LIMAS, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LAS LIMAS SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL A EL MUNICIPIO DEL BOSQUE, lon:-92.69980391, lat:17.09715117}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 1999874.68 | 1999874.68 | 1999874.68 | 1999874.68 | 1999874.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-008/2022, contratista:ADRIANA DE JESUS SARMIENTO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1999874.68, importe_modificado:1999874.68}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:150.0}} | {2193580/proyecto_FIN, 2193580/proyecto_PROCESO, 2193580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402193863 | Proyecto de inversión | 1499574.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499574.06, modificado:1499574.06}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA, EJIDO BELIN - 378420 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Simojovel | 378420 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:12, direccion:EJIDO BERLÍN, 29822 BERLÍN, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO BERLIN SOBRE LA CARRETERA SIMOJOVEL DE ALLENDE AL MUNICIPIO DEL BOSQUE, lon:-92.70780835, lat:17.0989425}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 1499574.06 | 1499574.06 | 1499574.06 | 1499574.06 | 1499574.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/OP/BANOBRAS-013/2022, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1499574.06, importe_modificado:1499574.06}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:100.0}} | {2193863/proyecto_INICIO, 2193863/proyecto_PROCESO, 2193863/proyecto_FIN, 2193863/proyecto_INICIO, 2193863/proyecto_PROCESO, 2193863/proyecto_FIN, 2193863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229660 | Proyecto de inversión | 1589697.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589697.31, modificado:1589697.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN CABECERA MUNICIPAL, BARRIO GUADALUPE. - 117513 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 117513 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE QUETZALCOATL INTERIOR SN PUEBLO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INSURGENTES, CALLE IGNACIO ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE AUDITORIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EN EL EL BAR, lon:-92.309058, lat:17.026702}} | 2023-04-27 | 2023-07-27 | 1589697.31 | 1589697.31 | 1589697.31 | 476909.19 | 476909.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-021/2023, contratista:ALFREDO DARIO CRUZ KINSKI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1589697.31, importe_modificado:1589697.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.4}} | {2229660/proyecto_PROCESO, 2229660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228003 | Proyecto de inversión | 2157446.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157446.34, modificado:2157446.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO ANHELO. - 109377 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 109377 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:189, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - EL ROSARIO ANHELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 INTERIOR SN PUEBLO EL ROSARIO ANHOLO, 29894 EL ROSARIO ANHOLO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROSARIO ANHELO Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO SECUNDARIO, lon:-92.322029, lat:17.038658}} | 2023-04-27 | 2023-07-27 | 2157446.34 | 2157446.34 | 2157446.34 | 647233.9 | 647233.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-020/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2157446.34, importe_modificado:2157446.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.9}} | {2228003/proyecto_PROCESO, 2228003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228037 | Proyecto de inversión | 3747143.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3747143.66, modificado:3747143.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PICOTE PAMALÁ. - 109498 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 109498 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - PICOTE PAMALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 3 INTERIOR SN PUEBLO PICOTÉ PAMALÁ, 29897 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PICOTE PAMALA Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO SECUNDARIO LA OBRA SE EN, lon:-92.396213, lat:17.061782}} | 2023-04-24 | 2023-08-24 | 3747143.66 | 3747143.66 | 3747143.66 | 1124143.1 | 1124143.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-018/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3747143.66, importe_modificado:3747143.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.3}} | {2228037/proyecto_PROCESO, 2228037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228049 | Proyecto de inversión | 1703247.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703247.12, modificado:1703247.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE UNION JAGUALA. - 109542 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 109542 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:99, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - LA UNION JAGUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 5 INTERIOR SN PUEBLO UNION JAGUALA, 29890 LA UNIÓN JAGUALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA UNION JAGUALA Y CAMINO PRINCIPAL, BRECHA SECUNDARIA LA OBRA , lon:-92.342724, lat:17.070581}} | 2023-04-27 | 2023-06-27 | 1703247.12 | 1703247.12 | 1703247.12 | 510974.14 | 510974.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-023/2023, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1703247.12, importe_modificado:1703247.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.6}} | {2228049/proyecto_PROCESO, 2228049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227579 | Proyecto de inversión | 1816796.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816796.92, modificado:1816796.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED. - 106430 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 106430 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - LA MERCED MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 8 INTERIOR SN PUEBLO LA MERCED, 29890 LA MERCED, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA PRINCIPAL, VEREDA SECUNDARIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA, lon:-92.315039, lat:17.04078}} | 2023-04-27 | 2023-07-27 | 1816796.92 | 1816796.92 | 1816796.92 | 545039.08 | 545039.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-019/2023, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1816796.92, importe_modificado:1816796.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.3}} | {2227579/proyecto_PROCESO, 2227579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218800 | Proyecto de inversión | 1664496.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664496.81, modificado:1664496.81}} | REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA - 38667 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 38667 | S | 605 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.34, meta_modificada:3.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN DE LA MONTAÑA, 29896 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SECUNDARIA , EL REVESTIMEINTOS DE LAS CALLES SE ENCUENTRA EN TODA LA PERIFERIA E INTERIOR DE, lon:-92.367998, lat:17.08461}} | 2023-02-25 | 2023-04-25 | 1664496.81 | 1664496.81 | 1664496.81 | 832248.41 | 832248.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1664496.81, importe_modificado:1664496.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.67}} | {2218800/proyecto_PROCESO, 2218800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225606 | Proyecto de inversión | 1261178.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261178.02, modificado:1261178.02}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA CABECERA MUNICIPAL, CALLE MIGUEL HIDALGO, BARRIO SAN PABLO. - 92825 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 92825 | S | 879 | 859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:654.58, meta_modificada:654.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 322 INTERIOR SN EJIDO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFINA GARCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE DEL PUEBLO ENFRENTE A LA OFICINA DE VECTORES SECT, lon:-92.304807, lat:17.02599}} | 2023-03-20 | 2023-06-20 | 1261178.02 | 1261178.02 | 1261178.02 | 630589.01 | 630589.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1261178.02, importe_modificado:1261178.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:327.29}} | {2225606/proyecto_PROCESO, 2225606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225612 | Proyecto de inversión | 3065844.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3065844.8, modificado:3065844.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHUTEL. - 92906 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 92906 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:729.0, meta_modificada:729.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SAN PEDRO CHUTEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO CHUTEL, 29890 SAN PEDRO CHUTEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA POR LA TERRACERIA QUE CONDUCE A , lon:-92.326085, lat:17.018339}} | 2023-03-27 | 2023-06-27 | 3065844.8 | 3065844.8 | 3065844.8 | 1532922.4 | 1532922.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-009/2023, contratista:MAC UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3065844.8, importe_modificado:3065844.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:364.5}} | {2225612/proyecto_INICIO, 2225612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225710 | Proyecto de inversión | 567749.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567749.04, modificado:567749.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL. - 93298 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 93298 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CHABECLUMIL, 29896 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SECUNDARIO, LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON, lon:-92.360849, lat:17.070638}} | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 567749.04 | 567749.04 | 567749.04 | 283874.52 | 283874.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:567749.04, importe_modificado:567749.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.5}} | {2225710/proyecto_PROCESO, 2225710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218650 | Proyecto de inversión | 1314581.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314581.3, modificado:1314581.3}} | REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 37906 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 37906 | S | 941 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE QUETZALCÓATL LOS REVESTIMEENTOS SE ENCUENTRAN EN EL BARRIO SAN PEDRO BARRIO SAN PABL, lon:-92.304617, lat:17.022888}} | 2023-02-15 | 2023-05-15 | 1314581.3 | 1314581.3 | 1314581.3 | 1053534.52 | 1053534.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1314581.3, importe_modificado:1314581.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {2218650/proyecto_PROCESO, 2218650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218979 | Proyecto de inversión | 4992905.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992905.26, modificado:4992905.26}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO TRAMO SAN JUAN DE LA MONTAÑA PICOTE PAMALA, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PICOTE PAMALA. - 39814 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 39814 | S | 404 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.88, meta_modificada:7.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN DE LA MONTAÑA - PICOTE PAMALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 88 INTERIOR 0 SN EJIDO PICOTÉ PAMALÁ, 29897 PICOTÉ PAMALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, lon:-92.395811, lat:17.061519}} | 2023-02-20 | 2023-05-20 | 4992905.26 | 4992905.26 | 4992905.26 | 4117685.77 | 4117685.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4992905.26, importe_modificado:4992905.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {2218979/proyecto_PROCESO, 2218979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219227 | Proyecto de inversión | 6610437.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610437.04, modificado:6610437.04}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL KM 2 500, TRAMO INSURGENTE PICOTE GUADALUPE MAZANIL, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE. EN LA LOCALIDAD DE INSURGENTES PICOTE. - 41301 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 41301 | S | 378 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO INSURGENTES PICOTE - GUADALUPE MAZANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 INTERIOR SN EJIDO INSURGENTES PICOTÉ, 29897 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA EMI, lon:-92.382848, lat:17.059321}} | 2023-02-15 | 2023-05-15 | 6610437.04 | 6610437.04 | 6610437.04 | 5269194.93 | 5269194.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:6610437.04, importe_modificado:6610437.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.99}} | {2219227/proyecto_PROCESO, 2219227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227276 | Proyecto de inversión | 1476147.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476147.48, modificado:1476147.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MAZANIL. - 104389 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 104389 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GUADALUPE MAZANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE MAZANIL, 29898 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE MAZANIL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO SECUNDA, lon:-92.371731, lat:17.045593}} | 2023-04-24 | 2023-07-24 | 1476147.48 | 1476147.48 | 1476147.48 | 442844.24 | 442844.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-014/2023, contratista:PUENTE DE AGUA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1476147.48, importe_modificado:1476147.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.3}} | {2227276/proyecto_PROCESO, 2227276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227445 | Proyecto de inversión | 3974243.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3974243.27, modificado:3974243.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE INSURGENTE PICOTE. - 105345 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 105345 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - INSURGENTES PICOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 6 INTERIOR SN PUEBLO INSURGENTES PICOTÉ, 29897 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INSURGENTES PICOTE Y BRECHA SECUNDARIA, BRECHA IGLE, lon:-92.385295, lat:17.06142}} | 2023-04-24 | 2023-08-24 | 3974243.27 | 3974243.27 | 3974243.27 | 1192272.98 | 1192272.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-016/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3974243.27, importe_modificado:3974243.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.5}} | {2227445/proyecto_PROCESO, 2227445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229724 | Proyecto de inversión | 4541992.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4541992.34, modificado:4541992.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA, - 117697 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 117697 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SANTA CRUZ LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 3 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CRUZ LA REFORMA Y TERRACERIA PRINCIPA, lon:-92.297674, lat:17.05865}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 4541992.34 | 4541992.34 | 4541992.34 | 2270996.17 | 2270996.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-024/2023, contratista:: JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4541992.34, importe_modificado:4541992.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2229724/proyecto_PROCESO, 2229724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229749 | Proyecto de inversión | 798355.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798355.34, modificado:798355.34}} | REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL. - 117766 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 117766 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.8, meta_modificada:1091.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:98, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 5 INTERIOR SN EJIDO NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL, 29891 NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DIAMANTE Y V, lon:-92.388611, lat:17.010556}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 798355.34 | 798355.34 | 798355.34 | 399177.67 | 399177.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-026/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:798355.34, importe_modificado:798355.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.9}} | {2229749/proyecto_PROCESO, 2229749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227506 | Proyecto de inversión | 1249047.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249047.9, modificado:1249047.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA. - 105929 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 105929 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:212, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 INTERIOR SN EJIDO LA GLORIA, 29890 LA GLORIA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUETZALCOATL Y TERRACERIA PRINCIPAL, VEREDA SECUNDARIA LA OBRA SE LOCALIZA EN L, lon:-92.313889, lat:17.032778}} | 2023-04-27 | 2023-06-27 | 1249047.9 | 1249047.9 | 1249047.9 | 374714.37 | 374714.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-017/2023, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1249047.9, importe_modificado:1249047.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.1}} | {2227506/proyecto_PROCESO, 2227506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227291 | Proyecto de inversión | 3974243.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3974243.27, modificado:3974243.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE INSURGENTE PICOTE. - 104429 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 104429 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - PICOTE PAMALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 80 INTERIOR SN PUEBLO PICOTÉ PAMALÁ, 29897 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO SECUNDARIA EMILIO RABASA Y CAMINO IGLESIA CENTRAL, CAMINO SECUNDI, lon:-92.38114, lat:17.058398}} | 2023-04-24 | 2023-08-24 | 3974243.27 | 3974243.27 | 3974243.27 | 1192272.98 | 1192272.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-015/2023, contratista:: EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3974243.27, importe_modificado:3974243.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.5}} | {2227291/proyecto_PROCESO, 2227291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229846 | Proyecto de inversión | 2499965.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499965.72, modificado:2499965.72}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN VIEJO. - 118047 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 118047 | S | 471 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.0, meta_modificada:884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GOLONCHAN VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 9 INTERIOR SN PUEBLO GOLONCHÁN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA GUILLERMO PRIETO Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO SECUNDARIO L, lon:-92.388048, lat:17.033008}} | 2023-04-13 | 2023-06-13 | 2499965.72 | 2499965.72 | 2499965.72 | 1689204.5 | 1689204.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-028/2023, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2499965.72, importe_modificado:2499965.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.31}} | {2229846/proyecto_PROCESO, 2229846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229870 | Proyecto de inversión | 2043896.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043896.56, modificado:2043896.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUCAIL. - 118145 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 118145 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GUADALUPE SHUCAIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 8 INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE SHUCAIL, 29890 GUADALUPE SHUCAIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO GUALAPUE SHUCAIL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO SECUNDARIA LA, lon:-92.379444, lat:17.019722}} | 2023-06-02 | 2023-09-02 | 2043896.56 | 2043896.56 | 2043896.56 | 1021948.28 | 1021948.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-029/2023, contratista:JUAN CARLOS LAZOS MONTERROSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2043896.56, importe_modificado:2043896.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.0}} | {2229870/proyecto_PROCESO, 2229870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218940 | Proyecto de inversión | 2838745.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838745.2, modificado:2838745.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA. - 39539 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 39539 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:INTERIOR SN EJIDO SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO Y SUS ALRREDEDORES DE LA COMUNIDAD., lon:-92.295145, lat:17.052302}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 2838745.2 | 2838745.2 | 2838745.2 | 1419372.6 | 1419372.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2838745.2, importe_modificado:2838745.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:337.5}} | {2218940/proyecto_PROCESO, 2218940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202076524 | Proyecto de inversión | 2067410.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067410.23, modificado:2067410.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 62690 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62690 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 29890 LA PROVIDENCIA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA EL CARMEN S, lon:-92.35924587, lat:17.03282278}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2067410.23 | 2067410.23 | 2067410.23 | 2067410.23 | 2067410.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-021/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2067410.23, importe_modificado:2067410.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2076524/proyecto_INICIO, 2076524/proyecto_PROCESO, 2076524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202076468 | Proyecto de inversión | 1973437.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973437.02, modificado:1973437.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD ACH LUM EL SUSPIRO. - 62355 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62355 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ACH LUM EL SUSPIRO, 29890 ACHLUM EL SUSPIRO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, V, lon:-92.33649283, lat:17.05298331}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1973437.02 | 1973437.02 | 1973437.02 | 1973437.02 | 1973437.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-025/2022, contratista:PUENTE DE AGUA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1973437.02, importe_modificado:1973437.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2076468/proyecto_INICIO, 2076468/proyecto_PROCESO, 2076468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202076549 | Proyecto de inversión | 1879463.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879463.86, modificado:1879463.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL - 62838 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62838 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CHABECLUMIL, 29890 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA POMILTIC, TERRACERIA OCOTAL CHABECLUMIL PA, lon:-92.36202566, lat:17.06940011}} | 2022-04-01 | 2022-08-08 | 1879463.86 | 1879463.86 | 1879463.86 | 1879463.86 | 1879463.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1879463.86, importe_modificado:1879463.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2076549/proyecto_INICIO, 2076549/proyecto_PROCESO, 2076549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302124379 | Acción | 2585889.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585889.66, modificado:2585889.66}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 182307 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 182307 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.307743, lat:17.025051}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2585889.66 | 2585889.66 | 2585889.66 | 2585889.66 | 2585889.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121944, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2585889.66, importe_modificado:2585889.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2124379/proyecto_PROCESO, 2124379/proyecto_INICIO, 2124379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218743 | Proyecto de inversión | 496074.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496074.44, modificado:496074.44}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS.EN CABECERA MUNICIPAL, BARRIO CENTRO, EN LA CALLE CENTRAL. - 38341 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 38341 | S | 730 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:378.1, meta_modificada:378.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, CALLE PLAN DE AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATO, lon:-92.307364, lat:17.025037}} | 2023-03-20 | 2023-04-15 | 496074.44 | 496074.44 | 496074.44 | 496074.44 | 496074.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:CECILIO JIMENEZ JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:496074.44, importe_modificado:496074.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:378.1}} | {2218743/proyecto_INICIO, 2218743/proyecto_FIN, 2218743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202076487 | Proyecto de inversión | 1127678.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127678.32, modificado:1127678.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA - 62457 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62457 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, 29890 GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA 11 DE ABR, lon:-92.33559854, lat:17.04467613}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | 1127678.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-022/2022, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1127678.32, importe_modificado:1127678.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2076487/proyecto_INICIO, 2076487/proyecto_PROCESO, 2076487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202076528 | Proyecto de inversión | 4698659.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4698659.65, modificado:4698659.65}} | ONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA - 62723 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 62723 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA CRUZ LA REFORMA, 29890 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ENCANTO Y TERRACERIA SAN PABLO, TERRACERIA VERG, lon:-92.2971921, lat:17.05390642}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 4698659.65 | 4698659.65 | 4698659.65 | 4698659.65 | 4698659.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4698659.65, importe_modificado:4698659.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2076528/proyecto_INICIO, 2076528/proyecto_PROCESO, 2076528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302125864 | Proyecto de inversión | 1005902.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005902.32, modificado:1005902.32}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, EN LA LOCALIDAD EL VERGEL. - 189392 | 7 | Chiapas | 82 | Sitalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sitalá | 189392 | S | 90 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.75, meta_modificada:640.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - EL VERGEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 950 EJIDO EL VERGEL, 29890 EL VERGEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MERCED Y TERRACERIA SAN ANTONIO EL ROSARIO, TERRACERIA PERLA EL VERGEL PARA UBICAR LA, lon:-92.32076353, lat:17.04624443}} | 2022-07-20 | 2022-10-31 | 1005902.32 | 1005902.32 | 1005902.32 | 1005902.32 | 1005902.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/BANOBRAS-049/2022, contratista:MARIO ANTONIO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1005902.32, importe_modificado:1005902.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.75}} | {2125864/proyecto_PROCESO, 2125864/proyecto_INICIO, 2125864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218018 | Proyecto de inversión | 2798510.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798510.46, modificado:2798510.46}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD ESTRELLA ROJA - 34421 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 34421 | S | 185 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2470.31, meta_modificada:2470.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:51, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA ESTRRELLA ROJA, 30396 ESTRELLA ROJA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A VEINTE METROS DEL PARQUE DE LA COLONIA Y ALREDEDOR DEL MI, lon:-92.4426029, lat:16.20394285}} | 2023-04-12 | 2023-06-12 | 2798510.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | CHP230202216825 | Proyecto de inversión | 1987079.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987079.57, modificado:1987079.57}} | PAVIMENTACION DE LA NOVENA CALLE EL PORVENIR CON DOSCIENTOS ML DE CONCRETO HIDRAULICO EN SOCOLTENANGO CABECERA MUNICIPAL - 27736 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 27736 | S | 302 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 9 CALLE EL PORVENIR PUEBLO SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 9A CALLE PORVENIR Y CALLE 2A CALLE PROGRESO, CALLE 1A CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA CUATROCIENTOS METROS DE LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-92.34681279, lat:16.24508874}} | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 1987079.57 | 1987079.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/01/2023, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1987079.57, importe_modificado:1987079.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2216825/proyecto_INICIO, 2216825/proyecto_FIN, 2216825/proyecto_PROCESO, 2216825/proyecto_FIN, 2216825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL AVANCE FINANCIERO, SI NO SE HA PAGADO EN SU TOTALIDAD AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEBE REGISTRARSE, YA QUE EL AVANCE FÍSICO ES DEL 100, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:CORREGIR EL AVANCE FINANCIERO, SI NO SE HA PAGADO EN SU TOTALIDAD AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEBE REGISTRARSE, YA QUE EL AVANCE FÍSICO ES DEL 100, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:CORREGIR EL AVANCE FINANCIERO, SI NO SE HA PAGADO EN SU TOTALIDAD AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEBE REGISTRARSE, YA QUE EL AVANCE FÍSICO ES DEL 100, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:CORREGIR EL AVANCE FINANCIERO, SI NO SE HA PAGADO EN SU TOTALIDAD AL MENOS HASTA EL COMPROMETIDO DEBE REGISTRARSE, YA QUE EL AVANCE FÍSICO ES DEL 100, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2023 | 2 | CHP230202216836 | Proyecto de inversión | 433897.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433897.3, modificado:433897.3}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 27783 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 27783 | S | 65 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 30393 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A VEINTE ML DEL O, lon:-92.35400277, lat:16.25884466}} | 2023-03-13 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2216836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223129 | Proyecto de inversión | 1500296.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500296.48, modificado:1500296.48}} | PAVIMENTACION DE DOSCIENTOS VEINTE ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN NUEVO TAMAULIPAS - 71884 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 71884 | S | 69 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:50, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA NUEVO TAMAULIPAS, 30397 NUEVO TAMAULIPAS, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS SOBRE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA , lon:-92.42133481, lat:16.2326287}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 1500296.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2223129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | CHP230202223136 | Proyecto de inversión | 1958148.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958148.76, modificado:1958148.76}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS - 71906 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 71906 | S | 62 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SAMUEL LEÓN BRINDIS, 30394 DOCTOR SAMUEL LEÓN BRINDIS, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A QUINCE KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.35517652, lat:16.10862674}} | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 1958148.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2223136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | CHP230202222583 | Proyecto de inversión | 507144.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507144.18, modificado:507144.18}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MIRAMAR - 67846 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 67846 | S | 70 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:191, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA MIRAMAR, 30394 MIRAMAR, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA SOBRE EL TRAMO CARRETERO SOCOLTENANGO A TZIMOL ENTRONQUE CARRETERO A FELI, lon:-92.23724394, lat:15.98563789}} | 2023-05-08 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2222583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222292 | Proyecto de inversión | 1674687.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674687.95, modificado:1674687.95}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN NUEVA REFORMA AGRARIA - 65372 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 65372 | S | 94 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.72, meta_modificada:112.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:72, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA NUEVA REFORMA, 30397 NUEVA REFORMA AGRARIA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A SEISCIENTOS METROS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-92.39376003, lat:16.21078634}} | 2023-05-03 | 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2222292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222045 | Proyecto de inversión | 1697483.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697483.4, modificado:1697483.4}} | PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN TZINIL - 63917 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 63917 | S | 645 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.2, meta_modificada:1208.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA TZINIL, 30393 TZINIL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A VEINTE METROS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD SITUADA A CUATRO KM DE LA CABECERA, lon:-92.32323758, lat:16.25786071}} | 2023-05-03 | 2023-07-03 | 1697483.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:agregar avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | CHP230202218029 | Proyecto de inversión | 1889933.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889933.2, modificado:1889933.2}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN SANTUARIO DOS - 34458 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 34458 | S | 202 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA EL SANTUARIO DOS CAÑA CASTILLA, 30395 EL SANTUARIO DOS (CAÑA CASTILLA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLLE PRINCIPA, lon:-92.4117324, lat:16.12636254}} | 2023-04-17 | 2023-06-16 | 1889933.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2218029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | CHP230202217215 | Proyecto de inversión | 1844334.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844334.92, modificado:1844334.92}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL BANCO - 30118 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 30118 | S | 190 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1273.7, meta_modificada:1273.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:85, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 EL BANCO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A VEINTE METROS A UN COSTADO SOBRE LA CARRETERA ENTRE EN TRAM, lon:-92.31427746, lat:16.19837755}} | 2023-04-11 | 2023-06-12 | 1844334.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | CHP230202217219 | Proyecto de inversión | 1081172.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081172.48, modificado:1081172.48}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ABASOLO - 30130 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 30130 | S | 109 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.24, meta_modificada:765.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:69, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA ABASOLO, 30397 ABASOLO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCEUENTRA A CIENTO VEINTE METROS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SOBRE EÑ TR, lon:-92.42168925, lat:16.23430759}} | 2023-04-11 | 2023-06-12 | 1081172.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:agregar los avances al menos hasta el recaudado, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}}
2023 | 2 | CHP220302114812 | Proyecto de inversión | 2260605.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260605.24, modificado:2260605.24}} | PAVIMENTACION DE 331.20 ML DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN FRANCISCO VILLA - 139988 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 139988 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.2, meta_modificada:331.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:44, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 FRANCISCO VILLA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 4.7 KM DE SOCOLTENANGO SOBRE EL TRAMO CARRETERO SOCOLTENAN, lon:-92.37600268, lat:16.20827287}} | 2022-06-30 | 2022-08-31 | 2260605.24 | 2260605.24 | 2260605.24 | 2260605.24 | 2260605.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/08/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1505666.22, importe_modificado:1505666.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.2}} | {2114812/proyecto_INICIO, 2114812/proyecto_PROCESO, 2114812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402175555 | Proyecto de inversión | 1109869.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109869.61, modificado:1109869.61}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SOCOLTENANGO BARRIO PABLO SALAZAR - 320325 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 320325 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE CIUDAD SOCOLTENANGO, 30390 SOCOLTENANGO, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE SEXTA FRANCISCO I MADERO, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA SOBRE LA PRIMERA CALLE NORTE ORIENTE , lon:-92.34737517, lat:16.24701922}} | 2022-11-17 | 2022-12-16 | 1109869.61 | 1109869.61 | 1109869.61 | 1109869.61 | 1109869.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/DS/31/2022, contratista:AURELIO VIDAL CORDOBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1109869.61, importe_modificado:1109869.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2175555/proyecto_INICIO, 2175555/proyecto_PROCESO, 2175555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222050 | Proyecto de inversión | 1502544.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502544.58, modificado:1502544.58}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD LA PLANADA - 63927 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 63927 | S | 80 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:90, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA LA PLANADA, 30390 LA PLANADA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUANTRA A DOS Y MEDIO KILOMETRO DE SOCOLTENANGO SOBRE EL TRAMO CARRETERO SO, lon:-92.33823734, lat:16.20782585}} | 2023-04-28 | 2023-05-12 | 1502544.58 | 1502544.58 | 1502544.58 | 1502544.58 | 1502544.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/12/2023, contratista:GRUPO SP XAFRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, monto:1502544.58, importe_modificado:1502544.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {2222050/proyecto_PROCESO, 2222050/proyecto_INICIO, 2222050/proyecto_PROCESO, 2222050/proyecto_FIN, 2222050/proyecto_INICIO, 2222050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222053 | Proyecto de inversión | 1535769.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535769.66, modificado:1535769.66}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ JOTOLA - 63935 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 63935 | S | 36 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SANTA CRUZ JOTOLA, 30393 SANTA CRUZ JOTOLÁ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A TRES KILOMETROS Y MEDIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.33381533, lat:16.21697758}} | 2023-04-28 | 2023-05-12 | 1535769.66 | 1535769.66 | 1535769.66 | 1535769.66 | 1535769.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/13/2023, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, monto:1535769.66, importe_modificado:1535769.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2222053/proyecto_INICIO, 2222053/proyecto_PROCESO, 2222053/proyecto_FIN, 2222053/proyecto_INICIO, 2222053/proyecto_PROCESO, 2222053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216832 | Proyecto de inversión | 1697215.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697215.79, modificado:1697215.79}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ - 27777 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 27777 | S | 316 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1319.1, meta_modificada:1319.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:46, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30396 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A CINCUENTA ML DE L, lon:-92.40291978, lat:16.21147633}} | 2023-03-06 | 2023-05-19 | 1697215.79 | 1697215.79 | 1697215.79 | 1697215.79 | 1697215.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/03/2023, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1697215.79, importe_modificado:1697215.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1319.1}} | {2216832/proyecto_INICIO, 2216832/proyecto_PROCESO, 2216832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216837 | Proyecto de inversión | 1239958.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239958.8, modificado:1239958.8}} | PAVIMENTACION DE CIENTO OCHENTA ML DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO SAUZAL - 27784 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 27784 | S | 96 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:139, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SAN ANTONIO EL SAUZAL, 30397 SAN ANTONIO EL SAUZAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A OCHENTA ML SOBRE LA CALLE P, lon:-92.4080572, lat:16.21746755}} | 2023-04-10 | 2023-06-12 | 1239958.8 | 1239958.8 | 1239958.8 | 1239958.8 | 1239958.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/05/2023, contratista:CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1239958.8, importe_modificado:1239958.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2216837/proyecto_INICIO, 2216837/proyecto_PROCESO, 2216837/proyecto_INICIO, 2216837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217211 | Proyecto de inversión | 1312989.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312989.84, modificado:1312989.84}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN JORGE DE LAVEGA - 30092 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 30092 | S | 145 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.56, meta_modificada:761.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, 30396 JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A CINCUENTA METROS DEL DOMO Y ACCE, lon:-92.38526718, lat:16.21163777}} | 2023-04-10 | 2023-06-12 | 1312989.84 | 1312989.84 | 1312989.84 | 1312989.84 | 1312989.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/06/2023, contratista:GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:1312989.84, importe_modificado:1312989.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.56}} | {2217211/proyecto_INICIO, 2217211/proyecto_FIN, 2217211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216828 | Proyecto de inversión | 2333842.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333842.87, modificado:2333842.87}} | PAVIMENTACION DE DOSCIENTOS ML DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANEXO LAS ROSAS - 27765 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 27765 | S | 87 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.7, meta_modificada:1237.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:27, direccion:CALLE 01 INNOMINADA COLONIA ANEXO LAS ROSAS DE GUADALUPE, 30395 ANEXO LAS ROSAS DE GUADALUPE, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A CINCUENTA MET, lon:-92.33827336, lat:16.14904557}} | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 2333842.87 | 2333842.87 | 2333842.87 | 2333842.87 | 2333842.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/02/2023, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2333842.87, importe_modificado:2333842.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1237.7}} | {2216828/proyecto_INICIO, 2216828/proyecto_FIN, 2216828/proyecto_PROCESO, 2216828/proyecto_FIN, 2216828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402168348 | Proyecto de inversión | 2044057.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044057.44, modificado:2044057.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 285358 | 7 | Chiapas | 83 | Socoltenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Socoltenango | 285358 | S | 332 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:43, direccion:CALLE INNOMINADA 01 COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 EMILIANO ZAPATA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 01 Y CALLE INNOMINADA 02, CALLE INNOMINADA 03 SE ENCUETRA SOBRE EL TRAMO DE LA COLONIA BENITO JUAREZ A 940 METROS HASTA, lon:-92.41427465, lat:16.18424625}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 2044057.44 | 2044057.44 | 2044057.44 | 2044057.44 | 2044057.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/IBE/26/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, monto:2044057.44, importe_modificado:2044057.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2168348/proyecto_PROCESO, 2168348/proyecto_INICIO, 2168348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227010 | Proyecto de inversión | 244094.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244094.91, modificado:244094.91}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA JANA SEGUNDA SECCION - 102594 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 102594 | S | 32 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:20, direccion:RANCHERIA JANA 2DA SECCION, 29580 JANA 2DA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD YA QUE ES OBRA DE VIVIENDA PARA PODER LLEGAR A LOS 12 TECHOS DEBEMOS PEDIR , lon:-93.02871962, lat:17.4794364}} | 2023-04-04 | 2023-05-02 | 244094.91 | 244094.91 | 237475.91 | 237475.91 | 237475.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FAISMUN-OT/010/2023, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:244094.91, importe_modificado:244094.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2227010/proyecto_INICIO, 2227010/proyecto_PROCESO, 2227010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224349 | Proyecto de inversión | 1012001.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012001.72, modificado:1012001.72}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 80716 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 80716 | S | 286 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE NO CUENTA CON NOMBRE EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29588 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD RUMBO AL EJIDO MAJAGUAL ES CONOCIDA ESA AREA COMO N, lon:-92.9737162, lat:17.33590641}} | 2023-03-27 | 2023-05-27 | 1012001.72 | 1012001.72 | 989411.01 | 989411.01 | 989411.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-009/2023, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1012001.72, importe_modificado:1012001.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2224349/proyecto_INICIO, 2224349/proyecto_PROCESO, 2224349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225389 | Proyecto de inversión | 140698.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140698.81, modificado:140698.81}} | AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EJIDO AGUSTIN RUBIO - 90644 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 90644 | S | 230 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CALLE LA BAJADA EJIDO AGUSTÍN RUBIO SANTA FE LA ZACUALPA, 29587 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA CERCA DE LA FINCA ANTIGUA DEL EJIDO ESTA BAJANDO POR LA CALLE DE , lon:-93.00188348, lat:17.33508273}} | 2023-01-13 | 2023-01-27 | 140698.81 | 140698.81 | 137408.81 | 137408.81 | 137408.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FAISMUN-OT/001/2023, contratista:WILIAM ARMANDO GARCIA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:140698.81, importe_modificado:140698.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:189.0}} | {2225389/proyecto_INICIO, 2225389/proyecto_PROCESO, 2225389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224666 | Proyecto de inversión | 1068106.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068106.05, modificado:1068106.05}} | TECHADO EN CANCHA EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EJIDO AGUSTÍN RUBIO - 84679 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 84679 | S | 102 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), 29587 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A ESCASOS 100 METROS DEL DOMO PRINCIPAL Y EL UNICO DEL EJIDO CERCA, lon:-93.00118297, lat:17.33454432}} | 2023-04-25 | 2023-06-25 | 1068106.05 | 1068106.05 | 671404.59 | 671404.59 | 671404.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1068106.05, importe_modificado:1068106.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2224666/proyecto_INICIO, 2224666/proyecto_PROCESO, 2224666/proyecto_INICIO, 2224666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217001 | Proyecto de inversión | 769983.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769983.73, modificado:769983.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I, MADERO EN SOLOSUCHIAPA - 28885 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 28885 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNO 5 METROS DEL DIF MUNICIAPAL S, lon:-93.03227554, lat:17.43044021}} | 2023-01-10 | 2023-02-28 | 769983.73 | 769983.73 | 751982.73 | 751982.73 | 751982.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:ALGUV. SOLUCIONESN EN CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:794228.73, importe_modificado:794228.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2217001/proyecto_INICIO, 2217001/proyecto_PROCESO, 2217001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217083 | Proyecto de inversión | 389221.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389221.26, modificado:389221.26}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 29407 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 29407 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE MAJAGUAL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANA, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA HACIA MAJAGUAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXHUATAN Y EL UNICO ACCESO A ESTA LO, lon:-92.97219132, lat:17.33478983}} | 2023-01-16 | 2023-02-09 | 389221.26 | 389221.26 | 380122.26 | 380122.26 | 380122.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:METRIKA MATERIALES Y EQUIPOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:389221.26, importe_modificado:389221.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {2217083/proyecto_INICIO, 2217083/proyecto_PROCESO, 2217083/proyecto_INICIO, 2217083/proyecto_PROCESO, 2217083/proyecto_INICIO, 2217083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217810 | Proyecto de inversión | 1075888.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075888.71, modificado:1075888.71}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN VILLA SANTA FE - 33465 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 33465 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - VILLA SANTA FE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO VILLA SANTA FE, 29580 VILLA SANTA FE, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO 1 SECCION E, lon:-92.98567056, lat:17.42079856}} | 2023-02-13 | 2023-04-12 | 1075888.71 | 1075888.71 | 1050735.71 | 1050735.71 | 1050735.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1075888.71, importe_modificado:1075888.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1010.0}} | {2217810/proyecto_INICIO, 2217810/proyecto_PROCESO, 2217810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224969 | Proyecto de inversión | 786555.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786555.5, modificado:786555.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RANCHERÍA SAN LUIS - 86863 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 86863 | S | 185 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:EJIDO SAN LUIS, 29580 SAN LUIS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA UNICA VIA PRINCIPAL DEL EJIDO TERMINANDO LA PAVIMENTACION DEL AÑO PASADO DA INICIO ESTE PROYECTO., lon:-93.01100511, lat:17.40066373}} | 2023-06-06 | 2023-08-04 | 786555.5 | 786555.5 | 767374.5 | 767374.5 | 767374.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-013/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:786555.5, importe_modificado:786555.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2224969/proyecto_INICIO, 2224969/proyecto_PROCESO, 2224969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217381 | Proyecto de inversión | 548342.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548342.27, modificado:548342.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA SAN BARTOLO - 30940 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 30940 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.44, meta_modificada:343.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:79, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 195 TRAMO SOLOSUCHIAPA - SAN BARTOLO KILÓMETRO 8 + 150 COLONIA SAN BARTOLO, 29580 SAN BARTOLO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ES EL ULTI, lon:-93.01355344, lat:17.36890303}} | 2023-02-10 | 2023-03-30 | 548342.27 | 548342.27 | 535522.27 | 535522.27 | 535522.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:548342.27, importe_modificado:548342.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2217381/proyecto_INICIO, 2217381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216761 | Proyecto de inversión | 794228.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794228.73, modificado:794228.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA COLONIA URSULO GALVAN - 27351 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 27351 | S | 145 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.38, meta_modificada:580.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:18, direccion:CALLE PRINICIPAL COLONIA ÚRSULO GALVÁN, 29583 ÚRSULO GALVÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICAR FRENTE DE LA CASA EJIDAL DE LA COLONIA URSULO GALVAN A UN COSTADO DEL KINDER Y DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLO, lon:-93.01357855, lat:17.45023551}} | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 794228.73 | 794228.73 | 775660.73 | 775660.73 | 775660.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:794228.73, importe_modificado:794228.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2216761/proyecto_INICIO, 2216761/proyecto_PROCESO, 2216761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216787 | Proyecto de inversión | 486205.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486205.12, modificado:486205.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 27541 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 27541 | S | 460 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.97, meta_modificada:328.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE CALLE AL PANTEON EJIDO CERRO DE LAS CAMPANA, 29585 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON DEL EJIDO DE IGUAL FORMA RUMBO AL EJIDO MAJAGUAL QUE F, lon:-92.97365547, lat:17.33591639}} | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 486205.12 | 486205.12 | 474839.11 | 474839.11 | 474839.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:486205.11, importe_modificado:486205.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2216787/proyecto_INICIO, 2216787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224538 | Proyecto de inversión | 943863.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943863.88, modificado:943863.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN RIÓ NEGRO 1ERA SECCIÓN - 81853 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 81853 | S | 61 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOCTEZUMA - RIO NEGRO PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 512 RANCHERIA RIO NEGRO 1ER SECCION, 29580 RÍO NEGRO 1RA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DE RIO N, lon:-92.99330732, lat:17.42608378}} | 2023-03-10 | 2023-04-30 | 943863.88 | 943863.88 | 921796.88 | 921796.88 | 921796.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:943863.88, importe_modificado:943863.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:75.0}} | {2224538/proyecto_INICIO, 2224538/proyecto_PROCESO, 2224538/proyecto_INICIO, 2224538/proyecto_PROCESO, 2224538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218100 | Proyecto de inversión | 617789.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617789.18, modificado:617789.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO VILLAFLORES - 34798 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 34798 | S | 285 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN DE VILLAFLORES SE ENCUENTRA FRENTE DE UNA BLOQUERA HERNANDEZ UBICADA EN LA PRIMERA ENTRADA AL EJIDO A MANO DERECHA., lon:-92.95886328, lat:17.35508083}} | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 617789.18 | 617789.18 | 603345.18 | 603345.18 | 603345.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:617789.18, importe_modificado:617789.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {2218100/proyecto_INICIO, 2218100/proyecto_PROCESO, 2218100/proyecto_INICIO, 2218100/proyecto_PROCESO, 2218100/proyecto_INICIO, 2218100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226494 | Proyecto de inversión | 57341.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57341.7, modificado:57341.7}} | REBAILITACION DE PUENTE COLGANTE EN EJIDO AGUSTIN RUBIO - 99130 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 99130 | S | 70 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:EJIDO AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), 29587 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE AGUSTIN RUBIO PARA PODER LLEGAR A LA OBRA DEBEMOS PEDIR AYUDA DE LOS, lon:-92.99897446, lat:17.33349264}} | 2023-01-16 | 2023-01-30 | 57341.7 | 57341.7 | 56001.7 | 56001.7 | 56001.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FAISMUN-OT/004/2023, contratista:WILIAM ARMANDO GARCIA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:57341.7, importe_modificado:57341.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2226494/proyecto_INICIO, 2226494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226790 | Proyecto de inversión | 123521.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123521.94, modificado:123521.94}} | REHABILITACION DE CANCHA EN EJIDO MONTE HOREB - 100899 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 100899 | S | 271 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:12, direccion:RANCHERIA MONTE HOREB, 29587 MONTE HOREB, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODERLELGAR A LA OBRA DEBEMOS CRUZAR PRIMERO POR EL PUENTE COLGANTE QUE ES EL UNICO ACCESO PARA LA LOCALIDAD LUEGO DEBEMOS TOMAR LA CALE PRINCIPA, lon:-93.0043798, lat:17.34578198}} | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 123521.94 | 123521.94 | 120633.97 | 120633.97 | 120633.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FAISMUN-OT/005/2023, contratista:RAMIRO GARCIA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:123521.97, importe_modificado:123521.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:57.0}} | {2226790/proyecto_INICIO, 2226790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224948 | Proyecto de inversión | 2140527.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140527.23, modificado:2140527.23}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 86717 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 86717 | S | 214 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PUNTOS DEL EJIDO YA QUE SE PAVIMENTARON POR PARTES LOS TRAMOS QUE FALTABAN POR PA, lon:-92.99429466, lat:17.31523892}} | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 2140527.23 | 2140527.23 | 1544071.77 | 1544071.77 | 1544071.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:2140527.23, importe_modificado:2140527.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2224948/proyecto_INICIO, 2224948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226969 | Proyecto de inversión | 114057.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114057.85, modificado:114057.85}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 102288 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 102288 | S | 164 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:EJIDO CERRO DE LAS CAMPANA, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON DEL EJIDO TOMANDO EL TRAMO CARRETERO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE MAJAGUAL DEL MPIO DE IXHUATAN CHI, lon:-92.97193618, lat:17.33459524}} | 2023-02-14 | 2023-03-02 | 114057.85 | 114057.85 | 111390.85 | 111390.85 | 111390.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FAISMUN-OT/006/2023, contratista:CUBOXCONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:114057.85, importe_modificado:114057.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2226969/proyecto_INICIO, 2226969/proyecto_PROCESO, 2226969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226463 | Proyecto de inversión | 96637.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96637.44, modificado:96637.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COL. NUEVO NACIONAL - 98869 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 98869 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:87, direccion:COLONIA NUEVO NACIONAL, 29580 NUEVO NACIONAL, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 15 MINUTOS ANTES DE LA RANCHERIA SAN LUIS ES UNA COLONIA PEQUEÑA, QUE NO SE ENCUENTRA NADA DE REFERENCIA PARA PODER UBICARSE,, lon:-93.02140468, lat:17.41015533}} | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 96637.44 | 96637.44 | 94017.44 | 94017.44 | 94017.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FAISMUN-OT/002/2023, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:96637.44, importe_modificado:96637.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.0}} | {2226463/proyecto_PROCESO, 2226463/proyecto_INICIO, 2226463/proyecto_PROCESO, 2226463/proyecto_INICIO, 2226463/proyecto_PROCESO, 2226463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226486 | Proyecto de inversión | 59551.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59551.48, modificado:59551.48}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN COL. NUEVO NACIONAL - 99011 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 99011 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:87, direccion:COLONIA NUEVO NACIONAL, 29580 NUEVO NACIONAL, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 15 MINUTOS ANTES DE LA RANCHERIA SAN LUIS ES UNA COLONIA PEQUEÑA QUE NO SE ENCUENTRA NADA DE REFERENCIA PARA PODER UBICARSE Y, lon:-93.02142586, lat:17.41014549}} | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 59551.48 | 59551.48 | 57935.48 | 57935.48 | 57935.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FAISMUN-OT/003/2023, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:59551.48, importe_modificado:59551.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {2226486/proyecto_INICIO, 2226486/proyecto_PROCESO, 2226486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217289 | Proyecto de inversión | 701302.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701302.37, modificado:701302.37}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO VILLAFLORES - 30493 | 7 | Chiapas | 84 | Solosuchiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Solosuchiapa | 30493 | S | 226 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:122.4, meta_modificada:122.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:19, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29585 VILLAFLORES, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO SE ENCUENTRA BAJANDO LA CALLE DEL DOMO DEL EJIDO CERCA DE LA CASA DE SALUD Y SALIENDO DEL EJIDO HACIA LA LOCALIDAD DE AMATAN, lon:-92.96055156, lat:17.3570619}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 701302.37 | 701302.37 | 684905.37 | 684905.37 | 684905.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:701302.37, importe_modificado:701302.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:111.0}} | {2217289/proyecto_INICIO, 2217289/proyecto_PROCESO, 2217289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223864 | Proyecto de inversión | 1533526.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533526.64, modificado:1533526.64}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN SUCHIATE EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE TRAMOS AISLADOS - 77012 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 77012 | S | 191 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:223, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+295 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 295 EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 30846 TRES HERMANOS, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 15 DE SEPTIEMBRE - 3 HERMANOS Y CAMINO AL EJIDO 15 DE ABRIL, CAMINO AL CENTRO DE POBL, lon:-92.25293818, lat:14.68543686}} | 2023-03-15 | 2023-05-15 | 1533526.64 | 1533526.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/005/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1533526.64, importe_modificado:1533526.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2223864/proyecto_INICIO, 2223864/proyecto_PROCESO, 2223864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220151 | Proyecto de inversión | 1011299.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011299.25, modificado:1011299.25}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD RANCHERIA EL GANCHO - 47462 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 47462 | S | 468 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:170, direccion:CALLE DE LA PLAYA RANCHERIA EL GANCHO, 30844 EL GANCHO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE CENTRAL SUR SE UBICA A 227 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD 78 METROS AL NORTE, lon:-92.25711058, lat:14.56189046}} | 2023-03-10 | 2023-05-12 | 1011299.25 | 1011299.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/004/2023, contratista:GRUPO VEZ -PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1011299.25, importe_modificado:1011299.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2220151/proyecto_INICIO, 2220151/proyecto_PROCESO, 2220151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224065 | Proyecto de inversión | 826727.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826727.13, modificado:826727.13}} | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN SUCHIATE EN EL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE - 78521 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 78521 | S | 191 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:223, direccion:AVENIDA DE LA CASA EJIDAL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 30846 15 DE SEPTIEMBRE, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE DEL PARQUE, CAMINO A RANCHERÍA 3 HERMANOS SE UBICA 78 METROS AL SUROESTE DEL JARDIN DE NIÑOS 132, lon:-92.25938682, lat:14.66329568}} | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 826727.13 | 826727.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/006/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:826727.13, importe_modificado:826727.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2224065/proyecto_PROCESO, 2224065/proyecto_INICIO, 2224065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219834 | Proyecto de inversión | 1607136.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607136.47, modificado:1607136.47}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD EJIDO BENITO JUAREZ COSALAPA - 45136 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 45136 | S | 485 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, direccion:CALLE DEL PARQUE EJIDO BENITO JUÁREZ, 30846 BENITO JUÁREZ (COSALAPA), SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y AVENIDA HACIA EL COBACH 264, CARRETERA CIUDAD HIDALGO JARITAS SE UBICA 120 METROS AL SUROESTE DE LA E, lon:-92.26785625, lat:14.63768109}} | 2023-03-08 | 2023-05-04 | 1607136.47 | 1607136.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/003/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1607136.47, importe_modificado:1607136.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2219834/proyecto_INICIO, 2219834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217635 | Proyecto de inversión | 453341.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453341.29, modificado:453341.29}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON - 32431 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 32431 | S | 139 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:AVENIDA DE LA IGLESIA CATOLICA EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN, 30844 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE DEL PARQUE CENTRAL, AVENIDA DEL PARQUE CENTRAL SE UBICA 5 METROS AL SUR DEL JARDIN DE, lon:-92.18524421, lat:14.62234165}} | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 453341.29 | 453341.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/002/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:453341.29, importe_modificado:453341.29}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}} | {2217635/proyecto_INICIO, 2217635/proyecto_PROCESO, 2217635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217231 | Proyecto de inversión | 2292359.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292359.2, modificado:2292359.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA SAN JUAN - 30203 | 7 | Chiapas | 87 | Suchiate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suchiate | 30203 | S | 708 | 655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE COLONIA SAN JUAN, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DÉCIMA PRIMERA PONIENTE Y CALLE DEL PUENTE CUARENTENARIA, AVENIDA SEGUNDA NORTE SE UBICA A 10 METROS AL NORTE DEL PARQUE DE LAS LETRAS 5, lon:-92.15211435, lat:14.68755415}} | 2023-03-02 | 2023-05-02 | 2292359.2 | 2292359.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/DOPM/ FISM/001/2023, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2292359.2, importe_modificado:2292359.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2217231/proyecto_INICIO, 2217231/proyecto_PROCESO, 2217231/proyecto_INICIO, 2217231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208552 | Proyecto de inversión | 1899316 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899316.0, modificado:1899316.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO BONANZA - 19246 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19246 | S | 753 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1223.16, meta_modificada:1223.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CIRCUITO REFORMA FRACCIONAMIENTO BONANZA, 30745 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR MAR ROJO Y CALLE AVENIDA CENTRAL, ANDADOR ESCULTORES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 7A CALLE, lon:-92.24017743, lat:14.90126325}} | 2023-03-05 | 2023-05-31 | 1899316 | 1899316 | 1742078.72 | 1742078.72 | 1742078.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0004/2023, contratista:RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1899316.0, importe_modificado:1899316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.84}} | {2208552/proyecto_INICIO, 2208552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208556 | Proyecto de inversión | 1490205 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490205.0, modificado:1490205.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA LAZARO CARDENAS - 19265 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19265 | S | 592 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.8, meta_modificada:694.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 30747 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE PRIVADA, CALLE DECIMO TERCERA ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDA, lon:-92.24637527, lat:14.9067003}} | 2023-03-05 | 2023-05-31 | 1490205 | 1490205 | 1008782.03 | 1008782.03 | 1008782.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0007/2023, contratista:O'GRILL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1490205.0, importe_modificado:1490205.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.02}} | {2208556/proyecto_INICIO, 2208556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208363 | Proyecto de inversión | 4748875 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4748875.0, modificado:4748875.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO CALPAN LAURELES - 18748 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 18748 | S | 1878 | 1672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2258.18, meta_modificada:2258.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LAS CEIBAS . PRIVADA 14 DE SEPTIEMBRE. ENCINOS. FRACCIONAMIENTO CALPAN, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE CEIBAS, CALLE CEDROS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HI, lon:-92.2548935, lat:14.88840037}} | 2023-03-05 | 2023-05-31 | 4748875 | 4748875 | 3744364.99 | 3744364.99 | 3744364.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0001/2023, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4748875.0, importe_modificado:4748875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.07}} | {2208363/proyecto_INICIO, 2208363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207073 | Proyecto de inversión | 2989272 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989272.0, modificado:2989272.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA PINTORESCO - 10392 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 10392 | S | 1184 | 1053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1732.64, meta_modificada:1732.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:BOULEVARD TEXCUYUAPAN COLONIA PINTORESCO, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS AMATES Y CALLE TOPACIO, CALLE JADE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN LA 7A CALLE PONI, lon:-92.26019134, lat:14.87603565}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2989272 | 2989272 | 2325796.29 | 2325796.29 | 2325796.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0006/2023, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2989272.0, importe_modificado:2989272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1039.58}} | {2207073/proyecto_INICIO, 2207073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207074 | Proyecto de inversión | 4282713 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4282713.0, modificado:4282713.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN LAS CONCHITAS - 10400 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 10400 | S | 112 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2035.9, meta_modificada:2035.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1056, direccion:CALLE LAS CONCHITAS EJIDO LAS CONCHITAS, 30734 LAS CONCHITAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRILLO PUERTO Y CAMINO EJIDO 21 DE MARZO, CAMINO EJIDO 21 DE MARZO PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SE GIRA A LA DERECHA EN EL , lon:-92.25117718, lat:14.95946023}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 4282713 | 4282713 | 3719486.79 | 3719486.79 | 3719486.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0002/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4282713.0, importe_modificado:4282713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1608.36}} | {2207074/proyecto_INICIO, 2207074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207077 | Proyecto de inversión | 4942755 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4942755.0, modificado:4942755.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TRES DE MARZO - 10406 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 10406 | S | 424 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4049.94, meta_modificada:4049.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1066, direccion:AVENIDA GARBANZO. BERENGENA . QUINOA . SIN NOMBRE 02 . LENTEJA . CHICHAROS . RICINO. POMELO. SORGO. PALTA. CHIRIMOYA . BORRAJA .ENELDO. ACEITUNA. PAPALOQUELITE . AMAPOLA . ARROZ . GIRASOL FRACCIONAMIENTO 3 DE MARZO, 30785 , lon:-92.27326719, lat:14.86160562}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 4942755 | 4942755 | 4342004.53 | 4342004.53 | 4342004.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0003/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4942755.0, importe_modificado:4942755.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3280.45}} | {2207077/proyecto_INICIO, 2207077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208548 | Proyecto de inversión | 2834352 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2834352.0, modificado:2834352.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN COLONIA GALAXIAS - 19235 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 19235 | S | 1123 | 999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.95, meta_modificada:1476.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 7A PRIVADA NORTE COLONIA LAS GALAXIAS, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 31A CALLE ORIENTE Y CALLE 33A CALLE ORIENTE, CALLE 29A CALLE ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A, lon:-92.25069009, lat:14.92007773}} | 2023-03-05 | 2023-05-31 | 2834352 | 2834352 | 2548149.34 | 2548149.34 | 2548149.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0005/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2834352.0, importe_modificado:2834352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.41}} | {2208548/proyecto_INICIO, 2208548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227307 | Proyecto de inversión | 4122676.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4122676.33, modificado:3387477.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN - 104463 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 104463 | S | 1341 | 1194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1960.0, meta_modificada:1960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GUADALUPE. CALLE EL CARMEN Y CALLE MARIA FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE ROSARIO, CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PARTIE, lon:-92.29589609, lat:14.88867332}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 3387477 | 3387477 | 1693738.5 | 1693738.5 | 1693738.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0043/2023, contratista:Marcos Eduardo Aquino Juan Marín, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3387477.0, importe_modificado:3387477.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228442 | Proyecto de inversión | 7001234.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7001234.12, modificado:6387654.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN RAYMUNDO ENRIQUEZ - 111435 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 111435 | S | 2421 | 2155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.3, meta_modificada:1817.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:CALLE CAMINO A RAYMUNDO ENRIQUEZ EJIDO RAYMUNDO ENRÍQUEZ, 30798 RAYMUNDO ENRÍQUEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CHIAPAS Y CALLE SANTA OFELIA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONI, lon:-92.30851238, lat:14.87487735}} | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 6387654 | 6387654 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0051/2023, contratista:EMPRESA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EMPRENDER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6387654.0, importe_modificado:6387654.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227309 | Proyecto de inversión | 4068168.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4068168.52, modificado:3852376.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTITRES CALLE ORIENTE Y VEINTICINCO CALLE ORIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 104469 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 104469 | S | 1524 | 1357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.66, meta_modificada:523.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 23A ORIENTE Y CALLE 25A ORIENTE, CALLE 27A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVENIDA NORTE, lon:-92.25599308, lat:14.91773781}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 3852376 | 3852376 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0055/2023, contratista:Julio Alberto Ávila López, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3852376.0, importe_modificado:3852376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222630 | Proyecto de inversión | 3430605 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430605.0, modificado:3430605.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION LA CEIBA - 68149 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 68149 | S | 91 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1905.3, meta_modificada:1905.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:567, direccion:CALLE CAMINO A SALVADOR URBINA FRACCION FRACCIÓN LA CEIBA, 30818 FRACCIÓN LA CEIBA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POT, lon:-92.23527312, lat:15.0346926}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 3430605 | 3430605 | 1715302.5 | 1715302.5 | 1715302.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0031/2023, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3430605.0, importe_modificado:3430605.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222697 | Proyecto de inversión | 3542463 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542463.0, modificado:3542463.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN CHAPULTEPEC - 68619 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 68619 | S | 211 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1933.0, meta_modificada:1933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:70, direccion:CALLE CAMINO A MANACAL FRACCION CHAPULTEPEC, 30818 CHAPULTEPEC, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA. SOBRE L, lon:-92.24259967, lat:15.05318471}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 3542463 | 3542463 | 1771231.5 | 1771231.5 | 1771231.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0022/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3542463.0, importe_modificado:3542463.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218719 | Proyecto de inversión | 659295 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659295.0, modificado:659295.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN COLONIA LOMAS DE SAYULA - 38218 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 38218 | S | 264 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO J. MUGICA . GENERAL HERIBERTO JARA. XICOTENCAL COLONIA LOMAS DE SAYULA, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LEOCADIO DE LOS REYES Y CALLE PRIVADA, CALLE GENERAL EMILIANO ZA, lon:-92.24361891, lat:14.91109711}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 659295 | 659295 | 329647.5 | 329647.5 | 329647.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0014/2023, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:659295.0, importe_modificado:659295.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2218719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218757 | Proyecto de inversión | 620596 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620596.0, modificado:620596.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN COLONIA TEOFILO ACEBO UNO - 38407 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 38407 | S | 249 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MANDARINAS COLONIA TEÓFILO ACEBO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUAYABAS Y AVENIDA PIÑA, AVENIDA LOS PINOS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LLEGA, lon:-92.28022155, lat:14.8795049}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 620596 | 620596 | 310298 | 310298 | 310298 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0015/2023, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:620596.0, importe_modificado:620596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2218757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222744 | Proyecto de inversión | 2057535 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057535.0, modificado:2057535.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN PLAN LAS PALMAS - 68889 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 68889 | S | 145 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.5, meta_modificada:1042.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:573, direccion:CALLE CAMINO INNOMINADO FRACCION PLAN LAS PALMAS, 30818 PLAN LAS PALMAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA, lon:-92.22545106, lat:15.05354391}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 2057535 | 2057535 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0025/2023, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2057535.0, importe_modificado:2057535.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222748 | Proyecto de inversión | 3995358.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995358.8, modificado:3418370.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA TRES CRUCES - 68926 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 68926 | S | 1353 | 1205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.9, meta_modificada:1614.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS DEL TEXCUYUAPAN COLONIA 3 CRUCES, 30719 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BRISAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE REMOLINO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENI, lon:-92.25350993, lat:14.9328895}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 3418370 | 3418370 | 1709185 | 1709185 | 1709185 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0027/2023, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3418370.0, importe_modificado:3418370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222753 | Proyecto de inversión | 1817660.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817660.13, modificado:1575973.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN SEGUNDA CALLE PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y SEGUNDA AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO - 68991 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 68991 | S | 626 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 2A SUR, AVENIDA 4A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENIDA NORTE SE GI, lon:-92.26456434, lat:14.90579085}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 1575973 | 1575973 | 787986.5 | 787986.5 | 787986.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0023/2023, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1575973.0, importe_modificado:1575973.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222761 | Proyecto de inversión | 1789205.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789205.7, modificado:1510937.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN SEGUNDA CALLE PONIENTE ENTRE SEGUNDA AVENIDA SUR Y CUARTA AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO - 69008 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 69008 | S | 601 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 4A SUR, AVENIDA 6A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 6A. AVENIDA NORTE SE GIRA A , lon:-92.2655556, lat:14.90623861}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 1510937 | 1510937 | 755468.5 | 755468.5 | 755468.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0032/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1510937.0, importe_modificado:1510937.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222766 | Proyecto de inversión | 3023455.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023455.9, modificado:2627967.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN VEINTE CALLE ORIENTE ENTRE TRECE AVENIDA SUR Y QUINCE AVENIDA SUR EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 69016 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 69016 | S | 1041 | 927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1453.08, meta_modificada:1453.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 20A ORIENTE COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A SUR Y AVENIDA 15A SUR, AVENIDA 17A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN LA 7A CALL, lon:-92.26048898, lat:14.89276904}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 2627967 | 2627967 | 1313938.5 | 1313938.5 | 1313938.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0033/2023, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2627967.0, importe_modificado:2627967.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222770 | Proyecto de inversión | 2853606.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853606.85, modificado:2468969.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN VEINTE CALLE ORIENTE ENTRE QUINCE AVENIDA SUR Y DIECISIETE AVENIDA SUR EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 69029 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 69029 | S | 978 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1397.15, meta_modificada:1397.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 20A ORIENTE COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 15A SUR Y AVENIDA 17A SUR, AVENIDA 19A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN LA 7A CAL, lon:-92.25953948, lat:14.89234912}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 2468969 | 2468969 | 1234484.5 | 1234484.5 | 1234484.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0034/2023, contratista:SADE INFRAESTRUCTURA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2468969.0, importe_modificado:2468969.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222776 | Proyecto de inversión | 2318497.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318497.23, modificado:1964304.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN VEINTE CALLE ORIENTE ENTRE DIECISIETE AVENIDA SUR Y DIECINUEVE AVENIDA SUR EN COLONIA CALCANEO BELTRAN - 69040 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 69040 | S | 779 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.81, meta_modificada:1060.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 20A ORIENTE COLONIA CALCANEO BELTRÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17A SUR Y AVENIDA 19A SUR, AVENIDA 21A PRIVADA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN LA, lon:-92.25854363, lat:14.89193018}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 1964304 | 1964304 | 982152 | 982152 | 982152 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0035/2023, contratista:ESAC INGENIERIA DE URBANIZACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1964304.0, importe_modificado:1964304.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225384 | Proyecto de inversión | 3931242 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3931242.0, modificado:3931242.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN HERMOSILLO ETAPA DOS - 90536 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 90536 | S | 315 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3014.21, meta_modificada:3014.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:94, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION HERMOSILLO, 30816 HERMOSILLO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SE GIRA A LA DERECHA EN EL PRIMER DESVIO. SE TRANSITA PA, lon:-92.19789974, lat:14.99399826}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 3931242 | 3931242 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0044/2023, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3931242.0, importe_modificado:3931242.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2225384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220783 | Proyecto de inversión | 3628277 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3628277.0, modificado:3628277.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN LA CONCORDIA - 51820 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 51820 | S | 139 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:64, direccion:CALLE CAMINO A SALVADOR URBINA EJIDO LA CONCORDIA, 30818 LA CONCORDIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA., lon:-92.24041937, lat:15.01905233}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 3628277 | 3628277 | 1814138.5 | 1814138.5 | 1814138.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0028/2023, contratista:LUIS GERARDO PUIG CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3628277.0, importe_modificado:3628277.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218391 | Proyecto de inversión | 1680316 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680316.0, modificado:1680316.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AEREA EN LA PROVIDENCIA - 36628 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 36628 | S | 269 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:743, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON LA PROVIDENCIA, 30810 LA PROVIDENCIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA TAPACHULA.- UNION ROJA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE H, lon:-92.23277934, lat:14.99509277}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 1680316 | 1680316 | 840158 | 840158 | 840158 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0013/2023, contratista:ELIZABETH CHANG ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1680316.0, importe_modificado:1680316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2218391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223913 | Proyecto de inversión | 3620149 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3620149.0, modificado:3620149.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA REFORMA - 77386 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 77386 | S | 1433 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:814.09, meta_modificada:814.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 18A SUR; CALLE DEL HORMIGUILLO ; 16A AVENIDA SUR ; 10A CALLE PONIENTE, 10A CALLE PRIVADA PONIENTE, 12A CALLE PONIENTE, 14A CALLE PONIENTE COLONIA REFORMA, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAL, lon:-92.27338931, lat:14.90413003}} | 2023-05-20 | 2023-08-20 | 3620149 | 3620149 | 1810074.5 | 1810074.5 | 1810074.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0036/2023, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3620149.0, importe_modificado:3620149.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2223913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223926 | Proyecto de inversión | 7328622.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7328622.32, modificado:7328622.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN DIECINUEVE AVENIDA SUR ENTRE VEINTIOCHO CALLE ORIENTE Y TREINTA Y DOS CALLE ORIENTE EN COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS - 77460 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 77460 | S | 2405 | 2140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3124.17, meta_modificada:3124.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A SUR COLONIA EL CARMEN MARAVILLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 28A. ORIENTE Y CALLE 32A. ORIENTE, CALLE 26A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 7A CALLE PONI, lon:-92.26014217, lat:14.88665262}} | 2023-05-20 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223929 | Proyecto de inversión | 1062457 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062457.0, modificado:1062457.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIECINUEVE AVENIDA SUR ENTRE VEINTIOCHO CALLE ORIENTE Y TREINTA Y DOS CALLE ORIENTE EN COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS - 77511 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 77511 | S | 424 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:761.0, meta_modificada:761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A SUR COLONIA EL CARMEN MARAVILLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 28A. ORIENTE Y CALLE 32A.ORIENTE, CALLE 26A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 7A CALLE PONIE, lon:-92.26001657, lat:14.88689515}} | 2023-05-20 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2223929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223933 | Proyecto de inversión | 2380214 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380214.0, modificado:2380214.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DIECINUEVE AVENIDA SUR ENTRE VEINTIOCHO CALLE ORIENTE Y TREINTA Y DOS CALLE ORIENTE EN COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS - 77558 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 77558 | S | 943 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:628.33, meta_modificada:628.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A SUR COLONIA EL CARMEN MARAVILLAS, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 28A. ORIENTE Y CALLE 32A. ORIENTE, CALLE 26A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 7A CALLE PONI, lon:-92.26012191, lat:14.88674056}} | 2023-05-20 | 2023-08-20 | 2380214 | 2380214 | 1190107 | 1190107 | 1190107 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0037/2023, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2380214.0, importe_modificado:2380214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2223933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220948 | Proyecto de inversión | 3213349 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213349.0, modificado:3213349.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN SAN AGUSTIN JITOTOL - 53048 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 53048 | S | 317 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.4, meta_modificada:1770.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:734, direccion:CALLE CAMINO A CARRILLO PUERTO EJIDO SAN AGUSTÍN JITOTOL, 30816 SAN AGUSTÍN JITOTOL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ALEMANIIA Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA., lon:-92.21549121, lat:14.99808846}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 3213349 | 3213349 | 1606674.5 | 1606674.5 | 1606674.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0030/2023, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3213349.0, importe_modificado:3213349.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220949 | Proyecto de inversión | 4608114 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4608114.0, modificado:4608114.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN LOS ANGELES - 53049 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 53049 | S | 338 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1611.0, meta_modificada:1611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:741, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION LOS ÁNGELES, 30816 LOS ÁNGELES, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ALEMANIIA Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA. SOBRE LA CARRETERA A NUEVA, lon:-92.21203869, lat:15.02102676}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 4608114 | 4608114 | 2304057 | 2304057 | 2304057 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0020/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4608114.0, importe_modificado:4608114.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221532 | Proyecto de inversión | 5069924 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5069924.0, modificado:5069924.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN NUEVA GRANADA - 59329 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 59329 | S | 91 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2820.0, meta_modificada:2820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:132, direccion:CALLE A CANTON NUEVA GRANADA CANTON NUEVA GRANADA, 30815 NUEVA GRANADA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO AL EJIDO GUADALUPE Y CAMINO AL EJIDO GUADALUPE, CAMINO AL EJIDO GUADALUPE PARTIENDO DE LA CARRETERA COSTERA A LA ALTURA DE LA, lon:-92.28947554, lat:14.98307531}} | 2023-05-04 | 2023-07-31 | 5069924 | 5069924 | 2534962 | 2534962 | 2534962 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0019/2023, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5069924.0, importe_modificado:5069924.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220911 | Proyecto de inversión | 5100212 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5100212.0, modificado:5100212.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN LA PATRIA - 52894 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 52894 | S | 146 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2530.0, meta_modificada:2530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:719, direccion:BOULEVARD INNOMINADA EJIDO LA PATRIA, 30807 LA PATRIA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A LA GUARDIANIA Y CAMINO A FINCA SAN CARLOS, CAMINO A FINCA CHICHARRAS PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA. SOBRE LA CARRETERA A NU, lon:-92.23272875, lat:15.11284772}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 5100212 | 5100212 | 4485104.63 | 4485104.63 | 4485104.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0016/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5100212.0, importe_modificado:5100212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2049.3}} | {2220911/proyecto_INICIO, 2220911/proyecto_PROCESO, 2220911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220912 | Proyecto de inversión | 3458662 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458662.0, modificado:3458662.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION LAS PALMAS - 52904 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 52904 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1870.0, meta_modificada:1870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:135, direccion:CALLE A SALVADOR URBINA FRACCION FRACCIÓN LAS PALMAS, 30818 FRACCIÓN LAS PALMAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABI, lon:-92.23437765, lat:15.04513537}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 3458662 | 3458662 | 1729331 | 1729331 | 1729331 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0017/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3458662.0, importe_modificado:3458662.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220913 | Proyecto de inversión | 3282728 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3282728.0, modificado:3282728.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION GALERAS - 52912 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 52912 | S | 234 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1782.0, meta_modificada:1782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:84, direccion:CALLE A SALVADOR URBINA FRACCION FRACCIÓN GALERAS, 30818 FRACCIÓN GALERAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZAD, lon:-92.22972711, lat:15.05269114}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 3282728 | 3282728 | 2880635.04 | 2880635.04 | 2880635.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0018/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3282728.0, importe_modificado:3282728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1443.42}} | {2220913/proyecto_PROCESO, 2220913/proyecto_INICIO, 2220913/proyecto_PROCESO, 2220913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220914 | Proyecto de inversión | 3529676 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3529676.0, modificado:3529676.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION EL RETIRO - 52916 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 52916 | S | 256 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1918.0, meta_modificada:1918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:575, direccion:CALLE A MANACAL FRACCION FRACCIÓN EL RETIRO, 30818 FRACCIÓN EL RETIRO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA. , lon:-92.2303888, lat:15.07182584}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 3529676 | 3529676 | 1764838 | 1764838 | 1764838 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0026/2023, contratista:LUIS GERARDO PUIG CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3529676.0, importe_modificado:3529676.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220915 | Proyecto de inversión | 3545567 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545567.0, modificado:3545567.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN EL MANACAL - 52924 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 52924 | S | 378 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:114, direccion:CALLE A MANACAL EJIDO EL MANACAL, 30802 EL MANACAL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA. SOBRE LA CARRETERA , lon:-92.21626646, lat:15.10402261}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 3545567 | 3545567 | 1772783.5 | 1772783.5 | 1772783.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0021/2023, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3545567.0, importe_modificado:3545567.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220916 | Proyecto de inversión | 3432474 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3432474.0, modificado:3432474.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN EL REFUGIO - 52933 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 52933 | S | 106 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1730.0, meta_modificada:1730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:706, direccion:CALLE A FRACCION EL REFUGIO FRACCION EL REFUGIO, 30802 EL REFUGIO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A TEOTIHUACAN DEL VALLE Y CARRETERA NUEVA ALEMANIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA. SOBRE , lon:-92.21668053, lat:15.12450096}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 3432474 | 3432474 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0041/2023, contratista:GEOSMINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3432474.0, importe_modificado:3432474.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225990 | Proyecto de inversión | 1973232 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973232.0, modificado:1973232.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN SOLEDAD Y PROGRESO - 95313 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 95313 | S | 64 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.56, meta_modificada:125.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:726, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION SOLEDAD Y PROGRESO, 30805 SOLEDAD Y PROGRESO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA TRANSITAMOS SOBRE LA CARRETERA A NUEVA , lon:-92.20721695, lat:15.16437814}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1973232 | 1973232 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0045/2023, contratista:Berenice León de León, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1973232.0, importe_modificado:1973232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222780 | Proyecto de inversión | 6112864.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6112864.85, modificado:6112864.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CARRILLO PUERTO - 69073 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 69073 | S | 1574 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2794.87, meta_modificada:2794.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:57, direccion:AVENIDA 4A SUR EJIDO CARRILLO PUERTO, 30816 CARRILLO PUERTO, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y CALLE 6A PONIENTE, CALLE 8A PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVENIDA NORTE Y GIRAMOS A LA , lon:-92.19712678, lat:15.00947123}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218841 | Proyecto de inversión | 2132632 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132632.0, modificado:2132632.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN CANTON LA JOYA - 38918 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 38918 | S | 397 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2655.0, meta_modificada:2655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:104, direccion:CALLE MOCTEZUMA.LOS LEONES . LOS TIGRES Y LOS JAGUARES. CANTON LA JOYA, 30783 LA JOYA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TIGRILLOS Y CALLE PRIMAVERA, CAMINO A LA JOYA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONI, lon:-92.25828835, lat:14.86075702}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 2132632 | 2132632 | 1066316 | 1066316 | 1066316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0011/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2132632.0, importe_modificado:2132632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2218841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218848 | Proyecto de inversión | 4127097.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4127097.77, modificado:3612801.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN COLONIA MAYA SOL - 38942 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 38942 | S | 1430 | 1273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2132.2, meta_modificada:2132.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE BALANCUM COLONIA MAYA SOL, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BECAM Y CALLE COPAN, CALLE CALVARIO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAMOS SOBRE LA 8A. AVENIDA NORTE.SUR PASANDO POR LAS, lon:-92.29699048, lat:14.89348405}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 3612801 | 3612801 | 1806400.5 | 1806400.5 | 1806400.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0009/2023, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA. CHIAPAS, monto:3612801.0, importe_modificado:3612801.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218852 | Proyecto de inversión | 3327372 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3327372.0, modificado:3327372.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE - 38968 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 38968 | S | 1317 | 1173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:824.55, meta_modificada:824.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR MOTOZINTLA. ESCUINTLA. MAPASTEPEC . CHIAPA DE CORZO. OCOZOCUATLA . ACACOYAGUA . PRIVADA. FRONTERA HIDALGO COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A AVENIDA SUR , lon:-92.26287468, lat:14.88405995}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 3327372 | 3327372 | 1663686 | 1663686 | 1663686 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0008/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3327372.0, importe_modificado:3327372.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2218852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218861 | Proyecto de inversión | 4668799.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4668799.79, modificado:3984556.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN COLONIA BARRIO NUEVO - 39033 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 39033 | S | 1577 | 1403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1970.3, meta_modificada:1970.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA QUINTA ORIENTE COLONIA BARRIO NUEVO, 30749 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA QUINTA NORTE Y CALLE DECIMA TERCERA ORIENTE, AVENIDA DECIMA TERCERA NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUE, lon:-92.2511435, lat:14.9095951}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 3984556 | 3984556 | 1992278 | 1992278 | 1992278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0010/2023, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3984556.0, importe_modificado:3984556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226394 | Proyecto de inversión | 4375367 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4375367.0, modificado:4375367.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EJIDO PAVENCUL - 98423 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 98423 | S | 570 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:586.51, meta_modificada:586.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:137, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO PAVENCUL, 30805 PAVENCUL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA TRANSITAMOS SOBRE LA CARRETERA A NUEVA ALEMANIA, GIRAMOS A LA , lon:-92.17938527, lat:15.20067989}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 4375367 | 4375367 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0046/2023, contratista:Berenice León de León, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4375367.0, importe_modificado:4375367.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2226394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218866 | Proyecto de inversión | 3682126 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682126.0, modificado:3682126.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN COLONIA AVIACION - 39062 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 39062 | S | 1457 | 1297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4190.0, meta_modificada:4190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MAPACHES. CONCORD. YETS. YERCIS. ESCORPION. CONDOR . TAESA COLONIA AVIACIÓN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVIACSA Y CALLE ELICES, CALLE MEXICANA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO, lon:-92.3110457, lat:14.89047024}} | 2023-04-18 | 2023-07-18 | 3682126 | 3682126 | 1841063 | 1841063 | 1841063 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0012/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3682126.0, importe_modificado:3682126.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2218866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226428 | Proyecto de inversión | 1709274 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709274.0, modificado:1709274.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EJIDO PAVENCUL - 98642 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 98642 | S | 570 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:36.6, meta_modificada:36.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:137, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO PAVENCUL, 30805 PAVENCUL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA TRANSITAMOS SOBRE LA CARRETERA A NUEVA ALEMANIA, GIRAMOS A LA , lon:-92.179518, lat:15.20064955}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1709274 | 1709274 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0047/2023, contratista:Berenice León de León, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1709274.0, importe_modificado:1709274.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2226428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226449 | Proyecto de inversión | 6108377 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6108377.0, modificado:6108377.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN EJIDO JOSE MARIA MORELOS - 98731 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 98731 | S | 936 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2778.1, meta_modificada:2778.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:126, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 30832 JOSÉ MARÍA MORELOS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE QUINTA, CALLE SEXTA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LA 11A AV, lon:-92.39975565, lat:14.78683765}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 6108377 | 6108377 | 3054188.5 | 3054188.5 | 3054188.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0048/2023, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6108377.0, importe_modificado:6108377.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228186 | Proyecto de inversión | 2249108.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249108.8, modificado:1885011.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN VEINTITRES CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y PRIMERA AVENIDA NORTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 110088 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 110088 | S | 748 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 23A ORIENTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1A NORTE, AVENIDA 3A NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVENIDA NO, lon:-92.25673337, lat:14.91746308}} | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 1885011 | 1885011 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0056/2023, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1885011.0, importe_modificado:1885011.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228210 | Proyecto de inversión | 4834824.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4834824.7, modificado:4254617.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN ALVARO OBREGON .BARRIO SAN ANTONIO. - 110216 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 110216 | S | 3634 | 3234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2442.5, meta_modificada:2442.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:CALLE 2A ORIENTE . 5A AVENIDA SUR BARRIO SAN ANTONIO, 30820 ÁLVARO OBREGÓN, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR Y AVENIDA 7A SUR, AVENIDA 9A SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVENIDA NORTE Y GIRAMOS, lon:-92.37662083, lat:14.91834038}} | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 4254617 | 4254617 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0049/2023, contratista:Benito Ramírez Martin, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4254617.0, importe_modificado:4254617.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228325 | Proyecto de inversión | 1976136 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976136.0, modificado:1976136.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES - 110746 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 110746 | S | 784 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.53, meta_modificada:1353.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INTERIOR ARGENTINO. CALLE VIÑA DEL MAR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES, 30798 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y CALLE MEXICO, CALLE CUBA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HID, lon:-92.29674575, lat:14.87618888}} | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 1976136 | 1976136 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0050/2023, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1976136.0, importe_modificado:1976136.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220828 | Proyecto de inversión | 3819779 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3819779.0, modificado:3819779.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN SAN ANTONIO CHICHARRAS - 52319 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 52319 | S | 233 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2110.0, meta_modificada:2110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:733, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS, 30807 SAN ANTONIO CHICHARRAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A LA GUARDIANIA Y CARRETERA A NUEVA ALEMANIA, CARRETERA A FINCA SAN CARLOS PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADOR, lon:-92.2447104, lat:15.0905108}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 3819779 | 3819779 | 1909889.5 | 1909889.5 | 1909889.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0029/2023, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO TACANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3819779.0, importe_modificado:3819779.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227297 | Proyecto de inversión | 4776359 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4776359.0, modificado:4776359.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRONTERA VEINTE DE OCTUBRE - 104445 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 104445 | S | 110 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1020, direccion:CALLE A EJIDO PAVENCUL FRACCION FRONTERA 20 DE OCTUBRE, 30805 CUEVA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A LOS COCOS Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA TRANSITAMOS SO, lon:-92.17436622, lat:15.20595275}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 4776359 | 4776359 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0053/2023, contratista:Alejandro Zepeda Arriola, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4776359.0, importe_modificado:4776359.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227302 | Proyecto de inversión | 5191764 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191764.0, modificado:5191764.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN BUENAVISTA TOCHMAY - 104451 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 104451 | S | 146 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:690, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO BUENAVISTA TOCHMAY, 30805 BUENAVISTA (TOCHMAY), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRADA A LOS COCOS Y CARRETERA NUEVA ALEMANIIA, CARRETERA NUEVA ALEMANIIA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA TRANSITAMOS, lon:-92.18225977, lat:15.2075976}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 5191764 | 5191764 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0052/2023, contratista:Alejandro Zepeda Arriola, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5191764.0, importe_modificado:5191764.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222740 | Proyecto de inversión | 5602221 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5602221.0, modificado:5602221.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN EL PINAL - 68855 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapachula | 68855 | S | 295 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:689, direccion:CALLE CAMINO INNOMINADO BARRIO EL PINAL, 30805 EL PINAL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ALEMANIA Y CAMINO VEGA DE LOS MOLINOS, CAMINO VEGA DE LOS MOLINOS PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA TRANSITAMOS SOBRE LA CARRE, lon:-92.19695906, lat:15.21853393}} | 2023-05-12 | 2023-08-12 | 5602221 | 5602221 | 2801110.5 | 2801110.5 | 2801110.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0024/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5602221.0, importe_modificado:5602221.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207322 | Proyecto de inversión | 4640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4640000.0, modificado:4640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 CUARTOS DORMITORIO EN KULAKTIK - 12090 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 12090 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 200 PUEBLO KULAKTIK, 29489 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TEN, lon:-92.47306927, lat:16.87262015}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 4640000 | 4640000 | 4640000 | 4640000 | 4640000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0001/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4640000.0, importe_modificado:4640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2207322/proyecto_INICIO, 2207322/proyecto_FIN, 2207322/proyecto_PROCESO, 2207322/proyecto_FIN, 2207322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223786 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AMAQUIL - 76565 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 76565 | S | 330 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 21 + 300 PUEBLO AMAQUIL PATIO AMPLIO, 29486 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.45305914, lat:16.92103848}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0013/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:690000.0, importe_modificado:690000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {2223786/proyecto_INICIO, 2223786/proyecto_PROCESO, 2223786/proyecto_FIN, 2223786/proyecto_PROCESO, 2223786/proyecto_FIN, 2223786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224743 | Proyecto de inversión | 593000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593000.0, modificado:593000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JERUSALEN - 85206 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 85206 | S | 255 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:68, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 300 PUEBLO JERUSALEN, 29480 JERUSALÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENE, lon:-92.46891354, lat:16.84043586}} | 2023-02-13 | 2023-03-13 | 593000 | 593000 | 593000 | 593000 | 593000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0019/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:593000.0, importe_modificado:593000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {2224743/proyecto_INICIO, 2224743/proyecto_FIN, 2224743/proyecto_PROCESO, 2224743/proyecto_FIN, 2224743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222451 | Proyecto de inversión | 1595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595000.0, modificado:1595000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN NARANJA SECA, VIEJO POBLADO - 66646 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 66646 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - OXCHUC KILÓMETRO 34 + 100 PUEBLO NARANJA SECA, 29480 NARANJA SECA (VIEJO POBLADO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C, lon:-92.4134132, lat:16.81152617}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0003/2023, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1595000.0, importe_modificado:1595000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2222451/proyecto_INICIO, 2222451/proyecto_PROCESO, 2222451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223174 | Proyecto de inversión | 3120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3120000.0, modificado:3120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO ALTO - 72116 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 72116 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:64, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO BARRIO ALTO, 29489 BARRIO ALTO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETE, lon:-92.47356717, lat:16.85413361}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3120000.0, importe_modificado:3120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2223174/proyecto_INICIO, 2223174/proyecto_PROCESO, 2223174/proyecto_FIN, 2223174/proyecto_PROCESO, 2223174/proyecto_FIN, 2223174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223208 | Proyecto de inversión | 2160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO EN CHALAM - 72352 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 72352 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CHALAM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 300 PUEBLO CHALAM, 29480 CHALAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 4.2 DE LA CARRETERA TEN, lon:-92.41152691, lat:16.76892191}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0009/2023, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2160000.0, importe_modificado:2160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2223208/proyecto_INICIO, 2223208/proyecto_FIN, 2223208/proyecto_PROCESO, 2223208/proyecto_FIN, 2223208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223355 | Proyecto de inversión | 1595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595000.0, modificado:1595000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN NUEVO POBLADO, NARANJA SECA - 73262 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 73262 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - OXCHUC KILÓMETRO 31 + 700 PUEBLO NARANJA SECA, 29480 NUEVO POBLADO NARANJA SECA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CAR, lon:-92.40064327, lat:16.8105538}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | 1595000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0011/2023, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1595000.0, importe_modificado:1595000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2223355/proyecto_INICIO, 2223355/proyecto_PROCESO, 2223355/proyecto_FIN, 2223355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222420 | Proyecto de inversión | 2610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610000.0, modificado:2610000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIO EN JERUSALEN - 66246 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 66246 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:68, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 200 PUEBLO JERUSALEN, 29489 JERUSALÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL , lon:-92.46973806, lat:16.84062213}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 2610000 | 2610000 | 2610000 | 2610000 | 2610000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0002/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2610000.0, importe_modificado:2610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2222420/proyecto_FIN, 2222420/proyecto_INICIO, 2222420/proyecto_FIN, 2222420/proyecto_PROCESO, 2222420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222456 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO EN LOS MANGOS - 66698 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 66698 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 9 + 800 PUEBLO LOS MANGOS, 29489 LOS MANGOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA , lon:-92.46318114, lat:16.85000261}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0004/2023, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2320000.0, importe_modificado:2320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2222456/proyecto_INICIO, 2222456/proyecto_FIN, 2222456/proyecto_PROCESO, 2222456/proyecto_FIN, 2222456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222527 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN LA LIBERTAD - 67406 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 67406 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 7 + 300 PUEBLO LA LIBERTAD, 29480 LA LIBERTAD, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C, lon:-92.4927992, lat:16.79613023}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0005/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2222527/proyecto_PROCESO, 2222527/proyecto_INICIO, 2222527/proyecto_FIN, 2222527/proyecto_PROCESO, 2222527/proyecto_FIN, 2222527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222551 | Proyecto de inversión | 4644000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4644000.0, modificado:4644000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS DORMITORIO EN CRUZCHEN - 67627 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 67627 | S | 83 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJAP, lon:-92.47287403, lat:16.82941456}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 4644000 | 4644000 | 4644000 | 4644000 | 4644000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0006/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4644000.0, importe_modificado:4644000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {2222551/proyecto_INICIO, 2222551/proyecto_FIN, 2222551/proyecto_PROCESO, 2222551/proyecto_FIN, 2222551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223179 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN BAWITS - 72215 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 72215 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 10 + 00 PUEBLO BAWITS, 29481 BAWITS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 7.9 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA, lon:-92.4880511, lat:16.87215564}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0008/2023, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES GREKLAND, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2223179/proyecto_PROCESO, 2223179/proyecto_FIN, 2223179/proyecto_INICIO, 2223179/proyecto_PROCESO, 2223179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223572 | Proyecto de inversión | 1854000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854000.0, modificado:1854000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIO EN LOS PINOS - 75052 | 7 | Chiapas | 93 | Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenejapa | 75052 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 700 PUEBLO LOS PINOS, 29489 LOS PINOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 10.4 DE , lon:-92.4700687, lat:16.86108748}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0012/2023, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1854000.0, importe_modificado:1854000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2223572/proyecto_INICIO, 2223572/proyecto_PROCESO, 2223572/proyecto_FIN, 2223572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220566 | Proyecto de inversión | 3685100.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3685100.89, modificado:3685100.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE YOK POKITIOK SECTOR 01 - 50110 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 50110 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - YOK POKITIOK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 600 COLONIA YOK POKITIOC, 29916 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOK POKITIOK 1 Y CALLE YOK POKITIOK 2, CALLE YOK POKITIOK 3 EL PRESENTE PROYEC, lon:-92.444811, lat:17.257999}} | 2023-03-14 | 2023-04-27 | 3685100.89 | 3685100.89 | 3685100.89 | 3685100.89 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0028/2023, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3685100.89, importe_modificado:3685100.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2220566/proyecto_INICIO, 2220566/proyecto_FIN, 2220566/proyecto_PROCESO, 2220566/proyecto_FIN, 2220566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215434 | Proyecto de inversión | 3077191.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1538595.72, modificado:1538595.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538595.72, modificado:1538595.72}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C.EL LIMAR VALDEZ A E.C. MIGUEL ALEMAN, MASOJA CHICO - 18205 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 18205 | S | 201 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.85, meta_modificada:9.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIMAR - MIGUEL ALEMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 85 PUEBLO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL ALEMAN Y CAMINO MASOJA GRANDE, CAMINO MASOJA CHICO MASOJA CHICO SE ENCUENTRA EN, lon:-92.445033, lat:17.434649}} | 2023-02-17 | 2023-04-17 | 1538595.72 | 1538595.72 | 1538595.72 | 1538595.72 | 1538595.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-007/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1538595.72, importe_modificado:1538595.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.85}} | {2215434/proyecto_INICIO, 2215434/proyecto_FIN, 2215434/proyecto_PROCESO, 2215434/proyecto_FIN, 2215434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224607 | Proyecto de inversión | 3929481.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929481.72, modificado:3929481.72}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO MANGOJIL 2A. ETAPA.LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 84147 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 84147 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TILA - JOLJA TIONTIEPA KILÓMETRO 20 + 300 PUEBLO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 EL PRESE, lon:-92.482767, lat:17.310839}} | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 3929481.72 | 3929481.72 | 1178844.52 | 1178844.52 | 1178844.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0074/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3929481.72, importe_modificado:3929481.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2224607/proyecto_INICIO, 2224607/proyecto_PROCESO, 2224607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228159 | Proyecto de inversión | 237748.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237748.42, modificado:237748.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ BARRIO YEWITZ - 109990 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 109990 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, 29917 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE TIONTIEPA BENITO JUÁREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUÁREZ 2, BREC, lon:-92.468433, lat:17.299778}} | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 237748.42 | 237748.42 | 237748.42 | 237748.42 | 237748.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-011/2023, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:237748.42, importe_modificado:237748.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2228159/proyecto_INICIO, 2228159/proyecto_FIN, 2228159/proyecto_PROCESO, 2228159/proyecto_FIN, 2228159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227078 | Proyecto de inversión | 379301.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379301.16, modificado:379301.16}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 02 LOCALIDAD CHEBOPA - 103038 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 103038 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL LIMAR - CHEBOPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 100 PUEBLO CHEBOPA, 29919 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEBOPA 1 Y BRECHA CHEBOPA 2, TERRACERIA CHEBOPA 3 EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUNTRA LOCALIZA, lon:-92.500473, lat:17.262697}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 379301.16 | 379301.16 | 379301.16 | 379301.16 | 379301.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0061/2023, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:379301.16, importe_modificado:379301.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2227078/proyecto_INICIO, 2227078/proyecto_FIN, 2227078/proyecto_PROCESO, 2227078/proyecto_FIN, 2227078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228367 | Proyecto de inversión | 236788.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236788.1, modificado:236788.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO SECTOR 05 - 110987 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 110987 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM HIDALGO 1 Y CALLE CHULUM HIDALGO 2, BRECHA CHULUM HIDALGO 3 EL PRESENTE, lon:-92.554204, lat:17.39118}} | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 236788.1 | 236788.1 | 236788.1 | 236788.1 | 236788.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-015/2023, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:236788.1, importe_modificado:236788.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2228367/proyecto_INICIO, 2228367/proyecto_FIN, 2228367/proyecto_PROCESO, 2228367/proyecto_FIN, 2228367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226764 | Proyecto de inversión | 1319050.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319050.71, modificado:1319050.71}} | REHABILITACION DE CAMINO E.C. AGUASCALIENTES A CRUZ PALENQUE DEL KM 0.000.00 AL KM 2.770.00 LOCALIDAD CRUZ PALENQUE - 100817 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 100817 | S | 160 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.77, meta_modificada:2.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL LIMAR - CRUZ PALENQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO CRUZ PALENQUE, 29910 CRUZ PALENQUE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRUZ PALENQUE 1 Y BRECHA CRUZ PALENQUE 2, CALLE CRUZ PALENQUE 3 EL PRESENTE PRO, lon:-92.44658861, lat:17.47792889}} | 2023-03-30 | 2023-05-26 | 1319050.71 | 1319050.71 | 1319050.71 | 1319050.71 | 1319050.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0059/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1319050.71, importe_modificado:1319050.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.77}} | {2226764/proyecto_INICIO, 2226764/proyecto_PROCESO, 2226764/proyecto_FIN, 2226764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228569 | Proyecto de inversión | 24490 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24490.0, modificado:24490.0}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO SECTOR 03 - 112226 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 112226 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM HIDALGO 1 Y BRECHA CHULUM HIDALGO 2, BRECHA CHULUM HIDALGO 3 EL PRESENT, lon:-92.554202, lat:17.39118}} | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 24490 | 24490 | 24490 | 24490 | 24490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-017/2023, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:24490.0, importe_modificado:24490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2228569/proyecto_INICIO, 2228569/proyecto_FIN, 2228569/proyecto_PROCESO, 2228569/proyecto_FIN, 2228569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226926 | Proyecto de inversión | 78545.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78545.45, modificado:78545.45}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD JOMAJIL - 101913 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 101913 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.44, meta_modificada:133.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL LIMAR - JOMAJIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 PUEBLO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOMAJIL 1 Y TERRACERIA JOMAJIL 2, TERRACERIA JOMAJIL 3 EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUNTRA LOCALIZAD, lon:-92.533742, lat:17.416384}} | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 78545.45 | 78545.45 | 78545.45 | 78545.45 | 78545.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-018/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:78545.45, importe_modificado:78545.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.44}} | {2226926/proyecto_INICIO, 2226926/proyecto_FIN, 2226926/proyecto_PROCESO, 2226926/proyecto_FIN, 2226926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227626 | Proyecto de inversión | 1426490.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426490.66, modificado:1426490.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 106625 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 106625 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - BELISARIO DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 20 + 100 PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 1 Y BRECHA BELISARIO DOMÍNGUEZ 2, BRECHA BE, lon:-92.44891, lat:17.344081}} | 2023-04-19 | 2023-06-02 | 1426490.66 | 1426490.66 | 1426490.66 | 1426490.66 | 1426490.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0064/2023, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1426490.66, importe_modificado:1426490.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2227626/proyecto_FIN, 2227626/proyecto_INICIO, 2227626/proyecto_FIN, 2227626/proyecto_PROCESO, 2227626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225022 | Proyecto de inversión | 324678.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324678.66, modificado:324678.66}} | MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR QUETZALCOATL CLAVE 07ECC0266Q EN TILA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 87292 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 87292 | S | 512 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.6, meta_modificada:442.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIMAR - ALVARO OBREGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 29913 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALVARO OBREGON 1 Y TERRACERIA ALVARO OBREGON 2, TERRACERIA ALVARO OBREGON , lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 324678.66 | 324678.66 | 324678.66 | 324678.66 | 324678.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-020/2023, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:324678.66, importe_modificado:324678.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.6}} | {2225022/proyecto_INICIO, 2225022/proyecto_FIN, 2225022/proyecto_PROCESO, 2225022/proyecto_FIN, 2225022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216674 | Proyecto de inversión | 244900.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244900.03, modificado:244900.03}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD CARMEN 1RA SECCION - 26975 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 26975 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN NICOLAS - CARMEN 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA CARMEN 1RA SECCION, 29910 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARMEN 1RA SECCION Y CALLEJON CARMEN 1RA SECCION 1, CAL, lon:-92.498038, lat:17.565733}} | 2023-02-17 | 2023-03-03 | 244900.03 | 244900.03 | 244900.03 | 244900.03 | 244900.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-004/2023, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:244900.03, importe_modificado:244900.03}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:10.0}} | {2216674/proyecto_INICIO, 2216674/proyecto_FIN, 2216674/proyecto_PROCESO, 2216674/proyecto_FIN, 2216674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219712 | Proyecto de inversión | 909761.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909761.98, modificado:909761.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , C.C.T. 07DPB0431E LOCALIDAD PASO CHINAL - 44356 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tila | 44356 | S | 44 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - PASO CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 COLONIA PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA A PASO CHINAL Y CALLE PASO CHINAL 1, CALLEJON PASO CHINAL , lon:-92.510873, lat:17.497761}} | 2023-03-06 | 2023-05-04 | 909761.98 | 909761.98 | 909761.98 | 909761.98 | 909761.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0011/2023, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:909861.98, importe_modificado:909861.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2219712/proyecto_INICIO, 2219712/proyecto_FIN, 2219712/proyecto_PROCESO, 2219712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220319 | Proyecto de inversión | 1751445.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751445.44, modificado:1751445.44}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE 15 DE SEPTIEMBRE C.C.T. 07DPB0244K LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 48431 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tila | 48431 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.16, meta_modificada:427.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIONTIEPA BENITO JUAREZ - LA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 COLONIA TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, 29917 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLEJON INDEPENDENC, lon:-92.474932, lat:17.324193}} | 2023-03-06 | 2023-04-19 | 1751445.44 | 1751445.44 | 1751445.44 | 1751445.44 | 1751445.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0013/2023, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1751455.44, importe_modificado:1751455.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.16}} | {2220319/proyecto_INICIO, 2220319/proyecto_FIN, 2220319/proyecto_PROCESO, 2220319/proyecto_FIN, 2220319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221856 | Proyecto de inversión | 236788.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236788.1, modificado:236788.1}} | CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO. LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 62522 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 62522 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TILA - JOLPOKITIOC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO JOLPOKITIOC, 29915 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN TE, lon:-92.450853, lat:17.272965}} | 2023-02-13 | 2023-03-27 | 236788.1 | 236788.1 | 236788.1 | 236788.1 | 236788.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-001/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:236788.1, importe_modificado:236788.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2221856/proyecto_INICIO, 2221856/proyecto_FIN, 2221856/proyecto_PROCESO, 2221856/proyecto_FIN, 2221856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225107 | Proyecto de inversión | 824868.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824868.44, modificado:824868.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINAD EN TILA LOCALIDAD MASOJA SHUCJÁ - 87821 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 87821 | S | 164 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.8, meta_modificada:415.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:157, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIMAR - MASOJA SHUCJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 PUEBLO MASOJA SHUCJA, 29910 MASOJA SHUCJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MASOJA SHUCJA 1 Y TERRACERIA MASOJA SHUCJA 2, CALLE MASOJA SHUCJA 3 EL PRES, lon:-92.477722, lat:17.417203}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 824868.44 | 824868.44 | 824868.44 | 824868.44 | 824868.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0062/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:848868.44, importe_modificado:848868.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.8}} | {2225107/proyecto_INICIO, 2225107/proyecto_FIN, 2225107/proyecto_PROCESO, 2225107/proyecto_FIN, 2225107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216733 | Proyecto de inversión | 237748.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237748.42, modificado:237748.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOMAJIL SECTOR 01 . - 27211 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 27211 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD JOLNISHTIE - JOMAJIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOMAJIL 1 Y CALLEJON JOIMAJIL 1, CALLEJON JOMAJIL 2 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZ, lon:-92.533742, lat:17.416384}} | 2023-02-28 | 2023-03-14 | 237748.42 | 237748.42 | 237748.42 | 237748.42 | 237748.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-005/2023, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:237748.42, importe_modificado:237748.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2216733/proyecto_INICIO, 2216733/proyecto_FIN, 2216733/proyecto_PROCESO, 2216733/proyecto_FIN, 2216733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217336 | Proyecto de inversión | 118394.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118394.04, modificado:118394.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD DE CHULUM HIDALGO SECTOR 02 - 30722 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 30722 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHULUM ITURBIDE - CHULUM HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHULUM HIDALGO Y CALLE CHULUM HIDALGO, CALLEJON CHULUM HIDALGO L, lon:-92.554204, lat:17.39118}} | 2023-02-28 | 2023-03-14 | 118394.04 | 118394.04 | 118394.04 | 118394.04 | 118394.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-008/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:118394.04, importe_modificado:118394.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2217336/proyecto_INICIO, 2217336/proyecto_FIN, 2217336/proyecto_PROCESO, 2217336/proyecto_FIN, 2217336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219747 | Proyecto de inversión | 2833794.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833794.29, modificado:2833794.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN TILA LOCALIDAD PANCHUC COROZIL - 44521 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 44521 | S | 196 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUANAL - PANCHUC COROZIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA PANCHUC COROZIL, 29910 PANCHUC COROZIL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PANCHUC A ALVARO OBREGON Y CALLE PANCHUC COROZIL 1, CALLEJON PANCHUC , lon:-92.524321, lat:17.476258}} | 2023-03-17 | 2023-05-15 | 2833794.29 | 2833794.29 | 2833794.29 | 2833794.29 | 2833794.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0035/2023, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2833794.29, importe_modificado:2833794.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2219747/proyecto_INICIO, 2219747/proyecto_FIN, 2219747/proyecto_PROCESO, 2219747/proyecto_FIN, 2219747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220380 | Proyecto de inversión | 1552090.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552090.47, modificado:1552090.47}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA FEDERAL BILINGUE XICOTENCATL C.C.T. 07DPB0242M . LOCALIDAD CHULUM CHICO - 48792 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tila | 48792 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOLMASOJA - CHULUM CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 120 COLONIA CHULUM CHICO, 29910 CHULUM CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM CHICO 1 Y CALLE CHULUM CHICO 2, CALLE CHULUM CHICO 3 EL PROYECTO SE ENCUE, lon:-92.519203, lat:17.376384}} | 2023-03-06 | 2023-05-04 | 1552090.47 | 1552090.47 | 1552090.47 | 1552090.47 | 1552090.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0016/2023, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1552090.47, importe_modificado:1552090.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {2220380/proyecto_INICIO, 2220380/proyecto_FIN, 2220380/proyecto_PROCESO, 2220380/proyecto_FIN, 2220380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217549 | Proyecto de inversión | 2651602.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651602.41, modificado:2651602.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA PÚBLICA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 32012 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 32012 | S | 131 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA VICTORIA - GRACIAS A DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GRACIAS A DIOS 1 Y CALLE GRACIAS A DIOS 2, CALLE GRACIAS A DIOS 3 , lon:-92.397981, lat:17.203831}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 2651602.41 | 2651602.41 | 2651602.41 | 2651602.41 | 2651602.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-003/2023, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2651602.41, importe_modificado:2651602.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {2217549/proyecto_INICIO, 2217549/proyecto_FIN, 2217549/proyecto_PROCESO, 2217549/proyecto_FIN, 2217549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218214 | Proyecto de inversión | 2511120.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511120.86, modificado:2511120.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , C.C.T. 07DPB0431E LOCALIDAD PASO CHINAL - 35566 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 35566 | S | 0 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - PASO CHINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN NICOLAS- PASO CHINAL Y CALLE PASO CHINAL 1, CALLE PASO CHINAL 2 LA , lon:-92.510873, lat:17.497761}} | 2023-02-17 | 2023-04-17 | 2511120.86 | 2511120.86 | 2511120.86 | 2511120.86 | 2511120.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-001/2023, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2511120.86, importe_modificado:2511120.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2218214/proyecto_INICIO, 2218214/proyecto_FIN, 2218214/proyecto_PROCESO, 2218214/proyecto_FIN, 2218214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219902 | Proyecto de inversión | 670899.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670899.59, modificado:670899.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD JOL AKO - 45724 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 45724 | S | 0 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - JOL AKO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA JOL-AKO, 29912 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CALLE JOLAKO 1, CALLE JOLAKO 2 LO OBRA LOCALIZADA DENTRO DE LOS MARGEN, lon:-92.450078, lat:17.396611}} | 2023-03-06 | 2023-04-04 | 670899.59 | 670899.59 | 670899.59 | 670899.59 | 670899.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0018/2023, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:670899.59, importe_modificado:670899.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2219902/proyecto_INICIO, 2219902/proyecto_FIN, 2219902/proyecto_PROCESO, 2219902/proyecto_FIN, 2219902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219956 | Proyecto de inversión | 1426490.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426490.66, modificado:1426490.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA, LOCALIDAD MISOPA CHINAL SECTOR 02 - 46015 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 46015 | S | 0 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29910 TRAMO MIGUEL ALEMAN - RAYA TABASCO KILÓMETRO 22 + 100 RANCHERIA MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MISOPA CHINAL A SAN NICOLAS Y CALLE MISOPA CHINAL 1, CALLE MISOPA , lon:-92.506726, lat:17.532468}} | 2023-03-14 | 2023-04-12 | 1426490.66 | 1426490.66 | 1426490.66 | 1426490.66 | 1426490.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0025/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1426490.66, importe_modificado:1426490.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2219956/proyecto_FIN, 2219956/proyecto_PROCESO, 2219956/proyecto_INICIO, 2219956/proyecto_PROCESO, 2219956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222190 | Proyecto de inversión | 594371.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594371.12, modificado:594371.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD SUSUCLUMIL SECTOR 1. - 64583 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 64583 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:143, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - SUSUCLUMIL KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SUSUCLUMIL, 29910 SUSUCLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SUSUCLUMIL 1 Y BRECHA SUSUCLUMIL 2, BRECHA SUSUCLUMIL 3 PARA EL PRESENTE PROYECTO SE EJECU, lon:-92.448885, lat:17.421215}} | 2023-03-16 | 2023-04-11 | 594371.12 | 594371.12 | 594371.12 | 594371.12 | 594371.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0031/2023, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:594371.12, importe_modificado:594371.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2222190/proyecto_INICIO, 2222190/proyecto_FIN, 2222190/proyecto_PROCESO, 2222190/proyecto_FIN, 2222190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223000 | Proyecto de inversión | 435599.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435599.92, modificado:435599.92}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP, C BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA LOCALIDAD DE PANST AJK - 70745 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 70745 | S | 0 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:214, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - PANTSAJK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO PANTSAJK, 29910 PANTSAJK, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA PANTSAJK 1 Y VEREDA PANTSAJK 2, VEREDA PANTSAJK 3 PARA EL PRESENTE PROYECTO LAS A CCIONES SE EJ, lon:-92.536086, lat:17.322391}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 435599.92 | 435599.92 | 435599.92 | 435599.92 | 435599.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0060/2023, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:435599.92, importe_modificado:435599.92}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {2223000/proyecto_INICIO, 2223000/proyecto_FIN, 2223000/proyecto_PROCESO, 2223000/proyecto_FIN, 2223000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223039 | Proyecto de inversión | 290399.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290399.94, modificado:290399.94}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP, C BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 71299 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 71299 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 300 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29910 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EMILIANO ZAPATA 1 Y BRECHA EMILIANO ZAPATA 2, BRECHA EMILIANO ZAPATA 3 EL PRE, lon:-92.532531, lat:17.318264}} | 2023-03-21 | 2023-04-04 | 290399.94 | 290399.94 | 290399.94 | 290399.94 | 290399.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-010/2023, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:290399.94, importe_modificado:290399.94}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {2223039/proyecto_PROCESO, 2223039/proyecto_FIN, 2223039/proyecto_INICIO, 2223039/proyecto_FIN, 2223039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225417 | Proyecto de inversión | 677599.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677599.87, modificado:677599.87}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP, C BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA LOCALIDAD DE PETALCINGO CHAYILJA - 90923 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 90923 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29915 TRAMO YAJALON - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAJALON A SALTO DE AGUA Y CALLEJON CHAYILJA 1, CALLEJON CHAYILJA 2 PARA LA EJECUC, lon:-92.414437, lat:17.225812}} | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 677599.87 | 677599.87 | 677599.87 | 677599.87 | 677599.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0055/2023, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:677599.87, importe_modificado:677599.87}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} | {2225417/proyecto_PROCESO, 2225417/proyecto_INICIO, 2225417/proyecto_FIN, 2225417/proyecto_PROCESO, 2225417/proyecto_FIN, 2225417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216992 | Proyecto de inversión | 1783113.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783113.35, modificado:1783113.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD PASO CHINAL SECTOR 01. - 28830 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 28830 | S | 0 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - PASO CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PASO CHINAL 1 Y CALLE PASO CHINAL 2, CALLE PASO CHINAL 3 LA OBRA ESTA UBI, lon:-92.510873, lat:17.497761}} | 2023-03-13 | 2023-04-11 | 1783113.35 | 1783113.35 | 1783113.35 | 1783113.35 | 1783113.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0020/2023, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1783113.35, importe_modificado:1783113.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2216992/proyecto_INICIO, 2216992/proyecto_FIN, 2216992/proyecto_PROCESO, 2216992/proyecto_FIN, 2216992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225512 | Proyecto de inversión | 711569.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711569.01, modificado:711569.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TILA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN - 92006 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 92006 | S | 427 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOLNISTHIE 1.- SECCION - JOMJIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCIÓN, 29913 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLNISHTIE 1.- A JONAJIL Y CALL, lon:-92.51005, lat:17.431071}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 711569.01 | 711569.01 | 711569.01 | 711569.01 | 711569.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0056/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:711569.01, importe_modificado:711569.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2225512/proyecto_INICIO, 2225512/proyecto_FIN, 2225512/proyecto_PROCESO, 2225512/proyecto_FIN, 2225512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215329 | Proyecto de inversión | 2415795.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415795.67, modificado:2415795.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC PRIMARIA FEDERAL BILIGUE XICONTENCATL C.C.T 07DPB0242M.EN LA LOCALIDAD DE CHULUM CHICO - 15975 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 15975 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.92, meta_modificada:590.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOLNOPA GUDALUPE - CHULUM CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 PUEBLO , 00000 CHULUM CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULUM CHICO 1 Y BRECHA CHULUM CHICO 2, BRECHA CHULUM CHICO 3 LA OBRA SE ENCUENTRA A , lon:-92.519203, lat:17.376384}} | 2023-02-21 | 2023-04-21 | 2415795.67 | 2415795.67 | 2415795.67 | 2415795.67 | 2415795.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-008/2023, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2415795.67, importe_modificado:2415795.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.92}} | {2215329/proyecto_INICIO, 2215329/proyecto_FIN, 2215329/proyecto_PROCESO, 2215329/proyecto_FIN, 2215329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215368 | Proyecto de inversión | 5811740.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5811740.55, modificado:5811740.55}} | CONTRUCCION DE TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVO., EN LA LOCALIDAD DE LIMAR - 16939 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 16939 | S | 1645 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LIMAR Y CALLEJON LIMAR, CALLEJON LIMAR LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA ., lon:-92.402184, lat:17.415816}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 5811740.55 | 5811740.55 | 5811740.55 | 5811740.55 | 5811740.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-009/2023, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5811740.55, importe_modificado:5811740.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.0}} | {2215368/proyecto_INICIO, 2215368/proyecto_FIN, 2215368/proyecto_PROCESO, 2215368/proyecto_FIN, 2215368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215404 | Proyecto de inversión | 4555567.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4555567.81, modificado:4555567.81}} | CONSTRUCCION DE CAMINO LA INDEPENDECIA LA MONTAÑA TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 6 477.69, SUBTRAMO DEL KM 5 200 AL 6 477.69. EN LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA - 17712 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 17712 | S | 59 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.28, meta_modificada:1.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO LA INDEPENDENCIA - LA MONTAÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 100 COLONIA , 00000 LA MONTAÑA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA MONTAÑA 1 Y CAMINO LA MONTAÑA 1, CAMINO LA MONTAÑA 1 LA OBRA SE ENCUENTRA INICIANDO EN , lon:-92.500122, lat:17.34381}} | 2023-02-22 | 2023-04-22 | 4555567.81 | 4555567.81 | 4555567.81 | 4555567.81 | 4555567.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0010/2023, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4555567.81, importe_modificado:4555567.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.28}} | {2215404/proyecto_INICIO, 2215404/proyecto_FIN, 2215404/proyecto_PROCESO, 2215404/proyecto_FIN, 2215404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217729 | Proyecto de inversión | 1320223.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320223.18, modificado:1320223.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN TILA LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 32954 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tila | 32954 | S | 131 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA VICTORIA - GRACIAS A DIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA GRACIAS A DIOS, 29910 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GRACIAS A DIOS 1 Y CALLE GRACIAS A DIOS , CALLE GRACIAS A DIOS LA , lon:-92.397981, lat:17.203831}} | 2023-03-06 | 2023-04-19 | 1320223.18 | 1320223.18 | 1320223.18 | 1320223.18 | 1320223.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0012/2023, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1320223.18, importe_modificado:1320223.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2217729/proyecto_INICIO, 2217729/proyecto_FIN, 2217729/proyecto_PROCESO, 2217729/proyecto_FIN, 2217729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218394 | Proyecto de inversión | 2671783.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671783.26, modificado:2671783.26}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA 944 MOISES SAENZ GARZA C C T 07ETV0942E LOCALIDAD PASO CHINAL . - 36633 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 36633 | S | 61 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - PASO CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA- PASO CHINAL Y CALLE PASO CHINAL 1, CALLEJON PASO CHINAL 2, lon:-92.510873, lat:17.497761}} | 2023-02-17 | 2023-04-18 | 2671783.26 | 2671783.26 | 2671783.26 | 2671783.26 | 2671783.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-002/2023, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2671783.26, importe_modificado:2671783.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2218394/proyecto_INICIO, 2218394/proyecto_FIN, 2218394/proyecto_PROCESO, 2218394/proyecto_FIN, 2218394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220800 | Proyecto de inversión | 1021312.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021312.46, modificado:1021312.46}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE ALFREDO VLADIMIR BONFIL, C.C.T. 07DPB0691R, PARA LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO. - 52045 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tila | 52045 | S | 476 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO SHOCTIC - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 COLONIA VICENTE GUERRERO, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VICENTE GUERRERO 1 Y BRECHA VICENTE GUERRERO 2, TERRACERIA VICENTE, lon:-92.495431, lat:17.237706}} | 2023-03-06 | 2023-04-19 | 1021312.46 | 1021312.46 | 1021312.46 | 1021312.46 | 1021312.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0014/2023, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1021312.46, importe_modificado:1021312.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {2220800/proyecto_INICIO, 2220800/proyecto_FIN, 2220800/proyecto_PROCESO, 2220800/proyecto_FIN, 2220800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222455 | Proyecto de inversión | 489800.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489800.06, modificado:489800.06}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD TZAQUIL SECTOR 01 - 66696 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 66696 | S | 20 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHUCTIEJA LA CURVA - TZAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO TZAQUIL, 29910 TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE TZAQUIL 1 Y BRECHA TZAQUIL 2, BRECHA TZAQUIL3 EL PRESENTE PROYECTO SE EJECUTARA EN TERRE, lon:-92.474381, lat:17.401861}} | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 489800.06 | 489800.06 | 489800.06 | 489800.06 | 489800.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0045/2023, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:489800.06, importe_modificado:489800.06}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:20.0}} | {2222455/proyecto_INICIO, 2222455/proyecto_FIN, 2222455/proyecto_PROCESO, 2222455/proyecto_FIN, 2222455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220176 | Proyecto de inversión | 868222.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868222.98, modificado:868222.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ SECTOR 04 - 47621 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 47621 | S | 4 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y CALLE MIGUEL ALEMAN 1, CALLE MI, lon:-92.456983, lat:17.407939}} | 2023-03-21 | 2023-04-19 | 868222.98 | 868222.98 | 868222.98 | 868222.98 | 868222.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0051/2023, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:868222.98, importe_modificado:868222.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2220176/proyecto_FIN, 2220176/proyecto_PROCESO, 2220176/proyecto_INICIO, 2220176/proyecto_PROCESO, 2220176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216467 | Proyecto de inversión | 832119.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832119.55, modificado:832119.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD SAN NICOLAS - 25845 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 25845 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:162, direccion:CALLE SAN NICOLAS COLONIA SAN NICOLAS, 00000 SAN NICOLÁS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLEJON , CALLEJON LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA MISMA LOCALIDAD BENEFICIADA, lon:-92.518939, lat:17.528671}} | 2023-03-16 | 2023-04-14 | 832119.55 | 832119.55 | 832119.55 | 832119.55 | 832119.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0038/2023, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:832119.55, importe_modificado:832119.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {2216467/proyecto_INICIO, 2216467/proyecto_FIN, 2216467/proyecto_PROCESO, 2216467/proyecto_FIN, 2216467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216469 | Proyecto de inversión | 1184040.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184040.11, modificado:1184040.11}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MANUEL AVILA CAMACHO, CLAVE 07DPB1380V. EN TILA LOCALIDAD JOLMASOJA - 25869 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tila | 25869 | S | 83 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOLNOPA GUADALUPE - JOLMASOJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 COLONIA JOLMASOJA, 29910 JOLMASOJA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO JOLMASOIJA 1 Y CALLE JOLMASOJA 2, CALLE JOLMASOJA 3 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZ, lon:-92.511386, lat:17.380778}} | 2023-03-06 | 2023-04-19 | 1184040.11 | 1184040.11 | 1184040.11 | 1184040.11 | 1184040.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0015/2023, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1184040.11, importe_modificado:1184040.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2216469/proyecto_INICIO, 2216469/proyecto_FIN, 2216469/proyecto_PROCESO, 2216469/proyecto_FIN, 2216469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217847 | Proyecto de inversión | 1426490.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426490.66, modificado:1426490.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD CUCUJA - 33669 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 33669 | S | 2 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:168, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO LUMIJA - CUCUJA KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA CUCUJA, 29910 CUCUJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAJALON TILA Y CALLEJON CUCUJA 1, CALLEJON CUCUJA 2 LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD B, lon:-92.385864, lat:17.217553}} | 2023-03-16 | 2023-04-14 | 1426490.66 | 1426490.66 | 1426490.66 | 1426490.66 | 1426490.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0036/2023, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1426490.66, importe_modificado:1426490.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2217847/proyecto_INICIO, 2217847/proyecto_FIN, 2217847/proyecto_PROCESO, 2217847/proyecto_FIN, 2217847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220245 | Proyecto de inversión | 1545364.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545364.92, modificado:1545364.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOL AKO - 48013 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 48013 | S | 0 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO EL LIMAR - JOL AKO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 150 COLONIA JOL-AKO, 29912 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA TILA A LIMAR JOLAKO Y CALLE JOLAKO 1, CALLE JOLAKO LA OBRA ESTA LOCALIZADA DENTRO , lon:-92.450078, lat:17.396611}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 1545364.92 | 1545364.92 | 1545364.92 | 1545364.92 | 1545364.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0057/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1545364.92, importe_modificado:1545364.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2220245/proyecto_INICIO, 2220245/proyecto_FIN, 2220245/proyecto_PROCESO, 2220245/proyecto_FIN, 2220245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220266 | Proyecto de inversión | 2256216.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256216.87, modificado:2256216.87}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE 15 DE SEPTIEMBRE , C.C.T. 07DPB0244K EN LA INDEPENDENCIA - 48147 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 48147 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.16, meta_modificada:486.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TIONTIEPA BENITO JUAREZ - LA INDEPENDENCIA KILÓMETRO 1 + 250 COLONIA LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLE LA INDEPENDENCIA 1, CAL, lon:-92.474932, lat:17.324193}} | 2023-02-17 | 2023-04-17 | 2256216.87 | 2256216.87 | 2256216.87 | 2256216.87 | 2256216.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-004/2023, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2256216.87, importe_modificado:2256216.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.16}} | {2220266/proyecto_INICIO, 2220266/proyecto_FIN, 2220266/proyecto_PROCESO, 2220266/proyecto_FIN, 2220266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217263 | Proyecto de inversión | 118394.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118394.04, modificado:118394.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD DE CHULUM HIDALGO SECTOR 01. - 30326 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 30326 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHULUM ITURBIDE - CHULUM HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHULUM HIDALGO 1 Y CALLE CHULUM HIDALGO 2, CALLEJON CHULUM HIDALG, lon:-92.554204, lat:17.39118}} | 2023-02-28 | 2023-03-14 | 118394.04 | 118394.04 | 118394.04 | 118394.04 | 118394.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-007/2023, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:118394.04, importe_modificado:118394.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2217263/proyecto_INICIO, 2217263/proyecto_FIN, 2217263/proyecto_PROCESO, 2217263/proyecto_FIN, 2217263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217918 | Proyecto de inversión | 828758.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828758.29, modificado:828758.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE SECTOR 02 - 34096 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 34096 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO BELIZARIO DOMINGUEZ - JOLNOPA GUADALUPE KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA JOLNOPA GUADALUPE, 29919 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA-SALTO DE AGUA Y CALLE JOLNOPA GUADALUPE 1, CALLE, lon:-92.464072, lat:17.351908}} | 2023-03-16 | 2023-04-14 | 828758.29 | 828758.29 | 828758.29 | 828758.29 | 828758.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0039/2023, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:828758.29, importe_modificado:828758.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2217918/proyecto_INICIO, 2217918/proyecto_FIN, 2217918/proyecto_PROCESO, 2217918/proyecto_FIN, 2217918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221818 | Proyecto de inversión | 526534.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526534.73, modificado:526534.73}} | CONSTRUCCION DE GRADAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN TILA LOCALIDAD MONTERREY 2A SECCION. - 62172 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 62172 | S | 82 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:134.4, meta_modificada:134.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO NUEVA ESPERANZA - MONTERREY 2DA. SECCIÓN KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO MONTERREY 2DA. SECCIÓN, 29919 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MONTERREY 2DA. SECCIÓN 1 Y CALLEJON MONTERREY 2, lon:-92.467892, lat:17.256453}} | 2023-03-16 | 2023-04-14 | 526534.73 | 526534.73 | 526534.73 | 526534.73 | 526534.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0030/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:526534.73, importe_modificado:526534.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:134.4}} | {2221818/proyecto_INICIO, 2221818/proyecto_PROCESO, 2221818/proyecto_FIN, 2221818/proyecto_PROCESO, 2221818/proyecto_FIN, 2221818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221467 | Proyecto de inversión | 122450.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122450.02, modificado:122450.02}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE JOLNOPA GUADALUPE SECTOR 01. - 58628 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 58628 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CRUCERO - JOLNOPA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO JOLNOPA GUADALUPE, 29910 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOLNOPA GUADALUPE 1 Y TERRACERIA JOLNOPA GUADALUPE 2, CALLE JOLNOP, lon:-92.464072, lat:17.351908}} | 2023-02-13 | 2023-02-27 | 122450.02 | 122450.02 | 122450.02 | 122450.02 | 122450.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-002/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:122450.02, importe_modificado:122450.02}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2221467/proyecto_INICIO, 2221467/proyecto_FIN, 2221467/proyecto_PROCESO, 2221467/proyecto_FIN, 2221467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221528 | Proyecto de inversión | 197323.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197323.4, modificado:197323.4}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO SECTOR 01. LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE - 59302 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 59302 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CRUCERO - JOLNOPA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO JOLNOPA GUADALUPE, 29910 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLNOPA GUADALUPE 1 Y CALLE JOLNOPA GUADALUPE 2, BRECHA JOLNOPA G, lon:-92.464072, lat:17.351908}} | 2023-02-14 | 2023-02-28 | 197323.4 | 197323.4 | 197323.4 | 197323.4 | 197323.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-003/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:197323.4, importe_modificado:197323.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2221528/proyecto_INICIO, 2221528/proyecto_FIN, 2221528/proyecto_PROCESO, 2221528/proyecto_FIN, 2221528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219935 | Proyecto de inversión | 416330.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416330.06, modificado:416330.06}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD JOL AKO - 45891 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 45891 | S | 0 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA 0 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA JOL-AKO, 29912 JOL-AKO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA-SALTO DE AGUA Y CALLE JOLAKO 1, CALLE JOLAKO 2 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTRO DE, lon:-92.450078, lat:17.396611}} | 2023-03-06 | 2023-04-04 | 416330.06 | 416330.06 | 416330.06 | 416330.06 | 416330.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0019/2023, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:416330.06, importe_modificado:416330.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2219935/proyecto_INICIO, 2219935/proyecto_FIN, 2219935/proyecto_PROCESO, 2219935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225178 | Proyecto de inversión | 3337109.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3337109.62, modificado:3337109.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE TOCOB LEGLEMAL SECTOR 02 - 88983 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 88983 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TILA - TOCOB LEGLEMAL KILÓMETRO 35 + 100 PUEBLO TOCOB LEGLEMAL, 29915 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE TOCOB LEGLEMAL 1 Y BRECHA TOCOB LEGLEMAL 2, CALLE TOCOB LEGLEMAL 3 EL PRESENTE PR, lon:-92.379544, lat:17.234989}} | 2023-04-20 | 2023-06-13 | 3337109.62 | 3337109.62 | 3337109.62 | 3337109.62 | 3337109.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0066/2023, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3337109.62, importe_modificado:3337109.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2225178/proyecto_INICIO, 2225178/proyecto_FIN, 2225178/proyecto_PROCESO, 2225178/proyecto_FIN, 2225178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216616 | Proyecto de inversión | 394646.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394646.82, modificado:394646.82}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD CARMEN 1RA SECCION . - 26530 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 26530 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN NICOLAS - CARMEN 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA CARMEN 1RA SECCION, 29910 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARMEN 1RA SECCION Y CALLEJON CARMEN 1RA SECCION 1, CAL, lon:-92.498038, lat:17.565733}} | 2023-03-06 | 2023-04-04 | 394646.82 | 394646.82 | 394646.82 | 394646.82 | 394646.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0017/2023, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:394646.82, importe_modificado:394646.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2216616/proyecto_INICIO, 2216616/proyecto_FIN, 2216616/proyecto_PROCESO, 2216616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219151 | Proyecto de inversión | 1307616.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307616.45, modificado:1307616.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 40858 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 40858 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO MIGUEL ALEMAN - MASOJA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA MASOJA GRANDE, 29912 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIGUEL ALEMAN A MASOJA CHICO Y CALLE MASOJA GRANDE 1, CALLEJON MASOJA GRA, lon:-92.455319, lat:17.433861}} | 2023-03-16 | 2023-04-14 | 1307616.45 | 1307616.45 | 1307616.45 | 1307616.45 | 1307616.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0033/2023, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1307616.45, importe_modificado:1307616.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2219151/proyecto_INICIO, 2219151/proyecto_FIN, 2219151/proyecto_PROCESO, 2219151/proyecto_FIN, 2219151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219979 | Proyecto de inversión | 2139736.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139736.02, modificado:2139736.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD PASO CHINAL SECTOR 03 - 46324 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 46324 | S | 0 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - PASO CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 COLONIA PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA A PASO CHINAL Y CALLE PASO CHINAL 1, CALLE PÀSO CHINAL 2 , lon:-92.510873, lat:17.497761}} | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 2139736.02 | 2139736.02 | 2139736.02 | 2139736.02 | 2139736.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0048/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2139736.02, importe_modificado:2139736.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2219979/proyecto_INICIO, 2219979/proyecto_FIN, 2219979/proyecto_PROCESO, 2219979/proyecto_FIN, 2219979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222422 | Proyecto de inversión | 789293.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789293.62, modificado:789293.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD TZAQUIL SECTOR 01 - 66282 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 66282 | S | 20 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHUCTIEJA LA CURVA - TZAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO TZAQUIL, 29910 TZAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE TZAQUIL 1 Y BRECHA TZAQUIL 2, BRECHA TZAQUIL 3 PARA EL PRESENTE PROYECTO LAS ACCIONES SE, lon:-92.474381, lat:17.401861}} | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 789293.62 | 789293.62 | 789293.62 | 789293.62 | 789293.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0042/2023, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:789293.62, importe_modificado:789293.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2222422/proyecto_INICIO, 2222422/proyecto_FIN, 2222422/proyecto_PROCESO, 2222422/proyecto_FIN, 2222422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221024 | Proyecto de inversión | 2202044.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202044.24, modificado:2202044.24}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE ,ALFREDO VLADIMIR BONFIL , C.C.T. 07DPB0691R LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 53837 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 53837 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO SHOCTIC - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 COLONIA VICENTE GUERRERO, 29910 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VICENTE GUERRERO 1 Y BRECHA VICENTE GUERRERO 2, TERRACERIA VICENT, lon:-92.495431, lat:17.237706}} | 2023-02-17 | 2023-04-17 | 2202044.24 | 2202044.24 | 2202044.24 | 2202044.24 | 2202044.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-005/2023, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2202044.24, importe_modificado:2202044.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:435.0}} | {2221024/proyecto_PROCESO, 2221024/proyecto_INICIO, 2221024/proyecto_FIN, 2221024/proyecto_INICIO, 2221024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221897 | Proyecto de inversión | 868222.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868222.98, modificado:868222.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ SECTOR 02 - 62796 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 62796 | S | 3 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 2, CALLE MIGUE, lon:-92.456983, lat:17.407939}} | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 868222.98 | 868222.98 | 868222.98 | 868222.98 | 868222.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0044/2023, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:868222.98, importe_modificado:868222.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2221897/proyecto_INICIO, 2221897/proyecto_FIN, 2221897/proyecto_PROCESO, 2221897/proyecto_FIN, 2221897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220224 | Proyecto de inversión | 538780.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538780.09, modificado:538780.09}} | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ SECTOR 04 - 47897 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 47897 | S | 4 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y CALLE MIGUEL ALEMAN 1, CALLE MI, lon:-92.456983, lat:17.407939}} | 2023-03-21 | 2023-04-19 | 538780.09 | 538780.09 | 538780.09 | 538780.09 | 538780.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0053/2023, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:538780.09, importe_modificado:538780.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2220224/proyecto_PROCESO, 2220224/proyecto_INICIO, 2220224/proyecto_FIN, 2220224/proyecto_INICIO, 2220224/proyecto_FIN, 2220224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221946 | Proyecto de inversión | 538780.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538780.09, modificado:538780.09}} | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ SECTOR 02. - 63074 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 63074 | S | 3 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 2, CALLE MIGUE, lon:-92.456983, lat:17.407939}} | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 538780.09 | 538780.09 | 538780.09 | 538780.09 | 538780.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0047/2023, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:538780.09, importe_modificado:538780.09}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:22.0}} | {2221946/proyecto_PROCESO, 2221946/proyecto_INICIO, 2221946/proyecto_FIN, 2221946/proyecto_PROCESO, 2221946/proyecto_FIN, 2221946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218752 | Proyecto de inversión | 1783113.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783113.35, modificado:1783113.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ - 38379 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 38379 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILÓMETRO 1 + 150 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y CALLE MIGUEL ALEMAN 1, CALLEJON, lon:-92.456983, lat:17.407939}} | 2023-03-16 | 2023-04-14 | 1783113.35 | 1783113.35 | 1783113.35 | 1783113.35 | 1783113.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0032/2023, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1783113.35, importe_modificado:1783113.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2218752/proyecto_INICIO, 2218752/proyecto_FIN, 2218752/proyecto_PROCESO, 2218752/proyecto_FIN, 2218752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220259 | Proyecto de inversión | 442518.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442518.08, modificado:442518.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. EN TILA LOCALIDAD CHEBOPA SECTOR 01 - 48085 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 48085 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS HEROES - CHEBOPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA CHEBOPA, 29919 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLSIBAQUIL A CHEBOPA Y CALLE CHEBOPA 1, CALLEJON CHEBOPA 2 LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE, lon:-92.500473, lat:17.262697}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 442518.08 | 442518.08 | 442518.08 | 442518.08 | 442518.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0058/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:442518.02, importe_modificado:442518.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2220259/proyecto_INICIO, 2220259/proyecto_FIN, 2220259/proyecto_PROCESO, 2220259/proyecto_FIN, 2220259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220474 | Proyecto de inversión | 2139736.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139736.02, modificado:2139736.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD EL CRUCERO SECTOR 01 - 49414 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 49414 | S | 5 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO JOLNOPA GUADALUPE - EL CRUCERO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO 1 Y CALLE EL CRUCERO 2, CALLE EL CRUCERO 3 EL PROYECTO A EJECUTARSE S, lon:-92.462817, lat:17.368808}} | 2023-03-13 | 2023-05-11 | 2139736.02 | 2139736.02 | 2139736.02 | 2139736.02 | 2139736.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0021/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2139736.02, importe_modificado:2139736.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {2220474/proyecto_INICIO, 2220474/proyecto_FIN, 2220474/proyecto_PROCESO, 2220474/proyecto_FIN, 2220474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226279 | Proyecto de inversión | 43256.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43256.59, modificado:43256.59}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TILA LOCALIDAD TIUTZOL - 97616 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 97616 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL LIMAR - TIUTZOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 100 PUEBLO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIUTZOL 1 Y TERRACERIA TIUTZOL 2, TERRACERIA TIUTZOL 3 EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUNTRA UB, lon:-92.577324, lat:17.494201}} | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 43256.59 | 43256.59 | 43256.59 | 43256.59 | 43256.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-012/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:43256.59, importe_modificado:43256.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {2226279/proyecto_INICIO, 2226279/proyecto_FIN, 2226279/proyecto_PROCESO, 2226279/proyecto_FIN, 2226279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221266 | Proyecto de inversión | 828758.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828758.92, modificado:828758.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD SAN NICOLÁS - 56415 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 56415 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:162, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - SAN NICOLAS KILÓMETRO 25 + 100 COLONIA SAN NICOLAS, 29910 SAN NICOLÁS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LIMBER GUTIERREZ Y CALLE LOS COCOS, CALLE SANDRA LUZ LAS ACCIONES DEL PRESENTE PROYE, lon:-92.518792, lat:17.52877}} | 2023-03-13 | 2023-04-11 | 828758.92 | 828758.92 | 828758.92 | 828758.92 | 828758.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0024/2023, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:828758.29, importe_modificado:828758.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2221266/proyecto_INICIO, 2221266/proyecto_FIN, 2221266/proyecto_PROCESO, 2221266/proyecto_FIN, 2221266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222116 | Proyecto de inversión | 1783113.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783113.35, modificado:1783113.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD YOKPOKITIOK SECTOR 03. - 64209 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 64209 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - YOK POKITIOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 PUEBLO YOK POKITIOC, 29916 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE YOK POKITIOK 1 Y BRECHA YOK POKITIOK 2, BRECHA YOK POKITIOK 3 EL PRESNTE PROYECTO SE E, lon:-92.444811, lat:17.257999}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 1783113.35 | 1783113.35 | 1783113.35 | 1783113.35 | 1783113.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0054/2023, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1783113.35, importe_modificado:1783113.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2222116/proyecto_INICIO, 2222116/proyecto_FIN, 2222116/proyecto_PROCESO, 2222116/proyecto_FIN, 2222116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222135 | Proyecto de inversión | 5468241.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5468241.25, modificado:5468241.25}} | CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD ALVARO OBREGON SECTOR 1. - 64343 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 64343 | S | 14 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUANAL - ALVARO OBREGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 29913 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALVARO OBREGON 1 Y TERRACERIA ALVARO OBREGON 2, TERRACERIA ALVARO OBREGON 3, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 2023-03-15 | 2023-05-08 | 5468241.25 | 5468241.25 | 5468241.25 | 5468241.25 | 5468241.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0029/2023, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5468214.25, importe_modificado:5468214.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:46.0}} | {2222135/proyecto_INICIO, 2222135/proyecto_FIN, 2222135/proyecto_PROCESO, 2222135/proyecto_FIN, 2222135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222946 | Proyecto de inversión | 394646.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394646.82, modificado:394646.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 70162 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 70162 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHULUM CARDENAS - VEINTE DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 PUEBLO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA VEINTE DE NOVIEMBRE 1 Y BRECHA VEINTE DE NOVIEMBRE 2, , lon:-92.552765, lat:17.403319}} | 2023-03-21 | 2023-04-19 | 394646.82 | 394646.82 | 394646.82 | 394646.82 | 394646.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0049/2023, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:394646.82, importe_modificado:394646.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2222946/proyecto_FIN, 2222946/proyecto_INICIO, 2222946/proyecto_FIN, 2222946/proyecto_PROCESO, 2222946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218089 | Proyecto de inversión | 514290.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514290.08, modificado:514290.08}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD JOLNOPA GUADALUPE SECTOR 02 - 34738 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 34738 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO BELIZARIO DOMINGUEZ - JOLNOPA GUADALUPE KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA JOLNOPA GUADALUPE, 29910 JOLNOPA GUADALUPE, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA-SALTO DE AGUA Y CALLE JOLNOPA GUADLUPE 1, CALLEJ, lon:-92.464072, lat:17.351908}} | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 514290.08 | 514290.08 | 514290.08 | 514290.08 | 514290.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0041/2023, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:514290.08, importe_modificado:514290.08}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:21.0}} | {2218089/proyecto_PROCESO, 2218089/proyecto_INICIO, 2218089/proyecto_FIN, 2218089/proyecto_PROCESO, 2218089/proyecto_FIN, 2218089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220527 | Proyecto de inversión | 1307596.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307596.16, modificado:1307596.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO ALLENDE, EN TILA LOCALIDAD MONTERREY 2DA. SECCION - 49789 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 49789 | S | 81 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.89, meta_modificada:462.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA ESPERANZA - MONTERREY 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 COLONIA MONTERREY 2DA. SECCIÓN, 29919 MONTERREY 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MONTERREY 2DA SECCION 1 Y CALLE MONTERREY 2DA, lon:-92.467892, lat:17.256453}} | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 1307596.16 | 1307596.16 | 1307596.16 | 1307596.16 | 1307596.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0040/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1307596.16, importe_modificado:1307596.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.89}} | {2220527/proyecto_INICIO, 2220527/proyecto_PROCESO, 2220527/proyecto_FIN, 2220527/proyecto_PROCESO, 2220527/proyecto_FIN, 2220527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220602 | Proyecto de inversión | 868222.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868222.98, modificado:868222.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ SECTOR 01 - 50361 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 50361 | S | 5 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 1 Y CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 2, CALLE MIGUE, lon:-92.456983, lat:17.407939}} | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 868222.98 | 868222.98 | 868222.98 | 868222.98 | 868222.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0043/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:868222.98, importe_modificado:868222.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2220602/proyecto_INICIO, 2220602/proyecto_FIN, 2220602/proyecto_PROCESO, 2220602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216465 | Proyecto de inversión | 713245.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713245.33, modificado:713245.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA, LOCALIDAD PASO CHINAL SECTOR 02. - 25837 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 25837 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:CALLE PASO CHINAL COLONIA PASO CHINAL, 29910 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PASO CHINAL 1 Y CALLEJON PASO CHINAL 2, TERRACERIA PASO CHINAL 3 LA OBRA SE ENCUNTRA LOCALIZADA DENTRO DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA ., lon:-92.510873, lat:17.497761}} | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 713245.33 | 713245.33 | 713245.33 | 713245.33 | 713245.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0034/2023, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:713245.33, importe_modificado:713245.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2216465/proyecto_PROCESO, 2216465/proyecto_FIN, 2216465/proyecto_INICIO, 2216465/proyecto_FIN, 2216465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220625 | Proyecto de inversión | 538780.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538780.09, modificado:538780.09}} | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN VALDEZ SECTOR 01. - 50472 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 50472 | S | 5 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 1 Y BRECHA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ 2, BRECHA, lon:-92.456983, lat:17.407939}} | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 538780.09 | 538780.09 | 538780.09 | 538780.09 | 538780.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0046/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:538780.09, importe_modificado:538780.09}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:22.0}} | {2220625/proyecto_FIN, 2220625/proyecto_PROCESO, 2220625/proyecto_FIN, 2220625/proyecto_INICIO, 2220625/proyecto_PROCESO, 2220625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216484 | Proyecto de inversión | 2709590.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709590.21, modificado:2709590.21}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MANUEL AVILA CAMACHO, CLAVE 07DPB1380V. LOCALIDAD JOLMASOJA - 25978 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 25978 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOLNOPA GUDALUPE - JOLMASOJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 350 COLONIA JOLMASOJA, 29910 JOLMASOJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOLMASOJA 1 Y CALLE JOLMASOJA 2, CALLE JOLMASOJA 3 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALI, lon:-92.511386, lat:17.380778}} | 2023-02-17 | 2023-04-17 | 2709590.21 | 2709590.21 | 2709590.21 | 2709590.21 | 2709590.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-006/2023, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2709590.21, importe_modificado:2709590.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {2216484/proyecto_INICIO, 2216484/proyecto_FIN, 2216484/proyecto_PROCESO, 2216484/proyecto_FIN, 2216484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216494 | Proyecto de inversión | 538780.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538780.09, modificado:538780.09}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN VALDEZ SECTOR 03. - 26007 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 26007 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MASOJA GRANDE Y CALLE MIGUEL ALEMAN 1, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA COMUNIDA DE MIGUEL ALEMAN V, lon:-92.456983, lat:17.407939}} | 2023-03-21 | 2023-04-19 | 538780.09 | 538780.09 | 538780.09 | 538780.09 | 538780.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0052/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:538780.09, importe_modificado:538780.09}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:22.0}} | {2216494/proyecto_INICIO, 2216494/proyecto_FIN, 2216494/proyecto_PROCESO, 2216494/proyecto_FIN, 2216494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220651 | Proyecto de inversión | 2377484.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377484.47, modificado:2377484.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD EL CRUCERO SECTOR 2 - 50628 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 50628 | S | 5 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO JOLNOPA GUADALUPE - EL CRUCERO KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO 1 Y BRECHA EL CRUCERO 2, CALLE EL CRUCERO 3 EL PRESENTE PROYECTO SE E, lon:-92.462816, lat:17.368808}} | 2023-03-14 | 2023-04-12 | 2377484.47 | 2377484.47 | 2377484.47 | 2377484.47 | 2377484.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0026/2023, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2377484.47, importe_modificado:2377484.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {2220651/proyecto_PROCESO, 2220651/proyecto_FIN, 2220651/proyecto_INICIO, 2220651/proyecto_FIN, 2220651/proyecto_INICIO, 2220651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221454 | Proyecto de inversión | 514290.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514290.08, modificado:514290.08}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD SAN NICOLÁS - 58416 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 58416 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:162, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - SAN NICOLAS KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO SAN NICOLAS, 29910 SAN NICOLÁS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LIMBER GUTIERREZ Y CALLE LOS COCOS, BRECHA SANDRA LUZ LAS ACCIONES DEL PRESENTE PROYE, lon:-92.518792, lat:17.52877}} | 2023-03-14 | 2023-04-12 | 514290.08 | 514290.08 | 514290.08 | 514290.08 | 514290.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0027/2023, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:514290.08, importe_modificado:514290.08}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:21.0}} | {2221454/proyecto_PROCESO, 2221454/proyecto_FIN, 2221454/proyecto_INICIO, 2221454/proyecto_PROCESO, 2221454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227729 | Proyecto de inversión | 236788.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236788.1, modificado:236788.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO SECTOR 03. - 107302 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 107302 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM HIDALGO 1 Y BRECHA CHULUM HIDALGO 2, BRECHA CHULUM HIDALGO 3 EL PRESEN, lon:-92.554204, lat:17.39118}} | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 236788.1 | 236788.1 | 236788.1 | 236788.1 | 236788.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-013/2023, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:236788.1, importe_modificado:236788.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2227729/proyecto_FIN, 2227729/proyecto_INICIO, 2227729/proyecto_FIN, 2227729/proyecto_PROCESO, 2227729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227831 | Proyecto de inversión | 24490 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24490.0, modificado:24490.0}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO SECTOR 02 - 108029 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 108029 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL LIMAR - CHULUM HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM HIDALGO 1 Y BRECHA CHULUM HIDALGO 2, BRECHA CHULUM HIDALGO 3 EL PRESE, lon:-92.554204, lat:17.39118}} | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 24490 | 24490 | 24490 | 24490 | 24490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-016/2023, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:24490.0, importe_modificado:24490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2227831/proyecto_INICIO, 2227831/proyecto_FIN, 2227831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224949 | Proyecto de inversión | 236788.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236788.1, modificado:236788.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO SECTOR 04 - 86722 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 86722 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 300 PUEBLO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHULUM HIDALGO 1 Y BRECHA CHULUM HIDALGO 2, BRECHA CHULUM HIDALGO 3 EL PRESENTE, lon:-92.534204, lat:17.39118}} | 2023-05-09 | 2023-05-23 | 236788.1 | 236788.1 | 236788.1 | 236788.1 | 236788.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-014/2023, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:236788.1, importe_modificado:236788.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2224949/proyecto_FIN, 2224949/proyecto_PROCESO, 2224949/proyecto_INICIO, 2224949/proyecto_PROCESO, 2224949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217166 | Proyecto de inversión | 1188742.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188742.21, modificado:1188742.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD PATASTAL SECTOR 01. - 29917 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 29917 | S | 1 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUANAL - PATASTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PATASTAL, 29910 PATASTAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATASTAL 1 Y CALLEJON PATASTAL 2, CALLEJON PATASTAL 3 LA OBRA S, lon:-92.551846, lat:17.500311}} | 2023-03-13 | 2023-04-11 | 1188742.21 | 1188742.21 | 1188742.21 | 1188742.21 | 1188742.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0023/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1188742.21, importe_modificado:1188742.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2217166/proyecto_INICIO, 2217166/proyecto_FIN, 2217166/proyecto_PROCESO, 2217166/proyecto_FIN, 2217166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218172 | Proyecto de inversión | 2496358.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496358.68, modificado:2496358.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD MISOPA CHINAL SECTOR 01 - 35282 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 35282 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:TERRACERÍA TRAMO EMILIANO ZAPATA - MISOPA CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PASO CHINAL 1 Y CALLE MISOPA CHINAL 2, CALLEJON MISOPA CHINAL 3 LA O, lon:-92.506726, lat:17.532468}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 2496358.68 | 2496358.68 | 2496358.68 | 2496358.68 | 2496358.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0022/2023, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2496358.68, importe_modificado:2496358.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2218172/proyecto_INICIO, 2218172/proyecto_FIN, 2218172/proyecto_PROCESO, 2218172/proyecto_FIN, 2218172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226481 | Proyecto de inversión | 519889.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519889.52, modificado:519889.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO EN TILA, LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS. - 98999 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 98999 | S | 220 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:504.95, meta_modificada:504.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - CHULUM LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHULUM LAS PALMAS 1 Y TERRACERIA CHULUM LAS PALMAS 2, TERRACERIA C, lon:-92.56111083, lat:17.35489528}} | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 519889.52 | 519889.52 | 519889.52 | 519889.52 | 519889.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0083/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:519889.52, importe_modificado:519889.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:504.95}} | {2226481/proyecto_INICIO, 2226481/proyecto_FIN, 2226481/proyecto_PROCESO, 2226481/proyecto_FIN, 2226481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222508 | Proyecto de inversión | 2734107.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734107.15, modificado:2734107.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD YOK POKITIOK SECTOR 02 - 67270 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 67270 | S | 5 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - YOK POKITIOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO YOK POKITIOK, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA YOK POKITIOK 1 Y CALLE YOK POKITIOK 2, BRECHA YOK POKITIOK 3 EL PRESENTE PROYECTO SE EJ, lon:-92.444811, lat:17.257999}} | 2023-03-20 | 2023-05-03 | 2734107.15 | 2734107.15 | 2734107.15 | 2734107.15 | 2734107.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0037/2023, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2734107.15, importe_modificado:2734107.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2222508/proyecto_PROCESO, 2222508/proyecto_INICIO, 2222508/proyecto_FIN, 2222508/proyecto_INICIO, 2222508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216866 | Proyecto de inversión | 118874.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118874.2, modificado:118874.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOMAJIL SECTOR 02 . - 27917 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 27917 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD JOLNISHTIE - JOMAJIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOMAJIL 1 Y CALLE JOMAJIL 2, CALLEJON JOMAJIL 3 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZA DENT, lon:-92.533742, lat:17.416384}} | 2023-02-28 | 2023-03-14 | 118874.2 | 118874.2 | 118874.2 | 118874.2 | 118874.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-006/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:118874.2, importe_modificado:118874.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2216866/proyecto_INICIO, 2216866/proyecto_FIN, 2216866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217470 | Proyecto de inversión | 73470 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73470.0, modificado:73470.0}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD DE CHULUM HIDALGO SECTOR 01 - 31505 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 31505 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHULUM ITURBIDE - CHULUM HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHULUM HIDALGO 1 Y CALLE CHULUM HIDALGO 2, CALLEJON CHULUM HIDALG, lon:-92.554204, lat:17.39118}} | 2023-02-28 | 2023-03-14 | 73470 | 73470 | 73470 | 73470 | 73470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-009/2023, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:73470.0, importe_modificado:73470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:3.0}} | {2217470/proyecto_INICIO, 2217470/proyecto_FIN, 2217470/proyecto_PROCESO, 2217470/proyecto_FIN, 2217470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216443 | Proyecto de inversión | 868222.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868222.98, modificado:868222.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMAN VALDEZ SECTOR 03. - 25722 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 25722 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EL LIMAR - MIGUEL ALEMAN VALDEZ KILÓMETRO 100 + 1 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMAN 1 Y CALLE MIGUEL ALEMAN 2, CALLE MIGUEL ALEMAN 3, lon:-92.456983, lat:17.407939}} | 2023-03-21 | 2023-04-19 | 868222.98 | 868222.98 | 868222.98 | 868222.98 | 868222.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-0050/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:868222.98, importe_modificado:868222.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2216443/proyecto_INICIO, 2216443/proyecto_FIN, 2216443/proyecto_PROCESO, 2216443/proyecto_FIN, 2216443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229613 | Proyecto de inversión | 1800157.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800157.1, modificado:1800157.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ABASOLO ENTRE 5 DE MAYO Y LA PRINCIPAL, EN EL BARRIO JUAN SABINES I, PAREDON - 117356 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117356 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1790.4, meta_modificada:1790.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA ABASOLO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE VASCONCELOS EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO JUAN SABINES I DEL POBLADO PAREDON, lon:-93.8667501, lat:16.04957146}} | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 1800157.1 | 1800157.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/026/2023, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1800157.1, importe_modificado:1800157.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.59}} | {2229613/proyecto_INICIO, 2229613/proyecto_PROCESO, 2229613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229593 | Proyecto de inversión | 1647421.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647421.43, modificado:1647421.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OJO DE AGUA ENTRE LA CALLE BRAVO Y PRIV., COLONIA AMPLIACION SAN SEBASTIAN. - 117311 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117311 | S | 20948 | 17139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.9, meta_modificada:1163.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA AMPLIACION SAN SEBASTIÁN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PRIVADA INNOMINADA, CALLE PROGRESITA CALLE OJO DE AGUIA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PRIVADA INNOMINADA DE LA AMPLIACION SAN SE, lon:-93.74022892, lat:16.09046286}} | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 1647421.43 | 1647421.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/025/2023, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1647421.43, importe_modificado:1647421.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228113 | Proyecto de inversión | 2615953.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615953.12, modificado:2615953.12}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 40 LUMINARIAS SOLARES - 109799 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 109799 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:26, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO IGNACIO RAMIREZ, 30503 IGNACIO RAMÍREZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A NORTE Y CALLE 4A SUR, EL PROYECTO INICIARA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA EN LA AV PRINCIPAL HASTA LA CALLE 4 , lon:-93.87071857, lat:16.10974577}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 2615953.12 | 2615953.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/008/2023, contratista:MARCOS EDUARDO AQUINO JUAN MARIN, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2615953.12, importe_modificado:2615953.12}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:40.0}} | {2228113/proyecto_INICIO, 2228113/proyecto_FIN, 2228113/proyecto_PROCESO, 2228113/proyecto_FIN, 2228113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222625 | Proyecto de inversión | 2855676.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2855676.86, modificado:2855676.86}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS AV. GRANADITAS Y GALEANA. - 68132 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 68132 | S | 286 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2010.0, meta_modificada:2010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GRANADITAS Y AVENIDA GALEANA, CALLE 5 DE FEBRERO EEL PROYECTO SE ENTRE LAS ESCUELAS SECUNDARIA JESUS GARCIA CORONA Y ESCUELA PRIMARIA FRAY MA, lon:-93.75710568, lat:16.08169503}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 2855676.86 | 2855676.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/015/2023, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2855676.86, importe_modificado:2855676.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.5}} | {2222625/proyecto_INICIO, 2222625/proyecto_PROCESO, 2222625/proyecto_INICIO, 2222625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222711 | Proyecto de inversión | 1800933.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800933.28, modificado:1800933.28}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. AMPLIACION SANTA CRUZ. - 68725 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 68725 | S | 903 | 868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1304.5, meta_modificada:1304.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA AMPLIACION SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE TONALA, AVENIDA TALISMAN EN CALLES INNOMINADAS INICIA FRENTE A LA CAPILLA DEL SR DE LA MISERICORDIA SE UBICA ENTRE LA CALLE TO, lon:-93.74838125, lat:16.09846238}} | 2023-05-01 | 2023-07-30 | 1800933.28 | 1800933.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/017/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ CABRERA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1800933.28, importe_modificado:1800933.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.8}} | {2222711/proyecto_INICIO, 2222711/proyecto_PROCESO, 2222711/proyecto_INICIO, 2222711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222825 | Proyecto de inversión | 1796317.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796317.1, modificado:1796317.1}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ANDADOR PEATONAL EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO SAN CAYETANO - 69316 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 69316 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:44, direccion:CALLE 30 DE ABRIL PUEBLO SAN CAYETANO, 30513 SAN CAYETANO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO, EL PROYECTO INICIA DESDE LA COOPERATIVA PESQUERA HASTA EL EMBARCADERO DE LA COMUNIDAD, lon:-93.65307461, lat:15.85620561}} | 2023-05-01 | 2023-07-30 | 1796317.1 | 1796317.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/018/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANUEL OVANDO S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1796317.1, importe_modificado:1796317.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.92}} | {2222825/proyecto_INICIO, 2222825/proyecto_PROCESO, 2222825/proyecto_INICIO, 2222825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222827 | Proyecto de inversión | 1830209.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830209.27, modificado:1830209.27}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO MIRADOR - 69319 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 69319 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4141.3, meta_modificada:4141.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1600, direccion:CALLE JOSE LUIS CASTILLEJOS VILLA COLONIA EL MIRADOR, 30500 EL MIRADOR, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON LOS PINOS Y CALLE LOS CLAVELES, E.C. SALIDA SAN FELIPE A RIO FLOR LADO DERECHO SOBRE LA CALLE JOSE LUIS CASTILLEJOS VILA PA, lon:-93.73805287, lat:16.08133938}} | 2023-05-01 | 2023-07-30 | 1830209.27 | 1830209.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/019/2023, contratista:DBARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1830209.27, importe_modificado:1830209.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3727.17}} | {2222827/proyecto_INICIO, 2222827/proyecto_PROCESO, 2222827/proyecto_INICIO, 2222827/proyecto_PROCESO, 2222827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222913 | Proyecto de inversión | 1727929.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727929.49, modificado:1727929.49}} | CONSTRUCCION DE PUENTE CON UN CLARO DE 7.00 MTS SOBRE C. 20 DE MARZO Y AV. SAN FRANCISCO - 69887 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 69887 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE MARZO BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN FRANCISCO Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLE 20 DE MARZO A UN COSTADO DE LA RECTIFICADORA TONALA EN EL BARRIO LAS, lon:-93.74683809, lat:16.09244102}} | 2023-05-01 | 2023-07-30 | 1727929.49 | 1727929.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/020/2023, contratista:CONSTRUCCIONES FIRMES DE LA COSTA TONANTZIN, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1727929.49, importe_modificado:1727929.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.8}} | {2222913/proyecto_PROCESO, 2222913/proyecto_INICIO, 2222913/proyecto_PROCESO, 2222913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223646 | Proyecto de inversión | 247846.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247846.63, modificado:247846.63}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE VASCONCELOS Y AV. 5 DE MAYO, BARRIO JUAN SABINES II, POBLADO PAREDON. - 75620 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 75620 | S | 2389 | 2295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.71, meta_modificada:220.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VASCONCELOS Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA CONSTITUCION AV 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VASCONCELOS Y AV 5 DE MAYO BARRIO JUAN SABINES II POBLADO , lon:-93.86302569, lat:16.05097629}} | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 247846.63 | 247846.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/OT.FAISMUN/002/2023, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:247846.63, importe_modificado:247846.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.71}} | {2223646/proyecto_INICIO, 2223646/proyecto_PROCESO, 2223646/proyecto_INICIO, 2223646/proyecto_FIN, 2223646/proyecto_PROCESO, 2223646/proyecto_FIN, 2223646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223033 | Proyecto de inversión | 1684476.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684476.55, modificado:1684476.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE GUERRERO COLONIA LAS ANIMAS. - 71243 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 71243 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.7, meta_modificada:1008.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE GUERRERO BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL LOPEZ NEGRETE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE MIGUEL LOPEZ NEGRETE CERCA DEL RESTAURA, lon:-93.754911, lat:16.095363}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 1684476.55 | 1684476.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/022/2023, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1684476.55, importe_modificado:1684476.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.87}} | {2223033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218408 | Proyecto de inversión | 6366145.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6366145.34, modificado:6366145.34}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS AV. GRANADITAS Y EUCALIPTO - 36698 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 36698 | S | 252 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4363.4, meta_modificada:4363.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA FRACCIONAMIENTO PLAZUELAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GRANADITAS Y AVENIDA EUCALIPTO, CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS Y ESC. SECUNDARIA , lon:-93.75916814, lat:16.07937171}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 6366145.34 | 6366145.34 | 2922251.03 | 2922251.03 | 2922251.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/004/2023, contratista:MACAL INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:6366145.34, importe_modificado:6366145.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3708.89}} | {2218408/proyecto_PROCESO, 2218408/proyecto_INICIO, 2218408/proyecto_PROCESO, 2218408/proyecto_INICIO, 2218408/proyecto_PROCESO, 2218408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220821 | Proyecto de inversión | 2489646.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489646.26, modificado:2489646.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CALLE OTE. ENTRE BOULEVARD MARIANO MATAMOROS Y AV. LIBERTAD - 52279 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 52279 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1726.0, meta_modificada:1726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLE 2DA ORIENTE PUERTO PUERTO ARISTA, 30507 PUERTO ARISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y BOULEVARD MARIANO MATAMOROS, CALLE 3A ORIENTE SOBRE LA 2DA CALLE ORIENTE FRENTE AL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MIGUEL LARA VASALLO, lon:-93.8069222, lat:15.93297041}} | 2023-03-15 | 2023-06-15 | 2489646.26 | 2489646.26 | 1278890.67 | 1278890.67 | 1278890.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/005/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2489646.26, importe_modificado:2489646.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1639.7}} | {2220821/proyecto_INICIO, 2220821/proyecto_PROCESO, 2220821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221680 | Proyecto de inversión | 1291867.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291867.27, modificado:1291867.27}} | AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CONSTRUCCION DE LABORATORIO - 60930 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 60930 | S | 4463 | 4287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.8, meta_modificada:116.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1447, direccion:CAMINO TRAMO CALLE EL CASTAÑO COLONIA DEMOCRATICA CHIAPANECA - CAMINO A HUACHIPILIN CALENTURA KM 1.1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA DEMOCRÁTICA CHIAPANECA, 30500 LOS LIMONES, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE EL CASTAÑO Y , lon:-93.79230608, lat:16.08866869}} | 2023-04-12 | 2023-06-12 | 1291867.27 | 1291867.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/010/2023, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1291867.27, importe_modificado:1291867.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.28}} | {2221680/proyecto_INICIO, 2221680/proyecto_PROCESO, 2221680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222468 | Proyecto de inversión | 1804757.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804757.07, modificado:1804757.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. DURANGO Y C. MERIDA EN EL BARRIO MANUEL VELASCO SUAREZ, PAREDON, TONALA. - 66855 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 66855 | S | 904 | 866 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1787.2, meta_modificada:1787.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE VERACRUZ, CALLE MERIDA ESTE PROYECTO SE UBICA FRENTE A EL PUENTE BARRIO LOS HUMILDES QUE CONECTA PAREDON CON EL BARRIO LOS HUMILDES., lon:-93.87196898, lat:16.05738903}} | 2023-05-01 | 2023-07-30 | 1804757.07 | 1804757.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/014/2023, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1804757.07, importe_modificado:1804757.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.88}} | {2222468/proyecto_INICIO, 2222468/proyecto_PROCESO, 2222468/proyecto_INICIO, 2222468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216502 | Proyecto de inversión | 1803629.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803629.79, modificado:1803629.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO A LA FAROLA Y AV. AZTECA, COLONIA DEL VALLE, TONALA CHIAPAS. - 26028 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 26028 | S | 100 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1765.9, meta_modificada:1765.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA FAROLA COLONIA DEL VALLE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y CALLE MAGISTERIAL, AVENIDA AZTECA FRENTE AL RESTAURANTE LA FAROLA CALLE CAMINO A LA FAROLA ENTRE AV RAYON Y ENTRONQUE CALLE MAGISTER, lon:-93.764271, lat:16.098616}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1803629.79 | 1803629.79 | 736118.01 | 736118.01 | 736118.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/003/2023, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1803629.79, importe_modificado:1803629.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1589.31}} | {2216502/proyecto_INICIO, 2216502/proyecto_PROCESO, 2216502/proyecto_INICIO, 2216502/proyecto_PROCESO, 2216502/proyecto_INICIO, 2216502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222297 | Proyecto de inversión | 2192597.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192597.34, modificado:2192597.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CENTRAL ENTRE PRIMARIA MANUEL DE JESUS CANCINO Y LA 2DA. PONIENTE, EN EJIDO MORELOS ESTACION MOJARRA - 65416 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 65416 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2164.3, meta_modificada:2164.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:119, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO MORELOS MOJARRAS, 30510 MORELOS (MOJARRAS), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CAMINO TRES PICOS A MOJARRAS, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MANUEL DE JESUS , lon:-93.62994065, lat:15.86399434}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 2192597.34 | 2192597.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/012/2023, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2192597.34, importe_modificado:2192597.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.86}} | {2222297/proyecto_INICIO, 2222297/proyecto_PROCESO, 2222297/proyecto_INICIO, 2222297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222401 | Proyecto de inversión | 1806677.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806677.54, modificado:1806677.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. TAPACHULA ENTRE C. FRANCISCO I. MADERO Y C. 5 DE FEBRERO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. TAPACHULA Y AV. SAN FRANCISCO Y CALLE SATELITE ENTRE AV. TAPACHULA Y AV. MAPASTEPEC, EN LA COLONIA BINESTAR SOCIAL, CABECERA MUNICIPAL, TONALA. - 66127 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 66127 | S | 550 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1504.8, meta_modificada:1504.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SATELITE, CALLE ORIENTE EN AVA TAPACHULA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y FCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV TAP, lon:-93.74670129, lat:16.09508202}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 1806677.54 | 1806677.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/013/2023, contratista:CONSTRUCTORA AFORAU, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1806677.54, importe_modificado:1806677.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.92}} | {2222401/proyecto_INICIO, 2222401/proyecto_PROCESO, 2222401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220982 | Proyecto de inversión | 4235132.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4235132.25, modificado:4235132.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE EN LA COLONIA IGNACIO RAMÍREZ - 53462 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 53462 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1955.0, meta_modificada:1955.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:26, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA IGNACIO RAMIREZ, 30503 IGNACIO RAMÍREZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE 1A SUR CERCA DE LA IGLESIA PENTECOSTE ARCA DE NOE EN LA AV CENTRAL PONIENTE, lon:-93.8752256, lat:16.11125681}} | 2023-03-06 | 2023-04-30 | 4235132.25 | 4235132.25 | 1996332.25 | 1996332.25 | 1996332.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/006/2023, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:4235132.25, importe_modificado:4235132.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1759.5}} | {2220982/proyecto_INICIO, 2220982/proyecto_PROCESO, 2220982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221077 | Proyecto de inversión | 510795.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510795.98, modificado:510795.98}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. ARRIAGA TONALA TRAMO IGLESIA VIEJA - 54139 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 54139 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA ARRIAGA KM 0 - CAMINO IGLESIA VIEJA KM 8.5 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA IGLESIA VIEJA, 30503 GRISELDO PÉREZ CRUZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA ARRIAGA KM Y CAMINO CAMINO IG, lon:-93.7756552, lat:16.13407951}} | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 510795.98 | 510795.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/007/2023, contratista:DEMBER ROSELY PEREZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:510795.98, importe_modificado:510795.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.65}} | {2221077/proyecto_INICIO, 2221077/proyecto_PROCESO, 2221077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222950 | Proyecto de inversión | 1380417.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380417.85, modificado:1380417.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. LIBERTAD Y CALLEJON DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA. - 70171 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 70171 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.83, meta_modificada:745.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLEJON INNOMINADO PUEBLO PUERTO ARISTA, 30507 EL SESENTA Y SEIS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE EL PROYECTO COMIENZA EN LA CALLE LIBERTAD FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MIGU, lon:-93.80606497, lat:15.93382555}} | 2023-04-03 | 2023-05-15 | 1380417.85 | 1380417.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/021/2023, contratista:CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1380417.85, importe_modificado:1380417.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.25}} | {2222950/proyecto_PROCESO, 2222950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229448 | Proyecto de inversión | 1801539.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801539.79, modificado:1801539.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE CARRETERA PESCADORES Y AV. CONSTITUCION, BARRIO LAS FLORES, PAREDON - 116894 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 116894 | S | 3461 | 3326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2369.2, meta_modificada:2369.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CARRETERA PESCADORES, CALLE VASCONCELOS EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE ABASOLOFRENTE AL RESTAURANTE LA CABAÑA DEMANOLO A ORILLA DE LA CARRE, lon:-93.86416911, lat:16.05385573}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 1801539.79 | 1801539.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/023/2023, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1801539.79, importe_modificado:1801539.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.92}} | {2229448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229555 | Proyecto de inversión | 1707692.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707692.16, modificado:1707692.16}} | CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA 2DA AV. NORTE. - 117201 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117201 | S | 91 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1416, direccion:AVENIDA 2A NORTE EJIDO JOSE CASTILLO TIELMANS, 30506 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , CARRETERA PIJIJIAPAN A TONALA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA COSTERA DEL PACIFICO PIJIJIAPAN A TONALA EJIDO JO, lon:-93.59454694, lat:15.94781107}} | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 1707692.16 | 1707692.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/024/2023, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1707692.16, importe_modificado:1707692.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229639 | Proyecto de inversión | 3952922.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3952922.1, modificado:3952922.1}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION SEGUNDA ETAPA EN LA POLKITA - 117440 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117440 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4897.0, meta_modificada:4897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1467, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA PLOKITA, 30503 LA POLKITA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, ENTRE CALLES PRIMERA Y SEGUNDA DE LA COLONIA LA POLKITA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A LA POLKA, lon:-93.64317122, lat:15.97009299}} | 2023-08-05 | 2023-08-31 | 3952922.1 | 3952922.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/027/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:3952922.1, importe_modificado:3952922.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.85}} | {2229639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229717 | Proyecto de inversión | 1794982.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794982.13, modificado:1794982.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREGIDORA, DE LA AV. FERROCARRIL A LA AV. GALEANA, COL. EVOLUCION - 117666 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117666 | S | 73 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1459.6, meta_modificada:1459.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA GALEANA, CALLE 1ERO DE MAYO CALLE CORREGIDORA ENTRE AV FERROCARRIL Y GALEANA COL. EVOLUCION FRENTE A LAS VIAS DEL FERROCARRRI, lon:-93.76566024, lat:16.0906336}} | 2023-06-05 | 2023-08-31 | 1794982.13 | 1794982.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/028/2023, contratista:MANUEL MARTIN ALEGRIA OVANDO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1794982.13, importe_modificado:1794982.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.09}} | {2229717/proyecto_INICIO, 2229717/proyecto_PROCESO, 2229717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229733 | Proyecto de inversión | 1787546.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787546.38, modificado:1787546.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLES INOMINADA, EJIDO RIO BRAVO, TONALA, CHIAPAS. - 117729 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117729 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2315.3, meta_modificada:2315.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:780, direccion:PERIFERICO INNOMINADA DE LOS ESTANQUES EJIDO RIO BRAVO, 30515 RÍO BRAVO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA DE LA PRIMARIA Y CALLE INNOMINADA DEL KINDER, EN CALLE INNOMINADAS DE LOS ESTANQUES ENTRE AV INNOMINADA DE LA PRI, lon:-93.46240591, lat:15.87350244}} | 2023-06-05 | 2023-08-31 | 1787546.38 | 1787546.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/030/2023, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1787546.38, importe_modificado:1787546.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.53}} | {2229733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228327 | Proyecto de inversión | 3923929.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3923929.68, modificado:3923929.68}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 LUMINARIAS SOLARES - 110750 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 110750 | S | 3080 | 2960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTE EL CALVARIO Y AVENIDA MATAMOROS, CALLE 5 DE MAYO EN CALLE HIDALGO DESDE LA AV MONTE ELCALVARIO FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVADE LA COMUNIDAD HASTA , lon:-93.52761629, lat:15.88199275}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 3923929.68 | 3923929.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/009/2023, contratista:MARCOS EDUARDO AQUINO JUAN MARIN, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:3923929.68, importe_modificado:3923929.68}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2228327/proyecto_INICIO, 2228327/proyecto_PROCESO, 2228327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228360 | Proyecto de inversión | 2476341.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476341.54, modificado:2476341.54}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 73 LUMINARIAS TIPO LED DE 60W - 110944 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 110944 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:748, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PLAYA DEL SOL, 30507 PLAYA DEL SOL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE Y PRIVADA ACCESO FRACCIONAMIENTO, ESTE PROYECTO INICIA DESDE LA CALLE 7A ORIENTE EN PLAYA DEL SOL Y SE EXTIENDE 1823 METROS HASTA, lon:-93.78842822, lat:15.92149135}} | 2023-04-12 | 2023-06-12 | 2476341.54 | 2476341.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/011/2023, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2476341.54, importe_modificado:2476341.54}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:52.0}} | {2228360/proyecto_INICIO, 2228360/proyecto_PROCESO, 2228360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229778 | Proyecto de inversión | 1793944.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793944.88, modificado:1793944.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA AV. DEL MAESTRO Y LA AV. GUERRERO, BARRIO SAN PEDRO - 117869 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117869 | S | 2245 | 1836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1746.0, meta_modificada:1746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUERRERO Y AVENIDA DEL MAESTRO, CALLE HIDALGO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV GUERRERO Y DE MAESTRO, lon:-93.52863666, lat:15.88054179}} | 2023-06-05 | 2023-08-31 | 1793944.88 | 1793944.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/029/2023, contratista:GRUPO ARKHOS, S.A. DE .C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1793944.88, importe_modificado:1793944.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1658.7}} | {2229778/proyecto_INICIO, 2229778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229780 | Proyecto de inversión | 1801554.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801554.05, modificado:1801554.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CAUSE ARROYO SECO, BARRIO NICATAN. - 117872 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117872 | S | 776 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.9, meta_modificada:1224.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIO CARRANZA BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE LAS ARENAS, CALLE LAS ARENAS EN AV EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE LAS ARENAS BARRIO NICATAN, lon:-93.7518743, lat:16.08091606}} | 2023-06-05 | 2023-08-31 | 1801554.05 | 1801554.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/031/2023, contratista:JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1801554.05, importe_modificado:1801554.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.23}} | {2229780/proyecto_INICIO, 2229780/proyecto_PROCESO, 2229780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229783 | Proyecto de inversión | 500044.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500044.53, modificado:500044.53}} | REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA MARIANO MATAMOROS GURIDI NO 97 CLAVE 07ETK0068P. - 117882 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117882 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.88, meta_modificada:286.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EL TERRERO KM 0 - CAMINO AL TERRERO KM 0.1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA EL TERRERO, 30503 EL TERRERO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE Y , A 100 METROS SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A RANCHERIA EL TERR, lon:-93.82444753, lat:16.09384749}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 500044.53 | 500044.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/032/2023, contratista:BUNKA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:500044.53, importe_modificado:500044.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.68}} | {2229783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229800 | Proyecto de inversión | 862360.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862360.15, modificado:862360.15}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CON CLAVE 07EPR0015R. - 117923 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117923 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.8, meta_modificada:122.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SAN SEBASTIAN RIO GRANDE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PEDRO MARIA ANAYA Y AVENIDA BRAVO, LA ESCUELA SE UBICA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV BRAVO Y PEDRO MARIA ANAYA ESQUINA DE L, lon:-93.73908223, lat:16.08921802}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 862360.15 | 862360.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/033/2023, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URBANA GH, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:862360.15, importe_modificado:862360.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.56}} | {2229800/proyecto_INICIO, 2229800/proyecto_PROCESO, 2229800/proyecto_INICIO, 2229800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229816 | Proyecto de inversión | 759515.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759515.65, modificado:759515.65}} | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESUS GARCIA CORONA CLAVE 07EES0008A, ZONA 011 CABECERA MUNICIPAL - 117971 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117971 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.28, meta_modificada:728.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GRANADITAS Y AVENIDA LAS CRUCES, CALLE 5 DE FEBRERO ESCUELA SECUNDARIA UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA AV GRANADITAS EN BARRIO NICATAN, lon:-93.75757278, lat:16.08026428}} | 2023-06-12 | 2023-07-15 | 759515.65 | 759515.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/034/2023, contratista:DEMBER ROSELY PEREZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:759515.65, importe_modificado:759515.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.87}} | {2229816/proyecto_PROCESO, 2229816/proyecto_INICIO, 2229816/proyecto_PROCESO, 2229816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222673 | Proyecto de inversión | 1799391.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799391.5, modificado:1799391.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS AV. JUAREZ Y GUERRERO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 1RO DE MAYO, BARRIO SAN ANTONIO - 68443 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 68443 | S | 2132 | 2048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.7, meta_modificada:1817.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA GUERRERO EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1RO DE MAYO, AVENIDA JUAREZ ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN DOS CALLES PARALELAS AV GUERRERO Y AV JUAREZ ENTRE CALLE 1RO DE MAY, lon:-93.52590939, lat:15.88207884}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1799391.5 | 1799391.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/016/2023, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1799391.5, importe_modificado:1799391.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.62}} | {2222673/proyecto_INICIO, 2222673/proyecto_PROCESO, 2222673/proyecto_INICIO, 2222673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216497 | Proyecto de inversión | 2051866.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051866.38, modificado:2051866.38}} | REHABILITACION DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS AV. HIDALGO Y ALLENDE - 26011 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 26011 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.7, meta_modificada:1452.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA ALLENDE, CALLE FRANCICO JAVIER MINA AMBOS LADOS DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DESDE LA AV HIDALGO A UN COSTADO LLANTERA DE LA COSTA HA, lon:-93.746081, lat:16.085431}} | 2023-03-01 | 2023-04-15 | 2051866.38 | 2051866.38 | 2051866.38 | 2051866.38 | 2051866.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/002/2023, contratista:DEMBER ROSELY PEREZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2051866.38, importe_modificado:2051866.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.87}} | {2216497/proyecto_INICIO, 2216497/proyecto_PROCESO, 2216497/proyecto_FIN, 2216497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216466 | Proyecto de inversión | 2287944.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287944.85, modificado:2287944.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ESTERO, RANCHERIA EL MANGUITO. - 25843 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 25843 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1633.6, meta_modificada:1633.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL MANGUITO, 30511 EL MANGUITO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CERRADA EL ESTERO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE INNOMINADA A PAVIMENTAR FRENTE A LA CAPILLA SAN JUAN BAUTISTA DE LA COMUNIDAD, lon:-93.52811693, lat:15.75934426}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2287944.85 | 2287944.85 | 2287944.85 | 2287944.85 | 2287944.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FAISMUN/001/2023, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2287944.85, importe_modificado:2287944.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1633.65}} | {2216466/proyecto_INICIO, 2216466/proyecto_FIN, 2216466/proyecto_PROCESO, 2216466/proyecto_FIN, 2216466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221365 | Proyecto de inversión | 330198.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330198.78, modificado:330198.78}} | MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO LADO PONIENTE - 57435 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 57435 | S | 17850 | 17150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.02, meta_modificada:371.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:BOULEVARD HIDALGO CIUDAD TONALÁ CENTRO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VALLE DE ANAHUAC Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA RAYON MANTENIMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS UBICADAS ZONA BOULEVARD PTE BLVD AV. HIDALGO ROTONDA S, lon:-93.76189333, lat:16.09409091}} | 2023-03-16 | 2023-03-30 | 330198.78 | 330198.78 | 330198.78 | 330198.78 | 330198.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/OT.FAISMUN/001/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:330198.78, importe_modificado:330198.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.95}} | {2221365/proyecto_INICIO, 2221365/proyecto_FIN, 2221365/proyecto_PROCESO, 2221365/proyecto_FIN, 2221365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302113009 | Proyecto de inversión | 1842071.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842071.73, modificado:1842071.73}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA SAN ANDRES BUENAVISTA - 131758 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 131758 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.82, meta_modificada:1.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TRES PICOS A MOJARRAS KM 0 - CAMINO TRES PICOS A MOJARRAS KM 5.75 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 750 RANCHERIA SAN ANDRES BUENA VISTA, 30515 SAN ANDRÉS BUENAVISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TRES PICOS A MO, lon:-93.57789072, lat:15.8630839}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1842071.73 | 1842071.73 | 1842071.73 | 1842071.73 | 1842071.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/010/2022, contratista:ING. JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1842071.73, importe_modificado:1842071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.82}} | {2113009/proyecto_INICIO, 2113009/proyecto_PROCESO, 2113009/proyecto_INICIO, 2113009/proyecto_PROCESO, 2113009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221243 | Proyecto de inversión | 499859.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499859.22, modificado:499859.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 56005 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 56005 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA A 3 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.68224375, lat:16.54544547}} | 2023-03-03 | 2023-04-03 | 499859.22 | 499859.22 | 499859.22 | 499859.22 | 499859.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FAISMUN-002/2023, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:424418.58, importe_modificado:424418.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2221243/proyecto_INICIO, 2221243/proyecto_FIN, 2221243/proyecto_PROCESO, 2221243/proyecto_INICIO, 2221243/proyecto_PROCESO, 2221243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222086 | Proyecto de inversión | 424418.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424418.58, modificado:424418.58}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 64050 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 64050 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE OLIVOS BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PARQUE SANTA CECILIA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRA DE LA AVENIDA Y A 4 CUADRAS DE, lon:-92.66477262, lat:16.54590994}} | 2023-03-18 | 2023-04-18 | 424418.58 | 424418.58 | 424418.58 | 424418.58 | 424418.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FAISMUN-002/2023, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:424418.58, importe_modificado:424418.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:300.0}} | {2222086/proyecto_PROCESO, 2222086/proyecto_FIN, 2222086/proyecto_INICIO, 2222086/proyecto_PROCESO, 2222086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225400 | Proyecto de inversión | 1568989.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568989.09, modificado:1568989.09}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE UNIDAD DEPORTIVA - 90758 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 90758 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE PSOTERIOS A LA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE CALLE BANCO BIENESTAR LA OBRA SE UBICA SOBRE EL PERIMETRO DE LA UNIDA, lon:-92.66844108, lat:16.54224576}} | 2023-03-18 | 2023-05-01 | 1568989.09 | 1568989.09 | 1568989.09 | 1568989.09 | 1568989.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FAISMUN-003/2023, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1568989.09, importe_modificado:1568989.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1390.0}} | {2225400/proyecto_INICIO, 2225400/proyecto_FIN, 2225400/proyecto_INICIO, 2225400/proyecto_PROCESO, 2225400/proyecto_FIN, 2225400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220705 | Proyecto de inversión | 291081.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291081.69, modificado:291081.69}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 51075 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 51075 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE OLIVOS BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PARQUE SANTA CECILIA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 3 CUADRAS DEL PARQUE SANTA CECILIA DEL BARRIO S, lon:-92.66456945, lat:16.54598714}} | 2023-02-14 | 2023-02-28 | 291081.69 | 291081.69 | 291081.69 | 291081.69 | 291081.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FAISMUN-003/2023, contratista:NEFTALI CRUZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:291081.69, importe_modificado:291081.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2220705/proyecto_FIN, 2220705/proyecto_INICIO, 2220705/proyecto_PROCESO, 2220705/proyecto_INICIO, 2220705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220711 | Proyecto de inversión | 230312.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230312.64, modificado:230312.64}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 51089 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 51089 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE GARDENIAS BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PARQUE SANTA CECILIA Y CALLE CALLE A LA CASCADA, CALLE CALLE OLIVOS LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL PARQUE SANTA CECILIA Y UN CU, lon:-92.66600711, lat:16.54558624}} | 2023-02-28 | 2023-03-14 | 230312.64 | 230312.64 | 230312.64 | 230312.64 | 230312.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FAISMUN-004/2023, contratista:NEFTALI CRUZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:230312.64, importe_modificado:230312.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {2220711/proyecto_INICIO, 2220711/proyecto_FIN, 2220711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220303 | Proyecto de inversión | 184227.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184227.87, modificado:184227.87}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 48372 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 48372 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE FUTBOL PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE CALLE AL BANCO BIENESTAR LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA AVENIDA DANIEL DELGA, lon:-92.66834383, lat:16.54288658}} | 2023-02-18 | 2023-03-04 | 184227.87 | 184227.87 | 184227.87 | 184227.87 | 184227.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FAISMUN-002/2023, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:184227.87, importe_modificado:184227.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2220303/proyecto_PROCESO, 2220303/proyecto_FIN, 2220303/proyecto_INICIO, 2220303/proyecto_PROCESO, 2220303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216188 | Proyecto de inversión | 321575.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321575.9, modificado:321575.9}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 24601 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 24601 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA FRENTE AL APRQUE CENTRAL DE LA ACABECERA MUNICIPAL DE TO, lon:-92.68031121, lat:16.54503749}} | 2023-02-11 | 2023-02-25 | 321575.9 | 321575.9 | 321575.9 | 321575.9 | 321575.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FAISMUN-001/2023, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:321575.9, importe_modificado:321575.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2216188/proyecto_FIN, 2216188/proyecto_PROCESO, 2216188/proyecto_FIN, 2216188/proyecto_PROCESO, 2216188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208181 | Proyecto de inversión | 965831.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965831.03, modificado:965831.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PANCHÉN DOS - 17937 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 17937 | S | 5 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:74, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO PANCHÉN DOS, 29920 PANCHÉN DOS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALA A YAJALON Y CALLE UNO, LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD EN CALLE DE ACCESO PRINCIPA, lon:-92.33407119, lat:17.26303805}} | 2023-02-24 | 2023-04-24 | 965831.03 | 965831.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-011/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:965831.03, importe_modificado:965831.03}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:17.0}} | {2208181/proyecto_INICIO, 2208181/proyecto_PROCESO, 2208181/proyecto_INICIO, 2208181/proyecto_PROCESO, 2208181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207258 | Proyecto de inversión | 2840679.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840679.51, modificado:2840679.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 11603 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 11603 | S | 1 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29925 IGNACIO ALLENDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TUMBALA -XANIL Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD EN EL CAMI, lon:-92.148757, lat:17.249687}} | 2023-02-20 | 2023-05-20 | 2840679.51 | 2840679.51 | 1282003.81 | 1282003.81 | 1282003.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-008/2023, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2840679.51, importe_modificado:2840679.51}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}} | {2207258/proyecto_INICIO, 2207258/proyecto_PROCESO, 2207258/proyecto_INICIO, 2207258/proyecto_PROCESO, 2207258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208423 | Proyecto de inversión | 2250978.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250978.12, modificado:2250978.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 18921 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 18921 | S | 10 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CALLE CENTRO COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALA - XANIL Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO, lon:-92.21302681, lat:17.27419032}} | 2023-03-06 | 2023-06-03 | 2250978.12 | 2250978.12 | 1162973.78 | 1162973.78 | 1162973.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-016/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2250978.12, importe_modificado:2250978.12}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.0}} | {2208423/proyecto_INICIO, 2208423/proyecto_PROCESO, 2208423/proyecto_INICIO, 2208423/proyecto_FIN, 2208423/proyecto_PROCESO, 2208423/proyecto_FIN, 2208423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225847 | Proyecto de inversión | 2348105.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348105.3, modificado:2348105.3}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 94098 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 94098 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1852.3, meta_modificada:1852.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:149, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO VILLA, 29922 FRANCISCO VILLA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE UNOS Y CALLE AL TANQUE, EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES UNO Y CALLE AL TANQUE, lon:-92.29714457, lat:17.29016617}} | 2023-05-30 | 2023-08-28 | 2348105.3 | 2348105.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-050/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2348105.3, importe_modificado:2348105.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.1}} | {2225847/proyecto_INICIO, 2225847/proyecto_PROCESO, 2225847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222051 | Proyecto de inversión | 3400932.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400932.37, modificado:3400932.37}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA - 63931 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 63931 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO LA ALIANZA - FLOR DE ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO FLOR DE ALIANZA, 29920 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO LA ALIANZA Y CAMINO EL PARAISO, LA OBRA ESTA EN EL TRAMO EL PARAISO A LA A, lon:-92.332456, lat:17.285113}} | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 3400932.37 | 3400923.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-042/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3400932.37, importe_modificado:3400932.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.3}} | {2222051/proyecto_INICIO, 2222051/proyecto_PROCESO, 2222051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222060 | Proyecto de inversión | 1800782.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800782.49, modificado:1800782.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 63954 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 63954 | S | 3 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON LOS CUARTOS PARA BAÑO SE UBICAN EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUE, lon:-92.289541, lat:17.339893}} | 2023-05-02 | 2023-07-31 | 1800782.49 | 1800782.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-043/2023, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1800782.49, importe_modificado:1800782.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2222060/proyecto_PROCESO, 2222060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222063 | Proyecto de inversión | 1633307.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633307.19, modificado:1633307.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUA AZUL - 63957 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 63957 | S | 264 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1516.8, meta_modificada:1516.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA ARROYO AGUA AZUL, 29925 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIMERA ENTRE LA SEGUNDA Y TERCERA Y CALLE INNOMIDADA, lon:-92.1129842, lat:17.2538453}} | 2023-05-03 | 2023-06-16 | 1633307.19 | 1633307.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-044/2023, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1633307.19, importe_modificado:1633307.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1516.8}} | {2222063/proyecto_INICIO, 2222063/proyecto_PROCESO, 2222063/proyecto_FIN, 2222063/proyecto_INICIO, 2222063/proyecto_PROCESO, 2222063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222065 | Proyecto de inversión | 3160563.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160563.67, modificado:3160563.67}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL PORVENIR - 63960 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 63960 | S | 324 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2475.0, meta_modificada:2475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 29923 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LA ESPERANZA EL PORVENIR Y CALLE INNOMINADA, CALLE A CRUCERO BAMBU LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ACCESO PR, lon:-92.342389, lat:17.363178}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 3160563.67 | 3160563.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-045/2023, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3160563.67, importe_modificado:3160563.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2222065/proyecto_PROCESO, 2222065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222066 | Proyecto de inversión | 9321066.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9321066.53, modificado:9321066.53}} | AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON PLANADA - 63963 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 63963 | S | 311 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.85, meta_modificada:0.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SOMBRA GRANDE - ALvARO OBREGON PLANADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 847 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN PLANADA, 29923 ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA), TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA SOMBRA GRANDE A TUMBALA Y CAMINO ALVARO OBREGO, lon:-92.31507003, lat:17.31150465}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 9321066.53 | 9321066.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-046/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:9321066.53, importe_modificado:9321066.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.2}} | {2222066/proyecto_INICIO, 2222066/proyecto_PROCESO, 2222066/proyecto_INICIO, 2222066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222856 | Proyecto de inversión | 1796085.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796085.9, modificado:1796085.9}} | AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL - 69489 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 69489 | S | 96 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.38, meta_modificada:0.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO HIDALGO JOSHIL - E.C. TUMBALA A YAJALON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 380 PUEBLO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO Y CARRETERA TUMBALA A YAJAL, lon:-92.34967197, lat:17.2250507}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 1796085.9 | 1796085.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-049/2023, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1796085.9, importe_modificado:1796085.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.16}} | {2222856/proyecto_INICIO, 2222856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225306 | Proyecto de inversión | 4058658.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4058658.15, modificado:4058658.15}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO PRIMER ETAPA - 89908 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 89908 | S | 82 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1870.0, meta_modificada:1870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PRADO, 29923 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADO, LA CAPTACION MANANTIAL SE UBICA EN EL PORVENIR LA LINEA DE CONDUCCION INICIA MISMO SE VA POR LA BRECHA INNOMI, lon:-92.28527447, lat:17.3664318}} | 2023-06-06 | 2023-08-04 | 4058658.15 | 4058658.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-055/2023, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4058658.15, importe_modificado:4058658.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2225306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223825 | Proyecto de inversión | 1566816.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566816.86, modificado:1566816.86}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS EN LA CALLE JOSHIL - 76775 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 76775 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.0, meta_modificada:957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:40, direccion:CALLE JOSHIL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29922 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE JOSHIL, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JOSHIL ENTRE LA CALLE CENTRAL Y CALLE JOSHIL A UNOS LA CALLE POST, lon:-92.29722113, lat:17.28278716}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 1566816.86 | 1566816.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-047/2023, contratista:JAVIER DE JESUS MARTIN EZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1566816.86, importe_modificado:1566816.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2223825/proyecto_PROCESO, 2223825/proyecto_INICIO, 2223825/proyecto_PROCESO, 2223825/proyecto_INICIO, 2223825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221620 | Proyecto de inversión | 1018007.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018007.76, modificado:1018007.76}} | REABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL CAPTACION YEVALCHEN - 59983 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 59983 | S | 332 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE HIDALGO JOSHIL A YEVALCHEN PUEBLO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AL COBACH, SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO JOSHIL A YEVALCHEN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE UBICA E, lon:-92.34129275, lat:17.22973041}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 1018007.76 | 1018007.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-041/2023, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1018007.76, importe_modificado:1018007.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {2221620/proyecto_INICIO, 2221620/proyecto_PROCESO, 2221620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216387 | Proyecto de inversión | 997988.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997988.79, modificado:997988.79}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION - 25342 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 25342 | S | 553 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO COYOJIL - CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 384 COLONIA CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 COYOJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO AGUAS CALIENTE A CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECC, L, lon:-92.27867291, lat:17.30493118}} | 2023-04-10 | 2023-05-24 | 997988.79 | 997988.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-034/2023, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:997988.79, importe_modificado:997988.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {2216387/proyecto_PROCESO, 2216387/proyecto_FIN, 2216387/proyecto_INICIO, 2216387/proyecto_FIN, 2216387/proyecto_PROCESO, 2216387/proyecto_FIN, 2216387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219561 | Proyecto de inversión | 1499751.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499751.36, modificado:1499751.36}} | REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 43400 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 43400 | S | 44 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1499.8, meta_modificada:1499.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:153, direccion:CALLE ACCESO `PRINCIPAL RANCHERIA LAS PALMAS, 29920 LAS PALMAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TEHUACAN Y CALLE DOS, CAMINO AL POTRERO LA OBRA SE UBICA A LO LARGO DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL CALLE DOS Y ELCAMINO A TEHUACAN, lon:-92.30520625, lat:17.27705688}} | 2023-04-20 | 2023-07-03 | 1499751.36 | 1499751.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-039/2023, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1499751.36, importe_modificado:1499751.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:748.0}} | {2219561/proyecto_INICIO, 2219561/proyecto_PROCESO, 2219561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225982 | Proyecto de inversión | 361030.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361030.62, modificado:361030.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMPANA DE DOLORES - 95270 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 95270 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA CHUCULUMTIEL, 29920 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A TEHIUCACAN Y CAMINO A HUESHIB, LA CONSTRUCCION DE CANCHA ESTA EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMPANA DE DOLORES EN LA CALLE DE ACCESO PRIN, lon:-92.30775, lat:17.270033}} | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 361030.62 | 361030.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-051/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:361030.62, importe_modificado:361030.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.0}} | {2225982/proyecto_PROCESO, 2225982/proyecto_INICIO, 2225982/proyecto_PROCESO, 2225982/proyecto_INICIO, 2225982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218631 | Proyecto de inversión | 1895248.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895248.72, modificado:1895248.72}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JOYETA - 37816 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 37816 | S | 66 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1453.0, meta_modificada:1453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EMBARCADERO JOYETA, 29925 EMBARCADERO JOYETÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO JOYETA Y CALLE UNO, CAMINO FARO JOSHIL LA REHABILITACION SE UBICA LA CALLE EN LA ACCESO PRINCIPAL LAS CALLES UNO DOS CUATRO, lon:-92.12002517, lat:17.29220466}} | 2023-04-11 | 2023-06-24 | 1895248.72 | 1895248.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-035/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1895248.72, importe_modificado:1895248.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2218631/proyecto_INICIO, 2218631/proyecto_PROCESO, 2218631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226006 | Proyecto de inversión | 717773.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717773.64, modificado:717773.64}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CAPTACION SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL - 95392 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 95392 | S | 238 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:416.6, meta_modificada:416.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUES PUEBLO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALA A YAJALON Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES BELISARIO DOMUNIGUEZ CALLE ADOLFO LOPEZ MATE, lon:-92.34905698, lat:17.22622891}} | 2023-05-31 | 2023-07-14 | 717773.64 | 717773.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-052/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:717773.64, importe_modificado:717773.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:115.0}} | {2226006/proyecto_INICIO, 2226006/proyecto_PROCESO, 2226006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216073 | Proyecto de inversión | 2075065.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075065.77, modificado:2075065.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN - 24214 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 24214 | S | 126 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE ACCESO TELESECUNDARIA PUEBLO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALA A YAJALON Y , EN LA CARRETERA TUMBALAYAJALON A UNOS 350 METROS SE ENCUENTRA LA CALLE DE ACCESO LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 82, lon:-92.361259, lat:17.24202}} | 2023-03-10 | 2023-05-08 | 2075065.77 | 2075065.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-019/2023, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2075065.77, importe_modificado:2075065.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {2216073/proyecto_PROCESO, 2216073/proyecto_FIN, 2216073/proyecto_PROCESO, 2216073/proyecto_FIN, 2216073/proyecto_INICIO, 2216073/proyecto_PROCESO, 2216073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218632 | Proyecto de inversión | 1270093.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270093.29, modificado:1270093.29}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL - 37849 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 37849 | S | 336 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.4, meta_modificada:763.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE INNOMINADO, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLE BILISARIO DOMINGUEZ CALLE INNOMINADA Y LA CARRETE, lon:-92.35171154, lat:17.22504047}} | 2023-04-12 | 2023-06-10 | 1270093.29 | 1270093.29 | 510936.38 | 510936.38 | 510936.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-036/2023, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1270093.29, importe_modificado:1270093.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:763.4}} | {2218632/proyecto_FIN, 2218632/proyecto_INICIO, 2218632/proyecto_PROCESO, 2218632/proyecto_INICIO, 2218632/proyecto_PROCESO, 2218632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216085 | Proyecto de inversión | 5185080.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5185080.01, modificado:5185080.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 24322 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 24322 | S | 0 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLE ADOLFO LOPES, lon:-92.256099, lat:17.257711}} | 2023-03-22 | 2023-06-19 | 5185080.01 | 5185080.01 | 2437141.63 | 2437141.63 | 2437141.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-022/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5185080.01, importe_modificado:5185080.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2216085/proyecto_INICIO, 2216085/proyecto_PROCESO, 2216085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216087 | Proyecto de inversión | 2439337.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439337.3, modificado:2439337.3}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 24324 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 24324 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.9, meta_modificada:1060.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA PAVIMENTACION ES EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I, lon:-92.31800102, lat:17.35829911}} | 2023-03-24 | 2023-05-22 | 2439337.3 | 2439337.3 | 1176799.6 | 1176799.6 | 1176799.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-024/2023, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2439337.3, importe_modificado:2439337.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.9}} | {2216087/proyecto_PROCESO, 2216087/proyecto_FIN, 2216087/proyecto_INICIO, 2216087/proyecto_FIN, 2216087/proyecto_PROCESO, 2216087/proyecto_INICIO, 2216087/proyecto_PROCESO, 2216087/proyecto_FIN, 2216087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219357 | Proyecto de inversión | 1760184.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760184.68, modificado:1760184.68}} | AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE - 41962 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 41962 | S | 227 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.8, meta_modificada:212.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CALLE LA LOMITA EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO LA LOMITA A SOMBRA GRANDE Y CAMINO SOMBRA GRANDE A TUMBALA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA LOMITA ENTRE LOS CAMINO LA LOMITA A SONBRA GRA, lon:-92.31734057, lat:17.30326398}} | 2023-04-18 | 2023-06-16 | 1760184.68 | 1760184.68 | 803199.52 | 803199.52 | 803199.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-038/2023, contratista:LUIS ENRIQUE ARGÜELLO GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1760184.68, importe_modificado:1760184.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {2219357/proyecto_INICIO, 2219357/proyecto_PROCESO, 2219357/proyecto_INICIO, 2219357/proyecto_PROCESO, 2219357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215557 | Proyecto de inversión | 2272543.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272543.59, modificado:2272543.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ - 21393 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 21393 | S | 6 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA PATELNÁ, 29925 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO IGNACIO ALLENDE A PATELNA Y CALLE UNO, CALLE TRES OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL.DE LIMITADA POR EL CAMINO IGNACIO A, lon:-92.17354971, lat:17.24033738}} | 2023-03-07 | 2023-05-20 | 2272543.59 | 2272543.59 | 1995798.44 | 1995798.44 | 1995798.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-017/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2272543.59, importe_modificado:2272543.59}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:40.0}} | {2215557/proyecto_PROCESO, 2215557/proyecto_FIN, 2215557/proyecto_INICIO, 2215557/proyecto_FIN, 2215557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216359 | Proyecto de inversión | 2592540.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592540.01, modificado:2592540.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE NARANJIL - 25251 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 25251 | S | 1 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO NARANJIL, 29922 NARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO ARROYO PANSHUC Y , SE UBICAN LOS CUARTOS ENTRE LAS CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO ARROYO PANSCHUC LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUE, lon:-92.23495638, lat:17.3495853}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 2592540.01 | 2592540.01 | 1218570.81 | 1218570.81 | 1218570.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-028/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2592540.01, importe_modificado:2592540.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2216359/proyecto_INICIO, 2216359/proyecto_PROCESO, 2216359/proyecto_FIN, 2216359/proyecto_INICIO, 2216359/proyecto_PROCESO, 2216359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216381 | Proyecto de inversión | 3451552.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3451552.25, modificado:3451552.25}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PEDRAPLEN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL YEHUITZ EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL - 25327 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 25327 | S | 264 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:86.07, meta_modificada:86.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:32, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA YEHUITZ MARISCAL, 29920 MARISCAL YEHUITZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CALLE UNO Y TRES Y CAMINO MARISCAL YEHUITZ A CRUCERO CAMPAMENTO, lon:-92.3615393, lat:17.35009501}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 3451552.25 | 3451552.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-031/2023, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3451552.25, importe_modificado:3451552.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26.0}} | {2216381/proyecto_INICIO, 2216381/proyecto_PROCESO, 2216381/proyecto_INICIO, 2216381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224039 | Proyecto de inversión | 2019136.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019136.39, modificado:2019136.39}} | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NARANJIL - 78436 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 78436 | S | 161 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:CALLE ESC PRIMARIA EJIDO NARANJIL, 29922 NARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO ARROYO PANSHUC Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE INNOMINADA SE UBICA EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA ENTRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-92.23542305, lat:17.34980668}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 2019136.39 | 2019136.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-048/2023, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2019136.39, importe_modificado:2019136.39}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.15}} | {2224039/proyecto_INICIO, 2224039/proyecto_PROCESO, 2224039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229903 | Proyecto de inversión | 1740095.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740095.38, modificado:1740095.38}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 118276 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 118276 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.1, meta_modificada:353.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BAMBU A CENOBI AGUILAR Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA EN CALLE DE ACCESO PRINCIPALINICIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.32661925, lat:17.34315858}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 1740095.38 | 1740095.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-056/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1740095.38, importe_modificado:1740095.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2229903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229929 | Proyecto de inversión | 1525501.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525501.99, modificado:1525501.99}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN LA AMPLIACION EL PORVENIR - 118373 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 118373 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.15, meta_modificada:0.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO EC EL PORVENIR - AMPLIACION EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 EJIDO EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BAMBU A CENOBIO AGUILAR Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, SE UBICA EN , lon:-92.32738905, lat:17.34752978}} | 2023-06-20 | 2023-08-18 | 1525501.99 | 1525501.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-059/2023, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1525501.99, importe_modificado:1525501.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.03}} | {2229929/proyecto_INICIO, 2229929/proyecto_PROCESO, 2229929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226219 | Proyecto de inversión | 6274633.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274633.14, modificado:6274633.14}} | REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN - 97164 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 97164 | S | 183 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.98, meta_modificada:2.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO TEHUACAN - NUEVA CREACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 980 COLONIA TEHUACAN, 29920 TEHUACAN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TUMBALA A JOLJAMIL Y CAMINO CRUCERO NIÑOS HEROES A COYOJIL, LA REHABILITACION SE UBICA, lon:-92.30687285, lat:17.27710993}} | 2023-05-31 | 2023-08-28 | 6274633.14 | 6274633.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-053/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6274633.14, importe_modificado:6274633.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.35}} | {2226219/proyecto_PROCESO, 2226219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227298 | Proyecto de inversión | 852347.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852347.33, modificado:852347.33}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA CALLE 3ERA. PONIENTE NORTE - 104447 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 104447 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE PONIENTE Y , CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE SE UBICA EN LA CALLE TERCERA PONIENTE NORTE ENTRE CALLE CUARTA NORTE PONIENTE Y, lon:-92.31676062, lat:17.28300747}} | 2023-06-06 | 2023-07-05 | 852347.33 | 852347.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-054/2023, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:852347.33, importe_modificado:852347.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2227298/proyecto_INICIO, 2227298/proyecto_PROCESO, 2227298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208195 | Proyecto de inversión | 6438213.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6438213.23, modificado:6438213.23}} | AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 17967 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 17967 | S | 498 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.72, meta_modificada:2.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO XANIL - CRUCERO BAMBU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 720 COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO XANIL - CRUCERO BAMBU Y , LA AMPLIACION DEL CAMINO SE UBICA ENTRE LA LOCALIDAD D, lon:-92.265086, lat:17.262092}} | 2023-02-24 | 2023-05-24 | 6438213.23 | 6438213.23 | 6438213.23 | 6438213.23 | 6438213.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-012/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6438213.23, importe_modificado:6438213.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.72}} | {2208195/proyecto_INICIO, 2208195/proyecto_PROCESO, 2208195/proyecto_INICIO, 2208195/proyecto_FIN, 2208195/proyecto_PROCESO, 2208195/proyecto_FIN, 2208195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206439 | Proyecto de inversión | 983692.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983692.47, modificado:983692.47}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 2940 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 2940 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CACAHUATAL, 29921 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CACAHUATAL ESTA UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.22566993, lat:17.32149884}} | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 983692.47 | 983692.47 | 983692.47 | 983692.47 | 983692.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-005/2023, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:983692.47, importe_modificado:983692.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}} | {2206439/proyecto_INICIO, 2206439/proyecto_PROCESO, 2206439/proyecto_INICIO, 2206439/proyecto_PROCESO, 2206439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102206442 | Proyecto de inversión | 6355145.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6355145.5, modificado:6355145.5}} | REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI - 2967 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 2967 | S | 626 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.12, meta_modificada:6.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO CAMPAMENTO - LIMITE CON TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 770 COLONIA MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO A LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON U, lon:-92.37988904, lat:17.33031731}} | 2023-02-15 | 2023-05-15 | 6355145.5 | 6355145.5 | 6355145.5 | 6355145.5 | 6355145.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-006/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6355145.5, importe_modificado:6355145.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.12}} | {2206442/proyecto_INICIO, 2206442/proyecto_PROCESO, 2206442/proyecto_INICIO, 2206442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208293 | Proyecto de inversión | 832816 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832816.0, modificado:832816.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 18374 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 18374 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:AVENIDA PRIMERA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA CONSTITUCION LA PAVIMENTACION DE CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y INDEPENDENC, lon:-92.17081547, lat:17.30442415}} | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 832816 | 832816 | 832816 | 832816 | 832816 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-013/2023, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:832816.0, importe_modificado:832816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.0}} | {2208293/proyecto_INICIO, 2208293/proyecto_PROCESO, 2208293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207964 | Proyecto de inversión | 6477309.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6477309.18, modificado:6477309.18}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION - 17100 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 17100 | S | 533 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.92, meta_modificada:10.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO CHUCHUCRUZ KAJKAM - VHUVHUCRUZ PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 920 COLONIA CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA, lon:-92.26899703, lat:17.30141317}} | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 6477309.18 | 6477309.18 | 6477309.18 | 6477309.18 | 6477309.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-010/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6477309.18, importe_modificado:6477309.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.92}} | {2207964/proyecto_INICIO, 2207964/proyecto_PROCESO, 2207964/proyecto_INICIO, 2207964/proyecto_PROCESO, 2207964/proyecto_FIN, 2207964/proyecto_PROCESO, 2207964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207256 | Proyecto de inversión | 1294918.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294918.03, modificado:1294918.03}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL EN LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON - 11570 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 11570 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.75, meta_modificada:678.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON BARRIO SAN CRISTOBAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALA A YAJALON Y , PARQUE CENTRAL NOS DIRIGIMOS DESDE LA CALLE CENTRAL A LA CARRETERA TUMBALA A YAJALON A 1.1 KM APROXIMADAMENTE, lon:-92.32219767, lat:17.27396285}} | 2023-02-20 | 2023-04-05 | 1294918.03 | 1294918.03 | 1294918.03 | 1294918.03 | 1294918.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-007/2023, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1294918.03, importe_modificado:1294918.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.75}} | {2207256/proyecto_INICIO, 2207256/proyecto_PROCESO, 2207256/proyecto_INICIO, 2207256/proyecto_PROCESO, 2207256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208360 | Proyecto de inversión | 1657265.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657265.52, modificado:1657265.52}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE ALVARO OBREGON - 18737 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 18737 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE LA ENTRADA NOS ENCONTRARE, lon:-92.29121843, lat:17.33998535}} | 2023-03-01 | 2023-04-29 | 1657265.52 | 1657265.52 | 1657265.52 | 1657265.52 | 1657265.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-014/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1657265.52, importe_modificado:1657265.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2208360/proyecto_INICIO, 2208360/proyecto_PROCESO, 2208360/proyecto_INICIO, 2208360/proyecto_FIN, 2208360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102208374 | Proyecto de inversión | 526920.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526920.27, modificado:526920.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 18807 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 18807 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA COLOLIL, 29920 COLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD CON LA CABECERA MUNICIPAL COLOLIL, lon:-92.315216, lat:17.265333}} | 2023-03-02 | 2023-04-15 | 526920.27 | 526920.27 | 526920.27 | 526920.27 | 526920.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-015/2023, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:526920.27, importe_modificado:526920.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2208374/proyecto_PROCESO, 2208374/proyecto_INICIO, 2208374/proyecto_PROCESO, 2208374/proyecto_INICIO, 2208374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102207440 | Proyecto de inversión | 1704407.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704407.71, modificado:1704407.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NICHINJÁ - 12837 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 12837 | S | 4 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:35, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO NICHINJÁ, 29920 NICHINJÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TUMBALA A YAJALON Y CALLE DOS, LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERSA A LO LARGO DE LA LOCALIDAD EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE LA, lon:-92.3371601, lat:17.260711}} | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 1704407.71 | 1704407.71 | 1704407.71 | 1704407.71 | 1704407.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-009/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1704407.71, importe_modificado:1704407.71}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2207440/proyecto_INICIO, 2207440/proyecto_PROCESO, 2207440/proyecto_INICIO, 2207440/proyecto_PROCESO, 2207440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216371 | Proyecto de inversión | 1296269.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296269.99, modificado:1296269.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHULAJCOB - 25284 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 25284 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:146, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA CHULAJCOB, 29920 CHULAJCOB, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO NARANJIL A CHULAJCOB Y , LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIOS SE UBICA ENTRE LAS CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO NARANJIL A CHULAJCOB LOS, lon:-92.213472, lat:17.352114}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 1296269.99 | 1296269.99 | 1296269.99 | 1296269.99 | 1296269.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-029/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1296269.99, importe_modificado:1296269.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2216371/proyecto_PROCESO, 2216371/proyecto_INICIO, 2216371/proyecto_PROCESO, 2216371/proyecto_FIN, 2216371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216385 | Proyecto de inversión | 3277946.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277946.48, modificado:3277946.48}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PANSHUC - 25337 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 25337 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.28, meta_modificada:13.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO NIÑOS HEROES - ARROYO PANSHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 280 RANCHERIA ARROYO PANSHUC, 29922 ARROYO PANSHUC, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BABU A COYOJIL Y , CAMINO CRUCERO NIÑOS HEROES A , lon:-92.23668904, lat:17.34503247}} | 2023-04-05 | 2023-06-03 | 3277946.48 | 3277946.48 | 3277946.48 | 3277946.48 | 3277946.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-033/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3277946.48, importe_modificado:3277946.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.28}} | {2216385/proyecto_INICIO, 2216385/proyecto_FIN, 2216385/proyecto_PROCESO, 2216385/proyecto_FIN, 2216385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215817 | Proyecto de inversión | 1185090.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185090.94, modificado:1185090.94}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA. - 23087 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 23087 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.5, meta_modificada:541.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE LA ENTRADA NOS ENCONTR, lon:-92.29084586, lat:17.33964648}} | 2023-03-08 | 2023-05-06 | 1185090.94 | 1185090.94 | 1185090.94 | 1185090.94 | 1185090.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-018/2023, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1185090.94, importe_modificado:1185090.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.5}} | {2215817/proyecto_FIN, 2215817/proyecto_INICIO, 2215817/proyecto_FIN, 2215817/proyecto_PROCESO, 2215817/proyecto_FIN, 2215817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218633 | Proyecto de inversión | 1342956.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342956.96, modificado:1342956.96}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 37853 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 37853 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:113, direccion:CALLE OJO DE AGUA RANCHERIA OJO DE AGUA, 29920 OJO DE AGUA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO OJO DE AGUA A MARISKAL SUBIKUSKI Y CAMINO OJO DE AGUA A TILA, CALLE ACCESO PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE OJO DE AGUA ENTRE LAS LO, lon:-92.38946584, lat:17.33774609}} | 2023-04-12 | 2023-06-10 | 1342956.96 | 1342956.96 | 1342956.96 | 1342956.96 | 1342956.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-037/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1342956.96, importe_modificado:1342956.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2218633/proyecto_PROCESO, 2218633/proyecto_FIN, 2218633/proyecto_INICIO, 2218633/proyecto_FIN, 2218633/proyecto_PROCESO, 2218633/proyecto_INICIO, 2218633/proyecto_FIN, 2218633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216081 | Proyecto de inversión | 244396.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244396.7, modificado:244396.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE EN LA CALLE 4A NORTE PONIENTE - 24257 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 24257 | S | 54 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:88.55, meta_modificada:88.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 4TA NORTE PONIENTE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE NORTE Y CALLEJON INNOMINADO, EN LA CALLE 4 TA NORTE PONIENTE EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE DE TUMBALAENTRE 3RA PONIENTE N, lon:-92.31736667, lat:17.28246944}} | 2023-03-15 | 2023-04-13 | 244396.7 | 244396.7 | 244396.7 | 244396.7 | 244396.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-020/2023, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:244396.7, importe_modificado:244396.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:88.55}} | {2216081/proyecto_INICIO, 2216081/proyecto_FIN, 2216081/proyecto_PROCESO, 2216081/proyecto_INICIO, 2216081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216083 | Proyecto de inversión | 3395078.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3395078.49, modificado:3395078.49}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL - 24264 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 24264 | S | 384 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO OBREGON LA LOMA - JOLONIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 COLONIA JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO OBREGON LA LOMA A TUMBALA Y CAMINO CRUCERO JOLONIEN A CHULAJCOB, LA REHABILITACION DEL, lon:-92.31879091, lat:17.36654553}} | 2023-03-17 | 2023-05-30 | 3395078.49 | 3395078.49 | 3395078.49 | 3395078.49 | 3395078.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-021/2023, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3395078.49, importe_modificado:3395078.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2216083/proyecto_PROCESO, 2216083/proyecto_INICIO, 2216083/proyecto_PROCESO, 2216083/proyecto_INICIO, 2216083/proyecto_FIN, 2216083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216086 | Proyecto de inversión | 1090700.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090700.87, modificado:1090700.87}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO FLORES MAGON 2A SECCION EN LA CALLE CENTRAL PONIENTE - 24323 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 24323 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.59, meta_modificada:564.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO FLORES MAGON 2DA SECCION, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE EN LA CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE LAS CALLES SEGU, lon:-92.31731089, lat:17.27912212}} | 2023-03-22 | 2023-05-20 | 1090700.87 | 1090700.87 | 1090700.87 | 1090700.87 | 1090700.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-023/2023, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1090700.87, importe_modificado:1090700.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.59}} | {2216086/proyecto_PROCESO, 2216086/proyecto_FIN, 2216086/proyecto_INICIO, 2216086/proyecto_PROCESO, 2216086/proyecto_FIN, 2216086/proyecto_INICIO, 2216086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216088 | Proyecto de inversión | 3944640.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3944640.87, modificado:3944640.87}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL - 24325 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 24325 | S | 1373 | 1559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.17, meta_modificada:4.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LA ILUSION - HIDALGO JOSHIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 170 PUEBLO JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO LA ILUSION, REHABILITACION DE CAMINO HIDALGO JOSHI, lon:-92.34347823, lat:17.22988177}} | 2023-03-27 | 2023-06-09 | 3944640.87 | 3944640.87 | 3944640.87 | 3944640.87 | 3944640.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-025/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3944640.87, importe_modificado:3944640.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.17}} | {2216088/proyecto_PROCESO, 2216088/proyecto_INICIO, 2216088/proyecto_FIN, 2216088/proyecto_INICIO, 2216088/proyecto_PROCESO, 2216088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216287 | Proyecto de inversión | 1447593.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447593.57, modificado:1447593.57}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 25002 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 25002 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.8, meta_modificada:703.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE IGNACIO ZARZGOZA LA PAVIMENTACION DE CALLE SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE MIGUEL HIDALGO ENTRE , lon:-92.31752661, lat:17.35891956}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 1447593.57 | 1447593.57 | 1447593.57 | 1447593.57 | 1447593.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-026/2023, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1447593.57, importe_modificado:1447593.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.8}} | {2216287/proyecto_INICIO, 2216287/proyecto_PROCESO, 2216287/proyecto_FIN, 2216287/proyecto_INICIO, 2216287/proyecto_FIN, 2216287/proyecto_PROCESO, 2216287/proyecto_FIN, 2216287/proyecto_INICIO, 2216287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216303 | Proyecto de inversión | 1077175.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077175.8, modificado:1077175.8}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR - 25064 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 25064 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.27, meta_modificada:387.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:BOULEVARD 2DA ORIENTE SUR PUEBLO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALA A YAJALON Y CALLE CENTRAL SUR ORIENTE, CARRETERA TUMBALA A YAJALON LA CALLE A PAVIMENTA ES LA 2 DA ORIENTE SUR ENTRE CARRETERA TUMBA, lon:-92.36222916, lat:17.24625351}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 1077175.8 | 1077175.8 | 1077175.8 | 1077175.8 | 1077175.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-027/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1077175.8, importe_modificado:1077175.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.27}} | {2216303/proyecto_PROCESO, 2216303/proyecto_FIN, 2216303/proyecto_PROCESO, 2216303/proyecto_INICIO, 2216303/proyecto_PROCESO, 2216303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216379 | Proyecto de inversión | 1944405.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944405.01, modificado:1944405.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PANSHUC - 25323 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 25323 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:169, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO PANSHUC, 29922 ARROYO PANSHUC, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO FLOR DE CAFE A ARROYO PANSHUC Y , CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO FLOR DE CAFE A ARROYO PANSHUC LA OBRA DE CUARTOS DORMIT, lon:-92.23619336, lat:17.34814892}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 1944405.01 | 1944405.01 | 1944405.01 | 1944405.01 | 1944405.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-030/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1994405.01, importe_modificado:1994405.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2216379/proyecto_PROCESO, 2216379/proyecto_INICIO, 2216379/proyecto_FIN, 2216379/proyecto_PROCESO, 2216379/proyecto_FIN, 2216379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216383 | Proyecto de inversión | 1296269.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296269.99, modificado:1296269.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 25329 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 25329 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LOS CUARTOS DORMITORIOS SE UBICAN EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEO Y , lon:-92.256408, lat:17.257742}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 1296269.99 | 1296269.99 | 1296269.99 | 1296269.99 | 1296269.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-032/2023, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1296269.99, importe_modificado:1296269.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2216383/proyecto_FIN, 2216383/proyecto_INICIO, 2216383/proyecto_FIN, 2216383/proyecto_PROCESO, 2216383/proyecto_FIN, 2216383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219585 | Proyecto de inversión | 1040667.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040667.81, modificado:1040667.81}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA JOYETA - 43498 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 43498 | S | 142 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO EC EMBARCADERO JOYETA JOYETA FRACCION - ESPERANZA JOYETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO ESPERANZA JOYETA, 29925 ESPERANZA JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EMBARCADERO JOYETA Y CAMINO ARROYO AGUA AZUL, lon:-92.1052143, lat:17.26963537}} | 2023-04-20 | 2023-05-19 | 1040667.81 | 1040667.81 | 1040667.81 | 1040667.81 | 1040667.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-040/2023, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1040667.81, importe_modificado:1040667.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2219585/proyecto_INICIO, 2219585/proyecto_PROCESO, 2219585/proyecto_FIN, 2219585/proyecto_INICIO, 2219585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202082547 | Proyecto de inversión | 987685.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987685.97, modificado:987685.97}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN AGUSTÍN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA. - 94628 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94628 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1067.91, meta_modificada:1067.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, CALLE CHIHUAHUA PLAN DE AYALA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA CERCANA A LA CA, lon:-93.1870295, lat:16.77018387}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 987685.96 | 987685.96 | 987685.96 | 987685.96 | 987685.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-032-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:987685.97, importe_modificado:987685.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1067.91}} | {2082547/proyecto_INICIO, 2082547/proyecto_PROCESO, 2082547/proyecto_INICIO, 2082547/proyecto_PROCESO, 2082547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302120725 | Proyecto de inversión | 339980.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339980.35, modificado:259352.77}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS. - 164828 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 164828 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.08, meta_modificada:164.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LSA DALIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, AVENIDA LA CEIBA PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENT, lon:-93.06907372, lat:16.75662952}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 259352.77 | 259352.77 | 259352.77 | 259352.77 | 259352.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-065-2022, contratista:1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:339980.35, importe_modificado:339980.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.08}} | {2120725/proyecto_INICIO, 2120725/proyecto_FIN, 2120725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el avance no coincide con lo que informa en el avance del informe definitivo 22, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:Verificar el avance no coincide con lo que informa en el avance del informe definitivo 22, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-07}, obs3: {observación:Verificar el avance no coincide con lo que informa en el avance del informe definitivo 22, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-07}, obs4: {observación:Verificar el avance no coincide con lo que informa en el avance del informe definitivo 22, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-07}}
2023 | 2 | CHP220202082534 | Proyecto de inversión | 2093988.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093988.34, modificado:2254405.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN AGUSTÍN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA. - 94501 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94501 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.53, meta_modificada:583.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, CALLE CHIHUAHUA PLAN DE AYALA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA CERCANA A LA CA, lon:-93.18705295, lat:16.77023814}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 2254405.04 | 2254405.04 | 2254405.04 | 2254405.04 | 2254405.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-031-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:2093988.34, importe_modificado:2093988.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.53}} | {2082534/proyecto_INICIO, 2082534/proyecto_PROCESO, 2082534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el avance no coincide con lo que informa en el avance del informe definitivo, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:Verificar el avance no coincide con lo que informa en el avance del informe definitivo, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-07}, obs3: {observación:Verificar el avance no coincide con lo que informa en el avance del informe definitivo, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-07}, obs4: {observación:Verificar el avance no coincide con lo que informa en el avance del informe definitivo, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-07}}
2023 | 2 | CHP220202082555 | Proyecto de inversión | 4319258.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4319258.78, modificado:6300939.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SAN AGUSTÍN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA. - 94688 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94688 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3331.25, meta_modificada:3331.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, CALLE CHIHUAHUA PLAN DE AYALA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA CERCANA A LA CA, lon:-93.18658871, lat:16.76952339}} | 2022-07-15 | 2022-11-12 | 6300939.53 | 6300939.53 | 6300939.53 | 6300939.53 | 6300939.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-044-2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4319258.78, importe_modificado:4319258.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3331.25}} | {2082555/proyecto_INICIO, 2082555/proyecto_PROCESO, 2082555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402152402 | Proyecto de inversión | 3933066.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3933066.56, modificado:3933066.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 1A NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL. - 170466 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 170466 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2538.9, meta_modificada:2538.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, AVENIDA 2A NORTE PONIENTE EL JOBO DE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR EL LIBRAMIENTO SUR TOMAN, lon:-93.10741881, lat:16.70524002}} | 2022-09-12 | 2022-12-15 | 3933066.56 | 3933066.56 | 3933066.56 | 3933066.56 | 3933066.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-079-2022, contratista:INMOBILIARIA Y DISEÑO ARMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3933066.56, importe_modificado:3933066.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2538.9}} | {2152402/proyecto_PROCESO, 2152402/proyecto_INICIO, 2152402/proyecto_PROCESO, 2152402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402152020 | Proyecto de inversión | 967118.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967118.94, modificado:966694.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE HIDALGO. - 162211 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 162211 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.88, meta_modificada:649.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, AVENIDA SINALOA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO HASTA LL, lon:-93.10772194, lat:16.79693283}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 966694.49 | 966694.49 | 966694.49 | 966694.49 | 966694.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-069-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:967118.94, importe_modificado:967118.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.88}} | {2152020/proyecto_INICIO, 2152020/proyecto_PROCESO, 2152020/proyecto_FIN, 2152020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402152150 | Proyecto de inversión | 1569142.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569142.01, modificado:1482146.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOCÁN Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN. - 164776 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 164776 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.3, meta_modificada:1038.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA CRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN, AVENIDA AGUASCALIENTES LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR , lon:-93.1082549, lat:16.78987819}} | 2022-09-12 | 2022-12-15 | 1482146.87 | 1482146.87 | 1482146.87 | 1482146.87 | 1482146.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-080-2022, contratista:LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1569142.01, importe_modificado:1569142.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.3}} | {2152150/proyecto_INICIO, 2152150/proyecto_FIN, 2152150/proyecto_PROCESO, 2152150/proyecto_FIN, 2152150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402155534 | Proyecto de inversión | 1553906.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553906.28, modificado:1553906.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5A. SUR Y AVENIDA 9A. SUR. - 217478 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217478 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.26, meta_modificada:763.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO EL CALVARIO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR Y AVENIDA 9A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR LA OBRA SE REALIZA INICIA A LA ALTURA DEL BANCO SANTANDER Y TERMINA EN LA FARMA, lon:-93.11720988, lat:16.747765}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 1553906.28 | 1553906.28 | 1553906.28 | 1553906.28 | 1553906.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-105-2022, contratista:C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1553906.28, importe_modificado:1553906.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:763.26}} | {2155534/proyecto_INICIO, 2155534/proyecto_PROCESO, 2155534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el avance no coincide con lo que informa en el avance del informe definitivo 22, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:Verificar el avance no coincide con lo que informa en el avance del informe definitivo 22, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-07}, obs3: {observación:Verificar el avance no coincide con lo que informa en el avance del informe definitivo 22, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-07}, obs4: {observación:Verificar el avance no coincide con lo que informa en el avance del informe definitivo 22, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-07}}
2023 | 2 | CHP220402154918 | Proyecto de inversión | 2022301.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022301.15, modificado:2022301.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO. - 214608 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 214608 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.8, meta_modificada:1056.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS AMATES COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REBOMBEO Y CERRADA ARROYO, AVENIDA QUEBRACHO PARA LLEGAR LA OBRA NOS UBICAMOS EN EL NUEVO PUENTE VEHICULAR ORIENTE A LA A, lon:-93.0886804, lat:16.73167571}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 2022301.15 | 2022301.15 | 2022301.15 | 2022301.15 | 2022301.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-093-2022, contratista:TUXSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2022301.15, importe_modificado:2022301.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.8}} | {2154918/proyecto_PROCESO, 2154918/proyecto_INICIO, 2154918/proyecto_FIN, 2154918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402152564 | Proyecto de inversión | 2426612.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426612.78, modificado:2355839.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS. - 172972 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 172972 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1672.2, meta_modificada:1672.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, CALLE JAZMIN LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALZADA AL SUMIDER, lon:-93.11075619, lat:16.79904416}} | 2022-09-12 | 2022-12-15 | 2355839.95 | 2355839.95 | 2355839.95 | 2355839.95 | 2355839.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-075-2022, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2426612.78, importe_modificado:2426612.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1672.2}} | {2152564/proyecto_INICIO, 2152564/proyecto_PROCESO, 2152564/proyecto_FIN, 2152564/proyecto_INICIO, 2152564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402155654 | Proyecto de inversión | 645687.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645687.81, modificado:645687.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE. - 217991 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217991 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.19, meta_modificada:431.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO LA , lon:-93.11454024, lat:16.7121516}} | 2022-10-25 | 2022-12-15 | 645687.81 | 645687.81 | 645687.81 | 645687.81 | 645687.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-122-2022, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:645687.81, importe_modificado:645687.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.19}} | {2155654/proyecto_INICIO, 2155654/proyecto_PROCESO, 2155654/proyecto_FIN, 2155654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402152666 | Proyecto de inversión | 1488258.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488258.15, modificado:1465207.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE. - 175028 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 175028 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.53, meta_modificada:888.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL PONIENTE Y AVENIDA AHUEHUETE, CALLE JAZMIN LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO N, lon:-93.06974957, lat:16.76020833}} | 2022-09-19 | 2022-12-15 | 1465207.46 | 1465207.46 | 1465207.46 | 1465207.46 | 1465207.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-087-2022, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1488258.15, importe_modificado:1488258.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.53}} | {2152666/proyecto_INICIO, 2152666/proyecto_FIN, 2152666/proyecto_PROCESO, 2152666/proyecto_FIN, 2152666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402155029 | Proyecto de inversión | 609841.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609841.02, modificado:609841.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR. - 215094 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 215094 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.21, meta_modificada:350.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA CEIBA COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, AVENIDA ALAMO PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENT, lon:-93.07395558, lat:16.75724637}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 609841.02 | 609841.02 | 609841.02 | 609841.02 | 609841.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-111-2022, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:609841.02, importe_modificado:609841.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.21}} | {2155029/proyecto_INICIO, 2155029/proyecto_PROCESO, 2155029/proyecto_FIN, 2155029/proyecto_PROCESO, 2155029/proyecto_FIN, 2155029/proyecto_INICIO, 2155029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402152686 | Proyecto de inversión | 3115381.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3115381.61, modificado:3115381.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CIRCUITO POLITÉCNICO. - 175240 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 175240 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2090.1, meta_modificada:2090.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CIRCUITO POLITECNICO, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIU, lon:-93.18208495, lat:16.74517384}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 3115381.61 | 3115381.61 | 3115381.61 | 3115381.61 | 3115381.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-092-2022, contratista:C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3115381.61, importe_modificado:3115381.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2090.1}} | {2152686/proyecto_INICIO, 2152686/proyecto_PROCESO, 2152686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402152743 | Proyecto de inversión | 2067748.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067748.42, modificado:2061735.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACÁN. - 176280 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 176280 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.8, meta_modificada:1274.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA CRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, AVENIDA AGUASCALIENTES LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALZADA AL SUMI, lon:-93.1098491, lat:16.79008057}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 2061735.23 | 2061735.23 | 2061735.23 | 2061735.23 | 2061735.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-116-2022, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2067748.42, importe_modificado:2067748.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.8}} | {2152743/proyecto_PROCESO, 2152743/proyecto_INICIO, 2152743/proyecto_FIN, 2152743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220302112224 | Proyecto de inversión | 3554879.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3554879.29, modificado:3309406.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 127969 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 127969 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.4, meta_modificada:2356.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.18217397, lat:16.74097691}} | 2022-08-29 | 2022-11-26 | 3309406.93 | 3309406.93 | 3309406.93 | 3309406.93 | 3309406.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-045-2022, contratista:SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3554879.29, importe_modificado:3554879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2356.4}} | {2112224/proyecto_INICIO, 2112224/proyecto_PROCESO, 2112224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202078785 | Proyecto de inversión | 3357810.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357810.07, modificado:3493686.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 4A SUR ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 6A SUR. - 74949 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 74949 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2021.0, meta_modificada:2021.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, AVENIDA 5A SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A SUCHIAPA, lon:-93.112477, lat:16.70920489}} | 2022-06-09 | 2022-09-06 | 3493686.23 | 3493686.23 | 3493686.23 | 3493686.23 | 3493686.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-014-2022, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3537810.07, importe_modificado:3537810.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2021.0}} | {2078785/proyecto_INICIO, 2078785/proyecto_PROCESO, 2078785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202082520 | Proyecto de inversión | 2963344.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963344.86, modificado:2963344.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13. - 94434 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94434 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.0, meta_modificada:1404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, AVENIDA 16 LAS CASITAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-93.10506126, lat:16.78533339}} | 2022-07-04 | 2022-09-30 | 2963344.86 | 2963344.86 | 2963344.86 | 2963344.86 | 2963344.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-029-2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2963344.86, importe_modificado:2963344.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1404.0}} | {2082520/proyecto_INICIO, 2082520/proyecto_PROCESO, 2082520/proyecto_FIN, 2082520/proyecto_INICIO, 2082520/proyecto_FIN, 2082520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402155394 | Proyecto de inversión | 1646469.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646469.69, modificado:1646469.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 19A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA. - 216941 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 216941 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.06, meta_modificada:844.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19A PONIENTE SUR COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA., CALLE 20A PONIENTE SUR UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORC, lon:-93.13752613, lat:16.74369273}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 1646469.69 | 1646469.69 | 1646469.69 | 1646469.69 | 1646469.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-114-2022, contratista:C. KENYI DANIEL RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1646469.69, importe_modificado:1646469.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.06}} | {2155394/proyecto_INICIO, 2155394/proyecto_PROCESO, 2155394/proyecto_FIN, 2155394/proyecto_PROCESO, 2155394/proyecto_FIN, 2155394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402155679 | Proyecto de inversión | 2118626.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118626.87, modificado:2139458.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE. - 218083 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 218083 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO LA , lon:-93.11454658, lat:16.71208395}} | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2139458.12 | 2139458.12 | 2139458.12 | 2139458.12 | 2139458.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-141-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2139458.12, importe_modificado:2139458.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2155679/proyecto_INICIO, 2155679/proyecto_FIN, 2155679/proyecto_PROCESO, 2155679/proyecto_FIN, 2155679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402157414 | Proyecto de inversión | 1637003.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637003.31, modificado:1637003.31}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 6A SUR ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR. - 227079 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 227079 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.65, meta_modificada:283.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 6A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 6A SUR PONIENTE COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO L, lon:-93.12035527, lat:16.70888391}} | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 1637003.31 | 1637003.31 | 1637003.31 | 1637003.31 | 1637003.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-150-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1637003.31, importe_modificado:1637003.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.65}} | {2157414/proyecto_PROCESO, 2157414/proyecto_INICIO, 2157414/proyecto_FIN, 2157414/proyecto_PROCESO, 2157414/proyecto_FIN, 2157414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220899 | Proyecto de inversión | 1487572.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487572.98, modificado:1487572.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTISIMA TRINIDAD - 52838 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 52838 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO SANTISIMA TRINIDAD, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTISIMA A LA ALTURAL DE LA CENTRAL ORIENTE Y, lon:-92.18204003, lat:16.18560947}} | 2023-05-02 | 2023-07-01 | 1487572.98 | 1487572.98 | 1487572.98 | 1487572.98 | 1487572.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:C. EVER DOMINGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1487572.98, importe_modificado:1487572.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}} | {2220899/proyecto_INICIO, 2220899/proyecto_PROCESO, 2220899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216527 | Proyecto de inversión | 669010.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669010.38, modificado:669010.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE SECCION 01 - 26099 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26099 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO BARRIO GUADALUPE SECCION 01, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA REAL DE GUADALUPE, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL LADO PONIENTE NORTE CERCA SOBR, lon:-92.19328683, lat:16.18657893}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 669010.38 | 669010.38 | 669010.38 | 669010.38 | 669010.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:669010.38, importe_modificado:669010.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2216527/proyecto_INICIO, 2216527/proyecto_PROCESO, 2216527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216529 | Proyecto de inversión | 669010.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669010.38, modificado:669010.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE SECCION 02 - 26103 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26103 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO BARRIO GUADALUPE SECCION 02, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA REAL DE GUADALUPE, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL LADO PONIENTE NORTE CERCA SOBR, lon:-92.19891947, lat:16.18776383}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 669010.38 | 669010.38 | 669010.38 | 669010.38 | 669010.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:669010.38, importe_modificado:669010.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2216529/proyecto_INICIO, 2216529/proyecto_PROCESO, 2216529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222383 | Proyecto de inversión | 1096161.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096161.4, modificado:1096161.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CECILIA - 65996 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 65996 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA ONCE SUR PONIENTE, AVENIDA TRECE SUR PONIENTE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CECILIA SOBRE LA CENTRAL SUR Y ONCE Y TRECE SU, lon:-92.18178954, lat:16.17440116}} | 2023-05-04 | 2023-07-02 | 1096161.4 | 1096161.4 | 1096161.4 | 1096161.4 | 1096161.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:C. JUAN FERNANDO PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1096161.4, importe_modificado:1096161.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}} | {2222383/proyecto_INICIO, 2222383/proyecto_PROCESO, 2222383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229133 | Proyecto de inversión | 1124816.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124816.88, modificado:1124816.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 6A PONIENTE ENTRE 7A Y 9A SUR EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CECILIA - 115660 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 115660 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.8, meta_modificada:1123.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO BARRIO SANTA CECILIA, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y AVENIDA SEPTIMA SUR, AVENIDA NOVENA SUR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.18698503, lat:16.17435085}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 1124816.88 | 1124816.88 | 1124816.88 | 1124816.88 | 1124816.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:C. JESUS ANTONIO PEREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1124816.88, importe_modificado:1124816.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.04}} | {2229133/proyecto_INICIO, 2229133/proyecto_PROCESO, 2229133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229098 | Proyecto de inversión | 245976.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245976.31, modificado:245976.31}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL DIFERENTES BARRIOS - 115526 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 115526 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO BARRIO SANTA CECILIA, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE DECIMA SUR PONIENTE, CALLE DOCEAVA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CECILIA DE LA CABECERA MUNC, lon:-92.18226375, lat:16.17468658}} | 2023-04-28 | 2023-05-12 | 245976.31 | 245976.31 | 245976.31 | 245976.31 | 245976.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-0T06/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:245976.31, importe_modificado:245976.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2229098/proyecto_INICIO, 2229098/proyecto_PROCESO, 2229098/proyecto_FIN, 2229098/proyecto_PROCESO, 2229098/proyecto_FIN, 2229098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}}
2023 | 2 | CHP230202220891 | Proyecto de inversión | 70418.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70418.29, modificado:70418.29}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE - 52828 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 52828 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REFORMA BARRIO BARRIO GUADALUPE, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REFORMA 1, CALLE REFORMA 2 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE REFORMA Y HACIA EL TRAPICHE EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.19941395, lat:16.18805439}} | 2023-03-24 | 2023-04-07 | 70418.29 | 70418.29 | 70418.29 | 70418.29 | 70418.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-0T04/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:70418.29, importe_modificado:70418.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2220891/proyecto_INICIO, 2220891/proyecto_PROCESO, 2220891/proyecto_FIN, 2220891/proyecto_PROCESO, 2220891/proyecto_FIN, 2220891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}}
2023 | 2 | CHP230202220897 | Proyecto de inversión | 325912.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325912.38, modificado:325912.38}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE SECCION 1 - 52836 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 52836 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO GUADALUPE, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE REAL DE GUADALUPE, CALLE REFORMA 1 SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPE SOBRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE REAL DE GUADALUPE DE LA CABECER, lon:-92.19301723, lat:16.1867981}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 325912.38 | 325912.38 | 325912.38 | 325912.38 | 325912.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:325912.38, importe_modificado:325912.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2220897/proyecto_INICIO, 2220897/proyecto_FIN, 2220897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}}
2023 | 2 | CHP230202216471 | Proyecto de inversión | 844503.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844503.22, modificado:844503.22}} | AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA EN TZIMOL LOCALIDAD POBLADO 5 DE FEBRERO - 25872 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 25872 | S | 40 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:763.43, meta_modificada:763.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:111, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD , 30110 TIERRA PRESTADA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA 1 Y CAMINO INNOMINADA 2, CAMINO INNOMINADA 3 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA ESTATAL NO, lon:-92.21194818, lat:16.11892002}} | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 844503.22 | 844503.22 | 844503.22 | 844503.22 | 844503.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:844503.22, importe_modificado:844503.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:763.43}} | {2216471/proyecto_INICIO, 2216471/proyecto_PROCESO, 2216471/proyecto_FIN, 2216471/proyecto_PROCESO, 2216471/proyecto_FIN, 2216471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}}
2023 | 2 | CHP230202216518 | Proyecto de inversión | 704276.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704276.84, modificado:704276.84}} | REHABILITACION DE CALLE EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 26067 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26067 | S | 50 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA CALLE SEXTA SUR PONIENTE CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA SUR PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A LA CARRETERA INTERNACIONAL SOB, lon:-92.1846991, lat:16.17863242}} | 2023-03-23 | 2023-05-06 | 704276.84 | 704276.84 | 704276.84 | 704276.84 | 704276.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:LUIS GUILLERMO NAJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:704276.84, importe_modificado:704276.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2216518/proyecto_INICIO, 2216518/proyecto_PROCESO, 2216518/proyecto_FIN, 2216518/proyecto_PROCESO, 2216518/proyecto_FIN, 2216518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}}
2023 | 2 | CHP230202216541 | Proyecto de inversión | 254832.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254832.79, modificado:254832.79}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 26144 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26144 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA SUR, CALLE QUINTA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS PRINCIPALES ZONAS QUE CONDUNCEN ALGUN LUGAR TURISTICO O , lon:-92.18392126, lat:16.18161539}} | 2023-03-09 | 2023-03-23 | 254832.79 | 254832.79 | 254832.79 | 254832.79 | 254832.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-0T01/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:254832.79, importe_modificado:254832.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2216541/proyecto_INICIO, 2216541/proyecto_PROCESO, 2216541/proyecto_FIN, 2216541/proyecto_PROCESO, 2216541/proyecto_FIN, 2216541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}}
2023 | 2 | CHP230202216542 | Proyecto de inversión | 242828.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242828.02, modificado:242828.02}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 26147 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26147 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RUMBOA A LA LAGUNA DE OXIDACION CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 1 RUMBO A LA LAGUNA DE OXIDACION Y CALLE CALLE 1 RUMBO A LA LAGUNA DE OXIDACION, CALLE CALLE 1 RUMBO A LA LAGUNA DE, lon:-92.20134418, lat:16.17351894}} | 2023-03-15 | 2023-03-29 | 242828.02 | 242828.02 | 242828.02 | 242828.02 | 242828.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-0T02/2023, contratista:JUAN FERNANDO PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:242828.02, importe_modificado:242828.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2216542/proyecto_INICIO, 2216542/proyecto_PROCESO, 2216542/proyecto_FIN, 2216542/proyecto_PROCESO, 2216542/proyecto_FIN, 2216542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}}
2023 | 2 | CHP230202216546 | Proyecto de inversión | 94208.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94208.88, modificado:94208.88}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR U HOMOLOGO SANITARIO EN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO ORUGUITAS - 26159 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26159 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEXTA PONIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE PROLONGACION SEXTA PONIENTE SUR Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE CERCA DE UNA PURIFICADORA DE AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE, lon:-92.19603169, lat:16.18049678}} | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 94208.88 | 94208.88 | 94208.88 | 94208.88 | 94208.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-0T03/2023, contratista:JUAN FERNANDO PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:94208.88, importe_modificado:94208.88}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2216546/proyecto_INICIO, 2216546/proyecto_PROCESO, 2216546/proyecto_FIN, 2216546/proyecto_PROCESO, 2216546/proyecto_FIN, 2216546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}}
2023 | 2 | CHP230202216551 | Proyecto de inversión | 2378590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378590.0, modificado:2378590.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CALLE TZIMOL LOCALIDAD SAN VICENTE LA MESILLA - 26187 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26187 | S | 30 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:AVENIDA PRINCIPAL CIUDAD SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS HACIA LA CARRETERA ESTATA, lon:-92.29530183, lat:16.18053544}} | 2023-01-20 | 2023-02-14 | 2378590 | 2378590 | 2378590 | 2378590 | 2378590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130619, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:2378590.0, importe_modificado:2378590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2216551/proyecto_INICIO, 2216551/proyecto_PROCESO, 2216551/proyecto_FIN, 2216551/proyecto_PROCESO, 2216551/proyecto_FIN, 2216551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}}
2023 | 2 | CHP230202220893 | Proyecto de inversión | 82020.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82020.17, modificado:82020.17}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL DIFERENTES BARRIOS - 52831 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 52831 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.42, meta_modificada:88.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE, AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CENTRAL SUR CON DIRECCION A LA CARRETERA PANAMERICANA, lon:-92.1863371, lat:16.18019432}} | 2023-04-04 | 2023-04-18 | 82020.17 | 82020.17 | 82020.17 | 82020.17 | 82020.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-0T05/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:82020.17, importe_modificado:82020.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.42}} | {2220893/proyecto_INICIO, 2220893/proyecto_PROCESO, 2220893/proyecto_FIN, 2220893/proyecto_PROCESO, 2220893/proyecto_FIN, 2220893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}}
2023 | 2 | CHP230202220895 | Proyecto de inversión | 428228 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428228.0, modificado:428228.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL DIFERENTES BARRIOS - 52834 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 52834 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR, AVENIDA TERCERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DIRIJIENDOSE SOBRE LA CUARTA, lon:-92.18987559, lat:16.17596708}} | 2023-03-30 | 2023-04-30 | 428228 | 428228 | 428228 | 428228 | 428228 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130621, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:428228.0, importe_modificado:428228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2220895/proyecto_INICIO, 2220895/proyecto_PROCESO, 2220895/proyecto_FIN, 2220895/proyecto_PROCESO, 2220895/proyecto_FIN, 2220895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}}
2023 | 2 | CHP230202216523 | Proyecto de inversión | 833096.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833096.22, modificado:833096.22}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 26083 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26083 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRAL INICIANDO EN EL PARQUE CENTRAL QUE SE E, lon:-92.18707185, lat:16.18440395}} | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 833096.22 | 833096.22 | 833096.22 | 833096.22 | 833096.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:833096.22, importe_modificado:833096.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2216523/proyecto_INICIO, 2216523/proyecto_PROCESO, 2216523/proyecto_FIN, 2216523/proyecto_PROCESO, 2216523/proyecto_FIN, 2216523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}}
2023 | 2 | CHP230202216515 | Proyecto de inversión | 634836.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634836.44, modificado:634836.44}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 26062 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26062 | S | 40 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.86, meta_modificada:471.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AUN, lon:-92.18837216, lat:16.18384088}} | 2023-03-16 | 2023-04-14 | 634836.44 | 634836.44 | 634836.44 | 634836.44 | 634836.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:634836.44, importe_modificado:634836.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.86}} | {2216515/proyecto_INICIO, 2216515/proyecto_PROCESO, 2216515/proyecto_FIN, 2216515/proyecto_PROCESO, 2216515/proyecto_FIN, 2216515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-06-24}}
2023 | 2 | CHP230202228571 | Proyecto de inversión | 9026718.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9026718.78, modificado:9026718.78}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN LUCAS - 112232 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 112232 | S | 2462 | 2536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.34, meta_modificada:609.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CIRCUITO MERCADO PUBLICO CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CARRETERA FRAY MATIA, CALLEJON MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN LA CABECERA MUNCIPAL ENTRE CALLE FRAY MATIA Y MIGUEL HIDALGO REHABIL, lon:-92.719751, lat:16.612169}} | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 9026718.78 | 9026718.78 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO SA DE CV, convocante:municipio de san lucas, monto:9026718.78, importe_modificado:9026718.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2228571/proyecto_PROCESO, 2228571/proyecto_INICIO, 2228571/proyecto_PROCESO, 2228571/proyecto_INICIO, 2228571/proyecto_PROCESO, 2228571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228668 | Proyecto de inversión | 1142732.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142732.22, modificado:1142732.22}} | REHABILITACION DE 17.00 MUROS FIRMES - 113054 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 113054 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN LUCAS Y CALLE BARRIO GUADALUE, CALLE BENITO JUAREZ REHABILITACION DE 17 MUROS EN DIFERNTES PARTES DE LA CABECREA MUNICIPAL, lon:-92.715578, lat:16.609868}} | 2023-05-01 | 2023-07-14 | 1142732.22 | 1142732.22 | 342818.67 | 342818.67 | 342818.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:FRANCISCO COUTIÑO LOPEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:1142732.22, importe_modificado:1142732.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {2228668/proyecto_INICIO, 2228668/proyecto_PROCESO, 2228668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202228290 | Proyecto de inversión | 1512802.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512802.4, modificado:1512802.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO SAN LUCAS A LA COLONIA FRANCISCO VILLA, DEL CADENAMIENTO KM. 0000 AL KM. 3467 TRAMOS AISLADOS - 110617 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 110617 | S | 2462 | 2536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.47, meta_modificada:3.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL COLONIA FRANCISCO VILLA, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CAMINO FRANCISCO VILLA, CAMINO SAN LUCAS A FRANCISCO VILLA REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA, lon:-92.707904, lat:16.606966}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1512802.4 | 1512802.4 | 1512802.4 | 1512802.4 | 1512802.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-009/2023, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V, convocante:municipio de san lucas, monto:1512802.4, importe_modificado:1512802.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.47}} | {2228290/proyecto_PROCESO, 2228290/proyecto_INICIO, 2228290/proyecto_FIN, 2228290/proyecto_PROCESO, 2228290/proyecto_FIN, 2228290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217310 | Proyecto de inversión | 609935.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609935.25, modificado:609935.25}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOC. SAN JOSE BUENA VISTA - 30621 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 30621 | S | 398 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.21, meta_modificada:101.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:CALLE SAN JOSE BUENA VISTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO , 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALZADA SAN JOSE BUENA VISTA Y CALLE CALLE SAN JOSE BUENA VISTA, CALLE SAN JOSE BUENA VISTA. CONSTRUCCIÓN DEL CE, lon:-92.731701, lat:16.621931}} | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 609935.25 | 609935.25 | 609935.25 | 609935.25 | 609935.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:609935.25, importe_modificado:609935.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.21}} | {2217310/proyecto_INICIO, 2217310/proyecto_PROCESO, 2217310/proyecto_FIN, 2217310/proyecto_INICIO, 2217310/proyecto_FIN, 2217310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202216724 | Proyecto de inversión | 1871690.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871690.91, modificado:1871690.91}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO DE BIEN PUBLICO PLAZA CIVICA - 27168 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 27168 | S | 474 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.92, meta_modificada:689.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO VILLA, 29400 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE PARQUE CENTRAL FRANCISCO VILLA EL TRAPICHITO Y CIRCUITO FRNACISCO VILLA, AVENIDA TRAPICHITO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO , lon:-92.680534, lat:16.590788}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 1871690.91 | 1871690.91 | 1871690.91 | 1871690.91 | 1871690.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1871690.91, importe_modificado:1871690.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.92}} | {2216724/proyecto_INICIO, 2216724/proyecto_PROCESO, 2216724/proyecto_FIN, 2216724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217012 | Proyecto de inversión | 1545403.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545403.01, modificado:1545403.01}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO DE SAN LUCAS A FRANCISCO VILLA A LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CARMEN, DEL CADENAMIENTO KM. 0000 AL KM. 8380 TRAMOS AISLADOS. - 28949 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 28949 | S | 396 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.38, meta_modificada:8.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:22, direccion:CALLE LAGUNA DEL CARMEN COLONIA LAGUNA DEL CARMEN, 29400 RÍO TRAPICHE, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CAMINO ENTRNQUE FRANCISCO VILLA, CAMINO LAGUNA DEL CARMEN REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO DE SAN LUCAS , lon:-92.6998423, lat:16.601959}} | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 1545403.01 | 1545403.01 | 1545403.01 | 1545403.01 | 1545403.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1545403.01, importe_modificado:1545403.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.38}} | {2217012/proyecto_INICIO, 2217012/proyecto_PROCESO, 2217012/proyecto_FIN, 2217012/proyecto_PROCESO, 2217012/proyecto_FIN, 2217012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215856 | Proyecto de inversión | 1621068.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621068.69, modificado:1621068.69}} | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA NUEVO MEXICO - 23290 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 23290 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXCIO CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE BARRIO LA PRIMARIA, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEO PAVIMENTACION DE CALLE A BASE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA NUEVO MEXI, lon:-92.71530033, lat:16.61532004}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 1621068.69 | 1621068.69 | 1621068.69 | 1621068.69 | 1621068.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1621068.69, importe_modificado:1621068.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.0}} | {2215856/proyecto_INICIO, 2215856/proyecto_PROCESO, 2215856/proyecto_FIN, 2215856/proyecto_PROCESO, 2215856/proyecto_FIN, 2215856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227678 | Proyecto de inversión | 741711.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741711.06, modificado:741711.06}} | CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD SIN NOMBRE ENTRADA PRINCIPAL - 106885 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 106885 | S | 474 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 29400 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE COL. FRANCISCO VILLAS, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARDAD SIN NOMBRE EN LA COL. FRANCISCO VILLA, lon:-92.682206, lat:16.590684}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 741711.06 | 741711.06 | 741711.06 | 741711.06 | 741711.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:741711.06, importe_modificado:741711.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2227678/proyecto_INICIO, 2227678/proyecto_PROCESO, 2227678/proyecto_FIN, 2227678/proyecto_PROCESO, 2227678/proyecto_FIN, 2227678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225214 | Proyecto de inversión | 3589116.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3589116.48, modificado:3589116.48}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PATOSIL I - 89330 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 89330 | S | 778 | 662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PATOSIL I, 29350 PATOSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, PASAJE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PATOSIL I ACLARANDO QUE LAS AU, lon:-92.73902976, lat:16.75067256}} | 2023-03-24 | 2023-05-22 | 3589116.48 | 3589116.48 | 3589116.48 | 3589116.48 | 3589116.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/008/2023, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3589116.48, importe_modificado:3589116.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9600.0}} | {2225214/proyecto_INICIO, 2225214/proyecto_PROCESO, 2225214/proyecto_FIN, 2225214/proyecto_PROCESO, 2225214/proyecto_FIN, 2225214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225220 | Proyecto de inversión | 4389190.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4389190.36, modificado:4389190.36}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PATOSIL II - 89384 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 89384 | S | 951 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11740.0, meta_modificada:11740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PATOSIL II, 29350 PATOSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PATOSIL II ACLARANDO QUE LAS , lon:-92.7357682, lat:16.7486692}} | 2023-03-24 | 2023-05-22 | 4389190.36 | 4389190.36 | 4389190.36 | 4389190.36 | 4389190.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/009/2023, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4389190.36, importe_modificado:4389190.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11740.0}} | {2225220/proyecto_INICIO, 2225220/proyecto_PROCESO, 2225220/proyecto_FIN, 2225220/proyecto_INICIO, 2225220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220639 | Proyecto de inversión | 3753617.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753617.65, modificado:3753617.65}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL I - 50532 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 50532 | S | 813 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10040.0, meta_modificada:10040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO CABECERA MUNICIPAL I, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADA DERIVADO QUE SON MUCHAS VIVIENDAS DE DIFERENTE UBICACION ES POR ELLO QUE LAS UBICACI, lon:-92.72465461, lat:16.76192197}} | 2023-03-06 | 2023-05-04 | 3753617.65 | 3753617.65 | 3753617.65 | 3753617.65 | 3753617.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/001/2023, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3753617.65, importe_modificado:3753617.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10040.0}} | {2220639/proyecto_PROCESO, 2220639/proyecto_FIN, 2220639/proyecto_INICIO, 2220639/proyecto_FIN, 2220639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220709 | Proyecto de inversión | 4568646.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4568646.19, modificado:4568646.19}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL II - 51083 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 51083 | S | 990 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12220.0, meta_modificada:12220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION CABECERA MUNICIPAL II, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.72196843, lat:16.76143095}} | 2023-03-06 | 2023-05-04 | 4568646.19 | 4568646.19 | 4568646.19 | 4568646.19 | 4568646.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/002/2023, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4568646.19, importe_modificado:4568646.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12220.0}} | {2220709/proyecto_INICIO, 2220709/proyecto_PROCESO, 2220709/proyecto_FIN, 2220709/proyecto_INICIO, 2220709/proyecto_PROCESO, 2220709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220712 | Proyecto de inversión | 4553691.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4553691.53, modificado:4553691.53}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BOCHOJBO ZINACANTAN I - 51091 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 51091 | S | 987 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12180.0, meta_modificada:12180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION BOCHOJBO ZINACANTAN I, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS UBICADAS EN BOCHOBJO ZINACANTAN , lon:-92.71868292, lat:16.76136921}} | 2023-03-06 | 2023-05-04 | 4553691.53 | 4553691.53 | 4553691.53 | 4553691.53 | 4553691.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/003/2023, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4553691.53, importe_modificado:4553691.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12180.0}} | {2220712/proyecto_INICIO, 2220712/proyecto_PROCESO, 2220712/proyecto_FIN, 2220712/proyecto_PROCESO, 2220712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220756 | Proyecto de inversión | 2759133.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759133.29, modificado:2759133.29}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BOCHOJBO ZINACANTAN III - 51492 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 51492 | S | 598 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7380.0, meta_modificada:7380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION BOCHOJBO ZINACANTAN III, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA BOCHOJBO ZINACAN, lon:-92.72019779, lat:16.76025774}} | 2023-03-20 | 2023-05-03 | 2759133.29 | 2759133.29 | 2759133.29 | 2759133.29 | 2759133.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/005/2023, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2759133.29, importe_modificado:2759133.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7380.0}} | {2220756/proyecto_INICIO, 2220756/proyecto_FIN, 2220756/proyecto_PROCESO, 2220756/proyecto_FIN, 2220756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220758 | Proyecto de inversión | 2437608.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437608.28, modificado:2437608.28}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN NICOLAS BUENAVISTA - 51549 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 51549 | S | 528 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6520.0, meta_modificada:6520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO , 29350 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS BUENA, lon:-92.70281043, lat:16.7575383}} | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 2437608.28 | 2437608.28 | 2437608.28 | 2437608.28 | 2437608.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/006/2023, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2437608.28, importe_modificado:2437608.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6520.0}} | {2220758/proyecto_PROCESO, 2220758/proyecto_FIN, 2220758/proyecto_INICIO, 2220758/proyecto_PROCESO, 2220758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220767 | Proyecto de inversión | 1353396.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353396.01, modificado:1353396.01}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA SELVA - 51605 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 51605 | S | 293 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3620.0, meta_modificada:3620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:25, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO , 29350 LA SELVA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN LA LOCALIDAD DE LA SELVA Y LOS COMITES COMUNITARIO, lon:-92.69444318, lat:16.75533586}} | 2023-04-04 | 2023-05-08 | 1353396.01 | 1353396.01 | 1353396.01 | 1353396.01 | 1353396.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/010/2023, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1353396.01, importe_modificado:1353396.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3620.0}} | {2220767/proyecto_INICIO, 2220767/proyecto_PROCESO, 2220767/proyecto_FIN, 2220767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220726 | Proyecto de inversión | 2759133.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759133.29, modificado:2759133.29}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BOCHOJBO ZINACANTAN II - 51229 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 51229 | S | 598 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7380.0, meta_modificada:7380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA FRACCION BOCHOJBO ZINACANTAN II, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS UBICADAS EN BOCHOBJO ZINACANTAN, lon:-92.72066563, lat:16.75947174}} | 2023-03-20 | 2023-05-03 | 2759133.29 | 2759133.29 | 2759133.29 | 2759133.29 | 2759133.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/004/2023, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2759133.29, importe_modificado:2759133.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7380.0}} | {2220726/proyecto_FIN, 2220726/proyecto_INICIO, 2220726/proyecto_FIN, 2220726/proyecto_INICIO, 2220726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225179 | Proyecto de inversión | 1951582.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951582.09, modificado:1951582.09}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TZAJALNAM - 88985 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 88985 | S | 423 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5220.0, meta_modificada:5220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:34, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TZAJALNAM ACLARANDO QUE LAS AUTORIDAD, lon:-92.71768653, lat:16.74287}} | 2023-04-19 | 2023-05-23 | 1951582.09 | 1951582.09 | 1951582.09 | 1951582.09 | 1951582.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/018/2023, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1951582.09, importe_modificado:1951582.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5220.0}} | {2225179/proyecto_INICIO, 2225179/proyecto_FIN, 2225179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225192 | Proyecto de inversión | 4733147.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4733147.36, modificado:4733147.36}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BOCHOJBO ALTO - 89113 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 89113 | S | 1025 | 874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12660.0, meta_modificada:12660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 BOCHOJBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO ALTO ACLARANDO QUE LAS A, lon:-92.71797978, lat:16.7347118}} | 2023-03-24 | 2023-05-22 | 4733147.36 | 4733147.36 | 4733147.36 | 4733147.36 | 4733147.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/007/2023, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4733147.36, importe_modificado:4733147.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12660.0}} | {2225192/proyecto_INICIO, 2225192/proyecto_FIN, 2225192/proyecto_PROCESO, 2225192/proyecto_FIN, 2225192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225228 | Proyecto de inversión | 1398259.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398259.96, modificado:1398259.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JECHTOCH - 89454 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 89454 | S | 303 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3740.0, meta_modificada:3740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JECHTOCH ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES, lon:-92.72014579, lat:16.72458648}} | 2023-04-19 | 2023-05-23 | 1398259.96 | 1398259.96 | 1398259.96 | 1398259.96 | 1398259.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/019/2023, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1398259.96, importe_modificado:1398259.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3740.0}} | {2225228/proyecto_INICIO, 2225228/proyecto_FIN, 2225228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225234 | Proyecto de inversión | 1532851.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532851.83, modificado:1532851.83}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN JECH TOCH II - 89538 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 89538 | S | 332 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE JECH TOCH II, 29350 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y PASAJE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JECH TOCH II ACLARANDO QU, lon:-92.71718463, lat:16.72612772}} | 2023-04-19 | 2023-05-23 | 1532851.83 | 1532851.83 | 1532851.83 | 1532851.83 | 1532851.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/020/2023, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1532851.83, importe_modificado:1532851.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4100.0}} | {2225234/proyecto_INICIO, 2225234/proyecto_FIN, 2225234/proyecto_PROCESO, 2225234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225143 | Proyecto de inversión | 1024393.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024393.66, modificado:1024393.66}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BOCHOJBO BAJO - 88582 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 88582 | S | 222 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2740.0, meta_modificada:2740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO BOCHOJBO BAJO, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS UBICADAS BOCHOBJO BAJO ACLARANDO QUE LAS A, lon:-92.71706152, lat:16.75261626}} | 2023-04-19 | 2023-05-23 | 1024393.66 | 1024393.66 | 1024393.66 | 1024393.66 | 1024393.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/017/2023, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1024393.66, importe_modificado:1024393.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2740.0}} | {2225143/proyecto_INICIO, 2225143/proyecto_PROCESO, 2225143/proyecto_FIN, 2225143/proyecto_INICIO, 2225143/proyecto_PROCESO, 2225143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221849 | Proyecto de inversión | 1927625.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927625.96, modificado:1927625.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENSTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BEBEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJA, BARRIO TZAJAL OCOCH - 62433 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 62433 | S | 198 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 RANCHERIA CRUSILJÁ, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN, lon:-92.36072934, lat:16.87014017}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1927625.96 | 1927625.96 | 1367193.3 | 1367193.3 | 1367193.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1927625.96, importe_modificado:1927625.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2221849/proyecto_INICIO, 2221849/proyecto_FIN, 2221849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222755 | Proyecto de inversión | 3521508.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521508.7, modificado:3521508.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, 20 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ - 68997 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 68997 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARR, lon:-92.42443685, lat:16.88456408}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 3521508.7 | 3521508.7 | 1783829.87 | 1783829.87 | 1783829.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-016/2023, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3521508.7, importe_modificado:3521508.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2222755/proyecto_INICIO, 2222755/proyecto_FIN, 2222755/proyecto_PROCESO, 2222755/proyecto_FIN, 2222755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222762 | Proyecto de inversión | 5282263.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5282263.06, modificado:5282263.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, 30 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ - 69009 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 69009 | S | 90 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARR, lon:-92.42443524, lat:16.88948872}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 5282263.06 | 5282263.06 | 3691328.92 | 3691328.92 | 3691328.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-017/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5282263.06, importe_modificado:5282263.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2222762/proyecto_INICIO, 2222762/proyecto_PROCESO, 2222762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222083 | Proyecto de inversión | 1532139.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532139.63, modificado:1532139.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAPUZ - 64043 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 64043 | S | 251 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 79 COLONIA BAPUZ, 29796 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC SITALA, lon:-92.3785427, lat:16.94472947}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 1532139.63 | 1532139.63 | 760511.11 | 760511.11 | 760511.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1532139.63, importe_modificado:1532139.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2222083/proyecto_INICIO, 2222083/proyecto_PROCESO, 2222083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222089 | Proyecto de inversión | 2318033.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318033.79, modificado:2318033.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BEBEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO - 64060 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 64060 | S | 216 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - PANTELHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 46 RANCHERIA LA PALMA UNO, 29798 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN , lon:-92.38040276, lat:16.97233956}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2318033.79 | 2318033.79 | 1011108.35 | 1011108.35 | 1011108.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2318033.79, importe_modificado:2318033.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {2222089/proyecto_INICIO, 2222089/proyecto_PROCESO, 2222089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222107 | Proyecto de inversión | 2151355.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151355.02, modificado:2151355.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC, BARRIO ATZAMTEEL. - 64174 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 64174 | S | 452 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHACTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC , lon:-92.43070621, lat:16.98594116}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 2151355.02 | 2151355.02 | 1560935.89 | 1560935.89 | 1560935.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1619742.83, importe_modificado:1619742.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2222107/proyecto_INICIO, 2222107/proyecto_PROCESO, 2222107/proyecto_FIN, 2222107/proyecto_PROCESO, 2222107/proyecto_FIN, 2222107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220979 | Acción | 3600000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.01, modificado:3600000.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 53436 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 53436 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3600000.01 | 3600000.01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:5669790.0, importe_modificado:5669790.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {2220979/proyecto_INICIO, 2220979/proyecto_PROCESO, 2220979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218510 | Proyecto de inversión | 1619742.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619742.83, modificado:1619742.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ, BARRIO CHIQUINIL. - 37154 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 37154 | S | 597 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1574.0, meta_modificada:1574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 560 RANCHERIA TZULUWITZ, 29792 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA C, lon:-92.41246248, lat:16.8906489}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 1619742.83 | 1619742.83 | 1619742.83 | 1619742.83 | 1619742.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1619742.83, importe_modificado:1619742.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1574.0}} | {2218510/proyecto_INICIO, 2218510/proyecto_FIN, 2218510/proyecto_PROCESO, 2218510/proyecto_FIN, 2218510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218544 | Proyecto de inversión | 1961874.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961874.62, modificado:1961874.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZEMEN - 37331 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 37331 | S | 1694 | 1628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA TZEMEN, 29798 TZEMEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUCS, lon:-92.40509119, lat:16.97000103}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 1961874.62 | 1961874.62 | 1961874.62 | 1961874.62 | 1961874.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1961874.62, importe_modificado:1961874.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2218544/proyecto_INICIO, 2218544/proyecto_PROCESO, 2218544/proyecto_FIN, 2218544/proyecto_PROCESO, 2218544/proyecto_FIN, 2218544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218577 | Proyecto de inversión | 2104877.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104877.35, modificado:2104877.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ, BARRIO CHICAC - 37517 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 37517 | S | 1694 | 1628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CA, lon:-92.43175027, lat:16.8945079}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 2104877.35 | 2104877.35 | 2104877.35 | 2104877.35 | 2104877.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2104877.35, importe_modificado:2104877.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {2218577/proyecto_INICIO, 2218577/proyecto_FIN, 2218577/proyecto_PROCESO, 2218577/proyecto_FIN, 2218577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221804 | Proyecto de inversión | 2058874.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058874.94, modificado:2058874.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC BARRIO JITETIC - 62025 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 62025 | S | 4444 | 4033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1975.0, meta_modificada:1975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - BARRIO JITETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARR, lon:-92.36882873, lat:16.88308346}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2058874.94 | 2058874.94 | 2058874.94 | 2058874.94 | 2058874.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2058874.94, importe_modificado:2058874.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1975.0}} | {2221804/proyecto_INICIO, 2221804/proyecto_FIN, 2221804/proyecto_PROCESO, 2221804/proyecto_FIN, 2221804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221508 | Proyecto de inversión | 2022011.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022011.07, modificado:2022011.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHACTE, BARRIO XANAB TON - 59019 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 59019 | S | 259 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHACTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA SAN JOSÉ CHACTÉ, 29795 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SA, lon:-92.31909205, lat:16.93724565}} | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2022011.07 | 2022011.07 | 2022011.07 | 2022011.07 | 2022011.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2022011.07, importe_modificado:2022011.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1670.0}} | {2221508/proyecto_INICIO, 2221508/proyecto_FIN, 2221508/proyecto_PROCESO, 2221508/proyecto_FIN, 2221508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202083643 | Proyecto de inversión | 816098.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816098.64, modificado:816098.64}} | CONSTRUCCION DE 28 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHEN, GRUPO 1 - 99452 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 99452 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.64, meta_modificada:969.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70693138, lat:16.96835154}} | 2022-04-01 | 2022-06-10 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.64}} | {2083643/proyecto_INICIO, 2083643/proyecto_PROCESO, 2083643/proyecto_INICIO, 2083643/proyecto_PROCESO, 2083643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202084565 | Proyecto de inversión | 816098.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816098.64, modificado:816098.64}} | CONSTRUCCION DE 28 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHEN, GRUPO 2 - 103312 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103312 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.64, meta_modificada:969.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70695284, lat:16.96833615}} | 2022-04-01 | 2022-06-10 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.64}} | {2084565/proyecto_INICIO, 2084565/proyecto_PROCESO, 2084565/proyecto_FIN, 2084565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202084583 | Proyecto de inversión | 1013323.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013323.08, modificado:1013323.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 103361 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103361 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70691529, lat:16.96836694}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2084583/proyecto_INICIO, 2084583/proyecto_PROCESO, 2084583/proyecto_FIN, 2084583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202084587 | Proyecto de inversión | 537691.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537691.84, modificado:537691.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 103373 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103373 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70692334, lat:16.96835667}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:28.0}} | {2084587/proyecto_INICIO, 2084587/proyecto_PROCESO, 2084587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202084596 | Proyecto de inversión | 816098.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816098.64, modificado:816098.64}} | CONSTRUCCION DE 28 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHEN, GRUPO 3 - 103395 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103395 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.64, meta_modificada:969.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.7068992, lat:16.96836181}} | 2022-04-01 | 2022-06-10 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.64}} | {2084596/proyecto_INICIO, 2084596/proyecto_PROCESO, 2084596/proyecto_FIN, 2084596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202084605 | Proyecto de inversión | 1771146.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771146.44, modificado:1771146.44}} | CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 103423 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103423 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1766.0, meta_modificada:1766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70691529, lat:16.96837207}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1766.0}} | {2084605/proyecto_INICIO, 2084605/proyecto_FIN, 2084605/proyecto_PROCESO, 2084605/proyecto_FIN, 2084605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202084669 | Proyecto de inversión | 537691.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537691.84, modificado:537691.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 103640 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103640 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70693138, lat:16.96834128}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:28.0}} | {2084669/proyecto_INICIO, 2084669/proyecto_FIN, 2084669/proyecto_PROCESO, 2084669/proyecto_FIN, 2084669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202084660 | Proyecto de inversión | 1013323.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013323.08, modificado:1013323.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 103623 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103623 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70692066, lat:16.96834128}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2084660/proyecto_INICIO, 2084660/proyecto_PROCESO, 2084660/proyecto_FIN, 2084660/proyecto_PROCESO, 2084660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202083964 | Proyecto de inversión | 1258048.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258048.96, modificado:1258048.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 101068 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 101068 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70693138, lat:16.96836694}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} | {2083964/proyecto_INICIO, 2083964/proyecto_PROCESO, 2083964/proyecto_FIN, 2083964/proyecto_PROCESO, 2083964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202084051 | Proyecto de inversión | 537691.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537691.84, modificado:537691.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 101394 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 101394 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70693138, lat:16.96837207}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:28.0}} | {2084051/proyecto_INICIO, 2084051/proyecto_FIN, 2084051/proyecto_PROCESO, 2084051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402190690 | Proyecto de inversión | 1068346.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068346.96, modificado:1068346.96}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN ALDAMA - 369351 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aldama | 369351 | S | 111 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.88, meta_modificada:0.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ALDAMA - CHAYOMTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 880 PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL HACIA EL LADO NORTE SE CAMINA 200 METROS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN DOND, lon:-92.68721929, lat:16.91678177}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 1068346.96 | 1068346.96 | 1068346.96 | 1068346.96 | 1068346.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/008/FISMDF/2022, contratista:JONATHAN ULISES LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:1068346.96, importe_modificado:1068346.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.88}} | {2190690/proyecto_INICIO, 2190690/proyecto_PROCESO, 2190690/proyecto_INICIO, 2190690/proyecto_PROCESO, 2190690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402190050 | Proyecto de inversión | 3432248.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3432248.92, modificado:3432248.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ALDAMA - 367368 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aldama | 367368 | S | 4664 | 3816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.6878201, lat:16.91620695}} | 2022-09-27 | 2022-12-27 | 3432248.92 | 3432248.92 | 3432248.92 | 3432248.92 | 3432248.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF-BANOBRAS/2022, contratista:CONSTRUCTORA BARLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:3432248.92, importe_modificado:3432248.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2190050/proyecto_INICIO, 2190050/proyecto_PROCESO, 2190050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402185927 | Proyecto de inversión | 4495583.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495583.81, modificado:4495583.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 355094 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aldama | 355094 | S | 4664 | 3816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4510.0, meta_modificada:4510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO CALLES DEL BARRIO BAMOCHTE Y BARRIO NUEVO., lon:-92.68833509, lat:16.91571425}} | 2022-09-29 | 2022-12-29 | 4495583.81 | 4495583.81 | 4495583.81 | 4495583.81 | 4495583.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF-BANOBRAS/2022, contratista:ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:4495583.81, importe_modificado:4495583.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4510.0}} | {2185927/proyecto_INICIO, 2185927/proyecto_PROCESO, 2185927/proyecto_FIN, 2185927/proyecto_PROCESO, 2185927/proyecto_FIN, 2185927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202084577 | Proyecto de inversión | 1258048.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258048.96, modificado:1258048.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 103339 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103339 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70694211, lat:16.96836694}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} | {2084577/proyecto_INICIO, 2084577/proyecto_PROCESO, 2084577/proyecto_FIN, 2084577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202083893 | Proyecto de inversión | 1771146.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771146.44, modificado:1771146.44}} | CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 100653 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 100653 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1765.7, meta_modificada:1765.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70692602, lat:16.96833615}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1765.7}} | {2083893/proyecto_INICIO, 2083893/proyecto_PROCESO, 2083893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202084022 | Proyecto de inversión | 1013323.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013323.08, modificado:1013323.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 101291 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 101291 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70692602, lat:16.96836181}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2084022/proyecto_INICIO, 2084022/proyecto_PROCESO, 2084022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202084571 | Proyecto de inversión | 1771146.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771146.44, modificado:1771146.44}} | CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 103323 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103323 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1766.0, meta_modificada:1766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70690993, lat:16.96835667}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1766.0}} | {2084571/proyecto_INICIO, 2084571/proyecto_PROCESO, 2084571/proyecto_FIN, 2084571/proyecto_PROCESO, 2084571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220202084649 | Proyecto de inversión | 1258048.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258048.96, modificado:1258048.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 103598 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103598 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70695821, lat:16.96834128}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} | {2084649/proyecto_INICIO, 2084649/proyecto_PROCESO, 2084649/proyecto_FIN, 2084649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219780 | Proyecto de inversión | 1921995.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921995.6, modificado:1921995.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO BENITO JUÁREZ - 44850 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 44850 | S | 352 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.22, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 220 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29955 BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 17.2 KILOMETROS DE LA C, lon:-90.543274, lat:16.339994}} | 2023-03-27 | 2023-05-19 | 1921955.6 | 1921955.6 | 1921955.6 | 1921955.6 | 1921955.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-015/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1921995.6, importe_modificado:1921995.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2219780/proyecto_INICIO, 2219780/proyecto_FIN, 2219780/proyecto_PROCESO, 2219780/proyecto_FIN, 2219780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222099 | Proyecto de inversión | 366411.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366411.98, modificado:366411.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LOS LAURELES - 64097 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 64097 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.85, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO EL SAUCE - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 850 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 EL SAUCE, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 11.06 KILOM, lon:-90.593029, lat:16.430423}} | 2023-04-01 | 2023-04-13 | 366411.98 | 366411.98 | 366411.98 | 366411.98 | 366411.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-004/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:366411.98, importe_modificado:366411.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2222099/proyecto_INICIO, 2222099/proyecto_PROCESO, 2222099/proyecto_FIN, 2222099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224243 | Proyecto de inversión | 1922819.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922819.92, modificado:1922819.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA NUEVA UNIÓN - 79682 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 79682 | S | 305 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.34, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SACA COSECHA - CAMINOS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 340 EJIDO LA NUEVA UNION, 29955 LA NUEVA UNIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 91.86 KILOMETRO, lon:-90.773497, lat:16.101239}} | 2023-04-18 | 2023-05-22 | 1922819.92 | 1922819.92 | 1922819.92 | 1922819.92 | 1922819.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-022/2023, contratista:BRENDA SOSA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1922819.92, importe_modificado:1922819.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2224243/proyecto_FIN, 2224243/proyecto_INICIO, 2224243/proyecto_PROCESO, 2224243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219773 | Proyecto de inversión | 1923702.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923702.77, modificado:1923702.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL CARIBE - 44772 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 44772 | S | 371 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.7, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO QUETZALCOATL 1RA SECCION - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO QUETZALCOATL 1RA SECCIÓN, 29956 QUETZALCÓATL 1RA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA, lon:-90.427194, lat:16.163723}} | 2023-03-16 | 2023-04-17 | 1923702.77 | 1923702.77 | 1923702.77 | 1923702.77 | 1923702.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-006/2023, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1923702.77, importe_modificado:1923702.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2219773/proyecto_INICIO, 2219773/proyecto_FIN, 2219773/proyecto_PROCESO, 2219773/proyecto_FIN, 2219773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219782 | Proyecto de inversión | 1922355.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922355.33, modificado:1922355.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO DEL CENTRO - 44854 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 44854 | S | 652 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.61, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO ORIZABA - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 610 EJIDO NUEVO ORIZABA, 29956 NUEVO ORIZABA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 95.56 KILOMETRO, lon:-90.63486, lat:16.085813}} | 2023-03-16 | 2023-05-02 | 1922355.33 | 1922355.33 | 1922355.33 | 1922355.33 | 1922355.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1922355.33, importe_modificado:1922355.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2219782/proyecto_INICIO, 2219782/proyecto_PROCESO, 2219782/proyecto_FIN, 2219782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221372 | Proyecto de inversión | 455556.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455556.84, modificado:455556.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA GRAVERA - 57494 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 57494 | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA LA GRAVERA - CAMINOS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 RANCHERIA LA GRAVERA, 29955 LA GRAVERA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 27.74 KILOMETROS SOBR, lon:-90.440335, lat:16.36135}} | 2023-03-16 | 2023-04-12 | 455556.84 | 455556.84 | 455556.84 | 455556.84 | 455556.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:445556.84, importe_modificado:445556.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2221372/proyecto_INICIO, 2221372/proyecto_PROCESO, 2221372/proyecto_FIN, 2221372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221632 | Proyecto de inversión | 512969.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512969.26, modificado:512969.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO EL NARANJITO - 60094 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 60094 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA EL NARANJITO - RANCHERIA EL CEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA RANCHERIA EL NARANJITO, 29955 EL NARANJITO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 27.79 K, lon:-90.446917, lat:16.42251}} | 2023-04-03 | 2023-05-04 | 512969.26 | 512969.26 | 512969.26 | 512969.26 | 512969.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-020/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:512969.26, importe_modificado:512969.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2221632/proyecto_INICIO, 2221632/proyecto_FIN, 2221632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219344 | Proyecto de inversión | 1050023.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050023.7, modificado:1050023.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA REVERSA - 41897 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 41897 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.46, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO BENEMERITO DE LAS AMERICAS - LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 460 RANCHO LA CEIBA, 29955 LA CEIBA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CEIBA SE UBICA A 1.5 KM DE LA CABECERA, lon:-90.663992, lat:16.536232}} | 2023-03-16 | 2023-04-17 | 1050023.7 | 1050023.7 | 1050023.7 | 1050023.7 | 1050023.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1050023.7, importe_modificado:1050023.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2219344/proyecto_INICIO, 2219344/proyecto_FIN, 2219344/proyecto_PROCESO, 2219344/proyecto_FIN, 2219344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221647 | Proyecto de inversión | 252102.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252102.41, modificado:252102.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL SIETE - 60317 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 60317 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.77, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO DOMINGO MORALES - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 770 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 DOMINGO MORALES, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A, lon:-90.650257, lat:16.504921}} | 2023-04-01 | 2023-04-13 | 252102.41 | 252102.41 | 252102.41 | 252102.41 | 252102.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:252102.41, importe_modificado:252102.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2221647/proyecto_INICIO, 2221647/proyecto_FIN, 2221647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221678 | Proyecto de inversión | 239812.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239812.63, modificado:239812.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA ISLA - 60852 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 60852 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:867.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 870 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BOCA LACANTÚN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-90.689602, lat:16.568063}} | 2023-04-01 | 2023-04-13 | 239812.63 | 239812.63 | 239812.63 | 239812.63 | 239812.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-003/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:239812.63, importe_modificado:239812.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2221678/proyecto_INICIO, 2221678/proyecto_FIN, 2221678/proyecto_PROCESO, 2221678/proyecto_FIN, 2221678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225635 | Proyecto de inversión | 246130.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246130.66, modificado:246130.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LA PROVIDENCIA - 93045 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 93045 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.24, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE ZAMORA PICO DE ORO - RANCHO LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 240 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 CRUCERO DE ZAMORA PICO DE ORO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA , lon:-90.605318, lat:16.462541}} | 2023-05-08 | 2023-05-22 | 246130.66 | 246130.66 | 246130.66 | 246130.66 | 246130.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-005/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:246130.66, importe_modificado:246130.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2225635/proyecto_INICIO, 2225635/proyecto_FIN, 2225635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219476 | Proyecto de inversión | 769264.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769264.42, modificado:769264.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA MAGDALENA - 42844 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 42844 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.32, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA MAGDALENA - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 320 EJIDO NUEVA MAGDALENA, 29955 NUEVA MAGDALENA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 805 METROS D, lon:-90.586402, lat:16.177873}} | 2023-03-20 | 2023-04-20 | 769264.42 | 769264.42 | 769264.42 | 769264.42 | 769264.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-012/2023, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:769264.42, importe_modificado:769264.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2219476/proyecto_FIN, 2219476/proyecto_PROCESO, 2219476/proyecto_INICIO, 2219476/proyecto_PROCESO, 2219476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219537 | Proyecto de inversión | 1583906.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583906.68, modificado:1583906.68}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS NUEVO MEXICO - 43282 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 43282 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.97, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA CALIFORNIA CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, AVENIDA DE LAS AMERICAS LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-90.656637, lat:16.512721}} | 2023-03-20 | 2023-04-29 | 1583906.68 | 1583906.68 | 1583906.68 | 1583906.68 | 1583906.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-011/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1583906.68, importe_modificado:1583906.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2219537/proyecto_INICIO, 2219537/proyecto_FIN, 2219537/proyecto_PROCESO, 2219537/proyecto_FIN, 2219537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219610 | Proyecto de inversión | 1686284.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686284.82, modificado:1686284.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS BARRIO EL AZUFRE - 43743 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 43743 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.39, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA YUCATAN Y AVENIDA TABASCO, CALLE JALISCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-90.657487, lat:16.520515}} | 2023-03-20 | 2023-04-30 | 1686284.82 | 1686284.82 | 1686284.82 | 1686284.82 | 1686284.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-013/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1686284.82, importe_modificado:1686284.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2219610/proyecto_INICIO, 2219610/proyecto_FIN, 2219610/proyecto_PROCESO, 2219610/proyecto_FIN, 2219610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221469 | Proyecto de inversión | 512697.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512697.38, modificado:512697.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO GALILEA - 58666 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 58666 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA GALILEA - RANCHERIA EL NARANJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA GALILEA, 29955 GALILEA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRE A 27.52 KILOMETROS DE LA CABEC, lon:-90.489738, lat:16.452204}} | 2023-04-03 | 2023-05-01 | 512697.38 | 512697.38 | 512697.38 | 512697.38 | 512697.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-018/2023, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:512697.38, importe_modificado:512697.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2221469/proyecto_INICIO, 2221469/proyecto_PROCESO, 2221469/proyecto_FIN, 2221469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221601 | Proyecto de inversión | 512815.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512815.58, modificado:512815.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO EL CEDRO - 59817 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 59817 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.27, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA EL CEDRO - RANCHERIAS VECINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 270 RANCHERIA RANCHERIA EL CEDRO, 29955 EL CEDRO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA RANCHERIA SA, lon:-90.426165, lat:16.424102}} | 2023-04-03 | 2023-04-29 | 512815.58 | 512815.58 | 512815.58 | 512815.58 | 512815.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-019/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:512815.58, importe_modificado:512815.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2221601/proyecto_INICIO, 2221601/proyecto_FIN, 2221601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215129 | Proyecto de inversión | 855025.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855025.94, modificado:855025.94}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE GRAJALES 2A. ETAPA - 10664 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 10664 | S | 230 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:13, direccion:EJIDO FRANCISCO JULIÁN GRAJALES, 29956 FRANCISCO JULIÁN GRAJALES, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CIUD, lon:-90.7584, lat:16.084703}} | 2023-02-17 | 2023-04-14 | 855025.94 | 855025.94 | 855025.94 | 855025.94 | 855025.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-001/2023, contratista:CALJO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:855025.94, importe_modificado:855025.94}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} | {2215129/proyecto_INICIO, 2215129/proyecto_FIN, 2215129/proyecto_PROCESO, 2215129/proyecto_FIN, 2215129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221665 | Proyecto de inversión | 293149.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293149.88, modificado:293149.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA BOCA LACANTUN - 60558 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 60558 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.22, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA BOCA LACANTUN - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 22 RANCHERIA BOCA LACANTÚN, 29955 BOCA LACANTÚN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 7.29 KILOME, lon:-90.696973, lat:16.577549}} | 2023-04-01 | 2023-04-13 | 293149.88 | 293149.88 | 293149.88 | 293149.88 | 293149.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-002/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:293149.88, importe_modificado:293149.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2221665/proyecto_INICIO, 2221665/proyecto_FIN, 2221665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220088 | Proyecto de inversión | 1657276.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657276.8, modificado:1657276.8}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS BARRIO LA PISTA 1 Y 2 - 47111 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 47111 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.76, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMERICAS CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, AVENIDA OAXACA LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-90.652375, lat:16.515797}} | 2023-03-14 | 2023-04-15 | 1657276.8 | 1657276.8 | 1657276.8 | 1657276.8 | 1657276.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-003/2023, contratista:ALI NUÑEZ CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1657276.8, importe_modificado:1657276.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2220088/proyecto_PROCESO, 2220088/proyecto_INICIO, 2220088/proyecto_FIN, 2220088/proyecto_INICIO, 2220088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219393 | Proyecto de inversión | 1921948.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921948.96, modificado:1921948.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO NUEVA REFORMA - 42118 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 42118 | S | 312 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.31, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA REFORMA - EJIDO QUETZALCOATL 2DA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 310 EJIDO NUEVA REFORMA, 29956 NUEVA REFORMA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COST, lon:-90.586534, lat:16.184004}} | 2023-04-03 | 2023-05-10 | 1921948.96 | 1921948.96 | 1921948.96 | 1921948.96 | 1921948.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-021/2023, contratista:ALI NUÑEZ CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1921948.96, importe_modificado:1921948.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2219393/proyecto_INICIO, 2219393/proyecto_FIN, 2219393/proyecto_PROCESO, 2219393/proyecto_FIN, 2219393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202222927 | Proyecto de inversión | 1500497.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500497.96, modificado:1500497.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO NUEVA GENERACIÓN - 70027 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 70027 | S | 600 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.71, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ARROYO DELICIAS - EJIDO NUEVA GENERACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 710 EJIDO ARROYO DELICIAS, 29956 ARROYO DELICIAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 66.54 KIL, lon:-90.552886, lat:16.119641}} | 2023-04-03 | 2023-05-15 | 1500497.96 | 1500497.96 | 1500497.96 | 1500497.96 | 1500497.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-016/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1500497.96, importe_modificado:1500497.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2222927/proyecto_PROCESO, 2222927/proyecto_INICIO, 2222927/proyecto_FIN, 2222927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219516 | Proyecto de inversión | 1539735.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539735.14, modificado:1539735.14}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 43148 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 43148 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.96, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 21 DE MARZO CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE JUCHITAN Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, CALLE CAMPECHE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA , lon:-90.657029, lat:16.514759}} | 2023-03-14 | 2023-04-13 | 1539735.14 | 1539735.14 | 1539735.14 | 1539735.14 | 1539735.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-002/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1539735.14, importe_modificado:1539735.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2219516/proyecto_INICIO, 2219516/proyecto_PROCESO, 2219516/proyecto_FIN, 2219516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221360 | Proyecto de inversión | 1410364.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410364.2, modificado:1410364.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA VUELTA LA ESTRELLA - 57407 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 57407 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.04, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 040 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 LA ESPERANZA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DA INICIO A 2.31 KILOMETROS, lon:-90.650879, lat:16.484617}} | 2023-03-14 | 2023-04-13 | 1410364.2 | 1410364.2 | 1410364.2 | 1410364.2 | 1410364.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1410364.2, importe_modificado:1410364.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2221360/proyecto_INICIO, 2221360/proyecto_FIN, 2221360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219685 | Proyecto de inversión | 886933.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886933.1, modificado:886933.1}} | REHABILITACIÓN DEL PERIFÉRICO - 44176 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 44176 | S | 5102 | 4924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.93, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS AMERICAS CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRONTERIZA Y AVENIDA CAMPECHE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DANDO IN, lon:-90.655053, lat:16.505261}} | 2023-03-16 | 2023-04-12 | 886933.1 | 886933.1 | 886933.1 | 886933.1 | 886933.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-010/2023, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:886933.1, importe_modificado:886933.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2219685/proyecto_PROCESO, 2219685/proyecto_INICIO, 2219685/proyecto_FIN, 2219685/proyecto_PROCESO, 2219685/proyecto_FIN, 2219685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221455 | Proyecto de inversión | 644005.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644005.73, modificado:644005.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL MOLLEJON 2A. SECCIÓN - 58420 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 58420 | S | 114 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SACA COSECHA - RANCHERIA EL MOLLEJON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA EL MOLLEJÓN SEGUNDA SECCIÓN, 29955 EL MOLLEJÓN SEGUNDA SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA, lon:-90.374574, lat:16.36428}} | 2023-03-16 | 2023-04-13 | 644005.73 | 644005.73 | 644005.73 | 644005.73 | 644005.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-009/2023, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:644005.73, importe_modificado:644005.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2221455/proyecto_INICIO, 2221455/proyecto_FIN, 2221455/proyecto_PROCESO, 2221455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221407 | Proyecto de inversión | 512716.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512716.2, modificado:512716.2}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO SAN ANTONIO - 57918 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 57918 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.66, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA SAN ANTONIO - RANCHERIA LA GRAVERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 660 RANCHERIA RANCHERIA SAN ANTONIO, 29955 SAN ANTONIO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 27.775, lon:-90.418521, lat:16.408201}} | 2023-04-03 | 2023-05-01 | 512716.2 | 512716.2 | 512716.2 | 512716.2 | 512716.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-017/2023, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:512716.2, importe_modificado:512716.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2221407/proyecto_INICIO, 2221407/proyecto_FIN, 2221407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223489 | Proyecto de inversión | 1922324.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922324.64, modificado:1922324.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA ARROYO DELICIAS - 74194 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 74194 | S | 600 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ARROYO DELICIAS - CAMINOS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO ARROYO DELICIAS, 29956 ARROYO DELICIAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 66.66 KILOM, lon:-90.571615, lat:16.128645}} | 2023-05-05 | 2023-06-15 | 1922324.64 | 1922324.64 | 1922324.64 | 1922324.64 | 1922324.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-023/2023, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1922324.64, importe_modificado:1922324.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2223489/proyecto_INICIO, 2223489/proyecto_FIN, 2223489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224338 | Proyecto de inversión | 1922563.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922563.79, modificado:1922563.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA NUEVO CHIHUAHUA - 80591 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 80591 | S | 481 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVO CHIHUAHUA - CAMINOS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 001 EJIDO NUEVO CHIHUAHUA, 29955 NUEVO CHIHUAHUA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 38.95 KILO, lon:-90.507429, lat:16.257618}} | 2023-05-06 | 2023-06-08 | 1922563.79 | 1922563.79 | 1922563.79 | 1922563.79 | 1922563.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-024/2023, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1922563.79, importe_modificado:1922563.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2224338/proyecto_INICIO, 2224338/proyecto_FIN, 2224338/proyecto_PROCESO, 2224338/proyecto_FIN, 2224338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP220402183642 | Proyecto de inversión | 3501867.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3501867.45, modificado:3501867.45}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO 1A ETAPA - 347867 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 347867 | S | 134 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA ARGENTINA - NUEVA LINDAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO NUEVA LINDAVISTA, 30182 NUEVA LINDAVISTA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DEL MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA TOMANDO LA CARRET, lon:-91.19791473, lat:16.2916468}} | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 3501867.45 | 3501867.45 | 3501867.45 | 3501867.45 | 3501867.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/APO-20/22, contratista:CAMINOS Y TERRACERIAS DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3501867.45, importe_modificado:3501867.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {2183642/proyecto_INICIO, 2183642/proyecto_FIN, 2183642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217919 | Proyecto de inversión | 624034.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624034.67, modificado:624034.67}} | REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 11 MAS 500 - 34100 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 34100 | S | 429 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8600.0, meta_modificada:8600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 11+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO SAN ISIDRO, 29958 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA EN EL SALON DE USOS MULTIPLE DE LA COMUNIDAD M, lon:-90.76547011, lat:16.26210175}} | 2023-01-09 | 2023-01-27 | 624034.67 | 624034.67 | 624034.67 | 624034.67 | 624034.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:624034.67, importe_modificado:624034.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8600.0}} | {2217919/proyecto_INICIO, 2217919/proyecto_FIN, 2217919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218681 | Proyecto de inversión | 1022050.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022050.61, modificado:1022050.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO AMÉRICA LIBRE PORTILLO - 38040 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 38040 | S | 355 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6100.0, meta_modificada:6100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+100 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-90.7407848, lat:16.21706657}} | 2023-02-03 | 2023-02-21 | 1022050.61 | 1022050.61 | 1022050.61 | 1022050.61 | 1022050.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1022050.61, importe_modificado:1022050.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6100.0}} | {2218681/proyecto_INICIO, 2218681/proyecto_FIN, 2218681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218068 | Proyecto de inversión | 264806.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264806.2, modificado:264806.2}} | REHABILITACIÓN DE 4.38 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 34591 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 34591 | S | 178 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.38, meta_modificada:4.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+380 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 380 EJIDO LA CORONA, 29957 LA CORONA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA COMIENZA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA , lon:-90.70102085, lat:16.32867529}} | 2023-01-12 | 2023-01-20 | 264806.2 | 264806.2 | 264806.2 | 264806.2 | 264806.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:264806.2, importe_modificado:264806.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.38}} | {2218068/proyecto_INICIO, 2218068/proyecto_FIN, 2218068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218194 | Proyecto de inversión | 189366.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189366.83, modificado:189366.83}} | REHABILITACIÓN DE 3.80 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 35438 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 35438 | S | 187 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO EL PORVENIR, 29958 EL PORVENIR, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA VICENTE GUERRERO CON DIRRECCION AL EJIDO , lon:-90.72650131, lat:16.24845515}} | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 189366.83 | 189366.83 | 189366.83 | 189366.83 | 189366.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:189366.83, importe_modificado:189366.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.3}} | {2218194/proyecto_INICIO, 2218194/proyecto_FIN, 2218194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218260 | Proyecto de inversión | 520696.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520696.89, modificado:520696.89}} | REHABILITACIÓN DE 2.00 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO A ORIZABA - 35832 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 35832 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIOA A 2 CUADRAS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES CON DIRECCION A NUEVO ORIZ, lon:-90.67239691, lat:16.14215776}} | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 520696.89 | 520696.89 | 520696.89 | 520696.89 | 520696.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:520696.89, importe_modificado:520696.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2218260/proyecto_INICIO, 2218260/proyecto_FIN, 2218260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219065 | Proyecto de inversión | 338776.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338776.96, modificado:338776.96}} | REHABILITACIÓN DE 3.80 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO LA OAXACA - 40285 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 40285 | S | 643 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 3 CUADRAS A LA DERECHA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE L, lon:-90.71523699, lat:16.43129136}} | 2023-02-20 | 2023-02-28 | 338776.96 | 338776.96 | 338776.96 | 338776.96 | 338776.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130771, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:338776.96, importe_modificado:338776.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}} | {2219065/proyecto_PROCESO, 2219065/proyecto_FIN, 2219065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218279 | Proyecto de inversión | 762247.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762247.13, modificado:762247.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 0 AL KM 6 - 35960 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 35960 | S | 132 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 1 EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-90.79624921, lat:16.21158792}} | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 762247.13 | 762247.13 | 762247.13 | 762247.13 | 762247.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:762247.13, importe_modificado:762247.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2218279/proyecto_INICIO, 2218279/proyecto_FIN, 2218279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219086 | Proyecto de inversión | 387329.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387329.59, modificado:387329.59}} | REHABILITACIÓN DE 4.40 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 40446 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 40446 | S | 119 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+400 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29957 NUEVO PARAÍSO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A DOS CUADRAS A LA DERCHA DEL CAMPO DE F, lon:-90.56155714, lat:16.29463155}} | 2023-02-20 | 2023-03-03 | 387329.59 | 387329.59 | 387329.59 | 387329.59 | 387329.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:387329.59, importe_modificado:387329.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.4}} | {2219086/proyecto_INICIO, 2219086/proyecto_FIN, 2219086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218524 | Proyecto de inversión | 486442.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486442.84, modificado:486442.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO ZAMORA PICO DE ORO A REFORMA AGRARIA - 37234 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 37234 | S | 1404 | 1365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICA EN LA CALLE GUZMAN SASTRE, lon:-90.76921372, lat:16.32822751}} | 2023-02-02 | 2023-02-14 | 486442.84 | 486442.84 | 486442.84 | 486442.84 | 486442.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:486442.84, importe_modificado:486442.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3500.0}} | {2218524/proyecto_INICIO, 2218524/proyecto_FIN, 2218524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218579 | Proyecto de inversión | 643871.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643871.24, modificado:643871.24}} | REHABILITACIÓN DE 5.65 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO EL PIRÚ - 37534 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 37534 | S | 115 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.65, meta_modificada:5.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 5+650 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 650 EJIDO EL PIRÚ, 29959 EL PIRÚ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-90.83777971, lat:16.09856925}} | 2023-02-02 | 2023-02-16 | 643871.24 | 643871.24 | 643871.24 | 643871.24 | 643871.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:643871.24, importe_modificado:643871.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.65}} | {2218579/proyecto_INICIO, 2218579/proyecto_FIN, 2218579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218606 | Proyecto de inversión | 725495.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725495.15, modificado:725495.15}} | REHABILITACIÓN DE 4.3 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DE LÓPEZ PORTILLO A DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ - 37706 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 37706 | S | 163 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29959 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE , lon:-90.78191714, lat:16.18656648}} | 2023-02-03 | 2023-02-14 | 725495.15 | 725495.15 | 725495.15 | 725495.15 | 725495.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:725495.15, importe_modificado:725495.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.3}} | {2218606/proyecto_INICIO, 2218606/proyecto_FIN, 2218606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218356 | Proyecto de inversión | 657236.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657236.26, modificado:657236.26}} | REHABILITACIÓN DE 6.00 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 36442 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 36442 | S | 775 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIP, lon:-90.62172578, lat:16.28845427}} | 2023-02-01 | 2023-02-17 | 657236.26 | 657236.26 | 657236.26 | 657236.26 | 657236.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:657236.26, importe_modificado:657236.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2218356/proyecto_INICIO, 2218356/proyecto_FIN, 2218356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219106 | Proyecto de inversión | 634870.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634870.93, modificado:634870.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 20.5 AL KM 25 - 40581 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 40581 | S | 281 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO 20+500 - 25+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 1 EJIDO SAN JOSÉ, 29958 BARRIO SAN JOSÉ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A UN COSTA DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMU, lon:-90.69629898, lat:16.15610093}} | 2023-02-24 | 2023-03-08 | 634870.93 | 634870.93 | 634870.93 | 634870.93 | 634870.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:634870.93, importe_modificado:634870.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2219106/proyecto_INICIO, 2219106/proyecto_FIN, 2219106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218594 | Proyecto de inversión | 383040.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383040.23, modificado:383040.23}} | REHABILITACIÓN DE 7.70 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO LA 18 - 37652 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 37652 | S | 656 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.7, meta_modificada:7.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 7+700 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 70 EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A DOS CUADRAS A LA DERECHA DE LA IGLESI, lon:-90.71218553, lat:16.41721846}} | 2023-02-02 | 2023-02-17 | 383040.23 | 383040.23 | 383040.23 | 383040.23 | 383040.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:383040.23, importe_modificado:383040.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.7}} | {2218594/proyecto_INICIO, 2218594/proyecto_FIN, 2218594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217796 | Proyecto de inversión | 327815.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327815.17, modificado:327815.17}} | REHABILITACION DE 6.70 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 33327 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 33327 | S | 687 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+700 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DOND, lon:-90.70755067, lat:16.41958547}} | 2023-01-09 | 2023-01-21 | 327815.17 | 327815.17 | 327815.17 | 327815.17 | 327815.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:327815.17, importe_modificado:327815.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.7}} | {2217796/proyecto_INICIO, 2217796/proyecto_FIN, 2217796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218716 | Proyecto de inversión | 464369 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464369.0, modificado:464369.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 25 AL KM 29 - 38207 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 38207 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA CON DIRE, lon:-90.67233653, lat:16.1458292}} | 2023-02-06 | 2023-02-15 | 464369 | 464369 | 464369 | 464369 | 464369 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:464369.0, importe_modificado:464369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2218716/proyecto_INICIO, 2218716/proyecto_FIN, 2218716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218754 | Proyecto de inversión | 443076.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443076.65, modificado:443076.65}} | REHABILITACIÓN DE 2.74 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DE GALACIA A FLOR DE MÁRQUEZ - 38385 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 38385 | S | 168 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2740.0, meta_modificada:2740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+740 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 740 EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO RUTA HACIA FLOR DE MARQUES Y , LA OBRA DE INICIO A, lon:-90.86406421, lat:16.13980523}} | 2023-02-07 | 2023-02-15 | 443076.65 | 443076.65 | 443076.65 | 443076.65 | 443076.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:443076.65, importe_modificado:443076.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2740.0}} | {2218754/proyecto_INICIO, 2218754/proyecto_FIN, 2218754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218791 | Proyecto de inversión | 534672.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534672.89, modificado:534672.89}} | REHABILITACIÓN DE 10.30 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO LA VITORIA - 38598 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 38598 | S | 197 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10300.0, meta_modificada:10300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 10+300 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL CON DIREC, lon:-90.7149276, lat:16.30747524}} | 2023-02-08 | 2023-02-28 | 534672.89 | 534672.89 | 534672.89 | 534672.89 | 534672.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:534672.89, importe_modificado:534672.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10300.0}} | {2218791/proyecto_INICIO, 2218791/proyecto_FIN, 2218791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218840 | Proyecto de inversión | 588576.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588576.46, modificado:588576.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 16.5 AL KM 20.5 - 38915 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 38915 | S | 371 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29958 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA CANCHA DEPORTIVA , lon:-90.70589703, lat:16.19616937}} | 2023-02-13 | 2023-02-23 | 588576.46 | 588576.46 | 588576.46 | 588576.46 | 588576.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:588576.46, importe_modificado:588576.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2218840/proyecto_INICIO, 2218840/proyecto_FIN, 2218840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218158 | Proyecto de inversión | 336483.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336483.34, modificado:336483.34}} | REHABILITACIÓN DE 4.20 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 35196 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 35196 | S | 1449 | 1320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO EL KM 9 DONDE LAS AUTIRIDADE, lon:-90.76328949, lat:16.32652968}} | 2023-01-23 | 2023-02-02 | 336483.34 | 336483.34 | 336483.34 | 336483.34 | 336483.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:336483.34, importe_modificado:336483.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.2}} | {2218158/proyecto_FIN, 2218158/proyecto_PROCESO, 2218158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218959 | Proyecto de inversión | 291386.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291386.69, modificado:291386.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 29 AL KM 32.3 - 39690 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 39690 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 29+000 - 32+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 300 EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CAMINO INTERCOMUNITARIO Y , LA OBRA INICIA A UN CO, lon:-90.65159414, lat:16.15649686}} | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 291386.69 | 291386.69 | 291386.69 | 291386.69 | 291386.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:291386.69, importe_modificado:291386.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {2218959/proyecto_INICIO, 2218959/proyecto_FIN, 2218959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218229 | Proyecto de inversión | 584735.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584735.86, modificado:584735.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DEL KM 11.500 AL KM 16.500 - 35641 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 35641 | S | 352 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 11+500 - 16+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENSA EN LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA CON DIRRECION AL EJIDO, lon:-90.73916452, lat:16.21830619}} | 2023-01-30 | 2023-02-10 | 584735.86 | 584735.86 | 584735.86 | 584735.86 | 584735.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130742, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:584735.86, importe_modificado:584735.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2218229/proyecto_INICIO, 2218229/proyecto_FIN, 2218229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227732 | Proyecto de inversión | 365330.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365330.31, modificado:365330.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL KM 1 DEL CAMINO INTERCOMUNITARIO GALACIA A FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS - 107317 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 107317 | S | 106 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 GALACIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 1000 DEL CAMINO INTERCOMUNITARIO GALACIA A , lon:-90.85581928, lat:16.15013491}} | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 365330.31 | 365330.31 | 365330.31 | 365330.31 | 365330.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/DRE-002/2023, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:365330.31, importe_modificado:365330.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2227732/proyecto_INICIO, 2227732/proyecto_FIN, 2227732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202227503 | Proyecto de inversión | 519904.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519904.41, modificado:519904.41}} | CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO - 105904 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 105904 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A UN COSTADO DE LA ESCUELA , lon:-90.79446518, lat:16.2116367}} | 2023-03-06 | 2023-03-23 | 519904.41 | 519904.41 | 519904.41 | 519904.41 | 519904.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-001/2023, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:519904.41, importe_modificado:519904.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2227503/proyecto_INICIO, 2227503/proyecto_FIN, 2227503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218129 | Proyecto de inversión | 602258.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602258.98, modificado:602258.98}} | REHABILITACIÓN DE 7.5 KM DE CAMINO INTERCOMUNITARIO - 34955 | 7 | Chiapas | 116 | Marqués de Comillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Marqués de Comillas | 34955 | S | 226 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:21, direccion:CALLE SAN BENITO EJIDO SAN LÁZARO, 29957 SAN LÁZARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE ALTAMIRTANO, LA OBRA COMIENZA EN LA CALLE SAN BENITO CON DIRECCION A LA CALLE MORELOS, lon:-90.67545676, lat:16.34720824}} | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 602258.98 | 602258.98 | 602258.98 | 602258.98 | 602258.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130736, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:602258.98, importe_modificado:602258.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.5}} | {2218129/proyecto_INICIO, 2218129/proyecto_FIN, 2218129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218327 | Proyecto de inversión | 4387188.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4387188.93, modificado:4387188.93}} | AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 36269 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 36269 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:75, direccion:EJIDO , 30382 NUEVO MUNDO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA VAINILLA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A NUEVO MUNDO, lon:-92.61752287, lat:15.64307458}} | 2023-02-06 | 2023-05-08 | 1316156.68 | 1316156.68 | 1316156.68 | 1316156.68 | 1316156.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-003/2023, contratista:DBARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:4387188.93, importe_modificado:4387188.93}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.6}} | {2218327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218328 | Proyecto de inversión | 3755413.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755413.26, modificado:3755413.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 36276 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 36276 | S | 536 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3880.7, meta_modificada:3880.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EJIDO LAGUNA DEL COFRE, 30382 LAGUNA DEL COFRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO VIALIDAD PRINCIPAL PARA ACCESAR AL EJIDO, lon:-92.64440106, lat:15.63442213}} | 2023-03-13 | 2023-06-13 | 3004330.61 | 3004330.61 | 3004330.61 | 3004330.61 | 3004330.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-005/2023, contratista:BEXA CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:3755413.26, importe_modificado:3755413.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3104.56}} | {2218328/proyecto_PROCESO, 2218328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202217665 | Proyecto de inversión | 2727239.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727239.84, modificado:2727239.84}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA VARIOS TRAMOS - 32536 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 32536 | S | 1950 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.92, meta_modificada:8.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO ARGENTINA - PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 920 EJIDO PARAÍSO, 00000 EL PARAÍSO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE PARAISO EN DIRECCION HACIA ARGENTINA SOBRE EL , lon:-92.60583694, lat:15.65278185}} | 2023-02-01 | 2023-05-02 | 2181791.87 | 2181791.87 | 2181791.87 | 2181791.87 | 2181791.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOPM/FISM-002/2023, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:2727239.84, importe_modificado:2727239.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.89}} | {2217665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Checar el avance físico, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-03}, obs2: {observación:Checar el avance físico, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-03}, obs3: {observación:Checar el avance físico, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-03}, obs4: {observación:Checar el avance físico, trimestre:2.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-03}}
2023 | 2 | CHP230202220864 | Proyecto de inversión | 978880.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978880.92, modificado:978880.92}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL KM 0 AL 2 MAS 700 - 52633 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 52633 | S | 4443 | 2962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 2+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 COLONIA EL RINCON 2, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE LA TEJERIA Y TERRACERIA EL RINCON 2, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LADO SU, lon:-92.92547165, lat:17.19536673}} | 2023-02-05 | 2023-04-08 | 978880.92 | 978880.92 | 978880.92 | 978880.92 | 978880.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-002/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:978880.92, importe_modificado:978880.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.7}} | {2220864/proyecto_PROCESO, 2220864/proyecto_INICIO, 2220864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220935 | Proyecto de inversión | 1931746.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931746.61, modificado:1931746.61}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL KM 0 AL KM 6 - 52991 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 52991 | S | 4443 | 2962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA FLORIDA Y CALLE EL CALVARIO, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE L, lon:-92.93841846, lat:17.2120549}} | 2023-02-05 | 2023-04-08 | 1931746.61 | 1931746.61 | 1931746.61 | 1931746.61 | 1931746.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-003/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:1931746.61, importe_modificado:1931746.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2220935/proyecto_INICIO, 2220935/proyecto_FIN, 2220935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220943 | Proyecto de inversión | 2247800.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247800.63, modificado:2247800.63}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL KM 0 AL KM 6 MAS 200 - 53016 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 53016 | S | 4443 | 2962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 6+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL Y TERRACERIA TEJERIA, TERRACERIA EL TULAN LA OBRA SE LO, lon:-92.92682563, lat:17.19620182}} | 2023-02-05 | 2023-04-08 | 2247800.63 | 2247800.63 | 2247800.63 | 2247800.63 | 2247800.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-004/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:2247800.63, importe_modificado:2247800.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.2}} | {2220943/proyecto_INICIO, 2220943/proyecto_FIN, 2220943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220363 | Proyecto de inversión | 1287831.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287831.07, modificado:1287831.07}} | MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL KM 0 000 AL KM 4 000 - 48711 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 48711 | S | 4443 | 2962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 BARRIO RINCÓN SAN JOSÉ, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SAN JOSE, ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA CABECERA MU, lon:-92.919473, lat:17.20673849}} | 2023-02-05 | 2023-04-08 | 1287831.07 | 1287831.07 | 1287831.07 | 1287831.07 | 1287831.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-001/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:1287831.07, importe_modificado:1287831.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2220363/proyecto_PROCESO, 2220363/proyecto_INICIO, 2220363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225769 | Proyecto de inversión | 1377684.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377684.25, modificado:1377684.25}} | MANTENIMIENO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL KM 0 AL KM 3 MAS 800 - 93630 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 93630 | S | 581 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 3+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 COLONIA SAN ISIDRO CIENEGUILLA, 29759 SAN ISIDRO CIENEGUILLA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RINCON A SAN FELIPE Y TERRACERIA SAN ISIDRO CIENGUI, lon:-92.93314914, lat:17.16512133}} | 2023-02-05 | 2023-04-08 | 1377684.25 | 1377684.25 | 1377684.25 | 1377684.25 | 1377684.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-005/2023, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:1377684.25, importe_modificado:1377684.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}} | {2225769/proyecto_PROCESO, 2225769/proyecto_INICIO, 2225769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221795 | Acción | 765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:765000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 61875 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 61875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.006711, lat:16.366228}} | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | 382500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPAC/DOPM/PREST-SERV/FAISMUN-001/2023, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:765000.0, importe_modificado:765000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.5}} | {2221795/proyecto_INICIO, 2221795/proyecto_PROCESO, 2221795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218833 | Proyecto de inversión | 1087228.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087228.8, modificado:1087228.8}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3A. AV. NORTE ORIENTE ENTRE 1A. Y 2A. ORIENTE NORTE - 38871 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 38871 | S | 148 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A.NORTE ORIENTE Y CALLE 1A. ORIENTE NORTE, CALLE 2A. ORIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00310699, lat:16.3688047}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 1087228.8 | 1087228.8 | 1087228.8 | 1087228.8 | 1087228.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-008/2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1087228.8, importe_modificado:1087228.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}} | {2218833/proyecto_INICIO, 2218833/proyecto_FIN, 2218833/proyecto_PROCESO, 2218833/proyecto_FIN, 2218833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218322 | Proyecto de inversión | 3265167.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265167.18, modificado:3265167.18}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL JICAMO II EN LA LOCALIDAD EL PARRAL, CHIAPAS - 36246 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 36246 | S | 122 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:2, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 15 DE DICIEMBRE, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLACORZO Y BRECHA EL PARRAL 1, BRECHA EL PARRAL 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CAMINO JICAMO II, lon:-92.96289967, lat:16.40845332}} | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 3265167.18 | 3265167.18 | 3265167.18 | 3265167.18 | 3265167.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FISMDF-001/2023, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:3265167.18, importe_modificado:3265167.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2218322/proyecto_INICIO, 2218322/proyecto_FIN, 2218322/proyecto_PROCESO, 2218322/proyecto_FIN, 2218322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218323 | Proyecto de inversión | 2430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430000.0, modificado:2430000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO BISHAL LAS PALMITAS - 36248 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 36248 | S | 145 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:83, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 LAS PALMAS, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CAMINO BISHAL LAS PALMITAS Y BRECHA EL PARRAL 1, BRECHA EL PARRAL 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CAMINO BISHAL LAS PALMITAS, lon:-92.939024, lat:16.349613}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 2430000 | 2430000 | 2430000 | 2430000 | 2430000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FISMDF-003/2023, contratista:ARQ. ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:2430000.0, importe_modificado:2430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2218323/proyecto_INICIO, 2218323/proyecto_FIN, 2218323/proyecto_PROCESO, 2218323/proyecto_FIN, 2218323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202220069 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO BISHAL CHAPERLA EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 47001 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 47001 | S | 87 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.63, meta_modificada:2.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:121, direccion:EJIDO BISHAL-CHAPERLA, 30530 SAN ISIDRO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA BISHAL-CHAPERLA Y BRECHA INNOMINADA, BRECHA INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO BISHAL.CHAPERLA, lon:-92.965497, lat:16.358091}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-007/2023, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.63}} | {2220069/proyecto_INICIO, 2220069/proyecto_FIN, 2220069/proyecto_PROCESO, 2220069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202215138 | Proyecto de inversión | 1529214.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529214.49, modificado:1529214.49}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEXTA ORIENTE NORTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA AVENIDA NORTE ORIENTE EN EL BARRIO SANTA CECILIA - 10921 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 10921 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:999.0, meta_modificada:999.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADO A 2 CUADRAS DEL PARQUE SANTA CECILIA, lon:-92.998901, lat:16.366105}} | 2023-02-27 | 2023-04-12 | 1529214.49 | 1529214.49 | 1529214.49 | 1529214.49 | 1529214.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FISMDF-002/2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1529214.49, importe_modificado:1529214.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:999.0}} | {2215138/proyecto_INICIO, 2215138/proyecto_FIN, 2215138/proyecto_PROCESO, 2215138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202218846 | Proyecto de inversión | 1199971.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199971.21, modificado:1199971.21}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 8A. AV. NORTE PONIENTE ENTRE LAS CALLES 3A. Y 4A. PONIENTE NORTE - 38935 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 38935 | S | 145 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.88, meta_modificada:831.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE Y CALLE 3A. PONIENTE NORTE, CALLE 4A. PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA SECUNDARIA, lon:-93.006761, lat:16.3752847}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 1199971.21 | 1199971.21 | 1199971.21 | 1199971.21 | 1199971.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-004/2023, contratista:GRUPO BAPAXIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1199971.21, importe_modificado:1199971.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:831.88}} | {2218846/proyecto_INICIO, 2218846/proyecto_FIN, 2218846/proyecto_PROCESO, 2218846/proyecto_FIN, 2218846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202219580 | Proyecto de inversión | 4005004.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4005004.56, modificado:4005004.56}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO EL TANCON - 43474 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 43474 | S | 242 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.46, meta_modificada:5.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:47, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 HERNÁN RUIZ GONZÁLEZ, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CAMINO EL TANCON Y BRECHA INNOMINADA 1, BRECHA INNOMINADA 2 SE ENCUENTRA UBICADO DE LA CABECERA MUNICIPAL EL CAMINO AL TANCON 2 KM, lon:-93.03207, lat:16.407999}} | 2023-04-07 | 2023-06-06 | 4005004.56 | 4005004.56 | 4005004.56 | 4005004.56 | 4005004.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-005/2023, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:4005004.56, importe_modificado:4005004.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.46}} | {2219580/proyecto_INICIO, 2219580/proyecto_FIN, 2219580/proyecto_PROCESO, 2219580/proyecto_FIN, 2219580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202229909 | Proyecto de inversión | 1236753.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236753.66, modificado:1236753.66}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL MANGUITAL - 118309 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 118309 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.54, meta_modificada:1.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:138, direccion:EJIDO EL MANGUITAL, 30530 EL MANGUITAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA 1 Y BRECHA INNOMINADA 2, BRECHA INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.99512399, lat:16.35837259}} | 2023-05-12 | 2023-07-10 | 1236753.66 | 1236753.66 | 1236753.66 | 1236753.66 | 1236753.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN-016/2023, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1236753.66, importe_modificado:1236753.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.54}} | {2229909/proyecto_INICIO, 2229909/proyecto_FIN, 2229909/proyecto_PROCESO, 2229909/proyecto_FIN, 2229909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221137 | Proyecto de inversión | 810960.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810960.56, modificado:810960.56}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 54801 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 54801 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:197, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO BENITO JUAREZ VILLA RURAL KILÓMETRO 20 + 290 INTERIOR 0 0 EJIDO BENITO JUAREZ VILLA RURAL, 29600 BENITO JUÁREZ VILLA RURAL, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASO, lon:-93.57360807, lat:17.3191937}} | 2023-04-19 | 2023-06-17 | 810960.56 | 810960.56 | 338932.3 | 338932.3 | 338932.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-022/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:810960.56, importe_modificado:810960.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2221137/proyecto_INICIO, 2221137/proyecto_PROCESO, 2221137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223219 | Proyecto de inversión | 1101873.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101873.29, modificado:1101873.29}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO - 72442 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 72442 | S | 113 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:423.2, meta_modificada:423.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:123, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 1540 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO LOS DIAMANTES KILÓMETRO 11 + 300 INTERIOR 0 0 EJIDO LOS DIAMANTES, 29600 LOS DIAMANTES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA MALPASITO Y TERRACERIA EJIDO L, lon:-93.6095289, lat:17.30155459}} | 2023-03-31 | 2023-05-29 | 1101873.29 | 1101873.29 | 482184.12 | 482184.12 | 482184.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-016/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1101873.29, importe_modificado:1101873.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:423.2}} | {2223219/proyecto_INICIO, 2223219/proyecto_FIN, 2223219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202225200 | Proyecto de inversión | 1848352.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848352.18, modificado:1848352.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA FEDERAL JAIME NUNO ROCA CLAVE 07DPR2374S - 89239 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 89239 | S | 116 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.48, meta_modificada:561.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:195, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - EJIDO VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 140 INTERIOR 0 0 EJIDO VICENTE GUERRERO DIQUE DOS, 29600 VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS), MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TER, lon:-93.7367152, lat:17.22442805}} | 2023-03-16 | 2023-06-13 | 1818352.12 | 1818352.12 | 1818352.12 | 1818352.12 | 1818352.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-014/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1848352.12, importe_modificado:1848352.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.48}} | {2225200/proyecto_FIN, 2225200/proyecto_INICIO, 2225200/proyecto_FIN, 2225200/proyecto_PROCESO, 2225200/proyecto_FIN, 2225200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221081 | Proyecto de inversión | 797260.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797260.46, modificado:797260.46}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 54173 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 54173 | S | 1008 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 0 0 BARRIO PIRAMIDE ALTA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RODULFO FIGUEROA ESQUINCA CLAVE 07EPR0572D UBICADO DENT, lon:-93.60077494, lat:17.19486773}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 797260.46 | 797260.46 | 338135.6 | 338135.6 | 338135.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-008/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:797260.46, importe_modificado:797260.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2221081/proyecto_INICIO, 2221081/proyecto_PROCESO, 2221081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226551 | Proyecto de inversión | 789380.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789380.13, modificado:789380.13}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 99472 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 99472 | S | 462 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE ARENA MORENO INTERIOR 0 0 BARRIO ARENA MORENO, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ARENA MORENO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CURVA DEL PETROLERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ARENA MORENO, lon:-93.60627463, lat:17.19044113}} | 2023-02-15 | 2023-03-31 | 789380.13 | 789380.13 | 310959.7 | 310959.7 | 310959.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-005/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:789380.13, importe_modificado:789380.13}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:150.0}} | {2226551/proyecto_INICIO, 2226551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226699 | Proyecto de inversión | 273458.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273458.2, modificado:273458.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS ANGEL ALBINO CORZO EN TRAMOS AISLADOS - 100392 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 100392 | S | 369 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL (COLONIA CENTRO) - EJIDO ANGEL ALBINO CORZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR 0 0 EJIDO ANGEL ALBINO CORZO, 29600 ÁNGEL ALBINO CORZO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EJIDO BELI, lon:-93.62689063, lat:17.22435075}} | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 273458.2 | 273458.2 | 273458.2 | 273458.2 | 273458.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/OT-003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:273458.2, importe_modificado:273458.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2226699/proyecto_INICIO, 2226699/proyecto_PROCESO, 2226699/proyecto_FIN, 2226699/proyecto_PROCESO, 2226699/proyecto_FIN, 2226699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224194 | Proyecto de inversión | 606577.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606577.02, modificado:606577.02}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 79356 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 79356 | S | 101 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.3, meta_modificada:458.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO EMBARCADERO DIQUE 1 - BARRIO LOMA BONITA ALTA KILÓMETRO 1 + 506 INTERIOR 0 0 BARRIO LOMA BONITA ALTA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EMBARCADERO DIQUE 1 Y CARRET, lon:-93.60245453, lat:17.18235748}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 606577.02 | 606577.02 | 606577.02 | 606577.02 | 606577.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-009/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:606577.02, importe_modificado:606577.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:458.3}} | {2224194/proyecto_PROCESO, 2224194/proyecto_INICIO, 2224194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221173 | Proyecto de inversión | 1055049.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055049.09, modificado:1055049.09}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 55151 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 55151 | S | 135 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:87, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO EJIDO ROMULO CALZADA (HERRADURA) - EJIDO LA FLORESTA KILÓMETRO 11 + 590 INTERIOR 0 0 EJIDO LA FLORESTA, 29600 LA FLORESTA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO ROMULO CALZADA HERRADURA Y TE, lon:-93.52031634, lat:17.3780657}} | 2023-03-31 | 2023-05-29 | 1055049.09 | 1055049.09 | 1055049.09 | 1055049.09 | 1055049.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-015/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1055049.09, importe_modificado:1055049.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2221173/proyecto_INICIO, 2221173/proyecto_PROCESO, 2221173/proyecto_INICIO, 2221173/proyecto_FIN, 2221173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221386 | Proyecto de inversión | 306192.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306192.38, modificado:306192.38}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL COROZO EN TRAMOS AISLADOS - 57611 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 57611 | S | 761 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO BENITO JUAREZ LAMINA UNO - EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO (EL COROZO) KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR 0 0 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO EL COROZO, 29600 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA , lon:-93.47862779, lat:17.21802984}} | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 306192.38 | 306192.38 | 306192.38 | 306192.38 | 306192.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM/OT-001/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:306192.38, importe_modificado:306192.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2221386/proyecto_INICIO, 2221386/proyecto_PROCESO, 2221386/proyecto_FIN, 2221386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221388 | Proyecto de inversión | 1356630.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356630.89, modificado:1356630.89}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 57653 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 57653 | S | 218 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO LAZARO CARDENAS - EJIDO NUEVA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR 0 0 EJIDO NUEVA ALIANZA, 29600 NUEVA ALIANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EJIDO LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA EJIDO , lon:-93.74832801, lat:17.12355572}} | 2023-02-08 | 2023-04-08 | 1356630.89 | 1356630.89 | 1356630.89 | 1356630.89 | 1356630.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-002/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1356630.89, importe_modificado:1356630.89}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2221388/proyecto_PROCESO, 2221388/proyecto_INICIO, 2221388/proyecto_FIN, 2221388/proyecto_PROCESO, 2221388/proyecto_FIN, 2221388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221034 | Proyecto de inversión | 1357766.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357766.65, modificado:1357766.65}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 53934 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 53934 | S | 84 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:142, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 1540 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 18 + 780 INTERIOR 0 0 EJIDO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29600 NUEVA ESPERANZA, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA MALPASITO Y TERRAC, lon:-93.60076385, lat:17.32001654}} | 2023-03-31 | 2023-05-29 | 1357766.65 | 1357766.65 | 1357766.65 | 1357766.65 | 1357766.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-017/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1357766.65, importe_modificado:1357766.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1130.0}} | {2221034/proyecto_INICIO, 2221034/proyecto_FIN, 2221034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221560 | Proyecto de inversión | 772336.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772336.13, modificado:772336.13}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 59548 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 59548 | S | 293 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.82, meta_modificada:221.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 0 BARRIO LOS LAURELES, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS LAURELES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AUN COSTADO DE LA IGLESIA EVANGELICA DEL BARRIO LOS LAURELES, lon:-93.60984157, lat:17.19370218}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 772336.13 | 772336.13 | 772336.13 | 772336.13 | 772336.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:772336.13, importe_modificado:772336.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.82}} | {2221560/proyecto_FIN, 2221560/proyecto_INICIO, 2221560/proyecto_FIN, 2221560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221562 | Proyecto de inversión | 661650.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661650.76, modificado:661650.76}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 59576 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 59576 | S | 224 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.1, meta_modificada:211.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE EL PORVENIR INTERIOR 0 0 BARRIO NUEVO CHAPULTENANGO, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CALLE NUEVO CHAPULTENANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO DE LA CALLE EL PROVENIR Y AUN COS, lon:-93.61510158, lat:17.1835796}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 661650.76 | 661650.76 | 661650.76 | 661650.76 | 661650.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-011/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:661650.76, importe_modificado:661650.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.1}} | {2221562/proyecto_INICIO, 2221562/proyecto_FIN, 2221562/proyecto_INICIO, 2221562/proyecto_PROCESO, 2221562/proyecto_FIN, 2221562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202221565 | Proyecto de inversión | 755071.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755071.84, modificado:755071.84}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 59605 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 59605 | S | 224 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.78, meta_modificada:800.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CIUDAD PERDIDA 2 INTERIOR 0 0 BARRIO CIUDAD PERDIDA 2, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD PERDIDA 2 Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA ARROYO EL ACHIOTE Y DEL PUENTE LA CHINAC, lon:-93.61109514, lat:17.1935277}} | 2023-02-03 | 2023-04-03 | 755071.84 | 755071.84 | 755071.84 | 755071.84 | 755071.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:755071.84, importe_modificado:755071.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.78}} | {2221565/proyecto_INICIO, 2221565/proyecto_PROCESO, 2221565/proyecto_FIN, 2221565/proyecto_INICIO, 2221565/proyecto_PROCESO, 2221565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223451 | Proyecto de inversión | 800981.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800981.44, modificado:800981.44}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL - 73955 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 73955 | S | 356 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR 0 0 BARRIO CIUDAD PERDIDA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, LA OBRA DA INICIO EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CON ACCES, lon:-93.60746805, lat:17.19154404}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 800981.44 | 800981.44 | 800981.44 | 800981.44 | 800981.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-006/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:800981.44, importe_modificado:800981.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2223451/proyecto_INICIO, 2223451/proyecto_FIN, 2223451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202224227 | Proyecto de inversión | 619058.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619058.24, modificado:619058.24}} | REHABILITACION DE VIVIENDA TECHO FIRME - 79578 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 79578 | S | 273 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 0 BARRIO LINDA VISTA DOS, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LINDA VISTA DOS, EL PROYECTO SE UBICA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN AMBOS MARGEN DE LA CALLE , lon:-93.59902338, lat:17.18889345}} | 2023-02-14 | 2023-03-15 | 619058.24 | 619058.24 | 619058.24 | 619058.24 | 619058.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-ADQ-003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:619058.24, importe_modificado:619058.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:105.0}} | {2224227/proyecto_INICIO, 2224227/proyecto_PROCESO, 2224227/proyecto_FIN, 2224227/proyecto_PROCESO, 2224227/proyecto_INICIO, 2224227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223491 | Proyecto de inversión | 1078029.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078029.04, modificado:1078029.04}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO - 74221 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 74221 | S | 4149 | 3819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.5, meta_modificada:302.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PIRAMIDE BAJA INTERIOR 0 0 BARRIO PIRÁMIDE BAJA, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PIRAMIDE BAJA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS , lon:-93.59794513, lat:17.19257303}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 1078029.04 | 1078029.04 | 1078029.04 | 1078029.04 | 1078029.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-003/2023, contratista:JVA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:1078029.04, importe_modificado:1078029.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.5}} | {2223491/proyecto_INICIO, 2223491/proyecto_PROCESO, 2223491/proyecto_INICIO, 2223491/proyecto_FIN, 2223491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226682 | Proyecto de inversión | 418093.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418093.99, modificado:418093.99}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL NUEVO PARAISO EN TRAMOS AISLADOS - 100328 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 100328 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:147, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO NUEVO PARAÍSO KILÓMETRO 16 + 500 INTERIOR 0 0 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 29600 NUEVO PARAÍSO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA MALPASITO Y CARRETERA EJIDO EL , lon:-93.54830492, lat:17.28559945}} | 2023-04-12 | 2023-06-10 | 418093.99 | 418093.99 | 418093.99 | 418093.99 | 418093.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-018/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:418093.99, importe_modificado:418093.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2226682/proyecto_INICIO, 2226682/proyecto_FIN, 2226682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202226753 | Proyecto de inversión | 725394.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725394.97, modificado:725394.97}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS UNION DEL PROGRESO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 100741 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 100741 | S | 133 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:194, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO GASOLINERA MALPASITO - EJIDO UNION DEL PROGRESO KILÓMETRO 16 + 500 INTERIOR 0 0 EJIDO UNION DEL PROGRESO, 29600 UNIÓN DEL PROGRESO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA GASOLINERA MALPASITO Y CARR, lon:-93.55258409, lat:17.28347663}} | 2023-04-12 | 2023-06-10 | 725394.97 | 725394.97 | 725394.97 | 725394.97 | 725394.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-019/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:725394.97, importe_modificado:725394.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2226753/proyecto_INICIO, 2226753/proyecto_FIN, 2226753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202223463 | Proyecto de inversión | 978674.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978674.68, modificado:978674.68}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO - 74038 | 7 | Chiapas | 124 | Mezcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezcalapa | 74038 | S | 4149 | 3819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.1, meta_modificada:389.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR 0 0 BARRIO SAN JUAN, 29600 RAUDALES MALPASO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE EL PORVENIR, LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE Y TERMNA EN LA CALLE EL PORVENIR SOBR, lon:-93.61171035, lat:17.18564428}} | 2023-02-15 | 2023-04-15 | 978674.68 | 978674.68 | 978674.68 | 978674.68 | 978674.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FISM-004/2023, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZCALAPA, monto:978674.68, importe_modificado:978674.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.1}} | {2223463/proyecto_INICIO, 2223463/proyecto_PROCESO, 2223463/proyecto_FIN, 2223463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones