## FORTAMUN
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 2 | CHP230102211003 | Adquisición | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bochil | 1 | N | 0 | 0 | 37263 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BOCHIL, lon:-92.892, lat:16.9947}} | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {2211003/proyecto_PROCESO, 2211003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202232733 | Proyecto de inversión | 2202626.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202626.9, modificado:2202626.9}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0018 | N | 0 | 0 | 1116 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23720.0, meta_modificada:23720.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:INICIO CAMINO SAN RAFAEL, lon:-92.66065, lat:15.91868}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CAMINIO REFORMA , lon:-92.664673, lat:15.918762}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CAMINO RURARAL, lon:-92.723588, lat:15.88897}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:FINAL CAMINO PASHTAL, lon:-92.617078, lat:15.886523}, geo5: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:INICIO CAMINO PASHTAL, lon:-92.619459, lat:15.908754}, geo6: {cve_municipio:20, localidad:629, direccion:FINAL CAMINO SAN RAFAEL, lon:-92.601798, lat:15.937574}} | 2023-04-27 | 2023-06-25 | 2202626.9 | 2202626.9 | 2202626.9 | 1101313.45 | 1101313.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/008-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2202626.9, importe_modificado:2202626.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2232733/proyecto_PROCESO, 2232733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202232787 | Proyecto de inversión | 2601752.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601752.38, modificado:2601752.38}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0019 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48700.0, meta_modificada:48700.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:INICIO TRAMO TORRIONCITO, lon:-92.948729, lat:15.862014}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:FINAL CAMONO LA PLUMA - NUEVO PARAISO, lon:-92.947154, lat:15.881054}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:INICIO CAMINO LA PLUMA - NUEVO PARAISO, lon:-92.95195, lat:15.9315}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:(TERMINO) TRAMO POTROCERRO - NUEVA LINDA, lon:-93.072005, lat:15.839793}, geo5: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:(INICIO) TRAMO POTROCERRO - NUEVA LINDA, lon:-92.970754, lat:15.853446}, geo6: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:FINAL TRAMO TORRIENCITO , lon:-93.02451, lat:15.80158}} | 2023-05-08 | 2023-07-15 | 2601752.38 | 2601752.38 | 2601752.38 | 1300876.19 | 1300876.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/009-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2601752.38, importe_modificado:2601752.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16200.0}} | {2232787/proyecto_INICIO, 2232787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202232913 | Proyecto de inversión | 1121512.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121512.65, modificado:1121512.65}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO ASENTAMIENTO DOLORES JALTENANGO | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0020 | N | 0 | 0 | 2090 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35220.0, meta_modificada:35220.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:(termino) tramo dolores jaltenango , lon:-92.772967, lat:15.894555}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:(inicio) tramo dolores jaltenango, lon:-92.73721, lat:15.907894}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 1121512.65 | 1121512.65 | 1121512.65 | 560756.33 | 560756.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/010-AD/2023, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1121512.65, importe_modificado:1121512.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {2232913/proyecto_INICIO, 2232913/proyecto_PROCESO, 2232913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102210225 | Proyecto de inversión | 1118530 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118530.0, modificado:1118530.0}} | Mantenimiento de caminos rurales en La Concordia Localidad Plan de La Libertad asentamiento Plan de La Libertad | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0004 | N | 0 | 0 | 819 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:TRAMO CRUCERO-PLAN BAJA FINAL, lon:-92.915667, lat:15.790475}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:TRAMO PLAN BAJA - PLAN ALTA INICIO, lon:-92.912393, lat:15.783768}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:TRAMO CRUCE-PLAN BAJA INICIO, lon:-92.934626, lat:15.799227}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:TRAMO PLAN BAJA - PLAN ALTA FINAL, lon:-92.891105, lat:15.773545}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 1118530 | 1118530 | 1118530 | 1118530 | 1118530 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/004-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1118530.0, importe_modificado:1118530.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17500.0}} | {2210225/proyecto_PROCESO, 2210225/proyecto_INICIO, 2210225/proyecto_PROCESO, 2210225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102210292 | Proyecto de inversión | 1038555.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038555.02, modificado:1038555.02}} | Mantenimiento de caminos rurales en La Concordia Localidad Monte Albán asentamiento Monte Albán. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0005 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16300.0, meta_modificada:16300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:676, direccion:tramo cruz blanca-las nueves final, lon:-93.008885, lat:15.801141}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:676, direccion:tramo cruz blanca-las nueves inicio, lon:-92.940595, lat:15.84575}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 1038555.02 | 1038555.02 | 1038555.02 | 1038555.02 | 1038555.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/005-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1038555.02, importe_modificado:1038555.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16300.0}} | {2210292/proyecto_PROCESO, 2210292/proyecto_INICIO, 2210292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102210297 | Proyecto de inversión | 1468957.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468957.76, modificado:1468957.76}} | Mantenimiento de caminos rurales en La Concordia Localidad Custepec asentamiento Custepec | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0006 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35100.0, meta_modificada:35100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion: CRUCERO MONTE ALBAN - CUSTEPEC, lon:-92.967242, lat:15.731466}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion: CRUCERO MONTE ALBAN - CUSTEPEC (INICIO), lon:-92.940625, lat:15.845759}} | 2023-03-06 | 2023-04-30 | 1468957.76 | 1468957.76 | 1468957.76 | 1468957.76 | 1468957.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/006-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1468957.76, importe_modificado:1468957.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35100.0}} | {2210297/proyecto_INICIO, 2210297/proyecto_PROCESO, 2210297/proyecto_INICIO, 2210297/proyecto_PROCESO, 2210297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102210590 | Proyecto de inversión | 427770.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427770.14, modificado:427770.14}} | Mantenimiento de camino rural en La Concordia Localidad El Arroyón asentamiento El Arroyón. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0007 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:tramo prisia, lon:-92.840855, lat:15.731161}} | 2023-03-06 | 2023-04-04 | 427770.14 | 427770.14 | 427770.14 | 427770.14 | 427770.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/007-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:427770.14, importe_modificado:427770.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2210590/proyecto_INICIO, 2210590/proyecto_PROCESO, 2210590/proyecto_INICIO, 2210590/proyecto_PROCESO, 2210590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102210209 | Proyecto de inversión | 1163758.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163758.04, modificado:1163758.04}} | Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia Localidad San Marcos asentamiento San Marcos. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0001 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11070.0, meta_modificada:11070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:TRAMO ESPINAL , lon:-92.790224, lat:15.956791}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:852, direccion:TRAMO CANDELARIA, lon:-92.774914, lat:15.973634}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:CAMINO TRAMO CANDELARIA , lon:-92.79319, lat:15.959409}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:TRAMO ESPINAL, lon:-92.796048, lat:15.940435}} | 2023-02-20 | 2023-04-10 | 1163758.04 | 1163758.04 | 1163758.04 | 1163758.04 | 1163758.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/001-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1163758.04, importe_modificado:1163758.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11070.0}} | {2210209/proyecto_INICIO, 2210209/proyecto_PROCESO, 2210209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102210215 | Proyecto de inversión | 839790.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839790.44, modificado:839790.44}} | Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia Localidad El Altillo asentamiento El Altillo | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0002 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:TRAMO 02 INICIO , lon:-92.90901, lat:16.081701}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:TRAMO 01 , lon:-92.897397, lat:16.083219}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:TRAMO 01, lon:-92.922983, lat:16.104841}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:TRAMO 02 FINAL, lon:-92.911405, lat:16.071588}} | 2023-02-20 | 2023-04-10 | 839790.44 | 839790.44 | 839790.44 | 839790.44 | 839790.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/002-AD/2023, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:839790.44, importe_modificado:839790.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2210215/proyecto_INICIO, 2210215/proyecto_PROCESO, 2210215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230102210218 | Proyecto de inversión | 1884828.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884828.3, modificado:1884828.3}} | Mantenimiento de caminos rurales con conexión a explotaciones agrícolas en La Concordia Localidad La Tigrilla asentamiento La Tigrilla. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 020-0003 | N | 0 | 0 | 835 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12900.0, meta_modificada:12900.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:TRAMO 0, lon:-92.9246, lat:15.927942}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:TRAMO 01, lon:-92.855754, lat:15.978183}} | 2023-02-22 | 2023-04-12 | 1884828.3 | 1884828.3 | 1884828.3 | 1884828.3 | 1884828.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/003-AD/2023, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1884828.3, importe_modificado:1884828.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12900.0}} | {2210218/proyecto_PROCESO, 2210218/proyecto_INICIO, 2210218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202231775 | Proyecto de inversión | 1014718 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014718.0, modificado:1014718.0}} | MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-001 | S | 404 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253412, lat:14.959061}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 1014718 | 1014718 | 507359 | 507359 | 507359 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0001/2023, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1014718.0, importe_modificado:1014718.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2231775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202231782 | Proyecto de inversión | 2782423 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782423.0, modificado:2782423.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL COATANCITO | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula |  | S | 1102 | 981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA EL COATANCITO, lon:-92.263632, lat:14.920852}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 2782423 | 2782423 | 1391211.5 | 1391211.5 | 1391211.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0002/2023, contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y COMERCIALIZADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2782423.0, importe_modificado:2782423.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2231782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202231788 | Proyecto de inversión | 1952431 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952431.0, modificado:1952431.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-003 | S | 775 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA CARMEN Y MARAVILLAS, lon:-92.261791, lat:14.888264}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 1952431 | 1952431 | 1604729.1 | 1604729.1 | 1604729.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0003/2023, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1952431.0, importe_modificado:1952431.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.69}} | {2231788/proyecto_INICIO, 2231788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202231790 | Proyecto de inversión | 6477311 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6477311.0, modificado:6477311.0}} | MANTENIMIENTO EN AREA DE FLOCULADORES EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula |  | S | 2561 | 2279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253413, lat:14.959061}} | 2023-05-02 | 2023-08-29 | 6477311 | 6477311 | 3238655.5 | 3238655.5 | 3238655.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0004/2023, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6477311.0, importe_modificado:6477311.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2231790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202231792 | Proyecto de inversión | 2856243 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856243.0, modificado:2856243.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA BUROCRATICA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-005 | S | 1131 | 1004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA BUROCRATICA, lon:-92.255492, lat:14.927589}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 2856243 | 2856243 | 2218049.88 | 2218049.88 | 2218049.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0005/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2856243.0, importe_modificado:2856243.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}} | {2231792/proyecto_INICIO, 2231792/proyecto_PROCESO, 2231792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202231797 | Proyecto de inversión | 4937343 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4937343.0, modificado:4937343.0}} | MANTENIMIENTO DE VALVULAS ZONA PONIENTE EN INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-006 | S | 1953 | 1738 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253412, lat:14.959061}} | 2023-05-05 | 2023-09-01 | 4937343 | 4937343 | 2468671.5 | 2468671.5 | 2468671.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0006/2023, contratista:BR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4937343.0, importe_modificado:4937343.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2231797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202231800 | Proyecto de inversión | 2346795 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346795.0, modificado:2346795.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOS LAURELES UNO | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-007 | S | 930 | 828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:COLONIA LOS LAURELES UNO, lon:-92.252691, lat:14.890513}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 2346795 | 2346795 | 1173397.5 | 1173397.5 | 1173397.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0007/2023, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2346795.0, importe_modificado:2346795.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2231800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202231804 | Proyecto de inversión | 6994259 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6994259.0, modificado:6994259.0}} | MANTENIMIENTO DE VALVULAS ZONA ORIENTE EN INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-008 | S | 2765 | 2458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253412, lat:14.959061}} | 2023-05-26 | 2023-09-22 | 6994259 | 6994259 | 3496121.75 | 3496121.75 | 3496121.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0008/2023, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6994259.0, importe_modificado:6994259.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2231804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202231807 | Proyecto de inversión | 7551663 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7551663.0, modificado:7551663.0}} | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CLORACION EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapachula | FAFM23-009 | S | 2985 | 2656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.253412, lat:14.959061}} | 2023-05-26 | 2023-10-26 | 7551663 | 7551663 | 3774879.5 | 3774879.5 | 3774879.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0009/2023, contratista:EMPRESA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EMPRENDER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:7551663.0, importe_modificado:7551663.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2231807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | CHP230202234340 | Proyecto de inversión | 389984.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389984.03, modificado:389984.03}} | MANTENIMIENTO DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO RURAL SACACOSECHA | 7 | Chiapas | 120 | Capitán Luis Ángel Vidal | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Capitán Luis ¡ngel Vidal | FA001 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.26, meta_modificada:1.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:27, direccion:CAMINO NUEVO GUAYABAL A PIEDRA BLANCA, lon:-92.581216, lat:15.554552}} | 2023-03-13 | 2023-04-30 | 389984.03 | 389984.03 | 389984.03 | 389984.03 | 389984.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132384, contratista:, convocante:MUNICIPIO CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:389984.03, importe_modificado:389984.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.26}} | {2234340/proyecto_INICIO, 2234340/proyecto_FIN, 2234340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones