2022 | 5 | CHP220402168280 | Proyecto de inversión | 247098.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247098.72, modificado:247098.72}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 284674 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 284674 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.9, meta_modificada:400.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COQUIJA 1 Y BRECHA COQUIJA 2, CAMINO COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48573, lat:17.28107}} | 44852 | 44866 | 247098.72 | 247098.72 | 247098.72 | 247098.72 | 247098.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/042/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:247098.72, importe_modificado:247098.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.9}} | {2168280/proyecto_INICIO, 2168280/proyecto_FIN, 2168280/proyecto_PROCESO, 2168280/proyecto_FIN, 2168280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169451 | Proyecto de inversión | 271808.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271808.6, modificado:271808.6}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 291162 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 291162 | S | 2 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.99, meta_modificada:440.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO A EL NARANJO Y CAMINO INNOMINADO, BRECHA INNOMINADO SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES CAMINO A SABANILLA, lon:-92.483088, lat:17.297183}} | 44846 | 44875 | 271808.6 | 271808.6 | 271808.6 | 271808.6 | 271808.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-213/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:271808.6, importe_modificado:271808.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.99}} | {2169451/proyecto_INICIO, 2169451/proyecto_FIN, 2169451/proyecto_PROCESO, 2169451/proyecto_FIN, 2169451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172086 | Proyecto de inversión | 6011118.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6011118.53, modificado:6011118.53}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y SALIDA AL RIO TIANI HA. EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 303887 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 303887 | S | 1088 | 1109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3533.1, meta_modificada:3533.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO SALIDA A RIO TIANIHA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD RIO TIANIHA, lon:-92.3959462, lat:17.45302029}} | 44813 | 44872 | 6011118.53 | 6011118.53 | 6011118.53 | 6011118.53 | 6011118.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-153/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6011118.53, importe_modificado:6011118.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3533.1}} | {2172086/proyecto_INICIO, 2172086/proyecto_FIN, 2172086/proyecto_PROCESO, 2172086/proyecto_FIN, 2172086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184489 | Proyecto de inversión | 478472.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478472.91, modificado:478472.91}} | CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 350460 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 350460 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.56, meta_modificada:247.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHEBOPA 1 Y CALLE CHEBOPA 2, AVENIDA CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.500473, lat:17.262697}} | 44868 | 44902 | 478472.91 | 478472.91 | 478472.91 | 478472.91 | 478472.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-248/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:478472.91, importe_modificado:478472.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.56}} | {2184489/proyecto_PROCESO, 2184489/proyecto_FIN, 2184489/proyecto_INICIO, 2184489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074866 | Proyecto de inversión | 2319807.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319807.17, modificado:2319807.17}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ Y RIO PAGUCHIL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 52485 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 52485 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y AVENIDA CENTRAL BENITO JUAREZ, VEREDA RIO PAGUCHIL SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41373, lat:17.22543}} | 44627 | 44704 | 2319807.17 | 2319807.17 | 2319807.17 | 2319807.17 | 2319807.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-016/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2319807.17, importe_modificado:2319807.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.0}} | {2074866/proyecto_INICIO, 2074866/proyecto_FIN, 2074866/proyecto_PROCESO, 2074866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080608 | Proyecto de inversión | 232968.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232968.84, modificado:232968.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD JOLJA - 83864 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 83864 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 4 Y BRECHA JOLJA 5, BRECHA JOLJA 6 SE ENCUENTRA UBICADO A 19 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA, lon:-92.498286, lat:17.203894}} | 44629 | 44644 | 232968.84 | 232968.84 | 232968.84 | 232968.84 | 232968.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/011/2021, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:232968.84, importe_modificado:232968.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2080608/proyecto_INICIO, 2080608/proyecto_FIN, 2080608/proyecto_PROCESO, 2080608/proyecto_FIN, 2080608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123062 | Proyecto de inversión | 785171.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785171.22, modificado:785171.22}} | CONSTRUCCION DE 10 TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA PLUVIAL DE 8 M3 DE CAPACIDAD SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD PANHUITZ - 176081 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 176081 | S | 91 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:146, direccion:EJIDO PANHUITZ, 29910 PANHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA 1 Y CAMINO INNOMINADA 2, CAMINO INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANHUITZ, lon:-92.4768, lat:17.347868}} | 44725 | 44754 | 785171.22 | 785171.22 | 785171.22 | 785171.22 | 785171.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-090/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:785171.22, importe_modificado:785171.22}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:10.0}} | {2123062/proyecto_INICIO, 2123062/proyecto_PROCESO, 2123062/proyecto_FIN, 2123062/proyecto_INICIO, 2123062/proyecto_FIN, 2123062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124772 | Proyecto de inversión | 852295.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852295.49, modificado:852295.49}} | CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. EN BARRIO JOLJA SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 183796 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183796 | S | 3 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 44775 | 44819 | 852295.49 | 852295.49 | 852295.49 | 852295.49 | 852295.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-124/2022, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:852295.49, importe_modificado:852295.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.0}} | {2124772/proyecto_INICIO, 2124772/proyecto_FIN, 2124772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124779 | Proyecto de inversión | 1180101.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180101.44, modificado:1180101.44}} | CONSTRUCCION DE 18 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. EN EL BARRIO CENTRO SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 183812 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183812 | S | 2 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA L, lon:-92.468433, lat:17.299778}} | 44775 | 44819 | 1180101.44 | 1180101.44 | 1180101.44 | 1180101.44 | 1180101.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-127/2022, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1180101.44, importe_modificado:1180101.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:18.0}} | {2124779/proyecto_FIN, 2124779/proyecto_INICIO, 2124779/proyecto_PROCESO, 2124779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124832 | Proyecto de inversión | 72094.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72094.33, modificado:72094.33}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD PANHUITZ - 184053 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 184053 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.65, meta_modificada:127.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:146, direccion:EJIDO PANHUITZ, 29910 PANHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO PANHUITZ 1 Y BRECHA PANHUITZ 2, BRECHA PANHUITZ 3 SE ENCUENTRA UBICDADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PANHUITZ, lon:-92.4768, lat:17.347868}} | 44743 | 44757 | 72094.33 | 72094.33 | 72094.33 | 72094.33 | 72094.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/017/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:72094.33, importe_modificado:72094.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.65}} | {2124832/proyecto_INICIO, 2124832/proyecto_FIN, 2124832/proyecto_PROCESO, 2124832/proyecto_FIN, 2124832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124840 | Proyecto de inversión | 247098.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247098.72, modificado:247098.72}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD WILLIS SEGUNDA SECCION - 184071 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 184071 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.9, meta_modificada:400.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILLIS SEGUNDA SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO WILLIS SEGUNDA SECCION 1 Y BRECHA WILLIS SEGUNDA SECCION 2, CAMINO WILLIS SEGUNDA SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD, lon:-92.491147, lat:17.326514}} | 44795 | 44809 | 247098.72 | 247098.72 | 247098.72 | 247098.72 | 247098.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/022/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:247098.72, importe_modificado:247098.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.9}} | {2124840/proyecto_INICIO, 2124840/proyecto_FIN, 2124840/proyecto_PROCESO, 2124840/proyecto_FIN, 2124840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165715 | Proyecto de inversión | 1441676.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441676.81, modificado:1441676.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA 02 EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 271541 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 271541 | S | 182 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.79, meta_modificada:677.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA REVOLUCION 1 Y CALLE LA REVOLUCION 2, CALLE LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.52408, lat:17.294929}} | 44834 | 44893 | 1441676.81 | 1441676.81 | 1441676.81 | 1441676.81 | 1441676.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-169/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1441676.81, importe_modificado:1441676.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.79}} | {2165715/proyecto_INICIO, 2165715/proyecto_PROCESO, 2165715/proyecto_FIN, 2165715/proyecto_PROCESO, 2165715/proyecto_FIN, 2165715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165847 | Proyecto de inversión | 1413973.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413973.33, modificado:1413973.33}} | CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL - 272061 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 272061 | S | 5 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.25, meta_modificada:703.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 29910 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PANSUTZTEOL 1 Y CALLE PANSUTZTEOL 2, CALLE PANSUTZTEOL 3 SE ENCUENTRA A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL, lon:-92.51166265, lat:17.32101865}} | 44838 | 44882 | 1413973.33 | 1413973.33 | 1413973.33 | 1413973.33 | 1413973.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-198/2022, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413973.33, importe_modificado:1413973.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.25}} | {2165847/proyecto_INICIO, 2165847/proyecto_FIN, 2165847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168084 | Proyecto de inversión | 1671422.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671422.6, modificado:1671422.6}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE 07DPB0050X EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 283758 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 283758 | S | 158 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.9, meta_modificada:99.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA A PETALCINGO SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA CARRETERA A SABANILLA CHIA, lon:-92.45243382, lat:17.24621749}} | 44830 | 44887 | 1671422.6 | 1671422.6 | 1671422.6 | 1671422.6 | 1671422.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-161/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1671422.6, importe_modificado:1671422.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.9}} | {2168084/proyecto_INICIO, 2168084/proyecto_FIN, 2168084/proyecto_PROCESO, 2168084/proyecto_FIN, 2168084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168274 | Proyecto de inversión | 3424227.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3424227.39, modificado:3424227.39}} | REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA 1ERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 284650 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tila | 284650 | S | 3709 | 3708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A YAJALON Y CAMINO HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA, CAMINO INNOMINADO SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.40732768, lat:17.22471511}} | 44823 | 44882 | 3424227.39 | 3424227.39 | 3424227.39 | 3424227.39 | 3424227.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-155/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3424227.39, importe_modificado:3424227.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {2168274/proyecto_PROCESO, 2168274/proyecto_INICIO, 2168274/proyecto_FIN, 2168274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168277 | Proyecto de inversión | 148259.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148259.23, modificado:148259.23}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 284669 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 284669 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.54, meta_modificada:240.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CRISTOBAL COLON SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}} | 44851 | 44865 | 148259.23 | 148259.23 | 148259.23 | 148259.23 | 148259.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/041/2022, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:148259.23, importe_modificado:148259.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.54}} | {2168277/proyecto_INICIO, 2168277/proyecto_FIN, 2168277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168281 | Proyecto de inversión | 148259.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148259.23, modificado:148259.23}} | CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 284676 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 284676 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.54, meta_modificada:240.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VILLAFLORES 1 Y CALLE VILLAFLORES 2, CALLE VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES CAMINO A SABANILLA, lon:-92.483529, lat:17.297832}} | 44852 | 44866 | 148259.23 | 148259.23 | 148259.23 | 148259.23 | 148259.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/043/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:148259.23, importe_modificado:148259.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.54}} | {2168281/proyecto_INICIO, 2168281/proyecto_FIN, 2168281/proyecto_PROCESO, 2168281/proyecto_FIN, 2168281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176695 | Proyecto de inversión | 1059680.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059680.1, modificado:1059680.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO LOS MARTINEZ DE LA LOCALIDAD SHOCTIC - 325146 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 325146 | S | 136 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRA Y CALLE ALLENDE, CALLE 6 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.489071, lat:17.221924}} | 44845 | 44897 | 1059680.1 | 1059680.1 | 1059680.1 | 1059680.1 | 1059680.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-218/2022, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1059680.1, importe_modificado:1059680.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2176695/proyecto_INICIO, 2176695/proyecto_FIN, 2176695/proyecto_PROCESO, 2176695/proyecto_FIN, 2176695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176713 | Proyecto de inversión | 1584333.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584333.92, modificado:1584333.92}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 325236 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 325236 | S | 240 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.6, meta_modificada:347.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO 1 Y CALLE EL CRUCERO 2, CALLE EL CRUCERO 3 SE ENCUENTRA A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL CRUCERO, lon:-92.462664, lat:17.36870278}} | 44851 | 44900 | 1584333.92 | 1584333.92 | 1584333.92 | 1584333.92 | 1584333.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-222/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1584333.92, importe_modificado:1584333.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.6}} | {2176713/proyecto_INICIO, 2176713/proyecto_FIN, 2176713/proyecto_PROCESO, 2176713/proyecto_FIN, 2176713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184374 | Proyecto de inversión | 1587635.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587635.36, modificado:1587635.36}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES - 350143 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 350143 | S | 150 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.6, meta_modificada:558.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:130, direccion:EJIDO LOS ANGELES, 29910 LOS ÁNGELES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOS ANGELES 1 Y BRECHA LOS ANGELES 2, CALLE LOS ANGELE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOS ANGELES, lon:-92.480702, lat:17.248252}} | 44858 | 44910 | 1587635.36 | 1587635.36 | 1587635.36 | 1587635.36 | 1587635.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-233/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1587635.36, importe_modificado:1587635.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.6}} | {2184374/proyecto_FIN, 2184374/proyecto_INICIO, 2184374/proyecto_FIN, 2184374/proyecto_PROCESO, 2184374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184553 | Proyecto de inversión | 1230844.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230844.24, modificado:1230844.24}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO JOLJA PRIMERA SECCION EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 350656 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 350656 | S | 730 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.06, meta_modificada:323.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOLSIBAQUIL 1 Y CALLE JOLSIBAQUIL 2, CALLE JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}} | 44858 | 44910 | 1230844.24 | 1230844.24 | 1230844.24 | 1230844.24 | 1230844.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-226/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1230844.24, importe_modificado:1230844.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.06}} | {2184553/proyecto_INICIO, 2184553/proyecto_FIN, 2184553/proyecto_PROCESO, 2184553/proyecto_FIN, 2184553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184571 | Proyecto de inversión | 1153504.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153504.18, modificado:1153504.18}} | CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA BAÑO DE 2.35 X 1.65 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 350711 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 350711 | S | 0 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM HIDALGO 1 Y CALLE CHULUM HIDALGO 2, CALLE CHULUM HIDALGO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO, lon:-92.554204, lat:17.39118}} | 44858 | 44910 | 1153504.18 | 1153504.18 | 1153504.18 | 1153504.18 | 1153504.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-238/2022, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1153504.18, importe_modificado:1153504.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2184571/proyecto_INICIO, 2184571/proyecto_FIN, 2184571/proyecto_PROCESO, 2184571/proyecto_FIN, 2184571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185597 | Proyecto de inversión | 1311223.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311223.8, modificado:1311223.8}} | CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 353836 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 353836 | S | 0 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE TIUTZOL 1 Y CALLE TIUTZOL 2, CALLE TIUTZOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.577324, lat:17.494201}} | 44859 | 44909 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-242/2022, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311223.8, importe_modificado:1311223.8}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}} | {2185597/proyecto_INICIO, 2185597/proyecto_FIN, 2185597/proyecto_PROCESO, 2185597/proyecto_FIN, 2185597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074224 | Proyecto de inversión | 1502913.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502913.56, modificado:1502913.56}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD JOLJA. - 48512 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 48512 | S | 623 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:31, direccion:EJIDO JOLJA, 29910 JOLJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLJA 1 Y BRECHA JOLJA 2, BRECHA JOLJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD JOLJA, lon:-92.49225797, lat:17.20910243}} | 44627 | 44687 | 1502913.56 | 1502913.56 | 1502913.56 | 1502913.56 | 1502913.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-013/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1502913.56, importe_modificado:1502913.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2074224/proyecto_INICIO, 2074224/proyecto_PROCESO, 2074224/proyecto_FIN, 2074224/proyecto_INICIO, 2074224/proyecto_FIN, 2074224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080606 | Proyecto de inversión | 49419.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49419.74, modificado:49419.74}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD OJIPA - 83860 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 83860 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:147, direccion:EJIDO OJIPA, 29910 OJIPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA OJIPA 1 Y BRECHA OJIPA 2, BRECHA OJIPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 K M. DE TILA A LA LOCALIDAD OJIPA, lon:-92.419949, lat:17.385813}} | 44622 | 44637 | 49419.74 | 49419.74 | 49419.74 | 49419.74 | 49419.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/003/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:49419.74, importe_modificado:49419.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2080606/proyecto_INICIO, 2080606/proyecto_FIN, 2080606/proyecto_PROCESO, 2080606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081715 | Proyecto de inversión | 1447389.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447389.19, modificado:1447389.19}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. BENITO JUAREZ Y AV. NIÑOS HEROES BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 90361 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 90361 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.401632, lat:17.416107}} | 44669 | 44729 | 1447389.19 | 1447389.19 | 1447389.19 | 1447389.19 | 1447389.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-062/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1447389.19, importe_modificado:1447389.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {2081715/proyecto_PROCESO, 2081715/proyecto_FIN, 2081715/proyecto_INICIO, 2081715/proyecto_PROCESO, 2081715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082552 | Proyecto de inversión | 989486.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989486.54, modificado:989486.54}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M ESC. PRIMARIA BILINGUE TIERRA Y LIBERTAD CLAVE C.C.T. 07DPB0059O EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 94655 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 94655 | S | 562 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA CHULUM CARDENAS Y CALLE INNOMINADA CHULUM CARDENAS, CALLE INNOMINADA CHULUM CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM C, lon:-92.574622, lat:17.384622}} | 44686 | 44736 | 989486.54 | 989486.54 | 989486.54 | 989486.54 | 989486.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-075/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:989486.54, importe_modificado:989486.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2082552/proyecto_INICIO, 2082552/proyecto_FIN, 2082552/proyecto_PROCESO, 2082552/proyecto_FIN, 2082552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123454 | Proyecto de inversión | 4314197.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4314197.77, modificado:4314197.77}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 5 MAS 393.64 TRAMO CHULUM JUAREZ A NUEVO MEXICO Y E.C. ESPERANZA OCOTAL EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO - 177752 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 177752 | S | 99 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.39, meta_modificada:5.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:136, direccion:EJIDO NUEVO MEXICO, 29910 NUEVO MÉXICO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA 1 Y BRECHA INNOMINADA 2, BRECHA INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO CARRETERA SABANILLA, lon:-92.551577, lat:17.348607}} | 44725 | 44844 | 4314197.77 | 4314197.77 | 4314197.77 | 4314197.77 | 4314197.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-099/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4314197.77, importe_modificado:4314197.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.39}} | {2123454/proyecto_INICIO, 2123454/proyecto_PROCESO, 2123454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124823 | Proyecto de inversión | 197678.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197678.98, modificado:197678.98}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO - 183993 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183993 | S | 1 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.72, meta_modificada:320.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:EJIDO COROZIL VIEJO, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COROZIL VIEJO 1 Y BRECHA COROZIL VIEJO 2, CAMINO COROZIL VIEJO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO, lon:-92.576046, lat:17.528445}} | 44743 | 44757 | 197678.98 | 197678.98 | 197678.98 | 197678.98 | 197678.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/013/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:197678.98, importe_modificado:197678.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.72}} | {2124823/proyecto_INICIO, 2124823/proyecto_PROCESO, 2124823/proyecto_INICIO, 2124823/proyecto_FIN, 2124823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125287 | Proyecto de inversión | 159490.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159490.95, modificado:159490.95}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 186611 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 186611 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.52, meta_modificada:82.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHUCTIEJA 1 Y CALLE CHUCTIEJA 2, CALLE CHUCTIEJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.465194, lat:17.401496}} | 44802 | 44816 | 159490.95 | 159490.95 | 159490.95 | 159490.95 | 159490.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/029/2022, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:159490.95, importe_modificado:159490.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.52}} | {2125287/proyecto_INICIO, 2125287/proyecto_FIN, 2125287/proyecto_PROCESO, 2125287/proyecto_FIN, 2125287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165779 | Proyecto de inversión | 1048979.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048979.05, modificado:1048979.05}} | CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 271793 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 271793 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA COQUIJA 1 Y CALLE COQUIJA 2, CALLE COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48573, lat:17.28107}} | 44837 | 44881 | 1048979.05 | 1048979.05 | 1048979.05 | 1048979.05 | 1048979.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-185/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1048979.05, importe_modificado:1048979.05}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:16.0}} | {2165779/proyecto_INICIO, 2165779/proyecto_FIN, 2165779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165894 | Proyecto de inversión | 28837.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28837.73, modificado:28837.73}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 272283 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 272283 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.06, meta_modificada:51.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHUCTIEJA 1 Y CALLE CHUCTIEJA 2, CALLE CHUCTIEJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.465194, lat:17.401496}} | 44809 | 44823 | 28837.73 | 28837.73 | 28837.73 | 28837.73 | 28837.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/033/2022, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:28837.73, importe_modificado:28837.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.06}} | {2165894/proyecto_INICIO, 2165894/proyecto_FIN, 2165894/proyecto_PROCESO, 2165894/proyecto_FIN, 2165894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165900 | Proyecto de inversión | 218979.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218979.21, modificado:218979.21}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA - 272323 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 272323 | S | 228 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:54.42, meta_modificada:54.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.359425, lat:17.456705}} | 44809 | 44823 | 218979.21 | 218979.21 | 218979.21 | 218979.21 | 218979.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/034/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:218979.21, importe_modificado:218979.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:54.42}} | {2165900/proyecto_INICIO, 2165900/proyecto_FIN, 2165900/proyecto_PROCESO, 2165900/proyecto_FIN, 2165900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167961 | Proyecto de inversión | 3382122.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382122.84, modificado:3382122.84}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO MANGOJIL 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 283204 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 283204 | S | 200 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOLJA TIONTIEPA 1 Y AVENIDA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.480874, lat:17.307869}} | 44830 | 44900 | 3382122.84 | 3382122.84 | 3382122.84 | 3382122.84 | 3382122.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-162/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3382122.84, importe_modificado:3382122.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2167961/proyecto_INICIO, 2167961/proyecto_FIN, 2167961/proyecto_PROCESO, 2167961/proyecto_FIN, 2167961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168013 | Proyecto de inversión | 558218.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558218.39, modificado:558218.39}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 283438 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 283438 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.82, meta_modificada:288.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA JOLPOKITIOC 1 Y CAMINO JOLPOKITIOC 2, CALLE JOLPOKITIOC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}} | 44831 | 44860 | 558218.39 | 558218.39 | 558218.39 | 558218.39 | 558218.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-165/2022, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:558218.39, importe_modificado:558218.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.82}} | {2168013/proyecto_INICIO, 2168013/proyecto_FIN, 2168013/proyecto_PROCESO, 2168013/proyecto_FIN, 2168013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168136 | Proyecto de inversión | 624163.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624163.93, modificado:624163.93}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 284038 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 284038 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 3 Y CALLE INNOMINADA 2, CALLE INNO INADA 1 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.488973, lat:17.221908}} | 44845 | 44889 | 624163.93 | 624163.93 | 624163.93 | 624163.93 | 624163.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-215/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:624163.93, importe_modificado:624163.93}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2168136/proyecto_INICIO, 2168136/proyecto_PROCESO, 2168136/proyecto_FIN, 2168136/proyecto_INICIO, 2168136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168654 | Proyecto de inversión | 1159722.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159722.3, modificado:1159722.3}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 25.00 M. DE CLARO BARRIO EL ZAPOTAL EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 286781 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 286781 | S | 881 | 836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ZAPOTAL Y BRECHA INNOMINADO, CAMINO INNOMINADO SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC CARRETERA A SABANILLA CHIAPAS, lon:-92.494871, lat:17.227042}} | 44844 | 44910 | 1159722.3 | 1159722.3 | 1159722.3 | 1159722.3 | 1159722.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-207/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1159722.3, importe_modificado:1159722.3}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2168654/proyecto_INICIO, 2168654/proyecto_FIN, 2168654/proyecto_PROCESO, 2168654/proyecto_FIN, 2168654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172107 | Proyecto de inversión | 524489.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524489.51, modificado:524489.51}} | CONSTRUCCION DE 08 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 303934 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 303934 | S | 0 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAFLORES 1 Y CALLE VILLAFLORES 2, CALLE VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES CAMINO A SABANILLA, lon:-92.487655, lat:17.298102}} | 44837 | 44866 | 524489.51 | 524489.51 | 524489.51 | 524489.51 | 524489.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-180/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:524489.51, importe_modificado:524489.51}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}} | {2172107/proyecto_INICIO, 2172107/proyecto_FIN, 2172107/proyecto_PROCESO, 2172107/proyecto_FIN, 2172107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176731 | Proyecto de inversión | 295993.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295993.56, modificado:295993.56}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO SHACTIQUIL EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 325351 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 325351 | S | 816 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.5, meta_modificada:25.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y AVENIDA INSURGENTES, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.413488, lat:17.224428}} | 44874 | 44888 | 295993.56 | 295993.56 | 295993.56 | 295993.56 | 295993.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/047/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:295993.57, importe_modificado:295993.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.5}} | {2176731/proyecto_INICIO, 2176731/proyecto_FIN, 2176731/proyecto_PROCESO, 2176731/proyecto_FIN, 2176731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061434 | Proyecto de inversión | 1368952.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368952.42, modificado:1368952.42}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN NICOLAS ENTRE AV NIÑOS HEROES Y AV CENTRAL BARRIO COLOQUIL EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 2624 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 2624 | S | 1645 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.5, meta_modificada:91.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA NIÑOS HEROES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40396, lat:17.415729}} | 44613 | 44643 | 1368952.42 | 1368952.42 | 1368952.42 | 1368952.42 | 1368952.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-009/2022, contratista:WILDER HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1368952.42, importe_modificado:1368952.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.5}} | {2061434/proyecto_PROCESO, 2061434/proyecto_FIN, 2061434/proyecto_PROCESO, 2061434/proyecto_INICIO, 2061434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074900 | Proyecto de inversión | 1309623.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309623.24, modificado:1309623.24}} | CONSTRUCCION DE 53 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE - 52810 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 52810 | S | 6 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2125.0, meta_modificada:2125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:83, direccion:EJIDO MASOJA GRANDE, 29910 MASOJA GRANDE, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA GRANDE 1 Y BRECHA MASOJA GRANDE 2, BRECHA MASOJA GRANDE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA GRANDE, lon:-92.455452, lat:17.433998}} | 44636 | 44697 | 1309623.24 | 1309623.24 | 1309623.24 | 1309623.24 | 1309623.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-041/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1309623.24, importe_modificado:1309623.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2125.0}} | {2074900/proyecto_INICIO, 2074900/proyecto_FIN, 2074900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075001 | Proyecto de inversión | 691876.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691876.43, modificado:691876.43}} | CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA - 53586 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 53586 | S | 8 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.0, meta_modificada:1123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADA A 22 K.M. DE TILA A LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.359025, lat:17.456854}} | 44638 | 44698 | 691876.43 | 691876.43 | 691876.43 | 691876.43 | 691876.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-048/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:691876.43, importe_modificado:691876.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.0}} | {2075001/proyecto_FIN, 2075001/proyecto_INICIO, 2075001/proyecto_FIN, 2075001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080607 | Proyecto de inversión | 28837.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28837.73, modificado:28837.73}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD OJIPA - 83862 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 83862 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:147, direccion:EJIDO OJIPA, 29910 OJIPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA OJIPA 1 Y BRECHA OJIPA 2, BRECHA OJIPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD OJIPA, lon:-92.419949, lat:17.385813}} | 44622 | 44637 | 28837.73 | 28837.73 | 28837.73 | 28837.73 | 28837.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/004/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:28837.73, importe_modificado:28837.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {2080607/proyecto_INICIO, 2080607/proyecto_FIN, 2080607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081711 | Proyecto de inversión | 1468025.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468025.54, modificado:1468025.54}} | CONSTRUCCION DE 83 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00M. EN LA LOCALIDAD USIPA - 90340 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 90340 | S | 28 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1271.0, meta_modificada:1271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:EJIDO USIPA, 29910 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINDA USIPA 1 Y AVENIDA INNOMINADA USIPA 2, CALLE INNOMINADA USIPA 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 1O KM DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD USIPA CARRETERA SALTO DE AGUA, lon:-92.439223, lat:17.500534}} | 44636 | 44694 | 1468025.54 | 1468025.54 | 1468025.54 | 1468025.54 | 1468025.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-034/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1468025.54, importe_modificado:1468025.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1271.0}} | {2081711/proyecto_INICIO, 2081711/proyecto_FIN, 2081711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081721 | Proyecto de inversión | 427501.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427501.71, modificado:427501.71}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE SANTA CRUZ BARRIO LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 90372 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 90372 | S | 1907 | 1865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.450926, lat:17.248146}} | 44673 | 44730 | 427501.71 | 427501.71 | 427501.71 | 427501.71 | 427501.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-066/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:427501.71, importe_modificado:427501.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {2081721/proyecto_FIN, 2081721/proyecto_INICIO, 2081721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081984 | Proyecto de inversión | 1089532.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089532.17, modificado:1089532.17}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA SUR PONIENTE Y CALLE 1RA SUR PONIENTE. EN LA LOCALIDAD MASOJA CHICO - 91793 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 91793 | S | 136 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:EJIDO MASOJA CHICO, 29910 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE INNOMINADA MASOJA CHICO SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD MASOJA CHICO, lon:-92.445094, lat:17.434878}} | 44642 | 44718 | 1089532.17 | 1089532.17 | 1089532.17 | 1089532.17 | 1089532.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-055/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1089532.17, importe_modificado:1089532.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {2081984/proyecto_INICIO, 2081984/proyecto_FIN, 2081984/proyecto_PROCESO, 2081984/proyecto_FIN, 2081984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124781 | Proyecto de inversión | 1675420.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675420.58, modificado:1675420.58}} | CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. EN EL BARRIO JUAREZ SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 183814 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183814 | S | 4 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA L, lon:-92.468433, lat:17.299778}} | 44778 | 44837 | 1675420.58 | 1675420.58 | 1675420.58 | 1675420.58 | 1675420.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-128/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1675420.58, importe_modificado:1675420.58}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:26.0}} | {2124781/proyecto_INICIO, 2124781/proyecto_PROCESO, 2124781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124796 | Proyecto de inversión | 370648.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370648.09, modificado:370648.09}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 183863 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183863 | S | 2 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.35, meta_modificada:601.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULUM LAS PALMAS 1 Y CALLE CHULUM LAS PALMAS 2, CALLE CHULUM LAS PALMAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS, lon:-92.561111, lat:17.354895}} | 44791 | 44820 | 370648.09 | 370648.09 | 370648.09 | 370648.09 | 370648.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-139/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:370648.09, importe_modificado:370648.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.35}} | {2124796/proyecto_INICIO, 2124796/proyecto_FIN, 2124796/proyecto_PROCESO, 2124796/proyecto_FIN, 2124796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165871 | Proyecto de inversión | 961501.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961501.86, modificado:961501.86}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD LA CRUZ - 272177 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 272177 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.21, meta_modificada:478.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:192, direccion:EJIDO LA CRUZ, 29910 LA CRUZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LA CRUZ 1 Y CALLE LA CRUZ 2, CALLE LA CRUZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD LA CRUZ, lon:-92.528264, lat:17.32419}} | 44838 | 44882 | 961501.86 | 961501.86 | 961501.86 | 961501.86 | 961501.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-201/2022, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:961501.86, importe_modificado:961501.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.21}} | {2165871/proyecto_INICIO, 2165871/proyecto_FIN, 2165871/proyecto_PROCESO, 2165871/proyecto_FIN, 2165871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165887 | Proyecto de inversión | 49419.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49419.74, modificado:49419.74}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 272254 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 272254 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.18, meta_modificada:80.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHUCTIEJA 1 Y CALLE CHUCTIEJA 2, CALLE CHUCTIEJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.465194, lat:17.401496}} | 44805 | 44819 | 49419.74 | 49419.74 | 49419.74 | 49419.74 | 49419.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/032/2022, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:49419.74, importe_modificado:49419.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.18}} | {2165887/proyecto_INICIO, 2165887/proyecto_FIN, 2165887/proyecto_PROCESO, 2165887/proyecto_FIN, 2165887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168596 | Proyecto de inversión | 717709.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717709.38, modificado:717709.38}} | CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD COQUIJA - 286445 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 286445 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.34, meta_modificada:371.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE COQUIJA 1 Y CALLE COQUIJA 2, CALLE COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48563167, lat:17.28099615}} | 44837 | 44866 | 717709.38 | 717709.38 | 717709.38 | 717709.38 | 717709.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-188/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:717709.38, importe_modificado:717709.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.34}} | {2168596/proyecto_INICIO, 2168596/proyecto_FIN, 2168596/proyecto_PROCESO, 2168596/proyecto_FIN, 2168596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184475 | Proyecto de inversión | 509030.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509030.39, modificado:509030.39}} | CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 350411 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 350411 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHEBOPA 1 Y CALLE CHEBOPA 2, CALLE CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.500473, lat:17.262697}} | 44865 | 44903 | 509030.39 | 509030.39 | 509030.39 | 509030.39 | 509030.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-245/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:509030.39, importe_modificado:509030.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2184475/proyecto_PROCESO, 2184475/proyecto_INICIO, 2184475/proyecto_FIN, 2184475/proyecto_PROCESO, 2184475/proyecto_FIN, 2184475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061391 | Proyecto de inversión | 5208044.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5208044.99, modificado:5208044.99}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y UN LETRINAS SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 2146 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 2146 | S | 13 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHUCTIEJA 1 Y CALLEJON CHUCTIEJA 2, BRECHA CHUCTIEJA 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463253, lat:17.400184}} | 44606 | 44666 | 5208044.99 | 5208044.99 | 5208044.99 | 5208044.99 | 5208044.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-001/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5208044.99, importe_modificado:5208044.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:81.0}} | {2061391/proyecto_INICIO, 2061391/proyecto_PROCESO, 2061391/proyecto_INICIO, 2061391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061464 | Proyecto de inversión | 1506096.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506096.8, modificado:1506096.8}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN NICOLAS ENTRE AVENIDAS BENITO JUAREZ Y VEINTE DE NOVIEMBRE BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 2948 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 2948 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40376, lat:17.414291}} | 44613 | 44643 | 1506096.8 | 1506096.8 | 1506096.8 | 1506096.8 | 1506096.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-007/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1506096.8, importe_modificado:1506096.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2061464/proyecto_INICIO, 2061464/proyecto_FIN, 2061464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073803 | Proyecto de inversión | 5263202.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263202.06, modificado:5263202.06}} | CONSTRUCCION DE 66 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE SIETE POR CUATRO MTS SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 44899 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 44899 | S | 21 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2723.0, meta_modificada:2723.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y CALLEJON ALVARO OBREGON 2, BRECHA ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 44634 | 44694 | 5263202.06 | 5263202.06 | 5263202.06 | 5263202.06 | 5263202.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-019/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5263202.06, importe_modificado:5263202.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2723.0}} | {2073803/proyecto_INICIO, 2073803/proyecto_PROCESO, 2073803/proyecto_FIN, 2073803/proyecto_INICIO, 2073803/proyecto_FIN, 2073803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080597 | Proyecto de inversión | 504660.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504660.26, modificado:504660.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 35 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL - 83838 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 83838 | S | 2 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:124, direccion:EJIDO MISOPA CHINAL, 29910 MISOPA CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MISOPA CHINAL 1 Y BRECHA MISOPA CHINAL 2, BRECHA MISOPA CHINAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD MISOPA CHINAL, lon:-92.506726, lat:17.532468}} | 44643 | 44690 | 504660.26 | 504660.26 | 504660.26 | 504660.26 | 504660.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-058/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:504660.26, importe_modificado:504660.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.0}} | {2080597/proyecto_INICIO, 2080597/proyecto_PROCESO, 2080597/proyecto_FIN, 2080597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123008 | Proyecto de inversión | 637963.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637963.91, modificado:637963.91}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO - 175753 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 175753 | S | 1 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.08, meta_modificada:330.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:EJIDO COROZIL VIEJO, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COROZIL VIEJO 1 Y CALLEJON COROZIL VIEJO 3, BRECHA COROZIL VIEJO 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO, lon:-92.576046, lat:17.528445}} | 44718 | 44747 | 637963.91 | 637963.91 | 637963.91 | 637963.91 | 637963.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-085/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:637963.91, importe_modificado:637963.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.08}} | {2123008/proyecto_PROCESO, 2123008/proyecto_INICIO, 2123008/proyecto_FIN, 2123008/proyecto_INICIO, 2123008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123778 | Proyecto de inversión | 762006.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762006.7, modificado:762006.7}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CARACOLITO DE LA LOCALIDAD PETALCINGO - 179387 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 179387 | S | 47 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:COLONIA PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA REVOLUCION MEXICANA, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41612916, lat:17.22607024}} | 44739 | 44813 | 762006.7 | 762006.7 | 762006.7 | 762006.7 | 762006.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-102/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:762006.7, importe_modificado:762006.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2123778/proyecto_INICIO, 2123778/proyecto_FIN, 2123778/proyecto_PROCESO, 2123778/proyecto_FIN, 2123778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123785 | Proyecto de inversión | 659207.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659207.28, modificado:659207.28}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO MAZATLAN SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 179442 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 179442 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:COLONIA PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLEJON LA CRUZADA, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41528306, lat:17.22893313}} | 44757 | 44816 | 659207.28 | 659207.28 | 659207.28 | 659207.28 | 659207.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-106/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:659207.28, importe_modificado:659207.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2123785/proyecto_INICIO, 2123785/proyecto_FIN, 2123785/proyecto_PROCESO, 2123785/proyecto_FIN, 2123785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123797 | Proyecto de inversión | 1902488.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902488.75, modificado:1902488.75}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES REVOLUCION MEXICANA Y BOLIVAR EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 179494 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 179494 | S | 466 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:COLONIA PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA REVOLUCION MEXICANA, AVENIDA BOLIVAR SE ENCUENTRA A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.411262, lat:17.22275}} | 44711 | 44784 | 1902488.75 | 1902488.75 | 1902488.75 | 1902488.75 | 1902488.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-081/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1902488.75, importe_modificado:1902488.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2123797/proyecto_INICIO, 2123797/proyecto_FIN, 2123797/proyecto_PROCESO, 2123797/proyecto_FIN, 2123797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124145 | Proyecto de inversión | 2767545.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2767545.68, modificado:2767545.68}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN SABINES ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD EL LIMAR. - 181262 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 181262 | S | 466 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.36, meta_modificada:735.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR CARRETERA A SALTO DE AGUA, lon:-92.401083, lat:17.411869}} | 44720 | 44809 | 2767545.68 | 2767545.68 | 2767545.68 | 2767545.68 | 2767545.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-089/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2767545.68, importe_modificado:2767545.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.36}} | {2124145/proyecto_FIN, 2124145/proyecto_PROCESO, 2124145/proyecto_INICIO, 2124145/proyecto_PROCESO, 2124145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124773 | Proyecto de inversión | 852295.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852295.49, modificado:852295.49}} | CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. EN BARRIO JOLJA SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA - 183800 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183800 | S | 1 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:127, direccion:EJIDO JOLJA TIONTIEPA, 29910 JOLJA TIONTIEPA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO JOLJA TIONTIEPA 1 Y BRECHA JOLJA TIONTIEPA 2, BRECHA JOLJA TIONTIEPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOLJA TIONTIEPA, lon:-92.483637, lat:17.312751}} | 44775 | 44819 | 852295.49 | 852295.49 | 852295.49 | 852295.49 | 852295.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-123/2022, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:852295.49, importe_modificado:852295.49}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.0}} | {2124773/proyecto_PROCESO, 2124773/proyecto_FIN, 2124773/proyecto_PROCESO, 2124773/proyecto_INICIO, 2124773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124778 | Proyecto de inversión | 1245662.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245662.63, modificado:1245662.63}} | CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN EL BARRIO CENTRO SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 183811 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183811 | S | 2 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA L, lon:-92.468433, lat:17.299778}} | 44775 | 44819 | 1245662.63 | 1245662.63 | 1245662.63 | 1245662.63 | 1245662.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-126/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1245662.63, importe_modificado:1245662.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {2124778/proyecto_INICIO, 2124778/proyecto_PROCESO, 2124778/proyecto_FIN, 2124778/proyecto_PROCESO, 2124778/proyecto_FIN, 2124778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124828 | Proyecto de inversión | 159490.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159490.95, modificado:159490.95}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE PANHUITZ - 184042 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 184042 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.52, meta_modificada:82.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:146, direccion:EJIDO PANHUITZ, 29910 PANHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO PANHUITZ 1 Y CALLE PANHUITZ 2, CALLE PANHUITZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PANHUITZ, lon:-92.4768, lat:17.347868}} | 44743 | 44757 | 159490.95 | 159490.95 | 159490.95 | 159490.95 | 159490.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/015/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:159490.95, importe_modificado:159490.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.52}} | {2124828/proyecto_INICIO, 2124828/proyecto_FIN, 2124828/proyecto_PROCESO, 2124828/proyecto_FIN, 2124828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124996 | Proyecto de inversión | 14418.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14418.86, modificado:14418.86}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 184687 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 184687 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.53, meta_modificada:25.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y CALLE TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, CALLE TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA LOCA, lon:-92.468433, lat:17.299778}} | 44802 | 44816 | 14418.86 | 14418.86 | 14418.86 | 14418.86 | 14418.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/031/2022, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:14418.86, importe_modificado:14418.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.53}} | {2124996/proyecto_INICIO, 2124996/proyecto_PROCESO, 2124996/proyecto_FIN, 2124996/proyecto_INICIO, 2124996/proyecto_FIN, 2124996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165802 | Proyecto de inversión | 877200.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877200.34, modificado:877200.34}} | CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 271878 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 271878 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.86, meta_modificada:453.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLALFORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VILLAFLORES 1 Y CALLE VILLAFLORES 2, CALLE VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES CAMINO A SABANILLA, lon:-92.483088, lat:17.297183}} | 44837 | 44866 | 877200.34 | 877200.34 | 877200.34 | 877200.34 | 877200.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-190/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:877200.34, importe_modificado:877200.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.86}} | {2165802/proyecto_INICIO, 2165802/proyecto_FIN, 2165802/proyecto_PROCESO, 2165802/proyecto_FIN, 2165802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168127 | Proyecto de inversión | 6517367.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6517367.65, modificado:6517367.65}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20.00 M. DE CLARO EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR - 284012 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 284012 | S | 968 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD NUEVO LIMAR CARRETERA A SALTO DE AGUA, lon:-92.39945, lat:17.455031}} | 44840 | 44915 | 6517367.65 | 6517367.65 | 6517367.65 | 6517367.65 | 6517367.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-206/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6517367.65, importe_modificado:6517367.65}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2168127/proyecto_INICIO, 2168127/proyecto_FIN, 2168127/proyecto_PROCESO, 2168127/proyecto_FIN, 2168127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172124 | Proyecto de inversión | 247111.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247111.05, modificado:247111.05}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 303957 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 303957 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.92, meta_modificada:400.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}} | 44851 | 44865 | 247111.05 | 247111.05 | 247111.05 | 247111.05 | 247111.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/040/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:247111.05, importe_modificado:247111.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.92}} | {2172124/proyecto_FIN, 2172124/proyecto_PROCESO, 2172124/proyecto_INICIO, 2172124/proyecto_PROCESO, 2172124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176708 | Proyecto de inversión | 2889701.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889701.67, modificado:2889701.67}} | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 20 MTS DE CLARO EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 325204 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 325204 | S | 983 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO SHOCTIC 1 Y CAMINO SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM .DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.4890711, lat:17.2219236}} | 44851 | 44910 | 2889701.67 | 2889701.67 | 2889701.67 | 2889701.67 | 2889701.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-221/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2889701.67, importe_modificado:2889701.67}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2176708/proyecto_INICIO, 2176708/proyecto_FIN, 2176708/proyecto_PROCESO, 2176708/proyecto_FIN, 2176708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184593 | Proyecto de inversión | 1206150.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206150.69, modificado:1206150.69}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO0 JOLJA MANANTIAL EN LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL - 350791 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 350791 | S | 730 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.38, meta_modificada:396.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:38, direccion:EJIDO JOLSIBAQUIL, 29910 JOLSIBAQUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOLSIBAQUIL 1 Y CALLE JOLSIBAQUIL 2, CALLE JOLSIBAQUIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLSIBAQUIL, lon:-92.481574, lat:17.260306}} | 44858 | 44910 | 1206150.69 | 1206150.69 | 1206150.69 | 1206150.69 | 1206150.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-227/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1206150.69, importe_modificado:1206150.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.38}} | {2184593/proyecto_INICIO, 2184593/proyecto_FIN, 2184593/proyecto_PROCESO, 2184593/proyecto_FIN, 2184593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074251 | Proyecto de inversión | 1875370.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875370.52, modificado:1875370.52}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA AV. 6 DE MARZO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y RIO GRANDE DEL BARRIO SAN JUAN SEGUNDA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 48705 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 48705 | S | 1645 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEIS DE MARZO Y CALLE LAZARO CARDENAS, BRECHA RIO GRANDE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADO A 1O KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41876799, lat:17.22629175}} | 44627 | 44687 | 1875370.52 | 1875370.52 | 1875370.52 | 1875370.52 | 1875370.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-015/2022, contratista:C. ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1875370.52, importe_modificado:1875370.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2074251/proyecto_INICIO, 2074251/proyecto_FIN, 2074251/proyecto_PROCESO, 2074251/proyecto_FIN, 2074251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074893 | Proyecto de inversión | 1260203.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260203.49, modificado:1260203.49}} | CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 52756 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 52756 | S | 6 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2045.0, meta_modificada:2045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, BRECHA ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 44636 | 44694 | 1260203.49 | 1260203.49 | 1260203.49 | 1260203.49 | 1260203.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-028/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1260203.49, importe_modificado:1260203.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2045.0}} | {2074893/proyecto_INICIO, 2074893/proyecto_PROCESO, 2074893/proyecto_FIN, 2074893/proyecto_INICIO, 2074893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075032 | Proyecto de inversión | 403728.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403728.21, modificado:403728.21}} | CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS EN LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA - 53776 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 53776 | S | 7 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:53, direccion:EJIDO PANHUITZ TIANIJA, 29910 PANHUITZ TIANIJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE INNOMINADA SE ENCUENTRA UBICADA A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD PANHUITZ TIANIJA, lon:-92.359025, lat:17.456854}} | 44638 | 44698 | 403728.21 | 403728.21 | 403728.21 | 403728.21 | 403728.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-050/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:403728.21, importe_modificado:403728.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {2075032/proyecto_PROCESO, 2075032/proyecto_INICIO, 2075032/proyecto_FIN, 2075032/proyecto_INICIO, 2075032/proyecto_PROCESO, 2075032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082150 | Proyecto de inversión | 1058705.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058705.23, modificado:1058705.23}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 92739 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 92739 | S | 1763 | 1694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.64, meta_modificada:10.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.402291, lat:17.416087}} | 44669 | 44729 | 1058705.23 | 1058705.23 | 1058705.23 | 1058705.23 | 1058705.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-061/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1058705.23, importe_modificado:1058705.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.64}} | {2082150/proyecto_PROCESO, 2082150/proyecto_INICIO, 2082150/proyecto_FIN, 2082150/proyecto_INICIO, 2082150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082638 | Proyecto de inversión | 908388.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908388.46, modificado:908388.46}} | CONSTRUCCION DE 63 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 95257 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 95257 | S | 167 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.3, meta_modificada:1608.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA EL CARRIZAL Y CALLE INNOMINADA EL CARRIZAL, CALLE INNOMINADA EL CARRIZAL SE ENCUENTRA UBICADO A 6 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.419469, lat:17.349212}} | 44707 | 44767 | 908388.46 | 908388.46 | 908388.46 | 908388.46 | 908388.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-078/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:908388.46, importe_modificado:908388.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1608.3}} | {2082638/proyecto_INICIO, 2082638/proyecto_FIN, 2082638/proyecto_INICIO, 2082638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082669 | Proyecto de inversión | 564801.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564801.12, modificado:564801.12}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SANTA CRUZ 2DA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 95392 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 95392 | S | 3396 | 2236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29910 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON 3 DE MAYO Y AVENIDA JUAN SABINES, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, lon:-92.456876, lat:17.248799}} | 44686 | 44746 | 564801.12 | 564801.12 | 564801.12 | 564801.12 | 564801.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-067/2022, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:564801.12, importe_modificado:564801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} | {2082669/proyecto_PROCESO, 2082669/proyecto_INICIO, 2082669/proyecto_PROCESO, 2082669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123058 | Proyecto de inversión | 2283436.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2283436.2, modificado:2283436.2}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000 AL 15 MAS 000 TRAMO ALVARO OBREGON VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD PALO NEGRO - 176055 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 176055 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:213, direccion:EJIDO PALO NEGRO, 29910 PALO NEGRO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA 1 Y BRECHA INNOMINADA 2, BRECHA INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PALO NEGRO, lon:-92.601363, lat:17.440741}} | 44718 | 44747 | 2283436.2 | 2283436.2 | 2283436.2 | 2283436.2 | 2283436.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-088/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2283436.2, importe_modificado:2283436.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2123058/proyecto_INICIO, 2123058/proyecto_FIN, 2123058/proyecto_PROCESO, 2123058/proyecto_FIN, 2123058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124178 | Proyecto de inversión | 1355673.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355673.24, modificado:1355673.24}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD ZAQUITEL OJO DE AGUA - 181371 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 181371 | S | 3 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.42, meta_modificada:701.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:99, direccion:EJIDO ZAQUITEL OJO DE AGUA, 29910 ZAQUITEL OJO DE AGUA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZAQUITEL OJO DE AGUA 1 Y CALLE ZAQUITEL OJO DE AGUA 2, CERRADA ZAQUITEL OJO DE AGUA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD ZAQUIT, lon:-92.581758, lat:17.331899}} | 44774 | 44833 | 1355673.24 | 1355673.24 | 1355673.24 | 1355673.24 | 1355673.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-115/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1355673.24, importe_modificado:1355673.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.42}} | {2124178/proyecto_PROCESO, 2124178/proyecto_FIN, 2124178/proyecto_PROCESO, 2124178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124768 | Proyecto de inversión | 1245662.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245662.63, modificado:1245662.63}} | CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 183775 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183775 | S | 5 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LA INDEPENDENCIA 1 Y BRECHA LA INDEPENDENCIA 2, BRECHA LA INDEPENDENCIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, lon:-92.474932, lat:17.324193}} | 44775 | 44834 | 1245662.63 | 1245662.63 | 1245662.63 | 1245662.63 | 1245662.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-121/2022, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1245662.63, importe_modificado:1245662.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {2124768/proyecto_INICIO, 2124768/proyecto_FIN, 2124768/proyecto_PROCESO, 2124768/proyecto_FIN, 2124768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124784 | Proyecto de inversión | 637963.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637963.91, modificado:637963.91}} | CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD TAQUINTENAN - 183828 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183828 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.08, meta_modificada:330.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:94, direccion:EJIDO TAQUINTENAN, 29910 TAQUINTENÁN, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TAQUINTENAN 1 Y BRECHA TAQUINTENAN 2, BRECHA TAQUINTENAN 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD TAQUINTENAN, lon:-92.512461, lat:17.277996}} | 44781 | 44810 | 637963.91 | 637963.91 | 637963.91 | 637963.91 | 637963.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-131/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:637963.91, importe_modificado:637963.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.08}} | {2124784/proyecto_FIN, 2124784/proyecto_PROCESO, 2124784/proyecto_FIN, 2124784/proyecto_INICIO, 2124784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167824 | Proyecto de inversión | 4222011.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4222011.66, modificado:4222011.66}} | REHABILITACION DE 7.9 KM. DE CAMINO E.C. ESPERANZA OCOTAL A CHULUM ITURBIDE DE LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDE - 282731 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 282731 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.9, meta_modificada:7.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:20, direccion:EJIDO CHULUM ITURBIDE, 29910 CHULUM ITURBIDE, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHUCLUM ITURBIDE 1 Y BRECHA CHULUM ITURBIDE 2, CAMINO ESPERANZA OCOTAL SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DCE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM ITURBIDECAMINO A LOS CHUL, lon:-92.573975, lat:17.355915}} | 44805 | 44909 | 4222011.66 | 4222011.66 | 4222011.66 | 4222011.66 | 4222011.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-148/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4222011.66, importe_modificado:4222011.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.9}} | {2167824/proyecto_INICIO, 2167824/proyecto_FIN, 2167824/proyecto_PROCESO, 2167824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167914 | Proyecto de inversión | 5176625.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5176625.3, modificado:5176625.3}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 5 MAS 100.00 EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 283063 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tila | 283063 | S | 447 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:7, direccion:CUARTEL EL CARRIZAL, 29910 EL CARRIZAL, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CARRIZAL 1 Y BRECHA EL CARRIZAL 2, CAMINO EL CARRIZAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-92.418442, lat:17.348807}} | 44825 | 44914 | 5176625.3 | 5176625.3 | 5176625.3 | 5176625.3 | 5176625.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-158/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5176625.3, importe_modificado:5176625.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}} | {2167914/proyecto_INICIO, 2167914/proyecto_PROCESO, 2167914/proyecto_FIN, 2167914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168117 | Proyecto de inversión | 904942.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904942.92, modificado:904942.92}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 283967 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 283967 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.08, meta_modificada:450.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO 1 Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO 2, CALLE DIECIOCHO DE MARZO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD 18 DE MARZO, lon:-92.50003856, lat:17.31989589}} | 44838 | 44882 | 904942.92 | 904942.92 | 904942.92 | 904942.92 | 904942.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-194/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:904942.92, importe_modificado:904942.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.08}} | {2168117/proyecto_INICIO, 2168117/proyecto_FIN, 2168117/proyecto_PROCESO, 2168117/proyecto_FIN, 2168117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169417 | Proyecto de inversión | 848383.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848383.99, modificado:848383.99}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 291013 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 291013 | S | 11 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.95, meta_modificada:421.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO 1 Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO 2, CALLE DIECIOCHO DE MARZO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD 18 DE MARZO, lon:-92.499266, lat:17.323537}} | 44838 | 44882 | 848383.99 | 848383.99 | 848383.99 | 848383.99 | 848383.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-193/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:848383.99, importe_modificado:848383.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.95}} | {2169417/proyecto_INICIO, 2169417/proyecto_FIN, 2169417/proyecto_PROCESO, 2169417/proyecto_FIN, 2169417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176725 | Proyecto de inversión | 448968.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448968.12, modificado:448968.12}} | MANTENIMIENTO DE 02 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD MONTERREY PRIMERA SECCION - 325281 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 325281 | S | 347 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:EJIDO YOK POKITIOK, 29910 YOK POKITIOK, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA YOK POKITIOK 1 Y CAMINO YOK POKITIOK 2, CAMINO YOK POKITIOK 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD YOK POKITIOC, lon:-92.438177, lat:17.255055}} | 44853 | 44882 | 448968.12 | 448968.12 | 448968.12 | 448968.12 | 448968.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-224/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:448968.12, importe_modificado:448968.12}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:2.0}} | {2176725/proyecto_INICIO, 2176725/proyecto_FIN, 2176725/proyecto_PROCESO, 2176725/proyecto_FIN, 2176725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184273 | Proyecto de inversión | 1153504.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153504.18, modificado:1153504.18}} | CONSTRUCCION DE 28 CUARTO PARA BAÑO DE 2.35 X 1.65 MTS EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 349780 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 349780 | S | 3 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VEINTE DE NOVIEMBRE 1 Y BRECHA VEINTE DE NOVIEMBRE 2, CAMINO VEINTE DE NOVIEMBRE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 29 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD VEINTE DE N, lon:-92.552765, lat:17.403319}} | 44858 | 44910 | 1153504.18 | 1153504.18 | 1153504.18 | 1153504.18 | 1153504.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-235/2022, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1153504.18, importe_modificado:1153504.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2184273/proyecto_PROCESO, 2184273/proyecto_INICIO, 2184273/proyecto_FIN, 2184273/proyecto_PROCESO, 2184273/proyecto_FIN, 2184273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061467 | Proyecto de inversión | 1654030.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654030.16, modificado:1654030.16}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE MOCTEZUMA Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE BARRIO CENTRO - 2953 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 2953 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA MOCTEZUMA, AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.400765, lat:17.41361}} | 44613 | 44643 | 1654030.16 | 1654030.16 | 1654030.16 | 1654030.16 | 1654030.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1654030.16, importe_modificado:1654030.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.0}} | {2061467/proyecto_PROCESO, 2061467/proyecto_INICIO, 2061467/proyecto_PROCESO, 2061467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061471 | Proyecto de inversión | 1648947.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648947.41, modificado:1648947.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO ICHICH EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 2975 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 2975 | S | 1645 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR., lon:-92.4039, lat:17.411275}} | 44613 | 44643 | 1648947.41 | 1648947.41 | 1648947.41 | 1648947.41 | 1648947.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-004/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1648947.41, importe_modificado:1648947.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {2061471/proyecto_PROCESO, 2061471/proyecto_INICIO, 2061471/proyecto_FIN, 2061471/proyecto_PROCESO, 2061471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075929 | Proyecto de inversión | 3110073.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110073.96, modificado:3110073.96}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 59693 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 59693 | S | 8 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1609.1, meta_modificada:1609.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:EJIDO EL CALVARIO, 29910 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CALVARIO 1 Y BRECHA EL CALVARIO 2, BRECHA ELCALVARIO 3 SE ENCUENTRA UBCADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CALVARIO, lon:-92.383554, lat:17.478073}} | 44634 | 44694 | 3110073.96 | 3110073.96 | 3110073.96 | 3110073.96 | 3110073.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-021/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3110073.96, importe_modificado:3110073.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1609.1}} | {2075929/proyecto_INICIO, 2075929/proyecto_PROCESO, 2075929/proyecto_FIN, 2075929/proyecto_INICIO, 2075929/proyecto_PROCESO, 2075929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076040 | Proyecto de inversión | 4545492.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4545492.68, modificado:4545492.68}} | CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 60312 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 60312 | S | 6 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2352.0, meta_modificada:2352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOCHINTEOL 4 Y CALLE JOCHINTEOL 5, CALLE JOCHINTEOL 6 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.397855, lat:17.505406}} | 44634 | 44694 | 4545492.68 | 4545492.68 | 4545492.68 | 4545492.68 | 4545492.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-026/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:4545492.68, importe_modificado:4545492.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2352.0}} | {2076040/proyecto_INICIO, 2076040/proyecto_PROCESO, 2076040/proyecto_FIN, 2076040/proyecto_INICIO, 2076040/proyecto_PROCESO, 2076040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076770 | Proyecto de inversión | 1685949.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685949.07, modificado:1685949.07}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALLENDE ENTRE AV. CENTRAL Y CARRETERA A SALTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 63996 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 63996 | S | 280 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA CENTRAL, CARRETERA SALTO DE AGUA SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO, lon:-92.35045, lat:17.467787}} | 44638 | 44698 | 1685949.07 | 1685949.07 | 1685949.07 | 1685949.07 | 1685949.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-043/2022, contratista:C. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1685949.07, importe_modificado:1685949.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {2076770/proyecto_INICIO, 2076770/proyecto_PROCESO, 2076770/proyecto_FIN, 2076770/proyecto_INICIO, 2076770/proyecto_PROCESO, 2076770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081714 | Proyecto de inversión | 3370131.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370131.18, modificado:3370131.18}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U1C EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 94 LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 07ETK0106B EN LA LOCALIDAD CERRO MISOPA - 90349 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 90349 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:EJIDO CERRO MISOPA, 29910 CERRO MISOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE QUE PASA POR EL SR. DE TILA Y AVENIDA PINO SUAREZ, CALLE INNOMINADA CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM DE EL LIMAR A LA LOCALIDAD CERRO MISOPA, lon:-92.518198, lat:17.55295}} | 44669 | 44759 | 3370131.18 | 3370131.18 | 3370131.18 | 3370131.18 | 3370131.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-060/2022, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3370131.18, importe_modificado:3370131.18}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2081714/proyecto_PROCESO, 2081714/proyecto_INICIO, 2081714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083032 | Proyecto de inversión | 35374.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35374.11, modificado:35374.11}} | CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00X6.00M. EN LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA - 96866 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 96866 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA YOCHIJA 1 Y BRECHA MASOJA YOCHIJA 2, BRECHA MASOJA YOCHIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.499751, lat:17.411165}} | 44622 | 44637 | 35374.11 | 35374.11 | 35374.11 | 35374.11 | 35374.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/008/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:35374.11, importe_modificado:35374.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {2083032/proyecto_INICIO, 2083032/proyecto_PROCESO, 2083032/proyecto_FIN, 2083032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122995 | Proyecto de inversión | 1495999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495999.82, modificado:1495999.82}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 34 PLANTAS SOLARES CONERMEX DE 100 WP CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN LA LOCALIDAD EL CHICHONAL - 175635 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 175635 | S | 7 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:160, direccion:EJIDO EL CHICHONAL, 29910 CHICHONAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL CHICHONAL 1 Y BRECHA EL CHICHONAL 2, BRECHA EL CHICHONAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD EL CHICHONAL, lon:-92.48782051, lat:17.5202019}} | 44711 | 44740 | 1495999.82 | 1495999.82 | 1495999.82 | 1495999.82 | 1495999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-082/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1495999.82, importe_modificado:1495999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2122995/proyecto_PROCESO, 2122995/proyecto_INICIO, 2122995/proyecto_PROCESO, 2122995/proyecto_FIN, 2122995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123097 | Proyecto de inversión | 5810934.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5810934.93, modificado:5810934.93}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 2 MAS 333.00 DEL E.C. ESPERANZA OCOTAL A CHULUM LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 176262 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 176262 | S | 191 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.33, meta_modificada:2.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADA 1 Y BRECHA INNOMINADA 2, CAMINO INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS CARRETERA A SABANILLA, lon:-92.561111, lat:17.354895}} | 44725 | 44844 | 5810934.93 | 5810934.93 | 5810934.93 | 5810934.93 | 5810934.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-095/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5810934.93, importe_modificado:5810934.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.33}} | {2123097/proyecto_INICIO, 2123097/proyecto_PROCESO, 2123097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124173 | Proyecto de inversión | 1196182.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196182.29, modificado:1196182.29}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 181351 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 181351 | S | 1 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.9, meta_modificada:618.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULUM LAS PALMAS 2 Y CALLE CHULUM LAS PALMAS 3, CALLE CHULUM LAS PALMAS 1 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS, lon:-92.561111, lat:17.354895}} | 44774 | 44818 | 1196182.29 | 1196182.29 | 1196182.29 | 1196182.29 | 1196182.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-113/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1196182.29, importe_modificado:1196182.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.9}} | {2124173/proyecto_INICIO, 2124173/proyecto_FIN, 2124173/proyecto_PROCESO, 2124173/proyecto_FIN, 2124173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125247 | Proyecto de inversión | 1309090.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309090.88, modificado:1309090.88}} | CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD JOLHUITZ - 186361 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 186361 | S | 8 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2224.0, meta_modificada:2224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:144, direccion:EJIDO JOLHUITZ, 29910 JOLHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO JOLHUITZ 1 Y CALLE JOLHUITZ 2, BRECHA JOLHUITZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLHUITZ, lon:-92.448358, lat:17.29956}} | 44711 | 44755 | 1309090.88 | 1309090.88 | 1309090.88 | 1309090.88 | 1309090.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-080/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1309090.88, importe_modificado:1309090.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2224.0}} | {2125247/proyecto_INICIO, 2125247/proyecto_FIN, 2125247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163931 | Proyecto de inversión | 1311223.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311223.8, modificado:1311223.8}} | CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD CHUCTIEJA - 261746 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 261746 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:25, direccion:EJIDO CHUCTIEJA, 29910 CHUCTIÉJA, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHUCTIEJA 1 Y CALLE CHUCTIEJA 2, CALLE CHUCTIEJA 3 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHUCTIEJA, lon:-92.463253, lat:17.400184}} | 44802 | 44856 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-144/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311223.8, importe_modificado:1311223.8}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}} | {2163931/proyecto_INICIO, 2163931/proyecto_FIN, 2163931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164555 | Proyecto de inversión | 2328118.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328118.61, modificado:2328118.61}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS DE MANGOJIL A WOWOSLUMIL DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 000 DE LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL - 265298 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 265298 | S | 153 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:199, direccion:EJIDO WOWOSLUMIL, 29910 WOWOSLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA WOWOSLUMIL 1 Y CALLE WOWOSLUMIL 2, CALLE WOWOSLUMIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD WOWOSLUMIL, lon:-92.47410194, lat:17.31247583}} | 44832 | 44891 | 2328118.61 | 2328118.61 | 2328118.61 | 2328118.61 | 2328118.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-166/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2328118.61, importe_modificado:2328118.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.0}} | {2164555/proyecto_FIN, 2164555/proyecto_INICIO, 2164555/proyecto_PROCESO, 2164555/proyecto_FIN, 2164555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164571 | Proyecto de inversión | 1309104.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309104.8, modificado:1309104.8}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA 01 EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCION - 265351 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 265351 | S | 504 | 505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.28, meta_modificada:751.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:167, direccion:EJIDO LA REVOLUCION, 29910 LA REVOLUCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA REVOLUCION 1 Y CALLE LA REVOLUCION 2, CALLE LA REVOLUCION 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA REVOLUCION, lon:-92.521714, lat:17.294225}} | 44834 | 44893 | 1309104.8 | 1309104.8 | 1309104.8 | 1309104.8 | 1309104.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-168/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1309104.8, importe_modificado:1309104.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.28}} | {2164571/proyecto_PROCESO, 2164571/proyecto_FIN, 2164571/proyecto_PROCESO, 2164571/proyecto_INICIO, 2164571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165763 | Proyecto de inversión | 966063.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966063.92, modificado:966063.92}} | CONSTRUCCION DE 67 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 271727 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 271727 | S | 20 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.5, meta_modificada:1710.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, AVENIDA INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.489071, lat:17.221924}} | 44837 | 44896 | 966063.92 | 966063.92 | 966063.92 | 966063.92 | 966063.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-183/2022, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:966063.92, importe_modificado:966063.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.5}} | {2165763/proyecto_INICIO, 2165763/proyecto_FIN, 2165763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165860 | Proyecto de inversión | 1018060.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018060.77, modificado:1018060.77}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL - 272118 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 272118 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.34, meta_modificada:506.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:EJIDO PANSUTZTEOL, 29910 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PANSUTZTEOL 1 Y CALLE PANSUTZTEOL 2, CALLE PANSUTZTEOL 3 SE ENCUENTRA A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANSUTZTEOL, lon:-92.511709, lat:17.321074}} | 44838 | 44882 | 1018060.77 | 1018060.77 | 1018060.77 | 1018060.77 | 1018060.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-199/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1018060.77, importe_modificado:1018060.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.34}} | {2165860/proyecto_INICIO, 2165860/proyecto_FIN, 2165860/proyecto_PROCESO, 2165860/proyecto_FIN, 2165860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165935 | Proyecto de inversión | 161156.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161156.8, modificado:161156.8}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD SHOCTIC - 272466 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 272466 | S | 983 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.4, meta_modificada:59.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA SHOCTIC 1 Y CAMINO SHOCTIC 2, BRECHA SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE TILA A L A LOCALIDAD SHOCTIC CARETERA A SABANILLA CHIAPAS, lon:-92.489071, lat:17.221924}} | 44840 | 44854 | 161156.8 | 161156.8 | 161156.8 | 161156.8 | 161156.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/036/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:161156.8, importe_modificado:161156.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.4}} | {2165935/proyecto_INICIO, 2165935/proyecto_FIN, 2165935/proyecto_PROCESO, 2165935/proyecto_FIN, 2165935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169539 | Proyecto de inversión | 1081226.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081226.42, modificado:1081226.42}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LUMINARIAS SOLARES EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 291707 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tila | 291707 | S | 3734 | 3683 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO TILA Y CARRETERA A YAJALON, CARRETERA SABANILLA SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.407345, lat:17.225012}} | 44834 | 44856 | 1081226.42 | 1081226.42 | 1081226.42 | 1081226.42 | 1081226.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-173/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1081226.42, importe_modificado:1081226.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2169539/proyecto_INICIO, 2169539/proyecto_FIN, 2169539/proyecto_PROCESO, 2169539/proyecto_FIN, 2169539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172093 | Proyecto de inversión | 1613130.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613130.94, modificado:1613130.94}} | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR 01 EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 303909 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 303909 | S | 1645 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA REFORMA, CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.3998278, lat:17.41185278}} | 44823 | 44867 | 1613130.94 | 1613130.94 | 1613130.94 | 1613130.94 | 1613130.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-156/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1613130.94, importe_modificado:1613130.94}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2172093/proyecto_PROCESO, 2172093/proyecto_INICIO, 2172093/proyecto_FIN, 2172093/proyecto_INICIO, 2172093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172108 | Proyecto de inversión | 1114540.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114540.23, modificado:1114540.23}} | CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 M. SECTOR 04 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 303935 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 303935 | S | 0 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO AL NARANJO Y CALLE VILLAFLORES 2, CALLE VILLAFLORES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES CAMINO A SABANILLA, lon:-92.487655, lat:17.298102}} | 44837 | 44896 | 1114540.23 | 1114540.23 | 1114540.23 | 1114540.23 | 1114540.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-181/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1114540.23, importe_modificado:1114540.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}} | {2172108/proyecto_INICIO, 2172108/proyecto_FIN, 2172108/proyecto_PROCESO, 2172108/proyecto_FIN, 2172108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176727 | Proyecto de inversión | 265644.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265644.36, modificado:265644.36}} | REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA EN EL BARRIO LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 325315 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 325315 | S | 1645 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO SHOCTIC 1 Y CAMINO LINDA VISTA, CAMINO SHOCTIC 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.489071, lat:17.221924}} | 44874 | 44888 | 265644.36 | 265644.36 | 265644.36 | 265644.36 | 265644.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/046/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:265644.36, importe_modificado:265644.36}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2176727/proyecto_INICIO, 2176727/proyecto_PROCESO, 2176727/proyecto_FIN, 2176727/proyecto_INICIO, 2176727/proyecto_FIN, 2176727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184436 | Proyecto de inversión | 196683.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196683.58, modificado:196683.58}} | CONSTRUCCION DE 3 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 350320 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 350320 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO VEINTE DE NOVIEMBRE 1 Y BRECHA VEINTE DE NOVIEMBRE 2, CAMINO VEINTE DE NOVIEMBRE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 29 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD VEINTE DE NO, lon:-92.552765, lat:17.403319}} | 44886 | 44900 | 196683.58 | 196683.58 | 196683.58 | 196683.58 | 196683.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/050/2022, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:196683.58, importe_modificado:196683.58}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2184436/proyecto_INICIO, 2184436/proyecto_FIN, 2184436/proyecto_PROCESO, 2184436/proyecto_FIN, 2184436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184483 | Proyecto de inversión | 458928.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458928.32, modificado:458928.32}} | CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 350437 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 350437 | S | 0 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM HIDALGO 1 Y AVENIDA CHULUM HIDALGO 2, CALLE CHULUM HIDALGO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO, lon:-92.554204, lat:17.39118}} | 44865 | 44907 | 458928.32 | 458928.32 | 458928.32 | 458928.32 | 458928.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-246/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:458928.32, importe_modificado:458928.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2184483/proyecto_INICIO, 2184483/proyecto_FIN, 2184483/proyecto_PROCESO, 2184483/proyecto_FIN, 2184483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187248 | Proyecto de inversión | 509030.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509030.39, modificado:509030.39}} | CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD CHEBOPA - 358946 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 358946 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:16, direccion:EJIDO CHEBOPA, 29910 CHEBOPA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHEBOPA 1 Y CALLE CHEBOPA 2, CALLE CHEBOPA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHEBOPA, lon:-92.500473, lat:17.262696}} | 44865 | 44903 | 509030.39 | 509030.39 | 509030.39 | 509030.39 | 509030.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-244/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:509030.39, importe_modificado:509030.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2187248/proyecto_INICIO, 2187248/proyecto_PROCESO, 2187248/proyecto_FIN, 2187248/proyecto_PROCESO, 2187248/proyecto_FIN, 2187248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189172 | Proyecto de inversión | 104727.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104727.27, modificado:104727.27}} | CONSTRUCCION DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 364966 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 364966 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.92, meta_modificada:177.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOMAJIL 1 Y CALLE JOMAJIL 2, CALLE JOMAJIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOMAJIL, lon:-92.533742, lat:17.416384}} | 44886 | 44900 | 104727.27 | 104727.27 | 104727.27 | 104727.27 | 104727.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/049/2022, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:104727.27, importe_modificado:104727.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.92}} | {2189172/proyecto_INICIO, 2189172/proyecto_FIN, 2189172/proyecto_PROCESO, 2189172/proyecto_FIN, 2189172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189175 | Proyecto de inversión | 576752.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576752.11, modificado:576752.11}} | CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 05 EN LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO - 364975 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 364975 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:EJIDO CHULUM HIDALGO, 29910 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM HIDALGO 1 Y CALLE CHULUM HIDALGO 2, CALLE CHULUM HIDALGO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 30 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM HIDALGO, lon:-92.554204, lat:17.39118}} | 44874 | 44903 | 576752.11 | 576752.11 | 576752.11 | 576752.11 | 576752.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-249/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:576752.11, importe_modificado:576752.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2189175/proyecto_INICIO, 2189175/proyecto_PROCESO, 2189175/proyecto_FIN, 2189175/proyecto_PROCESO, 2189175/proyecto_FIN, 2189175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189178 | Proyecto de inversión | 104727.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104727.27, modificado:104727.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 X 6.00 M. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD JOMAJIL - 364990 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 364990 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.92, meta_modificada:177.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:39, direccion:EJIDO JOMAJIL, 29910 JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOMAJIL 1 Y CALLE JOMAJIL 2, CALLE JOMAJIL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOMAJIL, lon:-92.533742, lat:17.416384}} | 44889 | 44903 | 104727.27 | 104727.27 | 104727.27 | 104727.27 | 104727.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/054/2022, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:104727.27, importe_modificado:104727.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.92}} | {2189178/proyecto_INICIO, 2189178/proyecto_FIN, 2189178/proyecto_PROCESO, 2189178/proyecto_FIN, 2189178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073884 | Proyecto de inversión | 937226.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937226.19, modificado:937226.19}} | CONSTRUCCION DE 65 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR UNO EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 45471 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 45471 | S | 20 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1659.4, meta_modificada:1659.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y CALLEJON ALVARO OBREGON 2, BRECHA ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 44636 | 44697 | 937226.19 | 937226.19 | 937226.19 | 937226.19 | 937226.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-036/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:937226.19, importe_modificado:937226.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1659.4}} | {2073884/proyecto_INICIO, 2073884/proyecto_PROCESO, 2073884/proyecto_INICIO, 2073884/proyecto_FIN, 2073884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075109 | Proyecto de inversión | 1412430.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412430.33, modificado:1412430.33}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 54352 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 54352 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO, lon:-92.351286, lat:17.467641}} | 44642 | 44728 | 1412430.33 | 1412430.33 | 1412430.33 | 1412430.33 | 1412430.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-057/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1412430.33, importe_modificado:1412430.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2075109/proyecto_PROCESO, 2075109/proyecto_INICIO, 2075109/proyecto_PROCESO, 2075109/proyecto_FIN, 2075109/proyecto_INICIO, 2075109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076053 | Proyecto de inversión | 1564011.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564011.26, modificado:1564011.26}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN FRANCISCO ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CARRETERA A SALTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD CAMPANARIO - 60371 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 60371 | S | 289 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:110, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO CAMPANARIO, 29910 CAMPANARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y AVENIDA CENTRAL, CARRETERA SALTO DE AGUA SE EN CUENTRA UBICADO A 12 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD CAMPANARIO, lon:-92.352125, lat:17.466618}} | 44638 | 44698 | 1564011.26 | 1564011.26 | 1564011.26 | 1564011.26 | 1564011.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-044/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1564011.26, importe_modificado:1564011.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2076053/proyecto_INICIO, 2076053/proyecto_FIN, 2076053/proyecto_PROCESO, 2076053/proyecto_INICIO, 2076053/proyecto_PROCESO, 2076053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081448 | Proyecto de inversión | 1669644.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669644.92, modificado:1669644.92}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. BENITO JUAREZ BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 88675 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 88675 | S | 1645 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.55, meta_modificada:781.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.40138466, lat:17.41515533}} | 44669 | 44729 | 1669644.92 | 1669644.92 | 1669644.92 | 1669644.92 | 1669644.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-064/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1669644.92, importe_modificado:1669644.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.55}} | {2081448/proyecto_FIN, 2081448/proyecto_INICIO, 2081448/proyecto_PROCESO, 2081448/proyecto_FIN, 2081448/proyecto_INICIO, 2081448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082575 | Proyecto de inversión | 2273530.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273530.84, modificado:2273530.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 M ESC. PRIMARIA BILINGUE TIERRA Y LIBERTAD C.C.T. 07DPB0059O EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 94855 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tila | 94855 | S | 562 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA CHULUM CARDENAS Y CALLE INNOMINADA CHULUM CARDENAS, CALLE INNOMINADA CHULUM CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO A 28 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM C, lon:-92.574622, lat:17.384622}} | 44690 | 44750 | 2273530.84 | 2273530.84 | 2273530.84 | 2273530.84 | 2273530.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-076/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2273530.84, importe_modificado:2273530.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2082575/proyecto_INICIO, 2082575/proyecto_PROCESO, 2082575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083001 | Proyecto de inversión | 104171.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104171.39, modificado:104171.39}} | CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL 6.00 M X 6.00M SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD MASOYA YOCHIJA - 96706 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 96706 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA YOCHIJA 1 Y BRECHA MASOJA YOCHIJA 2, BRECHA MASOJA YOCHIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.499751, lat:17.411165}} | 44622 | 44637 | 104171.39 | 104171.39 | 104171.39 | 104171.39 | 104171.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/005/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:104171.39, importe_modificado:104171.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {2083001/proyecto_FIN, 2083001/proyecto_INICIO, 2083001/proyecto_PROCESO, 2083001/proyecto_INICIO, 2083001/proyecto_PROCESO, 2083001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123084 | Proyecto de inversión | 3062039.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3062039.88, modificado:3062039.88}} | REHABILITACION DE 5.19 KM. DE CAMINO CHULUM LAS PALMAS A CHULUM CARDENAS EN LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS - 176161 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 176161 | S | 562 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:EJIDO CHULUM CARDENAS, 29910 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA 1 Y BRECHA INNOMINADA 2, BRECHA INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM CARDENAS CARRETERA A SABANILLA, lon:-92.57436, lat:17.384076}} | 44722 | 44749 | 3062039.88 | 3062039.88 | 3062039.88 | 3062039.88 | 3062039.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-093/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3062039.88, importe_modificado:3062039.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} | {2123084/proyecto_PROCESO, 2123084/proyecto_FIN, 2123084/proyecto_INICIO, 2123084/proyecto_FIN, 2123084/proyecto_INICIO, 2123084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123653 | Proyecto de inversión | 6004305.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6004305.17, modificado:6004305.17}} | CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 880 SUBTRAMO DEL KM 1 MAS 880 AL 2 MAS 400 EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 178714 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 178714 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.52, meta_modificada:0.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:59, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 29910 EL REFUGIO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA EL REFUGIO 1 Y CALLEJON INNOMINADO, BRECHA EL REFUGIO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL REFUGIO, lon:-92.504024, lat:17.30825}} | 44743 | 44832 | 6004305.17 | 6004305.17 | 6004305.17 | 6004305.17 | 6004305.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-105/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:6004305.17, importe_modificado:6004305.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.52}} | {2123653/proyecto_INICIO, 2123653/proyecto_PROCESO, 2123653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123789 | Proyecto de inversión | 1594909.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594909.73, modificado:1594909.73}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 179479 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 179479 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.2, meta_modificada:825.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CHULUM JUAREZ 1 Y AVENIDA CHULUM JUAREZ 2, AVENIDA CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 44774 | 44818 | 1594909.73 | 1594909.73 | 1594909.73 | 1594909.73 | 1594909.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-108/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1594909.73, importe_modificado:1594909.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.2}} | {2123789/proyecto_PROCESO, 2123789/proyecto_INICIO, 2123789/proyecto_FIN, 2123789/proyecto_PROCESO, 2123789/proyecto_FIN, 2123789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124196 | Proyecto de inversión | 797454.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797454.85, modificado:797454.85}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD WILLIS SEGUNDA SECCION - 181416 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 181416 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.6, meta_modificada:412.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILLIS SEGUNDA SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO WILLIS SEGUNDA SECCION 1 Y BRECHA WILLIS SEGUNDA SECCION 2, CALLE WILLIS SEGUNDA SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD , lon:-92.491147, lat:17.326514}} | 44775 | 44804 | 797454.85 | 797454.85 | 797454.85 | 797454.85 | 797454.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-120/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:797454.85, importe_modificado:797454.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.6}} | {2124196/proyecto_INICIO, 2124196/proyecto_FIN, 2124196/proyecto_PROCESO, 2124196/proyecto_FIN, 2124196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124775 | Proyecto de inversión | 1245662.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245662.63, modificado:1245662.63}} | CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS EN EL BARRIO CENTRO SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ - 183806 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183806 | S | 3 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:89, direccion:EJIDO TIONTIEPA BENITO JUAREZ, 29910 TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO TIONTIEPA BENITO JUAREZ 1 Y BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 2, BRECHA TIONTIEPA BENITO JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 23 KM DE LIMAR A LA L, lon:-92.468433, lat:17.299778}} | 44775 | 44819 | 1245662.63 | 1245662.63 | 1245662.63 | 1245662.63 | 1245662.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-125/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1245662.63, importe_modificado:1245662.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:19.0}} | {2124775/proyecto_INICIO, 2124775/proyecto_FIN, 2124775/proyecto_PROCESO, 2124775/proyecto_FIN, 2124775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124843 | Proyecto de inversión | 247098.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247098.72, modificado:247098.72}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD WILLIS SEGUNDA SECCION - 184080 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 184080 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.9, meta_modificada:400.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:EJIDO WILLIS SEGUNDA SECCION, 29910 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO WILLIS SEGUNDA SECCION 1 Y CALLE WILLIS SEGUNDA SECCION 2, CALLE WILLIS SEGUNDA SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD W, lon:-92.491147, lat:17.326514}} | 44795 | 44809 | 247098.72 | 247098.72 | 247098.72 | 247098.72 | 247098.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/023/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:247098.72, importe_modificado:247098.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.9}} | {2124843/proyecto_INICIO, 2124843/proyecto_FIN, 2124843/proyecto_PROCESO, 2124843/proyecto_FIN, 2124843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124954 | Proyecto de inversión | 186746.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186746.18, modificado:186746.18}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 184585 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 184585 | S | 2 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.43, meta_modificada:330.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL OCOTAL 1 Y CALLE EL OCOTAL 2, CALLE EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.503983, lat:17.282458}} | 44798 | 44812 | 186746.18 | 186746.18 | 186746.18 | 186746.18 | 186746.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/027/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:186746.18, importe_modificado:186746.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.43}} | {2124954/proyecto_PROCESO, 2124954/proyecto_INICIO, 2124954/proyecto_FIN, 2124954/proyecto_PROCESO, 2124954/proyecto_FIN, 2124954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166814 | Proyecto de inversión | 131122.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131122.39, modificado:131122.39}} | CONSTRUCCION DE 02 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. EN LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO - 277461 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 277461 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:EJIDO COROZIL VIEJO, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE COROZIL VIEJO 1 Y CALLE COROZIL VIEJO 2, CALLE COROZIL VIEJO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO, lon:-92.576046, lat:17.528445}} | 44840 | 44854 | 131122.39 | 131122.39 | 131122.39 | 131122.39 | 131122.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/037/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:131122.39, importe_modificado:131122.39}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2166814/proyecto_INICIO, 2166814/proyecto_FIN, 2166814/proyecto_PROCESO, 2166814/proyecto_FIN, 2166814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168096 | Proyecto de inversión | 797454.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797454.85, modificado:797454.85}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 1 - 283848 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 283848 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.6, meta_modificada:412.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:EJIDO COQUIJA, 29910 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE COQUIJA 1 Y CALLE COQUIJA 2, CALLE COQUIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COQUIJA, lon:-92.48573, lat:17.28107}} | 44837 | 44866 | 797454.85 | 797454.85 | 797454.85 | 797454.85 | 797454.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-187/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:797454.85, importe_modificado:797454.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.6}} | {2168096/proyecto_INICIO, 2168096/proyecto_FIN, 2168096/proyecto_PROCESO, 2168096/proyecto_FIN, 2168096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168135 | Proyecto de inversión | 693372.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693372.69, modificado:693372.69}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDADLIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCION - 284037 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 284037 | S | 427 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.7, meta_modificada:390.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCION, 29910 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCION 1 Y CALLE LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA SECCION 2, AVENIDA LIBERTAD JOLNISHTIE SEGUNDA , lon:-92.51005, lat:17.431071}} | 44844 | 44888 | 693372.69 | 693372.69 | 693372.69 | 693372.69 | 693372.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-214/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:693372.69, importe_modificado:693372.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.7}} | {2168135/proyecto_PROCESO, 2168135/proyecto_FIN, 2168135/proyecto_INICIO, 2168135/proyecto_FIN, 2168135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169430 | Proyecto de inversión | 1315005.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315005.97, modificado:1315005.97}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 35.00 M. DE CLARO EN EL BARRIO LOS MANGOS EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 291074 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 291074 | S | 881 | 836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOS MANGOS Y BRECHA SHOCTIC, BRECHA SHOCTIC SE ENCUENTRA A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.493475, lat:17.224335}} | 44844 | 44910 | 1315005.97 | 1315005.97 | 1315005.97 | 1315005.97 | 1315005.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-208/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1315005.97, importe_modificado:1315005.97}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2169430/proyecto_INICIO, 2169430/proyecto_FIN, 2169430/proyecto_PROCESO, 2169430/proyecto_FIN, 2169430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172095 | Proyecto de inversión | 1116149.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116149.58, modificado:1116149.58}} | CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC - 303918 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 303918 | S | 3 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.73, meta_modificada:577.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:EJIDO JOLPOKITIOC, 29910 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD JOLPOKITIOC, lon:-92.450853, lat:17.272965}} | 44831 | 44860 | 1116149.58 | 1116149.58 | 1116149.58 | 1116149.58 | 1116149.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-163/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1116149.58, importe_modificado:1116149.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.73}} | {2172095/proyecto_INICIO, 2172095/proyecto_FIN, 2172095/proyecto_PROCESO, 2172095/proyecto_FIN, 2172095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172109 | Proyecto de inversión | 2203806.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203806.83, modificado:2203806.83}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD PETALCINGO - 303936 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 303936 | S | 3396 | 3379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.85, meta_modificada:228.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:EJIDO PETALCINGO, 29910 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE DIAZ ORDAZ SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE TILA A LA LOCALIDAD PETALCINGO, lon:-92.41343437, lat:17.22450614}} | 44838 | 44882 | 2203806.83 | 2203806.83 | 2203806.83 | 2203806.83 | 2203806.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-202/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2203806.83, importe_modificado:2203806.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.85}} | {2172109/proyecto_INICIO, 2172109/proyecto_FIN, 2172109/proyecto_PROCESO, 2172109/proyecto_FIN, 2172109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176664 | Proyecto de inversión | 1156879.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156879.03, modificado:1156879.03}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALMENDRA BARRIO LOS SANCHEZ EN LA LOCALIDAD SHOCTIC - 324999 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 324999 | S | 110 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.6, meta_modificada:453.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:65, direccion:EJIDO SHOCTIC, 29910 SHOCTIC, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE ALLENDE, CALLE 6 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD SHOCTIC, lon:-92.48905216, lat:17.22195498}} | 44845 | 44897 | 1156879.03 | 1156879.03 | 1156879.03 | 1156879.03 | 1156879.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-217/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1156879.03, importe_modificado:1156879.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.6}} | {2176664/proyecto_INICIO, 2176664/proyecto_FIN, 2176664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073755 | Proyecto de inversión | 5476196.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5476196.2, modificado:5476196.2}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN SABINES BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD EL LIMAR - 44454 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 44454 | S | 1440 | 1468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2053.0, meta_modificada:2053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN SABINES, AVENIDA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 16 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD EL LIMAR, lon:-92.402363, lat:17.415948}} | 44620 | 44680 | 5476196.2 | 5476196.2 | 5476196.2 | 5476196.2 | 5476196.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-011/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5476196.2, importe_modificado:5476196.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2053.0}} | {2073755/proyecto_INICIO, 2073755/proyecto_FIN, 2073755/proyecto_PROCESO, 2073755/proyecto_INICIO, 2073755/proyecto_PROCESO, 2073755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074896 | Proyecto de inversión | 735362.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735362.09, modificado:735362.09}} | CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS SECTOR EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON - 52784 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 52784 | S | 6 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:EJIDO ALVARO OBREGON, 29910 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA ALVARO OBREGON 1 Y BRECHA ALVARO OBREGON 2, BRECHA ALVARO OBREGON 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, lon:-92.547506, lat:17.446838}} | 44636 | 44694 | 735362.09 | 735362.09 | 735362.09 | 735362.09 | 735362.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-035/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:735362.09, importe_modificado:735362.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1302.0}} | {2074896/proyecto_FIN, 2074896/proyecto_PROCESO, 2074896/proyecto_INICIO, 2074896/proyecto_FIN, 2074896/proyecto_INICIO, 2074896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075020 | Proyecto de inversión | 562335.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562335.71, modificado:562335.71}} | CONSTRUCCION DE 39 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7 X 4 MTS EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA - 53700 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 53700 | S | 7 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA FRIA, 29910 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUA FRIA 1 Y CALLE AGUA FRIA 2, CALLE AGUA FRIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 14 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD AGUA FRIA, lon:-92.492859, lat:17.433324}} | 44638 | 44698 | 562335.71 | 562335.71 | 562335.71 | 562335.71 | 562335.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-049/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:562335.71, importe_modificado:562335.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.0}} | {2075020/proyecto_PROCESO, 2075020/proyecto_FIN, 2075020/proyecto_PROCESO, 2075020/proyecto_FIN, 2075020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076055 | Proyecto de inversión | 1062524.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062524.51, modificado:1062524.51}} | CONSTRUCCION DE 73 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 60389 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 60389 | S | 12 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1724.0, meta_modificada:1724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOCHINTEOL 1 Y CALLE JOCHINTEOL 2, CALLE JOCHINTEOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.397855, lat:17.505406}} | 44636 | 44694 | 1062524.51 | 1062524.51 | 1062524.51 | 1062524.51 | 1062524.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-029/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1062524.51, importe_modificado:1062524.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1724.0}} | {2076055/proyecto_INICIO, 2076055/proyecto_PROCESO, 2076055/proyecto_FIN, 2076055/proyecto_PROCESO, 2076055/proyecto_FIN, 2076055/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076062 | Proyecto de inversión | 620011.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620011.18, modificado:620011.18}} | CONSTRUCCION DE 43 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 01 EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 60418 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 60418 | S | 8 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.0, meta_modificada:1098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOCHINTEOL 1 Y CALLE JOCHINTEOL 2, CALLE JOCHINTEOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.397855, lat:17.505406}} | 44636 | 44694 | 620011.18 | 620011.18 | 620011.18 | 620011.18 | 620011.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-032/2022, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:620011.18, importe_modificado:620011.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1098.0}} | {2076062/proyecto_INICIO, 2076062/proyecto_FIN, 2076062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076764 | Proyecto de inversión | 1408462.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408462.73, modificado:1408462.73}} | CONSTRUCCION DE 57 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7X4 MTS SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD JOCHINTEOL - 63984 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 63984 | S | 9 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2285.0, meta_modificada:2285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:EJIDO JOCHINTEOL, 29910 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOCHINTEOL 4 Y CALLE JOCHINTEOL 5, CALLE JOCHINTEOL 6 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD JOCHINTEOL, lon:-92.397855, lat:17.505406}} | 44636 | 44697 | 1408462.73 | 1408462.73 | 1408462.73 | 1408462.73 | 1408462.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-037/2022, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1408462.73, importe_modificado:1408462.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2285.0}} | {2076764/proyecto_INICIO, 2076764/proyecto_PROCESO, 2076764/proyecto_FIN, 2076764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082851 | Proyecto de inversión | 130909.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130909.09, modificado:130909.09}} | CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 6.00 M X 6.00 M. EN LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA - 96006 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 96006 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.4, meta_modificada:222.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:EJIDO MASOJA YOCHIJA, 29910 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA MASOJA YOCHIJA 1 Y BRECHA MASOJA YOCHIJA 2, BRECHA MASOJA YOCHIJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA, lon:-92.499751, lat:17.411165}} | 44622 | 44637 | 130909.09 | 130909.09 | 130909.09 | 130909.09 | 130909.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/007/2021, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:130909.09, importe_modificado:130909.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.4}} | {2082851/proyecto_INICIO, 2082851/proyecto_PROCESO, 2082851/proyecto_INICIO, 2082851/proyecto_FIN, 2082851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123005 | Proyecto de inversión | 637963.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637963.91, modificado:637963.91}} | CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO - 175747 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 175747 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.08, meta_modificada:330.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:163, direccion:EJIDO COROZIL VIEJO, 29910 COROZIL VIEJO, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA COROZIL VIEJO 1 Y CALLEJON COROZIL VIEJO 2, BRECHA COROZIL VIEJO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD COROZIL VIEJO, lon:-92.576046, lat:17.528445}} | 44718 | 44747 | 637963.91 | 637963.91 | 637963.91 | 637963.91 | 637963.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-084/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:637963.91, importe_modificado:637963.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.08}} | {2123005/proyecto_PROCESO, 2123005/proyecto_INICIO, 2123005/proyecto_FIN, 2123005/proyecto_PROCESO, 2123005/proyecto_FIN, 2123005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123552 | Proyecto de inversión | 418193.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418193.35, modificado:418193.35}} | CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS . EN LA LOCALIDAD PANHUITZ - 178237 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 178237 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:146, direccion:EJIDO PANHUITZ, 29910 PANHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y AVENIDA INNOMINADA 2, AVENIDA INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 22 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD PANHUITZ, lon:-92.4768, lat:17.347868}} | 44739 | 44768 | 418193.35 | 418193.35 | 418193.35 | 418193.35 | 418193.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-103/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:418193.35, importe_modificado:418193.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2123552/proyecto_INICIO, 2123552/proyecto_PROCESO, 2123552/proyecto_FIN, 2123552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124167 | Proyecto de inversión | 731656.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731656.89, modificado:731656.89}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. BUGANBILIAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD MONTERREY PRIMERA SECCION - 181326 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 181326 | S | 96 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:90, direccion:EJIDO MONTERREY PRIMERA SECCION, 29910 MONTERREY 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CALLE CENTRAL, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A 22 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD MONTERREY PRIMERA SECCION, lon:-92.464214, lat:17.255067}} | 44725 | 44784 | 731656.89 | 731656.89 | 731656.89 | 731656.89 | 731656.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-097/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:731656.89, importe_modificado:731656.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2124167/proyecto_INICIO, 2124167/proyecto_FIN, 2124167/proyecto_INICIO, 2124167/proyecto_PROCESO, 2124167/proyecto_FIN, 2124167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124175 | Proyecto de inversión | 1196182.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196182.29, modificado:1196182.29}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS - 181358 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 181358 | S | 3 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.9, meta_modificada:618.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:24, direccion:EJIDO CHULUM LAS PALMAS, 29910 CHULUM LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULUM LAS PALMAS 1 Y CALLE CHULUM LAS PALMAS 2, CALLE CHULUM LAS PALMAS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM LAS PALMAS, lon:-92.561111, lat:17.354895}} | 44774 | 44818 | 1196182.29 | 1196182.29 | 1196182.29 | 1196182.29 | 1196182.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-114/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1196182.29, importe_modificado:1196182.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.9}} | {2124175/proyecto_INICIO, 2124175/proyecto_FIN, 2124175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124190 | Proyecto de inversión | 1311223.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311223.8, modificado:1311223.8}} | CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD WILLIS PRIMERA SECCION - 181399 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 181399 | S | 3 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:EJIDO WILLIS PRIMERA SECCION, 29910 WILIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO WILLIS PRIMERA SECCION 1 Y CALLE WILLIS PRIMERA SECCION 2, CAMINO WILLIS PRIMERA SECCION 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD W, lon:-92.501186, lat:17.320016}} | 44774 | 44818 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | 1311223.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-118/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1311223.8, importe_modificado:1311223.8}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}} | {2124190/proyecto_FIN, 2124190/proyecto_PROCESO, 2124190/proyecto_INICIO, 2124190/proyecto_PROCESO, 2124190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124788 | Proyecto de inversión | 494197.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494197.45, modificado:494197.45}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. SECTOR 01 EN LALOCALIDAD CHULUM JUAREZ - 183849 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183849 | S | 4 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.8, meta_modificada:801.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:EJIDO CHULUM JUAREZ, 29910 CHULUM JUÁREZ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULUM JUAREZ 1 Y CALLE CHULUM JUAREZ 2, CALLE CHULUM JUAREZ 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM DE TILA A LA LOCALIDAD CHULUM JUAREZ, lon:-92.534228, lat:17.332694}} | 44789 | 44818 | 494197.45 | 494197.45 | 494197.45 | 494197.45 | 494197.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-133/2022, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:494197.45, importe_modificado:494197.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.8}} | {2124788/proyecto_INICIO, 2124788/proyecto_PROCESO, 2124788/proyecto_FIN, 2124788/proyecto_INICIO, 2124788/proyecto_PROCESO, 2124788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124794 | Proyecto de inversión | 1110399.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110399.3, modificado:1110399.3}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL - 183857 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 183857 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.47, meta_modificada:536.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:49, direccion:EJIDO EL OCOTAL, 29910 EL OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL OCOTAL 1 Y CALLE EL OCOTAL 2, CALLE EL OCOTAL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 20 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL OCOTAL, lon:-92.503983, lat:17.282458}} | 44781 | 44810 | 1110399.3 | 1110399.3 | 1110399.3 | 1110399.3 | 1110399.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-130/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1110399.3, importe_modificado:1110399.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.47}} | {2124794/proyecto_INICIO, 2124794/proyecto_FIN, 2124794/proyecto_PROCESO, 2124794/proyecto_FIN, 2124794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124834 | Proyecto de inversión | 258570.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258570.93, modificado:258570.93}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS. EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA - 184059 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 184059 | S | 4 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.56, meta_modificada:457.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:145, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29910 LA INDEPENDENCIA, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA INDEPENDENCIA 1 Y BRECHA LA INDEPENDENCIA 2, BRECHA LA INDEPENDENCIA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM. DE LIMAR A LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, lon:-92.474932, lat:17.324193}} | 44781 | 44795 | 258570.93 | 258570.93 | 258570.93 | 258570.93 | 258570.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/019/2022, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:258570.93, importe_modificado:258570.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.56}} | {2124834/proyecto_INICIO, 2124834/proyecto_FIN, 2124834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163935 | Proyecto de inversión | 409689.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409689.12, modificado:409689.12}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO - 261762 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 261762 | S | 127 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.4, meta_modificada:239.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:EJIDO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CARRETERA A EL LIMAR TILA, CALLE INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADA A 12 KM DE TILA A LA LOCALIDAD EL CRUCERO, lon:-92.462817, lat:17.368808}} | 44823 | 44852 | 409689.12 | 409689.12 | 409689.12 | 409689.12 | 409689.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-154/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:409689.12, importe_modificado:409689.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.4}} | {2163935/proyecto_INICIO, 2163935/proyecto_FIN, 2163935/proyecto_PROCESO, 2163935/proyecto_FIN, 2163935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165726 | Proyecto de inversión | 1114540.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114540.23, modificado:1114540.23}} | CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS DE 2.35 X 1.65 MTS. SECTOR 02 EN LA LOCALIDAD VILLAFLORES - 271564 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 271564 | S | 5 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:EJIDO VILLAFLORES, 29910 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VILLAFLORES 1 Y CALLE VILLAFLORES 2, CALLE VILLAFLORS 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM. DE TILA A LA LOCALIDAD VILLAFLORES CAMINO A SABANILLA, lon:-92.48800141, lat:17.29758239}} | 44837 | 44866 | 1114540.23 | 1114540.23 | 1114540.23 | 1114540.23 | 1114540.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-179/2022, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1114540.23, importe_modificado:1114540.23}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}} | {2165726/proyecto_INICIO, 2165726/proyecto_FIN, 2165726/proyecto_PROCESO, 2165726/proyecto_FIN, 2165726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168119 | Proyecto de inversión | 848383.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848383.99, modificado:848383.99}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00 X 3.00 MTS. SECTOR 4 EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 283975 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 283975 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.95, meta_modificada:421.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 29910 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO 1 Y CALLE DIECIOCHO DE MARZO 2, CALLE DIECIOCHO DE MARZO 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 18 KM DE TILA A LA LOCALIDAD 18 DE MARZO, lon:-92.499266, lat:17.323537}} | 44838 | 44897 | 848383.99 | 848383.99 | 848383.99 | 848383.99 | 848383.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-196/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:848383.99, importe_modificado:848383.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.95}} | {2168119/proyecto_INICIO, 2168119/proyecto_FIN, 2168119/proyecto_PROCESO, 2168119/proyecto_FIN, 2168119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168133 | Proyecto de inversión | 1175770.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175770.56, modificado:1175770.56}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10.00 M. DE CLARO EN LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA - 284030 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 284030 | S | 178 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:157, direccion:EJIDO MASOJA SHUCJA, 29910 MASOJA SHUCJÁ, TILA CHIAPAS ENTRE CAMINO MASOJA SHUCJA 1 Y BRECHA MASOJA SHUCJA 2, CAMINO MASOJA SHUCJA 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE TILA A LA LOCALIDAD MASOJA SHUCJA, lon:-92.478025, lat:17.417331}} | 44841 | 44907 | 1175770.56 | 1175770.56 | 1175770.56 | 1175770.56 | 1175770.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-212/2022, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1175770.56, importe_modificado:1175770.56}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2168133/proyecto_INICIO, 2168133/proyecto_PROCESO, 2168133/proyecto_FIN, 2168133/proyecto_INICIO, 2168133/proyecto_FIN, 2168133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184532 | Proyecto de inversión | 942205.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942205.45, modificado:942205.45}} | CONSTRUCCION DE 12 TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA PLUVIAL DE 8 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD TIUTZOL - 350597 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 350597 | S | 0 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE TIUTZOL 1 Y CALLE TIUTZOL 2, CALLE TIUTZOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.577324, lat:17.494201}} | 44859 | 44903 | 942205.45 | 942205.45 | 942205.45 | 942205.45 | 942205.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-236/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:942205.45, importe_modificado:942205.45}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:12.0}} | {2184532/proyecto_INICIO, 2184532/proyecto_PROCESO, 2184532/proyecto_FIN, 2184532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184582 | Proyecto de inversión | 239236.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239236.49, modificado:239236.49}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE MURO FIRME PARA VIVIENDA RURAL DE 7.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE TIUTZOL - 350768 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tila | 350768 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.78, meta_modificada:123.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:EJIDO TIUTZOL, 29910 TIUTZOL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE TIUTZOL 1 Y CALLE TIUTZOL 2, CALLE TIUTZOL 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 24 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD TIUTZOL, lon:-92.577324, lat:17.494201}} | 44879 | 44893 | 239236.49 | 239236.49 | 239236.49 | 239236.49 | 239236.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT-FISM/048/2022, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:239236.49, importe_modificado:239236.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.78}} | {2184582/proyecto_INICIO, 2184582/proyecto_FIN, 2184582/proyecto_PROCESO, 2184582/proyecto_FIN, 2184582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187205 | Proyecto de inversión | 1589711.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589711.76, modificado:1589711.76}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD LOS HEROES - 358817 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tila | 358817 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.16, meta_modificada:490.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:176, direccion:EJIDO LOS HEROES, 29910 LOS HÉROES, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS HEROES 1 Y CALLE LOS HEROES 2, CALLE LOS HEROES 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 25 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD LOS HEROES, lon:-92.495081, lat:17.25924}} | 44859 | 44909 | 1589711.76 | 1589711.76 | 1589711.76 | 1589711.76 | 1589711.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-243/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1589711.76, importe_modificado:1589711.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.16}} | {2187205/proyecto_INICIO, 2187205/proyecto_FIN, 2187205/proyecto_PROCESO, 2187205/proyecto_FIN, 2187205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191934 | Proyecto de inversión | 3028008.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3028008.54, modificado:3028008.54}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD CHININTIE - 373237 | 7 | Chiapas | 96 | Tila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tila | 373237 | S | 330 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:504.95, meta_modificada:504.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:EJIDO CHININTIE, 29910 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHININTIE 1 Y CAMINO CHININTIE 2, CERRADA CHININTIE 3 SE ENCUENTRA UBICADO A 27 KM DE LIMAR A LA LOCALIDAD CHININTIE, lon:-92.498858, lat:17.249083}} | 44855 | 44909 | 3028008.54 | 3028008.54 | 3028008.54 | 3028008.54 | 3028008.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-225/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3028008.54, importe_modificado:3028008.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.95}} | {2191934/proyecto_FIN, 2191934/proyecto_INICIO, 2191934/proyecto_PROCESO, 2191934/proyecto_FIN, 2191934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072777 | Proyecto de inversión | 5419983.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5419983.41, modificado:5406689.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1RA. AV. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 4TA CALLE OTE Y 4TA CALLE OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1RA AV. NORTE - 38846 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 38846 | S | 1628 | 1675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4057.0, meta_modificada:4058.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:AVENIDA 1A NORTE EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE ORIENTE, AVENIDA CENTRAL AV 1A NORTE ENTRE LAS CALLE CENTRAL Y 4A ORIENTE Y Y 4A CALLE OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1RA AV. NORT, lon:-93.77622725, lat:15.93262495}} | 44621 | 44712 | 5406689.07 | 5406689.07 | 5406689.07 | 5406689.07 | 5406689.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/001/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:5419983.41, importe_modificado:5406689.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4058.46}} | {2072777/proyecto_PROCESO, 2072777/proyecto_INICIO, 2072777/proyecto_PROCESO, 2072777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125608 | Proyecto de inversión | 1806604.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806604.01, modificado:1806604.01}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA HUACHIPILIN CALENTURA - 188173 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 188173 | S | 70 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.03, meta_modificada:3.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PAREDON KM 5.55 - CAMINO A HUCHIPILIN CALENTURA KM 0.82 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 823 RANCHERIA HUACHIPILÍN CALENTURA LA RAMADITA, 30503 HUACHIPILÍN CALENTURA (LA RAMADITA), TONALÁ CHIAPAS ENTRE, lon:-93.79633323, lat:16.07979195}} | 44805 | 44895 | 1806604.01 | 1806604.01 | 1806604.01 | 1806604.01 | 1806604.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/030/2022, contratista:ING. JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1806604.01, importe_modificado:1806604.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.03}} | {2125608/proyecto_INICIO, 2125608/proyecto_PROCESO, 2125608/proyecto_INICIO, 2125608/proyecto_PROCESO, 2125608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189713 | Proyecto de inversión | 1799399.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799399.84, modificado:1799399.84}} | REHABILITACION DE RED DE ATARGEA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA HERMANOS SERDAN SEGUNDA SECCION - 366449 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 366449 | S | 92 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1770.7, meta_modificada:1501.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE EL CASPIROL COLONIA HERMANOS CERDÁN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE EL NARANJO, CALLE EL MANGLE CERCA DE LA TIENDA DICONSA HERMANOS SERDAN 2A SECCION EN CALLES LOS LIRIOS EL CASPIROL EL MANGLE Y , lon:-93.77790468, lat:16.07492106}} | 44896 | 44924 | 1799399.84 | 1799399.84 | 1799399.84 | 1799399.84 | 1799399.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/057/2022, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1799399.84, importe_modificado:1799399.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1501.88}} | {2189713/proyecto_INICIO, 2189713/proyecto_PROCESO, 2189713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190512 | Proyecto de inversión | 1197634.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197634.55, modificado:1197634.55}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ABASOLO - 368806 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 368806 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.99, meta_modificada:0.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO COLONIA SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA GULAVER EL PROYECTO SE UBICA A 2 CUADRAS DEL ACCESO AL MIRADOR LA CRUCEZITA, lon:-93.7528118, lat:16.09622055}} | 44896 | 44924 | 1197634.55 | 1197634.55 | 1197634.55 | 1197634.55 | 1197634.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/058/2022, contratista:AICE581129LGA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1197634.55, importe_modificado:1197634.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.99}} | {2190512/proyecto_INICIO, 2190512/proyecto_FIN, 2190512/proyecto_PROCESO, 2190512/proyecto_FIN, 2190512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113655 | Proyecto de inversión | 1733615.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733615.15, modificado:1717372.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. CORREGIDORA ENTRE LAS AV. ZARAGOZA Y AV. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, AMPLIACION BARRIO NUEVO. - 134792 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 134792 | S | 20017 | 18070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1585.2, meta_modificada:1551.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA AMPLIACION BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE 1RO DE MAYO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE AV ZARAGOZA Y JOAQUIN MIGUEL GTZ EN BARRIO , lon:-93.76406225, lat:16.09267897}} | 44743 | 44834 | 1717372.22 | 1717372.22 | 1717372.22 | 1717372.22 | 1717372.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/017/2022, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1733615.15, importe_modificado:1717372.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1551.59}} | {2113655/proyecto_INICIO, 2113655/proyecto_PROCESO, 2113655/proyecto_INICIO, 2113655/proyecto_PROCESO, 2113655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169582 | Proyecto de inversión | 1798861.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798861.72, modificado:1798861.72}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS SOBRE EL CAMINO RURAL RANCHERIA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS - 291992 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 291992 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1065, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A LA PROVIDENCIA - CAMINO A EL TRIUNFO KM 3.88 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 880 RANCHERIA EL TRIUNFO, 30506 EL TRIUNFO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA A LA PROVIDENCIA Y CAMINO EL TRIUNF, lon:-93.72717851, lat:16.13538921}} | 44896 | 44922 | 1798861.72 | 1798861.72 | 1798861.72 | 1798861.72 | 1798861.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/049/2022, contratista:ING. DAGOBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1798861.72, importe_modificado:1798861.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2169582/proyecto_INICIO, 2169582/proyecto_FIN, 2169582/proyecto_PROCESO, 2169582/proyecto_FIN, 2169582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076245 | Proyecto de inversión | 1791424.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791424.24, modificado:1791424.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO FC 200 KGCM2 DE 15 CM DE ESPESOR CON CEMENTO NORMAL DE LA AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE PESCADORES Y CALLE INNOMINADA Y CALLE REFORMA, EN PAREDON BARRIO SAN JOSE. - 61248 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 61248 | S | 3381 | 3406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1584.0, meta_modificada:2054.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA ALLENDE PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PESCADORES Y CALLE REFORMA, CALLE PRINCIPAL SE CUENTRA UBICADO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE PESCADORES Y REFORMA DONDE INICIA LA ROTONDA Y TIENDA DE AB, lon:-93.8712624, lat:16.0524085}} | 44697 | 44789 | 1791424.24 | 1791424.24 | 1791424.24 | 1791424.24 | 1791424.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/008/2022, contratista:ING. DAGOBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1791424.24, importe_modificado:1791424.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2054.14}} | {2076245/proyecto_INICIO, 2076245/proyecto_PROCESO, 2076245/proyecto_INICIO, 2076245/proyecto_PROCESO, 2076245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078764 | Proyecto de inversión | 1765456.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765456.99, modificado:1765456.99}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PIEDRA RAJADA DE 35 ML SOBRE EL RIO OCUILAPA EN EL KM. 4700 SC A RAYMUNDO FLORES DEL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS ETAPA CORONAS, DIAFRAGMA CON ACERO DE REFUERZO - 74866 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 74866 | S | 194 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PIJIJIAPAN KM 12 OCUILAPA - CAMINO A RAYMUNDO FLORES KM 4+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO RAYMUNDO FLORES FUENTES, 30506 RAYMUNDO FLORES FUENTES, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A P, lon:-93.642406, lat:16.032796}} | 44697 | 44789 | 1765456.99 | 1765456.99 | 1765456.99 | 1765456.99 | 1765456.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/006/2022, contratista:ING. RUBEN NOLASCO RUIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1765456.99, importe_modificado:1765456.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2078764/proyecto_INICIO, 2078764/proyecto_PROCESO, 2078764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119000 | Proyecto de inversión | 1774702.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774702.05, modificado:1774702.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALMENDRAS ENTRE AV. INNOMINADA Y AV. ESFUERZO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD - 157255 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 157255 | S | 776 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.6, meta_modificada:1383.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDRAS COLONIA SOLIDARIDAD, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA ESFUERZO, CALLE LOS ALMENDROS ENTRE CALLE INNOMINADA Y ESFUERZO A UNA CUADRA DE LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO., lon:-93.76056351, lat:16.10052199}} | 44774 | 44864 | 1774702.05 | 1774702.05 | 1774702.05 | 1774702.05 | 1774702.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/024/2022, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1774702.05, importe_modificado:1774702.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1383.13}} | {2119000/proyecto_INICIO, 2119000/proyecto_PROCESO, 2119000/proyecto_FIN, 2119000/proyecto_PROCESO, 2119000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129135 | Proyecto de inversión | 397460.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397460.44, modificado:397460.44}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO LAS PIEDRITAS - 204965 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 204965 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.75, meta_modificada:0.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:809, direccion:CALLE AMBAR EJIDO LAS PIEDRITAS, 30515 LAS PIEDRITAS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A TAPACHULA Y CALLE ESMERALDA, CALLE RUBI FRENTE A LA TELESECUNDARIA 222 DE LA COMUNIDAD, lon:-93.47020032, lat:15.87746899}} | 44805 | 44895 | 397460.44 | 397460.44 | 397460.44 | 397460.44 | 397460.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/033/2022, contratista:ING. JESUS HEBER HERNANDEZ MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:397460.44, importe_modificado:397460.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.75}} | {2129135/proyecto_INICIO, 2129135/proyecto_PROCESO, 2129135/proyecto_INICIO, 2129135/proyecto_PROCESO, 2129135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402196878 | Proyecto de inversión | 353432.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353432.71, modificado:353432.71}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y EMILIO CARRANZA EN TONALA, CHIAPAS. - 387002 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 387002 | S | 260 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.3, meta_modificada:141.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA EIMLIO CARRANZA BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA FERROCARRIL EN AV EMILIO CARRANZA Y CALLE 5 DE FEBRERO FRENTE A LAS VIAS DL FERROCARRIL, lon:-93.7561019, lat:16.08482734}} | 44896 | 44924 | 353432.71 | 353432.71 | 353432.71 | 353432.71 | 353432.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/062/2022, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URBANA GH, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:353432.71, importe_modificado:287642.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.45}} | {2196878/proyecto_INICIO, 2196878/proyecto_FIN, 2196878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402196955 | Proyecto de inversión | 1768256.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768256.2, modificado:1768256.2}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PRIMERA ETAPA EN LA POLKITA - 387230 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 387230 | S | 33 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1070.7, meta_modificada:2103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1467, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA POLKITA, 30505 LA POLKITA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN CALLES INNOMINADAS DE LA COLONIA LA POLKITA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A LA, lon:-93.64348112, lat:15.97085151}} | 44896 | 44924 | 1768256.2 | 1768256.2 | 1768256.2 | 1768256.2 | 1768256.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/061/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1768256.2, importe_modificado:1768256.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2103.0}} | {2196955/proyecto_PROCESO, 2196955/proyecto_INICIO, 2196955/proyecto_FIN, 2196955/proyecto_INICIO, 2196955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075884 | Proyecto de inversión | 1856965.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856965.39, modificado:1856965.39}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO - 59419 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 59419 | S | 382 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1691.6, meta_modificada:1484.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:65, direccion:AVENIDA AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA EL NARANJO, 30505 VICENTE GUERRERO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE ORIENTE, AVENIDA REVOLUCION EL PROYECTO SE UBICA EN LAS CALLES PONIENTE 5 DE ABRIL 10 DE MAYO Y ORI, lon:-93.74903164, lat:16.00003015}} | 44683 | 44744 | 1856965.39 | 1856965.39 | 1856965.39 | 1856965.39 | 1856965.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/007/2022, contratista:SERGIO GOMEZ SANTIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1856965.39, importe_modificado:1856965.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1484.54}} | {2075884/proyecto_INICIO, 2075884/proyecto_PROCESO, 2075884/proyecto_INICIO, 2075884/proyecto_PROCESO, 2075884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119066 | Proyecto de inversión | 1802823.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802823.69, modificado:1802823.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACION BELISARIO DOMINGUEZ EN LA COL. POPULAR SAN SEBASTIAN. - 157538 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 157538 | S | 775 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1657.9, meta_modificada:1578.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA POPULAR SAN SEBASTIAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALLE LAS BUGAMBILIAS, CALLE JUAN SABINES SOBRE LA CALLE PROLOGACION DR BELISARIO DOMINGUEZ A UNA CU, lon:-93.74282548, lat:16.09529023}} | 44781 | 44873 | 1802823.69 | 1802823.69 | 1802823.69 | 1802823.69 | 1802823.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/025/2022, contratista:ING. JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1802823.69, importe_modificado:1802823.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.51}} | {2119066/proyecto_INICIO, 2119066/proyecto_PROCESO, 2119066/proyecto_INICIO, 2119066/proyecto_PROCESO, 2119066/proyecto_INICIO, 2119066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168740 | Proyecto de inversión | 1591549.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591549.03, modificado:1591549.03}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 222 MANUEL VELASCO SUAREZ, CLAVE 07ETK0222S. EN EJIDO PIEDRITAS. - 287300 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 287300 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.1, meta_modificada:148.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:809, direccion:CALLE AMBAR EJIDO LAS PIEDRITAS, 30515 LAS PIEDRITAS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A TAPACHULA Y CALLE ESMERALDA, CALLE RUBI DONDE SE UBICABA EL CAMPO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA TONALA A TAPACHULA, lon:-93.47029281, lat:15.87742923}} | 44854 | 44925 | 1591549.03 | 1591549.03 | 1591549.03 | 1591549.03 | 1591549.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/043/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FIRMES DE LA COSTA TONANTZIN, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1591549.03, importe_modificado:1591549.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.72}} | {2168740/proyecto_INICIO, 2168740/proyecto_PROCESO, 2168740/proyecto_INICIO, 2168740/proyecto_PROCESO, 2168740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072842 | Proyecto de inversión | 2547574.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547574.44, modificado:2547574.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LAZARO CARDENAS Y C. 5 DE MAYO, BARRIO SAN PEDRO - 39314 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 39314 | S | 1820 | 1680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.0, meta_modificada:1692.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA DEL MAESTRO CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO EN BARRIO SAN PEDRO TRES PICOS CERCA DEL BANCO DE BIENES, lon:-93.52856418, lat:15.87868164}} | 44621 | 44680 | 2547574.44 | 2547574.44 | 2547574.44 | 2547574.44 | 2547574.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/004/2022, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2547574.44, importe_modificado:2547574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1692.25}} | {2072842/proyecto_INICIO, 2072842/proyecto_PROCESO, 2072842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168252 | Proyecto de inversión | 1337541.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337541.79, modificado:1316095.65}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS MANGOS - 284454 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 284454 | S | 261 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1578.1, meta_modificada:1499.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO LOS MANGOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE MONTES CALVARIO A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DENOMINADA CALLE HIDALGO A 600 MTS DEL COBACH 63 EN EL BA, lon:-93.53263119, lat:15.89228504}} | 44837 | 44925 | 1316095.65 | 1316095.65 | 1316095.65 | 1316095.65 | 1316095.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/040/2022, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1337541.79, importe_modificado:1316095.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1499.23}} | {2168252/proyecto_INICIO, 2168252/proyecto_PROCESO, 2168252/proyecto_INICIO, 2168252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168885 | Proyecto de inversión | 1790327.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790327.02, modificado:1790327.02}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA - 288323 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 288323 | S | 154 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1450, direccion:CALLE DURANGO BARRIO LOS HUMILDES, 30503 LOS HUMILDES, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, FRENTE A ABARROTES LOS HUMILDES, lon:-93.87307987, lat:16.06021952}} | 44849 | 44910 | 1790327.02 | 1790327.02 | 1790327.02 | 1790327.02 | 1790327.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/045/2022, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1790327.02, importe_modificado:1790327.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.18}} | {2168885/proyecto_INICIO, 2168885/proyecto_PROCESO, 2168885/proyecto_INICIO, 2168885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169103 | Proyecto de inversión | 1572936.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572936.57, modificado:1572936.57}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES RECAMARA ADICIONAL EN RANCHERIA LA MESILLA - 289474 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 289474 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1512, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A RIO FLOR KM 2.63 - CAMINO A LA MESILLA KM 1.60 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA LA MESILLA, 30504 LA MESILLA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A RIO FLOR KM 2.63 Y CAMINO A LA MESILLA KM 1.60, TIE, lon:-93.71203564, lat:16.07574573}} | 44866 | 44915 | 1572936.57 | 1572936.57 | 1572936.57 | 1572936.57 | 1572936.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/046/2022, contratista:ARQ. FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1572936.57, importe_modificado:1572936.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2169103/proyecto_INICIO, 2169103/proyecto_PROCESO, 2169103/proyecto_INICIO, 2169103/proyecto_PROCESO, 2169103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125478 | Proyecto de inversión | 1386708.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386708.58, modificado:1386708.58}} | REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLES DE LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT EL PRADO - 187543 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 187543 | S | 413 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1754.9, meta_modificada:1563.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYAN FRACCIONAMIENTO EL PRADO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE FRESNO, CALLE JARACANRANDA ENTRADA DEL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL PRADO CALLE FRAMBOYAN ENTRE ALAMO Y FRESNO Y CALLE JARANDA., lon:-93.77190343, lat:16.10236738}} | 44805 | 44895 | 1386708.58 | 1386708.58 | 1386708.58 | 1386708.58 | 1386708.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/029/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1386708.58, importe_modificado:1386708.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1563.6}} | {2125478/proyecto_PROCESO, 2125478/proyecto_INICIO, 2125478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126144 | Proyecto de inversión | 1532037.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532037.45, modificado:1532037.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AZICATE Y AV. GRANADITAS, AMPLIACION COLONIA EVOLUCION TONALA CHIAPAS - 190567 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 190567 | S | 73 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.0, meta_modificada:902.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE AZICATE AMPLIACION EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GRANADITAS Y , CALLE EVOLUCION CALLE AZICATE Y AV GRANADITAS EN LA AMPLIACION EVOLUCION A UNA CUADRA DE LA CALLE CARLOS TEJADA, lon:-93.76897338, lat:16.0898596}} | 44805 | 44895 | 1532037.45 | 1532037.45 | 1532037.45 | 1532037.45 | 1532037.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/031/2022, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1532037.45, importe_modificado:1532037.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.72}} | {2126144/proyecto_INICIO, 2126144/proyecto_PROCESO, 2126144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168244 | Proyecto de inversión | 620071.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620071.35, modificado:620071.35}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO NUEVO. - 284421 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 284421 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:245.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA MARISCAL, CALLE MELCHOR OCAMPO A UNA CUADRA DE LA MADERERIA EL CIPRES SOBRE LA CALLE 12 DE OCTUBRE EN BARRIO NUEVO., lon:-93.75973279, lat:16.09109529}} | 44805 | 44834 | 620071.35 | 620071.35 | 620071.35 | 620071.35 | 620071.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/039/2022, contratista:DEMBER ROSELY PEREZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:620071.35, importe_modificado:620071.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.73}} | {2168244/proyecto_PROCESO, 2168244/proyecto_INICIO, 2168244/proyecto_FIN, 2168244/proyecto_INICIO, 2168244/proyecto_PROCESO, 2168244/proyecto_FIN, 2168244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113142 | Proyecto de inversión | 1837399.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837399.47, modificado:1837399.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL DE LA RANCHERIA HUIZACHAL SUR - 132400 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 132400 | S | 721 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1810.3, meta_modificada:1836.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:24, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA HUIZACHAL, 30503 HUIZACHAL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA, EL PROYECTO SE UBICARA A 100 MESTROS DEL PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD HUIZACHAL LADO SUR, lon:-93.80085715, lat:16.05223201}} | 44713 | 44803 | 1837399.47 | 1837399.47 | 1837399.47 | 1837399.47 | 1837399.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/011/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1837399.47, importe_modificado:1837399.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.41}} | {2113142/proyecto_FIN, 2113142/proyecto_INICIO, 2113142/proyecto_FIN, 2113142/proyecto_PROCESO, 2113142/proyecto_INICIO, 2113142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126481 | Proyecto de inversión | 1804557.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804557.56, modificado:1804557.56}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA COMUNIDAD DE HUIZACHAL 2 NORTE. - 192194 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 192194 | S | 797 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.3, meta_modificada:1221.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:24, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA HUIZACHAL, 30503 HUIZACHAL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAMAL HUIZACHAL Y AVENIDA INNOMINADA, A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA 236 DE LA RANCHERIA HUIZACHAL, lon:-93.7981803, lat:16.05546949}} | 44805 | 44895 | 1804557.56 | 1804557.56 | 1804557.56 | 1804557.56 | 1804557.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/032/2022, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1804557.56, importe_modificado:1804557.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1221.39}} | {2126481/proyecto_INICIO, 2126481/proyecto_PROCESO, 2126481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167943 | Proyecto de inversión | 1482136.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482136.32, modificado:1482136.32}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VILLAHERMOSA SUR - 283158 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 283158 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PAREDON KM 11.11 - CAMINO A RANCHERIA VILLAHERMOSA SUR KM 5.50 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA VILLAHERMOSA, 30503 VILLAHERMOSA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA A PAREDON KM 11., lon:-93.82384738, lat:16.01414245}} | 44837 | 44925 | 1482136.32 | 1482136.32 | 1482136.32 | 1482136.32 | 1482136.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/038/2022, contratista:ING. DAGOBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1482136.32, importe_modificado:1482136.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.3}} | {2167943/proyecto_INICIO, 2167943/proyecto_PROCESO, 2167943/proyecto_FIN, 2167943/proyecto_PROCESO, 2167943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168258 | Proyecto de inversión | 1329643.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329643.33, modificado:1329643.33}} | CONSTRUCCION DE 01 AULA DE 6X8 MTS TIPO RC, MODULO DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA RUTILIO ESCANDON CADENAS CON CLAVE 07KTV0419T - 284489 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 284489 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:494, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A TAPACHULA - E.C. CAMINO A LAS PALMAS KM 8.45 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 45 EJIDO LAS PALMAS, 30506 LAS PALMAS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA A TAPACHULA Y CAMINO LAS PALMAS KM 8.45, lon:-93.63714592, lat:16.05672203}} | 44854 | 44925 | 1329643.33 | 1329643.33 | 1329643.33 | 1329643.33 | 1329643.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/041/2022, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1329643.33, importe_modificado:1329643.33}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2168258/proyecto_INICIO, 2168258/proyecto_PROCESO, 2168258/proyecto_INICIO, 2168258/proyecto_PROCESO, 2168258/proyecto_INICIO, 2168258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113009 | Proyecto de inversión | 1842071.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842071.73, modificado:1842071.73}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA SAN ANDRES BUENAVISTA - 131758 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 131758 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.82, meta_modificada:1.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TRES PICOS A MOJARRAS KM 0 - CAMINO TRES PICOS A MOJARRAS KM 5.75 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 750 RANCHERIA SAN ANDRES BUENA VISTA, 30515 SAN ANDRÉS BUENAVISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TRES PICOS A MO, lon:-93.57789072, lat:15.8630839}} | 44713 | 44803 | 1842071.73 | 1842071.73 | 1842071.73 | 1842071.73 | 1842071.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/010/2022, contratista:ING. JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1842071.73, importe_modificado:1842071.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.82}} | {2113009/proyecto_INICIO, 2113009/proyecto_PROCESO, 2113009/proyecto_INICIO, 2113009/proyecto_PROCESO, 2113009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se capturo avance de este proyecto erroneamente en el segundo trimestre 2023, por lo que se envia los avances correspondientes al cierre definitivo 2022 para su correccion., trimestre:5.0, usuario:florebelsanchezg, fecha:2023-06-23}} | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119480 | Proyecto de inversión | 1786217.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786217.82, modificado:1786217.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PRIV. VALLE DE MEXICO Y SIMON BOLIVAR FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO - 159160 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 159160 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1407.3, meta_modificada:1441.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIV VALLE DE MEXICO FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SIMON BOLIVAR Y AVENIDA RAYON, CALLE VALLE DE MEXICO A UN COSTADO DE LA ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR , lon:-93.76570751, lat:16.10116762}} | 44781 | 44873 | 1786217.82 | 1786217.82 | 1786217.82 | 1786217.82 | 1786217.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/027/2022, contratista:DEMBER ROSELY PEREZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1786217.82, importe_modificado:1786217.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1441.14}} | {2119480/proyecto_PROCESO, 2119480/proyecto_INICIO, 2119480/proyecto_PROCESO, 2119480/proyecto_INICIO, 2119480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179877 | Proyecto de inversión | 746759.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746759.99, modificado:746759.99}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO NO. 65 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO, CLAVE 07ETH0065E EN RANCHERIA HUIZACHAL - 336321 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 336321 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:24, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA HUIZACHAL, 30503 HUIZACHAL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAMAL HUIZACHAL Y AVENIDA INNOMINADA, EN TELEBACHILLERATO NUM 65 DE LA RANCHERIA HUIZACHAL, lon:-93.79551741, lat:16.05667476}} | 44880 | 44920 | 746759.99 | 746759.99 | 746759.99 | 746759.99 | 746759.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/052/2022, contratista:ING. NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:746759.99, importe_modificado:746759.99}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2179877/proyecto_PROCESO, 2179877/proyecto_INICIO, 2179877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187620 | Proyecto de inversión | 491012.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491012.62, modificado:491012.62}} | REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASTRO ZAMBRANO CLAVE 07EJN00812 - 360100 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 360100 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.73, meta_modificada:571.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA 27 DE SPETIEMRBE BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE ITURBIDE, AVENIDA PROLOGANCION GUERRERO FRENTE AL HOSPITAL JUAN C CORZO SE UBICA EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS ANTO, lon:-93.745066, lat:16.08959748}} | 44896 | 44924 | 491012.62 | 491012.62 | 491012.62 | 491012.62 | 491012.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/054/2022, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URBANA GH, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:491012.62, importe_modificado:491012.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.07}} | {2187620/proyecto_INICIO, 2187620/proyecto_PROCESO, 2187620/proyecto_FIN, 2187620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190710 | Proyecto de inversión | 681317.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681317.69, modificado:681317.69}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV GALEANA ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y GUILLERMO PRIETO Y LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LAS AV. MORELOS Y GALEANA COL. EVOLUCION. - 369405 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 369405 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.5, meta_modificada:191.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA GALEANA COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, AVENIDA MORELOS FRENTE A FERRETERIA FERREMAR SE UBICA LA AV GALEANA ESQUINA CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA EVOLU, lon:-93.76321585, lat:16.08772509}} | 44896 | 44924 | 681317.69 | 681317.69 | 681317.69 | 681317.69 | 681317.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/059/2022, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER GOMEZ CABRERA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:681317.69, importe_modificado:681317.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.8}} | {2190710/proyecto_INICIO, 2190710/proyecto_PROCESO, 2190710/proyecto_INICIO, 2190710/proyecto_PROCESO, 2190710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113319 | Proyecto de inversión | 1791010.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791010.49, modificado:1791010.49}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA EL VERANO - 133211 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 133211 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.29, meta_modificada:1.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1364, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO E.C. TONALA A PAREDON KM 11.07 - E.C. CAMINO A LA SAN LUQUEÑO KM 4.25 KILÓMETRO 4 KILÓMETRO 4 KILÓMETRO 4 KILÓMETRO 4 + 250 RANCHERIA EL VERANO, 30505 VERANO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E, lon:-93.82691852, lat:16.01955172}} | 44722 | 44783 | 1791010.49 | 1791010.49 | 1791010.49 | 1791010.49 | 1791010.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/013/2022, contratista:ING. CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1791010.49, importe_modificado:1791010.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.26}} | {2113319/proyecto_INICIO, 2113319/proyecto_PROCESO, 2113319/proyecto_INICIO, 2113319/proyecto_PROCESO, 2113319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113340 | Proyecto de inversión | 1343062.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343062.13, modificado:1343062.13}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA LA PRIMAVERA - 133312 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 133312 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.52, meta_modificada:0.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYANES COLONIA LA PRIMAVERA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y AVENIDA CEDROS, CALLE CEIBA COLONIA LA PRIMAVERA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DEL AGUILA EN CALLES FRAMBOYANES AV, lon:-93.74272074, lat:16.09241868}} | 44743 | 44805 | 1343062.13 | 1343062.13 | 1343062.13 | 1343062.13 | 1343062.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/014/2022, contratista:GRUPO ELECFICACION ALJE Y BARSO, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1343062.13, importe_modificado:1343062.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.51}} | {2113340/proyecto_INICIO, 2113340/proyecto_PROCESO, 2113340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113711 | Proyecto de inversión | 1791647.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791647.74, modificado:1791647.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CAPULINES Y CALLE GUAYABILLO - 135079 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 135079 | S | 1925 | 1575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1669.7, meta_modificada:1791.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CAPULINES COLONIA LAS VEGAS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE GUAYABILLO Y CALLE GULABER, AVENIDA LA CALVELINA EL POYECTO INICIA EN LA CALLE CAPILINES LA CUAL TIENE COMO REFERENCIA EL CENTRO DE MAESTROS 0714 Y T, lon:-93.76599344, lat:16.07720543}} | 44757 | 44849 | 1791647.74 | 1791647.74 | 1791647.74 | 1791647.74 | 1791647.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/020/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1791647.74, importe_modificado:1791647.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1791.26}} | {2113711/proyecto_INICIO, 2113711/proyecto_FIN, 2113711/proyecto_PROCESO, 2113711/proyecto_FIN, 2113711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115721 | Proyecto de inversión | 1789494.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789494.57, modificado:1789494.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. EMILIO CARRANZA Y CALLE AYUNTAMIENTO, BARRIO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL TONALA, CHIAPAS - 143132 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 143132 | S | 20017 | 18070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.2, meta_modificada:1170.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIO CARRAZA COLONIA BARRIO NUEVO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE AYUNTAMIENTO, AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EN AV EMILIO CARRANZA Y CALLE AYUNTAMIENTO A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERRO, lon:-93.7627565, lat:16.08994998}} | 44763 | 44855 | 1789494.57 | 1789494.57 | 1789494.57 | 1789494.57 | 1789494.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/021/2022, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1789494.57, importe_modificado:1789494.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.14}} | {2115721/proyecto_INICIO, 2115721/proyecto_PROCESO, 2115721/proyecto_FIN, 2115721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197156 | Proyecto de inversión | 1797796.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797796.52, modificado:1797796.52}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA - 387893 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 387893 | S | 92 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.41, meta_modificada:1.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO E.C. TONALA A PAREDON KM 11.08 - CAMINO A EL GUAYABO KM 2.75 KILÓMETRO 2 + 750 RANCHERIA EL GUAYABO, 30503 EL GUAYABO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA A PAREDON KM 11.08 Y CAMINO CAMIN, lon:-93.83626256, lat:16.03563972}} | 44896 | 44924 | 1797796.52 | 1797796.52 | 1797796.52 | 1797796.52 | 1797796.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/060/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1797796.52, importe_modificado:1797796.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.41}} | {2197156/proyecto_INICIO, 2197156/proyecto_FIN, 2197156/proyecto_PROCESO, 2197156/proyecto_FIN, 2197156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074205 | Proyecto de inversión | 1784550.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784550.06, modificado:1784550.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EL NARANJO - 48376 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 48376 | S | 63 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1699.0, meta_modificada:1720.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NARANJO, 30505 EL NARANJO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA Y , EN CALLE PRINCIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA COSTERA. CERCA DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-93.796269, lat:15.982736}} | 44671 | 44762 | 1784550.06 | 1784550.06 | 1784550.06 | 1784550.06 | 1784550.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/005/2022, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1784550.06, importe_modificado:1784550.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1720.47}} | {2074205/proyecto_PROCESO, 2074205/proyecto_INICIO, 2074205/proyecto_PROCESO, 2074205/proyecto_INICIO, 2074205/proyecto_PROCESO, 2074205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078836 | Proyecto de inversión | 1827914.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827914.36, modificado:1827914.36}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LA PROVIDENCIA II - 75168 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 75168 | S | 248 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:870.0, meta_modificada:1367.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:733, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PUERTO ARISTA KM 14.4 - CAMINO LA PROVIDENCIA II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 RANCHERIA LA PROVIDENCIA II, 30505 LA PROVIDENCIA II, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONALA A PUERTO ARISTA KM 14.4 , lon:-93.77441461, lat:15.98088949}} | 44713 | 44803 | 1827914.36 | 1827914.36 | 1827914.36 | 1827914.36 | 1827914.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/009/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1827914.36, importe_modificado:1827914.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1367.24}} | {2078836/proyecto_INICIO, 2078836/proyecto_PROCESO, 2078836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113405 | Proyecto de inversión | 1796728.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796728.74, modificado:1796728.74}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN CALLE PRINCIPAL A COL. BORBOLLON - 133582 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 133582 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.5, meta_modificada:577.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL BORBOLLON, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y CALLE INNOMINADA, ENTRADA DETRAS DE LA COLONIA DEL VALLE SOBRE LA AV RAYON SE CUENTRA LA CALLE HACIA LA COLONIA EL BORBOLLON, lon:-93.76274683, lat:16.10407307}} | 44743 | 44834 | 1796728.74 | 1796728.74 | 1796728.74 | 1796728.74 | 1796728.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/016/2022, contratista:MAURICIO OVANDO MARTINEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1796728.74, importe_modificado:1796728.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.01}} | {2113405/proyecto_PROCESO, 2113405/proyecto_INICIO, 2113405/proyecto_PROCESO, 2113405/proyecto_INICIO, 2113405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119486 | Proyecto de inversión | 1791469.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791469.49, modificado:1791469.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ARENAS, CALLEJON ALMENDROS Y CALLE EL ROBLE, COL. LAS ARENAS TONALA CHIAPAS - 159199 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 159199 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1798.6, meta_modificada:1754.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LAS ARENAS COLONIA LAS ARENAS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON ALMENDROS Y CALLE EL ROBLE, AVENIDA EMILIO CARRANZA SE LOCALIZA FRENTE AL KINDER JUAN DE DIOS PEZA EN LA COLONIA LAS ARENAS, lon:-93.75100831, lat:16.08028617}} | 44788 | 44880 | 1791469.49 | 1791469.49 | 1791469.49 | 1791469.49 | 1791469.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/028/2022, contratista:ING. JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1791469.49, importe_modificado:1791469.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1754.39}} | {2119486/proyecto_INICIO, 2119486/proyecto_PROCESO, 2119486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188324 | Proyecto de inversión | 1814718.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814718.44, modificado:1814718.44}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VALLE DEL SOL. - 362424 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 362424 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1528, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO VALLE DEL SOL KM 0 - CAMINO VALLE DEL SOL KM 2.408 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 408 RANCHERIA VALLE DEL SOL, 30503 VALLE DEL SOL, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO VALLE DEL SOL KM 0 Y CAMINO VALLE DEL SOL KM 2., lon:-93.82900621, lat:15.99995636}} | 44896 | 44924 | 1814718.44 | 1814718.44 | 1814718.44 | 1814718.44 | 1814718.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/055/2022, contratista:ING. DAGOBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1814718.44, importe_modificado:1814718.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.41}} | {2188324/proyecto_INICIO, 2188324/proyecto_FIN, 2188324/proyecto_PROCESO, 2188324/proyecto_FIN, 2188324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113385 | Proyecto de inversión | 1807141.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807141.6, modificado:1807141.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, BARRIO LA PLAYITA, PAREDON TONALA, CHIAPAS. - 133500 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 133500 | S | 3381 | 3406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.2, meta_modificada:1735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ESPAÑA, CALLE PANAMA EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ESPAÑA CERCA DEL PARQUE URBANO LA PLAYITA EN EL BARRIO LA PLAYI, lon:-93.86901167, lat:16.04829139}} | 44743 | 44834 | 1807141.6 | 1807141.6 | 1807141.6 | 1807141.6 | 1807141.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/015/2022, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1807141.6, importe_modificado:1807141.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1735.0}} | {2113385/proyecto_PROCESO, 2113385/proyecto_INICIO, 2113385/proyecto_PROCESO, 2113385/proyecto_INICIO, 2113385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118854 | Proyecto de inversión | 1808172.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808172.42, modificado:1808172.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE VASCONCELOS Y AV. 5 DE MAYO. BARRIO JUAN SABINES II. POBLADO PAREDON. - 156682 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 156682 | S | 974 | 797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.0, meta_modificada:1705.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE VASCONCELOS, CALLE CONSTITUCION INICIA EN AV 16 DE SEPTIEMBRE Y AV 5 DE MAYO HASTA LA CALLE VASCONCELOS EN ESTA VIALIDAD SE , lon:-93.863172, lat:16.051044}} | 44774 | 44864 | 1808172.42 | 1808172.42 | 1808172.42 | 1808172.42 | 1808172.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/023/2022, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1808172.42, importe_modificado:1808172.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1705.23}} | {2118854/proyecto_PROCESO, 2118854/proyecto_INICIO, 2118854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119079 | Proyecto de inversión | 1799301.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799301.44, modificado:1799301.44}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SANTA ROSA LAS LIMAS BARRIO CENTRO - 157566 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 157566 | S | 70 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.25, meta_modificada:3.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA AL CONGRESO - CAMINO A SANTA ROSA LAS LIMAS KM 0.93 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 930 EJIDO SANTA ROSA LAS LIMAS, 30503 SANTA ROSA LAS LIMAS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. TONALA AL CONGRESO Y CAM, lon:-93.78425, lat:16.04690371}} | 44788 | 44880 | 1799301.44 | 1799301.44 | 1799301.44 | 1799301.44 | 1799301.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/026/2022, contratista:CONSTRUCTORA AFORAU S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1799301.44, importe_modificado:1799301.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.25}} | {2119079/proyecto_INICIO, 2119079/proyecto_PROCESO, 2119079/proyecto_INICIO, 2119079/proyecto_PROCESO, 2119079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129153 | Proyecto de inversión | 1766651.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766651.77, modificado:1766651.77}} | CONSTRUCCION DE PUENTE DE 12.00 ML SOBRE ARROYO CAMINO A RANCHERIA LA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS. - 205054 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 205054 | S | 1925 | 1575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA A LA PROVIDENCIA KM 13.46 - LA PROVIDENCIA KM 0.1 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 46 RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 30504 LA PROVIDENCIA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TONALA A LA PRIVIDENCIA KM 13.43 Y CAM, lon:-93.65880072, lat:16.14626692}} | 44819 | 44910 | 1766651.77 | 1766651.77 | 1766651.77 | 1766651.77 | 1766651.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/034/2022, contratista:CONSTRUCCIONES DOARDOCO, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1766651.77, importe_modificado:1766651.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2129153/proyecto_INICIO, 2129153/proyecto_PROCESO, 2129153/proyecto_FIN, 2129153/proyecto_PROCESO, 2129153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167769 | Proyecto de inversión | 1817397.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817397.6, modificado:1817397.6}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO PLAZUELAS DE SAN FRANCISCO, CABECERA MUNICIPAL, TONALA CHIAPAS. - 282518 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 282518 | S | 744 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:927.07, meta_modificada:832.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO FRACCIONAMIENTO PLAZUELAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO PLAZUELAS DE SAN F, lon:-93.76116211, lat:16.07884532}} | 44837 | 44925 | 1817397.6 | 1817397.6 | 1817397.6 | 1817397.6 | 1817397.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/037/2022, contratista:ING. MANUEL MARTIN ALEGRIA OVANDO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1817397.6, importe_modificado:1817397.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:832.49}} | {2167769/proyecto_INICIO, 2167769/proyecto_PROCESO, 2167769/proyecto_INICIO, 2167769/proyecto_PROCESO, 2167769/proyecto_INICIO, 2167769/proyecto_PROCESO, 2167769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113163 | Proyecto de inversión | 3109830.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3109830.76, modificado:3109830.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INNOMINADA, COLONIA LA FAROLA, CABECERA MUNICIPAL TONALA, CHIAPAS - 132511 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 132511 | S | 20017 | 18070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2439.8, meta_modificada:2439.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA FAROLA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE LOS ALMENDROS CALLE INNOMINADA ENTRE AV RAYON E INNOMINADA A UN COSTADO DE LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO Y MERCAD, lon:-93.7627062, lat:16.10019827}} | 44713 | 44803 | 3109830.76 | 3109830.76 | 3109830.76 | 3109830.76 | 3109830.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/012/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:3109830.76, importe_modificado:3109830.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2439.8}} | {2113163/proyecto_FIN, 2113163/proyecto_INICIO, 2113163/proyecto_FIN, 2113163/proyecto_PROCESO, 2113163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129264 | Proyecto de inversión | 1804173.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804173.5, modificado:1804173.5}} | CONSTRUCCION DE PUENTE DE 8.00 M DE CLARO SOBRE ARROYO SECO DE LA AV. LOS TANQUES Y C. NICOLAS BRAVO, COL. SAN SEBASTIAN RIO GRANDE. - 205607 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 205607 | S | 1820 | 1680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SAN SEBASTIAN RIO GRANDE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS TANQUES Y AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE 4 DE OCTUBRE EN AV LOS TANQUES Y CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COLONIA SAN SEBASTIAN RIO GR, lon:-93.73978372, lat:16.0884602}} | 44819 | 44910 | 1804173.5 | 1804173.5 | 1804173.5 | 1804173.5 | 1804173.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/035/2022, contratista:ING. JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1804173.5, importe_modificado:1804173.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2129264/proyecto_INICIO, 2129264/proyecto_PROCESO, 2129264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168587 | Proyecto de inversión | 495435.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495435.53, modificado:495435.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN COL. SAN MIGUEL 2. - 286419 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 286419 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LOS GIRASOLES COLONIA SAN MIGUEL 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS CRUCES Y AVENIDA QUINTANA ROO, CALLE VICENTE SUAREZ VIVIENDAS UBICADAS EN CALLES LOS GIRASOLES VICENTE SUARES Y GUERRERO ENTRE AV. LAS CRUC, lon:-93.76904346, lat:16.09154019}} | 44835 | 44864 | 495435.53 | 495435.53 | 495435.53 | 495435.53 | 495435.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/042/2022, contratista:ING. JOSELINO MARTINEZ MADARIAGA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:495435.53, importe_modificado:495435.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2168587/proyecto_PROCESO, 2168587/proyecto_INICIO, 2168587/proyecto_FIN, 2168587/proyecto_INICIO, 2168587/proyecto_PROCESO, 2168587/proyecto_FIN, 2168587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179453 | Proyecto de inversión | 1803962.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803962.26, modificado:1803962.26}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL BOLSA DEL ARADO - 335077 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 335077 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:587, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EL TERRERO A BOLSA DEL ARADO KM 0 - BOLSA DEL ARADO KM 3.5 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA BOLSA DEL ARADO, 30503 BOLSA DEL ARADO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TERRERO A BOLSA DEL ARADO KM 2.36 Y, lon:-93.83316697, lat:16.09972014}} | 44880 | 44920 | 1803962.26 | 1803962.26 | 1803962.26 | 1803962.26 | 1803962.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/050/2022, contratista:ING. SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1803962.26, importe_modificado:1803962.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.97}} | {2179453/proyecto_INICIO, 2179453/proyecto_PROCESO, 2179453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188416 | Proyecto de inversión | 1694138.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694138.91, modificado:1694138.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE VADO EN RANCHERIA LA MECA. - 362671 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 362671 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1525, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TONALA A LA MECA KM 0 - CAMINO TONALA A LA MECA KM 10.33 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 330 RANCHERIA LA MECA, 30504 LA MECA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TONALA A LA MECA KM 0 Y CAMINO ONALA A LA MECA KM , lon:-93.683683, lat:16.135828}} | 44896 | 44924 | 1694138.91 | 1694138.91 | 1694138.91 | 1694138.91 | 1694138.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/056/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1694138.91, importe_modificado:1694138.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.0}} | {2188416/proyecto_INICIO, 2188416/proyecto_PROCESO, 2188416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072811 | Proyecto de inversión | 3677807.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3677807.77, modificado:3677807.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. HUIZACHE ENTRE LAS AVENIDAS BENJAMINA Y LOS LIRIOS COL. HERMANOS SERDAN 2DA. SECCION. - 39177 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 39177 | S | 359 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2480.0, meta_modificada:2479.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE COLONIA HERMANOS CERDÁN 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENJAMINA Y AVENIDA LOS LIRIOS, CALLE GUAPINOL CALLE HUIZACHE ENTRE AV BENJAMINA Y AV LOS LIRIOS ENTRE LA GUARDIA NACIONAL Y EL COBACH 227, lon:-93.77527087, lat:16.0779955}} | 44621 | 44681 | 3677807.77 | 3677807.77 | 3677807.77 | 3677807.77 | 3677807.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/003/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:3677807.77, importe_modificado:3677807.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2479.88}} | {2072811/proyecto_PROCESO, 2072811/proyecto_INICIO, 2072811/proyecto_PROCESO, 2072811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118744 | Proyecto de inversión | 591201.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591201.55, modificado:591201.55}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO PUERTO ARISTA - 156175 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 156175 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO PUERTO ARISTA, 30507 PUERTO ARISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE SEGUNDA ORIENTE EL INICIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE INNOMINADA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑ, lon:-93.80573521, lat:15.93430339}} | 44743 | 44834 | 591201.55 | 591201.55 | 591201.55 | 591201.55 | 591201.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/019/2022, contratista:ING. JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:591201.55, importe_modificado:591201.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2118744/proyecto_INICIO, 2118744/proyecto_PROCESO, 2118744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074182 | Proyecto de inversión | 823395.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823395.86, modificado:823395.86}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. HUIZACHE ENTRE LAS AVENIDAS BENJAMINA Y LOS LIRIOS COL. HERMANOS SERDAN 2DA. SECCION - 48142 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 48142 | S | 383 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.7, meta_modificada:431.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE COLONIA HERMANOS CERDÁN 2, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENJAMINA Y AVENIDA LOS LIRIOS, CALLE GUAPINOL EN CALLE HUIZACHE ENTRE AV BENJAMINA Y LOS LIRIOS CERCA DEL COBACH 227 Y LA GUARDIA NACIONAL, lon:-93.77529233, lat:16.07797421}} | 44593 | 44620 | 823395.86 | 823395.86 | 823395.86 | 823395.86 | 823395.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/002/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:823395.86, importe_modificado:823395.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.7}} | {2074182/proyecto_INICIO, 2074182/proyecto_FIN, 2074182/proyecto_PROCESO, 2074182/proyecto_FIN, 2074182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168819 | Proyecto de inversión | 911438.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911438.28, modificado:911438.28}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ENMALLADO EN EL COBACH EMSAD 226 CON CLAVE 07EMS151X, EN EL EJIDO NUEVO PALO BLANCO. - 287700 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 287700 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.3, meta_modificada:1121.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:537, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PUERTO ARISTA - CAMINO A NUEVO PALO BLANCO KM 4.52 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 520 EJIDO NUEVO PALO BLANCO, 30505 NUEVO PALO BLANCO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA A PUERTO ARISTA Y CAMI, lon:-93.72784207, lat:15.99425027}} | 44854 | 44915 | 911438.28 | 911438.28 | 911438.28 | 911438.28 | 911438.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/044/2022, contratista:NAPE INGENIERIA Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:911438.28, importe_modificado:911438.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1121.2}} | {2168819/proyecto_INICIO, 2168819/proyecto_PROCESO, 2168819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169330 | Proyecto de inversión | 1263019.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263019.26, modificado:1263019.26}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS TIPO RC EN LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CUAUHTEMOC CLAVE 07DPR2154G. - 290516 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 290516 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE VASCONCELOS PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO JOSE VASCONSELOS., lon:-93.8650087, lat:16.04895242}} | 44868 | 44925 | 1263019.26 | 1263019.26 | 1263019.26 | 1263019.26 | 1263019.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/048/2022, contratista:CONSORCIO MORALES.TAFURD S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1263019.26, importe_modificado:1263019.26}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2169330/proyecto_INICIO, 2169330/proyecto_PROCESO, 2169330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179977 | Proyecto de inversión | 263398.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263398.65, modificado:263398.65}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA NUEVO PALO BLANCO COBACH NO. 226 - 336594 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 336594 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:537, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PUERTO ARISTA - CAMINO A NUEVO PALO BLANCO KM 4.52 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 520 EJIDO NUEVO PALO BLANCO, 30505 NUEVO PALO BLANCO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA A PUERTO ARISTA Y CAM, lon:-93.72781614, lat:15.99438198}} | 44880 | 44922 | 263398.65 | 263398.65 | 263398.65 | 263398.65 | 263398.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/053/2022, contratista:ING. LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:263398.65, importe_modificado:263398.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2179977/proyecto_INICIO, 2179977/proyecto_PROCESO, 2179977/proyecto_INICIO, 2179977/proyecto_PROCESO, 2179977/proyecto_INICIO, 2179977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113664 | Proyecto de inversión | 1793574.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793574.92, modificado:1793574.92}} | CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA 1RA CALLE OTE Y AVENIDA CENTRAL. - 134814 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 134814 | S | 88 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1938.6, meta_modificada:1016.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:287, direccion:CALLE 1A ORIENTE EJIDO EL ROBLE, 30506 EL ROBLE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A NORTE, CALLE CENTRAL SOBRE LA 1A CALLE ORIENTE SE ENCUENTRA EL KINDER CONAFE Y SOBRE LA AV CENTRAL SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMA, lon:-93.6155, lat:15.961444}} | 44743 | 44834 | 1793574.92 | 1793574.92 | 1793574.92 | 1793574.92 | 1793574.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/018/2022, contratista:CARLOS GUILLERMO LAGUNAS CORDOVA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1793574.92, importe_modificado:1793574.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.58}} | {2113664/proyecto_INICIO, 2113664/proyecto_FIN, 2113664/proyecto_PROCESO, 2113664/proyecto_FIN, 2113664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167631 | Proyecto de inversión | 1795603.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795603.13, modificado:1795603.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EJIDO NUEVO BENITO JUAREZ - 281959 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 281959 | S | 1817 | 1486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1762.9, meta_modificada:1720.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1325, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO BENITO JUAREZ, 30519 NUEVO BENITO JUÁREZ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CAMINO NUEVO BENITO JUAREZ EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO NUEVOBENITO JUAREZ, lon:-93.83224641, lat:16.18765746}} | 44819 | 44910 | 1795603.13 | 1795603.13 | 1795603.13 | 1795603.13 | 1795603.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/036/2022, contratista:ING. JOSE ANGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1795603.13, importe_modificado:1795603.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1720.62}} | {2167631/proyecto_INICIO, 2167631/proyecto_PROCESO, 2167631/proyecto_INICIO, 2167631/proyecto_PROCESO, 2167631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169224 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION EN EJIDO MORELOS ESTACION MOJARRAS - 289940 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 289940 | S | 513 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:119, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO MORELOS MOJARRAS, 30510 MORELOS (MOJARRAS), TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE PRIMERA NORTE CALLE CENTRAL ENTRE AV CENTRAL Y SEGUNDA SUR EJIDO MORELOS MOJARRAS, lon:-93.63061128, lat:15.86688504}} | 44866 | 44915 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/047/2022, contratista:GRADIENTE CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2169224/proyecto_PROCESO, 2169224/proyecto_INICIO, 2169224/proyecto_PROCESO, 2169224/proyecto_INICIO, 2169224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115848 | Proyecto de inversión | 1809913.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809913.28, modificado:1809913.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LAS CRUCES ENTRE LA C. INDEPENDENCIA Y LA C. 20 DE MARZO, BARRIO SAN FRANCISCO - 143504 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 143504 | S | 1925 | 1575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.7, meta_modificada:1134.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS CRUCES BARRIO SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE MARZO, AVENIDA GALEANA AV LAS CRUCES ENTRE INDEPENDENCIA Y 20 DE MARZO A UN COSTADO DE LA IGLESIA SAN JOSE EN EL BARR, lon:-93.75636846, lat:16.08120197}} | 44762 | 44854 | 1809913.28 | 1809913.28 | 1809913.28 | 1809913.28 | 1809913.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/022/2022, contratista:ARQ. CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1809913.28, importe_modificado:1809913.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.7}} | {2115848/proyecto_PROCESO, 2115848/proyecto_INICIO, 2115848/proyecto_PROCESO, 2115848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179504 | Proyecto de inversión | 3164327.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3164327.97, modificado:3164327.97}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MATAMOROS ENTRE LAS CALLES FCO. JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO, BARRIO NICATAN. - 335260 | 7 | Chiapas | 97 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 335260 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1737.8, meta_modificada:1781.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA MATAMOROS BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA HIDALGO DETRAS DE LA GASOLINERA DEL SUR SE ENCUENTRA LA AV MATAMOROS, lon:-93.74624542, lat:16.08621168}} | 44880 | 44920 | 3164327.97 | 3164327.97 | 3164327.97 | 3164327.97 | 3164327.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/SOP/FISMDF/051/2022, contratista:DEMBER ROSELY PEREZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:3164327.97, importe_modificado:3164327.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1781.33}} | {2179504/proyecto_PROCESO, 2179504/proyecto_INICIO, 2179504/proyecto_PROCESO, 2179504/proyecto_INICIO, 2179504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113740 | Proyecto de inversión | 433669.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433669.25, modificado:433669.25}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA - 135173 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 135173 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:587.8, meta_modificada:587.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AL PANTEON PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SECUNDARIA Y CALLE AL PANTEON, CALLE CALLE AL PARQUE LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA ACLLE QUE CONDUCE AL PANTEON Y LA CALLE QUE LLEVA AL PARQUE, lon:-92.66974663, lat:16.54515367}} | 44652 | 44681 | 433669.25 | 433669.25 | 433669.25 | 433669.25 | 433669.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-008-2022, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:433669.25, importe_modificado:433669.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:587.8}} | {2113740/proyecto_INICIO, 2113740/proyecto_PROCESO, 2113740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127672 | Proyecto de inversión | 164888.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164888.41, modificado:164888.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 198675 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 198675 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL PANTEON PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE AL PARQUE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DEL PANTEON DE RECIEN CREACION A 500 MESTROS DE, lon:-92.6713013, lat:16.5461391}} | 44698 | 44712 | 164888.41 | 164888.41 | 164888.41 | 164888.41 | 164888.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-002-2022, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:164888.41, importe_modificado:164888.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2127672/proyecto_INICIO, 2127672/proyecto_FIN, 2127672/proyecto_PROCESO, 2127672/proyecto_FIN, 2127672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157113 | Proyecto de inversión | 324684 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324684.0, modificado:324684.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME CALLE BELISARIO DOMIGUEZ - 225810 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 225810 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALDAMA, CALLE CALLEJO IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LAS AVENIDAS ALDA, lon:-92.6814012, lat:16.54339362}} | 44775 | 44803 | 324684 | 324684 | 324684 | 324684 | 324684 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128131, contratista:, convocante:h ayuntamiento de totolapa, monto:324684.0, importe_modificado:324684.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:538.0}} | {2157113/proyecto_FIN, 2157113/proyecto_PROCESO, 2157113/proyecto_INICIO, 2157113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181472 | Proyecto de inversión | 319130.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319130.3, modificado:319130.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 340974 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 340974 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE A LA TELESECUNDARIA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE CALLE CENTRO DE SALUD LA OBRA SE UBICA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO E, lon:-92.67095298, lat:16.54307326}} | 44867 | 44896 | 319130.3 | 319130.3 | 319130.3 | 319130.3 | 319130.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-023/2022, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:319130.3, importe_modificado:319130.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}} | {2181472/proyecto_INICIO, 2181472/proyecto_FIN, 2181472/proyecto_PROCESO, 2181472/proyecto_FIN, 2181472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181948 | Proyecto de inversión | 319130.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319130.3, modificado:319130.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SANTA CECILIA - 342674 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 342674 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA OLIVOS BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIVOS Y CALLE GARDENIAS, AVENIDA DANIEL DELGADILLO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA OLIVOS A UNA CUADRA DEL PARQUE SANTA CECILIA, lon:-92.66518665, lat:16.54527401}} | 44867 | 44896 | 319130.3 | 319130.3 | 319130.3 | 319130.3 | 319130.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-025/2022, contratista:FRANCISCO COUTIÑO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:319130.3, importe_modificado:319130.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}} | {2181948/proyecto_FIN, 2181948/proyecto_INICIO, 2181948/proyecto_FIN, 2181948/proyecto_PROCESO, 2181948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116948 | Proyecto de inversión | 2462379.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462379.8, modificado:2462379.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 148088 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 148088 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.77, meta_modificada:13.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO EL GUAYABAL - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 770 COLONIA EL GUAYABAL, 30330 EL GUAYABAL, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A LA MONTAÑA Y CAMINO A TEOPISCA, CAMINO BARRANCA SE REALIZARA LA O, lon:-92.58627414, lat:16.54821396}} | 44638 | 44682 | 2462379.8 | 2462379.8 | 2462379.8 | 2462379.8 | 2462379.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-005/2022, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:2462379.8, importe_modificado:2462379.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.77}} | {2116948/proyecto_INICIO, 2116948/proyecto_FIN, 2116948/proyecto_PROCESO, 2116948/proyecto_FIN, 2116948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157283 | Proyecto de inversión | 1009369.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009369.65, modificado:1009369.65}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SANTA CECILIA - 226529 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 226529 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PANTEON PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PANTEON Y CALLE CALLE PARQUE SANTA CECILIA, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 300 DEL PARQUE SANTA CECILIA Y 100 METROS DEL PAN, lon:-92.67125759, lat:16.54500876}} | 44798 | 44842 | 1009369.65 | 1009369.65 | 1009369.65 | 1009369.65 | 1009369.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-012/2022, contratista:TERESA GUADALUPE SARAOZ SANCHEz, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1009369.65, importe_modificado:1009369.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:750.0}} | {2157283/proyecto_PROCESO, 2157283/proyecto_FIN, 2157283/proyecto_INICIO, 2157283/proyecto_PROCESO, 2157283/proyecto_INICIO, 2157283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172921 | Proyecto de inversión | 193488 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193488.0, modificado:193488.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 307909 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 307909 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:789.2, meta_modificada:789.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CALLE PRINCIPAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y AVENIDA CALLE CENTRAL, CALLE 2DA NORTE LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL Y SOBRE EL ACCESO A LA LO, lon:-92.62536996, lat:16.48861975}} | 44835 | 44864 | 193488 | 193488 | 193488 | 193488 | 193488 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128735, contratista:, convocante:h ayuntamiento de totolapa, monto:193448.0, importe_modificado:193448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.2}} | {2172921/proyecto_INICIO, 2172921/proyecto_PROCESO, 2172921/proyecto_FIN, 2172921/proyecto_INICIO, 2172921/proyecto_FIN, 2172921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130823 | Acción | 58892.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58892.5, modificado:58892.5}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 41424 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 41424 | N | 0 | 0 | 6375 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 44743 | 44772 | 58892.5 | 58892.5 | 58892.5 | 58892.5 | 58892.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129407, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:58892.5, importe_modificado:58892.5}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}} | {2130823/proyecto_INICIO, 2130823/proyecto_FIN, 2130823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156419 | Proyecto de inversión | 180423.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180423.5, modificado:180423.5}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 222297 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 222297 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVO DOLORES, 30330 NUEVO DOLORES, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO A LA MERCED, CAMINO CAMINO A PARAISO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO DOLORES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y E, lon:-92.65755655, lat:16.49449787}} | 44723 | 44742 | 180423.5 | 180423.5 | 180423.5 | 180423.5 | 180423.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-003/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:180423.5, importe_modificado:180423.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {2156419/proyecto_INICIO, 2156419/proyecto_PROCESO, 2156419/proyecto_FIN, 2156419/proyecto_PROCESO, 2156419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157257 | Proyecto de inversión | 709330.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709330.06, modificado:709330.06}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CENTRO DE SALUD - 226438 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 226438 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:604.2, meta_modificada:604.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRO DE SALUD PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE IGLESIA, CALLE CALLE ANTENA TELCEL LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA VICTOR CALDERON Y SOBRE, lon:-92.67547617, lat:16.54321906}} | 44793 | 44823 | 709330.06 | 709330.06 | 709330.06 | 709330.06 | 709330.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-011/2022, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:709330.06, importe_modificado:709330.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:604.2}} | {2157257/proyecto_INICIO, 2157257/proyecto_FIN, 2157257/proyecto_PROCESO, 2157257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182062 | Proyecto de inversión | 319130.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319130.3, modificado:319130.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 343028 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 343028 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLEJON 21 DE MARZO, CAMINO AL RIO PACHEN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A UN COSTADO DEL CAMINO DEL , lon:-92.68580561, lat:16.54597678}} | 44867 | 44896 | 319130.3 | 319130.3 | 319130.3 | 319130.3 | 319130.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-026/2022, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:319130.3, importe_modificado:319130.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}} | {2182062/proyecto_INICIO, 2182062/proyecto_FIN, 2182062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116890 | Proyecto de inversión | 700888.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700888.46, modificado:700888.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 147844 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 147844 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO VICENTE GUERRERO - VILLA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VICENTE GUERRERO Y TERRACERIA A LA MERCE, lon:-92.70334525, lat:16.50658174}} | 44642 | 44681 | 700888.46 | 700888.46 | 700888.46 | 700888.46 | 700888.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-002/2022, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:700888.46, importe_modificado:700888.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}} | {2116890/proyecto_PROCESO, 2116890/proyecto_INICIO, 2116890/proyecto_FIN, 2116890/proyecto_PROCESO, 2116890/proyecto_FIN, 2116890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116893 | Proyecto de inversión | 1400493.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400493.02, modificado:1400493.02}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLAPA - 147866 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 147866 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL LA LOCALIDAD PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TO, lon:-92.68187164, lat:16.54462158}} | 44630 | 44674 | 1400493.02 | 1400493.02 | 1400493.02 | 1400493.02 | 1400493.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-003/2022, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1400493.02, importe_modificado:1400493.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {2116893/proyecto_INICIO, 2116893/proyecto_FIN, 2116893/proyecto_PROCESO, 2116893/proyecto_FIN, 2116893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169084 | Proyecto de inversión | 813218.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813218.53, modificado:813218.53}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 289406 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 289406 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE GARDENIAS BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE OLIVOS, CALLE CALLE AL PARQUE LA OBRA SE UBICA A 3 CUADRAS DEL PARQUE SANTA CECILIA Y A UNA CUADRA DE LA , lon:-92.66408158, lat:16.54590009}} | 44839 | 44868 | 813218.53 | 813218.53 | 813218.53 | 813218.53 | 813218.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-016/2022, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:813218.53, importe_modificado:813218.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2169084/proyecto_FIN, 2169084/proyecto_INICIO, 2169084/proyecto_PROCESO, 2169084/proyecto_FIN, 2169084/proyecto_PROCESO, 2169084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169904 | Proyecto de inversión | 311819.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311819.8, modificado:311819.8}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 293494 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 293494 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE CALLE OLIVOS BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE PRINCIPAL Y CALLE AMARANTOS, CALLE OLIVOS LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL Y A TRES CUADRAS DEL PARQUE SANTA , lon:-92.66411347, lat:16.54600765}} | 44839 | 44868 | 311819.8 | 311819.8 | 311819.8 | 311819.8 | 311819.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-017/2022, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:311819.8, importe_modificado:311819.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2169904/proyecto_INICIO, 2169904/proyecto_FIN, 2169904/proyecto_PROCESO, 2169904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081802 | Proyecto de inversión | 1369654.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369654.63, modificado:1369654.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO - 90760 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 90760 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1148.0, meta_modificada:1148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA PARAISO, 30330 EL PARAÍSO, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y BRECHA CALLE NUEVO DOLORES, CAMINO CAMINO A PONCIANO ARRIAGA LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE CENTRAL DE LA COLONIA EL PARAISO ENTRE , lon:-92.65836544, lat:16.49696022}} | 44652 | 44696 | 1369654.63 | 1369654.63 | 1369654.63 | 1369654.63 | 1369654.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-007/2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1369654.63, importe_modificado:1369654.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.0}} | {2081802/proyecto_PROCESO, 2081802/proyecto_FIN, 2081802/proyecto_INICIO, 2081802/proyecto_FIN, 2081802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154965 | Acción | 76711.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76711.96, modificado:76711.96}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 214792 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 214792 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 44685 | 44745 | 76711.96 | 76711.96 | 76711.96 | 76711.96 | 76711.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129406, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:76711.96, importe_modificado:76711.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2154965/proyecto_INICIO, 2154965/proyecto_FIN, 2154965/proyecto_PROCESO, 2154965/proyecto_FIN, 2154965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157564 | Proyecto de inversión | 1749168.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749168.71, modificado:1749168.71}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PONCIANO ARRIGA - 227809 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 227809 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE 3ER ORIENTE SUR COLONIA TOTOLAPA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA PONIENTE Y CALLE 2DA CALLE SUR, CALLE 4TA CALLE SUR LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL ENTRE LA 2DA Y CUARTA SUR, lon:-92.62496424, lat:16.48969807}} | 44798 | 44842 | 1749168.71 | 1749168.71 | 1749168.71 | 1749168.71 | 1749168.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-019-2022, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1749168.71, importe_modificado:1749168.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | {2157564/proyecto_INICIO, 2157564/proyecto_FIN, 2157564/proyecto_PROCESO, 2157564/proyecto_FIN, 2157564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173896 | Proyecto de inversión | 338604 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338604.0, modificado:338604.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 312981 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 312981 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CENTRO DE SALUD, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA, lon:-92.67063309, lat:16.54306999}} | 44869 | 44895 | 338604 | 338604 | 338604 | 338604 | 338604 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127929, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:338604.0, importe_modificado:338604.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}} | {2173896/proyecto_INICIO, 2173896/proyecto_PROCESO, 2173896/proyecto_FIN, 2173896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181681 | Proyecto de inversión | 319130.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319130.3, modificado:319130.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 341711 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 341711 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CALLE PRINCIPAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA SUR Y AVENIDA CENTRAL, CALLE 1RA SUR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA CENTRAL A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA, lon:-92.62426511, lat:16.48893523}} | 44867 | 44896 | 319130.3 | 319130.3 | 319130.3 | 319130.3 | 319130.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-022/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:319130.3, importe_modificado:319130.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}} | {2181681/proyecto_INICIO, 2181681/proyecto_FIN, 2181681/proyecto_PROCESO, 2181681/proyecto_FIN, 2181681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181732 | Proyecto de inversión | 902930.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902930.5, modificado:902930.5}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 341851 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 341851 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.7, meta_modificada:494.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PANTEON PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE AMARANTOS LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PATEON NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 5 CUA, lon:-92.67005518, lat:16.54579517}} | 44889 | 44918 | 902930.5 | 902930.5 | 902930.5 | 902930.5 | 902930.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-029/2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:902930.5, importe_modificado:902930.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.7}} | {2181732/proyecto_INICIO, 2181732/proyecto_FIN, 2181732/proyecto_PROCESO, 2181732/proyecto_FIN, 2181732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116919 | Proyecto de inversión | 799334.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799334.17, modificado:799334.17}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA - 147952 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 147952 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUCERO LA BARRANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A VILLA DE ACALA, CAMINO CAMINO A LA MONTAÑA , lon:-92.68518647, lat:16.54576423}} | 44638 | 44667 | 799334.17 | 799334.17 | 799334.17 | 799334.17 | 799334.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-004/2022, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO ACABADOS Y SUMINISTRO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:799334.17, importe_modificado:799334.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.5}} | {2116919/proyecto_INICIO, 2116919/proyecto_FIN, 2116919/proyecto_PROCESO, 2116919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182150 | Proyecto de inversión | 833759.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833759.39, modificado:833759.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 343284 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 343284 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO PONCIANO ARRIGA - SAGRADO CORAZON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 01 COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PIRNCIPAL Y TERRACERIA A VICENTE GUERRERO, TERRACERIA , lon:-92.63004803, lat:16.48689828}} | 44882 | 44911 | 833759.39 | 833759.39 | 833759.39 | 833759.39 | 833759.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-032/2022, contratista:FRANCISCO COUTIÑO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:833759.39, importe_modificado:833759.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2182150/proyecto_INICIO, 2182150/proyecto_FIN, 2182150/proyecto_PROCESO, 2182150/proyecto_FIN, 2182150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124417 | Proyecto de inversión | 246935.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246935.22, modificado:246935.22}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 182447 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 182447 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.3, meta_modificada:108.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CALLE 2DA NORTE COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA PONIENTE Y CALLE 1RA NORTE, CALLE CALLE CENTRAL LA OBRA SE UBICARA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL A MANO IZQUIERDA DE LA C, lon:-92.70080902, lat:16.50751275}} | 44696 | 44711 | 246935.22 | 246935.22 | 246935.22 | 246935.22 | 246935.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-001/2022, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:246935.22, importe_modificado:246935.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.3}} | {2124417/proyecto_INICIO, 2124417/proyecto_FIN, 2124417/proyecto_PROCESO, 2124417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137818 | Acción | 155640.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155640.59, modificado:155640.59}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 33403 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 33403 | N | 0 | 0 | 6375 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 44753 | 44767 | 155640.59 | 155640.59 | 155640.59 | 155640.59 | 155640.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129410, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:155640.59, importe_modificado:155640.59}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137818/proyecto_INICIO, 2137818/proyecto_FIN, 2137818/proyecto_PROCESO, 2137818/proyecto_FIN, 2137818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157156 | Proyecto de inversión | 292215.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292215.6, modificado:292215.6}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME AVENIDA 2O DE NOVIEMBRE - 225999 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 225999 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 21 DE MARZO, CALLEJON HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.68403513, lat:16.54603163}} | 44775 | 44803 | 292215.6 | 292215.6 | 292215.6 | 292215.6 | 292215.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128135, contratista:, convocante:h ayuntamiento de totolapa, monto:292215.6, importe_modificado:292215.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:484.0}} | {2157156/proyecto_PROCESO, 2157156/proyecto_FIN, 2157156/proyecto_INICIO, 2157156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181751 | Proyecto de inversión | 319130.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319130.3, modificado:319130.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 341904 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 341904 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.72, meta_modificada:283.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE AMARANTO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE AMARANTOS Y CALLE CALLE AL PARQUE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PANTEÓN NUEVO MUNICIPAL, lon:-92.66974944, lat:16.54505982}} | 44867 | 44896 | 319130.3 | 319130.3 | 319130.3 | 319130.3 | 319130.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-024/2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:319130.3, importe_modificado:319130.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.72}} | {2181751/proyecto_INICIO, 2181751/proyecto_FIN, 2181751/proyecto_PROCESO, 2181751/proyecto_FIN, 2181751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181967 | Proyecto de inversión | 100236.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100236.8, modificado:100236.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME SANTA CECILIA - 342746 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 342746 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.57, meta_modificada:265.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA OLIVOS BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIVOS Y CALLE GARDENIAS, AVENIDA DANIEL DELGADILLO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA OLIVOS A A DOS CUADRAS DEL PARQUE SANTA CECILIA, lon:-92.66326612, lat:16.54590137}} | 44874 | 44888 | 100236.8 | 100236.8 | 100236.8 | 100236.8 | 100236.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-013/2022, contratista:FRANCISCO COUTIÑO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:100236.8, importe_modificado:100236.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.57}} | {2181967/proyecto_INICIO, 2181967/proyecto_FIN, 2181967/proyecto_PROCESO, 2181967/proyecto_FIN, 2181967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182097 | Proyecto de inversión | 100236.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100236.8, modificado:100236.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 343139 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 343139 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.57, meta_modificada:265.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE ADOLFO L, lon:-92.68350972, lat:16.54601277}} | 44874 | 44888 | 100236.8 | 100236.8 | 100236.8 | 100236.8 | 100236.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-014/2022, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:100236.8, importe_modificado:100236.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.57}} | {2182097/proyecto_INICIO, 2182097/proyecto_FIN, 2182097/proyecto_PROCESO, 2182097/proyecto_FIN, 2182097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176418 | Proyecto de inversión | 113574.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113574.05, modificado:113574.05}} | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO SANTA CECILIA - 323964 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 323964 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:CALLE OLIVOS PUEBLO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE OLIVOS, AVENIDA AMARANTOS LA OBRA SE UBICA EN LA OLIVOS A UNA CUADRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-92.66407078, lat:16.54589109}} | 44863 | 44877 | 113574.05 | 113574.05 | 113574.05 | 113574.05 | 113574.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-008-2022, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:113574.05, importe_modificado:113574.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2176418/proyecto_INICIO, 2176418/proyecto_FIN, 2176418/proyecto_PROCESO, 2176418/proyecto_FIN, 2176418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181703 | Proyecto de inversión | 902930.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902930.5, modificado:902930.5}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 341761 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 341761 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.7, meta_modificada:494.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MIRADOR 2 LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA DANIEL D, lon:-92.67465428, lat:16.54353607}} | 44889 | 44918 | 902930.5 | 902930.5 | 902930.5 | 902930.5 | 902930.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-028/2022, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:902930.5, importe_modificado:902930.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.7}} | {2181703/proyecto_INICIO, 2181703/proyecto_FIN, 2181703/proyecto_PROCESO, 2181703/proyecto_FIN, 2181703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137843 | Acción | 158029.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158029.27, modificado:158029.27}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 43162 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 43162 | N | 0 | 0 | 6375 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 44779 | 44803 | 158029.27 | 158029.27 | 158029.27 | 158029.27 | 158029.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129409, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:158029.27, importe_modificado:158029.27}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2137843/proyecto_INICIO, 2137843/proyecto_FIN, 2137843/proyecto_PROCESO, 2137843/proyecto_FIN, 2137843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165268 | Proyecto de inversión | 346706.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346706.6, modificado:346706.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 269171 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 269171 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.3, meta_modificada:442.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL TRIUNFO, 30330 EL TRIUNFO, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A LLANITOS, CAMINO A NUEVO LEON LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNICA DE LA LOCALIDAD ENTRE LOS, lon:-92.58540144, lat:16.50484979}} | 44819 | 44834 | 346706.6 | 346706.6 | 346706.6 | 346706.6 | 346706.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128140, contratista:, convocante:h ayuntamiento de totolapa, monto:346706.6, importe_modificado:346706.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.3}} | {2165268/proyecto_PROCESO, 2165268/proyecto_INICIO, 2165268/proyecto_FIN, 2165268/proyecto_INICIO, 2165268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165304 | Proyecto de inversión | 148516.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148516.89, modificado:148516.89}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 269367 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 269367 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL, CALLE CALLE A LA COLONIA SANTA CECILIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGA, lon:-92.670183, lat:16.54295102}} | 44821 | 44835 | 148516.89 | 148516.89 | 148516.89 | 148516.89 | 148516.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-004/2022, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:148516.89, importe_modificado:148516.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2165304/proyecto_INICIO, 2165304/proyecto_FIN, 2165304/proyecto_PROCESO, 2165304/proyecto_FIN, 2165304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173862 | Proyecto de inversión | 338604 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338604.0, modificado:338604.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 312865 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 312865 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVOS Y AVENIDA CALLE AL PARQUE, CALLE CALLE GARDENIAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UNA CUADRA DEL PARQUE SANTA CEC, lon:-92.6653797, lat:16.54467751}} | 44869 | 44895 | 338604 | 338604 | 338604 | 338604 | 338604 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127927, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:338604.0, importe_modificado:338604.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}} | {2173862/proyecto_INICIO, 2173862/proyecto_FIN, 2173862/proyecto_PROCESO, 2173862/proyecto_FIN, 2173862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181691 | Proyecto de inversión | 100235.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100235.8, modificado:100235.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 341729 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 341729 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.57, meta_modificada:265.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CALLE PRINCIPAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA SUR Y AVENIDA 1RA NORTE, CALLE 2DA PONIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE AVENIDA PRINCIPAL Y A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.62435094, lat:16.48897638}} | 44874 | 44888 | 100235.8 | 100235.8 | 100235.8 | 100235.8 | 100235.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-010/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:100235.8, importe_modificado:100235.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.57}} | {2181691/proyecto_INICIO, 2181691/proyecto_PROCESO, 2181691/proyecto_FIN, 2181691/proyecto_INICIO, 2181691/proyecto_FIN, 2181691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170603 | Proyecto de inversión | 99724.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99724.11, modificado:99724.11}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 296320 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 296320 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.4, meta_modificada:75.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARRETERA CARRETERA ACALA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y LA CARRETERA Q, lon:-92.68178208, lat:16.54482833}} | 44831 | 44845 | 99724.11 | 99724.11 | 99724.11 | 99724.11 | 99724.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-005-2022, contratista:MARCO ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:99724.11, importe_modificado:99724.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.4}} | {2170603/proyecto_INICIO, 2170603/proyecto_PROCESO, 2170603/proyecto_INICIO, 2170603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157573 | Proyecto de inversión | 674482.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674482.58, modificado:674482.58}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ALLENDE - 227836 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 227836 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ALDAMA, CALLE MIRADOR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIRADOR, lon:-92.68211353, lat:16.54306534}} | 44800 | 44829 | 674482.58 | 674482.58 | 674482.58 | 674482.58 | 674482.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-014-2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:674482.58, importe_modificado:674482.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {2157573/proyecto_FIN, 2157573/proyecto_PROCESO, 2157573/proyecto_INICIO, 2157573/proyecto_PROCESO, 2157573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173994 | Proyecto de inversión | 150519.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150519.78, modificado:150519.78}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE - 313386 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 313386 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLEJON CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA ALDAMA A 3 CUADR, lon:-92.68210235, lat:16.54290764}} | 44838 | 44854 | 150519.78 | 150519.78 | 150519.78 | 150519.78 | 150519.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-006-2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:150519.78, importe_modificado:150519.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2173994/proyecto_INICIO, 2173994/proyecto_FIN, 2173994/proyecto_PROCESO, 2173994/proyecto_FIN, 2173994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176416 | Proyecto de inversión | 56205.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56205.47, modificado:56205.47}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL - 323962 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 323962 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE AL TEMPLO CRISTIANO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A LADO DE LA PRIMARIA VICTOR CALDERON Y AUN CO, lon:-92.67557385, lat:16.54340131}} | 44854 | 44877 | 56205.47 | 56205.47 | 56205.47 | 56205.47 | 56205.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-007/2022, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:56205.47, importe_modificado:56205.47}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2176416/proyecto_INICIO, 2176416/proyecto_PROCESO, 2176416/proyecto_INICIO, 2176416/proyecto_FIN, 2176416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177967 | Proyecto de inversión | 902930.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902930.5, modificado:902930.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 330201 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 330201 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.7, meta_modificada:494.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA 3RA SUR COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE 2DA CALLE SUR, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 3 SUR A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.62561948, lat:16.49005155}} | 44886 | 44915 | 902930.5 | 902930.5 | 902930.5 | 902930.5 | 902930.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-027/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:902930.5, importe_modificado:902930.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.7}} | {2177967/proyecto_INICIO, 2177967/proyecto_FIN, 2177967/proyecto_PROCESO, 2177967/proyecto_FIN, 2177967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172898 | Proyecto de inversión | 533136.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533136.67, modificado:533136.67}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 307769 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 307769 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.05, meta_modificada:403.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CARRETERA PARA VILLA DE ACALA LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y E, lon:-92.68174368, lat:16.54475839}} | 44835 | 44864 | 533136.67 | 533136.67 | 533136.67 | 533136.67 | 533136.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-018-2022, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:533136.67, importe_modificado:533136.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.05}} | {2172898/proyecto_INICIO, 2172898/proyecto_PROCESO, 2172898/proyecto_FIN, 2172898/proyecto_INICIO, 2172898/proyecto_PROCESO, 2172898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181721 | Proyecto de inversión | 100236.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100236.8, modificado:100236.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 341802 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 341802 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.57, meta_modificada:265.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE CALLE DIF LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y DOS CUADRAS D, lon:-92.66867104, lat:16.54341394}} | 44874 | 44888 | 100236.8 | 100236.8 | 100236.8 | 100236.8 | 100236.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-011/2022, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:100236.8, importe_modificado:100236.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.57}} | {2181721/proyecto_INICIO, 2181721/proyecto_FIN, 2181721/proyecto_PROCESO, 2181721/proyecto_FIN, 2181721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181987 | Proyecto de inversión | 902930.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902930.5, modificado:902930.5}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 342801 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 342801 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.7, meta_modificada:494.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLEJON 21 DE MARZO, CAMINO AL RIO PACHEN LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A UN COSTADO DEL CALLEJON 21 , lon:-92.68490983, lat:16.54601791}} | 44889 | 44918 | 902930.5 | 902930.5 | 902930.5 | 902930.5 | 902930.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-031/2022, contratista:FERNANDO CRUZ REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:902930.5, importe_modificado:902930.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.7}} | {2181987/proyecto_INICIO, 2181987/proyecto_FIN, 2181987/proyecto_PROCESO, 2181987/proyecto_FIN, 2181987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072673 | Acción | 170500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, modificado:170500.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 38366 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 38366 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 44593 | 44925 | 170500 | 170500 | 170500 | 170500 | 170500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129411, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:170500.0, importe_modificado:170500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2072673/proyecto_INICIO, 2072673/proyecto_FIN, 2072673/proyecto_PROCESO, 2072673/proyecto_FIN, 2072673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075864 | Proyecto de inversión | 929592.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929592.74, modificado:929592.74}} | REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 59282 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 59282 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE AL PARQUE SANTA CECILIA, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADIL, lon:-92.66827239, lat:16.5432456}} | 44621 | 44665 | 929592.74 | 929592.74 | 929592.74 | 929592.74 | 929592.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOP-FISMDF-01/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COUTIÑO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:929592.74, importe_modificado:929592.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.0}} | {2075864/proyecto_FIN, 2075864/proyecto_PROCESO, 2075864/proyecto_FIN, 2075864/proyecto_INICIO, 2075864/proyecto_PROCESO, 2075864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130806 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRTO FEDERAL - 29081 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 29081 | N | 0 | 0 | 6375 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.680376, lat:16.544733}} | 44774 | 44803 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129408, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130806/proyecto_INICIO, 2130806/proyecto_FIN, 2130806/proyecto_PROCESO, 2130806/proyecto_FIN, 2130806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157213 | Proyecto de inversión | 554321.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554321.51, modificado:554321.51}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NO 50 - 226254 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 226254 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CALLE DIF, CALLE CALLE SANTA CECILIA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO QUE SE UBICA EN LA AVENIDA, lon:-92.6706953, lat:16.54287131}} | 44789 | 44833 | 554321.51 | 554321.51 | 554321.51 | 554321.51 | 554321.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-010-2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:554321.51, importe_modificado:554321.51}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2157213/proyecto_FIN, 2157213/proyecto_INICIO, 2157213/proyecto_PROCESO, 2157213/proyecto_FIN, 2157213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176410 | Proyecto de inversión | 1337813.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337813.32, modificado:1337813.32}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PONCIANO ARRIAGA - 323952 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 323952 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE 3 NORTE COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1 NORTE Y AVENIDA 1RA PONIENTE, LA OBRA SE UBICA A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A DOS CUADRA A LA SALIDA PARA MATAMOROS, lon:-92.62437584, lat:16.49021457}} | 44849 | 44893 | 1337813.32 | 1337813.32 | 1337813.32 | 1337813.32 | 1337813.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-020-2022, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1337813.32, importe_modificado:1337813.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}} | {2176410/proyecto_INICIO, 2176410/proyecto_FIN, 2176410/proyecto_PROCESO, 2176410/proyecto_FIN, 2176410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181796 | Proyecto de inversión | 100236.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100236.8, modificado:100236.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 342074 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 342074 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.57, meta_modificada:265.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE FUTBOL PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPO Y CALLE CALLE JARDIN DE NIÑOS LUZ ESTHER, CAMINO AL RIO PACHEN LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL ENTRE LAS CALLE DEL JARDI, lon:-92.66965822, lat:16.54165326}} | 44874 | 44888 | 100236.8 | 100236.8 | 100236.8 | 100236.8 | 100236.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-012/2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:100236.8, importe_modificado:100236.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.57}} | {2181796/proyecto_INICIO, 2181796/proyecto_FIN, 2181796/proyecto_PROCESO, 2181796/proyecto_FIN, 2181796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176413 | Proyecto de inversión | 576865.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576865.61, modificado:576865.61}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 323957 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 323957 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PARQUE SANTA CECILIA Y AVENIDA DANIEL DELGADILLO, CALLE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO A UNA , lon:-92.67011944, lat:16.54324483}} | 44856 | 44885 | 576865.61 | 576865.61 | 576865.61 | 576865.61 | 576865.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-021/2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:576865.61, importe_modificado:576865.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2176413/proyecto_PROCESO, 2176413/proyecto_FIN, 2176413/proyecto_INICIO, 2176413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176420 | Proyecto de inversión | 99257.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99257.02, modificado:99257.02}} | REHABILITACIÓN ALUMBRADO PUBLICO PONCIANO ARRIAGA - 323975 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 323975 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 30330 PONCIANO ARRIAGA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA SUR Y CALLE 2DA ORIENTE, AVENIDA CENTRAL LA OBRA SE UBICA SOBRE TODA LA AVENIDA CENTRAL DE LA LOCALIDAD, lon:-92.62482301, lat:16.48870891}} | 44863 | 44877 | 99257.02 | 99257.02 | 99257.02 | 99257.02 | 99257.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-009-2022, contratista:MARCOS ALONSO VAZQUEZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:99257.02, importe_modificado:99257.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2176420/proyecto_INICIO, 2176420/proyecto_FIN, 2176420/proyecto_PROCESO, 2176420/proyecto_FIN, 2176420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181811 | Proyecto de inversión | 902930.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902930.5, modificado:902930.5}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME SANTA CECILIA - 342171 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 342171 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.7, meta_modificada:494.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:48, direccion:AVENIDA OLIVOS PUEBLO SANTA CECILIA, 30330 SANTA CECILIA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIVOS Y CALLE CALLE AL PARQUE, CALLE DANIEL DELGADILLO LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE SANTA CECILIA, lon:-92.66505783, lat:16.54534601}} | 44889 | 44918 | 902930.5 | 902930.5 | 902930.5 | 902930.5 | 902930.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-030/2022, contratista:FRANCISCO COUTIÑO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:902930.5, importe_modificado:902930.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.7}} | {2181811/proyecto_INICIO, 2181811/proyecto_FIN, 2181811/proyecto_PROCESO, 2181811/proyecto_FIN, 2181811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080997 | Proyecto de inversión | 643501.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643501.92, modificado:643501.92}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 85948 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 85948 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.44, meta_modificada:530.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DANIEL DELGADILLO PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CENTRO DE SALUD, CALLE LA SABANA LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO ENTRE LA CALLE DEL CENTRO DE S, lon:-92.67511564, lat:16.54344845}} | 44639 | 44668 | 643501.92 | 643501.92 | 643501.92 | 643501.92 | 643501.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-006-2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:643501.92, importe_modificado:643501.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.44}} | {2080997/proyecto_INICIO, 2080997/proyecto_PROCESO, 2080997/proyecto_FIN, 2080997/proyecto_PROCESO, 2080997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157178 | Proyecto de inversión | 1816255.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816255.31, modificado:1816255.31}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 226100 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 226100 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1042.0, meta_modificada:1042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:17, direccion:AVENIDA AVENIDAD PRINCIPAL PUEBLO TOTOLAPA, 30330 LA MERCED, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRIMARIA Y CALLE CALLE A A HUERTA VIEJA, CAMINO A GUADALUPE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AUN COSTADO DE LA CALLE DE LA, lon:-92.67919678, lat:16.49931966}} | 44758 | 44802 | 1816255.31 | 1816255.31 | 1816255.31 | 1816255.31 | 1816255.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-009-2022, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:1816255.31, importe_modificado:1816255.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1042.0}} | {2157178/proyecto_PROCESO, 2157178/proyecto_FIN, 2157178/proyecto_INICIO, 2157178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161792 | Proyecto de inversión | 748338.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748338.9, modificado:748338.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE LA SABANA - 250726 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 250726 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LA SABANA PUEBLO TOTOLAPA, 30330 TOTOLAPA, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DANIEL DELGADILLO Y CALLE CENTRO DE SALUD, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICARA A UN COSTADO DE LA AVENIDA DANIEL DELGADILLO ENTRE CALLE DEL C, lon:-92.67508644, lat:16.54272202}} | 44805 | 44849 | 748338.9 | 748338.9 | 748338.9 | 748338.9 | 748338.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMTCH-DOPM-FISMDF-015-2022, contratista:FRANCISCO COUTIÑO LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA, monto:748338.9, importe_modificado:748338.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2161792/proyecto_PROCESO, 2161792/proyecto_FIN, 2161792/proyecto_INICIO, 2161792/proyecto_FIN, 2161792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172905 | Proyecto de inversión | 145116 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145116.0, modificado:145116.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 307830 | 7 | Chiapas | 98 | Totolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totolapa | 307830 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:591.9, meta_modificada:591.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:CALLE 1RA PONIENTE COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 30330 VILLA DE GUADALUPE, TOTOLAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE 27 DE MARZO, CALLE CENTRAL LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA PONIENTE A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL Y , lon:-92.70212239, lat:16.50649602}} | 44835 | 44864 | 145116 | 145116 | 145116 | 145116 | 145116 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128162, contratista:, convocante:h ayuntamiento de totolapa, monto:145116.0, importe_modificado:145116.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:591.9}} | {2172905/proyecto_PROCESO, 2172905/proyecto_FIN, 2172905/proyecto_PROCESO, 2172905/proyecto_FIN, 2172905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119964 | Proyecto de inversión | 2288522.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288522.53, modificado:2288522.53}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 161513 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 161513 | S | 433 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - ANGEL ALBINO CORZO KILÓMETRO 36 + 0 COLONIA ANGEL ALBINO CORZO, 30160 ÁNGEL ALBINO CORZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LO, lon:-91.89869443, lat:16.02546154}} | 44669 | 44758 | 2288522.53 | 2288522.53 | 2288522.53 | 2288522.53 | 2288522.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/018/2022, contratista:MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2288522.53, importe_modificado:2288522.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {2119964/proyecto_INICIO, 2119964/proyecto_PROCESO, 2119964/proyecto_INICIO, 2119964/proyecto_FIN, 2119964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123665 | Proyecto de inversión | 463462.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463462.98, modificado:463462.98}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 20 M3. - 178788 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 178788 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:790, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 31 + 300 COLONIA SANTO DOMINGO, 30160 SANTO DOMINGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SA, lon:-91.95873255, lat:15.95772896}} | 44718 | 44777 | 463462.98 | 463462.98 | 463462.98 | 463462.98 | 463462.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/027/2022, contratista:CARLOS QUIÑONES MARTINEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:463462.98, importe_modificado:463462.98}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2123665/proyecto_INICIO, 2123665/proyecto_PROCESO, 2123665/proyecto_FIN, 2123665/proyecto_INICIO, 2123665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162684 | Proyecto de inversión | 2766996.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766996.19, modificado:2766996.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 255113 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 255113 | S | 1412 | 1412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:172, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PORVENIR AGRARISTA KILÓMETRO 29 + 300 COLONIA EL PORVENIR AGRARISTA, 30160 EL PORVENIR AGRARISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A , lon:-91.83556917, lat:16.1648692}} | 44732 | 44821 | 2766996.19 | 2766996.19 | 2766996.19 | 2766996.19 | 2766996.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/040/2022, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2766996.19, importe_modificado:2766996.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2162684/proyecto_INICIO, 2162684/proyecto_PROCESO, 2162684/proyecto_INICIO, 2162684/proyecto_FIN, 2162684/proyecto_INICIO, 2162684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163138 | Proyecto de inversión | 3224493.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224493.56, modificado:3224493.56}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 257528 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 257528 | S | 1081 | 1081 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6830.0, meta_modificada:6830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:490, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - RODULFO FIGUEROA KILÓMETRO 42 + 700 COLONIA RODULFO FIGUEROA, 30160 RODULFO FIGUEROA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-91.89927281, lat:15.91751338}} | 44739 | 44827 | 3224493.56 | 3224493.56 | 3224493.56 | 3224493.56 | 3224493.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/043/2022, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3224493.56, importe_modificado:3224493.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6830.0}} | {2163138/proyecto_INICIO, 2163138/proyecto_PROCESO, 2163138/proyecto_FIN, 2163138/proyecto_PROCESO, 2163138/proyecto_FIN, 2163138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163811 | Proyecto de inversión | 5090071.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5090071.54, modificado:5090071.54}} | REVESTIMIENTO DE CALLES VARIAS - 260944 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 260944 | S | 968 | 966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10395.0, meta_modificada:10395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALVARO OBREGON KILÓMETRO 28 + 300 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 30160 ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE , lon:-91.843972, lat:16.09738208}} | 44746 | 44810 | 5090071.54 | 5090071.54 | 5090071.54 | 5090071.54 | 5090071.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/048/2022, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5090071.54, importe_modificado:5090071.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10395.0}} | {2163811/proyecto_INICIO, 2163811/proyecto_PROCESO, 2163811/proyecto_FIN, 2163811/proyecto_INICIO, 2163811/proyecto_PROCESO, 2163811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167918 | Proyecto de inversión | 2897796.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897796.24, modificado:2897796.24}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 283084 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 283084 | S | 769 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.5, meta_modificada:384.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:286, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA RITA KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA SANTA RITA, 30160 SANTA RITA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECER, lon:-91.97522418, lat:16.13375104}} | 44767 | 44876 | 2897796.24 | 2897796.24 | 2897796.24 | 2897796.24 | 2897796.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/062/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2897796.24, importe_modificado:2897796.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.5}} | {2167918/proyecto_PROCESO, 2167918/proyecto_INICIO, 2167918/proyecto_PROCESO, 2167918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193343 | Proyecto de inversión | 1117276.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117276.9, modificado:1117276.9}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS AISLADOS CON MATERIAL MEJORADO - 377084 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 377084 | S | 67 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1044, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 71 + 200 COLONIA NUEVO PARAISO, 30160 NUEVO PARAÍSO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE , lon:-91.5034495, lat:16.13524103}} | 44823 | 44882 | 1117276.9 | 1117276.9 | 1117276.9 | 1117276.9 | 1117276.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/077/2022, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1117276.9, importe_modificado:1117276.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2193343/proyecto_INICIO, 2193343/proyecto_PROCESO, 2193343/proyecto_FIN, 2193343/proyecto_PROCESO, 2193343/proyecto_FIN, 2193343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194236 | Proyecto de inversión | 2236727.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236727.9, modificado:2236727.9}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CON MATERIAL MEJORADO - 379313 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 379313 | S | 945 | 945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3088.8, meta_modificada:3088.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:662, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA GLORIA KILÓMETRO 31 + 0 COLONIA LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECE, lon:-91.96597876, lat:15.96467255}} | 44823 | 44867 | 2236727.9 | 2236727.9 | 2236727.9 | 2236727.9 | 2236727.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/079/2022, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2236727.9, importe_modificado:2236727.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3088.8}} | {2194236/proyecto_PROCESO, 2194236/proyecto_FIN, 2194236/proyecto_INICIO, 2194236/proyecto_FIN, 2194236/proyecto_INICIO, 2194236/proyecto_PROCESO, 2194236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120778 | Proyecto de inversión | 3452261.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3452261.42, modificado:3452261.42}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 80 M3. - 165011 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 165011 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 12A. NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS VERTIENTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 12A. NTE. PTE. Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO DE LOS VERTIENTES DE LA CABECERA DE LA TRINITARIA A, lon:-92.06487061, lat:16.12337262}} | 44676 | 44765 | 3452261.42 | 3452261.42 | 3452261.42 | 3452261.42 | 3452261.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/024/2022, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3452261.42, importe_modificado:3452261.42}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2120778/proyecto_INICIO, 2120778/proyecto_PROCESO, 2120778/proyecto_FIN, 2120778/proyecto_PROCESO, 2120778/proyecto_FIN, 2120778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164979 | Proyecto de inversión | 2811866.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811866.09, modificado:2811866.09}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS 1ER. ETAPA - 267317 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 267317 | S | 485 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:292, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN VICENTE KILÓMETRO 67 + 100 COLONIA SAN VICENTE, 30160 SAN VICENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.5715263, lat:16.13941046}} | 44753 | 44842 | 2811866.09 | 2811866.09 | 2811866.09 | 2811866.09 | 2811866.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/054/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2811866.09, importe_modificado:2811866.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {2164979/proyecto_PROCESO, 2164979/proyecto_INICIO, 2164979/proyecto_PROCESO, 2164979/proyecto_INICIO, 2164979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184080 | Proyecto de inversión | 2027448.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027448.95, modificado:2027448.95}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 110 MTS. - 349287 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 349287 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:993, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA ESPERANZA EL OCOTAL KILÓMETRO 32 + 700 COLONIA NUEVA ESPERANZA EL OCOTAL, 30160 NUEVA ESPERANZA EL OCOTAL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PAR, lon:-91.76829996, lat:16.1116352}} | 44809 | 44895 | 2027448.95 | 2027448.95 | 2027448.95 | 2027448.95 | 2027448.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/065/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2027448.95, importe_modificado:2027448.95}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184080/proyecto_FIN, 2184080/proyecto_INICIO, 2184080/proyecto_PROCESO, 2184080/proyecto_FIN, 2184080/proyecto_INICIO, 2184080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194593 | Proyecto de inversión | 775632.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775632.51, modificado:775632.51}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. EN ESCUELA CEMSAD 262 CHIHUAHUA CLAVE 07EMS0178D - 380231 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 380231 | S | 569 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:56, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CHIHUAHUA KILÓMETRO 23 + 700 COLONIA CHIHUAHUA, 30160 CHIHUAHUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.9792878, lat:16.0274466}} | 44837 | 44895 | 775632.51 | 775632.51 | 775632.51 | 775632.51 | 775632.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125353, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:775632.51, importe_modificado:775632.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2194593/proyecto_PROCESO, 2194593/proyecto_FIN, 2194593/proyecto_INICIO, 2194593/proyecto_PROCESO, 2194593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078357 | Proyecto de inversión | 2145158.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145158.16, modificado:2145158.16}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 100 MTS. - 72771 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 72771 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:530, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN LUIS KILÓMETRO 39 + 900 EJIDO SAN LUIS, 30160 SAN LUIS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA, lon:-91.93857775, lat:15.92762765}} | 44613 | 44672 | 2145158.16 | 2145158.16 | 2145158.16 | 2145158.16 | 2145158.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/002/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2145158.16, importe_modificado:2145158.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078357/proyecto_INICIO, 2078357/proyecto_PROCESO, 2078357/proyecto_FIN, 2078357/proyecto_INICIO, 2078357/proyecto_PROCESO, 2078357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118379 | Proyecto de inversión | 3326442.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326442.26, modificado:3326442.26}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 154461 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 154461 | S | 945 | 945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.5, meta_modificada:357.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:662, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA GLORIA KILÓMETRO 30 + 300 COLONIA LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.96398159, lat:15.96258667}} | 44669 | 44758 | 3326442.26 | 3326442.26 | 3326442.26 | 3326442.26 | 3326442.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/016/2022, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3326442.26, importe_modificado:3326442.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.5}} | {2118379/proyecto_INICIO, 2118379/proyecto_PROCESO, 2118379/proyecto_INICIO, 2118379/proyecto_PROCESO, 2118379/proyecto_FIN, 2118379/proyecto_INICIO, 2118379/proyecto_PROCESO, 2118379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125891 | Proyecto de inversión | 1178721.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178721.94, modificado:1178721.94}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 3,500 - 189513 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 189513 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:498, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN VICENTE SAN MARTIN KILÓMETRO 53 + 500 COLONIA SAN VICENTE SAN MARTIN, 30160 SAN VICENTE SAN MARTÍN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA , lon:-91.83899191, lat:15.97961693}} | 44725 | 44762 | 1178721.94 | 1178721.94 | 1178721.94 | 1178721.94 | 1178721.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/032/2022, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1178721.94, importe_modificado:1178721.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2125891/proyecto_INICIO, 2125891/proyecto_PROCESO, 2125891/proyecto_FIN, 2125891/proyecto_INICIO, 2125891/proyecto_FIN, 2125891/proyecto_PROCESO, 2125891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164852 | Proyecto de inversión | 1516853.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516853.92, modificado:1516853.92}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 266672 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 266672 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:578, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LOS TULIPANES KILÓMETRO 71 + 100 COLONIA LOS TULIPANES, 30160 LOS TULIPANES, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE L, lon:-91.50890026, lat:16.13194721}} | 44753 | 44842 | 1516853.92 | 1516853.92 | 1516853.92 | 1516853.92 | 1516853.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/052/2022, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1516853.92, importe_modificado:1516853.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2164852/proyecto_PROCESO, 2164852/proyecto_INICIO, 2164852/proyecto_PROCESO, 2164852/proyecto_INICIO, 2164852/proyecto_FIN, 2164852/proyecto_PROCESO, 2164852/proyecto_FIN, 2164852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190911 | Proyecto de inversión | 1904028.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904028.57, modificado:1904028.57}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS LA TRINITARIA - 370047 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 370047 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A OTE NTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA TRINITARIA SOBRE LA 2A AVENIDA OTE, lon:-92.05193942, lat:16.13088218}} | 44809 | 44883 | 1904028.57 | 1904028.57 | 1904028.57 | 1904028.57 | 1904028.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBS/067/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1904028.57, importe_modificado:1904028.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:835.0}} | {2190911/proyecto_INICIO, 2190911/proyecto_PROCESO, 2190911/proyecto_INICIO, 2190911/proyecto_FIN, 2190911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116338 | Proyecto de inversión | 5713724.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5713724.11, modificado:5713724.11}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 145458 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 145458 | S | 566 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5914.0, meta_modificada:5914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - CARMEN XHAN KILÓMETRO 38 + 400 COLONIA CARMEN XHÁN, 30160 CARMEN XHÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.75782772, lat:16.04680619}} | 44655 | 44744 | 5713724.11 | 5713724.11 | 5713724.11 | 5713724.11 | 5713724.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/010/2022, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5713724.11, importe_modificado:5713724.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5914.0}} | {2116338/proyecto_INICIO, 2116338/proyecto_PROCESO, 2116338/proyecto_FIN, 2116338/proyecto_PROCESO, 2116338/proyecto_FIN, 2116338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118407 | Proyecto de inversión | 2642099.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2642099.45, modificado:2642099.45}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0,000 AL KM. 0,324.32 - 154613 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 154613 | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.32, meta_modificada:324.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:490, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - RODULFO FIGUEROA KILÓMETRO 42 + 100 COLONIA SANTA ROSA - RODULFO FIGUEROA, 30160 RODULFO FIGUEROA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGA, lon:-91.90187427, lat:15.92410724}} | 44669 | 44758 | 2642099.45 | 2642099.45 | 2642099.45 | 2642099.45 | 2642099.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/017/2022, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2642099.45, importe_modificado:2642099.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.32}} | {2118407/proyecto_INICIO, 2118407/proyecto_PROCESO, 2118407/proyecto_FIN, 2118407/proyecto_INICIO, 2118407/proyecto_PROCESO, 2118407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120084 | Proyecto de inversión | 4144916.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4144916.79, modificado:4144916.79}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO - 162101 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 162101 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A OTE NTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PTE NTE Y CARRETERA FEDERAL KM 307, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 2A AV. OTE., lon:-92.05210009, lat:16.1299345}} | 44669 | 44788 | 4144916.79 | 4144916.79 | 4144916.79 | 4144916.79 | 4144916.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/020/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4144916.79, importe_modificado:4144916.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2120084/proyecto_INICIO, 2120084/proyecto_PROCESO, 2120084/proyecto_FIN, 2120084/proyecto_INICIO, 2120084/proyecto_PROCESO, 2120084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163185 | Proyecto de inversión | 968989.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968989.41, modificado:968989.41}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 2,000 - 257761 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 257761 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:303, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA TERESA (SAN ANTONIO EL TERRERO) KILÓMETRO 47 + 100 COLONIA SANTA TERESA SAN ANTONIO EL TERRERO, 30160 SANTA TERESA (SAN ANTONIO EL TERRERO), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE C, lon:-91.84962108, lat:15.99125709}} | 44739 | 44783 | 968989.41 | 968989.41 | 968989.41 | 968989.41 | 968989.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/044/2022, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:968989.41, importe_modificado:968989.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2163185/proyecto_INICIO, 2163185/proyecto_PROCESO, 2163185/proyecto_FIN, 2163185/proyecto_PROCESO, 2163185/proyecto_FIN, 2163185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187374 | Proyecto de inversión | 3062260.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3062260.21, modificado:3062260.21}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, CLAVE 07DJN0157Z - 359359 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 359359 | S | 405 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALLENDE KILÓMETRO 5 + 100 BARRIO ALLENDE, 30160 ALLENDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO , lon:-92.01659595, lat:16.13196207}} | 44809 | 44910 | 3062260.21 | 3062260.21 | 3062260.21 | 3062260.21 | 3062260.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/066/2022, contratista:EDUARDO ABRAHAM MONTESINOS CARDENAS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3062260.21, importe_modificado:3062260.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2187374/proyecto_INICIO, 2187374/proyecto_PROCESO, 2187374/proyecto_FIN, 2187374/proyecto_PROCESO, 2187374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193338 | Proyecto de inversión | 1198851.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198851.37, modificado:1198851.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALES, CLAVE 07DPR3713H - 377078 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 377078 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 15 NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS VERTIENTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 15 NTE PTE Y AVENIDA 16 NTE PTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA EN EL BARRIO LOS VERTIENTES SOBRE , lon:-92.06297118, lat:16.12573152}} | 44823 | 44897 | 1198851.37 | 1198851.37 | 1198851.37 | 1198851.37 | 1198851.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/075/2022, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1198851.37, importe_modificado:1198851.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2193338/proyecto_PROCESO, 2193338/proyecto_INICIO, 2193338/proyecto_PROCESO, 2193338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194148 | Proyecto de inversión | 883674.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883674.88, modificado:883674.88}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CON MATERIAL MEJORADO - 379086 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 379086 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:275, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - ALBORES DE ZAPATA I KILÓMETRO 33 + 300 COLONIA ALBORES DE ZAPATA I, 30160 ALBORES DE ZAPATA I, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A , lon:-92.0998451, lat:16.00999227}} | 44823 | 44867 | 883674.88 | 883674.88 | 883674.88 | 883674.88 | 883674.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/078/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:883674.88, importe_modificado:883674.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1432.0}} | {2194148/proyecto_INICIO, 2194148/proyecto_PROCESO, 2194148/proyecto_FIN, 2194148/proyecto_PROCESO, 2194148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120132 | Proyecto de inversión | 1525453.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525453.86, modificado:1525453.86}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 0,358 - 162339 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 162339 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLEJON ACCESO BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOM, lon:-92.0662414, lat:16.13514776}} | 44676 | 44765 | 1525453.86 | 1525453.86 | 1525453.86 | 1525453.86 | 1525453.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/022/2022, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1525453.86, importe_modificado:1525453.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.0}} | {2120132/proyecto_FIN, 2120132/proyecto_INICIO, 2120132/proyecto_FIN, 2120132/proyecto_PROCESO, 2120132/proyecto_FIN, 2120132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120255 | Proyecto de inversión | 3696935.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3696935.92, modificado:3696935.92}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO 2A AVENIDA ORIENTE NORTE - 162902 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 162902 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.8, meta_modificada:322.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PTE NTE Y CARRETERA FEDERAL KM 307, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 2A AV. OTE. NTE ENT, lon:-92.05205583, lat:16.1275305}} | 44676 | 44795 | 3696935.92 | 3696935.92 | 3696935.92 | 3696935.92 | 3696935.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/023/2022, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3696935.92, importe_modificado:3696935.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.8}} | {2120255/proyecto_INICIO, 2120255/proyecto_PROCESO, 2120255/proyecto_INICIO, 2120255/proyecto_FIN, 2120255/proyecto_PROCESO, 2120255/proyecto_FIN, 2120255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190913 | Proyecto de inversión | 1203313.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203313.34, modificado:1203313.34}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALES, CLAVE 07DPR3713H - 370049 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 370049 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 15 NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS VERTIENTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 15 NTE PTE Y AVENIDA 16 NTE PTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA EN EL BARRIO LOS VERTIENTES SOBRE , lon:-92.06299173, lat:16.12565088}} | 44809 | 44868 | 1203313.34 | 1203313.34 | 1203313.34 | 1203313.34 | 1203313.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/069/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1203313.34, importe_modificado:1203313.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2190913/proyecto_PROCESO, 2190913/proyecto_INICIO, 2190913/proyecto_PROCESO, 2190913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194310 | Proyecto de inversión | 3998268.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998268.14, modificado:3998268.14}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS 2A ETAPA COBERTURA MUNICIPAL - 379482 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 379482 | S | 204 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 2A PTE NTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A PTE NTE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LAS AGEBS 070990001026A Y 070990001033A EN DIFERENTES PUNTOS , lon:-92.06116264, lat:16.13044292}} | 44830 | 44895 | 3998268.14 | 3998268.14 | 3998268.14 | 3998268.14 | 3998268.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-MEV/080/2022, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3998268.14, importe_modificado:3998268.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:102.0}} | {2194310/proyecto_FIN, 2194310/proyecto_INICIO, 2194310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125840 | Proyecto de inversión | 1669856.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669856.08, modificado:1669856.08}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 3,400 - 189282 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 189282 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:247, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO SAN MARTIN KILÓMETRO 45 + 300 COLONIA SAN ANTONIO SAN MARTIN, 30160 SAN ANTONIO SAN MARTÍN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR , lon:-91.84087485, lat:15.98364139}} | 44718 | 44762 | 1669856.08 | 1669856.08 | 1669856.08 | 1669856.08 | 1669856.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/031/2022, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1669856.08, importe_modificado:1669856.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {2125840/proyecto_INICIO, 2125840/proyecto_PROCESO, 2125840/proyecto_FIN, 2125840/proyecto_INICIO, 2125840/proyecto_FIN, 2125840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138110 | Acción | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 58511 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 58511 | N | 0 | 0 | 83111 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.050469, lat:16.119059}} | 44746 | 44838 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125472, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:2.0}} | {2138110/proyecto_INICIO, 2138110/proyecto_PROCESO, 2138110/proyecto_INICIO, 2138110/proyecto_FIN, 2138110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155676 | Proyecto de inversión | 2305122.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305122.26, modificado:2305122.26}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 218074 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 218074 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5650.0, meta_modificada:5650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:514, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTIAGO EL VERTICE KILÓMETRO 39 + 600 COLONIA SANTIAGO EL VERTICE, 30160 SANTIAGO EL VÉRTICE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-91.72826063, lat:16.07908882}} | 44725 | 44769 | 2305122.26 | 2305122.26 | 2305122.26 | 2305122.26 | 2305122.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/035/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2305122.26, importe_modificado:2305122.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5650.0}} | {2155676/proyecto_FIN, 2155676/proyecto_PROCESO, 2155676/proyecto_FIN, 2155676/proyecto_PROCESO, 2155676/proyecto_INICIO, 2155676/proyecto_PROCESO, 2155676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163789 | Proyecto de inversión | 2500147.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500147.76, modificado:2500147.76}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 260784 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 260784 | S | 382 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:319, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 41 + 600 COLONIA VICENTE GUERRERO, 30160 VICENTE GUERRERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE, lon:-91.82177717, lat:16.00399967}} | 44746 | 44835 | 2500147.76 | 2500147.76 | 2500147.76 | 2500147.76 | 2500147.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/047/2022, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2500147.76, importe_modificado:2500147.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2163789/proyecto_INICIO, 2163789/proyecto_PROCESO, 2163789/proyecto_INICIO, 2163789/proyecto_FIN, 2163789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164798 | Proyecto de inversión | 2312376.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312376.85, modificado:2312376.85}} | CONSTRUCCION DE 400 M.L. DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CECYTE CHIAPAS, PLANTEL 08 LA TRINITARIA, CLAVE 07ETC0008S - 266331 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 266331 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A PTE NTE COLONIA LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE 17A NTE PTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA ESCUELA CECYTE PLANTEL 0, lon:-92.05842102, lat:16.12833343}} | 44746 | 44835 | 2312376.85 | 2312376.85 | 2312376.85 | 2312376.85 | 2312376.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/051/2022, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2312376.85, importe_modificado:2312376.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2164798/proyecto_FIN, 2164798/proyecto_INICIO, 2164798/proyecto_PROCESO, 2164798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167673 | Proyecto de inversión | 2168116.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168116.26, modificado:2168116.26}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 282073 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 282073 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:639.1, meta_modificada:639.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN ISIDRO, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A NTE. PTE. Y CARRETERA INTERNACIONAL KM 190, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SAN ISIDRO PARA LLEGAR SE SALE DE LA CABECERA TOM, lon:-92.0560344, lat:16.11033341}} | 44760 | 44865 | 2168116.26 | 2168116.26 | 2168116.26 | 2168116.26 | 2168116.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ALC/059/2022, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2168116.26, importe_modificado:2168116.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:639.1}} | {2167673/proyecto_INICIO, 2167673/proyecto_PROCESO, 2167673/proyecto_FIN, 2167673/proyecto_PROCESO, 2167673/proyecto_FIN, 2167673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168008 | Proyecto de inversión | 3839018.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3839018.28, modificado:3839018.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO - 283416 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 283416 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A PTE. NTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN SEBASTIAN, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 5A NTE. PTE. Y CALLE 6A NTE. PTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA DE LA TRINITARIA EN EL BARRIO SAN S, lon:-92.05522675, lat:16.12210151}} | 44767 | 44886 | 3839018.28 | 3839018.28 | 3839018.28 | 3839018.28 | 3839018.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/063/2022, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3839018.28, importe_modificado:3839018.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2168008/proyecto_INICIO, 2168008/proyecto_PROCESO, 2168008/proyecto_INICIO, 2168008/proyecto_PROCESO, 2168008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190912 | Proyecto de inversión | 1513367.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513367.6, modificado:1513367.6}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS - 370048 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 370048 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.4, meta_modificada:346.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:766, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO LOS MONTES KILÓMETRO 71 + 600 COLONIA SAN ANTONIO LOS MONTES, 30160 SAN ANTONIO LOS MONTES, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR , lon:-91.51488875, lat:16.13758694}} | 44809 | 44888 | 1513367.6 | 1513367.6 | 1513367.6 | 1513367.6 | 1513367.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/068/2022, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1513367.6, importe_modificado:1513367.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.4}} | {2190912/proyecto_PROCESO, 2190912/proyecto_INICIO, 2190912/proyecto_PROCESO, 2190912/proyecto_INICIO, 2190912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194588 | Proyecto de inversión | 603672.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603672.13, modificado:603672.13}} | CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA CEMSAD 289 NUEVA LIBERTAD EL COLORADO CLAVE 07EMS0207I - 380223 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 380223 | S | 699 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:689, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO) KILÓMETRO 48 + 600 COLONIA NUEVA LIBERTAD EL COLORADO, 30160 NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 1, lon:-92.06101831, lat:15.90068198}} | 44593 | 44667 | 603672.13 | 603672.13 | 603672.13 | 603672.13 | 603672.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125350, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:603672.13, importe_modificado:603672.13}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2194588/proyecto_INICIO, 2194588/proyecto_PROCESO, 2194588/proyecto_INICIO, 2194588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194600 | Proyecto de inversión | 966734.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966734.92, modificado:966734.92}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA CEMSAD 122 LA GLORIA CLAVE 07EMS0036F - 380252 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 380252 | S | 945 | 945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:662, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA GLORIA KILÓMETRO 31 + 100 COLONIA LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.95945991, lat:15.96354409}} | 44837 | 44895 | 966734.92 | 966734.92 | 966734.92 | 966734.92 | 966734.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125359, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:966734.92, importe_modificado:966734.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2194600/proyecto_INICIO, 2194600/proyecto_FIN, 2194600/proyecto_PROCESO, 2194600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080833 | Proyecto de inversión | 4857045.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4857045.89, modificado:4857045.89}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 85108 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 85108 | S | 156 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:195, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL ROSARIO TIERRA BLANCA KILÓMETRO 37 + 600 COLONIA EL ROSARIO TIERRA BLANCA, 30160 EL ROSARIO TIERRA BLANCA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA , lon:-91.74661918, lat:16.07783569}} | 44655 | 44744 | 4857045.89 | 4857045.89 | 4857045.89 | 4857045.89 | 4857045.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/006/2022, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4857045.89, importe_modificado:4857045.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2080833/proyecto_INICIO, 2080833/proyecto_PROCESO, 2080833/proyecto_FIN, 2080833/proyecto_PROCESO, 2080833/proyecto_INICIO, 2080833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164142 | Proyecto de inversión | 1321332.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321332.23, modificado:1321332.23}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 262622 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 262622 | S | 968 | 966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2450.0, meta_modificada:2450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ALVARO OBREGON KILÓMETRO 28 + 900 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 30160 ÁLVARO OBREGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE , lon:-91.83932427, lat:16.09278355}} | 44746 | 44790 | 1321332.23 | 1321332.23 | 1321332.23 | 1321332.23 | 1321332.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/049/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1321332.23, importe_modificado:1321332.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2450.0}} | {2164142/proyecto_PROCESO, 2164142/proyecto_INICIO, 2164142/proyecto_FIN, 2164142/proyecto_INICIO, 2164142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167087 | Proyecto de inversión | 2891451.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891451.64, modificado:2891451.64}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO - 278807 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 278807 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1388.0, meta_modificada:1388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:256, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN NICOLAS KILÓMETRO 16 + 600 COLONIA SAN NICOLAS, 30160 SAN NICOLÁS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE L, lon:-92.01162013, lat:16.04521816}} | 44760 | 44865 | 2891451.64 | 2891451.64 | 2891451.64 | 2891451.64 | 2891451.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/057/2022, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2891451.64, importe_modificado:2891451.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1388.0}} | {2167087/proyecto_PROCESO, 2167087/proyecto_INICIO, 2167087/proyecto_FIN, 2167087/proyecto_PROCESO, 2167087/proyecto_FIN, 2167087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167177 | Proyecto de inversión | 2446954.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446954.75, modificado:2446954.75}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. 1 DE MAYO, CLAVE 07DPR0634A - 279322 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 279322 | S | 1335 | 1334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 22 + 500 COLONIA LA ESPERANZA, 30160 LA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA C, lon:-91.86817567, lat:16.15356401}} | 44760 | 44865 | 2446954.75 | 2446954.75 | 2446954.75 | 2446954.75 | 2446954.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/058/2022, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2446954.75, importe_modificado:2446954.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2167177/proyecto_INICIO, 2167177/proyecto_PROCESO, 2167177/proyecto_INICIO, 2167177/proyecto_PROCESO, 2167177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194595 | Proyecto de inversión | 813212.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813212.6, modificado:813212.6}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. EN ESCUELA CEMSAD 122 LA GLORIA CLAVE 07EMS0036F - 380233 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 380233 | S | 945 | 945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:662, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA GLORIA KILÓMETRO 31 + 100 COLONIA LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.95945965, lat:15.96357039}} | 44837 | 44895 | 813212.6 | 813212.6 | 813212.6 | 813212.6 | 813212.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125356, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:813212.6, importe_modificado:813212.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2194595/proyecto_INICIO, 2194595/proyecto_PROCESO, 2194595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118357 | Proyecto de inversión | 1623988.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623988.91, modificado:1623988.91}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 154351 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 154351 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:596.99, meta_modificada:596.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A ORIENTE SUR BARRIO LA TRINITARIA BARRIO CRUZ BOLA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA SUR PTE Y AVENIDA 1A OTE SUR, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CRUZ BOLA SOBRE, lon:-92.04889752, lat:16.11534817}} | 44662 | 44751 | 1623988.91 | 1623988.91 | 1623988.91 | 1623988.91 | 1623988.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ALC/015/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1623988.91, importe_modificado:1623988.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:596.99}} | {2118357/proyecto_INICIO, 2118357/proyecto_FIN, 2118357/proyecto_PROCESO, 2118357/proyecto_FIN, 2118357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155632 | Proyecto de inversión | 3835197.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3835197.51, modificado:3835197.51}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 217893 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 217893 | S | 433 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11320.0, meta_modificada:11320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ANGEL ALBINO CORZO KILÓMETRO 36 + 300 COLONIA ANGEL ALBINO CORZO, 30160 ÁNGEL ALBINO CORZO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA , lon:-91.89633399, lat:16.02297938}} | 44725 | 44769 | 3835197.51 | 3835197.51 | 3835197.51 | 3835197.51 | 3835197.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/034/2022, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3835197.51, importe_modificado:3835197.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11320.0}} | {2155632/proyecto_INICIO, 2155632/proyecto_PROCESO, 2155632/proyecto_INICIO, 2155632/proyecto_FIN, 2155632/proyecto_PROCESO, 2155632/proyecto_FIN, 2155632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162067 | Proyecto de inversión | 2493114.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493114.7, modificado:2493114.7}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 0,500 - 252136 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 252136 | S | 127 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:772, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN MARCOS KILÓMETRO 54 + 200 EJIDO SAN MARCOS, 30160 SAN MARCOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CA, lon:-91.60445575, lat:16.10705567}} | 44732 | 44806 | 2493114.7 | 2493114.7 | 2493114.7 | 2493114.7 | 2493114.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/038/2022, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2493114.7, importe_modificado:2493114.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2162067/proyecto_PROCESO, 2162067/proyecto_FIN, 2162067/proyecto_INICIO, 2162067/proyecto_FIN, 2162067/proyecto_PROCESO, 2162067/proyecto_INICIO, 2162067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167825 | Proyecto de inversión | 1310506.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310506.16, modificado:1310506.16}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 3,050 - 282739 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 282739 | S | 131 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3050.0, meta_modificada:3050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:232, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN JOSE CANDELARIA KILÓMETRO 32 + 700 COLONIA SAN JOSE CANDELARIA, 30160 SAN JOSÉ CANDELARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A , lon:-91.97602016, lat:15.9476082}} | 44760 | 44804 | 1310506.16 | 1310506.16 | 1310506.16 | 1310506.16 | 1310506.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/061/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1310506.16, importe_modificado:1310506.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3050.0}} | {2167825/proyecto_PROCESO, 2167825/proyecto_FIN, 2167825/proyecto_PROCESO, 2167825/proyecto_FIN, 2167825/proyecto_INICIO, 2167825/proyecto_FIN, 2167825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194462 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 379845 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 379845 | S | 1200 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NTE PTE BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA CALLE NTE PTE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AGEB 0709900010255 EN DIFERENTES PUNTOS NO SE , lon:-92.05763804, lat:16.1187464}} | 44635 | 44667 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125349, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {2194462/proyecto_FIN, 2194462/proyecto_INICIO, 2194462/proyecto_PROCESO, 2194462/proyecto_FIN, 2194462/proyecto_INICIO, 2194462/proyecto_PROCESO, 2194462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118303 | Proyecto de inversión | 2943741.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943741.77, modificado:2943741.77}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 150 MTS. - 154115 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 154115 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NTE OTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CUARTA NTE. OTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BA, lon:-92.04663527, lat:16.12375618}} | 44662 | 44736 | 2943741.77 | 2943741.77 | 2943741.77 | 2943741.77 | 2943741.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/013/2022, contratista:GRADIENTE CONSTRUCTORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2943741.77, importe_modificado:2943741.77}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2118303/proyecto_FIN, 2118303/proyecto_INICIO, 2118303/proyecto_PROCESO, 2118303/proyecto_FIN, 2118303/proyecto_INICIO, 2118303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138115 | Acción | 639409.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639409.85, modificado:639409.85}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 58545 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 58545 | N | 0 | 0 | 83111 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.050469, lat:16.119059}} | 44746 | 44895 | 639409.85 | 639409.85 | 639409.85 | 639409.85 | 639409.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125484, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:639409.85, importe_modificado:639409.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:157.0}} | {2138115/proyecto_PROCESO, 2138115/proyecto_INICIO, 2138115/proyecto_FIN, 2138115/proyecto_INICIO, 2138115/proyecto_FIN, 2138115/proyecto_PROCESO, 2138115/proyecto_FIN, 2138115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154618 | Proyecto de inversión | 3958004.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3958004.78, modificado:3958004.78}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 213006 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 213006 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8750.0, meta_modificada:8750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:176, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PROGRESO KILÓMETRO 23 + 400 COLONIA EL PROGRESO, 30160 EL PROGRESO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.86375582, lat:16.12044526}} | 44725 | 44769 | 3958004.78 | 3958004.78 | 3958004.78 | 3958004.78 | 3958004.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/033/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3958004.78, importe_modificado:3958004.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8750.0}} | {2154618/proyecto_FIN, 2154618/proyecto_PROCESO, 2154618/proyecto_INICIO, 2154618/proyecto_FIN, 2154618/proyecto_INICIO, 2154618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155711 | Proyecto de inversión | 5783208.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5783208.81, modificado:5783208.81}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 218224 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 218224 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4720.0, meta_modificada:4720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:418, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN FRANCISCO OJO DE AGUA KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, 30160 SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y ,, lon:-92.12551651, lat:16.04783362}} | 44725 | 44814 | 5783208.81 | 5783208.81 | 5783208.81 | 5783208.81 | 5783208.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/036/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5783208.81, importe_modificado:5783208.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4720.0}} | {2155711/proyecto_INICIO, 2155711/proyecto_PROCESO, 2155711/proyecto_FIN, 2155711/proyecto_INICIO, 2155711/proyecto_PROCESO, 2155711/proyecto_FIN, 2155711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163065 | Proyecto de inversión | 1827233.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827233.48, modificado:1827233.48}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 3,200 - 257087 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 257087 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:160, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO PATATE KILÓMETRO 5 + 300 COLONIA SAN ANTONIO PATATE, 30160 SAN ANTONIO PATATE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-92.04574031, lat:16.14386796}} | 44732 | 44795 | 1827233.48 | 1827233.48 | 1827233.48 | 1827233.48 | 1827233.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/041/2022, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1827233.48, importe_modificado:1827233.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | {2163065/proyecto_INICIO, 2163065/proyecto_PROCESO, 2163065/proyecto_FIN, 2163065/proyecto_INICIO, 2163065/proyecto_PROCESO, 2163065/proyecto_FIN, 2163065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163115 | Proyecto de inversión | 4449225.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4449225.47, modificado:4449225.47}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO - 257447 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 257447 | S | 202 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8750.0, meta_modificada:8750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:239, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN JUAN DEL VALLE KILÓMETRO 9 + 900 COLONIA SAN JUAN DEL VALLE, 30160 SAN JUAN DEL VALLE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALID, lon:-92.02137189, lat:16.17648934}} | 44739 | 44827 | 4449225.47 | 4449225.47 | 4449225.47 | 4449225.47 | 4449225.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/042/2022, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4449225.47, importe_modificado:4449225.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8750.0}} | {2163115/proyecto_FIN, 2163115/proyecto_PROCESO, 2163115/proyecto_INICIO, 2163115/proyecto_FIN, 2163115/proyecto_INICIO, 2163115/proyecto_PROCESO, 2163115/proyecto_FIN, 2163115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191547 | Proyecto de inversión | 4276730.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4276730.15, modificado:4276730.15}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 371852 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 371852 | S | 1033 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LAS DELICIAS KILÓMETRO 49 + 100 COLONIA LAS DELICIAS, 30160 LAS DELICIAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-91.86592779, lat:15.96496352}} | 44816 | 44895 | 4276730.15 | 4276730.15 | 4276730.15 | 4276730.15 | 4276730.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/071/2022, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4276730.15, importe_modificado:4276730.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2191547/proyecto_INICIO, 2191547/proyecto_PROCESO, 2191547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194594 | Proyecto de inversión | 864582.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864582.82, modificado:864582.82}} | CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA CEMSAD 262 CHIHUAHUA CLAVE 07EMS0178D - 380232 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 380232 | S | 569 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:56, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CHIHUAHUA KILÓMETRO 23 + 700 COLONIA CHIHUAHUA, 30160 CHIHUAHUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.97926635, lat:16.02740794}} | 44837 | 44895 | 864582.82 | 864582.82 | 864582.82 | 864582.82 | 864582.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125355, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:864582.82, importe_modificado:864582.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2194594/proyecto_INICIO, 2194594/proyecto_PROCESO, 2194594/proyecto_FIN, 2194594/proyecto_INICIO, 2194594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115277 | Proyecto de inversión | 2059163 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059163.0, modificado:2059163.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 141590 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 141590 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:441, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL BOQUERON KILÓMETRO 40 + 100 COLONIA EL BOQUERON, 30160 EL BOQUERÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-92.11094873, lat:15.96164823}} | 44655 | 44714 | 2059163 | 2059163 | 2059163 | 2059163 | 2059163 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/008/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2059163.0, importe_modificado:2059163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2115277/proyecto_PROCESO, 2115277/proyecto_FIN, 2115277/proyecto_INICIO, 2115277/proyecto_PROCESO, 2115277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125722 | Proyecto de inversión | 3420613.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420613.52, modificado:3420613.52}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO ACCESO PRINCIPAL - 188723 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 188723 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NTE OTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO EL AMATE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA OTE. NTE. Y CALLE CUARTA NTE. OTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRI, lon:-92.04472879, lat:16.12473875}} | 44718 | 44807 | 3420613.52 | 3420613.52 | 3420613.52 | 3420613.52 | 3420613.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/029/2022, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3420613.52, importe_modificado:3420613.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2125722/proyecto_INICIO, 2125722/proyecto_PROCESO, 2125722/proyecto_FIN, 2125722/proyecto_INICIO, 2125722/proyecto_PROCESO, 2125722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163346 | Proyecto de inversión | 910152.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910152.52, modificado:910152.52}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AULAS EN ESC. PRIMARIA POLICRONIO FIGUEROA CLAVE 07DPR0631D - 258753 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 258753 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A ORIENTE SUR BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A SUR OTE. Y CALLE 2A SUR OTE., LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA TRINITARIA A UN COSTADO D, lon:-92.04986234, lat:16.11855843}} | 44739 | 44813 | 910152.52 | 910152.52 | 910152.52 | 910152.52 | 910152.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/045/2022, contratista:MARTHA GUADALUPE PULIDO MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:910152.52, importe_modificado:910152.52}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2163346/proyecto_INICIO, 2163346/proyecto_PROCESO, 2163346/proyecto_FIN, 2163346/proyecto_PROCESO, 2163346/proyecto_FIN, 2163346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192923 | Proyecto de inversión | 4003859.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003859.08, modificado:4003859.08}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS COBERTURA MUNICIPAL - 376057 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 376057 | S | 204 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA PTE. SUR. BARRIO LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR PTE. Y CALLE QUINTA SUR PTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LAS AGEBS 0709900010359 Y 0709, lon:-92.05182206, lat:16.11494873}} | 44816 | 44880 | 4003859.08 | 4003859.08 | 4003859.08 | 4003859.08 | 4003859.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-MEV/073/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4003859.08, importe_modificado:4003859.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:102.0}} | {2192923/proyecto_FIN, 2192923/proyecto_PROCESO, 2192923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193282 | Proyecto de inversión | 1685973.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685973.17, modificado:1685973.17}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 376923 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 376923 | S | 224 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:461, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - ANTELA KILÓMETRO 40 + 200 COLONIA ANTELA, 30160 ANTELÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO LA, lon:-91.70896584, lat:16.12327377}} | 44816 | 44897 | 1685973.17 | 1685973.17 | 1685973.17 | 1685973.17 | 1685973.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/074/2022, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1685973.17, importe_modificado:1685973.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2193282/proyecto_INICIO, 2193282/proyecto_PROCESO, 2193282/proyecto_FIN, 2193282/proyecto_PROCESO, 2193282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194459 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 379842 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 379842 | S | 1400 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NTE OTE BARRIO LA TRINITARIA ZONA SAN LUIS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NTE OTE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AGEB 070990001019A EN DIFERENTES PUN, lon:-92.0511341, lat:16.12196222}} | 44635 | 44667 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125345, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:700.0}} | {2194459/proyecto_INICIO, 2194459/proyecto_PROCESO, 2194459/proyecto_FIN, 2194459/proyecto_PROCESO, 2194459/proyecto_FIN, 2194459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113414 | Proyecto de inversión | 5229988.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5229988.23, modificado:5229988.23}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 133633 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 133633 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:418, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN FRANCISCO OJO DE AGUA KILÓMETRO 35 + 500 COLONIA SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, 30160 SAN FRANCISCO OJO DE AGUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y ,, lon:-92.12556059, lat:16.04782094}} | 44655 | 44773 | 5229988.23 | 5229988.23 | 5229988.23 | 5229988.23 | 5229988.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/007/2022, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5229988.23, importe_modificado:5229988.23}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2113414/proyecto_INICIO, 2113414/proyecto_PROCESO, 2113414/proyecto_INICIO, 2113414/proyecto_FIN, 2113414/proyecto_PROCESO, 2113414/proyecto_FIN, 2113414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155777 | Proyecto de inversión | 715672.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715672.45, modificado:715672.45}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 1,050 - 218640 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 218640 | S | 1033 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LAS DELICIAS KILÓMETRO 49 + 600 COLONIA LAS DELICIAS, 30160 LAS DELICIAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE , lon:-91.86104068, lat:15.96346905}} | 44732 | 44781 | 715672.45 | 715672.45 | 715672.45 | 715672.45 | 715672.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/037/2022, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:715672.45, importe_modificado:715672.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2155777/proyecto_INICIO, 2155777/proyecto_FIN, 2155777/proyecto_PROCESO, 2155777/proyecto_FIN, 2155777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164864 | Proyecto de inversión | 1954147.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954147.76, modificado:1954147.76}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 266724 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 266724 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:647.0, meta_modificada:647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:530, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - SAN LUIS KILÓMETRO 39 + 900 COLONIA SAN LUIS, 30160 SAN LUIS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECER, lon:-91.93859916, lat:15.92760702}} | 44753 | 44842 | 1954147.76 | 1954147.76 | 1954147.76 | 1954147.76 | 1954147.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/053/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1954147.76, importe_modificado:1954147.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:647.0}} | {2164864/proyecto_INICIO, 2164864/proyecto_FIN, 2164864/proyecto_INICIO, 2164864/proyecto_FIN, 2164864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194592 | Proyecto de inversión | 841389.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841389.88, modificado:841389.88}} | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA CEMSAD 302 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE 07EMS0220C - 380230 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 380230 | S | 1399 | 1398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:136, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JOSE MARIA MORELOS KILÓMETRO 36 + 700 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 30160 JOSÉ MARÍA MORELOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-91.826713, lat:16.034829}} | 44593 | 44695 | 841389.88 | 841389.88 | 841389.88 | 841389.88 | 841389.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125352, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:841389.88, importe_modificado:841389.88}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2194592/proyecto_INICIO, 2194592/proyecto_FIN, 2194592/proyecto_PROCESO, 2194592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115294 | Proyecto de inversión | 2065581.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065581.42, modificado:2065581.42}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 4,050 - 141645 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 141645 | S | 1412 | 1412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:172, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PORVENIR AGRARISTA KILÓMETRO 29 + 600 COLONIA EL PORVENIR AGRARISTA, 30160 EL PORVENIR AGRARISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A , lon:-91.8348211, lat:16.16189628}} | 44655 | 44693 | 2065581.42 | 2065581.42 | 2065581.42 | 2065581.42 | 2065581.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/009/2022, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2065581.42, importe_modificado:2065581.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4050.0}} | {2115294/proyecto_INICIO, 2115294/proyecto_PROCESO, 2115294/proyecto_FIN, 2115294/proyecto_PROCESO, 2115294/proyecto_FIN, 2115294/proyecto_INICIO, 2115294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118174 | Proyecto de inversión | 2869058.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869058.79, modificado:2869058.79}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 153476 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 153476 | S | 107 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3466.2, meta_modificada:3466.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:413, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SACCHANA KILÓMETRO 33 + 700 COLONIA SACCHANA, 30160 SACCHANÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOM, lon:-91.78169638, lat:16.07086711}} | 44662 | 44751 | 2869058.79 | 2869058.79 | 2869058.79 | 2869058.79 | 2869058.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/012/2022, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2869058.79, importe_modificado:2869058.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3466.2}} | {2118174/proyecto_PROCESO, 2118174/proyecto_FIN, 2118174/proyecto_INICIO, 2118174/proyecto_PROCESO, 2118174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122232 | Proyecto de inversión | 5578740.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5578740.12, modificado:5578740.12}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL - 172008 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 172008 | S | 970 | 969 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:313, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TZISCAO KILÓMETRO 46 + 400 COLONIA TZISCAO, 30160 TZISCAO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMAND, lon:-91.66770797, lat:16.08090245}} | 44676 | 44795 | 5578740.12 | 5578740.12 | 5578740.12 | 5578740.12 | 5578740.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/025/2022, contratista:EDUARDO ABRAHAM MONTESINOS CARDENAS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5578740.12, importe_modificado:5578740.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2122232/proyecto_PROCESO, 2122232/proyecto_INICIO, 2122232/proyecto_PROCESO, 2122232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170391 | Proyecto de inversión | 5098350.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5098350.6, modificado:5098350.6}} | REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS LA TRINITARIA - 295769 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 295769 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A OTE. NTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA TRINITARIA SOBRE LA 2A AVENIDA O, lon:-92.0519287, lat:16.13098525}} | 44767 | 44876 | 5098350.6 | 5098350.6 | 5098350.6 | 5098350.6 | 5098350.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBS/064/2022, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5098350.6, importe_modificado:5098350.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:835.0}} | {2170391/proyecto_INICIO, 2170391/proyecto_PROCESO, 2170391/proyecto_FIN, 2170391/proyecto_INICIO, 2170391/proyecto_PROCESO, 2170391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118328 | Proyecto de inversión | 1676003.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676003.23, modificado:1676003.23}} | REHABILITACION DE CALLES VARIAS CON MATERIAL MEJORADO - 154228 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 154228 | S | 2229 | 2229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4010.0, meta_modificada:4010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 25 + 900 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y CALLE 5 DE MAYO, PARA LLEGAR A LA L, lon:-91.82996623, lat:16.11932839}} | 44662 | 44706 | 1676003.23 | 1676003.23 | 1676003.23 | 1676003.23 | 1676003.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/014/2022, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1676003.23, importe_modificado:1676003.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4010.0}} | {2118328/proyecto_PROCESO, 2118328/proyecto_INICIO, 2118328/proyecto_FIN, 2118328/proyecto_INICIO, 2118328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123648 | Proyecto de inversión | 2876107.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2876107.03, modificado:2876107.03}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 178684 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 178684 | S | 130 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1042, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 73 + 300 COLONIA NUEVA ESPERANZA, 30160 NUEVA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SA, lon:-91.50877342, lat:16.13698228}} | 44683 | 44786 | 2876107.03 | 2876107.03 | 2876107.03 | 2876107.03 | 2876107.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/026/2022, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2876107.03, importe_modificado:2876107.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2123648/proyecto_INICIO, 2123648/proyecto_PROCESO, 2123648/proyecto_INICIO, 2123648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164193 | Proyecto de inversión | 2837825.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2837825.45, modificado:2837825.45}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 4,500 - 262917 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 262917 | S | 1399 | 1398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:136, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - JOSE MARIA MORELOS KILÓMETRO 36 + 400 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 30160 JOSÉ MARÍA MORELOS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-91.82955158, lat:16.04250464}} | 44746 | 44805 | 2837825.45 | 2837825.45 | 2837825.45 | 2837825.45 | 2837825.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/050/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2837825.45, importe_modificado:2837825.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2164193/proyecto_INICIO, 2164193/proyecto_PROCESO, 2164193/proyecto_FIN, 2164193/proyecto_INICIO, 2164193/proyecto_PROCESO, 2164193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165003 | Proyecto de inversión | 2640086.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640086.32, modificado:2640086.32}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 267483 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 267483 | S | 134 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.8, meta_modificada:218.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:567, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 101 + 0 COLONIA BENITO JUAREZ, 30160 BENITO JUÁREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA, lon:-91.40119307, lat:16.08693878}} | 44753 | 44842 | 2640086.32 | 2640086.32 | 2640086.32 | 2640086.32 | 2640086.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/055/2022, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2640086.32, importe_modificado:2640086.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.8}} | {2165003/proyecto_PROCESO, 2165003/proyecto_INICIO, 2165003/proyecto_PROCESO, 2165003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167767 | Proyecto de inversión | 2008074.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008074.31, modificado:2008074.31}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 282512 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 282512 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:BARRIO LA TRINITARIA BARRIO EL MIRADOR, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A NTE. PTE. Y CARRETERA INTERNACIONAL KM 190, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SAN ISIDRO PARA LLEGAR SE SALE DE LA CABECERA TOM, lon:-92.05868309, lat:16.10754291}} | 44760 | 44865 | 2008074.31 | 2008074.31 | 2008074.31 | 2008074.31 | 2008074.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-DRE/060/2022, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2008074.31, importe_modificado:2008074.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.0}} | {2167767/proyecto_INICIO, 2167767/proyecto_PROCESO, 2167767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192888 | Proyecto de inversión | 3181618.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181618.63, modificado:3181618.63}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 375953 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 375953 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:176, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PROGRESO KILÓMETRO 23 + 400 COLONIA EL PROGRESO, 30160 EL PROGRESO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.86174855, lat:16.11673451}} | 44816 | 44897 | 3181618.63 | 3181618.63 | 3181618.63 | 3181618.63 | 3181618.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/072/2022, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3181618.63, importe_modificado:3181618.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}} | {2192888/proyecto_INICIO, 2192888/proyecto_FIN, 2192888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076809 | Proyecto de inversión | 5128811.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5128811.74, modificado:5128811.74}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO - 64136 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 64136 | S | 69 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5778.0, meta_modificada:5778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1101, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA LOMA LINDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO NUEVA LOMA LINDA, 30160 NUEVA LOMA LINDA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-91.99451376, lat:16.07997438}} | 44613 | 44702 | 5128811.74 | 5128811.74 | 5128811.74 | 5128811.74 | 5128811.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5128811.74, importe_modificado:5128811.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5778.0}} | {2076809/proyecto_INICIO, 2076809/proyecto_PROCESO, 2076809/proyecto_FIN, 2076809/proyecto_INICIO, 2076809/proyecto_PROCESO, 2076809/proyecto_FIN, 2076809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080416 | Proyecto de inversión | 1273846.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273846.36, modificado:1273846.36}} | REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 82903 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 82903 | S | 206 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:216, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO TZALANI KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA SAN ANTONIO TZALANI, 30160 SAN ANTONIO TZALANÍ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCA, lon:-91.99514665, lat:16.13112562}} | 44613 | 44657 | 1273846.36 | 1273846.36 | 1273846.36 | 1273846.36 | 1273846.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/003/2022, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1273846.36, importe_modificado:1273846.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2080416/proyecto_INICIO, 2080416/proyecto_FIN, 2080416/proyecto_PROCESO, 2080416/proyecto_FIN, 2080416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138118 | Acción | 1181544.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181544.46, modificado:1181544.46}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 58568 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 58568 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.050469, lat:16.119059}} | 44746 | 44895 | 1181544.46 | 1181544.46 | 1181544.46 | 1181544.46 | 1181544.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125483, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1181544.46, importe_modificado:1181544.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2138118/proyecto_INICIO, 2138118/proyecto_PROCESO, 2138118/proyecto_FIN, 2138118/proyecto_INICIO, 2138118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165030 | Proyecto de inversión | 3288521.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3288521.29, modificado:3288521.29}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS 1ER. ETAPA - 267662 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 267662 | S | 424 | 424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - CUAUHTEMOC KILÓMETRO 54 + 700 COLONIA CUAUHTEMOC, 30160 CUAUHTÉMOC, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECER, lon:-91.61664128, lat:16.10980757}} | 44753 | 44857 | 3288521.29 | 3288521.29 | 3288521.29 | 3288521.29 | 3288521.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/056/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3288521.29, importe_modificado:3288521.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2165030/proyecto_INICIO, 2165030/proyecto_FIN, 2165030/proyecto_INICIO, 2165030/proyecto_PROCESO, 2165030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118032 | Proyecto de inversión | 2882558.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882558.5, modificado:2882558.5}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 152719 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 152719 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2418.0, meta_modificada:2418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1137, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LICENCIADO IGNACIO LEON CALI MAYOR KILÓMETRO 27 + 0 COLONIA LICENCIADO IGNACIO LEON CALI MAYOR, 30160 LICENCIADO IGNACIO LEÓN CALI MAYOR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA , lon:-91.97828399, lat:15.98618265}} | 44662 | 44720 | 2882558.5 | 2882558.5 | 2882558.5 | 2882558.5 | 2882558.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/011/2022, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2882558.5, importe_modificado:2882558.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2418.0}} | {2118032/proyecto_INICIO, 2118032/proyecto_PROCESO, 2118032/proyecto_FIN, 2118032/proyecto_INICIO, 2118032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119992 | Proyecto de inversión | 735442.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735442.34, modificado:735442.34}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 161612 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 161612 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.06, meta_modificada:170.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1076, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - 3 HERMANOS (LA ESMERALDA) KILÓMETRO 34 + 800 COLONIA 3 HERMANOS LA ESMERALDA, 30160 3 HERMANOS (LA ESMERALDA), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA, lon:-91.76418597, lat:16.08630063}} | 44669 | 44706 | 735442.34 | 735442.34 | 735442.34 | 735442.34 | 735442.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-ELE/019/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:735442.34, importe_modificado:735442.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.06}} | {2119992/proyecto_INICIO, 2119992/proyecto_PROCESO, 2119992/proyecto_FIN, 2119992/proyecto_INICIO, 2119992/proyecto_FIN, 2119992/proyecto_PROCESO, 2119992/proyecto_FIN, 2119992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123679 | Proyecto de inversión | 2730290.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2730290.58, modificado:2730290.58}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 178885 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 178885 | S | 2229 | 2229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 25 + 700 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SA, lon:-91.83441597, lat:16.11625097}} | 44718 | 44807 | 2730290.58 | 2730290.58 | 2730290.58 | 2730290.58 | 2730290.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/028/2022, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2730290.58, importe_modificado:2730290.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2123679/proyecto_INICIO, 2123679/proyecto_PROCESO, 2123679/proyecto_FIN, 2123679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125755 | Proyecto de inversión | 2872901.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872901.54, modificado:2872901.54}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 5,320 - 188853 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 188853 | S | 351 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5320.0, meta_modificada:5320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:791, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - RIO GRANDE EL GRIJALVA KILÓMETRO 41 + 600 COLONIA RIO GRANDE EL GRIJALVA, 30160 RÍO GRANDE EL GRIJALVA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA L, lon:-92.00858234, lat:15.8589046}} | 44718 | 44762 | 2872901.54 | 2872901.54 | 2872901.54 | 2872901.54 | 2872901.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/030/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2872901.54, importe_modificado:2872901.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5320.0}} | {2125755/proyecto_FIN, 2125755/proyecto_PROCESO, 2125755/proyecto_INICIO, 2125755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163759 | Proyecto de inversión | 2482435.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482435.84, modificado:2482435.84}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES - 260528 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 260528 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:656, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LUCHA CAMPESINA II KILÓMETRO 25 + 300 COLONIA LUCHA CAMPESINA II, 30160 LUCHA CAMPESINA II, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA , lon:-92.01009564, lat:15.97571576}} | 44739 | 44828 | 2482435.84 | 2482435.84 | 2482435.84 | 2482435.84 | 2482435.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/046/2022, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2482435.84, importe_modificado:2482435.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2163759/proyecto_PROCESO, 2163759/proyecto_FIN, 2163759/proyecto_INICIO, 2163759/proyecto_FIN, 2163759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190914 | Proyecto de inversión | 718841.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718841.88, modificado:718841.88}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 370050 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 370050 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1022, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA JERUSALEN (LAS CAMELIAS) KILÓMETRO 71 + 400 COLONIA NUEVA JERUSALEN LAS CAMELIAS, 30160 NUEVA JERUSALÉN (LAS CAMELIAS), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 3, lon:-91.50664137, lat:16.1360049}} | 44816 | 44845 | 718841.88 | 718841.88 | 718841.88 | 718841.88 | 718841.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/070/2022, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:718841.88, importe_modificado:718841.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2190914/proyecto_PROCESO, 2190914/proyecto_FIN, 2190914/proyecto_INICIO, 2190914/proyecto_FIN, 2190914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193341 | Proyecto de inversión | 1171141.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171141.95, modificado:1171141.95}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CARAMELITOS, CLAVE 07ODI0041J - 377082 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 377082 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.4, meta_modificada:126.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NTE PTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA PTE NTE Y AVENIDA SEPTIMA PTE NTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA DE LA TRINITARIA SOBRE LA CUA, lon:-92.05583633, lat:16.11880973}} | 44823 | 44882 | 1171141.95 | 1171141.95 | 1171141.95 | 1171141.95 | 1171141.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-IBE/076/2022, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1171141.95, importe_modificado:1171141.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.4}} | {2193341/proyecto_INICIO, 2193341/proyecto_FIN, 2193341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080556 | Proyecto de inversión | 1107203.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107203.3, modificado:1107203.3}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 3,200 - 83698 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 83698 | S | 138 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:367, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN ANTONIO EL CIMARRON KILÓMETRO 38 + 100 EJIDO SAN ANTONIO EL CIMARRON, 30160 SAN ANTONIO EL CIMARRÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGA, lon:-91.74926557, lat:16.0742764}} | 44613 | 44642 | 1107203.3 | 1107203.3 | 1107203.3 | 1107203.3 | 1107203.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/004/2022, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1107203.3, importe_modificado:1107203.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | {2080556/proyecto_INICIO, 2080556/proyecto_FIN, 2080556/proyecto_PROCESO, 2080556/proyecto_FIN, 2080556/proyecto_INICIO, 2080556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080780 | Proyecto de inversión | 2662072.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662072.1, modificado:2662072.1}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 7,150 - 84775 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 84775 | S | 566 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7150.0, meta_modificada:7150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - CARMEN XHAN KILÓMETRO 38 + 700 COLONIA CARMEN XHAN, 30160 CARMEN XHÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.75741815, lat:16.0420874}} | 44613 | 44653 | 2662072.1 | 2662072.1 | 2662072.1 | 2662072.1 | 2662072.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-URB/005/2022, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2662072.1, importe_modificado:2662072.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7150.0}} | {2080780/proyecto_INICIO, 2080780/proyecto_PROCESO, 2080780/proyecto_INICIO, 2080780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120123 | Proyecto de inversión | 2207069.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207069.05, modificado:2207069.05}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 162301 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 162301 | S | 5528 | 5527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:622.8, meta_modificada:622.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A OTE NTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PTE NTE Y CARRETERA FEDERAL KM 307, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA 2A AV. OTE., lon:-92.05208024, lat:16.12794869}} | 44676 | 44735 | 2207069.05 | 2207069.05 | 2207069.05 | 2207069.05 | 2207069.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/021/2022, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2207069.05, importe_modificado:2207069.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:622.8}} | {2120123/proyecto_INICIO, 2120123/proyecto_PROCESO, 2120123/proyecto_FIN, 2120123/proyecto_PROCESO, 2120123/proyecto_FIN, 2120123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162390 | Proyecto de inversión | 2931106.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931106.76, modificado:2931106.76}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 253613 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinitaria | 253613 | S | 48 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1027.7, meta_modificada:1027.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LA CAMPANA KILÓMETRO 21 + 300 COLONIA LA CAMPANA, 30160 LA CAMPANA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA , lon:-92.01425723, lat:16.00317912}} | 44732 | 44821 | 2931106.76 | 2931106.76 | 2931106.76 | 2931106.76 | 2931106.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FISM-APO/039/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2931106.76, importe_modificado:2931106.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1027.7}} | {2162390/proyecto_PROCESO, 2162390/proyecto_FIN, 2162390/proyecto_INICIO, 2162390/proyecto_FIN, 2162390/proyecto_PROCESO, 2162390/proyecto_FIN, 2162390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109827 | Proyecto de inversión | 769789.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769789.27, modificado:769789.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE TIOBUJÚN - 116522 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 116522 | S | 97 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.17, meta_modificada:0.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO TIOBOJUN - AISLADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 750 + undefined EJIDO TIOBOJUN, 29920 TIOBUJÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINO ESTA UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UN, lon:-92.24187401, lat:17.27208746}} | 44728 | 44757 | 769789.27 | 769789.27 | 769789.27 | 769789.27 | 76978.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-077/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:682058.41, importe_modificado:682058.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.17}} | {2109827/proyecto_INICIO, 2109827/proyecto_PROCESO, 2109827/proyecto_FIN, 2109827/proyecto_PROCESO, 2109827/proyecto_FIN, 2109827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068607 | Proyecto de inversión | 2581622.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581622.55, modificado:2581622.55}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL - 1417 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1417 | S | 169 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:PUEBLO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACION Y COLOCACION DE POSTES SE ENCUENTRAN EN VARIAS VIALIDADES LA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 10 KM EN LA CARRETERA TRAMO TUMBALÁ , lon:-92.362718, lat:17.246988}} | 44610 | 44669 | 2581622.55 | 2581622.55 | 2581622.55 | 2581622.55 | 2581622.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-004/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2581622.55, importe_modificado:2581622.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2068607/proyecto_INICIO, 2068607/proyecto_PROCESO, 2068607/proyecto_FIN, 2068607/proyecto_PROCESO, 2068607/proyecto_FIN, 2068607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068610 | Proyecto de inversión | 1246817.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246817.98, modificado:1246817.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE CONSTITUCION MEXICANA - 1485 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1485 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION MEXICANA BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLE GENERAL PANTALEON DOMINGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.313767, lat:17.284834}} | 44622 | 44681 | 1246817.98 | 1246817.98 | 1246817.98 | 1246817.98 | 1246817.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-007/2022, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1246817.98, importe_modificado:1246817.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2068610/proyecto_INICIO, 2068610/proyecto_PROCESO, 2068610/proyecto_FIN, 2068610/proyecto_PROCESO, 2068610/proyecto_FIN, 2068610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069190 | Acción | 5280807.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280807.2, modificado:5280807.2}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 13630 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 13630 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}} | 44604 | 44907 | 5280807.2 | 5280807.2 | 5280807.2 | 5280807.2 | 5280807.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HMT/DOPM/GI/FISM-012/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5280807.2, importe_modificado:5280807.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2069190/proyecto_INICIO, 2069190/proyecto_PROCESO, 2069190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077028 | Proyecto de inversión | 464143.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464143.44, modificado:464143.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL DELIRIO - 65262 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 65262 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:183, direccion:RANCHERIA EL DELIRIO, 29920 EL DELIRIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA EN DIFERENT, lon:-92.277778, lat:17.336841}} | 44678 | 44707 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-048/2022, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:464143.44, importe_modificado:464143.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2077028/proyecto_PROCESO, 2077028/proyecto_INICIO, 2077028/proyecto_PROCESO, 2077028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083412 | Proyecto de inversión | 891039.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891039.41, modificado:891039.41}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA LOS PINOS - 98574 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 98574 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LOS PINOS, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS AL NORTE POR LA CALLE CENTRAL NORTE AVANZAMOS APROXIMADAMENTE 2O M Y GIRAMOS A LA IZQUIERDA CON DIRECC, lon:-92.31778513, lat:17.28402662}} | 44713 | 44772 | 891039.41 | 891039.41 | 891039.41 | 891039.41 | 891039.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-062/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:891039.41, importe_modificado:891039.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2083412/proyecto_INICIO, 2083412/proyecto_PROCESO, 2083412/proyecto_INICIO, 2083412/proyecto_FIN, 2083412/proyecto_PROCESO, 2083412/proyecto_FIN, 2083412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084531 | Proyecto de inversión | 2502656.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502656.74, modificado:2502656.74}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUA AZUL - 103223 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 103223 | S | 425 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2617.6, meta_modificada:2617.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA ARROYO AGUA AZUL, 29925 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUA AZUL DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE EN EL TRAMO CARRETERO TUMBALAXANIL EN ESTE TRAMO, lon:-92.111362, lat:17.254624}} | 44722 | 44781 | 2502656.74 | 2502656.74 | 2502656.74 | 2502656.74 | 2502656.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-068/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2502656.74, importe_modificado:2502656.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2617.6}} | {2084531/proyecto_PROCESO, 2084531/proyecto_INICIO, 2084531/proyecto_PROCESO, 2084531/proyecto_FIN, 2084531/proyecto_PROCESO, 2084531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126860 | Proyecto de inversión | 413409.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413409.89, modificado:413409.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD JOLONIEL EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 194147 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 194147 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.4, meta_modificada:176.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ACCESO AL PANTEON, CALLE INNOMINADA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA SE DIRIGE HACIA LA CARRETERA DE TERRACERIA QUE CON, lon:-92.3171832, lat:17.35796856}} | 44810 | 44839 | 413409.89 | 413409.89 | 413409.89 | 413409.89 | 413409.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-105/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:413409.89, importe_modificado:413409.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.4}} | {2126860/proyecto_INICIO, 2126860/proyecto_FIN, 2126860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077032 | Proyecto de inversión | 1028911.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028911.58, modificado:1028911.58}} | REHABILITACION DE CALLES MEDIANTE EL REVESTIMIENTOEN EL MUNICIPIO DETUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN - 65276 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 65276 | S | 68 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:86, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ARROYO ABAN, 29921 ARROYO ABÁN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, REVESTIMIENTO DE CALLES SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 25 KM DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE LOCALIZA AL NORTE , lon:-92.21376524, lat:17.29540137}} | 44680 | 44739 | 1028911.58 | 1028911.58 | 1028911.58 | 1028911.58 | 1028911.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-050/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1028911.58, importe_modificado:1028911.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}} | {2077032/proyecto_INICIO, 2077032/proyecto_PROCESO, 2077032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080295 | Proyecto de inversión | 1531517.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531517.67, modificado:1531517.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES - 82329 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 82329 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL PRADO, 29920 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARA LLEGAR A LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DEL PRADO PARTIENDO DE LA CABECERA M, lon:-92.27993443, lat:17.35640338}} | 44697 | 44756 | 1531517.67 | 1531517.67 | 1531517.67 | 1531517.67 | 1531517.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-055/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1531517.67, importe_modificado:1531517.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2080295/proyecto_INICIO, 2080295/proyecto_PROCESO, 2080295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114674 | Proyecto de inversión | 1259411.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259411.25, modificado:1259411.25}} | ONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE LA REJOYA 2 - 139418 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 139418 | S | 0 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:191, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LA REJOYA 2, 29920 LA REJOYA 2, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZDA A 1.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENCONTRANDO A 600 METROS LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA SIENDO ESTA LA UNICA LOCALIDAD ANTES, lon:-92.32172983, lat:17.29351554}} | 44761 | 44835 | 1259411.25 | 1259411.25 | 1259411.25 | 1259411.25 | 1259411.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-087/2022, contratista:CARLOS HUGO GALLEGOS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1259411.25, importe_modificado:1259411.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2114674/proyecto_INICIO, 2114674/proyecto_PROCESO, 2114674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118440 | Proyecto de inversión | 1912227.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912227.39, modificado:1912227.39}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA EN LA CALLE CUCTIEPA - 154771 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 154771 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE CUCTIEPA COLONIA CUCTIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA INNOMINADA, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA AL CRUCERO BAMBU CON 7 KM DE DISTANCIA AP, lon:-92.17798448, lat:17.30803476}} | 44771 | 44830 | 1912227.39 | 1912227.39 | 1912227.39 | 1912227.39 | 1912227.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-091/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1912227.39, importe_modificado:1912227.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}} | {2118440/proyecto_INICIO, 2118440/proyecto_PROCESO, 2118440/proyecto_FIN, 2118440/proyecto_PROCESO, 2118440/proyecto_FIN, 2118440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068611 | Proyecto de inversión | 1748573.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748573.72, modificado:1748573.72}} | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA - 1525 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1525 | S | 424 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CUCTIEPA - innominado MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA CUCTIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR ALA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA TUMBALA A XANIL A 32.8, lon:-92.17710278, lat:17.310111}} | 44622 | 44681 | 1748573.72 | 1748573.72 | 1748573.72 | 1748573.72 | 1748573.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-008/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1748573.72, importe_modificado:1748573.72}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2068611/proyecto_INICIO, 2068611/proyecto_PROCESO, 2068611/proyecto_FIN, 2068611/proyecto_PROCESO, 2068611/proyecto_FIN, 2068611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069600 | Proyecto de inversión | 485286.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485286.36, modificado:485286.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION - 20184 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 20184 | S | 416 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA SECCION, 29920 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 12 KM CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA. SECCION, lon:-92.28931389, lat:17.29934167}} | 44624 | 44690 | 485286.36 | 485286.36 | 485286.36 | 485286.36 | 485286.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-022/2022, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:485286.36, importe_modificado:485286.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2069600/proyecto_INICIO, 2069600/proyecto_PROCESO, 2069600/proyecto_FIN, 2069600/proyecto_PROCESO, 2069600/proyecto_FIN, 2069600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070092 | Proyecto de inversión | 573503.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573503.11, modificado:573503.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 22698 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 22698 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:40, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LAZARO CARDENAS, 29920 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERS, lon:-92.297351, lat:17.282801}} | 44648 | 44677 | 573503.11 | 573503.11 | 573503.11 | 573503.11 | 573503.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-027/2022, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:573503.11, importe_modificado:573503.11}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2070092/proyecto_INICIO, 2070092/proyecto_FIN, 2070092/proyecto_PROCESO, 2070092/proyecto_INICIO, 2070092/proyecto_PROCESO, 2070092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072897 | Proyecto de inversión | 1319790.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319790.28, modificado:1319790.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 39577 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 39577 | S | 107 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LAZARO CARDENAS, 29920 LÁZARO CÁRDENAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE JERUSALEN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA QUE VA A YEVALCHEN A 1.2 KMS EN CAMINO , lon:-92.29759776, lat:17.28283173}} | 44655 | 44714 | 1319790.28 | 1319790.28 | 1319790.28 | 1319790.28 | 1319790.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-033/2022, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1319790.28, importe_modificado:1319790.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:762.0}} | {2072897/proyecto_INICIO, 2072897/proyecto_FIN, 2072897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073483 | Proyecto de inversión | 1918003.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918003.42, modificado:1918003.42}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO AGUA AZUL - 42500 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 42500 | S | 120 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2408.0, meta_modificada:2408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:93, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO PROGRESO AGUA AZUL, 29921 PROGRESO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.135408, lat:17.267616}} | 44669 | 44728 | 1918003.42 | 1918003.42 | 1918003.42 | 1918003.42 | 1918003.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-037/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1918003.42, importe_modificado:1918003.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2408.0}} | {2073483/proyecto_INICIO, 2073483/proyecto_PROCESO, 2073483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073485 | Proyecto de inversión | 4711597.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4711597.73, modificado:4711597.73}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI - 42507 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 42507 | S | 269 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2148.0, meta_modificada:2148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 , lon:-92.381376, lat:17.333572}} | 44669 | 44758 | 4711597.73 | 4711597.73 | 4711597.73 | 4711597.73 | 4711597.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-038/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4711597.73, importe_modificado:4711597.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2148.0}} | {2073485/proyecto_INICIO, 2073485/proyecto_PROCESO, 2073485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109831 | Proyecto de inversión | 1283942.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283942.23, modificado:1283942.23}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION - 116534 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 116534 | S | 553 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.27, meta_modificada:0.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO COYOJIL - CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 710 + undefined COLONIA CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS, lon:-92.27761749, lat:17.30416927}} | 44728 | 44772 | 1283942.23 | 1283942.23 | 1283942.23 | 1283942.23 | 1283942.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-073/2022, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1283942.23, importe_modificado:1283942.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.27}} | {2109831/proyecto_INICIO, 2109831/proyecto_PROCESO, 2109831/proyecto_FIN, 2109831/proyecto_INICIO, 2109831/proyecto_PROCESO, 2109831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118643 | Proyecto de inversión | 2023622.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023622.87, modificado:2023622.87}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 155844 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 155844 | S | 152 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO BAMBU - LIMITE TUMBALA CON SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 1 EJIDO EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO XANIL - TUMBALA Y CAMINO INNOMINADO, ESTA UBICADO A LADO NORTE, lon:-92.32694369, lat:17.34327293}} | 44775 | 44834 | 2023622.87 | 2023622.87 | 2023622.87 | 2023622.87 | 2023622.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-093/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2023622.87, importe_modificado:2023622.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2118643/proyecto_INICIO, 2118643/proyecto_FIN, 2118643/proyecto_PROCESO, 2118643/proyecto_FIN, 2118643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129599 | Proyecto de inversión | 897053.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897053.9, modificado:897053.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE OBREGON LA LOMA - 206952 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 206952 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:30, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO OBREGON LA LOMA, 29920 OBREGÓN LA LOMA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS A LA PRIMERA LOCALIDAD QUE ES LA ALIANZA CONTINUAMOS Y POSTERIORMENTE LLEGAMOS A LA L, lon:-92.30717275, lat:17.31631103}} | 44816 | 44890 | 897053.9 | 897053.9 | 897053.9 | 897053.9 | 897053.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-110/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:897053.9, importe_modificado:897053.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2129599/proyecto_PROCESO, 2129599/proyecto_INICIO, 2129599/proyecto_PROCESO, 2129599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129635 | Proyecto de inversión | 3099657.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099657.92, modificado:3099657.92}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA - 207123 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 207123 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.88, meta_modificada:0.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EL PARAISO - FLOR DE ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 880 EJIDO JOYETA, 29920 JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA DE TERRACERIA A UN LA, lon:-92.34932391, lat:17.28423859}} | 44823 | 44912 | 3099657.92 | 3099657.92 | 3099657.92 | 3099657.92 | 3099657.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-113/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3099657.92, importe_modificado:3099657.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.88}} | {2129635/proyecto_INICIO, 2129635/proyecto_FIN, 2129635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129657 | Proyecto de inversión | 464143.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464143.44, modificado:464143.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA - 207221 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 207221 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE J0AQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE NIÑOS HEROES LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN, lon:-92.313798, lat:17.28409614}} | 44816 | 44860 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-111/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:464143.44, importe_modificado:464143.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2129657/proyecto_INICIO, 2129657/proyecto_PROCESO, 2129657/proyecto_INICIO, 2129657/proyecto_FIN, 2129657/proyecto_PROCESO, 2129657/proyecto_FIN, 2129657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074399 | Proyecto de inversión | 4641434.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4641434.37, modificado:4641434.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUA AZUL - 49681 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 49681 | S | 2 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA ARROYO AGUA AZUL, 29925 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUE, lon:-92.111362, lat:17.254624}} | 44676 | 44750 | 4641434.37 | 4641434.37 | 4641434.37 | 4641434.37 | 4641434.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-043/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4641434.37, importe_modificado:4641434.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2074399/proyecto_INICIO, 2074399/proyecto_FIN, 2074399/proyecto_PROCESO, 2074399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077035 | Proyecto de inversión | 2013316.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013316.43, modificado:2013316.43}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE - 65280 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 65280 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE INNOMINADA, BRECHA SEGUNDA NORTE ORIENTE ESTA UBICADO EN LA CALLE 1RA. NORTE ORIENTE PARA LLEGAR A LA, lon:-92.312408, lat:17.279459}} | 44692 | 44751 | 2013316.43 | 2013316.43 | 2013316.43 | 2013316.43 | 2013316.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-052/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2013316.43, importe_modificado:2013316.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2077035/proyecto_PROCESO, 2077035/proyecto_INICIO, 2077035/proyecto_FIN, 2077035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128607 | Proyecto de inversión | 988293.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988293.44, modificado:988293.44}} | REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN - 202939 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 202939 | S | 183 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.45, meta_modificada:3.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA CREACION - TEHUACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 450 EJIDO TEHUACAN, 29920 TEHUACAN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CENTRO CON UNA DISTACIA DE 10.9 KMS APROXIMADAMEN, lon:-92.30881732, lat:17.27484932}} | 44811 | 44840 | 988293.44 | 988293.44 | 988293.44 | 988293.44 | 988293.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-106/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:988293.44, importe_modificado:988293.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.45}} | {2128607/proyecto_INICIO, 2128607/proyecto_PROCESO, 2128607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128759 | Proyecto de inversión | 1248618.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248618.64, modificado:1248618.64}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO EN LA CALLE ACCESO AL PANTEON - 203420 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 203420 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.0, meta_modificada:781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:186, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON RANCHERIA EL POTRERO, 29920 EL POTRERO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL PARA LLEGAR A ELLA COMO PUNTO DE PARTIDA QUE SERA EN EL PARQUE CENTRAL DE TUMBALA, CHIAPAS, NOS DI, lon:-92.32058266, lat:17.27407145}} | 44813 | 44872 | 1248618.64 | 1248618.64 | 1248618.64 | 1248618.64 | 1248618.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-108/2022, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1248618.64, importe_modificado:1248618.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.0}} | {2128759/proyecto_INICIO, 2128759/proyecto_FIN, 2128759/proyecto_PROCESO, 2128759/proyecto_FIN, 2128759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130120 | Proyecto de inversión | 1167509.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167509.69, modificado:1167509.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOYETA FRACCION - 209252 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 209252 | S | 26 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:91, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO JOYETA FRACCION, 29920 JOYETA FRACCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA DE TERRACERIA A UN LADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA. AVANZA, lon:-92.10074193, lat:17.28054964}} | 44816 | 44860 | 1167509.69 | 1167509.69 | 1167509.69 | 1167509.69 | 1167509.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-112/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1167509.69, importe_modificado:1167509.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2130120/proyecto_INICIO, 2130120/proyecto_PROCESO, 2130120/proyecto_FIN, 2130120/proyecto_PROCESO, 2130120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137835 | Acción | 440073.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440073.6, modificado:440073.6}} | PROYECTO DE MEJORA DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL - 41064 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 41064 | N | 0 | 0 | 38025 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}} | 44746 | 44899 | 440073.6 | 440073.6 | 440073.6 | 440073.6 | 440073.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONTRATO NO. IAP22_90, contratista:IAP CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:440073.6, importe_modificado:440073.6}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137835/proyecto_INICIO, 2137835/proyecto_PROCESO, 2137835/proyecto_INICIO, 2137835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171984 | Proyecto de inversión | 965941.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965941.17, modificado:965941.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUA AZUL - 303377 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 303377 | S | 535 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:346.8, meta_modificada:346.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA ARROYO AGUA AZUL, 29925 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA AL CRUCERO BAMBU CON 7 KM DE DISTANCIA APROXIMADO SE CONTINUA A MANO DERECHA POR LA CA, lon:-92.11416398, lat:17.25153966}} | 44872 | 44901 | 965941.17 | 965941.17 | 965941.17 | 965941.17 | 965941.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-120/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:965941.17, importe_modificado:965941.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:346.8}} | {2171984/proyecto_INICIO, 2171984/proyecto_FIN, 2171984/proyecto_PROCESO, 2171984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083394 | Proyecto de inversión | 1741817.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741817.3, modificado:1741817.3}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION - 98524 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 98524 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA SECC, 29920 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA SECCION PARTIENDO DE LA , lon:-92.2901603, lat:17.29888072}} | 44713 | 44772 | 1741817.3 | 1741817.3 | 1741817.3 | 1741817.3 | 1741817.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-061/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1741817.3, importe_modificado:1741817.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.0}} | {2083394/proyecto_INICIO, 2083394/proyecto_PROCESO, 2083394/proyecto_FIN, 2083394/proyecto_PROCESO, 2083394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083446 | Proyecto de inversión | 314095.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314095.18, modificado:314095.18}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 98704 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 98704 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.9, meta_modificada:177.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CACAHUATAL, 29921 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES LA LOCALIDAD ESTA UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA DISTACI, lon:-92.226039, lat:17.322605}} | 44715 | 44744 | 314095.18 | 314095.18 | 314095.18 | 314095.18 | 314095.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-067/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:314095.18, importe_modificado:314095.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.9}} | {2083446/proyecto_INICIO, 2083446/proyecto_PROCESO, 2083446/proyecto_INICIO, 2083446/proyecto_FIN, 2083446/proyecto_PROCESO, 2083446/proyecto_FIN, 2083446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114310 | Proyecto de inversión | 2890056.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890056.41, modificado:2890056.41}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO EN LA CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE - 138096 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 138096 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE INNOMINADA, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL CAMINAMOS SOBRE LA CENTRAL NORTE 5 CUADR, lon:-92.31594103, lat:17.28357913}} | 44750 | 44809 | 2890056.41 | 2890056.41 | 2890056.41 | 2890056.41 | 2890056.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-080/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2890056.41, importe_modificado:2890056.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {2114310/proyecto_INICIO, 2114310/proyecto_PROCESO, 2114310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118437 | Proyecto de inversión | 819888.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819888.74, modificado:819888.74}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL - 154767 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 154767 | S | 1559 | 1373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA QUE COMUNICA TUMBALA A YAJALON A 11 KM SE PASA LA LOCALIDAD DE JOSHIL Y SE CONTINU, lon:-92.3470276, lat:17.22681845}} | 44769 | 44828 | 819888.74 | 819888.74 | 819888.74 | 819888.74 | 819888.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-089/2022, contratista:JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:819888.74, importe_modificado:819888.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:546.0}} | {2118437/proyecto_INICIO, 2118437/proyecto_FIN, 2118437/proyecto_PROCESO, 2118437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118645 | Proyecto de inversión | 286751.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286751.54, modificado:286751.54}} | CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO FLORES MAGON - 155847 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 155847 | S | 0 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO FLORES MAGÓN, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE CUARTA SUR PONIENTE NOS DIRIGIMOS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CALLE CENTR, lon:-92.31687152, lat:17.27670745}} | 44783 | 44827 | 286751.54 | 286751.54 | 286751.54 | 286751.54 | 286751.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-096/2022, contratista:MARCO ANTONIO JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:286751.54, importe_modificado:286751.54}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2118645/proyecto_INICIO, 2118645/proyecto_PROCESO, 2118645/proyecto_INICIO, 2118645/proyecto_PROCESO, 2118645/proyecto_INICIO, 2118645/proyecto_PROCESO, 2118645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072999 | Proyecto de inversión | 1113944.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113944.24, modificado:1113944.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TUMBALÁ LOCALIDAD YEVALCHÉN PLANADA - 40036 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 40036 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:161, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO YEVALCHEN PLANADA, 29920 YEVALCHÉN PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENC, lon:-92.32826344, lat:17.25826243}} | 44655 | 44699 | 1113944.24 | 1113944.24 | 1113944.24 | 1113944.24 | 1113944.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-035/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1113944.24, importe_modificado:1113944.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2072999/proyecto_INICIO, 2072999/proyecto_PROCESO, 2072999/proyecto_FIN, 2072999/proyecto_PROCESO, 2072999/proyecto_FIN, 2072999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080288 | Proyecto de inversión | 2207705.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207705.98, modificado:2207705.98}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO FLORES MAGON SEGUNDA SECCION EN LA TERCERA PONIENTE SUR - 82308 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 82308 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO FLORES MAGON 2A SECCION, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA TERCERA PONIENTE SUR PARA LLE, lon:-92.31797158, lat:17.27834006}} | 44697 | 44771 | 2207705.98 | 2207705.98 | 2207705.98 | 2207705.98 | 2207705.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-054/2022, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2207705.98, importe_modificado:2207705.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2080288/proyecto_PROCESO, 2080288/proyecto_INICIO, 2080288/proyecto_PROCESO, 2080288/proyecto_FIN, 2080288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080307 | Proyecto de inversión | 1535816.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535816.02, modificado:1535816.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 82388 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 82388 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA COLOLIL, 29920 COLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE IN, PARA LLEGAR A LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA QUE VA A YEVALCHEN A 1.2 KMS E, lon:-92.31520197, lat:17.26534463}} | 44699 | 44760 | 1535816.02 | 1535816.02 | 1535816.02 | 1535816.02 | 1535816.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-057/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1535816.02, importe_modificado:1535816.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2080307/proyecto_INICIO, 2080307/proyecto_PROCESO, 2080307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080309 | Proyecto de inversión | 1506310.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506310.33, modificado:1506310.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE TIENTIUL CHICO EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE - 82399 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 82399 | S | 160 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:57, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA TIENTIUL CHICO, 29920 TIENTIUL CHICO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE DIRIJE EN DIRECCION AL NORTE CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE CENOBIO AGUILAR MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA QUE SE ENCUENTRA A 24 KM EN ES, lon:-92.235753, lat:17.363896}} | 44701 | 44760 | 1506310.33 | 1506310.33 | 1506310.33 | 1506310.33 | 1506310.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-058/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1506310.33, importe_modificado:1506310.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2080309/proyecto_INICIO, 2080309/proyecto_PROCESO, 2080309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125593 | Proyecto de inversión | 1754557.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754557.04, modificado:1754557.04}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO - 188090 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 188090 | S | 34 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1028.0, meta_modificada:1028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:84, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL REFUGIO, 29920 EL REFUGIO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA DE TERRACERIA LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE CONTINUAMOS AL KM 3.4 ENCONTR, lon:-92.248996, lat:17.337669}} | 44809 | 44898 | 1754557.04 | 1754557.04 | 1754557.04 | 1754557.04 | 1754557.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-103/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1754557.04, importe_modificado:1754557.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1028.0}} | {2125593/proyecto_INICIO, 2125593/proyecto_PROCESO, 2125593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163413 | Proyecto de inversión | 464143.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464143.44, modificado:464143.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE - 258983 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 258983 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE SE UBICADO A 1.70 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGAMOS AL PRIMER CRUCERO QUE LLEVA A LA REJOYA PARA LA CUAL DE, lon:-92.31757768, lat:17.30046383}} | 44846 | 44890 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-119/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:464143.44, importe_modificado:464143.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2163413/proyecto_INICIO, 2163413/proyecto_FIN, 2163413/proyecto_PROCESO, 2163413/proyecto_FIN, 2163413/proyecto_INICIO, 2163413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068614 | Proyecto de inversión | 897123.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897123.96, modificado:897123.96}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 1554 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1554 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CACAHUATAL, 29921 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE A. LOPEZ MATEOS Y CALLE INNOMINADA, CALLE MIGUEL HIDALGO CACHUATAL ESTA UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTACIA DE 45, lon:-92.226039, lat:17.322605}} | 44623 | 44667 | 897123.96 | 897123.96 | 897123.96 | 897123.96 | 897123.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-009/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:897123.96, importe_modificado:897123.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2068614/proyecto_INICIO, 2068614/proyecto_PROCESO, 2068614/proyecto_FIN, 2068614/proyecto_INICIO, 2068614/proyecto_FIN, 2068614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068696 | Proyecto de inversión | 3700495.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700495.67, modificado:3700495.67}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN - 2912 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 2912 | S | 183 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA TEHUACAN, 29925 TEHUACAN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2.7 KM SE LLEGA AL CRUCERO DE JOLJAMIL DEL CRUCERO HACIA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA , lon:-92.308813, lat:17.274931}} | 44624 | 44683 | 3700495.67 | 3700495.67 | 3700495.67 | 3700495.67 | 3700495.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-018/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3700495.67, importe_modificado:3700495.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2068696/proyecto_INICIO, 2068696/proyecto_PROCESO, 2068696/proyecto_FIN, 2068696/proyecto_INICIO, 2068696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073479 | Proyecto de inversión | 899184.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899184.23, modificado:899184.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 42482 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 42482 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE MIGUEL HIDALGO SALIENDO DE LA CABECERA A NUEVO A 6 KM ESTA EL CRUCERO BAMBU, lon:-92.289714, lat:17.337663}} | 44663 | 44707 | 899184.23 | 899184.23 | 899184.23 | 899184.23 | 899184.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-036/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:899184.23, importe_modificado:899184.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} | {2073479/proyecto_INICIO, 2073479/proyecto_PROCESO, 2073479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084560 | Proyecto de inversión | 352455 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352455.0, modificado:352455.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 103296 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 103296 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALDO COLONIA CACAHUATAL, 29925 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE INNOMINADA, LA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION ESTA UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.2252833, lat:17.32569609}} | 44722 | 44751 | 352455 | 352455 | 352455 | 352455 | 352455 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-069/2022, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:352455.0, importe_modificado:352455.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.0}} | {2084560/proyecto_INICIO, 2084560/proyecto_PROCESO, 2084560/proyecto_INICIO, 2084560/proyecto_FIN, 2084560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109832 | Proyecto de inversión | 1732220.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732220.52, modificado:1732220.52}} | ONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DETUMBALÁ EN LA LOCALIDAD MARISCAL YEHUITZ EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO - 116536 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 116536 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MARISCAL YEHUITZ, 29920 MARISCAL YEHUITZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARA LLEGAR A LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL YEHUITZ DESDE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.36389364, lat:17.35022635}} | 44739 | 44798 | 1732220.52 | 1732220.52 | 1732220.52 | 1732220.52 | 1732220.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-074/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1732220.52, importe_modificado:1732220.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2109832/proyecto_INICIO, 2109832/proyecto_PROCESO, 2109832/proyecto_INICIO, 2109832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114312 | Proyecto de inversión | 573503.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573503.11, modificado:573503.11}} | CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA - 138099 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 138099 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA ALIANZA, 29920 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERSA A LO, lon:-92.31961243, lat:17.2838676}} | 44750 | 44809 | 573503.11 | 573503.11 | 573503.11 | 573503.11 | 573503.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-081/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:573503.11, importe_modificado:573503.11}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2114312/proyecto_INICIO, 2114312/proyecto_PROCESO, 2114312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128760 | Proyecto de inversión | 923383.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923383.37, modificado:923383.37}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 203421 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 203421 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CUCTIEPA, 29923 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IN PARA LLEGAR A LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA PARTIENDO DE LA CAB, lon:-92.17824046, lat:17.30856195}} | 44813 | 44842 | 923383.37 | 923383.37 | 923383.37 | 923383.37 | 923383.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-109/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:923383.37, importe_modificado:923383.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {2128760/proyecto_INICIO, 2128760/proyecto_FIN, 2128760/proyecto_PROCESO, 2128760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130041 | Proyecto de inversión | 1428125.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428125.95, modificado:1428125.95}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL NORTE PONIENTE - 208865 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 208865 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.28, meta_modificada:749.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:PROLONGACION CENTRAL NORTE PONIENTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE TERCERA PONIENTE NORTE, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SE ENCUENTRA AL , lon:-92.31630939, lat:17.27910201}} | 44824 | 44868 | 1428125.95 | 1428125.95 | 1428125.95 | 1428125.95 | 1428125.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-114/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1428125.95, importe_modificado:1428125.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.28}} | {2130041/proyecto_INICIO, 2130041/proyecto_FIN, 2130041/proyecto_PROCESO, 2130041/proyecto_FIN, 2130041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137860 | Acción | 192735.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192735.55, modificado:192735.55}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE - 45470 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 45470 | N | 0 | 0 | 30100 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.315988, lat:17.278463}} | 44746 | 44771 | 192735.55 | 192735.55 | 192735.55 | 192735.55 | 192735.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM DF HARDWARE 2022, contratista:OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:192735.55, importe_modificado:192735.55}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}} | {2137860/proyecto_INICIO, 2137860/proyecto_PROCESO, 2137860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068691 | Proyecto de inversión | 1233008.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233008.08, modificado:1233008.08}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOEN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 2876 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 2876 | S | 384 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR A LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMB, lon:-92.318824, lat:17.359468}} | 44624 | 44683 | 1233008.08 | 1233008.08 | 1233008.08 | 1233008.08 | 1233008.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-017/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1233008.08, importe_modificado:1233008.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2068691/proyecto_PROCESO, 2068691/proyecto_FIN, 2068691/proyecto_INICIO, 2068691/proyecto_FIN, 2068691/proyecto_INICIO, 2068691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078186 | Proyecto de inversión | 1639466.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639466.43, modificado:1639466.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMPANA DE DOLORES - 71736 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 71736 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CHUCULUMTIEL, 29920 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA QUE VA A YEVALCHEN A 1.2 KMS EN CAMIN, lon:-92.30807169, lat:17.27011604}} | 44692 | 44751 | 1639466.43 | 1639466.43 | 1639466.43 | 1639466.43 | 1639466.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-053/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1639466.43, importe_modificado:1639466.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {2078186/proyecto_INICIO, 2078186/proyecto_PROCESO, 2078186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080310 | Proyecto de inversión | 562318.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562318.12, modificado:562318.12}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 82405 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 82405 | S | 2 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:43, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA EL PROGRESO, 29920 EL PROGRESO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SE ENCUE, lon:-92.28201095, lat:17.3364919}} | 44701 | 44760 | 562318.12 | 562318.12 | 562318.12 | 562318.12 | 562318.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-059/2022, contratista:CONSTRUCTORA SAKLUM DE ENGINEER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:562318.12, importe_modificado:562318.12}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.0}} | {2080310/proyecto_INICIO, 2080310/proyecto_PROCESO, 2080310/proyecto_INICIO, 2080310/proyecto_PROCESO, 2080310/proyecto_FIN, 2080310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109834 | Proyecto de inversión | 843875.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843875.04, modificado:843875.04}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO EN LA CALLE 2DA PONIENTE NORTE - 116540 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 116540 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE INNOMINADA, PARTIENDO DEL PARQUE CAMINAMOS 4 CUADRAS SOBRE LA CALLE CENTRAL NORTE HASTA LLEGAR A LA ESQUINA , lon:-92.31663868, lat:17.2836236}} | 44740 | 44784 | 843875.04 | 843875.04 | 843875.04 | 843875.04 | 843875.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-076/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:843875.04, importe_modificado:843875.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {2109834/proyecto_INICIO, 2109834/proyecto_PROCESO, 2109834/proyecto_FIN, 2109834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114675 | Proyecto de inversión | 815409.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815409.16, modificado:815409.16}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL - 139419 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 139419 | S | 269 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALA - YEVALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS ESTA UBICADO AL LADO SURESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.32226363, lat:17.26408895}} | 44767 | 44796 | 815409.16 | 815409.16 | 815409.16 | 815409.16 | 815409.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-088/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:815409.16, importe_modificado:815409.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {2114675/proyecto_INICIO, 2114675/proyecto_PROCESO, 2114675/proyecto_FIN, 2114675/proyecto_INICIO, 2114675/proyecto_FIN, 2114675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118438 | Proyecto de inversión | 199556.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199556.04, modificado:199556.04}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA - 154769 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 154769 | S | 190 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE CUCTIEPA COLONIA CUCTIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA AL CRUCERO BAMBU CON 7 KM DE DISTANCIA APROX, lon:-92.177212, lat:17.308045}} | 44770 | 44799 | 199556.04 | 199556.04 | 199556.04 | 199556.04 | 199556.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-090/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:199556.04, importe_modificado:199556.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:732.0}} | {2118438/proyecto_INICIO, 2118438/proyecto_FIN, 2118438/proyecto_PROCESO, 2118438/proyecto_FIN, 2118438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122282 | Proyecto de inversión | 760214.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760214.48, modificado:760214.48}} | REHABILITACION DE CAMINO DE EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE OBREGON LA LOMA - 172194 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 172194 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.49, meta_modificada:0.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO OBREGON PLANADA - OBREGON la LOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 487 EJIDO OBREGON LA LOMA, 29920 OBREGÓN LA LOMA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO Y CALLE INNOMINADA, UBICADO A LADO NORTE DE LA CABECERA , lon:-92.30482961, lat:17.31490942}} | 44798 | 44827 | 760214.48 | 760214.48 | 760214.48 | 760214.48 | 760214.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-099/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:760214.48, importe_modificado:760214.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.49}} | {2122282/proyecto_INICIO, 2122282/proyecto_PROCESO, 2122282/proyecto_INICIO, 2122282/proyecto_PROCESO, 2122282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126112 | Proyecto de inversión | 2232690.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232690.07, modificado:2232690.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA REVANCHA - 190442 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 190442 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO FLOR DE CAFE - LA REVANCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA LA REVANCHA, 29920 LA REVANCHA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA DISTACIA DE 19.9, lon:-92.27044, lat:17.315917}} | 44810 | 44869 | 2232690.07 | 2232690.07 | 2232690.07 | 2232690.07 | 2232690.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-104/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2232690.07, importe_modificado:2232690.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {2126112/proyecto_INICIO, 2126112/proyecto_PROCESO, 2126112/proyecto_INICIO, 2126112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068612 | Proyecto de inversión | 2728542.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2728542.16, modificado:2728542.16}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA - 1536 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1536 | S | 424 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CUCTIEPA - INNOMINADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA CUCTIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR ALA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA TUMBALA XANIL PASANDO P, lon:-92.17776097, lat:17.31043797}} | 44621 | 44680 | 2728542.16 | 2728542.16 | 2728542.16 | 2728542.16 | 2728542.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-006/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2728542.16, importe_modificado:2728542.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2068612/proyecto_INICIO, 2068612/proyecto_FIN, 2068612/proyecto_PROCESO, 2068612/proyecto_FIN, 2068612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072439 | Proyecto de inversión | 742629.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742629.49, modificado:742629.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE . - 36620 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 36620 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE UB, lon:-92.315988, lat:17.278463}} | 44648 | 44692 | 742629.49 | 742629.49 | 742629.49 | 742629.49 | 742629.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-030/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PERZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:742629.49, importe_modificado:742629.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2072439/proyecto_INICIO, 2072439/proyecto_FIN, 2072439/proyecto_INICIO, 2072439/proyecto_FIN, 2072439/proyecto_PROCESO, 2072439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072812 | Proyecto de inversión | 939504.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939504.52, modificado:939504.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PANSHUC - 39178 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 39178 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:169, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ARROYO PANSHUC, 29921 ARROYO PANSHUC, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 7KM SE ENCUENTRA EL CRUCERO BAMBU SE AGARRA A LA DERECHA Y A KM ESTA, lon:-92.23663362, lat:17.34762278}} | 44655 | 44699 | 939504.52 | 939504.52 | 939504.52 | 939504.52 | 939504.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-032/2022, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:939504.52, importe_modificado:939504.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:365.0}} | {2072812/proyecto_INICIO, 2072812/proyecto_FIN, 2072812/proyecto_PROCESO, 2072812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072993 | Proyecto de inversión | 3160473.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160473.85, modificado:3160473.85}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 39998 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 39998 | S | 152 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA QUE VA A CENOBIO AGUILAR EN EL CRUCERO BAMBU QUE SE ENCUENTRA A 6 KMS SE , lon:-92.32671987, lat:17.34327152}} | 44655 | 44714 | 3160473.85 | 3160473.85 | 3160473.85 | 3160473.85 | 3160473.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-034/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3160473.85, importe_modificado:3160473.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.0}} | {2072993/proyecto_INICIO, 2072993/proyecto_PROCESO, 2072993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085082 | Proyecto de inversión | 198951.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198951.28, modificado:198951.28}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA EN LA CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA - 104811 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 104811 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA EJIDO LA ALIANZA, 29920 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICADA EN LA CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DEL PARQUE CAMINAMOS UNA CUADRA SOBRE CENTRAL SUR EN LA ESQUI, lon:-92.32021769, lat:17.28105121}} | 44725 | 44754 | 198951.28 | 198951.28 | 198951.28 | 198951.28 | 198951.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-070/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:198951.28, importe_modificado:198951.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2085082/proyecto_INICIO, 2085082/proyecto_FIN, 2085082/proyecto_PROCESO, 2085082/proyecto_INICIO, 2085082/proyecto_PROCESO, 2085082/proyecto_FIN, 2085082/proyecto_INICIO, 2085082/proyecto_FIN, 2085082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109836 | Proyecto de inversión | 682058.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682058.41, modificado:682058.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 116545 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 116545 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.1, meta_modificada:57.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:26, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA JOLONIEL, 29923 JOLONIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARA LLEGAR A LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMB, lon:-92.31739701, lat:17.3579624}} | 44741 | 44785 | 682058.41 | 682058.41 | 682058.41 | 682058.41 | 682058.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-077/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:682058.41, importe_modificado:682058.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.1}} | {2109836/proyecto_INICIO, 2109836/proyecto_PROCESO, 2109836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114672 | Proyecto de inversión | 401452.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401452.16, modificado:401452.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA - 139416 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 139416 | S | 1 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:29, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA JOYETA, 29921 JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA DE PAVIMENTO A UN LADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA. AVANZAMOS Y ENCONTRAMOS E, lon:-92.35863848, lat:17.29406848}} | 44756 | 44785 | 401452.16 | 401452.16 | 401452.16 | 401452.16 | 401452.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-085/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:401452.16, importe_modificado:401452.16}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2114672/proyecto_INICIO, 2114672/proyecto_PROCESO, 2114672/proyecto_FIN, 2114672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124717 | Proyecto de inversión | 1687544.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687544.99, modificado:1687544.99}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CENTRO EN LA CALLE TERCERA NORTE PONIENTE. - 183566 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 183566 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.02, meta_modificada:806.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE PONIENTE BARRIO CENTRO, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL CAMINAMOS POR CENTRAL NORTE 4 CUADRA, lon:-92.31566472, lat:17.28090199}} | 44809 | 44868 | 1687544.99 | 1687544.99 | 1687544.99 | 1687544.99 | 1687544.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-102/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1687544.99, importe_modificado:1687544.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:806.02}} | {2124717/proyecto_INICIO, 2124717/proyecto_FIN, 2124717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070089 | Proyecto de inversión | 2525065.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525065.64, modificado:2525065.64}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION. - 22692 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 22692 | S | 543 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAPTACION - CRUCERO COYOJIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 84 COLONIA CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION SE ENCU, lon:-92.29008541, lat:17.30271216}} | 44645 | 44704 | 2525065.64 | 2525065.64 | 2525065.64 | 2525065.64 | 2525065.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-026/2022, contratista:JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2525065.64, importe_modificado:2525065.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1084.0}} | {2070089/proyecto_INICIO, 2070089/proyecto_PROCESO, 2070089/proyecto_FIN, 2070089/proyecto_PROCESO, 2070089/proyecto_FIN, 2070089/proyecto_INICIO, 2070089/proyecto_PROCESO, 2070089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077025 | Proyecto de inversión | 865781.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865781.13, modificado:865781.13}} | REABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA - 65251 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 65251 | S | 104 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CUETIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CUCTIEPA LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA BEN, lon:-92.178478, lat:17.30822937}} | 44678 | 44737 | 865781.13 | 865781.13 | 865781.13 | 865781.13 | 865781.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-047/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:865781.13, importe_modificado:865781.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.0}} | {2077025/proyecto_PROCESO, 2077025/proyecto_INICIO, 2077025/proyecto_PROCESO, 2077025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083430 | Proyecto de inversión | 1136092.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136092.88, modificado:1136092.88}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. - 98666 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 98666 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA A UNA DISTACIA DE 14.9 KM. DE LA CABECE, lon:-92.289701, lat:17.337627}} | 44713 | 44772 | 1136092.88 | 1136092.88 | 1136092.88 | 1136092.88 | 1136092.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-063/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1136092.88, importe_modificado:1136092.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.0}} | {2083430/proyecto_INICIO, 2083430/proyecto_PROCESO, 2083430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068664 | Proyecto de inversión | 871184.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871184.6, modificado:871184.6}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIUN EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 2533 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 2533 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA PACTIÚN, 29921 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE I, CARRETERA TUMBALA-XANIL PACTIUN ESTA UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA DISTACIA DE 25 KM. PARA LLEGA, lon:-92.228723, lat:17.266503}} | 44624 | 44683 | 871184.6 | 871184.6 | 871184.6 | 871184.6 | 871184.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-014/2022, contratista:ALBERTO VAZQUEZ ARCOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:871184.6, importe_modificado:871184.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2068664/proyecto_INICIO, 2068664/proyecto_PROCESO, 2068664/proyecto_FIN, 2068664/proyecto_PROCESO, 2068664/proyecto_FIN, 2068664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068689 | Proyecto de inversión | 1357440.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357440.67, modificado:1357440.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO EN LA CALLE CENTRAL - 2835 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 2835 | S | 82 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.0, meta_modificada:734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA EL PRADO, 29920 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE I PARA LLEGAR A LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DEL PRADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE , lon:-92.278883, lat:17.356941}} | 44624 | 44683 | 1357440.67 | 1357440.67 | 1357440.67 | 1357440.67 | 1357440.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-015/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1357440.67, importe_modificado:1357440.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.0}} | {2068689/proyecto_INICIO, 2068689/proyecto_PROCESO, 2068689/proyecto_FIN, 2068689/proyecto_INICIO, 2068689/proyecto_PROCESO, 2068689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070086 | Proyecto de inversión | 6137046.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6137046.71, modificado:6137046.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA - 22684 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 22684 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO FLOR DE ALIANZA - BASURERO MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO FLOR DE ALIANZA, 29921 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CALLE NORTE PO, lon:-92.320125, lat:17.288067}} | 44643 | 44702 | 6137046.71 | 6137046.71 | 6137046.71 | 6137046.71 | 6137046.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-025/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6137046.71, importe_modificado:6137046.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2070086/proyecto_FIN, 2070086/proyecto_PROCESO, 2070086/proyecto_FIN, 2070086/proyecto_INICIO, 2070086/proyecto_FIN, 2070086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073487 | Proyecto de inversión | 2005573.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005573.65, modificado:2005573.65}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE TIENTIUL CHICO - 42543 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 42543 | S | 313 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO TIENTIUL CHICO - LIMITE MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 COLONIA TIENTIUL CHICO, 29920 TIENTIUL CHICO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE TIENTIUL CHICO DESDE LA C, lon:-92.23497349, lat:17.36406028}} | 44669 | 44728 | 2005573.65 | 2005573.65 | 2005573.65 | 2005573.65 | 2005573.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-039/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2005573.65, importe_modificado:2005573.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.2}} | {2073487/proyecto_INICIO, 2073487/proyecto_PROCESO, 2073487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073491 | Proyecto de inversión | 4378113.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4378113.52, modificado:4378113.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE - 42556 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 42556 | S | 239 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO SOMBRA GRANDE - TUMBALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , TOMAMOS LA CARRETERA TUMBALA A PALENQUE PARA ELLO NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CAB, lon:-92.31633313, lat:17.29707322}} | 44669 | 44728 | 4378113.52 | 4378113.52 | 4378113.52 | 4378113.52 | 4378113.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-040/2022, contratista:DIESEÑO Y DESARROLLO TUMBALA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4378113.52, importe_modificado:4378113.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.8}} | {2073491/proyecto_INICIO, 2073491/proyecto_PROCESO, 2073491/proyecto_FIN, 2073491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074402 | Proyecto de inversión | 464143.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464143.44, modificado:464143.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA - 49688 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 49688 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL NORTE EJIDO LA ALIANZA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE INNOMINADA, EN EL PUNTO DE PARTIDA ES EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TUMBALA NOS DIRI, lon:-92.31933195, lat:17.28386135}} | 44676 | 44705 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-045/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:464143.44, importe_modificado:464143.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2074402/proyecto_INICIO, 2074402/proyecto_PROCESO, 2074402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077018 | Proyecto de inversión | 602483.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602483.7, modificado:602483.7}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA - 65212 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 65212 | S | 0 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:48, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA VENTANA, 29920 LA VENTANA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE LETRINAS SE ENCUENTRA DISPERSA EN DIFER, lon:-92.22105223, lat:17.28961439}} | 44676 | 44735 | 602483.7 | 602483.7 | 602483.7 | 602483.7 | 602483.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-044/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:602483.7, importe_modificado:602483.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.0}} | {2077018/proyecto_PROCESO, 2077018/proyecto_INICIO, 2077018/proyecto_PROCESO, 2077018/proyecto_INICIO, 2077018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080304 | Proyecto de inversión | 562448.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562448.19, modificado:562448.19}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CRISTOBALITO SEGUNDA SECCION, PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA - 82370 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 82370 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SAN CRISTOBALITO 2A SECCION, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA UBICADA EN LA CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DEL PARQUE, C, lon:-92.31994385, lat:17.28052266}} | 44699 | 44728 | 562448.19 | 562448.19 | 562448.19 | 562448.19 | 562448.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-056/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:562448.19, importe_modificado:562448.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}} | {2080304/proyecto_INICIO, 2080304/proyecto_PROCESO, 2080304/proyecto_INICIO, 2080304/proyecto_FIN, 2080304/proyecto_PROCESO, 2080304/proyecto_FIN, 2080304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114658 | Proyecto de inversión | 1994181.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994181.44, modificado:1994181.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ALIMENTADOR EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE CHULAJCOB. - 139377 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 139377 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO CHULAJCOB - EL DELIRIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 RANCHERIA CHULAJCOB, 29920 CHULAJCOB, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA DE TERRACERIA AVA, lon:-92.21547784, lat:17.35282791}} | 44750 | 44779 | 1994181.44 | 1994181.44 | 1994181.44 | 1994181.44 | 1994181.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-082/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1994181.44, importe_modificado:1994181.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.7}} | {2114658/proyecto_INICIO, 2114658/proyecto_PROCESO, 2114658/proyecto_FIN, 2114658/proyecto_PROCESO, 2114658/proyecto_FIN, 2114658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118644 | Proyecto de inversión | 2008024.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008024.52, modificado:2008024.52}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL - 155845 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 155845 | S | 120 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:64, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA COYOJIL, 29920 COYOJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA A 11 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DURANTE EL TRAYECTO LA PRIMERA LOCALIDAD QUE ENCONTRAMOS ES LA SOMBRA GRANDE CONTINUAMOS Y , lon:-92.28394361, lat:17.30749449}} | 44781 | 44870 | 2008024.52 | 2008024.52 | 2008024.52 | 2008024.52 | 2008024.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-094/2022, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2008024.52, importe_modificado:2008024.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2118644/proyecto_INICIO, 2118644/proyecto_FIN, 2118644/proyecto_PROCESO, 2118644/proyecto_FIN, 2118644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118727 | Proyecto de inversión | 722980.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722980.45, modificado:722980.45}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JOYETÁ - 156113 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 156113 | S | 0 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EMBARCADERO JOYETA, 29920 EMBARCADERO JOYETÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE LETRINAS SE ENCUENTRA D, lon:-92.11987014, lat:17.29247922}} | 44783 | 44842 | 722980.45 | 722980.45 | 722980.45 | 722980.45 | 722980.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-097/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:722980.45, importe_modificado:722980.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:18.0}} | {2118727/proyecto_INICIO, 2118727/proyecto_PROCESO, 2118727/proyecto_INICIO, 2118727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129673 | Proyecto de inversión | 1078357 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078357.0, modificado:1078357.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 207272 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 207272 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE GENERAL PANTALEON DE DOMINGUEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO , lon:-92.313477, lat:17.284049}} | 44825 | 44869 | 1078357 | 1078357 | 1078357 | 1078357 | 1078357 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-115/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1078357.0, importe_modificado:1078357.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2129673/proyecto_INICIO, 2129673/proyecto_FIN, 2129673/proyecto_PROCESO, 2129673/proyecto_FIN, 2129673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129732 | Proyecto de inversión | 522111.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522111.08, modificado:522111.08}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE - 207511 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 207511 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.51, meta_modificada:324.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE TERCERA PONIENTE NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE LA CONSTRUCCION DE LA CALLE ESTA UBICADO EN LA CALLE 1RA., lon:-92.3164219, lat:17.27981163}} | 44825 | 44869 | 522111.08 | 522111.08 | 522111.08 | 522111.08 | 522111.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-116/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:522111.08, importe_modificado:522111.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.51}} | {2129732/proyecto_INICIO, 2129732/proyecto_FIN, 2129732/proyecto_INICIO, 2129732/proyecto_PROCESO, 2129732/proyecto_FIN, 2129732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081273 | Proyecto de inversión | 1083362.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083362.92, modificado:1083362.92}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 87480 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 87480 | S | 285 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA CHUCULUMTIEL, 29920 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA QUE VA A YEVALCHEN A 1.2 KMS EN C, lon:-92.30943267, lat:17.27044989}} | 44727 | 44786 | 1083362.92 | 1083362.92 | 1083362.92 | 1083362.92 | 1083362.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-071/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1083362.92, importe_modificado:108336.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.0}} | {2081273/proyecto_INICIO, 2081273/proyecto_PROCESO, 2081273/proyecto_INICIO, 2081273/proyecto_PROCESO, 2081273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083444 | Proyecto de inversión | 974955.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974955.25, modificado:974955.25}} | CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PANCHEN DOS - 98701 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 98701 | S | 4 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:74, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO PANCHEN DOS, 29920 PANCHÉN DOS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , E LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2.7 KM ENTRE EL TRAMO CARRETERO TUMBALÁJOSHILYAJALON, SIENDO ESTA LA PRIMERA LOCALIDAD QUE SE ENC, lon:-92.334172, lat:17.263103}} | 44715 | 44774 | 974955.25 | 974955.25 | 974955.25 | 974955.25 | 974955.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-065/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:974955.25, importe_modificado:974955.25}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:17.0}} | {2083444/proyecto_PROCESO, 2083444/proyecto_INICIO, 2083444/proyecto_FIN, 2083444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083445 | Proyecto de inversión | 2754640.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754640.45, modificado:1638983.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 98703 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 98703 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + undefined COLONIA BENITO JUÁREZ, 29920 BENITO JUÁREZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR ALA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA QUE NOS LLEVA ALA COMUNID, lon:-92.25459628, lat:17.25751115}} | 44715 | 44774 | 1638983.15 | 1638983.15 | 1638983.15 | 1638983.15 | 1638983.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-066/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2754640.45, importe_modificado:1638983.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2083445/proyecto_INICIO, 2083445/proyecto_FIN, 2083445/proyecto_PROCESO, 2083445/proyecto_FIN, 2083445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118641 | Proyecto de inversión | 277301.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277301.8, modificado:277301.8}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION - 155837 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 155837 | S | 162 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:154, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LA REVOLUCION, 29920 LA REVOLUCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA AL CRUCERO BAMBU CON 7 KM DE DISTANCIA APROXIMADO SE CONTINUA POR LA CARRETERA QUE COMUNIC, lon:-92.28845728, lat:17.3319016}} | 44774 | 44818 | 277301.8 | 277301.8 | 277301.8 | 277301.8 | 277301.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-096/2022, contratista:MARCO ANTONIO JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:286751.54, importe_modificado:286751.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2118641/proyecto_INICIO, 2118641/proyecto_PROCESO, 2118641/proyecto_FIN, 2118641/proyecto_PROCESO, 2118641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122215 | Proyecto de inversión | 2070409.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070409.52, modificado:2070409.52}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE CHUCULUMTIEL - 171959 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 171959 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:55, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CHUCULUMTIEL, 29920 CHUCULUMTIEL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3.2 KM A 1.3 KM AL CRUCERO DE JOLJAMIL DEL CRUCERO HACIA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DI, lon:-92.30894115, lat:17.26807805}} | 44785 | 44874 | 2070409.52 | 2070409.52 | 2070409.52 | 2070409.52 | 2070409.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-098/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2070409.52, importe_modificado:2070409.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2122215/proyecto_INICIO, 2122215/proyecto_PROCESO, 2122215/proyecto_FIN, 2122215/proyecto_PROCESO, 2122215/proyecto_FIN, 2122215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129710 | Proyecto de inversión | 516152.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516152.78, modificado:516152.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTRELLAS - 207451 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 207451 | S | 0 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:170, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA LAS ESTRELLAS, 29920 LAS ESTRELLAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA DE TERRACERIA A UN LADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA, AVANZA, lon:-92.287002, lat:17.327365}} | 44830 | 44889 | 516152.78 | 516152.78 | 516152.78 | 516152.78 | 516152.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-118/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:516152.78, importe_modificado:516152.78}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2129710/proyecto_PROCESO, 2129710/proyecto_INICIO, 2129710/proyecto_FIN, 2129710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130090 | Proyecto de inversión | 372529.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372529.38, modificado:372529.38}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO CONSISTETE EN CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA PARA EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JOYETA - 209100 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 209100 | S | 80 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EMBARCADERO JOYETA, 29925 EMBARCADERO JOYETÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA DE TERRACERIA A UN LADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA. A, lon:-92.11954291, lat:17.29213503}} | 44830 | 44859 | 372529.38 | 372529.38 | 372529.38 | 372529.38 | 372529.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-117/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:372529.38, importe_modificado:372529.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2130090/proyecto_INICIO, 2130090/proyecto_FIN, 2130090/proyecto_PROCESO, 2130090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072392 | Proyecto de inversión | 464143.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464143.44, modificado:464143.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TUMBALÁ LOCALIDAD LA VENTANA SEGUNDA SECCION - 36322 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 36322 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:188, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA LA VENTANA 2DA SECCION, 29920 LA VENTANA 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DOR, lon:-92.221311, lat:17.293486}} | 44648 | 44677 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-029/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:464143.44, importe_modificado:464143.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2072392/proyecto_PROCESO, 2072392/proyecto_FIN, 2072392/proyecto_INICIO, 2072392/proyecto_PROCESO, 2072392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081274 | Proyecto de inversión | 4000986.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000986.51, modificado:4000986.51}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE CAFÉ - 87497 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 87497 | S | 149 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1066.0, meta_modificada:1066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:38, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO FLOR DE CAFE, 29920 FLOR DE CAFÉ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE LA CABECERA MPAL SE DIRIJE EN DIRECCION AL NORTE CON RUMBO A CRUCERO BAMBU SITUADA A 6.6 KMS EN DONDE SE TOMA L, lon:-92.2680167, lat:17.32874957}} | 44707 | 44781 | 4000986.51 | 4000986.51 | 4000986.51 | 4000986.51 | 4000986.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-060/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TUMBALA, monto:4000986.51, importe_modificado:4000986.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1066.0}} | {2081274/proyecto_INICIO, 2081274/proyecto_PROCESO, 2081274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114670 | Proyecto de inversión | 2057212.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057212.16, modificado:2057212.16}} | REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 139413 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 139413 | S | 69 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA - PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO BUENAVISTA, 29920 BUENAVISTA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS ESTA UBICADO A LADO ORIENTE DE LA CABECERA , lon:-92.366766, lat:17.294847}} | 44753 | 44812 | 2057212.16 | 2057212.16 | 2057212.16 | 2057212.16 | 2057212.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-084/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2057212.16, importe_modificado:2057212.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}} | {2114670/proyecto_INICIO, 2114670/proyecto_PROCESO, 2114670/proyecto_FIN, 2114670/proyecto_PROCESO, 2114670/proyecto_FIN, 2114670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114673 | Proyecto de inversión | 464143.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464143.44, modificado:464143.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA - 139417 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 139417 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CALLE VARIAS EJIDO LA ALIANZA, 29920 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ALIANZA PARA LLEGAR A ELLA TOMAREMOS COMO PUNTO DE PARTIDA Y COMO REFERENCIA PRINCIPAL EL PARQUE Y LA IGLES, lon:-92.31964997, lat:17.28339601}} | 44756 | 44785 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | 464143.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-086/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:464143.44, importe_modificado:464143.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2114673/proyecto_INICIO, 2114673/proyecto_FIN, 2114673/proyecto_PROCESO, 2114673/proyecto_FIN, 2114673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124963 | Proyecto de inversión | 1293004.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293004.67, modificado:1293004.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIUN - 184611 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 184611 | S | 5 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA PACTIUN, 29920 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA DISTACIA APROXIMADA DE 23 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE RECORRE LO SIGUIENTE, lon:-92.22873373, lat:17.26648251}} | 44806 | 44865 | 1293004.67 | 1293004.67 | 1293004.67 | 1293004.67 | 1293004.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-101/2022, contratista:ALBERTO VAZQUEZ ARCOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1293004.67, importe_modificado:1293004.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:30.0}} | {2124963/proyecto_INICIO, 2124963/proyecto_PROCESO, 2124963/proyecto_FIN, 2124963/proyecto_PROCESO, 2124963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128756 | Proyecto de inversión | 1101230.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101230.14, modificado:1101230.14}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA EN LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ - 203410 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 203410 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.4, meta_modificada:716.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ COLONIA CUCTIEPA, 29925 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUCTIEPA, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA AL CRUCERO BAMBU CON 7 KM DE DISTA, lon:-92.17868458, lat:17.30831385}} | 44813 | 44842 | 1101230.14 | 1101230.14 | 1101230.14 | 1101230.14 | 1101230.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-107/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1101230.14, importe_modificado:1101230.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.4}} | {2128756/proyecto_INICIO, 2128756/proyecto_PROCESO, 2128756/proyecto_FIN, 2128756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068690 | Proyecto de inversión | 1285229.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285229.44, modificado:1285229.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE NORTE - 2856 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 2856 | S | 285 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL NORTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE NORTE Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE CENTRAL PONIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SE ENCUENTRA AL NOROESTE D, lon:-92.317438, lat:17.279891}} | 44624 | 44683 | 1285229.44 | 1285229.44 | 1285229.44 | 1285229.44 | 1285229.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-016/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1285229.44, importe_modificado:1285229.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.0}} | {2068690/proyecto_INICIO, 2068690/proyecto_PROCESO, 2068690/proyecto_FIN, 2068690/proyecto_INICIO, 2068690/proyecto_PROCESO, 2068690/proyecto_FIN, 2068690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070079 | Proyecto de inversión | 1667661.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667661.66, modificado:1667661.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CALLE CENTRAL - 22646 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 22646 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:172, direccion:CALLE CENTRAL RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 29920 SAN CRISTÓBAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADO, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 7 KM DE DISTANCIA APROXIMADO SE LLEGA AL CRUCERO BAMB, lon:-92.364, lat:17.338236}} | 44631 | 44690 | 1667661.66 | 1667661.66 | 1667661.66 | 1667661.66 | 1667661.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-021/2022, contratista:ROCIO LOPEZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1667661.66, importe_modificado:1667661.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}} | {2070079/proyecto_INICIO, 2070079/proyecto_PROCESO, 2070079/proyecto_FIN, 2070079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073492 | Proyecto de inversión | 315895.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315895.57, modificado:315895.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO EN LA CALLE UNO - 42562 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 42562 | S | 82 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:CALLE UNO EJIDO EL PRADO, 29920 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE UNO ESTA UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA DISTACIA DE 20 KM PARTI, lon:-92.279266, lat:17.356408}} | 44669 | 44698 | 315895.57 | 315895.57 | 315895.57 | 315895.57 | 315895.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-041/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:315895.57, importe_modificado:315895.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2073492/proyecto_INICIO, 2073492/proyecto_PROCESO, 2073492/proyecto_FIN, 2073492/proyecto_PROCESO, 2073492/proyecto_FIN, 2073492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074404 | Proyecto de inversión | 630853.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630853.38, modificado:630853.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD EMBARCADERO JOYETÁ - 49691 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 49691 | S | 2 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EMBARCADERO JOYETA, 29925 EMBARCADERO JOYETÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENT, lon:-92.12006234, lat:17.29277973}} | 44676 | 44720 | 630853.38 | 630853.38 | 630853.38 | 630853.38 | 630853.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-046/2022, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ARRTERRA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:630853.38, importe_modificado:630853.38}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:11.0}} | {2074404/proyecto_INICIO, 2074404/proyecto_PROCESO, 2074404/proyecto_INICIO, 2074404/proyecto_PROCESO, 2074404/proyecto_INICIO, 2074404/proyecto_PROCESO, 2074404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083440 | Proyecto de inversión | 2709676.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709676.25, modificado:2709676.25}} | ONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA. SECCION EN LA CALLE LOS DIAZ - 98691 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 98691 | S | 52 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE LOS DIAZ COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA SECC, 29920 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION ESTA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA DISTACIA DE 12.20, lon:-92.28694535, lat:17.29665428}} | 44715 | 44774 | 2709676.25 | 2709676.25 | 2709676.25 | 2709676.25 | 2709676.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-064/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2709676.25, importe_modificado:2709676.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1610.0}} | {2083440/proyecto_PROCESO, 2083440/proyecto_INICIO, 2083440/proyecto_PROCESO, 2083440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109833 | Proyecto de inversión | 404756.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404756.33, modificado:404756.33}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 116539 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 116539 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SAN FELIPE UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA , lon:-92.2899039, lat:17.338825}} | 44739 | 44768 | 404756.33 | 404756.33 | 404756.33 | 404756.33 | 404756.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-075/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:404756.33, importe_modificado:404756.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}} | {2109833/proyecto_INICIO, 2109833/proyecto_PROCESO, 2109833/proyecto_INICIO, 2109833/proyecto_PROCESO, 2109833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114668 | Proyecto de inversión | 928286.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928286.86, modificado:928286.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA - 139406 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 139406 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CALLE VARIAS EJIDO FLOR DE ALIANZA, 29920 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL SUR AVANZANDO 60 M GIRAMOS A LA DERECHA CON DIRECCION A LA 3RA SUR PTE AVANZAMOS 180 M GIRAMOS A LA, lon:-92.320125, lat:17.288067}} | 44750 | 44809 | 928286.86 | 928286.86 | 928286.86 | 928286.86 | 928286.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-083/2022, contratista:JULIO MARTIN HERNANDEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:928286.86, importe_modificado:928286.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2114668/proyecto_INICIO, 2114668/proyecto_FIN, 2114668/proyecto_PROCESO, 2114668/proyecto_FIN, 2114668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068575 | Proyecto de inversión | 2867412.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867412.6, modificado:2867412.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 511 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 511 | S | 9 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERSA , lon:-92.17207133, lat:17.3023866}} | 44603 | 44662 | 2867412.6 | 2867412.6 | 2867412.6 | 2867412.6 | 2867412.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-002/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2867412.6, importe_modificado:2867412.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}} | {2068575/proyecto_FIN, 2068575/proyecto_PROCESO, 2068575/proyecto_INICIO, 2068575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068589 | Proyecto de inversión | 1854772.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854772.91, modificado:1854772.91}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL LOS JIMENEZ - 975 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 975 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO CAMPAMENTO - CRUCERO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MARISCAL LOS JIMENEZ, 29920 MARISCAL LOS JIMÉNEZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA, lon:-92.352263, lat:17.318188}} | 44608 | 44667 | 1854772.91 | 1854772.91 | 1854772.91 | 1854772.91 | 1854772.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-003/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1854772.91, importe_modificado:1854772.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2068589/proyecto_INICIO, 2068589/proyecto_PROCESO, 2068589/proyecto_INICIO, 2068589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068615 | Proyecto de inversión | 2002474.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002474.37, modificado:2002474.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS EN LA CALLE CENTRAL - 1555 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1555 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:192, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA LAS PEÑITAS, 29920 LAS PEÑITAS, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE INDEPENDENCIA LAS PEÑITAS SE ENCUENTRA A 13.99 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA SALIENDO DE TUMBALA AL CRUCER, lon:-92.289964, lat:17.334713}} | 44624 | 44683 | 2002474.37 | 2002474.37 | 2002474.37 | 2002474.37 | 2002474.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-010/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2002474.37, importe_modificado:2002474.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.0}} | {2068615/proyecto_INICIO, 2068615/proyecto_PROCESO, 2068615/proyecto_FIN, 2068615/proyecto_PROCESO, 2068615/proyecto_FIN, 2068615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068655 | Proyecto de inversión | 3809363.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3809363.79, modificado:3809363.79}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 2429 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 2429 | S | 309 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SACA COSECHA - INNOMINADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA LA LOCALIDAD A 27., lon:-92.193386, lat:17.287588}} | 44624 | 44683 | 3809363.79 | 3809363.79 | 3809363.79 | 3809363.79 | 3809363.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-013/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:3809363.79, importe_modificado:3809363.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2068655/proyecto_INICIO, 2068655/proyecto_PROCESO, 2068655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070084 | Proyecto de inversión | 1551676.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551676.04, modificado:1551676.04}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA CALLE CUARTA NORTE PONIENTE - 22664 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 22664 | S | 59 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 4TA NORTE PONIENTE BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA PONIENTE NORTE Y CALLEJON INNOMINADO, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE , lon:-92.317382, lat:17.28258056}} | 44638 | 44697 | 1551676.04 | 1551676.04 | 1551676.04 | 1551676.04 | 1551676.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-023/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1551676.04, importe_modificado:1551676.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {2070084/proyecto_INICIO, 2070084/proyecto_PROCESO, 2070084/proyecto_FIN, 2070084/proyecto_INICIO, 2070084/proyecto_PROCESO, 2070084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070095 | Proyecto de inversión | 573503.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573503.11, modificado:573503.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA FRACCIÓN - 22701 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 22701 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:91, direccion:CALLE VARIAS EJIDO JOYETA FRACCION, 29920 JOYETA FRACCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE TANQUES DE 7M SE ENCUENTRA DISPERS, lon:-92.100702, lat:17.280785}} | 44648 | 44677 | 573503.11 | 573503.11 | 573503.11 | 573503.11 | 573503.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-028/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:573503.11, importe_modificado:573503.11}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2070095/proyecto_INICIO, 2070095/proyecto_PROCESO, 2070095/proyecto_FIN, 2070095/proyecto_PROCESO, 2070095/proyecto_FIN, 2070095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072486 | Proyecto de inversión | 2955973.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955973.68, modificado:2955973.68}} | AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADAD EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE SOMBRA GRANDE - 36914 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 36914 | S | 239 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2949.0, meta_modificada:2949.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO TUMBALA - SOMBRA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO SOMBRA GRANDE, 29920 SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3KM SE UBICA LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMI, lon:-92.31665556, lat:17.29861944}} | 44648 | 44709 | 2955973.68 | 2955973.68 | 2955973.68 | 2955973.68 | 2955973.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-031/2022, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2955973.68, importe_modificado:2955973.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2949.0}} | {2072486/proyecto_INICIO, 2072486/proyecto_PROCESO, 2072486/proyecto_INICIO, 2072486/proyecto_FIN, 2072486/proyecto_PROCESO, 2072486/proyecto_FIN, 2072486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077029 | Proyecto de inversión | 234443.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234443.68, modificado:234443.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE - 65266 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 65266 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE INNOMINADA, CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ESTA UBICADO EN LA CAL, lon:-92.3131161, lat:17.27896726}} | 44680 | 44709 | 234443.68 | 234443.68 | 234443.68 | 234443.68 | 234443.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/DRE/FISM-049/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:234443.68, importe_modificado:234443.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2077029/proyecto_FIN, 2077029/proyecto_INICIO, 2077029/proyecto_FIN, 2077029/proyecto_PROCESO, 2077029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078180 | Proyecto de inversión | 642649.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642649.29, modificado:642649.29}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA JOYETA - 71719 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 71719 | S | 2 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:92, direccion:EJIDO ESPERANZA JOYETA, 29923 ESPERANZA JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , NO SE SEÑALAN LAS CALLES NI LA VIALIDAD PRINCIPAL COMO PARTE DEL DOMICILIO GEOGRÁFICO YA QUE LA OBRA DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA DISPERSA EN , lon:-92.105038, lat:17.269566}} | 44692 | 44751 | 642649.29 | 642649.29 | 642649.29 | 642649.29 | 642649.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-051/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:642649.29, importe_modificado:642649.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:16.0}} | {2078180/proyecto_INICIO, 2078180/proyecto_PROCESO, 2078180/proyecto_INICIO, 2078180/proyecto_FIN, 2078180/proyecto_PROCESO, 2078180/proyecto_FIN, 2078180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124706 | Proyecto de inversión | 2704673.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704673.42, modificado:2704673.42}} | REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI - 183523 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 183523 | S | 626 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO BUENAVISTA - LIMITE TUMBALA CON TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 COLONIA MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO A LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.38286403, lat:17.33113792}} | 44806 | 44865 | 2704673.42 | 2704673.42 | 2704673.42 | 2704673.42 | 2704673.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-100/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2704673.42, importe_modificado:2704673.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {2124706/proyecto_PROCESO, 2124706/proyecto_INICIO, 2124706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068580 | Proyecto de inversión | 2293930.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293930.04, modificado:2293930.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ - 628 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 628 | S | 8 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:COLONIA PATELNA, 29925 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SE ENCUENTRA CIRCUNSCRITA A TODA LA LOCALIDAD YA QUE EN ELLA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS 50 TANQUES DE AL, lon:-92.174015, lat:17.240224}} | 44603 | 44662 | 2293930.04 | 2293930.04 | 2293930.04 | 2293930.04 | 2293930.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-001/2022, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2293930.04, importe_modificado:2293930.04}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:40.0}} | {2068580/proyecto_INICIO, 2068580/proyecto_PROCESO, 2068580/proyecto_FIN, 2068580/proyecto_INICIO, 2068580/proyecto_PROCESO, 2068580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068616 | Proyecto de inversión | 3002120.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002120.04, modificado:3002120.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE NARANJIL EN LA CALLE DR ALFONSO CASO - 1559 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 1559 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:CALLE DR. ALFONZO CASO COLONIA NARANJIL, 29920 NARANJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE IN PARA LLEGAR A LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE NARANJIL PARTIENDO DE LA CABECERA M, lon:-92.235073, lat:17.349414}} | 44624 | 44683 | 3002120.04 | 3002120.04 | 3002120.04 | 3002120.04 | 3002120.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-011/2022, contratista:CONSORCIO VILLAMEN DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILIES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3002120.04, importe_modificado:3002120.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2068616/proyecto_INICIO, 2068616/proyecto_PROCESO, 2068616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068700 | Proyecto de inversión | 3371655.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3371655.35, modificado:3371655.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE NICHINJA - 3001 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 3001 | S | 205 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:35, direccion:CALLE INNOMINADAS COLONIA NICHINJA, 29920 NICHINJÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3.5 KM DE LA MISMA EN LA CARRETERA TRAMO TUMBALÁ A YAJALÓN., lon:-92.337678, lat:17.260898}} | 44624 | 44683 | 3371655.35 | 3371655.35 | 3371655.35 | 3371655.35 | 3371655.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-019/2022, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3371655.35, importe_modificado:3371655.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2068700/proyecto_INICIO, 2068700/proyecto_PROCESO, 2068700/proyecto_FIN, 2068700/proyecto_PROCESO, 2068700/proyecto_FIN, 2068700/proyecto_INICIO, 2068700/proyecto_PROCESO, 2068700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068701 | Proyecto de inversión | 1166627.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166627.11, modificado:1166627.11}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CREACIÓN - 3005 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 3005 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:181, direccion:COLONIA NUEVA CREACION, 29920 NUEVA CREACIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA AL NORTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 4 KM ENCONTRAMOS EL CRUCERO A CAMPAMENTO SE CONTINUA HASTA LLEGAR AL CRUCERO BAMBU TENIENDO , lon:-92.287648, lat:17.30893}} | 44624 | 44683 | 1166627.11 | 1166627.11 | 1166627.11 | 1166627.11 | 1166627.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-020/2022, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1166627.11, importe_modificado:1166627.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2068701/proyecto_INICIO, 2068701/proyecto_PROCESO, 2068701/proyecto_INICIO, 2068701/proyecto_FIN, 2068701/proyecto_INICIO, 2068701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074397 | Proyecto de inversión | 1475636.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475636.75, modificado:1475636.75}} | EHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL PORVENIR - 49674 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tumbalá | 49674 | S | 324 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:94, direccion:BRECHA TRAMO CAPTACION - TANQUE REGULADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 230 + undefined COLONIA LA ESPERANZA DEL PORVENIR, 29920 LA ESPERANZA DEL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE LA TUMBALA SE , lon:-92.3419138, lat:17.36193777}} | 44671 | 44730 | 1475636.75 | 1475636.75 | 1475636.75 | 1475636.75 | 1475636.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-042/2022, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1475636.75, importe_modificado:1475636.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.0}} | {2074397/proyecto_PROCESO, 2074397/proyecto_INICIO, 2074397/proyecto_PROCESO, 2074397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152398 | Proyecto de inversión | 1150765.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150765.55, modificado:1150765.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ÁLAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR. - 170063 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 170063 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.6, meta_modificada:853.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL SUR Y AVENIDA CASTAÑO SUR, CALLE LAUREL LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE , lon:-93.07031291, lat:16.75653193}} | 44844 | 44903 | 1104437.15 | 1104437.15 | 1104437.15 | 1104437.15 | 1104437.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-091-2022, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1150765.55, importe_modificado:1150765.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:853.6}} | {2152398/proyecto_INICIO, 2152398/proyecto_PROCESO, 2152398/proyecto_FIN, 2152398/proyecto_INICIO, 2152398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162068 | Proyecto de inversión | 3929236.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929236.18, modificado:3929236.18}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN AVENIDA EL CÓNDOR ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GAVILÁN. - 252138 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 252138 | S | 3338 | 3338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.72, meta_modificada:564.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL CONDOR COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GAVILAN, AVENIDA EL CISNE LOS PAJAROS SE LOCALIZAN AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR EL MONUMENTO A LA D, lon:-93.08046906, lat:16.73421683}} | 44859 | 44910 | 3880270.91 | 3880270.91 | 3880270.91 | 3880270.91 | 3880270.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-128-2022, contratista:C. ÁNGEL HERACLIO LARA ZÚÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3929236.18, importe_modificado:3929236.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.72}} | {2162068/proyecto_INICIO, 2162068/proyecto_FIN, 2162068/proyecto_PROCESO, 2162068/proyecto_FIN, 2162068/proyecto_INICIO, 2162068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082547 | Proyecto de inversión | 987685.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987685.97, modificado:987685.97}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN AGUSTÍN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA. - 94628 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94628 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1067.91, meta_modificada:1067.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, CALLE CHIHUAHUA PLAN DE AYALA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA CERCANA A LA CA, lon:-93.1870295, lat:16.77018387}} | 44713 | 44742 | 987685.96 | 987685.96 | 987685.96 | 987685.96 | 987685.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-032-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:987685.97, importe_modificado:987685.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1067.91}} | {2082547/proyecto_INICIO, 2082547/proyecto_PROCESO, 2082547/proyecto_INICIO, 2082547/proyecto_PROCESO, 2082547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155654 | Proyecto de inversión | 645687.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645687.81, modificado:645687.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE. - 217991 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217991 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.19, meta_modificada:431.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO LA , lon:-93.11454024, lat:16.7121516}} | 44859 | 44910 | 645687.81 | 645687.81 | 645687.81 | 645687.81 | 645687.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-122-2022, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:645687.81, importe_modificado:645687.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1431.19}} | {2155654/proyecto_INICIO, 2155654/proyecto_PROCESO, 2155654/proyecto_FIN, 2155654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162144 | Proyecto de inversión | 1434018.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434018.41, modificado:1434018.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPÁN. - 252517 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 252517 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.06, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAPATA COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, AVENIDA MONTE SION NUEVA JERUSALEN SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON EL PA, lon:-93.11535222, lat:16.80012423}} | 44865 | 44910 | 1434018.41 | 1434018.41 | 1434018.41 | 1434018.41 | 1434018.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-145-2022, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1434018.41, importe_modificado:1434018.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.06}} | {2162144/proyecto_FIN, 2162144/proyecto_INICIO, 2162144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074847 | Proyecto de inversión | 749966.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749966.53, modificado:749966.53}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE - 52348 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 52348 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EJIDO EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 8A ORIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE ORIENTE LA LOCALIDAD EL JOBO DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO L, lon:-93.09971474, lat:16.70430266}} | 44707 | 44766 | 749966.53 | 749966.53 | 749966.53 | 749966.53 | 749966.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-005-2022, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:749966.53, importe_modificado:749966.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:618.0}} | {2074847/proyecto_PROCESO, 2074847/proyecto_INICIO, 2074847/proyecto_FIN, 2074847/proyecto_INICIO, 2074847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082403 | Proyecto de inversión | 569285.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569285.02, modificado:569285.02}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3A PONIENTE ENTRE AVENIDA 7A SUR Y AVENIDA 9A SUR - 93986 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 93986 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A SUR PONIENTE Y AVENIDA 9A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILL, lon:-93.12267289, lat:16.70748725}} | 44727 | 44786 | 569285.02 | 569285.02 | 569285.02 | 569285.02 | 569285.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-023-2022, contratista:SALDAÑA,CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:569285.02, importe_modificado:569285.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {2082403/proyecto_PROCESO, 2082403/proyecto_INICIO, 2082403/proyecto_FIN, 2082403/proyecto_PROCESO, 2082403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112191 | Proyecto de inversión | 1198718.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198718.61, modificado:1162544.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 127835 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 127835 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:668.74, meta_modificada:668.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.18219543, lat:16.74095636}} | 44788 | 44877 | 1162544.83 | 1162544.83 | 1162544.83 | 1162544.83 | 1162544.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-041-2022, contratista:SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1198718.61, importe_modificado:1198718.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:668.74}} | {2112191/proyecto_INICIO, 2112191/proyecto_PROCESO, 2112191/proyecto_FIN, 2112191/proyecto_PROCESO, 2112191/proyecto_FIN, 2112191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121843 | Proyecto de inversión | 353254.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353254.17, modificado:353254.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE. - 169780 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 169780 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.72, meta_modificada:84.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDU, lon:-93.12057203, lat:16.71366533}} | 44802 | 44861 | 353254.17 | 353254.17 | 353254.17 | 353254.17 | 353254.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-048-2022, contratista:FLEKERLED, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:353254.17, importe_modificado:353254.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.72}} | {2121843/proyecto_INICIO, 2121843/proyecto_FIN, 2121843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152654 | Proyecto de inversión | 425909.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425909.66, modificado:425078.74}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE. - 174934 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 174934 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.65, meta_modificada:255.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL PONIENTE Y AVENIDA AHUEHUETE, CALLE JAZMIN LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO N, lon:-93.06973035, lat:16.7602186}} | 44816 | 44875 | 425078.74 | 425078.74 | 425078.74 | 425078.74 | 425078.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-094-2022, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:196044.51, importe_modificado:196044.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.65}} | {2152654/proyecto_INICIO, 2152654/proyecto_PROCESO, 2152654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152683 | Proyecto de inversión | 1325983.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325983.87, modificado:1325983.87}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CIRCUITO POLITÉCNICO. - 175185 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 175185 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.25, meta_modificada:369.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CIRCUITO POLITECNICO, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIU, lon:-93.18215251, lat:16.74515843}} | 44823 | 44882 | 1325983.87 | 1325983.87 | 1325983.87 | 1325983.87 | 1325983.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-082-2022, contratista:C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1325983.87, importe_modificado:1325983.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.25}} | {2152683/proyecto_INICIO, 2152683/proyecto_PROCESO, 2152683/proyecto_FIN, 2152683/proyecto_PROCESO, 2152683/proyecto_FIN, 2152683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155069 | Proyecto de inversión | 228826.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228826.3, modificado:228826.3}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS. - 215359 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 215359 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CORZO COLONIA COMITÁN, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, CALLE VILLAFLORES LA COLONIA COMITAN SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMI, lon:-93.06830349, lat:16.75512825}} | 44844 | 44903 | 228826.3 | 228826.3 | 228826.3 | 228826.3 | 228826.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-103-2022, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:228826.3, importe_modificado:228826.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {2155069/proyecto_INICIO, 2155069/proyecto_FIN, 2155069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156203 | Proyecto de inversión | 416140.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416140.41, modificado:416140.41}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE. - 220938 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 220938 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.92, meta_modificada:363.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO L, lon:-93.11416189, lat:16.71389458}} | 44859 | 44910 | 416140.41 | 416140.41 | 416140.41 | 416140.41 | 416140.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-130-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:416140.41, importe_modificado:416140.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.92}} | {2156203/proyecto_INICIO, 2156203/proyecto_PROCESO, 2156203/proyecto_INICIO, 2156203/proyecto_PROCESO, 2156203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156394 | Proyecto de inversión | 874389.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874389.83, modificado:874389.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 3A. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6A. SUR PONIENTE. - 222083 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 222083 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.05, meta_modificada:582.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A SUR PONIENTE Y AVENIDA 7A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO , lon:-93.12235083, lat:16.70879143}} | 44865 | 44910 | 874389.83 | 874389.83 | 874389.83 | 874389.83 | 874389.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-154-2022, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:874389.83, importe_modificado:874389.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.05}} | {2156394/proyecto_INICIO, 2156394/proyecto_FIN, 2156394/proyecto_PROCESO, 2156394/proyecto_FIN, 2156394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156420 | Proyecto de inversión | 1038358.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038358.12, modificado:1038358.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 222299 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 222299 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.36, meta_modificada:591.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE CENTRAL SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR Y AVENIDA 6A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFL, lon:-93.11961025, lat:16.70923314}} | 44886 | 44910 | 1038358.12 | 1038358.12 | 1038358.12 | 1038358.12 | 1038358.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-155-2022, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1038358.12, importe_modificado:1038358.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.36}} | {2156420/proyecto_PROCESO, 2156420/proyecto_INICIO, 2156420/proyecto_FIN, 2156420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162186 | Proyecto de inversión | 479253.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479253.69, modificado:420048.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TULIPÁN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO, CALLEJÓN LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPÁN Y AVENIDA FLAMBOYANT. - 252748 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 252748 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.5, meta_modificada:322.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO, CALLE MONTE SION NUEVA JERUSALEN SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON EL PAR, lon:-93.11466856, lat:16.80037425}} | 44865 | 44910 | 420048.04 | 420048.04 | 420048.04 | 420048.04 | 420048.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-147-2022, contratista:OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:479253.69, importe_modificado:479253.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:322.5}} | {2162186/proyecto_INICIO, 2162186/proyecto_PROCESO, 2162186/proyecto_FIN, 2162186/proyecto_PROCESO, 2162186/proyecto_FIN, 2162186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169922 | Proyecto de inversión | 322077.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322077.04, modificado:322077.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMAS DE TUXTLA ENTRE AVENIDA LOMAS DEL PARAISO Y BOULEVARD LOMA BONITA. - 293564 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 293564 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE TUXTLA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOMAS DEL PARAISO Y BOULEVARD LOMA BONITA, CALLE LOMA BONITA LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE SE LOCALIZA AL SUR ORIENT, lon:-93.0781619, lat:16.73193824}} | 44896 | 44923 | 322077.04 | 322077.04 | 322077.04 | 322077.04 | 322077.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-172-2022, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:322077.04, importe_modificado:322077.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {2169922/proyecto_PROCESO, 2169922/proyecto_INICIO, 2169922/proyecto_FIN, 2169922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082493 | Proyecto de inversión | 919511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919511.64, modificado:684176.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13. - 94358 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94358 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, AVENIDA 16 LAS CASITAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLE, lon:-93.1050904, lat:16.78539066}} | 44727 | 44786 | 684176.98 | 684176.98 | 684176.98 | 684176.98 | 684176.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-021-2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:919511.64, importe_modificado:919511.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {2082493/proyecto_INICIO, 2082493/proyecto_PROCESO, 2082493/proyecto_FIN, 2082493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115549 | Proyecto de inversión | 1013164.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013164.88, modificado:988593.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA ZACATECAS, AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA, CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA. - 142564 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 142564 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.77, meta_modificada:251.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE VERACRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE OAXACA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA QUE CONDUCE, lon:-93.10345911, lat:16.79245118}} | 44788 | 44877 | 988593.48 | 988593.48 | 988593.48 | 988593.48 | 988593.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-035-2022, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1013164.88, importe_modificado:1013164.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.77}} | {2115549/proyecto_INICIO, 2115549/proyecto_FIN, 2115549/proyecto_PROCESO, 2115549/proyecto_FIN, 2115549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122033 | Proyecto de inversión | 6102147.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6102147.6, modificado:6102147.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE FLAMBOYAN. - 171039 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 171039 | S | 3987 | 3987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.35, meta_modificada:637.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO VIEJO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE FLAMBOYANT, AVENIDA SANTA MARIA SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A UN CO, lon:-93.18577628, lat:16.7327451}} | 44802 | 44910 | 6102147.6 | 6102147.6 | 6102147.6 | 6102147.6 | 6102147.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-051-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:6102147.6, importe_modificado:6102147.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.35}} | {2122033/proyecto_INICIO, 2122033/proyecto_FIN, 2122033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152682 | Proyecto de inversión | 743189.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743189.98, modificado:687478.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ÁLAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR. - 175142 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 175142 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.64, meta_modificada:451.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, AVENIDA LAUREL LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE Y C, lon:-93.07386975, lat:16.75626013}} | 44823 | 44882 | 687478.77 | 687478.77 | 687478.77 | 687478.77 | 687478.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-081-2022, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:743189.98, importe_modificado:743189.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.64}} | {2152682/proyecto_INICIO, 2152682/proyecto_FIN, 2152682/proyecto_PROCESO, 2152682/proyecto_FIN, 2152682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155077 | Proyecto de inversión | 1393886.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393886.29, modificado:1371931.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS. - 215387 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 215387 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.8, meta_modificada:765.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CORZO COLONIA COMITÁN, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, CALLE VILLAFLORES LA COLONIA COMITAN SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMI, lon:-93.06828833, lat:16.75509743}} | 44851 | 44910 | 1371931.49 | 1371931.49 | 1371931.49 | 1371931.49 | 1371931.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-112-2022, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1393886.29, importe_modificado:1393886.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.8}} | {2155077/proyecto_INICIO, 2155077/proyecto_FIN, 2155077/proyecto_PROCESO, 2155077/proyecto_INICIO, 2155077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155596 | Proyecto de inversión | 408548.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408548.95, modificado:408548.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE. - 217704 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217704 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.38, meta_modificada:248.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SABINO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LA CEIBA Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE CAOBA SUR LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENTO NORTE, lon:-93.07423989, lat:16.75779085}} | 44844 | 44903 | 408548.95 | 408548.95 | 408548.95 | 408548.95 | 408548.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-100-2022, contratista:RAMESGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:408548.95, importe_modificado:408548.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.38}} | {2155596/proyecto_FIN, 2155596/proyecto_INICIO, 2155596/proyecto_FIN, 2155596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162087 | Proyecto de inversión | 1069542.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069542.72, modificado:1069542.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES. - 252229 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 252229 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.09, meta_modificada:189.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, CARRETERA PANAMERICANA PLAN DE AYALA SE LOCALIZA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE , lon:-93.18787773, lat:16.76615053}} | 44859 | 44910 | 1069542.72 | 1069542.72 | 1069542.72 | 1069542.72 | 1069542.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-135-2022, contratista:TRASGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1069542.72, importe_modificado:1069542.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.09}} | {2162087/proyecto_INICIO, 2162087/proyecto_FIN, 2162087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074838 | Proyecto de inversión | 938793.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938793.56, modificado:894342.11}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE - 52313 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 52313 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EJIDO EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 8A ORIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE ORIENTE LA LOCALIDAD EL JOBO DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO L, lon:-93.09975405, lat:16.70428671}} | 44707 | 44766 | 894342.11 | 894342.11 | 894342.11 | 894342.11 | 894342.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-004-2022, contratista:LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:938793.56, importe_modificado:938793.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}} | {2074838/proyecto_INICIO, 2074838/proyecto_FIN, 2074838/proyecto_PROCESO, 2074838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082471 | Proyecto de inversión | 817097.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817097.81, modificado:817097.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTÍN SÁNCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO. - 94261 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94261 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN SANCHEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SEÑOR DEL POZO, CALLE SANTANA SANCHEZ CERRO HUECO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESAND, lon:-93.08862388, lat:16.72934507}} | 44727 | 44786 | 817097.81 | 817097.81 | 817097.81 | 817097.81 | 817097.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-025-2022, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:817097.81, importe_modificado:817097.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}} | {2082471/proyecto_INICIO, 2082471/proyecto_PROCESO, 2082471/proyecto_FIN, 2082471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121890 | Proyecto de inversión | 1037910.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037910.06, modificado:1037910.06}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1A NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL. - 170299 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 170299 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.25, meta_modificada:349.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRL, AVENIDA 2A NORTE PONIENTE EL JOBO DE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR EL LIBRAMIENTO SUR TO, lon:-93.10751237, lat:16.70525995}} | 44788 | 44877 | 1037910.06 | 1037910.06 | 1037910.06 | 1037910.06 | 1037910.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-037-2022, contratista:INMOBILIARIA Y DISEÑO ARMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1037910.06, importe_modificado:1037910.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.25}} | {2121890/proyecto_INICIO, 2121890/proyecto_PROCESO, 2121890/proyecto_FIN, 2121890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157463 | Proyecto de inversión | 194916.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194916.19, modificado:194916.19}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4A PONIENTE. - 227382 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 227382 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIENTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4A PONIENTE SUR, AVENIDA 1A SUR PONIENTE LA INDUSTRIAL SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA SA, lon:-93.0696224, lat:16.73725182}} | 44879 | 44910 | 194916.19 | 194916.19 | 194916.19 | 194916.19 | 194916.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-165-2022, contratista:CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:194916.19, importe_modificado:194916.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2157463/proyecto_INICIO, 2157463/proyecto_PROCESO, 2157463/proyecto_FIN, 2157463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157478 | Proyecto de inversión | 459676.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459676.7, modificado:404950.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA. - 227433 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 227433 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.5, meta_modificada:260.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO LAS CASAS SUR COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, AVENIDA CONCRETERA LA INDUSTRIAL SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA SALI, lon:-93.0752609, lat:16.73711359}} | 44859 | 44910 | 404950.76 | 404950.76 | 404950.76 | 404950.76 | 404950.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-134-2022, contratista:C. HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:459676.7, importe_modificado:459676.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.5}} | {2157478/proyecto_FIN, 2157478/proyecto_PROCESO, 2157478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168511 | Proyecto de inversión | 576834.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576834.01, modificado:576834.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO. - 286117 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 286117 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.84, meta_modificada:114.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COLIMA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MÉXICO, AVENIDA DISTRITO FEDERAL LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA AL SUMIDERO ACCESA, lon:-93.10382389, lat:16.79748406}} | 44896 | 44923 | 576834.01 | 576834.01 | 576834.01 | 576834.01 | 576834.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-168-2022, contratista:ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:576834.01, importe_modificado:576834.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.84}} | {2168511/proyecto_INICIO, 2168511/proyecto_PROCESO, 2168511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080078 | Proyecto de inversión | 820828.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820828.49, modificado:549124.1}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1 DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1 DE ENERO. - 81005 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 81005 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE ENERO COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, AVENIDA 12 DE DICIEMBRE LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE , lon:-93.1141703, lat:16.7867049}} | 44713 | 44772 | 549124.1 | 549124.1 | 549124.1 | 549124.1 | 549124.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-008-2022, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:820828.49, importe_modificado:820828.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.0}} | {2080078/proyecto_INICIO, 2080078/proyecto_PROCESO, 2080078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082427 | Proyecto de inversión | 413979.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413979.95, modificado:413979.95}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3A PONIENTE ENTRE AVENIDA 7A SUR Y AVENIDA 9A SUR. - 94068 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94068 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A SUR PONIENTE Y AVENIDA 9A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILL, lon:-93.12266403, lat:16.70747854}} | 44727 | 44786 | 413979.95 | 413979.95 | 413979.95 | 413979.95 | 413979.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-024-2022, contratista:SALDAÑA,CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:413979.95, importe_modificado:413979.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.0}} | {2082427/proyecto_FIN, 2082427/proyecto_INICIO, 2082427/proyecto_FIN, 2082427/proyecto_PROCESO, 2082427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120690 | Proyecto de inversión | 791282.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791282.49, modificado:668103.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOCÁN Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN. - 164700 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 164700 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.03, meta_modificada:177.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA CRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN, AVENIDA AGUASCALIENTES LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD ACCESO POR AVENIDA GUAN, lon:-93.10835146, lat:16.78990671}} | 44809 | 44898 | 668103.15 | 668103.15 | 668103.15 | 668103.15 | 668103.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-066-2022, contratista:LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:791282.49, importe_modificado:791282.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.03}} | {2120690/proyecto_INICIO, 2120690/proyecto_FIN, 2120690/proyecto_PROCESO, 2120690/proyecto_FIN, 2120690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121906 | Proyecto de inversión | 1375283.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375283.3, modificado:1375283.3}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1A NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL. - 170336 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 170336 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:708.52, meta_modificada:708.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, AVENIDA 2A NORTE PONIENTE EL JOBO DE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR EL LIBRAMIENTO SUR T, lon:-93.1075947, lat:16.70524928}} | 44788 | 44877 | 1375283.3 | 1375283.3 | 1375283.3 | 1375283.3 | 1375283.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-038-2022, contratista:INMOBILIARIA Y DISEÑO ARMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1375283.3, importe_modificado:1375283.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:708.52}} | {2121906/proyecto_INICIO, 2121906/proyecto_FIN, 2121906/proyecto_PROCESO, 2121906/proyecto_FIN, 2121906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155426 | Proyecto de inversión | 80791.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80791.11, modificado:79058.81}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR. - 217102 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217102 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.5, meta_modificada:86.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAOBA SUR Y AVENIDA ABEDUL SUR, CALLE ALAMO PONIENTE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENT, lon:-93.0746905, lat:16.75514548}} | 44844 | 44903 | 79058.81 | 79058.81 | 79058.81 | 79058.81 | 79058.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-099-2022, contratista:C. DELMAR LENIN MÉNDEZ JUÁREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:80791.11, importe_modificado:80791.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.5}} | {2155426/proyecto_INICIO, 2155426/proyecto_FIN, 2155426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156413 | Proyecto de inversión | 269959.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269959.97, modificado:269959.97}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 222274 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 222274 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE CENTRAL SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR Y AVENIDA 6A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFL, lon:-93.11964244, lat:16.70916121}} | 44865 | 44910 | 269959.97 | 269959.97 | 269959.97 | 269959.97 | 269959.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-153-2022, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:269959.97, importe_modificado:269959.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {2156413/proyecto_INICIO, 2156413/proyecto_PROCESO, 2156413/proyecto_FIN, 2156413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157455 | Proyecto de inversión | 461631.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461631.62, modificado:461631.62}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4A PONIENTE. - 227327 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 227327 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.82, meta_modificada:185.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIENTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4A PONIENTE SUR, AVENIDA 1A SUR PONIENTE LA INDUSTRIAL SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA SA, lon:-93.06962776, lat:16.73721586}} | 44879 | 44910 | 461631.62 | 461631.62 | 461631.62 | 461631.62 | 461631.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-164-2022, contratista:CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:461631.62, importe_modificado:461631.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.82}} | {2157455/proyecto_INICIO, 2157455/proyecto_PROCESO, 2157455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074798 | Proyecto de inversión | 534948.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534948.4, modificado:420565.99}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMÍN Y AVENIDA LAS DALIAS - 52082 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 52082 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA PATRIA NUEVA 8 CUAD, lon:-93.06942694, lat:16.75763459}} | 44687 | 44746 | 420565.99 | 420565.99 | 420565.99 | 420565.99 | 420565.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-001-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:534948.4, importe_modificado:534948.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2074798/proyecto_INICIO, 2074798/proyecto_PROCESO, 2074798/proyecto_FIN, 2074798/proyecto_INICIO, 2074798/proyecto_FIN, 2074798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078804 | Proyecto de inversión | 2103252.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103252.97, modificado:2103252.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITÉCNICO Y CALLE 3A PONIENTE NORTE. - 75029 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 75029 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.0, meta_modificada:1595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO POLITECNICO Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE PONIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.18325628, lat:16.7474044}} | 44721 | 44810 | 2103252.97 | 2103252.97 | 2103252.97 | 2103252.97 | 2103252.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-015-2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2103252.97, importe_modificado:2103252.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1595.0}} | {2078804/proyecto_INICIO, 2078804/proyecto_PROCESO, 2078804/proyecto_INICIO, 2078804/proyecto_PROCESO, 2078804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082388 | Proyecto de inversión | 595611.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595611.8, modificado:595611.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 93840 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 93840 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A DOS CUAD, lon:-93.12093374, lat:16.71154683}} | 44721 | 44780 | 595611.8 | 595611.8 | 595611.8 | 595611.8 | 595611.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-017-2022, contratista:CASTORES. BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:595611.8, importe_modificado:595611.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}} | {2082388/proyecto_INICIO, 2082388/proyecto_FIN, 2082388/proyecto_PROCESO, 2082388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082480 | Proyecto de inversión | 498921.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498921.71, modificado:372538.38}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUSTÍN SÁNCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO. - 94293 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94293 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN SANCHEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SEÑOR DEL POZO, CALLE SANTANA SANCHEZ CERRO HUECO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESAND, lon:-93.08850259, lat:16.72920123}} | 44727 | 44786 | 372538.38 | 372538.38 | 372538.38 | 372538.38 | 372538.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-026-2022, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:498921.71, importe_modificado:498921.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}} | {2082480/proyecto_INICIO, 2082480/proyecto_PROCESO, 2082480/proyecto_FIN, 2082480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112233 | Proyecto de inversión | 2306820.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306820.83, modificado:2215712.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE OLIVO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES Y CERRADA. - 128012 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 128012 | S | 131 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.45, meta_modificada:65.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CERRADA Y AVENIDA CIPRES, CALLE SANDALO PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD CERCANO A LA TORRE CHIAPAS LA OB, lon:-93.07432951, lat:16.76482489}} | 44788 | 44877 | 2215712.3 | 2215712.3 | 2215712.3 | 2215712.3 | 2215712.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-043-2022, contratista:GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2306820.83, importe_modificado:2306820.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.45}} | {2112233/proyecto_INICIO, 2112233/proyecto_FIN, 2112233/proyecto_PROCESO, 2112233/proyecto_FIN, 2112233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120086 | Proyecto de inversión | 234707.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234707.06, modificado:139226.37}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ. - 162107 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 162107 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PRIVADA VERACRUZ Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA SONORA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA AL SUMIDERO ACCESANDO A, lon:-93.10103251, lat:16.79538703}} | 44809 | 44868 | 139226.37 | 139226.37 | 139226.37 | 139226.37 | 139226.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-060-2022, contratista:MACAL, INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:234707.06, importe_modificado:234707.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2120086/proyecto_INICIO, 2120086/proyecto_PROCESO, 2120086/proyecto_FIN, 2120086/proyecto_PROCESO, 2120086/proyecto_FIN, 2120086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152157 | Proyecto de inversión | 2057078.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057078.47, modificado:1686627.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS. - 164869 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 164869 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DALIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, AVENIDA LA CEIBA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE Y, lon:-93.06916492, lat:16.75660384}} | 44816 | 44910 | 1686627.87 | 1686627.87 | 1686627.87 | 1686627.87 | 1686627.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-070-2022, contratista:1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2057078.47, importe_modificado:2057078.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2152157/proyecto_INICIO, 2152157/proyecto_PROCESO, 2152157/proyecto_FIN, 2152157/proyecto_PROCESO, 2152157/proyecto_FIN, 2152157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152561 | Proyecto de inversión | 3868327.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3868327.67, modificado:3868327.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NORTE Y CALLE FLAMBOYANT NORTE, CALLE OLIVO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CERRADA, CALLE SÁNDALO NORTE ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA, CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA. - 172864 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 172864 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2524.5, meta_modificada:2524.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO NORTE Y CALLE FLAMBOYANT NORTE, AVENIDA FRESNOS PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LI, lon:-93.07381453, lat:16.76458862}} | 44816 | 44910 | 3868327.67 | 3868327.67 | 3868327.67 | 3868327.67 | 3868327.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-074-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CHOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3868327.67, importe_modificado:3868327.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2524.5}} | {2152561/proyecto_INICIO, 2152561/proyecto_PROCESO, 2152561/proyecto_FIN, 2152561/proyecto_PROCESO, 2152561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152666 | Proyecto de inversión | 1488258.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488258.15, modificado:1465207.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE. - 175028 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 175028 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.53, meta_modificada:888.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL PONIENTE Y AVENIDA AHUEHUETE, CALLE JAZMIN LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO N, lon:-93.06974957, lat:16.76020833}} | 44823 | 44910 | 1465207.46 | 1465207.46 | 1465207.46 | 1465207.46 | 1465207.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-087-2022, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1488258.15, importe_modificado:1488258.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.53}} | {2152666/proyecto_INICIO, 2152666/proyecto_FIN, 2152666/proyecto_PROCESO, 2152666/proyecto_FIN, 2152666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152672 | Proyecto de inversión | 159457.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159457.39, modificado:159457.39}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ÁLAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR. - 175068 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 175068 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.92, meta_modificada:86.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, AVENIDA LAS ARBOLEDAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NO, lon:-93.07386975, lat:16.75624986}} | 44816 | 44875 | 159457.39 | 159457.39 | 159457.39 | 159457.39 | 159457.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-072-2022, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:159457.39, importe_modificado:159457.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.92}} | {2152672/proyecto_FIN, 2152672/proyecto_PROCESO, 2152672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153650 | Proyecto de inversión | 1158749.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158749.79, modificado:1158749.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO. - 195071 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 195071 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.86, meta_modificada:151.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS AMATES COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REBOMBEO Y CERRADA ARROYO, AVENIDA QUEBRACHO PARA LLEGAR LA OBRA NOS UBICAMOS EN EL NUEVO PUENTE VEHICULAR ORIENTE A LA A, lon:-93.08864285, lat:16.73169626}} | 44823 | 44882 | 1158749.79 | 1158749.79 | 1158749.79 | 1158749.79 | 1158749.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-084-2022, contratista:TUXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1158749.79, importe_modificado:1158749.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.86}} | {2153650/proyecto_INICIO, 2153650/proyecto_FIN, 2153650/proyecto_PROCESO, 2153650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155109 | Proyecto de inversión | 488430.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488430.71, modificado:488430.71}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRÉS. - 215516 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 215516 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.5, meta_modificada:291.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES PONIENTE, CALLE CAOBA NORTE SITUADOS EN EL LIBRAMIENTO NORTE FRENTE A LA TORRE CHIAPAS S, lon:-93.07566002, lat:16.76391306}} | 44844 | 44903 | 488430.71 | 488430.71 | 488430.71 | 488430.71 | 488430.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-097-2022, contratista:C. ZOILA CRUZ MEJÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:488430.71, importe_modificado:488430.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.5}} | {2155109/proyecto_INICIO, 2155109/proyecto_FIN, 2155109/proyecto_PROCESO, 2155109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156211 | Proyecto de inversión | 2139458.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139458.12, modificado:2139458.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE. - 220968 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 220968 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1283.45, meta_modificada:1283.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO L, lon:-93.11416105, lat:16.71387403}} | 44865 | 44910 | 2139458.12 | 2139458.12 | 2139458.12 | 2139458.12 | 2139458.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-141-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2139458.12, importe_modificado:2139458.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1283.45}} | {2156211/proyecto_INICIO, 2156211/proyecto_FIN, 2156211/proyecto_PROCESO, 2156211/proyecto_FIN, 2156211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162121 | Proyecto de inversión | 566654.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566654.07, modificado:566654.07}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPÁN. - 252390 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 252390 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.64, meta_modificada:135.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAPATA COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, AVENIDA MONTE SION NUEVA JERUSALEN SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON EL PA, lon:-93.11534849, lat:16.80014692}} | 44859 | 44910 | 566654.07 | 566654.07 | 566654.07 | 566654.07 | 566654.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-137-2022, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:566654.07, importe_modificado:566654.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.64}} | {2162121/proyecto_INICIO, 2162121/proyecto_PROCESO, 2162121/proyecto_FIN, 2162121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168073 | Proyecto de inversión | 1223118.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223118.69, modificado:1223118.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL. - 283715 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 283715 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.64, meta_modificada:660.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA EL LAUREL, CALLE CRISANTEMO SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE Y ENTR, lon:-93.06601918, lat:16.75631481}} | 44886 | 44910 | 1223118.69 | 1223118.69 | 1223118.69 | 1223118.69 | 1223118.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-167-2022, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1223118.69, importe_modificado:1223118.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.64}} | {2168073/proyecto_INICIO, 2168073/proyecto_FIN, 2168073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078791 | Proyecto de inversión | 909179.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909179.66, modificado:909179.66}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITÉCNICO Y CALLE 3A PONIENTE NORTE. - 74969 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 74969 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO POLITECNICO Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE PONIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.1833515, lat:16.74743175}} | 44718 | 44777 | 909179.66 | 909179.66 | 909179.66 | 909179.66 | 909179.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-011-2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:909179.66, importe_modificado:909179.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.0}} | {2078791/proyecto_FIN, 2078791/proyecto_INICIO, 2078791/proyecto_PROCESO, 2078791/proyecto_FIN, 2078791/proyecto_INICIO, 2078791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082450 | Proyecto de inversión | 161488.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161488.23, modificado:161488.23}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4A SUR. - 94162 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94162 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 8A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 7A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFLO, lon:-93.11239653, lat:16.70959537}} | 44727 | 44786 | 161488.23 | 161488.23 | 161488.23 | 161488.23 | 161488.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-020-2022, contratista:TOPSA,TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:161488.23, importe_modificado:161488.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2082450/proyecto_INICIO, 2082450/proyecto_FIN, 2082450/proyecto_PROCESO, 2082450/proyecto_FIN, 2082450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152396 | Proyecto de inversión | 369081.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369081.75, modificado:346263.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ÁLAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR. - 169952 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 169952 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.25, meta_modificada:161.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, AVENIDA LAUREL LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE Y , lon:-93.07030218, lat:16.75655247}} | 44823 | 44882 | 346263.6 | 346263.6 | 346263.6 | 346263.6 | 346263.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-089-2022, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:369081.75, importe_modificado:369081.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.25}} | {2152396/proyecto_INICIO, 2152396/proyecto_FIN, 2152396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153658 | Proyecto de inversión | 404458.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404458.75, modificado:404458.75}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO. - 195176 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 195176 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS AMATES COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REBOMBEO Y CALLE ARROYO, AVENIDA QUEBRACHO PARA LLEGAR LA OBRA NOS UBICAMOS EN EL NUEVO PUENTE VEHICULAR ORIENTE A LA ALT, lon:-93.08856875, lat:16.73167828}} | 44823 | 44882 | 404458.75 | 404458.75 | 404458.75 | 404458.75 | 404458.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-085-2022, contratista:TUXSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:404458.75, importe_modificado:404458.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.0}} | {2153658/proyecto_INICIO, 2153658/proyecto_FIN, 2153658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154918 | Proyecto de inversión | 2022301.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022301.15, modificado:2022301.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y ARROYO. - 214608 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 214608 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.8, meta_modificada:1056.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS AMATES COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE REBOMBEO Y CERRADA ARROYO, AVENIDA QUEBRACHO PARA LLEGAR LA OBRA NOS UBICAMOS EN EL NUEVO PUENTE VEHICULAR ORIENTE A LA A, lon:-93.0886804, lat:16.73167571}} | 44844 | 44910 | 2022301.15 | 2022301.15 | 2022301.15 | 2022301.15 | 2022301.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-093-2022, contratista:TUXSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2022301.15, importe_modificado:2022301.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.8}} | {2154918/proyecto_PROCESO, 2154918/proyecto_INICIO, 2154918/proyecto_FIN, 2154918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155056 | Proyecto de inversión | 434645.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434645.62, modificado:434645.62}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VILLA CORZO ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS. - 215304 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 215304 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.41, meta_modificada:109.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CORZO COLONIA COMITÁN, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, CALLE VILLAFLORES LA COLONIA COMITAN SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMI, lon:-93.06830979, lat:16.75509743}} | 44844 | 44903 | 434645.62 | 434645.62 | 434645.62 | 434645.62 | 434645.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-102-2022, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:434645.62, importe_modificado:434645.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.41}} | {2155056/proyecto_INICIO, 2155056/proyecto_PROCESO, 2155056/proyecto_FIN, 2155056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155091 | Proyecto de inversión | 806324.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806324.46, modificado:806324.46}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRÉS. - 215430 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 215430 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.4, meta_modificada:146.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES PONIENTE, CALLE CAOBA NORTE SITUADOS EN EL LIBRAMIENTO NORTE FRENTE A LA TORRE CHIAPAS S, lon:-93.07568135, lat:16.7641212}} | 44844 | 44903 | 806324.46 | 806324.46 | 806324.46 | 806324.46 | 806324.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-096-2022, contratista:C. ZOILA CRUZ MEJÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:806324.46, importe_modificado:806324.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.4}} | {2155091/proyecto_INICIO, 2155091/proyecto_FIN, 2155091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155356 | Proyecto de inversión | 685694.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685694.12, modificado:685694.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 19A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA. - 216809 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 216809 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.54, meta_modificada:124.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19A PONIENTE SUR COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA., CALLE 20A PONIENTE SUR UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORC, lon:-93.13750468, lat:16.74371328}} | 44844 | 44903 | 685694.12 | 685694.12 | 685694.12 | 685694.12 | 685694.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-106-2022, contratista:C. KENYI DANIEL RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:685694.12, importe_modificado:685694.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.54}} | {2155356/proyecto_INICIO, 2155356/proyecto_FIN, 2155356/proyecto_PROCESO, 2155356/proyecto_FIN, 2155356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155519 | Proyecto de inversión | 1713977.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713977.98, modificado:1713977.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5A. SUR Y AVENIDA 9A. SUR. - 217426 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217426 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.94, meta_modificada:412.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO EL CALVARIO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR Y AVENIDA 9A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR LA OBRA SE REALIZA INICIA A LA ALTURA DEL BANCO SANTANDER Y TERMINA EN LA FARMA, lon:-93.11723134, lat:16.74777527}} | 44844 | 44903 | 1713977.98 | 1713977.98 | 1713977.98 | 1713977.98 | 1713977.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-104-2022, contratista:C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1713977.98, importe_modificado:1713977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.94}} | {2155519/proyecto_PROCESO, 2155519/proyecto_FIN, 2155519/proyecto_INICIO, 2155519/proyecto_FIN, 2155519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155556 | Proyecto de inversión | 6109403.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6109403.88, modificado:5854078.17}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON CONCRETO ESTAMPADO Y ADOQUINADO EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5A. SUR Y AVENIDA 9A. SUR. - 217568 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217568 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1992.66, meta_modificada:1992.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO EL CALVARIO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR Y AVENIDA 9A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR LA OBRA SE REALIZA INICIA A LA ALTURA DEL BANCO SANTANDER Y TERMINA EN LA FARMA, lon:-93.11723134, lat:16.74770336}} | 44851 | 44910 | 5854078.17 | 5854078.17 | 5854078.17 | 5854078.17 | 5854078.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-120-2022, contratista:ALZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:6109403.88, importe_modificado:6109403.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1992.66}} | {2155556/proyecto_INICIO, 2155556/proyecto_FIN, 2155556/proyecto_PROCESO, 2155556/proyecto_FIN, 2155556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155628 | Proyecto de inversión | 1450981.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450981.77, modificado:1450981.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE. - 217877 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217877 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.17, meta_modificada:821.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SABINO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE CAOBA SUR LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENTO NORTE Y, lon:-93.07422357, lat:16.75776985}} | 44851 | 44910 | 1450981.77 | 1450981.77 | 1450981.77 | 1450981.77 | 1450981.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-119-2022, contratista:RAMESGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1450981.77, importe_modificado:1450981.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.17}} | {2155628/proyecto_FIN, 2155628/proyecto_PROCESO, 2155628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156258 | Proyecto de inversión | 236543.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236543.49, modificado:236543.49}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 9A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR. - 221189 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 221189 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE SUR Y CALLE 4A PONIENTE SUR, AVENIDA 10A SUR PONIENTE COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO, lon:-93.12317528, lat:16.70679458}} | 44859 | 44903 | 236543.49 | 236543.49 | 236543.49 | 236543.49 | 236543.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-127-2022, contratista:SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:236543.49, importe_modificado:236543.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2156258/proyecto_INICIO, 2156258/proyecto_FIN, 2156258/proyecto_PROCESO, 2156258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157414 | Proyecto de inversión | 1637003.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637003.31, modificado:1637003.31}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 6A SUR ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR. - 227079 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 227079 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.65, meta_modificada:283.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 6A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 6A SUR PONIENTE COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO L, lon:-93.12035527, lat:16.70888391}} | 44865 | 44910 | 1637003.31 | 1637003.31 | 1637003.31 | 1637003.31 | 1637003.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-150-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1637003.31, importe_modificado:1637003.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.65}} | {2157414/proyecto_PROCESO, 2157414/proyecto_INICIO, 2157414/proyecto_FIN, 2157414/proyecto_PROCESO, 2157414/proyecto_FIN, 2157414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162099 | Proyecto de inversión | 592348.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592348.42, modificado:592348.42}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES. - 252292 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 252292 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.2, meta_modificada:388.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, CARRETERA PANAMERICANA PLAN DE AYALA SE LOCALIZA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE , lon:-93.18800893, lat:16.76621807}} | 44859 | 44910 | 592348.42 | 592348.42 | 592348.42 | 592348.42 | 592348.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-136-2022, contratista:TRASGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:592348.42, importe_modificado:592348.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.2}} | {2162099/proyecto_INICIO, 2162099/proyecto_PROCESO, 2162099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170016 | Proyecto de inversión | 663134.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:495841.02, modificado:495832.65}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167293.89, modificado:167293.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMAS DEL ENCANTO ENTRE CALLE LOMA ALEGRE Y CALLE LOMA BONITA. - 293978 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 293978 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.5, meta_modificada:97.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMAS DEL ENCANTO COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOMA ALEGRE Y CALLE LOMA BONITA, AVENIDA LOMAS DEL SUR LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE, lon:-93.07865401, lat:16.72914397}} | 44896 | 44923 | 663126.54 | 663126.54 | 663126.54 | 663126.54 | 663126.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-173-2022, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:663134.91, importe_modificado:663134.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.5}} | {2170016/proyecto_FIN, 2170016/proyecto_PROCESO, 2170016/proyecto_INICIO, 2170016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074851 | Proyecto de inversión | 2734237.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734237.81, modificado:2734237.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A NORTE ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE - 52385 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 52385 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1829.0, meta_modificada:1829.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EJIDO EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE NORTE Y CALLE 8A ORIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE ORIENTE LA LOCALIDAD EL JOBO DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO L, lon:-93.09975405, lat:16.70428671}} | 44713 | 44772 | 2734237.81 | 2734237.81 | 2734237.81 | 2734237.81 | 2734237.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-006-2022, contratista:LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2734237.81, importe_modificado:2734237.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1829.0}} | {2074851/proyecto_INICIO, 2074851/proyecto_FIN, 2074851/proyecto_PROCESO, 2074851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082393 | Proyecto de inversión | 3513670.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3513670.21, modificado:3513670.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 5A SUR - 93913 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 93913 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A DOS CUAD, lon:-93.12094447, lat:16.71155711}} | 44727 | 44816 | 3513670.21 | 3513670.21 | 3513670.21 | 3513670.21 | 3513670.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-018-2022, contratista:CASTORES. BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3513670.21, importe_modificado:3513670.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2220.0}} | {2082393/proyecto_INICIO, 2082393/proyecto_FIN, 2082393/proyecto_PROCESO, 2082393/proyecto_FIN, 2082393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082506 | Proyecto de inversión | 377143.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377143.68, modificado:318020.05}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13. - 94401 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94401 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, AVENIDA 16 LAS CASITAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLE, lon:-93.10502907, lat:16.78535906}} | 44727 | 44786 | 318020.05 | 318020.05 | 318020.05 | 318020.05 | 318020.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-022-2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:377143.68, importe_modificado:377143.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2082506/proyecto_INICIO, 2082506/proyecto_PROCESO, 2082506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120703 | Proyecto de inversión | 502009.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502009.53, modificado:502009.53}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOCÁN Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN. - 164744 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 164744 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.15, meta_modificada:265.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA CRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN, AVENIDA AGUASCALIENTES LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD ACCESO POR AVENIDA GUAN, lon:-93.10836755, lat:16.78990856}} | 44802 | 44861 | 502009.53 | 502009.53 | 502009.53 | 502009.53 | 502009.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-053-2022, contratista:LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:502009.53, importe_modificado:502009.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.15}} | {2120703/proyecto_INICIO, 2120703/proyecto_FIN, 2120703/proyecto_PROCESO, 2120703/proyecto_FIN, 2120703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122042 | Proyecto de inversión | 2106877.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106877.52, modificado:2106877.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA TIERRA NEGRA ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE FRAMBOYANES. - 171076 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 171076 | S | 1256 | 1256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.8, meta_modificada:1331.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TIERRA NEGRA COLONIA TIERRA NEGRA, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE FRAMBOYANES, AVENIDA LOS PINOS TIERRA NEGRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA, lon:-93.17773605, lat:16.7374628}} | 44802 | 44891 | 2106877.52 | 2106877.52 | 2106877.52 | 2106877.52 | 2106877.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-055-2022, contratista:C. RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2106877.52, importe_modificado:2106877.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1331.8}} | {2122042/proyecto_INICIO, 2122042/proyecto_PROCESO, 2122042/proyecto_FIN, 2122042/proyecto_INICIO, 2122042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122064 | Proyecto de inversión | 1106477.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106477.58, modificado:1106477.58}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO. - 171146 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 171146 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.94, meta_modificada:308.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE TULIPANES, AVENIDA CANDUQUI JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR , lon:-93.11380318, lat:16.79890037}} | 44809 | 44898 | 1106477.58 | 1106477.58 | 1106477.58 | 1106477.58 | 1106477.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-067-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1106477.58, importe_modificado:1106477.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.94}} | {2122064/proyecto_INICIO, 2122064/proyecto_FIN, 2122064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122076 | Proyecto de inversión | 589402.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589402.48, modificado:589402.48}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO. - 171188 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 171188 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE TULIPANES, CALLE CANDUQUI JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR CA, lon:-93.11382464, lat:16.79892605}} | 44809 | 44868 | 589402.48 | 589402.48 | 589402.48 | 589402.48 | 589402.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-068-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:589402.48, importe_modificado:589402.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:603.0}} | {2122076/proyecto_INICIO, 2122076/proyecto_FIN, 2122076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122454 | Proyecto de inversión | 1010446.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010446.51, modificado:938118.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS - 172894 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 172894 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.58, meta_modificada:243.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, CALLE JAZMIN JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON, lon:-93.11061672, lat:16.80025614}} | 44809 | 44868 | 938118.05 | 938118.05 | 938118.05 | 938118.05 | 938118.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-062-2022, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1010446.51, importe_modificado:1010446.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.58}} | {2122454/proyecto_INICIO, 2122454/proyecto_PROCESO, 2122454/proyecto_FIN, 2122454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152685 | Proyecto de inversión | 1144685.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:410183.8, modificado:410183.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734501.82, modificado:734501.82}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CIRCUITO POLITÉCNICO. - 175211 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 175211 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1144.1, meta_modificada:1144.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CIRCUITO POLITECNICO, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIU, lon:-93.18228126, lat:16.74519952}} | 44823 | 44882 | 1144685.62 | 1144685.62 | 1144685.62 | 1144685.62 | 1144685.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-083-2022, contratista:C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:734501.82, importe_modificado:734501.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1144.1}} | {2152685/proyecto_INICIO, 2152685/proyecto_FIN, 2152685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155377 | Proyecto de inversión | 441338.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441338.31, modificado:441338.31}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 19A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA. - 216903 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 216903 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19A PONIENTE SUR COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA., CALLE 20A PONIENTE SUR UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORC, lon:-93.13749395, lat:16.7437441}} | 44844 | 44903 | 441338.31 | 441338.31 | 441338.31 | 441338.31 | 441338.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-107-2022, contratista:C. KENYI DANIEL RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:441338.31, importe_modificado:441338.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}} | {2155377/proyecto_INICIO, 2155377/proyecto_PROCESO, 2155377/proyecto_FIN, 2155377/proyecto_PROCESO, 2155377/proyecto_FIN, 2155377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155458 | Proyecto de inversión | 893671.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893671.24, modificado:893671.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR. - 217230 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217230 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.23, meta_modificada:604.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAOBA SUR Y AVENIDA ABEDUL SUR, AVENIDA ALAMO PONIENTE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIE, lon:-93.07471196, lat:16.75514548}} | 44851 | 44910 | 893671.24 | 893671.24 | 893671.24 | 893671.24 | 893671.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-115-2022, contratista:C. DELMAR LENIN MÉNDEZ JUÁREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:893671.24, importe_modificado:893671.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.23}} | {2155458/proyecto_PROCESO, 2155458/proyecto_FIN, 2155458/proyecto_INICIO, 2155458/proyecto_PROCESO, 2155458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155606 | Proyecto de inversión | 213691.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213691.15, modificado:213691.15}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA ROBLE. - 217769 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217769 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SABINO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA CEIBA Y AVENIDA EL ROBLE, CALLE CAOBA SUR LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENTO NORTE Y, lon:-93.07422484, lat:16.75775089}} | 44844 | 44903 | 213691.15 | 213691.15 | 213691.15 | 213691.15 | 213691.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-101-2022, contratista:RAMESGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:213691.15, importe_modificado:213691.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {2155606/proyecto_INICIO, 2155606/proyecto_FIN, 2155606/proyecto_PROCESO, 2155606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155671 | Proyecto de inversión | 420518.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420518.68, modificado:420518.68}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE. - 218041 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 218041 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.74, meta_modificada:369.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO LA , lon:-93.1145699, lat:16.7120958}} | 44859 | 44910 | 420518.68 | 420518.68 | 420518.68 | 420518.68 | 420518.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-123-2022, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:420518.68, importe_modificado:420518.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.74}} | {2155671/proyecto_INICIO, 2155671/proyecto_FIN, 2155671/proyecto_PROCESO, 2155671/proyecto_FIN, 2155671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156280 | Proyecto de inversión | 811461.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811461.49, modificado:811461.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 9A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR. - 221265 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 221265 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.75, meta_modificada:533.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A SUR PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE SUR, AVENIDA 10A SUR PONIENTE COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO, lon:-93.1231672, lat:16.70683815}} | 44865 | 44910 | 811461.49 | 811461.49 | 811461.49 | 811461.49 | 811461.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-142-2022, contratista:SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:811461.49, importe_modificado:811461.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.75}} | {2156280/proyecto_INICIO, 2156280/proyecto_PROCESO, 2156280/proyecto_FIN, 2156280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168064 | Proyecto de inversión | 302870.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302870.46, modificado:302870.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA LAUREL. - 283676 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 283676 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.81, meta_modificada:84.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS DALIAS Y AVENIDA EL LAUREL, CALLE CRISANTEMO SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE Y ENTR, lon:-93.066046, lat:16.75622749}} | 44879 | 44910 | 302870.46 | 302870.46 | 302870.46 | 302870.46 | 302870.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-162-2022, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:302870.46, importe_modificado:302870.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.81}} | {2168064/proyecto_INICIO, 2168064/proyecto_FIN, 2168064/proyecto_PROCESO, 2168064/proyecto_FIN, 2168064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080071 | Proyecto de inversión | 1371836.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371836.85, modificado:653644.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1 DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1 DE ENERO. - 80965 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 80965 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE ENERO COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, AVENIDA 12 DE DICIEMBRE LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE , lon:-93.11415699, lat:16.78672858}} | 44713 | 44772 | 653644.8 | 653644.8 | 653644.8 | 653644.8 | 653644.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-007-2022, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1371836.85, importe_modificado:1371836.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.0}} | {2080071/proyecto_INICIO, 2080071/proyecto_PROCESO, 2080071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082534 | Proyecto de inversión | 2093988.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093988.34, modificado:2254405.04}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN AGUSTÍN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA. - 94501 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94501 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.53, meta_modificada:583.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, CALLE CHIHUAHUA PLAN DE AYALA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA CERCANA A LA CA, lon:-93.18705295, lat:16.77023814}} | 44727 | 44788 | 2254405.04 | 2254405.04 | 2254405.04 | 2254405.04 | 2254405.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-031-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:2093988.34, importe_modificado:2093988.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.53}} | {2082534/proyecto_INICIO, 2082534/proyecto_PROCESO, 2082534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar el avance financiero del informe ya que no coincide con el avance reportado en el informe definitivo 2022., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:revisar el avance financiero del informe ya que no coincide con el avance reportado en el informe definitivo 2022., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs3: {observación:revisar el avance financiero del informe ya que no coincide con el avance reportado en el informe definitivo 2022., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}, obs4: {observación:revisar el avance financiero del informe ya que no coincide con el avance reportado en el informe definitivo 2022., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-07}}
2022 | 5 | CHP220302122467 | Proyecto de inversión | 666067.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666067.89, modificado:502590.95}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS - 172930 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 172930 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.91, meta_modificada:298.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, CALLE JAZMIN JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON, lon:-93.11070255, lat:16.79954744}} | 44809 | 44868 | 502590.95 | 502590.95 | 502590.95 | 502590.95 | 502590.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-063-2022, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:666067.89, importe_modificado:666067.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.91}} | {2122467/proyecto_INICIO, 2122467/proyecto_PROCESO, 2122467/proyecto_FIN, 2122467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152150 | Proyecto de inversión | 1569142.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569142.01, modificado:1482146.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE MICHOCÁN Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN. - 164776 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 164776 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.3, meta_modificada:1038.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA CRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE LUIS VELEZ CHACÓN, AVENIDA AGUASCALIENTES LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR , lon:-93.1082549, lat:16.78987819}} | 44816 | 44910 | 1482146.87 | 1482146.87 | 1482146.87 | 1482146.87 | 1482146.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-080-2022, contratista:LOGO-LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1569142.01, importe_modificado:1569142.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.3}} | {2152150/proyecto_INICIO, 2152150/proyecto_FIN, 2152150/proyecto_PROCESO, 2152150/proyecto_FIN, 2152150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152402 | Proyecto de inversión | 3933066.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3933066.56, modificado:3933066.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 1A NORTE ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL. - 170466 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 170466 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2538.9, meta_modificada:2538.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 1A NORTE PONIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE A SUCHIAPA Y CALLE CENTRAL, AVENIDA 2A NORTE PONIENTE EL JOBO DE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR EL LIBRAMIENTO SUR TOMAN, lon:-93.10741881, lat:16.70524002}} | 44816 | 44910 | 3933066.56 | 3933066.56 | 3933066.56 | 3933066.56 | 3933066.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-079-2022, contratista:INMOBILIARIA Y DISEÑO ARMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3933066.56, importe_modificado:3933066.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2538.9}} | {2152402/proyecto_PROCESO, 2152402/proyecto_INICIO, 2152402/proyecto_PROCESO, 2152402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152729 | Proyecto de inversión | 1016968.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016968.87, modificado:1016968.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MICHOACÁN ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES. - 176148 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 176148 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.45, meta_modificada:653.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, CALLE HIDALGO LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALZADA AL SUMIDE, lon:-93.10885572, lat:16.7903404}} | 44816 | 44905 | 1016968.87 | 1016968.87 | 1016968.87 | 1016968.87 | 1016968.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-078-2022, contratista:C. CÁNDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1016968.87, importe_modificado:1016968.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.45}} | {2152729/proyecto_INICIO, 2152729/proyecto_PROCESO, 2152729/proyecto_FIN, 2152729/proyecto_PROCESO, 2152729/proyecto_FIN, 2152729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155116 | Proyecto de inversión | 1844036.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844036.51, modificado:1844036.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE CALLE REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRÉS. - 215553 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 215553 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.41, meta_modificada:1061.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ABEDUL NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y AVENIDA CIPRES PONIENTE, CALLE CAOBA NORTE SITUADOS EN EL LIBRAMIENTO NORTE FRENTE A LA TORRE CHIAPAS S, lon:-93.07565452, lat:16.76391061}} | 44851 | 44910 | 1844036.51 | 1844036.51 | 1844036.51 | 1844036.51 | 1844036.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-113-2022, contratista:C. ZOILA CRUZ MEJÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1844036.51, importe_modificado:1844036.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.41}} | {2155116/proyecto_PROCESO, 2155116/proyecto_INICIO, 2155116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156326 | Proyecto de inversión | 471702.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471702.46, modificado:471702.46}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3A. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6A. SUR PONIENTE - 221523 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 221523 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.86, meta_modificada:87.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A SUR PONIENTE Y AVENIDA 7A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO , lon:-93.12236424, lat:16.7087195}} | 44859 | 44910 | 471702.46 | 471702.46 | 471702.46 | 471702.46 | 471702.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-131-2022, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:471702.46, importe_modificado:471702.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.86}} | {2156326/proyecto_INICIO, 2156326/proyecto_FIN, 2156326/proyecto_PROCESO, 2156326/proyecto_FIN, 2156326/proyecto_INICIO, 2156326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168653 | Proyecto de inversión | 2515003.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1573180.26, modificado:1573180.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941822.97, modificado:941822.97}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO A RANCHO VIEJO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE FLAMBOYAN. - 286762 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 286762 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1624.4, meta_modificada:1624.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO VIEJO CIUDAD INDUSTRIAL SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE FLAMBOYANT, AVENIDA SANTA MARIA SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUD, lon:-93.18592431, lat:16.73271521}} | 44896 | 44923 | 2515003.23 | 2515003.23 | 2515003.23 | 2515003.23 | 2515003.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-170-2022, contratista:TERRACIVIL CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2515003.23, importe_modificado:2515003.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1624.4}} | {2168653/proyecto_PROCESO, 2168653/proyecto_INICIO, 2168653/proyecto_FIN, 2168653/proyecto_PROCESO, 2168653/proyecto_FIN, 2168653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074815 | Proyecto de inversión | 1980097.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980097.1, modificado:1980097.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMÍN Y AVENIDA LAS DALIAS - 52165 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 52165 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2189.0, meta_modificada:2189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA PATRIA NUEVA 8 CUAD, lon:-93.0694484, lat:16.75765}} | 44697 | 44786 | 1980097.1 | 1980097.1 | 1980097.1 | 1980097.1 | 1980097.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-003-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1980097.1, importe_modificado:1980097.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2189.0}} | {2074815/proyecto_INICIO, 2074815/proyecto_PROCESO, 2074815/proyecto_FIN, 2074815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115539 | Proyecto de inversión | 189092.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189092.97, modificado:157379.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES. - 142531 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 142531 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, CALLE CHIAPAS LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES, lon:-93.10491434, lat:16.79985043}} | 44788 | 44847 | 157379 | 157379 | 157379 | 157379 | 157379 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-034-2022, contratista:SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:189092.97, importe_modificado:189092.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2115539/proyecto_INICIO, 2115539/proyecto_PROCESO, 2115539/proyecto_FIN, 2115539/proyecto_PROCESO, 2115539/proyecto_FIN, 2115539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122427 | Proyecto de inversión | 1686593.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686593.72, modificado:1458716.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NORTE Y CALLE FLAMBOYANT NORTE, CALLE OLIVO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CERRADA, CALLE SANDALO NORTE ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA, CALLE FLAMBOYANT NORTE ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA. - 172808 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 172808 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:817.13, meta_modificada:817.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO NORTE Y CALLE FLAMBOYANT, AVENIDA CIPRES PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD CERCANO A LA TORRE CHIAPAS LA , lon:-93.07381453, lat:16.76459376}} | 44802 | 44891 | 1458716.61 | 1458716.61 | 1458716.61 | 1458716.61 | 1458716.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-052-2022, contratista:GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1686593.72, importe_modificado:1686593.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:817.13}} | {2122427/proyecto_INICIO, 2122427/proyecto_FIN, 2122427/proyecto_PROCESO, 2122427/proyecto_FIN, 2122427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155507 | Proyecto de inversión | 726314.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726314.81, modificado:726314.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CIPRÉS ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE AVELLANO NORTE. - 217394 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217394 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.08, meta_modificada:416.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAOBA NORTE Y AVENIDA AVELLANO NORTE., CALLE FRESNOS PONIENTE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR L, lon:-93.07575398, lat:16.76337176}} | 44859 | 44910 | 726314.81 | 726314.81 | 726314.81 | 726314.81 | 726314.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-121-2022, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:726314.81, importe_modificado:726314.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.08}} | {2155507/proyecto_INICIO, 2155507/proyecto_FIN, 2155507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168485 | Proyecto de inversión | 1068665.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068665.88, modificado:1068549.23}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CASTAÑO ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA CEIBA. - 285996 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 285996 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.01, meta_modificada:353.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CASTAÑO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, CALLE CIPRES SUR LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO N, lon:-93.07003713, lat:16.75859033}} | 44879 | 44910 | 1068549.23 | 1068549.23 | 1068549.23 | 1068549.23 | 1068549.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-163-2022, contratista:NORMA ANGÉLICA VILLALOBOS ENCISO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1068665.88, importe_modificado:1068665.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.01}} | {2168485/proyecto_INICIO, 2168485/proyecto_PROCESO, 2168485/proyecto_FIN, 2168485/proyecto_PROCESO, 2168485/proyecto_FIN, 2168485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074762 | Proyecto de inversión | 1124295.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124295.48, modificado:1124295.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA JAZMÍN Y AVENIDA LAS DALIAS - 51853 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 51853 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAZMIN Y AVENIDA LAS DALIAS, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA PATRIA NUEVA 8 CUAD, lon:-93.06944084, lat:16.75762294}} | 44687 | 44746 | 1124295.48 | 1124295.48 | 1124295.48 | 1124295.48 | 1124295.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-002-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1124295.48, importe_modificado:1124295.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}} | {2074762/proyecto_INICIO, 2074762/proyecto_PROCESO, 2074762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122433 | Proyecto de inversión | 796299.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796299.83, modificado:547813.42}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE CALLE OLIVO NORTE Y CALLE FLAMBOYANT NORTE, CALLE OLIVO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CERRADA, CALLE SÁNDALO NORTE ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA, CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CERRADA. - 172843 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 172843 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO NORTE Y AVENIDA FLAMBOYANT NORTE, CALLE CIPRES PONIENTE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD CERCANO A LA TO, lon:-93.0738038, lat:16.76462457}} | 44802 | 44861 | 547813.42 | 547813.42 | 547813.42 | 547813.42 | 547813.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-046-2022, contratista:GRUPO MÉNDEZ CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:796299.83, importe_modificado:796299.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:724.0}} | {2122433/proyecto_INICIO, 2122433/proyecto_FIN, 2122433/proyecto_PROCESO, 2122433/proyecto_FIN, 2122433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150524 | Proyecto de inversión | 186692.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186692.3, modificado:186692.3}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA. - 127701 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 127701 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.07, meta_modificada:36.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA GUERRERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE GUERRERO LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR CALZADA AL SUM, lon:-93.10422622, lat:16.79145485}} | 44844 | 44903 | 186692.3 | 186692.3 | 186692.3 | 186692.3 | 186692.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-108-2022, contratista:TECNOLOGÍA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:186692.3, importe_modificado:186692.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.07}} | {2150524/proyecto_INICIO, 2150524/proyecto_FIN, 2150524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157427 | Proyecto de inversión | 1235038.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235038.38, modificado:1235038.38}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 6A SUR ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR. - 227158 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 227158 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:799.5, meta_modificada:799.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 6A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 7A SUR PONIENTE COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO LA , lon:-93.12007689, lat:16.70885108}} | 44865 | 44910 | 1235038.38 | 1235038.38 | 1235038.38 | 1235038.38 | 1235038.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-151-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1235038.38, importe_modificado:1235038.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:799.5}} | {2157427/proyecto_INICIO, 2157427/proyecto_PROCESO, 2157427/proyecto_FIN, 2157427/proyecto_PROCESO, 2157427/proyecto_FIN, 2157427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162167 | Proyecto de inversión | 2405560.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405560.97, modificado:2069110.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA. - 252674 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 252674 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.98, meta_modificada:1316.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BORUSIA COLONIA NUEVO AMANECER, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA, CALLE ROMA LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD CERCANO A LA BASE MILITAR LA OBRA , lon:-93.18335693, lat:16.73821622}} | 44886 | 44910 | 2069110.92 | 2069110.92 | 2069110.92 | 2069110.92 | 2069110.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-157-2022, contratista:HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2405560.97, importe_modificado:2405560.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.98}} | {2162167/proyecto_INICIO, 2162167/proyecto_FIN, 2162167/proyecto_PROCESO, 2162167/proyecto_FIN, 2162167/proyecto_INICIO, 2162167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078801 | Proyecto de inversión | 472217.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472217.51, modificado:472217.51}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A NORTE PONIENTE ENTRE CIRCUITO POLITÉCNICO Y CALLE 3A PONIENTE NORTE. - 75018 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 75018 | S | 92 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO POLITECNICO Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE PONIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, lon:-93.1832729, lat:16.74742552}} | 44718 | 44777 | 472217.51 | 472217.51 | 472217.51 | 472217.51 | 472217.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-012-2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y PAVIMENTOS ALEGRÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:472217.51, importe_modificado:472217.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.0}} | {2078801/proyecto_INICIO, 2078801/proyecto_PROCESO, 2078801/proyecto_FIN, 2078801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080085 | Proyecto de inversión | 4433372.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4433372.58, modificado:4392081.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 1 DE ENERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDA 15 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 1 DE ENERO. - 81038 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 81038 | S | 3316 | 3316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2534.0, meta_modificada:2534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 DE ENERO COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MAYO, AVENIDA 12 DE DICIEMBRE LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE , lon:-93.11413999, lat:16.78671517}} | 44718 | 44837 | 4392081.71 | 4392081.71 | 4392081.71 | 4392081.71 | 4392081.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-013-2022, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:4433372.58, importe_modificado:4433372.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2534.0}} | {2080085/proyecto_INICIO, 2080085/proyecto_PROCESO, 2080085/proyecto_FIN, 2080085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082555 | Proyecto de inversión | 4319258.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4319258.78, modificado:6300939.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SAN AGUSTÍN ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA. - 94688 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94688 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3331.25, meta_modificada:3331.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN AGUSTÍN COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA COLIMA, CALLE CHIHUAHUA PLAN DE AYALA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA CERCANA A LA CA, lon:-93.18658871, lat:16.76952339}} | 44757 | 44877 | 6300939.53 | 6300939.53 | 6300939.53 | 6300939.53 | 6300939.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-044-2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES VEGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4319258.78, importe_modificado:4319258.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3331.25}} | {2082555/proyecto_INICIO, 2082555/proyecto_PROCESO, 2082555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115566 | Proyecto de inversión | 312203.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312203.77, modificado:264912.7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHOACÁN ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES. - 142623 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 142623 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.6, meta_modificada:87.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, CALLE HIDALGO SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA IGLE, lon:-93.10883426, lat:16.79042771}} | 44809 | 44868 | 264912.7 | 264912.7 | 264912.7 | 264912.7 | 264912.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-056-2022, contratista:C. CÁNDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:312203.77, importe_modificado:312203.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.6}} | {2115566/proyecto_INICIO, 2115566/proyecto_FIN, 2115566/proyecto_PROCESO, 2115566/proyecto_FIN, 2115566/proyecto_INICIO, 2115566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119925 | Proyecto de inversión | 2007778.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007778.22, modificado:1984691.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AGUSTÍN SÁNCHEZ ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SR. DEL POZO. - 161323 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 161323 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1119.0, meta_modificada:1119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN SANCHEZ COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA REBOMBEO Y CALZADA SEÑOR DEL POZO, CALLE SANTANA SANCHEZ CERRO HUECO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESAND, lon:-93.08869571, lat:16.72942727}} | 44750 | 44839 | 1984691.76 | 1984691.76 | 1984691.76 | 1984691.76 | 1984691.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-030-2022, contratista:ESES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, monto:2007778.22, importe_modificado:2007778.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1119.0}} | {2119925/proyecto_INICIO, 2119925/proyecto_PROCESO, 2119925/proyecto_FIN, 2119925/proyecto_PROCESO, 2119925/proyecto_FIN, 2119925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152679 | Proyecto de inversión | 78439.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78439.33, modificado:78439.33}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ÁLAMO ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR. - 175118 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 175118 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.7, meta_modificada:86.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE SABINO SUR, AVENIDA LAUREL LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE Y C, lon:-93.07386096, lat:16.75625829}} | 44816 | 44875 | 78439.33 | 78439.33 | 78439.33 | 78439.33 | 78439.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-073-2022, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBÚ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:78439.33, importe_modificado:78439.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.7}} | {2152679/proyecto_INICIO, 2152679/proyecto_PROCESO, 2152679/proyecto_FIN, 2152679/proyecto_PROCESO, 2152679/proyecto_FIN, 2152679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152737 | Proyecto de inversión | 658627.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658627.03, modificado:658627.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACÁN. - 176234 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 176234 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.06, meta_modificada:196.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA CRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, AVENIDA AGUASCALIENTES LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALZADA AL SUMI, lon:-93.10985447, lat:16.79005181}} | 44844 | 44903 | 658627.03 | 658627.03 | 658627.03 | 658627.03 | 658627.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-110-2022, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:658627.03, importe_modificado:658627.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.06}} | {2152737/proyecto_INICIO, 2152737/proyecto_PROCESO, 2152737/proyecto_FIN, 2152737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155021 | Proyecto de inversión | 90832.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90832.38, modificado:90832.38}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR. - 215053 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 215053 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA CEIBA COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, AVENIDA ALAMO PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENT, lon:-93.07395558, lat:16.75726178}} | 44844 | 44873 | 90832.38 | 90832.38 | 90832.38 | 90832.38 | 90832.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-095-2022, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:90832.38, importe_modificado:90832.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2155021/proyecto_INICIO, 2155021/proyecto_PROCESO, 2155021/proyecto_FIN, 2155021/proyecto_PROCESO, 2155021/proyecto_FIN, 2155021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155416 | Proyecto de inversión | 166544.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166544.15, modificado:166544.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LAUREL ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR. - 217030 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217030 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LAUREL COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE ABEDUL SUR, AVENIDA ALAMO PONIENTE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENT, lon:-93.07472269, lat:16.75515575}} | 44844 | 44903 | 166544.15 | 166544.15 | 166544.15 | 166544.15 | 166544.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-098-2022, contratista:C. DELMAR LENIN MÉNDEZ JUÁREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:166544.15, importe_modificado:166544.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {2155416/proyecto_PROCESO, 2155416/proyecto_FIN, 2155416/proyecto_INICIO, 2155416/proyecto_FIN, 2155416/proyecto_INICIO, 2155416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155488 | Proyecto de inversión | 207911.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207911.75, modificado:207911.75}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CIPRÉS ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE AVELLANO NORTE. - 217338 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217338 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.5, meta_modificada:99.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAOBA NORTE Y AVENIDA AVELLANO NORTE., CALLE FRESNOS PONIENTE FRENTE A LA TORRE CHIAPAS SUBIR POR BOULEVARD PASO LIMON CONTINUAR , lon:-93.07579936, lat:16.76338669}} | 44851 | 44910 | 207911.75 | 207911.75 | 207911.75 | 207911.75 | 207911.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-118-2022, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:207911.75, importe_modificado:207911.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.5}} | {2155488/proyecto_PROCESO, 2155488/proyecto_FIN, 2155488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155829 | Proyecto de inversión | 627526.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627526.3, modificado:615924.55}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE. - 218974 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 218974 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.26, meta_modificada:101.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, AVENIDA EL ROBLE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENT, lon:-93.07434355, lat:16.75932782}} | 44859 | 44910 | 615924.55 | 615924.55 | 615924.55 | 615924.55 | 615924.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-124-2022, contratista:PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:627526.3, importe_modificado:627526.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.26}} | {2155829/proyecto_INICIO, 2155829/proyecto_FIN, 2155829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156187 | Proyecto de inversión | 710363.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710363.82, modificado:710363.82}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE. - 220784 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 220784 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.99, meta_modificada:431.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO L, lon:-93.11416189, lat:16.71393568}} | 44859 | 44910 | 710363.82 | 710363.82 | 710363.82 | 710363.82 | 710363.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-129-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:710363.82, importe_modificado:710363.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.99}} | {2156187/proyecto_PROCESO, 2156187/proyecto_INICIO, 2156187/proyecto_PROCESO, 2156187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156380 | Proyecto de inversión | 245745.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245745.11, modificado:245745.11}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3A. PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 7A. SUR PONIENTE Y AVENIDA 6A. SUR PONIENTE. - 222029 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 222029 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A SUR PONIENTE Y AVENIDA 7A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO , lon:-93.12236756, lat:16.70876045}} | 44859 | 44910 | 245745.11 | 245745.11 | 245745.11 | 245745.11 | 245745.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-132-2022, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA F Y T, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:245745.11, importe_modificado:245745.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {2156380/proyecto_FIN, 2156380/proyecto_PROCESO, 2156380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082460 | Proyecto de inversión | 2057390.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057390.72, modificado:746788.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4A SUR. - 94210 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94210 | S | 2830 | 2830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.02, meta_modificada:496.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 8A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 7A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFLOR, lon:-93.11242872, lat:16.70957482}} | 44712 | 44742 | 746788.89 | 746788.89 | 746788.89 | 746788.89 | 746788.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-028-2022, contratista:TOPSA,TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:749718.83, importe_modificado:749718.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.02}} | {2082460/proyecto_INICIO, 2082460/proyecto_FIN, 2082460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082520 | Proyecto de inversión | 2963344.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963344.86, modificado:2963344.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 18 ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13. - 94434 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94434 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.0, meta_modificada:1404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 COLONIA LAS CASITAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y CALLE 13, AVENIDA 16 LAS CASITAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-93.10506126, lat:16.78533339}} | 44746 | 44834 | 2963344.86 | 2963344.86 | 2963344.86 | 2963344.86 | 2963344.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-029-2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2963344.86, importe_modificado:2963344.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1404.0}} | {2082520/proyecto_INICIO, 2082520/proyecto_PROCESO, 2082520/proyecto_FIN, 2082520/proyecto_INICIO, 2082520/proyecto_FIN, 2082520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115533 | Proyecto de inversión | 369935.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369935.67, modificado:347215.49}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES - 142515 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 142515 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.33, meta_modificada:97.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, CALLE CHIAPAS LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES, lon:-93.10490898, lat:16.79985557}} | 44788 | 44847 | 347215.49 | 347215.49 | 347215.49 | 347215.49 | 347215.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-033-2022, contratista:SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:369935.67, importe_modificado:369935.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.33}} | {2115533/proyecto_INICIO, 2115533/proyecto_PROCESO, 2115533/proyecto_FIN, 2115533/proyecto_PROCESO, 2115533/proyecto_FIN, 2115533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120075 | Proyecto de inversión | 1533797.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533797.54, modificado:1533797.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A NORTE. - 162070 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 162070 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1133.7, meta_modificada:1133.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE NORTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A NORTE PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE NORTE COPOYA SE UBICA 5 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETER, lon:-93.12033676, lat:16.7149082}} | 44802 | 44861 | 1533797.54 | 1533797.54 | 1533797.54 | 1533797.54 | 1533797.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-050-2022, contratista:FLEKERLED, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1533797.54, importe_modificado:1533797.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1133.7}} | {2120075/proyecto_INICIO, 2120075/proyecto_PROCESO, 2120075/proyecto_FIN, 2120075/proyecto_PROCESO, 2120075/proyecto_FIN, 2120075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137803 | Acción | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:809912.0}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 26951 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 26951 | N | 0 | 0 | 604147 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 44746 | 44883 | 809912 | 809912 | 809912 | 809912 | 809912 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-043-IAP-2022, contratista:IAP-CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:810000.0, importe_modificado:810000.0}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:15.0}} | {2137803/proyecto_FIN, 2137803/proyecto_INICIO, 2137803/proyecto_PROCESO, 2137803/proyecto_INICIO, 2137803/proyecto_PROCESO, 2137803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152743 | Proyecto de inversión | 2067748.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067748.42, modificado:2061735.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACÁN. - 176280 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 176280 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.8, meta_modificada:1274.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA CRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MICHOACAN, AVENIDA AGUASCALIENTES LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALZADA AL SUMI, lon:-93.1098491, lat:16.79008057}} | 44851 | 44910 | 2061735.23 | 2061735.23 | 2061735.23 | 2061735.23 | 2061735.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-116-2022, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2067748.42, importe_modificado:2067748.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.8}} | {2152743/proyecto_PROCESO, 2152743/proyecto_INICIO, 2152743/proyecto_FIN, 2152743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154999 | Proyecto de inversión | 196044.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196044.51, modificado:188448.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR. - 214910 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 214910 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.22, meta_modificada:93.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA CEIBA COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, AVENIDA ALAMO PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENT, lon:-93.07394485, lat:16.75727462}} | 44844 | 44903 | 188448.15 | 188448.15 | 188448.15 | 188448.15 | 188448.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-094-2022, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:196044.51, importe_modificado:196044.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.22}} | {2154999/proyecto_INICIO, 2154999/proyecto_PROCESO, 2154999/proyecto_FIN, 2154999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155029 | Proyecto de inversión | 609841.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609841.02, modificado:609841.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA LA CEIBA ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR. - 215094 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 215094 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.21, meta_modificada:350.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LA CEIBA COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SABINO SUR Y CALLE OLIVO SUR, AVENIDA ALAMO PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENT, lon:-93.07395558, lat:16.75724637}} | 44851 | 44910 | 609841.02 | 609841.02 | 609841.02 | 609841.02 | 609841.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-111-2022, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:609841.02, importe_modificado:609841.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.21}} | {2155029/proyecto_INICIO, 2155029/proyecto_PROCESO, 2155029/proyecto_FIN, 2155029/proyecto_PROCESO, 2155029/proyecto_FIN, 2155029/proyecto_INICIO, 2155029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155394 | Proyecto de inversión | 1646469.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646469.69, modificado:1646469.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 19A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA. - 216941 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 216941 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.06, meta_modificada:844.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19A PONIENTE SUR COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 29067 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A SUR PONIENTE Y AVENIDA VISTA HERMOSA., CALLE 20A PONIENTE SUR UBICADOS EN EL MONUMENTO A LA ANTORC, lon:-93.13752613, lat:16.74369273}} | 44851 | 44910 | 1646469.69 | 1646469.69 | 1646469.69 | 1646469.69 | 1646469.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-114-2022, contratista:C. KENYI DANIEL RAMÍREZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1646469.69, importe_modificado:1646469.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.06}} | {2155394/proyecto_INICIO, 2155394/proyecto_PROCESO, 2155394/proyecto_FIN, 2155394/proyecto_PROCESO, 2155394/proyecto_FIN, 2155394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155679 | Proyecto de inversión | 2118626.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118626.87, modificado:2139458.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 5A ORIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE. - 218083 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 218083 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO LA , lon:-93.11454658, lat:16.71208395}} | 44865 | 44910 | 2139458.12 | 2139458.12 | 2139458.12 | 2139458.12 | 2139458.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-141-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2139458.12, importe_modificado:2139458.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2155679/proyecto_INICIO, 2155679/proyecto_FIN, 2155679/proyecto_PROCESO, 2155679/proyecto_FIN, 2155679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157482 | Proyecto de inversión | 2530098.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530098.4, modificado:2530098.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA. - 227443 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 227443 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.52, meta_modificada:1055.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO LAS CASAS SUR COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, AVENIDA CONCRETERA LA INDUSTRIAL SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA SALI, lon:-93.07519067, lat:16.73707716}} | 44865 | 44910 | 2530098.4 | 2530098.4 | 2530098.4 | 2530098.4 | 2530098.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-143-2022, contratista:HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2530098.4, importe_modificado:2530098.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.52}} | {2157482/proyecto_INICIO, 2157482/proyecto_PROCESO, 2157482/proyecto_FIN, 2157482/proyecto_PROCESO, 2157482/proyecto_FIN, 2157482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162112 | Proyecto de inversión | 2935969.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935969.49, modificado:2935969.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES. - 252347 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 252347 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1572.72, meta_modificada:1572.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE BUENOS AIRES, CARRETERA PANAMERICANA PLAN DE AYALA SE LOCALIZA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE , lon:-93.18767925, lat:16.76701858}} | 44865 | 44910 | 2935969.49 | 2935969.49 | 2935969.49 | 2935969.49 | 2935969.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-144-2022, contratista:TRASGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2935969.49, importe_modificado:2935969.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1572.72}} | {2162112/proyecto_INICIO, 2162112/proyecto_FIN, 2162112/proyecto_PROCESO, 2162112/proyecto_FIN, 2162112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162161 | Proyecto de inversión | 542439.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542439.84, modificado:513285.84}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BORUSIA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BORUSIA Y CALLE ROMA. - 252607 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 252607 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.6, meta_modificada:374.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BORUSIA COLONIA NUEVO AMANECER, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y CALLE INNOMINADA, CALLE ROMA LA COLONIA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD CERCANO A LA BASE MILITAR LA OBRA , lon:-93.18335156, lat:16.73808779}} | 44865 | 44910 | 513285.84 | 513285.84 | 513285.84 | 513285.84 | 513285.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-149-2022, contratista:HERZO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:542439.84, importe_modificado:542439.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.6}} | {2162161/proyecto_INICIO, 2162161/proyecto_PROCESO, 2162161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162193 | Proyecto de inversión | 1714712.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714712.66, modificado:1460304.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TULIPÁN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO, CALLEJÓN LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPÁN Y AVENIDA FLAMBOYANT. - 252768 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 252768 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.41, meta_modificada:1124.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO, CALLE MONTE SION NUEVA JERUSALEN SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON EL PAR, lon:-93.11469904, lat:16.8003229}} | 44886 | 44910 | 1460304.98 | 1460304.98 | 1460304.98 | 1460304.98 | 1460304.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-158-2022, contratista:OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1714712.66, importe_modificado:1714712.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.41}} | {2162193/proyecto_INICIO, 2162193/proyecto_FIN, 2162193/proyecto_PROCESO, 2162193/proyecto_FIN, 2162193/proyecto_INICIO, 2162193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164148 | Proyecto de inversión | 959677.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959677.76, modificado:959677.76}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD LOMA BONITA ENTRE AVENIDA TACANÁ Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE. - 262635 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 262635 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOMA BONITA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TACANÁ Y BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE, AVENIDA LOMAS DE TUXTLA LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE SE LOCALIZA AL SUR ORIEN, lon:-93.07773811, lat:16.73161972}} | 44879 | 44910 | 959677.76 | 959677.76 | 959677.76 | 959677.76 | 959677.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-160-2022, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:959677.76, importe_modificado:959677.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {2164148/proyecto_INICIO, 2164148/proyecto_PROCESO, 2164148/proyecto_FIN, 2164148/proyecto_PROCESO, 2164148/proyecto_FIN, 2164148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082431 | Proyecto de inversión | 2057390.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057390.72, modificado:2057390.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 3A PONIENTE ENTRE AVENIDA 7A SUR Y AVENIDA 9A SUR. - 94092 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94092 | S | 2830 | 2830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 3A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A SUR PONIENTE Y AVENIDA 9A SUR PONIENTE, CALLE 4A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILLA, lon:-93.12267289, lat:16.70746669}} | 44746 | 44806 | 2057390.72 | 2057390.72 | 2057390.72 | 2057390.72 | 2057390.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-027-2022, contratista:SALDAÑA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:2057390.72, importe_modificado:2057390.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.0}} | {2082431/proyecto_PROCESO, 2082431/proyecto_FIN, 2082431/proyecto_INICIO, 2082431/proyecto_FIN, 2082431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082439 | Proyecto de inversión | 249519.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249519.85, modificado:233847.58}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA 4A SUR. - 94123 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 94123 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 8A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR ORIENTE Y AVENIDA 4A SUR ORIENTE, CALLE 7A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFLO, lon:-93.11241492, lat:16.7095892}} | 44727 | 44786 | 233847.58 | 233847.58 | 233847.58 | 233847.58 | 233847.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-019-2022, contratista:TOPSA,TOPOGRAFIA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:249519.85, importe_modificado:249519.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}} | {2082439/proyecto_INICIO, 2082439/proyecto_FIN, 2082439/proyecto_PROCESO, 2082439/proyecto_FIN, 2082439/proyecto_INICIO, 2082439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120060 | Proyecto de inversión | 471652.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471652.84, modificado:471652.84}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A NORTE. - 161995 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 161995 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.74, meta_modificada:176.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE NORTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A NORTE PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE NORTE COPOYA SE UBICA 5 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETER, lon:-93.12035243, lat:16.71491186}} | 44788 | 44877 | 471652.84 | 471652.84 | 471652.84 | 471652.84 | 471652.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-039-2022, contratista:FLEKERLED, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:471652.84, importe_modificado:471652.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.74}} | {2120060/proyecto_INICIO, 2120060/proyecto_PROCESO, 2120060/proyecto_INICIO, 2120060/proyecto_PROCESO, 2120060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120101 | Proyecto de inversión | 376214.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376214.37, modificado:289971.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE HIDALGO. - 162180 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 162180 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.73, meta_modificada:99.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, AVENIDA SINALOA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA AL SUMIDERO ACCESANDO A L, lon:-93.10761117, lat:16.79693969}} | 44809 | 44868 | 289971.16 | 289971.16 | 289971.16 | 289971.16 | 289971.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-058-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:376214.37, importe_modificado:376214.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.73}} | {2120101/proyecto_PROCESO, 2120101/proyecto_INICIO, 2120101/proyecto_FIN, 2120101/proyecto_INICIO, 2120101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120725 | Proyecto de inversión | 339980.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339980.35, modificado:259352.77}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS. - 164828 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 164828 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.08, meta_modificada:164.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LSA DALIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, AVENIDA LA CEIBA PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENT, lon:-93.06907372, lat:16.75662952}} | 44809 | 44868 | 259352.77 | 259352.77 | 259352.77 | 259352.77 | 259352.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-065-2022, contratista:1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:339980.35, importe_modificado:339980.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.08}} | {2120725/proyecto_INICIO, 2120725/proyecto_FIN, 2120725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154978 | Proyecto de inversión | 4230119.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4230119.3, modificado:4034279.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA GARDENIAS ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TULIPANES, CALLE TULIPANES ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y AVENIDA PLATANILLO. - 214836 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 214836 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1733.1, meta_modificada:1733.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GARDENIAS COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE TULIPANES, AVENIDA CANDUQUI JARDINES DEL NORTE SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR , lon:-93.11379779, lat:16.79892091}} | 44823 | 44910 | 4034279.33 | 4034279.33 | 4034279.33 | 4034279.33 | 4034279.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-086-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIF, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4230119.3, importe_modificado:4230119.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1733.1}} | {2154978/proyecto_INICIO, 2154978/proyecto_FIN, 2154978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155838 | Proyecto de inversión | 1405615.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405615.58, modificado:1405615.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE. - 219088 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 219088 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.24, meta_modificada:724.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO SUR, AVENIDA EL ROBLE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENTO , lon:-93.07433839, lat:16.75930943}} | 44865 | 44910 | 1405615.58 | 1405615.58 | 1405615.58 | 1405615.58 | 1405615.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-140-2022, contratista:PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SIMUNISTROS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1405615.58, importe_modificado:1405615.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.24}} | {2155838/proyecto_PROCESO, 2155838/proyecto_INICIO, 2155838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156408 | Proyecto de inversión | 540108.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540108.05, modificado:540108.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDA 6A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 222257 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 222257 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.88, meta_modificada:86.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE CENTRAL SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A SUR Y AVENIDA 7A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA A VILLAFL, lon:-93.11964244, lat:16.70915093}} | 44865 | 44910 | 540108.05 | 540108.05 | 540108.05 | 540108.05 | 540108.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-152-2022, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:540108.05, importe_modificado:540108.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.88}} | {2156408/proyecto_INICIO, 2156408/proyecto_PROCESO, 2156408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157468 | Proyecto de inversión | 1672023.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672023.18, modificado:1672023.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A SUR ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4A PONIENTE. - 227395 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 227395 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.32, meta_modificada:864.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIENTE COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE 4A PONIENTE SUR, AVENIDA 1A SUR PONIENTE LA INDUSTRIAL SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA SA, lon:-93.06965459, lat:16.73724155}} | 44886 | 44910 | 1672023.18 | 1672023.18 | 1672023.18 | 1672023.18 | 1672023.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-166-2022, contratista:CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1672023.18, importe_modificado:1672023.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.32}} | {2157468/proyecto_PROCESO, 2157468/proyecto_INICIO, 2157468/proyecto_PROCESO, 2157468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164126 | Proyecto de inversión | 981925.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981925.57, modificado:981925.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMA LINDA ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA. - 262538 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 262538 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.35, meta_modificada:170.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMA LINDA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE Y CALLE LOMA RICA, AVENIDA LOMAS DEL RÍO LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE D, lon:-93.07631183, lat:16.73079056}} | 44879 | 44910 | 981925.57 | 981925.57 | 981925.57 | 981925.57 | 981925.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-159-2022, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:981925.57, importe_modificado:981925.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.35}} | {2164126/proyecto_INICIO, 2164126/proyecto_PROCESO, 2164126/proyecto_FIN, 2164126/proyecto_PROCESO, 2164126/proyecto_FIN, 2164126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164160 | Proyecto de inversión | 751192.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751192.03, modificado:751192.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA. - 262711 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 262711 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.23, meta_modificada:121.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LOMA BONITA Y CALLE LOMA RICA, AVENIDA LOMA LINDA LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE, lon:-93.07656866, lat:16.7312036}} | 44879 | 44910 | 751192.03 | 751192.03 | 751192.03 | 751192.03 | 751192.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-161-2022, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:751192.03, importe_modificado:751192.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.23}} | {2164160/proyecto_INICIO, 2164160/proyecto_FIN, 2164160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168542 | Proyecto de inversión | 566284.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566284.21, modificado:566284.21}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE JALISCO. - 286253 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 286253 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.58, meta_modificada:115.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COLIMA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE JALISCO, AVENIDA JULIO CESAR GARCIA CÁCERES LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA AL SUMID, lon:-93.10935272, lat:16.79807292}} | 44896 | 44923 | 566284.21 | 566284.21 | 566284.21 | 566284.21 | 566284.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-169-2022, contratista:ARFRAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:566284.21, importe_modificado:566284.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.58}} | {2168542/proyecto_INICIO, 2168542/proyecto_FIN, 2168542/proyecto_PROCESO, 2168542/proyecto_FIN, 2168542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169900 | Proyecto de inversión | 723165.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723165.44, modificado:723165.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOMA RICA ENTRE AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL Y AVENIDA LOMAS DEL RÍO. - 293470 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 293470 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.5, meta_modificada:105.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA RICA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOMAS DEL PEDREGAL Y AVENIDA LOMAS DEL RÍO, BOULEVARD LOMAS DEL TACANA LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE SE LOCALIZA AL SUR OR, lon:-93.07685298, lat:16.73042273}} | 44896 | 44923 | 723165.44 | 723165.44 | 723165.44 | 723165.44 | 723165.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-171-2022, contratista:JANCO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:723165.44, importe_modificado:723165.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.5}} | {2169900/proyecto_INICIO, 2169900/proyecto_FIN, 2169900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078766 | Proyecto de inversión | 941937.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941937.23, modificado:909747.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 4A SUR ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 6A SUR. - 74871 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 74871 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, AVENIDA 5A SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A SUCHIAPA, lon:-93.11246977, lat:16.70921359}} | 44718 | 44777 | 909747.17 | 909747.17 | 909747.17 | 909747.17 | 909747.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-009-2022, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:941937.23, importe_modificado:941937.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.0}} | {2078766/proyecto_INICIO, 2078766/proyecto_FIN, 2078766/proyecto_INICIO, 2078766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115542 | Proyecto de inversión | 779487.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779487.73, modificado:779487.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES. - 142547 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 142547 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.52, meta_modificada:539.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE Y AVENIDA LIMONES, CALLE CHIAPAS LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES, lon:-93.10491877, lat:16.79985973}} | 44802 | 44861 | 779487.73 | 779487.73 | 779487.73 | 779487.73 | 779487.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-047-2022, contratista:SISTEMA TÉCNICO INTEGRAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:779487.73, importe_modificado:779487.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.52}} | {2115542/proyecto_INICIO, 2115542/proyecto_PROCESO, 2115542/proyecto_FIN, 2115542/proyecto_PROCESO, 2115542/proyecto_FIN, 2115542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120094 | Proyecto de inversión | 139329.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139329.22, modificado:139226.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ. - 162144 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 162144 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PRIVADA VERACRUZ Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA SONORA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA AL SUMIDERO ACCESANDO A, lon:-93.10105591, lat:16.79538062}} | 44809 | 44868 | 139226.37 | 139226.37 | 139226.37 | 139226.37 | 139226.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-061-2022, contratista:MACAL, INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:139329.22, importe_modificado:139329.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2120094/proyecto_INICIO, 2120094/proyecto_FIN, 2120094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120106 | Proyecto de inversión | 233759.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233759.64, modificado:140374.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE HIDALGO. - 162193 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 162193 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.35, meta_modificada:189.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, AVENIDA SINALOA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA AL SUMIDERO ACCESANDO A L, lon:-93.10773267, lat:16.7969431}} | 44809 | 44868 | 140374.72 | 140374.72 | 140374.72 | 140374.72 | 140374.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-059-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:233759.64, importe_modificado:233759.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.35}} | {2120106/proyecto_INICIO, 2120106/proyecto_FIN, 2120106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121821 | Proyecto de inversión | 3198148.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198148.19, modificado:3198148.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA ZACATECAS, AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA, CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA. - 169720 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 169720 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.8, meta_modificada:1785.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE VERACRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE OAXACA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA QUE CONDUCE, lon:-93.10345284, lat:16.79241609}} | 44802 | 44891 | 3198148.19 | 3198148.19 | 3198148.19 | 3198148.19 | 3198148.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-054-2022, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3198148.19, importe_modificado:3198148.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.8}} | {2121821/proyecto_INICIO, 2121821/proyecto_FIN, 2121821/proyecto_PROCESO, 2121821/proyecto_INICIO, 2121821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150540 | Proyecto de inversión | 766843.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766843.42, modificado:766843.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AVENIDA GATO MONTES ESQUINA CALLE JAGUAR. - 128074 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 128074 | S | 460 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:109.73, meta_modificada:109.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GATO MONTES COLONIA LA CUEVA DEL JAGUAR, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JAGUAR Y CALLE OCELOTE, AVENIDA PUMA LA COLONIA DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENTO SUR Y , lon:-93.0800609, lat:16.73215143}} | 44844 | 44903 | 766843.42 | 766843.42 | 766843.42 | 766843.42 | 766843.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-090-2022, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:766843.42, importe_modificado:766843.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:109.73}} | {2150540/proyecto_INICIO, 2150540/proyecto_FIN, 2150540/proyecto_PROCESO, 2150540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155835 | Proyecto de inversión | 519809.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519809.37, modificado:519809.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE. - 219069 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 219069 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE OLIVO NORTE, AVENIDA EL ROBLE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR LIBRAMIENT, lon:-93.07438473, lat:16.75929587}} | 44859 | 44903 | 519809.37 | 519809.37 | 519809.37 | 519809.37 | 519809.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-125-2022, contratista:PON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:312894.13, importe_modificado:312894.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.0}} | {2155835/proyecto_INICIO, 2155835/proyecto_FIN, 2155835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157472 | Proyecto de inversión | 949332.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949332.67, modificado:949193.19}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA. - 227417 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 227417 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.43, meta_modificada:175.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO LAS CASAS SUR COLONIA INDUSTRIAL, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CALLE ZEMPOALA, AVENIDA CONCRETERA LA INDUSTRIAL SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA SALI, lon:-93.07597923, lat:16.7371388}} | 44859 | 44910 | 949193.19 | 949193.19 | 949193.19 | 949193.19 | 949193.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-133-2022, contratista:HÉCTOR ROMEO OCAMPO DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:949332.67, importe_modificado:949332.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.43}} | {2157472/proyecto_INICIO, 2157472/proyecto_FIN, 2157472/proyecto_PROCESO, 2157472/proyecto_INICIO, 2157472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082373 | Proyecto de inversión | 1340034.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340034.99, modificado:1340034.99}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 93727 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 93727 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE UBICA A DOS CUAD, lon:-93.12097665, lat:16.71153656}} | 44721 | 44780 | 1340034.99 | 1340034.99 | 1340034.99 | 1340034.99 | 1340034.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-016-2022, contratista:CASTORES. BUREAU DE SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:1340034.99, importe_modificado:1340034.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {2082373/proyecto_INICIO, 2082373/proyecto_FIN, 2082373/proyecto_PROCESO, 2082373/proyecto_FIN, 2082373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120069 | Proyecto de inversión | 363160.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363160.45, modificado:363160.45}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A NORTE. - 162041 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 162041 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.15, meta_modificada:350.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE NORTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 2A NORTE PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE NORTE COPOYA SE UBICA 5 KM AL ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETER, lon:-93.12037494, lat:16.71495812}} | 44788 | 44847 | 363160.45 | 363160.45 | 363160.45 | 363160.45 | 363160.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-040-2022, contratista:FLEKERLED, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:363160.45, importe_modificado:363160.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.15}} | {2120069/proyecto_INICIO, 2120069/proyecto_PROCESO, 2120069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120717 | Proyecto de inversión | 674186.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674186.57, modificado:530587.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DALIAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS. - 164794 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 164794 | S | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.13, meta_modificada:139.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DALIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CASTAÑO SUR Y CALLE AZUCENAS, AVENIDA LA CEIBA PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NO, lon:-93.06920784, lat:16.75662439}} | 44809 | 44868 | 530587.79 | 530587.79 | 530587.79 | 530587.79 | 530587.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-064-2022, contratista:1+1 INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:674186.57, importe_modificado:674186.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.13}} | {2120717/proyecto_INICIO, 2120717/proyecto_FIN, 2120717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121868 | Proyecto de inversión | 821792.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821792.07, modificado:821792.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE. - 169868 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 169868 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDU, lon:-93.12058276, lat:16.71365505}} | 44809 | 44898 | 821792.07 | 821792.07 | 821792.07 | 821792.07 | 821792.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-057-2022, contratista:FLEKERLED, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:821792.07, importe_modificado:821792.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {2121868/proyecto_INICIO, 2121868/proyecto_FIN, 2121868/proyecto_PROCESO, 2121868/proyecto_FIN, 2121868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152014 | Proyecto de inversión | 424361.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424361.66, modificado:424361.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SINALOA ENTRE CALLE VERACRUZ Y PRIVADA VERACRUZ. - 162161 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 162161 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SINALOA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE PRIVADA VERACRUZ Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA SONORA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO HASTA , lon:-93.10102372, lat:16.79536008}} | 44816 | 44905 | 424361.66 | 424361.66 | 424361.66 | 424361.66 | 424361.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-071-2022, contratista:MACAL, INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:424361.66, importe_modificado:424361.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2152014/proyecto_INICIO, 2152014/proyecto_FIN, 2152014/proyecto_PROCESO, 2152014/proyecto_FIN, 2152014/proyecto_INICIO, 2152014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152020 | Proyecto de inversión | 967118.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967118.94, modificado:966694.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SONORA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE HIDALGO. - 162211 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 162211 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.88, meta_modificada:649.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SONORA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, AVENIDA SINALOA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALZADA AL SUMIDERO HASTA LL, lon:-93.10772194, lat:16.79693283}} | 44816 | 44905 | 966694.49 | 966694.49 | 966694.49 | 966694.49 | 966694.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-069-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MCE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:967118.94, importe_modificado:967118.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.88}} | {2152020/proyecto_INICIO, 2152020/proyecto_PROCESO, 2152020/proyecto_FIN, 2152020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152564 | Proyecto de inversión | 2426612.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426612.78, modificado:2355839.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GIRASOL ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS. - 172972 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 172972 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1672.2, meta_modificada:1672.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA JARDINES DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y AVENIDA GARDENIAS, CALLE JAZMIN LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA CALZADA AL SUMIDER, lon:-93.11075619, lat:16.79904416}} | 44816 | 44910 | 2355839.95 | 2355839.95 | 2355839.95 | 2355839.95 | 2355839.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-075-2022, contratista:YAJALONTIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2426612.78, importe_modificado:2426612.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1672.2}} | {2152564/proyecto_INICIO, 2152564/proyecto_PROCESO, 2152564/proyecto_FIN, 2152564/proyecto_INICIO, 2152564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152662 | Proyecto de inversión | 210186.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210186.75, modificado:203030.98}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AHUEHUETE ENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA AHUEHUETE. - 175001 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 175001 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.8, meta_modificada:212.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL PONIENTE Y AVENIDA AHUEHUETE, CALLE JAZMIN LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO N, lon:-93.06973572, lat:16.76025456}} | 44816 | 44875 | 203030.98 | 203030.98 | 203030.98 | 203030.98 | 203030.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-077-2022, contratista:MARVAT SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:210186.75, importe_modificado:210186.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.8}} | {2152662/proyecto_FIN, 2152662/proyecto_INICIO, 2152662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155473 | Proyecto de inversión | 313358.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313358.49, modificado:253905.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CIPRÉS ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE AVELLANO NORTE. - 217287 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217287 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.7, meta_modificada:56.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CIPRES COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA NORTE Y CALLE AVELLANO NORTE., AVENIDA FRESNOS PONIENTE FRENTE A LA TORRE CHIAPAS SUBIR POR BOULEVARD PASO LIMON CONTINUAR , lon:-93.07577254, lat:16.76337128}} | 44851 | 44910 | 253905.95 | 253905.95 | 253905.95 | 253905.95 | 253905.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-117-2022, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:313358.49, importe_modificado:313358.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.7}} | {2155473/proyecto_INICIO, 2155473/proyecto_PROCESO, 2155473/proyecto_FIN, 2155473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155534 | Proyecto de inversión | 1553906.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553906.28, modificado:1553906.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA 5A. SUR Y AVENIDA 9A. SUR. - 217478 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 217478 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.26, meta_modificada:763.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO EL CALVARIO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR Y AVENIDA 9A SUR, CALLE 1A PONIENTE SUR LA OBRA SE REALIZA INICIA A LA ALTURA DEL BANCO SANTANDER Y TERMINA EN LA FARMA, lon:-93.11720988, lat:16.747765}} | 44844 | 44903 | 1553906.28 | 1553906.28 | 1553906.28 | 1553906.28 | 1553906.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-105-2022, contratista:C. LAURA IVETTE LARA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1553906.28, importe_modificado:1553906.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:763.26}} | {2155534/proyecto_INICIO, 2155534/proyecto_PROCESO, 2155534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162136 | Proyecto de inversión | 367152.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367152.53, modificado:367152.53}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPÁN. - 252463 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 252463 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAPATA COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE TULIPAN, AVENIDA MONTE SION NUEVA JERUSALEN SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON EL PA, lon:-93.11527712, lat:16.80010369}} | 44859 | 44910 | 367152.53 | 367152.53 | 367152.53 | 367152.53 | 367152.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-138-2022, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:367152.53, importe_modificado:367152.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}} | {2162136/proyecto_INICIO, 2162136/proyecto_PROCESO, 2162136/proyecto_FIN, 2162136/proyecto_PROCESO, 2162136/proyecto_FIN, 2162136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078775 | Proyecto de inversión | 668610.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668610.52, modificado:551814.95}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 4A SUR ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 6A SUR. - 74906 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 74906 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, AVENIDA 5A SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A SUCHIAPA, lon:-93.1124609, lat:16.70923572}} | 44718 | 44777 | 551814.95 | 551814.95 | 551814.95 | 551814.95 | 551814.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-010-2022, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:668610.52, importe_modificado:668610.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:633.0}} | {2078775/proyecto_PROCESO, 2078775/proyecto_INICIO, 2078775/proyecto_FIN, 2078775/proyecto_PROCESO, 2078775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078785 | Proyecto de inversión | 3357810.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357810.07, modificado:3493686.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 4A SUR ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, CALLE 8A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4A SUR Y AVENIDA 6A SUR. - 74949 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 74949 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2021.0, meta_modificada:2021.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 4A SUR ORIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y CARRETERA A SUCHIAPA, AVENIDA 5A SUR ORIENTE COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA A SUCHIAPA, lon:-93.112477, lat:16.70920489}} | 44721 | 44810 | 3493686.23 | 3493686.23 | 3493686.23 | 3493686.23 | 3493686.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-014-2022, contratista:ZUMA + URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, monto:3537810.07, importe_modificado:3537810.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2021.0}} | {2078785/proyecto_INICIO, 2078785/proyecto_PROCESO, 2078785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112210 | Proyecto de inversión | 399072.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399072.65, modificado:386396.86}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 127910 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 127910 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.5, meta_modificada:345.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.18109036, lat:16.74084335}} | 44788 | 44847 | 386396.86 | 386396.86 | 386396.86 | 386396.86 | 386396.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-042-2022, contratista:SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:399072.65, importe_modificado:399072.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.5}} | {2112210/proyecto_INICIO, 2112210/proyecto_PROCESO, 2112210/proyecto_FIN, 2112210/proyecto_PROCESO, 2112210/proyecto_FIN, 2112210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112224 | Proyecto de inversión | 3554879.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3554879.29, modificado:3309406.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 3A SUR Y AVENIDA 5A SUR. - 127969 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 127969 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.4, meta_modificada:2356.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR PONIENTE Y AVENIDA 5A SUR PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.18217397, lat:16.74097691}} | 44802 | 44891 | 3309406.93 | 3309406.93 | 3309406.93 | 3309406.93 | 3309406.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-045-2022, contratista:SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3554879.29, importe_modificado:3554879.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2356.4}} | {2112224/proyecto_INICIO, 2112224/proyecto_PROCESO, 2112224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115387 | Proyecto de inversión | 43827949 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2167805E7, modificado:1.2167805E7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4704139E7, modificado:1.4704139E7}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6956005E7, modificado:1.6956005E7}} | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRATAR UN GASTO DE 15.00 LPS - 141960 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 141960 | S | 2479 | 2233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SUCHIAPA Y AVENIDA PANTEON, CALLE QUINTA LA BONITA LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE UBICA EN LA SALIDA SUR ORIENTE DE LA COLONIA EL JOBO TOMANDO LA CARRETERA, lon:-93.10457267, lat:16.69253266}} | 44718 | 44910 | 43827949 | 43827949 | 43827949 | 43827949 | 43827949 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:222OOO5-091, contratista:C. FRANCISCO AGUILERA GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ, monto:4.199411821E7, importe_modificado:4.199411821E7}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2115387/proyecto_FIN, 2115387/proyecto_INICIO, 2115387/proyecto_FIN, 2115387/proyecto_PROCESO, 2115387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | CHP220302115562 | Proyecto de inversión | 859280.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859280.66, modificado:726636.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA ZACATECAS, AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE PUERTO DE VERACRUZ Y CALLE OAXACA, CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA ZACATECAS Y AVENIDA COAHUILA. - 142617 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 142617 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:509.57, meta_modificada:509.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE VERACRUZ COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE OAXACA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CALZADA QUE CONDUCE, lon:-93.10344034, lat:16.79239121}} | 44788 | 44877 | 726636.76 | 726636.76 | 726636.76 | 726636.76 | 726636.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-036-2022, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:859280.66, importe_modificado:859280.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:509.57}} | {2115562/proyecto_INICIO, 2115562/proyecto_FIN, 2115562/proyecto_PROCESO, 2115562/proyecto_FIN, 2115562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121863 | Proyecto de inversión | 217758.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217758.78, modificado:217758.78}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE. - 169846 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 169846 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.26, meta_modificada:159.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 2A PONIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, CALLE 3A PONIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDU, lon:-93.12053718, lat:16.71365105}} | 44802 | 44846 | 217758.78 | 217758.78 | 217758.78 | 217758.78 | 217758.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-049-2022, contratista:FLEKERLED, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:217758.78, importe_modificado:217758.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.26}} | {2121863/proyecto_INICIO, 2121863/proyecto_FIN, 2121863/proyecto_INICIO, 2121863/proyecto_PROCESO, 2121863/proyecto_FIN, 2121863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150528 | Proyecto de inversión | 74727.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74727.03, modificado:74727.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA - 127759 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 127759 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.3, meta_modificada:39.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA GUERRERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE GUERRERO LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR CALZADA AL SUM, lon:-93.10423159, lat:16.79144458}} | 44844 | 44873 | 74727.03 | 74727.03 | 74727.03 | 74727.03 | 74727.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-109-2022, contratista:TECNOLOGÍA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:74727.03, importe_modificado:74727.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.3}} | {2150528/proyecto_INICIO, 2150528/proyecto_FIN, 2150528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152394 | Proyecto de inversión | 423214.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423214.33, modificado:293171.32}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ÁLAMO ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR. - 169886 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 169886 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.72, meta_modificada:104.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMO COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NOGAL SUR Y CALLE CASTAÑO SUR, CALLE LAUREL LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR EL LIBRAMIENTO NORTE Y EN, lon:-93.07029681, lat:16.75651652}} | 44823 | 44882 | 293171.32 | 293171.32 | 293171.32 | 293171.32 | 293171.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-088-2022, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:423214.33, importe_modificado:423214.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.72}} | {2152394/proyecto_INICIO, 2152394/proyecto_FIN, 2152394/proyecto_PROCESO, 2152394/proyecto_FIN, 2152394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152686 | Proyecto de inversión | 3115381.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3115381.61, modificado:3115381.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CIRCUITO POLITÉCNICO. - 175240 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 175240 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2090.1, meta_modificada:2090.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CIRCUITO POLITECNICO, AVENIDA 1A NORTE PONIENTE SAN JOSÉ TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIU, lon:-93.18208495, lat:16.74517384}} | 44844 | 44910 | 3115381.61 | 3115381.61 | 3115381.61 | 3115381.61 | 3115381.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-092-2022, contratista:C. CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3115381.61, importe_modificado:3115381.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2090.1}} | {2152686/proyecto_INICIO, 2152686/proyecto_PROCESO, 2152686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156226 | Proyecto de inversión | 402129.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402129.79, modificado:402129.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 9A. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3A. PONIENTE SUR Y CALLE 4A. PONIENTE SUR. - 221020 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 221020 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.21, meta_modificada:80.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE SUR Y CALLE 4A PONIENTE SUR, AVENIDA 10A SUR PONIENTE COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO, lon:-93.12319052, lat:16.70684486}} | 44859 | 44910 | 402129.79 | 402129.79 | 402129.79 | 402129.79 | 402129.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-126-2022, contratista:SALDAÑA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:402129.79, importe_modificado:402129.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.21}} | {2156226/proyecto_INICIO, 2156226/proyecto_FIN, 2156226/proyecto_PROCESO, 2156226/proyecto_FIN, 2156226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157448 | Proyecto de inversión | 2860296.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860296.65, modificado:2860296.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 6A SUR ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR. - 227296 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 227296 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1854.58, meta_modificada:1854.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:AVENIDA 6A SUR PONIENTE COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 7A SUR PONIENTE COPOYA SE UBICA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR ORIENTE TOMANDO L, lon:-93.12005486, lat:16.70878115}} | 44886 | 44910 | 2860296.65 | 2860296.65 | 2860296.65 | 2860296.65 | 2860296.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-156-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2860296.65, importe_modificado:2860296.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1854.58}} | {2157448/proyecto_INICIO, 2157448/proyecto_FIN, 2157448/proyecto_PROCESO, 2157448/proyecto_FIN, 2157448/proyecto_INICIO, 2157448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162180 | Proyecto de inversión | 795734.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795734.03, modificado:566890.43}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPÁN ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO, CALLEJÓN LEGUMBRE ENTRE CALLE TULIPÁN Y AVENIDA FLAMBOYANT. - 252732 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Gutiérrez | 252732 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.94, meta_modificada:174.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA SUMIDERO, CALLE MONTE SION NUEVA JERUSALEN SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD EN LOS LIMITES CON EL PAR, lon:-93.11466149, lat:16.8003229}} | 44865 | 44910 | 566890.43 | 566890.43 | 566890.43 | 566890.43 | 566890.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FISM-146-2022, contratista:OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:795734.03, importe_modificado:795734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.94}} | {2162180/proyecto_INICIO, 2162180/proyecto_FIN, 2162180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111346 | Proyecto de inversión | 614481.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614481.93, modificado:614481.93}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN EL CAMINO VECINAL - 123548 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 123548 | S | 26 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:588.05, meta_modificada:588.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO LA GRANJA - fraccion 25 DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN FRACCION 25 DE FEBRERO, 30874 SECCIÓN 25 DE FEBRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CA, lon:-92.17068174, lat:14.97893885}} | 44676 | 44765 | 614481.93 | 614481.93 | 614481.93 | 614481.93 | 614481.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/015/2022, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:614481.93, importe_modificado:614481.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:588.05}} | {2111346/proyecto_INICIO, 2111346/proyecto_PROCESO, 2111346/proyecto_FIN, 2111346/proyecto_PROCESO, 2111346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109757 | Proyecto de inversión | 1505567.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505567.25, modificado:1505567.25}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN TRAMO CAMINO A LA JERINGA Y TRAMO INNOMIDADO - 116209 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 116209 | S | 527 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1614.0, meta_modificada:1614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LIBRAMIENTO SUR ORIENTE - LA JERINGA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON EL SACRIFICIO, 30870 EL SACRIFICIO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS AISLADOS EN , lon:-92.22754054, lat:14.87302093}} | 44676 | 44765 | 1505567.25 | 1505567.25 | 1505567.25 | 1505567.25 | 1505567.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1505567.25, importe_modificado:1505567.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1614.0}} | {2109757/proyecto_PROCESO, 2109757/proyecto_INICIO, 2109757/proyecto_PROCESO, 2109757/proyecto_FIN, 2109757/proyecto_PROCESO, 2109757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154170 | Proyecto de inversión | 2466565.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466565.93, modificado:2466565.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA - 204289 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 204289 | S | 381 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1062.5, meta_modificada:1062.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO MORELOS, ALLENDE BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN CONTRA ESQUINA DEL PARQUE CENTRAL DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16948144, lat:14.94046133}} | 44837 | 44911 | 1296331.31 | 2466565.93 | 2466565.93 | 2466565.93 | 2466565.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/036/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:2466565.93, importe_modificado:2466565.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1062.5}} | {2154170/proyecto_FIN, 2154170/proyecto_INICIO, 2154170/proyecto_FIN, 2154170/proyecto_PROCESO, 2154170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154422 | Proyecto de inversión | 971574.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971574.33, modificado:971574.33}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES SOBRE CALLE HIDALGO - 208767 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 208767 | S | 381 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SAN MIGUEL, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA FARIAS Y CARRETERA TAPACHULA - TALISMAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO PONIENTE A 20 METROS DE LA ENTRADA PRINCIP, lon:-92.16460326, lat:14.93898525}} | 44743 | 44819 | 971574.33 | 971574.33 | 971574.33 | 971574.33 | 971574.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/030/2022, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:971574.33, importe_modificado:971574.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2154422/proyecto_FIN, 2154422/proyecto_PROCESO, 2154422/proyecto_INICIO, 2154422/proyecto_PROCESO, 2154422/proyecto_FIN, 2154422/proyecto_PROCESO, 2154422/proyecto_FIN, 2154422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174903 | Proyecto de inversión | 1857536.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857536.61, modificado:1857536.61}} | REHABILITACION DE CRUCEROS DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 317053 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 317053 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA OBREGON INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA FARIAS Y CALLE MINA, AVENIDA JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CON REFERENCIA A 20 M, lon:-92.17016646, lat:14.93751935}} | 44866 | 44926 | 1857536.61 | 1857536.61 | 1857536.61 | 1857536.61 | 1857536.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/052/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1857536.61, importe_modificado:1857536.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1008.0}} | {2174903/proyecto_FIN, 2174903/proyecto_INICIO, 2174903/proyecto_PROCESO, 2174903/proyecto_FIN, 2174903/proyecto_INICIO, 2174903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075955 | Proyecto de inversión | 782286.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782286.29, modificado:782286.29}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE LOS FRAMBOYANES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO - 59811 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 59811 | S | 299 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.8, meta_modificada:101.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:17, direccion:CALLE LOS FRAMBOYANES INTERIOR SN EJIDO EL SUR DE GUILLEN, 30870 EL SUR DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LOS GIRASOLES LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-92.16691028, lat:14.88857922}} | 44683 | 44772 | 782286.29 | 782286.29 | 782286.29 | 782286.29 | 782286.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/007/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:782286.29, importe_modificado:782286.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.8}} | {2075955/proyecto_INICIO, 2075955/proyecto_FIN, 2075955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111360 | Proyecto de inversión | 812685.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812685.06, modificado:812685.06}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO SANITARIO - 123599 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 123599 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SILVANO GATICA - EJIDO MANUEL LAZOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 850 + undefined INTERIOR SN CANTON MESOPOTAMIA, 30866 MESOPOTAMIA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRAN EL CANTON MESOPOTAM, lon:-92.1997678, lat:14.96340299}} | 44669 | 44758 | 812685.06 | 812685.06 | 812685.06 | 812685.06 | 812685.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/027/2022, contratista:ROBERTO CARLOS ELORZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:812685.06, importe_modificado:812685.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2111360/proyecto_PROCESO, 2111360/proyecto_INICIO, 2111360/proyecto_PROCESO, 2111360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114983 | Proyecto de inversión | 1511681.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511681.17, modificado:1511681.17}} | CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES SOBRE EL RIO GUINALITO - 140554 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 140554 | S | 307 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO MIGUEL HIDALGO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30870 MIGUEL HIDALGO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL PARQUE CENTRAL , lon:-92.21354901, lat:14.93814221}} | 44743 | 44802 | 1511681.17 | 1511681.17 | 1511681.17 | 1511681.17 | 1511681.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/023/2022, contratista:MARCO ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1511681.17, importe_modificado:1511681.17}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:2.0}} | {2114983/proyecto_PROCESO, 2114983/proyecto_INICIO, 2114983/proyecto_FIN, 2114983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121691 | Proyecto de inversión | 2053477.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053477.08, modificado:2053477.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA ENTRE AVENIDA FARIAS Y AVENIDA RUIZ ARMENTO. - 169170 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 169170 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:788.4, meta_modificada:788.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA FARIAS Y AVENIDA RUIZ ARMENTO, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN FRENTE A LA CALLE DEL PANTEON MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO Y A 100 METROS DE LA C, lon:-92.16470363, lat:14.93771367}} | 44795 | 44854 | 2053477.08 | 2053477.08 | 2053477.08 | 2053477.08 | 2053477.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/026/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:2053477.08, importe_modificado:2053477.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:788.4}} | {2121691/proyecto_INICIO, 2121691/proyecto_FIN, 2121691/proyecto_PROCESO, 2121691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110982 | Proyecto de inversión | 752201.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752201.49, modificado:752201.49}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON ASFALTO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 121908 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 121908 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.5, meta_modificada:101.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN - GUILLEN NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + undefined INTERIOR SN SECCION 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN NORTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN NORTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE, lon:-92.16033182, lat:14.93513557}} | 44746 | 44844 | 752201.49 | 752201.49 | 752201.49 | 752201.49 | 752201.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/010/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:752201.49, importe_modificado:752201.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.5}} | {2110982/proyecto_PROCESO, 2110982/proyecto_INICIO, 2110982/proyecto_PROCESO, 2110982/proyecto_FIN, 2110982/proyecto_PROCESO, 2110982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123597 | Proyecto de inversión | 752514.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752514.31, modificado:752514.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES SECTORES - 178451 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 178451 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:76, direccion:CALLE VARIAS EJIDO ALIANZA AHUACATLAN, 30870 ALIANZA AHUACATLÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y AVENIDA VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ALIANZA AHUACATLA Y A 20 MET, lon:-92.24917634, lat:14.84081777}} | 44743 | 44805 | 752514.31 | 752514.31 | 752514.31 | 752514.31 | 752514.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/046/2022, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:752514.31, importe_modificado:752514.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {2123597/proyecto_INICIO, 2123597/proyecto_PROCESO, 2123597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154156 | Proyecto de inversión | 524247.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524247.35, modificado:524247.35}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LADERAS DE EL CAMINO PRINCIPAL - 204165 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 204165 | S | 98 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - SILVANO GATICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 SECCION 2DA. SECCIÓN DE CAHOA BUENAVISTA, 30870 2DA. SECCIÓN DE CAHOA (BUENAVISTA), TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CA, lon:-92.19280884, lat:14.94244183}} | 44791 | 44881 | 524247.35 | 524247.35 | 524247.35 | 524247.35 | 524247.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/029/2022, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:524247.35, importe_modificado:524247.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2154156/proyecto_INICIO, 2154156/proyecto_PROCESO, 2154156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154180 | Proyecto de inversión | 230697.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230697.39, modificado:230697.39}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA - 204422 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 204422 | S | 381 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.2, meta_modificada:161.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO MORELOS ALLENDE BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTRAESQUINA DEL PARQUE CENTRAL DE TUXTLA CHICO Y A 50 METROS D, lon:-92.16917065, lat:14.94116844}} | 44844 | 44858 | 230697.39 | 230697.39 | 230697.39 | 230697.39 | 230697.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:230697.39, importe_modificado:230697.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.2}} | {2154180/proyecto_FIN, 2154180/proyecto_INICIO, 2154180/proyecto_PROCESO, 2154180/proyecto_FIN, 2154180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162210 | Proyecto de inversión | 1514305.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514305.92, modificado:1514305.92}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS CONVENCIONALES EN AVENIDA OBREGON, PROLONGACION AVENIDA OBREGON, AVENIDA JUAREZ Y CALLE CENTRAL HIDALGO - 252841 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 252841 | S | 381 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16916559, lat:14.94037279}} | 44743 | 44832 | 1514305.92 | 1514305.92 | 1514305.92 | 1514305.92 | 1514305.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/048/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1514305.92, importe_modificado:1514305.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:132.0}} | {2162210/proyecto_INICIO, 2162210/proyecto_PROCESO, 2162210/proyecto_FIN, 2162210/proyecto_PROCESO, 2162210/proyecto_FIN, 2162210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154189 | Proyecto de inversión | 120324.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120324.12, modificado:120324.12}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DIAZ - 204570 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 204570 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 2 CUADRAS HACIA EL ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16734937, lat:14.93904067}} | 44844 | 44858 | 120324.12 | 120324.12 | 120324.12 | 120324.12 | 120324.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/004/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:120324.12, importe_modificado:120324.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2154189/proyecto_INICIO, 2154189/proyecto_PROCESO, 2154189/proyecto_FIN, 2154189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155910 | Proyecto de inversión | 1954537.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954537.86, modificado:1954537.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE - 219461 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 219461 | S | 381 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16913736, lat:14.94183261}} | 44837 | 44911 | 1954537.86 | 1954537.86 | 1954537.86 | 1954537.86 | 1954537.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/042/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1954537.86, importe_modificado:1954537.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.0}} | {2155910/proyecto_PROCESO, 2155910/proyecto_FIN, 2155910/proyecto_INICIO, 2155910/proyecto_FIN, 2155910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114964 | Proyecto de inversión | 618406.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618406.61, modificado:618406.61}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS. TRAMO 1, ENTRADA RANCHO NUEVO, TRAMO 2, CANTON CASA SANTA SUR, TRAMO 3, CANTON 5 DE MAYO, TRAMO 4, CANTON CLAVELITO. UBICADOS EN 2DA SECCION DE MEDIO MONTE - 140453 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 140453 | S | 632 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:614.79, meta_modificada:614.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-CD HIDALGO - 2 SECCION DE MEDIOMONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined SECCION 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE , lon:-92.19090263, lat:14.88030909}} | 44713 | 44802 | 618406.61 | 618406.61 | 618406.61 | 618406.61 | 618406.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/013/2022, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:618406.61, importe_modificado:618406.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:614.79}} | {2114964/proyecto_INICIO, 2114964/proyecto_PROCESO, 2114964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155916 | Proyecto de inversión | 483019.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483019.7, modificado:483019.7}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE - 219477 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 219477 | S | 381 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16918267, lat:14.94181247}} | 44809 | 44868 | 483019.7 | 483019.7 | 483019.7 | 483019.7 | 483019.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/041/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:483019.7, importe_modificado:483019.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2155916/proyecto_PROCESO, 2155916/proyecto_INICIO, 2155916/proyecto_FIN, 2155916/proyecto_INICIO, 2155916/proyecto_FIN, 2155916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166887 | Proyecto de inversión | 205200.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205200.78, modificado:205200.78}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS - 277751 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 277751 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-CD HIDALGO - CASA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 SECCION 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EN, lon:-92.19711107, lat:14.89236683}} | 44866 | 44880 | 205200.78 | 205200.78 | 205200.78 | 205200.78 | 205200.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/015/2022, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:205200.78, importe_modificado:205200.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2166887/proyecto_INICIO, 2166887/proyecto_FIN, 2166887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175709 | Proyecto de inversión | 140035.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140035.94, modificado:140035.94}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS - 321007 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 321007 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - 2DA SECCION DE GUILLEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 SECCION 2DA. SECCIÓN DE GUILLÉN, 30870 2DA. SECCIÓN DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA S, lon:-92.15827317, lat:14.88262022}} | 44896 | 44910 | 140035.94 | 140035.94 | 140035.94 | 140035.94 | 140035.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/016/2022, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:140035.94, importe_modificado:140035.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2175709/proyecto_PROCESO, 2175709/proyecto_INICIO, 2175709/proyecto_PROCESO, 2175709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189508 | Proyecto de inversión | 88941.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88941.48, modificado:88941.48}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO1 EL BALSAMO, TRAMO 2, LAS PALMAS, TRAMO 3, EL AGUACATE, TRAMO 4, EL ESTANQUILLO - 365948 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 365948 | S | 901 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.98, meta_modificada:1233.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO KM 10 - 1 SECCION DE MEDIOMONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 SECCION 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA AL LADO , lon:-92.20060999, lat:14.90041046}} | 44896 | 44910 | 88941.48 | 88941.48 | 88941.48 | 88941.48 | 88941.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/018/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:88941.48, importe_modificado:88941.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1233.98}} | {2189508/proyecto_INICIO, 2189508/proyecto_FIN, 2189508/proyecto_PROCESO, 2189508/proyecto_FIN, 2189508/proyecto_PROCESO, 2189508/proyecto_FIN, 2189508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109339 | Proyecto de inversión | 1330381.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330381.38, modificado:1330381.38}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA CON ASFALTO EN EL CAMINO VIEJO A TAPACHULA, CAMINO REAL UBICADO EN LA PRIMERA SECCION DE CAHOA - 114390 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 114390 | S | 339 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO TUXLTA CHICO - TAPACHULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined SECCION 1A SECCION DE CAHOA, 30870 1RA. SECCIÓN DE CAHOA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO VIEJO A TAPACHULA , lon:-92.18759232, lat:14.93137804}} | 44666 | 44769 | 1330381.38 | 1330381.38 | 1330381.38 | 1330381.38 | 1330381.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/005/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1330381.38, importe_modificado:1330381.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {2109339/proyecto_INICIO, 2109339/proyecto_PROCESO, 2109339/proyecto_INICIO, 2109339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109700 | Proyecto de inversión | 1802776.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802776.45, modificado:1802776.45}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN LOS CAMINOS EL AGUACATE Y EL ESTANQUILLO - 116033 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 116033 | S | 452 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2039.9, meta_modificada:2039.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-CD HIDALGO - EL ESTANQUILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined SECCION 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA O, lon:-92.18580191, lat:14.89628426}} | 44683 | 44772 | 1180108.35 | 1802776.45 | 1802776.45 | 1802776.45 | 1802776.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/004/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1802776.45, importe_modificado:1802776.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2039.9}} | {2109700/proyecto_INICIO, 2109700/proyecto_PROCESO, 2109700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115505 | Proyecto de inversión | 811943.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811943.59, modificado:811943.59}} | CONSTRUCCION DE EMPREDRADO MIXTO EN CALLE BENITO JUAREZ - 142362 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 142362 | S | 647 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:796.2, meta_modificada:796.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SILVANO GATICA, 30870 SILVANO GATICA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-92.20539977, lat:14.95809777}} | 44743 | 44802 | 811943.59 | 811943.59 | 811943.59 | 811943.59 | 811943.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/044/2022, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:811943.59, importe_modificado:811943.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:796.2}} | {2115505/proyecto_INICIO, 2115505/proyecto_PROCESO, 2115505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154119 | Proyecto de inversión | 759106.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759106.78, modificado:759106.78}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL CANTON EL AGUINAL - 203779 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 203779 | S | 200 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO MIGUEL HIDALGO - EL AGUINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 CANTON EL AGUINAL, 30870 EL AGUINAL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO A APROXIMAD, lon:-92.21779093, lat:14.92040862}} | 44805 | 44879 | 759106.78 | 759106.78 | 759106.78 | 759106.78 | 759106.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/035/2022, contratista:LEONARD MAT INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:759106.78, importe_modificado:759106.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2154119/proyecto_PROCESO, 2154119/proyecto_FIN, 2154119/proyecto_INICIO, 2154119/proyecto_PROCESO, 2154119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155894 | Proyecto de inversión | 283031.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283031.18, modificado:283031.18}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS - 219404 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 219404 | S | 381 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16957724, lat:14.9409405}} | 44809 | 44868 | 283031.18 | 283031.18 | 283031.18 | 283031.18 | 283031.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/005/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:283031.18, importe_modificado:283031.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2155894/proyecto_INICIO, 2155894/proyecto_FIN, 2155894/proyecto_PROCESO, 2155894/proyecto_FIN, 2155894/proyecto_PROCESO, 2155894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156300 | Proyecto de inversión | 273568.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273568.6, modificado:273568.6}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10 M3 - 221356 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 221356 | S | 452 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - 2 SECCION DE IZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 SECCION 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 200 M HACIA EL PONIENTE , lon:-92.18387788, lat:14.93342665}} | 44743 | 44804 | 273568.6 | 273568.6 | 273568.6 | 273568.6 | 273568.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/013/2022, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:273568.6, importe_modificado:273568.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2156300/proyecto_PROCESO, 2156300/proyecto_INICIO, 2156300/proyecto_PROCESO, 2156300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157582 | Proyecto de inversión | 1152370.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152370.45, modificado:1152370.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA JUAREZ - 227899 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 227899 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:471.09, meta_modificada:471.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ BARRIO SANTIAGO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 30 METROS FRENTE A LA ESCUELA PREPARATORIA ARNOLDO RUIZ ARMENTO Y A 50 METROS, lon:-92.17218569, lat:14.93372319}} | 44805 | 44879 | 1152370.45 | 1152370.45 | 1152370.45 | 1152370.45 | 1152370.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/050/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1152370.45, importe_modificado:1152370.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:471.09}} | {2157582/proyecto_INICIO, 2157582/proyecto_PROCESO, 2157582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168562 | Proyecto de inversión | 1530530.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530530.49, modificado:1530530.49}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS CONVENCIONALES EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE NOMBRE, FARIAS, BRAVO, ALLENDE, MORELOS, DIAZ, LIBRAMIENTO, ALDAMA, CALLE NUEVA Y LERDO DE TEJADA. - 286345 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 286345 | S | 381 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO VARIOS BARRIOS, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA SOBRE TODA LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLACHICPO EN LA ZONA NORTE Y PONIENTE DANDO INICIO EN EL MERCADO S, lon:-92.16918123, lat:14.94033928}} | 44743 | 44832 | 1530530.49 | 1530530.49 | 1530530.49 | 1530530.49 | 1530530.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/053/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1530530.49, importe_modificado:1530530.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:144.0}} | {2168562/proyecto_FIN, 2168562/proyecto_INICIO, 2168562/proyecto_FIN, 2168562/proyecto_PROCESO, 2168562/proyecto_FIN, 2168562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109764 | Proyecto de inversión | 674416.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674416.07, modificado:674416.07}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN EL CAMINO PRINCIPAL SECCION MARGARITAS - 116233 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 116233 | S | 338 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - CACAHOATAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined SECCION SECCIÓN MARGARITAS SANTA ROSA, 30870 SECCIÓN MARGARITAS (SANTA ROSA), TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.17536341, lat:14.95394452}} | 44713 | 44802 | 674416.07 | 674416.07 | 674416.07 | 674416.07 | 674416.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/014/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ENTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:674416.07, importe_modificado:674416.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2109764/proyecto_INICIO, 2109764/proyecto_FIN, 2109764/proyecto_PROCESO, 2109764/proyecto_FIN, 2109764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111202 | Proyecto de inversión | 841906.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841906.66, modificado:841906.66}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS. TRAMO 1, KILOMETRO 6, TRAMO 2 Y 4, CAMINO EL AGUACATE, TRAMO 3, LAS NOVIAS - 122881 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 122881 | S | 901 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO KILÓMETRO 6 CARRETERA FEDERAL 200 - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN SECCION 1RA SECCION DE MEDIOMONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.20064024, lat:14.90033614}} | 44683 | 44772 | 841906.66 | 841906.66 | 841906.66 | 841906.66 | 841906.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/045/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:841906.66, importe_modificado:841906.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2111202/proyecto_PROCESO, 2111202/proyecto_INICIO, 2111202/proyecto_FIN, 2111202/proyecto_PROCESO, 2111202/proyecto_FIN, 2111202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111645 | Proyecto de inversión | 1410684 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410684.0, modificado:1410684.0}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN CAMINO EL PATASTE EN DOS TRAMOS AISLADOS - 125145 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 125145 | S | 304 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN - 1 SECCION DE IZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN SECCION 1RA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 1RA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE , lon:-92.16766475, lat:14.92818739}} | 44669 | 44758 | 1410684 | 1410684 | 1410684 | 1410684 | 1410684 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/022/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1410684.0, importe_modificado:1410684.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2111645/proyecto_INICIO, 2111645/proyecto_PROCESO, 2111645/proyecto_FIN, 2111645/proyecto_PROCESO, 2111645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154174 | Proyecto de inversión | 757679.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757679.38, modificado:757679.38}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA - 204360 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 204360 | S | 381 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.2, meta_modificada:161.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO MORELOS, ALLENDE BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OBREGON Y AVENIDA ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE TUXTLA CHICO Y A 100 METROS DE LA , lon:-92.16876478, lat:14.94216706}} | 44844 | 44904 | 757679.38 | 757679.38 | 757679.38 | 757679.38 | 757679.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/037/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:757679.38, importe_modificado:757679.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.2}} | {2154174/proyecto_PROCESO, 2154174/proyecto_INICIO, 2154174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166916 | Proyecto de inversión | 80044.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80044.95, modificado:80044.95}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO EL YAITE EN 2 TRAMOS AISLADOS - 277915 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 277915 | S | 105 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1741.5, meta_modificada:1741.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - 2 SECCION DE IZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 SECCION 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EENCUENTRA 1 KM AL PONIENTE DE LA CABEC, lon:-92.18396225, lat:14.93311613}} | 44835 | 44849 | 80044.95 | 80044.95 | 80044.95 | 80044.95 | 80044.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/012/2022, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:80044.95, importe_modificado:80044.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1741.5}} | {2166916/proyecto_INICIO, 2166916/proyecto_FIN, 2166916/proyecto_PROCESO, 2166916/proyecto_FIN, 2166916/proyecto_PROCESO, 2166916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189826 | Proyecto de inversión | 1692335.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1287977.8, modificado:1287977.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404357.92, modificado:404357.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO EN CALLE OCAMPO ORIENTE ENTRE AVENIDA DIAZ Y AVENIDA FARIAS - 366739 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 366739 | S | 381 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1540.4, meta_modificada:1540.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIAZ Y AVENIDA FARIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMO REFERENCIA EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUEL, lon:-92.16606083, lat:14.93763592}} | 44837 | 44911 | 1692335.72 | 1692335.72 | 1692335.72 | 1692335.72 | 1692335.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/055/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:404357.92, importe_modificado:404357.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1540.4}} | {2189826/proyecto_PROCESO, 2189826/proyecto_INICIO, 2189826/proyecto_FIN, 2189826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072903 | Proyecto de inversión | 1573477.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573477.8, modificado:1573477.8}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO IZAPA EN SECCION LA TOMA - 39596 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 39596 | S | 404 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CACAHOATAN - TUXTLA CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 410 INTERIOR SN SECCION SECCION LA TOMA, 30870 SECCIÓN LA TOMA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DEL RIO IZAPA Y EL C, lon:-92.16219629, lat:14.97206145}} | 44669 | 44758 | 1573477.8 | 1573477.8 | 1573477.8 | 1573477.8 | 1573477.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/008/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1573477.8, importe_modificado:1573477.8}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2072903/proyecto_INICIO, 2072903/proyecto_PROCESO, 2072903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109669 | Proyecto de inversión | 1801046.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801046.42, modificado:1801046.42}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO MANUEL LAZOS - 115897 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 115897 | S | 338 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2233.0, meta_modificada:2233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE EJIDO MANUEL LAZOS, 30870 MANUEL LAZOS, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL NUÑEZ GONZALEZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS DEL EJIDO MANUEL LAZOS UNO EN LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE CALLE MI, lon:-92.18683015, lat:14.97306868}} | 44683 | 44742 | 1296331.31 | 1801046.42 | 1801046.42 | 1801046.42 | 1801046.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/009/2022, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1801046.42, importe_modificado:1801046.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2233.0}} | {2109669/proyecto_INICIO, 2109669/proyecto_PROCESO, 2109669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117393 | Proyecto de inversión | 1283686.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283686.6, modificado:1283686.6}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN DIFERENTES SECTORES - 150168 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 150168 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:392.99, meta_modificada:392.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - 1RA SECCION DE CAHOA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 SECCION 1RA SECCION DE CAHOA, 30870 1RA. SECCIÓN DE CAHOA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN 2 TRAMOS AISLAD, lon:-92.18803835, lat:14.9367005}} | 44669 | 44758 | 1283686.6 | 1283686.6 | 1283686.6 | 1283686.6 | 1283686.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/033/2022, contratista:EDDY DANIEL VAQUERIZO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1283686.6, importe_modificado:1283686.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.99}} | {2117393/proyecto_INICIO, 2117393/proyecto_FIN, 2117393/proyecto_PROCESO, 2117393/proyecto_FIN, 2117393/proyecto_PROCESO, 2117393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123925 | Proyecto de inversión | 856985.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856985.83, modificado:856985.83}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHAS CON CARPETA ASFALTICA EN CANTON SAN JOAQUIN - 180201 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 180201 | S | 304 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.5, meta_modificada:190.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO MANUEL LAZOS - SAN JOAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 CANTON SAN JOAQUÍN (CAMPO FLORIDO), 30870 SAN JOAQUÍN (CAMPO FLORIDO), TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA SALID, lon:-92.1880218, lat:14.97591241}} | 44835 | 44895 | 856985.83 | 856985.83 | 856985.83 | 856985.83 | 856985.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/032/2022, contratista:IVAN FRANCISCO BAMACA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:856985.83, importe_modificado:856985.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.5}} | {2123925/proyecto_INICIO, 2123925/proyecto_PROCESO, 2123925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153457 | Proyecto de inversión | 69086.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69086.34, modificado:69086.34}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL CON REJILLA TIPO IRVING, UBICADO ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO ORIENTE Y CALLE MORELOS ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL - 192063 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 192063 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.27, meta_modificada:18.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO ORIENTE INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS ORIENTE Y AVENIDA FARIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE TUXTLA CHICO Y A 300 , lon:-92.16195839, lat:14.9390237}} | 44805 | 44834 | 69086.34 | 69086.34 | 69086.34 | 69086.34 | 69086.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/002/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:69086.34, importe_modificado:69086.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.27}} | {2153457/proyecto_INICIO, 2153457/proyecto_PROCESO, 2153457/proyecto_INICIO, 2153457/proyecto_FIN, 2153457/proyecto_INICIO, 2153457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154128 | Proyecto de inversión | 1197554.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197554.47, modificado:1197554.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCAMPO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA GUERRERO - 203828 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 203828 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO BARRIO SANTIAGO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE TUXTLA CHICO Y A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISC, lon:-92.16844505, lat:14.93849723}} | 44803 | 44895 | 1197554.47 | 1197554.47 | 1197554.47 | 1197554.47 | 1197554.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/043/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1197554.47, importe_modificado:1197554.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.0}} | {2154128/proyecto_INICIO, 2154128/proyecto_PROCESO, 2154128/proyecto_FIN, 2154128/proyecto_PROCESO, 2154128/proyecto_INICIO, 2154128/proyecto_PROCESO, 2154128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175759 | Proyecto de inversión | 203599.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203599.04, modificado:203599.04}} | REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 321246 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 321246 | S | 1365 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO KM 12 - CAMINO VIEJO A METAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 SECCION 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, 30870 2DA. SECCIÓN DE IZAPA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MU, lon:-92.17732849, lat:14.91671982}} | 44885 | 44900 | 203599.04 | 203599.04 | 203599.04 | 203599.04 | 203599.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/011/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:203599.04, importe_modificado:203599.04}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2175759/proyecto_FIN, 2175759/proyecto_INICIO, 2175759/proyecto_FIN, 2175759/proyecto_PROCESO, 2175759/proyecto_FIN, 2175759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111769 | Proyecto de inversión | 1501902.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501902.48, modificado:1501902.48}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE EN LA SEXTA SUR ENTRE CENTRAL SUR Y SEGUNDA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE ENTRE SEXTA SUR Y OCTAVA SUR - 125774 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 125774 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1455.0, meta_modificada:1455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:4, direccion:CALLE 2A PONIENTE INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30870 GUADALUPE VICTORIA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 10 SUR, CALLE 4A PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA AL CUAL SE LLEGA ENT, lon:-92.25336074, lat:14.8014367}} | 44676 | 44765 | 1180108.35 | 1501902.48 | 1501902.48 | 1501902.48 | 1501902.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/011/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1501902.48, importe_modificado:1501902.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1455.0}} | {2111769/proyecto_INICIO, 2111769/proyecto_FIN, 2111769/proyecto_PROCESO, 2111769/proyecto_FIN, 2111769/proyecto_PROCESO, 2111769/proyecto_FIN, 2111769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157587 | Proyecto de inversión | 590896.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590896.53, modificado:590896.53}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO SUBIDA AL ARENAL DE CANTON EL AGUINAL - 227919 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 227919 | S | 196 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.6, meta_modificada:66.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EL AGUINAL - TAPACHULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 CANTON EL AGUINAL, 30870 EL AGUINAL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIADA A 100 METROS HACIA EL ORIENTE DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-92.22275434, lat:14.91709035}} | 44835 | 44895 | 590896.53 | 590896.53 | 590896.53 | 590896.53 | 590896.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/058/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:590896.53, importe_modificado:590896.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.6}} | {2157587/proyecto_INICIO, 2157587/proyecto_FIN, 2157587/proyecto_PROCESO, 2157587/proyecto_FIN, 2157587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111170 | Proyecto de inversión | 913881.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913881.49, modificado:913881.49}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS. TRAMO 1 Y 2 CAMINO LAS PALMAS, TRAMO 3, BALSAMO MANGUITO, TRAMO 4, CARRETERA 5 DE MAYO - 122744 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 122744 | S | 901 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EL SACRIFICIO - 1RA SECCION DE MEDIO MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN SECCION 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , L, lon:-92.21957664, lat:14.88239294}} | 44683 | 44772 | 913881.49 | 913881.49 | 913881.49 | 913881.49 | 913881.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/018/2022, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:913881.49, importe_modificado:913881.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {2111170/proyecto_INICIO, 2111170/proyecto_PROCESO, 2111170/proyecto_FIN, 2111170/proyecto_PROCESO, 2111170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121708 | Proyecto de inversión | 1350465.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350465.35, modificado:1350465.35}} | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CON NOMENCLATURA DE CALLES, PINTURA EN GUARNICIONES Y PASOS PEATONALES - 169242 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 169242 | S | 2750 | 2549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO VARIOS BARRIOS, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO LA CUAL ABARCA LAS CALLES HIDALGO, MO, lon:-92.16789308, lat:14.93921619}} | 44795 | 44854 | 1350465.35 | 1350465.35 | 1350465.35 | 1350465.35 | 1350465.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/024/2022, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1350465.35, importe_modificado:1350465.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2121708/proyecto_PROCESO, 2121708/proyecto_INICIO, 2121708/proyecto_PROCESO, 2121708/proyecto_INICIO, 2121708/proyecto_PROCESO, 2121708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154150 | Proyecto de inversión | 89260.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89260.77, modificado:89260.77}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OCAMPO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA GUERRERO - 204093 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 204093 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO BARRIO SANTIAGO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 30 Y A 1 CUADRAS DE LA PRIMARIA FRANCI, lon:-92.16845354, lat:14.9385045}} | 44803 | 44895 | 89260.77 | 89260.77 | 89260.77 | 89260.77 | 89260.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/008/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:89260.77, importe_modificado:89260.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2154150/proyecto_PROCESO, 2154150/proyecto_FIN, 2154150/proyecto_INICIO, 2154150/proyecto_FIN, 2154150/proyecto_INICIO, 2154150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154182 | Proyecto de inversión | 2247203.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247203.79, modificado:2247203.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DIAZ - 204495 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 204495 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:922.59, meta_modificada:922.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 2 CUADRAS HACIA EL ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16733877, lat:14.93903265}} | 44844 | 44903 | 2247203.79 | 2247203.79 | 2247203.79 | 2247203.79 | 2247203.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/039/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:2247203.79, importe_modificado:2247203.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:922.59}} | {2154182/proyecto_INICIO, 2154182/proyecto_PROCESO, 2154182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111626 | Proyecto de inversión | 760112.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760112.56, modificado:760112.56}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PABLO SALAZAR MENDIGUCHIA Y CALLE VICENTE FOX FRACCION VIDA MEJOR - 125025 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 125025 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:78, direccion:CALLE VICENTE FOX INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FRACCIÓN VIDA MEJOR FRANCISCO VILLA, 30870 FRACCIÓN VIDA MEJOR FRANCISCO VILLA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION VIDA MEJOR LOCALIZADA 1.8 KM A, lon:-92.15183721, lat:14.93895482}} | 44743 | 44832 | 760112.56 | 760112.56 | 760112.56 | 760112.56 | 760112.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/019/2022, contratista:NOLBERTO CORDOVA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:760112.56, importe_modificado:760112.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2111626/proyecto_INICIO, 2111626/proyecto_PROCESO, 2111626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111698 | Proyecto de inversión | 434467.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434467.07, modificado:434467.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS ACCIONES DE PISO FIRME - 125405 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 125405 | S | 68 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO MANUEL LAZOS - EL ENCANTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN CANTON EL ENCANTO, 30874 EL ENCANTO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CANTON EL ENC, lon:-92.20476246, lat:14.97706362}} | 44743 | 44802 | 434467.07 | 434467.07 | 434467.07 | 434467.07 | 434467.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/025/2022, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:434467.07, importe_modificado:434467.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {2111698/proyecto_INICIO, 2111698/proyecto_PROCESO, 2111698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111731 | Proyecto de inversión | 336631.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336631.11, modificado:336631.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑO SANITARIO EN EL CANTÓN EL ENCANTO - 125556 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 125556 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO MANUEL LAZOS - EL ENCANTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN CANTON EL ENCANTO, 30874 EL ENCANTO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CANTON EL EN, lon:-92.20473891, lat:14.97685919}} | 44743 | 44802 | 336631.11 | 336631.11 | 336631.11 | 336631.11 | 336631.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/016/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:336631.11, importe_modificado:336631.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2111731/proyecto_INICIO, 2111731/proyecto_PROCESO, 2111731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154139 | Proyecto de inversión | 252750.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252750.71, modificado:252750.71}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCAMPO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA GUERRERO - 203995 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 203995 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO BARRIO SANTIAGO, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 30 Y A 1 CUADRAS DE LA PRIMARIA FRANCISCO , lon:-92.16843538, lat:14.9384903}} | 44803 | 44895 | 252750.71 | 252750.71 | 252750.71 | 252750.71 | 252750.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/009/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:252750.71, importe_modificado:252750.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {2154139/proyecto_INICIO, 2154139/proyecto_FIN, 2154139/proyecto_PROCESO, 2154139/proyecto_FIN, 2154139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155901 | Proyecto de inversión | 105058.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105058.54, modificado:105058.54}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS - 219423 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 219423 | S | 381 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DE TUXTLA CHICO, lon:-92.1695774, lat:14.94090477}} | 44877 | 44891 | 105058.54 | 105058.54 | 105058.54 | 105058.54 | 105058.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/006/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:105058.54, importe_modificado:105058.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2155901/proyecto_PROCESO, 2155901/proyecto_FIN, 2155901/proyecto_PROCESO, 2155901/proyecto_FIN, 2155901/proyecto_INICIO, 2155901/proyecto_FIN, 2155901/proyecto_PROCESO, 2155901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189737 | Proyecto de inversión | 540203.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540203.88, modificado:540203.88}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCAMPO ENTRE AVENIDA DIAZ Y AVENIDA FARIAS - 366494 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 366494 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.54, meta_modificada:184.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIAZ Y AVENIDA FARIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMO REFERENCIA EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUEL, lon:-92.16606083, lat:14.93765665}} | 44795 | 44854 | 540203.88 | 540203.88 | 540203.88 | 540203.88 | 540203.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/056/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:540203.88, importe_modificado:540203.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.54}} | {2189737/proyecto_PROCESO, 2189737/proyecto_INICIO, 2189737/proyecto_FIN, 2189737/proyecto_PROCESO, 2189737/proyecto_FIN, 2189737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111095 | Proyecto de inversión | 721690.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721690.86, modificado:721690.86}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 122405 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 122405 | S | 98 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - EJIDO SILVANO GATICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN SECCION 2DA. SECCIÓN DE CAHOA BUENAVISTA, 30871 2DA. SECCIÓN DE CAHOA (BUENAVISTA), TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.19275127, lat:14.94234554}} | 44669 | 44758 | 273568.6 | 721690.86 | 721690.86 | 721690.86 | 721690.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/012/2022, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:721690.86, importe_modificado:721690.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2111095/proyecto_INICIO, 2111095/proyecto_PROCESO, 2111095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111117 | Proyecto de inversión | 836125.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836125.58, modificado:836125.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN TRAMO TRAPICHE A ENTRONQUE TALISMAN CACAHOATAN - 122497 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 122497 | S | 381 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO TUXTLA CHICO - CACAHOATAN KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN SECCION TOMA LA GALERA, 30870 SECCIÓN TOMA LA GALERA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 1.1 DE LA CAR, lon:-92.15392258, lat:14.95468975}} | 44743 | 44819 | 836125.58 | 836125.58 | 836125.58 | 836125.58 | 836125.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/047/2022, contratista:HERLO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:836125.58, importe_modificado:836125.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2111117/proyecto_INICIO, 2111117/proyecto_PROCESO, 2111117/proyecto_INICIO, 2111117/proyecto_FIN, 2111117/proyecto_PROCESO, 2111117/proyecto_FIN, 2111117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111811 | Proyecto de inversión | 805405.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805405.28, modificado:805405.28}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN SECCION OMOA, FRACCION SANTA EMA - 125946 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 125946 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO VICENTE GUERRERO - EJIDO GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN SECCION OMOHA, 30867 OMOHA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SECCION OMOH, lon:-92.23549368, lat:14.82609309}} | 44713 | 44774 | 805405.28 | 805405.28 | 805405.28 | 805405.28 | 805405.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/028/2022, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:805405.28, importe_modificado:805405.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {2111811/proyecto_INICIO, 2111811/proyecto_PROCESO, 2111811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114974 | Proyecto de inversión | 566660.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566660.16, modificado:566660.16}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS. TRAMO 1, CAMINO SAN PEDRO, TRAMO 2, ENTRONQUE CAMINO REAL, TRAMO 3, CANTON EL GUAYABO, TRAMO 4, CANTON CASA SANTA NORTE. UBICADOS EN 2DA SECCION DE MEDIO MONTE - 140516 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 140516 | S | 632 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:754.89, meta_modificada:754.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-CD HIDALGO - 2 SECCION DE MEDIOMONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined SECCION 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS EN, lon:-92.19421748, lat:14.89127831}} | 44713 | 44802 | 566660.16 | 566660.16 | 566660.16 | 566660.16 | 566660.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/017/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ENTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:566660.16, importe_modificado:566660.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:754.89}} | {2114974/proyecto_INICIO, 2114974/proyecto_PROCESO, 2114974/proyecto_INICIO, 2114974/proyecto_FIN, 2114974/proyecto_PROCESO, 2114974/proyecto_FIN, 2114974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155836 | Proyecto de inversión | 701105.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701105.48, modificado:701105.48}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MINA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DIAZ - 219075 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 219075 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 2 CUADRAS HACIA EL ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16730537, lat:14.93902499}} | 44844 | 44903 | 701105.48 | 701105.48 | 701105.48 | 701105.48 | 701105.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/038/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:701105.48, importe_modificado:701105.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2155836/proyecto_FIN, 2155836/proyecto_PROCESO, 2155836/proyecto_INICIO, 2155836/proyecto_PROCESO, 2155836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156242 | Proyecto de inversión | 300748.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300748.65, modificado:300748.65}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPREDRADO MIXTO EN CALLEJON FLORES - 221131 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 221131 | S | 647 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:271.63, meta_modificada:271.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:19, direccion:CALLEJON LAS FLORES SECCION ENTRADA LA TOMA, 30870 SECCIÓN LA TOMA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 20 METROS DEL PUENTE PRINCIPAL SOBRE RIO IZAPA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A SECCION LA TOMA DE, lon:-92.16572438, lat:14.94614923}} | 44835 | 44865 | 300748.65 | 300748.65 | 300748.65 | 300748.65 | 300748.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/010/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:300748.65, importe_modificado:300748.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:271.63}} | {2156242/proyecto_INICIO, 2156242/proyecto_FIN, 2156242/proyecto_PROCESO, 2156242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158359 | Proyecto de inversión | 1772798.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772798.69, modificado:1772798.69}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN CAMINO AL CHINCUYO - 231765 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 231765 | S | 160 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2478.1, meta_modificada:2478.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DEL AGUACATE - RIO IZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 SECCION 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA A 200 MET, lon:-92.18466623, lat:14.86874294}} | 44805 | 44863 | 1772798.69 | 1772798.69 | 1772798.69 | 1772798.69 | 1772798.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/049/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1772798.69, importe_modificado:1772798.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2478.1}} | {2158359/proyecto_INICIO, 2158359/proyecto_PROCESO, 2158359/proyecto_INICIO, 2158359/proyecto_PROCESO, 2158359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177281 | Proyecto de inversión | 68800.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68800.61, modificado:68800.61}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO - 327521 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 327521 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO EL COCO - VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 SECCION 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MU, lon:-92.1901928, lat:14.86544708}} | 44896 | 44910 | 68800.61 | 68800.61 | 68800.61 | 68800.61 | 68800.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/017/2022, contratista:GRUPO CARRETERO DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:68800.61, importe_modificado:68800.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2177281/proyecto_INICIO, 2177281/proyecto_FIN, 2177281/proyecto_PROCESO, 2177281/proyecto_FIN, 2177281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119145 | Proyecto de inversión | 814746.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814746.9, modificado:814746.9}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON EL MAGUEY - 157855 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 157855 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUR DE GUILLEN - GUILLEN PONIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 SECCION 1RA SECCION DE GUILLEN PONIENTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN PONIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENCUENT, lon:-92.16051217, lat:14.89516067}} | 44774 | 44833 | 273568.6 | 814746.9 | 814746.9 | 814746.9 | 814746.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/031/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:814746.9, importe_modificado:814746.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.0}} | {2119145/proyecto_INICIO, 2119145/proyecto_FIN, 2119145/proyecto_PROCESO, 2119145/proyecto_FIN, 2119145/proyecto_PROCESO, 2119145/proyecto_FIN, 2119145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155919 | Proyecto de inversión | 139000.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139000.38, modificado:139000.38}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE - 219503 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 219503 | S | 381 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA HACIA EL NORTE DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16916686, lat:14.94181062}} | 44877 | 44891 | 139000.38 | 139000.38 | 139000.38 | 139000.38 | 139000.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/007/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:139000.38, importe_modificado:139000.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2155919/proyecto_PROCESO, 2155919/proyecto_INICIO, 2155919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175728 | Proyecto de inversión | 540915.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540915.09, modificado:540915.09}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO EL MANGUITO - 321100 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 321100 | S | 650 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA CHICO - 2DA SECCION DE GUILLEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 SECCION 2DA. SECCIÓN DE GUILLÉN, 30870 2DA. SECCIÓN DE GUILLÉN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR, lon:-92.15952844, lat:14.87941986}} | 44896 | 44925 | 540915.09 | 540915.09 | 540915.09 | 540915.09 | 540915.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/054/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:540915.09, importe_modificado:540915.09}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2175728/proyecto_INICIO, 2175728/proyecto_PROCESO, 2175728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073372 | Proyecto de inversión | 1728441.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728441.75, modificado:1728441.75}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN AV. VERACRUZ, AV. AGUASCALIENTES Y CALLE CHIAPAS DE LA LOCALIDAD TALISMAN - 41813 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 41813 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:18, direccion:CALLE VERACRUZ AGUASCALIENTES Y CHIAPAS, INTERIOR SN COLONIA TALISMAN, 30871 TALISMÁN, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN 3 TRAMOS DISPERSOS A UN COSTADO DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE LA , lon:-92.14917766, lat:14.96101755}} | 44669 | 44758 | 1728441.75 | 1728441.75 | 1728441.75 | 1728441.75 | 1728441.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/002/2022, contratista:COSNTRUCCIONES Y DISEÑOS DE LA CRUZ GALLEGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1728441.75, importe_modificado:1728441.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {2073372/proyecto_INICIO, 2073372/proyecto_PROCESO, 2073372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111148 | Proyecto de inversión | 1365672.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365672.08, modificado:1365672.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN TRAMO CAMINO CALANCE A TRAPICHE - 122618 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 122618 | S | 381 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO CALANCE - TRAPICHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN SECCION TOMA LA GALERA, 30870 SECCIÓN TOMA LA GALERA, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA DE, lon:-92.15680262, lat:14.95377649}} | 44743 | 44819 | 1365672.08 | 1365672.08 | 1365672.08 | 1365672.08 | 1365672.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/020/2022, contratista:MARIA ENEDINA DE LA TORRE PABLO, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1365672.08, importe_modificado:1365672.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2111148/proyecto_INICIO, 2111148/proyecto_PROCESO, 2111148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114938 | Proyecto de inversión | 718743.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718743.26, modificado:718743.26}} | CONSTRUCCION EN CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS. TRAMO 1, CANTON LOS HULES, TRAMO 2, CANTON EL NARANJAL, TRAMO 3, CANTON EL CHINCUYO, TRAMO 4, CANTON 5 DE MAYO ORIENTE, TRAMO 5, CANTON ALCANTARILLA. UBICADOS EN 2DA SECCION DE MEDIO MONTE - 140348 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 140348 | S | 632 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:754.89, meta_modificada:754.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-CD HIDALGO - 2 SECCION DE MEDIOMONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined SECCION 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, 30870 2DA. SECCIÓN DE MEDIO MONTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS EN, lon:-92.19160663, lat:14.86177469}} | 44713 | 44802 | 205200.78 | 718743.26 | 718743.26 | 718743.26 | 718743.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/021/2022, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:718743.26, importe_modificado:718743.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:754.89}} | {2114938/proyecto_INICIO, 2114938/proyecto_PROCESO, 2114938/proyecto_FIN, 2114938/proyecto_PROCESO, 2114938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123718 | Proyecto de inversión | 708402.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708402.36, modificado:708402.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 179070 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 179070 | S | 338 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCION 15 DE ABRIL, 30870 15 DE ABRIL, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL CAMPO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA FRENTE A EL CAMPO DE FUTBOL DE FRACCION 15 DE ABRIL, lon:-92.17378177, lat:14.98101384}} | 44713 | 44802 | 708402.36 | 708402.36 | 708402.36 | 708402.36 | 708402.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/051/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:708402.36, importe_modificado:708402.36}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:70.0}} | {2123718/proyecto_INICIO, 2123718/proyecto_PROCESO, 2123718/proyecto_INICIO, 2123718/proyecto_PROCESO, 2123718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073328 | Proyecto de inversión | 1250000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.1, modificado:1250000.1}} | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO VILLA EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO - 41625 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 41625 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:20, direccion:CALLE ALVARO OBREGON Y FRANCISCO VILLA INTERIOR SN EJIDO VICENTE GUERRERO, 30870 VICENTE GUERRERO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA DE , lon:-92.20731605, lat:14.85948122}} | 44669 | 44758 | 1250000.1 | 1250000.1 | 1250000.1 | 1250000.1 | 1250000.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1250000.1, importe_modificado:1250000.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2073328/proyecto_INICIO, 2073328/proyecto_PROCESO, 2073328/proyecto_INICIO, 2073328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109799 | Proyecto de inversión | 653824.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653824.08, modificado:653824.08}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 116373 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 116373 | S | 567 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA-TALISMAN - 2A SECCION DE GUILLEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined SECCION 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN ORIENTE, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN ORIENTE, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTR, lon:-92.15456772, lat:14.92378604}} | 44683 | 44772 | 205200.78 | 653824.08 | 653824.08 | 653824.08 | 653824.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/006/2022, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:653824.08, importe_modificado:653824.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2109799/proyecto_INICIO, 2109799/proyecto_PROCESO, 2109799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116015 | Proyecto de inversión | 797837.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797837.7, modificado:797837.7}} | CONSTRUCCIÓN EN CAMINO SACA COSECHAS CON EMPEDRADO MIXTO EN EL CAMINO EL ROBLE - 144187 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 144187 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:901.8, meta_modificada:901.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE GUILLEN CENTRO - CAMINO DE SUR DE GUILLEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined SECCION 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN CENTRO, 30870 1RA. SECCIÓN DE GUILLÉN CENTRO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE Y , LA O, lon:-92.15170172, lat:14.90809758}} | 44789 | 44848 | 797837.7 | 797837.7 | 797837.7 | 797837.7 | 797837.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/034/2022, contratista:JOSE JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:797837.7, importe_modificado:797837.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:901.8}} | {2116015/proyecto_INICIO, 2116015/proyecto_FIN, 2116015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122328 | Proyecto de inversión | 280201.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280201.64, modificado:280201.64}} | MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARQUE CENTRAL HIDALGO - 172347 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 172347 | S | 4073 | 3589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.04, meta_modificada:871.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION NIÑOS HEROES Y AVENIDA OBREGON, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE CENTRAL DE TUXTLA CHICO Y FRENTE A LA PRESI, lon:-92.16883236, lat:14.94067323}} | 44788 | 44816 | 280201.64 | 280201.64 | 280201.64 | 280201.64 | 280201.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/OT/001/2022, contratista:ALEJANDRO ZEPEDA ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:280201.64, importe_modificado:280201.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.04}} | {2122328/proyecto_INICIO, 2122328/proyecto_PROCESO, 2122328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155877 | Proyecto de inversión | 1341606.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341606.34, modificado:1341606.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS - 219319 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 219319 | S | 381 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SANTA BÁRBARA, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DE TUXTLA CHICO, lon:-92.16956903, lat:14.94092492}} | 44837 | 44911 | 1341606.34 | 1341606.34 | 1341606.34 | 1341606.34 | 1341606.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/040/2022, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:1341606.34, importe_modificado:1341606.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:553.0}} | {2155877/proyecto_INICIO, 2155877/proyecto_PROCESO, 2155877/proyecto_INICIO, 2155877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189980 | Proyecto de inversión | 430187.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430187.14, modificado:430187.14}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OCAMPO ENTRE AVENIDA DIAZ Y AVENIDA FARIAS - 367192 | 7 | Chiapas | 102 | Tuxtla Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxtla Chico | 367192 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.5, meta_modificada:515.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO BARRIO SAN JUAN, 30870 TUXTLA CHICO, TUXTLA CHICO CHIAPAS ENTRE AVENIDA DIAZ Y AVENIDA FARIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMO REFERENCIA EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUEL, lon:-92.1660704, lat:14.93761703}} | 44795 | 44854 | 430187.14 | 430187.14 | 430187.14 | 430187.14 | 430187.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/SOPM/FISM/057/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO CHIAPAS, monto:430187.14, importe_modificado:430187.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.5}} | {2189980/proyecto_FIN, 2189980/proyecto_INICIO, 2189980/proyecto_FIN, 2189980/proyecto_PROCESO, 2189980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113918 | Proyecto de inversión | 2230240.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230240.89, modificado:2230240.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TUZANTÁN EN LA LOCALIDAD EL TARRAL - 136156 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 136156 | S | 507 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:28, direccion:EJIDO EL TARRAL, 30680 EL TARRAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL TARRAL DONDE ANTERIORMENTE ERÁ UN CAMPO DE FUTBOL BARRIO LOS MORALES. A UN COSTADO DE LA CALLE DE ACCE, lon:-92.38491246, lat:15.21854218}} | 44634 | 44726 | 2230240.89 | 2230240.89 | 2230240.89 | 2230240.89 | 2230240.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2230240.89, importe_modificado:2230240.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2113918/proyecto_FIN, 2113918/proyecto_PROCESO, 2113918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186843 | Proyecto de inversión | 3829854.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829854.42, modificado:3829854.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 357725 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 357725 | S | 391 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.64, meta_modificada:1.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:90, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30680 LA PRIMAVERA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENEUCENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO LA PRIMAVERA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA EL CAMINO SACACOSECHAS SE E, lon:-92.42382859, lat:15.1679933}} | 44835 | 44926 | 3829854.42 | 3829854.42 | 3829854.42 | 3829854.42 | 3829854.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-027/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3829854.42, importe_modificado:3829854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.64}} | {2186843/proyecto_PROCESO, 2186843/proyecto_INICIO, 2186843/proyecto_FIN, 2186843/proyecto_PROCESO, 2186843/proyecto_FIN, 2186843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113791 | Proyecto de inversión | 1975487.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975487.24, modificado:1975487.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TUZANTÁN COLONIA JUBILEO DOS MIL - 135426 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 135426 | S | 113 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:178, direccion:AVENIDA JUAN PABLO 2000 COLONIA JUBILEO DOS MIL, 30680 JUBILEO DOS MIL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRISANTEMO Y CALLE CUAUHTÉMOC MOLINARES, CARRETERA LIBRAMIENTO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE TUZANTÁN C, lon:-92.44874927, lat:15.14394446}} | 44635 | 44727 | 1975487.24 | 1975487.24 | 1975487.24 | 1975487.24 | 1975487.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-008/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1975847.24, importe_modificado:1975847.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {2113791/proyecto_INICIO, 2113791/proyecto_PROCESO, 2113791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113968 | Proyecto de inversión | 1341152.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341152.77, modificado:1341152.77}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO VILLA HIDALGO - 136348 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 136348 | S | 540 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:721.84, meta_modificada:721.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:35, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO VILLA HIDALGO, 30695 VILLA HIDALGO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MORELIA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO VILLA HIDALGO EN LA CALLE D, lon:-92.37420143, lat:15.10629485}} | 44641 | 44733 | 1341152.77 | 1341152.77 | 1341152.77 | 1341152.77 | 1341152.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0079/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1341152.77, importe_modificado:1341152.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:721.84}} | {2113968/proyecto_FIN, 2113968/proyecto_INICIO, 2113968/proyecto_PROCESO, 2113968/proyecto_INICIO, 2113968/proyecto_PROCESO, 2113968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119584 | Proyecto de inversión | 736847.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736847.14, modificado:736847.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MUEROS Y CUNETAS EN CANTON EL VADO - 159631 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 159631 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:101.18, meta_modificada:101.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:39, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CANTON CANTON EL VADO, 30680 CANTÓN EL VADO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON EL VADO SOBRE VARIOS PUNTOS DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL CANTÓN., lon:-92.37461955, lat:15.08690239}} | 44718 | 44779 | 736847.14 | 736847.14 | 736847.14 | 736847.14 | 736847.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-012/2022, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:736847.14, importe_modificado:736847.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:101.18}} | {2119584/proyecto_INICIO, 2119584/proyecto_PROCESO, 2119584/proyecto_FIN, 2119584/proyecto_PROCESO, 2119584/proyecto_FIN, 2119584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113923 | Proyecto de inversión | 2398895.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398895.01, modificado:2398895.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD CANTÓN LOS ÁNGELES - 136172 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 136172 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.83, meta_modificada:386.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:172, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CANTON LOS ANGELES, 30693 CANTÓN LOS ÁNGELES, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA COLONIA EL TRIUNFO MUNICIPIO DE TAPACHULA. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL CAMINO LE PE, lon:-92.37155032, lat:15.14361271}} | 44635 | 44727 | 2398895.01 | 2398895.01 | 2398895.01 | 2398895.01 | 2398895.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-007/2022, contratista:BROSREYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2398895.01, importe_modificado:2398895.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.83}} | {2113923/proyecto_INICIO, 2113923/proyecto_FIN, 2113923/proyecto_PROCESO, 2113923/proyecto_FIN, 2113923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113975 | Proyecto de inversión | 2912615.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912615.86, modificado:2912615.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD MANACAL - 136369 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 136369 | S | 374 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO MANACAL, 30683 MANACAL, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DEL LA LOCALIDAD MANACAL DONDE SURGEN TODAS LAS CALLES DE ACCESO AL EJIDO., lon:-92.37522033, lat:15.17604218}} | 44627 | 44719 | 2912615.86 | 2912615.86 | 2912615.86 | 2912615.86 | 2912615.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-004/2022, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2912615.86, importe_modificado:2912615.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2113975/proyecto_PROCESO, 2113975/proyecto_FIN, 2113975/proyecto_PROCESO, 2113975/proyecto_INICIO, 2113975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161838 | Proyecto de inversión | 2565054.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565054.49, modificado:2565054.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN TUZANTÁN BARRIO SAN JUAN - 250978 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 250978 | S | 1488 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE BARRIO BARRIO SAN JOSÉ, 30693 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CARLOS A VIDAL E LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZANTAN EN EL BARRIO SAN JOSÉ EN LA PROLONGACIÓ, lon:-92.4197355, lat:15.14248494}} | 44713 | 44772 | 2565054.49 | 2565054.49 | 2565054.49 | 2565054.49 | 2565054.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-016/2022, contratista:BROSREYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2565054.49, importe_modificado:2565054.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2161838/proyecto_INICIO, 2161838/proyecto_FIN, 2161838/proyecto_PROCESO, 2161838/proyecto_FIN, 2161838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161849 | Proyecto de inversión | 2175264.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175264.6, modificado:2175264.6}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON VEGA DE TEPUZAPA - 251014 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 251014 | S | 205 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:47, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA CANTON CANTÓN TEPUZAPA, 30693 CANTÓN VEGA DE TEPUZAPA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CANTON VEGA DE TEPUZAPA TUZANTAN EN LAS DIFERENTES CALLES, lon:-92.39156067, lat:15.13537127}} | 44666 | 44757 | 2175264.6 | 2175264.6 | 2175264.6 | 2175264.6 | 2175264.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-018/2022, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2175264.6, importe_modificado:2175264.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2161849/proyecto_INICIO, 2161849/proyecto_PROCESO, 2161849/proyecto_FIN, 2161849/proyecto_PROCESO, 2161849/proyecto_FIN, 2161849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169437 | Proyecto de inversión | 1558730.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558730.04, modificado:1558730.04}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS ROSALES - 291115 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 291115 | S | 315 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.6, meta_modificada:148.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:210, direccion:CALLE 26 DE DICIEMBRE COLONIA LOS ROSALES, 30680 LOS ROSALES, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE 17 DE DICIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COLONIA LOS ROS, lon:-92.45014105, lat:15.14426726}} | 44835 | 44926 | 1558730.04 | 1558730.04 | 1558730.04 | 1558730.04 | 1558730.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-022/2022, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1558730.04, importe_modificado:1558730.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.6}} | {2169437/proyecto_INICIO, 2169437/proyecto_FIN, 2169437/proyecto_PROCESO, 2169437/proyecto_FIN, 2169437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186800 | Proyecto de inversión | 1520038.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520038.91, modificado:1520038.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA TENOCHTITLÁN - 357549 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 357549 | S | 457 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.25, meta_modificada:770.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA BARRIO NUEVA TENOCHTITLÁN, 30686 NUEVA TENOCHTITLÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA LA PRESENTE OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA LOCALIDAD NUEVA , lon:-92.41226193, lat:15.19394759}} | 44835 | 44926 | 1520038.91 | 1520038.91 | 1520038.91 | 1520038.91 | 1520038.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-029/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1520038.91, importe_modificado:1520038.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.25}} | {2186800/proyecto_INICIO, 2186800/proyecto_FIN, 2186800/proyecto_PROCESO, 2186800/proyecto_FIN, 2186800/proyecto_PROCESO, 2186800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120349 | Proyecto de inversión | 3800094.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800094.94, modificado:3800094.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD ISLAMAPITA LOS CERRITOS - 163292 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 163292 | S | 252 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:11, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA EJIDO ISLAMAPITA LOS CERRITOS, 30680 ISLAMAPITA (LOS CERRITOS), TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LAS DISTINTAS CA, lon:-92.46466745, lat:15.0650401}} | 44666 | 44757 | 3800094.94 | 3800094.94 | 3800094.94 | 3800094.94 | 3800094.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-014/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3800049.94, importe_modificado:3800049.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2120349/proyecto_INICIO, 2120349/proyecto_PROCESO, 2120349/proyecto_FIN, 2120349/proyecto_PROCESO, 2120349/proyecto_FIN, 2120349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120359 | Proyecto de inversión | 1664380.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664380.04, modificado:1664380.04}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD TERCER CANTÓN LA CURVA - 163342 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 163342 | S | 322 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:214, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CANTON TERCER CANTÓN LA CURVA, 30680 TERCER CANTÓN LA CURVA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LAS ARGENTINAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MONTE DE LOS OLIVOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA L, lon:-92.46025231, lat:15.12613197}} | 44666 | 44757 | 1664380.04 | 1664380.04 | 1664380.04 | 1664380.04 | 1664380.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-015/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1664380.04, importe_modificado:1664380.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2120359/proyecto_PROCESO, 2120359/proyecto_INICIO, 2120359/proyecto_PROCESO, 2120359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161899 | Proyecto de inversión | 1455078.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455078.63, modificado:1455078.63}} | ENCAUZAMIENTO DEL RIO TEPUZAPA - 251243 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 251243 | S | 458 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.79, meta_modificada:0.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:33, direccion:CANTON CUARTO CANTÓN, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA ZONA DEL RIO TEPUZAPA EN LA LOCALIDAD DE CUARTO CANTÓN ASÍ COMO EN EL ZANJÓN CONOCIDO COMO ZANJÓN CACAO., lon:-92.43795089, lat:15.08383701}} | 44830 | 44891 | 1455078.63 | 1455078.63 | 1455078.63 | 1455078.63 | 1455078.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1455078.63, importe_modificado:1455078.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.79}} | {2161899/proyecto_FIN, 2161899/proyecto_INICIO, 2161899/proyecto_PROCESO, 2161899/proyecto_FIN, 2161899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113972 | Proyecto de inversión | 953066.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953066.78, modificado:953066.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 136358 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 136358 | S | 1488 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.45, meta_modificada:111.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MORELOS NORTE CIUDAD TUZANTAN, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO PONIENTE Y , SE LLEGA DEL PARQUE CENTRAL A 870 ML HACIA EL EJIDO SARABIA SEGUNDA SECCION EL TRAMO INICIA EN EL ANDEN DE DE, lon:-92.42101423, lat:15.15308365}} | 44573 | 44632 | 953066.78 | 953066.78 | 953066.78 | 953066.78 | 953066.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mtc/dopm/fism-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:953066.78, importe_modificado:953066.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.45}} | {2113972/proyecto_INICIO, 2113972/proyecto_FIN, 2113972/proyecto_PROCESO, 2113972/proyecto_INICIO, 2113972/proyecto_PROCESO, 2113972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120321 | Proyecto de inversión | 1915560.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915560.01, modificado:1915560.01}} | DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL EN LA LOCALIDAD TERCER CANTÓN - 163167 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 163167 | S | 208 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:32, direccion:CANTON TERCER CANTON, 30680 TERCER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CANAL PLUVIAL DE LA LOCALIDAD TERCER CANTÓN ES EL ÚNICO EXISTENTE Y SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD Y SON 6, lon:-92.46363993, lat:15.10621131}} | 44713 | 44772 | 1915560.01 | 1915560.01 | 1915560.01 | 1915560.01 | 1915560.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-013/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1915560.01, importe_modificado:1915560.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6300.0}} | {2120321/proyecto_INICIO, 2120321/proyecto_PROCESO, 2120321/proyecto_FIN, 2120321/proyecto_PROCESO, 2120321/proyecto_FIN, 2120321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161868 | Proyecto de inversión | 1039821.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039821.38, modificado:1039821.38}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PRIMER CANTON - 251101 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 251101 | S | 73 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA CANTON PRIMER CANTÓN, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LA LOCALIDAD DE PRIMER CANTON EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA, lon:-92.45697746, lat:15.13212421}} | 44666 | 44757 | 1039821.38 | 1039821.38 | 1039821.38 | 1039821.38 | 1039821.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-030/2022, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:942702.36, importe_modificado:942702.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2161868/proyecto_INICIO, 2161868/proyecto_PROCESO, 2161868/proyecto_FIN, 2161868/proyecto_PROCESO, 2161868/proyecto_FIN, 2161868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113978 | Proyecto de inversión | 408553.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408553.29, modificado:408553.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL EJIDO EL RETIRO - 136376 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 136376 | S | 278 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:20, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA EJIDO EL RETIRO, 30680 EL RETIRO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CENTRO DEL EJIDO EL RETIRO EN , lon:-92.42642183, lat:15.20483394}} | 44596 | 44624 | 408553.29 | 408553.29 | 408553.29 | 408553.29 | 408553.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119342, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:408553.29, importe_modificado:408553.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.0}} | {2113978/proyecto_INICIO, 2113978/proyecto_PROCESO, 2113978/proyecto_FIN, 2113978/proyecto_PROCESO, 2113978/proyecto_FIN, 2113978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161198 | Proyecto de inversión | 140325.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140325.63, modificado:140325.63}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN TUZANTAN - 247128 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 247128 | S | 1488 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A TUZANTAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO TUZANTAN, 30695 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A HUIXTLA Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZANTAN EN L, lon:-92.42562605, lat:15.14143702}} | 44627 | 44658 | 140325.63 | 140325.63 | 140325.63 | 140325.63 | 140325.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:140325.63, importe_modificado:140325.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.5}} | {2161198/proyecto_INICIO, 2161198/proyecto_FIN, 2161198/proyecto_PROCESO, 2161198/proyecto_FIN, 2161198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168396 | Proyecto de inversión | 973725.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973725.6, modificado:973725.6}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA NUEVO HORIZONTE - 285570 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 285570 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:240, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA COLONIA NUEVO HORIZONTE, 30680 NUEVO HORIZONTE, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA NUEVO HORIZONTE TU, lon:-92.43728234, lat:15.14477655}} | 44839 | 44900 | 973725.6 | 973725.6 | 973725.6 | 973725.6 | 973725.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-020/2022, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:973725.6, importe_modificado:973725.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2168396/proyecto_INICIO, 2168396/proyecto_PROCESO, 2168396/proyecto_FIN, 2168396/proyecto_PROCESO, 2168396/proyecto_FIN, 2168396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113921 | Proyecto de inversión | 833444.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833444.32, modificado:833444.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL BANY TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD CUARTO CANTÓN - 136164 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 136164 | S | 458 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:33, direccion:PUEBLO CUARTO CANTÓN, 30693 CUARTO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CUARTO CANTON PARALELO AL PUENTE DE VIA DE FERROCARRIL Y ESTA LOZALIZADO A 3.14 KM DE LA CARRETERA COSTERA HUIXTLA TAPACHUA PASAN, lon:-92.44935955, lat:15.09888437}} | 44574 | 44633 | 833444.32 | 833444.32 | 833444.32 | 833444.32 | 833444.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:833444.32, importe_modificado:833444.32}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2113921/proyecto_FIN, 2113921/proyecto_INICIO, 2113921/proyecto_FIN, 2113921/proyecto_PROCESO, 2113921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184997 | Proyecto de inversión | 1962806.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962806.87, modificado:1962806.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA 1RA. SECCIÓN - 351810 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 351810 | S | 310 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA EJIDO FRANCISCO SARABIA 1ERA SECCIÓN, 30680 FRANCISCO SARABIA 1RA. SECCIÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CAMINO A FRANCISCO SARABIA LA PRESENTE OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.40216057, lat:15.15924982}} | 44840 | 44895 | 1962806.87 | 1962806.87 | 1962806.87 | 1962806.87 | 1962806.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-026/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1962806.87, importe_modificado:1962806.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {2184997/proyecto_INICIO, 2184997/proyecto_FIN, 2184997/proyecto_PROCESO, 2184997/proyecto_FIN, 2184997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113974 | Proyecto de inversión | 1650000.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.54, modificado:1650000.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD MANGO BUENAVISTA - 136364 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 136364 | S | 71 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:13, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL MANGO DE BUENAVISTA, 30683 EL MANGO BUENAVISTA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DEL EL MANGO BUENAVISTA CERCA DE LA, lon:-92.37581766, lat:15.16360207}} | 44627 | 44719 | 1650000.54 | 1650000.54 | 1650000.54 | 1650000.54 | 1650000.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1650000.54, importe_modificado:1650000.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {2113974/proyecto_PROCESO, 2113974/proyecto_FIN, 2113974/proyecto_INICIO, 2113974/proyecto_FIN, 2113974/proyecto_INICIO, 2113974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184939 | Proyecto de inversión | 1493431.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493431.39, modificado:1493431.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EJIDO FRANCISCO SARABIA 2DA. SECCIÓN - 351619 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 351619 | S | 231 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO SARABIA SEGUNDA SECCIÓN, 30680 FRANCISCO SARABIA 2DA. SECCIÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA LA PRESENTE OBRA SE LL, lon:-92.40907643, lat:15.15999358}} | 44844 | 44905 | 1493431.39 | 1493431.39 | 1493431.39 | 1493431.39 | 1493431.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-025/2022, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1493431.39, importe_modificado:1493431.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2184939/proyecto_INICIO, 2184939/proyecto_PROCESO, 2184939/proyecto_FIN, 2184939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113835 | Proyecto de inversión | 980047.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980047.98, modificado:980047.98}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD SEGUNDO CANTÓN - 135636 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 135636 | S | 482 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:31, direccion:PUEBLO SEGUNDO CANTÓN, 30693 SEGUNDO CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO SE LLEVARA EN LAS DISTINTAS CALLES DE ACCESO AL PUEBLO SEGUNDO CANTÓN TODAS ESTÁN UBICADAS EN EL CENTRO DE LA LOCAL, lon:-92.43393299, lat:15.09967951}} | 44671 | 44732 | 980047.98 | 980047.98 | 980047.98 | 980047.98 | 980047.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-011/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:980047.96, importe_modificado:980047.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {2113835/proyecto_INICIO, 2113835/proyecto_FIN, 2113835/proyecto_PROCESO, 2113835/proyecto_FIN, 2113835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113924 | Proyecto de inversión | 1266380.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266380.65, modificado:1266380.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A TUZANTÁN - 136175 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 136175 | S | 1488 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.35, meta_modificada:100.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:109, direccion:CALLE CAMINO A HUIXTLA COLONIA LA FLOR, 30683 LA FLOR, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL A HUIXTLA Y , LA OBRA INICIA A MITAD DEL TRAMO CARRETERO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL Y CABECERA MUNICIPAL DE TUZANTÁN CHIAPAS ES, lon:-92.43695426, lat:15.14354574}} | 44573 | 44632 | 1266380.65 | 1266380.65 | 1266380.65 | 1266380.65 | 1266380.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1266380.65, importe_modificado:1266380.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.35}} | {2113924/proyecto_INICIO, 2113924/proyecto_PROCESO, 2113924/proyecto_FIN, 2113924/proyecto_PROCESO, 2113924/proyecto_FIN, 2113924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161889 | Proyecto de inversión | 248121.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248121.87, modificado:248121.87}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TUZANTAN - 251201 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 251201 | S | 1488 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS SUR COLONIA LOS ROSALES, 30680 TUZANTÁN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CARLOS A. VIDAL PONIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE, CALLE NICOLAS BRAVO PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS ROSALES SE LLEVA, lon:-92.42511809, lat:15.14559649}} | 44762 | 44824 | 248121.87 | 248121.87 | 248121.87 | 248121.87 | 248121.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123755, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:248121.87, importe_modificado:248121.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {2161889/proyecto_FIN, 2161889/proyecto_INICIO, 2161889/proyecto_FIN, 2161889/proyecto_PROCESO, 2161889/proyecto_INICIO, 2161889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185049 | Proyecto de inversión | 2907097.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907097.49, modificado:2907097.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO 1ERA ETAPA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 351971 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 351971 | S | 391 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.04, meta_modificada:229.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30680 GUADALUPE VICTORIA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPA, lon:-92.40562494, lat:15.1639963}} | 44835 | 44926 | 2907097.49 | 2907097.49 | 2907097.49 | 2907097.49 | 2907097.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-027/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:3829854.42, importe_modificado:3829854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.04}} | {2185049/proyecto_INICIO, 2185049/proyecto_PROCESO, 2185049/proyecto_FIN, 2185049/proyecto_PROCESO, 2185049/proyecto_FIN, 2185049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113970 | Proyecto de inversión | 2243974.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243974.73, modificado:2243974.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TUZANTÁN COLONIA 29 DE DICIEMBRE - 136352 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 136352 | S | 427 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:41, direccion:CALLE REVOLUCIÓN CIUDAD 29 DE DICIEMBRE, 30680 VEINTINUEVE DE DICIEMBRE, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 17 DE DICIEMBRE, AVENIDA DE LAS FLORES SE LLEGA DE LA CALLE GONZALEZ ORTEGA DE PASANDO LA BODEGA DULC, lon:-92.45087476, lat:15.14540468}} | 44641 | 44733 | 2243974.73 | 2243974.73 | 2243974.73 | 2243974.73 | 2243974.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-010/2022, contratista:CONSTRUCTORA GRIZLOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:2243974.73, importe_modificado:2243974.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.0}} | {2113970/proyecto_PROCESO, 2113970/proyecto_INICIO, 2113970/proyecto_FIN, 2113970/proyecto_INICIO, 2113970/proyecto_PROCESO, 2113970/proyecto_FIN, 2113970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184803 | Proyecto de inversión | 1742117.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742117.71, modificado:1742117.71}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN TUZANTÁN EN LA LOCALIDAD CANTON EL HULAR - 351241 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 351241 | S | 191 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:8, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA BARRIO CANTON EL HULAR, 30695 CANTÓN EL HULAR, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD CANTON EL HULAR EN LAS MEDIACIONES DE LA LOCAL, lon:-92.39033883, lat:15.09598829}} | 44844 | 44905 | 1742117.71 | 1742117.71 | 1742117.71 | 1742117.71 | 1742117.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-023/2022, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1742117.71, importe_modificado:1742117.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1305.0}} | {2184803/proyecto_INICIO, 2184803/proyecto_FIN, 2184803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186782 | Proyecto de inversión | 942702.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942702.36, modificado:942702.36}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD PRIMER CANTÓN - 357485 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 357485 | S | 764 | 713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.95, meta_modificada:484.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:30, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA CANTON PRIMER CANTÓN, 30693 PRIMER CANTÓN, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HUIXTLA-TAPACHULA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD PRIMER CANTÓN A UNOS 50 ME, lon:-92.44064817, lat:15.12153927}} | 44840 | 44926 | 942702.36 | 942702.36 | 942702.36 | 942702.36 | 942702.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-030/2022, contratista:STEFAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:942702.36, importe_modificado:942702.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.95}} | {2186782/proyecto_PROCESO, 2186782/proyecto_FIN, 2186782/proyecto_PROCESO, 2186782/proyecto_INICIO, 2186782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168398 | Proyecto de inversión | 1408949.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408949.91, modificado:1408949.91}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A EJIDO SAN CRISTOBAL - 285573 | 7 | Chiapas | 103 | Tuzantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuzantán | 285573 | S | 549 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:14, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EJIDO SAN CRISTOBAL, 30680 NUEVA SONORA, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL QUE VIENE DEL EJIDO SAN CRISTOBAL A NUEVA SONORA. A UNOS 100 , lon:-92.37201615, lat:15.16845536}} | 44840 | 44895 | 1408949.91 | 1408949.91 | 1408949.91 | 1408949.91 | 1408949.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-021/2022, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZANTAN, monto:1408949.91, importe_modificado:1408949.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2168398/proyecto_INICIO, 2168398/proyecto_PROCESO, 2168398/proyecto_FIN, 2168398/proyecto_PROCESO, 2168398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129440 | Proyecto de inversión | 1132453.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132453.4, modificado:1132453.4}} | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN CABECERA MUNICIPAL - 206293 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 206293 | S | 7125 | 6884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BOULEVARD SUR PONIENTE INTERIOR 1 1 BARRIO , 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE BOULEVARD SUR PONIENTE Y CARRETERA SALIDA A CARRANZA, CALLE NOVENA PONIENTE SUR EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE TZIMOL POR EL LADO , lon:-92.19576424, lat:16.17217312}} | 44725 | 44784 | 1132453.4 | 1132453.4 | 1132453.4 | 1132453.4 | 1132453.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM- 007/2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1132453.4, importe_modificado:1132453.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2129440/proyecto_INICIO, 2129440/proyecto_FIN, 2129440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165579 | Proyecto de inversión | 682478.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682478.96, modificado:682478.96}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LINDA VISTA - 270860 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 270860 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:109, direccion:COLONIA SAN ANTONIO LINDA VISTA, 30110 SAN ANTONIO LINDAVISTA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LINDA VISTA Y TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LINDA VISTA, TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LINDA VISTA TOMANDO COMO PUNTO, lon:-92.22170929, lat:16.14287551}} | 44713 | 44804 | 682478.96 | 682478.96 | 682478.96 | 682478.96 | 682478.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-014/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:682478.96, importe_modificado:682478.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:515.0}} | {2165579/proyecto_INICIO, 2165579/proyecto_PROCESO, 2165579/proyecto_FIN, 2165579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116676 | Proyecto de inversión | 1144111.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144111.29, modificado:1144111.29}} | REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL DIFERENTES BARRIOS - 146927 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 146927 | S | 7125 | 6884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.99, meta_modificada:735.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO , 30111 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION SEGUNDA PONIENTE Y CALLE INNOMINADA 2, CALLE INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA SOBRE LADO NORTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA SEGUNDA PONIENTE, lon:-92.1955934, lat:16.18869449}} | 44728 | 44787 | 1144111.29 | 1144111.29 | 1144111.29 | 1144111.29 | 1144111.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/-008/2022, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1144111.29, importe_modificado:1144111.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.99}} | {2116676/proyecto_INICIO, 2116676/proyecto_PROCESO, 2116676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070562 | Proyecto de inversión | 2086871.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086871.33, modificado:2086871.33}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN LA 3A NORTE ORIENTE ENTRE 7A ORIENTE Y 2A ORIENTE - 26732 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26732 | S | 1541 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:CALLE TERCERA NORTE 1 1 INTERIOR 1 EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZI, lon:-92.28817786, lat:16.17673696}} | 44634 | 44723 | 2086871.33 | 2086871.33 | 2086871.33 | 2086871.33 | 2086871.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-003/2022, contratista:FORMOSA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:2086871.33, importe_modificado:2086871.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2070562/proyecto_FIN, 2070562/proyecto_PROCESO, 2070562/proyecto_INICIO, 2070562/proyecto_PROCESO, 2070562/proyecto_INICIO, 2070562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116647 | Proyecto de inversión | 389174.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389174.77, modificado:389174.77}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL - 146850 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 146850 | S | 7125 | 6884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO , 30111 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, CALLE INNOMINADA 3 SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO QUIEN VA AL OJO DE AGUA, lon:-92.19359207, lat:16.19805536}} | 44705 | 44734 | 389174.77 | 389174.77 | 389174.77 | 389174.77 | 389174.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122344, contratista:, convocante:MTC850101IM4, monto:389174.77, importe_modificado:389174.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2116647/proyecto_INICIO, 2116647/proyecto_FIN, 2116647/proyecto_PROCESO, 2116647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159089 | Proyecto de inversión | 287815.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287815.84, modificado:287815.84}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 236071 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 236071 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A ORIENTE SUR BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y AVENIDA 9A SUR, AVENIDA 12A SUR SE ENCUENTRE ENTRE LAS VIALIDADES DE LA 1A CALLE ORIENTE ENTRE 9A Y 12A SUR Y 2A CALLE ORIENTE E, lon:-92.18404474, lat:16.17635379}} | 44621 | 44712 | 287815.84 | 287815.84 | 287815.84 | 287815.84 | 287815.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130374, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:287815.84, importe_modificado:287815.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:220.0}} | {2159089/proyecto_INICIO, 2159089/proyecto_PROCESO, 2159089/proyecto_FIN, 2159089/proyecto_PROCESO, 2159089/proyecto_FIN, 2159089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165571 | Proyecto de inversión | 1272630.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272630.34, modificado:1272630.34}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A ORIENTE NORTE Y 2A NORTE ORIENTE - 270832 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 270832 | S | 1200 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.0, meta_modificada:1353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE NORTE BARRIO BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1A ORIENTE NORTE Y 2A NORTE ORIENTE BARR, lon:-92.18768238, lat:16.18579603}} | 44713 | 44804 | 1272630.34 | 1272630.34 | 1272630.34 | 1272630.34 | 1272630.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-018/2022, contratista:C. HOMERO SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1272630.34, importe_modificado:1272630.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.0}} | {2165571/proyecto_INICIO, 2165571/proyecto_PROCESO, 2165571/proyecto_FIN, 2165571/proyecto_PROCESO, 2165571/proyecto_FIN, 2165571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070564 | Proyecto de inversión | 89210.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89210.76, modificado:89210.76}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA CON CLAVE - 26738 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26738 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:15, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE INTERIOR 1 EJIDO SAN VICENTE LA MESILLA, 30111 SAN VICENTE LA MESILLA, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE SEGUNDA NORTE, AVENIDA INNOMINADA 1 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL SE, lon:-92.29316349, lat:16.18119759}} | 44568 | 44599 | 89210.76 | 89210.76 | 89210.76 | 89210.76 | 89210.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0T01/2022, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:89210.76, importe_modificado:89210.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2070564/proyecto_INICIO, 2070564/proyecto_FIN, 2070564/proyecto_PROCESO, 2070564/proyecto_FIN, 2070564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165575 | Proyecto de inversión | 602659.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602659.28, modificado:602659.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 1A ORIENTE NORTE Y 2A NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 270849 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 270849 | S | 1200 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.5, meta_modificada:225.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE NORTE BARRIO BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA 1A ORIENTE NORTE Y 2A NORTE ORIENTE BARR, lon:-92.18758775, lat:16.18577313}} | 44713 | 44804 | 602659.28 | 602659.28 | 602659.28 | 602659.28 | 602659.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:602659.28, importe_modificado:602659.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.5}} | {2165575/proyecto_INICIO, 2165575/proyecto_PROCESO, 2165575/proyecto_FIN, 2165575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129383 | Proyecto de inversión | 552868.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552868.23, modificado:552868.23}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 206053 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 206053 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA PONIENTE INTERIOR 1 1 BARRIO , 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE SUR Y CALLE LAS LAJAS, CALLE PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL LADO SUR PONIENTE S, lon:-92.1921508, lat:16.17183967}} | 44767 | 44826 | 552868.23 | 552868.23 | 552868.23 | 552868.23 | 552868.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOMP/FISM/- 011/2022, contratista:LUIS GUILLERMO NAJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:552868.23, importe_modificado:552868.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2129383/proyecto_INICIO, 2129383/proyecto_PROCESO, 2129383/proyecto_FIN, 2129383/proyecto_PROCESO, 2129383/proyecto_FIN, 2129383/proyecto_INICIO, 2129383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070559 | Proyecto de inversión | 1460796.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460796.44, modificado:1460796.44}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE PASO HONDO GRACIAS A DIOS - 26718 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 26718 | S | 60 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:145, direccion:CALLE INOMINADA 1 1 S/N INTERIOR 1 RANCHERIA PASO HONDO GRACIAS A DIOS, 30110 PASO HONDO (GRACIAS A DIOS), TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, CALLE INNOMINADA 3 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZ, lon:-92.25796162, lat:16.09493235}} | 44621 | 44710 | 1460796.44 | 1460796.44 | 1460796.44 | 1460796.44 | 1460796.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-002/2022, contratista:EVANDRO PEREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1460796.44, importe_modificado:1460796.44}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1500.0}} | {2070559/proyecto_FIN, 2070559/proyecto_PROCESO, 2070559/proyecto_INICIO, 2070559/proyecto_PROCESO, 2070559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177740 | Proyecto de inversión | 1989316.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989316.72, modificado:1989316.72}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL - 328944 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 328944 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3857.6, meta_modificada:3857.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y AVENIDA DECIMA SUR ORIENTE, ANDADOR NOVENA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DIFERENTES DIRECCIONES, lon:-92.18407146, lat:16.17701141}} | 44849 | 44925 | 1989316.72 | 1989316.72 | 1989316.72 | 1989316.72 | 1989316.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-019/2022, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1989316.72, importe_modificado:1989316.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3857.6}} | {2177740/proyecto_INICIO, 2177740/proyecto_PROCESO, 2177740/proyecto_FIN, 2177740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075244 | Acción | 1116868.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116868.53, modificado:1116868.53}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 55357 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 55357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}} | 44562 | 44926 | 1116868.53 | 1116868.53 | 1116868.53 | 1116868.53 | 1116868.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONSULTORIA01, contratista:XERON ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1116868.56, importe_modificado:1116868.56}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2075244/proyecto_INICIO, 2075244/proyecto_FIN, 2075244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075258 | Proyecto de inversión | 477765.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477765.64, modificado:400200.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EJIDO SAN ANTONIO SABINAL - 55406 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 55406 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL EN DIRECCION HACIA EL PONIENTE SE TOMA LA SEGUNDA AVENIDA PONIENTE EN D, lon:-92.19482034, lat:16.18931136}} | 44621 | 44651 | 400200 | 400200 | 400200 | 400200 | 400200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTC / DOPM / FISM - ADM /2022, contratista:MATERIALES TRITURADOS SOCAVON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:400200.0, importe_modificado:400200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1380.0}} | {2075258/proyecto_INICIO, 2075258/proyecto_FIN, 2075258/proyecto_PROCESO, 2075258/proyecto_FIN, 2075258/proyecto_INICIO, 2075258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116753 | Proyecto de inversión | 994223.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994223.16, modificado:994223.16}} | REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL VARIOS BARRIOS - 147250 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 147250 | S | 7125 | 6884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2937.69, meta_modificada:2937.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO , 30111 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA PONIENTE Y SEGUNDA SUR, AVENIDA CUARTA PONIENTE Y SEGUNDA SUR 2A SUR PONIENTE ENTRE AV 2A PONIENTE Y 5A PONIENT, lon:-92.19019667, lat:16.18031701}} | 44728 | 44787 | 994223.16 | 994223.16 | 994223.16 | 994223.16 | 994223.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120370, contratista:, convocante:MTC850101IM4, monto:994223.16, importe_modificado:994223.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2937.69}} | {2116753/proyecto_INICIO, 2116753/proyecto_PROCESO, 2116753/proyecto_FIN, 2116753/proyecto_PROCESO, 2116753/proyecto_FIN, 2116753/proyecto_INICIO, 2116753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129334 | Proyecto de inversión | 1792818.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792818.87, modificado:1792818.87}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO - 205880 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 205880 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA PONIENTE INTERIOR 1 BARRIO , 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE SUR Y CALLE LAS LAJAS, CALLE PONIENTE SUR TOMANDO HACIA SUR PONIENTE HACIA EL BOULEVAR BENITO JUAREZ Y A LA ALTURA DEL CENTRO DE, lon:-92.19181875, lat:16.17042988}} | 44765 | 44824 | 1792818.87 | 1792818.87 | 1792818.87 | 1792818.87 | 1792818.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-010/2022, contratista:LUIS GUILLERMO NAJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1792812.87, importe_modificado:1792812.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.0}} | {2129334/proyecto_INICIO, 2129334/proyecto_FIN, 2129334/proyecto_PROCESO, 2129334/proyecto_FIN, 2129334/proyecto_PROCESO, 2129334/proyecto_INICIO, 2129334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165580 | Proyecto de inversión | 437970.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437970.13, modificado:437970.13}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTISIMA TRINIDAD - 270861 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 270861 | S | 400 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 8A ORIENTE SUR BARRIO BARRIO SANTISIMA TRINIDAD, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE SUR Y AVENIDA PROL DE LA 3A SUR ORIENTE, AVENIDA 4A SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN 8A ORIENTE SUR ENTRE PROL DE LA , lon:-92.17838518, lat:16.1825446}} | 44713 | 44804 | 437970.13 | 437970.13 | 437970.13 | 437970.13 | 437970.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-015/2022, contratista:C. CAROLINA MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:437970.13, importe_modificado:437970.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2165580/proyecto_INICIO, 2165580/proyecto_FIN, 2165580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159502 | Proyecto de inversión | 963138.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963138.01, modificado:963138.01}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL - 238052 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 238052 | S | 7125 | 6884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE TRAPICHE BARRIO BARRIO SANTA CRUZ, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA TRAPICHE Y CALLE SEXTA PONIENTE, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN AVENIDA TRAPICHE ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE , lon:-92.19268548, lat:16.17946112}} | 44621 | 44734 | 963138.01 | 963138.01 | 963138.01 | 963138.01 | 963138.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-013/2022, contratista:C. CAROLINA MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:963138.01, importe_modificado:963138.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2159502/proyecto_INICIO, 2159502/proyecto_PROCESO, 2159502/proyecto_FIN, 2159502/proyecto_INICIO, 2159502/proyecto_PROCESO, 2159502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165578 | Proyecto de inversión | 157600.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157600.08, modificado:157600.08}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN 1A ORIENTE NORTE Y 2A NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 270854 | 7 | Chiapas | 104 | Tzimol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzimol | 270854 | S | 1200 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE NORTE BARRIO BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1A ORIENTE NORTE Y 2A NORTE ORIENTE BARR, lon:-92.1878044, lat:16.18587417}} | 44713 | 44804 | 157600.08 | 157600.08 | 157600.08 | 157600.08 | 157600.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-0T02/2022, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:157600.08, importe_modificado:157600.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:426.0}} | {2165578/proyecto_INICIO, 2165578/proyecto_PROCESO, 2165578/proyecto_FIN, 2165578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171457 | Proyecto de inversión | 281248.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281248.34, modificado:281248.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 300347 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 300347 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ABASOLO, LAS 2 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN PUNTOS DISTINTOS UNA ESTA EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE, lon:-92.10741796, lat:15.02788704}} | 44861 | 44921 | 281248.34 | 281248.34 | 281248.34 | 281248.34 | 281248.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-027/2022, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:421872.51, importe_modificado:421872.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2171457/proyecto_INICIO, 2171457/proyecto_PROCESO, 2171457/proyecto_FIN, 2171457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137941 | Acción | 167089 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167089.0, modificado:167089.0}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES ADMINSITRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - 53536 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 53536 | N | 0 | 0 | 16008 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 44743 | 44772 | 167089 | 167089 | 167089 | 167089 | 167089 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-002, contratista:SECRETARIA DE BIENESTAR, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:167089.0, importe_modificado:167089.0}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:12.0}} | {2137941/proyecto_INICIO, 2137941/proyecto_PROCESO, 2137941/proyecto_FIN, 2137941/proyecto_PROCESO, 2137941/proyecto_FIN, 2137941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165991 | Proyecto de inversión | 1469094.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469094.04, modificado:1469094.04}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ - 272766 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 272766 | S | 1536 | 1451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA BUENOS AIRES LA OBRAS SE ENCUENTRA EN TRASMOS AISLADOS UNO EN LAA VENIDA FRANCI, lon:-92.08028248, lat:15.06051083}} | 44805 | 44894 | 1469094.04 | 1469094.04 | 1469094.04 | 1469094.04 | 1469094.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-016/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1469094.04, importe_modificado:1469094.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2165991/proyecto_PROCESO, 2165991/proyecto_INICIO, 2165991/proyecto_PROCESO, 2165991/proyecto_INICIO, 2165991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168722 | Proyecto de inversión | 2128243.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128243.95, modificado:2128243.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA FRACCIÓN BARRIO NUEVO - 287194 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 287194 | S | 46 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCIÓN BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 FRACCION FRACCION BARRIO NUEVO, 30886 FRACCIÓN BARRIO NUEVO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENTRA POR EL EJIDO TRINIDAD HACIA LA PART, lon:-92.11749108, lat:15.06430983}} | 44816 | 44906 | 2128243.95 | 2128243.95 | 2128243.95 | 2128243.95 | 2128243.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-018/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:2128243.95, importe_modificado:2128243.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1760.0}} | {2168722/proyecto_INICIO, 2168722/proyecto_PROCESO, 2168722/proyecto_FIN, 2168722/proyecto_INICIO, 2168722/proyecto_FIN, 2168722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130859 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | ELABORACION DE MANUAL DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - 51024 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 51024 | N | 0 | 0 | 16008 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 44743 | 44804 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM-004, contratista:BLOND PRESTADORA DE SERVICIOS S.C, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}} | {2130859/proyecto_PROCESO, 2130859/proyecto_INICIO, 2130859/proyecto_FIN, 2130859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137945 | Acción | 18844 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18844.0, modificado:18844.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - 53814 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 53814 | N | 0 | 0 | 16008 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 44743 | 44771 | 18844 | 18844 | 18844 | 18844 | 18844 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-003, contratista:OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:18844.0, importe_modificado:18844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2137945/proyecto_INICIO, 2137945/proyecto_PROCESO, 2137945/proyecto_INICIO, 2137945/proyecto_FIN, 2137945/proyecto_PROCESO, 2137945/proyecto_FIN, 2137945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165179 | Proyecto de inversión | 674040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674040.6, modificado:674040.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA - 268655 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 268655 | S | 163 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:60, direccion:CALLE VICENTE FOX FRACCION FRACCION NUEVA ESPERANZA, 30885 FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MUÑOZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION NUEVA ESPERANZA ENTRANDO EN EL CRUCERO DEL KILOMETR, lon:-92.11946992, lat:15.03182882}} | 44802 | 44891 | 674040.6 | 674040.6 | 674040.6 | 674040.6 | 674040.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-012/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:674040.6, importe_modificado:674040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:510.0}} | {2165179/proyecto_INICIO, 2165179/proyecto_PROCESO, 2165179/proyecto_FIN, 2165179/proyecto_INICIO, 2165179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171150 | Proyecto de inversión | 1605499.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605499.5, modificado:1605499.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE LOS CIPRECES Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 298509 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 298509 | S | 2201 | 2133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1494.0, meta_modificada:1494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LOS CIPRESES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE LAS PALMERAS ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LOS CIPRESES Y EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EJI, lon:-92.10678764, lat:15.03141394}} | 44844 | 44921 | 1605499.5 | 1605499.5 | 1605499.5 | 1605499.5 | 1605499.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-025/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1605499.5, importe_modificado:1605499.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1494.0}} | {2171150/proyecto_INICIO, 2171150/proyecto_PROCESO, 2171150/proyecto_INICIO, 2171150/proyecto_PROCESO, 2171150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117062 | Proyecto de inversión | 270247.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270247.71, modificado:270247.71}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIMERO DE MAYO EN EJIDO ONCE DE ABRIL - 148641 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 148641 | S | 653 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.5, meta_modificada:101.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:CALLE 1º DE MAYO EJIDO ONCE DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE AV. HIDALGO Y AV. FRANCISC, lon:-92.14206914, lat:15.04974846}} | 44721 | 44736 | 270247.71 | 270247.71 | 270247.71 | 270247.71 | 270247.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FISM-002/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:270247.71, importe_modificado:270247.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.5}} | {2117062/proyecto_INICIO, 2117062/proyecto_PROCESO, 2117062/proyecto_FIN, 2117062/proyecto_PROCESO, 2117062/proyecto_FIN, 2117062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164098 | Proyecto de inversión | 978980.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978980.21, modificado:978980.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO LOS ALPES - 262432 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 262432 | S | 96 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO LOS ALPES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO LOS ALPES, 30886 LOS ALPES, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO LOS ALPES SE LOCALIZA A 4.4 KM DE DISTANCIA DEL EJIDO TRINIDAD HACI, lon:-92.10998635, lat:15.06150169}} | 44802 | 44891 | 978980.21 | 978980.21 | 978980.21 | 978980.21 | 978980.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-011/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:978980.21, importe_modificado:978980.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2164098/proyecto_INICIO, 2164098/proyecto_PROCESO, 2164098/proyecto_FIN, 2164098/proyecto_PROCESO, 2164098/proyecto_FIN, 2164098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115750 | Proyecto de inversión | 900721.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900721.47, modificado:900721.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRÁULICO - 143207 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 143207 | S | 176 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - EJIDO EL DESENLACE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO EL DESENLACE, 30883 EL DESENLACE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL DESENLACE UBICADO DE LA ENT, lon:-92.08994827, lat:15.06757501}} | 44690 | 44778 | 900721.47 | 900721.47 | 900721.47 | 900721.47 | 900721.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-003/2022, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:900721.47, importe_modificado:900721.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2115750/proyecto_PROCESO, 2115750/proyecto_INICIO, 2115750/proyecto_PROCESO, 2115750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116795 | Proyecto de inversión | 712821.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712821.6, modificado:712821.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMOS AISLADOS EN EJIDO CORDOVA MATASANOS - 147413 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 147413 | S | 401 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:430.07, meta_modificada:430.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CÓRDOVA MATASANOS, 30880 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ESQUINA CON CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN EL EJ, lon:-92.07884218, lat:15.07587093}} | 44701 | 44760 | 712821.6 | 712821.6 | 712821.6 | 712821.6 | 712821.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-006/2022, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:712821.6, importe_modificado:712821.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:430.07}} | {2116795/proyecto_INICIO, 2116795/proyecto_PROCESO, 2116795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169355 | Proyecto de inversión | 997326.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997326.09, modificado:997326.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO EL DESENGAÑO - 290729 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 290729 | S | 232 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO DESENGAÑO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO EL DESENGAÑO, 30886 EL DESENGAÑO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO DESENGAÑO SE ENCUENTRA ENTRANDO EN EL CRUCERO DEL EJIDO , lon:-92.1267298, lat:15.05363378}} | 44816 | 44906 | 997326.09 | 997326.09 | 997326.09 | 997326.09 | 997326.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-019/2022, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:997326.09, importe_modificado:997326.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2169355/proyecto_INICIO, 2169355/proyecto_PROCESO, 2169355/proyecto_FIN, 2169355/proyecto_INICIO, 2169355/proyecto_FIN, 2169355/proyecto_INICIO, 2169355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165932 | Proyecto de inversión | 512930.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512930.73, modificado:512930.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS CIPRESES Y AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 272456 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 272456 | S | 2201 | 2133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LOS CIPRESES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE LAS PALMERAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN 2 TRAMOS UNO EN CALLE LOS CIPRESES ENTRA AV. MÉXICO Y AV. ESPAÑ, lon:-92.10676213, lat:15.03140522}} | 44805 | 44864 | 512930.73 | 512930.73 | 512930.73 | 512930.73 | 512930.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-015/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:512930.73, importe_modificado:512930.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2165932/proyecto_INICIO, 2165932/proyecto_PROCESO, 2165932/proyecto_INICIO, 2165932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171272 | Proyecto de inversión | 1649119.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649119.85, modificado:1649119.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO SAN RAFAEL - 299080 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 299080 | S | 270 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.14, meta_modificada:620.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:20, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO SAN RAFAEL KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO SAN RAFAEL, 30886 SAN RAFAEL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SAN RAFAEL QUE SE ENCUENTRA DEL CRUCERO, lon:-92.11447581, lat:15.05388081}} | 44846 | 44921 | 1649119.85 | 1649119.85 | 1649119.85 | 1649119.85 | 1649119.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-026/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1649119.85, importe_modificado:1649119.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.14}} | {2171272/proyecto_INICIO, 2171272/proyecto_PROCESO, 2171272/proyecto_INICIO, 2171272/proyecto_PROCESO, 2171272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174216 | Acción | 458559.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458559.11, modificado:458559.11}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 314277 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 314277 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 44621 | 44926 | 458559.11 | 458559.11 | 458559.11 | 458559.11 | 458559.11 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MUJ/DOP/GI/002/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:458559.11, importe_modificado:458559.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2174216/proyecto_INICIO, 2174216/proyecto_PROCESO, 2174216/proyecto_FIN, 2174216/proyecto_PROCESO, 2174216/proyecto_FIN, 2174216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114390 | Proyecto de inversión | 621891.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621891.18, modificado:621891.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. BUENOS AIRES - 138416 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 138416 | S | 1536 | 1451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:312.5, meta_modificada:312.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA BUENOS AIRES CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA BUENOS AIRES ENTRE CALLE PIPILA Y 5 DE MAY, lon:-92.08102975, lat:15.05970477}} | 44666 | 44695 | 621891.18 | 621891.18 | 621891.18 | 621891.18 | 621891.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:621891.18, importe_modificado:621891.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:312.5}} | {2114390/proyecto_INICIO, 2114390/proyecto_PROCESO, 2114390/proyecto_FIN, 2114390/proyecto_PROCESO, 2114390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171593 | Proyecto de inversión | 603714.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603714.9, modificado:603714.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA PRIMERA ETAPA EN CANTÓN CHIQUIHUITE - 300887 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 300887 | S | 221 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TALQUIAN - CANTÓN CHIQUIHUITE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 CANTON CHIQUIHUITE, 30884 CHIQUIHUITE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CANTON CHIQUIHUITE UBICADA A 6.3 KM D, lon:-92.10035019, lat:15.09556391}} | 44861 | 44921 | 603714.9 | 603714.9 | 603714.9 | 603714.9 | 603714.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-028/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:603714.9, importe_modificado:603714.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2171593/proyecto_PROCESO, 2171593/proyecto_INICIO, 2171593/proyecto_PROCESO, 2171593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174208 | Acción | 504073.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504073.63, modificado:504073.63}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 314238 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 314238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 44564 | 44926 | 504073.63 | 504073.63 | 504073.63 | 504073.63 | 504073.63 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MUJ/DOP/GI/001/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:504073.63, importe_modificado:504073.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2174208/proyecto_INICIO, 2174208/proyecto_FIN, 2174208/proyecto_PROCESO, 2174208/proyecto_FIN, 2174208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116152 | Proyecto de inversión | 410940.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410940.6, modificado:410940.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE AV. HIDALGO Y FRANCISCO VILLA - 144730 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 144730 | S | 653 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:302.1, meta_modificada:302.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:CALLE 1º DE MAYO EJIDO ONCE DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL AL CUAL SE LLEGA ENTRANDO PO, lon:-92.14207444, lat:15.04975999}} | 44692 | 44721 | 410940.6 | 410940.6 | 410940.6 | 410940.6 | 410940.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-005/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:410940.6, importe_modificado:410940.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:302.1}} | {2116152/proyecto_INICIO, 2116152/proyecto_PROCESO, 2116152/proyecto_FIN, 2116152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115290 | Proyecto de inversión | 421672.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421672.18, modificado:421672.18}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA BUENOS AIRES ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE ALDAMA - 141635 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 141635 | S | 1536 | 1451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA BUENOS AIRES CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE ALDAMA, AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA BUENOS AIRES ENTRE CARRETERA FEDERAL, lon:-92.08137677, lat:15.05806935}} | 44688 | 44721 | 421672.18 | 421672.18 | 421672.18 | 421672.18 | 421672.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:421672.18, importe_modificado:421672.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2115290/proyecto_INICIO, 2115290/proyecto_PROCESO, 2115290/proyecto_FIN, 2115290/proyecto_PROCESO, 2115290/proyecto_FIN, 2115290/proyecto_INICIO, 2115290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161119 | Proyecto de inversión | 1416191.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416191.65, modificado:1416191.65}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO TALQUIAN - 246640 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 246640 | S | 302 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO UNION JUAREZ - TALQUIAN KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO TALQUIAN UBICADO A 2.6 KM AL NORTE SOBRE LA CARRETERA , lon:-92.08503425, lat:15.08605602}} | 44725 | 44845 | 1416191.65 | 1416191.65 | 1416191.65 | 1416191.65 | 1416191.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-010/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1416191.65, importe_modificado:1416191.65}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2161119/proyecto_INICIO, 2161119/proyecto_PROCESO, 2161119/proyecto_INICIO, 2161119/proyecto_PROCESO, 2161119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115780 | Proyecto de inversión | 1130261.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130261.74, modificado:1130261.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO - 143284 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 143284 | S | 449 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:951.71, meta_modificada:951.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 7 + 900 FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA FRACCION SAN JERONIMO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200, lon:-92.13904077, lat:15.04147312}} | 44690 | 44779 | 1130261.74 | 1130261.74 | 1130261.74 | 1130261.74 | 1130261.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-004/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1130261.74, importe_modificado:1130261.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:951.71}} | {2115780/proyecto_INICIO, 2115780/proyecto_PROCESO, 2115780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117523 | Proyecto de inversión | 1077465.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077465.18, modificado:1077465.18}} | REHABILITACIÓN DEL ANDADOR URBANO EN EJIDO TRINIDAD - 150701 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 150701 | S | 542 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.5, meta_modificada:831.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TRINIDAD MUNICIPIO DE UNION JUAREZ EN EL KM 11, lon:-92.11728298, lat:15.03752333}} | 44711 | 44800 | 1077465.18 | 1077465.18 | 1077465.18 | 1077465.18 | 1077465.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NUVIC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1077465.18, importe_modificado:1077465.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:831.5}} | {2117523/proyecto_INICIO, 2117523/proyecto_PROCESO, 2117523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127067 | Proyecto de inversión | 1209422.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209422.58, modificado:1209422.58}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EJIDO CORDOVA MATASANOS - 194916 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 194916 | S | 362 | 763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO CÓRDOVA MATASANOS, 30880 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CORDOVA MATASANOS UBICADO A 1.4 KM AL NORTE DE LA CABE, lon:-92.08070899, lat:15.07783924}} | 44713 | 44802 | 1209422.58 | 1209422.58 | 1209422.58 | 1209422.58 | 1209422.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-009/2022, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1209422.58, importe_modificado:1209422.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:667.0}} | {2127067/proyecto_INICIO, 2127067/proyecto_PROCESO, 2127067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169613 | Proyecto de inversión | 454920.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454920.84, modificado:454920.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO SAN JOSE - 292226 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 292226 | S | 161 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - EJIDO SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JOSÉ, 30883 SAN JOSÉ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN JOSE UBICADO DE LA ENTRADA QUE ESTAEN , lon:-92.09299396, lat:15.05844397}} | 44823 | 44912 | 454920.84 | 454920.84 | 454920.84 | 454920.84 | 454920.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-021/2022, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:454920.84, importe_modificado:454920.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:364.0}} | {2169613/proyecto_INICIO, 2169613/proyecto_PROCESO, 2169613/proyecto_FIN, 2169613/proyecto_PROCESO, 2169613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171290 | Proyecto de inversión | 140624.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140624.17, modificado:140624.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 299159 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 299159 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUENOS AIRES Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.08048091, lat:15.06327022}} | 44861 | 44921 | 140624.17 | 140624.17 | 140624.17 | 140624.17 | 140624.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-027/2022, contratista:BROS REYES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:421872.51, importe_modificado:421872.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2171290/proyecto_PROCESO, 2171290/proyecto_INICIO, 2171290/proyecto_PROCESO, 2171290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116749 | Proyecto de inversión | 284608.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284608.44, modificado:284608.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN AV. BUENOS AIRES ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PIPILA EN CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS - 147235 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 147235 | S | 1536 | 1451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:109.76, meta_modificada:109.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA BUENOS AIRES CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PIPILA, AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA BUENOS AIRES ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PIPIL, lon:-92.08108174, lat:15.05940725}} | 44699 | 44713 | 284608.44 | 284608.44 | 284608.44 | 284608.44 | 284608.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FISM-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:284608.44, importe_modificado:284608.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:109.76}} | {2116749/proyecto_FIN, 2116749/proyecto_INICIO, 2116749/proyecto_FIN, 2116749/proyecto_PROCESO, 2116749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137894 | Acción | 160438.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160438.79, modificado:160438.79}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES EJERCICIO 2022 - 50582 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 50582 | N | 0 | 0 | 160008 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081888, lat:15.060656}} | 44743 | 44889 | 160438.79 | 160438.79 | 160438.79 | 160438.79 | 160438.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22-114, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:160438.79, importe_modificado:160438.79}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137894/proyecto_INICIO, 2137894/proyecto_PROCESO, 2137894/proyecto_FIN, 2137894/proyecto_PROCESO, 2137894/proyecto_FIN, 2137894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165765 | Proyecto de inversión | 520248.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520248.63, modificado:520248.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HÉROES EJIDO ONCE DE ABRIL - 271744 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 271744 | S | 653 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:308.7, meta_modificada:308.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO ONCE DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL AL CUAL SE LLEGA ENTRANDO POR EL , lon:-92.14254057, lat:15.05030782}} | 44805 | 44864 | 520248.63 | 520248.63 | 520248.63 | 520248.63 | 520248.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-013/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:520248.63, importe_modificado:520248.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:308.7}} | {2165765/proyecto_FIN, 2165765/proyecto_PROCESO, 2165765/proyecto_INICIO, 2165765/proyecto_FIN, 2165765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168447 | Proyecto de inversión | 1378309.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378309.04, modificado:1378309.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CANTÓN SANTA TERESA - 285764 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 285764 | S | 58 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:953.4, meta_modificada:953.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCIÓN SANTA TERESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 CANTON CANTÓN SANTA TERESA, 30886 SANTA TERESA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN FRACCION SANTA TERESA TOMANDO EL, lon:-92.12332785, lat:15.07058157}} | 44816 | 44906 | 1378309.04 | 1378309.04 | 1378309.04 | 1378309.04 | 1378309.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-017/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1378309.04, importe_modificado:1378309.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:953.4}} | {2168447/proyecto_INICIO, 2168447/proyecto_PROCESO, 2168447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171661 | Proyecto de inversión | 762495.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762495.58, modificado:762495.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LOS CIPRESES Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 301260 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 301260 | S | 2201 | 2133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LOS CIPRESES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE LAS PALMERAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LOS CIPRESES Y EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EJIDO , lon:-92.106793, lat:15.03142689}} | 44880 | 44910 | 762495.58 | 762495.58 | 762495.58 | 762495.58 | 762495.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-029/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:762495.58, importe_modificado:762495.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2171661/proyecto_INICIO, 2171661/proyecto_PROCESO, 2171661/proyecto_INICIO, 2171661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172657 | Proyecto de inversión | 145552.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145552.22, modificado:145552.22}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN EJIDO SANTO DOMINGO. - 306489 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 306489 | S | 2201 | 2133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA MEXICO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE LA, lon:-92.10663207, lat:15.0314243}} | 44886 | 44901 | 145552.22 | 145552.22 | 145552.22 | 145552.22 | 145552.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FISM-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:145552.22, importe_modificado:145552.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2172657/proyecto_FIN, 2172657/proyecto_INICIO, 2172657/proyecto_PROCESO, 2172657/proyecto_INICIO, 2172657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165873 | Proyecto de inversión | 1711259.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711259.13, modificado:1711259.13}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 272182 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 272182 | S | 2201 | 2133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA ESPAÑA LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ M, lon:-92.10677286, lat:15.03140522}} | 44805 | 44864 | 1711259.13 | 1711259.13 | 1711259.13 | 1711259.13 | 1711259.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-014/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1711259.13, importe_modificado:1711259.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {2165873/proyecto_INICIO, 2165873/proyecto_PROCESO, 2165873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169926 | Proyecto de inversión | 458082.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458082.58, modificado:458082.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A MIRADOR PICO DE LORO - 293582 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 293582 | S | 136 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.5, meta_modificada:220.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SAN JOSE - EJIDO CERRO DEL CARMEN PICO DE LORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO), 30883 CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO), UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA RUTA DE, lon:-92.09661552, lat:15.05332374}} | 44844 | 44904 | 458082.58 | 458082.58 | 458082.58 | 458082.58 | 458082.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-022/2022, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:458082.58, importe_modificado:458082.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.5}} | {2169926/proyecto_FIN, 2169926/proyecto_INICIO, 2169926/proyecto_PROCESO, 2169926/proyecto_FIN, 2169926/proyecto_PROCESO, 2169926/proyecto_FIN, 2169926/proyecto_INICIO, 2169926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170235 | Proyecto de inversión | 1803817.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803817.02, modificado:1803817.02}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EJIDO ONCE DE ABRIL - 295101 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 295101 | S | 653 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO FRACCIÓN SAN JERONIMO - EJIDO ONCE DE ABRIL KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO ONCE DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO ONCE DE ABRIL , lon:-92.14139047, lat:15.04823046}} | 44844 | 44921 | 1803817.02 | 1803817.02 | 1803817.02 | 1803817.02 | 1803817.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-023/2022, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1803817.02, importe_modificado:1803817.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1980.0}} | {2170235/proyecto_INICIO, 2170235/proyecto_PROCESO, 2170235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118176 | Proyecto de inversión | 1386431.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386431.04, modificado:1386431.04}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EJIDO CORDOVA MATASANOS - 153485 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 153485 | S | 401 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO CÓRDOVA MATASANOS, 30880 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALASKA Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO CORDOVA MATASANOS UBICADO A 1.4 KM AL NORTE DE, lon:-92.08112205, lat:15.07736789}} | 44713 | 44832 | 1386431.04 | 1386431.04 | 1386431.04 | 1386431.04 | 1386431.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-008/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1386431.04, importe_modificado:1386431.04}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2118176/proyecto_INICIO, 2118176/proyecto_PROCESO, 2118176/proyecto_INICIO, 2118176/proyecto_PROCESO, 2118176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169452 | Proyecto de inversión | 675082.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675082.25, modificado:675082.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO EUREKA - 291196 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 291196 | S | 195 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:9, direccion:PROLONGACION NARCISO MENDOZA EJIDO EUREKA, 30886 EUREKA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EUREKA QUE ESTA A 4.9 KM DEL EJIDO TRINIDAD SOBRE LA CARRETERA MUNICIPAL DENTRO DEL EJIDO ES UN CAMIN, lon:-92.12562741, lat:15.06103918}} | 44823 | 44912 | 675082.25 | 675082.25 | 675082.25 | 675082.25 | 675082.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-020/2022, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PUBLICOS JEKA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:675082.25, importe_modificado:675082.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:187.0}} | {2169452/proyecto_FIN, 2169452/proyecto_INICIO, 2169452/proyecto_FIN, 2169452/proyecto_PROCESO, 2169452/proyecto_FIN, 2169452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170988 | Proyecto de inversión | 1811488.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811488.43, modificado:1811488.43}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, CUNETAS Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE LOS CIPRECES Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EJIDO SANTO DOMINGO - 297668 | 7 | Chiapas | 105 | Unión Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Juárez | 297668 | S | 2201 | 2133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1222.1, meta_modificada:1222.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE LOS CIPRESES EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE LAS PALMERAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN CALLE LOS CIPRESES Y AV. ADOLFO LÓPEZ MAT, lon:-92.10676618, lat:15.03139322}} | 44844 | 44921 | 1811488.43 | 1811488.43 | 1811488.43 | 1811488.43 | 1811488.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FISM-024/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1811488.43, importe_modificado:1811488.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1222.1}} | {2170988/proyecto_INICIO, 2170988/proyecto_PROCESO, 2170988/proyecto_INICIO, 2170988/proyecto_PROCESO, 2170988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150568 | Proyecto de inversión | 5575680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575680.0, modificado:5575680.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN - 128872 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Corzo | 128872 | S | 815 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4224.0, meta_modificada:4224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:525, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE A TRAMO VILLACORZO - SAN PEDRO BUENA VISTA KILÓMETRO 3 + 700 COLONIA SAN AGUSTIN, 30523 SAN AGUSTÍN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN AGUSTÍN Y CALLE MONTE LIBANO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA EL REVESTI, lon:-93.24466978, lat:16.14636668}} | 44691 | 44752 | 5575680 | 5575680 | 5575680 | 5575680 | 5575680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-001/2022, contratista:CONSTRUOBRAS ARRENDADORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, CHIAPAS, monto:5575680.0, importe_modificado:5575680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4224.0}} | {2150568/proyecto_FIN, 2150568/proyecto_PROCESO, 2150568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150569 | Proyecto de inversión | 5940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5940000.0, modificado:5940000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD SIERRA MORENA - 128878 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Corzo | 128878 | S | 596 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:359, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE A TRAMO VILLACORZO - SIERRA MORENA KILÓMETRO 46 + 500 COLONIA SIERRA MORENA, 30527 SIERRA MORENA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SIERRITA Y CAMINO SIERRA MORENA, CAMINO SEPULTURA EL REVESTIMIENTO , lon:-93.58864256, lat:16.1523825}} | 44691 | 44752 | 5940000 | 5940000 | 5940000 | 5940000 | 5940000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-002/2022, contratista:CONSTRUOBRAS ARRENDADORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, CHIAPAS, monto:5940000.0, importe_modificado:5940000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2150569/proyecto_INICIO, 2150569/proyecto_FIN, 2150569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150573 | Proyecto de inversión | 5676000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5676000.0, modificado:5676000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD LA RAMONA - 128888 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Corzo | 128888 | S | 596 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1068, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE A TRAMO VILLACORZO - LA RAMONA KILÓMETRO 53 + 400 COLONIA LA RAMONA, 30525 LA RAMONA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO LAZARO CARDENAS Y CAMINO LA RAMONA, CAMINO LA LIBERTAD EL REVESTIMIENTO SE REALIZ, lon:-93.32770167, lat:15.93833337}} | 44691 | 44752 | 5676000 | 5676000 | 5676000 | 5676000 | 5676000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:CONSTRUOBRAS ARRENDADORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, CHIAPAS, monto:5676000.0, importe_modificado:5676000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}} | {2150573/proyecto_INICIO, 2150573/proyecto_FIN, 2150573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177362 | Proyecto de inversión | 1903585.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903585.91, modificado:1903585.91}} | REHABILITACION DE DOMO Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 327857 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa Corzo | 327857 | S | 4471 | 4199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2621, direccion:EJIDO , 00000 EL NIÑO, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE REVOLUCION MEXICANA, lon:-93.07976111, lat:16.17651667}} | 44797 | 44917 | 1903585.91 | 1903585.91 | 1903585.91 | 1903585.91 | 1903585.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-033/2022, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, CHIAPAS, monto:1903585.91, importe_modificado:1903585.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}} | {2177362/proyecto_FIN, 2177362/proyecto_PROCESO, 2177362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150575 | Proyecto de inversión | 6072000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6072000.0, modificado:6072000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 128894 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Corzo | 128894 | S | 419 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:581, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE NA TRAMO VILLA CORZO - PLAN DE AYALA KILÓMETRO 51 + 700 COLONIA PLAN DE AYALA, 30524 PLAN DE AYALA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO BUENAS VISTA Y CAMINO PLAN DE AYALA, CAMINO SAN JUAN D, lon:-93.2119713, lat:15.90290458}} | 44691 | 44752 | 6072000 | 6072000 | 6072000 | 6072000 | 6072000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-006/2022, contratista:CONSTRUOBRAS ARRENDADORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, CHIAPAS, monto:6072000.0, importe_modificado:6072000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4600.0}} | {2150575/proyecto_PROCESO, 2150575/proyecto_INICIO, 2150575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158152 | Proyecto de inversión | 1406251.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406251.13, modificado:1406251.13}} | PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y RODERAS EN PANTEON EJIDAL - 230683 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Corzo | 230683 | S | 4668 | 4301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.7, meta_modificada:1171.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:EJIDO , 00000 SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , PROLONGACION DE LA SEGUNDA NORTE ORIENTE DENTREO DEL PANTEON, lon:-93.158186, lat:16.1365639}} | 44797 | 44856 | 1406251.13 | 1406251.13 | 1406251.13 | 1406251.13 | 1406251.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-008/2022, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, CHIAPAS, monto:1406251.13, importe_modificado:1406251.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.7}} | {2158152/proyecto_INICIO, 2158152/proyecto_FIN, 2158152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150571 | Proyecto de inversión | 4594700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4594700.0, modificado:4594700.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD SAN JULIAN - 128882 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Corzo | 128882 | S | 296 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4177.0, meta_modificada:4177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:233, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE A TRAMO REVOLUCIÓN MEXICANA - EMBARCADERO JERICO KILÓMETRO 5 + 900 COLONIA SAN JULIAN, 30533 SAN JULIÁN, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JULIAN Y CAMINO EMBARCADERO JERICO, CAMINO 3ª ORIENTE SUR E, lon:-93.02792893, lat:16.19328297}} | 44691 | 44752 | 4594700 | 4594700 | 4594700 | 4594700 | 4594700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:CONSTRUOBRAS ARRENDADORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, CHIAPAS, monto:4594700.0, importe_modificado:4594700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4177.0}} | {2150571/proyecto_PROCESO, 2150571/proyecto_FIN, 2150571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150574 | Proyecto de inversión | 5522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5522000.0, modificado:5522000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS - 128891 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Corzo | 128891 | S | 373 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5020.0, meta_modificada:5020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:650, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE NA TRAMO VILLA CORZO - PIEDRAS NEGRAS KILÓMETRO 48 + 500 COLONIA PIEDRAS NEGRAS, 30536 PIEDRAS NEGRAS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO REVOLUCIÓN MEXICANA Y CAMINO PIEDRAS NEGRAS, CAMINO RINCON GRAND, lon:-93.06935511, lat:15.94726815}} | 44691 | 44752 | 5522000 | 5522000 | 5522000 | 5522000 | 5522000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-005/2022, contratista:CONSTRUOBRAS ARRENDADORA Y PERFORADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, CHIAPAS, monto:5522000.0, importe_modificado:5522000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5020.0}} | {2150574/proyecto_PROCESO, 2150574/proyecto_INICIO, 2150574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150652 | Proyecto de inversión | 5996154.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5996154.61, modificado:5996154.61}} | REMODELACION DE PARQUE CENTRAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCION MEXICANA - 130936 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Corzo | 130936 | S | 3637 | 3436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:INTERIOR 30533 COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , REMODELACION DE PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CENTRO DE ESTA LOCALIDAD., lon:-93.074722, lat:16.170556}} | 44754 | 44846 | 5996154.61 | 5996154.61 | 5996154.61 | 5996154.61 | 5996154.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:CONSORCO CONSTRUCTOR HADID L2, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, CHIAPAS, monto:5996154.61, importe_modificado:5996154.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2150652/proyecto_INICIO, 2150652/proyecto_FIN, 2150652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172876 | Proyecto de inversión | 988567.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988567.08, modificado:988567.08}} | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA - 307668 | 7 | Chiapas | 107 | Villa Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Corzo | 307668 | S | 4175 | 7989 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:COLONIA , 00000 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCION MEXICANA EN LA DIRECION SEGUNDA PONIENTE NORTE ENTRE .3A Y 4A NORTE PONIENTE., lon:-93.077322, lat:16.17348}} | 44738 | 44888 | 988567.08 | 988567.08 | 988567.08 | 988567.08 | 988567.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVC/DOPM/FISMDF-025/2022, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLACORZO, CHIAPAS, monto:988567.08, importe_modificado:988567.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2172876/proyecto_FIN, 2172876/proyecto_PROCESO, 2172876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302108087 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO RIAL ACADEMIA DE LA LENGUA FRAILESCANA - 97438 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 97438 | S | 17878 | 19668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES II FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA, lon:-93.27525978, lat:16.24421841}} | 44683 | 44771 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-004, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.0}} | {2108087/proyecto_INICIO, 2108087/proyecto_FIN, 2108087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156464 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 222591 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 222591 | S | 560 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.86, meta_modificada:594.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORS LA EMBAJADA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORS LA EMBAJADA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE POR LA AVENIDA CENTRAL C, lon:-93.28482185, lat:16.23581816}} | 44683 | 44771 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-056, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.86}} | {2156464/proyecto_INICIO, 2156464/proyecto_FIN, 2156464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176754 | Proyecto de inversión | 845759 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845759.0, modificado:845759.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO - 325439 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 325439 | S | 165 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NUEVO MILENIO BARRIO POB. VILLAFLORES NUEVO MILENIO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRA Y CALLE DIEZ ORIENTE, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZA 900 METROSSOBRE LA AVENI, lon:-93.26034133, lat:16.24038658}} | 44683 | 44804 | 845759 | 845759 | 845759 | 845759 | 845759 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-074, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:845759.0, importe_modificado:845759.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} | {2176754/proyecto_PROCESO, 2176754/proyecto_INICIO, 2176754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177822 | Proyecto de inversión | 286391 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286391.0, modificado:286391.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 329658 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 329658 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.46, meta_modificada:793.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1978, direccion:CALLE N.C.P. LAS TRINITARIAS EJIDO N.C.P. LAS TRINITARIAS, 30470 LAS TRINITARIAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 33.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESEJIDO GUAD, lon:-93.19944244, lat:16.39851652}} | 44743 | 44771 | 286391 | 286391 | 286391 | 286391 | 286391 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-02, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:286391.0, importe_modificado:286391.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.46}} | {2177822/proyecto_FIN, 2177822/proyecto_PROCESO, 2177822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179699 | Proyecto de inversión | 1039067 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039067.0, modificado:1039067.0}} | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA - 335808 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 335808 | S | 4070 | 3980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30480 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, CALLE QUINTA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CARRETERA , lon:-93.28668687, lat:16.39270531}} | 44774 | 44834 | 1039067 | 1039067 | 1039067 | 1039067 | 1039067 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-122, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:1039067.0, importe_modificado:1039067.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2179699/proyecto_INICIO, 2179699/proyecto_FIN, 2179699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184577 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350726 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350726 | S | 608 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.37, meta_modificada:6.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:44, direccion:CALLE EJIDO CALZADA LARGA EJIDO EJIDO CALZADA LARGA, 30470 CALZADA LARGA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA CARRETERA VILAFLORES TUXTLA ANTES DE LLEGAR A EL EJIDO JESUS MARIA GARZA SE ENCUE, lon:-93.31656372, lat:16.35332718}} | 44837 | 44895 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-162, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.37}} | {2184577/proyecto_INICIO, 2184577/proyecto_FIN, 2184577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184657 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 350918 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350918 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.92, meta_modificada:260.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MARTIN BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MARTIN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTES Y AVENIDA PRIMERA NORTE, SE UBICA EN EL LADO NOR PONIENTE DE LA CIUDAD A DIEZ MINUTO, lon:-93.2740045, lat:16.23152776}} | 44743 | 44771 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-05, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.92}} | {2184657/proyecto_FIN, 2184657/proyecto_INICIO, 2184657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110971 | Proyecto de inversión | 436769 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436769.0, modificado:436769.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 121812 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 121812 | S | 67 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1046, direccion:CALLE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 30470 NUEVO JERUSALÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , EL EJIDO SE UBICADO A 36.00 KILOMETROS, lon:-93.54115071, lat:16.38807823}} | 44593 | 44712 | 436769 | 436769 | 436769 | 436769 | 436769 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-019, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:436769.0, importe_modificado:436769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.0}} | {2110971/proyecto_INICIO, 2110971/proyecto_FIN, 2110971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402149514 | Proyecto de inversión | 3580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580000.0, modificado:3580000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 99096 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 99096 | S | 344 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.06, meta_modificada:13.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:349, direccion:CALLE EJIDO TIERRA Y LIBERTAD EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30470 TIERRA Y LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTÁ SITUADO A 46.7 KILÓMETROS DE VILLAFLORES EN DIRECCIÓN OESTE SE UBICA EN DIRECCI, lon:-93.70096967, lat:16.23884196}} | 44683 | 44771 | 3580000 | 3580000 | 3580000 | 3580000 | 3580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:3580000.0, importe_modificado:3580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.06}} | {2149514/proyecto_INICIO, 2149514/proyecto_FIN, 2149514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156452 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 222539 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 222539 | S | 325 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.86, meta_modificada:594.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORS 30 DE SEPTIEMBRE BARRIO POB. VILLAFLORS 30 DE SEPTIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA HIDALGO, SE PROCEDE A TOMAR LA AV. CENTRAL DE LA MISMA CIUDAD HASTA L, lon:-93.27561919, lat:16.22100997}} | 44683 | 44771 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-055, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.86}} | {2156452/proyecto_INICIO, 2156452/proyecto_FIN, 2156452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169787 | Proyecto de inversión | 475397 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475397.0, modificado:475397.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 292863 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 292863 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1486, direccion:CALLE RIA. POMARROSA EJIDO RIA. POMARROSA, 30470 LAS POMARROSAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 40 KM DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL ENTRONQUE ZARAGOZA , lon:-93.20012225, lat:16.3855123}} | 44743 | 44834 | 475397 | 475397 | 475397 | 475397 | 475397 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-103, contratista:YEMATA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:475397.0, importe_modificado:475397.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}} | {2169787/proyecto_INICIO, 2169787/proyecto_FIN, 2169787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179633 | Proyecto de inversión | 845024 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845024.0, modificado:845024.0}} | INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA - 335622 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 335622 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2568, direccion:CALLE RIA. EL SABINO EJIDO RIA. EL SABINO, 30470 EL SABINO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES SALIDA A TUXTLA GUTIERREZ 3.7 KM. DESVIO GASOLINAERA PEMEX A MANO DERECHA 4.4 KM. A RIA EL , lon:-93.22874745, lat:16.26182708}} | 44652 | 44742 | 845024 | 845024 | 845024 | 845024 | 845024 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-046, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:845024.0, importe_modificado:845024.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2179633/proyecto_PROCESO, 2179633/proyecto_INICIO, 2179633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184277 | Proyecto de inversión | 574046 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574046.0, modificado:574046.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 349790 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 349790 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1986, direccion:CALLE RIA. EL VERGEL EJIDO RIA. EL VERGEL, 30470 EL VERGEL, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA SALIDA DE VILLAFLORES DEL LADO SUR ORIENTE SALIENDO POR EL AUDITORIO A DIEZ MINUTOS DE TERRACER, lon:-93.24999144, lat:16.21362721}} | 44774 | 44834 | 574046 | 574046 | 574046 | 574046 | 574046 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-116, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:574046.0, importe_modificado:574046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2184277/proyecto_PROCESO, 2184277/proyecto_FIN, 2184277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184454 | Proyecto de inversión | 470520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470520.0, modificado:470520.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350353 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350353 | S | 550 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:113, direccion:CALLE EJIDO IGNACIO ZARAGOZA EJIDO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30470 IGNACIO ZARAGOZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE DIRIGE SOBRE LA CARRETERA VILLAFLORES TUXTLA, lon:-93.13465823, lat:16.36876645}} | 44805 | 44865 | 470520 | 470520 | 470520 | 470520 | 470520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-146, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:470520.0, importe_modificado:470520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2184454/proyecto_PROCESO, 2184454/proyecto_INICIO, 2184454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188688 | Proyecto de inversión | 415246 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415246.0, modificado:415246.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 363423 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 363423 | S | 455 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.03, meta_modificada:506.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES II FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, DIRIGIRSE A LA SALIDA DE VILLAFLORESTUXTL, lon:-93.2753371, lat:16.24138091}} | 44564 | 44712 | 415246 | 415246 | 415246 | 415246 | 415246 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-015, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:415246.0, importe_modificado:415246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.03}} | {2188688/proyecto_INICIO, 2188688/proyecto_FIN, 2188688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161708 | Proyecto de inversión | 783764 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783764.0, modificado:783764.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 250217 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 250217 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN CARLOS BARRIO POB. VILLAFLORES SAN CARLOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTA, CALLE CUARTA ORIENTE EL POBLADO SAN CARLOS SE ENCUENTRA UBICADO LADO, lon:-93.26438666, lat:16.23282358}} | 44713 | 44804 | 783764 | 783764 | 783764 | 783764 | 783764 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-090, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:783764.0, importe_modificado:783764.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2161708/proyecto_PROCESO, 2161708/proyecto_INICIO, 2161708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176776 | Proyecto de inversión | 516654 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516654.0, modificado:516654.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 325565 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 325565 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN JOSE BARRIO POB. VILLAFLORES SAN JOSE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE DECIMA ORIENTE SUR, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LADO ORIENTE DESDE , lon:-93.25904851, lat:16.23852214}} | 44713 | 44804 | 516654 | 516654 | 516654 | 516654 | 516654 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-088, contratista:MAVEZ MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:516654.0, importe_modificado:516654.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2176776/proyecto_FIN, 2176776/proyecto_PROCESO, 2176776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184288 | Proyecto de inversión | 503853 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503853.0, modificado:503853.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 349837 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 349837 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1818, direccion:CALLE RIA. EL JARDIN RANCHERIA RIA. EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA SALIDA DE VILLAFLORES DEL LADO SUR ORIENTE SALIENDO POR EL AUDITORIO A 15 MINUTOS DE TERRAC, lon:-93.23738223, lat:16.22003552}} | 44774 | 44834 | 503853 | 503853 | 503853 | 503853 | 503853 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-119, contratista:LA GRANDE DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:503853.0, importe_modificado:503853.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2184288/proyecto_INICIO, 2184288/proyecto_FIN, 2184288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110682 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 120536 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 120536 | S | 450 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38651.0, meta_modificada:38651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA PONIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES ZONA PONIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA AV. NORTE, AVENIDA SEGUNDA AV. NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABE, lon:-93.26796293, lat:16.23520166}} | 44683 | 44771 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-002, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38651.0}} | {2110682/proyecto_INICIO, 2110682/proyecto_FIN, 2110682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161715 | Proyecto de inversión | 447848 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447848.0, modificado:447848.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 250267 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 250267 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y CALLE DECIMA PONIENTE, CALLE DOCE PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE TOMAR LA CALLE C, lon:-93.2772127, lat:16.23273326}} | 44713 | 44804 | 447848 | 447848 | 447848 | 447848 | 447848 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-094, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:447848.0, importe_modificado:447848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2161715/proyecto_PROCESO, 2161715/proyecto_FIN, 2161715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176814 | Proyecto de inversión | 746249 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746249.0, modificado:746249.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 325698 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 325698 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1032, direccion:CALLE N.C.P. SINALOA EJIDO N.C.P. SINALOA, 30470 SINALOA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 48.50 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCHAMPERICO A MANO DERECHA TRANSITA, lon:-93.58181472, lat:16.38345624}} | 44743 | 44834 | 746249 | 746249 | 746249 | 746249 | 746249 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-114, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:746249.0, importe_modificado:746249.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2176814/proyecto_INICIO, 2176814/proyecto_FIN, 2176814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177810 | Proyecto de inversión | 849661 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849661.0, modificado:849661.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 329631 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 329631 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.35, meta_modificada:68.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ALMACENES BARRIO POB. VILLAFLORES ALMACENES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AMPLIACION SEXTA SUR Y CALLE NOVENA Y DECIMA PONIENTE, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS SOBRE L, lon:-93.27205722, lat:16.22651102}} | 44774 | 44834 | 849661 | 849661 | 849661 | 849661 | 849661 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-134, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:849661.0, importe_modificado:849661.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.35}} | {2177810/proyecto_INICIO, 2177810/proyecto_FIN, 2177810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184223 | Proyecto de inversión | 861068 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861068.0, modificado:861068.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO COMPLEMENTARIA - 349661 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 349661 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN JOSE BARRIO POB. VILLAFLORES SAN JOSE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y CALLE DIEZ ORIENTE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CINCO MINUTOS DEL PARQUE CENT, lon:-93.25934878, lat:16.23813406}} | 44743 | 44834 | 861068 | 861068 | 861068 | 861068 | 861068 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-105, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:861068.0, importe_modificado:861068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2184223/proyecto_INICIO, 2184223/proyecto_FIN, 2184223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184307 | Proyecto de inversión | 503853 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503853.0, modificado:503853.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 349887 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 349887 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2107, direccion:CALLE EJIDO SAN GUILLERMO EJIDO EJIDO SAN GUILLERMO, 30470 SAN GUILLERMO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA CARRETERA VILAFLORES IGNACIO ZARAGOZA PASANDO EL EIDO VILLAHIDALGO A QUINCE MINUTO, lon:-93.10769381, lat:16.33737138}} | 44805 | 44865 | 503853 | 503853 | 503853 | 503853 | 503853 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-120, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:503853.0, importe_modificado:503853.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2184307/proyecto_INICIO, 2184307/proyecto_FIN, 2184307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184598 | Proyecto de inversión | 372472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372472.0, modificado:372472.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350801 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350801 | S | 1703 | 1652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:81, direccion:CALLE EJIDO DR. DOMINGO CHANONA EJIDO EJIDO DR. DOMINGO CHANONA, 30470 DOCTOR DOMINGO CHANONA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y , DIRIGIRSE A LA SALIDA DE VILLAFLORESTUXTLA SOBRE LA CARRETERA 230 Y CONTINUAR HAS, lon:-93.4179775, lat:16.3435809}} | 44837 | 44895 | 372472 | 372472 | 372472 | 372472 | 372472 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-164, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:372472.0, importe_modificado:372472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2184598/proyecto_INICIO, 2184598/proyecto_FIN, 2184598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184619 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350840 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350840 | S | 260 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:459, direccion:CALLE EJIDO RICARDO FLORES MAGON EJIDO EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30470 RICARDO FLORES MAGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE DIRIGE SOBRA LA CARRETERA 230 DU, lon:-93.59282018, lat:16.29800879}} | 44837 | 44895 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-168, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2184619/proyecto_INICIO, 2184619/proyecto_PROCESO, 2184619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184650 | Proyecto de inversión | 167940 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167940.0, modificado:167940.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 350908 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350908 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2508, direccion:CALLE N.C.P. NUEVA VENTURA EJIDO N.C.P. NUEVA VENTURA, 30470 NUEVA VENTURA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFORESOCOZOCUAUTLA POR DONDE SE LLEGA AL CRUCERO DE , lon:-93.59251316, lat:16.37459308}} | 44743 | 44771 | 167940 | 167940 | 167940 | 167940 | 167940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-04, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:167940.0, importe_modificado:167940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2184650/proyecto_INICIO, 2184650/proyecto_FIN, 2184650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186449 | Proyecto de inversión | 291251.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291251.51, modificado:291251.51}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 356681 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 356681 | S | 1703 | 1652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:81, direccion:CALLE EJIDO DR. DOMINGO CHANONA EJIDO EJIDO DR. DOMINGO CHANONA, 30495 DOCTOR DOMINGO CHANONA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE DEBE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:-93.41869598, lat:16.34547406}} | 44837 | 44895 | 291251.51 | 291251.51 | 291251.51 | 291251.51 | 291251.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-35, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:291251.51, importe_modificado:291251.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2186449/proyecto_INICIO, 2186449/proyecto_PROCESO, 2186449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302108461 | Proyecto de inversión | 817627 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817627.0, modificado:817627.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 101352 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 101352 | S | 425 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.0, meta_modificada:965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS BARRIO POB. VILLAFLORES FRAYLESCANOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y CALLE DIESICIETE PONIENTE, ESTE BARRIO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO PONIENTE DE , lon:-93.2819494, lat:16.22996042}} | 44683 | 44771 | 817627 | 817627 | 817627 | 817627 | 817627 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:817627.0, importe_modificado:817627.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.0}} | {2108461/proyecto_FIN, 2108461/proyecto_PROCESO, 2108461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155921 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO - 219507 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 219507 | S | 1701 | 1611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:70, direccion:CALLE EJIDO CUAUHTEMOC EJIDO EJIDO CUAUHTEMOC, 30471 CUAUHTÉMOC, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZA 5.1 KM SOBRA LA CARRETERA VILLAFLORESTUXTLA GUTIÉRREZ GIRA A LA, lon:-93.20971559, lat:16.31334415}} | 44621 | 44771 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-042, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} | {2155921/proyecto_PROCESO, 2155921/proyecto_INICIO, 2155921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156471 | Proyecto de inversión | 556020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556020.0, modificado:556020.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES - 222624 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 222624 | S | 18 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1052, direccion:CALLE EJIDO NUEVA ESPERANZA EJIDO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA SALIDA DE LA CIUDAD CON RUMBO A LA C, lon:-93.55385656, lat:16.27241345}} | 44683 | 44771 | 556020 | 556020 | 556020 | 556020 | 556020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-061, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:556020.0, importe_modificado:556020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2156471/proyecto_INICIO, 2156471/proyecto_FIN, 2156471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156939 | Proyecto de inversión | 755200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755200.0, modificado:755200.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES - 225053 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 225053 | S | 255 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.72, meta_modificada:139.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2396, direccion:CALLE CASA BLANQUEADA GUADALUPANO EJIDO CASA BLANQUEADA GUADALUPANO, 30470 CASA BLANQUEADA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE POR LA AVENIDA CENTRAL CON DI, lon:-93.299412, lat:16.23161308}} | 44683 | 44771 | 755200 | 755200 | 755200 | 755200 | 755200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-067, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA HP DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:755200.0, importe_modificado:755200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.72}} | {2156939/proyecto_INICIO, 2156939/proyecto_FIN, 2156939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161699 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 250162 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 250162 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1177, direccion:CALLE RIA. BELEN EJIDO RIA. BELEN, 30470 BELÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA RANCHERIA SE ENCUENTRA UBICADO DESVIO DE CARRETERA A GRUTAS DE GUAYMAS ENTRE EL TRAMO EJ. JESUS M. GARZA EJ. GUADALUP, lon:-93.19055028, lat:16.41858197}} | 44683 | 44804 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-084, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2161699/proyecto_INICIO, 2161699/proyecto_FIN, 2161699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176822 | Proyecto de inversión | 574046 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574046.0, modificado:574046.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 325730 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 325730 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1763, direccion:CALLE EJIDO NUEVA PALESTINA EJIDO EJIDO NUEVA PALESTINA, 30470 NUEVA PALESTINA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , EL EJIDO SE UBICADO A 36.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESAGRONOMOS AL ENTRAR A, lon:-93.54496595, lat:16.39527683}} | 44774 | 44834 | 574046 | 574046 | 574046 | 574046 | 574046 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-118, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:574046.0, importe_modificado:574046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2176822/proyecto_FIN, 2176822/proyecto_PROCESO, 2176822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177807 | Proyecto de inversión | 702249 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702249.0, modificado:702249.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 329627 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 329627 | S | 4650 | 4600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA NORTE-PONIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES ZONA NORTE-PONIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA CUARTA NORTE, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA, lon:-93.26956276, lat:16.23546277}} | 44743 | 44834 | 702249 | 702249 | 702249 | 702249 | 702249 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-130, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:702249.0, importe_modificado:702249.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:121.0}} | {2177807/proyecto_INICIO, 2177807/proyecto_FIN, 2177807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184497 | Proyecto de inversión | 450725 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450725.0, modificado:450725.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350483 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350483 | S | 72 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:148, direccion:CALLE RIA. MIGUEL HIDALGO EJIDO RIA. MIGUEL HIDALGO, 30470 MIGUEL HIDALGO (CONCEPCIÓN), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRET, lon:-93.26841164, lat:16.30975282}} | 44805 | 44865 | 450725 | 450725 | 450725 | 450725 | 450725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-148, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:450725.0, importe_modificado:450725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2184497/proyecto_INICIO, 2184497/proyecto_FIN, 2184497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176831 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 325771 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 325771 | S | 2547 | 2449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7147.2, meta_modificada:7147.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30495 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA SALIDA RUMBO A TUXTLA GUTIÉRREZ, lon:-93.44081219, lat:16.42732316}} | 44743 | 44834 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-126, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7147.2}} | {2176831/proyecto_INICIO, 2176831/proyecto_PROCESO, 2176831/proyecto_FIN, 2176831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177813 | Proyecto de inversión | 676328 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676328.0, modificado:676328.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 329637 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 329637 | S | 1372 | 1370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.43, meta_modificada:220.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:334, direccion:CALLE EJIDO VILLA HIDALGO EJIDO EJIDO VILLA HIDALGO, 30473 VILLA HIDALGO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE DIRIGE SOBRA LA CARRETERA TUXTLAVILLAFLORES GIRA A LA , lon:-93.15601534, lat:16.3022776}} | 44774 | 44834 | 676328 | 676328 | 676328 | 676328 | 676328 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-135, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:676328.0, importe_modificado:676328.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.43}} | {2177813/proyecto_INICIO, 2177813/proyecto_FIN, 2177813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179642 | Proyecto de inversión | 1655489 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655489.0, modificado:1655489.0}} | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR NORTE - 335662 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 335662 | S | 430 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES MATZUMON BARRIO POB. VILLAFLORES MATZUMON, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y , CALLE 6. ORIENTE ENTRE CRUCE DEL RIO LOS AMATE A POZA DEL NEGRO, lon:-93.26494668, lat:16.24035568}} | 44683 | 44804 | 1655489 | 1655489 | 1655489 | 1655489 | 1655489 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-066, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:1655489.0, importe_modificado:1655489.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2179642/proyecto_PROCESO, 2179642/proyecto_INICIO, 2179642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179680 | Proyecto de inversión | 1592057 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592057.0, modificado:1592057.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 335752 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 335752 | S | 4070 | 3980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1199.2, meta_modificada:1199.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30480 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE PONIENTE, AVENIDA OCTAVA NORTE PONIENTE UBICACIÓN DE LA OBRA AMPLIACI, lon:-93.28892424, lat:16.39806777}} | 44713 | 44804 | 1592057 | 1592057 | 1592057 | 1592057 | 1592057 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-095, contratista:CONZUSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:1592057.0, importe_modificado:1592057.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1199.2}} | {2179680/proyecto_FIN, 2179680/proyecto_PROCESO, 2179680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184507 | Proyecto de inversión | 525180 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525180.0, modificado:525180.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350519 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350519 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.34, meta_modificada:6.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1591, direccion:CALLE RIA. LAS GARDENIAS EJIDO RIA. LAS GARDENIAS, 30470 LAS GARDENIAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRETERA A EJIDO LA G, lon:-93.25671354, lat:16.3498012}} | 44805 | 44865 | 525180 | 525180 | 525180 | 525180 | 525180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-149, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:525180.0, importe_modificado:525180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.34}} | {2184507/proyecto_INICIO, 2184507/proyecto_FIN, 2184507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184575 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350721 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350721 | S | 45 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2171, direccion:CALLE EJIDO NUEVO HORIZONTE EJIDO EJIDO NUEVO HORIZONTE, 30470 NUEVO HORIZONTE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRETERA A EJ, lon:-93.53345763, lat:16.41389982}} | 44837 | 44895 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-161, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2184575/proyecto_INICIO, 2184575/proyecto_FIN, 2184575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186190 | Proyecto de inversión | 294092 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294092.0, modificado:294092.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 355961 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 355961 | S | 1707 | 1733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:176, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MEXICO EJIDO EJIDO NUEVO MEXICO, 30470 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTÁ SITUADO A 31.9 KILÓMETROS DE VILLAFLORES QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIREC, lon:-93.43722362, lat:16.46859229}} | 44743 | 44804 | 294092 | 294092 | 294092 | 294092 | 294092 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-17, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:294092.0, importe_modificado:294092.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2186190/proyecto_INICIO, 2186190/proyecto_FIN, 2186190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184432 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350316 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350316 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.06, meta_modificada:3.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1865, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MUNDO EJIDO EJIDO NUEVO MUNDO, 30470 NUEVO MUNDO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CALZADA A SAN MARTIN RECOR, lon:-93.50678154, lat:16.22471569}} | 44805 | 44865 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-145, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.06}} | {2184432/proyecto_INICIO, 2184432/proyecto_FIN, 2184432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184615 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350836 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350836 | S | 769 | 757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.84, meta_modificada:3.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:145, direccion:CALLE EJIDO MELCHOR OCAMPO EJIDO EJIDO MELCHOR OCAMPO, 30470 LIBERTAD MELCHOR OCAMPO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A EJIDO MELCHOR OCAMPO SE TOMA LA CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ VI, lon:-93.47344171, lat:16.369965}} | 44837 | 44895 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-167, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.84}} | {2184615/proyecto_PROCESO, 2184615/proyecto_INICIO, 2184615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184625 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350846 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350846 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:445, direccion:CALLE RIA. EL SABINO RANCHERIA RIA. EL SABINO, 30470 EL SABINO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRETERA A SUCHIAPAN CON UNA , lon:-93.20750671, lat:16.39098523}} | 44837 | 44895 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-169, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2184625/proyecto_INICIO, 2184625/proyecto_FIN, 2184625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184630 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350855 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350855 | S | 532 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.37, meta_modificada:6.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:328, direccion:CALLE EJIDO URSULO GALVAN EJIDO EJIDO URSULO GALVAN, 30470 ÚRSULO GALVÁN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DIRIGIRSE A LA AVENIDA 5TA. SUR Y TOMAR LA CALLE QUE ESTÁ ENTRE LA CALLE 4TA Y 5TA ORIENTE HASTA , lon:-93.41136184, lat:16.27739371}} | 44837 | 44895 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-170, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.37}} | {2184630/proyecto_INICIO, 2184630/proyecto_FIN, 2184630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188764 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 363616 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 363616 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.12, meta_modificada:382.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:739, direccion:CALLE RIA. ALTAMIRA RANCHERIA RIA. ALTAMIRA, 30470 ALTAMIRA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA CARRETERA VILLAFLORES CUAHUTEMOC PASANDO LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO A CINCO MINUTOS DE ESTA S, lon:-93.27501972, lat:16.33305349}} | 44743 | 44771 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-07, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.12}} | {2188764/proyecto_INICIO, 2188764/proyecto_FIN, 2188764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150692 | Proyecto de inversión | 720082 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720082.0, modificado:720082.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 131711 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 131711 | S | 485 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.48, meta_modificada:696.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES III FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES III, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y AVENIDA TULIPAN, DIRIGIRSE A LA SALIDA DE VILLAFLORESTUXTLA HASTA EL CRUCE , lon:-93.27590351, lat:16.24048444}} | 44593 | 44712 | 720082 | 720082 | 720082 | 720082 | 720082 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-026, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:720082.0, importe_modificado:720082.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.48}} | {2150692/proyecto_FIN, 2150692/proyecto_PROCESO, 2150692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169767 | Proyecto de inversión | 581060 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581060.0, modificado:581060.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 292819 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 292819 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:620, direccion:CALLE RIA. SANTA ROSA EJIDO RIA. SANTA ROSA, 30470 SANTA ROSA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A CARRETERA A FRANCISCO VILLA HASTA LLEGAR A DICHO EJIDO POSTERIOR SE TOMA EL CAMINO QUE, lon:-93.36050305, lat:16.20725603}} | 44743 | 44834 | 581060 | 581060 | 581060 | 581060 | 581060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-098, contratista:MAVEZ MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:581060.0, importe_modificado:581060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2169767/proyecto_FIN, 2169767/proyecto_PROCESO, 2169767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176766 | Proyecto de inversión | 861068 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861068.0, modificado:861068.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 325531 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 325531 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE BARRIO POB. VILLAFLORES 20 DE NOVIEMBRE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA PONIENTE SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE, ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO EN LA CABECERA MUN, lon:-93.27001338, lat:16.22821075}} | 44713 | 44804 | 861068 | 861068 | 861068 | 861068 | 861068 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-087, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:861068.0, importe_modificado:861068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2176766/proyecto_INICIO, 2176766/proyecto_PROCESO, 2176766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176787 | Proyecto de inversión | 459228 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459228.0, modificado:459228.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 325613 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 325613 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2068, direccion:CALLE EJIDO CARMEN EL SANTUARIO EJIDO EJIDO CARMEN EL SANTUARIO, 30470 CARMEN EL SANTUARIO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE UBICA A 90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA RUTA QUE DIRIGE A LA RIA., lon:-93.19876967, lat:16.46901743}} | 44743 | 44834 | 459228 | 459228 | 459228 | 459228 | 459228 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-101, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:459228.0, importe_modificado:459228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2176787/proyecto_INICIO, 2176787/proyecto_PROCESO, 2176787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176808 | Proyecto de inversión | 615922 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615922.0, modificado:615922.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 325687 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 325687 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.56, meta_modificada:905.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO COLONIA POB. VILLAFLORES 5 DE MAYO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-93.28278069, lat:16.2346696}} | 44743 | 44834 | 615922 | 615922 | 615922 | 615922 | 615922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-112, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:615922.0, importe_modificado:615922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:905.56}} | {2176808/proyecto_PROCESO, 2176808/proyecto_INICIO, 2176808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179559 | Proyecto de inversión | 158199 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158199.0, modificado:158199.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 335425 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 335425 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.5, meta_modificada:420.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES PIEDRA MAYA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES PIEDRA MAYA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA AVENIDA 2 SUR HASTA LA , lon:-93.28111772, lat:16.22362144}} | 44774 | 44834 | 158199 | 158199 | 158199 | 158199 | 158199 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-19, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:158199.0, importe_modificado:158199.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.5}} | {2179559/proyecto_PROCESO, 2179559/proyecto_INICIO, 2179559/proyecto_FIN, 2179559/proyecto_PROCESO, 2179559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179624 | Proyecto de inversión | 3138415 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3138415.0, modificado:3138415.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 335605 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 335605 | S | 1707 | 1733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:176, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MEXICO EJIDO EJIDO NUEVO MEXICO, 30496 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO DR DOMINGO CHANONA CARRETERA POR VIA COITA 23.3O KM DESVIO A LA DERECHA , lon:-93.43491867, lat:16.470966}} | 44621 | 44771 | 3138415 | 3138415 | 3138415 | 3138415 | 3138415 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-035, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:3138415.0, importe_modificado:3138415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1030.0}} | {2179624/proyecto_INICIO, 2179624/proyecto_FIN, 2179624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184523 | Proyecto de inversión | 585190 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585190.0, modificado:585190.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350564 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350564 | S | 181 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.25, meta_modificada:8.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:100, direccion:CALLE EJIDO HERIBERTO JARA EJIDO EJIDO HERIBERTO JARA, 30470 HERIBERTO JARA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DIRIGIRSE A LA SALIDA DE LA LA COLONIA NUEVA ESPERANZA Y RECORRER 4 KM EN PAVIMENTO DESPUES S, lon:-93.43542489, lat:16.19816795}} | 44805 | 44865 | 585190 | 585190 | 585190 | 585190 | 585190 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-153, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:585190.0, importe_modificado:585190.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.25}} | {2184523/proyecto_INICIO, 2184523/proyecto_PROCESO, 2184523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184551 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350653 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350653 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:909, direccion:CALLE EJIDO EL TRIUNFO EJIDO EJIDO EL TRIUNFO, 30470 EL TRIUNFO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES AGRONOMOS MEXICANOS LLEGANDO SOBRE EL TRAMO DE CARRETER, lon:-93.67726408, lat:16.28100789}} | 44805 | 44865 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-157, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2184551/proyecto_INICIO, 2184551/proyecto_FIN, 2184551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302108417 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 101142 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 101142 | S | 365 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.01, meta_modificada:884.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CAPULIN Y , EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A TUXTLAVILLAFLORES Y LIBRAMIENTO NORTE AVAN, lon:-93.2750452, lat:16.2460343}} | 44683 | 44771 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.01}} | {2108417/proyecto_INICIO, 2108417/proyecto_FIN, 2108417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110917 | Proyecto de inversión | 769012 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769012.0, modificado:769012.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 121604 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 121604 | S | 102 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.0, meta_modificada:883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1004, direccion:CALLE EJIDO SAN PEDRITO EJIDO EJIDO SAN PEDRITO, 30470 SAN PEDRITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCRISTOBAL OBREGON PASANDO POR EL EJIDO DE , lon:-93.45037572, lat:16.42100937}} | 44593 | 44712 | 769012 | 769012 | 769012 | 769012 | 769012 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-017, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:769012.0, importe_modificado:769012.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.0}} | {2110917/proyecto_INICIO, 2110917/proyecto_FIN, 2110917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112723 | Proyecto de inversión | 756020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756020.0, modificado:756020.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 130536 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 130536 | S | 1372 | 1370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.5, meta_modificada:731.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:334, direccion:CALLE EJIDO VILLA HIDALGO EJIDO EJIDO VILLA HIDALGO, 30473 VILLA HIDALGO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE DIRIGE SOBRA LA CARRETERA TUXTLAVILLAFL, lon:-93.1533975, lat:16.30010482}} | 44593 | 44712 | 756020 | 756020 | 756020 | 756020 | 756020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-025, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:756020.0, importe_modificado:756020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.5}} | {2112723/proyecto_INICIO, 2112723/proyecto_FIN, 2112723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176802 | Proyecto de inversión | 609712 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609712.0, modificado:609712.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 325677 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 325677 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.94, meta_modificada:749.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BARRIO SANTA CATARINA FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES BARRIO SANTA CATARINA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE TRES, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LADO , lon:-93.2710784, lat:16.23988288}} | 44743 | 44834 | 609712 | 609712 | 609712 | 609712 | 609712 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-111, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:609712.0, importe_modificado:609712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.94}} | {2176802/proyecto_INICIO, 2176802/proyecto_FIN, 2176802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184608 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350821 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350821 | S | 67 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.66, meta_modificada:4.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2213, direccion:CALLE N.C.P. LA CABAÑA EJIDO N.C.P. LA CABAÑA, 30470 LA CABAÑA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A EJIDO MELCHOR OCAMPO SE TOMA LA CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ VIA OCOZOCUAUTLA 23.00 K, lon:-93.54683161, lat:16.39467036}} | 44837 | 44895 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-166, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.66}} | {2184608/proyecto_INICIO, 2184608/proyecto_FIN, 2184608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185329 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 352748 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 352748 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.32, meta_modificada:444.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES BRASILITO BARRIO POB. VILLAFLORES BRASILITO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALZADA LOS MAESTROS Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE TOMAR LA CALLE CENTRAL SUR Y DOBLAR, lon:-93.2566667, lat:16.23992305}} | 44743 | 44771 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-06, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.32}} | {2185329/proyecto_PROCESO, 2185329/proyecto_INICIO, 2185329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155884 | Proyecto de inversión | 3530941 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3530941.0, modificado:3530941.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 219354 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 219354 | S | 2180 | 2163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4146.7, meta_modificada:4146.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:24, direccion:CALLE EJIDO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30485 BENITO JUÁREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 30 KM DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL ENTRONQUE Z, lon:-93.32105298, lat:16.42645465}} | 44621 | 44771 | 3530941 | 3530941 | 3530941 | 3530941 | 3530941 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-039, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:3530941.0, importe_modificado:3530941.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4146.7}} | {2155884/proyecto_INICIO, 2155884/proyecto_FIN, 2155884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156466 | Proyecto de inversión | 500004 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500004.0, modificado:500004.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 222601 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 222601 | S | 275 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.4, meta_modificada:17.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES EL MIRADOR EJIDO POB. VILLAFLORES EL MIRADOR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES TUXTLA Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, ESTE FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO NOR, lon:-93.27216987, lat:16.24548537}} | 44683 | 44771 | 500004 | 500004 | 500004 | 500004 | 500004 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-060, contratista:LA GRANDE DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:500004.0, importe_modificado:500004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.4}} | {2156466/proyecto_PROCESO, 2156466/proyecto_INICIO, 2156466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161428 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 248198 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 248198 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.54, meta_modificada:241.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN BENITO BARRIO POB. VILLAFLORES SAN BENITO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL LIBRAMIENTO NORTE DE NUESTRA CIUDAD DE VILLAFLORES PASANDO P, lon:-93.27563529, lat:16.24413601}} | 44683 | 44804 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-085, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.54}} | {2161428/proyecto_INICIO, 2161428/proyecto_PROCESO, 2161428/proyecto_FIN, 2161428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161464 | Proyecto de inversión | 543398 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543398.0, modificado:543398.0}} | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA - 248464 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 248464 | S | 42 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:73, direccion:CALLE EJIDO CHAMPERICO EJIDO EJIDO CHAMPERICO, 30470 CHAMPERICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , UBICACIÓN DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA UNICADA EN EL EJIDO CHAMPERICO CENTRO VILLAFL, lon:-93.59976546, lat:16.37572465}} | 44652 | 44771 | 543398 | 543398 | 543398 | 543398 | 543398 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-047, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:543398.0, importe_modificado:543398.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2161464/proyecto_INICIO, 2161464/proyecto_PROCESO, 2161464/proyecto_FIN, 2161464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161649 | Proyecto de inversión | 715209 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715209.0, modificado:715209.0}} | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA - 249858 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 249858 | S | 340 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE EL DORADO, CENTRO VILLAFLORES A FRACCIONAMIENTO NAMBIYUGUA I ENTRANDO, lon:-93.27292089, lat:16.24648966}} | 44683 | 44804 | 715209 | 715209 | 715209 | 715209 | 715209 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-070, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:715209.0, importe_modificado:715209.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2161649/proyecto_INICIO, 2161649/proyecto_FIN, 2161649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184145 | Proyecto de inversión | 766665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766665.0, modificado:766665.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 349496 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 349496 | S | 470 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.3, meta_modificada:1004.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS FLORES I FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES LAS FLORES I, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CENTRO VILLAFLORES A CARRETERA A TUXTLA GUT, lon:-93.27347879, lat:16.24243126}} | 44683 | 44804 | 766665 | 766665 | 766665 | 766665 | 766665 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-081, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:766665.0, importe_modificado:766665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.3}} | {2184145/proyecto_FIN, 2184145/proyecto_INICIO, 2184145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184197 | Proyecto de inversión | 401840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401840.0, modificado:401840.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 349609 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 349609 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:117, direccion:CALLE RIA. EL JARDIN EJIDO RIA. EL JARDIN, 30470 EL JARDÍN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA CARRETERA VILAFLORES IGNACIO ZARAGOZA PASANDO EL EIDO VILLAHIDALGO A CINCO MINUTOS SOBRE LA CAR, lon:-93.13388469, lat:16.32636649}} | 44743 | 44834 | 401840 | 401840 | 401840 | 401840 | 401840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-102, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:401840.0, importe_modificado:401840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2184197/proyecto_INICIO, 2184197/proyecto_FIN, 2184197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184316 | Proyecto de inversión | 631436 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631436.0, modificado:631436.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 349912 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 349912 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO BARRIO POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALZADA LOS MAESTROS Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, SE UBICA EN LA SALIDA DE VILLAFLORES DEL LADO SUR ORIENTE , lon:-93.2554043, lat:16.2402183}} | 44774 | 44834 | 631436 | 631436 | 631436 | 631436 | 631436 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-121, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:631436.0, importe_modificado:631436.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2184316/proyecto_PROCESO, 2184316/proyecto_FIN, 2184316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184364 | Proyecto de inversión | 435904 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435904.0, modificado:435904.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 350098 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350098 | S | 1372 | 1370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:334, direccion:CALLE EJIDO VILLA HIDALGO EJIDO EJIDO VILLA HIDALGO, 30475 VILLA HIDALGO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES SE TRASLADA POR LA CARRETERA 230 DURANTE 1.6 KM HASTA LLE, lon:-93.1538052, lat:16.30397668}} | 44743 | 44834 | 435904 | 435904 | 435904 | 435904 | 435904 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-133, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:435904.0, importe_modificado:435904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} | {2184364/proyecto_PROCESO, 2184364/proyecto_INICIO, 2184364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184557 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350672 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350672 | S | 18 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1052, direccion:CALLE EJIDO NUEVA ESPERANZA EJIDO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30470 NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRETERA A EJ, lon:-93.55386043, lat:16.27244856}} | 44837 | 44895 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-159, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2184557/proyecto_INICIO, 2184557/proyecto_FIN, 2184557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184643 | Proyecto de inversión | 287026 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287026.0, modificado:287026.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 350885 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350885 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SAN MARTIN BARRIO POB. VILLAFLORES SAN MARTIN, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y , SE PROCEDE A TOMAR LA AV. CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES PARTIENDO D, lon:-93.27291016, lat:16.23022981}} | 44713 | 44771 | 287026 | 287026 | 287026 | 287026 | 287026 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-01, contratista:ING. ADRIAN PEREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:287026.0, importe_modificado:287026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2184643/proyecto_FIN, 2184643/proyecto_INICIO, 2184643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186328 | Proyecto de inversión | 297195.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297195.42, modificado:297195.42}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 356352 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 356352 | S | 4070 | 3980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30484 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y AVENIDA SEXTA NORTE, CALLE QUINTA ORIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJ. JESUS MARIA, lon:-93.29153838, lat:16.39244575}} | 44837 | 44895 | 297195.42 | 297195.42 | 297195.42 | 297195.42 | 297195.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-23, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:297195.42, importe_modificado:297195.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2186328/proyecto_INICIO, 2186328/proyecto_FIN, 2186328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186444 | Proyecto de inversión | 249644.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249644.16, modificado:249644.16}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 356664 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 356664 | S | 2547 | 2449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30495 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR AL SITIO DE DEBE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA 230 , lon:-93.44072533, lat:16.42801876}} | 44837 | 44895 | 249644.16 | 249644.16 | 249644.16 | 249644.16 | 249644.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-34, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:249644.16, importe_modificado:249644.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2186444/proyecto_INICIO, 2186444/proyecto_FIN, 2186444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113017 | Proyecto de inversión | 586406 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586406.0, modificado:586406.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 131782 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 131782 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.4, meta_modificada:653.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LAS CRUCES COLONIA POB. VILLAFLORES LAS CRUCES, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE PROLONGACION LIBRAMIENTO NORTE Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE POR LA AVENIDA CENTRAL C, lon:-93.28202094, lat:16.23490792}} | 44593 | 44712 | 586406 | 586406 | 586406 | 586406 | 586406 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-027, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:586406.0, importe_modificado:586406.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:653.4}} | {2113017/proyecto_PROCESO, 2113017/proyecto_INICIO, 2113017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402149492 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 97657 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 97657 | S | 48 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:897, direccion:CALLE EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA EJIDO EJIDO LA SOMBRA DE LA SELVA, 30470 LA SOMBRA DE LA SELVA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE SOBRE LA CARRETERA 230 DURANTE 44 KM , lon:-93.62228555, lat:16.33916953}} | 44683 | 44771 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-005, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2149492/proyecto_PROCESO, 2149492/proyecto_INICIO, 2149492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402149535 | Proyecto de inversión | 1620150 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620150.0, modificado:1620150.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 99693 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 99693 | S | 2370 | 2294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:68, direccion:CALLE EJIDO CRISTOBAL OBREGON EJIDO EJIDO CRISTOBAL OBREGON, 30495 CRISTÓBAL OBREGÓN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE, DIRIGIRSE A LA SALIDA DE VILLAFLORESTUXTLA SOBRE LA CARR, lon:-93.4469169, lat:16.42654106}} | 44683 | 44771 | 1620150 | 1620150 | 1620150 | 1620150 | 1620150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-008, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:1620150.0, importe_modificado:1620150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2149535/proyecto_INICIO, 2149535/proyecto_FIN, 2149535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155906 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO - 219445 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 219445 | S | 2113 | 2167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30480 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRA Y AVENIDA PRIMERA NORTE, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA DESDE LA CABECERA MU, lon:-93.1276307, lat:16.45809338}} | 44621 | 44771 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-041, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} | {2155906/proyecto_INICIO, 2155906/proyecto_PROCESO, 2155906/proyecto_FIN, 2155906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169774 | Proyecto de inversión | 503853 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503853.0, modificado:503853.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 292829 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 292829 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES MATZUMON BARRIO POB. VILLAFLORES MATZUMON, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA AVENIDA CENTRAL A LA 2A. AV. N, lon:-93.26490645, lat:16.23968613}} | 44743 | 44834 | 503853 | 503853 | 503853 | 503853 | 503853 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-099, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:503853.0, importe_modificado:503853.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2169774/proyecto_INICIO, 2169774/proyecto_FIN, 2169774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176811 | Proyecto de inversión | 575778 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575778.0, modificado:575778.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 325692 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 325692 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.98, meta_modificada:793.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2300, direccion:CALLE N.C.P. LA CIENEGA EJIDO N.C.P. LA CIENEGA, 30470 LA CIÉNEGA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 59 KM DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL ENTRONQUE ZARAGOZA, lon:-93.24265396, lat:16.43489624}} | 44743 | 44834 | 575778 | 575778 | 575778 | 575778 | 575778 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-113, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:575778.0, importe_modificado:575778.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.98}} | {2176811/proyecto_INICIO, 2176811/proyecto_FIN, 2176811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182146 | Proyecto de inversión | 412960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412960.0, modificado:412960.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 343277 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 343277 | S | 340 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.2, meta_modificada:107.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES NAMBIYUGUA II, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE CENTRO DE VILLAFLORES CRUZANDO PUENTE SANTA CATARINA RUMBO AL CE, lon:-93.27518468, lat:16.24688108}} | 44774 | 44834 | 412960 | 412960 | 412960 | 412960 | 412960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-142, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:412960.0, importe_modificado:412960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.2}} | {2182146/proyecto_INICIO, 2182146/proyecto_FIN, 2182146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182777 | Proyecto de inversión | 559820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559820.0, modificado:559820.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 345193 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 345193 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:989, direccion:CALLE EJIDO VILLAHERMOSA EJIDO EJIDO VILLAHERMOSA, 30470 VILLAHERMOSA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A LLEGAR A LA LOCALIDAD DE URSULO GALVAN AL LLEGAR SE PROCEDE A TOMAR LA SEGUNDA CALLE H, lon:-93.50415833, lat:16.26192458}} | 44743 | 44834 | 559820 | 559820 | 559820 | 559820 | 559820 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-115, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:559820.0, importe_modificado:559820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2182777/proyecto_INICIO, 2182777/proyecto_FIN, 2182777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184240 | Proyecto de inversión | 516654 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516654.0, modificado:516654.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 349694 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 349694 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2465, direccion:CALLE RIA. LINDA VISTA EJIDO RIA. LINDA VISTA, 30470 LINDA VISTA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA CARRETERA VILAFLORES CUAHUTEMOC ANTES DE LLEGAR A CUAHUTEMOC SE ENCUENTRA UN DESVIO A MAN, lon:-93.21939635, lat:16.35730908}} | 44743 | 44834 | 516654 | 516654 | 516654 | 516654 | 516654 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-106, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:516654.0, importe_modificado:516654.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2184240/proyecto_FIN, 2184240/proyecto_PROCESO, 2184240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184545 | Proyecto de inversión | 670030.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670030.36, modificado:670030.36}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350639 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350639 | S | 1707 | 1733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:176, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MEXICO EJIDO EJIDO NUEVO MEXICO, 30496 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE REQUIERE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMAR LA CARRETERA A EJIDO LA GA, lon:-93.43427503, lat:16.46323386}} | 44837 | 44895 | 670030.36 | 670030.36 | 670030.36 | 670030.36 | 670030.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-156, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:670030.36, importe_modificado:670030.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2184545/proyecto_FIN, 2184545/proyecto_PROCESO, 2184545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184606 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350813 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350813 | S | 146 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.36, meta_modificada:6.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:966, direccion:CALLE EJIDO CALIFORNIA EJIDO EJIDO CALIFORNIA, 30470 CALIFORNIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJ CALIFORNIA A 68 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPA, lon:-93.61066954, lat:16.26073701}} | 44837 | 44895 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-165, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.36}} | {2184606/proyecto_FIN, 2184606/proyecto_INICIO, 2184606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186461 | Proyecto de inversión | 180375 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180375.0, modificado:180375.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 356710 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 356710 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.5, meta_modificada:479.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:737, direccion:CALLE RIA. SAN JOSEITO ALCAPARROSA RANCHERIA RIA. SAN JOSEITO ALCAPARROSA, 30470 SAN JOSEITO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DIRIGIRSE A LA SALIDA DE VILLAFLORESTUXTLA SOBRE LA CARRETERA 230 Y CONTINUA, lon:-93.26851944, lat:16.28566093}} | 44837 | 44895 | 180375 | 180375 | 180375 | 180375 | 180375 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-40, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:180375.0, importe_modificado:180375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.5}} | {2186461/proyecto_INICIO, 2186461/proyecto_FIN, 2186461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188800 | Proyecto de inversión | 202092.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202092.89, modificado:202092.89}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 363710 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 363710 | S | 390 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES MATIAS CASTELLANOS COLONIA POB. VILLAFLORES MATIAS CASTELLANOS, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA COLONIA MATIAS CASTELLANOS SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE PONIE, lon:-93.27184679, lat:16.24188839}} | 44837 | 44895 | 202092.89 | 202092.89 | 202092.89 | 202092.89 | 202092.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-37, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:202092.89, importe_modificado:202092.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2188800/proyecto_PROCESO, 2188800/proyecto_INICIO, 2188800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302108055 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 96800 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 96800 | S | 465 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38459.0, meta_modificada:38459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA ORIENTE FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES ZONA ORIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNADA NORTE ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE NOVENA ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADO E, lon:-93.26663252, lat:16.23817802}} | 44683 | 44771 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-001, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38459.0}} | {2108055/proyecto_INICIO, 2108055/proyecto_PROCESO, 2108055/proyecto_FIN, 2108055/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161719 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCION FISICA - 250297 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 250297 | S | 291 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SOLIDARIDAD BARRIO POB. VILLAFLORES SOLIDARIDAD, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, ESTE BARRIO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO SUR PONIENTE DE EST, lon:-93.28045253, lat:16.22037126}} | 44683 | 44804 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-077, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2161719/proyecto_INICIO, 2161719/proyecto_PROCESO, 2161719/proyecto_FIN, 2161719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170467 | Proyecto de inversión | 344409 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344409.0, modificado:344409.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 295987 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 295987 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2392, direccion:CALLE N.C.P. NUEVA LIBERTAD EJIDO N.C.P. NUEVA LIBERTAD, 30470 NUEVA LIBERTAD, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILLAFLORES SE DIRIGE A LA SALIDA DE LA CIUDAD CON RUMBO A LA CI, lon:-93.69526211, lat:16.24115501}} | 44743 | 44834 | 344409 | 344409 | 344409 | 344409 | 344409 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-107, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:344409.0, importe_modificado:344409.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2170467/proyecto_INICIO, 2170467/proyecto_FIN, 2170467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179665 | Proyecto de inversión | 511671 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511671.0, modificado:511671.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AGEB 0491 - 335724 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 335724 | S | 4070 | 3980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.78, meta_modificada:570.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30480 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ , lon:-93.29380735, lat:16.39069611}} | 44683 | 44804 | 511671 | 511671 | 511671 | 511671 | 511671 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-076, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:511671.0, importe_modificado:511671.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.78}} | {2179665/proyecto_INICIO, 2179665/proyecto_PROCESO, 2179665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186438 | Proyecto de inversión | 297195.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297195.42, modificado:297195.42}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 356642 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 356642 | S | 970 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SOLIDARIDAD COLONIA POB. VILLAFLORES SOLIDARIDAD, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, SE UBICA DEL LADO SUR PONIENTE DE ESTA CIUDAD A DIEZ MINUTOS D, lon:-93.27990536, lat:16.22151476}} | 44837 | 44895 | 297195.42 | 297195.42 | 297195.42 | 297195.42 | 297195.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-32, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:297195.42, importe_modificado:297195.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2186438/proyecto_INICIO, 2186438/proyecto_FIN, 2186438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302108277 | Proyecto de inversión | 2357120 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357120.0, modificado:2357120.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TMO EL TRIUNFO BENITO JUAREZ - 99936 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 99936 | S | 1806 | 1761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:24, direccion:CALLE EJIDO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30485 BENITO JUÁREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA SUR ORIENTE, LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE VILLAFLOR, lon:-93.31819312, lat:16.42087281}} | 44683 | 44771 | 2357120 | 2357120 | 2357120 | 2357120 | 2357120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:2357120.0, importe_modificado:2357120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2108277/proyecto_INICIO, 2108277/proyecto_FIN, 2108277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169758 | Proyecto de inversión | 518068 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518068.0, modificado:518068.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 292795 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 292795 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1681, direccion:CALLE EJIDO JERICÓ EJIDO EJIDO JERICÓ, 30470 JERICÓ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 44 KM DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL ENTRONQUE ZARAGOZA LUEGO EL EJ., lon:-93.22610162, lat:16.3627335}} | 44743 | 44834 | 518068 | 518068 | 518068 | 518068 | 518068 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-097, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:518068.0, importe_modificado:518068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2169758/proyecto_FIN, 2169758/proyecto_PROCESO, 2169758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176828 | Proyecto de inversión | 581060 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581060.0, modificado:581060.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 325755 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 325755 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2171, direccion:CALLE EJIDO NUEVO HORIZONTE EJIDO EJIDO NUEVO HORIZONTE, 30470 NUEVO HORIZONTE, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DIRIGIRSE A LA SALIDA DE VILLAFLORESTUXTLA SOBRE LA CARRETERA 230 AL LLEGAR AL DESVIO DE D, lon:-93.53382881, lat:16.41388496}} | 44774 | 44834 | 581060 | 581060 | 581060 | 581060 | 581060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-124, contratista:CONSTRUCTORA KOKACHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:581060.0, importe_modificado:581060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2176828/proyecto_INICIO, 2176828/proyecto_FIN, 2176828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179459 | Proyecto de inversión | 280521 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280521.0, modificado:280521.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 335101 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 335101 | S | 2113 | 2167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:105, direccion:CALLE EJIDO GUADALUPE VICTORIA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30470 GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS), VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORESTUXTLA DURANTE , lon:-93.12617158, lat:16.45700271}} | 44743 | 44804 | 280521 | 280521 | 280521 | 280521 | 280521 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-15, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:280521.0, importe_modificado:280521.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2179459/proyecto_FIN, 2179459/proyecto_INICIO, 2179459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179651 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AGEB 0487 - 335696 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 335696 | S | 4070 | 3980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3471.1, meta_modificada:3471.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:120, direccion:CALLE EJIDO JESUS MARIA GARZA EJIDO EJIDO JESUS MARIA GARZA, 30480 JESÚS MARÍA GARZA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE CUARTA NORTE ORIENTE, CALLE QUINTA NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLO, lon:-93.29006853, lat:16.3958629}} | 44683 | 44804 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-075, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3471.1}} | {2179651/proyecto_INICIO, 2179651/proyecto_FIN, 2179651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184395 | Proyecto de inversión | 1315431 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315431.0, modificado:1315431.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 350232 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350232 | S | 1707 | 1733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.8, meta_modificada:1564.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:176, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MEXICO EJIDO EJIDO NUEVO MEXICO, 30470 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A DESVIO DR DOMINGO CHANONA CARRETERA POR VIA COITA 23.3O KM DESVIO A LA DERECHA , lon:-93.43670863, lat:16.46875691}} | 44743 | 44834 | 1315431 | 1315431 | 1315431 | 1315431 | 1315431 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-143, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:1315431.0, importe_modificado:1315431.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.8}} | {2184395/proyecto_PROCESO, 2184395/proyecto_FIN, 2184395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186100 | Proyecto de inversión | 287026 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287026.0, modificado:287026.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 355616 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 355616 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2213, direccion:CALLE N.C.P. LA CABAÑA EJIDO N.C.P. LA CABAÑA, 30470 LA CABAÑA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , EL EJIDO SE UBICADO A 36.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESAGRONOMOS MEXICANOS AL ENTRAR AL EJID, lon:-93.54682149, lat:16.39467318}} | 44743 | 44771 | 287026 | 287026 | 287026 | 287026 | 287026 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-09, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:287026.0, importe_modificado:287026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2186100/proyecto_PROCESO, 2186100/proyecto_FIN, 2186100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179424 | Proyecto de inversión | 189942 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189942.0, modificado:189942.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 334982 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 334982 | S | 2180 | 2163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:24, direccion:CALLE EJIDO BENITO JUAREZ EJIDO EJIDO BENITO JUAREZ, 30485 BENITO JUÁREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE SE DIRIGE A TUXTLA GUTIERREZ VIA SUCHIAPA AVANZ, lon:-93.31846771, lat:16.42254854}} | 44743 | 44804 | 189942 | 189942 | 189942 | 189942 | 189942 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-14, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:189942.0, importe_modificado:189942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2179424/proyecto_FIN, 2179424/proyecto_PROCESO, 2179424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184564 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350698 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350698 | S | 264 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:435, direccion:CALLE EJIDO TRES PICOS EJIDO EJIDO TRES PICOS, 30470 TRES PICOS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 37.5 KILOMETROS DEL TRAMO CARRETERO VILLAFLORESCHAMPERICO SE DESVIA A MAN, lon:-93.58141443, lat:16.23652684}} | 44837 | 44895 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-160, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2184564/proyecto_INICIO, 2184564/proyecto_FIN, 2184564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302108269 | Proyecto de inversión | 1833766 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833766.0, modificado:1833766.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 99867 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 99867 | S | 1541 | 1543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:70, direccion:CALLE EJIDO CUAUHTEMOC EJIDO EJIDO CUAUHTEMOC, 30471 CUAUHTÉMOC, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO CUAUHTEMOC Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 3.20 KILOMETROS DEL TRAMO CARRETERO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERREZ SE DESVI, lon:-93.20793799, lat:16.31749274}} | 44683 | 44771 | 1833766 | 1833766 | 1833766 | 1833766 | 1833766 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-009, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:1833766.0, importe_modificado:1833766.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.1}} | {2108269/proyecto_INICIO, 2108269/proyecto_PROCESO, 2108269/proyecto_FIN, 2108269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155893 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO - 219396 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 219396 | S | 1703 | 1652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:81, direccion:CALLE EJIDO DR. DOMINGO CHANONA EJIDO EJIDO DR. DOMINGO CHANONA, 30492 DOCTOR DOMINGO CHANONA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA FRANCISCO SARABIA, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR SE PROCEDE A TOMAR EL TRA, lon:-93.41675442, lat:16.34649445}} | 44621 | 44771 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-040, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} | {2155893/proyecto_INICIO, 2155893/proyecto_FIN, 2155893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161178 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 246978 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 246978 | S | 376 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.76, meta_modificada:17.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA POPULAR BARRIO POB. VILLAFLORES LA POPULAR, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAFLORES - TUXTLA Y CALLE TELEVISA, CALLE BUGAMBILIA SE PROCEDE A TOMAR LA SALIDA CON DESTINO AL HO, lon:-93.27012603, lat:16.24668537}} | 44683 | 44771 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-068, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.76}} | {2161178/proyecto_INICIO, 2161178/proyecto_FIN, 2161178/proyecto_PROCESO, 2161178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176743 | Proyecto de inversión | 845759 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845759.0, modificado:845759.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO - 325392 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 325392 | S | 320 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.0, meta_modificada:597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES LA GIRONDA EJIDO POB. VILLAFLORES LA GIRONDA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA PONIENTE NORTE Y CALLE DIESINUEVE PONIENTE NORTE, SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL, lon:-93.28325276, lat:16.22948812}} | 44683 | 44804 | 845759 | 845759 | 845759 | 845759 | 845759 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-073, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:845759.0, importe_modificado:845759.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.0}} | {2176743/proyecto_PROCESO, 2176743/proyecto_INICIO, 2176743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176793 | Proyecto de inversión | 609712 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609712.0, modificado:609712.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 325630 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 325630 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:949.0, meta_modificada:949.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES COL. SANTA CATARINA COLONIA POB. VILLAFLORES COL. SANTA CATARINA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAM Y CALLE DEL ISSTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-93.27126741, lat:16.24224742}} | 44743 | 44834 | 609712 | 609712 | 609712 | 609712 | 609712 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-110, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:609712.0, importe_modificado:609712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.0}} | {2176793/proyecto_INICIO, 2176793/proyecto_FIN, 2176793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176818 | Proyecto de inversión | 401840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401840.0, modificado:401840.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 325719 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 325719 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1045, direccion:CALLE EJIDO BELEN EJIDO EJIDO BELEN, 30470 BELÉN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , EL EJIDO SE UBICADO A 36.00 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORESAGRONOMOS AL ENTRAR AL EJIDO AGRONOMOS SE DESVIA A , lon:-93.53945108, lat:16.38486208}} | 44774 | 44834 | 401840 | 401840 | 401840 | 401840 | 401840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-117, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:401840.0, importe_modificado:401840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2176818/proyecto_INICIO, 2176818/proyecto_FIN, 2176818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182772 | Proyecto de inversión | 581060 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581060.0, modificado:581060.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 345181 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 345181 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2368, direccion:CALLE N.C.P. SAMARIA EJIDO N.C.P. SAMARIA, 30470 SAMARIA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORE TOMANDO LA SALIDO SOBRE EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORE, lon:-93.42882097, lat:16.28521108}} | 44743 | 44834 | 581060 | 581060 | 581060 | 581060 | 581060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-109, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:581060.0, importe_modificado:581060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2182772/proyecto_PROCESO, 2182772/proyecto_INICIO, 2182772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184519 | Proyecto de inversión | 565890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565890.0, modificado:565890.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350542 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350542 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.25, meta_modificada:6.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1986, direccion:CALLE RIA. EL VERGEL EJIDO RIA. EL VERGEL, 30470 EL VERGEL, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , DIRIGIRSE A LA AVENIDA 5TA. SUR Y TOMAR LA CALLE QUE ESTÁ ENTRE LA CALLE 4TA Y 5TA ORIENTE HASTA LLEGAR A LA T, lon:-93.24997701, lat:16.2136227}} | 44805 | 44865 | 565890 | 565890 | 565890 | 565890 | 565890 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-152, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:565890.0, importe_modificado:565890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.25}} | {2184519/proyecto_FIN, 2184519/proyecto_PROCESO, 2184519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184530 | Proyecto de inversión | 465870 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465870.0, modificado:465870.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350595 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350595 | S | 692 | 688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:97, direccion:CALLE EJIDO FRANCISCO VILLA EJIDO EJIDO FRANCISCO VILLA, 30470 FRANCISCO VILLA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , CENTRO VILLAFLORES A EJIDO FRANCISCO VILLA SE LLEGA HASTA EL LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE CO, lon:-93.3385332, lat:16.21539761}} | 44805 | 44865 | 465870 | 465870 | 465870 | 465870 | 465870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-154, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:465870.0, importe_modificado:465870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}} | {2184530/proyecto_FIN, 2184530/proyecto_INICIO, 2184530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184538 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350628 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350628 | S | 343 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.28, meta_modificada:6.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:311, direccion:CALLE EJIDO TENOCHTITLAN EJIDO EJIDO TENOCHTITLAN, 30470 TENOCHTITLÁN, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA CARRETERA VILAFLORES COITA PASANDO EL EJIDO CRISTOBAL OBREGON A VEINTICINCO MINUTOS , lon:-93.36398805, lat:16.45537555}} | 44837 | 44895 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-155, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:695000.0, importe_modificado:695000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.28}} | {2184538/proyecto_FIN, 2184538/proyecto_PROCESO, 2184538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186078 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:255000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 355554 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 355554 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.27, meta_modificada:347.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO BARRIO POB. VILLAFLORES SANTO DOMINGO, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CALZADA LOS MAESTROS, SE PROCEDE A TOMAR LA CALLE CENTRAL HASTA LLEGAR A , lon:-93.25548653, lat:16.24032478}} | 44743 | 44771 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-08, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:255000.0, importe_modificado:255000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.27}} | {2186078/proyecto_PROCESO, 2186078/proyecto_INICIO, 2186078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402149526 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 99323 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 99323 | S | 97 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.93, meta_modificada:23.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:988, direccion:CALLE EJIDO NIQUIDAMBAR EJIDO EJIDO NIQUIDAMBAR, 30470 NIQUIDÁMBAR, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO CON DESTINO VILLAFLORES TUXTLA GUTIERREZ VÍA OCOZOCOAUTLA PASAND, lon:-93.48351612, lat:16.28387653}} | 44683 | 44771 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-007, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMESA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.93}} | {2149526/proyecto_INICIO, 2149526/proyecto_PROCESO, 2149526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150159 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 120769 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 120769 | S | 475 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.27, meta_modificada:489.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES UNION-INVI FRACCIONAMIENTO POB. VILLAFLORES UNION-INVI, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , DIRIGIRSE A LA SALIDA DE VILLAFLORESVILLA CORZO HASTA EL ULTIMO CRUCE FRENTE A S, lon:-93.27851061, lat:16.22306001}} | 44593 | 44712 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-016, contratista:RC ALFARO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.27}} | {2150159/proyecto_INICIO, 2150159/proyecto_FIN, 2150159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157001 | Proyecto de inversión | 895699 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895699.0, modificado:895699.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 225394 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 225394 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES REFORMA BARRIO POB. VILLAFLORES REFORMA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y , SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A CINCO MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL SOBRE EL LADO , lon:-93.27477676, lat:16.23453137}} | 44713 | 44804 | 895699 | 895699 | 895699 | 895699 | 895699 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-092, contratista:CONSTRUDISEÑO GALPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:895699.0, importe_modificado:895699.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2157001/proyecto_INICIO, 2157001/proyecto_FIN, 2157001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161173 | Proyecto de inversión | 916596 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916596.0, modificado:916596.0}} | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTR. RC EN TELESECUNDARIA - 246938 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 246938 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:176, direccion:CALLE EJIDO NUEVO MEXICO EJIDO EJIDO NUEVO MEXICO, 30496 NUEVO MÉXICO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLOREOCOSOCUAHUTLA PASANDO POR EL CRUCERO DEL DESVIO DE C, lon:-93.44057276, lat:16.47569868}} | 44683 | 44804 | 916596 | 916596 | 916596 | 916596 | 916596 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-045, contratista:PROYECTOS URBANOS Y AGROECOLOGICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:916596.0, importe_modificado:916596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2161173/proyecto_INICIO, 2161173/proyecto_PROCESO, 2161173/proyecto_FIN, 2161173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169747 | Proyecto de inversión | 447848 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447848.0, modificado:447848.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 292779 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 292779 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:835, direccion:CALLE RIA. LAS PIEDRITAS EJIDO RIA. LAS PIEDRITAS, 30470 LAS PIEDRITAS, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE TOMAR LA CALZADA AL PANTEÓN Y AL LLEGAR AL TERMINO DE LA UNIDAD DEPO, lon:-93.23453507, lat:16.23621658}} | 44743 | 44834 | 447848 | 447848 | 447848 | 447848 | 447848 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-096, contratista:CORPORATIVO RAMOS CRUZ VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:447848.0, importe_modificado:447848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2169747/proyecto_INICIO, 2169747/proyecto_FIN, 2169747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169781 | Proyecto de inversión | 335874 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335874.0, modificado:335874.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 292851 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 292851 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1703, direccion:CALLE EJIDO EL PARAISO I EJIDO EJIDO EL PARAISO I, 30470 EL PARAÍSO I, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO EJIDO ELPARAISO I CON COORDENADA 16.24305693.553611 LA OB, lon:-93.55170108, lat:16.24647368}} | 44743 | 44834 | 335874 | 335874 | 335874 | 335874 | 335874 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-100, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:335874.0, importe_modificado:335874.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2169781/proyecto_PROCESO, 2169781/proyecto_FIN, 2169781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177818 | Proyecto de inversión | 707028 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707028.0, modificado:707028.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO - 329646 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 329646 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.66, meta_modificada:169.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES COL. SANTA CATARINA COLONIA POB. VILLAFLORES COL. SANTA CATARINA, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y , LA COLONIA SE ENCUNETRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA NORTE, lon:-93.27292428, lat:16.23791576}} | 44774 | 44865 | 707028 | 707028 | 707028 | 707028 | 707028 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-138, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:707028.0, importe_modificado:707028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.66}} | {2177818/proyecto_INICIO, 2177818/proyecto_PROCESO, 2177818/proyecto_FIN, 2177818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177820 | Proyecto de inversión | 792318 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792318.0, modificado:792318.0}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 329651 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 329651 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1935, direccion:CALLE RIA. SAN JOSE LA CUCHILLA EJIDO RIA. SAN JOSE LA CUCHILLA, 30470 SAN JOSÉ LA CUCHILLA, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 32.50 KILOMETROS DE TRAMO CARRETERO VILLAFLORE, lon:-93.22250135, lat:16.35792697}} | 44774 | 44865 | 792318 | 792318 | 792318 | 792318 | 792318 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-144, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:792318.0, importe_modificado:792318.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.0}} | {2177820/proyecto_FIN, 2177820/proyecto_INICIO, 2177820/proyecto_FIN, 2177820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182734 | Proyecto de inversión | 624387 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624387.0, modificado:624387.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 345071 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 345071 | S | 229 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.86, meta_modificada:365.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL BARRIO POB. VILLAFLORES AMPLIACION SAN MIGUEL, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE DIECISEIS PONIENTE, CENTRO VILLAFLORES A 4 NORTE LUEGO HAST, lon:-93.28186874, lat:16.23075002}} | 44774 | 44865 | 624387 | 624387 | 624387 | 624387 | 624387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-140, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:624387.0, importe_modificado:624387.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.86}} | {2182734/proyecto_PROCESO, 2182734/proyecto_FIN, 2182734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184331 | Proyecto de inversión | 582503 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582503.0, modificado:582503.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 349945 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 349945 | S | 4620 | 4460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE POB. VILLAFLORES ZONA NORTE-ORIENTE BARRIO POB. VILLAFLORES ZONA NORTE-ORIENTE, 30470 VILLAFLORES, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA TERCERA NORTE, CALLE CENTRAL Y DECIMA ORIENTE ESTA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-93.26585059, lat:16.23674009}} | 44743 | 44834 | 582503 | 582503 | 582503 | 582503 | 582503 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-131, contratista:CONSTRUCCIONES ABSHA DE MÉXICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:582503.0, importe_modificado:582503.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}} | {2184331/proyecto_INICIO, 2184331/proyecto_FIN, 2184331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184511 | Proyecto de inversión | 435180 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435180.0, modificado:435180.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS - 350531 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 350531 | S | 976 | 928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:121, direccion:CALLE EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 30470 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , SE PROCEDE A TOMAR EL TRAMO CARRETERO VILLAFLORESEJIDO DOCTOR D, lon:-93.36391217, lat:16.37360208}} | 44805 | 44865 | 435180 | 435180 | 435180 | 435180 | 435180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-150, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:435180.0, importe_modificado:435180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2184511/proyecto_PROCESO, 2184511/proyecto_FIN, 2184511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186116 | Proyecto de inversión | 230263 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230263.0, modificado:230263.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 355662 | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villaflores | 355662 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:445, direccion:CALLE RIA. EL SABINO EJIDO RIA. EL SABINO, 30470 EL SABINO, VILLAFLORES CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 37 KM DE ESTA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL ENTRONQUE ZARAGOZA, LUEGO, lon:-93.20753481, lat:16.39096979}} | 44743 | 44771 | 230263 | 230263 | 230263 | 230263 | 230263 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FISM/2022-OT-10, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, monto:230263.0, importe_modificado:230263.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2186116/proyecto_INICIO, 2186116/proyecto_FIN, 2186116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156323 | Proyecto de inversión | 1018203.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018203.82, modificado:1018203.82}} | REHABILITACIÓN, EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO DE LA AURORA, DEL KM 0.000 AL KM 3.110. - 221518 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 221518 | S | 80 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:197, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA AURORA, 29930 SAN ANTONIO DE LA AURORA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL CAMINO CARRETERA YAJALÓN AMADO NERVO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 5958, lon:-92.31416383, lat:17.20038473}} | 44601 | 44660 | 1018203.82 | 1018203.82 | 1018203.82 | 1018203.82 | 1018203.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-004/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1018203.82, importe_modificado:1018203.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.46}} | {2156323/proyecto_INICIO, 2156323/proyecto_PROCESO, 2156323/proyecto_FIN, 2156323/proyecto_INICIO, 2156323/proyecto_PROCESO, 2156323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158847 | Proyecto de inversión | 333632.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333632.38, modificado:333632.38}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA AV. 6TA. SUR ENTRE 4TA. AV. SUR PTE. Y 3RA. PTE. SUR CALLEJON BARRIO SANTA TERESITA 2DA SECCION - 234770 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 234770 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.14, meta_modificada:52.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 6A SUR CALLEJON BARRIO SANTA TERESITA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A PONIENTE Y AVENIDA 4A PONIENTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE CENTRAL PONIENTE POSTERIORMENTE LA 1 ERA PONIENTE SUR LUEGO SE, lon:-92.33867347, lat:17.17277097}} | 44757 | 44849 | 333632.38 | 333632.38 | 333632.38 | 333632.38 | 333632.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-032/2022, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:333632.38, importe_modificado:333632.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.14}} | {2158847/proyecto_PROCESO, 2158847/proyecto_FIN, 2158847/proyecto_INICIO, 2158847/proyecto_FIN, 2158847/proyecto_INICIO, 2158847/proyecto_PROCESO, 2158847/proyecto_FIN, 2158847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161352 | Proyecto de inversión | 2382324.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382324.8, modificado:2382324.8}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 247805 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 247805 | S | 136 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:83, direccion:EJIDO LA ISLA, 29930 LA ISLA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 22 SEGUIDAMENTE SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA A UNOS 10 KM S, lon:-92.27122408, lat:17.23105588}} | 44805 | 44896 | 2382324.8 | 2382324.8 | 2382324.8 | 2382324.8 | 2382324.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-037/2022, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:2382324.8, importe_modificado:2382324.8}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:1.0}} | {2161352/proyecto_PROCESO, 2161352/proyecto_INICIO, 2161352/proyecto_FIN, 2161352/proyecto_INICIO, 2161352/proyecto_FIN, 2161352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156310 | Proyecto de inversión | 1373679.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373679.19, modificado:1373679.19}} | REHABILITACIÓN, EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN RAMÓN, DEL KM 0.000 AL KM 2.200 - 221428 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 221428 | S | 80 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:149, direccion:EJIDO SAN RAMÓN, 29930 SAN RAMÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 22 SEGUIDAMENTE SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA A UNOS 3.5, lon:-92.31883595, lat:17.19940377}} | 44621 | 44713 | 1373679.19 | 1373679.19 | 1373679.19 | 1373679.19 | 1373679.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-003/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1373679.19, importe_modificado:1373679.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.2}} | {2156310/proyecto_INICIO, 2156310/proyecto_PROCESO, 2156310/proyecto_FIN, 2156310/proyecto_PROCESO, 2156310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158344 | Proyecto de inversión | 7965531.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7965531.2, modificado:7965531.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL YAJALÓN SANTA MARGARITA DEL KM 0.000 AL KM 3462.00, RAMAL NICHTUNIL DEL KM 0.000 AL 0.992,RAMAL CANDELARIA DEL KM 0.000 AL 0.223, Y RAMAL SAN PEDRO DEL DEL KM 0.000 AL 0.347 - 231701 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 231701 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.02, meta_modificada:5.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:328, direccion:EJIDO SAN PEDRO, 29930 SAN PEDRO BUENAVISTA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SE DIRIGE POR CALLE PAVIMENTADA AL NORESTE POR TODA LA CALLE CENTRAL HACIA LA 6A. A. NTE. OTE. GIRA A LA DERECHA RUMBO AL LIBRAMIENTO NTE OT, lon:-92.29998482, lat:17.15642292}} | 44733 | 44855 | 7965531.2 | 7965531.2 | 7965531.2 | 7965531.2 | 7965531.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-027/2022, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:7965531.2, importe_modificado:7965531.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.02}} | {2158344/proyecto_INICIO, 2158344/proyecto_FIN, 2158344/proyecto_INICIO, 2158344/proyecto_FIN, 2158344/proyecto_PROCESO, 2158344/proyecto_FIN, 2158344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156618 | Proyecto de inversión | 6822098.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6822098.99, modificado:6822098.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 100 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS - 223350 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 223350 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:4, direccion:EJIDO AMADO NERVO, 29930 AMADO NERVO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO RUMBO AL BARRIO LOMA BONITA SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA A UNOS 15 KM DE LA LOCALIDAD DE YAJALON CHIAP, lon:-92.24587806, lat:17.22943205}} | 44621 | 44713 | 6822098.99 | 6822098.99 | 6822098.99 | 6822098.99 | 6822098.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-005/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:6822098.99, importe_modificado:6822098.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2156618/proyecto_PROCESO, 2156618/proyecto_FIN, 2156618/proyecto_INICIO, 2156618/proyecto_FIN, 2156618/proyecto_PROCESO, 2156618/proyecto_FIN, 2156618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158497 | Proyecto de inversión | 4112327.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4112327.18, modificado:4112327.18}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR ENTRE 3RA AV. SUR ORIENTE Y 5TA AV. SUR ORIENTE EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 232640 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 232640 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.61, meta_modificada:313.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR BARRIO SAN MIGUEL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR Y AVENIDA 5A SUR, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALÓN CHIAPAS Y SE LLEGA MEDIANTE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CAL, lon:-92.33372651, lat:17.17006872}} | 44743 | 44866 | 4112327.18 | 4112327.18 | 4112327.18 | 4112327.18 | 4112327.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-028/2022, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:4112327.18, importe_modificado:4112327.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.61}} | {2158497/proyecto_FIN, 2158497/proyecto_INICIO, 2158497/proyecto_PROCESO, 2158497/proyecto_FIN, 2158497/proyecto_PROCESO, 2158497/proyecto_INICIO, 2158497/proyecto_FIN, 2158497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166888 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL A LUCIO BLANCO - 277752 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 277752 | S | 20417 | 13611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:82, direccion:EJIDO LUCIO BLANCO, 29930 LUCIO BLANCO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , DE LAS OFICINAS DE CEDECO NOS DIRIGIMOS AL NORTE HASTA TOPAR CON LA 6 NORTE DOBLAMOS HACIA AL LIBRAMIENTO NORTE TRAMO TEMO TILA GIRA A LA IZQUIERDA CON DIREC, lon:-92.23444186, lat:17.20249858}} | 44562 | 44905 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125176, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2166888/proyecto_INICIO, 2166888/proyecto_FIN, 2166888/proyecto_INICIO, 2166888/proyecto_PROCESO, 2166888/proyecto_FIN, 2166888/proyecto_PROCESO, 2166888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166935 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CALVARIO BAHUITZ - 278003 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 278003 | S | 20417 | 13611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:221, direccion:EJIDO CALVARIO BAHUITZ, 29930 CALVARIO BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE DIRIGE POR CALLE PAVIMENTADA POR LA AVENIDA CENTRAL PTE HACIA LA PRIMERA PTE SUR GIRA A LA IZQUIERDA EN LA CALLE SEGUNDA PTE SUR GIRA A LA IZQUIER, lon:-92.3560889, lat:17.16642977}} | 44562 | 44905 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125179, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2166935/proyecto_INICIO, 2166935/proyecto_PROCESO, 2166935/proyecto_INICIO, 2166935/proyecto_FIN, 2166935/proyecto_PROCESO, 2166935/proyecto_FIN, 2166935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156634 | Proyecto de inversión | 3423928.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423928.44, modificado:3423928.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO SAN MARTIN - 223427 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 223427 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.88, meta_modificada:194.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE SUR BARRIO SAN MARTÍN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A AVENIDA SUR Y AVENIDA 3A AVENIDA SUR, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL BARRIO SAN MARTIN ES MEDIANTE CALLE PAVIMENTADAS C, lon:-92.3388669, lat:17.17539681}} | 44621 | 44713 | 3423928.44 | 3423928.44 | 3423928.44 | 3423928.44 | 3423928.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-006/2022, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:3423928.44, importe_modificado:3423928.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.88}} | {2156634/proyecto_FIN, 2156634/proyecto_INICIO, 2156634/proyecto_PROCESO, 2156634/proyecto_INICIO, 2156634/proyecto_PROCESO, 2156634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157318 | Proyecto de inversión | 3923747.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3923747.66, modificado:3923747.66}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 226682 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 226682 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:30, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29930 LÁZARO CÁRDENAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION AL NORESTE RUMBO A AVENIDA NORTE PONIENTE 1.3 KM CONCRETO HIDRAHULICO 6.3 KM PAVIMENTO ASFALTICO., lon:-92.38031379, lat:17.1971834}} | 44635 | 44727 | 3923747.66 | 3923747.66 | 3923747.66 | 3923747.66 | 3923747.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-013/2022, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:3923747.66, importe_modificado:3923747.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2157318/proyecto_FIN, 2157318/proyecto_PROCESO, 2157318/proyecto_INICIO, 2157318/proyecto_FIN, 2157318/proyecto_INICIO, 2157318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158925 | Proyecto de inversión | 1011629.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011629.5, modificado:1011629.5}} | CONSTRUCCION DE GRADAS Y PAVIMENTACION EN CALLE. - 235214 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 235214 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A SUR BARRIO BUSHLAK, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE Y , SE LLEGA MEDIANTE VIAS DE CONCRETO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 900 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL BARRIO, lon:-92.33041244, lat:17.1675175}} | 44757 | 44849 | 1011629.5 | 1011629.5 | 1011629.5 | 1011629.5 | 1011629.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-034/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1011629.5, importe_modificado:1011629.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2158925/proyecto_FIN, 2158925/proyecto_INICIO, 2158925/proyecto_PROCESO, 2158925/proyecto_INICIO, 2158925/proyecto_PROCESO, 2158925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166912 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TIERRA COLORADA - 277892 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 277892 | S | 20417 | 13611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:255, direccion:EJIDO TIERRA COLORADA, 29930 TIERRA COLORADA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE DIRIGE POR CALLE PAVIMENTADA POR LA AV CENTRAL PTE GIRA POR LA PRIMERA PTE SUR GIRA A LA DERECHA EN LA 7A AVENIDA SUR PTE GIRA SOBRE LA SEGUNDA PTE , lon:-92.349319, lat:17.16408657}} | 44562 | 44905 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125178, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2166912/proyecto_INICIO, 2166912/proyecto_PROCESO, 2166912/proyecto_FIN, 2166912/proyecto_PROCESO, 2166912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157416 | Proyecto de inversión | 479048.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479048.1, modificado:479048.1}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 227097 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 227097 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:342, direccion:EJIDO IXMOCOY, 29930 IXMOCOY, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION AL NORESTE RUMBO A AVENIDA NORTE PONIENTE 1.3 KM CONCRETO HIDRAHULICO, 1.7 KM CON DIRRECION CARRETERA TULAQUIL (PAVIMENTO ASFALTICO), CON DIRECCION A DES, lon:-92.35857842, lat:17.18878812}} | 44635 | 44727 | 479048.1 | 479048.1 | 479048.1 | 479048.1 | 479048.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-014/2022, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:479048.1, importe_modificado:479048.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2157416/proyecto_INICIO, 2157416/proyecto_FIN, 2157416/proyecto_INICIO, 2157416/proyecto_FIN, 2157416/proyecto_PROCESO, 2157416/proyecto_FIN, 2157416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157839 | Proyecto de inversión | 3411049.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3411049.54, modificado:3411049.54}} | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS - 229046 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 229046 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:30, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 29930 LÁZARO CÁRDENAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE EL BARRIO CAMPO AEREO POR LA CARRETERA YAJALON LAZARO CARDENAS DURANTE UNOS 15 KILOMETROS, lon:-92.37982026, lat:17.19781885}} | 44652 | 44743 | 3411049.54 | 3411049.54 | 3411049.54 | 3411049.54 | 3411049.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-018/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:3411049.54, importe_modificado:3411049.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2157839/proyecto_INICIO, 2157839/proyecto_PROCESO, 2157839/proyecto_FIN, 2157839/proyecto_PROCESO, 2157839/proyecto_FIN, 2157839/proyecto_INICIO, 2157839/proyecto_FIN, 2157839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163201 | Proyecto de inversión | 682209.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682209.91, modificado:682209.91}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 257874 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 257874 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:266, direccion:EJIDO AURORA BAHUITZ, 29930 AURORA BAHUITZ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 22 SEGUIDAMENTE SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA, lon:-92.307788, lat:17.19360089}} | 44807 | 44915 | 682209.91 | 682209.91 | 682209.91 | 682209.91 | 682209.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-046/2022, contratista:CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR, convocante:Municipio de Yajalon, monto:682209.91, importe_modificado:682209.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2163201/proyecto_INICIO, 2163201/proyecto_FIN, 2163201/proyecto_PROCESO, 2163201/proyecto_FIN, 2163201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165459 | Proyecto de inversión | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN AGUA FRÍA CARRIZAL - 270280 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 270280 | S | 22972 | 15315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:304, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC LIBRAMIENTO - AGUA FRÍA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO AGUA FRÍA CARRIZAL, 29930 AGUA FRÍA CARRIZAL, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , DEL H AYUNTAMIENTO TOMA LA CARRETERA YAJALÓN CHILÓN CON , lon:-92.320561, lat:17.16751373}} | 44562 | 44905 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125172, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:690000.0, importe_modificado:690000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2165459/proyecto_FIN, 2165459/proyecto_INICIO, 2165459/proyecto_FIN, 2165459/proyecto_PROCESO, 2165459/proyecto_INICIO, 2165459/proyecto_FIN, 2165459/proyecto_PROCESO, 2165459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123921 | Proyecto de inversión | 2898240.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898240.09, modificado:2898240.09}} | APERTURA DE CAMINO ESPERANZA PORVENIR SACA COSECHA TRAMO DEL KM 0.00 AL KM 1.00, MUNICIPIO DE YAJALON CHIAPAS - 180173 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 180173 | S | 80 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:165, direccion:CALLE CAMINO ESPERANZA PORVENIR EJIDO , 29930 ESPERANZA PORVENIR, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 22 SEGUIDAMENTE SOBRE LA , lon:-92.29707069, lat:17.19754978}} | 44607 | 44696 | 2898240.09 | 2898240.09 | 2898240.09 | 2898240.09 | 2898240.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-001/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:2898240.09, importe_modificado:2898240.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2123921/proyecto_FIN, 2123921/proyecto_INICIO, 2123921/proyecto_PROCESO, 2123921/proyecto_FIN, 2123921/proyecto_INICIO, 2123921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161484 | Proyecto de inversión | 1227977.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227977.83, modificado:1227977.83}} | CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 248583 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 248583 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:208, direccion:EJIDO EL PRADO, 29930 EL PRADO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS A UNOS 3.5 KM DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL DESVIO POR TERRACERIA SEGUDAMENTE A 1.5 KM ESTA LA LOC, lon:-92.36702183, lat:17.19805089}} | 44809 | 44900 | 1227977.83 | 1227977.83 | 1227977.83 | 1227977.83 | 1227977.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-038/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1227977.83, importe_modificado:1227977.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2161484/proyecto_INICIO, 2161484/proyecto_FIN, 2161484/proyecto_PROCESO, 2161484/proyecto_FIN, 2161484/proyecto_INICIO, 2161484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156225 | Proyecto de inversión | 4294524.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4294524.37, modificado:4294524.37}} | REHABILITACION, EXTRACCION DE DERRUMBES, DESASOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LA VENTANA, DEL KM 0.000 AL KM 12.300 - 221015 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 221015 | S | 226 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.3, meta_modificada:12.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:73, direccion:EJIDO LA VENTANA, 29930 LA VENTANA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE 1 AV SUR PONIENTE EN TRAMOS PAVIMENTADO POSTERIORMENTE LA CALLE 3 AV SUR PONIENTE ASI TOMANDO LA RUTA EL BOULEVARD ELMAR H, lon:-92.3740213, lat:17.15418987}} | 44621 | 44713 | 4294524.37 | 4294524.37 | 4294524.37 | 4294524.37 | 4294524.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-002/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:4294524.37, importe_modificado:4294524.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.3}} | {2156225/proyecto_FIN, 2156225/proyecto_PROCESO, 2156225/proyecto_INICIO, 2156225/proyecto_FIN, 2156225/proyecto_INICIO, 2156225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156677 | Proyecto de inversión | 3113712.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3113712.79, modificado:3113712.79}} | RECONSTRUCCION, EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, DEL KM 0.000 AL KM 5.000. - 223650 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 223650 | S | 226 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:219, direccion:EJIDO LINDAVISTA VESUBIO, 29930 LINDAVISTA VESUBIO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA YAJALÓN LÁZARO CÁRDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO UN DESVÍO DE TERRACERÍA D, lon:-92.38855307, lat:17.18008907}} | 44635 | 44727 | 3113712.79 | 3113712.79 | 3113712.79 | 3113712.79 | 3113712.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-007/2022, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:3113712.79, importe_modificado:3113712.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2156677/proyecto_INICIO, 2156677/proyecto_PROCESO, 2156677/proyecto_FIN, 2156677/proyecto_PROCESO, 2156677/proyecto_INICIO, 2156677/proyecto_PROCESO, 2156677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156727 | Proyecto de inversión | 355121.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355121.5, modificado:355121.5}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARRETERA AL LIENZO CHARRO, BARRIO CAMPO AEREO - 223883 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 223883 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.81, meta_modificada:39.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA LIENZO CHARRO BARRIO EL CAMPO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL BARRIO CAMPO AÉREO MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO. DEL H. AYUNTAMIENTO MU, lon:-92.33930382, lat:17.17995248}} | 44635 | 44696 | 355121.5 | 355121.5 | 355121.5 | 355121.5 | 355121.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-010/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:355121.5, importe_modificado:355121.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.81}} | {2156727/proyecto_PROCESO, 2156727/proyecto_FIN, 2156727/proyecto_INICIO, 2156727/proyecto_FIN, 2156727/proyecto_INICIO, 2156727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157238 | Proyecto de inversión | 1221626.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221626.5, modificado:1221626.5}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TIPO, ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 9, CLAVE 07DST0009T - 226374 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 226374 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO LINDA VISTA 1A. SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA AVENIDA CENTRAL SE ENCUENTRA A 400 METROS DEL H. AYUNTAMIENTO, lon:-92.32751311, lat:17.17048424}} | 44635 | 44727 | 1221626.5 | 1221626.5 | 1221626.5 | 1221626.5 | 1221626.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/ED/FISM-012/2022, contratista:CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1221626.5, importe_modificado:1221626.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2157238/proyecto_INICIO, 2157238/proyecto_FIN, 2157238/proyecto_PROCESO, 2157238/proyecto_FIN, 2157238/proyecto_INICIO, 2157238/proyecto_PROCESO, 2157238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157841 | Proyecto de inversión | 2475968.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475968.54, modificado:2475968.54}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN AV. CENTRAL PONIENTE ENTRE 3RA Y 4TA CALLE PONIENTE EN EL BARRIO SAN MARTIN - 229062 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 229062 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.68, meta_modificada:141.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR MEDIANTE CALLE PAVIMENTADA A DOS CUADRAS DEL H. AYUNTAMIENTO , lon:-92.3366695, lat:17.17528305}} | 44666 | 44757 | 2475968.54 | 2475968.54 | 2475968.54 | 2475968.54 | 2475968.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-019/2022, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA, SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:2475968.54, importe_modificado:2475968.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.68}} | {2157841/proyecto_INICIO, 2157841/proyecto_FIN, 2157841/proyecto_PROCESO, 2157841/proyecto_FIN, 2157841/proyecto_INICIO, 2157841/proyecto_PROCESO, 2157841/proyecto_FIN, 2157841/proyecto_INICIO, 2157841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157943 | Proyecto de inversión | 886824.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886824.54, modificado:886824.54}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 229578 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 229578 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:157, direccion:EJIDO SANTA RITA, 29930 SANTA RITA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 22 SEGUIDAMENTE SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA A UNOS 3, lon:-92.31725508, lat:17.17467788}} | 44691 | 44783 | 886824.54 | 886824.54 | 886824.54 | 886824.54 | 886824.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-021/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH, SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:886824.54, importe_modificado:886824.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2157943/proyecto_INICIO, 2157943/proyecto_PROCESO, 2157943/proyecto_INICIO, 2157943/proyecto_FIN, 2157943/proyecto_PROCESO, 2157943/proyecto_FIN, 2157943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158527 | Proyecto de inversión | 2258649.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258649.56, modificado:2258649.56}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CUARTA CALLE ORIENTE NORTE ENTRE AV. CENTRAL ORIENTE Y CUARTA AV. NORTE ORIENTE EL BARRIO LINDA VISTA - 232781 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 232781 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.65, meta_modificada:142.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE BARRIO LINDA VISTA 1A. SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 4A AVENIDA NORTE, PARA LLEGAR SE DIRIGE AL NOROESTE POR LA AV. CENTRAL HACIA LA PTE SUR GITRA A LA IZQUIERDA, lon:-92.32976061, lat:17.17166883}} | 44747 | 44839 | 2258649.56 | 2258649.56 | 2258649.56 | 2258649.56 | 2258649.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-029/2022, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:Municipio de Yajalon, monto:2258649.56, importe_modificado:2258649.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.65}} | {2158527/proyecto_INICIO, 2158527/proyecto_PROCESO, 2158527/proyecto_FIN, 2158527/proyecto_PROCESO, 2158527/proyecto_FIN, 2158527/proyecto_INICIO, 2158527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163054 | Proyecto de inversión | 545767.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545767.93, modificado:545767.93}} | CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 257028 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 257028 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:46, direccion:EJIDO LA PROVIDENCIA, 29930 LA PROVIDENCIA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA YAJALON CHILON A UNOS 6.00 KM DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL DESVIO POR TERRACERIA SEGUDAMENTE A 6.00 KM ESTA LA LOCALID, lon:-92.26959125, lat:17.22444276}} | 44824 | 44915 | 545767.93 | 545767.93 | 545767.93 | 545767.93 | 545767.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-042/2022, contratista:CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR, convocante:Municipio de Yajalon, monto:545767.93, importe_modificado:545767.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2163054/proyecto_INICIO, 2163054/proyecto_PROCESO, 2163054/proyecto_INICIO, 2163054/proyecto_FIN, 2163054/proyecto_INICIO, 2163054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166855 | Proyecto de inversión | 493575 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493575.0, modificado:493575.0}} | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO - 277651 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 277651 | S | 11023 | 7349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL BARRIO YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO CENTRO, lon:-92.33415605, lat:17.17420033}} | 44562 | 44905 | 493575 | 493575 | 493575 | 493575 | 493575 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125175, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:493575.0, importe_modificado:493575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2166855/proyecto_INICIO, 2166855/proyecto_FIN, 2166855/proyecto_INICIO, 2166855/proyecto_FIN, 2166855/proyecto_PROCESO, 2166855/proyecto_FIN, 2166855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166948 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SALIDA A PETALCINGO - 278059 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 278059 | S | 20417 | 13611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO FLAMBOYÁN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PETALCINGO Y , SE DIRIGE POR CALLE PAVIMENTADA POR LA CALLE CENTRAL NTE GIRA A LA IZQUIERDA POR LA TERCERA AVENIDA NTE PTE CONTINUAR RECTO HACIA LA CARRETERA A , lon:-92.33868957, lat:17.18232149}} | 44562 | 44905 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125180, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2166948/proyecto_INICIO, 2166948/proyecto_FIN, 2166948/proyecto_PROCESO, 2166948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158539 | Proyecto de inversión | 878862.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878862.74, modificado:878862.74}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA CALLE 6TA. AVENIDA SUR ENTRE 3RA SUR PTE. BARRIO SANTA TERESITA 2DA SECCION, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA TERESITA 2DA SECCION - 232888 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 232888 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.8, meta_modificada:118.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR BARRIO SANTA TERESITA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 3A PONIENTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE CENTRAL PONIENTE POSTERIORMENTE LA 1 ERA PONIENTE SUR LUEGO SE TOMA LA CALLE 4 AV SUR PON, lon:-92.33827708, lat:17.1725845}} | 44757 | 44849 | 878862.74 | 878862.74 | 878862.74 | 878862.74 | 878862.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-030/2022, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:878862.74, importe_modificado:878862.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.8}} | {2158539/proyecto_INICIO, 2158539/proyecto_FIN, 2158539/proyecto_PROCESO, 2158539/proyecto_FIN, 2158539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158825 | Proyecto de inversión | 786975.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786975.78, modificado:786975.78}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA CALLE 6TA. AVENIDA SUR PTE ENTRE 3RA SUR PTE. BARRIO SANTA TERESITA 2DA. SECCION - 234635 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 234635 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.8, meta_modificada:114.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR BARRIO SANTA TERESITA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A PONIENTE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE CENTRAL PONIENTE POSTERIORMENTE LA 1 ERA PONIENTE SUR LUEGO SE TOMA LA CALLE 4 AV SUR P, lon:-92.33825706, lat:17.17256613}} | 44757 | 44849 | 786975.78 | 786975.78 | 786975.78 | 786975.78 | 786975.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-031/2022, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:786975.78, importe_modificado:786975.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.8}} | {2158825/proyecto_INICIO, 2158825/proyecto_PROCESO, 2158825/proyecto_INICIO, 2158825/proyecto_FIN, 2158825/proyecto_PROCESO, 2158825/proyecto_FIN, 2158825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158909 | Proyecto de inversión | 373684.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373684.15, modificado:373684.15}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA AV. 6TA. SUR ENTRE 4TA. AV. SUR PTE. Y 3RA. PTE. SUR CALLEJON, EN EL BARRIO SANTA TERESITA 2DA SECCION - 235067 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 235067 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.92, meta_modificada:50.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 6A SUR CALLEJON BARRIO SANTA TERESITA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A PONIENTE Y AVENIDA 4A PONIENTE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE CENTRAL PONIENTE POSTERIORMENTE LA 1 ERA PONIENTE SUR LUEGO SE, lon:-92.33868837, lat:17.17275673}} | 44757 | 44849 | 373684.15 | 373684.15 | 373684.15 | 373684.15 | 373684.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-033/2022, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:373684.15, importe_modificado:373684.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.92}} | {2158909/proyecto_INICIO, 2158909/proyecto_PROCESO, 2158909/proyecto_FIN, 2158909/proyecto_INICIO, 2158909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185126 | Proyecto de inversión | 275773.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275773.46, modificado:275773.46}} | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM CLAVE 07DML0049R - 352154 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 352154 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO BARRIO TZITZAQUIL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO AL BARRIO SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 22 SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA A UNOS 100, lon:-92.32239112, lat:17.17237739}} | 44809 | 44870 | 275773.46 | 275773.46 | 275773.46 | 275773.46 | 275773.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/IBE/FISM-047/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:275773.46, importe_modificado:275773.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2185126/proyecto_INICIO, 2185126/proyecto_PROCESO, 2185126/proyecto_FIN, 2185126/proyecto_PROCESO, 2185126/proyecto_FIN, 2185126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163044 | Proyecto de inversión | 477546.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477546.95, modificado:477546.95}} | CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 256983 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 256983 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:225, direccion:EJIDO CALVARIO LAS DELICIAS, 29930 CALVARIO LAS DELICIAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS A UNOS 4.5 KM DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL DESVIO POR TERRACERIA SEGUDA, lon:-92.36305817, lat:17.18170473}} | 44809 | 44915 | 477546.95 | 477546.95 | 477546.95 | 477546.95 | 477546.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-041/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:477546.95, importe_modificado:477546.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2163044/proyecto_INICIO, 2163044/proyecto_PROCESO, 2163044/proyecto_INICIO, 2163044/proyecto_FIN, 2163044/proyecto_INICIO, 2163044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165398 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS - 270014 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 270014 | S | 20417 | 13611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZEMENTE - SINAI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SINAI, 29930 SINAÍ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SE DIRIGE POR CALLE PAVIMENTADA POR LA AVENIDA CENTRAL PTE G, lon:-92.34189283, lat:17.15687673}} | 44562 | 44905 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125170, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.0}} | {2165398/proyecto_FIN, 2165398/proyecto_PROCESO, 2165398/proyecto_FIN, 2165398/proyecto_PROCESO, 2165398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158071 | Proyecto de inversión | 573037.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573037.32, modificado:573037.32}} | CONSTRUCCION DE GRADAS Y PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 230220 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 230220 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.32, meta_modificada:24.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BARRIO BELEN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE EL BOULEVARD ELMAR SELTZER DESVIÁNDOSE HACIA EL BARRIO EL AZUFRE PASANDO LA PRIMERA CUADRA DOBLANDO A MANO DERECHA A 100 METROS ADELANTE EN UNA CALLE , lon:-92.32920379, lat:17.16609041}} | 44691 | 44752 | 573037.32 | 573037.32 | 573037.32 | 573037.32 | 573037.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-024/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:573037.32, importe_modificado:573037.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.32}} | {2158071/proyecto_FIN, 2158071/proyecto_INICIO, 2158071/proyecto_PROCESO, 2158071/proyecto_FIN, 2158071/proyecto_PROCESO, 2158071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159899 | Proyecto de inversión | 638711.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638711.86, modificado:638711.86}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO BELEN - 240607 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 240607 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.98, meta_modificada:126.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO BELEN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE BOULEVARD ELMAR H SETZER MARSEILLE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE 1 AV SUR PONIENTE EN TRAMOS PAVIMENTADO POSTERIORMENTE LA CALLE 3 AV SUR P, lon:-92.32816911, lat:17.16488029}} | 44762 | 44854 | 638711.86 | 638711.86 | 638711.86 | 638711.86 | 638711.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-036/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Yajalon, monto:638711.86, importe_modificado:638711.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.98}} | {2159899/proyecto_PROCESO, 2159899/proyecto_FIN, 2159899/proyecto_PROCESO, 2159899/proyecto_FIN, 2159899/proyecto_INICIO, 2159899/proyecto_FIN, 2159899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178231 | Proyecto de inversión | 2108709.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108709.26, modificado:2108709.26}} | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, ANDADOR, SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE ÁGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL. - 331097 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 331097 | S | 537 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.05, meta_modificada:109.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ BARRIO SANTA CRUZ, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES DE CONCRETO RUMBO AL AUDITORIO MUNCIAPAL A UNOS 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.32998813, lat:17.18156124}} | 44715 | 44837 | 2108709.26 | 2108709.26 | 2108709.26 | 2108709.26 | 2108709.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-025/2022, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:2108709.26, importe_modificado:2108709.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.05}} | {2178231/proyecto_INICIO, 2178231/proyecto_PROCESO, 2178231/proyecto_INICIO, 2178231/proyecto_FIN, 2178231/proyecto_PROCESO, 2178231/proyecto_FIN, 2178231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157192 | Proyecto de inversión | 2877205.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2877205.26, modificado:2877205.26}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CENTRAL NORTE ENTRE AV. CENTRAL Y 2DA AV. NORTE EN EL BARRIO CENTRO. - 226177 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 226177 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.83, meta_modificada:108.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO YAJALÓN CENTRO, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 2A AVENIDA NORTE, LA CALLE CENTRAL SE ENCUENTRA A 60 M DEL H. AYUNTAMIENTO, lon:-92.33331607, lat:17.17386325}} | 44635 | 44727 | 2877205.26 | 2877205.26 | 2877205.26 | 2877205.26 | 2877205.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-011/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:2877205.26, importe_modificado:2877205.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.83}} | {2157192/proyecto_INICIO, 2157192/proyecto_FIN, 2157192/proyecto_PROCESO, 2157192/proyecto_INICIO, 2157192/proyecto_FIN, 2157192/proyecto_PROCESO, 2157192/proyecto_FIN, 2157192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157459 | Proyecto de inversión | 5525442.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5525442.24, modificado:5525442.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO EMILIANO ZAPATA CHIVILTIC KM 0.000.00 AL KM 8.180.00 - 227370 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 227370 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.18, meta_modificada:8.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:20, direccion:EJIDO CHIVILTIC, 29930 CHIVILTIC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , DEL H. AYUNTAMIENTO TOMA LA CARRETERA YAJALÓN CHILÓN. DOBLA A LA DERECHA EN EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE LLEVA A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS HACIA LA L, lon:-92.42953053, lat:17.12980376}} | 44635 | 44727 | 5525442.24 | 5525442.24 | 5525442.24 | 5525442.24 | 5525442.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-016/2022, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:5525442.24, importe_modificado:5525442.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.18}} | {2157459/proyecto_INICIO, 2157459/proyecto_PROCESO, 2157459/proyecto_INICIO, 2157459/proyecto_FIN, 2157459/proyecto_PROCESO, 2157459/proyecto_FIN, 2157459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157467 | Proyecto de inversión | 3700352.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700352.38, modificado:3700352.38}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TZAJALA EMILIANO ZAPATA KM 0.000 AL KM 3.980 - 227394 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 227394 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.98, meta_modificada:3.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:22, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29930 EMILIANO ZAPATA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , DEL H. AYUNTAMIENTO TOMA LA CARRETERA YAJALÓN CHILÓN. DOBLA A LA DERECHA EN EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE LLEVA A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPA, lon:-92.41852067, lat:17.1463842}} | 44635 | 44757 | 3700352.38 | 3700352.38 | 3700352.38 | 3700352.38 | 3700352.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-017/2022, contratista:JOHANA JANETH ASTUDILLO PENAGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:3700352.38, importe_modificado:3700352.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.98}} | {2157467/proyecto_INICIO, 2157467/proyecto_PROCESO, 2157467/proyecto_FIN, 2157467/proyecto_PROCESO, 2157467/proyecto_FIN, 2157467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157895 | Proyecto de inversión | 1159756.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159756.8, modificado:1159756.8}} | CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 229381 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 229381 | S | 61 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:80, direccion:EJIDO EL PROGRESO PIEDRAL, 29930 EL PROGRESO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA SALIDA A PETALCINGO MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, lon:-92.33394015, lat:17.20315689}} | 44686 | 44778 | 1159756.8 | 1159756.8 | 1159756.8 | 1159756.8 | 1159756.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-020/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1159756.8, importe_modificado:1159756.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2157895/proyecto_INICIO, 2157895/proyecto_PROCESO, 2157895/proyecto_INICIO, 2157895/proyecto_FIN, 2157895/proyecto_PROCESO, 2157895/proyecto_FIN, 2157895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158043 | Proyecto de inversión | 9256318.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9256318.62, modificado:9256318.62}} | REHABILITACION DEL BOULEVARD ELMAR SETZER MARSEILLE CON CARPETA ASFALTICA 2A. ETAPA - 230047 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 230047 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3170.0, meta_modificada:3170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BOULEVARD ELMAR H. SETZER MARSEILLE BARRIO BARRANCA NABIL, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA CON DIRECCION AL NORESTE POR CENTRAL PONIENTE HACIA EL PONIENTE SUR CON DIRECCION A 2DA PONIENTE NORTE APROX, 170 , lon:-92.32295324, lat:17.16373284}} | 44684 | 44776 | 9256318.62 | 9256318.62 | 9256318.62 | 9256318.62 | 9256318.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-023/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:9256318.62, importe_modificado:9256318.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3170.0}} | {2158043/proyecto_PROCESO, 2158043/proyecto_FIN, 2158043/proyecto_INICIO, 2158043/proyecto_FIN, 2158043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159818 | Proyecto de inversión | 1745871.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745871.28, modificado:1745871.28}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO BELEN - 240124 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 240124 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.2, meta_modificada:134.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO BELEN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE BOULEVARD ELMAR H SETZER MARSEILLE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE 1 AV SUR PONIENTE EN TRAMOS PAVIMENTADO POSTERIORMENTE LA CALLE 3 AV SUR P, lon:-92.32797481, lat:17.16510805}} | 44762 | 44854 | 1745871.28 | 1745871.28 | 1745871.28 | 1745871.28 | 1745871.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/AYS/FISM-035/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Yajalon, monto:1745871.28, importe_modificado:1745871.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.2}} | {2159818/proyecto_INICIO, 2159818/proyecto_FIN, 2159818/proyecto_PROCESO, 2159818/proyecto_FIN, 2159818/proyecto_PROCESO, 2159818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162030 | Proyecto de inversión | 886872.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886872.88, modificado:886872.88}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 251972 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 251972 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:313, direccion:EJIDO SAN JOSE LA FLORIDA YOB, 29930 SAN JOSÉ LA FLORIDA YOB, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS A UNOS 3.5 KM DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL DESVIO POR TERRACERIA SE, lon:-92.37426728, lat:17.20288215}} | 44809 | 44900 | 886872.88 | 886872.88 | 886872.88 | 886872.88 | 886872.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-039/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:886872.88, importe_modificado:886872.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2162030/proyecto_INICIO, 2162030/proyecto_PROCESO, 2162030/proyecto_FIN, 2162030/proyecto_PROCESO, 2162030/proyecto_FIN, 2162030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165464 | Proyecto de inversión | 986000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986000.0, modificado:986000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS TRAMO EC LAZARO CARDENAS, MAJASIL CENTRO, MAJASIL CHAPULTEPEC, EL DELIRIO DEL KM 0000 AL KM 5157 RAMAL EC CAMINO MAJASIL CALVARIO OJO DE AGUA DEL KM 0000 AL KM 0932 - 270310 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 270310 | S | 20417 | 13611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.09, meta_modificada:6.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC LAZARO CARDENAS - EL DELIRIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 089 EJIDO EL DELIRIO, 29930 EL DELIRIO, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SE DIRIGE POR CALLE PAVIMENTADA POR LA PRIMERA AV NTE PTE TOMA, lon:-92.4052125, lat:17.19283257}} | 44562 | 44905 | 986000 | 986000 | 986000 | 986000 | 986000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125174, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:986000.0, importe_modificado:986000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.09}} | {2165464/proyecto_FIN, 2165464/proyecto_INICIO, 2165464/proyecto_PROCESO, 2165464/proyecto_FIN, 2165464/proyecto_PROCESO, 2165464/proyecto_INICIO, 2165464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163193 | Proyecto de inversión | 682209.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682209.91, modificado:682209.91}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 257822 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 257822 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:153, direccion:EJIDO SAN JOSE JOTOLA, 29930 SAN JOSÉ JOTOLÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A LA LOCALIDAD MEDIANTE LA CARRETERA DEL LIBRAMIENTO DE YAJALON SE LLEGA AL CRUCERO DENOMINADO AGUA FRIA CERCA DE LA GASOLINERA COMBUSTIBLES Y, lon:-92.315525, lat:17.16584173}} | 44824 | 44915 | 682209.91 | 682209.91 | 682209.91 | 682209.91 | 682209.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-045/2022, contratista:CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR, convocante:Municipio de Yajalon, monto:682209.91, importe_modificado:682209.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2163193/proyecto_FIN, 2163193/proyecto_INICIO, 2163193/proyecto_PROCESO, 2163193/proyecto_FIN, 2163193/proyecto_PROCESO, 2163193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173755 | Proyecto de inversión | 174450.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174450.67, modificado:174450.67}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE YAJALON - 312425 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 312425 | S | 20417 | 13611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE SUR BARRIO SAN JOSE EL TANQUIE, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE SUR Y , SE LLEGA MEDIANTE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE LA 5 Y 7 AVENIDA SU, lon:-92.33195717, lat:17.16485419}} | 44835 | 44926 | 174450.67 | 174450.67 | 174450.67 | 174450.67 | 174450.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125181, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:174450.67, importe_modificado:174450.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {2173755/proyecto_INICIO, 2173755/proyecto_PROCESO, 2173755/proyecto_INICIO, 2173755/proyecto_FIN, 2173755/proyecto_PROCESO, 2173755/proyecto_FIN, 2173755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178098 | Proyecto de inversión | 353530.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353530.51, modificado:353530.51}} | REHABILITACIÓN DE TECHO CON LÁMINA GALVANIZADA - 330674 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 330674 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1933.1, meta_modificada:1933.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE BARRIO LINDA VISTA 1A. SECCIÓN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SE DIRIGE AL NOROESTE POR LA AV. CENTRAL HACIA LA PTE SUR GITRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCION 1A PTE. SUR GIRA A LA IZQUIE, lon:-92.3298607, lat:17.17154743}} | 44835 | 44926 | 353530.51 | 353530.51 | 353530.51 | 353530.51 | 353530.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125183, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:353530.51, importe_modificado:353530.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1933.1}} | {2178098/proyecto_INICIO, 2178098/proyecto_FIN, 2178098/proyecto_PROCESO, 2178098/proyecto_INICIO, 2178098/proyecto_FIN, 2178098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157439 | Proyecto de inversión | 190296.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190296.81, modificado:190296.81}} | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 25 KVA 33000 240 127 VOLTS - 227234 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 227234 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA A PETALCINGO BARRIO FLAMBOYÁN, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EN DIRECCION AL NORESTE POR CENTRAL PONIENTE HACIA PONIENTE SUR POR 280 MTS APROX GIRAS CON DIRECCION A 4TA PONIENTE NORTE APROX. 2, lon:-92.33855181, lat:17.18223171}} | 44635 | 44666 | 190296.81 | 190296.81 | 190296.81 | 190296.81 | 190296.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-015/2022, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:190296.81, importe_modificado:190296.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2157439/proyecto_FIN, 2157439/proyecto_PROCESO, 2157439/proyecto_INICIO, 2157439/proyecto_FIN, 2157439/proyecto_INICIO, 2157439/proyecto_PROCESO, 2157439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158012 | Proyecto de inversión | 3606408.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3606408.27, modificado:3606408.27}} | ESTABILIZACION DE TALUDES, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN REHABILITACION DE DERRUMBES EN BARRIO GASOLINERA - 229899 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 229899 | S | 11022 | 7348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.95, meta_modificada:126.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BOULEVARD ELMAR H. SELTZER MARSELLE BARRIO GASOLINERA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA CON DIRECCION AL NORESTE POR CENTRAL PONIENTE HACIA EL PONIENTE SUR CON DIRECCION A 2DA PONIENTE NORTE APROX, 170 MTS,, lon:-92.32466665, lat:17.16432504}} | 44684 | 44776 | 3606408.27 | 3606408.27 | 3606408.27 | 3606408.27 | 3606408.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-022/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:3606408.27, importe_modificado:3606408.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.95}} | {2158012/proyecto_INICIO, 2158012/proyecto_FIN, 2158012/proyecto_PROCESO, 2158012/proyecto_INICIO, 2158012/proyecto_PROCESO, 2158012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069729 | Acción | 3776018.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3776018.55, modificado:3776018.55}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 20982 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 20982 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333944, lat:17.17391}} | 44562 | 44926 | 3776018.55 | 3776018.55 | 3776018.55 | 3776018.55 | 3776018.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125158, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:3776018.55, importe_modificado:3776018.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2069729/proyecto_INICIO, 2069729/proyecto_FIN, 2069729/proyecto_PROCESO, 2069729/proyecto_FIN, 2069729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156706 | Proyecto de inversión | 2231699.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231699.73, modificado:2231699.73}} | REHABILITACION, EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CALLEJON LORENA SHASHIJA, DEL KM 0.000 AL KM 4.400 - 223768 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 223768 | S | 80 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:32, direccion:EJIDO CALLEJÓN LORENA SHASHIJÁ, 29930 CALLEJÓN LORENA SHASHIJÁ, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA YAJALÓN LÁZARO CÁRDENAS TENIENDO UN APROXIMADO DE 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, TOMANDO UN DESVÍO DE, lon:-92.29905508, lat:17.23453194}} | 44635 | 44727 | 2231699.73 | 2231699.73 | 2231699.73 | 2231699.73 | 2231699.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-008/2022, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:Municipio de Yajalon, monto:2231699.73, importe_modificado:2231699.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.4}} | {2156706/proyecto_PROCESO, 2156706/proyecto_FIN, 2156706/proyecto_INICIO, 2156706/proyecto_FIN, 2156706/proyecto_INICIO, 2156706/proyecto_PROCESO, 2156706/proyecto_FIN, 2156706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156722 | Proyecto de inversión | 766073.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766073.9, modificado:766073.9}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 223844 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 223844 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:245, direccion:EJIDO SANTA CRUZ EL PALMAR, 29930 SANTA CRUZ EL PALMAR, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA POR MEDIO DE LA CARRETERA A LA VENTANA ENCONTRÁNDOSE EN EL ENTRONQUE SOBRE EL BOULEVARD ELMAR H. SELTZER MARSELLE SEGUIDAMENTE POR T, lon:-92.39191881, lat:17.1038984}} | 44635 | 44727 | 766073.9 | 766073.9 | 766073.9 | 766073.9 | 766073.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-009/2022, contratista:KAROL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:766073.9, importe_modificado:766073.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2156722/proyecto_INICIO, 2156722/proyecto_PROCESO, 2156722/proyecto_FIN, 2156722/proyecto_INICIO, 2156722/proyecto_PROCESO, 2156722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158082 | Proyecto de inversión | 13926490.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.392649093E7, modificado:1.392649093E7}} | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO TRAMO E.C. BOULEVARD ELMAR H. SELTZER MARSELLE LOC. LA VENTANA DEL KM 0.000.00 AL 1000.00 - 230292 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 230292 | S | 226 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:73, direccion:EJIDO LA VENTANA, 29930 LA VENTANA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA CON DIRECCION AL NORESTE POR CENTRAL PONIENTE HACIA EL PONIENTE SUR CON DIRECCION A 2DA PONIENTE NORTE APROX 170 MTS GIRA A LA 2DA NORTE PONIENTE POR 39, lon:-92.37410263, lat:17.1547381}} | 44714 | 44867 | 13926490.93 | 13926490.93 | 13926490.93 | 13926490.93 | 13926490.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/URB/FISM-026/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL SA DE CV, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1.392649093E7, importe_modificado:1.392649093E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2158082/proyecto_INICIO, 2158082/proyecto_PROCESO, 2158082/proyecto_FIN, 2158082/proyecto_PROCESO, 2158082/proyecto_FIN, 2158082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163006 | Proyecto de inversión | 545767.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545767.93, modificado:545767.93}} | CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 256672 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 256672 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:31, direccion:EJIDO LOMA LINDA, 29930 LOMA LINDA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS A UNOS 3.5 KM DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL DESVIO POR TERRACERIA SEGUDAMENTE A 3.00 KM ESTA L, lon:-92.35672482, lat:17.18828599}} | 44809 | 44900 | 545767.93 | 545767.93 | 545767.93 | 545767.93 | 545767.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-040/2022, contratista:JULIO CESAR LLAVEN TORRES, convocante:Municipio de Yajalon, monto:545767.93, importe_modificado:545767.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2163006/proyecto_INICIO, 2163006/proyecto_PROCESO, 2163006/proyecto_FIN, 2163006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163096 | Proyecto de inversión | 1296198.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296198.82, modificado:1296198.82}} | CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 257258 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 257258 | S | 68 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:197, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA AURORA, 29930 SAN ANTONIO DE LA AURORA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 22 SEGUIDAMENTE SOBRE LA CA, lon:-92.314164, lat:17.20038473}} | 44824 | 44915 | 1296198.82 | 1296198.82 | 1296198.82 | 1296198.82 | 1296198.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-043/2022, contratista:CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR, convocante:Municipio de Yajalon, monto:1296198.82, importe_modificado:1296198.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2163096/proyecto_INICIO, 2163096/proyecto_PROCESO, 2163096/proyecto_FIN, 2163096/proyecto_PROCESO, 2163096/proyecto_FIN, 2163096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163104 | Proyecto de inversión | 391980.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391980.2, modificado:391980.2}} | CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 257326 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 257326 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:162, direccion:EJIDO LA PERSEVERANCIA, 29930 LA PERSEVERANCIA, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA MEDIANTE LA CARRETERA YAJALON CHILON A UNOS 6.00 KM DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL DESVIO POR TERRACERIA SEGUDAMENTE A 5.00 KM ESTA LA LOC, lon:-92.27926553, lat:17.16179373}} | 44824 | 44915 | 391980.2 | 391980.2 | 391980.2 | 391980.2 | 391980.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYA/DOPM/VIV/FISM-044/2022, contratista:CHRISTIAN IVAN MARTINEZ AGUILAR, convocante:Municipio de Yajalon, monto:391980.2, importe_modificado:391980.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2163104/proyecto_INICIO, 2163104/proyecto_PROCESO, 2163104/proyecto_FIN, 2163104/proyecto_PROCESO, 2163104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165428 | Proyecto de inversión | 685000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685000.0, modificado:685000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN OCOT YASHWINIC - 270176 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yajalón | 270176 | S | 22972 | 15315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:150, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C AMADO NERVO - OCOT YASHWINIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO OCOT YASHWINIC, 29930 OCOT YASHWINIC, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR SE DIRIGE POR CALLE PAVIMENTADA POR CENTRAL NTE LLEGAN, lon:-92.27864603, lat:17.17710653}} | 44562 | 44905 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125171, contratista:, convocante:Municipio de Yajalon, monto:685000.0, importe_modificado:685000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2165428/proyecto_INICIO, 2165428/proyecto_PROCESO, 2165428/proyecto_FIN, 2165428/proyecto_PROCESO, 2165428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078847 | Proyecto de inversión | 41691.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41691.13, modificado:41691.13}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIFERENTES TRAMOS, DE VARIAS LOCALIDADES, CAB. MUNICIPAL ARROLLO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS - 75216 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 75216 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:BARRIO ARROLLO BLANCO, 29400 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACACOSECHAS SE ENCUETRA UBICADO A 3 CUADRAS AL ORIENTE DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DE ESQUIPULA., lon:-92.676078, lat:16.590239}} | 44607 | 44636 | 41691.13 | 41691.13 | 41691.13 | 41691.13 | 41691.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:644060.59, importe_modificado:644060.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2078847/proyecto_PROCESO, 2078847/proyecto_INICIO, 2078847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124956 | Proyecto de inversión | 531113.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531113.75, modificado:531113.75}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN TRAMOS AISLADOS. TRAMO 1 UBICADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE AV. JAVIER MINA Y AV. JOSE MARIA MORELOS, TRAMO 2 UBICADO EN AV. JAVIER MINA ESQUINA CON CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO 3 UBICADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE AV. GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO 4 UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 184590 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 184590 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.6, meta_modificada:137.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AV. JAVIER MINA, CALLE AV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ES UNA OBRA EN TRAMOS AISLAD, lon:-92.717958, lat:16.614348}} | 44713 | 44742 | 531113.75 | 531113.75 | 531113.75 | 531113.75 | 531113.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-011/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:531113.75, importe_modificado:531113.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.6}} | {2124956/proyecto_FIN, 2124956/proyecto_INICIO, 2124956/proyecto_FIN, 2124956/proyecto_INICIO, 2124956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083092 | Proyecto de inversión | 1391139.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391139.54, modificado:1391139.54}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS - 97239 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 97239 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO LA REHABILITACION DE LOS MUROS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA CENTRO, lon:-92.71514878, lat:16.6131249}} | 44652 | 44726 | 1391139.54 | 1391139.54 | 1391139.54 | 1391139.54 | 1391139.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-005/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:SAN LUCAS, monto:1656247.93, importe_modificado:1656247.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.0}} | {2083092/proyecto_INICIO, 2083092/proyecto_PROCESO, 2083092/proyecto_FIN, 2083092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119320 | Proyecto de inversión | 6205958.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6205958.55, modificado:6205958.55}} | REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS CANCHA DE FUT7, A REALIZARSE EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL TRIUNFO, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 158502 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 158502 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2606.0, meta_modificada:2606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO EL TRIUNFO Y CALLE CARRETERA FRANCISCO I. MADERO, PROLONGACION COBACH 92 REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS CANCHA DE FUT7, lon:-92.716941, lat:16.617438}} | 44622 | 44741 | 6205958.55 | 6205958.55 | 6205958.55 | 6205958.55 | 6205958.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:6205958.55, importe_modificado:6205958.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2606.0}} | {2119320/proyecto_INICIO, 2119320/proyecto_PROCESO, 2119320/proyecto_FIN, 2119320/proyecto_PROCESO, 2119320/proyecto_FIN, 2119320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170976 | Proyecto de inversión | 657996.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657996.53, modificado:657996.53}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO DEL CAMINO SAN LUCAS A FRANCISCO VILLA. A LA ZONA DEL GURU WITZ, DEL CADENAMIENTO KM. 0 000 AL CADENAMIENTO KM. 1 MAS180, EN TRAMOS AISLADOS. - 297605 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 297605 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.18, meta_modificada:1.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 180 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN LUCAS Y CAMINO FRANCISCO VILLA, CAMINO GURU-WITZ MANTENIMIENTO DE CAMIN, lon:-92.70779, lat:16.607324}} | 44805 | 44834 | 657996.53 | 657996.53 | 657996.53 | 657996.53 | 657996.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-016/2022, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO SA DE CV, convocante:municipio de san lucas, monto:657996.53, importe_modificado:657996.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.18}} | {2170976/proyecto_INICIO, 2170976/proyecto_PROCESO, 2170976/proyecto_INICIO, 2170976/proyecto_FIN, 2170976/proyecto_INICIO, 2170976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188115 | Proyecto de inversión | 149314.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149314.11, modificado:149314.11}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE EL BOULEVAR DENOMINADO OJO DE AGUA, CONTINUACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO. - 361821 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 361821 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:BOULEVARD OJO DE AGUA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACION SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE OJO DE AGUA, AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE EL BOULEVAR DENOMINADO OJO , lon:-92.716503, lat:16.618033}} | 44866 | 44880 | 149314.11 | 149314.11 | 149314.11 | 149314.11 | 149314.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM/O.T.-024/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES KAJOMA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de san lucas, monto:149314.11, importe_modificado:149314.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2188115/proyecto_INICIO, 2188115/proyecto_PROCESO, 2188115/proyecto_FIN, 2188115/proyecto_PROCESO, 2188115/proyecto_FIN, 2188115/proyecto_INICIO, 2188115/proyecto_PROCESO, 2188115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079203 | Proyecto de inversión | 204975.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204975.16, modificado:204975.16}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIFERENTES TRAMOS, DE VARIAS LOCALIDADES CAB. PMAL. EL PAYAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS - 77006 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 77006 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CAB MPAL (EL PAYAN) - SAN JOSE BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CAB. MPAL. PAYAN, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMOS SAN JOSE BUENA VISTA Y TER, lon:-92.723784, lat:16.622522}} | 44607 | 44636 | 204975.16 | 204975.16 | 204975.16 | 204975.16 | 204975.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:644060.59, importe_modificado:644060.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2079203/proyecto_FIN, 2079203/proyecto_PROCESO, 2079203/proyecto_INICIO, 2079203/proyecto_PROCESO, 2079203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080211 | Proyecto de inversión | 83163.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83163.85, modificado:83163.85}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME, LOC. SAN JOSE BUENAVISTA. - 81919 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 81919 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO , 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA SE ENCUENTRA A UNA DISTACIA DE 338.41 METROS DESPUES DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-92.73251557, lat:16.6222428}} | 44621 | 44695 | 83163.85 | 83163.85 | 83163.85 | 83163.85 | 83163.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-003/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1195631.13, importe_modificado:1195631.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} | {2080211/proyecto_INICIO, 2080211/proyecto_PROCESO, 2080211/proyecto_FIN, 2080211/proyecto_PROCESO, 2080211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116232 | Proyecto de inversión | 1838258.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838258.4, modificado:1838258.4}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COBACH EMSAD NO. 92, CCT. 07EMS0028X, EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 144999 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 144999 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.23, meta_modificada:598.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL TRIUNFO CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CANCAHA DE FUT BOL 7 Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COBACH EMSAD NO. 92 CCT 07EMS0028X EN LA CABECER, lon:-92.716111, lat:16.6175}} | 44622 | 44681 | 1838258.4 | 1838258.4 | 1838258.4 | 1838258.4 | 1838258.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-006/2022, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM,, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1838258.4, importe_modificado:1838258.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:598.23}} | {2116232/proyecto_INICIO, 2116232/proyecto_PROCESO, 2116232/proyecto_INICIO, 2116232/proyecto_FIN, 2116232/proyecto_PROCESO, 2116232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187496 | Proyecto de inversión | 534243.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534243.08, modificado:534243.08}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA ENTRE LAS AVENIDAS MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA - 359770 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 359770 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA FRANCISCO VILLA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRAY MATIA, lon:-92.719711, lat:16.611778}} | 44866 | 44895 | 534243.08 | 534243.08 | 534243.08 | 534243.08 | 534243.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-023/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:534243.08, importe_modificado:534243.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2187496/proyecto_INICIO, 2187496/proyecto_PROCESO, 2187496/proyecto_FIN, 2187496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167109 | Proyecto de inversión | 462280.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462280.75, modificado:462280.75}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. GUADALUPE VICITORIA Y AV. FRANCISCO VILLA - 278895 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 278895 | S | 57 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.4, meta_modificada:79.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE AV. GUADALUPE VICITORIA Y CALLE AV. FRANCISCO VILLA, ESTA OBRA DE REABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE UBICA EN LA CALLE VE, lon:-92.7148, lat:16.611123}} | 44775 | 44804 | 462280.75 | 462280.75 | 462280.75 | 462280.75 | 462280.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-015/2022, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO SA DE CV, convocante:municipio de san lucas, monto:462280.75, importe_modificado:462280.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.4}} | {2167109/proyecto_PROCESO, 2167109/proyecto_FIN, 2167109/proyecto_PROCESO, 2167109/proyecto_FIN, 2167109/proyecto_INICIO, 2167109/proyecto_FIN, 2167109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191158 | Proyecto de inversión | 973988.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973988.55, modificado:973988.55}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 370749 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 370749 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA, lon:-92.7191414, lat:16.611498}} | 44866 | 44895 | 973988.55 | 973988.55 | 973988.55 | 973988.55 | 973988.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-026/2022, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO SA DE CV, convocante:municipio de san lucas, monto:973988.55, importe_modificado:973988.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:201.0}} | {2191158/proyecto_INICIO, 2191158/proyecto_PROCESO, 2191158/proyecto_FIN, 2191158/proyecto_INICIO, 2191158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121434 | Proyecto de inversión | 1527591.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527591.82, modificado:1527591.82}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO DE SAN LUCAS A LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CARMEN, DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 8 A 380, TRAMOS AISLADOS, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 168048 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 168048 | S | 278 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8300.0, meta_modificada:8300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE SAN LUCAS - LAGUNA DEL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO LAGUNA DEL CARMEN, 29400 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE SAN LUCAS Y CAMINO LAGUNA DEL CARMEN, CAMINO , lon:-92.699869, lat:16.602024}} | 44713 | 44742 | 1527591.82 | 1527591.82 | 1527591.82 | 1527591.82 | 1527591.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-013/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1527591.82, importe_modificado:1527591.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8300.0}} | {2121434/proyecto_FIN, 2121434/proyecto_PROCESO, 2121434/proyecto_INICIO, 2121434/proyecto_PROCESO, 2121434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171513 | Proyecto de inversión | 1396473.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396473.15, modificado:1396473.15}} | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DENOMINADO OJO DE AGUA. - 300618 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 300618 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO CALLE FRANCISCO I MADERO, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I. MADERO Y CALLEJON OJO DE AGUA, CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEO MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMB, lon:-92.717794, lat:16.616252}} | 44805 | 44834 | 1396473.15 | 1396473.15 | 1396473.15 | 1396473.15 | 1396473.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-017/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:1396473.15, importe_modificado:1396473.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2171513/proyecto_FIN, 2171513/proyecto_INICIO, 2171513/proyecto_FIN, 2171513/proyecto_INICIO, 2171513/proyecto_PROCESO, 2171513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076212 | Proyecto de inversión | 1838258.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838258.4, modificado:1838258.4}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COBACH EMSAD NO. 92, CCT 07EMS0028X, EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 61113 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 61113 | S | 71 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL TRIUNFO INTERIOR 92 2 BARRIO BARRIO EL TRIUNFO, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE NIÑOS HEROES Y , ONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COBACH EMSAD NO. 92 CCT 07EMS0028X EN LA CABECERA MU, lon:-92.716111, lat:16.6175}} | 44622 | 44681 | 1838258.4 | 1838258.4 | 1838258.4 | 1838258.4 | 1838258.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-006/2022, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM,, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1838258.4, importe_modificado:1838258.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:569.0}} | {2076212/proyecto_INICIO, 2076212/proyecto_PROCESO, 2076212/proyecto_FIN, 2076212/proyecto_PROCESO, 2076212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186785 | Proyecto de inversión | 1722961.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722961.61, modificado:1722961.61}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC 250 KG CM2, UBICADO EN CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA, ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. FRANCISCO VILLA - 357490 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 357490 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.67, meta_modificada:826.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y CALLE AV. MIGUEL HIDALGO, CALLE AV. FRANCISCO VILLA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC 250 KGCM2, lon:-92.719711, lat:16.611778}} | 44881 | 44895 | 1722961.61 | 1722961.61 | 1722961.61 | 1722961.61 | 1722961.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-022/2022, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO SA DE CV, convocante:municipio de san lucas, monto:1722961.61, importe_modificado:1722961.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:826.67}} | {2186785/proyecto_FIN, 2186785/proyecto_INICIO, 2186785/proyecto_PROCESO, 2186785/proyecto_FIN, 2186785/proyecto_PROCESO, 2186785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130117 | Proyecto de inversión | 1055783.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055783.05, modificado:1055783.05}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FC 250 KG SOBRE CM2, UBICADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE AV. JAVIER MINA Y AV. JOSE MARIA MORELOS - 209232 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 209232 | S | 91 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.98, meta_modificada:405.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AV. JOSE MARIA MORELOS, CALLE AV. JAVIER MINA PAVIMENTACION DE CALLE EN FRANCISCO I. MADERO ENTR, lon:-92.717931, lat:16.614938}} | 44754 | 44803 | 1055783.05 | 1055783.05 | 1055783.05 | 1055783.05 | 1055783.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-014/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:1055783.05, importe_modificado:1055783.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.98}} | {2130117/proyecto_INICIO, 2130117/proyecto_PROCESO, 2130117/proyecto_FIN, 2130117/proyecto_PROCESO, 2130117/proyecto_FIN, 2130117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078792 | Proyecto de inversión | 148736.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148736.84, modificado:148736.84}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIFERENTES TRAMOS, LOC. FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 74972 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 74972 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO VILLA - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA FRANCISCO VILLA, 29400 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO VILLA Y CAMINO OJO, lon:-92.669218, lat:16.598967}} | 44607 | 44636 | 148736.84 | 148736.84 | 148736.84 | 148736.84 | 148736.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:644060.59, importe_modificado:644060.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2078792/proyecto_INICIO, 2078792/proyecto_PROCESO, 2078792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121015 | Proyecto de inversión | 2159128.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159128.04, modificado:2159128.04}} | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE CON CONCRETO HIDRAULICO - 166100 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 166100 | S | 396 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.78, meta_modificada:1293.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:CALLE EL DOMO COLONIA LAGUNA DEL CARMEN, 29400 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE POR EL DOMO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA PRIMARIA INDIGENA, CALLE KINDER FRANCISCO INDALECIO MADERO PAVIMENTACION DE CALLES HIDRAULI, lon:-92.706755, lat:16.645714}} | 44713 | 44773 | 2159128.04 | 2159128.04 | 2159128.04 | 2159128.04 | 2159128.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-012/2022, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:2159128.04, importe_modificado:2159128.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1293.78}} | {2121015/proyecto_INICIO, 2121015/proyecto_PROCESO, 2121015/proyecto_FIN, 2121015/proyecto_PROCESO, 2121015/proyecto_FIN, 2121015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185806 | Proyecto de inversión | 419654.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419654.2, modificado:419654.2}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA - 354670 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 354670 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.8, meta_modificada:122.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA Y CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA, lon:-92.719711, lat:16.611778}} | 44837 | 44926 | 419654.2 | 419654.2 | 419654.2 | 419654.2 | 419654.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-021/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES KAJOMA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de san lucas, monto:419654.2, importe_modificado:419654.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.8}} | {2185806/proyecto_INICIO, 2185806/proyecto_PROCESO, 2185806/proyecto_FIN, 2185806/proyecto_INICIO, 2185806/proyecto_PROCESO, 2185806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188284 | Proyecto de inversión | 316597.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316597.11, modificado:316597.11}} | AMPLIACI0N DE LA RED DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA AEREA MONOFASICA 1F 2H 127 VOLTS SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 362317 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 362317 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTROIA Y CALLE PINO SUAREZ, AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA MONOFASICA 1F2H 127 VOLTS SOBRE LA, lon:-92.722187, lat:16.61539}} | 44881 | 44895 | 316597.11 | 316597.11 | 316597.11 | 316597.11 | 316597.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM/O.T.-025/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:316597.11, importe_modificado:316597.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2188284/proyecto_INICIO, 2188284/proyecto_PROCESO, 2188284/proyecto_FIN, 2188284/proyecto_PROCESO, 2188284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082889 | Proyecto de inversión | 265108.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265108.39, modificado:265108.39}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS,SAN JOSE BUENA VISTA - 96197 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 96197 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 400 METROS DE LA CABECERA M, lon:-92.73050485, lat:16.62293132}} | 44652 | 44726 | 265108.39 | 265108.39 | 265108.39 | 265108.39 | 265108.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-005/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER BAROJAS RUIZ, convocante:SAN LUCAS, monto:1656247.93, importe_modificado:1656247.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.0}} | {2082889/proyecto_INICIO, 2082889/proyecto_PROCESO, 2082889/proyecto_FIN, 2082889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083263 | Acción | 756000.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.07, modificado:756000.07}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 97972 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 97972 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.719342, lat:16.611637}} | 44564 | 44925 | 756000.07 | 756000.07 | 756000.07 | 756000.07 | 756000.07 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MSL/DOPM/G. INDIRECTOS-002/2022, contratista:JESUS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:756000.07, importe_modificado:756000.07}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2083263/proyecto_INICIO, 2083263/proyecto_PROCESO, 2083263/proyecto_INICIO, 2083263/proyecto_FIN, 2083263/proyecto_PROCESO, 2083263/proyecto_FIN, 2083263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114146 | Proyecto de inversión | 65814.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65814.86, modificado:65814.86}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, EN LA CABECERA MUNICIPAL, FRANCISCO VILLA - 137340 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 137340 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.34, meta_modificada:179.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:CALLE NUEVO FRANCISCO VILLA EJIDO SAN FRANCISCO, 29400 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO BOTANERO FIFI Y CIRCUITO PARQUE CENTRAL FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA, lon:-92.6774519, lat:16.59186921}} | 44683 | 44742 | 65814.86 | 65814.86 | 65814.86 | 65814.86 | 65814.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-008/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:563076.62, importe_modificado:563076.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.34}} | {2114146/proyecto_INICIO, 2114146/proyecto_PROCESO, 2114146/proyecto_FIN, 2114146/proyecto_PROCESO, 2114146/proyecto_FIN, 2114146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080073 | Proyecto de inversión | 987589.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987589.59, modificado:987589.59}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME. LOC. CABECERA MUNICIPAL - 80983 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 80983 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.0, meta_modificada:1744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA ZONA NORTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71498368, lat:16.61076291}} | 44621 | 44695 | 987589.59 | 987589.59 | 987589.59 | 987589.59 | 987589.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-003/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1195631.13, importe_modificado:1195631.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1744.0}} | {2080073/proyecto_PROCESO, 2080073/proyecto_INICIO, 2080073/proyecto_PROCESO, 2080073/proyecto_INICIO, 2080073/proyecto_FIN, 2080073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120765 | Proyecto de inversión | 1739478 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739478.0, modificado:1739478.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE - 164967 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 164967 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:CALLE LAGUNA DEL CARMEN EJIDO LAAGUNA DEL CARMEN, 29400 LAGUNA DEL CARMEN, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A LA IGLESIA CATOLICA Y CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, CALLE DIFERENTE DOMICILIO SUMINISTRO DE , lon:-92.707393, lat:16.647317}} | 44713 | 44742 | 1739478 | 1739478 | 1739478 | 1739478 | 1739478 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM/SERV-001/2022, contratista:JUAN FRANCISCO ROBLES VAZQUEZ, convocante:SAN LUCAS, monto:1739478.0, importe_modificado:1739478.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {2120765/proyecto_INICIO, 2120765/proyecto_PROCESO, 2120765/proyecto_FIN, 2120765/proyecto_INICIO, 2120765/proyecto_PROCESO, 2120765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079075 | Proyecto de inversión | 136032.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136032.94, modificado:136032.94}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIFERENTES TRAMOS, DE VARIAS LOCALIDADES, GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS - 76439 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 76439 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PROLONGACION GUDALUPE VICTORIA - ENTROQUE CAMINO SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO PROLONGACION GUADALUPE VICTORI, lon:-92.722805, lat:16.615499}} | 44607 | 44636 | 136032.94 | 136032.94 | 136032.94 | 136032.94 | 136032.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:644060.59, importe_modificado:644060.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2079075/proyecto_INICIO, 2079075/proyecto_FIN, 2079075/proyecto_PROCESO, 2079075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079155 | Proyecto de inversión | 49110.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49110.9, modificado:49110.9}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIFERENTES TRAMOS, LOCALIDAD CAB. EL CHULIN, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 76804 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 76804 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CAB. MPAL. (EL CHULIN) - ENTRONQUE SAN JOSE BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULIN- SAN JISE Y , , lon:-92.730278, lat:16.61647}} | 44607 | 44636 | 49110.9 | 49110.9 | 49110.9 | 49110.9 | 49110.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:644060.59, importe_modificado:644060.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2079155/proyecto_FIN, 2079155/proyecto_PROCESO, 2079155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105952 | Proyecto de inversión | 4840342.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4840342.63, modificado:4840342.63}} | AMPLIACION DEL PARQUE RECREATIVO DENOMINADO OJO DE AGUA TERECERA ETAPA, BARRIO EL TRIUNFO - 59542 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 59542 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO EL TRIUNFO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , BARRIO EL TRIUNFO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO POR EL JARDIN DE NIÑOS ESTELA MISTRAL, lon:-92.716545, lat:16.618824}} | 44572 | 44620 | 4840342.63 | 4840342.63 | 4840342.63 | 4840342.63 | 4840342.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:4840342.63, importe_modificado:4840342.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.0}} | {2105952/proyecto_INICIO, 2105952/proyecto_FIN, 2105952/proyecto_INICIO, 2105952/proyecto_PROCESO, 2105952/proyecto_FIN, 2105952/proyecto_PROCESO, 2105952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083622 | Acción | 317451.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317451.38, modificado:317451.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 99383 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 99383 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.719342, lat:16.611637}} | 44564 | 44925 | 317451.38 | 317451.38 | 317451.38 | 317451.38 | 317451.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/DOPM/G.INDIRECTOS-001/2022, contratista:E&L CONSULTORIA Y FINANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:317451.38, importe_modificado:317451.38}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2083622/proyecto_FIN, 2083622/proyecto_INICIO, 2083622/proyecto_PROCESO, 2083622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083866 | Proyecto de inversión | 453469.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453469.17, modificado:453469.17}} | REHABILITACION DE PISOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS - 100583 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 100583 | S | 85 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1534.0, meta_modificada:1534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CABECERA MUNICIAPL Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO LA UBICACION DE LAS VIVIENDAS DE PISOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBIC, lon:-92.71572213, lat:16.61130029}} | 44683 | 44742 | 453469.17 | 453469.17 | 453469.17 | 453469.17 | 453469.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-008/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:563076.62, importe_modificado:563076.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1534.0}} | {2083866/proyecto_INICIO, 2083866/proyecto_PROCESO, 2083866/proyecto_FIN, 2083866/proyecto_PROCESO, 2083866/proyecto_FIN, 2083866/proyecto_PROCESO, 2083866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173281 | Proyecto de inversión | 550763.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550763.07, modificado:550763.07}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO DESVIO DEL CAMINO A LAS GUACAMAYAS AL CHACAMPON, DEL CADENAMIENTO KM. 0 MAS 000 AL CADENAMIENTO KM.1 MAS 300, EN TRAMOS AISLADOS - 309905 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 309905 | S | 287 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LAS GUACAMAYAS - CHACAMPON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 30 RANCHERIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS GUACAMAYAS Y CAMINO CHACAMPON, REHABILITACION DEL CAMINO , lon:-92.735938, lat:16.627028}} | 44805 | 44834 | 550763.07 | 550763.07 | 550763.07 | 550763.07 | 550763.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-019/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:550763.07, importe_modificado:550763.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.3}} | {2173281/proyecto_INICIO, 2173281/proyecto_PROCESO, 2173281/proyecto_FIN, 2173281/proyecto_INICIO, 2173281/proyecto_PROCESO, 2173281/proyecto_INICIO, 2173281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114089 | Proyecto de inversión | 43792.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43792.59, modificado:43792.59}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE BUENA VISTA. - 136993 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 136993 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.33, meta_modificada:119.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:CALLE RIB. SAN JOSE BUENA VISTA COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE POR LA IGLESIA CATOLICA Y CARRETERA POR EL KINDER, CALLEJON ESCUELA PRIMARIA REHABILITACION DE PISO FIRMES EN, lon:-92.73050485, lat:16.62293132}} | 44683 | 44742 | 43792.59 | 43792.59 | 43792.59 | 43792.59 | 43792.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-008/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:563076.62, importe_modificado:563076.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.33}} | {2114089/proyecto_PROCESO, 2114089/proyecto_FIN, 2114089/proyecto_INICIO, 2114089/proyecto_PROCESO, 2114089/proyecto_INICIO, 2114089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120046 | Proyecto de inversión | 165867.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165867.88, modificado:165867.88}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS - 161911 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 161911 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.88, meta_modificada:75.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO CIUDAD SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AV. JAVIER MINA, CALLE AV. JOSE MARIA MORELOS REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, lon:-92.717955, lat:16.614397}} | 44697 | 44712 | 165867.88 | 165867.88 | 165867.88 | 165867.88 | 165867.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM/O.T.-009/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES KAJOMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:165867.88, importe_modificado:165867.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.88}} | {2120046/proyecto_INICIO, 2120046/proyecto_PROCESO, 2120046/proyecto_FIN, 2120046/proyecto_PROCESO, 2120046/proyecto_FIN, 2120046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185194 | Proyecto de inversión | 565691.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565691.92, modificado:565691.92}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO VILLA - 352318 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 352318 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:130.1, meta_modificada:130.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA BARRIO CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALL, lon:-92.719711, lat:16.611778}} | 44821 | 44850 | 565691.92 | 565691.92 | 565691.92 | 565691.92 | 565691.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-020/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:municipio de san lucas, monto:565691.92, importe_modificado:565691.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:130.1}} | {2185194/proyecto_INICIO, 2185194/proyecto_PROCESO, 2185194/proyecto_INICIO, 2185194/proyecto_FIN, 2185194/proyecto_PROCESO, 2185194/proyecto_FIN, 2185194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076098 | Proyecto de inversión | 1656827.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656827.78, modificado:1656827.78}} | REHABILITACION DE MUROS FIRMES, SAN LUCAS - 60571 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 60571 | S | 142 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.0, meta_modificada:691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRO SAN LUCAS Y CAMINO SAN JOSE BUENA VISTA, CARRETERA BARRIO EL CALVARIO REHABILITACION DE LO 25 MUROS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA C, lon:-92.71952838, lat:16.61076291}} | 44621 | 44695 | 1656827.78 | 1656827.78 | 1656827.78 | 1656827.78 | 1656827.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-002/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES KAJOMA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1656827.78, importe_modificado:1656827.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.0}} | {2076098/proyecto_INICIO, 2076098/proyecto_PROCESO, 2076098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079252 | Proyecto de inversión | 20006.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20006.37, modificado:20006.37}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIFERENTES TRAMOS, LOCALIDAD EL CHULIN, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS - 77241 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 77241 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL CHULIN - SAN JOSE BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CHULIN, 29400 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMOS SAN JOSE BUENA VISTA Y , EL CHULIN SE, lon:-92.730161, lat:16.618941}} | 44607 | 44636 | 20006.37 | 20006.37 | 20006.37 | 20006.37 | 20006.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:644060.59, importe_modificado:644060.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2079252/proyecto_INICIO, 2079252/proyecto_PROCESO, 2079252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078914 | Proyecto de inversión | 43507.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43507.25, modificado:43507.25}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN DIFERENTES TRAMOS, DE VARIAS LOCALIDADES VALLALEMOC, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS. - 75548 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 75548 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL KISHIN NBHU AGUA TIBIA - VALLALEMOC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO VALLALEMOC, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO VALLALEMOC Y TERRACERIA EL KISHINNBHU AGUA TIBIA, EL KI, lon:-92.722996, lat:16.611673}} | 44607 | 44636 | 43507.25 | 43507.25 | 43507.25 | 43507.25 | 43507.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:644060.59, importe_modificado:644060.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2078914/proyecto_PROCESO, 2078914/proyecto_INICIO, 2078914/proyecto_PROCESO, 2078914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080175 | Proyecto de inversión | 124877.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124877.69, modificado:124877.69}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES, FRANCISCO VILLA - 81674 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 81674 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA, 29400 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRAN EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO VILLA A UNA DISTANCIA DE 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.6774519, lat:16.59186921}} | 44621 | 44695 | 124877.69 | 124877.69 | 124877.69 | 124877.69 | 124877.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-003/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1195631.13, importe_modificado:1195631.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}} | {2080175/proyecto_INICIO, 2080175/proyecto_PROCESO, 2080175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171776 | Proyecto de inversión | 463299 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463299.0, modificado:463299.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMO EL RESPIRADERO AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA SAN LUCAS LAGUNA DEL CARMEN, DEL CADENAMIENTO KM. 0000 AL CADENAMIENTO KM. 1315.90 EN TRAMOS AISLADOS. - 301874 | 7 | Chiapas | 110 | San Lucas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas | 301874 | S | 2375 | 2362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.32, meta_modificada:1.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUCAS EJIDO SAN LUCAS, 29400 SAN LUCAS, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN LUCAS Y CAMINO LAGUNA DEL CARMEN, CALLE ENTRONQUE LAGUNA DEL CARMEN MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL RESPIRADERO AL ENTRONQUE CON , lon:-92.704807, lat:16.606025}} | 44805 | 44834 | 463299 | 463299 | 463299 | 463299 | 463299 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FISM-018/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES KAJOMA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de san lucas, monto:463299.0, importe_modificado:463299.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.32}} | {2171776/proyecto_PROCESO, 2171776/proyecto_INICIO, 2171776/proyecto_FIN, 2171776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082027 | Proyecto de inversión | 4020845.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4020845.4, modificado:4020845.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN PASTE CENTRO I - 92038 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 92038 | S | 240 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION PASTE CENTRO I, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LA FRACCION DE LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA, lon:-92.74285655, lat:16.70899735}} | 44671 | 44761 | 4020845.4 | 4020845.4 | 4020845.2 | 4020845.2 | 4020845.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/004/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:4020845.4, importe_modificado:4020845.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:533.0}} | {2082027/proyecto_INICIO, 2082027/proyecto_PROCESO, 2082027/proyecto_FIN, 2082027/proyecto_PROCESO, 2082027/proyecto_FIN, 2082027/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119743 | Proyecto de inversión | 2172614.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172614.4, modificado:2172614.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN JECHVO - 160373 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 160373 | S | 130 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:65, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 JECHVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DEL PARAJE JECHVO LAS AUTORIDADES DEL PARAJE CONOCEN LAS VIVIEN, lon:-92.74093449, lat:16.70191563}} | 44744 | 44778 | 2172614.4 | 2172614.4 | 2172614.4 | 2172614.4 | 2172614.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/034/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:2172614.4, importe_modificado:2172614.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:288.0}} | {2119743/proyecto_INICIO, 2119743/proyecto_PROCESO, 2119743/proyecto_INICIO, 2119743/proyecto_FIN, 2119743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119755 | Proyecto de inversión | 558241.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558241.2, modificado:558241.2}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN SAN ISIDRO - 160421 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 160421 | S | 33 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:67, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DEL PARAJE SAN ISIDRO LAS AUTORIDADES DEL PARAJE TAMBIEN TI, lon:-92.714844, lat:16.71761108}} | 44744 | 44778 | 558241.2 | 558241.2 | 558241.2 | 558241.2 | 558241.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/035/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:558241.2, importe_modificado:558241.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2119755/proyecto_PROCESO, 2119755/proyecto_FIN, 2119755/proyecto_INICIO, 2119755/proyecto_PROCESO, 2119755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154791 | Proyecto de inversión | 4963820.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4963820.4, modificado:4963820.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN NAVENCHAUC II - 213880 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 213880 | S | 888 | 1086 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE NAVENCHAUC II, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC II ACLARANDO QUE, lon:-92.78309511, lat:16.73828914}} | 44763 | 44807 | 4963820.4 | 4963820.4 | 4963820.4 | 4963820.4 | 4963820.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/039/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4963820.4, importe_modificado:4963820.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:658.0}} | {2154791/proyecto_FIN, 2154791/proyecto_INICIO, 2154791/proyecto_FIN, 2154791/proyecto_PROCESO, 2154791/proyecto_INICIO, 2154791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116176 | Proyecto de inversión | 1146657.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146657.6, modificado:1146657.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN PASTE AVANCHEN - 144815 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 144815 | S | 68 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION PASTE AVANCHEN, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SERAN CONSTRUIDOS EN LAS VIVIENDAS DE LA FRACCION DE PASTE AVANCHEN DIRIGIRSE CO, lon:-92.73218944, lat:16.71276854}} | 44726 | 44760 | 1146657.6 | 1146657.6 | 1146657.6 | 1146657.6 | 1146657.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/032/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:1146657.6, importe_modificado:1146657.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:152.0}} | {2116176/proyecto_INICIO, 2116176/proyecto_PROCESO, 2116176/proyecto_FIN, 2116176/proyecto_INICIO, 2116176/proyecto_PROCESO, 2116176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123736 | Proyecto de inversión | 1108938.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108938.6, modificado:1108938.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN GUADALUPE SHUCUN - 179135 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 179135 | S | 66 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:40, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 GUADALUPE SHUCÚN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUCUN ACLARANDO QUE LAS, lon:-92.72163921, lat:16.64698975}} | 44754 | 44788 | 1108938.6 | 1108938.6 | 1108938.6 | 1108938.6 | 1108938.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/037/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:1108938.6, importe_modificado:1108938.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:147.0}} | {2123736/proyecto_PROCESO, 2123736/proyecto_FIN, 2123736/proyecto_INICIO, 2123736/proyecto_FIN, 2123736/proyecto_PROCESO, 2123736/proyecto_FIN, 2123736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154930 | Proyecto de inversión | 942975 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942975.0, modificado:942975.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN JOIGELITO ALTO - 214657 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 214657 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:70, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 JOIGELITO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOIGELITO ALTO ACLARANDO QUE LAS AUT, lon:-92.83219944, lat:16.73307857}} | 44802 | 44836 | 942975 | 942975 | 942975 | 942975 | 942975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/049/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:942975.0, importe_modificado:942975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:125.0}} | {2154930/proyecto_PROCESO, 2154930/proyecto_INICIO, 2154930/proyecto_FIN, 2154930/proyecto_PROCESO, 2154930/proyecto_FIN, 2154930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155083 | Proyecto de inversión | 3492779.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492779.4, modificado:3492779.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA GRANADILLA II - 215401 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215401 | S | 624 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION LA GRANADILLA II, 29350 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA GRANADILLA II AC, lon:-92.84192138, lat:16.70929146}} | 44826 | 44870 | 3492779.4 | 3492779.4 | 3492779.4 | 3492779.4 | 3492779.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/058/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:3492779.4, importe_modificado:3492779.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:463.0}} | {2155083/proyecto_INICIO, 2155083/proyecto_PROCESO, 2155083/proyecto_FIN, 2155083/proyecto_INICIO, 2155083/proyecto_PROCESO, 2155083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080262 | Proyecto de inversión | 4088739.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4088739.6, modificado:4088739.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN BOCHOJBO ZINACANTAN 2 - 82173 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 82173 | S | 244 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:BARRIO BOCHOJBO ZINACANTAN 2, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS VIVIENDAS DEL BARRIO MENCIONADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71821353, lat:16.76127419}} | 44666 | 44710 | 4088739.6 | 4088739.6 | 4088739.6 | 4088739.6 | 4088739.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/012/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:4088739.6, importe_modificado:4088739.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:542.0}} | {2080262/proyecto_INICIO, 2080262/proyecto_PROCESO, 2080262/proyecto_INICIO, 2080262/proyecto_FIN, 2080262/proyecto_PROCESO, 2080262/proyecto_FIN, 2080262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113545 | Proyecto de inversión | 2074545 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074545.0, modificado:2074545.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ELAMBO - 134374 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 134374 | S | 124 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:68, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 ELAMBÓ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DEL PARAJE ELAMBO, lon:-92.72375754, lat:16.69783577}} | 44715 | 44749 | 2074545 | 2074545 | 2074545 | 2074545 | 2074545 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/026/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:2074545.0, importe_modificado:2074545.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:275.0}} | {2113545/proyecto_INICIO, 2113545/proyecto_PROCESO, 2113545/proyecto_FIN, 2113545/proyecto_INICIO, 2113545/proyecto_PROCESO, 2113545/proyecto_FIN, 2113545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115980 | Proyecto de inversión | 4963820.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4963820.4, modificado:4963820.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN NAVENCHAUC 1 - 144087 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 144087 | S | 296 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION NAVENCHAUC 1, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS DE LA FRACCION 1 DE NAVENCHAUC DIRIGIRSE CON , lon:-92.78489584, lat:16.73429582}} | 44715 | 44759 | 4963820.4 | 4963820.4 | 4963820.4 | 4963820.4 | 4963820.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/029/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:4963820.4, importe_modificado:4963820.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:658.0}} | {2115980/proyecto_INICIO, 2115980/proyecto_PROCESO, 2115980/proyecto_FIN, 2115980/proyecto_INICIO, 2115980/proyecto_PROCESO, 2115980/proyecto_FIN, 2115980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081959 | Proyecto de inversión | 4594174.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4594174.2, modificado:4594174.2}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN NACHIG 1 - 91614 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 91614 | S | 274 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION NACHIG FRACCION 1, 29350 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE REALIZARAN EN LAS VIVIENDAS DE LA FRACCION DE LA LOCALIDAD ANTES MENCIONA, lon:-92.72486583, lat:16.73000117}} | 44671 | 44761 | 4594174.2 | 4594174.2 | 4594174.2 | 4594174.2 | 4594174.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/001/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:4594174.2, importe_modificado:4594174.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:609.0}} | {2081959/proyecto_INICIO, 2081959/proyecto_FIN, 2081959/proyecto_INICIO, 2081959/proyecto_FIN, 2081959/proyecto_PROCESO, 2081959/proyecto_FIN, 2081959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109676 | Proyecto de inversión | 867537 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867537.0, modificado:867537.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN BOCHOJBO BAJO - 115926 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 115926 | S | 52 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADA BARRIO BOCHOJBO BAJO, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS DEL BARRIO BOCHOJBO BAJO DE LA CAB, lon:-92.71739009, lat:16.75285925}} | 44680 | 44715 | 867537 | 867537 | 867537 | 867537 | 867537 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/019/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:867537.0, importe_modificado:867537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:115.0}} | {2109676/proyecto_INICIO, 2109676/proyecto_PROCESO, 2109676/proyecto_FIN, 2109676/proyecto_PROCESO, 2109676/proyecto_FIN, 2109676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109711 | Proyecto de inversión | 3477691.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3477691.8, modificado:3477691.8}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN PATOSIL 1 - 116072 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 116072 | S | 207 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE PATOSIL 1, 29350 PATOSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DEL PARAJE PATOSIL 1 DIRIJIRSE CON LA AUTORIDAD DE LA COMUNI, lon:-92.74009326, lat:16.7503849}} | 44671 | 44716 | 3477691.8 | 3477691.8 | 3477691.8 | 3477691.8 | 3477691.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/016/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:3477691.8, importe_modificado:3477691.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:461.0}} | {2109711/proyecto_INICIO, 2109711/proyecto_PROCESO, 2109711/proyecto_INICIO, 2109711/proyecto_FIN, 2109711/proyecto_PROCESO, 2109711/proyecto_FIN, 2109711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155074 | Proyecto de inversión | 3492779.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492779.4, modificado:3492779.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA GRANADILLA I - 215370 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215370 | S | 624 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION LA GRANADILLA I, 29350 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA GRANADILLA FRACCI, lon:-92.8394752, lat:16.70949698}} | 44806 | 44850 | 3492779.4 | 3492779.4 | 3492779.4 | 3492779.4 | 3492779.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/052/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:3492779.4, importe_modificado:3492779.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:463.0}} | {2155074/proyecto_PROCESO, 2155074/proyecto_FIN, 2155074/proyecto_INICIO, 2155074/proyecto_PROCESO, 2155074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155094 | Proyecto de inversión | 973150.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973150.2, modificado:973150.2}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN PIEDRA PARADA BAJO - 215457 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215457 | S | 174 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 PIEDRA PARADA BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA BAJO ACLARANDO QUE, lon:-92.83796875, lat:16.71606761}} | 44835 | 44869 | 973150.2 | 973150.2 | 973150.2 | 973150.2 | 973150.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/059/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:973150.2, importe_modificado:973150.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:129.0}} | {2155094/proyecto_INICIO, 2155094/proyecto_FIN, 2155094/proyecto_PROCESO, 2155094/proyecto_FIN, 2155094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155131 | Proyecto de inversión | 1093851 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093851.0, modificado:1093851.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN POTOBTIC II - 215622 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215622 | S | 195 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION POTOBTIC II, 29350 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE POTOBTIC II ACLARANDO QUE LAS, lon:-92.83518757, lat:16.68993911}} | 44835 | 44869 | 1093851 | 1093851 | 1093851 | 1093851 | 1093851 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/063/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:1093851.0, importe_modificado:1093851.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:145.0}} | {2155131/proyecto_INICIO, 2155131/proyecto_FIN, 2155131/proyecto_PROCESO, 2155131/proyecto_FIN, 2155131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115998 | Proyecto de inversión | 399821.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399821.4, modificado:399821.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN SAN ANTONIO - 144125 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 144125 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:46, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 SAN ANTONIO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EL LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DIRIGIRSE CON LA AUTORIDAD , lon:-92.76720304, lat:16.67866892}} | 44726 | 44760 | 399821.4 | 399821.4 | 399821.4 | 399821.4 | 399821.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/031/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:399821.4, importe_modificado:399821.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2115998/proyecto_INICIO, 2115998/proyecto_PROCESO, 2115998/proyecto_INICIO, 2115998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123743 | Proyecto de inversión | 2383840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2383840.8, modificado:2383840.8}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN YALENTAY - 179161 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 179161 | S | 142 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:17, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 YALENTAY (SAN JOAQUÍN), ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE YALENTAY ACLARANDO QUE LAS A, lon:-92.75529843, lat:16.73569901}} | 44754 | 44788 | 2383840.8 | 2383840.8 | 2383840.8 | 2383840.8 | 2383840.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/038/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:2383840.8, importe_modificado:2383840.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:316.0}} | {2123743/proyecto_INICIO, 2123743/proyecto_PROCESO, 2123743/proyecto_FIN, 2123743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154633 | Proyecto de inversión | 1320165 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320165.0, modificado:1320165.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN EL PIG - 213058 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 213058 | S | 237 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:32, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 EL PIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DEL PIG LAS AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD TIENEN , lon:-92.76483988, lat:16.73167049}} | 44774 | 44808 | 1320165 | 1320165 | 1320165 | 1320165 | 1320165 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/042/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:1320165.0, importe_modificado:1320165.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:175.0}} | {2154633/proyecto_INICIO, 2154633/proyecto_PROCESO, 2154633/proyecto_FIN, 2154633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154979 | Proyecto de inversión | 1704898.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704898.8, modificado:1704898.8}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ZEQUENTIC II - 214846 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 214846 | S | 306 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION ZEQUENTIC II, 29350 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC FRACCION II ACLAR, lon:-92.82671501, lat:16.71634329}} | 44802 | 44836 | 1704898.8 | 1704898.8 | 1704898.8 | 1704898.8 | 1704898.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/050/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:1704898.8, importe_modificado:1704898.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:226.0}} | {2154979/proyecto_INICIO, 2154979/proyecto_PROCESO, 2154979/proyecto_INICIO, 2154979/proyecto_FIN, 2154979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154997 | Proyecto de inversión | 3643655.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3643655.4, modificado:3643655.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ZEQUENTIC - 214908 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 214908 | S | 651 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES D, lon:-92.82792469, lat:16.7168992}} | 44792 | 44836 | 3643655.4 | 3643655.4 | 3643655.4 | 3643655.4 | 3643655.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/046/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:3643655.4, importe_modificado:3643655.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:483.0}} | {2154997/proyecto_PROCESO, 2154997/proyecto_FIN, 2154997/proyecto_INICIO, 2154997/proyecto_PROCESO, 2154997/proyecto_FIN, 2154997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155038 | Proyecto de inversión | 384733.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384733.8, modificado:384733.8}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN AJTETIC BAJO I - 215122 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215122 | S | 69 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:69, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 AJTETIC BAJO I, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AJTETIC BAJO I ACLARANDO QUE LAS AUT, lon:-92.82603703, lat:16.69884545}} | 44817 | 44851 | 384733.8 | 384733.8 | 384733.8 | 384733.8 | 384733.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/055/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:384733.8, importe_modificado:384733.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}} | {2155038/proyecto_INICIO, 2155038/proyecto_FIN, 2155038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080252 | Proyecto de inversión | 3522954.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3522954.6, modificado:3522954.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL 2 - 82132 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 82132 | S | 210 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:FRACCION CABECERA MUNICIPAL 2, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LA OBRA FUE EJECUTADA EN LAS VIVIENDAS DE LA FRACCION DE LA LOCALIDAD, lon:-92.72407684, lat:16.76272268}} | 44666 | 44710 | 3522954.6 | 3522954.6 | 3522954.6 | 3522954.6 | 3522954.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCZ/DOPM/FISM/010/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:3522954.6, importe_modificado:3522954.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:467.0}} | {2080252/proyecto_INICIO, 2080252/proyecto_PROCESO, 2080252/proyecto_FIN, 2080252/proyecto_INICIO, 2080252/proyecto_PROCESO, 2080252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115931 | Proyecto de inversión | 2776118.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2776118.4, modificado:2776118.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN PASTE JECH OSIL - 143815 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 143815 | S | 166 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION PASTE JECH OSIL, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE REALIZARAN EN LAS VIVIENDAS DE LA FRACCION DE PASTE JECH OSIL DIRIGIRSE CON , lon:-92.74194008, lat:16.70245463}} | 44726 | 44760 | 2776118.4 | 2776118.4 | 2776118.4 | 2776118.4 | 2776118.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/030/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:2776118.4, importe_modificado:2776118.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:368.0}} | {2115931/proyecto_FIN, 2115931/proyecto_INICIO, 2115931/proyecto_FIN, 2115931/proyecto_PROCESO, 2115931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155153 | Proyecto de inversión | 1486128.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486128.6, modificado:1486128.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN TIERRA BLANCA - 215709 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215709 | S | 267 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:14, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 TIERRA BLANCA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.77222254, lat:16.76814372}} | 44851 | 44885 | 1486128.6 | 1486128.6 | 1486128.6 | 1486128.6 | 1486128.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/066/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:1486128.6, importe_modificado:1486128.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:197.0}} | {2155153/proyecto_INICIO, 2155153/proyecto_FIN, 2155153/proyecto_PROCESO, 2155153/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081988 | Proyecto de inversión | 4594174.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4594174.2, modificado:4594174.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN NACHIG IV - 91809 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 91809 | S | 274 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION NACHIG FRACCION IV, 29350 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LA FRACCION DE LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA, lon:-92.73417846, lat:16.72827501}} | 44671 | 44761 | 4594174.2 | 4594174.2 | 4594174.2 | 4594174.2 | 4594174.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/007/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:4594174.2, importe_modificado:4594174.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:609.0}} | {2081988/proyecto_FIN, 2081988/proyecto_INICIO, 2081988/proyecto_FIN, 2081988/proyecto_PROCESO, 2081988/proyecto_FIN, 2081988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109701 | Proyecto de inversión | 3975582.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3975582.6, modificado:3975582.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN BOCHOJBO ALTO - 116036 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 116036 | S | 237 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE BOCHOJBO ALTO, 29350 BOCHOJBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DEL PARAJE BOCHOJBO ALTO, lon:-92.71744602, lat:16.73386415}} | 44671 | 44716 | 3975582.6 | 3975582.6 | 3975582.6 | 3975582.6 | 3975582.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/015/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:3975582.6, importe_modificado:3975582.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:527.0}} | {2109701/proyecto_INICIO, 2109701/proyecto_FIN, 2109701/proyecto_PROCESO, 2109701/proyecto_FIN, 2109701/proyecto_PROCESO, 2109701/proyecto_FIN, 2109701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109731 | Proyecto de inversión | 1259814.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259814.6, modificado:1259814.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN JECH TOCH II - 116111 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 116111 | S | 75 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE JECH TOCH II, 29350 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DEL PARAJE DE JECH TOCH IIDIRIGIRSE CON LA AUTORIDAD DEL, lon:-92.71716921, lat:16.72608662}} | 44683 | 44718 | 1259814.6 | 1259814.6 | 1259814.6 | 1259814.6 | 1259814.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/021/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:1259814.6, importe_modificado:1259814.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:167.0}} | {2109731/proyecto_FIN, 2109731/proyecto_INICIO, 2109731/proyecto_FIN, 2109731/proyecto_PROCESO, 2109731/proyecto_FIN, 2109731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109953 | Proyecto de inversión | 2557348.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557348.2, modificado:2557348.2}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN JECH CHENTIC III - 116962 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 116962 | S | 153 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION JECH CHENTIC III, 29350 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA FRACCION DE JECH CHENTIC III DIRIGIRSE C, lon:-92.73731492, lat:16.73144951}} | 44694 | 44729 | 2557348.2 | 2557348.2 | 2557348.2 | 2557348.2 | 2557348.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/025/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:2557348.2, importe_modificado:2557348.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:339.0}} | {2109953/proyecto_INICIO, 2109953/proyecto_FIN, 2109953/proyecto_PROCESO, 2109953/proyecto_INICIO, 2109953/proyecto_PROCESO, 2109953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116198 | Proyecto de inversión | 1410690.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410690.6, modificado:1410690.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN BOMCHEN - 144882 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 144882 | S | 84 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:63, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 BOMCHEN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DEL PARAJE BOMCHEN DIRIGIRSE CON LA AUTORIDAD DEL PARAJE PARA , lon:-92.7464551, lat:16.71005522}} | 44726 | 44760 | 1410690.6 | 1410690.6 | 1410690.6 | 1410690.6 | 1410690.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/033/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:1410690.6, importe_modificado:1410690.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:187.0}} | {2116198/proyecto_PROCESO, 2116198/proyecto_INICIO, 2116198/proyecto_FIN, 2116198/proyecto_INICIO, 2116198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119769 | Proyecto de inversión | 1335252.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335252.6, modificado:1335252.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN CHACTOJ - 160480 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 160480 | S | 80 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:30, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 CHACTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN TODAS LAS VIVIENDAS DEL PARAJE CHACTOJ ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES DE LA L, lon:-92.7194848, lat:16.70959327}} | 44744 | 44778 | 1335252.6 | 1335252.6 | 1335252.6 | 1335252.6 | 1335252.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/036/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:1335252.6, importe_modificado:1335252.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:177.0}} | {2119769/proyecto_INICIO, 2119769/proyecto_PROCESO, 2119769/proyecto_FIN, 2119769/proyecto_PROCESO, 2119769/proyecto_FIN, 2119769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154900 | Proyecto de inversión | 1878406.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878406.2, modificado:1878406.2}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN KAQUETE BAJO - 214528 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 214528 | S | 112 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:73, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 KAQUETE BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE KAQUETE BAJO ACLARANDO QUE LAS AUTORID, lon:-92.82740454, lat:16.72747711}} | 44802 | 44836 | 1878406.2 | 1878406.2 | 1878406.2 | 1878406.2 | 1878406.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/047/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:1878406.2, importe_modificado:1878406.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:249.0}} | {2154900/proyecto_INICIO, 2154900/proyecto_FIN, 2154900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155150 | Proyecto de inversión | 1704898.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704898.8, modificado:1704898.8}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN PINAR SALINAS - 215696 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215696 | S | 306 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:20, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PINAR SALINAS ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.75825313, lat:16.7648821}} | 44851 | 44885 | 1704898.8 | 1704898.8 | 1704898.8 | 1704898.8 | 1704898.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/065/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:1704898.8, importe_modificado:1704898.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:226.0}} | {2155150/proyecto_INICIO, 2155150/proyecto_PROCESO, 2155150/proyecto_FIN, 2155150/proyecto_PROCESO, 2155150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155172 | Proyecto de inversión | 1750161.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750161.6, modificado:1750161.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN PETZTOJ BAJO - 215800 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215800 | S | 312 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:77, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 PETZTOJ BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PETZTOJ BAJO ACLARANDO QUE LAS AUTORID, lon:-92.77752191, lat:16.76141721}} | 44851 | 44885 | 1750161.6 | 1750161.6 | 1750161.6 | 1750161.6 | 1750161.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/069/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:1750161.6, importe_modificado:1750161.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:232.0}} | {2155172/proyecto_INICIO, 2155172/proyecto_FIN, 2155172/proyecto_PROCESO, 2155172/proyecto_FIN, 2155172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155178 | Proyecto de inversión | 701573.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701573.4, modificado:701573.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN BOCHOJBO ZINACANTAN ACCION - 215830 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215830 | S | 126 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INOMINADA BARRIO BOCHOJBO ZINACANTAN ACCION, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BOCHOJBO ZINAC, lon:-92.72145766, lat:16.76102764}} | 44851 | 44885 | 701573.4 | 701573.4 | 701573.4 | 701573.4 | 701573.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/070/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:701573.4, importe_modificado:701573.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:93.0}} | {2155178/proyecto_INICIO, 2155178/proyecto_FIN, 2155178/proyecto_PROCESO, 2155178/proyecto_FIN, 2155178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082056 | Proyecto de inversión | 4020845.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4020845.4, modificado:4020845.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN PASTE CENTRO III - 92157 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 92157 | S | 240 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION PASTE CENTRO III, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS VIVIENDAS DE LA FRACCION DE LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA, lon:-92.73787837, lat:16.70702438}} | 44671 | 44761 | 4020845.4 | 4020845.4 | 4020845.4 | 4020845.4 | 4020845.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/006/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:4020845.4, importe_modificado:4020845.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:533.0}} | {2082056/proyecto_INICIO, 2082056/proyecto_PROCESO, 2082056/proyecto_FIN, 2082056/proyecto_PROCESO, 2082056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155030 | Proyecto de inversión | 595960.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595960.2, modificado:595960.2}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN AJTETIC ALTO - 215096 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215096 | S | 108 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:53, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 AJTETIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AJTETIC ALTO ACLARANDO QUE LAS AUTORID, lon:-92.82587457, lat:16.70331557}} | 44817 | 44851 | 595960.2 | 595960.2 | 595960.2 | 595960.2 | 595960.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/054/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:595960.2, importe_modificado:595960.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:79.0}} | {2155030/proyecto_INICIO, 2155030/proyecto_PROCESO, 2155030/proyecto_FIN, 2155030/proyecto_INICIO, 2155030/proyecto_PROCESO, 2155030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155122 | Proyecto de inversión | 1425778.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425778.2, modificado:1425778.2}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN POTOBTIC CENTRO - 215588 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215588 | S | 255 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE POTOBTIC CENTRO, 29350 POTOBTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE POTOBTIC CENTRO ACLARANDO Q, lon:-92.83460017, lat:16.69123912}} | 44835 | 44869 | 1425778.2 | 1425778.2 | 1425778.2 | 1425778.2 | 1425778.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/062/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:1425778.2, importe_modificado:1425778.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:189.0}} | {2155122/proyecto_INICIO, 2155122/proyecto_PROCESO, 2155122/proyecto_FIN, 2155122/proyecto_PROCESO, 2155122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080258 | Proyecto de inversión | 4088739.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4088739.6, modificado:4088739.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN BOCHOJBO ZINACANTAN 1 - 82156 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 82156 | S | 298 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:BARRIO BOCHOJBO ZINACANTAN 1, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS VIVIENDAS DEL BARRIO SEÑALADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71831076, lat:16.76146649}} | 44666 | 44710 | 4088739.6 | 4088739.6 | 4088739.6 | 4088739.6 | 4088739.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/011/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:4088739.6, importe_modificado:4088739.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:542.0}} | {2080258/proyecto_INICIO, 2080258/proyecto_PROCESO, 2080258/proyecto_FIN, 2080258/proyecto_INICIO, 2080258/proyecto_PROCESO, 2080258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155114 | Proyecto de inversión | 784555.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784555.2, modificado:784555.2}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN POTOBTIC BAJO - 215551 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215551 | S | 141 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:71, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 POTOBTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE POTOBTIC BAJO ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.84077622, lat:16.69280237}} | 44835 | 44869 | 784555.2 | 784555.2 | 784555.2 | 784555.2 | 784555.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/061/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:784555.2, importe_modificado:784555.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:104.0}} | {2155114/proyecto_INICIO, 2155114/proyecto_PROCESO, 2155114/proyecto_FIN, 2155114/proyecto_INICIO, 2155114/proyecto_PROCESO, 2155114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081969 | Proyecto de inversión | 4594174.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4594174.2, modificado:4594174.2}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN NACHIG II - 91671 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 91671 | S | 274 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION NACHIG FRACCION II, 29350 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD Y FRACCION ANTES MENCIONADA, lon:-92.72478, lat:16.73119303}} | 44671 | 44761 | 4594174.2 | 4594174.2 | 4594174.2 | 4594174.2 | 4594174.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/002/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:4594174.2, importe_modificado:4594174.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:609.0}} | {2081969/proyecto_INICIO, 2081969/proyecto_PROCESO, 2081969/proyecto_FIN, 2081969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154817 | Proyecto de inversión | 4963820.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4963820.4, modificado:4963820.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN NAVENCHAUC III - 214042 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 214042 | S | 296 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION NAVENCHAUC III, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC FRACCION III , lon:-92.77954195, lat:16.73173164}} | 44763 | 44807 | 4963820.4 | 4963820.4 | 4963820.4 | 4963820.4 | 4963820.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/040/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:4963820.4, importe_modificado:4963820.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:658.0}} | {2154817/proyecto_INICIO, 2154817/proyecto_FIN, 2154817/proyecto_PROCESO, 2154817/proyecto_FIN, 2154817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155018 | Proyecto de inversión | 1870862.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870862.4, modificado:1870862.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ZEQUENTIC BAJO - 215036 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215036 | S | 336 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:62, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 ZEQUENTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC BAJO Y ACLARANDO QUE LAS A, lon:-92.82865693, lat:16.70966282}} | 44802 | 44836 | 1870862.4 | 1870862.4 | 1870862.4 | 1870862.4 | 1870862.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/051/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:1870862.4, importe_modificado:1870862.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:248.0}} | {2155018/proyecto_INICIO, 2155018/proyecto_FIN, 2155018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155143 | Proyecto de inversión | 988237.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988237.8, modificado:988237.8}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN MAZAM SANTA ROSA - 215668 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215668 | S | 177 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:35, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE MAZAM SANTA ROSA, 29350 MAZAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MAZAM SANTA ROSA ACLARANDO QU, lon:-92.82866646, lat:16.68125239}} | 44835 | 44869 | 988237.8 | 988237.8 | 988237.8 | 988237.8 | 988237.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/064/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:988237.8, importe_modificado:988237.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:131.0}} | {2155143/proyecto_PROCESO, 2155143/proyecto_INICIO, 2155143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080195 | Proyecto de inversión | 3522954.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3522954.6, modificado:3522954.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL 1 - 81814 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 81814 | S | 210 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:FRACCION CABECERA MUNICIPAL 1, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS VIVIENDAS QUE CORRESPONDEN A LA FRACCION DE LA LOCALIDAD, lon:-92.7243998, lat:16.76221989}} | 44666 | 44710 | 3522954.6 | 3522954.6 | 3522954.6 | 3522954.6 | 3522954.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/009/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:3522954.6, importe_modificado:3522954.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:467.0}} | {2080195/proyecto_PROCESO, 2080195/proyecto_FIN, 2080195/proyecto_INICIO, 2080195/proyecto_PROCESO, 2080195/proyecto_FIN, 2080195/proyecto_INICIO, 2080195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082068 | Proyecto de inversión | 4020845.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4020845.4, modificado:4020845.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN PASTE CENTRO IV - 92228 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 92228 | S | 240 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION PASTE CENTRO IV, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LA FRACCION DE LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA, lon:-92.74238448, lat:16.70651058}} | 44671 | 44761 | 4020845.4 | 4020845.4 | 4020845.4 | 4020845.4 | 4020845.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/008/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:4020845.4, importe_modificado:4020845.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:533.0}} | {2082068/proyecto_PROCESO, 2082068/proyecto_INICIO, 2082068/proyecto_FIN, 2082068/proyecto_PROCESO, 2082068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109968 | Proyecto de inversión | 3424885.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3424885.2, modificado:3424885.2}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN SHULVO - 117030 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 117030 | S | 204 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE SHULVO, 29350 SHULVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DEL PARAJE SHULVO DIRIGIRSE CON LA AUTORIDAD DEL PARAJE PARA UBI, lon:-92.73525072, lat:16.72289517}} | 44687 | 44732 | 3424885.2 | 3424885.2 | 3424885.2 | 3424885.2 | 3424885.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/022/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:3424885.2, importe_modificado:3424885.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:454.0}} | {2109968/proyecto_INICIO, 2109968/proyecto_PROCESO, 2109968/proyecto_FIN, 2109968/proyecto_PROCESO, 2109968/proyecto_FIN, 2109968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154845 | Proyecto de inversión | 3786987.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3786987.6, modificado:3786987.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN APAZ - 214231 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 214231 | S | 678 | 828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 APAZ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE APAZ ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES DE LA LOCAL, lon:-92.79406643, lat:16.71128437}} | 44763 | 44807 | 3786987.6 | 3786987.6 | 3786987.6 | 3786987.6 | 3786987.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/041/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:3786987.6, importe_modificado:3786987.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:502.0}} | {2154845/proyecto_INICIO, 2154845/proyecto_PROCESO, 2154845/proyecto_FIN, 2154845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154886 | Proyecto de inversión | 1591741.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591741.8, modificado:1591741.8}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN JOIGEL GRANDE - 214439 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 214439 | S | 285 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 JOIGEL GRANDE, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOIGEL GRANDE ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.82034174, lat:16.72814532}} | 44777 | 44811 | 1591741.8 | 1591741.8 | 1591741.8 | 1591741.8 | 1591741.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/044/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:1591741.8, importe_modificado:1591741.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:211.0}} | {2154886/proyecto_INICIO, 2154886/proyecto_FIN, 2154886/proyecto_PROCESO, 2154886/proyecto_FIN, 2154886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155061 | Proyecto de inversión | 1244727 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244727.0, modificado:1244727.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA GRANADILLA ALTO - 215325 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215325 | S | 222 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:78, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 LA GRANADILLA ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA GRANADILLA ALTO ACLARANDO QUE, lon:-92.83422284, lat:16.70478971}} | 44817 | 44851 | 1244727 | 1244727 | 1244727 | 1244727 | 1244727 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/057/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:1244727.0, importe_modificado:1244727.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:165.0}} | {2155061/proyecto_INICIO, 2155061/proyecto_FIN, 2155061/proyecto_PROCESO, 2155061/proyecto_FIN, 2155061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081977 | Proyecto de inversión | 4594174.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4594174.2, modificado:4594174.2}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN NACHIG III - 91718 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 91718 | S | 274 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION NACHIG FRACCION III, 29350 NACHIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD Y FRACCION ANTES MENCIONADA, lon:-92.73018733, lat:16.72802842}} | 44671 | 44761 | 4594174.2 | 4594174.2 | 4594174.2 | 4594174.2 | 4594174.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/003/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:4594174.2, importe_modificado:4594174.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:609.0}} | {2081977/proyecto_PROCESO, 2081977/proyecto_FIN, 2081977/proyecto_INICIO, 2081977/proyecto_FIN, 2081977/proyecto_INICIO, 2081977/proyecto_PROCESO, 2081977/proyecto_FIN, 2081977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082041 | Proyecto de inversión | 4020845.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4020845.4, modificado:4020845.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN PASTE CENTRO II - 92115 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 92115 | S | 240 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION PASTE CENTRO II, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN TODAS LAS VIVIENDAS DE LA FRACCION DE LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA, lon:-92.73620467, lat:16.71121691}} | 44671 | 44761 | 4020845.4 | 4020845.4 | 4020845.4 | 4020845.4 | 4020845.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/005/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:4020845.4, importe_modificado:4020845.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:533.0}} | {2082041/proyecto_INICIO, 2082041/proyecto_PROCESO, 2082041/proyecto_FIN, 2082041/proyecto_INICIO, 2082041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109911 | Proyecto de inversión | 1455953.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455953.4, modificado:1455953.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN JECH CHENTIC - 116806 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 116806 | S | 87 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE JECH CHENTIC, 29350 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DEL PARAJE JECH CHENTIC DIRIGIRSE CON LA AUTORIDAD D, lon:-92.73744367, lat:16.73003161}} | 44694 | 44729 | 1455953.4 | 1455953.4 | 1455953.4 | 1455953.4 | 1455953.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/023/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:1455953.4, importe_modificado:1455953.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:193.0}} | {2109911/proyecto_PROCESO, 2109911/proyecto_FIN, 2109911/proyecto_INICIO, 2109911/proyecto_FIN, 2109911/proyecto_PROCESO, 2109911/proyecto_FIN, 2109911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155009 | Proyecto de inversión | 731748.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731748.6, modificado:731748.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ZEQUENTIC ALTO - 214942 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 214942 | S | 132 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:72, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 ZEQUENTIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC ALTO ACLARANDO QUE LAS AUT, lon:-92.82874319, lat:16.7132125}} | 44817 | 44851 | 731748.6 | 731748.6 | 731748.6 | 731748.6 | 731748.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/053/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:731748.6, importe_modificado:731748.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:97.0}} | {2155009/proyecto_INICIO, 2155009/proyecto_PROCESO, 2155009/proyecto_FIN, 2155009/proyecto_INICIO, 2155009/proyecto_PROCESO, 2155009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155049 | Proyecto de inversión | 1289989.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289989.8, modificado:1289989.8}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN AJTETIC BAJO - 215281 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215281 | S | 231 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:24, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 AJTETIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AJTETIC BAJO ACLARANDO QUE LAS AUTORID, lon:-92.83100681, lat:16.69755231}} | 44817 | 44851 | 1289989.8 | 1289989.8 | 1289989.8 | 1289989.8 | 1289989.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/056/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:1289989.8, importe_modificado:1289989.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:171.0}} | {2155049/proyecto_INICIO, 2155049/proyecto_PROCESO, 2155049/proyecto_FIN, 2155049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155158 | Proyecto de inversión | 1569110.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569110.4, modificado:1569110.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN PETZTOJ I - 215723 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215723 | S | 282 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE PETZTOJ I, 29350 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PETZTOJ I ACLARANDO QUE LAS AUTORI, lon:-92.7776424, lat:16.75953396}} | 44851 | 44885 | 1569110.4 | 1569110.4 | 1569110.4 | 1569110.4 | 1569110.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/067/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:1569110.4, importe_modificado:1569110.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:208.0}} | {2155158/proyecto_INICIO, 2155158/proyecto_PROCESO, 2155158/proyecto_FIN, 2155158/proyecto_PROCESO, 2155158/proyecto_FIN, 2155158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176986 | Proyecto de inversión | 2632786.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:1000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631786.2, modificado:2631786.2}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN NAVENCHAUC ACCION - 326229 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 326229 | S | 471 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION NAVENCHAUC ACCION, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC ACCION ACL, lon:-92.7760959, lat:16.73650578}} | 44851 | 44885 | 2632786.2 | 2632786.2 | 2632786.2 | 2632786.2 | 2632786.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/071/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:2632786.2, importe_modificado:2632786.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:349.0}} | {2176986/proyecto_PROCESO, 2176986/proyecto_FIN, 2176986/proyecto_INICIO, 2176986/proyecto_PROCESO, 2176986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176997 | Proyecto de inversión | 777011.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:776011.4, modificado:776011.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN NAVENCHAUC - 326268 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 326268 | S | 139 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION NAVENCHAUC, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC ACLARANDO QUE LAS, lon:-92.7776165, lat:16.73866003}} | 44875 | 44910 | 777011.4 | 777011.4 | 777011.4 | 777011.4 | 777011.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/072/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:777011.4, importe_modificado:777011.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:103.0}} | {2176997/proyecto_INICIO, 2176997/proyecto_FIN, 2176997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113549 | Proyecto de inversión | 2021738.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2021738.4, modificado:2021738.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ELAMBO ALTO - 134397 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 134397 | S | 121 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:6, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 ELAMBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DEL PARAJE ELAMBO ALTO DIRIGIRSE CON LA AUTORIDAD DEL PARA, lon:-92.72169656, lat:16.70588076}} | 44715 | 44749 | 2021738.4 | 2021738.4 | 2021738.4 | 2021738.4 | 2021738.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/027/2022, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:municipio de zinacantan, monto:2021738.4, importe_modificado:2021738.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:268.0}} | {2113549/proyecto_FIN, 2113549/proyecto_PROCESO, 2113549/proyecto_FIN, 2113549/proyecto_INICIO, 2113549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113554 | Proyecto de inversión | 2662961.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662961.4, modificado:2662961.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ELAMBO BAJO - 134403 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 134403 | S | 159 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:37, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 ELAMBO BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DEL PARAJE ELAMBO BAJO, lon:-92.72539686, lat:16.69702425}} | 44715 | 44749 | 2662961.4 | 2662961.4 | 2662961.4 | 2662961.4 | 2662961.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/028/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:2662961.4, importe_modificado:2662961.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:353.0}} | {2113554/proyecto_FIN, 2113554/proyecto_PROCESO, 2113554/proyecto_INICIO, 2113554/proyecto_PROCESO, 2113554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109727 | Proyecto de inversión | 1214551.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214551.8, modificado:1214551.8}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN JECH TOCH - 116103 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 116103 | S | 72 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:26, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE JECH TOCH, 29350 JECHTOCH, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DEL PARAJE DE JECH TOCHDIRIGIRSE CON LA AUTORIDAD DEL PARAJ, lon:-92.72015183, lat:16.72450428}} | 44683 | 44718 | 1214551.8 | 1214551.8 | 1214551.8 | 1214551.8 | 1214551.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/020/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:1214551.8, importe_modificado:1214551.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:161.0}} | {2109727/proyecto_INICIO, 2109727/proyecto_PROCESO, 2109727/proyecto_FIN, 2109727/proyecto_INICIO, 2109727/proyecto_PROCESO, 2109727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154867 | Proyecto de inversión | 2180158.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180158.2, modificado:2180158.2}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN CHAINATIC - 214332 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 214332 | S | 390 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 CHAINATIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHAINATIC ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES D, lon:-92.81305544, lat:16.72973259}} | 44777 | 44811 | 2180158.2 | 2180158.2 | 2180158.2 | 2180158.2 | 2180158.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/043/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:2180158.2, importe_modificado:2180158.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:289.0}} | {2154867/proyecto_INICIO, 2154867/proyecto_FIN, 2154867/proyecto_PROCESO, 2154867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154913 | Proyecto de inversión | 882624.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882624.6, modificado:882624.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN JOIGELITO ANEXO - 214592 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 214592 | S | 159 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:76, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 JOIGELITO ANEXO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOIGELITO ANEXO ACLARANDO QUE LAS A, lon:-92.83182012, lat:16.7355226}} | 44802 | 44836 | 882624.6 | 882624.6 | 882624.6 | 882624.6 | 882624.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/048/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:882624.6, importe_modificado:882624.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:117.0}} | {2154913/proyecto_INICIO, 2154913/proyecto_FIN, 2154913/proyecto_PROCESO, 2154913/proyecto_FIN, 2154913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154950 | Proyecto de inversión | 5227853.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5227853.4, modificado:5227853.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN ZEQUENTIC CENTRO - 214740 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 214740 | S | 936 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION ZEQUENTIC CENTRO, 29350 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ZEQUENTIC FRACCION CENT, lon:-92.826578, lat:16.71970656}} | 44792 | 44836 | 5227853.4 | 5227853.4 | 5227853.4 | 5227853.4 | 5227853.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/045/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:5227853.4, importe_modificado:5227853.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:693.0}} | {2154950/proyecto_INICIO, 2154950/proyecto_PROCESO, 2154950/proyecto_FIN, 2154950/proyecto_INICIO, 2154950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155166 | Proyecto de inversión | 309295.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309295.8, modificado:309295.8}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN PETZTOJ II - 215764 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215764 | S | 54 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:36, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE PETZTOJ II, 29350 PETZTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PETZTOJ II ACLARANDO QUE LAS AUTO, lon:-92.77834452, lat:16.76022828}} | 44851 | 44885 | 309295.8 | 309295.8 | 309295.8 | 309295.8 | 309295.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/068/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:309295.8, importe_modificado:309295.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2155166/proyecto_INICIO, 2155166/proyecto_FIN, 2155166/proyecto_PROCESO, 2155166/proyecto_FIN, 2155166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080264 | Proyecto de inversión | 648766.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648766.8, modificado:648766.8}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN SAN NICOLAS BUENAVISTA - 82176 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 82176 | S | 39 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:COLONIA SAN NICOLÁS BUENAVISTA, 29350 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA, lon:-92.70283457, lat:16.75744071}} | 44671 | 44705 | 648766.8 | 648766.8 | 648766.8 | 648766.8 | 648766.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/013/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:648766.8, importe_modificado:648766.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:86.0}} | {2080264/proyecto_INICIO, 2080264/proyecto_PROCESO, 2080264/proyecto_FIN, 2080264/proyecto_INICIO, 2080264/proyecto_PROCESO, 2080264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080269 | Proyecto de inversión | 1048588.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048588.2, modificado:1048588.2}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LA SELVA - 82197 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 82197 | S | 63 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:25, direccion:COLONIA LA SELVA, 29350 LA SELVA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA, lon:-92.69458534, lat:16.75482219}} | 44671 | 44705 | 1048588.2 | 1048588.2 | 1048588.2 | 1048588.2 | 1048588.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/014/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:1048588.2, importe_modificado:1048588.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:139.0}} | {2080269/proyecto_INICIO, 2080269/proyecto_PROCESO, 2080269/proyecto_FIN, 2080269/proyecto_PROCESO, 2080269/proyecto_FIN, 2080269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109691 | Proyecto de inversión | 1765249.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765249.2, modificado:1765249.2}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN TZAJALNAM - 115984 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 115984 | S | 105 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:34, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE TZAJALNAM, 29350 TZAJALNAM, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DEL PARAJE ANTES MENCIONADO, lon:-92.71814174, lat:16.74321849}} | 44670 | 44715 | 1765249.2 | 1765249.2 | 1765249.2 | 1765249.2 | 1765249.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/018/2022, contratista:Raúl Alonso Gómez Ruíz, convocante:municipio de zinacantan, monto:1765249.2, importe_modificado:1765249.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:234.0}} | {2109691/proyecto_INICIO, 2109691/proyecto_PROCESO, 2109691/proyecto_FIN, 2109691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109722 | Proyecto de inversión | 3477691.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3477691.8, modificado:3477691.8}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN PATOSIL II - 116092 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 116092 | S | 207 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE PATOSIL 2, 29350 PATOSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DEL PARAJE DE PATOSIL 2 DIRIGIRSE CON LA AUTORIDAD DEL PARAJ, lon:-92.73573735, lat:16.74913152}} | 44671 | 44716 | 3477691.8 | 3477691.8 | 3477691.8 | 3477691.8 | 3477691.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/017/2022, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:municipio de zinacantan, monto:3477691.8, importe_modificado:3477691.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:461.0}} | {2109722/proyecto_INICIO, 2109722/proyecto_FIN, 2109722/proyecto_PROCESO, 2109722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109947 | Proyecto de inversión | 875080.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875080.8, modificado:875080.8}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN JECH CHENTIC II - 116925 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 116925 | S | 52 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:CALLE INOMINADA FRACCION JECH CHENTIC II, 29350 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA FRACCION DE JECH CHENTIC II DIRIGIRSE CON, lon:-92.73956798, lat:16.73079193}} | 44694 | 44729 | 875080.8 | 875080.8 | 875080.8 | 875080.8 | 875080.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/024/2022, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:municipio de zinacantan, monto:875080.8, importe_modificado:875080.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:116.0}} | {2109947/proyecto_INICIO, 2109947/proyecto_PROCESO, 2109947/proyecto_FIN, 2109947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137963 | Acción | 272773 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272773.0, modificado:272773.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 54896 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 54896 | N | 0 | 0 | 45373 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.723581, lat:16.760119}} | 44728 | 44767 | 272773 | 272773 | 272773 | 272773 | 272773 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/PRODIM/ADQ-0002/2022, contratista:MIRNA YOLANDA SOLIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:99630.0, importe_modificado:99630.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/PRODIM/ADQ-0001/2022, contratista:PC ACCESORIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:89203.0, importe_modificado:89203.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/PRODIM/ADQ-0004/2022, contratista:MIRNA YOLANDA SOLIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:83940.0, importe_modificado:83940.0}} | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:13.0}} | {2137963/proyecto_PROCESO, 2137963/proyecto_FIN, 2137963/proyecto_INICIO, 2137963/proyecto_FIN, 2137963/proyecto_INICIO, 2137963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137965 | Acción | 77940 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77940.0, modificado:77940.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 54927 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 54927 | N | 0 | 0 | 45373 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.723581, lat:16.760119}} | 44736 | 44760 | 77940 | 77940 | 77940 | 77940 | 77940 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MZC/DOPM/PRODIM/ADQ-0003/2022, contratista:MIRNA YOLANDA SOLIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:77940.0, importe_modificado:77940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:22.0}} | {2137965/proyecto_INICIO, 2137965/proyecto_PROCESO, 2137965/proyecto_FIN, 2137965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155108 | Proyecto de inversión | 2021738.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2021738.4, modificado:2021738.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN CHIQUINIVALVO - 215514 | 7 | Chiapas | 111 | Zinacantán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zinacantán | 215514 | S | 363 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:5, direccion:CALLE INOMINADA PARAJE , 29350 CHIQUINIVALVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INOMINADA Y CALLE INOMINADA, CALLE INOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVALVO ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.85055465, lat:16.70845865}} | 44835 | 44869 | 2021738.4 | 2021738.4 | 2021738.4 | 2021738.4 | 2021738.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FISM/060/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S.A. DE C.V., convocante:municipio de zinacantan, monto:2021738.4, importe_modificado:2021738.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:268.0}} | {2155108/proyecto_PROCESO, 2155108/proyecto_INICIO, 2155108/proyecto_FIN, 2155108/proyecto_PROCESO, 2155108/proyecto_FIN, 2155108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117231 | Proyecto de inversión | 3829456.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829456.21, modificado:3829456.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 22 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN - 149578 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 149578 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 5 PUEBLO CRUZTÓN, 29796 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC, lon:-92.43826605, lat:16.94968718}} | 44743 | 44834 | 3829456.21 | 3829456.21 | 3829456.21 | 3829456.21 | 3829456.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-028/2022, contratista:Angel Santiz Espinoza, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3829456.21, importe_modificado:3829456.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2117231/proyecto_INICIO, 2117231/proyecto_PROCESO, 2117231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168728 | Proyecto de inversión | 1566595.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566595.71, modificado:1566595.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 9 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÉ BARRIO CENTRO - 287210 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 287210 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN JOSÉ CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA SAN JOSÉ CHACTÉ, 29795 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA EL C, lon:-92.31304553, lat:16.94804899}} | 44788 | 44849 | 1566595.71 | 1566595.71 | 1566595.71 | 1566595.71 | 1566595.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-045/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1566595.71, importe_modificado:1566595.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2168728/proyecto_FIN, 2168728/proyecto_INICIO, 2168728/proyecto_PROCESO, 2168728/proyecto_FIN, 2168728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192122 | Proyecto de inversión | 2376125.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113455.38, modificado:1113255.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:68500.0, modificado:68500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194170.15, modificado:1194170.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, CERCADO PERIMETRAL Y ANDADOR DE ACCESO EN EL CEMSAD 175, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA - 373935 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 373935 | S | 340 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC, lon:-92.43306419, lat:16.98037611}} | 44835 | 44925 | 2375925.53 | 2375925.53 | 2375925.53 | 2375925.53 | 2375925.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-062/2022, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2376125.53, importe_modificado:2376125.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2192122/proyecto_INICIO, 2192122/proyecto_PROCESO, 2192122/proyecto_FIN, 2192122/proyecto_INICIO, 2192122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073640 | Proyecto de inversión | 5221985.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221985.7, modificado:5221985.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 30 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YANCHEN BARRIO YASHA - 43688 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 43688 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOM, lon:-92.36560637, lat:16.85833563}} | 44593 | 44681 | 5221985.7 | 5221985.7 | 5221985.7 | 5221985.7 | 5221985.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-003/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5221985.7, importe_modificado:5221985.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2073640/proyecto_INICIO, 2073640/proyecto_FIN, 2073640/proyecto_INICIO, 2073640/proyecto_PROCESO, 2073640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075696 | Proyecto de inversión | 3307257.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3307257.6, modificado:3307257.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 19 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA TERCERA ETAPA - 58173 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 58173 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 03 + undefined RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCT SE T, lon:-92.42511881, lat:16.88542434}} | 44652 | 44742 | 3307257.6 | 3307257.6 | 3307257.6 | 3307257.6 | 3307257.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-020/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3307257.6, importe_modificado:3307257.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2075696/proyecto_INICIO, 2075696/proyecto_PROCESO, 2075696/proyecto_INICIO, 2075696/proyecto_PROCESO, 2075696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075876 | Proyecto de inversión | 2405039.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405039.83, modificado:2405039.83}} | REHABILTACION DE CAMINO RURAL E.C. SAN JUAN CANCUC CHACTE ETAPA UNO, PARA BENEFICIAR A LOCALIDAD DE CHACTE - 59368 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 59368 | S | 4590 | 4410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2824.0, meta_modificada:2824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CHACTE, 29795 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN, lon:-92.35003248, lat:16.93808917}} | 44593 | 44651 | 2405039.83 | 2405039.83 | 2405039.83 | 2405039.83 | 2405039.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-UR/001/2022, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2405039.83, importe_modificado:2405039.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2824.0}} | {2075876/proyecto_PROCESO, 2075876/proyecto_FIN, 2075876/proyecto_INICIO, 2075876/proyecto_PROCESO, 2075876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082950 | Proyecto de inversión | 5555166.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5555166.69, modificado:5555166.69}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW, E.C. SAN JUAN CANCUC, CHACTE DEL KM 0 AL KM 1.1. - 96489 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 96489 | S | 1248 | 1167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE CHOJCHOW, 29798 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CAR, lon:-92.35870455, lat:16.90408385}} | 44607 | 44696 | 5555166.69 | 5555166.69 | 5555166.69 | 5555166.69 | 5555166.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5555166.69, importe_modificado:5555166.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2082950/proyecto_PROCESO, 2082950/proyecto_INICIO, 2082950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083153 | Proyecto de inversión | 216423.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216423.22, modificado:216423.22}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUT 7 CON PASTO SINTETICO PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC - 97551 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 97551 | S | 4444 | 4033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE GONZÁLEZ GARRIDO LLEGANDO A LA CALLE INMOMINADA HACIA EL SUR DESPUÉS SE, lon:-92.36848004, lat:16.8933342}} | 44621 | 44635 | 216423.22 | 216423.22 | 216423.22 | 216423.22 | 216423.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OT/002/2022, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:216423.22, importe_modificado:216423.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} | {2083153/proyecto_INICIO, 2083153/proyecto_FIN, 2083153/proyecto_PROCESO, 2083153/proyecto_INICIO, 2083153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112975 | Proyecto de inversión | 2088794.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088794.3, modificado:2088794.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 12 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHIJIL - 131636 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 131636 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 520 + undefined COLONIA CHIJIL, 29796 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUA, lon:-92.40171599, lat:16.94886759}} | 44696 | 44757 | 2088794.3 | 2088794.3 | 2088794.3 | 2088794.3 | 2088794.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-021/2022, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2088794.3, importe_modificado:2088794.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2112975/proyecto_INICIO, 2112975/proyecto_PROCESO, 2112975/proyecto_FIN, 2112975/proyecto_PROCESO, 2112975/proyecto_FIN, 2112975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115911 | Proyecto de inversión | 3481323.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481323.82, modificado:3481323.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHACTÉ - 143712 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 143712 | S | 385 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA CHACTE, 29795 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC QUE SON APROXIMAD, lon:-92.34999614, lat:16.93804052}} | 44757 | 44849 | 3481323.82 | 3481323.82 | 3481323.82 | 3481323.82 | 3481323.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-029/2022, contratista:Aequitas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3481323.82, importe_modificado:3481323.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2115911/proyecto_INICIO, 2115911/proyecto_PROCESO, 2115911/proyecto_INICIO, 2115911/proyecto_PROCESO, 2115911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161580 | Proyecto de inversión | 3481323.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481323.82, modificado:3481323.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO - 249296 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 249296 | S | 357 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - LA PALMA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 RANCHERIA LA PALMA UNO, 29798 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA , lon:-92.37122556, lat:16.97531339}} | 44774 | 44834 | 3481323.82 | 3481323.82 | 3481323.82 | 3481323.82 | 3481323.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-039/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3481323.82, importe_modificado:3481323.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2161580/proyecto_INICIO, 2161580/proyecto_PROCESO, 2161580/proyecto_FIN, 2161580/proyecto_INICIO, 2161580/proyecto_FIN, 2161580/proyecto_INICIO, 2161580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165327 | Proyecto de inversión | 5221985.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221985.72, modificado:5221985.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 30 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO BARRIO CENTRO - 269479 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 269479 | S | 128 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 7 + 20 RANCHERIA EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARR, lon:-92.41212331, lat:16.92019313}} | 44774 | 44865 | 5221985.72 | 5221985.72 | 5221985.72 | 5221985.72 | 5221985.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-041/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5221985.72, importe_modificado:5221985.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2165327/proyecto_FIN, 2165327/proyecto_INICIO, 2165327/proyecto_FIN, 2165327/proyecto_PROCESO, 2165327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183253 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN JUAN CANCUC - 346556 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 346556 | S | 2900 | 2350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A LA CARRETERA AL MUNICIPIO DE TENEJEPA SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA DERECHA PARA LLEGAR AL MUNCI, lon:-92.3701591, lat:16.89298003}} | 44571 | 44925 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2183253/proyecto_PROCESO, 2183253/proyecto_FIN, 2183253/proyecto_PROCESO, 2183253/proyecto_INICIO, 2183253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183807 | Proyecto de inversión | 391333.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391333.54, modificado:391333.54}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 348435 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 348435 | S | 2420 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO PERO VINIENDO DE SAN CRISTÓBAL SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN, lon:-92.36968703, lat:16.89302109}} | 44819 | 44834 | 391333.54 | 391333.54 | 391333.54 | 391333.54 | 391333.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124200, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:391333.54, importe_modificado:391333.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:142.0}} | {2183807/proyecto_PROCESO, 2183807/proyecto_INICIO, 2183807/proyecto_PROCESO, 2183807/proyecto_FIN, 2183807/proyecto_INICIO, 2183807/proyecto_FIN, 2183807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192044 | Proyecto de inversión | 1849040.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979447.93, modificado:979447.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869592.58, modificado:869592.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS Y CENTRO DE CÓMPUTO EN EL CEMSAD 212, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO - 373648 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 373648 | S | 380 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 7 + 20 RANCHERIA EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CAR, lon:-92.42305651, lat:16.9219328}} | 44835 | 44925 | 1849040.51 | 1849040.51 | 1849040.51 | 1849040.51 | 1849040.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-063/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:869592.58, importe_modificado:869592.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2192044/proyecto_FIN, 2192044/proyecto_PROCESO, 2192044/proyecto_FIN, 2192044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075684 | Proyecto de inversión | 1914728.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914728.08, modificado:1914728.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 11 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA - 58094 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 58094 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 03 + undefined RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA, lon:-92.42522867, lat:16.88548487}} | 44607 | 44696 | 1914728.08 | 1914728.08 | 1914728.08 | 1914728.08 | 1914728.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-013/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1914728.08, importe_modificado:1914728.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2075684/proyecto_INICIO, 2075684/proyecto_PROCESO, 2075684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138002 | Acción | 415676.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415676.64, modificado:415676.64}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 56547 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 56547 | N | 0 | 0 | 8477 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}} | 44743 | 44895 | 415676.64 | 415676.64 | 415676.64 | 415676.64 | 415676.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:415676.64, importe_modificado:415676.64}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:12.0}} | {2138002/proyecto_INICIO, 2138002/proyecto_PROCESO, 2138002/proyecto_INICIO, 2138002/proyecto_PROCESO, 2138002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162339 | Proyecto de inversión | 2088794.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088794.3, modificado:2088794.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 12 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AXULTIC - 253426 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 253426 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - AXULTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 RANCHERIA AXULTIC, 29797 AXULTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIM, lon:-92.40879689, lat:16.99518267}} | 44805 | 44865 | 2088794.3 | 2088794.3 | 2088794.3 | 2088794.3 | 2088794.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-049/2022, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2088794.3, importe_modificado:2088794.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2162339/proyecto_PROCESO, 2162339/proyecto_FIN, 2162339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164819 | Proyecto de inversión | 2726800.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726800.77, modificado:2726800.77}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS DE 5,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 132 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM - 266442 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 266442 | S | 331 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 74 RANCHERIA CHANCOLOM, 29798 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CAN, lon:-92.40985719, lat:16.97769015}} | 44718 | 44727 | 2726800.77 | 2726800.77 | 2726800.77 | 2726800.77 | 2726800.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:2726800.77, importe_modificado:2726800.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:132.0}} | {2164819/proyecto_INICIO, 2164819/proyecto_PROCESO, 2164819/proyecto_FIN, 2164819/proyecto_PROCESO, 2164819/proyecto_FIN, 2164819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183297 | Proyecto de inversión | 2864506.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2864506.78, modificado:2864506.78}} | AMPLIACIÓN DE LA DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA BENEFICIAR A BARRIO YAXCOK DE LA CABECERA MUNICIPAL - 346711 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 346711 | S | 458 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC QUE SON APROXIMADAMENTE 56.1 KM DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFALTICO LLEGANDO A L, lon:-92.37260528, lat:16.89310322}} | 44819 | 44895 | 2864506.78 | 2864506.78 | 2864506.78 | 2864506.78 | 2864506.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-053/2022, contratista:ALDIVASA Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2864506.78, importe_modificado:2864506.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2183297/proyecto_INICIO, 2183297/proyecto_PROCESO, 2183297/proyecto_INICIO, 2183297/proyecto_FIN, 2183297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187747 | Proyecto de inversión | 1850007.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850007.22, modificado:1850007.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE YANCHEN DE BARRIO BAAQUIL - 360535 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 360535 | S | 172 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.2, meta_modificada:1529.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRET, lon:-92.36588246, lat:16.86217313}} | 44880 | 44910 | 1850007.22 | 1850007.22 | 1850007.22 | 1850007.22 | 1850007.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-059/2022, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1850007.22, importe_modificado:1850007.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.2}} | {2187747/proyecto_INICIO, 2187747/proyecto_PROCESO, 2187747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193293 | Proyecto de inversión | 1006336.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383977.0, modificado:383977.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622359.77, modificado:622359.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, CERCADO PERIMETRAL Y ANDADOR DE ACCESO EN EL CEMSAD 175, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ - 376961 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 376961 | S | 470 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.09, meta_modificada:615.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 7 KMS ANTES DE LLEGAR A LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.42512606, lat:16.88613271}} | 44835 | 44925 | 1006336.77 | 1006336.77 | 1006336.77 | 1006336.77 | 1006336.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-061/2022, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:622359.77, importe_modificado:622359.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.09}} | {2193293/proyecto_INICIO, 2193293/proyecto_FIN, 2193293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402151177 | Proyecto de inversión | 2512388.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512388.4, modificado:2512388.4}} | REHABILTACION DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE TEMASH, AXULTIC, JUCNIL Y TZAJALHUCUM - 143125 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 143125 | S | 864 | 851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 72 RANCHERIA TZAJALUCUM, 29797 TZAJALHUCUM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN, lon:-92.40461495, lat:16.98813608}} | 44697 | 44757 | 2512388.4 | 2512388.4 | 2512388.4 | 2512388.4 | 2512388.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-UR/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2512388.4, importe_modificado:2512388.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}} | {2151177/proyecto_INICIO, 2151177/proyecto_PROCESO, 2151177/proyecto_FIN, 2151177/proyecto_INICIO, 2151177/proyecto_PROCESO, 2151177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161605 | Proyecto de inversión | 1914728.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914728.08, modificado:1914728.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 8 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNJOK BARRIO CENTRO - 249513 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 249513 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZUNJOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA TZUNJOK, 29796 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIME, lon:-92.38656807, lat:16.94796018}} | 44788 | 44849 | 1914728.08 | 1914728.08 | 1914728.08 | 1914728.08 | 1914728.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-043/2022, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1914728.08, importe_modificado:1914728.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2161605/proyecto_INICIO, 2161605/proyecto_FIN, 2161605/proyecto_INICIO, 2161605/proyecto_PROCESO, 2161605/proyecto_FIN, 2161605/proyecto_INICIO, 2161605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168534 | Proyecto de inversión | 1740661.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740661.91, modificado:1740661.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 10 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAWITZ - 286230 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 286230 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN BAWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA EL C, lon:-92.3386794, lat:16.95389254}} | 44774 | 44834 | 1740661.91 | 1740661.91 | 1740661.91 | 1740661.91 | 1740661.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-037/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1740661.91, importe_modificado:1740661.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2168534/proyecto_INICIO, 2168534/proyecto_FIN, 2168534/proyecto_PROCESO, 2168534/proyecto_FIN, 2168534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075268 | Proyecto de inversión | 2088794.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088794.28, modificado:2088794.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 12 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHACTE EN BARRIO TZEL AKIL. - 55460 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 55460 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 08 + undefined RANCHERIA SAN JOSÉ CHACTÉ, 29795 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO, lon:-92.31308339, lat:16.94807798}} | 44607 | 44696 | 2088794.28 | 2088794.28 | 2088794.28 | 2088794.28 | 2088794.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-011/2022, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2088794.28, importe_modificado:2088794.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2075268/proyecto_FIN, 2075268/proyecto_INICIO, 2075268/proyecto_FIN, 2075268/proyecto_INICIO, 2075268/proyecto_PROCESO, 2075268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075706 | Proyecto de inversión | 3829456.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829456.21, modificado:3829456.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC BARRIO ABAJO - 58214 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 58214 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC QUE SON APROXIMADAMENTE 56.1 KM DE CARRETERA CON PAVIMEN, lon:-92.3714251, lat:16.89405281}} | 44607 | 44696 | 3829456.21 | 3829456.21 | 3829456.21 | 3829456.21 | 3829456.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-009/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3829456.21, importe_modificado:3829456.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2075706/proyecto_INICIO, 2075706/proyecto_PROCESO, 2075706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117212 | Proyecto de inversión | 1426154.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426154.99, modificado:1426154.99}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TE MASH - 149486 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 149486 | S | 260 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:318.34, meta_modificada:318.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - PANTELHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 RANCHERIA TE MASH, 29797 TEMASH, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCU, lon:-92.4203558, lat:16.99224499}} | 44743 | 44804 | 1426154.99 | 1426154.99 | 1426154.99 | 1426154.99 | 1426154.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-025/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1426154.99, importe_modificado:1426154.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:318.34}} | {2117212/proyecto_INICIO, 2117212/proyecto_PROCESO, 2117212/proyecto_FIN, 2117212/proyecto_PROCESO, 2117212/proyecto_FIN, 2117212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162917 | Proyecto de inversión | 2088794.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088794.3, modificado:2088794.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 12 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YASHNAIL - 256025 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 256025 | S | 183 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 100 PARAJE YASHNAIL, 29790 YASHNAIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC Y A 52 KM ESTA E, lon:-92.39347349, lat:16.86156562}} | 44774 | 44834 | 2088794.3 | 2088794.3 | 2088794.3 | 2088794.3 | 2088794.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-038/2022, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2088794.3, importe_modificado:2088794.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2162917/proyecto_FIN, 2162917/proyecto_INICIO, 2162917/proyecto_FIN, 2162917/proyecto_PROCESO, 2162917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164800 | Proyecto de inversión | 3980001.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3980001.76, modificado:3980001.76}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS DE 5,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 200 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM - 266346 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 266346 | S | 456 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 74 RANCHERIA CHANCOLOM, 29798 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CAN, lon:-92.40985123, lat:16.97766721}} | 44710 | 44713 | 3980001.76 | 3980001.76 | 3980001.76 | 3980001.76 | 3980001.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:3980001.76, importe_modificado:3980001.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2164800/proyecto_INICIO, 2164800/proyecto_PROCESO, 2164800/proyecto_FIN, 2164800/proyecto_INICIO, 2164800/proyecto_PROCESO, 2164800/proyecto_FIN, 2164800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165284 | Proyecto de inversión | 5221985.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221985.72, modificado:5221985.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 30 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAQUELCHAN - 269253 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 269253 | S | 110 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - BAQUELCHAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA BAQUELCHAN, 29797 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO EL CAMINO IZQUIERO , lon:-92.35133377, lat:16.98665134}} | 44743 | 44834 | 5221985.72 | 5221985.72 | 5221985.72 | 5221985.72 | 5221985.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-026/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5221985.72, importe_modificado:5221985.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2165284/proyecto_INICIO, 2165284/proyecto_FIN, 2165284/proyecto_PROCESO, 2165284/proyecto_FIN, 2165284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167235 | Proyecto de inversión | 2088794.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088794.3, modificado:2088794.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 12 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUMBAL - 279679 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 279679 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 RANCHERIA TZUMBAL, 29796 TZUMBAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DEL CAMINO DE TENEJAPASAN JUAN CANCUC DESPUES DE LA COMUNIDAD DE YOCHIB EN EL , lon:-92.43188585, lat:16.93834373}} | 44757 | 44819 | 2088794.3 | 2088794.3 | 2088794.3 | 2088794.3 | 2088794.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-031/2022, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2088794.3, importe_modificado:2088794.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2167235/proyecto_INICIO, 2167235/proyecto_FIN, 2167235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083479 | Proyecto de inversión | 259620.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259620.5, modificado:259620.5}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PREESCOLAR INDIGENA GABINO BARRERA, C.C.T. 07DCC1719I PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO. - 98792 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 98792 | S | 129 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - PANTELHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LA PALMA UNO, 29790 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CAR, lon:-92.37119141, lat:16.97539611}} | 44620 | 44635 | 259620.5 | 259620.5 | 259620.5 | 259620.5 | 259620.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-OT/001/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:259620.5, importe_modificado:259620.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2083479/proyecto_PROCESO, 2083479/proyecto_INICIO, 2083479/proyecto_FIN, 2083479/proyecto_INICIO, 2083479/proyecto_PROCESO, 2083479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115913 | Proyecto de inversión | 1740661.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740661.91, modificado:1740661.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 10 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW - 143731 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 143731 | S | 385 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 100 RANCHERIA CHOJCHOW, 29790 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CA, lon:-92.35869713, lat:16.90400183}} | 44757 | 44819 | 1740661.91 | 1740661.91 | 1740661.91 | 1740661.91 | 1740661.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-033/2022, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1740661.91, importe_modificado:1740661.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2115913/proyecto_PROCESO, 2115913/proyecto_INICIO, 2115913/proyecto_PROCESO, 2115913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161533 | Proyecto de inversión | 3829456.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829456.21, modificado:3829456.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUCNIL - 248807 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 248807 | S | 387 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - JUCNIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 RANCHERIA JUC NIL, 29797 JUCNIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIMENT, lon:-92.41466101, lat:16.99619678}} | 44774 | 44865 | 3829456.21 | 3829456.21 | 3829456.21 | 3829456.21 | 3829456.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-036/2022, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3829456.21, importe_modificado:3829456.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2161533/proyecto_PROCESO, 2161533/proyecto_FIN, 2161533/proyecto_PROCESO, 2161533/proyecto_FIN, 2161533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162911 | Proyecto de inversión | 2610992.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610992.87, modificado:2610992.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 15 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAPUZ - 256005 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 256005 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 79 COLONIA BAPUZ, 29796 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC SITALA, lon:-92.38253919, lat:16.94199948}} | 44788 | 44849 | 2610992.87 | 2610992.87 | 2610992.87 | 2610992.87 | 2610992.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-044/2022, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2610992.87, importe_modificado:2610992.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2162911/proyecto_INICIO, 2162911/proyecto_PROCESO, 2162911/proyecto_FIN, 2162911/proyecto_PROCESO, 2162911/proyecto_FIN, 2162911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162958 | Proyecto de inversión | 1598328.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598328.6, modificado:1598328.6}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA. - 256247 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 256247 | S | 232 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1573.0, meta_modificada:1573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA INDEPENDENCIA, 29795 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA , lon:-92.33615293, lat:16.93684851}} | 44805 | 44880 | 1598328.6 | 1598328.6 | 1598328.6 | 1598328.6 | 1598328.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-052/2022, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1598328.6, importe_modificado:1598328.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1573.0}} | {2162958/proyecto_INICIO, 2162958/proyecto_FIN, 2162958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164849 | Proyecto de inversión | 1347468.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347468.5, modificado:1347468.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CHIJIL, NICHTEEL SAN ANTONIO Y CRUZTÓN - 266637 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 266637 | S | 2126 | 2080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1571.4, meta_modificada:1571.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 100 PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL A SITALA SUB TRAMO SA, lon:-92.42929011, lat:16.94836456}} | 44805 | 44849 | 1347468.5 | 1347468.5 | 1347468.5 | 1347468.5 | 1347468.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-048/2022, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1347468.5, importe_modificado:1347468.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1571.4}} | {2164849/proyecto_FIN, 2164849/proyecto_INICIO, 2164849/proyecto_PROCESO, 2164849/proyecto_INICIO, 2164849/proyecto_PROCESO, 2164849/proyecto_INICIO, 2164849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165300 | Proyecto de inversión | 5221985.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221985.72, modificado:5221985.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 30 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALHUCUM - 269339 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 269339 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZAJALHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA TZAJALUCUM, 29797 TZAJALHUCUM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO EL CAMINO IZQUIER, lon:-92.40468417, lat:16.98805472}} | 44743 | 44834 | 5221985.72 | 5221985.72 | 5221985.72 | 5221985.72 | 5221985.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-027/2022, contratista:ALDIVASA Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5221985.72, importe_modificado:5221985.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2165300/proyecto_INICIO, 2165300/proyecto_PROCESO, 2165300/proyecto_FIN, 2165300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072820 | Proyecto de inversión | 4873853.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4873853.33, modificado:4873853.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 28 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YANCHEN EN BARRIO CANCUC ARRIBA - 39214 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 39214 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN CRISTOBAL SAN JUAN , lon:-92.36592746, lat:16.86221794}} | 44593 | 44681 | 4873853.33 | 4873853.33 | 4873853.33 | 4873853.33 | 4873853.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-006/2022, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4873853.33, importe_modificado:4873853.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2072820/proyecto_PROCESO, 2072820/proyecto_FIN, 2072820/proyecto_INICIO, 2072820/proyecto_FIN, 2072820/proyecto_PROCESO, 2072820/proyecto_FIN, 2072820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073638 | Proyecto de inversión | 3481323.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481323.8, modificado:3481323.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YANCHEN BARRIO BAAQUIL - 43664 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 43664 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCT, lon:-92.36590885, lat:16.86243336}} | 44593 | 44681 | 3481323.8 | 3481323.8 | 3481323.8 | 3481323.8 | 3481323.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-002/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3481323.8, importe_modificado:3481323.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2073638/proyecto_FIN, 2073638/proyecto_PROCESO, 2073638/proyecto_INICIO, 2073638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116044 | Proyecto de inversión | 1740661.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740661.91, modificado:1740661.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 10 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RIO TANATEEL - 144357 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 144357 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 130 RANCHERIA RIO TANATEEL, 29790 RÍO TANATEEL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JU, lon:-92.35236479, lat:16.9372924}} | 44757 | 44819 | 1740661.91 | 1740661.91 | 1740661.91 | 1740661.91 | 1740661.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-032/2022, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1740661.91, importe_modificado:1740661.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2116044/proyecto_INICIO, 2116044/proyecto_PROCESO, 2116044/proyecto_INICIO, 2116044/proyecto_PROCESO, 2116044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130898 | Acción | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SAN JUAN CANUC, CHIAPAS 2021 Y 2024 - 53790 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 53790 | N | 0 | 0 | 8477 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}} | 44743 | 44757 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130898/proyecto_INICIO, 2130898/proyecto_FIN, 2130898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161803 | Proyecto de inversión | 3481555.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481555.95, modificado:3481555.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA C.C.T. 07DPB2989N DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 250780 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 250780 | S | 229 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.64, meta_modificada:764.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA EL ROSARIO, 29797 EL ROSARIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETE, lon:-92.3941978, lat:16.99449091}} | 44774 | 44865 | 3481555.95 | 3481555.95 | 3481555.95 | 3481555.95 | 3481555.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-035/2022, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3481555.95, importe_modificado:3481555.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.64}} | {2161803/proyecto_INICIO, 2161803/proyecto_FIN, 2161803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075862 | Proyecto de inversión | 4525720.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525720.94, modificado:4525720.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YANCHEN BARRIO LA GLORIA - 59280 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 59280 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA EL , lon:-92.36580645, lat:16.86227251}} | 44593 | 44681 | 4525720.94 | 4525720.94 | 4525720.94 | 4525720.94 | 4525720.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-005/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4525720.94, importe_modificado:4525720.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2075862/proyecto_FIN, 2075862/proyecto_PROCESO, 2075862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113038 | Proyecto de inversión | 3829456.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829456.21, modificado:3829456.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO BARRIO LA HERMITA - 131844 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 131844 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMAND, lon:-92.42887705, lat:16.94998608}} | 44696 | 44788 | 3829456.21 | 3829456.21 | 3829456.21 | 3829456.21 | 3829456.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-022/2022, contratista:Constructora 17 de Agosto, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3829456.21, importe_modificado:3829456.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2113038/proyecto_INICIO, 2113038/proyecto_PROCESO, 2113038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161592 | Proyecto de inversión | 2088794.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088794.3, modificado:2088794.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 12 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNJOK - 249412 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 249412 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZUNJOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA TZUNJOK, 29796 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIME, lon:-92.38637495, lat:16.94783703}} | 44788 | 44849 | 2088794.3 | 2088794.3 | 2088794.3 | 2088794.3 | 2088794.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-042/2022, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2088794.3, importe_modificado:2088794.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2161592/proyecto_INICIO, 2161592/proyecto_PROCESO, 2161592/proyecto_FIN, 2161592/proyecto_INICIO, 2161592/proyecto_FIN, 2161592/proyecto_INICIO, 2161592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184038 | Proyecto de inversión | 1100000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.16, modificado:1100000.16}} | EQUIPAMIENTO MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TINACOS DE 2,500 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 120 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM - 349145 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 349145 | S | 310 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - IWILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 200 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIME, lon:-92.43310116, lat:16.97999639}} | 44805 | 44819 | 1100000.16 | 1100000.16 | 1100000.16 | 1100000.16 | 1100000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:1100000.16, importe_modificado:1100000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2184038/proyecto_PROCESO, 2184038/proyecto_FIN, 2184038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083180 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN CANCUC - 97658 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 97658 | S | 4444 | 4033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO PERO VINIENDO DE SAN CRISTÓBAL SE TOMA LA CARR, lon:-92.37202421, lat:16.89231885}} | 44713 | 44925 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAM JUAN CANCUC, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1500.0}} | {2083180/proyecto_INICIO, 2083180/proyecto_PROCESO, 2083180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162385 | Proyecto de inversión | 3315810.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315810.96, modificado:3315810.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS 500 ML EN LA LOCALIDAD DE ONILTIC - 253599 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 253599 | S | 660 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA ONILTIC, 29798 ONILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRE, lon:-92.38771469, lat:16.96967433}} | 44805 | 44895 | 3315810.96 | 3315810.96 | 3315810.96 | 3315810.96 | 3315810.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-050/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3315810.96, importe_modificado:3315810.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2162385/proyecto_INICIO, 2162385/proyecto_PROCESO, 2162385/proyecto_FIN, 2162385/proyecto_INICIO, 2162385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183355 | Proyecto de inversión | 216327.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216327.76, modificado:216327.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON 1 ACCION, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAMETAL - 346927 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 346927 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZAMETAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 50 RANCHERIA TZAMETAL, 29793 TZAMETAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCU, lon:-92.41570735, lat:16.86656486}} | 44851 | 44866 | 216327.76 | 216327.76 | 216327.76 | 216327.76 | 216327.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:216327.76, importe_modificado:216327.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2183355/proyecto_INICIO, 2183355/proyecto_PROCESO, 2183355/proyecto_FIN, 2183355/proyecto_PROCESO, 2183355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302108093 | Proyecto de inversión | 1648993.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648993.51, modificado:1648993.51}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE TIPO LOSA PLANA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 100 ML PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHICJA - 97479 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 97479 | S | 208 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHILON MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE CHICJA, 29790 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA DE SAN JUAN CANCUC SE RECORRE 1 KM M SOBRE LA CARRETERA , lon:-92.38338597, lat:16.92584414}} | 44621 | 44710 | 1648993.51 | 1648993.51 | 1648993.51 | 1648993.51 | 1648993.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-016/2022, contratista:Aequitas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1648993.51, importe_modificado:1648993.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2108093/proyecto_INICIO, 2108093/proyecto_PROCESO, 2108093/proyecto_FIN, 2108093/proyecto_PROCESO, 2108093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113058 | Proyecto de inversión | 5221985.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221985.72, modificado:5221985.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO BARRIO CERRITO - 131939 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 131939 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + undefined PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO, lon:-92.42946713, lat:16.94716583}} | 44713 | 44804 | 5221985.72 | 5221985.72 | 5221985.72 | 5221985.72 | 5221985.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-024/2022, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5221985.72, importe_modificado:5221985.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2113058/proyecto_PROCESO, 2113058/proyecto_INICIO, 2113058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161616 | Proyecto de inversión | 3481323.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481323.82, modificado:3481323.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO BARRIO TZUTOTEEL - 249573 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 249573 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 7 + 20 RANCHERIA EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CAR, lon:-92.41135821, lat:16.92025472}} | 44774 | 44865 | 3481323.82 | 3481323.82 | 3481323.82 | 3481323.82 | 3481323.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-040/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3481323.82, importe_modificado:3481323.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2161616/proyecto_FIN, 2161616/proyecto_PROCESO, 2161616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163013 | Proyecto de inversión | 1652531.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652531.5, modificado:1652531.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE WUY PAJCHUL, BAQUELCHÁN Y YOCWITZ - 256710 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 256710 | S | 449 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 100 RANCHERIA YOCWITZ, 29797 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCU, lon:-92.38347141, lat:16.9825124}} | 44788 | 44834 | 1652531.5 | 1652531.5 | 1652531.5 | 1652531.5 | 1652531.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-047/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1652531.5, importe_modificado:1652531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2163013/proyecto_PROCESO, 2163013/proyecto_FIN, 2163013/proyecto_INICIO, 2163013/proyecto_FIN, 2163013/proyecto_PROCESO, 2163013/proyecto_FIN, 2163013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183555 | Proyecto de inversión | 1111969.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111969.32, modificado:1111969.32}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJA - 347591 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 347591 | S | 225 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CRUSILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA CRUSILJÁ, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC QUE SON APROXI, lon:-92.35877199, lat:16.87032683}} | 44866 | 44895 | 1111969.32 | 1111969.32 | 1111969.32 | 1111969.32 | 1111969.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-058/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1111969.32, importe_modificado:1111969.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2183555/proyecto_PROCESO, 2183555/proyecto_FIN, 2183555/proyecto_INICIO, 2183555/proyecto_PROCESO, 2183555/proyecto_FIN, 2183555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184059 | Proyecto de inversión | 870330.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870330.96, modificado:870330.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 5 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO EN BARRIO KOJKOJMILJÁ - 349229 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 349229 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUCS, lon:-92.41231265, lat:16.91963325}} | 44866 | 44895 | 870330.96 | 870330.96 | 870330.96 | 870330.96 | 870330.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-056/2022, contratista:ALDIVASA Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:870330.96, importe_modificado:870330.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2184059/proyecto_INICIO, 2184059/proyecto_FIN, 2184059/proyecto_PROCESO, 2184059/proyecto_FIN, 2184059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075666 | Proyecto de inversión | 4525720.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525720.94, modificado:4525720.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 26 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAMETAL - 57976 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 57976 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 53 + undefined RANCHERIA TZAMETAL, 29793 TZAMETAL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TO, lon:-92.4156687, lat:16.86654486}} | 44607 | 44696 | 4525720.94 | 4525720.94 | 4525720.94 | 4525720.94 | 4525720.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-012/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4525720.94, importe_modificado:4525720.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2075666/proyecto_INICIO, 2075666/proyecto_PROCESO, 2075666/proyecto_INICIO, 2075666/proyecto_PROCESO, 2075666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075852 | Proyecto de inversión | 4177588.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4177588.56, modificado:4177588.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 30 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YANCHEN BARRIO XPUMUL - 59205 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 59205 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA L, lon:-92.36593486, lat:16.86233115}} | 44593 | 44681 | 4177588.56 | 4177588.56 | 4177588.56 | 4177588.56 | 4177588.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-004/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4177588.56, importe_modificado:4177588.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2075852/proyecto_INICIO, 2075852/proyecto_PROCESO, 2075852/proyecto_INICIO, 2075852/proyecto_FIN, 2075852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110854 | Proyecto de inversión | 1419354.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419354.26, modificado:1419354.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE WUY PAJCHUL - 121323 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 121323 | S | 265 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - PANTELHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN JUAN CANCUC, 29790 WUY PAJCHUL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA C, lon:-92.36717743, lat:16.99426771}} | 44627 | 44681 | 1419354.26 | 1419354.26 | 1419354.26 | 1419354.26 | 1419354.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-018/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1419354.26, importe_modificado:1419354.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:327.0}} | {2110854/proyecto_INICIO, 2110854/proyecto_FIN, 2110854/proyecto_PROCESO, 2110854/proyecto_INICIO, 2110854/proyecto_FIN, 2110854/proyecto_PROCESO, 2110854/proyecto_FIN, 2110854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183872 | Proyecto de inversión | 802701.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802701.36, modificado:802701.36}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL - 348618 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 348618 | S | 4444 | 4033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO PERO VINIENDO DE SAN CRISTÓBAL SE TOMA LA CARR, lon:-92.37206316, lat:16.89233313}} | 44880 | 44915 | 802701.36 | 802701.36 | 802701.36 | 802701.36 | 802701.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:802701.36, importe_modificado:802701.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2183872/proyecto_INICIO, 2183872/proyecto_FIN, 2183872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072838 | Proyecto de inversión | 3481323.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481323.82, modificado:3481323.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YANCHEN EN BARRIO CHIXTETIC - 39295 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 39295 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PARAJE YANCHEN, 29790 YANCHEN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN CRISTOBAL SAN JUAN CANCUC, lon:-92.37112451, lat:16.86385253}} | 44593 | 44681 | 3481323.82 | 3481323.82 | 3481323.82 | 3481323.82 | 3481323.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-007/2022, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3481323.82, importe_modificado:3481323.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2072838/proyecto_PROCESO, 2072838/proyecto_INICIO, 2072838/proyecto_PROCESO, 2072838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075575 | Proyecto de inversión | 3593200.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593200.99, modificado:3593200.99}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COBACH PLANTEL 175, C.C.T. 07EM50102O, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA - 57440 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 57440 | S | 1248 | 1168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 93 + undefined RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO , lon:-92.42061584, lat:16.88914821}} | 44593 | 44681 | 3593200.99 | 3593200.99 | 3593200.99 | 3593200.99 | 3593200.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-008/2022, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3593200.99, importe_modificado:3593200.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.0}} | {2075575/proyecto_INICIO, 2075575/proyecto_PROCESO, 2075575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113160 | Proyecto de inversión | 5221985.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5221985.72, modificado:5221985.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC - 132491 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 132491 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - IWILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETER, lon:-92.43323942, lat:16.98021087}} | 44697 | 44804 | 5221985.72 | 5221985.72 | 5221985.72 | 5221985.72 | 5221985.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-023/2022, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5221985.72, importe_modificado:5221985.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2113160/proyecto_PROCESO, 2113160/proyecto_INICIO, 2113160/proyecto_PROCESO, 2113160/proyecto_INICIO, 2113160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164897 | Proyecto de inversión | 1354659.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354659.23, modificado:1354659.23}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA C.C.T. 07DPB0354Q DE LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ - 266906 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 266906 | S | 608 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 56 RANCHERIA TZULUWITZ, 29792 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CA, lon:-92.40155876, lat:16.88986715}} | 44805 | 44880 | 1354659.23 | 1354659.23 | 1354659.23 | 1354659.23 | 1354659.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-051/2022, contratista:cecilio jimenez juarez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1354659.23, importe_modificado:1354659.23}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2164897/proyecto_INICIO, 2164897/proyecto_PROCESO, 2164897/proyecto_FIN, 2164897/proyecto_INICIO, 2164897/proyecto_PROCESO, 2164897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168768 | Proyecto de inversión | 1044397.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044397.16, modificado:1044397.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 6 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÉ - 287420 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 287420 | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN JOSÉ CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA SAN JOSÉ CHACTÉ, 29795 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA EL C, lon:-92.31307846, lat:16.94808636}} | 44788 | 44849 | 1044397.16 | 1044397.16 | 1044397.16 | 1044397.16 | 1044397.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-046/2022, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1044397.16, importe_modificado:1044397.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2168768/proyecto_PROCESO, 2168768/proyecto_FIN, 2168768/proyecto_INICIO, 2168768/proyecto_PROCESO, 2168768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183384 | Proyecto de inversión | 1066000.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066000.19, modificado:1066000.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 150 METROS LINEALES, EN TRAMOS AISLADOS Y MURO DE CONTENCIÓN PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAPUZ - 347056 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 347056 | S | 101 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - BAPUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 700 COLONIA BAPUZ, 29796 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUCPANTELH, lon:-92.38212077, lat:16.94210725}} | 44866 | 44910 | 1066000.19 | 1066000.19 | 1066000.19 | 1066000.19 | 1066000.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-055/2022, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SUBIACO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1066000.19, importe_modificado:1066000.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2183384/proyecto_INICIO, 2183384/proyecto_PROCESO, 2183384/proyecto_FIN, 2183384/proyecto_INICIO, 2183384/proyecto_PROCESO, 2183384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183423 | Proyecto de inversión | 1361730.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361730.65, modificado:1361730.65}} | CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS PARA BAÑOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUCHILJA. - 347199 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 347199 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - JUCHILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA JUCHILJA, 29790 JUCHILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA EL CAMINO DE PAVIMENTO , lon:-92.3679202, lat:16.93311341}} | 44866 | 44910 | 1361730.65 | 1361730.65 | 1361730.65 | 1361730.65 | 1361730.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-057/2022, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1361730.65, importe_modificado:1361730.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2183423/proyecto_PROCESO, 2183423/proyecto_FIN, 2183423/proyecto_PROCESO, 2183423/proyecto_INICIO, 2183423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068681 | Proyecto de inversión | 4424327.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4424327.35, modificado:4424327.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ BARRIO YAXCHEN - 2730 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 2730 | S | 1248 | 1167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3945.0, meta_modificada:3945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARR, lon:-92.42523454, lat:16.88542235}} | 44581 | 44640 | 4424327.35 | 4424327.35 | 4424327.35 | 4424327.35 | 4424327.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-001/2022, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4424327.35, importe_modificado:4424327.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3945.0}} | {2068681/proyecto_INICIO, 2068681/proyecto_PROCESO, 2068681/proyecto_FIN, 2068681/proyecto_INICIO, 2068681/proyecto_FIN, 2068681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074845 | Proyecto de inversión | 4351654.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4351654.8, modificado:4351654.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 25 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAILCHEN - 52343 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 52343 | S | 650 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 750 + undefined RANCHERIA NAILCHEN, 29793 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , A 46 KMS SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN CRIS, lon:-92.43398855, lat:16.87222004}} | 44621 | 44712 | 4351654.8 | 4351654.8 | 4351654.8 | 4351654.8 | 4351654.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-015/2022, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4351654.8, importe_modificado:4351654.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2074845/proyecto_INICIO, 2074845/proyecto_PROCESO, 2074845/proyecto_INICIO, 2074845/proyecto_PROCESO, 2074845/proyecto_FIN, 2074845/proyecto_INICIO, 2074845/proyecto_PROCESO, 2074845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075888 | Proyecto de inversión | 4525720.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525720.94, modificado:4525720.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 26 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YOCWITZ - 59444 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 59444 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - YOCWITS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined RANCHERIA YOCWITZ, 29797 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA EL CAMINO IZQUIER, lon:-92.38509, lat:16.98365925}} | 44652 | 44742 | 4525720.94 | 4525720.94 | 4525720.94 | 4525720.94 | 4525720.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-019/2022, contratista:Constructor y Edificaciones de los Altos de Chiapas, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4525720.94, importe_modificado:4525720.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2075888/proyecto_INICIO, 2075888/proyecto_PROCESO, 2075888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184021 | Proyecto de inversión | 2959125.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959125.24, modificado:2959125.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 17 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO EN BARRIO TEJOS - 349084 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 349084 | S | 34 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUCS, lon:-92.41224827, lat:16.9195922}} | 44849 | 44910 | 2959125.24 | 2959125.24 | 2959125.24 | 2959125.24 | 2959125.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-054/2022, contratista:ALDIVASA Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2959125.24, importe_modificado:2959125.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2184021/proyecto_INICIO, 2184021/proyecto_FIN, 2184021/proyecto_PROCESO, 2184021/proyecto_FIN, 2184021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075848 | Proyecto de inversión | 6092316.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6092316.69, modificado:6092316.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 38 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJA - 59173 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 59173 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined RANCHERIA CRUSILJÁ, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN , lon:-92.35884802, lat:16.87038994}} | 44607 | 44728 | 6092316.69 | 6092316.69 | 6092316.69 | 6092316.69 | 6092316.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-010/2022, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:6092316.69, importe_modificado:6092316.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2075848/proyecto_INICIO, 2075848/proyecto_PROCESO, 2075848/proyecto_INICIO, 2075848/proyecto_PROCESO, 2075848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062994 | Acción | 6235149.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6235149.59, modificado:6235149.59}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3432 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 3432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}} | 44562 | 44926 | 6235149.59 | 6235149.59 | 6235149.59 | 6235149.59 | 6235149.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115169, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:6235149.59, importe_modificado:6235149.59}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2062994/proyecto_INICIO, 2062994/proyecto_PROCESO, 2062994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075693 | Proyecto de inversión | 3481323.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481323.82, modificado:3481323.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA SEGUNDA ETAPA - 58145 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 58145 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 03 + undefined RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA, lon:-92.42412445, lat:16.88996646}} | 44621 | 44712 | 3481323.82 | 3481323.82 | 3481323.82 | 3481323.82 | 3481323.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-017/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3481323.82, importe_modificado:3481323.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2075693/proyecto_PROCESO, 2075693/proyecto_INICIO, 2075693/proyecto_PROCESO, 2075693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083531 | Proyecto de inversión | 2574530.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2574530.87, modificado:2574530.87}} | REHABILTACION DE CAMINO RURAL E.C. SAN JUAN CANCUC CHACTE ETAPA DOS, PARA BENEFICIAR A LOCALIDAD DE CHACTE - 98944 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 98944 | S | 4590 | 4410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3023.0, meta_modificada:3023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 41 RANCHERIA CHACTE, 29795 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC SI, lon:-92.35000984, lat:16.93813189}} | 44635 | 44727 | 2574530.87 | 2574530.87 | 2574530.87 | 2574530.87 | 2574530.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-UR/002/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2574530.87, importe_modificado:2574530.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3023.0}} | {2083531/proyecto_INICIO, 2083531/proyecto_PROCESO, 2083531/proyecto_INICIO, 2083531/proyecto_PROCESO, 2083531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116037 | Proyecto de inversión | 1392529.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392529.52, modificado:1392529.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 8 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN - 144333 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 144333 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA TZAJALCHEN, 29797 TZAJALCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN , lon:-92.35721089, lat:16.94566592}} | 44757 | 44819 | 1392529.52 | 1392529.52 | 1392529.52 | 1392529.52 | 1392529.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-030/2022, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1392529.52, importe_modificado:1392529.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2116037/proyecto_INICIO, 2116037/proyecto_PROCESO, 2116037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162901 | Proyecto de inversión | 3829456.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829456.21, modificado:3829456.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL BARRIO YANCHEN - 255971 | 7 | Chiapas | 112 | San Juan Cancuc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Cancuc | 255971 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 420 PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN, lon:-92.42913085, lat:16.94822088}} | 44774 | 44865 | 3829456.21 | 3829456.21 | 3829456.21 | 3829456.21 | 3829456.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-034/2022, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3829456.21, importe_modificado:3829456.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2162901/proyecto_INICIO, 2162901/proyecto_PROCESO, 2162901/proyecto_INICIO, 2162901/proyecto_PROCESO, 2162901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085120 | Proyecto de inversión | 673954.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673954.8, modificado:673954.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 2 - 104981 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104981 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.8, meta_modificada:718.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.7019336, lat:16.93788122}} | 44760 | 44819 | 673954.8 | 673954.8 | 673954.8 | 673954.8 | 673954.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.8}} | {2085120/proyecto_INICIO, 2085120/proyecto_FIN, 2085120/proyecto_PROCESO, 2085120/proyecto_FIN, 2085120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085172 | Proyecto de inversión | 1085703.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085703.3, modificado:1085703.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS PARA BAÑO EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 3 - 105159 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 105159 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.7019336, lat:16.93786069}} | 44652 | 44742 | 1085703.3 | 1085703.3 | 1085703.3 | 1085703.3 | 1085703.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FISMDF/2022, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5781759.6, importe_modificado:5781759.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2085172/proyecto_INICIO, 2085172/proyecto_PROCESO, 2085172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085132 | Proyecto de inversión | 288049.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288049.2, modificado:288049.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 2 - 105048 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 105048 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.7019336, lat:16.93790175}} | 44652 | 44712 | 288049.2 | 288049.2 | 288049.2 | 288049.2 | 288049.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}} | {2085132/proyecto_INICIO, 2085132/proyecto_PROCESO, 2085132/proyecto_FIN, 2085132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138038 | Acción | 270525.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270525.47, modificado:270525.47}} | CREACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL DE ALDAMA - 57147 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Aldama | 57147 | N | 0 | 0 | 8480 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.688192, lat:16.917818}} | 44743 | 44895 | 270525.47 | 270525.47 | 270525.47 | 270525.47 | 270525.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MA/NORMATIVIDAD/001/FISM/2022, contratista:ESPECIALISTAS EN NEGOCIOS Y COMERCIO ENC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:270525.47, importe_modificado:270525.47}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:3.0}} | {2138038/proyecto_PROCESO, 2138038/proyecto_INICIO, 2138038/proyecto_FIN, 2138038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084577 | Proyecto de inversión | 1258048.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258048.96, modificado:1258048.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 103339 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103339 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70694211, lat:16.96836694}} | 44760 | 44819 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} | {2084577/proyecto_INICIO, 2084577/proyecto_PROCESO, 2084577/proyecto_FIN, 2084577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084565 | Proyecto de inversión | 816098.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816098.64, modificado:816098.64}} | CONSTRUCCION DE 28 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHEN, GRUPO 2 - 103312 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103312 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.64, meta_modificada:969.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70695284, lat:16.96833615}} | 44652 | 44722 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.64}} | {2084565/proyecto_INICIO, 2084565/proyecto_PROCESO, 2084565/proyecto_FIN, 2084565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085143 | Proyecto de inversión | 874391.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874391.4, modificado:874391.4}} | CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 3 - 105066 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 105066 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.9, meta_modificada:1038.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70190141, lat:16.93789148}} | 44652 | 44722 | 874391.4 | 874391.4 | 874391.4 | 874391.4 | 874391.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FISMDF/2022, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5781759.6, importe_modificado:5781759.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.9}} | {2085143/proyecto_INICIO, 2085143/proyecto_FIN, 2085143/proyecto_PROCESO, 2085143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084669 | Proyecto de inversión | 537691.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537691.84, modificado:537691.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 103640 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103640 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70693138, lat:16.96834128}} | 44652 | 44712 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:28.0}} | {2084669/proyecto_INICIO, 2084669/proyecto_FIN, 2084669/proyecto_PROCESO, 2084669/proyecto_FIN, 2084669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085058 | Proyecto de inversión | 437195.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437195.7, modificado:437195.7}} | CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 1 - 104723 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104723 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.45, meta_modificada:519.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70194433, lat:16.93789148}} | 44652 | 44722 | 437195.7 | 437195.7 | 437195.7 | 437195.7 | 437195.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.45}} | {2085058/proyecto_INICIO, 2085058/proyecto_FIN, 2085058/proyecto_PROCESO, 2085058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185927 | Proyecto de inversión | 4495583.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495583.81, modificado:4495583.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 355094 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aldama | 355094 | S | 4664 | 3816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4510.0, meta_modificada:4510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO CALLES DEL BARRIO BAMOCHTE Y BARRIO NUEVO., lon:-92.68833509, lat:16.91571425}} | 44833 | 44924 | 4495583.81 | 4495583.81 | 4495583.81 | 4495583.81 | 4495583.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF-BANOBRAS/2022, contratista:ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:4495583.81, importe_modificado:4495583.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4510.0}} | {2185927/proyecto_INICIO, 2185927/proyecto_PROCESO, 2185927/proyecto_FIN, 2185927/proyecto_PROCESO, 2185927/proyecto_FIN, 2185927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190050 | Proyecto de inversión | 3432248.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3432248.92, modificado:3432248.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ALDAMA - 367368 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Aldama | 367368 | S | 4664 | 3816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.6878201, lat:16.91620695}} | 44831 | 44922 | 3432248.92 | 3432248.92 | 3432248.92 | 3432248.92 | 3432248.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF-BANOBRAS/2022, contratista:CONSTRUCTORA BARLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:3432248.92, importe_modificado:3432248.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2190050/proyecto_INICIO, 2190050/proyecto_PROCESO, 2190050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085100 | Proyecto de inversión | 288049.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288049.2, modificado:288049.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 1 - 104885 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104885 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.70191214, lat:16.93789148}} | 44652 | 44712 | 288049.2 | 288049.2 | 288049.2 | 288049.2 | 288049.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}} | {2085100/proyecto_INICIO, 2085100/proyecto_FIN, 2085100/proyecto_PROCESO, 2085100/proyecto_FIN, 2085100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085103 | Proyecto de inversión | 437195.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437195.7, modificado:437195.7}} | CONSTRUCCION DE 15 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 2 - 104894 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104894 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.45, meta_modificada:519.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70186923, lat:16.93787609}} | 44652 | 44722 | 437195.7 | 437195.7 | 437195.7 | 437195.7 | 437195.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.45}} | {2085103/proyecto_INICIO, 2085103/proyecto_PROCESO, 2085103/proyecto_INICIO, 2085103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085155 | Proyecto de inversión | 1897656.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897656.9, modificado:1897656.9}} | CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 3 - 105102 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 105102 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1891.8, meta_modificada:1891.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70185313, lat:16.93791714}} | 44683 | 44772 | 1897656.9 | 1897656.9 | 1897656.9 | 1897656.9 | 1897656.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FISMDF/2022, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5781759.6, importe_modificado:5781759.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1891.8}} | {2085155/proyecto_INICIO, 2085155/proyecto_PROCESO, 2085155/proyecto_FIN, 2085155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084583 | Proyecto de inversión | 1013323.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013323.08, modificado:1013323.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 103361 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103361 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70691529, lat:16.96836694}} | 44652 | 44742 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2084583/proyecto_INICIO, 2084583/proyecto_PROCESO, 2084583/proyecto_FIN, 2084583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084587 | Proyecto de inversión | 537691.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537691.84, modificado:537691.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 103373 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103373 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70692334, lat:16.96835667}} | 44652 | 44712 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:28.0}} | {2084587/proyecto_INICIO, 2084587/proyecto_PROCESO, 2084587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085175 | Proyecto de inversión | 576098.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576098.4, modificado:576098.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 3 - 105176 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 105176 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.70191214, lat:16.93786069}} | 44652 | 44712 | 576098.4 | 576098.4 | 576098.4 | 576098.4 | 576098.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FISMDF/2022, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5781759.6, importe_modificado:5781759.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2085175/proyecto_INICIO, 2085175/proyecto_FIN, 2085175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084596 | Proyecto de inversión | 816098.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816098.64, modificado:816098.64}} | CONSTRUCCION DE 28 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHEN, GRUPO 3 - 103395 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103395 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.64, meta_modificada:969.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.7068992, lat:16.96836181}} | 44652 | 44722 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.64}} | {2084596/proyecto_INICIO, 2084596/proyecto_PROCESO, 2084596/proyecto_FIN, 2084596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084605 | Proyecto de inversión | 1771146.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771146.44, modificado:1771146.44}} | CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 103423 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103423 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1766.0, meta_modificada:1766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70691529, lat:16.96837207}} | 44683 | 44772 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1766.0}} | {2084605/proyecto_INICIO, 2084605/proyecto_FIN, 2084605/proyecto_PROCESO, 2084605/proyecto_FIN, 2084605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085092 | Proyecto de inversión | 542851.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542851.65, modificado:542851.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 1 - 104869 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104869 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.70192287, lat:16.93788122}} | 44652 | 44742 | 542851.65 | 542851.65 | 542851.65 | 542851.65 | 542851.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2085092/proyecto_PROCESO, 2085092/proyecto_INICIO, 2085092/proyecto_FIN, 2085092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083964 | Proyecto de inversión | 1258048.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258048.96, modificado:1258048.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 101068 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 101068 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70693138, lat:16.96836694}} | 44760 | 44819 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} | {2083964/proyecto_INICIO, 2083964/proyecto_PROCESO, 2083964/proyecto_FIN, 2083964/proyecto_PROCESO, 2083964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085085 | Proyecto de inversión | 673954.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673954.8, modificado:673954.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 1 - 104836 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104836 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.8, meta_modificada:718.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70196579, lat:16.9378299}} | 44760 | 44819 | 673954.8 | 673954.8 | 673954.8 | 673954.8 | 673954.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.8}} | {2085085/proyecto_INICIO, 2085085/proyecto_PROCESO, 2085085/proyecto_FIN, 2085085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085124 | Proyecto de inversión | 542851.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542851.65, modificado:542851.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 2 - 104999 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104999 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE T, lon:-92.70195506, lat:16.93790175}} | 44652 | 44742 | 542851.65 | 542851.65 | 542851.65 | 542851.65 | 542851.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2085124/proyecto_INICIO, 2085124/proyecto_FIN, 2085124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190690 | Proyecto de inversión | 1068346.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068346.96, modificado:1068346.96}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN ALDAMA - 369351 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aldama | 369351 | S | 111 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.88, meta_modificada:0.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ALDAMA - CHAYOMTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 880 PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL HACIA EL LADO NORTE SE CAMINA 200 METROS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN DOND, lon:-92.68721929, lat:16.91678177}} | 44849 | 44910 | 1068346.96 | 1068346.96 | 1068346.96 | 1068346.96 | 1068346.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/008/FISMDF/2022, contratista:JONATHAN ULISES LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:1068346.96, importe_modificado:1068346.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.88}} | {2190690/proyecto_INICIO, 2190690/proyecto_PROCESO, 2190690/proyecto_INICIO, 2190690/proyecto_PROCESO, 2190690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083643 | Proyecto de inversión | 816098.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816098.64, modificado:816098.64}} | CONSTRUCCION DE 28 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHEN, GRUPO 1 - 99452 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 99452 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.64, meta_modificada:969.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70693138, lat:16.96835154}} | 44652 | 44722 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | 816098.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.64}} | {2083643/proyecto_INICIO, 2083643/proyecto_PROCESO, 2083643/proyecto_INICIO, 2083643/proyecto_PROCESO, 2083643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085078 | Proyecto de inversión | 948828.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948828.45, modificado:948828.45}} | CONSTRUCCION DE 15 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 1 - 104787 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104787 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.9, meta_modificada:945.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.70196579, lat:16.93787095}} | 44683 | 44772 | 948828.45 | 948828.45 | 948828.45 | 948828.45 | 948828.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/003/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.9}} | {2085078/proyecto_PROCESO, 2085078/proyecto_INICIO, 2085078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084649 | Proyecto de inversión | 1258048.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258048.96, modificado:1258048.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 103598 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103598 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70695821, lat:16.96834128}} | 44760 | 44819 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | 1258048.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0}} | {2084649/proyecto_INICIO, 2084649/proyecto_PROCESO, 2084649/proyecto_FIN, 2084649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085110 | Proyecto de inversión | 948828.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948828.45, modificado:948828.45}} | CONSTRUCCION DE 15 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 2 - 104914 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 104914 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.9, meta_modificada:945.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.7019336, lat:16.93786069}} | 44683 | 44772 | 948828.45 | 948828.45 | 948828.45 | 948828.45 | 948828.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:2890879.8, importe_modificado:2890879.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.9}} | {2085110/proyecto_PROCESO, 2085110/proyecto_INICIO, 2085110/proyecto_PROCESO, 2085110/proyecto_INICIO, 2085110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085161 | Proyecto de inversión | 1347909.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347909.6, modificado:1347909.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN SAN PEDRO COTZILNAM, GRUPO 3 - 105114 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 105114 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1437.6, meta_modificada:1437.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 5.6 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TE, lon:-92.7019336, lat:16.93788122}} | 44760 | 44819 | 1347909.6 | 1347909.6 | 1347909.6 | 1347909.6 | 1347909.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FISMDF/2022, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5781759.6, importe_modificado:5781759.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1437.6}} | {2085161/proyecto_INICIO, 2085161/proyecto_PROCESO, 2085161/proyecto_FIN, 2085161/proyecto_PROCESO, 2085161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138040 | Acción | 173508.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173508.49, modificado:173508.49}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 57157 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Aldama | 57157 | N | 0 | 0 | 8480 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.688192, lat:16.917818}} | 44743 | 44895 | 173508.49 | 173508.49 | 173508.49 | 173508.49 | 173508.49 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22_23, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:173508.49, importe_modificado:173508.49}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2138040/proyecto_INICIO, 2138040/proyecto_FIN, 2138040/proyecto_PROCESO, 2138040/proyecto_FIN, 2138040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189702 | Proyecto de inversión | 4295821 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4295821.0, modificado:4295821.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN ALDAMA, COBERTURA MUNICIPAL - 366422 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aldama | 366422 | S | 1088 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ALDAMA - REVOLUCION FIU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL HACIA EL LADO NORTE SE CAMINA 3 CUADRAS HACIA EL CENTRO DE VACUNACIO, lon:-92.68867841, lat:16.91702812}} | 44691 | 44783 | 4295821 | 4295821 | 4295821 | 4295821 | 4295821 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/007/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:4295821.0, importe_modificado:4295821.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.2}} | {2189702/proyecto_INICIO, 2189702/proyecto_PROCESO, 2189702/proyecto_FIN, 2189702/proyecto_INICIO, 2189702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083893 | Proyecto de inversión | 1771146.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771146.44, modificado:1771146.44}} | CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 100653 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 100653 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1765.7, meta_modificada:1765.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70692602, lat:16.96833615}} | 44683 | 44772 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1765.7}} | {2083893/proyecto_INICIO, 2083893/proyecto_PROCESO, 2083893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084051 | Proyecto de inversión | 537691.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537691.84, modificado:537691.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 TANQUES SEPTICOS PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 101394 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 101394 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70693138, lat:16.96837207}} | 44652 | 44712 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | 537691.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:28.0}} | {2084051/proyecto_INICIO, 2084051/proyecto_FIN, 2084051/proyecto_PROCESO, 2084051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084571 | Proyecto de inversión | 1771146.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771146.44, modificado:1771146.44}} | CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA EN XUXCHÉN, GRUPO 2 - 103323 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103323 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1766.0, meta_modificada:1766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO LA, lon:-92.70690993, lat:16.96835667}} | 44683 | 44772 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | 1771146.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FISMDF/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1766.0}} | {2084571/proyecto_INICIO, 2084571/proyecto_PROCESO, 2084571/proyecto_FIN, 2084571/proyecto_PROCESO, 2084571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084660 | Proyecto de inversión | 1013323.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013323.08, modificado:1013323.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN XUXCHÉN, GRUPO 3 - 103623 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 103623 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70692066, lat:16.96834128}} | 44652 | 44742 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FISMDF/2022, contratista:CLAUDIA GABRIELA TORRES ARCEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2084660/proyecto_INICIO, 2084660/proyecto_PROCESO, 2084660/proyecto_FIN, 2084660/proyecto_PROCESO, 2084660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123272 | Acción | 1041050 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041050.0, modificado:1041050.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 176956 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aldama | 176956 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.688192, lat:16.917818}} | 44562 | 44926 | 1041050 | 1041050 | 1041050 | 1041050 | 1041050 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MA/G.I./001/FISM/2022, contratista:SOLUCIONES IKEA, S.C., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:1041050.0, importe_modificado:1041050.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2123272/proyecto_FIN, 2123272/proyecto_PROCESO, 2123272/proyecto_INICIO, 2123272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084022 | Proyecto de inversión | 1013323.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013323.08, modificado:1013323.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS PARA BAÑO EN XUXCHÉN, GRUPO 1 - 101291 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aldama | 101291 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:PUEBLO XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE CAMINANDO 9.25 KMS. APROXIMADAMENTE SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA ATRAVESANDO L, lon:-92.70692602, lat:16.96836181}} | 44652 | 44742 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | 1013323.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FISMDF/2022, contratista:MARIA GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5396308.96, importe_modificado:5396308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2084022/proyecto_INICIO, 2084022/proyecto_PROCESO, 2084022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130954 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CREACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE ALDAMA - 57135 | 7 | Chiapas | 113 | Aldama |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Aldama | 57135 | N | 0 | 0 | 8480 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.688192, lat:16.917818}} | 44743 | 44834 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MA/PDM/001/FISM/2022, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ISA, S.C., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130954/proyecto_INICIO, 2130954/proyecto_FIN, 2130954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113112 | Proyecto de inversión | 1695604.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695604.1, modificado:1695604.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS ARROYO DELICIAS - 132276 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 132276 | S | 305 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.66, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:EJIDO ARROYO DELICIAS, 29956 ARROYO DELICIAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A 67.9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA DIRIGIÉNDOSE A LA, lon:-90.551955, lat:16.118231}} | 44670 | 44718 | 1695604.1 | 1695604.1 | 1695604.1 | 1695604.1 | 1695604.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-028/2022, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1695604.1, importe_modificado:1695604.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2113112/proyecto_INICIO, 2113112/proyecto_FIN, 2113112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113866 | Proyecto de inversión | 277122.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277122.96, modificado:277122.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CATORCE - 135892 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 135892 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO BENEMERITO DE LAS AMERICAS - RANCHO EL SAUCE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 RANCHO EL SAUCE, 29955 EL SAUCE, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CATORCE SE E, lon:-90.588973, lat:16.426952}} | 44670 | 44684 | 277122.96 | 277122.96 | 277122.96 | 277122.96 | 277122.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-OT-002/2022, contratista:CONSTRUTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:277122.96, importe_modificado:277122.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2113866/proyecto_INICIO, 2113866/proyecto_FIN, 2113866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112432 | Proyecto de inversión | 452812.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452812.4, modificado:452812.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL NARANJITO - 128925 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 128925 | S | 20 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.42, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO BENEMERITO DE LAS AMERICAS - RANCHERÍA EL NARANJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 420 RANCHERIA EL NARANJITO, 29955 EL NARANJITO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 28.1 KILÓ, lon:-90.446939, lat:16.422481}} | 44656 | 44675 | 452812.4 | 452812.4 | 452812.4 | 452812.4 | 452812.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-022/2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:452812.4, importe_modificado:452812.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112432/proyecto_INICIO, 2112432/proyecto_FIN, 2112432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113559 | Proyecto de inversión | 678069.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678069.88, modificado:678069.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO ANEXO NUEVA GENERACION - 134420 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 134420 | S | 305 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.16, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ARROYO DELICIAS - ANEXO NUEVA GENERACIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 160 EJIDO ARROYO DELICIAS, 29956 ARROYO DELICIAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 67.3 KILÓME, lon:-90.553824, lat:16.120122}} | 44670 | 44699 | 678069.88 | 678069.88 | 678069.88 | 678069.88 | 678069.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-029/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:678069.88, importe_modificado:678069.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2113559/proyecto_INICIO, 2113559/proyecto_FIN, 2113559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073979 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 46232 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 46232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.653302, lat:16.515828}} | 44624 | 44658 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBAC/DOPM/FISM-GI/PS/2022-002, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:100.0}} | {2073979/proyecto_INICIO, 2073979/proyecto_FIN, 2073979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109974 | Proyecto de inversión | 1695603.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695603.02, modificado:1695603.02}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS QUETZALCOATL 1RA SECCIÓN - 117050 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 117050 | S | 269 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:EJIDO QUETZALCOATL 1RA SECCIÓN, 29956 QUETZALCÓATL 1RA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CALLES Y AVENIDAS INICIA EN LA ENTRADA DEL EJIDO A 3 CUADRAS DEL DOMO EJIDAL., lon:-90.453726, lat:16.145214}} | 44636 | 44690 | 1695603.02 | 1695603.02 | 1695603.02 | 1695603.02 | 1695603.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-004/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1695603.02, importe_modificado:1695603.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2109974/proyecto_INICIO, 2109974/proyecto_FIN, 2109974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112429 | Proyecto de inversión | 452538.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452538.64, modificado:452538.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL CEDRO - 128911 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 128911 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.27, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO BENEMERITO DE LAS AMERICAS - RANCHERIA SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 270 RANCHERIA EL CEDRO, 29955 EL CEDRO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 28.1 KILÓMETROS SO, lon:-90.418519, lat:16.408133}} | 44656 | 44675 | 452538.64 | 452538.64 | 452538.64 | 452538.64 | 452538.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-021/2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:452538.64, importe_modificado:452538.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112429/proyecto_INICIO, 2112429/proyecto_FIN, 2112429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113940 | Proyecto de inversión | 227017.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227017.94, modificado:227017.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RANCHERÍA EL LIMÓN - 136228 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 136228 | S | 371 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.55, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERÍA EL LIMÓN INICIO - RANCHERÍA EL LIMÓN SALIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 550 EJIDO QUETZALCOATL 1RA SECCIÓN, 29956 QUETZALCÓATL 1RA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA S, lon:-90.469909, lat:16.222598}} | 44670 | 44684 | 227017.94 | 227017.94 | 227017.94 | 227017.94 | 227017.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-OT-004/2022, contratista:CONSTRUTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:227017.94, importe_modificado:227017.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2113940/proyecto_PROCESO, 2113940/proyecto_FIN, 2113940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169215 | Proyecto de inversión | 927054.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927054.25, modificado:927054.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL - 289901 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 289901 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE FRONTERIZO, AVENIDA PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN DISTIN, lon:-90.655998, lat:16.51996}} | 44847 | 44880 | 927054.25 | 927054.25 | 927054.25 | 927054.25 | 927054.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-037/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:927054.25, importe_modificado:927054.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2169215/proyecto_INICIO, 2169215/proyecto_FIN, 2169215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112022 | Proyecto de inversión | 860979.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860979.14, modificado:860979.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL SAUCE SANTA CRUZ - 127001 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 127001 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.65, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO DEL RANCHO SONIA NOYOLA VALENCIA - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 650 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 SONIA NOYOLA VALENCIA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OB, lon:-90.574856, lat:16.414297}} | 44649 | 44697 | 860979.14 | 860979.14 | 860979.14 | 860979.14 | 860979.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-014/2022, contratista:IMPULSORA SALTUPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:860979.14, importe_modificado:860979.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112022/proyecto_INICIO, 2112022/proyecto_FIN, 2112022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113948 | Proyecto de inversión | 226308.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226308.76, modificado:226308.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA GRAVERA - 136245 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 136245 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO BENEMERITO DE LAS AMERICAS - RANCHERIA LA GRAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA LA GRAVERA, 29955 LA GRAVERA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 27.8 KILÓMETROS, lon:-90.440344, lat:16.361359}} | 44670 | 44684 | 226308.76 | 226308.76 | 226308.76 | 226308.76 | 226308.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-OT-005/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:226308.76, importe_modificado:226308.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2113948/proyecto_INICIO, 2113948/proyecto_FIN, 2113948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173756 | Proyecto de inversión | 1310104.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310104.65, modificado:1310104.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL QUETZALCOATL 1A ETAPA - 312441 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 312441 | S | 190 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4336.2, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:24, direccion:EJIDO QUETZALCOATL 2DA SECCIÓN, 29955 QUETZALCÓATL 2DA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 42.3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARI, lon:-90.503256, lat:16.230756}} | 44852 | 44924 | 1310104.65 | 1310104.65 | 1310104.65 | 1310104.65 | 1310104.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-041/2022, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1310104.65, importe_modificado:1310104.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2173756/proyecto_INICIO, 2173756/proyecto_FIN, 2173756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162335 | Proyecto de inversión | 5515137.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5515137.48, modificado:5515137.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DOMO PARQUE CENTRAL - 253406 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 253406 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMÉRICAS LA OBR, lon:-90.653324, lat:16.515824}} | 44841 | 44925 | 5515137.48 | 5515137.48 | 5515137.48 | 5515137.48 | 5515137.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-034/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:5515137.48, importe_modificado:5515137.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2162335/proyecto_INICIO, 2162335/proyecto_FIN, 2162335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112132 | Proyecto de inversión | 814403.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814403.46, modificado:814403.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CAOBA 2 RIÓ ABAJO - 127528 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 127528 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO EL CAOBA - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 EL CAOBA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 8.1 KILÓMETRO, lon:-90.593843, lat:16.466917}} | 44649 | 44693 | 814403.46 | 814403.46 | 814403.46 | 814403.46 | 814403.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-017/2022, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:814403.46, importe_modificado:814403.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112132/proyecto_INICIO, 2112132/proyecto_FIN, 2112132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156190 | Proyecto de inversión | 1488579.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488579.54, modificado:1488579.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CON ESTRUCTURA DE CONCRETO - 220849 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 220849 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.2, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:14, direccion:EJIDO LOMA LINDA, 29955 LOMA LINDA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 73.9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PALENQUELA TRINITARIA A LA TERCER CUADRA A MANO DE, lon:-90.60434, lat:16.08298}} | 44799 | 44890 | 1488579.54 | 1488579.54 | 1488579.54 | 1488579.54 | 1488579.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-032/2022, contratista:GF CONSTANTINO CONSTRUCCIONES DE LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, monto:1488579.54, importe_modificado:1488579.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2156190/proyecto_INICIO, 2156190/proyecto_FIN, 2156190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111964 | Proyecto de inversión | 1697142.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697142.23, modificado:1697142.23}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO A SAN JOSE - 126551 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 126551 | S | 246 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.12, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA NUEVA UNION - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 120 EJIDO LA NUEVA UNION, 29955 LA NUEVA UNIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SA, lon:-90.773601, lat:16.090795}} | 44639 | 44679 | 1697142.23 | 1697142.23 | 1697142.23 | 1697142.23 | 1697142.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-010/2022, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1697142.23, importe_modificado:1697142.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2111964/proyecto_INICIO, 2111964/proyecto_FIN, 2111964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112630 | Proyecto de inversión | 452066.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452066.72, modificado:452066.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO GALILEA - 129875 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 129875 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO BENEMERITO DE LAS AMERICAS - RANCHERÍA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA GALILEA, 29955 GALILEA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA A 28 KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-90.476603, lat:16.423454}} | 44656 | 44680 | 452066.72 | 452066.72 | 452066.72 | 452066.72 | 452066.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-025/2022, contratista:CONSTRUTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:452066.72, importe_modificado:452066.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112630/proyecto_INICIO, 2112630/proyecto_FIN, 2112630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113919 | Proyecto de inversión | 338003.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338003.06, modificado:338003.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LOS PACHECOS - 136161 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 136161 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.65, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO BENEMERITO DE LAS AMERICAS - RANCHO 2 HERMANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 650 RANCHO RANCHO 2 HERMANOS, 29955 2 HERMANOS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 24.7 KILOMETRO, lon:-90.485339, lat:16.36466}} | 44670 | 44684 | 338003.06 | 338003.06 | 338003.06 | 338003.06 | 338003.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-OT-003/2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:338003.06, importe_modificado:338003.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2113919/proyecto_INICIO, 2113919/proyecto_FIN, 2113919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171860 | Proyecto de inversión | 772817.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772817.47, modificado:772817.47}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIEN PUBLICO - 302383 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 302383 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.26, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES DE AMERICA CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CALLE ERNESTO ZEDILLO, AVENIDA 21 DE MARZO LA OBRA SE , lon:-90.653796, lat:16.515281}} | 44852 | 44923 | 772817.47 | 772817.47 | 772817.47 | 772817.47 | 772817.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-040/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:772817.47, importe_modificado:772817.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2171860/proyecto_INICIO, 2171860/proyecto_FIN, 2171860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111927 | Proyecto de inversión | 1695378.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695378.54, modificado:1695378.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA ROBERTO BARRIOS - 126322 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 126322 | S | 370 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO A 2.15 KM DEL EJIDO ROBERTO BARRIOS - PARCELA SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 780 EJIDO ROBERTO BARRIOS, 29955 ROBERTO BARRIOS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA R, lon:-90.466956, lat:16.277833}} | 44639 | 44681 | 1695378.54 | 1695378.54 | 1695378.54 | 1695378.54 | 1695378.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-009/2022, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1695378.54, importe_modificado:1695378.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2111927/proyecto_INICIO, 2111927/proyecto_FIN, 2111927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111974 | Proyecto de inversión | 1695823.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695823.58, modificado:1695823.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA NUEVA REFORMA - 126578 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 126578 | S | 239 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA REFORMA - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 750 EJIDO NUEVA REFORMA, 29956 NUEVA REFORMA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL , lon:-90.588709, lat:16.183578}} | 44639 | 44694 | 1695823.58 | 1695823.58 | 1695823.58 | 1695823.58 | 1695823.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-011/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1695823.58, importe_modificado:1695823.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2111974/proyecto_PROCESO, 2111974/proyecto_INICIO, 2111974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112025 | Proyecto de inversión | 844022.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844022.18, modificado:844022.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA 14 RUMBO A SAN LÁZARO - 127016 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 127016 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.36, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO EL SAUCE - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 360 RANCHO EL SAUCE, 29955 EL SAUCE, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 11.5 KILÓMETROS DE LA CABECER, lon:-90.589457, lat:16.427234}} | 44649 | 44683 | 844022.18 | 844022.18 | 844022.18 | 844022.18 | 844022.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-015/2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:844022.18, importe_modificado:844022.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112025/proyecto_INICIO, 2112025/proyecto_FIN, 2112025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172061 | Proyecto de inversión | 227083.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227083.62, modificado:227083.62}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LACANTUN - 303806 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 303806 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.06, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO rancheria BOCA LACANTUN - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 060 RANCHERIA BOCA LACANTÚN, 29955 BOCA LACANTÚN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA A 7.31 KILÓMETROS D, lon:-90.69701198, lat:16.57772073}} | 44858 | 44872 | 227083.62 | 227083.62 | 227083.62 | 227083.62 | 227083.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA-DOPM-FISM DF-OT-006/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:227083.62, importe_modificado:227083.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2172061/proyecto_INICIO, 2172061/proyecto_FIN, 2172061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112341 | Proyecto de inversión | 1108451.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108451.2, modificado:1108451.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA OAXACA - 128508 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 128508 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO BENEMERITO DE LAS AMERICAS - RANCHO LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 150 RANCHO LA ESPERANZA, 29955 LA ESPERANZA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 3.14 KILÓMETR, lon:-90.649398, lat:16.477621}} | 44656 | 44685 | 1108451.2 | 1108451.2 | 1108451.2 | 1108451.2 | 1108451.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-019/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1108451.2, importe_modificado:1108451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112341/proyecto_PROCESO, 2112341/proyecto_INICIO, 2112341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113677 | Proyecto de inversión | 313195.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313195.99, modificado:313195.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA LOMA - 134887 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 134887 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.89, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - RANCHO ALBERTO NOYOLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 890 RANCHO ALBERTO NOYOLA, 29955 ALBERTO NOYOLA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 4.30 KI, lon:-90.641038, lat:16.470589}} | 44670 | 44684 | 313195.99 | 313195.99 | 313195.99 | 313195.99 | 313195.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-OT-001/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:313195.99, importe_modificado:313195.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2113677/proyecto_PROCESO, 2113677/proyecto_INICIO, 2113677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110261 | Proyecto de inversión | 1695764.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695764.56, modificado:1695764.56}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS NUEVO CHIHUAHUA - 118464 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 118464 | S | 305 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.28, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:19, direccion:EJIDO NUEVO CHIHUAHUA, 29955 NUEVO CHIHUAHUA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE- LA TRINITARIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO NUEVO CHIHUAHUA INICIANDO EN LA PRIMER CALLE DE LA LOCALIDAD , lon:-90.5031, lat:16.254696}} | 44636 | 44673 | 1695764.56 | 1695764.56 | 1695764.56 | 1695764.56 | 1695764.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-005/2022, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1695764.56, importe_modificado:1695764.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2110261/proyecto_INICIO, 2110261/proyecto_FIN, 2110261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de enlace. corregir avance financiero o colocar una justificación., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-06}, obs2: {observación:a petición de enlace. corregir avance financiero o colocar una justificación., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-06}, obs3: {observación:a petición de enlace. corregir avance financiero o colocar una justificación., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-06}, obs4: {observación:a petición de enlace. corregir avance financiero o colocar una justificación., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-06}}
2022 | 5 | CHP220302124720 | Proyecto de inversión | 2262218.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262218.73, modificado:2262218.73}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO CACAO 2DA ETAPA - 183582 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 183582 | S | 816 | 839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:12, direccion:EJIDO FLOR DE CACAO, 29956 FLOR DE CACAO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 53.7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIÉNDOSE HACIA LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ EN ESE PUNTO DE LA, lon:-90.451571, lat:16.12939}} | 44760 | 44834 | 2262218.73 | 2262218.73 | 2262218.73 | 2262218.73 | 2262218.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-030/2022., contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, monto:2262218.73, importe_modificado:2262218.73}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:100.0}} | {2124720/proyecto_INICIO, 2124720/proyecto_PROCESO, 2124720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164042 | Proyecto de inversión | 1530413.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530413.58, modificado:1530413.58}} | AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA COLONIA BELLAVISTA - 262213 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 262213 | S | 39 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1593.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:60, direccion:CALLE JUCHITAN COLONIA BELLAVISTA, 29955 BELLAVISTA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA YUCATAN Y AVENIDA 21 DE MARZO, CALLE ENSENADA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BELLAVISTA DANDO INICIO EN CALLE JUCHITAN , lon:-90.663105, lat:16.520415}} | 44841 | 44911 | 1530413.58 | 1530413.58 | 1530413.58 | 1530413.58 | 1530413.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-035/2022, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1530413.58, importe_modificado:1530413.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2164042/proyecto_INICIO, 2164042/proyecto_FIN, 2164042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169692 | Proyecto de inversión | 1028703.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028703.71, modificado:1028703.71}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS FLOR DE CACAO - 292613 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 292613 | S | 816 | 839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.17, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:12, direccion:EJIDO FLOR DE CACAO, 29956 FLOR DE CACAO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 54.2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA DIRIGIÉNDOSE HACIA LA, lon:-90.453964, lat:16.133639}} | 44847 | 44875 | 1028703.71 | 1028703.71 | 1028703.71 | 1028703.71 | 1028703.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-039/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1028703.71, importe_modificado:1028703.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2169692/proyecto_INICIO, 2169692/proyecto_FIN, 2169692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188602 | Proyecto de inversión | 1012830.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012830.49, modificado:1012830.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA RUMBO AL RIÓ - 363212 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 363212 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.14, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA SAN ANTONIO - CAMINO SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 140 RANCHERIA RANCHERÍA SAN ANTONIO, 29955 SAN ANTONIO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 28.2 KI, lon:-90.413307, lat:16.39611}} | 44879 | 44925 | 1012830.49 | 1012830.49 | 1012830.49 | 1012830.49 | 1012830.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-042/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOVILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1012830.49, importe_modificado:1012830.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2188602/proyecto_INICIO, 2188602/proyecto_FIN, 2188602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110351 | Proyecto de inversión | 620367 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620367.0, modificado:620367.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL CÁRCAMO - 118846 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 118846 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.74, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BENEMERITO DE LAS AMERICAS - EL CARCAMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 740 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA MICHOACAN Y AVENIDA, lon:-90.663269, lat:16.514376}} | 44636 | 44666 | 620367 | 620367 | 620367 | 620367 | 620367 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-006/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:620367.0, importe_modificado:620367.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2110351/proyecto_INICIO, 2110351/proyecto_FIN, 2110351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112578 | Proyecto de inversión | 452066.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452066.3, modificado:452066.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN ANTONIO - 129539 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 129539 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.66, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA SAN ANTONIO - RANCHERIA EL CEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 660 RANCHERIA SAN ANTONIO, 29955 SAN ANTONIO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 38.7 KILOMETROS DE L, lon:-90.418488, lat:16.408095}} | 44656 | 44710 | 452066.3 | 452066.3 | 452066.3 | 452066.3 | 452066.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-024/2022, contratista:CONSTRUTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:452066.3, importe_modificado:452066.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112578/proyecto_PROCESO, 2112578/proyecto_INICIO, 2112578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127434 | Proyecto de inversión | 864181.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864181.71, modificado:864181.71}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS NUEVA ESPERANZA - 197258 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 197258 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.48, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL BARRIO LA COOPERATIVA A 604 METROS SOBRE AVENIDA LAS AMÉRICAS., lon:-90.659801, lat:16.504364}} | 44778 | 44805 | 864181.71 | 864181.71 | 864181.71 | 864181.71 | 864181.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-031/2022, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, monto:864181.71, importe_modificado:864181.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2127434/proyecto_FIN, 2127434/proyecto_PROCESO, 2127434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155831 | Proyecto de inversión | 772077.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772077.81, modificado:772077.81}} | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 219001 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 219001 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.75, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 21 DE MARZO INTERIOR D CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CALLE ERNESTO ZEDILLO, AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMÉRI, lon:-90.654195, lat:16.515854}} | 44817 | 44865 | 772077.81 | 772077.81 | 772077.81 | 772077.81 | 772077.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-033/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, monto:772077.81, importe_modificado:772077.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2155831/proyecto_PROCESO, 2155831/proyecto_INICIO, 2155831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127037 | Acción | 621650.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621650.74, modificado:621650.74}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 194758 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 194758 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.653302, lat:16.515828}} | 44782 | 44813 | 621650.74 | 621650.74 | 621650.74 | 621650.74 | 621650.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBAC/DOPM/FISM-GI/PS/2022-003, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, monto:621650.74, importe_modificado:621650.74}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:100.0}} | {2127037/proyecto_INICIO, 2127037/proyecto_FIN, 2127037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109257 | Proyecto de inversión | 1115470.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115470.87, modificado:1115470.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EL AZUFRE - 113980 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 113980 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.14, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA BARRIO DEL AZUFRE, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LAS AMERICAS Y PERIFERICO FRONTERIZA, AVENIDA TUCATAN LA OBRA REHABILITACION DE CALLES Y LAS, lon:-90.655015, lat:16.525133}} | 44636 | 44671 | 1115470.87 | 1115470.87 | 1115470.87 | 1115470.87 | 1115470.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-003/2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1115470.87, importe_modificado:1115470.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2109257/proyecto_INICIO, 2109257/proyecto_FIN, 2109257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112434 | Proyecto de inversión | 567017.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567017.51, modificado:567017.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL MOLLEJON - 128930 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 128930 | S | 75 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERÍA EL MOLLEJON 2DA SECCIÓN - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA EL MOLLEJÓN SEGUNDA SECCIÓN, 29955 EL MOLLEJÓN SEGUNDA SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , lon:-90.425887, lat:16.365862}} | 44656 | 44680 | 567017.51 | 567017.51 | 567017.51 | 567017.51 | 567017.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-023/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:567017.51, importe_modificado:567017.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112434/proyecto_INICIO, 2112434/proyecto_FIN, 2112434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112731 | Proyecto de inversión | 1695787.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695787.11, modificado:1695787.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA NUEVO ORIZABA - 130614 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 130614 | S | 487 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO BENEMERITO DE LAS AMERICAS - EJIDO NUEVO ORIZABA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 001 EJIDO NUEVO ORIZABA, 29956 NUEVO ORIZABA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 76.7 KILÓM, lon:-90.634873, lat:16.08571}} | 44663 | 44698 | 1695787.11 | 1695787.11 | 1695787.11 | 1695787.11 | 1695787.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-026/2022, contratista:IMPULSORA SALTUPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1695787.11, importe_modificado:1695787.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112731/proyecto_INICIO, 2112731/proyecto_PROCESO, 2112731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112868 | Proyecto de inversión | 1695524.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695524.57, modificado:1695524.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA NUEVO VERACRUZ - 131170 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 131170 | S | 393 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.98, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO VERACRUZ - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 980 EJIDO NUEVO VERACRUZ, 29956 NUEVO VERACRUZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 86.3 KILOMETROS DE, lon:-90.682134, lat:16.090418}} | 44670 | 44704 | 1695524.57 | 1695524.57 | 1695524.57 | 1695524.57 | 1695524.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-027/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1695524.57, importe_modificado:1695524.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112868/proyecto_INICIO, 2112868/proyecto_FIN, 2112868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110455 | Proyecto de inversión | 890739.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890739.9, modificado:890739.9}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS LA COOPERATIVA - 119290 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 119290 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.6, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMERICAS BARRIO LA COOPERATIVA, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMERICAS Y AVENIDA LAS AMERICAS, BOULEVARD LAS AMERICAS LA OBRA SE, lon:-90.65688688, lat:16.5136849}} | 44636 | 44671 | 890739.9 | 890739.9 | 890739.9 | 890739.9 | 890739.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-007/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:890739.9, importe_modificado:890739.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2110455/proyecto_INICIO, 2110455/proyecto_FIN, 2110455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111901 | Proyecto de inversión | 1695199.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695199.7, modificado:1695199.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA BENITO JUAREZ - 126257 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 126257 | S | 342 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.12, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - PARCELA SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 120 EJIDO BENITO JUÁREZ, 29955 BENITO JUÁREZ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SAC, lon:-90.541418, lat:16.335307}} | 44636 | 44694 | 1695199.7 | 1695199.7 | 1695199.7 | 1695199.7 | 1695199.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-008/2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1695199.7, importe_modificado:1695199.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2111901/proyecto_INICIO, 2111901/proyecto_PROCESO, 2111901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112377 | Proyecto de inversión | 565185.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565185.72, modificado:565185.72}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS ROBERTO RIÓ - 128661 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 128661 | S | 55 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:26, direccion:EJIDO ROBERTO BARRIOS RIO, 29955 ROBERTO BARRIOS RÍO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 30.2 KILÓMETROS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA DIRIGIENDOSE A LA CIUDAD DE COMITA, lon:-90.417562, lat:16.326736}} | 44656 | 44687 | 565185.72 | 565185.72 | 565185.72 | 565185.72 | 565185.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-020/2022, contratista:CONSTRUTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:565185.72, importe_modificado:565185.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112377/proyecto_INICIO, 2112377/proyecto_FIN, 2112377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169655 | Proyecto de inversión | 778102.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778102.06, modificado:778102.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA RUMBO A LA PLAYA - 292423 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 292423 | S | 370 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.48, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ROBERTO BARRIOS - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 480 EJIDO ROBERTO BARRIOS, 29955 ROBERTO BARRIOS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 34 KILÓMETRO, lon:-90.473934, lat:16.301251}} | 44847 | 44875 | 778102.06 | 778102.06 | 778102.06 | 778102.06 | 778102.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-038/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:778102.06, importe_modificado:778102.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2169655/proyecto_INICIO, 2169655/proyecto_FIN, 2169655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073956 | Acción | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 46003 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 46003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.653302, lat:16.515828}} | 44624 | 44658 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBAC/DOPM/FISM-GI/PS/2022-001, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, monto:675000.0, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:100.0}} | {2073956/proyecto_FIN, 2073956/proyecto_PROCESO, 2073956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109009 | Proyecto de inversión | 1500128.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500128.76, modificado:1500128.76}} | REHABILITACION DE CAMINO LA ESTRELLA - 113137 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 113137 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.89, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BENEMERITO DE LAS AMERICAS - CAMINO LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 890 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO L, lon:-90.644485, lat:16.512673}} | 44634 | 44669 | 1500128.76 | 1500128.76 | 1500128.76 | 1500128.76 | 1500128.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-001/2022, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1500128.76, importe_modificado:1500128.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2109009/proyecto_INICIO, 2109009/proyecto_FIN, 2109009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112001 | Proyecto de inversión | 678770.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678770.09, modificado:678770.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO A NUEVA GENERACIÓN - 126690 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 126690 | S | 57 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA MAGDALENA - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 950 EJIDO NUEVA MAGDALENA, 29955 NUEVA MAGDALENA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SA, lon:-90.586362, lat:16.177904}} | 44649 | 44678 | 678770.09 | 678770.09 | 678770.09 | 678770.09 | 678770.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-013/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:678770.09, importe_modificado:678770.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112001/proyecto_INICIO, 2112001/proyecto_PROCESO, 2112001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112060 | Proyecto de inversión | 1878984.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878984.27, modificado:1878984.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL MOLLEJON - 127139 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 127139 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - PARCELAS SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 300 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA O, lon:-90.660614, lat:16.504265}} | 44649 | 44683 | 1878984.27 | 1878984.27 | 1878984.27 | 1878984.27 | 1878984.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-016/2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1878984.27, importe_modificado:1878984.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112060/proyecto_FIN, 2112060/proyecto_PROCESO, 2112060/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109281 | Proyecto de inversión | 1100342.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100342.22, modificado:1100342.22}} | REHABILITACION DE CAMINO LA REVERSA - 114093 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 114093 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.46, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 460 RANCHO LA CEIBA, 29955 LA CEIBA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CEIBA SE UBICA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-90.66395371, lat:16.53613962}} | 44636 | 44676 | 1100342.22 | 1100342.22 | 1100342.22 | 1100342.22 | 1100342.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-002/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1100342.22, importe_modificado:1100342.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2109281/proyecto_INICIO, 2109281/proyecto_PROCESO, 2109281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111993 | Proyecto de inversión | 678882.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678882.91, modificado:678882.91}} | REHABILITACIÓN DEL PERIFÉRICO EL FRONTERIZO - 126639 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 126639 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.93, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PERIFERICO FRONTERIZA CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y AVENIDA LAS AMERICAS, CALLE JALISCO INICIA EN AVENIDA CAMPECHE ENTRONQUE CON, lon:-90.658617, lat:16.523394}} | 44649 | 44678 | 678882.91 | 678882.91 | 678882.91 | 678882.91 | 678882.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-012/2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:678882.91, importe_modificado:678882.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2111993/proyecto_INICIO, 2111993/proyecto_FIN, 2111993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112318 | Proyecto de inversión | 484814.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484814.2, modificado:484814.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL CHICLE - 128353 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 128353 | S | 3692 | 3567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.11, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - RANCHO DANIEL ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 110 RANCHO DANIEL ANTONIO, 29955 DANIEL ANTONIO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 8 KILÓM, lon:-90.642175, lat:16.419887}} | 44656 | 44683 | 484814.2 | 484814.2 | 484814.2 | 484814.2 | 484814.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-018/2022, contratista:CONSTRUTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:484814.2, importe_modificado:484814.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112318/proyecto_INICIO, 2112318/proyecto_FIN, 2112318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167930 | Proyecto de inversión | 1638370.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638370.87, modificado:1638370.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE GRAJALES 1A. ETAPA - 283126 | 7 | Chiapas | 114 | Benemérito de las Américas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benemérito de las Américas | 283126 | S | 188 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:13, direccion:EJIDO FRANCISCO JULIÁN GRAJALES, 29956 FRANCISCO JULIÁN GRAJALES, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 90.7 KILÓMETROS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-90.7584, lat:16.084703}} | 44841 | 44917 | 1638370.87 | 1638370.87 | 1638370.87 | 1638370.87 | 1638370.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FISM DF-036/2022, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1638370.87, importe_modificado:1638370.87}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} | {2167930/proyecto_INICIO, 2167930/proyecto_FIN, 2167930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168978 | Proyecto de inversión | 2255100.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255100.52, modificado:2255100.52}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHA SAN VICENTE DEL KM 0000 AL KM 1.500 - 288867 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 288867 | S | 107 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE - SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SAN VICENTE, 30184 SAN VICENTE, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA INTERNACIONAL PASANDO P, lon:-91.1982859, lat:16.20577902}} | 44648 | 44709 | 2255100.52 | 2255100.52 | 2255100.52 | 2255100.52 | 2255100.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-08/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2255100.52, importe_modificado:2255100.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2168978/proyecto_FIN, 2168978/proyecto_PROCESO, 2168978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160532 | Proyecto de inversión | 5801444.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5801444.21, modificado:5801444.21}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2,600 ML DE CAMINO SACA COSECHA TRAMOS DIFERENTES - 243862 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 243862 | S | 182 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO SAN ANDRES LA PAZ - NUEVO SAN ANDRES LA PAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, 30183 NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MU, lon:-91.15214857, lat:16.14316118}} | 44789 | 44846 | 5801444.21 | 5801444.21 | 5801444.21 | 5801444.21 | 5801444.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-18/22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:5801444.21, importe_modificado:5801444.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {2160532/proyecto_PROCESO, 2160532/proyecto_FIN, 2160532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109228 | Proyecto de inversión | 4789886.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4789886.3, modificado:4789886.3}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS GUADALUPE MIRAMAR DEL KM TRES AL KM SEIS MAS DIECISIETE - 113838 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 113838 | S | 306 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3017.0, meta_modificada:3017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE MIRAMAR - GUADALUPE MIRAMAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 17 EJIDO GUADALUPE MIRAMAR, 30183 GUADALUPE MIRAMAR, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR AL EJIDO GUADALUPE MIRAMAR KM 3, lon:-91.27035244, lat:16.14443907}} | 44620 | 44679 | 4789886.3 | 4789886.3 | 4789886.3 | 4789886.3 | 4789886.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-02/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:4789886.3, importe_modificado:4789886.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3017.0}} | {2109228/proyecto_INICIO, 2109228/proyecto_FIN, 2109228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128969 | Proyecto de inversión | 1095567.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095567.87, modificado:1095567.87}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 204253 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 204253 | S | 255 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LOMA BONITA - LOMA BONITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 360 EJIDO LOMA BONITA, 30182 LOMA BONITA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA INTERNACIONAL ENTRAN, lon:-91.31155085, lat:16.19941914}} | 44743 | 44788 | 1095567.87 | 1095567.87 | 1095567.87 | 1095567.87 | 1095567.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/APO-16/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:1095567.87, importe_modificado:1095567.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2340.0}} | {2128969/proyecto_PROCESO, 2128969/proyecto_INICIO, 2128969/proyecto_FIN, 2128969/proyecto_INICIO, 2128969/proyecto_FIN, 2128969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168975 | Proyecto de inversión | 2696129.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696129.06, modificado:2696129.06}} | REHABILITACION DE 30.90 KM DE CAMINO REGIONAL REGION BAJA MIRAMAR - 288852 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 288852 | S | 208 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.9, meta_modificada:30.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA ESPERANZA - REGION BAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 900 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30182 NUEVA ESPERANZA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LOS EJIDOS D, lon:-91.21444876, lat:16.29705347}} | 44648 | 44695 | 2696129.06 | 2696129.06 | 2696129.06 | 2696129.06 | 2696129.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-07/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2696129.06, importe_modificado:2696129.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.9}} | {2168975/proyecto_INICIO, 2168975/proyecto_FIN, 2168975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169003 | Proyecto de inversión | 2740138.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740138.31, modificado:2740138.31}} | PAVIMENTACION DE CAMINO REGIONAL LOMA BONITA DEL KM 8.660 AL KM 8.860 - 288984 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 288984 | S | 259 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LOMA BONITA - LOMA BONITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 660 EJIDO LOMA BONITA, 30182 LOMA BONITA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA INTERNACIONAL PASAND, lon:-91.31207656, lat:16.20292724}} | 44683 | 44727 | 2740138.31 | 2740138.31 | 2740138.31 | 2740138.31 | 2740138.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-13/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2740138.31, importe_modificado:2740138.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2169003/proyecto_INICIO, 2169003/proyecto_PROCESO, 2169003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169421 | Proyecto de inversión | 6058959.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6058959.62, modificado:6058959.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO DE 45 X 45 METROS - 291042 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 291042 | S | 250 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO FLOR DE CAFE - FLOR DE CAFE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO FLOR DE CAFÉ, 30183 FLOR DE CAFÉ, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPIAL POR CARRETERA INTERNACIONAL LAGOS , lon:-91.1826729, lat:16.07969499}} | 44819 | 44910 | 6058959.62 | 6058959.62 | 6058959.62 | 6058959.62 | 6058959.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-19/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:6058959.62, importe_modificado:6058959.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2025.0}} | {2169421/proyecto_FIN, 2169421/proyecto_PROCESO, 2169421/proyecto_FIN, 2169421/proyecto_INICIO, 2169421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183642 | Proyecto de inversión | 3501867.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3501867.45, modificado:3501867.45}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO 1A ETAPA - 347867 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 347867 | S | 134 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA ARGENTINA - NUEVA LINDAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO NUEVA LINDAVISTA, 30182 NUEVA LINDAVISTA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DEL MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA TOMANDO LA CARRET, lon:-91.19791473, lat:16.2916468}} | 44858 | 44917 | 3501867.45 | 3501867.45 | 3501867.45 | 3501867.45 | 3501867.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/APO-20/22, contratista:CAMINOS Y TERRACERIAS DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3501867.45, importe_modificado:3501867.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {2183642/proyecto_INICIO, 2183642/proyecto_FIN, 2183642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125664 | Proyecto de inversión | 3353979.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353979.85, modificado:3353979.85}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN TRAMOS VARIOS - 188455 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 188455 | S | 116 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2120.0, meta_modificada:2120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AGUA PERLA - AGUA PERLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO AGUA PERLA, 30180 AGUA PERLA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABACERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL DE LAG, lon:-91.293734, lat:16.244453}} | 44739 | 44783 | 3353979.85 | 3353979.85 | 3353979.85 | 3353979.85 | 3353979.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-15/22, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3353979.85, importe_modificado:3353979.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2120.0}} | {2125664/proyecto_INICIO, 2125664/proyecto_PROCESO, 2125664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168998 | Proyecto de inversión | 3368917.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3368917.39, modificado:3368917.39}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON CANCHA DEPORTIVA DE 18 X 32 M., EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA, EN LA CAÑADA. - 288959 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 288959 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA CAÑADA - LA CAÑADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA CAÑADA, 30184 LA CAÑADA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA POR CARRETERA INTERNACIONAL PASANDO , lon:-91.23771158, lat:16.24218934}} | 44697 | 44758 | 3368917.39 | 3368917.39 | 3368917.39 | 3368917.39 | 3368917.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/ED-11/22, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3368917.39, importe_modificado:3368917.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {2168998/proyecto_PROCESO, 2168998/proyecto_FIN, 2168998/proyecto_INICIO, 2168998/proyecto_FIN, 2168998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169000 | Proyecto de inversión | 2209313.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2209313.54, modificado:2209313.54}} | REHABILITACION DE 4.00 KM DE CAMINO SACACOSECHA LA DEMOCRACIA - 288974 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 288974 | S | 161 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA DEMOCRACIA - LA DEMOCRACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 1 EJIDO LA DEMOCRACIA, 30182 LA DEMOCRACIA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA INTERNACIONAL , lon:-91.287644, lat:16.242282}} | 44722 | 44764 | 2209313.54 | 2209313.54 | 2209313.54 | 2209313.54 | 2209313.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-12/22, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2209313.54, importe_modificado:2209313.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2169000/proyecto_INICIO, 2169000/proyecto_FIN, 2169000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109219 | Proyecto de inversión | 593469.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593469.87, modificado:593469.87}} | REHABILITACION DE PASO VEHICULAR EN EL CAMINO REGIONAL KM SIETE MAS DOSCIENTOS TRAMO GUADALUPE MIRAMAR LOMA BONITA - 113801 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 113801 | S | 2590 | 2580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4204.0, meta_modificada:4204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE MIRAMAR - LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO LOMA BONITA, 30182 LOMA BONITA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO REGIONAL DEL KM 7.2 TRAMO GUADALUPE MIRAMAR LOMA BONITA, lon:-91.30439901, lat:16.18222085}} | 44578 | 44607 | 593469.87 | 593469.87 | 593469.87 | 593469.87 | 593469.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-01/22, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:593469.87, importe_modificado:593469.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4204.0}} | {2109219/proyecto_INICIO, 2109219/proyecto_FIN, 2109219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112000 | Proyecto de inversión | 2558601.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558601.99, modificado:2558601.99}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN NIÑOS HEROES - 126689 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 126689 | S | 209 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11600.0, meta_modificada:11600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:20, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO NIÑOS HÉROES, 30182 NIÑOS HÉROES, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA POR LA CARRETERA INTERNACIONAL PASANDO POR LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR Y LOMA BONITA DESPUES SE ENCUENTRA UN, lon:-91.31812155, lat:16.22382286}} | 44676 | 44722 | 2558601.99 | 2558601.99 | 2558601.99 | 2558601.99 | 2558601.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-10/22, contratista:NELSON MARTIN MÉNDEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2558601.99, importe_modificado:2558601.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11600.0}} | {2112000/proyecto_INICIO, 2112000/proyecto_FIN, 2112000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125600 | Proyecto de inversión | 2850476.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850476.71, modificado:2850476.71}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO REGIONAL LOMA BONITA DEL KM 8MAS 860 AL 9 MAS 000 - 188137 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 188137 | S | 255 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:333.84, meta_modificada:333.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LOMA BONITA - LOMA BONITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 860 EJIDO LOMA BONITA, 30182 LOMA BONITA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABACERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA INTERNACIONAL LAGOS DE MO, lon:-91.312234, lat:16.203218}} | 44718 | 44757 | 2850476.71 | 2850476.71 | 2850476.71 | 2850476.71 | 2850476.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-14/22, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2850476.71, importe_modificado:2850476.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:333.84}} | {2125600/proyecto_PROCESO, 2125600/proyecto_INICIO, 2125600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109250 | Proyecto de inversión | 3383241.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3383241.88, modificado:3383241.88}} | AMPLIACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA DEMOCRACIA - 113916 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 113916 | S | 161 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2779.0, meta_modificada:2779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:CALLE LA DEMOCRACIA EJIDO LA DEMOCRACIA, 30182 LA DEMOCRACIA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERA INTERNACIONAL PASANDO POR LOS EJIDOS GUADALUPE MIRAMAR LOMA BONITA NIÑOS HEROE, lon:-91.28648043, lat:16.24146944}} | 44627 | 44688 | 3383241.88 | 3383241.88 | 3383241.88 | 3383241.88 | 3383241.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-05/22, contratista:NELSON MARTIN MÉNDEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3383241.88, importe_modificado:3383241.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2779.0}} | {2109250/proyecto_INICIO, 2109250/proyecto_FIN, 2109250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109234 | Proyecto de inversión | 1762674.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762674.66, modificado:1762674.66}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA SANTO DOMINGO LAS PALMAS DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL UNO MAS OCHOCIENTOS TREINTA. - 113875 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 113875 | S | 826 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO LAS PALMAS - SANTO DOMINGO LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 830 EJIDO SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, 30180 SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , CERCA DEL EJ, lon:-91.31384238, lat:16.13433741}} | 44620 | 44662 | 1762674.66 | 1762674.66 | 1762674.66 | 1762674.66 | 1762674.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-03/22, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:1762674.66, importe_modificado:1762674.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1830.0}} | {2109234/proyecto_FIN, 2109234/proyecto_INICIO, 2109234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109251 | Proyecto de inversión | 3303870.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3303870.94, modificado:3303870.94}} | REHABILITACION DE 23.90 KM DE CAMINO REGIONAL REGION AMATITLAN - 113919 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 113919 | S | 255 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:CALLE AMATITLAN EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA INTERNACIONAL PASANDO LOS EJIDOS DE GUADALUPE MIRAMAR LOMA BONITA, NIÑOS HEROES Y AS, lon:-91.2892338, lat:16.23958258}} | 44634 | 44680 | 3303870.94 | 3303870.94 | 3303870.94 | 3303870.94 | 3303870.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-06/22, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3303870.94, importe_modificado:3303870.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.0}} | {2109251/proyecto_FIN, 2109251/proyecto_PROCESO, 2109251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111992 | Proyecto de inversión | 2696129.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696129.06, modificado:2696129.06}} | REHABILITACION DE 30.90 KM DE CAMINO REGIONAL REGION BAJA MIRAMAR - 126635 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 126635 | S | 208 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.9, meta_modificada:30.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA ESPERANZA - DESVIO DE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 900 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30182 NUEVA ESPERANZA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DEL EJIDO NUEVA ESPERANZA PASANDO EL EJIDO NUEVA SABA, lon:-91.20958694, lat:16.30446836}} | 44648 | 44695 | 2696129.06 | 2696129.06 | 2696129.06 | 2696129.06 | 2696129.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-07/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2696129.06, importe_modificado:2696129.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.9}} | {2111992/proyecto_INICIO, 2111992/proyecto_FIN, 2111992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158844 | Proyecto de inversión | 2882986.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882986.2, modificado:2882986.2}} | APERTURA DE 1445 ML DE CAMINOS SACA COSECHA TRAMOS DIFERENTES. - 234760 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 234760 | S | 214 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1445.0, meta_modificada:1445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO MARAVILLA TENEJAPA - SALTO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 445 EJIDO SALTO DE AGUA, 30183 SALTO DE AGUA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA INTERNACION, lon:-91.22959168, lat:16.10310669}} | 44790 | 44834 | 2882986.2 | 2882986.2 | 2882986.2 | 2882986.2 | 2882986.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-17/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2882986.2, importe_modificado:2882986.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1445.0}} | {2158844/proyecto_FIN, 2158844/proyecto_PROCESO, 2158844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168994 | Proyecto de inversión | 3773879.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3773879.93, modificado:3773879.93}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO DEL KM 0000 AL KM 1.516 - 288939 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 288939 | S | 200 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - SALTO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 516 EJIDO SALTO DE AGUA, 30183 SALTO DE AGUA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA INTERNACIONA, lon:-91.22419508, lat:16.09954013}} | 44655 | 44716 | 3773879.93 | 3773879.93 | 3773879.93 | 3773879.93 | 3773879.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-09/22, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3773879.93, importe_modificado:3773879.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1516.0}} | {2168994/proyecto_FIN, 2168994/proyecto_PROCESO, 2168994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109243 | Proyecto de inversión | 5304393.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5304393.41, modificado:5304393.41}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS SANTO DOMINGO LAS PALMAS DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM UNO MAS NOVECIENTOS NOVENTA. - 113888 | 7 | Chiapas | 115 | Maravilla Tenejapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Maravilla Tenejapa | 113888 | S | 826 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1990.0, meta_modificada:1990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO LAS PALMAS - SANTO DOMINGO LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 990 EJIDO SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, 30180 SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DEL EJIDO SA, lon:-91.31107434, lat:16.12914299}} | 44620 | 44676 | 5304393.41 | 5304393.41 | 5304393.41 | 5304393.41 | 5304393.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FISM/URB-04/22, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:5304393.41, importe_modificado:5304393.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1990.0}} | {2109243/proyecto_INICIO, 2109243/proyecto_FIN, 2109243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116107 | Proyecto de inversión | 2610413.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610413.75, modificado:2610413.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN MONTE VIRGEN CANDELARIA - 144584 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 144584 | S | 162 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO RICO - MONTE VIRGEN CANDELARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO MONTE VIRGEN CANDELARIA, 30383 MONTE VIRGEN CANDELARIA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL , lon:-92.713579, lat:15.65077341}} | 44760 | 44849 | 2610413.75 | 2610413.75 | 2610413.75 | 2610413.75 | 2610413.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-020-2022, contratista:ING. JUAN ERNESTO SUAREZ ALTUZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:2610413.75, importe_modificado:2610413.75}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2116107/proyecto_INICIO, 2116107/proyecto_FIN, 2116107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070157 | Proyecto de inversión | 1128097.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128097.19, modificado:1128097.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS EN ACCESO MUNICIPAL - 23015 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 23015 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR ORIENTE COLONIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, AVENIDA 2A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRIN, lon:-92.61690632, lat:15.6905775}} | 44627 | 44716 | 1128097.19 | 1128097.19 | 1128097.19 | 1128097.19 | 1128097.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-007-2022, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1128097.19, importe_modificado:1128097.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:539.0}} | {2070157/proyecto_INICIO, 2070157/proyecto_PROCESO, 2070157/proyecto_FIN, 2070157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113427 | Proyecto de inversión | 2227186.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2227186.4, modificado:2227186.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 133697 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 133697 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE 4A NORTE ORIENTE COLONIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A ORIENTE NORTE Y AVENIDA 4A ORIENTE NORTE, CALLE 5A NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA A UNA CUA, lon:-92.6163045, lat:15.69545791}} | 44711 | 44770 | 2227186.4 | 2227186.4 | 2227186.4 | 2227186.4 | 2227186.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-017-2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:2227186.4, importe_modificado:2227186.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} | {2113427/proyecto_INICIO, 2113427/proyecto_FIN, 2113427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113462 | Proyecto de inversión | 1523355.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523355.69, modificado:1523355.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 LETRINAS - 133898 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 133898 | S | 2 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO TOLUCA, 30383 TOLUCA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE DEL DOMO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO TOLUCA EN DIRECCIÓN HACIA LA SUIZA EN UN APROXIMADO DE 9 KILÓMETROS DE LA CABE, lon:-92.73794363, lat:15.63966928}} | 44746 | 44805 | 1523355.69 | 1523355.69 | 1523355.69 | 1523355.69 | 1523355.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-018-2022, contratista:ING. JOSIMAR TREJO VILLAFUERTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1523355.69, importe_modificado:1523355.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:17.0}} | {2113462/proyecto_INICIO, 2113462/proyecto_PROCESO, 2113462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069959 | Acción | 1179985.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179985.83, modificado:1179985.83}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 22067 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 22067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.61926, lat:15.693918}} | 44568 | 44926 | 1179985.83 | 1179985.83 | 1179985.83 | 1179985.83 | 1179985.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMCG/GI/001/2022, contratista:LAE JOSE EDY CASTELLANOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1179985.83, importe_modificado:1179985.83}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2069959/proyecto_INICIO, 2069959/proyecto_PROCESO, 2069959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113325 | Proyecto de inversión | 3985727.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985727.49, modificado:3985727.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 133247 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 133247 | S | 160 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2494.0, meta_modificada:2494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO ZAPATA, 30383 EMILIANO ZAPATA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE DEL DOMO, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EMILI, lon:-92.72230718, lat:15.64991013}} | 44697 | 44786 | 3985727.49 | 3985727.49 | 3985727.49 | 3985727.49 | 3985727.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-014-2022, contratista:ING. GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:3985727.49, importe_modificado:3985727.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2494.0}} | {2113325/proyecto_PROCESO, 2113325/proyecto_INICIO, 2113325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075054 | Proyecto de inversión | 1613135.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613135.41, modificado:1613135.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EJIDO REFORMA - 53913 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 53913 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO REFORMA, 30383 REFORMA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO REFORMA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EL EJIDO SE ENCUENTRA EN DIRECCIÓN HACIA PISTA SOBRE EL , lon:-92.69352192, lat:15.6372914}} | 44683 | 44772 | 1613135.41 | 1613135.41 | 1613135.41 | 1613135.41 | 1613135.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-012-2022, contratista:RAFAEL VAZQUEZ MELGAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1613135.41, importe_modificado:1613135.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2075054/proyecto_INICIO, 2075054/proyecto_FIN, 2075054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070006 | Proyecto de inversión | 1128022.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128022.37, modificado:1128022.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PUERTO ARTURO - 22316 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 22316 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A ORIENTE NORTE COLONIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE 3A NORTE ORIENTE Y CALLE 4A NORTE ORIENTE, AVENIDA 2A ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA 1A O, lon:-92.61819463, lat:15.69564636}} | 44627 | 44716 | 1128022.37 | 1128022.37 | 1128022.37 | 1128022.37 | 1128022.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-004-2022, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1128022.37, importe_modificado:1128022.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1104.0}} | {2070006/proyecto_INICIO, 2070006/proyecto_PROCESO, 2070006/proyecto_FIN, 2070006/proyecto_INICIO, 2070006/proyecto_PROCESO, 2070006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116126 | Proyecto de inversión | 1357632 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357632.0, modificado:1357632.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 144657 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 144657 | S | 53 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 30382 LA LUCHA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DEL DOMO Y CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO LA LUCHA A UN COSTADO DEL DOMO DEL EJIDO, lon:-92.62184582, lat:15.65391827}} | 44754 | 44843 | 1357632 | 1357632 | 1357632 | 1357632 | 1357632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-021-2022, contratista:M.V.Z. JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1357632.0, importe_modificado:1357632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2116126/proyecto_INICIO, 2116126/proyecto_FIN, 2116126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068579 | Proyecto de inversión | 4190508.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4190508.97, modificado:4190508.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL COFRE - 606 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 606 | S | 536 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL A LAGUNA DEL COFRE EJIDO LAGUNA DEL COFRE, 30382 LAGUNA DEL COFRE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE DEL DOMO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO VIALIDAD PRINCIPAL PARA ACCESAR A, lon:-92.64230491, lat:15.62994593}} | 44613 | 44672 | 4190508.97 | 4190508.97 | 4190508.97 | 4190508.97 | 4190508.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-002-2022, contratista:LILA ZAIDY HIDALGO ARGUELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:4190508.97, importe_modificado:4190508.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4200.0}} | {2068579/proyecto_INICIO, 2068579/proyecto_PROCESO, 2068579/proyecto_FIN, 2068579/proyecto_INICIO, 2068579/proyecto_PROCESO, 2068579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070130 | Proyecto de inversión | 1557837.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557837.79, modificado:1557837.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PALENQUE DOS - 22836 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 22836 | S | 112 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1447.0, meta_modificada:1447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO PALENQUE II, 30383 EL PALENQUE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE SU ACCESO PRINCIPAL A PALENQUE EN DIRECCIÓN HACIA LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL COFRE, lon:-92.65395615, lat:15.62981827}} | 44634 | 44693 | 1557837.79 | 1557837.79 | 1557837.79 | 1557837.79 | 1557837.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-009-2022, contratista:JOSE LUIS BARRIENTOS RINCON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1557837.79, importe_modificado:1557837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1447.0}} | {2070130/proyecto_INICIO, 2070130/proyecto_PROCESO, 2070130/proyecto_FIN, 2070130/proyecto_INICIO, 2070130/proyecto_PROCESO, 2070130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075036 | Proyecto de inversión | 1108404.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108404.45, modificado:1108404.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TEPEYAC - 53785 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 53785 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE SUR COLONIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR PONIENTE Y AVENIDA 2A SUR PONIENTE, CALLE 5A PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 4A PONI, lon:-92.62410843, lat:15.69301376}} | 44669 | 44728 | 1108404.45 | 1108404.45 | 1108404.45 | 1108404.45 | 1108404.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-010-2022, contratista:LUIS ENRIQUE SANCHEZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1108404.45, importe_modificado:1108404.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {2075036/proyecto_FIN, 2075036/proyecto_PROCESO, 2075036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113307 | Proyecto de inversión | 1494981.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494981.61, modificado:1494981.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 4.00 MTS - 133144 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 133144 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO PALENQUE I, 30383 EL PALENQUE, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PALENQUE I O MEJOR CONOCIDO COMO PALENQUE NUEVO EN DIRECCIÓN HACIA LAGUNA D, lon:-92.65561308, lat:15.6252824}} | 44690 | 44779 | 1494981.61 | 1494981.61 | 1494981.61 | 1494981.61 | 1494981.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-011-2022, contratista:ING. EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1494981.61, importe_modificado:1494981.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2113307/proyecto_INICIO, 2113307/proyecto_FIN, 2113307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113482 | Proyecto de inversión | 1075309.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075309.95, modificado:1075309.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 LETRINAS - 133953 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 133953 | S | 3 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO RÍO NEGRO, 30383 RÍO NEGRO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO RIÓ NEGRO EN DIRECCIÓN HACIA LA SUIZA EN UN APROXIMADO, lon:-92.71925873, lat:15.63983042}} | 44760 | 44819 | 1075309.95 | 1075309.95 | 1075309.95 | 1075309.95 | 1075309.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-019-2022, contratista:JUAN ERNESTO SUAREZ ALTUZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1075309.95, importe_modificado:1075309.95}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {2113482/proyecto_INICIO, 2113482/proyecto_FIN, 2113482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070044 | Proyecto de inversión | 1668391.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668391.25, modificado:1668391.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CABECERA MUNICIPAL - 22498 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 22498 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:84, direccion:CALLE A LA ZUISA BARRIO NUEVO RÍO NEGRO, 30380 NUEVO RÍO NEGRO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO RÍO NEGRO EN DIRECCIÓN HACIA LA SUIZA DESPUES DE LA PISTA, lon:-92.64360515, lat:15.68676106}} | 44634 | 44693 | 1668391.25 | 1668391.25 | 1668391.25 | 1668391.25 | 1668391.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-008-2022, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:1668391.25, importe_modificado:1668391.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:816.0}} | {2070044/proyecto_INICIO, 2070044/proyecto_FIN, 2070044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075082 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN VARIOS TRAMOS - 54190 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 54190 | S | 53 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12245.0, meta_modificada:12245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO LA LUCHA - TERRENOS DE LOS PRODUCTORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 245 + undefined EJIDO LA LUCHA, 30382 LA LUCHA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LOS CAMINOS QUE CONDUCEN A LOS T, lon:-92.62090805, lat:15.65384854}} | 44620 | 44649 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-006-2022.., contratista:ING. JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12245.0}} | {2075082/proyecto_INICIO, 2075082/proyecto_FIN, 2075082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116003 | Proyecto de inversión | 868041.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868041.26, modificado:868041.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NUEVO MILENIO TOLUCA - 144143 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 144143 | S | 92 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO MILENIO TOLUCA, 30382 NUEVO MILENIO TOLUCA, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO MILENIO TOLUCA DESPUÉS DEL PARQUE DE LA PISTA EN DIRECCIÓN, lon:-92.63632205, lat:15.69050764}} | 44754 | 44813 | 868041.26 | 868041.26 | 868041.26 | 868041.26 | 868041.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-023-2022, contratista:ING. JUAN CARLOS MENDOZA DE LOS SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:868041.26, importe_modificado:868041.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {2116003/proyecto_INICIO, 2116003/proyecto_FIN, 2116003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068620 | Proyecto de inversión | 1196084.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196084.1, modificado:1196084.1}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS DE CINCO X CUATRO MTS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO - 1649 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 1649 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:44, direccion:CALLE DEL PARQUE DEL EJIDO EJIDO PUERTO RICO, 30383 PUERTO RICO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE CALLE DEL DOMO Y CALLE ULTIMA DEL EJIDO, CALLE LATERAL DEL DOMO LA OBRA SE UBICA EN EJIDO PUERTO RICO EN UN APROXIMADO DE 10, lon:-92.71195431, lat:15.66484056}} | 44602 | 44691 | 1196084.1 | 1196084.1 | 1196084.1 | 1196084.1 | 1196084.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-001-2022, contratista:JOSE EMMANUEL BEZARES DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO,CHIAPAS., monto:1196084.1, importe_modificado:1196084.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2068620/proyecto_INICIO, 2068620/proyecto_PROCESO, 2068620/proyecto_INICIO, 2068620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069960 | Proyecto de inversión | 614420.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614420.51, modificado:614420.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE AL DIF - 22074 | 7 | Chiapas | 117 | Montecristo de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montecristo de Guerrero | 22074 | S | 1286 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE COLONIA MONTECRISTO DE GUERRERO, 30380 MONTECRISTO DE GUERRERO, MONTECRISTO DE GUERRERO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, CALLE 5A ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA 4A , lon:-92.61634904, lat:15.69312047}} | 44627 | 44686 | 614420.51 | 614420.51 | 614420.51 | 614420.51 | 614420.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMCG-DOPM-FISM-005-2022, contratista:LUIS ENRIQUE SANCHEZ ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MONTECRISTO DE GUERRERO, CHIAPAS., monto:614420.51, importe_modificado:614420.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.0}} | {2069960/proyecto_INICIO, 2069960/proyecto_FIN, 2069960/proyecto_PROCESO, 2069960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172989 | Proyecto de inversión | 352332.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352332.34, modificado:352332.34}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO DURAZNAL - 308442 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 308442 | S | 386 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LAS LIMAS BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A LAS LIMAS Y CAMINO MANO IZQUIERDA CAMINO A LAS LIMAS, CALLE AL PANTEON A MANO IZQUIE, lon:-92.80611595, lat:17.13521412}} | 44845 | 44910 | 352332.34 | 352332.34 | 352332.34 | 352332.34 | 352332.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-021/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:352332.34, importe_modificado:352332.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2172989/proyecto_FIN, 2172989/proyecto_PROCESO, 2172989/proyecto_INICIO, 2172989/proyecto_FIN, 2172989/proyecto_INICIO, 2172989/proyecto_PROCESO, 2172989/proyecto_FIN, 2172989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165944 | Proyecto de inversión | 1352530.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352530.4, modificado:1352530.4}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO 27 DE FEBRERO - 272504 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 272504 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO 27 DE FEBRERO BARRIO BARRIO 27 DE FEBRERO, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO 27 DE FEBRERO Y BOULEVARD BOULEVARD QUE LLEVA A LA SECUNDARIA TECNICA NO 124, , lon:-92.8073326, lat:17.13146419}} | 44683 | 44772 | 1352530.4 | 1352530.4 | 1352530.4 | 1352530.4 | 1352530.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-003/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1352530.4, importe_modificado:1352530.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2165944/proyecto_PROCESO, 2165944/proyecto_INICIO, 2165944/proyecto_PROCESO, 2165944/proyecto_FIN, 2165944/proyecto_INICIO, 2165944/proyecto_PROCESO, 2165944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166186 | Proyecto de inversión | 502709.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502709.05, modificado:502709.05}} | CONSTRUCCON DE TECHO FIRME 09 ACCIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO - 273679 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 273679 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.71, meta_modificada:235.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PRINCIPAL BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SAN PEDRO, CALLEJON SAN SEBASTIAN CALLE CENTRAL PRINCIPAL QUE LLEVA A LA SALIDA, lon:-92.80492773, lat:17.13438573}} | 44727 | 44788 | 502709.05 | 502709.05 | 502709.05 | 502709.05 | 502709.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-012/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:502709.05, importe_modificado:502709.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.71}} | {2166186/proyecto_INICIO, 2166186/proyecto_PROCESO, 2166186/proyecto_FIN, 2166186/proyecto_INICIO, 2166186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166247 | Proyecto de inversión | 989121.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989121.44, modificado:989121.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 13 ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL BARRIO PLANADA - 273910 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 273910 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:56.92, meta_modificada:56.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO PLANADA, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CENTRAL, CALLE ESCUELA PRIMARIA. ACCESO PRINCIPAL DESVIO A LA IZQUIERD, lon:-92.8035598, lat:17.13098182}} | 44727 | 44788 | 989121.44 | 989121.44 | 989121.44 | 989121.44 | 989121.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-015/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:989121.44, importe_modificado:989121.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:56.92}} | {2166247/proyecto_INICIO, 2166247/proyecto_PROCESO, 2166247/proyecto_FIN, 2166247/proyecto_PROCESO, 2166247/proyecto_FIN, 2166247/proyecto_INICIO, 2166247/proyecto_PROCESO, 2166247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166145 | Proyecto de inversión | 626366.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626366.28, modificado:626366.28}} | CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA - 273470 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 273470 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL - LOCALIDAD RIVERA GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO RIVERA GALEANA, 29828 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA SIMOJOVEL Y CARR, lon:-92.78373143, lat:17.12548239}} | 44692 | 44773 | 626366.28 | 626366.28 | 626366.28 | 626366.28 | 626366.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-006/2022, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:626366.28, importe_modificado:626366.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2166145/proyecto_INICIO, 2166145/proyecto_PROCESO, 2166145/proyecto_FIN, 2166145/proyecto_PROCESO, 2166145/proyecto_FIN, 2166145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172887 | Proyecto de inversión | 1294725.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294725.18, modificado:1294725.18}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIMAS II - 307729 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 307729 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL - LIMAS II MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LAS LIMAS II, 29829 LAS LIMAS DOS, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL Y CAMINO LIMAS DOS, CA, lon:-92.82318218, lat:17.15607637}} | 44845 | 44910 | 1294725.18 | 1294725.18 | 1294725.18 | 1294725.18 | 1294725.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-020/2022, contratista:JOSE RAMON LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1294725.18, importe_modificado:1294725.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}} | {2172887/proyecto_INICIO, 2172887/proyecto_PROCESO, 2172887/proyecto_INICIO, 2172887/proyecto_FIN, 2172887/proyecto_INICIO, 2172887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166271 | Proyecto de inversión | 620540.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620540.11, modificado:620540.11}} | CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS - 274061 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 274061 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL - EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO EL OCOTAL, 29828 EL OCOTAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A RIVERA GALENA 2 KM Y CAMINO DESVIO A LA DERE, lon:-92.77155473, lat:17.11991672}} | 44743 | 44803 | 620540.11 | 620540.11 | 620540.11 | 620540.11 | 620540.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-016/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:620540.11, importe_modificado:620540.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2166271/proyecto_INICIO, 2166271/proyecto_PROCESO, 2166271/proyecto_FIN, 2166271/proyecto_INICIO, 2166271/proyecto_PROCESO, 2166271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166150 | Proyecto de inversión | 1008534.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008534.1, modificado:1008534.1}} | CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN. - 273494 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 273494 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL - JOTOLCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO JOTOLCHEN, 29829 JOTOLCHÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SIMOJOVEL 24 KM Y CARRETERA A HUITIUPAN 5 , lon:-92.78267936, lat:17.15552122}} | 44692 | 44773 | 1008534.1 | 1008534.1 | 1008534.1 | 1008534.1 | 1008534.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-007/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1008534.1, importe_modificado:1008534.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2166150/proyecto_FIN, 2166150/proyecto_INICIO, 2166150/proyecto_FIN, 2166150/proyecto_PROCESO, 2166150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166181 | Proyecto de inversión | 1721402.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721402.3, modificado:1721402.3}} | CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO - 273661 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 273661 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE NUEVA ESPERANZA, CALLE SAN SEBASTIAN CALLE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICPAL ENTRE LAS CALL, lon:-92.80530324, lat:17.13306314}} | 44727 | 44819 | 1721402.3 | 1721402.3 | 1721402.3 | 1721402.3 | 1721402.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-011/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1721402.3, importe_modificado:1721402.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2166181/proyecto_FIN, 2166181/proyecto_INICIO, 2166181/proyecto_PROCESO, 2166181/proyecto_FIN, 2166181/proyecto_INICIO, 2166181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166238 | Proyecto de inversión | 983658.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983658.46, modificado:983658.46}} | CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO PLANADA - 273884 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 273884 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO PLANADA, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CELLE CENTRAL, CALLE ESCUELA PRIMARIA. ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA , lon:-92.80407211, lat:17.13081265}} | 44727 | 44819 | 983658.46 | 983658.46 | 983658.46 | 983658.46 | 983658.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-014/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:983658.46, importe_modificado:983658.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2166238/proyecto_INICIO, 2166238/proyecto_FIN, 2166238/proyecto_INICIO, 2166238/proyecto_FIN, 2166238/proyecto_PROCESO, 2166238/proyecto_FIN, 2166238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166054 | Proyecto de inversión | 983658.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983658.46, modificado:983658.46}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO MIRADOR - 273065 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 273065 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE GADALUPE VICTORIA BARRIO BARRIO MIRADOR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE GUDALUPE VICTORIA Y CALLE PERIFERICO, CABECERA MUNICIPAL BARRIO MIRADOR CALLE PERIFERICO A 200 METROS POR LA PA, lon:-92.80347789, lat:17.12893637}} | 44683 | 44772 | 983658.46 | 983658.46 | 983658.46 | 983658.46 | 983658.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-004/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:983658.46, importe_modificado:983658.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2166054/proyecto_INICIO, 2166054/proyecto_FIN, 2166054/proyecto_INICIO, 2166054/proyecto_FIN, 2166054/proyecto_PROCESO, 2166054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172965 | Proyecto de inversión | 1526827.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526827.89, modificado:1526827.89}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LIMAS I - 308118 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 308118 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL - LIMAS I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO LAS LIMAS I, 29829 LAS LIMAS UNO, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CABECERA MUNICIPLA Y CAMINO LIMAS II, CAMINO LIMAS, lon:-92.82918726, lat:17.162497}} | 44753 | 44834 | 1526827.89 | 1526827.89 | 1526827.89 | 1526827.89 | 1526827.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-018/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1526827.89, importe_modificado:1526827.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2172965/proyecto_INICIO, 2172965/proyecto_PROCESO, 2172965/proyecto_INICIO, 2172965/proyecto_FIN, 2172965/proyecto_PROCESO, 2172965/proyecto_FIN, 2172965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166078 | Proyecto de inversión | 1956516.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956516.09, modificado:1956516.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA 20 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA - 273152 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 273152 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL - LOCALIDAD RIVERA GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO RIVERA GALEANA, 29828 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL EN E, lon:-92.78323335, lat:17.12518095}} | 44692 | 44773 | 1956516.09 | 1956516.09 | 1956516.09 | 1956516.09 | 1956516.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-005/2022, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1956516.09, importe_modificado:1956516.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2166078/proyecto_INICIO, 2166078/proyecto_FIN, 2166078/proyecto_PROCESO, 2166078/proyecto_INICIO, 2166078/proyecto_PROCESO, 2166078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172974 | Proyecto de inversión | 468764.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468764.26, modificado:468764.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 06 ACCIONES, CABECERA MUNICIPAL VARIOS BARRIOS - 308149 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 308149 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.58, meta_modificada:232.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CALLE COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN PRINC, lon:-92.80513158, lat:17.13185331}} | 44875 | 44915 | 468764.26 | 468764.26 | 468764.26 | 468764.26 | 468764.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-024/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:468764.26, importe_modificado:468764.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.58}} | {2172974/proyecto_INICIO, 2172974/proyecto_PROCESO, 2172974/proyecto_FIN, 2172974/proyecto_PROCESO, 2172974/proyecto_FIN, 2172974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166171 | Proyecto de inversión | 732451.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732451.31, modificado:732451.31}} | CONSTRUCCION DE CALLLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRRIO DURAZNAL DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 273630 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 273630 | S | 386 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO DURAZNAL BARRIO BARRIO DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL A SALIDA A LIMAS I Y CALLE IGLESIA ADVENTISTA NUMERO 4, DEL PALACIO MUNICIPAL SE TOMA CALLE, lon:-92.80638149, lat:17.13480712}} | 44713 | 44803 | 732451.31 | 732451.31 | 732451.31 | 732451.31 | 732451.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-009/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:732451.31, importe_modificado:732451.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.0}} | {2166171/proyecto_INICIO, 2166171/proyecto_PROCESO, 2166171/proyecto_INICIO, 2166171/proyecto_FIN, 2166171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172916 | Proyecto de inversión | 850789 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850789.0, modificado:850789.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA PLANADA - 307895 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 307895 | S | 180 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE AGENCIA MUNICIPAL CALLE CENTRAL ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA AGENCIA MUNICIP, lon:-92.80336862, lat:17.13057089}} | 44866 | 44915 | 850789 | 850789 | 850789 | 850789 | 850789 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-022/2022, contratista:JOSE RAMON LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:850789.0, importe_modificado:850789.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2172916/proyecto_FIN, 2172916/proyecto_PROCESO, 2172916/proyecto_INICIO, 2172916/proyecto_PROCESO, 2172916/proyecto_INICIO, 2172916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110401 | Proyecto de inversión | 1569329.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569329.77, modificado:1569329.77}} | CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS - 119090 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 119090 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 LAS LIMAS DOS, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIAL Y , CAMINO PRINCIPAL DEL BOULEVARD DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A TRES KM DE LA MISMA., lon:-92.82245669, lat:17.15605331}} | 44683 | 44742 | 1569329.77 | 1569329.77 | 1569329.77 | 1569329.77 | 1569329.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-001/2022, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1569329.77, importe_modificado:1569329.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2110401/proyecto_FIN, 2110401/proyecto_INICIO, 2110401/proyecto_PROCESO, 2110401/proyecto_INICIO, 2110401/proyecto_FIN, 2110401/proyecto_PROCESO, 2110401/proyecto_FIN, 2110401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166176 | Proyecto de inversión | 1475487.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475487.68, modificado:1475487.68}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL PALMAR. - 273650 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 273650 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL PALMAR, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CALLE CENTRAL, CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA ENTRADA PRINCIPAL GIRAR A LA DERECHA A 2, lon:-92.80426925, lat:17.13349375}} | 44727 | 44819 | 1475487.68 | 1475487.68 | 1475487.68 | 1475487.68 | 1475487.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-010/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1475487.68, importe_modificado:1475487.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2166176/proyecto_INICIO, 2166176/proyecto_FIN, 2166176/proyecto_PROCESO, 2166176/proyecto_FIN, 2166176/proyecto_INICIO, 2166176/proyecto_PROCESO, 2166176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172949 | Proyecto de inversión | 422773.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422773.15, modificado:422773.15}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN CUCULO ANEXO A LA LOCALIDAD DE RIVERA GALEANA - 308024 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 308024 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO RIVERA GALEANA - ANEXO CUCULU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA RIVERA GALEANA, 29828 RIVERA GALEANA, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CAMINO RIVERA GALEANA Y CAMINO CUCULU, CAMINO CUCULU ANEXO A RIVERA , lon:-92.7829207, lat:17.12494419}} | 44805 | 44864 | 422773.15 | 422773.15 | 422773.15 | 422773.15 | 422773.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-019/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:422773.15, importe_modificado:422773.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2172949/proyecto_PROCESO, 2172949/proyecto_FIN, 2172949/proyecto_INICIO, 2172949/proyecto_PROCESO, 2172949/proyecto_INICIO, 2172949/proyecto_PROCESO, 2172949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166014 | Proyecto de inversión | 1200973.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200973.91, modificado:1200973.91}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO MISTO EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO - 272873 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 272873 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CON GUADALUPE VICTORIA - RIO BLANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 1 EJIDO RIO BLANCO, 29827 RÍO BLANCO, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE SAN RAFAEL Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA, , lon:-92.78624454, lat:17.18606428}} | 44683 | 44772 | 1200973.91 | 1200973.91 | 1200973.91 | 1200973.91 | 1200973.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-002/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1200973.91, importe_modificado:1200973.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2166014/proyecto_INICIO, 2166014/proyecto_PROCESO, 2166014/proyecto_INICIO, 2166014/proyecto_FIN, 2166014/proyecto_PROCESO, 2166014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166158 | Proyecto de inversión | 869609.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869609.09, modificado:869609.09}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLCHEN - 273511 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 273511 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL SAN ANDRES DURAZNAL - JOTOLCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO JOTOLCHEN, 29829 JOTOLCHÉN, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA A SIMOJOVEL 24 KM Y CARRETERA HUITUPA, lon:-92.78321044, lat:17.15516241}} | 44692 | 44773 | 869609.09 | 869609.09 | 869609.09 | 869609.09 | 869609.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-008/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA DITAMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:869609.09, importe_modificado:869609.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {2166158/proyecto_INICIO, 2166158/proyecto_PROCESO, 2166158/proyecto_INICIO, 2166158/proyecto_FIN, 2166158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166184 | Proyecto de inversión | 1475487.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475487.68, modificado:1475487.68}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO JULIAN GRAJALES - 273668 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 273668 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CELLE CENTRAL SALIDA AL PANTEON BARRIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO JULIAN GRAJALES, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL SALIDA AL PANTEON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SAN PEDRO , lon:-92.80561438, lat:17.13547251}} | 44727 | 44819 | 1475487.68 | 1475487.68 | 1475487.68 | 1475487.68 | 1475487.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-013/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1475487.68, importe_modificado:1475487.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2166184/proyecto_INICIO, 2166184/proyecto_PROCESO, 2166184/proyecto_FIN, 2166184/proyecto_PROCESO, 2166184/proyecto_FIN, 2166184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172932 | Proyecto de inversión | 1880183.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880183.24, modificado:1880183.24}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO MIRADOR - 307972 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 307972 | S | 2300 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO GENESIS BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO GENESIS Y CALLE FRENTE A LA SECUNDARIA, INICIO DE LIBRAMIENTO GENESIS HASTA LLEGAR FREN, lon:-92.80382266, lat:17.12853138}} | 44866 | 44915 | 1880183.24 | 1880183.24 | 1880183.24 | 1880183.24 | 1880183.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-023/2022, contratista:JOSE RAMON LOPEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1880183.24, importe_modificado:1880183.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2172932/proyecto_INICIO, 2172932/proyecto_FIN, 2172932/proyecto_PROCESO, 2172932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172983 | Proyecto de inversión | 1230053.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230053.2, modificado:1230053.2}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, CABECERA MUNICIPAL VARIOS BARRIOS - 308435 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 308435 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL POR ESCUELA PRIMARIA Y CALLE PRICIPAL SALIDA AL PANTEON, CALLE PRINCIPAL SALIDA A LAS LIMAS I CABECERA MUN, lon:-92.80502429, lat:17.13201736}} | 44875 | 44925 | 1230053.2 | 1230053.2 | 1230053.2 | 1230053.2 | 1230053.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-025/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1230053.2, importe_modificado:1230053.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2172983/proyecto_PROCESO, 2172983/proyecto_INICIO, 2172983/proyecto_FIN, 2172983/proyecto_PROCESO, 2172983/proyecto_FIN, 2172983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166302 | Proyecto de inversión | 1097045.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097045.56, modificado:1097045.56}} | CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL VARIOS BARRIOS - 274177 | 7 | Chiapas | 118 | San Andrés Duraznal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Duraznal | 274177 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ANDRÉS DURAZNAL, 29827 SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN ANDRÉS DURAZNAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE PERIFERICO SUR CALLE CENTRAL A 100 MTS DE LA PRESIDENCIA Y PERIFERICO SUR PR, lon:-92.80551782, lat:17.13234544}} | 44743 | 44803 | 1097045.56 | 1097045.56 | 1097045.56 | 1097045.56 | 1097045.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSADC/DOP/FISM-017/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES DURAZNA, monto:1097045.56, importe_modificado:1097045.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2166302/proyecto_INICIO, 2166302/proyecto_PROCESO, 2166302/proyecto_FIN, 2166302/proyecto_PROCESO, 2166302/proyecto_FIN, 2166302/proyecto_INICIO, 2166302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157395 | Proyecto de inversión | 2374052.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374052.22, modificado:2374052.22}} | CONSTRUCCIN DE 45 TECHOS CABECERA MUNICIPAL - 226963 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago el Pinar | 226963 | S | 129 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.61, meta_modificada:47.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SANTIAGO EL PINAR, 29867 SANTIAGO EL PINAR, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA Y EN EL MUNICIPIO LAS CALLES NO TIENEN NOMBR, lon:-92.71453611, lat:16.94039309}} | 44851 | 44915 | 2374052.22 | 2374052.22 | 2374052.22 | 2374052.22 | 2374052.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPC/DOPM/FISMDF/003/2022, contratista:JULIA GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR, monto:2374052.22, importe_modificado:2374052.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.61}} | {2157395/proyecto_INICIO, 2157395/proyecto_PROCESO, 2157395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159306 | Proyecto de inversión | 8170248.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8170248.58, modificado:8170248.58}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO XCHUCH A RELICARIO TRAMO KM 0.000 AL KM 1.964 - 237094 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago el Pinar | 237094 | S | 445 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1963.9, meta_modificada:1963.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 ENTRONQUEDE LA CARRETERRA PRINC..A XCHUCH - A LA LOCALIDAD DE RELICARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 964 PARAJE SANTIAGO EL RELICARIO, 29869 SANTIAGO EL RELICARIO, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CARRET, lon:-92.72294333, lat:16.96823223}} | 44851 | 44915 | 8170248.58 | 8170248.58 | 8170248.58 | 8170248.58 | 8170248.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPC/DOPM/FISM/001/2022, contratista:MIGUEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR, monto:8170248.58, importe_modificado:8170248.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1963.9}} | {2159306/proyecto_INICIO, 2159306/proyecto_PROCESO, 2159306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157294 | Proyecto de inversión | 2276356.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276356.57, modificado:2276356.57}} | CONSTRUCCION DE 45 MUROS FIRMES, CABECERA MUNICIPAL - 226576 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago el Pinar | 226576 | S | 129 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SANTIAGO EL PINAR, 29867 SANTIAGO EL PINAR, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EN EL MUNICIPIO LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE Y LA OBRA COMO ES VIVIENDA ES, lon:-92.71490625, lat:16.94072665}} | 44851 | 44915 | 2276356.57 | 2276356.57 | 2276356.57 | 2276356.57 | 2276356.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPC/DOPM/FISMdf/002/2022, contratista:JULIA GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR, monto:2276356.57, importe_modificado:2276356.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2157294/proyecto_INICIO, 2157294/proyecto_FIN, 2157294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157434 | Proyecto de inversión | 1426082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426082.26, modificado:1426082.26}} | CONSTRUCCION DE 45 PISOS FIRMES, CABECERA MUNICIPAL - 227188 | 7 | Chiapas | 119 | Santiago el Pinar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago el Pinar | 227188 | S | 129 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SANTIAGO EL PINAR, 29867 SANTIAGO EL PINAR, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA POR LA INDOLE DEL PROYECTO LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSO Y LAS CALLES NO , lon:-92.71465413, lat:16.94122442}} | 44851 | 44915 | 1426082.26 | 1426082.26 | 1426082.26 | 1426082.26 | 1426082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/DOPM/FISMDF/004/2022, contratista:JULIA GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR, monto:1426082.26, importe_modificado:1426082.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2157434/proyecto_INICIO, 2157434/proyecto_PROCESO, 2157434/proyecto_FIN, 2157434/proyecto_INICIO, 2157434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166031 | Proyecto de inversión | 451590 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451590.0, modificado:451590.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 272946 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 272946 | S | 125 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE AV CENTRAL EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE EL MATAZANO, CALLE CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN PEDRO ACCESAND, lon:-92.93987744, lat:17.2073417}} | 44830 | 44870 | 451590 | 451590 | 451590 | 451590 | 451590 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-040/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2166031/proyecto_INICIO, 2166031/proyecto_FIN, 2166031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116486 | Proyecto de inversión | 2013578.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013578.59, modificado:2013578.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 146172 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 146172 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE TEJERIA BARRIO TEJERÍA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA TEJERIA QUE SE UBICA EN EL DESVIO ENTRE RINCON CHAMULA Y PUEBLO , lon:-92.92950319, lat:17.19521309}} | 44713 | 44788 | 2013578.59 | 2013578.59 | 2013578.59 | 2013578.59 | 2013578.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-002/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:2013578.59, importe_modificado:2013578.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2116486/proyecto_INICIO, 2116486/proyecto_FIN, 2116486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162861 | Proyecto de inversión | 1077051.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077051.69, modificado:1077051.69}} | PAVIMENTACION DE 2500 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO - 255780 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 255780 | S | 4443 | 2962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO SAN JUAN, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN 1 Y CALLE SAN MIGUEL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN EN EL CRUCE CON LA CALLE SAN, lon:-92.93388735, lat:17.21006287}} | 44593 | 44651 | 1077051.69 | 1077051.69 | 1077051.69 | 1077051.69 | 1077051.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-002/2022, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:936974.77, importe_modificado:936974.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2162861/proyecto_PROCESO, 2162861/proyecto_INICIO, 2162861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164127 | Proyecto de inversión | 334766.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334766.4, modificado:334766.4}} | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICA DE 2X2 MTS - 262539 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 262539 | S | 35 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN FELIPE Y BRECHA SAN LORENZO, CALLE SAN LORENZO 1 ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDOSAN FELIPE EN UNO DE SUS BARRIOS LLAMADO SAN LORENZO S, lon:-92.94417308, lat:17.1954988}} | 44621 | 44660 | 334766.4 | 334766.4 | 334766.4 | 334766.4 | 334766.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-012/2022, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:288745.0, importe_modificado:288745.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2164127/proyecto_INICIO, 2164127/proyecto_FIN, 2164127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165415 | Proyecto de inversión | 716562.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716562.87, modificado:716562.87}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL - 270095 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 270095 | S | 31 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:6, direccion:EJIDO SAN ANTONIO LOS PINOS, 29759 SAN ANTONIO LOS PINOS, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LOS PINOS Y TERRACERIA SAN ANTONIO 1, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS PINOS SE , lon:-92.96122783, lat:17.21650846}} | 44788 | 44849 | 716562.87 | 716562.87 | 716562.87 | 716562.87 | 716562.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-037/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:418663.25, importe_modificado:418663.25}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2165415/proyecto_PROCESO, 2165415/proyecto_FIN, 2165415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157162 | Proyecto de inversión | 965769.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965769.16, modificado:965769.16}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION - 226017 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 226017 | S | 2962 | 4443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.7, meta_modificada:79.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO BARRIO EL CALVARIO, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE LA FLORIDA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIAPAL EL BARRIO EL CALVARIO ENTRE LA CALLE EL CA, lon:-92.93840097, lat:17.20858448}} | 44743 | 44804 | 965769.16 | 965769.16 | 965769.16 | 965769.16 | 965769.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-028/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:819052.47, importe_modificado:819052.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.7}} | {2157162/proyecto_INICIO, 2157162/proyecto_PROCESO, 2157162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157657 | Proyecto de inversión | 572100.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572100.51, modificado:572100.51}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO - 228185 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 228185 | S | 2962 | 4443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE A LA FLORIDA BARRIO EL CALVARIO, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CALVARIO Y TERRACERIA A LA FLORIDA, LA OBRA SE LOCALIZA LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CALVARIO ENTRE LA CALL, lon:-92.9382252, lat:17.20993951}} | 44788 | 44834 | 572100.51 | 572100.51 | 572100.51 | 572100.51 | 572100.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-033/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:486208.74, importe_modificado:486208.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.0}} | {2157657/proyecto_INICIO, 2157657/proyecto_PROCESO, 2157657/proyecto_FIN, 2157657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163819 | Proyecto de inversión | 781433.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781433.32, modificado:781433.32}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 2.95 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 261022 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 261022 | S | 4443 | 2962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2950.0, meta_modificada:2950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 2+950 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 950 BARRIO SAN JOSE, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SAN JOSE, ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.92194047, lat:17.20630942}} | 44606 | 44651 | 781433.32 | 781433.32 | 781433.32 | 781433.32 | 781433.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-007/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:367836.0, importe_modificado:367836.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}} | {2163819/proyecto_INICIO, 2163819/proyecto_FIN, 2163819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164091 | Proyecto de inversión | 191295.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191295.23, modificado:191295.23}} | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2X2 MTS - 262402 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 262402 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:3, direccion:CALLE SAUZ EJIDO EL SAUZ, 29759 EL SAUZ, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAUZ Y CALLE SAUZ 1, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL SAUZ QUE ES UNA DE LAS LOCALIDADES MAS RETIRADAS DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR SE , lon:-92.9530385, lat:17.17643471}} | 44621 | 44651 | 191295.23 | 191295.23 | 191295.23 | 191295.23 | 191295.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-011/2022, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:164997.29, importe_modificado:164997.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2164091/proyecto_INICIO, 2164091/proyecto_PROCESO, 2164091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164259 | Proyecto de inversión | 568009.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568009.87, modificado:568009.87}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 2.07 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 263409 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 263409 | S | 2800 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.07, meta_modificada:2.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 2+070 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 70 BARRIO EL RINCON, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEJERIA Y CARRETERA A BASURERO, CARRETERA EL RINCON LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-92.91991921, lat:17.1783701}} | 44606 | 44639 | 568009.87 | 568009.87 | 568009.87 | 568009.87 | 568009.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-008/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:257404.0, importe_modificado:257404.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.07}} | {2164259/proyecto_INICIO, 2164259/proyecto_FIN, 2164259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164841 | Proyecto de inversión | 1294433.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294433.89, modificado:1294433.89}} | APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 266581 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 266581 | S | 4400 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SAN ANTONIO LOS PINOS, 29759 SAN ANTONIO LOS PINOS, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUEBLO NUEVO RAYON Y TERRACERIA SAN ANTONIO, ESTA O, lon:-92.96128684, lat:17.21650212}} | 44652 | 44722 | 1294433.89 | 1294433.89 | 1294433.89 | 1294433.89 | 1294433.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-023/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:233790.29, importe_modificado:233790.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.7}} | {2164841/proyecto_FIN, 2164841/proyecto_PROCESO, 2164841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166717 | Proyecto de inversión | 433526.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433526.4, modificado:433526.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 276962 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 276962 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO SAN JUAN, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN 1 Y CALLE LOS ANGELES, LA OBRA SE LOCALIZA EN A CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN SE ACCESA POR EL KM 8, LA CA, lon:-92.93228484, lat:17.20344876}} | 44830 | 44870 | 433526.4 | 433526.4 | 433526.4 | 433526.4 | 433526.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-043/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2166717/proyecto_INICIO, 2166717/proyecto_FIN, 2166717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157659 | Proyecto de inversión | 364398.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364398.7, modificado:364398.7}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 228194 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 228194 | S | 550 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE LA FLORIDA COLONIA LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN ANTONIO, SE LOCALIZA EN EL EJIDO LA FLORIDA Y E REALIZA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LAS CALLES PRINC, lon:-92.95145914, lat:17.24524882}} | 44805 | 44834 | 364398.7 | 364398.7 | 364398.7 | 364398.7 | 364398.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-034/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:352399.6, importe_modificado:352399.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2157659/proyecto_PROCESO, 2157659/proyecto_INICIO, 2157659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116906 | Proyecto de inversión | 1409505 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409505.0, modificado:1409505.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 147910 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 147910 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:BARRIO RINCÓN SAN JOSÉ, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE., lon:-92.92342463, lat:17.20654258}} | 44713 | 44788 | 1409505 | 1409505 | 1409505 | 1409505 | 1409505 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:1409505.0, importe_modificado:1409505.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2116906/proyecto_FIN, 2116906/proyecto_PROCESO, 2116906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157191 | Proyecto de inversión | 547200.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547200.66, modificado:547200.66}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 226174 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 226174 | S | 2962 | 4443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE KIOMETRO 8 BARRIO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE KILOMETRO 8 Y CALLE AVENIDA CENTRAL, EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LUMINARIAS SE REALIZA EN LA CALLE KILO, lon:-92.93732621, lat:17.2057928}} | 44760 | 44804 | 547200.66 | 547200.66 | 547200.66 | 547200.66 | 547200.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-029/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:528819.06, importe_modificado:528819.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2157191/proyecto_INICIO, 2157191/proyecto_FIN, 2157191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157501 | Proyecto de inversión | 168874.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168874.72, modificado:168874.72}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS - 227499 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 227499 | S | 2962 | 4443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TIERRA NACIONAL BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CONOCIDO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE TIERRA NACIONAL , lon:-92.9323252, lat:17.21036436}} | 44788 | 44834 | 168874.72 | 168874.72 | 168874.72 | 168874.72 | 168874.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-031/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:127794.91, importe_modificado:127794.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2157501/proyecto_INICIO, 2157501/proyecto_PROCESO, 2157501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164770 | Proyecto de inversión | 720345.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720345.11, modificado:720345.11}} | CONSTRUCCION DE 5M3 DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 266157 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 266157 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE LA FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE LA FLORIDA Y CALLE SAN MARCOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO LA FLORIDA EN EL BARRIO SAN MARCOS. SE ACCESA POR EL BARRIO EL C, lon:-92.95042918, lat:17.24450339}} | 44662 | 44722 | 720345.11 | 720345.11 | 720345.11 | 720345.11 | 720345.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-022/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:505384.61, importe_modificado:505384.61}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:15.0}} | {2164770/proyecto_INICIO, 2164770/proyecto_FIN, 2164770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166696 | Proyecto de inversión | 415462.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415462.8, modificado:415462.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 276923 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 276923 | S | 100 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO BARRIO SAN DIEGO, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE BIENESTAR Y CALLE SAN DIEGO 1, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN DIEGO SE ACCESA EN EL DESVIO DE, lon:-92.93617063, lat:17.2024018}} | 44830 | 44870 | 415462.8 | 415462.8 | 415462.8 | 415462.8 | 415462.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-042/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2166696/proyecto_INICIO, 2166696/proyecto_FIN, 2166696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079626 | Proyecto de inversión | 582593.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582593.92, modificado:582593.92}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 78821 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 78821 | S | 4500 | 2905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.7, meta_modificada:79.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL SE LOCALIZA EN FRENTE DEL DOMO Y LA , lon:-92.93272399, lat:17.21042651}} | 44662 | 44722 | 582593.92 | 582593.92 | 582593.92 | 582593.92 | 582593.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-020/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:520192.0, importe_modificado:520192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.7}} | {2079626/proyecto_INICIO, 2079626/proyecto_FIN, 2079626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168207 | Proyecto de inversión | 361272 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361272.0, modificado:361272.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 284288 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 284288 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE TIERRA NACIONAL Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL LADO, lon:-92.92804467, lat:17.20937755}} | 44830 | 44870 | 361272 | 361272 | 361272 | 361272 | 361272 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-046/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2168207/proyecto_INICIO, 2168207/proyecto_FIN, 2168207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079634 | Proyecto de inversión | 520330.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520330.4, modificado:520330.4}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 1.870 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 78856 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 78856 | S | 550 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.87, meta_modificada:1.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+980 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN E EJIDO LA FLORIDA A 20 MIN EN COCHE DE LA CABECERA , lon:-92.94850335, lat:17.24543326}} | 44665 | 44722 | 520330.4 | 520330.4 | 520330.4 | 520330.4 | 520330.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-021/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:233044.0, importe_modificado:233044.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.87}} | {2079634/proyecto_INICIO, 2079634/proyecto_FIN, 2079634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157496 | Proyecto de inversión | 251105.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251105.4, modificado:251105.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 227480 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 227480 | S | 65 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE LA TEJERIA BARRIO LA TEJERIA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VARIOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA TEJERIA ACCESANDO EN EL DESVI, lon:-92.92923443, lat:17.19826121}} | 44774 | 44804 | 251105.4 | 251105.4 | 251105.4 | 251105.4 | 251105.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-030/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:208215.0, importe_modificado:208215.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2157496/proyecto_INICIO, 2157496/proyecto_FIN, 2157496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163336 | Proyecto de inversión | 392780.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392780.52, modificado:392780.52}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 1.60 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 258721 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 258721 | S | 59 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 COLONIA EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO ES UNO, lon:-92.89161227, lat:17.24297112}} | 44593 | 44624 | 392780.52 | 392780.52 | 392780.52 | 392780.52 | 392780.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-003/2022, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:238728.0, importe_modificado:238728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2163336/proyecto_INICIO, 2163336/proyecto_FIN, 2163336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168216 | Proyecto de inversión | 476685.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476685.4, modificado:476685.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 284318 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 284318 | S | 120 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE LA F EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE LA FLORIDA Y CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN ANTONIO SE UBICA EN EL EJIDO DE LA FLORIDA BARRIO SAN ANTONIO QUE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA C, lon:-92.950824, lat:17.24974084}} | 44830 | 44870 | 476685.4 | 476685.4 | 476685.4 | 476685.4 | 476685.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-047/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:395500.0, importe_modificado:395500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2168216/proyecto_INICIO, 2168216/proyecto_FIN, 2168216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079571 | Proyecto de inversión | 624299.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624299.1, modificado:624299.1}} | CONSTRUCCION DE 5 M3 DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 78687 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 78687 | S | 35 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:BARRIO SAN DIEGO, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN DIEGO POR EL BANCO DE BIENESTAR Y LA ESCUELA CINCO DE MAYO, lon:-92.93968843, lat:17.20474663}} | 44648 | 44681 | 624299.1 | 624299.1 | 624299.1 | 624299.1 | 624299.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-016/2022, contratista:GABRIELA PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:438000.0, importe_modificado:438000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2079571/proyecto_INICIO, 2079571/proyecto_FIN, 2079571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156504 | Proyecto de inversión | 489054.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489054.05, modificado:489054.05}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 222794 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 222794 | S | 4400 | 2962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA RINCON - RAYON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA RINCON CHAMULA-RAYON Y CARRETERA DESVIO A PINABETO, L, lon:-92.96126645, lat:17.22010694}} | 44682 | 44757 | 489054.05 | 489054.05 | 489054.05 | 489054.05 | 489054.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-024/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:469590.79, importe_modificado:469590.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.0}} | {2156504/proyecto_PROCESO, 2156504/proyecto_FIN, 2156504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157052 | Proyecto de inversión | 978315.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978315.22, modificado:978315.22}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 225592 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 225592 | S | 2962 | 4443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE BARRIO RINCÓN SAN JOSÉ, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SIN NUMERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN JOSE A UNOS 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A UNOS, lon:-92.92432205, lat:17.20552298}} | 44713 | 44773 | 978315.22 | 978315.22 | 978315.22 | 978315.22 | 978315.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-025/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:675912.66, importe_modificado:675912.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.8}} | {2157052/proyecto_INICIO, 2157052/proyecto_FIN, 2157052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157063 | Proyecto de inversión | 718684.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718684.54, modificado:718684.54}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 225641 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 225641 | S | 2962 | 4443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.15, meta_modificada:20.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIEGO BARRIO BARRIO SAN DIEGO, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE MATAZANO Y CALLE SAN DIEGO 1, LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN DIEGO A 500 M, lon:-92.94092887, lat:17.20606062}} | 44743 | 44804 | 718684.54 | 718684.54 | 718684.54 | 718684.54 | 718684.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-027/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:641608.0, importe_modificado:641608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.15}} | {2157063/proyecto_INICIO, 2157063/proyecto_FIN, 2157063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173458 | Proyecto de inversión | 437651.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437651.71, modificado:437651.71}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 310863 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 310863 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL BARRIO SAN GABRIEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE SAN JUAN LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN EL BARRIO SAN GABRIEL SE LOCALIZAN ENTRE LAS CALL, lon:-92.9334455, lat:17.20836912}} | 44844 | 44891 | 437651.71 | 437651.71 | 437651.71 | 437651.71 | 437651.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-050/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:362711.93, importe_modificado:362711.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2173458/proyecto_INICIO, 2173458/proyecto_FIN, 2173458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163797 | Proyecto de inversión | 264744.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264744.98, modificado:264744.98}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 0.81 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 260857 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 260857 | S | 2962 | 4443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+810 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 810 BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA FLORIDA Y CALLE SAN MIGUEL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA M, lon:-92.93608354, lat:17.21321704}} | 44613 | 44653 | 264744.98 | 264744.98 | 264744.98 | 264744.98 | 264744.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-006/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:100688.0, importe_modificado:100688.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}} | {2163797/proyecto_INICIO, 2163797/proyecto_FIN, 2163797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166074 | Proyecto de inversión | 406431 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406431.0, modificado:406431.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 273137 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 273137 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO CENTRO, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE KILOMETRO 8, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA UBICADAS ENTRE LA, lon:-92.93679057, lat:17.20448017}} | 44830 | 44870 | 406431 | 406431 | 406431 | 406431 | 406431 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-041/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:337500.0, importe_modificado:337500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2166074/proyecto_INICIO, 2166074/proyecto_FIN, 2166074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079611 | Proyecto de inversión | 417672.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417672.38, modificado:417672.38}} | CONSTRUCCION DE 5 M3 DE COLECTORES DE AGUA PLUVIAL - 78775 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 78775 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JOSE, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL RINCON CHAMULA EN EL BARRIO SAN JOSE QUE SE UBICA EN EL LADO ORIENTE COMO A 15 MINUTOS EN AUTO, lon:-92.92395016, lat:17.20633642}} | 44652 | 44695 | 417672.38 | 417672.38 | 417672.38 | 417672.38 | 417672.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-018/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:288696.08, importe_modificado:288696.08}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:9.0}} | {2079611/proyecto_INICIO, 2079611/proyecto_PROCESO, 2079611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116451 | Proyecto de inversión | 812796.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812796.12, modificado:812796.12}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 146035 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 146035 | S | 4073 | 3332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE LA TEJERIA BARRIO TEJERÍA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE LA TEJERIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA TEJERIA ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA DE SAN ANTON, lon:-92.93091458, lat:17.19739541}} | 44682 | 44742 | 812796.12 | 812796.12 | 812796.12 | 812796.12 | 812796.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-001/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:812796.12, importe_modificado:812796.12}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2116451/proyecto_INICIO, 2116451/proyecto_FIN, 2116451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165323 | Proyecto de inversión | 850914.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850914.02, modificado:850914.02}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 269463 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 269463 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CALLE RIINCONCITO EJIDO EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE RINCONCITO Y CALLE RINCONCITO 1, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE EL RINCONCITO QUE SE LOCALIZA EN EL DESVIO DE LA CA, lon:-92.891284, lat:17.243253}} | 44788 | 44849 | 850914.02 | 850914.02 | 850914.02 | 850914.02 | 850914.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-036/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:456660.07, importe_modificado:456660.07}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2165323/proyecto_INICIO, 2165323/proyecto_FIN, 2165323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166721 | Proyecto de inversión | 225795 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225795.0, modificado:225795.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 276968 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 276968 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FELIPE Y CALLE SAN FELIPE 1, CAMINO SAUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DE SAN FELIPE SE ACCESA POR EL DESVIO DE RINCON CHAMULA A LA ALTURA , lon:-92.94713873, lat:17.18437539}} | 44830 | 44870 | 225795 | 225795 | 225795 | 225795 | 225795 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-048/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:412500.0, importe_modificado:412500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2166721/proyecto_PROCESO, 2166721/proyecto_FIN, 2166721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164236 | Proyecto de inversión | 149726.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149726.8, modificado:149726.8}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS DE 1.50 X 1.80 MTS - 263226 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 263226 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CALLE EL RINCONCITO PUEBLO EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE EL RINCONCITO Y CALLEJON RINCONCITO 1, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO SE ACCESA POR PUEBLO NUEVO S, lon:-92.89126647, lat:17.24347389}} | 44648 | 44681 | 149726.8 | 149726.8 | 149726.8 | 149726.8 | 149726.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-014/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:112647.03, importe_modificado:112647.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2164236/proyecto_INICIO, 2164236/proyecto_FIN, 2164236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164335 | Proyecto de inversión | 259327.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259327.63, modificado:259327.63}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS DE 1.50 X 1.80 MTS - 263978 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 263978 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:CALLE RINCONCITO UNO EJIDO RINCONCITO UNO, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE RINCONCITO Y CALLE RINCONCITO 1, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL RINCONCITO UNO PARA ACCESAR A ESTA LOCLIDAD SE DEBE TO, lon:-92.88849317, lat:17.25041867}} | 44648 | 44681 | 259327.63 | 259327.63 | 259327.63 | 259327.63 | 259327.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-015/2022, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2164335/proyecto_INICIO, 2164335/proyecto_FIN, 2164335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163403 | Proyecto de inversión | 460462.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460462.88, modificado:460462.88}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 1.90 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 258961 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 258961 | S | 118 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+900 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO RINCONCITO UNO, 29759 RINCONCITO UNO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RINCONCITO Y TERRACERIA RINCONCITO 1, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN L, lon:-92.88868559, lat:17.25021799}} | 44593 | 44624 | 460462.88 | 460462.88 | 460462.88 | 460462.88 | 460462.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-004/2022, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:284200.0, importe_modificado:284200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2163403/proyecto_FIN, 2163403/proyecto_PROCESO, 2163403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163941 | Proyecto de inversión | 504433.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504433.1, modificado:504433.1}} | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS DE 2 X 2 MTS - 261780 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 261780 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:8, direccion:CALLE SAN ISIDRO CIENGUIA COLONIA SAN ISIDRO CIENEGUILLA, 29759 SAN ISIDRO CIENEGUILLA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ISIDRO CIENEGUILLA 1 Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CIENEGUILL, lon:-92.9336495, lat:17.16540879}} | 44621 | 44651 | 504433.1 | 504433.1 | 504433.1 | 504433.1 | 504433.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-010/2022, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:435401.0, importe_modificado:435401.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2163941/proyecto_INICIO, 2163941/proyecto_FIN, 2163941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164169 | Proyecto de inversión | 411830.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411830.85, modificado:411830.85}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS DE 1.50 X 1.80 MTS - 262803 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 262803 | S | 70 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE LA FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE LA FLORIDA Y CALLE FLORIDA 1, CALLE SAN MARCOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO LA FLORIDA ACCESANDO POR RINCON CHAMULA EN EL CAMI, lon:-92.94996784, lat:17.24244126}} | 44648 | 44681 | 411830.85 | 411830.85 | 411830.85 | 411830.85 | 411830.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-013/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:315423.45, importe_modificado:315423.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2164169/proyecto_FIN, 2164169/proyecto_PROCESO, 2164169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168200 | Proyecto de inversión | 379335.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379335.6, modificado:379335.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 284272 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 284272 | S | 100 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE BARRIO RINCÓN SAN JOSÉ, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN JOSE 1, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL LADO ORIENTE ACCESANDO POR EL KM8 DEL BARRIO , lon:-92.92432435, lat:17.20624723}} | 44830 | 44870 | 379335.6 | 379335.6 | 379335.6 | 379335.6 | 379335.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-045/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:315000.0, importe_modificado:315000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2168200/proyecto_INICIO, 2168200/proyecto_FIN, 2168200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173415 | Proyecto de inversión | 496749 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496749.0, modificado:496749.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 310629 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 310629 | S | 130 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:CALLE CARRETERA SAN FELIPE EJIDO SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RINCON A SAN FELIPE Y CALLE SAN LORENZO, CALLE DESVIO LOS PINOS LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN EL EJIDO SAN FELIPE Y SUS, lon:-92.94714496, lat:17.18511599}} | 44837 | 44884 | 496749 | 496749 | 496749 | 496749 | 496749 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-044/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:187500.0, importe_modificado:187500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2173415/proyecto_FIN, 2173415/proyecto_PROCESO, 2173415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162854 | Proyecto de inversión | 1141823.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141823.06, modificado:1141823.06}} | PAVIMENTACION DE 2650 METROS DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO - 255757 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 255757 | S | 4443 | 2962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL BARRIO SAN GABRIEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE SAN JUAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL LADO ORIENTE EN EL BARRIO SAN GABRIEL COMO RE, lon:-92.93298116, lat:17.20636823}} | 44593 | 44651 | 1141823.06 | 1141823.06 | 1141823.06 | 1141823.06 | 1141823.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-001/2022, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:993342.0, importe_modificado:993342.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.0}} | {2162854/proyecto_INICIO, 2162854/proyecto_FIN, 2162854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169011 | Proyecto de inversión | 523844.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523844.4, modificado:523844.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 289008 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 289008 | S | 132 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA NACIONAL BARRIO SAN MIGUEL, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE TIERRA NACIONAL Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE MISTERIO LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA CABECERA MUNICIPAL LADO ORIENTE EN EL B, lon:-92.93153041, lat:17.20818209}} | 44844 | 44891 | 523844.4 | 523844.4 | 523844.4 | 523844.4 | 523844.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-049/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:435000.0, importe_modificado:435000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2169011/proyecto_INICIO, 2169011/proyecto_FIN, 2169011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157524 | Proyecto de inversión | 335311.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335311.92, modificado:335311.92}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 227627 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 227627 | S | 2962 | 4443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE BARRIO RINCÓN SAN JOSÉ, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE CONOCIDO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE A UN COSTADO DE LA ESCUEL, lon:-92.92703771, lat:17.20601963}} | 44788 | 44834 | 335311.92 | 335311.92 | 335311.92 | 335311.92 | 335311.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-032/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:248255.64, importe_modificado:248255.64}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2157524/proyecto_INICIO, 2157524/proyecto_FIN, 2157524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164375 | Proyecto de inversión | 870780.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870780.07, modificado:870780.07}} | APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHA Y REVESTIMIENTO, TRAMO KM 0 MAS 000 AL 1 MAS 165 - 264243 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 264243 | S | 4443 | 2962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.16, meta_modificada:1.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+165 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 165 EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RINCON CHAMULA Y CARRETERA RAYON, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO, lon:-92.95353525, lat:17.21469187}} | 44652 | 44722 | 870780.07 | 870780.07 | 870780.07 | 870780.07 | 870780.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-019/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:156878.06, importe_modificado:156878.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.16}} | {2164375/proyecto_INICIO, 2164375/proyecto_FIN, 2164375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166007 | Proyecto de inversión | 463424.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463424.71, modificado:463424.71}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE 1.34 KM DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 272853 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 272853 | S | 550 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.34, meta_modificada:1.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+340 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 340 EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CARRETERA EL BANCO, CALLE TEJERIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-92.92993227, lat:17.2014199}} | 44823 | 44863 | 463424.71 | 463424.71 | 463424.71 | 463424.71 | 463424.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-039/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.34}} | {2166007/proyecto_INICIO, 2166007/proyecto_FIN, 2166007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079595 | Proyecto de inversión | 576568.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576568.4, modificado:576568.4}} | CONSTRUCCION DE 5 M3 DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 78753 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 78753 | S | 30 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:BARRIO TEJERÍA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LA TEJERIA QUE SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR POR EL CAMINO DE TERRACERIA QUE LLEVA A LA RESERV, lon:-92.92896621, lat:17.19481747}} | 44648 | 44681 | 576568.4 | 576568.4 | 576568.4 | 576568.4 | 576568.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-017/2022, contratista:GABRIELA PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:404600.0, importe_modificado:404600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:12.0}} | {2079595/proyecto_INICIO, 2079595/proyecto_FIN, 2079595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163932 | Proyecto de inversión | 754020.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754020.76, modificado:754020.76}} | PAVIMENTACION DE 1750 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO - 261747 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 261747 | S | 550 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SAN ANTONIO, LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO LA FLORIDA EN EL BARRIO SAN MARCOS LADO ORIENTE ENTRE LA CALLE CENTRAL Y, lon:-92.95103634, lat:17.24640344}} | 44606 | 44652 | 754020.76 | 754020.76 | 754020.76 | 754020.76 | 754020.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-009/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:655965.52, importe_modificado:655965.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2163932/proyecto_INICIO, 2163932/proyecto_FIN, 2163932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165985 | Proyecto de inversión | 241073.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241073.6, modificado:241073.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO - 272722 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 272722 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE FLORIDA Y CALLE FLORIDA 1, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO LA FLORIDA BARRIO SAN MARCOS QUE SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA ACCES, lon:-92.9506062, lat:17.24478261}} | 44805 | 44834 | 241073.6 | 241073.6 | 241073.6 | 241073.6 | 241073.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-038/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:199715.0, importe_modificado:199715.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {2165985/proyecto_INICIO, 2165985/proyecto_FIN, 2165985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116498 | Proyecto de inversión | 1006789.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006789.29, modificado:1006789.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 146290 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 146290 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:EJIDO EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.89119623, lat:17.24364382}} | 44713 | 44788 | 1006789.29 | 1006789.29 | 1006789.29 | 1006789.29 | 1006789.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:1006789.0, importe_modificado:1006789.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2116498/proyecto_FIN, 2116498/proyecto_PROCESO, 2116498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157667 | Proyecto de inversión | 240246.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240246.52, modificado:240246.52}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 228214 | 7 | Chiapas | 121 | Rincón Chamula San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rincón Chamula San Pedro | 228214 | S | 387 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:CALLE SAN FELIPE EJIDO SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE VARIOS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DE SAN FELIPE A UNOS 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AL PONIENTE DE LA MISMA , lon:-92.946939, lat:17.184229}} | 44805 | 44834 | 240246.52 | 240246.52 | 240246.52 | 240246.52 | 240246.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FISMDF/ADQ-035/2022, contratista:YONI DE JESUS CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO RINCON CHAMULA SAN PEDRO, monto:232332.22, importe_modificado:232332.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2157667/proyecto_INICIO, 2157667/proyecto_FIN, 2157667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158752 | Proyecto de inversión | 582528.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582528.8, modificado:582528.8}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 234247 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Parral | 234247 | S | 6198 | 5751 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE ORIENTE Y CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE, CALLE NOVENA NORTE PONIENTE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO LA MAYORIA DE LAS CALLES, lon:-93.00480908, lat:16.37255467}} | 44782 | 44796 | 582528.8 | 582528.8 | 582528.8 | 582528.8 | 582528.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-008/2022, contratista:GRUPO VEZ PAK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:582528.8, importe_modificado:582528.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:360.0}} | {2158752/proyecto_FIN, 2158752/proyecto_INICIO, 2158752/proyecto_PROCESO, 2158752/proyecto_FIN, 2158752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402151718 | Proyecto de inversión | 2345272.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345272.63, modificado:2345272.63}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO EL PARRAL - 156007 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 156007 | S | 162 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.58, meta_modificada:2.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:12, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 DAVID GUTIÉRREZ V., EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL PARRAL-TUXTLA Y CAMINO BISHAL, CONTINUACION BELTRAN MAGDALENO SE SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.96642, lat:16.366585}} | 44769 | 44828 | 2345272.63 | 2345272.63 | 2345272.63 | 2345272.63 | 2345272.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:2345272.63, importe_modificado:2345272.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.58}} | {2151718/proyecto_INICIO, 2151718/proyecto_FIN, 2151718/proyecto_PROCESO, 2151718/proyecto_FIN, 2151718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402151719 | Proyecto de inversión | 1226362.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226362.2, modificado:1226362.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 5 PTE SUR ENTRE 1 AV SUR OTE Y 2 AV SUR ORIENTE EN EL BARRIO EL SANTISIMO DE LA LOCALIDAD EL PARRAL - 156011 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 156011 | S | 256 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:726.6, meta_modificada:726.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE SUR Y AVENIDA PRIMER SUR ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL SANTISIMO, lon:-93.0109, lat:16.36623}} | 44769 | 44828 | 1226362.2 | 1226362.2 | 1226362.2 | 1226362.2 | 1226362.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1226362.2, importe_modificado:1226362.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.6}} | {2151719/proyecto_INICIO, 2151719/proyecto_FIN, 2151719/proyecto_PROCESO, 2151719/proyecto_FIN, 2151719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158826 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 234638 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 234638 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00671111, lat:16.3662278}} | 44743 | 44864 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPC/DOPM/PREST-SERV/FISMDF-001/2022, contratista:C. GABRIELA SALVATIERRA PICHARDO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2158826/proyecto_PROCESO, 2158826/proyecto_INICIO, 2158826/proyecto_FIN, 2158826/proyecto_PROCESO, 2158826/proyecto_FIN, 2158826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159743 | Proyecto de inversión | 1144005.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144005.53, modificado:1144005.53}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 5A PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y 1A SUR PONIENTE BARRIO EL SANTISIMO - 239671 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 239671 | S | 1250 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.55, meta_modificada:718.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, CALLE PRIMERA SUR PONIENTE CERCA DE LA ESC. PRIM. PRODECH AUNA CUADRA Y MEDIA, lon:-93.01066167, lat:16.36694132}} | 44844 | 44903 | 1144005.53 | 1144005.53 | 1144005.53 | 1144005.53 | 1144005.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-010/2022, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1144005.53, importe_modificado:1144005.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.55}} | {2159743/proyecto_FIN, 2159743/proyecto_PROCESO, 2159743/proyecto_INICIO, 2159743/proyecto_PROCESO, 2159743/proyecto_FIN, 2159743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152770 | Proyecto de inversión | 1113365.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113365.18, modificado:1113365.18}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA QUINTA AV. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y PRIMERA ORIENTE NORTE EN EL BARRIO LA FEDERAL. - 176594 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 176594 | S | 274 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.95, meta_modificada:716.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PARRAL, lon:-93.003012, lat:16.370909}} | 44781 | 44840 | 1113365.18 | 1113365.18 | 1113365.18 | 1113365.18 | 1113365.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-006/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAPAXIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1113365.18, importe_modificado:1113365.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.95}} | {2152770/proyecto_INICIO, 2152770/proyecto_PROCESO, 2152770/proyecto_INICIO, 2152770/proyecto_FIN, 2152770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402151717 | Proyecto de inversión | 1032787.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032787.52, modificado:1032787.52}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL MANGUITAL - 156005 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 156005 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.24, meta_modificada:1.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:138, direccion:RANCHERIA EL MANGUITAL, 30530 EL MANGUITAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CAMINO LAGUNA PATO Y CARRETERA A REVOLUCION, CALLEJON EL MANGUITAL SE ENCUENTRA UBICADO A 2 KM. DE PARRAL A LA LOCALIDAD EL MANGUITAL, lon:-92.995757, lat:16.358218}} | 44769 | 44828 | 1032787.52 | 1032787.52 | 1032787.52 | 1032787.52 | 1032787.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-002/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1032787.52, importe_modificado:1032787.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.24}} | {2151717/proyecto_PROCESO, 2151717/proyecto_FIN, 2151717/proyecto_PROCESO, 2151717/proyecto_INICIO, 2151717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071928 | Proyecto de inversión | 1202359.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202359.21, modificado:1202359.21}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES NADYA TIPACAMU - 33859 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de el Parral | 33859 | S | 26 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:43, direccion:RANCHERIA , 00000 ESPINALITO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL ESPINALITO MPIO. DE EL PARRAL CHIAPAS, lon:-92.978858, lat:16.259653}} | 44649 | 44708 | 1202359.21 | 1202359.21 | 1202359.21 | 1202359.21 | 1202359.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMEP/DOPM/FISM-010/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1202359.21, importe_modificado:1202359.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2071928/proyecto_INICIO, 2071928/proyecto_PROCESO, 2071928/proyecto_INICIO, 2071928/proyecto_FIN, 2071928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402148003 | Proyecto de inversión | 1210970.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210970.89, modificado:1210970.89}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A. PTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL. PTE. Y 1A. NTE. PTE. - 33736 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 33736 | S | 6198 | 5751 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.6, meta_modificada:726.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE 4A. PONIENTE NORTE PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE, A TRES CUADRA DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE, lon:-93.0092026, lat:16.36809353}} | 44615 | 44674 | 1210970.89 | 1210970.89 | 1210970.89 | 1210970.89 | 1210970.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMEP/DOPM/FISM-003/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1210970.89, importe_modificado:1210970.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.6}} | {2148003/proyecto_FIN, 2148003/proyecto_INICIO, 2148003/proyecto_FIN, 2148003/proyecto_PROCESO, 2148003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402148004 | Proyecto de inversión | 1194249.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194249.24, modificado:1194249.24}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 8A. NORTE PONIENTE ENTRE 4A. Y 5A. PONIENTE NORTE - 33739 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 33739 | S | 6198 | 5751 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.9, meta_modificada:809.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A. NORTE PONIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. PONIENTE NORTE Y CALLE 5A. PONIENTE NORTE, FRENTE A LA SECUNDARIA TECNICA NO. 34 MIGUEL LARA VASALLO, lon:-93.00778773, lat:16.37562859}} | 44642 | 44701 | 1194249.24 | 1194249.24 | 1194249.24 | 1194249.24 | 1194249.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMEP/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ARQ. ROBERTONY RUIZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1194249.24, importe_modificado:1194249.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:809.9}} | {2148004/proyecto_INICIO, 2148004/proyecto_FIN, 2148004/proyecto_PROCESO, 2148004/proyecto_FIN, 2148004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402151634 | Proyecto de inversión | 2419247.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419247.74, modificado:2419247.74}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 8A. ORIENTE SUR ENTRE 1A. SUR ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 153437 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 153437 | S | 237 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 1A. SUR ORIENTE, CALLE SI NOMBRE CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-92.997551, lat:16.362931}} | 44769 | 44828 | 2419247.74 | 2419247.74 | 2419247.74 | 2419247.74 | 2419247.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-001/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:2419247.74, importe_modificado:2419247.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.0}} | {2151634/proyecto_INICIO, 2151634/proyecto_FIN, 2151634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158790 | Proyecto de inversión | 1512293.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512293.31, modificado:1512293.31}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. PONIENTE SUR ENTRE 6A Y 5A. SUR PTE EN LA LOCALIDAD JERICO - 234437 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 234437 | S | 1300 | 1191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:EJIDO JERICO, 30530 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR SE ENCUENTRA A 10 KM DE EL PARRAL A LA LOCALIDAD JERICO, lon:-92.970212, lat:16.285658}} | 44805 | 44864 | 1512293.31 | 1512293.31 | 1512293.31 | 1512293.31 | 1512293.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-009/2022, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1512293.31, importe_modificado:1512293.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2158790/proyecto_INICIO, 2158790/proyecto_FIN, 2158790/proyecto_PROCESO, 2158790/proyecto_FIN, 2158790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177056 | Proyecto de inversión | 320844.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320844.12, modificado:320844.12}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD JERICO PORVENIR - 326570 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Parral | 326570 | S | 1300 | 1191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:EJIDO JERICO PORVENIR, 30530 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE, CALLE TERCERA ORIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADO A 13 KM DE EL PARRAL A LA LOCALIDAD JERICO PO, lon:-92.96438141, lat:16.28688259}} | 44858 | 44887 | 320844.12 | 320844.12 | 320844.12 | 320844.12 | 320844.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-013/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:320844.12, importe_modificado:320844.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:262.0}} | {2177056/proyecto_PROCESO, 2177056/proyecto_FIN, 2177056/proyecto_INICIO, 2177056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168481 | Proyecto de inversión | 2615921.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615921.32, modificado:2615921.32}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO TRES CERRITOS EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 285964 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 285964 | S | 366 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5074.5, meta_modificada:5074.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:47, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 HERNÁN RUIZ GONZÁLEZ, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CAMINO TRES CERRITOS Y BRECHA EL PARRAL 1, BRECHA EL PARRAL 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 1 KM DE EL PARRAL A LA LOCALIDAD EL PARRAL, lon:-93.044184, lat:16.424395}} | 44861 | 44921 | 2615921.32 | 2615921.32 | 2615921.32 | 2615921.32 | 2615921.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-012/2022, contratista:CONSTRUCTORA SULENA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:2615921.32, importe_modificado:2615921.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5074.5}} | {2168481/proyecto_PROCESO, 2168481/proyecto_INICIO, 2168481/proyecto_FIN, 2168481/proyecto_INICIO, 2168481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168475 | Proyecto de inversión | 3001446.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001446.03, modificado:3001446.03}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO ARGELIA EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 285912 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 285912 | S | 402 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.34, meta_modificada:3.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:107, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 OCTAVIO PÉREZ N., EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CAMINO ARGELIA Y BRECHA EL PARRAL 1, BRECHA EL PARRAL 2 SE ENCUENTRA UBICADO A 3400 KM DE EL PARRAL AL CAMINO ARGELIA, lon:-92.97861, lat:16.3469}} | 44861 | 44921 | 3001446.03 | 3001446.03 | 3001446.03 | 3001446.03 | 3001446.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-011/2022, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:3001446.03, importe_modificado:3001446.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.34}} | {2168475/proyecto_PROCESO, 2168475/proyecto_INICIO, 2168475/proyecto_FIN, 2168475/proyecto_PROCESO, 2168475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152784 | Proyecto de inversión | 1162467.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162467.26, modificado:1162467.26}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CUARTA NORTE ORIENTE ENTRE LA CUARTA Y QUINTA ORIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUELITO - 176750 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 176750 | S | 216 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.0, meta_modificada:721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:COLONIA EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE Y AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE, AVENIDA QUINTA ORIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN MIGUELITO, lon:-93.000188, lat:16.369092}} | 44783 | 44842 | 1162467.26 | 1162467.26 | 1162467.26 | 1162467.26 | 1162467.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1162467.26, importe_modificado:1162467.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.0}} | {2152784/proyecto_INICIO, 2152784/proyecto_FIN, 2152784/proyecto_PROCESO, 2152784/proyecto_FIN, 2152784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152758 | Proyecto de inversión | 1370766.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370766.36, modificado:1370766.36}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 4A. AV. NORTE ORIENTE ENTRE TERCERA Y CUARTA ORIENTE NORTE. BARRIO SAN MIGUELITO - 176474 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Parral | 176474 | S | 232 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:COLONIA EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE Y AVENIDA TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA CUARTA ORIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN MIGUELIT, lon:-93.001301, lat:16.369302}} | 44781 | 44840 | 1370766.36 | 1370766.36 | 1370766.36 | 1370766.36 | 1370766.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/FISMDF-005/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:1370766.36, importe_modificado:1370766.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.0}} | {2152758/proyecto_INICIO, 2152758/proyecto_PROCESO, 2152758/proyecto_FIN, 2152758/proyecto_PROCESO, 2152758/proyecto_FIN, 2152758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153002 | Acción | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 181226 | 7 | Chiapas | 122 | El Parral |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Parral | 181226 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.00671111, lat:16.3662278}} | 44743 | 44865 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPC/DOPM/PREST-SERV/FISMDF-002/2022, contratista:JULIO CESAR HERNANDEZ LUNA, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2153002/proyecto_INICIO, 2153002/proyecto_FIN, 2153002/proyecto_PROCESO, 2153002/proyecto_FIN, 2153002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones