## FISM
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | CHP220202075569 | Acción | 1413274.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413274.47, modificado:1413274.47}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 57421 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 57421 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1413274.47 | 1413274.47 | 1413274 | 1413274 | 1413274 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117308, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1413274.47, importe_modificado:1413274.47}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2075569/proyecto_INICIO, 2075569/proyecto_PROCESO, 2075569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109876 | Proyecto de inversión | 992975.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992975.52, modificado:992975.52}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 116674 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 116674 | S | 378 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA SATELITE, TERRACERIA LOS CACAOS , lon:-92.6557265, lat:15.38923912}} | 2022-03-14 | 2022-06-14 | 992975.22 | 992975.22 | 992975.22 | 992975.22 | 992975.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-002/2022, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:992975.52, importe_modificado:992975.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {2109876/proyecto_INICIO, 2109876/proyecto_PROCESO, 2109876/proyecto_INICIO, 2109876/proyecto_PROCESO, 2109876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110703 | Proyecto de inversión | 566092.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566092.23, modificado:566092.23}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 120655 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 120655 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:169, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA ALIANZA, 30597 NUEVA ALIANZA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVER, lon:-92.73167724, lat:15.42242605}} | 2022-06-06 | 2022-09-06 | 566092.23 | 566092.23 | 566092.23 | 566092.23 | 566092.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-009/2022, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:566092.23, importe_modificado:566092.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2110703/proyecto_INICIO, 2110703/proyecto_PROCESO, 2110703/proyecto_FIN, 2110703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116028 | Proyecto de inversión | 187540.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187540.91, modificado:187540.91}} | CONSTRUCCION DE 10.0 METROS DE DREN PLUVIAL EN RANCHERIA JALAPA - 144269 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 144269 | S | 378 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA JALAPA, 30590 JALAPA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA JALAPA, TERRACERIA JALAPA LA OBRA SE LOCALIZA A 2.1 KM, lon:-92.68240119, lat:15.35086934}} | 2022-06-20 | 2022-07-02 | 187540.91 | 187540.91 | 187540.91 | 187540.91 | 187540.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ACA-OT-002/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:187540.91, importe_modificado:187540.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2116028/proyecto_FIN, 2116028/proyecto_INICIO, 2116028/proyecto_FIN, 2116028/proyecto_PROCESO, 2116028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110405 | Proyecto de inversión | 769808.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769808.87, modificado:769808.87}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN CAMINO AL PANTEON - 119102 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 119102 | S | 682 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 300 COLONIA HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA HIDALGO, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA A, lon:-92.73722833, lat:15.35044855}} | 2022-03-21 | 2022-06-21 | 769808.87 | 769808.87 | 769808.87 | 769808.87 | 769808.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-005/2022, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:769808.87, importe_modificado:769808.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2110405/proyecto_INICIO, 2110405/proyecto_PROCESO, 2110405/proyecto_FIN, 2110405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112362 | Proyecto de inversión | 1021116.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021116.71, modificado:1021116.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE YUCATAN PONIENTE ENTRE AV. INNOMINADA Y AV. INNOMINADA - 128586 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 128586 | S | 4178 | 3914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN PTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE YUCATAN PONIENTE Y AVENIDA INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE YUCATAN PONIENTE ENTRE LAS AVENIDA INNOMINADA Y LA AVE, lon:-92.6792391, lat:15.34622856}} | 2022-07-11 | 2022-10-11 | 1021116.71 | 1021116.71 | 1021116.71 | 1021116.71 | 1021116.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-014/2022, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1021116.71, importe_modificado:1021116.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2112362/proyecto_INICIO, 2112362/proyecto_PROCESO, 2112362/proyecto_INICIO, 2112362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115975 | Proyecto de inversión | 1035099.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035099.61, modificado:1035099.61}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN CAMINO AL PANTEON - 144068 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 144068 | S | 220 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - CONSTITUCION - 11 KILÓMETRO 100 + UNDEFINED EJIDO CONSTITUCIÓN, 30594 CONSTITUCIÓN, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA CONSTITUCION, CARRETERA CONSTIT, lon:-92.74352077, lat:15.38663852}} | 2022-06-06 | 2022-09-06 | 1035099.61 | 1035099.61 | 1035099.61 | 1035099.61 | 1035099.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1035099.61, importe_modificado:1035099.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2115975/proyecto_INICIO, 2115975/proyecto_PROCESO, 2115975/proyecto_INICIO, 2115975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138063 | Acción | 235545.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235545.75, modificado:235545.75}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 57788 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 57788 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2022-07-01 | 2022-12-02 | 235545.75 | 235545.75 | 235545.75 | 235545.75 | 235545.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121482, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, monto:235545.75, importe_modificado:235545.75}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2138063/proyecto_INICIO, 2138063/proyecto_PROCESO, 2138063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111070 | Proyecto de inversión | 6130415.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6130415.48, modificado:6130415.48}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. VICENTE GUERRERO, ENTRE CARRETERA FEDERAL COSTERA Y CALLE DURANGO PONIENTE - 122315 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 122315 | S | 4178 | 3914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR Y CARRETERA FEDERAL 200, CALLE DURANGO PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE LA, lon:-92.67789924, lat:15.34163691}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 6130415.48 | 6130415.48 | 6130415.48 | 6130415.48 | 6130415.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-012/2022, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:6130415.48, importe_modificado:6130415.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2111070/proyecto_INICIO, 2111070/proyecto_PROCESO, 2111070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110569 | Proyecto de inversión | 1395949.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395949.71, modificado:1395949.71}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 119830 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 119830 | S | 15 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:203, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVO SOCONUSCO, 30593 NUEVO SOCONUSCO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA JALAPA, TERRACERIA N, lon:-92.68254588, lat:15.37380154}} | 2022-03-21 | 2022-06-21 | 1395949.71 | 1395949.71 | 1395949.71 | 1395949.71 | 1395949.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-004/2022, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1395949.71, importe_modificado:1395949.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2110569/proyecto_FIN, 2110569/proyecto_INICIO, 2110569/proyecto_FIN, 2110569/proyecto_PROCESO, 2110569/proyecto_FIN, 2110569/proyecto_PROCESO, 2110569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167806 | Proyecto de inversión | 1603937.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603937.07, modificado:1603937.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 282674 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 282674 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.6, meta_modificada:2350.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS KASUGA BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARLOS KASUGA Y CALLE DURANGO, CALLE TAMAULIPAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA CARLOS KASUGA ENTRE LA CALLE DURANGO Y LA CALLE TAMAU, lon:-92.67715538, lat:15.33735188}} | 2022-10-25 | 2022-12-30 | 1603937.07 | 1603937.07 | 1603937.07 | 1603937.07 | 1603937.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-023/2022, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1603937.07, importe_modificado:1603937.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2350.6}} | {2167806/proyecto_INICIO, 2167806/proyecto_PROCESO, 2167806/proyecto_INICIO, 2167806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138065 | Acción | 706637.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706637.23, modificado:706637.23}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 57914 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 57914 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta3: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2022-07-01 | 2022-12-02 | 706637.23 | 706637.23 | 706637.23 | 706637.23 | 706637.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121484, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, monto:706637.23, importe_modificado:706637.23}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:7.0}, meta3: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:2.0}} | {2138065/proyecto_PROCESO, 2138065/proyecto_INICIO, 2138065/proyecto_PROCESO, 2138065/proyecto_INICIO, 2138065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158461 | Proyecto de inversión | 1551361.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551361.34, modificado:1551361.34}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 232443 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 232443 | S | 158 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 30594 MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL , lon:-92.72842798, lat:15.40631597}} | 2022-09-26 | 2022-12-15 | 1551361.34 | 1551361.34 | 1551361.34 | 1551361.34 | 1551361.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-019/2022, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1551361.34, importe_modificado:1551361.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2030.0}} | {2158461/proyecto_INICIO, 2158461/proyecto_PROCESO, 2158461/proyecto_FIN, 2158461/proyecto_INICIO, 2158461/proyecto_PROCESO, 2158461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110661 | Proyecto de inversión | 415150.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415150.63, modificado:415150.63}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 120388 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 120388 | S | 378 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA SATELITE MORELIA, TERRACERIA LOS , lon:-92.65423407, lat:15.38776882}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 415150.63 | 415150.63 | 415150.63 | 415150.63 | 415150.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-007/2022, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:415150.63, importe_modificado:415150.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {2110661/proyecto_PROCESO, 2110661/proyecto_INICIO, 2110661/proyecto_PROCESO, 2110661/proyecto_FIN, 2110661/proyecto_PROCESO, 2110661/proyecto_INICIO, 2110661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112508 | Proyecto de inversión | 4048743.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4048743.26, modificado:4048743.26}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES JARDINES Y CENTRAL CHIAPAS, ENTRE AVENIDAS INSURGENTES Y CONSTITUCION. - 129219 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 129219 | S | 4178 | 3914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2422.0, meta_modificada:2422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES ORIENTE Y CENTRAL CHIAPAS ORIENTE BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE JARDINES Y CENTRAL CHIAPAS ORIENTE Y AVENIDA INSURGENTES SUR, AVENIDA CONSTITUCION SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.67535464, lat:15.3411445}} | 2022-02-25 | 2022-05-25 | 4048743.26 | 4048743.26 | 4048743.26 | 4048743.26 | 4048743.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-001/2022, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:4048743.26, importe_modificado:4048743.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2422.0}} | {2112508/proyecto_INICIO, 2112508/proyecto_PROCESO, 2112508/proyecto_INICIO, 2112508/proyecto_PROCESO, 2112508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158572 | Proyecto de inversión | 3914564.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3914564.7, modificado:3914564.7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 233048 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 233048 | S | 114 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1841.0, meta_modificada:1841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 FRACCIONAMIENTO SANTA ANITA, 30590 SANTA ANITA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA SANTA ANITA, TERRACERIA SANTA ANIT, lon:-92.66684264, lat:15.35527763}} | 2022-10-01 | 2022-12-26 | 3914564.7 | 3914564.7 | 3914564.7 | 3914564.7 | 3914564.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-022/2022, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:3914564.7, importe_modificado:3914564.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1841.0}} | {2158572/proyecto_INICIO, 2158572/proyecto_PROCESO, 2158572/proyecto_INICIO, 2158572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159966 | Proyecto de inversión | 352748.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352748.29, modificado:352748.29}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 240974 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 240974 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CATAÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL CASTAÑO, 30593 EL CASTAÑO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CAMINO LOS AMATES, CAMINO EL CASTAÑO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.71422034, lat:15.33630476}} | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 352748.29 | 352748.29 | 352748.29 | 352748.29 | 352748.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-021/2022, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:352748.29, importe_modificado:352748.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2159966/proyecto_INICIO, 2159966/proyecto_PROCESO, 2159966/proyecto_FIN, 2159966/proyecto_PROCESO, 2159966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167779 | Proyecto de inversión | 136657.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136657.52, modificado:136657.52}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CONSTITUCION ENTRE LA CALLE JARDINES Y LA CALLE CENTRAL CHIAPAS - 282557 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 282557 | S | 4178 | 3914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION BARRIO RÍO GRANDE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE JARDINES, CALLE CENTRAL CHIAPAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA CONSTITUCION ENTRE LA CALLE JARDINES Y LA CALLE C, lon:-92.67434076, lat:15.34078237}} | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 136657.52 | 136657.52 | 136657.52 | 136657.52 | 136657.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ACA-OT-003/2022, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:136657.52, importe_modificado:136657.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2167779/proyecto_PROCESO, 2167779/proyecto_INICIO, 2167779/proyecto_FIN, 2167779/proyecto_PROCESO, 2167779/proyecto_FIN, 2167779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181752 | Proyecto de inversión | 1797178.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797178.72, modificado:1797178.72}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO 0,000 AL 8,000 ACACOYAGUA LOS CACAOS - 341907 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 341907 | S | 398 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS CACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA SATELITE MORELIA, TERRACERIA LOS CACAOS LA OB, lon:-92.65625744, lat:15.38836538}} | 2022-11-10 | 2022-12-26 | 1797178.72 | 1797178.72 | 1797178.72 | 1797178.72 | 1797178.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, monto:265236.32, importe_modificado:265236.32}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, monto:1531942.4, importe_modificado:1531942.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2181752/proyecto_INICIO, 2181752/proyecto_PROCESO, 2181752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116513 | Proyecto de inversión | 1084822.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084822.24, modificado:1084822.24}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 146376 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 146376 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:875.22, meta_modificada:875.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAGNOLIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO MAGNOLIA, 30597 MAGNOLIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA CACAOS, TERRACERIA MAGNOLIA LA OBRA SE LOCALIZA A , lon:-92.65193143, lat:15.39884967}} | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 1084822.24 | 1084822.24 | 1084822.24 | 1084822.24 | 1084822.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-016/2022, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1084822.24, importe_modificado:1084822.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:875.22}} | {2116513/proyecto_PROCESO, 2116513/proyecto_INICIO, 2116513/proyecto_PROCESO, 2116513/proyecto_FIN, 2116513/proyecto_PROCESO, 2116513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150562 | Proyecto de inversión | 145834.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145834.41, modificado:145834.41}} | REHABILITACION DE LA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 128702 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 128702 | S | 105 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:207, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined FRACCIONAMIENTO SANTA ANITA, 30590 SANTA ANITA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA SANTA ANITA, TERRACER, lon:-92.66691238, lat:15.35549489}} | 2022-02-21 | 2022-03-05 | 145834.41 | 145834.41 | 145834.41 | 145834.41 | 145834.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ACA-OT-001/2022, contratista:ANCHEYTA´S Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:145834.41, importe_modificado:145834.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2150562/proyecto_INICIO, 2150562/proyecto_PROCESO, 2150562/proyecto_FIN, 2150562/proyecto_INICIO, 2150562/proyecto_PROCESO, 2150562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113569 | Proyecto de inversión | 5001181.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001181.74, modificado:5001181.74}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDAS INSURGENTES, MIGUEL HIDALGO Y CONSTITUCION, ENTRE CALLES JARDINES Y CENTRAL CHIAPAS - 134453 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 134453 | S | 4178 | 3914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3149.0, meta_modificada:3149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INSURGENTES Y CONSTITUCION BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO INSURGENTES Y CONSTITUCION Y CALLE CENTRAL CHIAPAS ORIENTE, CALLE JARDINES ORIENTE LA OBRA S, lon:-92.67479989, lat:15.34089227}} | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 5001181.74 | 5001181.74 | 5001181.74 | 5001181.74 | 5001181.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-008/2022, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:5001181.74, importe_modificado:5001181.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3149.0}} | {2113569/proyecto_INICIO, 2113569/proyecto_PROCESO, 2113569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154620 | Proyecto de inversión | 1360385.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360385.1, modificado:1360385.1}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NUEVO LEON - 213008 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 213008 | S | 4178 | 3914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VERACRUZ, CALLE NUEVO LEON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE VERACRUZ , lon:-92.67038272, lat:15.34445969}} | 2022-08-22 | 2022-11-22 | 1360385.1 | 1360385.1 | 1360385.1 | 1360385.1 | 1360385.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-017/2022, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1360385.1, importe_modificado:1360385.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2154620/proyecto_PROCESO, 2154620/proyecto_FIN, 2154620/proyecto_INICIO, 2154620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150712 | Proyecto de inversión | 1598469.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598469.27, modificado:1598469.27}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 132244 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 132244 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30594 LA NUEVA ESPERANZA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA HUSISIL I, TERRACE, lon:-92.70803071, lat:15.38217823}} | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 1598469.27 | 1598469.27 | 1598469.27 | 1598469.27 | 1598469.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-006/2022, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1598469.27, importe_modificado:1598469.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2150712/proyecto_INICIO, 2150712/proyecto_PROCESO, 2150712/proyecto_FIN, 2150712/proyecto_INICIO, 2150712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402151301 | Proyecto de inversión | 2286074.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2286074.04, modificado:2286074.04}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 146158 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 146158 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FLOR DEL CARMEN UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 RANCHERIA FLOR DEL CARMEN UNO, 30594 FLOR DEL CARMEN UNO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA FLOR DEL CARMEN , lon:-92.71109434, lat:15.35836292}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 2286074.04 | 2286074.04 | 2286074.04 | 2286074.04 | 2286074.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:2286074.04, importe_modificado:2286074.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2151301/proyecto_INICIO, 2151301/proyecto_PROCESO, 2151301/proyecto_FIN, 2151301/proyecto_PROCESO, 2151301/proyecto_FIN, 2151301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402151196 | Proyecto de inversión | 2213538.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213538.78, modificado:2213538.78}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 143407 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 143407 | S | 63 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS CADENAS, 30596 LA CADENA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA JALAPA, TERRACERIA LA CADENA , lon:-92.69673234, lat:15.36850121}} | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2213538.78 | 2213538.78 | 2213538.78 | 2213538.78 | 2213538.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-011/2022, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:2213538.78, importe_modificado:2213538.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2151196/proyecto_INICIO, 2151196/proyecto_PROCESO, 2151196/proyecto_INICIO, 2151196/proyecto_FIN, 2151196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158589 | Proyecto de inversión | 1237479.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237479.61, modificado:1237479.61}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 233186 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 233186 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS ANDES DE ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA, 30597 LOS ANDES DE ZAPATA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA OVANDO TURQUIA, TER, lon:-92.63212303, lat:15.37841929}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1237479.61 | 1237479.61 | 1237479.61 | 1237479.61 | 1237479.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-020/2022, contratista:CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES KAJOMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1237479.61, importe_modificado:1237479.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2158589/proyecto_INICIO, 2158589/proyecto_PROCESO, 2158589/proyecto_INICIO, 2158589/proyecto_PROCESO, 2158589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168027 | Proyecto de inversión | 322142.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322142.08, modificado:322142.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 283501 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 283501 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.3, meta_modificada:505.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA NUEVO JALAPA, 30593 NUEVA JALAPA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA NUEVA JALAPA, TERRACERIA NUEVA JALAPA , lon:-92.68725047, lat:15.34844776}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 322142.08 | 322142.08 | 322142.08 | 322142.08 | 322142.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ACA-OT-004/2022, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:322142.08, importe_modificado:322142.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.3}} | {2168027/proyecto_INICIO, 2168027/proyecto_PROCESO, 2168027/proyecto_FIN, 2168027/proyecto_PROCESO, 2168027/proyecto_FIN, 2168027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167995 | Proyecto de inversión | 684987.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684987.06, modificado:684987.06}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 283360 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 283360 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.34, meta_modificada:962.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA NUEVO LEON FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NUEVO LEON Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR EN LA AVENIDA NUEVO LEON Y LA, lon:-92.67755094, lat:15.34871977}} | 2022-10-25 | 2022-12-30 | 684987.06 | 684987.06 | 684987.06 | 684987.06 | 684987.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-024/2022, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:684987.06, importe_modificado:684987.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.34}} | {2167995/proyecto_INICIO, 2167995/proyecto_PROCESO, 2167995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111447 | Proyecto de inversión | 1294947.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294947.81, modificado:1294947.81}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 123966 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 123966 | S | 378 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA JALAPA, 30590 JALAPA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL 200, TERRACERIA JALAPA LA OBR, lon:-92.68302078, lat:15.35134785}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 1294947.81 | 1294947.81 | 1294947.81 | 1294947.81 | 1294947.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-013/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1294947.81, importe_modificado:1294947.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2111447/proyecto_INICIO, 2111447/proyecto_PROCESO, 2111447/proyecto_FIN, 2111447/proyecto_INICIO, 2111447/proyecto_PROCESO, 2111447/proyecto_FIN, 2111447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112594 | Proyecto de inversión | 1022949.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022949.55, modificado:1022949.55}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 129661 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 129661 | S | 359 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA HUSISIL I, TERRACERIA NUEV, lon:-92.70826648, lat:15.40690476}} | 2022-03-18 | 2022-06-18 | 1022949.55 | 1022949.55 | 1022949.55 | 1022949.55 | 1022949.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-003/2022, contratista:JOSE ANGEL RODRIGUES DE LA CRUS, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1022949.55, importe_modificado:1022949.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2112594/proyecto_INICIO, 2112594/proyecto_PROCESO, 2112594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158948 | Proyecto de inversión | 581539.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581539.29, modificado:581539.29}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN EL PANTEON MUNICIPAL - 235346 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acacoyagua | 235346 | S | 4178 | 3914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR Y CALLE TAMAULIPAS, AVENIDA PANTEON MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR ENTRE , lon:-92.68196547, lat:15.33288358}} | 2022-09-05 | 2022-10-31 | 581539.29 | 581539.29 | 581539.29 | 581539.29 | 581539.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/ACA-018/2022, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:581539.29, importe_modificado:581539.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {2158948/proyecto_INICIO, 2158948/proyecto_PROCESO, 2158948/proyecto_FIN, 2158948/proyecto_INICIO, 2158948/proyecto_PROCESO, 2158948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160573 | Proyecto de inversión | 384910.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384910.41, modificado:384910.41}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL ZAPOTE - 244008 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acala | 244008 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:241, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ISABEL - EL ZAPOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO EL ZAPOTE UNO, 29377 EL ZAPOTE UNO, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA PASANDO EL BARRIO SANTA ISABEL RUMBO A LA CAPTACION EL ZAPOTE., lon:-92.81692297, lat:16.57150865}} | 2022-07-14 | 2022-08-31 | 384910.41 | 384910.41 | 384910.41 | 384910.41 | 384910.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0031/2022, contratista:MOGOZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:384910.41, importe_modificado:384910.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {2160573/proyecto_INICIO, 2160573/proyecto_FIN, 2160573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085045 | Proyecto de inversión | 525616.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525616.42, modificado:525616.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 104679 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acala | 104679 | S | 6670 | 6640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO COL. 19 DE MARZO - SAN PEDRO NICHI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined COLONIA SAN PEDRO NICHI, 29377 SAN PEDRO NICHI, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE SAN PEDRO, CAMINO SAN PEDRO NICHI A UN , lon:-92.785582, lat:16.575891}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 525616.42 | 525616.42 | 525616.42 | 525616.42 | 525616.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0020/2022, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:525616.42, importe_modificado:525616.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2085045/proyecto_INICIO, 2085045/proyecto_FIN, 2085045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169232 | Proyecto de inversión | 554694.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554694.33, modificado:554694.33}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA - 289974 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acala | 289974 | S | 162 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRI NICHI - SAN AGUSTIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA SAN PEDRO NICHI, 29377 SAN PEDRO NICHI, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y , AL FINAL DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO NICHI AL MARGEN IZQ, lon:-92.78443806, lat:16.57514481}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 554694.33 | 554694.33 | 554694.33 | 554694.33 | 554694.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0028/2022, contratista:MOGOZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:554694.33, importe_modificado:554694.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2169232/proyecto_INICIO, 2169232/proyecto_FIN, 2169232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169849 | Proyecto de inversión | 473467.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473467.92, modificado:473467.92}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 293171 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acala | 293171 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:437, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL ROSARITO - NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 COLONIA NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS, 29370 NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CAMINO A UNION BUENAVISTA , lon:-92.81554073, lat:16.52164714}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 473467.92 | 473467.92 | 473467.92 | 473467.92 | 473467.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0021/2022, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:473467.92, importe_modificado:473467.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.7}} | {2169849/proyecto_INICIO, 2169849/proyecto_FIN, 2169849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160523 | Proyecto de inversión | 850699.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850699.18, modificado:850699.18}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL CHILAR CRUCERO EL ROSARIO - 243833 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acala | 243833 | S | 121 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO EL CHILAR - CRUCERO EL ROSARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 COLONIA EL CHILAR, 29377 EL CHILAR, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE EL CHILAR TERMINANDIO EN EL CRUCERO CAMIN, lon:-92.80324548, lat:16.57397454}} | 2022-07-04 | 2022-08-19 | 850699.18 | 850699.18 | 850699.18 | 850699.18 | 850699.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0029/2022, contratista:MOGOZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:850699.18, importe_modificado:850699.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.8}} | {2160523/proyecto_INICIO, 2160523/proyecto_FIN, 2160523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159858 | Proyecto de inversión | 1138650.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138650.35, modificado:1138650.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 240362 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acala | 240362 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:410, direccion:AVENIDA INNOMINADA COLONIA NUEVO ALTAMIRA, 29376 NUEVO ALTAMIRA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 2 Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USUS MULTIPLES., lon:-92.91232142, lat:16.63082234}} | 2022-05-09 | 2022-06-30 | 1138650.35 | 1138650.35 | 1138650.35 | 1138650.35 | 1138650.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0023/2022, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1138650.35, importe_modificado:1138650.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1125.0}} | {2159858/proyecto_INICIO, 2159858/proyecto_PROCESO, 2159858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082285 | Proyecto de inversión | 1223141.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223141.47, modificado:1223141.47}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO PEDERNAL - 93385 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acala | 93385 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:412, direccion:CAMINO TRAMO COL. AGUA CLARA - SAN PEDRO PEDERNAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 210 + undefined EJIDO SAN PEDRO PEDERNAL, 29385 SAN PEDRO PEDERNAL, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL KM 6210 DEL CAMINO ACALA SAN PE, lon:-92.758172, lat:16.526297}} | 2022-03-14 | 2022-04-27 | 1223141.47 | 1223141.47 | 1223141.47 | 1223141.47 | 1223141.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0008/2022, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1223141.47, importe_modificado:1223141.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2082285/proyecto_INICIO, 2082285/proyecto_FIN, 2082285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082595 | Proyecto de inversión | 1282854.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282854.86, modificado:1282854.86}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS PLAN CARBON - 94959 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acala | 94959 | S | 6999 | 6890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:350, direccion:CAMINO TRAMO CALLE SAN PEDRO - CAMINO SAN LUCAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ, 29385 LA HUERTA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CAMINO SAN LUCAS, SE ENCUENTRA ENTRE LA C, lon:-92.771141, lat:16.573307}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 1282854.86 | 1282854.86 | 1282854.86 | 1282854.86 | 1282854.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0001/2022, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1282854.86, importe_modificado:1282854.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2082595/proyecto_INICIO, 2082595/proyecto_FIN, 2082595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159610 | Proyecto de inversión | 179194.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179194.04, modificado:179194.04}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA ARROYO SECO - 238553 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acala | 238553 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.34, meta_modificada:1.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO COL. SAN PEDRO NICHI - ARROYO SECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 COLONIA SAN PEDRO NICHI, 29377 SAN PEDRO NICHI, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y , INICIO DE TRAMO AUN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA LOCAL, lon:-92.786192, lat:16.5769309}} | 2022-06-27 | 2022-07-26 | 179194.04 | 179194.04 | 179194.04 | 179194.04 | 179194.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM-0008/2022, contratista:MOGOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:179194.04, importe_modificado:179194.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.34}} | {2159610/proyecto_INICIO, 2159610/proyecto_FIN, 2159610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170035 | Proyecto de inversión | 258533.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258533.49, modificado:258533.49}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS HUERTA EL TANCON - 294049 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acala | 294049 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO NICHI - HUERTA EL TANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA SAN PEDRO NICHI, 29377 SAN PEDRO NICHI, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NICHI, lon:-92.78339254, lat:16.57385977}} | 2022-06-27 | 2022-07-26 | 258533.49 | 258533.49 | 258533.49 | 258533.49 | 258533.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISM-0009/2022, contratista:MOGOZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:258533.49, importe_modificado:258533.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2170035/proyecto_FIN, 2170035/proyecto_PROCESO, 2170035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173860 | Proyecto de inversión | 1383798.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383798.44, modificado:1383798.44}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 312845 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acala | 312845 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:404, direccion:CAMINO TRAMO UNION BUENAVISTA - LOS POTRILLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO LOS POTRILLOS, 29387 LOS POTRILLOS, ACALA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD UNION BUENAVISTA Y , INICIA AL FINAL DE LA LOCALIDAD UNION BUENAVIST, lon:-92.78992027, lat:16.46760793}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1383798.44 | 1383798.44 | 1383798.44 | 1383798.44 | 1383798.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0036/2022, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1383798.44, importe_modificado:1383798.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.3}} | {2173860/proyecto_INICIO, 2173860/proyecto_FIN, 2173860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170293 | Proyecto de inversión | 2071608.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071608.31, modificado:2071608.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 295338 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acala | 295338 | S | 104 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:210, direccion:CAMINO TRAMO LIMITES ADOLFO LOPEZ MATEOS - LAS MINAS LIMITE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 9 COLONIA LAS MINAS, 29376 LAS MINAS, ACALA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPA DE CORZO Y , AL NORTE DE LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS., lon:-92.8648456, lat:16.64782369}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2071608.31 | 2071608.31 | 2071608.31 | 2071608.31 | 2071608.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0035/2022, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:2071608.31, importe_modificado:2071608.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.8}} | {2170293/proyecto_INICIO, 2170293/proyecto_FIN, 2170293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174580 | Proyecto de inversión | 523951.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523951.04, modificado:523951.04}} | CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS. - 315914 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 315914 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:305, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 RANCHERIA SAN ISIDRO, 30194 SAN ISIDRO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL 300 METROS HACIA EL ESTE PARA ALCANZAR LA C, lon:-91.90460946, lat:16.71786039}} | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 523951.04 | 523951.04 | 523951.04 | 523951.04 | 523951.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-052/2022, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:523951.04, importe_modificado:523951.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2174580/proyecto_INICIO, 2174580/proyecto_PROCESO, 2174580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112555 | Proyecto de inversión | 1722263.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722263.58, modificado:1722263.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 129409 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 129409 | S | 5405 | 5213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1562.4, meta_modificada:1562.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30193 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (RANCHO MATEO), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTI, lon:-92.03619436, lat:16.81600684}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1722263.58 | 1722263.58 | 1722263.58 | 1722263.58 | 1722263.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-011/2022, contratista:MIRELLA ESTUDILLO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1722263.58, importe_modificado:1722263.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1562.4}} | {2112555/proyecto_INICIO, 2112555/proyecto_PROCESO, 2112555/proyecto_INICIO, 2112555/proyecto_PROCESO, 2112555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | CHP220302112580 | Proyecto de inversión | 720616.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720616.71, modificado:720616.71}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD 12 DE OCTUBRE - 129546 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 129546 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:377, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO - 12 DE OCTUBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 060 + undefined COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30193 12 DE OCTUBRE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. CON RU, lon:-92.05196367, lat:16.71583179}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 720616.71 | 720616.71 | 720616.71 | 720616.71 | 720616.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-008/2022, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:720616.71, importe_modificado:720616.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2112580/proyecto_INICIO, 2112580/proyecto_FIN, 2112580/proyecto_PROCESO, 2112580/proyecto_FIN, 2112580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126094 | Proyecto de inversión | 640384.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640384.6, modificado:640384.6}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 190412 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 190412 | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - ONILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 960 RANCHERIA ONILJA, 30193 ONILJA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. DIRÍGETE 850 MTS AL NOROESTE P, lon:-92.09588846, lat:16.75327013}} | 2022-07-27 | 2022-10-28 | 640384.6 | 640384.6 | 640384.6 | 640384.6 | 640384.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-038/2022, contratista:RENE SANTIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:640384.6, importe_modificado:640384.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2126094/proyecto_FIN, 2126094/proyecto_INICIO, 2126094/proyecto_FIN, 2126094/proyecto_PROCESO, 2126094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173276 | Proyecto de inversión | 3011730.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3011730.04, modificado:3011730.04}} | REHABILITACION DE 275 TECHOS FIRMES CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 309853 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 309853 | S | 144 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17820.0, meta_modificada:17820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO CANDELARIA, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y CALLE REVOLUCIÓN, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS A UN COSTADO DEL PA, lon:-92.03863688, lat:16.74011159}} | 2022-05-02 | 2022-05-30 | 3011730.04 | 3011730.04 | 3011730.04 | 3011730.04 | 3011730.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-008/2022, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3011730.04, importe_modificado:3011730.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17820.0}} | {2173276/proyecto_FIN, 2173276/proyecto_PROCESO, 2173276/proyecto_INICIO, 2173276/proyecto_PROCESO, 2173276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188154 | Proyecto de inversión | 573145.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573145.98, modificado:573145.98}} | REHABILITACION DE 56 TECHOS FIRMES CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 361901 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 361901 | S | 182 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3386.8, meta_modificada:3386.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS BARRIO LAS CASITAS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NOROESTE POR C, lon:-92.03690148, lat:16.73065827}} | 2022-06-14 | 2022-07-05 | 573145.98 | 573145.98 | 573145.98 | 573145.98 | 573145.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-012/2022, contratista:IRRIGACIÓN PARA EL DESARROLLO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:573145.98, importe_modificado:573145.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3386.8}} | {2188154/proyecto_INICIO, 2188154/proyecto_FIN, 2188154/proyecto_PROCESO, 2188154/proyecto_FIN, 2188154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114451 | Proyecto de inversión | 1455419.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455419.58, modificado:1455419.58}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 138614 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 138614 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:391, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - RANCHO ALEGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 900 COLONIA RANCHO ALEGRE, 30190 RANCHO ALEGRE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL ESTE 3.8 KM AP, lon:-91.87704409, lat:16.71185453}} | 2022-07-20 | 2022-09-20 | 1455419.58 | 1455419.58 | 1455419.58 | 1455419.58 | 1455419.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-019/2022, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1455419.58, importe_modificado:1455419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2114451/proyecto_INICIO, 2114451/proyecto_PROCESO, 2114451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | CHP220402172962 | Proyecto de inversión | 1980118.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980118.92, modificado:1980118.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 41 CUARTOS DORMITORIOS 4.12 X 4.12 MTS - 308114 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 308114 | S | 123 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LOS BAMBUES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 070 EJIDO LOS BAMBÚES, 30196 LOS BAMBÚES, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 650 MTROS SOBRE LA CALLE CONSTI, lon:-92.03891649, lat:16.72603159}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 1980118.92 | 1980118.92 | 1980118.92 | 1980118.92 | 1980118.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-026/2022, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1980118.92, importe_modificado:1980118.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2172962/proyecto_PROCESO, 2172962/proyecto_INICIO, 2172962/proyecto_PROCESO, 2172962/proyecto_INICIO, 2172962/proyecto_PROCESO, 2172962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112498 | Proyecto de inversión | 3711046.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3711046.6, modificado:3711046.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 129168 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 129168 | S | 5405 | 5213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3465.72, meta_modificada:3465.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA BARRIO BARRIO NUEVO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS CASITAS Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 868 MTROS HASTA LLEGAR A LA CARRETERA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE A LA C, lon:-92.03947707, lat:16.72422834}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3711046.6 | 3711046.6 | 3711046.6 | 3711046.6 | 3711046.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-005/2022, contratista:INGENIERIA VADISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3711046.6, importe_modificado:3711046.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3465.72}} | {2112498/proyecto_PROCESO, 2112498/proyecto_FIN, 2112498/proyecto_INICIO, 2112498/proyecto_FIN, 2112498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | CHP220302126084 | Proyecto de inversión | 5000059.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000059.23, modificado:5000059.23}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD LUIS ESPINOZA , ALTAMIRANO CHIAPAS - 190381 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 190381 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3456.7, meta_modificada:3456.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LUIS ESPINOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 113 + 100 COLONIA LUIS ESPINOZA, 30197 LUIS ESPINOZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 868 MTROS HASTA LLEG, lon:-91.62020805, lat:16.58856871}} | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 5000059.23 | 5000059.23 | 5000059.23 | 5000059.23 | 5000059.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-010/2022, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:5000059.23, importe_modificado:5000059.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3456.7}} | {2126084/proyecto_PROCESO, 2126084/proyecto_INICIO, 2126084/proyecto_PROCESO, 2126084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | CHP220402186819 | Proyecto de inversión | 846187.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846187.2, modificado:846187.2}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 000 AL KM 4,200 - 357629 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 357629 | S | 152 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SOCIEDAD LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 COLONIA SOCIEDAD LA VICTORIA, 30195 SOCIEDAD LA VICTORIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMO, lon:-91.82620488, lat:16.67770425}} | 2022-10-07 | 2022-11-06 | 846187.2 | 846187.2 | 846187.2 | 846187.2 | 846187.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-051/2022, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:846187.2, importe_modificado:846187.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.2}} | {2186819/proyecto_INICIO, 2186819/proyecto_PROCESO, 2186819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187827 | Proyecto de inversión | 614084.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614084.98, modificado:614084.98}} | REHABILITACION DE 60 TECHOS FIRMES CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 360818 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 360818 | S | 180 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3628.8, meta_modificada:3628.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERERO BARRIO EL ARENAL, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CENTRAL, CALLE CONSTITUCIÓN PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE CENTRAL OTE HACIA LA AV UB, lon:-92.04455174, lat:16.73723182}} | 2022-06-16 | 2022-07-12 | 614084.98 | 614084.98 | 614084.98 | 614084.98 | 614084.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-011/2022, contratista:IRRIGACIÓN PARA EL DESARROLLO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:614084.98, importe_modificado:614084.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3628.8}} | {2187827/proyecto_INICIO, 2187827/proyecto_FIN, 2187827/proyecto_PROCESO, 2187827/proyecto_FIN, 2187827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080749 | Proyecto de inversión | 1993161.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993161.29, modificado:1993161.29}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. ALTAMIRANO SANTA ROSA DEL KM 0.000 AL KM 43.000 - 84634 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 84634 | S | 1234 | 1225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 050 EJIDO SANTA ROSA, 30196 SANTA ROSA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS , DIRIGIRSE SOBRE LA CA, lon:-91.7562695, lat:16.59485892}} | 2022-03-15 | 2022-04-30 | 1993161.29 | 1993161.29 | 1993161.29 | 1993161.29 | 1993161.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1993161.29, importe_modificado:1993161.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:43.0}} | {2080749/proyecto_FIN, 2080749/proyecto_INICIO, 2080749/proyecto_FIN, 2080749/proyecto_PROCESO, 2080749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110444 | Proyecto de inversión | 3009177.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009177.56, modificado:3009177.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCTERO HIDRAULICO - 119257 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 119257 | S | 442 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2551.5, meta_modificada:2551.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 30195 VENUSTIANO CARRANZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NO, lon:-91.81714571, lat:16.6687536}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 3009177.56 | 3009177.56 | 3009177.56 | 3009177.56 | 3009177.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-014/2022, contratista:JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3009177.56, importe_modificado:3009177.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2551.5}} | {2110444/proyecto_INICIO, 2110444/proyecto_PROCESO, 2110444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | CHP220302114297 | Proyecto de inversión | 989685.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989685.3, modificado:989685.3}} | CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS. - 138013 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 138013 | S | 10 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:257, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1019 TRAMO ALTA MIRANO - EL NUEVO JARDIN KILÓMETRO 45 + 052 EJIDO EL NUEVO JARDÍN, 30196 EL NUEVO JARDÍN, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. SOBR, lon:-91.75747189, lat:16.59158722}} | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 989685.3 | 989685.3 | 989685.3 | 989685.3 | 989685.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-012/2022, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:989685.3, importe_modificado:989685.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2114297/proyecto_INICIO, 2114297/proyecto_PROCESO, 2114297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | CHP220302114325 | Proyecto de inversión | 3876917.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876917.94, modificado:3876917.94}} | REHABILITACION DE 354 TECHOS FIRMES CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 138168 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 138168 | S | 208 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25912.8, meta_modificada:25912.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO GUADALUPE, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CONSTITUCIÓN PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS A LA AVENIA CENTRAL A 646.91 MTS APRO, lon:-92.03298277, lat:16.73681458}} | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 3876917.94 | 3876917.94 | 3876917.94 | 3876917.94 | 3876917.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-001/2022, contratista:MARIA DEL PERFECTO HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3876917.94, importe_modificado:3876917.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25912.8}} | {2114325/proyecto_INICIO, 2114325/proyecto_FIN, 2114325/proyecto_PROCESO, 2114325/proyecto_FIN, 2114325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114349 | Proyecto de inversión | 1228766.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228766.65, modificado:1228766.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 29 LETRINAS CON FOSA SÉPTICA - 138284 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 138284 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LINDA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 800 RANCHERIA LINDA VISTA, 30196 LINDAVISTA (EL ENCANTO), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL , lon:-91.87898491, lat:16.62413957}} | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 1228766.65 | 1228766.65 | 1228766.65 | 1228766.65 | 1228766.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-045/2022, contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1228766.65, importe_modificado:1228766.65}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:29.0}} | {2114349/proyecto_INICIO, 2114349/proyecto_PROCESO, 2114349/proyecto_INICIO, 2114349/proyecto_PROCESO, 2114349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126088 | Proyecto de inversión | 2000936.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000936.72, modificado:2000936.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA LIBERTAD SAN JOSE EL ORIENTE Y RAMALES - 190389 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 190389 | S | 68 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.7, meta_modificada:16.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:280, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SAN JOSE EL ORIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 128 + 160 RANCHERIA SAN JOSÉ EL ORIENTE, 30197 SAN JOSÉ EL ORIENTE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 86, lon:-91.61785038, lat:16.54315653}} | 2022-07-09 | 2022-10-09 | 2000936.72 | 2000936.72 | 2000936.72 | 2000936.72 | 2000936.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-039/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2000936.72, importe_modificado:2000936.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.7}} | {2126088/proyecto_INICIO, 2126088/proyecto_PROCESO, 2126088/proyecto_FIN, 2126088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173176 | Proyecto de inversión | 293315.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293315.28, modificado:293315.28}} | REHABILITACION DE 17 TECHOS FIRMES CON LAMINA ZINTRO ALUM - 309186 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 309186 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1101.6, meta_modificada:1101.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:325, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LAS PERLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 467 RANCHERIA LAS PERLAS, 30193 LAS PERLAS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL A LA CALLE CENTRAL AV UBILIO GARCIA 265.81 , lon:-92.01534531, lat:16.7989404}} | 2022-05-02 | 2022-05-17 | 293315.28 | 293315.28 | 293315.28 | 293315.28 | 293315.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-006/2022, contratista:AMADO DECELIS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:293315.28, importe_modificado:293315.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1101.6}} | {2173176/proyecto_INICIO, 2173176/proyecto_FIN, 2173176/proyecto_PROCESO, 2173176/proyecto_FIN, 2173176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075398 | Acción | 4892294.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4892294.91, modificado:4892294.91}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 56210 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 56210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.038594, lat:16.73592}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4892294.91 | 4892294.91 | 4892294.91 | 4892294.91 | 4892294.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/INDIRECTOS-001/2022, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SUSTENTABLES VALLECAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4892294.91, importe_modificado:4892294.91}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2075398/proyecto_FIN, 2075398/proyecto_PROCESO, 2075398/proyecto_INICIO, 2075398/proyecto_PROCESO, 2075398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080632 | Proyecto de inversión | 3136444.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136444.77, modificado:3136444.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0.000 AL 7.400 - 83991 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 83991 | S | 882 | 875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - ONILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ONILJA, 30193 ONILJA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA PAVIMENTADA QU, lon:-92.04803785, lat:16.73821477}} | 2022-04-01 | 2022-06-15 | 3136444.77 | 3136444.77 | 3136444.77 | 3136444.77 | 3136444.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-004/2022, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3136444.77, importe_modificado:3136444.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2080632/proyecto_INICIO, 2080632/proyecto_FIN, 2080632/proyecto_PROCESO, 2080632/proyecto_FIN, 2080632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123430 | Proyecto de inversión | 1957774.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957774.63, modificado:1957774.63}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 177656 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 177656 | S | 432 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1731.0, meta_modificada:1731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:405, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - VILLA PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO VILLA PARAÍSO, 30190 VILLA PARAÍSO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 2 KM HACIA LAS AFUERA DEL , lon:-92.04109564, lat:16.70857432}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 1957774.63 | 1957774.63 | 1957774.63 | 1957774.63 | 1957774.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-018/2022, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1957774.63, importe_modificado:1957774.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1731.0}} | {2123430/proyecto_PROCESO, 2123430/proyecto_INICIO, 2123430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | CHP220302126066 | Proyecto de inversión | 3454471.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3454471.74, modificado:3454471.74}} | CONSTRUCCION DE TECHADO, TRIBUNAS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 22.50 X 31.00 MTS - 190311 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 190311 | S | 5405 | 5213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCÍA BARRIO LAS CASITAS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE SALVADOR REYES, CALLE ENRIQUE BORJA PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. DIRÍGETE SUROESTE , lon:-92.03863486, lat:16.7269456}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 3454471.74 | 3454471.74 | 3454471.74 | 3454471.74 | 3454471.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-034/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARLW S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3454471.74, importe_modificado:3454471.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2126066/proyecto_INICIO, 2126066/proyecto_PROCESO, 2126066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188210 | Proyecto de inversión | 644789.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644789.22, modificado:644789.22}} | REHABILITACION DE 63 TECHOS FIRMES CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 362122 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 362122 | S | 173 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3810.2, meta_modificada:3810.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CENTRO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO CENTRO ENTRE LA, lon:-92.03700501, lat:16.73735086}} | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 644789.22 | 644789.22 | 644789.22 | 644789.22 | 644789.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-010/2022, contratista:IRRIGACIÓN PARA EL DESARROLLO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:644789.22, importe_modificado:644789.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3810.2}} | {2188210/proyecto_INICIO, 2188210/proyecto_FIN, 2188210/proyecto_PROCESO, 2188210/proyecto_FIN, 2188210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188351 | Proyecto de inversión | 218781.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218781.54, modificado:218781.54}} | REHABILITACION DE 26 TECHOS FIRMES CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 362496 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 362496 | S | 92 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.2, meta_modificada:1123.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:364, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - NUEVO JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 920 RANCHERIA NUEVO JERUSALÉN, 30194 NUEVO JERUSALÉN, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NOROESTE POR , lon:-91.96928865, lat:16.61495982}} | 2022-08-01 | 2022-08-28 | 218781.54 | 218781.54 | 218781.54 | 218781.54 | 218781.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-015/2022, contratista:IRRIGACIÓN PARA EL DESARROLLO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:218781.54, importe_modificado:218781.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.2}} | {2188351/proyecto_INICIO, 2188351/proyecto_PROCESO, 2188351/proyecto_FIN, 2188351/proyecto_PROCESO, 2188351/proyecto_FIN, 2188351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el proyecto ya debe estar cerrado en 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:el proyecto ya debe estar cerrado en 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:el proyecto ya debe estar cerrado en 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:el proyecto ya debe estar cerrado en 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-17}}
2022 | 5 | CHP220402195699 | Proyecto de inversión | 2806000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806000.0, modificado:2806000.0}} | REHABILITACION DE 215 TECHOS FIRMES CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA - 383699 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 383699 | S | 452 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16718.0, meta_modificada:16718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ BARRIO EL PANTEÓN, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLEJON ELPANTEON, CALLE BENITO JUAREZ COMO LLEGAR A LA OBRAPARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR , lon:-92.03674545, lat:16.74203553}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2806000 | 2806000 | 2806000 | 2806000 | 2806000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-018/2022, contratista:GALVATUBING S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2806000.0, importe_modificado:2806000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16718.0}} | {2195699/proyecto_INICIO, 2195699/proyecto_FIN, 2195699/proyecto_PROCESO, 2195699/proyecto_FIN, 2195699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172697 | Proyecto de inversión | 1000795.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000795.22, modificado:1000795.22}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO, SANTA CECILIA DEL KM. 000 AL 5 350 - 306715 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 306715 | S | 83 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.36, meta_modificada:5.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SANTA CECILIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 100 RANCHERIA SANTA CECILIA, 30193 SANTA CECILIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS DIRIGIRS, lon:-91.96754994, lat:16.80415151}} | 2022-05-01 | 2022-06-08 | 1000795.22 | 1000795.22 | 1000795.22 | 1000795.22 | 1000795.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-043/2022, contratista:RENE SANTIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1000795.22, importe_modificado:1000795.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.36}} | {2172697/proyecto_INICIO, 2172697/proyecto_PROCESO, 2172697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172732 | Proyecto de inversión | 442533.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442533.01, modificado:442533.01}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE ALCANTARILLADO - 306895 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 306895 | S | 230 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:44.79, meta_modificada:44.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA BARRIO GUADALUPE, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENEDE, CALLE REVOLUCIÓN PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS NOS D, lon:-92.03163569, lat:16.73525311}} | 2022-03-15 | 2022-04-20 | 442533.01 | 442533.01 | 442533.01 | 442533.01 | 442533.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-044/2022, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:442533.01, importe_modificado:442533.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:44.79}} | {2172732/proyecto_PROCESO, 2172732/proyecto_FIN, 2172732/proyecto_PROCESO, 2172732/proyecto_INICIO, 2172732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173434 | Proyecto de inversión | 431090.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431090.78, modificado:431090.78}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE DE USOS MULTIPLES - 310738 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 310738 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 070 EJIDO SANTA CRUZ, 30194 SANTA CRUZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 650 MTROS SOBRE LA CALLE CONSTIT, lon:-91.87813691, lat:16.71241943}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 431090.78 | 431090.78 | 431090.78 | 431090.78 | 431090.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-036/2022, contratista:MOISES GARCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:431090.78, importe_modificado:431090.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2173434/proyecto_PROCESO, 2173434/proyecto_INICIO, 2173434/proyecto_PROCESO, 2173434/proyecto_INICIO, 2173434/proyecto_PROCESO, 2173434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173615 | Proyecto de inversión | 689031.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689031.87, modificado:689031.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 311588 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 311588 | S | 38 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN BARRIO EL PANTEÓN, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO-OCOSINGO Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE AGUSTIN MELGAR PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR LA CALLE 20 D, lon:-92.03960496, lat:16.74139943}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 689031.87 | 689031.87 | 689031.87 | 689031.87 | 689031.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-046/2022, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:689031.87, importe_modificado:689031.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2173615/proyecto_INICIO, 2173615/proyecto_PROCESO, 2173615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187200 | Proyecto de inversión | 6667749.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6667749.53, modificado:6667749.53}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0,000 AL 8,860. - 358803 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 358803 | S | 120 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.47, meta_modificada:3.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - DELICIAS PACHÁN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 200 RANCHERIA DELICIAS PACHAN, 30196 DELICIAS PACHÁN, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS , , lon:-91.78211292, lat:16.62050127}} | 2022-11-04 | 2022-12-28 | 6667749.53 | 6667749.53 | 6667749.53 | 6667749.53 | 6667749.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-057/2022, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:6667749.53, importe_modificado:6667749.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.47}} | {2187200/proyecto_INICIO, 2187200/proyecto_PROCESO, 2187200/proyecto_INICIO, 2187200/proyecto_FIN, 2187200/proyecto_PROCESO, 2187200/proyecto_FIN, 2187200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110108 | Proyecto de inversión | 2695601.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695601.47, modificado:2695601.47}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 117734 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 117734 | S | 5405 | 5213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2495.8, meta_modificada:2495.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS BARRIO EL ARENAL, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SEXTA SUR ORIENTE, CALLE ENRIQUE BORJA PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 270 MTROS HACIA LA CARRETERA, lon:-92.04528239, lat:16.73294276}} | 2022-05-31 | 2022-08-30 | 2695601.47 | 2695601.47 | 2695601.47 | 2695601.47 | 2695601.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-006/2022, contratista:INGENIERIA VADISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2695601.47, importe_modificado:2695601.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2495.8}} | {2110108/proyecto_FIN, 2110108/proyecto_INICIO, 2110108/proyecto_FIN, 2110108/proyecto_PROCESO, 2110108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114288 | Proyecto de inversión | 847425.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847425.25, modificado:847425.25}} | CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS CON FOSA SEPTICA - 137937 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 137937 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - NUEVA GALIANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 COLONIA NUEVA GALILEA, 30193 NUEVA GALILEA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. CON RUMBO, lon:-92.11062236, lat:16.73701439}} | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 847425.25 | 847425.25 | 847425.25 | 847425.25 | 847425.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-017/2022, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:847425.25, importe_modificado:847425.25}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}} | {2114288/proyecto_INICIO, 2114288/proyecto_PROCESO, 2114288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172570 | Proyecto de inversión | 5844262.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5844262.4, modificado:5844262.4}} | CONSTRUCCION DE 107 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 306127 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 306127 | S | 321 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LA LAGUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 010 COLONIA LA LAGUNA, 30194 LA LAGUNA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. SOBRE LA CALLE CENTRAL OT, lon:-91.9484855, lat:16.69206742}} | 2022-09-28 | 2022-12-28 | 5844262.4 | 5844262.4 | 5844262.4 | 5844262.4 | 5844262.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-048/2022, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:5844262.4, importe_modificado:5844262.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:107.0}} | {2172570/proyecto_INICIO, 2172570/proyecto_PROCESO, 2172570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173372 | Proyecto de inversión | 3873168.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3873168.38, modificado:3873168.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 310370 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 310370 | S | 750 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:455.4, meta_modificada:455.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:158, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SAN LUIS POTOSI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 400 COLONIA SAN LUI SPOTOSI, 30190 SAN LUIS POTOSÍ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 868 MTROS HASTA, lon:-91.64497057, lat:16.60395267}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 3873168.38 | 3873168.38 | 3873168.38 | 3873168.38 | 3873168.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-032/2022, contratista:JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3873168.38, importe_modificado:3873168.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:455.4}} | {2173372/proyecto_INICIO, 2173372/proyecto_FIN, 2173372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187035 | Proyecto de inversión | 1290520.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290520.86, modificado:1290520.86}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 358310 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 358310 | S | 271 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2340.0, meta_modificada:2340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 467 RANCHERIA GUADALUPE, 30190 GUADALUPE VICTORIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO PARTIENDO DEL PALACIO MUNI, lon:-91.77630862, lat:16.55390236}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 1290520.86 | 1290520.86 | 1290520.86 | 1290520.86 | 1290520.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-049/2022, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1290520.86, importe_modificado:1290520.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2340.0}} | {2187035/proyecto_INICIO, 2187035/proyecto_FIN, 2187035/proyecto_PROCESO, 2187035/proyecto_FIN, 2187035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123450 | Proyecto de inversión | 1292368.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292368.54, modificado:1292368.54}} | REHABILITACION DE CALLES CON OBRA DE DRENAJE - 177740 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 177740 | S | 679 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.91, meta_modificada:0.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:225, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - MORELIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO MORELIA, 30194 MORELIA (VICTÓRICO RODOLFO GRAJALES), ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL RECORREMOS 7.5 KM HACIA LA , lon:-91.96720054, lat:16.72338016}} | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 1292368.54 | 1292368.54 | 1292368.54 | 1292368.54 | 1292368.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-029/2022, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1292368.54, importe_modificado:1292368.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.91}} | {2123450/proyecto_FIN, 2123450/proyecto_PROCESO, 2123450/proyecto_INICIO, 2123450/proyecto_PROCESO, 2123450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172984 | Proyecto de inversión | 145367.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145367.26, modificado:145367.26}} | REHABILITACION DE 20 TECHOS FIRMES CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 308436 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 308436 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:201, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - NUEVA GALILEA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 010 RANCHERIA NUEVA GALILEA, 30193 NUEVA GALILEA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 800 MTS PARA LLEGAR A LA CARRETERA DEL TRAMO OCOSINGO, lon:-92.1106486, lat:16.73721993}} | 2022-06-06 | 2022-06-23 | 145367.26 | 145367.26 | 145367.26 | 145367.26 | 145367.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-007/2022, contratista:AMADO DECELIS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:145367.26, importe_modificado:145367.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {2172984/proyecto_INICIO, 2172984/proyecto_FIN, 2172984/proyecto_PROCESO, 2172984/proyecto_FIN, 2172984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174116 | Proyecto de inversión | 1746503.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746503.48, modificado:1746503.48}} | CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 313855 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 313855 | S | 67 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - NUEVA GALILEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 COLONIA NUEVA GALILEA, 30193 NUEVA GALILEA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. CON RUMBO AL, lon:-91.77859423, lat:16.62625582}} | 2022-05-15 | 2022-09-15 | 1746503.48 | 1746503.48 | 1746503.48 | 1746503.48 | 1746503.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-030/2022, contratista:OBRA CIVIL PALMIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1746503.48, importe_modificado:1746503.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2174116/proyecto_FIN, 2174116/proyecto_INICIO, 2174116/proyecto_FIN, 2174116/proyecto_PROCESO, 2174116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187613 | Proyecto de inversión | 337485.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337485.45, modificado:337485.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DOMICILIARIO DE 2000 LTS DE CAPACIDAD - 360078 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 360078 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:403, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 190 TRAMO ALTA MIRANO - SANTA ROSA LAS FLORES KILÓMETRO 2 + 400 BARRIO SANTA ROSA LAS FLORES, 30190 SANTA ROSA LAS FLORES, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS, lon:-92.04900902, lat:16.71733629}} | 2022-09-01 | 2022-11-07 | 337485.45 | 337485.45 | 337485.45 | 337485.45 | 337485.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-050/2022, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:337485.45, importe_modificado:337485.45}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:23.0}} | {2187613/proyecto_INICIO, 2187613/proyecto_PROCESO, 2187613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190714 | Proyecto de inversión | 317600.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317600.62, modificado:317600.62}} | REHABILITACION DE 29 TECHOS FIRMES CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 369410 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 369410 | S | 98 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1879.2, meta_modificada:1879.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:387, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LA TRINIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO LA TRINIDAD, 30193 LA TRINIDAD, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS A LA CARRETERA QUE NOS LLEVA , lon:-91.87709654, lat:16.71196379}} | 2022-08-09 | 2022-08-30 | 317600.62 | 317600.62 | 317600.62 | 317600.62 | 317600.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-014/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARLW S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:317600.62, importe_modificado:317600.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1879.2}} | {2190714/proyecto_PROCESO, 2190714/proyecto_FIN, 2190714/proyecto_INICIO, 2190714/proyecto_PROCESO, 2190714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193838 | Proyecto de inversión | 530273.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530273.99, modificado:530273.99}} | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CEMSAD 275 VENUSTIANO CARRANZA - 378367 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 378367 | S | 447 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 300 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30195 VENUSTIANO CARRANZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 1 KM, lon:-91.82450138, lat:16.67583966}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 530273.99 | 530273.99 | 530273.99 | 530273.99 | 530273.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-067/2022, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:530273.99, importe_modificado:530273.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2193838/proyecto_PROCESO, 2193838/proyecto_INICIO, 2193838/proyecto_FIN, 2193838/proyecto_INICIO, 2193838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123395 | Proyecto de inversión | 1334070.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334070.2, modificado:1334070.2}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0.000 AL 16.700 - 177470 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 177470 | S | 442 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.7, meta_modificada:16.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 010 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 30195 VENUSTIANO CARRANZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DE LA CABECERA MUN, lon:-91.81326499, lat:16.66947719}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 1334070.2 | 1334070.2 | 1334070.2 | 1334070.2 | 1334070.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-009/2022, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1334070.2, importe_modificado:1334070.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.7}} | {2123395/proyecto_PROCESO, 2123395/proyecto_INICIO, 2123395/proyecto_FIN, 2123395/proyecto_PROCESO, 2123395/proyecto_FIN, 2123395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | CHP220302126072 | Proyecto de inversión | 3322673.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3322673.58, modificado:3322673.58}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 190329 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 190329 | S | 5405 | 5213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2124.0, meta_modificada:2124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO EL ARENAL, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE IGNACIO ALLENDE, PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. DIRÍGETE 850 MTS AL NOROESTE POR CENTRAL , lon:-92.045051, lat:16.73967875}} | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 3322673.58 | 3322673.58 | 3322673.58 | 3322673.58 | 3322673.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-037/2022, contratista:RENE SANTIS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3322673.58, importe_modificado:3322673.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2124.0}} | {2126072/proyecto_INICIO, 2126072/proyecto_FIN, 2126072/proyecto_PROCESO, 2126072/proyecto_FIN, 2126072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195721 | Proyecto de inversión | 3320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320000.0, modificado:3320000.0}} | REHABILITACION DE 324 TECHOS FIRMES CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA - 383780 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 383780 | S | 891 | 729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19595.0, meta_modificada:19595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO CENTRO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE ANDADOR FRANCISCO JAVIER MINA Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-92.03752398, lat:16.73697327}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 3320000 | 3320000 | 3320000 | 3320000 | 3320000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-017/2022, contratista:GALVATUBING S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3320000.0, importe_modificado:3320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19595.0}} | {2195721/proyecto_INICIO, 2195721/proyecto_FIN, 2195721/proyecto_PROCESO, 2195721/proyecto_FIN, 2195721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114320 | Proyecto de inversión | 1455419.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455419.58, modificado:1455419.58}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 138142 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 138142 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:293, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - AGUA ESCONDIDA LA FLORINDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 115 + 010 COLONIA AGUA ESCONDIDA LA FLORINDA, 30197 AGUA ESCONDIDA LA FLORINDA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA M, lon:-91.56458069, lat:16.5900612}} | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 1455419.58 | 1455419.58 | 1455419.58 | 1455419.58 | 1455419.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-021/2022, contratista:LUIS ANGEL ROSAS REYES, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1455419.58, importe_modificado:1455419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2114320/proyecto_PROCESO, 2114320/proyecto_INICIO, 2114320/proyecto_PROCESO, 2114320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123367 | Proyecto de inversión | 2772018.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772018.44, modificado:2772018.44}} | REHABILITACION DE 225 TECHOS FIRMES CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 177365 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 177365 | S | 452 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17496.0, meta_modificada:17496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ BARRIO EL PANTEÓN, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS Y AVENIDA REVOLUCIÓN, CALLEJON AGUSTIN INTURBIDE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS POR LA A, lon:-92.03960333, lat:16.74060969}} | 2022-08-01 | 2022-10-15 | 2772018.44 | 2772018.44 | 2772018.44 | 2772018.44 | 2772018.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-002/2022, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2772018.44, importe_modificado:2772018.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17496.0}} | {2123367/proyecto_INICIO, 2123367/proyecto_FIN, 2123367/proyecto_PROCESO, 2123367/proyecto_FIN, 2123367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186793 | Proyecto de inversión | 3998331.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998331.82, modificado:3998331.82}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO SAN MARCOS - 357521 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 357521 | S | 271 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.47, meta_modificada:3.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SAN MARCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 080 COLONIA SAN MARCOS, 30196 SAN MARCOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 1 KM APROXIMADAMENTE HACIA , lon:-91.71180349, lat:16.62540719}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 3998331.82 | 3998331.82 | 3998331.82 | 3998331.82 | 3998331.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-031/2022, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3998331.82, importe_modificado:3998331.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.47}} | {2186793/proyecto_INICIO, 2186793/proyecto_PROCESO, 2186793/proyecto_FIN, 2186793/proyecto_PROCESO, 2186793/proyecto_FIN, 2186793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190237 | Proyecto de inversión | 1455419.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455419.58, modificado:1455419.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4MTS - 367893 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 367893 | S | 67 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - EL NANCE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA EL NANCE, 30194 EL NANCE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS SOBRE LA CARRETERA A COMITAN PASAN, lon:-91.962059, lat:16.61780815}} | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 1455419.58 | 1455419.58 | 1455419.58 | 1455419.58 | 1455419.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-059/2022, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1455419.58, importe_modificado:1455419.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2190237/proyecto_PROCESO, 2190237/proyecto_INICIO, 2190237/proyecto_PROCESO, 2190237/proyecto_INICIO, 2190237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190877 | Proyecto de inversión | 88401.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88401.19, modificado:88401.19}} | REHABILITACION DE 12 TECHOS FIRMES CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 369965 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 369965 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - 12 DE OCTUBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 060 COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30193 12 DE OCTUBRE, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. CON RUMBO AL , lon:-92.05193256, lat:16.71697827}} | 2022-10-05 | 2022-10-17 | 88401.19 | 88401.19 | 88401.19 | 88401.19 | 88401.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-016/2022, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:88401.19, importe_modificado:88401.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {2190877/proyecto_INICIO, 2190877/proyecto_FIN, 2190877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195750 | Proyecto de inversión | 2395296.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395296.15, modificado:2395296.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 383856 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 383856 | S | 5845 | 4783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO BARRIO CENTRO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL ESPECIFICAMENT, lon:-92.03780599, lat:16.73673865}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2395296.15 | 2395296.15 | 2395296.15 | 2395296.15 | 2395296.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-063/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2395296.15, importe_modificado:2395296.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:342.0}} | {2195750/proyecto_INICIO, 2195750/proyecto_FIN, 2195750/proyecto_PROCESO, 2195750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114299 | Proyecto de inversión | 407517.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407517.5, modificado:407517.5}} | CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 138039 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 138039 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:256, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1019 TRAMO ALTA MIRANO - SANTA ROSA KILÓMETRO 46 + 020 RANCHERIA SANTA ROSA, 30196 SANTA ROSA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. SOBRE LA CALLE , lon:-91.75633269, lat:16.59611722}} | 2022-07-15 | 2022-08-20 | 407517.5 | 407517.5 | 407517.5 | 407517.5 | 407517.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-013/2022, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:407517.5, importe_modificado:407517.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2114299/proyecto_PROCESO, 2114299/proyecto_INICIO, 2114299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | CHP220302123646 | Proyecto de inversión | 516468.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516468.61, modificado:516468.61}} | REHABILITACION DE 57 TECHOS FIRMES CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 178672 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 178672 | S | 40 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2954.8, meta_modificada:2954.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - NUEVO LAZARO CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 300 COLONIA LAZARO CARDENAS, 30190 NUEVO LÁZARO CÁRDENAS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS A L, lon:-91.87638087, lat:16.7114633}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 516468.61 | 516468.61 | 516468.61 | 516468.61 | 516468.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-003/2022, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:516468.61, importe_modificado:516468.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2954.8}} | {2123646/proyecto_INICIO, 2123646/proyecto_FIN, 2123646/proyecto_PROCESO, 2123646/proyecto_FIN, 2123646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190617 | Proyecto de inversión | 207108.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207108.92, modificado:207108.92}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 369103 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 369103 | S | 25 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.65, meta_modificada:104.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA BARRIO CANDELARIA, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A JALISCO Y CALLE BENITO AJUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL 7 CUADRAS A LA I, lon:-92.03192397, lat:16.74002552}} | 2022-07-01 | 2022-07-20 | 207108.92 | 207108.92 | 207108.92 | 207108.92 | 207108.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/OT-001/2022, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:207108.92, importe_modificado:207108.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.65}} | {2190617/proyecto_INICIO, 2190617/proyecto_FIN, 2190617/proyecto_PROCESO, 2190617/proyecto_FIN, 2190617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190771 | Proyecto de inversión | 1631262.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631262.16, modificado:1631262.16}} | REHABILITACION DE 128 TECHOS FIRMES CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 369607 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 369607 | S | 352 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9123.8, meta_modificada:9123.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SALTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 490 COLONIA SALTILLO, 30190 SALTILLO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A AV UBIL, lon:-91.83472307, lat:16.65008111}} | 2022-10-03 | 2022-10-26 | 1631262.16 | 1631262.16 | 1631262.16 | 1631262.16 | 1631262.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-013/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CARLW S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1631262.16, importe_modificado:1631262.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9123.8}} | {2190771/proyecto_INICIO, 2190771/proyecto_FIN, 2190771/proyecto_PROCESO, 2190771/proyecto_FIN, 2190771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080918 | Proyecto de inversión | 2703418.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2703418.96, modificado:2703418.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MORELIA A BELISARIO DOMINGUEZ Y RAMALES DEL KM 0.000 AL KM 62.460 - 85634 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 85634 | S | 1380 | 1345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30196 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE A, lon:-91.74313917, lat:16.64465503}} | 2022-03-01 | 2022-04-28 | 2703418.96 | 2703418.96 | 2703418.96 | 2703418.96 | 2703418.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2703418.96, importe_modificado:2703418.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:62.0}} | {2080918/proyecto_INICIO, 2080918/proyecto_FIN, 2080918/proyecto_PROCESO, 2080918/proyecto_FIN, 2080918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125545 | Proyecto de inversión | 730583.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730583.43, modificado:730583.43}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA - 187831 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 187831 | S | 120 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:412, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SANTA LUCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA SANTA LUCIA, 30190 SANTA LUCIA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS. CON RUMBO AL S, lon:-92.10764393, lat:16.73570939}} | 2022-08-16 | 2022-11-16 | 730583.43 | 730583.43 | 730583.43 | 730583.43 | 730583.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-041/2022, contratista:ROLANDO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:730583.43, importe_modificado:730583.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2125545/proyecto_PROCESO, 2125545/proyecto_INICIO, 2125545/proyecto_FIN, 2125545/proyecto_PROCESO, 2125545/proyecto_FIN, 2125545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172976 | Proyecto de inversión | 4392461.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4392461.12, modificado:4392461.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 308151 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 308151 | S | 550 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:422.55, meta_modificada:422.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA BARRIO LAS CASITAS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CENTRAL PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 650 MTROS SOBRE LA CALLE CONST, lon:-92.03343137, lat:16.73249289}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 4392461.12 | 4392461.12 | 4392461.12 | 4392461.12 | 4392461.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-028/2022, contratista:MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4392461.12, importe_modificado:4392461.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:422.55}} | {2172976/proyecto_INICIO, 2172976/proyecto_PROCESO, 2172976/proyecto_FIN, 2172976/proyecto_PROCESO, 2172976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189590 | Proyecto de inversión | 2700290.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700290.68, modificado:2700290.68}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA - 366152 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 366152 | S | 306 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - PUERTO RICO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 39 + 600 EJIDO PUERTO RICO, 30195 PUERTO RICO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAMOS LA AV. UBILIO GARCÍA 800 METROS TO, lon:-91.87377555, lat:16.6108135}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 2700290.68 | 2700290.68 | 2700290.68 | 2700290.68 | 2700290.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-058/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2700290.68, importe_modificado:2700290.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2189590/proyecto_INICIO, 2189590/proyecto_FIN, 2189590/proyecto_PROCESO, 2189590/proyecto_FIN, 2189590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193784 | Proyecto de inversión | 1566450.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566450.19, modificado:1566450.19}} | CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS, MODULOS DE BAÑO Y DIRECCION, EN EL PLANTEL CEMSAD 320 BELISARIO DOMINGUEZ - 378218 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 378218 | S | 445 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - BELISARO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 300 EJIDO BELISARIO, 30190 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 1 KM APROXIMADA, lon:-91.74220158, lat:16.64372556}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 1566450.19 | 1566450.19 | 1566450.19 | 1566450.19 | 1566450.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-064/2022, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1566450.19, importe_modificado:1566450.19}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2193784/proyecto_INICIO, 2193784/proyecto_FIN, 2193784/proyecto_PROCESO, 2193784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157713 | Proyecto de inversión | 1746503.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746503.48, modificado:1746503.48}} | CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 228381 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 228381 | S | 105 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SAN FRANCISCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 48 + 590 COLONIA SAN FRANCISCO, 30196 SAN FRANCISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 1 KM APROXIMADAME, lon:-91.73526211, lat:16.60313915}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1746503.48 | 1746503.48 | 1746503.48 | 1746503.48 | 1746503.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-024/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1746503.48, importe_modificado:1746503.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2157713/proyecto_INICIO, 2157713/proyecto_PROCESO, 2157713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173030 | Proyecto de inversión | 1258621.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258621.04, modificado:1258621.04}} | REHABILITACION DE 172 TECHOS FIRMES CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 308556 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 308556 | S | 250 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7430.4, meta_modificada:7430.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - JALISCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 531 COLONIA JALISCO, 30190 JALISCO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS A LA CALLE CENTRAL DODE SE UBICA LA TERM, lon:-92.01597101, lat:16.74738936}} | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 1258621.04 | 1258621.04 | 1258621.04 | 1258621.04 | 1258621.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-005/2022, contratista:AMADO DECELIS AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1258621.04, importe_modificado:1258621.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7430.4}} | {2173030/proyecto_INICIO, 2173030/proyecto_FIN, 2173030/proyecto_PROCESO, 2173030/proyecto_FIN, 2173030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177192 | Proyecto de inversión | 815034.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815034.96, modificado:815034.96}} | CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 M X 4.00 MTS - 327258 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 327258 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:364, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - NUEVO JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 920 RANCHERIA NUEVO JERUSALÉN, 30194 NUEVO JERUSALÉN, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS Y NOS , lon:-91.97018885, lat:16.61494761}} | 2022-10-24 | 2022-12-30 | 815034.96 | 815034.96 | 815034.96 | 815034.96 | 815034.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-055/2022, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:815034.96, importe_modificado:815034.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2177192/proyecto_PROCESO, 2177192/proyecto_INICIO, 2177192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186871 | Proyecto de inversión | 789162.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789162.63, modificado:789162.63}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 357818 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 357818 | S | 271 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SAN MARCOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 800 COLONIA SAN MARCOS, 30196 SAN MARCOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 1 KM APROXIMADAMENTE HACIA, lon:-91.7190126, lat:16.62736257}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 789162.63 | 789162.63 | 789162.63 | 789162.63 | 789162.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-054/2022, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:789162.63, importe_modificado:789162.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2186871/proyecto_PROCESO, 2186871/proyecto_INICIO, 2186871/proyecto_PROCESO, 2186871/proyecto_INICIO, 2186871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187394 | Proyecto de inversión | 1032440.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032440.97, modificado:1032440.97}} | CONSTRUCCION DE TANQUES INDICIDUALES DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 359422 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 359422 | S | 76 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:366, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 250 EJIDO EL OCOTAL, 30194 EL OCOTAL, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS , DIRIGIRSE SOBRE LA CARRE, lon:-91.90247796, lat:16.68227247}} | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 1032440.97 | 1032440.97 | 1032440.97 | 1032440.97 | 1032440.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-061/2022, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1032440.97, importe_modificado:1032440.97}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:22.0}} | {2187394/proyecto_INICIO, 2187394/proyecto_PROCESO, 2187394/proyecto_FIN, 2187394/proyecto_PROCESO, 2187394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193911 | Proyecto de inversión | 882539.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882539.25, modificado:882539.25}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO EN CEMSAD 169 LUIS ESPINOZA - 378539 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 378539 | S | 524 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LUIS ESPINOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 113 + 100 EJIDO LUIS ESPINOZA, 30197 LUIS ESPINOZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 868 MTROS HASTA LLEGAR A, lon:-91.84947666, lat:16.65548041}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 882539.25 | 882539.25 | 882539.25 | 882539.25 | 882539.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-066/2022, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:882539.25, importe_modificado:882539.25}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2193911/proyecto_PROCESO, 2193911/proyecto_INICIO, 2193911/proyecto_FIN, 2193911/proyecto_INICIO, 2193911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302107281 | Proyecto de inversión | 1150854.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150854.71, modificado:1150854.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL DEL KM 0.000 AL KM 0.600 - 83871 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 83871 | S | 1061 | 785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CIUDAD ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO SALIDA Y , SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL 4 3 KILOMETROS DE DISTANCIA, lon:-92.04631929, lat:16.75084892}} | 2022-03-01 | 2022-04-28 | 1150854.71 | 1150854.71 | 1150854.71 | 1150854.71 | 1150854.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-003/2022, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1150854.71, importe_modificado:1150854.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2107281/proyecto_INICIO, 2107281/proyecto_FIN, 2107281/proyecto_PROCESO, 2107281/proyecto_FIN, 2107281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | CHP220302114280 | Proyecto de inversión | 4381609.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4381609.39, modificado:4381609.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 81 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.12X4.12 MTS - 137908 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 137908 | S | 243 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1019 TRAMO ALTA MIRANO - BELISARIO DOMINGUEZ KILÓMETRO 40 + 062 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30196 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, lon:-91.74309448, lat:16.64576276}} | 2022-07-15 | 2022-10-15 | 4381609.39 | 4381609.39 | 4381609.39 | 4381609.39 | 4381609.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-023/2022, contratista:ROLANDO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:4381609.39, importe_modificado:4381609.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:81.0}} | {2114280/proyecto_INICIO, 2114280/proyecto_PROCESO, 2114280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157715 | Proyecto de inversión | 3260139.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3260139.82, modificado:3260139.82}} | CONSTRUCCION DE 56 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS - 228383 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 228383 | S | 201 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 700 COLONIA EL TRIUNFO, 30195 EL TRIUNFO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 1 KM APROXIMADAMENTE HACIA, lon:-91.75614248, lat:16.67484371}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 3260139.82 | 3260139.82 | 3260139.82 | 3260139.82 | 3260139.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-016/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3260139.82, importe_modificado:3260139.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:56.0}} | {2157715/proyecto_INICIO, 2157715/proyecto_PROCESO, 2157715/proyecto_INICIO, 2157715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186953 | Proyecto de inversión | 729853.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729853.79, modificado:729853.79}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 358043 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 358043 | S | 160 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.2, meta_modificada:233.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EL CAMPO BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ELENA DE LA CRUZ Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE EL ARENAL PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 270 MTROS HACIA LA CARRETERA PRINCIPAL , lon:-92.04440697, lat:16.7280095}} | 2022-11-08 | 2022-12-08 | 729853.79 | 729853.79 | 729853.79 | 729853.79 | 729853.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-060/2022, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:729853.79, importe_modificado:729853.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.2}} | {2186953/proyecto_INICIO, 2186953/proyecto_FIN, 2186953/proyecto_PROCESO, 2186953/proyecto_FIN, 2186953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187125 | Proyecto de inversión | 2450000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.04, modificado:2450000.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES - 358599 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 358599 | S | 124 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30193 EMILIANO ZAPATA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 1 KM APROXIMADA, lon:-91.78769643, lat:16.68444251}} | 2022-11-04 | 2022-12-19 | 2450000.04 | 2450000.04 | 2450000.04 | 2450000.04 | 2450000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-056/2022, contratista:PROSPERO IGNACIO MEDINA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2450000.04, importe_modificado:2450000.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2187125/proyecto_INICIO, 2187125/proyecto_FIN, 2187125/proyecto_PROCESO, 2187125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187505 | Proyecto de inversión | 2232961.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232961.65, modificado:2232961.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 359799 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 359799 | S | 54 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1806.0, meta_modificada:1806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:365, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - NUEVO JOAQUINMIGUEL GUTIERREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 150 EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, 30193 NUEVO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-92.03827094, lat:16.79239354}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 2232961.65 | 2232961.65 | 2232961.65 | 2232961.65 | 2232961.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-040/2022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION SANCHEZ Y VERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2232961.65, importe_modificado:2232961.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1806.0}} | {2187505/proyecto_INICIO, 2187505/proyecto_PROCESO, 2187505/proyecto_INICIO, 2187505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194031 | Proyecto de inversión | 1162613.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162613.53, modificado:1162613.53}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, EN EL PLANTEL 45 ALTAMIRANO - 378784 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 378784 | S | 5405 | 5213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE SANTA ELENA, PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 270 MTROS HACIA LA CARRETERA PRINCIPAL DOBLANDO HACIA LA , lon:-92.04559982, lat:16.72550934}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 1162613.53 | 1162613.53 | 1162613.53 | 1162613.53 | 1162613.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-065/2022, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1162613.53, importe_modificado:1162613.53}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2194031/proyecto_FIN, 2194031/proyecto_INICIO, 2194031/proyecto_FIN, 2194031/proyecto_PROCESO, 2194031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110479 | Proyecto de inversión | 3762968.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3762968.09, modificado:3762968.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO - 119404 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 119404 | S | 5405 | 5213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1805.1, meta_modificada:1805.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE BARRIO EL ARENAL, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CARRETERA DE ALTAMIRANO, CALLE UBILI GARCIA PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 270 MTROS HACIA LA CARRET, lon:-92.0454584, lat:16.72779887}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3762968.09 | 3762968.09 | 3762968.09 | 3762968.09 | 3762968.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-015/2022, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3762968.09, importe_modificado:3762968.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1805.1}} | {2110479/proyecto_FIN, 2110479/proyecto_INICIO, 2110479/proyecto_PROCESO, 2110479/proyecto_INICIO, 2110479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | CHP220402173196 | Proyecto de inversión | 1013128.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013128.58, modificado:1013128.58}} | CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 4 MTS. - 309295 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 309295 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION UNIDAD DEPORTIVA BARRIO LOS PINOS, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLEJON CAMPO DE FUTBOL Y AVENIDA LAS LIMAS, CAMINO SANTA ELENA DE LA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CAR, lon:-92.04738423, lat:16.72486025}} | 2022-06-20 | 2022-08-19 | 1013128.58 | 1013128.58 | 1013128.58 | 1013128.58 | 1013128.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-033/2022, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1013128.58, importe_modificado:1013128.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2173196/proyecto_INICIO, 2173196/proyecto_FIN, 2173196/proyecto_PROCESO, 2173196/proyecto_FIN, 2173196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173049 | Proyecto de inversión | 2236751.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236751.73, modificado:2236751.73}} | REHABILITACION DE 225 TECHOS FIRMES CON LÁMINA ZINTRO ALUM - 308625 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 308625 | S | 213 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12636.0, meta_modificada:12636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO EL PRIMOR, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS A LA AVENIA CENTRAL D, lon:-92.04341547, lat:16.73511378}} | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 2236751.73 | 2236751.73 | 2236751.73 | 2236751.73 | 2236751.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-004/2022, contratista:NERY AQUINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:2236751.73, importe_modificado:2236751.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12636.0}} | {2173049/proyecto_INICIO, 2173049/proyecto_FIN, 2173049/proyecto_PROCESO, 2173049/proyecto_FIN, 2173049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174543 | Proyecto de inversión | 640384.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640384.6, modificado:640384.6}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 5X4 MTS. - 315766 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 315766 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - SANTO TOMAS LOS CIMIENTOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO SANTO TOMÁS LOS CIMIENTOS, 30194 SANTO TOMÁS LOS CIMIENTOS, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL 3, lon:-91.96236273, lat:16.74062569}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 640384.6 | 640384.6 | 640384.6 | 640384.6 | 640384.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-047/2022, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:640384.6, importe_modificado:640384.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2174543/proyecto_PROCESO, 2174543/proyecto_INICIO, 2174543/proyecto_PROCESO, 2174543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174562 | Proyecto de inversión | 3730231.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3730231.37, modificado:3730231.37}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO - 315828 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 315828 | S | 126 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.05, meta_modificada:340.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO CENTRO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, AVENIDA 5 DE MAYO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL 40 METROS HACIA NORTE EL TRAMO 1 A UN COS, lon:-92.03775778, lat:16.73586701}} | 2022-03-01 | 2022-05-20 | 3730231.37 | 3730231.37 | 3730231.37 | 3730231.37 | 3730231.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-035/2022, contratista:CEMENTO ACEROS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3730231.37, importe_modificado:3730231.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.05}} | {2174562/proyecto_INICIO, 2174562/proyecto_PROCESO, 2174562/proyecto_FIN, 2174562/proyecto_PROCESO, 2174562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187705 | Proyecto de inversión | 716432.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716432.47, modificado:716432.47}} | REHABILITACIÓN DE 70 TECHOS FIRMES CON LAMINA ZINTRO ALUM - 360401 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 360401 | S | 305 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.4, meta_modificada:1693.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EL CAMPO BARRIO EL CAMPO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NOROESTE POR LA CALLE CENTRAL OTE. HACIA AV. UBILIO GARCIA 16 MTS SE GIRA A LA IZQUIERDA CON D, lon:-92.04759386, lat:16.72366087}} | 2022-06-15 | 2022-07-13 | 716432.47 | 716432.47 | 716432.47 | 716432.47 | 716432.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/VIV-009/2022, contratista:IRRIGACIÓN PARA EL DESARROLLO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:716432.47, importe_modificado:716432.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1693.4}} | {2187705/proyecto_INICIO, 2187705/proyecto_FIN, 2187705/proyecto_PROCESO, 2187705/proyecto_FIN, 2187705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187924 | Proyecto de inversión | 3050730.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050730.92, modificado:3050730.92}} | CONSTRUCCION DE 72 LETRINAS CON FOSA SEPTICA - 361202 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 361202 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 35 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30193 EMILIANO ZAPATA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS 650 MTROS SOBRE LA, lon:-91.78804164, lat:16.68413149}} | 2022-06-08 | 2022-09-08 | 3050730.92 | 3050730.92 | 3050730.92 | 3050730.92 | 3050730.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-020/2022, contratista:MOISES GARCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:3050730.92, importe_modificado:3050730.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:72.0}} | {2187924/proyecto_INICIO, 2187924/proyecto_PROCESO, 2187924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188408 | Proyecto de inversión | 1897704.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897704.22, modificado:1897704.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES - 362655 | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altamirano | 362655 | S | 243 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALTAMIRANO - LA GRANDEZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 045 COLONIA LA GRANDEZA, 30195 LA GRANDEZA, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL NOS 7.5 KM HACIA LA LOCALIDAD DE MORELIA , lon:-91.78695512, lat:16.710502}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 1897704.22 | 1897704.22 | 1897704.22 | 1897704.22 | 1897704.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM-027/2022, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS, monto:1897704.22, importe_modificado:1897704.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:754.0}} | {2188408/proyecto_INICIO, 2188408/proyecto_PROCESO, 2188408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075492 | Acción | 2521469.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521469.01, modificado:2521469.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 57025 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amatán | 57025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.819123, lat:17.372848}} | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 2521469.01 | 2521469.01 | 2521469.01 | 2521469.01 | 2521469.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118086, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2521469.01, importe_modificado:2521469.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2075492/proyecto_INICIO, 2075492/proyecto_PROCESO, 2075492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061643 | Proyecto de inversión | 2088882.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088882.54, modificado:2088882.54}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRULICO SEGUNDA ETAPA - 4547 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 4547 | S | 358 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:709.09, meta_modificada:709.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:INTERIOR S/N EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29700 FRANCISCO I. MADERO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL FRANCISCO I. MADERO AMATAN CHIAPAS. CP. 29700, lon:-92.91665, lat:17.440917}} | 2022-02-21 | 2022-05-20 | 2088882.54 | 2088882.54 | 2088882.54 | 2088882.54 | 2088882.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-001/2022, contratista:LUIS CARLOS ROBLERO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2088882.54, importe_modificado:2088882.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:709.09}} | {2061643/proyecto_INICIO, 2061643/proyecto_PROCESO, 2061643/proyecto_FIN, 2061643/proyecto_PROCESO, 2061643/proyecto_FIN, 2061643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075987 | Proyecto de inversión | 2015500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015500.0, modificado:2015500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 - 60016 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 60016 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:254, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ANEXO LA LOMA, 29700 ANEXO LA LOMA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SNRIA ANEXO LA LOMA AMATAN CHIAPAS, lon:-92.793219, lat:17.375165}} | 2022-05-12 | 2022-07-12 | 2015500 | 2015500 | 2015500 | 2015500 | 2015500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-009/2022, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2015500.0, importe_modificado:2015500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2075987/proyecto_INICIO, 2075987/proyecto_PROCESO, 2075987/proyecto_FIN, 2075987/proyecto_PROCESO, 2075987/proyecto_FIN, 2075987/proyecto_INICIO, 2075987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078752 | Proyecto de inversión | 892920.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892920.74, modificado:892920.74}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARMEN JUCUMA A RIA. ROSARIO TERCERA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 200 TRAMOS AISLADOS - 74826 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 74826 | S | 41 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:245, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ROSARIO TERCERA SECCION, 29700 ROSARIO TERCERA SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA EL ROSARIO TERCERA SECCION AMATAN CHIAPAS., lon:-92.916393, lat:17.418759}} | 2022-05-23 | 2022-07-08 | 892920.74 | 892920.74 | 892920.74 | 892920.74 | 892920.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-016/2022, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:892920.74, importe_modificado:892920.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2078752/proyecto_PROCESO, 2078752/proyecto_INICIO, 2078752/proyecto_FIN, 2078752/proyecto_PROCESO, 2078752/proyecto_FIN, 2078752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159561 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 238309 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 238309 | S | 65 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.72, meta_modificada:369.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:172, direccion:RANCHERIA BUENOS AIRES LIMONCITO, 29700 BUENOS AIRES (LIMONCITO), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN LOCALIDAD BUENOS AIRES LIMONCITO AMATAN CHIAPAS., lon:-92.82871, lat:17.311915}} | 2022-09-26 | 2022-12-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-BANOBRAS-009/2022, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.72}} | {2159561/proyecto_INICIO, 2159561/proyecto_FIN, 2159561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079327 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS - 77609 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 77609 | S | 2279 | 2251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:24, direccion:INTERIOR SN EJIDO CONSTITUCION, 29700 CONSTITUCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA CONSTITUCION AMATAN CHIAPAS, lon:-92.879246, lat:17.455867}} | 2022-05-30 | 2022-08-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-018/2022, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {2079327/proyecto_INICIO, 2079327/proyecto_FIN, 2079327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075193 | Proyecto de inversión | 1548821.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548821.83, modificado:1548821.83}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS EL LIMON AL EJIDO EL MIRADOR DEL KM 0 MAS 000 AL 7 MAS 100 TRAMOS AISLADOS.. - 55028 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 55028 | S | 665 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:57, direccion:EJIDO EL MIRADOR, 29700 EL MIRADOR (BERLÍN), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA EL MIRADOR AMATAN CHIAPAS., lon:-92.866149, lat:17.387131}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 1548821.83 | 1548821.83 | 1548821.83 | 1548821.83 | 1548821.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118025, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1548821.83, importe_modificado:1548821.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2075193/proyecto_PROCESO, 2075193/proyecto_INICIO, 2075193/proyecto_PROCESO, 2075193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076035 | Proyecto de inversión | 3822500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3822500.0, modificado:3822500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 - 60276 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 60276 | S | 149 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA 1A. SEC., 29700 LA LOMA 1RA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA LA LOMA 1A SECCION AMATAN CHIAPAS., lon:-92.792972, lat:17.375816}} | 2022-05-12 | 2022-08-12 | 3822500 | 3822500 | 3822500 | 3822500 | 3822500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-008/2022, contratista:JUAN ANTONIO GOYZUETA OCKELAR ARANA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:3822500.0, importe_modificado:3822500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}} | {2076035/proyecto_INICIO, 2076035/proyecto_PROCESO, 2076035/proyecto_INICIO, 2076035/proyecto_PROCESO, 2076035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076043 | Proyecto de inversión | 973000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973000.0, modificado:973000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 - 60318 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 60318 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RIA LA CANDELARIA, 29700 LA CANDELARIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA LA CANDELARIA AMATAN CHIAPAS., lon:-92.89117, lat:17.4005}} | 2022-05-16 | 2022-07-15 | 973000 | 973000 | 973000 | 973000 | 973000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-010/2022, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:973000.0, importe_modificado:973000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2076043/proyecto_INICIO, 2076043/proyecto_PROCESO, 2076043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080293 | Proyecto de inversión | 3822500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3822500.0, modificado:3822500.0}} | CONSTRCCION DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONAL - 82322 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 82322 | S | 122 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:258, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BENITO JUAREZ, 29700 BENITO JUÁREZ, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, lon:-92.86186, lat:17.32407}} | 2022-05-23 | 2022-10-23 | 3822500 | 3822500 | 3822500 | 3822500 | 3822500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-017/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:3822500.0, importe_modificado:3822500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:55.0}} | {2080293/proyecto_INICIO, 2080293/proyecto_PROCESO, 2080293/proyecto_INICIO, 2080293/proyecto_PROCESO, 2080293/proyecto_INICIO, 2080293/proyecto_PROCESO, 2080293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160484 | Proyecto de inversión | 496374.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496374.32, modificado:496374.32}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA LUZ CARMEN JUCUMA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 7 MAS 000 TRAMOS AISLADOS - 243694 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 243694 | S | 93 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:INTERIOR SN EJIDO CARMEN JUCUMA, 29700 CARMEN JUCUMA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN CARMEN JUCUMA AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.910362, lat:17.398809}} | 2022-08-31 | 2022-10-31 | 496374.32 | 496374.32 | 496374.32 | 496374.32 | 496374.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDf-BANOBRAS-006/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELMANZ S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:496374.32, importe_modificado:496374.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2160484/proyecto_INICIO, 2160484/proyecto_PROCESO, 2160484/proyecto_FIN, 2160484/proyecto_INICIO, 2160484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160623 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILTACION DE CAMINO RURAL, TRAMO VILLA LUZ A CERRITO PUYACATENGO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 500, TRAMOS AISLADOS - 244269 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 244269 | S | 102 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO PUYACATENGO, 29700 EL CERRITO PUYACATENGO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CERRITO PUYACATENGO SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.887777, lat:17.412291}} | 2022-07-25 | 2022-10-25 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-BANOBRAS-002/2022, contratista:YAXCHILAN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2160623/proyecto_INICIO, 2160623/proyecto_PROCESO, 2160623/proyecto_FIN, 2160623/proyecto_PROCESO, 2160623/proyecto_FIN, 2160623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160778 | Proyecto de inversión | 1136581.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136581.8, modificado:1136581.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL REFORMA Y PLANADA A VILLA LUZ DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 800 TRAMOS AISLADOS - 245050 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 245050 | S | 61 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:115, direccion:INTERIOR SN EJIDO VILLA LUZ, 29700 VILLA LUZ, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN VILLA LUZ AMATAN CHIAPAS, lon:-92.8796, lat:17.400427}} | 2022-08-31 | 2022-10-21 | 1136581.8 | 1136581.8 | 1136581.8 | 1136581.8 | 1136581.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-BANOBRAS-005/2022, contratista:ROXIN AGUA Y SANEAMIENTO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1136581.8, importe_modificado:1136581.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2160778/proyecto_INICIO, 2160778/proyecto_FIN, 2160778/proyecto_PROCESO, 2160778/proyecto_FIN, 2160778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161133 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROSARIO 1A SEC A ROSARIO 2A SEC DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 800 TRAMOS AISLADOS - 246714 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 246714 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ROSARIO 2A SEC, 29700 ROSARIO 2DA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN ROSARIO 2A SEC A MATAN CHIAPAS, lon:-92.9103, lat:17.3988}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-BANOBRAS-011/2022, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2161133/proyecto_INICIO, 2161133/proyecto_PROCESO, 2161133/proyecto_FIN, 2161133/proyecto_PROCESO, 2161133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069223 | Proyecto de inversión | 1253104.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253104.22, modificado:1253104.22}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CERRO BLANCO A NUEVA ESTRELLA DEL KILOMETRO 0 MAS 000 AL KILOMETRO 9 MAS 000 TRAMOS AISLADOS - 14377 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 14377 | S | 82 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:178, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA NUEVA ESTRELLA, 29700 NUEVA ESTRELLA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL RIA CERRO BLANCO A RIA NUEVA ESTRELLAAMATAN CHIAPAS. CP. 29700, lon:-92.8175, lat:17.290556}} | 2022-02-18 | 2022-04-18 | 1253104.22 | 1253104.22 | 1253104.22 | 1253104.22 | 1253104.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-002/2022, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1253104.22, importe_modificado:1253104.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2069223/proyecto_INICIO, 2069223/proyecto_PROCESO, 2069223/proyecto_FIN, 2069223/proyecto_PROCESO, 2069223/proyecto_FIN, 2069223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076052 | Proyecto de inversión | 695000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS MURO FIRME Y TECHO FIRME - 60366 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 60366 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:94, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE BARTOLO, 29700 SAN JOSÉ (BARTOLO), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA SAN JOSE BARTOLO AMATAN CHIAPAS., lon:-92.902359, lat:17.318113}} | 2022-05-09 | 2022-07-09 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | 695000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-011/2022, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:695000.0, importe_modificado:695000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2076052/proyecto_INICIO, 2076052/proyecto_PROCESO, 2076052/proyecto_INICIO, 2076052/proyecto_PROCESO, 2076052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077983 | Proyecto de inversión | 5629500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5629500.0, modificado:5629500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ADICIONAL DE 4.00 X 3.00 - 70844 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 70844 | S | 175 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:170, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO TERAN, 29700 NUEVO TERÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO RANCHERIA NUEVO TERAN SN AMATAN CHIAPAS., lon:-92.860458, lat:17.330256}} | 2022-05-15 | 2022-10-31 | 5629500 | 5629500 | 5629500 | 5629500 | 5629500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-015/2022, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:5629500.0, importe_modificado:5629500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:81.0}} | {2077983/proyecto_INICIO, 2077983/proyecto_PROCESO, 2077983/proyecto_INICIO, 2077983/proyecto_PROCESO, 2077983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106514 | Proyecto de inversión | 2448262.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2448262.64, modificado:2448262.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LIMONCITO A SAN ANTONIO TRES PICOS DEL KM O MAS 000 AL KM 9 MAS 323 TRAMOS AISLADOS - 70587 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 70587 | S | 4391 | 4396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO TRES PICOS, 29700 SAN ANTONIO TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN SAN ANTONIO TRES PICOS AMATAN CHIAPAS., lon:-92.818333, lat:17.306667}} | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 2448262.64 | 2448262.64 | 2448262.64 | 2448262.64 | 2448262.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-013/2022, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2448262.64, importe_modificado:2448262.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2106514/proyecto_INICIO, 2106514/proyecto_FIN, 2106514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161152 | Proyecto de inversión | 489519.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489519.89, modificado:489519.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO VILLA LUZ A EJIDO NANCHITAL DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 000 TRAMOS AISLADOS - 246813 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 246813 | S | 70 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:INTERIOR SN EJIDO NANCHITAL, 29700 NANCHITAL, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN NANCHITAL SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.92362, lat:17.398801}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 489519.89 | 489519.89 | 489519.89 | 489519.89 | 489519.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-BANOBRAS-012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS INTEGRALES LEOFER DEL CENTRO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:489519.89, importe_modificado:489519.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2161152/proyecto_INICIO, 2161152/proyecto_PROCESO, 2161152/proyecto_FIN, 2161152/proyecto_PROCESO, 2161152/proyecto_FIN, 2161152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075161 | Proyecto de inversión | 719025.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719025.89, modificado:719025.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EENTRONQUE AMATAN A HUITIUPAN A LA ESPERANZA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 700 TRAMOS AISLADOS. - 54822 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 54822 | S | 97 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA ESPERANZA, 29700 LA ESPERANZA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN LA ESPERANZA AMATAN CHIAPAS., lon:-92.800833, lat:17.3125}} | 2022-03-07 | 2022-04-27 | 719025.89 | 719025.89 | 719025.89 | 719025.89 | 719025.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-006/2022, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:719025.89, importe_modificado:719025.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2075161/proyecto_INICIO, 2075161/proyecto_PROCESO, 2075161/proyecto_FIN, 2075161/proyecto_PROCESO, 2075161/proyecto_FIN, 2075161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160758 | Proyecto de inversión | 1536363.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536363.19, modificado:1536363.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ESPERANCITA A EJIDO EMILIANO ZAPATA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 000 EN TRAMOS AISLADOS - 244979 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 244979 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:29, direccion:INTERIOR SN EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29700 EMILIANO ZAPATA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN EMILIANO ZAPATA AMATAN CHIAPAS, lon:-92.765821, lat:17.33536}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 1536363.19 | 1536363.19 | 1536363.19 | 1536363.19 | 1536363.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-BANOBRAS-004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS INTEGRALES LEOFER DEL CENTRO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1536363.19, importe_modificado:1536363.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2160758/proyecto_FIN, 2160758/proyecto_PROCESO, 2160758/proyecto_INICIO, 2160758/proyecto_PROCESO, 2160758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160894 | Proyecto de inversión | 1189352.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189352.8, modificado:1189352.8}} | REHABILITACION DE CANCHA - 245601 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Amatán | 245601 | S | 340 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL CALVARIO, 29700 EL CALVARIO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN EL CALVARIO, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.851817, lat:17.315988}} | 2022-08-31 | 2022-10-31 | 1189352.8 | 1189352.8 | 1189352.8 | 1189352.8 | 1189352.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-BANOBRAS-007/2022, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1189352.8, importe_modificado:1189352.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2160894/proyecto_INICIO, 2160894/proyecto_PROCESO, 2160894/proyecto_FIN, 2160894/proyecto_INICIO, 2160894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069691 | Proyecto de inversión | 1520503.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520503.56, modificado:1520503.56}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO REFORMA Y PLANADA A SAN ANDRES TRES PICOS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 16 MAS 000 TRAMOS AISLADOS - 20679 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 20679 | S | 1220 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:253, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANDRES TRES PICOS, 29700 SAN ANDRÉS TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN SAN ANDRES TRES PICOS AMATAN CHIAPAS, lon:-92.866111, lat:17.324444}} | 2022-02-21 | 2022-04-21 | 1520503.56 | 1520503.56 | 1520503.56 | 1520503.56 | 1520503.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:YAXCHILAN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1520503.56, importe_modificado:1520503.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2069691/proyecto_INICIO, 2069691/proyecto_FIN, 2069691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075078 | Proyecto de inversión | 1187174.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187174.07, modificado:1187174.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO MIGUEL HIDALGO TRAMO VICENTE GUERRERO A MIGUEL HIDALGO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 900 TRAMOS AISLADOS. - 54147 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 54147 | S | 82 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29700 MIGUEL HIDALGO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO MIGUEL HIDALGO SN AMATAN CHIAPAS., lon:-92.911111, lat:17.471944}} | 2022-04-18 | 2022-06-18 | 1187174.07 | 1187174.07 | 1187174.07 | 1187174.07 | 1187174.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-005/2022, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1187174.07, importe_modificado:1187174.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.9}} | {2075078/proyecto_INICIO, 2075078/proyecto_PROCESO, 2075078/proyecto_FIN, 2075078/proyecto_PROCESO, 2075078/proyecto_FIN, 2075078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076238 | Proyecto de inversión | 1807000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807000.0, modificado:1807000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS MURO FIRME Y TECHO FIRME. - 61229 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 61229 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:276, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CAMPO VERDE, 29700 CAMPO VERDE, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA. CAMPO VERDE MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS., lon:-92.833333, lat:17.341891}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 1807000 | 1807000 | 1807000 | 1807000 | 1807000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-012/2022, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLARREAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1807000.0, importe_modificado:1807000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2076238/proyecto_INICIO, 2076238/proyecto_PROCESO, 2076238/proyecto_FIN, 2076238/proyecto_PROCESO, 2076238/proyecto_INICIO, 2076238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076326 | Proyecto de inversión | 9247635 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9247635.0, modificado:9247635.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, PRIMERA ETAPA - 61601 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 61601 | S | 369 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:INTERIOR SN EJIDO REFORMA Y PLANADA, 29700 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO EJIDO REFORMA Y PLANADA SN AMATAN CHIAPAS., lon:-92.86677, lat:17.38712}} | 2022-05-09 | 2022-07-09 | 9247635 | 9247635 | 9247635 | 9247635 | 9247635 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118016, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:9247635.0, importe_modificado:9247635.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:135.0}} | {2076326/proyecto_INICIO, 2076326/proyecto_PROCESO, 2076326/proyecto_FIN, 2076326/proyecto_PROCESO, 2076326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077253 | Proyecto de inversión | 1112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112000.0, modificado:1112000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS MURO FIRME Y TECHO FIRME - 66555 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 66555 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:280, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA NUENO BUENAVISTA, 29700 NUEVO BUENAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA NUEVO BUENAVISTA MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, lon:-92.858701, lat:17.422211}} | 2022-05-23 | 2022-07-23 | 1112000 | 1112000 | 1112000 | 1112000 | 1112000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-014/2022, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1112000.0, importe_modificado:1112000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2077253/proyecto_INICIO, 2077253/proyecto_PROCESO, 2077253/proyecto_INICIO, 2077253/proyecto_FIN, 2077253/proyecto_PROCESO, 2077253/proyecto_FIN, 2077253/proyecto_PROCESO, 2077253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079311 | Proyecto de inversión | 6151837 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6151837.0, modificado:6151837.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, PRIMERA ETAPA - 77531 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatán | 77531 | S | 303 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN LORENZO, 29700 SAN LORENZO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN SAN LORENZO MUNICIPIO DE AMATAN CHAIPAS, lon:-92.92044, lat:17.375416}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 6151837 | 6151837 | 6151837 | 6151837 | 6151837 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118020, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:6151837.0, importe_modificado:6151837.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:97.0}} | {2079311/proyecto_PROCESO, 2079311/proyecto_INICIO, 2079311/proyecto_FIN, 2079311/proyecto_PROCESO, 2079311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156528 | Proyecto de inversión | 762337.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762337.87, modificado:762337.87}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO LA GLORIA A EJIDO ,MADERO DEL KM 0 MAS 000 AL 4 MAS 700 TRAMOS AISLADOS - 222980 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 222980 | S | 350 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29700 FRANCISCO I. MADERO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO EJIDO FRANCISCO I MADER AMATAN CHIAPAS., lon:-92.918213, lat:17.440682}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 762337.87 | 762337.87 | 762337.87 | 762337.87 | 762337.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-021/2022, contratista:HECONSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:762337.87, importe_modificado:762337.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.7}} | {2156528/proyecto_INICIO, 2156528/proyecto_PROCESO, 2156528/proyecto_FIN, 2156528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160401 | Proyecto de inversión | 1886326.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886326.6, modificado:1886326.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SONORA A VALENTIN DE LA SIERRA KM 0 MAS 000 AL KM 2MAS 800, TRAMOS AISÑADOS - 243266 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 243266 | S | 100 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:113, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA VALENTIN DE LA SIERRA, 29700 VALENTÍN DE LA SIERRA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA VALENTIN DE LA SIERRA, lon:-92.866017, lat:17.422477}} | 2022-07-26 | 2022-09-26 | 1886326.6 | 1886326.6 | 1886326.6 | 1886326.6 | 1886326.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-BANOBRAS-001/2022, contratista:SANDRA CRISTEL VAZQUEZ LLAVEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1886326.6, importe_modificado:1886326.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2160401/proyecto_INICIO, 2160401/proyecto_PROCESO, 2160401/proyecto_FIN, 2160401/proyecto_PROCESO, 2160401/proyecto_FIN, 2160401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075336 | Proyecto de inversión | 3527761.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3527761.91, modificado:3527761.91}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y ALTA TENCION. - 55932 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatán | 55932 | S | 184 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:220, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NUEVO SAN LORENZO, 29700 NUEVO SAN LORENZO (LA CHOZA), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN POBLADO NUEVO SAN LORENZO AMATAN CHIAPAS., lon:-92.832311, lat:17.378419}} | 2022-05-01 | 2022-07-30 | 3527761.91 | 3527761.91 | 3527761.91 | 3527761.91 | 3527761.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:3527761.91, importe_modificado:3527761.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2075336/proyecto_INICIO, 2075336/proyecto_PROCESO, 2075336/proyecto_INICIO, 2075336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077196 | Proyecto de inversión | 1680162.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680162.41, modificado:1680162.41}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE 9 ML - 66186 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatán | 66186 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:118, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CHASPA, 29700 CHASPA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA CHASPA MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, lon:-92.823631, lat:17.391133}} | 2022-03-22 | 2022-05-22 | 1680162.41 | 1680162.41 | 1680162.41 | 1680162.41 | 1680162.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:TECNICOS CONSTRUCTORES DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1680162.41, importe_modificado:1680162.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2077196/proyecto_PROCESO, 2077196/proyecto_INICIO, 2077196/proyecto_FIN, 2077196/proyecto_PROCESO, 2077196/proyecto_FIN, 2077196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069837 | Proyecto de inversión | 3054060 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3054060.0, modificado:3054060.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME CIENTO SETENTA Y UN ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO PIE DE CERRO PRIMERA SECCION - 21479 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 21479 | S | 114 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6498.0, meta_modificada:6498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 200 + UND BARRIO PIE DEL CERRO, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 190 Y , LA , lon:-92.43149881, lat:16.53284201}} | 2022-03-09 | 2022-04-30 | 3054060 | 3054060 | 3054060 | 3054060 | 3054060 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:3054060.0, importe_modificado:3054060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6498.0}} | {2069837/proyecto_INICIO, 2069837/proyecto_PROCESO, 2069837/proyecto_FIN, 2069837/proyecto_PROCESO, 2069837/proyecto_FIN, 2069837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069486 | Proyecto de inversión | 935588.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935588.36, modificado:935588.36}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C LAZARO CARDENAS CIEN ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO MADRONAL - 19841 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 19841 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - CHIAPA DE CORZO KILOMETRO 1 KILÓMETRO 200 + UND BARRIO MADRONAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL T, lon:-92.43626375, lat:16.51110402}} | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 935588.36 | 935588.36 | 935588.36 | 935588.36 | 935588.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-002/2022, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:935588.36, importe_modificado:935588.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2069486/proyecto_INICIO, 2069486/proyecto_PROCESO, 2069486/proyecto_FIN, 2069486/proyecto_PROCESO, 2069486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082692 | Proyecto de inversión | 2804020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804020.0, modificado:2804020.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME 157 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO EL RINCON - 95512 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 95512 | S | 285 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5966.0, meta_modificada:5966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL RINCON, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TE DIRIGES A CALLE 20 DE NOVIEMBRE PORTERIORMENTE CA, lon:-92.43546102, lat:16.52515946}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2804020 | 2804020 | 2804020 | 2804020 | 2804020 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:2804020.0, importe_modificado:2804020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5966.0}} | {2082692/proyecto_INICIO, 2082692/proyecto_FIN, 2082692/proyecto_PROCESO, 2082692/proyecto_FIN, 2082692/proyecto_PROCESO, 2082692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069861 | Proyecto de inversión | 1928880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928880.0, modificado:1928880.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME CIENTO OCHO ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO LA CAÑADA - 21602 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 21602 | S | 89 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - CHIAPA DE CORZO KILOMETRO 1 KILÓMETRO 200 + UND BARRIO LA CAÑADA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.44882726, lat:16.52319144}} | 2022-03-09 | 2022-04-30 | 1928880 | 1928880 | 1928880 | 1928880 | 1928880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117906, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:1928880.0, importe_modificado:1928880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4104.0}} | {2069861/proyecto_INICIO, 2069861/proyecto_PROCESO, 2069861/proyecto_FIN, 2069861/proyecto_PROCESO, 2069861/proyecto_INICIO, 2069861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156246 | Proyecto de inversión | 982300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982300.0, modificado:982300.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME 55 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL ALTO - 221142 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 221142 | S | 130 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2090.0, meta_modificada:2090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 200 + UND PARAJE SAN MIGUEL EL ALTO, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL N, lon:-92.35875398, lat:16.49500164}} | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 982300 | 982300 | 982300 | 982300 | 982300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:982300.0, importe_modificado:982300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2090.0}} | {2156246/proyecto_PROCESO, 2156246/proyecto_INICIO, 2156246/proyecto_FIN, 2156246/proyecto_INICIO, 2156246/proyecto_FIN, 2156246/proyecto_PROCESO, 2156246/proyecto_FIN, 2156246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117812 | Proyecto de inversión | 1607400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607400.0, modificado:1607400.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME 90 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO LA GRANDEZA SEGUNDA SECCION - 151828 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 151828 | S | 174 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3420.0, meta_modificada:3420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO LA GRANDEZA 2DA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 101 Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA CARRETERA INTERNACIONAL 190 POSTERIOR MENTE NO, lon:-92.44740369, lat:16.51668642}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 1607400 | 1607400 | 1607400 | 1607400 | 1607400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:1607400.0, importe_modificado:1607400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3420.0}} | {2117812/proyecto_INICIO, 2117812/proyecto_PROCESO, 2117812/proyecto_INICIO, 2117812/proyecto_FIN, 2117812/proyecto_PROCESO, 2117812/proyecto_FIN, 2117812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155541 | Proyecto de inversión | 446500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446500.0, modificado:446500.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME 25 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA VENTANA - 217511 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 217511 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:105, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 200 + UND PARAJE SAN JOSE LA VENTANA, 29430 SAN JOSÉ LA VENTANA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.3777714, lat:16.53659356}} | 2022-09-02 | 2022-09-30 | 446500 | 446500 | 446500 | 446500 | 446500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:446500.0, importe_modificado:446500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:950.0}} | {2155541/proyecto_INICIO, 2155541/proyecto_PROCESO, 2155541/proyecto_FIN, 2155541/proyecto_INICIO, 2155541/proyecto_PROCESO, 2155541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069413 | Acción | 1332855.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332855.3, modificado:1332855.3}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 19486 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 19486 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 1332855.3 | 1332855.3 | 1332855.3 | 1332855.3 | 1332855.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV-R33-FISMDF-G.I.-2022-006, contratista:YUNIYAN TRES ASESORIA Y SERVICIOS A GOBIERNO, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1332855.3, importe_modificado:1332855.3}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2069413/proyecto_INICIO, 2069413/proyecto_PROCESO, 2069413/proyecto_FIN, 2069413/proyecto_PROCESO, 2069413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069818 | Proyecto de inversión | 1803860 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803860.0, modificado:1803860.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME CIENTO UN ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO CENTRO SEGUNDA SECCION GRUPO DOS - 21374 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 21374 | S | 185 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3838.0, meta_modificada:3838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO BARRIO CENTRO SEGUNDA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 12 DE OCTUBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE E, lon:-92.43401229, lat:16.52650432}} | 2022-03-09 | 2022-04-30 | 1803860 | 1803860 | 1803860 | 1803860 | 1803860 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:1803860.0, importe_modificado:1803860.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3838.0}} | {2069818/proyecto_INICIO, 2069818/proyecto_PROCESO, 2069818/proyecto_FIN, 2069818/proyecto_INICIO, 2069818/proyecto_PROCESO, 2069818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082716 | Proyecto de inversión | 410780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410780.0, modificado:410780.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME 23 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO SAN FRANCISCO - 95583 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 95583 | S | 55 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:874.0, meta_modificada:874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS A LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE RUMBO AL ORIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE SAN NICOLAS DIRIGIEND, lon:-92.42658646, lat:16.51853747}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 410780 | 410780 | 410780 | 410780 | 410780 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117919, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:410780.0, importe_modificado:410780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:874.0}} | {2082716/proyecto_FIN, 2082716/proyecto_INICIO, 2082716/proyecto_PROCESO, 2082716/proyecto_FIN, 2082716/proyecto_PROCESO, 2082716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130797 | Acción | 338000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338000.0, modificado:338000.0}} | ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE - 19554 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 19554 | N | 0 | 0 | 11283 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 2022-06-15 | 2022-12-04 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | 338000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV-R33-FISMDF-PRODIM-2022-008, contratista:YUNIYAN TRES ASESORIA Y SERVICIOS A GOBIERNO, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:338000.0, importe_modificado:338000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130797/proyecto_INICIO, 2130797/proyecto_PROCESO, 2130797/proyecto_FIN, 2130797/proyecto_PROCESO, 2130797/proyecto_FIN, 2130797/proyecto_INICIO, 2130797/proyecto_PROCESO, 2130797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137788 | Acción | 222142.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222142.55, modificado:222142.55}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 19533 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 19533 | N | 0 | 0 | 11283 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 2022-06-15 | 2022-12-04 | 222142.55 | 222142.55 | 222142.55 | 222142.55 | 222142.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22_25, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:222142.55, importe_modificado:222142.55}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137788/proyecto_INICIO, 2137788/proyecto_PROCESO, 2137788/proyecto_FIN, 2137788/proyecto_PROCESO, 2137788/proyecto_FIN, 2137788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170857 | Proyecto de inversión | 1182927.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182927.24, modificado:1182927.24}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 140 ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA - 297267 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 297267 | S | 172 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO UND + UND BARRIO LA GRANDEZA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CARRET, lon:-92.44276479, lat:16.51483166}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 1182927.24 | 1182927.24 | 1182927.24 | 1182927.24 | 1182927.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-033/2022, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1182927.24, importe_modificado:1182927.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2170857/proyecto_INICIO, 2170857/proyecto_FIN, 2170857/proyecto_PROCESO, 2170857/proyecto_FIN, 2170857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069469 | Proyecto de inversión | 913508.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913508.78, modificado:913508.78}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV SAN FRANCISCO CIEN ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO MADRONAL - 19802 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 19802 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - CHIAPA DE CORZO KILOMETRO 1 KILÓMETRO 200 + UND BARRIO MADRONAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE AV. SAN FRANCISCO Y , SALIENDO D, lon:-92.43620533, lat:16.51419268}} | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 913508.78 | 913508.78 | 913508.78 | 913508.78 | 913508.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-003/2022, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:913508.78, importe_modificado:913508.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2069469/proyecto_FIN, 2069469/proyecto_INICIO, 2069469/proyecto_FIN, 2069469/proyecto_PROCESO, 2069469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076719 | Proyecto de inversión | 1509207.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509207.79, modificado:1509207.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO VEHICULAR 570ML, EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO - 63758 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 63758 | S | 94 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:42, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO EL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 4 + 300 , 29430 SAN GREGORIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA FEDERAL 190 P, lon:-92.36027244, lat:16.52966001}} | 2022-04-04 | 2022-05-31 | 1509207.79 | 1509207.79 | 1509207.79 | 1509207.79 | 1509207.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-014/2022, contratista:SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1509207.79, importe_modificado:1509207.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {2076719/proyecto_FIN, 2076719/proyecto_INICIO, 2076719/proyecto_FIN, 2076719/proyecto_PROCESO, 2076719/proyecto_FIN, 2076719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117883 | Proyecto de inversión | 1410940 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410940.0, modificado:1410940.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME 79 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO SANTA CRUZ - 152085 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 152085 | S | 138 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3002.0, meta_modificada:3002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO BARRIO SANTA CRUZ, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NORTE POR CALLE JUAN SABINES HASTA LLEGAR A CARRETERA INTER, lon:-92.44191176, lat:16.53145092}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 1410940 | 1410940 | 1410940 | 1410940 | 1410940 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121168, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:1410940.0, importe_modificado:1410940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3002.0}} | {2117883/proyecto_PROCESO, 2117883/proyecto_INICIO, 2117883/proyecto_PROCESO, 2117883/proyecto_FIN, 2117883/proyecto_INICIO, 2117883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113101 | Proyecto de inversión | 1464520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464520.0, modificado:1464520.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME OCHENTA Y DOS ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO CIPRESAL JEJCH UKUM - 132215 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 132215 | S | 156 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3116.0, meta_modificada:3116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ BARRIO CIPRESAL JEJCH UKUM, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL 190, SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL NOS DIRIGINOS HACIA EL NO, lon:-92.43001519, lat:16.52974015}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 1464520 | 1464520 | 1464520 | 1464520 | 1464520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:1464520.0, importe_modificado:1464520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3116.0}} | {2113101/proyecto_INICIO, 2113101/proyecto_PROCESO, 2113101/proyecto_FIN, 2113101/proyecto_INICIO, 2113101/proyecto_PROCESO, 2113101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170674 | Proyecto de inversión | 2364602.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364602.68, modificado:2364602.68}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PIEDRA. - 296670 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 296670 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO UND + UND EJIDO SAN VICENTE LA PIEDRA, 29430 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICI, lon:-92.38641762, lat:16.55280008}} | 2022-11-01 | 2022-12-20 | 2364602.68 | 2364602.68 | 2364602.68 | 2364602.68 | 2364602.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-031/2022, contratista:SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2364602.68, importe_modificado:2364602.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:260.0}} | {2170674/proyecto_INICIO, 2170674/proyecto_PROCESO, 2170674/proyecto_FIN, 2170674/proyecto_PROCESO, 2170674/proyecto_FIN, 2170674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170959 | Proyecto de inversión | 1359192.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359192.95, modificado:1359192.95}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 180 ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO SANTA CRUZ - 297559 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 297559 | S | 148 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - TEOPISCA KILÓMETRO UND + UND BARRIO SANTA CRUZ, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRIGIRSE A CARRET, lon:-92.44280758, lat:16.53062759}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 1359192.95 | 1359192.95 | 1359192.95 | 1359192.95 | 1359192.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-034/2022, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1359192.95, importe_modificado:1359192.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2170959/proyecto_INICIO, 2170959/proyecto_PROCESO, 2170959/proyecto_FIN, 2170959/proyecto_PROCESO, 2170959/proyecto_FIN, 2170959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113070 | Proyecto de inversión | 1553820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553820.0, modificado:1553820.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME 87 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO CIPRESAL - 132034 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 132034 | S | 168 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3306.0, meta_modificada:3306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS BARRIO CIPRESAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HUXMAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA NOS DIRIGINOS AL ORIENTE POR LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE AVANZA, lon:-92.42774524, lat:16.52434947}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 1553820 | 1553820 | 1553820 | 1553820 | 1553820 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:1553820.0, importe_modificado:1553820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3306.0}} | {2113070/proyecto_INICIO, 2113070/proyecto_PROCESO, 2113070/proyecto_FIN, 2113070/proyecto_PROCESO, 2113070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113170 | Proyecto de inversión | 767980 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767980.0, modificado:767980.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME CUARENTA Y TRES ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO LA GRANDEZA PRIMERA SECCION - 132535 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 132535 | S | 89 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1634.0, meta_modificada:1634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO LA GRANDEZA 1RA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 101 Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA CARRETERA INTERNACIONAL 190 POSTERIO, lon:-92.44498986, lat:16.52078737}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 767980 | 767980 | 767980 | 767980 | 767980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:767980.0, importe_modificado:767980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1634.0}} | {2113170/proyecto_FIN, 2113170/proyecto_INICIO, 2113170/proyecto_FIN, 2113170/proyecto_PROCESO, 2113170/proyecto_FIN, 2113170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117832 | Proyecto de inversión | 1786000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786000.0, modificado:1786000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME 100 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO CENTRO PRIMERA SECCION SEGUNDA ETAPA - 151900 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 151900 | S | 197 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COMITAN BARRIO BARRIO CENTRO PRIMERA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE HIDALGO, AVENIDA SAN NICOLAS SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL TE DIRIGES A CALLE 20 DE NOV, lon:-92.43326907, lat:16.52619539}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 1786000 | 1786000 | 1786000 | 1786000 | 1786000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:1786000.0, importe_modificado:1786000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3800.0}} | {2117832/proyecto_INICIO, 2117832/proyecto_PROCESO, 2117832/proyecto_FIN, 2117832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076576 | Proyecto de inversión | 316793.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316793.22, modificado:316793.22}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO EN CAMINO SACA COSECHAS, PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL - 62941 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 62941 | S | 3167 | 2753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TEOPISCA - AMATENANGO DEL VALLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined , 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DIRIGE A CARRET, lon:-92.44946647, lat:16.53760937}} | 2022-04-01 | 2022-04-20 | 316793.22 | 316793.22 | 316793.22 | 316793.22 | 316793.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-013/2022, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:316793.22, importe_modificado:316793.22}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2076576/proyecto_INICIO, 2076576/proyecto_PROCESO, 2076576/proyecto_FIN, 2076576/proyecto_PROCESO, 2076576/proyecto_FIN, 2076576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113139 | Proyecto de inversión | 625100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625100.0, modificado:625100.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME TREINTA Y CINCO ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO PIE DE CERRO SEGUNDA SECCION - 132379 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 132379 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PAJALTON BARRIO PIE DEL CERRO 2DA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL NOS DIRIGINOS HACIA EL NORTE POR LA CALLE , lon:-92.43471743, lat:16.53360327}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 625100 | 625100 | 625100 | 625100 | 625100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:625100.0, importe_modificado:625100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1330.0}} | {2113139/proyecto_INICIO, 2113139/proyecto_PROCESO, 2113139/proyecto_FIN, 2113139/proyecto_PROCESO, 2113139/proyecto_FIN, 2113139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155485 | Proyecto de inversión | 1107320 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107320.0, modificado:1107320.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME 62 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PIEDRA - 217325 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 217325 | S | 147 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2356.0, meta_modificada:2356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 200 + UND PARAJE SAN VICENTE LA PIEDRA, 29430 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNI, lon:-92.38753147, lat:16.55306512}} | 2022-09-02 | 2022-09-30 | 1107320 | 1107320 | 1107320 | 1107320 | 1107320 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:1107320.0, importe_modificado:1107320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2356.0}} | {2155485/proyecto_INICIO, 2155485/proyecto_FIN, 2155485/proyecto_PROCESO, 2155485/proyecto_FIN, 2155485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069477 | Proyecto de inversión | 1652705.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652705.72, modificado:1652705.72}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 19823 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 19823 | S | 124 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:981.0, meta_modificada:981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BENITO JUAREZ, 29430 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECE, lon:-92.42985033, lat:16.47918142}} | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 1652705.72 | 1652705.72 | 1652705.72 | 1652705.72 | 1652705.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-004/2022, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1652705.72, importe_modificado:1652705.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:981.0}} | {2069477/proyecto_INICIO, 2069477/proyecto_PROCESO, 2069477/proyecto_FIN, 2069477/proyecto_INICIO, 2069477/proyecto_PROCESO, 2069477/proyecto_FIN, 2069477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155373 | Proyecto de inversión | 1786000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786000.0, modificado:1786000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME 100 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO MADRONAL PRIMERA ETAPA - 216887 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 216887 | S | 238 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO MADRONAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NORTE POR CALLE JUAN SABINES HASTA LLEGAR A CARRETERA INTERNACIONAL 190 POSTERIORMENTE NOS D, lon:-92.43751891, lat:16.51341315}} | 2022-09-02 | 2022-09-30 | 1786000 | 1786000 | 1786000 | 1786000 | 1786000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:1786000.0, importe_modificado:1786000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3800.0}} | {2155373/proyecto_INICIO, 2155373/proyecto_PROCESO, 2155373/proyecto_FIN, 2155373/proyecto_INICIO, 2155373/proyecto_PROCESO, 2155373/proyecto_FIN, 2155373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155523 | Proyecto de inversión | 357200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357200.0, modificado:357200.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA TEJONERA - 217432 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 217432 | S | 43 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:94, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 200 + UND INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE LA TEJONERA, 29430 LA TEJONERA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALAC, lon:-92.37691862, lat:16.54349563}} | 2022-09-02 | 2022-09-30 | 357200 | 357200 | 357200 | 357200 | 357200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127787, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:357200.0, importe_modificado:357200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:760.0}} | {2155523/proyecto_PROCESO, 2155523/proyecto_FIN, 2155523/proyecto_INICIO, 2155523/proyecto_FIN, 2155523/proyecto_INICIO, 2155523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156107 | Proyecto de inversión | 1553820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553820.0, modificado:1553820.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME 87 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE UNION BUENA VISTA - 220291 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 220291 | S | 204 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3306.0, meta_modificada:3306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 200 + UND PARAJE UNION BUENA VISTA, 29430 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS, lon:-92.37356527, lat:16.52461086}} | 2022-10-04 | 2022-10-31 | 1553820 | 1553820 | 1553820 | 1553820 | 1553820 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127792, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:1553820.0, importe_modificado:1553820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3306.0}} | {2156107/proyecto_FIN, 2156107/proyecto_PROCESO, 2156107/proyecto_INICIO, 2156107/proyecto_PROCESO, 2156107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170930 | Proyecto de inversión | 895126.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895126.06, modificado:895126.06}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA 5 DE MAYO 100 ML PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD EL MADRONAL - 297500 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 297500 | S | 196 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO UND + UND BARRIO EL MADRONAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CARRETE, lon:-92.43605231, lat:16.51014201}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 895126.06 | 895126.06 | 895126.06 | 895126.06 | 895126.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-032/2022, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:895126.06, importe_modificado:895126.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2170930/proyecto_INICIO, 2170930/proyecto_PROCESO, 2170930/proyecto_FIN, 2170930/proyecto_PROCESO, 2170930/proyecto_FIN, 2170930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069359 | Proyecto de inversión | 898651.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898651.34, modificado:898651.34}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO PIE DE CERRO - 19304 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 19304 | S | 125 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PIE DEL CERRO BARRIO PIE DEL CERRO, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE PIE DEL CERRO UNO Y CALLE PIE DEL CERRO DOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALL, lon:-92.43359721, lat:16.53389841}} | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 898651.34 | 898651.34 | 898651.34 | 898651.34 | 898651.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-001/2022, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:898651.34, importe_modificado:898651.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {2069359/proyecto_PROCESO, 2069359/proyecto_FIN, 2069359/proyecto_INICIO, 2069359/proyecto_FIN, 2069359/proyecto_INICIO, 2069359/proyecto_PROCESO, 2069359/proyecto_FIN, 2069359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069786 | Proyecto de inversión | 3071920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3071920.0, modificado:3071920.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME CIENTO SETENTA Y DOS ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO CENTRO SEGUNDA SECCION GRUPO UNO - 21228 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 21228 | S | 185 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6536.0, meta_modificada:6536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO BARRIO CENTRO SEGUNDA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATEN, lon:-92.43497552, lat:16.52735151}} | 2022-03-09 | 2022-04-30 | 3071920 | 3071920 | 3071920 | 3071920 | 3071920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117904, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:3071920.0, importe_modificado:3071920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6536.0}} | {2069786/proyecto_INICIO, 2069786/proyecto_PROCESO, 2069786/proyecto_INICIO, 2069786/proyecto_FIN, 2069786/proyecto_INICIO, 2069786/proyecto_FIN, 2069786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069506 | Proyecto de inversión | 1198948.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198948.01, modificado:1198948.01}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SANTA ROSA Y RINCON CRUZ CIENTO CINCUENTA ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA CAÑADA - 19907 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 19907 | S | 180 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - CHIAPA DE CORZO KILOMETRO 1 KILÓMETRO 200 + UND BARRIO LA CAÑADA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-92.4477474, lat:16.52499168}} | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 1198948.01 | 1198948.01 | 1198948.01 | 1198948.01 | 1198948.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-005/2022, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1198948.01, importe_modificado:1198948.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2069506/proyecto_FIN, 2069506/proyecto_INICIO, 2069506/proyecto_PROCESO, 2069506/proyecto_FIN, 2069506/proyecto_INICIO, 2069506/proyecto_PROCESO, 2069506/proyecto_FIN, 2069506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082735 | Proyecto de inversión | 785840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785840.0, modificado:785840.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME CUARENTA Y CUATRO ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE BARRIO CENTRO PRIMERA SECCION PRIMERA ETAPA - 95637 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amatenango del Valle | 95637 | S | 92 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1672.0, meta_modificada:1672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO BARRIO CENTRO PRIMERA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TE DIRIGES A CALLE 20 DE, lon:-92.43550796, lat:16.52710921}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 785840 | 785840 | 785840 | 785840 | 785840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117920, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS, monto:785840.0, importe_modificado:785840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1672.0}} | {2082735/proyecto_INICIO, 2082735/proyecto_PROCESO, 2082735/proyecto_INICIO, 2082735/proyecto_FIN, 2082735/proyecto_INICIO, 2082735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118137 | Proyecto de inversión | 931641.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931641.16, modificado:931641.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 3A PTE ENTRE 6A Y 7A SUR BARRIO SAN AGUSTÍN - 153265 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 153265 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:848.0, meta_modificada:848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO SAN AGUSTIN, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR PTE Y AVENIDA SÉPTIMA SUR PTE, CALLE TERCERA PTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CABE, lon:-92.73028635, lat:15.86935169}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 931641.16 | 931641.16 | 931641.16 | 931641.16 | 931641.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/037/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:931641.16, importe_modificado:931641.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:848.0}} | {2118137/proyecto_PROCESO, 2118137/proyecto_INICIO, 2118137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193398 | Proyecto de inversión | 527519.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527519.91, modificado:527519.91}} | EQUIPAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO DE JALTENANGO DE LA PAZ - 377246 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 377246 | S | 2500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE EL DISPE, lon:-92.72524352, lat:15.87425876}} | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 527519.91 | 517519.91 | 517519.91 | 517519.91 | 517519.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS-002/2022, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:527519.91, importe_modificado:527519.91}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2193398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071659 | Proyecto de inversión | 2775114.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775114.89, modificado:2775114.89}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS SALVADOR URBINA, QUERETARO Y SANTA RITA - 32432 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 32432 | S | 1240 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO JALTENANGO DE LA PAZ - EJIDO SALVADOR URBINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QU, lon:-92.81682383, lat:15.78127173}} | 2022-02-07 | 2022-04-07 | 2775114.89 | 2775114.89 | 2775114.89 | 2775114.89 | 2775114.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/006/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2775114.89, importe_modificado:2775114.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:111.0}} | {2071659/proyecto_INICIO, 2071659/proyecto_PROCESO, 2071659/proyecto_FIN, 2071659/proyecto_INICIO, 2071659/proyecto_FIN, 2071659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114870 | Proyecto de inversión | 1643322.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643322.56, modificado:1643322.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO QUERETARO - 140143 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 140143 | S | 1240 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1626.0, meta_modificada:1626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE PRIMERA PONIETE PRIMERA ORIENTE QUINTA NORTE COLONIA JALTENANGO DE LA PAZ, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA QUINTA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCA, lon:-92.75999086, lat:15.83798123}} | 2022-04-25 | 2022-06-08 | 1643322.56 | 1643322.56 | 1643322.56 | 1643322.56 | 1643322.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/015/2022, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1643322.56, importe_modificado:1643322.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1626.0}} | {2114870/proyecto_INICIO, 2114870/proyecto_FIN, 2114870/proyecto_PROCESO, 2114870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117494 | Proyecto de inversión | 348603.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348603.11, modificado:348603.11}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO NUEVO POBLADO JALTENANGO DE LA PAZ - 150614 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 150614 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON BARRIO NUEVO POBLADO BARRIO NUEVO POBLADO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CAMINO A QUERETARO, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.72396143, lat:15.87126087}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 348603.11 | 348603.11 | 348603.11 | 348603.11 | 348603.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/032/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:348603.11, importe_modificado:348603.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {2117494/proyecto_PROCESO, 2117494/proyecto_FIN, 2117494/proyecto_PROCESO, 2117494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179652 | Proyecto de inversión | 382221.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382221.86, modificado:382221.86}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 1A PTE ENTRE 2A Y 3A NTE BARRIO SANTA ROSA - 335697 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 335697 | S | 1048 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, AVENIDA TERCERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA M, lon:-92.72309239, lat:15.87431552}} | 2022-11-03 | 2022-12-03 | 382221.86 | 382221.86 | 382221.86 | 382221.86 | 382221.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/058/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:382221.86, importe_modificado:382221.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {2179652/proyecto_INICIO, 2179652/proyecto_PROCESO, 2179652/proyecto_FIN, 2179652/proyecto_PROCESO, 2179652/proyecto_FIN, 2179652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183889 | Proyecto de inversión | 93173.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93173.06, modificado:93173.06}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN JALTENANGO DE LA PAZ BARRIO SAN ISIDRO - 348664 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 348664 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN AGUSTIN BARRIO SAN AGUSTIN, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUYR Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE UBICE EN EL BARRIO SA, lon:-92.72106464, lat:15.86565712}} | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 93173.06 | 93173.06 | 93173.06 | 93173.06 | 93173.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/015/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:93173.06, importe_modificado:93173.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2183889/proyecto_INICIO, 2183889/proyecto_FIN, 2183889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192845 | Proyecto de inversión | 153461.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153461.5, modificado:153461.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEN - 375800 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 375800 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN JERUSALEN COLONIA JERUSALEN, 30370 JERUSALÉN, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA LIBERTAD DEEL PAJAL, CALLE MONTE BELLO ALTAMIRA PARA LLEGARA LA OBRA TOMAR LA CARR, lon:-92.64416281, lat:15.76529822}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 153461.5 | 153461.5 | 153461.5 | 153461.5 | 153461.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/029/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:153461.5, importe_modificado:153461.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:280.0}} | {2192845/proyecto_INICIO, 2192845/proyecto_FIN, 2192845/proyecto_PROCESO, 2192845/proyecto_FIN, 2192845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192897 | Proyecto de inversión | 186346.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186346.11, modificado:186346.11}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRME EN NUEVA PALESTINA - 375986 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 375986 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBR EEN NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA SAN FRANCISCO, CARRETERA GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA LA BRA, lon:-92.74948127, lat:15.80608214}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 186346.11 | 186346.11 | 186346.11 | 186346.11 | 186346.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/CPS-030/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:186346.11, importe_modificado:186346.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {2192897/proyecto_INICIO, 2192897/proyecto_FIN, 2192897/proyecto_PROCESO, 2192897/proyecto_FIN, 2192897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115249 | Proyecto de inversión | 592606.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592606.88, modificado:592606.88}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRANCISCO I MADERO - 141497 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 141497 | S | 1038 | 1088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMBRE FRANCISCO I MADERO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA MONTEBELLO ALTAMIRA PARA LLEGA, lon:-92.68619229, lat:15.82743497}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 592606.88 | 592606.88 | 592606.88 | 592606.88 | 592606.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/020/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:592606.88, importe_modificado:592606.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2115249/proyecto_INICIO, 2115249/proyecto_FIN, 2115249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118031 | Proyecto de inversión | 1238733.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238733.89, modificado:1238733.89}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN JALTENANGO DE LA PAZ - 152718 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 152718 | S | 128 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A Y 4A NORTE BARRIO SANTA ROSA BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A HASTA 4TA NORTE Y CALLE 3RA A 6TA PONIENTE, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECE, lon:-92.72502358, lat:15.87764875}} | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 1238733.89 | 1238733.89 | 1238733.89 | 1238733.89 | 1238733.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/034/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1238733.89, importe_modificado:1238733.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:912.0}} | {2118031/proyecto_INICIO, 2118031/proyecto_PROCESO, 2118031/proyecto_FIN, 2118031/proyecto_INICIO, 2118031/proyecto_PROCESO, 2118031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173555 | Proyecto de inversión | 771020.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771020.47, modificado:771020.47}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIBERTAD DEL PAJAL - 311289 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 311289 | S | 348 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE LIBERTAD DEL PAJAL COLONIA LIBERTAD DEL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA NUEVO PROGRESO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR LA CARRE, lon:-92.65897732, lat:15.78051522}} | 2022-08-04 | 2022-09-02 | 771020.47 | 771020.47 | 771020.47 | 771020.47 | 771020.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/047/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:771020.47, importe_modificado:771020.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:648.0}} | {2173555/proyecto_PROCESO, 2173555/proyecto_INICIO, 2173555/proyecto_PROCESO, 2173555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173630 | Proyecto de inversión | 1397974.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397974.96, modificado:1397974.96}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CONASUPO EN NUEVA PALESTINA - 311673 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 311673 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1357.0, meta_modificada:1357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR A, lon:-92.75221713, lat:15.80365102}} | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 1397974.96 | 1397974.96 | 1397974.96 | 1397974.96 | 1397974.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/048/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1397974.96, importe_modificado:1397974.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1357.0}} | {2173630/proyecto_INICIO, 2173630/proyecto_FIN, 2173630/proyecto_PROCESO, 2173630/proyecto_FIN, 2173630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178876 | Proyecto de inversión | 551983.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551983.77, modificado:551983.77}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION AVENIDA CENTRAL BARRIO SAN ISIDRO - 333271 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 333271 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE, CONTINUACION CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA C, lon:-92.71898325, lat:15.86745281}} | 2022-10-05 | 2022-11-03 | 551983.77 | 551983.77 | 551983.77 | 551983.77 | 551983.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/055/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:551983.77, importe_modificado:551983.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:524.0}} | {2178876/proyecto_FIN, 2178876/proyecto_PROCESO, 2178876/proyecto_INICIO, 2178876/proyecto_FIN, 2178876/proyecto_INICIO, 2178876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179361 | Proyecto de inversión | 453226.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453226.4, modificado:453226.4}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRTETO HIDRAULICO EN EL PACAYAL - 334817 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 334817 | S | 256 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:479.75, meta_modificada:479.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:CALLE EL PACAYAL COLONIA EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CARRETERA SAN JOSEITO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CARRETERA A QUERETARO Y SEGUIR 19 KM APROX , lon:-92.80779982, lat:15.79391332}} | 2022-10-25 | 2022-11-23 | 453226.4 | 453226.4 | 453226.4 | 453226.4 | 453226.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/057/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:453226.4, importe_modificado:453226.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:479.75}} | {2179361/proyecto_INICIO, 2179361/proyecto_FIN, 2179361/proyecto_PROCESO, 2179361/proyecto_FIN, 2179361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180386 | Proyecto de inversión | 635769.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635769.09, modificado:635769.09}} | REHABILITACION DE 29 TECHOS FIRME EN NUEVA ESPERANZA - 337873 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 337873 | S | 91 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:711, direccion:CALLE NUEVA ESPERANZA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA ESPERANZA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA PLAN DE AYUTLA, CAMINO NUEVA INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CAR, lon:-92.56611462, lat:15.68662936}} | 2022-07-26 | 2022-09-05 | 635769.09 | 635769.09 | 635769.09 | 635769.09 | 635769.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS-007/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:127153.82, importe_modificado:127153.82}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/004/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:349673.0, importe_modificado:349673.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/010/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:158942.27, importe_modificado:158942.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2180386/proyecto_INICIO, 2180386/proyecto_FIN, 2180386/proyecto_PROCESO, 2180386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183840 | Proyecto de inversión | 235673.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235673.02, modificado:235673.02}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN JALTENANGO DE LA PAZ BARRIO SAN AGUSTIN - 348511 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 348511 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN AGUSTIN BARRIO SAN AGUSTIN, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR Y AVENIDA CENTRAL, CALLEJON RIO JALTENANGO LA OBRA S EUBICA EN L A CABECERA MUNICIP, lon:-92.73197243, lat:15.87090491}} | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 235673.02 | 235673.02 | 235673.02 | 235673.02 | 235673.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/014/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:235673.02, importe_modificado:235673.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {2183840/proyecto_PROCESO, 2183840/proyecto_FIN, 2183840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184486 | Proyecto de inversión | 1052307.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052307.46, modificado:1052307.46}} | REHABILITACION DE 192 TECHOS FIRME EN FRANCISCO I MADERO - 350446 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350446 | S | 582 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS CALLES EN FRANCISCO I MADERO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA JALTENANGO DE LA PAZ, CARRETERA CHIQUINILLAL LA OBR, lon:-92.68623566, lat:15.82753131}} | 2022-10-24 | 2022-11-08 | 1052307.46 | 1052307.46 | 1052307.46 | 1052307.46 | 1052307.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/023/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:504230.66, importe_modificado:504230.66}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/021/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:548076.8, importe_modificado:548076.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1920.0}} | {2184486/proyecto_INICIO, 2184486/proyecto_PROCESO, 2184486/proyecto_FIN, 2184486/proyecto_PROCESO, 2184486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186234 | Proyecto de inversión | 82211.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82211.52, modificado:82211.52}} | REHABILITACION DE 10 TECHOS FIRME EN BARRIO LOMA BONITA DE PLAN DE AYUTLA - 356069 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 356069 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CALLE VARIAS EN BARRIO LOMA BONITA DE PLAN DE AYUTLA COLONIA PLAN DE AYUTLA, 30389 PLAN DE AYUTLA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA SAN NICOLAS, CARRETERA NUEVA INDEPENDENCIA LA O, lon:-92.57661216, lat:15.70959713}} | 2022-11-01 | 2022-11-16 | 82211.52 | 82211.52 | 82211.52 | 82211.52 | 82211.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/025/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:82211.52, importe_modificado:82211.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2186234/proyecto_INICIO, 2186234/proyecto_FIN, 2186234/proyecto_PROCESO, 2186234/proyecto_FIN, 2186234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190249 | Proyecto de inversión | 155108.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155108.63, modificado:155108.63}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO EN NUEVA PALESTINA - 367927 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 367927 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.66, meta_modificada:144.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA SAN FRANCSICO, CARRETERA GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA GUERRERO, lon:-92.74904184, lat:15.80695272}} | 2022-08-22 | 2022-09-05 | 155108.63 | 155108.63 | 155108.63 | 155108.63 | 155108.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-016/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:155108.63, importe_modificado:155108.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.66}} | {2190249/proyecto_INICIO, 2190249/proyecto_PROCESO, 2190249/proyecto_FIN, 2190249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194714 | Proyecto de inversión | 116432.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116432.56, modificado:116432.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PACAYAL TRAMO EL CAFETAL - 380614 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 380614 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:41.47, meta_modificada:41.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:RANCHERIA EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO A SALVADOR URBINA, CAMINO SAN JOSEITO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CARRETERA A QUERETARO Y SEGUIR 19 KM APROX A POSTEIORMENTE , lon:-92.807917, lat:15.79398138}} | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 116432.56 | 116432.56 | 116432.56 | 116432.56 | 116432.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-020/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:116432.56, importe_modificado:116432.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.47}} | {2194714/proyecto_INICIO, 2194714/proyecto_FIN, 2194714/proyecto_PROCESO, 2194714/proyecto_FIN, 2194714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116096 | Proyecto de inversión | 503715.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503715.85, modificado:503715.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO SAN ISIDRO JALTENANGO DE LA PAZ - 144552 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 144552 | S | 459 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EN BARRIO SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CETRAL Y 1A PTE Y AVENIDA CENTRAL Y 7A OTE, AVENIDA 3A NTE ENTRE 1A PTE Y 7AOTE LA O, lon:-92.72099886, lat:15.87098016}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/026/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:503715.85, importe_modificado:503715.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2116096/proyecto_INICIO, 2116096/proyecto_FIN, 2116096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116262 | Proyecto de inversión | 325933.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325933.78, modificado:325933.78}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 145138 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 145138 | S | 300 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE VARIAS EN SALVADOR URBINA COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A QUERETARO Y CAMINO SAN RAMON, LA OBRA SE UBICA DISTRIBUIDA EN TODA LA LOCALIDAD PARA LLEGAR A SALVADOR , lon:-92.81694135, lat:15.78103943}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 325933.78 | 325933.78 | 325933.78 | 325933.78 | 325933.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/029/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:325933.78, importe_modificado:325933.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2116262/proyecto_INICIO, 2116262/proyecto_FIN, 2116262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118112 | Proyecto de inversión | 600517.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600517.93, modificado:600517.93}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO LOS ÁNGELES DE JALTENANGO DE LA PAZ - 153165 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 153165 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:272.25, meta_modificada:272.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 7 SUR PONIENTE BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR PTE Y CALLE SEXTA PTE, CALLE SEPTIMA PTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.73341809, lat:15.8713037}} | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 600517.93 | 600517.93 | 600517.93 | 600517.93 | 600517.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/036/2022, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:600517.93, importe_modificado:600517.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:272.25}} | {2118112/proyecto_PROCESO, 2118112/proyecto_INICIO, 2118112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180112 | Proyecto de inversión | 425778.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425778.15, modificado:425778.15}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 3A OTE ENTRE AV CENTRAL Y 1A SUR - 337144 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 337144 | S | 778 | 676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA OTE BARRIO BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.7223521, lat:15.86963033}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 425778.15 | 425778.15 | 425778.15 | 425778.15 | 425778.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/060/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:425778.15, importe_modificado:425778.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2180112/proyecto_INICIO, 2180112/proyecto_FIN, 2180112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182994 | Proyecto de inversión | 263076.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263076.86, modificado:263076.86}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN JALTENANGO DE LA PAZ BARRIO LOS ANGELES - 345816 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 345816 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LOS ANGELES BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, TERRACERIA RIO JALTENANAGO LA OBRA FUE DE, lon:-92.73055622, lat:15.87247352}} | 2022-09-06 | 2022-09-21 | 263076.86 | 263076.86 | 263076.86 | 263076.86 | 263076.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/012/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:263076.86, importe_modificado:263076.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2182994/proyecto_INICIO, 2182994/proyecto_FIN, 2182994/proyecto_PROCESO, 2182994/proyecto_FIN, 2182994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184474 | Proyecto de inversión | 394615.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394615.3, modificado:394615.3}} | REHABILITACION DE 40 TECHOS FIRME EN NUEVO PROGRESO - 350405 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350405 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:597, direccion:CALLE VARIAS EN NUEVO PROGRESO COLONIA NUEVO PROGRESO, 30370 NUEVO PROGRESO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA LIBERTAD DEL PAJAL, CARRETERA JERUSALEN TOMAR CARRETERA A MONTECRISTO , lon:-92.64601259, lat:15.76817691}} | 2022-10-03 | 2022-10-18 | 394615.3 | 394615.3 | 394615.3 | 394615.3 | 394615.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/020/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:394615.3, importe_modificado:394615.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:720.0}} | {2184474/proyecto_INICIO, 2184474/proyecto_PROCESO, 2184474/proyecto_FIN, 2184474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186377 | Proyecto de inversión | 121657.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121657.39, modificado:121657.39}} | REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN COLEGIO DE ESTUDIOS DE BACHILLERES CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS PLANTEL 02 EN JALTENANGO DE LA PAZ - 356448 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 356448 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE OIRNETE BARRIO EL CEDRAL SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE LA OBRA S EUBICA EN, lon:-92.72206333, lat:15.87710869}} | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 121657.39 | 121657.39 | 121657.39 | 121657.39 | 121657.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-009/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:121657.39, importe_modificado:121657.39}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2186377/proyecto_FIN, 2186377/proyecto_PROCESO, 2186377/proyecto_FIN, 2186377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187436 | Proyecto de inversión | 305758.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305758.25, modificado:305758.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUNETAS EN NUEVO PROGRESO - 359548 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 359548 | S | 82 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:487.95, meta_modificada:487.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:597, direccion:CALLE PRINCIPAL EN NUEVO PROGRESO COLONIA NUEVO PROGRESO, 30370 NUEVO PROGRESO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERERRO Y CARRETERA LIBERTAD DEL PAJAL, CARRETERA JERUSALEN PARA LLEGA A LA LOCALIDAD TO, lon:-92.64598402, lat:15.76814846}} | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 305758.25 | 305758.25 | 305758.25 | 305758.25 | 305758.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-014/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:305758.25, importe_modificado:305758.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:487.95}} | {2187436/proyecto_INICIO, 2187436/proyecto_FIN, 2187436/proyecto_PROCESO, 2187436/proyecto_FIN, 2187436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071438 | Proyecto de inversión | 694628.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694628.85, modificado:694628.85}} | AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CASA DE DIA MUNICIPAL - 31251 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 31251 | S | 439 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE CIUDAD JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, CALLE TERCERA PO, lon:-92.72550624, lat:15.87415062}} | 2022-02-07 | 2022-03-08 | 694628.85 | 694628.85 | 694628.85 | 694628.85 | 694628.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/004/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:694628.85, importe_modificado:694628.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {2071438/proyecto_INICIO, 2071438/proyecto_PROCESO, 2071438/proyecto_FIN, 2071438/proyecto_INICIO, 2071438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114766 | Proyecto de inversión | 506499.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506499.68, modificado:506499.68}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE QUERETARO - 139825 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 139825 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS QUERETARTO COLONIA QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA CENTRAL HACIA SALVADOR UIRBINA PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y POSTERIORMENTE, lon:-92.76080625, lat:15.83661878}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 506499.68 | 506499.68 | 506499.68 | 506499.68 | 506499.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/014/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:506499.68, importe_modificado:506499.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2114766/proyecto_PROCESO, 2114766/proyecto_FIN, 2114766/proyecto_INICIO, 2114766/proyecto_PROCESO, 2114766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116258 | Proyecto de inversión | 533346.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533346.19, modificado:533346.19}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DELA PAZ - 145126 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 145126 | S | 278 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:CALLE VARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA PAZA COLONIA LA PAZ, 30379 LA PAZ, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA MONTEBELLO ALTAMIRA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD TOMAR CARRET, lon:-92.63094271, lat:15.78218991}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 533346.19 | 533346.19 | 533346.19 | 533346.19 | 533346.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/028/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:533346.19, importe_modificado:533346.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2116258/proyecto_INICIO, 2116258/proyecto_FIN, 2116258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186422 | Proyecto de inversión | 195518.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195518.15, modificado:195518.15}} | EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION PARA POZOPROFUNDO EN JALTENANGO DE LA PAZ - 356574 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 356574 | S | 3000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON TERCER PONIENTE BARRIO NUEVO POBLADO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR Y , BRECHA RIO JALTENANGO LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPA E, lon:-92.73441468, lat:15.86845278}} | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 195518.15 | 195518.15 | 195518.15 | 195518.15 | 195518.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-010/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:195518.15, importe_modificado:195518.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2186422/proyecto_INICIO, 2186422/proyecto_FIN, 2186422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186452 | Proyecto de inversión | 78974.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78974.81, modificado:78974.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE JALTENANGO DE LA PAZ - 356691 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 356691 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN BARRO SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA TERCERA SUR EN LAPROLONGACION DE LA, lon:-92.72230353, lat:15.8643851}} | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 78974.81 | 78974.81 | 78974.81 | 78974.81 | 78974.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-011/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:78974.81, importe_modificado:78974.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2186452/proyecto_INICIO, 2186452/proyecto_FIN, 2186452/proyecto_PROCESO, 2186452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072204 | Proyecto de inversión | 2814488.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814488.83, modificado:2814488.83}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LAS LOCALIDADES FRANCISCO I MADERO NUEVA PALESTINA EL CEDRAL Y BASURERO JALTENANGO LA PAZ - 35134 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 35134 | S | 1038 | 1088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:142.71, meta_modificada:142.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO JALTENANGO DE LA PAZ - EJIDO FRANCISCO I. MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN , lon:-92.68854057, lat:15.83222436}} | 2022-02-07 | 2022-04-07 | 2814488.83 | 2814488.83 | 2814488.83 | 2814488.83 | 2814488.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/007/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2814488.83, importe_modificado:2814488.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:142.71}} | {2072204/proyecto_FIN, 2072204/proyecto_INICIO, 2072204/proyecto_FIN, 2072204/proyecto_PROCESO, 2072204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119341 | Proyecto de inversión | 830010.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830010.87, modificado:830010.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGACIÓN DE LA SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO GUADALUPE DE JALTENANGO DE LA PAZ - 158588 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 158588 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:589.4, meta_modificada:589.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE LA 2DA ORIENTE SUR BARRIO GUADALUPE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN L, lon:-92.72590871, lat:15.8668048}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 830010.87 | 830010.87 | 830010.87 | 830010.87 | 830010.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/044/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:830010.87, importe_modificado:830010.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:589.4}} | {2119341/proyecto_INICIO, 2119341/proyecto_FIN, 2119341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126047 | Proyecto de inversión | 54949.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54949.61, modificado:54949.61}} | AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL EN BARRIO NUEVO POBLADO JALTENANGO DE LA PAZ - 190246 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 190246 | S | 98 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO NUEVO POBLADO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE SUR Y CAMINO A QUERETARO, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN , lon:-92.73533399, lat:15.86681297}} | 2022-01-24 | 2022-02-15 | 54949.61 | 54949.61 | 54949.61 | 54949.61 | 54949.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-003/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:54949.61, importe_modificado:54949.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2126047/proyecto_INICIO, 2126047/proyecto_FIN, 2126047/proyecto_PROCESO, 2126047/proyecto_FIN, 2126047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126609 | Proyecto de inversión | 851711.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851711.35, modificado:851711.35}} | REHABILITACIÓN DE 37 TECHOS FIRME EN GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 193073 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 193073 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE COLONIA GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA COLONIA GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA, 30370 GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO NUEVA PA, lon:-92.72053832, lat:15.81974526}} | 2022-02-21 | 2022-03-07 | 851711.35 | 851711.35 | 851711.35 | 851711.35 | 851711.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/001/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:851711.35, importe_modificado:851711.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {2126609/proyecto_INICIO, 2126609/proyecto_FIN, 2126609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173791 | Proyecto de inversión | 1499677.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499677.7, modificado:1499677.7}} | CONSTRUCCION DE 44 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA USO DOMESTICO EN SANTA RITA - 312623 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 312623 | S | 142 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:CALLE COMUNIDAD DE SANTA RITA COLONIA SANTA RITA, 30385 SANTA RITA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A QUERETARO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CAMINO PRUSIA TOMAR CARRETERA A QUERETARO PASAR EL PACAYALSALVADOR URBINA SAN , lon:-92.80279463, lat:15.69090384}} | 2022-09-14 | 2022-10-13 | 1499677.7 | 1499677.7 | 1499677.7 | 1499677.7 | 1499677.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/050/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1499677.7, importe_modificado:1499677.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2173791/proyecto_PROCESO, 2173791/proyecto_INICIO, 2173791/proyecto_PROCESO, 2173791/proyecto_FIN, 2173791/proyecto_PROCESO, 2173791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179709 | Proyecto de inversión | 442894.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442894.66, modificado:442894.66}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE BARRIO CENTRO - 335829 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 335829 | S | 1048 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.2, meta_modificada:101.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA PTE LA OBRA S EUBICA EN LA CABECER, lon:-92.72297848, lat:15.87350147}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 442894.66 | 442894.66 | 442894.66 | 442894.66 | 442894.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/059/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:442894.66, importe_modificado:442894.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.2}} | {2179709/proyecto_PROCESO, 2179709/proyecto_INICIO, 2179709/proyecto_FIN, 2179709/proyecto_INICIO, 2179709/proyecto_PROCESO, 2179709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179966 | Proyecto de inversión | 438276.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438276.14, modificado:438276.14}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2A NTE ENTRE CALLECENTRAL Y 1A OTE BARRIO CENTRO - 336557 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 336557 | S | 1048 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.5, meta_modificada:101.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CAB, lon:-92.72238429, lat:15.87300491}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 438276.14 | 438276.14 | 438276.14 | 438276.14 | 438276.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/061/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:438276.14, importe_modificado:438276.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.5}} | {2179966/proyecto_PROCESO, 2179966/proyecto_INICIO, 2179966/proyecto_FIN, 2179966/proyecto_PROCESO, 2179966/proyecto_FIN, 2179966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184570 | Proyecto de inversión | 819922.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819922.89, modificado:819922.89}} | REHABILITACION DE 44 TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 350710 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350710 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1496.0, meta_modificada:1496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:CALLE VARIAS CALLES EN SANTA RITA COLONIA SANTA RITA, 30385 SANTA RITA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CAMINO PRUSIA LA COMUNIDAD SE UBICA APROX A 39 KM DE LA CABECERA PSANADO QUE, lon:-92.80293422, lat:15.69044248}} | 2022-08-29 | 2022-09-13 | 819922.89 | 819922.89 | 819922.89 | 819922.89 | 819922.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/008/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:819922.89, importe_modificado:819922.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1496.0}} | {2184570/proyecto_INICIO, 2184570/proyecto_PROCESO, 2184570/proyecto_FIN, 2184570/proyecto_INICIO, 2184570/proyecto_PROCESO, 2184570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186265 | Proyecto de inversión | 109615.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109615.36, modificado:109615.36}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN JALTENANGO DE LA PAZ BARRIO SAN AGUSTIN SEGUNDA ETAPA - 356186 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 356186 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EN BARRIO SAN AGUSTIN BARRIO SAN AGUSTIN, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA CENTRAL, CALLEJON AL RIO JALTENANGO LA OBRA S EUBICA EN L A C, lon:-92.73017043, lat:15.8718681}} | 2022-11-01 | 2022-11-16 | 109615.36 | 109615.36 | 109615.36 | 109615.36 | 109615.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/026/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:109615.36, importe_modificado:109615.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2186265/proyecto_INICIO, 2186265/proyecto_PROCESO, 2186265/proyecto_FIN, 2186265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193816 | Proyecto de inversión | 123261.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123261.99, modificado:123261.99}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PACAYAL EN EL TRAMO LA SUBIDA - 378297 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 378297 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.16, meta_modificada:45.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:COLONIA EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A QUERETARO Y CARRETERA SALVADOR URBINA, CARRETERA SAN JOSEITO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CAMINO A QUERETARO Y PASAR PACAYAL APROXIMADAMENTE 2 KM, lon:-92.80607927, lat:15.78607982}} | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 123261.99 | 123261.99 | 123261.99 | 123261.99 | 123261.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-018/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:123261.99, importe_modificado:123261.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.16}} | {2193816/proyecto_INICIO, 2193816/proyecto_FIN, 2193816/proyecto_PROCESO, 2193816/proyecto_FIN, 2193816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194775 | Proyecto de inversión | 255395.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255395.58, modificado:255395.58}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN EL EJIDO LIBERTAD DEL PAJAL. - 380819 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 380819 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:COLONIA LIBERTAD EL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA JERUSALEN PARA LLEGAR ALA OBRA TOMAR CARRETERA A MONTECRISTO DE GUER, lon:-92.65976052, lat:15.78029841}} | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 255395.58 | 255395.58 | 255395.58 | 255395.58 | 255395.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-ODT21/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGICAS DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:255395.58, importe_modificado:255395.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2194775/proyecto_INICIO, 2194775/proyecto_FIN, 2194775/proyecto_INICIO, 2194775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075009 | Proyecto de inversión | 1208520.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208520.14, modificado:1208520.14}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CASA DE DIA MUNICIPAL - 53629 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 53629 | S | 6056 | 5759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE NORTE CIUDAD JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE NORTE Y AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE, AVENIDA QUINTA NORTE ORIEN, lon:-92.71717302, lat:15.87120796}} | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 1208520.14 | 1208520.14 | 1208520.14 | 1208520.14 | 1208520.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/013/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1208520.14, importe_modificado:1208520.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {2075009/proyecto_INICIO, 2075009/proyecto_FIN, 2075009/proyecto_PROCESO, 2075009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114151 | Proyecto de inversión | 1365376.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365376.26, modificado:1365376.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO JERUSALEN - 137350 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 137350 | S | 296 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:CALLE A RANCHO NUEVO COLONIA JERUSALEN, 30370 JERUSALÉN, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTECRISTO Y CARRETERA FRANCISCO I MADERO, CAMINO RANCHO NUEVO LA PRESENTE OBRA SE UBICA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.64437734, lat:15.76506802}} | 2022-03-07 | 2022-05-05 | 1365376.26 | 1365376.26 | 1365376.26 | 1365376.26 | 1365376.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/009/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1365376.26, importe_modificado:1365376.26}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2114151/proyecto_INICIO, 2114151/proyecto_PROCESO, 2114151/proyecto_INICIO, 2114151/proyecto_FIN, 2114151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126549 | Proyecto de inversión | 136299.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136299.58, modificado:136299.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LIBERTAD DEL PAJAL - 192651 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 192651 | S | 348 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE COLONIA LIBERTAD EL PAJAL COLONIA LIBERTAD EL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA NUEVO PROGRESO PARA LLEGAR A LA OBRA, lon:-92.65924554, lat:15.77924531}} | 2022-04-18 | 2022-05-02 | 136299.58 | 136299.58 | 136299.58 | 136299.58 | 136299.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-006/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:136299.58, importe_modificado:136299.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2126549/proyecto_INICIO, 2126549/proyecto_PROCESO, 2126549/proyecto_FIN, 2126549/proyecto_PROCESO, 2126549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126761 | Proyecto de inversión | 44388.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44388.7, modificado:44388.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CUNETAS EN EJIDO LA PAZ - 193822 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 193822 | S | 278 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.83, meta_modificada:87.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:CALLE COLONIA LA PAZ COLONIA LA PAZ, 30379 LA PAZ, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA NUEVO PROGRESO, CARRETERA JERUSALEN PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD BENEFICIADA TOMAR CARRTERA A MONTEC, lon:-92.6328739, lat:15.78275775}} | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 44388.7 | 44388.7 | 44388.7 | 44388.7 | 44388.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-007/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:44388.7, importe_modificado:44388.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.83}} | {2126761/proyecto_PROCESO, 2126761/proyecto_FIN, 2126761/proyecto_INICIO, 2126761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115039 | Proyecto de inversión | 676065.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676065.67, modificado:676065.67}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO MONTEBELLO ALTAMIRA - 140843 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 140843 | S | 192 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:634.4, meta_modificada:634.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:77, direccion:CALLE SIN NOMBRE MONTEBELLO ALTAMIRA COLONIA MONTEBELLO ALTAMIRA, 30378 MONTEBELLO ALTAMIRA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA JERUSALEN PARA LLEGAR A LA OBRA, lon:-92.64330363, lat:15.76289196}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 676065.67 | 676065.67 | 676065.67 | 676065.67 | 676065.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/018/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:676065.67, importe_modificado:676065.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:634.4}} | {2115039/proyecto_FIN, 2115039/proyecto_INICIO, 2115039/proyecto_FIN, 2115039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117948 | Proyecto de inversión | 685571.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685571.86, modificado:685571.86}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE, COLECTOR SANITARIO EN JALTENANGO DE LA PAZ - 152402 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 152402 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON SIN NOMBRE BARRIO SANTA ROSA BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y VEREDA A ENTRONQUE DE LINEA EMISO EXISTENTE, LA OBRA SE UBICA , lon:-92.72679384, lat:15.87914507}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 685571.86 | 685571.86 | 685571.86 | 685571.86 | 685571.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/033/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:685571.86, importe_modificado:685571.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}} | {2117948/proyecto_PROCESO, 2117948/proyecto_INICIO, 2117948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121912 | Proyecto de inversión | 605486.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605486.88, modificado:605486.88}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EJIDO NUEVA PALESTINA - 170459 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 170459 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO Y CARRETERA GPE VICTORIA YERBASANTA, TOMAR CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO SOBRE LA CARRETERA, lon:-92.751496, lat:15.79998334}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 605486.88 | 605486.88 | 605486.88 | 605486.88 | 605486.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/046/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:605486.88, importe_modificado:605486.88}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2121912/proyecto_PROCESO, 2121912/proyecto_INICIO, 2121912/proyecto_FIN, 2121912/proyecto_INICIO, 2121912/proyecto_PROCESO, 2121912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177758 | Proyecto de inversión | 1591816.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591816.29, modificado:1591816.29}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN ISIDRO EN NUEVA PALESTINA - 328979 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 328979 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA GUERRERO EN EL PRIMER ENTRON, lon:-92.75454364, lat:15.80178765}} | 2022-09-19 | 2022-11-11 | 1591816.29 | 1591816.29 | 1591816.29 | 1591816.29 | 1591816.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/052/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1591816.29, importe_modificado:1591816.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1400.0}} | {2177758/proyecto_PROCESO, 2177758/proyecto_INICIO, 2177758/proyecto_FIN, 2177758/proyecto_PROCESO, 2177758/proyecto_FIN, 2177758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180432 | Proyecto de inversión | 350769.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350769.16, modificado:350769.16}} | REHABILITACION DE 20 TECHOS FIRME EN LA PRIMAVERA - 337972 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 337972 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:734, direccion:CALLE LA PRIMAVERA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 LA PRIMAVERA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA PLAN DE AYUTLA, CARRETERA NUEVA INDEPENDENCIA CARRETERA A MONTECRISTO DE GUERRER, lon:-92.56329236, lat:15.68823374}} | 2022-07-26 | 2022-09-05 | 350769.16 | 350769.16 | 350769.16 | 350769.16 | 350769.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/009/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:175384.58, importe_modificado:175384.58}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/005/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:175384.58, importe_modificado:175384.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2180432/proyecto_FIN, 2180432/proyecto_PROCESO, 2180432/proyecto_INICIO, 2180432/proyecto_PROCESO, 2180432/proyecto_INICIO, 2180432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184936 | Proyecto de inversión | 54807.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54807.68, modificado:54807.68}} | REHABILITACION DE 10 TECHOS FIRME EN LOS ALPES DE SALVADOR URBINA - 351614 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 351614 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE VARIAS EN BARRRIO LOS ALPES EN SALVADOR URBINA COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO PACAYAL, CAMINO SAN JOSEITO PARA LLEGAR TOMAR LA CARRETERA A QUE, lon:-92.81863656, lat:15.78159867}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 54807.68 | 54807.68 | 54807.68 | 54807.68 | 54807.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/024/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:54807.68, importe_modificado:54807.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2184936/proyecto_INICIO, 2184936/proyecto_PROCESO, 2184936/proyecto_FIN, 2184936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071486 | Proyecto de inversión | 1705171 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705171.0, modificado:1705171.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO EL PACAYAL - 31538 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 31538 | S | 39 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:EJIDO EL PACAYAL, 30384 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO EL PACAYAL PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE VA DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA CALLE TERCERA, lon:-92.8078742, lat:15.79381015}} | 2022-02-07 | 2022-03-23 | 1705171 | 1705171 | 1705171 | 1705171 | 1705171 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/002/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1705171.0, importe_modificado:1705171.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1840.0}} | {2071486/proyecto_FIN, 2071486/proyecto_INICIO, 2071486/proyecto_FIN, 2071486/proyecto_PROCESO, 2071486/proyecto_INICIO, 2071486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075509 | Acción | 2289481.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289481.77, modificado:2289481.77}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 57136 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 57136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2022-05-02 | 2022-12-30 | 2289481.77 | 2289481.77 | 2289481.77 | 2289481.77 | 2289481.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-IND-003/2022, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES NOVAPREMIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:572370.45, importe_modificado:572370.45}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-IND-002/2022, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES NOVAPREMIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:858555.66, importe_modificado:858555.66}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-IND-001/2022, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES NOVAPREMIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:858555.66, importe_modificado:858555.66}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2075509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115035 | Proyecto de inversión | 368495.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368495.24, modificado:368495.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NUEVA PALESTINA - 140827 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 140827 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO AL EL ROBLAR PUEBLO NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A EL ROBLAR Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA, CAMINO SAN FRANCISCO PARA LLEGAR ALA OBRA TOMAR CARRETERA A MO, lon:-92.75241002, lat:15.80470034}} | 2022-05-04 | 2022-06-02 | 368495.24 | 368495.24 | 368495.24 | 368495.24 | 368495.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/017/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:368495.24, importe_modificado:368495.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:176.0}} | {2115035/proyecto_INICIO, 2115035/proyecto_FIN, 2115035/proyecto_PROCESO, 2115035/proyecto_FIN, 2115035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115301 | Proyecto de inversión | 503715.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503715.85, modificado:503715.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EMILIANO ZAPATA JALTENANGO DE LA PAZ - 141660 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 141660 | S | 599 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO EMILIANO ZAPATA BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, CALLE SEPTIMA ORIENTE LA OBRA SE UBICA , lon:-92.71831984, lat:15.87334931}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/022/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:503715.85, importe_modificado:503715.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2115301/proyecto_INICIO, 2115301/proyecto_FIN, 2115301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115341 | Proyecto de inversión | 503715.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503715.85, modificado:503715.85}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LOS ANGELES JALTENANGO DE LA PAZ - 141799 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 141799 | S | 844 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO LOS ANGELES BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLEJON LA PILITA LA OBRA SE UBICA EN , lon:-92.72982666, lat:15.8727212}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/023/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:503715.85, importe_modificado:503715.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2115341/proyecto_INICIO, 2115341/proyecto_FIN, 2115341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119265 | Proyecto de inversión | 1055640.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055640.36, modificado:1055640.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NUEVA PALESTINA - 158281 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 158281 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CAMINO A SAN FRANCISCO, CAMINO GUADALUPE VICTORIA YERBA SANTA PARA, lon:-92.75018938, lat:15.8066912}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 1055640.36 | 1055640.36 | 1055640.36 | 1055640.36 | 1055640.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/043/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1055640.36, importe_modificado:1055640.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1008.0}} | {2119265/proyecto_PROCESO, 2119265/proyecto_INICIO, 2119265/proyecto_FIN, 2119265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183320 | Proyecto de inversión | 575480.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575480.64, modificado:575480.64}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN MONTEBELLO ALTAMIRA - 346773 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 346773 | S | 275 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:77, direccion:CALLE VARIAS EN MONTEBELLO ALTAMIRA COLONIA MONTEBELLO ALTAMIRA, 30378 MONTEBELLO ALTAMIRA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA LIBERTAD DEL PAJAL, CARRETERA SAN NICOLAS PARA LLEGAR A , lon:-92.64312124, lat:15.7620556}} | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 575480.64 | 575480.64 | 575480.64 | 575480.64 | 575480.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/013/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:575480.64, importe_modificado:575480.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1050.0}} | {2183320/proyecto_FIN, 2183320/proyecto_INICIO, 2183320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184437 | Proyecto de inversión | 241153.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241153.79, modificado:241153.79}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN JALTENANGO DE LA PAZ BARRIO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ - 350321 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350321 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EN BARRIO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ BARRIO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CA, lon:-92.71445839, lat:15.86875259}} | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 241153.79 | 241153.79 | 241153.79 | 241153.79 | 241153.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/018/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:241153.79, importe_modificado:241153.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:44.0}} | {2184437/proyecto_INICIO, 2184437/proyecto_FIN, 2184437/proyecto_PROCESO, 2184437/proyecto_INICIO, 2184437/proyecto_PROCESO, 2184437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194908 | Proyecto de inversión | 115212.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115212.8, modificado:115212.8}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO LOS ALPES DE SALVADOR URBINA - 381209 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 381209 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO EL PACAYAL, CAMINO SAN JOSEITO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CARRETERA A QUERETARO PASSARLO SEGUIR PASAR EL PACAYAL POS, lon:-92.81803653, lat:15.78156598}} | 2022-10-28 | 2022-11-28 | 115212.8 | 115212.8 | 115212.8 | 115212.8 | 115212.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-025/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:115212.8, importe_modificado:115212.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2194908/proyecto_INICIO, 2194908/proyecto_PROCESO, 2194908/proyecto_FIN, 2194908/proyecto_PROCESO, 2194908/proyecto_FIN, 2194908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186471 | Proyecto de inversión | 62195.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62195.95, modificado:62195.95}} | CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA EN EL BARRIO SAN ISIDRO JALTENANGO DE LA PAZ - 356741 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 356741 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON SIN NOMBRE EN BARRIO SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA TERCERA SUR EN LAPROLONGACION D, lon:-92.7222779, lat:15.86442558}} | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 62195.95 | 62195.95 | 62195.95 | 62195.95 | 62195.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-012/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:62195.95, importe_modificado:62195.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2186471/proyecto_INICIO, 2186471/proyecto_FIN, 2186471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194832 | Proyecto de inversión | 304512.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304512.05, modificado:304512.05}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 4TA NTE ENTE 3 PTE Y ASOCIACIÓN GANADERA EN JALTENANGO DE LA PAZ - 380995 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 380995 | S | 660 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE BARRIO LA PILA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, CALLE ASOCIACION GANADERA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUN, lon:-92.72373612, lat:15.87676127}} | 2022-09-30 | 2022-10-14 | 304512.05 | 304512.05 | 304512.05 | 304512.05 | 304512.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-022/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:304512.05, importe_modificado:304512.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2194832/proyecto_INICIO, 2194832/proyecto_FIN, 2194832/proyecto_PROCESO, 2194832/proyecto_FIN, 2194832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118384 | Proyecto de inversión | 1601928.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601928.45, modificado:1601928.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTO VOLTAICO PARA USO DOMESTICO EN LA LOCALIDAD DE SIETE DE OCTUBRE - 154468 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 154468 | S | 94 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:158, direccion:CALLE RANCHERIA SIETE DE OCTUBRE RANCHERIA SIETE DE OCTUBRE, 30370 SIETE DE OCTUBRE, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A QUERETARO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CAMINO SAN MARTIN LA OBRA SE UBICA TOMANDO EL CAMINO QUE CONDUCE, lon:-92.79183524, lat:15.72246828}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 1601928.45 | 1601928.45 | 1601928.45 | 1601928.45 | 1601928.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/041/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1601928.45, importe_modificado:1601928.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2118384/proyecto_INICIO, 2118384/proyecto_FIN, 2118384/proyecto_PROCESO, 2118384/proyecto_FIN, 2118384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186880 | Proyecto de inversión | 135709.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135709.32, modificado:135709.32}} | REHABILITACION DE RENAJE SANITARIO EN EJIDO FRANCISCO I MADERO - 357840 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 357840 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EN FRANCISCO I MADERO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA JALTENANGO DE LA PAZ, CARRETERA CHIQUINILLAL PARA LLEGA, lon:-92.68421864, lat:15.82272117}} | 2022-06-16 | 2022-06-30 | 135709.32 | 135709.32 | 135709.32 | 135709.32 | 135709.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-013/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:135709.32, importe_modificado:135709.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {2186880/proyecto_INICIO, 2186880/proyecto_PROCESO, 2186880/proyecto_FIN, 2186880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193284 | Proyecto de inversión | 1025770.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025770.1, modificado:1025770.1}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, FRACCIONAMIENTO CORAZON DE CAFÉ AMPLIACION BARRIO EMILIANO ZAPATA EN JALTENANGO DE LA PAZ - 376930 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 376930 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.3, meta_modificada:840.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION EMILIANO ZAPATA BARRIO AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE RUMBO A MONTECRISTO DE GUERRERO Y CALLEJON CASTE A DE POLICIAS, CALLE GA, lon:-92.7129, lat:15.87081711}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 1025770.1 | 1025770.1 | 1025770.1 | 1025770.1 | 1025770.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/063/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1025770.1, importe_modificado:1025770.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.3}} | {2193284/proyecto_INICIO, 2193284/proyecto_FIN, 2193284/proyecto_PROCESO, 2193284/proyecto_FIN, 2193284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071573 | Proyecto de inversión | 2543970.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543970.63, modificado:2543970.63}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TRAMOS AISLADOS ENTRE LAS LOCALIDADES LA PAZ, JERUSALEN, MONTEBELLO ALTAMIRA Y NUEVO PROGRESO - 31900 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 31900 | S | 954 | 989 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO JALTENANGO DE LA PAZ - LA PAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO LA PAZ, 30379 LA PAZ, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTE EJIDO HAY QUE SALIR DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA, lon:-92.6329899, lat:15.78194213}} | 2022-02-01 | 2022-04-07 | 2543970.63 | 2543970.63 | 2543970.63 | 2543970.63 | 2543970.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/005/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2543970.63, importe_modificado:2543970.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:88.0}} | {2071573/proyecto_PROCESO, 2071573/proyecto_FIN, 2071573/proyecto_INICIO, 2071573/proyecto_FIN, 2071573/proyecto_PROCESO, 2071573/proyecto_FIN, 2071573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114439 | Proyecto de inversión | 1067663.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067663.73, modificado:1067663.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL TRAMO JERUSALEN A PARAJE LA VEGA - 138587 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 138587 | S | 298 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:CALLE A PARAJE LA VEGA COLONIA JERUSALEN, 30370 JERUSALÉN, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA MONTEBELLO ALTAMIRA LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-92.64361631, lat:15.76533837}} | 2022-03-31 | 2022-04-29 | 1067663.73 | 1067663.73 | 1067663.73 | 1067663.73 | 1067663.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/012/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1067663.73, importe_modificado:1067663.73}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2114439/proyecto_INICIO, 2114439/proyecto_PROCESO, 2114439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118281 | Proyecto de inversión | 450381.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450381.23, modificado:450381.23}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO LA PILA DE JALTENAGO DE LA PAZ - 154030 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 154030 | S | 1088 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EN BARRIO LA PILA BARRIO LA PILA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PTE Y CALLE PRIMERA PTE, ANDADOR PISTA DE ATERRIZAJE LA OBRA SE UBICA EN LA CA, lon:-92.72627637, lat:15.87594624}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 450381.23 | 450381.23 | 450381.23 | 450381.23 | 450381.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/040/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:450381.23, importe_modificado:450381.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} | {2118281/proyecto_INICIO, 2118281/proyecto_FIN, 2118281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126032 | Proyecto de inversión | 182435 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182435.0, modificado:182435.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION DE LA SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO SANTA ROSA - 190188 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 190188 | S | 6198 | 5677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, CIRCUNVALACION CIUDAD RURAL LA OBRA SE UBICA E, lon:-92.7166229, lat:15.87715341}} | 2022-01-14 | 2022-01-28 | 182435 | 182435 | 182435 | 182435 | 182435 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-002/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:182435.0, importe_modificado:182435.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.0}} | {2126032/proyecto_INICIO, 2126032/proyecto_FIN, 2126032/proyecto_PROCESO, 2126032/proyecto_FIN, 2126032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179060 | Proyecto de inversión | 443086.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443086.59, modificado:443086.59}} | CONSTRUCCION DE 13 SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA USO DOMESTICO EN JERUSALEN - 333834 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 333834 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:CALLE JERUSALEN COLONIA JERUSALÉN, 30378 JERUSALÉN, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA PAJAL PARA LLEGAR A LOCALIDAD HAY QUE TOMAR CARRETERA A MONTECRISTODE GUE, lon:-92.64388219, lat:15.76543244}} | 2022-10-10 | 2022-10-31 | 443086.59 | 443086.59 | 443086.59 | 443086.59 | 443086.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/056/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:443086.59, importe_modificado:443086.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2179060/proyecto_PROCESO, 2179060/proyecto_FIN, 2179060/proyecto_INICIO, 2179060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184461 | Proyecto de inversión | 98653.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98653.82, modificado:98653.82}} | REHABILITACION DE 18 TECHOS FIRME EN CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO - 350367 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350367 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:735, direccion:CALLE VARIAS EN CIUDAD RURAL BARRIO CIUDAD RURAL ÁNGEL ALBINO CORZO, 30370 CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CAFE GOURMET Y CALLE CAFE MARAGO, CALLE CAFE VERDE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONI, lon:-92.71018164, lat:15.88104702}} | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 98653.82 | 98653.82 | 98653.82 | 98653.82 | 98653.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/019/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:98653.82, importe_modificado:98653.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} | {2184461/proyecto_PROCESO, 2184461/proyecto_FIN, 2184461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184529 | Proyecto de inversión | 180865.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180865.34, modificado:180865.34}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE QUERETARO - 350586 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350586 | S | 98 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS EN QUERETARO COLONIA QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A PACAYAL Y CARRETERA JALTENANGO DE LA PAZ, CAMINO SALVADOR URBINA LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR , lon:-92.75823366, lat:15.83904243}} | 2022-10-24 | 2022-11-08 | 180865.34 | 180865.34 | 180865.34 | 180865.34 | 180865.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/022/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:180865.34, importe_modificado:180865.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {2184529/proyecto_INICIO, 2184529/proyecto_FIN, 2184529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188649 | Proyecto de inversión | 161840.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161840.94, modificado:161840.94}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO RODADAS DE CONCRETO EN BARRIO CIENEGUILLA DE NUEVA PALESTINA - 363326 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 363326 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA SAN FRANCISCO, CARRETERA GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA GUERRER, lon:-92.74420314, lat:15.80659141}} | 2022-09-30 | 2022-10-14 | 161840.94 | 161840.94 | 161840.94 | 161840.94 | 161840.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-023/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:161840.94, importe_modificado:161840.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2188649/proyecto_INICIO, 2188649/proyecto_FIN, 2188649/proyecto_PROCESO, 2188649/proyecto_FIN, 2188649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192780 | Proyecto de inversión | 284999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284999.94, modificado:284999.94}} | REHBAILITACION DE TECHOS FIRME EN BERRIO SANTA ROSA DE JALTENANGO DE LA PAZ - 375652 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 375652 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIOS NOMBRE EN BARRIO SANTA ROSA COLONIA SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE OCTAVA PONIENTE, AVENIDA TERCERA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CA, lon:-92.72333916, lat:15.87948561}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 284999.94 | 284999.94 | 284999.94 | 284999.94 | 284999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/028/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:284999.94, importe_modificado:284999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2192780/proyecto_INICIO, 2192780/proyecto_FIN, 2192780/proyecto_PROCESO, 2192780/proyecto_FIN, 2192780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072358 | Proyecto de inversión | 1869141.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869141.42, modificado:1869141.42}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LAS LOCALIDADES DE NUEVA INDEPENDENCIA PLAN DE AYUTLA Y NUEVA COLOMBIA - 36109 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 36109 | S | 1295 | 1344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:108.5, meta_modificada:108.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA - PLAN DE AYUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 050 + undefined EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA INDEPENDENCIA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR AL EJIDO NUEVA INDEPENDEN, lon:-92.57356649, lat:15.67470211}} | 2022-02-07 | 2022-04-07 | 1869141.42 | 1869141.42 | 1869141.42 | 1869141.42 | 1869141.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/008/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1869141.42, importe_modificado:1869141.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:108.5}} | {2072358/proyecto_INICIO, 2072358/proyecto_PROCESO, 2072358/proyecto_FIN, 2072358/proyecto_INICIO, 2072358/proyecto_FIN, 2072358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114263 | Proyecto de inversión | 1260861.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260861.65, modificado:1260861.65}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION DE LA 2DA PTE ENTRE 7A SUR Y ENTRONQUE DE 3A PTE BARRIO SAN AGUSTIN - 137831 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 137831 | S | 81 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1285.0, meta_modificada:1285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON PROLONGACION DE LA SEGUNDA PONIENTE BARRIO SAN AGUSTIN, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y AVENIDA SEPTIMA SUR, CALLE PROLONGACION SEGUNDA PONIENTE, lon:-92.73073727, lat:15.86912358}} | 2022-03-31 | 2022-05-14 | 1260861.65 | 1260861.65 | 1260861.65 | 1260861.65 | 1260861.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/011/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1260861.65, importe_modificado:1260861.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1285.0}} | {2114263/proyecto_INICIO, 2114263/proyecto_PROCESO, 2114263/proyecto_FIN, 2114263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116050 | Proyecto de inversión | 503715.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503715.85, modificado:503715.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO GUADALUPE JALTENANGO DE LA PAZ - 144392 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 144392 | S | 1516 | 1388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO GUADALUPE BARRIO GUADALUPE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PTE A PRIEMRA PTE Y AVENIDA CENTRAL Y SEPTIMA ORIENTE, CALLE PRIMERA PTE LA OB, lon:-92.72369146, lat:15.86917989}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/025/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:503715.85, importe_modificado:503715.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2116050/proyecto_INICIO, 2116050/proyecto_FIN, 2116050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118141 | Proyecto de inversión | 1179406.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179406.66, modificado:1179406.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO Y NUEVA PALESTINA - 153277 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 153277 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 RANCHO LAS PALMAS - NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 999 COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CAMINO SAN FRANCI, lon:-92.74385936, lat:15.80872485}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 1179406.66 | 1179406.66 | 1179406.66 | 1179406.66 | 1179406.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/038/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1179406.66, importe_modificado:1179406.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2118141/proyecto_FIN, 2118141/proyecto_INICIO, 2118141/proyecto_PROCESO, 2118141/proyecto_FIN, 2118141/proyecto_PROCESO, 2118141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126706 | Proyecto de inversión | 20684.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20684.9, modificado:20684.9}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 6A NTE ENTRE 3A Y 4A OTE - 193613 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 193613 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.99, meta_modificada:18.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE CUARTA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUN, lon:-92.71756704, lat:15.87368602}} | 2022-04-11 | 2022-04-25 | 20684.9 | 20684.9 | 20684.9 | 20684.9 | 20684.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-004/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:20684.9, importe_modificado:20684.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.99}} | {2126706/proyecto_INICIO, 2126706/proyecto_FIN, 2126706/proyecto_PROCESO, 2126706/proyecto_FIN, 2126706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188033 | Proyecto de inversión | 65581.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65581.35, modificado:65581.35}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA 1A SUR Y 4TA PONIENTE ENJALTENANGO DE LA PAZ - 361566 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 361566 | S | 289 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.72757528, lat:15.87380634}} | 2022-08-05 | 2022-08-19 | 65581.35 | 65581.35 | 65581.35 | 65581.35 | 65581.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-ODT/015/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:65581.35, importe_modificado:65581.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {2188033/proyecto_INICIO, 2188033/proyecto_FIN, 2188033/proyecto_PROCESO, 2188033/proyecto_FIN, 2188033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193017 | Proyecto de inversión | 493835.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493835.81, modificado:493835.81}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HRIDAULICO EN LIBERTAD DEL PAJAL SEGUNDA ETAPA - 376282 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 376282 | S | 348 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:454.8, meta_modificada:454.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EN LIBERTAD DEL PAJAL COLONIA LIBERTAD EL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA NUEVO PROGRESO PARA LLEGAR A LA, lon:-92.65922945, lat:15.78097466}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 493835.81 | 493835.81 | 493835.81 | 493835.81 | 493835.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/062/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:493835.81, importe_modificado:493835.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:454.8}} | {2193017/proyecto_INICIO, 2193017/proyecto_FIN, 2193017/proyecto_PROCESO, 2193017/proyecto_FIN, 2193017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114060 | Proyecto de inversión | 755607.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755607.53, modificado:755607.53}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO ALTAMIRA - 136770 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 136770 | S | 196 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 MONTE BELLO ALTAMIRA - LOS JAZMINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 999 + undefined COLONIA MONTEBELLO ALTAMIRA, 30370 MONTEBELLO ALTAMIRA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTECRISTO DE GUERRERO Y CA, lon:-92.64291706, lat:15.76052113}} | 2022-02-07 | 2022-03-08 | 755607.53 | 755607.53 | 755607.53 | 755607.53 | 755607.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:755607.53, importe_modificado:755607.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2114060/proyecto_INICIO, 2114060/proyecto_PROCESO, 2114060/proyecto_FIN, 2114060/proyecto_INICIO, 2114060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115151 | Proyecto de inversión | 592606.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592606.88, modificado:592606.88}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO QUERETARO - 141240 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 141240 | S | 1240 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SALVADOR URBINA Y CALLE VARIAS, AVENIDA VARIAS LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA TERCERA PTE SUR RUMBO , lon:-92.7601199, lat:15.83773198}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 592606.88 | 592606.88 | 592606.88 | 592606.88 | 592606.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/019/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:592606.88, importe_modificado:592606.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2115151/proyecto_INICIO, 2115151/proyecto_FIN, 2115151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116269 | Proyecto de inversión | 501998.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501998.41, modificado:501998.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN FRANCISCO I MADERO - 145159 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 145159 | S | 1038 | 1088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN FRANCISCO I MADERO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CARRETERA JALTENANGO DE LA PAZ PARA LL, lon:-92.68464332, lat:15.82523636}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 501998.41 | 501998.41 | 501998.41 | 501998.41 | 501998.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/030/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:501998.41, importe_modificado:501998.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:504.0}} | {2116269/proyecto_PROCESO, 2116269/proyecto_FIN, 2116269/proyecto_INICIO, 2116269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119439 | Proyecto de inversión | 254820.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254820.96, modificado:254820.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO CUXTEPEQUES JALTENANGO DE LA PAZ - 158982 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 158982 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA A QUINTA ORIENTE BARRIO CUXTEPEQUES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR A PRIMERA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE QUINTA ORIENTE LA OBRA SE U, lon:-92.72252376, lat:15.86995024}} | 2022-01-14 | 2022-01-28 | 254820.96 | 254820.96 | 254820.96 | 254820.96 | 254820.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-001/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:254820.96, importe_modificado:254820.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2119439/proyecto_INICIO, 2119439/proyecto_FIN, 2119439/proyecto_PROCESO, 2119439/proyecto_FIN, 2119439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173903 | Proyecto de inversión | 2195298.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195298.82, modificado:2195298.82}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LIBERTAD DEL PAJAL - 312992 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 312992 | S | 348 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE LIBERTAD DEL PAJAL COLONIA LIBERTAD DEL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA FRANCISCO I MADERO, CARRETERA CHIQUINILLAL PARA LLEGAR A LA OBRA T, lon:-92.65914898, lat:15.7809282}} | 2022-09-14 | 2022-11-11 | 2195298.82 | 2195298.82 | 2195298.82 | 2195298.82 | 2195298.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/051/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2195298.82, importe_modificado:2195298.82}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2173903/proyecto_INICIO, 2173903/proyecto_FIN, 2173903/proyecto_PROCESO, 2173903/proyecto_FIN, 2173903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177903 | Proyecto de inversión | 988312.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988312.2, modificado:988312.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTACION DE LAS PASAJERAS EN NUEVA PALESTINA - 329933 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 329933 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:981.25, meta_modificada:981.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE FRENTE A DOMO SAN ISIDRO COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTECRISTO DE GUERRERO Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA TOMAR CAMINO A MON, lon:-92.75578983, lat:15.80038367}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 988312.2 | 988312.2 | 988312.2 | 988312.2 | 988312.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/054/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:988312.2, importe_modificado:988312.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:981.25}} | {2177903/proyecto_INICIO, 2177903/proyecto_FIN, 2177903/proyecto_PROCESO, 2177903/proyecto_FIN, 2177903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182694 | Proyecto de inversión | 613846.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613846.01, modificado:613846.01}} | REHABILITACION DE 28 TECHOS FIRME EN NUEVO MILENIO 15 DE SEPTIEMBRE - 344937 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 344937 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:712, direccion:CALLE DE NUEVO MILENIO 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA NUEBA INDEPENDENCIA BARRIO NUEVO MILENIO, 30370 NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA NUEVA INDEPENDEN, lon:-92.56182492, lat:15.69010181}} | 2022-08-04 | 2022-09-21 | 613846.01 | 613846.01 | 613846.01 | 613846.01 | 613846.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/006/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:460384.51, importe_modificado:460384.51}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/011/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:153461.5, importe_modificado:153461.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2182694/proyecto_INICIO, 2182694/proyecto_PROCESO, 2182694/proyecto_FIN, 2182694/proyecto_PROCESO, 2182694/proyecto_FIN, 2182694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183997 | Proyecto de inversión | 93173.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93173.06, modificado:93173.06}} | REHABILITACION DE 17 TECHOS FIRME EN RANCHERIA SAN FRANCISCO - 348998 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 348998 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:CALLE VARIAS EN SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO, 30370 SAN FRANCISCO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA, CAMINO NUEVA PALESTINA LA OBRA SE UBICA TOMAND, lon:-92.70522425, lat:15.84923191}} | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 93173.06 | 93173.06 | 93173.06 | 93173.06 | 93173.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/016/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:93173.06, importe_modificado:93173.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} | {2183997/proyecto_INICIO, 2183997/proyecto_PROCESO, 2183997/proyecto_FIN, 2183997/proyecto_INICIO, 2183997/proyecto_PROCESO, 2183997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186308 | Proyecto de inversión | 43125.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43125.58, modificado:43125.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN BARRIO SAN ISIDRO DE JALTENANGO DE LA PAZ - 356304 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 356304 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AMPLIACION TERCERA AVENIDA SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE SUR Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA TERCERA SUR LA OBRA S EUBICA EN LA CABECE, lon:-92.72200968, lat:15.86452878}} | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 43125.58 | 43125.58 | 43125.58 | 43125.58 | 43125.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-008/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:43125.58, importe_modificado:43125.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2186308/proyecto_FIN, 2186308/proyecto_PROCESO, 2186308/proyecto_INICIO, 2186308/proyecto_PROCESO, 2186308/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112916 | Proyecto de inversión | 1671778.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671778.08, modificado:1671778.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO Y QUERETARO - 131358 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 131358 | S | 1240 | 1275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 JALTENANGO DE LA PAZ - QUERETARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + undefined COLONIA QUERETARO, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A QUERETARO Y CAMINO LA GUARDIANIA, LA OBRA SE UBICA , lon:-92.7596143, lat:15.8379063}} | 2022-02-07 | 2022-03-23 | 1671778.08 | 1671778.08 | 1671778.08 | 1671778.08 | 1671778.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/001/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1671778.08, importe_modificado:1671778.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2112916/proyecto_FIN, 2112916/proyecto_PROCESO, 2112916/proyecto_FIN, 2112916/proyecto_INICIO, 2112916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114207 | Proyecto de inversión | 1648692.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648692.02, modificado:1648692.02}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO - 137617 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 137617 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:898.77, meta_modificada:898.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS FRANCISCO I MADERO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA CHIQUINILLAL, CALLE PARQUE CENTRAL PARA LLEGAR A LA OBRA PART, lon:-92.68513953, lat:15.82533499}} | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 1648692.02 | 1648692.02 | 1648692.02 | 1648692.02 | 1648692.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/010/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1648692.02, importe_modificado:1648692.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:898.77}} | {2114207/proyecto_INICIO, 2114207/proyecto_PROCESO, 2114207/proyecto_FIN, 2114207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114959 | Proyecto de inversión | 563175.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563175.09, modificado:563175.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN FRANCISCO - 140430 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 140430 | S | 191 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:676.5, meta_modificada:676.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:CALLE SAN FRANCISCO RANCHERIA SAN FRANCISCO, 30370 SAN FRANCISCO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA FRANCISCO I MADERO, CARRETERA MONTE SINAI PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CARRETERA, lon:-92.7058358, lat:15.84946929}} | 2022-05-04 | 2022-06-02 | 563175.09 | 563175.09 | 563175.09 | 563175.09 | 563175.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/016/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:563175.09, importe_modificado:563175.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:676.5}} | {2114959/proyecto_INICIO, 2114959/proyecto_PROCESO, 2114959/proyecto_FIN, 2114959/proyecto_INICIO, 2114959/proyecto_PROCESO, 2114959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126201 | Proyecto de inversión | 130373.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130373.51, modificado:130373.51}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYUTLA - 190852 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 190852 | S | 256 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CALLE COLONIA PLAN DE AYUTLA COLONIA PLAN DE AYUTLA, 30389 PLAN DE AYUTLA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA SAN NICOLAS, CARRETERA NUEVA INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-92.57380098, lat:15.70824759}} | 2022-04-18 | 2022-05-02 | 130373.51 | 130373.51 | 130373.51 | 130373.51 | 130373.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-005/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:130373.51, importe_modificado:130373.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2126201/proyecto_PROCESO, 2126201/proyecto_FIN, 2126201/proyecto_INICIO, 2126201/proyecto_PROCESO, 2126201/proyecto_INICIO, 2126201/proyecto_PROCESO, 2126201/proyecto_FIN, 2126201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178739 | Proyecto de inversión | 488598.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488598.86, modificado:488598.86}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ELTRAMO EL PACAYAL A SALVADOR URBINA - 332942 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 332942 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:183.3, meta_modificada:183.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PACAYAL - SALVADOR URBINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO QUEREATRO Y CAMINO PACAYAL, CAMINO SAN JOSEITO PARA LLEGA, lon:-92.81628152, lat:15.78084327}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 488598.86 | 488598.86 | 488598.86 | 488598.86 | 488598.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/053/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:488598.86, importe_modificado:488598.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:183.3}} | {2178739/proyecto_PROCESO, 2178739/proyecto_INICIO, 2178739/proyecto_FIN, 2178739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184417 | Proyecto de inversión | 131538.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131538.43, modificado:131538.43}} | REHABILITACION DE 24 TECHOS FIRME EN NUEVA INDEPENDENCIA - 350288 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 350288 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS EN NUEVA INDEPENDENCIA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA INDEPENDENCIA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTECRISTO DE GUERRERO Y CAMINO PLAN DE AYUTLA, CARRETERA NUEVA ESPERANZA PARA LLEGAR A L, lon:-92.57596103, lat:15.67426825}} | 2022-09-28 | 2022-10-12 | 131538.43 | 131538.43 | 131538.43 | 131538.43 | 131538.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/017/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:131538.43, importe_modificado:131538.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:240.0}} | {2184417/proyecto_INICIO, 2184417/proyecto_FIN, 2184417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193716 | Proyecto de inversión | 155773.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155773.26, modificado:155773.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PACAYAL TRAMO ELTRAILERO - 378043 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 378043 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:58.6, meta_modificada:58.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:COLONIA EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO QUERETARO Y CAMINO SANLVADOR URBINA, CAMINO SAN JOSEITO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CARRETERA A QUERETARO Y SEGUIR 19 KM APROX A POSTEIORMENTE LA LOC, lon:-92.80781301, lat:15.79390873}} | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 155773.26 | 155773.26 | 155773.26 | 155773.26 | 155773.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-017/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:155773.26, importe_modificado:155773.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:58.6}} | {2193716/proyecto_INICIO, 2193716/proyecto_FIN, 2193716/proyecto_PROCESO, 2193716/proyecto_FIN, 2193716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194672 | Proyecto de inversión | 114589.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114589.87, modificado:114589.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PACAYAL TRAMO LA CURVA - 380522 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 380522 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42.06, meta_modificada:42.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:RANCHERIA EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CAMINO SAN JOSEITO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CARRETERA A QUERETARO Y SEGUIR 19 KM APROX A POSTEIORMENTE LA, lon:-92.80790282, lat:15.79407066}} | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 114589.87 | 114589.87 | 114589.87 | 114589.87 | 114589.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-019/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:114589.87, importe_modificado:114589.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:42.06}} | {2194672/proyecto_INICIO, 2194672/proyecto_FIN, 2194672/proyecto_PROCESO, 2194672/proyecto_FIN, 2194672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195030 | Proyecto de inversión | 75630.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75630.84, modificado:75630.84}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 3A PTE SUR SALIDA A QUERETARO DEL BARRIO NUEVO POBLADO - 381559 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 381559 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.52, meta_modificada:76.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO NUEVO POBLADO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCER A PONIENTE Y CARRETERA QUERETARO, CALLE A LA GUARDIANIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA C, lon:-92.73588385, lat:15.86697809}} | 2022-10-14 | 2022-10-30 | 75630.84 | 75630.84 | 75630.84 | 75630.84 | 75630.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-024/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:75630.84, importe_modificado:75630.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.52}} | {2195030/proyecto_INICIO, 2195030/proyecto_FIN, 2195030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116144 | Proyecto de inversión | 503715.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503715.85, modificado:503715.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ JALTENANGO DE LA PAZ - 144704 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 144704 | S | 1515 | 1388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO ABSALON CASTELLANOS BARRIO ABSALON CASTELLANOS, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA NORTE ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE, lon:-92.71405846, lat:15.87170682}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/027/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:503715.85, importe_modificado:503715.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2116144/proyecto_INICIO, 2116144/proyecto_FIN, 2116144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118097 | Proyecto de inversión | 592606.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592606.88, modificado:592606.88}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA INDEPENDENCIA - 153007 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 153007 | S | 675 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS EN NUEVA INDEPENDENCIA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 30389 NUEVA INDEPENDENCIA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MONTE CRISTO DE GUERRERO Y CARRETERA MONTE BELLO ALTAMIRA, CARRETERA PLAN DE AYUTLA PARA L, lon:-92.57490961, lat:15.67464013}} | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 592606.88 | 592606.88 | 592606.88 | 592606.88 | 592606.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/035/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:592606.88, importe_modificado:592606.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2118097/proyecto_PROCESO, 2118097/proyecto_INICIO, 2118097/proyecto_FIN, 2118097/proyecto_PROCESO, 2118097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118160 | Proyecto de inversión | 734832.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734832.53, modificado:734832.53}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CIUDAD RURAL ÁNGEL ALBINO CORZO - 153428 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 153428 | S | 1079 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:735, direccion:CALLE VARIAS EN CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO COLONIA CIUDAD RURAL ÁNGEL ALBINO CORZO, 30370 CIUDAD RURAL ANGEL ALBINO CORZO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE GORUMET, AVENIDA CIUDAD DEL CAF, lon:-92.70953791, lat:15.8817281}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 734832.53 | 734832.53 | 734832.53 | 734832.53 | 734832.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/039/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:734832.53, importe_modificado:734832.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2118160/proyecto_INICIO, 2118160/proyecto_FIN, 2118160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192648 | Proyecto de inversión | 274038.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274038.4, modificado:274038.4}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRME EN BARRIO EMILIANO ZAPATA DE JALTENANGO DE LA PAZ - 375368 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 375368 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EN BARRIO EMILIANO ZAPATA BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE LA OBRA SE UBIC, lon:-92.71843785, lat:15.87265789}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 274038.4 | 274038.4 | 274038.4 | 274038.4 | 274038.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM-CPS/027/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:274038.4, importe_modificado:274038.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2192648/proyecto_INICIO, 2192648/proyecto_PROCESO, 2192648/proyecto_FIN, 2192648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195125 | Proyecto de inversión | 59903.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59903.14, modificado:59903.14}} | EL PACAYAL PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 381917 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 381917 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:COLONIA EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO SALVADOR URBINA, CAMINO SAN JOSEITO PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR CARRETERA A QUERETARO Y SEGUIR 19 KM APROX A POSTEIORMENTE LA L, lon:-92.80786204, lat:15.79386986}} | 2022-11-20 | 2022-12-20 | 59903.14 | 59903.14 | 59903.14 | 59903.14 | 59903.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/ODT-026/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:59903.14, importe_modificado:59903.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2195125/proyecto_INICIO, 2195125/proyecto_FIN, 2195125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115272 | Proyecto de inversión | 592606.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592606.88, modificado:592606.88}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVA PALESTINA - 141573 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 141573 | S | 2103 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE VARIAS EN NUEVA PALESTINA COLONIA NUEVA PALESTINA, 30375 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTECRISTO DE GUERRERO Y CAMINO SAN FRANCISCO, CAMINO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA PARA LLEGAR A LA OB, lon:-92.74965293, lat:15.80707316}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 592606.88 | 592606.88 | 592606.88 | 592606.88 | 592606.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/021/2022, contratista:C. JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:592606.88, importe_modificado:592606.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2115272/proyecto_INICIO, 2115272/proyecto_FIN, 2115272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115414 | Proyecto de inversión | 503715.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503715.85, modificado:503715.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EL CEDRAL JALTENAGO DE LA PAZ - 142028 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 142028 | S | 1265 | 1158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO EL CEDRAL BARRIO EL CEDRAL, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PTE Y CALLE PRIMERA PTE NTE, BRECHA RIO JALTENAGO LA OBRA SE UBICA EN LA CABE, lon:-92.72521019, lat:15.87677181}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | 503715.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/024/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:503715.85, importe_modificado:503715.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2115414/proyecto_INICIO, 2115414/proyecto_FIN, 2115414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118339 | Proyecto de inversión | 1423153.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423153.83, modificado:1423153.83}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 7A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE Y 4TA PTE ENTRE 6A Y 7A SUR EN BARRIO SAN AGUSTÍN - 154281 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 154281 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1332.1, meta_modificada:1332.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE Y SEPTIMA SUR BARRIO SAN AGUSTIN, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y AVENIDA SPTIMA SUR, CALLE TERCERA PTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA , lon:-92.72206687, lat:15.87344847}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 1423153.83 | 1423153.83 | 1423153.83 | 1423153.83 | 1423153.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/042/2022, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1423153.83, importe_modificado:1423153.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1332.1}} | {2118339/proyecto_INICIO, 2118339/proyecto_PROCESO, 2118339/proyecto_FIN, 2118339/proyecto_INICIO, 2118339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173665 | Proyecto de inversión | 1146820.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146820.63, modificado:1146820.63}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A NORTE BARRIO SANTA ROSA - 311877 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 311877 | S | 6198 | 5677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE BARRIO SANTA ROSA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ÁNGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MU, lon:-92.72389706, lat:15.87626593}} | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 1146820.63 | 1146820.63 | 1146820.63 | 1146820.63 | 1146820.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAAC/DOPM/FISM/049/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1146820.63, importe_modificado:1146820.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:880.0}} | {2173665/proyecto_PROCESO, 2173665/proyecto_INICIO, 2173665/proyecto_FIN, 2173665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180275 | Proyecto de inversión | 74538.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74538.44, modificado:74538.44}} | REHABILITACION DE 17 TECHOS FIRME EN SAN JOSEITO - 337614 | 7 | Chiapas | 8 | Ángel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angel Albino Corzo | 337614 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:738, direccion:CALLE SAN JOSEITO RANCHERIA SAN JOSEITO, 30370 SAN JOSEÍTO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUERETARO Y CAMINO EL PACAYAL, CAMINO SALVADOR URBINA PARA LLEGAR A LA LOCLAIDAD TOMAR LA CARRETERA QUE CONDUCE A QUERETARO , lon:-92.81993183, lat:15.76713356}} | 2022-07-26 | 2022-08-10 | 74538.44 | 74538.44 | 74538.44 | 74538.44 | 74538.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2180275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO PERMITE AGREGAR ARCHIVO FOTOGRAFICO DE INICIO Y PROCESO, trimestre:5.0, usuario:dagobertoutrillaa, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069537 | Proyecto de inversión | 409579.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409579.35, modificado:409579.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA DECIMA AVENIDA ORIENTE ENTRE LA NOVENA Y DECIMA TERCERA CALLE NORTE EN BARR BUENOS AIRES I ARRIAGA CHIAPAS - 19993 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 19993 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A AVENIDA ORIENTE COLONIA BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A CALLE NORTE Y CALLE 13A CALE NORTE, AVENIDA 12A AVENIDA NORTE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL BARRIO BUENOS AIRES, lon:-93.89111983, lat:16.23570689}} | 2022-03-07 | 2022-04-07 | 409579.35 | 409579.35 | 409579.35 | 409579.35 | 409579.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/009/2022, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:409579.35, importe_modificado:409579.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2069537/proyecto_INICIO, 2069537/proyecto_PROCESO, 2069537/proyecto_FIN, 2069537/proyecto_INICIO, 2069537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112354 | Proyecto de inversión | 484043.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484043.96, modificado:484043.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO EN LA 8A PROLONGACION ORIENTE ENTRE LAS CALLES 11 Y 13 NORTE - 128547 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 128547 | S | 113 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.0, meta_modificada:697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION 8A ORIENTE COLONIA BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA PRIMERA NORTE Y CALLE DECIMA TERCERA NORTE, PROLONGACION SEXTA ORIENTE LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA 8VA PROLONGACION OR, lon:-93.89138404, lat:16.23426542}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 484043.96 | 484043.96 | 484043.96 | 484043.96 | 484043.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/024/2022, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:484043.96, importe_modificado:484043.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.0}} | {2112354/proyecto_INICIO, 2112354/proyecto_PROCESO, 2112354/proyecto_FIN, 2112354/proyecto_PROCESO, 2112354/proyecto_FIN, 2112354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138052 | Acción | 419000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419000.0, modificado:419000.0}} | ADQUISICION DE LAPTOP, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTER PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 57263 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 57263 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.899473, lat:16.236065}} | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 419000 | 419000 | 419000 | 419000 | 419000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/DF/EQC/001/2022, contratista:COMERCIALIZADORA SANRUI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:419000.0, importe_modificado:419000.0}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:3.0}} | {2138052/proyecto_PROCESO, 2138052/proyecto_INICIO, 2138052/proyecto_FIN, 2138052/proyecto_INICIO, 2138052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069530 | Proyecto de inversión | 1762759.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762759.4, modificado:1762759.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DECIMA AVENIDA ORIENTE ENTRE LA NOVENA Y DECIMA TERCERA CALLE NORTE, EN BARR BUENOS AIRES I, ARRIAGA, CHIAPAS - 19979 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 19979 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A AVENIDA ORIENTE COLONIA BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 9A CALLE NORTE Y CALLE 13A CALE NORTE, AVENIDA 12A AVENIDA NORTE LA CALLE SE UBICA EN LA COLONIA BUENOS AIRES II, lon:-93.89106752, lat:16.23574809}} | 2022-03-07 | 2022-05-09 | 1762759.4 | 1762759.4 | 1762759.4 | 1762759.4 | 1762759.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/008/2022, contratista:BRUFER MAS COLADO CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1762759.4, importe_modificado:1762759.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1872.0}} | {2069530/proyecto_PROCESO, 2069530/proyecto_FIN, 2069530/proyecto_PROCESO, 2069530/proyecto_INICIO, 2069530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081062 | Proyecto de inversión | 847087.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847087.05, modificado:847087.05}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL POBLADO CALERA - 86193 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 86193 | S | 495 | 505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CALERA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA - TONALA Y CALLE INNOMINADA, CALLE JOSE CASTILLO TIELMANS LA UBICACION DE LA CALLE DONDE SE RALIZARAN LOS TRABAJOS ES PARALELA A LA CALLE J, lon:-93.87302231, lat:16.23290568}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 847087.05 | 847087.05 | 847087.05 | 847087.05 | 847087.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/015/2022, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:847087.05, importe_modificado:847087.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {2081062/proyecto_INICIO, 2081062/proyecto_PROCESO, 2081062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402147791 | Proyecto de inversión | 791860.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791860.66, modificado:791860.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CUARTA AVENIDA PONIENTE ENTRE LA CALLE CENTRAL Y CUARTA CALLE NORTE, EN LA ZONA CENTRO, ARRIAGA, CHIAPAS - 19937 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 19937 | S | 83 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 4A AVENIDA PONIENTE BARRIO ARRIAGA CENTRO, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 4TA NORTE, AVENIDA 2DA AVENDIA PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-93.89945213, lat:16.23766474}} | 2022-03-07 | 2022-04-07 | 791860.66 | 791860.66 | 791860.66 | 791860.66 | 791860.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/007/2022, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:791860.66, importe_modificado:791860.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}} | {2147791/proyecto_PROCESO, 2147791/proyecto_FIN, 2147791/proyecto_INICIO, 2147791/proyecto_FIN, 2147791/proyecto_INICIO, 2147791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152574 | Proyecto de inversión | 3237939.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3237939.09, modificado:3237939.09}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 173455 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 173455 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.75, meta_modificada:10.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:405, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 750 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVO PROGRESO, 00000 NUEVO PROGRESO (ABSALÓN CASTELLANOS D.), ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACA CO, lon:-94.02353523, lat:16.33955591}} | 2022-07-26 | 2022-10-23 | 3237939.09 | 3237939.09 | 3237939.09 | 3237939.09 | 3237939.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/028/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:3237939.09, importe_modificado:3237939.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.75}} | {2152574/proyecto_PROCESO, 2152574/proyecto_INICIO, 2152574/proyecto_FIN, 2152574/proyecto_INICIO, 2152574/proyecto_FIN, 2152574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163708 | Proyecto de inversión | 180379.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180379.21, modificado:180379.21}} | REHABILITACION DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 260351 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 260351 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.25, meta_modificada:0.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CONASUPO BARRIO VENUSTIANO CARRANZA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO GRANDE Y , AVENIDA CENTRAL LA CALLE A REHABILITAR SE UBICA EN EL BARRIO VENUSTIANI CARRANZA COMO REFERENCIA TENEMOS AL RESTAURANTEE MANDA, lon:-93.89346007, lat:16.22596261}} | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 180379.21 | 180379.21 | 180379.21 | 180379.21 | 180379.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/OT-004/2022, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:180379.21, importe_modificado:180379.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.25}} | {2163708/proyecto_INICIO, 2163708/proyecto_PROCESO, 2163708/proyecto_FIN, 2163708/proyecto_PROCESO, 2163708/proyecto_FIN, 2163708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077942 | Proyecto de inversión | 1235554.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235554.71, modificado:1235554.71}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA AV. VIGESIMA OCTAVA ORIENTE Y PROLONGACION SEPTIMA CALLE NTE - 70607 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 70607 | S | 106 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA VIGESIMA OCTAVA ORIENTE BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION SEPTIMA CALLE NORTE Y PROLONGACION QUINTA NORTE, AVENIDA VIGESIMA SEXTA ORIENTE LA UBICACION DE LA CALLE A REHABILITAR SE, lon:-93.88905216, lat:16.24405694}} | 2022-05-16 | 2022-06-29 | 1235554.71 | 1235554.71 | 1235554.71 | 1235554.71 | 1235554.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/018/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1235554.71, importe_modificado:1235554.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.0}} | {2077942/proyecto_FIN, 2077942/proyecto_PROCESO, 2077942/proyecto_FIN, 2077942/proyecto_PROCESO, 2077942/proyecto_INICIO, 2077942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302104594 | Proyecto de inversión | 1917225.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917225.1, modificado:1917225.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 22631 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 22631 | S | 70 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:194, direccion:TERRACERÍA TRAMO PESQUERIA EL PLEITO - LA LINEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 860 , 00000 EL PLEITO, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL PLEITO A DOS KILOMETROS DE LA LOCALIDAD , lon:-94.02028006, lat:16.11855842}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1917225.1 | 1917225.1 | 1917225.1 | 1917225.1 | 1917225.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAXMO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1917225.1, importe_modificado:1917225.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2104594/proyecto_INICIO, 2104594/proyecto_PROCESO, 2104594/proyecto_INICIO, 2104594/proyecto_FIN, 2104594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111987 | Proyecto de inversión | 725947.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725947.82, modificado:725947.82}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA 9A CALLE NORTE, ENTRE LAS AV. 20 Y 14 ORIENTE - 126622 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 126622 | S | 211 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION 9A NORTE BARRIO BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 20 ORIENTE, AVENIDA FRANCISCO SARABIA LA CALLE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA PROLONGACION 9A NORTE COMO , lon:-93.88963524, lat:16.23898324}} | 2022-06-20 | 2022-08-03 | 725947.82 | 725947.82 | 725947.82 | 725947.82 | 725947.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/022/2022, contratista:CONSTRUCTORA AFORAU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:725947.82, importe_modificado:725947.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2111987/proyecto_INICIO, 2111987/proyecto_PROCESO, 2111987/proyecto_INICIO, 2111987/proyecto_PROCESO, 2111987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302104596 | Proyecto de inversión | 2100043.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100043.32, modificado:2100043.32}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA DECIMA QUINTA AVENIDA PONIENTE ENTRE LA OCTAVA Y DECIMA SEGUNDA CALLE SUR - 22660 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 22660 | S | 159 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2316.0, meta_modificada:2316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 15A AVENIDA PONIENTE COLONIA EJIDAL, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 8VA CALLE SUR Y CALLE 12VA CALLE SUR, AVENIDA 17MA AVENIDA PONIENTE LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA EN LA COLONIA EJIDAL DENTRO DE LA CABECE, lon:-93.90955028, lat:16.2319234}} | 2022-03-07 | 2022-05-06 | 2100043.32 | 2100043.32 | 2100043.32 | 2100043.32 | 2100043.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/005/2022, contratista:JORGE ANTONIO JONAPA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2100043.32, importe_modificado:2100043.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2316.0}} | {2104596/proyecto_INICIO, 2104596/proyecto_PROCESO, 2104596/proyecto_FIN, 2104596/proyecto_INICIO, 2104596/proyecto_PROCESO, 2104596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122521 | Proyecto de inversión | 1221440.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221440.75, modificado:1221440.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN 9A NORTE ENTRE LA 20A Y 22A AVENIDA ORIENTE - 173174 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 173174 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.0, meta_modificada:1192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 9A NORTE COLONIA BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VIGESIMA ORIENTE Y AVENIDA VIGESIMA SEGUNDA, CALLE FRANCISCO SARABIA LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENECUETRA EN LA PROLONGACION 9A NORTE, lon:-93.88840476, lat:16.24029076}} | 2022-07-26 | 2022-08-24 | 1221440.75 | 1221440.75 | 1221440.75 | 1221440.75 | 1221440.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/027/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1221440.75, importe_modificado:1221440.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1192.0}} | {2122521/proyecto_INICIO, 2122521/proyecto_PROCESO, 2122521/proyecto_FIN, 2122521/proyecto_INICIO, 2122521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163866 | Proyecto de inversión | 1622840.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622840.07, modificado:1622840.07}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL POBLADO CALERA - 261442 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 261442 | S | 495 | 505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CALERA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA - TONALA Y CALLE INNOMINADA, CALLE JOSE CASTILLO TIELMANS LA UBICACION DE LA CALLE A PAVIMENTAR ES PARALELA A LA CALLE JOSE CASTILLO TIELMA, lon:-93.87308668, lat:16.23272026}} | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 1622840.07 | 1622840.07 | 1622840.07 | 1622840.07 | 1622840.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/030/2022, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1622840.07, importe_modificado:1622840.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {2163866/proyecto_INICIO, 2163866/proyecto_PROCESO, 2163866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075754 | Acción | 931500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931500.0, modificado:931500.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 58721 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 58721 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.899473, lat:16.236065}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 931500 | 931500 | 931500 | 931500 | 931500 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PRODIM/DF/AET/001/2022, contratista:UNION CRACK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:931500.0, importe_modificado:931500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2075754/proyecto_INICIO, 2075754/proyecto_PROCESO, 2075754/proyecto_FIN, 2075754/proyecto_PROCESO, 2075754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112123 | Proyecto de inversión | 1920608.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920608.49, modificado:1920608.49}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. VIGESIMA OCTAVA OTE Y PROLONGACION SEPTIMA CALLE NTE - 127478 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 127478 | S | 168 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1908.9, meta_modificada:1908.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA VIGESIMA OCTAVA ORIENTE COLONIA NUEVA ESPERANZA, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION SEPTIMA NORTE Y PROLONGACION QUINTA NORTE, AVENIDA VIGESIMA SEXTA ORIENTE LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA AV. V, lon:-93.88854169, lat:16.24383573}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 1920608.49 | 1920608.49 | 1920608.49 | 1920608.49 | 1920608.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/023/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1920608.49, importe_modificado:1920608.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1908.9}} | {2112123/proyecto_PROCESO, 2112123/proyecto_INICIO, 2112123/proyecto_PROCESO, 2112123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075008 | Proyecto de inversión | 240019.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240019.32, modificado:240019.32}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DECIMA TERCERA NORTE ENTRE OCTAVA Y DECIMA AVE ORIENTE, EN DECIMA AVE. ORIENTE ENTRE DECIMA TERCERA NORTE Y EL ARROYO EN BARRIO BUENOS AIRES I - 53614 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 53614 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 13A CALLE NORTE COLONIA BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A AVENIDA ORIENTE Y AVENIDA 10 AVENIDA ORIENTE, CALLE 11A CALLE NORTE LA OBRA DE LOCALIZA EN LA DECIMA TERCERA CALLE NORTE ENTRE LA OCTAV, lon:-93.89063099, lat:16.23467679}} | 2022-04-15 | 2022-05-14 | 240019.32 | 240019.32 | 240019.32 | 240019.32 | 240019.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/012/2022, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:240019.32, importe_modificado:240019.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}} | {2075008/proyecto_INICIO, 2075008/proyecto_FIN, 2075008/proyecto_PROCESO, 2075008/proyecto_FIN, 2075008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075184 | Proyecto de inversión | 1933675.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933675.66, modificado:1933675.66}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DECIMA TERCERA NORTE ENTRE OCTAVA Y DECIMA AVE. ORIENTE, CONCRETO MIXTO EN DECIMA AVE ORIENTE ENTRE DECIMA TERCERA NORTE Y EL ARROYO EN BARIO BUENOS AIRES I - 54990 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 54990 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1878.0, meta_modificada:1878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 13A CALLE NORTE COLONIA BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A AVENIDA ORIENTE Y AVENIDA 10A AVENIDA ORIENTE, CALLE 11A CALLE NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA 13A CALLE NORTE ENTRE LA 8A Y 10A AVENIDA O, lon:-93.8905797, lat:16.23475404}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 1933675.66 | 1933675.66 | 1933675.66 | 1933675.66 | 1933675.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/013/2022, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1933675.66, importe_modificado:1933675.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1878.0}} | {2075184/proyecto_INICIO, 2075184/proyecto_PROCESO, 2075184/proyecto_INICIO, 2075184/proyecto_PROCESO, 2075184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162411 | Proyecto de inversión | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL A BASE DE REVESTIMIENTO - 253702 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 253702 | S | 51 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.35, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LAS TEJERÍAS, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CALLE 18 NORTE Y AVENIDA CALLE 22 SUR, LA CALLE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS SE UBICA EN EL BARRIO TEJERIAS II COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA, lon:-93.9113028, lat:16.2427121}} | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/OT-002/2022, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:264000.0, importe_modificado:264000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.35}} | {2162411/proyecto_PROCESO, 2162411/proyecto_INICIO, 2162411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106078 | Proyecto de inversión | 141138.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141138.28, modificado:141138.28}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL 9.00 X 1.00 M EN UNIDAD HABILTACIONAL INFONAVIT SAN ISIDRO - 61602 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 61602 | S | 123 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A AVENIDA PONIENTE COLONIA INFONAVIT SAN ISIDRO, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17 PONIENTE Y CALLE 6TA SUR, CALLE 4TA SUR LA CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA SE UBICA EN LA 19 AVENIDA PONIENTE CONTRA ESQ, lon:-93.90952763, lat:16.22824009}} | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 141138.28 | 141138.28 | 141138.28 | 141138.28 | 141138.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/OT-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:141138.28, importe_modificado:141138.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2106078/proyecto_FIN, 2106078/proyecto_PROCESO, 2106078/proyecto_INICIO, 2106078/proyecto_FIN, 2106078/proyecto_INICIO, 2106078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402147785 | Proyecto de inversión | 2632124.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632124.6, modificado:2632124.6}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUARTA AVENIDA PONIENTE ENTRE LA CALLE CENTRAL Y CUARTA NORTE EN LA ZONA CENTRO, ARRIAGA CHIAPAS - 19903 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 19903 | S | 108 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2668.0, meta_modificada:2668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 4A AVENIDA PONIENTE BARRIO ARRIAGA CENTRO, 30450 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 4TA NORTE, AVENIDA 2DA AVENDIA PONIENTE LA CALLE 4TA AVENIDA PONIETE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNIC, lon:-93.8994414, lat:16.23765444}} | 2022-03-07 | 2022-05-09 | 2632124.6 | 2632124.6 | 2632124.6 | 2632124.6 | 2632124.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/006/2022, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2632124.6, importe_modificado:2632124.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2668.0}} | {2147785/proyecto_INICIO, 2147785/proyecto_PROCESO, 2147785/proyecto_FIN, 2147785/proyecto_PROCESO, 2147785/proyecto_FIN, 2147785/proyecto_INICIO, 2147785/proyecto_PROCESO, 2147785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160243 | Proyecto de inversión | 2278682.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278682.18, modificado:2278682.18}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRCA EN MEIA TENSION AEREA - 242478 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 242478 | S | 26 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:431, direccion:RANCHERIA LOS ARREOLAS, 30465 LOS ARREOLAS, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD LOS ARREOLAS SE UBICA EN EN LA CARRETERA ARRIAGA PUNTA FLOR., lon:-93.96004738, lat:16.16670048}} | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 2278682.18 | 2278682.18 | 2278682.18 | 2278682.18 | 2278682.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/029/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2278682.18, importe_modificado:2278682.18}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:32.0}} | {2160243/proyecto_INICIO, 2160243/proyecto_FIN, 2160243/proyecto_PROCESO, 2160243/proyecto_INICIO, 2160243/proyecto_PROCESO, 2160243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162626 | Proyecto de inversión | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 254854 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 254854 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.35, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 30462 EMILIANO ZAPATA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE CUARTA PONIENTE SUR LA AVENIDA A REHABILITAR ES LA SEGUNDA NORTE P, lon:-94.06693677, lat:16.17676194}} | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/OT-003/2022, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:264000.0, importe_modificado:264000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.35}} | {2162626/proyecto_INICIO, 2162626/proyecto_FIN, 2162626/proyecto_PROCESO, 2162626/proyecto_INICIO, 2162626/proyecto_PROCESO, 2162626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112389 | Proyecto de inversión | 1817897.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817897.61, modificado:1817897.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 128711 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 128711 | S | 61 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1867.9, meta_modificada:1867.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 30462 EMILIANO ZAPATA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA AVE SUR PONIENTE, CALLE CENTRAL NORTE LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA PRIMERA C, lon:-94.0661757, lat:16.17240328}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 1817897.61 | 1817897.61 | 1817897.61 | 1817897.61 | 1817897.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/025/2022, contratista:MARICELA HIDALGO ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1817897.61, importe_modificado:1817897.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1867.9}} | {2112389/proyecto_FIN, 2112389/proyecto_INICIO, 2112389/proyecto_PROCESO, 2112389/proyecto_INICIO, 2112389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111976 | Proyecto de inversión | 459036.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459036.68, modificado:459036.68}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DEL AGUA POTABLE EN 9A NORTE ENTRE LA 20A Y 22A AVENIDA ORIENTE - 126581 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 126581 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION 9A NORTE BARRIO BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA 20 ORIENTE Y AVENIDA AVENIDA 22 ORIENTE, CALLE FRANCISCO SARABIA LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENECUETRA EN LA PROLONGACIO, lon:-93.88841215, lat:16.24028114}} | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 459036.68 | 459036.68 | 459036.68 | 459036.68 | 459036.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/021/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:459036.68, importe_modificado:459036.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2111976/proyecto_INICIO, 2111976/proyecto_PROCESO, 2111976/proyecto_FIN, 2111976/proyecto_PROCESO, 2111976/proyecto_FIN, 2111976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138037 | Acción | 226105.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226105.2, modificado:226105.2}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 57145 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 57145 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.899473, lat:16.236065}} | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 226105.2 | 226105.2 | 226105.2 | 226105.2 | 226105.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22-116, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:226105.2, importe_modificado:226105.2}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:100.0}} | {2138037/proyecto_INICIO, 2138037/proyecto_PROCESO, 2138037/proyecto_INICIO, 2138037/proyecto_FIN, 2138037/proyecto_PROCESO, 2138037/proyecto_FIN, 2138037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138053 | Acción | 113500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113500.0, modificado:113500.0}} | ADQUISICION DE 6 ESCRITORIOS SEMIEJECUTIVO. 5 ARCHIVEROS METALICOS, 10 SILLAS FIJAS Y 4 SILLAS EJECUTIVAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS - 57266 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 57266 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.899473, lat:16.236065}} | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 113500 | 113500 | 113500 | 113500 | 113500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/DF/MOB/001/2022, contratista:Z FUERZA COMERCIAL, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:113500.0, importe_modificado:113500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:25.0}} | {2138053/proyecto_INICIO, 2138053/proyecto_PROCESO, 2138053/proyecto_FIN, 2138053/proyecto_INICIO, 2138053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302104595 | Proyecto de inversión | 890684.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890684.32, modificado:890684.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO, EN LA PESQUERIA LA LINEA - 22642 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 22642 | S | 745 | 755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:RANCHERIA LA LÍNEA, 30464 LA LÍNEA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , EL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD LA LINEA A DOS CUADRAS DE LA CALLE CENTRAL COMO REFERNECIA ESTA LA TIENDA NOVEDADES ARGUELLO, lon:-94.03390925, lat:16.13095587}} | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 890684.32 | 890684.32 | 890684.32 | 890684.32 | 890684.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/002/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAXMO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:890684.32, importe_modificado:890684.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.0}} | {2104595/proyecto_PROCESO, 2104595/proyecto_INICIO, 2104595/proyecto_FIN, 2104595/proyecto_PROCESO, 2104595/proyecto_FIN, 2104595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105805 | Proyecto de inversión | 1726085.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726085.25, modificado:1726085.25}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO PUNTA FLOR ARENAL - 55282 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 55282 | S | 102 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO EL ARENAL - PUNTA FLOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO EL ARENAL, 00000 EL ARENAL, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES EL ARENAL Y PUNTA FLOR COMO REFERE, lon:-94.000072, lat:16.11367034}} | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 1726085.25 | 1726085.25 | 1726085.25 | 1726085.25 | 1726085.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/011/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1726085.25, importe_modificado:1726085.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {2105805/proyecto_INICIO, 2105805/proyecto_FIN, 2105805/proyecto_PROCESO, 2105805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-09}, obs2: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-09}, obs3: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-09}, obs4: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-09}}
2022 | 5 | CHP220302105866 | Proyecto de inversión | 1745771.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745771.99, modificado:1745771.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA SEGUNDA CALLE NORTE PONIENTE ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, EN LA COLONIA AZTECA LA PUNTA - 57112 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 57112 | S | 113 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2409.0, meta_modificada:2409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CALLE 2A CALLE NORTE PONIENTE PUEBLO AZTECA LA PUNTA, 30461 AZTECA (LA PUNTA), ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A AVENIDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE, CALLE 1A NORTE ORIENTE LA CALLE A COSTRUIR SE UBICA EN L, lon:-93.94456828, lat:16.21981534}} | 2022-04-28 | 2022-06-28 | 1745771.99 | 1745771.99 | 1745771.99 | 1745771.99 | 1745771.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/014/2022, contratista:TZUSNA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1745771.99, importe_modificado:1745771.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2409.0}} | {2105866/proyecto_FIN, 2105866/proyecto_INICIO, 2105866/proyecto_PROCESO, 2105866/proyecto_FIN, 2105866/proyecto_PROCESO, 2105866/proyecto_INICIO, 2105866/proyecto_FIN, 2105866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302104540 | Proyecto de inversión | 564437.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564437.02, modificado:564437.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO DE KM CERO MAS TRES CEROS AL KM SEIS MAS CIEN - 19850 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 19850 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRTERA ARRIAGA - TONALA - 5 DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO 5 DE FEBRERO, 00000 5 DE FEBRERO, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARIAGA - TONALA Y , EL ACCESO AL CAMINO A REHABILITAR SE E, lon:-93.80330512, lat:16.22396498}} | 2022-03-03 | 2022-03-23 | 564437.02 | 564437.02 | 564437.02 | 564437.02 | 564437.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/004/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:564437.02, importe_modificado:564437.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2104540/proyecto_INICIO, 2104540/proyecto_PROCESO, 2104540/proyecto_FIN, 2104540/proyecto_INICIO, 2104540/proyecto_PROCESO, 2104540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081157 | Proyecto de inversión | 235698.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235698.34, modificado:235698.34}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN 8A PROLONGACION ORIENTE ENTRE LAS CALLES 11 Y 13 NORTE - 86671 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 86671 | S | 115 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION 8A ORIENTE COLONIA BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 11VA NORTE Y CALLE 11VA NORTE, PROLONGACION 6A ORIENTE LA 8A PROLONGACION ORIENTE SE UBICA A 150 METROS DE LA IGLESIA EL CALVARIO, lon:-93.89138941, lat:16.23426542}} | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 235698.34 | 235698.34 | 235698.34 | 235698.34 | 235698.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/017/2022, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:235698.34, importe_modificado:235698.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {2081157/proyecto_PROCESO, 2081157/proyecto_INICIO, 2081157/proyecto_FIN, 2081157/proyecto_PROCESO, 2081157/proyecto_FIN, 2081157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111937 | Proyecto de inversión | 3043130.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3043130.28, modificado:3043130.28}} | REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 126360 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 126360 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:956.0, meta_modificada:956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30455 LÁZARO CÁRDENAS, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE UBICA A ESCASOS METROS DEL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO LAZARO CARDENAS, lon:-93.97738371, lat:16.28576835}} | 2022-06-06 | 2022-09-03 | 3043130.28 | 3043130.28 | 3043130.28 | 3043130.28 | 3043130.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/019/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:3043130.28, importe_modificado:3043130.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:956.0}} | {2111937/proyecto_INICIO, 2111937/proyecto_PROCESO, 2111937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122297 | Proyecto de inversión | 2919634.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2919634.95, modificado:2919634.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 9A CALLE NORTE ENTRE LAS AV. 20 Y 14 ORIENTE - 172253 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 172253 | S | 211 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2661.6, meta_modificada:2661.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 9A NORTE COLONIA BUENOS AIRES, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VIGESIMA ORIENTE Y AVENIDA DECIMA CUARTA, CALLE FRANCISCO SARABIA LA CALLE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA PROLONGACION 9A NORTE , lon:-93.88948034, lat:16.23918926}} | 2022-07-26 | 2022-09-23 | 2919634.95 | 2919634.95 | 2919634.95 | 2919634.95 | 2919634.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/026/2022, contratista:CONSTRUCTORA AFORAU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:2919634.95, importe_modificado:2919634.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2661.6}} | {2122297/proyecto_INICIO, 2122297/proyecto_PROCESO, 2122297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402147775 | Proyecto de inversión | 1359240.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359240.81, modificado:1359240.81}} | REHABILITACION DEL DRENAJE DE LA COLONIA INFONAVIT - 19798 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 19798 | S | 83 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 19 AVENIDA PONIENTE COLONIA INFONAVIT SAN ISIDRO, 30453 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CALLE SUR Y CALLE 6TA CALLE SUR, ANDADOR QUINTA MARGARITAS EL TRAMO A REHABILITAR SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONA, lon:-93.90884522, lat:16.22779626}} | 2022-02-14 | 2022-03-07 | 1359240.81 | 1359240.81 | 1359240.81 | 1359240.81 | 1359240.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1359240.81, importe_modificado:1359240.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.0}} | {2147775/proyecto_INICIO, 2147775/proyecto_PROCESO, 2147775/proyecto_FIN, 2147775/proyecto_PROCESO, 2147775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076317 | Proyecto de inversión | 299300.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299300.22, modificado:299300.22}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE INNOMINADA DEL BARRIO LAS CRUCES ENTRE LA 18 SUR Y 20 SUR - 61574 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 61574 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LAS CRUCES, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE CALLE 18 SUR Y CALLE 20 SUR, AVENIDA ALMENDRAS LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN EN EL BARRIO LAS CRUCES A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL NUEVO MILENIO, lon:-93.91504144, lat:16.23520945}} | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 299300.22 | 299300.22 | 299300.22 | 299300.22 | 299300.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/016/2022, contratista:CONSULTORIA CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:299300.22, importe_modificado:299300.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2076317/proyecto_PROCESO, 2076317/proyecto_INICIO, 2076317/proyecto_FIN, 2076317/proyecto_INICIO, 2076317/proyecto_FIN, 2076317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074803 | Proyecto de inversión | 846926.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846926.13, modificado:846926.13}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA DECIMA CALLE SUR ENTRE SEPTIMA Y NOVENA PONIENTE - 52099 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 52099 | S | 62 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.0, meta_modificada:1081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 10A CALLE SUR BARRIO CANTA RANA, 30454 ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A AVENIDA PONIENTE Y AVENIDA 9A AVENIDA PONIENTE, CALLE 8A CALLE SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 10A SUR DEL BARRIO CANTA RANA COMO REFERN, lon:-93.9075524, lat:16.23433238}} | 2022-04-01 | 2022-05-15 | 846926.13 | 846926.13 | 846926.13 | 846926.13 | 846926.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/010/2022, contratista:SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:846926.13, importe_modificado:846926.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.0}} | {2074803/proyecto_PROCESO, 2074803/proyecto_INICIO, 2074803/proyecto_FIN, 2074803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111966 | Proyecto de inversión | 1412134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412134.18, modificado:1412134.18}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA - 126555 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Arriaga | 126555 | S | 121 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.06, meta_modificada:3.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:132, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN PABLO, 30456 NUEVO SAN PABLO, ARRIAGA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRAN DENTRO DEL EJIDO NUEVO SAN PABLO EN EL CAMINO QUE COMUNICA CON LAZARO CARDENAS, lon:-93.98077681, lat:16.27446237}} | 2022-06-06 | 2022-07-20 | 1412134.18 | 1412134.18 | 1412134.18 | 1412134.18 | 1412134.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMACH/DOPM/FISMDF/020/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARRIAGA, monto:1412134.18, importe_modificado:1412134.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.06}} | {2111966/proyecto_INICIO, 2111966/proyecto_PROCESO, 2111966/proyecto_FIN, 2111966/proyecto_INICIO, 2111966/proyecto_FIN, 2111966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121527 | Proyecto de inversión | 524216.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524216.68, modificado:524216.68}} | ELABORACION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO. - 168399 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 168399 | S | 314 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:194.71, meta_modificada:194.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:BARRIO UNIÓN PROGRESO, 30134 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNIIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA Y APROXIMADAMENTE 6 KM SE ENCUENTRA UNION PROGRESO., lon:-92.2289292, lat:15.58678987}} | 2022-07-01 | 2022-08-02 | 524216.68 | 524216.68 | 524216.68 | 524216.68 | 524216.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-017-2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:524216.68, importe_modificado:524216.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:194.71}} | {2121527/proyecto_FIN, 2121527/proyecto_INICIO, 2121527/proyecto_FIN, 2121527/proyecto_PROCESO, 2121527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138044 | Acción | 188600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188600.0, modificado:188600.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 57191 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 57191 | N | 0 | 0 | 20142 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}} | 2022-07-08 | 2022-09-26 | 188600 | 188600 | 188600 | 188600 | 188600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-PRODIM-001-2022, contratista:CARLOS FERNANDO GUZMAN GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:188600.0, importe_modificado:188600.0}} | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:1.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}} | {2138044/proyecto_INICIO, 2138044/proyecto_PROCESO, 2138044/proyecto_INICIO, 2138044/proyecto_FIN, 2138044/proyecto_PROCESO, 2138044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178910 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS - 333339 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 333339 | S | 328 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.75, meta_modificada:0.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:VEREDA TRAMO LA HACIENDA - RINCONADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COM, lon:-92.28182177, lat:15.64936349}} | 2022-08-19 | 2022-11-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-020-2022, contratista:HORACIO MATA BARQUERO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.75}} | {2178910/proyecto_INICIO, 2178910/proyecto_FIN, 2178910/proyecto_INICIO, 2178910/proyecto_FIN, 2178910/proyecto_PROCESO, 2178910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113743 | Proyecto de inversión | 371710.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371710.31, modificado:371710.31}} | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL - 135201 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 135201 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2048.0, meta_modificada:2048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE CENTRAL PONIENTE ESTANDO EN EL PARQUE CENTRAL EL AUDITORIO MUNICIPAL SE ENCUENTRA ENFRENTE DE ESTE., lon:-92.24485059, lat:15.58302847}} | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 371710.31 | 371710.31 | 371710.31 | 371710.31 | 371710.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-005-2022, contratista:LUIS ALBERTO REYES REYES, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:371710.31, importe_modificado:371710.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2048.0}} | {2113743/proyecto_INICIO, 2113743/proyecto_FIN, 2113743/proyecto_INICIO, 2113743/proyecto_FIN, 2113743/proyecto_PROCESO, 2113743/proyecto_FIN, 2113743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113719 | Proyecto de inversión | 771601.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771601.86, modificado:771601.86}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 135102 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 135102 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1871.0, meta_modificada:1871.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL TOMAMOS LA CALLLE CENTRAL PONIENTE CON RUMBO AL MERCADO EN LA ESQUINA SE TOMA LA CALLE PRIMERA PONIENTE CON DIRECCI, lon:-92.24485059, lat:15.58298196}} | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 771601.86 | 771601.86 | 771601.86 | 771601.86 | 771601.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-004-2022, contratista:LUIS ALBERTO REYES REYES, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:771601.86, importe_modificado:771601.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1871.0}} | {2113719/proyecto_INICIO, 2113719/proyecto_PROCESO, 2113719/proyecto_FIN, 2113719/proyecto_INICIO, 2113719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169025 | Proyecto de inversión | 324431.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324431.53, modificado:324431.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO AL BASURERO 2A. ETAPA - 289055 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 289055 | S | 483 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:EJIDO PROGRESO, 30135 EL PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE VA HACIA FRONTERA COMALAPA DONDE SE PASA EL EJIDO UNION PROGRESO SIGUIENDO EL MISMO CAMINO SE ENCUENTRA , lon:-92.21753291, lat:15.58786349}} | 2022-09-26 | 2022-10-26 | 324431.53 | 324431.53 | 324431.53 | 324431.53 | 324431.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-025-2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:324431.53, importe_modificado:324431.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.0}} | {2169025/proyecto_INICIO, 2169025/proyecto_PROCESO, 2169025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113981 | Proyecto de inversión | 1438750.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438750.87, modificado:1438750.87}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 136387 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 136387 | S | 165 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:892.85, meta_modificada:892.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:EJIDO NUEVO YUCATÁN, 30135 NUEVO YUCATÁN, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A FRA. COMALAPA PASANDO EN ENTRONQUE A GRANDEZA Y COMALAPA SE SIGUE POR LA CARRETERA A COMALAPA PASAN, lon:-92.19671773, lat:15.62715211}} | 2022-06-23 | 2022-09-30 | 1438750.87 | 1438750.87 | 1438750.87 | 1438750.87 | 1438750.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-012-2022, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1438750.87, importe_modificado:1438750.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:892.85}} | {2113981/proyecto_INICIO, 2113981/proyecto_PROCESO, 2113981/proyecto_INICIO, 2113981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138043 | Acción | 337191.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337191.74, modificado:337191.74}} | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS - 57174 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 57174 | N | 0 | 0 | 20142 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}} | 2022-07-08 | 2022-11-24 | 337191.74 | 337191.74 | 337191.74 | 337191.74 | 337191.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-PRODIM-005-2022, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:337191.74, importe_modificado:337191.74}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:12.0}} | {2138043/proyecto_INICIO, 2138043/proyecto_PROCESO, 2138043/proyecto_FIN, 2138043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179012 | Proyecto de inversión | 524281.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524281.27, modificado:524281.27}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS COMUNIDAD OJO DE AGUA - 333685 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 333685 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD LA FUENTE - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 BARRIO , 00000 OJO DE AGUA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA A SALIDA A RIN, lon:-92.29613208, lat:15.60394775}} | 2022-10-07 | 2022-11-15 | 524281.27 | 524281.27 | 524281.27 | 524281.27 | 524281.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-028-2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:524281.27, importe_modificado:524281.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2179012/proyecto_INICIO, 2179012/proyecto_FIN, 2179012/proyecto_PROCESO, 2179012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138047 | Acción | 822975.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822975.21, modificado:822231.4}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 57211 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 57211 | N | 0 | 0 | 20142 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}} | 2022-07-08 | 2022-10-13 | 822231.4 | 822231.4 | 822231.4 | 822231.4 | 822231.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-PRODIM-004-2022, contratista:ENRIQUE ANIBAL GUZMAN TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:352231.4, importe_modificado:352231.4}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-PRODIM-003-2022, contratista:ENRIQUE ANIBAL GUZMAN TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-PRODIM-002-2022, contratista:ENRIQUE MORALES OVANDO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:5.0}} | {2138047/proyecto_INICIO, 2138047/proyecto_PROCESO, 2138047/proyecto_INICIO, 2138047/proyecto_PROCESO, 2138047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168955 | Proyecto de inversión | 1002251.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002251.69, modificado:1002251.69}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 288745 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 288745 | S | 204 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:BARRIO EL PLATANAR, 30133 EL PLATANAR, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE AL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO SE SIGUE ESTA CARRETERA Y S, lon:-92.24891147, lat:15.63548764}} | 2022-09-06 | 2022-12-06 | 1002251.69 | 1002251.69 | 1002251.69 | 1002251.69 | 1002251.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-024-2022, contratista:CONSIERRA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1002251.69, importe_modificado:1002251.69}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2168955/proyecto_INICIO, 2168955/proyecto_PROCESO, 2168955/proyecto_INICIO, 2168955/proyecto_PROCESO, 2168955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113788 | Proyecto de inversión | 3644067.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3644067.66, modificado:3644067.66}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 1A ETAPA - 135404 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 135404 | S | 521 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALZADA EMILIANO ZAPATA EJIDO NUEVO PACAYAL, 30133 NUEVO PACAYAL, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A FRA. COMALAPA PASANDO UNION PROGRESO SE SIGUE LA MISMA CARRETERA HASTA LLEG, lon:-92.31569594, lat:15.65959638}} | 2022-06-06 | 2022-09-06 | 3644067.66 | 3644067.66 | 3644067.66 | 3644067.66 | 3644067.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-009-2022, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3644067.66, importe_modificado:3644067.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3300.0}} | {2113788/proyecto_PROCESO, 2113788/proyecto_INICIO, 2113788/proyecto_PROCESO, 2113788/proyecto_FIN, 2113788/proyecto_INICIO, 2113788/proyecto_FIN, 2113788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179118 | Proyecto de inversión | 2116032.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116032.53, modificado:2116032.53}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 334046 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 334046 | S | 85 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.89, meta_modificada:3.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:120, direccion:BARRIO GUADALUPE, 30134 BARRIO GUADALUPE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA A FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A CHICOMUSELO SE TOMA ESTA CARRETERA HAST, lon:-92.22434686, lat:15.67766623}} | 2022-11-10 | 2022-12-30 | 2116032.53 | 2116032.53 | 2116032.53 | 2116032.53 | 2116032.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-027-2022, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2116032.53, importe_modificado:2116032.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.89}} | {2179118/proyecto_INICIO, 2179118/proyecto_PROCESO, 2179118/proyecto_FIN, 2179118/proyecto_PROCESO, 2179118/proyecto_FIN, 2179118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116045 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO RINCONADA A LIBERTAD LA FUENTE. - 144362 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 144362 | S | 534 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LIBERTAD LA FUENTE - LA RINCONADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA RINCONADA, 30137 LA RINCONADA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO LA RINCONADA SE ENCUENTRA PEGADO A LA CABE, lon:-92.26845598, lat:15.59391744}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-011-2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:5500000.0, importe_modificado:5500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2116045/proyecto_INICIO, 2116045/proyecto_FIN, 2116045/proyecto_PROCESO, 2116045/proyecto_FIN, 2116045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122852 | Proyecto de inversión | 49006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49006.4, modificado:49006.4}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 174836 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 174836 | S | 196 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:39, direccion:EJIDO CÁRDENAS OJO DE AGUA, 30135 CÁRDENAS OJO DE AGUA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA SE PASA EL ENTRONQUE A CHICOMUSELO Y SE SIGUE HACIA FRONTERA CO, lon:-92.18359801, lat:15.61533921}} | 2022-05-23 | 2022-05-26 | 49006.4 | 49006.4 | 49006.4 | 49006.4 | 49006.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122451, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BELLAVISTA, monto:49006.4, importe_modificado:49006.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2122852/proyecto_INICIO, 2122852/proyecto_PROCESO, 2122852/proyecto_FIN, 2122852/proyecto_INICIO, 2122852/proyecto_FIN, 2122852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113128 | Proyecto de inversión | 3800636.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800636.3, modificado:3800636.3}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 132338 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 132338 | S | 660 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3595.9, meta_modificada:3595.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A CHICOMUSELO SE TOMA EN DIRECCION IZQUIERDA CON , lon:-92.21192318, lat:15.6708669}} | 2022-06-06 | 2022-09-06 | 3800636.3 | 3800636.3 | 3800636.3 | 3800636.3 | 3800636.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-007-2022, contratista:LUIS ALBERTO REYES REYES, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3800636.3, importe_modificado:3800636.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3595.9}} | {2113128/proyecto_PROCESO, 2113128/proyecto_FIN, 2113128/proyecto_INICIO, 2113128/proyecto_FIN, 2113128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114474 | Proyecto de inversión | 2685062.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685062.92, modificado:2685062.92}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN AREAS AISLADAS TRAMO DE GUADALUPE A ALLENDE - 138695 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 138695 | S | 111 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2433.5, meta_modificada:2433.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ALLENDE - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined BARRIO ALLENDE, 30134 ALLENDE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMAL, lon:-92.22403017, lat:15.6561796}} | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 2685062.92 | 2685062.92 | 2685062.92 | 2685062.92 | 2685062.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-013-2022, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2685062.92, importe_modificado:2685062.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2433.5}} | {2114474/proyecto_INICIO, 2114474/proyecto_PROCESO, 2114474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168695 | Proyecto de inversión | 1116117.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116117.78, modificado:1116117.78}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC - 287069 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 287069 | S | 120 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:EJIDO LAS NUBES, 30136 LAS NUBES, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADOS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA EL MUNICIPIO DE LA GRANDEZA A 600 M DE LA COMUNIDAD MAIZ BLANCO A LADO IZQUIERDO HAY UN DESVIO , lon:-92.20515862, lat:15.561559}} | 2022-08-17 | 2022-11-17 | 1116117.78 | 1116117.78 | 1116117.78 | 1116117.78 | 1116117.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-021-2022, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1116117.78, importe_modificado:1116117.78}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2168695/proyecto_FIN, 2168695/proyecto_INICIO, 2168695/proyecto_PROCESO, 2168695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112937 | Proyecto de inversión | 1334455.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334455.8, modificado:1334455.8}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 131441 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 131441 | S | 212 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:CALZADA COMALAPA-BELLA VISTA BARRIO LAS FLORES, 30134 LAS FLORES, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRA. COMALAPA PASANDO POR EL DESVIO A LA GRANDEZA UNION , lon:-92.20145231, lat:15.63276766}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 1334455.8 | 1334455.8 | 1334455.8 | 1334455.8 | 1334455.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-001-2022, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1334455.8, importe_modificado:1334455.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2112937/proyecto_FIN, 2112937/proyecto_INICIO, 2112937/proyecto_PROCESO, 2112937/proyecto_FIN, 2112937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113761 | Proyecto de inversión | 45386.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45386.53, modificado:45386.53}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 135280 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 135280 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES A REALIZAR MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO SON LAS QUE SE ENCUENTRAN EN CETRAL SUR Y PRIMERA SUR ORIENTE., lon:-92.24489351, lat:15.5830698}} | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 45386.53 | 45386.53 | 45386.53 | 45386.53 | 45386.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122347, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BELLAVISTA, monto:45386.53, importe_modificado:45386.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2113761/proyecto_INICIO, 2113761/proyecto_PROCESO, 2113761/proyecto_FIN, 2113761/proyecto_PROCESO, 2113761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177295 | Acción | 1416205.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416205.31, modificado:1416205.31}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 327602 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 327602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1416205.31 | 1416205.31 | 1416205.31 | 1416205.31 | 1416205.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-GI-002-2022, contratista:MARIO PEREZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1416205.31, importe_modificado:1416205.31}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2177295/proyecto_FIN, 2177295/proyecto_INICIO, 2177295/proyecto_FIN, 2177295/proyecto_INICIO, 2177295/proyecto_PROCESO, 2177295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178851 | Proyecto de inversión | 315054.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315054.42, modificado:315054.42}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL - 333216 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 333216 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:74, direccion:BARRIO , 30133 LA PINADITA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A CHICOMUSELO SE SIGUE ESTA CARRETERA HASTA LLEGAR AL DESVIO DE EM, lon:-92.27784337, lat:15.67415639}} | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 315054.42 | 315054.42 | 315054.42 | 315054.42 | 315054.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-003-2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:315054.42, importe_modificado:315054.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2178851/proyecto_INICIO, 2178851/proyecto_FIN, 2178851/proyecto_PROCESO, 2178851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178965 | Proyecto de inversión | 3599374.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599374.16, modificado:3599374.16}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO LIBERTAD LA FUENTE A LA INDEPENDENCIA. - 333495 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 333495 | S | 191 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD LA FUENTE - LA INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 01 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30137 LA INDEPENDENCIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A LA RI, lon:-92.28117938, lat:15.56747301}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 3599374.16 | 3599374.16 | 3599374.16 | 3599374.16 | 3599374.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-026-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3599374.16, importe_modificado:3599374.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2178965/proyecto_PROCESO, 2178965/proyecto_FIN, 2178965/proyecto_PROCESO, 2178965/proyecto_INICIO, 2178965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113172 | Proyecto de inversión | 4160615.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4160615.22, modificado:4160615.22}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 132542 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 132542 | S | 627 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5179.2, meta_modificada:5179.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30133 EMILIANO ZAPATA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A CHICOMUSELO SE SIGUE ESTE ENTRONQUE HASTA LLE, lon:-92.2387796, lat:15.67018174}} | 2022-06-06 | 2022-09-06 | 4160615.22 | 4160615.22 | 4160615.22 | 4160615.22 | 4160615.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-008-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:4160615.22, importe_modificado:4160615.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5179.2}} | {2113172/proyecto_FIN, 2113172/proyecto_INICIO, 2113172/proyecto_FIN, 2113172/proyecto_PROCESO, 2113172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121578 | Proyecto de inversión | 3800538.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800538.22, modificado:3800538.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO. - 168643 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 168643 | S | 314 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:BARRIO UNIÓN PROGRESO, 30134 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y APROXIMADAMENTE 6 KM SE ENCUENTRA UNION PROGRESO., lon:-92.22891311, lat:15.58680537}} | 2022-08-08 | 2022-11-08 | 3800538.22 | 3800538.22 | 3800538.22 | 3800538.22 | 3800538.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-018-2022, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3800538.22, importe_modificado:3800538.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1054.0}} | {2121578/proyecto_INICIO, 2121578/proyecto_PROCESO, 2121578/proyecto_INICIO, 2121578/proyecto_PROCESO, 2121578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168945 | Proyecto de inversión | 1001397.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001397.78, modificado:1001397.78}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 288669 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 288669 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.2, meta_modificada:947.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:107, direccion:BARRIO , 00000 PASO LIMÓN, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO SE SIGUE ESTE CAMINO HACIA , lon:-92.22125054, lat:15.69158009}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 1001397.78 | 1001397.78 | 1001397.78 | 1001397.78 | 1001397.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-023-2022, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1001397.78, importe_modificado:1001397.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.2}} | {2168945/proyecto_INICIO, 2168945/proyecto_FIN, 2168945/proyecto_PROCESO, 2168945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113096 | Proyecto de inversión | 5349219.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5349219.44, modificado:5349219.44}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA - 132191 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 132191 | S | 328 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2884.0, meta_modificada:2884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO BELLA VISTA A FRA. COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A LA CARRETERA QUE CONDUCE A CHICOMUSELO SE TOMA ESTE CAM, lon:-92.28204347, lat:15.64957742}} | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 5349219.44 | 5349219.44 | 5349219.44 | 5349219.44 | 5349219.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-002-2022, contratista:ESPERANZA MERIDA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:5349219.44, importe_modificado:5349219.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2884.0}} | {2113096/proyecto_INICIO, 2113096/proyecto_PROCESO, 2113096/proyecto_INICIO, 2113096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114508 | Proyecto de inversión | 2524126.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2524126.23, modificado:2524126.23}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 138803 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 138803 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LA LUCHA SAN MARCOS - UNION PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined BARRIO LA LUCHA, 30137 LA LUCHA SAN MARCOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA , lon:-92.23887549, lat:15.58675417}} | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 2524126.23 | 2524126.23 | 2524126.23 | 2524126.23 | 2524126.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-014-2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2524126.23, importe_modificado:2524126.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2250.0}} | {2114508/proyecto_PROCESO, 2114508/proyecto_INICIO, 2114508/proyecto_FIN, 2114508/proyecto_PROCESO, 2114508/proyecto_FIN, 2114508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113754 | Proyecto de inversión | 248709.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248709.83, modificado:248709.83}} | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL - 135258 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 135258 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1285.9, meta_modificada:1285.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:EJIDO PROGRESO, 30135 EL PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL ENTRONQUE A FRA. COMALAPA Y GRANDEZA SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A FRA. COMALAPA HASTA , lon:-92.21750609, lat:15.58764131}} | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 248709.83 | 248709.83 | 248709.83 | 248709.83 | 248709.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-006-2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:248709.83, importe_modificado:248709.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1285.9}} | {2113754/proyecto_INICIO, 2113754/proyecto_FIN, 2113754/proyecto_INICIO, 2113754/proyecto_FIN, 2113754/proyecto_PROCESO, 2113754/proyecto_FIN, 2113754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113951 | Proyecto de inversión | 3205413.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3205413.94, modificado:3205413.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 136251 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 136251 | S | 566 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2266.1, meta_modificada:2266.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:EJIDO SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, 30134 SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRA. COMALAPA PASANDO POR UNION PROGRESO SE SIGUE LA CARRETERA ASFALTICA PA, lon:-92.20619635, lat:15.64331911}} | 2022-06-25 | 2022-09-30 | 3205413.94 | 3205413.94 | 3205413.94 | 3205413.94 | 3205413.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-015-2022, contratista:CECILIO JIMÉNEZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3205413.94, importe_modificado:3205413.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2266.1}} | {2113951/proyecto_INICIO, 2113951/proyecto_PROCESO, 2113951/proyecto_INICIO, 2113951/proyecto_FIN, 2113951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113801 | Proyecto de inversión | 3056426.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056426.27, modificado:3056426.27}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS - 135492 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 135492 | S | 206 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2977.5, meta_modificada:2977.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:EJIDO PACAYAL VIEJO, 30133 PACAYAL VIEJO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE A CHICOMUSELO SE SIGUE LA CARRETERA A CHICOMUSELO HASTA LL, lon:-92.30938632, lat:15.63470709}} | 2022-06-06 | 2022-09-06 | 3056426.27 | 3056426.27 | 3056426.27 | 3056426.27 | 3056426.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-010-2022, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3056426.27, importe_modificado:3056426.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2977.5}} | {2113801/proyecto_PROCESO, 2113801/proyecto_INICIO, 2113801/proyecto_FIN, 2113801/proyecto_INICIO, 2113801/proyecto_PROCESO, 2113801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168793 | Proyecto de inversión | 3775336.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3775336.13, modificado:3775336.13}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL 2A. ETAPA - 287536 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 287536 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CIUDAD BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA VIALIDAD QUE NOS LLEVA A LA UNIDAD DEPORTIVA QUE ES DONDE EMPIEZA EL ANDADOR PEATONAL., lon:-92.24486132, lat:15.58294579}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 3775336.13 | 3775336.13 | 3775336.13 | 3775336.13 | 3775336.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-022-2022, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3775336.13, importe_modificado:3775336.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2168793/proyecto_INICIO, 2168793/proyecto_FIN, 2168793/proyecto_PROCESO, 2168793/proyecto_FIN, 2168793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177280 | Acción | 606945.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606945.13, modificado:606945.13}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 327518 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 327518 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.244765, lat:15.582928}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 606945.13 | 606945.13 | 606945.13 | 606945.13 | 606945.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-GI-001-2022, contratista:MARIO PEREZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:606945.13, importe_modificado:606945.13}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2177280/proyecto_INICIO, 2177280/proyecto_PROCESO, 2177280/proyecto_FIN, 2177280/proyecto_INICIO, 2177280/proyecto_FIN, 2177280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118352 | Proyecto de inversión | 5064870.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5064870.57, modificado:5064870.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN PIEDRA LABRADA DEL EJIDO LA HACIENDA. - 154320 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 154320 | S | 297 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:821.63, meta_modificada:821.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:BARRIO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A FRONTERA COMALAPA HASTA LLEGAR AL DESVIO A CHICOMUSELO, SE SIGUE EL CAMINO A CHICOMUSELO HASTA LLEGAR , lon:-92.28195458, lat:15.6495609}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 5064870.57 | 5064870.57 | 5064870.57 | 5064870.57 | 5064870.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-016-2022, contratista:LA GRANDE TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:5064870.57, importe_modificado:5064870.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:821.63}} | {2118352/proyecto_FIN, 2118352/proyecto_INICIO, 2118352/proyecto_PROCESO, 2118352/proyecto_INICIO, 2118352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169014 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. - 289024 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 289024 | S | 483 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:EJIDO PROGRESO, 30135 EL PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA SE PASA POR UNION PROGRESO Y LA SIGUIENTE COMUNIDAD ES LA DE EL PROGRESO., lon:-92.2176241, lat:15.58780666}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-019-2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2169014/proyecto_FIN, 2169014/proyecto_INICIO, 2169014/proyecto_PROCESO, 2169014/proyecto_INICIO, 2169014/proyecto_PROCESO, 2169014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179058 | Proyecto de inversión | 467276.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467276.77, modificado:467276.77}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CUATRO CAMINOS - 333829 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bella Vista | 333829 | S | 156 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.29, meta_modificada:1.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS PARCELAS - CUATRO CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 290 BARRIO , 30135 CUATRO CAMINOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DESDE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA PASAND, lon:-92.21073735, lat:15.59008643}} | 2022-10-07 | 2022-11-15 | 467276.77 | 467276.77 | 467276.77 | 467276.77 | 467276.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-029-2022, contratista:LUIS ALEJANDRO SANTANA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:467276.77, importe_modificado:467276.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.29}} | {2179058/proyecto_FIN, 2179058/proyecto_PROCESO, 2179058/proyecto_FIN, 2179058/proyecto_INICIO, 2179058/proyecto_PROCESO, 2179058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106808 | Proyecto de inversión | 1043952.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043952.71, modificado:1043952.71}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 5A SUR ENTRE 7A Y 8A PONIENTE DEL BARRIO EL MIRADOR - 75295 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 75295 | S | 914 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 SUR BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE Y CALLE 8A PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL MIRADOR A 5 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL A UNA CUADRA , lon:-93.27958216, lat:16.79604684}} | 2022-04-04 | 2022-05-16 | 1043952.71 | 1043952.71 | 1043952.7 | 1043952.7 | 1043952.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-014/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1043952.71, importe_modificado:1043952.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {2106808/proyecto_PROCESO, 2106808/proyecto_FIN, 2106808/proyecto_INICIO, 2106808/proyecto_PROCESO, 2106808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128730 | Proyecto de inversión | 1369555.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369555.4, modificado:1369555.4}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 203358 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 203358 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES BARRIO DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL SIENDO DIRECCIONADA EN DIFERENTES BARRIOS TALES COMO JUAN SABI, lon:-93.27306433, lat:16.80000931}} | 2022-06-14 | 2022-07-29 | 1369555.4 | 1369555.4 | 1369555.4 | 1369555.4 | 1369555.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS-015/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1369555.4, importe_modificado:1369555.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:134.0}} | {2128730/proyecto_INICIO, 2128730/proyecto_FIN, 2128730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129342 | Proyecto de inversión | 141535.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141535.76, modificado:141535.76}} | CONSTRUCCION DE 8 BAÑOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE MONTE BELLO - 205906 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 205906 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:225, direccion:EJIDO MONTE BELLO, 00000 MONTEBELLO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MONTE BELLO AL NORTE DEL MUNICIPIO A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.33210312, lat:16.87408305}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 141535.76 | 141535.76 | 141535.76 | 141535.76 | 141535.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/DOP/ORDEN/FISM-007/2022, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:141535.76, importe_modificado:141535.76}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}} | {2129342/proyecto_INICIO, 2129342/proyecto_FIN, 2129342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162951 | Proyecto de inversión | 1755943.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755943.14, modificado:1755943.14}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CEBECERA MUNICIPAL - 256186 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 256186 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:538.5, meta_modificada:538.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA BARRIO DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL SIENDO UNA OBRA QUE SE EJECUTARA, lon:-93.27586109, lat:16.793384}} | 2022-04-07 | 2022-05-16 | 1755943.14 | 1755943.14 | 1755943.14 | 1755943.14 | 1755943.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-012/2022, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1755943.14, importe_modificado:1755943.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:538.5}} | {2162951/proyecto_INICIO, 2162951/proyecto_PROCESO, 2162951/proyecto_FIN, 2162951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165510 | Proyecto de inversión | 251470.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251470.3, modificado:251470.3}} | REHABILITACION MUSEO DE LA HAMACA - 270543 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 270543 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 3A PONIENTE BARRIO SAN MARCOS, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV CENTRAL Y CALLE 1 NORTE, CALLE 4 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL EN EL BARRIO SAN MARCOS A POCAS , lon:-93.27490455, lat:16.80018597}} | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 251470.3 | 251470.3 | 251470.3 | 251470.3 | 251470.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/DOP/ORDEN/FISM-005/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:251470.3, importe_modificado:251470.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2165510/proyecto_INICIO, 2165510/proyecto_PROCESO, 2165510/proyecto_FIN, 2165510/proyecto_INICIO, 2165510/proyecto_PROCESO, 2165510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165783 | Proyecto de inversión | 406136.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406136.87, modificado:406136.87}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 271801 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 271801 | S | 805 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29136 IGNACIO ZARAGOZA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 50 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SIEN, lon:-93.34411374, lat:16.97636927}} | 2022-05-03 | 2022-05-20 | 406136.87 | 406136.87 | 406136.87 | 406136.87 | 406136.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-018/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:406136.87, importe_modificado:406136.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2165783/proyecto_INICIO, 2165783/proyecto_PROCESO, 2165783/proyecto_FIN, 2165783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106953 | Proyecto de inversión | 5017924.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5017924.03, modificado:5017924.03}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 77624 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 77624 | S | 17000 | 18000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA AV CENTRAL BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE DESARROLLA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMENZANDO EN EL ACCESO PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA CONTINU, lon:-93.27266041, lat:16.79955263}} | 2022-01-10 | 2022-03-10 | 5017924.03 | 5017924.03 | 5017924.03 | 5017924.03 | 5017924.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-006/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:5017924.03, importe_modificado:5017924.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:503.0}} | {2106953/proyecto_INICIO, 2106953/proyecto_FIN, 2106953/proyecto_PROCESO, 2106953/proyecto_FIN, 2106953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112487 | Proyecto de inversión | 1172892.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172892.47, modificado:1172892.47}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 7A PONIENTE ENTRE 5A Y 6A SUR DEL BARRIO EL MIRADOR - 129138 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 129138 | S | 914 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.44, meta_modificada:703.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 7A PONIENTE ENTRE 5A Y 6A SUR BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 5A SUR Y CALLE 6A SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL MIRADOR AL PONIENTE DE LA CABECERA ES UNA, lon:-93.27918011, lat:16.79549774}} | 2022-06-13 | 2022-07-29 | 1172892.47 | 1172892.47 | 1172892.47 | 1172892.47 | 1172892.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS-001/2022, contratista:DESARROLLOS DE INGENIERIA CIVIL FIBACO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1172892.47, importe_modificado:1172892.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.44}} | {2112487/proyecto_INICIO, 2112487/proyecto_PROCESO, 2112487/proyecto_INICIO, 2112487/proyecto_FIN, 2112487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129390 | Proyecto de inversión | 283071.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283071.52, modificado:283071.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 BAÑOS SECOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ EL PARAISO - 206076 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 206076 | S | 26 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:648, direccion:EJIDO SAN JOSE EL PARAISO, 00000 SAN JOSÉ EL PARAÍSO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJIDO SAN JOSE EL PARAISO, lon:-93.38147839, lat:16.89308553}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 283071.52 | 283071.52 | 283071.52 | 283071.52 | 283071.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/DOP/ORDEN/FISM-006/2022, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:283071.52, importe_modificado:283071.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:16.0}} | {2129390/proyecto_INICIO, 2129390/proyecto_PROCESO, 2129390/proyecto_FIN, 2129390/proyecto_PROCESO, 2129390/proyecto_INICIO, 2129390/proyecto_PROCESO, 2129390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129178 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:710000.0}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 205192 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 205192 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.18, meta_modificada:252.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6 ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A SUR Y CALLE 6A SUR, CALLE 8A ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN E, lon:-93.26703017, lat:16.7947117}} | 2022-06-14 | 2022-08-15 | 710000 | 710000 | 710000 | 710000 | 710000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS-017/2022, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:710000.0, importe_modificado:710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.18}} | {2129178/proyecto_INICIO, 2129178/proyecto_PROCESO, 2129178/proyecto_FIN, 2129178/proyecto_PROCESO, 2129178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402147595 | Proyecto de inversión | 676047.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676047.58, modificado:676047.58}} | CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 176 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 176 | S | 686 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CALLE CENTRAL SUR EJIDO LAS MARAVILLAS, 29136 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO LAS MARAVILLAS A 26 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CENTRAL A U, lon:-93.32092146, lat:16.95809624}} | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 676047.58 | 676047.58 | 676047.58 | 676047.58 | 676047.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-001/2022., contratista:JORGE ARIEL OVANDO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:676047.58, importe_modificado:676047.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2147595/proyecto_FIN, 2147595/proyecto_INICIO, 2147595/proyecto_PROCESO, 2147595/proyecto_INICIO, 2147595/proyecto_PROCESO, 2147595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154303 | Proyecto de inversión | 250308.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250308.43, modificado:250308.43}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ - 206142 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 206142 | S | 126 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.75, meta_modificada:220.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 00000 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ AL NORTE DEL MUNICIPIO., lon:-93.34949726, lat:16.93289329}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 250308.43 | 250308.43 | 250308.43 | 250308.43 | 250308.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/DOP/ORDEN/FISM-010/2022, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:250308.43, importe_modificado:250308.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.75}} | {2154303/proyecto_INICIO, 2154303/proyecto_PROCESO, 2154303/proyecto_FIN, 2154303/proyecto_PROCESO, 2154303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164156 | Proyecto de inversión | 461315.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461315.62, modificado:461315.62}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS - 262683 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 262683 | S | 650 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:EJIDO LAS MARAVILLAS, 29136 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE DESARROLLA EN LAS CALLE, lon:-93.31967302, lat:16.95829727}} | 2022-05-02 | 2022-05-20 | 461315.62 | 461315.62 | 461315.62 | 461315.62 | 461315.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-016/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:461315.62, importe_modificado:461315.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2164156/proyecto_FIN, 2164156/proyecto_PROCESO, 2164156/proyecto_INICIO, 2164156/proyecto_PROCESO, 2164156/proyecto_FIN, 2164156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106854 | Proyecto de inversión | 4269293.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4269293.03, modificado:4269293.03}} | AMPLIACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO AMPLIACION SAN JOSÉ - 76182 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 76182 | S | 32704 | 31928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:844.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:BARRIO AMPLIACION SAN JOSE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO AMPLIACION SAN JOSE Y COMPRENDE VARIAS CALLES DEL BARRIO DEBIDO A QUE SE HARA LA AMPLIACION, lon:-93.27147482, lat:16.81347715}} | 2022-05-23 | 2022-08-15 | 4269293.03 | 4269293.03 | 4269293.03 | 4269293.03 | 4269293.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS-004/2022, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4269293.03, importe_modificado:4269293.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:844.0}} | {2106854/proyecto_PROCESO, 2106854/proyecto_FIN, 2106854/proyecto_INICIO, 2106854/proyecto_PROCESO, 2106854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109389 | Proyecto de inversión | 1162717.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162717.27, modificado:1162717.27}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 10A SUR ENTRE 7A Y 8A PONIENTE. BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 114644 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 114644 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.4, meta_modificada:741.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 10A SUR BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE Y CALLE 8A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE PONIENTE CERCANO A LA OBRA SE LO, lon:-93.28020848, lat:16.79172919}} | 2022-04-18 | 2022-05-31 | 1162717.27 | 1162717.27 | 1162717.27 | 1162717.27 | 1162717.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-021/2022, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1162717.27, importe_modificado:1162717.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.4}} | {2109389/proyecto_INICIO, 2109389/proyecto_PROCESO, 2109389/proyecto_FIN, 2109389/proyecto_PROCESO, 2109389/proyecto_FIN, 2109389/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129293 | Proyecto de inversión | 204485.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204485.91, modificado:204485.91}} | CONSTRUCCION DE 8 BAÑOS SECOS EN LA LOCALIDAD EL TIROL - 205745 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 205745 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:117, direccion:EJIDO EL TIROL, 29133 EL TIROL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJIDO EL TIROL DONDE SE CONCENTRAN EL MAYOR NUMERO DE VIVIENDAS., lon:-93.32346382, lat:16.88201961}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 204485.91 | 204485.91 | 204485.91 | 204485.91 | 204485.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/DOP/ORDEN/FISM-004/2022, contratista:ANTONIO VAZQUEZ ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:204485.91, importe_modificado:204485.91}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}} | {2129293/proyecto_INICIO, 2129293/proyecto_FIN, 2129293/proyecto_PROCESO, 2129293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115081 | Proyecto de inversión | 378933.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378933.05, modificado:378933.05}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL DEL BARRIO SAN MIGUEL - 140987 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 140987 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.8, meta_modificada:1099.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENEL BARRIO SAN MIGUEL EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO AL BARRIO ACCESANDO SOBRE, lon:-93.25828015, lat:16.80818091}} | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 378933.05 | 378933.05 | 378933.05 | 378933.05 | 378933.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-011/2022, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:378933.05, importe_modificado:378933.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.8}} | {2115081/proyecto_PROCESO, 2115081/proyecto_INICIO, 2115081/proyecto_PROCESO, 2115081/proyecto_FIN, 2115081/proyecto_INICIO, 2115081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164920 | Proyecto de inversión | 2381724.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2381724.91, modificado:2381724.91}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LINDOS AIRES - 267006 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 267006 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:633, direccion:AVENIDA MIRADOR EJIDO LINDOS AIRES, 29130 LINDOS AIRES, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE TORBELLINO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LINDOS AIRES AL ORIENTE DE LA C, lon:-93.24797986, lat:16.80066272}} | 2022-09-05 | 2022-10-31 | 2381724.91 | 2381724.91 | 2381724.91 | 2381724.91 | 2381724.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-023/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA HP DEL SURESTE, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2381724.91, importe_modificado:2381724.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2164920/proyecto_PROCESO, 2164920/proyecto_FIN, 2164920/proyecto_INICIO, 2164920/proyecto_PROCESO, 2164920/proyecto_FIN, 2164920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114689 | Proyecto de inversión | 866266.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866266.32, modificado:866266.32}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 139508 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 139508 | S | 1800 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL PANAMERICANA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL ACCESO , lon:-93.25921306, lat:16.80546844}} | 2022-03-18 | 2022-04-18 | 866266.32 | 866266.32 | 866266.32 | 866266.32 | 866266.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-009/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:866266.32, importe_modificado:866266.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2114689/proyecto_INICIO, 2114689/proyecto_PROCESO, 2114689/proyecto_INICIO, 2114689/proyecto_FIN, 2114689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106593 | Proyecto de inversión | 3968191.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3968191.61, modificado:3968191.61}} | REHABILITACION DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA MARGEN DEL RIO BOCHIL EN TRAMOS AISLADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 71822 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 71822 | S | 32704 | 31928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:BARRIO , 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL SOBRE LA MARGEN DEL RIO BOCHIL EN TRAMOS AISLADOS., lon:-93.27581134, lat:16.80650025}} | 2022-05-02 | 2022-07-15 | 3968191.61 | 3968191.61 | 3968191.61 | 3968191.61 | 3968191.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS-002/2022, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3968191.61, importe_modificado:3968191.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {2106593/proyecto_INICIO, 2106593/proyecto_FIN, 2106593/proyecto_PROCESO, 2106593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115269 | Proyecto de inversión | 2600190.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600190.2, modificado:2600190.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 11 SUR ENTRE 8A Y 9A PONIENTE Y DE LA 9A PONIENTE ENTRE 11 Y 12 SUR DEL BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 141558 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 141558 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1493.6, meta_modificada:1493.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 11A SUR BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 8A PONIENTE Y CALLE 9A PONIENTE, CALLE 12 SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDA, lon:-93.2816054, lat:16.79101302}} | 2022-03-18 | 2022-05-18 | 2600190.2 | 2600190.2 | 2600190.2 | 2600190.2 | 2600190.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-007/2022, contratista:JAIME ALAN GUTIÉRREZ CASTAÑÓN, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2600190.2, importe_modificado:2600190.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1493.6}} | {2115269/proyecto_FIN, 2115269/proyecto_INICIO, 2115269/proyecto_FIN, 2115269/proyecto_PROCESO, 2115269/proyecto_FIN, 2115269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127800 | Proyecto de inversión | 2682912.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2682912.63, modificado:2682912.63}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 8A ORIENTE ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AV CENTRAL DEL BARRIO LINDA VISTA - 199374 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 199374 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2093.61, meta_modificada:2093.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 8A ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL EN LA CALLE 8A ORIENTE , lon:-93.26491578, lat:16.79938022}} | 2022-06-14 | 2022-08-31 | 2682912.63 | 2682912.63 | 2682912.63 | 2682912.63 | 2682912.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS-011/2022, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2682912.63, importe_modificado:2682912.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2093.61}} | {2127800/proyecto_INICIO, 2127800/proyecto_PROCESO, 2127800/proyecto_FIN, 2127800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128631 | Proyecto de inversión | 3130523.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3130523.2, modificado:3130523.2}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE 4A ORIENTE ENTRE 2A Y 6A NORTE, BARRIO GUADALUPE ORIENTE - 203069 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 203069 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:650.63, meta_modificada:650.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE BARRIO GUADALUPE ORIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A NORTE Y CALLE 6A NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE ORIENTE CERCANA A LA UMA SANTA CECIL, lon:-93.26658412, lat:16.80333912}} | 2022-06-13 | 2022-09-15 | 3130523.2 | 3130523.2 | 3130523.2 | 3130523.2 | 3130523.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS-006/2022, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3130523.2, importe_modificado:3130523.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:650.63}} | {2128631/proyecto_INICIO, 2128631/proyecto_PROCESO, 2128631/proyecto_FIN, 2128631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154234 | Proyecto de inversión | 1240985.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240985.99, modificado:1240985.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CD MAYA - 204953 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 204953 | S | 6531 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:746, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES FRACCIONAMIENTO CIUDAD MAYA, 29130 CIUDAD MAYA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO CIUDAD MAYA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.31423709, lat:16.73665742}} | 2022-06-14 | 2022-07-29 | 1240985.99 | 1240985.99 | 1240985.99 | 1240985.99 | 1240985.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS-014/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1240985.99, importe_modificado:1240985.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:193.0}} | {2154234/proyecto_PROCESO, 2154234/proyecto_FIN, 2154234/proyecto_PROCESO, 2154234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154423 | Proyecto de inversión | 298870.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298870.4, modificado:298870.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS - 208780 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 208780 | S | 686 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:EJIDO LAS MARAVILLAS, 29136 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS Y SE DESARROLLA EN LAS PRINCIPALES CALLES A PARTIR DEL PUNTO DONDE SE ABASTECE LA COMUNIDAD CON A, lon:-93.31945707, lat:16.95821423}} | 2022-08-10 | 2022-11-10 | 298870.4 | 298870.4 | 298870.4 | 298870.4 | 298870.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/DOP/ORDEN/FISM-002/2022, contratista:CONSTRU-INMOBILIARIA BERRIOZÁBAL, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:298870.4, importe_modificado:298870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2154423/proyecto_FIN, 2154423/proyecto_PROCESO, 2154423/proyecto_FIN, 2154423/proyecto_INICIO, 2154423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164867 | Proyecto de inversión | 1002040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002040.6, modificado:1002040.6}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MAYA PRIMERA ETAPA. - 266751 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 266751 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:746, direccion:AVENIDA BERRIOZABAL FRACCIONAMIENTO CIUDAD MAYA, 29130 CIUDAD MAYA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CANDILI Y CALLE PENIPAK, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CIUDAD MAYA A 15MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL EN, lon:-93.31425051, lat:16.73685006}} | 2022-09-06 | 2022-10-31 | 1002040.6 | 1002040.6 | 1002040.6 | 1002040.6 | 1002040.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-024/2022, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1002040.6, importe_modificado:1002040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2164867/proyecto_PROCESO, 2164867/proyecto_FIN, 2164867/proyecto_INICIO, 2164867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106968 | Proyecto de inversión | 3741661.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3741661.7, modificado:3741661.7}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL - 77824 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 77824 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.44, meta_modificada:467.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ BARRIO MIRAVALLE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 8A NORTE Y CALLE 10A NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL CERCANO AL MERCADO DE LAS FLORES Y AL HOSPITAL 12, lon:-93.28073311, lat:16.80928089}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 3741661.7 | 3741661.7 | 3741661.7 | 3741661.7 | 3741661.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-004/2022, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MEXICO ACABADOS Y SUMINISTROS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3741661.7, importe_modificado:3741661.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.44}} | {2106968/proyecto_PROCESO, 2106968/proyecto_INICIO, 2106968/proyecto_FIN, 2106968/proyecto_INICIO, 2106968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127650 | Proyecto de inversión | 3328794.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3328794.89, modificado:3328794.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 7A SUR ENTRE 2A Y 4A PONIENTE Y 3A PONIENTE ENTRE 6A Y 8A SUR BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 198629 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 198629 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.44, meta_modificada:746.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 7A SUR BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENETE Y CALLE 4A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE PONIENTE LA OBRA COMPRENDE LAS C, lon:-93.27578731, lat:16.79381679}} | 2022-04-07 | 2022-06-30 | 3328794.89 | 3328794.89 | 3328794.89 | 3328794.89 | 3328794.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No PM/HAB/DOP/FISM-013/2022, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3328794.89, importe_modificado:3328794.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.44}} | {2127650/proyecto_INICIO, 2127650/proyecto_FIN, 2127650/proyecto_PROCESO, 2127650/proyecto_FIN, 2127650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129046 | Proyecto de inversión | 2125341 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125341.0, modificado:2125341.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 204622 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 204622 | S | 7500 | 8500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 7A NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMPRENDE DIFERENTES CALLES DEL BARRIO SANTA CECILIA SAN FRANCISCO Y SAN SEBASTIAN, lon:-93.26951031, lat:16.80531041}} | 2022-06-14 | 2022-07-29 | 2125341 | 2125341 | 2125341 | 2125341 | 2125341 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS-012/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2125341.0, importe_modificado:2125341.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:208.0}} | {2129046/proyecto_INICIO, 2129046/proyecto_PROCESO, 2129046/proyecto_FIN, 2129046/proyecto_PROCESO, 2129046/proyecto_FIN, 2129046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129838 | Proyecto de inversión | 1374152.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374152.94, modificado:1374152.94}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NUEVO CHACACAL - 207846 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 207846 | S | 145 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:486, direccion:EJIDO NUEVO CHACACAL, 29136 NUEVO CHACACAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO CERCANO A LAS MARAVILLAS A 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE DISTRIBUIRA ENTRE LAS 71 FAMILI, lon:-93.31284198, lat:16.97326093}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1374152.94 | 1374152.94 | 1374152.94 | 1374152.94 | 1374152.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-022/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1374152.94, importe_modificado:1374152.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}} | {2129838/proyecto_INICIO, 2129838/proyecto_PROCESO, 2129838/proyecto_INICIO, 2129838/proyecto_FIN, 2129838/proyecto_INICIO, 2129838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129983 | Proyecto de inversión | 638261.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638261.81, modificado:638261.81}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL TRAMOS AISLADOS - 208584 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 208584 | S | 32704 | 31928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.54, meta_modificada:291.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL ABARCANDO CALLES EN TRAMOS AISLADOS DENTRO DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN LA CALLE 5 SU, lon:-93.27583205, lat:16.79367399}} | 2022-04-07 | 2022-05-05 | 638261.81 | 638261.81 | 638261.81 | 638261.81 | 638261.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-015/2022, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:638261.81, importe_modificado:638261.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.54}} | {2129983/proyecto_INICIO, 2129983/proyecto_PROCESO, 2129983/proyecto_FIN, 2129983/proyecto_PROCESO, 2129983/proyecto_FIN, 2129983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166803 | Proyecto de inversión | 1520340.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520340.3, modificado:1520340.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 277440 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 277440 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA BARRIO DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CONTEMPLANDO DIFERENTES BARRIOS , lon:-93.26834232, lat:16.79711497}} | 2022-09-15 | 2022-10-31 | 1520340.3 | 1520340.3 | 1520340.3 | 1520340.3 | 1520340.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-026/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1520340.3, importe_modificado:1520340.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2166803/proyecto_PROCESO, 2166803/proyecto_INICIO, 2166803/proyecto_FIN, 2166803/proyecto_PROCESO, 2166803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106595 | Proyecto de inversión | 947227.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947227.07, modificado:947227.07}} | PAVIMENTACION DE LA 8A SUR ENTRE 4A Y 5A ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO JUAN SABINES - 71861 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 71861 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.0, meta_modificada:669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 8 SUR BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO JUAN SABINES CERCANO A LA UNIDAD DEPORTIVA A 4 CA, lon:-93.26915834, lat:16.79200651}} | 2022-03-18 | 2022-04-30 | 947227.07 | 947227.07 | 947227.07 | 947227.07 | 947227.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-008/2022, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MEXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:947227.07, importe_modificado:947227.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.0}} | {2106595/proyecto_INICIO, 2106595/proyecto_FIN, 2106595/proyecto_PROCESO, 2106595/proyecto_FIN, 2106595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106838 | Proyecto de inversión | 1916081.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1916081.28, modificado:1916081.28}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1A NORTE ENTRE 2A Y 3A ORIENTE DEL BARRIOSAN SEBASTIAN - 75856 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 75856 | S | 508 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.0, meta_modificada:958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE Y CALLE 3A ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN A DOS CUADRAS DEL, lon:-93.26993634, lat:16.8000771}} | 2022-04-18 | 2022-06-15 | 1916081.28 | 1916081.28 | 1916081.28 | 1916081.28 | 1916081.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-020/2022, contratista:CASTAÑON Y ASOCIADOS GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1916081.28, importe_modificado:1916081.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:958.0}} | {2106838/proyecto_INICIO, 2106838/proyecto_FIN, 2106838/proyecto_PROCESO, 2106838/proyecto_FIN, 2106838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114808 | Proyecto de inversión | 3213448.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213448.6, modificado:3213448.6}} | CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA CALLE CENTRAL DEL BARRIO SAN MIGUEL - 139968 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 139968 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:448.28, meta_modificada:448.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CALLEJON SAN CARLOS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABEERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL EN EL ACCE, lon:-93.25960365, lat:16.80367914}} | 2022-02-18 | 2022-03-31 | 3213448.6 | 3213448.6 | 3213448.6 | 3213448.6 | 3213448.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-002/2022, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3213448.6, importe_modificado:3213448.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:448.28}} | {2114808/proyecto_INICIO, 2114808/proyecto_FIN, 2114808/proyecto_INICIO, 2114808/proyecto_FIN, 2114808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115587 | Proyecto de inversión | 3040501.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3040501.6, modificado:3040501.6}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CARIDAD - 142680 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 142680 | S | 192 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.22, meta_modificada:1210.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:BARRIO LA CARIDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA DEL KM13452.27 AL KM14662.49, lon:-93.24968763, lat:16.80126558}} | 2022-06-14 | 2022-09-16 | 3040501.6 | 3040501.6 | 3040501.6 | 3040501.6 | 3040501.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS-009/2022, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3040501.6, importe_modificado:3040501.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.22}} | {2115587/proyecto_INICIO, 2115587/proyecto_PROCESO, 2115587/proyecto_FIN, 2115587/proyecto_INICIO, 2115587/proyecto_PROCESO, 2115587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164015 | Proyecto de inversión | 599003.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599003.77, modificado:599003.77}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL TRAMOS AISLADOS - 262135 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 262135 | S | 32704 | 31928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.54, meta_modificada:291.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA BARRIO DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA Y CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA, LA OBRA SE OCALIZA, lon:-93.27581434, lat:16.79366808}} | 2022-04-07 | 2022-05-05 | 599003.77 | 599003.77 | 599003.77 | 599003.77 | 599003.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-015/2022., contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:599003.77, importe_modificado:599003.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.54}} | {2164015/proyecto_INICIO, 2164015/proyecto_PROCESO, 2164015/proyecto_FIN, 2164015/proyecto_INICIO, 2164015/proyecto_PROCESO, 2164015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112571 | Proyecto de inversión | 1299742.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299742.39, modificado:1299742.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 10A SUR ENTRE 4A Y 5A PONIENTE DEL BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 129503 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 129503 | S | 933 | 898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 10A SUR BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE Y CALLE 5A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE PONIENTE A ESCASOS METROS DE UNA, lon:-93.27750642, lat:16.79135162}} | 2022-06-14 | 2022-08-01 | 1299742.39 | 1299742.39 | 1299742.39 | 1299742.39 | 1299742.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-009/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:866266.32, importe_modificado:866266.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {2112571/proyecto_FIN, 2112571/proyecto_INICIO, 2112571/proyecto_PROCESO, 2112571/proyecto_FIN, 2112571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115315 | Proyecto de inversión | 770435.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770435.3, modificado:770435.3}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL CEDECO - 141715 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 141715 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2253.5, meta_modificada:2253.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2A NORTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 2A ORIENTE, CALLE 1 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DE LA CABECERA MUNICIPAL A POCAS CUADRAS DEL CE, lon:-93.27029461, lat:16.80080414}} | 2022-06-13 | 2022-07-15 | 770435.3 | 770435.3 | 770435.3 | 770435.3 | 770435.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS005/2022, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:770435.3, importe_modificado:770435.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2253.5}} | {2115315/proyecto_INICIO, 2115315/proyecto_PROCESO, 2115315/proyecto_FIN, 2115315/proyecto_INICIO, 2115315/proyecto_FIN, 2115315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115576 | Proyecto de inversión | 2220743.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220743.89, modificado:2220743.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 6A. SUR ENTRE 8A. Y 10A. ORIENTE DEL BARRIO LINDA VISTA - 142643 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 142643 | S | 783 | 776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.38, meta_modificada:1569.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A SUR BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE Y CALLE 10A ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNOS METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-93.26493967, lat:16.79303834}} | 2022-06-14 | 2022-08-15 | 2220743.89 | 2220743.89 | 2220743.89 | 2220743.89 | 2220743.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS-010/2022, contratista:CONSTRUCCIÓNES NIC-MAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2220743.89, importe_modificado:2220743.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.38}} | {2115576/proyecto_INICIO, 2115576/proyecto_PROCESO, 2115576/proyecto_FIN, 2115576/proyecto_INICIO, 2115576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163317 | Proyecto de inversión | 289230.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289230.8, modificado:289230.8}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BOMBANO - 258641 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 258641 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:EJIDO SAN ANTONIO BOMBANO, 29130 SAN ANTONIO BOMBANO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BOMBANO DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL A 15 MINUTOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL I, lon:-93.30635473, lat:16.75386424}} | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 289230.8 | 289230.8 | 289230.8 | 289230.8 | 289230.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/DOP/ORDEN/FISM-003/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:289230.8, importe_modificado:289230.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2163317/proyecto_INICIO, 2163317/proyecto_FIN, 2163317/proyecto_PROCESO, 2163317/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165089 | Proyecto de inversión | 149377.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149377.03, modificado:149377.03}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CAIC DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS - 268098 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 268098 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 NORTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE NORTE Y CALLE 2A ORIENTE NORTE, CALLE 2A NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL EN EL BARRIO SAN SEB, lon:-93.27038386, lat:16.80023619}} | 2022-08-01 | 2022-08-12 | 149377.03 | 149377.03 | 149377.03 | 149377.03 | 149377.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/DOP/ORDEN/FISM-004/2022., contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:149377.03, importe_modificado:149377.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2165089/proyecto_INICIO, 2165089/proyecto_PROCESO, 2165089/proyecto_FIN, 2165089/proyecto_INICIO, 2165089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106594 | Proyecto de inversión | 2204551.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204551.31, modificado:2204551.31}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 8A SUR ENTRE 6A Y 8A PONIENTE DEL BARRIO OREB LA PIEDAD - 71858 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 71858 | S | 370 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 8 SUR BARRIO LA PIEDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE Y CALLE 8A PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL 8 CALLES HACIA EL SUR Y POSTERIORM, lon:-93.27931428, lat:16.79329118}} | 2022-04-20 | 2022-07-20 | 2204551.31 | 2204551.31 | 2204551.31 | 2204551.31 | 2204551.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS-003/2022, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2204551.31, importe_modificado:2204551.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2106594/proyecto_INICIO, 2106594/proyecto_PROCESO, 2106594/proyecto_FIN, 2106594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106776 | Proyecto de inversión | 2943874.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943874.32, modificado:2943874.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 12A SUR ENTRE 6A Y 8A PONIENTE Y 7A PTE ENTRE 12A Y 13A SUR DEL BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 74767 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 74767 | S | 933 | 898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2218.0, meta_modificada:2218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A SUR BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE Y CALLE 8A PONIENTE, CALLE 7A PTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE PONIENTE A 10 MIN DEL CE, lon:-93.27997323, lat:16.7900215}} | 2022-04-04 | 2022-05-30 | 2943874.32 | 2943874.32 | 2943874.32 | 2943874.32 | 2943874.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-010/2022, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZÁBAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2943874.32, importe_modificado:2943874.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2218.0}} | {2106776/proyecto_INICIO, 2106776/proyecto_FIN, 2106776/proyecto_PROCESO, 2106776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127697 | Proyecto de inversión | 3465804.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3465804.2, modificado:3465804.2}} | REHABILITACION DE LA PRESA DE LA PROVIDENCIA - 198784 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 198784 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:409.87, meta_modificada:409.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:81, direccion:EJIDO LA PROVIDENCIA, 29130 LA PROVIDENCIA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJIDO LA PROVIDENCIA CON DIRECCION NOR PONIENTE Y SITUANDOSE EN EL RIO LA PROVIDENCI, lon:-93.33237341, lat:16.82376837}} | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 3465804.2 | 3465804.2 | 3465804.2 | 3465804.2 | 3465804.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS-007/2022, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3465804.2, importe_modificado:3465804.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:409.87}} | {2127697/proyecto_INICIO, 2127697/proyecto_PROCESO, 2127697/proyecto_FIN, 2127697/proyecto_INICIO, 2127697/proyecto_PROCESO, 2127697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154379 | Proyecto de inversión | 366624.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366624.83, modificado:366624.83}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DANUBIO - 208006 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 208006 | S | 145 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1530.4, meta_modificada:1530.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:EJIDO EL DANUBIO, 00000 EL DANUBIO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL DANUBIO A 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.35792427, lat:16.95765868}} | 2022-08-10 | 2022-11-10 | 366624.83 | 366624.83 | 366624.83 | 366624.83 | 366624.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-025/2022, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZÁBAL, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:366624.83, importe_modificado:366624.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1530.4}} | {2154379/proyecto_INICIO, 2154379/proyecto_PROCESO, 2154379/proyecto_FIN, 2154379/proyecto_INICIO, 2154379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302104647 | Proyecto de inversión | 951874.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951874.49, modificado:951874.49}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 10A SUR ENTRE 6A Y 7A PONIENTE. BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 25400 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 25400 | S | 18390 | 17694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A SUR BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10A SUR Y CALLE 6A PONIENTE, CALLE 7A PONIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL A 5 MINUTOS DEL PARQ, lon:-93.27930699, lat:16.79164034}} | 2022-02-18 | 2022-03-31 | 951874.49 | 951874.49 | 951874.49 | 951874.49 | 951874.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-003/2022, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:951874.49, importe_modificado:951874.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.0}} | {2104647/proyecto_INICIO, 2104647/proyecto_PROCESO, 2104647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115000 | Proyecto de inversión | 3149759.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149759.84, modificado:3149759.84}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA PANAMERICA AL CALLEJON SAN CARLOS DEL BARRIO SAN MIGUEL - 140625 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 140625 | S | 510 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1398.93, meta_modificada:1398.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PANAMERICANA Y CALLEJON CALLEJON SAN CARLOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL EN EL, lon:-93.2596817, lat:16.80334961}} | 2022-03-18 | 2022-05-18 | 3149759.84 | 3149759.84 | 3149759.84 | 3149759.84 | 3149759.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-005/2022, contratista:SOLUCIONES INEGRALES BK, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3149759.84, importe_modificado:3149759.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1398.93}} | {2115000/proyecto_INICIO, 2115000/proyecto_FIN, 2115000/proyecto_PROCESO, 2115000/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165014 | Proyecto de inversión | 1260525.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260525.8, modificado:1260525.8}} | REHABILITACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BOMBANO - 267564 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 267564 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:EJIDO SAN ANTONIO BOMBANO, 29130 SAN ANTONIO BOMBANO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BAMBANO A 15 MINUTOS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICANDOSE EN LA ZONA DESTINADA CO, lon:-93.30616761, lat:16.7542203}} | 2022-06-14 | 2022-07-29 | 1260525.8 | 1260525.8 | 1260525.8 | 1260525.8 | 1260525.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM/BANOBRAS-013/2022, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1260525.8, importe_modificado:1260525.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2165014/proyecto_INICIO, 2165014/proyecto_FIN, 2165014/proyecto_INICIO, 2165014/proyecto_PROCESO, 2165014/proyecto_INICIO, 2165014/proyecto_FIN, 2165014/proyecto_PROCESO, 2165014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115288 | Proyecto de inversión | 2019914.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019914.87, modificado:2019914.87}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 6A PONIENTE ENTRE 12 Y 14 SUR DEL BARRIO GUADALUPE PONIENTE Y BUGAMBILIAS - 141618 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Berriozábal | 141618 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1577.12, meta_modificada:1577.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 12A SUR Y CALLE 14A SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCANO A ESTA VIALIDAD SE, lon:-93.2792705, lat:16.78892692}} | 2022-04-11 | 2022-05-31 | 2019914.87 | 2019914.87 | 2019914.87 | 2019914.87 | 2019914.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/DOP/FISM-017/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2019914.87, importe_modificado:2019914.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1577.12}} | {2115288/proyecto_INICIO, 2115288/proyecto_PROCESO, 2115288/proyecto_FIN, 2115288/proyecto_INICIO, 2115288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160466 | Proyecto de inversión | 1652972.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652972.26, modificado:1652972.26}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EJIDO UNION ROJA - 243632 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 243632 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE DEL PARQUE EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE DEL CAMPO ESQUINA DEL PARQUE HACIA EL SUR CON AVENIDA LAZARO CARDENAS HACIA EL ESTE CALLE JUSTO S, lon:-92.217334, lat:15.046272}} | 2022-08-29 | 2022-11-11 | 1652972.26 | 1652972.26 | 1166923.56 | 1166923.56 | 1166923.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/055/P2022, contratista:HSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1652972.26, importe_modificado:1652972.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2160466/proyecto_PROCESO, 2160466/proyecto_INICIO, 2160466/proyecto_PROCESO, 2160466/proyecto_INICIO, 2160466/proyecto_PROCESO, 2160466/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078461 | Proyecto de inversión | 2068654.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068654.83, modificado:2068654.83}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRUALICO, EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES - 73326 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 73326 | S | 170 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 350 + undefined EJIDO EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES, 30898 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO EJIDO SANTA MAR, lon:-92.13128039, lat:15.07295777}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 2068654.83 | 2068654.83 | 2068654.83 | 2068654.83 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/019/P2022, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2068654.83, importe_modificado:2068654.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.0}} | {2078461/proyecto_INICIO, 2078461/proyecto_PROCESO, 2078461/proyecto_INICIO, 2078461/proyecto_PROCESO, 2078461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123826 | Proyecto de inversión | 1030544.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030544.02, modificado:1030544.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA RC ADOSADAS DE 6X8 MTS. EN ESCUELA PREPARATORIA DEL ESTADO JAIME SABINES GUTIERREZ, CLAVE 07EBH0097H, BARRIO ALVARO OBREGON. - 179582 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 179582 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DECIMOCUARTA ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VIGESIMO QUINTA SUR Y AVENIDA VIGESIMO SEPTIMA SUR, ANDADOR VIGESIMO NOVENA SUR AL NORTE SORIANA EXPRESS AL SUR TERRENOS DE ES, lon:-92.16093058, lat:14.98497301}} | 2022-08-03 | 2022-10-01 | 1030544.02 | 1030544.02 | 282743.13 | 282743.13 | 282743.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/048/P2022, contratista:MARCO ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1030544.02, importe_modificado:1030544.02}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.5}} | {2123826/proyecto_INICIO, 2123826/proyecto_PROCESO, 2123826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157616 | Proyecto de inversión | 1818210.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818210.98, modificado:1818210.98}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA,CAMINO VIEJO A DOS 2 DE MAYO, EJIDO ROSARIO IXTAL - 228031 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 228031 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ROSARIO IXTAL - CAMINO VIEJO DOS DE MAYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 225 + 525 EJIDO ROSARIO IXTAL, 30890 ROSARIO IXTAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AQUILES SERDAN, CAMINO DOS DE M, lon:-92.15539651, lat:15.00596525}} | 2022-08-29 | 2022-11-11 | 1818210.98 | 1818210.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/056/P2022, contratista:HSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1818210.98, importe_modificado:1818210.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2157616/proyecto_PROCESO, 2157616/proyecto_INICIO, 2157616/proyecto_PROCESO, 2157616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116858 | Proyecto de inversión | 1906744.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906744.08, modificado:1906744.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 485 RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE 07ETVO510Q, EJIDO MIXCUM - 147720 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 147720 | S | 200 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:AVENIDA ARIAS EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , TELESECUNDARIA NO. 485 RICARDO FLORES MAGÓN AL NORTE PANTEON EJIDAL AL OESTE AVENIDA HIDALGO Y ZARAGOZA AL ESTE PARCELAS DEL EJIDO AL SUR, lon:-92.14013079, lat:15.02398121}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 1906744.08 | 1906744.08 | 629716.75 | 629716.75 | 629716.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/043/P2022, contratista:LUIS CRUZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1906744.08, importe_modificado:1906744.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2116858/proyecto_PROCESO, 2116858/proyecto_INICIO, 2116858/proyecto_PROCESO, 2116858/proyecto_FIN, 2116858/proyecto_PROCESO, 2116858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161160 | Proyecto de inversión | 1200000.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.58, modificado:1200000.58}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO EL PROGRESO - 246870 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 246870 | S | 112 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EL PROGRESO, 30893 EL PROGRESO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CARRETERA HACIA EJIDO EL AGUILA, CARRETERA CACAHOATANEJIDO AGUSTIN DE ITURBIDEEJIDO EL PROGRESO ACCESO AL NORTE HACIA CAR, lon:-92.19787, lat:15.086286}} | 2022-10-06 | 2022-12-19 | 1200000.58 | 1200000.58 | 730157.42 | 730157.42 | 730157.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/060/P2022, contratista:ROBERTO CARLOS ELORZA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1200000.58, importe_modificado:1200000.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}} | {2161160/proyecto_INICIO, 2161160/proyecto_PROCESO, 2161160/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157664 | Proyecto de inversión | 2759271.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759271.48, modificado:2759271.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA, SAN ANTONIO CACAHOATAN - 228206 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 228206 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE PROLONGACION SEXTA PONIENTE Y CALLE ACCESO A SAN ANTONIO, AL NORTE CAMPO DE , lon:-92.17592065, lat:14.99188054}} | 2022-08-22 | 2022-10-22 | 2759271.48 | 2759271.48 | 859686.57 | 859686.57 | 859686.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/053/P2022, contratista:PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATN CHIAPAS, monto:2759271.48, importe_modificado:2759271.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2157664/proyecto_PROCESO, 2157664/proyecto_INICIO, 2157664/proyecto_PROCESO, 2157664/proyecto_INICIO, 2157664/proyecto_PROCESO, 2157664/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182539 | Proyecto de inversión | 2600020.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600020.68, modificado:2600020.68}} | CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA, BARRIO LA UNIDAD SUR, CABECERA MUNICIPAL - 344475 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 344475 | S | 1345 | 1333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1172.2, meta_modificada:1172.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PROLONGACION CAMINO A SANTA RITA BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE TREINTA Y TRES PONIENTE PROLONGACION Y CAMINO A SANTA RITA, AL NORTE CAMINO A SANTA RITA AL SUR BARRIO LA UNIDAD SUR AL ESTE , lon:-92.17263383, lat:15.00756329}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2600020.68 | 2600020.68 | 785062.71 | 785062.71 | 785062.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/063/P2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2600020.68, importe_modificado:2600020.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1172.2}} | {2182539/proyecto_INICIO, 2182539/proyecto_PROCESO, 2182539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDO COMPROMETIDA FINANCIERAMENTE PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2023, trimestre:5.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-06-30}, obs2: {observación:esta obra quedo comprometida y refrendada para terminar de pagar en el primer trimestre 2023... quedo comprometida con un contrato y periodo de ejecucion de diciembre 2022 a febrero de 2023, trimestre:5.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-07-15}} | {obs1: {observación:verificar los datos del informe definitivo, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs2: {observación:verificar los datos del informe definitivo, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs3: {observación:verificar los datos del informe definitivo, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs4: {observación:verificar los datos del informe definitivo, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-27}, obs5: {observación:REVISAR Y CAPTURAR DATOS DEL INFORME DEFINITIVO., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs6: {observación:REVISAR Y CAPTURAR DATOS DEL INFORME DEFINITIVO., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs7: {observación:REVISAR Y CAPTURAR DATOS DEL INFORME DEFINITIVO., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs8: {observación:REVISAR Y CAPTURAR DATOS DEL INFORME DEFINITIVO., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs9: {observación:corregir el avance del informe definitivo el proyecto tienen el 100% de avance., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs10: {observación:corregir el avance del informe definitivo el proyecto tienen el 100% de avance., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs11: {observación:corregir el avance del informe definitivo el proyecto tienen el 100% de avance., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs12: {observación:corregir el avance del informe definitivo el proyecto tienen el 100% de avance., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}}
2022 | 5 | CHP220402155954 | Proyecto de inversión | 2552111.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552111.31, modificado:2552111.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO EL AGUILA - 219735 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 219735 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA CAMPO EJIDO EL ÁGUILA, 30893 EL ÁGUILA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL HACIA CAMPO DE FUTBOL A LA IZQUIERDA SALIDA A CARRETERA HACIA EL PROGRESO Y A LA DERECHA HACIA, lon:-92.183401, lat:15.092489}} | 2022-08-18 | 2022-11-15 | 2552111.31 | 2552111.31 | 1701364.3 | 1701364.3 | 1701364.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/050/P2022, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2552111.31, importe_modificado:2552111.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}} | {2155954/proyecto_INICIO, 2155954/proyecto_FIN, 2155954/proyecto_PROCESO, 2155954/proyecto_FIN, 2155954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165610 | Proyecto de inversión | 1698956.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698956.97, modificado:1698956.97}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA, PRIMERA ETAPA, EJIDO AZTECA - 271009 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 271009 | S | 150 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:812.8, meta_modificada:812.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:EJIDO AZTECA, 30896 AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE BRECHA PARCELAS EJIDO AZTECA Y , AL NORTE PARCELAS EJIDO AZTECA HACIA CANTON PIEDRA PARADA, lon:-92.18414482, lat:15.11361116}} | 2022-11-03 | 2022-12-20 | 1698956.97 | 1698956.97 | 1136800.03 | 1136800.03 | 1136800.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/062/P2022, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1698956.97, importe_modificado:1698956.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2165610/proyecto_INICIO, 2165610/proyecto_PROCESO, 2165610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069536 | Proyecto de inversión | 372623.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372623.33, modificado:372623.33}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EJIDO AZTECA - 19991 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 19991 | S | 135 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+3200 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO AZTECA, 30890 AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO A EJIDO AZTECA TRAMO 0000 AL 3200 ENTRONQUE A CANTON Y EJIDO PIEDRA PARADA, Y , lon:-92.187418, lat:15.109266}} | 2022-03-07 | 2022-04-22 | 372623.33 | 372623.33 | 372623.33 | 372623.33 | 372623.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/008/P2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:372623.34, importe_modificado:372623.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:53.0}} | {2069536/proyecto_FIN, 2069536/proyecto_PROCESO, 2069536/proyecto_INICIO, 2069536/proyecto_PROCESO, 2069536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061998 | Proyecto de inversión | 506970.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506970.84, modificado:506970.84}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 7726 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 7726 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 25 AVENIDA NORTE INTERIOR SN BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 19 ORIENTE, AVENIDA 27 NORTE AL NORTE TORTILLERIA BELISARIO AL OESTE CON EL CAMPO DE FUTBOL BE, lon:-92.15917197, lat:14.994819}} | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 506970.84 | 506970.84 | 506970.84 | 506970.84 | 506970.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-007/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:506970.84, importe_modificado:506970.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {2061998/proyecto_INICIO, 2061998/proyecto_PROCESO, 2061998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169018 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 29 PRIV. SUR Y CENTRAL ORIENTE, BARRIO ANAHUAC. - 289033 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 289033 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.79, meta_modificada:168.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA VIGESIMA NOVENA PRIVADA SUR BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA VIGESIMA SEPTIMA SUR, AL NORTE CIBER ANAHUAC AL NOROESTE CAMPO DE FUTBOL AL SUR SORIANA EXPRESS CA, lon:-92.15898037, lat:14.98903723}} | 2022-10-10 | 2022-10-24 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-OT-004/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:183587.37, importe_modificado:183587.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.79}} | {2169018/proyecto_INICIO, 2169018/proyecto_FIN, 2169018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073552 | Proyecto de inversión | 3108540.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3108540.94, modificado:3108540.94}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO CANTON PIEDRA PARADA, RAMAL EJIDO AZTECA, CANTON PIEDRA PARADA - 42976 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 42976 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2302.0, meta_modificada:2302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+450 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 450 + undefined CANTON PIEDRA PARADA, 00000 AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , RAMAL EJIDO AZTECA CANTON PIEDRA PARADA DEL 0000 AL 0450, lon:-92.18856061, lat:15.11138284}} | 2022-03-08 | 2022-06-07 | 3108540.94 | 3108540.94 | 3108540.94 | 3108540.94 | 3108540.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/010/P2022, contratista:BROS REYES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:3108540.94, importe_modificado:3108540.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2302.0}} | {2073552/proyecto_INICIO, 2073552/proyecto_PROCESO, 2073552/proyecto_FIN, 2073552/proyecto_INICIO, 2073552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079607 | Proyecto de inversión | 644136.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644136.99, modificado:644136.99}} | INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LA UNIDAD NORTE, PROLONGACION CAMINO A SANTA RITA - 78769 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 78769 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 33 PONIENTE PROLONGACION BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA RITA Y , AVENIDA 31 PONIENTE 33 AVENIDA PONIENTE PROLONGACION CAMINO A SANTA RITA BARRIO LA UNIDAD NORTE CAMINO A LA SO, lon:-92.17024249, lat:15.0045225}} | 2022-05-09 | 2022-06-09 | 644136.99 | 644136.99 | 644136.99 | 644136.99 | 644136.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/020/P2022, contratista:HSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:644136.99, importe_modificado:644136.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:406.0}} | {2079607/proyecto_INICIO, 2079607/proyecto_PROCESO, 2079607/proyecto_FIN, 2079607/proyecto_INICIO, 2079607/proyecto_PROCESO, 2079607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115590 | Proyecto de inversión | 1955301.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955301.46, modificado:1955301.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TRAMOS VARIOS, EJIDO EL CARMEN - 142700 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 142700 | S | 228 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:798.78, meta_modificada:798.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN, 30895 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMOS1 SALIDA EJIDO EL CARMEN HACIA AHUACATLAN AL OESTE FRACCION LA PRIMAVERA TRAMO 2 AVENIDA PRINCIPAL SALIDA HACIA TRAMO CARRETERO A EJIDO, lon:-92.16550647, lat:15.03105749}} | 2022-07-27 | 2022-09-24 | 1955301.46 | 1955301.46 | 1955301.46 | 1955301.46 | 1955301.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/035/P2022, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1955301.46, importe_modificado:1955301.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:798.78}} | {2115590/proyecto_INICIO, 2115590/proyecto_PROCESO, 2115590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116530 | Proyecto de inversión | 1789103.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789103.32, modificado:1789103.32}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DEPORTIVA ,EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - 146446 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 146446 | S | 171 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA, 30895 SANTA MARÍA LA VEGA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DICONSA, CAMINO HACIA TOQUIAN LAS NUBES AL NORTE CON EL CAMINO HACIA TOQUIAN Y LAS NUBES AL SUR CON VECINOS , lon:-92.1426076, lat:15.06444987}} | 2022-07-13 | 2022-09-10 | 1789103.32 | 1789103.32 | 1789103.32 | 1789103.32 | 1789103.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/042/P2022, contratista:HSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1789103.32, importe_modificado:1789103.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2116530/proyecto_INICIO, 2116530/proyecto_PROCESO, 2116530/proyecto_INICIO, 2116530/proyecto_PROCESO, 2116530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155948 | Proyecto de inversión | 2020070.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020070.24, modificado:2020070.24}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, FRACCION TOQUIAN GUARUMO - 219709 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 219709 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.65, meta_modificada:0.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL FRACCION TOQUIÁN LAS NUBES TOQUIÁN GUARUMO, 30898 TOQUIÁN LAS NUBES (TOQUIÁN GUARUMO), CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE PRINCIPAL CALLE EN ACCESO PRINCIPAL PASANDO A LA DERECHA POR ESC. PRIM, lon:-92.18924068, lat:15.04992802}} | 2022-07-06 | 2022-09-19 | 2020070.24 | 2020070.24 | 2020070.24 | 2020070.24 | 2020070.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/041/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2020070.24, importe_modificado:2020070.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.65}} | {2155948/proyecto_INICIO, 2155948/proyecto_PROCESO, 2155948/proyecto_FIN, 2155948/proyecto_PROCESO, 2155948/proyecto_FIN, 2155948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172055 | Proyecto de inversión | 183587.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183587.37, modificado:183587.37}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO, VARIOS TRAMOS, SOBRE SEXTA CALLE PONIENTE, CABECERA MUNICIPAL - 303756 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 303756 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16.12, meta_modificada:16.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA VIGESIMA SEXTA, CALLE CUARTA PONIENTE AL ESTE UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL AL NORTE , lon:-92.168348, lat:14.989967}} | 2022-09-14 | 2022-09-28 | 183587.37 | 183587.37 | 183587.37 | 183587.37 | 183587.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-OT-004/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:183587.37, importe_modificado:183587.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.12}} | {2172055/proyecto_INICIO, 2172055/proyecto_PROCESO, 2172055/proyecto_FIN, 2172055/proyecto_INICIO, 2172055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069526 | Proyecto de inversión | 2037052.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037052.34, modificado:2037052.34}} | PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EMILIANO ZAPATA - 19969 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 19969 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1773.0, meta_modificada:1773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. PONIENTE Y CALLE 14A. PONIENTE, CALLE 16A. PONIENTE CALLE 14A. SUR ENTRE 6A. Y 14 CALLE PONIENTE AL NORTE SOBRE LA 6A. NEGOCIO LAS PICO, lon:-92.171926, lat:14.990051}} | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 2037052.34 | 2037052.34 | 2037052.34 | 2037052.34 | 2037052.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/005/P2022, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2037052.34, importe_modificado:2037052.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1773.0}} | {2069526/proyecto_FIN, 2069526/proyecto_INICIO, 2069526/proyecto_PROCESO, 2069526/proyecto_FIN, 2069526/proyecto_INICIO, 2069526/proyecto_PROCESO, 2069526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075218 | Proyecto de inversión | 1272079.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272079.56, modificado:1272079.56}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO GUADALUPE - 55223 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 55223 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.0, meta_modificada:1081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 15A. NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 11A. ORIENTE Y CALLE 17A. ORIENTE, CALLE 19A. ORIENTE AL NORTE 19A.CALLE ORIENTE AL SUR 9A. CALLE ORIENTE CON CAMPO DE FUTBOL BARRIO BELISARI, lon:-92.1608156, lat:14.99336239}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1272079.56 | 1272079.56 | 1272079.56 | 1272079.56 | 1272079.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/016/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1272079.56, importe_modificado:1272079.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.0}} | {2075218/proyecto_INICIO, 2075218/proyecto_PROCESO, 2075218/proyecto_INICIO, 2075218/proyecto_PROCESO, 2075218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114883 | Proyecto de inversión | 498299.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498299.48, modificado:498299.48}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 29A AVENIDA NORTE ENTRE 17A CALLE OTE Y 19A CALLE PRIV. ORIENTE, BARRIO ANAHUAC - 140168 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 140168 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.5, meta_modificada:118.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA VEITINUEVE NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA SEPTIMA ORIENTE Y CALLE DECIMA NOVENA PRIVADA ORIENTE, AVENIDA TREINTA Y UNO NORTE 29 AVENIDA NORTE ENTRE 17 Y 19 PRIV. ORIENTE AL, lon:-92.15797115, lat:14.99506327}} | 2022-06-27 | 2022-08-10 | 498299.48 | 498299.48 | 498299.48 | 498299.48 | 498299.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-030/P2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:498299.48, importe_modificado:498299.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.5}} | {2114883/proyecto_INICIO, 2114883/proyecto_PROCESO, 2114883/proyecto_INICIO, 2114883/proyecto_PROCESO, 2114883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129522 | Acción | 458400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458400.0, modificado:458400.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 206604 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 206604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 458400 | 458400 | 458400 | 458400 | 458400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:458400.0, importe_modificado:458400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2129522/proyecto_INICIO, 2129522/proyecto_PROCESO, 2129522/proyecto_FIN, 2129522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137879 | Acción | 352960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352960.0, modificado:352960.0}} | ADQUISICION DE HARDWARE - 49101 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 49101 | N | 0 | 0 | 50112 | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:13.0, meta_modificada:13.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 2022-07-29 | 2022-11-30 | 352960 | 352960 | 352960 | 352960 | 352960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:352960.0, importe_modificado:352960.0}} | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:13.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}} | {2137879/proyecto_INICIO, 2137879/proyecto_PROCESO, 2137879/proyecto_FIN, 2137879/proyecto_INICIO, 2137879/proyecto_PROCESO, 2137879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062262 | Proyecto de inversión | 649502.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649502.8, modificado:649502.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL - 8825 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 8825 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.36, meta_modificada:318.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 16 ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A. SUR Y AVENIDA 23A. SUR, CALLE 18 ORIENTE 16 CALLE ORIENTE ENTRE 13 Y 23 AVENIDA SUR SOBRE LA TRECE TORTILLERIA LA 13 SUR, Y SOBRE LA, lon:-92.163277, lat:14.985101}} | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 649502.8 | 649502.8 | 649502.8 | 649502.8 | 649502.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-004/P2022, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:649502.8, importe_modificado:649502.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.36}} | {2062262/proyecto_INICIO, 2062262/proyecto_PROCESO, 2062262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069552 | Proyecto de inversión | 2068539.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068539.64, modificado:2068539.64}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO, BARRIO ÁLVARO OBREGÓN - 20029 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 20029 | S | 7826 | 7143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2188.0, meta_modificada:2188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 16A. ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A. SUR Y AVENIDA 23A. SUR, 16 CALLE ORIENTE ENTRE 13 Y 23 AVENIDASUR SOBRE LA TRECE TORTILLERIA LA 13SUR Y SOBRE LA 14 ORIENTE Y 1, lon:-92.163249, lat:14.985083}} | 2022-03-21 | 2022-06-21 | 2068539.64 | 2068539.64 | 2068539.64 | 2068539.64 | 2068539.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/011/P2022, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2068539.64, importe_modificado:2068539.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2188.0}} | {2069552/proyecto_INICIO, 2069552/proyecto_PROCESO, 2069552/proyecto_FIN, 2069552/proyecto_PROCESO, 2069552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074107 | Proyecto de inversión | 315758.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315758.1, modificado:315758.1}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO GUADALUPE - 47464 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 47464 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 15A. NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 11A.ORIENTE Y CALLE 17A. ORIENTE, CALLE 19A. ORIENTE AL NORTE 19A.CALLE ORIENTE AL SUR 9A. CALLE ORIENTE CON CAMPO DE FUTBOL BARRIO BELISARIO, lon:-92.16074588, lat:14.99343989}} | 2022-03-15 | 2022-04-29 | 315758.1 | 315758.1 | 315758.1 | 315758.1 | 315758.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/012/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:315758.1, importe_modificado:315758.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2074107/proyecto_INICIO, 2074107/proyecto_PROCESO, 2074107/proyecto_INICIO, 2074107/proyecto_FIN, 2074107/proyecto_PROCESO, 2074107/proyecto_FIN, 2074107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117463 | Proyecto de inversión | 3110890.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3110890.96, modificado:3110890.96}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 14A. CALLE OTE ENTRE LA 2A. Y 9A. AV SUR, PERIFERICO - 150493 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 150493 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2877.4, meta_modificada:2877.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA CATORCE ORIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, AVENIDA DECIMA PRIMERA SUR PERIFERICO AL SUR ORIENTE CON SALIDA A TUXTLA CHICO EJIDO MANU, lon:-92.16760596, lat:14.98729914}} | 2022-07-25 | 2022-10-07 | 3110890.96 | 3110890.96 | 3110890.96 | 3110890.96 | 3110890.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/044/P2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:3110890.96, importe_modificado:3110890.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2877.4}} | {2117463/proyecto_PROCESO, 2117463/proyecto_INICIO, 2117463/proyecto_PROCESO, 2117463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118662 | Proyecto de inversión | 1487007 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487007.0, modificado:1487007.0}} | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE - 155900 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 155900 | S | 139 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:182, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 SAN VICENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , AL NORTE PARCELAS DEL EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE AL SUR PARQUE BENITO JUAREZ SAN VICENTE AL ESTE ESC. PRIMARIA G, lon:-92.19320779, lat:15.05658616}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 1487007 | 1487007 | 1487007 | 1487007 | 1487007 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/046/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN DE CHIAPAS, monto:1487007.0, importe_modificado:1487007.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1030.0}} | {2118662/proyecto_INICIO, 2118662/proyecto_PROCESO, 2118662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154398 | Proyecto de inversión | 1743560.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743560.24, modificado:1743560.24}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO DOS DE MAYO - 208313 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 208313 | S | 340 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:CALLE CHIAPAS EJIDO DOS DE MAYO, 30892 DOS DE MAYO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO INNOMINADO AL SUR EJIDO ROSARIO IXTALCACAHOATAN AL NORTE SALIDA A CARRETERA HACIA CACAHOATAN AL ESTE IGLESIA, lon:-92.148115, lat:15.023676}} | 2022-06-28 | 2022-08-26 | 1743560.24 | 1743560.24 | 1743560.24 | 1743560.24 | 1743560.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/031/P2022, contratista:ING SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MINICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1743560.24, importe_modificado:1743560.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} | {2154398/proyecto_FIN, 2154398/proyecto_INICIO, 2154398/proyecto_FIN, 2154398/proyecto_PROCESO, 2154398/proyecto_FIN, 2154398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081339 | Proyecto de inversión | 1163269.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163269.36, modificado:1163269.36}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO LA UNIDAD, FRACCION MONTE OREB - 87951 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 87951 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION CENTRAL NORTE Y , PROLONGACION CENTRAL NORTE BARRIO LA UNIDAD FRACCION MONTE OREB CAMINO VIEJO A 2 DE MAYO, lon:-92.15918921, lat:15.00534045}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 1163269.36 | 1163269.36 | 1163269.36 | 1163269.36 | 1163269.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/022/P2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1163269.36, importe_modificado:1163269.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2081339/proyecto_INICIO, 2081339/proyecto_PROCESO, 2081339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172035 | Proyecto de inversión | 2250636.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250636.54, modificado:2250636.54}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 18A AV NTE ENTRE CENTRAL Y 11A CALLE PTE. PROL, CENTRAL PTE ENTRE 18A AV NTE Y 18A AV SUR, 18A AV SUR ENTRE CENTRAL Y 4A CALLE PTE Y 4A CALLE PTE ENTRE 16A AV Y 18A AV SUR., BARRIO SAN RAFAEL - 303620 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 303620 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMO OCTAVA NORTE BARRIO SAN RAFAEL, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE ONCE PONIENTE, AVENIDA VIGESIMA NORTE 18A AV NTE ENTRE CENTRAL Y 11A CALLE PTE. PROL CENTRAL PTE ENTRE 18A, lon:-92.17075726, lat:14.99750045}} | 2022-08-10 | 2022-10-08 | 2250636.54 | 2250636.54 | 2250636.54 | 2250636.54 | 2250636.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/049/P2022, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2250636.54, importe_modificado:2250636.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:745.0}} | {2172035/proyecto_INICIO, 2172035/proyecto_PROCESO, 2172035/proyecto_FIN, 2172035/proyecto_INICIO, 2172035/proyecto_FIN, 2172035/proyecto_PROCESO, 2172035/proyecto_INICIO, 2172035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188675 | Proyecto de inversión | 93483.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93483.82, modificado:93483.82}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN 7A. CALLE ORIENTE ENTRE 29A. Y 31A. A.V. NORTE, BARRIO ANAHUAC, CABECERA MUNICIPAL - 363375 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 363375 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VIGESIMA NOVENA NORTE Y AVENIDA TRIGESIMA PRIMERA NORTE, AVENIDA TREINTA Y CINCO NORTE AL NORTE ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN Y CIBER Y AB, lon:-92.1583303, lat:14.99083109}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 93483.82 | 93483.82 | 93483.82 | 93483.82 | 93483.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128027, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:93483.82, importe_modificado:93483.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {2188675/proyecto_FIN, 2188675/proyecto_INICIO, 2188675/proyecto_PROCESO, 2188675/proyecto_FIN, 2188675/proyecto_PROCESO, 2188675/proyecto_INICIO, 2188675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079427 | Proyecto de inversión | 1362375.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362375.35, modificado:1362375.35}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, BARRIO GUADALUPE - 78154 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 78154 | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.0, meta_modificada:1043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A. NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, CALLE SEPTIMA ORIENTE AL PONIENTE CAMPO BELISARIO DOMINGUEZ Y UNIDAD MEDICA MUNICIPAL AL SURESTE ESCU, lon:-92.16268958, lat:14.99066291}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 1362375.35 | 1362375.35 | 1362375.35 | 1362375.35 | 1362375.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/018/P2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1362375.35, importe_modificado:1362375.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.0}} | {2079427/proyecto_PROCESO, 2079427/proyecto_INICIO, 2079427/proyecto_PROCESO, 2079427/proyecto_INICIO, 2079427/proyecto_PROCESO, 2079427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113927 | Proyecto de inversión | 1468832.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468832.45, modificado:1468832.45}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6A. AV. SUR, EJIDO SALVADOR URBINA - 136182 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 136182 | S | 1309 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:AVENIDA SEXTA SUR EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , AL OESTE HACIA IGLESIA ADVENTISTA AL NORTE ABARROTES LORIS TIENDA DE ALIMENTACION AL ESTE CARRETERA PRINCIPAL A, lon:-92.21131007, lat:15.03446904}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1468832.45 | 1468832.45 | 1468832.45 | 1468832.45 | 1468832.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/024/P2022, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1468832.45, importe_modificado:1468832.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1332.0}} | {2113927/proyecto_PROCESO, 2113927/proyecto_INICIO, 2113927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115623 | Proyecto de inversión | 903726.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903726.84, modificado:957461.34}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 12A. CALLE OTE. ENTRE 3A. Y 7A. AV. SUR, BARRIO ALVARO OBREGON. - 142824 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 142824 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.1, meta_modificada:1185.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DOCEAVA ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA SEPTIMA SUR, AVENIDA QUINTA SUR AL NORESTE RADIO POPULAR Y AL NOROESTE PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO, lon:-92.16671392, lat:14.98758879}} | 2022-07-06 | 2022-08-19 | 957461.34 | 957461.34 | 957461.34 | 957461.34 | 957461.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/039/P2022, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:957461.34, importe_modificado:957461.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1185.1}} | {2115623/proyecto_PROCESO, 2115623/proyecto_FIN, 2115623/proyecto_INICIO, 2115623/proyecto_FIN, 2115623/proyecto_INICIO, 2115623/proyecto_PROCESO, 2115623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076075 | Proyecto de inversión | 1224369.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224369.08, modificado:1224369.08}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO SANTA LUCIA - 60470 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 60470 | S | 95 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO FRACCION DOS DE MAYO - EJIDO SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA LUCIA, 30890 SANTA LUCÍA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , KM 0200 TRAMO CABECERA MUNICIPALFRACCION DOS DE MAY, lon:-92.14741745, lat:15.00910086}} | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 1224369.08 | 1224369.08 | 1224369.08 | 1224369.08 | 1224369.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/015/P2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1224369.08, importe_modificado:1224369.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2076075/proyecto_INICIO, 2076075/proyecto_PROCESO, 2076075/proyecto_FIN, 2076075/proyecto_INICIO, 2076075/proyecto_FIN, 2076075/proyecto_INICIO, 2076075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163882 | Proyecto de inversión | 785062.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785062.71, modificado:785062.71}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, CAMINO LOS ROSALES, CANTON ISHCANALERO, EJIDO SALVADOR URBINA - 261525 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 261525 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SALVADOR URBINA - CANTON ISHCANALERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 270 CANTON ISHCANALERO, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO AHUACATLAN Y CARRETERA EJIDO SALVADOR URBINA, AL , lon:-92.20527756, lat:15.03311631}} | 2022-10-27 | 2022-12-10 | 785062.71 | 785062.71 | 785062.71 | 785062.71 | 785062.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/061/P2022, contratista:MARCO ANTONIO GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:785062.71, importe_modificado:785062.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2163882/proyecto_INICIO, 2163882/proyecto_PROCESO, 2163882/proyecto_INICIO, 2163882/proyecto_PROCESO, 2163882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los datos del informe definitivo , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:verificar los datos del informe definitivo , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:verificar los datos del informe definitivo , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:verificar los datos del informe definitivo , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-17}}
2022 | 5 | CHP220202074113 | Proyecto de inversión | 1256898.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256898.22, modificado:1256898.22}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLEJON SIN NOMBRE, EJIDO AHUACATLAN - 47573 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 47573 | S | 583 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1169.0, meta_modificada:1169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , AFLUENTE VEHICULAR QUE SE ENCUENTRA 2 CUADRAS AL SUR DEL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO AHUACATLÁN., lon:-92.1811868, lat:15.03778441}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 1256898.22 | 1256898.22 | 1256898.22 | 1256898.22 | 1256898.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/014/P2022, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1256898.22, importe_modificado:1256898.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1169.0}} | {2074113/proyecto_PROCESO, 2074113/proyecto_FIN, 2074113/proyecto_PROCESO, 2074113/proyecto_INICIO, 2074113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076737 | Proyecto de inversión | 1402803.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402803.54, modificado:1402803.54}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO ANAHUAC - 63857 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 63857 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 27A. NORTE Y AVENIDA 29A. NORTE, AVENIDA 29A. PRIVADA NORTE CENTRAL ORIENTE ENTRE 27 Y 29 AVENIDA NORTE Y 29 PRIVADA NORTE ENTRE CANAL PLU, lon:-92.15898305, lat:14.98907091}} | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 1402803.54 | 1402803.54 | 1402803.54 | 1402803.54 | 1402803.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/017/P2022, contratista:CONSTRUCCIONES NAYAO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, CHIAPAS, monto:1402803.54, importe_modificado:1402803.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2076737/proyecto_INICIO, 2076737/proyecto_PROCESO, 2076737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114934 | Proyecto de inversión | 3138127.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3138127.64, modificado:3138127.64}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, TUBERIA DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA, EJIDO FAJA DE ORO - 140330 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 140330 | S | 1186 | 1170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO SALIDA DEL EJIDO FAJA DE ORO TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA HACIA AL NORTE COLINDA CON PARCELAS DE LAS NUBES GUATIMOC Y EJIDO GUATIMOC, HASTA CAPTA, lon:-92.15459489, lat:15.03692234}} | 2022-06-28 | 2022-09-26 | 3138127.64 | 3138127.64 | 3138127.64 | 3138127.64 | 3138127.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/032/P2022, contratista:BROS REYES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:3138127.64, importe_modificado:3138127.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4250.0}} | {2114934/proyecto_INICIO, 2114934/proyecto_PROCESO, 2114934/proyecto_INICIO, 2114934/proyecto_PROCESO, 2114934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162608 | Proyecto de inversión | 930853.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930853.14, modificado:930853.14}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VARIOS TRAMOS, CABECERA MUNICIPAL - 254749 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 254749 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE VIGESIMA SEPTIMA PONIENTE Y CALLE VIGESIMA NOVENA PONIENTE, CALLE VIGESIMA TERCERA PONIENTE AL NOR OESTE BODEGA AURRERA AL SUR NUEVO PANTEO, lon:-92.16698367, lat:14.99765612}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 930853.14 | 930853.14 | 930853.14 | 930853.14 | 930853.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/045/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACACHOATAN CHIAPAS, monto:930853.14, importe_modificado:930853.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {2162608/proyecto_INICIO, 2162608/proyecto_PROCESO, 2162608/proyecto_FIN, 2162608/proyecto_INICIO, 2162608/proyecto_FIN, 2162608/proyecto_INICIO, 2162608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172053 | Acción | 116412.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116412.63, modificado:116412.61}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 303704 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 303704 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 116412.61 | 116412.61 | 116412.61 | 116412.61 | 116412.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128035, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:116412.63, importe_modificado:116412.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2172053/proyecto_PROCESO, 2172053/proyecto_INICIO, 2172053/proyecto_FIN, 2172053/proyecto_INICIO, 2172053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ahorro presupuestal .02, trimestre:5.0, usuario:rogerandradem, fecha:2023-06-24}} | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062014 | Proyecto de inversión | 162250.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162250.97, modificado:162250.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO MIGUEL HIDALGO - 7816 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 7816 | S | 8639 | 7833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 1A. PONIENTE, AVENIDA 12A. NORTE 10A. AVENIDA NORTE ENTRE CENTRAL PONIENTE Y 1A. CALLE PONIENTE AL NORTE CON LA, lon:-92.16969453, lat:14.99277264}} | 2022-03-07 | 2022-03-21 | 162250.97 | 162250.97 | 162250.97 | 162250.97 | 162250.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-OT-001/P2022, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:162250.97, importe_modificado:162250.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2062014/proyecto_PROCESO, 2062014/proyecto_INICIO, 2062014/proyecto_PROCESO, 2062014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112160 | Proyecto de inversión | 950259.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950259.75, modificado:950259.75}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN AV. ENRIQUE CASTAÑEDA Y CALLE NIÑOS HEROES, EJIDO AHUACATLAN - 127674 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 127674 | S | 975 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA ENRIQUE CASTAÑEDA EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA MOISES VILLATORO AVENIDA ENRIQUE CASTAÑEDA Y CALLENIÑOS HEROES ENTRE AVENIDA HIDALGO YMO, lon:-92.17827057, lat:15.04179438}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 950259.75 | 950259.75 | 950259.75 | 950259.75 | 950259.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-021/P2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:950259.75, importe_modificado:950259.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2112160/proyecto_INICIO, 2112160/proyecto_PROCESO, 2112160/proyecto_INICIO, 2112160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114295 | Proyecto de inversión | 1523943.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523943.33, modificado:1523943.33}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO, BARRIO MONTEBELLO - 137986 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 137986 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.0, meta_modificada:981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TREINTA Y UNO SUR Y AVENIDA TREINTA Y CINCO SUR, AVENIDA TREINTA Y CINCO NORTE 4A. CALLE OTE ENTRE 31 AV. SUR Y 35 AV. SUR Y 35 AV. NOR, lon:-92.15727985, lat:14.98888502}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 1523943.33 | 1523943.33 | 1523943.33 | 1523943.33 | 1523943.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/026/P2022, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1523943.33, importe_modificado:1523943.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.0}} | {2114295/proyecto_INICIO, 2114295/proyecto_PROCESO, 2114295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114669 | Proyecto de inversión | 995988.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995988.1, modificado:995988.1}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN AVENIDA HIDALGO, EJIDO AHUACATLAN - 139408 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 139408 | S | 975 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.1, meta_modificada:1017.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CARRETERA PRINCIPAL, AVENIDA NIÑOS HEROES AL NORTE CON PARCELAS DEL EJIDO AL ESTE IGLESIA CRISTIANA AL OESTE CALLE MOISES VILL, lon:-92.17893841, lat:15.04179408}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 995988.1 | 995988.1 | 995988.1 | 995988.1 | 995988.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/028/P2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:995988.1, importe_modificado:995988.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.1}} | {2114669/proyecto_PROCESO, 2114669/proyecto_INICIO, 2114669/proyecto_PROCESO, 2114669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115382 | Proyecto de inversión | 766566.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766566.17, modificado:766566.17}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE PRINCIPAL, FRACCION LA PRIMAVERA - 141940 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 141940 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.4, meta_modificada:755.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:196, direccion:AVENIDA PRINCIPAL FRACCION LA PRIMAVERA, 30895 LA PRIMAVERA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL Y , TRAMO EJIDO EL CARMEN ENTRANDO AVENIDA PRINCIPAL DE FRACCION LA PRIMAVERA, AL OESTE EJIDO AHUACATLAN, ACCESO , lon:-92.1776409, lat:15.03726067}} | 2022-06-28 | 2022-08-11 | 766566.17 | 766566.17 | 766566.17 | 766566.17 | 766566.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/033/P2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:766566.17, importe_modificado:766566.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.4}} | {2115382/proyecto_PROCESO, 2115382/proyecto_INICIO, 2115382/proyecto_PROCESO, 2115382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115625 | Proyecto de inversión | 373091.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373091.72, modificado:373091.72}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA JUAREZ, EJIDO MIXCUM - 142830 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 142830 | S | 696 | 767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:AVENIDA JUAREZ EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ PROLONGACION Y AVENIDA ARIAS, CALLE BRAVO AVENIDA JUAREZ PROLONGACION Y PASA POR CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA LA VOZ DE MI AMADO CONECTA CON, lon:-92.14003646, lat:15.02163357}} | 2022-07-06 | 2022-08-04 | 373091.72 | 373091.72 | 373091.72 | 373091.72 | 373091.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/040/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:373091.72, importe_modificado:373091.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2115625/proyecto_INICIO, 2115625/proyecto_PROCESO, 2115625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160734 | Proyecto de inversión | 1200151.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200151.64, modificado:1200151.64}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO GUATIMOC - 244860 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 244860 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.36, meta_modificada:0.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO GUATIMOC, 30895 GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DEL CAMPO Y , PRIMER PUNTO SOBRE ACCESO PRINCIPAL BENEFICIO DE CAFE. SEGUNDO PUNTO AL OESTE CAMPO DE FUTBOL AL OESTE CON CARRETERA HACIA E, lon:-92.151937, lat:15.04447927}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 1200151.64 | 1200151.64 | 1200151.64 | 1200151.64 | 1200151.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/059/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1200151.64, importe_modificado:1200151.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.36}} | {2160734/proyecto_PROCESO, 2160734/proyecto_INICIO, 2160734/proyecto_PROCESO, 2160734/proyecto_FIN, 2160734/proyecto_INICIO, 2160734/proyecto_PROCESO, 2160734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113935 | Proyecto de inversión | 2036017.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036017.8, modificado:2036017.8}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 23A. CALLE PTE. ENTRE LA 2A. Y 12A. AV NORTE. BARRIO LA UNIDAD CENTRO. - 136195 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 136195 | S | 150 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1414.0, meta_modificada:1414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y AVENIDA DOCEAVA NORTE, AVENIDA CENTRAL 23A. CALLE PTE. ENTRE LA 2A. Y 12A. AV NORTE. BARRIO LA UNIDAD CENTRO AL ORIE, lon:-92.166668, lat:14.999282}} | 2022-06-13 | 2022-07-27 | 2036017.8 | 2036017.8 | 2036017.8 | 2036017.8 | 2036017.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/025/P2022, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2036017.8, importe_modificado:2036017.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1414.0}} | {2113935/proyecto_PROCESO, 2113935/proyecto_INICIO, 2113935/proyecto_PROCESO, 2113935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118669 | Proyecto de inversión | 589106.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589106.94, modificado:589106.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA RC DE 6X8 MTS. EN ESCUELA PREPARATORIA DEL ESTADO JAIME SABINES GUTIERREZ CLAVE 07EBH0097H, BARRIO ALVARO OBREGON. - 155942 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 155942 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DECIMOCUARTA ORIENTE BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VIGESIMA QUINTA SUR Y AVENIDA VIGESIMA SEPTIMA SUR, AVENIDA VIGESIMA NOVENA SUR AL NORTE SORIANA EXPRESS AL SUR TERRENOS DE ES, lon:-92.16093058, lat:14.98497301}} | 2022-08-03 | 2022-10-01 | 589106.94 | 589106.94 | 589106.94 | 589106.94 | 589106.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/047/P2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:589106.94, importe_modificado:589106.94}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2118669/proyecto_INICIO, 2118669/proyecto_PROCESO, 2118669/proyecto_INICIO, 2118669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157188 | Proyecto de inversión | 278354.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278354.66, modificado:278354.66}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE, EJIDO UNION ROJA - 226150 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 226150 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:EJIDO EL ÁGUILA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUSTO SIERRA, AL NORTE ESQ. PARQUE CENTRAL DEL EJIDO ENFRENTE SOBRE LA CALLE DE ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO DEL PUEBLO AL ESTE TORTILLERIA CARLI, lon:-92.217334, lat:15.046272}} | 2022-07-25 | 2022-08-23 | 278354.66 | 278354.66 | 278354.66 | 278354.66 | 278354.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/051/P2022, contratista:HSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:278354.66, importe_modificado:278354.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.0}} | {2157188/proyecto_INICIO, 2157188/proyecto_PROCESO, 2157188/proyecto_FIN, 2157188/proyecto_INICIO, 2157188/proyecto_PROCESO, 2157188/proyecto_FIN, 2157188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160735 | Proyecto de inversión | 906483.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906483.54, modificado:906483.54}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. INNOMINADA A CLINICA EJIDAL, EJIDO SALVADOR URBINA - 244863 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 244863 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.97, meta_modificada:686.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CALLE DE LA CLINICA DE SALUD EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA Y CALLE INNOMINADA, CALLE HACIA CLINICA DE SALUD AL NORTE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR AL SUR CALL, lon:-92.20982384, lat:15.03491788}} | 2022-09-07 | 2022-11-05 | 906483.54 | 906483.54 | 906483.54 | 906483.54 | 906483.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/058/P2022, contratista:BROS REYES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:906483.54, importe_modificado:906483.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.97}} | {2160735/proyecto_FIN, 2160735/proyecto_PROCESO, 2160735/proyecto_FIN, 2160735/proyecto_PROCESO, 2160735/proyecto_FIN, 2160735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115622 | Proyecto de inversión | 733950.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733950.17, modificado:733950.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 15A. SUR ENTRE 14 CALLE ORIENTE Y 20 CALLE ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL - 142811 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 142811 | S | 130 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.2, meta_modificada:238.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINCE SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CATORCEAVA ORIENTE Y CALLE VIGESIMA ORIENTE, AVENIDA DECIMA SEPTIMA SUR 15A. AV. SUR ENTRE 14A. CALLE ORIENTE Y 20 CALLE ORIENTE AL ESTE , lon:-92.16412403, lat:14.98518916}} | 2022-07-06 | 2022-08-04 | 733950.17 | 733950.17 | 733950.17 | 733950.17 | 733950.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/038/P2022, contratista:NOE MEZA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:733950.17, importe_modificado:733950.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.2}} | {2115622/proyecto_INICIO, 2115622/proyecto_PROCESO, 2115622/proyecto_INICIO, 2115622/proyecto_PROCESO, 2115622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069555 | Proyecto de inversión | 1400702.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400702.64, modificado:1400702.64}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 20043 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 20043 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19A. PRIV. ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29A. NORTE Y AVENIDA 33A. NORTE, AVENIDA 35A. NORTE AL NORTE IGLESIA JUDAINCIIN SOBRE LA 33 AL ESTE IGLESIA ADVENTISTA 7 DI, lon:-92.15687049, lat:14.99436918}} | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 1400702.64 | 1400702.64 | 1400702.64 | 1400702.64 | 1400702.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/013/P2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1400702.64, importe_modificado:1400702.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2069555/proyecto_INICIO, 2069555/proyecto_FIN, 2069555/proyecto_PROCESO, 2069555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114311 | Proyecto de inversión | 2103027.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103027.1, modificado:2103027.1}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, VARIOS TRAMOS, EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE - 138097 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 138097 | S | 1132 | 1079 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1566.3, meta_modificada:1566.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PLAZA PRINCIPAL Y , TRAMO 1 ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO A MANO DERECHA PLAZA DEL EJIDO Y CENTRO SOCIAL AL SUR ESCUELA JACO, lon:-92.198776, lat:15.075347}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 2103027.1 | 2103027.1 | 2103027.1 | 2103027.1 | 2103027.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/027/P2022, contratista:BROS REYES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2103027.1, importe_modificado:2103027.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1566.3}} | {2114311/proyecto_INICIO, 2114311/proyecto_PROCESO, 2114311/proyecto_INICIO, 2114311/proyecto_PROCESO, 2114311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160194 | Proyecto de inversión | 1906744.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906744.08, modificado:1906744.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DEPORTIVA, EJIDO BELLAVISTA - 241977 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 241977 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:EJIDO EJIDO BELLAVISTA, 30890 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , AL NORTE SALIDA A CARRETERA EJIDO BENITO JUAREZ EL PLAN AL SUR SALIDA TELESECUNDARIA 627AL OESTE CARRETERA PRINCIPAL TRAMO EJIDO G, lon:-92.148727, lat:15.078736}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 1906744.08 | 1906744.08 | 1906744.08 | 1906744.08 | 1906744.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/057/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1906744.08, importe_modificado:1906744.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2160194/proyecto_PROCESO, 2160194/proyecto_INICIO, 2160194/proyecto_FIN, 2160194/proyecto_PROCESO, 2160194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074101 | Proyecto de inversión | 95018.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95018.31, modificado:95018.31}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, FRACCION LA SOLEDAD - 47439 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 47439 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:111, direccion:FRACCION LA SOLEDAD, 30890 LA SOLEDAD, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE VEREDA CAMINO A LA SOLEDAD Y , SALIENDO DE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CACAHOATAN NORPONIENTECAMINO VIEJO A EL CARMEN RUMBO AL BASURERO MUNICIPAL, lon:-92.176301, lat:15.024271}} | 2022-03-07 | 2022-03-21 | 95018.31 | 95018.31 | 95018.31 | 95018.31 | 95018.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/OT/02/P2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHAOTAN, CHIAPAS, monto:95018.31, importe_modificado:95018.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {2074101/proyecto_INICIO, 2074101/proyecto_PROCESO, 2074101/proyecto_FIN, 2074101/proyecto_PROCESO, 2074101/proyecto_FIN, 2074101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115615 | Proyecto de inversión | 1750008.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750008.99, modificado:1750008.99}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 5A. CALLE ORIENTE ENTRE 7A. Y 11A. A.V. NORTE Y 9A. A.V. NORTE ENTRE 3A. Y 5A. ORIENTE Y 11A. A.V. NORTE ENTRE 3A. Y 5A. CALLE ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL - 142787 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 142787 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.9, meta_modificada:1664.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA NORTE Y AVENIDA ONCEAVA NORTE, AVENIDA TRECEAVA NORTE 5A. CALLE ORIENTE ENTRE 7A. Y 11A. A.V. NORTE Y 9A. A.V. NORTE ENTRE 3A. Y , lon:-92.16365304, lat:14.99176573}} | 2022-07-04 | 2022-09-16 | 1750008.99 | 1750008.99 | 1750008.99 | 1750008.99 | 1750008.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/037/P2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1750008.99, importe_modificado:1750008.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1664.9}} | {2115615/proyecto_PROCESO, 2115615/proyecto_INICIO, 2115615/proyecto_PROCESO, 2115615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154790 | Proyecto de inversión | 2922899.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2922899.36, modificado:2922899.36}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO EJIDO ALPUJARRAS AL EJIDO EL PLATANAR, EJIDO EL PLATANAR - 213870 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 213870 | S | 393 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ALPUJARRAS - EJIDO EL PLATANAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO ALPUJARRAS Y CAMINO TRAMO PLATANAR, TRAMO CACAHOATAN EJIDO AL, lon:-92.16737673, lat:15.07131572}} | 2022-08-17 | 2022-10-15 | 2922899.36 | 2922899.36 | 2922899.36 | 2922899.36 | 2922899.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/052/P2022, contratista:ROMVIC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2922889.36, importe_modificado:2922889.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2154790/proyecto_INICIO, 2154790/proyecto_PROCESO, 2154790/proyecto_FIN, 2154790/proyecto_PROCESO, 2154790/proyecto_FIN, 2154790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161525 | Proyecto de inversión | 1906744.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906744.08, modificado:1906744.08}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CLAVE 073132DPR, EJIDO SALVADOR URBINA - 248767 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 248767 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA UNION ROJA Y CALLE INNOMINADA, AL NORTE CARRETERA A EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES AL ESTE EJIDO UNION ROJA CERCA DE PARQUESITO, lon:-92.209893, lat:15.035822}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 1906744.08 | 1906744.08 | 1906744.08 | 1906744.08 | 1906744.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/054/P2022, contratista:CONSTRUSELVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1906744.08, importe_modificado:1906744.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2161525/proyecto_INICIO, 2161525/proyecto_FIN, 2161525/proyecto_INICIO, 2161525/proyecto_FIN, 2161525/proyecto_PROCESO, 2161525/proyecto_FIN, 2161525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165634 | Proyecto de inversión | 196761.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196761.35, modificado:196761.35}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CAMINO VIEJO A DOS 2 DE MAYO, EJIDO ROSARIO IXTAL - 271152 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 271152 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:72, direccion:CALLEJON CAMINO VIEJO A DOS DE MAYO EJIDO ROSARIO IXTAL, 30890 ROSARIO IXTAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE AQUILES SERDAN, CARRETERA CAMINO A EJIDO DOS DE MAYO AL ESTE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FU, lon:-92.15411465, lat:15.00671618}} | 2022-11-03 | 2022-11-17 | 196761.35 | 196761.35 | 196761.35 | 196761.35 | 196761.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-OT-006/P2022, contratista:HSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:196761.35, importe_modificado:196761.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2165634/proyecto_INICIO, 2165634/proyecto_PROCESO, 2165634/proyecto_FIN, 2165634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188256 | Proyecto de inversión | 699289.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699289.67, modificado:699289.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA, SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL - 362231 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 362231 | S | 168 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO A LA SOLEDAD FRACCION SAN ANTONIO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA SOLEDAD Y VEREDA HACIA FRACCION SAN ANTONIO CABECERA MPAL, CAMINO A LA SOLEDAD AL NORTE FRACCION LA SOLEDAD CAMINO A SANTA, lon:-92.17111051, lat:15.00845809}} | 2022-12-08 | 2022-12-30 | 699289.67 | 699289.67 | 699289.67 | 699289.67 | 699289.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-064/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:699289.67, importe_modificado:699289.67}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2188256/proyecto_INICIO, 2188256/proyecto_PROCESO, 2188256/proyecto_FIN, 2188256/proyecto_INICIO, 2188256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069510 | Proyecto de inversión | 3182854.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182854.58, modificado:3182854.58}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EJIDO AGUACALIENTE - 19919 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 19919 | S | 274 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+565.08 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN EJIDO AGUACALIENTE, 00000 AGUA CALIENTE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO AGUACALIENTE TRAMO 0000 EJ. AGUACALIENTE AL TRAMO 0075, lon:-92.15578083, lat:15.164149}} | 2022-03-07 | 2022-06-06 | 3182854.58 | 3182854.58 | 3182854.58 | 3182854.58 | 3182854.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/006/P2022, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:3182854.58, importe_modificado:3182854.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2069510/proyecto_INICIO, 2069510/proyecto_PROCESO, 2069510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113941 | Proyecto de inversión | 231158.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231158.28, modificado:231158.28}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA PRINCIPAL, EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE - 136229 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 136229 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE HACIA IGLESIA CATOLICA, AL OESTE LA CARRETERA PRINCIPAL Y PLAZA DEL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE S, lon:-92.19830695, lat:15.07564226}} | 2022-06-27 | 2022-07-11 | 231158.28 | 231158.28 | 231158.28 | 231158.28 | 231158.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/OT/003/P2022, contratista:BROS REYES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:231158.28, importe_modificado:231158.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2113941/proyecto_INICIO, 2113941/proyecto_PROCESO, 2113941/proyecto_INICIO, 2113941/proyecto_PROCESO, 2113941/proyecto_INICIO, 2113941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114860 | Proyecto de inversión | 1985444.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985444.34, modificado:1985444.34}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CENTRO. EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO - 140124 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 140124 | S | 227 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:130, direccion:CALLE CENTRO EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ MONTECRISTO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACCESO A LA COMUNIDAD Y , DEL TRAMO DE EJIDO EL PLATANAR HACIA CARRETERA DEL EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO TRAMO 1 ACCES, lon:-92.15709367, lat:15.09661071}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 1985444.34 | 1985444.34 | 1985444.34 | 1985444.34 | 1985444.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/029/P2022, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1985444.34, importe_modificado:1985444.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2114860/proyecto_INICIO, 2114860/proyecto_PROCESO, 2114860/proyecto_INICIO, 2114860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115384 | Proyecto de inversión | 1714169.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714169.8, modificado:1714169.8}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO BENITO JUAREZ EL PLAN - 141944 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 141944 | S | 108 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.5, meta_modificada:185.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BELLAVISTA - EJIDO BENITO JUAREZ EL PLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 185 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ EL PLAN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO EJIDO BELLAVISTA HACIA CAMINO ACCESO AL E, lon:-92.148962, lat:15.084953}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 1714169.8 | 1714169.8 | 1714169.8 | 1714169.8 | 1714169.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/034/P2022, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1714169.8, importe_modificado:1714169.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.5}} | {2115384/proyecto_INICIO, 2115384/proyecto_PROCESO, 2115384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062010 | Proyecto de inversión | 2031392.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031392.34, modificado:2031392.34}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO , BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 7792 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 7792 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2372.0, meta_modificada:2372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 25 NORTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 19 CALLE ORIENTE Y , 25 AVENIDA NORTE Y 19 CALLE ORIENTE NORTE CON TORTILLERIA BELISARIO OESTE CON CAMPO DE FUTBOL BELISARIO DOMIN, lon:-92.15918556, lat:14.99482563}} | 2022-03-07 | 2022-05-14 | 2031392.34 | 2031392.34 | 2031392.34 | 2031392.34 | 2031392.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM-009/P2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2031392.34, importe_modificado:2031392.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2372.0}} | {2062010/proyecto_INICIO, 2062010/proyecto_PROCESO, 2062010/proyecto_INICIO, 2062010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081821 | Proyecto de inversión | 2860641.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860641.8, modificado:2860641.8}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, 33A. AVENIDA PONIENTE, BARRIO LA UNIDAD NORTE - 90854 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 90854 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2437.0, meta_modificada:2437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 33A. PONIENTE PROLONGACION BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A. NORTE Y , 33A. AVENIDA NORTE PROLONGACION CAMINO SANTA RITA FRACCION LA SOLEDAD, lon:-92.16827649, lat:15.00358015}} | 2022-05-30 | 2022-08-12 | 2860641.8 | 2860641.8 | 2860641.8 | 2860641.8 | 2860641.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/023/P2022, contratista:HSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2860641.8, importe_modificado:2860641.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2437.0}} | {2081821/proyecto_INICIO, 2081821/proyecto_PROCESO, 2081821/proyecto_INICIO, 2081821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115599 | Proyecto de inversión | 496335.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496335.85, modificado:496335.85}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO UNION ROJA - 142730 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacahoatán | 142730 | S | 1345 | 1333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE ZARAGOZA AVENIDA SIN NOMBRE CERCA DEL PARQUE EJIDAL AL NORTE IGLESIA ADVENTISTA AL ESTE CALLE JUSTO SIERRA Y CAMPO, lon:-92.217334, lat:15.046272}} | 2022-06-29 | 2022-07-28 | 496335.85 | 496335.85 | 496335.85 | 496335.85 | 496335.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCCH/DOP/FISM/036/P2022, contratista:HSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN, monto:496335.86, importe_modificado:496335.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2115599/proyecto_INICIO, 2115599/proyecto_PROCESO, 2115599/proyecto_INICIO, 2115599/proyecto_PROCESO, 2115599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061316 | Proyecto de inversión | 922633.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922633.05, modificado:922633.05}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CUYO SANTA CRUZ - 1006 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 1006 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:ANDADOR SANTA CRUZ EJIDO CUYO SANTA CRUZ, 29980 CUYO SANTA CRUZ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR SANTA CRUZ Y , SE UBICA CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON A 2 KMS DE DISTACIA A ORILLAS DEL RIO CHICO, lon:-91.9909926, lat:17.86699249}} | 2022-02-25 | 2022-04-25 | 922633.05 | 922633.05 | 922633.05 | 922633.05 | 922633.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0003-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:922633.05, importe_modificado:461316.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2061316/proyecto_PROCESO, 2061316/proyecto_INICIO, 2061316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080436 | Proyecto de inversión | 1194913.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194913.16, modificado:1194913.16}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EL ROSARIO - 82984 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 82984 | S | 360 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:CALZADA PRINCIPAL EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA PRINCIPAL Y , SE UBICA LA ENTRADA CAMINO A LA CARRETERA JONUTA TABASCO, lon:-92.10131632, lat:17.80826015}} | 2022-03-25 | 2022-05-23 | 1194913.16 | 1194913.16 | 1194913.16 | 1194913.16 | 1194913.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION -008-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1194913.16, importe_modificado:597456.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2080436/proyecto_FIN, 2080436/proyecto_PROCESO, 2080436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080457 | Proyecto de inversión | 1763121.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763121.51, modificado:1763121.51}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE TELEBACHILLERATO - 83095 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 83095 | S | 150 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO AGUA FRIA, 29980 AGUA FRÍA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA ENFRENTE DE LA TELESECUNDARIA, lon:-92.09633575, lat:17.74258799}} | 2022-05-11 | 2022-08-08 | 1763121.51 | 1763121.51 | 1763121.51 | 1763121.51 | 1763121.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-educacion--0009-2022, contratista:constructora isca los 3 peques s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1763121.51, importe_modificado:881560.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2080457/proyecto_INICIO, 2080457/proyecto_PROCESO, 2080457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180080 | Proyecto de inversión | 313843.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313843.8, modificado:313843.8}} | REVESTIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SALOMON GONZALEZ - 337020 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 337020 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SALOMON GONZALES BLANCO, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA AL INICIO DEL BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ Y AL LADO DE UNA MECANICA AUTOMOTRIZ., lon:-92.01231612, lat:17.71223522}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 313843.8 | 313843.8 | 313843.8 | 313843.8 | 313843.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122287, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:313843.8, importe_modificado:313843.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.8}} | {2180080/proyecto_FIN, 2180080/proyecto_PROCESO, 2180080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061300 | Proyecto de inversión | 1963049.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963049.04, modificado:1963049.04}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES IGNACIO ZARAGOZA - 705 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 705 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4248.0, meta_modificada:4248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29980 IGNACIO ZARAGOZA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EL EJIDO CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO LADO IZQUIERDO A 5 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CATAZAJA.Y A , lon:-91.99158255, lat:17.78674409}} | 2022-02-22 | 2022-04-22 | 1963049.04 | 1963049.04 | 1963049.04 | 1963049.04 | 1963049.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0001-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1963049.04, importe_modificado:981524.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4248.0}} | {2061300/proyecto_FIN, 2061300/proyecto_INICIO, 2061300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171048 | Proyecto de inversión | 252043.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252043.05, modificado:252043.05}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO SAN SIMON - 297918 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 297918 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.29, meta_modificada:0.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:201, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO SAN SIMON, 29980 SAN SIMÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO QUE VA A JUAN ALDAMA LADO IZQUIERDO, lon:-92.16362945, lat:17.7367973}} | 2022-08-15 | 2022-08-31 | 252043.05 | 252043.05 | 252043.05 | 252043.05 | 252043.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122267, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:252043.05, importe_modificado:252043.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.29}} | {2171048/proyecto_FIN, 2171048/proyecto_PROCESO, 2171048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175105 | Proyecto de inversión | 216135.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216135.84, modificado:216135.84}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE LA CABECERA MUNICIPAL. POZO 01 - 317939 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 317939 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , SE UBICA EXACTAMENTE AL LADO DEL MANATARIO, lon:-92.01808839, lat:17.72900274}} | 2022-07-01 | 2022-07-18 | 216135.84 | 216135.84 | 216135.84 | 216135.84 | 216135.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122268, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:216135.84, importe_modificado:216135.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2175105/proyecto_INICIO, 2175105/proyecto_FIN, 2175105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119080 | Proyecto de inversión | 109921.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109921.54, modificado:109921.54}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES - 157568 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 157568 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.5, meta_modificada:1019.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:72, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EJIDO SAN JOAQUIN, 29980 SAN JOAQUÍN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ. SE UBICA A LADO DE LA CARRETERA A QUE VA A EMILIANO ZAPATA TABASCO, lon:-91.96753551, lat:17.72469651}} | 2022-05-30 | 2022-06-30 | 109921.54 | 109921.54 | 109921.54 | 109921.54 | 109921.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-cs-005/2022, contratista:LA FERRE COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:109921.54, importe_modificado:109921.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.5}} | {2119080/proyecto_INICIO, 2119080/proyecto_FIN, 2119080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118743 | Proyecto de inversión | 1260874.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260874.71, modificado:1260874.71}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS SOLARES - 156168 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 156168 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ. CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JAVIER MINA BOULEVARD UBICADO FRENTE HACIENDA DEL ESTADO Y DIF MUNICIPAL., lon:-92.01099706, lat:17.72246011}} | 2022-05-25 | 2022-07-08 | 1260874.71 | 1260874.71 | 1260874.71 | 1260874.71 | 1260874.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-015-2022, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1260874.71, importe_modificado:630437.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2118743/proyecto_INICIO, 2118743/proyecto_PROCESO, 2118743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137869 | Acción | 220704 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220704.0, modificado:220704.0}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARWARE - 48658 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 48658 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 220704 | 220704 | 220704 | 220704 | 220704 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC-PRODIM-001-2022, contratista:CIE TECNOLOGIAS DEL SURESTE SA. DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:220704.0, importe_modificado:220704.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}} | {2137869/proyecto_INICIO, 2137869/proyecto_PROCESO, 2137869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137872 | Acción | 191669.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191669.09, modificado:191669.09}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 48820 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 48820 | N | 0 | 0 | 17740 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 191669.09 | 191669.09 | 191669.09 | 191669.09 | 191669.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC-PRODIM CURSOS-003-2022, contratista:INTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:191669.09, importe_modificado:191669.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2137872/proyecto_PROCESO, 2137872/proyecto_FIN, 2137872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173866 | Proyecto de inversión | 999645.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999645.97, modificado:999645.97}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO LOMA BONITA - 312873 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 312873 | S | 650 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA INICIANDOEN EL CRUCERO DE LA CARRETERA A PARAISO Y TERMINANDO EL REVESTIMIENTO EN EL EJIDO. LOMA BONITA, lon:-92.07776413, lat:17.78842674}} | 2022-10-10 | 2022-10-28 | 999645.97 | 999645.97 | 999645.97 | 999645.97 | 999645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-028-2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:999645.97, importe_modificado:699752.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {2173866/proyecto_INICIO, 2173866/proyecto_PROCESO, 2173866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173895 | Proyecto de inversión | 981524.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981524.52, modificado:981524.52}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME CATAZAJA CHIAPAS - 312980 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 312980 | S | 150 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE LUIS ESPINOZA, CALLE MINA. SE UBICA LA CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS., lon:-92.01344121, lat:17.72609855}} | 2022-08-26 | 2022-10-06 | 981524.52 | 981524.52 | 981524.52 | 981524.52 | 981524.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-027-2022, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:981524.52, importe_modificado:687067.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2173895/proyecto_PROCESO, 2173895/proyecto_INICIO, 2173895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061388 | Proyecto de inversión | 119846.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119846.56, modificado:119846.56}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA TUZA MACEO - 2100 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 2100 | S | 250 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TUZA MACEO, 29980 LA TUZA (MACEO), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA LA INSTALACION DE ALUMBRADO EN TODO EL EJIDO., lon:-91.96975826, lat:17.6989285}} | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 119846.56 | 119846.56 | 119846.56 | 119846.56 | 119846.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114737, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:119846.56, importe_modificado:119846.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2061388/proyecto_INICIO, 2061388/proyecto_PROCESO, 2061388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118008 | Proyecto de inversión | 252497.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252497.2, modificado:252497.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 152645 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 152645 | S | 1300 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO CENTRO, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE QUERIDO MOHENO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EL MALECON SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA, lon:-92.01554934, lat:17.72846276}} | 2022-07-18 | 2022-08-18 | 252497.2 | 252497.2 | 252497.2 | 252497.2 | 252497.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-006-2022, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:252497.2, importe_modificado:252497.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2118008/proyecto_PROCESO, 2118008/proyecto_FIN, 2118008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118729 | Proyecto de inversión | 547852.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547852.72, modificado:547852.72}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE AVENIDA HIDALGO 2A. ETAPA - 156126 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 156126 | S | 215 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.82, meta_modificada:266.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO BARRIO CANDELARIA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA ATRAS DE LA TIENDA DE ABARROTES SANCHEZ. Y A UNA CUADRA DE LA LAGUNA, lon:-92.01359619, lat:17.72603825}} | 2022-05-25 | 2022-07-08 | 547852.72 | 547852.72 | 547852.72 | 547852.72 | 547852.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-DRENAJE Y LETRINA-014-2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:547852.72, importe_modificado:273926.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.82}} | {2118729/proyecto_INICIO, 2118729/proyecto_FIN, 2118729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121101 | Proyecto de inversión | 464574.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464574.61, modificado:464574.61}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 166508 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 166508 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2676.2, meta_modificada:2676.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:137, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO EL CAOBA, 29980 EL CAOBA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA EL EJIDO CAMINO A ESCARCEGA CAMPECHE Y CARRETERA A VILLAHERMOSA A 20 MINUTOS LADO IZQUIERDO SE LLEGA AL EJIDO. EL CAOBA., lon:-91.86800929, lat:17.83002722}} | 2022-06-14 | 2022-07-28 | 464574.61 | 464574.61 | 464574.61 | 464574.61 | 464574.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA POTABLE 0023-2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:464574.61, importe_modificado:227287.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2676.2}} | {2121101/proyecto_INICIO, 2121101/proyecto_FIN, 2121101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173167 | Proyecto de inversión | 282043.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282043.59, modificado:282043.59}} | MEJORAMIENTO DE VIA URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 309131 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 309131 | S | 800 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD AVENIDA MORELOS, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LUIS ESPINOZA. SE UBICAN FRENTE AL MERCADO OTRA SEÑALETICA FREENTE ABARROTES SANCHEZ Y LA OTRA SE, lon:-92.01113451, lat:17.7247978}} | 2022-10-07 | 2022-11-07 | 282043.59 | 282043.59 | 282043.59 | 282043.59 | 282043.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-013-2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:282043.59, importe_modificado:282043.59}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:5.0}} | {2173167/proyecto_INICIO, 2173167/proyecto_FIN, 2173167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061366 | Proyecto de inversión | 127532.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127532.72, modificado:127532.72}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL DE CATAZAJA - 1942 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 1942 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, SE UBICAN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE JAVIER MINA HASTA LA CALLE ANGEL ALBINO CORZO , lon:-92.01166551, lat:17.72476333}} | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 127532.72 | 127532.72 | 127532.72 | 127532.72 | 127532.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114736, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:127532.72, importe_modificado:127532.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2061366/proyecto_PROCESO, 2061366/proyecto_INICIO, 2061366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118905 | Proyecto de inversión | 2551963.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551963.75, modificado:2551963.75}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 156873 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 156873 | S | 250 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5522.4, meta_modificada:5522.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:CALLE COLA DE GUAO EJIDO PUNTA ARENA, 29980 PUNTA ARENA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE COLA DE GUAO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA, lon:-92.06073004, lat:17.74712631}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 2551963.75 | 2551963.75 | 2551963.75 | 2551963.75 | 2551963.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0021-2022, contratista:constructora isca los 3 peques s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2551963.75, importe_modificado:1786374.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5522.4}} | {2118905/proyecto_INICIO, 2118905/proyecto_FIN, 2118905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061312 | Proyecto de inversión | 1609700.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609700.21, modificado:1609700.21}} | REHABILITACION TECHOS FIRMES LOMA BONITA - 953 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 953 | S | 325 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3483.0, meta_modificada:3483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:AVENIDA LA LOMA EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA DE LA CASETA DE LAS PALOMAS A 5 KMS ENTRADA A LA IZQUIERDA Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 3.5 KMS ., lon:-92.07627201, lat:17.78650265}} | 2022-02-22 | 2022-04-22 | 1609700.21 | 1609700.21 | 1609700.21 | 1609700.21 | 1609700.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0002-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1609700.21, importe_modificado:1126790.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3483.0}} | {2061312/proyecto_FIN, 2061312/proyecto_INICIO, 2061312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061322 | Proyecto de inversión | 401929.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401929.99, modificado:401929.99}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE CATAZAJA - 1098 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 1098 | S | 250 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO CANDELARIA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS ESPINOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL EMPEZANDO EN LA TERMINAL DE COMBIS Y TERMINANDO EN LA PARTE DE ATRAS DE TI, lon:-92.01371153, lat:17.72599737}} | 2022-02-28 | 2022-03-29 | 401929.99 | 401929.99 | 401929.99 | 401929.99 | 401929.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0004-2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:401929.99, importe_modificado:200964.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2061322/proyecto_INICIO, 2061322/proyecto_FIN, 2061322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080414 | Proyecto de inversión | 920720.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920720.9, modificado:920720.9}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA TUZA A LA SIRIA 2A. SECCION - 82869 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 82869 | S | 200 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION, 29980 LA SIRIA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO PRINCIPAL Y , CAMINO A LA TUZA INICIA REVESTIMIENTO DEL EJIDO LA TUZA Y TERMINA EN EL EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION, lon:-91.96941176, lat:17.69907773}} | 2022-03-23 | 2022-05-23 | 920720.9 | 920720.9 | 920720.9 | 920720.9 | 920720.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION -0007-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:920720.9, importe_modificado:460360.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.7}} | {2080414/proyecto_FIN, 2080414/proyecto_INICIO, 2080414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118867 | Proyecto de inversión | 1515708.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515708.58, modificado:1515708.58}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO - 156720 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 156720 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA CARRANZA, AVENIDA MELCHOR OCAMPO A UN LADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-92.01091449, lat:17.72110981}} | 2022-07-04 | 2022-08-30 | 1515708.58 | 1515708.58 | 1515708.58 | 1515708.58 | 1515708.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-017-2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1515708.58, importe_modificado:1060996.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.0}} | {2118867/proyecto_INICIO, 2118867/proyecto_PROCESO, 2118867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121080 | Proyecto de inversión | 2061201.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061201.49, modificado:2061201.49}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME 2A. ETAPA. - 166420 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 166420 | S | 275 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4460.4, meta_modificada:4460.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:AVENIDA LA LOMA EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA LOMA Y , SE UBICA CARRETERA A PUNTA ARENA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A ORILLAS DE LA LAGUNA., lon:-92.07592868, lat:17.78619617}} | 2022-07-13 | 2022-09-14 | 2061201.49 | 2061201.49 | 2061201.49 | 2061201.49 | 2061201.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0019-2022, contratista:CONTRUCCIONES DOOR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2061201.49, importe_modificado:1442841.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4460.4}} | {2121080/proyecto_INICIO, 2121080/proyecto_FIN, 2121080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183061 | Proyecto de inversión | 432088.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432088.09, modificado:432088.09}} | REHABILITACION DE POZOS PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 345995 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 345995 | S | 240 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL.O AL LADO DEL PANTEON, lon:-92.0793694, lat:17.78678731}} | 2022-08-10 | 2022-08-19 | 432088.09 | 432088.09 | 432088.09 | 432088.09 | 432088.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122300, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:432088.09, importe_modificado:432088.09}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2183061/proyecto_INICIO, 2183061/proyecto_FIN, 2183061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122757 | Proyecto de inversión | 1511547.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511547.76, modificado:1511547.76}} | REHABLITACION DE TECHOS FIRMES - 174323 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 174323 | S | 150 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3270.9, meta_modificada:3270.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN, 29980 EMILIANO ZAPATA (SAN JOAQUÍN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA A ORILLAS DE LA CARRETERA QUE , lon:-91.96571716, lat:17.725014}} | 2022-08-05 | 2022-10-05 | 1511547.76 | 1511547.76 | 1511547.76 | 1511547.76 | 1511547.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0026-2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1511547.76, importe_modificado:1058083.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3270.9}} | {2122757/proyecto_INICIO, 2122757/proyecto_FIN, 2122757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061488 | Proyecto de inversión | 117241.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117241.2, modificado:117241.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CUYO ALVARO OBREGON - 3096 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 3096 | S | 450 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ. Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ., SE UBICA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO A 10 KMS , lon:-92.00027759, lat:17.84895744}} | 2022-02-15 | 2022-03-15 | 117241.2 | 117241.2 | 117241.2 | 117241.2 | 117241.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114738, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:117241.2, importe_modificado:117241.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2061488/proyecto_INICIO, 2061488/proyecto_FIN, 2061488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121057 | Proyecto de inversión | 516294.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516294.06, modificado:516294.06}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 166281 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 166281 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2676.2, meta_modificada:2676.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:312, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LAS DELICIAS., 29980 LAS DELICIAS, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA RUMBO A VICENTE GUERRERO Y A ORILLAS DE LA LAGUNA, lon:-91.84300977, lat:17.82454743}} | 2022-07-21 | 2022-08-19 | 516294.06 | 516294.06 | 516294.06 | 516294.06 | 516294.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA POTABLE-0022-2022, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:516294.06, importe_modificado:258147.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2676.2}} | {2121057/proyecto_PROCESO, 2121057/proyecto_FIN, 2121057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122691 | Proyecto de inversión | 477702.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477702.59, modificado:477702.59}} | REVESTIMIENTO DE CAMMINO RURAL. - 174063 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 174063 | S | 346 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PEATONAL PRINCIPAL EJIDO AGUA FRIA, 29980 AGUA FRÍA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE PEATONAL PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA A JONUTA TABASCO FRENTE A LA ENTRADA DEL EJIDO ALDAMA LADO DERECHO EMPIEZA CAMINO DE TERRACERIA AL EJIDO A, lon:-92.09661685, lat:17.74524457}} | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 477702.59 | 477702.59 | 477702.59 | 477702.59 | 477702.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-024-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:477702.59, importe_modificado:238851.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2122691/proyecto_INICIO, 2122691/proyecto_FIN, 2122691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137871 | Acción | 354303.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354303.27, modificado:354303.27}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL,LEY DE INGRESOS Y REGLAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA - 48731 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 48731 | N | 0 | 0 | 17740 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 354303.27 | 354303.27 | 354303.27 | 354303.27 | 354303.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC-PRODIM-002-2022, contratista:GUSTAVO ROBLERO GUZMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:354303.27, importe_modificado:354303.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2137871/proyecto_FIN, 2137871/proyecto_PROCESO, 2137871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080645 | Proyecto de inversión | 706597.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706597.65, modificado:706697.65}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SANTA CRUZ 2A. SECCION DE LOMA BONITA. - 84022 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 84022 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1529.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO SANTA CRUZ 2A. SECCION DE LOMA BONITA, 29980 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN DE LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA LA INSTALACION DE TECHOS AL LADO DE LA LAGUNA Y AL FINAL DEL , lon:-92.06813273, lat:17.7876837}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 706697.65 | 706697.65 | 706697.65 | 706697.65 | 706697.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0010-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:706697.65, importe_modificado:353348.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.28}} | {2080645/proyecto_PROCESO, 2080645/proyecto_FIN, 2080645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122725 | Proyecto de inversión | 2239772.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239772.06, modificado:2239772.06}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO 2A. ETAPA - 174210 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 174210 | S | 104 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1531.6, meta_modificada:1531.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO CANDELARIA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE 5 DE MAYO LA CALLES PAVIMENTADAS DE ANGEL ALBINO LUIS ESPINOZA Y AV. HIDALGO SE UBICAN A UN COSTADO DE , lon:-92.01404478, lat:17.7261698}} | 2022-08-04 | 2022-10-04 | 2239772.06 | 2239772.06 | 2239772.06 | 2239772.06 | 2239772.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-025-2022, contratista:NICANOR INURRETA OJEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2239772.08, importe_modificado:1567840.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1531.6}} | {2122725/proyecto_INICIO, 2122725/proyecto_FIN, 2122725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080678 | Proyecto de inversión | 1177829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177829.42, modificado:1177829.42}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME VICENTE GUERRERO - 84232 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 84232 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:CALZADA PRINCIPAL EJIDO VICENTE GUERRERO, 29980 VICENTE GUERRERO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA EL EJIDO A UN COSTADO DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.79172593, lat:17.85727097}} | 2022-05-11 | 2022-06-24 | 1177829.42 | 1177829.42 | 1177829.42 | 1177829.42 | 1177829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-00012-2022, contratista:constructora isca los 3 peques s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1177829.42, importe_modificado:353348.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2080678/proyecto_INICIO, 2080678/proyecto_PROCESO, 2080678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118802 | Proyecto de inversión | 2173210.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173210.21, modificado:2173210.21}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS . - 156436 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 156436 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.0, meta_modificada:697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO EL DESENGAÑO, 29980 EL DESENGAÑO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA EL DESENGAÑO, lon:-92.06630469, lat:17.74211286}} | 2022-06-08 | 2022-08-08 | 2173210.21 | 2173210.21 | 2173210.21 | 2173210.21 | 2173210.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-016-2022, contratista:constructora isca los 3 peques s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2173210.21, importe_modificado:1521247.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.0}} | {2118802/proyecto_INICIO, 2118802/proyecto_FIN, 2118802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118812 | Proyecto de inversión | 728138.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728138.26, modificado:728138.26}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 156480 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 156480 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ROSARIO, SE UBICA FRENTE AL KINDER DEL MISMO EJIDO, lon:-92.09651412, lat:17.80812437}} | 2022-07-08 | 2022-08-08 | 728138.26 | 728138.26 | 728138.26 | 728138.26 | 728138.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-018-2022, contratista:constructora isca los 3 peques s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:728138.26, importe_modificado:364069.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {2118812/proyecto_FIN, 2118812/proyecto_PROCESO, 2118812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175624 | Proyecto de inversión | 252049.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252049.44, modificado:252049.44}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POZO.NO.06 - 320561 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 320561 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIEREZ BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ Y , SE UBICA EL POZO NO. 06 FRENTE A ISSSTECH O CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-92.00636554, lat:17.72046243}} | 2022-07-01 | 2022-07-18 | 252049.44 | 252049.44 | 252049.44 | 252049.44 | 252049.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122270, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:252049.44, importe_modificado:252049.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2175624/proyecto_INICIO, 2175624/proyecto_PROCESO, 2175624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177318 | Proyecto de inversión | 282033.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282033.58, modificado:282033.58}} | REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN - 327671 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 327671 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN, 29980 EMILIANO ZAPATA (SAN JOAQUÍN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN Y AVENIDA BENITO JUAREZ., SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO EMIL, lon:-91.96634616, lat:17.72568634}} | 2022-09-12 | 2022-09-23 | 282033.58 | 282033.58 | 282033.58 | 282033.58 | 282033.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122272, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:282033.58, importe_modificado:282033.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.4}} | {2177318/proyecto_INICIO, 2177318/proyecto_FIN, 2177318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061328 | Proyecto de inversión | 1315986.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315986.41, modificado:1315986.41}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CATAZAJA - 1199 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 1199 | S | 250 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES. CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01126789, lat:17.72234971}} | 2022-02-28 | 2022-04-13 | 1315986.41 | 1315986.41 | 1315986.41 | 1315986.41 | 1315986.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0005-2022, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCION,S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1315986.41, importe_modificado:457993.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2061328/proyecto_INICIO, 2061328/proyecto_FIN, 2061328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080394 | Proyecto de inversión | 588914.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588914.71, modificado:588914.71}} | REHABILITACION TECHO FIRME JICALANGO - 82781 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 82781 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO JICALANGO, 29980 JICALANGO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA DE JICALANGO, lon:-91.9848551, lat:17.76186288}} | 2022-03-23 | 2022-04-21 | 588914.71 | 588914.71 | 588914.71 | 588914.71 | 588914.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-0006-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:588914.71, importe_modificado:294457.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2080394/proyecto_PROCESO, 2080394/proyecto_INICIO, 2080394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080697 | Proyecto de inversión | 647806.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647806.18, modificado:647806.18}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO BAJO USUMACINTA - 84314 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 84314 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CALLEJON PRINCIPAL EJIDO BAJO USUMACINTA, 29980 BAJO USUMACINTA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA AL COSTADO DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.98247495, lat:17.91400348}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 647806.18 | 647806.18 | 647806.18 | 647806.18 | 647806.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-00011-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:647806.18, importe_modificado:323903.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1386.0}} | {2080697/proyecto_INICIO, 2080697/proyecto_FIN, 2080697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175817 | Proyecto de inversión | 251355.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251355.3, modificado:251355.3}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE .POZO 05 - 321566 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 321566 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ Y , EL POZO 05 SE UBICA AL LADO DEL POZO 06 A UN COSTADO DEL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ CASI FRENTE AL , lon:-92.00624324, lat:17.72057192}} | 2022-08-10 | 2022-08-19 | 251355.3 | 251355.3 | 251355.3 | 251355.3 | 251355.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122269, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:251355.3, importe_modificado:251355.3}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2175817/proyecto_PROCESO, 2175817/proyecto_FIN, 2175817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177174 | Proyecto de inversión | 477096.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477096.54, modificado:477096.54}} | REVESTIMIENTOS DE CALLES Y AVENIDAS TUXTLA GUTIERREZ Y BARRIO SAN ANTONIO. - 327214 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 327214 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO TUXTLA GUTIERREZ, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ Y AVENIDA PRINCIPAL, SE UBICAN A UN COSTADO DEL BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ Y A UN COSTADO DEL B, lon:-92.01212277, lat:17.71250311}} | 2022-08-22 | 2022-09-02 | 477096.54 | 477096.54 | 477096.54 | 477096.54 | 477096.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122271, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA , monto:477096.54, importe_modificado:477096.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.8}} | {2177174/proyecto_INICIO, 2177174/proyecto_PROCESO, 2177174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173279 | Proyecto de inversión | 2838199.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838199.67, modificado:2838199.67}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO EJIDO LA TUZA MACEO - 309866 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Catazajá | 309866 | S | 250 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.58, meta_modificada:0.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LA TUZA MACEO, 29980 LA TUZA (MACEO), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA RUMBO A EMILIANO ZAPATA TABASCO LADO DERECHO ENTRADA CAMINO A LA TUZA, lon:-91.97228017, lat:17.72139386}} | 2022-10-14 | 2022-11-28 | 2838199.67 | 2838199.67 | 2838199.67 | 2838199.67 | 2838199.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-020-2022, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2838199.67, importe_modificado:1986740.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.58}} | {2173279/proyecto_INICIO, 2173279/proyecto_PROCESO, 2173279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075039 | Proyecto de inversión | 3056034.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056034.78, modificado:3056034.78}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS ROSENDO SALAZAR, NIÑOS HEROES ,CORAZON DE VALLE, VALLE DE CORZO, 20 DE NOVIEMBRE, VILLAMORELOS, LOS FLAMBOYANES, NUEVO EDEN, UNION PASTRANA, LA VALDIVIANA, LA ASUNCION, EL CARMEN, INTEGRAL ADOLFO , MERIDA. - 53799 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 53799 | S | 1012 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:179, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO ROSENDO SALAZAR - INTEGRAL ADOLFO KILÓMETRO UND + UND EJIDO INTEGRAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 30413 INTEGRAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO VA DEL EJIDO ROSENDO S, lon:-93.847032, lat:16.535541}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 3056034.78 | 3056034.78 | 3056034.78 | 3056034.75 | 3056034.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/003/2022, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3056034.78, importe_modificado:3056034.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:54.0}} | {2075039/proyecto_PROCESO, 2075039/proyecto_FIN, 2075039/proyecto_PROCESO, 2075039/proyecto_INICIO, 2075039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173024 | Proyecto de inversión | 558212.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558212.52, modificado:558212.52}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO LA CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL, TERCERA NORTE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA ORIENTE - 308547 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 308547 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE BARRIO LA CANDELARIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE CUARTA NORTE TERCERA NORTE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA ORIENTE, lon:-93.71939, lat:16.700235}} | 2022-06-15 | 2022-07-29 | 558212.52 | 558212.52 | 558212.52 | 558212.52 | 558212.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOPM/FISM/031/2022, contratista:SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:603233.55, importe_modificado:558212.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {2173024/proyecto_INICIO, 2173024/proyecto_PROCESO, 2173024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180435 | Proyecto de inversión | 1892853.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892853.12, modificado:1892853.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS, EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ , CALLE INNOMINADA - 337978 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 337978 | S | 20 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1788.4, meta_modificada:1788.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ABELARDO L RODRIGUEZ, 30416 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CALLES INNOMINADAS EJIDO ABELARDO L RODRIGUEZ FRENTE AL PARQUE CENTRAL, lon:-93.80003889, lat:16.66686111}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 1890853.12 | 1890853.12 | 1890853.12 | 1890853.12 | 1890853.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOPM/FISM/071/2022, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1892853.12, importe_modificado:1892853.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.4}} | {2180435/proyecto_INICIO, 2180435/proyecto_FIN, 2180435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153309 | Proyecto de inversión | 1571612.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571612.47, modificado:1571612.47}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL, CALLE DECIMA SEGUNDA PONIENTE ENTRE AVENIDA CUARTA Y NOVENA SUR, AVENIDA SEPTIEMA SUR ENTRE CALLE DECIMA PRIMERA Y DECIMA TERCERA PONIENTE - 188959 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 188959 | S | 554 | 505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.8, meta_modificada:551.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA SEGUNDA PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, CALLE DECIMA SEGUNDA PONIENTE ENTRE AVENIDA CUARTA Y NOVENA SUR AVENIDA SEPTIEMA S, lon:-93.73261944, lat:16.69614722}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 1571612.47 | 1571612.47 | 1571612.47 | 1571612.47 | 157161.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/047/2022, contratista:CONSTRUCTORA YATBALAM SA DE CV, convocante:municipio de cintalapa, monto:1571612.47, importe_modificado:1571612.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.8}} | {2153309/proyecto_FIN, 2153309/proyecto_INICIO, 2153309/proyecto_PROCESO, 2153309/proyecto_FIN, 2153309/proyecto_INICIO, 2153309/proyecto_PROCESO, 2153309/proyecto_FIN, 2153309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080358 | Proyecto de inversión | 4253839.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4253839.86, modificado:4253839.86}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANIATARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO AMPLIACION LAS GARZAS CABECERA MUNICIPAL - 82637 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 82637 | S | 930 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1522.0, meta_modificada:1522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO LAS GARZAS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LAS GARZAS CALLE SEXTA ORIENTE HACIA LA DERECHA HACIA AVENIDA CUARTA SUR, lon:-93.716317, lat:16.685548}} | 2022-05-20 | 2022-07-18 | 4253839.86 | 4253839.86 | 4253839.86 | 4253839.86 | 4253839.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/024/2022, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAHULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:4253839.86, importe_modificado:4253839.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1522.0}} | {2080358/proyecto_FIN, 2080358/proyecto_PROCESO, 2080358/proyecto_INICIO, 2080358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169171 | Proyecto de inversión | 506019.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506019.78, modificado:506019.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL CUARTA PONIENTE ENTRE TERCERA Y CUARTA SUR - 289715 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 289715 | S | 168 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.14, meta_modificada:566.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE BARRIO CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE CUARTA SUR, CALLE QUINTA PONENTE CUARTA PONIENTE ENTRE TERCERA Y CUARTA SUR, lon:-93.725404, lat:16.695248}} | 2022-10-10 | 2022-11-28 | 506019.78 | 506019.78 | 506019.78 | 506019.78 | 506019.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/055/2022, contratista:CRACE DISEÑO, CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:506019.78, importe_modificado:506019.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.14}} | {2169171/proyecto_INICIO, 2169171/proyecto_PROCESO, 2169171/proyecto_FIN, 2169171/proyecto_PROCESO, 2169171/proyecto_FIN, 2169171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171188 | Proyecto de inversión | 1023202.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023202.59, modificado:1023202.59}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO OBRERA CAMPESINA, DECIMA QUINTA PONIENTE ENTRE OCTAVA Y SEPTIMA SUR. OCTAVA SUR ENTRE DECIMO QUINTA PONIENTE Y DECIMO SEXTA PONIENTE, DECIMO SEXTA PONIENTE ENTRE OCTAVA Y SEPTIMA SUR - 298783 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 298783 | S | 339 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.95, meta_modificada:220.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMO QUINTA PONIENTE BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA SUR Y CALLE SEPTIMA SUR, DECIMA QUINTA PONIENTE ENTRE OCTAVA Y SEPTIMA SUR. OCTAVA SUR ENTRE DECIMO QUINT, lon:-93.73338361, lat:16.68351333}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 1023202.59 | 1023202.59 | 1023202.59 | 1023202.59 | 1023202.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/064/2022, contratista:CONZUNSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1023202.59, importe_modificado:1023202.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.95}} | {2171188/proyecto_PROCESO, 2171188/proyecto_INICIO, 2171188/proyecto_FIN, 2171188/proyecto_PROCESO, 2171188/proyecto_FIN, 2171188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079137 | Proyecto de inversión | 797988.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797988.59, modificado:797988.59}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, FRACCIONAMIENTO EL HUAPINOL - 76740 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 76740 | S | 265 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EL HUAPINOL FRACCIONAMIENTO EL HUAPINOL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAYULA Y , CALLE EL LAUREL 9 CUADRAS EN LA CALLE EL HUAPINOL ENTRANDO POR CARRETERA SAYULA, lon:-93.736867, lat:16.693617}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 797988.59 | 797988.59 | 797988.59 | 797988.59 | 797988.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/019/2022, contratista:DAGOBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:797988.59, importe_modificado:797988.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2079137/proyecto_INICIO, 2079137/proyecto_FIN, 2079137/proyecto_INICIO, 2079137/proyecto_FIN, 2079137/proyecto_PROCESO, 2079137/proyecto_FIN, 2079137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080075 | Acción | 3995281.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995281.23, modificado:3995281.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 80985 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 80985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3995281.23 | 3995281.23 | 3995281.23 | 3995281.23 | 3995281.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/SERV/001/2022, contratista:GRUPO VEZ-PAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3995281.23, importe_modificado:3995281.23}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2080075/proyecto_PROCESO, 2080075/proyecto_INICIO, 2080075/proyecto_FIN, 2080075/proyecto_PROCESO, 2080075/proyecto_INICIO, 2080075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109883 | Proyecto de inversión | 603233.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603233.55, modificado:558212.52}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO LA CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL, TERCERA NORTE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA ORIENTE - 116704 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 116704 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE BARRIO LA CANDELARIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE CUARTA NORTE TERCERA NORTE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA ORIENTE, lon:-93.71939, lat:16.700235}} | 2022-06-15 | 2022-07-29 | 558212.52 | 558212.52 | 558212.52 | 558212.52 | 558212.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/031/2022, contratista:SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:603233.55, importe_modificado:603233.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {2109883/proyecto_FIN, 2109883/proyecto_PROCESO, 2109883/proyecto_INICIO, 2109883/proyecto_FIN, 2109883/proyecto_PROCESO, 2109883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169188 | Proyecto de inversión | 831921.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831921.86, modificado:831921.86}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, FACCIONAMIENTO SAN MARCOS CABECERA MUNICIPAL, CALLE AUCALIPTO Y CALLE INNOMINADA , CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE HUANCASTLE - 289788 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 289788 | S | 210 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.9, meta_modificada:270.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO FRACCIONAMIENTO SAN MARCOS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PICHUCALCO Y CALLE HUANACASTLE, CALLE AUCALIPTO Y CALLE INNOMINADA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE HUANCASTLE, lon:-93.707481, lat:16.691535}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 831921.86 | 831921.86 | 831921.86 | 831921.86 | 831921.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/060/2022, contratista:LA CUÑA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:831921.86, importe_modificado:831921.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.9}} | {2169188/proyecto_INICIO, 2169188/proyecto_PROCESO, 2169188/proyecto_FIN, 2169188/proyecto_INICIO, 2169188/proyecto_PROCESO, 2169188/proyecto_FIN, 2169188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171156 | Proyecto de inversión | 1524490.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524490.5, modificado:1524490.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS, COLONIA MERIDA, CALLE PRIMERA PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE INNOMINADA - 298575 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 298575 | S | 156 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1414.0, meta_modificada:1414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:71, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE EJIDO MÉRIDA, 30413 MÉRIDA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE PRIMERA PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE INNOMINADA, lon:-93.817675, lat:16.56877778}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 1524490.5 | 1524490.5 | 1524490.5 | 1524490.5 | 1524490.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOPM/FISM/069/2022, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1524490.5, importe_modificado:1524490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1414.0}} | {2171156/proyecto_INICIO, 2171156/proyecto_FIN, 2171156/proyecto_PROCESO, 2171156/proyecto_FIN, 2171156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074795 | Proyecto de inversión | 2423646.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423646.34, modificado:2423646.34}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS TRAMO DE JACINTO TIRADO A PLAN DE GUADALUPE II - 52079 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 52079 | S | 802 | 788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:278, direccion:TERRACERÍA TRAMO JACINTO TIRADO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PLAN DE GUADALUPE DOS, 30415 PLAN DE GUADALUPE DOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO DE JACINTO TIRADO A PLAN DE GUADALUP, lon:-93.945553, lat:16.792275}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2423646.34 | 2423646.34 | 2423646.34 | 2423646.34 | 2423646.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/007/2022, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2423646.34, importe_modificado:2423646.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:42.0}} | {2074795/proyecto_PROCESO, 2074795/proyecto_FIN, 2074795/proyecto_INICIO, 2074795/proyecto_FIN, 2074795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078478 | Proyecto de inversión | 2104196.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104196.5, modificado:2104196.5}} | REHABILITACION DE PRESA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, LOCALIDAD INTEGRAL ADOLFO LOPEZ MATEO CALLE INNOMINADA - 73395 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 73395 | S | 693 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO INTEGRAL ADOLFO LOPEZ MATEOS - SAN JOSE MONTECRISTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 001 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 30424 INTEGRAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE , lon:-93.816083, lat:16.545936}} | 2022-04-27 | 2022-06-25 | 2104196.5 | 2104196.5 | 2104196.5 | 2104196.5 | 2104196.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/009/2022, contratista:CONSTRUCTORA ROCSE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2104196.5, importe_modificado:2104196.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2078478/proyecto_FIN, 2078478/proyecto_INICIO, 2078478/proyecto_PROCESO, 2078478/proyecto_FIN, 2078478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079178 | Proyecto de inversión | 793268.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793268.99, modificado:793268.99}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, COLONIA LOMAS DEL ORIENTE - 76896 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 76896 | S | 263 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE DIDACTAS, CALLE TECNICOS CALLE LINDA VSITA ENTRE CARRETERA INTERNACINAL Y CALLE DIDACTA SOBRE CAL, lon:-93.707342, lat:16.688967}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 793268.99 | 793268.99 | 793268.99 | 793268.99 | 793268.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/020/2022, contratista:DAGOBERTO DE LA ROSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:793268.99, importe_modificado:793268.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}} | {2079178/proyecto_INICIO, 2079178/proyecto_PROCESO, 2079178/proyecto_FIN, 2079178/proyecto_PROCESO, 2079178/proyecto_FIN, 2079178/proyecto_INICIO, 2079178/proyecto_PROCESO, 2079178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079475 | Proyecto de inversión | 1003820.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003820.98, modificado:1003820.98}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, EN EL EJIDO LAS PALMAS, CINTALAPA DE FIGUEROA. - 78355 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 78355 | S | 380 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:660, direccion:CAMINO TRAMO ELOY BORRAS AGUILAR - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined EJIDO LAS PALMAS, 30417 LAS PALMAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , AL LADO DERECHO DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO LAS PALMAS, lon:-93.958343, lat:16.651891}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 1003820.98 | 1003820.98 | 1003820.98 | 1003820.98 | 1003820.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/021/2022, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1003820.98, importe_modificado:1003820.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.0}} | {2079475/proyecto_FIN, 2079475/proyecto_PROCESO, 2079475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109418 | Proyecto de inversión | 1547579.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547579.94, modificado:1547579.94}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL, AVENIDA NOVENA SUR ENTRE CALLE CUARTA Y SEXTA PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE ENTRE AVENIDA DECIMA Y NOVENA SUR, CALLE SEXTA PONIENTE ENTRE AVENIDA OCTAVA Y NOVENA SUR - 114801 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 114801 | S | 170 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.01, meta_modificada:339.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, AVENIDA NOVENA SUR ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y SEXTA PONIENTE CALLE QUINTA PONIENTE EN, lon:-93.726189, lat:16.691025}} | 2022-05-13 | 2022-08-11 | 1547579.94 | 1547579.94 | 1547579.94 | 1547579.94 | 1547579.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/030/2022, contratista:GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1547579.94, importe_modificado:1547579.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.01}} | {2109418/proyecto_INICIO, 2109418/proyecto_FIN, 2109418/proyecto_PROCESO, 2109418/proyecto_FIN, 2109418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113354 | Proyecto de inversión | 1128004.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128004.02, modificado:1128004.02}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SANTA CRUZ CABECERA MUNICIPAL, EN LA DECIMA PONIENTE ENTRE SEGUNDA Y PRIMERA SUR, PRIMERA SUR ENTRE DECIMA Y DECIMA PRIMERA PONIENTE - 133370 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 133370 | S | 374 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.13, meta_modificada:201.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y CALLE PRIMERA SUR, AVENIDA DECIMA PRIMERA PONIENTE DECIMA PONIENTE ENTRE SEGUNDA Y PRIMERA SUR Y PRIMERA SUR EN, lon:-93.730469, lat:16.697617}} | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 1128004.02 | 1128004.02 | 1128004.02 | 1128004.02 | 1128004.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/032/2022, contratista:MARITZA RUBI SOLIS MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1128004.02, importe_modificado:1128004.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.13}} | {2113354/proyecto_INICIO, 2113354/proyecto_FIN, 2113354/proyecto_PROCESO, 2113354/proyecto_FIN, 2113354/proyecto_PROCESO, 2113354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114609 | Proyecto de inversión | 544760.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544760.57, modificado:544760.57}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA , CHIAPAS, BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL, CUARTA PONIENTE ENTRE TERCERA Y CUARTA SUR - 139205 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 139205 | S | 181 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.39, meta_modificada:89.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE BARRIO CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE CUARTA SUR, CALLE QUINTA PONENTE CUARTA PONIENTE ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA SUR, lon:-93.725404, lat:16.695248}} | 2022-07-05 | 2022-08-18 | 544760.57 | 544760.57 | 544760.57 | 544760.57 | 544760.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOPM/FISM/035/2022, contratista:CRACE DISEÑO, CONSTRUCTORA Y ELECTRIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:544760.57, importe_modificado:544760.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.39}} | {2114609/proyecto_INICIO, 2114609/proyecto_PROCESO, 2114609/proyecto_FIN, 2114609/proyecto_PROCESO, 2114609/proyecto_FIN, 2114609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118917 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS, CINTALAPA, CHIAPAS, LOCALIDAD NUEVAS MARAVILLAS - 156919 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 156919 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:225, direccion:EJIDO NUEVAS MARAVILLAS, 30417 NUEVAS MARAVILLAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVAS MARAVILLAS, lon:-94.02921389, lat:16.723625}} | 2022-08-10 | 2022-09-23 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/042/2022, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2118917/proyecto_INICIO, 2118917/proyecto_PROCESO, 2118917/proyecto_FIN, 2118917/proyecto_INICIO, 2118917/proyecto_PROCESO, 2118917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168024 | Proyecto de inversión | 2062565.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062565.07, modificado:2062565.07}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, COLONIA BRASILITO CABECERA MUNICIPAL, CALLE PROLONGACION LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA PRIMERA DE MAYO, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE PROLONGAION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO - 283498 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 283498 | S | 521 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:669.15, meta_modificada:669.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA BRASILITO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA PRIMERA DE MAYO, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE CALLE PROLONGACION LUIS DONALDO COLO, lon:-93.741709, lat:16.677419}} | 2022-09-30 | 2022-11-28 | 2062565.07 | 2062565.07 | 2062565.07 | 2062565.07 | 2062565.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/052/2022, contratista:SERGIO HERNANDEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2062565.07, importe_modificado:2062565.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:669.15}} | {2168024/proyecto_INICIO, 2168024/proyecto_PROCESO, 2168024/proyecto_FIN, 2168024/proyecto_INICIO, 2168024/proyecto_PROCESO, 2168024/proyecto_FIN, 2168024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180364 | Proyecto de inversión | 1075782.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075782.16, modificado:1075782.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, NUEVAS MARAVILLAS OBRAS DE DRENAJE - 337838 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 337838 | S | 335 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:225, direccion:CAMINO TRAMO NUEVAS MARAVILLAS - EL NORTEÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + UND EJIDO NUEVAS MARAVILLAS, 30417 NUEVAS MARAVILLAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , OBRAS DE DRENAJE EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO DE NUEVAS MARA, lon:-94.0, lat:16.68333333}} | 2022-10-12 | 2022-12-10 | 1075782.16 | 1075782.16 | 1075782.16 | 1075782.16 | 1075782.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOPM/FISM/056/2022, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1075782.16, importe_modificado:1075782.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:45.0}} | {2180364/proyecto_INICIO, 2180364/proyecto_PROCESO, 2180364/proyecto_FIN, 2180364/proyecto_PROCESO, 2180364/proyecto_FIN, 2180364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074920 | Proyecto de inversión | 2424791.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424791.19, modificado:2424791.19}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS TRIUNFO DE MADERO A FELIPE ANGELES COLONIA AGRICOLA GANADERA, RAMAL RIO NEGRO A SIMON BOLIVAR EL TRANSVAL, RAMAL RIO NEGRO A FELIPE ANGELES COLONIA AGRICOLA GANADERA, CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS. - 52922 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 52922 | S | 797 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRIUNFO DE MADERO - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TRIUNFO DE MADERO, 30429 TRIUNFO DE MADERO, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE TRIUNFO DE MADERO A FELIPE ANGELES COLONIA A, lon:-93.771919, lat:16.771346}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2424791.19 | 2424791.19 | 2424791.19 | 2424791.19 | 2424791.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/008/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2424791.19, importe_modificado:2424791.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:42.0}} | {2074920/proyecto_FIN, 2074920/proyecto_PROCESO, 2074920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114520 | Proyecto de inversión | 2315995.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315995.71, modificado:2315995.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, EJIDO NUEVA TENOCHTITLAN RIZO DE ORO - 138858 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 138858 | S | 285 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.8, meta_modificada:1069.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:CALLE CUAHUTEMOC EJIDO NUEVA TENOCHTITLÁN RIZO DE ORO, 30425 NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE POSTERIOR A CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-94.081153, lat:16.475233}} | 2022-06-27 | 2022-08-10 | 2315995.71 | 2315995.71 | 2315995.71 | 2315995.71 | 2315995.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/034/2022, contratista:proyectos e ingenieria arkham sa de cv, convocante:municipio de cintalapa, monto:2315995.71, importe_modificado:2315995.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.8}} | {2114520/proyecto_PROCESO, 2114520/proyecto_INICIO, 2114520/proyecto_PROCESO, 2114520/proyecto_FIN, 2114520/proyecto_INICIO, 2114520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168049 | Proyecto de inversión | 1111997.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111997.53, modificado:1111997.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS EJIDO LA ASUNCION, CALLE INNOMINADA - 283608 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 283608 | S | 78 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.0, meta_modificada:1239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1006, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA ASUNCIÓN, 30413 LA ASUNCIÓN, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO LA ASUNCION CALLE INNOMINADA FRENTE A LA CASA EJIDAL, lon:-93.84502222, lat:16.55755278}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 1111997.53 | 1111997.53 | 1111997.53 | 1111997.53 | 1111997.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/054/2022, contratista:CONSTRUCTORAYATBALAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1111997.53, importe_modificado:1111997.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}} | {2168049/proyecto_INICIO, 2168049/proyecto_PROCESO, 2168049/proyecto_INICIO, 2168049/proyecto_FIN, 2168049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173420 | Proyecto de inversión | 114965.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114965.49, modificado:114965.49}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, COLONIA JUAN SABINES GUTIERREZ - 310637 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 310637 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA BARRIO JUAN SABINES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA, CAMINO VICENTE SUAREZ CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE HEROES DE LA IN, lon:-93.726179, lat:16.679504}} | 2022-10-24 | 2022-11-12 | 114965.49 | 114965.49 | 114965.49 | 114965.49 | 114965.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/OT-003/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:114965.49, importe_modificado:114965.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2173420/proyecto_INICIO, 2173420/proyecto_FIN, 2173420/proyecto_PROCESO, 2173420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077791 | Proyecto de inversión | 2357193.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357193.93, modificado:2357193.93}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA NOVENA PONIENTE ENTRE SEGUNDA SUR Y PRIMERA NORTE, Y PRIMERA SUR ENTRE NOVENA Y DECIMA PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, CINTALAPA DE FIGUEROA, MUNICIPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS. - 69530 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 69530 | S | 781 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE DECIMA PONIENTE CALLE NOVENA PONIENTE ENTRE SEGUNDA SUR Y PRIMERA NORTE. ASI COMO L, lon:-93.73015, lat:16.697453}} | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 2357193.93 | 2357193.93 | 2357193.93 | 2357193.93 | 2357193.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/010/2022, contratista:SOHE INGENIERIA CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2357193.93, importe_modificado:2357193.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2077791/proyecto_INICIO, 2077791/proyecto_FIN, 2077791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109612 | Proyecto de inversión | 2018126.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018126.32, modificado:2018126.32}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL, AVENIDA DECIMA SUR ENTRE CALLE NOVENA Y DECIMA PONIENTE, CALLE DECIMA PONIENTE ENTRE AVENIDA DECIMA Y NOVENA SUR, AVENIDA NOVENA SUR ENTRE CALLE DECIMA Y DOCEABA PONIENTE - 115669 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 115669 | S | 170 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.21, meta_modificada:356.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA PONIENTE Y CALLE DECIMA PONIENTE, AVENIDA DECIMA SUR ENTRE CALLE NOVENA Y DECIMA PONIENTE CALLE DECIMA PONIENTE ENTRE AVEN, lon:-93.730956, lat:16.690817}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 2018126.32 | 2018126.32 | 2018126.32 | 2018126.32 | 2018126.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/028/2022, contratista:JESIAH CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2018126.32, importe_modificado:2018126.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.21}} | {2109612/proyecto_INICIO, 2109612/proyecto_PROCESO, 2109612/proyecto_FIN, 2109612/proyecto_INICIO, 2109612/proyecto_PROCESO, 2109612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114797 | Proyecto de inversión | 956834.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956834.69, modificado:956834.69}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SANTA CECILIA CABECERA MUNICIPAL, QUINTA AVENIDA SUR ENTRE CALLE SEPTIMA Y OCTAVA ORIENTE Y SEXTA AVENIDA SUR ENTRE CALLE SEPTIMA Y SEXTA ORIENTE - 139929 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 139929 | S | 363 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.2, meta_modificada:205.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE Y CALLE OCTAVA ORIENTE, AVENIDA SEXTA SUR QUINTA AVENIDA SUR ENTRE SEPTIMA CALLE ORIENTE Y OCTAVA ORIENTE ASI C, lon:-93.715475, lat:16.692926}} | 2022-07-20 | 2022-09-16 | 956834.69 | 956834.69 | 956834.69 | 956834.69 | 956834.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/038/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:956834.69, importe_modificado:956834.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.2}} | {2114797/proyecto_FIN, 2114797/proyecto_INICIO, 2114797/proyecto_FIN, 2114797/proyecto_PROCESO, 2114797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114686 | Proyecto de inversión | 733812.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733812.87, modificado:733812.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CINTALAA DE FIGUEROA, CHIAPAS. BARRIO SANTA CECILIA CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA SUR ENTRE QUINTA Y SEXTA ORIENTE - 139482 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 139482 | S | 930 | 1246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.19, meta_modificada:601.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR BARRIO SANTA CECILIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, CALLE SEGUNDA SUR PRIMERA SUR ENTRE QUINTA ORIENTE Y SEXTA ORIENTE, lon:-93.717397, lat:16.696561}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 733812.87 | 733812.87 | 733812.87 | 733812.87 | 733812.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/036/2022, contratista:francisco javier amezcua echeverria, convocante:municipio de cintalapa, monto:733812.87, importe_modificado:733812.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.19}} | {2114686/proyecto_PROCESO, 2114686/proyecto_FIN, 2114686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173452 | Proyecto de inversión | 393302.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393302.99, modificado:393302.99}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, AVENIDA CENTRAL, BARRIO CENTRO - 310840 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 310840 | S | 131 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO CINTALAPA DE FIGUEROA CENTRO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA GIRASOLES, AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE GIRASOLES, lon:-93.721006, lat:16.697707}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 393302.99 | 393302.99 | 393302.99 | 393302.99 | 393302.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/063/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:393302.99, importe_modificado:393302.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2173452/proyecto_PROCESO, 2173452/proyecto_INICIO, 2173452/proyecto_PROCESO, 2173452/proyecto_FIN, 2173452/proyecto_INICIO, 2173452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178801 | Proyecto de inversión | 2066352.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066352.39, modificado:2066352.39}} | REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, RANCHERIA SAN LUIS - 333101 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 333101 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:125, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN LUIS, 30406 SAN LUIS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , RANCHERIA SAN LUIS, lon:-93.70253611, lat:16.70235556}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 2066352.39 | 2066352.39 | 2066352.39 | 2066352.39 | 2066352.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOPM/FISM/067/2022, contratista:CESAR GARCIA CANDANEDO, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2066352.39, importe_modificado:2066352.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2178801/proyecto_INICIO, 2178801/proyecto_PROCESO, 2178801/proyecto_FIN, 2178801/proyecto_PROCESO, 2178801/proyecto_FIN, 2178801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078283 | Proyecto de inversión | 1062562.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062562.81, modificado:1062562.81}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN SECTOR 4, EN LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS. - 72309 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 72309 | S | 352 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:CALLE PUEBLA EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30410 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA MORELOS, CALLE QUERETARO SOBRE CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA MORELOS SOBRE AVENIDA MORELOS ENTRE , lon:-93.795783, lat:16.610386}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1062562.81 | 1062562.81 | 1062562.81 | 1062562.81 | 1062562.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/011/2022, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1062562.81, importe_modificado:1062562.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}} | {2078283/proyecto_FIN, 2078283/proyecto_PROCESO, 2078283/proyecto_FIN, 2078283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079414 | Proyecto de inversión | 1408267.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408267.28, modificado:1408267.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, COLONIA UNION EJIDAL CABECERA MUNICIPAL CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 78087 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 78087 | S | 470 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ BARRIO UNIÓN EJIDAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CAMINO REAL CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE JO, lon:-93.736887, lat:16.686179}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 1408267.28 | 1408267.28 | 1408267.28 | 1408267.28 | 1408267.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/018/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:municipio de cintalapa, monto:1408267.28, importe_modificado:1408267.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.0}} | {2079414/proyecto_INICIO, 2079414/proyecto_PROCESO, 2079414/proyecto_INICIO, 2079414/proyecto_FIN, 2079414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080803 | Proyecto de inversión | 621082.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621082.49, modificado:621082.49}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO RICARDO FLORES MAGON CABECERA MUNICIPAL - 84847 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 84847 | S | 170 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CINTALAPA DE FIGUEROA - JIQUIPILAS KILÓMETRO 0 + UND BARRIO RICARDO FLORES MAGON, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE CINTALAPA HACIA JIQUIPILAS SOBRE LA CARRETER, lon:-93.715209, lat:16.689697}} | 2022-05-25 | 2022-07-08 | 621082.49 | 621082.49 | 621082.49 | 621082.49 | 621082.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/026/2022, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:municipio de cintalapa, monto:621082.49, importe_modificado:621082.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {2080803/proyecto_PROCESO, 2080803/proyecto_FIN, 2080803/proyecto_INICIO, 2080803/proyecto_PROCESO, 2080803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080982 | Proyecto de inversión | 602389.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602389.94, modificado:602389.94}} | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, EJIDO SAN SEBASTIAN - 85860 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 85860 | S | 52 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:128, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined EJIDO SAN SEBASTIÁN, 30423 SAN SEBASTIÁN, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO SAN SEBASTIAN DEL LADO DEL , lon:-93.8134, lat:16.7874}} | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 602389.94 | 602389.94 | 602389.94 | 602389.94 | 602389.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/027/2022, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:602389.94, importe_modificado:602389.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2080982/proyecto_INICIO, 2080982/proyecto_FIN, 2080982/proyecto_PROCESO, 2080982/proyecto_INICIO, 2080982/proyecto_PROCESO, 2080982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152880 | Proyecto de inversión | 479060.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479060.23, modificado:479060.23}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS, COLONIA JUAN SABINES EN LA CALLE GEMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA , CALLE ABELARDO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GEMA Y CALLE ABELARDO Y CALLE HROES DE LA INDEPNDENCIA ENTRE CALLE GEMA Y CALLE ABELARDO - 178585 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 178585 | S | 158 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.2, meta_modificada:506.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GEMA COLONIA JUAN SABINES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA, CALLE ABELARDO CALLE GEMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HEROES DE LA INDEPEND, lon:-93.73594722, lat:16.68814444}} | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 479060.23 | 479060.23 | 479060.23 | 479060.23 | 479060.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/046/2022, contratista:CESAR GARCIA CANDANEDO, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:479060.23, importe_modificado:479060.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.2}} | {2152880/proyecto_INICIO, 2152880/proyecto_PROCESO, 2152880/proyecto_FIN, 2152880/proyecto_PROCESO, 2152880/proyecto_FIN, 2152880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167983 | Proyecto de inversión | 484194.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484194.73, modificado:484194.73}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SANTO DOMINGO, AVENIDA PRIMERA SUR ENTRE OCTAVA PONIENTE Y NOVENA PONIENTE - 283306 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 283306 | S | 161 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.6, meta_modificada:100.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO SANTO DOMINGO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA PONIENTE Y CALLE NOVENA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR AVENIDA PRIMERA SUR ENTRE OCTAVA PONIENTE Y NOVENA PONIENTE BARRIO, lon:-93.729475, lat:16.69806667}} | 2022-09-26 | 2022-10-25 | 484194.73 | 484194.73 | 484194.73 | 484194.73 | 484194.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/051/2022, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:484194.73, importe_modificado:484194.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.6}} | {2167983/proyecto_INICIO, 2167983/proyecto_PROCESO, 2167983/proyecto_FIN, 2167983/proyecto_PROCESO, 2167983/proyecto_FIN, 2167983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174812 | Proyecto de inversión | 112032.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112032.75, modificado:112032.75}} | MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL BOULEVARD RODULFO FIGUEROA, CABECERA MUNICIPAL, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS - 316666 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 316666 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD RODULFO FIGUEROA BARRIO LINDA VISTA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , BOULEVARD RODULFO FIGUEROA TRAMOS AISLADOS, lon:-93.713583, lat:16.689883}} | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 112032.72 | 112032.75 | 112032.75 | 112032.75 | 112032.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/OT-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:112032.75, importe_modificado:112032.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2174812/proyecto_PROCESO, 2174812/proyecto_INICIO, 2174812/proyecto_FIN, 2174812/proyecto_INICIO, 2174812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180557 | Proyecto de inversión | 1797113.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797113.52, modificado:1797113.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CINTALAPA DE FIGUROA CHIAPAS COLONIA VILLAMORELOS, CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR - 338354 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 338354 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1616.0, meta_modificada:1616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO VILLA MORELOS, 30420 VILLAMORELOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR, CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR, lon:-93.928735, lat:16.474176}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 1797113.52 | 1797113.52 | 1797113.52 | 1797113.52 | 1797113.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOPM/FISM/070/2022, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1797113.52, importe_modificado:1797113.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1616.0}} | {2180557/proyecto_INICIO, 2180557/proyecto_PROCESO, 2180557/proyecto_INICIO, 2180557/proyecto_FIN, 2180557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181704 | Proyecto de inversión | 1980802.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980802.32, modificado:1980802.32}} | CONSTRUCCION DE POZO NORIA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS, FRANCISCO I. MADERO - 341763 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 341763 | S | 285 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:51, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30429 FRANCISCO I. MADERO, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , FRANCISCO I. MADERO CALLE INNOMINADA EN LAS AFUERAS DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, lon:-93.76148611, lat:16.80745278}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 1980802.32 | 1980802.32 | 1980802.32 | 1980802.32 | 1980802.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/068/2022, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1980802.32, importe_modificado:1980802.32}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:1.0}} | {2181704/proyecto_PROCESO, 2181704/proyecto_FIN, 2181704/proyecto_INICIO, 2181704/proyecto_PROCESO, 2181704/proyecto_FIN, 2181704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078231 | Proyecto de inversión | 1465320.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465320.77, modificado:1465320.77}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN SECTOR 1, EN LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS. - 71987 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 71987 | S | 486 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:CALLE CHAPULTEPEC EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30410 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y , CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE CARRETERA INTERNACIONAL SE EXTIENDE SOBRE CALLE CHAPULTEPEC ENTRE AVENIDA REVOL, lon:-93.790522, lat:16.606231}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1465320.77 | 1465320.77 | 1465320.77 | 1465320.77 | 1465320.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/012/2022, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1465320.77, importe_modificado:1465320.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:717.0}} | {2078231/proyecto_INICIO, 2078231/proyecto_PROCESO, 2078231/proyecto_FIN, 2078231/proyecto_PROCESO, 2078231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121505 | Proyecto de inversión | 458756.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458756.86, modificado:458756.86}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA, CHIAPAS, BARRIO SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL, QUINTA CALLE. PONIENTE ENTRE AVENIDA QUINTA Y SEXTA SUR - 168343 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 168343 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y AVENIDA SEXTA SUR, CALLE SEXTA PONIENTE CALLE QUINTA PONIENTE ENTRE AVENIDA QUINTA Y AVENIDA SEXTA SUR, lon:-93.726386, lat:16.694543}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 458756.86 | 458756.86 | 458756.86 | 458756.86 | 458756.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/016/2022, contratista:SERGIO MENDOZA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:497884.84, importe_modificado:497884.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2121505/proyecto_PROCESO, 2121505/proyecto_INICIO, 2121505/proyecto_PROCESO, 2121505/proyecto_INICIO, 2121505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123606 | Proyecto de inversión | 1457722.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457722.5, modificado:1457722.5}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA, CHIAPAS, COLONIA LOMAS DEL ORIENTE CABECERA MUNICIPAL ,CALLE EL ESTUDIANTE, CUARTA SUR ORIENTE ENTRE BOULEVARD RODULFO FIGUEROA Y CALLE COMITAN, CALLE COMITAN ENTRE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE INNOMINADA - 178479 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 178479 | S | 368 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.22, meta_modificada:397.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EL ESTUDIANTE COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD RODULFO FIGUEROA Y CALLE COMITAN, CALLE EL ESTUDIANTE CUARTA SUR ORIENTE ENTRE BOULEVARD RODULFO FIGUEROA Y CALLE C, lon:-93.708704, lat:16.68876}} | 2022-08-24 | 2022-10-22 | 1457722.5 | 1457722.5 | 1457722.5 | 1457722.5 | 1457722.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/044/2022, contratista:HECTOR HUGO ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1457722.5, importe_modificado:1457722.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:397.22}} | {2123606/proyecto_INICIO, 2123606/proyecto_PROCESO, 2123606/proyecto_FIN, 2123606/proyecto_INICIO, 2123606/proyecto_PROCESO, 2123606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078711 | Proyecto de inversión | 1744534.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744534.89, modificado:1744534.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, COLONIA JACINTO TIRADO - 74690 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 74690 | S | 578 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1811.0, meta_modificada:1811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:109, direccion:EJIDO JACINTO TIRADO, 30429 JACINTO TIRADO, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAYULA Y , DE LA CARRETERA SAYULA YENDO DE CINTALAPA DE FIGUEROA HACIA EL EJIDO JACINTO TIRADO ENTRANDO EN LA SEPTIMA CALLE DOS CUADRAS HACIA EL N, lon:-93.778683, lat:16.7167}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 1744534.89 | 1744534.89 | 1744534.89 | 1744534.89 | 1744534.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/017/2022, contratista:GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1744534.89, importe_modificado:1744534.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1811.0}} | {2078711/proyecto_INICIO, 2078711/proyecto_PROCESO, 2078711/proyecto_FIN, 2078711/proyecto_PROCESO, 2078711/proyecto_FIN, 2078711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079335 | Proyecto de inversión | 2312044.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312044.45, modificado:2312044.45}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO LA CANDELARIA CABECERA MUNICIPAL, CALLE PRIMERA PONIENTE ENTRE AVENIDA PRIMERA Y TERCERA NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y SEGUNDA PONIENTE - 77649 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 77649 | S | 170 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO LA CANDELARIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE CALLE PRIMERA PONIENTE ENTRE AVENIDA PRIMERA Y TERERA NORTE, lon:-93.720856, lat:16.69955}} | 2022-05-20 | 2022-07-18 | 2312044.45 | 2312044.45 | 2312044.45 | 2312044.45 | 2312044.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/022/2022, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2312044.45, importe_modificado:2312044.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:409.0}} | {2079335/proyecto_INICIO, 2079335/proyecto_PROCESO, 2079335/proyecto_FIN, 2079335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079794 | Proyecto de inversión | 436474.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436474.06, modificado:436474.06}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL, CUARTA NORTE ESQUINA CUARTA ORIENTE - 79643 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 79643 | S | 147 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y , CUARTA NORTE ESQUINA CUARTA ORIENTE, lon:-93.71745, lat:16.700867}} | 2022-05-20 | 2022-06-18 | 436474.06 | 436474.06 | 436474.06 | 436474.06 | 436474.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/023/2022, contratista:CONSTRUCTORA EL BAMBU DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:436474.06, importe_modificado:436474.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2079794/proyecto_INICIO, 2079794/proyecto_PROCESO, 2079794/proyecto_FIN, 2079794/proyecto_INICIO, 2079794/proyecto_PROCESO, 2079794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180603 | Proyecto de inversión | 1775061.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775061.63, modificado:1775061.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CINTALAPA DE FIGUROA CHIAPAS COLONIA ROBERTO BARRIOS, CALLE INNOMINADA - 338484 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 338484 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1568.0, meta_modificada:1568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:107, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO ROBERTO BARRIOS, 30427 ROBERTO BARRIOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO ROBERTO BARRIOS CALLES INNOMINADAS, lon:-93.98333333, lat:16.56666667}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 1775061.63 | 1775061.63 | 1775061.63 | 1775061.63 | 1775061.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOPM/FISM/072/2022, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1775061.63, importe_modificado:1775061.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1568.0}} | {2180603/proyecto_INICIO, 2180603/proyecto_FIN, 2180603/proyecto_PROCESO, 2180603/proyecto_FIN, 2180603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184718 | Proyecto de inversión | 242032.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242032.61, modificado:242032.61}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, COLONIA URBANA NORTE, PARQUE BICENTENARIO - 351016 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 351016 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CENTRAL, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AL REDEDOR DEL PARQUE BICENTENARIO LAAS CALLES 5 DE MAYO JOSEFA ORTIZ DE DOMI, lon:-93.73194444, lat:16.68108333}} | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 242032.61 | 242032.61 | 242032.61 | 242032.61 | 242032.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/OT-005/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNIUCIPIO DE CINTALAPA, monto:242032.61, importe_modificado:242032.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2184718/proyecto_PROCESO, 2184718/proyecto_FIN, 2184718/proyecto_INICIO, 2184718/proyecto_FIN, 2184718/proyecto_INICIO, 2184718/proyecto_PROCESO, 2184718/proyecto_FIN, 2184718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075225 | Proyecto de inversión | 3191366.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3191366.42, modificado:3191366.42}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS TRAMO DEL EJIDO FRANCISCO I.MADERO AL PALMAR RANCHERIA, RAMAL LOS JOAQUINES RANCHERIA A GENERAL CARDENAS, RAMAL ADOLFO LOPEZ MATEO A UNIDAD MODELO, RAMAL LOS JOAQUINES RANCHERIA A VENUSTIANO CARRANZA, RAMAL FRANCISCO I. MADERO A UNIDAD MODELO - 55265 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 55265 | S | 1056 | 1038 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:55.76, meta_modificada:55.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:712, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO I. MADERO - EL PALMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA EL PALMAR, 30429 EL PALMAR, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO DEL EJIDO FRANCISCO I.MADERO AL PALMAR RANCHERIA RAMAL LOS JOAQUINES RA, lon:-93.756617, lat:16.80325}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 3191366.42 | 3191366.42 | 3191366.42 | 3191366.42 | 3191366.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/002/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3191366.42, importe_modificado:3191366.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:55.76}} | {2075225/proyecto_INICIO, 2075225/proyecto_PROCESO, 2075225/proyecto_FIN, 2075225/proyecto_PROCESO, 2075225/proyecto_FIN, 2075225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115064 | Proyecto de inversión | 1011397.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011397.72, modificado:1011397.72}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO SEGURO SOCIAL CABECERA MUNICIPAL, EN LA DECIMA TERCERA SUR ENTRE PRIMERA Y TERCERA ORIENTE, PRIMERA ORIENTE ENTRE DECIMA TERCERA Y DEIMA CUARTA SUR - 140924 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 140924 | S | 335 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.2, meta_modificada:221.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA TERCERA SUR BARRIO SEGURO SOCIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, CALLE DECIMA CUARTA PONIENTE DECIMA TERCERA SUR ENTRE PRIMERA Y TERCERA ORIENTE , lon:-93.72220278, lat:16.68589167}} | 2022-07-20 | 2022-08-18 | 1011397.72 | 1011397.72 | 1011397.72 | 1011397.72 | 1011397.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/037/2022, contratista:diseños y edificaciones getsemani sa de cv, convocante:municipio de cintalapa, monto:1011397.72, importe_modificado:1011397.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.2}} | {2115064/proyecto_INICIO, 2115064/proyecto_FIN, 2115064/proyecto_PROCESO, 2115064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180590 | Proyecto de inversión | 2030338.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030338.13, modificado:2030338.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CINTALAPA DE FIGUROA CHIAPAS, COLONIA ROSENDO SALAZAR, CALLES INNOMINADAS - 338439 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 338439 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1568.0, meta_modificada:1568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO CÁP. ROSENDO SALAZAR, 30425 ROSENDO SALAZAR, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , COLONIA ROSENDO SALAZAR CALLES INNOMINADAS CUATRO CALLES DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES ZONAS DEL EJIDO ROSENDO SALAZAR, lon:-94.0, lat:16.46666667}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 2030338.13 | 2030338.13 | 2030338.13 | 2030338.13 | 2030338.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOPM/FISM/073/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2030338.13, importe_modificado:2030338.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1568.0}} | {2180590/proyecto_INICIO, 2180590/proyecto_FIN, 2180590/proyecto_PROCESO, 2180590/proyecto_FIN, 2180590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074676 | Proyecto de inversión | 2249629.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249629.21, modificado:2249629.21}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS RUTA 07 DEL TRAMO CRUCERO FRANCISCO VILLA A JOSE CASTILLO TIELMANS, DEL TRAMO ABARROTES SINALOA A PIMIENTA BERLIN Y PALOMARES, DEL DESVIO BERLIN A NUEVA PIMIENTA, DEL CRUCERO DE LA CUEVA AL RASTRO Y CRUCERO RANCHO VENECIA - 51292 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 51292 | S | 745 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:180, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOSE CASTILLO TIELMANS - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO JOSÉ CASTILLO TIELMANS, 30426 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CRUCERO FRANCISCO VILLA A , lon:-93.671924, lat:16.790793}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2249629.21 | 2249629.21 | 2249629.21 | 2249629.21 | 2249629.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/004/2022, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2249629.21, importe_modificado:2249629.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:39.0}} | {2074676/proyecto_PROCESO, 2074676/proyecto_FIN, 2074676/proyecto_PROCESO, 2074676/proyecto_INICIO, 2074676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168006 | Proyecto de inversión | 1662470.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662470.82, modificado:1662470.82}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS - 283400 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 283400 | S | 436 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.74, meta_modificada:5.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ADOLFO LOPEZ MATEOS - ADOLFO LOPEZ MATEOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + UND EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 30424 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MA, lon:-93.712326, lat:16.87336}} | 2022-10-12 | 2022-12-10 | 1662470.82 | 1662470.82 | 1662470.82 | 1662470.82 | 1662470.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOPM/FISM/058/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1662470.82, importe_modificado:1662470.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.74}} | {2168006/proyecto_INICIO, 2168006/proyecto_FIN, 2168006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074595 | Proyecto de inversión | 1484334.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484334.18, modificado:1484334.18}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS RUTA 06 DEL TRAMO TRES DE MAYO AL EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ Y A HOJAMAN, DEL TRAMO LAGUNA SECA, DEL TRAMO SAN JOSEITO, DEL TRAMO SAN ANTONIO Y DEL TRAMO POBLADO DEL VALLE - 50738 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 50738 | S | 492 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO TRES DE MAYO - ABELARDO L. RODRIGUEZ KILÓMETRO 000 + 1 EJIDO ABELARDO L RODRIGUEZ, 30416 ABELARDO L. RODRÍGUEZ, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO TRES DE MAYO AL EJIDO ABELARDO L. RODRIGUE, lon:-93.800927, lat:16.666556}} | 2022-05-07 | 2022-06-09 | 1484334.18 | 1484334.18 | 1484334.18 | 1484334.18 | 1484334.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/05/2022, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1484334.18, importe_modificado:1484334.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:33.0}} | {2074595/proyecto_PROCESO, 2074595/proyecto_INICIO, 2074595/proyecto_FIN, 2074595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078474 | Proyecto de inversión | 1019692.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019692.69, modificado:1019692.69}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA, CHIAPAS, BARRIO SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL, CUARTA AVENIDA NORTE ENTRE OCATAVA Y NOVENA, SEXTA Y SEPTIMA Y QUINTA Y CUARTA CALLE ORIENTE. - 73381 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 73381 | S | 258 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, CALLE QUINTA NORTE CUARTA AVENIDA NORTE ENTRE OCATAVA Y NOVENA SEXTA Y SEPTIMA Y QUINT, lon:-93.713341, lat:16.700336}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1019692.69 | 1019692.69 | 1019692.69 | 1019692.69 | 1019692.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/014/2022, contratista:MAIFINES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1019692.69, importe_modificado:1019692.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {2078474/proyecto_INICIO, 2078474/proyecto_PROCESO, 2078474/proyecto_FIN, 2078474/proyecto_INICIO, 2078474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152821 | Proyecto de inversión | 872429.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872429.72, modificado:872429.72}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS, BARRIO SANTA CECILIA CABECERA MUNICIPAL, CALLE SEPTIMA ORIENTE ENTRE CUARTA Y SEXTA AVENIDA SUR - 177757 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 177757 | S | 331 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.7, meta_modificada:178.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA SEXTA SUR, CALLE OCTAVA ORIENTE CALLE SEPTIMA ORIENTE ENTRE CUARTA Y SEXTA AVENIDA SUR, lon:-93.71625278, lat:16.69384444}} | 2022-08-24 | 2022-10-22 | 872429.72 | 872429.72 | 872429.72 | 872429.72 | 872429.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/049/2022, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:872429.72, importe_modificado:872429.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.7}} | {2152821/proyecto_INICIO, 2152821/proyecto_PROCESO, 2152821/proyecto_FIN, 2152821/proyecto_INICIO, 2152821/proyecto_PROCESO, 2152821/proyecto_FIN, 2152821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153312 | Proyecto de inversión | 15820544.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.58205446E7, modificado:1.58205446E7}} | REHABILITACION DE CARRETERA TAPANATEPEC A TUXTLA GUTIERREZ, TRAMO KM 75 115.38 AL KM 76 638.81, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS, COLONIA URBANA NORTE - 189166 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 189166 | S | 3665 | 4911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17285.0, meta_modificada:17285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE C3 TRAMO TAPANATEPEC - TUXTLA GUTIERREZ KILÓMETRO 75 + 115 BARRIO , 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE , CALLE 5 DE MAYO CARRETERA MUNICIPAL, lon:-93.73158333, lat:16.68136111}} | 2022-09-01 | 2022-11-19 | 15820544.6 | 15820544.6 | 15820544.6 | 15820544.6 | 15820544.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/048/2022, contratista:TECNOLOGIA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1.58205446E7, importe_modificado:1.58205446E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17285.0}} | {2153312/proyecto_INICIO, 2153312/proyecto_PROCESO, 2153312/proyecto_FIN, 2153312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074204 | Proyecto de inversión | 3421441.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3421441.75, modificado:3421441.75}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS TRAMO DEL EJIDO POMPOSO CASTELLANOS AL EJIDO NUEVAS MARAVILLAS, RAMAL EJIDO NUEVAS MARAVILLAS AL EJIDO JORGE DE LA VEGA, RAMAL EJIDO LAS PALMAS AL EJIDO MONTE DE LOS OLIVOS Y RAMAL POMPOSO CASTELLANOS AL MONTE DE LOS OLIVOS - 48372 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 48372 | S | 1132 | 1112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:469, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO POMPOSO CASTELLANOS - NUEVAS MARAVILLAS KILÓMETRO 15 KILÓMETRO 000 + UNDEFINED INTERIOR SN EJIDO JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ LAS PAVAS, 30417 JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (LAS PAVAS), CINTALAPA CH, lon:-93.959723, lat:16.652637}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 3421441.75 | 3421441.75 | 3421441.75 | 3421441.75 | 3421441.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/001/2022, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DE SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3421441.75, importe_modificado:3421441.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:63.0}} | {2074204/proyecto_INICIO, 2074204/proyecto_PROCESO, 2074204/proyecto_INICIO, 2074204/proyecto_FIN, 2074204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078528 | Proyecto de inversión | 1083945.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083945.99, modificado:1083945.99}} | REHABILITACION DEL SITEMA DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, COLONIA TUXTLITA - 73711 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 73711 | S | 602 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1213, direccion:CALLE LOS COCOS EJIDO TUXTITLA, 30406 TUXTLITA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LA LINEA DE AGUA ENTUBADA AVANZA POR LA CALLE LOS COCOS ENTRANDO AL EJIDO TUXTLITA POR EL CAMINO, lon:-93.7394, lat:16.704886}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1083945.99 | 1083945.99 | 1083945.99 | 1083945.99 | 1083945.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/015/2022, contratista:DISEÑO Y EDIFICACIONES GETSAMANI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1083945.99, importe_modificado:1083945.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.0}} | {2078528/proyecto_FIN, 2078528/proyecto_INICIO, 2078528/proyecto_PROCESO, 2078528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170624 | Proyecto de inversión | 6497311.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6497311.66, modificado:6497311.66}} | REHABILITACION DE CARRETERA TAPANATEPEC A TUXTLA GUTIERREZ, TRAMO KM 74 000 AL KM 75 115.38, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS, COLONIA URBANA NORTE - 296405 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 296405 | S | 3665 | 4911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7709.8, meta_modificada:7709.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD RODULFO FIGUEROA BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 8 DE ENERO, CARRETERA TAPANATEPEC A TUXTLA GUTIERREZ TRAMO KM 74000 AL KM 75115.38 CINTALAPA DE FIGUEROA CHI, lon:-93.73159444, lat:16.68134167}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 6497311.66 | 6497311.66 | 6497311.66 | 6497311.66 | 6497311.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/061/2022, contratista:TECNOLOGIA DE AGREGADOS Y PAVIMENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:6497311.66, importe_modificado:6497311.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7709.8}} | {2170624/proyecto_INICIO, 2170624/proyecto_PROCESO, 2170624/proyecto_FIN, 2170624/proyecto_INICIO, 2170624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180314 | Proyecto de inversión | 666799.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666799.08, modificado:666799.08}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, MONTE SINAI DOS EL FENIX , OBRAS DE DRENAJE - 337737 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 337737 | S | 171 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:969, direccion:CAMINO TRAMO MONTE SINAI DOS EL FENIX - LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + UND EJIDO MONTE SINAÍ DOS EL FÉNIX, 30417 MONTE SINAÍ DOS (EL FÉNIX), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO DE MONTE SIN, lon:-93.98988333, lat:16.65465556}} | 2022-10-12 | 2022-11-25 | 666799.08 | 666799.08 | 666799.08 | 666799.08 | 666799.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOPM/FISM/057/2022, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:666799.08, importe_modificado:666799.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.0}} | {2180314/proyecto_INICIO, 2180314/proyecto_PROCESO, 2180314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082333 | Proyecto de inversión | 632436.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632436.09, modificado:632436.09}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA, CHIAPAS, BARRIO NUEVO SINAI CABECERA MUNICIPAL, CALLE 01 Y CALLE 02 DEL BARRIO NUEVO SINAI - 93566 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 93566 | S | 160 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EL LAUREL BARRIO NUEVO SINAÍ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAYULA Y , AL LADO DERECHO DE LA CARRETERA SAYULA EN LA CALLE EL LAUREL Y LA CALLE POSTERIOR INNOMINADA HASTA TERMINO DE CALL, lon:-93.736234, lat:16.69248}} | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 632436.09 | 632436.09 | 632436.09 | 632436.09 | 632436.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/013/2022, contratista:LUIS ALBERTO MANDUJANO KERLEGAND, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:632436.09, importe_modificado:632436.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0}} | {2082333/proyecto_INICIO, 2082333/proyecto_PROCESO, 2082333/proyecto_FIN, 2082333/proyecto_PROCESO, 2082333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114488 | Proyecto de inversión | 2110953.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110953.04, modificado:2110953.04}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 138736 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 138736 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA - SAN JOAQUIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30429 GUADALUPE VICTORIA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , A LA IZQUIERDA DE CAMINO DEL EJIDO GUADALUPE VICTORI, lon:-93.787533, lat:16.750219}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 2110953.04 | 2110953.04 | 2110953.04 | 2110953.04 | 2110953.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOPM/FISM/033/2022, contratista:ryd construcciones y acabados sa de cv, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2110953.04, importe_modificado:2110953.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2114488/proyecto_INICIO, 2114488/proyecto_FIN, 2114488/proyecto_PROCESO, 2114488/proyecto_FIN, 2114488/proyecto_PROCESO, 2114488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169066 | Proyecto de inversión | 939652.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939652.72, modificado:939652.72}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO 14 DE FEBRERO - 289332 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 289332 | S | 127 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.67, meta_modificada:236.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:376, direccion:EJIDO 14 DE FEBRERO, 30417 14 DE FEBRERO, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO 14 DE FEBRERO EN CALLE INNOMINADA, lon:-93.916378, lat:16.600144}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 939652.72 | 939652.72 | 939652.72 | 939652.72 | 939652.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/065/2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:939652.72, importe_modificado:939652.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.67}} | {2169066/proyecto_PROCESO, 2169066/proyecto_FIN, 2169066/proyecto_PROCESO, 2169066/proyecto_FIN, 2169066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173068 | Proyecto de inversión | 1165989.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165989.79, modificado:1165989.79}} | REHABILITACION DE ALUMBRDO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, COLONIA URBANA NORTE - 308675 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 308675 | S | 387 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD RODULFO FIGUEROA COLONIA URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO DEL BOULEVARD RODULFO FIGUEROA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE LOS LAURELES, lon:-93.730761, lat:16.682316}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 1165989.79 | 1165989.79 | 1165989.79 | 1165989.79 | 1165989.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/062/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1165989.79, importe_modificado:1165989.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:145.0}} | {2173068/proyecto_INICIO, 2173068/proyecto_FIN, 2173068/proyecto_PROCESO, 2173068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074483 | Proyecto de inversión | 2133723.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133723.04, modificado:2133723.04}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS YERBASANTA A NUEVA TENOCHTITLAN, EL TIUNFO, RINCON ANTONIO A ROBERTO BARRIOS, COYOACAN, TEHUACAN, BETEL. - 50091 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 50091 | S | 707 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:144, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 1 TRAMO YERBASANTA - TEHUACAN KILÓMETRO 000 + UND EJIDO TEHUACAN, 30427 TEHUACAN, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO PASA POR EL EJIDO YERBASANTA DIRIGIENDOSE AL EJIDO NUEVA TENOCHTITLAN LUEGO , lon:-93.891121, lat:16.54288}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2133723.04 | 2133723.04 | 2133723.04 | 2133723.04 | 2133723.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/006/2022, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES SA DE CV, convocante:municipio de cintalapa, monto:2133723.04, importe_modificado:2133723.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:38.0}} | {2074483/proyecto_FIN, 2074483/proyecto_INICIO, 2074483/proyecto_PROCESO, 2074483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079997 | Proyecto de inversión | 1475162.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475162.72, modificado:1475162.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, EJIDO MONTE DE LOS OLIVOS LA MONA, CALLE INNOMINADA. - 80547 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 80547 | S | 200 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1489.0, meta_modificada:1489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:333, direccion:EJIDO MONTE DE LOS OLIVOS LA MONA, 30417 MONTE DE LOS OLIVOS (LA MONA), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO MONTE DE OS OLIVOS A LA DERECHA UNA CUADRA A PARTIR DE AHI DOS CUADRAS HACIA DENTRO DEL EJI, lon:-93.876658, lat:16.651783}} | 2022-05-20 | 2022-07-18 | 1475162.72 | 1475162.72 | 1475162.72 | 1475162.72 | 1475162.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/025/2022, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES GETSEMANI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1475162.72, importe_modificado:1475162.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1489.0}} | {2079997/proyecto_INICIO, 2079997/proyecto_PROCESO, 2079997/proyecto_FIN, 2079997/proyecto_INICIO, 2079997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080176 | Proyecto de inversión | 280540.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280540.94, modificado:280540.94}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN KM. 9 MAS200, CAMINO EL JARDIN ROBERTO BARRIOS, CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS. - 81680 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 81680 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO ROBERTO BARRIOS - ESPERANZA DE LOS POBRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined EJIDO ROBERTO BARRIOS, 30427 ROBERTO BARRIOS, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMINO QUE VA DESDE ROBERTO BARR, lon:-93.94646, lat:16.57687}} | 2022-04-15 | 2022-04-29 | 280540.94 | 280540.94 | 280540.94 | 280540.94 | 280540.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/OT-001/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIUO DE CINTALAPA, monto:280540.94, importe_modificado:280540.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2080176/proyecto_INICIO, 2080176/proyecto_PROCESO, 2080176/proyecto_FIN, 2080176/proyecto_PROCESO, 2080176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118960 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS, CINTALAPA, CHIAPAS, LOCALIDAD MONTE SINAI DOS EL FENIX - 157097 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 157097 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:969, direccion:EJIDO MONTE SINAÍ DOS EL FÉNIX, 30417 MONTE SINAÍ DOS (EL FÉNIX), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO MONTE SINAI DOS EL FENIX, lon:-94.01844056, lat:16.65471194}} | 2022-08-10 | 2022-09-08 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/039/2022, contratista:MOISES GARCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2118960/proyecto_PROCESO, 2118960/proyecto_FIN, 2118960/proyecto_INICIO, 2118960/proyecto_PROCESO, 2118960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122660 | Proyecto de inversión | 1548968.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548968.62, modificado:1548968.62}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA , CHIAPAS, BARRIO SAN MARTIN CABECERA MUNICIPAL, AVENIDA DECIMA SUR ENTRE CALLE CUARTA Y SEXTA PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE ENTRE AVENIDA DECIMA Y UNDECIMA SUR, CALLE SEXTA PONIENTEENTRE AVENIDA DECIMA Y NOVENA SUR - 173906 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 173906 | S | 170 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.55, meta_modificada:356.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, AVENIDA UNDECIMA SUR AVENIDA DECIMA SUR ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y SEXTA PONIENTE CALLE, lon:-93.72636111, lat:16.69019167}} | 2022-08-24 | 2022-10-22 | 1548968.62 | 1548968.62 | 1548968.62 | 1548968.62 | 1548968.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/043/2022, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1548968.62, importe_modificado:1548968.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.55}} | {2122660/proyecto_FIN, 2122660/proyecto_INICIO, 2122660/proyecto_FIN, 2122660/proyecto_PROCESO, 2122660/proyecto_INICIO, 2122660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171106 | Proyecto de inversión | 1510810.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510810.45, modificado:1510810.45}} | CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO.05 FERNANDO CASTAÑON GAMBOA, CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, EJIDO TRIUNFO DE MADERO - 298255 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 298255 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:147, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TRIUNFO DE MADERO, 30429 TRIUNFO DE MADERO, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, CALLE CENTRAL ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE TELEBACHILLERATO NO. 5 FERNAND, lon:-93.76762222, lat:16.77206944}} | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 1510810.45 | 1510810.45 | 1510810.45 | 1510810.45 | 1510810.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOPM/FISM/066/2022, contratista:jaime alan gutierrez castañon, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1510810.45, importe_modificado:1510810.45}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2171106/proyecto_INICIO, 2171106/proyecto_FIN, 2171106/proyecto_PROCESO, 2171106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173486 | Proyecto de inversión | 217829.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217829.35, modificado:217829.35}} | REHBILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, NOVENA AVENIDA SUR, BARRIO SAN MARTIN - 310988 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 310988 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMO QUINTA PONIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA NOVENA SUR ENTRE CALLE DECIMO QUINTA PONIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE BARR, lon:-93.735548, lat:16.69248}} | 2022-10-24 | 2022-11-12 | 217829.35 | 217829.35 | 217829.35 | 217829.35 | 217829.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/OT-004/2022, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:217829.35, importe_modificado:217829.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2173486/proyecto_PROCESO, 2173486/proyecto_FIN, 2173486/proyecto_INICIO, 2173486/proyecto_PROCESO, 2173486/proyecto_INICIO, 2173486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188122 | Proyecto de inversión | 1925359.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925359.45, modificado:1925359.45}} | MANTENIMINTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS CABECERA MUNICIPAL - 361836 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 361836 | S | 406 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO EL HUAPINOL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO EL HUAPINOL, lon:-93.73866667, lat:16.69655556}} | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 1925359.45 | 1925359.45 | 1925359.45 | 1925359.45 | 1925359.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/074/2022, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1925359.45, importe_modificado:1925359.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2188122/proyecto_PROCESO, 2188122/proyecto_INICIO, 2188122/proyecto_FIN, 2188122/proyecto_INICIO, 2188122/proyecto_PROCESO, 2188122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109538 | Proyecto de inversión | 1923669.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923669.71, modificado:1923669.71}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA, CHIAPAS, COLONIA TEPEYAC, BOULEVAR RODULFO FIGUEROA ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE MEZQUITE. - 115391 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 115391 | S | 486 | 730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.61, meta_modificada:608.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD RODULFO FIGUEROA COLONIA TEPEYAC, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE MEZQUITE, BOULEVARD RODULFO FIGUEROA ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE MEZQUITE, lon:-93.724339, lat:16.688411}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 1923669.71 | 1923669.71 | 1923669.71 | 1923669.71 | 1923669.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/029/2022, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1923669.71, importe_modificado:1923669.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.61}} | {2109538/proyecto_FIN, 2109538/proyecto_PROCESO, 2109538/proyecto_INICIO, 2109538/proyecto_PROCESO, 2109538/proyecto_INICIO, 2109538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171385 | Proyecto de inversión | 1110361.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110361.91, modificado:1110361.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE OREB A JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ LAS PAVAS - 299938 | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa de Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cintalapa | 299938 | S | 95 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.0, meta_modificada:932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:469, direccion:CAMINO TRAMO MONTE OREB - JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ (LAS PAVAS) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + UND EJIDO JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (LAS PAVAS), 30417 JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (LAS PAVAS), CINTALAPA CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.99121667, lat:16.71676389}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 1110361.91 | 1110361.91 | 1110361.91 | 1110361.91 | 1110361.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FISM/059/2022, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1110361.91, importe_modificado:1110361.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.0}} | {2171385/proyecto_INICIO, 2171385/proyecto_PROCESO, 2171385/proyecto_FIN, 2171385/proyecto_PROCESO, 2171385/proyecto_INICIO, 2171385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080434 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD TRINIDAD - 82977 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 82977 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1472.0, meta_modificada:1472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:EJE VIAL COPAINALA - COAPILLA EJIDO LA TRINIDAD, 29655 LA TRINIDAD, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COPAINALA Y CARRETERA COAPILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD TRINIDAD SE ENCUENTRA A 3.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOR, lon:-93.16116616, lat:17.10047713}} | 2022-05-04 | 2022-07-29 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-012/2022, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1472.0}} | {2080434/proyecto_PROCESO, 2080434/proyecto_INICIO, 2080434/proyecto_PROCESO, 2080434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116074 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TRINIDAD PARTE ALTA - 144471 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 144471 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:AVENIDA AVENIDA SUR ORIENTE CARRETERA 102 EJIDO LA TRINIDAD, 29655 LA TRINIDAD, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA AVENIDA SUR ORIENTE CARRETERA 102 Y CAMINO LA TRINIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD QUE SE E, lon:-93.16118405, lat:17.10047951}} | 2022-05-24 | 2022-08-22 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-013/2022, contratista:CLAUDIA ESTHER PANIAGUA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2116074/proyecto_INICIO, 2116074/proyecto_FIN, 2116074/proyecto_PROCESO, 2116074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119365 | Proyecto de inversión | 628000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628000.0, modificado:628000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD UNION PORTESGIL - 158711 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 158711 | S | 134 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:EJE VIAL PRINCIPAL COAPILLA - PORTES GIL EJIDO UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 29655 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL COAPILLA Y CAMINO PRINCIPAL UNION PORTESGIL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA L, lon:-93.19297974, lat:17.14285844}} | 2022-07-05 | 2022-08-29 | 628000 | 628000 | 628000 | 628000 | 628000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-018/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:628000.0, importe_modificado:628000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2119365/proyecto_PROCESO, 2119365/proyecto_FIN, 2119365/proyecto_INICIO, 2119365/proyecto_FIN, 2119365/proyecto_PROCESO, 2119365/proyecto_FIN, 2119365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075950 | Proyecto de inversión | 1108909.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108909.9, modificado:1108909.9}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 59796 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 59796 | S | 319 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CALLE 3ERA CALLE EL MIRADOR EJIDO VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 3ERA CALLE EL MIRADOR Y CAMINO MATASANOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ESTÁ SITUADO A 10.5 KILÓM, lon:-93.0621225, lat:17.13326478}} | 2022-03-11 | 2022-06-07 | 1108909.9 | 1108909.9 | 1108909.9 | 1108909.9 | 1108909.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1108909.9, importe_modificado:1108909.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {2075950/proyecto_INICIO, 2075950/proyecto_PROCESO, 2075950/proyecto_FIN, 2075950/proyecto_INICIO, 2075950/proyecto_PROCESO, 2075950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079896 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CONCRETO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE - 80152 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 80152 | S | 33 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:EJE VIAL TRINIDAD - MORELIA EJIDO GUADALUPE, 29655 GUADALUPE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO TRINIDAD Y CAMINO MORELIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE ESTÁ SITUADO A 3.8 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA LOCALID, lon:-93.15211755, lat:17.09783831}} | 2022-05-04 | 2022-07-29 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-009/2022, contratista:VIGDA CONTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2079896/proyecto_INICIO, 2079896/proyecto_PROCESO, 2079896/proyecto_INICIO, 2079896/proyecto_FIN, 2079896/proyecto_PROCESO, 2079896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119342 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO SAN JUAN CABECERA MUNICIPAL. - 158605 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 158605 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 4TA NORTE ORIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 4TA NORTE ORIENTE Y AVENIDA 1ERA ORIENTE NORTE, AVENIDA 2DA ORIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS EN , lon:-93.15942724, lat:17.13461817}} | 2022-07-05 | 2022-09-29 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-017/2022, contratista:JUAN AGUILAR VAQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2119342/proyecto_INICIO, 2119342/proyecto_PROCESO, 2119342/proyecto_FIN, 2119342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165432 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN BAUTISTA - 270190 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 270190 | S | 108 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:EJIDO SAN JUAN, 29650 SAN JUAN BAUTISTA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTRO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA QUE ESTÁ SITUADO A 5.1 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLA, lon:-93.12738319, lat:17.09807794}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-024/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2165432/proyecto_INICIO, 2165432/proyecto_PROCESO, 2165432/proyecto_FIN, 2165432/proyecto_PROCESO, 2165432/proyecto_FIN, 2165432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076009 | Proyecto de inversión | 372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, modificado:372000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD UNION PORTES GIL - 60088 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 60088 | S | 134 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CALLE SEGUNDA PRINCIPAL EJIDO UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 29655 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PRINCIPAL Y AVENIDA 2DA AVENDIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD UNIÓN PORTES GIL SAN PE, lon:-93.19451206, lat:17.14788822}} | 2022-04-19 | 2022-05-30 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:MCC/DOPM/FISMDF-007/2022, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2076009/proyecto_INICIO, 2076009/proyecto_PROCESO, 2076009/proyecto_FIN, 2076009/proyecto_PROCESO, 2076009/proyecto_FIN, 2076009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119395 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA MATASANO - 158823 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 158823 | S | 583 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE SEGUNDA PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA (MATASANOS), 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PRINCIPAL Y CALLE DESVIO A ESCUELA TELESECUNDARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA MATAS, lon:-93.06741638, lat:17.10726349}} | 2022-07-05 | 2022-09-03 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-019/2022, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.0}} | {2119395/proyecto_PROCESO, 2119395/proyecto_FIN, 2119395/proyecto_INICIO, 2119395/proyecto_PROCESO, 2119395/proyecto_INICIO, 2119395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176689 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN ISIDRO - 325107 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 325107 | S | 1618 | 1569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CAMPO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS EN CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 METRO DEL CAMPO MUNICIPAL ACTUALMEN, lon:-93.16407794, lat:17.12711439}} | 2022-09-02 | 2022-11-20 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-027/2022, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.0}} | {2176689/proyecto_INICIO, 2176689/proyecto_PROCESO, 2176689/proyecto_FIN, 2176689/proyecto_INICIO, 2176689/proyecto_FIN, 2176689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176707 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL LIMON CEBECERA MUNICIPAL - 325201 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 325201 | S | 1618 | 1569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS EN CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL NORTE DEL BARR, lon:-93.16122969, lat:17.13526635}} | 2022-09-02 | 2022-11-20 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-028/2022, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2176707/proyecto_INICIO, 2176707/proyecto_PROCESO, 2176707/proyecto_FIN, 2176707/proyecto_PROCESO, 2176707/proyecto_FIN, 2176707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119263 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN ISIDRO, CABECERA MUNICIPAL - 158274 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 158274 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS LA OBRA SE ENCUE, lon:-93.16412085, lat:17.1271349}} | 2022-05-24 | 2022-06-22 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-015/2022, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2119263/proyecto_INICIO, 2119263/proyecto_FIN, 2119263/proyecto_INICIO, 2119263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075932 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD UNION PORTESGIL - 59705 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 59705 | S | 134 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1439.0, meta_modificada:1439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:EJE VIAL COAPILLA - PORTES GIL EJIDO UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 29655 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO COAPILLA Y CAMINO PORTES GIL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD UNIÓN PORTES GIL SAN PEDRO, lon:-93.19709234, lat:17.14637093}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-002/2022, contratista:SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1439.0}} | {2075932/proyecto_INICIO, 2075932/proyecto_PROCESO, 2075932/proyecto_INICIO, 2075932/proyecto_FIN, 2075932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075989 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA - 60025 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 60025 | S | 108 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:83.49, meta_modificada:83.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN, 29650 SAN JUAN BAUTISTA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA ESTÁ SITUADO A 5.1 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBL, lon:-93.12613328, lat:17.09685763}} | 2022-04-19 | 2022-07-20 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIRIA TOTOPAC, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:83.49}} | {2075989/proyecto_INICIO, 2075989/proyecto_PROCESO, 2075989/proyecto_FIN, 2075989/proyecto_INICIO, 2075989/proyecto_PROCESO, 2075989/proyecto_FIN, 2075989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119297 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD PIEDRA GRANDE - 158432 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 158432 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:904.0, meta_modificada:904.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:EJIDO PIEDRA GRANDE, 29650 PIEDRA GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COAPILLA Y CARRETERA COPAINALA, CARRETERA PIEDRA GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE LA CUAL SE LOCALIZA A 2.8 KILÓMETROS EN DIR, lon:-93.13789149, lat:17.1171728}} | 2022-07-05 | 2022-08-29 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-016/2022, contratista:ING. ROYDER ALFONSO ESTRADA ENCARNACION, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:904.0}} | {2119297/proyecto_INICIO, 2119297/proyecto_PROCESO, 2119297/proyecto_FIN, 2119297/proyecto_PROCESO, 2119297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165369 | Proyecto de inversión | 150219.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150219.01, modificado:150219.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA GRANADILLA - 269801 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 269801 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:EJIDO LA GRANADILLA, 29650 LA GRANADILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COAPILLA Y CARRETERA COPAINALA, LA OBRA SE ENCUENTREA EN LA LOCALIDAD LA GRANADILLA QUE SE ENCUENTRA A 3.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALI, lon:-93.14119192, lat:17.10894919}} | 2022-07-05 | 2022-09-05 | 150219.01 | 150219.01 | 150219.01 | 150219.01 | 150219.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-023/2022, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:150219.01, importe_modificado:150219.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2165369/proyecto_INICIO, 2165369/proyecto_PROCESO, 2165369/proyecto_FIN, 2165369/proyecto_PROCESO, 2165369/proyecto_FIN, 2165369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076018 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA MATASANOS - 60118 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 60118 | S | 583 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CALLE SEGUNDA PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA (MATASANOS), 29653 BUENAVISTA (MATASANOS), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDADBUENAVISTA MATASANOS SE ENCUENTRA A 10.1 KILÓMETROS EN, lon:-93.0680306, lat:17.10993724}} | 2022-04-19 | 2022-06-20 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-008/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1925.0}} | {2076018/proyecto_INICIO, 2076018/proyecto_PROCESO, 2076018/proyecto_FIN, 2076018/proyecto_INICIO, 2076018/proyecto_PROCESO, 2076018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116133 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN - 144680 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 144680 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN, 29655 EL CARMEN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA PLANTA DE TRATAMIENTO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN QUE ESTÁ SITUADO A 3.9 KILÓMETROS DE COAPILLA LA REHABILIT, lon:-93.1449272, lat:17.09869648}} | 2022-05-24 | 2022-08-22 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-014/2022, contratista:EMPRESA ROYDER ALFONSO ESTRADA ENCARNACION, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2116133/proyecto_INICIO, 2116133/proyecto_PROCESO, 2116133/proyecto_FIN, 2116133/proyecto_INICIO, 2116133/proyecto_FIN, 2116133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164442 | Proyecto de inversión | 516287.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516287.39, modificado:516287.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 264748 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 264748 | S | 442 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1705.0, meta_modificada:1705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JUAN BAUTISTA Y CAMINO MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD JOSE MA MORELOS Y PAVON QUE SE ENCUENTRA A 6.9 KILÓMETR, lon:-93.13590278, lat:17.07389903}} | 2022-07-05 | 2022-09-05 | 516287.39 | 516287.39 | 516287.39 | 516287.39 | 516287.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-021/2022, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:516287.39, importe_modificado:516287.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1705.0}} | {2164442/proyecto_INICIO, 2164442/proyecto_PROCESO, 2164442/proyecto_FIN, 2164442/proyecto_PROCESO, 2164442/proyecto_FIN, 2164442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165881 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD MORELIA - 272222 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 272222 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.04, meta_modificada:584.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:EJIDO MORELIA, 29655 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDA PRINCIPAL, CALLE CASA EJIDAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA QUE ESTÁ SITUADO A 4.4 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA LOCALIDAD , lon:-93.14306003, lat:17.09417371}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-026/2022, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.04}} | {2165881/proyecto_INICIO, 2165881/proyecto_PROCESO, 2165881/proyecto_FIN, 2165881/proyecto_PROCESO, 2165881/proyecto_FIN, 2165881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075962 | Proyecto de inversión | 1011090.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011090.1, modificado:1011090.1}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 59861 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 59861 | S | 319 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.75, meta_modificada:567.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CALLE 1ERA CALLE VICENTE GUERRERO CUARTEL VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 1ERA CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO BUENA VISTA MATASANOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, lon:-93.06010548, lat:17.13416702}} | 2022-03-11 | 2022-06-07 | 1011090.1 | 1011090.1 | 1011090.1 | 1011090.1 | 1011090.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1011090.1, importe_modificado:1011090.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.75}} | {2075962/proyecto_PROCESO, 2075962/proyecto_INICIO, 2075962/proyecto_FIN, 2075962/proyecto_PROCESO, 2075962/proyecto_FIN, 2075962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075976 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CONCRETO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 59943 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 59943 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COAPILLA, 29650 SANTO DOMINGO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ESTÁ SITUADO A 1.7 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL, lon:-93.15527686, lat:17.11842061}} | 2022-03-11 | 2022-06-07 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-005/2022, contratista:VIGDA CONTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {2075976/proyecto_INICIO, 2075976/proyecto_PROCESO, 2075976/proyecto_FIN, 2075976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080386 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ LOCALIDAD SAN SEBASTIAN - 82745 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 82745 | S | 101 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:EJE VIAL CAMINO MORELOS - SAN SEBASTIAN EJIDO SAN SEBASTIAN, 29652 SAN SEBASTIÁN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO MORELOS Y CAMINO SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ESTÁ SITUADO A 8.5 KILÓMETROS D, lon:-93.11787382, lat:17.06578068}} | 2022-05-04 | 2022-07-29 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-011/2022, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2080386/proyecto_INICIO, 2080386/proyecto_PROCESO, 2080386/proyecto_INICIO, 2080386/proyecto_PROCESO, 2080386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079943 | Proyecto de inversión | 328958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328958.6, modificado:328958.6}} | REHABILITACION DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE EL CONSUELO, CABECERA MUNICIPAL. - 80330 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 80330 | S | 1944 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:EJE VIAL COAPILLA - OCOTEPEC EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COAPILLA Y CARRETERA OCOTEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS SITUADO A LAS AFUERAS DE LA CABECE, lon:-93.16410913, lat:17.15172582}} | 2022-05-04 | 2022-06-02 | 328958.6 | 328958.6 | 328958.6 | 328958.6 | 328958.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-010/2022, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:328958.6, importe_modificado:328958.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2079943/proyecto_PROCESO, 2079943/proyecto_INICIO, 2079943/proyecto_PROCESO, 2079943/proyecto_FIN, 2079943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075893 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 59471 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 59471 | S | 442 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE SEGUNDA SUR EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y AVENIDA 1RA PONIENTE, AVENIDA 2DA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, lon:-93.13330525, lat:17.07370942}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-001/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {2075893/proyecto_INICIO, 2075893/proyecto_PROCESO, 2075893/proyecto_FIN, 2075893/proyecto_PROCESO, 2075893/proyecto_FIN, 2075893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164145 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS VICENTE GUERRERO - 262629 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 262629 | S | 319 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:EJIDO VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL NARANJO Y CAMINO VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO Y ESTÁ SITUADO A 10.5 KILÓMETROS DE COAPILLA QUE ES LA L, lon:-93.06018594, lat:17.13512051}} | 2022-07-05 | 2022-09-05 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-020/2022, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2070.0}} | {2164145/proyecto_INICIO, 2164145/proyecto_PROCESO, 2164145/proyecto_FIN, 2164145/proyecto_PROCESO, 2164145/proyecto_FIN, 2164145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165329 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN SAN SEBASTIAN - 269484 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 269484 | S | 101 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 SAN SEBASTIÁN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CAMINO SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN QUE ESTÁ SITUADO A 8.5 KILÓMETROS DE CO, lon:-93.11765761, lat:17.0656662}} | 2022-07-05 | 2022-09-05 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-022/2022, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2165329/proyecto_INICIO, 2165329/proyecto_PROCESO, 2165329/proyecto_FIN, 2165329/proyecto_PROCESO, 2165329/proyecto_FIN, 2165329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165752 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TIERRA BLANCA - 271684 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coapilla | 271684 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:EJIDO TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COAPILLA ALBERGUE Y TERRACERIA TIERRA BLANCA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA QUE SE ENCUENTRA A 1.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE D, lon:-93.1459614, lat:17.12841631}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-025/2022, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.0}} | {2165752/proyecto_INICIO, 2165752/proyecto_PROCESO, 2165752/proyecto_FIN, 2165752/proyecto_PROCESO, 2165752/proyecto_FIN, 2165752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172138 | Proyecto de inversión | 249524.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249524.64, modificado:249524.64}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 304001 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 304001 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A. ORIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. SUR ORIENTE Y CALLE 8A. SUR ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS LIMITES DEL BARRIO DE SAN SEBASTIAN A UN C, lon:-92.12989409, lat:16.2428082}} | 2022-11-01 | 2022-12-26 | 249524.64 | 249524.64 | 249524.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-PROSANEAR/02/2022, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:659524.64, importe_modificado:659524.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:63.0}} | {2172138/proyecto_PROCESO, 2172138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172153 | Proyecto de inversión | 450838.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450838.37, modificado:450838.37}} | REHABILITACION DE DREMAJE SANITARIO - 304058 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 304058 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.51, meta_modificada:68.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A ORIENTE NORTE BARRIO 7 ESQUINAS, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. NORTE Y CALLE 5A. NORTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN UBICA A UN COSTADO DEL , lon:-92.1343114, lat:16.2582684}} | 2022-11-01 | 2022-12-26 | 450838.37 | 450838.37 | 450838.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-PROSANEAR/01/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1190838.37, importe_modificado:1190838.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.11}} | {2172153/proyecto_INICIO, 2172153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172197 | Proyecto de inversión | 271527.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271527.79, modificado:271527.79}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 304232 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 304232 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A. PONIENTE Y AVENIDA 16A. PONIENTE, EL BARRIO LA CUEVA FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOM, lon:-92.15391963, lat:16.24873608}} | 2022-11-01 | 2022-11-26 | 271527.79 | 271527.79 | 271527.79 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-PROSANEAR/03/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:711527.79, importe_modificado:711527.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {2172197/proyecto_PROCESO, 2172197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162894 | Proyecto de inversión | 2572148.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2572148.06, modificado:2572148.06}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CEDECO MARIANO N. RUIZ ETAPA EXPLORATORIA - 255938 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 255938 | S | 520 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 31 ORIETE SUR Y CALLE 13A PRIMERA SUR ORIENTE, ESTE BARRIO SE UBICA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDA CON, lon:-92.12000206, lat:16.22464106}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 2572148.06 | 2572148.06 | 2572148.06 | 1286074.03 | 1286074.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/49/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2572148.06, importe_modificado:2572148.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.7}} | {2162894/proyecto_INICIO, 2162894/proyecto_PROCESO, 2162894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138025 | Acción | 1238659.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238659.99, modificado:1238659.99}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARWARED - 57052 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 57052 | N | 0 | 0 | 166178 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:96.0, meta_modificada:96.0}, meta3: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta5: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta6: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2022-07-15 | 2022-10-31 | 1238659.99 | 1238659.99 | 1238659.99 | 1238659.99 | 1238659.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1238659.99, importe_modificado:1238659.99}} | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:96.0}, meta3: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:1.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, avance:12.0}, meta5: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:8.0}, meta6: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2138025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO TANTO FINANCIERO COMO FÍSICO DEBE CAMBIAR DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO TANTO FINANCIERO COMO FÍSICO DEBE CAMBIAR DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO TANTO FINANCIERO COMO FÍSICO DEBE CAMBIAR DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO TANTO FINANCIERO COMO FÍSICO DEBE CAMBIAR DESDE EL MODIFICADO PARA QUE CIERRE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220202076620 | Proyecto de inversión | 3204213.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3204213.87, modificado:3204213.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 63161 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 63161 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A PONIENTE SUR BARRIO CRISTÓBAL COLON, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A SUR PONIENTE Y CALLE 8A SUR PONIENTE, AVENIDA 9A PONIENTE SUR LA OBRA INICIA DETRÁS DEL INSTITUTO TECNOLÓGI, lon:-92.14175428, lat:16.24287397}} | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 3204213.87 | 3204213.87 | 3204213.87 | 3204213.87 | 3204213.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/04/2022, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3204213.87, importe_modificado:3204213.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2076620/proyecto_FIN, 2076620/proyecto_PROCESO, 2076620/proyecto_INICIO, 2076620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083775 | Proyecto de inversión | 1137991.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137991.46, modificado:1137991.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁLICO - 100163 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 100163 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A ORIENTE NORTE BARRIO LA PILA, 30018 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A NORTE ORIENTE Y CALLE 5A NORTE ORIENTE, LA OBRA INICIA A 10 METROS DEL CERVECENTRO. ORIGEN CABECERA MUNICIPAL 00, lon:-92.135199, lat:16.257004}} | 2022-05-20 | 2022-07-22 | 1137991.46 | 1137991.46 | 1137991.46 | 1137991.46 | 1137991.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/11/2022, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1137991.46, importe_modificado:1137991.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {2083775/proyecto_INICIO, 2083775/proyecto_PROCESO, 2083775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109368 | Proyecto de inversión | 1579696.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579696.63, modificado:1579696.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 114566 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 114566 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1O. DE MAYO, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO BELISARIO DOM, lon:-92.12629581, lat:16.23270506}} | 2022-06-14 | 2022-07-30 | 1579696.63 | 1579696.63 | 1579696.63 | 1579696.63 | 1579696.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/18/2022, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1579696.63, importe_modificado:1579696.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:122.0}} | {2109368/proyecto_INICIO, 2109368/proyecto_PROCESO, 2109368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155322 | Proyecto de inversión | 687645.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687645.99, modificado:687645.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 216718 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 216718 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.5, meta_modificada:186.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO JERUSALEM, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL CEDRO CAMINO VIEJO Y PERIFERICO NORTE ORIENTE, ESTE BARRIO SE UBICA SOBRE EL PERIFERICO NORTE ORIENTE Y COLINDA CON EL, lon:-92.12573004, lat:16.26311986}} | 2022-08-05 | 2022-09-30 | 687645.99 | 687645.99 | 687645.99 | 687645.99 | 687645.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/39/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:687645.99, importe_modificado:687645.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.5}} | {2155322/proyecto_INICIO, 2155322/proyecto_PROCESO, 2155322/proyecto_FIN, 2155322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172137 | Proyecto de inversión | 299944.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299944.49, modificado:299944.49}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO SECO - 303997 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 303997 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:29.79, meta_modificada:29.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LAS GARDENIAS LAS ROSAS Y 8A. ORIENTE SUR BARRIO LAS GARDENIAS, 30038 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE CONCEPCION, CALLE CLAVEL ESTE BARIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.11970185, lat:16.25086236}} | 2022-10-21 | 2022-11-04 | 299944.49 | 299944.49 | 299944.49 | 299944.49 | 299944.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT/08/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:299944.49, importe_modificado:299944.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:29.79}} | {2172137/proyecto_FIN, 2172137/proyecto_PROCESO, 2172137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173687 | Proyecto de inversión | 1157912.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157912.25, modificado:1157912.25}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 311954 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 311954 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL CEDRO E INNOMINADA BARRIO TEPEYAC, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE ARAUCARIAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO TEPEYAC QUE SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL B, lon:-92.1345934, lat:16.26319013}} | 2022-11-01 | 2022-12-26 | 1157912.25 | 1157912.25 | 1157912.25 | 1157912.25 | 1157912.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-PROSANEAR/08/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZc, monto:3059252.25, importe_modificado:3059252.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2173687/proyecto_INICIO, 2173687/proyecto_PROCESO, 2173687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220402192023 | Proyecto de inversión | 384990.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384990.81, modificado:384990.81}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 373566 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 373566 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:114.57, meta_modificada:114.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 10A SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A PNIENTE Y AVENIDA 8A PONIENTE, ESTE BARRIO SE UBICA A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y DEL BARRIO, lon:-92.13577894, lat:16.23912571}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 384990.81 | 384990.81 | 384990.81 | 384990.81 | 384990.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/63/2022, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:384990.81, importe_modificado:384990.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:114.57}} | {2192023/proyecto_INICIO, 2192023/proyecto_FIN, 2192023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114059 | Proyecto de inversión | 2358760.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358760.08, modificado:2358760.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 136764 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 136764 | S | 77 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 14A AVENIDA PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. CALLE NORTE PONIENTE Y CALLE 5A. CALLE NORTE PONIENTE, AVENIDA 13A Y 14A AVENIDA PONIENTE NORTE EL BAR, lon:-92.1519608, lat:16.24937024}} | 2022-05-18 | 2022-07-18 | 2358760.08 | 2358760.08 | 2358760.08 | 2358760.08 | 2358760.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/16/2022, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2358760.08, importe_modificado:2358760.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}} | {2114059/proyecto_INICIO, 2114059/proyecto_FIN, 2114059/proyecto_PROCESO, 2114059/proyecto_FIN, 2114059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121088 | Proyecto de inversión | 1372098.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372098.29, modificado:1372098.29}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 166454 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 166454 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.8, meta_modificada:108.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A. PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. NORTE PONIENTE Y CALLE 6A. NORTE PINIENTE, ESTE BARRIO ES DE LOS MAS ANTIGUOS DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ C, lon:-92.14557329, lat:16.25284097}} | 2022-08-03 | 2022-09-15 | 1372098.29 | 1372098.29 | 1372098.29 | 1372098.29 | 1372098.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/37/2022, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1372098.29, importe_modificado:1372098.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.8}} | {2121088/proyecto_INICIO, 2121088/proyecto_PROCESO, 2121088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160740 | Proyecto de inversión | 1471330.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471330.52, modificado:1471330.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL - 244884 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 244884 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.72, meta_modificada:344.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL CHUMIS FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE HUIZACHE, ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO TENAM Y BOSQUES, lon:-92.15834049, lat:16.23831641}} | 2022-09-28 | 2022-11-15 | 1471330.52 | 1471330.52 | 1471330.52 | 1471330.52 | 1471330.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/46/2022, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1471330.52, importe_modificado:1471330.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.72}} | {2160740/proyecto_PROCESO, 2160740/proyecto_FIN, 2160740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161139 | Proyecto de inversión | 1015595.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015595.81, modificado:1015595.81}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 246738 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 246738 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.2, meta_modificada:115.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS FRACCIONAMIENTO BONAMPAK, 30037 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A. ORIENTE SUR Y CALLE 8A. SUR ORIENTE, ESTE FRACCIONAMIENTO COLINDA CON LOS BARRIOS LAS GARDENIAS LOS MAGUEYES Y , lon:-92.12072801, lat:16.25005202}} | 2022-10-06 | 2022-11-25 | 1015595.81 | 1015595.81 | 1015595.81 | 1015595.81 | 1015595.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/047/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1015595.81, importe_modificado:1015595.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.2}} | {2161139/proyecto_INICIO, 2161139/proyecto_PROCESO, 2161139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173657 | Proyecto de inversión | 1201225.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201225.67, modificado:1201225.67}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 311811 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 311811 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES FRACCIONAMIENTO CONCEPCIÓN BELLA VISTA, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES Y CALLE DIFERENTES CALLES, ESTE FRACCIONMIENTO SE UBICA AL SUROESTE DE LA , lon:-92.14117114, lat:16.22879187}} | 2022-11-01 | 2022-12-26 | 1201225.67 | 1201225.67 | 1201225.67 | 1201225.67 | 1201225.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-PROSANEAR/07/2022, contratista:MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3191225.67, importe_modificado:3191225.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2173657/proyecto_INICIO, 2173657/proyecto_PROCESO, 2173657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220202083792 | Proyecto de inversión | 2539950.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539950.4, modificado:2539950.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 100275 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 100275 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 16 SUR ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION DE LA AVENIDA 18 DE MARZO Y AVENIDA 17 AVENIDA SUR ORIENTE, CALLE 17 SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COST, lon:-92.125555, lat:16.237374}} | 2022-05-16 | 2022-07-15 | 2539950.4 | 2539950.4 | 2539950.4 | 2539950.4 | 2539950.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/09/2022, contratista:IXZANTUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2539950.4, importe_modificado:2539950.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {2083792/proyecto_PROCESO, 2083792/proyecto_INICIO, 2083792/proyecto_PROCESO, 2083792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114242 | Proyecto de inversión | 2307189.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307189.82, modificado:2307189.82}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO TINAJAB 01 - 137753 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 137753 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:291, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07019 TRAMO COMITAN DE DOMÚNGUEZ - SAN MIGUEL TINAJAB KILÓMETRO 6 + 750 RANCHERIA SAN MIGUEL TINAJAB, 30107 SAN MIGUEL TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SAN MIGUEL TINAJ, lon:-92.10409593, lat:16.2831476}} | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2307189.82 | 2307189.82 | 2307189.82 | 2307189.82 | 2307189.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/15/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2307189.82, importe_modificado:2307189.82}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2114242/proyecto_FIN, 2114242/proyecto_INICIO, 2114242/proyecto_PROCESO, 2114242/proyecto_INICIO, 2114242/proyecto_PROCESO, 2114242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076656 | Proyecto de inversión | 3737783.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3737783.41, modificado:3737783.41}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS - 63363 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 63363 | S | 800 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7122.0, meta_modificada:7122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA 18 DE MARZO BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 16A SUR PONIENTE Y CALLE 30A SUR ORIENTE, AVENIDA LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE L, lon:-92.12455319, lat:16.23567232}} | 2022-03-18 | 2022-05-20 | 3737783.41 | 3737783.41 | 3737783.41 | 3737783.41 | 3737783.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/05/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3737783.41, importe_modificado:3737783.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7122.0}} | {2076656/proyecto_INICIO, 2076656/proyecto_PROCESO, 2076656/proyecto_INICIO, 2076656/proyecto_PROCESO, 2076656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112099 | Proyecto de inversión | 883910.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883910.49, modificado:883910.49}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 127357 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 127357 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1O. DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, ESTE ES UNO DE LOS BARRIOS MAS GRANDE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL , lon:-92.12659859, lat:16.23130858}} | 2022-06-13 | 2022-07-29 | 883910.49 | 883910.49 | 883910.49 | 883910.49 | 883910.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/17/2022, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:883910.49, importe_modificado:883910.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2112099/proyecto_INICIO, 2112099/proyecto_PROCESO, 2112099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113965 | Proyecto de inversión | 1626819.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626819.43, modificado:1626819.43}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 136345 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 136345 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:197.9, meta_modificada:197.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 11A. CALLE SUR PONIENTE Y CALLE 12A. CALLE SUR PONIENTE, EL BARRIO LA PILETA SE UBICA SOBRE EL BOULEVARD , lon:-92.13585621, lat:16.2385237}} | 2022-06-20 | 2022-08-31 | 1626819.43 | 1626819.43 | 1626819.43 | 1626819.43 | 1626819.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/23/2022, contratista:ADALBERTO ALFARO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1626819.43, importe_modificado:1626819.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:197.9}} | {2113965/proyecto_FIN, 2113965/proyecto_PROCESO, 2113965/proyecto_INICIO, 2113965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117164 | Proyecto de inversión | 1030207.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030207.34, modificado:1030207.34}} | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO - 149287 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 149287 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFÉRICO SUR BARRIO EL JORDÁN, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL PERIFÉRICO SUR EN LA CARRETERA COMITÁN LAS MAR, lon:-92.12714589, lat:16.26635765}} | 2022-07-05 | 2022-08-10 | 1030207.34 | 1030207.34 | 1030207.34 | 1030207.34 | 1030207.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/25/2022, contratista:ADALBERTO ALFARO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1030207.34, importe_modificado:1030207.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2117164/proyecto_INICIO, 2117164/proyecto_PROCESO, 2117164/proyecto_INICIO, 2117164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154751 | Proyecto de inversión | 2568198.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568198.3, modificado:2568198.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 213669 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 213669 | S | 458 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9165.0, meta_modificada:9165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SEÑOR DEL POZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 165 RANCHERIA SEÑOR DEL POZO, 30107 SEÑOR DEL POZO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SEÑOR DEL POZO SE LOCALIZA A 9.16, lon:-92.11064537, lat:16.29658466}} | 2022-06-17 | 2022-08-08 | 2568198.3 | 2568198.3 | 2568198.3 | 2568198.3 | 2568198.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/31/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2568198.3, importe_modificado:2568198.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9165.0}} | {2154751/proyecto_INICIO, 2154751/proyecto_PROCESO, 2154751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171258 | Proyecto de inversión | 1336028.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336028.18, modificado:1336028.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 299015 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 299015 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.9, meta_modificada:106.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EL PEDREGAL BARRIO EL PEDREGAL, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS CIPRECES Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO COLINDA CON LOS BARRIOS EL CEDRO LA MERCED Y NUEVO BELEN SE LOCALIZA A 1., lon:-92.13435968, lat:16.26667913}} | 2022-10-25 | 2022-12-15 | 1336028.18 | 1336028.18 | 1336028.18 | 1336028.18 | 1336028.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/50/2022, contratista:LUIS GUILLERMO NAJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1336028.18, importe_modificado:1336028.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.9}} | {2171258/proyecto_INICIO, 2171258/proyecto_FIN, 2171258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185317 | Proyecto de inversión | 5459638.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5459638.7, modificado:5459638.7}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 352695 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 352695 | S | 303 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16745.0, meta_modificada:16745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:486, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LA ESPERANZA KILÓMETRO 12 + 500 RANCHERIA LA ESPERANZA, 30078 LA ESPERANZA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETER, lon:-92.05062158, lat:16.16906598}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 5459638.7 | 5459638.7 | 5459638.7 | 5459638.7 | 5459638.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FISM/53/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5459638.7, importe_modificado:5459638.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16745.0}} | {2185317/proyecto_PROCESO, 2185317/proyecto_INICIO, 2185317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220402189525 | Proyecto de inversión | 2390702.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390702.95, modificado:2390702.95}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION - 366005 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 366005 | S | 67 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 RANCHERIA FRANCISCO SARABIA, 30023 FRANCISCO SARABIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRE, lon:-92.10491238, lat:16.15737443}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2390702.95 | 2390702.95 | 2390702.95 | 2390702.95 | 2390702.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/57/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2390702.95, importe_modificado:2390702.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2189525/proyecto_INICIO, 2189525/proyecto_PROCESO, 2189525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220402192128 | Proyecto de inversión | 2679332.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2679332.83, modificado:2679332.83}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 373959 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 373959 | S | 540 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1029.1, meta_modificada:1029.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A SUR BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE JACARANDAS, ESTE BARRIO SE UBICA A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA Y COLINDA C, lon:-92.1337848, lat:16.24002903}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2679332.83 | 2679332.83 | 2679332.83 | 2679332.83 | 2679332.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/62/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2679332.83, importe_modificado:2679332.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1029.1}} | {2192128/proyecto_INICIO, 2192128/proyecto_PROCESO, 2192128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220202083896 | Proyecto de inversión | 3642018.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3642018.15, modificado:3642018.15}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO LA CASTALIA ETAPA EXPLORATORIA - 100666 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 100666 | S | 630 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A ORIENTE SUR Y AVENIDA LA CASTALIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS DEL PAQUE DE LA CASTALIA A 90 MTS APROXIMADAMENTE DE LA IGLESIA D, lon:-92.120174, lat:16.242339}} | 2022-03-09 | 2022-06-23 | 3642018.15 | 3642018.15 | 3642018.15 | 3642018.15 | 3642018.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/07/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3642018.15, importe_modificado:3642018.15}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2083896/proyecto_INICIO, 2083896/proyecto_PROCESO, 2083896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109488 | Proyecto de inversión | 1377005.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377005.78, modificado:1377005.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 115136 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 115136 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27A. CALLE SUR ORIENTE COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFINA GARCÍA Y AVENIDA JOSÉ PANTALEÓN DOMÍNGUEZ, ESTA COLONIA SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.1184624, lat:16.23046987}} | 2022-06-21 | 2022-08-05 | 1377005.78 | 1377005.78 | 1377005.78 | 1377005.78 | 1377005.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/20/2022, contratista:MARTHA GUADALUPE PULIDO MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1377005.78, importe_modificado:1377005.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2109488/proyecto_INICIO, 2109488/proyecto_PROCESO, 2109488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115386 | Proyecto de inversión | 1393305.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393305.1, modificado:1393305.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 141959 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 141959 | S | 385 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.21, meta_modificada:102.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFINA GARCÍA COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 26A. SUR ORIENTE Y CALLE 27A. SUR ORIENTE, LA COLONIA MARIANO N. RUIZ SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.11798904, lat:16.2305913}} | 2022-07-07 | 2022-08-31 | 1393305.1 | 1393305.1 | 1393305.1 | 1393305.1 | 1393305.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/26/2022, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1393305.1, importe_modificado:1393305.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.21}} | {2115386/proyecto_PROCESO, 2115386/proyecto_INICIO, 2115386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115666 | Proyecto de inversión | 1218193.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218193.14, modificado:1218193.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 142975 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 142975 | S | 44 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.69, meta_modificada:107.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFINA GARCÍA COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 25A. SUR ORIENTE Y CALLE 26A. SUR ORIENTE, LA COLONIA MARIANO N. RUIZ SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.11891172, lat:16.23207467}} | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 1218193.14 | 1218193.14 | 1218193.14 | 1218193.14 | 1218193.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FISM/29/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1218193.14, importe_modificado:1218193.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.69}} | {2115666/proyecto_FIN, 2115666/proyecto_PROCESO, 2115666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121113 | Proyecto de inversión | 1371144.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371144.1, modificado:1371144.1}} | PROYECTO INTEGRAL QUE INCLUYE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 166554 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 166554 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.32, meta_modificada:117.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFINA GARCÍA BARRIO MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 27A SUR ORIENTE Y CALLE 28 SUR ORIENTE, ESTE BARRIO ES UNO DE LOS MAS GRANDES DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LOC, lon:-92.11775974, lat:16.23036349}} | 2022-08-11 | 2022-09-30 | 1371144.1 | 1371144.1 | 1371144.1 | 1371144.1 | 1371144.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/38/2022, contratista:ROBERTO TRUJILLO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1371144.1, importe_modificado:1371144.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.32}} | {2121113/proyecto_INICIO, 2121113/proyecto_PROCESO, 2121113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155965 | Proyecto de inversión | 1652827.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652827.1, modificado:1652827.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 219776 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 219776 | S | 157 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.01, meta_modificada:190.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLIVOS BARRIO JERUSALEM, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TRES CRUCES Y CALLEJON INNOMINADO, ESTE BARRIO SE UBICA SOBRE LA SALIDA AL MUNICIPIO DE ALTAMIRANO CHIAPAS Y COLINDA CO, lon:-92.12876664, lat:16.26266153}} | 2022-09-05 | 2022-10-31 | 1652827.1 | 1652827.1 | 1652827.1 | 1652827.1 | 1652827.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/41/2022, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1652827.1, importe_modificado:1652827.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.01}} | {2155965/proyecto_PROCESO, 2155965/proyecto_INICIO, 2155965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172243 | Proyecto de inversión | 508375.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508375.48, modificado:508375.48}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 304441 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 304441 | S | 265 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.5, meta_modificada:249.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7A. NORTE PONIENTE BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA CENTRAL, ESTE BARRIO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL BOULEVARD BELIZARIO DOMINGU, lon:-92.14245009, lat:16.25637185}} | 2022-11-01 | 2022-12-26 | 508375.48 | 508375.48 | 508375.48 | 508375.48 | 508375.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-PROSANEAR/05/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1308375.48, importe_modificado:1308375.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.5}} | {2172243/proyecto_PROCESO, 2172243/proyecto_INICIO, 2172243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220402191577 | Proyecto de inversión | 934243.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934243.77, modificado:934243.77}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 371990 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 371990 | S | 94 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.6, meta_modificada:441.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:611, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA NUEVA REFORMA, 30063 NUEVA REFORMA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA RANCHERIA SE UBICA A 5.3 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.16290186, lat:16.23523832}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 934243.77 | 934243.77 | 934243.77 | 934243.77 | 934243.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FISM/61/2022, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:934243.77, importe_modificado:934243.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.6}} | {2191577/proyecto_INICIO, 2191577/proyecto_PROCESO, 2191577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220402191975 | Proyecto de inversión | 264605 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264605.0, modificado:264605.0}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 373381 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 373381 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A NORTE ORIENTE BARRIO 7 ESQUINAS, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE NORTE Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE UBICA JUNYTO AL BARRI, lon:-92.12999439, lat:16.25933957}} | 2022-10-06 | 2022-10-20 | 264605 | 264605 | 264605 | 264605 | 264605 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT/05/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ALCOBARAQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:264605.0, importe_modificado:264605.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2191975/proyecto_FIN, 2191975/proyecto_INICIO, 2191975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083533 | Proyecto de inversión | 2697891.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697891.17, modificado:2697891.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 98956 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 98956 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 19A CALLE SUR ORIENTE BARRIO LOS SABINOS, 30070 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA PRIMAVERA Y AVENIDA LOS GIRASOLES, LA OBRA INICIA A 5MTS DEL RESTAURANRTE FAMILIAR TIO CHEPE.ORIGEN CAB, lon:-92.116029, lat:16.236185}} | 2022-05-20 | 2022-07-20 | 2697891.17 | 2697891.17 | 2697891.17 | 2697891.17 | 2697891.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/12/2022, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2697891.17, importe_modificado:2697891.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2083533/proyecto_PROCESO, 2083533/proyecto_INICIO, 2083533/proyecto_FIN, 2083533/proyecto_PROCESO, 2083533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112136 | Proyecto de inversión | 5546366.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5546366.89, modificado:5546366.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 127552 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 127552 | S | 545 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:543.85, meta_modificada:543.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFINA GARCÍA Y AVENIDA PROLONGACIÓN DE LA 18 DE MARZO, CALLE 1O. DE MAYO Y LOS SABINOS LA , lon:-92.12341212, lat:16.23700506}} | 2022-07-08 | 2022-09-30 | 5546366.89 | 5546366.89 | 5546366.89 | 5546366.89 | 5546366.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/28/2022, contratista:RILU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5546366.89, importe_modificado:5546366.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:543.85}} | {2112136/proyecto_INICIO, 2112136/proyecto_PROCESO, 2112136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120940 | Proyecto de inversión | 2084793.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084793.62, modificado:2084793.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL - 165655 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 165655 | S | 142 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.54, meta_modificada:471.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LAS GARDENIAS BARRIO CERRITO CONCEPCIÓN, 30038 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE EL MIRADOR, EL BARRIO CERRITO CONCEPCIÓN SE UBICA AL SUR DE LA CIUDAD COLINDA CON EL BARRIO, lon:-92.12118194, lat:16.2523999}} | 2022-07-27 | 2022-09-30 | 2084793.62 | 2084793.62 | 2084793.62 | 2084793.62 | 2084793.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/34/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2084793.62, importe_modificado:2084793.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.54}} | {2120940/proyecto_INICIO, 2120940/proyecto_PROCESO, 2120940/proyecto_INICIO, 2120940/proyecto_PROCESO, 2120940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156525 | Proyecto de inversión | 421267.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421267.47, modificado:421267.47}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 222906 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 222906 | S | 315 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1118.7, meta_modificada:1118.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LINDA VISTA Y EJE VIAL NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LA PILITA SECA EN LA CALLE CENTRAL HASTA LLEG, lon:-92.12444662, lat:16.2592649}} | 2022-09-22 | 2022-10-31 | 421267.47 | 421267.47 | 421267.47 | 421267.47 | 421267.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/43/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:421267.47, importe_modificado:421267.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1118.7}} | {2156525/proyecto_INICIO, 2156525/proyecto_FIN, 2156525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178092 | Proyecto de inversión | 273774 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273774.0, modificado:273774.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 330655 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 330655 | S | 260 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13A. SUR ORIENTE FRACCIONAMIENTO LAS CHILCAS, 30036 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR PONIENTE Y CALLE LOS CIPRECES, CALLE LOS PINOS ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA SOBRE EL PERIFERICO , lon:-92.11429523, lat:16.24917135}} | 2022-09-15 | 2022-09-29 | 273774 | 273774 | 273774 | 273774 | 273774 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT/10/2022, contratista:CONSTRUCTORA BARLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:273774.0, importe_modificado:273774.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2178092/proyecto_PROCESO, 2178092/proyecto_FIN, 2178092/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191925 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 373215 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 373215 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.89, meta_modificada:670.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMOS COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ALLENDE, ESTA COLNIA SE UBICA A UN COSTADO DEL BULEBARD DE LAS FEDERACION A UN COSTADO DEL FRACCIONAMI, lon:-92.13037687, lat:16.23080954}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/60/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.89}} | {2191925/proyecto_PROCESO, 2191925/proyecto_INICIO, 2191925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220202076248 | Proyecto de inversión | 4151205.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4151205.01, modificado:4151205.01}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 61256 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 61256 | S | 800 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE 12A CALLE SUR PONIENTE, CALLE JIMÉNEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 180 M. DE L, lon:-92.13444978, lat:16.2353402}} | 2022-02-15 | 2022-03-31 | 4151205.01 | 4151205.01 | 4151205.01 | 4151205.01 | 4151205.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/01/2022, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4151205.01, importe_modificado:4151205.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}} | {2076248/proyecto_INICIO, 2076248/proyecto_PROCESO, 2076248/proyecto_FIN, 2076248/proyecto_INICIO, 2076248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076312 | Proyecto de inversión | 2060220.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060220.98, modificado:2060220.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO - 61544 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 61544 | S | 282 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:103, direccion:CALLE HACIA LA CLINICA RANCHERIA SAN ANTONIO COPALAR, 30093 SAN ANTONIO COPALAR, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LA CLINICA Y TERRACERIA HACIA EL TANQUE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA CLÍNICA RURAL O, lon:-92.059333, lat:16.1798778}} | 2022-03-14 | 2022-05-06 | 2060220.98 | 2060220.98 | 2060220.98 | 2060220.98 | 2060220.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/02/2022, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2060220.98, importe_modificado:2060220.98}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2076312/proyecto_INICIO, 2076312/proyecto_PROCESO, 2076312/proyecto_INICIO, 2076312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138039 | Acción | 808176.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808176.62, modificado:808176.62}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 57151 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 57151 | N | 0 | 0 | 166178 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2022-07-15 | 2022-11-25 | 808176.62 | 808176.62 | 808176.62 | 808176.62 | 808176.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN, monto:808176.62, importe_modificado:808176.62}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2138039/proyecto_INICIO, 2138039/proyecto_PROCESO, 2138039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155340 | Proyecto de inversión | 160535.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160535.42, modificado:160535.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 216773 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 216773 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.87, meta_modificada:47.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONTINUACION MARGEN DEL RIO GRANDE FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO MANUEL VELASCO SUAREZ, 30034 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CONTINUACION RIO GRANDE Y CARRETERA COMITAN - LAS MARGARITAS, ESTE FRACC, lon:-92.10530387, lat:16.26040317}} | 2022-08-16 | 2022-08-30 | 160535.42 | 160535.42 | 160535.42 | 160535.42 | 160535.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FISM/OT/01/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:160535.42, importe_modificado:160535.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.87}} | {2155340/proyecto_INICIO, 2155340/proyecto_FIN, 2155340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170091 | Proyecto de inversión | 298262.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298262.45, modificado:298262.45}} | AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 294280 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 294280 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27A ORIENTE NORTE BARRIO MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DO, lon:-92.12060288, lat:16.22816416}} | 2022-10-06 | 2022-10-20 | 298262.45 | 298262.45 | 298262.45 | 298262.45 | 298262.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FISM/OT/06/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:298262.45, importe_modificado:298262.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2170091/proyecto_INICIO, 2170091/proyecto_PROCESO, 2170091/proyecto_FIN, 2170091/proyecto_INICIO, 2170091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179964 | Proyecto de inversión | 268253.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268253.36, modificado:268253.36}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN DIFERENTES LOCALIDADES - 336552 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 336552 | S | 125 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:83, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO RANCHERIA PAMALA - CHICHIMA ACAPETAGUA KILÓMETRO 1 + 230 RANCHERIA PAMALA, 30093 PAMALA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA RANCHERIA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONA, lon:-92.08290351, lat:16.18635823}} | 2022-09-15 | 2022-09-29 | 268253.36 | 268253.36 | 268253.36 | 268253.36 | 268253.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT/11/2022, contratista:CONSTRUCTORA BARLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:268253.36, importe_modificado:268253.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1023.0}} | {2179964/proyecto_PROCESO, 2179964/proyecto_INICIO, 2179964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114082 | Proyecto de inversión | 1228538.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228538.68, modificado:1228538.68}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 136952 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 136952 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 10A SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. ORIETE SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR BELISARIO DOMINGUEZ, EL BARRIO SAN SEBASTIAN ES UNO DE LOS MAS VIEJOS DE, lon:-92.1350567, lat:16.24120883}} | 2022-07-05 | 2022-08-31 | 1228538.68 | 1228538.68 | 1228538.68 | 1228538.68 | 1228538.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FISM/27/2022, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1228538.68, importe_modificado:1228538.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2114082/proyecto_PROCESO, 2114082/proyecto_FIN, 2114082/proyecto_INICIO, 2114082/proyecto_FIN, 2114082/proyecto_INICIO, 2114082/proyecto_PROCESO, 2114082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161215 | Proyecto de inversión | 2767961.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2767961.47, modificado:2767961.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 247265 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 247265 | S | 115 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.04, meta_modificada:234.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA PONIENTE NORTE BARRIO CANDELARIA, 30060 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE SUR PONIENTE Y AVENIDA 12A PONIENTE SUR, ESTE BARRIO SE UBICA A 2.8 KM DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLIN, lon:-92.14863298, lat:16.24429111}} | 2022-09-27 | 2022-11-15 | 2767961.47 | 2767961.47 | 2767961.47 | 2767961.47 | 2767961.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/48/2022, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2767961.47, importe_modificado:2767961.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.04}} | {2161215/proyecto_FIN, 2161215/proyecto_INICIO, 2161215/proyecto_FIN, 2161215/proyecto_PROCESO, 2161215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189278 | Proyecto de inversión | 2491607.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491607.45, modificado:2491607.45}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 365278 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 365278 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA FLORESTA KILÓMETRO 30 + 150 EJIDO LA FLORESTA, 30102 LA FLORESTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL C, lon:-92.31090629, lat:16.50975415}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2491607.45 | 2491607.45 | 2491607.45 | 2491607.45 | 2491607.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/58/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2491607.45, importe_modificado:2491607.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2189278/proyecto_INICIO, 2189278/proyecto_PROCESO, 2189278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220202076462 | Proyecto de inversión | 4336651.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336651.28, modificado:4336651.28}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 62337 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 62337 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A SUR ORIENTE BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12A ORIENTE SUR Y PERIFERICO ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 3A CALLE SUR ORIENTE A 318 METROS DEL CAMP, lon:-92.124463, lat:16.257085}} | 2022-03-22 | 2022-05-31 | 4336651.28 | 4336651.28 | 4336651.28 | 4336651.28 | 4336651.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/03/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4336651.28, importe_modificado:4336651.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {2076462/proyecto_FIN, 2076462/proyecto_INICIO, 2076462/proyecto_PROCESO, 2076462/proyecto_FIN, 2076462/proyecto_INICIO, 2076462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186850 | Proyecto de inversión | 2042887.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042887.09, modificado:2042887.09}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 357741 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 357741 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:661.76, meta_modificada:661.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR FRACCIONAMIENTO EL LAUREL, 30036 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL JORDAN Y PERIFERICO SUR, ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA SOBRE EL PERIFERICO SUR QUE VA AL ENTRONQUE CON LA CARRE, lon:-92.10842371, lat:16.24080479}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2042887.09 | 2042887.09 | 2042887.09 | 2042887.09 | 2042887.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/055/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2042887.09, importe_modificado:2042887.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:661.76}} | {2186850/proyecto_INICIO, 2186850/proyecto_PROCESO, 2186850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220302114004 | Proyecto de inversión | 734893.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734893.16, modificado:734893.16}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO - 136490 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 136490 | S | 620 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:565.61, meta_modificada:565.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A. PONIENTE SUR BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 9A. SUR PONIENTE Y CALLE 12 SUR PONIENTE, BOULEVARD BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ EL BARRIO LA PILETA AL SUR PONIENT, lon:-92.13400909, lat:16.24042154}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 734893.16 | 734893.16 | 734893.16 | 734893.16 | 734893.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/13/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:734893.16, importe_modificado:734893.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:565.61}} | {2114004/proyecto_FIN, 2114004/proyecto_INICIO, 2114004/proyecto_PROCESO, 2114004/proyecto_INICIO, 2114004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121074 | Proyecto de inversión | 4828839.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4828839.54, modificado:4828839.54}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 166374 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 166374 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA MAGISTERIAL ISSSTECH, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y AVENIDA TENAM, ESTA COLONIA SE UBICA A 5 KL DEL CENTRO DE LA CIUDAD COLINDA COB EL FRACCIONAM, lon:-92.15208598, lat:16.23562843}} | 2022-08-02 | 2022-11-15 | 4828839.54 | 4828839.54 | 4828839.54 | 4828839.54 | 4828839.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/35/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4828839.54, importe_modificado:4828839.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2121074/proyecto_INICIO, 2121074/proyecto_PROCESO, 2121074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159117 | Proyecto de inversión | 4501114.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4501114.35, modificado:4501114.35}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 236338 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 236338 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2899.0, meta_modificada:2899.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ MATEOS BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PONIENTE PUENTE HIDALGO, AVENIDA 17A PONIENTE ESTE BARRIO SE LOCALIZA SOBRE E, lon:-92.12870396, lat:16.23275015}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 4501114.35 | 4501114.35 | 4501114.35 | 4501114.35 | 4501114.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/36/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4501114.35, importe_modificado:4501114.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2899.0}} | {2159117/proyecto_INICIO, 2159117/proyecto_FIN, 2159117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172247 | Proyecto de inversión | 864684.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864684.75, modificado:864684.75}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 304489 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 304489 | S | 350 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS Y LAS FLORES FRACCIONAMIENTO PERLA COMITECA, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO B, lon:-92.14728872, lat:16.22369848}} | 2022-11-01 | 2022-12-26 | 864684.75 | 864684.75 | 864684.75 | 864684.75 | 864684.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-PROSANEAR/06/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2294684.75, importe_modificado:2294684.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2172247/proyecto_INICIO, 2172247/proyecto_PROCESO, 2172247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220202075279 | Acción | 4848059.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4848059.72, modificado:4848059.72}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 55504 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 55504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2022-01-14 | 2022-12-30 | 4848059.72 | 4848059.72 | 4848059.72 | 4848059.72 | 4848059.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN, monto:4849059.72, importe_modificado:4849059.72}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2075279/proyecto_INICIO, 2075279/proyecto_PROCESO, 2075279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el proyecto ya debe estar cerrado a un 100% , revisar información. , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:el proyecto ya debe estar cerrado a un 100% , revisar información. , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:el proyecto ya debe estar cerrado a un 100% , revisar información. , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:el proyecto ya debe estar cerrado a un 100% , revisar información. , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220402154709 | Proyecto de inversión | 3000014.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000014.88, modificado:3000014.88}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO - 213392 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 213392 | S | 158 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:764.63, meta_modificada:764.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS SABINOS BARRIO LOS SABINOS, 30070 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. CALLE SUR ORIENTE Y PERIFERICO SUR, EL BARRIO LOS SABINOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD SOBRE LA CARRETERA PANAM, lon:-92.10723786, lat:16.22747582}} | 2022-06-07 | 2022-08-08 | 3000014.88 | 3000014.88 | 3000014.88 | 3000014.88 | 3000014.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/19/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000014.88, importe_modificado:3000014.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:764.63}} | {2154709/proyecto_INICIO, 2154709/proyecto_FIN, 2154709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156155 | Proyecto de inversión | 2137645.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137645.81, modificado:2137645.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 220568 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 220568 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:802.7, meta_modificada:802.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS FRACCIONAMIENTO LIENZO CHARRO, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA TERESA Y CALLE ABASOLO, PRIVADA JACARANDAS ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENT, lon:-92.13780884, lat:16.23018783}} | 2022-08-23 | 2022-10-20 | 2137645.81 | 2137645.81 | 2137645.81 | 2137645.81 | 2137645.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/42/2022, contratista:MIGUEL ANGEL ESPINOSA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2137645.81, importe_modificado:2137645.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:802.7}} | {2156155/proyecto_PROCESO, 2156155/proyecto_INICIO, 2156155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156599 | Proyecto de inversión | 1063825.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063825.14, modificado:1063825.14}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 223267 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 223267 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.25, meta_modificada:142.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE ORIENTE BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A. ORIENTE NORTE, ESTE BARRIO COLINDA CON LOS BARRIOS DE SAN MIGUEL Y EL CALVARIO A 1.5 KM , lon:-92.13905509, lat:16.25592122}} | 2022-09-27 | 2022-11-15 | 1063825.14 | 1063825.14 | 1063825.14 | 1063825.14 | 1063825.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/44/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1063825.14, importe_modificado:1063825.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.25}} | {2156599/proyecto_PROCESO, 2156599/proyecto_FIN, 2156599/proyecto_INICIO, 2156599/proyecto_FIN, 2156599/proyecto_PROCESO, 2156599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186778 | Proyecto de inversión | 1444439.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444439.3, modificado:1444439.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA SEGUNDA ETAPA - 357478 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 357478 | S | 315 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.0, meta_modificada:1047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DEL PANTEON PROLONGACION PANTEÓN MUNICIPAL, 30028 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CALLE DEL PANTEON, LA CALZADA DEL PANTEON MUNICIPAL SE UBICA SOBRE LA , lon:-92.12814168, lat:16.24194295}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1444439.3 | 1444439.3 | 1444439.3 | 1444439.3 | 1444439.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/52/2022, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1444439.3, importe_modificado:1444439.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1047.0}} | {2186778/proyecto_PROCESO, 2186778/proyecto_INICIO, 2186778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs5: {observación:adecuar su información para cierre definitivo ya se debe tener un 100%, trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-14}, obs6: {observación:adecuar su información para cierre definitivo ya se debe tener un 100%, trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-14}, obs7: {observación:adecuar su información para cierre definitivo ya se debe tener un 100%, trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-14}, obs8: {observación:adecuar su información para cierre definitivo ya se debe tener un 100%, trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CHP220402188244 | Proyecto de inversión | 264605 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264605.0, modificado:264605.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 362202 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 362202 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.5, meta_modificada:245.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A. ORIENTE NORTE BARRIO LA PILA, 30018 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A NORTE ORIENTE Y CALLE 5A NORTE ORIENTE, EL BARRIO LA PILA PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMÍN, lon:-92.13393846, lat:16.25778628}} | 2022-10-06 | 2022-10-20 | 264605 | 264605 | 264605 | 264605 | 264605 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT/04/2022, contratista:CONSTRUCTORA BARLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:264605.0, importe_modificado:264605.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.5}} | {2188244/proyecto_PROCESO, 2188244/proyecto_FIN, 2188244/proyecto_INICIO, 2188244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170638 | Proyecto de inversión | 1704728.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704728.27, modificado:1704728.27}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 296456 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 296456 | S | 340 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4141.7, meta_modificada:4141.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:640, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07019 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YOK JA KILÓMETRO 8 + 50 RANCHERIA YOK JA, 30107 YOK JÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA YOK JA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE VA AL MUNICIPIO D, lon:-92.12551397, lat:16.2837511}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 1704728.27 | 1704728.27 | 1704728.27 | 1704728.27 | 1704728.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/51/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1704728.27, importe_modificado:1704728.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4141.7}} | {2170638/proyecto_INICIO, 2170638/proyecto_PROCESO, 2170638/proyecto_FIN, 2170638/proyecto_INICIO, 2170638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187454 | Proyecto de inversión | 4893510.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4893510.91, modificado:4893510.91}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 359613 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 359613 | S | 765 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14286.0, meta_modificada:14286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:87, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07019 TRAMO ENTRONQUE COMITAN - LA INDEPOENDENCIA - RANCHERIA POZO NUEVO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA POZO NUEVO, 30107 POZO NUEVO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA SO, lon:-92.06729369, lat:16.25615024}} | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 4893510.91 | 4893510.91 | 4893510.91 | 4893510.91 | 4893510.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/54/2022, contratista:4¿893,510.91, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4893510.91, importe_modificado:4893510.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14286.0}} | {2187454/proyecto_INICIO, 2187454/proyecto_PROCESO, 2187454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220402188480 | Proyecto de inversión | 4867453.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4867453.12, modificado:4867453.12}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 362823 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 362823 | S | 16106 | 14950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:561, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07019 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL OCOTE KILÓMETRO 8 + 750 RANCHERIA EL OCOTE, 30107 EL OCOTE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA COMITAN ALTAMIRANO, lon:-92.11364798, lat:16.288598}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4867453.12 | 4867453.12 | 4867453.12 | 4867453.12 | 4867453.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/56/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4867453.12, importe_modificado:4867453.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2188480/proyecto_INICIO, 2188480/proyecto_FIN, 2188480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220202076557 | Proyecto de inversión | 1429514.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429514.13, modificado:1429514.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 62882 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 62882 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27A SUR ORIENTE COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION DE LA AVENIDA 18 DE MARZO Y AVENIDA CHIAPAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JO, lon:-92.121296, lat:16.228404}} | 2022-04-11 | 2022-06-10 | 1429514.13 | 1429514.13 | 1429514.13 | 1429514.13 | 1429514.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/06/2022, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1429514.13, importe_modificado:1429514.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2076557/proyecto_INICIO, 2076557/proyecto_PROCESO, 2076557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120995 | Proyecto de inversión | 1783005.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783005.85, modificado:1783005.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 166026 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 166026 | S | 205 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.51, meta_modificada:154.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFINA GARCÍA BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 24A. SUR ORIENTE, ESTE BARRIO ES UNO DE LOS MAS GRANDES DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LOCA, lon:-92.12011788, lat:16.23431591}} | 2022-07-20 | 2022-09-20 | 1783005.85 | 1783005.85 | 1783005.85 | 1783005.85 | 1783005.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/33/2022, contratista:CESAR GARCÍA CANDANEDO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1783005.85, importe_modificado:1783005.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.51}} | {2120995/proyecto_INICIO, 2120995/proyecto_PROCESO, 2120995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122788 | Proyecto de inversión | 3500004.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500004.18, modificado:3500004.18}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 174468 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 174468 | S | 1450 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2973.7, meta_modificada:2973.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES CIUDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN DIFERENTES BARRIO Y COLONIAS DE LA CABECERA MUICIPAL., lon:-92.13183073, lat:16.24095924}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 3500004.18 | 3500004.18 | 3500004.18 | 3500004.18 | 3500004.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/24/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3500004.18, importe_modificado:3500004.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2973.7}} | {2122788/proyecto_PROCESO, 2122788/proyecto_FIN, 2122788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155964 | Proyecto de inversión | 1906691.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906691.3, modificado:1906691.3}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁILICO - 219769 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 219769 | S | 114 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17A POINIENTE NORTE Y CALLE CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO COLINDA CON LOS BARRIOS DE LA CUEVA Y 20 DE NOVIEMBR, lon:-92.15498785, lat:16.24704639}} | 2022-08-29 | 2022-10-28 | 1906691.3 | 1906691.3 | 1906691.3 | 1906691.3 | 1906691.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/40/2022, contratista:HUGO RAMÓN TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1906691.3, importe_modificado:1906691.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2155964/proyecto_INICIO, 2155964/proyecto_FIN, 2155964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180002 | Proyecto de inversión | 249187.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249187.5, modificado:249187.5}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 336700 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 336700 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.46, meta_modificada:870.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES - 5 KILÓMETRO 55 + UNDEFINED FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES, 30034 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN - LAS, lon:-92.10641966, lat:16.26124774}} | 2022-09-15 | 2022-09-29 | 249187.5 | 249187.5 | 249187.5 | 249187.5 | 249187.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FISM/OT/12/2022, contratista:CONSTRUCTORA BARLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:268253.36, importe_modificado:268253.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:870.46}} | {2180002/proyecto_INICIO, 2180002/proyecto_FIN, 2180002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220402161216 | Proyecto de inversión | 172251.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172251.62, modificado:172251.62}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR - 247267 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 247267 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CASTALIA BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LOS OLIVOS, EL BARRIO YALCHIVOL SE UBICA A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO CON LOS BARRIOS , lon:-92.12057479, lat:16.24253015}} | 2022-09-23 | 2022-10-07 | 172251.62 | 172251.62 | 172251.62 | 172251.62 | 172251.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT/03/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:172251.62, importe_modificado:172251.62}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2161216/proyecto_PROCESO, 2161216/proyecto_INICIO, 2161216/proyecto_PROCESO, 2161216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109322 | Proyecto de inversión | 2306774.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306774.47, modificado:2306774.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 114315 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 114315 | S | 115 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MONTESINOS BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. NORTE PONIENTE Y CALLE INOMINADA, ESTE BARRIO ES DE LOS MAS NUEVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE UBICA EN , lon:-92.15883723, lat:16.24814839}} | 2022-06-01 | 2022-08-17 | 2306774.47 | 2306774.47 | 2306774.47 | 2306774.47 | 2306774.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/14/2022, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2306774.47, importe_modificado:2306774.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2109322/proyecto_PROCESO, 2109322/proyecto_FIN, 2109322/proyecto_INICIO, 2109322/proyecto_PROCESO, 2109322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120932 | Proyecto de inversión | 342293.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342293.84, modificado:342293.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 165609 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 165609 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.31, meta_modificada:36.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS BARRIO CERRITO CONCEPCIÓN, 30038 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE EL MIRADOR, EL BARRIO SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COLINDA CON EL BARRIO C, lon:-92.11981402, lat:16.25266255}} | 2022-07-19 | 2022-08-10 | 342293.84 | 342293.84 | 342293.84 | 342293.84 | 342293.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/32/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:342293.84, importe_modificado:342293.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.31}} | {2120932/proyecto_INICIO, 2120932/proyecto_PROCESO, 2120932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109270 | Proyecto de inversión | 4094200.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4094200.96, modificado:4094200.96}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 114027 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 114027 | S | 420 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13A CALLE SUR ORIENTE BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AVENIDA ORIENTE SUR Y AVENIDA 5A. AVENIDA ORIENTE SUR, EL BARRIO FORMA YALCHIVOL FORMA PARTE DE LOS BARR, lon:-92.12487875, lat:16.26028952}} | 2022-05-19 | 2022-08-15 | 4094200.96 | 4094200.96 | 4094200.96 | 4094200.96 | 4094200.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/10/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4094200.96, importe_modificado:4094200.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {2109270/proyecto_INICIO, 2109270/proyecto_FIN, 2109270/proyecto_PROCESO, 2109270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109845 | Proyecto de inversión | 4580597.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4580597.33, modificado:4580597.33}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 116579 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 116579 | S | 210 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MISIÓN GUADALUPE BARRIO LINDA VISTA, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA ORIENTE NORTE Y AVENIDA LINDA VISTA, CALLE SIN NIMBRE EL BARRIO LINDA VISTA ES UNO MAS DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.12796968, lat:16.25955963}} | 2022-06-10 | 2022-08-31 | 4580597.33 | 4580597.33 | 4580597.33 | 4580597.33 | 4580597.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/21/2022, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4580597.33, importe_modificado:4580597.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:496.0}} | {2109845/proyecto_PROCESO, 2109845/proyecto_FIN, 2109845/proyecto_PROCESO, 2109845/proyecto_INICIO, 2109845/proyecto_FIN, 2109845/proyecto_PROCESO, 2109845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109945 | Proyecto de inversión | 2354217.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2354217.8, modificado:2354217.8}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 116919 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 116919 | S | 175 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA 9A. ORIENTE NORTE BARRIO SAN ANTONIO, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CAMINO CAMINO VIEJO, CALLEJON DEL LOS BENEFIACIADOS EL BARRIO SAN ANTONIO COLINDA CON EL BARRIO JORD, lon:-92.12983769, lat:16.26174804}} | 2022-06-23 | 2022-08-31 | 2354217.8 | 2354217.8 | 2354217.8 | 2354217.8 | 2354217.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/22/2022, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2354217.8, importe_modificado:2354217.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}} | {2109945/proyecto_INICIO, 2109945/proyecto_PROCESO, 2109945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158701 | Proyecto de inversión | 287168.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287168.06, modificado:287168.06}} | REHABLITACIÓN DE POZO PROFUNDO - 233909 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 233909 | S | 320 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERÍA LOS RIEGOS - 11 - 250 KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED RANCHERIA LOS RIEGOS, 30107 LOS RIEGOS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN - ALTAMIRANO Y CARRETERA COMITÁN, lon:-92.1232972, lat:16.3210424}} | 2022-09-06 | 2022-10-06 | 287168.06 | 287168.06 | 287168.06 | 287168.06 | 287168.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/045/2022, contratista:JUAN HOMERO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:287168.06, importe_modificado:287168.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158701/proyecto_INICIO, 2158701/proyecto_PROCESO, 2158701/proyecto_FIN, 2158701/proyecto_PROCESO, 2158701/proyecto_FIN, 2158701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169121 | Proyecto de inversión | 298262.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298262.45, modificado:298262.45}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO - 289524 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 289524 | S | 228 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:458, direccion:BOULEVARD LOS SABINOS BARRIO LOS SABINOS, 30070 LOS SABINOS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y PROLONGACION SALIDA A PERIFERICO, EL BARRIO LOS SABINOS SE UBICA SOBRE EL PERIFERICO SUR DE LA CIUDAD COLINDAND, lon:-92.02789705, lat:16.1826163}} | 2022-10-06 | 2022-10-20 | 298262.45 | 298262.45 | 298262.45 | 298262.45 | 298262.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT/07/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:298262.45, importe_modificado:298262.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2169121/proyecto_INICIO, 2169121/proyecto_FIN, 2169121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172208 | Proyecto de inversión | 974653.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974653.56, modificado:974653.56}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 304258 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 304258 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LUXEMBURGO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17 PONIENTE NORTE Y AVENIDA 19 AVENIDA, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE LOCALIZA A UN COSTA, lon:-92.1566479, lat:16.24735177}} | 2022-11-01 | 2022-12-26 | 974653.56 | 974653.56 | 974653.56 | 974653.56 | 974653.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM-PROSANEAR/04/2022, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2584653.56, importe_modificado:2584653.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {2172208/proyecto_INICIO, 2172208/proyecto_PROCESO, 2172208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES REPORTADOS, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220402178189 | Proyecto de inversión | 243866.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243866.14, modificado:243866.14}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 330934 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comitán de Domínguez | 330934 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO LOS SABINOS, 30070 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 18 DE MARZO Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA ESTE BARRIO SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL C, lon:-92.11031273, lat:16.22061319}} | 2022-09-15 | 2022-09-29 | 243866.14 | 243866.14 | 243866.14 | 243866.14 | 243866.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FISM/OT/09/2022, contratista:CONSTRUCTORA BARLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:243866.14, importe_modificado:243866.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1026.0}} | {2178189/proyecto_PROCESO, 2178189/proyecto_INICIO, 2178189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080913 | Proyecto de inversión | 1313291.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313291.83, modificado:1313291.83}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTE VERDE MARAVILLAS ASENTAMIENTO MONTE VERDE MARAVILLAS. - 85612 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 85612 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:532, direccion:EJIDO MONTE VERDE MARAVILLAS, 30364 MONTE VERDE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO MARCELINO MEJIA Y CAMINO EL RETIRO, LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE UBICARÁ ENTRE CAMINO DE LA RANCHERÍA MARCELINO , lon:-92.38979002, lat:15.95989674}} | 2022-04-20 | 2022-06-20 | 1313291.83 | 1313291.83 | 1313291.83 | 1313291.83 | 1313291.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/011-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1313291.83, importe_modificado:1313291.83}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:26.0}} | {2080913/proyecto_INICIO, 2080913/proyecto_PROCESO, 2080913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081362 | Proyecto de inversión | 389900.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389900.94, modificado:389900.94}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 88020 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 88020 | S | 1181 | 1184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA CP. 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA REHABILITACIÓN DE ALUMB, lon:-92.88013218, lat:16.11071407}} | 2022-05-11 | 2022-06-09 | 389900.94 | 389900.94 | 389900.94 | 389900.94 | 389900.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/021-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:389900.94, importe_modificado:389900.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2081362/proyecto_INICIO, 2081362/proyecto_PROCESO, 2081362/proyecto_FIN, 2081362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116459 | Proyecto de inversión | 2017413.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017413.97, modificado:2017413.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAISO ASENTAMIENTO NUEVOPARAISO. - 146057 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 146057 | S | 227 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:CAMINO TRAMO LA PLUMA - NUEVO PARAÍSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 800 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA RIVERA Y CAMINO FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS, CAMINO NUEVO PARAÍSO SE CO, lon:-92.94803281, lat:15.8727697}} | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 2017413.97 | 2017413.97 | 2017413.97 | 2017413.97 | 2017413.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/037-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2017413.97, importe_modificado:2017413.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}} | {2116459/proyecto_INICIO, 2116459/proyecto_PROCESO, 2116459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183088 | Proyecto de inversión | 3999999.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.36, modificado:3999999.36}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HERÓES ASENTAMIENTO NIÑOS HERÓES. - 346085 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 346085 | S | 451 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2226.5, meta_modificada:2226.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE SE UBICA A UN LATERAL DE LA ESCUELA PRIMARA 13 DE SEPTIEMBRE CON C.C.T. 07DPR3029P Y EL JARDIN DE NIÑOS REPUBLICA FEDERAL C, lon:-92.62240469, lat:16.10843244}} | 2022-11-25 | 2022-12-30 | 3999999.36 | 3999999.36 | 3999999.36 | 3999999.36 | 3999999.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/056-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3999999.36, importe_modificado:3999999.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2226.5}} | {2183088/proyecto_PROCESO, 2183088/proyecto_FIN, 2183088/proyecto_INICIO, 2183088/proyecto_PROCESO, 2183088/proyecto_FIN, 2183088/proyecto_INICIO, 2183088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193538 | Proyecto de inversión | 675828.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675828.3, modificado:675828.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA. - 377601 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 377601 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS LAMPARAS SE UBICARAN DE FORMA DISPERSA ENTRE LAS PRINCIPALES VIALIDADES DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA., lon:-92.7929599, lat:16.13213213}} | 2022-12-05 | 2022-12-23 | 675828.3 | 675828.3 | 675828.3 | 675828.3 | 675828.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/060-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:675828.3, importe_modificado:675828.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2193538/proyecto_INICIO, 2193538/proyecto_PROCESO, 2193538/proyecto_FIN, 2193538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194298 | Proyecto de inversión | 155960.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155960.38, modificado:155960.38}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA. - 379462 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 379462 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE RELAIZARÁ EN PUNTOS DISPESRSOS ENTRE CALLES Y ACENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., lon:-92.58783099, lat:16.02768314}} | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 155960.38 | 155960.38 | 155960.38 | 155960.38 | 155960.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-011/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:155960.38, importe_modificado:155960.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2194298/proyecto_INICIO, 2194298/proyecto_FIN, 2194298/proyecto_PROCESO, 2194298/proyecto_FIN, 2194298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122509 | Proyecto de inversión | 3543686.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3543686.44, modificado:3543686.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PERLA DEL GRIJALVA ASENTAMIENTO PERLA DEL GRIJALVA. - 173131 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 173131 | S | 75 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.54, meta_modificada:5.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO PERLA DEL GRIJALVA - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 540 EJIDO PERLAS DEL GRIJALVA, 30364 PERLA DEL GRIJALVA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE MARAVILLAS Y CAMINO CUAJILOTE DOS, CAMINO BAJADA A , lon:-92.4369823, lat:16.01338747}} | 2022-08-22 | 2022-11-30 | 3543686.44 | 3543686.44 | 3543686.44 | 3543686.44 | 3543686.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/041-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3543686.44, importe_modificado:3543686.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.54}} | {2122509/proyecto_INICIO, 2122509/proyecto_PROCESO, 2122509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081338 | Proyecto de inversión | 4004808.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004808.56, modificado:4004808.56}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 87907 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 87907 | S | 1181 | 1184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA CP. 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA LACONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE , lon:-92.8771556, lat:16.11052338}} | 2022-05-04 | 2022-07-31 | 4004808.56 | 4004808.56 | 4004808.56 | 4004808.56 | 4004808.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/017-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4004808.56, importe_modificado:4004808.56}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:120.0}} | {2081338/proyecto_INICIO, 2081338/proyecto_PROCESO, 2081338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081365 | Proyecto de inversión | 3706428.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3706428.52, modificado:3706428.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA. - 88025 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 88025 | S | 4249 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA CUARTA PONIENTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA NORTE LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE DISTRIBUIRAN EN FOR, lon:-92.69253923, lat:16.11727851}} | 2022-05-12 | 2022-07-31 | 3706428.52 | 3706428.52 | 3706428.52 | 3706428.52 | 3706428.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/024-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3706428.52, importe_modificado:3706428.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:750.0}} | {2081365/proyecto_PROCESO, 2081365/proyecto_INICIO, 2081365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160660 | Proyecto de inversión | 3020650.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3020650.09, modificado:3020650.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 87 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO. - 244447 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 244447 | S | 169 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3924.4, meta_modificada:3924.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE LLEVARÁ ACABO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICAN EN FORMA DISPERSA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DENTRO DE LA LOCAL, lon:-92.34613968, lat:15.97910376}} | 2022-10-20 | 2022-12-15 | 3020650.09 | 3020650.09 | 3020650.09 | 3020650.09 | 3020650.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/048-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3020650.09, importe_modificado:3020650.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3924.4}} | {2160660/proyecto_INICIO, 2160660/proyecto_FIN, 2160660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188431 | Proyecto de inversión | 3476727.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3476727.73, modificado:3476727.73}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR ASENTAMIENTO NUEVO RESPLANDOR. - 362693 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 362693 | S | 545 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , PROYECTO DEL POZO SE UBICARA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE CERCANA A LA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 154 EMILIANO ZAPATA SALAZAR C.C, lon:-92.303992, lat:15.962}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 3476727.73 | 3476727.73 | 3476727.73 | 3476727.73 | 3476727.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/061-AD/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3476727.73, importe_modificado:3476727.73}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2188431/proyecto_INICIO, 2188431/proyecto_FIN, 2188431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192263 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA. - 374393 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 374393 | S | 1574 | 1502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2121.7, meta_modificada:2121.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPUBLICA DE BRASIL EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO Y , LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE UBICA ENTRE LA AVENIDA REPUBLICA D, lon:-92.83273862, lat:16.09626618}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/064-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2121.7}} | {2192263/proyecto_INICIO, 2192263/proyecto_PROCESO, 2192263/proyecto_FIN, 2192263/proyecto_PROCESO, 2192263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192507 | Proyecto de inversión | 4277536.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4277536.18, modificado:4277536.18}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 375045 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 375045 | S | 1404 | 1380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2589.3, meta_modificada:2589.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL PARQUE SE UBICA A MEDIADOS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.T.C. 07DPR3065U ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.85148267, lat:15.98711791}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 4277536.18 | 4277536.18 | 4277536.18 | 4277536.18 | 4277536.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/066-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4277536.18, importe_modificado:4277536.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2589.3}} | {2192507/proyecto_INICIO, 2192507/proyecto_FIN, 2192507/proyecto_PROCESO, 2192507/proyecto_FIN, 2192507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081358 | Proyecto de inversión | 415894.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415894.34, modificado:415894.34}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 88011 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 88011 | S | 1404 | 1380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LAUMBRADO PUBLICO SE LLEVARÁ ACABO EN PUNTOS DISPERSOS ENTRE LAS CALLES Y AVENIDAD SIN NOMBRE EN LAS AGEB 0702000460452 Y 0702000460, lon:-92.85232899, lat:15.98702512}} | 2022-05-11 | 2022-06-09 | 415894.34 | 415894.34 | 415894.34 | 415894.34 | 415894.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/020-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:415894.34, importe_modificado:415894.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2081358/proyecto_INICIO, 2081358/proyecto_PROCESO, 2081358/proyecto_FIN, 2081358/proyecto_PROCESO, 2081358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082093 | Proyecto de inversión | 4105639.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4105639.12, modificado:4105639.12}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO 20 DE MAYO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA. - 92383 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 92383 | S | 4249 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1526.0, meta_modificada:1526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORDI, lon:-92.68880601, lat:16.11778133}} | 2022-05-16 | 2022-08-14 | 4105639.12 | 4105639.12 | 4105639.12 | 4105639.12 | 4105639.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/025-AD/2022, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4105639.12, importe_modificado:4105639.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1526.0}} | {2082093/proyecto_INICIO, 2082093/proyecto_PROCESO, 2082093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117075 | Proyecto de inversión | 259933.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259933.96, modificado:259933.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HERÓES ASENTAMIENTO NIÑOS HERÓES. - 148769 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 148769 | S | 451 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEVARÁ ACABO LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO NIÑOS HEROES PRINCIPALMENTE EN LAS CALLES QUE , lon:-92.6242928, lat:16.10822372}} | 2022-07-05 | 2022-07-19 | 259933.96 | 259933.96 | 259933.96 | 259933.96 | 259933.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-001/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:259933.96, importe_modificado:259933.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2117075/proyecto_PROCESO, 2117075/proyecto_FIN, 2117075/proyecto_INICIO, 2117075/proyecto_PROCESO, 2117075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117093 | Proyecto de inversión | 155960.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155960.38, modificado:155960.38}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 148815 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 148815 | S | 595 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEVARÁ ACABO LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO NUEVA LIBERTAD PRINCIPALMENTE EN LAS CALLE, lon:-92.80879872, lat:16.09079297}} | 2022-07-05 | 2022-07-19 | 155960.38 | 155960.38 | 155960.38 | 155960.38 | 155960.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-002/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:155960.38, importe_modificado:155960.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2117093/proyecto_INICIO, 2117093/proyecto_FIN, 2117093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123560 | Proyecto de inversión | 1690186.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690186.18, modificado:1690186.18}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD JUAN SABINES GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUTIÉRREZ. - 178283 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 178283 | S | 95 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:162, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 157 TRAMO JUAN SABINES GUTIERREZ - INDEPENDENCIA KILÓMETRO 5 + 410 EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 30362 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PREESCOLAR CARLOS FREY Y CALLE ESCUELA PRI, lon:-92.85918618, lat:16.09988396}} | 2022-09-01 | 2022-11-15 | 1690186.18 | 1690186.18 | 1690186.18 | 1690186.18 | 1690186.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/042-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1690186.18, importe_modificado:1690186.18}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:55.0}} | {2123560/proyecto_PROCESO, 2123560/proyecto_INICIO, 2123560/proyecto_PROCESO, 2123560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154721 | Proyecto de inversión | 360010.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360010.5, modificado:360010.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 213443 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 213443 | S | 552 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL 157 - EJIDO REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 830 EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CACAO Y CAMINO LOCALIDAD REFORMA, CAMINO LOCALIDAD REFORMA CAMI, lon:-92.70373036, lat:15.89137521}} | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 360010.5 | 360010.5 | 360010.5 | 360010.5 | 360010.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/044-AD/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:360010.5, importe_modificado:360010.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | {2154721/proyecto_INICIO, 2154721/proyecto_FIN, 2154721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156253 | Proyecto de inversión | 1300180.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300180.87, modificado:1300180.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA. - 221177 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 221177 | S | 49 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.3, meta_modificada:344.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1039, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 157 TRAMO INDEPENDENCIA JALTENANGO - LOCALIDAD CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 260 EJIDO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, 30367 CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, LA CONCORDIA CHIAPAS E, lon:-92.78579361, lat:15.96825221}} | 2022-10-05 | 2022-11-15 | 1300180.87 | 1300180.87 | 1300180.87 | 1300180.87 | 1300180.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/047-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1300180.87, importe_modificado:1300180.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.3}} | {2156253/proyecto_PROCESO, 2156253/proyecto_INICIO, 2156253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164942 | Proyecto de inversión | 1000083.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000083.39, modificado:1000083.39}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO SONORA ASENTAMIENTO NUEVO SONORA. - 267150 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 267150 | S | 110 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.88, meta_modificada:5.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL 157 - EJIDO NUEVO SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 880 EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SE UBICA CON ENTRONQUE A , lon:-92.63071142, lat:16.14437418}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 1000083.39 | 1000083.39 | 1000083.39 | 1000083.39 | 1000083.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/050-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1000083.39, importe_modificado:1000083.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.88}} | {2164942/proyecto_INICIO, 2164942/proyecto_FIN, 2164942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183305 | Proyecto de inversión | 3999999.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999999.89, modificado:3999999.89}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA. - 346734 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 346734 | S | 650 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2349.8, meta_modificada:2349.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL PARQUE SE UBICA A LATERALES DEL JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS MELCHOR OCAMPO CON C.C.T. 07EJN0333N Y TELESECUNDARIA 126 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCI, lon:-92.58757685, lat:16.0277347}} | 2022-11-25 | 2022-12-30 | 3999999.89 | 3999999.89 | 3999999.89 | 3999999.89 | 3999999.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/057-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3999999.89, importe_modificado:3999999.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2349.8}} | {2183305/proyecto_INICIO, 2183305/proyecto_FIN, 2183305/proyecto_PROCESO, 2183305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193652 | Proyecto de inversión | 259933.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259933.96, modificado:259933.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 377904 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 377904 | S | 57 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA., lon:-92.87959574, lat:16.11183758}} | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 259933.96 | 259933.96 | 259933.96 | 259933.96 | 259933.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-004/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:259933.96, importe_modificado:259933.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2193652/proyecto_INICIO, 2193652/proyecto_FIN, 2193652/proyecto_PROCESO, 2193652/proyecto_INICIO, 2193652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194183 | Proyecto de inversión | 155960.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155960.38, modificado:155960.38}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HERÓES ASENTAMIENTO NIÑOS HERÓES. - 379195 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 379195 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARÁ ACABÓ ENTREE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO NIÑOS HERÓES., lon:-92.62377781, lat:16.10877002}} | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 155960.38 | 155960.38 | 155960.38 | 155960.38 | 155960.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-009/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:155960.38, importe_modificado:155960.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2194183/proyecto_INICIO, 2194183/proyecto_PROCESO, 2194183/proyecto_FIN, 2194183/proyecto_INICIO, 2194183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080256 | Proyecto de inversión | 1628693.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628693.62, modificado:1628693.62}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA - 82152 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 82152 | S | 552 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO REFORMA - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 720 EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN RAFAEL Y CAMINO REFORMA, CAMINO PASHTAL CAMINO TRAMO REFORMA SAN RAFAEL DERECHO KILOMET, lon:-92.66225905, lat:15.917493}} | 2022-02-10 | 2022-04-11 | 1628693.62 | 1628693.62 | 1628693.62 | 1628693.62 | 1628693.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/004-AD/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1628693.62, importe_modificado:1628693.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.0}} | {2080256/proyecto_INICIO, 2080256/proyecto_PROCESO, 2080256/proyecto_FIN, 2080256/proyecto_INICIO, 2080256/proyecto_PROCESO, 2080256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122494 | Proyecto de inversión | 2002418.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002418.83, modificado:2002418.83}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA JERUSALEN ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN. - 173045 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 173045 | S | 55 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:477, direccion:CAMINO TRAMO ESCUELA PRIMARIA CONAFE 07KPR3849E - CENTRO DEL EJIDO NUEVA JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 134 EJIDO NUEVA JERUSALEN, 30363 NUEVA JERUSALÉN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SECUNDARIA CONAFE Y CAMINO PR, lon:-92.92680249, lat:15.96859419}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 2002418.83 | 2002418.83 | 2002418.83 | 2002418.83 | 2002418.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/040-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2002418.83, importe_modificado:2002418.83}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:23.0}} | {2122494/proyecto_INICIO, 2122494/proyecto_PROCESO, 2122494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081341 | Proyecto de inversión | 2300642.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300642.36, modificado:2300642.36}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA. - 87963 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 87963 | S | 1249 | 1140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 1 EJIDO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO OJO DE AGUA Y CAMINO POZO LA PALMA I, CAMINO CRISTO PESCADOR CAMINO TRAMO PANT, lon:-92.6959842, lat:16.12443412}} | 2022-05-04 | 2022-06-17 | 2300642.36 | 2300642.36 | 2300642.36 | 2300642.36 | 2300642.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/018-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2300642.36, importe_modificado:2300642.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {2081341/proyecto_INICIO, 2081341/proyecto_FIN, 2081341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155448 | Proyecto de inversión | 1516007.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516007.12, modificado:1516007.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCAL REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 217184 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 217184 | S | 152 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.6, meta_modificada:1039.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICARA EN LAS CALLES PRIMERA NORTE ORIE, lon:-92.66282131, lat:15.91962096}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1516007.12 | 1516007.12 | 1516007.12 | 1516007.12 | 1516007.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/045-AD/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1516007.12, importe_modificado:1516007.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1039.6}} | {2155448/proyecto_INICIO, 2155448/proyecto_PROCESO, 2155448/proyecto_FIN, 2155448/proyecto_PROCESO, 2155448/proyecto_INICIO, 2155448/proyecto_PROCESO, 2155448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190311 | Proyecto de inversión | 3520036.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520036.4, modificado:3520036.4}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA. - 368151 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 368151 | S | 461 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL POZO DE CONSTRUIRÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE CERCANA A LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA 125 GUADALUPE VICTORIA 07ETV0191V, lon:-92.89731667, lat:16.01334444}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 3520036.4 | 3520036.4 | 3520036.4 | 3520036.4 | 3520036.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/063-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3520036.4, importe_modificado:3520036.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2190311/proyecto_PROCESO, 2190311/proyecto_FIN, 2190311/proyecto_INICIO, 2190311/proyecto_FIN, 2190311/proyecto_PROCESO, 2190311/proyecto_FIN, 2190311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193319 | Proyecto de inversión | 1588378.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588378.09, modificado:1588378.09}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA. - 377034 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 377034 | S | 210 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA TERCERA PONIENTE Y AVENIDA SEXTA NORTE, AVENIDA CUARTA SUR LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARA EN TODOS L, lon:-92.69288565, lat:16.1183173}} | 2022-12-05 | 2022-12-23 | 1588378.09 | 1588378.09 | 1588378.09 | 1588378.09 | 1588378.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/059-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1588378.09, importe_modificado:1588378.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:358.0}} | {2193319/proyecto_PROCESO, 2193319/proyecto_INICIO, 2193319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193965 | Proyecto de inversión | 259933.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259933.96, modificado:259933.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 378654 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 378654 | S | 60 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LAMPARAS SE REALIZARÁN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DENTRO DE LAS AGEB DEL EJIDO BENITO JUAREZ., lon:-92.81809861, lat:16.04236974}} | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 259933.96 | 259933.96 | 259933.96 | 259933.96 | 259933.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-005/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:259933.96, importe_modificado:259933.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2193965/proyecto_INICIO, 2193965/proyecto_FIN, 2193965/proyecto_PROCESO, 2193965/proyecto_FIN, 2193965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080541 | Proyecto de inversión | 2630390.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630390.11, modificado:2630390.11}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO - 83564 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 83564 | S | 838 | 818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO RIZO DE ORO - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 730 EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE VERDE Y CAMINO NUEVO RESPLANDOR, CAMINO SAN JOSE MARAVILLAS CAMINO TRAMO R, lon:-92.48063654, lat:15.97325705}} | 2022-02-16 | 2022-04-16 | 2630390.11 | 2630390.11 | 2630390.11 | 2630390.11 | 2630390.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/007-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2630390.11, importe_modificado:2630390.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:40.0}} | {2080541/proyecto_PROCESO, 2080541/proyecto_FIN, 2080541/proyecto_INICIO, 2080541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080720 | Proyecto de inversión | 1470728.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470728.6, modificado:1470728.6}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SANTA ANITA ASENTAMIENTO SANTA ANITA. - 84455 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 84455 | S | 95 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANITA - EL PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 76 + 900 EJIDO SANTA ANITA, 30365 SANTA ANITA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO PUENTE CABAÑAS Y CAMINO LA CHILANA, CAMINO EMILIANO ZAPATA CAMINO TRAMO SANTA A, lon:-93.02536071, lat:15.78344878}} | 2022-02-17 | 2022-04-18 | 1470728.6 | 1470728.6 | 1470728.6 | 1470728.6 | 1470728.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/009-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1470728.6, importe_modificado:1470728.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:77.0}} | {2080720/proyecto_INICIO, 2080720/proyecto_PROCESO, 2080720/proyecto_INICIO, 2080720/proyecto_FIN, 2080720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194343 | Proyecto de inversión | 67582.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67582.83, modificado:67582.83}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO ASENTAMIENTO EL RETIRO. - 379564 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 379564 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DE FORMA DISPERSA EN EL EJIDO EL RETIRO., lon:-92.35725069, lat:15.94173071}} | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 67582.83 | 67582.83 | 67582.83 | 67582.83 | 67582.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-014/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:67582.83, importe_modificado:67582.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2194343/proyecto_INICIO, 2194343/proyecto_FIN, 2194343/proyecto_PROCESO, 2194343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195779 | Proyecto de inversión | 220841.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220841.61, modificado:220841.61}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON DOS TRANSFORMADORES DE 15 KVA. EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MICHOACAN ASENTAMIENTO MICHOACAN. - 383957 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 383957 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:810, direccion:CAMINO TRAMO LAS TORONJAS - MICHOACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA MICHOACAN, 30362 MICHOACÁN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO SE LLEVARÁ EN UN POSTE DE CFE QUE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA RA, lon:-92.97494427, lat:15.93217244}} | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 220841.61 | 220841.61 | 220841.61 | 220841.61 | 220841.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-015/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:220841.61, importe_modificado:220841.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2195779/proyecto_PROCESO, 2195779/proyecto_INICIO, 2195779/proyecto_FIN, 2195779/proyecto_PROCESO, 2195779/proyecto_FIN, 2195779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080579 | Proyecto de inversión | 2012914.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2012914.96, modificado:2012914.96}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS. - 83793 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 83793 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1029, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS - LAS TORONJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined EJIDO SAN MARCOS, 30367 SAN MARCOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO PARAISO-CARRIZAL Y CAMINO LAS TORONJAS-NUEVO GUERRERO, CAMINO PUERTO , lon:-93.00633232, lat:15.90161229}} | 2022-02-17 | 2022-04-18 | 2012914.96 | 2012914.96 | 2012914.96 | 2012914.96 | 2012914.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/008-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2012914.96, importe_modificado:2012914.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:51.0}} | {2080579/proyecto_INICIO, 2080579/proyecto_FIN, 2080579/proyecto_INICIO, 2080579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081349 | Proyecto de inversión | 415894.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415894.34, modificado:415894.34}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 87987 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 87987 | S | 1511 | 1540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA CONCORDIA-BENITO JUAREZ Y CARRETERA BENITO JUAREZ-NUEVA PALESTINA, CAMINO VAREJONAL ENTRE LOS LIMITES DE LA CARRETERA LA CONCORDIABENITO JUAREZ Y, lon:-92.81796986, lat:16.04228726}} | 2022-05-11 | 2022-06-09 | 415894.34 | 415894.34 | 415894.34 | 415894.34 | 415894.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/019-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:415894.34, importe_modificado:415894.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2081349/proyecto_INICIO, 2081349/proyecto_FIN, 2081349/proyecto_PROCESO, 2081349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081364 | Proyecto de inversión | 363907.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363907.54, modificado:363907.54}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA. - 88023 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 88023 | S | 1574 | 1502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE CHILE Y , LAS LAMPARAS SE UBICARAN EN FORMA DISPERSA ENTRE LAS AVENIDAS REP, lon:-92.83243103, lat:16.09738091}} | 2022-05-11 | 2022-06-09 | 363907.54 | 363907.54 | 363907.54 | 363907.54 | 363907.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/023-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:363907.54, importe_modificado:363907.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2081364/proyecto_INICIO, 2081364/proyecto_PROCESO, 2081364/proyecto_FIN, 2081364/proyecto_INICIO, 2081364/proyecto_FIN, 2081364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189898 | Proyecto de inversión | 2210706.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210706.32, modificado:2210706.32}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS. - 366947 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 366947 | S | 386 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 30365 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , POZO A CONSTRUIR SE UBICA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE CERCANO AL ANDRES BUSTAMANTE GURRIA C.C.T. 07DJN0877G Y LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS C, lon:-92.72749722, lat:15.89221861}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2210706.32 | 2210706.32 | 2210706.32 | 2210706.32 | 2210706.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/062-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2210706.32, importe_modificado:2210706.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2189898/proyecto_PROCESO, 2189898/proyecto_FIN, 2189898/proyecto_INICIO, 2189898/proyecto_PROCESO, 2189898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077853 | Acción | 4558600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4558600.0, modificado:4558600.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 70039 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 70039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.687934, lat:16.116716}} | 2022-03-07 | 2022-11-30 | 4558600 | 4558600 | 4558600 | 4558600 | 4558600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/001-SERV-AD/2022, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4558600.0, importe_modificado:4558600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2077853/proyecto_INICIO, 2077853/proyecto_PROCESO, 2077853/proyecto_INICIO, 2077853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121937 | Proyecto de inversión | 2006534.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006534.56, modificado:2006534.56}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LAS TORONJAS ASENTAMIENTO LAS TORONJAS. - 170617 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 170617 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO LA CASCADA - LAS TORONJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 214 EJIDO LAS TORONJAS, 30362 LAS TORONJAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS FLORES Y CAMINO LA CASCADA, CAMINO LAS PEÑITAS LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE , lon:-92.9802875, lat:15.92730024}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 2006534.56 | 2006534.56 | 2006534.56 | 2006534.56 | 2006534.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/039-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2006534.56, importe_modificado:2006534.56}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:10.0}} | {2121937/proyecto_INICIO, 2121937/proyecto_PROCESO, 2121937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122713 | Proyecto de inversión | 256781.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256781.16, modificado:256781.16}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 174152 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 174152 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ DENTRO DEL AGEB 460467 ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE A 200 MTS. DEL PARQUE CENTRAL Y CERCANO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL , lon:-92.848931, lat:15.985641}} | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 256781.16 | 256781.16 | 256781.16 | 256781.16 | 256781.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-003/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:256781.16, importe_modificado:256781.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2122713/proyecto_INICIO, 2122713/proyecto_FIN, 2122713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155665 | Proyecto de inversión | 3699601.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699601.24, modificado:3699601.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO ASENTAMIENTO DOLORES JALTENANGO. - 218025 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 218025 | S | 148 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2851.4, meta_modificada:2851.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30360 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE 1 Y 2 SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO DOLORES JALTENANGO EN LA PRIMER CUADRA DE LA AVENIDA CENTRAL LA CA, lon:-92.77926568, lat:15.89869465}} | 2022-10-05 | 2022-11-30 | 3699601.24 | 3699601.24 | 3699601.24 | 3699601.24 | 3699601.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/046-AD/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3699601.24, importe_modificado:3699601.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2851.4}} | {2155665/proyecto_INICIO, 2155665/proyecto_PROCESO, 2155665/proyecto_FIN, 2155665/proyecto_INICIO, 2155665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194022 | Proyecto de inversión | 259933.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259933.96, modificado:259933.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA - 378761 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 378761 | S | 98 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE REALIZARA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN SOMBRE EN LAS DOS AGEB DEL EJIDO LA TIGRILLA., lon:-92.85264012, lat:15.98822153}} | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 259933.96 | 259933.96 | 259933.96 | 259933.96 | 259933.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-006/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:259933.96, importe_modificado:259933.96}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:50.0}} | {2194022/proyecto_INICIO, 2194022/proyecto_FIN, 2194022/proyecto_PROCESO, 2194022/proyecto_FIN, 2194022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194116 | Proyecto de inversión | 161159.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161159.06, modificado:161159.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA. - 379026 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 379026 | S | 138 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE CHILE Y , LA REHABILITACOÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARÁ ACABO ENTRE LA, lon:-92.83225266, lat:16.09772108}} | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 161159.06 | 161159.06 | 161159.06 | 161159.06 | 161159.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-008/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:161159.06, importe_modificado:161159.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2194116/proyecto_PROCESO, 2194116/proyecto_FIN, 2194116/proyecto_INICIO, 2194116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079963 | Proyecto de inversión | 2018348.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018348.7, modificado:2018348.7}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY - 80423 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 80423 | S | 340 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:31.34, meta_modificada:31.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA BLANCA - MONTERREY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO PUENTE NUEVO-PIEDRA BLANCA Y CAMINO PIEDRA BLANCA-EL PALMAR, CAMINO SAN GREGORIO CAM, lon:-92.89028732, lat:15.71515196}} | 2022-02-11 | 2022-04-12 | 2018348.7 | 2018348.7 | 2018348.7 | 2018348.7 | 2018348.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/002-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2018348.7, importe_modificado:2018348.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:31.34}} | {2079963/proyecto_INICIO, 2079963/proyecto_PROCESO, 2079963/proyecto_FIN, 2079963/proyecto_INICIO, 2079963/proyecto_PROCESO, 2079963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080095 | Proyecto de inversión | 1560801.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560801.74, modificado:1560801.74}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL - 81084 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 81084 | S | 70 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO COPAL - PARCELAS AGRICOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 850 EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SACACOSECHA NUEVO COPAL I Y CAMINO SACACOSECHA NUEVO COPAL II, CAMINO , lon:-92.83235005, lat:16.21299349}} | 2022-02-14 | 2022-04-14 | 1560801.74 | 1560801.74 | 1560801.74 | 1560801.74 | 1560801.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/003-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1560801.74, importe_modificado:1560801.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.0}} | {2080095/proyecto_FIN, 2080095/proyecto_INICIO, 2080095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081236 | Proyecto de inversión | 1981481.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981481.75, modificado:1981481.75}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO ASENTAMIENTO EL RETIRO. - 87226 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 87226 | S | 282 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO EL RETIRO CP. 30364 EL RETIRO LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LLEVARÁ ACABO A UNA DISTANCIA APROXIMA, lon:-92.35573793, lat:15.94266046}} | 2022-04-27 | 2022-06-30 | 1981481.75 | 1981481.75 | 1981481.75 | 1981481.75 | 1981481.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/013-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1981481.75, importe_modificado:1981481.75}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:34.0}} | {2081236/proyecto_INICIO, 2081236/proyecto_PROCESO, 2081236/proyecto_INICIO, 2081236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109146 | Proyecto de inversión | 850015.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850015.95, modificado:850015.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA. - 113570 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 113570 | S | 650 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 157 TRAMO PIEDRA BLANCA - EL EMBARCADERO KILÓMETRO 10 + 70 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATTAL 157 Y CARRETERA EJIDO NIÑOS HEROES, CARR, lon:-92.5888532, lat:16.11399786}} | 2022-05-26 | 2022-07-09 | 850015.95 | 850015.95 | 850015.95 | 850015.95 | 850015.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/028-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:850015.95, importe_modificado:850015.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {2109146/proyecto_INICIO, 2109146/proyecto_PROCESO, 2109146/proyecto_FIN, 2109146/proyecto_INICIO, 2109146/proyecto_PROCESO, 2109146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117033 | Proyecto de inversión | 982582.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982582.78, modificado:982582.78}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EXTRACCIÓN DE DERRUMBES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTE ALBÁN ASENTAMIENTO MONTE ALBÁN. - 148436 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 148436 | S | 78 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11167.0, meta_modificada:11167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:676, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PARAISO - MONTE ALBAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 800 EJIDO MONTE ALBAN, 30369 MONTE ALBÁN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO MORELIA Y CAMINO SANTA ANITA, CAMINO EL VERGEL LA EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DE , lon:-92.99800435, lat:15.80483209}} | 2022-07-27 | 2022-09-09 | 982582.78 | 982582.78 | 982582.78 | 982582.78 | 982582.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/038-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:982582.78, importe_modificado:982582.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11167.0}} | {2117033/proyecto_INICIO, 2117033/proyecto_FIN, 2117033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181387 | Proyecto de inversión | 4270210.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4270210.5, modificado:4270210.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 LETRINAS CON CONEXIÓN A FOSA SEPTICA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY. - 340733 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 340733 | S | 100 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:BRECHA TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD - VIVIENDAS A BENEFICIAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 310 EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS LETRINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS UBICADAS EN FORM, lon:-92.89215715, lat:15.71403397}} | 2022-11-24 | 2022-12-30 | 4270210.5 | 4270210.5 | 4270210.5 | 4270210.5 | 4270210.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/055-AD/2022, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZÁBAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4270210.5, importe_modificado:4270210.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.0}} | {2181387/proyecto_PROCESO, 2181387/proyecto_FIN, 2181387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192427 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUAREZ ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ. - 374904 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 374904 | S | 1511 | 1540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2626.2, meta_modificada:2626.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30360 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL PARQUE PUBLICO SE UBICA CERCANO A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 75 C.C.T. 07DST0084Z Y PARALELO A LA CARRETERA ESTATAL 157 QU, lon:-92.81863017, lat:16.04285435}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/065-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2626.2}} | {2192427/proyecto_INICIO, 2192427/proyecto_PROCESO, 2192427/proyecto_FIN, 2192427/proyecto_INICIO, 2192427/proyecto_PROCESO, 2192427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081333 | Proyecto de inversión | 2908284.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908284.27, modificado:2908284.27}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 87877 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 87877 | S | 150 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVA LIBERTAD CP. 30362 NUEVA LIBERTAD LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE L, lon:-92.80994905, lat:16.09261242}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 2908284.27 | 2908284.27 | 2908284.27 | 2908284.27 | 2908284.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/016-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2908284.27, importe_modificado:2908284.27}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:62.0}} | {2081333/proyecto_INICIO, 2081333/proyecto_PROCESO, 2081333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110393 | Proyecto de inversión | 939916.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939916.22, modificado:939916.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN GREGORIO ASENTAMIENTO SAN GREGORIO - 119043 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 119043 | S | 85 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:EJIDO SAN GREGORIO, 30367 SAN GREGORIO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL PAVIMENTO DE CALLES SE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE A LATERALES A LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE., lon:-92.83843458, lat:15.7375208}} | 2022-06-20 | 2022-07-31 | 939916.22 | 939916.22 | 939916.22 | 939916.22 | 939916.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/032-AD/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:939916.22, importe_modificado:939916.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {2110393/proyecto_INICIO, 2110393/proyecto_FIN, 2110393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183544 | Proyecto de inversión | 4090381.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:203210.9, modificado:203210.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3887170.31, modificado:3887170.31}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA JERUSALEN ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN. - 347546 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 347546 | S | 161 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:477, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A SANTA EMILIA - CENTRO DEL EJIDO NUEVA JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO NUEVA JERUSALEN, 30363 NUEVA JERUSALÉN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SECUNDARIA CONAFE Y CAMINO PREESCOLAR C, lon:-92.92626806, lat:15.96806297}} | 2022-11-25 | 2022-12-30 | 4090381.21 | 4090381.21 | 4090381.21 | 4090381.21 | 4090381.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/058-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4090381.21, importe_modificado:4090381.21}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:90.0}} | {2183544/proyecto_PROCESO, 2183544/proyecto_INICIO, 2183544/proyecto_FIN, 2183544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194516 | Proyecto de inversión | 2500644.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500644.7, modificado:2500644.7}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA. - 380012 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 380012 | S | 977 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL CARCAMO DE BOMBEO SE REALIZARÁ DENTRO DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA MISMO QUE SE UBICA A 225.00 ML DE LA CARRETERA EST, lon:-92.79604, lat:16.133141}} | 2022-12-05 | 2022-12-27 | 2500644.7 | 2500644.7 | 2500644.7 | 2500644.7 | 2500644.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/067-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2500644.7, importe_modificado:2500644.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2194516/proyecto_PROCESO, 2194516/proyecto_FIN, 2194516/proyecto_PROCESO, 2194516/proyecto_INICIO, 2194516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080815 | Proyecto de inversión | 2462059.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462059.08, modificado:2462059.08}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS ASENTAMIENTO GUADALUPE MARAVILLAS. - 84912 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 84912 | S | 313 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:CALLE PIEDRA BLANCA-RIZO ORO EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , SE SUMINISTRARAN 22 POSTES DE CONCRETO ARAMADO ENTRE LA CALLE PIEDRA BLANCARIZO ORO GUADALUPE MARAVILLAS C, lon:-92.45851591, lat:15.94904824}} | 2022-04-20 | 2022-06-20 | 2462059.08 | 2462059.08 | 2462059.08 | 2462059.08 | 2462059.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/010-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2462059.08, importe_modificado:2462059.08}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:60.0}} | {2080815/proyecto_INICIO, 2080815/proyecto_PROCESO, 2080815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081069 | Proyecto de inversión | 1301825.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301825.35, modificado:1301825.35}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN JOSE MARAVILLAS ASENTAMIENTO SAN JOSE MARAVILLAS. - 86216 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 86216 | S | 125 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:182, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS, 30364 SAN JOSÉ MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS CP. 30364 SAN JOSÉ MARAVILLAS LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, lon:-92.40204514, lat:15.96966208}} | 2022-04-20 | 2022-06-20 | 1301825.35 | 1301825.35 | 1301825.35 | 1301825.35 | 1301825.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/012-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1301825.35, importe_modificado:1301825.35}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:23.0}} | {2081069/proyecto_PROCESO, 2081069/proyecto_INICIO, 2081069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081248 | Proyecto de inversión | 2535235.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535235.32, modificado:2535235.32}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAISO ASENTAMIENTO NUEVO PARAISO. - 87299 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 87299 | S | 227 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVO PARAÍSO CP. 30367 NUEVO PARAÍSO LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA SE LLEVARÁ A CABÓ CERCA DE LA TEL, lon:-92.94873927, lat:15.8684805}} | 2022-04-27 | 2022-06-30 | 2535235.32 | 2535235.32 | 2535235.32 | 2535235.32 | 2535235.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/014-AD/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2535235.32, importe_modificado:2535235.32}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:61.0}} | {2081248/proyecto_INICIO, 2081248/proyecto_PROCESO, 2081248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081363 | Proyecto de inversión | 337914.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337914.15, modificado:337914.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA. - 88022 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 88022 | S | 1101 | 1089 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO INDEPENDENCIA CP. 30362 INDEPENDENCIA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLE, lon:-92.84004632, lat:16.08705589}} | 2022-05-11 | 2022-06-09 | 337914.15 | 337914.15 | 337914.15 | 337914.15 | 337914.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/022-AD/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:337914.15, importe_modificado:337914.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2081363/proyecto_PROCESO, 2081363/proyecto_INICIO, 2081363/proyecto_FIN, 2081363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114218 | Proyecto de inversión | 3047332.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047332.92, modificado:3047332.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UN BIEN PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD ELRAMAL PORVENIR ASENTAMIENTO EL RAMAL PORVENIR. - 137655 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 137655 | S | 318 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1135, direccion:EJIDO EL RAMAL PORVENIR, 30365 EL RAMAL (PORVENIR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL TECHADO DE CANCHA REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 150 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE 07KPR3559O A UN LATERAL DE LA CASA EJIDAL ENT, lon:-92.944218, lat:15.86659}} | 2022-07-11 | 2022-09-12 | 3047332.92 | 3047332.92 | 3047332.92 | 3047332.92 | 3047332.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/035-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3047332.92, importe_modificado:3047332.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:697.6}} | {2114218/proyecto_PROCESO, 2114218/proyecto_INICIO, 2114218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080412 | Proyecto de inversión | 1523287.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523287.8, modificado:1523287.8}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 82864 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 82864 | S | 650 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - PIEDRA BOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 870 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30360 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EMBARCADERO Y CAMINO BAJADA AL CHALAN RIZO DE ORO, CAMINO BAJADA A, lon:-92.58748185, lat:16.03006322}} | 2022-02-15 | 2022-04-15 | 1523287.8 | 1523287.8 | 1523287.8 | 1523287.8 | 1523287.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/005-AD/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1523287.8, importe_modificado:1523287.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2080412/proyecto_INICIO, 2080412/proyecto_FIN, 2080412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109162 | Proyecto de inversión | 494526.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494526.32, modificado:494526.32}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES. - 113612 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 113612 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CALLE LA CONCORDIA-EMBARCADERO EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE CONECTANDO LA RED DEL PROYECT, lon:-92.62489026, lat:16.10684249}} | 2022-05-26 | 2022-07-09 | 494526.32 | 494526.32 | 494526.32 | 494526.32 | 494526.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/029-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:494526.32, importe_modificado:494526.32}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:12.0}} | {2109162/proyecto_PROCESO, 2109162/proyecto_INICIO, 2109162/proyecto_PROCESO, 2109162/proyecto_FIN, 2109162/proyecto_PROCESO, 2109162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117131 | Proyecto de inversión | 2686085.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686085.69, modificado:2686085.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UN BIEN PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ARROYON ASENTAMIENTO EL ARROYON. - 148982 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 148982 | S | 54 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:697.9, meta_modificada:697.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:EJIDO , 00000 EL ARROYÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO SE UBICARÁ FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL EJIDO EL ARROYÓN Y AUN LATERAL DE LA PRIMARIA CONAFE C.C.T. 07KPR2771A, lon:-92.8337, lat:15.719915}} | 2022-08-01 | 2022-10-15 | 2686085.69 | 2686085.69 | 2686085.69 | 2686085.69 | 2686085.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/034-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2686085.69, importe_modificado:2686085.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:697.9}} | {2117131/proyecto_INICIO, 2117131/proyecto_PROCESO, 2117131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126454 | Proyecto de inversión | 3876634.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876634.93, modificado:3876634.93}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA PALMA I EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA. - 192073 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 192073 | S | 4249 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO LA PALMA - POZO LA PALMA I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 810 BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE PONIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, AVENIDA QUINTA SUR, lon:-92.75288562, lat:16.17908458}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 3876634.93 | 3876634.93 | 3876634.93 | 3876634.93 | 3876634.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/043-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3876634.93, importe_modificado:3876634.93}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2126454/proyecto_INICIO, 2126454/proyecto_PROCESO, 2126454/proyecto_FIN, 2126454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127031 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA. - 194734 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 194734 | S | 4249 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA PONIENTE NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR, AVENIDA CUARTA NORTE CALLE NOVENA PONIENTE NORTE ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y AVE, lon:-92.69249533, lat:16.11861769}} | 2022-07-25 | 2022-10-15 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/036-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12500.0}} | {2127031/proyecto_INICIO, 2127031/proyecto_PROCESO, 2127031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170888 | Proyecto de inversión | 934474.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934474.01, modificado:934474.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR ASENTAMIENTO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR. - 297358 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 297358 | S | 48 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:EJIDO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), 30365 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA CERCANO A LA PRIMARIA CONAFE C.C.T. 07KPR0071U ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NO, lon:-92.83987308, lat:15.73523988}} | 2022-11-11 | 2022-12-15 | 934474.01 | 934474.01 | 934474.01 | 934474.01 | 934474.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/051-AD/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:934474.01, importe_modificado:934474.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.0}} | {2170888/proyecto_INICIO, 2170888/proyecto_FIN, 2170888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172135 | Proyecto de inversión | 908084.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908084.7, modificado:908084.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN UN BIEN PÚBLICO EN LA CONCORDIA PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR ASENTAMIENTO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR. - 303995 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 303995 | S | 48 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:EJIDO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), 30365 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CANCHA A CONSTRUIR SE UBICA CERCANO A LA INSTALACIONES DE LA PREESCOLAR CONAFE CON C.C.T. 07KJN0510L ENTRE C, lon:-92.840416, lat:15.735715}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 908084.7 | 908084.7 | 908084.7 | 908084.7 | 908084.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/052-AD/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:908084.7, importe_modificado:908084.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2172135/proyecto_INICIO, 2172135/proyecto_FIN, 2172135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176283 | Proyecto de inversión | 653423.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653423.99, modificado:653423.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EXTRACCIÓN DE DERRUMBES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN GREGORIO ASENTAMIENTO SAN GREGORIO. - 323606 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 323606 | S | 85 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7524.6, meta_modificada:7524.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:CAMINO TRAMO SAN GREGORIO - MONTERREY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 860 EJIDO SAN GREGORIO, 30363 SAN GREGORIO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PAMAR Y CAMINO EL ARROYÓN, CAMINO EL PALMAR LA EXTRAC, lon:-92.84185434, lat:15.73339724}} | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 653423.99 | 653423.99 | 653423.99 | 653423.99 | 653423.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/053-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:653423.99, importe_modificado:653423.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7524.6}} | {2176283/proyecto_FIN, 2176283/proyecto_INICIO, 2176283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176645 | Proyecto de inversión | 1223218.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223218.06, modificado:1223218.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CRUCERO PIEDRA BLANCA LA VEGA DEL PALMAR MONTERREY EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY. - 324933 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 324933 | S | 340 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:CAMINO TRAMO MONTERREY - PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALAMAR) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 460 EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA LINDA Y CAMINO BUENOS AIRES, CAMINO EL CASTAÑO LOS MUROS, lon:-92.855962, lat:15.739273}} | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 1223218.06 | 1223218.06 | 1223218.06 | 1223218.06 | 1223218.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/054-AD/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1223218.06, importe_modificado:1223218.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {2176645/proyecto_PROCESO, 2176645/proyecto_INICIO, 2176645/proyecto_PROCESO, 2176645/proyecto_INICIO, 2176645/proyecto_FIN, 2176645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194419 | Proyecto de inversión | 77980.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77980.19, modificado:77980.19}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS ASENTAMIENTO GUADALUPE MARAVILLAS. - 379751 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 379751 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARÁ ACABÓN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS., lon:-92.45710641, lat:15.94990961}} | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 77980.19 | 77980.19 | 77980.19 | 77980.19 | 77980.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-013/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:77980.19, importe_modificado:77980.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2194419/proyecto_INICIO, 2194419/proyecto_PROCESO, 2194419/proyecto_FIN, 2194419/proyecto_PROCESO, 2194419/proyecto_FIN, 2194419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081776 | Proyecto de inversión | 1239451.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239451.64, modificado:1239451.64}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO GUADALUPE. - 90647 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 90647 | S | 4249 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO GUADALUPE CP. 30360 LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHI, lon:-92.68927495, lat:16.11426609}} | 2022-05-25 | 2022-06-23 | 1239451.64 | 1239451.64 | 1239451.64 | 1239451.64 | 1239451.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/026-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1239451.64, importe_modificado:1239451.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}} | {2081776/proyecto_INICIO, 2081776/proyecto_PROCESO, 2081776/proyecto_INICIO, 2081776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081987 | Proyecto de inversión | 976322.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976322.51, modificado:976322.51}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 91803 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 91803 | S | 4249 | 4140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, CALLE CENTRAL AVENIDA CENTRAL BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORDIA, LA CONCOR, lon:-92.688219, lat:16.11682}} | 2022-05-25 | 2022-06-23 | 976322.51 | 976322.51 | 976322.51 | 976322.51 | 976322.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/027-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:976322.51, importe_modificado:976322.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:205.0}} | {2081987/proyecto_INICIO, 2081987/proyecto_PROCESO, 2081987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082305 | Proyecto de inversión | 2368851.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368851.32, modificado:2368851.32}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ELECTRIFICACIÓN EN EQUIPO DE BOMBEO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL. - 93452 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 93452 | S | 70 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA Y CAMINO RANCHO BONITO, EJIDO NUEVO COPAL, CP. 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO PLAN DE AGU, lon:-92.83229041, lat:16.21300837}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 2368851.32 | 2368851.32 | 2368851.32 | 2368851.32 | 2368851.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/015-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2368851.32, importe_modificado:2368851.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2082305/proyecto_PROCESO, 2082305/proyecto_INICIO, 2082305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109702 | Proyecto de inversión | 2600032.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600032.24, modificado:2600032.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD. - 116039 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 116039 | S | 391 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.0, meta_modificada:1145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES SE LLEVARÁ ACABO ENTRE LAS CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE CERCANAS A LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE BOLIVIA., lon:-92.8916487, lat:15.77299761}} | 2022-06-20 | 2022-08-31 | 2600032.24 | 2600032.24 | 2600032.24 | 2600032.24 | 2600032.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/030-AD/2022, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2600032.24, importe_modificado:2600032.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.0}} | {2109702/proyecto_PROCESO, 2109702/proyecto_INICIO, 2109702/proyecto_PROCESO, 2109702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080451 | Proyecto de inversión | 1116543.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116543.18, modificado:1116543.18}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO ASENTAMIENTO DOLORES JALTENANGO - 83064 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 83064 | S | 1100 | 1135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO DOLORES JALTENANGO - BENITO JUAREZ-NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CALZADA DE ARRIERA Y CAMINO EL MAJAGUAL, , lon:-92.78096427, lat:15.89695083}} | 2022-02-16 | 2022-04-16 | 1116543.18 | 1116543.18 | 1116543.18 | 1116543.18 | 1116543.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/006-AD/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1116543.18, importe_modificado:1116543.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {2080451/proyecto_INICIO, 2080451/proyecto_FIN, 2080451/proyecto_PROCESO, 2080451/proyecto_FIN, 2080451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109990 | Proyecto de inversión | 2600017.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600017.91, modificado:2600017.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO. - 117116 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 117116 | S | 308 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y CALLE CENTRAL, AVENIDA TERCERA SUR LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARÁ ACABO , lon:-92.914876, lat:15.78933343}} | 2022-06-20 | 2022-08-31 | 2600017.91 | 2600017.91 | 2600017.91 | 2600017.91 | 2600017.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/031-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2600017.91, importe_modificado:2600017.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.0}} | {2109990/proyecto_INICIO, 2109990/proyecto_PROCESO, 2109990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194349 | Proyecto de inversión | 103973.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103973.58, modificado:103973.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO SONORA ASENTAMIENTO NUEVO SONORA. - 379580 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 379580 | S | 93 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SE LLEVARÁ ACABÓ EN PUNTOS DISPERSOS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.61489812, lat:16.15177356}} | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 103973.58 | 103973.58 | 103973.58 | 103973.58 | 103973.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-012/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:103973.58, importe_modificado:103973.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2194349/proyecto_INICIO, 2194349/proyecto_PROCESO, 2194349/proyecto_FIN, 2194349/proyecto_INICIO, 2194349/proyecto_FIN, 2194349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079772 | Proyecto de inversión | 4038249 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038249.0, modificado:4038249.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAISO ASENTAMIENTO NUEVO PARAISO - 79428 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 79428 | S | 224 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PARAISO - CUSTEPEQUES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUZ BLANCA-LAS NUBES Y CAMINO POTROCERRO - NUEVA LINDA, CAMINO PLAN ALTA, lon:-92.94799089, lat:15.86810636}} | 2022-02-09 | 2022-04-11 | 4038249 | 4038249 | 4038249 | 4038249 | 4038249 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/001-AD/2022, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4038249.0, importe_modificado:4038249.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:120.0}} | {2079772/proyecto_PROCESO, 2079772/proyecto_INICIO, 2079772/proyecto_FIN, 2079772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110810 | Proyecto de inversión | 908084.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908084.7, modificado:908084.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UN BIEN PUBLICO EN LA CONCORDIA SAN GREGORIO ASENTAMIENTO SAN GREGORIO. - 121123 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 121123 | S | 85 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:EJIDO SAN GREGORIO, 30365 SAN GREGORIO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CANCHA SE REALIZARA A UN LATERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL CONAFE ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.83943739, lat:15.73645457}} | 2022-07-11 | 2022-08-31 | 908084.7 | 908084.7 | 908084.7 | 908084.7 | 908084.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/033-AD/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:908084.7, importe_modificado:908084.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2110810/proyecto_INICIO, 2110810/proyecto_PROCESO, 2110810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163095 | Proyecto de inversión | 4222464.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4222464.57, modificado:4222464.57}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO. - 257253 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 257253 | S | 168 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3856.2, meta_modificada:3856.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 157 QUE CONDUCE AL EJIDO RIZO DE ORO - PIEDRA BLANCA Y , EL PARQUE SE UBICA PARALELO A LA CARRETERA ESTATAL 157 QUE CONDUCE AL EJID, lon:-92.48380439, lat:15.97070417}} | 2022-10-24 | 2022-12-15 | 4222464.57 | 4222464.57 | 4222464.57 | 4222464.57 | 4222464.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/049-AD/2022, contratista:CALZ INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4222464.57, importe_modificado:4222464.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3856.2}} | {2163095/proyecto_INICIO, 2163095/proyecto_FIN, 2163095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194067 | Proyecto de inversión | 223543.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223543.21, modificado:223543.21}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 378891 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 378891 | S | 121 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO NUEVA LIBERTAD., lon:-92.80886443, lat:16.09034971}} | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 223543.21 | 223543.21 | 223543.21 | 223543.21 | 223543.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-007/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:223543.21, importe_modificado:223543.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2194067/proyecto_INICIO, 2194067/proyecto_PROCESO, 2194067/proyecto_FIN, 2194067/proyecto_INICIO, 2194067/proyecto_PROCESO, 2194067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194234 | Proyecto de inversión | 181953.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181953.77, modificado:181953.77}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS. - 379305 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Concordia | 379305 | S | 81 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLAS, 30360 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE DEL EJIDO SAN NICOLÁS., lon:-92.73036491, lat:15.89498124}} | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 181953.77 | 181953.77 | 181953.77 | 181953.77 | 181953.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FISM/OT-010/2022, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:181953.77, importe_modificado:181953.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2194234/proyecto_PROCESO, 2194234/proyecto_FIN, 2194234/proyecto_PROCESO, 2194234/proyecto_FIN, 2194234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160029 | Proyecto de inversión | 1237300.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237300.58, modificado:1237300.58}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO NUEVO VERGEL A SAN JOSÉ MOTEJÉN EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ - 241236 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 241236 | S | 191 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO AL VERGEL - MOTEGEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 1 COLONIA SAN JOSÉ MOTEJÉN, 29625 SAN JOSÉ MOTEJÉN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , TERRACERÍA TRAMO DESVIO AL VERGEL MOTEGEN KILÓMETRO 2 000 COLON, lon:-93.17732576, lat:17.03011332}} | 2022-08-16 | 2022-10-22 | 1237300.58 | 1237300.58 | 1237300.58 | 1237300.58 | 1237300.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-015/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S. A. DE C. V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1237300.58, importe_modificado:1237300.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2160029/proyecto_INICIO, 2160029/proyecto_PROCESO, 2160029/proyecto_FIN, 2160029/proyecto_PROCESO, 2160029/proyecto_FIN, 2160029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191955 | Proyecto de inversión | 219590.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219590.99, modificado:219590.99}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIO EN EL MERCADO PÚBLICO EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 373302 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 373302 | S | 3762 | 3363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y , CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE ENTRE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL. SAN MIGUEL CP. 29620 COPAI, lon:-93.21263229, lat:17.09295468}} | 2022-10-29 | 2022-11-11 | 219590.99 | 219590.99 | 219590.99 | 219590.99 | 219590.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-014/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S. A. DE C. V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:219590.99, importe_modificado:219590.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2191955/proyecto_INICIO, 2191955/proyecto_PROCESO, 2191955/proyecto_FIN, 2191955/proyecto_PROCESO, 2191955/proyecto_FIN, 2191955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085267 | Proyecto de inversión | 305191.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305191.5, modificado:305191.5}} | BACHEO ETAPA III EN TRAMOS AISLADOS DE CALLES EN EL BARRIO DE SANTA ANA EN COPAINALA, CHIAPAS. - 105584 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 105584 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y , AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SANTA ANA COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21309914, lat:17.09334329}} | 2022-05-14 | 2022-05-23 | 305191.5 | 305191.5 | 305191.5 | 305191.5 | 305191.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-004/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:305191.5, importe_modificado:305191.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.0}} | {2085267/proyecto_PROCESO, 2085267/proyecto_INICIO, 2085267/proyecto_FIN, 2085267/proyecto_PROCESO, 2085267/proyecto_FIN, 2085267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402149691 | Proyecto de inversión | 1100017.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100017.56, modificado:1100017.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA RIBERA AGUSTÍN DE ITURBIDE MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 105784 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 105784 | S | 244 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.0, meta_modificada:982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA AGUSTÍN DE ITURBIDE, 29635 AGUSTÍN DE ITURBIDE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SALIDA A LA RIBERA AFOLFO LOPEZ MATEOS EN AGUSTÍN DE ITURBIDE COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.25090063, lat:17.17353452}} | 2022-06-06 | 2022-08-20 | 1100017.56 | 1100017.56 | 1100017.56 | 1100017.56 | 1100017.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-010/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN, S. A. DE C. V, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1100017.56, importe_modificado:1100017.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.0}} | {2149691/proyecto_PROCESO, 2149691/proyecto_INICIO, 2149691/proyecto_FIN, 2149691/proyecto_PROCESO, 2149691/proyecto_FIN, 2149691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194402 | Acción | 200680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200680.0, modificado:200680.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 379706 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 379706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}} | 2022-05-13 | 2022-06-08 | 200680 | 200680 | 200680 | 200680 | 200680 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/IND-001/2022, contratista:EXPLORACIÓN PERFORACION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:200680.0, importe_modificado:200680.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2194402/proyecto_INICIO, 2194402/proyecto_FIN, 2194402/proyecto_PROCESO, 2194402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194506 | Acción | 118320 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118320.0, modificado:118320.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 379995 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 379995 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | 118320 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/IND-004/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL CEIBA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:118320.0, importe_modificado:118320.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2194506/proyecto_INICIO, 2194506/proyecto_FIN, 2194506/proyecto_PROCESO, 2194506/proyecto_INICIO, 2194506/proyecto_PROCESO, 2194506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402196213 | Proyecto de inversión | 305836.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305836.23, modificado:305836.23}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL III, EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 385264 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 385264 | S | 783 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN TEPEYAC BARRIO SAN FRANCISCO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PROLONGACIÓN TEPEYAC BARRIO SAN FRANCISCO CP. 29620 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21595022, lat:17.09163073}} | 2022-09-05 | 2022-09-19 | 305836.23 | 305836.23 | 305836.23 | 305836.23 | 305836.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-015/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S. A. DE C. V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:272376.09, importe_modificado:272376.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2196213/proyecto_INICIO, 2196213/proyecto_PROCESO, 2196213/proyecto_FIN, 2196213/proyecto_PROCESO, 2196213/proyecto_FIN, 2196213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160018 | Proyecto de inversión | 1018287.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018287.54, modificado:1018287.54}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO FRANCISCO SARABIA A GENERAL SANDINO EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 241213 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 241213 | S | 131 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.38, meta_modificada:2.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO COPAINALA - RIBERA BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 COLONIA FRANCISCO SARABIA, 29633 GENERAL SANDINO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , TERRACERIA COPAINALA A RIBERA BENITO TRAMO GENERAL SANDI, lon:-93.23534829, lat:17.13294735}} | 2022-08-17 | 2022-10-22 | 1018287.54 | 1018287.54 | 1018287.54 | 1018287.54 | 1018287.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-014/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S. A. DE C. V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1018287.54, importe_modificado:1018287.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.38}} | {2160018/proyecto_INICIO, 2160018/proyecto_PROCESO, 2160018/proyecto_FIN, 2160018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085179 | Proyecto de inversión | 2667573.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2667573.49, modificado:2667573.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO DE SANTA ANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 105182 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 105182 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE PRIME, lon:-93.21199839, lat:17.0960216}} | 2022-04-12 | 2022-04-18 | 2667573.49 | 2667573.49 | 2667573.49 | 2667573.49 | 2667573.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-006/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:2667573.49, importe_modificado:2667573.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2085179/proyecto_PROCESO, 2085179/proyecto_INICIO, 2085179/proyecto_FIN, 2085179/proyecto_PROCESO, 2085179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130082 | Proyecto de inversión | 223400.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223400.91, modificado:223400.91}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS - 209073 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 209073 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIG, lon:-93.21198468, lat:17.09310358}} | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 223400.91 | 223400.91 | 223400.91 | 223400.91 | 223400.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-009/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:223400.91, importe_modificado:223400.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.8}} | {2130082/proyecto_INICIO, 2130082/proyecto_PROCESO, 2130082/proyecto_FIN, 2130082/proyecto_INICIO, 2130082/proyecto_FIN, 2130082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159891 | Proyecto de inversión | 1045860.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045860.27, modificado:1045860.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO DE SANTA ANA EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 240572 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 240572 | S | 1201 | 1394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:397.14, meta_modificada:397.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE Y CALLE TERCERA NORTE ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO SANTA ANA CP. 29, lon:-93.21111484, lat:17.0967966}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 1045860.27 | 1045860.27 | 1045860.27 | 1045860.27 | 1045860.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-013/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S. A. DE C. V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1045860.27, importe_modificado:1045860.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:397.14}} | {2159891/proyecto_PROCESO, 2159891/proyecto_INICIO, 2159891/proyecto_FIN, 2159891/proyecto_PROCESO, 2159891/proyecto_INICIO, 2159891/proyecto_PROCESO, 2159891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160048 | Proyecto de inversión | 2782031.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782031.5, modificado:2782031.5}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE COPAINALA, CHIAPAS. - 241327 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 241327 | S | 451 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:347.5, meta_modificada:347.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29626 IGNACIO ZARAGOZA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA CP. 29626 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.35084001, lat:17.05888134}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 2782031.5 | 2782031.5 | 2782031.5 | 2782031.5 | 2782031.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-018/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN, S. A. DE C. V, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:2782031.5, importe_modificado:2782031.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:347.5}} | {2160048/proyecto_INICIO, 2160048/proyecto_PROCESO, 2160048/proyecto_FIN, 2160048/proyecto_INICIO, 2160048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402149689 | Proyecto de inversión | 1498134.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498134.88, modificado:1498134.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA RIBERA MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 105730 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 105730 | S | 494 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MIGUEL HIDALGO, 29630 MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL Y SALIDA A RIBERA TUÑAJEN COLONIA MIGUEL HIDALGO COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21181009, lat:17.13198814}} | 2022-06-06 | 2022-08-20 | 1498134.88 | 1498134.88 | 1498134.88 | 1498134.88 | 1498134.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-009/2022, contratista:C. ING. JUAN CARLOS ZOMA GUTIÉRREZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1498134.88, importe_modificado:1498134.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.0}} | {2149689/proyecto_INICIO, 2149689/proyecto_PROCESO, 2149689/proyecto_FIN, 2149689/proyecto_INICIO, 2149689/proyecto_PROCESO, 2149689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130187 | Proyecto de inversión | 304796.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304796.82, modificado:304796.82}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL II EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 209741 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 209741 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.93, meta_modificada:12.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TEJERIA NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE TEJERIA NORTE BARRIO SAN FRANCISCO CP. 29620 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21535219, lat:17.09344071}} | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 304796.82 | 304796.82 | 304796.82 | 304796.82 | 304796.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-008/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:304796.82, importe_modificado:304796.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.93}} | {2130187/proyecto_INICIO, 2130187/proyecto_PROCESO, 2130187/proyecto_FIN, 2130187/proyecto_INICIO, 2130187/proyecto_PROCESO, 2130187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192043 | Proyecto de inversión | 272376.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272376.09, modificado:272376.09}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BARRIO DE SANTA ANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 373645 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 373645 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.1, meta_modificada:230.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, AVENIDA QUINTA NORTE ORIENTE ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALLE PRIME, lon:-93.21202894, lat:17.09601467}} | 2022-10-29 | 2022-12-12 | 272376.09 | 272376.09 | 272376.09 | 272376.09 | 272376.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-015/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S. A. DE C. V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:272376.09, importe_modificado:272376.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.1}} | {2192043/proyecto_INICIO, 2192043/proyecto_PROCESO, 2192043/proyecto_FIN, 2192043/proyecto_PROCESO, 2192043/proyecto_FIN, 2192043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194471 | Acción | 236640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236640.0, modificado:236640.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 379873 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 379873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}} | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 236640 | 236640 | 236640 | 236640 | 236640 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/IND-002/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL CEIBA, S. A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:236640.0, importe_modificado:236640.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2194471/proyecto_FIN, 2194471/proyecto_INICIO, 2194471/proyecto_PROCESO, 2194471/proyecto_INICIO, 2194471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402196450 | Proyecto de inversión | 93933.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93933.38, modificado:93933.38}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 385944 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 385944 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y , AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21327035, lat:17.09348007}} | 2022-12-05 | 2022-12-23 | 93933.38 | 93933.38 | 93933.38 | 93933.38 | 93933.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-016/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:93933.38, importe_modificado:93933.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {2196450/proyecto_INICIO, 2196450/proyecto_FIN, 2196450/proyecto_PROCESO, 2196450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191891 | Proyecto de inversión | 2798797.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798797.37, modificado:2798797.37}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO PRIMERA ETAPA EN EL ROSARIO, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 373077 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 373077 | S | 270 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIO EL ROSARIO - EL ROSARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 589 COLONIA EL ROSARIO, 29627 EL ROSARIO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COPAINALA A TECPATAN Y , TERRACERÍA TRAMO DESVIO EL ROSARIO A EL R, lon:-93.23886815, lat:17.08867439}} | 2022-10-10 | 2022-12-10 | 2798797.37 | 2798797.37 | 2798797.37 | 2798797.37 | 2798797.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-020/2022, contratista:C. ING. JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:2798797.37, importe_modificado:2798797.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2520.0}} | {2191891/proyecto_PROCESO, 2191891/proyecto_FIN, 2191891/proyecto_INICIO, 2191891/proyecto_FIN, 2191891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195755 | Acción | 636810.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636810.74, modificado:636810.74}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 383875 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 383875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}} | 2022-01-15 | 2022-12-01 | 636810.74 | 636810.74 | 636810.74 | 636810.74 | 636810.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/IND-006/2022, contratista:FRACTAL DISEÑO CONSTRUCTIVO Y PUBLICITARIO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:636810.74, importe_modificado:636810.74}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2195755/proyecto_FIN, 2195755/proyecto_INICIO, 2195755/proyecto_PROCESO, 2195755/proyecto_FIN, 2195755/proyecto_INICIO, 2195755/proyecto_PROCESO, 2195755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062506 | Proyecto de inversión | 686205.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686205.41, modificado:686205.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN COPAINALÁ, CHIAPAS - 9811 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 9811 | S | 787 | 783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE SUR BARRIO SAN JUAN, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE, CALLE TERCERA SUR ORIENTE, lon:-93.20830817, lat:17.09091337}} | 2022-02-01 | 2022-04-09 | 686205.41 | 686205.41 | 686205.41 | 686205.41 | 686205.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-004/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:686205.41, importe_modificado:686205.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {2062506/proyecto_PROCESO, 2062506/proyecto_FIN, 2062506/proyecto_INICIO, 2062506/proyecto_FIN, 2062506/proyecto_INICIO, 2062506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085279 | Proyecto de inversión | 188359.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188359.07, modificado:188359.07}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN EL BARRIO DE SANTA ANA EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 105622 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 105622 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SANTA ANA COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21326543, lat:17.09628386}} | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 188359.07 | 188359.07 | 188359.07 | 188359.07 | 188359.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:188359.07, importe_modificado:188359.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}} | {2085279/proyecto_FIN, 2085279/proyecto_INICIO, 2085279/proyecto_PROCESO, 2085279/proyecto_INICIO, 2085279/proyecto_FIN, 2085279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194497 | Acción | 59160 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59160.0, modificado:59160.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 379961 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 379961 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 59160 | 59160 | 59160 | 59160 | 59160 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/IND-003/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL CEIBA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:59160.0, importe_modificado:59160.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2194497/proyecto_INICIO, 2194497/proyecto_PROCESO, 2194497/proyecto_INICIO, 2194497/proyecto_FIN, 2194497/proyecto_INICIO, 2194497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160045 | Proyecto de inversión | 3199974.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199974.33, modificado:3199974.33}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO EN LA RIBERA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE COPAINALA, CHIAPAS. - 241266 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 241266 | S | 555 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:361.9, meta_modificada:361.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BENITO JUÁREZ, 29633 BENITO JUÁREZ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ CP. 29633 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.24724886, lat:17.13904809}} | 2022-09-05 | 2022-12-31 | 3199974.33 | 3199974.33 | 3199974.33 | 3199974.33 | 3199974.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-016/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GAELD, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:3199974.33, importe_modificado:3199974.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:361.9}} | {2160045/proyecto_FIN, 2160045/proyecto_INICIO, 2160045/proyecto_PROCESO, 2160045/proyecto_FIN, 2160045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084682 | Proyecto de inversión | 295487.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295487.77, modificado:295487.77}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN COPAINALÁ, CHIAPAS - 103683 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 103683 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3145.0, meta_modificada:3145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE, lon:-93.21080571, lat:17.09281726}} | 2022-03-28 | 2022-04-16 | 295487.77 | 295487.77 | 295487.77 | 295487.77 | 295487.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:295487.77, importe_modificado:295487.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3145.0}} | {2084682/proyecto_PROCESO, 2084682/proyecto_INICIO, 2084682/proyecto_FIN, 2084682/proyecto_PROCESO, 2084682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085244 | Proyecto de inversión | 293281.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293281.83, modificado:293281.83}} | BACHEO ETAPA II EN TRAMOS AISLADOS DE CALLES EN EL BARRIO DE TRINIDAD EN COPAINALA, CHIAPAS. - 105485 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 105485 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO TRINIDAD, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO TRINIDAD COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.20953439, lat:17.09541623}} | 2022-05-14 | 2022-05-23 | 293281.83 | 293281.83 | 293281.83 | 293281.83 | 293281.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:293281.83, importe_modificado:293281.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2085244/proyecto_INICIO, 2085244/proyecto_PROCESO, 2085244/proyecto_FIN, 2085244/proyecto_PROCESO, 2085244/proyecto_FIN, 2085244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085288 | Proyecto de inversión | 1401359.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401359.98, modificado:1401356.98}} | MEJORAMIENTO DE 34 VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN LA LOCALIDAD DE TRES PICOS MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 105667 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 105667 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1548.0, meta_modificada:1548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA TRES PICOS, 29625 TRES PICOS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE COLONIA TRES PICOS EN COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.20118402, lat:17.05540973}} | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 1401356.98 | 1401356.98 | 1401356.98 | 1401356.98 | 1401356.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-008/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL CEIBA, S. A. DE C., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1401356.98, importe_modificado:1401356.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1548.0}} | {2085288/proyecto_INICIO, 2085288/proyecto_PROCESO, 2085288/proyecto_FIN, 2085288/proyecto_PROCESO, 2085288/proyecto_FIN, 2085288/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402147727 | Proyecto de inversión | 2999998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999998.64, modificado:2999998.64}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO BENITO JUAREZ A LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE COPAINALA, CHIAPAS - 9409 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 9409 | S | 965 | 952 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.07, meta_modificada:6.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29636 LÁZARO CÁRDENAS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.19972535, lat:17.17610838}} | 2022-02-15 | 2022-05-21 | 2999998.64 | 2999998.64 | 2999998.64 | 2999998.64 | 2999998.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:2999998.64, importe_modificado:2999998.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.07}} | {2147727/proyecto_INICIO, 2147727/proyecto_PROCESO, 2147727/proyecto_INICIO, 2147727/proyecto_FIN, 2147727/proyecto_PROCESO, 2147727/proyecto_FIN, 2147727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194537 | Acción | 59160 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59160.0, modificado:59160.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 380053 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 380053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 59160 | 59160 | 59160 | 59160 | 59160 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/IND-005/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL CEIBA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:59160.0, importe_modificado:59160.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2194537/proyecto_PROCESO, 2194537/proyecto_INICIO, 2194537/proyecto_FIN, 2194537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062403 | Proyecto de inversión | 3999997.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999997.56, modificado:3999997.56}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CAMPECHE A ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS - 9375 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 9375 | S | 1201 | 1240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29636 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CENTRAL. CENTRO DE LOCALIDAD, lon:-93.23025396, lat:17.17723218}} | 2022-02-14 | 2022-05-28 | 3999997.56 | 3999997.56 | 3999997.56 | 3999997.56 | 3999997.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:3999997.56, importe_modificado:3999997.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.4}} | {2062403/proyecto_PROCESO, 2062403/proyecto_INICIO, 2062403/proyecto_PROCESO, 2062403/proyecto_INICIO, 2062403/proyecto_FIN, 2062403/proyecto_INICIO, 2062403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084630 | Proyecto de inversión | 305691.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305691.64, modificado:305691.64}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 103531 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 103531 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1507.0, meta_modificada:1507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA BARRIO TEJERÍA SUR, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA COPAINALÁ - TECPATAN Y , CALLE UNIDAD DEPORTIVA CARRETERA CARRETERA COPAINALÁ TECPATAN, lon:-93.20915093, lat:17.08390084}} | 2022-03-28 | 2022-04-16 | 305691.64 | 305691.64 | 305691.64 | 305691.64 | 305691.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:305691.64, importe_modificado:305691.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1507.0}} | {2084630/proyecto_INICIO, 2084630/proyecto_FIN, 2084630/proyecto_PROCESO, 2084630/proyecto_FIN, 2084630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159979 | Proyecto de inversión | 157598.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157598.45, modificado:157598.45}} | BACHEO ETAPA IV EN TRAMOS AISLADOS DE CALLES EN EL BARRIO SAN JUAN DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 241028 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 241028 | S | 1037 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.29, meta_modificada:172.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE BARRIO SAN JUAN, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y OTRAS CALLES DEL BARRIO DE SAN JUAN. CP. 29620 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.20983698, lat:17.09011307}} | 2022-08-08 | 2022-08-22 | 157598.45 | 157598.45 | 157598.45 | 157598.45 | 157598.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-011/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S. A. DE C. V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:157598.45, importe_modificado:157598.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.29}} | {2159979/proyecto_PROCESO, 2159979/proyecto_INICIO, 2159979/proyecto_FIN, 2159979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193161 | Proyecto de inversión | 601759.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601759.05, modificado:601759.05}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO IGNACIO ZARAGOZA A BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS - 376642 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 376642 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:65, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZARAGOZA - BELLAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 010 COLONIA BELLA VISTA, 29626 BELLAVISTA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , TERRACERÍA TRAMO ZARAGOZA BELLAVISTA IZQUIERDO KILÓMETRO 3 010 CP. 29626. BEL, lon:-93.33841417, lat:17.04012261}} | 2022-11-28 | 2022-12-12 | 601759.05 | 601759.05 | 601759.05 | 601759.05 | 601759.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-021/2022, contratista:CONSULTORIO DE E-COMMERCE S S. A. DE C. V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:601759.05, importe_modificado:601759.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}} | {2193161/proyecto_INICIO, 2193161/proyecto_PROCESO, 2193161/proyecto_FIN, 2193161/proyecto_PROCESO, 2193161/proyecto_FIN, 2193161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191692 | Proyecto de inversión | 409499.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409499.71, modificado:409499.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO VILLA SAN MARCOS DE COPAINALA, CHIAPAS. - 372478 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 372478 | S | 783 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.2, meta_modificada:421.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA VILLA SAN MARCOS BARRIO VILLA SAN MARCOS, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA PRIVADA VILLA SAN MARCOS, CALLE PRIMERA PRIVADA BARRIO VILLA SAN MARCOS CP. , lon:-93.21035792, lat:17.09785283}} | 2022-09-26 | 2022-11-12 | 409499.71 | 409499.71 | 409499.71 | 409499.71 | 409499.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-019/2022, contratista:RINSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:409499.71, importe_modificado:409499.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.2}} | {2191692/proyecto_INICIO, 2191692/proyecto_PROCESO, 2191692/proyecto_FIN, 2191692/proyecto_PROCESO, 2191692/proyecto_FIN, 2191692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062407 | Proyecto de inversión | 840006.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840006.82, modificado:840006.82}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO EN EL AREA DE SANITARIOS EN COPAINALA, CHIAPAS - 9413 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 9413 | S | 3762 | 3363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y , CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE ENTRE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL, lon:-93.21273167, lat:17.09289463}} | 2022-02-14 | 2022-04-23 | 840006.82 | 840006.82 | 840006.82 | 840006.82 | 840006.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-003/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL CEIBA, S. A. DE C., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:840006.82, importe_modificado:840006.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {2062407/proyecto_INICIO, 2062407/proyecto_PROCESO, 2062407/proyecto_FIN, 2062407/proyecto_PROCESO, 2062407/proyecto_FIN, 2062407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130128 | Proyecto de inversión | 298025.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298025.82, modificado:298025.82}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS - 209275 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 209275 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:164.85, meta_modificada:164.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 ENTRE AVENIDA CENTRA, lon:-93.21176594, lat:17.0927583}} | 2022-05-16 | 2022-05-30 | 298025.82 | 298025.82 | 298025.82 | 298025.82 | 298025.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-010/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:298025.82, importe_modificado:298025.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:164.85}} | {2130128/proyecto_FIN, 2130128/proyecto_INICIO, 2130128/proyecto_PROCESO, 2130128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154491 | Proyecto de inversión | 676864.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676864.45, modificado:676864.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA DE LA RIBERA SAN GERÓNIMO MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 210051 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 210051 | S | 80 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:187, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN GERÓNIMO, 29635 SAN GERÓNIMO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , RIBERA SAN GERÓNIMO CP. 29635 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.25905895, lat:17.17626915}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 676864.45 | 676864.45 | 676864.45 | 676864.45 | 676864.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-012/2022, contratista:COMERCIALIZADORA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES POKIOMO, S. A. DE C. V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:676864.45, importe_modificado:676864.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2154491/proyecto_INICIO, 2154491/proyecto_PROCESO, 2154491/proyecto_FIN, 2154491/proyecto_INICIO, 2154491/proyecto_FIN, 2154491/proyecto_PROCESO, 2154491/proyecto_FIN, 2154491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154503 | Proyecto de inversión | 1817103.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817103.59, modificado:1817103.59}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO GUADALUPE MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 210183 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 210183 | S | 672 | 729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.17, meta_modificada:463.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO, 29633 ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLES DE ÁNGEL ALBINO CORZO GUADALUPE CP. 29633 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.27590491, lat:17.12681765}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 1817103.59 | 1817103.59 | 1817103.59 | 1817103.59 | 1817103.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-005/2022, contratista:C. ING. JUAN CARLOS ZOMA GUTIÉRREZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1817103.59, importe_modificado:1817103.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:463.17}} | {2154503/proyecto_INICIO, 2154503/proyecto_PROCESO, 2154503/proyecto_FIN, 2154503/proyecto_INICIO, 2154503/proyecto_PROCESO, 2154503/proyecto_FIN, 2154503/proyecto_PROCESO, 2154503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130158 | Proyecto de inversión | 235410.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235410.09, modificado:235410.09}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL I EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 209582 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 209582 | S | 3363 | 3762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.55, meta_modificada:9.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TEJERIA NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE TEJERIA NORTE BARRIO SAN FRANCISCO CP. 29620 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21512856, lat:17.09401674}} | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 235410.09 | 235410.09 | 235410.09 | 235410.09 | 235410.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:235410.09, importe_modificado:235410.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.55}} | {2130158/proyecto_FIN, 2130158/proyecto_PROCESO, 2130158/proyecto_FIN, 2130158/proyecto_INICIO, 2130158/proyecto_PROCESO, 2130158/proyecto_INICIO, 2130158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160046 | Proyecto de inversión | 2999816.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999816.5, modificado:2999816.5}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO EN LA COLONIA CAMPECHE, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 241274 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Copainalá | 241274 | S | 400 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:254.9, meta_modificada:254.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CAMPECHE, 29635 CAMPECHE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CAMPECHE CP. 29633 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.27462425, lat:17.18221516}} | 2022-09-07 | 2022-12-31 | 2999816.5 | 2999816.5 | 2999816.5 | 2999816.5 | 2999816.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-017/2022, contratista:C. ING. JUAN CARLOS ZOMA GUTIÉRREZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:2999816.5, importe_modificado:2999816.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:254.9}} | {2160046/proyecto_INICIO, 2160046/proyecto_PROCESO, 2160046/proyecto_FIN, 2160046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076993 | Proyecto de inversión | 5180560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5180560.0, modificado:5180560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 638 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC. - 65127 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 65127 | S | 1640 | 1342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10935.0, meta_modificada:10935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 COLONIA CUCHULUMTIC, 29323 CUCHULUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC SE ENCUENTRA LOCA, lon:-92.70382152, lat:16.77893241}} | 2022-05-07 | 2022-06-07 | 5180560 | 5180560 | 5180560 | 5180560 | 5180560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-034/2022, contratista:CONTRATISTA EN OBRAS CIVILES EN GENERAL, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:5180560.0, importe_modificado:5180560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10935.0}} | {2076993/proyecto_INICIO, 2076993/proyecto_FIN, 2076993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073819 | Proyecto de inversión | 48720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48720.0, modificado:48720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE TILIL. - 44986 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 44986 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TILIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 190 PARAJE TILIL, 29323 TILIL, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TILIL SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NOROESTE DE LA , lon:-92.70829136, lat:16.79799581}} | 2022-05-07 | 2022-06-07 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-0092/2022, contratista:LEOBARDO RUIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:48720.0, importe_modificado:48720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {2073819/proyecto_INICIO, 2073819/proyecto_FIN, 2073819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110502 | Proyecto de inversión | 2411640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2411640.0, modificado:2411640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 297 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE PATHUITZ. - 119576 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 119576 | S | 980 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5090.5, meta_modificada:5090.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE PATHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 700 COLONIA PATHUITZ, 29326 PATHUITZ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYECTO PERTENECE, lon:-92.59239697, lat:16.85292284}} | 2022-07-07 | 2022-08-07 | 2411640 | 2411640 | 2411640 | 2411640 | 2411640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-0078/2022, contratista:EPIFANIO DIAZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:2411640.0, importe_modificado:2411640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5090.5}} | {2110502/proyecto_PROCESO, 2110502/proyecto_FIN, 2110502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114645 | Proyecto de inversión | 1069075 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069075.0, modificado:1069075.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 131 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE YOLTOJTIK. - 139340 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 139340 | S | 432 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2245.7, meta_modificada:2245.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YOLTOJTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 700 COLONIA YOLTOJTIK, 29329 YOLTOJTIK, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YOLTOJTIK SE ENCUENTRA LOCALIZADA , lon:-92.64993049, lat:16.87699837}} | 2022-09-07 | 2022-10-07 | 1069075 | 1069075 | 1069075 | 1069075 | 1069075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00114/2022, contratista:DISTRIBUIDORA IACAM S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1069075.0, importe_modificado:1069075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2245.7}} | {2114645/proyecto_INICIO, 2114645/proyecto_FIN, 2114645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116717 | Proyecto de inversión | 1090600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090600.0, modificado:1090600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 134 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE RASIEN. - 147108 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 147108 | S | 442 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2297.1, meta_modificada:2297.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE RASIEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 500 COLONIA RASIÉN, 29328 RASIÉN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RASIEN SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL SURESTE, lon:-92.53092598, lat:16.75488592}} | 2022-09-07 | 2022-10-07 | 1090600 | 1090600 | 1090600 | 1090600 | 1090600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00118/2022, contratista:LEOBARDO RUIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1090600.0, importe_modificado:1090600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2297.1}} | {2116717/proyecto_INICIO, 2116717/proyecto_FIN, 2116717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179989 | Proyecto de inversión | 3272360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272360.0, modificado:3272360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 403 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE CHICVILTENAL. - 336643 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 336643 | S | 1330 | 1088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6907.4, meta_modificada:6907.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE CHICVILTENAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 900 COLONIA CHICVILTENAL, 29327 CHICVILTENAL, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYEC, lon:-92.6664928, lat:16.82446282}} | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 3272360 | 3272360 | 3272360 | 3272360 | 3272360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-190/2022, contratista:CONSTURCCIONES EN GENERAL Y VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION HERMANOS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:3272360.0, importe_modificado:3272360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6907.4}} | {2179989/proyecto_INICIO, 2179989/proyecto_FIN, 2179989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181299 | Proyecto de inversión | 4116840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4116840.0, modificado:4116840.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 507 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE BAHOSIL. - 340539 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 340539 | S | 1673 | 1369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8689.9, meta_modificada:8689.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE BAHOSIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 COLONIA BAHOSIL, 29323 BAHOSIL, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYECTO PERTENECEN A, lon:-92.7279264, lat:16.77956916}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 4116840 | 4116840 | 4116840 | 4116840 | 4116840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-198/2022, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AMATLAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:4116840.0, importe_modificado:4116840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8689.9}} | {2181299/proyecto_INICIO, 2181299/proyecto_FIN, 2181299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181302 | Proyecto de inversión | 1786400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786400.0, modificado:1786400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 220 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE YOLON JOL CHUMTIC. - 340542 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 340542 | S | 726 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.8, meta_modificada:3770.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YOLON JOL CHUMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 900 COLONIA YOLON JOL CHUMTIC, 29337 YOLÓN JOL CHUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS , lon:-92.67923001, lat:16.84807741}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 1786400 | 1786400 | 1786400 | 1786400 | 1786400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00201/2022, contratista:CASA DE MATERIALES PULJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1786400.0, importe_modificado:1786400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.8}} | {2181302/proyecto_FIN, 2181302/proyecto_PROCESO, 2181302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114339 | Proyecto de inversión | 351575 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351575.0, modificado:351575.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE CRUZ OBISPO. - 138229 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 138229 | S | 142 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.15, meta_modificada:737.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE CRUZ OBISPÓ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 5 COLONIA CRUZ OBISPO, 29322 CRUZ OBISPO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYECTO P, lon:-92.68375917, lat:16.77044879}} | 2022-09-07 | 2022-10-07 | 351575 | 351575 | 351575 | 351575 | 351575 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00108/2022, contratista:DISTRIBUIDORA IACAM S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:351575.0, importe_modificado:351575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.15}} | {2114339/proyecto_INICIO, 2114339/proyecto_FIN, 2114339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179927 | Proyecto de inversión | 1707090 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707090.0, modificado:1707090.0}} | REHABILITACIÓN DE 210 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE CHICVILTENAL. - 336462 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 336462 | S | 693 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8918.7, meta_modificada:8918.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE CHICVILTENAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 900 COLONIA CHICVILTENAL, 29327 CHICVILTENAL, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYEC, lon:-92.66649548, lat:16.82446025}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 1707090 | 1707090 | 1707090 | 1707090 | 1707090 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00189/2022, contratista:SUSANA MENDEZ LUNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1707090.0, importe_modificado:1707090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8918.7}} | {2179927/proyecto_INICIO, 2179927/proyecto_FIN, 2179927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182452 | Proyecto de inversión | 1097744.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097744.49, modificado:1097744.49}} | REHABILITACIÓN DE 135 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE TZAJALCHEN. - 344265 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 344265 | S | 446 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5733.4, meta_modificada:5733.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 COLONIA TZAJALCHÉN, 29327 TZAJALCHÉN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYECTO PE, lon:-92.64518936, lat:16.83914726}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 0 | 1097744.49 | 1097744.49 | 1097744.49 | 1097744.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00199/2022, contratista:MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AMATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1097744.49, importe_modificado:1097744.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5733.4}} | {2182452/proyecto_INICIO, 2182452/proyecto_FIN, 2182452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110501 | Proyecto de inversión | 1632120 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632120.0, modificado:1632120.0}} | REHABILITACIÓN DE 201 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE PATHUITZ. - 119575 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 119575 | S | 663 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8536.4, meta_modificada:8536.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE PATHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 700 COLONIA PATHUITZ, 29326 PATHUITZ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYECTO PERTENEC, lon:-92.59251499, lat:16.85292124}} | 2022-07-07 | 2022-08-07 | 1632120 | 1632120 | 1632120 | 1632120 | 1632120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-0077/2022, contratista:EPIFANIO DIAZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1632120.0, importe_modificado:1632120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8536.4}} | {2110501/proyecto_INICIO, 2110501/proyecto_PROCESO, 2110501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112803 | Proyecto de inversión | 2783900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783900.0, modificado:2783900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 342 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE PAJALTON BAJO. - 130959 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 130959 | S | 1129 | 923 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5862.9, meta_modificada:5862.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE PAJALTON BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 300 RANCHERIA PAJALTÓN BAJO, 29326 PAJALTÓN BAJO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE P, lon:-92.5520554, lat:16.83859855}} | 2022-09-07 | 2022-10-07 | 2783900 | 2783900 | 2783900 | 2783900 | 2783900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-0098/2022, contratista:DISTRIBUIDORA IACAM S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:2783900.0, importe_modificado:2783900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5862.9}} | {2112803/proyecto_INICIO, 2112803/proyecto_FIN, 2112803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113782 | Proyecto de inversión | 3946250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3946250.0, modificado:3946250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 485 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE TZONTEHUITZ. - 135373 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 135373 | S | 1601 | 1310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8314.3, meta_modificada:8314.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TZONTEHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 100 COLONIA TZONTEHUITZ, 29326 TZONTEHUITZ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYECT, lon:-92.58026006, lat:16.83280632}} | 2022-09-07 | 2022-10-07 | 3946250 | 3946250 | 3946250 | 3946250 | 3946250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-102/2022, contratista:Distribuidora IACAM S.A.S de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:3946250.0, importe_modificado:3946250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8314.3}} | {2113782/proyecto_INICIO, 2113782/proyecto_FIN, 2113782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117115 | Proyecto de inversión | 136325 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136325.0, modificado:136325.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE MANZANATIC. - 148938 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 148938 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.29, meta_modificada:274.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE MANZANATIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 100 RANCHERIA MANZANATIC, 29337 MANZANATIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MANZANATIC SE ENCUENTRA LOC, lon:-92.54373572, lat:16.80591076}} | 2022-09-07 | 2022-10-07 | 136325 | 136325 | 136325 | 136325 | 136325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00124/2022, contratista:EPIFANIO DIAZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:136325.0, importe_modificado:136325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.29}} | {2117115/proyecto_INICIO, 2117115/proyecto_FIN, 2117115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162877 | Proyecto de inversión | 3142650 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142650.0, modificado:3142650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 387 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE BAUTISTA GRANDE. - 255882 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 255882 | S | 1277 | 1045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6633.1, meta_modificada:6633.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE BAUTISTA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 COLONIA BAUTISTA GRANDE, 29323 BAUTISTA GRANDE, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE EST, lon:-92.72950762, lat:16.79726765}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 3142650 | 3142650 | 3142650 | 3142650 | 3142650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-172/2022, contratista:EPIFANIO DIAZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:3142650.0, importe_modificado:3142650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6633.1}} | {2162877/proyecto_INICIO, 2162877/proyecto_PROCESO, 2162877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162878 | Proyecto de inversión | 538125 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538125.0, modificado:538125.0}} | REHABILITACIÓN DE 66 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE BATOJTIC. - 255883 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 255883 | S | 218 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2803.0, meta_modificada:2803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE BATOJTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 800 RANCHERIA BATOJTIC, 29337 BATOJTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYECTO PERTE, lon:-92.61120716, lat:16.84299512}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 538125 | 538125 | 538125 | 538125 | 538125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00173/2022, contratista:EPIFANIO DIAZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:538125.0, importe_modificado:538125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2803.0}} | {2162878/proyecto_FIN, 2162878/proyecto_PROCESO, 2162878/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113704 | Proyecto de inversión | 48720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48720.0, modificado:48720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE ARVENZA UNO, TAJALVETIK. - 135006 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 135006 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.84, meta_modificada:102.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE ARVENZA UNO (TAJALVETIC) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 COLONIA ARVENZA UNO, 29323 ARVENZA UNO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ES, lon:-92.72048697, lat:16.77668746}} | 2022-09-07 | 2022-10-07 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-0014/2022, contratista:FERNANDO VALENTIN RUEDAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:48720.0, importe_modificado:48720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.84}} | {2113704/proyecto_INICIO, 2113704/proyecto_FIN, 2113704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119531 | Proyecto de inversión | 1513925 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513925.0, modificado:1513925.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 186 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE ARVENZA DOS. - 159401 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 159401 | S | 614 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3188.6, meta_modificada:3188.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE ARVENZA DOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 COLONIA ARVENZA DOS, 29323 ARVENZA DOS, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARVENZA DOS SE ENCUENTRA LO, lon:-92.71259499, lat:16.78597603}} | 2022-09-07 | 2022-10-07 | 1513925 | 1513925 | 1513925 | 1513925 | 1513925 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00140/2022, contratista:CASA DE MATERIALES PULJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1513925.0, importe_modificado:1513925.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3188.6}} | {2119531/proyecto_INICIO, 2119531/proyecto_FIN, 2119531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073804 | Proyecto de inversión | 32480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32480.0, modificado:32480.0}} | REHABILITACIÓN DE 4 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE TILIL - 44906 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 44906 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TILIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 190 PARAJE TILIL, 29323 TILIL, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TILIL SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NOROESTE DE LA , lon:-92.70828127, lat:16.79800926}} | 2022-05-07 | 2022-06-07 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-0013/2022, contratista:FERNANDO VALENTIN RUEDAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:32480.0, importe_modificado:32480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2073804/proyecto_INICIO, 2073804/proyecto_FIN, 2073804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114607 | Proyecto de inversión | 136325 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136325.0, modificado:136325.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD LAS NUBES. - 139203 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 139203 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.29, meta_modificada:274.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 050 RANCHERIA LAS NUBES, 29325 LAS NUBES, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS NUBESE SE ENCUENTRA LOCALIZAD, lon:-92.69813641, lat:16.83374362}} | 2022-09-07 | 2022-10-07 | 136325 | 136325 | 136325 | 136325 | 136325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00112/2022, contratista:DISTRIBUIDORA IACAM S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:136325.0, importe_modificado:136325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.29}} | {2114607/proyecto_INICIO, 2114607/proyecto_FIN, 2114607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162145 | Proyecto de inversión | 3312696 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3312696.0, modificado:3312696.0}} | REHABILITACIÓN DE 425 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE CHAMULA CABECERA, BARRIO SAN JUAN 2A. SECCIÓN. - 252518 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 252518 | S | 1403 | 1147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18147.0, meta_modificada:18147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATEO PUEBLO CHAMULA, 29320 CHAMULA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE TRES CRUCES Y AVENIDA SANTA ROSA, CALLE CALVARIO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA EN EL BARRIO SAN J, lon:-92.68905711, lat:16.79137236}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 3312696 | 3312696 | 3312696 | 3312696 | 3312696 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-209/2022, contratista:CONTRATISTA EN OBRAS CIVILES EN GENERAL, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:3312696.0, importe_modificado:3312696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18147.0}} | {2162145/proyecto_INICIO, 2162145/proyecto_FIN, 2162145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181919 | Proyecto de inversión | 3760237.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3760237.64, modificado:3760237.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 460 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE PUGCHEN MUMUNTIC. - 342567 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 342567 | S | 1518 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7884.4, meta_modificada:7884.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:88, direccion:AVENIDA ANGEL ALBINO CORZO COLONIA PUGCHÉN MUMUNTIC, 29330 PUGCHÉN MUMUNTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA AGUACATES, CALLE SONORA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYECTO PERTENECEN A LA LOCALID, lon:-92.82398941, lat:16.86253755}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 3760237.64 | 3760237.64 | 3760237.64 | 3760237.64 | 3760237.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-205/2022, contratista:CONTRATISTA EN OBRAS CIVILES EN GENERAL, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:3760237.64, importe_modificado:3760237.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7884.4}} | {2181919/proyecto_PROCESO, 2181919/proyecto_INICIO, 2181919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075943 | Proyecto de inversión | 89320 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89320.0, modificado:89320.0}} | REHABILITACIÓN DE 11 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE JECHTIC. - 59742 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 59742 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE JECHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 RANCHERIA JECHTIC, 29333 JECH TIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JECHTIC SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NO, lon:-92.74164795, lat:16.83870385}} | 2022-05-07 | 2022-06-07 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | 89320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-0019/2022, contratista:FERNANDO VALENTIN RUEDAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:89320.0, importe_modificado:89320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.0}} | {2075943/proyecto_INICIO, 2075943/proyecto_FIN, 2075943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110969 | Proyecto de inversión | 2590280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590280.0, modificado:2590280.0}} | REHABILITACIÓN DE 319 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE JOLTZEMEN. - 121802 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 121802 | S | 1053 | 861 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13547.0, meta_modificada:13547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - A LA LOCALIDAD DE JOLTZEMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 COLONIA JOLTZEMEN, 29324 JOLTZEMÉN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYECTO PERTENECEN A LA L, lon:-92.62166035, lat:16.80655776}} | 2022-07-07 | 2022-08-07 | 2590280 | 2590280 | 2590280 | 2590280 | 2590280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-0083/2022, contratista:CASA DE MATERIALES PULJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:2590280.0, importe_modificado:2590280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13547.0}} | {2110969/proyecto_INICIO, 2110969/proyecto_FIN, 2110969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110894 | Proyecto de inversión | 1242360 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242360.0, modificado:1242360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 153 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE NAXIC. - 121520 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 121520 | S | 505 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2622.4, meta_modificada:2622.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE NAXIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 100 RANCHERIA NAXIC, 29326 NAXIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYECTO PERTENECEN A L, lon:-92.56062868, lat:16.85169921}} | 2022-09-07 | 2022-10-07 | 1242360 | 1242360 | 1242360 | 1242360 | 1242360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-0082/2022, contratista:LEOBARDO RUIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1242360.0, importe_modificado:1242360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2622.4}} | {2110894/proyecto_INICIO, 2110894/proyecto_FIN, 2110894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162289 | Proyecto de inversión | 2083498.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083498.56, modificado:2083498.56}} | REHABILITACIÓN DE 211 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE TZAJALCHEN TRES. - 253259 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 253259 | S | 696 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17578.0, meta_modificada:17578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN TRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 900 COLONIA TZAJALCHEN TRES, 29320 TZAJALCHEN TRES, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE , lon:-92.80213773, lat:16.81262754}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 2083498.56 | 2083498.56 | 2083498.56 | 2083498.56 | 2083498.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00214/2022, contratista:FERNANDO VALENTIN RUEDAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:2083498.56, importe_modificado:2083498.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17578.0}} | {2162289/proyecto_INICIO, 2162289/proyecto_FIN, 2162289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162882 | Proyecto de inversión | 3402280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402280.0, modificado:3402280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 419 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE UKUMTIC. - 255887 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 255887 | S | 1383 | 1131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7181.6, meta_modificada:7181.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE UKUMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 COLONIA UKUMTIC, 29323 UKUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYECTO PERTENECEN A , lon:-92.72782227, lat:16.78971261}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 3402280 | 3402280 | 3402280 | 3402280 | 3402280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-176/2022, contratista:EPIFANIO DIAZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:3402280.0, importe_modificado:3402280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7181.6}} | {2162882/proyecto_FIN, 2162882/proyecto_PROCESO, 2162882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113695 | Proyecto de inversión | 40600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40600.0, modificado:40600.0}} | REHABILITACIÓN DE 5 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE ARVENZA UNO TAJALVETIK. - 134974 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 134974 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.35, meta_modificada:212.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE ARVENZA UNO (TAJALVETIK) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 COLONIA ARVENZA UNO, 29323 ARVENZA UNO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ES, lon:-92.72044419, lat:16.77658974}} | 2022-09-07 | 2022-10-07 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-0091/2022, contratista:LEOBARDO RUIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:40600.0, importe_modificado:40600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.35}} | {2113695/proyecto_INICIO, 2113695/proyecto_FIN, 2113695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181017 | Proyecto de inversión | 795760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795760.0, modificado:795760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 98 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, YAALJTOTIC CABECERA. - 339631 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 339631 | S | 323 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1679.7, meta_modificada:1679.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE YAALJTOTIC PUEBLO CHAMULA, 29320 CHAMULA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE YAALJTOTIC Y CALLE OJO DE AGUA, LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA A PARTIR DE LA CALLE YAALJTOTIC , lon:-92.68463095, lat:16.78054463}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 795760 | 795760 | 795760 | 795760 | 795760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00192/2022, contratista:CASA DE MATERIALES PULJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:795760.0, importe_modificado:795760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1679.7}} | {2181017/proyecto_INICIO, 2181017/proyecto_FIN, 2181017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181323 | Proyecto de inversión | 265475 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265475.0, modificado:265475.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE TZAJALCHEN II. - 340576 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 340576 | S | 106 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.48, meta_modificada:548.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 RANCHERIA TZAJALCHENII, 29337 TZAJALCHÉN II, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PR, lon:-92.64185318, lat:16.84072592}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 265475 | 265475 | 265475 | 265475 | 265475 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00207/2022, contratista:DISTRIBUIDORA IACAM S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:265475.0, importe_modificado:265475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.48}} | {2181323/proyecto_INICIO, 2181323/proyecto_FIN, 2181323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076988 | Proyecto de inversión | 4035640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4035640.0, modificado:4035640.0}} | REHABILITACIÓN DE 497 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC. - 65108 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 65108 | S | 1640 | 1342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21107.0, meta_modificada:21107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE CUCHUMLUMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA CUCHULUMTIC, 29323 CUCHULUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CUCHULUMTIC SE ENCUENTRA L, lon:-92.70383225, lat:16.77895296}} | 2022-05-07 | 2022-06-07 | 4035640 | 4035640 | 4035640 | 4035640 | 4035640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-033/2022, contratista:CONTRATISTA EN OBRAS CIVILES EN GENERAL, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:4035640.0, importe_modificado:4035640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21107.0}} | {2076988/proyecto_INICIO, 2076988/proyecto_FIN, 2076988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114331 | Proyecto de inversión | 294175 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294175.0, modificado:294175.0}} | REHABILITACIÓN DE 36 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE CRUZ OBISPO. - 138181 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 138181 | S | 119 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1528.9, meta_modificada:1528.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE CRUZ OBISPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 5 COLONIA CRUZ OBISPO, 29322 CRUZ OBISPO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYECTO P, lon:-92.6843345, lat:16.76954609}} | 2022-09-07 | 2022-10-07 | 294175 | 294175 | 294175 | 294175 | 294175 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00107/2022, contratista:DISTRIBUIDORA IACAM S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:294175.0, importe_modificado:294175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1528.9}} | {2114331/proyecto_INICIO, 2114331/proyecto_FIN, 2114331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402151435 | Proyecto de inversión | 107625 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107625.0, modificado:107625.0}} | REHABILITACIÓN DE 13 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE MANZANATIC. - 148935 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 148935 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.11, meta_modificada:552.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE MANZANATIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 100 RANCHERIA MANZANATIC, 29320 MANZANATIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYECTO, lon:-92.54373652, lat:16.80591965}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 107625 | 107625 | 107625 | 107625 | 107625 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00123/2022, contratista:EPIFANIO DIAZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:107625.0, importe_modificado:107625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.11}} | {2151435/proyecto_INICIO, 2151435/proyecto_FIN, 2151435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075969 | Proyecto de inversión | 121800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121800.0, modificado:121800.0}} | REHABILITACIÓN DE 15 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE JECHTIC. - 59908 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 59908 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE JECHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 RANCHERIA JECHTIC, 29327 JECH TIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JECHTIC SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NO, lon:-92.74150847, lat:16.83864656}} | 2022-05-07 | 2022-06-07 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-0020/2022, contratista:FERNANDO VALENTIN RUEDAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:121800.0, importe_modificado:121800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.0}} | {2075969/proyecto_INICIO, 2075969/proyecto_FIN, 2075969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162307 | Proyecto de inversión | 3929624.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929624.19, modificado:3929624.19}} | REHABILITACIÓN DE 748 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE CATISHTIC. - 253309 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 253309 | S | 2468 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18700.0, meta_modificada:18700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE CATISHTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO CATISHTIC, 29323 CATISHTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYECTO PERTEN, lon:-92.737369, lat:16.77989532}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 3929624.19 | 3929624.19 | 3929624.19 | 3929624.19 | 3929624.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-217/2022, contratista:FERNANDO VALENTIN RUEDAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:3929624.19, importe_modificado:3929624.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18700.0}} | {2162307/proyecto_INICIO, 2162307/proyecto_FIN, 2162307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179891 | Proyecto de inversión | 2906960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2906960.0, modificado:2906960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 358 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE ICALUMTIC. - 336356 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 336356 | S | 1181 | 967 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6136.1, meta_modificada:6136.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE ICALUMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 300 PUEBLO ICALUMTIC, 29329 ICALUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS DE ESTE PROYECTO PERTENE, lon:-92.66225563, lat:16.86597028}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 2906960 | 2906960 | 2906960 | 2906960 | 2906960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00186/2022, contratista:SUSANA MENDEZ LUNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:2906960.0, importe_modificado:2906960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6136.1}} | {2179891/proyecto_INICIO, 2179891/proyecto_FIN, 2179891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181301 | Proyecto de inversión | 1313200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313200.0, modificado:1313200.0}} | REHABILITACIÓN DE 161 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE YOLON JOL CHUMTIC. - 340541 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 340541 | S | 531 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6837.6, meta_modificada:6837.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YOLON JOL CHUMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 900 COLONIA YOLON JOL CHUMTIC, 29337 YOLÓN JOL CHUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS , lon:-92.67923045, lat:16.84809538}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 1313200 | 1313200 | 1313200 | 1313200 | 1313200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00200/2022, contratista:CASA DE MATERIALES PULJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1313200.0, importe_modificado:1313200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6837.6}} | {2181301/proyecto_FIN, 2181301/proyecto_PROCESO, 2181301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150994 | Proyecto de inversión | 86100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86100.0, modificado:86100.0}} | REHABILITACIÓN DE 10 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD LAS NUBES. - 139163 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 139163 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.7, meta_modificada:424.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE LAS NUBES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 050 RANCHERIA LAS NUBES, 29325 LAS NUBES, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDA BENFICIADAS PERTENECEN A LA LOCALIDA, lon:-92.69814727, lat:16.83381758}} | 2022-11-07 | 2022-12-07 | 86100 | 86100 | 86100 | 86100 | 86100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00111/2022, contratista:DISTRIBUIDORA IACAM S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:86100.0, importe_modificado:86100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.7}} | {2150994/proyecto_INICIO, 2150994/proyecto_FIN, 2150994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076359 | Proyecto de inversión | 990640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990640.0, modificado:990640.0}} | REHABILITACIÓN DE 122 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE BOTATULAN. - 61769 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 61769 | S | 403 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5181.0, meta_modificada:5181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE BOTATULAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 COLONIA BOTATULÁN, 29325 BOTATULÁN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BOTATULAN SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-92.71293758, lat:16.82269664}} | 2022-05-07 | 2022-06-07 | 990640 | 990640 | 990640 | 990640 | 990640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-0025/2022, contratista:FERNANDO VALENTIN RUEDAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:990640.0, importe_modificado:990640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5181.0}} | {2076359/proyecto_INICIO, 2076359/proyecto_FIN, 2076359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119064 | Proyecto de inversión | 602700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602700.0, modificado:602700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 74 PISOS FIRMES PARA VIVIENDA RURAL EN CHAMULA, LOCALIDAD DE YUTBASH UNO. - 157533 | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chamula | 157533 | S | 244 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.5, meta_modificada:1268.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - A LA LOCALIDAD DE YUTBASH UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 COLONIA YUT BASH UNO, 29324 YUT BASH UNO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YUTBASH UNO SE ENCUENTRA LO, lon:-92.63581721, lat:16.80911811}} | 2022-09-07 | 2022-10-07 | 602700 | 602700 | 602700 | 602700 | 602700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH/DP/OC/FISMDF-00134/2022, contratista:EPIFANIO DIAZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:602700.0, importe_modificado:602700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.5}} | {2119064/proyecto_INICIO, 2119064/proyecto_FIN, 2119064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078729 | Proyecto de inversión | 1210998 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210998.0, modificado:1210998.0}} | CONSTRUCCION DE 25 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 74742 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 74742 | S | 86 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR, AVENIDA SEXTA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA MONTAÑ, lon:-92.25859853, lat:16.64745842}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 1210998 | 1210998 | 1210998 | 1210998 | 1210998 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1210998.0, importe_modificado:1210998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2304.0}} | {2078729/proyecto_INICIO, 2078729/proyecto_PROCESO, 2078729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121673 | Proyecto de inversión | 111820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111820.0, modificado:111820.0}} | CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE PUERTO MORELOS - 169079 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 169079 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. ONILJA A FRONTERA MEXIQUITO - PUERTO MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PARAJE PUERTO MORELOS, 29440 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE LOCALIZA EN DIVERSOS, lon:-92.18183553, lat:16.53449537}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 111820 | 111820 | 111820 | 111820 | 111820 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:111820.0, importe_modificado:111820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2121673/proyecto_FIN, 2121673/proyecto_PROCESO, 2121673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123285 | Proyecto de inversión | 869000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869000.0, modificado:869000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN CHANAL PARAJE SAKCHIBALTE - 177003 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 177003 | S | 87 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SAKCHIBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 160 PARAJE SAKCHIBALTE, 29440 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INNOMINADA UBICADA EN EL KM 4.16 DEL CAMI, lon:-92.08940862, lat:16.68771008}} | 2022-08-01 | 2022-09-15 | 869000 | 869000 | 869000 | 869000 | 869000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-010/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:869000.0, importe_modificado:869000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2123285/proyecto_PROCESO, 2123285/proyecto_INICIO, 2123285/proyecto_FIN, 2123285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172367 | Proyecto de inversión | 584854.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584854.85, modificado:584854.85}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 07KPB1944U EN CHANAL PARAJE CHANALITO BARRIO MONTE BONITO - 305014 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chanal | 305014 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - CHANALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 240 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DEL PARAJE CHANALITO BARRIO, lon:-92.30282243, lat:16.71315084}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 584854.85 | 584854.85 | 584854.85 | 584854.85 | 584854.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-031/2022, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:584854.85, importe_modificado:584854.85}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2172367/proyecto_INICIO, 2172367/proyecto_FIN, 2172367/proyecto_PROCESO, 2172367/proyecto_FIN, 2172367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121652 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA CAÑADA - 168964 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 168964 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.02, meta_modificada:529.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 175 BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA CAÑADA DE CHANA, lon:-92.24756907, lat:16.66009583}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121028, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.02}} | {2121652/proyecto_INICIO, 2121652/proyecto_FIN, 2121652/proyecto_PROCESO, 2121652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125014 | Proyecto de inversión | 1396400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396400.0, modificado:1396400.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO REBOMBEO A CHANAL DEL KM 0.000 AL KM 3.220 - 184743 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 184743 | S | 3508 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3220.0, meta_modificada:3220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO REBOMBEO - CHANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO REBOMBEOCHANAL DEL KM 0.00 AL KM 3.22 INICIANDO EN LA ESTACION , lon:-92.26555716, lat:16.66752658}} | 2022-07-05 | 2022-09-15 | 1396400 | 1396400 | 1396400 | 1396400 | 1396400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-016/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1396400.0, importe_modificado:1396400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3220.0}} | {2125014/proyecto_INICIO, 2125014/proyecto_FIN, 2125014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168661 | Proyecto de inversión | 1044908 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044908.0, modificado:1044908.0}} | CONSTRUCCION DE 51 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 286805 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 286805 | S | 110 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.7, meta_modificada:1542.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA NOVENA NORTE, AVENIDA SEPTIMA NORTE LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQU, lon:-92.26521131, lat:16.66639932}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 1044908 | 1044908 | 1044908 | 1044908 | 1044908 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1044908.0, importe_modificado:1044908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542.7}} | {2168661/proyecto_INICIO, 2168661/proyecto_PROCESO, 2168661/proyecto_FIN, 2168661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169405 | Proyecto de inversión | 301200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301200.0, modificado:301200.0}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CHANAL PARAJE NUEVO PORVENIR - 290969 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 290969 | S | 60 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE NUEVO PORVENIR, 29440 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO CHANALALTAMIRANO EN EL KM 10.20 INICIAN, lon:-92.159351, lat:16.67693994}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 301200 | 301200 | 301200 | 301200 | 301200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-024/2022, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:301200.0, importe_modificado:301200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:753.0}} | {2169405/proyecto_INICIO, 2169405/proyecto_FIN, 2169405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170626 | Proyecto de inversión | 1371300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371300.0, modificado:1371300.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y LORENZO AQUINO EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 296409 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 296409 | S | 384 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.43, meta_modificada:118.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LORENZO AQUINO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 6A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y LOR, lon:-92.25983164, lat:16.64840918}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 1371300 | 1371300 | 1371300 | 1371300 | 1371300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-022/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1371300.0, importe_modificado:1371300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.43}} | {2170626/proyecto_PROCESO, 2170626/proyecto_FIN, 2170626/proyecto_INICIO, 2170626/proyecto_PROCESO, 2170626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172660 | Proyecto de inversión | 889800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889800.0, modificado:889800.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO NATILTON BARRIO CUEVA DEL COYOTE EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0.000 AL KM 2.300 EN CHANAL PARAJE NATILTON - 306508 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 306508 | S | 350 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO NATILTÓN - BARRIO CUEVA DEL COYOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO NATILTON BARRIO CUEVA DEL COYOTE INICIANDO EN, lon:-92.20667574, lat:16.52305576}} | 2022-10-20 | 2022-11-30 | 889800 | 889800 | 889800 | 889800 | 889800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-036/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:889800.0, importe_modificado:889800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {2172660/proyecto_INICIO, 2172660/proyecto_FIN, 2172660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073614 | Proyecto de inversión | 516800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516800.0, modificado:516800.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE 345 MTS DE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL PARAJE NUEVO PORVENIR - 43493 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 43493 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - LA MENDOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NUEVO PORVENIR, 29440 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE CAMINO CHANAL A LA MENDOZA Y CAMINO NUEVO PORVENIR A SAQUILCHEN, CALLE INNOMINADA , lon:-92.15853155, lat:16.67709261}} | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 516800 | 516800 | 516800 | 516800 | 516800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-002/2022, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:516800.0, importe_modificado:516800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {2073614/proyecto_INICIO, 2073614/proyecto_FIN, 2073614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122047 | Proyecto de inversión | 790150 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790150.0, modificado:790150.0}} | CONSTRUCCION DE 23 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO NUEVO - 171094 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 171094 | S | 70 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.5, meta_modificada:1365.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA TERCERA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NUEVO EL , lon:-92.26446998, lat:16.65190189}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 790150 | 790150 | 790150 | 790150 | 790150 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:790150.0, importe_modificado:790150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.5}} | {2122047/proyecto_INICIO, 2122047/proyecto_PROCESO, 2122047/proyecto_FIN, 2122047/proyecto_PROCESO, 2122047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122671 | Proyecto de inversión | 173643.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173643.01, modificado:173643.01}} | CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA - 173968 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 173968 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.85, meta_modificada:296.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - EL BOSQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA, 29440 SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN EL PARAJE SAN ISIDR, lon:-92.34322785, lat:16.58482449}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 173643.01 | 173643.01 | 173643.01 | 173643.01 | 173643.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121200, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:173643.01, importe_modificado:173643.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.85}} | {2122671/proyecto_PROCESO, 2122671/proyecto_INICIO, 2122671/proyecto_FIN, 2122671/proyecto_PROCESO, 2122671/proyecto_FIN, 2122671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171603 | Proyecto de inversión | 2292321.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292321.99, modificado:2292321.99}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CON C.C.T. 07KPB0210D EN CHANAL PARAJE SAQUILCHEN - 300943 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chanal | 300943 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PORVENIR - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 380 PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA LA CUAL SE UBICA EN EL P, lon:-92.16098816, lat:16.66661314}} | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 2292321.99 | 2292321.99 | 2292321.99 | 2292321.99 | 2292321.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-027/2022, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2292321.99, importe_modificado:2292321.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2171603/proyecto_INICIO, 2171603/proyecto_FIN, 2171603/proyecto_PROCESO, 2171603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189744 | Proyecto de inversión | 528723.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528723.87, modificado:528723.87}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHANAL BARRIO EL PALMITERO - 366516 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chanal | 366516 | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL-OCOSINGO - CHANAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 900 BARRIO PALMITERO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO PALMITERO A UN COSTADO DEL CAMINO E.C. SAN CRIS, lon:-92.27847447, lat:16.65430783}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 528723.87 | 528723.87 | 528723.87 | 528723.87 | 528723.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:528723.87, importe_modificado:528723.87}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2189744/proyecto_PROCESO, 2189744/proyecto_INICIO, 2189744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079886 | Proyecto de inversión | 1230414.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230414.9, modificado:1230414.9}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL - 80104 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 80104 | S | 4846 | 4687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y BOULEVARD CHANAL, AVENIDA SEGUNDA NORTE LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANA, lon:-92.25979017, lat:16.65981269}} | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 1230414.9 | 1230414.9 | 1230414.9 | 1230414.9 | 1230414.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-004/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1230414.9, importe_modificado:1230414.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}} | {2079886/proyecto_INICIO, 2079886/proyecto_FIN, 2079886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121913 | Proyecto de inversión | 275905 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275905.0, modificado:275905.0}} | CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE SAQUILCHEN - 170463 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 170463 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 380 PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJ, lon:-92.16138481, lat:16.66712339}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 275905 | 275905 | 275905 | 275905 | 275905 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:275905.0, importe_modificado:275905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2121913/proyecto_INICIO, 2121913/proyecto_FIN, 2121913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122836 | Proyecto de inversión | 177981.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177981.99, modificado:177981.99}} | CONSTRUCCION DE 3 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO SITIMILJÁ - 174708 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 174708 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.51, meta_modificada:264.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA ONCEAVA SUR Y AVENIDA DOCEAVA SUR, AVENIDA DECIMA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO SITIMILJÁ EL CUAL , lon:-92.25230245, lat:16.6507048}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 177981.99 | 177981.99 | 177981.99 | 177981.99 | 177981.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121039, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:177981.99, importe_modificado:177981.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.51}} | {2122836/proyecto_INICIO, 2122836/proyecto_PROCESO, 2122836/proyecto_FIN, 2122836/proyecto_PROCESO, 2122836/proyecto_FIN, 2122836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123879 | Proyecto de inversión | 1874200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874200.0, modificado:1874200.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 7A AVENIDA NORTE ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y JUAN ALDAMA EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 179957 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 179957 | S | 377 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.9, meta_modificada:119.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA NORTE BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 7A AVENIDDA NORTE ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y JUAN A, lon:-92.26459291, lat:16.66451497}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1874200 | 1874200 | 1874200 | 1874200 | 1874200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-009/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1874200.0, importe_modificado:1874200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.9}} | {2123879/proyecto_PROCESO, 2123879/proyecto_INICIO, 2123879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189998 | Proyecto de inversión | 244548.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244548.09, modificado:244548.09}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE 441 MTS DE CALLE EN ACCESO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS EN CHANAL PARAJE KAKETEAL - 367228 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 367228 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - KAKETEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 010 PARAJE KAKETEAL, 29440 KAKETEAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARAJE KAKETEAL EL CUAL SE UBICA EN CA, lon:-92.04878909, lat:16.70078163}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 244548.09 | 244548.09 | 244548.09 | 244548.09 | 244548.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:244548.09, importe_modificado:244548.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.0}} | {2189998/proyecto_INICIO, 2189998/proyecto_FIN, 2189998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078834 | Proyecto de inversión | 1224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224000.0, modificado:1224000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE 8A Y 9A AVENIDA NORTE EN CHANAL BARRIO LA ISLA - 75153 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 75153 | S | 286 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA NOVENA NORTE, AVENIDA SEPTIMA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE LA OCTAVA Y NOVENA AVENIDA NORTE DE, lon:-92.26952132, lat:16.65812744}} | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1224000.0, importe_modificado:1224000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2078834/proyecto_INICIO, 2078834/proyecto_FIN, 2078834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079193 | Proyecto de inversión | 1408731.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408731.79, modificado:1408731.79}} | CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES DE 12.00X6.00 MTS EN CHANAL BARRIO BAJO - 76972 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 76972 | S | 89 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA OCTAVA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DE BARRIO BAJO EL CUAL ABAR, lon:-92.24988846, lat:16.65539195}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 1408731.79 | 1408731.79 | 1408731.79 | 1408731.79 | 1408731.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1408731.79, importe_modificado:1408731.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1872.0}} | {2079193/proyecto_INICIO, 2079193/proyecto_PROCESO, 2079193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121666 | Proyecto de inversión | 177586 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177586.0, modificado:177586.0}} | CONSTRUCCION DE 4 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE PUERTO MORELOS - 169048 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 169048 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.88, meta_modificada:225.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. ONILJA A FRONTERA MEXIQUITO - PUERTO MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PARAJE PUERTO MORELOS, 29440 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE LOCALIZA EN DI, lon:-92.1819198, lat:16.53436167}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 177586 | 177586 | 177586 | 177586 | 177586 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121007, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:177586.0, importe_modificado:177586.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.88}} | {2121666/proyecto_INICIO, 2121666/proyecto_PROCESO, 2121666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122862 | Proyecto de inversión | 600344.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600344.25, modificado:600344.25}} | CONSTRUCCION DE 9 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN - 174872 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 174872 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-SANCRISTOBAL A LA SIBERIA - SAN JOSE TZIBALCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 550 PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN, 29440 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE , lon:-92.31304982, lat:16.61796949}} | 2022-08-22 | 2022-10-22 | 600344.25 | 600344.25 | 600344.25 | 600344.25 | 600344.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:600344.25, importe_modificado:600344.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2122862/proyecto_INICIO, 2122862/proyecto_FIN, 2122862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078269 | Proyecto de inversión | 845300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845300.0, modificado:845300.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHANAL PARAJE PUERTO MORELOS - 72244 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chanal | 72244 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.4, meta_modificada:122.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. ONILJA A FRONTERA MEXIQUITO - PUERTO MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 PARAJE PUERTO MORELOS, 29440 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE PUERTO MORELOS EN EL , lon:-92.18295086, lat:16.5355159}} | 2022-04-15 | 2022-06-15 | 845300 | 845300 | 845300 | 845300 | 845300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-003/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:845300.0, importe_modificado:845300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.4}} | {2078269/proyecto_INICIO, 2078269/proyecto_PROCESO, 2078269/proyecto_FIN, 2078269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122004 | Proyecto de inversión | 1092405 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092405.0, modificado:1092405.0}} | CONSTRUCCION DE 26 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE NATILTON - 170913 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 170913 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.2, meta_modificada:1468.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - TZAJALNICH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 500 PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE NATILTÓN EL CUAL, lon:-92.20652736, lat:16.52318686}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 1092405 | 1092405 | 1092405 | 1092405 | 1092405 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1092405.0, importe_modificado:1092405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1468.2}} | {2122004/proyecto_INICIO, 2122004/proyecto_PROCESO, 2122004/proyecto_INICIO, 2122004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123982 | Proyecto de inversión | 1157000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157000.0, modificado:1157000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y 1A AVENIDA NORTEEN CHANAL PARAJE LA SIBERIA - 180516 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 180516 | S | 310 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA PRIMERA NORTE, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y PRIMERA AVENIDA NORTE A UN, lon:-92.29366645, lat:16.61768727}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1157000 | 1157000 | 1157000 | 1157000 | 1157000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-008/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1157000.0, importe_modificado:1157000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2123982/proyecto_PROCESO, 2123982/proyecto_FIN, 2123982/proyecto_PROCESO, 2123982/proyecto_INICIO, 2123982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172755 | Proyecto de inversión | 1152600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152600.0, modificado:1152600.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 9A AVENIDA SUR ENTRE CALLE INNOMINADA Y SALIDA A ALTAMIRANO Y DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LA 10A Y 11A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO BAJO - 306982 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 306982 | S | 416 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.05, meta_modificada:93.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE SALIDA A ALTAMIRANO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN LA 9A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES INNOMINADA Y SALIDA A ALTAMIRANO , lon:-92.24961003, lat:16.65650388}} | 2022-11-05 | 2022-12-30 | 1152600 | 1152600 | 1152600 | 1152600 | 1152600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-039/2022, contratista:OLIVER AGUILAR MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1152600.0, importe_modificado:1152600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.05}} | {2172755/proyecto_INICIO, 2172755/proyecto_PROCESO, 2172755/proyecto_INICIO, 2172755/proyecto_FIN, 2172755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079154 | Proyecto de inversión | 807299 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807299.0, modificado:807299.0}} | CONSTRUCCION DE 21 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE TZAJALNICH - 76801 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 76801 | S | 79 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.0, meta_modificada:1247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE , lon:-92.17093447, lat:16.55238404}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 807299 | 807299 | 807299 | 807299 | 807299 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:807299.0, importe_modificado:807299.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.0}} | {2079154/proyecto_INICIO, 2079154/proyecto_PROCESO, 2079154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122868 | Proyecto de inversión | 705296 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705296.0, modificado:705296.0}} | CONSTRUCCION DE 23 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO NUEVO - 174904 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 174904 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.8, meta_modificada:1298.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA TERCERA SUR, AVENIDA PRIMERA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO EL CUAL ABARCA ENTRE LA , lon:-92.2636025, lat:16.65117942}} | 2022-08-22 | 2022-10-22 | 705296 | 705296 | 705296 | 705296 | 705296 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:705296.0, importe_modificado:705296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1298.8}} | {2122868/proyecto_INICIO, 2122868/proyecto_PROCESO, 2122868/proyecto_FIN, 2122868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130876 | Acción | 125633 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125633.0, modificado:125633.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESION TIPO PLOTTER PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 52297 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chanal | 52297 | N | 0 | 0 | 13678 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}} | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 125633 | 125633 | 125633 | 125633 | 125633 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:125633.0, importe_modificado:125633.0}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}} | {2130876/proyecto_PROCESO, 2130876/proyecto_FIN, 2130876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168781 | Proyecto de inversión | 223030.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223030.05, modificado:223030.05}} | CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE NUEVO PORVENIR - 287481 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 287481 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.8, meta_modificada:243.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE NUEVO PORVENIR, 29440 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE NUEVO PORVENI, lon:-92.15931881, lat:16.67699133}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 223030.05 | 223030.05 | 223030.05 | 223030.05 | 223030.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0004/2022, contratista:ARMANDO JIMENEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:223030.05, importe_modificado:223030.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.8}} | {2168781/proyecto_FIN, 2168781/proyecto_INICIO, 2168781/proyecto_PROCESO, 2168781/proyecto_FIN, 2168781/proyecto_PROCESO, 2168781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171727 | Proyecto de inversión | 1618200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618200.0, modificado:1618200.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA 7A Y 8A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO BAJO - 301585 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 301585 | S | 514 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.5, meta_modificada:114.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR Y AVENIDA OCTAVA SUR, AVENIDA SEXTA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA 7A Y 8A AVENIDA SUR DE BARRIO BAJO CABECERA M, lon:-92.25388011, lat:16.65432479}} | 2022-10-15 | 2022-12-30 | 1618200 | 1618200 | 1618200 | 1618200 | 1618200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-029/2022, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1618200.0, importe_modificado:1618200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.5}} | {2171727/proyecto_PROCESO, 2171727/proyecto_FIN, 2171727/proyecto_INICIO, 2171727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172508 | Proyecto de inversión | 370800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370800.0, modificado:370800.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO MIXTO EN CHANAL PARAJE LA VENTANA - 305842 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 305842 | S | 79 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL-COMITAN - LA VENTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 110 PARAJE LA VENTANA, 29440 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 6110 DEL CAMINO E.C. SAN CRISTOBAL COMITAN , lon:-92.33567041, lat:16.56279529}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 370800 | 370800 | 370800 | 370800 | 370800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-035/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:370800.0, importe_modificado:370800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2172508/proyecto_INICIO, 2172508/proyecto_PROCESO, 2172508/proyecto_FIN, 2172508/proyecto_PROCESO, 2172508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172592 | Proyecto de inversión | 1319000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319000.0, modificado:1319000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 1A AVENIDA SUR ENTRE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL PARAJE LA SIBERIA - 306231 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 306231 | S | 620 | 601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 1A AVENIDA SUR ENTRE CALLES INNOMINADAS A 100 MTS. DE LA CANCHA DE USOS M, lon:-92.29250237, lat:16.61675172}} | 2022-10-20 | 2022-12-15 | 1319000 | 1319000 | 1319000 | 1319000 | 1319000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-034/2022, contratista:JAVIER TAVERNIER MARROQUIN, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1319000.0, importe_modificado:1319000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2172592/proyecto_INICIO, 2172592/proyecto_FIN, 2172592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073573 | Proyecto de inversión | 208020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208020.0, modificado:208020.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO DE CAMINO CHANALITO A CHANAL EN CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 43191 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 43191 | S | 324 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHANALITO - CHANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO CHANALITOCHANAL EN EL KM 13.90 A 500 MTS DE LA SALIDA DEL, lon:-92.27683124, lat:16.66684803}} | 2022-02-15 | 2022-04-30 | 208020 | 208020 | 208020 | 208020 | 208020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0001/2022, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:208020.0, importe_modificado:208020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2073573/proyecto_PROCESO, 2073573/proyecto_FIN, 2073573/proyecto_PROCESO, 2073573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078281 | Proyecto de inversión | 271240 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271240.0, modificado:271240.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CHANAL PARAJE NATILTON - 72304 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 72304 | S | 365 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO L A YERBABUENA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE NATILTON EN EL KM 15.40 DEL CAMINO LA , lon:-92.20538261, lat:16.52413468}} | 2022-05-15 | 2022-06-15 | 271240 | 271240 | 271240 | 271240 | 271240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0002/2022, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:271240.0, importe_modificado:271240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2078281/proyecto_INICIO, 2078281/proyecto_PROCESO, 2078281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124993 | Proyecto de inversión | 1130600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130600.0, modificado:1130600.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO LA FLORECILLA A LA VENTANA DEL KM 0.000 AL KM 2.000 - 184679 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 184679 | S | 88 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO LA FLORECILLA - LA VENTANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 001 PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA, 29440 SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO RURAL SAN I, lon:-92.3427443, lat:16.58514159}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 1130600 | 1130600 | 1130600 | 1130600 | 1130600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-015/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1130600.0, importe_modificado:1130600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2124993/proyecto_PROCESO, 2124993/proyecto_INICIO, 2124993/proyecto_FIN, 2124993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169221 | Proyecto de inversión | 1564059 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564059.0, modificado:1564059.0}} | CONSTRUCCION DE 51 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 289921 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 289921 | S | 131 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.7, meta_modificada:1542.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA NOVENA NORTE, AVENIDA SEPTIMA NORTE LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUI, lon:-92.26527792, lat:16.66645438}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 1564059 | 1564059 | 1564059 | 1564059 | 1564059 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1564059.0, importe_modificado:1564059.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542.7}} | {2169221/proyecto_FIN, 2169221/proyecto_PROCESO, 2169221/proyecto_INICIO, 2169221/proyecto_PROCESO, 2169221/proyecto_INICIO, 2169221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171672 | Proyecto de inversión | 426450 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426450.0, modificado:426450.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE 400 MTS. DE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL BARRIO PALMITERO - 301293 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 301293 | S | 184 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO PALMITERO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA DEL BARRIO PALMITERO LOCALIZADA EN PROLONGACION DE LA SALIDA A SAN CRISTOBAL ENTRE CALLES INNOMINADAS DE LA CAB, lon:-92.26946, lat:16.64970572}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 426450 | 426450 | 426450 | 426450 | 426450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-028/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:426450.0, importe_modificado:426450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2171672/proyecto_INICIO, 2171672/proyecto_PROCESO, 2171672/proyecto_FIN, 2171672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189917 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA SIBERIA - 367019 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 367019 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.16, meta_modificada:260.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA ACCESO PRINCIPAL SIBERIA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA SIB, lon:-92.29223186, lat:16.61786231}} | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0013/2022, contratista:ESAO GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.16}} | {2189917/proyecto_INICIO, 2189917/proyecto_FIN, 2189917/proyecto_PROCESO, 2189917/proyecto_FIN, 2189917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080417 | Proyecto de inversión | 924200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924200.0, modificado:924200.0}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 82908 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 82908 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE-SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 240 + undefined PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE CHANALITO EL CUAL SE UBICA, lon:-92.30426025, lat:16.71132085}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 924200 | 924200 | 924200 | 924200 | 924200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-011/2022, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:924200.0, importe_modificado:924200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2080417/proyecto_INICIO, 2080417/proyecto_PROCESO, 2080417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169357 | Proyecto de inversión | 3019200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3019200.0, modificado:3019200.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 5A AVENIDA SUR ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y GUADALUPE VICTORIA EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 290738 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 290738 | S | 371 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ANGEL ALBINO CORZO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 5A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA M, lon:-92.25618358, lat:16.65487514}} | 2022-10-15 | 2022-12-20 | 3019200 | 3019200 | 3019200 | 3019200 | 3019200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-019/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:3019200.0, importe_modificado:3019200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2169357/proyecto_FIN, 2169357/proyecto_PROCESO, 2169357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170653 | Proyecto de inversión | 1521500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521500.0, modificado:1521500.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA 10A Y 11A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 296539 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 296539 | S | 391 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.3, meta_modificada:111.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA NOVENA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA 10A Y 11A AVENIDA SUR DEL BARRIO LA MONTAÑ, lon:-92.25516271, lat:16.64757373}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 1521500 | 1521500 | 1521500 | 1521500 | 1521500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-023/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1521500.0, importe_modificado:1521500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.3}} | {2170653/proyecto_INICIO, 2170653/proyecto_PROCESO, 2170653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172478 | Proyecto de inversión | 1023500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023500.0, modificado:1023500.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHANAL PARAJE LA MENDOZA - 305725 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chanal | 305725 | S | 84 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 589 PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA EN EL PARAJE LA MEN, lon:-92.02451752, lat:16.68399162}} | 2022-10-20 | 2022-12-30 | 1023500 | 1023500 | 1023500 | 1023500 | 1023500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-033/2022, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1023500.0, importe_modificado:1023500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2172478/proyecto_PROCESO, 2172478/proyecto_INICIO, 2172478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079163 | Proyecto de inversión | 1566867.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566867.49, modificado:1566867.49}} | CONSTRUCCION DE 26 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 76830 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 76830 | S | 93 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.0, meta_modificada:1468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA NOVENA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO EL CUAL ABRA, lon:-92.25029616, lat:16.65307922}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 1566867.49 | 1566867.49 | 1566867.49 | 1566867.49 | 1566867.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1566867.49, importe_modificado:1566867.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1468.0}} | {2079163/proyecto_INICIO, 2079163/proyecto_PROCESO, 2079163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121963 | Proyecto de inversión | 74000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74000.0, modificado:74000.0}} | CONSTRUCCION DE 2 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE SUILTIK - 170711 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 170711 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SUILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 015 PARAJE SUILTIK, 29440 SUILTIK, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE LOCALIZAN EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE SUILTIK EL , lon:-92.18153223, lat:16.66045995}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121236, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:74000.0, importe_modificado:74000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2121963/proyecto_FIN, 2121963/proyecto_PROCESO, 2121963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122057 | Proyecto de inversión | 196969.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196969.95, modificado:196969.95}} | CONSTRUCCION DE 3 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE NUEVO PORVENIR - 171127 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 171127 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.18, meta_modificada:186.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE NUEVO PORVENIR, 29440 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE NUEVO PORVENI, lon:-92.15929106, lat:16.67696153}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 196969.95 | 196969.95 | 196969.95 | 196969.95 | 196969.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0003/2022, contratista:ARMANDO JIMENEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:196969.95, importe_modificado:196969.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.18}} | {2122057/proyecto_FIN, 2122057/proyecto_INICIO, 2122057/proyecto_PROCESO, 2122057/proyecto_FIN, 2122057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123910 | Proyecto de inversión | 3718500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3718500.0, modificado:3718500.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHANAL A TZAJALNICH DEL KM 0.000 AL KM 14.200, SUBTRAMO DEL KM 0.000 AL KM 4.000 EN CHANAL PARAJE TZAJALNICH - 180123 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 180123 | S | 605 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHANAL - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 010 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE TERRACERIA CHANALTZAJALNICH INICIANDO EN EL KM 0.00 HAS, lon:-92.27828691, lat:16.60583142}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 3718500 | 3718500 | 3718500 | 3718500 | 3718500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:3718500.0, importe_modificado:3718500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2123910/proyecto_PROCESO, 2123910/proyecto_INICIO, 2123910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137923 | Acción | 390731.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390731.09, modificado:390731.09}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 52194 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chanal | 52194 | N | 0 | 0 | 13678 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}} | 2022-07-15 | 2022-11-25 | 390731.09 | 390731.09 | 390731.09 | 390731.09 | 390731.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/FISMDF-0003/2022, contratista:Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, A.C., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:390731.09, importe_modificado:390731.09}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:11.0}} | {2137923/proyecto_INICIO, 2137923/proyecto_PROCESO, 2137923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171558 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:248000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PANTEON MUNICIPAL EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL - 300771 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chanal | 300771 | S | 3508 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.82, meta_modificada:23.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE LA 2A Y 3A AVENIDA NORTE A UN COSTA, lon:-92.26404772, lat:16.65649388}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0007/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:248000.0, importe_modificado:248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.82}} | {2171558/proyecto_INICIO, 2171558/proyecto_PROCESO, 2171558/proyecto_FIN, 2171558/proyecto_PROCESO, 2171558/proyecto_FIN, 2171558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172274 | Proyecto de inversión | 1463500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463500.0, modificado:1463500.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 2A AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CHORRITO Y JOSE MARIA MORELOS EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 304604 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 304604 | S | 283 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE CHORRITO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA 2A AVENIDA NORTE ENTRE LAS CALLES CHORRITO Y JOSE MARIA MORELOS EN, lon:-92.26168584, lat:16.65980551}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 1463500 | 1463500 | 1463500 | 1463500 | 1463500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-025/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1463500.0, importe_modificado:1463500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2172274/proyecto_PROCESO, 2172274/proyecto_INICIO, 2172274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185368 | Proyecto de inversión | 450600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450600.0, modificado:450600.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE 300 MTS. DE CALLES EN CHANAL BARRIO LA CAÑADA - 352882 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 352882 | S | 91 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS DE CALLES INNOMINADAS QUE CONDUCEN AL CENTRO DEL BARRIO LA CAÑADA AMBA, lon:-92.2539511, lat:16.66219343}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 450600 | 450600 | 450600 | 450600 | 450600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-038/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:450600.0, importe_modificado:450600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2185368/proyecto_PROCESO, 2185368/proyecto_INICIO, 2185368/proyecto_FIN, 2185368/proyecto_PROCESO, 2185368/proyecto_FIN, 2185368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073605 | Proyecto de inversión | 678000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678000.0, modificado:678000.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE 339.50 METROS DE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN - 43438 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 43438 | S | 71 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN, 29440 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A E.C. CHANAL A SIBERIA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES INNOMINADAS DEL PARAJE , lon:-92.31206714, lat:16.61843773}} | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 678000 | 678000 | 678000 | 678000 | 678000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2073605/proyecto_PROCESO, 2073605/proyecto_FIN, 2073605/proyecto_PROCESO, 2073605/proyecto_INICIO, 2073605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078328 | Proyecto de inversión | 542242 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542242.0, modificado:542242.0}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA MONTAÑA - 72578 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 72578 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA NOVENA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA MONTAÑA EL CUAL ABARCA ENTRE LAS C, lon:-92.25774955, lat:16.64682474}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 542242 | 542242 | 542242 | 542242 | 542242 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:542242.0, importe_modificado:542242.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}} | {2078328/proyecto_INICIO, 2078328/proyecto_PROCESO, 2078328/proyecto_INICIO, 2078328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080399 | Proyecto de inversión | 1273600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273600.0, modificado:1273600.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN BOMBEO Y REBOMBEO EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL - 82810 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 82810 | S | 4587 | 4986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CHANAL - REBOMBEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 392 + undefined PUEBLO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA BRECHA DE CAMINO RURAL DENOMINADA CHANALREBOMBEO EN EL TRAMO DE CAMINO, lon:-92.26598205, lat:16.68142551}} | 2022-06-15 | 2022-11-15 | 1273600 | 1273600 | 1273600 | 1273600 | 1273600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-006/2022, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1273600.0, importe_modificado:1273600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1392.0}} | {2080399/proyecto_INICIO, 2080399/proyecto_PROCESO, 2080399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121976 | Proyecto de inversión | 486158 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486158.0, modificado:486158.0}} | CONSTRUCCION DE 43 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA MENDOZA - 170766 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 170766 | S | 139 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2360.7, meta_modificada:2360.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 589 PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA MENDOZA EL CUAL SE, lon:-92.02469505, lat:16.68414543}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 486158 | 486158 | 486158 | 486158 | 486158 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121269, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:486158.0, importe_modificado:486158.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2360.7}} | {2121976/proyecto_INICIO, 2121976/proyecto_PROCESO, 2121976/proyecto_INICIO, 2121976/proyecto_FIN, 2121976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168698 | Proyecto de inversión | 279038 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279038.0, modificado:279038.0}} | CONSTRUCCION DE 24 PISOS FIRMES EN CHANAL PARAJE TZAJALNICH - 287085 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 287085 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.44, meta_modificada:859.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS PISOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PA, lon:-92.17085679, lat:16.55237516}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 279038 | 279038 | 279038 | 279038 | 279038 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0005/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:279038.0, importe_modificado:279038.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.44}} | {2168698/proyecto_FIN, 2168698/proyecto_PROCESO, 2168698/proyecto_INICIO, 2168698/proyecto_PROCESO, 2168698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169309 | Proyecto de inversión | 1656500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656500.0, modificado:1656500.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA 6A Y 7A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO BAJO - 290386 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 290386 | S | 403 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y AVENIDA SEPTIMA SUR, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA 6A Y 7A AVENIDA SUR DE BARRIO BAJO CABECE, lon:-92.25473841, lat:16.6549518}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 1656500 | 1656500 | 1656500 | 1656500 | 1656500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-021/2022, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1656500.0, importe_modificado:1656500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2169309/proyecto_INICIO, 2169309/proyecto_PROCESO, 2169309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171425 | Proyecto de inversión | 339672.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339672.24, modificado:339672.24}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LORENZO AQUINO CON CLAVE 07DPB1676F EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL - 300086 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chanal | 300086 | S | 120 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD ACCESO PRINCIPAL CHANAL BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE CHORRITO, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA LORENZO AQUINO LA CUAL SE UBICA EN EL, lon:-92.25986118, lat:16.6595631}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 339672.24 | 339672.24 | 339672.24 | 339672.24 | 339672.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-026/2022, contratista:TREJO GRUPO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:339672.24, importe_modificado:339672.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2171425/proyecto_INICIO, 2171425/proyecto_PROCESO, 2171425/proyecto_INICIO, 2171425/proyecto_FIN, 2171425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079182 | Proyecto de inversión | 203810.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203810.49, modificado:203810.49}} | CONSTRUCCION DE 26 PISOS FIRMES EN CHANAL BARRIO BAJO - 76911 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 76911 | S | 93 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:971.0, meta_modificada:971.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA OCTAVA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS PISOS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO EL CUAL ABAR, lon:-92.24996357, lat:16.65541251}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 203810.49 | 203810.49 | 203810.49 | 203810.49 | 203810.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:203810.49, importe_modificado:203810.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:971.0}} | {2079182/proyecto_INICIO, 2079182/proyecto_PROCESO, 2079182/proyecto_INICIO, 2079182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121939 | Proyecto de inversión | 410043.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410043.22, modificado:410043.22}} | CONSTRUCCION DE 9 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA VENTANA - 170628 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 170628 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - SAN ISIDRO LA FLORECILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PARAJE LA VENTANA, 29440 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE LA VENTANA EL CUAL, lon:-92.33350345, lat:16.56256768}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 410043.22 | 410043.22 | 410043.22 | 410043.22 | 410043.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:410043.22, importe_modificado:410043.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2121939/proyecto_PROCESO, 2121939/proyecto_INICIO, 2121939/proyecto_FIN, 2121939/proyecto_INICIO, 2121939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122743 | Proyecto de inversión | 208419 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208419.0, modificado:208419.0}} | CONSTRUCCION DE 5 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA ISLA - 174263 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 174263 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.35, meta_modificada:282.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE, AVENIDA QUINTA NORTE LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA EL CUAL ABA, lon:-92.26889352, lat:16.65792626}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 208419 | 208419 | 208419 | 208419 | 208419 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:208419.0, importe_modificado:208419.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:282.35}} | {2122743/proyecto_INICIO, 2122743/proyecto_PROCESO, 2122743/proyecto_INICIO, 2122743/proyecto_FIN, 2122743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122749 | Proyecto de inversión | 252934 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252934.0, modificado:252934.0}} | CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO LA ISLA - 174295 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 174295 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.59, meta_modificada:415.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE, AVENIDA QUINTA NORTE LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA EL CUAL ABA, lon:-92.26908942, lat:16.65799076}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 252934 | 252934 | 252934 | 252934 | 252934 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:252934.0, importe_modificado:252934.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.59}} | {2122749/proyecto_FIN, 2122749/proyecto_INICIO, 2122749/proyecto_PROCESO, 2122749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123934 | Proyecto de inversión | 1224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224000.0, modificado:1224000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE 8A Y 9A AVENIDA NORTE EN CHANAL BARRIO LA ISLA - 180258 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 180258 | S | 213 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.8, meta_modificada:95.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA NORTE Y AVENIDA NOVENA NORTE, AVENIDA SEPTIMA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE LA 8A Y 9A AVENIDA NORTE DEL BARRIO, lon:-92.27164373, lat:16.65846451}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | 1224000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1224000.0, importe_modificado:1224000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.8}} | {2123934/proyecto_PROCESO, 2123934/proyecto_INICIO, 2123934/proyecto_FIN, 2123934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130881 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CHANAL CHIAPAS - 52520 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chanal | 52520 | N | 0 | 0 | 13678 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}} | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/FISMDF-0001/2022, contratista:ESPECIALISTAS EN NEGOCIOS Y COMERCIOS ENC S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130881/proyecto_INICIO, 2130881/proyecto_PROCESO, 2130881/proyecto_FIN, 2130881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172432 | Proyecto de inversión | 1305100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305100.0, modificado:1305100.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE LA 9A Y 10A AVENIDA NORTE EN CHANAL BARRIO LA ISLA - 305552 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 305552 | S | 298 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA NORTE Y AVENIDA DECIMA NORTE, AVENIDA OCTAVA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL CEMENTERIO ENTRE LA 9A Y 10A AVENIDA NORTE DEL BARRIO, lon:-92.27161691, lat:16.65846965}} | 2022-10-20 | 2022-12-15 | 1305100 | 1305100 | 1305100 | 1305100 | 1305100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-032/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1305100.0, importe_modificado:1305100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2172432/proyecto_INICIO, 2172432/proyecto_FIN, 2172432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075028 | Acción | 2344320 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344320.0, modificado:2344320.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 53757 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chanal | 53757 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2344320 | 2344320 | 2344320 | 2344320 | 2344320 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/FISMDF-0002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2344320.0, importe_modificado:2344320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2075028/proyecto_PROCESO, 2075028/proyecto_INICIO, 2075028/proyecto_PROCESO, 2075028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079108 | Proyecto de inversión | 567883.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567883.09, modificado:567883.09}} | CONSTRUCCION DE 18 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 76638 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 76638 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE-SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 240 + undefined PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LAS CISTERNAS SE UBICA EN DIVERSOS PREDI, lon:-92.30351746, lat:16.70955617}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 567883.09 | 567883.09 | 567883.09 | 567883.09 | 567883.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117650, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:567883.09, importe_modificado:567883.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2079108/proyecto_PROCESO, 2079108/proyecto_INICIO, 2079108/proyecto_PROCESO, 2079108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122018 | Proyecto de inversión | 774738 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774738.0, modificado:774738.0}} | CONSTRUCCION DE 15 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE ONILJA - 170999 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 170999 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 800 PARAJE ONILJA, 29440 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE ONILJA EL CUA, lon:-92.19128626, lat:16.53868626}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 774738 | 774738 | 774738 | 774738 | 774738 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:774738.0, importe_modificado:774738.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2122018/proyecto_INICIO, 2122018/proyecto_FIN, 2122018/proyecto_PROCESO, 2122018/proyecto_FIN, 2122018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169204 | Proyecto de inversión | 279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:279000.0}} | CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 289837 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 289837 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.75, meta_modificada:304.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 441 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN VIVIENDAS DE DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PA, lon:-92.30382344, lat:16.7095076}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 279000 | 279000 | 279000 | 279000 | 279000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0009/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:279000.0, importe_modificado:279000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.75}} | {2169204/proyecto_FIN, 2169204/proyecto_PROCESO, 2169204/proyecto_INICIO, 2169204/proyecto_PROCESO, 2169204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078810 | Proyecto de inversión | 368145 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368145.0, modificado:368145.0}} | CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 75053 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 75053 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRME SE UBICA EN DIVERSOS PR, lon:-92.16520227, lat:16.53805225}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 368145 | 368145 | 368145 | 368145 | 368145 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:368145.0, importe_modificado:368145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}} | {2078810/proyecto_INICIO, 2078810/proyecto_PROCESO, 2078810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080445 | Proyecto de inversión | 1630900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630900.0, modificado:1630900.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO PRINCIPAL EN CHANAL PARAJE NARANJAL - 83022 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 83022 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - NARANJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 173 + undefined PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARAJE NARANJAL EN KM 0.17, lon:-92.10380601, lat:16.69429862}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 1630900 | 1630900 | 1630900 | 1630900 | 1630900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-012/2022, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1630900.0, importe_modificado:1630900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {2080445/proyecto_INICIO, 2080445/proyecto_PROCESO, 2080445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121929 | Proyecto de inversión | 222164 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222164.0, modificado:222164.0}} | CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE SAQUILCHEN - 170603 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 170603 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 380 PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE SAQUI, lon:-92.16138331, lat:16.6671425}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 222164 | 222164 | 222164 | 222164 | 222164 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:222164.0, importe_modificado:222164.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2121929/proyecto_PROCESO, 2121929/proyecto_FIN, 2121929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125053 | Proyecto de inversión | 1085600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085600.0, modificado:1085600.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LORENZO AQUINO ENTRE ACCESO PRINCIPAL CHANAL Y 2A NORTE EN CHANAL BARRIO NUEVO - 185034 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 185034 | S | 350 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO AQUINO BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL CHANAL Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LORENZO AQUINO ENTRE LAS AVENIDAS ACCESO PRINCI, lon:-92.26616062, lat:16.65219578}} | 2022-08-05 | 2022-11-05 | 1085600 | 1085600 | 1085600 | 1085600 | 1085600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-018/2022, contratista:JUAN CARLOS LEON LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1085600.0, importe_modificado:1085600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2125053/proyecto_INICIO, 2125053/proyecto_PROCESO, 2125053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171811 | Proyecto de inversión | 502100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502100.0, modificado:502100.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BACHEO EN TRAMOS AISLADOS - 302046 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 302046 | S | 4833 | 4700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.36, meta_modificada:522.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, AVENIDA PRIMERA NORTE LA REHABILITACION DE LAS CALLES SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.25926112, lat:16.65943035}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 502100 | 502100 | 502100 | 502100 | 502100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-030/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:502100.0, importe_modificado:502100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.36}} | {2171811/proyecto_FIN, 2171811/proyecto_PROCESO, 2171811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078316 | Proyecto de inversión | 2487158 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487158.0, modificado:2487158.0}} | CONSTRUCCION DE 54 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA SIBERIA - 72491 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 72491 | S | 194 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3854.0, meta_modificada:3854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL SIBERIA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA SIBERI, lon:-92.29307825, lat:16.61768661}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 2487158 | 2487158 | 2487158 | 2487158 | 2487158 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2487158.0, importe_modificado:2487158.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3854.0}} | {2078316/proyecto_INICIO, 2078316/proyecto_PROCESO, 2078316/proyecto_INICIO, 2078316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122043 | Proyecto de inversión | 60912 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60912.0, modificado:60912.0}} | CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE SUILTIK - 171078 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 171078 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.78, meta_modificada:115.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SUILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 015 PARAJE SUILTIK, 29440 SUILTIK, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE SUILTIK EL CUAL, lon:-92.18151894, lat:16.66043201}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 60912 | 60912 | 60912 | 60912 | 60912 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:60912.0, importe_modificado:60912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.78}} | {2122043/proyecto_FIN, 2122043/proyecto_PROCESO, 2122043/proyecto_INICIO, 2122043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122848 | Proyecto de inversión | 212018 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212018.0, modificado:212018.0}} | CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES EN CHANAL BARRIO SITIMILJÁ - 174811 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 174811 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.64, meta_modificada:368.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA NOVENA SUR LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS SE UBICA EN EL BARRIO SITIMILJÁ EL CUAL ABARCA ENTRE LA 5A, lon:-92.25221628, lat:16.65057207}} | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 212018 | 212018 | 212018 | 212018 | 212018 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:212018.0, importe_modificado:212018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.64}} | {2122848/proyecto_FIN, 2122848/proyecto_PROCESO, 2122848/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123871 | Proyecto de inversión | 633700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633700.0, modificado:633700.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN ACCESO PRINCIPAL EN CHANAL PARAJE SAKCHIBALTE - 179906 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 179906 | S | 95 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SAKCHIBALTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 160 PARAJE SAKCHIBALTE, 29440 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL AL PARAJE SAKCHIBA, lon:-92.09017834, lat:16.68724587}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 633700 | 633700 | 633700 | 633700 | 633700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:633700.0, importe_modificado:633700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2123871/proyecto_FIN, 2123871/proyecto_INICIO, 2123871/proyecto_FIN, 2123871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168729 | Proyecto de inversión | 273914.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273914.63, modificado:273914.63}} | CONSTRUCCION DE 23 PISOS FIRMES EN CHANAL PARAJE ONILJA - 287236 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 287236 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.63, meta_modificada:823.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 800 PARAJE ONILJA, 29441 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS PISOS FIRMES SE UBICA EN VIVIENDAS DE DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJ, lon:-92.19104414, lat:16.53875002}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 273914.63 | 273914.63 | 273914.63 | 273914.63 | 273914.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0006/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:273914.63, importe_modificado:273914.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.63}} | {2168729/proyecto_INICIO, 2168729/proyecto_FIN, 2168729/proyecto_PROCESO, 2168729/proyecto_INICIO, 2168729/proyecto_PROCESO, 2168729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168869 | Proyecto de inversión | 266810 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266810.0, modificado:266810.0}} | CONSTRUCCION DE 4 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE CHANALITO - 288179 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 288179 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.88, meta_modificada:225.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 441 PARAJE CHANALITO, 29440 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE CH, lon:-92.30370543, lat:16.70948705}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 266810 | 266810 | 266810 | 266810 | 266810 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0008/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:266810.0, importe_modificado:266810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.88}} | {2168869/proyecto_PROCESO, 2168869/proyecto_FIN, 2168869/proyecto_INICIO, 2168869/proyecto_PROCESO, 2168869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169244 | Proyecto de inversión | 201000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201000.0, modificado:201000.0}} | CONSTRUCCION DE 3 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA - 290034 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 290034 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.42, meta_modificada:180.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LA VENTANA - SAN ISIDRO LA FLORECILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 10 PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA, 29440 SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE UBICA EN, lon:-92.34321339, lat:16.58481194}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0010/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:201000.0, importe_modificado:201000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.42}} | {2169244/proyecto_PROCESO, 2169244/proyecto_FIN, 2169244/proyecto_INICIO, 2169244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169256 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES EN CHANAL PARAJE LA VENTANA - 290098 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 290098 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.8, meta_modificada:243.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - LA VENTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 098 PARAJE LA VENTANA, 29440 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE UBICA EN VIVIENDAS DE PREDIOS RURALES DEL PARAJE , lon:-92.33524908, lat:16.56122165}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0011/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.8}} | {2169256/proyecto_PROCESO, 2169256/proyecto_FIN, 2169256/proyecto_INICIO, 2169256/proyecto_PROCESO, 2169256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078304 | Proyecto de inversión | 2348300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348300.0, modificado:2348300.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE 12.06 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO LA YERBABUENA A FRONTERA MEXIQUITO DEL KM 3.0 AL KM 10.0 Y DEL KM 16.2 AL KM 21.26 EN CHANAL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 72393 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 72393 | S | 645 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 010 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO LA YERBABUENA A FRONTE, lon:-92.16743163, lat:16.53710611}} | 2022-05-15 | 2022-06-30 | 2348300 | 2348300 | 2348300 | 2348300 | 2348300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2348300.0, importe_modificado:2348300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2078304/proyecto_INICIO, 2078304/proyecto_FIN, 2078304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078732 | Proyecto de inversión | 408994 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408994.0, modificado:408994.0}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN CHANAL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 74758 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 74758 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS MUROS FIRMES SE LOCALIZA EN DIVERSOS, lon:-92.1644454, lat:16.53929019}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 408994 | 408994 | 408994 | 408994 | 408994 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:408994.0, importe_modificado:408994.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:565.0}} | {2078732/proyecto_PROCESO, 2078732/proyecto_INICIO, 2078732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078845 | Proyecto de inversión | 1157000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157000.0, modificado:1157000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y 1A NORTE EN CHANAL PARAJE LA SIBERIA - 75208 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 75208 | S | 275 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA 1A NORTE, AVENIDA 1A SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE LA AVENIDA DE ACCESO PRINCIPAL Y LA PRIMERA NORTE DEL PAR, lon:-92.29368488, lat:16.61770898}} | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 1157000 | 1157000 | 1157000 | 1157000 | 1157000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-008/2022, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1157000.0, importe_modificado:1157000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2078845/proyecto_FIN, 2078845/proyecto_PROCESO, 2078845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079058 | Proyecto de inversión | 1258556 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258556.0, modificado:1258556.0}} | CONSTRUCCION DE 27 MUROS FIRMES EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 76335 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chanal | 76335 | S | 102 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.0, meta_modificada:1927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y AVENIDA QUINTA SUR, AVENIDA TERCERA SUR LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO CENTRO YAXNICHIL EL CUAL ABARCA E, lon:-92.25549445, lat:16.65678782}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 1258556 | 1258556 | 1258556 | 1258556 | 1258556 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1258556.0, importe_modificado:1258556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1927.0}} | {2079058/proyecto_INICIO, 2079058/proyecto_PROCESO, 2079058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125093 | Proyecto de inversión | 1384400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384400.0, modificado:1384400.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 7A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA EN CHANAL BARRIO BAJO - 185398 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chanal | 185398 | S | 406 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.25, meta_modificada:113.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 7A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO , lon:-92.25263121, lat:16.6560619}} | 2022-08-08 | 2022-11-08 | 1384400 | 1384400 | 1384400 | 1384400 | 1384400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-020/2022, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1384400.0, importe_modificado:1384400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.25}} | {2125093/proyecto_INICIO, 2125093/proyecto_PROCESO, 2125093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172678 | Proyecto de inversión | 4340400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4340400.0, modificado:4340400.0}} | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO CHANAL TZAJALNICH DEL KM 0.000 AL KLM 14.184 SUBTRAMO DEL KM 10.18 AL KM 14.18 EN CHANAL PARAJE TZAJALNICH - 306610 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chanal | 306610 | S | 6944 | 6734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 180 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL CHANAL TZAJALNICH INICIANDO EN EL KM 10.18 Y TERMINAND, lon:-92.17395381, lat:16.55241067}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 4340400 | 4340400 | 4340400 | 4340400 | 4340400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-037/2022, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:4340400.0, importe_modificado:4340400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2172678/proyecto_INICIO, 2172678/proyecto_FIN, 2172678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073910 | Proyecto de inversión | 1985112.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985112.38, modificado:1985112.38}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA - 45667 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 45667 | S | 250 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - RIO NEGRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined COLONIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO A 3.100 KM., lon:-93.10690914, lat:17.33346439}} | 2022-03-28 | 2022-05-28 | 1985112.38 | 1985112.38 | 1985112.38 | 1985112.38 | 1985112.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/002/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1985112.38, importe_modificado:1985112.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1196.0}} | {2073910/proyecto_INICIO, 2073910/proyecto_PROCESO, 2073910/proyecto_FIN, 2073910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077199 | Acción | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 66197 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 66197 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2022-04-01 | 2022-05-02 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2077199/proyecto_INICIO, 2077199/proyecto_FIN, 2077199/proyecto_PROCESO, 2077199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130830 | Acción | 196010 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196010.0, modificado:196010.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 42981 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 42981 | N | 0 | 0 | 7250 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 196010 | 196010 | 196010 | 196010 | 196010 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:196010.0, importe_modificado:196010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:5.0}} | {2130830/proyecto_INICIO, 2130830/proyecto_PROCESO, 2130830/proyecto_FIN, 2130830/proyecto_INICIO, 2130830/proyecto_PROCESO, 2130830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077053 | Proyecto de inversión | 589246 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589246.0, modificado:589246.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL COLONIA VOLCÁN CHICHONAL - 65328 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 65328 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAPULTENANGO - VOLCAN CHICHONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 990 INTERIOR 1 1 COLONIA VOLCAN CHICHONAL, 29690 VOLCÁN CHICHONAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , COLONIA VOLCAN CHICHONAL CON DIRECCION A , lon:-93.13552912, lat:17.34433591}} | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 589246 | 589246 | 589246 | 589246 | 589246 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:589246.0, importe_modificado:589246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2077053/proyecto_INICIO, 2077053/proyecto_PROCESO, 2077053/proyecto_FIN, 2077053/proyecto_PROCESO, 2077053/proyecto_FIN, 2077053/proyecto_INICIO, 2077053/proyecto_PROCESO, 2077053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118458 | Proyecto de inversión | 2213125.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213125.58, modificado:2213125.58}} | CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO PARA CONTROLAR FLUJO VEHICULAR Y CASETA DE INFORMACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 154882 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 154882 | S | 3535 | 3525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AV. CENTRAL S/N INTERIOR 1 1 COLONIA CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MAGISTERIAL, CALLE AV. CENTRAL S/N EN FRENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA NO., lon:-93.1311907, lat:17.34436167}} | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 2213125.58 | 2213125.58 | 2213125.58 | 2213125.58 | 2213125.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/006/2022, contratista:NAPANA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2213125.58, importe_modificado:2213125.58}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:1.0}} | {2118458/proyecto_INICIO, 2118458/proyecto_PROCESO, 2118458/proyecto_FIN, 2118458/proyecto_INICIO, 2118458/proyecto_PROCESO, 2118458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076319 | Proyecto de inversión | 507955.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507955.97, modificado:507955.97}} | REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL SEGUNDA ETAPA - 61580 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 61580 | S | 3750 | 3250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 1 COLONIA CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 1RA AVENIDA SUR S/N, CALLE CONSTITUCION EN FRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA ESCUELA PRIMARIA F, lon:-93.1305557, lat:17.34062268}} | 2022-02-04 | 2022-02-18 | 507955.97 | 507955.97 | 507955.97 | 507955.97 | 507955.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/001/2022, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:507955.97, importe_modificado:507955.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2076319/proyecto_INICIO, 2076319/proyecto_PROCESO, 2076319/proyecto_FIN, 2076319/proyecto_PROCESO, 2076319/proyecto_FIN, 2076319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119218 | Acción | 81200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81200.0, modificado:81200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 158131 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 158131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119217, contratista:, convocante:MUNICPIO DE CHAPULTENANGO, monto:81200.0, importe_modificado:81200.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2119218/proyecto_INICIO, 2119218/proyecto_PROCESO, 2119218/proyecto_FIN, 2119218/proyecto_INICIO, 2119218/proyecto_PROCESO, 2119218/proyecto_FIN, 2119218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069797 | Acción | 118709.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118709.79, modificado:118709.79}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 21293 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 21293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 118709.79 | 118709.79 | 118709.79 | 118709.79 | 118709.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:118709.79, importe_modificado:118709.79}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2069797/proyecto_PROCESO, 2069797/proyecto_INICIO, 2069797/proyecto_FIN, 2069797/proyecto_INICIO, 2069797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160273 | Proyecto de inversión | 575030.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575030.71, modificado:575030.71}} | CONSTRUCCION DE 23 TECHOS FIRMES DE 6.00 POR 6.00 M EN LA LOCALIDAD DE NANCHITAL SAN ANTONIO 3RA SECCION. - 242600 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 242600 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:38, direccion:RANCHERIA NANCHITAL SAN ANTONIO 3 SECCION, 29690 NANCHITAL SAN ANTONIO 3RA. SECCIÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A IXTACOMITAN TOMAR UN DESVIO A 3 KM, LLEGAS A LADO DE UNA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA, lon:-93.12186945, lat:17.35868377}} | 2022-08-22 | 2022-11-22 | 575030.71 | 575030.71 | 575030.71 | 575030.71 | 575030.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FIMSDF/013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S,A DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS, monto:575030.71, importe_modificado:575030.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2160273/proyecto_FIN, 2160273/proyecto_PROCESO, 2160273/proyecto_INICIO, 2160273/proyecto_FIN, 2160273/proyecto_INICIO, 2160273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113087 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BUENAVISTA, MUNICIPIO DE CHJAPULTENANGO CHIAPAS. - 132141 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 132141 | S | 166 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - SAN MIGUEL BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 COLONIA SAN MIGUEL BUENAVISTA, 29690 SAN MIGUEL BUENAVISTA, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DEL MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO HACI, lon:-93.04956379, lat:17.32234839}} | 2022-04-18 | 2022-06-02 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2113087/proyecto_INICIO, 2113087/proyecto_PROCESO, 2113087/proyecto_FIN, 2113087/proyecto_INICIO, 2113087/proyecto_PROCESO, 2113087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130782 | Acción | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 14628 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 14628 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2022-07-01 | 2022-08-05 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO., monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130782/proyecto_INICIO, 2130782/proyecto_PROCESO, 2130782/proyecto_FIN, 2130782/proyecto_INICIO, 2130782/proyecto_PROCESO, 2130782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125493 | Proyecto de inversión | 1998114.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998114.27, modificado:1998114.27}} | PAVIMENTACION DE 270 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC. 200 KG. CM2 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 187627 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 187627 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO ACAMBAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 100 INTERIOR 1 COLONIA SANANTONIO ACAMBAC, 29690 SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA CARRTEERA FEDER, lon:-93.13558763, lat:17.32260083}} | 2022-07-19 | 2022-09-02 | 1998114.27 | 1998114.27 | 1998114.27 | 1998114.27 | 1998114.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FIMSDF/09/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1988114.27, importe_modificado:1988114.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2125493/proyecto_INICIO, 2125493/proyecto_FIN, 2125493/proyecto_PROCESO, 2125493/proyecto_FIN, 2125493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102063029 | Acción | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 14225 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 14225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:264000.0, importe_modificado:264000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2063029/proyecto_INICIO, 2063029/proyecto_PROCESO, 2063029/proyecto_FIN, 2063029/proyecto_PROCESO, 2063029/proyecto_FIN, 2063029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073313 | Proyecto de inversión | 479411.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479411.98, modificado:479411.98}} | REHABILITACION DE 2.00 KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO RIO NEGRO A VALTIERRA CENTRO. - 41551 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 41551 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:12, direccion:RANCHERIA VALTIERRA CENTRO, 29690 VALTIERRA CENTRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CON DIRECCION HACIA RIO NEGRO Y LUEGO DEZPLAZARSE EL CAMINO HACIA VALTIERRAQ CENTRO., lon:-93.10116919, lat:17.314616}} | 2022-02-18 | 2022-03-30 | 479411.98 | 479411.98 | 479411.98 | 479411.98 | 479411.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:479411.98, importe_modificado:479411.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2073313/proyecto_INICIO, 2073313/proyecto_FIN, 2073313/proyecto_PROCESO, 2073313/proyecto_FIN, 2073313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137862 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO - 46115 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 46115 | N | 0 | 0 | 7250 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2137862/proyecto_FIN, 2137862/proyecto_INICIO, 2137862/proyecto_PROCESO, 2137862/proyecto_FIN, 2137862/proyecto_INICIO, 2137862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169087 | Proyecto de inversión | 1467908 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467908.0, modificado:1467908.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE BASQUET B0OL DE 28 MTS X 16 MTS CON ESTRUCTURA METALICA, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA TRINIDAD, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 289414 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 289414 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 1RA AV SUR COLONIA CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE 1RA AV SUR, CALLE MAGISTERIAL EN LA PRIMARIA FEDERAL INDIGENA MIGUEL HIDALGO DEL BARRIO LA TRINIDAD, lon:-93.13281178, lat:17.34357159}} | 2022-10-07 | 2022-12-25 | 1467908 | 1467908 | 1467908 | 1467908 | 1467908 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FIMSDF/016/2022, contratista:GILBERTO LOPEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS, monto:1467908.0, importe_modificado:1467908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2169087/proyecto_INICIO, 2169087/proyecto_PROCESO, 2169087/proyecto_FIN, 2169087/proyecto_INICIO, 2169087/proyecto_PROCESO, 2169087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073307 | Proyecto de inversión | 76875.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76875.85, modificado:76875.85}} | REHABILITACION DE 1.20 KMS DE CAMINO RURAL TRAMO RIO NEGRO A BUENOS AIRES. - 41503 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 41503 | S | 220 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:RANCHERIA BUENOS AIRES, 29690 BUENOS AIRES, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO RURAL CON DIRECCION HACIA RIO NEGRO ADELANTE SE ENCUENTRA LA RANCHERIA BUENNOS AIRES., lon:-93.09099575, lat:17.32707714}} | 2022-02-18 | 2022-03-30 | 76875.85 | 76875.85 | 76875.85 | 76875.85 | 76875.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:76875.85, importe_modificado:76875.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2073307/proyecto_INICIO, 2073307/proyecto_PROCESO, 2073307/proyecto_FIN, 2073307/proyecto_PROCESO, 2073307/proyecto_FIN, 2073307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077699 | Proyecto de inversión | 1055021.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055021.67, modificado:1055021.67}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE 1RA SUR Y AV. CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 68991 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 68991 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR 1 1 COLONIA CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA AV SUR Y CALLE AV CENTRAL S/N, CALLE AV CENTRAL ENTRE LA CALLE 1A SUR Y AV CENTRAL SN. A DOS CUADRAS ATRAS DEL PALACI, lon:-93.13008182, lat:17.3391919}} | 2022-05-09 | 2022-07-27 | 1055021.67 | 1055021.67 | 1055021.67 | 1055021.67 | 1055021.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/004/2022, contratista:ZAGUI CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1055021.67, importe_modificado:1055021.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {2077699/proyecto_INICIO, 2077699/proyecto_FIN, 2077699/proyecto_PROCESO, 2077699/proyecto_FIN, 2077699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126168 | Proyecto de inversión | 2090394.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090394.73, modificado:2090394.73}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE VALTIERRA CENTRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 190672 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 190672 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO RIO NEGRO - VALTIERRA CENTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA VALTIERRA CENTRO, 29690 VALTIERRA CENTRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION HACIA RIO NEGRO SE TOMA UN DESVIO A 2 KMS. HACI, lon:-93.10031718, lat:17.31531762}} | 2022-08-02 | 2022-09-17 | 2090394.73 | 2090394.73 | 2090394.73 | 2090394.73 | 2090394.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/010/2022, contratista:ALGAR COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2090394.73, importe_modificado:2090394.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2126168/proyecto_INICIO, 2126168/proyecto_PROCESO, 2126168/proyecto_FIN, 2126168/proyecto_INICIO, 2126168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157908 | Proyecto de inversión | 108288.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108288.51, modificado:108288.51}} | CONSTRUCCION DE 01 CABEZOTE PARA OBRA DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 229417 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 229417 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAPULTENANGO - RIO NEGRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA RIO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO A 2500 METROS DELA CABECERA MUNCI, lon:-93.10409906, lat:17.33218922}} | 2022-07-28 | 2022-08-10 | 108288.51 | 108288.51 | 108288.51 | 108288.51 | 108288.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123626, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:108288.51, importe_modificado:108288.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2157908/proyecto_INICIO, 2157908/proyecto_PROCESO, 2157908/proyecto_FIN, 2157908/proyecto_PROCESO, 2157908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169979 | Proyecto de inversión | 1279626.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279626.52, modificado:1280066.52}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE BASQUET B0OL DE 27 MTS X 14 MTS CON ESTRUCTURA METALICA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA SECCION, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 293822 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 293822 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:39, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA SECCION, 29690 SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA. SECCIÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION AL MUNICPIO DE IXTACOMITAN LLEGAR A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA, lon:-93.11448777, lat:17.35740466}} | 2022-10-07 | 2022-12-26 | 1280066.52 | 1280066.52 | 1280066.52 | 1280066.52 | 1280066.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/017/2022, contratista:GILBEERTO LOPEZ VILLAREAL, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS, monto:1280066.52, importe_modificado:1280066.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2169979/proyecto_FIN, 2169979/proyecto_INICIO, 2169979/proyecto_FIN, 2169979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078252 | Proyecto de inversión | 2168102.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168102.77, modificado:2168102.77}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CARACOL SANTO DOMINGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 72120 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 72120 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1177.0, meta_modificada:1177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHAPULTENANGO - CARACOL SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 990 RANCHERIA CARACOL SANTO DOMINGO, 29690 CARACOL SANTO DOMINGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA RANCHERIA DE CARAC, lon:-93.10341713, lat:17.30269593}} | 2022-05-11 | 2022-08-15 | 2168102.77 | 2168102.77 | 2168102.77 | 2168102.77 | 2168102.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/005/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2168102.77, importe_modificado:2168102.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1177.0}} | {2078252/proyecto_INICIO, 2078252/proyecto_FIN, 2078252/proyecto_PROCESO, 2078252/proyecto_FIN, 2078252/proyecto_INICIO, 2078252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072161 | Proyecto de inversión | 465463.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465463.88, modificado:465463.88}} | REHABILITACION DE 3.10 KMS DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 34831 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 34831 | S | 250 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29690 TRAMO CHAPULTENANGO - RIO NEGRO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION HACIA LA RANCHERIA RIO NEGRO A 3 KILOMETROS CON 100 ME, lon:-93.11934865, lat:17.34007043}} | 2022-02-14 | 2022-04-05 | 465463.88 | 465463.88 | 465463.88 | 465463.88 | 465463.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:465463.88, importe_modificado:465463.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2072161/proyecto_INICIO, 2072161/proyecto_PROCESO, 2072161/proyecto_FIN, 2072161/proyecto_INICIO, 2072161/proyecto_PROCESO, 2072161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112253 | Proyecto de inversión | 339480.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339480.15, modificado:339480.15}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACAMBAC - 128104 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 128104 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - SAN ANTONIO ACAMBAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 80 COLONIA SAN ANTONIO ACAMBAC, 29690 SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA CARRETERA FEDERAL FRANCISCO LE, lon:-93.13685863, lat:17.31767085}} | 2022-05-23 | 2022-06-11 | 339480.15 | 339480.15 | 339480.15 | 339480.15 | 339480.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119210, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:339480.15, importe_modificado:339480.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.8}} | {2112253/proyecto_INICIO, 2112253/proyecto_PROCESO, 2112253/proyecto_FIN, 2112253/proyecto_INICIO, 2112253/proyecto_PROCESO, 2112253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137838 | Acción | 154003.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154003.38, modificado:154018.38}} | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 41835 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 41835 | N | 0 | 0 | 7250 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 154018.38 | 154018.38 | 154018.38 | 154018.38 | 154018.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:154018.37, importe_modificado:154018.37}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137838/proyecto_FIN, 2137838/proyecto_INICIO, 2137838/proyecto_FIN, 2137838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159095 | Proyecto de inversión | 940102.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940102.96, modificado:940102.96}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 236098 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 236098 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL BARRIO CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 RA AV SUR Y CALLE CARRANZA, CALLE AV CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DIFERENTES CALLES SE EJECUTARA LA OBRA, lon:-93.13046987, lat:17.3407763}} | 2022-07-11 | 2022-09-11 | 940102.96 | 940102.96 | 940102.96 | 940102.96 | 940102.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/008/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS, monto:940102.96, importe_modificado:940102.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2159095/proyecto_INICIO, 2159095/proyecto_FIN, 2159095/proyecto_PROCESO, 2159095/proyecto_FIN, 2159095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077546 | Proyecto de inversión | 1998118.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998118.26, modificado:1998118.26}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 68081 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 68081 | S | 240 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO RIO NEGRO - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined INTERIOR 1 1 COLONIA BUENOS AIRES, 29690 BUENOS AIRES, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE BUENOS APROXIMADAMENT, lon:-93.08982008, lat:17.32608346}} | 2022-04-01 | 2022-05-20 | 1998118.26 | 1998118.26 | 1998118.26 | 1998118.26 | 1998118.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/FISMDF/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1998118.26, importe_modificado:1998118.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2077546/proyecto_PROCESO, 2077546/proyecto_FIN, 2077546/proyecto_PROCESO, 2077546/proyecto_INICIO, 2077546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126946 | Proyecto de inversión | 1707069.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707069.34, modificado:1707069.34}} | CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS DE 6.50 M X 8.00 MTS DE ESTRUCTURA U 1 C EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 194374 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 194374 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE AV. CENTRAL S/N COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29690 GUADALUPE VICTORIA, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA A LADO DE ESCUELA PRIMEARIA BILINGUE., lon:-93.16683421, lat:17.32487643}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1707069.34 | 1707069.34 | 1707069.34 | 1707069.34 | 1707069.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/011/2022, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1707069.34, importe_modificado:1707069.34}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2126946/proyecto_PROCESO, 2126946/proyecto_INICIO, 2126946/proyecto_PROCESO, 2126946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118761 | Proyecto de inversión | 1880205.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880205.92, modificado:1880205.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 156248 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 156248 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 1 RA AV. CENTRAL INTERIOR 1 1 COLONIA CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA AV NORTE Y CALLE MAGISTERIAL, CALLE RAYON A LADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL ESTADO JUAN ESCUTIA., lon:-93.13055159, lat:17.33979314}} | 2022-05-10 | 2022-08-20 | 1880205.92 | 1880205.92 | 1880205.92 | 1880205.92 | 1880205.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/07/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1880205.92, importe_modificado:1880205.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2118761/proyecto_INICIO, 2118761/proyecto_PROCESO, 2118761/proyecto_FIN, 2118761/proyecto_INICIO, 2118761/proyecto_PROCESO, 2118761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159159 | Proyecto de inversión | 400628.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400628.5, modificado:410628.5}} | CONSTRUCCION DE 24 PISOS FIRMES DE 6.00 POR 6.00 M EN LA LOCALIDAD DE NANCHITAL SAN ANTONIO 3RA SECCION. - 236474 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 236474 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:38, direccion:RANCHERIA NANCHITAL SAN ANTONIO 3 SECCION, 29690 NANCHITAL SAN ANTONIO 3RA. SECCIÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION AL MUNICIPIO DE IXTACOMITAN SE DESVIA A 4 KM PARA LLEGAR A LA DO DE UNA ESCUELA PRIMARIA IN, lon:-93.12189021, lat:17.35886622}} | 2022-08-22 | 2022-11-22 | 410628.5 | 410628.5 | 410628.5 | 410628.5 | 410628.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FIMSDF/012/2022, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS, monto:410628.5, importe_modificado:410628.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2159159/proyecto_FIN, 2159159/proyecto_INICIO, 2159159/proyecto_PROCESO, 2159159/proyecto_INICIO, 2159159/proyecto_PROCESO, 2159159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189382 | Proyecto de inversión | 2268920.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268920.04, modificado:2268905.04}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS PRIMERA ETAPA, TRAMO COLONIA GUADAPUPE VICTORIA A EJIDO SAN PEDRO YASPAC. - 365589 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 365589 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:COLONIA SAN PEDRO YASPAC, 29690 SAN PEDRO YASPAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA GUADAPUPE VICTORIA - SAN PEDRO YASPAC Y , ENTRONCA SU PUNTO DE INICO EN LA COLONIA GUADAUPE VICTORIA CON REFERENCIA A LADO DE LA ESCUELA , lon:-93.2038311, lat:17.31714331}} | 2022-11-03 | 2022-12-27 | 2268905.04 | 2268905.04 | 2268905.04 | 2268905.04 | 2268905.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/018/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2268905.04, importe_modificado:2268905.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}} | {2189382/proyecto_INICIO, 2189382/proyecto_PROCESO, 2189382/proyecto_FIN, 2189382/proyecto_INICIO, 2189382/proyecto_PROCESO, 2189382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162812 | Proyecto de inversión | 1997947.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997947.84, modificado:1997947.84}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 255591 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 255591 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO GUADALUPE, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN EL BARRIO GUADALUPE ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL., lon:-93.13321645, lat:17.33979314}} | 2022-10-10 | 2022-12-25 | 1997947.84 | 1997947.84 | 1997947.84 | 1997947.84 | 1997947.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/014/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS, monto:1997947.84, importe_modificado:1997947.84}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2162812/proyecto_INICIO, 2162812/proyecto_PROCESO, 2162812/proyecto_FIN, 2162812/proyecto_INICIO, 2162812/proyecto_PROCESO, 2162812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162824 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CARACOL SANTO DOMINGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 255686 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultenango | 255686 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO VALTIERRA CENTRO - CARACOL SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA SANTO DOMINGO CARACOL, 29690 CARACOL SANTO DOMINGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , CON DIRECCION A LA COLONIA RIO NEGRO , lon:-93.10199608, lat:17.29999717}} | 2022-08-12 | 2022-08-21 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2162824/proyecto_INICIO, 2162824/proyecto_PROCESO, 2162824/proyecto_FIN, 2162824/proyecto_INICIO, 2162824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072724 | Proyecto de inversión | 3491700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3491700.0, modificado:3491700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 38629 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38629 | S | 226 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE CH, lon:-92.5034691, lat:16.9159637}} | 2022-01-10 | 2022-02-02 | 3491700 | 3491700 | 3491700 | 3491700 | 3491700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116045, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3491700.0, importe_modificado:3491700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:113.0}} | {2072724/proyecto_INICIO, 2072724/proyecto_FIN, 2072724/proyecto_PROCESO, 2072724/proyecto_FIN, 2072724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072765 | Proyecto de inversión | 3244500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3244500.0, modificado:3244500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS - 38813 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38813 | S | 250 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined PARAJE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE EN, lon:-92.47972836, lat:16.94364776}} | 2022-03-18 | 2022-04-05 | 3244500 | 3244500 | 3244500 | 3244500 | 3244500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116061, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3244500.0, importe_modificado:3244500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:105.0}} | {2072765/proyecto_INICIO, 2072765/proyecto_PROCESO, 2072765/proyecto_INICIO, 2072765/proyecto_PROCESO, 2072765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161740 | Proyecto de inversión | 3862500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3862500.0, modificado:3862500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHIMIX - 250523 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 250523 | S | 250 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMIX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 4 COLONIA CHIMIX, 29870 CHIMIX DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CHIMIX LA CUAL SE ENCUE, lon:-92.5255091, lat:17.01470521}} | 2022-08-08 | 2022-09-02 | 3862500 | 3862500 | 3862500 | 3862500 | 3862500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126286, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3862500.0, importe_modificado:3862500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:125.0}} | {2161740/proyecto_PROCESO, 2161740/proyecto_FIN, 2161740/proyecto_INICIO, 2161740/proyecto_PROCESO, 2161740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172341 | Proyecto de inversión | 3059100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059100.0, modificado:3059100.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ESQUIPULAS - 304920 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 304920 | S | 198 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 COLONIA BARRIO ESQUIPULAS, 29870 BARRIO ESQUIPULAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCAL, lon:-92.47711613, lat:16.93836569}} | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 3059100 | 3059100 | 3059100 | 3059100 | 3059100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126313, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3059100.0, importe_modificado:3059100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:99.0}} | {2172341/proyecto_INICIO, 2172341/proyecto_PROCESO, 2172341/proyecto_FIN, 2172341/proyecto_INICIO, 2172341/proyecto_PROCESO, 2172341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072767 | Proyecto de inversión | 2124169.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124169.45, modificado:2124169.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA Y GRADAS EN LA LOCALIDAD DE BAJXULUM - 38820 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38820 | S | 352 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJXULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE BAJXULUM, 29870 BAJXULUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD BAXULUM MINICIPIO DE CH, lon:-92.60688192, lat:16.90014302}} | 2022-01-10 | 2022-03-04 | 2124169.45 | 2124169.45 | 2124169.45 | 2124169.45 | 2124169.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-003/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:2124169.45, importe_modificado:2124169.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2072767/proyecto_INICIO, 2072767/proyecto_PROCESO, 2072767/proyecto_FIN, 2072767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109524 | Proyecto de inversión | 3213600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213600.0, modificado:3213600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS - 115308 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 115308 | S | 208 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 23 COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.48080124, lat:16.94393513}} | 2022-04-11 | 2022-05-03 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121919, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3213600.0, importe_modificado:3213600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:104.0}} | {2109524/proyecto_FIN, 2109524/proyecto_INICIO, 2109524/proyecto_FIN, 2109524/proyecto_INICIO, 2109524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120945 | Proyecto de inversión | 2379300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379300.0, modificado:2379300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE FRACCION POLHO - 165691 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 165691 | S | 154 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - FRACCION POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA FRACCION POLHO, 29870 FRACCIÓN POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE FRACCION POL, lon:-92.54128854, lat:16.96996642}} | 2022-06-06 | 2022-07-01 | 2379300 | 2379300 | 2379300 | 2379300 | 2379300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121938, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2379300.0, importe_modificado:2379300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:77.0}} | {2120945/proyecto_PROCESO, 2120945/proyecto_FIN, 2120945/proyecto_INICIO, 2120945/proyecto_PROCESO, 2120945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121703 | Proyecto de inversión | 1977600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977600.0, modificado:1977600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE IKALTEIL - 169227 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 169227 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:190, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - IKALTEIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 COLONIA IKALTEIL, 29870 IKALTEIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE IKALTEIL, lon:-92.49633471, lat:16.95332124}} | 2022-07-04 | 2022-07-28 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | 1977600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126079, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2121703/proyecto_PROCESO, 2121703/proyecto_INICIO, 2121703/proyecto_PROCESO, 2121703/proyecto_FIN, 2121703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121716 | Proyecto de inversión | 2255700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255700.0, modificado:2255700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CENTRO POCONICHIM - 169260 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 169260 | S | 146 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CENTRO POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA CENTRO POCONICHIM, 29870 POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CENTRO POC, lon:-92.51776105, lat:16.93159799}} | 2022-07-04 | 2022-07-28 | 2255700 | 2255700 | 2255700 | 2255700 | 2255700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126083, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2255700.0, importe_modificado:2255700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {2121716/proyecto_INICIO, 2121716/proyecto_PROCESO, 2121716/proyecto_INICIO, 2121716/proyecto_FIN, 2121716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156315 | Proyecto de inversión | 3090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3090000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 221455 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 221455 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CABECERA MUNICIPAL(BARRIO OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOC, lon:-92.62445375, lat:16.89790041}} | 2022-07-11 | 2022-07-29 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126090, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3090000.0, importe_modificado:3090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2156315/proyecto_INICIO, 2156315/proyecto_PROCESO, 2156315/proyecto_FIN, 2156315/proyecto_INICIO, 2156315/proyecto_PROCESO, 2156315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161825 | Proyecto de inversión | 1081500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081500.0, modificado:1081500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE JOLTOJTIC - 250891 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 250891 | S | 70 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JOLTOJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA JOLTOJTIC, 29870 JOLTOJTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE JOLTOJTIC LA CUA, lon:-92.54514477, lat:16.90435887}} | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 1081500 | 1081500 | 1081500 | 1081500 | 1081500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126290, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1081500.0, importe_modificado:1081500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2161825/proyecto_INICIO, 2161825/proyecto_PROCESO, 2161825/proyecto_FIN, 2161825/proyecto_INICIO, 2161825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166910 | Proyecto de inversión | 303658.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303658.58, modificado:303658.58}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CABECERA MUNICIPAL, LUIS DONALDO COLOSIO - 277869 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 277869 | S | 58 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:122.93, meta_modificada:122.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (LUIS DONALDO COLOSIO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 COLONIA CABECERA MUNICIPAL LUIS DONALDO COLOSIO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.62471739, lat:16.89519803}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 303658.58 | 303658.58 | 303658.58 | 303658.58 | 303658.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-018/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:303658.58, importe_modificado:303658.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:122.93}} | {2166910/proyecto_FIN, 2166910/proyecto_PROCESO, 2166910/proyecto_FIN, 2166910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172383 | Proyecto de inversión | 2101200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101200.0, modificado:2101200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE POBLADO YABTECLUM - 305079 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 305079 | S | 136 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POBLADO YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 COLONIA POBLADO YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.56052676, lat:16.92988887}} | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 2101200 | 2101200 | 2101200 | 2101200 | 2101200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126317, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2101200.0, importe_modificado:2101200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:68.0}} | {2172383/proyecto_INICIO, 2172383/proyecto_FIN, 2172383/proyecto_PROCESO, 2172383/proyecto_FIN, 2172383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072763 | Proyecto de inversión | 4233300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4233300.0, modificado:4233300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD RIO JORDAN - 38811 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38811 | S | 320 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE RIO JORDAN, 29870 RIO JORDÁN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE B, lon:-92.47756633, lat:16.94271332}} | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 4233300 | 4233300 | 4233300 | 4233300 | 4233300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116059, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:4233300.0, importe_modificado:4233300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:137.0}} | {2072763/proyecto_PROCESO, 2072763/proyecto_INICIO, 2072763/proyecto_FIN, 2072763/proyecto_INICIO, 2072763/proyecto_FIN, 2072763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156407 | Proyecto de inversión | 2348400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348400.0, modificado:2348400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 222249 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 222249 | S | 152 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE , lon:-92.62828191, lat:16.89683844}} | 2022-08-08 | 2022-09-01 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126279, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2348400.0, importe_modificado:2348400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}} | {2156407/proyecto_PROCESO, 2156407/proyecto_INICIO, 2156407/proyecto_PROCESO, 2156407/proyecto_INICIO, 2156407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164985 | Proyecto de inversión | 528102.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528102.34, modificado:528102.34}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE POCONICHIM - 267342 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 267342 | S | 122 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 400 COLONIA POCONICHIM, 29870 POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YAXGUEMEL UNION LA CUAL SE ENCUENTR, lon:-92.53337528, lat:16.93386369}} | 2022-06-01 | 2022-07-16 | 528102.34 | 528102.34 | 528102.34 | 528102.34 | 528102.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-012/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:528102.34, importe_modificado:528102.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.6}} | {2164985/proyecto_INICIO, 2164985/proyecto_FIN, 2164985/proyecto_PROCESO, 2164985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072740 | Proyecto de inversión | 3213600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213600.0, modificado:3213600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN BARRIO USILHUCUM CABECERA MUNICIPAL - 38740 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38740 | S | 260 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BARRIO USILHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO USILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAS DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO USILHUCUM MUNICIPIO D, lon:-92.6280257, lat:16.88870968}} | 2022-02-02 | 2022-02-25 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116053, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3213600.0, importe_modificado:3213600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:104.0}} | {2072740/proyecto_INICIO, 2072740/proyecto_FIN, 2072740/proyecto_PROCESO, 2072740/proyecto_FIN, 2072740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072742 | Proyecto de inversión | 3213600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213600.0, modificado:3213600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO 3 EN EL BARRIO USILHUCUM CABECERA MUNICIPAL - 38747 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38747 | S | 260 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BARRIO USILHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO USILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO USILHUCUM MUN, lon:-92.62821624, lat:16.89004263}} | 2022-02-02 | 2022-02-25 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116054, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3213600.0, importe_modificado:3213600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:104.0}} | {2072742/proyecto_FIN, 2072742/proyecto_INICIO, 2072742/proyecto_FIN, 2072742/proyecto_PROCESO, 2072742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072768 | Proyecto de inversión | 1975162.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975162.13, modificado:1975162.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA Y GRADAS EN LA LOCALIDAD DE GUAYABAL - 38821 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38821 | S | 389 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE GUAYABAL, 29870 GUAYABAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUAYABAL EN EL MUNIC, lon:-92.48400404, lat:16.9470063}} | 2022-01-10 | 2022-03-04 | 1975162.13 | 1975162.13 | 1975162.13 | 1975162.13 | 1975162.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-004/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:1975162.13, importe_modificado:1975162.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2072768/proyecto_INICIO, 2072768/proyecto_FIN, 2072768/proyecto_PROCESO, 2072768/proyecto_FIN, 2072768/proyecto_PROCESO, 2072768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109632 | Proyecto de inversión | 2688300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688300.0, modificado:2688300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BACHEN - 115750 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 115750 | S | 174 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BACHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA BACHEN, 29870 BACHEN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE BACHEN PASANDO LA LOCALIDAD DE TZABA, lon:-92.61312882, lat:16.89595489}} | 2022-04-16 | 2022-05-02 | 2688300 | 2688300 | 2688300 | 2688300 | 2688300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121928, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2688300.0, importe_modificado:2688300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:87.0}} | {2109632/proyecto_INICIO, 2109632/proyecto_PROCESO, 2109632/proyecto_FIN, 2109632/proyecto_INICIO, 2109632/proyecto_PROCESO, 2109632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164803 | Proyecto de inversión | 1935853.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935853.56, modificado:1935853.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO GRUPO UNO SECTOR SANTA MARTA - 266365 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 266365 | S | 600 | 899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.75, meta_modificada:17.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:220, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARTHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 COLONIA SANTA MARTA, 29870 CENTRO SANTA MARTHA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BAJOLVELTIC LA CUAL S, lon:-92.67843547, lat:16.9307087}} | 2022-05-02 | 2022-07-06 | 1935853.56 | 1935853.56 | 1935853.56 | 1935853.56 | 1935853.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-008/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:1935853.56, importe_modificado:1935853.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.75}} | {2164803/proyecto_INICIO, 2164803/proyecto_FIN, 2164803/proyecto_PROCESO, 2164803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114130 | Proyecto de inversión | 2441100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441100.0, modificado:2441100.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD FRACCION SAN PEDRO - 137282 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 137282 | S | 46 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA - LA LIBERTAD FRACCION SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 12 COLONIA LA LIBERTAD FRACCION SAN PEDRO, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA, lon:-92.56620271, lat:16.9043651}} | 2022-03-14 | 2022-03-28 | 2441100 | 2441100 | 2441100 | 2441100 | 2441100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116060, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2441100.0, importe_modificado:2441100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:79.0}} | {2114130/proyecto_INICIO, 2114130/proyecto_PROCESO, 2114130/proyecto_FIN, 2114130/proyecto_INICIO, 2114130/proyecto_PROCESO, 2114130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119472 | Proyecto de inversión | 2873700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873700.0, modificado:2873700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CENTRO TZELTAL LOS CHORROS - 159101 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 159101 | S | 186 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CENTRO TZELTAL LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 4 COLONIA CENTRO TZELTAL LOS CHORROS, 29870 TZELTAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.48092013, lat:16.94269453}} | 2022-05-11 | 2022-06-07 | 2873700 | 2873700 | 2873700 | 2873700 | 2873700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121933, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2873700.0, importe_modificado:2873700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:93.0}} | {2119472/proyecto_INICIO, 2119472/proyecto_FIN, 2119472/proyecto_PROCESO, 2119472/proyecto_FIN, 2119472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171845 | Proyecto de inversión | 3051378.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3051378.46, modificado:3051378.46}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA Y GRADAS EN ATZAMILHO - 302309 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 302309 | S | 74 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:773.72, meta_modificada:773.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ATZAMILHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 100 COLONIA ATZAMILHO, 29870 ATZAMILHO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA DE ATZAMILHO A 18.1 KM DE L, lon:-92.67423633, lat:16.96972385}} | 2022-01-10 | 2022-03-25 | 3051378.46 | 3051378.46 | 3051378.46 | 3051378.46 | 3051378.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-005/2022, contratista:FORCE INOVVA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:3051378.46, importe_modificado:3051378.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:773.72}} | {2171845/proyecto_INICIO, 2171845/proyecto_FIN, 2171845/proyecto_PROCESO, 2171845/proyecto_INICIO, 2171845/proyecto_PROCESO, 2171845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172245 | Proyecto de inversión | 3090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3090000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ESQUIPULAS - 304445 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 304445 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 COLONIA BARRIO ESQUIPULAS, 29870 BARRIO ESQUIPULAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCAL, lon:-92.47650995, lat:16.93824766}} | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126305, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3090000.0, importe_modificado:3090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2172245/proyecto_PROCESO, 2172245/proyecto_INICIO, 2172245/proyecto_FIN, 2172245/proyecto_PROCESO, 2172245/proyecto_FIN, 2172245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197443 | Proyecto de inversión | 1514100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514100.0, modificado:1514100.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 389123 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 389123 | S | 98 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 COLONIA LAS LIMAS, 29870 LAS DELICIAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS A 1, lon:-92.59140506, lat:16.94851944}} | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 1514100 | 1514100 | 1514100 | 1514100 | 1514100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126321, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1514100.0, importe_modificado:1514100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}} | {2197443/proyecto_INICIO, 2197443/proyecto_FIN, 2197443/proyecto_PROCESO, 2197443/proyecto_FIN, 2197443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119475 | Proyecto de inversión | 3090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3090000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE FRACCION POLHO - 159147 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 159147 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA POLHO, 29870 POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE FRACCION POLHO PASANDO LAS LOCALIDADES, lon:-92.5309674, lat:16.97772409}} | 2022-06-06 | 2022-07-01 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121939, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3090000.0, importe_modificado:3090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2119475/proyecto_FIN, 2119475/proyecto_INICIO, 2119475/proyecto_FIN, 2119475/proyecto_PROCESO, 2119475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171004 | Proyecto de inversión | 1809721.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809721.09, modificado:1809721.09}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL BAJOVELTIC ,TZANABO - 297754 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 297754 | S | 122 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJOVELTIC - TZANABO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 100 COLONIA BAJOVELTIC - TZANABO, 29870 BAJOVELTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 44.1 KM DE LA CABECERA MUNICIAPL, lon:-92.53698178, lat:17.02097671}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 1809721.09 | 1809721.09 | 1809721.09 | 1809721.09 | 1809721.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-015/2022, contratista:MATERIALES Y REMODELACIONES TGZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:1809721.09, importe_modificado:1809721.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2171004/proyecto_PROCESO, 2171004/proyecto_FIN, 2171004/proyecto_PROCESO, 2171004/proyecto_INICIO, 2171004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172246 | Proyecto de inversión | 3090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3090000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ESQUIPULAS - 304453 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 304453 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 COLONIA BARRIO ESQUIPULAS, 29870 BARRIO ESQUIPULAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCAL, lon:-92.48001532, lat:16.93958889}} | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126307, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3090000.0, importe_modificado:3090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2172246/proyecto_INICIO, 2172246/proyecto_FIN, 2172246/proyecto_PROCESO, 2172246/proyecto_FIN, 2172246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172326 | Proyecto de inversión | 3090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3090000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ESQUIPULAS - 304859 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 304859 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 COLONIA BARRIO ESQUIPULAS, 29870 BARRIO ESQUIPULAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCAL, lon:-92.47815682, lat:16.93727776}} | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126312, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3090000.0, importe_modificado:3090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2172326/proyecto_INICIO, 2172326/proyecto_PROCESO, 2172326/proyecto_FIN, 2172326/proyecto_PROCESO, 2172326/proyecto_FIN, 2172326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072705 | Proyecto de inversión | 3584400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584400.0, modificado:3584400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 38577 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38577 | S | 232 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE CH, lon:-92.50355763, lat:16.91605492}} | 2022-01-10 | 2022-02-02 | 3584400 | 3584400 | 3584400 | 3584400 | 3584400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116044, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3584400.0, importe_modificado:3584400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:116.0}} | {2072705/proyecto_PROCESO, 2072705/proyecto_FIN, 2072705/proyecto_INICIO, 2072705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072732 | Proyecto de inversión | 2719200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719200.0, modificado:2719200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 38675 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38675 | S | 176 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD D, lon:-92.56645484, lat:16.90478598}} | 2022-02-01 | 2022-02-21 | 2719200 | 2719200 | 2719200 | 2719200 | 2719200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116050, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2719200.0, importe_modificado:2719200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:88.0}} | {2072732/proyecto_INICIO, 2072732/proyecto_PROCESO, 2072732/proyecto_FIN, 2072732/proyecto_INICIO, 2072732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109605 | Proyecto de inversión | 3800700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800700.0, modificado:3800700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHIMTIC - 115648 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 115648 | S | 246 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CHIMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CHIMTIC, 29870 CHIMTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CHIMTIC PASANDO POR LA LOCALIDAD , lon:-92.60157387, lat:16.92177139}} | 2022-04-16 | 2022-05-04 | 3800700 | 3800700 | 3800700 | 3800700 | 3800700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121924, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3800700.0, importe_modificado:3800700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:123.0}} | {2109605/proyecto_INICIO, 2109605/proyecto_FIN, 2109605/proyecto_PROCESO, 2109605/proyecto_FIN, 2109605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109628 | Proyecto de inversión | 3090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3090000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BACHEN - 115717 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 115717 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BACHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA BACHEN, 29870 BACHEN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE BACHEN PASANDO LA LOCALIDAD DE TZABA, lon:-92.61297862, lat:16.89616586}} | 2022-04-16 | 2022-05-04 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121927, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3090000.0, importe_modificado:3090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2109628/proyecto_FIN, 2109628/proyecto_PROCESO, 2109628/proyecto_INICIO, 2109628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114097 | Proyecto de inversión | 2595600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595600.0, modificado:2595600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 137065 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 137065 | S | 168 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 5 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD PASANDO LA, lon:-92.56646557, lat:16.90487451}} | 2022-02-01 | 2022-02-21 | 2595600 | 2595600 | 2595600 | 2595600 | 2595600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116051, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2595600.0, importe_modificado:2595600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:84.0}} | {2114097/proyecto_INICIO, 2114097/proyecto_FIN, 2114097/proyecto_PROCESO, 2114097/proyecto_FIN, 2114097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120944 | Proyecto de inversión | 1266900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266900.0, modificado:1266900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE FRACCION POLHO - 165684 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 165684 | S | 82 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - FRACCION POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA FRACCION POLHO, 29870 FRACCIÓN POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE FRACCION POL, lon:-92.54203955, lat:16.97223582}} | 2022-05-12 | 2022-05-31 | 1266900 | 1266900 | 1266900 | 1266900 | 1266900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121936, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1266900.0, importe_modificado:1266900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2120944/proyecto_INICIO, 2120944/proyecto_PROCESO, 2120944/proyecto_FIN, 2120944/proyecto_PROCESO, 2120944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121714 | Proyecto de inversión | 2935500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935500.0, modificado:2935500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CENTRO POCONICHIM - 169256 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 169256 | S | 190 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CENTRO POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA CENTRO POCONICHIM, 29870 POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CENTRO PO, lon:-92.5179878, lat:16.93152118}} | 2022-07-04 | 2022-07-28 | 2935500 | 2935500 | 2935500 | 2935500 | 2935500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126081, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2935500.0, importe_modificado:2935500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:95.0}} | {2121714/proyecto_INICIO, 2121714/proyecto_FIN, 2121714/proyecto_PROCESO, 2121714/proyecto_INICIO, 2121714/proyecto_PROCESO, 2121714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159444 | Proyecto de inversión | 3955200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3955200.0, modificado:3955200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHIMIX - 237844 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 237844 | S | 250 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CHIMIX DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 COLONIA CHIMIX DOS, 29870 CHIMIX DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CHIMIX LA CUAL SE ENCUE, lon:-92.52526382, lat:17.01349701}} | 2022-08-08 | 2022-09-02 | 3955200 | 3955200 | 3955200 | 3955200 | 3955200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126284, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3955200.0, importe_modificado:3955200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:128.0}} | {2159444/proyecto_INICIO, 2159444/proyecto_FIN, 2159444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171670 | Acción | 3892059.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3892059.48, modificado:3892059.48}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 301285 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 301285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.626148, lat:16.894277}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3892059.48 | 3892059.48 | 3892059.48 | 3892059.48 | 3892059.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-017/2022, contratista:FORCE INOVVA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:367965.15, importe_modificado:367965.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2171670/proyecto_INICIO, 2171670/proyecto_PROCESO, 2171670/proyecto_FIN, 2171670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072727 | Proyecto de inversión | 3615300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3615300.0, modificado:3615300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 38662 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38662 | S | 234 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE CH, lon:-92.50351492, lat:16.91595304}} | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 3615300 | 3615300 | 3615300 | 3615300 | 3615300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116046, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3615300.0, importe_modificado:3615300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:117.0}} | {2072727/proyecto_PROCESO, 2072727/proyecto_FIN, 2072727/proyecto_PROCESO, 2072727/proyecto_INICIO, 2072727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072737 | Proyecto de inversión | 3491700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3491700.0, modificado:3491700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CINCO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 38702 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38702 | S | 226 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE CH, lon:-92.50351001, lat:16.91599763}} | 2022-01-12 | 2022-02-08 | 3491700 | 3491700 | 3491700 | 3491700 | 3491700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116048, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3491700.0, importe_modificado:3491700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:113.0}} | {2072737/proyecto_INICIO, 2072737/proyecto_PROCESO, 2072737/proyecto_FIN, 2072737/proyecto_INICIO, 2072737/proyecto_PROCESO, 2072737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072746 | Proyecto de inversión | 3708000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708000.0, modificado:3708000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SEGUNDA FRACCION - 38765 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38765 | S | 300 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO USILHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO SEGUNDA FRACCIÓN CEBECRA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDA, lon:-92.62895872, lat:16.89478117}} | 2022-02-03 | 2022-02-28 | 3708000 | 3708000 | 3708000 | 3708000 | 3708000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116055, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3708000.0, importe_modificado:3708000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:120.0}} | {2072746/proyecto_PROCESO, 2072746/proyecto_INICIO, 2072746/proyecto_FIN, 2072746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109551 | Proyecto de inversión | 710700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710700.0, modificado:710700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD FRACCION SAN PEDRO - 115443 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 115443 | S | 158 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - LA LIBERTAD (FRACCION SAN PEDRO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined COLONIA LA LIBERTAD FRACCION SAN PEDRO, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.56595595, lat:16.9050888}} | 2022-04-11 | 2022-05-03 | 710700 | 710700 | 710700 | 710700 | 710700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121921, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:710700.0, importe_modificado:710700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {2109551/proyecto_INICIO, 2109551/proyecto_FIN, 2109551/proyecto_PROCESO, 2109551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161837 | Proyecto de inversión | 3213600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213600.0, modificado:3213600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CANOLAL CENTRO - 250977 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 250977 | S | 208 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL CENTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA CANOLAL CENTRO, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CANOLA, lon:-92.51580755, lat:17.0167641}} | 2022-08-29 | 2022-09-29 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126292, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3213600.0, importe_modificado:3213600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:104.0}} | {2161837/proyecto_INICIO, 2161837/proyecto_FIN, 2161837/proyecto_PROCESO, 2161837/proyecto_FIN, 2161837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162078 | Proyecto de inversión | 1390500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390500.0, modificado:1390500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE JOLTOJTIC - 252206 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 252206 | S | 90 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JOLTOJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA JOLTOJTIC, 29870 JOLTOJTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE JOLTOJTIC LA CUA, lon:-92.54533331, lat:16.90435205}} | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | 1390500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126298, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2162078/proyecto_INICIO, 2162078/proyecto_FIN, 2162078/proyecto_PROCESO, 2162078/proyecto_FIN, 2162078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166831 | Proyecto de inversión | 2505159.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505159.12, modificado:2505159.12}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN - 277519 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 277519 | S | 38 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.45, meta_modificada:2.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 200 COLONIA TZAJALCHEN, 29870 KAKET IXIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 45.2 KM DE LKA CABECERA MUNICIAPL DE CHENALHO PASAND, lon:-92.51890706, lat:17.03660823}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2505159.12 | 2505159.12 | 2505159.12 | 2505159.12 | 2505159.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-014/2022, contratista:FORCE INOVVA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:2505159.12, importe_modificado:2505159.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.45}} | {2166831/proyecto_PROCESO, 2166831/proyecto_INICIO, 2166831/proyecto_FIN, 2166831/proyecto_PROCESO, 2166831/proyecto_FIN, 2166831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072739 | Proyecto de inversión | 3213600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213600.0, modificado:3213600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO USILHUCUM - 38731 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38731 | S | 260 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BARRIO USILHUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO BARRIO USILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO USILHU, lon:-92.62737131, lat:16.88953561}} | 2022-02-02 | 2022-02-25 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | 3213600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116052, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3213600.0, importe_modificado:3213600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:104.0}} | {2072739/proyecto_INICIO, 2072739/proyecto_FIN, 2072739/proyecto_PROCESO, 2072739/proyecto_FIN, 2072739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119473 | Proyecto de inversión | 2688300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688300.0, modificado:2688300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO - 159128 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 159128 | S | 312 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TZABALHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 1 COLONIA TZABALHO, 29870 TZABALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE TZABALHO PASANDO POR EL DESVIO , lon:-92.62037003, lat:16.93963627}} | 2022-05-12 | 2022-05-31 | 2688300 | 2688300 | 2688300 | 2688300 | 2688300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121937, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2688300.0, importe_modificado:2688300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:87.0}} | {2119473/proyecto_INICIO, 2119473/proyecto_PROCESO, 2119473/proyecto_FIN, 2119473/proyecto_INICIO, 2119473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119477 | Proyecto de inversión | 3800700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800700.0, modificado:3800700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO - 159156 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 159156 | S | 246 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TZABALHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 1 COLONIA TZABALHO, 29870 TZABALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE TZABALHO PASANDO POR EL DESVIO , lon:-92.61951511, lat:16.93990615}} | 2022-06-06 | 2022-07-01 | 3800700 | 3800700 | 3800700 | 3800700 | 3800700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121941, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3800700.0, importe_modificado:3800700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:123.0}} | {2119477/proyecto_PROCESO, 2119477/proyecto_INICIO, 2119477/proyecto_FIN, 2119477/proyecto_INICIO, 2119477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121707 | Proyecto de inversión | 2781000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781000.0, modificado:2781000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO POCONICHIM - 169241 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 169241 | S | 180 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CENTRO POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA CENTRO POCONICHIM, 29870 POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CENTRO PO, lon:-92.51800446, lat:16.93164226}} | 2022-07-04 | 2022-07-28 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126080, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2781000.0, importe_modificado:2781000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:90.0}} | {2121707/proyecto_INICIO, 2121707/proyecto_PROCESO, 2121707/proyecto_FIN, 2121707/proyecto_PROCESO, 2121707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072747 | Proyecto de inversión | 3584400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584400.0, modificado:3584400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL - 38766 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38766 | S | 275 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PECHIQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE PECHIQUIL, 29870 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL , lon:-92.54561155, lat:17.00029128}} | 2022-03-07 | 2022-03-25 | 3584400 | 3584400 | 3584400 | 3584400 | 3584400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116056, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3584400.0, importe_modificado:3584400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:116.0}} | {2072747/proyecto_INICIO, 2072747/proyecto_PROCESO, 2072747/proyecto_FIN, 2072747/proyecto_INICIO, 2072747/proyecto_PROCESO, 2072747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109619 | Proyecto de inversión | 3800700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800700.0, modificado:3800700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHIMTIC - 115687 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 115687 | S | 246 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CHIMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CHIMTIC, 29870 CHIMTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CHIMTIC PASANDO POR LA LOCALIDAD , lon:-92.60167991, lat:16.9217126}} | 2022-04-16 | 2022-05-04 | 3800700 | 3800700 | 3800700 | 3800700 | 3800700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121925, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3800700.0, importe_modificado:3800700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:123.0}} | {2109619/proyecto_INICIO, 2109619/proyecto_PROCESO, 2109619/proyecto_FIN, 2109619/proyecto_INICIO, 2109619/proyecto_PROCESO, 2109619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156418 | Proyecto de inversión | 3429900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3429900.0, modificado:3429900.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHOJOLHO - 222295 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 222295 | S | 222 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHOJOLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 COLONIA CHOJOLHO, 29870 CHOJOLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CHOJOLHO CHENALHO LA , lon:-92.60837479, lat:16.93504185}} | 2022-08-08 | 2022-08-29 | 3429900 | 3429900 | 3429900 | 3429900 | 3429900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126282, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3429900.0, importe_modificado:3429900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:111.0}} | {2156418/proyecto_INICIO, 2156418/proyecto_PROCESO, 2156418/proyecto_FIN, 2156418/proyecto_PROCESO, 2156418/proyecto_INICIO, 2156418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162092 | Proyecto de inversión | 2781000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781000.0, modificado:2781000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE POBLADO YABTECLUM - 252246 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 252246 | S | 180 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POBLADO YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 COLONIA POBLADO YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.56175111, lat:16.92990055}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | 2781000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126299, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2781000.0, importe_modificado:2781000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:90.0}} | {2162092/proyecto_INICIO, 2162092/proyecto_FIN, 2162092/proyecto_PROCESO, 2162092/proyecto_FIN, 2162092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072744 | Proyecto de inversión | 2790377.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790377.89, modificado:2790377.89}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA Y GRADAS EN LA LOCALIDAD DE CANOLAL - 38761 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38761 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA CANOLAL, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRA SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANOLAL MUNICIPIO DE CHENA, lon:-92.51328105, lat:17.01635347}} | 2022-01-10 | 2022-03-04 | 2790377.89 | 2790377.89 | 2790377.89 | 2790377.89 | 2790377.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-002/2022, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES DIMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:2790377.89, importe_modificado:2790377.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2072744/proyecto_INICIO, 2072744/proyecto_FIN, 2072744/proyecto_PROCESO, 2072744/proyecto_INICIO, 2072744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072758 | Proyecto de inversión | 2404576.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404576.69, modificado:2404576.69}} | CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA Y GRADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LAZARO CARDENAS - 38794 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38794 | S | 282 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - BARRIO LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA BARRIO LAZARO CARDENAS, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BAR, lon:-92.62661667, lat:16.88769829}} | 2022-01-10 | 2022-03-04 | 2404576.69 | 2404576.69 | 2404576.69 | 2404576.69 | 2404576.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-001/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:2404576.69, importe_modificado:2404576.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2072758/proyecto_INICIO, 2072758/proyecto_PROCESO, 2072758/proyecto_FIN, 2072758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119478 | Proyecto de inversión | 3800700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800700.0, modificado:3800700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO - 159157 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 159157 | S | 246 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - TZABALHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 1 COLONIA TZABALHO, 29870 TZABALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE TZABALHO PASANDO POR EL DESVIO , lon:-92.62062585, lat:16.94009079}} | 2022-06-06 | 2022-07-01 | 3800700 | 3800700 | 3800700 | 3800700 | 3800700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121942, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3800700.0, importe_modificado:3800700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:123.0}} | {2119478/proyecto_INICIO, 2119478/proyecto_FIN, 2119478/proyecto_PROCESO, 2119478/proyecto_FIN, 2119478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171498 | Proyecto de inversión | 367965.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367965.15, modificado:367965.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 300539 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 300539 | S | 76 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:128.1, meta_modificada:128.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZANEMBOLOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 100 COLONIA CHAPEO EN EL CORONAMIENTO REPOSICION DE CONCRETO EN CALLES F.C.200KG.CM2, 29870 TZANEMBOLOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE E, lon:-92.50698447, lat:17.04954242}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 367965.15 | 367965.15 | 367965.15 | 367965.15 | 367965.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-017/2022, contratista:FORCE INOVVA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:367965.15, importe_modificado:367965.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:128.1}} | {2171498/proyecto_INICIO, 2171498/proyecto_FIN, 2171498/proyecto_PROCESO, 2171498/proyecto_FIN, 2171498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197379 | Proyecto de inversión | 2410200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410200.0, modificado:2410200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 388831 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 388831 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 COLONIA LAS LIMAS, 29870 LAS LIMAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS A 11.6, lon:-92.59074542, lat:16.94771833}} | 2022-10-13 | 2022-10-28 | 2410200 | 2410200 | 2410200 | 2410200 | 2410200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126318, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2410200.0, importe_modificado:2410200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2197379/proyecto_INICIO, 2197379/proyecto_PROCESO, 2197379/proyecto_FIN, 2197379/proyecto_INICIO, 2197379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072738 | Proyecto de inversión | 72206.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72206.3, modificado:72206.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL PRIMERA FRACCION - 38720 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38720 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - 1RA FRACCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined COLONIA 1RA FRACCION, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE 1RA. FRACCION DEL MUNICIPIO DE CHEN, lon:-92.6261187, lat:16.8943802}} | 2022-01-12 | 2022-02-08 | 72206.3 | 72206.3 | 72206.3 | 72206.3 | 72206.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/MEV/OT/FISMDF-001/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:72206.3, importe_modificado:72206.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2072738/proyecto_PROCESO, 2072738/proyecto_INICIO, 2072738/proyecto_FIN, 2072738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120942 | Proyecto de inversión | 3090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3090000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE FRACCION POLHO - 165672 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 165672 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - FRACCION POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA FRACCION POLHO, 29870 FRACCIÓN POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE FRACCION PO, lon:-92.54124562, lat:16.96984328}} | 2022-05-11 | 2022-06-07 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121935, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3090000.0, importe_modificado:3090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2120942/proyecto_INICIO, 2120942/proyecto_PROCESO, 2120942/proyecto_FIN, 2120942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156356 | Proyecto de inversión | 556200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556200.0, modificado:556200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA - 221810 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 221810 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CABECERA MUNICIPAL(BARRIO OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CABECERA MUNICIPALBARRIO OJO DE AGUA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.62532075, lat:16.88973447}} | 2022-07-11 | 2022-08-04 | 556200 | 556200 | 556200 | 556200 | 556200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126087, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:556200.0, importe_modificado:556200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2156356/proyecto_INICIO, 2156356/proyecto_PROCESO, 2156356/proyecto_INICIO, 2156356/proyecto_FIN, 2156356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156403 | Proyecto de inversión | 3244500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3244500.0, modificado:3244500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 222204 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 222204 | S | 210 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CABECERA MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE LA CABECE, lon:-92.62913549, lat:16.89388604}} | 2022-07-11 | 2022-07-29 | 3244500 | 3244500 | 3244500 | 3244500 | 3244500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126092, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3244500.0, importe_modificado:3244500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:105.0}} | {2156403/proyecto_PROCESO, 2156403/proyecto_INICIO, 2156403/proyecto_PROCESO, 2156403/proyecto_FIN, 2156403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171471 | Proyecto de inversión | 673639.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673639.65, modificado:673639.65}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 300422 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 300422 | S | 126 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.7, meta_modificada:376.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENALHO - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CHENALHO - CABECERA MUNICIPAL, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 KM DE LA CABEC, lon:-92.62715335, lat:16.89560435}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 673639.65 | 673639.65 | 673639.65 | 673639.65 | 673639.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-016/2022, contratista:FORCE INOVVA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:673639.65, importe_modificado:673639.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:376.7}} | {2171471/proyecto_INICIO, 2171471/proyecto_PROCESO, 2171471/proyecto_FIN, 2171471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172235 | Proyecto de inversión | 1143300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143300.0, modificado:1143300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE POBLADO YABTECLUM - 304387 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 304387 | S | 74 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POBLADO YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 COLONIA POBLADO YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.56108715, lat:16.93103464}} | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 1143300 | 1143300 | 1143300 | 1143300 | 1143300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126303, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1143300.0, importe_modificado:1143300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {2172235/proyecto_INICIO, 2172235/proyecto_PROCESO, 2172235/proyecto_FIN, 2172235/proyecto_PROCESO, 2172235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172406 | Proyecto de inversión | 326860.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326860.32, modificado:326860.32}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA YABTECLUM FRACCION DOS - 305179 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 305179 | S | 74 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.07, meta_modificada:2.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM FRACCION DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 700 COLONIA YABTECLUM FRACCION DOS, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 14.7 KM DE LA CA, lon:-92.56573821, lat:16.93351497}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 326860.32 | 326860.32 | 326860.32 | 326860.32 | 326860.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-019/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:326860.32, importe_modificado:326860.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.07}} | {2172406/proyecto_PROCESO, 2172406/proyecto_FIN, 2172406/proyecto_PROCESO, 2172406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072710 | Proyecto de inversión | 2842800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842800.0, modificado:2842800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 38588 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38588 | S | 184 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOC, lon:-92.56704073, lat:16.9051042}} | 2022-02-01 | 2022-02-21 | 2842800 | 2842800 | 2842800 | 2842800 | 2842800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116049, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2842800.0, importe_modificado:2842800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:92.0}} | {2072710/proyecto_FIN, 2072710/proyecto_PROCESO, 2072710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072762 | Proyecto de inversión | 4264200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4264200.0, modificado:4264200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD RIO JORDAN - 38809 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38809 | S | 321 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE RIO JORDAN, 29870 RIO JORDÁN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE B, lon:-92.47682604, lat:16.94410911}} | 2022-03-09 | 2022-03-29 | 4264200 | 4264200 | 4264200 | 4264200 | 4264200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116058, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:4264200.0, importe_modificado:4264200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:138.0}} | {2072762/proyecto_INICIO, 2072762/proyecto_PROCESO, 2072762/proyecto_FIN, 2072762/proyecto_INICIO, 2072762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119476 | Proyecto de inversión | 3090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3090000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CINCO EN LA LOCALIDAD DE FRACCION POLHO - 159151 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 159151 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - FRACCION POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA FRACCION POLHO, 29870 FRACCIÓN POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE FRACCION PO, lon:-92.54203262, lat:16.97178273}} | 2022-06-06 | 2022-07-01 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121940, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3090000.0, importe_modificado:3090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2119476/proyecto_INICIO, 2119476/proyecto_PROCESO, 2119476/proyecto_FIN, 2119476/proyecto_INICIO, 2119476/proyecto_PROCESO, 2119476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162063 | Proyecto de inversión | 3244500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3244500.0, modificado:3244500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CANOLAL CENTRO - 252123 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 252123 | S | 210 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL CENTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA CANOLAL CENTRO, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CANOLA, lon:-92.51555352, lat:17.01832454}} | 2022-08-29 | 2022-09-29 | 3244500 | 3244500 | 3244500 | 3244500 | 3244500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126295, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3244500.0, importe_modificado:3244500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:105.0}} | {2162063/proyecto_INICIO, 2162063/proyecto_PROCESO, 2162063/proyecto_FIN, 2162063/proyecto_INICIO, 2162063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172346 | Proyecto de inversión | 2163000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163000.0, modificado:2163000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE POBLADO YABTECLUM - 304953 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 304953 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - POBLADO YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 COLONIA POBLADO YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.56105784, lat:16.93059707}} | 2022-10-13 | 2022-10-28 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | 2163000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126315, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2163000.0, importe_modificado:2163000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2172346/proyecto_FIN, 2172346/proyecto_INICIO, 2172346/proyecto_FIN, 2172346/proyecto_PROCESO, 2172346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072761 | Proyecto de inversión | 3615300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3615300.0, modificado:3615300.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL - 38807 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38807 | S | 590 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PECHIQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE PECHIQUIL, 29870 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE NCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE PECHI, lon:-92.54552527, lat:17.00003515}} | 2022-03-08 | 2022-03-26 | 3615300 | 3615300 | 3615300 | 3615300 | 3615300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116057, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3615300.0, importe_modificado:3615300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:117.0}} | {2072761/proyecto_INICIO, 2072761/proyecto_PROCESO, 2072761/proyecto_FIN, 2072761/proyecto_INICIO, 2072761/proyecto_PROCESO, 2072761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119471 | Proyecto de inversión | 3090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3090000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CENTRO TZELTAL LOS CHORROS - 159098 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 159098 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CENTRO TZELTAL LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA CENTRO TZELTAL LOS CHORROS, 29870 TZELTAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALID, lon:-92.47975069, lat:16.94296137}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121931, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3090000.0, importe_modificado:3090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2119471/proyecto_INICIO, 2119471/proyecto_PROCESO, 2119471/proyecto_FIN, 2119471/proyecto_INICIO, 2119471/proyecto_PROCESO, 2119471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161741 | Proyecto de inversión | 3893400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3893400.0, modificado:3893400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CHIMIX - 250534 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 250534 | S | 252 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMIX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 COLONIA CHIMIX, 29870 CHIMIX DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CHIMIX LA CUAL SE ENC, lon:-92.52489487, lat:17.01426086}} | 2022-08-08 | 2022-09-02 | 3893400 | 3893400 | 3893400 | 3893400 | 3893400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126289, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3893400.0, importe_modificado:3893400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:126.0}} | {2161741/proyecto_PROCESO, 2161741/proyecto_INICIO, 2161741/proyecto_FIN, 2161741/proyecto_INICIO, 2161741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163560 | Proyecto de inversión | 2269955.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269955.37, modificado:2269955.37}} | APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC TZANABO - 259640 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 259640 | S | 163 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5496.01, meta_modificada:5496.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJOVELTIC (TZANABO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 COLONIA BAJOVELTIC TZANABO, 29870 BAJOVELTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BAJOLVELTIC LA CU, lon:-92.53613869, lat:17.01925705}} | 2022-04-06 | 2022-06-20 | 2269955.37 | 2269955.37 | 2269955.37 | 2269955.37 | 2269955.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-007/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:2269955.37, importe_modificado:2269955.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5496.01}} | {2163560/proyecto_INICIO, 2163560/proyecto_PROCESO, 2163560/proyecto_FIN, 2163560/proyecto_PROCESO, 2163560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177995 | Proyecto de inversión | 542933.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542933.19, modificado:542933.19}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO - 330277 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 330277 | S | 324 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCION POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 COLONIA FRACCION POLHO, 29870 FRACCIÓN POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 20.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO, lon:-92.542647, lat:16.969638}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 542933.19 | 542933.19 | 542933.19 | 542933.19 | 542933.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-020/2022, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:542933.19, importe_modificado:542933.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {2177995/proyecto_PROCESO, 2177995/proyecto_INICIO, 2177995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072734 | Proyecto de inversión | 3553500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3553500.0, modificado:3553500.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 38690 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 38690 | S | 230 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE CH, lon:-92.50337113, lat:16.91599187}} | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 3553500 | 3553500 | 3553500 | 3553500 | 3553500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116047, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3553500.0, importe_modificado:3553500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:115.0}} | {2072734/proyecto_PROCESO, 2072734/proyecto_FIN, 2072734/proyecto_INICIO, 2072734/proyecto_PROCESO, 2072734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119469 | Proyecto de inversión | 3090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, modificado:3090000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO TZELTAL LOS CHORROS - 159082 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 159082 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA - CENTRO TZELTAL LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA CENTRO TZELTAL LOS CHORROS, 29870 TZELTAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALID, lon:-92.48002189, lat:16.94282031}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | 3090000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121930, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3090000.0, importe_modificado:3090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2119469/proyecto_INICIO, 2119469/proyecto_PROCESO, 2119469/proyecto_INICIO, 2119469/proyecto_FIN, 2119469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156406 | Proyecto de inversión | 1946700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946700.0, modificado:1946700.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 222228 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 222228 | S | 126 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE, lon:-92.63004729, lat:16.89380391}} | 2022-07-11 | 2022-07-29 | 1946700 | 1946700 | 1946700 | 1946700 | 1946700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126275, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1946700.0, importe_modificado:1946700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}} | {2156406/proyecto_PROCESO, 2156406/proyecto_INICIO, 2156406/proyecto_FIN, 2156406/proyecto_INICIO, 2156406/proyecto_PROCESO, 2156406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156416 | Proyecto de inversión | 2348400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348400.0, modificado:2348400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO CINCO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 222283 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 222283 | S | 152 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE , lon:-92.62327328, lat:16.8992144}} | 2022-08-08 | 2022-09-01 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | 2348400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126280, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:2348400.0, importe_modificado:2348400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}} | {2156416/proyecto_PROCESO, 2156416/proyecto_INICIO, 2156416/proyecto_FIN, 2156416/proyecto_PROCESO, 2156416/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162073 | Proyecto de inversión | 3337200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3337200.0, modificado:3337200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CANOLAL CENTRO - 252160 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 252160 | S | 216 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL CENTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA CANOLAL CENTRO, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD DE CANOLA, lon:-92.51646201, lat:17.01674011}} | 2022-08-29 | 2022-09-29 | 3337200 | 3337200 | 3337200 | 3337200 | 3337200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126297, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:3337200.0, importe_modificado:3337200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:108.0}} | {2162073/proyecto_INICIO, 2162073/proyecto_PROCESO, 2162073/proyecto_FIN, 2162073/proyecto_PROCESO, 2162073/proyecto_FIN, 2162073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165054 | Proyecto de inversión | 206329.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206329.49, modificado:206329.49}} | REHABILITACION Y,O MANTENIMIENTO DE POSTES DE CONCRETO EN EL BARRIO LA TEJERIA - 267779 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chenalhó | 267779 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARIO LA TEJERIA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARIO LA TEJERIA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO, lon:-92.62507011, lat:16.8938494}} | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 206329.49 | 206329.49 | 206329.49 | 206329.49 | 206329.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/OT/FISMDF-002/2022, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, monto:206329.49, importe_modificado:206329.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2165054/proyecto_INICIO, 2165054/proyecto_FIN, 2165054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153356 | Proyecto de inversión | 4785324 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4785324.0, modificado:4785324.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO NUMERO 10 EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CIRCUITO CULATI, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 190333 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 190333 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO A POZO 10 EJIDO CABECERA MUNICIPAL, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CULATI Y BRECHA PARCELAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CONTINUAR POR CAMNO A CULATI EN, lon:-93.00442366, lat:16.68232127}} | 2022-03-22 | 2022-06-19 | 4785324 | 4785324 | 4785324 | 4785324 | 3785324 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-015/2022, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4785324.0, importe_modificado:4785324.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2153356/proyecto_INICIO, 2153356/proyecto_PROCESO, 2153356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082300 | Proyecto de inversión | 3028501.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3028501.91, modificado:3028501.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA SALVADOR URBINA - 93433 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 93433 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1834.0, meta_modificada:1834.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:CALLE ANTONIO MARTINEZ COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE FEBRERO Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE CIRCUITO 28 DE DICIEMBRE SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL N 190 CONTINUAR CON R, lon:-93.00388812, lat:16.63651744}} | 2022-03-04 | 2022-06-02 | 3028501.91 | 3028501.91 | 3028501.91 | 3028501.91 | 3028501.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-003/2022, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernández, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3028501.91, importe_modificado:3028501.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1834.0}} | {2082300/proyecto_INICIO, 2082300/proyecto_PROCESO, 2082300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153135 | Proyecto de inversión | 2173587.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173587.17, modificado:2173587.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA SAN JUAN NUEVO PARAISO - 184331 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 184331 | S | 82 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL NUEVO PARAISO COLONIA SAN JUAN NUEVO PARAÍSO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE SOL AZTECA, AVENIDA CIPRES DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR BOULEVAR A TUXTLA GUTIERREZ E, lon:-93.01247072, lat:16.730358}} | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 2173587.17 | 2173587.17 | 2173587.17 | 2173587.17 | 2173587.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-001/2022, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2173587.17, importe_modificado:2173587.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2153135/proyecto_INICIO, 2153135/proyecto_FIN, 2153135/proyecto_PROCESO, 2153135/proyecto_FIN, 2153135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163978 | Proyecto de inversión | 2245161.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245161.63, modificado:2245161.63}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN COLONIA INDEPENDENCIA 2000 - 261991 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 261991 | S | 76 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INDEPENDENCIA 2000, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO, lon:-93.05706448, lat:16.75277034}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 2245161.63 | 2245161.63 | 2245161.63 | 2245161.63 | 2245161.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-032/2022, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2244161.63, importe_modificado:2244161.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2163978/proyecto_FIN, 2163978/proyecto_INICIO, 2163978/proyecto_PROCESO, 2163978/proyecto_INICIO, 2163978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164600 | Proyecto de inversión | 2503915.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503915.68, modificado:2503915.68}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EJIDO AMATAL - 265464 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 265464 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE GENERAL ZAPATA EJIDO AMATAL, 29167 AMATAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUPASMI Y CALLEJON NUEVA PALESTINA, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 CON DIRECCIÓN A SALVADOR URBINA PASAND, lon:-92.99818755, lat:16.64222359}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 2503915.68 | 2503915.68 | 2503915.68 | 2503915.68 | 2503915.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-031/2022, contratista:Alfonso Abraham Nájera Cameras, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2503915.68, importe_modificado:2503915.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2164600/proyecto_FIN, 2164600/proyecto_PROCESO, 2164600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172980 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 308425 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 308425 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123572, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2172980/proyecto_PROCESO, 2172980/proyecto_INICIO, 2172980/proyecto_FIN, 2172980/proyecto_PROCESO, 2172980/proyecto_FIN, 2172980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153118 | Proyecto de inversión | 3348428.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348428.22, modificado:3348428.22}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA JULIAN GRAJALES - 183907 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 183907 | S | 129 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1977.0, meta_modificada:1977.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29180 JULIÁN GRAJALES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 YCONTINUAR POR CARRETERA E, lon:-92.97073309, lat:16.48773084}} | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 3348428.22 | 3348428.22 | 3348428.22 | 3348428.22 | 3348428.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-012/2022, contratista:OMOA Construcciones y Servicios S.A. de .C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3348428.22, importe_modificado:3348428.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1977.0}} | {2153118/proyecto_INICIO, 2153118/proyecto_FIN, 2153118/proyecto_PROCESO, 2153118/proyecto_FIN, 2153118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154086 | Proyecto de inversión | 4785324 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4785324.0, modificado:4785324.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO NUMERO 04 EN SISTEMA DE AGUA POTABLE CIRCUITO CULATI, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 203413 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 203413 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO A POZO 04 CIUDAD CABECERA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CULATI - PLAYA GRANDE Y VEREDA PARCELAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y DOBLAR, lon:-92.99879907, lat:16.68124436}} | 2022-03-22 | 2022-06-19 | 4785324 | 4785324 | 4785324 | 4785324 | 4785324 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-016/2022, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4785324.0, importe_modificado:4785324.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2154086/proyecto_INICIO, 2154086/proyecto_PROCESO, 2154086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172986 | Acción | 72349.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72349.64, modificado:72349.64}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 308438 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 308438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 72349.64 | 72349.64 | 72349.64 | 72349.64 | 72349.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124106, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:72349.64, importe_modificado:72349.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2172986/proyecto_PROCESO, 2172986/proyecto_FIN, 2172986/proyecto_PROCESO, 2172986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166467 | Proyecto de inversión | 2579159.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579159.2, modificado:2579159.2}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA PASO ACHIOTE - 275642 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 275642 | S | 145 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:72, direccion:CALLE A LA PRIMARIA COLONIA PASO ACHIOTE, 29166 PASO ACHIOTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COLONIA Y CALLE 1 CALLE AL ORIENTE, CALLE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA 190 A SAN , lon:-92.91901835, lat:16.66460956}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 2579159.2 | 2579159.2 | 2579159.2 | 2579159.2 | 2579159.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-036/2022, contratista:Grupo Inmobiliario y Constructor Farrel del Sur S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2579159.2, importe_modificado:2579159.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2166467/proyecto_INICIO, 2166467/proyecto_PROCESO, 2166467/proyecto_FIN, 2166467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168134 | Proyecto de inversión | 2805930.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2805930.62, modificado:2805930.62}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA FRANCISCO SARABIA - 284036 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 284036 | S | 589 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1658.0, meta_modificada:1658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:CALLE 1A AL ORIENTE COLONIA FRANCISCO SARABIA, 29176 FRANCISCO SARABIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A NORTE Y CALLE 2A NORTE, CARRETERA SALVADOR URBINA DEL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL CRUCERO A LAANGOSTURA T, lon:-93.00590803, lat:16.55668753}} | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 2805930.62 | 2805930.62 | 2805930.62 | 2805930.62 | 2805930.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-037/2022, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2805930.62, importe_modificado:2805930.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1658.0}} | {2168134/proyecto_INICIO, 2168134/proyecto_FIN, 2168134/proyecto_PROCESO, 2168134/proyecto_FIN, 2168134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184622 | Acción | 475600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475600.0, modificado:475600.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 350843 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 350843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 475600 | 475600 | 475600 | 475600 | 475600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122890, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:475600.0, importe_modificado:475600.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2184622/proyecto_PROCESO, 2184622/proyecto_FIN, 2184622/proyecto_INICIO, 2184622/proyecto_FIN, 2184622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150480 | Proyecto de inversión | 3114323.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3114323.46, modificado:3114323.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE RIBERA CUPIA LA MESA - 127050 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 127050 | S | 92 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:23, direccion:CALLE LA MESA COLONIA RIVERA CUPIA, 29169 RIBERA CUPÍA (LA MESA), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON CAMINO AL PANTEON VIEJO Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, CALLEJON CAMINO AL PANTEÓN NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE , lon:-93.01638227, lat:16.6765889}} | 2022-03-07 | 2022-07-04 | 3114323.46 | 3114323.46 | 3114323.46 | 3114323.46 | 3114323.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-007/2022, contratista:María Fernanda Gómez Zúñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3114323.46, importe_modificado:3114323.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2150480/proyecto_PROCESO, 2150480/proyecto_INICIO, 2150480/proyecto_FIN, 2150480/proyecto_PROCESO, 2150480/proyecto_FIN, 2150480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150489 | Proyecto de inversión | 4047681.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4047681.12, modificado:4047681.12}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 3 DE MARZO - 127123 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 127123 | S | 345 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:596, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 3 DE MARZO, 29167 3 DE MARZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y TERRACERIA CAMINO AL RIO, CALLE ACCESO A EMPRESA VENDO GAS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACION, lon:-93.0337827, lat:16.7216444}} | 2022-03-07 | 2022-05-05 | 4047681.12 | 4047681.12 | 4047681.12 | 4047681.12 | 4047681.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-010/2022, contratista:Corzo Dávila Obras Civiles Hidráulicas Sanitarias y Eléctricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4047681.12, importe_modificado:4047681.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2150489/proyecto_PROCESO, 2150489/proyecto_INICIO, 2150489/proyecto_FIN, 2150489/proyecto_INICIO, 2150489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153130 | Proyecto de inversión | 2629086.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629086.06, modificado:2629086.06}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL RANCHITO - 184275 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 184275 | S | 251 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:282, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL RANCHITO, 29180 EL RANCHITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO NICOLAS BRAVO - JULIAN GRAJALES Y CAMINO RANCHO SAN JOSE, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 AL LLEGAR A L, lon:-92.99105142, lat:16.50524972}} | 2022-03-22 | 2022-05-20 | 2629086.06 | 2629086.06 | 2629086.06 | 2629086.06 | 2629086.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-011/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2141885.96, importe_modificado:2141885.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2153130/proyecto_PROCESO, 2153130/proyecto_INICIO, 2153130/proyecto_PROCESO, 2153130/proyecto_INICIO, 2153130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154137 | Proyecto de inversión | 3075346.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075346.64, modificado:3075346.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO - 203977 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 203977 | S | 109 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1625.0, meta_modificada:1625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LOS PARACHICOS COLONIA ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LOS LAURELES, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA CABECERA TOMAR EL BOULEVARD CHI, lon:-93.02304521, lat:16.74517129}} | 2022-04-14 | 2022-06-12 | 3075346.64 | 3075346.64 | 3075346.64 | 3075346.64 | 3075346.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-023/2022, contratista:Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3075346.64, importe_modificado:3075346.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1625.0}} | {2154137/proyecto_PROCESO, 2154137/proyecto_FIN, 2154137/proyecto_INICIO, 2154137/proyecto_FIN, 2154137/proyecto_INICIO, 2154137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163971 | Proyecto de inversión | 2114161.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114161.68, modificado:2114161.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN COLONIA EL REFUGIO - 261937 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 261937 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA ABETO COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE LOS LIMONES, AVENIDA EBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA GUTIERREZ PASANDO EL PU, lon:-93.04021025, lat:16.74408678}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 2114161.68 | 2114161.68 | 2114161.68 | 2114161.68 | 2114161.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-029/2022, contratista:Edgar Herberto Rodríguez Zúñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2114161.68, importe_modificado:2114161.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2163971/proyecto_PROCESO, 2163971/proyecto_INICIO, 2163971/proyecto_FIN, 2163971/proyecto_PROCESO, 2163971/proyecto_FIN, 2163971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184628 | Acción | 387823.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387823.81, modificado:387823.81}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 350852 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 350852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 387823.81 | 387823.81 | 387823.81 | 387823.81 | 387823.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122892, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:387823.81, importe_modificado:387823.81}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2184628/proyecto_INICIO, 2184628/proyecto_FIN, 2184628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138041 | Acción | 1276668.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276668.58, modificado:1276668.58}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 57160 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 57160 | N | 0 | 0 | 100751 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta3: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 1276668.58 | 1276668.58 | 1276668.58 | 1276668.58 | 1276668.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121176, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1276668.58, importe_modificado:1276668.58}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:6.0}, meta3: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2138041/proyecto_PROCESO, 2138041/proyecto_INICIO, 2138041/proyecto_FIN, 2138041/proyecto_PROCESO, 2138041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154321 | Proyecto de inversión | 4599861.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4599861.45, modificado:4599861.45}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA LAS TUNAS - 207000 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 207000 | S | 127 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:207, direccion:CALLE CAMINO LAS TUNAS COLONIA LAS TUNAS, 29179 LAS TUNAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA LAS TUNAS - EJIDO PEDRO MENDEZ Y CAMINO ACCESO PRINCIPAL, CARRETERA AL AEROPUERTO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRET, lon:-93.02782297, lat:16.63668353}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 4599861.45 | 4599861.45 | 4599861.45 | 4599861.45 | 4599861.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-025/2022, contratista:JL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4599861.45, importe_modificado:4599861.45}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2154321/proyecto_INICIO, 2154321/proyecto_FIN, 2154321/proyecto_PROCESO, 2154321/proyecto_INICIO, 2154321/proyecto_PROCESO, 2154321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163428 | Proyecto de inversión | 1911971.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911971.5, modificado:1911971.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN COLONIA JORGE OBISPO - 259036 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 259036 | S | 54 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA JORGE OBISPO HERNÁNDEZ, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ENOCH CANCINO Y , CALLE JAIME SABINES TOMAR LA CARRETERA BOULEVARD CHIAPA TUXTLA EN EL DESVIO A LA ANGOSTURA , lon:-93.05111137, lat:16.75242194}} | 2022-06-14 | 2022-08-12 | 1911971.5 | 1911971.5 | 1911971.5 | 1911971.5 | 1911971.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-030/2022, contratista:Constructora y Arrendadora MALH y Asociados S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1911971.5, importe_modificado:1911971.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {2163428/proyecto_INICIO, 2163428/proyecto_FIN, 2163428/proyecto_PROCESO, 2163428/proyecto_FIN, 2163428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137980 | Acción | 180325.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180325.53, modificado:180325.53}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 55153 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 55153 | N | 0 | 0 | 100751 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2022-07-11 | 2022-12-04 | 180325.53 | 180325.53 | 180325.53 | 180325.53 | 180325.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121179, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:180325.53, importe_modificado:180325.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2137980/proyecto_FIN, 2137980/proyecto_PROCESO, 2137980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153117 | Proyecto de inversión | 301559.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301559.34, modificado:301559.34}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 183895 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 183895 | S | 90 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:311, direccion:CONTINUACION CARRETERA ESTATAL 157 COLONIA RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), 29170 RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CAMINO NUEVO RECUERDO, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR, lon:-92.99311298, lat:16.60542496}} | 2022-03-08 | 2022-03-21 | 301559.34 | 301559.34 | 301559.34 | 301559.34 | 301559.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-OT-001/2022, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:301559.34, importe_modificado:301559.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {2153117/proyecto_FIN, 2153117/proyecto_INICIO, 2153117/proyecto_PROCESO, 2153117/proyecto_FIN, 2153117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154109 | Proyecto de inversión | 2355629.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355629.23, modificado:2355629.23}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA - 203692 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 203692 | S | 419 | 404 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.0, meta_modificada:1529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:112, direccion:CALLE CUARTA AL SUR COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29170 VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDA AL PONIENTE, CALLE TERCERA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONA, lon:-93.0056808, lat:16.89529003}} | 2022-04-14 | 2022-06-12 | 2355629.23 | 2355629.23 | 2355629.23 | 2355629.23 | 2355629.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-022/2022, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2355629.23, importe_modificado:2355629.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.0}} | {2154109/proyecto_INICIO, 2154109/proyecto_FIN, 2154109/proyecto_PROCESO, 2154109/proyecto_FIN, 2154109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163409 | Proyecto de inversión | 2758212.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758212.7, modificado:2758212.7}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA UNO - 258979 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 258979 | S | 430 | 424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:AVENIDA PROLONGACIÓN DE AVENIDA MADERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29170 EMILIANO ZAPATA UNO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MADERO Y , AVENIDA JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 HASTA EL D, lon:-93.04969232, lat:16.59123217}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2758212.7 | 2758212.7 | 2758212.7 | 2758212.7 | 2758212.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-021/2022, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2758212.7, importe_modificado:2758212.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2163409/proyecto_INICIO, 2163409/proyecto_PROCESO, 2163409/proyecto_FIN, 2163409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166192 | Proyecto de inversión | 2645421.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645421.38, modificado:2645421.38}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA MORELOS - 273692 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 273692 | S | 540 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES COLONIA MORELOS, 29164 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE DR. JORGE ALBERTO OCAMPO, AVENIDA DR. JORGE ALBERTO OCAMPO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETE, lon:-92.98875557, lat:16.7136457}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 2645421.38 | 2645421.38 | 2645421.38 | 2645421.38 | 2645421.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-035/2022, contratista:Edificaciones TRUTCARM S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2645421.38, importe_modificado:2645421.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2166192/proyecto_INICIO, 2166192/proyecto_PROCESO, 2166192/proyecto_INICIO, 2166192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166202 | Proyecto de inversión | 2427143.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427143.86, modificado:2427143.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA MULTIDEPORTIVA EN COLONIA SAN CAYETANO II - 273723 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 273723 | S | 109 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:213, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA COLONIA SAN CAYETANO II, 29168 SAN CAYETANO II, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MANGUITO PLATANAR Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA A VENUSTIANO CARRANZA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA 190, lon:-92.97548398, lat:16.88550909}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 2427143.86 | 2427143.86 | 2427143.86 | 2427143.86 | 2427143.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-033/2022, contratista:Diseño e Ingeniería Hidráulica Sanitaria del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2427143.86, importe_modificado:2427143.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {2166202/proyecto_INICIO, 2166202/proyecto_FIN, 2166202/proyecto_PROCESO, 2166202/proyecto_FIN, 2166202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168161 | Proyecto de inversión | 752457.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752457.22, modificado:752457.22}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ EN LA COLONIA NUEVO ZINACANTAN - 284108 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 284108 | S | 311 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JERUSALEN COLONIA NUEVO ZINACANTÁN, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA OFELIA Y CALLEJON PUBLICO, AVENIDA DAMASCO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA A 1 KILOME, lon:-93.01199333, lat:16.73587708}} | 2022-10-27 | 2022-12-25 | 752457.22 | 752457.22 | 752457.22 | 752457.22 | 752457.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-039/2022, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:752457.22, importe_modificado:752457.22}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2168161/proyecto_INICIO, 2168161/proyecto_PROCESO, 2168161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172988 | Acción | 124763.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124763.71, modificado:124763.71}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 308440 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 308440 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 124763.71 | 124763.71 | 124763.71 | 124763.71 | 124763.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124110, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:124763.71, importe_modificado:124763.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2172988/proyecto_INICIO, 2172988/proyecto_PROCESO, 2172988/proyecto_INICIO, 2172988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075530 | Proyecto de inversión | 3045237.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045237.36, modificado:3045237.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA SANTO DOMINGO - 57245 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 57245 | S | 84 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:103, direccion:CALLE VIRGEN DEL CARMEN COLONIA SANTO DOMINGO, 29167 SANTO DOMINGO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA AL RIO, CARRETERA INTERNACIONAL 190 SOBRE CARRETERA ITERNACIONAL 190 CO DIRECCIÓN A EL VERGEL PASANDO, lon:-93.01774106, lat:16.68650513}} | 2022-03-04 | 2022-05-20 | 3045237.36 | 3045237.36 | 3045237.36 | 3045237.36 | 3045237.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-002/2022, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3045237.36, importe_modificado:3045237.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1485.0}} | {2075530/proyecto_INICIO, 2075530/proyecto_PROCESO, 2075530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137978 | Acción | 642222.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642222.86, modificado:642222.86}} | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALZACIÓN - 55079 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 55079 | N | 0 | 0 | 100751 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 642222.86 | 642222.86 | 642222.86 | 642222.86 | 642222.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121177, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:642222.86, importe_modificado:642222.86}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137978/proyecto_INICIO, 2137978/proyecto_PROCESO, 2137978/proyecto_INICIO, 2137978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154059 | Proyecto de inversión | 4825265 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4825265.0, modificado:4825265.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO NUMERO 05 EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CIRCUITO CULATI, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 203176 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 203176 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO AL POZO 05 CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CULATI - PLAYA GRANDE Y BRECHA PARCELAS, DE LA CEBECERA MUICIPAL TOMAR LA AVENIDA INDEPENDENCIA TOMAR EL CAMINO C, lon:-93.00198548, lat:16.6820115}} | 2022-03-22 | 2022-06-19 | 4825265 | 4825265 | 4825265 | 4825265 | 4825265 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-017/2022, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4825265.0, importe_modificado:4825265.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2154059/proyecto_INICIO, 2154059/proyecto_PROCESO, 2154059/proyecto_FIN, 2154059/proyecto_INICIO, 2154059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154072 | Proyecto de inversión | 4865230.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865230.4, modificado:4865230.4}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO NUMERO 09 EN SISTEMA DE AGUA POTABLE CIRCUITO CULATI, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 203313 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 203313 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO A POZO 09 CIUDAD CABECERA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CULATI - PLAYA GRANDE Y VEREDA PARCELAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA DOBLAR A, lon:-92.9984021, lat:16.68121096}} | 2022-03-22 | 2022-06-19 | 4865230.4 | 4865230.4 | 4865230.4 | 4865230.4 | 4865230.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-018/2022, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4865230.4, importe_modificado:4865230.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2154072/proyecto_FIN, 2154072/proyecto_PROCESO, 2154072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163982 | Proyecto de inversión | 1955947.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955947.17, modificado:1955947.17}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA EL MIRADOR - 262003 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 262003 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1121.0, meta_modificada:1121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:641, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MIRADOR, 29165 EL MIRADOR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION BENITO JUAREZ Y CALLE PRIMERA AL NORTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 CON DIRECCION A SAN CRISTO, lon:-92.97518764, lat:16.72748426}} | 2022-05-27 | 2022-08-09 | 1955947.17 | 1955947.17 | 1955947.17 | 1955947.17 | 1955947.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-028/2022, contratista:Ingenieria Civil Tacias Reynosa S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1955947.17, importe_modificado:1955947.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1121.0}} | {2163982/proyecto_INICIO, 2163982/proyecto_PROCESO, 2163982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154081 | Proyecto de inversión | 4951851.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4951851.57, modificado:4951851.57}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO NUMERO 06 EN SISTEMA DE AGUA POTABLE CIRCUITO CULATI, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 203369 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 203369 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO A POZO 06 CIUDAD CABECERA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CULATI - PLAYA GRANDE Y VEREDA PARCELAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA PROLONGACION DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y DOBLAR, lon:-92.9967284, lat:16.68128611}} | 2022-03-22 | 2022-06-19 | 4951851.57 | 4951851.57 | 4951851.57 | 4951851.57 | 4951851.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-019/2022, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4951851.57, importe_modificado:4951851.57}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2154081/proyecto_FIN, 2154081/proyecto_PROCESO, 2154081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154387 | Proyecto de inversión | 2025608.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025608.67, modificado:2025608.67}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA VILLAREAL - 208112 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 208112 | S | 124 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE NANDALUME COLONIA VILLA REAL, 29164 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y AVENIDA NANDALUMI, CALLE NILUYARILO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 CON DIRECC, lon:-92.9872366, lat:16.71441937}} | 2022-05-27 | 2022-07-25 | 2025608.67 | 2025608.67 | 2025608.67 | 2025608.67 | 2025608.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-027/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2025608.67, importe_modificado:2025608.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1284.0}} | {2154387/proyecto_FIN, 2154387/proyecto_INICIO, 2154387/proyecto_FIN, 2154387/proyecto_PROCESO, 2154387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184607 | Acción | 1412400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412400.0, modificado:1412400.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 350814 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 350814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2022-02-01 | 2022-10-31 | 1412400 | 1412400 | 1412400 | 1412400 | 1412400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122888, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1412400.0, importe_modificado:1412400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2184607/proyecto_INICIO, 2184607/proyecto_FIN, 2184607/proyecto_PROCESO, 2184607/proyecto_FIN, 2184607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119836 | Proyecto de inversión | 2141885.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141885.96, modificado:2141885.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA DELICALVARIO - 160842 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 160842 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1326.0, meta_modificada:1326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS LAURELES COLONIA DELICALVARIO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLEJON CALLEJON 2, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ DEL PARQUE CENTRAL TOMAR LA AVENIDA CORONEL SALVADOR URBINA C, lon:-93.00629773, lat:16.70111292}} | 2022-03-14 | 2022-05-12 | 2141885.96 | 2141885.96 | 2141885.96 | 2141885.96 | 2141885.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-011/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2141885.96, importe_modificado:2141885.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1326.0}} | {2119836/proyecto_INICIO, 2119836/proyecto_FIN, 2119836/proyecto_PROCESO, 2119836/proyecto_FIN, 2119836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162840 | Proyecto de inversión | 2278399.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278399.28, modificado:2278399.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA SANTA CECILIA - 255730 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 255730 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESA COLONIA SANTA CECILIA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CECILIA Y , CALLE SAN PEDRO DELA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 DEL LA INTERCEPCIÓN DE LA PI, lon:-92.99514644, lat:16.71160213}} | 2022-03-07 | 2022-05-05 | 2278399.28 | 2278399.28 | 2278399.28 | 2278399.28 | 2278399.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-008/2022, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNERO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2278399.28, importe_modificado:2278399.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2162840/proyecto_INICIO, 2162840/proyecto_FIN, 2162840/proyecto_PROCESO, 2162840/proyecto_FIN, 2162840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163984 | Proyecto de inversión | 2987449.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987449.5, modificado:2987449.5}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NUMERO 03 EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CIRCUITO CULATI, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 262005 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 262005 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASAJE CAMNO A POZO 03 COLONIA CABECERA MUNICIPAL, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CULATI Y TERRACERIA A PARCELAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CONTINUAR POR CAMINO CUL, lon:-93.00394879, lat:16.68199879}} | 2022-07-27 | 2022-10-24 | 2987449.5 | 2987449.5 | 2987449.5 | 2987449.5 | 2987449.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-034/2022, contratista:Gradiente Constructora y Perforadora S.A. de .CV., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2987449.5, importe_modificado:2987449.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2163984/proyecto_PROCESO, 2163984/proyecto_INICIO, 2163984/proyecto_FIN, 2163984/proyecto_PROCESO, 2163984/proyecto_FIN, 2163984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082309 | Proyecto de inversión | 2613130.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613130.79, modificado:2613130.79}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA PLAYA VISTA - 93460 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 93460 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:191, direccion:CALLE BRAVO DE LA RIVERA COLONIA PLAYA VISTA, 29165 PLAYA VISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE HERRADURA Y CALLE BRAVO DE LA RIVERA, CALLE LOS ALMENDROS SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL N 190 DESPUES DE PASAR EL DESTACAMEN, lon:-93.03316976, lat:16.7178213}} | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 2613130.79 | 2613130.79 | 2613130.79 | 2613130.79 | 2613130.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-004/2022, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernández, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2613130.79, importe_modificado:2613130.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2082309/proyecto_INICIO, 2082309/proyecto_PROCESO, 2082309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153119 | Proyecto de inversión | 2586438.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586438.79, modificado:2586438.79}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA EL RECUERDO - 183989 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 183989 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO II COLONIA EL RECUERDO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA Y CALLE NUEVO AMANECER, CALLE CENTRAL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 , lon:-92.99099841, lat:16.71652412}} | 2022-03-21 | 2022-06-18 | 2586438.79 | 2586438.79 | 2586438.79 | 2586438.79 | 2586438.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-013/2022, contratista:Carlos Miguel Natarén Medina, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2586438.79, importe_modificado:2586438.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.0}} | {2153119/proyecto_FIN, 2153119/proyecto_PROCESO, 2153119/proyecto_INICIO, 2153119/proyecto_PROCESO, 2153119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172982 | Acción | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 308434 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 308434 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124030, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2172982/proyecto_PROCESO, 2172982/proyecto_INICIO, 2172982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195958 | Proyecto de inversión | 1279330.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199330.43, modificado:1199330.43}} | CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA U1C EN TELEBACHILLERATO NUMERO 130, SALVADOR URBINA - 384455 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 384455 | S | 410 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ASUNSION PEREZ Y CERRADA ACCESO AL PANTEON, CALLE FIDEL VELAZQUEZ DEL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA GUTIERREZ TOMAR E, lon:-93.00201526, lat:16.62775482}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 1279330.43 | 1279330.43 | 1279330.43 | 1279330.43 | 1279330.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-041/2022, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1417620.95, importe_modificado:1417620.95}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2195958/proyecto_INICIO, 2195958/proyecto_PROCESO, 2195958/proyecto_INICIO, 2195958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150488 | Proyecto de inversión | 2494302.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494302.73, modificado:2494302.73}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LAS FLECHAS - 127100 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 127100 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA LAS FLECHAS, 29167 LAS FLECHAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA PRIMARIA Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, CALLEJON SUCHIAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNCIONAL A LA CO, lon:-93.02390716, lat:16.69682686}} | 2022-03-07 | 2022-05-05 | 2494302.73 | 2494302.73 | 2494302.73 | 2494302.73 | 2494302.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-009/2022, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2494302.73, importe_modificado:2494302.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2150488/proyecto_FIN, 2150488/proyecto_INICIO, 2150488/proyecto_FIN, 2150488/proyecto_PROCESO, 2150488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154317 | Proyecto de inversión | 2723095.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723095.59, modificado:2723095.59}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN COLONIA PLAN CHIAPAS - 206912 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 206912 | S | 505 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 24 DE JUNIO COLONIA PLAN CHIAPAS, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE FRAMBOYAN, AVENIDA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL BOULEVAR CHIAPA DE CORZO CON DIRECCION A TUXTLA GUT, lon:-93.04684191, lat:16.74056968}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 2723095.59 | 2723095.59 | 2723095.59 | 2723095.59 | 2723095.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-024/2022, contratista:Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2723095.59, importe_modificado:2723095.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {2154317/proyecto_INICIO, 2154317/proyecto_FIN, 2154317/proyecto_PROCESO, 2154317/proyecto_FIN, 2154317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168154 | Proyecto de inversión | 2187847.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187847.71, modificado:2187847.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LA MERCED - 284099 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 284099 | S | 74 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA MERCED, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL NIPE Y , BOULEVARD CHIAPA DE CORZO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR EL BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA GUTIERREZ DEL MON, lon:-93.01611358, lat:16.73153938}} | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 2187847.71 | 2187847.71 | 2187847.71 | 2187847.71 | 2187847.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-038/2022, contratista:Rehabilitaciones y Remodelaciones Ingenia S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2187847.71, importe_modificado:2187847.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2168154/proyecto_INICIO, 2168154/proyecto_PROCESO, 2168154/proyecto_FIN, 2168154/proyecto_PROCESO, 2168154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184636 | Acción | 440800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440800.0, modificado:440800.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 350864 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 350864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 440800 | 440800 | 440800 | 440800 | 440800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122891, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:440800.0, importe_modificado:440800.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2184636/proyecto_INICIO, 2184636/proyecto_FIN, 2184636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138036 | Acción | 469674.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469674.47, modificado:469674.47}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 57144 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 57144 | N | 0 | 0 | 100751 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:30.0, meta_modificada:30.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2022-07-07 | 2022-12-04 | 469674.47 | 469674.47 | 469674.47 | 469674.47 | 469674.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121181, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:469674.47, importe_modificado:469674.47}} | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:30.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:22.0}} | {2138036/proyecto_PROCESO, 2138036/proyecto_FIN, 2138036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154382 | Proyecto de inversión | 2406917 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406917.0, modificado:2406917.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN COLONIA JUAN DE GRIJALVA - 208024 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 208024 | S | 795 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:40, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA JUAN DE GRIJALVA, 29160 JUAN DEL GRIJALVA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRE, lon:-92.97726817, lat:16.72982363}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 2406917 | 2406917 | 2406917 | 2406917 | 2406917 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-026/2022, contratista:Proyectos y Servicios JAM S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2406917.0, importe_modificado:2406917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2154382/proyecto_INICIO, 2154382/proyecto_FIN, 2154382/proyecto_PROCESO, 2154382/proyecto_FIN, 2154382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197128 | Proyecto de inversión | 4689669.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4689669.84, modificado:4689669.84}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD EL PALMAR SAN GABRIEL - 387806 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 387806 | S | 884 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL EL PALMAR COLONIA EL PALMAR, 29166 EL PALMAR (SAN GABRIEL), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE ACCESO AL COBACH, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA NUMERO 190 Y EN EL DESVI, lon:-93.01663341, lat:16.84652279}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 4689669.84 | 4689669.84 | 4689669.84 | 4689669.84 | 4689669.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-040/2022, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4689669.84, importe_modificado:4689669.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2197128/proyecto_PROCESO, 2197128/proyecto_INICIO, 2197128/proyecto_PROCESO, 2197128/proyecto_INICIO, 2197128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112017 | Proyecto de inversión | 1970827.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970827.58, modificado:1970827.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA COLONIA PADREGAL SAN ANGEL - 126989 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 126989 | S | 92 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 1A ORIENTE COLONIA PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDAGO Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, CALLE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA INTERNACCIONAL 19, lon:-93.04095794, lat:16.73843522}} | 2022-03-07 | 2022-05-05 | 1970827.58 | 1970827.58 | 1970827.58 | 1970827.58 | 1970827.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-006/2022, contratista:OMOA Construcciones y Servicios S.A. de .C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1970827.58, importe_modificado:1970827.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2112017/proyecto_INICIO, 2112017/proyecto_PROCESO, 2112017/proyecto_FIN, 2112017/proyecto_PROCESO, 2112017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150468 | Proyecto de inversión | 3683440.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3683440.28, modificado:3683440.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA NUCATILI - 126974 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 126974 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:CALLE 2 NORTE COLONIA NOCATILI, 29160 NUCATILI, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 1 ORIENTE, CALLE CENTRAL DEL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA ESTATL NUMERO 101 CONDIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE ACA, lon:-92.92189514, lat:16.68686722}} | 2022-03-04 | 2022-05-02 | 3683440.28 | 3683440.28 | 3683440.28 | 3683440.28 | 3683440.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-005/2022, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3683440.28, importe_modificado:3683440.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1872.0}} | {2150468/proyecto_INICIO, 2150468/proyecto_FIN, 2150468/proyecto_PROCESO, 2150468/proyecto_FIN, 2150468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154087 | Proyecto de inversión | 4968282.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4968282.84, modificado:4968282.84}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO NUMERO 08 EN SISTEMA DE AGUA POTABLE CIRCUITO CULATI, DE LA CABECERA MUNICIPAL - 203426 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 203426 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO A POZO 08 CIUDAD CABECERA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CULATI - PLAYA GRANDE Y VEREDA PARCELAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CONTINUAR A LA DERECHA EN, lon:-92.9973472, lat:16.68118108}} | 2022-03-22 | 2022-06-19 | 4968282.84 | 4968282.84 | 4968282.84 | 4968282.84 | 4968282.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPYDUM/FISM-020/2022, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:4968282.64, importe_modificado:4968282.64}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2154087/proyecto_FIN, 2154087/proyecto_PROCESO, 2154087/proyecto_INICIO, 2154087/proyecto_PROCESO, 2154087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163424 | Proyecto de inversión | 433996.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433996.84, modificado:433996.84}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA NUCATILI - 259011 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 259011 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:CALLE CENTRAL DEL PARQUE COLONIA NOCATILI, 29160 NUCATILI, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AL NORTE Y AVENIDA 1A AL NORTE, CALLE 1A AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE POR CARRETERA LIBRE A SAN CRISTOBAL EN L, lon:-92.92232685, lat:16.68609905}} | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 433996.84 | 433996.84 | 433996.84 | 433996.84 | 433996.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-002/2022, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:433996.84, importe_modificado:433996.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2163424/proyecto_INICIO, 2163424/proyecto_FIN, 2163424/proyecto_PROCESO, 2163424/proyecto_FIN, 2163424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184616 | Acción | 359600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359600.0, modificado:359600.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 350837 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapa de Corzo | 350837 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 359600 | 359600 | 359600 | 359600 | 359600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122894, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:359600.0, importe_modificado:359600.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2184616/proyecto_FIN, 2184616/proyecto_INICIO, 2184616/proyecto_FIN, 2184616/proyecto_PROCESO, 2184616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137966 | Acción | 38309 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38309.0, modificado:38309.0}} | ELABORACION DE REGLAMENTOS - 54944 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 54944 | N | 0 | 0 | 6489 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 38309 | 38309 | 38309 | 38309 | 38309 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:002, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS, ASISTENCIA Y ORGANIZACION EMPRESARIAL JURI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:38309.0, importe_modificado:38309.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:2.0}} | {2137966/proyecto_INICIO, 2137966/proyecto_FIN, 2137966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193806 | Proyecto de inversión | 320376.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320376.16, modificado:320376.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS PRIMERA ETAPA - 378268 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 378268 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72013307, lat:16.57000036}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 320376.16 | 320376.16 | 320376.16 | 320376.16 | 320376.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-14/2022, contratista:MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:320376.16, importe_modificado:320376.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2193806/proyecto_INICIO, 2193806/proyecto_PROCESO, 2193806/proyecto_INICIO, 2193806/proyecto_FIN, 2193806/proyecto_INICIO, 2193806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195288 | Proyecto de inversión | 240282.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240282.12, modificado:240282.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS. CUARTA ETAPA. - 382544 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 382544 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.5, meta_modificada:202.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DISTRIBUIDO EN EL MUNICIPIO, lon:-92.72012303, lat:16.5699717}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 240282.12 | 240282.12 | 240282.12 | 240282.12 | 240282.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-23/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:240282.12, importe_modificado:240282.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.5}} | {2195288/proyecto_INICIO, 2195288/proyecto_PROCESO, 2195288/proyecto_FIN, 2195288/proyecto_INICIO, 2195288/proyecto_PROCESO, 2195288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130897 | Acción | 80795.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80795.86, modificado:80795.86}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 52992 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 52992 | N | 0 | 0 | 6489 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 80795.86 | 80795.86 | 80795.86 | 80795.86 | 80795.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1257, contratista:SERVICIOS EDUCATIVOS TECNOLOGICOS Y MULTISERVICIOS DEL SURESTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:80795.86, importe_modificado:80795.86}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}} | {2130897/proyecto_PROCESO, 2130897/proyecto_FIN, 2130897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193247 | Proyecto de inversión | 862100.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862100.54, modificado:862100.54}} | REAHABILITACION DE INFRAESTRUCTUTA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS, MUNICIPIO DE CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA. CAMINO LA BARRANCA, EL PEDREGAL - 376841 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 376841 | S | 76 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA BARRANCA - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA NICOLAS BRAVO EL CAMINO INICIA EN EL ENTRONQUE CON AVENIDA NICOLAS BRAVO., lon:-92.7070875, lat:16.56651083}} | 2022-11-24 | 2022-12-12 | 862100.54 | 862100.54 | 862100.54 | 862100.54 | 862100.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-09/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:862100.54, importe_modificado:862100.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2193247/proyecto_INICIO, 2193247/proyecto_FIN, 2193247/proyecto_PROCESO, 2193247/proyecto_FIN, 2193247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193406 | Proyecto de inversión | 139081.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139081.44, modificado:139081.44}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS. PRIMERA ETAPA. - 377260 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 377260 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.2, meta_modificada:277.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72014771, lat:16.57002983}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 139081.44 | 139081.44 | 139081.44 | 139081.44 | 139081.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-12/2022, contratista:MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:139081.44, importe_modificado:139081.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.2}} | {2193406/proyecto_INICIO, 2193406/proyecto_FIN, 2193406/proyecto_PROCESO, 2193406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195248 | Proyecto de inversión | 104311.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104311.08, modificado:104311.08}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS. CUARTA ETAPA - 382434 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 382434 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.9, meta_modificada:207.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DISTRIBUIDO EN EL MUNICIPIO, lon:-92.7201123, lat:16.56997941}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 104311.08 | 104311.08 | 104311.08 | 104311.08 | 104311.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-21/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:104311.08, importe_modificado:104311.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.9}} | {2195248/proyecto_FIN, 2195248/proyecto_INICIO, 2195248/proyecto_PROCESO, 2195248/proyecto_INICIO, 2195248/proyecto_FIN, 2195248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137977 | Acción | 89968 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89968.0, modificado:89968.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS - 55078 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 55078 | N | 0 | 0 | 6489 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 89968 | 89968 | 89968 | 89968 | 89968 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:16765, contratista:PROMOTORA COMERCIAL TORRES BATIZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:89968.0, importe_modificado:89968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:34.0}} | {2137977/proyecto_FIN, 2137977/proyecto_INICIO, 2137977/proyecto_PROCESO, 2137977/proyecto_INICIO, 2137977/proyecto_FIN, 2137977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188831 | Proyecto de inversión | 1405048.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405048.35, modificado:1405048.35}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA. CALLE AV. BELISARIO DOMINGUEZ SEGUNDA ETAPA - 363811 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 363811 | S | 3265 | 3224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.81, meta_modificada:92.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALDAMA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.72189955, lat:16.56910234}} | 2022-10-06 | 2022-12-19 | 1405048.35 | 1405048.35 | 1405048.35 | 1405048.35 | 1405048.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-07/2022, contratista:NOE RUIZ CHONGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1405048.35, importe_modificado:1405048.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.81}} | {2188831/proyecto_FIN, 2188831/proyecto_INICIO, 2188831/proyecto_PROCESO, 2188831/proyecto_FIN, 2188831/proyecto_INICIO, 2188831/proyecto_PROCESO, 2188831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195193 | Proyecto de inversión | 104311.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104311.08, modificado:104311.08}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHIAPILLA , LOCALIDAD VARIAS. TERCERA ETAPA. - 382211 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 382211 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.9, meta_modificada:207.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA AV. PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DISTRIBUIDO EN LA COLONIA, lon:-92.76295954, lat:16.55267486}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 104311.08 | 104311.08 | 104311.08 | 104311.08 | 104311.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-18/2022, contratista:SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:104311.08, importe_modificado:104311.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.9}} | {2195193/proyecto_FIN, 2195193/proyecto_PROCESO, 2195193/proyecto_INICIO, 2195193/proyecto_FIN, 2195193/proyecto_PROCESO, 2195193/proyecto_INICIO, 2195193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195424 | Proyecto de inversión | 609740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609740.7, modificado:609740.7}} | REHABILITACION EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS, MUNICIPIO CHIAPILLA. CAMINO SANTACRUZ, EL CHINCUYAL, SAN CAYETANO. - 382965 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 382965 | S | 3265 | 3224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.66, meta_modificada:3.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO MIGUEL HIDALGO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 460 PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , LOS CAMINOS SE CONECTAN A TRAVEZ DEL CAMINO DENOMINADO EL NANCHAL QUE V, lon:-92.73332822, lat:16.58070344}} | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 609740.7 | 609740.7 | 609740.7 | 609740.7 | 609740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-31/2022, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:609740.7, importe_modificado:609740.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.66}} | {2195424/proyecto_INICIO, 2195424/proyecto_PROCESO, 2195424/proyecto_FIN, 2195424/proyecto_PROCESO, 2195424/proyecto_FIN, 2195424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082329 | Proyecto de inversión | 445654.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445654.09, modificado:445654.09}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CHIAPILLA - 93548 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 93548 | S | 3265 | 3224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10117.0, meta_modificada:10117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE TIERRA BLANCA Y CARRETERA CARRETERA CHIAPILLA-SAN CRISTOBAL, SE UBICA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE CHIAPILLA Y FRENTE A L, lon:-92.71469245, lat:16.57849077}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 445654.09 | 445654.09 | 445654.09 | 445654.09 | 445654.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-01/2022, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:445654.09, importe_modificado:445654.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10117.0}} | {2082329/proyecto_PROCESO, 2082329/proyecto_FIN, 2082329/proyecto_INICIO, 2082329/proyecto_PROCESO, 2082329/proyecto_FIN, 2082329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195219 | Proyecto de inversión | 705865.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705865.26, modificado:705865.26}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS. TERCERA ETAPA - 382331 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 382331 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.32, meta_modificada:364.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DISTRIBUIDO EN EL MUNICIPIO, lon:-92.76292199, lat:16.55267486}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 705865.26 | 705865.26 | 705865.26 | 705865.26 | 705865.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-19/2022, contratista:SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:705865.26, importe_modificado:705865.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.32}} | {2195219/proyecto_INICIO, 2195219/proyecto_FIN, 2195219/proyecto_PROCESO, 2195219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193761 | Proyecto de inversión | 941153.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941153.68, modificado:941153.68}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS. PRIMERA ETAPA. - 378152 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 378152 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.76, meta_modificada:485.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72012996, lat:16.56999683}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 941153.68 | 941153.68 | 941153.68 | 941153.68 | 941153.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-13/2022, contratista:MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:941153.68, importe_modificado:941153.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.76}} | {2193761/proyecto_INICIO, 2193761/proyecto_PROCESO, 2193761/proyecto_FIN, 2193761/proyecto_INICIO, 2193761/proyecto_PROCESO, 2193761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195339 | Proyecto de inversión | 575176.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575176.6, modificado:575176.6}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE CHIAPILLA - 382703 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 382703 | S | 3265 | 3224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:43.7, meta_modificada:19.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL AREA DE CAPTACION DENOMINADA LA LAVADA, lon:-92.70833204, lat:16.57957863}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 575176.6 | 575176.6 | 575176.6 | 575176.6 | 575176.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-29/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:575176.6, importe_modificado:575176.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:19.14}} | {2195339/proyecto_PROCESO, 2195339/proyecto_FIN, 2195339/proyecto_PROCESO, 2195339/proyecto_INICIO, 2195339/proyecto_FIN, 2195339/proyecto_INICIO, 2195339/proyecto_PROCESO, 2195339/proyecto_FIN, 2195339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195356 | Proyecto de inversión | 292708.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292708.43, modificado:292708.43}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA VELASCO SUAREZ - 382750 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 382750 | S | 3265 | 3224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 29390 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LA COLONIA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, lon:-92.71404639, lat:16.58522806}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 292708.43 | 292708.43 | 292708.43 | 292708.43 | 292708.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-30/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:292708.43, importe_modificado:292708.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2195356/proyecto_INICIO, 2195356/proyecto_PROCESO, 2195356/proyecto_FIN, 2195356/proyecto_PROCESO, 2195356/proyecto_FIN, 2195356/proyecto_INICIO, 2195356/proyecto_PROCESO, 2195356/proyecto_FIN, 2195356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129285 | Proyecto de inversión | 1246108.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246108.18, modificado:1246108.18}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA,CALLE AV. BELISARIO DOMINGUEZ SEGUNDA ETAPA - 205704 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 205704 | S | 3265 | 3224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA-ACALA Y CALLE MIRAMON, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE IRAON Y CARRETERA CHIAPILLAACALA, lon:-92.72283743, lat:16.56862099}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 1246108.18 | 1246108.18 | 1246108.18 | 1246108.18 | 1246108.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-03/2022, contratista:JOSE ABEL MARTINEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1246108.18, importe_modificado:1246108.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2129285/proyecto_INICIO, 2129285/proyecto_FIN, 2129285/proyecto_PROCESO, 2129285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188737 | Proyecto de inversión | 1447316.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447316.31, modificado:1447316.31}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDAULICO EN CHIAPILLA , LOCALIDAD CHIAPILLA.CALLE AV. BELISARIO DOMINGUEZ PRIMERA ETAPA - 363557 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 363557 | S | 3265 | 3224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE B, lon:-92.721048, lat:16.569491}} | 2022-10-06 | 2022-12-19 | 1447316.31 | 1447316.31 | 1447316.31 | 1447316.31 | 1447316.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-06/2022, contratista:VERONICA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1447316.31, importe_modificado:1447316.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2188737/proyecto_INICIO, 2188737/proyecto_FIN, 2188737/proyecto_INICIO, 2188737/proyecto_FIN, 2188737/proyecto_PROCESO, 2188737/proyecto_FIN, 2188737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194229 | Proyecto de inversión | 280329.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280329.14, modificado:280329.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS, SEGUNDA ETAPA - 379299 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 379299 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.25, meta_modificada:236.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DISTRIBUIDO EN EL MUNICIPIO, lon:-92.72013092, lat:16.56999499}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 280329.14 | 280329.14 | 280329.14 | 280329.14 | 280329.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-17/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:280329.14, importe_modificado:280329.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.25}} | {2194229/proyecto_INICIO, 2194229/proyecto_PROCESO, 2194229/proyecto_FIN, 2194229/proyecto_INICIO, 2194229/proyecto_FIN, 2194229/proyecto_PROCESO, 2194229/proyecto_INICIO, 2194229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195237 | Proyecto de inversión | 240282.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240282.12, modificado:240282.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS. TERCERA ETAPA. - 382392 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 382392 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.5, meta_modificada:202.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DISTRIBUIDO EN EL MUNICIPIO, lon:-92.76298636, lat:16.55267486}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 240282.12 | 240282.12 | 240282.12 | 240282.12 | 240282.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-20/2022, contratista:SOTERO JORGE LIÉVANO RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:240282.12, importe_modificado:240282.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.5}} | {2195237/proyecto_PROCESO, 2195237/proyecto_FIN, 2195237/proyecto_INICIO, 2195237/proyecto_FIN, 2195237/proyecto_INICIO, 2195237/proyecto_PROCESO, 2195237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195300 | Proyecto de inversión | 876201.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876201.07, modificado:876201.07}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, CHIAPILLA, BARRIO SAN PEDRO. - 382575 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 382575 | S | 3265 | 3224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA GRIJALVA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA A UN EN LA PLAZA DEL PARQUE DEL BARRIO A UN LADO DE LA HERMITA, lon:-92.72070361, lat:16.57172294}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 876201.07 | 876201.07 | 876201.07 | 876201.07 | 876201.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-24/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:876201.07, importe_modificado:876201.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2195300/proyecto_PROCESO, 2195300/proyecto_INICIO, 2195300/proyecto_PROCESO, 2195300/proyecto_FIN, 2195300/proyecto_INICIO, 2195300/proyecto_PROCESO, 2195300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195414 | Proyecto de inversión | 113707.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113707.78, modificado:113707.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MUNICIPIO DE CHIAPILLA, LOCALIDAD DR. MANUEL VELASCO SUAREZ. ATENCION A EMERGENCIA. - 382937 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 382937 | S | 3265 | 3224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.04, meta_modificada:0.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CHIAPILLA - SAN LUCAS KILÓMETRO 0 + 380 COLONIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 29390 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA, lon:-92.71626859, lat:16.58701601}} | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 113707.78 | 113707.78 | 113707.78 | 113707.78 | 113707.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-27/2022, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:113707.78, importe_modificado:113707.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.04}} | {2195414/proyecto_PROCESO, 2195414/proyecto_INICIO, 2195414/proyecto_PROCESO, 2195414/proyecto_FIN, 2195414/proyecto_INICIO, 2195414/proyecto_PROCESO, 2195414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176734 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 325355 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 325355 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:003, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS, ASISTENCIA Y ORGANIZACION EMPRESARIAL JURI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2176734/proyecto_PROCESO, 2176734/proyecto_INICIO, 2176734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195266 | Proyecto de inversión | 705865.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705865.26, modificado:705865.26}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS. CUARTA ETAPA - 382479 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 382479 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.32, meta_modificada:364.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DISTRIBUIDO EN EL MUNICIPIO, lon:-92.72010208, lat:16.56999583}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 705865.26 | 705865.26 | 705865.26 | 705865.26 | 705865.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-22/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:705865.26, importe_modificado:705865.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.32}} | {2195266/proyecto_INICIO, 2195266/proyecto_FIN, 2195266/proyecto_INICIO, 2195266/proyecto_PROCESO, 2195266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188944 | Proyecto de inversión | 1868683.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868683.68, modificado:1868683.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN CHIAPILLA LOCALIDAD COLONIA EL CARMEN - 364141 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 364141 | S | 3265 | 3224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.96, meta_modificada:592.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL CARMEN, 29390 EL CARMEN, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE FLAMBOYAN EL PROYECTO SE UBICA EN LA CANCHA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL CARMEN, lon:-92.71385664, lat:16.58030614}} | 2022-10-06 | 2022-12-19 | 1868683.68 | 1868683.68 | 1868683.68 | 1868683.68 | 1868683.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-05/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1868683.68, importe_modificado:1868683.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.96}} | {2188944/proyecto_INICIO, 2188944/proyecto_PROCESO, 2188944/proyecto_FIN, 2188944/proyecto_INICIO, 2188944/proyecto_FIN, 2188944/proyecto_INICIO, 2188944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188879 | Proyecto de inversión | 1676090.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676090.77, modificado:1676090.77}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAPILLA. LOCALIDAD LAZARO CARDENAS CALLE AV. PRINCIPAL - 363941 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 363941 | S | 451 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA AV. PRINCIPAL PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LA LOMA, CARRETERA CHIAPILLA-ACALA SE UBICA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-92.76438774, lat:16.55323101}} | 2022-10-07 | 2022-12-20 | 1676090.77 | 1676090.77 | 1676090.77 | 1676090.77 | 1676090.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-08/2022, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1676090.77, importe_modificado:1676090.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {2188879/proyecto_INICIO, 2188879/proyecto_PROCESO, 2188879/proyecto_INICIO, 2188879/proyecto_FIN, 2188879/proyecto_PROCESO, 2188879/proyecto_FIN, 2188879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195404 | Proyecto de inversión | 187752.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187752.74, modificado:187752.74}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN CHIAPILLA, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, CAMINO AL PUENTE COLGANTE - 382885 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 382885 | S | 199 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.45, meta_modificada:0.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE BRISA DEL RIO FRIO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO AL CAMINO SACACOSECHA LLEGA HASTA EL PUENTE COLGANTE QUE LLEVA AL BAJIO., lon:-92.76150042, lat:16.54776408}} | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 187752.74 | 187752.74 | 187752.74 | 187752.74 | 187752.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-26/2022, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:187752.74, importe_modificado:187752.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.45}} | {2195404/proyecto_INICIO, 2195404/proyecto_PROCESO, 2195404/proyecto_FIN, 2195404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137935 | Acción | 99691.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99691.25, modificado:99691.25}} | CAPACITACION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES - 52812 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 52812 | N | 0 | 0 | 6489 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2022-07-01 | 2022-11-24 | 99691.25 | 99691.25 | 99691.25 | 99691.25 | 99691.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22_07, contratista:IAP-CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:99691.25, importe_modificado:99691.25}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137935/proyecto_INICIO, 2137935/proyecto_FIN, 2137935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190250 | Proyecto de inversión | 405779.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405779.26, modificado:405779.26}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHIAPILLA, BARRIO MIGUEL HIDALGO, CALLE ALDAMA. - 367928 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 367928 | S | 112 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIS DE DOMINGUEZ Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, BARRIO MIGUEL HIDALGO, lon:-92.72301832, lat:16.56999508}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 405779.26 | 405779.26 | 405779.26 | 405779.26 | 405779.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-10/2022, contratista:JOSE ABEL MARTINEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:405779.26, importe_modificado:405779.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2190250/proyecto_FIN, 2190250/proyecto_INICIO, 2190250/proyecto_PROCESO, 2190250/proyecto_FIN, 2190250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193046 | Proyecto de inversión | 431485.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431485.42, modificado:431485.42}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE - 376341 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 376341 | S | 122 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.52, meta_modificada:621.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA-SAN LUCAS Y CALLE INNOMINADA, SE UBICA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA CHIAPILLASAN LUCAS, lon:-92.71605587, lat:16.57991933}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 431485.42 | 431485.42 | 431485.42 | 431485.42 | 431485.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-11/2022, contratista:JOSE ABEL MARTINEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:431485.42, importe_modificado:431485.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:621.75}} | {2193046/proyecto_INICIO, 2193046/proyecto_PROCESO, 2193046/proyecto_FIN, 2193046/proyecto_INICIO, 2193046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194201 | Proyecto de inversión | 823509.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823509.47, modificado:823509.47}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD VARIAS, SEGUNDA ETAPA - 379227 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 379227 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.04, meta_modificada:425.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA DISTRIBUIDO EN TODO EL MUNICIPIO, lon:-92.72012123, lat:16.56999914}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 823509.47 | 823509.47 | 823509.47 | 823509.47 | 823509.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-16/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:823509.47, importe_modificado:823509.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.04}} | {2194201/proyecto_FIN, 2194201/proyecto_INICIO, 2194201/proyecto_FIN, 2194201/proyecto_PROCESO, 2194201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129200 | Proyecto de inversión | 995912.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995912.47, modificado:995912.47}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA, CALLE AV.BELISARIO DOMINGUEZ, PRIMERA ETAPA - 205262 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 205262 | S | 3265 | 3224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE MIRAMON Y CARRETERA CHIAPILLA-SAN LUCAS, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE MIRAMON Y CARRETERA, lon:-92.715542, lat:16.576003}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 995912.47 | 995912.47 | 995912.47 | 995912.47 | 995912.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-02/2022, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:995912.47, importe_modificado:995912.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2129200/proyecto_INICIO, 2129200/proyecto_PROCESO, 2129200/proyecto_FIN, 2129200/proyecto_INICIO, 2129200/proyecto_PROCESO, 2129200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194166 | Proyecto de inversión | 121696.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121696.26, modificado:121696.26}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHIAPILLA , LOCALIDAD VARIAS, SEGUNDA ETAPA - 379141 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 379141 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.55, meta_modificada:242.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN EL MUNICIPIO, lon:-92.72014209, lat:16.56999888}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 121696.26 | 121696.26 | 121696.26 | 121696.26 | 121696.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-15/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:121696.26, importe_modificado:121696.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.55}} | {2194166/proyecto_INICIO, 2194166/proyecto_PROCESO, 2194166/proyecto_FIN, 2194166/proyecto_INICIO, 2194166/proyecto_PROCESO, 2194166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195374 | Proyecto de inversión | 166737.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166737.34, modificado:166737.34}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS, MUNICIPIO CHIAPILLA, LOCALIDAD, LAZARO CARDENAS, CAMINO EL BAJIO. - 382799 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 382799 | S | 199 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO LAZARO CARDENAS - CHIAPILLA KILÓMETRO 1 + 400 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO AL CAMINOSACACOSECHA SE UBICA SOBRE EL LADO DERECHO DE, lon:-92.75561565, lat:16.54867425}} | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 166737.34 | 166737.34 | 166737.34 | 166737.34 | 166737.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-25/2022, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:166737.34, importe_modificado:166737.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2195374/proyecto_PROCESO, 2195374/proyecto_FIN, 2195374/proyecto_INICIO, 2195374/proyecto_FIN, 2195374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130904 | Acción | 90000.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.87, modificado:90000.87}} | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 54925 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 54925 | N | 0 | 0 | 6489 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.720025, lat:16.570493}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 90000.87 | 90000.87 | 90000.87 | 90000.87 | 90000.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS, ASISTENCIA Y ORGANIZACION EMPRESARIAL JURI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:90000.87, importe_modificado:90000.87}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130904/proyecto_INICIO, 2130904/proyecto_FIN, 2130904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129302 | Proyecto de inversión | 732262.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732262.9, modificado:732262.9}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA, BARRIO CRUZ MISION Y BARRIO MIGUEL HIDALGO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 205777 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 205777 | S | 3265 | 3224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOINGUEZ ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL , lon:-92.72529232, lat:16.56888823}} | 2022-07-20 | 2022-09-02 | 732262.9 | 732262.9 | 732262.9 | 732262.9 | 732262.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-04/2022, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:732262.9, importe_modificado:732262.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2129302/proyecto_PROCESO, 2129302/proyecto_FIN, 2129302/proyecto_PROCESO, 2129302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193152 | Proyecto de inversión | 123954.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123954.32, modificado:123954.32}} | REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CHIAPILLA, CABECERA MUNICIPAL - 376618 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiapilla | 376618 | S | 3265 | 3224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLEJON FRANCISCO I.MADERO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y , SE UBICA A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE MARTINEZ, lon:-92.71940755, lat:16.5707418}} | 2022-12-05 | 2022-12-20 | 123954.32 | 123954.32 | 123954.32 | 123954.32 | 123954.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FISMDF-28/2022, contratista:JOSE ABEL MARTINEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:123954.32, importe_modificado:123954.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2193152/proyecto_FIN, 2193152/proyecto_INICIO, 2193152/proyecto_PROCESO, 2193152/proyecto_FIN, 2193152/proyecto_INICIO, 2193152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162887 | Acción | 189600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189600.0, modificado:189600.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 255915 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 255915 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.105235, lat:16.967255}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 189600 | 189600 | 189600 | 189600 | 189600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/ARR-001/2022, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS XIMAF S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:189600.0, importe_modificado:189600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2162887/proyecto_INICIO, 2162887/proyecto_PROCESO, 2162887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195918 | Proyecto de inversión | 238227.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238227.81, modificado:238227.81}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 384347 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 384347 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOASEN, lon:-93.10459445, lat:16.96681849}} | 2022-10-20 | 2022-11-03 | 238227.81 | 238227.81 | 238227.81 | 238227.81 | 238227.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OT/MCC/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS XIMAF S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:238227.81, importe_modificado:238227.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} | {2195918/proyecto_INICIO, 2195918/proyecto_PROCESO, 2195918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157690 | Proyecto de inversión | 1282266.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282266.68, modificado:1282266.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES - 228288 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 228288 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.16, meta_modificada:354.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MALPASO EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE LA VILLITA Y CALLE CERRO PRIETO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MALPASO SOBRE CALLEJON A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.10333792, lat:16.9654587}} | 2022-07-25 | 2022-09-12 | 1282266.68 | 1282266.68 | 1282266.68 | 1282266.68 | 1282266.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES, ASOCIADOS, C.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1282266.68, importe_modificado:1282266.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.16}} | {2157690/proyecto_PROCESO, 2157690/proyecto_INICIO, 2157690/proyecto_FIN, 2157690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157694 | Proyecto de inversión | 1760100.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760100.91, modificado:1760100.91}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 228298 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 228298 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.6, meta_modificada:745.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE AGOSTO EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 DE AGOSTO EN LA CANCHA HERMANOS LOPEZ AUN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, lon:-93.10683284, lat:16.9665952}} | 2022-09-19 | 2022-11-07 | 1760100.91 | 1760100.91 | 1760100.91 | 1760100.91 | 1760100.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-009/2022, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES, ASOCIADOS, C.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1760100.91, importe_modificado:1760100.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.6}} | {2157694/proyecto_INICIO, 2157694/proyecto_PROCESO, 2157694/proyecto_INICIO, 2157694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195680 | Proyecto de inversión | 691127.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691127.07, modificado:691127.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 383643 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 383643 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INFIERNILLO EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE INFIERNILLO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE INFIERNILLO RUMBO A LA HERMITA, lon:-93.10763172, lat:16.97093774}} | 2022-11-25 | 2022-12-30 | 691127.07 | 691127.07 | 691127.07 | 691127.07 | 691127.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-011/2022, contratista:OMAR FONSECA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:691127.07, importe_modificado:691127.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {2195680/proyecto_INICIO, 2195680/proyecto_FIN, 2195680/proyecto_INICIO, 2195680/proyecto_PROCESO, 2195680/proyecto_FIN, 2195680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195805 | Proyecto de inversión | 163838.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163838.38, modificado:163838.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 384009 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 384009 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE AGOSTO EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE 15 DE AGOSTO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 DE AGOSTO, lon:-93.10630171, lat:16.96708492}} | 2022-11-25 | 2022-12-05 | 163838.38 | 163838.38 | 163838.38 | 163838.38 | 163838.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/MCC/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:163838.38, importe_modificado:163838.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:120.0}} | {2195805/proyecto_INICIO, 2195805/proyecto_PROCESO, 2195805/proyecto_FIN, 2195805/proyecto_INICIO, 2195805/proyecto_FIN, 2195805/proyecto_INICIO, 2195805/proyecto_PROCESO, 2195805/proyecto_FIN, 2195805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195835 | Proyecto de inversión | 121397.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121397.69, modificado:121397.69}} | MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 384078 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 384078 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A BOMBANÁ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA A SARABIA EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, lon:-93.10069537, lat:16.9646179}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 121397.69 | 121397.69 | 121397.69 | 121397.69 | 121397.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/MCC/DOPM/FISMDF-006/2022, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:121397.69, importe_modificado:121397.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2195835/proyecto_PROCESO, 2195835/proyecto_FIN, 2195835/proyecto_INICIO, 2195835/proyecto_FIN, 2195835/proyecto_INICIO, 2195835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162987 | Proyecto de inversión | 1215326.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215326.78, modificado:1215326.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 256447 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 256447 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.5, meta_modificada:188.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A COPAINALÁ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA A COPAINALÁ A 100 METROS DEL PUENTE MUNICIPAL, lon:-93.11031301, lat:16.96894354}} | 2022-07-06 | 2022-08-31 | 1215326.78 | 1215326.78 | 1215326.78 | 1215326.78 | 1215326.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-005/2022, contratista:EL LIC. JORGE LUIS SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1215326.78, importe_modificado:1215326.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.5}} | {2162987/proyecto_PROCESO, 2162987/proyecto_INICIO, 2162987/proyecto_FIN, 2162987/proyecto_PROCESO, 2162987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195998 | Proyecto de inversión | 305320.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305320.63, modificado:305320.63}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL - 384565 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 384565 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CLINICA DE SALUD QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A COPAINALA, lon:-93.10973978, lat:16.96795977}} | 2022-11-14 | 2022-11-28 | 305320.63 | 305320.63 | 305320.63 | 305320.63 | 305320.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OT/M CC/DOPM/FISMDF-005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES, ASOCIADOS, C.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:305320.63, importe_modificado:305320.63}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2195998/proyecto_INICIO, 2195998/proyecto_PROCESO, 2195998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157676 | Proyecto de inversión | 457703.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457703.32, modificado:457703.32}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. POZO ARTESIANO - 228238 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 228238 | S | 2454 | 2658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL BARRIO NUEVO AUN COSTADO DEL RIO BOMBANA, lon:-93.10544405, lat:16.96882762}} | 2022-05-12 | 2022-06-12 | 457703.32 | 457703.32 | 457703.32 | 457703.32 | 457703.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-004/2022, contratista:OMAR FONSECA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:457703.32, importe_modificado:457703.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2157676/proyecto_INICIO, 2157676/proyecto_PROCESO, 2157676/proyecto_INICIO, 2157676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163002 | Proyecto de inversión | 1824645.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824645.11, modificado:1824645.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION - 256645 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 256645 | S | 2502 | 2516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.42, meta_modificada:553.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MALPASO EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA VERDE Y CALLE CERRO PRIETO, CALLE LA VILLITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.1044041, lat:16.96605645}} | 2022-04-18 | 2022-07-18 | 1824645.11 | 1824645.11 | 1824645.11 | 1824645.11 | 1824645.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES, ASOCIADOS, C.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:1824645.11, importe_modificado:1824645.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.42}} | {2163002/proyecto_INICIO, 2163002/proyecto_FIN, 2163002/proyecto_PROCESO, 2163002/proyecto_FIN, 2163002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162891 | Proyecto de inversión | 661509.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661509.15, modificado:661509.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA - 255928 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 255928 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.25, meta_modificada:71.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:20, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 EL SAUZ, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAUS, lon:-93.13313097, lat:17.04013833}} | 2022-10-26 | 2022-12-09 | 661509.15 | 661509.15 | 661509.15 | 661509.15 | 661509.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-DOPM-FISMDF-010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES HERNANDEZ Y MORALES, ASOCIADOS, C.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:661509.15, importe_modificado:661509.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.25}} | {2162891/proyecto_INICIO, 2162891/proyecto_PROCESO, 2162891/proyecto_INICIO, 2162891/proyecto_PROCESO, 2162891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402195657 | Proyecto de inversión | 306540.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306540.07, modificado:306540.07}} | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 383582 | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoasén | 383582 | S | 2454 | 2658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.2, meta_modificada:285.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:EJIDO CHICOASÉN, 29640 CHICOASÉN, CHICOASÉN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.10955912, lat:16.96977866}} | 2022-10-20 | 2022-11-03 | 306540.07 | 306540.07 | 306540.07 | 306540.07 | 306540.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/MCC/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:MARCOS ALONSO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOASEN, monto:306540.07, importe_modificado:306540.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.2}} | {2195657/proyecto_INICIO, 2195657/proyecto_FIN, 2195657/proyecto_PROCESO, 2195657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075061 | Proyecto de inversión | 1430268.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430268.54, modificado:1430268.54}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EJIDO VILLA NUEVA - 53968 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 53968 | S | 72 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO EJIDO VILLA NUEVA, 30129 VILLA NUEVA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A PRIMERO DE ENERO A 11 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL EJIDO VILLA NUEVA, lon:-92.33853033, lat:15.80313489}} | 2022-04-12 | 2022-06-13 | 1430268.54 | 1430268.54 | 1430268.54 | 1430268.54 | 1430268.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-14/2022, contratista:HORACIO MATA BARQUERO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1430268.54, importe_modificado:1430268.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2075061/proyecto_INICIO, 2075061/proyecto_FIN, 2075061/proyecto_INICIO, 2075061/proyecto_PROCESO, 2075061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083891 | Proyecto de inversión | 2562389.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562389.37, modificado:2562389.37}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CHICOMUSELO CONCORDIA E.C. FLORES MAGON NUEVA AMÉRICA, SUBTRAMO DEL KM 2 MAS 300 AL KM 7 MAS 800 EJIDO NUEVA AMERICA - 100649 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 100649 | S | 600 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO CHICOMUSELO A LA CON CORDIA ENTRONQUE CARRETERO FLORES MAGON NUEVA AMERICA SUBTRAMO DEL KM 2300, lon:-92.31081047, lat:15.92346917}} | 2022-05-06 | 2022-07-05 | 2562389.37 | 2562389.37 | 2562389.37 | 2562389.37 | 2562389.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-18/2022, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2562389.37, importe_modificado:2562389.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2083891/proyecto_PROCESO, 2083891/proyecto_FIN, 2083891/proyecto_INICIO, 2083891/proyecto_PROCESO, 2083891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127305 | Proyecto de inversión | 293433.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293433.03, modificado:293433.03}} | MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL EDEN - 196461 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 196461 | S | 2796 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.35, meta_modificada:1.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO EL EDEN, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SUR PONIENTE SALIDA A LA CARRETERA QUE CONDUCE A SILTEPEC., lon:-92.2870889, lat:15.73028372}} | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 293433.03 | 293433.03 | 293433.03 | 293433.03 | 293433.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/OT-01/2022, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:293433.03, importe_modificado:293433.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.35}} | {2127305/proyecto_INICIO, 2127305/proyecto_PROCESO, 2127305/proyecto_FIN, 2127305/proyecto_INICIO, 2127305/proyecto_PROCESO, 2127305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160951 | Proyecto de inversión | 893652.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893652.17, modificado:893652.17}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE - 245841 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 245841 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1293.6, meta_modificada:1293.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:INTERIOR SN EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30120 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELORIZO DE ORO A 14 KMS SE ENCUENTRA EL ENTRONQ, lon:-92.32513174, lat:15.8625036}} | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 893652.17 | 893652.17 | 893652.17 | 893652.17 | 893652.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122302, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:893652.17, importe_modificado:893652.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1293.6}} | {2160951/proyecto_INICIO, 2160951/proyecto_FIN, 2160951/proyecto_PROCESO, 2160951/proyecto_FIN, 2160951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163498 | Proyecto de inversión | 1518838.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518838.54, modificado:1518838.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2A. AV. NORTE ENTRE 1A CALLE PONIENTE. Y 1A. CALLE ORIENTE EN CHICOMUSELO BARRIO EL CENTRO - 259266 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 259266 | S | 2796 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1213.4, meta_modificada:1213.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE INTERIOR SN BARRIO EL CENTRO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DEL PARQUE , lon:-92.28460358, lat:15.74720196}} | 2022-09-06 | 2022-11-18 | 1518838.54 | 1518838.54 | 1518838.54 | 1518838.54 | 1518838.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-026/2022, contratista:FREDY MILTON MORALES ZUNUN, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1518838.54, importe_modificado:1518838.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1213.4}} | {2163498/proyecto_INICIO, 2163498/proyecto_FIN, 2163498/proyecto_PROCESO, 2163498/proyecto_FIN, 2163498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166553 | Proyecto de inversión | 2726505.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726505.92, modificado:2726505.92}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA ETAPA - 276219 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 276219 | S | 2796 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2155.7, meta_modificada:2155.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE INTERIOR SN BARRIO BARRIO EL CENTRO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE Y CALLE QUINTA CALLE PONIENTE, CALLE SEXTA CALLE PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.28530432, lat:15.7444062}} | 2022-09-06 | 2022-11-18 | 2726505.92 | 2726505.92 | 2726505.92 | 2726505.92 | 2726505.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-27/2022, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2726505.92, importe_modificado:2726505.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2155.7}} | {2166553/proyecto_INICIO, 2166553/proyecto_PROCESO, 2166553/proyecto_FIN, 2166553/proyecto_INICIO, 2166553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124928 | Proyecto de inversión | 1500017.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500017.04, modificado:1500017.04}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAS PALMAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE EL CIPRES - 184459 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 184459 | S | 1724 | 1622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1642.4, meta_modificada:1642.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR 30120 EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CIPRES Y CALLE CALLE CENTRAL, AVENIDA CENTRAL SALIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CAMINA HACIA EL NORTE BU, lon:-92.27942953, lat:15.83007535}} | 2022-06-13 | 2022-08-15 | 1500017.04 | 1500017.04 | 1500017.04 | 1500017.04 | 1500017.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-20/2022, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1500017.04, importe_modificado:1500017.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1642.4}} | {2124928/proyecto_PROCESO, 2124928/proyecto_INICIO, 2124928/proyecto_FIN, 2124928/proyecto_INICIO, 2124928/proyecto_PROCESO, 2124928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137995 | Acción | 565379.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565379.69, modificado:565379.69}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 56062 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 56062 | N | 0 | 0 | 31515 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2022-07-01 | 2022-11-24 | 565379.69 | 565379.69 | 565379.69 | 565379.69 | 565379.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/CPSP-03/2022, contratista:GUILMAR EUCARIO SARMIENTO ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:565379.69, importe_modificado:565379.69}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137995/proyecto_INICIO, 2137995/proyecto_FIN, 2137995/proyecto_INICIO, 2137995/proyecto_PROCESO, 2137995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175650 | Proyecto de inversión | 1756424.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756424.54, modificado:1756424.54}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN BARRIO LA LAJA - 320675 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 320675 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:260, direccion:BARRIO LA LAJA, 30127 LA LAJA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA A 0.5 KMS SE ENCUENTRA EL DESVIO QUE CONDUCE AL EJIDO A 42 KM SE ENCUENTRA LA LOCALID, lon:-92.53234761, lat:15.79656663}} | 2022-11-01 | 2022-12-22 | 1756424.54 | 1756424.54 | 1756424.54 | 1756424.54 | 1756424.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-38/2022, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1756424.54, importe_modificado:1756424.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}} | {2175650/proyecto_INICIO, 2175650/proyecto_PROCESO, 2175650/proyecto_FIN, 2175650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082183 | Proyecto de inversión | 2391826.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391826.71, modificado:2391826.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE SEGUNDA. Y QUINTA. AVENIDA SUR CHICOMUSELO BARRIO EL PUENTE - 92901 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 92901 | S | 2796 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1519.0, meta_modificada:1519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 1A CALLE ORIENTE ENTRE 2A Y 5A AVENIDA SUR CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ENTRE 2A Y 5A AVENIDA SUR Y , A 150 MTS DE LA CABECRA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS., lon:-92.28158221, lat:15.74472297}} | 2022-04-11 | 2022-07-12 | 2391826.71 | 2391826.71 | 2391826.71 | 2391826.71 | 2391826.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-13/2022, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2391826.71, importe_modificado:2391826.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1519.0}} | {2082183/proyecto_INICIO, 2082183/proyecto_FIN, 2082183/proyecto_PROCESO, 2082183/proyecto_FIN, 2082183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126666 | Proyecto de inversión | 1759448.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759448.98, modificado:1759448.98}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO GRECIA - 193448 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 193448 | S | 120 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2548.0, meta_modificada:2548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO GRECIA, 30120 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS A 16.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA PASANDO POR EL DESVIO AL, lon:-92.40827427, lat:15.80345241}} | 2022-08-16 | 2022-10-14 | 1759448.98 | 1759448.98 | 1759448.98 | 1759448.98 | 1759448.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1759448.98, importe_modificado:1759448.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2548.0}} | {2126666/proyecto_INICIO, 2126666/proyecto_FIN, 2126666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160995 | Proyecto de inversión | 1998348 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998348.0, modificado:1998348.0}} | CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CHICOMUSELO BARRIO EL EDEN - 246047 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 246047 | S | 3895 | 3188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO EL EDEN, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DE LA CABECERA RUMBO A LA CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 3 KMS DEL PARQUE CENTRAL EL BARRIO SE ENCUENTRA , lon:-92.28627896, lat:15.73041541}} | 2022-09-27 | 2022-11-28 | 1998348 | 1998348 | 1998348 | 1998348 | 1998348 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-29/2022, contratista:JANY LUZ CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1998348.0, importe_modificado:1998348.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2160995/proyecto_INICIO, 2160995/proyecto_FIN, 2160995/proyecto_PROCESO, 2160995/proyecto_FIN, 2160995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166581 | Proyecto de inversión | 1678940.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678940.23, modificado:1678940.23}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO UNION BUENA VISTA ZONA CENTRO 01 - 276385 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 276385 | S | 120 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:INTERIOR SN EJIDO UNION BUENA VISTA ZONA CENTRO 01, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO LA CONCORDIA SOBRE CAMINO PAVIMENTADO AVANZAND, lon:-92.54277515, lat:15.79585289}} | 2022-06-06 | 2022-08-04 | 1678940.23 | 1678940.23 | 1678940.23 | 1678940.23 | 1678940.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122313, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1678940.23, importe_modificado:1678940.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1550.0}} | {2166581/proyecto_INICIO, 2166581/proyecto_PROCESO, 2166581/proyecto_FIN, 2166581/proyecto_INICIO, 2166581/proyecto_PROCESO, 2166581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083814 | Proyecto de inversión | 1788354.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788354.09, modificado:1788354.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CHICOMUSELO BARRIO SANTA CECILIA - 100370 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 100370 | S | 428 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD BARRIO SANTA CECILIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERERA CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA AL COSTADO DERECHO SE ENCUENTRA EL BARRIO SANTA CECILIA EN EL ARCO DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE CHICO, lon:-92.27307557, lat:15.74540371}} | 2022-03-22 | 2022-06-20 | 1788354.09 | 1788354.09 | 1788354.09 | 1788354.09 | 1788354.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-06/2022, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1788354.09, importe_modificado:1788354.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}} | {2083814/proyecto_INICIO, 2083814/proyecto_FIN, 2083814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124516 | Proyecto de inversión | 2566695.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566695.74, modificado:2566695.74}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN 9A CALLE PONIENTE ENTRE 2A Y 3A AVENIDA NORTE - 182775 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 182775 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR 30120 BARRIO BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE 9NA CALLE PONIENTE NORTE Y AVENIDA 2DA NORTE PONIENTE, AVENIDA 3RA NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 9 CUADRAS DEL PALACIO MUNIC, lon:-92.2914095, lat:15.74273201}} | 2022-06-16 | 2022-09-14 | 2566695.74 | 2566695.74 | 2566695.74 | 2566695.74 | 2566695.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-24/2022, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2566695.74, importe_modificado:2566695.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2124516/proyecto_INICIO, 2124516/proyecto_FIN, 2124516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171393 | Proyecto de inversión | 2953541.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953541.85, modificado:2953541.85}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO PIEDRA LABRADA - 299959 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 299959 | S | 215 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:636.68, meta_modificada:636.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL DESVIÓ EJIDO PIEDRA LAB, lon:-92.34922964, lat:15.72257685}} | 2022-10-24 | 2022-12-23 | 2953541.85 | 2953541.85 | 2953541.85 | 2953541.85 | 2953541.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-37/2022, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2953541.85, importe_modificado:2953541.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:636.68}} | {2171393/proyecto_PROCESO, 2171393/proyecto_FIN, 2171393/proyecto_INICIO, 2171393/proyecto_FIN, 2171393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074961 | Proyecto de inversión | 1924327.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924327.75, modificado:1924327.75}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES SANFRANCISCO LAS PALMAS - 53230 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 53230 | S | 97 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO LAS PALMAS, 00000 SAN FRANCISCO LAS PALMAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 3 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE POSTERIOR MENTE A 16.4 KM SE ENCUENTRA EL EJIDO SAN FRANCIS, lon:-92.44398247, lat:15.75095125}} | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 1924327.75 | 1924327.75 | 1924327.75 | 1924327.75 | 1924327.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-05/2022, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1924327.75, importe_modificado:1924327.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {2074961/proyecto_INICIO, 2074961/proyecto_PROCESO, 2074961/proyecto_FIN, 2074961/proyecto_INICIO, 2074961/proyecto_PROCESO, 2074961/proyecto_FIN, 2074961/proyecto_INICIO, 2074961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126502 | Proyecto de inversión | 433744.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433744.5, modificado:433744.5}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO EL CERECILLO - 192386 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 192386 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:627.2, meta_modificada:627.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO EL CERECILLO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS A 2.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELOSILTEPEC PASANDO POR BARR, lon:-92.29489308, lat:15.71714914}} | 2022-06-23 | 2022-08-22 | 433744.5 | 433744.5 | 433744.5 | 433744.5 | 433744.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:433744.5, importe_modificado:433744.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:627.2}} | {2126502/proyecto_FIN, 2126502/proyecto_INICIO, 2126502/proyecto_FIN, 2126502/proyecto_PROCESO, 2126502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127821 | Proyecto de inversión | 571332.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571332.22, modificado:571332.22}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO LAS FLORES BARRIO OJO DE AGUA - 199475 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 199475 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:INTERIOR SN BARRIO EJIDO LAS FLORES BARRIO OJO DE AGUA, 30120 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA SE CAMINA HACIA EL ESTE BUSCANDO LA SALIDA AL PANTEÓN EJIDAL SE AVANZA 20 KMS PASANDO POR LOS EJIDOS GA, lon:-92.4431325, lat:15.66920069}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 571332.22 | 571332.22 | 571332.22 | 571332.22 | 571332.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:571332.22, importe_modificado:571332.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:525.0}} | {2127821/proyecto_INICIO, 2127821/proyecto_PROCESO, 2127821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166567 | Proyecto de inversión | 1674259.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674259.08, modificado:1674259.08}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHICOMUSELO BARRIO NUEVO - 276273 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 276273 | S | 2796 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE NORTE INTERIOR SN BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA AVENIDA PRIMERA NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA , lon:-92.28786181, lat:15.74307911}} | 2022-10-18 | 2022-12-19 | 1674259.08 | 1674259.08 | 1674259.08 | 1674259.08 | 1674259.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-33/2022, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1674259.08, importe_modificado:1674259.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:858.0}} | {2166567/proyecto_FIN, 2166567/proyecto_INICIO, 2166567/proyecto_FIN, 2166567/proyecto_PROCESO, 2166567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172281 | Proyecto de inversión | 1261609.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261609.5, modificado:1261609.5}} | REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN CECYTE NO, 15, CLAVE 07ETC0015B - 304639 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 304639 | S | 200 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA NORTE PONIENTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL SE CAMINA SOBRE LA CALLE CENTRAL HACIA EL NORTE HASTA ENCONTRAR LA SEGUNDA AVENIDA NORTE Y , lon:-92.29076863, lat:15.74281066}} | 2022-10-19 | 2022-12-16 | 1261609.5 | 1261609.5 | 1261609.5 | 1261609.5 | 1261609.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-36/2022, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1261609.5, importe_modificado:1261609.5}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}} | {2172281/proyecto_INICIO, 2172281/proyecto_FIN, 2172281/proyecto_PROCESO, 2172281/proyecto_FIN, 2172281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187358 | Acción | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359314 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 359314 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2022-03-11 | 2022-04-11 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/01/2022, contratista:MARIO PEREZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2187358/proyecto_FIN, 2187358/proyecto_PROCESO, 2187358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083652 | Proyecto de inversión | 953575.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953575.46, modificado:953575.46}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 07KPR 1402A BARRIO LAS MARGARITAS - 99479 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 99479 | S | 87 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:259, direccion:BARRIO BARRIO LAS MARGARITAS, 30120 LAS MARGARITAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A .5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACIA EL EJIDO UNION BUENA VISTA PASANDO POR SAN AGUSTIN NUEVO PORTAL , lon:-92.57153253, lat:15.82692542}} | 2022-04-19 | 2022-06-17 | 953575.46 | 953575.46 | 953575.46 | 953575.46 | 953575.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-15/2022, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:953575.46, importe_modificado:953575.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2083652/proyecto_PROCESO, 2083652/proyecto_FIN, 2083652/proyecto_PROCESO, 2083652/proyecto_INICIO, 2083652/proyecto_PROCESO, 2083652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125066 | Proyecto de inversión | 272971.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272971.46, modificado:272971.46}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO LA LAJA - 185164 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 185164 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:260, direccion:INTERIOR 0 BARRIO LA LAJA, 30120 LA LAJA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS RUMBO A LA CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA A 0.5 KILOMETROS SE ENCUENTRA EL DESVIO QUE CONDUCE AL BARRIO LA LAJ, lon:-92.53600449, lat:15.7983627}} | 2022-06-24 | 2022-08-22 | 272971.46 | 272971.46 | 272971.46 | 272971.46 | 272971.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:272971.46, importe_modificado:272971.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2125066/proyecto_INICIO, 2125066/proyecto_PROCESO, 2125066/proyecto_FIN, 2125066/proyecto_INICIO, 2125066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125359 | Proyecto de inversión | 1572227.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572227.62, modificado:1572227.62}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO UNION BUENA VISTA ZONA CENTRO 02 - 187067 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 187067 | S | 120 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:INTERIOR SN EJIDO UNION BUENA VISTA ZONA CENTRO 02, 30120 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 0.5 KM SE ENCUENTRA EL DESVIO QUE COND, lon:-92.54298167, lat:15.79523429}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 1572227.62 | 1572227.62 | 1572227.62 | 1572227.62 | 1572227.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1572227.62, importe_modificado:1572227.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1450.0}} | {2125359/proyecto_INICIO, 2125359/proyecto_PROCESO, 2125359/proyecto_FIN, 2125359/proyecto_INICIO, 2125359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125378 | Proyecto de inversión | 1600368.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600368.12, modificado:1600368.12}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO BENITO JUAREZ - 187169 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 187169 | S | 124 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1475.0, meta_modificada:1475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30120 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 20 KM APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA EL EJIDO A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-92.37727542, lat:15.89694994}} | 2022-08-16 | 2022-10-14 | 1600368.12 | 1600368.12 | 1600368.12 | 1600368.12 | 1600368.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1600368.12, importe_modificado:1600368.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1475.0}} | {2125378/proyecto_INICIO, 2125378/proyecto_PROCESO, 2125378/proyecto_INICIO, 2125378/proyecto_FIN, 2125378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126645 | Proyecto de inversión | 1216508.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216508.05, modificado:1216508.05}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 193327 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 193327 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1764.0, meta_modificada:1764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 30120 FRANCISCO I. MADERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 8 KM SE ENCUENTRA EL DESVIO QUE CONDUCE AL, lon:-92.19046811, lat:15.88213393}} | 2022-07-27 | 2022-09-26 | 1216508.05 | 1216508.05 | 1216508.05 | 1216508.05 | 1216508.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1216508.05, importe_modificado:1216508.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1764.0}} | {2126645/proyecto_INICIO, 2126645/proyecto_PROCESO, 2126645/proyecto_FIN, 2126645/proyecto_INICIO, 2126645/proyecto_PROCESO, 2126645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161397 | Proyecto de inversión | 542820.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542820.11, modificado:542820.11}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO NUEVO PORTAL - 248009 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 248009 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:339, direccion:INTERIOR SN EJIDO NUEVO PORTAL, 30120 NUEVO PORTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO EJIDO NUEVA MORELIA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE C, lon:-92.38594347, lat:15.7580358}} | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 542820.11 | 542820.11 | 542820.11 | 542820.11 | 542820.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122305, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:542820.11, importe_modificado:542820.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2161397/proyecto_PROCESO, 2161397/proyecto_FIN, 2161397/proyecto_INICIO, 2161397/proyecto_PROCESO, 2161397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163186 | Proyecto de inversión | 1118113.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118113.61, modificado:1118113.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO LAZARO CARDENAS - 257765 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 257765 | S | 196 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3327.6, meta_modificada:3327.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:INTERIOR SN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE CHICOMUSELO CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO FRON, lon:-92.2552785, lat:15.71734163}} | 2022-09-29 | 2022-11-27 | 1118113.61 | 1118113.61 | 1118113.61 | 1118113.61 | 1118113.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122310, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1118113.61, importe_modificado:1118113.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3327.6}} | {2163186/proyecto_PROCESO, 2163186/proyecto_FIN, 2163186/proyecto_INICIO, 2163186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080066 | Proyecto de inversión | 534754.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534754.39, modificado:534754.39}} | REVESTIMIENTO DE CALLES BARRIO EL REGADILLO - 80942 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 80942 | S | 266 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:BARRIO BARRIO EL REGADILLO, 30120 EL REGADILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO GALICIA A 1.5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONUQE QUE COMUNICA AL BARRIO EL REGADILLO POR LO CONSIGUNETE EN ESTE BARRIO , lon:-92.32069475, lat:15.7254262}} | 2022-01-27 | 2022-02-25 | 534754.39 | 534754.39 | 534754.39 | 534754.39 | 534754.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-03/2022, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:534754.39, importe_modificado:534754.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2080066/proyecto_FIN, 2080066/proyecto_INICIO, 2080066/proyecto_PROCESO, 2080066/proyecto_FIN, 2080066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083610 | Proyecto de inversión | 3000054.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000054.27, modificado:3000054.27}} | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CUATRO CAMINOS - 99334 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 99334 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:BARRIO BARRIO CUATRO CAMINOS, 30120 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SALIDA AL PANTEON AL EJIDO LAS FLORES PASANDO POR LOS EJIDOS 20 DE NOVIEMBRE SAN ANTONIO OCOTAL HASTA TERRONAL A MANO , lon:-92.41010591, lat:15.71755162}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 3000054.27 | 3000054.27 | 3000054.27 | 3000054.27 | 3000054.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-12/2022, contratista:MERLY ESAÚ BRAVO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:3000054.27, importe_modificado:3000054.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3150.0}} | {2083610/proyecto_INICIO, 2083610/proyecto_PROCESO, 2083610/proyecto_FIN, 2083610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124303 | Proyecto de inversión | 1502107.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502107.2, modificado:1502107.2}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LOS FRAMBOYANES - 181896 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 181896 | S | 1724 | 1622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1780.5, meta_modificada:1780.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 30120 EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOS FRAMBOYANES, CALLE CENTRAL SALIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CAMINA HAC, lon:-92.28131244, lat:15.83184148}} | 2022-06-16 | 2022-08-16 | 1502107.2 | 1502107.2 | 1502107.2 | 1502107.2 | 1502107.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-23/2022, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1502107.2, importe_modificado:1502107.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1780.5}} | {2124303/proyecto_PROCESO, 2124303/proyecto_INICIO, 2124303/proyecto_FIN, 2124303/proyecto_PROCESO, 2124303/proyecto_FIN, 2124303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125312 | Proyecto de inversión | 1220985.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220985.76, modificado:1220985.76}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO UNION BUENA VISTA BARRIO GUADALUPE - 186795 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 186795 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:INTERIOR SN BARRIO LA UNON BUENA VISTA BARRIO GUADALPE, 30120 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 0.5 KM SE ENCUENTRA EL DESVIO QUE , lon:-92.54760136, lat:15.79032118}} | 2022-06-24 | 2022-08-22 | 1220985.76 | 1220985.76 | 1220985.76 | 1220985.76 | 1220985.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1220985.76, importe_modificado:1220985.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1125.0}} | {2125312/proyecto_INICIO, 2125312/proyecto_PROCESO, 2125312/proyecto_FIN, 2125312/proyecto_INICIO, 2125312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126541 | Proyecto de inversión | 459907.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459907.67, modificado:459907.67}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO PIEDRA LABRADA - 192611 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 192611 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:666.41, meta_modificada:666.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS A 7.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELOLAS FLORES PASANDO POR , lon:-92.34918669, lat:15.7226209}} | 2022-06-23 | 2022-08-22 | 459907.67 | 459907.67 | 459907.67 | 459907.67 | 459907.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:459907.67, importe_modificado:459907.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:666.41}} | {2126541/proyecto_INICIO, 2126541/proyecto_FIN, 2126541/proyecto_PROCESO, 2126541/proyecto_FIN, 2126541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166548 | Proyecto de inversión | 730429.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730429.65, modificado:730429.65}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SANTA MARIA - 276199 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 276199 | S | 72 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:321, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTA MARIA, 30120 SANTA MARÍA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS A 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO RIZO DE ORO PASANDO EL CUARTEL GE, lon:-92.35558503, lat:15.87538833}} | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 730429.65 | 730429.65 | 730429.65 | 730429.65 | 730429.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122311, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:730429.65, importe_modificado:730429.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:675.0}} | {2166548/proyecto_PROCESO, 2166548/proyecto_FIN, 2166548/proyecto_INICIO, 2166548/proyecto_PROCESO, 2166548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166557 | Proyecto de inversión | 1878002.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878002.32, modificado:1878002.32}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA - 276232 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 276232 | S | 2796 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1559.6, meta_modificada:1559.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE INTERIOR SN BARRIO EL CENTRO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, CALLE SEPTIMA CALLE PONIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA ESQ, lon:-92.28692438, lat:15.74317721}} | 2022-09-13 | 2022-11-14 | 1878002.32 | 1878002.32 | 1878002.32 | 1878002.32 | 1878002.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-28/2022, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1878002.32, importe_modificado:1878002.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1559.6}} | {2166557/proyecto_INICIO, 2166557/proyecto_PROCESO, 2166557/proyecto_FIN, 2166557/proyecto_INICIO, 2166557/proyecto_PROCESO, 2166557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124084 | Proyecto de inversión | 1501041.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501041.33, modificado:1501041.33}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAS PALMAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOS FAMBROYANES - 181041 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 181041 | S | 1724 | 1622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1469.8, meta_modificada:1469.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR 30120 EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOS FRAMBOYANES, CALLE CENTRAL SALIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CAMINA HACIA EL , lon:-92.28115437, lat:15.83103406}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 1501041.33 | 1501041.33 | 1501041.33 | 1501041.33 | 1501041.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-22/2022, contratista:HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1501041.33, importe_modificado:1501041.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1469.8}} | {2124084/proyecto_INICIO, 2124084/proyecto_PROCESO, 2124084/proyecto_INICIO, 2124084/proyecto_FIN, 2124084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125572 | Proyecto de inversión | 2633154.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633154.55, modificado:2633154.55}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 187993 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 187993 | S | 115 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1787.0, meta_modificada:1787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO EL PUENTE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300 M DEL PARQUE CENTRAL CALLE SALIDA A CARRETERA SILTEPEC, lon:-92.28141486, lat:15.73828983}} | 2022-07-05 | 2022-10-05 | 2633154.55 | 2633154.55 | 2633154.55 | 2633154.55 | 2633154.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-25/2022, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2633154.55, importe_modificado:2633154.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1787.0}} | {2125572/proyecto_INICIO, 2125572/proyecto_PROCESO, 2125572/proyecto_FIN, 2125572/proyecto_INICIO, 2125572/proyecto_PROCESO, 2125572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126622 | Proyecto de inversión | 566905.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566905.43, modificado:566905.43}} | CONSTRUCCION DE MURO EN BARRIO LOMA BONITA - 193129 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 193129 | S | 32 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:823.21, meta_modificada:823.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:301, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO LOMA BONITA, 30120 LOMA BONITA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS A 12.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELOLAS FLORES PASANDO POR RAN, lon:-92.4187659, lat:15.714764}} | 2022-06-23 | 2022-08-22 | 566905.43 | 566905.43 | 566905.43 | 566905.43 | 566905.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:566905.43, importe_modificado:566905.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:823.21}} | {2126622/proyecto_INICIO, 2126622/proyecto_PROCESO, 2126622/proyecto_FIN, 2126622/proyecto_PROCESO, 2126622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127767 | Proyecto de inversión | 1460808.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460808.39, modificado:1460808.39}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO NUEVA MORELIA - 199111 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 199111 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO NUEVA MORELIA, 30120 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL CHICOMUSELO LA CONCORDIA ENTRONQUE A UN KM CARRETERA EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, APROXIMADAMENTE A 20 K, lon:-92.45013886, lat:15.76158559}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 1460808.39 | 1460808.39 | 1460808.39 | 1460808.39 | 1460808.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1460808.39, importe_modificado:1460808.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1350.0}} | {2127767/proyecto_INICIO, 2127767/proyecto_FIN, 2127767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127841 | Proyecto de inversión | 1029035.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029035.9, modificado:1029035.9}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO PRIMERO DE MAYO - 199567 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 199567 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO PRIMERO DE MAYO, 30120 1RO. DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELOEJIDO LAS FLORES, lon:-92.4370134, lat:15.69712603}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 1029035.9 | 1029035.9 | 1029035.9 | 1029035.9 | 1029035.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1029035.9, importe_modificado:1029035.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:950.0}} | {2127841/proyecto_INICIO, 2127841/proyecto_FIN, 2127841/proyecto_PROCESO, 2127841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076044 | Proyecto de inversión | 530089.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530089.65, modificado:530089.65}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA 5TA AV SUR PTE. ENTRE 6TA Y 5TA CALLE PTE SUR CHICOMUSELO BARRIO CRUZ GRANDE - 60320 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 60320 | S | 3740 | 3343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 5TA AV SUR PTE CIUDAD CHICOMUSELO BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRE 6TA Y 5TA CALLE PTE SUR Y , 660 METROS DEL PARQUE CENTRAL 5TA AV SUR PTE. ENTRE 6TA Y 5TA CALLE PTE SUR., lon:-92.28490279, lat:15.73971724}} | 2022-03-22 | 2022-04-21 | 530089.65 | 530089.65 | 530089.65 | 530089.65 | 530089.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-07/2022, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:530089.65, importe_modificado:530089.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2076044/proyecto_INICIO, 2076044/proyecto_FIN, 2076044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080033 | Proyecto de inversión | 1238920.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238920.52, modificado:1238920.52}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO LA VICTORIA - 80830 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 80830 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:371, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 30120 LA VICTORIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 5.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE POSTERIOR MENTE A 4.80 KM SE ENCUENTRA EL EJIDO LA VICTORI, lon:-92.34054618, lat:15.80746291}} | 2022-01-14 | 2022-02-14 | 1238920.52 | 1238920.52 | 1238920.52 | 1238920.52 | 1238920.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-01/2022, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1238920.52, importe_modificado:1238920.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2080033/proyecto_FIN, 2080033/proyecto_PROCESO, 2080033/proyecto_INICIO, 2080033/proyecto_PROCESO, 2080033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124958 | Proyecto de inversión | 1502416.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502416.12, modificado:1502416.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE EL CIPRÉS Y CALLE CENTRAL - 184592 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 184592 | S | 1724 | 1622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1613.8, meta_modificada:1613.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CIPRES Y CALLE CENTRAL, CALLE CENTRAL SALIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CAMINA HACIA EL NORTE BUSCANDO LA S, lon:-92.27912305, lat:15.83060507}} | 2022-06-14 | 2022-08-15 | 1502416.12 | 1502416.12 | 1502416.12 | 1502416.12 | 1502416.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-21/2022, contratista:HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1502416.12, importe_modificado:1502416.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1613.8}} | {2124958/proyecto_INICIO, 2124958/proyecto_PROCESO, 2124958/proyecto_FIN, 2124958/proyecto_INICIO, 2124958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126356 | Proyecto de inversión | 486380.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486380.11, modificado:486380.11}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN RANCHERIA JOLENTON - 191676 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 191676 | S | 48 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA JOLENTON, 30120 JOLENTÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELOLAS FLORES A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR RANCHERIA VERACRUZ B, lon:-92.35486363, lat:15.73126293}} | 2022-06-23 | 2022-08-22 | 486380.11 | 486380.11 | 486380.11 | 486380.11 | 486380.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:486380.11, importe_modificado:486380.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2126356/proyecto_PROCESO, 2126356/proyecto_FIN, 2126356/proyecto_INICIO, 2126356/proyecto_PROCESO, 2126356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127791 | Proyecto de inversión | 1380317.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380317.42, modificado:1380317.42}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO LAS FLORES - 199328 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 199328 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO LAS FLORES, 30120 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADASEN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELOEJIDO LAS FLORES, lon:-92.44033842, lat:15.67958075}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 1380317.42 | 1380317.42 | 1380317.42 | 1380317.42 | 1380317.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121613, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1380317.42, importe_modificado:1380317.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1275.0}} | {2127791/proyecto_INICIO, 2127791/proyecto_FIN, 2127791/proyecto_INICIO, 2127791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127869 | Proyecto de inversión | 1595941.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595941.32, modificado:1595941.32}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO PABLO L. SIDAR - 199673 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 199673 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1475.0, meta_modificada:1475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:INTERIOR SN EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CAMINA HACIA EL NORTE BUSCANDO LA SALIDA A LA CARRETERA QUE VA A LA CONCORDIA SE CAMINA A, lon:-92.28159139, lat:15.826442}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 1595941.32 | 1595941.32 | 1595941.32 | 1595941.32 | 1595941.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1595941.32, importe_modificado:1595941.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1475.0}} | {2127869/proyecto_INICIO, 2127869/proyecto_FIN, 2127869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137997 | Acción | 1696139.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696139.07, modificado:1696139.07}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMACRACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 56338 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 56338 | N | 0 | 0 | 31515 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2022-07-01 | 2022-11-24 | 1696139.07 | 1696139.07 | 1696139.07 | 1696139.07 | 1696139.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/CPSP-02/2022, contratista:MARIO PEREZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1696139.07, importe_modificado:1696139.07}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:25.0}} | {2137997/proyecto_INICIO, 2137997/proyecto_FIN, 2137997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162093 | Proyecto de inversión | 486380.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486380.11, modificado:486380.11}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN AGUSTIN - 252249 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 252249 | S | 96 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO SAN AGUSTIN, 30120 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO RIZO DE ORO ENTRONQUE SAN ANTONIO 2 A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.32386025, lat:15.74889677}} | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 486380.11 | 486380.11 | 486380.11 | 486380.11 | 486380.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:486380.11, importe_modificado:486380.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2162093/proyecto_FIN, 2162093/proyecto_INICIO, 2162093/proyecto_FIN, 2162093/proyecto_PROCESO, 2162093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166598 | Proyecto de inversión | 1273336.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273336.23, modificado:1273336.23}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO NUEVO AMANECER - 276416 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 276416 | S | 100 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:320, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO NUEVO AMANECER, 30120 NUEVO AMANECER, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 20 KM SE ENCUENTRA EL DESVIO DEL EJIDO Y, lon:-92.37964366, lat:15.8857329}} | 2022-08-16 | 2022-10-14 | 1273336.23 | 1273336.23 | 1273336.23 | 1273336.23 | 1273336.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1273336.23, importe_modificado:1273336.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1175.0}} | {2166598/proyecto_INICIO, 2166598/proyecto_PROCESO, 2166598/proyecto_FIN, 2166598/proyecto_INICIO, 2166598/proyecto_PROCESO, 2166598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080744 | Proyecto de inversión | 1330524.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330524.28, modificado:1330524.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO CHICOMUSELO FRACCIONAMIENTO ENRIQUE PEREZ - 84588 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 84588 | S | 3740 | 3343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1586.0, meta_modificada:1586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA SUR PONIENTE CIUDAD CHICOMUSELO FRACCIONAMIENTO ENRIQUE PEREZ, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ENTRE SEXTA SUR PONIENTE Y SEPTIMA SUR PONIENTE Y , A 2KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE CALLE S, lon:-92.28868676, lat:15.73158498}} | 2022-05-13 | 2022-07-13 | 1330524.28 | 1330524.28 | 1330524.28 | 1330524.28 | 1330524.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-19/2022, contratista:KARLA GUADALUPE DOMINGUEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1330524.28, importe_modificado:1330524.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1586.0}} | {2080744/proyecto_PROCESO, 2080744/proyecto_FIN, 2080744/proyecto_INICIO, 2080744/proyecto_PROCESO, 2080744/proyecto_FIN, 2080744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125139 | Proyecto de inversión | 732401.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732401.65, modificado:732401.65}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO LA PIEDAD - 185769 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 185769 | S | 32 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:49, direccion:INTERIOR SN BARRIO LA PIEDAD, 30120 LA PIEDAD, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 0.5 KM SE ENCUENTRA EL DESVIO QUE CONDUCE AL BARRIO LA PIEDAD EJIDO, lon:-92.57534387, lat:15.84401409}} | 2022-06-24 | 2022-08-22 | 732401.65 | 732401.65 | 732401.65 | 732401.65 | 732401.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:732401.65, importe_modificado:732401.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:675.0}} | {2125139/proyecto_INICIO, 2125139/proyecto_FIN, 2125139/proyecto_PROCESO, 2125139/proyecto_FIN, 2125139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126968 | Proyecto de inversión | 1623268.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623268.61, modificado:1623268.61}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO GALICIA - 194472 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 194472 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO GALICIA, 30120 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELOLAS FLORES A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA RANCHERIA JOLENTON, lon:-92.35826707, lat:15.73210103}} | 2022-06-02 | 2022-08-01 | 1623268.61 | 1623268.61 | 1623268.61 | 1623268.61 | 1623268.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1623268.61, importe_modificado:1623268.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {2126968/proyecto_FIN, 2126968/proyecto_INICIO, 2126968/proyecto_PROCESO, 2126968/proyecto_FIN, 2126968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186775 | Proyecto de inversión | 1164157.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164157.58, modificado:1164157.58}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO LAS SALINAS - 357465 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 357465 | S | 84 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1075.0, meta_modificada:1075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:BARRIO LAS SALINAS, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN BICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EL ARCO AVANZANDO 1.5 KMS SOBRE LA CARRETERA CHICOMUSELOCOMALAPA HASTA , lon:-92.26835698, lat:15.75209174}} | 2022-10-24 | 2022-12-23 | 1164157.58 | 1164157.58 | 1164157.58 | 1164157.58 | 1164157.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:1164157.58, importe_modificado:1164157.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1075.0}} | {2186775/proyecto_INICIO, 2186775/proyecto_FIN, 2186775/proyecto_PROCESO, 2186775/proyecto_FIN, 2186775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082161 | Proyecto de inversión | 2350874.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350874.7, modificado:2350874.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2A. AV. NORTE ENTRE 1A. Y 4A. CALLE ORIENTE - 92786 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 92786 | S | 2796 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2068.0, meta_modificada:2068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA NORTE ENTRE 1RA Y 4TA CALLE ORIENTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AVENIDA NORTE Y CALLE ENTRE 1A Y 4A CALLE ORIENTE, A 400 MTS DE LA PRESIDENCIA MUNICPAL DE CHI, lon:-92.28341685, lat:15.74845847}} | 2022-03-30 | 2022-05-30 | 2350874.7 | 2350874.7 | 2350874.7 | 2350874.7 | 2350874.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-011/2022, contratista:FREDY MILTON MORALES ZUNUN, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2350874.7, importe_modificado:2350874.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2068.0}} | {2082161/proyecto_FIN, 2082161/proyecto_INICIO, 2082161/proyecto_PROCESO, 2082161/proyecto_FIN, 2082161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082206 | Proyecto de inversión | 687144.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687144.08, modificado:687144.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO CHICOMUSELO BARRIO LA JUNTA - 93020 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 93020 | S | 2796 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A AVENIDA NORTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 500 MTS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO SE ENCUENTRA UBICADA LA CALLE LA CALLE EN EL CUAL SE YEVARA A CABO LA OBRA , lon:-92.28124426, lat:15.74979054}} | 2022-03-22 | 2022-04-22 | 687144.08 | 687144.08 | 687144.08 | 687144.08 | 687144.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-09/2022, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:687144.08, importe_modificado:687144.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}} | {2082206/proyecto_INICIO, 2082206/proyecto_PROCESO, 2082206/proyecto_FIN, 2082206/proyecto_INICIO, 2082206/proyecto_PROCESO, 2082206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127228 | Proyecto de inversión | 1546327.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546327.32, modificado:1546327.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO MONTE SINAI - 196085 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 196085 | S | 256 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4602.0, meta_modificada:4602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS COMUNIDADES DE BARRIO CERECILLO BARRIO ZAC, lon:-92.36653486, lat:15.69007674}} | 2022-05-04 | 2022-07-04 | 1546327.32 | 1546327.32 | 1546327.32 | 1546327.32 | 1546327.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1546327.32, importe_modificado:1546327.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4602.0}} | {2127228/proyecto_INICIO, 2127228/proyecto_PROCESO, 2127228/proyecto_FIN, 2127228/proyecto_INICIO, 2127228/proyecto_PROCESO, 2127228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164906 | Proyecto de inversión | 1672871.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672871.4, modificado:1672871.4}} | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHICOMUSELO BARRIO CRUZ GRANDE - 266947 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 266947 | S | 3740 | 3343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1979.0, meta_modificada:1979.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA SUR PONIENTE INTERIOR SN BARRIO BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN CHICOMUSELO BARRIO CRUZ GRANDE A 1.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SER, lon:-92.2852695, lat:15.73825113}} | 2022-10-18 | 2022-12-19 | 1672871.4 | 1672871.4 | 1672871.4 | 1672871.4 | 1672871.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-34/2022, contratista:JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1672871.4, importe_modificado:1672871.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1979.0}} | {2164906/proyecto_INICIO, 2164906/proyecto_FIN, 2164906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170837 | Proyecto de inversión | 144074.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144074.66, modificado:144074.66}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN CHICOMUSELO BARRIO NUEVO - 297195 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 297195 | S | 3343 | 3740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.1, meta_modificada:907.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA PONIENTE NORTE BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE PONIENTE Y CALLE NOVENA PONIENTE NORTE, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SA, lon:-92.29061858, lat:15.74132418}} | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 144074.66 | 144074.66 | 144074.66 | 144074.66 | 144074.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122315, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:144074.66, importe_modificado:144074.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.1}} | {2170837/proyecto_INICIO, 2170837/proyecto_FIN, 2170837/proyecto_PROCESO, 2170837/proyecto_FIN, 2170837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161049 | Proyecto de inversión | 1543289.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543289.14, modificado:1543289.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO LAZARO CARDENAS - 246299 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 246299 | S | 156 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:INTERIOR 30120 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO COMALAPA APROXIMADAMENTE A 10.3 KMS SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE, lon:-92.25503027, lat:15.71727253}} | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 1543289.14 | 1543289.14 | 1543289.14 | 1543289.14 | 1543289.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1543289.14, importe_modificado:1543289.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1425.0}} | {2161049/proyecto_INICIO, 2161049/proyecto_FIN, 2161049/proyecto_PROCESO, 2161049/proyecto_FIN, 2161049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166551 | Proyecto de inversión | 407824.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407824.56, modificado:407824.56}} | CONSTRUCCIN DE MURO FIRME EN EJIDO DOLORES HIDALGO - 276206 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 276206 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:322, direccion:INTERIOR SN EJIDO DOLORES HIDALGO, 30120 DOLORES HIDALGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO RIZO DE ORO PASANDO EL CUARTEL GENERA, lon:-92.34146389, lat:15.8649358}} | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 407824.56 | 407824.56 | 407824.56 | 407824.56 | 407824.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122312, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:407824.56, importe_modificado:407824.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:375.0}} | {2166551/proyecto_INICIO, 2166551/proyecto_PROCESO, 2166551/proyecto_FIN, 2166551/proyecto_INICIO, 2166551/proyecto_PROCESO, 2166551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186816 | Proyecto de inversión | 864353.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864353.31, modificado:864353.31}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO EL MIRADOR DOS - 357622 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 357622 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1215.2, meta_modificada:1215.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:BARRIO BARRIO EL MIRADOR DOS, 30120 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION AL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELOSILTEPEC AVANZANDO 5.60 KMS HAST, lon:-92.36254199, lat:15.68559249}} | 2022-10-24 | 2022-12-23 | 864353.31 | 864353.31 | 864353.31 | 864353.31 | 864353.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122874, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIAPAS, monto:864353.31, importe_modificado:864353.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1215.2}} | {2186816/proyecto_INICIO, 2186816/proyecto_FIN, 2186816/proyecto_PROCESO, 2186816/proyecto_FIN, 2186816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083556 | Proyecto de inversión | 1825304.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825304.2, modificado:1825304.2}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL ROBLAR - 99078 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 99078 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:289, direccion:BARRIO BARRIO EL ROBLAR, 30120 EL ROBLAR BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO ENTRONQUE A ZACUALPA MABNO DERECHA A 2 KM DEL ENTRONQUE SE ENCUENTRA EL BARRIO EL ROBLAR, lon:-92.32686212, lat:15.68203496}} | 2022-03-29 | 2022-06-27 | 1825304.2 | 1825304.2 | 1825304.2 | 1825304.2 | 1825304.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-10/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1825304.2, importe_modificado:1825304.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2083556/proyecto_INICIO, 2083556/proyecto_PROCESO, 2083556/proyecto_FIN, 2083556/proyecto_INICIO, 2083556/proyecto_FIN, 2083556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124979 | Proyecto de inversión | 1367677.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367677.2, modificado:1367677.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 184652 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 184652 | S | 810 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1162.5, meta_modificada:1162.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:INTERIOR SN EJIDO UNION BUENA VISTA, 30120 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO UNION BUENA VISTA EN EL BARRIO GUADALUPE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-92.54786176, lat:15.79036493}} | 2022-04-01 | 2022-07-04 | 1367677.2 | 1367677.2 | 1367677.2 | 1367677.2 | 1367677.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-17/2022, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1367677.2, importe_modificado:1367677.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1162.5}} | {2124979/proyecto_INICIO, 2124979/proyecto_FIN, 2124979/proyecto_PROCESO, 2124979/proyecto_FIN, 2124979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126400 | Proyecto de inversión | 1164157.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164157.58, modificado:1164157.58}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - 191887 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 191887 | S | 116 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1075.0, meta_modificada:1075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30120 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS A 9.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELOLAS FLORES PASANDO PO, lon:-92.3786782, lat:15.73765663}} | 2022-06-23 | 2022-08-22 | 1164157.58 | 1164157.58 | 1164157.58 | 1164157.58 | 1164157.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1164157.58, importe_modificado:1164157.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1075.0}} | {2126400/proyecto_INICIO, 2126400/proyecto_PROCESO, 2126400/proyecto_FIN, 2126400/proyecto_INICIO, 2126400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160498 | Proyecto de inversión | 598307.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598307.61, modificado:598307.61}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CHICOMUSELO BARRIO LA JUNTA - 243758 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 243758 | S | 3740 | 3343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE INTERIOR SN BARRIO LA JUNTA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 360 METROS AL NORESTE DEL PARQUE CENT, lon:-92.28121743, lat:15.74781051}} | 2022-10-03 | 2022-11-28 | 598307.61 | 598307.61 | 598307.61 | 598307.61 | 598307.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-30/2022, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:598307.61, importe_modificado:598307.61}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2160498/proyecto_INICIO, 2160498/proyecto_FIN, 2160498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175612 | Proyecto de inversión | 1021740.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021740.18, modificado:1021740.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO UNION BUENA VISTA - 320524 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 320524 | S | 810 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:830.5, meta_modificada:830.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA A 42 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL EJIDO UNION BUENA VISTA PASANDO POR EL EJIDO NUEVA MORELIA BARRIO EL LIMONAR, lon:-92.54179771, lat:15.79856631}} | 2022-11-07 | 2022-12-22 | 1021740.18 | 1021740.18 | 1021740.18 | 1021740.18 | 1021740.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-39/2022, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1021740.18, importe_modificado:1021740.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:830.5}} | {2175612/proyecto_INICIO, 2175612/proyecto_FIN, 2175612/proyecto_INICIO, 2175612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076034 | Proyecto de inversión | 932575.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932575.63, modificado:932575.63}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA 5TA AV SUR PTE. ENTRE 5TA Y 3RA CALLE PTE SUR CHICOMUSELO BARRIO EL PUENTE - 60274 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 60274 | S | 3740 | 3343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 5TA AV SUR PTE CIUDAD CHICOMUSELO BARRIO EL PUENTE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA Y CALLE 3RA PTE SUR, A 530 METROS DEL PARQUE CENTRAL EN 5TA AV SUR PTE ENTRE 5TA Y 3RA CALLE SUR PTE, lon:-92.28337393, lat:15.74074473}} | 2022-03-22 | 2022-04-21 | 932575.63 | 932575.63 | 932575.63 | 932575.63 | 932575.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-08/2022, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:932575.63, importe_modificado:932575.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2076034/proyecto_INICIO, 2076034/proyecto_PROCESO, 2076034/proyecto_FIN, 2076034/proyecto_INICIO, 2076034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126233 | Proyecto de inversión | 325059.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325059.89, modificado:325059.89}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO HUANACASTLE - 191020 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 191020 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:INTERIOR SN BARRIO HUANACASTLE, 30120 HUANACASTLE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO EJIDO LAS FLORES A 13 KM SE ENCUENTRA EL DESVIO AL BARRIO HUANACASTLE P, lon:-92.406443, lat:15.70741}} | 2022-06-23 | 2022-08-22 | 325059.89 | 325059.89 | 325059.89 | 325059.89 | 325059.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:325059.89, importe_modificado:325059.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2126233/proyecto_PROCESO, 2126233/proyecto_FIN, 2126233/proyecto_INICIO, 2126233/proyecto_PROCESO, 2126233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126469 | Proyecto de inversión | 379382.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379382.36, modificado:379382.36}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO EL MIRADOR - 192143 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 192143 | S | 40 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:548.8, meta_modificada:548.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO EL MIRADOR, 30120 EL MIRADOR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS A 3.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELOCILTEPEC PASANDO POR BARRIO S, lon:-92.30142894, lat:15.71542131}} | 2022-06-23 | 2022-08-22 | 379382.36 | 379382.36 | 379382.36 | 379382.36 | 379382.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:379382.36, importe_modificado:379382.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:548.8}} | {2126469/proyecto_INICIO, 2126469/proyecto_PROCESO, 2126469/proyecto_FIN, 2126469/proyecto_INICIO, 2126469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126590 | Proyecto de inversión | 1029035.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029035.89, modificado:1029035.89}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO 4 CAMINOS - 192947 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 192947 | S | 100 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1489.6, meta_modificada:1489.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO CUATRO CAMINOS, 30120 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS A 15.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELOLAS FLORES PASANDO P, lon:-92.41073859, lat:15.7168256}} | 2022-06-23 | 2022-08-22 | 1029035.89 | 1029035.89 | 1029035.89 | 1029035.89 | 1029035.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1029035.89, importe_modificado:1029035.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1489.6}} | {2126590/proyecto_INICIO, 2126590/proyecto_FIN, 2126590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163007 | Proyecto de inversión | 974428.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974428.28, modificado:974428.28}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO COFRE BAJO - 256673 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 256673 | S | 76 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:INTERIOR SN BARRIO COFRE BAJO, 30120 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE CHICOMUSELO CON DIRECCION HACIA EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA AVANZANDO 7.2 K, lon:-92.26751627, lat:15.70187375}} | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 974428.28 | 974428.28 | 974428.28 | 974428.28 | 974428.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:974428.28, importe_modificado:974428.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2163007/proyecto_INICIO, 2163007/proyecto_FIN, 2163007/proyecto_PROCESO, 2163007/proyecto_FIN, 2163007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163768 | Proyecto de inversión | 1612257.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612257.8, modificado:1612257.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHICOMUSELO BARRIO CANDELARIA - 260601 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 260601 | S | 2796 | 3142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2045.6, meta_modificada:2045.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO CANDELARIA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CHICOMUSELO BARRIO CANDELARIA A 1.3 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA TERCERA NORTE PONIENTE Y DECIMA CALLE PON, lon:-92.29327933, lat:15.74267995}} | 2022-10-10 | 2022-12-09 | 1612257.8 | 1612257.8 | 1612257.8 | 1612257.8 | 1612257.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-31/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO. SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1612257.8, importe_modificado:1612257.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2045.6}} | {2163768/proyecto_INICIO, 2163768/proyecto_PROCESO, 2163768/proyecto_FIN, 2163768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165079 | Proyecto de inversión | 2631369.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2631369.18, modificado:2631369.18}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL EJIDO SAN ANTONIO OCOTAL - 268049 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 268049 | S | 192 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO OCOTAL, 30123 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO A LAS FLORES A UN LADO DE LA, lon:-92.39779327, lat:15.74388562}} | 2022-10-10 | 2022-12-20 | 2631369.18 | 2631369.18 | 2631369.18 | 2631369.18 | 2631369.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-32/2022, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2631369.18, importe_modificado:2631369.18}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2165079/proyecto_INICIO, 2165079/proyecto_PROCESO, 2165079/proyecto_FIN, 2165079/proyecto_INICIO, 2165079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165379 | Acción | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 269867 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 269867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/CPSP-01/2022, contratista:MARIO PEREZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2165379/proyecto_INICIO, 2165379/proyecto_FIN, 2165379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178102 | Proyecto de inversión | 129651.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129651.67, modificado:129651.67}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHICOMUSELO CABECERA MUNICIPAL - 330686 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 330686 | S | 4870 | 3985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DISPERSAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2835362, lat:15.74539847}} | 2022-10-24 | 2022-11-07 | 129651.67 | 129651.67 | 129651.67 | 129651.67 | 129651.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122316, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:129651.67, importe_modificado:129651.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2178102/proyecto_INICIO, 2178102/proyecto_FIN, 2178102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075026 | Proyecto de inversión | 2691430.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691430.46, modificado:2691430.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CHICOMUSELO BARRIO CRUZ GRANDE - 53750 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 53750 | S | 3343 | 3740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 8VA CALLE PONIENTE SUR CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRE TERCERA AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE 6TA SUR PONIENTE, A 1KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CHICOMUSELO CHIAPAS. SOBRE LA O, lon:-92.28599049, lat:15.73776141}} | 2022-04-20 | 2022-07-19 | 2691430.46 | 2691430.46 | 2691430.46 | 2691430.46 | 2691430.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-16/2022, contratista:JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2691430.46, importe_modificado:2691430.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} | {2075026/proyecto_FIN, 2075026/proyecto_PROCESO, 2075026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080053 | Proyecto de inversión | 1083801.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083801.58, modificado:1083801.58}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO DIEZ DE ABRIL - 80901 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 80901 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:356, direccion:EJIDO EJIDO DIEZ DE ABRIL, 30121 DIEZ DE ABRIL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 5.5 KM DE LA BECERA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE POSTERIORMENTE 5.80 KM SE ENCUENTRA EL EJIDO DIEZ DE ABRIL, lon:-92.35199422, lat:15.82481309}} | 2022-01-14 | 2022-02-14 | 1083801.58 | 1083801.58 | 1083801.58 | 1083801.58 | 1083801.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-02/2022, contratista:ABEL HOMERO ABADIA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1083801.58, importe_modificado:1083801.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2080053/proyecto_FIN, 2080053/proyecto_INICIO, 2080053/proyecto_PROCESO, 2080053/proyecto_INICIO, 2080053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083510 | Proyecto de inversión | 2721825.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721825.32, modificado:2721825.32}} | CONSTRUCCION, REHABILITACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL REGADILLO - 98873 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 98873 | S | 97 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:BARRIO BARRIO EL REGADILLO, 30120 EL REGADILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SALIDA AL PANTEON QUE CONDUCE AL EJIDO LAS FLORES A 1 KM S ENCUENTRA EL ENTRONQUE POSTERIORMENTE A MDIO KM SE ENCUENTRA EL, lon:-92.32065499, lat:15.72576515}} | 2022-03-21 | 2022-06-20 | 2721825.32 | 2721825.32 | 2721825.32 | 2721825.32 | 2721825.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-04/2022, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:2721825.32, importe_modificado:2721825.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2083510/proyecto_PROCESO, 2083510/proyecto_INICIO, 2083510/proyecto_FIN, 2083510/proyecto_INICIO, 2083510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127173 | Proyecto de inversión | 488584.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488584.11, modificado:488584.11}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO RICARDO FLORES MAGON - 195696 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 195696 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:89, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30120 RICARDO FLORES MAGÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELORIZO DE ORO PASANDO EL, lon:-92.34628065, lat:15.86379924}} | 2022-08-16 | 2022-10-14 | 488584.11 | 488584.11 | 488584.11 | 488584.11 | 488584.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:488584.11, importe_modificado:488584.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2127173/proyecto_INICIO, 2127173/proyecto_FIN, 2127173/proyecto_PROCESO, 2127173/proyecto_FIN, 2127173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127359 | Proyecto de inversión | 208745.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208745.99, modificado:208745.99}} | REHABILITACION DE TECHADO - 196887 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 196887 | S | 163 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:127, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO LA LUCHA, 30120 LA LUCHA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KM 17 EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELOLAS FLORES PASANDO POR RANCHERIA JOLENTON EJIDO GALICIA EJIDO 20 D, lon:-92.44952562, lat:15.72658458}} | 2022-07-14 | 2022-07-29 | 208745.99 | 208745.99 | 208745.99 | 208745.99 | 208745.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/OT-02/2022, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:208745.99, importe_modificado:208745.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2127359/proyecto_INICIO, 2127359/proyecto_PROCESO, 2127359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127707 | Proyecto de inversión | 1081671.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081671.51, modificado:1081671.51}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO SAN FRANCISCO LAS PALMAS - 198842 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 198842 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO SAN FRANCISCO LAS PALMAS, 30120 SAN FRANCISCO LAS PALMAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADASEN EL TRAMO CARRETERO ENTRE MORELIA Y LA PINTA, lon:-92.44497757, lat:15.75075505}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 1081671.51 | 1081671.51 | 1081671.51 | 1081671.51 | 1081671.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121611, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1081671.51, importe_modificado:1081671.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1000.0}} | {2127707/proyecto_INICIO, 2127707/proyecto_FIN, 2127707/proyecto_PROCESO, 2127707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166617 | Proyecto de inversión | 1061687.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061687.63, modificado:1061687.63}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO OJO DE AGUA - 276495 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 276495 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO OJO DE AGUA, 30120 OJO DE AGUA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DEL PARQUE CON DIRECCION HACIA EL PANTEON EJIDAL PASANDO AHI SE DOBLA A MANO DERECHA Y AVANZAR 2, lon:-92.3197117, lat:15.7452769}} | 2022-10-19 | 2022-12-19 | 1061687.63 | 1061687.63 | 1061687.63 | 1061687.63 | 1061687.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-35/2022, contratista:ABEL HOMERO ABADIA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1061687.63, importe_modificado:1061687.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} | {2166617/proyecto_INICIO, 2166617/proyecto_FIN, 2166617/proyecto_PROCESO, 2166617/proyecto_FIN, 2166617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168930 | Proyecto de inversión | 289336.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289336.85, modificado:289336.85}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BARRIO LAS MORAS - 288600 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 288600 | S | 3740 | 3343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:176, direccion:BARRIO LAS MORAS, 30120 LAS MORAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENUENTRA UBICADA A 1.5 KM DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA LA DECIMA PONIENTE SUR SOBRE LA PRIMERA SUR PONIENTE., lon:-92.29286536, lat:15.73642131}} | 2022-09-12 | 2022-09-26 | 289336.85 | 289336.85 | 289336.85 | 289336.85 | 289336.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/OT-03/2022, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:289336.85, importe_modificado:289336.85}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2168930/proyecto_FIN, 2168930/proyecto_INICIO, 2168930/proyecto_FIN, 2168930/proyecto_PROCESO, 2168930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082217 | Proyecto de inversión | 1623859.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623859.42, modificado:1623859.42}} | MANTENIMIENTO, REVESTIMIENTO DE CAMINO NUEVA GRECIA SAN ANTOLIN - 93090 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 93090 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:4, direccion:EJIDO NUEVA GRECIA SAN ANTOLIN, 30120 NUEVA GRECIA (SAN ANTOLÍN), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A FRO NTERA COMALAPA ENTRONQUE CARRETERO LAZARO CARDENAS A 6 KM SE ENCUENTRA EL EJIDO SAN ANTOLIN, lon:-92.28226751, lat:15.6986952}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 1623859.42 | 1623859.42 | 1623859.42 | 1623859.42 | 1623859.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-URB-01/2022, contratista:CONSTRUCTORA ROJAS Y CIA DEL SUR S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1623859.42, importe_modificado:1623859.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2082217/proyecto_PROCESO, 2082217/proyecto_FIN, 2082217/proyecto_INICIO, 2082217/proyecto_PROCESO, 2082217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125240 | Proyecto de inversión | 543191.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543191.73, modificado:543191.73}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO LAS MARGARITAS - 186316 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 186316 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:259, direccion:INTERIOR 0 BARRIO LAS MARGARITAS, 30120 LAS MARGARITAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 0.5 KM SE ENCUENTRA EL DESVIO QUE CONDUCE AL BARRIO LAS MA, lon:-92.57202939, lat:15.82639458}} | 2022-06-24 | 2022-08-22 | 543191.73 | 543191.73 | 543191.73 | 543191.73 | 543191.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121559, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:543191.73, importe_modificado:543191.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2125240/proyecto_FIN, 2125240/proyecto_INICIO, 2125240/proyecto_FIN, 2125240/proyecto_PROCESO, 2125240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127114 | Proyecto de inversión | 1785655.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785655.42, modificado:1785655.42}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO MIGUEL ALEMAN - 195257 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 195257 | S | 128 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO MIGUEL ALEMAN, 30120 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS A 28 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LOS EJIDOS LAS BRISAS EL ROSARIO NUEVA MORELIA Y BA, lon:-92.49382306, lat:15.73510832}} | 2022-06-14 | 2022-08-12 | 1785655.42 | 1785655.42 | 1785655.42 | 1785655.42 | 1785655.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121603, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:1785655.42, importe_modificado:1785655.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1650.0}} | {2127114/proyecto_INICIO, 2127114/proyecto_PROCESO, 2127114/proyecto_FIN, 2127114/proyecto_PROCESO, 2127114/proyecto_FIN, 2127114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162983 | Proyecto de inversión | 325059.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325059.89, modificado:325059.89}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CHICOMUSELO BARRIO AGUA ZARCA - 256427 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chicomuselo | 256427 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO BARRIO AGUA ZARCA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL CON DIRECCION HACIA EN EL TRAMO CARRETERO CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA, lon:-92.27916588, lat:15.74875631}} | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 325059.89 | 325059.89 | 325059.89 | 325059.89 | 325059.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122308, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO CHIS, monto:325059.89, importe_modificado:325059.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2162983/proyecto_PROCESO, 2162983/proyecto_INICIO, 2162983/proyecto_FIN, 2162983/proyecto_PROCESO, 2162983/proyecto_FIN, 2162983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073763 | Proyecto de inversión | 1734794.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734794.98, modificado:1734794.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD AURORA EL PARAISO - 44536 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44536 | S | 102 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:863, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA SANTA FE - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO AURORA EL PARAISO, 29940 AURORA EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y TERRACERIA AURORA GRANDE, TERRACERI, lon:-92.3474859, lat:17.13268077}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 1734794.97 | 1734794.97 | 1734794.97 | 1734794.97 | 1734794.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/156/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1734794.98, importe_modificado:1734794.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2073763/proyecto_INICIO, 2073763/proyecto_PROCESO, 2073763/proyecto_INICIO, 2073763/proyecto_PROCESO, 2073763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137863 | Acción | 1076543.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076543.9, modificado:1076543.9}} | ADQUISICION DE HARDWARE - 46534 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chilón | 46534 | N | 0 | 0 | 137262 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2022-07-04 | 2022-08-05 | 1076543.9 | 1076543.9 | 1076543.9 | 1076543.9 | 1076543.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/276/2022, contratista:HUGO ALBERTO GONZALEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1076543.9, importe_modificado:1076543.9}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:11.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:39.0}} | {2137863/proyecto_INICIO, 2137863/proyecto_PROCESO, 2137863/proyecto_INICIO, 2137863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061690 | Proyecto de inversión | 4509029.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4509029.27, modificado:4509029.27}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD XAXAJATIC - 5229 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5229 | S | 268 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:287, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - XAXAJATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO XAXAJATIC, 29940 XAXAJATIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COROSTIC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALI, lon:-92.15835091, lat:17.1509677}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 4509029.27 | 4509029.27 | 4509029.27 | 4509029.27 | 4509029.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/009/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4509029.27, importe_modificado:4509029.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:102.0}} | {2061690/proyecto_INICIO, 2061690/proyecto_PROCESO, 2061690/proyecto_INICIO, 2061690/proyecto_PROCESO, 2061690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070241 | Proyecto de inversión | 2475545.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475545.46, modificado:2475545.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SEGUNDO TZAJALCHEN - 25042 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 25042 | S | 147 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:452, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JET UCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO SEGUNDO TZAJALCHÉN, 29940 SEGUNDO TZAJALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALCHEN 3RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CHOXILTIC, TERRACERIA TZAJALC, lon:-92.00172947, lat:17.17114964}} | 2022-02-07 | 2022-05-10 | 2475545.46 | 2475545.46 | 2475545.46 | 2475545.46 | 2475545.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/029/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2475545.46, importe_modificado:2475545.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:56.0}} | {2070241/proyecto_INICIO, 2070241/proyecto_PROCESO, 2070241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070461 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD DELINA BAJA - 26331 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 26331 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - GUADALUPE POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO DELINA BAJA, 29940 DELINA BAJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO JOTOAQUIL Y TERRACERIA TZAJALÁ JERICÓ, TERRACERIA TZOBOJITL, lon:-92.08652675, lat:17.00669364}} | 2022-02-10 | 2022-05-10 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/035/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2070461/proyecto_PROCESO, 2070461/proyecto_FIN, 2070461/proyecto_INICIO, 2070461/proyecto_FIN, 2070461/proyecto_PROCESO, 2070461/proyecto_INICIO, 2070461/proyecto_FIN, 2070461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071022 | Proyecto de inversión | 1237772.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237772.72, modificado:1237772.72}} | CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CANTELA - 29086 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29086 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:39, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO CANTELÁ, 29940 CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUNAPAZ Y TERRACERIA BATZEL CANTELÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CANTELÁ, lon:-92.14983447, lat:17.03911112}} | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 1237772.72 | 1237772.72 | 1237772.72 | 1237772.72 | 1237772.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/052/2022, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1237772.72, importe_modificado:1237772.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2071022/proyecto_INICIO, 2071022/proyecto_PROCESO, 2071022/proyecto_INICIO, 2071022/proyecto_FIN, 2071022/proyecto_INICIO, 2071022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071660 | Proyecto de inversión | 3120322.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3120322.25, modificado:3120322.25}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON LOCALIDAD NAHILTE TERCERA SECCION - 32433 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 32433 | S | 205 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:824, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 15 + 05 EJIDO NAHILTE 3RA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE 2DA. SECCIÓN Y CARRETERA COJTOMIL, LA OBRA , lon:-92.13922992, lat:17.1212949}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 3120322.25 | 3120322.25 | 3120322.25 | 3120322.25 | 3120322.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/075/2022, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3120322.25, importe_modificado:3120322.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:78.0}} | {2071660/proyecto_PROCESO, 2071660/proyecto_FIN, 2071660/proyecto_INICIO, 2071660/proyecto_PROCESO, 2071660/proyecto_INICIO, 2071660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072110 | Proyecto de inversión | 1812452.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CANTETIC - 34431 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 34431 | S | 108 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:578, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO JOLAKIL - CANTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO CANTETIC, 29940 CANTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO JOLAKIL Y VEREDA TUTZILA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CANTETI, lon:-92.24503888, lat:17.01568477}} | 2022-02-18 | 2022-05-20 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/079/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2072110/proyecto_INICIO, 2072110/proyecto_PROCESO, 2072110/proyecto_INICIO, 2072110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072315 | Proyecto de inversión | 574680.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574680.22, modificado:574680.22}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOLAMALTZAC TERCERA SECCIÓN - 35878 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35878 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:995, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - CUXULJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN, 29940 JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIAQUIL Y TERRACERIA SEGUNDO JOLAMALTZAC, TE, lon:-92.13084717, lat:17.08043193}} | 2022-02-17 | 2022-05-17 | 574680.22 | 574680.22 | 574680.22 | 574680.22 | 574680.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/089/2022, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574680.22, importe_modificado:574680.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2072315/proyecto_FIN, 2072315/proyecto_INICIO, 2072315/proyecto_PROCESO, 2072315/proyecto_INICIO, 2072315/proyecto_PROCESO, 2072315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072469 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD NAZARETH - 36799 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 36799 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 110 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA JOTOLA BELISARIO DOMINGUEZ, TERRACERIA BAJA LA OBRA SE RE, lon:-92.15617344, lat:17.17136106}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/091/2022, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2072469/proyecto_INICIO, 2072469/proyecto_PROCESO, 2072469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072485 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CENTRO YOC CACUALA - 36903 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 36903 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:963, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - EL BAMBÚ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO CENTRO YOC CACUALÁ, 29940 CENTRO YOC CACUALA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOC CACUALÁ Y TERRACERIA EL BAMBÚ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-92.10780646, lat:17.0725161}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/092/2022, contratista:LUIS ALBERTO LUNA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2072485/proyecto_FIN, 2072485/proyecto_INICIO, 2072485/proyecto_PROCESO, 2072485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072813 | Proyecto de inversión | 751504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD YAXHUINIC - 39182 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39182 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:243, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - YAXHUINIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO YAXHUINIC, 29940 YAXHUINIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COLOLTEEL Y VEREDA CHALAMCHEN, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALI, lon:-92.18960384, lat:17.10642732}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 751504.87 | 751504.87 | 751504.87 | 751504.87 | 751504.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/106/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2072813/proyecto_INICIO, 2072813/proyecto_PROCESO, 2072813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073467 | Proyecto de inversión | 1458803.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458803.58, modificado:1458803.58}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE CATARRAYA - 42433 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42433 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:536, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - SAN MIGUEL CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO GUADALUPE CATARRAYA, 29940 GUADALUPE CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CATARRAYA Y TERRACERIA SAN MARCOS CATARRAYA, TERRACE, lon:-91.81962633, lat:17.05429752}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 1458803.58 | 1458803.58 | 1458803.58 | 1458803.58 | 1458803.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/135/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1458803.58, importe_modificado:1458803.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {2073467/proyecto_PROCESO, 2073467/proyecto_INICIO, 2073467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073675 | Proyecto de inversión | 1600736.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600736.55, modificado:1600736.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MEQUEJA A GUAQUITEPEC - 43901 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43901 | S | 601 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ITALA Y TERRACERIA SAN JOSE EDEN, TERRACERIA PINABETAL LA REHABILITACIÓN DE, lon:-92.2355298, lat:16.95826503}} | 2022-03-03 | 2022-06-01 | 1600736.55 | 1600736.55 | 1600736.55 | 1600736.55 | 1600736.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/149/2022, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1600736.55, importe_modificado:1600736.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:223.0}} | {2073675/proyecto_INICIO, 2073675/proyecto_PROCESO, 2073675/proyecto_FIN, 2073675/proyecto_PROCESO, 2073675/proyecto_FIN, 2073675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073798 | Proyecto de inversión | 2388046.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388046.67, modificado:2388046.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD GUAYAZA - 44847 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44847 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHÁ - GUAYAZÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO GUAYAZA, 29940 GUAYAZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESMERANDA Y TERRACERIA SAN MIGUEL GUAYAZA, TERRACERIA SAN JACINTO LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.25483078, lat:17.15897884}} | 2022-03-15 | 2022-06-16 | 2388046.67 | 2388046.67 | 2388046.67 | 2388046.67 | 2388046.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/158/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2388046.67, importe_modificado:2388046.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2073798/proyecto_INICIO, 2073798/proyecto_FIN, 2073798/proyecto_PROCESO, 2073798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074095 | Proyecto de inversión | 138731.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138731.15, modificado:138731.15}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD MORELITOS - 47405 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47405 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - EL EDEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS 1RA. SECCION Y TERRACERIA NUEVO LIMONAL, TERRACERIA ADOLFO L, lon:-92.235915, lat:16.992694}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 138731.15 | 138731.15 | 138731.15 | 138731.15 | 138731.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/171/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:138731.15, importe_modificado:138731.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074095/proyecto_INICIO, 2074095/proyecto_PROCESO, 2074095/proyecto_INICIO, 2074095/proyecto_FIN, 2074095/proyecto_PROCESO, 2074095/proyecto_FIN, 2074095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074153 | Proyecto de inversión | 179106.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179106.09, modificado:179106.09}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SACUN SAQUILA - 47925 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47925 | S | 69 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HIC BATIL - SACUN PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 EJIDO SACUN SAQUILÁ, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILA Y TERRACERIA SACUN GUADALUPE, TERRACERIA SACUN, lon:-91.91581773, lat:17.1149843}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 179106.09 | 179106.09 | 179106.09 | 179106.09 | 179106.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/177/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:179106.09, importe_modificado:179106.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2074153/proyecto_PROCESO, 2074153/proyecto_INICIO, 2074153/proyecto_FIN, 2074153/proyecto_INICIO, 2074153/proyecto_PROCESO, 2074153/proyecto_FIN, 2074153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074420 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PATATEHEL - 49803 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 49803 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATATEHEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA LÁZARO CÁRDENAS, TERRACERIA MUCULJA LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-92.16727833, lat:17.17338061}} | 2022-03-16 | 2022-06-14 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/185/2022, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2074420/proyecto_PROCESO, 2074420/proyecto_FIN, 2074420/proyecto_PROCESO, 2074420/proyecto_INICIO, 2074420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075303 | Proyecto de inversión | 147651.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147651.21, modificado:147651.21}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD EN CHILON LOCALIDAD NAZAREHT - 55723 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55723 | S | 285 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 280 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA BAJA, TERRACERIA BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE REALIZARÁ, lon:-92.156342, lat:17.171555}} | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 147651.21 | 147651.21 | 147651.21 | 147651.21 | 147651.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/220/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:147651.21, importe_modificado:147651.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075303/proyecto_PROCESO, 2075303/proyecto_FIN, 2075303/proyecto_INICIO, 2075303/proyecto_PROCESO, 2075303/proyecto_FIN, 2075303/proyecto_INICIO, 2075303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075313 | Proyecto de inversión | 138195.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138195.6, modificado:138195.6}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD TZAJALTEEL - 55770 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55770 | S | 56 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:602, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - LAGUNA BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO TZAJALTEEL, 29940 TZAJALTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL SACÚN Y TERRACERIA BRETAÑA, TERRACERIA PAMAL NAVIL LA OBRA SE RE, lon:-91.823492, lat:17.09295}} | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 138195.6 | 138195.6 | 138195.6 | 138195.6 | 138195.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/221/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:138195.6, importe_modificado:138195.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075313/proyecto_PROCESO, 2075313/proyecto_FIN, 2075313/proyecto_PROCESO, 2075313/proyecto_FIN, 2075313/proyecto_INICIO, 2075313/proyecto_PROCESO, 2075313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075471 | Proyecto de inversión | 196089.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196089.44, modificado:196089.44}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD JUCUTÓN - 56881 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 56881 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:666, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO JUCUTÓN, 29940 JUCUTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y CARRETERA CHIJTONTIK, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JUCUTÓN LOS TRANSFORMA, lon:-92.20624232, lat:17.05994311}} | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 196089.44 | 196089.44 | 196089.44 | 196089.44 | 196089.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/226/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:196089.44, importe_modificado:196089.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2075471/proyecto_INICIO, 2075471/proyecto_PROCESO, 2075471/proyecto_INICIO, 2075471/proyecto_FIN, 2075471/proyecto_INICIO, 2075471/proyecto_FIN, 2075471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076028 | Proyecto de inversión | 2652370.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652370.16, modificado:2652370.16}} | CONSTRUCCION DE SESENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD FILADELFIA - 60210 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60210 | S | 157 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - EL EDÉN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 50 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUMATELHÁ Y TERRACERIA EL EDÉN, LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.26696599, lat:17.1249709}} | 2022-04-28 | 2022-07-29 | 2652370.16 | 2652370.16 | 2652370.16 | 2652370.16 | 2652370.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/250/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2652370.16, importe_modificado:2652370.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2076028/proyecto_INICIO, 2076028/proyecto_PROCESO, 2076028/proyecto_FIN, 2076028/proyecto_PROCESO, 2076028/proyecto_INICIO, 2076028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076033 | Proyecto de inversión | 1591422.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591422.08, modificado:1591422.08}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MONTE PÍO - 60271 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60271 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PANTELHÁ - MONTEPÍO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MONTEPÍO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CECILIA Y VEREDA EL EDÉN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE MONT, lon:-92.26117877, lat:17.13782104}} | 2022-04-28 | 2022-07-29 | 1591422.08 | 1591422.08 | 1591422.08 | 1591422.08 | 1591422.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/251/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1591422.08, importe_modificado:1591422.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {2076033/proyecto_INICIO, 2076033/proyecto_PROCESO, 2076033/proyecto_INICIO, 2076033/proyecto_FIN, 2076033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114164 | Proyecto de inversión | 1900865.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900865.29, modificado:1900865.29}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD LIQUILWITZ LA CURVA - 137412 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 137412 | S | 113 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:503, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 EJIDO LIQUILWITZ LA CURVA, 29940 LIQUILWITZ (LA CURVA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CERRO INCLINADO Y TERRACERIA CRUCERO BAWITZ ARENAL, T, lon:-91.97587406, lat:17.0886624}} | 2022-05-05 | 2022-08-03 | 1900865.29 | 1900865.29 | 1900865.29 | 1900865.29 | 1900865.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/264/2022, contratista:JORGE LUIS CASTAÑEDA JARA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1900865.29, importe_modificado:1900865.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {2114164/proyecto_INICIO, 2114164/proyecto_PROCESO, 2114164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114777 | Proyecto de inversión | 2180460.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180460.02, modificado:2180460.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD CACATEEL CANTAJAL - 139842 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 139842 | S | 151 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.91, meta_modificada:1.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:496, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANTAJAL - CACATEEL CANTAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 910 EJIDO CACATEEL CANTAJAL, 29940 CACATEEL CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA BATZEL TIAQUIL Y VEREDA BATZEL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC, lon:-92.12496264, lat:17.12015547}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 2180460.02 | 2180460.02 | 2180460.02 | 2180460.02 | 2180460.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/274/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2180460.02, importe_modificado:2180460.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.91}} | {2114777/proyecto_INICIO, 2114777/proyecto_PROCESO, 2114777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116091 | Proyecto de inversión | 1666344.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666344.58, modificado:1666344.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ EN CHILON JOL CATARRAYA PRIMERA SECCIÓN - 144534 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 144534 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.56, meta_modificada:688.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:887, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA JERUSALEN - JOL CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO JOL CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, 29940 JOL CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOTAL Y TERRACERIA GUADALUPE , lon:-91.82719163, lat:17.0526189}} | 2022-06-03 | 2022-09-02 | 1666344.58 | 1666344.58 | 1666344.58 | 1666344.58 | 1666344.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/289/2022, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1666344.58, importe_modificado:1666344.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.56}} | {2116091/proyecto_INICIO, 2116091/proyecto_PROCESO, 2116091/proyecto_INICIO, 2116091/proyecto_PROCESO, 2116091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117550 | Proyecto de inversión | 2414602.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414602.79, modificado:2414602.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHILON LOCALIDAD SAN MIGUEL TULIJÁ - 150829 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 150829 | S | 151 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6616.0, meta_modificada:6616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:608, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIEDRON - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN MIGUEL TULIJÁ, 29940 SAN MIGUEL TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO TULIJÁ Y TERRACERIA EL PIÑAL, TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJ, lon:-91.73379602, lat:17.21027892}} | 2022-06-03 | 2022-10-03 | 2414602.79 | 2414602.79 | 2414602.79 | 2414602.79 | 2414602.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/294/2022, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2414602.79, importe_modificado:2414602.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6616.0}} | {2117550/proyecto_PROCESO, 2117550/proyecto_INICIO, 2117550/proyecto_PROCESO, 2117550/proyecto_INICIO, 2117550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122341 | Proyecto de inversión | 109235.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109235.75, modificado:109235.75}} | REHABILITACION DE UN PUENTE VEHICULAR EN CHILON LOCALIDAD GUAYAZA - 172403 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 172403 | S | 252 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:653, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLONTÓN - GUAYAZÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO GUAYAZÁ, 29940 LA ESMERALDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO GOLONTÓN Y VEREDA SAN MIGUEL GUAYAZA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CAMIN, lon:-92.26756081, lat:17.15446619}} | 2022-07-18 | 2022-08-01 | 109235.75 | 109235.75 | 109235.75 | 109235.75 | 109235.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/312/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:109235.75, importe_modificado:109235.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.8}} | {2122341/proyecto_INICIO, 2122341/proyecto_PROCESO, 2122341/proyecto_INICIO, 2122341/proyecto_FIN, 2122341/proyecto_PROCESO, 2122341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122855 | Proyecto de inversión | 3435728.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3435728.1, modificado:3435728.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD SAN MARCOS AVILES - 174842 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 174842 | S | 316 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2527.0, meta_modificada:2527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:283, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - YOCJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 5 EJIDO SAN MARCOS AVILES, 29940 SAN MARCOS AVILÉS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN LUIS NAPILÁ Y TERRACERIA SAN JOSE SACLUMIL, TERRACERIA YOCJÁ LA OBRA , lon:-92.36863404, lat:17.10393061}} | 2022-07-26 | 2022-10-24 | 3435728.1 | 3435728.1 | 3435728.1 | 3435728.1 | 3435728.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/314/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3435728.1, importe_modificado:3435728.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2527.0}} | {2122855/proyecto_INICIO, 2122855/proyecto_PROCESO, 2122855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127160 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN JERONIMO TULIJA - 195603 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 195603 | S | 860 | 903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PUENTE TULIJA - EL PIÑAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO SAN JERONUMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO TULIJÁ Y TERRACERIA EL PIÑAL, TERRACERIA SAN , lon:-91.8111, lat:17.234395}} | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/321/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2127160/proyecto_INICIO, 2127160/proyecto_PROCESO, 2127160/proyecto_FIN, 2127160/proyecto_PROCESO, 2127160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161938 | Proyecto de inversión | 291557.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291557.73, modificado:291557.73}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CAMPO BOLONTINÁ - 251445 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 251445 | S | 212 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - RAMOSIL KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALÁN BOLONTINÁ 2A. SECCIÓN Y CARRETERA JOL CACATEEL, CARRETERA RAMOSIL LA OB, lon:-92.08591395, lat:17.12157769}} | 2022-09-23 | 2022-10-07 | 291557.73 | 291557.73 | 291557.73 | 291557.73 | 291557.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/346/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:291557.73, importe_modificado:291557.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2161938/proyecto_INICIO, 2161938/proyecto_PROCESO, 2161938/proyecto_FIN, 2161938/proyecto_INICIO, 2161938/proyecto_PROCESO, 2161938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172363 | Proyecto de inversión | 397820.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397820.89, modificado:397820.89}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHIKAKTIC - 304997 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 304997 | S | 155 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTÍN CRUZTON Y TERRACERIA MORELITOS, VEREDA TUTZILÁ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC, lon:-92.23222721, lat:17.01077168}} | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 397820.89 | 397820.89 | 397820.89 | 397820.89 | 397820.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/356/2022, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397820.89, importe_modificado:397820.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2172363/proyecto_PROCESO, 2172363/proyecto_INICIO, 2172363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184007 | Proyecto de inversión | 683917.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683917.07, modificado:683917.07}} | REHABILITACION DE ESTRIBO DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TZAJALUCUM - 349037 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 349037 | S | 87 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHICH 2A. SECCION - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACHALELJA Y TERRACERIA CHICH 2DA. SECCIÓN, TERRACERIA LAZARO CÁRDENAS LA RE, lon:-92.156443, lat:17.156935}} | 2022-11-25 | 2022-12-30 | 683917.07 | 683917.07 | 683917.07 | 683917.07 | 683917.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/365/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:683917.07, importe_modificado:683917.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2184007/proyecto_INICIO, 2184007/proyecto_PROCESO, 2184007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184874 | Proyecto de inversión | 312901.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312901.62, modificado:312901.62}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 131 JAIME SABINES GUTIÉRREZ EN LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE - 351435 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 351435 | S | 145 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO LIMONAL - JOL PAXILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 210 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO LIMONAL Y TERRACERIA JOL PAXILÁ, TERRACERIA NUEVA LINDAVISTA LA OBRA SE, lon:-91.86370029, lat:17.02227393}} | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 312901.62 | 312901.62 | 312901.62 | 312901.62 | 312901.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/367/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:312901.62, importe_modificado:312901.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2184874/proyecto_INICIO, 2184874/proyecto_PROCESO, 2184874/proyecto_FIN, 2184874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061504 | Proyecto de inversión | 3315462.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315462.7, modificado:3315462.7}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHILON BARRIO SAN ANTONIO - 3294 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3294 | S | 197 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS GARDENIAS BARRIO SAN ANTONIO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VELASCO SUÁREZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO LAS VIVIENDAS DONDE SE CONS, lon:-92.26914133, lat:17.10660024}} | 2022-02-08 | 2022-05-10 | 3315462.7 | 3315462.7 | 3315462.7 | 3315462.7 | 3315462.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3315462.7, importe_modificado:3315462.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}} | {2061504/proyecto_INICIO, 2061504/proyecto_PROCESO, 2061504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061561 | Proyecto de inversión | 2077689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077689.97, modificado:2077689.97}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL CHEWAL - 3746 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3746 | S | 123 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:656, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL NAZARETH - CENTRO MUQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO JOL CHEWAL, 29940 JOL CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y TERRACERIA CENTRO MUQUIL, TERRACERIA BETANIA LA OBRA SE , lon:-92.2606166, lat:17.03331261}} | 2022-02-07 | 2022-04-11 | 2077689.97 | 2077689.97 | 2077689.97 | 2077689.97 | 2077689.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/014/2022, contratista:AJKABALNA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2077689.97, importe_modificado:2077689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:47.0}} | {2061561/proyecto_INICIO, 2061561/proyecto_PROCESO, 2061561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069346 | Proyecto de inversión | 928329.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928329.57, modificado:928329.57}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SOMBRA BAXIL SEGUNDA SECCIÓN - 19251 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 19251 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:980, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 540 EJIDO SOMBRA BAXIL 2DA. SECCIÓN, 29940 SOMBRA BAXIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ Y TERRACERIA LA SOMBRA, lon:-92.31411973, lat:17.10563554}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 928329.57 | 928329.57 | 928329.57 | 928329.57 | 928329.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/019/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:928329.57, importe_modificado:928329.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2069346/proyecto_INICIO, 2069346/proyecto_PROCESO, 2069346/proyecto_FIN, 2069346/proyecto_INICIO, 2069346/proyecto_PROCESO, 2069346/proyecto_FIN, 2069346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070646 | Proyecto de inversión | 3050225.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050225.67, modificado:3050225.67}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MAJ CHUM - 27221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 27221 | S | 181 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:112, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO MAJ CHUM, 29940 MAJ CHUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO MAJCHUM Y TERRACERIA JOL CANTELA, TERRACERIA GUADALUPE TZA, lon:-92.10119322, lat:17.01547495}} | 2022-02-03 | 2022-04-05 | 3050225.67 | 3050225.67 | 3050225.67 | 3050225.67 | 3050225.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/043/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3050225.67, importe_modificado:3050225.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:69.0}} | {2070646/proyecto_FIN, 2070646/proyecto_INICIO, 2070646/proyecto_PROCESO, 2070646/proyecto_INICIO, 2070646/proyecto_PROCESO, 2070646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070965 | Proyecto de inversión | 2652370.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652370.16, modificado:2652370.16}} | CONSTRUCCION DE SESENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD LA PALMA - 28784 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 28784 | S | 157 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJÁ Y TERRACERIA SAN JERONIMO PAXILÁ, TERRACERIA NUEVO PINO SUÁREZ LA OBRA SE REALIZ, lon:-91.88941179, lat:17.06488798}} | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 2652370.16 | 2652370.16 | 2652370.16 | 2652370.16 | 2652370.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/050/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2652370.16, importe_modificado:2652370.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2070965/proyecto_PROCESO, 2070965/proyecto_INICIO, 2070965/proyecto_PROCESO, 2070965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071108 | Proyecto de inversión | 1724040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JALALAL PRIMERA SECCIÓN - 29574 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29574 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:91, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO JALALAL 1RA. SECCIÓN, 29940 JALALAL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA Y VEREDA JALAL 3RA. SECCION, LA OBRA SE REALIZARÁ, lon:-92.17184572, lat:17.02344118}} | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/053/2022, contratista:DIOGENES SANCHEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2071108/proyecto_PROCESO, 2071108/proyecto_FIN, 2071108/proyecto_PROCESO, 2071108/proyecto_INICIO, 2071108/proyecto_PROCESO, 2071108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072109 | Proyecto de inversión | 3757524.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3757524.39, modificado:3757524.39}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 34430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 34430 | S | 233 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - SAN MIGUEL CANXANIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA GUADALUPE SAQUILÁ, TERRACERIA ORIZABA LA OBRA SE R, lon:-91.8002095, lat:17.08288183}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 3757524.39 | 3757524.39 | 3757524.39 | 3757524.39 | 3757524.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/078/2022, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3757524.39, importe_modificado:3757524.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:85.0}} | {2072109/proyecto_INICIO, 2072109/proyecto_PROCESO, 2072109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072545 | Proyecto de inversión | 1105154.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105154.25, modificado:1105154.25}} | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS MANGOS - 37387 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 37387 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN JOSE DE LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO SAN JOSE DE LOS MANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD Y VEREDA JOLJS, CALLEJ, lon:-92.28273052, lat:16.96077224}} | 2022-02-21 | 2022-05-23 | 1105154.25 | 1105154.25 | 1105154.25 | 1105154.25 | 1105154.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/094/2022, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1105154.25, importe_modificado:1105154.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2072545/proyecto_INICIO, 2072545/proyecto_PROCESO, 2072545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073363 | Proyecto de inversión | 1400144.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400144.62, modificado:1400144.62}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON LOCALIDAD EN CHILON LOCALIDAD SAN RAMÓN SEGUNDA SECCIÓN - 41777 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41777 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:973, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - DURAZNAL SANTA FE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 650 EJIDO SAN RAMÓN 2DA. SECCIÓN, 29940 SAN RAMÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ Y TERRACERIA SAN RAMÓN, T, lon:-92.31173055, lat:17.10738416}} | 2022-02-28 | 2022-05-30 | 1400144.62 | 1400144.62 | 1400144.62 | 1400144.62 | 1400144.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/123/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1400144.62, importe_modificado:1400144.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2073363/proyecto_PROCESO, 2073363/proyecto_FIN, 2073363/proyecto_INICIO, 2073363/proyecto_FIN, 2073363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073438 | Proyecto de inversión | 1281978.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281978.89, modificado:1281978.89}} | CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD XEXAL JOCOTAQUIN - 42313 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42313 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO XEXEL JOTOCAQUIN, 29940 XEXAL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VIRGEN DE DOLORES Y TERRACERIA SAN JOSE PORVENI, lon:-92.28472542, lat:17.0852407}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 1281978.89 | 1281978.89 | 1281978.89 | 1281978.89 | 1281978.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/130/2022, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1281978.89, importe_modificado:1281978.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:29.0}} | {2073438/proyecto_INICIO, 2073438/proyecto_PROCESO, 2073438/proyecto_FIN, 2073438/proyecto_INICIO, 2073438/proyecto_PROCESO, 2073438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073463 | Proyecto de inversión | 751504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TIERRA ARENAL - 42422 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42422 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:524, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO TIERRA ARENAL, 29940 TIERRA ARENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJÁ Y TERRACERIA EL MANANTIAL, TERRACERIA NUEVO TILA LA OBRA SE REALIZAR.A EN LA, lon:-91.9171153, lat:17.06224783}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 751504.87 | 751504.87 | 751504.87 | 751504.87 | 751504.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/133/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2073463/proyecto_INICIO, 2073463/proyecto_PROCESO, 2073463/proyecto_INICIO, 2073463/proyecto_PROCESO, 2073463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073877 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JET MESIL - 45418 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45418 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:541, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 6 + 50 EJIDO JET MESIL, 29940 JET MESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALAN BOLONTINA 2DA. SECCIÓN Y CARRETERA CAMPO BOLONTINÁ, CARRETERA CRUCERO CHEWAL, lon:-92.08864535, lat:17.12098954}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/163/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2073877/proyecto_INICIO, 2073877/proyecto_PROCESO, 2073877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073885 | Proyecto de inversión | 1856659.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856659.11, modificado:1856659.11}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BELÉN - 45480 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45480 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:277, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - LA PRIMAVERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 150 EJIDO BELÉN, 29940 BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YALTAJTIC Y TERRACERIA LA PRIMAVERA, TERRACERIA LOS PINOS LA OBRA SE REA, lon:-92.19143217, lat:17.05040789}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 1856659.11 | 1856659.11 | 1856659.11 | 1856659.11 | 1856659.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/166/2022, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1856659.11, importe_modificado:1856659.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2073885/proyecto_INICIO, 2073885/proyecto_FIN, 2073885/proyecto_INICIO, 2073885/proyecto_FIN, 2073885/proyecto_PROCESO, 2073885/proyecto_INICIO, 2073885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074129 | Proyecto de inversión | 132550.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132550.81, modificado:132550.81}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD LA PIEDRECITA - 47735 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47735 | S | 38 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:742, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO LA PIEDRECITA, 29940 LA PIEDRECITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO LIMONAL Y TERRACERIA AGUA VERDE, TERRACERIA PEDREGAL LA OBRAS SE REALIZAR, lon:-91.8767, lat:17.024062}} | 2022-03-16 | 2022-03-31 | 132550.81 | 132550.81 | 132550.81 | 132550.81 | 132550.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/174/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:132550.81, importe_modificado:132550.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074129/proyecto_INICIO, 2074129/proyecto_PROCESO, 2074129/proyecto_FIN, 2074129/proyecto_INICIO, 2074129/proyecto_PROCESO, 2074129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074198 | Proyecto de inversión | 410463.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410463.48, modificado:410463.48}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD JOTOLA - 48323 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 48323 | S | 100 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:634, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO JOTOLÁ, 29940 JOTOLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REFUGIO Y CARRETERA JOTOLA LA CUMBRE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.101984, lat:16.984368}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 410463.48 | 410463.48 | 410463.48 | 410463.48 | 410463.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/181/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:410463.48, importe_modificado:410463.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2074198/proyecto_FIN, 2074198/proyecto_INICIO, 2074198/proyecto_PROCESO, 2074198/proyecto_INICIO, 2074198/proyecto_PROCESO, 2074198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116361 | Proyecto de inversión | 877910.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877910.18, modificado:877910.18}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TACUBA NUEVA A NUEVO PROGRESO - 145586 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 145586 | S | 194 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.8, meta_modificada:8.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TACUBA VIEJA Y TERRACERIA SAN MARCOS AVILES, TERRACERIA SAN JOSÉ SACLUMIL, lon:-92.37412577, lat:17.09379838}} | 2022-06-03 | 2022-09-02 | 877910.18 | 877910.18 | 877910.18 | 877910.18 | 877910.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/291/2022, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:877910.18, importe_modificado:877910.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.8}} | {2116361/proyecto_INICIO, 2116361/proyecto_PROCESO, 2116361/proyecto_FIN, 2116361/proyecto_PROCESO, 2116361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127266 | Proyecto de inversión | 134761.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.32, modificado:134761.32}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD ONTEEL - 196262 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 196262 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:443, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - ONTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 10 EJIDO ONTEEL, 29940 ONTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ JERUSALEN Y TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC, TERRACERIA YOCHIBJA LA OBRA DE MANTENIMIENTO D, lon:-91.88117268, lat:17.17128907}} | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/323/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134761.32, importe_modificado:134761.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2127266/proyecto_INICIO, 2127266/proyecto_PROCESO, 2127266/proyecto_FIN, 2127266/proyecto_PROCESO, 2127266/proyecto_FIN, 2127266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172787 | Proyecto de inversión | 1768246.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768246.76, modificado:1768246.76}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NICHTEEL - 307123 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 307123 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:133, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN TENOJIB - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO NICHTEEL, 29940 NICHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CORRALCHEN Y , LA OBRA SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE NICHTEEL LAS VIVIENDAS , lon:-92.18929797, lat:17.11638844}} | 2022-11-09 | 2022-12-31 | 1768246.76 | 1768246.76 | 1768246.76 | 1768246.76 | 1768246.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/360/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1768246.76, importe_modificado:1768246.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2172787/proyecto_PROCESO, 2172787/proyecto_INICIO, 2172787/proyecto_PROCESO, 2172787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184740 | Proyecto de inversión | 1161791.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161791.85, modificado:1161791.85}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE PAXILÁ LIQUILWITZ - 351064 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 351064 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.5, meta_modificada:32.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:505, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - GUADALUPE BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO PAXILA LIQUILWITZ, 29940 PAXILÁ LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAXILÁ ANTIOQUIA Y VEREDA BATZEL CANJA, LA OBRA SE CON, lon:-92.01480428, lat:17.11185354}} | 2022-11-25 | 2022-12-30 | 1161791.85 | 1161791.85 | 1161791.85 | 1161791.85 | 1161791.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/366/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1161791.85, importe_modificado:1161791.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.5}} | {2184740/proyecto_INICIO, 2184740/proyecto_FIN, 2184740/proyecto_PROCESO, 2184740/proyecto_FIN, 2184740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189243 | Proyecto de inversión | 248572.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:228572.5, modificado:228572.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ SINAÍ - 365207 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 365207 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - QUISISAL BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO BAWITZ SINAÍ, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA GUADALUPE BAWITZ, TERRACERIA QUISISAL BAWITZ LA OBR, lon:-91.898449, lat:17.146083}} | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 248572.5 | 248572.5 | 248572.5 | 248572.5 | 248572.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/372/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:248572.5, importe_modificado:248572.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2189243/proyecto_PROCESO, 2189243/proyecto_FIN, 2189243/proyecto_INICIO, 2189243/proyecto_PROCESO, 2189243/proyecto_FIN, 2189243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061269 | Proyecto de inversión | 3359668.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359668.84, modificado:3359668.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILÓN LOCALIDAD BISPUILJÁ - 385 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 385 | S | 200 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JOL HICBATIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO BISPUILJÁ, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA ARROYO MUSTANJÁ, TERRACERIA BAPAXILÁ SAN SEBASTIAN LA, lon:-92.07820813, lat:17.16443432}} | 2022-02-07 | 2022-05-09 | 3359668.84 | 3359668.84 | 3359668.84 | 3359668.84 | 3359668.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/003/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3359668.84, importe_modificado:3359668.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}} | {2061269/proyecto_INICIO, 2061269/proyecto_PROCESO, 2061269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061710 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MEQUEJA - 5439 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5439 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN MARCOS, MPIO. DE OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO MEQUEJÁ, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PINABETAL Y TERRACERIA CHUCHTEEL, TERRACERIA SAN MARCOS MPIO. DE OC, lon:-92.23620722, lat:16.95797793}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/015/2022, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2061710/proyecto_INICIO, 2061710/proyecto_PROCESO, 2061710/proyecto_INICIO, 2061710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069740 | Proyecto de inversión | 4641647.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4641647.78, modificado:4641647.78}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL HICBATIL - 21050 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 21050 | S | 276 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:AVENIDA ALLENDE EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CAMINO A SACUN CUBWITZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL HICBATIL LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS C, lon:-92.01128105, lat:17.13540946}} | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 4641647.78 | 4641647.78 | 4641647.78 | 4641647.78 | 4641647.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/023/2022, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4641647.78, importe_modificado:4641647.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:105.0}} | {2069740/proyecto_INICIO, 2069740/proyecto_PROCESO, 2069740/proyecto_INICIO, 2069740/proyecto_PROCESO, 2069740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070266 | Proyecto de inversión | 3271256.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271256.54, modificado:3271256.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD HICBATIL - 25143 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 25143 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JOL HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 22 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA JOL HICBATIL, TERRACERIA SAN PEDRO YOCNAVIL LA OBRA SE REALIZAR, lon:-92.03446239, lat:17.14757506}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 3271256.54 | 3271256.54 | 3271256.54 | 3271256.54 | 3271256.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/030/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3271256.54, importe_modificado:3271256.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2070266/proyecto_INICIO, 2070266/proyecto_PROCESO, 2070266/proyecto_FIN, 2070266/proyecto_INICIO, 2070266/proyecto_PROCESO, 2070266/proyecto_INICIO, 2070266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071150 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 29725 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29725 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA EL CARMEN, TERRACERIA GUAD, lon:-92.06443708, lat:17.01087755}} | 2022-02-09 | 2022-04-18 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/057/2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2071150/proyecto_INICIO, 2071150/proyecto_PROCESO, 2071150/proyecto_FIN, 2071150/proyecto_PROCESO, 2071150/proyecto_FIN, 2071150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073263 | Proyecto de inversión | 1580052.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580052.87, modificado:1580052.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JOL SACÚN A EL PIEDRÓN - 41230 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41230 | S | 1015 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - EL PRIEDRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 120 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMAYTIC Y TERRACERIA LIMONAL, TERRACERIA CHAJTETIC LA OBRA SE REALIZARAÁ EN LA, lon:-91.75265214, lat:17.17220843}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 1580052.87 | 1580052.87 | 1580052.87 | 1580052.87 | 1580052.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/114/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1580052.87, importe_modificado:1580052.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {2073263/proyecto_INICIO, 2073263/proyecto_PROCESO, 2073263/proyecto_INICIO, 2073263/proyecto_PROCESO, 2073263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073382 | Proyecto de inversión | 486267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE BATZEL - 41873 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41873 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JETJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 50 EJIDO GUADALUPE BTZEL, 29940 GUADALUPE BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANCHIVIL Y TERRACERIA SAN PEDRO PAXILA, TERRACERIA SAN JOSÉ VERAC, lon:-91.97237659, lat:17.08086184}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/124/2022, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2073382/proyecto_INICIO, 2073382/proyecto_FIN, 2073382/proyecto_PROCESO, 2073382/proyecto_FIN, 2073382/proyecto_PROCESO, 2073382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073435 | Proyecto de inversión | 1458803.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458803.58, modificado:1458803.58}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL XAQUILA - 42303 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42303 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:398, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO JOL XAQUILA, 29940 JOL XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ PORVENIR Y TERRACERIA CARMEN XAQUILÁ, TERRACERI, lon:-92.28628955, lat:17.07770513}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 1458803.58 | 1458803.58 | 1458803.58 | 1458803.58 | 1458803.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/129/2022, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1458803.58, importe_modificado:1458803.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {2073435/proyecto_INICIO, 2073435/proyecto_PROCESO, 2073435/proyecto_FIN, 2073435/proyecto_PROCESO, 2073435/proyecto_FIN, 2073435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073540 | Proyecto de inversión | 326568.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326568.14, modificado:326568.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO WOLOWITZ A IGNACIO ZARAGOZA - 42871 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42871 | S | 264 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:884, direccion:TERRACERÍA TRAMO WOLOWITZ - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29940 IGNACIO ZARAGOZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA WOLOWITZ Y VEREDA TUTZILÁ, VEREDA JOLAKIL LA OBRA SE REALIZA, lon:-92.23622674, lat:17.02354302}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 326568.14 | 326568.14 | 326568.14 | 326568.14 | 326568.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/139/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:326568.14, importe_modificado:326568.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2073540/proyecto_PROCESO, 2073540/proyecto_FIN, 2073540/proyecto_INICIO, 2073540/proyecto_FIN, 2073540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073662 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL CACATEEL - 43828 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43828 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:498, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 9 + 600 EJIDO JO CACATEEL, 29940 JOL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA YOHLIL KINAL Y CARRETERA RAMOSIL, TERRACERIA LOQUIBJA CACATEEL LA OBRA SE , lon:-92.06668772, lat:17.11968787}} | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/144/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2073662/proyecto_INICIO, 2073662/proyecto_PROCESO, 2073662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073847 | Proyecto de inversión | 4862185.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4862185.54, modificado:4862185.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIECIOCHO DE ABRIL - 45231 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45231 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO CHILON BARRIO SAN JUAN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE ABRIL Y CALLE CONDUCE A CENTRO DE SALUD, AVENIDA UBILIO GARCIA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO SE REALIZARÁ EN CALLE INDEPENDENCIA CA, lon:-92.26847882, lat:17.10401104}} | 2022-03-24 | 2022-10-20 | 4862185.54 | 4862185.54 | 4862185.54 | 4862185.54 | 4862185.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/160/2022, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4862185.54, importe_modificado:4862185.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1998.0}} | {2073847/proyecto_INICIO, 2073847/proyecto_PROCESO, 2073847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073872 | Proyecto de inversión | 1812452.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD ALAN CACUALÁ - 45401 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45401 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO ALAN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PUERTA TON Y TERRACERIA BATZEL CACUALA, TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, lon:-92.10391034, lat:17.08666007}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/162/2022, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2073872/proyecto_INICIO, 2073872/proyecto_PROCESO, 2073872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074160 | Proyecto de inversión | 160207.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160207.51, modificado:160207.51}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD DELINA BAJA - 47968 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47968 | S | 205 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 460 EJIDO DELINA BAJA, 29940 DELINA BAJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO JOTOAQUIL Y TERRACERIA TZAJALÁ JERICÓ, TERRACERIA TZOBOJITLE JOT, lon:-92.085008, lat:17.00674522}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 160207.51 | 160207.51 | 160207.51 | 160207.51 | 160207.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/178/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:160207.51, importe_modificado:160207.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074160/proyecto_PROCESO, 2074160/proyecto_FIN, 2074160/proyecto_INICIO, 2074160/proyecto_FIN, 2074160/proyecto_INICIO, 2074160/proyecto_PROCESO, 2074160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074952 | Proyecto de inversión | 553333.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553333.31, modificado:553333.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CHILON LOCALIDAD TUT ASHUPÁ - 53100 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 53100 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:911, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - BAJ MUCULWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO TUT ASHUPÁ, 29940 TUT ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJ MUCULWITZ Y VEREDA JET UCUM, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA, lon:-91.98685345, lat:17.18755633}} | 2022-03-25 | 2022-06-23 | 553333.31 | 553333.31 | 553333.31 | 553333.31 | 553333.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/207/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:553333.31, importe_modificado:553333.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2074952/proyecto_INICIO, 2074952/proyecto_FIN, 2074952/proyecto_PROCESO, 2074952/proyecto_FIN, 2074952/proyecto_PROCESO, 2074952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075881 | Proyecto de inversión | 4666012.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4666012.61, modificado:4664070.9}} | CONSTRUCCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD TOPOTEEL - 59401 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59401 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:223, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO JOLAKIL - TOPOTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO TOPOTEEL, 29940 TOPOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y TERRACERIA TOPOTEEL SAN SEBASTIAN, LA OBRA DE ELECTRIFICACI, lon:-92.26379588, lat:17.02517617}} | 2022-04-08 | 2022-08-08 | 4664070.9 | 4664070.9 | 4664070.9 | 4664070.9 | 4664070.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/243/2022, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4666012.61, importe_modificado:4666012.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2075881/proyecto_INICIO, 2075881/proyecto_PROCESO, 2075881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105729 | Proyecto de inversión | 4742022.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4742022.41, modificado:4742022.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIÁN - 52410 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 52410 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Y AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE PAVIMENTARÁ LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE SE LOCALIA EN EL, lon:-92.188809, lat:17.037186}} | 2022-03-22 | 2022-06-20 | 4742022.41 | 4742022.41 | 4742022.41 | 4742022.41 | 4742022.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/203/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4742022.41, importe_modificado:4742022.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2105729/proyecto_INICIO, 2105729/proyecto_PROCESO, 2105729/proyecto_INICIO, 2105729/proyecto_PROCESO, 2105729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115757 | Proyecto de inversión | 2717811.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2717811.64, modificado:2717811.64}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD XAXAJATIC - 143218 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 143218 | S | 296 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.85, meta_modificada:2.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:287, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA XAXAJATIC, 29940 XAXAJATIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCION Y TERRACERIA COROSTIC, VEREDA TZAJALUCUM LA OBRA SE REAL, lon:-92.15523221, lat:17.14658332}} | 2022-06-02 | 2022-09-02 | 2717811.64 | 2717811.64 | 2717811.64 | 2717811.64 | 2717811.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/286/2022, contratista:GONZA CONSTRUCTORA DEL SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2717811.64, importe_modificado:2717811.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.85}} | {2115757/proyecto_PROCESO, 2115757/proyecto_INICIO, 2115757/proyecto_FIN, 2115757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117572 | Proyecto de inversión | 664339.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664339.97, modificado:664339.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO CHICH A SAN JACINTO - 150904 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 150904 | S | 287 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:775, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CHICH Y TERRACERIA SAN PEDRO PULEMAL, TERRACERIA MUC AQUIL LA OBRA, lon:-92.13873712, lat:17.15982882}} | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 664339.97 | 664339.97 | 664339.97 | 664339.97 | 664339.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/295/2022, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:664339.97, importe_modificado:664339.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}} | {2117572/proyecto_PROCESO, 2117572/proyecto_FIN, 2117572/proyecto_INICIO, 2117572/proyecto_PROCESO, 2117572/proyecto_FIN, 2117572/proyecto_INICIO, 2117572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118215 | Proyecto de inversión | 633122.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633122.37, modificado:633122.37}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO JOL HC BATIL A SACUN CUBWITZ - 153769 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 153769 | S | 438 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - SACUN CUBWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO YOCNAVIL Y TERRACERIA SACUN CUBWITZ, LA OBRA SE LOCALIZA A , lon:-92.00423652, lat:17.13437907}} | 2022-06-22 | 2022-09-20 | 633122.37 | 633122.37 | 633122.37 | 633122.37 | 633122.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/299/2022, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS MADE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:633122.37, importe_modificado:633122.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2118215/proyecto_PROCESO, 2118215/proyecto_INICIO, 2118215/proyecto_PROCESO, 2118215/proyecto_INICIO, 2118215/proyecto_PROCESO, 2118215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119946 | Proyecto de inversión | 95170.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95170.4, modificado:95170.4}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD REFORMA KANAKIL - 161424 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 161424 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZAJALÁ - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO REFORMA KÁNAKIL, 29940 REFORMA KANAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CRUZ Y TERRACERIA NUEVO KANAKIL, TERRACERIA SAN RAMÓN LA OBRA , lon:-92.294376, lat:17.109785}} | 2022-06-24 | 2022-07-08 | 95170.4 | 95170.4 | 95170.4 | 95170.4 | 95170.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/305/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:95170.4, importe_modificado:95170.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2119946/proyecto_INICIO, 2119946/proyecto_PROCESO, 2119946/proyecto_FIN, 2119946/proyecto_PROCESO, 2119946/proyecto_FIN, 2119946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122714 | Proyecto de inversión | 2200679.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200679.89, modificado:2200679.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE PAXILA A JETJÁ - 174153 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 174153 | S | 428 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JET-JÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO JETJÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OJO DE AGUA LIQUILWITZ Y TERRACERIA TANCHIVIL, TERRACERIA JETJÁ II EL CAMINO A REHABILIT, lon:-91.93372291, lat:17.06786179}} | 2022-07-18 | 2022-10-17 | 2200679.89 | 2200679.89 | 2200679.89 | 2200679.89 | 2200679.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/313/2022, contratista:GONZA CONSTRUCTORA DEL SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2200679.89, importe_modificado:2200679.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.5}} | {2122714/proyecto_INICIO, 2122714/proyecto_FIN, 2122714/proyecto_PROCESO, 2122714/proyecto_FIN, 2122714/proyecto_PROCESO, 2122714/proyecto_FIN, 2122714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061264 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILÓN LOCALIDAD JOYBE - 70 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 70 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JOL CHALHÁ Y CARRETERA BETEL YAXTEEL, CARRETERA YAXTELJÁ LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZ, lon:-92.1539919, lat:17.01904874}} | 2022-02-07 | 2022-05-09 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2061264/proyecto_INICIO, 2061264/proyecto_PROCESO, 2061264/proyecto_FIN, 2061264/proyecto_PROCESO, 2061264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061290 | Proyecto de inversión | 2784988.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784988.68, modificado:2784988.68}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAMINAS - 538 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 538 | S | 166 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA UNIÓN Y TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, TERRACERIA CENTRO YOC CACUALÁ LA OBRA, lon:-92.11937964, lat:17.06260489}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 2784988.68 | 2784988.68 | 2784988.68 | 2784988.68 | 2784988.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/004/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2784988.68, importe_modificado:2784988.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}} | {2061290/proyecto_INICIO, 2061290/proyecto_PROCESO, 2061290/proyecto_INICIO, 2061290/proyecto_PROCESO, 2061290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061301 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHABAN - 715 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 715 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SASAMTIC - TUMBALÁ KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO CHABÁN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JAUN CHICH NIHTIC Y CARRETERA RÍO SAN PEDRO, CALLE ACCEO A CHABÁN 1RA. SECCIÓN LA OB, lon:-92.12111616, lat:17.21584268}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/007/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2061301/proyecto_INICIO, 2061301/proyecto_PROCESO, 2061301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070499 | Proyecto de inversión | 2652370.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652370.16, modificado:2652370.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSE GUAYAQUIL - 26470 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 26470 | S | 158 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANATONIO PATHUITZ - PANTELHÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO SAN JOSÉ GUAYAQUIL, 29940 SAN JOSÉ GUAYAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAYAQUIL Y TERRACERIA PANTELHÁ, LA OBRA, lon:-92.27725998, lat:17.1424416}} | 2022-02-10 | 2022-04-11 | 2652370.16 | 2652370.16 | 2652370.16 | 2652370.16 | 2652370.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/037/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2652370.16, importe_modificado:2652370.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2070499/proyecto_INICIO, 2070499/proyecto_PROCESO, 2070499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070575 | Proyecto de inversión | 972535.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972535.74, modificado:972535.74}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD GOLOTÓN LA RAYA - 26801 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 26801 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALÓN KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO GOLOTÓN LA RAYA, 29940 GOLOTÓN LA RAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA COYOTADA Y CARRETERA SANTA MARGARITA, CARRETERA SAN MARCOS LA OBRA SE REALIZA, lon:-92.29202246, lat:17.13549105}} | 2022-02-11 | 2022-04-01 | 972535.74 | 972535.74 | 972535.74 | 972535.74 | 972535.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972535.74, importe_modificado:972535.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2070575/proyecto_INICIO, 2070575/proyecto_FIN, 2070575/proyecto_PROCESO, 2070575/proyecto_INICIO, 2070575/proyecto_PROCESO, 2070575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071174 | Proyecto de inversión | 1547215.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547215.93, modificado:1547215.93}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAPAXILÁ - 29846 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29846 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:450, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL HIC BATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO BAPAXILÁ, 29940 BAPAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y TERRACERIA HICBATIL, TERRACERIA JOL HICBATIL LA OBRA SE , lon:-92.03344115, lat:17.13049604}} | 2022-02-15 | 2022-05-17 | 1547215.93 | 1547215.93 | 1547215.93 | 1547215.93 | 1547215.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/059/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1547215.93, importe_modificado:1547215.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2071174/proyecto_INICIO, 2071174/proyecto_PROCESO, 2071174/proyecto_FIN, 2071174/proyecto_INICIO, 2071174/proyecto_FIN, 2071174/proyecto_PROCESO, 2071174/proyecto_INICIO, 2071174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072885 | Proyecto de inversión | 3182844.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182844.2, modificado:3182844.2}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MASANILJA - 39544 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39544 | S | 189 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:119, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIQUINTEEL - PANTEMAJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO MASANILJA, 29940 MASANILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PIQUINTEEL Y TERRACERIA PANTEMAJAS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MA, lon:-92.08335763, lat:17.25191362}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 3182844.2 | 3182844.2 | 3182844.2 | 3182844.2 | 3182844.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/110/2022, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3182844.2, importe_modificado:3182844.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:72.0}} | {2072885/proyecto_INICIO, 2072885/proyecto_PROCESO, 2072885/proyecto_INICIO, 2072885/proyecto_PROCESO, 2072885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073338 | Proyecto de inversión | 3315462.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315462.7, modificado:3315462.7}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JUAN BAWITZ - 41682 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41682 | S | 197 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO SAN JUAN BAWTIZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA SAN FELIPE, TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, lon:-91.96825419, lat:17.053924}} | 2022-02-28 | 2022-05-30 | 3315462.7 | 3315462.7 | 3315462.7 | 3315462.7 | 3315462.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/121/2022, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3315462.7, importe_modificado:3315462.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}} | {2073338/proyecto_INICIO, 2073338/proyecto_PROCESO, 2073338/proyecto_INICIO, 2073338/proyecto_PROCESO, 2073338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073394 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 41927 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41927 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:784, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JETJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 400 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29940 FRANCISCO VILLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON SAN JOSÉ VERACRUZ Y TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA, VEREDA CHAKAL NAVI, lon:-91.96165834, lat:17.07394147}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/125/2022, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2073394/proyecto_INICIO, 2073394/proyecto_FIN, 2073394/proyecto_PROCESO, 2073394/proyecto_FIN, 2073394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073404 | Proyecto de inversión | 839917.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCION - 41987 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41987 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:954, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, 29940 CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUZ GABRIEL Y TERRACERIA BAYUKUBMA, lon:-92.25230005, lat:17.05773486}} | 2022-02-28 | 2022-05-30 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/127/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2073404/proyecto_PROCESO, 2073404/proyecto_FIN, 2073404/proyecto_PROCESO, 2073404/proyecto_INICIO, 2073404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073663 | Proyecto de inversión | 3580699.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580699.7, modificado:3580699.7}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD ALÁN SACJÚN BARRIO CENTRO - 43845 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43845 | S | 213 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A LA PIMIENTA EJIDO ALÁN SACJÚN BARRIO CENTRO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A CHATETIC Y TERRACERIA CONDUCE A BAQUETEEL, TERRACERIA ALAN CAMPO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCAL, lon:-92.0542949, lat:17.19188914}} | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 3580699.7 | 3580699.7 | 3580699.7 | 3580699.7 | 3580699.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/145/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3580699.7, importe_modificado:3580699.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:81.0}} | {2073663/proyecto_INICIO, 2073663/proyecto_PROCESO, 2073663/proyecto_INICIO, 2073663/proyecto_PROCESO, 2073663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073680 | Proyecto de inversión | 4621890.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621890.94, modificado:4621890.94}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALA PRIMERA SECCIÓN - 43938 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43938 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALÁ 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO TZAJALÁ 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALÁ 2A. SECCIÓN Y CALLEJON CONDUCE A MPIO. DE YAJALÓN, C, lon:-92.39366392, lat:17.13428308}} | 2022-03-04 | 2022-06-02 | 4621890.94 | 4621890.94 | 4621890.94 | 4621890.94 | 4621890.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/150/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4621890.94, importe_modificado:4621890.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2073680/proyecto_INICIO, 2073680/proyecto_PROCESO, 2073680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074092 | Proyecto de inversión | 92717.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92717.42, modificado:92717.42}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE PAXILA - 47396 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47396 | S | 413 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO GUADALUPE PAXILÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y AVENIDA CENTRAL, CALLE 1RA. SUR ORIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PAXILA EL TRANSFORMADOR SE INSTAL, lon:-92.030954, lat:17.119707}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 92717.42 | 92717.42 | 92717.42 | 92717.42 | 92717.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/170/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:92717.42, importe_modificado:92717.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074092/proyecto_INICIO, 2074092/proyecto_PROCESO, 2074092/proyecto_FIN, 2074092/proyecto_PROCESO, 2074092/proyecto_FIN, 2074092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074100 | Proyecto de inversión | 112747.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112747.33, modificado:112747.33}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BAJTZEL II - 47438 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47438 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:772, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO BAJTZEL II, 29940 SAMARIA KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAMARIA KÁNTAJAL Y CARRETERA CANCHAJA, CARRETERA ALAN BOLONTINÁ 2DA. SEC, lon:-92.11337592, lat:17.12143404}} | 2022-03-16 | 2022-03-30 | 112747.33 | 112747.33 | 112747.33 | 112747.33 | 112747.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/173/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:112747.33, importe_modificado:112747.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074100/proyecto_INICIO, 2074100/proyecto_PROCESO, 2074100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074138 | Proyecto de inversión | 151210.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151210.49, modificado:151210.49}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CHICH 2DA SECCION - 47798 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47798 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CHICH 2DA. SECCIÓN, 29940 CHICH 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS Y TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SE, lon:-92.165465, lat:17.166914}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 151210.49 | 151210.49 | 151210.49 | 151210.49 | 151210.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/175/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:151210.49, importe_modificado:151210.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074138/proyecto_INICIO, 2074138/proyecto_PROCESO, 2074138/proyecto_FIN, 2074138/proyecto_PROCESO, 2074138/proyecto_FIN, 2074138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074181 | Proyecto de inversión | 121100.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121100.33, modificado:121100.33}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD EL LIMONAL - 48093 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 48093 | S | 40 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BAWITZ ARENAL - SAN JUAN ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACLUMIL Y TERRACERIA SAN JUAN ERMITA, TERRACERIA CHUT WITZ LA, lon:-91.946138, lat:17.088102}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 121100.33 | 121100.33 | 121100.33 | 121100.33 | 121100.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/180/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:121100.33, importe_modificado:121100.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074181/proyecto_INICIO, 2074181/proyecto_PROCESO, 2074181/proyecto_FIN, 2074181/proyecto_PROCESO, 2074181/proyecto_FIN, 2074181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075649 | Proyecto de inversión | 3227050.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227050.37, modificado:3227050.37}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TIM - 57881 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57881 | S | 192 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:222, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 450 EJIDO TIM, 29940 TIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COQUILTEEL 2DA. SECCION, TERRACERIA JOL MUCULJÁ LA OBRA SE RE, lon:-92.18335523, lat:17.15644434}} | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 3227050.37 | 3227050.37 | 3227050.37 | 3227050.37 | 3227050.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/234/2022, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3227050.37, importe_modificado:3227050.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {2075649/proyecto_PROCESO, 2075649/proyecto_INICIO, 2075649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075958 | Proyecto de inversión | 309443.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309443.17, modificado:309443.17}} | ONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 59845 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59845 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - GUADALUPE ASHUPÁ 2A. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 890 EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL ASHUPÁ Y TERRACERIA GUADALUPE ASHUPÁ 2A, lon:-91.939622, lat:17.19438992}} | 2022-04-22 | 2022-07-21 | 309443.17 | 309443.17 | 309443.17 | 309443.17 | 309443.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/247/2022, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:309443.17, importe_modificado:309443.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2075958/proyecto_INICIO, 2075958/proyecto_PROCESO, 2075958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075995 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON, LOCALIDAD CRUCERO ASHUPÁ - 60038 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60038 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO CRUCERO ASHUPÁ, 29940 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUB CUBWITZ Y TERRACERIA SAN JOSÉ AVENTURA, TERRACERIA 3 DE MAY, lon:-91.93914397, lat:17.17181186}} | 2022-04-22 | 2022-07-21 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/248/2022, contratista:RUDIVERTO ISRAEL MORALES TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2075995/proyecto_INICIO, 2075995/proyecto_PROCESO, 2075995/proyecto_INICIO, 2075995/proyecto_PROCESO, 2075995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076172 | Proyecto de inversión | 2588890.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588890.77, modificado:2588890.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CHILON LOCALIDAD LA LIBERTAD - 60928 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60928 | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:433, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO LA LIBERTAD, 29940 LA LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CAFETAL Y CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA CUMBRE BACHOJ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA, lon:-92.25610374, lat:17.0973015}} | 2022-05-02 | 2022-09-02 | 2588890.77 | 2588890.77 | 2588890.77 | 2588890.77 | 2588890.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/258/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2588890.77, importe_modificado:2588890.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2076172/proyecto_INICIO, 2076172/proyecto_PROCESO, 2076172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114922 | Proyecto de inversión | 259783.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259783.72, modificado:259783.72}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD JETJÁ - 140299 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 140299 | S | 428 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - EL JARDÍN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 700 EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL CONDUCE A TIERRA ARENAL Y TERRACERIA CONDUCE A EL PORVENIR, TERRACERIA BAWITZ, lon:-91.9278891, lat:17.06760986}} | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 259783.72 | 259783.72 | 259783.72 | 259783.72 | 259783.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/280/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:259783.72, importe_modificado:259783.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2114922/proyecto_INICIO, 2114922/proyecto_PROCESO, 2114922/proyecto_FIN, 2114922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116429 | Proyecto de inversión | 1320942.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320942.37, modificado:1320942.37}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JERONIMO TULIJA A SAN FELIPE TULIJA - 145914 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 145914 | S | 860 | 903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - SAN FELIPE TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE TULIJA Y TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA, lon:-91.79558765, lat:17.22915061}} | 2022-06-02 | 2022-08-31 | 1320942.37 | 1320942.37 | 1320942.37 | 1320942.37 | 1320942.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/292/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1320942.37, importe_modificado:1320942.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.6}} | {2116429/proyecto_INICIO, 2116429/proyecto_PROCESO, 2116429/proyecto_FIN, 2116429/proyecto_PROCESO, 2116429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123094 | Proyecto de inversión | 3488399.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488399.05, modificado:3488399.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD XOTXOTJÁ LAS CANCHAS - 176244 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 176244 | S | 250 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1504.4, meta_modificada:1504.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:241, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO XOTXOTJA LAS CANCHAS, 29940 XOTXOTJÁ LAS CANCHAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO BATZIBILTIC Y CARRETERA LOS PINOS, CARRETERA CHACHAB LA, lon:-92.11516871, lat:17.00537347}} | 2022-08-02 | 2022-12-15 | 3488399.05 | 3488399.05 | 3488399.05 | 3488399.05 | 3488399.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/315/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3488399.05, importe_modificado:3488399.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1504.4}} | {2123094/proyecto_INICIO, 2123094/proyecto_FIN, 2123094/proyecto_PROCESO, 2123094/proyecto_FIN, 2123094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154661 | Proyecto de inversión | 4653430.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4653430.7, modificado:4653430.7}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN CHILON LOCALIDAD CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 213168 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 213168 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA TZAJALÁ BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y PERIFERICO ORIENTE, CAMINO A CHUMATELA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ SE UBICA EN EL AGEB 0703100102, lon:-92.26568396, lat:17.10768975}} | 2022-03-16 | 2022-06-14 | 4653430.7 | 4653430.7 | 4653430.7 | 4653430.7 | 4653430.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/184/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4653430.7, importe_modificado:4653430.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2154661/proyecto_INICIO, 2154661/proyecto_PROCESO, 2154661/proyecto_FIN, 2154661/proyecto_PROCESO, 2154661/proyecto_FIN, 2154661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160386 | Proyecto de inversión | 508289.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508289.62, modificado:508289.62}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE XIXINTONIL - 243206 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 243206 | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:358, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARMEN TZAJALÁ - XIXINTONIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 140 EJIDO XIXINTONIL, 29940 XIXINTONIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA CARMEN TZAJALÁ Y VEREDA NUEVO TEPEYAC, LA OBRA SE REALIZARA A UNOS METROS ANTES , lon:-92.24054, lat:17.133738}} | 2022-08-23 | 2022-11-21 | 508289.62 | 508289.62 | 508289.62 | 508289.62 | 508289.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/333/2022, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:508289.62, importe_modificado:508289.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {2160386/proyecto_INICIO, 2160386/proyecto_PROCESO, 2160386/proyecto_FIN, 2160386/proyecto_INICIO, 2160386/proyecto_PROCESO, 2160386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160574 | Proyecto de inversión | 293361.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293361.02, modificado:293361.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PATALILJA A CRUCERO GUADALUPE TZAJALUCUM - 244011 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 244011 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE CANTELÁ - PATALIJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 EJIDO PATALILJA, 29940 PATALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHCANTELHÁ Y TERRACERIA GUADALUPE TZAJALUCUM, TERRACERIA PATALILJA LA OBRA SE REAL, lon:-92.10761095, lat:17.02714407}} | 2022-08-15 | 2022-08-29 | 293361.02 | 293361.02 | 293361.02 | 293361.02 | 293361.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/337/2022, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:293361.02, importe_modificado:293361.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2160574/proyecto_INICIO, 2160574/proyecto_PROCESO, 2160574/proyecto_FIN, 2160574/proyecto_PROCESO, 2160574/proyecto_FIN, 2160574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161885 | Proyecto de inversión | 568930.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568930.91, modificado:568930.91}} | REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO EN BACHAJÓN, BARRIO LÁZARO CÁRDENAS - 251192 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 251192 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE SALAZAR LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS EJIDO SAN JERÓNIMO EN LAS CALLES S, lon:-92.18615963, lat:17.03198134}} | 2022-09-20 | 2022-11-21 | 568930.91 | 568930.91 | 568930.91 | 568930.91 | 568930.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/345/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:568930.91, importe_modificado:568930.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2161885/proyecto_INICIO, 2161885/proyecto_PROCESO, 2161885/proyecto_FIN, 2161885/proyecto_PROCESO, 2161885/proyecto_FIN, 2161885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186788 | Proyecto de inversión | 84032.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84032.53, modificado:84032.53}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE HIC BATIL - 357503 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 357503 | S | 182 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 150 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA JOL HICBATIL, TERRACERIA BA PAXILA LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.02621, lat:17.14133}} | 2022-12-02 | 2022-12-16 | 84032.53 | 84032.53 | 84032.53 | 84032.53 | 84032.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/369/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:84032.53, importe_modificado:84032.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2186788/proyecto_INICIO, 2186788/proyecto_PROCESO, 2186788/proyecto_FIN, 2186788/proyecto_PROCESO, 2186788/proyecto_FIN, 2186788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188249 | Proyecto de inversión | 111331.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:91331.55, modificado:91331.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE JOL HICBATIL - 362214 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 362214 | S | 438 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL AKTETIC Y TERRACERIA BATZEL BELÉN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL HICBATIL EN CALLE ZARAGOZA SOBRE LA SALIDA A BATZEL , lon:-92.011048, lat:17.133511}} | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 111331.55 | 111331.55 | 111331.55 | 111331.55 | 111331.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/371/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:111331.55, importe_modificado:111331.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2188249/proyecto_PROCESO, 2188249/proyecto_INICIO, 2188249/proyecto_FIN, 2188249/proyecto_INICIO, 2188249/proyecto_PROCESO, 2188249/proyecto_FIN, 2188249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072113 | Proyecto de inversión | 3669112.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3669112.05, modificado:3669112.05}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CENTRO MUQUIL - 34439 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 34439 | S | 218 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL NAZARETH - SAN JOSE CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO CENTRO MUQUIL, 29940 CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CHEWAL Y TERRACERIA SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, LA OBRA, lon:-92.26295177, lat:17.04336631}} | 2022-02-18 | 2022-05-20 | 3669112.05 | 3669112.05 | 3669112.05 | 3669112.05 | 3669112.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/080/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3669112.05, importe_modificado:3669112.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:83.0}} | {2072113/proyecto_PROCESO, 2072113/proyecto_INICIO, 2072113/proyecto_PROCESO, 2072113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072202 | Proyecto de inversión | 4862678.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4862678.61, modificado:4862678.61}} | CONSTRUCCION DE CIENTO DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JERONIMO TULIJA - 35118 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35118 | S | 289 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE TULIJA - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO TULIJÁ Y TERRACERIA EL PIÑAL, TERRACERIA SAN MI, lon:-91.79028197, lat:17.22601034}} | 2022-02-21 | 2022-05-23 | 4862678.61 | 4862678.61 | 4862678.61 | 4862678.61 | 4862678.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/084/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4862678.61, importe_modificado:4862678.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:110.0}} | {2072202/proyecto_INICIO, 2072202/proyecto_PROCESO, 2072202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072232 | Proyecto de inversión | 4376410.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4376410.77, modificado:4376410.77}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJON BARRIO LAZARO CARDENAS - 35283 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35283 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS EJIDO BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE PARAISO, CALLE SALAZAR LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS SE LOCALIZA EN EL , lon:-92.18545886, lat:17.03352501}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 4376410.77 | 4376410.77 | 4376410.77 | 4376410.77 | 4376410.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/086/2022, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4376410.77, importe_modificado:4376410.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:99.0}} | {2072232/proyecto_INICIO, 2072232/proyecto_FIN, 2072232/proyecto_PROCESO, 2072232/proyecto_FIN, 2072232/proyecto_PROCESO, 2072232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072254 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHUITZ - 35417 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35417 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CALLE CENTRAL CONDUCE A CRISTÓBAL COLÓN EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A ABARROTES PATHUITZ Y TERRACERIA CONDUCE A LAS INSTALACIONES DEL COBACH, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL, lon:-91.66105369, lat:17.18882529}} | 2022-02-18 | 2022-05-18 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/087/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2072254/proyecto_INICIO, 2072254/proyecto_PROCESO, 2072254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072790 | Proyecto de inversión | 1571442.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571442.91, modificado:1571442.91}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD NUEVO PECHTÓN - 38920 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 38920 | S | 89 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:199, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO NUEVO PECHTON, 29940 NUEVO PECHTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA CARMEN ICOCILA Y TERRACERIA LA ESCONDIDA, , lon:-92.2957018, lat:17.09150734}} | 2022-02-23 | 2022-05-25 | 1571442.91 | 1571442.91 | 1571442.91 | 1571442.91 | 1571442.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/102/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1571442.91, importe_modificado:1571442.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {2072790/proyecto_INICIO, 2072790/proyecto_PROCESO, 2072790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073286 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CRUZ GABRIEL - 41366 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41366 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAALTZEMEN Y VEREDA CRUZ GABRIEL 2A. SECCIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN L, lon:-92.25525881, lat:17.05066593}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/116/2022, contratista:CITLALLI MELISSA DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2073286/proyecto_INICIO, 2073286/proyecto_PROCESO, 2073286/proyecto_INICIO, 2073286/proyecto_PROCESO, 2073286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073301 | Proyecto de inversión | 3197587.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3197587.54, modificado:3196330.06}} | MANTENIMIENTO DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD LOS MANGOS - 41460 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41460 | S | 128 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOS MANGOS - LOS MANGOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO LOS MANGOS, 29940 LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOJÓN TZUY Y VEREDA TZAQUIL, LA OBRAS SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD LO, lon:-92.28370196, lat:17.03005252}} | 2022-02-25 | 2022-05-25 | 3196330.06 | 3196330.06 | 3196330.06 | 3196330.06 | 3196330.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/118/2022, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3197587.54, importe_modificado:3197587.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2073301/proyecto_INICIO, 2073301/proyecto_PROCESO, 2073301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073327 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD CENTRO CHICH - 41624 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41624 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JOSE PULEMAL Y CARRETERA NAZARETH, TERRACERIA PATATEHEL LA OBRA SE R, lon:-92.150199, lat:17.16985684}} | 2022-02-25 | 2022-05-25 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/120/2022, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2073327/proyecto_INICIO, 2073327/proyecto_PROCESO, 2073327/proyecto_INICIO, 2073327/proyecto_PROCESO, 2073327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073646 | Proyecto de inversión | 4852985.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4852985.5, modificado:4852985.5}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALÁ SEGUNDA SECCIÓN - 43755 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43755 | S | 276 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALA 2DA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO TZAJALA 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLEJON COLINDA CON MPIO. DE PANTELHÓ, TERRACE, lon:-92.39174411, lat:17.13565521}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 4852985.5 | 4852985.5 | 4852985.5 | 4852985.5 | 4852985.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/142/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4852985.5, importe_modificado:4852985.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:105.0}} | {2073646/proyecto_PROCESO, 2073646/proyecto_INICIO, 2073646/proyecto_PROCESO, 2073646/proyecto_FIN, 2073646/proyecto_INICIO, 2073646/proyecto_FIN, 2073646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075490 | Proyecto de inversión | 1749075.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749075.43, modificado:1749075.43}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON LOCALIDAD ALÁN BOLONTINA - 57015 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57015 | S | 91 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.5, meta_modificada:872.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:329, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALÁN BOLONTINÁ - ALÁN BOLONTINÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 450 EJIDO ALÁN BOLONTINÁ, 29940 ALÁN BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN BOLONTINÁ 2A. SECCIÓN Y , LA OBRA SE REALIZA, lon:-92.09571505, lat:17.13477505}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 1749075.43 | 1749075.43 | 1749075.43 | 1749075.43 | 1749075.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/229/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1749075.43, importe_modificado:1749075.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.5}} | {2075490/proyecto_INICIO, 2075490/proyecto_FIN, 2075490/proyecto_PROCESO, 2075490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075673 | Proyecto de inversión | 863736.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863736.94, modificado:863736.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL DOMINGUEZ EN CHILON LOCALIDAD TZAJALCHEN PRIMERA SECCIÓN - 58004 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58004 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JET UCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHOXILTIC Y TERRACERIA JET UCUM, LA OBRA SE REALI, lon:-91.97869327, lat:17.16784412}} | 2022-04-05 | 2022-06-06 | 863736.94 | 863736.94 | 863736.94 | 863736.94 | 863736.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/236/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:863736.94, importe_modificado:863736.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2075673/proyecto_FIN, 2075673/proyecto_INICIO, 2075673/proyecto_PROCESO, 2075673/proyecto_INICIO, 2075673/proyecto_PROCESO, 2075673/proyecto_FIN, 2075673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075926 | Proyecto de inversión | 1766036.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766036.99, modificado:1766036.99}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD LACANTAJAL SEGUNDA SECCIÓN - 59653 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59653 | S | 237 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3693.0, meta_modificada:3693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:968, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS DELICIAS - AKTELJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LACANTAJAL 2DA. SECCIÓN, 29940 LACANTAJAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LACANTAJAL Y TERRACERIA AKTELJÁ, LA CONSTRUCCION D, lon:-92.24082399, lat:17.10412479}} | 2022-04-25 | 2022-07-25 | 1766036.99 | 1766036.99 | 1766036.99 | 1766036.99 | 1766036.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/246/2022, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1766036.99, importe_modificado:1766036.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3693.0}} | {2075926/proyecto_INICIO, 2075926/proyecto_PROCESO, 2075926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076190 | Proyecto de inversión | 2655363.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655363.08, modificado:2655363.08}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON LOCALIDAD CRUZ GABRIEL - 61023 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 61023 | S | 763 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3068.2, meta_modificada:3068.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 380 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA KISISAL Y TERRACERIA CENTRO MUQUIL, TERRACERIA CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN , lon:-92.25548143, lat:17.05050438}} | 2022-05-02 | 2022-08-01 | 2655363.08 | 2655363.08 | 2655363.08 | 2655363.08 | 2655363.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/259/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2655363.08, importe_modificado:2655363.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3068.2}} | {2076190/proyecto_PROCESO, 2076190/proyecto_INICIO, 2076190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114104 | Proyecto de inversión | 1731028.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731028.36, modificado:1731028.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JUAN ALDAMA EN CHION LOCALIDAD EL SITIM - 137093 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 137093 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.56, meta_modificada:688.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:211, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALÁ KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO EL SITÍM, 29940 EL SITIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL MUQUENAL Y CARRETERA MOJÓN TZUY, CALLEJON SITALÁ LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LO, lon:-92.28477052, lat:17.03838602}} | 2022-05-06 | 2022-08-04 | 1731028.36 | 1731028.36 | 1731028.36 | 1731028.36 | 1731028.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/262/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1731028.36, importe_modificado:1731028.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.56}} | {2114104/proyecto_INICIO, 2114104/proyecto_PROCESO, 2114104/proyecto_FIN, 2114104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114465 | Proyecto de inversión | 1717310.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717310.26, modificado:1717310.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN CHILON LOCALIDAD SULUPHUITZ - 138670 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 138670 | S | 96 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.85, meta_modificada:629.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUCULJA Y CALLEJON MPIO. DE YAJALÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.21477655, lat:17.2005766}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 1717310.26 | 1717310.26 | 1717310.26 | 1717310.26 | 1717310.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/270/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1717310.26, importe_modificado:1717310.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.85}} | {2114465/proyecto_INICIO, 2114465/proyecto_PROCESO, 2114465/proyecto_FIN, 2114465/proyecto_PROCESO, 2114465/proyecto_FIN, 2114465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115690 | Proyecto de inversión | 1622947.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622947.52, modificado:1622947.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. ALFONSO CASO EN CHILON LOCALIDAD NAZARETH - 143042 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 143042 | S | 285 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.1, meta_modificada:662.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 280 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA PATATEHEL, TERRACERIA SAN MARCOS BAJA LA OBRA SE R, lon:-92.15720089, lat:17.17213566}} | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 1622947.52 | 1622947.52 | 1622947.52 | 1622947.52 | 1622947.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/284/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1622947.52, importe_modificado:1622947.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.1}} | {2115690/proyecto_INICIO, 2115690/proyecto_PROCESO, 2115690/proyecto_INICIO, 2115690/proyecto_PROCESO, 2115690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116239 | Proyecto de inversión | 1320136.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320136.33, modificado:1320136.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON LOCALIDAD CRUCERO SAN ANTONIO - 145023 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 145023 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:167, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO CRUCERO SAN ANTONIO, 29940 CRUCERO SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS DELICIAS Y CARRETERA CHAK ACOLJA, TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS , lon:-92.24472693, lat:17.09037241}} | 2022-06-03 | 2022-09-01 | 1320136.33 | 1320136.33 | 1320136.33 | 1320136.33 | 1320136.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/290/2022, contratista:RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1320136.33, importe_modificado:1320136.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {2116239/proyecto_INICIO, 2116239/proyecto_FIN, 2116239/proyecto_PROCESO, 2116239/proyecto_INICIO, 2116239/proyecto_PROCESO, 2116239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160934 | Proyecto de inversión | 734128.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734128.35, modificado:734128.35}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO TICANTELÁ A CRUZTOM - 245778 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 245778 | S | 111 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:366, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TICANTELA - CRUZTOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO CRUZTOM, 29940 CRUZTOM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XLEMLAJANTÓN Y VEREDA MAP, LA OBRA DE REAHBILITACION DE CAMINO A INICIA EN LA LO, lon:-92.19934799, lat:17.09014691}} | 2022-09-09 | 2022-12-09 | 734128.35 | 734128.35 | 734128.35 | 734128.35 | 734128.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/340/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:734128.35, importe_modificado:734128.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.2}} | {2160934/proyecto_INICIO, 2160934/proyecto_PROCESO, 2160934/proyecto_FIN, 2160934/proyecto_PROCESO, 2160934/proyecto_FIN, 2160934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169313 | Proyecto de inversión | 140383.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140383.35, modificado:140383.35}} | MATENIMIENTO DE RED ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BETANIA - 290425 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 290425 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:522, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - JOL TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO SAN PEDRO BETANIA, 29940 SAN PEDRO BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERÓNIMO Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL, LA OBRA DE MANTENIMIENT, lon:-91.99090152, lat:17.07265349}} | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 140383.35 | 140383.35 | 140383.35 | 140383.35 | 140383.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/352/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:140383.35, importe_modificado:140383.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2169313/proyecto_INICIO, 2169313/proyecto_PROCESO, 2169313/proyecto_FIN, 2169313/proyecto_INICIO, 2169313/proyecto_PROCESO, 2169313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169595 | Proyecto de inversión | 124060.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124060.03, modificado:124060.03}} | MATENIMIENTO DE RED ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHEWAL NAZARETH - 292132 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 292132 | S | 31 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:874, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALÁ KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO CHEWAL MAZARETH, 29940 CHEWAL NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO JOLAKIL Y CARRETERA CENTRO CHEWAL, CARRETERA SITIM LA OBRA DE MAN, lon:-92.264188, lat:17.030902}} | 2022-10-17 | 2022-11-01 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | 124060.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/354/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124060.03, importe_modificado:124060.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2169595/proyecto_INICIO, 2169595/proyecto_FIN, 2169595/proyecto_PROCESO, 2169595/proyecto_FIN, 2169595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172593 | Proyecto de inversión | 1016741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOHA - 306234 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 306234 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO MOHA, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ VENTANA Y TERRACERIA BUENA VISTA TENOJIB, TERRACERIA SAN JOSÉ TENOJI, lon:-92.22266924, lat:17.11400821}} | 2022-11-09 | 2022-12-31 | 1016741.9 | 1016741.9 | 1016741.9 | 1016741.9 | 1016741.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/359/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2172593/proyecto_INICIO, 2172593/proyecto_PROCESO, 2172593/proyecto_INICIO, 2172593/proyecto_PROCESO, 2172593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172837 | Proyecto de inversión | 397855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397855.5, modificado:397855.5}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAS RUINAS - 307430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 307430 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:830, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - LAS RUINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO LAS RUINAS, 29940 LAS RUINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAQUEMTEEL Y TERRACERIA KANJA, TERRACERIA LOQUIBJA LAS VIVIENDAS DONDE SE CON, lon:-92.0520081, lat:17.05407154}} | 2022-11-09 | 2022-12-31 | 397855.5 | 397855.5 | 397855.5 | 397855.5 | 397855.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/361/2022, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397855.5, importe_modificado:397855.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2172837/proyecto_INICIO, 2172837/proyecto_PROCESO, 2172837/proyecto_FIN, 2172837/proyecto_INICIO, 2172837/proyecto_PROCESO, 2172837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061756 | Proyecto de inversión | 1635628.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635628.24, modificado:1635628.24}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ - 5898 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5898 | S | 97 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 54 EJIDO BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA MOEL BAXIL, TERRACERIA SAN RAMÓ, lon:-92.31417139, lat:17.11250414}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 1635628.24 | 1635628.24 | 1635628.24 | 1635628.24 | 1635628.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/018/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1635628.24, importe_modificado:1635628.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {2061756/proyecto_INICIO, 2061756/proyecto_PROCESO, 2061756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070153 | Proyecto de inversión | 1812452.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOLCHUTALILJA - 23002 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 23002 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:453, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - BA AXUPJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO JOLCHUTALILJA, 29940 JOLCHUTALILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJ PUS Y TERRACERIA CHUTALILJA 2A. SECCIÓN, TERRACERIA BAJ MUCULWITZ LA , lon:-92.00780131, lat:17.20091006}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/026/2022, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2070153/proyecto_FIN, 2070153/proyecto_INICIO, 2070153/proyecto_PROCESO, 2070153/proyecto_FIN, 2070153/proyecto_INICIO, 2070153/proyecto_PROCESO, 2070153/proyecto_INICIO, 2070153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070567 | Proyecto de inversión | 1724040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD LA RAYA LIMÓN - 26775 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 26775 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:381, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - GUADALUPE ZACTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO LA RAYA EL LIMÓN, 29940 LA RAYA EL LIMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ZACTÓN Y TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA, VEREDA , lon:-92.3068412, lat:17.13878281}} | 2022-02-11 | 2022-04-11 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/038/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2070567/proyecto_INICIO, 2070567/proyecto_PROCESO, 2070567/proyecto_FIN, 2070567/proyecto_PROCESO, 2070567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070572 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD NUEVO CHIVILTIC - 26787 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 26787 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:695, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - LACANTAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO NUEVO CHIVILTIC, 29940 NUEVO CHIVILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA LACAN, lon:-92.24137935, lat:17.11696059}} | 2022-02-11 | 2022-04-11 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/039/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2070572/proyecto_INICIO, 2070572/proyecto_PROCESO, 2070572/proyecto_FIN, 2070572/proyecto_INICIO, 2070572/proyecto_PROCESO, 2070572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070611 | Proyecto de inversión | 4685853.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4685853.93, modificado:4685853.93}} | CONSTRUCCION DE CIENTO SEIS CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EL MANGO BARRIO CENTRO - 26971 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 26971 | S | 278 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO EL MANGO BARRIO CENTRO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A LÁN SACUN Y TERRACERIA BISPUILJA, TERRACERIA CHATETIC LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL MANGO BARRIO CENTRO LAS VI, lon:-92.0601089, lat:17.16225845}} | 2022-02-11 | 2022-05-16 | 4685853.93 | 4685853.93 | 4685853.93 | 4685853.93 | 4685853.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/042/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4685853.93, importe_modificado:4685853.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:106.0}} | {2070611/proyecto_PROCESO, 2070611/proyecto_INICIO, 2070611/proyecto_PROCESO, 2070611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070736 | Proyecto de inversión | 4287998.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4287998.43, modificado:4287998.43}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PATELNÁ - 27752 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 27752 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PATELNÁ, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATELNÁ 2A. SECCIÓN Y VEREDA MONTE SINAÍ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PA, lon:-92.15790858, lat:17.20395851}} | 2022-02-14 | 2022-04-13 | 4287998.43 | 4287998.43 | 4287998.43 | 4287998.43 | 4287998.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/046/2022, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4287998.43, importe_modificado:4287998.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:97.0}} | {2070736/proyecto_PROCESO, 2070736/proyecto_INICIO, 2070736/proyecto_PROCESO, 2070736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071122 | Proyecto de inversión | 2740782.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740782.48, modificado:2740782.48}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MUQUENAL - 29616 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29616 | S | 163 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 16 + 400 EJIDO MUQUENAL, 29940 MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA MUQUENAL 2A. SECCIÓN, CARRETERA BAHTAJ LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-92.13099755, lat:17.13680723}} | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 2740782.48 | 2740782.48 | 2740782.48 | 2740782.48 | 2740782.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/055/2022, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2740782.48, importe_modificado:2740782.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:62.0}} | {2071122/proyecto_INICIO, 2071122/proyecto_PROCESO, 2071122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071592 | Proyecto de inversión | 1856659.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856659.11, modificado:1856659.11}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALUCUM - 32033 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 32033 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACHALELJA Y VEREDA XAXAJATIC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TZA, lon:-92.15788273, lat:17.1564716}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 1856659.11 | 1856659.11 | 1856659.11 | 1856659.11 | 1856659.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/073/2022, contratista:VERALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1856659.11, importe_modificado:1856659.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2071592/proyecto_PROCESO, 2071592/proyecto_FIN, 2071592/proyecto_INICIO, 2071592/proyecto_PROCESO, 2071592/proyecto_INICIO, 2071592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072498 | Proyecto de inversión | 3862529.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3862529.58, modificado:3862529.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 37002 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 37002 | S | 774 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1893.0, meta_modificada:1893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SAN ANTONIO BULUJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALA MPIO. DE SITALA Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, LA, lon:-92.30037778, lat:17.00262926}} | 2022-02-21 | 2022-05-23 | 3862529.58 | 3862529.58 | 3862529.58 | 3862529.58 | 3862529.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/093/2022, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3862529.58, importe_modificado:3862529.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1893.0}} | {2072498/proyecto_INICIO, 2072498/proyecto_PROCESO, 2072498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072952 | Proyecto de inversión | 672011.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672011.21, modificado:672011.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO GUAQUITEPEC A SAN ANTONIO BULUJIB - 39836 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39836 | S | 1797 | 1714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALÁ - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO BULUJIB Y TERRACERIA SAN VICENTE, TERRACERIA GUAQUITEPEC EL CAMINO Q, lon:-92.29136508, lat:16.98153474}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 672011.21 | 672011.21 | 672011.21 | 672011.21 | 672011.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/113/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:672011.21, importe_modificado:672011.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2072952/proyecto_INICIO, 2072952/proyecto_PROCESO, 2072952/proyecto_INICIO, 2072952/proyecto_PROCESO, 2072952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073428 | Proyecto de inversión | 2696576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696576.32, modificado:2696576.32}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MAPIL - 42286 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42286 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - JOL CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO LIMONAL Y TERRACERIA TIERRA Y LIBERTAD, TERRACERIA JUEVA JERUSALEN LA OBRA SE REALI, lon:-91.86832678, lat:17.04528881}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 2696576.32 | 2696576.32 | 2696576.32 | 2696576.32 | 2696576.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/128/2022, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2696576.32, importe_modificado:2696576.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}} | {2073428/proyecto_INICIO, 2073428/proyecto_PROCESO, 2073428/proyecto_FIN, 2073428/proyecto_PROCESO, 2073428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073457 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD OCOTAL - 42383 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42383 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 900 EJIDO OCOTAL, 29940 OCOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y TERRACERIA EL LIMONAL, TERRACERIA SACUN SAQUILA LA OBRA SE REALIZARA, lon:-91.92626137, lat:17.0858382}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/131/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2073457/proyecto_INICIO, 2073457/proyecto_PROCESO, 2073457/proyecto_INICIO, 2073457/proyecto_PROCESO, 2073457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073465 | Proyecto de inversión | 839917.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD EL PORVENIR - 42429 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42429 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:523, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL PORVENIR, 29940 EL PORVENIR, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJÁ Y TERRACERIA SAN FRANCISCO, TERRACERIA OCOTAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD, lon:-91.92219056, lat:17.07300057}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/134/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2073465/proyecto_INICIO, 2073465/proyecto_PROCESO, 2073465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073636 | Proyecto de inversión | 594352.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594352.29, modificado:594352.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO CACATEEL A CRUCERO TANCHIVIL - 43661 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43661 | S | 364 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:551, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO JOL TANCHIVIL, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJAL UCUM 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA SAN PEDRO BETANIA, TERRACERIA CRUCERO BA, lon:-91.98813225, lat:17.07591628}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 594352.29 | 594352.29 | 594352.29 | 594352.29 | 594352.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/141/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:594352.29, importe_modificado:594352.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2073636/proyecto_INICIO, 2073636/proyecto_PROCESO, 2073636/proyecto_FIN, 2073636/proyecto_INICIO, 2073636/proyecto_PROCESO, 2073636/proyecto_FIN, 2073636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073659 | Proyecto de inversión | 1016741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016741.9, modificado:1016741.9}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDA CHEWAL CHICO - 43813 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43813 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:808, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 6 + 600 CUARTEL CHEWAL CHICO, 29940 CHEWAL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALAN BOLONTINA 2DA. SECCIÓN Y CARRETERA JET MESIL, CARRETERA CAMPO BOLON, lon:-92.10073659, lat:17.1197512}} | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 1016741.9 | 1016741.9 | 1016741.9 | 1016741.9 | 1016741.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/143/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016741.9, importe_modificado:1016741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2073659/proyecto_PROCESO, 2073659/proyecto_INICIO, 2073659/proyecto_PROCESO, 2073659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073814 | Proyecto de inversión | 902150.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902150.95, modificado:902150.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD CHUVISTEL - 44953 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44953 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - JUYUMPANTÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 350 EJIDO CHUVISTEEL, 29940 CHUVISTEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETHEL Y TERRACERIA JUYUMTANTÉ, TERRACERIA SAN JOSÉ NAN, lon:-92.26310119, lat:17.11820226}} | 2022-03-15 | 2022-06-16 | 902150.95 | 902150.95 | 902150.95 | 902150.95 | 902150.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/159/2022, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:902150.95, importe_modificado:902150.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2073814/proyecto_INICIO, 2073814/proyecto_PROCESO, 2073814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074748 | Proyecto de inversión | 128386.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128386.49, modificado:128386.49}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD MOJON TZUY - 51733 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51733 | S | 61 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALÁ - SITALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO MOJÓN TZUY, 29940 LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL SITIM Y CALLEJON SITALÁ, TERRACERIA LOS MANGOS EL TRANSFORMAR SE COLOCARÁ E, lon:-92.288456, lat:17.030913}} | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 128386.49 | 128386.49 | 128386.49 | 128386.49 | 128386.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/200/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:128386.49, importe_modificado:128386.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074748/proyecto_INICIO, 2074748/proyecto_FIN, 2074748/proyecto_INICIO, 2074748/proyecto_FIN, 2074748/proyecto_PROCESO, 2074748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074767 | Proyecto de inversión | 70751.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70751.11, modificado:70751.11}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BAHTAJ SEGUNDA SECCION - 51884 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51884 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:796, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO BAHTAJ 2DA. SECCION, 29940 BAHTAJ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BAHTAJ Y TERRACERIA SIBAQUIL, TERRACERIA QUESIL LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.1320829, lat:17.1416631}} | 2022-03-22 | 2022-04-05 | 70751.11 | 70751.11 | 70751.11 | 70751.11 | 70751.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/201/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:70751.11, importe_modificado:70751.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2074767/proyecto_INICIO, 2074767/proyecto_PROCESO, 2074767/proyecto_INICIO, 2074767/proyecto_FIN, 2074767/proyecto_INICIO, 2074767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075154 | Proyecto de inversión | 1599630.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599630.71, modificado:1599630.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CHILON LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 54766 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54766 | S | 1797 | 1714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN VICENTE BUENAVISTA, TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC A UNOS, lon:-92.2886185, lat:16.98136341}} | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 1599630.71 | 1599630.71 | 1599630.71 | 1599630.71 | 1599630.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/215/2022, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1599630.71, importe_modificado:1599630.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2075154/proyecto_INICIO, 2075154/proyecto_PROCESO, 2075154/proyecto_INICIO, 2075154/proyecto_PROCESO, 2075154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075479 | Proyecto de inversión | 1880098.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880098.32, modificado:1880098.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALFONSO CASO ALVAREZ EN CHILON LOCALIDAD JOLAMALTZAC - 56948 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 56948 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOLAMALTZAC - CUXULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO JOLAMALTZAC, 29940 JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CUXULJA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA, lon:-92.12573568, lat:17.07412009}} | 2022-04-06 | 2022-07-05 | 1880098.32 | 1880098.32 | 1880098.32 | 1880098.32 | 1880098.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/227/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1880098.32, importe_modificado:1880098.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} | {2075479/proyecto_INICIO, 2075479/proyecto_PROCESO, 2075479/proyecto_INICIO, 2075479/proyecto_PROCESO, 2075479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075577 | Proyecto de inversión | 408091.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408091.65, modificado:408091.65}} | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO PISOS FIRME CHILON, BARRIO SAN ANTONIO JUXALA SEGUNDA SECCIÓN - 57446 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57446 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS BARRIO SAN ANTONIO JUXALA 2DA. SECCIÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TZAJALÁ Y AVENIDA UBILIO GARCÍA, CALLE TULIPAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON EN BARRIO SAN ANTON, lon:-92.26567591, lat:17.10510313}} | 2022-04-07 | 2022-07-06 | 408091.65 | 408091.65 | 408091.65 | 408091.65 | 408091.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/231/2022, contratista:CITLALLI MELISSA DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:408091.65, importe_modificado:408091.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:891.0}} | {2075577/proyecto_INICIO, 2075577/proyecto_PROCESO, 2075577/proyecto_FIN, 2075577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075920 | Proyecto de inversión | 1433061.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433061.74, modificado:1433061.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN CHILON LOCALIDAD SOTEEL - 59617 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59617 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:684, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SOTEEL - SOTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 420 EJIDO SOTEEL, 29940 SOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TUNAPAZ Y CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCAL, lon:-92.15471553, lat:17.05907089}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 1433061.74 | 1433061.74 | 1433061.74 | 1433061.74 | 1433061.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/245/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1433061.74, importe_modificado:1433061.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {2075920/proyecto_INICIO, 2075920/proyecto_PROCESO, 2075920/proyecto_INICIO, 2075920/proyecto_PROCESO, 2075920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105847 | Proyecto de inversión | 1830315.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830315.07, modificado:1830315.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE GELWITZ - 56330 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 56330 | S | 147 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:577, direccion:TERRACERÍA TRAMO ELEMUXIL - GUADALUPE GELWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GUADALUPE GELWITZ, 29940 GUADALUPE GELWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ELEMUXIL Y TERRACERIA YULUBMAX, EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE , lon:-92.22881683, lat:17.04711139}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 1830315.07 | 1830315.07 | 1830315.07 | 1830315.07 | 1830315.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/225/2022, contratista:CITLALLI MELISSA DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1830315.07, importe_modificado:1830315.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}} | {2105847/proyecto_PROCESO, 2105847/proyecto_INICIO, 2105847/proyecto_PROCESO, 2105847/proyecto_INICIO, 2105847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120079 | Proyecto de inversión | 86752.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86752.6, modificado:86752.6}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD SACÚN SAQUILÁ BARRIO SAN JOSÉ - 162085 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 162085 | S | 69 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SACÚN SAQUILÁ - SAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SACÚN SAQUILÁ BARRIO SAN JOSÉ, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SACÚN SAQUILÁ Y TERRACERIA SACUN CUBWITZ, T, lon:-91.91857, lat:17.12006}} | 2022-06-27 | 2022-07-12 | 86752.6 | 86752.6 | 86752.6 | 86752.6 | 86752.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/307/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:86752.6, importe_modificado:86752.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2120079/proyecto_PROCESO, 2120079/proyecto_FIN, 2120079/proyecto_INICIO, 2120079/proyecto_FIN, 2120079/proyecto_PROCESO, 2120079/proyecto_FIN, 2120079/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125333 | Proyecto de inversión | 1794915.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794915.97, modificado:1794915.97}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO FILADELFIA A TZAJALA - 186921 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 186921 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:387, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 CUARTEL TZAJALÁ, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PROVIENCIA Y TERRACERIA CHICOTÁN, TERRACERIA CARMEN TZAJALÁ , lon:-92.24999323, lat:17.13981479}} | 2022-08-11 | 2022-11-09 | 1794915.97 | 1794915.97 | 1794915.97 | 1794915.97 | 1794915.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/319/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1794915.97, importe_modificado:1794915.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.6}} | {2125333/proyecto_INICIO, 2125333/proyecto_PROCESO, 2125333/proyecto_INICIO, 2125333/proyecto_PROCESO, 2125333/proyecto_INICIO, 2125333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156201 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE FILADELFIA - 220932 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 220932 | S | 169 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - FILADELFIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUMATELHÁ Y TERRACERIA SAN FERNANDO, TERRACERIA EDÉN CHU, lon:-92.268865, lat:17.122527}} | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/331/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2156201/proyecto_INICIO, 2156201/proyecto_PROCESO, 2156201/proyecto_FIN, 2156201/proyecto_PROCESO, 2156201/proyecto_FIN, 2156201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070285 | Proyecto de inversión | 2784988.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784988.68, modificado:2784988.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD OXJETJA - 25263 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 25263 | S | 166 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:340, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - OXJETJÁ 2A. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 290 EJIDO OXJETJÁ, 29940 OXJETJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO BOLONTINÁ Y TERRACERIA OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN, TERRACERIA SAN SEBAST, lon:-92.07649363, lat:17.12650396}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 2784988.68 | 2784988.68 | 2784988.68 | 2784988.68 | 2784988.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/031/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2784988.68, importe_modificado:2784988.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}} | {2070285/proyecto_PROCESO, 2070285/proyecto_INICIO, 2070285/proyecto_PROCESO, 2070285/proyecto_INICIO, 2070285/proyecto_PROCESO, 2070285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070347 | Proyecto de inversión | 4022761.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4022761.42, modificado:4022761.42}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD EL MANGO BARRIO BENITO JUAREZ - 25587 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 25587 | S | 239 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - ALÁN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO EL MANGO BARRIO BENITO JUÁREZ, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BISPUILJA Y TERRACERIA CHATETIC, TERRACERIA HIC´BATIL LA OB, lon:-92.05839936, lat:17.16033977}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 4022761.42 | 4022761.42 | 4022761.42 | 4022761.42 | 4022761.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/032/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4022761.42, importe_modificado:4022761.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:91.0}} | {2070347/proyecto_INICIO, 2070347/proyecto_PROCESO, 2070347/proyecto_INICIO, 2070347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070377 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SACUN CUBWITZ BARRIO CENTRO - 25777 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 25777 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 600 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO CENTRO, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILÁ, TERRACE, lon:-91.93969674, lat:17.12910156}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/033/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2070377/proyecto_INICIO, 2070377/proyecto_PROCESO, 2070377/proyecto_INICIO, 2070377/proyecto_FIN, 2070377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070925 | Proyecto de inversión | 1768246.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768246.76, modificado:1768246.76}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD ALÁN SACJÚN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 28582 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 28582 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO TZINTEEL - ALÁN SACJÚN KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO ALÁN SACJÚN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALÁN CAMPO Y TERRACERIA BAJ PUS, TERRACERIA BAQUETEEL LA , lon:-92.05494132, lat:17.19309602}} | 2022-02-22 | 2022-04-22 | 1768246.76 | 1768246.76 | 1768246.76 | 1768246.76 | 1768246.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/049/2022, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1768246.76, importe_modificado:1768246.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2070925/proyecto_INICIO, 2070925/proyecto_PROCESO, 2070925/proyecto_INICIO, 2070925/proyecto_PROCESO, 2070925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071299 | Proyecto de inversión | 1768246.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768246.76, modificado:1768246.76}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD YOC SACJÚN - 30451 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30451 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:460, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZINTEEL - ALÁN SACJÚN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO YOC SACJUN, 29940 YOC-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN Y TERRACERIA YOC SACJUN, TERRACERIA JITONTIC BAWITZ LA OBRA SE R, lon:-92.07362517, lat:17.1978356}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 1768246.76 | 1768246.76 | 1768246.76 | 1768246.76 | 1768246.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/063/2022, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1768246.76, importe_modificado:1768246.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2071299/proyecto_INICIO, 2071299/proyecto_PROCESO, 2071299/proyecto_INICIO, 2071299/proyecto_PROCESO, 2071299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071446 | Proyecto de inversión | 3359668.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359668.84, modificado:3359668.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ - 31297 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 31297 | S | 199 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA TZAJALÁ EJIDO CHILON BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCÍA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE TULIPAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO JUXALÁ SE LOCALIZA EN EL , lon:-92.26598169, lat:17.10511338}} | 2022-02-17 | 2022-05-18 | 3359668.84 | 3359668.84 | 3359668.84 | 3359668.84 | 3359668.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/066/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3359668.84, importe_modificado:3359668.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:76.0}} | {2071446/proyecto_INICIO, 2071446/proyecto_PROCESO, 2071446/proyecto_INICIO, 2071446/proyecto_PROCESO, 2071446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071576 | Proyecto de inversión | 4760547.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4760547.66, modificado:4760547.66}} | CONSTRUCCION DE CIENTO TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD EL DURAZNAL SANTA FE - 31937 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 31937 | S | 271 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO EL DURAZNAL SANTA FÉ, 29940 EL DURAZNAL SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA SANTA FÉ Y TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL, TERRACER, lon:-92.34203191, lat:17.11492736}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 4760547.66 | 4760547.66 | 4760547.66 | 4760547.66 | 4760547.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/072/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4760547.66, importe_modificado:4760547.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:103.0}} | {2071576/proyecto_FIN, 2071576/proyecto_PROCESO, 2071576/proyecto_INICIO, 2071576/proyecto_PROCESO, 2071576/proyecto_FIN, 2071576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071601 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 32101 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 32101 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITATÁ - LA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN VICENTE Y TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD, TERRACERIA SAN JOSÉ FLORES LA OB, lon:-92.28782732, lat:16.98171876}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/074/2022, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2071601/proyecto_INICIO, 2071601/proyecto_PROCESO, 2071601/proyecto_INICIO, 2071601/proyecto_PROCESO, 2071601/proyecto_INICIO, 2071601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073669 | Proyecto de inversión | 840086.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840086.77, modificado:840086.77}} | CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN LOCALIDAD XEXALJA SEGUNDA SECCIÓN - 43872 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43872 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:971, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN UBACH - XEXALJA 2DA. SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO XEXALJA 2DA. SECCIÓN, 29940 XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXALJA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.16499352, lat:17.05060333}} | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 840086.77 | 840086.77 | 840086.77 | 840086.77 | 840086.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/146/2022, contratista:CONSTRUCTORA AJKABALNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:840086.77, importe_modificado:840086.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2073669/proyecto_INICIO, 2073669/proyecto_PROCESO, 2073669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073887 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CENTRO TZOOLJA - 45486 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45486 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO EL CARMEN - MAJASIL KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CARMEN Y TERRACERIA ALABANIA PAKALNA, TERRACERIA MAJASIL LA OBRA SE REALIZA, lon:-92.24893739, lat:17.07386967}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/167/2022, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2073887/proyecto_INICIO, 2073887/proyecto_FIN, 2073887/proyecto_PROCESO, 2073887/proyecto_FIN, 2073887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074171 | Proyecto de inversión | 132960.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132960.63, modificado:132960.63}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD EL PIEDRÓN - 48027 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 48027 | S | 255 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - EL DIAMANTE MPIO. DE OCOSIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJA Y TERRACERIA CHAJTETIC, TERRACERI, lon:-91.75233414, lat:17.17255745}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 132960.63 | 132960.63 | 132960.63 | 132960.63 | 132960.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/179/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:132960.63, importe_modificado:132960.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074171/proyecto_INICIO, 2074171/proyecto_PROCESO, 2074171/proyecto_FIN, 2074171/proyecto_PROCESO, 2074171/proyecto_FIN, 2074171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074646 | Proyecto de inversión | 138731.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138731.15, modificado:138731.15}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON BARRIO GUADALUPE - 51098 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51098 | S | 1650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CONTINUACION TZAJALÁ BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ-TILA Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN EL AGEB 0703100010210 BARRIO GUADALUPE SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A TZAJALÁ ENTRE , lon:-92.278776, lat:17.109727}} | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 138731.15 | 138731.15 | 138731.15 | 138731.15 | 138731.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/197/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:138731.15, importe_modificado:138731.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074646/proyecto_INICIO, 2074646/proyecto_PROCESO, 2074646/proyecto_INICIO, 2074646/proyecto_FIN, 2074646/proyecto_PROCESO, 2074646/proyecto_FIN, 2074646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074733 | Proyecto de inversión | 280858.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280858.61, modificado:280858.61}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD JOL CACATEEL - 51655 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51655 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:498, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO JOL CACATEEL, 29940 JOL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA YOHLIL KINAL Y CARRETERA RAMOSIL, CARRETERA CRUCERO CANXANIL LA OBRA SE R, lon:-92.068134, lat:17.119301}} | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 280858.61 | 280858.61 | 280858.61 | 280858.61 | 280858.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/199/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:280858.61, importe_modificado:280858.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074733/proyecto_INICIO, 2074733/proyecto_PROCESO, 2074733/proyecto_FIN, 2074733/proyecto_INICIO, 2074733/proyecto_FIN, 2074733/proyecto_PROCESO, 2074733/proyecto_FIN, 2074733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074880 | Proyecto de inversión | 1960202.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960202.43, modificado:1960202.43}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON LOCALIDAD UJCAYIL - 52659 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 52659 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - COLOQUILJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA COLOQUILJÁ, TERRACERIA XEXAL LA OBRA SE REAL, lon:-92.16984454, lat:17.08106991}} | 2022-03-24 | 2022-06-24 | 1960202.43 | 1960202.43 | 1960202.43 | 1960202.43 | 1960202.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/206/2022, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1960202.43, importe_modificado:1960202.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}} | {2074880/proyecto_INICIO, 2074880/proyecto_PROCESO, 2074880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075071 | Proyecto de inversión | 742947.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742947.85, modificado:742947.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD SAN MARTÍN TULIHA - 54114 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54114 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:931, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - SAN MARTÍN TULILHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO SAN MARTÍN TULILHA, 29940 SAN MARTÍN TULIHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y TERRACERIA MAZANILJA, , lon:-91.85983278, lat:17.21890982}} | 2022-03-30 | 2022-06-28 | 742947.85 | 742947.85 | 742947.85 | 742947.85 | 742947.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/213/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:742947.85, importe_modificado:742947.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2075071/proyecto_INICIO, 2075071/proyecto_PROCESO, 2075071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105714 | Proyecto de inversión | 4741862.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4741862.14, modificado:4741862.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO - 52041 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 52041 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE SAN JERÓNIMO LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE SE REALIZARÁ EN AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE AVENIDA EMI, lon:-92.188124, lat:17.03658117}} | 2022-04-23 | 2022-06-22 | 4741862.14 | 4741862.14 | 4741862.14 | 4741862.14 | 4741862.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/202/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4741862.14, importe_modificado:4741862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2105714/proyecto_PROCESO, 2105714/proyecto_INICIO, 2105714/proyecto_PROCESO, 2105714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119275 | Proyecto de inversión | 104923.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104923.03, modificado:104923.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 158331 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 158331 | S | 667 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE ORIENTE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TZOBOJITLE JOTOAQUIL EN BARRIO CENTRO EN A, lon:-92.062513, lat:17.010952}} | 2022-06-24 | 2022-07-08 | 104923.03 | 104923.03 | 104923.03 | 104923.03 | 104923.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/302/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:104923.03, importe_modificado:104923.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2119275/proyecto_PROCESO, 2119275/proyecto_FIN, 2119275/proyecto_INICIO, 2119275/proyecto_FIN, 2119275/proyecto_INICIO, 2119275/proyecto_PROCESO, 2119275/proyecto_FIN, 2119275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119876 | Proyecto de inversión | 150401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150401.48, modificado:150401.48}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO BENITO JUÁREZ - 160999 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 160999 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BENITO JUAREZ, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE INDEPENDENCIA, PERIFERICO ORIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO BENITO JUÁREZ SE LOCALIZA EN AVENIDA VENUST, lon:-92.185139, lat:17.039171}} | 2022-06-24 | 2022-07-08 | 150401.48 | 150401.48 | 150401.48 | 150401.48 | 150401.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/303/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:150401.48, importe_modificado:150401.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2119876/proyecto_INICIO, 2119876/proyecto_PROCESO, 2119876/proyecto_INICIO, 2119876/proyecto_FIN, 2119876/proyecto_PROCESO, 2119876/proyecto_FIN, 2119876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123131 | Proyecto de inversión | 1220368.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220368.21, modificado:1220368.21}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ALÁN SACJÚN A CRUCERO HICBATIL - 176416 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 176416 | S | 214 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JOL HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHATETIC Y TERRACERIA EL MANGO, TERRACERIA HICBATIL LA OBRA DE REAHBILITACIÓN DE C, lon:-92.03256499, lat:17.14457447}} | 2022-08-08 | 2022-11-07 | 1220368.21 | 1220368.21 | 1220368.21 | 1220368.21 | 1220368.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/316/2022, contratista:GONZA CONSTRUCTORA DEL SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1220368.21, importe_modificado:1220368.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {2123131/proyecto_INICIO, 2123131/proyecto_PROCESO, 2123131/proyecto_FIN, 2123131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127918 | Proyecto de inversión | 319922.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319922.18, modificado:319922.18}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CHIJTONTIK - 199918 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 199918 | S | 150 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:328, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJON KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO CHIJTONTIK, 29940 CHIJTONTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUCUTON Y CARRETERA ELEMUXIL, CARRETERA BACHAJÓN BARRIO ONTEEL LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.19726826, lat:17.05092837}} | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 319922.18 | 319922.18 | 319922.18 | 319922.18 | 319922.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/327/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:319922.18, importe_modificado:319922.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2127918/proyecto_PROCESO, 2127918/proyecto_FIN, 2127918/proyecto_INICIO, 2127918/proyecto_PROCESO, 2127918/proyecto_INICIO, 2127918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070490 | Proyecto de inversión | 2519751.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519751.63, modificado:2519751.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PANTELHA - 26435 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 26435 | S | 150 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOTÓN - GUAYAZÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO PANTELHÁ, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZASIBILTIC Y TERRACERIA LA ESMERALDA, TERRACERIA SAN JOSÉ GUAYAZÁ LA OBRA SE CO, lon:-92.27890166, lat:17.15639933}} | 2022-02-07 | 2022-04-11 | 2519751.63 | 2519751.63 | 2519751.63 | 2519751.63 | 2519751.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/036/2022, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2519751.63, importe_modificado:2519751.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2070490/proyecto_INICIO, 2070490/proyecto_PROCESO, 2070490/proyecto_FIN, 2070490/proyecto_INICIO, 2070490/proyecto_FIN, 2070490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071160 | Proyecto de inversión | 1370391.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370391.25, modificado:1370391.25}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PAXILÁ LIQUILWITZ - 29788 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29788 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:505, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO PAXILÁ LIQUILWITZ, 29940 PAXILÁ LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILÁ Y TERRACERIA EL NARANJO L, lon:-92.00527081, lat:17.1048782}} | 2022-02-15 | 2022-05-17 | 1370391.25 | 1370391.25 | 1370391.25 | 1370391.25 | 1370391.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/058/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1370391.25, importe_modificado:1370391.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2071160/proyecto_INICIO, 2071160/proyecto_PROCESO, 2071160/proyecto_FIN, 2071160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071557 | Proyecto de inversión | 397855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397855.5, modificado:397855.5}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD EL NARANJO - 31802 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 31802 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:715, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - NUEVO MÉXICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PIÑAL Y TERRACERIA NUEVO MÉXICO MPIO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE R, lon:-91.72434694, lat:17.2265793}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 397855.5 | 397855.5 | 397855.5 | 397855.5 | 397855.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/070/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397855.5, importe_modificado:397855.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2071557/proyecto_FIN, 2071557/proyecto_PROCESO, 2071557/proyecto_INICIO, 2071557/proyecto_FIN, 2071557/proyecto_INICIO, 2071557/proyecto_PROCESO, 2071557/proyecto_INICIO, 2071557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071710 | Proyecto de inversión | 1856659.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856659.11, modificado:1856659.11}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAJA - 32711 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 32711 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:361, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO BAJA, 29940 BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOTOLÁ BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA SAN MARCOS BAJA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.16334804, lat:17.18933836}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 1856659.11 | 1856659.11 | 1856659.11 | 1856659.11 | 1856659.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/076/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1856659.11, importe_modificado:1856659.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2071710/proyecto_INICIO, 2071710/proyecto_PROCESO, 2071710/proyecto_INICIO, 2071710/proyecto_PROCESO, 2071710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072212 | Proyecto de inversión | 751504.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751504.87, modificado:751504.87}} | CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAWITZ SAMARIA SEGUNDA SECCION - 35191 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35191 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:869, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 30 EJIDO BA WITZ SAMARIA 2DA. SECCIÓN, 29940 BAWITZ SAMARIA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ TUTZILTIK Y TERRACERIA BAWITZ SAMARIA, lon:-92.06067504, lat:17.0945847}} | 2022-02-17 | 2022-05-17 | 751504.87 | 751504.87 | 751504.87 | 751504.87 | 751504.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/085/2022, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:751504.87, importe_modificado:751504.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2072212/proyecto_INICIO, 2072212/proyecto_PROCESO, 2072212/proyecto_FIN, 2072212/proyecto_PROCESO, 2072212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072299 | Proyecto de inversión | 3845936.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845936.7, modificado:3845936.7}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOLAMALTZAC - 35759 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35759 | S | 228 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - CUXULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO JOLAMALTZAC, 29940 JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CUXULJA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA, lon:-92.12567654, lat:17.0737397}} | 2022-02-17 | 2022-05-17 | 3845936.7 | 3845936.7 | 3845936.7 | 3845936.7 | 3845936.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/088/2022, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3845936.7, importe_modificado:3845936.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:87.0}} | {2072299/proyecto_INICIO, 2072299/proyecto_FIN, 2072299/proyecto_INICIO, 2072299/proyecto_PROCESO, 2072299/proyecto_INICIO, 2072299/proyecto_FIN, 2072299/proyecto_PROCESO, 2072299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073725 | Proyecto de inversión | 1284355.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284355.24, modificado:1284355.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD YOCNAVIL - 44221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44221 | S | 173 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:706, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO YOCNAVIL, 29940 YOCNAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A ORIZABA Y TERRACERIA SAN MIGUEL CATARRAYA, TERRACERIA MPIO. DE OCOSINGO LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE CENTRAL DE LA LOCALIDAD YOCNAVIL SE U, lon:-91.78118689, lat:17.07394235}} | 2022-03-07 | 2022-06-06 | 1284355.24 | 1284355.24 | 1284355.24 | 1284355.24 | 1284355.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/153/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1284355.24, importe_modificado:1284355.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2073725/proyecto_PROCESO, 2073725/proyecto_FIN, 2073725/proyecto_INICIO, 2073725/proyecto_FIN, 2073725/proyecto_INICIO, 2073725/proyecto_PROCESO, 2073725/proyecto_FIN, 2073725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073889 | Proyecto de inversión | 486267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN MARCOS CATARRAYA, BARRIO BENITO JUAREZ - 45495 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45495 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:907, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAPIL - YOCNAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SAN MARCOS CATARRAYA BARRIO BENITO JUAREZ, 29940 SAN MARCOS CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA YALTAJALTIC Y TERRACERIA SA, lon:-91.81772298, lat:17.05002502}} | 2022-03-16 | 2022-06-17 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/168/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2073889/proyecto_PROCESO, 2073889/proyecto_INICIO, 2073889/proyecto_PROCESO, 2073889/proyecto_INICIO, 2073889/proyecto_PROCESO, 2073889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074966 | Proyecto de inversión | 663092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663092.55, modificado:663092.55}} | CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BATZEL TIAQUIL - 53279 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 53279 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:757, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BATZEL - BATZEL TIAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO BATZEL TIAQUIL, 29940 BATZEL TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA CACATEEL CANTAJAL Y VEREDA BATZEL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA , lon:-92.12709158, lat:17.11141107}} | 2022-03-24 | 2022-06-27 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | 663092.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/208/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:663092.55, importe_modificado:663092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2074966/proyecto_PROCESO, 2074966/proyecto_INICIO, 2074966/proyecto_PROCESO, 2074966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074987 | Proyecto de inversión | 730728.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730728.81, modificado:730728.81}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CINCO DE MAYO EN CHILON LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 53504 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 53504 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANGEL ALBINO CORZO Y TERRACERIA BAWITZ SAMARIA, VEREDA SAN J, lon:-92.05103292, lat:17.08686623}} | 2022-03-25 | 2022-06-24 | 730728.81 | 730728.81 | 730728.81 | 730728.81 | 730728.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/210/2022, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:730728.81, importe_modificado:730728.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {2074987/proyecto_INICIO, 2074987/proyecto_PROCESO, 2074987/proyecto_INICIO, 2074987/proyecto_PROCESO, 2074987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075012 | Proyecto de inversión | 1835695.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835695.14, modificado:1835695.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CINCO DE MAYO EN CHILON LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 53640 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 53640 | S | 70 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:964.96, meta_modificada:964.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANGEL ALBINO CORZO Y TERRACERIA BAWITZ SAMARIA, VEREDA SAN JUAN , lon:-92.05107616, lat:17.08686641}} | 2022-03-25 | 2022-06-24 | 1835695.14 | 1835695.14 | 1835695.14 | 1835695.14 | 1835695.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/211/2022, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1835695.14, importe_modificado:1835695.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.96}} | {2075012/proyecto_INICIO, 2075012/proyecto_PROCESO, 2075012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075089 | Proyecto de inversión | 849083.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849083.25, modificado:849083.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD MAZANILJÁ - 54234 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54234 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - GUADALUPE AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 930 EJIDO MAZANILJA, 29940 MAZANILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC, TERRACERIA S, lon:-91.85890147, lat:17.19985218}} | 2022-03-30 | 2022-06-28 | 849083.25 | 849083.25 | 849083.25 | 849083.25 | 849083.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/214/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:849083.25, importe_modificado:849083.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2075089/proyecto_INICIO, 2075089/proyecto_PROCESO, 2075089/proyecto_INICIO, 2075089/proyecto_PROCESO, 2075089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075265 | Proyecto de inversión | 146909.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146909.33, modificado:146909.33}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD JOL SACÚN - 55449 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55449 | S | 663 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA INSURGENTES EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL SACUN EL TRANFORMADOR SE INSTALARÁ E, lon:-91.857644, lat:17.113373}} | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 146909.33 | 146909.33 | 146909.33 | 146909.33 | 146909.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/218/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:146909.33, importe_modificado:146909.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075265/proyecto_INICIO, 2075265/proyecto_PROCESO, 2075265/proyecto_FIN, 2075265/proyecto_INICIO, 2075265/proyecto_PROCESO, 2075265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075593 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD JOL SACÚN - 57548 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57548 | S | 263 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA CENTRAL JOL SACÚN EJIDO JO SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA INSURGENTES, CAMINO A LAGUNA VERDE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL SACUN LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUI, lon:-91.86075506, lat:17.11519291}} | 2022-04-05 | 2022-07-06 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/232/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2075593/proyecto_INICIO, 2075593/proyecto_PROCESO, 2075593/proyecto_INICIO, 2075593/proyecto_PROCESO, 2075593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076132 | Proyecto de inversión | 1414597.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414597.42, modificado:1414597.42}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON BARRIO GEMEL PRIMERA SECCIÓN - 60759 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60759 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO GEMEL 1RA. SECCIÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRÉS II Y CALLE LOS POCITOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO GEMEL 1RA. SECCIÓN SE UBICA EN EL AGEB 070310001, lon:-92.27844, lat:17.1065884}} | 2022-04-29 | 2022-07-28 | 1414597.42 | 1414597.42 | 1414597.42 | 1414597.42 | 1414597.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/256/2022, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1414597.42, importe_modificado:1414597.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2076132/proyecto_INICIO, 2076132/proyecto_PROCESO, 2076132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076295 | Proyecto de inversión | 636665.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636665.78, modificado:636665.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS - 61462 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 61462 | S | 42 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:941, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALÓN KILÓMETRO 2 + 120 EJIDO CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS, 29940 CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA VIVERO SAN ÁNGEL Y CARRETERA CRUCERO JUXUECHEJ, LA OBR, lon:-92.2835556, lat:17.1186907}} | 2022-05-04 | 2022-05-19 | 636665.78 | 636665.78 | 636665.78 | 636665.78 | 636665.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/260/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:636665.78, importe_modificado:636665.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2076295/proyecto_INICIO, 2076295/proyecto_FIN, 2076295/proyecto_PROCESO, 2076295/proyecto_FIN, 2076295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114751 | Proyecto de inversión | 806327.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806327.97, modificado:806327.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL EN CHILON LOCALIDAD PATATEHEL - 139782 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 139782 | S | 70 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.96, meta_modificada:654.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATATEHEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA LÁZARO CÁRDENAS, TERRACERIA CHICH 2A. SECCIÓN LA OBRA DE C, lon:-92.16739098, lat:17.17232993}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 806327.97 | 806327.97 | 806327.97 | 806327.97 | 806327.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/273/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:806327.97, importe_modificado:806327.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.96}} | {2114751/proyecto_INICIO, 2114751/proyecto_PROCESO, 2114751/proyecto_FIN, 2114751/proyecto_PROCESO, 2114751/proyecto_FIN, 2114751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116009 | Proyecto de inversión | 1755455.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755455.58, modificado:1755455.58}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE BAWITZ - 144165 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 144165 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1718.7, meta_modificada:1718.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:676, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA VERDE - QUISISAL BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO GUADALUPE BAWITZ, 29940 GUADALUPE BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA QUISISAL BAWITZ Y TERRACERIA BAWITZ SINAÍ, TERRACERIA YOCHIBJA , lon:-91.92266921, lat:17.16375151}} | 2022-06-10 | 2022-10-10 | 1755455.58 | 1755455.58 | 1755455.58 | 1755455.58 | 1755455.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/287/2022, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1755455.58, importe_modificado:1755455.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1718.7}} | {2116009/proyecto_PROCESO, 2116009/proyecto_INICIO, 2116009/proyecto_PROCESO, 2116009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116039 | Proyecto de inversión | 884179.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884179.32, modificado:884179.32}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ EN CHILON LOCALIDAD JOL CATARRAYA PRIMERA SECCIÓN - 144348 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 144348 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.48, meta_modificada:554.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:887, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA JERUSALEN - JOL CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO JOL CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, 29940 JOL CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOTAL Y TERRACERIA GUADALUPE , lon:-91.82718141, lat:17.052611}} | 2022-06-03 | 2022-09-02 | 884179.32 | 884179.32 | 884179.32 | 884179.32 | 884179.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/288/2022, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884179.32, importe_modificado:884179.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.48}} | {2116039/proyecto_INICIO, 2116039/proyecto_PROCESO, 2116039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155733 | Proyecto de inversión | 130241.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130241.45, modificado:130241.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CHILON LOCALIDAD BUENA VISTA SAN SEBASTIAN - 218337 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 218337 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:929, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO BUENAVISTA SAN SEBASTIAN, 29940 BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIAQUIL Y CARRETERA NAHILTE 1RA. SECC., CARRETERA COLO, lon:-92.146158, lat:17.10194}} | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 130241.45 | 130241.45 | 130241.45 | 130241.45 | 130241.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/328/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:130241.45, importe_modificado:130241.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {2155733/proyecto_FIN, 2155733/proyecto_PROCESO, 2155733/proyecto_FIN, 2155733/proyecto_INICIO, 2155733/proyecto_FIN, 2155733/proyecto_INICIO, 2155733/proyecto_PROCESO, 2155733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156143 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124286.25, modificado:124286.25}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XAXAJATIC - 220482 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 220482 | S | 296 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:287, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - XAXAJATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO XAXAJATIC, 29940 XAXAJATIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COROSTIC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA, lon:-92.154933, lat:17.143504}} | 2022-08-18 | 2022-09-01 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/330/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2156143/proyecto_INICIO, 2156143/proyecto_PROCESO, 2156143/proyecto_INICIO, 2156143/proyecto_FIN, 2156143/proyecto_PROCESO, 2156143/proyecto_FIN, 2156143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160864 | Proyecto de inversión | 614318.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614318.76, modificado:614318.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE JOL CHAMENJÁ - 245400 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 245400 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:671, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOHÁ - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO JOL CHAMENJÁ, 29940 JOL CHAMENJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB Y TERRACERIA SAN FRANCISCO CHAMENJÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN , lon:-92.20049111, lat:17.14306441}} | 2022-09-09 | 2022-12-09 | 614318.76 | 614318.76 | 614318.76 | 614318.76 | 614318.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/338/2022, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:614318.76, importe_modificado:614318.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {2160864/proyecto_PROCESO, 2160864/proyecto_INICIO, 2160864/proyecto_PROCESO, 2160864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161507 | Proyecto de inversión | 807520.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807520.57, modificado:807520.57}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CENTRO CHICH A SAN MARCOS BAJA - 248674 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 248674 | S | 48 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:362, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN MARCOS BAJA, 29940 SAN MARCOS BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJÁ Y VEREDA PATELNÁ, EL CAMINO A REHABILITAR INICIA EN EL TRA, lon:-92.17112412, lat:17.19643758}} | 2022-09-20 | 2022-12-19 | 807520.57 | 807520.57 | 807520.57 | 807520.57 | 807520.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/344/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:807520.57, importe_modificado:807520.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.8}} | {2161507/proyecto_PROCESO, 2161507/proyecto_INICIO, 2161507/proyecto_PROCESO, 2161507/proyecto_INICIO, 2161507/proyecto_FIN, 2161507/proyecto_INICIO, 2161507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162037 | Proyecto de inversión | 2252384.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252384.71, modificado:2252384.71}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHILON A TZAJALA - 251999 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 251999 | S | 1458 | 1424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.96, meta_modificada:18.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON SALIDA A YAJALON - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 740 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMON Y TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL, TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA, lon:-92.39083382, lat:17.13474186}} | 2022-08-08 | 2022-11-07 | 2252384.71 | 2252384.71 | 2252384.71 | 2252384.71 | 2252384.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/317/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2252384.71, importe_modificado:2252384.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.96}} | {2162037/proyecto_PROCESO, 2162037/proyecto_FIN, 2162037/proyecto_PROCESO, 2162037/proyecto_INICIO, 2162037/proyecto_PROCESO, 2162037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185030 | Proyecto de inversión | 223575.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223575.73, modificado:223575.73}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TULIJÁ BARRIO CENTRO - 351925 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 351925 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:CALLE SAN JUAN EVANGELISTA EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁEN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TULIJA BARRIO CENTRO EN CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA CATÓLICA , lon:-91.793548, lat:17.223228}} | 2022-11-25 | 2022-12-09 | 223575.73 | 223575.73 | 223575.73 | 223575.73 | 223575.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/368/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:223575.73, importe_modificado:223575.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2185030/proyecto_INICIO, 2185030/proyecto_PROCESO, 2185030/proyecto_FIN, 2185030/proyecto_PROCESO, 2185030/proyecto_FIN, 2185030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069793 | Proyecto de inversión | 2121896.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121896.12, modificado:2121896.12}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD COJTOMIL - 21274 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 21274 | S | 126 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO JOYBE, 29940 COJTOMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTÉ 3RA. SECCIÓN Y CARRETERA PACHIL, CARRETERA MUQUENAL LA OBRA SE CONSTRUIRAN EN , lon:-92.13100895, lat:17.12675257}} | 2022-02-10 | 2022-05-09 | 2121896.12 | 2121896.12 | 2121896.12 | 2121896.12 | 2121896.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/024/2022, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2121896.12, importe_modificado:2121896.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:48.0}} | {2069793/proyecto_PROCESO, 2069793/proyecto_INICIO, 2069793/proyecto_FIN, 2069793/proyecto_INICIO, 2069793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070134 | Proyecto de inversión | 1414597.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414597.42, modificado:1414597.42}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAJ PUS - 22887 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 22887 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - BA AXUPJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 50 EJIDO BAJ PUS, 29940 BAJ-PUS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN Y TERRACERIA JOL CHUTALILJÁ, TERRACERIA CHUTALILJÁ 2DA. SECCIÓN LA OBRA SE, lon:-92.02716794, lat:17.20171508}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 1414597.42 | 1414597.42 | 1414597.42 | 1414597.42 | 1414597.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/025/2022, contratista:MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1414597.42, importe_modificado:1414597.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2070134/proyecto_FIN, 2070134/proyecto_INICIO, 2070134/proyecto_FIN, 2070134/proyecto_PROCESO, 2070134/proyecto_FIN, 2070134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070173 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD JET JA - 23078 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 23078 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A PAMAL NAVIL EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A JETJÁ 2 Y CALLE CONDUCE A EL PORVENIR, CALLE TIERRA ARENAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JETJÁ LAS VIVIENDAS D, lon:-91.9281466, lat:17.06820472}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/027/2022, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2070173/proyecto_INICIO, 2070173/proyecto_PROCESO, 2070173/proyecto_INICIO, 2070173/proyecto_PROCESO, 2070173/proyecto_INICIO, 2070173/proyecto_PROCESO, 2070173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070206 | Proyecto de inversión | 3757524.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3757524.39, modificado:3757524.39}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD YULUBMAX - 24895 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 24895 | S | 223 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:248, direccion:TERRACERÍA TRAMO POQUIL - GUADALUPE GELWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 580 EJIDO YULUBMAX, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y TERRACERIA GUADALUPE GELWITZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE Y, lon:-92.22694115, lat:17.05800303}} | 2022-02-01 | 2022-04-29 | 3757524.39 | 3757524.39 | 3757524.39 | 3757524.39 | 3757524.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/028/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3757524.39, importe_modificado:3757524.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:85.0}} | {2070206/proyecto_INICIO, 2070206/proyecto_PROCESO, 2070206/proyecto_FIN, 2070206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071569 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSE EL CHAPAPUYIL - 31873 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 31873 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:777, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, 29940 SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO LINDA VISTA Y TERRACERIA SAN JOSE, TE, lon:-92.27118926, lat:17.08694339}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/071/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2071569/proyecto_INICIO, 2071569/proyecto_PROCESO, 2071569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072175 | Proyecto de inversión | 1060948.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060948.08, modificado:1060948.08}} | CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSE CENTRO MUQUIL - 34925 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 34925 | S | 63 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:834, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL NAZARETH - SAN JOSE CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, 29940 SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO MUQUIL Y VEREDA CRUZ GABRIEL, , lon:-92.26105345, lat:17.04719116}} | 2022-02-18 | 2022-05-20 | 1060948.08 | 1060948.08 | 1060948.08 | 1060948.08 | 1060948.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/081/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1060948.08, importe_modificado:1060948.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2072175/proyecto_INICIO, 2072175/proyecto_PROCESO, 2072175/proyecto_INICIO, 2072175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072715 | Proyecto de inversión | 1710099.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710099.66, modificado:1710099.66}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD FRACCIÓN BUENAVISTA - 38610 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 38610 | S | 97 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - TACUBA NUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO FRACCIÓN BUENA VISTA, 29940 FRACCIÓN BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE BAWITZ Y TERRACERIA SAN , lon:-92.33271718, lat:17.08314669}} | 2022-02-23 | 2022-05-25 | 1710099.66 | 1710099.66 | 1710099.66 | 1710099.66 | 1710099.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/101/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1710099.66, importe_modificado:1710099.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {2072715/proyecto_INICIO, 2072715/proyecto_PROCESO, 2072715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073280 | Proyecto de inversión | 3624905.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3624905.87, modificado:3624905.87}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - 41319 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41319 | S | 215 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PARAISO BARRIO LAS GOLONDRINAS, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5TA. SUR PTE Y AVENIDA CAFETAL, CALLE CONDUCE A NUEVO PECHTON LA OBRA SE SEALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS , lon:-92.28025168, lat:17.10478085}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 3624905.87 | 3624905.87 | 3624905.87 | 3624905.87 | 3624905.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/115/2022, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3624905.87, importe_modificado:3624905.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:82.0}} | {2073280/proyecto_PROCESO, 2073280/proyecto_INICIO, 2073280/proyecto_PROCESO, 2073280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073400 | Proyecto de inversión | 442061.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442061.69, modificado:442061.69}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BUENAVISTA BAQUE TAJAL - 41955 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41955 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:961, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO BUENAVISTA BAQUE TAJAL, 29940 BUENAVISTA BAQUE TAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL TANCHIVIL Y TERRACERIA CRUCERO BAWITZ ARENAL, VEREDA , lon:-91.98542819, lat:17.08479957}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 442061.69 | 442061.69 | 442061.69 | 442061.69 | 442061.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/126/2022, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:442061.69, importe_modificado:442061.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2073400/proyecto_PROCESO, 2073400/proyecto_INICIO, 2073400/proyecto_FIN, 2073400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073881 | Proyecto de inversión | 3182844.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182844.2, modificado:3182844.2}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD AMAYTIC - 45456 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45456 | S | 189 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - CHAJTETIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO AMAYTIC, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAGUNA VERDE Y TERRACERIA GUADALUPE AMAYTIC, TERRACERIA ESTRELLA DE BELEN LA OBRA SE , lon:-91.84476118, lat:17.15135484}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 3182844.2 | 3182844.2 | 3182844.2 | 3182844.2 | 3182844.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/164/2022, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3182844.2, importe_modificado:3182844.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:72.0}} | {2073881/proyecto_PROCESO, 2073881/proyecto_INICIO, 2073881/proyecto_PROCESO, 2073881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074145 | Proyecto de inversión | 127837.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127837.03, modificado:127837.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CENTRO JOL AKIL PRIMERA SECCION - 47859 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47859 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:989, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALÁ KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCIÓN, 29940 CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA WOLOWITZ Y CARRETERA CENTRO JOLAKIL, CARRETERA C, lon:-92.23847772, lat:17.03109255}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 127837.03 | 127837.03 | 127837.03 | 127837.03 | 127837.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/176/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:127837.03, importe_modificado:127837.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074145/proyecto_INICIO, 2074145/proyecto_PROCESO, 2074145/proyecto_FIN, 2074145/proyecto_PROCESO, 2074145/proyecto_INICIO, 2074145/proyecto_PROCESO, 2074145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074481 | Proyecto de inversión | 4022761.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4022761.42, modificado:4022761.42}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZASIBILTIC - 50080 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 50080 | S | 239 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTÓN - PANTELHÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA MARGARITA Y TERRACERIA PANTELHÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-92.29004902, lat:17.14712108}} | 2022-03-17 | 2022-06-15 | 4022761.42 | 4022761.42 | 4022761.42 | 4022761.42 | 4022761.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/189/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4022761.42, importe_modificado:4022761.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:91.0}} | {2074481/proyecto_PROCESO, 2074481/proyecto_INICIO, 2074481/proyecto_PROCESO, 2074481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074598 | Proyecto de inversión | 2502887.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502887.86, modificado:2502887.86}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON LOCALIDAD AGUA AZUL CHICO - 50760 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 50760 | S | 118 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CALLE 1RA. NORTE ORIENTE EJIDO AGUA AZUL CHICO, 29940 AGUA AZUL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA.SUR ORIENTE Y CALLE CENTRAL, LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO EN 1RA. NORTE ORIENTE, lon:-92.10826649, lat:17.25266357}} | 2022-03-21 | 2022-06-21 | 2502887.86 | 2502887.86 | 2502887.86 | 2502887.86 | 2502887.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/194/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2502887.86, importe_modificado:2502887.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2074598/proyecto_INICIO, 2074598/proyecto_PROCESO, 2074598/proyecto_INICIO, 2074598/proyecto_PROCESO, 2074598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075280 | Proyecto de inversión | 140964.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140964.16, modificado:140964.16}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 55508 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55508 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN MARTÍN EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE SE LOCALIZA EN EL AGEB 0703100090348 EN CALLE SAN MART, lon:-92.191147, lat:17.035385}} | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 140964.16 | 140964.16 | 140964.16 | 140964.16 | 140964.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/219/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:140964.16, importe_modificado:140964.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075280/proyecto_INICIO, 2075280/proyecto_PROCESO, 2075280/proyecto_FIN, 2075280/proyecto_PROCESO, 2075280/proyecto_FIN, 2075280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075363 | Proyecto de inversión | 1481536.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481536.58, modificado:1481536.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES EN CHILON LOCALIDAD EL JARDÍN - 56075 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 56075 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO EL JARDIN, 29940 EL JARDÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROSARIO Y TERRACERIA SANTO TÓN, TERRACERIA PAMAL NAVIL LA OBRAS SE REALIZARÁ E, lon:-91.86348192, lat:17.07106043}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1481536.58 | 1481536.58 | 1481536.58 | 1481536.58 | 1481536.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/223/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1481536.58, importe_modificado:1481536.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} | {2075363/proyecto_INICIO, 2075363/proyecto_PROCESO, 2075363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075860 | Proyecto de inversión | 5039503.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5039503.3, modificado:5039503.3}} | CONSTRUCCION DE CIENTO CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD GOLOLTÓN - 59270 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59270 | S | 299 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALÁ KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GOLOLTÓN, 29940 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS Y CARRETERA WOLOWITZ, CARRETERA CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCÓ, lon:-92.22474602, lat:17.02986021}} | 2022-04-08 | 2022-07-08 | 5039503.3 | 5039503.3 | 5039503.3 | 5039503.3 | 5039503.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/242/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5039503.3, importe_modificado:5039503.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:114.0}} | {2075860/proyecto_INICIO, 2075860/proyecto_PROCESO, 2075860/proyecto_INICIO, 2075860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076113 | Proyecto de inversión | 82396.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82396.17, modificado:82396.17}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD HICBATIL - 60617 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60617 | S | 182 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 150 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAPAXILÁ Y TERRACERIA JOL HICBATIL, TERRACERIA EL MANGO LA OBRA SE REALIZARÁ, lon:-92.03235041, lat:17.14423598}} | 2022-04-28 | 2022-05-12 | 82396.17 | 82396.17 | 82396.17 | 82396.17 | 82396.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/254/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:82396.17, importe_modificado:82396.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2076113/proyecto_INICIO, 2076113/proyecto_PROCESO, 2076113/proyecto_FIN, 2076113/proyecto_INICIO, 2076113/proyecto_FIN, 2076113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105970 | Proyecto de inversión | 1993011.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993011.82, modificado:1993011.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN CHILON LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 60099 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60099 | S | 151 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:495, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN Y CARRETERA SEGUNDO GUADALUPE PAXILÁ, , lon:-92.04782036, lat:17.1170709}} | 2022-04-28 | 2022-09-26 | 1993011.82 | 1993011.82 | 1993011.82 | 1993011.82 | 1993011.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/249/2022, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1993011.82, importe_modificado:1993011.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}} | {2105970/proyecto_INICIO, 2105970/proyecto_PROCESO, 2105970/proyecto_INICIO, 2105970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114825 | Proyecto de inversión | 1821896.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821896.68, modificado:1821896.68}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CHILON LOCALIDAD TZAJALÁ - 140035 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 140035 | S | 1255 | 1244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:CALLE CENTRAL TZAJALÁ EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON MPIO. DE YAJALON Y CALLE ACCESO AL COBACH PLANTEL 103, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA A UNOS METRPS DE LA CALLE ACCESO AL COBACH P, lon:-92.39632264, lat:17.13534507}} | 2022-05-11 | 2022-08-11 | 1821896.68 | 1821896.68 | 1821896.68 | 1821896.68 | 1821896.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/275/2022, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1821896.68, importe_modificado:1821896.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {2114825/proyecto_INICIO, 2114825/proyecto_PROCESO, 2114825/proyecto_INICIO, 2114825/proyecto_PROCESO, 2114825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127804 | Proyecto de inversión | 188121.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188121.4, modificado:188121.4}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD EL MANGO - 199391 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 199391 | S | 784 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BISPUILJA Y TERRACERIA CHATETIC, TERRACERIA HICBATIL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL MANGO SE UBICA EN AVENIDA CENTRAL A UNOS METROS DE , lon:-92.06040407, lat:17.1622952}} | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 188121.4 | 188121.4 | 188121.4 | 188121.4 | 188121.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/325/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:188121.4, importe_modificado:188121.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2127804/proyecto_FIN, 2127804/proyecto_INICIO, 2127804/proyecto_PROCESO, 2127804/proyecto_FIN, 2127804/proyecto_PROCESO, 2127804/proyecto_INICIO, 2127804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156220 | Proyecto de inversión | 1516263.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516263.42, modificado:1516263.42}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SULUPHUITZ - 220993 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 220993 | S | 371 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHICH 2A. SECCION - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 50 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUCULJA Y CALLEJON MPIO. DE YAJALÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-92.21424547, lat:17.19703297}} | 2022-08-18 | 2022-11-16 | 1516263.42 | 1516263.42 | 1516263.42 | 1516263.42 | 1516263.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/332/2022, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1516263.42, importe_modificado:1516263.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2156220/proyecto_INICIO, 2156220/proyecto_PROCESO, 2156220/proyecto_FIN, 2156220/proyecto_INICIO, 2156220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161425 | Proyecto de inversión | 606626.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606626.84, modificado:606626.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO SAN JOSE PULEMAL A 1RA. YALXEX - 248193 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 248193 | S | 135 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:350, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - 1RA. YALXEX MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO 1RA. YALXEX, 29940 1RA. YALXEX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ PULEMAL Y TERRACERIA BOLONTÓN, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMI, lon:-92.1395755, lat:17.18310646}} | 2022-09-19 | 2022-11-18 | 606626.84 | 606626.84 | 606626.84 | 606626.84 | 606626.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/342/2022, contratista:GONZA CONSTRUCTORA DEL SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:606626.84, importe_modificado:606626.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.7}} | {2161425/proyecto_INICIO, 2161425/proyecto_PROCESO, 2161425/proyecto_INICIO, 2161425/proyecto_FIN, 2161425/proyecto_PROCESO, 2161425/proyecto_FIN, 2161425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169189 | Proyecto de inversión | 143643.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143643.96, modificado:143643.96}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO SAN JOSÉ - 289789 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 289789 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE LINDA VISTA BARRIO SAN JOSÉ, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JOSÉ EN CALLE LINDAVISTA ENTRE SANTA CRUZ Y CRISTOBAL COLÓN SE LOCAL, lon:-92.187481, lat:17.027304}} | 2022-10-17 | 2022-11-01 | 143643.96 | 143643.96 | 143643.96 | 143643.96 | 143643.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/349/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:143643.96, importe_modificado:143643.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2169189/proyecto_INICIO, 2169189/proyecto_FIN, 2169189/proyecto_INICIO, 2169189/proyecto_PROCESO, 2169189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169376 | Proyecto de inversión | 140276.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140276.24, modificado:140276.24}} | MATENIMIENTO DE RED ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE VIRGEN DE DOLORES - 290834 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 290834 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:780, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JOL XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO VIRGEN DE DOLORES, 29940 VIRGEN DE DOLORES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHANOHA Y TERRACERIA XEXAL JOCOTAQUIN, TERRACERIA SAN JOSÉ PORVENIR LA O, lon:-92.28088, lat:17.090464}} | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 140276.24 | 140276.24 | 140276.24 | 140276.24 | 140276.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/353/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:140276.24, importe_modificado:140276.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2169376/proyecto_INICIO, 2169376/proyecto_PROCESO, 2169376/proyecto_FIN, 2169376/proyecto_PROCESO, 2169376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183876 | Proyecto de inversión | 707520.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707520.93, modificado:707520.93}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ PATBAXIL - 348637 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 348637 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JOSÉ PATBAXIL, 29940 SAN JOSÉ PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ BAWITZ Y TERRACERIA PATBAXIL, TERRACERIA BELISARIO , lon:-92.3270093, lat:17.08661981}} | 2022-11-24 | 2022-12-09 | 707520.93 | 707520.93 | 707520.93 | 707520.93 | 707520.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/364/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707520.93, importe_modificado:707520.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2183876/proyecto_INICIO, 2183876/proyecto_FIN, 2183876/proyecto_PROCESO, 2183876/proyecto_FIN, 2183876/proyecto_PROCESO, 2183876/proyecto_FIN, 2183876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189351 | Proyecto de inversión | 28460.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:21460.67, modificado:21460.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PETEM MANGO - 365495 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 365495 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:370, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - PETEM MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO PETEM MANGO, 29940 PETEM MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL TACANTEAL Y VEREDA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-92.276138, lat:17.085933}} | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 28460.67 | 28460.67 | 28460.67 | 28460.67 | 28460.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/374/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:28460.67, importe_modificado:28460.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2189351/proyecto_INICIO, 2189351/proyecto_PROCESO, 2189351/proyecto_FIN, 2189351/proyecto_INICIO, 2189351/proyecto_PROCESO, 2189351/proyecto_FIN, 2189351/proyecto_INICIO, 2189351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061293 | Proyecto de inversión | 2342926.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342926.95, modificado:2342926.95}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CRUCERO CHICH - 572 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 572 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:356, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 20 + 500 EJIDO CRUCERO CHICH, 29940 CRUCERO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA SAN PEDRO PULEMAL, TERRACERIA MUC AQUIL LA , lon:-92.12174844, lat:17.16052167}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 2342926.95 | 2342926.95 | 2342926.95 | 2342926.95 | 2342926.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/005/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2342926.95, importe_modificado:2342926.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:53.0}} | {2061293/proyecto_INICIO, 2061293/proyecto_PROCESO, 2061293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061729 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD XANIL - 5636 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5636 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:471, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 900 EJIDO XANIL, 29940 XANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL II SECCIÓN Y CARRETERA MAQUICHAB, CARRETERA SALTO DEL TIGRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-92.1067579, lat:17.21403743}} | 2022-02-10 | 2022-05-10 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/016/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2061729/proyecto_INICIO, 2061729/proyecto_PROCESO, 2061729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069371 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL YAXTELHA - 19353 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 19353 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:764, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO JOL YAXTELHÁ, 29940 JOL YAXTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOYBE Y TERRACERIA TUTZILÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL YAX, lon:-92.14647269, lat:17.00826356}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/020/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2069371/proyecto_INICIO, 2069371/proyecto_PROCESO, 2069371/proyecto_INICIO, 2069371/proyecto_PROCESO, 2069371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069705 | Proyecto de inversión | 4066967.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4066967.57, modificado:4066967.57}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD GUADALUPE POJCOL - 20866 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 20866 | S | 242 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:640, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 50 EJIDO GUADALUPE POJCOL, 29940 GUADALUPE POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y TERRACERIA SANTIAGO POJCOL, TERRACERIA CHIQUINI, lon:-91.99348711, lat:16.99864997}} | 2022-02-10 | 2022-04-15 | 4066967.57 | 4066967.57 | 4066967.57 | 4066967.57 | 4066967.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/022/2022, contratista:JADAIR VERA CEDEÑO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4066967.57, importe_modificado:4066967.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:92.0}} | {2069705/proyecto_FIN, 2069705/proyecto_INICIO, 2069705/proyecto_FIN, 2069705/proyecto_PROCESO, 2069705/proyecto_INICIO, 2069705/proyecto_PROCESO, 2069705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070583 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA GUADALUPE PAXILA - 26852 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 26852 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CUARTA PONIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PAXILÁ LAS VIVIENDAS DONDE S, lon:-92.03225372, lat:17.11981431}} | 2022-02-11 | 2022-05-11 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/041/2022, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2070583/proyecto_INICIO, 2070583/proyecto_FIN, 2070583/proyecto_PROCESO, 2070583/proyecto_FIN, 2070583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071457 | Proyecto de inversión | 1724040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CUMBRE NACHOJ - 31347 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 31347 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:130, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO CUMBRE NACHOJ, 29940 CUMBRE NACHOJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD Y CARRETERA LAS DELICIAS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CUM, lon:-92.25301438, lat:17.0958864}} | 2022-02-17 | 2022-05-18 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/067/2022, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2071457/proyecto_INICIO, 2071457/proyecto_PROCESO, 2071457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072703 | Proyecto de inversión | 3242337.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3242337.52, modificado:3242337.52}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON LOCALIDAD LAS PALOMAS - 38566 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 38566 | S | 86 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1862.0, meta_modificada:1862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:136, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BUENA VISTA TENOJIN - LAS PALOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 860 EJIDO LAS PALOMAS, 29940 LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENA VISTA TENOJIB Y VEREDA SAN PEDRO CANXANIL, LA OBRA , lon:-92.21541191, lat:17.10466004}} | 2022-02-23 | 2022-05-25 | 3242337.52 | 3242337.52 | 3242337.52 | 3242337.52 | 3242337.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/099/2022, contratista:VIMAR Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3242337.52, importe_modificado:3242337.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1862.0}} | {2072703/proyecto_PROCESO, 2072703/proyecto_INICIO, 2072703/proyecto_PROCESO, 2072703/proyecto_FIN, 2072703/proyecto_PROCESO, 2072703/proyecto_FIN, 2072703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072834 | Proyecto de inversión | 1679834.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679834.44, modificado:1679834.44}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BANACAXÁ - 39280 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39280 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:571, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO BANACAXA, 29940 BANACAXÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ELEMUXIL 2DA. SECCION Y CARRETERA SAN MATEO NAHTIL CRUZ LAS CONCHITAS, LA OBRA SE , lon:-92.20421967, lat:17.03396999}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 1679834.44 | 1679834.44 | 1679834.44 | 1679834.44 | 1679834.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/107/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1679834.44, importe_modificado:1679834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2072834/proyecto_INICIO, 2072834/proyecto_FIN, 2072834/proyecto_INICIO, 2072834/proyecto_FIN, 2072834/proyecto_PROCESO, 2072834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072923 | Proyecto de inversión | 2298720.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298720.8, modificado:2298720.8}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PATELNÁ SEGUNDA SECCIÓN - 39690 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39690 | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:861, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO PATELNA 2DA. SECCIÓN, 29940 PATELNA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOTOLÁ BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA PATELNÁ, LA OBRA SE, lon:-92.15708865, lat:17.19987035}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 2298720.8 | 2298720.8 | 2298720.8 | 2298720.8 | 2298720.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/111/2022, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2298720.8, importe_modificado:2298720.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2072923/proyecto_INICIO, 2072923/proyecto_PROCESO, 2072923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073460 | Proyecto de inversión | 972535.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972535.74, modificado:972535.74}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD GUALEASIL SEGUNDA SECCIÓN - 42406 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42406 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:998, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO JETJÁ - GUALEASIL 2A. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO GUALEASIL 2A. SECCION, 29940 GUALEASIL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUALEASIL Y VEREDA SUYALÁ, LA OBRA SE REALI, lon:-91.89928959, lat:17.05167303}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 972535.74 | 972535.74 | 972535.74 | 972535.74 | 972535.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/132/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972535.74, importe_modificado:972535.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2073460/proyecto_INICIO, 2073460/proyecto_PROCESO, 2073460/proyecto_FIN, 2073460/proyecto_INICIO, 2073460/proyecto_PROCESO, 2073460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073627 | Proyecto de inversión | 790341.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790341.74, modificado:790341.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO AURORA GRANDE Y RAMALES - 43593 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43593 | S | 324 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA SANTA FE - EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA, TERRACERIA E, lon:-92.35447495, lat:17.13396006}} | 2022-03-02 | 2022-05-31 | 790341.74 | 790341.74 | 790341.74 | 790341.74 | 790341.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/140/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:790341.74, importe_modificado:790341.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2073627/proyecto_INICIO, 2073627/proyecto_PROCESO, 2073627/proyecto_FIN, 2073627/proyecto_PROCESO, 2073627/proyecto_FIN, 2073627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073711 | Proyecto de inversión | 4159701.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4159701.88, modificado:4159701.88}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 44103 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44103 | S | 236 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 350 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALA Y TERRACERIA EL RECREO MPIO. DE YAJALÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-92.38656815, lat:17.13987281}} | 2022-03-04 | 2022-06-02 | 4159701.88 | 4159701.88 | 4159701.88 | 4159701.88 | 4159701.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/151/2022, contratista:CONSTRUCTORA SENG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4159701.88, importe_modificado:4159701.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:90.0}} | {2073711/proyecto_INICIO, 2073711/proyecto_PROCESO, 2073711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073781 | Proyecto de inversión | 3498139.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498139.38, modificado:3498139.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO CRUCERO TZONEP A CARMEN TZONEP - 44734 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44734 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:692, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZONEP - CARMEN TZONEP MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CARMEN TZONEP, 29940 CARMEN TZONEP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA NUEVA ESPERANZA TZONEP, TERRACERIA KÁ, lon:-92.31938725, lat:17.12811731}} | 2022-03-15 | 2022-06-15 | 3498139.38 | 3498139.38 | 3498139.38 | 3498139.38 | 3498139.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/157/2022, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3498139.38, importe_modificado:3498139.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}} | {2073781/proyecto_INICIO, 2073781/proyecto_PROCESO, 2073781/proyecto_INICIO, 2073781/proyecto_PROCESO, 2073781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074209 | Proyecto de inversión | 132990.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132990.01, modificado:132990.01}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD CUXULJA - 48403 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 48403 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:560, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - CUXULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO CUXULJA, 29940 CUXULJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTZAC Y VEREDA EL BAMBU, TERRACERIA JOLAMALTZAC 3RA. SECCION LA OBRA SE REAL, lon:-92.120246, lat:17.075631}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 132990.01 | 132990.01 | 132990.01 | 132990.01 | 132990.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/182/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:132990.01, importe_modificado:132990.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074209/proyecto_INICIO, 2074209/proyecto_PROCESO, 2074209/proyecto_INICIO, 2074209/proyecto_PROCESO, 2074209/proyecto_FIN, 2074209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074437 | Proyecto de inversión | 2298720.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298720.8, modificado:2298720.8}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CARMEN XAQUILÁ - 49890 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 49890 | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - TZUBUTEEL LA ROSITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO CARMEN XAQUILÁ, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL XAQUILÁ Y TERRACERIA TZUBUTEEL LA ROSITA,, lon:-92.28640401, lat:17.0690738}} | 2022-03-17 | 2022-06-15 | 2298720.8 | 2298720.8 | 2298720.8 | 2298720.8 | 2298720.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/186/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2298720.8, importe_modificado:2298720.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2074437/proyecto_INICIO, 2074437/proyecto_PROCESO, 2074437/proyecto_INICIO, 2074437/proyecto_PROCESO, 2074437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074633 | Proyecto de inversión | 93529.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93529.78, modificado:93529.78}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD TAKINJA BAWITZ - 51017 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51017 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:910, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO TAKINJÁ BAWITZ, 29940 TAKINJÁ BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCAL, lon:-92.31606564, lat:17.1330096}} | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 93529.78 | 93529.78 | 93529.78 | 93529.78 | 93529.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/195/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:93529.78, importe_modificado:93529.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074633/proyecto_INICIO, 2074633/proyecto_PROCESO, 2074633/proyecto_FIN, 2074633/proyecto_PROCESO, 2074633/proyecto_FIN, 2074633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074975 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAHTAJ SEGUNDA SECCION - 53374 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 53374 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:796, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO BAHTAJ 2DA. SECCION, 29940 BAHTAJ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BAHTAJ Y TERRACERIA SIBAQUIL, TERRACERIA QUEXIL LA OBRA SE R, lon:-92.1348553, lat:17.14509599}} | 2022-03-24 | 2022-06-27 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/209/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2074975/proyecto_INICIO, 2074975/proyecto_PROCESO, 2074975/proyecto_INICIO, 2074975/proyecto_PROCESO, 2074975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075718 | Proyecto de inversión | 431516.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431516.89, modificado:431516.89}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 58371 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58371 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE BARRIO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TZAJALÁ Y CAMINO CHUMATELA, CAMINO CHUVISTEEL LOS TRANSFORMADORES DE INSTALARÁN EN LA CABECEA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO SAN ANTO, lon:-92.26639206, lat:17.10826654}} | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 431516.89 | 431516.89 | 431516.89 | 431516.89 | 431516.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/239/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:431516.89, importe_modificado:431516.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2075718/proyecto_INICIO, 2075718/proyecto_PROCESO, 2075718/proyecto_FIN, 2075718/proyecto_INICIO, 2075718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114442 | Proyecto de inversión | 735171.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735171.76, modificado:735171.76}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN CHILON LOCALIDAD SULUPHUITZ - 138593 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 138593 | S | 96 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.62, meta_modificada:515.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUCULJA Y CALLEJON MPIO. DE YAJALÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.21481947, lat:17.20053304}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 735171.76 | 735171.76 | 735171.76 | 735171.76 | 735171.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/269/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:735171.76, importe_modificado:735171.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.62}} | {2114442/proyecto_INICIO, 2114442/proyecto_PROCESO, 2114442/proyecto_FIN, 2114442/proyecto_PROCESO, 2114442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114726 | Proyecto de inversión | 1903624.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903624.29, modificado:1903624.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL EN CHILON LOCALIDAD PATATEHEL - 139687 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 139687 | S | 70 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.82, meta_modificada:781.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATATEHEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA LAZARO CÁRDENAS, TERRACERIA CHICH 2A. SECCIÓN LA OBRA DE CON, lon:-92.1673427, lat:17.17231455}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 1903624.29 | 1903624.29 | 1903624.29 | 1903624.29 | 1903624.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/272/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1903624.29, importe_modificado:1903624.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.82}} | {2114726/proyecto_INICIO, 2114726/proyecto_PROCESO, 2114726/proyecto_FIN, 2114726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115709 | Proyecto de inversión | 707298.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707298.71, modificado:707298.71}} | CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAWITZ SAMARIA - 143098 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 143098 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:802, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ TAKINUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO BAWITZ SAMARIA, 29940 BAWITZ SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ SAMARIA 2DA. SECCION Y TERRACERIA BAWITZ TAKINUKUM, , lon:-92.06118849, lat:17.095423}} | 2022-06-10 | 2022-08-09 | 707298.71 | 707298.71 | 707298.71 | 707298.71 | 707298.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/285/2022, contratista:RAUL NATANAEL RAMIREZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:707298.71, importe_modificado:707298.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2115709/proyecto_INICIO, 2115709/proyecto_PROCESO, 2115709/proyecto_FIN, 2115709/proyecto_PROCESO, 2115709/proyecto_FIN, 2115709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117614 | Proyecto de inversión | 1083118.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083118.52, modificado:1083118.52}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLE EN CHILON LOCALIDAD JALALAL SEGUNDA SECCIÓN - 151096 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 151096 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:561, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JALALAL 2RA. SECCIÓN, 29940 JALALAL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE LINDA VISTA, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLE EN JALALAL 2DA. SECCIÓN SE REALIZARÁ EN, lon:-92.18197767, lat:17.02585711}} | 2022-06-08 | 2022-09-06 | 1083118.52 | 1083118.52 | 1083118.52 | 1083118.52 | 1083118.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/296/2022, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1083118.52, importe_modificado:1083118.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1060.0}} | {2117614/proyecto_INICIO, 2117614/proyecto_PROCESO, 2117614/proyecto_FIN, 2117614/proyecto_INICIO, 2117614/proyecto_PROCESO, 2117614/proyecto_INICIO, 2117614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119991 | Proyecto de inversión | 89942.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89942.14, modificado:89942.14}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD SACÚN CUBWITZ BARRIO LINDA VISTA - 161610 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 161610 | S | 547 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - SACUN SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SACUN CUBWITZ BARRIO LINDA VISTA, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA CRUCERO SACÚN SAQUILÁ, TERR, lon:-91.945857, lat:17.127359}} | 2022-06-24 | 2022-07-08 | 89942.14 | 89942.14 | 89942.14 | 89942.14 | 89942.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/306/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:89942.14, importe_modificado:89942.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2119991/proyecto_INICIO, 2119991/proyecto_PROCESO, 2119991/proyecto_FIN, 2119991/proyecto_PROCESO, 2119991/proyecto_FIN, 2119991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127110 | Proyecto de inversión | 121087.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121087.45, modificado:121087.45}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD FILADELFIA - 195226 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 195226 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:392, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA REFORMA KANAKIL Y TERRACERIA BULUSIVAC, TERRACERIA NUEVO KANAKIL LA OBRA SE REALZARÁ E, lon:-92.302938, lat:17.123192}} | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | 121087.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/320/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:121087.45, importe_modificado:121087.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2127110/proyecto_INICIO, 2127110/proyecto_PROCESO, 2127110/proyecto_FIN, 2127110/proyecto_INICIO, 2127110/proyecto_PROCESO, 2127110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160432 | Proyecto de inversión | 134761.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.32, modificado:134761.32}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ GUADALUPE - 243432 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 243432 | S | 71 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SUYALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE Y TERRACERIA JETJÁ, TERRACERIA SEPEL ACTÉ LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-91.93113459, lat:17.03011567}} | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | 134761.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/335/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134761.32, importe_modificado:134761.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2160432/proyecto_INICIO, 2160432/proyecto_PROCESO, 2160432/proyecto_FIN, 2160432/proyecto_PROCESO, 2160432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161975 | Proyecto de inversión | 252432.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252432.53, modificado:252432.53}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN MEDIA YA BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHEWAL - 251682 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 251682 | S | 115 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:57, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALÁ KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO CENTRO CHEWAL, 29940 CENTRO CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y CARRETERA CHEWAL MUQUENAL, CARRETERA SITIM LOS TRANSFORMAD, lon:-92.268735, lat:17.035907}} | 2022-09-23 | 2022-10-07 | 252432.53 | 252432.53 | 252432.53 | 252432.53 | 252432.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/347/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:252432.53, importe_modificado:252432.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2161975/proyecto_PROCESO, 2161975/proyecto_INICIO, 2161975/proyecto_FIN, 2161975/proyecto_PROCESO, 2161975/proyecto_FIN, 2161975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172294 | Proyecto de inversión | 1350605.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350605.31, modificado:1350605.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CENTRO CHICH A TIM Y RAMALES - 304692 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 304692 | S | 228 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.2, meta_modificada:13.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:222, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO TIM, 29940 TIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COQUILTEEL 2DA. SECCION, LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO RUR, lon:-92.18307972, lat:17.15663522}} | 2022-10-26 | 2022-11-30 | 1350605.31 | 1350605.31 | 1350605.31 | 1350605.31 | 1350605.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/355/2022, contratista:GONZA CONSTRUCTORA DEL SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1350605.31, importe_modificado:1350605.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.2}} | {2172294/proyecto_PROCESO, 2172294/proyecto_FIN, 2172294/proyecto_INICIO, 2172294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069649 | Proyecto de inversión | 3448081.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448081.18, modificado:3403875.02}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAHTZIBILTIC - 20323 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 20323 | S | 205 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 520 EJIDO BAHTZIBILTIC, 29940 BAHTZIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTZIBILTIC 2A. SECCIÓN Y VEREDA CHACHAB, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCA, lon:-92.12816217, lat:17.0052984}} | 2022-02-10 | 2022-05-11 | 3403875.02 | 3403875.02 | 3403875.02 | 3403875.02 | 3403875.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/021/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3448081.18, importe_modificado:3448081.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:78.0}} | {2069649/proyecto_INICIO, 2069649/proyecto_PROCESO, 2069649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070765 | Proyecto de inversión | 1370391.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370391.25, modificado:1370391.25}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN GABRIEL - 27871 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 27871 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SAN JUAN BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO SAN GABRIEL, 29940 SAN GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL CENTRO Y TERRACERIA SAN JUAN BAWITZ, TERRACERIA SAN FELIPE LA O, lon:-91.98379294, lat:17.05109809}} | 2022-02-14 | 2022-05-13 | 1370391.25 | 1370391.25 | 1370391.25 | 1370391.25 | 1370391.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2022, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1370391.25, importe_modificado:1370391.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2070765/proyecto_INICIO, 2070765/proyecto_PROCESO, 2070765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071330 | Proyecto de inversión | 3227050.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227050.37, modificado:3227050.37}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 30614 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30614 | S | 192 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - MUCULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATATEEL Y TERRACERIA CHICH 2DA. SECCIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.16595321, lat:17.16801592}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 3227050.37 | 3227050.37 | 3227050.37 | 3227050.37 | 3227050.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/064/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3227050.37, importe_modificado:3227050.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {2071330/proyecto_PROCESO, 2071330/proyecto_INICIO, 2071330/proyecto_PROCESO, 2071330/proyecto_INICIO, 2071330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072183 | Proyecto de inversión | 1370391.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370391.25, modificado:1370391.25}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD ELEMUXIL - 35002 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35002 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:811, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHÍJTONTIC - SITALÁ KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO ELEMUXIL, 29940 ELEMUXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHÍJTONTIC Y CARRETERA ELEMUXIL 2A. SECCIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ELEM, lon:-92.20168737, lat:17.04559562}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 1370391.25 | 1370391.25 | 1370391.25 | 1370391.25 | 1370391.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/082/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1370391.25, importe_modificado:1370391.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:31.0}} | {2072183/proyecto_INICIO, 2072183/proyecto_PROCESO, 2072183/proyecto_FIN, 2072183/proyecto_INICIO, 2072183/proyecto_FIN, 2072183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072460 | Proyecto de inversión | 1237772.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237772.72, modificado:1237772.72}} | CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PUERTA TON - 36715 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 36715 | S | 73 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:542, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 980 EJIDO PUERTA TON, 29940 PUERTA TÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL PAMALHA Y TERRACERIA ALÁN CACUALA, TERRACERIA BATZEL CACUALA , lon:-92.11266709, lat:17.09657691}} | 2022-02-21 | 2022-05-23 | 1237772.72 | 1237772.72 | 1237772.72 | 1237772.72 | 1237772.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/090/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1237772.72, importe_modificado:1237772.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2072460/proyecto_INICIO, 2072460/proyecto_PROCESO, 2072460/proyecto_INICIO, 2072460/proyecto_PROCESO, 2072460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072589 | Proyecto de inversión | 2033483.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033483.78, modificado:2033483.78}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN VICENTE - 37818 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 37818 | S | 121 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA LIBERTAD SANULHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO SAN VICENTE, 29940 SAN VICENTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC Y CALLE ESC. SEC. TEC. EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA LA LIB, lon:-92.29261979, lat:16.98537337}} | 2022-02-21 | 2022-05-23 | 2033483.78 | 2033483.78 | 2033483.78 | 2033483.78 | 2033483.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/095/2022, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2033483.78, importe_modificado:2033483.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:46.0}} | {2072589/proyecto_INICIO, 2072589/proyecto_PROCESO, 2072589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072652 | Proyecto de inversión | 2873401.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873401.01, modificado:2873401.01}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO ONTEEL - 38217 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 38217 | S | 171 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE TEMÓ-TILA EJIDO BACHAJON BARRIO ONTEEL, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE JUAN RAMON JIMENEZ, LA OBRA SE REALIZARA EN BACHAJON BARRIO ONTEEL SE UBICA EN EL AGEB 0703100090352 LAS VIVIENDAS DO, lon:-92.19518889, lat:17.04620295}} | 2022-02-21 | 2022-05-23 | 2873401.01 | 2873401.01 | 2873401.01 | 2873401.01 | 2873401.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/096/2022, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2873401.01, importe_modificado:2873401.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:65.0}} | {2072652/proyecto_INICIO, 2072652/proyecto_PROCESO, 2072652/proyecto_INICIO, 2072652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072679 | Proyecto de inversión | 2166102.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166102.31, modificado:2166102.31}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAJYULUBMAX - 38410 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 38410 | S | 128 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion:TERRACERÍA TRAMO POQUIL - BAJYULUBMAX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 650 EJIDO BAJYULUBMAX, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUZ GABRIEL Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL 2DA. SECCION, LA OBRA SE REALIZARA E, lon:-92.24062502, lat:17.06131994}} | 2022-02-21 | 2022-05-23 | 2166102.31 | 2166102.31 | 2166102.31 | 2166102.31 | 2166102.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/098/2022, contratista:RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2166102.31, importe_modificado:2166102.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}} | {2072679/proyecto_INICIO, 2072679/proyecto_FIN, 2072679/proyecto_PROCESO, 2072679/proyecto_FIN, 2072679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072707 | Proyecto de inversión | 884123.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884123.38, modificado:884123.38}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BAWITZ TAKINUKUM - 38582 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 38582 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:803, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ TAKINUKUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO BAWITZ TAKINUKUM, 29940 BAWITZ TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ SAMARIA Y TERRACERIA BAWITZ SAMARIA 2DA. SECCIÓN, lon:-92.06555654, lat:17.09472985}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | 884123.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/100/2022, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:884123.38, importe_modificado:884123.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2072707/proyecto_PROCESO, 2072707/proyecto_INICIO, 2072707/proyecto_PROCESO, 2072707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073742 | Proyecto de inversión | 1105154.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105154.25, modificado:1105154.25}} | CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD YOC HA XHANAIL PRIMERA SECCIÓN - 44333 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44333 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:960, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO JOLAKIL - YOCHA XHANAIL 1RA. SECCÍON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO YOCHA XHANAIL 1RA. SECCÍON, 29940 YOCHA XHANAIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XHANAIL Y TERRACERIA PALMA XHA, lon:-92.27632438, lat:17.01485974}} | 2022-03-08 | 2022-06-08 | 1105154.25 | 1105154.25 | 1105154.25 | 1105154.25 | 1105154.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/154/2022, contratista:JOSE JAIRO SANCHEZ DILMANN, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1105154.25, importe_modificado:1105154.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2073742/proyecto_INICIO, 2073742/proyecto_PROCESO, 2073742/proyecto_INICIO, 2073742/proyecto_FIN, 2073742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074230 | Proyecto de inversión | 132990.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132990.01, modificado:132990.01}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BUENA VISTA TENOJIB - 48561 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 48561 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:704, direccion:TERRACERÍA TRAMO MOJA - BUENA VISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO BUENAVISTA TENOJIB, 29940 BUENAVISTA TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOJÁ Y VEREDA BEREA BUENAVISTA, TERRACERIA LAS PALOMAS LA, lon:-92.21351, lat:17.1081}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 132990.01 | 132990.01 | 132990.01 | 132990.01 | 132990.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/183/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:132990.01, importe_modificado:132990.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074230/proyecto_INICIO, 2074230/proyecto_PROCESO, 2074230/proyecto_FIN, 2074230/proyecto_PROCESO, 2074230/proyecto_FIN, 2074230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074548 | Proyecto de inversión | 1989277.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989277.62, modificado:1989277.62}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHOXILTIC - 50415 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 50415 | S | 118 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:451, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JET UCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO CHOXILTIC, 29940 CHOXILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDO TZAJALCHEN Y TERRACERIA TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN, TERRACERIA JET UCUM LA , lon:-91.9892982, lat:17.16703904}} | 2022-02-17 | 2022-06-20 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | 1989277.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/192/2022, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989277.62, importe_modificado:1989277.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2074548/proyecto_INICIO, 2074548/proyecto_PROCESO, 2074548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074876 | Proyecto de inversión | 583744.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583744.74, modificado:583744.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD EL PEDREGAL - 52626 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 52626 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1002, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CACATEEL - PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 500 EJIDO PEDREGAL, 29940 PEDREGAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL PAXILÁ Y VEREDA PAXILÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PEDRE, lon:-91.85206008, lat:17.01372482}} | 2022-03-24 | 2022-06-22 | 583744.74 | 583744.74 | 583744.74 | 583744.74 | 583744.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/205/2022, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:583744.74, importe_modificado:583744.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2074876/proyecto_FIN, 2074876/proyecto_INICIO, 2074876/proyecto_PROCESO, 2074876/proyecto_INICIO, 2074876/proyecto_PROCESO, 2074876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075483 | Proyecto de inversión | 804552.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804552.65, modificado:804552.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ EN CHILON LOCALIDAD JOLAMALTZAC - 56964 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 56964 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOLAMALTZAC - CUXULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO JOLAMALTZAC, 29940 JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CUXULJA, LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.1256683, lat:17.07406784}} | 2022-04-07 | 2022-07-06 | 804552.65 | 804552.65 | 804552.65 | 804552.65 | 804552.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/228/2022, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:804552.65, importe_modificado:804552.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2075483/proyecto_INICIO, 2075483/proyecto_PROCESO, 2075483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075685 | Proyecto de inversión | 1848562.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848562.64, modificado:1848562.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL DOMINGUEZ EN CHILON LOCALIDAD TZAJALCHEN PRIMERA SECCIÓN - 58097 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58097 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.5, meta_modificada:637.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JET UCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHOXILITC Y TERRACERIA JET UCUM, LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-91.97870333, lat:17.16783623}} | 2022-04-05 | 2022-06-06 | 1848562.64 | 1848562.64 | 1848562.64 | 1848562.64 | 1848562.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/237/2022, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1848562.64, importe_modificado:1848562.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.5}} | {2075685/proyecto_PROCESO, 2075685/proyecto_INICIO, 2075685/proyecto_FIN, 2075685/proyecto_PROCESO, 2075685/proyecto_FIN, 2075685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075704 | Proyecto de inversión | 2506114.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2506114.81, modificado:2447992.51}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD EL SITIM - 58209 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 58209 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:211, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALÁ KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO EL SITÍM, 29940 EL SITIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO CHEWAL Y TERRACERIA CHEWAL MUQUENAL, CARRETERA MOJÓN TZUY LA OBRA SE REALIZARÁ EL LA L, lon:-92.28346423, lat:17.03889495}} | 2022-04-06 | 2022-07-05 | 2447992.51 | 2447992.51 | 2447992.51 | 2447992.51 | 2447992.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/238/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2506114.81, importe_modificado:2506114.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2150.0}} | {2075704/proyecto_INICIO, 2075704/proyecto_PROCESO, 2075704/proyecto_INICIO, 2075704/proyecto_PROCESO, 2075704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155825 | Proyecto de inversión | 190162.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190162.31, modificado:190162.31}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CARMEN SAQUILÁ - 218953 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 218953 | S | 537 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:925, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - CARMEN SAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO CARMEN SAQUILÁ, 29940 CARMEN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL XAQUILÁ Y TERRACERIA CARMEN SAN JOSÉ, TERRACERIA CARMEN XAQUILÁ LA O, lon:-92.2842, lat:17.076657}} | 2022-08-18 | 2022-09-01 | 190162.31 | 190162.31 | 190162.31 | 190162.31 | 190162.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/329/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:190162.31, importe_modificado:190162.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2155825/proyecto_FIN, 2155825/proyecto_INICIO, 2155825/proyecto_FIN, 2155825/proyecto_PROCESO, 2155825/proyecto_FIN, 2155825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169072 | Proyecto de inversión | 231765.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231765.59, modificado:231765.59}} | REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL MANGO - 289349 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 289349 | S | 784 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SAC-JUN - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHATETIC Y TERRACERIA HICBATIL, LA OBRA DE REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SE LOCA, lon:-92.060338, lat:17.161526}} | 2022-10-03 | 2022-10-17 | 231765.59 | 231765.59 | 231765.59 | 231765.59 | 231765.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/348/2022, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:231765.59, importe_modificado:231765.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.5}} | {2169072/proyecto_INICIO, 2169072/proyecto_PROCESO, 2169072/proyecto_FIN, 2169072/proyecto_PROCESO, 2169072/proyecto_FIN, 2169072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174111 | Proyecto de inversión | 1549745.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549745.96, modificado:1549745.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO LA ESTANCIA 2A. SECCION A SEPELTON - 313828 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 313828 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:683, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN - SEPELTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SEPELTÓN, 29940 SEPELTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELHÁ Y TERRACERIA LA ESTANCIA, LA OBRA DE REAHIBILITACIÓN DE CAMIN, lon:-92.16281384, lat:17.06550001}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 1549745.96 | 1549745.96 | 1549745.96 | 1549745.96 | 1549745.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/363/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1549745.96, importe_modificado:1549745.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2174111/proyecto_INICIO, 2174111/proyecto_PROCESO, 2174111/proyecto_FIN, 2174111/proyecto_PROCESO, 2174111/proyecto_FIN, 2174111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061484 | Proyecto de inversión | 3271256.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3271256.54, modificado:3271256.54}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHILON BARRIO CENTRO - 3068 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3068 | S | 194 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ITURBIDE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN EN BARRIO CENTRO QUE ABARGA DESDE AVEN, lon:-92.27159502, lat:17.10459393}} | 2022-03-01 | 2022-05-02 | 3271256.54 | 3271256.54 | 3271256.54 | 3271256.54 | 3271256.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3271256.54, importe_modificado:3271256.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2061484/proyecto_INICIO, 2061484/proyecto_PROCESO, 2061484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061743 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN RAMÓN - 5779 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 5779 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 140 EJIDO SAN RAMON, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO KANAKIL Y TERRACERIA BUENA VISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, TERRACERIA MOEL BAXIL LA OBR, lon:-92.31219603, lat:17.11336305}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/017/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2061743/proyecto_INICIO, 2061743/proyecto_PROCESO, 2061743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071116 | Proyecto de inversión | 1414597.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414597.42, modificado:1414597.42}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD XEXAL - 29595 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29595 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO XEXAL - COLOQUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 670 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA COLOQUILJA, TERRACERIA UJCAYIL LA OBRA SE REALIZARÁ EN XE, lon:-92.15426407, lat:17.09033856}} | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 1414597.42 | 1414597.42 | 1414597.42 | 1414597.42 | 1414597.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/054/2022, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1414597.42, importe_modificado:1414597.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2071116/proyecto_INICIO, 2071116/proyecto_PROCESO, 2071116/proyecto_INICIO, 2071116/proyecto_PROCESO, 2071116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071223 | Proyecto de inversión | 924378.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924378.17, modificado:924378.17}} | CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CARMEN LA PIEDAD - 30095 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30095 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:725, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL DURAZNAL SANTA FÉ - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO CARMEN LA PIEDAD, 29940 CARMEN LA PIEDAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ILUSIÓN 2DA. SECCIÓN Y TERRACERIA SA ANTONIO TZONEP, lon:-92.33848145, lat:17.1271466}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 924378.17 | 924378.17 | 924378.17 | 924378.17 | 924378.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/060/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:924378.17, importe_modificado:924378.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2071223/proyecto_FIN, 2071223/proyecto_PROCESO, 2071223/proyecto_FIN, 2071223/proyecto_INICIO, 2071223/proyecto_PROCESO, 2071223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071366 | Proyecto de inversión | 3448081.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3448081.18, modificado:3448081.18}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD MUCULJA - 30796 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30796 | S | 205 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO MUCULJA, 29940 MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LÁZARO CARDENAS Y TERRACERIA SULUPHUITZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE MU, lon:-92.19304505, lat:17.18101939}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 3448081.18 | 3448081.18 | 3448081.18 | 3448081.18 | 3448081.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/065/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERNA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3448081.18, importe_modificado:3448081.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:78.0}} | {2071366/proyecto_INICIO, 2071366/proyecto_PROCESO, 2071366/proyecto_INICIO, 2071366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072191 | Proyecto de inversión | 442061.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442061.69, modificado:442061.69}} | CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD XLEMLAJANTON SEGUNDA SECCION - 35068 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 35068 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:987, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BELÉN - XLEMLAJANTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 40 EJIDO XLEMLAJANTÓN 2DA. SECCIÓN, 29940 XLEMLAJANTÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LEMLAJANTÓN Y TERRACERIA CRUZ TON, LA OBRA S, lon:-92.19294645, lat:17.08398534}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 442061.69 | 442061.69 | 442061.69 | 442061.69 | 442061.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/083/2022, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:442061.69, importe_modificado:442061.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2072191/proyecto_INICIO, 2072191/proyecto_PROCESO, 2072191/proyecto_FIN, 2072191/proyecto_PROCESO, 2072191/proyecto_FIN, 2072191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072797 | Proyecto de inversión | 3974826.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3974826.2, modificado:3974826.2}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PATBAXIL - 39014 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39014 | S | 226 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 50 EJIDO PATBAXIL, 29940 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRACCION BUENAVISTA Y TERRACERIA SAN JOSEITO, TERRACERIA TACUBA VIEJA LA OBRA SE REA, lon:-92.33542816, lat:17.08927459}} | 2022-02-23 | 2022-05-25 | 3974826.2 | 3974826.2 | 3974826.2 | 3974826.2 | 3974826.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/103/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3974826.2, importe_modificado:3974826.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:86.0}} | {2072797/proyecto_INICIO, 2072797/proyecto_PROCESO, 2072797/proyecto_INICIO, 2072797/proyecto_PROCESO, 2072797/proyecto_INICIO, 2072797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072802 | Proyecto de inversión | 1724040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD PAXILÁ ANTIOQUÍA - 39077 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39077 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:332, direccion:CALLE 4A.NORTE ORITNTE EJIDO PAXILA ANTIOQUIA, 29940 PAXILÁ ANTIOQUÍA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE 6A. NORTE ORIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PAXILA ANTIOQUIA L, lon:-92.02676197, lat:17.1187347}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/104/2022, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2072802/proyecto_INICIO, 2072802/proyecto_PROCESO, 2072802/proyecto_FIN, 2072802/proyecto_INICIO, 2072802/proyecto_PROCESO, 2072802/proyecto_FIN, 2072802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073470 | Proyecto de inversión | 1193566.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193566.55, modificado:1193566.55}} | CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN MIGUEL CATARRAYA - 42443 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42443 | S | 71 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:512, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - YOCNAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 400 EJIDO SAN MIGUEL CATARRA, 29940 SAN MIGUEL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA Y TERRACERIA YOCNAVIL, TERRACERIA ORIZABA LA O, lon:-91.79499163, lat:17.05469663}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | 1193566.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/136/2022, contratista:FERNANDO ALFONZO SOLORZANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1193566.55, importe_modificado:1193566.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2073470/proyecto_INICIO, 2073470/proyecto_PROCESO, 2073470/proyecto_INICIO, 2073470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073674 | Proyecto de inversión | 901897.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901897.66, modificado:901897.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO GUAQUITEPEC A LA VICTORIA - 43884 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43884 | S | 365 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PEÑA FUERTE Y TERRACERIA HORIZONTE AMAWITZ, TERRACERIA PALECHEN EL CAMINO A, lon:-92.31082587, lat:16.95592867}} | 2022-03-03 | 2022-06-01 | 901897.66 | 901897.66 | 901897.66 | 901897.66 | 901897.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/148/2022, contratista:PABLO EDUARDO MAZARIEGOS PINTO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:901897.66, importe_modificado:901897.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2073674/proyecto_PROCESO, 2073674/proyecto_INICIO, 2073674/proyecto_FIN, 2073674/proyecto_INICIO, 2073674/proyecto_PROCESO, 2073674/proyecto_FIN, 2073674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073754 | Proyecto de inversión | 898413.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898413.62, modificado:898413.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO BACHAJÓN A CRUCERO EL EDÉN - 44443 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44443 | S | 141 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO EL EDÉN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NACHIJ Y TERRACERIA MORELITOS, TERRACERIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA DE REHABILITACIÓ, lon:-92.25413568, lat:16.98148778}} | 2022-03-16 | 2022-06-14 | 898413.62 | 898413.62 | 898413.62 | 898413.62 | 898413.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/155/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:898413.62, importe_modificado:898413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2073754/proyecto_INICIO, 2073754/proyecto_PROCESO, 2073754/proyecto_INICIO, 2073754/proyecto_PROCESO, 2073754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073883 | Proyecto de inversión | 4464823.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4464823.07, modificado:4464823.07}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD RAMOSIL TZAJALNABIL - 45462 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45462 | S | 265 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOL CACATEEL Y CARRETERA LOQUIBJA CACATEEL, CARRE, lon:-92.0610136, lat:17.11698821}} | 2022-03-16 | 2022-06-14 | 4464823.07 | 4464823.07 | 4464823.07 | 4464823.07 | 4464823.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/165/2022, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4464823.07, importe_modificado:4464823.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:101.0}} | {2073883/proyecto_INICIO, 2073883/proyecto_FIN, 2073883/proyecto_PROCESO, 2073883/proyecto_FIN, 2073883/proyecto_PROCESO, 2073883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074514 | Proyecto de inversión | 795711.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795711.05, modificado:795711.05}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CACATEEL - 50246 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 50246 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:457, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALHÁ - JOL YALELMESIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA BETANIA Y TERRACERIA JOL YALELMESIL, TERRACERIA BAQUELTEEL LA OBRA SE RE, lon:-92.0285935, lat:17.21810372}} | 2022-03-17 | 2022-06-20 | 795711.05 | 795711.05 | 795711.05 | 795711.05 | 795711.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/191/2022, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:795711.05, importe_modificado:795711.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2074514/proyecto_PROCESO, 2074514/proyecto_INICIO, 2074514/proyecto_PROCESO, 2074514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075388 | Proyecto de inversión | 723030.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723030.16, modificado:723030.16}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES EN CHILON LOCALIDAD EL JARDÍN - 56170 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 56170 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO EL JARDÍN, 29940 EL JARDÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ROSARIO Y TERRACERIA SANTO TÓN, TERRACERIA PAMAL NAVIL LA OBRAS SE REALIZARÁ E, lon:-91.86351319, lat:17.07104721}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 723030.16 | 723030.16 | 723030.16 | 723030.16 | 723030.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/224/2022, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:723030.16, importe_modificado:723030.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} | {2075388/proyecto_INICIO, 2075388/proyecto_PROCESO, 2075388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076039 | Proyecto de inversión | 1414597.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414597.42, modificado:1414597.42}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON BARRIO GEMEL SEGUNDA SECCIÓN - 60311 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60311 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO GEMEL 2DA. SECCIÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LOS POCITOS Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO GEMEL 2DA. SECCIÓN SE UBICA EN EL AGEB 0703100010210 ENTRE AVE, lon:-92.28032827, lat:17.10704471}} | 2022-04-29 | 2022-07-29 | 1414597.42 | 1414597.42 | 1414597.42 | 1414597.42 | 1414597.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/252/2022, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1414597.42, importe_modificado:1414597.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:32.0}} | {2076039/proyecto_INICIO, 2076039/proyecto_PROCESO, 2076039/proyecto_INICIO, 2076039/proyecto_PROCESO, 2076039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127875 | Proyecto de inversión | 90924.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90924.69, modificado:90924.69}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SALTO DEL TIGRE - 199702 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 199702 | S | 63 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:771, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 300 EJIDO SALTO DEL TIGRE, 29940 SALTO DEL TIGRE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAQUINCHAB Y CARRETERA SAQUIL ULUB, CARRETERA TZINTEEL LA OBRA DE MAN, lon:-92.11248237, lat:17.23557898}} | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 90924.69 | 90924.69 | 90924.69 | 90924.69 | 90924.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/326/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:90924.69, importe_modificado:90924.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2127875/proyecto_INICIO, 2127875/proyecto_PROCESO, 2127875/proyecto_FIN, 2127875/proyecto_PROCESO, 2127875/proyecto_FIN, 2127875/proyecto_INICIO, 2127875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137845 | Acción | 3224803.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224803.76, modificado:3224803.76}} | CAPACITACIÓN GLOBAL Y DE CONSULTORÍA POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 43437 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chilón | 43437 | N | 0 | 0 | 111554 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2022-07-04 | 2022-11-24 | 3224803.76 | 3224803.76 | 3224803.76 | 3224803.76 | 3224803.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/147/2022, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A. C., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3224803.76, importe_modificado:3224803.76}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137845/proyecto_INICIO, 2137845/proyecto_PROCESO, 2137845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160877 | Proyecto de inversión | 902717.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902717.01, modificado:902717.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ A TACUBA VIEJA - 245520 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 245520 | S | 161 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO TACUBA VIEJA, 29940 TACUBA VIEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ PATBAXIL Y TERRACERIA TACUBA NUEVA, TERRACERIA SAN MARCOS, lon:-92.36257709, lat:17.09441334}} | 2022-09-09 | 2022-12-09 | 902717.01 | 902717.01 | 902717.01 | 902717.01 | 902717.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/339/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:902717.01, importe_modificado:902717.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2160877/proyecto_INICIO, 2160877/proyecto_PROCESO, 2160877/proyecto_FIN, 2160877/proyecto_PROCESO, 2160877/proyecto_FIN, 2160877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172850 | Proyecto de inversión | 1963505.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1963505.04, modificado:1963505.04}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TENOJIB - 307524 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 307524 | S | 97 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:704, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - BUENA VISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO BUENA VISTA TENOJIB, 29940 BUENAVISTA TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOHA Y VEREDA BEREA BUENAVISTA, VEREDA SAN PE, lon:-92.21290839, lat:17.10806126}} | 2022-11-10 | 2022-12-31 | 1963505.04 | 1963505.04 | 1963505.04 | 1963505.04 | 1963505.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/362/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1963505.04, importe_modificado:1963505.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {2172850/proyecto_INICIO, 2172850/proyecto_PROCESO, 2172850/proyecto_INICIO, 2172850/proyecto_PROCESO, 2172850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186925 | Proyecto de inversión | 1361598.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361598.05, modificado:1361598.05}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE JOL SACÚN - 357975 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 357975 | S | 150 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACÚN CUBWITZ - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 950 EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL SACÚN Y TERRACERIA LAGUNA BUENAVISTA, TERRACERIA TZAJALTEEL LA OBRA SE CONS, lon:-91.842997, lat:17.116257}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 1361598.05 | 1361598.05 | 1361598.05 | 1361598.05 | 1361598.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/370/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1361598.05, importe_modificado:1361598.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2186925/proyecto_INICIO, 2186925/proyecto_PROCESO, 2186925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189284 | Proyecto de inversión | 124286.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:114286.25, modificado:114286.25}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE UJCAYIL - 365289 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 365289 | S | 94 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHALAMCHEN 2A. SECCIÓN - XEXAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JULBAJPIMIL Y TERRACERIA CHALAMCHEN 2DA. SECCIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-92.168368, lat:17.082575}} | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | 124286.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/373/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124286.25, importe_modificado:124286.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2189284/proyecto_INICIO, 2189284/proyecto_PROCESO, 2189284/proyecto_FIN, 2189284/proyecto_INICIO, 2189284/proyecto_FIN, 2189284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061327 | Proyecto de inversión | 3227050.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227050.37, modificado:3227050.37}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZINTEEL - 1194 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 1194 | S | 192 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:474, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 39 + 500 EJIDO TZINTEEL, 29940 TZINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL Y CARRETERA PIQUINTEEL, CARRETERA JITONTIC BAWITZ LA OBRA SE REALI, lon:-92.08709631, lat:17.23120437}} | 2022-02-07 | 2022-05-09 | 3227050.37 | 3227050.37 | 3227050.37 | 3227050.37 | 3227050.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/010/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3227050.37, importe_modificado:3227050.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:73.0}} | {2061327/proyecto_INICIO, 2061327/proyecto_PROCESO, 2061327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073294 | Proyecto de inversión | 4022761.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4022761.42, modificado:4022761.42}} | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD YA ALTZEMEN - 41430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41430 | S | 239 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:326, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - BAYULUBMAX SINAÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO YAALTZEMEN, 29940 YAALTZEMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA BAYUKUBMAX SINAÍ, TERRACERIA CRUZ GABRIEL LA OBRA SE R, lon:-92.24906663, lat:17.04252722}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 4022761.42 | 4022761.42 | 4022761.42 | 4022761.42 | 4022761.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/117/2022, contratista:CITLALLI MELISSA DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4022761.42, importe_modificado:4022761.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:91.0}} | {2073294/proyecto_INICIO, 2073294/proyecto_PROCESO, 2073294/proyecto_INICIO, 2073294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073316 | Proyecto de inversión | 1547215.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547215.93, modificado:1547215.93}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BETANIA - 41587 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41587 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:584, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO BETANIA, 29940 BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA KISISAL Y TERRACERIA YAALTZEMEN, TERRACERIA MUQUIL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALID, lon:-92.24855687, lat:17.03992916}} | 2022-02-25 | 2022-05-25 | 1547215.93 | 1547215.93 | 1547215.93 | 1547215.93 | 1547215.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/119/2022, contratista:JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1547215.93, importe_modificado:1547215.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:35.0}} | {2073316/proyecto_INICIO, 2073316/proyecto_PROCESO, 2073316/proyecto_INICIO, 2073316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074457 | Proyecto de inversión | 1391905.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391905.63, modificado:1391905.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CHILON LOCALIDAD CENTRO MAJCHUM - 49980 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 49980 | S | 104 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:566, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 740 EJIDO CENTRO MAJCHUM, 29940 CENTRO MAJCHUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO JOTOAQUIL Y TERRACERIA DELINA BAJA, TERRACERIA CENTRO , lon:-92.093746, lat:17.001908}} | 2022-03-17 | 2022-06-15 | 1391905.63 | 1391905.63 | 1391905.63 | 1391905.63 | 1391905.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/188/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1391905.53, importe_modificado:1391905.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2074457/proyecto_INICIO, 2074457/proyecto_PROCESO, 2074457/proyecto_INICIO, 2074457/proyecto_PROCESO, 2074457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074499 | Proyecto de inversión | 4621890.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621890.94, modificado:4621890.94}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD AURORA GRANDE - 50158 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 50158 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO DURAZNAL Y TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA, VEREDA AURORA EL PARA, lon:-92.35443129, lat:17.13464791}} | 2022-03-17 | 2022-06-20 | 4621890.94 | 4621890.94 | 4621890.94 | 4621890.94 | 4621890.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/190/2022, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4621890.94, importe_modificado:4621890.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2074499/proyecto_INICIO, 2074499/proyecto_PROCESO, 2074499/proyecto_INICIO, 2074499/proyecto_PROCESO, 2074499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075022 | Proyecto de inversión | 1220557.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220557.2, modificado:1220557.2}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON LOCALIDAD XANIL II SECCION - 53710 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 53710 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:914, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 100 EJIDO XANIL II SECCIÓN, 29940 XANIL II SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA XANIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.10192961, lat:17.20977814}} | 2022-03-28 | 2022-06-27 | 1220557.2 | 1220557.2 | 1220557.2 | 1220557.2 | 1220557.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/212/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1220557.2, importe_modificado:1220557.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2075022/proyecto_INICIO, 2075022/proyecto_PROCESO, 2075022/proyecto_INICIO, 2075022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075167 | Proyecto de inversión | 260558.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260558.71, modificado:260558.71}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO ONTEEL - 54871 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 54871 | S | 3510 | 3167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CARRETERA CRUCERO SITALÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO ONTEEL DENTRO DEL AGEB 0703100090348 SE UBICA ENTRE LIBRAMIE, lon:-92.195691, lat:17.046713}} | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 260558.71 | 260558.71 | 260558.71 | 260558.71 | 260558.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/216/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:260558.71, importe_modificado:260558.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2075167/proyecto_INICIO, 2075167/proyecto_PROCESO, 2075167/proyecto_FIN, 2075167/proyecto_INICIO, 2075167/proyecto_PROCESO, 2075167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075542 | Proyecto de inversión | 586781.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586781.97, modificado:586781.97}} | CONSTRUCCION DE VEINTIDOS TECHOS FIRME EN CHILON, BARRIO SAN ANTONIO JUXALA SEGUNDA SECCIÓN - 57308 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57308 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS BARRIO SAN ANTONIO JUXALA 2DA. SECCIÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TZAJALÁ Y AVENIDA UBILIO GARCÍA, CALLE TULIPAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON EN BARRIO SAN ANTON, lon:-92.26600583, lat:17.10533897}} | 2022-04-06 | 2022-07-05 | 586781.97 | 586781.97 | 586781.97 | 586781.97 | 586781.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/230/2022, contratista:CITLALLI MELISSA DOMINGUEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:586781.97, importe_modificado:586781.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2075542/proyecto_INICIO, 2075542/proyecto_PROCESO, 2075542/proyecto_INICIO, 2075542/proyecto_FIN, 2075542/proyecto_INICIO, 2075542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076106 | Proyecto de inversión | 129264.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129264.53, modificado:129264.53}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD WALHAASIL - 60592 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60592 | S | 60 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:913, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - RÍO KÁNJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO WALHAASIL, 29940 WALHAASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA KANJA, TERRACERIA RÍO KANJÁ LA OBRA SE REALIZA, lon:-92.04084626, lat:17.08190928}} | 2022-04-28 | 2022-05-12 | 129264.53 | 129264.53 | 129264.53 | 129264.53 | 129264.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/253/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:129264.53, importe_modificado:129264.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2076106/proyecto_PROCESO, 2076106/proyecto_FIN, 2076106/proyecto_INICIO, 2076106/proyecto_PROCESO, 2076106/proyecto_FIN, 2076106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114129 | Proyecto de inversión | 821684.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821684.34, modificado:821684.34}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JUAN ALDAMA EN CHILON LOCALIDAD EL SITIM - 137275 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 137275 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.48, meta_modificada:554.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:211, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALÁ KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO EL SITÍM, 29940 EL SITIM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL MUQUENAL Y CARRETERA MOJÓN TZUY, CALLEJON SITALÁ LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LO, lon:-92.28476187, lat:17.03838816}} | 2022-05-06 | 2022-08-04 | 821684.34 | 821684.34 | 821684.34 | 821684.34 | 821684.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/263/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:821684.34, importe_modificado:821684.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.48}} | {2114129/proyecto_PROCESO, 2114129/proyecto_INICIO, 2114129/proyecto_PROCESO, 2114129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114342 | Proyecto de inversión | 1307662.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307662.91, modificado:1307662.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ A CHILON - 138239 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 138239 | S | 194 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y , lon:-92.31314028, lat:17.07827778}} | 2022-05-06 | 2022-08-04 | 1307662.91 | 1307662.91 | 1307662.91 | 1307662.91 | 1307662.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/266/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1307662.91, importe_modificado:1307662.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {2114342/proyecto_INICIO, 2114342/proyecto_PROCESO, 2114342/proyecto_FIN, 2114342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117989 | Proyecto de inversión | 972535.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972535.74, modificado:972535.74}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD LAGUNA VERDE - 152588 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 152588 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO LAGUNA VERDE, 29940 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL SACÚN Y TERRACERIA AMAYTIC, TERRACERIA YOCHIBJA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-91.86002161, lat:17.14269397}} | 2022-07-06 | 2022-10-07 | 972535.74 | 972535.74 | 972535.74 | 972535.74 | 972535.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/297/2022, contratista:JOSE EMMANUEL BEZARES DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972535.74, importe_modificado:972535.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2117989/proyecto_INICIO, 2117989/proyecto_PROCESO, 2117989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118188 | Proyecto de inversión | 1233685.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233685.38, modificado:1233685.38}} | REHABILITACION DEL BANCO DE ENERGÍA DE ALIMENTACION PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE CENTRAL EN CHILON BARRIO CENTRO - 153558 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 153558 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA UBILIO GARCÍA, CALLE MORELIS LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL PARQUE CENTRAL UBICADO EN EL AGEB 0703100010371 EN CALLE VICENTE , lon:-92.271169, lat:17.105568}} | 2022-06-16 | 2022-09-14 | 1233685.38 | 1233685.38 | 1233685.38 | 1233685.38 | 1233685.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/298/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1233685.38, importe_modificado:1233685.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2118188/proyecto_PROCESO, 2118188/proyecto_INICIO, 2118188/proyecto_PROCESO, 2118188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120873 | Proyecto de inversión | 1509574.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509574.31, modificado:1509574.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN CHILON LOCALIDAD BA AXUPJA - 165373 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 165373 | S | 140 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.25, meta_modificada:566.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJÚN - BA AXUPJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO BA AXUPJÁ, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUTALILJÁ 2A. SECC. Y TERRACERIA JOLCHUTALILJA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO, lon:-91.98631225, lat:17.20792974}} | 2022-07-08 | 2022-10-07 | 1509574.31 | 1509574.31 | 1509574.31 | 1509574.31 | 1509574.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/308/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1509574.31, importe_modificado:1509574.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.25}} | {2120873/proyecto_INICIO, 2120873/proyecto_PROCESO, 2120873/proyecto_INICIO, 2120873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122277 | Proyecto de inversión | 166029.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166029.84, modificado:166029.84}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CHILON LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 172179 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 172179 | S | 774 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CAMINO TRAMO SITALÁ - GUAQUITEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SITALÁ Y TERRACERIA VISTA HERMOSA, TERRACERIA GUAQUITEPEC LA OBRA SE U, lon:-92.30711454, lat:17.00674117}} | 2022-07-18 | 2022-10-17 | 166029.84 | 166029.84 | 166029.84 | 166029.84 | 166029.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/311/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:166029.84, importe_modificado:166029.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} | {2122277/proyecto_INICIO, 2122277/proyecto_PROCESO, 2122277/proyecto_INICIO, 2122277/proyecto_PROCESO, 2122277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125112 | Proyecto de inversión | 3754936.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3754936.19, modificado:3754936.19}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN CHILON LOCALIDAD SAN JOSÉ AVENTURA - 185557 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 185557 | S | 79 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:748, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO SAN JOSÉ AVENTURA, 29940 SAN JOSÉ AVENTURA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO ASHUPÁ Y TERRACERIA 3 DE MAYO, TERRACERIA JOL ASHUPÁ LA O, lon:-91.93316, lat:17.182436}} | 2022-08-06 | 2022-11-04 | 3754936.19 | 3754936.19 | 3754936.19 | 3754936.19 | 3754936.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/318/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3754936.19, importe_modificado:3754936.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2125112/proyecto_INICIO, 2125112/proyecto_PROCESO, 2125112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137865 | Acción | 611846.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611846.66, modificado:611846.66}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS MOBILIARIO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL - 46795 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chilón | 46795 | N | 0 | 0 | 137262 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2022-07-11 | 2022-08-11 | 611846.66 | 611846.66 | 611846.66 | 611846.66 | 611846.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/277/2022, contratista:HUGO ALBERTO GONZALEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:611846.66, importe_modificado:611846.66}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:77.0}} | {2137865/proyecto_INICIO, 2137865/proyecto_FIN, 2137865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160500 | Proyecto de inversión | 131562.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131562.51, modificado:131562.51}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE JUYUMPANTÉ - 243764 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 243764 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:108, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO JUYUMPANTÉ, 29940 JUYUMPANTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUVISTEL Y TERRACERIA BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, CALLEJON LAS MINAS LA OBRA SE REA, lon:-92.257657, lat:17.117741}} | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 131562.51 | 131562.51 | 131562.51 | 131562.51 | 131562.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/336/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:131562.51, importe_modificado:131562.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2160500/proyecto_FIN, 2160500/proyecto_INICIO, 2160500/proyecto_PROCESO, 2160500/proyecto_FIN, 2160500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161469 | Proyecto de inversión | 621661.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621661.13, modificado:621661.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SACUN CUBWITZ A CRUCERO ASHUPA - 248495 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 248495 | S | 547 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - SACUN PALMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILÁ, TERRACERIA SACÚN GUADALUP, lon:-91.94053647, lat:17.13002907}} | 2022-09-20 | 2022-12-19 | 621661.13 | 621661.13 | 621661.13 | 621661.13 | 621661.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/343/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:621661.13, importe_modificado:621661.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.8}} | {2161469/proyecto_INICIO, 2161469/proyecto_PROCESO, 2161469/proyecto_FIN, 2161469/proyecto_PROCESO, 2161469/proyecto_FIN, 2161469/proyecto_INICIO, 2161469/proyecto_PROCESO, 2161469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169237 | Proyecto de inversión | 140502.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140502.46, modificado:140502.46}} | MATENIMIENTO DE RED ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE MUQUENAL - 289989 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 289989 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO MUQUENAL, 29940 MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA BAHTAJ, TERRACERIA MUQUENAL 2A. SECCIÓN LA OBRA SE REALIZARA E, lon:-92.131204, lat:17.136533}} | 2022-10-17 | 2022-11-01 | 140502.46 | 140502.46 | 140502.46 | 140502.46 | 140502.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/351/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:140502.46, importe_modificado:140502.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2169237/proyecto_INICIO, 2169237/proyecto_FIN, 2169237/proyecto_PROCESO, 2169237/proyecto_FIN, 2169237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172474 | Proyecto de inversión | 1812452.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812452.96, modificado:1812452.96}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL CACUALÁ - 305703 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 305703 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - LINDA VISTA CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO JOL CACUALÁ, 29940 JOL CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALÁ Y TERRACERIA SAN MARTÍN PINO SUÁREZ, TERRACERIA LINDA , lon:-92.08177019, lat:17.06468887}} | 2022-11-09 | 2022-12-31 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | 1812452.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/357/2022, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1812452.96, importe_modificado:1812452.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:41.0}} | {2172474/proyecto_INICIO, 2172474/proyecto_PROCESO, 2172474/proyecto_FIN, 2172474/proyecto_PROCESO, 2172474/proyecto_FIN, 2172474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061295 | Proyecto de inversión | 2254514.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254514.61, modificado:2254514.61}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CH ACHAB - 613 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 613 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:674, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 2 + 860 EJIDO CHACHAB, 29940 CHACHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA XOTXOTJÁ LAS CANCHAS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE C, lon:-92.12057929, lat:17.00118147}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 2254514.61 | 2254514.61 | 2254514.61 | 2254514.61 | 2254514.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/006/2022, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2254514.61, importe_modificado:2254514.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}} | {2061295/proyecto_INICIO, 2061295/proyecto_PROCESO, 2061295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061304 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CAMPO BOLONTINA - 837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 837 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILÁ KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JETMESIL Y TERRACERIA OXJETJÁ, CARRETERA RAMOSIL LA OBRA SE , lon:-92.08596997, lat:17.12140267}} | 2022-02-07 | 2022-05-09 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2061304/proyecto_INICIO, 2061304/proyecto_PROCESO, 2061304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070672 | Proyecto de inversión | 1458803.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458803.58, modificado:1458803.58}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 27438 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 27438 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:513, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29940 TIERRA Y LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAPIL Y TERRACERIA PAXILA, TERRACERIA NUEVA JERUSALÉN LA OBRA S, lon:-91.85871324, lat:17.04577354}} | 2022-02-09 | 2022-04-08 | 1458803.58 | 1458803.58 | 1458803.58 | 1458803.58 | 1458803.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/044/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1458803.58, importe_modificado:1458803.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {2070672/proyecto_INICIO, 2070672/proyecto_PROCESO, 2070672/proyecto_FIN, 2070672/proyecto_PROCESO, 2070672/proyecto_FIN, 2070672/proyecto_INICIO, 2070672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071009 | Proyecto de inversión | 3094431.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094431.84, modificado:3094431.84}} | CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE - 29037 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29037 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 DE MAYO Y CALLE JUAN DIEGO, CALLE MONTAÑEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE SE LOCALIZA DENTRO DEL AGEB 073100090352 Y 070, lon:-92.18087155, lat:17.03568713}} | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | 3094431.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/051/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3094431.84, importe_modificado:3094431.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:70.0}} | {2071009/proyecto_PROCESO, 2071009/proyecto_INICIO, 2071009/proyecto_PROCESO, 2071009/proyecto_FIN, 2071009/proyecto_PROCESO, 2071009/proyecto_INICIO, 2071009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071729 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHABAN PRIMERA SECCION - 32799 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 32799 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:873, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SASAMTIC - TUMBALÁ KILÓMETRO 3 + 140 EJIDO CHABAN 1RA. SECCIÓN, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHABÁN Y CARRETERA SAN JUAN CHICHNITIC, CARRETERA RÍO SAN PEDRO, lon:-92.12261723, lat:17.21297326}} | 2022-02-18 | 2022-05-19 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/077/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2071729/proyecto_INICIO, 2071729/proyecto_PROCESO, 2071729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072670 | Proyecto de inversión | 618886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618886.38, modificado:618886.38}} | CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJON, BARRIO LINDA VISTA - 38350 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 38350 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO NORTE EJIDO BACHAJON BARRIO LINDA VISTA, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TERRACERÍA CONDUCE A YAJTAJTIC Y CALLE LINDA VISTA, LA OBRA SE REALIZARA EN BACHAJON BARRIO LINDA VISTA SE UBICA EN EL AGEB 07031, lon:-92.19064254, lat:17.04493871}} | 2022-02-21 | 2022-05-23 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | 618886.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/097/2022, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:618886.38, importe_modificado:618886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2072670/proyecto_INICIO, 2072670/proyecto_FIN, 2072670/proyecto_INICIO, 2072670/proyecto_PROCESO, 2072670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072857 | Proyecto de inversión | 3182844.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182844.2, modificado:3117204.23}} | CONSTRUCCION DE SETENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD WOLOWITZ - 39404 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39404 | S | 189 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:781, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALÁ KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO WOLOWITZ, 29940 WOLOWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA GOLOLTÓN Y TERRACERIA IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA CENTRO JOL AKIL 1RA. SECC. LA OBRA SE, lon:-92.22923546, lat:17.03039593}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 3117204.23 | 3117204.23 | 3117204.23 | 3117204.23 | 3117204.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3182844.2, importe_modificado:3182844.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:72.0}} | {2072857/proyecto_FIN, 2072857/proyecto_INICIO, 2072857/proyecto_FIN, 2072857/proyecto_PROCESO, 2072857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073860 | Proyecto de inversión | 2750756.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750756.73, modificado:2750756.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO BAWITZ GUADALUPE A JET JA - 45327 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45327 | S | 502 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - BAWITZ GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 390 EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA 2 Y TERRACERIA TIERRE ARENAL, TERRACERIA EL PORVENIR LA OBRA INICIA DESDE LA, lon:-91.92652118, lat:17.06755345}} | 2022-03-24 | 2022-06-22 | 2750756.73 | 2750756.73 | 2750756.73 | 2750756.73 | 2750756.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/161/2022, contratista:RUDI GABRIEL GARCÍA TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2750756.73, importe_modificado:2750756.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}} | {2073860/proyecto_INICIO, 2073860/proyecto_PROCESO, 2073860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074090 | Proyecto de inversión | 128545.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128545.52, modificado:128545.52}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD BAHTAJ - 47386 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47386 | S | 61 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:288, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 17 + 700 EJIDO BAHTAJ, 29940 BAHTAJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO BAHTAJ 2A. SECCIÓN Y CARRETERA CRUCERO CHICH, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCA, lon:-92.12559499, lat:17.14663836}} | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 128545.52 | 128545.52 | 128545.52 | 128545.52 | 128545.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/169/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:128545.52, importe_modificado:128545.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074090/proyecto_INICIO, 2074090/proyecto_PROCESO, 2074090/proyecto_FIN, 2074090/proyecto_INICIO, 2074090/proyecto_FIN, 2074090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074647 | Proyecto de inversión | 122902.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122902.86, modificado:122902.86}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SIBAQUIL CALLE BELISARIO - 51106 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51106 | S | 151 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTAJ 2DA. SECCION Y TERRACERIA QUEXIL, EL TRANSFORMADOR SE INSLATARA EN LA LOCALIDAD, lon:-92.14142333, lat:17.14704127}} | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 122902.86 | 122902.86 | 122902.86 | 122902.86 | 122902.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/198/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:122902.86, importe_modificado:122902.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074647/proyecto_PROCESO, 2074647/proyecto_FIN, 2074647/proyecto_PROCESO, 2074647/proyecto_INICIO, 2074647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075330 | Proyecto de inversión | 2725994.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725994.57, modificado:2725994.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CRUCERO LAGUNA VERDE A YOCHIBJA Y RAMALES - 55901 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55901 | S | 496 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.0, meta_modificada:1192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAGUNA VERDE - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAGUNA VERDE Y TERRACERIA ONTEEL, TERRACERIA QUISISAL BAWITZ LA, lon:-91.89027564, lat:17.15140298}} | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 2725994.57 | 2725994.57 | 2725994.57 | 2725994.57 | 2725994.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/222/2022, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2725994.57, importe_modificado:2725994.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1192.0}} | {2075330/proyecto_INICIO, 2075330/proyecto_PROCESO, 2075330/proyecto_INICIO, 2075330/proyecto_PROCESO, 2075330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114420 | Proyecto de inversión | 774880.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774880.77, modificado:774880.77}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN CHILON LOCALIDAD TACUBA VIEJA - 138518 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 138518 | S | 79 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.43, meta_modificada:447.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 320 EJIDO TACUBA VIEJA, 29940 TACUBA VIEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TACUBA NUEVA Y TERRACERIA SAN MARCOS AVILES, TERRACERIA SAN JOSE SACLUMIL LA, lon:-92.35668682, lat:17.09028951}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 774880.77 | 774880.77 | 774880.77 | 774880.77 | 774880.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/268/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:774880.77, importe_modificado:774880.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.43}} | {2114420/proyecto_PROCESO, 2114420/proyecto_FIN, 2114420/proyecto_INICIO, 2114420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119896 | Proyecto de inversión | 104923.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104923.03, modificado:104923.03}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD MEQUEJA - 161134 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 161134 | S | 601 | 547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL EDÉN - SAN MARCOS, MPIO. DE OCOSINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO MEQUEJA, 29945 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATHUITZ Y TERRACERIA CH´UCHTEEL, TERRACERIA SAN MARCOS LA OBR, lon:-92.23878063, lat:16.95625361}} | 2022-06-24 | 2022-07-08 | 104923.03 | 104923.03 | 104923.03 | 104923.03 | 104923.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/304/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:104923.03, importe_modificado:104923.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2119896/proyecto_INICIO, 2119896/proyecto_PROCESO, 2119896/proyecto_FIN, 2119896/proyecto_PROCESO, 2119896/proyecto_FIN, 2119896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137881 | Acción | 774739.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774739.13, modificado:774739.13}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA INTERNET SATELITAL RURAL - 49117 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chilón | 49117 | N | 0 | 0 | 137262 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2022-07-11 | 2022-07-29 | 774739.13 | 774739.13 | 774739.13 | 774739.13 | 774739.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/279/2022, contratista:JULIO CESAR MENDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:774739.13, importe_modificado:774739.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2137881/proyecto_INICIO, 2137881/proyecto_PROCESO, 2137881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169206 | Proyecto de inversión | 307540.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307540.06, modificado:307540.06}} | MATENIMIENTO DE RED ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS - 289846 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 289846 | S | 141 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - MUCULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATATEHEL Y TERRACERIA MUCULJA, TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCION LA OBRA SE RE, lon:-92.171033, lat:17.171821}} | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 307540.06 | 307540.06 | 307540.06 | 307540.06 | 307540.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/350/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:307540.06, importe_modificado:307540.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2169206/proyecto_INICIO, 2169206/proyecto_FIN, 2169206/proyecto_PROCESO, 2169206/proyecto_FIN, 2169206/proyecto_PROCESO, 2169206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189463 | Proyecto de inversión | 95680.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:89437.02, modificado:89437.02}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6243.31, modificado:6243.31}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE NUEVA SANTA FÉ - 365823 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 365823 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:919, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA SOMBRA BAXIL - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO NUEVA SANTA FÉ, 29940 NUEVA SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DURAZNAL SANTA FÉ Y TERRACERIA SANTA ROSA, LA OBRA SE REALIZARA EN , lon:-92.3382, lat:17.11795}} | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 95680.33 | 95680.33 | 95680.33 | 95680.33 | 95680.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/375/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:95680.33, importe_modificado:95680.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2189463/proyecto_INICIO, 2189463/proyecto_PROCESO, 2189463/proyecto_FIN, 2189463/proyecto_PROCESO, 2189463/proyecto_FIN, 2189463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070828 | Proyecto de inversión | 839917.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD LA PIMIENTA PRIMERA SECCIÓN - 28128 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 28128 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:992, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SAC-JUN - CHOXILTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, 29940 LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PIMIENTA Y TERRACERIA TZAJALCHEN 3RA. SECCIÓN,, lon:-92.04637998, lat:17.18603233}} | 2022-02-14 | 2022-03-18 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/048/2022, contratista:FATIMA MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2070828/proyecto_PROCESO, 2070828/proyecto_INICIO, 2070828/proyecto_PROCESO, 2070828/proyecto_INICIO, 2070828/proyecto_PROCESO, 2070828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071261 | Proyecto de inversión | 1247910.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247910.54, modificado:1247910.54}} | CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD AURORA EL PARAISO - 30294 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30294 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:863, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO AURORA EL PARAISO, 29940 AURORA EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ILUSIÓN Y TERRACERIA AURORA GRANDE, TERRACERIA SAN JUA, lon:-92.34765274, lat:17.13270322}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 1247910.54 | 1247910.54 | 1247910.54 | 1247910.54 | 1247910.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/061/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1247910.54, importe_modificado:1247910.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2071261/proyecto_INICIO, 2071261/proyecto_PROCESO, 2071261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071285 | Proyecto de inversión | 2403383.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403383.29, modificado:2403383.29}} | CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SAN FRANCISCO DURAZNAL - 30380 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 30380 | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:173, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAMÓN - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO DURAZNAL, 29940 SAN FRANCISCO DURAZNAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DURAZNAL SANTA FE Y TERRACERIA LA ILUSIÓN, TERRAC, lon:-92.3463425, lat:17.11782645}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 2403383.29 | 2403383.29 | 2403383.29 | 2403383.29 | 2403383.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/062/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2403383.29, importe_modificado:2403383.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2071285/proyecto_INICIO, 2071285/proyecto_PROCESO, 2071285/proyecto_INICIO, 2071285/proyecto_PROCESO, 2071285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072808 | Proyecto de inversión | 530474.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530474.03, modificado:530474.03}} | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD CHAK ACOLJÁ - 39127 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39127 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJON KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO CHAK ACOLJÁ, 29940 CHAK ACOLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SAN ANTONIO Y CARRETERA TEMÓ-TILA, TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS LA OBRA S, lon:-92.23976145, lat:17.0858091}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | 530474.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/105/2022, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530474.03, importe_modificado:530474.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2072808/proyecto_INICIO, 2072808/proyecto_PROCESO, 2072808/proyecto_INICIO, 2072808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072868 | Proyecto de inversión | 3697512.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3697512.77, modificado:3697512.77}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD JUAN SABINES VERAPAZ - 39469 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39469 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 620 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y TERRACERIA, lon:-92.31463549, lat:17.07799235}} | 2022-02-23 | 2022-05-25 | 3697512.77 | 3697512.77 | 3697512.77 | 3697512.77 | 3697512.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/109/2022, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3697512.77, importe_modificado:3697512.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2072868/proyecto_INICIO, 2072868/proyecto_PROCESO, 2072868/proyecto_INICIO, 2072868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072940 | Proyecto de inversión | 1700779.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700779.53, modificado:1700779.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO HICBATIL A JOL SACÚN - 39764 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 39764 | S | 663 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 400 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA SACUN CUBWITZ, TERRACERIA SACUN SAN MIGUEL LA REHAB, lon:-91.86102596, lat:17.11567483}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 1700779.53 | 1700779.53 | 1700779.53 | 1700779.53 | 1700779.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/112/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1700779.53, importe_modificado:1700779.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {2072940/proyecto_INICIO, 2072940/proyecto_PROCESO, 2072940/proyecto_INICIO, 2072940/proyecto_PROCESO, 2072940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074099 | Proyecto de inversión | 92484 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92484.0, modificado:92484.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD XANIL II SECCION - 47424 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 47424 | S | 109 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:914, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 500 EJIDO XANIL II SECCIÓN, 29940 XANIL II SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SASAMTIC Y CARRETERA BALNEARIO XANIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN XAN, lon:-92.104432, lat:17.210351}} | 2022-03-16 | 2022-04-01 | 92484 | 92484 | 92484 | 92484 | 92484 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/172/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:92484.0, importe_modificado:92484.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2074099/proyecto_FIN, 2074099/proyecto_PROCESO, 2074099/proyecto_INICIO, 2074099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074865 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIÁN CENTRO - 52484 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 52484 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ Y PERIFERICO NORTE, CALLE NEZAHUALCOYOTL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ DENTRO DEL AGEB 0703100090352 Y 0348 LAS VIVIENDAS DONDE , lon:-92.1900133, lat:17.04256201}} | 2022-04-21 | 2022-06-20 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/204/2022, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2074865/proyecto_INICIO, 2074865/proyecto_PROCESO, 2074865/proyecto_FIN, 2074865/proyecto_INICIO, 2074865/proyecto_PROCESO, 2074865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075851 | Proyecto de inversión | 1326185.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326185.08, modificado:1326185.08}} | CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD KANTAJTIK SEGUNDA SECCION - 59192 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59192 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:985, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - KANTAJTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO KÁNTAJTIK 2DA. SECCIÓN, 29940 KANTAJTIK 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESTANCIA Y TERRACERIA KANTAJTIK, LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-92.16806172, lat:17.07332941}} | 2022-04-08 | 2022-07-07 | 1326185.08 | 1326185.08 | 1326185.08 | 1326185.08 | 1326185.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/241/2022, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1326185.08, importe_modificado:1326185.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2075851/proyecto_INICIO, 2075851/proyecto_PROCESO, 2075851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076115 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SULUPHUITZ - 60628 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60628 | S | 210 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUCULJA Y CALLEJON MPIO. DE CHILON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.21539882, lat:17.19993347}} | 2022-05-02 | 2022-08-01 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/255/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2076115/proyecto_INICIO, 2076115/proyecto_PROCESO, 2076115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076141 | Proyecto de inversión | 2746451.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2746451.91, modificado:2746451.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOSEN CHILON LOCALIDAD UJCAYIL - 60802 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 60802 | S | 163 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:680, direccion:TERRACERÍA TRAMO TICANTELHA - XEXAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 570 EJIDO UJCAYIL, 29940 UJCAYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELHÁ Y TERRACERIA CHALAMCHÉN, TERRACERIA XEXAL EL CAMINO RURAL A REHABILITAR INICI, lon:-92.16829812, lat:17.08276038}} | 2022-05-02 | 2022-08-01 | 2746451.91 | 2746451.91 | 2746451.91 | 2746451.91 | 2746451.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/257/2022, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2746451.91, importe_modificado:2746451.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}} | {2076141/proyecto_INICIO, 2076141/proyecto_PROCESO, 2076141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076304 | Proyecto de inversión | 1900865.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900865.29, modificado:1900865.29}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD WILIBJÁ - 61493 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 61493 | S | 113 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:539, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO WILIBJÁ, 29940 WILIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL NARANJO Y VEREDA RÍO KANJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE WILIBJÁ LAS VIVI, lon:-92.02340223, lat:17.08029228}} | 2022-05-04 | 2022-08-02 | 1900865.29 | 1900865.29 | 1900865.29 | 1900865.29 | 1900865.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/261/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1900865.29, importe_modificado:1900865.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {2076304/proyecto_INICIO, 2076304/proyecto_PROCESO, 2076304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114376 | Proyecto de inversión | 1591111.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591111.1, modificado:1591111.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN CHILON LOCALIDAD TACUBA VIEJA - 138382 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 138382 | S | 79 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.2, meta_modificada:578.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 320 EJIDO TACUBA VIEJA, 29940 TACUBA VIEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TACUBA NUEVA Y TERRACERIA SAN MARCOS AVILES, TERRACERIA SAN JOSE SACLUMIL LA , lon:-92.35668816, lat:17.09031035}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 1591111.1 | 1591111.1 | 1591111.1 | 1591111.1 | 1591111.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/267/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1591111.1, importe_modificado:1591111.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.2}} | {2114376/proyecto_INICIO, 2114376/proyecto_FIN, 2114376/proyecto_PROCESO, 2114376/proyecto_FIN, 2114376/proyecto_PROCESO, 2114376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114583 | Proyecto de inversión | 2970676.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970676.6, modificado:2970676.6}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO PRIMERA ETAPA EN CHILON LOCALIDAD LAMALTZAC - 139103 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilón | 139103 | S | 185 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1407.5, meta_modificada:1407.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA PO, lon:-92.15047964, lat:17.07072983}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 2970676.6 | 2970676.6 | 2970676.6 | 2970676.6 | 2970676.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/271/2022, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2970676.6, importe_modificado:2970676.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1407.5}} | {2114583/proyecto_INICIO, 2114583/proyecto_PROCESO, 2114583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115451 | Proyecto de inversión | 286929.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286929.54, modificado:286929.54}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO CENTRO - 142183 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 142183 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VELASCO SUÁREZ BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS GARDENIAS Y AVENIDA UBILIO GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD EN BARRIO SAN ANTONIO CENTRO EN CALLE, lon:-92.2695705, lat:17.10602756}} | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 286929.54 | 286929.54 | 286929.54 | 286929.54 | 286929.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/282/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:286929.54, importe_modificado:286929.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2115451/proyecto_FIN, 2115451/proyecto_INICIO, 2115451/proyecto_FIN, 2115451/proyecto_PROCESO, 2115451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116643 | Proyecto de inversión | 3067124.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067124.41, modificado:3067124.41}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO TUNAPAZ A CRUCERO CACATEEL - 146844 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 146844 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.1, meta_modificada:21.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CRUCERO CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 50 EJIDO TUNAPAZ, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS Y TERRACERIA NUEVA JERUSALEN, TERRACERIA TZAJALUCUM 2DA. SECCIÓN LA , lon:-92.01341726, lat:17.06253386}} | 2022-06-02 | 2022-08-31 | 3067124.41 | 3067124.41 | 3067124.41 | 3067124.41 | 3067124.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/293/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3067124.41, importe_modificado:3067124.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.1}} | {2116643/proyecto_PROCESO, 2116643/proyecto_FIN, 2116643/proyecto_INICIO, 2116643/proyecto_FIN, 2116643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118511 | Proyecto de inversión | 79993.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79993.14, modificado:79993.14}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILON LOCALIDAD SACÚN SAN PEDRO - 155241 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 155241 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:466, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN GUADALUPE - SACUN PALMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 415 EJIDO SACÚN SAN PEDRO, 29940 SACÚN SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACÚN GUADALUPE Y TERRACERIA SACÚN SAN MIGUEL, TERRACERIA SACÚN P, lon:-91.91061, lat:17.12776}} | 2022-06-24 | 2022-07-08 | 79993.14 | 79993.14 | 79993.14 | 79993.14 | 79993.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/301/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:79993.14, importe_modificado:79993.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2118511/proyecto_FIN, 2118511/proyecto_PROCESO, 2118511/proyecto_FIN, 2118511/proyecto_INICIO, 2118511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120898 | Proyecto de inversión | 872393.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872393.3, modificado:872393.3}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN CHILON LOCALIDAD BA AXUPJA - 165486 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 165486 | S | 140 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.04, meta_modificada:544.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - BA AXUPJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO BA AXUPJÁ, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHUTALILJÁ 2A. SECC. Y TERRACERIA JOL CHUTALILJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA L, lon:-91.98631762, lat:17.20793359}} | 2022-07-08 | 2022-10-07 | 872393.3 | 872393.3 | 872393.3 | 872393.3 | 872393.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/309/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:872393.3, importe_modificado:872393.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.04}} | {2120898/proyecto_INICIO, 2120898/proyecto_PROCESO, 2120898/proyecto_INICIO, 2120898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121075 | Proyecto de inversión | 3006019.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3006019.5, modificado:3006019.5}} | CONSTRUCCION DE SESENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TZAJALÁ JERICÓ - 166377 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 166377 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:226, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 440 EJIDO TZAJALÁ JERICÓ, 29940 TZAJALÁ JERICÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL, LA OBRA SE REALIZA, lon:-92.08536891, lat:17.0118897}} | 2022-07-11 | 2022-10-10 | 3006019.5 | 3006019.5 | 3006019.5 | 3006019.5 | 3006019.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/310/2022, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3006019.5, importe_modificado:3006019.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:68.0}} | {2121075/proyecto_INICIO, 2121075/proyecto_FIN, 2121075/proyecto_PROCESO, 2121075/proyecto_FIN, 2121075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130847 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ELABORACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021 A 2024 - 45928 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Chilón | 45928 | N | 0 | 0 | 137262 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2022-07-07 | 2022-08-16 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/278/2022, contratista:JULIO CESAR MENDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130847/proyecto_INICIO, 2130847/proyecto_FIN, 2130847/proyecto_PROCESO, 2130847/proyecto_FIN, 2130847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172550 | Proyecto de inversión | 1724040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CAQUEMTEEL - 306044 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 306044 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - LAS RUINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CAQUEMTEEL, 29940 CAQUEMTEEL (KAQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SJUKLES Y TERRACERIA LAS RUINAS, TERRACERIA KANJÁ LA , lon:-92.05911562, lat:17.06142973}} | 2022-11-09 | 2022-12-31 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/358/2022, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2172550/proyecto_INICIO, 2172550/proyecto_PROCESO, 2172550/proyecto_INICIO, 2172550/proyecto_FIN, 2172550/proyecto_INICIO, 2172550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061330 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SANTIAGO POJCOL - 1236 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 1236 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE POJCOL Y TERRACERIA CHIQUINIVAL, TERRACERIA LAS PALMAS LA, lon:-91.98190345, lat:16.99717001}} | 2022-02-07 | 2022-05-09 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/011/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2061330/proyecto_PROCESO, 2061330/proyecto_INICIO, 2061330/proyecto_PROCESO, 2061330/proyecto_INICIO, 2061330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062993 | Acción | 19348822.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.934882256E7, modificado:1.934882256E7}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 3256 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Chilón | 3256 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 19348822.56 | 19348822.56 | 19348822.56 | 19348822.56 | 19348822.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/001/2022, contratista:Gabriel Alfonso Juárez Puon, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1.934882256E7, importe_modificado:1.934882256E7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2062993/proyecto_INICIO, 2062993/proyecto_PROCESO, 2062993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070394 | Proyecto de inversión | 3890142.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3890142.89, modificado:3890142.89}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SACUN SAQUILÁ - 25947 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 25947 | S | 231 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 200 EJIDO SACUN SAQUILÁ, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILA Y TERRACERIA SACUN GUADALUPE, TERRACERIA SACUN SAN, lon:-91.91567019, lat:17.11485039}} | 2022-02-09 | 2022-05-09 | 3890142.89 | 3890142.89 | 3890142.89 | 3890142.89 | 3890142.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/034/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3890142.89, importe_modificado:3890142.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:88.0}} | {2070394/proyecto_PROCESO, 2070394/proyecto_INICIO, 2070394/proyecto_PROCESO, 2070394/proyecto_FIN, 2070394/proyecto_INICIO, 2070394/proyecto_FIN, 2070394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070726 | Proyecto de inversión | 1724040.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724040.6, modificado:1724040.6}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD JOL PAXILA - 27701 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 27701 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SUYALA - PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO JOL PAXILÁ, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA VERDE Y TERRACERIA NUEVA LINDA VISTA, TERRACERIA PEDREGAL LA OBRA SE REALI, lon:-91.86390706, lat:17.01727196}} | 2022-02-14 | 2022-04-14 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | 1724040.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/045/2022, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1724040.6, importe_modificado:1724040.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2070726/proyecto_INICIO, 2070726/proyecto_PROCESO, 2070726/proyecto_FIN, 2070726/proyecto_PROCESO, 2070726/proyecto_FIN, 2070726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071133 | Proyecto de inversión | 4420616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420616.92, modificado:4420616.92}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD NAHILTE PRIMERA SECCIÓN - 29659 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 29659 | S | 262 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 16 + 440 EJIDO NAHILTE 1RA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BUENAVISTA SAN SEBASTIAN Y CARRETERA NAHILTÉ 2A. SECCIÓN, CA, lon:-92.14307614, lat:17.11301969}} | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | 4420616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/056/2022, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4420616.92, importe_modificado:4420616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:100.0}} | {2071133/proyecto_INICIO, 2071133/proyecto_PROCESO, 2071133/proyecto_INICIO, 2071133/proyecto_PROCESO, 2071133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071464 | Proyecto de inversión | 839917.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839917.22, modificado:839917.22}} | CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD ESTRELLA DE BELEN - 31384 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 31384 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:598, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACÚN - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO ESTRELLA DE BELEN, 29940 ESTRELLA DE BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AMAYTIC Y TERRACERIA LIMONAL, TERRACERIA CHAJTETIC LA OBRA DE REALI, lon:-91.80292827, lat:17.1504987}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | 839917.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/068/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:839917.22, importe_modificado:839917.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}} | {2071464/proyecto_INICIO, 2071464/proyecto_PROCESO, 2071464/proyecto_FIN, 2071464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071467 | Proyecto de inversión | 3536493.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3536493.54, modificado:3536493.54}} | CONSTRUCCION DE OCHENTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD EL PIEDRON - 31427 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 31427 | S | 210 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMAYTIC - EL PIÑAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAJTETIC Y TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJA, TERRACERIA SAN ANTONIO TULIJA LA OBRA SE RE, lon:-91.7529859, lat:17.17230982}} | 2022-02-16 | 2022-05-16 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | 3536493.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/069/2022, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3536493.54, importe_modificado:3536493.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2071467/proyecto_PROCESO, 2071467/proyecto_INICIO, 2071467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073351 | Proyecto de inversión | 486267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486267.85, modificado:486267.85}} | CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD SEPEL ACTE - 41728 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 41728 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:549, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SUYALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 660 EJIDO SEPEL ACTE, 29940 SEPEL ACTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y TERRACERIA TZUJLAJANJÁ, TERRACERIA SUYALÁ LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-91.90834815, lat:17.0247398}} | 2022-02-28 | 2022-05-30 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | 486267.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/122/2022, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:486267.85, importe_modificado:486267.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2073351/proyecto_INICIO, 2073351/proyecto_PROCESO, 2073351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073471 | Proyecto de inversión | 1856659.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856659.11, modificado:1856659.11}} | CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD OJO DE AGUA LIQUILWITZ - 42451 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42451 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:508, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO OJO DE AGUA LIQUILWITZ, 29940 OJO DE AGUA LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETZEL CANJA Y TERRACERIA EL CERRO INCLINADO, TER, lon:-92.00170905, lat:17.098801}} | 2022-03-02 | 2022-06-03 | 1856659.11 | 1856659.11 | 1856659.11 | 1856659.11 | 1856659.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/137/2022, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1856659.11, importe_modificado:1856659.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:42.0}} | {2073471/proyecto_INICIO, 2073471/proyecto_PROCESO, 2073471/proyecto_INICIO, 2073471/proyecto_PROCESO, 2073471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073526 | Proyecto de inversión | 715356.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715356.14, modificado:715356.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO WILIBJA Y RAMALES - 42789 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 42789 | S | 324 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:539, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO WILIBJA, 29940 WILIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJAL UCUM 2A. SECCIÓN Y TERRACERIA NUEVA ESPERANZA, TERRACERIA EL NARANJO LA OBRA SE , lon:-92.02219748, lat:17.07853581}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 715356.14 | 715356.14 | 715356.14 | 715356.14 | 715356.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/138/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:715356.14, importe_modificado:715356.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2073526/proyecto_FIN, 2073526/proyecto_INICIO, 2073526/proyecto_PROCESO, 2073526/proyecto_FIN, 2073526/proyecto_INICIO, 2073526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073721 | Proyecto de inversión | 5546269.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5546269.11, modificado:5546269.11}} | CONSTRUCCION DE CIENTO VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 44174 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 44174 | S | 315 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON SALIDA A YAJALON - TACUBA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS AVILES Y CALLEJON CON MUNICIPIO DE SITALÁ, CALLE, lon:-92.37120669, lat:17.09269799}} | 2022-03-07 | 2022-06-06 | 5546269.11 | 5546269.11 | 5546269.11 | 5546269.11 | 5546269.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/152/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5546269.11, importe_modificado:5546269.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:120.0}} | {2073721/proyecto_INICIO, 2073721/proyecto_PROCESO, 2073721/proyecto_FIN, 2073721/proyecto_PROCESO, 2073721/proyecto_FIN, 2073721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074446 | Proyecto de inversión | 1326185.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326185.08, modificado:1326185.08}} | CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS PARA COCINA EN CHILON LOCALIDAD BANAC CHAWUC - 49933 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 49933 | S | 79 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:866, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO BANAC CHAWUC, 29940 BANAC CHAWUC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAXTÉ Y CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA LA LIBERTAD LA OBRA SE REALIZARÁ EN L, lon:-92.26229297, lat:17.1020122}} | 2022-03-17 | 2022-06-15 | 1326185.08 | 1326185.08 | 1326185.08 | 1326185.08 | 1326185.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/187/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1326185.08, importe_modificado:1326185.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2074446/proyecto_INICIO, 2074446/proyecto_PROCESO, 2074446/proyecto_INICIO, 2074446/proyecto_PROCESO, 2074446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074643 | Proyecto de inversión | 199187.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199187.63, modificado:199187.63}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD NUEVO PINO SUAREZ - 51087 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 51087 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:535, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PINO SUÁREZ, 29940 NUEVO PINO SUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA EL JARDÍN, TERRACERIA SANTO TÓN LA OBRA SE , lon:-91.87603864, lat:17.06610691}} | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 199187.63 | 199187.63 | 199187.63 | 199187.63 | 199187.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/196/2022, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:199187.63, importe_modificado:199187.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2074643/proyecto_INICIO, 2074643/proyecto_PROCESO, 2074643/proyecto_FIN, 2074643/proyecto_PROCESO, 2074643/proyecto_FIN, 2074643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075246 | Proyecto de inversión | 159860.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159860.2, modificado:159860.2}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 55370 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 55370 | S | 332 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BRETAÑA Y TERRACERIA GUADALUPE SAQUILHÁ, TERRACERIA ORIZABA LA OBRA SE REALIZAR, lon:-91.801049, lat:17.083881}} | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 159860.2 | 159860.2 | 159860.2 | 159860.2 | 159860.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/217/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:159860.2, importe_modificado:159860.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2075246/proyecto_PROCESO, 2075246/proyecto_INICIO, 2075246/proyecto_FIN, 2075246/proyecto_PROCESO, 2075246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075627 | Proyecto de inversión | 1885000.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885000.72, modificado:1885000.72}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON LOCALIDAD JOY JOY CHEN - 57777 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57777 | S | 144 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.8, meta_modificada:1070.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:612, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - JOY JOY CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO CANXANIL, 29940 CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RAMOSIL Y TERRACERIA CRUCERO CANXANIL, TERRACERIA JOY JOY CHEN LA OBRA, lon:-92.05423527, lat:17.10854476}} | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 1885000.72 | 1885000.72 | 1885000.72 | 1885000.72 | 1885000.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/233/2022, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1885000.72, importe_modificado:1885000.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.8}} | {2075627/proyecto_INICIO, 2075627/proyecto_PROCESO, 2075627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075661 | Proyecto de inversión | 520053.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520053.72, modificado:520053.72}} | CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON LOCALIDAD JOL TANCHIVIL - 57947 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilón | 57947 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:551, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUECERO CACATEEL - TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOL TANCHIVIL, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO BETANIA Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL YOC CAMPO, TERRACERI, lon:-91.98940792, lat:17.07629768}} | 2022-04-06 | 2022-07-07 | 520053.72 | 520053.72 | 520053.72 | 520053.72 | 520053.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/235/2022, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:520053.72, importe_modificado:520053.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2075661/proyecto_PROCESO, 2075661/proyecto_INICIO, 2075661/proyecto_PROCESO, 2075661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075828 | Proyecto de inversión | 1450423.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450423.83, modificado:1450423.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EN CHILON LOCALIDAD SACÚN GUADALUPE BAXAC - 59060 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59060 | S | 118 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:467, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SACUN GUADALUPE BAXAC, 29940 SACÚN GUADALUPE (BAXAC), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CONTINUACION CRUCERO SACUN SAQUILA Y CONTINUACION SACUN SAN PEDRO, CONTINUACION SACUN SAN MIGUEL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA, lon:-91.91434725, lat:17.12775662}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 1450423.83 | 1450423.83 | 1450423.83 | 1450423.83 | 1450423.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/240/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1450423.83, importe_modificado:1450423.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2075828/proyecto_INICIO, 2075828/proyecto_PROCESO, 2075828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075905 | Proyecto de inversión | 1016341.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016341.53, modificado:1016341.53}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN CHILON LOCALIDAD SOTEEL - 59555 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 59555 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:684, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SOTEEL - SOTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 420 EJIDO SOTEEL, 29940 SOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TUNAPAZ Y CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCAL, lon:-92.15471285, lat:17.05910166}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 1016341.53 | 1016341.53 | 1016341.53 | 1016341.53 | 1016341.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/244/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1016341.53, importe_modificado:1016341.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2075905/proyecto_PROCESO, 2075905/proyecto_INICIO, 2075905/proyecto_PROCESO, 2075905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114234 | Proyecto de inversión | 785808.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785808.64, modificado:785023.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JOL CACAUALÁ A LINDA VISTA CUACUALÁ - 137721 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chilón | 137721 | S | 156 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.33, meta_modificada:1.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:891, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - LINDA VISTA CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO LINDA VISTA CACUALÁ, 29940 LINDA VISTA CACUALA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL CACUALA Y VEREDA ISRAEL, LA OBRA SE REALIZ, lon:-92.08160062, lat:17.06455296}} | 2022-05-06 | 2022-08-04 | 785023.46 | 785023.46 | 785023.46 | 785023.46 | 785023.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/265/2022, contratista:LUCARYS INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:785808.64, importe_modificado:785808.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.33}} | {2114234/proyecto_PROCESO, 2114234/proyecto_INICIO, 2114234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114999 | Proyecto de inversión | 546263.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546263.14, modificado:546263.14}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON BARRIO GEMEL - 140624 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 140624 | S | 4650 | 4332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CIPRÉS SEGUNDO BARRIO BARRIO GEMEL, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PORFIRIO DÍAZ Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BARRIO GEMEL DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA EN EL AGEB 0703100010367 EN CALLE CRIPR, lon:-92.27825687, lat:17.10326865}} | 2022-05-16 | 2022-05-31 | 546263.14 | 546263.14 | 546263.14 | 546263.14 | 546263.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/281/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:546263.14, importe_modificado:546263.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2114999/proyecto_FIN, 2114999/proyecto_INICIO, 2114999/proyecto_PROCESO, 2114999/proyecto_INICIO, 2114999/proyecto_PROCESO, 2114999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115509 | Proyecto de inversión | 972914.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972914.68, modificado:972914.68}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. ALFONSO CASO EN CHILON LOCALIDAD NAZARETH - 142382 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilón | 142382 | S | 285 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 280 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CHICH Y TERRACERIA PATATEHEL, TERRACERIA SAN MARCOS BAJA LA OBRA SE RE, lon:-92.15725185, lat:17.17210235}} | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 972914.68 | 972914.68 | 972914.68 | 972914.68 | 972914.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/283/2022, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:972914.68, importe_modificado:972914.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2115509/proyecto_INICIO, 2115509/proyecto_PROCESO, 2115509/proyecto_INICIO, 2115509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118247 | Proyecto de inversión | 795792.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795792.51, modificado:795792.51}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO GUAQUITEPEC A CRUCERO PINABETAL - 153907 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 153907 | S | 145 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:663, direccion:TERRACERÍA TRAMO MORELITOS - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO GUADALUPE ITALA, 29940 GUADALUPE ITALA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDÉN Y TERRACERIA SAN JSOE DE LAS FLORES, TERRACERIA SANTA ROSA MAMALI, lon:-92.258507, lat:16.98238}} | 2022-06-24 | 2022-09-22 | 795792.51 | 795792.51 | 795792.51 | 795792.51 | 795792.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/300/2022, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:795792.51, importe_modificado:795792.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {2118247/proyecto_INICIO, 2118247/proyecto_FIN, 2118247/proyecto_PROCESO, 2118247/proyecto_FIN, 2118247/proyecto_INICIO, 2118247/proyecto_FIN, 2118247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127220 | Proyecto de inversión | 229640.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229640.85, modificado:229640.85}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD SAN IGNACIO TULIJA - 196001 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 196001 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:905, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PUENTE TULIJA - SAN JERÓNIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO SAN IGNACIO TULIJA, 29940 SAN IGNACIO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARAISO TULIJÁ Y TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJ, lon:-91.84823514, lat:17.23411755}} | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 229640.85 | 229640.85 | 229640.85 | 229640.85 | 229640.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/322/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:229640.85, importe_modificado:229640.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2127220/proyecto_PROCESO, 2127220/proyecto_FIN, 2127220/proyecto_PROCESO, 2127220/proyecto_INICIO, 2127220/proyecto_FIN, 2127220/proyecto_INICIO, 2127220/proyecto_PROCESO, 2127220/proyecto_FIN, 2127220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127342 | Proyecto de inversión | 86091.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86091.3, modificado:86091.3}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CHILON LOCALIDAD EL PARAISO - 196708 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 196708 | S | 142 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 29 + 600 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL VENADITO Y CARRETERA SASAMTIC, CARRETERA XANIL II SECCION LA OBRA SE REALIZA, lon:-92.090971, lat:17.193004}} | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 86091.3 | 86091.3 | 86091.3 | 86091.3 | 86091.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/324/2022, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:86091.3, importe_modificado:86091.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2127342/proyecto_INICIO, 2127342/proyecto_FIN, 2127342/proyecto_INICIO, 2127342/proyecto_FIN, 2127342/proyecto_PROCESO, 2127342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161388 | Proyecto de inversión | 883663.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883663.98, modificado:883663.98}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE JOL HIC BATIL - 247970 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilón | 247970 | S | 532 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MANGO - SACÚN CUBWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO YOCNAVIL Y TERRACERIA SAQUILTEEL, TERRACERIA HICBATIL LA OBRA SE , lon:-91.991491, lat:17.129771}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 883663.98 | 883663.98 | 883663.98 | 883663.98 | 883663.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/341/2022, contratista:ROBERTO CARLOS GUZMÁN GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:883663.98, importe_modificado:883663.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2161388/proyecto_PROCESO, 2161388/proyecto_INICIO, 2161388/proyecto_FIN, 2161388/proyecto_PROCESO, 2161388/proyecto_FIN, 2161388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184826 | Proyecto de inversión | 2870156.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870156.65, modificado:2870156.65}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CON FRANJA DE CONCRETO EN TRAMO 4 DE OCTUBRE A SAN JUAN PANAMA, EN TRAMOS AISLADOS - 351298 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 351298 | S | 265 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO 4 DE OCTUBRE - NUEVA MORELIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 BARRIO NUEVA MORELIA, 30605 NUEVA MORELIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA MORELIA Y CAMINO 04 DE OCTUBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA INIC, lon:-92.51203795, lat:15.37621584}} | 2022-10-10 | 2022-12-17 | 2870156.65 | 2870156.65 | 2870156.65 | 2870156.65 | 2870156.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-052, contratista:JESUS ANTONIO GARCIA CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2870156.65, importe_modificado:2870156.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:599.0}} | {2184826/proyecto_INICIO, 2184826/proyecto_FIN, 2184826/proyecto_INICIO, 2184826/proyecto_FIN, 2184826/proyecto_PROCESO, 2184826/proyecto_FIN, 2184826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114394 | Proyecto de inversión | 1725295.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725295.21, modificado:1725295.21}} | REHABILITACION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO 05 DE OCTUBRE - 138433 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 138433 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:323, direccion:VEREDA TRAMO FRACCION 5 DE OCTUBRE - CAPTACION DEL AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 FRACCION 5 DE OCTUBRE, 30610 5 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE VEREDA 24 DE ABRIL Y CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-92.52130675, lat:15.33648661}} | 2022-06-20 | 2022-09-18 | 1725295.21 | 1725295.21 | 1725295.21 | 1725295.21 | 1725295.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-035, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1725295.21, importe_modificado:1725295.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1017.0}} | {2114394/proyecto_INICIO, 2114394/proyecto_PROCESO, 2114394/proyecto_FIN, 2114394/proyecto_PROCESO, 2114394/proyecto_FIN, 2114394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183227 | Proyecto de inversión | 1177016.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177016.24, modificado:1177016.24}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CON FRANJAS DE CONCRETO EN BARRIO LOS LIMONES - 346494 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 346494 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO LOS LIMONES - VELOES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 BARRIO LOS LIMONES, 30605 LOS LIMONES, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOS LIMONES Y CAMINO VELOES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS L, lon:-92.49739648, lat:15.35248466}} | 2022-11-04 | 2022-12-17 | 1177016.24 | 1177016.24 | 1177016.24 | 1177016.24 | 1177016.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-054, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1177016.24, importe_modificado:1177016.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.0}} | {2183227/proyecto_FIN, 2183227/proyecto_INICIO, 2183227/proyecto_FIN, 2183227/proyecto_PROCESO, 2183227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083358 | Proyecto de inversión | 1012737.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012737.15, modificado:1012737.15}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENDA EMILIANO ZAPATA, EJIDO EL TRIUNFO - 98331 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 98331 | S | 1275 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE CENTRAL, CALLE CUAUHTEMOC LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL TRIUNFO. EN LA AVENIDA EMILIANO ZA, lon:-92.546103, lat:15.350201}} | 2022-06-06 | 2022-09-07 | 1012737.15 | 1012737.15 | 1012737.15 | 1012737.15 | 1012737.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-027, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1012737.15, importe_modificado:1012737.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}} | {2083358/proyecto_PROCESO, 2083358/proyecto_INICIO, 2083358/proyecto_PROCESO, 2083358/proyecto_FIN, 2083358/proyecto_PROCESO, 2083358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114267 | Proyecto de inversión | 608814.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608814.21, modificado:608814.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO, EN TRAMOS AISLADOS EN ESCUINTLA, LOCALIDAD AMPLIACION EL TRIUNFO - 137843 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 137843 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.7, meta_modificada:231.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO NUEVA FRANCIA - COLONIA AMPLIACION EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 197 COLONIA AMPLIACIÓN EL TRIUNFO, 30603 AMPLIACIÓN EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO NUEVA FRANCIA Y CAMINO AMP, lon:-92.58718398, lat:15.37562708}} | 2022-06-17 | 2022-08-01 | 608814.21 | 608814.21 | 608814.21 | 608814.21 | 608814.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-038, contratista:LIONZO ANCHEYTA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:608805.26, importe_modificado:608805.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.7}} | {2114267/proyecto_PROCESO, 2114267/proyecto_INICIO, 2114267/proyecto_PROCESO, 2114267/proyecto_FIN, 2114267/proyecto_INICIO, 2114267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164220 | Proyecto de inversión | 756656.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756656.4, modificado:756656.4}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN ESCUINTLA, EN TRAMOS AISLADOS. CANUTILLO A CARRETERA COSTERA, CANUTILLO CARRETERA A ACACOYAGUA Y CANUTILLO CARRETERA A SOCONUSCO. - 263141 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 263141 | S | 100 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2786.2, meta_modificada:2786.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:220, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANUTILLO - CARRETERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA CANUTILLO, 30617 CANUTILLO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACACOYAGUA Y CARRETERA SOCONUSCO, CARRETERA COSTERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-92.7125556, lat:15.32455048}} | 2022-06-24 | 2022-07-30 | 756656.4 | 756656.4 | 756656.4 | 756656.4 | 756656.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-042, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:756656.4, importe_modificado:756656.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2786.2}} | {2164220/proyecto_FIN, 2164220/proyecto_INICIO, 2164220/proyecto_PROCESO, 2164220/proyecto_FIN, 2164220/proyecto_INICIO, 2164220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164255 | Proyecto de inversión | 1029494.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029494.54, modificado:1029494.54}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO SANTA CRUZ - 263392 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 263392 | S | 310 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ COLONIA NUEVO MILENIO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ROSARIO CASTELLANOS Y AVENIDA FRAY BARTOLOME, CALLE MARIANO MATAMOROS ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA NUEVO, lon:-92.65830423, lat:15.31072519}} | 2022-08-22 | 2022-10-25 | 1029494.54 | 1029494.54 | 1029494.54 | 1029494.54 | 1029494.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-046, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1029494.54, importe_modificado:1029494.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {2164255/proyecto_INICIO, 2164255/proyecto_PROCESO, 2164255/proyecto_FIN, 2164255/proyecto_PROCESO, 2164255/proyecto_FIN, 2164255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164575 | Proyecto de inversión | 178262.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178262.1, modificado:178262.1}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CALLE ITURBIDE ENTRE AV INDEPENDENCIA Y PUENTE. - 265373 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 265373 | S | 115 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.4, meta_modificada:38.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ITURBIDE BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA, lon:-92.66280083, lat:15.31335099}} | 2022-09-05 | 2022-09-24 | 178262.1 | 178262.1 | 178262.1 | 178262.1 | 178262.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOPM/FISM/OT/2022-002, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:178262.1, importe_modificado:178262.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.4}} | {2164575/proyecto_FIN, 2164575/proyecto_PROCESO, 2164575/proyecto_INICIO, 2164575/proyecto_FIN, 2164575/proyecto_INICIO, 2164575/proyecto_PROCESO, 2164575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193518 | Proyecto de inversión | 577907.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577907.22, modificado:577907.22}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CON FRANJAS DE CONCRETO, TRAMO EL TRIUNFO A SANTA AMALIA - 377562 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 377562 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL TRIUNFO - EJIDO SANTA AMALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 25 EJIDO EL TRIUNFO, 30603 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MATAMOROS SUR Y CAMINO SANTA AMALIA, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-92.54839147, lat:15.34675435}} | 2022-11-01 | 2022-12-21 | 577907.22 | 577907.22 | 577907.22 | 577907.22 | 577907.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-056, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:577907.22, importe_modificado:577907.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2193518/proyecto_INICIO, 2193518/proyecto_PROCESO, 2193518/proyecto_INICIO, 2193518/proyecto_FIN, 2193518/proyecto_PROCESO, 2193518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081463 | Proyecto de inversión | 2496261.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496261.62, modificado:2496261.62}} | AMPLIACION DEL TECHO DE LOS BIENES PUBLICOS MUNICIPALES DE ESCUINTLA. - 88755 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 88755 | S | 5461 | 5018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 5 INTERIOR SN BARRIO ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON SUR Y AVENIDA JUREZ SUR, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE IGNAC, lon:-92.6585347, lat:15.31922031}} | 2022-04-11 | 2022-07-12 | 2496261.62 | 2496261.62 | 2496261.62 | 2496261.62 | 2496261.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-014, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2496261.62, importe_modificado:2496261.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2081463/proyecto_INICIO, 2081463/proyecto_PROCESO, 2081463/proyecto_INICIO, 2081463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114249 | Proyecto de inversión | 673501.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673501.94, modificado:673501.94}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1507, CENTENARIO DE LA CONSTITUCION, CLAVE 07ETV1901P - 137777 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 137777 | S | 429 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.83, meta_modificada:74.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:15, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA CINTALAPA, 30603 CINTALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA CINTALAPA EN LA CUAL TODAS SUS CALLES SE ENCUENTRAN INNOMINADAS. P, lon:-92.61103199, lat:15.33927185}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 673501.94 | 673501.94 | 673501.94 | 673501.94 | 673501.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-009, contratista:ALVARO LOPEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:673501.94, importe_modificado:673501.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.83}} | {2114249/proyecto_INICIO, 2114249/proyecto_FIN, 2114249/proyecto_PROCESO, 2114249/proyecto_FIN, 2114249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163859 | Proyecto de inversión | 1455172.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455172.83, modificado:1455172.83}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ESCUINTLA, EJIDO MANACAL. - 261388 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 261388 | S | 200 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:110, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA GENERAL ANAYA, CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD MAN, lon:-92.5031814, lat:15.32155723}} | 2022-08-08 | 2022-11-06 | 1455172.83 | 1455172.83 | 1455172.83 | 1455172.83 | 1455172.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-043, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1455172.83, importe_modificado:1455172.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} | {2163859/proyecto_PROCESO, 2163859/proyecto_INICIO, 2163859/proyecto_FIN, 2163859/proyecto_PROCESO, 2163859/proyecto_FIN, 2163859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164636 | Proyecto de inversión | 860282.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860282.8, modificado:860282.8}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUINTLA, RANCHERIA EL NARANJO 2 - 265587 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 265587 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:333, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA - RANCHERIA EL NARANJO 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 18 RANCHERIA EL NARANJO 2, 30604 EL NARANJO 2, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA Y CAMINO RANCHE, lon:-92.64364771, lat:15.2815894}} | 2022-06-06 | 2022-09-07 | 860282.8 | 860282.8 | 860282.8 | 860282.8 | 860282.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-026, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:860282.8, importe_modificado:860282.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2164636/proyecto_INICIO, 2164636/proyecto_FIN, 2164636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164732 | Proyecto de inversión | 115343.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115343.78, modificado:115343.78}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CLAVE 07DPR2902T, SECTOR 021. UNION JAMAICA - 265956 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 265956 | S | 363 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2247.6, meta_modificada:2247.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO UNIÓN JAMAICA, 30610 UNIÓN JAMAICA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUARAZ Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO UNION JAMAICA EN LA ESCUELA PRIMAR, lon:-92.52524441, lat:15.33819633}} | 2022-06-20 | 2022-07-18 | 115343.78 | 115343.78 | 115343.78 | 115343.78 | 115343.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:115343.78, importe_modificado:115343.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2247.6}} | {2164732/proyecto_INICIO, 2164732/proyecto_PROCESO, 2164732/proyecto_INICIO, 2164732/proyecto_FIN, 2164732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165103 | Proyecto de inversión | 1413581.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413581.63, modificado:1413581.63}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ESCUINTLA, EN EJIDO NUEVA FRANCIA. - 268234 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 268234 | S | 182 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion:VEREDA TRAMO EJIDO NUEVA FRANCIA - EJIDO EL JILGUERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 248 EJIDO NUEVA FRANCIA, 30604 NUEVA FRANCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA FRANCIA Y CAMINO EL JILGUERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-92.589444, lat:15.37074477}} | 2022-06-13 | 2022-09-11 | 1413581.63 | 1413581.63 | 1413581.63 | 1413581.63 | 1413581.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-032, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1413581.63, importe_modificado:1413581.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1248.0}} | {2165103/proyecto_PROCESO, 2165103/proyecto_FIN, 2165103/proyecto_PROCESO, 2165103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165614 | Proyecto de inversión | 3149926.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149926.85, modificado:3149926.85}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE OVANDO PIÑUELA A NUEVA REFORMA EN ESCUINTLA. ETAPA 1. KM 0.000 AL KM 3.900 - 271022 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 271022 | S | 155 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4110.0, meta_modificada:4110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO OVANDO LA PIÑUELA - NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO OVANDO PIÑUELA, 30604 OVANDO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO OVANDO LA PIÑUELA Y CAMINO NUEVA REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-92.56578255, lat:15.42297714}} | 2022-08-19 | 2022-09-30 | 3149926.85 | 3149926.85 | 3149926.85 | 3149926.85 | 3149926.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-045, contratista:Constructora Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3149926.85, importe_modificado:3149926.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4110.0}} | {2165614/proyecto_PROCESO, 2165614/proyecto_FIN, 2165614/proyecto_PROCESO, 2165614/proyecto_INICIO, 2165614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080831 | Proyecto de inversión | 306800.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306800.86, modificado:306800.86}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ALCANTARILLA EN ESCUINTLA, TRAMO EL TRIUNFO A JALAPA - 85050 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 85050 | S | 1275 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL TRIUNFO - EJIDO JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 437 EJIDO JALAPA, 30605 JALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO EL TRIUNFO - JALAPA Y , LA OBRA ALCANTARILLA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A ME, lon:-92.5291277, lat:15.3746281}} | 2022-02-16 | 2022-03-17 | 306800.86 | 306800.86 | 306800.86 | 306800.86 | 306800.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-007, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:306800.86, importe_modificado:306800.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} | {2080831/proyecto_FIN, 2080831/proyecto_PROCESO, 2080831/proyecto_INICIO, 2080831/proyecto_PROCESO, 2080831/proyecto_INICIO, 2080831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164612 | Proyecto de inversión | 528109.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528109.19, modificado:528109.19}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL VERGEL - 265492 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 265492 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.19, meta_modificada:880.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:334, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA - EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 448 EJIDO EL VERGEL, 30606 EL VERGEL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA Y CAMINO EL VERGEL, LA OBRA SE ENC, lon:-92.61446333, lat:15.22400249}} | 2022-05-24 | 2022-07-07 | 528109.19 | 528109.19 | 528109.19 | 528109.19 | 528109.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-023, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:528109.19, importe_modificado:528109.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.19}} | {2164612/proyecto_PROCESO, 2164612/proyecto_INICIO, 2164612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083396 | Proyecto de inversión | 1173777.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173777.16, modificado:1173777.16}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, EN AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE ITURBIDE, BARRIO SANTA CRUZ - 98534 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 98534 | S | 580 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS EN AVENIDA INDEPENDENCIA , lon:-92.662534, lat:15.313545}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 1173777.16 | 1173777.16 | 1173777.16 | 1173777.16 | 1173777.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-021, contratista:LIC. ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1173777.16, importe_modificado:1173777.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.0}} | {2083396/proyecto_INICIO, 2083396/proyecto_PROCESO, 2083396/proyecto_FIN, 2083396/proyecto_PROCESO, 2083396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114656 | Proyecto de inversión | 359245.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359245.25, modificado:359245.25}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EJIDO EL TRIUNFO. - 139371 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 139371 | S | 1275 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE CENTRAL, CALLE CUAUHTEMOC LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL TRIUNFO. EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE , lon:-92.54602817, lat:15.35025331}} | 2022-06-06 | 2022-09-07 | 359245.25 | 359245.25 | 359245.25 | 359245.25 | 359245.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-031, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:359245.25, importe_modificado:359245.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {2114656/proyecto_INICIO, 2114656/proyecto_PROCESO, 2114656/proyecto_FIN, 2114656/proyecto_PROCESO, 2114656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119846 | Proyecto de inversión | 670867.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670867.12, modificado:670867.12}} | REHABILITACION DE CAMINO, PAVIMENTO MIXTO Y PASO VEHICULAR, LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 160877 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 160877 | S | 78 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA - CAMINO A COLONIA EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 407 COLONIA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, 30600 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA , lon:-92.64542958, lat:15.30417774}} | 2022-06-15 | 2022-08-29 | 670867.12 | 670867.12 | 670867.12 | 670867.12 | 670867.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-037, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:670867.12, importe_modificado:670867.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2119846/proyecto_PROCESO, 2119846/proyecto_INICIO, 2119846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165631 | Proyecto de inversión | 640302.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640302.29, modificado:640302.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, EN LA LOCALIDAD 15 DE JUNIO 2 - 271140 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 271140 | S | 59 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:311, direccion:CAMINO TRAMO 15 DE JUNIO DOS - CARRETERA COSTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 EJIDO 15 DE JUNIO DOS, 30600 15 DE JUNIO DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO 15 DE JUNIO DOS Y CARRETERA COSTERA TAPACHULA ARRIAGA, LA OBRA , lon:-92.65610494, lat:15.30381776}} | 2022-08-29 | 2022-10-26 | 640302.29 | 640302.29 | 640302.29 | 640302.29 | 640302.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-049, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:640302.29, importe_modificado:640302.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2165631/proyecto_PROCESO, 2165631/proyecto_INICIO, 2165631/proyecto_FIN, 2165631/proyecto_INICIO, 2165631/proyecto_PROCESO, 2165631/proyecto_FIN, 2165631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193670 | Proyecto de inversión | 970171.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970171.3, modificado:970171.3}} | CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL SOBRE RIO CUYAMIAPA, UBICADO EN EL KM 2,750 DEL TRAMO ESCUINTLA A CINTALAPA - 377944 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 377944 | S | 429 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30600 TRAMO ESCUINTLA - CINTALAPA KILÓMETRO 2 + 750 COLONIA CINTALAPA, 30603 CINTALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESCUINTLA A CINTALAPA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PUENTE CUYAMIA, lon:-92.63057449, lat:15.32522758}} | 2022-11-07 | 2022-12-21 | 970171.3 | 970171.3 | 970171.3 | 970171.3 | 970171.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-057, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:970171.3, importe_modificado:970171.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2193670/proyecto_INICIO, 2193670/proyecto_PROCESO, 2193670/proyecto_FIN, 2193670/proyecto_INICIO, 2193670/proyecto_PROCESO, 2193670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069801 | Proyecto de inversión | 622028.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622028.1, modificado:622028.1}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL DIF MUNICIPAL DE ESCUINTLA - 21314 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 21314 | S | 5606 | 5018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO CINTALAPA BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MATAMOROS PONIENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PONIENTE, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AV. RIO CINTALAPA ENTRE, lon:-92.66504831, lat:15.31917592}} | 2022-01-10 | 2022-03-10 | 622028.1 | 622028.1 | 622028.1 | 622028.1 | 622028.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-003, contratista:GIBRAN ALFREDO VELAZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:622028.1, importe_modificado:622028.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:265.0}} | {2069801/proyecto_INICIO, 2069801/proyecto_PROCESO, 2069801/proyecto_FIN, 2069801/proyecto_PROCESO, 2069801/proyecto_INICIO, 2069801/proyecto_FIN, 2069801/proyecto_PROCESO, 2069801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070106 | Proyecto de inversión | 833495.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833495.64, modificado:833495.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ESCUINTLA, LOCALIDAD SAN ANTONIO MIRAMAR, EN TRAMOS AISLADOS DEL ENTRONQUE BANDERAS A SAN ANTONIO MIRAMAR - 22749 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 22749 | S | 471 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE BANDERAS - SAN ANTONIO MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 30607 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE B, lon:-92.46012566, lat:15.38428409}} | 2022-01-17 | 2022-03-15 | 833495.64 | 833495.64 | 833495.64 | 833495.64 | 833495.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-004, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:833495.64, importe_modificado:833495.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2070106/proyecto_FIN, 2070106/proyecto_INICIO, 2070106/proyecto_PROCESO, 2070106/proyecto_INICIO, 2070106/proyecto_PROCESO, 2070106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070137 | Proyecto de inversión | 960130.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960130.9, modificado:960130.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ESCUINTLA, TRAMOS AISLADOS ROSARITO A OVANDO LA PIÑUELA - 22918 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 22918 | S | 147 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA FRANCIA - OVANDO LA PIÑUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO OVANDO PIÑUELA, 30604 OVANDO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA FRANCIA A OVANDO LA PIÑUELA Y , LA OBRA SE , lon:-92.56545614, lat:15.42326596}} | 2022-01-07 | 2022-02-28 | 960130.9 | 960130.9 | 960130.9 | 960130.9 | 960130.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-001, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:960130.9, importe_modificado:960130.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2070137/proyecto_INICIO, 2070137/proyecto_PROCESO, 2070137/proyecto_FIN, 2070137/proyecto_INICIO, 2070137/proyecto_FIN, 2070137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117310 | Proyecto de inversión | 1208315.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208315.53, modificado:1208315.53}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA, EL BARRIAL - 149852 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 149852 | S | 49 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:538.06, meta_modificada:538.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL BARRIAL - CAPTACION DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 538 EJIDO EL BARRIAL, 30613 EL BARRIAL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO EL BARRIAL Y CAMINO CAPTACION DEL AGUA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-92.49445723, lat:15.3802076}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1208315.53 | 1208315.53 | 1208315.53 | 1208315.53 | 1208315.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-024, contratista:JESUS ANTONIO GARCIA CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1208315.53, importe_modificado:1208315.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:538.06}} | {2117310/proyecto_INICIO, 2117310/proyecto_FIN, 2117310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114057 | Proyecto de inversión | 540276.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540276.72, modificado:540276.72}} | CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL, PORTICO, BANQUETA, REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO. CLAVE 07EJN0715U, FRACCIONAMIENTO FONAPO - 136758 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 136758 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.7, meta_modificada:27.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA FRACCIONAMIENTO FONHAPO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, ANDADOR 5 LA OBRA SE ECUENTA UBICADA EN LA AVENIDA FRANCISCO SARABIA ENTRE CALL, lon:-92.65996376, lat:15.31229517}} | 2022-06-13 | 2022-09-11 | 540276.72 | 540276.72 | 540276.72 | 540276.72 | 540276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-033, contratista:JOSE ANTONIO MORALES CONDE, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:540276.72, importe_modificado:540276.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.7}} | {2114057/proyecto_FIN, 2114057/proyecto_INICIO, 2114057/proyecto_FIN, 2114057/proyecto_PROCESO, 2114057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114080 | Proyecto de inversión | 1156901.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156901.69, modificado:1156901.69}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RINCON VERACRUZ, ESCUINTLA, CHIAPAS - 136936 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 136936 | S | 115 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO RINCÓN VERACRUZ, 30615 RINCÓN VERACRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ZARAGOZA ESQUINA CON CALLE MORELOS DEL EJIDO RINCON VERACRUZ.APROXIMADAMENTE A 1, lon:-92.50013741, lat:15.30117102}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 1156901.69 | 1156901.69 | 1156901.69 | 1156901.69 | 1156901.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-029, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1156901.69, importe_modificado:1156901.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}} | {2114080/proyecto_PROCESO, 2114080/proyecto_INICIO, 2114080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162556 | Proyecto de inversión | 970665.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970665.45, modificado:970665.45}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN INDEPENDENCIA I - 254429 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 254429 | S | 198 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.2, meta_modificada:647.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:325, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA I, 30610 INDEPENDENCIA I, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE DE ATRAS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD. APROXIMADAMENTE A 150 METROS ANTES DE LLEGAR A, lon:-92.59126338, lat:15.3550826}} | 2022-06-14 | 2022-08-12 | 970665.45 | 970665.45 | 970665.45 | 970665.45 | 970665.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-028, contratista:LIONZO ANCHEYTA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:970665.45, importe_modificado:970665.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.2}} | {2162556/proyecto_PROCESO, 2162556/proyecto_INICIO, 2162556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162898 | Proyecto de inversión | 1388511.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388511.08, modificado:1388511.08}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN LA INDEPENDENCIA - 255945 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 255945 | S | 479 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.5, meta_modificada:32.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CUARTEL LA INDEPENDENCIA, 30610 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE POSTERIOR A LA CARRETERA FRANCISCO I., lon:-92.57993927, lat:15.34968878}} | 2022-06-17 | 2022-08-30 | 1388511.08 | 1388511.08 | 1388511.08 | 1388511.08 | 1388511.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-020, contratista:LIONZO ANCHEYTA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1388511.08, importe_modificado:1388511.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.5}} | {2162898/proyecto_INICIO, 2162898/proyecto_PROCESO, 2162898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163454 | Proyecto de inversión | 4911626.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4911626.05, modificado:4911626.05}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL DE AVISINIA RANCHO BONITO A BUENAVISTA EN ESCUINTLA - 259100 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 259100 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3110.91, meta_modificada:3110.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO AVISINIA - BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 110 RANCHERIA AVICNIA, 30604 AVICINIA (RANCHO BONITO), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BUENA VISTA Y CAMINO AVICINIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA L, lon:-92.53875519, lat:15.36898349}} | 2022-04-02 | 2022-06-04 | 4911626.05 | 4911626.05 | 4911626.05 | 4911626.05 | 4911626.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-05, contratista:Constructora Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:4911626.05, importe_modificado:4911626.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3110.91}} | {2163454/proyecto_INICIO, 2163454/proyecto_PROCESO, 2163454/proyecto_FIN, 2163454/proyecto_PROCESO, 2163454/proyecto_FIN, 2163454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163817 | Proyecto de inversión | 2392182.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392182.06, modificado:2392182.06}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. - 260998 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 260998 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NUEVA MORELIA, 30605 NUEVA MORELIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA RANCHERIA NUEVA MORELIA, lon:-92.51051445, lat:15.37845031}} | 2022-08-22 | 2022-11-19 | 2392182.06 | 2392182.06 | 2392182.06 | 2392182.06 | 2392182.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-025, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2392182.06, importe_modificado:2392182.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2163817/proyecto_INICIO, 2163817/proyecto_PROCESO, 2163817/proyecto_FIN, 2163817/proyecto_PROCESO, 2163817/proyecto_FIN, 2163817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194189 | Proyecto de inversión | 1481569.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481569.45, modificado:1481569.45}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD MANACAL LLANO GRANDE - 379203 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 379203 | S | 168 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2676.8, meta_modificada:2676.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:110, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA ALVARO OBREGON LA OBRA DE TECHOS DIGNOS SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJ, lon:-92.50559964, lat:15.32252989}} | 2022-10-10 | 2022-12-17 | 1481569.45 | 1481569.45 | 1481569.45 | 1481569.45 | 1481569.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-055, contratista:JESUS ANTONIO GARCIA CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1481569.45, importe_modificado:1481569.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2676.8}} | {2194189/proyecto_INICIO, 2194189/proyecto_PROCESO, 2194189/proyecto_FIN, 2194189/proyecto_INICIO, 2194189/proyecto_PROCESO, 2194189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117194 | Proyecto de inversión | 2202614.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202614.73, modificado:2202614.73}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD BUENA VISTA - 149415 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 149415 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1122.0, meta_modificada:1122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO JAMAICA - EJIDO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO BUENA VISTA, 30604 BUENAVISTA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO UNION JAMAICA Y CAMINO EJIDO BUENAVISTA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-92.52362526, lat:15.34892404}} | 2022-06-22 | 2022-09-20 | 2202614.73 | 2202614.73 | 2202614.73 | 2202614.73 | 2202614.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-039, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2202614.73, importe_modificado:2202614.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1122.0}} | {2117194/proyecto_INICIO, 2117194/proyecto_PROCESO, 2117194/proyecto_FIN, 2117194/proyecto_INICIO, 2117194/proyecto_FIN, 2117194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170692 | Proyecto de inversión | 580011.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580011.82, modificado:580011.82}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EL TRIUNFO A MONTEFLOR, A LA ALTURA DE RIO NEGRO - 296715 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 296715 | S | 1275 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3955.5, meta_modificada:3955.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL TRIUNFO - EJIDO MONTE FLOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 105 EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR, CAMINO MONTEFLOR LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.55493202, lat:15.34116222}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 580011.82 | 580011.82 | 580011.82 | 580011.82 | 580011.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-051, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:580011.82, importe_modificado:580011.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3955.5}} | {2170692/proyecto_INICIO, 2170692/proyecto_PROCESO, 2170692/proyecto_FIN, 2170692/proyecto_INICIO, 2170692/proyecto_PROCESO, 2170692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193401 | Proyecto de inversión | 212895.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212895.95, modificado:212895.95}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO UNION JAMAICA - 377251 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 377251 | S | 371 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:CALLE CAPULTEPEC EJIDO UNIÓN JAMAICA, 30610 UNIÓN JAMAICA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE CENRAL MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO UNION JAMAICA EN LA CAL, lon:-92.52745177, lat:15.33890179}} | 2022-09-15 | 2022-11-13 | 212895.95 | 212895.95 | 212895.95 | 212895.95 | 212895.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-047, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:212895.95, importe_modificado:212895.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2193401/proyecto_INICIO, 2193401/proyecto_PROCESO, 2193401/proyecto_FIN, 2193401/proyecto_INICIO, 2193401/proyecto_PROCESO, 2193401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402194321 | Proyecto de inversión | 379444.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379444.67, modificado:379444.67}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ALVARO OBREGON SUR ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 379514 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 379514 | S | 234 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.5, meta_modificada:166.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON BARRIO GUADALUPE, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE CALLE IGNACIO , lon:-92.6606358, lat:15.31800372}} | 2022-11-01 | 2022-12-21 | 379444.67 | 379444.67 | 379444.67 | 379444.67 | 379444.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-058, contratista:ANCHEYTAS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:379444.67, importe_modificado:379444.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.5}} | {2194321/proyecto_INICIO, 2194321/proyecto_FIN, 2194321/proyecto_PROCESO, 2194321/proyecto_FIN, 2194321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075491 | Acción | 1415344 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415344.0, modificado:1415344.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 57022 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 57022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 1415344 | 1415344 | 1415344 | 1415344 | 1415344 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MEC/ DOPM-001/2022, contratista:JESUS VALENTE MONZON MAURICIO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1415344.0, importe_modificado:1415344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2075491/proyecto_FIN, 2075491/proyecto_PROCESO, 2075491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081486 | Proyecto de inversión | 2876460.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2876460.02, modificado:2876460.02}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN ESCUINTLA, EJIDO SAN FELIPE TIZAPA. - 88912 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 88912 | S | 334 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3687.0, meta_modificada:3687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 30610 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL, lon:-92.61472798, lat:15.27606178}} | 2022-04-11 | 2022-06-12 | 2876460.02 | 2876460.02 | 2876460.02 | 2876460.02 | 2876460.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-019, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2876460.02, importe_modificado:2876460.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3687.0}} | {2081486/proyecto_INICIO, 2081486/proyecto_PROCESO, 2081486/proyecto_INICIO, 2081486/proyecto_FIN, 2081486/proyecto_PROCESO, 2081486/proyecto_FIN, 2081486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081943 | Proyecto de inversión | 616271.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616271.69, modificado:616271.69}} | REHABILITACION DE LAS CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE ESCUINTLA, CABECERA MUNICIPAL. - 91544 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 91544 | S | 5461 | 4860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA COSTERA TAPACHULA-ARRIAGA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS , lon:-92.65510545, lat:15.3268422}} | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 616271.69 | 616271.69 | 616271.69 | 616271.69 | 616271.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-011, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:616271.69, importe_modificado:616271.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2081943/proyecto_INICIO, 2081943/proyecto_PROCESO, 2081943/proyecto_FIN, 2081943/proyecto_INICIO, 2081943/proyecto_FIN, 2081943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117230 | Proyecto de inversión | 1065393.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065393.88, modificado:1065393.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, CAMINO BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ A SAN JUAN PANAMA TRAMOS AISLADOS. - 149576 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 149576 | S | 115 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.3, meta_modificada:1086.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - EJIDO SAN JUAN PANAMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30605 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO EJIDO SAN, lon:-92.52298344, lat:15.39871229}} | 2022-06-13 | 2022-09-11 | 1065393.88 | 1065393.88 | 1065393.88 | 1065393.88 | 1065393.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-034, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1065393.88, importe_modificado:1065393.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.3}} | {2117230/proyecto_INICIO, 2117230/proyecto_FIN, 2117230/proyecto_PROCESO, 2117230/proyecto_FIN, 2117230/proyecto_PROCESO, 2117230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170845 | Proyecto de inversión | 1014713.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014713.13, modificado:1014713.13}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO CUYAMIAPA, COLONIA EL MANANTIAL. - 297235 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 297235 | S | 703 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE RIO CUYAMIAPA COLONIA EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO CUYAMIAPA Y AVENIDA RIO DESPOBLADO, CALLE RIO GRJALVA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLINIA EL MANANTIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.65916808, lat:15.32605951}} | 2022-10-18 | 2022-12-17 | 1014713.13 | 1014713.13 | 1014713.13 | 1014713.13 | 1014713.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-050, contratista:JESUS ANTONIO GARCIA CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1014713.13, importe_modificado:1014713.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2170845/proyecto_INICIO, 2170845/proyecto_PROCESO, 2170845/proyecto_FIN, 2170845/proyecto_INICIO, 2170845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127175 | Proyecto de inversión | 367634.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367634.4, modificado:367634.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ESCUINTLA, EN TRAMOS AISLADOS MANACAL A DESVIO BANDERAS - 195698 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 195698 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1640.6, meta_modificada:1640.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MANACAL LLANO GRANDE - EJIDO SANTA ISABEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO SANTA ISABEL, 30613 SANTA ISABEL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE FRACCION BANDERAS HACIA EL EJIDO SANTA ISABEL Y , , lon:-92.47736459, lat:15.32443578}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 367634.4 | 367634.4 | 367634.4 | 367634.4 | 367634.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-041, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:367634.4, importe_modificado:367634.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1640.6}} | {2127175/proyecto_FIN, 2127175/proyecto_INICIO, 2127175/proyecto_FIN, 2127175/proyecto_PROCESO, 2127175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127239 | Proyecto de inversión | 887417.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887417.25, modificado:887417.25}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD 4 DE OCTUBRE - 196144 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 196144 | S | 157 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.2, meta_modificada:547.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:322, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO 4 DE OCTUBRE, 30604 4 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CALLE CNETRAL EMILIANO ZAPAT, lon:-92.53950567, lat:15.34642252}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 887417.25 | 887417.25 | 887417.25 | 887417.25 | 887417.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-030, contratista:LIONZO ANCHEYTA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:887417.25, importe_modificado:887417.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:547.2}} | {2127239/proyecto_FIN, 2127239/proyecto_INICIO, 2127239/proyecto_PROCESO, 2127239/proyecto_FIN, 2127239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081611 | Proyecto de inversión | 1333425.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333425.19, modificado:1333425.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ESCUINTLA, LOCALIDAD LLANO GRANDE. - 89732 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 89732 | S | 291 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:234, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30615 NUEVO LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA NUEVO LLANO GRANDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN NUEVO LLANO GRANDE LAS CALLES , lon:-92.52694502, lat:15.29005712}} | 2022-04-08 | 2022-07-07 | 1333425.19 | 1333425.19 | 1333425.19 | 1333425.19 | 1333425.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1333425.19, importe_modificado:1333425.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2081611/proyecto_PROCESO, 2081611/proyecto_INICIO, 2081611/proyecto_FIN, 2081611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114012 | Proyecto de inversión | 480420.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480420.69, modificado:480420.69}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA Y ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRIUNFO, BARRIO LAS DELICIAS - 136521 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 136521 | S | 1404 | 1315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:52.51, meta_modificada:52.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLEJON LAS DELICIAS EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESCUINTLA A EL TRIUNFO Y CALLEJON LAS DELICIAS, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL TRIUNFO APROXIMADAMENTE A 120M D, lon:-92.55218334, lat:15.3518424}} | 2022-05-20 | 2022-06-18 | 480420.69 | 480420.69 | 480420.69 | 480420.69 | 480420.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-016, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:480420.69, importe_modificado:480420.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:52.51}} | {2114012/proyecto_INICIO, 2114012/proyecto_FIN, 2114012/proyecto_PROCESO, 2114012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117169 | Proyecto de inversión | 450969.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450969.28, modificado:450969.28}} | CONSTRUCCION DE 3 POZOS ARTESIANOS EN ESCUINTLA, LOCALIDAD GRIJALVA EN DIFERENTES PUNTOS. - 149305 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 149305 | S | 126 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:90, direccion:CALLE GRIJALVA EJIDO GRIJALVA, 30616 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAPASTEPEC HUIXTLA Y BRECHA GRIJALVA, EL EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A LADO DERECHO DE LA CARRETERA COSTERA MAPASTEPEC A HUIXTLA APROXIMADAMENTE , lon:-92.61173412, lat:15.25162876}} | 2022-04-15 | 2022-06-15 | 450969.28 | 450969.28 | 450969.28 | 450969.28 | 450969.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-017, contratista:ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:450969.28, importe_modificado:450969.28}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2117169/proyecto_INICIO, 2117169/proyecto_PROCESO, 2117169/proyecto_FIN, 2117169/proyecto_PROCESO, 2117169/proyecto_FIN, 2117169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164682 | Proyecto de inversión | 597181.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597181.33, modificado:597181.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, EJIDO CUAUHTEMOC CHACHALACA - 265761 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 265761 | S | 62 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CUAUHTEMOC CHACHALACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 875 EJIDO CUAUHTÉMOC CHACHALACA, 30610 CUAUHTÉMOC CHACHALACA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PANTEON MUNICIPAL Y CAMINO CUAUHTEMOC CHACHALACA, lon:-92.60881135, lat:15.30954351}} | 2022-08-20 | 2022-11-17 | 597181.33 | 597181.33 | 597181.33 | 597181.33 | 597181.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-044, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:597181.33, importe_modificado:597181.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {2164682/proyecto_PROCESO, 2164682/proyecto_FIN, 2164682/proyecto_INICIO, 2164682/proyecto_PROCESO, 2164682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192886 | Proyecto de inversión | 201434 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201434.0, modificado:201434.0}} | MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL FRAY MATIAS DE CORDOVA - 375950 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 375950 | S | 2498 | 2345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCION SUR Y AVENIDA RIO CINTALAPA SUR, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL FRAY MATI, lon:-92.66457914, lat:15.32003358}} | 2022-06-27 | 2022-08-26 | 201434 | 201434 | 201434 | 201434 | 201434 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130018, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:201434.0, importe_modificado:201434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2192886/proyecto_INICIO, 2192886/proyecto_PROCESO, 2192886/proyecto_FIN, 2192886/proyecto_INICIO, 2192886/proyecto_PROCESO, 2192886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122338 | Proyecto de inversión | 1810122.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810122.58, modificado:1810122.58}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES PARA VIVIENDA RURAL - 172383 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 172383 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 30607 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PASO DEL NORTE Y CAMINO SAN ANTONIO MIRAMAR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 50 VIVIENDAS RURALES DIFERENTES DE LA LOCALIDAD, lon:-92.4577213, lat:15.38319966}} | 2022-06-27 | 2022-08-28 | 1810122.58 | 1810122.58 | 1810122.58 | 1810122.58 | 1810122.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-040, contratista:PROSPERO IGNACIO MEDINA DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1810122.58, importe_modificado:1810122.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2122338/proyecto_INICIO, 2122338/proyecto_PROCESO, 2122338/proyecto_FIN, 2122338/proyecto_INICIO, 2122338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117552 | Proyecto de inversión | 629056.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629056.64, modificado:629056.64}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA DEL TRAMO ESCUINTLA A EL TRIUNFO - 150837 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 150837 | S | 5606 | 5018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.9, meta_modificada:1827.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30600 TRAMO ESCUINTLA - EL TRIUNFO KILÓMETRO 16 + 000 CIUDAD ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESCUINTLA A EL TRIUNFO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFEREN, lon:-92.65451454, lat:15.32552324}} | 2022-05-16 | 2022-07-15 | 629056.64 | 629056.64 | 629056.64 | 629056.64 | 629056.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-036, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:629056.64, importe_modificado:629056.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1827.9}} | {2117552/proyecto_PROCESO, 2117552/proyecto_FIN, 2117552/proyecto_INICIO, 2117552/proyecto_PROCESO, 2117552/proyecto_FIN, 2117552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163510 | Proyecto de inversión | 541890.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541890.55, modificado:541890.55}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CASETA PURIFICADORA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD COLOMBIA II - 259342 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 259342 | S | 65 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COLOMBIA DOS, 30605 COLOMBIA DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA YENDO EN LA CARRETERA COSTERA HACIA TAPACHULA Y RETORNANDO EN EL RESTAURANT LA GALLINA CORRETEA, lon:-92.62591408, lat:15.23690537}} | 2022-04-11 | 2022-07-22 | 541890.55 | 541890.55 | 541890.55 | 541890.55 | 541890.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-15, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:541890.55, importe_modificado:541890.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2163510/proyecto_FIN, 2163510/proyecto_PROCESO, 2163510/proyecto_FIN, 2163510/proyecto_PROCESO, 2163510/proyecto_INICIO, 2163510/proyecto_FIN, 2163510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164602 | Proyecto de inversión | 542857.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542857.12, modificado:542857.12}} | MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUNTLA. - 265467 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 265467 | S | 5606 | 5016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.77, meta_modificada:630.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE BARRIO ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA RIO SECO, AVENIDA JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.65523826, lat:15.32679331}} | 2022-03-31 | 2022-05-30 | 542857.12 | 542857.12 | 542857.12 | 542857.12 | 542857.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:542857.12, importe_modificado:542857.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.77}} | {2164602/proyecto_FIN, 2164602/proyecto_PROCESO, 2164602/proyecto_INICIO, 2164602/proyecto_FIN, 2164602/proyecto_INICIO, 2164602/proyecto_PROCESO, 2164602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192777 | Proyecto de inversión | 86732.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86732.12, modificado:86732.12}} | MANTENIMIENTO DEL PREESCOLAR XAVIER ICAZA, CLAVE 07DJN0706N, ZONA 029, SECCION XVII, FRACC. EL MANANTIAL, ESCUINTLA, CHIAPAS. - 375648 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 375648 | S | 5606 | 5018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2402.08, meta_modificada:2402.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE RIO DESPOBLADO COLONIA EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO CUYAMIAPA Y AVENIDA RIO GRIJALVA, CALLE NOVILLERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EL MANANTIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.65894278, lat:15.32670938}} | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 86732.12 | 86732.12 | 86732.12 | 86732.12 | 86732.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129629, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:86732.12, importe_modificado:86732.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2402.08}} | {2192777/proyecto_INICIO, 2192777/proyecto_PROCESO, 2192777/proyecto_INICIO, 2192777/proyecto_FIN, 2192777/proyecto_PROCESO, 2192777/proyecto_FIN, 2192777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193252 | Proyecto de inversión | 783692.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783692.03, modificado:783692.03}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTO DOMINGO, CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO. - 376850 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 376850 | S | 1434 | 1222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARTICULO 123 Y , AVENIDA CONSTITUCION NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUI, lon:-92.66285422, lat:15.32466613}} | 2022-10-18 | 2022-12-17 | 783692.03 | 783692.03 | 783692.03 | 783692.03 | 783692.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-053, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:783692.03, importe_modificado:783692.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2193252/proyecto_INICIO, 2193252/proyecto_PROCESO, 2193252/proyecto_FIN, 2193252/proyecto_PROCESO, 2193252/proyecto_FIN, 2193252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si la cantidad de la unidad de medida del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance físico, para que alcance el 100% tanto físico como financiero, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:Si la cantidad de la unidad de medida del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance físico, para que alcance el 100% tanto físico como financiero, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:Si la cantidad de la unidad de medida del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance físico, para que alcance el 100% tanto físico como financiero, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:Si la cantidad de la unidad de medida del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance físico, para que alcance el 100% tanto físico como financiero, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-28}}
2022 | 5 | CHP220202070015 | Proyecto de inversión | 1237763.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237763.85, modificado:1237763.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, LOCALIDAD LLANO GRANDE PALESTINA. - 22382 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 22382 | S | 404 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO VILLA - LLANO GRANDE PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LLANO GRANDE PALESTINA, 30615 LLANO GRANDE PALESTINA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO VILLA Y CAMINO LLANO GR, lon:-92.4928126, lat:15.31452285}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 1237763.85 | 1237763.85 | 1237763.85 | 1237763.85 | 1237763.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-006, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1237763.85, importe_modificado:1237763.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}} | {2070015/proyecto_PROCESO, 2070015/proyecto_FIN, 2070015/proyecto_PROCESO, 2070015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081992 | Proyecto de inversión | 576440.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576440.8, modificado:576440.8}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO Y CASETA PURIFICADORA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD OVANDO TURQUIA - 91835 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 91835 | S | 177 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:39, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO OVANDO TURQUÍA, 30603 OVANDO TURQUÍA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD OVANDO TURQUIA. EN ESTA LOCALIDAD LAS CALLES SE ENCUENTRAN INNOMINADAS. COMO REFE, lon:-92.63483, lat:15.35907}} | 2022-04-11 | 2022-07-22 | 576440.8 | 576440.8 | 576440.8 | 576440.8 | 576440.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-010, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:576440.8, importe_modificado:576440.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} | {2081992/proyecto_INICIO, 2081992/proyecto_FIN, 2081992/proyecto_PROCESO, 2081992/proyecto_FIN, 2081992/proyecto_INICIO, 2081992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069988 | Proyecto de inversión | 1391122.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391122.92, modificado:1391122.92}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ESCUINTLA, EN LA CALLE 5 DE MAYO, BARRIO SANTO DOMINGO. - 22199 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 22199 | S | 2005 | 1785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO NORTE, CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO BARRIO , lon:-92.65946548, lat:15.32192113}} | 2022-01-17 | 2022-04-16 | 1391122.92 | 1391122.92 | 1391122.92 | 1391122.92 | 1391122.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-002, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1391122.92, importe_modificado:1391122.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2069988/proyecto_INICIO, 2069988/proyecto_PROCESO, 2069988/proyecto_FIN, 2069988/proyecto_INICIO, 2069988/proyecto_PROCESO, 2069988/proyecto_FIN, 2069988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080861 | Proyecto de inversión | 135160.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135160.76, modificado:135160.76}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN ESCUINTLA, BARRIO INDEPENDENCIA 1, NUEVO MILENIO - 85226 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 85226 | S | 270 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:325, direccion:EJIDO LA INDEPENDENCIA I, 30610 INDEPENDENCIA I, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA CAPTACION DEL AGUA DE LA OBRA SE ENCUENTA A ESCASOS MINUTOS DE LA LOCALIDAD EJIDO 5 DE MARZO PERO ES PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD LA INDEPEND, lon:-92.5920789, lat:15.35603715}} | 2022-03-09 | 2022-03-18 | 135160.76 | 135160.76 | 135160.76 | 135160.76 | 135160.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOPM/FISM/OT/2022-001, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:135160.76, importe_modificado:135160.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | {2080861/proyecto_INICIO, 2080861/proyecto_PROCESO, 2080861/proyecto_FIN, 2080861/proyecto_INICIO, 2080861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081414 | Proyecto de inversión | 472419.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472419.31, modificado:472419.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUINTLA, LOCALIDAD LA RANCHERIA SANTA MARTHA EJIDO LAS VEGAS - 88495 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 88495 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LAS VEGAS - EJIDO LAS MALVINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS VEGAS, 30613 LAS VEGAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LAS VEGAS A EJIDO LAS MALVINAS Y CALLE INNOMINADA, LA , lon:-92.49191659, lat:15.33777639}} | 2022-03-29 | 2022-06-27 | 472419.31 | 472419.31 | 472419.31 | 472419.31 | 472419.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-008, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:472419.31, importe_modificado:472419.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2081414/proyecto_INICIO, 2081414/proyecto_PROCESO, 2081414/proyecto_FIN, 2081414/proyecto_PROCESO, 2081414/proyecto_FIN, 2081414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202085424 | Proyecto de inversión | 1555681.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555681.53, modificado:1555681.53}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESCUINTLA, EN AVENIDA ARTICULO 123 - 106428 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 106428 | S | 5606 | 5018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1156.0, meta_modificada:1156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTICULO 123 BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARTICULO 123 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PONIENTE, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA ARTICULO 123 ESQUINA CON CALLE, lon:-92.66574524, lat:15.32169801}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 1555681.53 | 1555681.53 | 1555681.53 | 1555681.53 | 1555681.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-018, contratista:ANCHEYTAS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1555681.53, importe_modificado:1555681.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1156.0}} | {2085424/proyecto_INICIO, 2085424/proyecto_PROCESO, 2085424/proyecto_INICIO, 2085424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116739 | Proyecto de inversión | 581247.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581247.68, modificado:581247.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, LOCALIDAD VELOES. - 147181 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 147181 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LOS LIMONES - EJIDO VELOES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 12 EJIDO VELOES SOLO DIOS, 30614 VELOES (SOLO DIOS), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOS LIMONES Y CAMINO VELOES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SALIE, lon:-92.48824733, lat:15.36410692}} | 2022-04-08 | 2022-06-07 | 581247.68 | 581247.68 | 581247.68 | 581247.68 | 581247.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-012, contratista:GIBRAN ALFREDO VELAZQUEZ UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:581247.68, importe_modificado:581247.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2116739/proyecto_FIN, 2116739/proyecto_PROCESO, 2116739/proyecto_INICIO, 2116739/proyecto_FIN, 2116739/proyecto_PROCESO, 2116739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163665 | Proyecto de inversión | 2952924.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2952924.76, modificado:2952924.76}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE LA CAJA ROMPEDORA DE PRESION AL CRUCE DE RIO NEGRO EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA EN ESCUINTLA. - 260094 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 260094 | S | 478 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1042.2, meta_modificada:1042.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CRUCE RIO NEGRO - LA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 042 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30610 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTEFLOR Y CAMINO 5 DE MARZO, EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.57770304, lat:15.34924717}} | 2022-05-23 | 2022-08-27 | 2952924.76 | 2952924.76 | 2952924.76 | 2952924.76 | 2952924.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-22, contratista:Constructora Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2952924.76, importe_modificado:2952924.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1042.2}} | {2163665/proyecto_PROCESO, 2163665/proyecto_INICIO, 2163665/proyecto_PROCESO, 2163665/proyecto_FIN, 2163665/proyecto_INICIO, 2163665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402164593 | Proyecto de inversión | 305854.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305854.94, modificado:305854.94}} | REHABILITACION DE LA AVENIDA PROLONGACION ARTICULO 123 Y OBRAS DE DRENAJE - 265449 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 265449 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:414.88, meta_modificada:414.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION ARTICULO 123 BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PAMPITAS Y CALLE EL CARRIL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.66886263, lat:15.32179989}} | 2022-08-22 | 2022-09-06 | 305854.94 | 305854.94 | 305854.94 | 305854.94 | 305854.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/DOPM/FISM/OT/2022-003, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:305854.94, importe_modificado:305854.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:414.88}} | {2164593/proyecto_PROCESO, 2164593/proyecto_INICIO, 2164593/proyecto_FIN, 2164593/proyecto_PROCESO, 2164593/proyecto_FIN, 2164593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193321 | Proyecto de inversión | 494769.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494769.09, modificado:494769.09}} | AMPLIACION DE COLECTOR DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, RIO CHALACA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA. - 377037 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Escuintla | 377037 | S | 3748 | 3335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA GUERRERO BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , AVENIDA ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVENIDA GUERRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ APROXIMADAMENTE A, lon:-92.66261, lat:15.31142}} | 2022-09-15 | 2022-12-14 | 494769.09 | 494769.09 | 494769.09 | 494769.09 | 494769.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEC/OPM/FISM/2022-048, contratista:GRUPO MOJA TUNG ZOQUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:494769.09, importe_modificado:494769.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:427.0}} | {2193321/proyecto_INICIO, 2193321/proyecto_FIN, 2193321/proyecto_INICIO, 2193321/proyecto_FIN, 2193321/proyecto_PROCESO, 2193321/proyecto_FIN, 2193321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162127 | Proyecto de inversión | 1186300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186300.0, modificado:1186300.0}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO - 252418 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 252418 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:40, direccion:CALLEJON INNOMINADO COLONIA SAN MIGUEL, 29560 SAN MIGUEL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ENFRENTE ALA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-93.30310187, lat:17.35261456}} | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 1186300 | 1186300 | 1186300 | 1186300 | 1186300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-026/2022, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1186300.0, importe_modificado:1186300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2162127/proyecto_PROCESO, 2162127/proyecto_INICIO, 2162127/proyecto_PROCESO, 2162127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162300 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EC TECPATAN RIVERA EL VIEJO CARMEN A EL NARANJO DEL KM 0 000 AL KM 8 500 - 253297 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 253297 | S | 3576 | 3669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN -RIVERA EL VIEJO CARMEN - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA CARRIZAL, 29560 CARRIZAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TRAMO TECPATAN-RIVERA EL VIEJO CARMEN A NARANJO Y , LA OBR, lon:-93.22277609, lat:17.27377523}} | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FISMDF/OT-001/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {2162300/proyecto_INICIO, 2162300/proyecto_PROCESO, 2162300/proyecto_FIN, 2162300/proyecto_PROCESO, 2162300/proyecto_FIN, 2162300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075435 | Proyecto de inversión | 2520507.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520507.35, modificado:2520507.35}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA SARDINA - 56567 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 56567 | S | 519 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE LAZARO CARD, lon:-93.35438003, lat:17.29395595}} | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 2520507.35 | 2520507.35 | 2520507.35 | 2520507.35 | 2520507.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2520507.35, importe_modificado:2520507.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}} | {2075435/proyecto_PROCESO, 2075435/proyecto_INICIO, 2075435/proyecto_PROCESO, 2075435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154754 | Proyecto de inversión | 601500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601500.0, modificado:601500.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA, EN LAS CRUCES - 213680 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 213680 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.29, meta_modificada:325.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:64, direccion:COLONIA LAS CRUCES, 29560 LAS CRUCES, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADO Y BRECHA INNOMINADO, BRECHA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES DEL LADO DONDE SE ENCUENTRA EL TEMPLO RELIGIOSO, lon:-93.35917727, lat:17.27369101}} | 2022-08-17 | 2022-10-15 | 601500 | 601500 | 601500 | 601500 | 601500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF/018/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:601500.0, importe_modificado:601500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.29}} | {2154754/proyecto_FIN, 2154754/proyecto_INICIO, 2154754/proyecto_PROCESO, 2154754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159960 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACOSECHA EN SAN FRANCISCO - 240961 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 240961 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+ 200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 COLONIA SAN FRANCISCO, 29560 SAN FRANCISCO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE LIBERTAD -GUADALUPE SARDINA Y CAMINO LAS CRUCES -SAN FRANCISCO, CAMINO , lon:-93.36838595, lat:17.2727169}} | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FISMDF/OT-002/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2159960/proyecto_INICIO, 2159960/proyecto_PROCESO, 2159960/proyecto_INICIO, 2159960/proyecto_PROCESO, 2159960/proyecto_FIN, 2159960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110817 | Proyecto de inversión | 747483.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747483.62, modificado:747483.62}} | REHABILITACION DE CALLES - 121172 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 121172 | S | 150 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.65, meta_modificada:399.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:COLONIA NUEVO CRISTO REY, 29560 NUEVO CRISTO REY, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, UBICADA EN LA PARTE NORESTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD Y A MANO IZQUIERDA DE LA ENTRADA A LA LOCALI, lon:-93.31237142, lat:17.34478718}} | 2022-06-27 | 2022-07-26 | 747483.62 | 747483.62 | 747483.62 | 747483.62 | 747483.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-012/2022, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:747483.62, importe_modificado:747483.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.65}} | {2110817/proyecto_INICIO, 2110817/proyecto_FIN, 2110817/proyecto_PROCESO, 2110817/proyecto_FIN, 2110817/proyecto_PROCESO, 2110817/proyecto_FIN, 2110817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157980 | Proyecto de inversión | 846600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846600.0, modificado:846600.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 229740 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 229740 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA EL NARANJO, 29560 NARANJO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA EN EL TRAMO CARRETERO ENTRE LA LOCALIDAD CARRIZAL Y NARANJO ASI COMO ENTRE LOS LIMITES DEL PANTEON DE LA LO, lon:-93.21876228, lat:17.28408174}} | 2022-10-03 | 2022-11-27 | 846600 | 846600 | 846600 | 846600 | 846600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-021/2022, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:846600.0, importe_modificado:846600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2157980/proyecto_INICIO, 2157980/proyecto_PROCESO, 2157980/proyecto_FIN, 2157980/proyecto_PROCESO, 2157980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160107 | Acción | 229000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229000.0, modificado:229000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 241535 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 241535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.272891, lat:17.285925}} | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | 229000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/GAST.IND./OT-002/2022, contratista:JORGE LUIS ARGUETA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:229000.0, importe_modificado:229000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2160107/proyecto_INICIO, 2160107/proyecto_PROCESO, 2160107/proyecto_FIN, 2160107/proyecto_INICIO, 2160107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075496 | Proyecto de inversión | 1994837.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994837.66, modificado:1994837.66}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE MASPAC, FRANCISCO LEON, CHIAPAS. - 57064 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 57064 | S | 363 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.85, meta_modificada:267.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN JOSE MASPAC, 29564 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, SE PUEDE ACCESAR A ESTA VIALIDAD ENTRANDO POR LA CARRETERA SAN JOSE MASPAC A TECPATAN CHIAPAS , lon:-93.31167516, lat:17.2945213}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 1994837.66 | 1994837.66 | 1994837.66 | 1994837.66 | 1994837.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-002/2022, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1994837.66, importe_modificado:1994837.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.85}} | {2075496/proyecto_INICIO, 2075496/proyecto_PROCESO, 2075496/proyecto_FIN, 2075496/proyecto_INICIO, 2075496/proyecto_FIN, 2075496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115941 | Proyecto de inversión | 595738.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595738.8, modificado:595738.8}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ARROYO CARACOL - 143870 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 143870 | S | 116 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA ARROYO CARARCOL MONTE DE OLIVO, 29560 ARROYO CARACOL (MONTE DE OLIVO), FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA DE LAS CALLE, lon:-93.32730201, lat:17.3199753}} | 2022-05-16 | 2022-06-14 | 595738.8 | 595738.8 | 595738.8 | 595738.8 | 595738.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-010/2022, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:595738.8, importe_modificado:595738.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.0}} | {2115941/proyecto_PROCESO, 2115941/proyecto_FIN, 2115941/proyecto_INICIO, 2115941/proyecto_FIN, 2115941/proyecto_INICIO, 2115941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152956 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO - 180174 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 180174 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:78, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA NUEVO PARAISO, 29560 NUEVO PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ENTERADA ALA LOCALIDAD MISMA QUE CONECTA AL, lon:-93.3066445, lat:17.27005255}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF/019/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2152956/proyecto_INICIO, 2152956/proyecto_PROCESO, 2152956/proyecto_FIN, 2152956/proyecto_PROCESO, 2152956/proyecto_INICIO, 2152956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079457 | Proyecto de inversión | 2014852.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014852.5, modificado:2014852.5}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL - 78271 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 78271 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA AZAPAC AMATAL, 29564 AZAPAC AMATAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DEL P, lon:-93.31176934, lat:17.23915896}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2014852.5 | 2014852.5 | 2014852.5 | 2014852.5 | 2014852.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-008/2022, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2014852.5, importe_modificado:2014852.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2079457/proyecto_INICIO, 2079457/proyecto_PROCESO, 2079457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079591 | Proyecto de inversión | 800978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800978.69, modificado:800978.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA - 78747 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 78747 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA MARTHA, 29562 SANTA MARTHA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA AL , lon:-93.31827797, lat:17.28952778}} | 2022-03-16 | 2022-04-30 | 800978.69 | 800978.69 | 800978.69 | 800978.69 | 800978.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-009/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:800978.69, importe_modificado:800978.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}} | {2079591/proyecto_INICIO, 2079591/proyecto_FIN, 2079591/proyecto_PROCESO, 2079591/proyecto_FIN, 2079591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118039 | Proyecto de inversión | 3033800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3033800.0, modificado:3033800.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA CEIBA - 152740 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 152740 | S | 62 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1224.4, meta_modificada:1224.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA LA CEIBA, 29560 LA CEIBA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA Y CALLES DEL CENTRO DE , lon:-93.3759748, lat:17.29122957}} | 2022-08-09 | 2022-11-07 | 3033800 | 3033800 | 3033800 | 3033800 | 3033800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-016/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:3033800.0, importe_modificado:3033800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1224.4}} | {2118039/proyecto_INICIO, 2118039/proyecto_PROCESO, 2118039/proyecto_INICIO, 2118039/proyecto_PROCESO, 2118039/proyecto_FIN, 2118039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181956 | Proyecto de inversión | 165300.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165300.79, modificado:165300.79}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS - 342702 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 342702 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1454.7, meta_modificada:1454.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE TECPATAN- LA LIBERAD - RIVERA EL VIEJO CARMEN (CABECERA MUNICIPAL) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 440 INTERIOR 29560 COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS , lon:-93.27514043, lat:17.27936261}} | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 165300.79 | 165300.79 | 165300.79 | 165300.79 | 165300.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FISMDF/OT-005/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:165300.79, importe_modificado:165300.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1454.7}} | {2181956/proyecto_INICIO, 2181956/proyecto_FIN, 2181956/proyecto_PROCESO, 2181956/proyecto_FIN, 2181956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079646 | Proyecto de inversión | 501256.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501256.95, modificado:501256.95}} | AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PALACIO MUNICIPAL - 78880 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 78880 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA , lon:-93.27262188, lat:17.28594333}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 501256.95 | 501256.95 | 501256.95 | 501256.95 | 501256.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-006/2022, contratista:FILIBERTO CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:501256.95, importe_modificado:501256.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2079646/proyecto_INICIO, 2079646/proyecto_PROCESO, 2079646/proyecto_FIN, 2079646/proyecto_PROCESO, 2079646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163969 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 261926 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 261926 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1567.1, meta_modificada:1567.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA, lon:-93.27238452, lat:17.28674402}} | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF/028/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1567.1}} | {2163969/proyecto_FIN, 2163969/proyecto_INICIO, 2163969/proyecto_PROCESO, 2163969/proyecto_INICIO, 2163969/proyecto_FIN, 2163969/proyecto_INICIO, 2163969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167182 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIBERA SAN JUAN - 279381 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 279381 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:86, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIBERA SAN JUAN, 29560 RIBERA SAN JUAN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y , CALLE PRINCIPAL COLINANDO CON LA IGLECIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD Y A 50 METROS DE LA CARRETERA QUE COMUNICA , lon:-93.26703504, lat:17.27245241}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-027/2022, contratista:GRUPO ELTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2167182/proyecto_INICIO, 2167182/proyecto_PROCESO, 2167182/proyecto_FIN, 2167182/proyecto_PROCESO, 2167182/proyecto_FIN, 2167182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073168 | Proyecto de inversión | 478454.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478454.2, modificado:478454.2}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA SARDINA - 40825 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 40825 | S | 519 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE 5 DE MAYO RUIZ CORTINEZ Y JUAREZ COLONIA SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALL, lon:-93.35434419, lat:17.29399697}} | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 478454.2 | 478454.2 | 478454.2 | 478454.2 | 478454.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:478454.2, importe_modificado:478454.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.0}} | {2073168/proyecto_INICIO, 2073168/proyecto_PROCESO, 2073168/proyecto_FIN, 2073168/proyecto_PROCESO, 2073168/proyecto_FIN, 2073168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158396 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730000.0, modificado:730000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN VICENTE GUERRERO - 232036 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 232036 | S | 320 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.5, meta_modificada:75.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA VICENTE GUERRERO, 29560 VICENTE GUERRERO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUE CONECTA A LA CLINICA DE LA LOCAL, lon:-93.2084936, lat:17.28973523}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-022/2022, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:730000.0, importe_modificado:730000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.5}} | {2158396/proyecto_INICIO, 2158396/proyecto_FIN, 2158396/proyecto_PROCESO, 2158396/proyecto_INICIO, 2158396/proyecto_PROCESO, 2158396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158986 | Proyecto de inversión | 551500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551500.0, modificado:551500.0}} | REHABILITACION DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 235532 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 235532 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN TRE LAS MONTAÑAS DEL LADO OESTE DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD RIVERA EL VIEJO CARMEN CABECERA , lon:-93.28137206, lat:17.27043451}} | 2022-10-17 | 2022-11-29 | 551500 | 551500 | 551500 | 551500 | 551500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-023/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:551500.0, importe_modificado:551500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2158986/proyecto_INICIO, 2158986/proyecto_PROCESO, 2158986/proyecto_INICIO, 2158986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165583 | Proyecto de inversión | 706100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706100.0, modificado:706100.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILAN - 270874 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 270874 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA EL GAVILAN, 29564 EL GAVILÁN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILAN A 5 KILOMETROS DEL LADO SUR DE, lon:-93.27087526, lat:17.24981463}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 706100 | 706100 | 706100 | 706100 | 706100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF/029/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:706100.0, importe_modificado:706100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.0}} | {2165583/proyecto_FIN, 2165583/proyecto_INICIO, 2165583/proyecto_FIN, 2165583/proyecto_PROCESO, 2165583/proyecto_FIN, 2165583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074895 | Acción | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52778 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 52778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.272891, lat:17.285925}} | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/GAST. IND./OT-001/2022, contratista:JORGE LUIS ARGUETA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2074895/proyecto_INICIO, 2074895/proyecto_PROCESO, 2074895/proyecto_INICIO, 2074895/proyecto_FIN, 2074895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077051 | Proyecto de inversión | 997917.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997917.4, modificado:997917.4}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD RIVERA EL VIEJO CARMEN - 65326 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 65326 | S | 519 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CALLE INNOMINADA QUE VA A LA IGLESIA, lon:-93.27645075, lat:17.28391659}} | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 997917.4 | 997917.4 | 997917.4 | 997917.4 | 997917.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-005/2022, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:997917.4, importe_modificado:997917.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.0}} | {2077051/proyecto_INICIO, 2077051/proyecto_PROCESO, 2077051/proyecto_INICIO, 2077051/proyecto_FIN, 2077051/proyecto_PROCESO, 2077051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167355 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN SANTO DOMINGO - 280373 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 280373 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.1, meta_modificada:102.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN A FRANCISCO LEON - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 920 COLONIA SANTO DOMINGO, 29560 SANTO DOMINGO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO Y , TRAMO CARRETERO TECPATAN A RIVERA E, lon:-93.26712952, lat:17.27653515}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FISMDF/OT-003/2022, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.1}} | {2167355/proyecto_INICIO, 2167355/proyecto_PROCESO, 2167355/proyecto_FIN, 2167355/proyecto_INICIO, 2167355/proyecto_PROCESO, 2167355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079628 | Proyecto de inversión | 699565.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699565.97, modificado:699565.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TUMBAC - 78832 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 78832 | S | 88 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA SAN PABLO TUMBAC, 29560 SAN PABLO TUMBAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN PABLO TUMBAC QUE CONDUCE A , lon:-93.26733501, lat:17.31202927}} | 2022-05-16 | 2022-06-14 | 699565.97 | 699565.97 | 699565.97 | 699565.97 | 699565.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:699565.97, importe_modificado:699565.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {2079628/proyecto_FIN, 2079628/proyecto_INICIO, 2079628/proyecto_FIN, 2079628/proyecto_PROCESO, 2079628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117055 | Proyecto de inversión | 770116.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770116.25, modificado:770116.25}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 148598 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 148598 | S | 320 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA VICENTE GUERRERO, 29560 VICENTE GUERRERO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA EN LA CALLE QUE SIRVE DE ACCESO PRINCIPAL ALA C, lon:-93.20854203, lat:17.28924857}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 770116.25 | 770116.25 | 770116.25 | 770116.25 | 770116.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF/015/2022, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:770116.25, importe_modificado:770116.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {2117055/proyecto_INICIO, 2117055/proyecto_PROCESO, 2117055/proyecto_FIN, 2117055/proyecto_PROCESO, 2117055/proyecto_INICIO, 2117055/proyecto_PROCESO, 2117055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161930 | Proyecto de inversión | 1063000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063000.0, modificado:1063000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 251407 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 251407 | S | 30 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:34, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA NUEVA TRINIDAD TZIMBAC, 29560 NUEVA TRINIDAD (TZIMBAC), FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVA TRINIDAD , lon:-93.241823, lat:17.24664428}} | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 1063000 | 1063000 | 1063000 | 1063000 | 1063000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-024/2022, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1063000.0, importe_modificado:1063000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {2161930/proyecto_PROCESO, 2161930/proyecto_FIN, 2161930/proyecto_INICIO, 2161930/proyecto_FIN, 2161930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168067 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A SIETE ARROYOS - 283682 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 283682 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.81, meta_modificada:99.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO RIVERA EL VIEJO CARMEN A CHAPULTENANGO - SIETE ARROYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 COLONIA SIETE ARROYOS, 29560 SIETE ARROYOS, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A CHAPULTENANGO Y , TRAMO D, lon:-93.25558413, lat:17.2671068}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FISMDF/OT-004/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.81}} | {2168067/proyecto_INICIO, 2168067/proyecto_PROCESO, 2168067/proyecto_FIN, 2168067/proyecto_INICIO, 2168067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116869 | Proyecto de inversión | 895813.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895813.17, modificado:895813.17}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN GUADALUPE SARDINA - 147788 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 147788 | S | 119 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.81, meta_modificada:456.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA GUADALUPÈ SARDINA, 29560 GUADALUPE SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA AL LADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALID, lon:-93.33938916, lat:17.27124678}} | 2022-06-27 | 2022-08-10 | 895813.17 | 895813.17 | 895813.17 | 895813.17 | 895813.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-011/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:895813.17, importe_modificado:895813.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.81}} | {2116869/proyecto_INICIO, 2116869/proyecto_FIN, 2116869/proyecto_INICIO, 2116869/proyecto_PROCESO, 2116869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115865 | Proyecto de inversión | 705904.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705904.65, modificado:705904.65}} | CONSTRUCCION DE LETRINAS - 143559 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 143559 | S | 56 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:BOULEVARD INNOMINADO COLONIA PARAISO, 29560 PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA LOCALIDAD DE PARAISO MUNIC, lon:-93.27227722, lat:17.2168555}} | 2022-07-11 | 2022-08-24 | 705904.65 | 705904.65 | 705904.65 | 705904.65 | 705904.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF/013/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:705904.65, importe_modificado:705904.65}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:15.0}} | {2115865/proyecto_INICIO, 2115865/proyecto_PROCESO, 2115865/proyecto_INICIO, 2115865/proyecto_PROCESO, 2115865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152924 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRIZAL - 179343 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 179343 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.25, meta_modificada:679.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA CARRIZAL, 29560 CARRIZAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y CALLE INNOMINADO, CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA EN FRENTE DE LA CANCHA TECHADA DE BASQUET BALL Y LA IGLESIA CEN, lon:-93.22212752, lat:17.27488115}} | 2022-08-17 | 2022-09-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF/017/2022, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.25}} | {2152924/proyecto_INICIO, 2152924/proyecto_FIN, 2152924/proyecto_PROCESO, 2152924/proyecto_FIN, 2152924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154821 | Proyecto de inversión | 1651440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651440.0, modificado:1651440.0}} | APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDADA DE SIETE ARROYOS EL AMPARO 1ERA ETAPA - 214063 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 214063 | S | 48 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:COLONIA SIETE ARROYOS EL AMPARO, 29560 SIETE ARROYOS (EL AMPARO), FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA INNOMINADO Y , TRAMO CARRETERO RIO NEGRO A NUEVA TRINIDAD TZIMBAC ENTRONQUE SIETE ARROYO AMPARO., lon:-93.2473976, lat:17.24397644}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 1651440 | 1651440 | 1651440 | 1651440 | 1651440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-020/2022, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1651440.0, importe_modificado:1651440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2154821/proyecto_INICIO, 2154821/proyecto_PROCESO, 2154821/proyecto_INICIO, 2154821/proyecto_PROCESO, 2154821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162053 | Proyecto de inversión | 1105100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105100.0, modificado:1105100.0}} | RAHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 252080 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 252080 | S | 281 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA EL NARANJO, 29560 NARANJO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE INNOMINADO, BRECHA INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA IGLESIA CATOLICA CENTRAL Y L, lon:-93.22189242, lat:17.28894594}} | 2022-10-27 | 2022-12-15 | 1105100 | 1105100 | 1105100 | 1105100 | 1105100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-025/2022, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1105100.0, importe_modificado:1105100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2162053/proyecto_INICIO, 2162053/proyecto_PROCESO, 2162053/proyecto_FIN, 2162053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110150 | Proyecto de inversión | 527592.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527592.35, modificado:527592.35}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 117928 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 117928 | S | 268 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.09, meta_modificada:1.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+090.82 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO , 00000 ARROYO SANGRE, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA ES UN RAMAL DEL CAMINO DE CRISTO REYARROYO SANGRELAGU, lon:-93.30935433, lat:17.34940179}} | 2022-07-18 | 2022-08-15 | 527592.35 | 527592.35 | 527592.35 | 527592.35 | 527592.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF/014/2022, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:527592.35, importe_modificado:527592.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.09}} | {2110150/proyecto_FIN, 2110150/proyecto_INICIO, 2110150/proyecto_FIN, 2110150/proyecto_PROCESO, 2110150/proyecto_FIN, 2110150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181694 | Proyecto de inversión | 174036.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174036.21, modificado:174036.21}} | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA EDIFICIO PUBLICO - 341736 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 341736 | S | 407 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1314.2, meta_modificada:1314.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO COLINDANDO CON, lon:-93.27278759, lat:17.28651659}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 174036.21 | 174036.21 | 174036.21 | 174036.21 | 174036.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:174036.21, importe_modificado:174036.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1314.2}} | {2181694/proyecto_FIN, 2181694/proyecto_PROCESO, 2181694/proyecto_INICIO, 2181694/proyecto_FIN, 2181694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075162 | Acción | 584640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584640.0, modificado:584640.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 54832 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 54832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.272891, lat:17.285925}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 584640 | 584640 | 584640 | 584640 | 584640 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFL/DOPM/GAST. IND./001/2022, contratista:E&L CONSULTORIA Y FINANZAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:584640.0, importe_modificado:584640.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2075162/proyecto_INICIO, 2075162/proyecto_PROCESO, 2075162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075495 | Proyecto de inversión | 1497905.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497905.44, modificado:1497905.44}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BUENAVISTA - 57063 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco León | 57063 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:66, direccion:CALLE INNOMINADO COLONIA SAN MIGUEL BUENAVISTA, 29560 SAN MIGUEL BUENAVISTA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADO Y , CALLE INNOMINADO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL B, lon:-93.24306131, lat:17.27340763}} | 2022-04-04 | 2022-05-30 | 1497905.44 | 1497905.44 | 1497905.44 | 1497905.44 | 1497905.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FISMDF-001/2022, contratista:MACAL, INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1497905.44, importe_modificado:1497905.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2075495/proyecto_INICIO, 2075495/proyecto_PROCESO, 2075495/proyecto_FIN, 2075495/proyecto_PROCESO, 2075495/proyecto_FIN, 2075495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075436 | Proyecto de inversión | 5324729.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5324729.66, modificado:5324729.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADA EN EL BARRIO RINCÓN CABALLAR DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 56575 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 56575 | S | 113 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1738.0, meta_modificada:1738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:416, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA RINCÓN EL CABALLAR, 30140 RINCÓN EL CABALLAR, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD RINCÓN CABALLAR SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA ORIENTE NORT, lon:-92.1256, lat:15.6604}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 5324729.66 | 5324729.66 | 5324729.66 | 5324729.66 | 5324729.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/017/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:5324729.66, importe_modificado:5324729.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1738.0}} | {2075436/proyecto_INICIO, 2075436/proyecto_PROCESO, 2075436/proyecto_FIN, 2075436/proyecto_PROCESO, 2075436/proyecto_FIN, 2075436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130020 | Proyecto de inversión | 1883596.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883596.82, modificado:1883596.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL EJIDO TAMPICO EN FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 208764 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 208764 | S | 150 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2071.4, meta_modificada:2071.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:149, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO TAMPICO, 30140 TAMPICO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO TAMPICO EN LA CALLE DE LA IGLESIA, lon:-92.188802, lat:15.719105}} | 2022-09-12 | 2022-11-07 | 1883596.82 | 1883596.82 | 1883596.82 | 1883596.82 | 1883596.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/055/2022, contratista:BLADIMIR LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1883596.82, importe_modificado:1883596.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2071.4}} | {2130020/proyecto_PROCESO, 2130020/proyecto_FIN, 2130020/proyecto_INICIO, 2130020/proyecto_FIN, 2130020/proyecto_INICIO, 2130020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177959 | Proyecto de inversión | 2759879.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759879.34, modificado:2759879.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA LAJERIO FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 330170 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 330170 | S | 1048 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2806.9, meta_modificada:2806.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA (LAJERÍO), 30140 NUEVA INDEPENDENCIA (LAJERÍO), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA LAJERIO LA, lon:-92.208806, lat:15.784169}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 2759879.34 | 2759879.34 | 2759879.34 | 2759879.34 | 2759879.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/056/2022, contratista:CRISTIAN OSBANI LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2759879.34, importe_modificado:2759879.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2806.9}} | {2177959/proyecto_INICIO, 2177959/proyecto_PROCESO, 2177959/proyecto_FIN, 2177959/proyecto_INICIO, 2177959/proyecto_PROCESO, 2177959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184828 | Proyecto de inversión | 4398953.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4398953.79, modificado:4398953.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CENTRAL DE GUADALUPE GRIJALVA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 351306 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 351306 | S | 800 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3701.0, meta_modificada:3701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO , 30147 GUADALUPE GRIJALVA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO GUADALUPE GRIJALVA EN LA CALLE PRINCIPAL HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPL, lon:-92.163292, lat:15.696961}} | 2022-11-09 | 2022-12-19 | 4398953.79 | 4398953.79 | 4398953.79 | 4398953.79 | 4398953.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/063/2022, contratista:JOAQUIN ENRIQUE ALONSO MAZARIEGOS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:4398953.79, importe_modificado:4398953.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3701.0}} | {2184828/proyecto_FIN, 2184828/proyecto_INICIO, 2184828/proyecto_PROCESO, 2184828/proyecto_FIN, 2184828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190347 | Proyecto de inversión | 1017595.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017595.98, modificado:1017595.98}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL BARRIO LOS TULIPANES DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 368260 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 368260 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.95, meta_modificada:0.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:423, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS TULIPANES, 30149 LOS TULIPANES, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LOS TULIPANES DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPL, lon:-92.124293, lat:15.639511}} | 2022-11-20 | 2022-12-22 | 1017595.98 | 1017595.98 | 1017595.98 | 1017595.98 | 1017595.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/068/2022, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1017595.98, importe_modificado:1017595.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.95}} | {2190347/proyecto_PROCESO, 2190347/proyecto_FIN, 2190347/proyecto_PROCESO, 2190347/proyecto_INICIO, 2190347/proyecto_FIN, 2190347/proyecto_INICIO, 2190347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073629 | Proyecto de inversión | 1431220.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431220.53, modificado:1431220.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD FLOR DE GRIJALVA DE FRONTERA COMALAPA - 43598 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 43598 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA LIBERTAD - FLOR DE GRIJALVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 60 RANCHERIA FLOR DE GRIJALVA, 30140 FLOR DE GRIJALVA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL TRAMO NUEV, lon:-92.231222, lat:15.75348}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1431220.53 | 1431220.53 | 1431220.53 | 1431220.53 | 1431220.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/002/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1431220.53, importe_modificado:1431220.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.6}} | {2073629/proyecto_FIN, 2073629/proyecto_INICIO, 2073629/proyecto_FIN, 2073629/proyecto_INICIO, 2073629/proyecto_PROCESO, 2073629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074539 | Proyecto de inversión | 959521.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959521.83, modificado:959521.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD LAS CHAMPAS - 50391 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 50391 | S | 175 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1213.0, meta_modificada:1213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:239, direccion:CALLE CALLE LAS CHAMPAS PUEBLO LAS CHAMPAS, 30150 LAS CHAMPAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO A LAS CHAMPAS LA PRIMER CALLE A MANO DERECHA DE LA LOCALIDAD, lon:-91.990133, lat:15.644722}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 959521.83 | 959521.83 | 959521.83 | 959521.83 | 959521.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/022/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:959521.83, importe_modificado:959521.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1213.0}} | {2074539/proyecto_INICIO, 2074539/proyecto_PROCESO, 2074539/proyecto_INICIO, 2074539/proyecto_FIN, 2074539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077293 | Proyecto de inversión | 1999408.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999408.57, modificado:1999408.57}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SANTA MARTHA - 66656 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 66656 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:703.73, meta_modificada:703.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA MARTHA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTA MARTHA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA CALLE QUE VA PA, lon:-92.1368, lat:15.6504}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1999408.57 | 1999408.57 | 1999408.57 | 1999408.57 | 1999408.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES BARALVA, SA DE CV (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1999408.57, importe_modificado:1999408.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:703.73}} | {2077293/proyecto_PROCESO, 2077293/proyecto_INICIO, 2077293/proyecto_FIN, 2077293/proyecto_PROCESO, 2077293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077456 | Proyecto de inversión | 652964.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652964.16, modificado:652964.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO CUAUHTEMOC MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA - 67589 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 67589 | S | 1420 | 1368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:14, direccion:CALLE CALLE A LADO DEL PARQUE EJIDO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 30150 CIUDAD CUAUHTÉMOC, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A UN COSTADO DEL PARQUE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO C, lon:-92.003524, lat:15.667676}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 652964.16 | 652964.16 | 652964.16 | 652964.16 | 652964.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/023/2022, contratista:. KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:652964.16, importe_modificado:652964.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} | {2077456/proyecto_INICIO, 2077456/proyecto_PROCESO, 2077456/proyecto_FIN, 2077456/proyecto_PROCESO, 2077456/proyecto_FIN, 2077456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079268 | Proyecto de inversión | 3953732.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3953732.98, modificado:3953732.98}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO 000 C. INTERNACIONAL AL 4,466, QUE CONDUCE AL BASURERO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL JABONCILLO DE FRONTERA COMALAPA - 77308 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 77308 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4466.0, meta_modificada:4466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:241, direccion:CALLE CALLE AL BASURERO BARRIO JABONCILLO, 30140 EL JABONCILLO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL BASURERO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO JABONCILLO LA CALLE QUE VA AL BASURERO MUNICIPAL DE LA CARRETERA FEDER, lon:-91.976389, lat:15.745556}} | 2022-05-25 | 2022-07-25 | 3953732.98 | 3953732.98 | 3953732.98 | 3953732.98 | 3953732.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/032/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:3953732.98, importe_modificado:3953732.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4466.0}} | {2079268/proyecto_INICIO, 2079268/proyecto_PROCESO, 2079268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173923 | Proyecto de inversión | 2290280.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290280.54, modificado:2290280.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 313085 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 313085 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL EJIDO , 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA PRINCIPAL FRENTE A AURRERA DEL BARRIO LA ALBORADA DENTRO DE , lon:-92.138553, lat:15.665059}} | 2022-11-09 | 2022-12-19 | 2290280.54 | 2290280.54 | 2290280.54 | 2290280.54 | 2290280.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/059/2022, contratista:CRISTIAN OSBANI LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2290280.54, importe_modificado:2290280.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2173923/proyecto_PROCESO, 2173923/proyecto_FIN, 2173923/proyecto_INICIO, 2173923/proyecto_PROCESO, 2173923/proyecto_INICIO, 2173923/proyecto_PROCESO, 2173923/proyecto_FIN, 2173923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174348 | Proyecto de inversión | 2099374.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099374.94, modificado:2099374.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO LOS OLIVOS DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 314874 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 314874 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2406.0, meta_modificada:2406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LOS OLIVOS, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LOS OLIVOS DE FRONTERA COMALAPA LA CALLE A MANO DERECHA , lon:-92.133849, lat:15.666267}} | 2022-09-12 | 2022-11-14 | 2099374.94 | 2099374.94 | 2099374.94 | 2099374.94 | 2099374.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/037/2022, contratista:CRISTIAN OSBANI LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2099374.94, importe_modificado:2099374.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2406.0}} | {2174348/proyecto_PROCESO, 2174348/proyecto_INICIO, 2174348/proyecto_PROCESO, 2174348/proyecto_FIN, 2174348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073570 | Proyecto de inversión | 1775652.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775652.75, modificado:1775652.75}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD NUEVO LLANO GRANDE DE FRONTERA COMALAPA - 43179 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 43179 | S | 216 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO 24 DE FEBRERO - NUEVO LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30148 NUEVO LLANO GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL NU, lon:-92.15598174, lat:15.73258426}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1775652.75 | 1775652.75 | 1775652.75 | 1775652.75 | 1775652.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/001/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1775652.75, importe_modificado:1775652.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2073570/proyecto_PROCESO, 2073570/proyecto_INICIO, 2073570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077722 | Proyecto de inversión | 1559408.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559408.6, modificado:1559408.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE FC 200 KGCM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLE PRINCIPAL A LA TELESECUNDARIA EN EL EJIDO SABINALITO DE FRONTERA COMALAPA - 69149 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 69149 | S | 1118 | 1061 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:CALLE CALLE ESCUELA TELESECUNDARIA EJIDO SABINALITO, 30153 SABINALITO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ESCUELA TELESECUNDARIA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SABINALITO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA TELES, lon:-91.986731, lat:15.704327}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1559408.6 | 1559408.6 | 1559408.6 | 1559408.6 | 1559408.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/005/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1559408.6, importe_modificado:1559408.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}} | {2077722/proyecto_INICIO, 2077722/proyecto_FIN, 2077722/proyecto_INICIO, 2077722/proyecto_FIN, 2077722/proyecto_INICIO, 2077722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175359 | Proyecto de inversión | 1552959.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552959.46, modificado:1552959.46}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA EN FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 319264 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 319264 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.5, meta_modificada:1328.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLES VARIAS EJIDO FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES VARIAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLAC, lon:-92.143784, lat:15.661925}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 1552959.46 | 1552959.46 | 1552959.46 | 1552959.46 | 1552959.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/058/2022, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1552959.46, importe_modificado:1552959.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1328.5}} | {2175359/proyecto_INICIO, 2175359/proyecto_PROCESO, 2175359/proyecto_FIN, 2175359/proyecto_PROCESO, 2175359/proyecto_FIN, 2175359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079098 | Proyecto de inversión | 1941242.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941242.92, modificado:1941242.92}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO LA ESMERALDA DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS. - 76593 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 76593 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2069.0, meta_modificada:2069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 3 CALLE SUR PONIENTE BARRIO ESMERALDA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 3 CALLE SUR PONIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO LA ESMERALDA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-92.145024, lat:15.658861}} | 2022-05-16 | 2022-07-15 | 1941242.92 | 1941242.92 | 1941242.92 | 1941242.92 | 1941242.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/030/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1941242.92, importe_modificado:1941242.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2069.0}} | {2079098/proyecto_INICIO, 2079098/proyecto_PROCESO, 2079098/proyecto_INICIO, 2079098/proyecto_PROCESO, 2079098/proyecto_FIN, 2079098/proyecto_PROCESO, 2079098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075347 | Proyecto de inversión | 1121802.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121802.85, modificado:1121802.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES VARIAS , BARRIO EL PARAÍSO DE CABECERA MUNICIPAL - 55993 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 55993 | S | 390 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PARAÍSO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUE COMUNICA A LA CENTRAL DE ABASTOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL, lon:-92.137035, lat:15.665449}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 1121802.85 | 1121802.85 | 1121802.85 | 1121802.85 | 1121802.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/026/2022, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACIÓN, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1121802.85, importe_modificado:1121802.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2075347/proyecto_PROCESO, 2075347/proyecto_INICIO, 2075347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077737 | Proyecto de inversión | 1801682.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801682.54, modificado:1801682.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO PRINCIPAL AL PANTEÓN EN EL EJIDO LLANO GRANDE MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA - 69228 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 69228 | S | 288 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1806.0, meta_modificada:1806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:103, direccion:CALLE CALLE AL PANTEÓN EJIDO SANTA TERESA LLANO GRANDE, 30153 SANTA TERESA LLANO GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE AL PANTEON Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL DE SANTA TERESA LLANO GRANDE EN EL ACCE, lon:-91.962962, lat:15.702391}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1801682.54 | 1801682.54 | 1801682.54 | 1801682.54 | 1801682.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/006/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1801682.54, importe_modificado:1801682.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1806.0}} | {2077737/proyecto_INICIO, 2077737/proyecto_FIN, 2077737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162274 | Proyecto de inversión | 4242812.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4242812.14, modificado:4242812.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO RURAL DEL EJIDO BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 253198 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 253198 | S | 460 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2770.0, meta_modificada:2770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BENITO JUAREZ - EJIDO BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30152 BENITO JUÁREZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y , EJIDO BENITO JUAREZ HTTPSWWW.GOO, lon:-92.206138, lat:15.826074}} | 2022-09-29 | 2022-12-13 | 4242812.14 | 4242812.14 | 4242812.14 | 4242812.14 | 4242812.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/044/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, SA. DE CV., convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:4242812.14, importe_modificado:4242812.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2770.0}} | {2162274/proyecto_INICIO, 2162274/proyecto_PROCESO, 2162274/proyecto_FIN, 2162274/proyecto_INICIO, 2162274/proyecto_FIN, 2162274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170238 | Proyecto de inversión | 2685018.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685018.37, modificado:2685018.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BARRIO SANTA RITA DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 295108 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 295108 | S | 519 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3181.5, meta_modificada:3181.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA RITA, 30143 SANTA RITA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL SANTA RITA LAS CALLES A CONTRA ESQUINA DEL CAMPO DE FUTBOL HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXM, lon:-92.043716, lat:15.683994}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 2685018.37 | 2685018.37 | 2685018.37 | 2685018.37 | 2685018.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/050/2022, contratista:CRISTIAN OSBANI LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2685018.37, importe_modificado:2685018.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3181.5}} | {2170238/proyecto_INICIO, 2170238/proyecto_PROCESO, 2170238/proyecto_INICIO, 2170238/proyecto_FIN, 2170238/proyecto_INICIO, 2170238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187473 | Proyecto de inversión | 664715.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664715.52, modificado:664715.52}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO PORTAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 359672 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 359672 | S | 700 | 587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.14, meta_modificada:419.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE CENTRO DE SALUD EJIDO EL PORTAL, 30145 EL PORTAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PARQUE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL PORTALHTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACEELPORTALCHIS.15.678222492.100167216.26ZDATA4M5, lon:-92.094865, lat:15.679223}} | 2022-12-01 | 2022-12-22 | 664715.52 | 664715.52 | 664715.52 | 664715.52 | 664715.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/064/2022, contratista:CRISTIAN OSBANI LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:664715.52, importe_modificado:664715.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.14}} | {2187473/proyecto_FIN, 2187473/proyecto_INICIO, 2187473/proyecto_PROCESO, 2187473/proyecto_INICIO, 2187473/proyecto_PROCESO, 2187473/proyecto_FIN, 2187473/proyecto_INICIO, 2187473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076004 | Proyecto de inversión | 5989119.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5989119.16, modificado:5989119.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLES VARIAS EN BARRIO NUEVO COMALAPA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 60075 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 60075 | S | 316 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6008.0, meta_modificada:6008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:352, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVO COMALAPA, 30147 NUEVO COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE RAMAL 1 Y CALLE RAMAL 2, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO NUEVO COMALAPA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTE BARRIO L, lon:-92.1311119, lat:15.683056}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 5989119.16 | 5989119.16 | 5989119.16 | 5989119.16 | 5989119.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/025/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:5989119.16, importe_modificado:5989119.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6008.0}} | {2076004/proyecto_FIN, 2076004/proyecto_PROCESO, 2076004/proyecto_INICIO, 2076004/proyecto_PROCESO, 2076004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106920 | Proyecto de inversión | 2179505.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179505.51, modificado:2179505.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BENITO JUAREZ FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. - 77143 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 77143 | S | 381 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2694.0, meta_modificada:2694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:396, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ BARRIO BENITO JUÁREZ, 30152 BENITO JUÁREZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE QUE VA A LA IGLESIA HACIENDO UNA Y A LA Q, lon:-92.131341, lat:15.665457}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 2179505.51 | 2179505.51 | 2179505.51 | 2179505.51 | 2179505.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM/031/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2179505.51, importe_modificado:2179505.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2694.0}} | {2106920/proyecto_FIN, 2106920/proyecto_INICIO, 2106920/proyecto_FIN, 2106920/proyecto_INICIO, 2106920/proyecto_PROCESO, 2106920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120971 | Proyecto de inversión | 2301593.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301593.46, modificado:2301593.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL EJIDO MONTE REDONDO DE FRONTERA COMALAPA - 165915 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 165915 | S | 690 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2665.8, meta_modificada:2665.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO MONTE REDONDO, 30151 MONTE REDONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO MONTE REDONDO VINIENDO DE SANTA RITA AL LLEGAR AL CAMPO DE FUT BOL SON , lon:-92.050114, lat:15.65165}} | 2022-08-25 | 2022-10-09 | 2301593.46 | 2301593.46 | 2301593.46 | 2301593.46 | 2301593.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/033/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2301593.46, importe_modificado:2301593.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2665.8}} | {2120971/proyecto_INICIO, 2120971/proyecto_PROCESO, 2120971/proyecto_INICIO, 2120971/proyecto_FIN, 2120971/proyecto_INICIO, 2120971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122321 | Proyecto de inversión | 2628268.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628268.7, modificado:2628268.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO LINDA VISTA EN FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 172317 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 172317 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.5, meta_modificada:2550.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RIO FRIO BARRIO LINDA VISTA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE RIO NEGRO Y CALLE CALLE RIO FRIO, CALLE CALLE RIO BLANCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LINDA VISTA DE LA , lon:-92.134836, lat:15.663637}} | 2022-09-05 | 2022-11-04 | 2628268.7 | 2628268.7 | 2628268.7 | 2628268.7 | 2628268.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/034/2022, contratista:BLADIMIR LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2628268.7, importe_modificado:2628268.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2550.5}} | {2122321/proyecto_FIN, 2122321/proyecto_INICIO, 2122321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074907 | Proyecto de inversión | 2000391.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000391.75, modificado:2000391.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLES VARIAS EN EL BARRIO LA AURORA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 52873 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 52873 | S | 300 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.0, meta_modificada:766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NOVENA NORTE PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE NOVENA NORTE PONIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO LA AURO, lon:-92.1448, lat:15.6675}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2000391.75 | 2000391.75 | 2000391.75 | 2000391.75 | 2000391.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/015/2022, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2000391.75, importe_modificado:2000391.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:766.0}} | {2074907/proyecto_PROCESO, 2074907/proyecto_FIN, 2074907/proyecto_INICIO, 2074907/proyecto_FIN, 2074907/proyecto_INICIO, 2074907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075470 | Proyecto de inversión | 2327150.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327150.24, modificado:2327150.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADA EN EL BARRIO RINCÓN CABALLAR SEGUNDA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 56874 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 56874 | S | 113 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:954.0, meta_modificada:954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:416, direccion:CALLE CALLE LIBRAMIENTO COLONIA RINCÓN EL CABALLAR, 30140 RINCÓN EL CABALLAR, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO RINCÓN CABALLAR POR EL LIBRAMIENTO A OCHO CUADRAS DEL PARQUE BELIS, lon:-92.1256, lat:15.6604}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2327150.24 | 2327150.24 | 2327150.24 | 2327150.24 | 2327150.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/019/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2327150.24, importe_modificado:2327150.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:954.0}} | {2075470/proyecto_PROCESO, 2075470/proyecto_INICIO, 2075470/proyecto_FIN, 2075470/proyecto_PROCESO, 2075470/proyecto_FIN, 2075470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077522 | Proyecto de inversión | 1501810.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501810.33, modificado:1501810.33}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA JIMBA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 67995 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 67995 | S | 850 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1136.0, meta_modificada:1136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LIBRAMIENTO BARRIO LA JIMBA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LIBRAMIENTO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA JIMBA LA CALLE OCTAVA SUR ORIENTE QUE LLEGA A L LIBRAMIENTO LA CA, lon:-92.138333, lat:15.649444}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1501810.33 | 1501810.33 | 1501810.33 | 1501810.33 | 1501810.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/024/2022, contratista:CONSTRUCCIONES BARALVA, SA DE CV (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1501810.33, importe_modificado:1501810.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.0}} | {2077522/proyecto_INICIO, 2077522/proyecto_PROCESO, 2077522/proyecto_FIN, 2077522/proyecto_PROCESO, 2077522/proyecto_FIN, 2077522/proyecto_INICIO, 2077522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077706 | Proyecto de inversión | 2107491.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107491.82, modificado:2107491.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL EJIDO PASO HONDO DE FRONTERA COMALAPA - 69046 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 69046 | S | 2108 | 1962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CALLE CALLE LA CEIBA EJIDO PASO HONDO, 30153 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE LA CEIBA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO PASO HONDO DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA EN CALLES 8VA ORIENTE 7MA ORIENTE 6, lon:-92.019878, lat:15.683944}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2107491.82 | 2107491.82 | 2107491.82 | 2107491.82 | 2107491.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/004/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2107491.82, importe_modificado:2107491.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2077706/proyecto_INICIO, 2077706/proyecto_PROCESO, 2077706/proyecto_FIN, 2077706/proyecto_PROCESO, 2077706/proyecto_FIN, 2077706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124187 | Proyecto de inversión | 1959076.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959076.52, modificado:1959076.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BARRIO EL MIRADOR DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 181394 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 181394 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA AVENIDA PONIENTE NORTE BARRIO EL MIRADOR, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE TERCER PONIENTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TERCERA PONIENTE NORTE A DOS CUADRAS PA, lon:-92.140541, lat:15.666939}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1959076.52 | 1959076.52 | 1959076.52 | 1959076.52 | 1959076.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/036/2022, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1959076.52, importe_modificado:1959076.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2030.0}} | {2124187/proyecto_INICIO, 2124187/proyecto_PROCESO, 2124187/proyecto_INICIO, 2124187/proyecto_FIN, 2124187/proyecto_PROCESO, 2124187/proyecto_FIN, 2124187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129414 | Proyecto de inversión | 2281865.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281865.38, modificado:2281865.38}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DE LA CABECERA DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 206184 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 206184 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1690.3, meta_modificada:1690.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PONIENTE NORTE BARRIO ALBORADA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA PONIENTE NORTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DESDE GOCOZ POR TODA LA SEGUNDA AVENIDA, lon:-92.139149, lat:15.667093}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 2281865.38 | 2281865.38 | 2281865.38 | 2281865.38 | 2281865.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/040/2022, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACIÓN, SA. DE CV., convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2281865.38, importe_modificado:2281865.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1690.3}} | {2129414/proyecto_PROCESO, 2129414/proyecto_INICIO, 2129414/proyecto_PROCESO, 2129414/proyecto_FIN, 2129414/proyecto_PROCESO, 2129414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190566 | Proyecto de inversión | 256686.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256686.1, modificado:256686.1}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 368948 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 368948 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSSEAR, lon:-92.149021, lat:15.656172}} | 2022-09-26 | 2022-11-26 | 256686.1 | 256686.1 | 256686.1 | 256686.1 | 256686.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126063, contratista:, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:256686.1, importe_modificado:256686.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2190566/proyecto_INICIO, 2190566/proyecto_PROCESO, 2190566/proyecto_INICIO, 2190566/proyecto_FIN, 2190566/proyecto_INICIO, 2190566/proyecto_PROCESO, 2190566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302128070 | Proyecto de inversión | 435482.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435482.25, modificado:435482.25}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SABINITO EN FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 200637 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 200637 | S | 367 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SABINITO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SABINITO ENTRE LOS LIMITES DEL BARRIO CUERNA VACA Y BARRIO, lon:-92.145159, lat:15.658189}} | 2022-09-07 | 2022-09-30 | 435482.25 | 435482.25 | 435482.25 | 435482.25 | 435482.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/034/FISM-0039/2022, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:435482.25, importe_modificado:435482.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {2128070/proyecto_INICIO, 2128070/proyecto_PROCESO, 2128070/proyecto_FIN, 2128070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152262 | Acción | 1292922 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292922.0, modificado:1292922.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 167480 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 167480 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1292922 | 1292922 | 1292922 | 1292922 | 1292922 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFC/034/DOPM/FISMDF/GI/PS-001/2022, contratista:ESPECIALISTAS EN NEGOCIOS Y COMERCIOS ENC S.A. DE C.V, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1292922.0, importe_modificado:1292922.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2152262/proyecto_INICIO, 2152262/proyecto_FIN, 2152262/proyecto_PROCESO, 2152262/proyecto_INICIO, 2152262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163976 | Proyecto de inversión | 2450856.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450856.1, modificado:2450856.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BARRIO SANTA ROSA DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 261988 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 261988 | S | 390 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2759.1, meta_modificada:2759.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:100, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SANTA ROSA, 30148 SANTA ROSA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA ROSA HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACESANTAROSACHIS.15.722593692.1065878, lon:-92.102276, lat:15.722409}} | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 2450856.1 | 2450856.1 | 2450856.1 | 2450856.1 | 2450856.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/053/2022, contratista:JUAN CARLOS CORDOVA GUILLEN, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2450856.1, importe_modificado:2450856.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2759.1}} | {2163976/proyecto_PROCESO, 2163976/proyecto_INICIO, 2163976/proyecto_FIN, 2163976/proyecto_PROCESO, 2163976/proyecto_FIN, 2163976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076899 | Proyecto de inversión | 1226687.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226687.29, modificado:1226687.29}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL - 64684 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 64684 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JARDINES DEL PEDREGAL BARRIO JARDINES DEL PEDREGAL, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE JARDINES DEL PEDREGAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EL BARRIO , lon:-92.1365, lat:15.6611}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1226687.29 | 1226687.29 | 1226687.29 | 1226687.29 | 1226687.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/012/2022, contratista:DISEÑO E ILUMINACIÓN URBANA GH. S.A DE C.V (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1226687.29, importe_modificado:1226687.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2076899/proyecto_INICIO, 2076899/proyecto_PROCESO, 2076899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077085 | Proyecto de inversión | 1672920.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672920.16, modificado:1672920.16}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA RANCHERÍA EL CANGREJAL DEL EJIDO PASO HONDO DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA - 65434 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 65434 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2985.0, meta_modificada:2985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:300, direccion:CALLE CAMINO SACACOSECHA RANCHERIA EL CANGREJAL, 30140 EL CANGREJAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO PASO HONDO E INICIA EN PILATOS EN LA ENTRADA DE LA GASOLINERA A TERMINAR EN CANGREJAL, lon:-92.083829, lat:15.68464}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 1672920.16 | 1672920.16 | 1672920.16 | 1672920.16 | 1672920.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/020/2022, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACIÓN, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1672920.16, importe_modificado:1672920.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2985.0}} | {2077085/proyecto_INICIO, 2077085/proyecto_PROCESO, 2077085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077381 | Proyecto de inversión | 4039948.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4039948.76, modificado:4039948.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 150 M3 UBICADA EN EL EJIDO PASO HONDO - 67161 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 67161 | S | 2108 | 1962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1911.0, meta_modificada:1911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:EJIDO PASO HONDO, 30153 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO PASO HONDO DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA INICIA POR DONDE ESTA LA CLÍNICA Y TERMINA EN EL TANQUE DE ALMA, lon:-92.015548, lat:15.684798}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 4039948.76 | 4039948.76 | 4039948.76 | 4039948.76 | 4039948.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/018/2022, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:4039948.76, importe_modificado:4039948.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1911.0}} | {2077381/proyecto_INICIO, 2077381/proyecto_FIN, 2077381/proyecto_PROCESO, 2077381/proyecto_INICIO, 2077381/proyecto_PROCESO, 2077381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078940 | Proyecto de inversión | 535465.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535465.33, modificado:535465.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL DIAMANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA - 75751 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 75751 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A UN COSTADO DE AURRERA BARRIO EL DIAMANTE, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A LADO DE AURRERA Y CALLE 3 ORIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 3 ORIENTE NORTE LA CAL, lon:-92.135, lat:15.667}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 535465.33 | 535465.33 | 535465.33 | 535465.33 | 535465.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/027/2022, contratista:DISEÑO E ILUMINACIÓN URBANA GH. S.A DE C.V (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:535465.33, importe_modificado:535465.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:895.0}} | {2078940/proyecto_FIN, 2078940/proyecto_INICIO, 2078940/proyecto_PROCESO, 2078940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163967 | Proyecto de inversión | 2891339.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891339.08, modificado:2891339.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN BULEVAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 261901 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 261901 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BOULEVARD BULEVAR DE FRONTERA COMALAPA EJIDO FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BULEVAR FRONTERA COMALAPA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BULEVAR DE FRONTERA COMALAPA HTTP, lon:-92.137183, lat:15.668777}} | 2022-10-12 | 2022-12-10 | 2891339.08 | 2891339.08 | 2891339.08 | 2891339.08 | 2891339.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/054/2022, contratista:GRUPO SHITAKE, SA. DE CV., convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2891339.08, importe_modificado:2891339.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}} | {2163967/proyecto_PROCESO, 2163967/proyecto_INICIO, 2163967/proyecto_PROCESO, 2163967/proyecto_INICIO, 2163967/proyecto_FIN, 2163967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178038 | Proyecto de inversión | 2351134.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351134.56, modificado:2351134.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD EN FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 330411 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 330411 | S | 892 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2522.7, meta_modificada:2522.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:42, direccion:CALLE 2 ORIENTE SUR EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30140 NUEVA LIBERTAD, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD EN LAS CALLES DE LA SEGUNDA ORIENTE SUR HTTPSWWW., lon:-92.200624, lat:15.756395}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 2351134.56 | 2351134.56 | 2351134.56 | 2351134.56 | 2351134.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/057/2022, contratista:BLADIMIR LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2351134.56, importe_modificado:2351134.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2522.7}} | {2178038/proyecto_INICIO, 2178038/proyecto_PROCESO, 2178038/proyecto_FIN, 2178038/proyecto_PROCESO, 2178038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073639 | Proyecto de inversión | 1793126.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793126.9, modificado:1793126.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL PARAISO DE FRONTERA COMALAPA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 43680 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 43680 | S | 83 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:175, direccion:EJIDO EL PARAÍSO, 30140 PARAÍSO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL TREMO DE PROYECTO SE UBICA DESDE LAS INMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD TASTA LLEGAR AL PUNTO DE EJIDO EL PARAISO. EL CAMINO CONTINUA HASTA , lon:-92.171833, lat:15.754433}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1793126.9 | 1793126.9 | 1793126.9 | 1793126.9 | 1793126.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/003/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1793126.9, importe_modificado:1793126.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2073639/proyecto_INICIO, 2073639/proyecto_PROCESO, 2073639/proyecto_FIN, 2073639/proyecto_PROCESO, 2073639/proyecto_FIN, 2073639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073656 | Proyecto de inversión | 2501422.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501422.18, modificado:2501422.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLES VARIAS EN NUEVO MÉXICO, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 43797 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 43797 | S | 285 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2703.0, meta_modificada:2703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:45, direccion:EJIDO NUEVO MÉXICO, 30145 NUEVO MÉXICO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA ENTRADA DE DONDE ESTA LA EXPLANADA CENTRAL DE LA COMUNIDAD, lon:-92.10025961, lat:15.68673022}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2501422.18 | 2501422.18 | 2501422.18 | 2501422.18 | 2501422.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/014/2022, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2501422.18, importe_modificado:2501422.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2703.0}} | {2073656/proyecto_INICIO, 2073656/proyecto_FIN, 2073656/proyecto_PROCESO, 2073656/proyecto_FIN, 2073656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075390 | Proyecto de inversión | 1589367.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589367.85, modificado:1589367.85}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADA EN EL BARRIO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 56186 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 56186 | S | 52 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:422, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN LUIS, 30149 SAN LUIS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTA EN LA CALLE PR, lon:-92.148, lat:15.6389}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 1589367.85 | 1589367.85 | 1589367.85 | 1589367.85 | 1589367.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/016/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1589367.85, importe_modificado:1589367.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527.0}} | {2075390/proyecto_FIN, 2075390/proyecto_INICIO, 2075390/proyecto_FIN, 2075390/proyecto_PROCESO, 2075390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130083 | Proyecto de inversión | 546829.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546829.58, modificado:546829.58}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 209075 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 209075 | S | 300 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3001.8, meta_modificada:3001.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE QUINTA NORTE PONIENTE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUINTA NORTE PONIENTE A LADO DE DONDE SE UBICA EL, lon:-92.139894, lat:15.663966}} | 2022-09-26 | 2022-10-28 | 546829.58 | 546829.58 | 546829.58 | 546829.58 | 546829.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/047/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:546829.58, importe_modificado:546829.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3001.8}} | {2130083/proyecto_INICIO, 2130083/proyecto_PROCESO, 2130083/proyecto_FIN, 2130083/proyecto_PROCESO, 2130083/proyecto_FIN, 2130083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187956 | Proyecto de inversión | 1173008.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173008.7, modificado:1173008.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARRIO LA UNIÓN, DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS. - 361308 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 361308 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.17, meta_modificada:1.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO LA UNION - AGUA ZARCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 17 BARRIO LA UNIÓN, 30140 LA UNIÓN, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LA UNIÓN HTTPSWWW.GO, lon:-92.141027, lat:15.637861}} | 2022-11-20 | 2022-12-22 | 1173008.7 | 1173008.7 | 1173008.7 | 1173008.7 | 1173008.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/065/2022, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1173008.7, importe_modificado:1173008.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.17}} | {2187956/proyecto_PROCESO, 2187956/proyecto_INICIO, 2187956/proyecto_FIN, 2187956/proyecto_PROCESO, 2187956/proyecto_FIN, 2187956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190117 | Proyecto de inversión | 1064415.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064415.27, modificado:1064415.27}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL CANDELARIA DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. - 367539 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 367539 | S | 100 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:432, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO CANDELARIA, 30140 LA CANDELARIA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO CANDELARIA LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMA, lon:-92.128983, lat:15.649799}} | 2022-11-20 | 2022-12-22 | 1064415.27 | 1064415.27 | 1064415.27 | 1064415.27 | 1064415.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/067/2022, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACIÓN, SA. DE CV., convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1064415.27, importe_modificado:1064415.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.7}} | {2190117/proyecto_PROCESO, 2190117/proyecto_INICIO, 2190117/proyecto_PROCESO, 2190117/proyecto_FIN, 2190117/proyecto_INICIO, 2190117/proyecto_PROCESO, 2190117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074998 | Proyecto de inversión | 2019901.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019901.85, modificado:2019901.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 53573 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 53573 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN FRANCISCO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, lon:-92.1438, lat:15.6735}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2019901.85 | 2019901.85 | 2019901.85 | 2019901.85 | 2019901.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/028/2022, contratista:DISEÑO E ILUMINACIÓN URBANA GH, SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2019901.85, importe_modificado:2019901.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {2074998/proyecto_INICIO, 2074998/proyecto_FIN, 2074998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126566 | Proyecto de inversión | 2529182.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529182.6, modificado:2529182.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO CANDELARIA DE FRONTERA COMALAPA - 192694 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 192694 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.5, meta_modificada:2550.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO CANDELARIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO CANDELARIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO DE CUERNA VACA , lon:-92.148893, lat:15.655962}} | 2022-09-05 | 2022-11-04 | 2529182.6 | 2529182.6 | 2529182.6 | 2529182.6 | 2529182.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/035/2022, contratista:BLADIMIR LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2529182.6, importe_modificado:2529182.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2550.5}} | {2126566/proyecto_INICIO, 2126566/proyecto_PROCESO, 2126566/proyecto_INICIO, 2126566/proyecto_PROCESO, 2126566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129750 | Proyecto de inversión | 1111536.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111536.79, modificado:1111536.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ALBANIA ALTA EN FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 207564 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 207564 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.15, meta_modificada:212.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA PREPARATORIA COMALAPA BARRIO ALBANIA ALTA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE A LA PREPARATORIA DE COMALAPA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO ALBANIA ALTA EN LA CALLE D, lon:-92.145759, lat:15.664349}} | 2022-09-19 | 2022-10-31 | 1111536.79 | 1111536.79 | 1111536.79 | 1111536.79 | 1111536.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/060/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1111536.79, importe_modificado:1111536.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.15}} | {2129750/proyecto_INICIO, 2129750/proyecto_PROCESO, 2129750/proyecto_FIN, 2129750/proyecto_PROCESO, 2129750/proyecto_FIN, 2129750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154350 | Proyecto de inversión | 2046712.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046712.75, modificado:2046712.75}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO PORTAL FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 207485 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 207485 | S | 687 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL PORTAL, 30145 EL PORTAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL PORTAL ENTRADA A NUEVO MÉXICO SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A L, lon:-92.097531, lat:15.679671}} | 2022-09-05 | 2022-11-15 | 2046712.75 | 2046712.75 | 2046712.75 | 2046712.75 | 2046712.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/051/2022, contratista:CRISTIAN OSBANI LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2046712.75, importe_modificado:2046712.75}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2154350/proyecto_FIN, 2154350/proyecto_INICIO, 2154350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174907 | Proyecto de inversión | 733726.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733726.86, modificado:733726.86}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO CANDELARIA DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 317064 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 317064 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.9, meta_modificada:15.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO CANDELARIA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO CANDELARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL HTTPSWWW.GOOGLE.C, lon:-92.148492, lat:15.655789}} | 2022-10-10 | 2022-11-04 | 733726.86 | 733726.86 | 733726.86 | 733726.86 | 733726.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/052/2022, contratista:BLADIMIR LOPEZ RODAS, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:733726.86, importe_modificado:733726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.9}} | {2174907/proyecto_INICIO, 2174907/proyecto_PROCESO, 2174907/proyecto_FIN, 2174907/proyecto_PROCESO, 2174907/proyecto_FIN, 2174907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190694 | Proyecto de inversión | 108042.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108042.14, modificado:108042.14}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - 369357 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 369357 | S | 11415 | 10312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO FRONTERA COMALAPA CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSSEARCHCABECERAMUN, lon:-92.13844, lat:15.664886}} | 2022-11-15 | 2022-12-22 | 108042.14 | 108042.14 | 108042.14 | 108042.14 | 108042.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126643, contratista:, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:108042.14, importe_modificado:108042.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2190694/proyecto_PROCESO, 2190694/proyecto_FIN, 2190694/proyecto_INICIO, 2190694/proyecto_PROCESO, 2190694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077778 | Proyecto de inversión | 2666392.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666392.01, modificado:2666392.01}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO HUIXNAYAL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA - 69428 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 69428 | S | 298 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3002.0, meta_modificada:3002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA HUIXNAYAL EN LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA COMISARIA EJIDAL, lon:-92.115796, lat:15.638864}} | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2666392.01 | 2666392.01 | 2666392.01 | 2666392.01 | 2666392.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/007/2022, contratista:KCB CONSTRUCCIONES SA. DE CV. (PERSONA MORAL), convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:2666392.01, importe_modificado:2666392.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3002.0}} | {2077778/proyecto_INICIO, 2077778/proyecto_PROCESO, 2077778/proyecto_FIN, 2077778/proyecto_INICIO, 2077778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121862 | Proyecto de inversión | 153456.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153456.48, modificado:153456.48}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN BARRIO SAN ISIDRO EN FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. - 169844 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 169844 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:317, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SAN ISIDRO, 30143 SAN ISIDRO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN ISIDRO PASANDO SANTA RITA RUMBO A MONTE REDONDO LOS TRAMOS A REVESTIR S, lon:-92.041, lat:15.671973}} | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 153456.48 | 153456.48 | 153456.48 | 153456.48 | 153456.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/041/2022, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACIÓN, SA. DE CV., convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:153456.48, importe_modificado:153456.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2121862/proyecto_INICIO, 2121862/proyecto_PROCESO, 2121862/proyecto_FIN, 2121862/proyecto_PROCESO, 2121862/proyecto_FIN, 2121862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302129325 | Proyecto de inversión | 5942355.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5942355.85, modificado:5942355.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BARRIO SAN FRANCISCO CALLE AL PANTEÓN EN FRONTERA COMALAPA CHIAPAS - 205860 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Comalapa | 205860 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6160.5, meta_modificada:6160.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL PANTEON BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL PANTEON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-92.144132, lat:15.672929}} | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 5942355.85 | 5942355.85 | 5942355.85 | 5942355.85 | 5942355.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/045/2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:5942355.85, importe_modificado:5942355.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6160.5}} | {2129325/proyecto_FIN, 2129325/proyecto_PROCESO, 2129325/proyecto_FIN, 2129325/proyecto_PROCESO, 2129325/proyecto_INICIO, 2129325/proyecto_PROCESO, 2129325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138074 | Acción | 83290.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83290.15, modificado:83290.15}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACION FISICOS - 58066 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 58066 | N | 0 | 0 | 14556 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125977, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2138074/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:el proyecto no se realizo peroya no fue posible eliminarlo de la MIDS, ¿como justifico? , trimestre:5.0, usuario:danielaquinterol, fecha:2023-07-14}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO NO SE EJECUTO COMO PRODIM 2022 POR LO TAL EL RECURSO SE TOMO COMO AHORRO PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y SE COMPROMETIO, EJERCIO Y PAGO ANTES DEL 31 DE MARZO COMO MARCA LA LEY EN UNA OBRA 2023 QUE NO SE HA CAPTURADO EN LA PLATAFORMA MIDS AUN, PERO SE CARGARA EN ESTE TERCER TRIMESTRE EN DONDE SE COMPROBARA ESTE RECURSO., trimestre:5.0, usuario:danielaquinterol, fecha:2023-07-14}, obs3: {observación: ESTE PROYECTO NO SE EJECUTO COMO PRODIM 2022 POR LO TAL EL RECURSO SE TOMO COMO AHORRO PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y SE COMPROMETIO, EJERCIO Y PAGO ANTES DEL 31 DE MARZO COMO MARCA LA LEY EN UNA OBRA 2023 QUE NO SE HA CAPTURADO EN LA PLATAFORMA MIDS AUN, PERO SE CARGARA EN ESTE TERCER TRIMESTRE EN DONDE SE COMPROBARA ESTE RECURSO. , trimestre:5.0, usuario:danielaquinterol, fecha:2023-07-14}} | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE DEBE ENCONTRAR EN UN 100% , DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR, trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:EL PROYECTO SE DEBE ENCONTRAR EN UN 100% , DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR, trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-10}, obs3: {observación:EL PROYECTO SE DEBE ENCONTRAR EN UN 100% , DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR, trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-10}, obs4: {observación:EL PROYECTO SE DEBE ENCONTRAR EN UN 100% , DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR, trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-10}, obs5: {observación:verificar los avances de este proyecto, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-14}, obs6: {observación:verificar los avances de este proyecto, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-14}, obs7: {observación:verificar los avances de este proyecto, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-14}, obs8: {observación:verificar los avances de este proyecto, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-14}}
2022 | 5 | CHP220302138071 | Acción | 345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:345000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 58002 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 58002 | N | 0 | 0 | 14556 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125977, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {2138071/proyecto_INICIO, 2138071/proyecto_FIN, 2138071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167635 | Proyecto de inversión | 1558806.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558806.54, modificado:1558806.54}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA CRUZ ENTRONQUE PANTEON MUNICIPAL AL ENTRONQUE SANTA CRUZ - 281965 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 281965 | S | 267 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.83, meta_modificada:3.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE PANTEON MUNICIPAL - ENTRONQUE SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 830 CANTON CANTÓN SANTA CRUZ, 30852 CANTÓN SANTA CRUZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA CRUZ Y CAMINO CAMINO A POBLADO F, lon:-92.20283788, lat:14.76045766}} | 2022-07-05 | 2022-08-05 | 1558806.54 | 1558806.54 | 1558806.54 | 1558806.54 | 1558806.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/013/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1558806.54, importe_modificado:1558806.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.83}} | {2167635/proyecto_INICIO, 2167635/proyecto_PROCESO, 2167635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165038 | Proyecto de inversión | 1450954.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450954.9, modificado:1450954.9}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EL MORA - 267699 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 267699 | S | 202 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:93, direccion:CALLE EL MORA CANTON LAS VIUDAS, 30850 LAS VIUDAS, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO DORADO VIEJO Y CARRETERA EJIDO DIAZ ORDAZ, CAMINO EL MORA ENTRE CARRETERA QUE COMUNICA AL EJIDO DIAZ ORDAZ Y CAMINO QUE COMUNICA A EL DOR, lon:-92.21498387, lat:14.71928364}} | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 1450954.9 | 1450954.9 | 1450954.9 | 1450954.9 | 1450954.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/010/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1450954.9, importe_modificado:1450954.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.1}} | {2165038/proyecto_INICIO, 2165038/proyecto_FIN, 2165038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178953 | Proyecto de inversión | 315196.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315196.57, modificado:315196.57}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. CALLE ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL NORTE Y 1RA. AV. NORTE - 333451 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 333451 | S | 1806 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE PRIMERA ORIENTE ENTRE CENTRAL Y PRIMERA NORTE A UN COSTADO DE, lon:-92.17638992, lat:14.77859}} | 2022-09-19 | 2022-11-29 | 315196.57 | 315196.57 | 315196.57 | 315196.57 | 315196.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:315196.57, importe_modificado:315196.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2178953/proyecto_INICIO, 2178953/proyecto_PROCESO, 2178953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083707 | Proyecto de inversión | 1994128.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994128.71, modificado:1994128.71}} | PAVIMENTO MIXTO CAMINO A CANDELARIA CANTON EL CARMEN - 99739 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 99739 | S | 194 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A CANDELARIA CANTON EL CARMEN, 30858 EL CARMEN, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JUAN CINTAHUAYATE Y CAMINO EL CARMEN, CRUCERO CAMINO A CANDELARIA LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO AGROMOD, lon:-92.21738195, lat:14.79482047}} | 2022-06-03 | 2022-08-15 | 1994128.71 | 1994128.71 | 1994128.71 | 1994128.71 | 1994128.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/009/2022, contratista:GALAN Y CONSTRUCTORES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1994128.71, importe_modificado:1994128.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2083707/proyecto_INICIO, 2083707/proyecto_PROCESO, 2083707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165867 | Proyecto de inversión | 387184.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387184.81, modificado:387184.81}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LATERAL CUCHILLA, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA. - 272157 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 272157 | S | 1303 | 1161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CALLE LATERAL DE LA CUCHILLA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE DEL KINDER Y CARRETERA INTERNACIONAL CIUDAD HIDALGO-TAPACHULA, CALLE SAN LUCIO CALLE LATERAL DE LA CUCHILLA ENT, lon:-92.17267901, lat:14.74157162}} | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 387184.81 | 387184.81 | 387184.81 | 387184.81 | 387184.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/011/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:387184.81, importe_modificado:387184.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {2165867/proyecto_INICIO, 2165867/proyecto_FIN, 2165867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193909 | Acción | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 378535 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 378535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127840, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2193909/proyecto_PROCESO, 2193909/proyecto_INICIO, 2193909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165257 | Proyecto de inversión | 1614528.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614528.03, modificado:1614528.03}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTON LAS VIUDAS - 269092 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 269092 | S | 202 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:93, direccion:CALLEJON FAMILIA VAZQUEZ PALOMEQUE CANTON , 00000 LAS VIUDAS, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MORA Y , CALLEJON DE LA FAMILIA VAZQUEZ PALOMEQUE A LADO DEL RANCHO SANTA ROSA, lon:-92.21466469, lat:14.71706301}} | 2022-06-22 | 2022-07-31 | 1614528.03 | 1614528.03 | 1614528.03 | 1614528.03 | 1614528.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/012/2022, contratista:NOLBERTO CORDOVA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1614528.03, importe_modificado:1614528.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2165257/proyecto_FIN, 2165257/proyecto_PROCESO, 2165257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175118 | Proyecto de inversión | 1547989.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547989.89, modificado:1547989.89}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA LUCIA II ENTRONQUE AL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE - 317975 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 317975 | S | 59 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO SANTA LUCIA DOS - 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 730 CANTON SANTA LUCIA 2, 30854 SANTA LUCÍA II, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO QUE COMUNICA SANTA LUCIA 2 CON ENTRONQUE A DIAZ ORDAZ , lon:-92.24419693, lat:14.70375267}} | 2022-08-11 | 2022-08-31 | 1547989.89 | 1547989.89 | 1547989.89 | 1547989.89 | 1547989.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/019/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1547989.89, importe_modificado:1547989.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2730.0}} | {2175118/proyecto_INICIO, 2175118/proyecto_FIN, 2175118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177058 | Proyecto de inversión | 1451594.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451594.61, modificado:1451594.61}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA CALLE ORIENTE - 326580 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 326580 | S | 1806 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.1, meta_modificada:1158.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE PRIMERA ORIENTE ENTRE CENTRAL NORTE Y PRIMERA NORTE, lon:-92.17637919, lat:14.77858481}} | 2022-09-19 | 2022-12-16 | 1451594.61 | 1451594.61 | 1451594.61 | 1451594.61 | 1451594.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/020/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1451594.61, importe_modificado:1451594.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1158.1}} | {2177058/proyecto_INICIO, 2177058/proyecto_FIN, 2177058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197103 | Proyecto de inversión | 1683511.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683511.88, modificado:1683511.88}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL CANTON TEXCALTIC - 387739 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 387739 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CALLE CAMINO VIEJO CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE DEL CAMINO VIEJO CAMINO DE LOS GALINDOS, lon:-92.18604276, lat:14.79163589}} | 2022-11-05 | 2022-12-30 | 1683511.88 | 1683511.88 | 1683511.88 | 1683511.88 | 1683511.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/028/2022, contratista:NOLBERTO CORDOVA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1683511.88, importe_modificado:1683511.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2197103/proyecto_INICIO, 2197103/proyecto_FIN, 2197103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080135 | Proyecto de inversión | 1921227.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921227.69, modificado:1921227.69}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 81461 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 81461 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CALLEJON PARADA PIEDRA BLANCA CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLEJON QUINTA Y CAMINO PARADA PIEDRA BLANCA, CAMINO PARA PIEDRA BLANCA, lon:-92.19151213, lat:14.80679263}} | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 1921227.69 | 1921227.69 | 1921227.69 | 1921227.69 | 1921227.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/008/2022, contratista:NOLBERTO CORDOVA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1921227.69, importe_modificado:1921227.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2080135/proyecto_PROCESO, 2080135/proyecto_INICIO, 2080135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180029 | Proyecto de inversión | 142325.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142325.9, modificado:142325.9}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA CALLE ORIENTE - 336840 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 336840 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE PRIMERA ORIENTE ENTRE CENTRAL Y PRIMERA NORTE A UN COST, lon:-92.17641809, lat:14.77860815}} | 2022-09-19 | 2022-11-18 | 142325.9 | 142325.9 | 142325.9 | 142325.9 | 142325.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/022/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:142325.9, importe_modificado:142325.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2180029/proyecto_INICIO, 2180029/proyecto_FIN, 2180029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193478 | Proyecto de inversión | 619295.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619295.23, modificado:619295.23}} | REHABILITACION DE CAMINO CANTON EL CARMEN TRAMO CARRETERA EL CARMEN A CAMINO CACAHOATALES - 377447 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 377447 | S | 194 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EL CARMEN - CAMINO CACAHOATALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 CANTON EL CARMEN, 30858 EL CARMEN, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO AL CARMEN Y CAMINO CAMINO CACAHOATALES, REHABILITACION, lon:-92.20578985, lat:14.78992081}} | 2022-08-04 | 2022-08-28 | 619295.23 | 619295.23 | 619295.23 | 619295.23 | 619295.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/027/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:619295.23, importe_modificado:619295.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2193478/proyecto_INICIO, 2193478/proyecto_FIN, 2193478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182269 | Proyecto de inversión | 622347.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622347.09, modificado:622347.09}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PARCELA ESCOLAR AL ENTRONQUE CAMINO A POBLADO FRANCISCO I. MADERO - 343644 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 343644 | S | 425 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:30, direccion:CALLEJON PARCELA ESCOLAR EJIDO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO POBLADO FRANCISCO I MADERO Y , CAMINO PARCELA ESCOLAR ENTRONQUE AL CAMINO QUE COMUNICA AL POBLADO FRANCISCO I MADE, lon:-92.18596874, lat:14.73961738}} | 2022-09-09 | 2022-09-23 | 622347.09 | 622347.09 | 622347.09 | 622347.09 | 622347.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/024/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:622347.09, importe_modificado:622347.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1130.0}} | {2182269/proyecto_INICIO, 2182269/proyecto_FIN, 2182269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173935 | Proyecto de inversión | 1721672.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721672.56, modificado:1721672.56}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO AV. CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 1RA CALLE ORIENTE. - 313130 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 313130 | S | 1806 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, CALLE CENTRAL SUR AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE PRIMERA Y CENTRAL PONIENTE, lon:-92.17699074, lat:14.77821309}} | 2022-08-08 | 2022-09-30 | 1721672.56 | 1721672.56 | 1721672.56 | 1721672.56 | 1721672.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/018/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1721672.56, importe_modificado:1721672.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.0}} | {2173935/proyecto_INICIO, 2173935/proyecto_FIN, 2173935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182552 | Proyecto de inversión | 259676.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259676.35, modificado:259676.35}} | REHABILITACION DE CAMINO BARRIO SAN RAQUEL TRAMO ENTRONQUE SANTA CRUZ AL ENTRONQUE IGLESIA EVANGELICA. - 344525 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 344525 | S | 108 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:100, direccion:CALLE IGLESIA EVANGELICA BARRIO SAN RAQUEL, 30850 SAN RAQUEL, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA CRUZ Y , CALLE DE LA IGLESIA EVANGELICA ENTRONQUE CAMINO SANTA CRUZ, lon:-92.18494195, lat:14.77155635}} | 2022-09-09 | 2022-09-19 | 259676.35 | 259676.35 | 259676.35 | 259676.35 | 259676.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/025/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:259676.35, importe_modificado:259676.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2182552/proyecto_INICIO, 2182552/proyecto_FIN, 2182552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080764 | Proyecto de inversión | 710861.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710861.32, modificado:710861.32}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. ORIENTE ENTRE 3A. SUR Y 7A. SUR - 84699 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 84699 | S | 1806 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE SEPTIMA SUR, CALLE CUARTA ORIENTE CALLE SEGUNDA ORIENTE ENTRE TERCERA Y SEPTIMA SUR, lon:-92.17472033, lat:14.776089}} | 2022-04-25 | 2022-05-31 | 710861.32 | 710861.32 | 710861.32 | 710861.32 | 710861.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:710861.32, importe_modificado:710861.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2080764/proyecto_PROCESO, 2080764/proyecto_INICIO, 2080764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081026 | Proyecto de inversión | 2769514.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2769514.08, modificado:2769514.08}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ORIENTE ENTRE 3A SUR Y 7A SUR - 86047 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 86047 | S | 1806 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2227.0, meta_modificada:2227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE SEPTIMA SUR, CALLE CUARTA ORIENTE CALLE SEGUNDA ORIENTE ENTRE TERCERA Y SEPTIMA SUR, lon:-92.1747096, lat:14.77603713}} | 2022-04-25 | 2022-07-10 | 2769514.08 | 2769514.08 | 2769514.08 | 2769514.08 | 2769514.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:2769514.08, importe_modificado:2769514.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2227.0}} | {2081026/proyecto_INICIO, 2081026/proyecto_PROCESO, 2081026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169877 | Proyecto de inversión | 361511.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361511.01, modificado:361511.01}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AV CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 1RA CALLE ORIENTE - 293326 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 293326 | S | 1806 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE CENTRAL SUR CALLE CENTRAL NORTE ENTRE PRIMERA Y CENTRAL ORIENTE, lon:-92.17700147, lat:14.77819579}} | 2022-07-25 | 2022-08-31 | 361511.01 | 361511.01 | 361511.01 | 361511.01 | 361511.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/015/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:361511.01, importe_modificado:361511.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2169877/proyecto_INICIO, 2169877/proyecto_FIN, 2169877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170847 | Proyecto de inversión | 815558.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815558.1, modificado:815558.1}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN RAQUEL DEL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL AL ENTRONQUE CAMINO SANTA CRUZ - 297243 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 297243 | S | 108 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:100, direccion:CALLE ENTRADA SAN RAQUEL BARRIO SAN RAQUEL, 30850 SAN RAQUEL, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TAP A CD HIDALGO Y , CAMINO SANTA CRUZ CALLE DE LA CUCHILLA O CAMINO A SAN RAQUEL HASTA EL ENTRONQUE CON E, lon:-92.18110914, lat:14.7704023}} | 2022-07-28 | 2022-08-17 | 815558.1 | 815558.1 | 815558.1 | 815558.1 | 815558.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/016/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:815558.1, importe_modificado:815558.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}} | {2170847/proyecto_FIN, 2170847/proyecto_PROCESO, 2170847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076424 | Proyecto de inversión | 1674617.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674617.38, modificado:1674617.38}} | REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL SAN JUAN ZINTAHUAYATE A EJIDO DIAZ ORDAZ - 62140 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 62140 | S | 145 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CINTAHUAYATE - EJIDO DIAZ ORDAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON SAN JUAN CINTAHUAYATE, 30854 SAN JUAN CINTAHUAYATE, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JUAN CINTAHUAYATE Y CA, lon:-92.24701785, lat:14.75852197}} | 2022-03-01 | 2022-05-02 | 1674617.38 | 1674617.38 | 1674617.38 | 1674617.38 | 1674617.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/001/2022, contratista:URGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1674617.38, importe_modificado:1674617.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2076424/proyecto_FIN, 2076424/proyecto_PROCESO, 2076424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138007 | Acción | 142763.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142763.39, modificado:142763.39}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 56802 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 56802 | N | 0 | 0 | 14556 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 142763.39 | 142763.39 | 142763.39 | 142763.39 | 142763.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22-104, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DE ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:142763.39, importe_modificado:142763.39}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2138007/proyecto_INICIO, 2138007/proyecto_FIN, 2138007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172262 | Proyecto de inversión | 248937.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248937.79, modificado:248937.79}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA AV. CENTRAL NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 1RA CALLE ORIENTE - 304553 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 304553 | S | 1806 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE CENTRAL SUR CALLE CENTRAL NORTE ENTRE PRIMERA Y CENTRAL ORIENTE., lon:-92.17696928, lat:14.7781906}} | 2022-07-28 | 2022-08-17 | 248937.79 | 248937.79 | 248937.79 | 248937.79 | 248937.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:248937.79, importe_modificado:248937.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2172262/proyecto_INICIO, 2172262/proyecto_FIN, 2172262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402193856 | Acción | 114180.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114180.65, modificado:114180.65}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 378408 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 378408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 114180.65 | 114180.65 | 114180.65 | 114180.65 | 114180.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126012, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:114180.65, importe_modificado:114180.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2193856/proyecto_PROCESO, 2193856/proyecto_FIN, 2193856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197187 | Proyecto de inversión | 757425.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757425.62, modificado:757425.62}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NUMERO 2 CAMINO VIEJO TEXCALTIC - 388054 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 388054 | S | 924 | 819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CALLE CAMINO VIEJO CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL CIUDAD HIDALGO A TAPACHULA Y , POZO NUMERO DOS CALLE DEL CAMINO VIEJO EN CANTON TEXCALTIC, lon:-92.18444684, lat:14.78997615}} | 2022-09-02 | 2022-10-14 | 757425.62 | 757425.62 | 757425.62 | 757425.62 | 757425.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/026/2022, contratista:NOLBERTO CORDOVA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:757425.62, importe_modificado:757425.62}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2197187/proyecto_INICIO, 2197187/proyecto_FIN, 2197187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080688 | Proyecto de inversión | 275198.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275198.55, modificado:275198.55}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 2A. ORIENTE ENTRE 3A. SUR Y 7A. SUR - 84280 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 84280 | S | 1806 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE SEPTIMA SUR, CALLE CUARTA ORIENTE SEGUNDA ORIENTE ENTRE TERCERA Y SEPTIMA SUR, lon:-92.17474178, lat:14.776089}} | 2022-04-25 | 2022-05-31 | 275198.55 | 275198.55 | 275198.55 | 275198.55 | 275198.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/003/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:275198.55, importe_modificado:275198.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2080688/proyecto_PROCESO, 2080688/proyecto_INICIO, 2080688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168611 | Proyecto de inversión | 409295.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409295.9, modificado:409295.9}} | ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE Y 1RA. CALLE ORIENTE, CABECERA MUNICIPAL - 286499 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Frontera Hidalgo | 286499 | S | 1806 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE Y PRIMERA ORIENTE PUEBLO FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE CENTRAL NORTE Y PRIMERA ORIENTE, lon:-92.17680617, lat:14.77872178}} | 2022-09-19 | 2022-11-18 | 409295.9 | 409295.9 | 409295.9 | 409295.9 | 409295.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA CRUZ GALLEGOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:409295.2, importe_modificado:409295.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.0}} | {2168611/proyecto_INICIO, 2168611/proyecto_FIN, 2168611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070147 | Proyecto de inversión | 2000490.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000490.74, modificado:2000490.74}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 22976 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 22976 | S | 130 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.0, meta_modificada:1533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:120, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON SANTA CECILIA, 30667 SANTA CECILIA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL NORTE EN CARRETERA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO TEPEHUITZ CONTINUAMOS EN APROX, lon:-92.35678674, lat:15.04460443}} | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2000490.74 | 2000490.74 | 2000490.74 | 2000490.74 | 2000490.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:2000490.74, importe_modificado:2000490.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.0}} | {2070147/proyecto_FIN, 2070147/proyecto_PROCESO, 2070147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082164 | Proyecto de inversión | 2130750.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130750.3, modificado:2130750.3}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO ALIANZA PARA LA PRODUCCION - 92796 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 92796 | S | 259 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1809.6, meta_modificada:1809.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:201, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO EL BAJO ALIANZA P/PROD, 30675 ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS RUMBO AHUEHETAN ESTACION POSTERIROR EN CARRETERA FEDERAL GIRAR A , lon:-92.46430724, lat:15.01746917}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 2130750.3 | 2130750.3 | 2130750.3 | 2130750.3 | 2130750.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-018/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:2130750.3, importe_modificado:2130750.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1809.6}} | {2082164/proyecto_INICIO, 2082164/proyecto_PROCESO, 2082164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111570 | Proyecto de inversión | 1203787.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203787.78, modificado:1203787.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CANTÓN AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN - 124719 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 124719 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:287, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON AGUA ESCONDIDA, 30677 AGUA ESCONDIDA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE EN CARRETERA HACIA TEPEHUITZ EN APROXIMADAMENTE 4KMS NOS ENCONTRAMOS , lon:-92.33162876, lat:15.08102682}} | 2022-07-14 | 2022-09-23 | 1203787.78 | 1203787.78 | 1203787.78 | 1203787.78 | 1203787.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-019/2022, contratista:CONSTRUCTORA CASTORMAR,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1203787.78, importe_modificado:1203787.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.0}} | {2111570/proyecto_INICIO, 2111570/proyecto_PROCESO, 2111570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114229 | Proyecto de inversión | 1914828.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914828.9, modificado:1914828.9}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTON INDEPENDENCIA 96 MUNICIPIO DE HUEHUETAN - 137705 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 137705 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:250, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CANTON INDEPENDENCIA 96, 30660 INDEPENDENCIA 96, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACI LA COMUNIDAD DE INDEPENDENCIA 96 POR CARRETERA A TEPEHUIZ INDEPENDENCI, lon:-92.33548145, lat:15.05756605}} | 2022-07-18 | 2022-10-18 | 1914828.9 | 1914828.9 | 1914828.9 | 1914828.9 | 1914828.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-020/2022, contratista:CONSTRUCTORA DISAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1914828.9, importe_modificado:1914828.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:895.0}} | {2114229/proyecto_PROCESO, 2114229/proyecto_INICIO, 2114229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061356 | Proyecto de inversión | 797080.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797080.06, modificado:797080.06}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EJIDO TEPEHUITZ TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL TRAMO KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS - 1758 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 1758 | S | 274 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO TEPEHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO TEPEHUITZ, 30660 TEPEHUITZ, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL NORESTE EN CARRETERA, lon:-92.33590197, lat:15.06848493}} | 2022-02-15 | 2022-04-15 | 797080.06 | 797080.06 | 797080.06 | 797080.06 | 797080.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-003/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:797080.06, importe_modificado:797080.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:970.0}} | {2061356/proyecto_PROCESO, 2061356/proyecto_INICIO, 2061356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072426 | Proyecto de inversión | 2281654.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281654.88, modificado:2281654.88}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ EL AMATE - 36543 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 36543 | S | 518 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1929.0, meta_modificada:1929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:115, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON SAN JOSÉ EL AMATE, 30673 SAN JOSÉ EL AMATE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR POR CARRETERA A HUEHUETAN HACIA CRUCERO CARRETERA FEDERAL EN , lon:-92.43858443, lat:14.98836382}} | 2022-04-18 | 2022-07-18 | 2281654.88 | 2281654.88 | 2281654.88 | 2281654.88 | 2281654.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-012/2022, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:2281654.88, importe_modificado:2281654.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1929.0}} | {2072426/proyecto_PROCESO, 2072426/proyecto_INICIO, 2072426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073643 | Proyecto de inversión | 2115387.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115387.36, modificado:2115387.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 6TA AVENIDA NORTE ENTRE CENTRAL PONIENTE Y 1RA CALLE PONIENTE - 43727 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 43727 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.0, meta_modificada:1197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, PATIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL NORPONIENTE EN CALLE CENTRAL PONIEN, lon:-92.38555826, lat:15.02058589}} | 2022-04-18 | 2022-07-18 | 2115387.36 | 2115387.36 | 2115387.36 | 2115387.36 | 2115387.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-013/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:2115387.36, importe_modificado:2115387.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.0}} | {2073643/proyecto_INICIO, 2073643/proyecto_PROCESO, 2073643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157781 | Proyecto de inversión | 480531.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480531.5, modificado:480531.5}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO GUADALUPE. - 228655 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 228655 | S | 873 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL A GUADALUPE CANTON GUADALUPE, 30662 GUADALUPE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOINADA Y CALLE CARRETERA PRINCIPAL A GUADALUPE, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDE, lon:-92.33665782, lat:14.98191719}} | 2022-10-05 | 2022-12-05 | 480531.5 | 480531.5 | 480531.5 | 480531.5 | 480531.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-034/2022, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:396503.2, importe_modificado:396503.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2157781/proyecto_PROCESO, 2157781/proyecto_INICIO, 2157781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157935 | Proyecto de inversión | 315520.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315520.06, modificado:315520.06}} | CONSTRUCCION DE DRENJE PLUVIAL - 229547 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 229547 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:283, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON CUQUILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 460 CANTON CUQUILLO, 30674 CUQUILLO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A CUQUILLO Y CALLE CALLE CENTRAL CUQUILLO, PARTIENDO DE , lon:-92.36387001, lat:14.99872485}} | 2022-10-05 | 2022-12-15 | 315520.06 | 315520.06 | 315520.06 | 315520.06 | 315520.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-035/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:480531.5, importe_modificado:480531.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {2157935/proyecto_INICIO, 2157935/proyecto_FIN, 2157935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070926 | Proyecto de inversión | 2610191.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610191.28, modificado:2610191.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO NUEVA VICTORIA - 28596 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 28596 | S | 240 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2612.0, meta_modificada:2612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:90, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NUEVA VICTORIA, 30675 NUEVA VICTORIA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SURESTE EN CARRETERA A HUEHUETAN ESTACION POSTERIOR GIRAR A LA DERECHA EN C, lon:-92.47228623, lat:15.01790006}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 2610191.28 | 2610191.28 | 2610191.28 | 2610191.28 | 2610191.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-011/2022, contratista:GRUPO MOLMAC CONSTRUCCIONES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:2610191.28, importe_modificado:2610191.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2612.0}} | {2070926/proyecto_PROCESO, 2070926/proyecto_INICIO, 2070926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125562 | Proyecto de inversión | 1265581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265581.76, modificado:1265581.76}} | CONSTRUCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TEXPUYO - 187945 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 187945 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:138, direccion:CALLE CALLE CENTRAL CANTON TEXPUYO, 30673 TEXPUYO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR EN BOULEVARD POSTERIOR GIRAR A LA IZQUIERDA EN CARRETERA, lon:-92.400895, lat:14.99073049}} | 2022-09-01 | 2022-12-06 | 1265581.76 | 1265581.76 | 1265581.76 | 1265581.76 | 1265581.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-028/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1265581.76, importe_modificado:1265581.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2125562/proyecto_PROCESO, 2125562/proyecto_INICIO, 2125562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111082 | Proyecto de inversión | 318549.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318549.64, modificado:318549.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV PANAMERICANA - 122357 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 122357 | S | 3623 | 3339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.54, meta_modificada:156.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA PANAMERICANA BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNUCIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR EN CALLE CENTRAL VOULEBARD A HHUEHUETAN ESTACION POSTERIOS TOM, lon:-92.40578358, lat:15.01408606}} | 2022-05-20 | 2022-08-20 | 318549.64 | 318549.64 | 318549.64 | 318549.64 | 318549.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-017/2022, contratista:BROS REYES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:318549.64, importe_modificado:318549.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.54}} | {2111082/proyecto_INICIO, 2111082/proyecto_FIN, 2111082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137889 | Acción | 228527.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228527.05, modificado:228527.05}} | ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS, IMPERSORAS MULTIFINCIONALES, IMPERSORAS, PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO - 49894 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 49894 | N | 0 | 0 | 36333 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 228527.05 | 228527.05 | 228527.05 | 228527.05 | 228527.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124901, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:228527.05, importe_modificado:228527.05}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:16.0}} | {2137889/proyecto_INICIO, 2137889/proyecto_FIN, 2137889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081912 | Proyecto de inversión | 2617088.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2617088.76, modificado:2617088.76}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE AV CUAHUTEMOC Y AV PERIFERICO BARRIO ESQUIPULAS HUEHUETAN ESTACIÓN. - 91331 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 91331 | S | 3623 | 3339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2037.36, meta_modificada:2037.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO ESQUIPULAS, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUAHUTEMOC Y AVENIDA PERIFERICO, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR POR CARRETERA HA HUEHUETAN ESTA, lon:-92.40633116, lat:15.00803816}} | 2022-05-06 | 2022-08-05 | 2617088.76 | 2617088.76 | 2617088.76 | 2617088.76 | 2617088.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-014/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:2617088.76, importe_modificado:2617088.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2037.36}} | {2081912/proyecto_PROCESO, 2081912/proyecto_INICIO, 2081912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125317 | Proyecto de inversión | 658480.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658480.2, modificado:658480.2}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SEPTIMA PONIENTE ENTRE SEGUNDA AVENIDA NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, BARRIO SAN JACINTO CABECERA MUNICIPAL - 186830 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 186830 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE BARRIO SAN JACINTO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA NORTE Y CALLE CENTRAL NORTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL NORTE EN AVENIDA CENTRAL, lon:-92.38154189, lat:15.02191903}} | 2022-08-17 | 2022-10-31 | 658480.2 | 658480.2 | 658480.2 | 658480.2 | 658480.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-023/2022, contratista:GRUPO SP XAFRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:658480.2, importe_modificado:658480.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2125317/proyecto_PROCESO, 2125317/proyecto_INICIO, 2125317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069635 | Proyecto de inversión | 1893210.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893210.5, modificado:1893210.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAMULAPA - 20265 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 20265 | S | 439 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.0, meta_modificada:1337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:39, direccion:CALLE INNOMINADA CANTON CHAMULAPA, 30670 CHAMULAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DOCTOR BELIZRIO DOMINGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRDE HACIA EL SURESTE A EN CARRETERA HUEHU, lon:-92.40410996, lat:15.05331801}} | 2022-02-14 | 2022-06-14 | 1893210.5 | 1893210.5 | 1893210.5 | 1893210.5 | 1893210.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-006/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1893210.5, importe_modificado:1893210.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1337.0}} | {2069635/proyecto_INICIO, 2069635/proyecto_PROCESO, 2069635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123744 | Proyecto de inversión | 358832.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358832.92, modificado:358832.92}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INNOMINADA BARRIO SAN PEDRO CABECERA MUNICIPAL - 179162 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 179162 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.15, meta_modificada:78.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD HUEHUETAN ESTACION BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLEJON PRINCIPAL, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR OESTE EN BOULEVARD A HUEHUETAN ESTA, lon:-92.40190909, lat:15.01150948}} | 2022-08-17 | 2022-10-31 | 358832.92 | 358832.92 | 358832.92 | 358832.92 | 358832.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-022/2022, contratista:GRUPO SP XAFRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:358832.92, importe_modificado:358832.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.15}} | {2123744/proyecto_INICIO, 2123744/proyecto_PROCESO, 2123744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156750 | Proyecto de inversión | 396503.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396503.2, modificado:396503.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO ESQUIPULAS HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC. - 224007 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 224007 | S | 3623 | 3339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE PANAMERICANA BARRIO ESQUIPULAS, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PANAMERICANA Y CALLE 5 DE MAYO, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNUCIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR EN CALLE CENTRAL VOULEBARD A HHUE, lon:-92.40432957, lat:15.01450981}} | 2022-09-05 | 2022-11-05 | 396503.2 | 396503.2 | 396503.2 | 396503.2 | 396503.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-034/2022, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:396503.2, importe_modificado:396503.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2156750/proyecto_FIN, 2156750/proyecto_PROCESO, 2156750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069675 | Proyecto de inversión | 1199779.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199779.36, modificado:1199779.36}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA PRIMERA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y TERCERA CALLE ORIENTE - 20464 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 20464 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.4, meta_modificada:276.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE BARRIO SAN JACINTO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE TERCERA CALLE ORIENTE, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA IZQUIERDA EN CALLE CENTR, lon:-92.38260791, lat:15.01875289}} | 2022-03-10 | 2022-04-20 | 1199779.36 | 1199779.36 | 1199779.36 | 1199779.36 | 1199779.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA CASTOR MAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1199779.36, importe_modificado:1199779.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.4}} | {2069675/proyecto_INICIO, 2069675/proyecto_FIN, 2069675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116312 | Proyecto de inversión | 361011.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361011.28, modificado:361011.28}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO ESQUIPULAS HUEHUETAN ESTACION. - 145367 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 145367 | S | 3623 | 3339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO ESQUIPULAS, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUAHUTEMOC Y AVENIDA PERIFERICO, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR POR CARRETERA HA HUEHUETAN EST, lon:-92.40677824, lat:15.00849912}} | 2022-07-22 | 2022-08-22 | 361011.28 | 361011.28 | 361011.28 | 361011.28 | 361011.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-021/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:361011.28, importe_modificado:361011.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}} | {2116312/proyecto_INICIO, 2116312/proyecto_PROCESO, 2116312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171701 | Proyecto de inversión | 1698420.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698420.62, modificado:1698420.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CANTON CUNTALAPA - 301463 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 301463 | S | 272 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AHUEHUETAN RANCHERIA CUNTALAPA, 30676 CUNTALAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A HUEHUETAN Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL NORESTE POR CARRETER, lon:-92.39510926, lat:15.0254167}} | 2022-09-05 | 2022-11-05 | 1698420.62 | 1698420.62 | 1698420.62 | 1698420.62 | 1698420.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-030/2022, contratista:CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1698420.62, importe_modificado:1698420.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:643.0}} | {2171701/proyecto_PROCESO, 2171701/proyecto_FIN, 2171701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069643 | Proyecto de inversión | 1414470.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414470.64, modificado:1414470.64}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHAMULAPITA - 20292 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 20292 | S | 640 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO CHAMULAPITA, 30660 CHAMULAPITA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRDE HACIA EL SURESTE A EN CARRETERA HUEHUETAN HUEHUETAN ESTACION GIRAR A LA DERECHA EN CARRETERA F, lon:-92.36747328, lat:15.06898777}} | 2022-03-10 | 2022-05-27 | 1414470.64 | 1414470.64 | 1414470.64 | 1414470.64 | 1414470.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-010/2022, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROSCO, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:1414770.64, importe_modificado:1414770.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.0}} | {2069643/proyecto_INICIO, 2069643/proyecto_FIN, 2069643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070109 | Proyecto de inversión | 2240350.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240350.29, modificado:2240350.29}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO A CANTON GUACHIPILIN - 22756 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 22756 | S | 404 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:393.9, meta_modificada:393.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON GUACHIPILIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 400 CANTON GUACHIPILÍN, 30673 GUACHIPILÍN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNIICPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR EN C, lon:-92.43283926, lat:14.98099249}} | 2022-03-10 | 2022-05-10 | 2240350.29 | 2240350.29 | 2240350.29 | 2240350.29 | 2240350.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-009/2022, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:2240350.29, importe_modificado:2240350.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:393.9}} | {2070109/proyecto_INICIO, 2070109/proyecto_PROCESO, 2070109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137847 | Acción | 262692.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262692.03, modificado:262692.03}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 43996 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 43996 | N | 0 | 0 | 36333 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2022-06-11 | 2022-11-24 | 262692.03 | 262692.03 | 262692.03 | 262692.03 | 262692.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124896, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:262692.03, importe_modificado:262692.03}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137847/proyecto_INICIO, 2137847/proyecto_FIN, 2137847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155071 | Proyecto de inversión | 768131.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768131.12, modificado:768131.12}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 215362 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 215362 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1797.91, meta_modificada:1797.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:138, direccion:CALLE CALLE CENTRAL CANTON TEXPUYO, 30673 TEXPUYO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR EN BOULEVARD POSTERIOR GIRAR A LA IZQ, lon:-92.40171039, lat:14.99061649}} | 2022-09-05 | 2022-12-06 | 768131.12 | 768131.12 | 768131.12 | 768131.12 | 768131.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-029/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:768131.12, importe_modificado:768131.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1797.91}} | {2155071/proyecto_INICIO, 2155071/proyecto_FIN, 2155071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155333 | Proyecto de inversión | 772759.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772759.2, modificado:772759.2}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS - 216750 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 216750 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:286, direccion:CALLE CARRETERA A CUYAMIAPA CANTON LAS PALMAS, 30670 CANTÓN LAS PALMAS, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A CUYAMIAPA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SURESTE EN VOUL, lon:-92.43095986, lat:15.04363517}} | 2022-09-19 | 2022-12-13 | 772759.2 | 772759.2 | 772759.2 | 772759.2 | 772759.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOM/PFISM/MHC-031/2022, contratista:GRUPO SP XAFRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:772759.2, importe_modificado:772759.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {2155333/proyecto_INICIO, 2155333/proyecto_FIN, 2155333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080529 | Proyecto de inversión | 131777.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131777.79, modificado:131777.79}} | REHABILITACION DE RED O SITEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE EN SEXTA AVENIDA NORTE - 83511 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 83511 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA NORTE BARRIO SANTO DOMINGO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL NOROESTE EN CALLE CENTRAL P, lon:-92.38542778, lat:15.02073256}} | 2022-05-25 | 2022-06-14 | 131777.79 | 131777.79 | 131777.79 | 131777.79 | 131777.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-OT01/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:131777.79, importe_modificado:131777.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2080529/proyecto_INICIO, 2080529/proyecto_FIN, 2080529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156213 | Proyecto de inversión | 299447.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299447.62, modificado:299447.62}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL - 220972 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 220972 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30667 TRAMO CABECERA MUNCIPAL - CANTON LA FLORIDA KILÓMETRO 7 + 400 CANTON LA FLORIDA, 30677 CANTÓN FLORIDA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETARA ESTATAL Y CALLE CATON LA FLORIDA, PARTIENDO DE P, lon:-92.34725307, lat:15.06743524}} | 2022-09-12 | 2022-12-08 | 299447.62 | 299447.62 | 299447.62 | 299447.62 | 299447.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-032/2022, contratista:DALIA CITALAN HERRERA, convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:299447.62, importe_modificado:299447.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2156213/proyecto_INICIO, 2156213/proyecto_FIN, 2156213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061267 | Proyecto de inversión | 793576.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793576.16, modificado:793576.16}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO GUADALUPE TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL TRAMO KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS - 252 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 252 | S | 873 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO GUADALUPE, 30662 GUADALUPE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA , lon:-92.34190805, lat:14.98196388}} | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 793576.16 | 793576.16 | 793576.16 | 793576.16 | 793576.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-001/2022, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:793576.16, importe_modificado:793576.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2061267/proyecto_INICIO, 2061267/proyecto_PROCESO, 2061267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154567 | Proyecto de inversión | 1265581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265581.76, modificado:1265581.76}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN HUEHUETAN ASENTAMIENTO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN - 212755 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 212755 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALZADA HUEHUETAN BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ALEMANIA Y AVENIDA SEXTA SUR, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL NORESTE EN CALZADA CARRETERA A HUEHUETAN PASANDO POR, lon:-92.39077847, lat:15.02027248}} | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 1265581.76 | 1265581.76 | 1265581.76 | 1265581.76 | 1265581.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-025/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2579348.94, importe_modificado:2579348.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2154567/proyecto_FIN, 2154567/proyecto_PROCESO, 2154567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171669 | Proyecto de inversión | 178884.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178884.61, modificado:178884.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN PEDRO - 301283 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 301283 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA CARRETERA A HUEHUETAN BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALZADA CARRETERA A HUEHUETAN Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL NORESTE E, lon:-92.39013687, lat:15.01834876}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 178884.61 | 178884.61 | 178884.61 | 178884.61 | 178884.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISMDF/MHC-OT02/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:178884.61, importe_modificado:178884.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2171669/proyecto_PROCESO, 2171669/proyecto_FIN, 2171669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061418 | Proyecto de inversión | 729600.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729600.46, modificado:729600.46}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ENTRONQUE CAÑERA NUEVA VICTORIA - 2483 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 2483 | S | 240 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1833.0, meta_modificada:1833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO NUEVA VICTORIA, 30675 NUEVA VICTORIA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS AL SU, lon:-92.51800991, lat:14.99713485}} | 2022-02-15 | 2022-05-31 | 729600.46 | 729600.46 | 729600.46 | 729600.46 | 729600.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-004/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:729600.46, importe_modificado:729600.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1833.0}} | {2061418/proyecto_INICIO, 2061418/proyecto_PROCESO, 2061418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080498 | Proyecto de inversión | 2239311.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239311.1, modificado:2239311.1}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EJIDO 5 DE FEBRERO HUEHUETÁN, CHIAPAS - 83346 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 83346 | S | 233 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:285, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO POBLADO CINCO DE FEBRERO, 30675 POBLADO 5 DE FEBRERO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS RUMBO AHUEHETAN ESTACION POSTERIROR EN CARRETERA FEDERAL G, lon:-92.47049626, lat:15.01961196}} | 2022-05-20 | 2022-08-20 | 2239311.1 | 2239311.1 | 2239311.1 | 2239311.1 | 2239311.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-015/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:2239311.1, importe_modificado:2239311.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:402.0}} | {2080498/proyecto_PROCESO, 2080498/proyecto_INICIO, 2080498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125684 | Proyecto de inversión | 677286.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677286.42, modificado:677286.42}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRISTRIBUCION DE ENERGIA ALECTRICA - 188573 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 188573 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.5, meta_modificada:461.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:138, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CANTON TEXPUYO, 30673 TEXPUYO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SUR EN BOULEVARD POSTERIOR GIRAR A LA IZQUIERDA EN CARRETE, lon:-92.4020859, lat:14.99145595}} | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 677286.42 | 677286.42 | 677286.42 | 677286.42 | 677286.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-027/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:677286.42, importe_modificado:677286.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.5}} | {2125684/proyecto_PROCESO, 2125684/proyecto_INICIO, 2125684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154726 | Proyecto de inversión | 2579348.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579348.94, modificado:2579348.94}} | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED Y TANQUE EN EL BARRIO SAN PEDRO MUNICIPIO DE HUEHUETÁN - 213458 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 213458 | S | 4325 | 4009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2644.43, meta_modificada:2644.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALZADA HUEHUETAN BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVA ALEMANIA Y AVENIDA SEXTA SUR, PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL NORESTE EN CALZADA CARRETERA A HUEHUETAN PASANDO POR , lon:-92.39586878, lat:15.01393797}} | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 2579348.94 | 2579348.94 | 2579348.94 | 2579348.94 | 2579348.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-026/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1265584.76, importe_modificado:1265584.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2644.43}} | {2154726/proyecto_PROCESO, 2154726/proyecto_FIN, 2154726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061683 | Proyecto de inversión | 788181.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788181.62, modificado:788181.62}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN CANTÓN SAN JOSÉ EL AMATE DEL TRAMO CERO MAS TRES CEROS AL TRAMO KILOMETRO DOS MAS OCHOCIENTOS - 5131 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 5131 | S | 518 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANTON SAN JOSE EL AMATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 CANTON SAN JOSÉ EL AMATE, 30673 SAN JOSÉ EL AMATE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGI, lon:-92.44236924, lat:14.98452689}} | 2022-02-23 | 2022-05-11 | 788181.62 | 788181.62 | 788181.62 | 788181.62 | 788181.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-004/2022, contratista:ALMOST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:729600.46, importe_modificado:729600.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2520.0}} | {2061683/proyecto_INICIO, 2061683/proyecto_PROCESO, 2061683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137846 | Acción | 508800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508800.0, modificado:508800.0}} | ELABORACION Y PUBLICACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO Y REGLAMENTO DE CONSTRUCCION - 43992 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 43992 | N | 0 | 0 | 36333 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2022-06-10 | 2022-09-30 | 508800 | 508800 | 508800 | 508800 | 508800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124894, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:508800.0, importe_modificado:508800.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:3.0}} | {2137846/proyecto_PROCESO, 2137846/proyecto_INICIO, 2137846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155982 | Proyecto de inversión | 2086437.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086437.6, modificado:2086437.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 612 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CCTM07ETV0645E - 219831 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 219831 | S | 440 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:671.66, meta_modificada:671.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:38, direccion:CALLE CARRERETA A CUYAMIAPA CANTON CUYAMIAPA, 30670 CUYAMIAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A CUYAMIAPA Y CALLE CALLE PRINCIPAL, PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE HACIA EL SURESTE EN VOULEBARD HUEHUETAN A HU, lon:-92.40487344, lat:15.03810934}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 2086437.6 | 2086437.6 | 2086437.6 | 2086437.6 | 2086437.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-033/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2086437.6, importe_modificado:2086437.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:671.66}} | {2155982/proyecto_PROCESO, 2155982/proyecto_INICIO, 2155982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130832 | Acción | 47315.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47315.26, modificado:47315.26}} | ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS - 43991 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 43991 | N | 0 | 0 | 36333 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 47315.26 | 47315.26 | 47315.26 | 47315.26 | 47315.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124903, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:47315.26, importe_modificado:47315.26}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:6.0}} | {2130832/proyecto_INICIO, 2130832/proyecto_FIN, 2130832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061421 | Proyecto de inversión | 3120267.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3120267.93, modificado:3120267.93}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO GUADALUPE - 2528 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 2528 | S | 873 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2392.0, meta_modificada:2392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:56, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO GUADALUPE, 30662 GUADALUPE, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CARRETERA FEDERAL KM 200. POSTERIOR NOS DIRIGIMOS AL SURESTE APROXIMADAMENTE 12 KM. PO, lon:-92.33968583, lat:14.98139159}} | 2022-03-07 | 2022-05-31 | 3120267.93 | 3120267.93 | 3120267.93 | 3120267.93 | 3120267.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-008/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS, monto:3120267.93, importe_modificado:3120267.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2392.0}} | {2061421/proyecto_INICIO, 2061421/proyecto_FIN, 2061421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080428 | Proyecto de inversión | 2698682.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698682.16, modificado:2698682.16}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV PANAMERICANA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLEJON INNOMINADO - 82942 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 82942 | S | 3623 | 3339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2170.0, meta_modificada:2170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA AVENIDA PANAMERICANA BARRIO GUADALUPE, 30662 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNUCIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR EN CALLE CENTRAL VOULEBARD A HHUEHUETAN EST, lon:-92.40596534, lat:15.01388185}} | 2022-05-20 | 2022-08-20 | 2698682.16 | 2698682.16 | 2698682.16 | 2698682.16 | 2698682.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-016/2022, contratista:BROS REYES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETAN,CHIAPAS, monto:2698682.16, importe_modificado:2698682.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2170.0}} | {2080428/proyecto_INICIO, 2080428/proyecto_PROCESO, 2080428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122923 | Proyecto de inversión | 2088994.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088994.14, modificado:2088994.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO GUADALUPE, MUNICIPIO DE HUEHUETÁN - 175157 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetán | 175157 | S | 3623 | 3339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:868.5, meta_modificada:868.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLEJON INNOMINADO, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL SUR OESTE EN CARRETERA FEDERAL 200 GIRAR A LA DEREC, lon:-92.40920651, lat:15.01651304}} | 2022-08-23 | 2022-10-23 | 2088994.14 | 2088994.14 | 2088994.14 | 2088994.14 | 2088994.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MHC-024/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2088994.14, importe_modificado:2088994.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:868.5}} | {2122923/proyecto_PROCESO, 2122923/proyecto_INICIO, 2122923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150253 | Proyecto de inversión | 1293667.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293667.02, modificado:1293667.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 122265 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 122265 | S | 332 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:CALLE SAN FERNANDO II EJIDO SAN FERNANDO, 29470 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN FERNANDO CON COORDENADA 16.680326 92.295614 LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-92.29586522, lat:16.68020111}} | 2022-05-07 | 2022-06-06 | 1293667.02 | 1293667.02 | 1293667.02 | 1293667.02 | 1293667.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-007/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1293667.02, importe_modificado:1293667.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}} | {2150253/proyecto_INICIO, 2150253/proyecto_PROCESO, 2150253/proyecto_FIN, 2150253/proyecto_PROCESO, 2150253/proyecto_FIN, 2150253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150743 | Proyecto de inversión | 938542.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938542.74, modificado:938542.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 132908 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 132908 | S | 136 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:54, direccion:CALLE YALCUC II EJIDO YALCUC II, 29470 YALCUC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO YALCUC CON COORDENADAS 16.642603 92.420750 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DIS, lon:-92.42246393, lat:16.64042541}} | 2022-05-14 | 2022-06-13 | 938542.74 | 938542.74 | 938542.74 | 938542.74 | 938542.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-003/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:938542.74, importe_modificado:938542.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {2150743/proyecto_INICIO, 2150743/proyecto_PROCESO, 2150743/proyecto_FIN, 2150743/proyecto_PROCESO, 2150743/proyecto_FIN, 2150743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161199 | Proyecto de inversión | 1319033.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319033.04, modificado:1319033.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 247136 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 247136 | S | 233 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:CALLE LA ERA EJIDO LA ERA, 29470 LA ERA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LA ERA CON COORDENADA 16.706396N 92.486403W LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTO, lon:-92.4890813, lat:16.70335706}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1319033.04 | 1319033.04 | 1319033.04 | 1319033.04 | 1319033.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-007/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1319033.04, importe_modificado:1319033.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2161199/proyecto_INICIO, 2161199/proyecto_FIN, 2161199/proyecto_PROCESO, 2161199/proyecto_FIN, 2161199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161727 | Proyecto de inversión | 1826353.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826353.44, modificado:1826353.44}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 250417 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 250417 | S | 56 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:15, direccion:CALLE BAZOM EJIDO BAZOM, 29470 BAZOM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE BAZOM CON COORDENADA 16.736769N 92.485201 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS , lon:-92.48523308, lat:16.73677257}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1826353.44 | 1826353.44 | 1826353.44 | 1826353.44 | 1826353.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-019/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1826353.44, importe_modificado:1826353.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:72.0}} | {2161727/proyecto_FIN, 2161727/proyecto_INICIO, 2161727/proyecto_FIN, 2161727/proyecto_PROCESO, 2161727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157016 | Proyecto de inversión | 2688798.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688798.12, modificado:2688798.12}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 225469 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 225469 | S | 361 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CHILIL EJIDO LAZARO CARDENAS CHILIL, 29470 LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE LAZAROCARDENAS CHILIL CON COORDENADA 1, lon:-92.48800126, lat:16.67651451}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2688798.12 | 2688798.12 | 2688798.12 | 2688798.12 | 2688798.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-S2-015/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2688798.12, importe_modificado:2688798.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:106.0}} | {2157016/proyecto_INICIO, 2157016/proyecto_FIN, 2157016/proyecto_PROCESO, 2157016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150650 | Proyecto de inversión | 3804903 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3804903.0, modificado:3804903.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 130918 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 130918 | S | 655 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CALLE CARMEN YALCHUCH I EJIDO CARMEN YALCHUCH, 29470 CARMEN YALCHUCH, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO CARMEN YALCHUCH CON COORDENADA 16.644726 92.362478 LA OBRA SE E, lon:-92.35914702, lat:16.64175218}} | 2022-04-07 | 2022-05-07 | 3804903 | 3804903 | 3804903 | 3804903 | 3804903 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-004/2022, contratista:CONSORCIO COMERCIAL Y EMPRESARIAL MENDOZA MORENO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3804903.0, importe_modificado:3804903.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:150.0}} | {2150650/proyecto_INICIO, 2150650/proyecto_PROCESO, 2150650/proyecto_INICIO, 2150650/proyecto_PROCESO, 2150650/proyecto_FIN, 2150650/proyecto_INICIO, 2150650/proyecto_PROCESO, 2150650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150651 | Proyecto de inversión | 1369765.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369765.08, modificado:1369765.08}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 130923 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 130923 | S | 76 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:43, direccion:CALLE POBLACION EJIDO POBLACION, 29470 POBLACIÓN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO POBLACION CON COORDENADA 16.705133 92.362821 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS, lon:-92.36278217, lat:16.70552348}} | 2022-05-09 | 2022-05-31 | 1369765.08 | 1369765.08 | 1369765.08 | 1369765.08 | 1369765.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-003/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1369765.08, importe_modificado:1369765.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:54.0}} | {2150651/proyecto_PROCESO, 2150651/proyecto_FIN, 2150651/proyecto_INICIO, 2150651/proyecto_PROCESO, 2150651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163345 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE CALLES - 258751 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 258751 | S | 74 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:26, direccion:CALLE SAN GREGORIO EJIDO SAN GREGORIO, 29470 SAN GREGORIO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN GREGORIO CON COORDENADA 16.684958 92.382384 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-92.37784532, lat:16.70515843}} | 2022-07-15 | 2022-08-16 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FISM/2022-04, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:534.0}} | {2163345/proyecto_INICIO, 2163345/proyecto_FIN, 2163345/proyecto_PROCESO, 2163345/proyecto_FIN, 2163345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163362 | Proyecto de inversión | 667022 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667022.0, modificado:667022.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES - 258797 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 258797 | S | 74 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:26, direccion:CALLE SAN GREGORIO EJIDO SAN GREGORIO, 29470 SAN GREGORIO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN GREGORIO CON COORDENADA 16.684958 92.382384 LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.37784172, lat:16.70515908}} | 2022-03-16 | 2022-05-31 | 667022 | 667022 | 667022 | 667022 | 667022 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FISM/2022-02, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:667022.0, importe_modificado:667022.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1660.0}} | {2163362/proyecto_INICIO, 2163362/proyecto_FIN, 2163362/proyecto_PROCESO, 2163362/proyecto_FIN, 2163362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170518 | Proyecto de inversión | 1547327.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547327.22, modificado:1547327.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 296094 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 296094 | S | 356 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CALLE JOCOSIC EJIDO JOCOSIC, 29470 JOCOSIC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE JOCOSIC CON COORDENADA 16.76353392.456368 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS , lon:-92.45404946, lat:16.76379448}} | 2022-10-11 | 2022-11-10 | 1547327.22 | 1547327.22 | 1547327.22 | 1547327.22 | 1547327.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-012/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1547327.22, importe_modificado:1547327.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:61.0}} | {2170518/proyecto_INICIO, 2170518/proyecto_PROCESO, 2170518/proyecto_FIN, 2170518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157024 | Proyecto de inversión | 2130745.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130745.68, modificado:2130745.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 225487 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 225487 | S | 361 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CHILIL EJIDO LAZARO CARDENAS CHILIL, 29470 LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE LAZAROCARDENAS CHILIL CON COORDENADA 1, lon:-92.48572674, lat:16.67692561}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2130745.68 | 2130745.68 | 2130745.68 | 2130745.68 | 2130745.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-S5-015/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2130745.68, importe_modificado:2130745.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:84.0}} | {2157024/proyecto_PROCESO, 2157024/proyecto_FIN, 2157024/proyecto_PROCESO, 2157024/proyecto_INICIO, 2157024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188540 | Proyecto de inversión | 334929.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334929.99, modificado:334929.99}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA - 363004 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 363004 | S | 640 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.93, meta_modificada:0.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:20, direccion:CALLE LOS POZOS EJIDO LOS POZOS, 29470 LOS POZOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LOS POZOS CON COORDENADA 16.652293 92.399926 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO D, lon:-92.40139156, lat:16.65143074}} | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 334929.99 | 334929.99 | 334929.99 | 334929.99 | 334929.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FISM/2022-05, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:334929.99, importe_modificado:334929.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.93}} | {2188540/proyecto_INICIO, 2188540/proyecto_PROCESO, 2188540/proyecto_INICIO, 2188540/proyecto_PROCESO, 2188540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150355 | Proyecto de inversión | 2587334.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587334.04, modificado:2587334.04}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA - 124460 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 124460 | S | 136 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:54, direccion:CALLE YALCUC I EJIDO YALCUC, 29470 YALCUC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO YALCUC CON COORDENADA 16.642603 92.420750 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTO, lon:-92.42181083, lat:16.64289435}} | 2022-06-07 | 2022-07-07 | 2587334.04 | 2587334.04 | 2587334.04 | 2587334.04 | 2587334.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-009/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2587334.04, importe_modificado:2587334.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:102.0}} | {2150355/proyecto_FIN, 2150355/proyecto_PROCESO, 2150355/proyecto_INICIO, 2150355/proyecto_PROCESO, 2150355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150656 | Proyecto de inversión | 1445863.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445863.14, modificado:1445863.14}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 131002 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 131002 | S | 352 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:CALLE SAN PEDRO LA TEJERIA III EJIDO SAN PEDRO LA TEJERIA III, 29470 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN PEDRO LA TEJERIA CON COORDENADA 16.72, lon:-92.51008701, lat:16.72879101}} | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 1445863.14 | 1445863.14 | 1445863.14 | 1445863.14 | 1445863.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-S2-001/2022, contratista:JOSE CRISTOBAL MENDEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1445863.14, importe_modificado:1445863.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2150656/proyecto_INICIO, 2150656/proyecto_PROCESO, 2150656/proyecto_INICIO, 2150656/proyecto_FIN, 2150656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150658 | Proyecto de inversión | 1141470.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141470.9, modificado:1141470.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 131009 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 131009 | S | 352 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:CALLE SAN PEDRO LA TEJERIA IV EJIDO SAN PEDRO LA TEJERIA IV, 29470 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO LA TEJERIA IV Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN PEDRO LA TEJERIA CON COORDENADA , lon:-92.50970078, lat:16.72986472}} | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 1141470.9 | 1141470.9 | 1141470.9 | 1141470.9 | 1141470.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-001/2022, contratista:JOSE CRISTOBAL MENDEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1141470.9, importe_modificado:1141470.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2150658/proyecto_INICIO, 2150658/proyecto_PROCESO, 2150658/proyecto_INICIO, 2150658/proyecto_PROCESO, 2150658/proyecto_INICIO, 2150658/proyecto_FIN, 2150658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150659 | Proyecto de inversión | 4312223.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4312223.4, modificado:4312223.4}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 131021 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 131021 | S | 147 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:117, direccion:CALLE BOCHILTE EJIDO BOCHILTE, 29470 BOCHILTE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO BOCHILTE Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO BOCHILTE CON COORDENADA 16.686630 92.489406 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS , lon:-92.48760498, lat:16.68568796}} | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 4312223.4 | 4312223.4 | 4312223.4 | 4312223.4 | 4312223.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-007/2022, contratista:CONSORCIO COMERCIAL Y EMPRESARIAL MENDOZA MORENO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:4312223.4, importe_modificado:4312223.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:170.0}} | {2150659/proyecto_INICIO, 2150659/proyecto_FIN, 2150659/proyecto_PROCESO, 2150659/proyecto_FIN, 2150659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169793 | Proyecto de inversión | 2206843.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206843.74, modificado:2206843.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 292898 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 292898 | S | 480 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:CALLE OQUEM EJIDO OQUEM, 29470 OQUEM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE OQUEM CON COORDENADA 16.723219 92.479353 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINT, lon:-92.47825242, lat:16.72332759}} | 2022-10-05 | 2022-11-04 | 2206843.74 | 2206843.74 | 2206843.74 | 2206843.74 | 2206843.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-011/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2206843.74, importe_modificado:2206843.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:87.0}} | {2169793/proyecto_FIN, 2169793/proyecto_INICIO, 2169793/proyecto_PROCESO, 2169793/proyecto_FIN, 2169793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170538 | Proyecto de inversión | 1877085.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877085.48, modificado:1877085.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 296128 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 296128 | S | 356 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CALLE JOCOSIC EJIDO JOCOSIC, 29470 JOCOSIC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE JOCOSIC CON COORDENADA 16.76353392.456368 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS , lon:-92.45623814, lat:16.76030167}} | 2022-10-11 | 2022-11-10 | 1877085.48 | 1877085.48 | 1877085.48 | 1877085.48 | 1877085.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-009/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1877085.48, importe_modificado:1877085.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:74.0}} | {2170538/proyecto_INICIO, 2170538/proyecto_FIN, 2170538/proyecto_PROCESO, 2170538/proyecto_FIN, 2170538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150655 | Proyecto de inversión | 1623425.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623425.28, modificado:1623425.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 130978 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 130978 | S | 586 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:CALLE SAN GREGORIO LAS CASAS III EJIDO SAN GREGORIO LAS CASAS III, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN GREGORIO DE LAS CASAS CON COO, lon:-92.38507094, lat:16.68819287}} | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 1623425.28 | 1623425.28 | 1623425.28 | 1623425.28 | 1623425.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-002/2022, contratista:ERIKA MONSERRAT AYALA ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1623425.28, importe_modificado:1623425.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2150655/proyecto_INICIO, 2150655/proyecto_FIN, 2150655/proyecto_PROCESO, 2150655/proyecto_FIN, 2150655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157021 | Proyecto de inversión | 2435137.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435137.92, modificado:2435137.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 225481 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 225481 | S | 361 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CHILIL EJIDO LAZARO CARDENAS CHILIL, 29470 LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO A Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE LAZAROCARDENAS CHILIL CON COORDENADA 16.675304N 92.48, lon:-92.49134865, lat:16.67795337}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2435137.92 | 2435137.92 | 2435137.92 | 2435137.92 | 2435137.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-S4-015/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2435137.92, importe_modificado:2435137.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:96.0}} | {2157021/proyecto_INICIO, 2157021/proyecto_FIN, 2157021/proyecto_PROCESO, 2157021/proyecto_FIN, 2157021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157034 | Proyecto de inversión | 989274.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989274.78, modificado:989274.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO - 225525 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 225525 | S | 278 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE LA INDEPENDENCIA EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29470 LA INDEPENDENCIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO CHAQUILOC CON COORDENADA 16.725166 92.342833 LA OBRA SE ENCUE, lon:-92.33872674, lat:16.72563969}} | 2022-08-22 | 2022-09-21 | 989274.78 | 989274.78 | 989274.78 | 989274.78 | 989274.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-006/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:989274.78, importe_modificado:989274.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:39.0}} | {2157034/proyecto_FIN, 2157034/proyecto_INICIO, 2157034/proyecto_PROCESO, 2157034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156491 | Proyecto de inversión | 1319033.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319033.04, modificado:1319033.04}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS - 222768 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 222768 | S | 91 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:22, direccion:CALLE RIO FLORIDO YACHA EJIDO RIO FLORIDO YACHA, 29470 RÍO FLORIDO (YACHA), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE RIO FLORIDO CON COORDENADA 16.4127086 92.1719086 LA O, lon:-92.28857085, lat:16.69061141}} | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 1319033.04 | 1319033.04 | 1319033.04 | 1319033.04 | 1319033.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-012/2022, contratista:CONSORCIO COMERCIAL Y EMPRESARIAL MENDOZA MOMRENO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1319033.04, importe_modificado:1319033.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:52.0}} | {2156491/proyecto_INICIO, 2156491/proyecto_PROCESO, 2156491/proyecto_FIN, 2156491/proyecto_PROCESO, 2156491/proyecto_FIN, 2156491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156493 | Proyecto de inversión | 2359039.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359039.86, modificado:2359039.86}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 222775 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 222775 | S | 960 | 941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HUIXTAN EJIDO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE HUIXTAN CON COORDENADA 16.4243742 92.2716549 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DEN, lon:-92.4527331, lat:16.70870544}} | 2022-07-05 | 2022-08-04 | 2359039.86 | 2359039.86 | 2359039.86 | 2359039.86 | 2359039.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-013/2022, contratista:CUBOX CONCRETO Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2359039.86, importe_modificado:2359039.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:93.0}} | {2156493/proyecto_INICIO, 2156493/proyecto_PROCESO, 2156493/proyecto_FIN, 2156493/proyecto_PROCESO, 2156493/proyecto_INICIO, 2156493/proyecto_PROCESO, 2156493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161194 | Proyecto de inversión | 1800987.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800987.42, modificado:1800987.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 247105 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 247105 | S | 278 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE LA INDEPENDENCIA EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29470 LA INDEPENDENCIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LA INDEPENDENCIA CON COORDENADA 16.725166 92.342833 LA OBRA S, lon:-92.34018586, lat:16.7254753}} | 2022-08-22 | 2022-09-21 | 1800987.42 | 1800987.42 | 1800987.42 | 1800987.42 | 1800987.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-010/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1800987.42, importe_modificado:1800987.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {2161194/proyecto_INICIO, 2161194/proyecto_FIN, 2161194/proyecto_PROCESO, 2161194/proyecto_FIN, 2161194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170545 | Proyecto de inversión | 938542.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938542.74, modificado:938542.74}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 296141 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 296141 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:40, direccion:CALLE DOLORES CHEMPIL EJIDO DOLORES CHEMPIL, 29470 DOLORES CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE DOLORES CHEMPIL CON COORDENADA 16.72255192.383051 LA OBRA, lon:-92.38270108, lat:16.72260422}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 938542.74 | 938542.74 | 938542.74 | 938542.74 | 938542.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-022/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:938542.74, importe_modificado:938542.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:37.0}} | {2170545/proyecto_FIN, 2170545/proyecto_INICIO, 2170545/proyecto_FIN, 2170545/proyecto_PROCESO, 2170545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170550 | Proyecto de inversión | 2105379.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105379.66, modificado:2105379.66}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 296153 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 296153 | S | 125 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:CALLE BUENAVISTA EJIDO BUENA VISTA, 29470 BUENAVISTA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA CON COORDENADA 16.71704292.374441 LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.37423492, lat:16.71687759}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 2105379.66 | 2105379.66 | 2105379.66 | 2105379.66 | 2105379.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-024/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2105379.66, importe_modificado:2105379.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:83.0}} | {2170550/proyecto_INICIO, 2170550/proyecto_FIN, 2170550/proyecto_PROCESO, 2170550/proyecto_FIN, 2170550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150742 | Proyecto de inversión | 1623425.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623425.28, modificado:1623425.28}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 132899 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 132899 | S | 352 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:CALLE SAN PEDRO LA TEJERIA II EJIDO SAN PEDRO LA TEJERIA II, 29470 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN PEDRO LA TEJERIA CON COORDENADAS 16.728, lon:-92.50947547, lat:16.72855469}} | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 1623425.28 | 1623425.28 | 1623425.28 | 1623425.28 | 1623425.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-S1-001/2022, contratista:SUSANA MENDEZ LUNEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1623425.28, importe_modificado:1623425.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:64.0}} | {2150742/proyecto_INICIO, 2150742/proyecto_PROCESO, 2150742/proyecto_FIN, 2150742/proyecto_INICIO, 2150742/proyecto_PROCESO, 2150742/proyecto_FIN, 2150742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156482 | Proyecto de inversión | 1826353.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826353.44, modificado:1826353.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 222691 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 222691 | S | 960 | 941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HUIXTAN EJIDO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE HUIXTAN CON COORDENADA 16.4243742 92.2716549 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DENT, lon:-92.45422837, lat:16.71192671}} | 2022-07-05 | 2022-08-04 | 1826353.44 | 1826353.44 | 1826353.44 | 1826353.44 | 1826353.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-008/2022, contratista:CUBOX CONCRETO Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1826353.44, importe_modificado:1826353.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:72.0}} | {2156482/proyecto_PROCESO, 2156482/proyecto_FIN, 2156482/proyecto_INICIO, 2156482/proyecto_PROCESO, 2156482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161195 | Proyecto de inversión | 1293667.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293667.02, modificado:1293667.02}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 247107 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 247107 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:CALLE PAYTAGIL EJIDO PAYTAGIL, 29470 PAYTAGIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE PAYTAGIL CON COORDENADA 16.708009N 92.464858W LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNT, lon:-92.46490425, lat:16.70807019}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1293667.02 | 1293667.02 | 1293667.02 | 1293667.02 | 1293667.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-017/2022, contratista:CUBOX CONCRETO Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1293667.02, importe_modificado:1293667.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:51.0}} | {2161195/proyecto_INICIO, 2161195/proyecto_FIN, 2161195/proyecto_PROCESO, 2161195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150245 | Proyecto de inversión | 1902451.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902451.5, modificado:1902451.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 122207 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 122207 | S | 497 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:CALLE LA LIBERTAD II EJIDO CALLE LA LIBERTAD II, 29470 LA LIBERTAD, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LA LIBERTAD CON COORDENADAS 16.715884 92.351960 LA OBRA SE ENCUE, lon:-92.35344588, lat:16.71461494}} | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 1902451.5 | 1902451.5 | 1902451.5 | 1902451.5 | 1902451.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-005/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1902451.5, importe_modificado:1902451.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:75.0}} | {2150245/proyecto_PROCESO, 2150245/proyecto_FIN, 2150245/proyecto_INICIO, 2150245/proyecto_FIN, 2150245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150660 | Proyecto de inversión | 4667347.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4667347.68, modificado:4667347.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 131029 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 131029 | S | 655 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CALLE CARMEN YALCHUCH II EJIDO CARMEN YALCHUCH II, 29470 CARMEN YALCHUCH, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO CARMEN YALCHUCH CON COORDENADA 16.644726 92.362478 LA OBRA, lon:-92.35655064, lat:16.64175218}} | 2022-04-07 | 2022-05-07 | 4667347.68 | 4667347.68 | 4667347.68 | 4667347.68 | 4667347.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-004/2022, contratista:CONSORCIO COMERCIAL Y EMPRESARIAL MENDOZA MOMRENO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:4667347.68, importe_modificado:4667347.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:184.0}} | {2150660/proyecto_INICIO, 2150660/proyecto_FIN, 2150660/proyecto_PROCESO, 2150660/proyecto_FIN, 2150660/proyecto_INICIO, 2150660/proyecto_PROCESO, 2150660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150740 | Proyecto de inversión | 2460503.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460503.94, modificado:2460503.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 132895 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 132895 | S | 586 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:CALLE SAN GREGORIO LAS CASAS II EJIDO SAN GREGORIO LAS CASAS II, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN GREGORIO DE LAS CASAS CON COOR, lon:-92.38505186, lat:16.68818406}} | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 2460503.94 | 2460503.94 | 2460503.94 | 2460503.94 | 2460503.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-002/2022, contratista:ERIKA MONSERRAT AYALA ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2460503.94, importe_modificado:2460503.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:97.0}} | {2150740/proyecto_PROCESO, 2150740/proyecto_INICIO, 2150740/proyecto_FIN, 2150740/proyecto_INICIO, 2150740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169798 | Proyecto de inversión | 2612700.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612700.06, modificado:2612700.06}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 292913 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 292913 | S | 480 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:CALLE OQUEM EJIDO OQUEM, 29470 OQUEM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE OQUEM CON COORDENADA 16.723219 92.479353 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINT, lon:-92.47808076, lat:16.72283439}} | 2022-10-05 | 2022-11-04 | 2612700.06 | 2612700.06 | 2612700.06 | 2612700.06 | 2612700.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-020/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2612700.06, importe_modificado:2612700.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:103.0}} | {2169798/proyecto_INICIO, 2169798/proyecto_PROCESO, 2169798/proyecto_FIN, 2169798/proyecto_INICIO, 2169798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170529 | Proyecto de inversión | 2105379.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105379.66, modificado:2105379.66}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 296115 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 296115 | S | 356 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CALLE JOCOSIC EJIDO JOCOSIC, 29470 JOCOSIC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE JOCOSIC CON COORDENADA 16.76353392.456368 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS , lon:-92.45486485, lat:16.76042494}} | 2022-10-11 | 2022-11-10 | 2105379.66 | 2105379.66 | 2105379.66 | 2105379.66 | 2105379.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-021/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2105379.66, importe_modificado:2105379.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:83.0}} | {2170529/proyecto_PROCESO, 2170529/proyecto_FIN, 2170529/proyecto_PROCESO, 2170529/proyecto_FIN, 2170529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157025 | Proyecto de inversión | 2587334.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587334.04, modificado:2587334.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 225496 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 225496 | S | 361 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CHILIL EJIDO LAZARO CARDENAS CHILIL, 29470 LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LAZARO CARDENAS CHILIL CON COORDENADA 16., lon:-92.49143448, lat:16.68025551}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2587334.04 | 2587334.04 | 2587334.04 | 2587334.04 | 2587334.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-S3-015/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2587334.04, importe_modificado:2587334.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:102.0}} | {2157025/proyecto_INICIO, 2157025/proyecto_PROCESO, 2157025/proyecto_FIN, 2157025/proyecto_INICIO, 2157025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170547 | Proyecto de inversión | 558052.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558052.44, modificado:558052.44}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 296145 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 296145 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:CALLE RANCHO ALEGRE EJIDO RANCHO ALEGRE, 29470 RANCHO ALEGRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE CON COORDENADA 16.72255192.383051 LA OBRA SE ENCU, lon:-92.36717608, lat:16.70497665}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 558052.44 | 558052.44 | 558052.44 | 558052.44 | 558052.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-023/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:558052.44, importe_modificado:558052.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.0}} | {2170547/proyecto_PROCESO, 2170547/proyecto_FIN, 2170547/proyecto_INICIO, 2170547/proyecto_FIN, 2170547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150250 | Proyecto de inversión | 1978549.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978549.56, modificado:1978549.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 122252 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 122252 | S | 352 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:CALLE SAN PEDRO LA TEJERIA I EJIDO SAN PEDRO LA TEJERIA I, 29470 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN PEDRO LA TEJERIA CON COORDENADA 16.729785, lon:-92.50985421, lat:16.72900702}} | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 1978549.56 | 1978549.56 | 1978549.56 | 1978549.56 | 1978549.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-001/2022, contratista:SUSANA MENDEZ LUNEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1978549.56, importe_modificado:1978549.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:78.0}} | {2150250/proyecto_INICIO, 2150250/proyecto_PROCESO, 2150250/proyecto_FIN, 2150250/proyecto_INICIO, 2150250/proyecto_PROCESO, 2150250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161196 | Proyecto de inversión | 2511235.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511235.98, modificado:2511235.98}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 247117 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 247117 | S | 233 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:CALLE LA ERA EJIDO LA ERA, 29470 LA ERA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE LA ERA CON COORDENADA 16.706396N 92.486403W LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTI, lon:-92.48757927, lat:16.70401473}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2511235.98 | 2511235.98 | 2511235.98 | 2511235.98 | 2511235.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-018/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2511235.98, importe_modificado:2511235.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:99.0}} | {2161196/proyecto_INICIO, 2161196/proyecto_FIN, 2161196/proyecto_PROCESO, 2161196/proyecto_FIN, 2161196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169801 | Proyecto de inversión | 2156111.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156111.7, modificado:2156111.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 292923 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 292923 | S | 480 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:CALLE OQUEM EJIDO OQUEM, 29470 OQUEM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE OQUEM CON COORDENADA 16.723219 92.479353 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINT, lon:-92.47891176, lat:16.72445224}} | 2022-10-05 | 2022-11-04 | 2156111.7 | 2156111.7 | 2156111.7 | 2156111.7 | 2156111.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-008/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2156111.7, importe_modificado:2156111.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:85.0}} | {2169801/proyecto_INICIO, 2169801/proyecto_FIN, 2169801/proyecto_INICIO, 2169801/proyecto_PROCESO, 2169801/proyecto_FIN, 2169801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150736 | Proyecto de inversión | 1445863.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445863.14, modificado:1445863.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 132782 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 132782 | S | 332 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:CALLE SAN FERNNDO III EJIDO SAN FERNNDO III, 29470 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN FERNANDO CON COORDENADA 16.680326 92.295614 LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.29382028, lat:16.68084298}} | 2022-05-07 | 2022-06-06 | 1445863.14 | 1445863.14 | 1445863.14 | 1445863.14 | 1445863.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-003/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1445863.14, importe_modificado:1445863.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:57.0}} | {2150736/proyecto_INICIO, 2150736/proyecto_PROCESO, 2150736/proyecto_FIN, 2150736/proyecto_PROCESO, 2150736/proyecto_FIN, 2150736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156499 | Proyecto de inversión | 2105379.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105379.66, modificado:2105379.66}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS - 222782 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 222782 | S | 960 | 941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HUIXTAN EJIDO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE HUIXTAN CON COORDENADA 16.4243742 92.2716549 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DEN, lon:-92.4577542, lat:16.70891096}} | 2022-07-05 | 2022-08-04 | 2105379.66 | 2105379.66 | 2105379.66 | 2105379.66 | 2105379.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-014/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2105379.66, importe_modificado:2105379.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:83.0}} | {2156499/proyecto_FIN, 2156499/proyecto_INICIO, 2156499/proyecto_PROCESO, 2156499/proyecto_FIN, 2156499/proyecto_INICIO, 2156499/proyecto_PROCESO, 2156499/proyecto_INICIO, 2156499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157014 | Proyecto de inversión | 2561968.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2561968.02, modificado:2561968.02}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS - 225460 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 225460 | S | 361 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CHILIL EJIDO LAZARO CARDENAS CHILIL, 29470 LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE LAZAROCARDENAS CHILIL CON COORDENADA 1, lon:-92.49028293, lat:16.67449948}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2561968.02 | 2561968.02 | 2561968.02 | 2561968.02 | 2561968.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-S1-015/2022, contratista:MARIO SANTIZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2561968.02, importe_modificado:2561968.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:101.0}} | {2157014/proyecto_INICIO, 2157014/proyecto_PROCESO, 2157014/proyecto_FIN, 2157014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157029 | Proyecto de inversión | 2206843.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206843.74, modificado:2206843.74}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 225507 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 225507 | S | 278 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE LA INDEPENDENCIA EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29470 LA INDEPENDENCIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LA INDEPENDENCIA CON COORDENADA 16.725058 92.340935 LA OBRA S, lon:-92.3429539, lat:16.72615344}} | 2022-08-22 | 2022-09-21 | 2206843.74 | 2206843.74 | 2206843.74 | 2206843.74 | 2206843.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-016/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2206843.74, importe_modificado:2206843.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:87.0}} | {2157029/proyecto_FIN, 2157029/proyecto_PROCESO, 2157029/proyecto_INICIO, 2157029/proyecto_PROCESO, 2157029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163367 | Proyecto de inversión | 410222.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410222.34, modificado:410222.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO - 258811 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 258811 | S | 230 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:CALLE TZELEPAT EJIDO TZELEPAT, 29470 TZELEPAT, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE TZELEPAT CON COORDENADAS 16.67681592.403691 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS, lon:-92.39995335, lat:16.67393112}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 410222.34 | 410222.34 | 410222.34 | 410222.34 | 410222.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FISM/2022-03, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:410222.34, importe_modificado:410222.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}} | {2163367/proyecto_PROCESO, 2163367/proyecto_INICIO, 2163367/proyecto_PROCESO, 2163367/proyecto_FIN, 2163367/proyecto_INICIO, 2163367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150649 | Proyecto de inversión | 1800987.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800987.42, modificado:1800987.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 130901 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 130901 | S | 186 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE I EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29470 VEINTE DE NOVIEMBRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO VEINTE DE NOVIEMBRE CON COORDENADA 16.693258 92.327, lon:-92.32674035, lat:16.69254701}} | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 1800987.42 | 1800987.42 | 1800987.42 | 1800987.42 | 1800987.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-006/2022, contratista:CONSORCIO COMERCIAL Y EMPRESARIAL MENDOZA MOMRENO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1800987.42, importe_modificado:1800987.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {2150649/proyecto_INICIO, 2150649/proyecto_PROCESO, 2150649/proyecto_FIN, 2150649/proyecto_INICIO, 2150649/proyecto_FIN, 2150649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150251 | Proyecto de inversión | 3069288.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3069288.42, modificado:3069288.42}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA - 122259 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 122259 | S | 186 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE I EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29470 VEINTE DE NOVIEMBRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN GREGORIO DE LAS CASAS CON COORDENADA 16.693258, lon:-92.32699101, lat:16.69310476}} | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 3069288.42 | 3069288.42 | 3069288.42 | 3069288.42 | 3069288.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-006/2022, contratista:CONSORCIO COMERCIAL Y EMPRESARIAL MENDOZA MORENO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3069288.42, importe_modificado:3069288.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:121.0}} | {2150251/proyecto_INICIO, 2150251/proyecto_PROCESO, 2150251/proyecto_FIN, 2150251/proyecto_PROCESO, 2150251/proyecto_FIN, 2150251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156496 | Proyecto de inversión | 2156111.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156111.7, modificado:2156111.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 222779 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 222779 | S | 960 | 941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HUIXTAN EJIDO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE HUIXTAN CON COORDENADA 16.4243742 92.2716549 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DEN, lon:-92.45341975, lat:16.71306235}} | 2022-07-05 | 2022-08-04 | 2156111.7 | 2156111.7 | 2156111.7 | 2156111.7 | 2156111.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-005/2022, contratista:CUBOX CONCRETO Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2156111.7, importe_modificado:2156111.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:85.0}} | {2156496/proyecto_FIN, 2156496/proyecto_PROCESO, 2156496/proyecto_INICIO, 2156496/proyecto_PROCESO, 2156496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163338 | Proyecto de inversión | 1253000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253000.0, modificado:1253000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA - 258728 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 258728 | S | 292 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.83, meta_modificada:433.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, direccion:CALLE EJIDO SAN JOSÉ EL PORVENIR EJIDO EJIDO SAN JOSÉ EL PORVENIR, 29470 SAN JOSÉ EL PORVENIR, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN JOSE EL PORVENIR CON COORDENADAS , lon:-92.51328246, lat:16.70247938}} | 2022-01-10 | 2022-04-30 | 1253000 | 1253000 | 1253000 | 1253000 | 1253000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FISM/2022-01, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1253000.0, importe_modificado:1253000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.83}} | {2163338/proyecto_INICIO, 2163338/proyecto_PROCESO, 2163338/proyecto_FIN, 2163338/proyecto_PROCESO, 2163338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150252 | Proyecto de inversión | 1598059.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598059.26, modificado:1598059.26}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA - 122264 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 122264 | S | 91 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:66, direccion:CALLE CHIXTE EJIDO CHIXTE, 29470 CHISHTÉ 1, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN GREGORIO DE LAS CASAS CON COORDENADA 16.641009 92.319250 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-92.319719, lat:16.640842}} | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 1598059.26 | 1598059.26 | 1598059.26 | 1598059.26 | 1598059.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-005/2022, contratista:CONSORCIO COMERCIAL Y EMPRESARIAL MENDOZA MORENO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1598059.26, importe_modificado:1598059.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}} | {2150252/proyecto_FIN, 2150252/proyecto_INICIO, 2150252/proyecto_PROCESO, 2150252/proyecto_FIN, 2150252/proyecto_PROCESO, 2150252/proyecto_INICIO, 2150252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150354 | Proyecto de inversión | 2917092.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917092.3, modificado:2917092.3}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA - 124443 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 124443 | S | 586 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:CALLE SAN GREGORIO LAS CASAS I EJIDO SAN GREGORIO LAS CASAS, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN GREGORIO DE LAS CASAS CON COORDENA, lon:-92.39220658, lat:16.69060619}} | 2022-04-12 | 2022-05-11 | 2917092.3 | 2917092.3 | 2917092.3 | 2917092.3 | 2917092.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-002/2022, contratista:ERIKA MONSERRAT AYALA ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2917092.3, importe_modificado:2917092.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:115.0}} | {2150354/proyecto_INICIO, 2150354/proyecto_PROCESO, 2150354/proyecto_FIN, 2150354/proyecto_INICIO, 2150354/proyecto_PROCESO, 2150354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150653 | Proyecto de inversión | 2003915.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003915.58, modificado:2003915.58}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 130937 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 130937 | S | 332 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:CALLE SAN FERNANDO I EJIDO SAN FERNANDO, 29470 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN FERNANDO CON COORDENADA 16.680326 92.295614 LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-92.29775776, lat:16.68103825}} | 2022-05-07 | 2022-06-06 | 2003915.58 | 2003915.58 | 2003915.58 | 2003915.58 | 2003915.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-008/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2003915.58, importe_modificado:2003915.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:79.0}} | {2150653/proyecto_INICIO, 2150653/proyecto_FIN, 2150653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150661 | Proyecto de inversión | 1598059.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598059.26, modificado:1598059.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 131039 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 131039 | S | 497 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:CALLE LA LIBERTAD III EJIDO LA LIBERTAD III, 29470 LA LIBERTAD, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LA LIBERTAD CON COORDENADAS 16.715884 92.351960 LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.35342869, lat:16.71393114}} | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 1598059.26 | 1598059.26 | 1598059.26 | 1598059.26 | 1598059.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCD-004/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1598059.26, importe_modificado:1598059.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}} | {2150661/proyecto_FIN, 2150661/proyecto_INICIO, 2150661/proyecto_FIN, 2150661/proyecto_PROCESO, 2150661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150662 | Proyecto de inversión | 2993190.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993190.36, modificado:2993190.36}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 131044 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 131044 | S | 497 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:CALLE LA LIBERTAD I EJIDO LA LIBERTAD I, 29470 LA LIBERTAD, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO LA LIBERTAD CON COORDENADAS 16.715884 92.351960 LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-92.34965214, lat:16.71802078}} | 2022-05-10 | 2022-06-09 | 2993190.36 | 2993190.36 | 2993190.36 | 2993190.36 | 2993190.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-010/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2993190.36, importe_modificado:2993190.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:118.0}} | {2150662/proyecto_PROCESO, 2150662/proyecto_INICIO, 2150662/proyecto_FIN, 2150662/proyecto_PROCESO, 2150662/proyecto_FIN, 2150662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156500 | Proyecto de inversión | 2029281.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029281.6, modificado:2029281.6}} | REHABILITACION DE VIVIENDA - 222785 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 222785 | S | 91 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:46, direccion:CALLE CHAQUILOC EJIDO CHAQUILOC, 29470 CHAQUILOC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO DE CHAQUILOQ CON COORDENADA 16.4136080 92.2615875 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN , lon:-92.43775251, lat:16.69334067}} | 2022-06-14 | 2022-07-13 | 2029281.6 | 2029281.6 | 2029281.6 | 2029281.6 | 2029281.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/RV-011/2022, contratista:CUBOX CONCRETO Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2029281.6, importe_modificado:2029281.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2156500/proyecto_INICIO, 2156500/proyecto_PROCESO, 2156500/proyecto_FIN, 2156500/proyecto_INICIO, 2156500/proyecto_FIN, 2156500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156505 | Proyecto de inversión | 1800987.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800987.42, modificado:1800987.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 222795 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 222795 | S | 960 | 941 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HUIXTAN EJIDO HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE HUIXTAN CON COORDENADA 16.4243742 92.2716549 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN PUNTOS DISTINTOS DEN, lon:-92.44882781, lat:16.70965082}} | 2022-07-05 | 2022-08-04 | 1800987.42 | 1800987.42 | 1800987.42 | 1800987.42 | 1800987.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF/CCC-009/2022, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1800987.42, importe_modificado:1800987.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:71.0}} | {2156505/proyecto_FIN, 2156505/proyecto_PROCESO, 2156505/proyecto_INICIO, 2156505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163370 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA - 258821 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huixtán | 258821 | S | 332 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:CALLE SAN FERNANDO EJIDO SAN FERNANDO, 29470 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO SAN FERNANDO CON COORDENADAS 16.680660 92.295111 LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-92.29827317, lat:16.68033472}} | 2022-01-14 | 2022-01-28 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHX-OP-FISM/2022-OT-01, contratista:GRUPO SHITAKE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2163370/proyecto_PROCESO, 2163370/proyecto_INICIO, 2163370/proyecto_PROCESO, 2163370/proyecto_INICIO, 2163370/proyecto_FIN, 2163370/proyecto_INICIO, 2163370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071378 | Proyecto de inversión | 2840831.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840831.68, modificado:2840831.68}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 30841 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 30841 | S | 133 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 TRAMO HUITIUPÁN - NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA, 29716 NUEVA GENERACIÓN EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDA, lon:-92.63667922, lat:17.25347663}} | 2022-02-07 | 2022-04-08 | 2840831.68 | 2840831.68 | 2840831.68 | 2840831.68 | 2840831.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-001/2022, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2840831.68, importe_modificado:2840831.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {2071378/proyecto_PROCESO, 2071378/proyecto_FIN, 2071378/proyecto_INICIO, 2071378/proyecto_FIN, 2071378/proyecto_INICIO, 2071378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116148 | Proyecto de inversión | 5119866.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5119866.46, modificado:5119866.46}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO 1RA. ETAPA - 144715 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 144715 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2564.9, meta_modificada:2564.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 26+30 TRAMO HUITIUPÁN - SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS KILÓMETRO 26 + 30 COLONIA SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS, 29716 SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , SANTUARIO DEL POZO , lon:-92.64516178, lat:17.26891104}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 5119866.46 | 5119866.46 | 5119866.46 | 5119866.46 | 5119866.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-009/2022, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:5119866.46, importe_modificado:5119866.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2564.9}} | {2116148/proyecto_FIN, 2116148/proyecto_INICIO, 2116148/proyecto_FIN, 2116148/proyecto_PROCESO, 2116148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126755 | Proyecto de inversión | 2759866.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759866.77, modificado:2759866.77}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 193811 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 193811 | S | 257 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:701.4, meta_modificada:701.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:63, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 28+80 TRAMO HUITIUPÁN - AGUSTIN RUBIO (RIO TORO) KILÓMETRO 28 + 800 COLONIA AGUSTÍN RUBIÓ, 29714 AGUSTÍN RUBIO (RÍO TORO), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , AGUSTIN RUBIO ES UNA DE LAS LOCALIDADES MAS, lon:-92.80178046, lat:17.24077086}} | 2022-05-16 | 2022-08-03 | 2759866.77 | 2759866.77 | 2759866.77 | 2759866.77 | 2759866.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-027/2022, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2759866.77, importe_modificado:2759866.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:701.4}} | {2126755/proyecto_INICIO, 2126755/proyecto_PROCESO, 2126755/proyecto_FIN, 2126755/proyecto_PROCESO, 2126755/proyecto_FIN, 2126755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179447 | Proyecto de inversión | 4088009.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4088009.24, modificado:4088009.24}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 335056 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 335056 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:198, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+40 TRAMO HUITIUPÁN - LA MARIPOSA KILÓMETRO 17 + 40 COLONIA LA MARIPOSA, 29717 LA MARIPOSA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA MARIPOSA SE UBICA A 1740 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.72587025, lat:17.26357097}} | 2022-08-31 | 2022-11-30 | 4088009.24 | 4088009.24 | 4088009.24 | 4088009.24 | 4088009.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-046/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4088009.24, importe_modificado:4088009.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2179447/proyecto_INICIO, 2179447/proyecto_PROCESO, 2179447/proyecto_FIN, 2179447/proyecto_INICIO, 2179447/proyecto_FIN, 2179447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179576 | Proyecto de inversión | 1079761.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079761.27, modificado:1079761.27}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 335480 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 335480 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.39, meta_modificada:675.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:209, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+10 TRAMO HUITIUPÁN - SANTA CLARA ARROYO SECO KILÓMETRO 17 + 10 COLONIA SANTA CLARA ARROYO SECO, 29716 SANTA CLARA ARROYO SECO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA ARROYO SE, lon:-92.69764217, lat:17.26847264}} | 2022-09-19 | 2022-11-21 | 1079761.27 | 1079761.27 | 1079761.27 | 1079761.27 | 1079761.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-047/2022, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1079761.27, importe_modificado:1079761.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.39}} | {2179576/proyecto_INICIO, 2179576/proyecto_PROCESO, 2179576/proyecto_INICIO, 2179576/proyecto_PROCESO, 2179576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161995 | Proyecto de inversión | 2373615.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2373615.18, modificado:2373615.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 251747 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 251747 | S | 121 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:496.32, meta_modificada:496.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:137, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23+60 TRAMO HUITIUPÁN - EL FORTIN KILÓMETRO 23 + 600 COLONIA EL FORTIN, 29714 EL FORTÍN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 23 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOCAL, lon:-92.80484994, lat:17.27001365}} | 2022-06-07 | 2022-08-31 | 2373615.18 | 2373615.18 | 2373615.18 | 2373615.18 | 2373615.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-033/2022, contratista:CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2373615.18, importe_modificado:2373615.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:496.32}} | {2161995/proyecto_INICIO, 2161995/proyecto_PROCESO, 2161995/proyecto_FIN, 2161995/proyecto_PROCESO, 2161995/proyecto_FIN, 2161995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116617 | Proyecto de inversión | 2064919.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064919.11, modificado:2064919.11}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON FOSA SEPTICA - 146770 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 146770 | S | 55 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:147, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23+10 TRAMO HUITIUPÁN - SAN JUAN EL AGUAJE KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA NUEVO SAN JUAN EL AGUAJE, 29715 SAN JUAN EL AGUAJE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , SAN JUAN EL AGUAJE SE LOCALIZA A 23100 KM D, lon:-92.69863418, lat:17.29523064}} | 2022-04-14 | 2022-06-14 | 2064919.11 | 2064919.11 | 2064919.11 | 2064919.11 | 2064919.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-010/2022, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2064919.11, importe_modificado:2064919.11}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:44.0}} | {2116617/proyecto_INICIO, 2116617/proyecto_PROCESO, 2116617/proyecto_FIN, 2116617/proyecto_INICIO, 2116617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122687 | Proyecto de inversión | 1372402.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372402.35, modificado:1372402.35}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 174044 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 174044 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:245.43, meta_modificada:245.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:98, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPÁN - CARMITO DOS KILÓMETRO 14 + 10 COLONIA EL CARMITO, 29713 CARMITO DOS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL DESVIO QUE ESTA ENTRE SIMOJOVEL Y HUITIUPAN EN LA, lon:-92.72921576, lat:17.18862018}} | 2022-04-26 | 2022-07-15 | 1372402.35 | 1372402.35 | 1372402.35 | 1372402.35 | 1372402.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-013/2022, contratista:ALEJANDRO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1372402.35, importe_modificado:1372402.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:245.43}} | {2122687/proyecto_FIN, 2122687/proyecto_PROCESO, 2122687/proyecto_FIN, 2122687/proyecto_INICIO, 2122687/proyecto_FIN, 2122687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184389 | Proyecto de inversión | 1010145.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010145.05, modificado:1010145.05}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 350215 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 350215 | S | 248 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR ORIENTE COLONIA ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 SUR ENTRE 2 Y 3 ORIENTE SUR A 50 METROS DEL JARDI, lon:-92.68760059, lat:17.16879084}} | 2022-10-12 | 2022-12-12 | 1010145.05 | 1010145.05 | 1010145.05 | 1010145.05 | 1010145.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-051/2022, contratista:ALEJANDRO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1010145.05, importe_modificado:1010145.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} | {2184389/proyecto_INICIO, 2184389/proyecto_PROCESO, 2184389/proyecto_FIN, 2184389/proyecto_INICIO, 2184389/proyecto_PROCESO, 2184389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119518 | Proyecto de inversión | 1314736.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314736.74, modificado:1314736.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS. - 159373 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 159373 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:164, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPÁN - ACAPULQUITO KILÓMETRO 5 + 700 COLONIA ACAPULQUITO, 29713 ACAPULQUITO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , ACAPULQUITO ESTA SOBRE LA CARRETERA MUNICIPAL N 173 SE UBICA A 5 700 KM DE, lon:-92.70454094, lat:17.19804861}} | 2022-04-14 | 2022-06-14 | 1314736.74 | 1314736.74 | 1314736.74 | 1314736.74 | 1314736.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-011/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1314736.74, importe_modificado:1314736.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:24.0}} | {2119518/proyecto_INICIO, 2119518/proyecto_PROCESO, 2119518/proyecto_FIN, 2119518/proyecto_PROCESO, 2119518/proyecto_FIN, 2119518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122963 | Proyecto de inversión | 931271.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931271.85, modificado:931271.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS. - 175359 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 175359 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1+200 TRAMO HUITIUPÁN - QUINCE DE AGOSTO KILÓMETRO 1 + 20 COLONIA 15 DE AGOSTO, 29717 QUINCE DE AGOSTO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , QUINCE DE AGOSTO SE UBICA A 1 200 DE LA CABECERA MUNICIPAL ENT, lon:-92.68855979, lat:17.16568943}} | 2022-04-25 | 2022-06-30 | 931271.85 | 931271.85 | 931271.85 | 931271.85 | 931271.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-017/2022, contratista:GRUPO SHITAKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:931271.85, importe_modificado:931271.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2122963/proyecto_INICIO, 2122963/proyecto_PROCESO, 2122963/proyecto_FIN, 2122963/proyecto_PROCESO, 2122963/proyecto_FIN, 2122963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123493 | Proyecto de inversión | 1902853.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902853.74, modificado:1867262.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 177924 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 177924 | S | 107 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2152.0, meta_modificada:2152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 21+10 TRAMO HUITIUPÁN - LINDA VISTA ALMANDRO KILÓMETRO 21 + 10 COLONIA LINDA VISTA ALMANDRO, 29715 LINDAVISTA ALMANDRO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LINDA VISTA ALMANDRO SE UBICA , lon:-92.68716238, lat:17.28389391}} | 2022-05-02 | 2022-07-15 | 1867262.81 | 1867262.81 | 1867262.81 | 1867262.81 | 1867262.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-019/2022, contratista:ANA LAURA VAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1902853.74, importe_modificado:1867262.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2152.0}} | {2123493/proyecto_INICIO, 2123493/proyecto_FIN, 2123493/proyecto_PROCESO, 2123493/proyecto_FIN, 2123493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166412 | Proyecto de inversión | 2220290.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220290.63, modificado:2220290.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS - 275000 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 275000 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:123, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 14+20 TRAMO HUITIUPÁN - SANTA CLARA KILÓMETRO 14 + 200 COLONIA SANTA CLARA, 29713 SANTA CLARA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , SANTA CLARA SE UBICA A 14 200 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA LO, lon:-92.72452816, lat:17.18109945}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 2220290.63 | 2220290.63 | 2220290.63 | 2220290.63 | 2220290.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-036/2022, contratista:ROBERTONY RUIZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2220290.63, importe_modificado:2220290.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:38.0}} | {2166412/proyecto_INICIO, 2166412/proyecto_PROCESO, 2166412/proyecto_FIN, 2166412/proyecto_PROCESO, 2166412/proyecto_FIN, 2166412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114334 | Proyecto de inversión | 1917331.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917331.62, modificado:1917331.62}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 138206 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 138206 | S | 391 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.32, meta_modificada:496.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 16+70 TRAMO HUITIUPÁN - ZACAJTIC KILÓMETRO 16 + 700 COLONIA SACAJTIC, 29714 ZACAJTIC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZACAJTIC SE UBICA A 16 700 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO P, lon:-92.76191175, lat:17.25149401}} | 2022-05-02 | 2022-07-15 | 1917331.62 | 1917331.62 | 1917331.62 | 1917331.62 | 1917331.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-007/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1917331.62, importe_modificado:1917331.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.32}} | {2114334/proyecto_INICIO, 2114334/proyecto_PROCESO, 2114334/proyecto_FIN, 2114334/proyecto_PROCESO, 2114334/proyecto_FIN, 2114334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122966 | Proyecto de inversión | 931271.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931271.85, modificado:931271.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS. - 175362 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 175362 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1+20 TRAMO HUITIUPÁN - QUINCE DE AGOSTO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA 15 DE AGOSTO, 29717 QUINCE DE AGOSTO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , QUINCE DE AGOSTO SE UBICA A 1 200 DE LA CABECERA MUNICIPAL ENT, lon:-92.68824008, lat:17.16480478}} | 2022-04-25 | 2022-06-30 | 931271.85 | 931271.85 | 931271.85 | 931271.85 | 931271.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-016/2022, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:931271.85, importe_modificado:931271.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2122966/proyecto_INICIO, 2122966/proyecto_PROCESO, 2122966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123523 | Proyecto de inversión | 1504786.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504786.36, modificado:1504786.36}} | REVESTIMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE - 178105 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 178105 | S | 118 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.51, meta_modificada:0.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 26+10 TRAMO HUITIUPÁN - FRANCISCO I MADERO KILÓMETRO 26 + 100 COLONIA SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), 29714 SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.76774671, lat:17.28339099}} | 2022-05-04 | 2022-07-04 | 1504786.36 | 1504786.36 | 1504786.36 | 1504786.36 | 1504786.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-021/2022, contratista:MACAL INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1504786.36, importe_modificado:1504786.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.51}} | {2123523/proyecto_INICIO, 2123523/proyecto_PROCESO, 2123523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166258 | Proyecto de inversión | 1581056.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581056.16, modificado:1581056.16}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 273983 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 273983 | S | 217 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 21+6 TRAMO HUITIUPÁN - SAN JOSÉ LA UNION KILÓMETRO 21 + 60 COLONIA SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA UNION SE UBICA A 2160 KM DE , lon:-92.77698401, lat:17.22091515}} | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 1581056.16 | 1581056.16 | 1581056.16 | 1581056.16 | 1581056.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-034/2022, contratista:PROYECTOS INTELIGENTES DE INGENIERIA RHE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1581056.16, importe_modificado:1581056.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2166258/proyecto_FIN, 2166258/proyecto_INICIO, 2166258/proyecto_FIN, 2166258/proyecto_PROCESO, 2166258/proyecto_FIN, 2166258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182259 | Proyecto de inversión | 428617.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428617.82, modificado:428617.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 343621 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 343621 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - LA FLORIDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 41 + 50 COLONIA LA FLORIDA, 29713 LA FLORIDA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 41 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOCALIDAD, lon:-92.72268838, lat:17.17892819}} | 2022-09-23 | 2022-12-07 | 428617.82 | 428617.82 | 428617.82 | 428617.82 | 428617.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-049/2022, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:428617.82, importe_modificado:428617.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2182259/proyecto_INICIO, 2182259/proyecto_PROCESO, 2182259/proyecto_FIN, 2182259/proyecto_INICIO, 2182259/proyecto_PROCESO, 2182259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126699 | Proyecto de inversión | 2757996.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2757996.72, modificado:2757996.72}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 193591 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 193591 | S | 68 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:728.12, meta_modificada:728.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:82, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 24+60 TRAMO HUITIUPÁN - EL SHUC KILÓMETRO 24 + 600 COLONIA EL SHUC, 29716 EL SHUC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DEL SHUC SE UBICA A 24600 DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOC, lon:-92.64217791, lat:17.25002027}} | 2022-05-09 | 2022-07-25 | 2757996.72 | 2757996.72 | 2757996.72 | 2757996.72 | 2757996.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-025/2022, contratista:JOSE ULISES AGUILAR PATISHTAN, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2757996.72, importe_modificado:2757996.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:728.12}} | {2126699/proyecto_PROCESO, 2126699/proyecto_INICIO, 2126699/proyecto_PROCESO, 2126699/proyecto_FIN, 2126699/proyecto_PROCESO, 2126699/proyecto_FIN, 2126699/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126780 | Proyecto de inversión | 1555969.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555969.97, modificado:1555969.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 193904 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 193904 | S | 93 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+90 TRAMO HUITIUPÁN - NUEVA REFORMA KILÓMETRO 17 + 900 COLONIA NUEVA REFORMA, 29716 NUEVA REFORMA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA SE UBICA A 17 900 KM DE LA CABECERA, lon:-92.70601264, lat:17.26490584}} | 2022-05-16 | 2022-07-29 | 1555969.97 | 1555969.97 | 1555969.97 | 1555969.97 | 1555969.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-028/2022, contratista:WILBERT MANCILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1555969.97, importe_modificado:1555969.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2126780/proyecto_INICIO, 2126780/proyecto_PROCESO, 2126780/proyecto_INICIO, 2126780/proyecto_FIN, 2126780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175282 | Proyecto de inversión | 1460717.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460717.55, modificado:1460717.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 318809 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 318809 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 19+10 TRAMO HUITIUPÁN - NAQUEM KILÓMETRO 19 + 100 COLONIA NAQUEN, 29717 NAQUEM, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NAQUEM SE UBICA A 19 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS L, lon:-92.63652903, lat:17.22585865}} | 2022-08-05 | 2022-10-24 | 1460717.55 | 1460717.55 | 1460717.55 | 1460717.55 | 1460717.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-039/2022, contratista:JUAN DIEGO GUZMAN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1460717.55, importe_modificado:1460717.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2175282/proyecto_INICIO, 2175282/proyecto_PROCESO, 2175282/proyecto_FIN, 2175282/proyecto_PROCESO, 2175282/proyecto_FIN, 2175282/proyecto_INICIO, 2175282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126492 | Proyecto de inversión | 3705029.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3705029.94, modificado:3705029.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 192271 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 192271 | S | 157 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:94, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 7+100 TRAMO HUITIUPÁN - ALVARO OBREGON KILÓMETRO 7 + 100 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 29717 ÁLVARO OBREGÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGO SE UBICA A 7 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.67668243, lat:17.2029887}} | 2022-05-09 | 2022-08-09 | 3705029.94 | 3705029.94 | 3705029.94 | 3705029.94 | 3705029.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-024/2022, contratista:CARLOS GENARO CAMACHO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3705029.94, importe_modificado:3705029.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:63.0}} | {2126492/proyecto_INICIO, 2126492/proyecto_FIN, 2126492/proyecto_PROCESO, 2126492/proyecto_INICIO, 2126492/proyecto_PROCESO, 2126492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185461 | Proyecto de inversión | 5170899.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5170899.51, modificado:5170899.51}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 353229 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 353229 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 13+60 TRAMO HUITIUPÁN - MORELOS KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MORELOS SE UBICA A 13 60 KM D, lon:-92.7029347, lat:17.24120516}} | 2022-08-03 | 2022-12-29 | 5170899.51 | 5170899.51 | 5170899.51 | 5170899.51 | 5170899.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125955, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:5170899.51, importe_modificado:5170899.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5600.0}} | {2185461/proyecto_PROCESO, 2185461/proyecto_INICIO, 2185461/proyecto_FIN, 2185461/proyecto_PROCESO, 2185461/proyecto_FIN, 2185461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124990 | Proyecto de inversión | 1293630.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293630.7, modificado:1293630.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 184675 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 184675 | S | 64 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:173, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 16+70 TRAMO HUITIUPÁN - SAN FRANCISCO DOS KILÓMETRO 16 + 700 COLONIA SAN FRANCISCO II, 29716 SAN FRANCISCO DOS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DOS SE UBICA A 16 700 KM, lon:-92.68897649, lat:17.25210262}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1293630.7 | 1293630.7 | 1293630.7 | 1293630.7 | 1293630.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-020/2022, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1293630.7, importe_modificado:1293630.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.0}} | {2124990/proyecto_INICIO, 2124990/proyecto_PROCESO, 2124990/proyecto_FIN, 2124990/proyecto_PROCESO, 2124990/proyecto_FIN, 2124990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182009 | Proyecto de inversión | 3856294.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3856294.28, modificado:3856294.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 342860 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 342860 | S | 162 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 18 TRAMO HUITIUPÁN - ENRIQUE RODRIGUEZ CANO KILÓMETRO 18 + 10 COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 29717 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 18 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.64826184, lat:17.21833528}} | 2022-09-26 | 2022-12-26 | 3856294.28 | 3856294.28 | 3856294.28 | 3856294.28 | 3856294.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-048/2022, contratista:CARLOS GENARO CAMACHO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3856294.28, importe_modificado:3856294.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:66.0}} | {2182009/proyecto_INICIO, 2182009/proyecto_PROCESO, 2182009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077561 | Proyecto de inversión | 2940499.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940499.98, modificado:2940499.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X 5.00 MTS. - 68175 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 68175 | S | 258 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA VENTANA (SAN JUALIAN) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined COLONIA LA VENTANA, 29717 LA VENTANA (SAN JULIAN), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA VENTANA SE UBICA A 9 600 KM DE, lon:-92.67335014, lat:17.21770101}} | 2022-03-07 | 2022-07-07 | 2940499.98 | 2940499.98 | 2940499.98 | 2940499.98 | 2940499.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2940499.98, importe_modificado:2940499.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:50.0}} | {2077561/proyecto_INICIO, 2077561/proyecto_PROCESO, 2077561/proyecto_FIN, 2077561/proyecto_INICIO, 2077561/proyecto_PROCESO, 2077561/proyecto_FIN, 2077561/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302126732 | Proyecto de inversión | 2606424.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2606424.11, modificado:2606424.11}} | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 193745 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 193745 | S | 163 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:728.12, meta_modificada:728.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:52, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 16+30 TRAMO HUITIUPÁN - CERRO LA PAVA KILÓMETRO 16 + 300 COLONIA CERRO LA PAVA, 29716 CERRO LA PAVA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO LA PAVA SE UBICA A 16300 KM DE LA CABECERA , lon:-92.68010473, lat:17.25155435}} | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 2606424.11 | 2606424.11 | 2606424.11 | 2606424.11 | 2606424.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-026/2022, contratista:JOSE ULISES AGUILAR PATISHTAN, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2606424.11, importe_modificado:2606424.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:728.12}} | {2126732/proyecto_PROCESO, 2126732/proyecto_FIN, 2126732/proyecto_INICIO, 2126732/proyecto_FIN, 2126732/proyecto_INICIO, 2126732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175436 | Proyecto de inversión | 1460717.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460717.55, modificado:1460717.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 319795 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 319795 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 19+10 TRAMO HUITIUPÁN - NAQUEM KILÓMETRO 19 + 100 COLONIA NAQUEN, 29717 NAQUEM, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NAQUEM SE UBICA A 19 100 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS L, lon:-92.63639248, lat:17.22588424}} | 2022-08-08 | 2022-10-28 | 1460717.55 | 1460717.55 | 1460717.55 | 1460717.55 | 1460717.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-042/2022, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1460717.55, importe_modificado:1460717.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2175436/proyecto_PROCESO, 2175436/proyecto_INICIO, 2175436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178337 | Proyecto de inversión | 1592409.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592409.51, modificado:1592409.51}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 331515 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 331515 | S | 48 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:204, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10 TRAMO HUITIUPÁN - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 10 + 00 COLONIA VICENTE GUERRERO, 29713 VICENTE GUERRERO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO SE UBICA A 10 KM DE LA CABEC, lon:-92.69048769, lat:17.20668445}} | 2022-07-01 | 2022-08-12 | 1592409.51 | 1592409.51 | 1592409.51 | 1592409.51 | 1592409.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-043/2022, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1592409.51, importe_modificado:1592409.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2178337/proyecto_INICIO, 2178337/proyecto_PROCESO, 2178337/proyecto_FIN, 2178337/proyecto_PROCESO, 2178337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179272 | Proyecto de inversión | 774868.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774868.69, modificado:774868.69}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 334545 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 334545 | S | 571 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:172.6, meta_modificada:172.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23+9 TRAMO HUITIUPÁN - SOMBRA CARRIZAL KILÓMETRO 23 + 9 COLONIA SOMBRA CARRIZAL, 29715 SOMBRA CARRIZAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 23 900 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO , lon:-92.74701331, lat:17.29797813}} | 2022-08-22 | 2022-10-31 | 774868.69 | 774868.69 | 774868.69 | 774868.69 | 774868.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-045/2022, contratista:INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES G&C S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:774868.69, importe_modificado:774868.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:172.6}} | {2179272/proyecto_PROCESO, 2179272/proyecto_INICIO, 2179272/proyecto_PROCESO, 2179272/proyecto_FIN, 2179272/proyecto_PROCESO, 2179272/proyecto_FIN, 2179272/proyecto_INICIO, 2179272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073504 | Proyecto de inversión | 3113734.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3113734.52, modificado:3113734.52}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 42621 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 42621 | S | 359 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2301.0, meta_modificada:2301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 24+70 TRAMO HUITIUPÁN - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 24 + 700 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 24 700 KM DE LA , lon:-92.63975059, lat:17.25402299}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 3113734.52 | 3113734.52 | 3113734.52 | 3113734.52 | 3113734.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-003/2022, contratista:JANUPI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3113734.52, importe_modificado:3113734.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2301.0}} | {2073504/proyecto_INICIO, 2073504/proyecto_PROCESO, 2073504/proyecto_FIN, 2073504/proyecto_PROCESO, 2073504/proyecto_FIN, 2073504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122964 | Proyecto de inversión | 931271.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931271.85, modificado:931271.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS. - 175360 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 175360 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1+200 TRAMO HUITIUPÁN - QUINCE DE AGOSTO KILÓMETRO 1 + 20 COLONIA 15 DE AGOSTO, 29717 QUINCE DE AGOSTO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , QUINCE DE AGOSTO SE UBICA A 1 200 DE LA CABECERA MUNICIPAL ENT, lon:-92.68775728, lat:17.16539421}} | 2022-04-28 | 2022-07-04 | 931271.85 | 931271.85 | 931271.85 | 931271.85 | 931271.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-015/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:931271.85, importe_modificado:931271.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2122964/proyecto_INICIO, 2122964/proyecto_PROCESO, 2122964/proyecto_INICIO, 2122964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170009 | Proyecto de inversión | 4149253.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4149253.24, modificado:4149253.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 293939 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 293939 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 19+30 TRAMO HUITIUPÁN - VILLA LUZ KILÓMETRO 19 + 300 COLONIA VILLA LUZ, 29715 VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VILLA LUZ SE UBICA A 19300 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAND, lon:-92.71907213, lat:17.28176222}} | 2022-07-15 | 2022-10-31 | 4149253.24 | 4149253.24 | 4149253.24 | 4149253.24 | 4149253.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-037/2022, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4149253.24, importe_modificado:4149253.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:80.0}} | {2170009/proyecto_FIN, 2170009/proyecto_INICIO, 2170009/proyecto_PROCESO, 2170009/proyecto_FIN, 2170009/proyecto_INICIO, 2170009/proyecto_PROCESO, 2170009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175339 | Proyecto de inversión | 3505722.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505722.05, modificado:3505722.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X5.00 MTS - 319141 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 319141 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:210, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 49+20 TRAMO HUITIUPÁN - 10 DE FEBRERO KILÓMETRO 49 + 200 COLONIA 10 DE FEBRERO, 29714 10 DE FEBRERO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE 10 DE FEBRERO SE UBICA A 49 200 KM DE LA CABECERA, lon:-92.79184602, lat:17.26656929}} | 2022-08-08 | 2022-11-08 | 3505722.05 | 3505722.05 | 3505722.05 | 3505722.05 | 3505722.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-040/2022, contratista:ELTON JOSE RAMON GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3505722.05, importe_modificado:3505722.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2175339/proyecto_PROCESO, 2175339/proyecto_INICIO, 2175339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185338 | Proyecto de inversión | 39721.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39721.35, modificado:39721.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 352782 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 352782 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.43, meta_modificada:38.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:189, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+80 TRAMO HUITIUPÁN - LA CORONA KILÓMETRO 17 + 80 COLONIA LA CORONA, 29714 LA CORONA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA CORONA SE LOCALIZA A 17 800 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOCA, lon:-92.72501279, lat:17.25389818}} | 2022-10-31 | 2022-11-11 | 39721.35 | 39721.35 | 39721.35 | 39721.35 | 39721.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT004/2022, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:39721.35, importe_modificado:39721.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.43}} | {2185338/proyecto_INICIO, 2185338/proyecto_FIN, 2185338/proyecto_INICIO, 2185338/proyecto_PROCESO, 2185338/proyecto_FIN, 2185338/proyecto_INICIO, 2185338/proyecto_PROCESO, 2185338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114122 | Proyecto de inversión | 2341335.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341335.62, modificado:2341335.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 137213 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 137213 | S | 521 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2411.2, meta_modificada:2411.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 33+70 TRAMO HUITIUPÁN - HUANAL KILÓMETRO 33 + 700 COLONIA HUANAL, 29715 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUANAL SE UBICA A 33 700 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO RAMOS CUB, lon:-92.72336692, lat:17.30818616}} | 2022-04-12 | 2022-07-31 | 2341335.62 | 2341335.62 | 2341335.62 | 2341335.62 | 2341335.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-006/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJOSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2341335.62, importe_modificado:2341335.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2411.2}} | {2114122/proyecto_PROCESO, 2114122/proyecto_FIN, 2114122/proyecto_INICIO, 2114122/proyecto_FIN, 2114122/proyecto_INICIO, 2114122/proyecto_PROCESO, 2114122/proyecto_FIN, 2114122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114680 | Proyecto de inversión | 3029564.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029564.81, modificado:3029564.81}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 139441 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 139441 | S | 141 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2070.2, meta_modificada:2070.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+80 TRAMO HUITIUPÁN - PLANADA VILLA LUZ KILÓMETRO 17 + 800 COLONIA PLANADA VILLA LUZ, 29715 PLANADA VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PLANADA VILLA LUZ SE UBICA A 17 800 KM, lon:-92.71874113, lat:17.27110908}} | 2022-04-12 | 2022-07-12 | 3029564.81 | 3029564.81 | 3029564.81 | 3029564.81 | 3029564.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-008/2022, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3029564.81, importe_modificado:3029564.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2070.2}} | {2114680/proyecto_INICIO, 2114680/proyecto_PROCESO, 2114680/proyecto_FIN, 2114680/proyecto_INICIO, 2114680/proyecto_FIN, 2114680/proyecto_PROCESO, 2114680/proyecto_FIN, 2114680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122947 | Proyecto de inversión | 1500281.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500281.88, modificado:1500281.88}} | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 175283 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 175283 | S | 31 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.7, meta_modificada:782.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPÁN - LA LABRANZA (EL ROSARIO) KILÓMETRO 10 + 700 COLONIA LA LABRANZA, 29713 LA LABRANZA (EL ROSARIO), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LABRANZA EL ROSARIO SE UBICA EN EL DESVIO QU, lon:-92.72131575, lat:17.16813798}} | 2022-04-26 | 2022-07-15 | 1500281.88 | 1500281.88 | 1500281.88 | 1500281.88 | 1500281.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-014/2022, contratista:JUAN DIEGO GUZMAN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1500281.88, importe_modificado:1500281.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.7}} | {2122947/proyecto_INICIO, 2122947/proyecto_FIN, 2122947/proyecto_PROCESO, 2122947/proyecto_FIN, 2122947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178445 | Proyecto de inversión | 829850.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829850.65, modificado:829850.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 331920 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 331920 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+90 TRAMO HUITIUPÁN - NUEVA REFORMA (ZONA II) KILÓMETRO 17 + 900 COLONIA NUEVA REFORMA, 29716 NUEVA REFORMA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA SE UBICA A 17 900 KM DE LA, lon:-92.70602337, lat:17.26486484}} | 2022-08-17 | 2022-10-17 | 829850.65 | 829850.65 | 829850.65 | 829850.65 | 829850.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-044/2022, contratista:ABENAMAR RAMOS DE LOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:829850.65, importe_modificado:829850.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2178445/proyecto_PROCESO, 2178445/proyecto_FIN, 2178445/proyecto_INICIO, 2178445/proyecto_FIN, 2178445/proyecto_INICIO, 2178445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188590 | Proyecto de inversión | 141003.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141003.08, modificado:141003.08}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 363148 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 363148 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:62.82, meta_modificada:62.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 7+40 TRAMO HUITIUPÁN - SANTA CATARINA DE LAS PALMAS KILÓMETRO 7 + 40 COLONIA SANTA CATARINA, 29717 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABE, lon:-92.67057956, lat:17.18496978}} | 2022-10-31 | 2022-11-11 | 141003.08 | 141003.08 | 141003.08 | 141003.08 | 141003.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT005/2022, contratista:GRUPO GACAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:141003.08, importe_modificado:141003.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:62.82}} | {2188590/proyecto_INICIO, 2188590/proyecto_PROCESO, 2188590/proyecto_FIN, 2188590/proyecto_PROCESO, 2188590/proyecto_FIN, 2188590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189888 | Proyecto de inversión | 272395.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:58761.39, modificado:58761.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213633.7, modificado:213633.7}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 366884 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 366884 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 13+60 TRAMO HUITIUPÁN - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON KILÓMETRO 13 + 60 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MORELOS SE , lon:-92.70305272, lat:17.24101047}} | 2022-10-19 | 2022-11-02 | 272395.09 | 272395.09 | 272395.09 | 272395.09 | 272395.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT006/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:272395.09, importe_modificado:272395.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2189888/proyecto_INICIO, 2189888/proyecto_PROCESO, 2189888/proyecto_FIN, 2189888/proyecto_PROCESO, 2189888/proyecto_FIN, 2189888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LOS MONTOS REPORTADOS AL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS MONTOS REPORTADOS AL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MONTOS REPORTADOS AL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS MONTOS REPORTADOS AL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-07-11}}
2022 | 5 | CHP220302137853 | Acción | 242916.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242916.63, modificado:242916.63}} | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 44843 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 44843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 242916.63 | 242916.63 | 242916.63 | 242916.63 | 242916.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:242916.63, importe_modificado:242916.63}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137853/proyecto_PROCESO, 2137853/proyecto_FIN, 2137853/proyecto_INICIO, 2137853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161475 | Proyecto de inversión | 2120472.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120472.02, modificado:2120472.02}} | REVESTIMIENTO DE CALLES SIN NOMBRE - 248523 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 248523 | S | 389 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1923.84, meta_modificada:1923.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+5 TRAMO HUITIUPÁN - RAMOS CUBILE KILÓMETRO 17 + 5 COLONIA RAMOS CUBILETE, 29716 RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RAMOS CUBILETE SE UBICA A 17 5 KM DE LA CABECERA MU, lon:-92.68157561, lat:17.25914823}} | 2022-05-20 | 2022-08-02 | 2120472.02 | 2120472.02 | 2120472.02 | 2120472.02 | 2120472.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-031/2022, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2120472.02, importe_modificado:2120472.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1923.84}} | {2161475/proyecto_INICIO, 2161475/proyecto_PROCESO, 2161475/proyecto_FIN, 2161475/proyecto_INICIO, 2161475/proyecto_PROCESO, 2161475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185664 | Proyecto de inversión | 321678.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321678.31, modificado:321678.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMTIRIOS - 354107 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 354107 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:172, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - SAN DIONISIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 40 COLONIA SAN DIONISIO, 29717 SAN DIONISIO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA GASOLINERA , lon:-92.66928876, lat:17.17068064}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 321678.31 | 321678.31 | 321678.31 | 321678.31 | 321678.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:321678.31, importe_modificado:321678.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2185664/proyecto_INICIO, 2185664/proyecto_PROCESO, 2185664/proyecto_FIN, 2185664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127137 | Proyecto de inversión | 802561.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802561.22, modificado:802561.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 195389 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 195389 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.03, meta_modificada:807.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:189, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+80 TRAMO HUITIUPÁN - LA CORONA KILÓMETRO 17 + 800 COLONIA LA CORONA, 29714 LA CORONA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA CORONA SE LOCALIZA A 17 800 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOC, lon:-92.72545355, lat:17.25585848}} | 2022-05-16 | 2022-06-16 | 802561.22 | 802561.22 | 802561.22 | 802561.22 | 802561.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-029/2022, contratista:JUAN CARLOS ESTEBAN ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:802561.22, importe_modificado:802561.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.03}} | {2127137/proyecto_INICIO, 2127137/proyecto_PROCESO, 2127137/proyecto_FIN, 2127137/proyecto_INICIO, 2127137/proyecto_PROCESO, 2127137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182456 | Proyecto de inversión | 4434326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4434326.62, modificado:4434326.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3F 4H - 344273 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 344273 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 7+40 TRAMO HUITIUPÁN - SANTA CATARINA DE LAS PALMAS KILÓMETRO 7 + 40 COLONIA SANTA CATARINA, 29717 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 7 KM DE LA CABE, lon:-92.67044987, lat:17.18555195}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 4434326.62 | 4434326.62 | 4434326.62 | 4434326.62 | 4434326.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-050/2022, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4434326.62, importe_modificado:4434326.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1248.0}} | {2182456/proyecto_PROCESO, 2182456/proyecto_INICIO, 2182456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077639 | Proyecto de inversión | 2703881.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2703881.48, modificado:2703881.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS. - 68601 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 68601 | S | 130 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 20+60 TRAMO HUITIUPÁN - BUEN PASO (SHOTIC) KILÓMETRO 20 + 600 COLONIA BUEN PASO, 29715 BUEN PASO (SHOCTIC), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BUEN PASO SHOTIC SE UBICA A 20600 KM DE LA, lon:-92.69100459, lat:17.27699329}} | 2022-04-11 | 2022-07-15 | 2703881.48 | 2703881.48 | 2703881.48 | 2703881.48 | 2703881.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2703881.48, importe_modificado:2703881.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2077639/proyecto_INICIO, 2077639/proyecto_PROCESO, 2077639/proyecto_FIN, 2077639/proyecto_PROCESO, 2077639/proyecto_FIN, 2077639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122683 | Proyecto de inversión | 1955981.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955981.64, modificado:1955981.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS - 174029 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 174029 | S | 266 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:195, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPÁN - DIECIOCHO DE ABRIL KILÓMETRO 27 + 500 COLONIA 18 DE ABRIL, 29714 DIECIOCHO DE ABRIL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD 18 DE ABRIL SE UBICA A 27 500 KM DE LA CABECER, lon:-92.81147257, lat:17.2532629}} | 2022-04-18 | 2022-07-18 | 1955981.64 | 1955981.64 | 1955981.64 | 1955981.64 | 1955981.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-012/2022, contratista:INGENIERIA CIVIL TACIAS REYNOSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1955981.64, importe_modificado:1955981.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2122683/proyecto_INICIO, 2122683/proyecto_PROCESO, 2122683/proyecto_FIN, 2122683/proyecto_PROCESO, 2122683/proyecto_FIN, 2122683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130883 | Acción | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 52651 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 52651 | N | 0 | 0 | 10500 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130883/proyecto_INICIO, 2130883/proyecto_PROCESO, 2130883/proyecto_FIN, 2130883/proyecto_PROCESO, 2130883/proyecto_INICIO, 2130883/proyecto_FIN, 2130883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177496 | Proyecto de inversión | 1669828.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669828.31, modificado:1669828.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO - 328346 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 328346 | S | 282 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 61+3 TRAMO HUITIUPÁN - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 61 + 3 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29717 LÁZARO CÁRDENAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS SE UBICA A 61300 KM DE LA CABEC, lon:-92.59422148, lat:17.22248138}} | 2022-07-25 | 2022-10-21 | 1669828.31 | 1669828.31 | 1669828.31 | 1669828.31 | 1669828.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-038/2022, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1669828.31, importe_modificado:1669828.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2177496/proyecto_INICIO, 2177496/proyecto_PROCESO, 2177496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073314 | Proyecto de inversión | 1999678.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999678.33, modificado:1999678.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 41569 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 41569 | S | 126 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:83, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 10+60 TRAMO HUITIUPÁN - GUAYABAL SINAÍ KILÓMETRO 10 + 600 COLONIA SANAÍ GUAYABAL, 29713 GUAYABAL SINAÍ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , GUAYABAL SINAI SE ENCUENTRA A 10 600 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.72200972, lat:17.19217503}} | 2022-04-13 | 2022-06-13 | 1999678.33 | 1999678.33 | 1999678.33 | 1999678.33 | 1999678.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-002/2022, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1999678.33, importe_modificado:1999678.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {2073314/proyecto_INICIO, 2073314/proyecto_PROCESO, 2073314/proyecto_FIN, 2073314/proyecto_INICIO, 2073314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123525 | Proyecto de inversión | 1806565.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806565.38, modificado:1806565.38}} | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 178116 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 178116 | S | 93 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.1, meta_modificada:1255.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:194, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 25+4 TRAMO HUITIUPÁN - EL DESENGAÑO KILÓMETRO 25 + 40 COLONIA EL DESENGAÑO, 29715 EL DESENGAÑO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL DESENGAÑO SE UBICA A 25 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.73832243, lat:17.27158804}} | 2022-05-06 | 2022-07-29 | 1806565.38 | 1806565.38 | 1806565.38 | 1806565.38 | 1806565.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-022/2022, contratista:RODRIGO LIEVANO MARINA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1806565.38, importe_modificado:1806565.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.1}} | {2123525/proyecto_FIN, 2123525/proyecto_INICIO, 2123525/proyecto_FIN, 2123525/proyecto_PROCESO, 2123525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160453 | Proyecto de inversión | 3711576.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3711576.83, modificado:3711576.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X5.00 MTS - 243589 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 243589 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 32+40 TRAMO HUITIUPÁN - CACATEAL PITAL KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA CACATEAL PITAL, 29716 CACATEAL PITAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CACATEAL PITAL SE UBICA A 34 400 KM DE LA CABE, lon:-92.6628601, lat:17.29312979}} | 2022-05-16 | 2022-07-29 | 3711576.83 | 3711576.83 | 3711576.83 | 3711576.83 | 3711576.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-030/2022, contratista:LUIS FRANCISCO MORALES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3711576.83, importe_modificado:3711576.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:49.0}} | {2160453/proyecto_PROCESO, 2160453/proyecto_INICIO, 2160453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175400 | Proyecto de inversión | 263903.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263903.85, modificado:263903.85}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME - 319526 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 319526 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:410.4, meta_modificada:410.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - LA FLORIDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 41 + 50 COLONIA LA FLORIDA, 29713 LA FLORIDA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 41 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOCALIDADE, lon:-92.72392797, lat:17.18040811}} | 2022-08-08 | 2022-09-09 | 263903.85 | 263903.85 | 263903.85 | 263903.85 | 263903.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-041/2022, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:263903.85, importe_modificado:263903.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:410.4}} | {2175400/proyecto_PROCESO, 2175400/proyecto_INICIO, 2175400/proyecto_FIN, 2175400/proyecto_INICIO, 2175400/proyecto_FIN, 2175400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188464 | Proyecto de inversión | 296960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296960.0, modificado:296960.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 362789 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 362789 | S | 150 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 26+9 TRAMO HUITIUPÁN - ZACATONAL DE JUAREZ KILÓMETRO 26 + 9 COLONIA EL ZACATONAL JUÁREZ, 29714 ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 269 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.79886663, lat:17.27100475}} | 2022-10-19 | 2022-11-02 | 296960 | 296960 | 296960 | 296960 | 296960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT003/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:296960.0, importe_modificado:296960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2188464/proyecto_INICIO, 2188464/proyecto_PROCESO, 2188464/proyecto_FIN, 2188464/proyecto_INICIO, 2188464/proyecto_PROCESO, 2188464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188499 | Proyecto de inversión | 198373.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198373.93, modificado:198373.93}} | PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 362881 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 362881 | S | 31 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.56, meta_modificada:196.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPÁN - LA LABRANZA (EL ROSARIO) KILÓMETRO 10 + 700 COLONIA LA LABRANZA, 29713 LA LABRANZA (EL ROSARIO), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LABRANZA EL ROSARIO SE UBICA EN EL DESVIO QUE, lon:-92.72094163, lat:17.1680656}} | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 198373.93 | 198373.93 | 198373.93 | 198373.93 | 198373.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT001/2022, contratista:JUAN DIEGO GUZMAN RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:198373.93, importe_modificado:198373.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.56}} | {2188499/proyecto_INICIO, 2188499/proyecto_PROCESO, 2188499/proyecto_INICIO, 2188499/proyecto_FIN, 2188499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190251 | Proyecto de inversión | 292320 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292320.0, modificado:292320.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 367929 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 367929 | S | 300 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1 PONIENTE SUR Y CARRETERA MUNICIPAL, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE LA OBRA POR TRATARSE DE ALUMBRADO PUBLICO SE DISTRIBUYERON LAS 80 LAMPARAS , lon:-92.68557498, lat:17.17141296}} | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 292320 | 292320 | 292320 | 292320 | 292320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT007/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:292320.0, importe_modificado:292320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2190251/proyecto_INICIO, 2190251/proyecto_PROCESO, 2190251/proyecto_FIN, 2190251/proyecto_INICIO, 2190251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122985 | Proyecto de inversión | 1261167.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261167.62, modificado:1261167.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 175553 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 175553 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.1, meta_modificada:1268.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:189, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+80 TRAMO HUITIUPÁN - LA CORONA KILÓMETRO 17 + 800 COLONIA LA CORONA, 29714 LA CORONA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA CORONA SE LOCALIZA A 17 800 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LO, lon:-92.72490296, lat:17.2557462}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1261167.62 | 1261167.62 | 1261167.62 | 1261167.62 | 1261167.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-018/2022, contratista:JUAN OJILVER GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1261167.62, importe_modificado:1261167.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.1}} | {2122985/proyecto_INICIO, 2122985/proyecto_FIN, 2122985/proyecto_INICIO, 2122985/proyecto_FIN, 2122985/proyecto_PROCESO, 2122985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125385 | Proyecto de inversión | 1694974.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694974.45, modificado:1694974.45}} | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 187196 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 187196 | S | 51 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:373.29, meta_modificada:373.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:167, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 8+400 TRAMO HUITIUPÁN - PABUCHIL COVADONGA KILÓMETRO 8 + 400 COLONIA PABUCHIL COVADONGA, 29717 PABUCHIL COVADONGA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 M DEL DESVIO A LA LOCALIDA, lon:-92.63643854, lat:17.17216522}} | 2022-05-09 | 2022-07-29 | 1694974.45 | 1694974.45 | 1694974.45 | 1694974.45 | 1694974.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-023/2022, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1694974.45, importe_modificado:1694974.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:373.29}} | {2125385/proyecto_INICIO, 2125385/proyecto_FIN, 2125385/proyecto_INICIO, 2125385/proyecto_FIN, 2125385/proyecto_PROCESO, 2125385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130880 | Acción | 18690 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18690.0, modificado:18690.0}} | ADQUISICION DE HARDWARE - 52516 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 52516 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.685932, lat:17.173232}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 18690 | 18690 | 18690 | 18690 | 18690 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:18690.0, importe_modificado:18690.0}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}} | {2130880/proyecto_PROCESO, 2130880/proyecto_FIN, 2130880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161588 | Proyecto de inversión | 1876856.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876856.99, modificado:1876856.99}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 249378 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 249378 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1690.9, meta_modificada:1690.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29+30 TRAMO HUITIUPÁN - LA CASCADA KILÓMETRO 29 + 300 COLONIA LA CASCADA, 29716 LA CASCADA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 29 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR LAS LOCALIDA, lon:-92.65972861, lat:17.27886985}} | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 1876856.99 | 1876856.99 | 1876856.99 | 1876856.99 | 1876856.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-032/2022, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1876856.99, importe_modificado:1876856.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1690.9}} | {2161588/proyecto_INICIO, 2161588/proyecto_FIN, 2161588/proyecto_PROCESO, 2161588/proyecto_FIN, 2161588/proyecto_INICIO, 2161588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166342 | Proyecto de inversión | 4998849.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998849.93, modificado:4998849.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00X5.00 MTS - 274483 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 274483 | S | 212 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 15+5 TRAMO HUITIUPÁN - EL AZUFRE KILÓMETRO 15 + 50 COLONIA EL AZUFRE, 29717 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL AZUFRE SE UBICA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA L, lon:-92.64547692, lat:17.20487695}} | 2022-07-04 | 2022-10-04 | 4998849.93 | 4998849.93 | 4998849.93 | 4998849.93 | 4998849.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-035/2022, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4998849.93, importe_modificado:4998849.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:85.0}} | {2166342/proyecto_INICIO, 2166342/proyecto_PROCESO, 2166342/proyecto_FIN, 2166342/proyecto_PROCESO, 2166342/proyecto_FIN, 2166342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184415 | Proyecto de inversión | 3421209.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3421209.25, modificado:3421209.25}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO - 350286 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 350286 | S | 67 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1290.5, meta_modificada:1290.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 17+5 TRAMO HUITIUPÁN - EL REMOLINO KILÓMETRO 22 + 5 COLONIA EL REMOLINO, 29715 EL REMOLINO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALIDADES , lon:-92.69563439, lat:17.28996086}} | 2022-09-19 | 2022-11-30 | 3421209.25 | 3421209.25 | 3421209.25 | 3421209.25 | 3421209.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-052/2022, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3421209.25, importe_modificado:3421209.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1290.5}} | {2184415/proyecto_PROCESO, 2184415/proyecto_FIN, 2184415/proyecto_INICIO, 2184415/proyecto_FIN, 2184415/proyecto_INICIO, 2184415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188479 | Proyecto de inversión | 288666 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288666.0, modificado:288666.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 362822 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitiupán | 362822 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 15+50 TRAMO HUITIUPÁN - EL AZUFRE KILÓMETRO 15 + 50 COLONIA EL AZUFRE, 29717 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL AZUFRE SE UBICA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA, lon:-92.64499949, lat:17.20466685}} | 2022-10-19 | 2022-11-02 | 288666 | 288666 | 288666 | 288666 | 288666 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT002/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:288666.0, importe_modificado:288666.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}} | {2188479/proyecto_INICIO, 2188479/proyecto_PROCESO, 2188479/proyecto_FIN, 2188479/proyecto_PROCESO, 2188479/proyecto_FIN, 2188479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127120 | Proyecto de inversión | 778545.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778545.68, modificado:778545.68}} | REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL. - 195293 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 195293 | S | 19029 | 16936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCION, AVENIDA CENTRAL FRENTE A LA ESCUELA MANUEL REA Y ELEKTRA, lon:-92.46607, lat:15.13584}} | 2022-08-08 | 2022-11-06 | 778545.68 | 778545.68 | 777158.05 | 777158.05 | 777158.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:778545.68, importe_modificado:778545.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}} | {2127120/proyecto_PROCESO, 2127120/proyecto_INICIO, 2127120/proyecto_PROCESO, 2127120/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105483 | Proyecto de inversión | 512953 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512953.0, modificado:512953.0}} | REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTO MIXTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD UNION CAMPESINA EL ENCANTO - 45599 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 45599 | S | 29 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:210, direccion:CAMINO TRAMO LIMITE AQUILES SERDAN - EJIDO UNION CAMPESINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN EJIDO UNION CAMPESINA, 30640 UNIÓN CAMPESINA (EL ENCANTO), HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO AQUILES SERDAN Y CA, lon:-92.49148906, lat:15.17339671}} | 2022-05-02 | 2022-07-31 | 512953 | 512953 | 512953 | 512953 | 512953 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/008/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:512953.0, importe_modificado:512953.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2105483/proyecto_INICIO, 2105483/proyecto_PROCESO, 2105483/proyecto_INICIO, 2105483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106642 | Proyecto de inversión | 904747 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904747.0, modificado:904747.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN COLONIA AMPLIACION EL PROGRESO - 72758 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 72758 | S | 361 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN AMPLIACION EL PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE ALMENDRA, PASANDO EL PUENTE DEL ARROYO CUBA ENCONTRAMOS EL ACCESO DE LA CALLE QUE NOS CONDUCE A LA COLONIA AMPLIAC, lon:-92.46903636, lat:15.14782869}} | 2022-05-12 | 2022-08-09 | 904747 | 904747 | 904747 | 904747 | 904747 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/020/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:904747.0, importe_modificado:904747.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {2106642/proyecto_PROCESO, 2106642/proyecto_INICIO, 2106642/proyecto_FIN, 2106642/proyecto_INICIO, 2106642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076983 | Proyecto de inversión | 481922 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481922.0, modificado:481922.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. GUERRERO ORIENTE ENTRE AV. ABASOLO NORTE Y AV. RAYON NORTE - 65085 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 65085 | S | 194 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABAZOLO NORTE Y AVENIDA RAYON NORTE, CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE UBICANDONOS SOBRE LA AVENIDA RAYON EN EL MERCADO EL CARMEN RETROCEDIENDO, lon:-92.46219728, lat:15.13852686}} | 2022-05-12 | 2022-08-10 | 481922 | 481922 | 481922 | 481922 | 481922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/025/2022, contratista:CONSTRUCTORA ADVA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:481922.0, importe_modificado:481922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} | {2076983/proyecto_INICIO, 2076983/proyecto_PROCESO, 2076983/proyecto_INICIO, 2076983/proyecto_PROCESO, 2076983/proyecto_INICIO, 2076983/proyecto_PROCESO, 2076983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111197 | Proyecto de inversión | 546590 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546590.0, modificado:546590.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN CANTON LAS LECHUGAS 2 - 122853 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 122853 | S | 155 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:433, direccion:CALLE INOMINADA CANTON LAS LECHUGAS 2, 30644 CANTÓN LAS LECHUGAS 2, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INGENIO ARENAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTR, lon:-92.48539409, lat:15.08669985}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 546590 | 546590 | 546590 | 546590 | 546590 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/042/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:546590.0, importe_modificado:546590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:523.0}} | {2111197/proyecto_INICIO, 2111197/proyecto_PROCESO, 2111197/proyecto_FIN, 2111197/proyecto_PROCESO, 2111197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120933 | Proyecto de inversión | 566020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566020.0, modificado:566020.0}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE NEGRETE OTE PTE Y BOULEVARD JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ - 165615 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 165615 | S | 87 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE BARRIO GUADALUPE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, BOULEVARD JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. JUAREZ SU, lon:-92.47556568, lat:15.14815603}} | 2022-08-15 | 2022-11-13 | 566020 | 566020 | 566020 | 566020 | 566020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/049/2022, contratista:CONSTRUOBRAS ARRENDADORA Y PERFORADORA, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:566020.0, importe_modificado:566020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:113.0}} | {2120933/proyecto_PROCESO, 2120933/proyecto_INICIO, 2120933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106967 | Proyecto de inversión | 666939 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666939.0, modificado:666939.0}} | REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD LA UNION CLUES CSSSA002693 - 77797 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 77797 | S | 464 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN CANTON LA UNIÓN, 30648 LA UNIÓN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARENAL UNION Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL CAMINO RUMBO AL INGENIO DE HUIXTLA PASANDO POR LA LOCALIDAD EL ARENAL DAMOS VUELT, lon:-92.51021986, lat:15.05476411}} | 2022-05-16 | 2022-08-14 | 666939 | 666939 | 666939 | 666939 | 666939 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/032/2022, contratista:EL ING. IVÁN FRANCISCO BAMACA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:666939.0, importe_modificado:666939.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2106967/proyecto_PROCESO, 2106967/proyecto_INICIO, 2106967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111291 | Proyecto de inversión | 898738 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898738.0, modificado:898738.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN MIXTA DE CALLE EN LIBERTAD PIEDRA CANOA - 123290 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 123290 | S | 87 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:51, direccion:CALLE INOMINADA INTERIOR SN CANTON LIBERTAD PIEDRA CANOA, 30644 LIBERTAD PIEDRA CANOA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INMOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE L, lon:-92.44430958, lat:15.18253982}} | 2022-06-03 | 2022-08-31 | 898738 | 898738 | 898738 | 898738 | 898738 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/039/2022, contratista:METRIKA, MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:898738.0, importe_modificado:898738.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2111291/proyecto_INICIO, 2111291/proyecto_PROCESO, 2111291/proyecto_FIN, 2111291/proyecto_PROCESO, 2111291/proyecto_FIN, 2111291/proyecto_INICIO, 2111291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120078 | Proyecto de inversión | 663529 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663529.0, modificado:663529.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CANTON LAS DELICIAS - 162075 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 162075 | S | 738 | 776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:26, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN CANTON CANTÓN LAS DELICIAS, 30649 CANTÓN LAS DELICIAS, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DELICIAS TZINACAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS, lon:-92.50219462, lat:15.10217258}} | 2022-05-12 | 2022-08-10 | 663529 | 663529 | 663529 | 663529 | 663529 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/019/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:663529.0, importe_modificado:663529.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.0}} | {2120078/proyecto_PROCESO, 2120078/proyecto_INICIO, 2120078/proyecto_PROCESO, 2120078/proyecto_FIN, 2120078/proyecto_INICIO, 2120078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161877 | Proyecto de inversión | 1786918.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786918.84, modificado:1786918.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RUTA ACCESO NOR.PONIENTE TRAMO. HOTEL JARDIN REAL GASOLINERA EL HUEYATE - 251125 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 251125 | S | 8240 | 7640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE INTERIOR 3 COLONIA EL PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL INGENIO Y CARRETERA AQUILES SERDAN, CALLE INNOMINADA A 100 METROS DE LA GASOLINERA LAMONTAÑA, lon:-92.46967011, lat:15.14740409}} | 2022-09-14 | 2022-12-15 | 1786918.84 | 1786918.84 | 1786918.84 | 1786918.84 | 1786918.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/054/2022, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1786918.84, importe_modificado:1786918.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2161877/proyecto_PROCESO, 2161877/proyecto_INICIO, 2161877/proyecto_FIN, 2161877/proyecto_INICIO, 2161877/proyecto_FIN, 2161877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072339 | Proyecto de inversión | 1045507 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045507.0, modificado:1045507.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA TORRECILLAS - 36031 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 36031 | S | 416 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA TORRECILLAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MARZO BOULEBAR JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ EN LA TERCER C, lon:-92.48197578, lat:15.1401658}} | 2022-04-15 | 2022-07-14 | 1045507 | 1045507 | 1045507 | 1045507 | 1045507 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/006/2022, contratista:ARQ. FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1045507.0, importe_modificado:1045507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.0}} | {2072339/proyecto_INICIO, 2072339/proyecto_PROCESO, 2072339/proyecto_INICIO, 2072339/proyecto_PROCESO, 2072339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110697 | Proyecto de inversión | 447006 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447006.0, modificado:447006.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EL PROGRESO - 120610 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 120610 | S | 180 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ACUARIO INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ARIES Y CALLE PICIS, CALLE ESCORPION LLEGAMOS A LA CALLE NEGRETE Y GIRAMOS A MANO IZQUIERDA HASTA PASAR EL PUENTE DE MATERIAL DEL RIO HUIXTL, lon:-92.46633351, lat:15.14903449}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 447006 | 447006 | 447006 | 447006 | 447006 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/036/2022, contratista:HERO S CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:447006.0, importe_modificado:447006.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2110697/proyecto_INICIO, 2110697/proyecto_PROCESO, 2110697/proyecto_INICIO, 2110697/proyecto_FIN, 2110697/proyecto_PROCESO, 2110697/proyecto_FIN, 2110697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111076 | Proyecto de inversión | 683688 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683688.0, modificado:683688.0}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SOCIAL DE LA LOCALIDAD CANTON SAN FERNANDO - 122340 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 122340 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:191, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN CANTON SAN FERNANDO, 30648 CANTÓN SAN FERNANDO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA RANCHO NUEVO SANFERNANDO Y CARRETERA SANFERNANDO. LOPEZ MATEO, CALLE SIN NUMERO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADER, lon:-92.55088639, lat:15.02092882}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 683688 | 683688 | 683688 | 683688 | 683688 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/044/2022, contratista:BR CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:683688.0, importe_modificado:683688.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2111076/proyecto_INICIO, 2111076/proyecto_PROCESO, 2111076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116723 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DEL EJIDO FRANCISCO I. MADERO PRIMER ETAPA - 147133 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 147133 | S | 965 | 1010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30647 FRANCISCO I. MADERO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMMINGUEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA UBICANDONOS EN EL PARQUE CENTRAL FRANCISCO I. MADERO N, lon:-92.54506038, lat:15.07104835}} | 2022-07-20 | 2022-10-17 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/013/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2116723/proyecto_PROCESO, 2116723/proyecto_INICIO, 2116723/proyecto_PROCESO, 2116723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154605 | Proyecto de inversión | 232004.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232004.64, modificado:232004.64}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 212910 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 212910 | S | 16780 | 15329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN CIUDAD HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE VENUSTIANO CARANZA, CALLE NEGRETE LAS AVENIDAS DE LA CABECERAMUNICIPAL. BARRIO CENTRO DE HUIXTLA, lon:-92.4657129, lat:15.13842667}} | 2022-08-15 | 2022-11-13 | 232004.64 | 232004.64 | 232004.64 | 232004.64 | 232004.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:232004.64, importe_modificado:232004.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800.0}} | {2154605/proyecto_FIN, 2154605/proyecto_INICIO, 2154605/proyecto_PROCESO, 2154605/proyecto_FIN, 2154605/proyecto_INICIO, 2154605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076985 | Proyecto de inversión | 490600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490600.0, modificado:490600.0}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA GONZALEZ ORTEGA ENTRE AV. ABASOLO NORTE Y AV. ROSARIO CASTELLANOS - 65091 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 65091 | S | 19029 | 16936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALEZ ORTEGA INTERIOR SN BARRIO REVOLUCIONARIA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABAZOLO NORTE Y AVENIDA ROSARIO CASTELLANOS, CALLE ROBERTO FLEMIG PASANDO EL HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA ASTA LLEGAR A LA S, lon:-92.45620858, lat:15.14605094}} | 2022-05-12 | 2022-08-10 | 490600 | 490600 | 490600 | 490600 | 490600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118256, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, CHIAPAS, monto:490600.0, importe_modificado:490600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.0}} | {2076985/proyecto_INICIO, 2076985/proyecto_PROCESO, 2076985/proyecto_FIN, 2076985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106909 | Proyecto de inversión | 504632 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504632.0, modificado:504632.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN LA LOCALIDAD FRACCION 20 DE NOVIEMBRE - 76987 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 76987 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:251, direccion:CAMINO TRAMO MONTE CRISTO PLAYA GRANDE - FRACC 20 DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + undefined INTERIOR SN FRACCION FRACCION 20 DE NOVIEMBRE, 30644 FRACCIÓN 20 DE NOVIEMBRE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA RITA CO, lon:-92.5081303, lat:15.22508373}} | 2022-05-16 | 2022-08-14 | 504632 | 504632 | 504632 | 504632 | 504632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/040/2022, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:504632.0, importe_modificado:504632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2106909/proyecto_PROCESO, 2106909/proyecto_INICIO, 2106909/proyecto_PROCESO, 2106909/proyecto_INICIO, 2106909/proyecto_PROCESO, 2106909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112258 | Proyecto de inversión | 1625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625000.0, modificado:1625000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD BRASIL - 128114 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 128114 | S | 63 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:248, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN RANCHERIA BRASIL, 30646 BRASIL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO MEXIQUITO Y CAMINO BELIZARIO, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. BENITO JUAREZ HACIA E, lon:-92.48889238, lat:15.23279666}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | 1625000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/046/2022, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1625000.0, importe_modificado:1625000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:612.0}} | {2112258/proyecto_PROCESO, 2112258/proyecto_INICIO, 2112258/proyecto_PROCESO, 2112258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077677 | Proyecto de inversión | 500045 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500045.0, modificado:500045.0}} | REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTO MIXTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD REFORMA - 68890 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 68890 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO PASANDO EL DESVIO AL CANTON VILLA FLORES - CANTON REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR 3 CANTON REFORMA, 30640 REFORMA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y DIAGONAL DESVIO A CANTON VILLA FLORES, PASANDO EL , lon:-92.45820154, lat:15.17584334}} | 2022-05-12 | 2022-08-10 | 500045 | 500045 | 500045 | 500045 | 500045 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/037/2022, contratista:ING. JOSÉ RAMÓN ESPINOSA DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:500045.0, importe_modificado:500045.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}} | {2077677/proyecto_PROCESO, 2077677/proyecto_INICIO, 2077677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113296 | Proyecto de inversión | 510522 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510522.0, modificado:510522.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO 2 A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN LA LOCALIDAD CANTON EL TARRAL - 133095 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 133095 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:427.5, meta_modificada:427.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:218, direccion:CAMINO TRAMO AQUILES SERDAN - TARRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 CANTON TARRAL, 30644 CANTÓN EL TARRAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. JUÁREZ NORTE H, lon:-92.50210209, lat:15.1813162}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 510522 | 510522 | 510522 | 510522 | 510522 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/014/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:510522.0, importe_modificado:510522.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:427.5}} | {2113296/proyecto_INICIO, 2113296/proyecto_FIN, 2113296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150786 | Proyecto de inversión | 410380.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410380.52, modificado:410380.52}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LA CEIBA - 133831 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 133831 | S | 119 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:380, direccion:RANCHERIA LA CEIBA, 30647 LA CEIBA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y CAMINO SACACOCECHAS SIN NOMBRE, CAMINO A LAS MORENAS PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL SUR HASTA LLEGAR A LA CALLE CONSTI, lon:-92.53841879, lat:15.11052801}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 410380.52 | 410380.52 | 410380.52 | 410380.52 | 410380.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:410380.52, importe_modificado:410380.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2150786/proyecto_PROCESO, 2150786/proyecto_INICIO, 2150786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111112 | Proyecto de inversión | 749533 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749533.0, modificado:749533.0}} | REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTO MIXTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD LA ESPERANCITA - 122465 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 122465 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:272, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA - LA ESPERANCITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + undefined INTERIOR SN BARRIO LA ESPERANCITA, 30644 LA ESPERANCITA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTARITA CORONADO Y CAMINO RETIRO, TOMAMOS EL DESVIO , lon:-92.4527808, lat:15.21663813}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 749533 | 749533 | 749533 | 749533 | 749533 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/045/2022, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:749533.0, importe_modificado:749533.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.0}} | {2111112/proyecto_INICIO, 2111112/proyecto_PROCESO, 2111112/proyecto_INICIO, 2111112/proyecto_PROCESO, 2111112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061338 | Proyecto de inversión | 1911951 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911951.0, modificado:1911951.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AV ABASOLO NORTE ENTRE C CORREGIDORA Y C LERDO DE TEJADA OTE EN BARRIO ESQUIPULAS - 1442 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 1442 | S | 759 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:833.0, meta_modificada:833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA ORIENTE Y CALLE LERDO DE TEJADA ORIENTE, AVENIDA RAYON NORTE TOMANDO COMO REFERENCIA UN PUNTO CENTRAL DE LA CALLE AL NORTE A 58 MET, lon:-92.45872195, lat:15.14353032}} | 2022-02-14 | 2022-05-15 | 1911951 | 1911951 | 1911951 | 1911951 | 1911951 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/003/2022, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1911951.0, importe_modificado:1911951.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:833.0}} | {2061338/proyecto_PROCESO, 2061338/proyecto_INICIO, 2061338/proyecto_PROCESO, 2061338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106835 | Proyecto de inversión | 800948 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800948.0, modificado:800948.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES DE BARRIO GUADALUPE - 75818 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 75818 | S | 320 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.91, meta_modificada:387.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA GALEANA NORTE INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA PONIENTE Y CALLE JOSE MARIA PAZ PONIENTE, AVENIDA INDEPENDENCIA PEGADO AL MALECON PONIENTE, lon:-92.46331892, lat:15.14654591}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 800948 | 800948 | 800948 | 800948 | 800948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/038/2022, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:800948.0, importe_modificado:800948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.91}} | {2106835/proyecto_INICIO, 2106835/proyecto_FIN, 2106835/proyecto_PROCESO, 2106835/proyecto_FIN, 2106835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120671 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS. EST. RC EN COBACH PLANTEL 223 CON CLAVE. 07EMS0121C - 164637 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 164637 | S | 139 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SANTA RITA CORONADO - EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 30649 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE FRA, lon:-92.46780537, lat:15.23498231}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/050/2022, contratista:CONSULTORÍA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2120671/proyecto_INICIO, 2120671/proyecto_PROCESO, 2120671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127052 | Proyecto de inversión | 783947.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783947.13, modificado:782491.68}} | REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA CENTRAL EN CABECERA MUNICIPAL - 194827 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 194827 | S | 19029 | 16936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.3, meta_modificada:1091.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE RODULFO FIGUEROA, AVENIDA BENITO JUAREZ FRENTE BANCO BANORTE Y PARQUE MUNICIPAL, lon:-92.46616, lat:15.13792}} | 2022-08-08 | 2022-11-06 | 782491.68 | 782491.68 | 782491.68 | 782491.68 | 782491.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:783947.13, importe_modificado:782491.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.3}} | {2127052/proyecto_PROCESO, 2127052/proyecto_INICIO, 2127052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-12}, obs2: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-12}, obs3: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-12}, obs4: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-12}}
2022 | 5 | CHP220302106828 | Proyecto de inversión | 1000065 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000065.0, modificado:1000065.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN COLONIA EL RELICARIO - 75648 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 75648 | S | 399 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.0, meta_modificada:761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA SIMOJOBEL INTERIOR SN COLONIA EL RELICARIO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE MAL PASO, AVENIDA CENTRAL SOBRE LA CARRETERA INGENIO. DELICIAS A MANO DERECHA KM 1, lon:-92.47734633, lat:15.14391762}} | 2022-05-16 | 2022-08-14 | 1000065 | 1000065 | 1000065 | 1000065 | 1000065 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/029/2022, contratista:BROS REYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1000065.0, importe_modificado:1000065.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.0}} | {2106828/proyecto_PROCESO, 2106828/proyecto_INICIO, 2106828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116283 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COCECHA EN EL CANTON EL CEDRAL DEL KM 0 000.00 AL 0 378.00 - 145225 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 145225 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA DELICIAS. TZINACAL - CANTON CEDRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 330 + undefined CANTON CANTÓN EL CEDRAL, 30644 CANTÓN EL CEDRAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I MADERO Y CAMINO INNOMINADA, PA, lon:-92.52383697, lat:15.09666142}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/015/2022, contratista:ING. RAMÓN ENRIQUE SIU GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {2116283/proyecto_INICIO, 2116283/proyecto_FIN, 2116283/proyecto_INICIO, 2116283/proyecto_FIN, 2116283/proyecto_PROCESO, 2116283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122740 | Proyecto de inversión | 291081 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291081.0, modificado:291081.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AFRODITA ENTRE RIO CUBA Y CALLEJON INNOMINADO - 174248 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 174248 | S | 119 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.63, meta_modificada:73.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AFRODITA COLONIA BUENOS AIRES, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ATENEA Y CALLE ZEUS, CALLE BACO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS HACIA EL NORTE SOBRE LA AVENIDA JUAREZ LLEGANDO A LA CALLE, lon:-92.46389216, lat:15.153557}} | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 291081 | 291081 | 291081 | 291081 | 291081 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:291081.0, importe_modificado:291081.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.63}} | {2122740/proyecto_INICIO, 2122740/proyecto_FIN, 2122740/proyecto_PROCESO, 2122740/proyecto_INICIO, 2122740/proyecto_FIN, 2122740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061337 | Proyecto de inversión | 1836527 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836527.0, modificado:1836527.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AV ABASOLO NORTE ENTRE C FRANCISCO ZARCO OTE Y C CORREGIDORA OTE EN BARRIO ESQUIPULAS - 1418 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 1418 | S | 729 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO ORIENTE Y CALLE CORREGIDORA ORIENTE, AVENIDA RAYON NORTE TOMANDO COMO REFERENCIA UN PUNTO CENTRAL DE LA CALLE AL NORTE A 50 MET, lon:-92.45924484, lat:15.14256607}} | 2022-02-14 | 2022-05-15 | 1836527 | 1836527 | 1836527 | 1836527 | 1836527 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1836527.0, importe_modificado:1836527.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:736.0}} | {2061337/proyecto_PROCESO, 2061337/proyecto_INICIO, 2061337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078125 | Proyecto de inversión | 540632 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540632.0, modificado:504632.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN LA LOCALIDAD LA PIEDRA - 71455 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 71455 | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO LA PIEDRA, 30644 LA PIEDRA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , DEL EJIDO SANTA RITA CORONADO NOS DESPLASAMOS 2 KILOMETROS HACIA BARRIO LA PIEDRA, lon:-92.4682834, lat:15.2036405}} | 2022-05-12 | 2022-08-09 | 504632 | 504632 | 504632 | 504632 | 504632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/016/2022, contratista:ING. JUAN JACOBO ACERO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:504632.0, importe_modificado:504632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2078125/proyecto_INICIO, 2078125/proyecto_PROCESO, 2078125/proyecto_INICIO, 2078125/proyecto_PROCESO, 2078125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105460 | Proyecto de inversión | 516464 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516464.0, modificado:516464.0}} | REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTO MIXTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA - 44826 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 44826 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO LIMITEMUNION CAMPESINA - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN EJIDO BUENA VISTA, 30640 BUENAVISTA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO AQUILES ERDAN Y CAMINO BUENA VISTA, CAMINO BUENA V, lon:-92.49050019, lat:15.17885017}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 516464 | 516464 | 516464 | 516464 | 516464 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:516464.0, importe_modificado:516464.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2105460/proyecto_INICIO, 2105460/proyecto_PROCESO, 2105460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302127152 | Proyecto de inversión | 554507.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554507.19, modificado:554507.19}} | REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS EN CABECERA MUNICIPAL. - 195538 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 195538 | S | 19029 | 16936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.83, meta_modificada:732.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GUERREO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, AVENIDA CENTRAL FRENTE A COMEX Y OPTICA ELVISALA ALA VUELTA DE LA TIENDA ELEKTRA, lon:-92.4641622, lat:15.14001307}} | 2022-08-08 | 2022-11-06 | 554507.19 | 554507.19 | 554507.19 | 554507.19 | 554507.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:554507.19, importe_modificado:554507.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.83}} | {2127152/proyecto_INICIO, 2127152/proyecto_PROCESO, 2127152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078138 | Proyecto de inversión | 176663 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176663.0, modificado:176663.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE PISO FIRME EN EL BARRIO EL CANGREJERO DE LA LOCALIDAD LA PIEDRA - 71541 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 71541 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:136, direccion:BARRIO CANGREJERO, 30640 LA PIEDRA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , UBICANDONOS EN EL PARQUE CENTRAL FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. JUAREZ NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE NEGRETE Y GIRAMOS A LA DERECHA HASTA LLEG, lon:-92.45806488, lat:15.20068614}} | 2022-05-20 | 2022-08-18 | 176663 | 176663 | 176663 | 176663 | 176663 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/017/2022, contratista:ING. JUAN JACOBO ACERO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:176663.0, importe_modificado:176663.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2078138/proyecto_INICIO, 2078138/proyecto_PROCESO, 2078138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112217 | Proyecto de inversión | 1455399 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455399.0, modificado:1455399.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN AV. ABASOLO SUR ENTRE C. ITURBIDE OTE. Y C. FERROCARRIL OTE - 127939 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 127939 | S | 578 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:683.74, meta_modificada:683.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO SUR INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ITURBIDE OTE Y CALLE C. FERROCARRIL OTE, CALLE AVENIDA RETIRO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA C, lon:-92.46329765, lat:15.13544577}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 1455399 | 1455399 | 1455399 | 1455399 | 1455399 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/047/2022, contratista:ING. WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1455399.0, importe_modificado:1455399.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:683.74}} | {2112217/proyecto_INICIO, 2112217/proyecto_PROCESO, 2112217/proyecto_INICIO, 2112217/proyecto_PROCESO, 2112217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120921 | Proyecto de inversión | 1600001 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600001.0, modificado:1600001.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD FLOR DE MAYO - 165571 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 165571 | S | 76 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.4, meta_modificada:570.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:36, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR SN FRACCION FLOR DE MAYO, 30645 FLOR DE MAYO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INMOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. BENITO JUA, lon:-92.44975662, lat:15.28263114}} | 2022-08-15 | 2022-11-13 | 1600001 | 1600001 | 1600001 | 1600001 | 1600001 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/048/2022, contratista:ADELSO ENRIQUE DÍAZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1600001.0, importe_modificado:1600001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.4}} | {2120921/proyecto_INICIO, 2120921/proyecto_FIN, 2120921/proyecto_PROCESO, 2120921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073083 | Proyecto de inversión | 1537214 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537214.0, modificado:1537214.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CANTON RANCHO NUEVO PRIMER ETAPA - 40436 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 40436 | S | 643 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1334.0, meta_modificada:1334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:81, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN CANTON CANTÓN RANCHO NUEVO, 30648 CANTÓN RANCHO NUEVO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y CALLE SIMON BOLIBAR, AMPLIACION MIGUEL ALEMAN LA CARRETERA AL INGENIO Y GIRAMOS HACIA LA IZQ, lon:-92.52764101, lat:15.05927121}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1537214 | 1537214 | 1537214 | 1537214 | 1537214 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/010/2022, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1537214.0, importe_modificado:1537214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1334.0}} | {2073083/proyecto_INICIO, 2073083/proyecto_PROCESO, 2073083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106444 | Proyecto de inversión | 531852 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531852.0, modificado:531852.0}} | REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTO MIXTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD SAN JORGE - 68832 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 68832 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:283, direccion:CAMINO TRAMO AQUILES SERDAN - SAN JORGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined INTERIOR SN CANTON CANTON SAN JORGE, 30644 CANTÓN SAN JORGE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA Y CAMINO AQUILES SERDAN, CAMINO UNICO PART, lon:-92.50301838, lat:15.1763657}} | 2022-05-12 | 2022-08-10 | 531852 | 531852 | 531852 | 531852 | 531852 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/024/2022, contratista:CONSTRUCCIONES JEBAR, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:531852.0, importe_modificado:531852.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} | {2106444/proyecto_PROCESO, 2106444/proyecto_INICIO, 2106444/proyecto_PROCESO, 2106444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106584 | Proyecto de inversión | 504632 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504632.0, modificado:504632.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN LA LOCALIDAD LINDAVISTA LA CUEVA. - 71474 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 71474 | S | 16 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:290, direccion:CAMINO TRAMO SANTA RITA CORONADO - LINDAVISTA LA CUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined INTERIOR SN BARRIO LINDAVISTA LA CUEVA, 30646 LINDAVISTA (LA CUEVA), HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE FRANC, lon:-92.48395298, lat:15.21465702}} | 2022-05-12 | 2022-08-09 | 504632 | 504632 | 504632 | 504632 | 504632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/018/2022, contratista:ING. JUAN JACOBO ACERO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:504632.0, importe_modificado:504632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2106584/proyecto_INICIO, 2106584/proyecto_PROCESO, 2106584/proyecto_FIN, 2106584/proyecto_INICIO, 2106584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106625 | Proyecto de inversión | 954447 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954447.0, modificado:954447.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO SAN VICENTE PRIMER ETAPA - 72357 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 72357 | S | 275 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1153.3, meta_modificada:1153.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO PARAISO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN VICENTE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BONANPAK Y CALLE FONAPO, AVENIDA PALENQUE LLEGAR A LA AVENIDA ABASOLO SUR DONDE GIRAMOS A LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA EN, lon:-92.46611551, lat:15.12469676}} | 2022-05-12 | 2022-08-09 | 954447 | 954447 | 954447 | 954447 | 954447 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/026/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:954447.0, importe_modificado:954447.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1153.3}} | {2106625/proyecto_PROCESO, 2106625/proyecto_INICIO, 2106625/proyecto_PROCESO, 2106625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106886 | Proyecto de inversión | 512924 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512924.0, modificado:512924.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN LA LOCALIDAD CANTON EL TARRAL - 76626 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 76626 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:218, direccion:CAMINO TRAMO AQUILES SERDAN - TARRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined INTERIOR SN CANTON TARRAL, 30644 CANTÓN EL TARRAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE L, lon:-92.4960463, lat:15.18885293}} | 2022-05-16 | 2022-08-14 | 512924 | 512924 | 512924 | 512924 | 512924 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/034/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:512924.0, importe_modificado:512924.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2106886/proyecto_INICIO, 2106886/proyecto_PROCESO, 2106886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110803 | Proyecto de inversión | 805325 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805325.0, modificado:805325.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN EL CANTON CAHULOTAL - 121081 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 121081 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.0, meta_modificada:793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA INGENIO DELICIAS TZINACAL - CAHULOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 758 INTERIOR SN CANTON CANTÓN CAHULOTAL, 30647 CANTÓN CAHULOTAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DELICIAS TZINACAL Y CAMINO PRINCIPA, lon:-92.56292163, lat:15.0500202}} | 2022-06-06 | 2022-09-03 | 805325 | 805325 | 805325 | 805325 | 805325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/028/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROJOSA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:805325.0, importe_modificado:805325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.0}} | {2110803/proyecto_INICIO, 2110803/proyecto_FIN, 2110803/proyecto_PROCESO, 2110803/proyecto_INICIO, 2110803/proyecto_PROCESO, 2110803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120230 | Proyecto de inversión | 1640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640000.0, modificado:1640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD ESTRELLA ROJA - 162834 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 162834 | S | 170 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA EUROPA - EJIDO ESTRELLA ROJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO EJIDO ESTRELLA ROJA, 30646 ESTRELLA ROJA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SO, lon:-92.48211037, lat:15.27448657}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/053/2022, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1640000.0, importe_modificado:1640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}} | {2120230/proyecto_INICIO, 2120230/proyecto_FIN, 2120230/proyecto_PROCESO, 2120230/proyecto_FIN, 2120230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106271 | Proyecto de inversión | 594451 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594451.0, modificado:594451.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA LEANDRO VALLE. CLAVE 07DPR1813T ZONA ESCOLAR 162 - 65349 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 65349 | S | 208 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA HUIXTLA - MOTOCINTLA - EJIDO NUEVA AMERICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 160 INTERIOR SN EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30645 NUEVA AMÉRICA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADER, lon:-92.44302495, lat:15.28344649}} | 2022-05-12 | 2022-08-10 | 594451 | 594451 | 594451 | 594451 | 594451 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/022/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:594451.0, importe_modificado:594451.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}} | {2106271/proyecto_INICIO, 2106271/proyecto_PROCESO, 2106271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118044 | Proyecto de inversión | 1647844 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647844.0, modificado:1647844.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD QUINCE DE ENERO - 152753 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 152753 | S | 144 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A MOTOZINTLA - CAMINO 15 DE ENERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 200 INTERIOR SN EJIDO 15 DE ENERO, 30645 QUINCE DE ENERO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ESTRELLA ROJA Y CAMINO FLOR DE MAYO, CALLE PRINCIPA, lon:-92.46322838, lat:15.2809459}} | 2022-07-28 | 2022-10-25 | 1647844 | 1647844 | 1647844 | 1647844 | 1647844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/051/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1647844.0, importe_modificado:1647844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {2118044/proyecto_INICIO, 2118044/proyecto_FIN, 2118044/proyecto_PROCESO, 2118044/proyecto_FIN, 2118044/proyecto_PROCESO, 2118044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118080 | Proyecto de inversión | 1000001 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000001.0, modificado:1000001.0}} | MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL EL CUZCO - 152921 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 152921 | S | 398 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1602.9, meta_modificada:1602.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA RAYON NORTE BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE, CALLE AGUSTIN ITURBIDE ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. BENITO, lon:-92.4642461, lat:15.13661603}} | 2022-07-28 | 2022-10-25 | 1000001 | 1000001 | 1000001 | 1000001 | 1000001 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/023/2022, contratista:C. ADELSO ENRIQUE DÍAZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1000001.0, importe_modificado:1000001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1602.9}} | {2118080/proyecto_INICIO, 2118080/proyecto_PROCESO, 2118080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061314 | Proyecto de inversión | 2076656 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076656.0, modificado:2076656.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE RUTA DE ACCESO SUR PONIENTE A LA ALTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 977 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 977 | S | 824 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:EJE VIAL HUIXTLA - LAS DELICIAS - TZINACAL COLONIA TORRECILLAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CONTINUACION CALLE CONSTITUCION PONIENTE Y BOULEVARD JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ, AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ AL NORTE A 145, lon:-92.4749463, lat:15.13735465}} | 2022-02-14 | 2022-05-15 | 2076656 | 2076656 | 2076656 | 2076656 | 2076656 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/005/2022, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2076656.0, importe_modificado:2076656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:859.0}} | {2061314/proyecto_INICIO, 2061314/proyecto_PROCESO, 2061314/proyecto_INICIO, 2061314/proyecto_PROCESO, 2061314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106987 | Proyecto de inversión | 680981 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680981.0, modificado:680981.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON CINCO DE MARZO - 78163 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 78163 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN CANTON CANTÓN CINCO DE MARZO, 30648 CANTÓN CINCO DE MARZO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 1 CUADRA Y CALLE 2 CUADRA, PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL SUR H, lon:-92.53222381, lat:15.04344359}} | 2022-05-16 | 2022-08-14 | 680981 | 680981 | 680981 | 680981 | 680981 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/030/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL SURESTE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:680981.0, importe_modificado:680981.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2106987/proyecto_INICIO, 2106987/proyecto_PROCESO, 2106987/proyecto_INICIO, 2106987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061325 | Proyecto de inversión | 1537722 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537722.0, modificado:1537722.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AV ABASOLO NORTE ENTRE C NEGRETE OTE Y C FRANCISCO ZARCO OTE EN BARRIO ESQUIPULAS - 1167 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 1167 | S | 611 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO NORTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NEGRETE ORIENTE Y CALLE FRANCISCO ZARCO ORIENTE, AVENIDA RAYON NORTE TOMANDO COMO REFERENCIA UN PUNTO CENTRAL DE LA CALLE AL NORTE A 40 METROS , lon:-92.4597511, lat:15.14178913}} | 2022-02-14 | 2022-05-15 | 1537722 | 1537722 | 1537722 | 1537722 | 1537722 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1537722.0, importe_modificado:1537722.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.0}} | {2061325/proyecto_INICIO, 2061325/proyecto_PROCESO, 2061325/proyecto_INICIO, 2061325/proyecto_PROCESO, 2061325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074758 | Proyecto de inversión | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NEGRETE OTE.PTE ENTRE AV. MATAMOROS NORTE Y AV. ARTEGA NORTE - 51831 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 51831 | S | 630 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE INTERIOR SN COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA Y AVENIDA ARTEAGA NORTE, CALLE NEGRETE REFERENCIA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENID, lon:-92.46637937, lat:15.14422509}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/012/2022, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {2074758/proyecto_INICIO, 2074758/proyecto_PROCESO, 2074758/proyecto_FIN, 2074758/proyecto_PROCESO, 2074758/proyecto_FIN, 2074758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106062 | Proyecto de inversión | 1543018 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543018.0, modificado:1543018.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA OBRERA - 61370 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 61370 | S | 743 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:132, direccion:PERIFERICO DR. BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA OBRERA EL INGENIO, 30640 COLONIA OBRERA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS DELICIAS. ARENAL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ANDADOR MANUEL AVILA CAMACHO LA CARRETERA AL INGENIO DONDE GI, lon:-92.49905612, lat:15.09673977}} | 2022-05-16 | 2022-08-14 | 1543018 | 1543018 | 1543018 | 1543018 | 1543018 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/033/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1543018.0, importe_modificado:1543018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2106062/proyecto_PROCESO, 2106062/proyecto_INICIO, 2106062/proyecto_PROCESO, 2106062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106272 | Proyecto de inversión | 506192 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506192.0, modificado:506192.0}} | REHABILITACION A BASE DE PAVIMENTO MIXTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD NUEVA EUROPA - 65352 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 65352 | S | 47 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIMAS - ESTRELLA ROJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined INTERIOR SN COLONIA NUEVA EUROPA, 30645 NUEVA EUROPA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS , lon:-92.4712525, lat:15.27257696}} | 2022-05-12 | 2022-08-10 | 506192 | 506192 | 506192 | 506192 | 506192 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/021/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:506192.0, importe_modificado:506192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2106272/proyecto_INICIO, 2106272/proyecto_PROCESO, 2106272/proyecto_INICIO, 2106272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106897 | Proyecto de inversión | 1002593 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002593.0, modificado:1002593.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS A BASE DE PAVIMENTO MIXTO EN LA LOCALIDAD MONTECRISTO PLAYA GRANDE - 76780 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 76780 | S | 176 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:254, direccion:CAMINO TRAMO CARRETETA INTERNACIONES - MONTE CRISTO PLAYA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN COLONIA MONTECRISTO PLAYA GRANDE, 30644 MONTECRISTO PLAYA GRANDE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , CARRET, lon:-92.51518549, lat:15.19891166}} | 2022-05-16 | 2022-08-14 | 1002593 | 1002593 | 1002593 | 1002593 | 1002593 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/035/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1002593.0, importe_modificado:1002593.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {2106897/proyecto_PROCESO, 2106897/proyecto_INICIO, 2106897/proyecto_PROCESO, 2106897/proyecto_INICIO, 2106897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111153 | Proyecto de inversión | 2618681 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618681.0, modificado:2618681.0}} | MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA BARBARA - 122642 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 122642 | S | 1038 | 923 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:19664.0, meta_modificada:19664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA RAYON INTERIOR SN COLONIA HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA INDEPENDENCIA SUR ATRAS RASTRO MUNICIPAL, lon:-92.46774859, lat:15.12899764}} | 2022-05-28 | 2022-08-25 | 2618681 | 2618681 | 2618681 | 2618681 | 2618681 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/041/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2618681.0, importe_modificado:2618681.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:19664.0}} | {2111153/proyecto_INICIO, 2111153/proyecto_FIN, 2111153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111663 | Proyecto de inversión | 1204871 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204871.0, modificado:1204871.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ABASOLO SUR ENTRE C. FCO. I. MADERO OTE. Y C. ITURBIDE OTE. - 125235 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 125235 | S | 479 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.72, meta_modificada:592.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO SUR INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ EL CUSCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AGUSTIN ITURBIDE ORIENTE, AVENIDA RAYON SUR FRENTE A LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEO, lon:-92.46282254, lat:15.13635268}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 1204871 | 1204871 | 1204871 | 1204871 | 1204871 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/043/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1204871.0, importe_modificado:1204871.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.72}} | {2111663/proyecto_INICIO, 2111663/proyecto_PROCESO, 2111663/proyecto_INICIO, 2111663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112659 | Proyecto de inversión | 1050540 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050540.0, modificado:1050540.0}} | REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO Y EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TZINACAL - 130130 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 130130 | S | 246 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:115, direccion:CALLE TERCERA INTERIOR SN EJIDO TZINACAL BUENOS AIRES, 30647 TZINACAL (BUENOS AIRES), HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE CUARTA, AVENIDA SEGUNDA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CEN, lon:-92.5691862, lat:15.05586428}} | 2022-07-02 | 2022-09-29 | 1050540 | 1050540 | 1050540 | 1050540 | 1050540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/031/2022, contratista:ARQ. MIQUEAS ABSALÓN SÁNCHEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:1050540.0, importe_modificado:1050540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2112659/proyecto_INICIO, 2112659/proyecto_PROCESO, 2112659/proyecto_INICIO, 2112659/proyecto_PROCESO, 2112659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125468 | Proyecto de inversión | 154904 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154904.0, modificado:154904.0}} | REHABILITACION DE CAMINO COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE - 187506 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 187506 | S | 348 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:711.0, meta_modificada:711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LAS ARGENTINAS COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL SUR GIRAMOS A , lon:-92.46390426, lat:15.12263523}} | 2022-06-12 | 2022-06-27 | 154904 | 154904 | 154904 | 154904 | 154904 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FISM/002/2022, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:154904.0, importe_modificado:154904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:711.0}} | {2125468/proyecto_INICIO, 2125468/proyecto_PROCESO, 2125468/proyecto_FIN, 2125468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302105523 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL MAXIXIAPA TRAMO DEL KM 0 980.00 AL 0 2,580.00 - 46531 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 46531 | S | 87 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15004.0, meta_modificada:15004.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO EFRAIN A GUTIERREZ - CANTON LAS MORENAS LAS MORENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON CANTON LAS MORENAS, 00000 CANTÓN LAS MORENAS, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA - LAS M, lon:-92.58049632, lat:15.11610276}} | 2022-05-02 | 2022-07-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/011/2022, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15004.0}} | {2105523/proyecto_FIN, 2105523/proyecto_PROCESO, 2105523/proyecto_FIN, 2105523/proyecto_INICIO, 2105523/proyecto_PROCESO, 2105523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302109795 | Proyecto de inversión | 1966645.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966645.08, modificado:1966645.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AV. ABASOLO NORTE ENTRE C. LERDO DE TEJADA OTE Y C. JOSE MARIA PAZ EN BARRIO ESQUIPULAS - 116356 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 116356 | S | 953 | 849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.82, meta_modificada:846.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ABAZOLO NORTE INTERIOR SN BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA ORIENTE Y CALLE JOSE MARIA PAZ, AVENIDA GONZALEZ ORTEGA AL SUR CON FERRETERA EL HUAYATE AL NORTE HOSPITAL Y CENTRO , lon:-92.45809302, lat:15.1445494}} | 2022-02-14 | 2022-05-15 | 1966645.08 | 1966645.08 | 1966645.08 | 1966645.08 | 1966645.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/004/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:2406076.0, importe_modificado:2406076.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.82}} | {2109795/proyecto_INICIO, 2109795/proyecto_PROCESO, 2109795/proyecto_FIN, 2109795/proyecto_PROCESO, 2109795/proyecto_FIN, 2109795/proyecto_INICIO, 2109795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120767 | Proyecto de inversión | 729000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729000.0, modificado:729000.0}} | MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL CUBA - 164974 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 164974 | S | 87 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5429.0, meta_modificada:5429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE COLONIA JARDINES DE HUIXTLA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SAGITARIO Y , PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. JUAREZ SUR HASTA LLEGAR A LA CALLE NEGRETE Y GIRAMOS A, lon:-92.46113368, lat:15.15516012}} | 2022-07-28 | 2022-10-25 | 729000 | 729000 | 729000 | 729000 | 729000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FISM/052/2022, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA CHIAPAS, monto:729000.0, importe_modificado:729000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5429.0}} | {2120767/proyecto_INICIO, 2120767/proyecto_PROCESO, 2120767/proyecto_FIN, 2120767/proyecto_PROCESO, 2120767/proyecto_FIN, 2120767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125633 | Proyecto de inversión | 204009.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204009.39, modificado:204009.39}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA JARDINES DE HUIXTLA - 188337 | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixtla | 188337 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE HUIXTLA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BOUGANBILIA Y AVENIDA CRISANTEMO, CALLE JARDIN DE HUIXTLA EL PUENTE DE MATERIAL DEL RIOHUIXTLA Y GIRAMOS A MANO DERECHAEN LA PR, lon:-92.46705812, lat:15.14724536}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 204009.39 | 204009.39 | 204009.39 | 204009.39 | 204009.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA , monto:204009.39, importe_modificado:204009.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2125633/proyecto_INICIO, 2125633/proyecto_FIN, 2125633/proyecto_PROCESO, 2125633/proyecto_FIN, 2125633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073652 | Proyecto de inversión | 4591042.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4591042.43, modificado:4591042.43}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA INDEPENDENCIA BARRIO LA LIBERTAD - 43784 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 43784 | S | 1574 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA LIBERTAD, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE LA LAGUNITA, CALLE CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA LIBERTAD EN LA CALLE CENTRAL OR, lon:-92.01361381, lat:16.25191009}} | 2022-02-01 | 2022-04-18 | 4591042.43 | 4591042.43 | 4591042.43 | 4591042.43 | 4591042.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0002/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS MAR S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4591042.43, importe_modificado:4591042.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2073652/proyecto_INICIO, 2073652/proyecto_PROCESO, 2073652/proyecto_INICIO, 2073652/proyecto_PROCESO, 2073652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078544 | Proyecto de inversión | 678720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678720.64, modificado:678720.64}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA SANTA MARIA - 73783 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 73783 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3016.0, meta_modificada:3016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:554, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA MARÍA, 30173 SANTA MARÍA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A LA UNION Y TERRACERIA CEN, lon:-91.63535607, lat:16.24952377}} | 2022-04-05 | 2022-04-26 | 678720.64 | 678720.64 | 678720.64 | 678720.64 | 678720.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117761, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:678720.64, importe_modificado:678720.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3016.0}} | {2078544/proyecto_INICIO, 2078544/proyecto_FIN, 2078544/proyecto_PROCESO, 2078544/proyecto_FIN, 2078544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163586 | Proyecto de inversión | 5185022.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5185022.4, modificado:5185022.4}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO BUENA VISTA SEGUNDA ETAPA - 259726 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 259726 | S | 884 | 852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE PARQUE CENTRAL Y CALLE SALON DE USOS MULTIPLES, C, lon:-91.98872776, lat:16.24507436}} | 2022-08-02 | 2022-10-14 | 5185022.4 | 5185022.4 | 5185022.4 | 5185022.4 | 5185022.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0024/2022, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5185022.4, importe_modificado:5185022.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {2163586/proyecto_INICIO, 2163586/proyecto_PROCESO, 2163586/proyecto_FIN, 2163586/proyecto_PROCESO, 2163586/proyecto_FIN, 2163586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182135 | Proyecto de inversión | 936166.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936166.4, modificado:936166.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA CONCEPCION - 343247 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 343247 | S | 55 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6144.0, meta_modificada:6144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CONCEPCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA CONCEPCIÓN, 30174 CONCEPCIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PATRIA Y TERRACERIA EL TRIUNFO, TERRACERIA E, lon:-91.87424462, lat:16.23048141}} | 2022-10-04 | 2022-10-24 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123773, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:936166.4, importe_modificado:936166.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6144.0}} | {2182135/proyecto_INICIO, 2182135/proyecto_PROCESO, 2182135/proyecto_FIN, 2182135/proyecto_PROCESO, 2182135/proyecto_FIN, 2182135/proyecto_INICIO, 2182135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072505 | Proyecto de inversión | 936166.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936166.4, modificado:936166.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO PLAYA AZUL - 37041 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 37041 | S | 52 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PLAYA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A RIO BLANCO Y CALLEJON IGLESIA EMANUEL, CERRADA SLAON DE AC, lon:-91.61103288, lat:16.18207995}} | 2022-03-04 | 2022-03-24 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116658, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:936166.4, importe_modificado:936166.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4160.0}} | {2072505/proyecto_INICIO, 2072505/proyecto_PROCESO, 2072505/proyecto_FIN, 2072505/proyecto_INICIO, 2072505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112726 | Proyecto de inversión | 1464349.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464349.54, modificado:1464349.54}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EJIDO RIO BLANCO - 130568 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 130568 | S | 767 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.5, meta_modificada:105.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA LAGUNA Y TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES, TE, lon:-91.63522598, lat:16.20481452}} | 2022-06-22 | 2022-08-26 | 1464349.54 | 1464349.54 | 1464349.54 | 1464349.54 | 1464349.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/DRE/0018/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1464349.54, importe_modificado:1464349.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.5}} | {2112726/proyecto_INICIO, 2112726/proyecto_PROCESO, 2112726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115196 | Proyecto de inversión | 895752 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895752.0, modificado:895752.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO GALEANA - 141336 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 141336 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2475.0, meta_modificada:2475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y CALLE PARQUE CENTRAL, CAMINO CASA EJIDAL EL P, lon:-92.00274559, lat:16.22684055}} | 2022-06-07 | 2022-06-28 | 895752 | 895752 | 895752 | 895752 | 895752 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120030, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:895752.0, importe_modificado:895752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2475.0}} | {2115196/proyecto_INICIO, 2115196/proyecto_PROCESO, 2115196/proyecto_FIN, 2115196/proyecto_PROCESO, 2115196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170146 | Proyecto de inversión | 1111697.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111697.6, modificado:1111697.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC - 294744 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 294744 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7296.0, meta_modificada:7296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, 30174 SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO LA PATRIA , lon:-91.92138997, lat:16.24384}} | 2022-09-08 | 2022-09-30 | 1111697.6 | 1111697.6 | 1111697.6 | 1111697.6 | 1111697.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124094, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1111697.6, importe_modificado:1111697.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7296.0}} | {2170146/proyecto_INICIO, 2170146/proyecto_FIN, 2170146/proyecto_PROCESO, 2170146/proyecto_FIN, 2170146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170207 | Proyecto de inversión | 1345739.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345739.2, modificado:1345739.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO FRANCISCO SARABIA - 294971 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 294971 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8832.0, meta_modificada:8832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO DE FUTBOL Y TERRACERIA ESCUELA PRIMARI, lon:-91.96578431, lat:16.24677984}} | 2022-09-12 | 2022-09-29 | 1345739.2 | 1345739.2 | 1345739.2 | 1345739.2 | 1345739.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124096, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1345739.2, importe_modificado:1345739.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8832.0}} | {2170207/proyecto_INICIO, 2170207/proyecto_PROCESO, 2170207/proyecto_FIN, 2170207/proyecto_INICIO, 2170207/proyecto_PROCESO, 2170207/proyecto_FIN, 2170207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182457 | Proyecto de inversión | 842549.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842549.76, modificado:842549.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA LA FLORIDA - 344275 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 344275 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5529.6, meta_modificada:5529.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LA FLORIDA, 30173 LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RIO Y , EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA E, lon:-91.58715117, lat:16.15750431}} | 2022-11-04 | 2022-11-23 | 842549.76 | 842549.76 | 842549.76 | 842549.76 | 842549.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123793, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:842549.76, importe_modificado:842549.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5529.6}} | {2182457/proyecto_INICIO, 2182457/proyecto_FIN, 2182457/proyecto_PROCESO, 2182457/proyecto_FIN, 2182457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077166 | Proyecto de inversión | 4014881.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4014881.87, modificado:4014881.87}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO GALEANA - 65880 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 65880 | S | 523 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO 1 Y TERRACERIA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-92.00018943, lat:16.22284077}} | 2022-04-22 | 2022-05-31 | 4014881.87 | 4014881.87 | 4014881.87 | 4014881.87 | 4014881.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0013/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4014881.87, importe_modificado:4014881.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {2077166/proyecto_INICIO, 2077166/proyecto_PROCESO, 2077166/proyecto_FIN, 2077166/proyecto_INICIO, 2077166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113790 | Proyecto de inversión | 2320116.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320116.84, modificado:2320116.84}} | RHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EJIDO OJO DE AGUA - 135424 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 135424 | S | 585 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA IGLESIA Y TERRACERIA LAS MILPAS, CERRADA RIO, lon:-91.74607961, lat:16.15527648}} | 2022-05-05 | 2022-07-08 | 2320116.84 | 2320116.84 | 2320116.84 | 2320116.84 | 2320116.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-OP/URB/0012/2022, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2320116.84, importe_modificado:2320116.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {2113790/proyecto_FIN, 2113790/proyecto_PROCESO, 2113790/proyecto_FIN, 2113790/proyecto_PROCESO, 2113790/proyecto_INICIO, 2113790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114806 | Proyecto de inversión | 1140048 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140048.0, modificado:1140048.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME RANCHERIA EL ROSARIO - 139954 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 139954 | S | 55 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE PARQUE CENTRAL EL ROSARIO Y TERRACE, lon:-91.9975177, lat:16.22023749}} | 2022-06-03 | 2022-06-22 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | 1140048 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120027, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1140048.0, importe_modificado:1140048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3150.0}} | {2114806/proyecto_PROCESO, 2114806/proyecto_INICIO, 2114806/proyecto_FIN, 2114806/proyecto_PROCESO, 2114806/proyecto_FIN, 2114806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114123 | Proyecto de inversión | 1579780.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579780.8, modificado:1579780.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO EL TRIUNFO GRUPO DOS - 137216 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 137216 | S | 50 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7020.0, meta_modificada:7020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA AVENIDA REFORMA, AVENIDA AVENIDA 5 DE MAYO EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ENTREGA DE MATER, lon:-91.8660389, lat:16.2071894}} | 2022-05-02 | 2022-05-23 | 1579780.8 | 1579780.8 | 1579780.8 | 1579780.8 | 1579780.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119298, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1579780.8, importe_modificado:1579780.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7020.0}} | {2114123/proyecto_FIN, 2114123/proyecto_INICIO, 2114123/proyecto_PROCESO, 2114123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120911 | Proyecto de inversión | 1938081.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938081.6, modificado:1938081.6}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 165537 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 165537 | S | 50 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5355.0, meta_modificada:5355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA CENTRAL ESTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA CALLE ORIENTE Y AVENIDA 1RA AVENIDA NORTE, AVENIDA 1RA AVENIDA SUR LA ENTREGA DE MATERIALES SE REALIZA EN FRENT, lon:-91.92838013, lat:16.19060899}} | 2022-07-01 | 2022-07-25 | 1938081.6 | 1938081.6 | 1938081.6 | 1938081.6 | 1938081.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120984, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1938081.6, importe_modificado:1938081.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5355.0}} | {2120911/proyecto_PROCESO, 2120911/proyecto_INICIO, 2120911/proyecto_FIN, 2120911/proyecto_INICIO, 2120911/proyecto_FIN, 2120911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158809 | Proyecto de inversión | 1465776 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465776.0, modificado:1465776.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO EL TRIUNFO GRUPO DOS - 234514 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 234514 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA REFORMA Y AVENIDA 5 DE MAYO, CAMINO CAMINO A COMITAN LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZA EN FRENTE DEL PARQUE VILLAHERMOSA E, lon:-91.86649701, lat:16.20761651}} | 2022-08-01 | 2022-08-22 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | 1465776 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124085, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1465776.0, importe_modificado:1465776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4050.0}} | {2158809/proyecto_FIN, 2158809/proyecto_INICIO, 2158809/proyecto_FIN, 2158809/proyecto_PROCESO, 2158809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070432 | Proyecto de inversión | 1509568.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509568.32, modificado:1509568.32}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO EL TRIUNFO - 26226 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 26226 | S | 54 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6708.0, meta_modificada:6708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE LA PATRIA-EJIDO EL TRIUNFO EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CAMINO CAMINO A COMITAN, AVENIDA BENITO JUAREZ EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL A CADA BE, lon:-91.86715179, lat:16.20704726}} | 2022-02-04 | 2022-02-24 | 1509568.32 | 1509568.32 | 1509568.32 | 1509568.32 | 1509568.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116648, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1509568.32, importe_modificado:1509568.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6708.0}} | {2070432/proyecto_INICIO, 2070432/proyecto_FIN, 2070432/proyecto_INICIO, 2070432/proyecto_PROCESO, 2070432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071260 | Proyecto de inversión | 760635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760635.2, modificado:760635.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ANEXO EL CAMPAMENTO - 30291 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 30291 | S | 23 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3380.0, meta_modificada:3380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A EL PROGRESO Y CALLE S, lon:-91.96562188, lat:16.30091216}} | 2022-02-08 | 2022-02-25 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116651, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:760635.2, importe_modificado:760635.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3380.0}} | {2071260/proyecto_INICIO, 2071260/proyecto_PROCESO, 2071260/proyecto_FIN, 2071260/proyecto_INICIO, 2071260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079810 | Proyecto de inversión | 936166.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936166.4, modificado:936166.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LA INDEPENDENCIA - 79728 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 79728 | S | 47 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE PUEBLO LA INDEPENDENCIA, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y AVENIDA CUART SUR PONIENTE, AVENIDA CENTRAL SUR LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZA EN LA CAR, lon:-92.02390998, lat:16.25001953}} | 2022-04-01 | 2022-04-28 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117771, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:936166.4, importe_modificado:936166.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4160.0}} | {2079810/proyecto_FIN, 2079810/proyecto_INICIO, 2079810/proyecto_FIN, 2079810/proyecto_PROCESO, 2079810/proyecto_FIN, 2079810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118318 | Proyecto de inversión | 433679.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433679.12, modificado:433679.12}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR - 154197 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 154197 | S | 287 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A SAN JOSE LIQUIDAMB, lon:-91.6883267, lat:16.22606614}} | 2022-02-23 | 2022-03-25 | 433679.12 | 433679.12 | 433679.12 | 433679.12 | 433679.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0005/2022, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:433679.12, importe_modificado:433679.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {2118318/proyecto_INICIO, 2118318/proyecto_PROCESO, 2118318/proyecto_FIN, 2118318/proyecto_PROCESO, 2118318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170230 | Proyecto de inversión | 924464.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924464.32, modificado:924464.32}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO EL NARANJO - 295086 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 295086 | S | 37 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6067.2, meta_modificada:6067.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL NARANJO, 30174 EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA TERRACERIA A , lon:-91.79341739, lat:16.19943045}} | 2022-09-14 | 2022-09-30 | 924464.32 | 924464.32 | 924464.32 | 924464.32 | 924464.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124098, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:924464.32, importe_modificado:924464.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6067.2}} | {2170230/proyecto_INICIO, 2170230/proyecto_FIN, 2170230/proyecto_INICIO, 2170230/proyecto_PROCESO, 2170230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182165 | Proyecto de inversión | 1872332.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872332.8, modificado:1872332.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA - 343348 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 343348 | S | 70 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12288.0, meta_modificada:12288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SALON DE ACTOS Y CALLE IGLESIA CATOLICA, CALLE C, lon:-91.96693319, lat:16.18000027}} | 2022-10-05 | 2022-10-25 | 1872332.8 | 1872332.8 | 1872332.8 | 1872332.8 | 1872332.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123776, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1872332.8, importe_modificado:1872332.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12288.0}} | {2182165/proyecto_INICIO, 2182165/proyecto_PROCESO, 2182165/proyecto_FIN, 2182165/proyecto_INICIO, 2182165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072511 | Proyecto de inversión | 877656 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877656.0, modificado:877656.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO NUEVO OJO DE AGUA - 37095 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 37095 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:125, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, 30173 NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A PLAY, lon:-91.58415036, lat:16.17863448}} | 2022-03-07 | 2022-03-25 | 877656 | 877656 | 877656 | 877656 | 877656 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116659, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:877656.0, importe_modificado:877656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3900.0}} | {2072511/proyecto_INICIO, 2072511/proyecto_FIN, 2072511/proyecto_PROCESO, 2072511/proyecto_FIN, 2072511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072522 | Proyecto de inversión | 760635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760635.2, modificado:760635.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL - 37183 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 37183 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3380.0, meta_modificada:3380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA S, lon:-91.61472382, lat:16.15874212}} | 2022-03-08 | 2022-03-28 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116660, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:760635.2, importe_modificado:760635.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3380.0}} | {2072522/proyecto_INICIO, 2072522/proyecto_FIN, 2072522/proyecto_PROCESO, 2072522/proyecto_FIN, 2072522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113810 | Proyecto de inversión | 2307986.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307986.7, modificado:2307986.7}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANEXO EL CAMPAMENTO - 135540 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 135540 | S | 326 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VIGESIMA CALLE SUR PONIENTE , lon:-91.97281, lat:16.30197269}} | 2022-04-20 | 2022-07-12 | 2307986.7 | 2307986.7 | 2307986.7 | 2307986.7 | 2307986.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0011/2022, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2307986.7, importe_modificado:2307986.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {2113810/proyecto_INICIO, 2113810/proyecto_PROCESO, 2113810/proyecto_FIN, 2113810/proyecto_PROCESO, 2113810/proyecto_FIN, 2113810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121607 | Proyecto de inversión | 977184 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977184.0, modificado:977184.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO PLAYA AZUL - 168767 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 168767 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PLAYA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA CASA EJIDAL, , lon:-91.61099085, lat:16.18200088}} | 2022-07-06 | 2022-07-28 | 977184 | 977184 | 977184 | 977184 | 977184 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121153, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:977184.0, importe_modificado:977184.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2700.0}} | {2121607/proyecto_INICIO, 2121607/proyecto_PROCESO, 2121607/proyecto_FIN, 2121607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178952 | Proyecto de inversión | 1990125.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990125.55, modificado:1990125.55}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE SIMON BOLIVAR CON CLAVE 07DPB1010C EN RANCHERIA LA FLORIDA - 333449 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 333449 | S | 152 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LA FLORIDA, 30173 LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE Y TERRACERIA EL RIO,, lon:-91.58929579, lat:16.15804343}} | 2022-09-07 | 2022-11-25 | 1990125.55 | 1990125.55 | 1990125.55 | 1990125.55 | 1990125.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0026/2022, contratista:MARTIN ROMEO DOMINGUEZ VALDEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1990125.55, importe_modificado:1990125.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2178952/proyecto_INICIO, 2178952/proyecto_PROCESO, 2178952/proyecto_FIN, 2178952/proyecto_PROCESO, 2178952/proyecto_FIN, 2178952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182195 | Proyecto de inversión | 1404249.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404249.6, modificado:1404249.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO GALEANA - 343424 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 343424 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9126.0, meta_modificada:9126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO QUISTAJITO-GALEANA Y TERRACERIA PARQUE CENTRAL, TERRACERIA SALON DE USOS MULTIP, lon:-92.00329052, lat:16.22693155}} | 2022-10-06 | 2022-10-26 | 1404249.6 | 1404249.6 | 1404249.6 | 1404249.6 | 1404249.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123782, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1404249.6, importe_modificado:1404249.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9126.0}} | {2182195/proyecto_PROCESO, 2182195/proyecto_FIN, 2182195/proyecto_INICIO, 2182195/proyecto_FIN, 2182195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071290 | Proyecto de inversión | 725528.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725528.96, modificado:725528.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME ANEXO BUENAVISTA - 30404 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 30404 | S | 22 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3224.0, meta_modificada:3224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ANEXO BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A LA INDEPENDENCIA Y TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLE, lon:-91.98925785, lat:16.24456237}} | 2022-02-09 | 2022-02-28 | 725528.96 | 725528.96 | 725528.96 | 725528.96 | 725528.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116652, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:725528.96, importe_modificado:725528.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3224.0}} | {2071290/proyecto_INICIO, 2071290/proyecto_PROCESO, 2071290/proyecto_FIN, 2071290/proyecto_INICIO, 2071290/proyecto_FIN, 2071290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121585 | Proyecto de inversión | 1791504 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791504.0, modificado:1791504.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO FRANCISCO SARABIA - 168681 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 168681 | S | 45 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4950.0, meta_modificada:4950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO DE FUTBOL Y TERRACERIA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑ, lon:-91.96535619, lat:16.24714109}} | 2022-07-05 | 2022-07-27 | 1791504 | 1791504 | 1791504 | 1791504 | 1791504 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121151, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1791504.0, importe_modificado:1791504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4950.0}} | {2121585/proyecto_INICIO, 2121585/proyecto_FIN, 2121585/proyecto_PROCESO, 2121585/proyecto_FIN, 2121585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166993 | Proyecto de inversión | 2998661.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998661.64, modificado:2998661.64}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA - 278300 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 278300 | S | 690 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE SALON DE USOS MULTIPLES Y CALLE CAMPO DE FUTB, lon:-91.96711807, lat:16.18116646}} | 2022-10-17 | 2022-12-09 | 2998661.64 | 2998661.64 | 2998661.64 | 2998661.64 | 2998661.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0027/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2998661.64, importe_modificado:2998661.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2166993/proyecto_INICIO, 2166993/proyecto_PROCESO, 2166993/proyecto_FIN, 2166993/proyecto_PROCESO, 2166993/proyecto_FIN, 2166993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170178 | Proyecto de inversión | 655316.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655316.48, modificado:655316.48}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA NUEVA LIBERTAD - 294871 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 294871 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4300.8, meta_modificada:4300.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA NUEVA LIBERTAD, 30174 NUEVA LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO SARABIA LA PRIMAVERA Y TERR, lon:-91.95593256, lat:16.23081396}} | 2022-09-09 | 2022-09-28 | 655316.48 | 655316.48 | 655316.48 | 655316.48 | 655316.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124095, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:655316.48, importe_modificado:655316.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4300.8}} | {2170178/proyecto_FIN, 2170178/proyecto_PROCESO, 2170178/proyecto_INICIO, 2170178/proyecto_PROCESO, 2170178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178984 | Proyecto de inversión | 1020267.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020267.26, modificado:1020267.26}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 07KPR3230M EN RANCHERIA SANTA MARIA - 333598 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 333598 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:554, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SANTA MARÍA, 30173 SANTA MARÍA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y TERRACER, lon:-91.63605011, lat:16.24937496}} | 2022-09-20 | 2022-11-21 | 1020267.26 | 1020267.26 | 1020267.26 | 1020267.26 | 1020267.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0027/2022, contratista:SECYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1020267.26, importe_modificado:1020267.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.0}} | {2178984/proyecto_INICIO, 2178984/proyecto_PROCESO, 2178984/proyecto_FIN, 2178984/proyecto_PROCESO, 2178984/proyecto_FIN, 2178984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074738 | Proyecto de inversión | 1012235.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012235.52, modificado:1012235.52}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO EL TRIUNFO - 51679 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 51679 | S | 2905 | 2755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A CONCEPCION Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL TRIUNFO EN LA CALLE Q, lon:-91.86351525, lat:16.20730765}} | 2022-03-07 | 2022-04-25 | 1012235.52 | 1012235.52 | 1012235.52 | 1012235.52 | 1012235.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1012235.52, importe_modificado:1012235.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2074738/proyecto_INICIO, 2074738/proyecto_FIN, 2074738/proyecto_PROCESO, 2074738/proyecto_FIN, 2074738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074759 | Proyecto de inversión | 814622.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814622.76, modificado:814622.76}} | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA 5 DE FEBRERO CON CLAVE 07DPR10221 EJIDO EL TRIUNFO - 51832 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 51832 | S | 2905 | 2755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA ESTA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO UBICADA ATRAS DEL PARQ, lon:-91.86544913, lat:16.20776354}} | 2022-03-07 | 2022-04-14 | 814622.76 | 814622.76 | 814622.76 | 814622.76 | 814622.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-ED/IBE/0007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:814622.76, importe_modificado:814622.76}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} | {2074759/proyecto_INICIO, 2074759/proyecto_PROCESO, 2074759/proyecto_INICIO, 2074759/proyecto_PROCESO, 2074759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112757 | Proyecto de inversión | 5017049.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5017049.06, modificado:5017049.06}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN EJIDO ANEXO BUENAVISTA, PRIMERA ETAPA - 130759 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 130759 | S | 884 | 852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4838.0, meta_modificada:4838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A LA INDEPENDENCIA EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A LA INDEPENDENCIA Y TERRACERIA SALON DE ACTOS, TERRACERIA PARQUE CENTRAL BUENAVISTA LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO A, lon:-91.98983978, lat:16.24507416}} | 2022-07-06 | 2022-08-19 | 5017049.06 | 5017049.06 | 5017049.06 | 5017049.06 | 5017049.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0020/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5017049.06, importe_modificado:5017049.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4838.0}} | {2112757/proyecto_INICIO, 2112757/proyecto_PROCESO, 2112757/proyecto_FIN, 2112757/proyecto_PROCESO, 2112757/proyecto_INICIO, 2112757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114579 | Proyecto de inversión | 1563494.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563494.4, modificado:1563494.4}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO EMILIANO ZAPATA - 139099 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 139099 | S | 39 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE SLAON DE USOS MULTIPLES Y CALLE LA IGLESI, lon:-91.96644448, lat:16.18029735}} | 2022-06-01 | 2022-06-20 | 1563494.4 | 1563494.4 | 1563494.4 | 1563494.4 | 1563494.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120025, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1563494.4, importe_modificado:1563494.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4320.0}} | {2114579/proyecto_FIN, 2114579/proyecto_INICIO, 2114579/proyecto_FIN, 2114579/proyecto_INICIO, 2114579/proyecto_PROCESO, 2114579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114591 | Proyecto de inversión | 1302912 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302912.0, modificado:1302912.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO ANEXO BUENAVISTA - 139147 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 139147 | S | 23 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A LA INDEPENDENCIA EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A LA INDEPENDENCIA Y CALLE SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE PARQUE CENTRAL BUENAVISTA LA ENTREGA DE MATERIALES SE REA, lon:-91.98920216, lat:16.24463039}} | 2022-06-02 | 2022-06-21 | 1302912 | 1302912 | 1302912 | 1302912 | 1302912 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120026, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1302912.0, importe_modificado:1302912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3600.0}} | {2114591/proyecto_FIN, 2114591/proyecto_INICIO, 2114591/proyecto_FIN, 2114591/proyecto_PROCESO, 2114591/proyecto_FIN, 2114591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157905 | Proyecto de inversión | 2144585.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144585.5, modificado:2144585.5}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN RANCHERIA EL CALVARIO PRIMERA ETAPA - 229404 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 229404 | S | 169 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ Y TERRACERIA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, TERRACE, lon:-91.97502926, lat:16.22107545}} | 2022-07-25 | 2022-09-25 | 2144585.5 | 2144585.5 | 2144585.5 | 2144585.5 | 2144585.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-AYS/APO/0022/2022, contratista:CONSTRUCCIONES EN IRRIGACION E INVERNADEROS S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2144585.5, importe_modificado:2144585.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2157905/proyecto_FIN, 2157905/proyecto_INICIO, 2157905/proyecto_PROCESO, 2157905/proyecto_FIN, 2157905/proyecto_INICIO, 2157905/proyecto_PROCESO, 2157905/proyecto_FIN, 2157905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182248 | Proyecto de inversión | 725528.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725528.96, modificado:725528.96}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA EL CALVARIO - 343581 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 343581 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4761.6, meta_modificada:4761.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL CALVARIO, 30176 EL CALVARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO GUAYAMUSEJ-EL CALVARIO Y TERRACERIA CAMPO SINTETICO FUT 7, TERR, lon:-91.9736062, lat:16.22548711}} | 2022-10-10 | 2022-10-28 | 725528.96 | 725528.96 | 725528.96 | 725528.96 | 725528.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123787, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:725528.96, importe_modificado:725528.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4761.6}} | {2182248/proyecto_PROCESO, 2182248/proyecto_INICIO, 2182248/proyecto_FIN, 2182248/proyecto_INICIO, 2182248/proyecto_PROCESO, 2182248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070195 | Proyecto de inversión | 784039.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784039.36, modificado:784039.36}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO 24 DE ABRIL - 24825 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 24825 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3484.0, meta_modificada:3484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:501, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 24 DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO 24 DE ABRIL, 30176 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A VENUSTIANO CARRANZA Y , lon:-91.92239675, lat:16.20091347}} | 2022-02-02 | 2022-02-22 | 784039.36 | 784039.36 | 784039.36 | 784039.36 | 784039.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116645, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:784039.36, importe_modificado:784039.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3484.0}} | {2070195/proyecto_PROCESO, 2070195/proyecto_FIN, 2070195/proyecto_INICIO, 2070195/proyecto_FIN, 2070195/proyecto_INICIO, 2070195/proyecto_PROCESO, 2070195/proyecto_FIN, 2070195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114521 | Proyecto de inversión | 585104 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585104.0, modificado:585104.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA CHENTON - 138861 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 138861 | S | 8 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CHENTON, 30176 CHENTÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SLAON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA CA, lon:-91.98901717, lat:16.20775797}} | 2022-05-10 | 2022-05-27 | 585104 | 585104 | 585104 | 585104 | 585104 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120022, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:585104.0, importe_modificado:585104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2600.0}} | {2114521/proyecto_FIN, 2114521/proyecto_INICIO, 2114521/proyecto_FIN, 2114521/proyecto_INICIO, 2114521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158903 | Proyecto de inversión | 1006378.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006378.88, modificado:1006378.88}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA LOS PINOS - 235047 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 235047 | S | 50 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4472.0, meta_modificada:4472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LOS PINOS, 30176 LOS PINOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PRIMAVERA-LOS PINOS Y TERRACERIA EL CALVARIO-L, lon:-91.95476424, lat:16.22475985}} | 2022-08-08 | 2022-08-30 | 1006378.88 | 1006378.88 | 1006378.88 | 1006378.88 | 1006378.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124093, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1006378.88, importe_modificado:1006378.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4472.0}} | {2158903/proyecto_INICIO, 2158903/proyecto_PROCESO, 2158903/proyecto_FIN, 2158903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167032 | Proyecto de inversión | 2164712.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164712.37, modificado:2164712.37}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PRODUNDO EN RANCHERIA SAN MARCOS - 278589 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 278589 | S | 132 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN MARCOS, 30176 SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DESVIO EL DIVISORIO -SAN MARCOS Y TERRACERIA CAMPO , lon:-91.96528065, lat:16.20654536}} | 2022-08-01 | 2022-10-03 | 2164712.37 | 2164712.37 | 2164712.37 | 2164712.37 | 2164712.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0025/2022, contratista:DOAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2164712.37, importe_modificado:2164712.37}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2167032/proyecto_INICIO, 2167032/proyecto_PROCESO, 2167032/proyecto_FIN, 2167032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182105 | Proyecto de inversión | 819145.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819145.6, modificado:819145.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO LA PATRIA - 343162 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 343162 | S | 25 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5376.0, meta_modificada:5376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MISION CULTURAL 132, AVENIDA LA PATRIA LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZA EN FRENTE DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN, lon:-91.91165374, lat:16.22931934}} | 2022-10-03 | 2022-10-21 | 819145.6 | 819145.6 | 819145.6 | 819145.6 | 819145.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123666, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:819145.6, importe_modificado:819145.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5376.0}} | {2182105/proyecto_INICIO, 2182105/proyecto_PROCESO, 2182105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071352 | Proyecto de inversión | 1053187.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053187.2, modificado:1053187.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO - 30734 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 30734 | S | 62 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4680.0, meta_modificada:4680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO PINAL DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A RIO BLANCO, lon:-91.64336058, lat:16.21276419}} | 2022-03-03 | 2022-03-23 | 1053187.2 | 1053187.2 | 1053187.2 | 1053187.2 | 1053187.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116657, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1053187.2, importe_modificado:1053187.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4680.0}} | {2071352/proyecto_INICIO, 2071352/proyecto_FIN, 2071352/proyecto_PROCESO, 2071352/proyecto_FIN, 2071352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073766 | Proyecto de inversión | 5172521.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5172521.5, modificado:5172521.5}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO EL TRIUNFO - 44604 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 44604 | S | 2905 | 2755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA AVENIDA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRENTE DEL PARQUE VILLAHERMOSA LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL T, lon:-91.86512658, lat:16.20756908}} | 2022-02-11 | 2022-05-03 | 5172521.5 | 5172521.5 | 5172521.5 | 5172521.5 | 5172521.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0003/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5172521.5, importe_modificado:5172521.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:628.0}} | {2073766/proyecto_INICIO, 2073766/proyecto_PROCESO, 2073766/proyecto_INICIO, 2073766/proyecto_FIN, 2073766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078831 | Proyecto de inversión | 737231.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737231.04, modificado:737231.04}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO TIERRA BLANCA - 75139 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 75139 | S | 49 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3276.0, meta_modificada:3276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SALON DE ACTOS Y TERRACERIA, lon:-91.68293768, lat:16.17322915}} | 2022-04-07 | 2022-04-28 | 737231.04 | 737231.04 | 737231.04 | 737231.04 | 737231.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117764, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:737231.04, importe_modificado:737231.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3276.0}} | {2078831/proyecto_INICIO, 2078831/proyecto_FIN, 2078831/proyecto_PROCESO, 2078831/proyecto_FIN, 2078831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081887 | Proyecto de inversión | 3317142.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3317142.4, modificado:3317142.4}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO ANEXO BUENAVISTA - 91218 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 91218 | S | 884 | 852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A LA INDEPENDENCIA EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO A LA INDEPENDENCIA Y TERRACERIA SALON DE ACTOS, TERRACERIA PARQUE CENTRAL BUENAVISTA LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO A, lon:-91.9894011, lat:16.24445455}} | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 3317142.4 | 3317142.4 | 3317142.4 | 3317142.4 | 3317142.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0010/2022, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3317142.4, importe_modificado:3317142.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2081887/proyecto_INICIO, 2081887/proyecto_PROCESO, 2081887/proyecto_INICIO, 2081887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115786 | Proyecto de inversión | 3165326.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165326.12, modificado:3165326.12}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA INDEPENDENCIA BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE - 143325 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 143325 | S | 1871 | 1749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA 5TA PONIENTE SUR BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA CALLE SUR ORIENTE Y AVENIDA 6TA PONIENTE SUR, AVENIDA 4TA PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO 16 DE SEPTI, lon:-92.02763934, lat:16.251198}} | 2022-05-11 | 2022-07-12 | 3165326.12 | 3165326.12 | 3165326.12 | 3165326.12 | 3165326.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0015/2022, contratista:ALONSO DEL CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3165326.12, importe_modificado:3165326.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {2115786/proyecto_INICIO, 2115786/proyecto_PROCESO, 2115786/proyecto_FIN, 2115786/proyecto_INICIO, 2115786/proyecto_PROCESO, 2115786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178106 | Proyecto de inversión | 585104 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585104.0, modificado:585104.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RACHERIA NUEVO MUNDO - 330699 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 330699 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:94, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO MUNDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA NUEVO MUNDO, 30173 NUEVO MUNDO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO Y TERRACERIA RIO BLAN, lon:-91.66110207, lat:16.24837544}} | 2022-09-13 | 2022-09-29 | 585104 | 585104 | 585104 | 585104 | 585104 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124097, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:585104.0, importe_modificado:585104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3840.0}} | {2178106/proyecto_INICIO, 2178106/proyecto_PROCESO, 2178106/proyecto_FIN, 2178106/proyecto_INICIO, 2178106/proyecto_FIN, 2178106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182428 | Proyecto de inversión | 702124.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702124.8, modificado:702124.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO SANTA RITA EL VERGEL - 344222 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 344222 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4608.0, meta_modificada:4608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TRES ESQUINAS Y T, lon:-91.72490892, lat:16.25337847}} | 2022-11-03 | 2022-11-22 | 702124.8 | 702124.8 | 702124.8 | 702124.8 | 702124.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123790, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:702124.8, importe_modificado:702124.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4608.0}} | {2182428/proyecto_FIN, 2182428/proyecto_INICIO, 2182428/proyecto_FIN, 2182428/proyecto_PROCESO, 2182428/proyecto_FIN, 2182428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182560 | Proyecto de inversión | 1287228.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287228.8, modificado:1287228.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO CANDELARIA - 344550 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 344550 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8448.0, meta_modificada:8448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO BUENAVISTA Y TERRACERIA EL PLATAN, lon:-91.65183916, lat:16.18486563}} | 2022-11-09 | 2022-11-28 | 1287228.8 | 1287228.8 | 1287228.8 | 1287228.8 | 1287228.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123798, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1287228.8, importe_modificado:1287228.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8448.0}} | {2182560/proyecto_PROCESO, 2182560/proyecto_FIN, 2182560/proyecto_PROCESO, 2182560/proyecto_INICIO, 2182560/proyecto_FIN, 2182560/proyecto_INICIO, 2182560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074728 | Proyecto de inversión | 2781849.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781849.5, modificado:2781849.5}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 51591 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 51591 | S | 2947 | 2753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRA, lon:-91.92886046, lat:16.19051141}} | 2022-02-18 | 2022-04-18 | 2781849.5 | 2781849.5 | 2781849.5 | 2781849.5 | 2781849.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0004/2022, contratista:JANY LUZ CASTELLANOS DOMINGUEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2781489.5, importe_modificado:2781489.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.0}} | {2074728/proyecto_INICIO, 2074728/proyecto_PROCESO, 2074728/proyecto_FIN, 2074728/proyecto_PROCESO, 2074728/proyecto_FIN, 2074728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114502 | Proyecto de inversión | 760635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760635.2, modificado:760635.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA - 138786 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 138786 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3380.0, meta_modificada:3380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ROSARIO LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, 30172 ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DOM, lon:-91.67373741, lat:16.19122973}} | 2022-05-04 | 2022-05-25 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120018, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:760635.2, importe_modificado:760635.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3380.0}} | {2114502/proyecto_FIN, 2114502/proyecto_INICIO, 2114502/proyecto_FIN, 2114502/proyecto_PROCESO, 2114502/proyecto_FIN, 2114502/proyecto_INICIO, 2114502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114525 | Proyecto de inversión | 468083.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468083.2, modificado:468083.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO NUEVA AURORA - 138880 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 138880 | S | 26 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:433, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA AURORA, 30172 NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y CE, lon:-91.66016906, lat:16.18071353}} | 2022-05-11 | 2022-05-30 | 468083.2 | 468083.2 | 468083.2 | 468083.2 | 468083.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120023, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:468083.2, importe_modificado:468083.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2080.0}} | {2114525/proyecto_INICIO, 2114525/proyecto_FIN, 2114525/proyecto_PROCESO, 2114525/proyecto_INICIO, 2114525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402157947 | Proyecto de inversión | 2102063.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102063.62, modificado:2102063.62}} | PAVIMENTACION DE CAMINO EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL - 229614 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 229614 | S | 391 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:674.0, meta_modificada:674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIP, lon:-91.7249676, lat:16.25350251}} | 2022-07-18 | 2022-09-26 | 2102063.62 | 2102063.62 | 2102063.62 | 2102063.62 | 2102063.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0023/2022, contratista:JANY LUZ CASTELLANOS DOMINGUEZ, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2102063.62, importe_modificado:2102063.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:674.0}} | {2157947/proyecto_FIN, 2157947/proyecto_PROCESO, 2157947/proyecto_INICIO, 2157947/proyecto_PROCESO, 2157947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158832 | Proyecto de inversión | 1384344 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384344.0, modificado:1384344.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME LA INDEPENDENCIA - 234690 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 234690 | S | 10 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3825.0, meta_modificada:3825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SAN FERMÍN, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA CALLE NORTE E Y AVENIDA 6TA AVENIDA ORIENTE SUR, CALLE 1RA CALLE SUR E LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZA EN FRENTE DE LA CASA E, lon:-92.01751801, lat:16.25221314}} | 2022-08-02 | 2022-08-23 | 1384344 | 1384344 | 1384344 | 1384344 | 1384344 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124088, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1384344.0, importe_modificado:1384344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3825.0}} | {2158832/proyecto_FIN, 2158832/proyecto_PROCESO, 2158832/proyecto_INICIO, 2158832/proyecto_PROCESO, 2158832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182222 | Proyecto de inversión | 1053187.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053187.2, modificado:1053187.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA EL ROSARIO - 343508 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 343508 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7372.8, meta_modificada:7372.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA PARQUE CENTRAL, TERRACERIA , lon:-91.99770888, lat:16.22043494}} | 2022-10-07 | 2022-10-27 | 1053187.2 | 1053187.2 | 1053187.2 | 1053187.2 | 1053187.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123785, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1053187.2, importe_modificado:1053187.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7372.8}} | {2182222/proyecto_INICIO, 2182222/proyecto_FIN, 2182222/proyecto_PROCESO, 2182222/proyecto_FIN, 2182222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078522 | Proyecto de inversión | 1544674.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544674.56, modificado:1544674.56}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO RIO BLANCO - 73675 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 73675 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6864.0, meta_modificada:6864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LAGO Y TERRACERIA SALON DE ACTO, lon:-91.63435441, lat:16.20502258}} | 2022-04-04 | 2022-04-22 | 1544674.56 | 1544674.56 | 1544674.56 | 1544674.56 | 1544674.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117758, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1544674.56, importe_modificado:1544674.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6864.0}} | {2078522/proyecto_INICIO, 2078522/proyecto_FIN, 2078522/proyecto_PROCESO, 2078522/proyecto_FIN, 2078522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078559 | Proyecto de inversión | 585104 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585104.0, modificado:585104.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA EL MIRADOR - 73880 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 73880 | S | 21 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:472, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL MIRADOR, 30173 EL MIRADOR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A NUEVO MUNDO EL NARANJO Y TER, lon:-91.65833919, lat:16.24087737}} | 2022-04-06 | 2022-04-27 | 585104 | 585104 | 585104 | 585104 | 585104 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117762, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:585104.0, importe_modificado:585104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2600.0}} | {2078559/proyecto_INICIO, 2078559/proyecto_FIN, 2078559/proyecto_PROCESO, 2078559/proyecto_FIN, 2078559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114482 | Proyecto de inversión | 1661695.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661695.36, modificado:1661695.36}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA GRUPO DOS - 138722 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 138722 | S | 62 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7384.0, meta_modificada:7384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA CALLE PONIENTE Y CALLE 3RA CALLE PONIENTE, CALLE 1RA CALLE PONIENTE LA ENTREGA DE MATERIALES SE REA, lon:-91.93058535, lat:16.19045501}} | 2022-05-03 | 2022-05-24 | 1661695.36 | 1661695.36 | 1661695.36 | 1661695.36 | 1661695.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120017, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1661695.36, importe_modificado:1661695.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7384.0}} | {2114482/proyecto_FIN, 2114482/proyecto_INICIO, 2114482/proyecto_PROCESO, 2114482/proyecto_FIN, 2114482/proyecto_PROCESO, 2114482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117609 | Proyecto de inversión | 3474166.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3474166.92, modificado:3474166.92}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA - 151071 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 151071 | S | 690 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.94, meta_modificada:279.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + 1 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN MARCOS Y CAMINO SALON DE USOS MULTIPLES, CAMINO IGLE, lon:-91.96740958, lat:16.18155444}} | 2022-05-17 | 2022-07-04 | 3474166.92 | 3474166.92 | 3474166.92 | 3474166.92 | 3474166.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0016/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:3474166.92, importe_modificado:3474166.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.94}} | {2117609/proyecto_PROCESO, 2117609/proyecto_INICIO, 2117609/proyecto_FIN, 2117609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121564 | Proyecto de inversión | 1302912 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302912.0, modificado:1302912.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO EL TRIUNFO - 168555 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 168555 | S | 25 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA REFORMA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EL PUNTO DE REFERENCIA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL A CADA BENEFICIARIO E, lon:-91.85908325, lat:16.20121514}} | 2022-07-04 | 2022-07-26 | 1302912 | 1302912 | 1302912 | 1302912 | 1302912 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121150, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1302912.0, importe_modificado:1302912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3600.0}} | {2121564/proyecto_INICIO, 2121564/proyecto_PROCESO, 2121564/proyecto_INICIO, 2121564/proyecto_FIN, 2121564/proyecto_PROCESO, 2121564/proyecto_FIN, 2121564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154733 | Proyecto de inversión | 2254577.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254577.62, modificado:2254577.62}} | PAVIMENTACION DE CAMINO EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL - 213537 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 213537 | S | 512 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ENTRADA Y TERR, lon:-91.61048325, lat:16.15880653}} | 2022-04-01 | 2022-05-27 | 2254577.62 | 2254577.62 | 2254577.62 | 2254577.62 | 2254577.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0009/2022, contratista:JUAN ERNESTO SUAREZ ALTUZAR, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:2254577.62, importe_modificado:2254577.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2154733/proyecto_PROCESO, 2154733/proyecto_FIN, 2154733/proyecto_INICIO, 2154733/proyecto_PROCESO, 2154733/proyecto_FIN, 2154733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158878 | Proyecto de inversión | 1156334.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156334.4, modificado:1156334.4}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA GRUPO DOS - 234920 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 234920 | S | 30 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3195.0, meta_modificada:3195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA 5TA AVENIDA SUR EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6TA AVENIDA SUR Y CALLE 2DA CALLE PONIENTE, CALLE 3RA CALLE PONIENTE LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZA EN EL B, lon:-91.92983472, lat:16.18565614}} | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 1156334.4 | 1156334.4 | 1156334.4 | 1156334.4 | 1156334.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124089, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1156334.4, importe_modificado:1156334.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3195.0}} | {2158878/proyecto_INICIO, 2158878/proyecto_PROCESO, 2158878/proyecto_FIN, 2158878/proyecto_INICIO, 2158878/proyecto_PROCESO, 2158878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071325 | Proyecto de inversión | 1415951.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415951.68, modificado:1415951.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA - 30558 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 30558 | S | 47 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6292.0, meta_modificada:6292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACER, lon:-91.65123945, lat:16.15160234}} | 2022-03-02 | 2022-03-22 | 1415951.68 | 1415951.68 | 1415951.68 | 1415951.68 | 1415951.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116656, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1415951.68, importe_modificado:1415951.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6292.0}} | {2071325/proyecto_INICIO, 2071325/proyecto_FIN, 2071325/proyecto_PROCESO, 2071325/proyecto_FIN, 2071325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073353 | Proyecto de inversión | 5057743.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5057743.77, modificado:5057743.77}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA INDEPENDENCIA BARRIO LA LIBERTAD - 41740 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 41740 | S | 1574 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA LIBERTAD, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE JARDIN DE NIÑOS LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA LIBERTAD EN LA CALLE CEN, lon:-92.00760464, lat:16.25130708}} | 2022-02-01 | 2022-05-02 | 5057743.77 | 5057743.77 | 5057743.77 | 5057743.77 | 5057743.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0001/2022, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:5057743.77, importe_modificado:5057743.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:522.0}} | {2073353/proyecto_INICIO, 2073353/proyecto_PROCESO, 2073353/proyecto_INICIO, 2073353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074781 | Acción | 4231807.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4231807.41, modificado:4231807.41}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52000 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 52000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.023452, lat:16.253935}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4231807.41 | 4231807.41 | 4231807.41 | 4231807.41 | 4231807.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117671, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4231807.41, importe_modificado:4231807.41}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2074781/proyecto_INICIO, 2074781/proyecto_PROCESO, 2074781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077548 | Proyecto de inversión | 936166.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936166.4, modificado:936166.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA LA ESPERANZA, EL HORIZONTE - 68088 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 68088 | S | 47 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4160.0, meta_modificada:4160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:471, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ESPERANZA EL HORIZONTE, 30173 LA ESPERANZA (EL HORIZONTE), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACE, lon:-91.6520284, lat:16.22213396}} | 2022-04-01 | 2022-04-21 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | 936166.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117757, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:936166.4, importe_modificado:936166.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4160.0}} | {2077548/proyecto_INICIO, 2077548/proyecto_FIN, 2077548/proyecto_PROCESO, 2077548/proyecto_FIN, 2077548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079379 | Proyecto de inversión | 655316.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655316.48, modificado:655316.48}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA NUEVA CRUZ - 77886 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 77886 | S | 22 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2912.0, meta_modificada:2912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVA CRUZ, 30172 NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A RANCHERIA EL NARANJO , lon:-91.73411594, lat:16.20560671}} | 2022-04-08 | 2022-04-29 | 655316.48 | 655316.48 | 655316.48 | 655316.48 | 655316.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117766, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:655316.48, importe_modificado:655316.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2912.0}} | {2079379/proyecto_INICIO, 2079379/proyecto_FIN, 2079379/proyecto_PROCESO, 2079379/proyecto_FIN, 2079379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079827 | Proyecto de inversión | 1064889.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064889.28, modificado:1064889.28}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 79901 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 79901 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6988.8, meta_modificada:6988.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:AVENIDA PRIMERA ORIENTE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, AVENIDA CENTRAL PONIENTE LA ENTREGA DE MATERIALES SE REALIZA EN FRE, lon:-91.92838497, lat:16.1905947}} | 2022-04-02 | 2022-04-29 | 1064889.28 | 1064889.28 | 1064889.28 | 1064889.28 | 1064889.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117773, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1064889.28, importe_modificado:1064889.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6988.8}} | {2079827/proyecto_INICIO, 2079827/proyecto_FIN, 2079827/proyecto_PROCESO, 2079827/proyecto_FIN, 2079827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114817 | Proyecto de inversión | 1107475.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107475.2, modificado:1107475.2}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME RANCHERIA CHENTON - 140002 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 140002 | S | 51 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3060.0, meta_modificada:3060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA CHENTON, 30176 CHENTÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA CA, lon:-91.98903073, lat:16.20775282}} | 2022-06-06 | 2022-06-27 | 1107475.2 | 1107475.2 | 1107475.2 | 1107475.2 | 1107475.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120029, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1107475.2, importe_modificado:1107475.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3060.0}} | {2114817/proyecto_FIN, 2114817/proyecto_PROCESO, 2114817/proyecto_INICIO, 2114817/proyecto_PROCESO, 2114817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115793 | Proyecto de inversión | 4444944.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4444944.6, modificado:4444944.6}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA - 143344 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 143344 | S | 1065 | 1010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11800.0, meta_modificada:11800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:441, direccion:CAMINO TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 30173 SAN ANTONIO BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO PLAZA, lon:-91.64946187, lat:16.15272713}} | 2022-06-20 | 2022-09-05 | 4444944.6 | 4444944.6 | 4444944.6 | 4444944.6 | 4444944.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0017/2022, contratista:PABLO ENRIQUE ROMAN AGUILAR, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4444944.6, importe_modificado:4444944.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11800.0}} | {2115793/proyecto_INICIO, 2115793/proyecto_FIN, 2115793/proyecto_INICIO, 2115793/proyecto_FIN, 2115793/proyecto_PROCESO, 2115793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158890 | Proyecto de inversión | 1006378.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006378.88, modificado:1006378.88}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA LA PRIMAVERA - 234989 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 234989 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343449.0, meta_modificada:343449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LA PRIMAVERA, 30176 LA PRIMAVERA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALON DE ACTOS Y TERRACERIA LA IGLESIA, CARRETERA EL TRIUNFO-COMI, lon:-91.9569729, lat:16.23280164}} | 2022-08-04 | 2022-08-26 | 1006378.88 | 1006378.88 | 1006378.88 | 1006378.88 | 1006378.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124091, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1006378.88, importe_modificado:1006378.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343449.0}} | {2158890/proyecto_FIN, 2158890/proyecto_PROCESO, 2158890/proyecto_INICIO, 2158890/proyecto_PROCESO, 2158890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182506 | Proyecto de inversión | 1696801.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696801.6, modificado:1696801.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LA INDEPENDENCIA GRUPO DOS - 344383 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 344383 | S | 65 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11136.0, meta_modificada:11136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SAN FERMÍN, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 1RA PONIENTE SUR, AVENIDA 1RA SUR ORIENTE LA ENTREGA DE MATERIAL SE REALIZA EN FRENTE DEL AUDITORIO CENTRAL, lon:-92.02379259, lat:16.25304401}} | 2022-11-07 | 2022-11-24 | 1696801.6 | 1696801.6 | 1696801.6 | 1696801.6 | 1696801.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123795, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1696801.6, importe_modificado:1696801.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11136.0}} | {2182506/proyecto_PROCESO, 2182506/proyecto_FIN, 2182506/proyecto_INICIO, 2182506/proyecto_FIN, 2182506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183310 | Proyecto de inversión | 760635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760635.2, modificado:760635.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA - 346742 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 346742 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4992.0, meta_modificada:4992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN MIGUEL (ANEXO OJO DE AGUA), 30172 SAN MIGUEL (ANEXO OJO DE AGUA), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE , lon:-91.72169672, lat:16.15558867}} | 2022-11-10 | 2022-11-29 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | 760635.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123799, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:760635.2, importe_modificado:760635.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4992.0}} | {2183310/proyecto_INICIO, 2183310/proyecto_FIN, 2183310/proyecto_PROCESO, 2183310/proyecto_FIN, 2183310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070182 | Proyecto de inversión | 1053187.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053187.2, modificado:1053187.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO RIBERA DE LA SELVA - 23875 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 23875 | S | 36 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4680.0, meta_modificada:4680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIBERA DE LA SELVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RIBERA DE LA SELVA, 30173 RIBERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CURVA Y, lon:-91.628604, lat:16.175384}} | 2022-02-01 | 2022-02-21 | 1053187.2 | 1053187.2 | 1053187.2 | 1053187.2 | 1053187.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116644, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1053187.2, importe_modificado:1053187.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4680.0}} | {2070182/proyecto_INICIO, 2070182/proyecto_PROCESO, 2070182/proyecto_FIN, 2070182/proyecto_PROCESO, 2070182/proyecto_INICIO, 2070182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115873 | Proyecto de inversión | 888115.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888115.86, modificado:888115.86}} | REHABILITACION DE CAMINO EN LA INDEPENDENCIA BARRIO CAMINO REAL - 143590 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 143590 | S | 1871 | 1749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA 2DA ORIENTE SUR BARRIO CAMINO REAL, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE COBACH PLANTEL 50 INDEPENDENCIA, CALLE ESTADIO MUNICIPAL LA REHABILITA, lon:-92.02204521, lat:16.24857913}} | 2022-07-20 | 2022-08-12 | 888115.86 | 888115.86 | 888115.86 | 888115.86 | 888115.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0021/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:888115.86, importe_modificado:888115.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {2115873/proyecto_PROCESO, 2115873/proyecto_FIN, 2115873/proyecto_INICIO, 2115873/proyecto_FIN, 2115873/proyecto_PROCESO, 2115873/proyecto_FIN, 2115873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182546 | Proyecto de inversión | 1170208 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170208.0, modificado:1170208.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 344513 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 344513 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7680.0, meta_modificada:7680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:443, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30172 TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y TERRACERIA LA PAC, lon:-91.64924124, lat:16.17409215}} | 2022-11-08 | 2022-11-25 | 1170208 | 1170208 | 1170208 | 1170208 | 1170208 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123796, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1170208.0, importe_modificado:1170208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7680.0}} | {2182546/proyecto_INICIO, 2182546/proyecto_PROCESO, 2182546/proyecto_INICIO, 2182546/proyecto_FIN, 2182546/proyecto_PROCESO, 2182546/proyecto_FIN, 2182546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070421 | Proyecto de inversión | 1170208 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170208.0, modificado:1170208.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EJIDO OJO DE AGUA - 26149 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 26149 | S | 41 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON PLAZA CENTRAL Y TERRACERIA LAS PE, lon:-91.7587056, lat:16.15625053}} | 2022-02-03 | 2022-02-23 | 1170208 | 1170208 | 1170208 | 1170208 | 1170208 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116647, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:1170208.0, importe_modificado:1170208.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5200.0}} | {2070421/proyecto_PROCESO, 2070421/proyecto_INICIO, 2070421/proyecto_PROCESO, 2070421/proyecto_INICIO, 2070421/proyecto_FIN, 2070421/proyecto_INICIO, 2070421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071301 | Proyecto de inversión | 959570.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959570.56, modificado:959570.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA - 30464 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 30464 | S | 36 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4264.0, meta_modificada:4264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:438, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 30173 LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON IGLESIA , lon:-91.57631983, lat:16.16529076}} | 2022-03-01 | 2022-03-21 | 959570.56 | 959570.56 | 959570.56 | 959570.56 | 959570.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116654, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:959570.56, importe_modificado:959570.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4264.0}} | {2071301/proyecto_INICIO, 2071301/proyecto_FIN, 2071301/proyecto_PROCESO, 2071301/proyecto_FIN, 2071301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078529 | Proyecto de inversión | 865953.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865953.92, modificado:865953.92}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA LA UNION - 73713 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 73713 | S | 46 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3848.0, meta_modificada:3848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:558, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA UNIÓN, 30173 LA UNIÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ Y TERRA, lon:-91.65035475, lat:16.23980919}} | 2022-04-04 | 2022-04-25 | 865953.92 | 865953.92 | 865953.92 | 865953.92 | 865953.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117760, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:865953.92, importe_modificado:865953.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3848.0}} | {2078529/proyecto_INICIO, 2078529/proyecto_FIN, 2078529/proyecto_PROCESO, 2078529/proyecto_FIN, 2078529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077506 | Proyecto de inversión | 4320768.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320768.15, modificado:4320768.15}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO FRANCISCO SARABIA - 67889 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 67889 | S | 939 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4120.0, meta_modificada:4120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PARQUE CENTRAL Y TERRACER, lon:-91.96129757, lat:16.2482343}} | 2022-03-07 | 2022-04-29 | 4320768.15 | 4320768.15 | 4320768.15 | 4320768.15 | 4320768.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FISMDF-URB/URB/0008/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:4320768.15, importe_modificado:4320768.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4120.0}} | {2077506/proyecto_INICIO, 2077506/proyecto_PROCESO, 2077506/proyecto_FIN, 2077506/proyecto_PROCESO, 2077506/proyecto_FIN, 2077506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114512 | Proyecto de inversión | 947868.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947868.48, modificado:947868.48}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO NUEVA VIRGINIA - 138822 | 7 | Chiapas | 41 | La Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de la Independencia | 138822 | S | 30 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4212.0, meta_modificada:4212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA VIRGINIA, 30172 NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CASA EJIDAL Y TERRACER, lon:-91.72117328, lat:16.22402976}} | 2022-05-09 | 2022-05-26 | 947868.48 | 947868.48 | 947868.48 | 947868.48 | 947868.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120021, contratista:, convocante:LA INDEPENDENCIA, monto:947868.48, importe_modificado:947868.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4212.0}} | {2114512/proyecto_INICIO, 2114512/proyecto_FIN, 2114512/proyecto_PROCESO, 2114512/proyecto_INICIO, 2114512/proyecto_PROCESO, 2114512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061593 | Proyecto de inversión | 91527 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91527.0, modificado:91527.0}} | REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO LA LIBERTAD - 3966 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 3966 | S | 695 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.1, meta_modificada:49.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE AV CEBNTRAL BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, DIRÍGETE AL SUR 92 METROS POR PRIMERA PTE. SUR HACIA ISHUATANSOLOSUCHIAPASOLOS, lon:-93.01274178, lat:17.29368292}} | 2022-01-16 | 2022-01-30 | 91527 | 91527 | 91527 | 91527 | 91527 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/02/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:91527.0, importe_modificado:91527.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.1}} | {2061593/proyecto_INICIO, 2061593/proyecto_PROCESO, 2061593/proyecto_FIN, 2061593/proyecto_PROCESO, 2061593/proyecto_FIN, 2061593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137761 | Acción | 588537.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588537.65, modificado:588537.65}} | ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES - 13399 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 13399 | N | 0 | 0 | 3621 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2022-07-20 | 2022-09-02 | 588537.65 | 588537.65 | 588537.65 | 588537.65 | 588537.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-PRODIMDF-001/2022, contratista:DANIEL OSORIO CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:588537.65, importe_modificado:588537.65}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:4.0}} | {2137761/proyecto_INICIO, 2137761/proyecto_FIN, 2137761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078747 | Proyecto de inversión | 1666666.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666666.68, modificado:1666666.68}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO IXHUATAN A SAN MIGUEL - 74809 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 74809 | S | 2444 | 2544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - SAN MIGUEL KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA SAN MIGUEL, 29720 SAN MIGUEL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCE LAS PEÑITAS Y CARRETERA CRUCE EL TULIPAN, DIRIGETE SOBRE LA CARRETER, lon:-93.05044523, lat:17.32470486}} | 2022-02-10 | 2022-05-10 | 1666666.68 | 1666666.68 | 1666666.68 | 1666666.68 | 1666666.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-07/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1666666.68, importe_modificado:1666666.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1640.0}} | {2078747/proyecto_PROCESO, 2078747/proyecto_FIN, 2078747/proyecto_INICIO, 2078747/proyecto_FIN, 2078747/proyecto_PROCESO, 2078747/proyecto_INICIO, 2078747/proyecto_PROCESO, 2078747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112483 | Proyecto de inversión | 274432.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274432.8, modificado:274432.8}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 129120 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 129120 | S | 1907 | 1767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIGLO XX BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL IXHUATAN Y CALLE CALLE BARRIO SIGLO XX, SE TOMA LA CALLE CENTRAL DEL BARRIO CENTRO Y SE TOMA LA CALLE NUEVA ESPERANZA HASTA LLEG, lon:-93.00384828, lat:17.29360184}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 274432.8 | 274432.8 | 274432.8 | 274432.8 | 274432.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119260, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:274432.8, importe_modificado:274432.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2112483/proyecto_INICIO, 2112483/proyecto_PROCESO, 2112483/proyecto_FIN, 2112483/proyecto_PROCESO, 2112483/proyecto_FIN, 2112483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124933 | Proyecto de inversión | 266711.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266711.38, modificado:266711.38}} | REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA RIBERA POJAYAL 2DA SECCION - 184478 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 184478 | S | 234 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 6 + 38 RANCHERIA POJAYAL 2DA SECCION, 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO NUEVA ESPERANZA Y CARRETERA BARRIO SIGLO XX, C, lon:-92.9808929, lat:17.29065332}} | 2022-06-16 | 2022-06-30 | 266711.38 | 266711.38 | 266711.38 | 266711.38 | 266711.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/09/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:266711.38, importe_modificado:266711.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.0}} | {2124933/proyecto_INICIO, 2124933/proyecto_PROCESO, 2124933/proyecto_FIN, 2124933/proyecto_INICIO, 2124933/proyecto_PROCESO, 2124933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102062999 | Acción | 1177075.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177075.29, modificado:1177075.29}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 4527 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 4527 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1177075.29 | 1177075.29 | 1177075.29 | 1177075.29 | 1177075.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-G.I-001/2022, contratista:CONSULTORIA EMPRESARIAL FRAYLS, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1177075.29, importe_modificado:1177075.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2062999/proyecto_INICIO, 2062999/proyecto_PROCESO, 2062999/proyecto_FIN, 2062999/proyecto_PROCESO, 2062999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161465 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 248465 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 248465 | S | 230 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.2, meta_modificada:681.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 2DA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 56 RANCHERIA POJAYAL 2DA SECCION, 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SAN, lon:-92.98088339, lat:17.29068992}} | 2022-08-22 | 2022-12-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS-02/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.2}} | {2161465/proyecto_INICIO, 2161465/proyecto_PROCESO, 2161465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172405 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 1RA SUR ORIENTE, BARRIO CENTRO - 305176 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 305176 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.96, meta_modificada:481.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 1RA SUR ORIENTE BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 1RA AVENIDA ORIENTE NORTE, DEL H. AYUNTAMIENTO SE DIRIGE HACIA SUR POR LA PRIMERA PONIENTE HASTA LLEGAR AL CEN, lon:-93.00768289, lat:17.29327127}} | 2022-08-22 | 2022-11-04 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-07/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.96}} | {2172405/proyecto_PROCESO, 2172405/proyecto_FIN, 2172405/proyecto_INICIO, 2172405/proyecto_PROCESO, 2172405/proyecto_INICIO, 2172405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173214 | Proyecto de inversión | 861233.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861233.59, modificado:861233.59}} | REHABILITACION DE MURO FIRME - 309385 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 309385 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:124, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL BUENA VISTA KILÓMETRO 8 + 3 RANCHERIA POJAYAL BUENA VISTA, 29720 POJAYAL BUENAVISTA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, D, lon:-92.97805514, lat:17.29479411}} | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 861233.59 | 861233.59 | 861233.59 | 861233.59 | 861233.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123918, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:861233.59, importe_modificado:861233.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1256.0}} | {2173214/proyecto_INICIO, 2173214/proyecto_FIN, 2173214/proyecto_PROCESO, 2173214/proyecto_INICIO, 2173214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177029 | Proyecto de inversión | 3956750.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956750.22, modificado:3956750.22}} | REHABILITACION DE MURO FIRME - 326430 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 326430 | S | 381 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4035.4, meta_modificada:4035.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - IGANCIO ZARAGOZA KILÓMETRO 35 + 98 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 -LA ZACUALPA Y CARRETERA COLONIA CHA, lon:-92.93884738, lat:17.28908883}} | 2022-04-05 | 2022-09-30 | 3956750.22 | 3956750.22 | 3956750.22 | 3956750.22 | 3956750.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120608, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:3956750.22, importe_modificado:3956750.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4035.4}} | {2177029/proyecto_PROCESO, 2177029/proyecto_INICIO, 2177029/proyecto_FIN, 2177029/proyecto_INICIO, 2177029/proyecto_FIN, 2177029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160936 | Proyecto de inversión | 207096.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207096.99, modificado:207096.99}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN RIO LA SIERRA - 245782 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 245782 | S | 1907 | 1747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6350.0, meta_modificada:6350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PEATONAL PUENTE PEATONAL BARRIO BARRIO NUEVA ESPERANZA, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA ORIENTE SUR Y CALLE CALLE PRINCIAL NUEVA ESPERANZA, DIRIGETE AL NORTE POR 1RA PONIENTE SUR HACIA AVENIDA CENTRAL NORTE 5, lon:-93.00630448, lat:17.29249463}} | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 207096.99 | 207096.99 | 207096.99 | 207096.99 | 207096.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/16/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:207096.99, importe_modificado:207096.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6350.0}} | {2160936/proyecto_INICIO, 2160936/proyecto_PROCESO, 2160936/proyecto_FIN, 2160936/proyecto_INICIO, 2160936/proyecto_PROCESO, 2160936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161082 | Proyecto de inversión | 50320.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50320.8, modificado:50320.8}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 246449 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 246449 | S | 168 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 17 + 06 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN-AGUSTIN RUBIO Y CARRETERA EL CIMIENTO, CAR, lon:-92.93971206, lat:17.28969938}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 50320.8 | 50320.8 | 50320.8 | 50320.8 | 50320.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124117, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:50320.8, importe_modificado:50320.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2161082/proyecto_INICIO, 2161082/proyecto_FIN, 2161082/proyecto_PROCESO, 2161082/proyecto_FIN, 2161082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176979 | Proyecto de inversión | 2562426.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562426.31, modificado:2562426.31}} | REHABILITACION DE MURO FIRME PARTE BAJA - 326207 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 326207 | S | 381 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2903.0, meta_modificada:2903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - IGANCIO ZARAGOZA KILÓMETRO 35 + 98 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 -LA ZACUALPA Y CARRETERA COLONIA CHA, lon:-92.93964132, lat:17.2898264}} | 2022-06-01 | 2022-12-20 | 2562426.31 | 2562426.31 | 2562426.31 | 2562426.31 | 2562426.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120631, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:2562426.31, importe_modificado:2562426.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2903.0}} | {2176979/proyecto_INICIO, 2176979/proyecto_PROCESO, 2176979/proyecto_FIN, 2176979/proyecto_PROCESO, 2176979/proyecto_FIN, 2176979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177186 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 327246 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 327246 | S | 487 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LIBERTAD BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CAPRICHOL Y CALLE LA LIBERTAD, DIRIGETE AL SUR POR LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR PASANDO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD HACIA CAR, lon:-93.01251447, lat:17.29360916}} | 2022-08-18 | 2022-09-02 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS /OTR-06/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2177186/proyecto_INICIO, 2177186/proyecto_PROCESO, 2177186/proyecto_FIN, 2177186/proyecto_INICIO, 2177186/proyecto_FIN, 2177186/proyecto_PROCESO, 2177186/proyecto_FIN, 2177186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061345 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CIUDAD RURAL SUSTENTABLE AL AGUACATE - 1576 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 1576 | S | 414 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL AGUACTE - CIUDAD RURAL SUSTENTABLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 540 RANCHERIA , 29720 EL AGUACATE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO EL CACATE Y CAMINO CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNI, lon:-93.03780838, lat:17.29497024}} | 2022-02-10 | 2022-04-10 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-03/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2061345/proyecto_INICIO, 2061345/proyecto_PROCESO, 2061345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061730 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO MIXTO TRAMO EL AGUACATE EL CACATE - 5648 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 5648 | S | 338 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:107.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL AGUACTE - EL CACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 384 RANCHERIA , 29720 EL CACATÉ, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL AGUACTE Y TERRACERIA EL CACATE, SE DIRIGE UNO AL BARIRIO LA LIBERTAD YSE DIRIGE UNO, lon:-93.04642738, lat:17.29493405}} | 2022-01-16 | 2022-01-30 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/06/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:275000.0, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.68}} | {2061730/proyecto_FIN, 2061730/proyecto_INICIO, 2061730/proyecto_PROCESO, 2061730/proyecto_FIN, 2061730/proyecto_PROCESO, 2061730/proyecto_FIN, 2061730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los avances deben quedar al 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-09}, obs2: {observación:verificar los avances deben quedar al 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-09}, obs3: {observación:verificar los avances deben quedar al 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-09}, obs4: {observación:verificar los avances deben quedar al 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-09}}
2022 | 5 | CHP220402161007 | Proyecto de inversión | 342379.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342379.74, modificado:342379.74}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 246121 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 246121 | S | 94 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.5, meta_modificada:1353.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 3RA SECCION - POJAYAL 3RA SECCION KILÓMETRO 7 + 94 EJIDO POJAYAL 3RA SECCION, 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA , lon:-92.97857699, lat:17.28240707}} | 2022-08-19 | 2022-11-19 | 342379.74 | 342379.74 | 342379.74 | 342379.74 | 342379.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123922, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:342379.74, importe_modificado:342379.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.5}} | {2161007/proyecto_INICIO, 2161007/proyecto_PROCESO, 2161007/proyecto_FIN, 2161007/proyecto_INICIO, 2161007/proyecto_PROCESO, 2161007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176993 | Proyecto de inversión | 1250254.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250254.63, modificado:1250254.63}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME PARTE BAJA - 326262 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 326262 | S | 381 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3112.0, meta_modificada:3112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - IGANCIO ZARAGOZA KILÓMETRO 35 + 98 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 -LA ZACUALPA Y CARRETERA COLONIA CHA, lon:-92.93970569, lat:17.29003128}} | 2022-06-01 | 2022-12-20 | 1250254.63 | 1250254.63 | 1250254.63 | 1250254.63 | 1250254.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120632, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1250254.63, importe_modificado:1250254.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3112.0}} | {2176993/proyecto_INICIO, 2176993/proyecto_FIN, 2176993/proyecto_INICIO, 2176993/proyecto_PROCESO, 2176993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177871 | Proyecto de inversión | 2420810.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420810.42, modificado:2420810.42}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 329857 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 329857 | S | 159 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - COLONIA EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 28 + 23 COLONIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29720 EMILIANO ZAPATA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 -LA ZACUALPA Y CARRETER, lon:-92.93856298, lat:17.31751909}} | 2022-03-07 | 2022-09-30 | 2420810.42 | 2420810.42 | 2420810.42 | 2420810.42 | 2420810.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123904, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:2420810.42, importe_modificado:2420810.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.0}} | {2177871/proyecto_FIN, 2177871/proyecto_PROCESO, 2177871/proyecto_INICIO, 2177871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178807 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 333114 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 333114 | S | 86 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 94 RANCHERIA POJAYAL 2DA SECCION, 29721 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, , lon:-92.98105187, lat:17.29062539}} | 2022-09-05 | 2022-09-19 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS /OTR-07/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2178807/proyecto_INICIO, 2178807/proyecto_PROCESO, 2178807/proyecto_FIN, 2178807/proyecto_INICIO, 2178807/proyecto_PROCESO, 2178807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160886 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA - 245572 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 245572 | S | 1907 | 1747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL IXHUATAN Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, DIRIJETE AL NORTE POR PRIMERA PONIENTE SUR HACIA A AVENIDA CENTRAL ORIENTE CO, lon:-93.00540058, lat:17.29418282}} | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-04/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL MILENIUN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2160886/proyecto_PROCESO, 2160886/proyecto_INICIO, 2160886/proyecto_FIN, 2160886/proyecto_PROCESO, 2160886/proyecto_FIN, 2160886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176972 | Proyecto de inversión | 1299999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.91, modificado:1299999.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL A BASE DE CONCRETO MIXTO TRAMO CRUCERO LA PEÑITA TULIPAN - 326156 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 326156 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO CEUCERO LAS PEÑITAS - TULIPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 RANCHERIA EL TULIPAN, 29720 EL TULIPÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MIRADOR Y TERRACERIA CRUCERO LAS PEÑITAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNIC, lon:-93.03238863, lat:17.30815674}} | 2022-09-07 | 2022-12-15 | 1299999.91 | 1299999.91 | 1299999.91 | 1299999.91 | 1299999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS-08/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1299999.91, importe_modificado:1299999.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {2176972/proyecto_INICIO, 2176972/proyecto_PROCESO, 2176972/proyecto_FIN, 2176972/proyecto_INICIO, 2176972/proyecto_PROCESO, 2176972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178798 | Proyecto de inversión | 1828772.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828772.17, modificado:1828772.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 333097 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 333097 | S | 93 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL 3RA SECCION KILÓMETRO 7 + 94 RANCHERIA POJAYAL 3RA SECCION, 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, , lon:-92.978436, lat:17.28338559}} | 2022-09-12 | 2022-12-02 | 1828772.17 | 1828772.17 | 1828772.17 | 1828772.17 | 1828772.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-15/2022, contratista:IMPULSORA SALTUPA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1828772.17, importe_modificado:1828772.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2178798/proyecto_INICIO, 2178798/proyecto_PROCESO, 2178798/proyecto_FIN, 2178798/proyecto_PROCESO, 2178798/proyecto_INICIO, 2178798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061479 | Proyecto de inversión | 1821191.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821191.73, modificado:1821191.73}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 3034 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 3034 | S | 681 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE CALLE CHAPAYAL GRANDE EJIDO CHAPAYAL, 29720 CHAPAYAL GRANDE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE AV. CALLE CENTRAL Y , DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN SE DIRIGE SOBRE CARRETERA FEDERAL 195 RUMBO A PICHUCALCO CHIAPAS,, lon:-92.94490244, lat:17.2959529}} | 2022-01-08 | 2022-02-08 | 1821191.73 | 1821191.73 | 1821191.73 | 1821191.73 | 1821191.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115080, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1821191.73, importe_modificado:1821191.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {2061479/proyecto_INICIO, 2061479/proyecto_PROCESO, 2061479/proyecto_INICIO, 2061479/proyecto_PROCESO, 2061479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112846 | Proyecto de inversión | 78926.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78926.4, modificado:78926.4}} | MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS - 131083 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 131083 | S | 284 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - COLONIA SANTA NITA KILÓMETRO 11 + 3 COLONIA , 29720 SANTA ANITA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SIGLO XX Y CARRETERA POJAYAL 2DA, CARRETERA POJYAL 3RA SE SALE DE LA CABECERA M, lon:-92.97662358, lat:17.29792737}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 78926.4 | 78926.4 | 78926.4 | 78926.4 | 78926.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119278, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:78926.4, importe_modificado:78926.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2112846/proyecto_INICIO, 2112846/proyecto_FIN, 2112846/proyecto_PROCESO, 2112846/proyecto_FIN, 2112846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112848 | Proyecto de inversión | 42344.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42344.64, modificado:42344.64}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 131088 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 131088 | S | 5539 | 5838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:131, direccion:CALLE CIUDAD RURAL COLONIA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, 29720 CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD RURAL Y , SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL 195 PARA TOM, lon:-93.01897798, lat:17.2930514}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 42344.64 | 42344.64 | 42344.64 | 42344.64 | 42344.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119280, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:42344.64, importe_modificado:42344.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2112848/proyecto_INICIO, 2112848/proyecto_FIN, 2112848/proyecto_PROCESO, 2112848/proyecto_FIN, 2112848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125256 | Proyecto de inversión | 312947.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312947.81, modificado:312947.81}} | REHABILITACION DEL AGUA POTABLE CAPTACION EL CARMEN - 186412 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 186412 | S | 614 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.6, meta_modificada:111.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - BARRIO LA LIBERTAD KILÓMETRO 0 + 350 RANCHO BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE AV. CALLE CENTRAL Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195, VEREDA RANCHO E, lon:-93.00816252, lat:17.29366969}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 312947.81 | 312947.81 | 312947.81 | 312947.81 | 312947.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-012/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:312947.81, importe_modificado:312947.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.6}} | {2125256/proyecto_INICIO, 2125256/proyecto_PROCESO, 2125256/proyecto_INICIO, 2125256/proyecto_FIN, 2125256/proyecto_INICIO, 2125256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137765 | Acción | 196179.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196179.21, modificado:196179.21}} | CURSO DE CAPCITACION Y ACTUALIZACIONES - 14140 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 14140 | N | 0 | 0 | 3621 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}} | 2022-07-07 | 2022-08-22 | 196179.21 | 196179.21 | 196179.21 | 196179.21 | 196179.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP22-62, contratista:EL IAP-CHIAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:196179.21, importe_modificado:196179.21}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:12.0}} | {2137765/proyecto_INICIO, 2137765/proyecto_PROCESO, 2137765/proyecto_FIN, 2137765/proyecto_PROCESO, 2137765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172530 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 305971 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 305971 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL 1RA SECCION KILÓMETRO 8 + 1 RANCHERIA RIBERA POJAYAL 1RA, 29720 POJAYAL 1RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, D, lon:-92.9820995, lat:17.29466168}} | 2022-08-17 | 2022-08-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS /OTR-02/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2172530/proyecto_INICIO, 2172530/proyecto_PROCESO, 2172530/proyecto_FIN, 2172530/proyecto_PROCESO, 2172530/proyecto_FIN, 2172530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172573 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 306136 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 306136 | S | 87 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NUEVA ESPERANZA BARRIO BARRIO NUEVA ESPERANZA, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL IXHUATAN Y CALLE CALLE SIGLO XX, DEL H AYUNTAMIENTO SE TOMA LA CALLE CENTRAL HASTA LLEGAR AL RIO LA SIERRA , lon:-93.00592356, lat:17.29249111}} | 2022-08-17 | 2022-08-31 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS /OTR-03/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2172573/proyecto_INICIO, 2172573/proyecto_FIN, 2172573/proyecto_PROCESO, 2172573/proyecto_FIN, 2172573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061380 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL AGUACATE EL CACATE - 2041 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 2041 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATE - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 480 RANCHERIA , 29720 EL CACATÉ, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CIUDAD RURAL Y TERRACERIA EL AGUACATE, TERRACERIA EL CACATE DIRIGETE AL NORTE POR IXHUATANSOLOS, lon:-93.04614115, lat:17.29532695}} | 2022-02-10 | 2022-04-05 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-04/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:433.0}} | {2061380/proyecto_INICIO, 2061380/proyecto_PROCESO, 2061380/proyecto_INICIO, 2061380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172313 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR - 304797 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 304797 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CONTINUACION PUENTE POJAYAL 1RA RANCHERIA RIBERA POJAYAL 1RA, 29720 POJAYAL 1RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, TERRACERIA POJAYAL 2DA SECCION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIP, lon:-92.98148959, lat:17.29478425}} | 2022-08-22 | 2022-12-15 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-14/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.8}} | {2172313/proyecto_FIN, 2172313/proyecto_INICIO, 2172313/proyecto_PROCESO, 2172313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177912 | Proyecto de inversión | 305003.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305003.18, modificado:305003.18}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE TRAMO CACATE BARRIO LA LIBERTAD - 329970 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 329970 | S | 805 | 788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LIBERTAD BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO LA LIBERTAD Y VEREDA EL CACATE, DIRIGETE AL SUR POR LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR PASANDO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD HACIA CA, lon:-93.0126003, lat:17.29393696}} | 2022-07-21 | 2022-08-10 | 305003.18 | 305003.18 | 305003.18 | 305003.18 | 305003.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/13/2022, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:305003.18, importe_modificado:305003.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.0}} | {2177912/proyecto_INICIO, 2177912/proyecto_PROCESO, 2177912/proyecto_INICIO, 2177912/proyecto_FIN, 2177912/proyecto_PROCESO, 2177912/proyecto_FIN, 2177912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172476 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO - 305707 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 305707 | S | 247 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SIGLO XX BARRIO BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE IXHUATAN Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, DIRÍGETE AL OESTE HACIA PRIMERA PTE. SUR.GIRA A LA DERECHA CON DIRECCIÓN A PRIMERA P, lon:-93.00378672, lat:17.29402699}} | 2022-08-17 | 2022-08-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS /OTR-01/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2172476/proyecto_FIN, 2172476/proyecto_INICIO, 2172476/proyecto_PROCESO, 2172476/proyecto_INICIO, 2172476/proyecto_FIN, 2172476/proyecto_PROCESO, 2172476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124940 | Proyecto de inversión | 261944 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261944.0, modificado:261944.0}} | REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN EL EJIDO SAN MIGUEL - 184515 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 184515 | S | 298 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATAN - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 036 EJIDO SAN MIGUEL, 29720 SAN MIGUEL, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL NARANJO Y CAMINO EL MIRADOR, VEREDA SAN MIGUEL SE SALE DE LA CABECERA MUNICIÁL Y SE, lon:-93.05054996, lat:17.32454537}} | 2022-06-16 | 2022-06-30 | 261944 | 261944 | 261944 | 261944 | 261944 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/08/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:261944.0, importe_modificado:261944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.0}} | {2124940/proyecto_INICIO, 2124940/proyecto_PROCESO, 2124940/proyecto_INICIO, 2124940/proyecto_PROCESO, 2124940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161034 | Proyecto de inversión | 289292.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289292.16, modificado:289292.16}} | REHABILITACION DE TRIBUNA EN CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO JAVIER MINA LARREA EN EL BARRIO LA LIBERTAD - 246243 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 246243 | S | 150 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BARRIO LA LIBERTAD Y CARRETERA FRANCISCO JAVIER MINA, DIRIJETE AL SUR OESTE GIRA A LA DERECHA EN LA 1. INTERSECCION EN DI, lon:-93.01290272, lat:17.29376487}} | 2022-06-16 | 2022-07-30 | 289292.16 | 289292.16 | 289292.16 | 289292.16 | 289292.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/10/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:289292.16, importe_modificado:289292.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2161034/proyecto_INICIO, 2161034/proyecto_PROCESO, 2161034/proyecto_FIN, 2161034/proyecto_INICIO, 2161034/proyecto_PROCESO, 2161034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177061 | Proyecto de inversión | 1611473.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611473.34, modificado:1611473.34}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 326583 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 326583 | S | 620 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4410.0, meta_modificada:4410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - IGANCIO ZARAGOZA KILÓMETRO 35 + 98 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 -LA ZACUALPA Y CARRETERA COLONIA CHA, lon:-92.93920143, lat:17.2889659}} | 2022-04-05 | 2022-09-30 | 1611473.34 | 1611473.34 | 1611473.34 | 1611473.34 | 1611473.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120612, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1611473.34, importe_modificado:1611473.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4410.0}} | {2177061/proyecto_INICIO, 2177061/proyecto_PROCESO, 2177061/proyecto_FIN, 2177061/proyecto_PROCESO, 2177061/proyecto_FIN, 2177061/proyecto_INICIO, 2177061/proyecto_PROCESO, 2177061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061988 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURALA BASE DE CONCRETO MIXTO TRAMO CIUDAD RURAL SUSTENTABLE EL AGUACATE - 7658 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 7658 | S | 414 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD RURAL SUSTENTABLE - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 490 RANCHERIA , 29720 EL AGUACATE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CIUDAD RURAL Y CAMINO EL AGUACATE, SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE DIRI, lon:-93.0379128, lat:17.29501127}} | 2022-01-16 | 2022-04-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-05/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.0}} | {2061988/proyecto_INICIO, 2061988/proyecto_PROCESO, 2061988/proyecto_INICIO, 2061988/proyecto_PROCESO, 2061988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112845 | Proyecto de inversión | 44892 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44892.0, modificado:44892.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 131081 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 131081 | S | 110 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 18 + 6 COLONIA , 29720 EMILIANO ZAPATA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- ZACUALPA Y CARRETERA EL CIMIENTO, CARRETERA DESVIO LA PERA SE SALE , lon:-92.93826182, lat:17.31746359}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 44892 | 44892 | 44892 | 44892 | 44892 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119275, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:44892.0, importe_modificado:44892.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2112845/proyecto_PROCESO, 2112845/proyecto_INICIO, 2112845/proyecto_FIN, 2112845/proyecto_PROCESO, 2112845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173278 | Proyecto de inversión | 415617.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415617.01, modificado:415617.01}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 309865 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 309865 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:124, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - POJAYAL BUENA VISTA KILÓMETRO 8 + 3 RANCHERIA POJAYAL BUENA VISTA, 29720 POJAYAL BUENAVISTA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANITA, D, lon:-92.97807949, lat:17.29469337}} | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 415617.01 | 415617.01 | 415617.01 | 415617.01 | 415617.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123917, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:415617.01, importe_modificado:415617.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2173278/proyecto_INICIO, 2173278/proyecto_PROCESO, 2173278/proyecto_FIN, 2173278/proyecto_INICIO, 2173278/proyecto_FIN, 2173278/proyecto_PROCESO, 2173278/proyecto_FIN, 2173278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177857 | Proyecto de inversión | 1598737.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598737.33, modificado:1598737.33}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME - 329832 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 329832 | S | 365 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - COLONIA SANTA ANITA KILÓMETRO 7 + 78 COLONIA COLONIA SANTA ANITA, 29720 SANTA ANITA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL IXHUATAN Y CALLE CALLE SIGLO XX, CARRETERA CARRE, lon:-92.97697772, lat:17.29836039}} | 2022-05-07 | 2022-10-10 | 1598737.33 | 1598737.33 | 1598737.33 | 1598737.33 | 1598737.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123911, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1598737.33, importe_modificado:1598737.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.0}} | {2177857/proyecto_INICIO, 2177857/proyecto_PROCESO, 2177857/proyecto_FIN, 2177857/proyecto_PROCESO, 2177857/proyecto_FIN, 2177857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112469 | Proyecto de inversión | 19000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.8, modificado:19000.8}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 129074 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 129074 | S | 612 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - CHAPAYAL GRANDE KILÓMETRO 17 + 5 COLONIA CHAPAYAL, 29720 CHAPAYAL GRANDE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA IXHUATAN- ZACUALPA Y CARRETERA EL CIMIENTO, SE SALE DE IXHUATAN Y , lon:-92.94508483, lat:17.29598363}} | 2022-03-02 | 2022-03-31 | 19000.8 | 19000.8 | 19000.8 | 19000.8 | 19000.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119261, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:19000.8, importe_modificado:19000.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2112469/proyecto_INICIO, 2112469/proyecto_FIN, 2112469/proyecto_PROCESO, 2112469/proyecto_FIN, 2112469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160866 | Proyecto de inversión | 1499999.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.84, modificado:1499999.84}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS - 245409 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 245409 | S | 144 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.89, meta_modificada:377.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA BARRIO BARRIO EL MIRADOR, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SEGURA Y CALLE SANTA CRUZ, DIRIGETE AL SUR POR LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR PASANDO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD HAC, lon:-93.01003543, lat:17.29332233}} | 2022-08-24 | 2022-12-15 | 1499999.84 | 1499999.84 | 1499999.84 | 1499999.84 | 1499999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-05/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1499999.84, importe_modificado:1499999.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:377.89}} | {2160866/proyecto_INICIO, 2160866/proyecto_PROCESO, 2160866/proyecto_INICIO, 2160866/proyecto_PROCESO, 2160866/proyecto_FIN, 2160866/proyecto_PROCESO, 2160866/proyecto_FIN, 2160866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160971 | Proyecto de inversión | 828848.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828848.09, modificado:828848.09}} | REHABILITACION DE MURO FIRME - 245934 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 245934 | S | 94 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1093.9, meta_modificada:1093.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 3RA SECCION - POJAYAL 3RA SECCION KILÓMETRO 7 + 94 EJIDO POJAYAL 3RA SECCION, 29720 POJAYAL 3RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA POJAYAL 2DA SECC, lon:-92.97854665, lat:17.2824931}} | 2022-08-19 | 2022-11-19 | 828848.09 | 828848.09 | 828848.09 | 828848.09 | 828848.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123919, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:828848.09, importe_modificado:828848.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1093.9}} | {2160971/proyecto_FIN, 2160971/proyecto_INICIO, 2160971/proyecto_PROCESO, 2160971/proyecto_FIN, 2160971/proyecto_INICIO, 2160971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161443 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL - 248312 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 248312 | S | 230 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.5, meta_modificada:147.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 2DA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 7 + 56 RANCHERIA POJAYAL 2DA SECCION, 29720 POJAYAL 2DA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SAN, lon:-92.98119453, lat:17.29064383}} | 2022-08-22 | 2022-10-06 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-01/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.5}} | {2161443/proyecto_INICIO, 2161443/proyecto_PROCESO, 2161443/proyecto_FIN, 2161443/proyecto_INICIO, 2161443/proyecto_PROCESO, 2161443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172643 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 306433 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 306433 | S | 645 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IXHUATAN BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE AV CENTRAL, ES LA CABECERA MUNICIPAL DEL IXHUATAN NOS ESCONTRAMOS ENTRE LA CARRTERA FEDERAL 195 Y EL BARRIO NUEVA, lon:-93.008095, lat:17.29340937}} | 2022-08-18 | 2022-09-02 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS /OTR-04/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2172643/proyecto_INICIO, 2172643/proyecto_PROCESO, 2172643/proyecto_FIN, 2172643/proyecto_PROCESO, 2172643/proyecto_FIN, 2172643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178822 | Proyecto de inversión | 1787945.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787945.86, modificado:1787945.86}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENLA CALLE LA ILUSION. - 333148 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 333148 | S | 522 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.96, meta_modificada:482.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA ILUSION BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 Y CARRETERA EL CAPRICHO, CALLE CALLE CIUDAD RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO SE DIRIGE HACIA SUR POR LA PRIMERA PONIENTE, lon:-93.0128747, lat:17.29443662}} | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 1787945.86 | 1787945.86 | 1787945.86 | 1787945.86 | 1787945.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-19/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1787945.86, importe_modificado:1787945.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.96}} | {2178822/proyecto_INICIO, 2178822/proyecto_FIN, 2178822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161056 | Proyecto de inversión | 310886.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310886.99, modificado:310886.99}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EXTRACCION DE DERRUMBES EN EL BARRIO CENTRO - 246334 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 246334 | S | 1907 | 1747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1835.4, meta_modificada:1835.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO CENTRO BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BARRIO LA LIBERTAD Y , DIRIJETE AL SUR OESTE GIRA A LA DERECHA EN LA 1. INTERSECCION EN DIRECCION A EL CAPRICHO SALIENDO DE LA PRIM, lon:-93.00978062, lat:17.28884777}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 310886.99 | 310886.99 | 310886.99 | 310886.99 | 310886.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-11/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:310886.99, importe_modificado:310886.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1835.4}} | {2161056/proyecto_INICIO, 2161056/proyecto_PROCESO, 2161056/proyecto_INICIO, 2161056/proyecto_FIN, 2161056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172440 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 305593 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 305593 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:178.5, meta_modificada:178.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ORIENTE SUR BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA PONIENTE SUR Y CALLE EL CAAPRICHO, DIRIGETE AL SUR POR PRIMERA PTE. SUR CAMINA A 60 METROS Y GIRA A LA IZQUIERDA HACIA SEGUNDA SUR, lon:-93.00779513, lat:17.29309386}} | 2022-08-22 | 2022-10-06 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS-06/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:178.5}} | {2172440/proyecto_INICIO, 2172440/proyecto_FIN, 2172440/proyecto_INICIO, 2172440/proyecto_FIN, 2172440/proyecto_PROCESO, 2172440/proyecto_FIN, 2172440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172663 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 40 LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO - 306532 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 306532 | S | 74 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL MIRADOR BARRIO BARRIO EL MIRADOR, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 Y CALLE EL CAPRICHO, SE SALE DE LA CABERA MUNICIPAL Y SE CRUZA LA CARRETERA FEDERAL 195 PARA TOMAR LA CAL, lon:-93.00971505, lat:17.29353229}} | 2022-08-18 | 2022-09-02 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FAIS-BANOBRAS /OTR-05/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2172663/proyecto_INICIO, 2172663/proyecto_PROCESO, 2172663/proyecto_FIN, 2172663/proyecto_PROCESO, 2172663/proyecto_INICIO, 2172663/proyecto_PROCESO, 2172663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177019 | Proyecto de inversión | 231481.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231481.12, modificado:231481.12}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 326341 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 326341 | S | 620 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - IGANCIO ZARAGOZA KILÓMETRO 35 + 98 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 195 -LA ZACUALPA Y CARRETERA COLONIA CHA, lon:-92.93974861, lat:17.28992884}} | 2022-05-23 | 2022-09-30 | 231481.12 | 231481.12 | 231481.12 | 231481.12 | 231481.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120622, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:231481.12, importe_modificado:231481.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {2177019/proyecto_INICIO, 2177019/proyecto_PROCESO, 2177019/proyecto_FIN, 2177019/proyecto_INICIO, 2177019/proyecto_FIN, 2177019/proyecto_PROCESO, 2177019/proyecto_FIN, 2177019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061395 | Proyecto de inversión | 203055.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203055.91, modificado:203055.91}} | BARANDAL PARA PROTECCION PEATONAL EN LA CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE - 2219 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 2219 | S | 2231 | 2193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE EL MIRADOR Y CALLE CALLE FRANCISCO SEGURA, CALLE CALLE SANTA CRUZ DIRIGETE AL SUR POR LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR PASAN, lon:-93.0095956, lat:17.29396719}} | 2022-01-16 | 2022-01-30 | 203055.91 | 203055.91 | 203055.91 | 203055.91 | 203055.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/01/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:203055.91, importe_modificado:203055.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2061395/proyecto_INICIO, 2061395/proyecto_PROCESO, 2061395/proyecto_FIN, 2061395/proyecto_INICIO, 2061395/proyecto_PROCESO, 2061395/proyecto_FIN, 2061395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402172370 | Proyecto de inversión | 1662547.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662547.96, modificado:1662547.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS TRAMO POJAYAL 1RA SECCION A POJAYAL 2DA SECCION - 305026 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 305026 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.8, meta_modificada:1150.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO POJAYAL 1RA SECCION - POJAYAL 2DA SECCION KILÓMETRO 8 + 1 RANCHERIA RIBERA POJAYAL 1RA, 29720 POJAYAL 1RA. SECCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIGLO XX Y CARRETERA CARRETERA SANTA, lon:-92.98218572, lat:17.29476936}} | 2022-08-22 | 2022-12-15 | 1662547.96 | 1662547.96 | 1662547.96 | 1662547.96 | 1662547.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAIS-BANOBRAS-03/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1662547.96, importe_modificado:1662547.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.8}} | {2172370/proyecto_INICIO, 2172370/proyecto_PROCESO, 2172370/proyecto_FIN, 2172370/proyecto_PROCESO, 2172370/proyecto_FIN, 2172370/proyecto_INICIO, 2172370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177847 | Proyecto de inversión | 3488533.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3488533.92, modificado:3488533.92}} | REHABILITACION DE MURO FIRME - 329811 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 329811 | S | 365 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - COLONIA SANTA ANITA KILÓMETRO 7 + 78 COLONIA COLONIA SANTA ANITA, 29721 SANTA ANITA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL IXHUATAN Y CALLE CALLE CENTRAL SIGLO XX, CARRETE, lon:-92.9762992, lat:17.29849251}} | 2022-03-07 | 2022-10-10 | 3488533.92 | 3488533.92 | 3488533.92 | 3488533.92 | 3488533.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123916, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:3488533.92, importe_modificado:3488533.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.0}} | {2177847/proyecto_INICIO, 2177847/proyecto_PROCESO, 2177847/proyecto_FIN, 2177847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174250 | Proyecto de inversión | 1738657.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738657.17, modificado:1738657.17}} | CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO LA LIBERTAD - 314395 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 314395 | S | 815 | 788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.36, meta_modificada:222.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LOBERTAD BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, DIRIGETE AL SUR POR LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR PASANDO A UN COSTADO DEL CENTRO DE , lon:-93.01272904, lat:17.29324038}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1738657.17 | 1738657.17 | 1738657.17 | 1738657.17 | 1738657.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-18/2022, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1738657.17, importe_modificado:1738657.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.36}} | {2174250/proyecto_INICIO, 2174250/proyecto_PROCESO, 2174250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177935 | Proyecto de inversión | 204244.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204244.22, modificado:204244.22}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA - 330042 | 7 | Chiapas | 42 | Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixhuatán | 330042 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.7, meta_modificada:76.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA BARRIO BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL IXHUATAN Y CALLE CALLE SIGLO XX, CALLE JUAN ESCUTIA DIRIGETE AL NORTE POR PRIMERA PTE. SUR HACIA AV. CENTRAL NTE. CONTINUANDO, lon:-93.00440347, lat:17.29410087}} | 2022-09-16 | 2022-09-30 | 204244.22 | 204244.22 | 204244.22 | 204244.22 | 204244.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM /FISM-OT/17/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:204244.22, importe_modificado:204244.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.7}} | {2177935/proyecto_PROCESO, 2177935/proyecto_FIN, 2177935/proyecto_INICIO, 2177935/proyecto_FIN, 2177935/proyecto_PROCESO, 2177935/proyecto_FIN, 2177935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302113875 | Proyecto de inversión | 1121228.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121228.74, modificado:1121228.74}} | MEJORAMIENTO DE DREN PLUVIAL EN ENTRONQUE DE ACCESO AL BARRIO LA LUPITA Y BARRIO BUGAMBILIA. - 135959 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 135959 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.9, meta_modificada:98.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA BUGAMBILIA PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LA LUPITA Y CALLE ESQUINA LA LUPITA Y BUGAMBILIA, ESQUINA DE LA CALLE QUE SE ACCESA AL BARRIO LA LUPITA Y LA CALLE DE LA BUIGA, lon:-93.09495154, lat:17.42868286}} | 2022-03-28 | 2022-06-15 | 1121228.74 | 1121228.74 | 1121228.74 | 1121228.74 | 1121228.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FISMDF-002/2022, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1121228.74, importe_modificado:1121228.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.9}} | {2113875/proyecto_PROCESO, 2113875/proyecto_FIN, 2113875/proyecto_INICIO, 2113875/proyecto_PROCESO, 2113875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116049 | Proyecto de inversión | 854421.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854421.9, modificado:854421.98}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS TRAMO CALLE VILLEGAS Y BARRIO SAN MIGUEL ALTURA CANCHA TECHADA - 144390 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 144390 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.8, meta_modificada:117.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN RUPERTO VILLEGAS Y CALLE PARALELA A LA CALLE SAN MANUEL, CALLE DOMO DENOMIDADO DE SAN MIGUEL LA OBRA INICIA COMO REFERENCIA AL P, lon:-93.0926767, lat:17.42994075}} | 2022-06-01 | 2022-08-15 | 854421.98 | 854421.98 | 854421.98 | 854421.98 | 854421.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FISMDF-005/2022, contratista:ANGELICA ESTRELLA GOMEZ FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:854421.98, importe_modificado:854421.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.8}} | {2116049/proyecto_INICIO, 2116049/proyecto_FIN, 2116049/proyecto_PROCESO, 2116049/proyecto_FIN, 2116049/proyecto_PROCESO, 2116049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189121 | Proyecto de inversión | 3567752.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3567752.04, modificado:3567752.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL SOBRE CALLE MORELOS TRAMO CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FELIPE DE JESUS PASTRANA. - 364823 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 364823 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.6, meta_modificada:359.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FELIPE DE JESUS PASTRANA LA OBRA SE CONSTRUYE SOBRE LA CALLE MORELOS MARGEN IZQUIERDA DE IXTACO, lon:-93.09806097, lat:17.42880564}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 3567752.04 | 3567752.04 | 3567752.04 | 3567752.04 | 3567752.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FISMDF-006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE IGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:3567752.04, importe_modificado:3567752.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.6}} | {2189121/proyecto_INICIO, 2189121/proyecto_PROCESO, 2189121/proyecto_FIN, 2189121/proyecto_PROCESO, 2189121/proyecto_FIN, 2189121/proyecto_INICIO, 2189121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189190 | Proyecto de inversión | 1289071.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289071.84, modificado:1289071.84}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, PROLONGACION DE LA CALLE ALDAMA ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 365044 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 365044 | S | 2920 | 2389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.49, meta_modificada:690.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE DEPORTIVA A LINDA VISTA NUEVO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE ALDAMA EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-93.0964489, lat:17.42712882}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 1289071.84 | 1289071.84 | 1289071.84 | 1289071.84 | 1289071.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FISMDF-015/2022, contratista:DANIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:1289071.84, importe_modificado:1289071.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.49}} | {2189190/proyecto_INICIO, 2189190/proyecto_PROCESO, 2189190/proyecto_FIN, 2189190/proyecto_INICIO, 2189190/proyecto_PROCESO, 2189190/proyecto_FIN, 2189190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189141 | Proyecto de inversión | 263625.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263625.06, modificado:263625.06}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE LA RED DE ATARJEAS DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y FELPE DE JESUS PASTRANA - 364879 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 364879 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.85, meta_modificada:76.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FELIPE DE JESUS PASTRANA, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ESQUINA CON LA CALLE FELIPE, lon:-93.09755919, lat:17.43037844}} | 2022-06-06 | 2022-06-21 | 263625.06 | 263625.06 | 263625.06 | 263625.06 | 263625.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FISMDF2022-OT001/2022, contratista:MARIA FERNANDA MORENO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:263625.06, importe_modificado:263625.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.85}} | {2189141/proyecto_INICIO, 2189141/proyecto_PROCESO, 2189141/proyecto_FIN, 2189141/proyecto_PROCESO, 2189141/proyecto_FIN, 2189141/proyecto_INICIO, 2189141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189154 | Proyecto de inversión | 2711916.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711916.05, modificado:2711916.05}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL SOBRE AVENIDA IXTACOMITAN PICHUCALCO TRAMO CALLE FELIPE DE JESUS PASTRANA, CALLE DOS Y CALLE INNOMINADA ACCESO SECUNDARIA DEL ESTADO - 364908 | 7 | Chiapas | 43 | Ixtacomitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacomitán | 364908 | S | 132 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA IXTACOMITAN - PICHUCALCO CIUDAD IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE CALLE FELIPE DE JESUS PASTRANA Y CALLE CALLE DOS EL JATO, CALLE INNOMINADA ACCESO A SECUNDARIA DEL ESTADO LA OBRA SE UBICA SOBRE L, lon:-93.0993554, lat:17.43086841}} | 2022-07-13 | 2022-10-11 | 2711916.05 | 2711916.05 | 2711916.05 | 2711916.05 | 2711916.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/043/FISMDF-007/2022, contratista:NAPANA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACOMITAN CHIAPAS, monto:2711916.05, importe_modificado:2711916.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}} | {2189154/proyecto_INICIO, 2189154/proyecto_FIN, 2189154/proyecto_INICIO, 2189154/proyecto_FIN, 2189154/proyecto_PROCESO, 2189154/proyecto_FIN, 2189154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111099 | Acción | 1461955.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461955.96, modificado:1461955.96}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 122423 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapa | 122423 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.905903, lat:16.803525}} | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 1461955.96 | 1461955.56 | 1461955.56 | 1461955.56 | 1461955.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAI-PS-FISM/2022-01, contratista:DISTRIBUIDORA GELTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1461955.96, importe_modificado:1461955.96}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2111099/proyecto_INICIO, 2111099/proyecto_PROCESO, 2111099/proyecto_INICIO, 2111099/proyecto_PROCESO, 2111099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112129 | Proyecto de inversión | 1164755.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164755.55, modificado:1164755.55}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO LAZARO CARDENAS AL RIO - 127519 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 127519 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.15, meta_modificada:1.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO SACA COSECHA - LAZARO CARDENAS AL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 COLONIA LAZARO CARDENAS, 29340 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA UBICADO A 200 ME, lon:-92.95274793, lat:16.7626764}} | 2022-02-22 | 2022-03-22 | 1164755.55 | 1164755.55 | 1164755.55 | 1164755.55 | 1164755.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/08-2022, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1164755.55, importe_modificado:1164755.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.15}} | {2112129/proyecto_INICIO, 2112129/proyecto_PROCESO, 2112129/proyecto_FIN, 2112129/proyecto_PROCESO, 2112129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074243 | Proyecto de inversión | 628792.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628792.42, modificado:628792.42}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA - 48648 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 48648 | S | 3104 | 2982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL-ORIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL PANTEON MPAL, lon:-92.88995529, lat:16.79530592}} | 2022-03-18 | 2022-05-18 | 628792.42 | 628792.42 | 628792.42 | 628792.42 | 628792.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/03-2022, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:628792.42, importe_modificado:628792.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2074243/proyecto_FIN, 2074243/proyecto_INICIO, 2074243/proyecto_FIN, 2074243/proyecto_PROCESO, 2074243/proyecto_INICIO, 2074243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112116 | Proyecto de inversión | 392624.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392624.13, modificado:392624.13}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA AL RIO - 127439 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 127439 | S | 585 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO QUE SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE AZTLA - CAMINO SACA COSECHA QUE CONDUCE A LOS SEMBRADIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA AZTLÁN, 29349 AZTLÁN (RANCHO NUEVO), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.9161461, lat:16.76833284}} | 2022-02-22 | 2022-03-22 | 392624.13 | 392624.13 | 392624.13 | 392624.13 | 392624.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/07-2022, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:392624.13, importe_modificado:392624.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}} | {2112116/proyecto_INICIO, 2112116/proyecto_PROCESO, 2112116/proyecto_INICIO, 2112116/proyecto_FIN, 2112116/proyecto_INICIO, 2112116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069790 | Proyecto de inversión | 1670715.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670715.24, modificado:1670715.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 21256 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapa | 21256 | S | 570 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.29, meta_modificada:3.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 5 DE FEBRERO - CONCEPCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 290 EJIDO CONCEPCION, 29340 CONCEPCIÓN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE CARRETERA 5 DE FEBRERO, lon:-92.96358431, lat:16.80641058}} | 2022-01-04 | 2022-02-04 | 1670715.24 | 1670715.24 | 1670715.24 | 1670715.24 | 1670715.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICM/OPM/FISM22-02, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1670715.24, importe_modificado:1670715.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.29}} | {2069790/proyecto_PROCESO, 2069790/proyecto_INICIO, 2069790/proyecto_FIN, 2069790/proyecto_PROCESO, 2069790/proyecto_FIN, 2069790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111220 | Proyecto de inversión | 1000440.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000440.55, modificado:1000440.55}} | REHABILITACION DE CAMINO - 122969 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 122969 | S | 3440 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.45, meta_modificada:1.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:91, direccion:CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA NUEVO PORVENIR, 29345 NUEVO PORVENIR, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDD NUEVO PORVENIR COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CASA EJID, lon:-92.98075183, lat:16.80582684}} | 2022-02-22 | 2022-03-22 | 1000440.55 | 1000440.55 | 1000440.55 | 1000440.55 | 1000440.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/05-2022, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1000440.55, importe_modificado:1000440.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.45}} | {2111220/proyecto_INICIO, 2111220/proyecto_FIN, 2111220/proyecto_PROCESO, 2111220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069335 | Proyecto de inversión | 1269063.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269063.27, modificado:1269063.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 19194 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapa | 19194 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BASURERO MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO TIERRA BONITA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL AL BASURERO., lon:-92.88686538, lat:16.79366252}} | 2022-01-04 | 2022-02-04 | 1269063.27 | 1269063.27 | 1269063.27 | 1269063.27 | 1269063.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ICM/OPM/FISM22-01, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1269063.27, importe_modificado:1269063.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}} | {2069335/proyecto_INICIO, 2069335/proyecto_PROCESO, 2069335/proyecto_INICIO, 2069335/proyecto_FIN, 2069335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112254 | Proyecto de inversión | 739779.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739779.24, modificado:739779.24}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 128106 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 128106 | S | 200 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO 5 DE FEBRERO - CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA 5 DE FEBRERO, 29345 CINCO DE FEBRERO, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA A 200 METROS DE LA S, lon:-92.96691645, lat:16.79144166}} | 2022-02-16 | 2022-04-15 | 739779.24 | 739779.24 | 739779.24 | 739779.24 | 739779.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/10-2022, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:739779.24, importe_modificado:739779.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2112254/proyecto_FIN, 2112254/proyecto_INICIO, 2112254/proyecto_FIN, 2112254/proyecto_PROCESO, 2112254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202074214 | Proyecto de inversión | 1961683 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961683.0, modificado:1961684.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE - 48415 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 48415 | S | 3104 | 2982 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRASE ENCUENTRA UBICADA A 150.00 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.89023491, lat:16.79552132}} | 2022-02-25 | 2022-04-25 | 1961684 | 1961684 | 1961684 | 1961684 | 1961684 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/01-2022, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1961684.0, importe_modificado:1961684.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2074214/proyecto_INICIO, 2074214/proyecto_PROCESO, 2074214/proyecto_FIN, 2074214/proyecto_PROCESO, 2074214/proyecto_FIN, 2074214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302111788 | Proyecto de inversión | 991858.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991858.27, modificado:991858.27}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 125850 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 125850 | S | 452 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE MODELO - CONDUCE A LAS COSECHAS DE LA LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 80 COLONIA MODELO (EL ZAPOTAL), 29348 MODELO (EL ZAPOTAL), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.93016754, lat:16.84160658}} | 2022-02-22 | 2022-03-22 | 991858.27 | 991858.27 | 991858.27 | 991858.27 | 991858.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/06-2022, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:991858.27, importe_modificado:991858.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {2111788/proyecto_INICIO, 2111788/proyecto_PROCESO, 2111788/proyecto_FIN, 2111788/proyecto_INICIO, 2111788/proyecto_PROCESO, 2111788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112214 | Proyecto de inversión | 1705625.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705625.56, modificado:1705625.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 127927 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 127927 | S | 385 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.05, meta_modificada:2.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAZARO CARDENAS - CAMINO LAZARO CARDENAS A SEMBRADIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 050 COLONIA LAZARO CARDENAS, 29340 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 METROS , lon:-92.95281, lat:16.76269295}} | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 1705625.56 | 1705625.56 | 1705625.56 | 1705625.56 | 1705625.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/09-2022, contratista:Lopecar Construcciones y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1705625.56, importe_modificado:1705625.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.05}} | {2112214/proyecto_INICIO, 2112214/proyecto_PROCESO, 2112214/proyecto_FIN, 2112214/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112314 | Proyecto de inversión | 1389565.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389565.09, modificado:1389565.09}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 128346 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 128346 | S | 685 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC - CAMINO QUE CONDUCE A LOS sEMBRADIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 2 COLONIA NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), 29342 NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD), IXTAPA CHI, lon:-92.94608742, lat:16.8021971}} | 2022-02-25 | 2022-04-25 | 1389565.09 | 1389565.09 | 1389565.09 | 1389565.09 | 1389565.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/12-2022, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1389565.09, importe_modificado:1389565.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}} | {2112314/proyecto_PROCESO, 2112314/proyecto_FIN, 2112314/proyecto_INICIO, 2112314/proyecto_FIN, 2112314/proyecto_INICIO, 2112314/proyecto_PROCESO, 2112314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112333 | Proyecto de inversión | 253186.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253186.09, modificado:253186.09}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO - 128466 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 128466 | S | 540 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:45, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), 29349 VICTÓRICO R. GRAJALES (IGLESIA VIEJA), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-92.88596284, lat:16.8978381}} | 2022-05-06 | 2022-05-26 | 253186.09 | 253186.09 | 253186.09 | 253186.09 | 253186.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC-OP-FISM/2022-OT, contratista:ARGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:253186.09, importe_modificado:253186.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2112333/proyecto_FIN, 2112333/proyecto_PROCESO, 2112333/proyecto_INICIO, 2112333/proyecto_FIN, 2112333/proyecto_PROCESO, 2112333/proyecto_FIN, 2112333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112279 | Proyecto de inversión | 1950834.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950834.76, modificado:1950834.76}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 128190 | 7 | Chiapas | 44 | Ixtapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras Públicas | 128190 | S | 698 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO AZTLAN - CAMINO QUECONDUCE A LA LOCALIDAD DE AZTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 COLONIA AZTLÁN, 29349 AZTLÁN (RANCHO NUEVO), IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA A 400 METROS DE LA S, lon:-92.91791455, lat:16.76691572}} | 2022-02-01 | 2022-04-29 | 1950834.76 | 1950834.76 | 1950834.76 | 1950834.76 | 1950834.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC/DOPM/FISM/11-2022, contratista:ARQUIMEX DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTAPA, monto:1950834.76, importe_modificado:1950834.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2112279/proyecto_INICIO, 2112279/proyecto_PROCESO, 2112279/proyecto_FIN, 2112279/proyecto_PROCESO, 2112279/proyecto_FIN, 2112279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169893 | Proyecto de inversión | 1135561.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135561.5, modificado:1135561.5}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LAZARO CARDENAS ZONA ALTA - 293433 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 293433 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRÁN EN VIVIENDAS DISPERSAS EN LA PAR, lon:-92.94236058, lat:17.38152809}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1135561.5 | 1135561.5 | 1135561.5 | 1135561.5 | 1135561.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-06/2022, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:1135651.5, importe_modificado:1135651.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2169893/proyecto_PROCESO, 2169893/proyecto_INICIO, 2169893/proyecto_PROCESO, 2169893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175041 | Proyecto de inversión | 370568.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370568.73, modificado:370568.73}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO - 317654 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 317654 | S | 862 | 853 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:INTERIOR 0 BARRIO LOMAS VERDES, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LOMAS VERDES A UNA CUADRA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA, lon:-93.00136736, lat:17.49874003}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 370568.73 | 370568.73 | 370568.73 | 370568.73 | 370568.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:370568.73, importe_modificado:370568.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2175041/proyecto_INICIO, 2175041/proyecto_PROCESO, 2175041/proyecto_FIN, 2175041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165027 | Proyecto de inversión | 46550.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46550.98, modificado:46550.98}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 267642 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 267642 | S | 357 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES IN, lon:-92.94284164, lat:17.3814522}} | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 46550.98 | 46550.98 | 46550.98 | 46550.98 | 46550.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:46550.98, importe_modificado:46550.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2165027/proyecto_INICIO, 2165027/proyecto_PROCESO, 2165027/proyecto_FIN, 2165027/proyecto_PROCESO, 2165027/proyecto_FIN, 2165027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173765 | Acción | 46862.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46862.14, modificado:46862.14}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 312471 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 312471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 46862.14 | 46862.14 | 46862.14 | 46862.14 | 46862.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:46862.14, importe_modificado:46862.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2173765/proyecto_PROCESO, 2173765/proyecto_INICIO, 2173765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174460 | Proyecto de inversión | 1739431.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739431.6, modificado:1739431.6}} | CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, EN EL COBACH PLANTEL 55, CONVENIO MUNICIPIO COBACH, INCLUYE EQUIPAMIENTO - 315403 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 315403 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LAS AULAS SE CONSTRUIRÁN EN EL COBACH UBICADO EN LA ENTRADA AL EJIDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.95453777, lat:17.44234347}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 1739431.6 | 1739431.6 | 1739431.6 | 1739431.6 | 1739431.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125444, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:1739431.6, importe_modificado:1739431.6}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} | {2174460/proyecto_PROCESO, 2174460/proyecto_INICIO, 2174460/proyecto_PROCESO, 2174460/proyecto_INICIO, 2174460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073691 | Proyecto de inversión | 2111107.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111107.2, modificado:2111107.2}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIIO EN EL BARRIO MANUEL FEMAT DEL EJID LA GLORIA - 43989 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 43989 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN VIVIENDAS DISP, lon:-92.95651566, lat:17.44391624}} | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 2111107.2 | 2111107.2 | 2111107.2 | 2111107.2 | 2111107.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-01/2022, contratista:ANDREA LUGO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:2111107.2, importe_modificado:2111107.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2073691/proyecto_PROCESO, 2073691/proyecto_FIN, 2073691/proyecto_INICIO, 2073691/proyecto_PROCESO, 2073691/proyecto_FIN, 2073691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173893 | Acción | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 312974 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 312974 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2173893/proyecto_INICIO, 2173893/proyecto_PROCESO, 2173893/proyecto_INICIO, 2173893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174529 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS - 315686 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 315686 | S | 962 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO IXTAPANGAJOYA - COBERTURA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 220 INTERIOR 0 CIUDAD IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CAMINO RURAÑ Y CAMINO RURAL, CAMINO RURAL EL REVESTIMIEN, lon:-93.00213312, lat:17.49767063}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/BANOBRAS-04/2022, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2174529/proyecto_INICIO, 2174529/proyecto_PROCESO, 2174529/proyecto_FIN, 2174529/proyecto_INICIO, 2174529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171473 | Proyecto de inversión | 1331567.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331567.11, modificado:1331567.11}} | AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 300427 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 300427 | S | 828 | 807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 BARRIO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE EL TANQUE LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN DIVE, lon:-93.00237984, lat:17.49741791}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 1331567.11 | 1331567.11 | 1331567.11 | 1331567.11 | 1331567.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/BANOBRAS-03/2022, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:1331567.11, importe_modificado:1331567.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2171473/proyecto_INICIO, 2171473/proyecto_FIN, 2171473/proyecto_INICIO, 2171473/proyecto_PROCESO, 2171473/proyecto_FIN, 2171473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302112531 | Proyecto de inversión | 225461.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225461.25, modificado:225461.25}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONALCOLGANTE - 129309 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 129309 | S | 81 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.9, meta_modificada:37.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:PEATONAL INNOMINADA INTERIOR 0 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC., 29590 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , EL PUENTE COLGANTE QUE SE REHABILITARA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA A L, lon:-92.99206208, lat:17.4986372}} | 2022-05-09 | 2022-05-27 | 225461.25 | 225461.25 | 225461.25 | 225461.25 | 225461.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:225461.25, importe_modificado:225461.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.9}} | {2112531/proyecto_INICIO, 2112531/proyecto_PROCESO, 2112531/proyecto_FIN, 2112531/proyecto_PROCESO, 2112531/proyecto_FIN, 2112531/proyecto_INICIO, 2112531/proyecto_PROCESO, 2112531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN 100%, SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR IGUAL DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:SI SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN 100%, SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR IGUAL DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:SI SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN 100%, SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR IGUAL DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:SI SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN 100%, SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR IGUAL DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | CHP220402171386 | Proyecto de inversión | 1469364.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469364.96, modificado:1469364.96}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, APERTURA, TRAMO E.C. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION A FRANCISCO I. MADERO 1RA. RAMAL EL MORRAL - 299939 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 299939 | S | 81 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO IXTAPANGAJOYA - FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC. MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 430 INTERIOR 0 RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC., 29590 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.98443099, lat:17.46386887}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 342483.18 | 1469364.96 | 1469364.96 | 1469364.96 | 1469364.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/BANOBRAS-02/2022, contratista:AURORA ZURITA GOMEZ, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:1469364.96, importe_modificado:1469364.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1430.0}} | {2171386/proyecto_INICIO, 2171386/proyecto_PROCESO, 2171386/proyecto_INICIO, 2171386/proyecto_PROCESO, 2171386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165044 | Proyecto de inversión | 2611791.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611791.45, modificado:2611791.45}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LAZARO CARDENAS ZONA BAJA - 267739 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 267739 | S | 357 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS 23 CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN DIVERSAS CASAS DISPERSAS EN, lon:-92.9422442, lat:17.38508997}} | 2022-10-10 | 2022-12-30 | 2611791.45 | 2611791.45 | 2611791.45 | 2611791.45 | 2611791.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-05/2022, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:2611791.45, importe_modificado:2611791.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2165044/proyecto_INICIO, 2165044/proyecto_PROCESO, 2165044/proyecto_INICIO, 2165044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174137 | Acción | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 313914 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 313914 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121437, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:54000.0, importe_modificado:54000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2174137/proyecto_INICIO, 2174137/proyecto_FIN, 2174137/proyecto_PROCESO, 2174137/proyecto_FIN, 2174137/proyecto_INICIO, 2174137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073687 | Proyecto de inversión | 3166660.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3166660.8, modificado:3166660.8}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO CENTRO DEL EJIDO LA GLORIA - 43977 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 43977 | S | 77 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARA EN VIVIENDAS DISPERSAS UBIC, lon:-92.95184613, lat:17.44182086}} | 2022-04-04 | 2022-07-30 | 3166660.8 | 3166660.8 | 3166660.8 | 3166660.8 | 3166660.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-02/2022, contratista:GRUPO MACIAS DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:3166660.8, importe_modificado:3166660.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2073687/proyecto_PROCESO, 2073687/proyecto_INICIO, 2073687/proyecto_PROCESO, 2073687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115281 | Proyecto de inversión | 2638884 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638884.0, modificado:2638884.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO SAN MIGUEL DEL EJIDO LA GLORIA - 141596 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 141596 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS UBICADAS SOBRE LA UNICA CALLE PR, lon:-92.95524403, lat:17.44128084}} | 2022-07-04 | 2022-09-30 | 370568.73 | 2638884 | 2638884 | 2638884 | 2638884 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-04/2022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:2638884.0, importe_modificado:2638884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2115281/proyecto_INICIO, 2115281/proyecto_PROCESO, 2115281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073430 | Proyecto de inversión | 137820.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137820.55, modificado:137820.55}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 42290 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 42290 | S | 633 | 639 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 0 BARRIO CAECERA MUNJICIPAL, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE 28 DE AGOSTO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INNOMINADA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMRADO PUBLICO SE REALIZARÁ EN DIVERS, lon:-93.00354435, lat:17.49755774}} | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 137820.55 | 137820.55 | 137820.55 | 137820.55 | 137820.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:137820.55, importe_modificado:137820.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:89.0}} | {2073430/proyecto_INICIO, 2073430/proyecto_PROCESO, 2073430/proyecto_INICIO, 2073430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173944 | Acción | 16820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16820.0, modificado:16820.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 313168 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 313168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | 16820 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121440, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:16820.0, importe_modificado:16820.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2173944/proyecto_INICIO, 2173944/proyecto_PROCESO, 2173944/proyecto_FIN, 2173944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174097 | Acción | 194880 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194880.0, modificado:194880.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 313779 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 313779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}} | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 194880 | 194880 | 194880 | 194880 | 194880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:194880.0, importe_modificado:194880.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2174097/proyecto_PROCESO, 2174097/proyecto_INICIO, 2174097/proyecto_PROCESO, 2174097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073684 | Proyecto de inversión | 79752.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79752.1, modificado:79752.1}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 43968 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 43968 | S | 722 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES SIN NOMBRE U, lon:-92.95419046, lat:17.44217355}} | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 79752.1 | 79752.1 | 79752.1 | 79752.1 | 79752.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:79752.1, importe_modificado:79752.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2073684/proyecto_PROCESO, 2073684/proyecto_INICIO, 2073684/proyecto_PROCESO, 2073684/proyecto_FIN, 2073684/proyecto_INICIO, 2073684/proyecto_FIN, 2073684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN 100%, SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR IGUAL DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:SI SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN 100%, SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR IGUAL DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:SI SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN 100%, SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR IGUAL DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:SI SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN 100%, SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR IGUAL DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | CHP220302112447 | Proyecto de inversión | 380783.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380783.44, modificado:380783.44}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE - 128970 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 128970 | S | 860 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.3, meta_modificada:88.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PEATONAL INNOMINADA INTERIOR 0 BARRIO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y , EL PUENTE COLGANTE QUE SE REHABILITARA ES EL QUE SE ENCUENTRA UBICADO A LA SALIDA DEL PUEBLO HACIA L, lon:-93.0048575, lat:17.4955714}} | 2022-05-09 | 2022-05-27 | 380783.44 | 380783.44 | 380783.44 | 380783.44 | 380783.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM/PP001/2022, contratista:CORPORATIVO ARLIBAST S.A DE C,V, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:380783.43, importe_modificado:380783.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.3}} | {2112447/proyecto_INICIO, 2112447/proyecto_PROCESO, 2112447/proyecto_FIN, 2112447/proyecto_PROCESO, 2112447/proyecto_FIN, 2112447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN 100%, SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR IGUAL DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:SI SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN 100%, SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR IGUAL DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:SI SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN 100%, SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR IGUAL DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:SI SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN 100%, SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR IGUAL DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | CHP220302115766 | Proyecto de inversión | 2638884 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638884.0, modificado:2638884.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO SAN JOSE DEL EJIDO LA GLORIA - 143246 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 143246 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29598 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARÁN EN DIVERSAS VIVIENDAS DISP, lon:-92.9524653, lat:17.44179747}} | 2022-07-04 | 2022-09-30 | 2638884 | 2638884 | 2638884 | 2638884 | 2638884 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-03/2022, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:2638884.0, importe_modificado:2638884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2115766/proyecto_INICIO, 2115766/proyecto_PROCESO, 2115766/proyecto_FIN, 2115766/proyecto_PROCESO, 2115766/proyecto_INICIO, 2115766/proyecto_PROCESO, 2115766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN 100%, SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR IGUAL DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs2: {observación:SI SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN 100%, SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR IGUAL DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs3: {observación:SI SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN 100%, SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR IGUAL DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}, obs4: {observación:SI SU AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA EN 100%, SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR IGUAL DE LO CONTRARIO JUSTIFICAR., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-04}}
2022 | 5 | CHP220402170359 | Proyecto de inversión | 1059067.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059067.29, modificado:1059067.29}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 295661 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 295661 | S | 96 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1467.5, meta_modificada:1467.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS, 29590 NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE , lon:-92.96822043, lat:17.49463013}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1059067.29 | 1059067.29 | 1059067.29 | 1059067.29 | 1059067.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/BANOBRAS-01/2022, contratista:JUAN CARLOS JIMENEZ JIMENEZ, convocante:Municipio de Ixtapangajoya, Chiapas, monto:1059067.29, importe_modificado:1059067.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1467.5}} | {2170359/proyecto_PROCESO, 2170359/proyecto_INICIO, 2170359/proyecto_PROCESO, 2170359/proyecto_FIN, 2170359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175783 | Proyecto de inversión | 342483.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342483.18, modificado:342483.18}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVE DE ARROYOS Y REJILLAS PLUVIALES. - 321352 | 7 | Chiapas | 45 | Ixtapangajoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapangajoya | 321352 | S | 766 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:INTERIOR 0 PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRAMOS A DESAZOLVAR SON EN LA CABECERA MUNICIPAL EJIDO NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS RA. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCIÓN Y EJIDO LA , lon:-93.00242243, lat:17.49714589}} | 2022-11-14 | 2022-12-30 | 342483.18 | 342483.18 | 342483.18 | 342483.18 | 342483.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126454, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS, monto:342483.18, importe_modificado:342483.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2175783/proyecto_INICIO, 2175783/proyecto_FIN, 2175783/proyecto_PROCESO, 2175783/proyecto_FIN, 2175783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079644 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO EJIDO ANDRES QUINTANA ROO HACIA RANCHERIA EL ESTORAQUE, DEL KM 0 AL KM 4,127.71 - 78874 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 78874 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO QUINTANA ROO - EL ESTORAQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 127 INTERIOR SN RANCHERIA EL ESTORAQUE, 30439 EL ESTORAQUE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA NO, lon:-93.55400648, lat:16.63573734}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/004-2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO HUIXTAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2079644/proyecto_INICIO, 2079644/proyecto_PROCESO, 2079644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402174834 | Proyecto de inversión | 459923.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459923.83, modificado:459923.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 316724 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 316724 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MICHOACAN - EJIDO SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO, 30447 SAN FRANCISCO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 230 DE EJIDO TIERR, lon:-93.72406563, lat:16.34647716}} | 2022-10-20 | 2022-12-18 | 459923.83 | 459923.83 | 459923.83 | 459923.83 | 459923.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/041-2022, contratista:CONSTRUCTORA ROCSE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:350808.65, importe_modificado:350808.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2174834/proyecto_INICIO, 2174834/proyecto_FIN, 2174834/proyecto_INICIO, 2174834/proyecto_FIN, 2174834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171579 | Proyecto de inversión | 86289.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86289.27, modificado:86289.27}} | CONSTRUCCION DE 02 LETRINAS DE 2.35 X1.65 METROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 300835 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 300835 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:234, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SANTA LUCIA, 30438 SANTA LUCÍA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, AVENIDA SEGUNDA TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACACHUATE LLEGANDO AL CRUCERO DE SAN ANDRES RE, lon:-93.6249964, lat:16.58743593}} | 2022-09-05 | 2022-09-19 | 86289.27 | 86289.27 | 86289.27 | 86289.27 | 86289.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/024-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:86289.27, importe_modificado:86289.27}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2171579/proyecto_INICIO, 2171579/proyecto_PROCESO, 2171579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083608 | Proyecto de inversión | 1496442.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496442.38, modificado:1496442.38}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 99327 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 99327 | S | 495 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS FRESNOS INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, AVENIDA EL CIPRES UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONI, lon:-93.64230142, lat:16.66998657}} | 2022-05-20 | 2022-07-18 | 1496442.38 | 1496442.38 | 1496442.38 | 1496442.38 | 1496442.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/019-2022., contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1496442.38, importe_modificado:1496442.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.0}} | {2083608/proyecto_INICIO, 2083608/proyecto_PROCESO, 2083608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114110 | Proyecto de inversión | 179763.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179763.17, modificado:179763.17}} | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS ARTESIANOS EN LA LOCALIDAD DEL EL AMBAR LOS ALPES PARTE 01 - 137149 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 137149 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1017, direccion:CAMINO TRAMO MACABIL DE LA LIBERTAD - EL AMBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN EJIDO EL AMBAR, 30445 EL ÁMBAR, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUATE H, lon:-93.63355552, lat:16.5444381}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 179763.17 | 179763.17 | 179763.17 | 179763.17 | 179763.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/002-2022, contratista:INGENIERIA, CONSTRUCCION, ILUMINACION Y VENTAS INMOBILIARIAS LA ESFINGE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:958378.7, importe_modificado:958378.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2114110/proyecto_INICIO, 2114110/proyecto_PROCESO, 2114110/proyecto_FIN, 2114110/proyecto_PROCESO, 2114110/proyecto_FIN, 2114110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124709 | Proyecto de inversión | 142030.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142030.1, modificado:142030.1}} | CONSTRUCCION 02 DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO PIEDRA PARADA DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS PARTE 01 - 183545 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 183545 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:972, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CRISTOBAL COLON - EJIDO PIEDRA PARADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 INTERIOR SN EJIDO PIEDRA PARADA, 30439 PIEDRA PARADA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE JIQUIPILAS CON RUMBO A EL EJIDO, lon:-93.52791986, lat:16.54505256}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 142030.1 | 142030.1 | 142030.1 | 142030.1 | 142030.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/037.1-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:142030.1, importe_modificado:142030.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2124709/proyecto_INICIO, 2124709/proyecto_PROCESO, 2124709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152779 | Proyecto de inversión | 4967536.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4967536.06, modificado:4967536.06}} | PAVIMENTACION DE4,623.61 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 176677 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 176677 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.63, meta_modificada:4.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 230 TRAMO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - DR DOMINGO CHANONA KILÓMETRO 21 + 500 INTERIOR SN EJIDO JULIÁN GRAJALES, 30440 JULIÁN GRAJALES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 2, lon:-93.7131405, lat:16.41666179}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 4967536.06 | 4967536.06 | 4967536.06 | 4967536.06 | 4967536.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/021-2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:4967536.06, importe_modificado:4967536.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.63}} | {2152779/proyecto_PROCESO, 2152779/proyecto_FIN, 2152779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160526 | Proyecto de inversión | 186204 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186204.0, modificado:186204.0}} | CONSTRUCCION DE 09 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA SAN RAMON, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 243840 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 243840 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:94, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LA FLORIDA SAN RAMON, 30438 LA FLORIDA (SAN RAMÓN), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, AVENIDA DOS TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 190 TUXTLA GUTIERREZ HACIA JIQUIPILAS EN EL KM. 94, lon:-93.55825964, lat:16.66275827}} | 2022-07-25 | 2022-08-08 | 186204 | 186204 | 186204 | 186204 | 186204 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/020-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:186204.0, importe_modificado:186204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2160526/proyecto_INICIO, 2160526/proyecto_FIN, 2160526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | CHP220402169100 | Acción | 446856.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446856.13, modificado:446856.13}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 289467 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 289467 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.650475, lat:16.667721}} | 2022-05-02 | 2022-10-30 | 446856.13 | 446856.13 | 446856.13 | 446856.13 | 446856.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:446856.13, importe_modificado:446856.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2169100/proyecto_INICIO, 2169100/proyecto_FIN, 2169100/proyecto_PROCESO, 2169100/proyecto_FIN, 2169100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170677 | Proyecto de inversión | 132867.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132867.57, modificado:132867.57}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 296674 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 296674 | S | 860 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS FRESNO INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE NORTE Y CALLE 3A ORIENTE, AVENIDA EL CIPRES UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA SANTA CRU, lon:-93.64227996, lat:16.66997115}} | 2022-08-04 | 2022-08-18 | 132867.57 | 132867.57 | 132867.57 | 132867.57 | 132867.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/23-2022, contratista:VAZQUEZ CALDERON MARCO ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:132867.57, importe_modificado:132867.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2170677/proyecto_FIN, 2170677/proyecto_PROCESO, 2170677/proyecto_INICIO, 2170677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171742 | Proyecto de inversión | 513748.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513748.39, modificado:513748.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0.000 AL KM. 4.600, TRAMO E.C. EL OCOTE HACIACRISTOBAL COLON, EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 301662 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 301662 | S | 356 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO EC. SAN ANDRES - NUEVA PALESTINA KILÓMETRO 3 + 1 INTERIOR SN EJIDO CRISTÓBAL COLON, 30438 CRISTÓBAL COLÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUA, lon:-93.58672328, lat:16.57536248}} | 2022-07-18 | 2022-08-01 | 513748.39 | 513748.39 | 513748.39 | 513748.39 | 513748.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/22-2022, contratista:CONSTRUCORA 17 AGOSTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:513748.39, importe_modificado:513748.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.6}} | {2171742/proyecto_PROCESO, 2171742/proyecto_FIN, 2171742/proyecto_INICIO, 2171742/proyecto_PROCESO, 2171742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173046 | Proyecto de inversión | 1068620.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068620.89, modificado:1068620.89}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 308618 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 308618 | S | 300 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE SUR INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL CHIS 190 D SAN PEDRO TAPANATEPEC, lon:-93.64889891, lat:16.66484667}} | 2022-05-06 | 2022-08-31 | 1068620.89 | 1068620.89 | 1068620.89 | 1068620.89 | 1068620.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126440, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1068620.89, importe_modificado:1068620.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}} | {2173046/proyecto_INICIO, 2173046/proyecto_FIN, 2173046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175990 | Proyecto de inversión | 217522.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217522.43, modificado:217522.43}} | CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 03 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO LOMA LA BANDERA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 322424 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 322424 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:783, direccion:CAMINO TRAMO CRISTOBAL COLON - SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 47 INTERIOR SN EJIDO EL SOCORRO, 30439 EL SOCORRO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUATE LLEGANDO AL KM. , lon:-93.54825017, lat:16.55518191}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 217522.43 | 217522.43 | 217522.43 | 217522.43 | 217522.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.3-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:48001.2, importe_modificado:48001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2175990/proyecto_INICIO, 2175990/proyecto_PROCESO, 2175990/proyecto_FIN, 2175990/proyecto_PROCESO, 2175990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181260 | Proyecto de inversión | 165901.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165901.92, modificado:165901.92}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 340372 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 340372 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:39, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30442 MIGUEL HIDALGO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA UNO, CALLE UNO PARTIENDO DE JIQUIPILAS CON RUIMBO A LA CASETA DE COBRO DE LA AUTOPISTAQUINTANA AVANZANDO UN, lon:-93.659443, lat:16.56077529}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 165901.92 | 165901.92 | 165901.92 | 165901.92 | 165901.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS-OT/01-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:165901.92, importe_modificado:165901.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2181260/proyecto_INICIO, 2181260/proyecto_FIN, 2181260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402183858 | Proyecto de inversión | 788177.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788177.34, modificado:788177.34}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 348567 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 348567 | S | 6038 | 5558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ESCUINTLA INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JIQUIPULAS Y AVENIDA LOS FRESNOS, CALLE PIJIJIAPAN TOMANDO LA CARRETERA ESTATALL CHIS 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA G, lon:-93.64080516, lat:16.6800214}} | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 788177.34 | 788177.34 | 788177.34 | 788177.34 | 788177.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:788177.34, importe_modificado:788177.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2183858/proyecto_INICIO, 2183858/proyecto_PROCESO, 2183858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152340 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512000.0, modificado:512000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA INDEPENDENCIA, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 168950 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 168950 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:515.2, meta_modificada:515.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30440 NUEVA INDEPENDENCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE TRES, AVENIDA DOS SE LLEGA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA EN LA J ENTRONQUE CON CARRETE, lon:-93.78016991, lat:16.46047237}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 512000 | 512000 | 512000 | 512000 | 512000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/015-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCO DEL TIEMPO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:512000.0, importe_modificado:512000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:515.2}} | {2152340/proyecto_INICIO, 2152340/proyecto_FIN, 2152340/proyecto_PROCESO, 2152340/proyecto_INICIO, 2152340/proyecto_PROCESO, 2152340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152987 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 180816 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 180816 | S | 356 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:CALLE CENTRAL NORTE INTERIOR SN EJIDO CRISTÓBAL COLON, 30438 CRISTÓBAL COLÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR PARTIENDO DE JIQUIPILAS CON RUIMBO A L, lon:-93.58698077, lat:16.57556814}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/027-2022, contratista:Brenda Giselle Herrera, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2152987/proyecto_INICIO, 2152987/proyecto_PROCESO, 2152987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153297 | Proyecto de inversión | 1385099.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385099.77, modificado:1385099.77}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS ESPIOSA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 188527 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 188527 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1257.5, meta_modificada:1257.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SEGUNDA CALLE, AVENIDA PRIMERA AVENIDA SE LLEGA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPALSE TOMA LA CARRETERA JIQUIP, lon:-93.58638331, lat:16.46452545}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 1385099.77 | 1385099.77 | 1385099.77 | 1385099.77 | 1385099.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/030-2022, contratista:construcciones y urbanizaciones Marely, s.a de c.v, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1385099.77, importe_modificado:1385099.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1257.5}} | {2153297/proyecto_INICIO, 2153297/proyecto_PROCESO, 2153297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160421 | Proyecto de inversión | 298722.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298722.44, modificado:298722.44}} | CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 243369 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 243369 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:145, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SANTO TOMAS, 30439 SANTO TOMÁS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, AVENIDA DOS TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 53 QUE VA DE OCOZOCOAUTLA HACIA REVOLUCION MEXICANA EN EL E., lon:-93.50067804, lat:16.54426634}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 298722.44 | 298722.44 | 298722.44 | 298722.44 | 298722.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/035-2022, contratista:wilber mendoza robles, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:298722.44, importe_modificado:298722.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2160421/proyecto_FIN, 2160421/proyecto_PROCESO, 2160421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169999 | Proyecto de inversión | 350808.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350808.65, modificado:350808.65}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 293921 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 293921 | S | 39 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 190D TRAMO SAN PEDRO TAPANATEPEC - TUXTLA GUTIERREZ KILÓMETRO 96 + 700 INTERIOR SN EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30438 NUEVA ESPERANZA (LA GACHUPINA), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA , lon:-93.53097881, lat:16.66967123}} | 2022-09-30 | 2022-11-13 | 350808.65 | 350808.65 | 350808.65 | 350808.65 | 350808.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/041-2022, contratista:CONSTRUCTORA ROCSE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:350808.65, importe_modificado:350808.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2169999/proyecto_PROCESO, 2169999/proyecto_INICIO, 2169999/proyecto_PROCESO, 2169999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402173844 | Proyecto de inversión | 2172002.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172002.37, modificado:2172002.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA II, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 312778 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 312778 | S | 134 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:360, direccion:CALLE DOS INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO VILLA DOS, 30437 FRANCISCO VILLA DOS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA TRES, CALLE PRINCIPAL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUX, lon:-93.59398496, lat:16.79570624}} | 2022-11-14 | 2022-12-28 | 2172002.37 | 2172002.37 | 2172002.37 | 2172002.37 | 2172002.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/049-2022, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2172002.37, importe_modificado:2172002.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}} | {2173844/proyecto_INICIO, 2173844/proyecto_PROCESO, 2173844/proyecto_FIN, 2173844/proyecto_PROCESO, 2173844/proyecto_FIN, 2173844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175417 | Proyecto de inversión | 498893.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498893.41, modificado:498893.41}} | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES Y BOULEVARES EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILAS, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 319672 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 319672 | S | 9894 | 4947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD TAPACHULA INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIS 190D Y AVENIDA CENTRAL, CALLE QUINTA PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPE, lon:-93.63931512, lat:16.68546548}} | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 498893.41 | 498893.41 | 498893.41 | 498893.41 | 498893.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126484, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:498893.41, importe_modificado:498893.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {2175417/proyecto_INICIO, 2175417/proyecto_PROCESO, 2175417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175793 | Proyecto de inversión | 300576.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300576.76, modificado:300576.76}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO SINALOA HACIA EL EJIDO SANTO TOMAS TRAMO DEL KM. 0 AL 18.6 EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SINALOA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 321391 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 321391 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.6, meta_modificada:18.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO SINALOA - SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 600 INTERIOR SN EJIDO SINALOA, 30438 SINALOA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUATE LLEGANDO AL KM. 62.1 CRUCERO, lon:-93.62253131, lat:16.59814797}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 300576.76 | 300576.76 | 300576.76 | 300576.76 | 300576.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126544, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:300576.76, importe_modificado:300576.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.6}} | {2175793/proyecto_FIN, 2175793/proyecto_PROCESO, 2175793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180429 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 337965 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 337965 | S | 135 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:704.37, meta_modificada:704.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:103, direccion:CALLE 1A ORIENTE SUR INTERIOR SN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30448 TIERRA Y LIBERTAD, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA 2A SUR, CALLE CENTRAL SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TU, lon:-93.86053582, lat:16.37799028}} | 2022-11-25 | 2022-12-30 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/003-2022, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:704.37}} | {2180429/proyecto_INICIO, 2180429/proyecto_PROCESO, 2180429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184752 | Proyecto de inversión | 378386.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378386.81, modificado:378386.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 351084 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 351084 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:860, direccion:CAMINO TRAMO E.C. KM. 85.9 - EJIDO FRANCISCO I MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30431 FRANCISCO I. MADERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D, lon:-93.61439822, lat:16.71301456}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 378386.81 | 378386.81 | 378386.81 | 378386.81 | 378386.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/005-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:378386.81, importe_modificado:378386.81}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2184752/proyecto_INICIO, 2184752/proyecto_PROCESO, 2184752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CERRAR TODO EN 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CERRAR TODO EN 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CERRAR TODO EN 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CERRAR TODO EN 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | CHP220402186202 | Proyecto de inversión | 1979761.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979761.16, modificado:1979761.16}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO JUAN SABINES, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 355989 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 355989 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.21, meta_modificada:678.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOS FRESNOS INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARRIAGA Y AVENIDA PIJIJIAPAN, CALLE CINTALAPA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA GUTIE, lon:-93.64133268, lat:16.67628228}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 1979761.16 | 1979761.16 | 1979761.16 | 1979761.16 | 1979761.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/008-2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1979761.16, importe_modificado:1979761.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.21}} | {2186202/proyecto_INICIO, 2186202/proyecto_FIN, 2186202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CERRAR TODO EN 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CERRAR TODO EN 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CERRAR TODO EN 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CERRAR TODO EN 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | CHP220402188770 | Proyecto de inversión | 964000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964000.0, modificado:964000.0}} | REHABILITACION CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0.0 AL KM 6.0 TRAMO CRUCERO EL LIMON HACIA NUEVO SAN ANDRES EL NARANJAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANDRES EL NARANJAL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS , CHIAPAS - 363629 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 363629 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:924, direccion:CAMINO TRAMO JIQUIPILAS - EC. SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 INTERIOR SN EJIDO NUEVO SAN ANDRES EL NARANJAL, 30439 NUEVO SAN ANDRÉS (EL NARANJAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO EL CAMINO QUE VA DE J, lon:-93.53851833, lat:16.50705343}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 964000 | 964000 | 964000 | 964000 | 964000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/053-2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:964000.0, importe_modificado:964000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2188770/proyecto_INICIO, 2188770/proyecto_PROCESO, 2188770/proyecto_FIN, 2188770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118466 | Proyecto de inversión | 487189.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487189.53, modificado:487189.53}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE VICENTE GUERRERO HACIA LA FLORIDA DEL KM. 0 AL KM. 2.6 EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 154971 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 154971 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO LA FLORIDA (SAN RAMON) - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 INTERIOR SN EJIDO VICENTE GUERRERO, 30438 VICENTE GUERRERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 190 TUXTLA GU, lon:-93.57857048, lat:16.66025327}} | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 487189.53 | 487189.53 | 487189.53 | 487189.53 | 487189.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/008-2022, contratista:REHABILITACION Y REMODELACIONES INGENIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:487189.53, importe_modificado:487189.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.6}} | {2118466/proyecto_INICIO, 2118466/proyecto_PROCESO, 2118466/proyecto_FIN, 2118466/proyecto_PROCESO, 2118466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185156 | Proyecto de inversión | 4185166.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4185166.89, modificado:4185166.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y NIVELACION DE ANDADORES EN LA CABECERA MUNICIPAL, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 352237 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 352237 | S | 855 | 699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.9, meta_modificada:1384.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE Y CALLE 2A ORIENTE, AVENIDA 1A NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA GU, lon:-93.64986451, lat:16.66733912}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 4185166.89 | 4185166.89 | 4185166.89 | 4185166.89 | 4185166.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/010-2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:4185166.89, importe_modificado:4185166.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.9}} | {2185156/proyecto_INICIO, 2185156/proyecto_PROCESO, 2185156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CERRAR TODO EN 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CERRAR TODO EN 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CERRAR TODO EN 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CERRAR TODO EN 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | CHP220302107526 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 88188 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 88188 | S | 612 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:45, direccion:CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE INTERIOR SN EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 30441 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA PONIENTE SUR Y AVENIDA QUINTA PONIENTE SUR, CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE SE LLEGA SAL, lon:-93.73996274, lat:16.50967015}} | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/003-2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:784.0}} | {2107526/proyecto_FIN, 2107526/proyecto_INICIO, 2107526/proyecto_FIN, 2107526/proyecto_PROCESO, 2107526/proyecto_INICIO, 2107526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR SU AVANCE FINANCIERO., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:REVISAR SU AVANCE FINANCIERO., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:REVISAR SU AVANCE FINANCIERO., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:REVISAR SU AVANCE FINANCIERO., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | CHP220302118495 | Proyecto de inversión | 429947.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429947.43, modificado:429947.43}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0 AL KM. 13.2 TRAMO DE PLAN DE AYALA HACIA LA SIERRA HACIA EL EJIDO CATORCE DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 155146 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 155146 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.2, meta_modificada:13.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:420, direccion:CAMINO TRAMO CATORCE DE SEPTIEMBRE - PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 INTERIOR SN EJIDO CATORCE DE SEPTIEMBRE, 30446 CATORCE DE SEPTIEMBRE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 32.5 KM DE L, lon:-93.62281186, lat:16.42264071}} | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 429947.43 | 429947.43 | 429947.43 | 429947.43 | 429947.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/009-2022, contratista:REHABILITACION Y REMODELACIONES INGENIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:429947.43, importe_modificado:429947.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.2}} | {2118495/proyecto_INICIO, 2118495/proyecto_FIN, 2118495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124712 | Proyecto de inversión | 71015.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71015.05, modificado:71015.05}} | CONSTRUCCION 01 DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO LAS CAMELIAS DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS PARTE 04 - 183552 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 183552 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:980, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CRISTOBAL COLON - EJIDO LAS CAMELIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 INTERIOR SN EJIDO LAS CAMELIAS, 30439 LAS CAMELIAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE JIQUIPILAS CON RUMBO A EL EJIDO A, lon:-93.51383181, lat:16.53852359}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 71015.05 | 71015.05 | 71015.05 | 71015.05 | 71015.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/037.4-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:71015.05, importe_modificado:71015.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2124712/proyecto_INICIO, 2124712/proyecto_PROCESO, 2124712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171015 | Proyecto de inversión | 3445399.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3445399.68, modificado:3445399.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL FRACCIONAMIENTO JUAN SABINES, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 297801 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 297801 | S | 539 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.92, meta_modificada:699.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CINTALAPA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA Y AVENIDA ARRIAGA, CALLE JIQUIPILAS TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA, lon:-93.64196883, lat:16.67621232}} | 2022-10-31 | 2022-12-29 | 3445399.68 | 3445399.68 | 3445399.68 | 3445399.68 | 3445399.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/047-2022, contratista:CONSTRUCORA 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:3445399.68, importe_modificado:3445399.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.92}} | {2171015/proyecto_INICIO, 2171015/proyecto_FIN, 2171015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152077 | Proyecto de inversión | 570413.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570413.02, modificado:570413.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EJIDO CUAUHTEMOC HACIA MIGUEL HIDALGO, TRAMO DEL KM. 0 AL KM. 8.2 EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 163475 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 163475 | S | 303 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CUAUHTEMOC - EJIDO MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 INTERIOR SN EJIDO CUAUHTÉMOC, 30441 CUAUHTÉMOC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACACHUATE LLEG, lon:-93.71204973, lat:16.55105833}} | 2022-05-26 | 2022-06-09 | 570413.02 | 570413.02 | 570413.02 | 570413.02 | 570413.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/15-2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:570413.02, importe_modificado:570413.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.2}} | {2152077/proyecto_FIN, 2152077/proyecto_INICIO, 2152077/proyecto_FIN, 2152077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175623 | Proyecto de inversión | 137673.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137673.51, modificado:137673.51}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILAS, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS - 320559 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 320559 | S | 2750 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.0, meta_modificada:1252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD TAPACHILA INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA BERRIOZABAL Y AVENIDA TUXTLA, CALLE 3A PONIENTE NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONA CHIS190D SAN PEDRO TAPANATE, lon:-93.64430633, lat:16.67600018}} | 2022-06-20 | 2022-08-19 | 137673.51 | 137673.51 | 137673.51 | 137673.51 | 137673.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:300000.0, importe_modificado:137673.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.0}} | {2175623/proyecto_PROCESO, 2175623/proyecto_INICIO, 2175623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302107528 | Proyecto de inversión | 812777.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812777.83, modificado:812777.83}} | CONSTRUCCION DE 18 LETRINAS DE 2.25 X 1.65 M EN LA LOCALIDAD DE GALILEA POTRERO CARRIZAL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 88208 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 88208 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:779, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO GALILEA POTRERO CARRIZAL, 30437 GALILEA (POTRERO CARRIZAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y CALLE 3A PONIENTE, AVENIDA 1A NORTE TOMANDO LA SALIDA JIQUIPILAS LAS JOTAS DESVIO ANTE, lon:-93.57705845, lat:16.72605212}} | 2022-04-15 | 2022-06-13 | 812777.83 | 812777.83 | 812777.83 | 812777.83 | 812777.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/005-2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:812777.83, importe_modificado:812777.83}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:18.0}} | {2107528/proyecto_INICIO, 2107528/proyecto_PROCESO, 2107528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO EL PROYECTO YA DEBE ESTAR CERRADO EN UN 100%, trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO EL PROYECTO YA DEBE ESTAR CERRADO EN UN 100%, trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO EL PROYECTO YA DEBE ESTAR CERRADO EN UN 100%, trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO EL PROYECTO YA DEBE ESTAR CERRADO EN UN 100%, trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | CHP220302120307 | Proyecto de inversión | 437978.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437978.56, modificado:437978.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. KM. 2.9 EJIDO NUEVA PALESTINA HACIA LUIS ESPINOSA HACIA RIA SANTA CRUZ MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 163112 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 163112 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:826, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA PALESTINA - EJIDO LUIS ESPINOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ, 30445 SANTA CRUZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACACHU, lon:-93.62817816, lat:16.46482794}} | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 437978.56 | 437978.56 | 437978.56 | 437978.56 | 437978.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/014-2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:437978.56, importe_modificado:437978.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2120307/proyecto_INICIO, 2120307/proyecto_FIN, 2120307/proyecto_PROCESO, 2120307/proyecto_FIN, 2120307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152310 | Proyecto de inversión | 494085.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494085.81, modificado:494085.81}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0 AL KM. 6, TRAMO CUAUHTEMOC HACIA EL EJIDO LAZARO CARDENAS ETAPA 01, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 168460 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 168460 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CUAUHTEMOC - EJIDO LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 INTERIOR SN EJIDO CUAUHTÉMOC, 30441 CUAUHTÉMOC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACACHUATE LL, lon:-93.72049527, lat:16.55439502}} | 2022-06-23 | 2022-07-07 | 494085.81 | 494085.81 | 494085.81 | 494085.81 | 494085.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/16-2022, contratista:INGENIA REHABILITACIONES Y REMODELACIONES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:494085.81, importe_modificado:494085.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2152310/proyecto_INICIO, 2152310/proyecto_PROCESO, 2152310/proyecto_FIN, 2152310/proyecto_PROCESO, 2152310/proyecto_FIN, 2152310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156018 | Proyecto de inversión | 497005.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497005.89, modificado:497005.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0.0 AL KM. 6.9 TRAMO EL NACIONAL HACIA RODEO COYOL, EN LA LOCALIDAD DE RODEO COYOL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 219931 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 219931 | S | 182 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE JIQUIPILAS - RODEO EL COYOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 INTERIOR SN EJIDO RODEO COYOL, 30430 RODEO COYOL, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL EJIDO SINALOA LL, lon:-93.69202072, lat:16.64281129}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 497005.89 | 497005.89 | 497005.89 | 497005.89 | 497005.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/03-2022, contratista:INGENIA REHABILITACIONES Y REMODELACIONES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:497005.89, importe_modificado:497005.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.9}} | {2156018/proyecto_PROCESO, 2156018/proyecto_INICIO, 2156018/proyecto_FIN, 2156018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158799 | Proyecto de inversión | 434461.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434461.95, modificado:434461.95}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BAJA CALIFORNIA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 234468 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 234468 | S | 320 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:518.83, meta_modificada:518.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO BAJA CALIFORNIA, 30443 BAJA CALIFORNIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, AVENIDA DOS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TOMANDO LA CARRETERA DE JIQUIPILAS HACIA CINTALAPA, lon:-93.79501068, lat:16.43311006}} | 2022-07-26 | 2022-09-23 | 434461.95 | 434461.95 | 434461.95 | 434461.95 | 434461.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/038-2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:434461.95, importe_modificado:434461.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:518.83}} | {2158799/proyecto_FIN, 2158799/proyecto_PROCESO, 2158799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114595 | Proyecto de inversión | 1012296.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012296.38, modificado:1012296.38}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0 A 8.5 DEL EJIDO LUIS ESPINOSA HACIA EL EJIDO 3 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE LUIS ESPINOSA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 139154 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 139154 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LUIS ESPINOSA - EJIDO TRES DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN EJIDO LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUAT, lon:-93.58485981, lat:16.46373526}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1012296.38 | 1012296.38 | 1012296.38 | 1012296.38 | 1012296.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/014-2022., contratista:REHABILITACION Y REMODELACIONES INGENIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1012296.38, importe_modificado:1012296.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {2114595/proyecto_INICIO, 2114595/proyecto_PROCESO, 2114595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124713 | Proyecto de inversión | 142031.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142031.19, modificado:142031.19}} | CONSTRUCCION 02 DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO BUENOS AIRES DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS PARTE 05 - 183553 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 183553 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:911, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CRISTOBAL COLON - EJIDO BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 900 INTERIOR SN EJIDO BUENOS AIRES, 30439 BUENOS AIRES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE JIQUIPILAS CON RUMBO A EL EJIDO A, lon:-93.51073979, lat:16.53436129}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 142031.19 | 142031.19 | 142031.19 | 142031.19 | 142031.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/037.5-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:142031.19, importe_modificado:142031.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2124713/proyecto_INICIO, 2124713/proyecto_PROCESO, 2124713/proyecto_FIN, 2124713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152042 | Proyecto de inversión | 496310.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496310.55, modificado:496310.55}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0 AL KM 12.5, TRAMO E.C. EL JOBO HACIA EL TRIUNFO HACIA JULIAN GRAJALES HACIA CARRETERA ARRIAGA HACIA VILLAFLORES, EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 162801 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 162801 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO E.C. EL JOBO - JULIAN GRAJALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 INTERIOR SN EJIDO JULIÁN GRAJALES, 30440 JULIÁN GRAJALES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 190 KM 57 MARGEN DERECHO , lon:-93.71330722, lat:16.4354586}} | 2022-05-12 | 2022-05-26 | 496310.55 | 496310.55 | 496310.55 | 496310.55 | 496310.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/10-2022, contratista:INGENIA REHABILITACIONES Y REMODELACIONES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:496310.55, importe_modificado:496310.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.5}} | {2152042/proyecto_FIN, 2152042/proyecto_PROCESO, 2152042/proyecto_INICIO, 2152042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171395 | Proyecto de inversión | 550426.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550426.65, modificado:550426.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO LINDA VISTA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 299968 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 299968 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:932, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NUEVA PALESTINA - EJIDO LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 87 INTERIOR SN EJIDO LINDA VISTA, 30445 LINDAVISTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 34.85 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-93.58589585, lat:16.4315517}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 550426.65 | 550426.65 | 550426.65 | 550426.65 | 550426.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/044-2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:550426.65, importe_modificado:550426.65}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2171395/proyecto_INICIO, 2171395/proyecto_FIN, 2171395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175358 | Proyecto de inversión | 649452.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649452.93, modificado:649452.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN TRIBUNA DEL ESTADIO RICHARD RUIZ, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 319257 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 319257 | S | 1650 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.56, meta_modificada:288.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD TAPACHULA INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PIJIJIAPAN Y CALLE ARRIAGA, CAMINO EL CAQUITO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA, lon:-93.64311487, lat:16.67837648}} | 2022-05-28 | 2022-07-26 | 649452.93 | 649452.93 | 649452.93 | 649452.93 | 649452.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:649452.93, importe_modificado:649452.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.56}} | {2175358/proyecto_INICIO, 2175358/proyecto_PROCESO, 2175358/proyecto_FIN, 2175358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176605 | Proyecto de inversión | 16000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.4, modificado:16000.4}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, 01 ACCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 324749 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 324749 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:946, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 34 INTERIOR SN EJIDO SANTA MARTHA, 30442 SANTA MARTHA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HID, lon:-93.68331813, lat:16.60705693}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.1-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:16000.4, importe_modificado:16000.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2176605/proyecto_INICIO, 2176605/proyecto_PROCESO, 2176605/proyecto_FIN, 2176605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176653 | Proyecto de inversión | 16000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.4, modificado:16000.4}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, 01 ACCION EN LA LOCALIDAD DE EL RECUERDO EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 324954 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 324954 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:465, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 34 INTERIOR SN EJIDO EL RECUERDO, 30442 EL RECUERDO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDAL, lon:-93.66854087, lat:16.59550265}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.2-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:16000.4, importe_modificado:16000.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2176653/proyecto_INICIO, 2176653/proyecto_PROCESO, 2176653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181923 | Proyecto de inversión | 16000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.4, modificado:16000.4}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, 01 ACCION EN LA LOCALIDAD DE LA BONANZA EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 342589 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 342589 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:514, direccion:CAMINO TRAMO EC. JIQUIPILAS - LA ENRAMADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO LA BONANZA, 30442 LA BONANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDALGO EN, lon:-93.6675238, lat:16.59404597}} | 2022-11-28 | 2022-12-29 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/011.1-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:16000.4, importe_modificado:16000.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2181923/proyecto_INICIO, 2181923/proyecto_FIN, 2181923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | CHP220302107977 | Proyecto de inversión | 1274000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274000.0, modificado:1274000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 95737 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 95737 | S | 289 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1398.5, meta_modificada:1398.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:69, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO PLAN DE AYALA, 30446 PLAN DE AYALA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, AVENIDA DOS SE ENCUENTRA UBICADO A 32.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JIQUIPILAS PARTIENDO CON RUMBO, lon:-93.69373998, lat:16.46097633}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | 1274000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/013-2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1274000.0, importe_modificado:1274000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1398.5}} | {2107977/proyecto_FIN, 2107977/proyecto_PROCESO, 2107977/proyecto_INICIO, 2107977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118168 | Proyecto de inversión | 498491.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498491.83, modificado:498491.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0 AL KM. 9.6 QUE VA DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO HACIA EL NACIONAL,EN LA LOCALIDAD DE LA UNIDAD DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 153463 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 153463 | S | 144 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:470, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 INTERIOR SN EJIDO EL NACIONAL, 30442 LA UNIDAD, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO EL TRAMO DE JIQUIPILAS HACIA EL MIGUEL HIDALGO EN EL E., lon:-93.6676705, lat:16.59366514}} | 2022-02-01 | 2022-02-10 | 498491.83 | 498491.83 | 498491.83 | 498491.83 | 498491.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/001-2022, contratista:MARCO ANTONIO VAZQUEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:498491.83, importe_modificado:498491.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.6}} | {2118168/proyecto_FIN, 2118168/proyecto_PROCESO, 2118168/proyecto_INICIO, 2118168/proyecto_FIN, 2118168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118243 | Proyecto de inversión | 496964.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496964.36, modificado:496964.36}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EC JIQUIPILAS HACIA LA CASETA DE COBRO KM. 3.8 MARGEN IZQUIERDO HACIA VICENTE GUERRERO TRAMO DEL KM. 0 AL KM. 3, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 153900 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 153900 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO EC AUTOPISTA 190D - JIQUIPILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 8 INTERIOR SN EJIDO VICENTE GUERRERO, 30438 VICENTE GUERRERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 190D ARRIAGA TUXTLA GUTIER, lon:-93.58542621, lat:16.65899594}} | 2022-02-01 | 2022-02-14 | 496964.36 | 496964.36 | 496964.36 | 496964.36 | 496964.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/02-2022, contratista:JOSE ANTONIO PEREZ ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:496964.36, importe_modificado:496964.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2118243/proyecto_INICIO, 2118243/proyecto_FIN, 2118243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124710 | Proyecto de inversión | 71015.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71015.05, modificado:71015.05}} | CONSTRUCCION 01 DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO DE PIEDRA PARADA 2 DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS PARTE 02 - 183550 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 183550 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CRISTOBAL COLON - EJIDO PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 INTERIOR SN EJIDO PIEDRA PARADA, 30439 PIEDRA PARADA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE JIQUIPILAS CON RUMBO A EL EJIDO , lon:-93.51798397, lat:16.53855538}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 71015.05 | 71015.05 | 71015.05 | 71015.05 | 71015.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/037.2-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:71015.05, importe_modificado:71015.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2124710/proyecto_INICIO, 2124710/proyecto_PROCESO, 2124710/proyecto_FIN, 2124710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156126 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO DE TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 220369 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 220369 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:103, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR INTERIOR SN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30448 TIERRA Y LIBERTAD, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE Y AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA 190D TAPANATEP, lon:-93.86138784, lat:16.37721808}} | 2022-05-30 | 2022-08-12 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/020-2022, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.0}} | {2156126/proyecto_FIN, 2156126/proyecto_INICIO, 2156126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402159002 | Proyecto de inversión | 539152.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539152.42, modificado:539152.42}} | CONSTRUCCION DE 01 AULA ESTRUCTURA RC DE 6.00X8.00 M. EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 145 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT. 07ETK0145D, EN LA LOCALIDAD DE BAJA CALIFORNIA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 235579 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 235579 | S | 240 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BAJA CALIFORNIA - CARRETERA 320 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 150 INTERIOR SN EJIDO BAJA CALIFORNIA, 30443 BAJA CALIFORNIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL JIQUIPILAS TONALÁ 35 KILOME, lon:-93.79255753, lat:16.42888626}} | 2022-07-26 | 2022-09-23 | 539152.42 | 539152.42 | 539152.42 | 539152.42 | 539152.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/039-2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:539152.42, importe_modificado:539152.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2159002/proyecto_INICIO, 2159002/proyecto_PROCESO, 2159002/proyecto_FIN, 2159002/proyecto_PROCESO, 2159002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160482 | Proyecto de inversión | 519083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519083.9, modificado:519083.9}} | CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 243689 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 243689 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:697, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 30439 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, AVENIDA DOS TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 53 QUE VA DE OCOZOCOAUTLA HACIA RE, lon:-93.49975126, lat:16.55424173}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 519083.9 | 519083.9 | 519083.9 | 519083.9 | 519083.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/036-2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:519083.9, importe_modificado:519083.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2160482/proyecto_PROCESO, 2160482/proyecto_INICIO, 2160482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168648 | Proyecto de inversión | 971642.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971642.68, modificado:971642.68}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GALILEA POTRERO CARRIZAL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 286746 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 286746 | S | 116 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1129.0, meta_modificada:1129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:779, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 190D TRAMO TAPANATEPEC - TUXTLA KILÓMETRO 93 + 100 INTERIOR SN EJIDO GALILEA, 30434 GALILEA (POTRERO CARRIZAL), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC, lon:-93.57786781, lat:16.72596581}} | 2022-04-18 | 2022-07-01 | 971642.68 | 971642.68 | 971642.68 | 971642.68 | 971642.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/009-2022, contratista:REHABILITACION Y REMODELACIONES INGENIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:971642.68, importe_modificado:971642.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1129.0}} | {2168648/proyecto_INICIO, 2168648/proyecto_FIN, 2168648/proyecto_PROCESO, 2168648/proyecto_FIN, 2168648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402178414 | Proyecto de inversión | 308279.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308279.04, modificado:308279.04}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TILTEPEC, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 331796 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 331796 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:104, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR INTERIOR SN EJIDO TILTEPEC, 30449 TILTEPEC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A SUR ORIENTE Y AVENIDA 5A SUR ORIENTE, CALLE 1A ORIENTE SUR TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS 190D SAN PEDRO TAPA, lon:-93.86836745, lat:16.39208932}} | 2022-11-23 | 2022-12-24 | 308279.04 | 308279.04 | 308279.04 | 308279.04 | 308279.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/026-2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:308279.04, importe_modificado:308279.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.0}} | {2178414/proyecto_INICIO, 2178414/proyecto_PROCESO, 2178414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402180231 | Proyecto de inversión | 2365558.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365558.41, modificado:2365558.41}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL CON CLAVE 07DPR1391B EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 337456 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 337456 | S | 134 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE INTERIOR SN BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A NORTE Y AVENIDA 6A NORTE, CALLE 2A PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC, lon:-93.6481373, lat:16.67149996}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 2365558.41 | 2365558.41 | 2365558.41 | 2365558.41 | 2365558.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/002-2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2365558.41, importe_modificado:2365558.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2180231/proyecto_INICIO, 2180231/proyecto_PROCESO, 2180231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182679 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 344888 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 344888 | S | 230 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:CALLE 1A PONIENTE SUR INTERIOR SN EJIDO EL TRIUNFO, 30440 EL TRIUNFO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR Y AVENIDA 3A SUR, CALLE 2A PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA LAS CRUCES HACIA ARRIAGA EN EL KM. 15 MARGEN IZQUIERDO TOMAN, lon:-93.75429325, lat:16.46469761}} | 2022-11-25 | 2022-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/004-2022, contratista:GRUPO SP XAFRA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2182679/proyecto_INICIO, 2182679/proyecto_PROCESO, 2182679/proyecto_INICIO, 2182679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184403 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 350246 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 350246 | S | 6038 | 5558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA CENTRAL ORIENTE INTERIOR SN BARRIO LAS VEGAS, 30434 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIS190D Y CALLE 5A PONIENTE, CALLE 1A NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HA, lon:-93.66135583, lat:16.68119946}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/007-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184403/proyecto_INICIO, 2184403/proyecto_FIN, 2184403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | CHP220202079579 | Proyecto de inversión | 1079102.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079102.11, modificado:1079102.11}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN - 78710 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 78710 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.0, meta_modificada:839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA ORIENTE SUR INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE NOVENA ORIENTE RECORRIENDO LA AVENIDA PRIMERA SUR HASTA LLEG, lon:-93.64443575, lat:16.66029919}} | 2022-02-07 | 2022-07-04 | 1079102.11 | 1079102.11 | 1079102.11 | 1079102.11 | 1079102.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/001-2022, contratista:GRUPO MARES TRANSFORMACION, INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1079102.11, importe_modificado:1079102.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:839.0}} | {2079579/proyecto_PROCESO, 2079579/proyecto_INICIO, 2079579/proyecto_FIN, 2079579/proyecto_PROCESO, 2079579/proyecto_FIN, 2079579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302108171 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 98733 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 98733 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1639.0, meta_modificada:1639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:112, direccion:CALLE CENTRAL SUR INTERIOR SN EJIDO VICENTE GUERRERO, 30438 VICENTE GUERRERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR Y AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR TOMADO LA CARRETERA MUNICIPAL JIQUIPILA, lon:-93.58067333, lat:16.66052743}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/012-2022, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1639.0}} | {2108171/proyecto_PROCESO, 2108171/proyecto_INICIO, 2108171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114479 | Proyecto de inversión | 46585.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46585.66, modificado:46585.66}} | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS ARTESIANOS EN LA LOCALIDAD DEL EL OASIS LOS ALPES PARTE 04 - 138713 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 138713 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:934, direccion:CAMINO TRAMO MACABIL DE LA LIBERTAD - EL OASIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined INTERIOR SN EJIDO EL OASIS, 30445 EL OASIS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUATE HACIA E, lon:-93.62393984, lat:16.53782831}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 46585.66 | 46585.66 | 46585.66 | 46585.66 | 46585.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/002-2022, contratista:INGENIERIA, CONSTRUCCION, ILUMINACION Y VENTAS INMOBILIARIAS LA ESFINGE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:958378.7, importe_modificado:958378.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2114479/proyecto_PROCESO, 2114479/proyecto_INICIO, 2114479/proyecto_PROCESO, 2114479/proyecto_FIN, 2114479/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118290 | Proyecto de inversión | 472164.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472164.61, modificado:472164.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. KM. 4.8 EJIDO NUEVA PALESTINA HACIA EJIDO LUIS ESPINOSA TRAMO DEL KM. 0 AL KM. 5.6, EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 154071 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 154071 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:932, direccion:CAMINO TRAMO EC. NUEVA PALESTINA - LUIS ESPINOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 8 INTERIOR SN EJIDO LINDA VISTA, 30445 LINDAVISTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACACHUATE LLEGANDO , lon:-93.58593657, lat:16.4315744}} | 2022-03-22 | 2022-04-05 | 472164.61 | 472164.61 | 472164.61 | 472164.61 | 472164.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/005-2022, contratista:REHABILITACION Y REMODELACIONES INGENIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:472164.61, importe_modificado:472164.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.6}} | {2118290/proyecto_INICIO, 2118290/proyecto_PROCESO, 2118290/proyecto_FIN, 2118290/proyecto_PROCESO, 2118290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175039 | Proyecto de inversión | 598368.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598368.46, modificado:598368.46}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL RICHARD RUIZ DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 317650 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 317650 | S | 1650 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD TAPACHULA INTERIOR SN BARRIO JUAN SABINES, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE PIJIJIAPAN Y CALLE ARRIAGA, CAMINO EL CAQUITO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA, lon:-93.64347716, lat:16.67850678}} | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 598368.46 | 598368.46 | 598368.46 | 598368.46 | 598368.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/18-2022, contratista:CONSTRUCORA 14 DE MARZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:598368.46, importe_modificado:598368.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2175039/proyecto_INICIO, 2175039/proyecto_PROCESO, 2175039/proyecto_FIN, 2175039/proyecto_INICIO, 2175039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176659 | Proyecto de inversión | 48001.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48001.2, modificado:48001.2}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, 03 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 324974 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 324974 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:521, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - E.C. JIQUIPILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 34 INTERIOR SN EJIDO SANTA ROSA, 30442 SANTA ROSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDALG, lon:-93.67759735, lat:16.59959963}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 48001.2 | 48001.2 | 48001.2 | 48001.2 | 48001.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.3-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:48001.2, importe_modificado:48001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2176659/proyecto_INICIO, 2176659/proyecto_FIN, 2176659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176672 | Proyecto de inversión | 32000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.8, modificado:32000.8}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, 02 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 325034 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 325034 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:965, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO EL MILAGRO, 30442 EL MILAGRO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDALGO, lon:-93.67742831, lat:16.59841796}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 32000.8 | 32000.8 | 32000.8 | 32000.8 | 32000.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.5-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:32000.8, importe_modificado:32000.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2176672/proyecto_INICIO, 2176672/proyecto_PROCESO, 2176672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177559 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE 160 M2 DE TECHADO ANEXO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL BARRIO LA EJIDAL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 328512 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 328512 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A NORTE INTERIOR SN BARRIO EJIDAL, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, AVENIDA 5A NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS 190 D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXT, lon:-93.6421156, lat:16.6652912}} | 2022-05-09 | 2022-05-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126467, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2177559/proyecto_FIN, 2177559/proyecto_PROCESO, 2177559/proyecto_INICIO, 2177559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184493 | Proyecto de inversión | 960226.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960226.08, modificado:960226.08}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN CALLETANO MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 350473 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 350473 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:496.5, meta_modificada:496.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN BARRIO SAN CALLETANO, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TAPACHULA Y CAMINO VICENTE GUERRERO, CAMINO VICENTE GUERRERO TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACI, lon:-93.6401676, lat:16.68343035}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 960226.08 | 960226.08 | 960226.08 | 960226.08 | 960226.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/013-2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:960226.08, importe_modificado:960226.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:496.5}} | {2184493/proyecto_INICIO, 2184493/proyecto_FIN, 2184493/proyecto_PROCESO, 2184493/proyecto_FIN, 2184493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | CHP220302114524 | Proyecto de inversión | 39192.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39192.35, modificado:39192.35}} | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS ARTESIANOS EN LA LOCALIDAD DE LA SOMBRA DE MONTERREY LOS ALPES PARTE 07 - 138879 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 138879 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:419, direccion:CAMINO TRAMO MACABIL DE LA LIBERTAD - LA SOMBRA DE MONTERREY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined INTERIOR SN EJIDO LA SOMBRA DE MONTERREY, 30445 LA SOMBRA DE MONTERREY, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALID, lon:-93.61148718, lat:16.52158114}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 39192.35 | 39192.35 | 39192.35 | 39192.35 | 39192.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/002-2022, contratista:INGENIERIA, CONSTRUCCION, ILUMINACION Y VENTAS INMOBILIARIAS LA ESFINGE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:958378.7, importe_modificado:958378.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2114524/proyecto_PROCESO, 2114524/proyecto_FIN, 2114524/proyecto_INICIO, 2114524/proyecto_PROCESO, 2114524/proyecto_FIN, 2114524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302124711 | Proyecto de inversión | 71015.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71015.05, modificado:71015.05}} | CONSTRUCCION 01 DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO EL LIMON DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS PARTE 03 - 183551 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 183551 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:914, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CRISTOBAL COLON - EJIDO EL LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 INTERIOR SN EJIDO EL LIMON, 30439 EL LIMÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE JIQUIPILAS CON RUMBO A EL EJIDO ANDRES QUINTANA, lon:-93.51650418, lat:16.53706374}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 71015.05 | 71015.05 | 71015.05 | 71015.05 | 71015.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/037.3-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:71015.05, importe_modificado:71015.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2124711/proyecto_INICIO, 2124711/proyecto_PROCESO, 2124711/proyecto_FIN, 2124711/proyecto_PROCESO, 2124711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156426 | Acción | 348398.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348398.14, modificado:348398.14}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 222374 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 222374 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.650475, lat:16.667721}} | 2022-05-02 | 2022-10-30 | 348398.14 | 348398.14 | 348398.14 | 348398.14 | 348398.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129168, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:348398.13, importe_modificado:348398.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2156426/proyecto_INICIO, 2156426/proyecto_FIN, 2156426/proyecto_PROCESO, 2156426/proyecto_FIN, 2156426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156556 | Acción | 360261.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360261.2, modificado:360261.2}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 223104 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 223104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.650475, lat:16.667721}} | 2022-05-02 | 2022-10-30 | 360261.2 | 360261.2 | 360261.2 | 360261.2 | 360261.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:360261.2, importe_modificado:360261.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2156556/proyecto_PROCESO, 2156556/proyecto_FIN, 2156556/proyecto_INICIO, 2156556/proyecto_FIN, 2156556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402170409 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LIBERACION MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 295835 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 295835 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1853.7, meta_modificada:1853.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:CALLE 1A PONIENTE INTERIOR SN COLONIA LIBERACIÓN, 30443 LIBERACIÓN, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A SUR, CALLE 1A ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUX, lon:-93.82827336, lat:16.42300247}} | 2022-10-20 | 2022-12-18 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/045-2022, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPANIA, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1853.7}} | {2170409/proyecto_INICIO, 2170409/proyecto_PROCESO, 2170409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182118 | Proyecto de inversión | 48001.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48001.2, modificado:48001.2}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, 03 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL RECUERDO EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 343209 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 343209 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:465, direccion:CAMINO TRAMO EC. JIQUIPILAS - LA ENRAMADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN RANCHERIA EL RECUERDO, 30442 EL RECUERDO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDAL, lon:-93.66854589, lat:16.59554522}} | 2022-11-28 | 2022-12-29 | 48001.2 | 48001.2 | 48001.2 | 48001.2 | 48001.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/011.2-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:48001.2, importe_modificado:48001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2182118/proyecto_INICIO, 2182118/proyecto_FIN, 2182118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | CHP220402182254 | Proyecto de inversión | 32000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.8, modificado:32000.8}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, 02 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 343607 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 343607 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:890, direccion:CAMINO TRAMO EC. JIQUIPILAS - LA ENRAMADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO EL PORVENIR, 30442 EL PORVENIR, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDALGO, lon:-93.67213268, lat:16.5936776}} | 2022-11-28 | 2022-12-29 | 32000.8 | 32000.8 | 32000.8 | 32000.8 | 32000.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/011.4-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:32000.8, importe_modificado:32000.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2182254/proyecto_INICIO, 2182254/proyecto_FIN, 2182254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302107880 | Proyecto de inversión | 434599.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434599.1, modificado:434599.1}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA UNO MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 94247 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 94247 | S | 116 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:336, direccion:AVENIDA DOS INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO VILLA I, 30440 FRANCISCO VILLA UNO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, CARRETERA CHIS320 TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS320 DE TIERRA Y LIBERTAD HACIA REVOLUCION MEXICANA , lon:-93.6503061, lat:16.39726209}} | 2022-04-15 | 2022-06-13 | 434599.1 | 434599.1 | 434599.1 | 434599.1 | 434599.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/007-2022, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:434599.1, importe_modificado:434599.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.0}} | {2107880/proyecto_PROCESO, 2107880/proyecto_INICIO, 2107880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114501 | Proyecto de inversión | 81455.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81455.06, modificado:81455.06}} | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS ARTESIANOS EN LA LOCALIDAD DEL LOS ALPES PARTE 05 - 138784 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 138784 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:151, direccion:CAMINO TRAMO MACABIL DE LA LIBERTAD - LOS ALPES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined INTERIOR SN EJIDO LOS ALPES, 30445 LOS ALPES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUATE HACI, lon:-93.58723337, lat:16.51985525}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 81455.06 | 81455.06 | 81455.06 | 81455.06 | 81455.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/002-2022, contratista:INGENIERIA, CONSTRUCCION, ILUMINACION Y VENTAS INMOBILIARIAS LA ESFINGE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:958378.7, importe_modificado:958378.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2114501/proyecto_PROCESO, 2114501/proyecto_FIN, 2114501/proyecto_INICIO, 2114501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120239 | Proyecto de inversión | 495445.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495445.95, modificado:495445.95}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0 AL KM. 7.3 TRAMO DEL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ HACIA EL EJIDO CUAHTEMOC, EN JIQUIPILAS, CHIAPAS - 162859 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 162859 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.3, meta_modificada:7.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ - EJIDO CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 INTERIOR SN EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 30441 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA EST, lon:-93.73411553, lat:16.50714994}} | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 495445.95 | 495445.95 | 495445.95 | 495445.95 | 495445.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/012-2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:495455.95, importe_modificado:495445.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.3}} | {2120239/proyecto_INICIO, 2120239/proyecto_FIN, 2120239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121881 | Proyecto de inversión | 109364.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109364.74, modificado:109364.74}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 170119 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 170119 | S | 180 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:129.5, meta_modificada:129.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:110, direccion:AVENIDA PELOTON RURALES INTERIOR SN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30445 VENUSTIANO CARRANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE MARIA CRUZ GONZALEZ Y CALLE CHACON MARTINEZ, AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ SALIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-93.66073687, lat:16.53271136}} | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 109364.74 | 109364.74 | 109364.74 | 109364.74 | 109364.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/019-2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:109364.74, importe_modificado:109364.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:129.5}} | {2121881/proyecto_INICIO, 2121881/proyecto_FIN, 2121881/proyecto_PROCESO, 2121881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152044 | Proyecto de inversión | 109307.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109307.16, modificado:109307.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0AL KM. 1.8 TRAMO DEL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ HACIA EL TRIUNFO, EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 162822 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 162822 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO E.C. EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ - EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 1 INTERIOR SN EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 30441 EL TRIUNFO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ES, lon:-93.74915415, lat:16.46818806}} | 2022-05-12 | 2022-05-26 | 109307.16 | 109307.16 | 109307.16 | 109307.16 | 109307.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/11-2022, contratista:INGENIA REHABILITACIONES Y REMODELACIONES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:109307.16, importe_modificado:109307.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.8}} | {2152044/proyecto_INICIO, 2152044/proyecto_FIN, 2152044/proyecto_PROCESO, 2152044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156561 | Acción | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 223120 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 223120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.650475, lat:16.667721}} | 2022-06-01 | 2022-10-30 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126630, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2156561/proyecto_INICIO, 2156561/proyecto_FIN, 2156561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402169905 | Proyecto de inversión | 1699348.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699348.47, modificado:1699348.47}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO HIERBA SANTA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 293499 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 293499 | S | 295 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:363, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 190D TRAMO TAPANATEC - TUXTLA GUTIERREZ KILÓMETRO 93 + 100 INTERIOR SN EJIDO HIERBA SANTA, 30434 HIERBA SANTA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC , lon:-93.57515365, lat:16.73477279}} | 2022-06-15 | 2022-09-12 | 1699348.47 | 1699348.47 | 1699348.47 | 1699348.47 | 1699348.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/025-2022, contratista:COCONS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1699348.47, importe_modificado:1699348.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.0}} | {2169905/proyecto_PROCESO, 2169905/proyecto_FIN, 2169905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175949 | Proyecto de inversión | 145014.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145014.96, modificado:145014.96}} | CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 02 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE LOMA LA BANDERA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 322233 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 322233 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:411, direccion:CAMINO TRAMO CRISTOBAL COLON - SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 65 INTERIOR SN EJIDO LOMA LA BANDERA, 30439 LOMA LA BANDERA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUATE LLEGA, lon:-93.53772409, lat:16.55435804}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 145014.96 | 145014.96 | 145014.96 | 145014.96 | 145014.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/050.1-2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:145014.96, importe_modificado:145014.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2175949/proyecto_INICIO, 2175949/proyecto_PROCESO, 2175949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118365 | Proyecto de inversión | 439056.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439056.86, modificado:439056.86}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL KM. 0 AL KM.3.9 TRAMO LA FLORIDA HACIA EL PUENTE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, JIQUIPILAS CHIAPAS - 154412 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 154412 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 190 TRAMO EC. TUXTLA GUTIERREZ - JIQUIPILAS KILÓMETRO 94 + 100 INTERIOR SN EJIDO LA FLORIDA SAN RAMON, 30438 LA FLORIDA (SAN RAMÓN), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 190 T, lon:-93.55743995, lat:16.662933}} | 2022-04-27 | 2022-05-11 | 439056.86 | 439056.86 | 439056.86 | 439056.86 | 439056.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/007-2022, contratista:REHABILITACION Y REMODELACIONES INGENIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:439056.86, importe_modificado:439056.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.9}} | {2118365/proyecto_FIN, 2118365/proyecto_PROCESO, 2118365/proyecto_INICIO, 2118365/proyecto_PROCESO, 2118365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121238 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 167169 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 167169 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:826, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ, 30445 SANTA CRUZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE DOS Y CALLEJON TRES, AVENIDA DOS TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACACHUATE LLEGANDO AL CRUCERO DE SAN ANDRES RECORRI, lon:-93.62863645, lat:16.46472945}} | 2022-07-13 | 2022-09-10 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/033-2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2121238/proyecto_INICIO, 2121238/proyecto_FIN, 2121238/proyecto_PROCESO, 2121238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156058 | Proyecto de inversión | 498114.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498114.94, modificado:498114.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL JIQUIPILAS HACIA EL RODEO COYOL, TRAMO DEL KM. 0 AL KM. 6.8 EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILAS MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 220080 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 220080 | S | 633 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JIQUIPILAS - RODEO COYOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL EJIDO SINALOA EN EL KM. 0 DON, lon:-93.64729688, lat:16.65634367}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 498114.94 | 498114.94 | 498114.94 | 498114.94 | 498114.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/04-2022, contratista:REHABILITACION Y REMODELACIONES INGENIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:498114.94, importe_modificado:498114.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.8}} | {2156058/proyecto_INICIO, 2156058/proyecto_FIN, 2156058/proyecto_PROCESO, 2156058/proyecto_FIN, 2156058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402175980 | Proyecto de inversión | 72507.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72507.47, modificado:72507.47}} | CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 01 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE LA BONANZA LOMA LA BANDERA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 322372 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 322372 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO CRISTOBAL COLON - SANTO TOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 13 INTERIOR SN EJIDO LA BONANZA, 30439 LA BONANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUATE LLEGANDO AL KM., lon:-93.54214845, lat:16.55537899}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 72507.47 | 72507.47 | 72507.47 | 72507.47 | 72507.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.2-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:16000.4, importe_modificado:16000.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2175980/proyecto_PROCESO, 2175980/proyecto_INICIO, 2175980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176006 | Proyecto de inversión | 72507.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72507.47, modificado:72507.47}} | CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, CONSTRUCCION DE 01 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD LOMA LA BANDERA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 322466 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 322466 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:524, direccion:CAMINO TRAMO CRISTOBAL COLON - SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 08 INTERIOR SN EJIDO LA TRINIDAD, 30439 LA TRINIDAD, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUATE LLEGANDO AL KM., lon:-93.56363835, lat:16.55396514}} | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 72507.47 | 72507.47 | 72507.47 | 72507.47 | 72507.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/050.4-2022, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:72507.47, importe_modificado:72507.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2176006/proyecto_PROCESO, 2176006/proyecto_INICIO, 2176006/proyecto_FIN, 2176006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176675 | Proyecto de inversión | 32000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.8, modificado:32000.8}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, 02 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL EXTRAÑO EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 325053 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 325053 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:463, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO EL EXTRAÑO, 30442 EL EXTRAÑO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDALGO, lon:-93.67514094, lat:16.59602734}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 32000.8 | 32000.8 | 32000.8 | 32000.8 | 32000.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.6-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:32000.8, importe_modificado:32000.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2176675/proyecto_INICIO, 2176675/proyecto_FIN, 2176675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176724 | Proyecto de inversión | 150880.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150880.41, modificado:150880.41}} | REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BACHEO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE JIQUIPILAS, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 325279 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 325279 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A NORTE INTERIOR SN BARRIO EJIDAL, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 8A ORIENTE Y CALLE 9A ORIENTE, AVENIDA 5A NORTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTL, lon:-93.64124925, lat:16.66444582}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 150880.41 | 150880.41 | 150880.41 | 150880.41 | 150880.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:150880.41, importe_modificado:150880.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2176724/proyecto_INICIO, 2176724/proyecto_PROCESO, 2176724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182927 | Proyecto de inversión | 535381.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535381.86, modificado:535381.86}} | CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA TECHADO CON ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 165 EMSAD EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 345635 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 345635 | S | 250 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:513, direccion:CAMINO TRAMO EC. KM 84.5 - EJIDO LLANO GARNDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 500 INTERIOR SN EJIDO BENITO JUÁREZ, 30437 BENITO JUÁREZ, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SA, lon:-93.60253202, lat:16.7858109}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 535381.86 | 535381.86 | 535381.86 | 535381.86 | 535381.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/012-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:535381.86, importe_modificado:535381.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2182927/proyecto_INICIO, 2182927/proyecto_PROCESO, 2182927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302121955 | Proyecto de inversión | 1408835.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408835.94, modificado:1408835.94}} | REHABILITACION DE CAMINO RURALDEL KM. 0 AL KM. 6 DEL EJIDO LUIS ESPINOSA HACIA EL EJIDO NUEVA PALESTINA EN LA LOCALIDAD DE LUIS ESPINOSA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 170681 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 170681 | S | 150 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LUIS ESPINOSA - EJIDO NUEVA PALESTINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 1 INTERIOR SN EJIDO LUIS ESPINOSA, 30445 LUIS ESPINOSA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD ES NECESARIO LLEGAR, lon:-93.58989173, lat:16.4664195}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1408835.94 | 1408835.94 | 1408835.94 | 1408835.94 | 1408835.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/011-2022, contratista:REHABILITACION Y REMODELACIONES INGENIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1408835.94, importe_modificado:1408835.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2121955/proyecto_INICIO, 2121955/proyecto_PROCESO, 2121955/proyecto_FIN, 2121955/proyecto_PROCESO, 2121955/proyecto_FIN, 2121955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152058 | Proyecto de inversión | 102757.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102757.58, modificado:102757.58}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0 AL 1.6 DEL EC HACIA EL TRIUNFO HACIA NUEVA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 163029 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 163029 | S | 245 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO E.C. DESVIO LA CANDELARIA - EJIDO EL TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 13 INTERIOR SN EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30440 NUEVA INDEPENDENCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 190, lon:-93.78010942, lat:16.46370724}} | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 102757.58 | 102757.58 | 102757.58 | 102757.58 | 102757.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/13-2022, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:102757.58, importe_modificado:102757.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2152058/proyecto_PROCESO, 2152058/proyecto_INICIO, 2152058/proyecto_PROCESO, 2152058/proyecto_FIN, 2152058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402158744 | Proyecto de inversión | 4025824.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4025824.23, modificado:4025824.23}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES, MUNICIPIO DE JIQUIPULAS, CHIAPAS - 234177 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 234177 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4158.0, meta_modificada:4158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:47, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 230 TRAMO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - DR DOMINGO CHANONA KILÓMETRO 21 + 500 INTERIOR SN EJIDO JULIÁN GRAJALES, 30440 JULIÁN GRAJALES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 2, lon:-93.71590438, lat:16.42018611}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 4025824.23 | 4025824.23 | 4025824.23 | 4025824.23 | 4025824.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/034-2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:4025824.23, importe_modificado:4025824.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4158.0}} | {2158744/proyecto_INICIO, 2158744/proyecto_PROCESO, 2158744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402184559 | Proyecto de inversión | 424435.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424435.85, modificado:424435.85}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LESTER HERNANDEZ, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 350676 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 350676 | S | 80 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO LESTER HERNANDEZ, 30431 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TAPACHULA Y CALLE DOS, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA , lon:-93.64146142, lat:16.68158323}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 424435.85 | 424435.85 | 424435.85 | 424435.85 | 424435.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/006-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:424435.85, importe_modificado:424435.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.0}} | {2184559/proyecto_INICIO, 2184559/proyecto_PROCESO, 2184559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302108198 | Proyecto de inversión | 526942.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526942.02, modificado:526942.02}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTEY LINEA DE CONDUCCION DE PVC RD 26 DE 3 PULGADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 98954 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 98954 | S | 40 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:222, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 230 TRAMO TIERRA Y LBERTAD - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 24 + 4 INTERIOR SN EJIDO SAN DIONISIO, 30440 SAN DIONISIO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIERRA Y LIBERTAD KM 24.4 Y CALLE QUE LLEVA A SAN DIO, lon:-93.69113718, lat:16.41923515}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 526942.02 | 526942.02 | 526942.02 | 526942.02 | 526942.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/018-2022, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:526942.02, importe_modificado:526942.02}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2108198/proyecto_PROCESO, 2108198/proyecto_INICIO, 2108198/proyecto_PROCESO, 2108198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CIERRE DEFINITIVO DEBE ESTAR EN UN 100% REVISAR INFORMACIÓN. , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:CIERRE DEFINITIVO DEBE ESTAR EN UN 100% REVISAR INFORMACIÓN. , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:CIERRE DEFINITIVO DEBE ESTAR EN UN 100% REVISAR INFORMACIÓN. , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:CIERRE DEFINITIVO DEBE ESTAR EN UN 100% REVISAR INFORMACIÓN. , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | CHP220302116849 | Proyecto de inversión | 474591.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474591.04, modificado:474591.04}} | CONSTRUCCION DE 11 LETRINAS DE 2.35 X1.65 METROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 147672 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 147672 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:234, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SANTA LUCIA, 30438 SANTA LUCÍA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, AVENIDA SEGUNDA TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACACHUATE LLEGANDO AL CRUCERO DE SAN ANDRES R, lon:-93.6244385, lat:16.58674701}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 474591.04 | 474591.04 | 474591.04 | 474591.04 | 474591.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/017-2022., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:474591.04, importe_modificado:474591.04}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2116849/proyecto_INICIO, 2116849/proyecto_PROCESO, 2116849/proyecto_FIN, 2116849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116907 | Proyecto de inversión | 1087612.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087612.14, modificado:1087612.14}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 147913 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 147913 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO EC. CARRETERA INTERNACIONAL - CHUPAMIEL LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR SN EJIDO NUEVA FRANCIA, 30437 NUEVA FRANCIA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, AVENIDA UNO TOMANDO LA, lon:-93.6443286, lat:16.72898825}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 1087612.14 | 1087612.14 | 1087612.14 | 1087612.14 | 1087612.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/022-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1087612.14, importe_modificado:1087612.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2116907/proyecto_INICIO, 2116907/proyecto_PROCESO, 2116907/proyecto_INICIO, 2116907/proyecto_PROCESO, 2116907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CIERRE DEFINITIVO DEBE ESTAR EN UN 100% REVISAR INFORMACIÓN. , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:CIERRE DEFINITIVO DEBE ESTAR EN UN 100% REVISAR INFORMACIÓN. , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:CIERRE DEFINITIVO DEBE ESTAR EN UN 100% REVISAR INFORMACIÓN. , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:CIERRE DEFINITIVO DEBE ESTAR EN UN 100% REVISAR INFORMACIÓN. , trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | CHP220302123280 | Proyecto de inversión | 504562.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504562.23, modificado:504562.23}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CATORCE DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 176987 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 176987 | S | 61 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:420, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN EJIDO CATORCE DE SEPTIMEBRE, 30446 CATORCE DE SEPTIEMBRE, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, AVENIDA UNO LA COMUIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 43.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR , lon:-93.62226161, lat:16.42134947}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 504562.23 | 504562.23 | 504562.23 | 504562.23 | 504562.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISM/23-2022, contratista:MARBEL UVELMBER GUZMAN VELASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:504562.23, importe_modificado:504562.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2123280/proyecto_INICIO, 2123280/proyecto_FIN, 2123280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176679 | Proyecto de inversión | 32000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.8, modificado:32000.8}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, 02 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL CAOBA EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 325067 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 325067 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:967, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO EL CAOBA, 30442 EL CAOBA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDALGO EN , lon:-93.67547632, lat:16.59585396}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 32000.8 | 32000.8 | 32000.8 | 32000.8 | 32000.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.7-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:32000.8, importe_modificado:32000.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2176679/proyecto_INICIO, 2176679/proyecto_PROCESO, 2176679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177125 | Proyecto de inversión | 411254.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411254.98, modificado:411254.98}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 326999 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 326999 | S | 460 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - UNION AGRARISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 INTERIOR SN CIUDAD VARIAS LOCALIDADES, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL CHIS 190D SAN PED, lon:-93.70097528, lat:16.55751057}} | 2022-05-28 | 2022-11-30 | 411254.98 | 411254.98 | 411254.98 | 411254.98 | 411254.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:411254.98, importe_modificado:411254.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2177125/proyecto_PROCESO, 2177125/proyecto_INICIO, 2177125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402177361 | Proyecto de inversión | 332340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332340.0, modificado:332340.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDA DE JIQUIPILAS, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 327856 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 327856 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.7, meta_modificada:158.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE INTERIOR SN BARRIO JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA TERCERA SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS 190 D SAN, lon:-93.65141879, lat:16.6678508}} | 2022-09-05 | 2022-09-19 | 332340 | 332340 | 332340 | 332340 | 332340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/25-2022., contratista:INGENIA REHABILITACIONES Y REMODELACIONES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:332340.0, importe_modificado:332340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.7}} | {2177361/proyecto_INICIO, 2177361/proyecto_PROCESO, 2177361/proyecto_INICIO, 2177361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302107933 | Proyecto de inversión | 1129857.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129857.79, modificado:1129857.79}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 94972 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 94972 | S | 180 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1241.0, meta_modificada:1241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:110, direccion:AVENIDA PELOTON RURALES INTERIOR SN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30445 VENUSTIANO CARRANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE MARIA CRUZ GONZALEZ Y CALLE CHACON MARTINEZ, AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ SALIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-93.65899451, lat:16.53357018}} | 2022-04-15 | 2022-06-13 | 1129857.79 | 1129857.79 | 1129857.79 | 1129857.79 | 1129857.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/008-2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1129857.79, importe_modificado:1129857.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1241.0}} | {2107933/proyecto_INICIO, 2107933/proyecto_PROCESO, 2107933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302108014 | Proyecto de inversión | 441487.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441487.97, modificado:441487.97}} | EQUIPAMIENTO DE 24 POZOS ARTESIANOS EN LA LOCALIDAD DE MACABIL DE LA LIBERTAD MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 96117 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 96117 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:442, direccion:CALLE TERCERA INTERIOR SN EJIDO MACABIL DE LA LIBERTAD, 30445 MACABIL DE LA LIBERTAD, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA TRES, CALLE DOS TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACACHUATE LLEGANDO AL CRUCERO DE SAN, lon:-93.64488984, lat:16.55548695}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 441487.97 | 441487.97 | 441487.97 | 441487.97 | 441487.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/016-2022., contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:441487.97, importe_modificado:441487.97}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:24.0}} | {2108014/proyecto_INICIO, 2108014/proyecto_FIN, 2108014/proyecto_PROCESO, 2108014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302108110 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 97794 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 97794 | S | 605 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:78, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN EJIDO QUINTANA ROO, 30439 QUINTANA ROO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE TOMANDO LA CARRETERA 190D SAN PEDRO TAPANATEPEC, lon:-93.5640094, lat:16.60798381}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/010-2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1652.0}} | {2108110/proyecto_INICIO, 2108110/proyecto_PROCESO, 2108110/proyecto_INICIO, 2108110/proyecto_PROCESO, 2108110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114438 | Proyecto de inversión | 179763.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179763.17, modificado:179763.17}} | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS ARTESIANOS EN LA LOCALIDAD DEL EL RECUERDO LOS ALPES PARTE 02 - 138586 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 138586 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:699, direccion:CAMINO TRAMO MACABIL DE LA LIBERTAD - EL RECUERDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN EJIDO EL RECUERDO, 30445 EL RECUERDO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL , lon:-93.61503489, lat:16.53429633}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 179763.17 | 179763.17 | 179763.17 | 179763.17 | 179763.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/002-2022, contratista:INGENIERIA, CONSTRUCCION, ILUMINACION Y VENTAS INMOBILIARIAS LA ESFINGE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:958378.7, importe_modificado:958378.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2114438/proyecto_PROCESO, 2114438/proyecto_INICIO, 2114438/proyecto_FIN, 2114438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302114507 | Proyecto de inversión | 220086.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220086.89, modificado:220086.89}} | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS ARTESIANOS EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA LOS ALPES PARTE 06 - 138799 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 138799 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:418, direccion:CAMINO TRAMO MACABIL DE LA LIBERTAD - LA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined INTERIOR SN EJIDO LA ALIANZA, 30445 LA ALIANZA, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAHUATE H, lon:-93.61050963, lat:16.53091177}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 220086.89 | 220086.89 | 220086.89 | 220086.89 | 220086.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/002-2022, contratista:INGENIERIA, CONSTRUCCION, ILUMINACION Y VENTAS INMOBILIARIAS LA ESFINGE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:958378.7, importe_modificado:958378.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2114507/proyecto_INICIO, 2114507/proyecto_FIN, 2114507/proyecto_PROCESO, 2114507/proyecto_FIN, 2114507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402152318 | Proyecto de inversión | 499011.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499011.72, modificado:499011.72}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 6 AL KM. 10.6, TRAMO CUAUHTEMOC HACIA EL EJIDO LAZARO CARDENAS ETAPA 02, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, JIQUIPILAS, CHIAPAS - 168602 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 168602 | S | 248 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO CUAUHTEMOC - EJIDO LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 INTERIOR SN EJIDO CUAUHTÉMOC, 30441 CUAUHTÉMOC, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACACHUATE LLE, lon:-93.72110997, lat:16.55337023}} | 2022-06-23 | 2022-07-07 | 499011.72 | 499011.72 | 499011.72 | 499011.72 | 499011.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/17-2022, contratista:INGENIA REHABILITACIONES Y REMODELACIONES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:499011.72, importe_modificado:499011.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.6}} | {2152318/proyecto_FIN, 2152318/proyecto_PROCESO, 2152318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160585 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS PLAYITAS MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 244081 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 244081 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:819, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE LAS PLAYITAS, 30443 SAN JOSÉ LAS PLAYITAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOS NORTE Y AVENIDA DOS SUR, CALLE DOS TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS 190 LAS CRUCES HACIA ARRIAGA EN , lon:-93.80416017, lat:16.46226718}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/029-2022, contratista:wilber mendoza robles, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2160585/proyecto_INICIO, 2160585/proyecto_FIN, 2160585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402171522 | Proyecto de inversión | 1499682.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499682.8, modificado:1499682.8}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA EJIDAL, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 300650 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 300650 | S | 360 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.2, meta_modificada:1225.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE ORIENTE INTERIOR SN BARRIO EJIDAL, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE NORTE Y CALLE 8A ORIENTE NORTE, AVENIDA CENTRAL ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS 190 SAN PED, lon:-93.64464493, lat:16.66412719}} | 2022-10-31 | 2022-12-29 | 1499682.8 | 1499682.8 | 1499682.8 | 1499682.8 | 1499682.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/048-2022., contratista:CONZUSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1499682.8, importe_modificado:1499682.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.2}} | {2171522/proyecto_PROCESO, 2171522/proyecto_FIN, 2171522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176668 | Proyecto de inversión | 64001.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64001.6, modificado:64001.6}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, 04 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 325018 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 325018 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:890, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO EL PORVENIR, 30442 EL PORVENIR, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDAL, lon:-93.6731178, lat:16.59368394}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 64001.6 | 64001.6 | 64001.6 | 64001.6 | 64001.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.4-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:64001.6, importe_modificado:64001.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2176668/proyecto_INICIO, 2176668/proyecto_FIN, 2176668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402176691 | Proyecto de inversión | 16000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.4, modificado:16000.4}} | CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, 01 ACCION EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 325116 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 325116 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:476, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO ALTO LUCERO, 30442 ALTO LUCERO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDA, lon:-93.67507577, lat:16.594016}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/052.8-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:16000.4, importe_modificado:16000.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2176691/proyecto_INICIO, 2176691/proyecto_FIN, 2176691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402179226 | Proyecto de inversión | 2550167.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550167.76, modificado:2550167.76}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 334413 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 334413 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA JIQUIPILAS - EL CACAHUATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 930 INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS, 30433 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL INTERNACIONAL CHIS190D SAN PEDRO , lon:-93.64724527, lat:16.65931535}} | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 2550167.76 | 2550167.76 | 2550167.76 | 2550167.76 | 2550167.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/001-2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2550167.76, importe_modificado:2550167.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {2179226/proyecto_INICIO, 2179226/proyecto_PROCESO, 2179226/proyecto_INICIO, 2179226/proyecto_PROCESO, 2179226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182240 | Proyecto de inversión | 16000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.4, modificado:16000.4}} | CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, 01 ACCION EN LA LOCALIDAD DE LA EL MILAGRO EL NACIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILAS, CHIAPAS - 343560 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 343560 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:965, direccion:CAMINO TRAMO EC. JIQUIPILAS - LA ENRAMADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 340 INTERIOR SN EJIDO EL MILAGRO, 30442 EL MILAGRO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO ELCAMINO DE LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA MIGUEL HIDALGO EN , lon:-93.67741671, lat:16.5984212}} | 2022-11-28 | 2022-12-29 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | 16000.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/011.3-2022, contratista:MAVER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:16000.4, importe_modificado:16000.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2182240/proyecto_INICIO, 2182240/proyecto_FIN, 2182240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO AL 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | CHP220302114463 | Proyecto de inversión | 211532.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211532.4, modificado:211532.4}} | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS ARTESIANOS EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES LOS ALPES PARTE 03 - 138664 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 138664 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:322, direccion:CAMINO TRAMO MACABIL DE LA LIBERTAD - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined INTERIOR SN EJIDO BUENOS AIRES, 30445 BUENOS AIRES, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA DE JIQUIPILAS HACIA EL CACAH, lon:-93.59888358, lat:16.52618595}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 211532.4 | 211532.4 | 211532.4 | 211532.4 | 211532.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/002-2022, contratista:INGENIERIA, CONSTRUCCION, ILUMINACION Y VENTAS INMOBILIARIAS LA ESFINGE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:958378.7, importe_modificado:958378.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2114463/proyecto_INICIO, 2114463/proyecto_PROCESO, 2114463/proyecto_INICIO, 2114463/proyecto_FIN, 2114463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302123613 | Proyecto de inversión | 525347.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525347.35, modificado:525347.35}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA I MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 178494 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 178494 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:512.4, meta_modificada:512.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:336, direccion:AVENIDA TRES INTERIOR SN EJIDO FRANCISCO VILLA I, 30440 FRANCISCO VILLA UNO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, CARRETERA CHIS 320 TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS320 DE TIERRA Y LIBERTAD HACIA REVOLUCION MEXICAN, lon:-93.64960014, lat:16.39680871}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 525347.35 | 525347.35 | 525347.35 | 525347.35 | 525347.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/024-2022, contratista:MARBEL UVEIMBER GUZMAN VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:525347.35, importe_modificado:525347.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:512.4}} | {2123613/proyecto_INICIO, 2123613/proyecto_FIN, 2123613/proyecto_PROCESO, 2123613/proyecto_FIN, 2123613/proyecto_INICIO, 2123613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153310 | Proyecto de inversión | 1323492.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323492.15, modificado:1323492.15}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 188988 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 188988 | S | 192 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1360.1, meta_modificada:1360.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:39, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO MIGUEL HIDALGO, 30442 MIGUEL HIDALGO, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA UNO, CALLE UNO PARTIENDO DE JIQUIPILAS CON RUIMBO A LA CASETA DE COBRO DE LA AUTOPISTAQUINTANA, A, lon:-93.65871355, lat:16.56071688}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 1323492.15 | 1323492.15 | 1323492.15 | 1323492.15 | 1323492.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF/031-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:1323492.15, importe_modificado:1323492.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1360.1}} | {2153310/proyecto_FIN, 2153310/proyecto_PROCESO, 2153310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160558 | Proyecto de inversión | 210084.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210084.95, modificado:210084.95}} | CONSTRUCCION DE 09 PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA FLORIDA SAN RAMON, MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 243949 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 243949 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:94, direccion:AVENIDA DOS INTERIOR SN EJIDO LA FLORIDA SAN RAMON, 30438 LA FLORIDA (SAN RAMÓN), JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, AVENIDA PRINCIPAL TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 190 TUXTLA GUTIERREZ HACIA JIQUIPILAS EN EL KM. 94, lon:-93.55873063, lat:16.66311082}} | 2022-07-25 | 2022-08-08 | 210084.95 | 210084.95 | 210084.95 | 210084.95 | 210084.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/FISMDF-OT/021-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:210084.95, importe_modificado:210084.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:324.0}} | {2160558/proyecto_INICIO, 2160558/proyecto_FIN, 2160558/proyecto_PROCESO, 2160558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE ENLACE., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | CHP220402186552 | Proyecto de inversión | 2814833.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814833.11, modificado:2814833.11}} | REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL Y SEÑALETICA EN LA CABACERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS - 357015 | 7 | Chiapas | 46 | Jiquipilas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilas | 357015 | S | 1013 | 1238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.9, meta_modificada:1384.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN CIUDAD JIQUIPILAS CENTRO, 30430 JIQUIPILAS, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA CENTRAL, CALLE 1A ORIENTE TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL CHIS190D SAN PEDRO TAPANATEPEC HACIA TUXTLA GUTIERRE, lon:-93.65028613, lat:16.66731957}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 2814833.11 | 2814833.11 | 2814833.11 | 2814833.11 | 2814833.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJCH/DOPM/BANOBRAS/009-2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILAS, monto:2814833.11, importe_modificado:2814833.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.9}} | {2186552/proyecto_INICIO, 2186552/proyecto_PROCESO, 2186552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CERRAR TODO EN 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CERRAR TODO EN 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CERRAR TODO EN 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:CORREGIR AVANCE FINANCIERO CERRAR TODO EN 100%., trimestre:5.0, usuario:blancayalfaroc, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | CHP220202081391 | Proyecto de inversión | 462815.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462815.7, modificado:462815.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. - 88246 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jitotol | 88246 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.5, meta_modificada:367.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - MONTERREY DOS KILÓMETRO 13 + 0 COLONIA MONTERREY DOS, 29760 MONTERREY DOS, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN MONTERREY II ESTA SITUADO A 13.0 KM DE JITOTOL DIRIGI, lon:-92.95501364, lat:17.1479514}} | 2022-05-11 | 2022-06-15 | 462815.7 | 462815.7 | 462815.7 | 462815.7 | 462815.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF/003/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL CHIAPAS, monto:462815.7, importe_modificado:462815.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2081391/proyecto_INICIO, 2081391/proyecto_PROCESO, 2081391/proyecto_FIN, 2081391/proyecto_PROCESO, 2081391/proyecto_FIN, 2081391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081405 | Proyecto de inversión | 519853.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519853.98, modificado:519853.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 88365 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jitotol | 88365 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:111, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO JITOTOL - SALITRAL KILÓMETRO 3 + 600 COLONIA SALITRAL, 29760 SALITRAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL SE ENCUENTRA A 3.6 KM KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.86542003, lat:17.09647078}} | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 519853.98 | 519853.98 | 519853.98 | 519853.98 | 519853.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJC/DOPM/FISMDF-004/2022, contratista:Dagoberto Montero Pérez, convocante:MUNICIPIO DE JITOTOL, monto:519853.19, importe_modificado:519853.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2081405/proyecto_INICIO, 2081405/proyecto_FIN, 2081405/proyecto_INICIO, 2081405/proyecto_FIN, 2081405/proyecto_PROCESO, 2081405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402192293 | Proyecto de inversión | 1872179.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872179.96, modificado:1872179.96}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPECHE Y LA AVENIDA MANUEL E. MORALES EN JUAREZ - 374547 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 374547 | S | 4002 | 3925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:599.0, meta_modificada:599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL E. MORALES CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL E. MORALES Y CALLE CHIAPAS, CALLE CAMPECHE LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUAREZ A 05 MINUTOS DEL PALAC, lon:-93.19160651, lat:17.60577479}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 1872179.96 | 1872179.96 | 1872179.96 | 1872179.96 | 1872179.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DRENAJECABECERA22022, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1872179.96, importe_modificado:1872179.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:599.0}} | {2192293/proyecto_PROCESO, 2192293/proyecto_INICIO, 2192293/proyecto_FIN, 2192293/proyecto_PROCESO, 2192293/proyecto_INICIO, 2192293/proyecto_FIN, 2192293/proyecto_PROCESO, 2192293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072118 | Proyecto de inversión | 779881.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779881.85, modificado:779881.85}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA UNION - 34472 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 34472 | S | 4040 | 3769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA COLONIA UNION, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y BRECHA ANDADOR 1 COL. MUNICIPAL, BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM COL. EL MIRADOR LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE J, lon:-93.19207484, lat:17.60785411}} | 2022-03-21 | 2022-06-18 | 779881.82 | 779881.82 | 779881.82 | 779881.82 | 779881.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADOUNION2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:779881.85, importe_modificado:779881.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2072118/proyecto_INICIO, 2072118/proyecto_PROCESO, 2072118/proyecto_FIN, 2072118/proyecto_INICIO, 2072118/proyecto_PROCESO, 2072118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154972 | Proyecto de inversión | 793087.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793087.5, modificado:793087.5}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL TRIUNFO 2DA. SECCION EL CRUCE - 214809 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 214809 | S | 437 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 115 TRAMO JUAREZ - EL TRIUNFO 2DA. SECCION KILÓMETRO 32 + 300 RANCHERIA EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, 29516 EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - SANTA MARTHA Y CALLE LAS MANDARINA, lon:-93.26775195, lat:17.58068189}} | 2022-09-07 | 2022-12-05 | 793087.5 | 793087.5 | 793087.5 | 793087.5 | 793087.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DRENAJEELCRUCE2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:793087.5, importe_modificado:793087.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.0}} | {2154972/proyecto_INICIO, 2154972/proyecto_PROCESO, 2154972/proyecto_INICIO, 2154972/proyecto_PROCESO, 2154972/proyecto_INICIO, 2154972/proyecto_FIN, 2154972/proyecto_PROCESO, 2154972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-09}, obs2: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-09}, obs3: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-09}, obs4: {observación:Si el pagado del proyecto es menor de lo planeado, se debe disminuir el modificado para alcanzar el 100% de avance financiero. , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2023-06-09}}
2022 | 5 | CHP220202070545 | Proyecto de inversión | 166710.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166710.1, modificado:166710.1}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA TERESA 1RA. SECCION - 26669 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 26669 | S | 348 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECC, 29510 SANTA TERESA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - REFORMA Y CARRETERA JUAREZ- REFORMA, LA OBRA DE UBICA APROXIMADAMENTE A 17 KILOMETROS SALIENDO DE LA CAB, lon:-93.16787704, lat:17.73225305}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 166710.1 | 166710.1 | 166710.1 | 166710.1 | 166710.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADOTERESA12022, contratista:VICTOR HUGO ALFARO SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:166710.1, importe_modificado:166710.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2070545/proyecto_INICIO, 2070545/proyecto_PROCESO, 2070545/proyecto_INICIO, 2070545/proyecto_FIN, 2070545/proyecto_PROCESO, 2070545/proyecto_FIN, 2070545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118153 | Proyecto de inversión | 1411500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411500.01, modificado:1411500.01}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL HUAPAQUE 2DA HACIA EL BASURERO EN TRAMOS AISLADOS - 153384 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 153384 | S | 147 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.78, meta_modificada:6.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAREZ - HUAPAQUE 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 RANCHERIA EL HUAPAQUE 2A SECCIÓN, 29518 HUAPAQUE 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA TERESA 2DA.- SAN MANUEL Y , LA OBRA SE UBI, lon:-93.30327963, lat:17.76189715}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 1411500.01 | 1411500.01 | 1411500.01 | 1411500.01 | 1411500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMHUAPAQUECAMINO22022, contratista:CONSTRUCTURA COOCSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1411500.01, importe_modificado:1411500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.78}} | {2118153/proyecto_INICIO, 2118153/proyecto_PROCESO, 2118153/proyecto_FIN, 2118153/proyecto_INICIO, 2118153/proyecto_PROCESO, 2118153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119015 | Proyecto de inversión | 2127820.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127820.04, modificado:2127820.04}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ, NIÑOS HEROES, IGUALA Y TABASCO EN JUAREZ - 157347 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 157347 | S | 4091 | 3850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ EN EL CENTRO DE LA CIUDAD TOMANDO EL , lon:-93.19746862, lat:17.60418991}} | 2022-05-09 | 2022-07-31 | 2127820.04 | 2127820.04 | 2127820.04 | 2127820.04 | 2127820.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DRENAJEFISM20221, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2127820.04, importe_modificado:2127820.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {2119015/proyecto_INICIO, 2119015/proyecto_PROCESO, 2119015/proyecto_FIN, 2119015/proyecto_INICIO, 2119015/proyecto_FIN, 2119015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119502 | Proyecto de inversión | 2130063.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130063.18, modificado:2130063.18}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, TECHADO Y ARCOS COLONIALES EN JUAREZ - 159289 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Juárez | 159289 | S | 3964 | 3890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.82, meta_modificada:249.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLE CERRADA BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ FRENTE AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , lon:-93.19348218, lat:17.60792652}} | 2022-08-10 | 2022-11-07 | 2130063.18 | 2130063.18 | 2130063.18 | 2130063.18 | 2130063.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ARCOS2022, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2130063.18, importe_modificado:2130063.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.82}} | {2119502/proyecto_INICIO, 2119502/proyecto_PROCESO, 2119502/proyecto_INICIO, 2119502/proyecto_PROCESO, 2119502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137832 | Acción | 136625.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136625.06, modificado:136625.06}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 39300 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Juárez | 39300 | N | 0 | 0 | 21084 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2022-08-01 | 2022-12-02 | 136625.06 | 136625.06 | 136625.06 | 136625.06 | 136625.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121257, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:136625.06, importe_modificado:136625.06}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137832/proyecto_INICIO, 2137832/proyecto_PROCESO, 2137832/proyecto_INICIO, 2137832/proyecto_PROCESO, 2137832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137840 | Acción | 159930 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159930.0, modificado:159930.0}} | ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS - 42765 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Juárez | 42765 | N | 0 | 0 | 21807 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2022-07-25 | 2022-09-23 | 159930 | 159930 | 159930 | 159930 | 159930 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121255, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:159930.0, importe_modificado:159930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}} | {2137840/proyecto_INICIO, 2137840/proyecto_FIN, 2137840/proyecto_PROCESO, 2137840/proyecto_FIN, 2137840/proyecto_INICIO, 2137840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116230 | Proyecto de inversión | 1111498.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111498.23, modificado:1111498.23}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN HUAPAQUE 1RA. SECCION EN TRAMOS AISLADOS - 144993 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 144993 | S | 256 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.75, meta_modificada:4.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL HUAPAQUE 1A SECCIÓN, 29518 HUAPAQUE 1RA. SECCIÓN (HUAPACÓN), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO HUAPAQUE 1RA. SECCION Y CAMINO EL PARAISO - SANTA MARTHA, LA OBRA SE UBICA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ , lon:-93.25274794, lat:17.74605984}} | 2022-04-29 | 2022-06-28 | 1111498.23 | 1111498.23 | 1111498.23 | 1111498.23 | 1111498.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOHUAPAQUE12022, contratista:CONSTRUCTURA COOCSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1111498.23, importe_modificado:1111498.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.75}} | {2116230/proyecto_INICIO, 2116230/proyecto_PROCESO, 2116230/proyecto_FIN, 2116230/proyecto_INICIO, 2116230/proyecto_FIN, 2116230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070083 | Proyecto de inversión | 444374.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444374.66, modificado:444374.66}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN BELISARIO DOMINGUEZ - 22657 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 22657 | S | 385 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3 Y CALLE 10, CALLE 6 LA OBRA SE UBICA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ TOMANDO LA SALIDA JUAREZ REFORMA DES, lon:-93.14917868, lat:17.60506929}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 444374.66 | 444374.66 | 444374.66 | 444374.66 | 444374.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADOBELISARIO2022, contratista:VICTOR HUGO ALFARO SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:444374.66, importe_modificado:444374.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2070083/proyecto_FIN, 2070083/proyecto_PROCESO, 2070083/proyecto_INICIO, 2070083/proyecto_FIN, 2070083/proyecto_INICIO, 2070083/proyecto_PROCESO, 2070083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117969 | Proyecto de inversión | 1262155.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262155.55, modificado:1262155.55}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS EN COROZAL 1RA. SECCION - 152522 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 152522 | S | 141 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - COROZAL 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA EL COROZAL 1RA. SECCION, 29514 COROZAL 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO JUAREZ - EL TRIUNFO 1RA. SECCION Y , LA OBRA SE UBICA , lon:-93.22507737, lat:17.60999708}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 1262155.55 | 1262155.55 | 1262155.55 | 1262155.55 | 1262155.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCOROZALCAMINO2022, contratista:INGENIERIA APLICADA CINTALAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1262155.55, importe_modificado:1262155.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.8}} | {2117969/proyecto_PROCESO, 2117969/proyecto_FIN, 2117969/proyecto_INICIO, 2117969/proyecto_PROCESO, 2117969/proyecto_INICIO, 2117969/proyecto_PROCESO, 2117969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116203 | Proyecto de inversión | 1000199.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000199.55, modificado:1000199.55}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN MORELOS 1RA. SECCION - 144902 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 144902 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:18, direccion:PROLONGACION BENITO JUAREZ RANCHERIA MORELOS, 29510 MORELOS 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE UBICA A 10 MINUTOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE JUAREZ CHIAPAS LLEGANDO A LA CALLE BENITO, lon:-93.20099444, lat:17.58755641}} | 2022-04-29 | 2022-06-28 | 1000199.55 | 1000199.55 | 1000199.55 | 1000199.55 | 1000199.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOMORELOS2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA OSTUACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1000199.55, importe_modificado:1000199.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2116203/proyecto_INICIO, 2116203/proyecto_PROCESO, 2116203/proyecto_FIN, 2116203/proyecto_PROCESO, 2116203/proyecto_FIN, 2116203/proyecto_INICIO, 2116203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070554 | Proyecto de inversión | 166744.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166744.9, modificado:166744.9}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRIUNFO SEGUNDA SECCION EL CRUCE - 26704 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 26704 | S | 424 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:34, direccion:CALLE SAN PEDRO RANCHERIA EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, 29516 EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LALIBERTAD Y CALLE LAS MANDARINAS, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE UBICA A 15 MINUTOS SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-93.26770675, lat:17.58082503}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 166744.9 | 166744.9 | 166744.9 | 166744.9 | 166744.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADOTRIUNFO22022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:166744.9, importe_modificado:166744.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2070554/proyecto_PROCESO, 2070554/proyecto_INICIO, 2070554/proyecto_PROCESO, 2070554/proyecto_FIN, 2070554/proyecto_INICIO, 2070554/proyecto_FIN, 2070554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070076 | Proyecto de inversión | 333211.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333211.39, modificado:333211.39}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRIUNFO PRIMERA SECCION CARDONA - 22640 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 22640 | S | 623 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL TRIUNFO, 29513 EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN (CARDONA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PILAR Y CALLE DORADO, LA OBRA SE UBICA A 5 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ OST, lon:-93.23394006, lat:17.60868003}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 333211.39 | 333211.39 | 333211.39 | 333211.39 | 333211.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADOCARDONA2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:333211.39, importe_modificado:333211.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2070076/proyecto_FIN, 2070076/proyecto_INICIO, 2070076/proyecto_PROCESO, 2070076/proyecto_INICIO, 2070076/proyecto_PROCESO, 2070076/proyecto_FIN, 2070076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070214 | Proyecto de inversión | 222233.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222233.73, modificado:222233.73}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA TERESA 2DA. SECCION - 24938 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 24938 | S | 265 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:28, direccion:CALLE CARRETERA JUAREZ - REFORMA KM 125 RANCHERIA SANTA TERESA 2A SECC, 29510 SANTA TERESA 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - REFORMA KM 125 Y CARRETERA SANTA TERESA - EL PARAISO, LA OBRA SE UBICA APROXIMAD, lon:-93.16999749, lat:17.77100109}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 222233.73 | 222233.73 | 222233.73 | 222233.73 | 222233.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADOTERESA22022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:222233.73, importe_modificado:222233.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2070214/proyecto_INICIO, 2070214/proyecto_PROCESO, 2070214/proyecto_FIN, 2070214/proyecto_PROCESO, 2070214/proyecto_FIN, 2070214/proyecto_INICIO, 2070214/proyecto_PROCESO, 2070214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071887 | Acción | 640616.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640616.24, modificado:640616.24}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 33747 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 33747 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.193331, lat:17.608151}} | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 640616.24 | 640616.24 | 640616.24 | 640616.24 | 640616.24 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GIARRENDAMIENTO2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:640616.24, importe_modificado:640616.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2071887/proyecto_INICIO, 2071887/proyecto_PROCESO, 2071887/proyecto_INICIO, 2071887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202071907 | Proyecto de inversión | 3925361.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3925361.09, modificado:3925361.09}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO DR. BELISARIO DOMINGUEZ - 33800 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 33800 | S | 1336 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA AL EJIDO Y CALLE CUATRO, CALLE DIEZ LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ TOMANDO L, lon:-93.15017378, lat:17.60476096}} | 2022-03-02 | 2022-05-30 | 3925361.09 | 3925361.09 | 3925361.09 | 3925361.09 | 3925361.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DRENAJEBELISARIO2022, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:3925361.09, importe_modificado:3925361.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:762.0}} | {2071907/proyecto_INICIO, 2071907/proyecto_PROCESO, 2071907/proyecto_FIN, 2071907/proyecto_INICIO, 2071907/proyecto_PROCESO, 2071907/proyecto_FIN, 2071907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122685 | Proyecto de inversión | 1469231.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469231.94, modificado:1469231.94}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO VOLCAN CHICHONAL - 174033 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 174033 | S | 736 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:EJIDO NUEVO VOLCÁN CHICHONAL, 29517 NUEVO VOLCÁN CHICHONAL, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA SANTA CRUZ - EL MANZANILLAL LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A REFORMA LLEGANDO AL ENTRONQ, lon:-93.109716, lat:17.77224663}} | 2022-08-10 | 2022-11-07 | 1469231.94 | 1469231.94 | 1469231.94 | 1469231.94 | 1469231.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AGUACHICHONAL2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1469231.94, importe_modificado:1469231.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1280.0}} | {2122685/proyecto_INICIO, 2122685/proyecto_PROCESO, 2122685/proyecto_INICIO, 2122685/proyecto_PROCESO, 2122685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154757 | Proyecto de inversión | 508000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508000.0, modificado:508000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL TELEBACHILLERATO NO. 38 THOMAS ALVA EDISON CON CLAVE 07ETH0036J - 213705 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 213705 | S | 366 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.3, meta_modificada:30.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 125 TRAMO JUAREZ - REFORMA KILÓMETRO 27 + 130 RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECC, 29510 SANTA TERESA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PLR Y CARRETERA JUAREZ - REFORMA, CARRETERA REFORMA - JUAREZ LA, lon:-93.16976064, lat:17.73088154}} | 2022-09-07 | 2022-11-05 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURO2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:508000.0, importe_modificado:508000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.3}} | {2154757/proyecto_INICIO, 2154757/proyecto_PROCESO, 2154757/proyecto_FIN, 2154757/proyecto_PROCESO, 2154757/proyecto_FIN, 2154757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117430 | Proyecto de inversión | 1227061.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227061.35, modificado:1227061.35}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA COL. EL PARAISO - 150367 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 150367 | S | 368 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - COLONIA EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 200 COLONIA EL PARAÍSO, 29518 EL PARAÍSO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CHAMPISCO Y CALLE TRINIDAD RAMIREZ GONZALEZ, CARRETERA SANTA TERESA - EL PARAISO LA , lon:-93.23715381, lat:17.76702823}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 1227061.35 | 1227061.35 | 1227061.35 | 1227061.35 | 1227061.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOPARAISO2022, contratista:CONSTRUCTURA 17 DE AGOSTO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1227061.35, importe_modificado:1227061.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2117430/proyecto_PROCESO, 2117430/proyecto_FIN, 2117430/proyecto_INICIO, 2117430/proyecto_PROCESO, 2117430/proyecto_FIN, 2117430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069888 | Proyecto de inversión | 555120.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555120.32, modificado:555120.32}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN NUEVO VOLCAN CHICHONAL - 21754 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 21754 | S | 669 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO NUEVO VOLCÁN CHICHONAL, 29517 NUEVO VOLCÁN CHICHONAL, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, CALLE 4 SALIENDO DE LA CABERA MUNICIPAL JUAREZ TOMANDO LA CARRETERA HACIA LA CIUDAD DE REFORMA CHIA, lon:-93.10967532, lat:17.77224111}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 555120.32 | 555120.32 | 555120.32 | 555120.32 | 555120.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADOCHICHONAL2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:555120.32, importe_modificado:555120.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2069888/proyecto_INICIO, 2069888/proyecto_PROCESO, 2069888/proyecto_FIN, 2069888/proyecto_INICIO, 2069888/proyecto_PROCESO, 2069888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118173 | Proyecto de inversión | 1211431.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211431.99, modificado:1211431.99}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN HIDALGO - 153474 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 153474 | S | 182 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAREZ - MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 100 RANCHERIA HIDALGO, 29514 HIDALGO (CAMOAPA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA TERESA 2DA.- SAN MANUEL Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA, lon:-93.32976367, lat:17.67856001}} | 2022-06-02 | 2022-08-30 | 1211431.99 | 1211431.99 | 1211431.99 | 1211431.99 | 1211431.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMHIDALGOCAMINO2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1211431.99, importe_modificado:1211431.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2118173/proyecto_PROCESO, 2118173/proyecto_INICIO, 2118173/proyecto_PROCESO, 2118173/proyecto_FIN, 2118173/proyecto_PROCESO, 2118173/proyecto_FIN, 2118173/proyecto_INICIO, 2118173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155033 | Proyecto de inversión | 724328.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724328.37, modificado:724328.37}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN ZAPOTAL - 215109 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 215109 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.54, meta_modificada:2.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 58 + 400 RANCHERIA ZAPOTAL, 29518 ZAPOTAL, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAISO - CRISTO REY Y CAMINO CRISTO REY - PARAISO, LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CIUDAD DE , lon:-93.26145414, lat:17.79919214}} | 2022-09-26 | 2022-12-24 | 724328.37 | 724328.37 | 724328.37 | 724328.37 | 724328.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAMINOZAPOTAL2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:724328.37, importe_modificado:724328.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.54}} | {2155033/proyecto_INICIO, 2155033/proyecto_PROCESO, 2155033/proyecto_FIN, 2155033/proyecto_INICIO, 2155033/proyecto_PROCESO, 2155033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202070073 | Proyecto de inversión | 499712.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499712.69, modificado:499712.69}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUEBLO JUAREZ - 22628 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 22628 | S | 487 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:14, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA PUEBLO JUÁREZ, 29513 PUEBLO JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ - REFORMA Y CALLE JOLOCHERO, BRECHA EL MANZANILLAL - PUEBLO JUAREZ LA OBRA SE UBICA A DIEZ MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAR, lon:-93.15920511, lat:17.64218448}} | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 499712.69 | 499712.69 | 499712.69 | 499712.69 | 499712.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADOJUARITO2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:499712.69, importe_modificado:499712.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2070073/proyecto_PROCESO, 2070073/proyecto_INICIO, 2070073/proyecto_FIN, 2070073/proyecto_PROCESO, 2070073/proyecto_FIN, 2070073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302118198 | Proyecto de inversión | 813028.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813028.45, modificado:813028.45}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN TEPATE ABAJO - 153600 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 153600 | S | 343 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAREZ - TEPATE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 400 RANCHERIA TECPATE ABAJO, 29519 TEPATE ABAJO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO RIO TEPATE ABAJO - ALVARADO 1RA. SECCION Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE L, lon:-93.02936236, lat:17.81774816}} | 2022-05-04 | 2022-08-01 | 813028.45 | 813028.45 | 813028.45 | 813028.45 | 813028.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOTEPATE2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:813028.45, importe_modificado:813028.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.8}} | {2118198/proyecto_FIN, 2118198/proyecto_INICIO, 2118198/proyecto_PROCESO, 2118198/proyecto_FIN, 2118198/proyecto_INICIO, 2118198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154621 | Proyecto de inversión | 1632903.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632903.85, modificado:1632903.85}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 07DPR1096 - 213014 | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 213014 | S | 3952 | 3857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.3, meta_modificada:321.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA NUEVO PROGRESO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 05 MINUTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , lon:-93.19192771, lat:17.60291754}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 1632903.85 | 1632903.85 | 1632903.85 | 1632903.85 | 1632903.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:BARDA20NOVIEMBRE2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1632903.85, importe_modificado:1632903.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.3}} | {2154621/proyecto_INICIO, 2154621/proyecto_PROCESO, 2154621/proyecto_FIN, 2154621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150814 | Proyecto de inversión | 1938736.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO GONZALEZ - 134663 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 134663 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.8082298, lat:16.90880777}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/21, contratista:ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2150814/proyecto_INICIO, 2150814/proyecto_PROCESO, 2150814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182943 | Proyecto de inversión | 1016146.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016146.66, modificado:1016146.66}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL - 345673 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 345673 | S | 464 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 12 PARAJE SAN CRISTOBALITO, 29864 SAN CRISTOBALITO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 28 KILOMETROS CON 12 METROS DE LA CABECERA , lon:-92.81103199, lat:16.90095114}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 1016146.66 | 1016146.66 | 1016146.66 | 1016146.66 | 1016146.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/48, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1016146.66, importe_modificado:1016146.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2182943/proyecto_PROCESO, 2182943/proyecto_FIN, 2182943/proyecto_PROCESO, 2182943/proyecto_FIN, 2182943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186196 | Proyecto de inversión | 1257798.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257798.32, modificado:1257798.32}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 355970 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 355970 | S | 586 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 700 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A A PUERTO CATE PRACTICAMENTE, ES DONDE EST, lon:-92.82545753, lat:16.99364798}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 1257798.32 | 1257798.32 | 1257798.32 | 1257798.32 | 1257798.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/58, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1257798.32, importe_modificado:1257798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2186196/proyecto_INICIO, 2186196/proyecto_PROCESO, 2186196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186252 | Proyecto de inversión | 81536.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81536.12, modificado:81536.12}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TENTIC BAJO BARRIO UCUNTIK - 356143 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 356143 | S | 147 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 PARAJE , 29863 TENTIC BAJO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA LOCALIDAD DE LUQU, lon:-92.7656127, lat:16.90294206}} | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 81536.12 | 81536.12 | 81536.12 | 81536.12 | 81536.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/06, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:81536.12, importe_modificado:81536.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2186252/proyecto_INICIO, 2186252/proyecto_FIN, 2186252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187296 | Proyecto de inversión | 1616098.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616098.34, modificado:1616098.34}} | CONSTRUCCION DE 16 BAÑOS Y 39 FOSAS SEPTICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 359098 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 359098 | S | 313 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 12 PARAJE BUENAVISTA, 29864 BUENAVISTA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOM SANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL , lon:-92.84948592, lat:16.93100679}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 1616098.34 | 1616098.34 | 1616098.34 | 1616098.34 | 1616098.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/55, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1616098.34, importe_modificado:1616098.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2187296/proyecto_FIN, 2187296/proyecto_PROCESO, 2187296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072958 | Proyecto de inversión | 2197234.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197234.57, modificado:2197234.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAXOCH BARRIO JOT OSIL - 39872 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39872 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 3 PARAJE NAXOCH, 29860 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOMINGO EN , lon:-92.75714981, lat:16.8876274}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 2197234.57 | 2197234.57 | 2197234.57 | 2197234.57 | 2197234.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/06, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2197234.57, importe_modificado:2197234.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2072958/proyecto_INICIO, 2072958/proyecto_PROCESO, 2072958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150467 | Proyecto de inversión | 1938736.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO HERNANDEZ - 126960 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 126960 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SA, lon:-92.80959491, lat:16.90964996}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/22, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2150467/proyecto_PROCESO, 2150467/proyecto_INICIO, 2150467/proyecto_FIN, 2150467/proyecto_PROCESO, 2150467/proyecto_FIN, 2150467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150810 | Proyecto de inversión | 1938736.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO OKOXTON - 134646 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 134646 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80851681, lat:16.90944933}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/18, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2150810/proyecto_INICIO, 2150810/proyecto_PROCESO, 2150810/proyecto_FIN, 2150810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186876 | Proyecto de inversión | 413497.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413497.85, modificado:413497.85}} | CONSTRUCCION DE BARDA CON BLOCK HUECO - 357825 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 357825 | S | 2058 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PARAJE , 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 57, lon:-92.71176295, lat:16.88070944}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 413497.85 | 413497.85 | 413497.85 | 413497.85 | 413497.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/50, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:413497.85, importe_modificado:413497.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2186876/proyecto_INICIO, 2186876/proyecto_FIN, 2186876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187553 | Proyecto de inversión | 168210.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168210.17, modificado:168210.17}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TIABNAL ALTO BARRIO SIKILHUKUM - 359920 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 359920 | S | 164 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 PARAJE TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 9 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUM, lon:-92.75091861, lat:16.92488452}} | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 168210.17 | 168210.17 | 168210.17 | 168210.17 | 168210.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/04, contratista:SIXTO BERNARDO GOMEZ DIAZ, convocante:LARRAINZAR, monto:168210.17, importe_modificado:168210.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2187553/proyecto_FIN, 2187553/proyecto_PROCESO, 2187553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072865 | Proyecto de inversión | 2332085.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332085.64, modificado:2332085.64}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO STSELEJ - 39450 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39450 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO , lon:-92.72470589, lat:16.87671492}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 2332085.64 | 2332085.64 | 2332085.64 | 2332085.64 | 2332085.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/09, contratista:ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2332085.64, importe_modificado:2332085.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2072865/proyecto_INICIO, 2072865/proyecto_PROCESO, 2072865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150815 | Proyecto de inversión | 1938736.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO SANTIZ - 134694 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 134694 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80825396, lat:16.90887962}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/23, contratista:JAVIER PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2150815/proyecto_PROCESO, 2150815/proyecto_INICIO, 2150815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163150 | Proyecto de inversión | 819649.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819649.39, modificado:819649.39}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BACHEN - 257565 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 257565 | S | 171 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 100 PARAJE BACHÉN, 29862 BACHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO CATE A , lon:-92.77241758, lat:16.95046044}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 819649.39 | 819649.39 | 819649.39 | 819649.39 | 819649.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/34, contratista:C. LIC. JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:819649.39, importe_modificado:819649.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2163150/proyecto_PROCESO, 2163150/proyecto_INICIO, 2163150/proyecto_FIN, 2163150/proyecto_PROCESO, 2163150/proyecto_FIN, 2163150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163987 | Proyecto de inversión | 1361872.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361872.93, modificado:1361872.93}} | PAVIMENTACION DE CALLE EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TALONHUITZ - 262017 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 262017 | S | 420 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 PARAJE TALONHUITZ, 29861 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 2 KILOMETROS CON 700 METROS DE LA CABECERA RUMBO , lon:-92.72151313, lat:16.90571382}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 1361872.93 | 1361872.93 | 1361872.93 | 1361872.93 | 1361872.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/25, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:LARRAINZAR, monto:1361872.93, importe_modificado:1361872.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2163987/proyecto_PROCESO, 2163987/proyecto_FIN, 2163987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185127 | Proyecto de inversión | 1010511.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010511.37, modificado:1010511.37}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL - 352155 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 352155 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 10 PARAJE , 00000 OKOXTON, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 29 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SANTO DOMINGO COLINDA, lon:-92.8086281, lat:16.90269363}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 1010511.37 | 1010511.37 | 1010511.37 | 1010511.37 | 1010511.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/41, contratista:LIC. JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1010511.37, importe_modificado:1010511.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2185127/proyecto_INICIO, 2185127/proyecto_PROCESO, 2185127/proyecto_FIN, 2185127/proyecto_INICIO, 2185127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402191094 | Proyecto de inversión | 417409.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417409.26, modificado:417409.26}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO EJERCICIO 2022 - 370587 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 370587 | S | 698 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 630 + 20 PARAJE , 00000 CHICHELALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PUE, lon:-92.75009396, lat:16.89936628}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 417409.26 | 417409.26 | 417409.26 | 417409.26 | 417409.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131807, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:417409.26, importe_modificado:417409.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:314.0}} | {2191094/proyecto_INICIO, 2191094/proyecto_FIN, 2191094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072880 | Proyecto de inversión | 2332085.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332085.64, modificado:2332085.64}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO CHIX - 39529 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39529 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO , lon:-92.72829453, lat:16.87906171}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 2332085.64 | 2332085.64 | 2332085.64 | 2332085.64 | 2332085.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/12, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2332085.64, importe_modificado:2332085.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2072880/proyecto_INICIO, 2072880/proyecto_PROCESO, 2072880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072981 | Proyecto de inversión | 2326483.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326483.7, modificado:2326483.7}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO CHENTIK - 39955 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39955 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.72806282, lat:16.87890181}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 2326483.7 | 2326483.7 | 2326483.7 | 2326483.7 | 2326483.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/11, contratista:JAVER PEREZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2326483.7, importe_modificado:2326483.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2072981/proyecto_INICIO, 2072981/proyecto_PROCESO, 2072981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162897 | Proyecto de inversión | 992562.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992562.46, modificado:992562.46}} | CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE MAMPOSTERIA - 255944 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 255944 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 520 PARAJE , 29862 ECHTIK, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO CATE EN EL KIL, lon:-92.76292296, lat:16.9173486}} | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 992562.46 | 992562.46 | 992562.46 | 992562.46 | 992562.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/36, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:LARRAINZAR, monto:992562.46, importe_modificado:992562.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2162897/proyecto_INICIO, 2162897/proyecto_PROCESO, 2162897/proyecto_FIN, 2162897/proyecto_INICIO, 2162897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185309 | Proyecto de inversión | 969191.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969191.4, modificado:969191.4}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL - 352666 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 352666 | S | 164 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 PARAJE TIABNAL ALTO, 29861 TIABNAL ALTO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 10 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RU, lon:-92.73820099, lat:16.93085803}} | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 969191.4 | 969191.4 | 969191.4 | 969191.4 | 969191.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/40, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:969191.4, importe_modificado:969191.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2185309/proyecto_INICIO, 2185309/proyecto_PROCESO, 2185309/proyecto_FIN, 2185309/proyecto_INICIO, 2185309/proyecto_PROCESO, 2185309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188217 | Proyecto de inversión | 464643.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464643.93, modificado:464643.93}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REGISTRO DE VALVULAS DE AGUA POTABLE - 362145 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 362145 | S | 152 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 PARAJE , 00000 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOMSANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL KILOMETRO 6 8, lon:-92.76184638, lat:16.89452983}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 464643.93 | 464643.93 | 464643.93 | 464643.93 | 464643.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/56, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:464643.93, importe_modificado:464643.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2188217/proyecto_INICIO, 2188217/proyecto_PROCESO, 2188217/proyecto_FIN, 2188217/proyecto_PROCESO, 2188217/proyecto_FIN, 2188217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189057 | Proyecto de inversión | 2342061.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342061.14, modificado:2342061.14}} | CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE TECHO FIRME - 364540 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 364540 | S | 60 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYYOHIDALGO JUAN SABINES PARAJE LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ES LOCALIZAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRAINZAR Y ESTA DISPERSO EN DIFERENTES PUNTOS DEL PUEBLO, lon:-92.71369783, lat:16.88454766}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 2342061.14 | 2342061.14 | 2342061.14 | 2342061.14 | 2342061.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/60, contratista:VIA & G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:2342061.14, importe_modificado:2342061.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2189057/proyecto_PROCESO, 2189057/proyecto_FIN, 2189057/proyecto_INICIO, 2189057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072970 | Proyecto de inversión | 2197234.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197234.57, modificado:2197234.57}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO YAKOL CHIX - 39914 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39914 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.7256388, lat:16.87791301}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 2197234.57 | 2197234.57 | 2197234.57 | 2197234.57 | 2197234.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/05, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2197234.57, importe_modificado:2197234.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2072970/proyecto_INICIO, 2072970/proyecto_PROCESO, 2072970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150809 | Proyecto de inversión | 1938736.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO CENTRO - 134640 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 134640 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80912299, lat:16.90913625}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/16, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2150809/proyecto_INICIO, 2150809/proyecto_FIN, 2150809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162885 | Proyecto de inversión | 730733.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730733.03, modificado:730733.03}} | MURO DE CONTENCION PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC - 255909 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 255909 | S | 180 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 125 PARAJE BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO C, lon:-92.78078689, lat:16.95989145}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 730733.03 | 730733.03 | 730733.03 | 730733.03 | 730733.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/27, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDE, convocante:LARRAINZAR, monto:730733.03, importe_modificado:730733.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:153.0}} | {2162885/proyecto_PROCESO, 2162885/proyecto_FIN, 2162885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182764 | Proyecto de inversión | 1502948.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502948.93, modificado:1502948.93}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA - 345161 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 345161 | S | 184 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 02 + 100 PARAJE TZUTZBÉN, 29861 TZUTZBÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANT, lon:-92.71607984, lat:16.8954033}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 1502948.93 | 1502948.93 | 1502948.93 | 1502948.93 | 1502948.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/43, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V, convocante:LARRAINZAR, monto:1502948.93, importe_modificado:1502948.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2182764/proyecto_INICIO, 2182764/proyecto_PROCESO, 2182764/proyecto_INICIO, 2182764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187388 | Proyecto de inversión | 1413282.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413282.83, modificado:1413282.83}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE - 359401 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 359401 | S | 105 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 550 PARAJE , 00000 PATHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA A 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPA PASANDO LA LOCALIDAD DE MUCTAHUITZ, lon:-92.77871467, lat:16.87325475}} | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 1413282.83 | 1413282.83 | 1413282.83 | 1413282.83 | 1413282.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/57, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1413282.83, importe_modificado:1413282.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2187388/proyecto_PROCESO, 2187388/proyecto_INICIO, 2187388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189412 | Proyecto de inversión | 2059400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059400.0, modificado:2059400.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES, EN UN PERÍMETRO DE 40 MTS EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 01 - 365677 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 365677 | S | 1416 | 1409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + 520 PARAJE , 29863 CHICHELALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PUERTO CATE Y AL TRAMO NACHITOMSANTO DOMING, lon:-92.74942053, lat:16.89871561}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 2059400 | 2059400 | 2059400 | 2059400 | 2059400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128959, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:2059400.0, importe_modificado:2059400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1400.0}} | {2189412/proyecto_INICIO, 2189412/proyecto_FIN, 2189412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181478 | Proyecto de inversión | 497269.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497269.14, modificado:497269.14}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO - 340983 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 340983 | S | 408 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PARAJE MUCTAHUITZ, 29863 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SANTO DOMINIGO MUNICIPIO DE BOCHIL, lon:-92.75061506, lat:16.86715648}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 497269.14 | 497269.14 | 497269.14 | 497269.14 | 497269.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/31, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:497269.14, importe_modificado:497269.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {2181478/proyecto_INICIO, 2181478/proyecto_PROCESO, 2181478/proyecto_FIN, 2181478/proyecto_INICIO, 2181478/proyecto_FIN, 2181478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182775 | Proyecto de inversión | 804678.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804678.51, modificado:804678.51}} | CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO DE 7.30X14.30 M. EN LA LOCALIDAD DE ANEXO MUCTAHUITZ - 345186 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 345186 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 PARAJE ANEXO MUCTAHUITZ, 29863 ANEXO MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SANTO DOMINIGO MUNICIP, lon:-92.76223664, lat:16.86723341}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 804678.51 | 804678.51 | 804678.51 | 804678.51 | 804678.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/45, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:804678.51, importe_modificado:804678.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2182775/proyecto_PROCESO, 2182775/proyecto_INICIO, 2182775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189087 | Proyecto de inversión | 1951717.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951717.62, modificado:1951717.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 25 ACCIONES - 364684 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 364684 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 125 PARAJE BAJOVELTIC, 29866 BAJOVELTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO C, lon:-92.78035218, lat:16.95912511}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 1951717.62 | 1951717.62 | 1951717.62 | 1951717.62 | 1951717.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/61, contratista:VIA & G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:1951717.62, importe_modificado:1951717.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2189087/proyecto_PROCESO, 2189087/proyecto_INICIO, 2189087/proyecto_FIN, 2189087/proyecto_PROCESO, 2189087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190554 | Proyecto de inversión | 576520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576520.0, modificado:576520.0}} | AMPLIACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TALOMHUITZ, BATSITETIC Y SAN CRISTOBALITO - 368917 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 368917 | S | 169 | 1063 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:721.0, meta_modificada:721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 650 + 50 PARAJE , 00000 TALONHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EN LOCALIDADES VARIAS PUNTO DE PARTIDA C, lon:-92.7301547, lat:16.90519567}} | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 576520 | 576520 | 576520 | 576520 | 576520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131809, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:576520.0, importe_modificado:576520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:721.0}} | {2190554/proyecto_PROCESO, 2190554/proyecto_FIN, 2190554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190689 | Proyecto de inversión | 637420 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637420.0, modificado:637420.0}} | AMPLIACION DE DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE NATOC, ARCOCHEN Y MAJOVAL - 369350 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 369350 | S | 541 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 650 + 100 PARAJE , 00000 NATOC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EN LOCALIDADES VARIAS PUNTO DE PARTIDA CABEC, lon:-92.78197512, lat:16.92106562}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 637420 | 637420 | 637420 | 637420 | 637420 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131812, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:637420.0, importe_modificado:637420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2190689/proyecto_FIN, 2190689/proyecto_PROCESO, 2190689/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150811 | Proyecto de inversión | 1938736.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO KAL CHEN - 134652 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 134652 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80806619, lat:16.90852548}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/17, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2150811/proyecto_PROCESO, 2150811/proyecto_INICIO, 2150811/proyecto_FIN, 2150811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163412 | Proyecto de inversión | 396628.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396628.55, modificado:396628.55}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE POCOLTON - 258982 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 258982 | S | 171 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29860 TRAMO LARRAINZAR - LARRAINZAR KILÓMETRO 1 + 10 PARAJE POCOLTÓN, 29860 POCOLTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA PROCTICAMENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL A 15 KILOMETRO , lon:-92.70495663, lat:16.87797951}} | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 396628.55 | 396628.55 | 396628.55 | 396628.55 | 396628.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/35, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:396628.55, importe_modificado:396628.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2163412/proyecto_INICIO, 2163412/proyecto_PROCESO, 2163412/proyecto_INICIO, 2163412/proyecto_FIN, 2163412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186053 | Proyecto de inversión | 529066.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529066.4, modificado:529066.4}} | PAVIMENTACION DE 100 METROS DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KANTEEL - 355461 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 355461 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:BRECHA TRAMO LARRAINZAR - CHAMULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 10 PARAJE K ANTE EL, 29860 KANTEEL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 1 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A RUMBA A CHAMULA E, lon:-92.71169384, lat:16.8743183}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 529066.4 | 529066.4 | 529066.4 | 529066.4 | 529066.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/42, contratista:ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:529066.4, importe_modificado:529066.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2186053/proyecto_INICIO, 2186053/proyecto_FIN, 2186053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% DEL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-21}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% DEL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-21}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% DEL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-21}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100% DEL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2023-06-21}}
2022 | 5 | CHP220402187179 | Proyecto de inversión | 1825497.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825497.51, modificado:1825497.51}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR PRIMERA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO CLAVE 07DPB1952T - 358749 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 358749 | S | 560 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 66 PARAJE BAYALEMO, 29862 BAYALEMO DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO EN FRENTE DE LA UNIC, lon:-92.76757495, lat:16.93096816}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 1825497.51 | 1825497.51 | 1825497.51 | 1825497.51 | 1825497.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/53, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1825497.51, importe_modificado:1825497.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2187179/proyecto_INICIO, 2187179/proyecto_PROCESO, 2187179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188967 | Proyecto de inversión | 1161880.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161880.96, modificado:1161880.96}} | CONSTRUCCION DE BASE DE TECHADO EN EL PLANTEL COBACH 60 PRIMERA ETAPA - 364219 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 364219 | S | 2058 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN PARAJE LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ESCUELA COBACH PLANTEL 60 LARRAINZAR, lon:-92.71946626, lat:16.88616179}} | 2022-10-20 | 2022-11-20 | 1161880.96 | 1161880.96 | 1161880.96 | 1161880.96 | 1161880.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/59, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V, convocante:LARRAINZAR, monto:1161880.96, importe_modificado:1161880.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2188967/proyecto_FIN, 2188967/proyecto_PROCESO, 2188967/proyecto_INICIO, 2188967/proyecto_PROCESO, 2188967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189041 | Proyecto de inversión | 1374240.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374240.66, modificado:1374240.66}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO EJERCICIO 2022 - 364491 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 364491 | S | 2058 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2178.0, meta_modificada:2178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + 452 PARAJE , 00000 GUACAMAYA, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PUER, lon:-92.80826282, lat:16.89647464}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 1374240.66 | 1374240.66 | 1374240.66 | 1374240.66 | 1374240.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129146, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:1374240.66, importe_modificado:1374240.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2178.0}} | {2189041/proyecto_INICIO, 2189041/proyecto_FIN, 2189041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072976 | Proyecto de inversión | 2197234.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197234.57, modificado:2197234.57}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO CENTRO - 39944 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39944 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.72658294, lat:16.88045913}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 2197234.57 | 2197234.57 | 2197234.57 | 2197234.57 | 2197234.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/07, contratista:CONTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:2197234.57, importe_modificado:2197234.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2072976/proyecto_INICIO, 2072976/proyecto_PROCESO, 2072976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150808 | Proyecto de inversión | 1982272.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982272.8, modificado:1982272.8}} | CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO ZOMAL - 134634 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 134634 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80818958, lat:16.90880777}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1982272.8 | 1982272.8 | 1982272.8 | 1982272.8 | 1982272.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/15, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1982272.8, importe_modificado:1982272.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2150808/proyecto_INICIO, 2150808/proyecto_FIN, 2150808/proyecto_PROCESO, 2150808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163019 | Proyecto de inversión | 797181.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797181.13, modificado:797181.13}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA - 256781 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 256781 | S | 396 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 630 PARAJE JOLNACHOJ, 29862 JOLNACHOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO C, lon:-92.77960421, lat:16.91350124}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 797181.13 | 797181.13 | 797181.13 | 797181.13 | 797181.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/30, contratista:ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:797181.13, importe_modificado:797181.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:213.0}} | {2163019/proyecto_INICIO, 2163019/proyecto_FIN, 2163019/proyecto_INICIO, 2163019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402165642 | Proyecto de inversión | 521989.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521989.58, modificado:521989.58}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CARRETERA QUE COMUNICA AL BARRIO KALCHEN EN LA LOCALIDAD DE BATZITETIC - 271171 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 271171 | S | 174 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 980 PARAJE , 00000 BATZITETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 13 KILOMETROS CON 980 METROS DE LA CABECERA ENTRE LAS COMUNIDADE, lon:-92.77271139, lat:16.93676266}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 521989.58 | 521989.58 | 521989.58 | 521989.58 | 521989.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/33, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:521989.58, importe_modificado:521989.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2165642/proyecto_PROCESO, 2165642/proyecto_INICIO, 2165642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187038 | Proyecto de inversión | 751147.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751147.28, modificado:751147.28}} | CONSTRUCCION DE BARDA CON BLOCK HUECO - 358314 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 358314 | S | 2058 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - LARRAINZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 PARAJE , 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑES, lon:-92.71411604, lat:16.88048232}} | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 751147.28 | 751147.28 | 751147.28 | 751147.28 | 751147.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/52, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:LARRAINZAR, monto:751147.28, importe_modificado:751147.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2187038/proyecto_INICIO, 2187038/proyecto_PROCESO, 2187038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072953 | Proyecto de inversión | 2067985.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067985.48, modificado:2067985.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAXOCH BARRIO CENTRO - 39838 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39838 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 3 PARAJE NAXOCH, 29860 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOMINGO EN , lon:-92.75665629, lat:16.88760687}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 2067985.48 | 2067985.48 | 2067985.48 | 2067985.48 | 2067985.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/04, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2067985.48, importe_modificado:2067985.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2072953/proyecto_PROCESO, 2072953/proyecto_INICIO, 2072953/proyecto_PROCESO, 2072953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162883 | Proyecto de inversión | 1192914.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192914.08, modificado:1192914.08}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, EN LA LOCALIDAD DE UNENALTIC - 255890 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 255890 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 PARAJE , 29862 UNENALTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR PUERTO CATE EN LA ALTURA DEL KILOMETR, lon:-92.76766779, lat:16.94040534}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 1192914.08 | 1192914.08 | 1192914.08 | 1192914.08 | 1192914.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/26, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1192914.08, importe_modificado:1192914.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2162883/proyecto_INICIO, 2162883/proyecto_FIN, 2162883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166578 | Proyecto de inversión | 3372526.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3372526.67, modificado:3372526.67}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO 1RA ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE CHUCHILTON ANEXO POTOBTIX DOS - 276382 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 276382 | S | 691 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 EJIDO CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, 29865 CHUCHILTÓN ANEXO POTOBTIC DOS, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CA, lon:-92.85020915, lat:16.97254768}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 3372526.67 | 3372526.67 | 3372526.67 | 3372526.67 | 3372526.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/32, contratista:ABRAHAM GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:3372526.67, importe_modificado:3372526.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2166578/proyecto_INICIO, 2166578/proyecto_PROCESO, 2166578/proyecto_FIN, 2166578/proyecto_INICIO, 2166578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185946 | Proyecto de inversión | 889461.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889461.7, modificado:889461.7}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD TAVILHUCUM - 355149 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 355149 | S | 74 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTIAGO EL PINAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 03 + 700 PARAJE TAVILHUCUM, 29861 TAVILHUCUM, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 3 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SA, lon:-92.70544282, lat:16.90379613}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 889461.7 | 889461.7 | 889461.7 | 889461.7 | 889461.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/39, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:889461.7, importe_modificado:889461.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2185946/proyecto_PROCESO, 2185946/proyecto_FIN, 2185946/proyecto_PROCESO, 2185946/proyecto_INICIO, 2185946/proyecto_FIN, 2185946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189629 | Proyecto de inversión | 2059400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059400.0, modificado:2059400.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCION DE AVES, EN UN PERÍMETRO DE 40 MTS EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 03 - 366247 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 366247 | S | 1419 | 1403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + 560 PARAJE , 00000 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PUERTO CATE Y , lon:-92.80903716, lat:16.90876671}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 2059400 | 2059400 | 2059400 | 2059400 | 2059400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128962, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:2059400.0, importe_modificado:2059400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1400.0}} | {2189629/proyecto_INICIO, 2189629/proyecto_PROCESO, 2189629/proyecto_INICIO, 2189629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190754 | Proyecto de inversión | 142251.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142251.96, modificado:142251.96}} | REHABILITACION DE PINTURA EN COMEDOR COMUNITARIO - 369518 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 369518 | S | 2058 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PARAJE LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE EN FRENTE DEL HASTA DE BANDERA., lon:-92.71375553, lat:16.88454349}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 142251.96 | 142251.96 | 142251.96 | 142251.96 | 142251.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129151, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:142251.96, importe_modificado:142251.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2190754/proyecto_INICIO, 2190754/proyecto_FIN, 2190754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072800 | Proyecto de inversión | 2332085.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332085.64, modificado:2332085.64}} | CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO BAYOCHOB - 39042 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39042 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR , lon:-92.72649176, lat:16.8774733}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 2332085.64 | 2332085.64 | 2332085.64 | 2332085.64 | 2332085.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/01, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:2332085.64, importe_modificado:2332085.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2072800/proyecto_INICIO, 2072800/proyecto_PROCESO, 2072800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150806 | Proyecto de inversión | 2098877.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098877.09, modificado:2098877.09}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO OKOXTON - 134623 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 134623 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE , 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOMINGO E, lon:-92.80945021, lat:16.90913111}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2098877.09 | 2098877.09 | 2098877.09 | 2098877.09 | 2098877.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/13, contratista:FERNANDO GOMEZ DIAZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2098877.09, importe_modificado:2098877.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:72.0}} | {2150806/proyecto_FIN, 2150806/proyecto_INICIO, 2150806/proyecto_FIN, 2150806/proyecto_PROCESO, 2150806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150812 | Proyecto de inversión | 1938736.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO ZOMAL - 134656 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 134656 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.8081842, lat:16.90862813}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/19, contratista:CONSTRUCCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2150812/proyecto_INICIO, 2150812/proyecto_FIN, 2150812/proyecto_PROCESO, 2150812/proyecto_FIN, 2150812/proyecto_INICIO, 2150812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162864 | Proyecto de inversión | 77408.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77408.11, modificado:77408.11}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC - 255787 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 255787 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO , lon:-92.80759749, lat:16.9092505}} | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 77408.11 | 77408.11 | 77408.11 | 77408.11 | 77408.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/02, contratista:INGENIERIA Y CONSTRCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:77408.11, importe_modificado:77408.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2162864/proyecto_FIN, 2162864/proyecto_INICIO, 2162864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402163200 | Proyecto de inversión | 1356571.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356571.86, modificado:1356571.86}} | PAVIMENTACION DE CALLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALHO - 257867 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 257867 | S | 242 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 PARAJE TZAJALHÓ, 29861 TZAJALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO CATE, lon:-92.74776969, lat:16.91282951}} | 2022-09-15 | 2022-10-30 | 1356571.86 | 1356571.86 | 1356571.86 | 1356571.86 | 1356571.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/46, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:1356571.86, importe_modificado:1356571.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2163200/proyecto_INICIO, 2163200/proyecto_PROCESO, 2163200/proyecto_INICIO, 2163200/proyecto_FIN, 2163200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402188822 | Proyecto de inversión | 34727.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34727.29, modificado:34727.29}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE CANAL CON CONCRETO ARMADO - 363780 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 363780 | S | 441 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 30 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.83237628, lat:16.96016881}} | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 34727.29 | 34727.29 | 34727.29 | 34727.29 | 34727.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128964, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:34727.29, importe_modificado:34727.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2188822/proyecto_INICIO, 2188822/proyecto_PROCESO, 2188822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189778 | Proyecto de inversión | 1169445 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169445.0, modificado:1169445.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES, EN UN PERÍMETRO DE 40 MTS EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 04 - 366609 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 366609 | S | 806 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 650 + 100 PARAJE , 00000 KANTEEL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PUERTO CATE Y AL, lon:-92.71247358, lat:16.87568423}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 1169445 | 1169445 | 1169445 | 1169445 | 1169445 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128963, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:1169445.0, importe_modificado:1169445.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:795.0}} | {2189778/proyecto_INICIO, 2189778/proyecto_FIN, 2189778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072893 | Proyecto de inversión | 2448689.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2448689.93, modificado:2448689.93}} | CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAXOCH BARRIO CURVA - 39565 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39565 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 3 PARAJE NAXOCH, 29860 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOMINGO EN , lon:-92.75646556, lat:16.88795668}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 2448689.93 | 2448689.93 | 2448689.93 | 2448689.93 | 2448689.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/02, contratista:PATRICIA DÍAZ RUÍZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2448689.93, importe_modificado:2448689.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2072893/proyecto_INICIO, 2072893/proyecto_FIN, 2072893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185842 | Proyecto de inversión | 939458.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939458.16, modificado:939458.16}} | PAVIMENTACION DE CALLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BATZITETIC I - 354821 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 354821 | S | 184 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 450 PARAJE , 00000 BATZITETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 13 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CAYETANO PASAND, lon:-92.77237469, lat:16.93652647}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 939458.16 | 939458.16 | 939458.16 | 939458.16 | 939458.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/38, contratista:GREGORIO URBANO GOMEZ LOPEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:939458.16, importe_modificado:939458.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2185842/proyecto_PROCESO, 2185842/proyecto_INICIO, 2185842/proyecto_FIN, 2185842/proyecto_PROCESO, 2185842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185393 | Proyecto de inversión | 253137.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253137.94, modificado:253137.94}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 352961 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 352961 | S | 145 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 04 + 700 PARAJE CHALOTOJ, 29863 CHALOTOJ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A PUERTO, lon:-92.74763813, lat:16.88923189}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 253137.94 | 253137.94 | 253137.94 | 253137.94 | 253137.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/11, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:253137.94, importe_modificado:253137.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2185393/proyecto_PROCESO, 2185393/proyecto_FIN, 2185393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402187101 | Proyecto de inversión | 831179.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831179.45, modificado:831179.45}} | PAVIMENTACION DE CALLE PARA LA LOCALIDAD DE TRES PUENTES UNO - 358519 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 358519 | S | 248 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 56 PARAJE TRES PUENTES UNO, 29862 TRES PUENTES UNO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 15 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUM, lon:-92.75526942, lat:16.93770687}} | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 831179.45 | 831179.45 | 831179.45 | 831179.45 | 831179.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/51, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:LARRAINZAR, monto:831179.45, importe_modificado:831179.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2187101/proyecto_PROCESO, 2187101/proyecto_INICIO, 2187101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150816 | Proyecto de inversión | 1938736.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO TERATOL - 134699 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 134699 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80805547, lat:16.9087821}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/24, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2150816/proyecto_INICIO, 2150816/proyecto_PROCESO, 2150816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185257 | Proyecto de inversión | 849663.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849663.8, modificado:849663.8}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL - 352484 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 352484 | S | 69 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PARAJE , 29863 NA XOCH II, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SANTO DOMINGO C, lon:-92.7569509, lat:16.89038191}} | 2022-09-15 | 2022-10-15 | 849663.8 | 849663.8 | 849663.8 | 849663.8 | 849663.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/47, contratista:ALFONSO DIAZ PEREZ, convocante:LARRAINZAR, monto:849663.8, importe_modificado:849663.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2185257/proyecto_PROCESO, 2185257/proyecto_INICIO, 2185257/proyecto_FIN, 2185257/proyecto_INICIO, 2185257/proyecto_PROCESO, 2185257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186010 | Proyecto de inversión | 261640.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261640.56, modificado:261640.56}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHICHELALO - 355308 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 355308 | S | 239 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PARAJE , 00000 CHICHELALHÓ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CAYETANO ENTRE E, lon:-92.75062401, lat:16.89629743}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 261640.56 | 261640.56 | 261640.56 | 261640.56 | 261640.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/10, contratista:LUCAS PEREZ LOPEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:261640.56, importe_modificado:261640.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2186010/proyecto_PROCESO, 2186010/proyecto_FIN, 2186010/proyecto_INICIO, 2186010/proyecto_FIN, 2186010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186143 | Proyecto de inversión | 894589.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894589.39, modificado:894589.39}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA - 355826 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 355826 | S | 223 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 PARAJE YOLTÉ, 29863 YOLTÉ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOMINTO EN, lon:-92.78823811, lat:16.90315022}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 894589.39 | 894589.39 | 894589.39 | 894589.39 | 894589.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/44, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:894589.39, importe_modificado:894589.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2186143/proyecto_PROCESO, 2186143/proyecto_INICIO, 2186143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186223 | Proyecto de inversión | 742188.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742188.51, modificado:742188.51}} | PAVIMENTACION DE CALLE PARA LA LOCALIDAD DE YUTCHEN - 356038 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 356038 | S | 75 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 600 PARAJE , 00000 YUTCHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 24 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA COLONIA SAN CAYETAN, lon:-92.7857349, lat:16.95141318}} | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 742188.51 | 742188.51 | 742188.51 | 742188.51 | 742188.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/49, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:742188.51, importe_modificado:742188.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2186223/proyecto_INICIO, 2186223/proyecto_PROCESO, 2186223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189691 | Proyecto de inversión | 1169445 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169445.0, modificado:1169445.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES, EN UN PERÍMETRO DE 40 MTS EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 02 - 366397 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 366397 | S | 801 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:395.5, meta_modificada:395.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + 100 PARAJE , 00000 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM PUERTO CATE Y A, lon:-92.7677307, lat:16.89781362}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 1169445 | 1169445 | 1169445 | 1169445 | 1169445 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128961, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:1169445.0, importe_modificado:1169445.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:395.5}} | {2189691/proyecto_FIN, 2189691/proyecto_PROCESO, 2189691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190014 | Proyecto de inversión | 1110598 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110598.0, modificado:1110598.0}} | SUMINISTRO DE TINACOS DE 1100 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 421 ACCIONES EN LOCALIDADES VARIAS COBERTURA 02 - 367277 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 367277 | S | 846 | 852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + 100 PARAJE , 00000 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA ACCION ESTA UBICADO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUN, lon:-92.83086691, lat:16.95825101}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 1110598 | 1110598 | 1110598 | 1110598 | 1110598 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128960, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:1110598.0, importe_modificado:1110598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:421.0}} | {2190014/proyecto_INICIO, 2190014/proyecto_FIN, 2190014/proyecto_PROCESO, 2190014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190633 | Proyecto de inversión | 876960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876960.0, modificado:876960.0}} | AMPLIACION Y APERTURA DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE BACHEN, CHALOTOJ Y PONTEHUITZ - 369148 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 369148 | S | 735 | 729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + 156 PARAJE , 00000 BACHÉN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EN LOCALIDADES VARIAS PUNTO DE PARTIDA CABE, lon:-92.77310312, lat:16.94936611}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 876960 | 876960 | 876960 | 876960 | 876960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131810, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:876960.0, importe_modificado:876960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:689.0}} | {2190633/proyecto_PROCESO, 2190633/proyecto_FIN, 2190633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072852 | Proyecto de inversión | 116604.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116604.38, modificado:116604.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 39380 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39380 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR , lon:-92.72644716, lat:16.87817617}} | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 116604.38 | 116604.38 | 116604.38 | 116604.38 | 116604.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/01, contratista:JUANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:116604.38, importe_modificado:116604.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2072852/proyecto_INICIO, 2072852/proyecto_PROCESO, 2072852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150807 | Proyecto de inversión | 2098877.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098877.09, modificado:2098877.09}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO KAL CHEN - 134628 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 134628 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80872603, lat:16.90926969}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2098877.09 | 2098877.09 | 2098877.09 | 2098877.09 | 2098877.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/14, contratista:INGENIERIA Y CONSTRCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:2098877.09, importe_modificado:2098877.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2150807/proyecto_PROCESO, 2150807/proyecto_INICIO, 2150807/proyecto_FIN, 2150807/proyecto_INICIO, 2150807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186084 | Proyecto de inversión | 1611792.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611792.76, modificado:1611792.76}} | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 355568 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 355568 | S | 424 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 PARAJE STENLEJSOTZTETIC, 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADA SOBRE CARRETERA QUE CONDUCE A SANTO DOMINGO PASANDO , lon:-92.82916674, lat:16.92783086}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 1611792.76 | 1611792.76 | 1611792.76 | 1611792.76 | 1611792.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/37, contratista:GREGORIO URBANO GOMEZ LOPEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1611792.76, importe_modificado:1611792.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2186084/proyecto_INICIO, 2186084/proyecto_FIN, 2186084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402147829 | Acción | 3402113.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402113.1, modificado:3402113.1}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 26143 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 26143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.713258, lat:16.884446}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3402113.1 | 3402113.1 | 3402113.1 | 3402113.1 | 3402113.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/24, contratista:FRANCISCO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2147829/proyecto_PROCESO, 2147829/proyecto_INICIO, 2147829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402150813 | Proyecto de inversión | 1938736.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938736.42, modificado:1938736.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BASHANTIC BARRIO QUINDER - 134659 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 134659 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PARAJE BASHANTIC, 29864 BASHANTIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DO, lon:-92.80828022, lat:16.90879287}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | 1938736.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/20, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1938736.42, importe_modificado:1938736.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2150813/proyecto_INICIO, 2150813/proyecto_FIN, 2150813/proyecto_PROCESO, 2150813/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162921 | Proyecto de inversión | 1262516.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262516.77, modificado:1262516.77}} | CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 256038 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 256038 | S | 441 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LARRAINZAR - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 29 PARAJE CHUCHILTÓN, 29865 CHUCHILTÓN, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO, lon:-92.82947888, lat:16.95915678}} | 2022-06-15 | 2022-09-15 | 1262516.77 | 1262516.77 | 1262516.77 | 1262516.77 | 1262516.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/29, contratista:GREGORIO URBANO GOMEZ LOPEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:1262516.77, importe_modificado:1262516.77}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2162921/proyecto_PROCESO, 2162921/proyecto_INICIO, 2162921/proyecto_FIN, 2162921/proyecto_PROCESO, 2162921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402189014 | Proyecto de inversión | 634749.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634749.31, modificado:634749.31}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO EJERCICIO 2022 - 364404 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 364404 | S | 2058 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + 750 PARAJE , 29862 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL TRAMO NACHITOM, lon:-92.75918212, lat:16.87177697}} | 2022-09-10 | 2022-10-10 | 634749.31 | 634749.31 | 634749.31 | 634749.31 | 634749.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129147, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:634749.31, importe_modificado:634749.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1176.0}} | {2189014/proyecto_FIN, 2189014/proyecto_INICIO, 2189014/proyecto_FIN, 2189014/proyecto_PROCESO, 2189014/proyecto_FIN, 2189014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402190451 | Proyecto de inversión | 592760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592760.0, modificado:592760.0}} | AMPLIACION DE CAMINOS EN PARAJE JOCOLHO Y JOMALHO - 368562 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 368562 | S | 419 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDADES VARIAS - NACHITOM-SANTO DOMINGO NACHITOM-PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 900 PARAJE , 00000 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EN LOCALIDADES VARIAS PUNTO DE PARTIDA , lon:-92.71427887, lat:16.88690096}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 592760 | 592760 | 592760 | 592760 | 592760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131808, contratista:, convocante:LARRAINZAR, monto:592760.0, importe_modificado:592760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:850.0}} | {2190451/proyecto_FIN, 2190451/proyecto_INICIO, 2190451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072939 | Proyecto de inversión | 2326483.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326483.7, modificado:2326483.7}} | CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO VITZTIK - 39763 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39763 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.72834247, lat:16.87881647}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 2326483.7 | 2326483.7 | 2326483.7 | 2326483.7 | 2326483.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/03, contratista:EMETERIO DIAZ RUIZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2326483.7, importe_modificado:2326483.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2072939/proyecto_INICIO, 2072939/proyecto_PROCESO, 2072939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072966 | Proyecto de inversión | 2197234.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197234.57, modificado:2197234.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAXOCH BARRIO TOJ - 39907 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39907 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 3 PARAJE NAXOCH, 29860 NAXOCH, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO DOMINGO EN , lon:-92.75545466, lat:16.88727835}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 2197234.57 | 2197234.57 | 2197234.57 | 2197234.57 | 2197234.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/08, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2197234.57, importe_modificado:2197234.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2072966/proyecto_INICIO, 2072966/proyecto_PROCESO, 2072966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072979 | Proyecto de inversión | 2326483.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326483.7, modificado:2326483.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 ACCIONES DE CUARTO PARA DORMITORIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA I BARRIO MECHAN TULAN - 39950 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 39950 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PARAJE LA LAGUNA I, 29860 LA LAGUNA I, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE LARRAINZAR A SANTO D, lon:-92.72700036, lat:16.88054127}} | 2022-04-15 | 2022-08-15 | 2326483.7 | 2326483.7 | 2326483.7 | 2326483.7 | 2326483.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/10, contratista:JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:2326483.7, importe_modificado:2326483.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2072979/proyecto_INICIO, 2072979/proyecto_PROCESO, 2072979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166550 | Proyecto de inversión | 3177987.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3177987.52, modificado:3177987.52}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL BARRIO SERDAN PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL - 276202 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 276202 | S | 1168 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUAN ADIEGO, AVENIDA MORELOS ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.71824862, lat:16.88614221}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3177987.52 | 3177987.52 | 3177987.52 | 3177987.52 | 3177987.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/28, contratista:JAVER PEREZ HERNANDEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:3177987.52, importe_modificado:3177987.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.0}} | {2166550/proyecto_INICIO, 2166550/proyecto_PROCESO, 2166550/proyecto_FIN, 2166550/proyecto_PROCESO, 2166550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182410 | Proyecto de inversión | 209790.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209790.34, modificado:209790.34}} | CONSTRUCCION DE SANTARIO CON FOSA SEPTICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA CLAVE 07KSC0035K - 344150 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 344150 | S | 152 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PARAJE , 00000 LUQUILHO, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ESTA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA NACHITOMSANTO DOMINGO EN LA ALTURA DEL KILOMETRO 6 8, lon:-92.76173169, lat:16.89698312}} | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 209790.34 | 209790.34 | 209790.34 | 209790.34 | 209790.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/09, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LARRAINZAR, monto:209790.34, importe_modificado:209790.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2182410/proyecto_FIN, 2182410/proyecto_INICIO, 2182410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402185789 | Proyecto de inversión | 926043.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926043.42, modificado:926043.42}} | PAVIMENTACION DE CALLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BATZITETIC - 354604 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 354604 | S | 184 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 450 PARAJE , 00000 BATZITETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 13 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN CAYETANO PASAND, lon:-92.77649456, lat:16.93724236}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 926043.42 | 926043.42 | 926043.42 | 926043.42 | 926043.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/FISMDF/049/2022/54, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:LARRAINZAR, monto:926043.42, importe_modificado:926043.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2185789/proyecto_INICIO, 2185789/proyecto_FIN, 2185789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186168 | Proyecto de inversión | 233113.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233113.51, modificado:233113.51}} | CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFECIAR A LA LOCALIDAD DE MAJOVAL BARRIO NITONTRAMO MANGO - 355911 | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Larráinzar | 355911 | S | 586 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO NACHITOM - PUERTO CATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 300 PARAJE MAJOVAL, 29866 MAJOVAL, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA ESTÁ LOCALIZADA A 30 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A PUERTO CATE, lon:-92.8198859, lat:16.9948073}} | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 233113.51 | 233113.51 | 233113.51 | 233113.51 | 233113.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/OT/FISMDF/2022/07, contratista:MARIO NUÑEZ GONZALEZ, convocante:LARRAINZAR, monto:233113.51, importe_modificado:233113.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2186168/proyecto_INICIO, 2186168/proyecto_FIN, 2186168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181156 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 340134 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 340134 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:82, direccion:RANCHERIA EL SHOTAL 1RA. SECCION, 29970 EL SHOTAL 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA 1RA. SECCION Y TERRACERIA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, TERRACERIA ALDAMA CENTRO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL, lon:-91.76013141, lat:17.53242274}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM /003/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2181156/proyecto_PROCESO, 2181156/proyecto_INICIO, 2181156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181647 | Proyecto de inversión | 179300.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179300.98, modificado:179300.98}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJIDO ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECCION. - 341595 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 341595 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.5, meta_modificada:60.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:CALLE LA LIBERTAD LA PLACA EJIDO ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION Y TERRACERIA ALDAMA 1RA. SECCION, TERRACERIA ESTRELLA DE BELE, lon:-91.73779114, lat:17.533599}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 179300.98 | 179300.98 | 179300.98 | 179300.98 | 179300.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-010/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:179300.98, importe_modificado:179300.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.5}} | {2181647/proyecto_PROCESO, 2181647/proyecto_INICIO, 2181647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182332 | Proyecto de inversión | 89795.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89795.28, modificado:89795.28}} | CONSTRUCCION DE 2 LETRINAS CON FOSA SEPTICA - 343849 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 343849 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.94, meta_modificada:5.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CENTRO EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD-ESTACION LA CANDON MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ PRIMERA SECCION, TERRACERIA LA VICTO, lon:-91.69755179, lat:17.60068585}} | 2022-11-03 | 2022-11-20 | 89795.28 | 89795.28 | 89795.28 | 89795.28 | 89795.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-013/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:179300.98, importe_modificado:179300.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.94}} | {2182332/proyecto_INICIO, 2182332/proyecto_FIN, 2182332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186417 | Proyecto de inversión | 104400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 356556 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 356556 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 29970 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL GUANO CENTRO Y TERRACERIA NUEVO SAN MIGUEL, TERRACERIA 2 DE AGOSTO 1988 ESTA OBRA SE LOCALIZA A 3 KLOMETROS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE V, lon:-91.67590278, lat:17.54325311}} | 2022-05-08 | 2022-06-08 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:104400.0, importe_modificado:104400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2186417/proyecto_PROCESO, 2186417/proyecto_INICIO, 2186417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181261 | Proyecto de inversión | 292374.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292374.8, modificado:292374.8}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE 5TA PONIENTEE ENTRE 2DA Y 3RA. AV. SUR. COLONIA CHACAMAX - 340374 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 340374 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE BARRIO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE Y AVENIDA 2DA. SUR, AVENIDA 3RA. SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENETRE LA CALLE QUINTA PONIENTE Y AVENIDA 2DA. Y 3RA. SUR A, lon:-91.72168458, lat:17.68833963}} | 2022-06-06 | 2022-08-06 | 292374.8 | 292374.8 | 292374.8 | 292374.8 | 292374.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-008/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:292374.8, importe_modificado:292374.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2181261/proyecto_INICIO, 2181261/proyecto_FIN, 2181261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182743 | Proyecto de inversión | 44897.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44897.64, modificado:44897.64}} | CONSTRUCCION DE 1 LETRINA CON FOSA SEPTICA - 345095 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 345095 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.97, meta_modificada:2.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, 29970 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION ESTA OBR, lon:-91.72544508, lat:17.55622743}} | 2022-11-03 | 2022-11-20 | 44897.64 | 44897.64 | 44897.64 | 44897.64 | 44897.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-022/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:44897.64, importe_modificado:44897.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.97}} | {2182743/proyecto_INICIO, 2182743/proyecto_FIN, 2182743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186389 | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 356481 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 356481 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:45, direccion:RANCHERIA ALDAMA CENTRO, 29977 ALDAMA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL GUANO CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION, TERRACERIA ALDAMA CENTRO ESTA OBRA SE LOCALIA ENTRE LAS LOCALIDADES EL CUANO DENTRO Y, lon:-91.70198112, lat:17.56146465}} | 2022-05-08 | 2022-06-08 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2186389/proyecto_INICIO, 2186389/proyecto_FIN, 2186389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076772 | Proyecto de inversión | 2937505.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937505.84, modificado:2937505.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 64002 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 64002 | S | 463 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2313.0, meta_modificada:2313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE AGRARISTA Y CALLE BENITO JUATREZ, CALLE LEONA VICARIO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES, lon:-91.81069731, lat:17.68034513}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 2937505.84 | 2937505.84 | 2937505.84 | 2937505.84 | 2937505.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-003/AD/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y CORMERCIALIZADORA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:2937505.84, importe_modificado:2937505.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2313.0}} | {2076772/proyecto_INICIO, 2076772/proyecto_PROCESO, 2076772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181662 | Proyecto de inversión | 358601.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358601.94, modificado:358601.94}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA ELGUANO CENTRO - 341654 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 341654 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL GUANO CENTRO, 29971 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CENTRO Y TERRACERIA JUAREZ SEGUNDA SECCION, TERRACERIA EL GUANO CENTRO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCLAIZA EL GUANO CENTRO ENTRE LAS, lon:-91.67680397, lat:17.54276123}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 358601.94 | 358601.94 | 358601.94 | 358601.94 | 358601.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-012/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:358601.94, importe_modificado:358601.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} | {2181662/proyecto_INICIO, 2181662/proyecto_FIN, 2181662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076775 | Proyecto de inversión | 738801.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738801.83, modificado:738801.83}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE - 64010 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 64010 | S | 93 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, 29974 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA RANCHERIA ALDAMA, TERRACERIA BENITO JAUREZ 2DA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA 20 METROS , lon:-91.72614245, lat:17.55659567}} | 2022-03-21 | 2022-05-04 | 738801.83 | 738801.83 | 738801.83 | 738801.83 | 738801.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-004/AD/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:738801.83, importe_modificado:738801.83}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2076775/proyecto_INICIO, 2076775/proyecto_FIN, 2076775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402149651 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA A TRAMOS AISLADOS. - 104073 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 104073 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - EL CACAO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVO, 29970 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA RANCHERIA EL CACAO Y TERR, lon:-91.8177052, lat:17.68045721}} | 2022-03-21 | 2022-04-22 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2149651/proyecto_INICIO, 2149651/proyecto_FIN, 2149651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153857 | Proyecto de inversión | 1630124.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630124.77, modificado:1630124.77}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 199906 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 199906 | S | 216 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.3, meta_modificada:1365.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA OBRA SE LOCALI, lon:-91.69692952, lat:17.60121764}} | 2022-08-03 | 2022-10-28 | 1630124.77 | 1630124.77 | 1630124.77 | 1630124.77 | 1630124.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-008/AD/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR Y CORMERCIALIZADORA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1630124.77, importe_modificado:1630124.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.3}} | {2153857/proyecto_PROCESO, 2153857/proyecto_INICIO, 2153857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181230 | Proyecto de inversión | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 340282 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 340282 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:PERIFERICO ENTRADA POR PERIFERICO EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON RANCHERIA AGUA BLANCA, 29970 AGUA BLANCA, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE PERIFERICO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TERRACERIA AGUA BLANCA, CARRETERA LA LIBERTAD -JOSE M, lon:-91.80435541, lat:17.69216042}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM¿005/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:69600.0, importe_modificado:69600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2181230/proyecto_INICIO, 2181230/proyecto_FIN, 2181230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181242 | Proyecto de inversión | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 340314 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 340314 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:113, direccion:RANCHERIA ALDAMA 1, 29977 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION, TERRACERIA ALDAMA 1RA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD ALDMA 1RA. SECCI, lon:-91.73202186, lat:17.54738927}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-006/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:69600.0, importe_modificado:69600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2181242/proyecto_PROCESO, 2181242/proyecto_INICIO, 2181242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154319 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 206979 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 206979 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL GUANO CENTRO, 29972 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CENTRO Y TERRACERIA NUEVO SAN MIGUEL, ESTA OBRA SE LOCALIZA APROXIADAMENTE A 2 KILOMETRO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA , lon:-91.676839, lat:17.54269513}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM- 001/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2154319/proyecto_PROCESO, 2154319/proyecto_INICIO, 2154319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182759 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 345140 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 345140 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL GUANO CENTRO, 29970 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CENTRO Y TERRACERIA NUEVO SAN MIGUEL, TERRACERIA NUEVO SAN MIGUEL ESTA OBRA SE LOCALIZAAPROXIADAMENTE A 2 KILOMETRO DE LAESCUELA PRIM, lon:-91.67741745, lat:17.54266824}} | 2022-05-08 | 2022-06-08 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.0}} | {2182759/proyecto_INICIO, 2182759/proyecto_PROCESO, 2182759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186646 | Proyecto de inversión | 689222.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689222.85, modificado:689222.85}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 357183 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 357183 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA SEGUNDA PONIENTE Y CALLE NOVENA SUR, CALLE PRIMER ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.72183693, lat:17.68625644}} | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 689222.85 | 689222.85 | 689222.85 | 689222.85 | 689222.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128047, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:689222.85, importe_modificado:689222.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2186646/proyecto_INICIO, 2186646/proyecto_FIN, 2186646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181000 | Proyecto de inversión | 537902.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537902.96, modificado:537902.96}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 339570 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 339570 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.5, meta_modificada:181.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CARRETERA EL CACAO ESTA OBRA SE LOCAZALIZA 5 VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA, lon:-91.80914723, lat:17.67940216}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 537902.96 | 537902.96 | 537902.96 | 537902.96 | 537902.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-009/AD/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:537902.96, importe_modificado:537902.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.5}} | {2181000/proyecto_INICIO, 2181000/proyecto_FIN, 2181000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076768 | Acción | 600257.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600257.67, modificado:600257.67}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 63990 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 63990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}} | 2022-01-03 | 2022-10-31 | 600257.67 | 600257.67 | 600257.67 | 600257.67 | 600257.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:600257.67, importe_modificado:600257.67}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2076768/proyecto_INICIO, 2076768/proyecto_PROCESO, 2076768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181248 | Proyecto de inversión | 179300.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179300.98, modificado:179300.98}} | REHABILITACION DE 2 VIVIENDAS - 340335 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 340335 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.5, meta_modificada:60.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y CALLE CENTRAL, CALLE CUARTA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONA PUEBLO NUEVO ENTRE LAS CALLES QUINTA SUR CENTRAL Y CUARTA S, lon:-91.71913819, lat:17.68582416}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 179300.98 | 179300.98 | 179300.98 | 179300.98 | 179300.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM- 007/OT/202, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:179300.98, importe_modificado:179300.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.5}} | {2181248/proyecto_INICIO, 2181248/proyecto_PROCESO, 2181248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182140 | Proyecto de inversión | 260286.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260286.48, modificado:260286.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE RANCHERIA EL GUANO - 343259 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 343259 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL GUANO CENTRO, 29970 EL GUANO CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CETRO Y TERRACERIA NUEVO SAN MIGUEL, TERRACERIA DOS DE AGOSTO DE 1988 ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL GUANO CENTRO ENTRE LAS LO, lon:-91.67714386, lat:17.5428575}} | 2022-10-05 | 2022-10-21 | 260286.48 | 260286.48 | 260286.48 | 260286.48 | 260286.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-018/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:260286.48, importe_modificado:260286.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:736.0}} | {2182140/proyecto_INICIO, 2182140/proyecto_PROCESO, 2182140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186342 | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 356379 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 356379 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE SEXTA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES SEXTA PONIENTE Y CUARTA ORIENTE A UN COST, lon:-91.71554829, lat:17.684588}} | 2022-05-08 | 2022-06-08 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2186342/proyecto_INICIO, 2186342/proyecto_FIN, 2186342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154336 | Proyecto de inversión | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 207234 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 207234 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:RANCHERIA ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRADA CRUCERO LA LIBERTAD A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TERRACERIA ZARAGORA 2DA. SECCION, TERRACERIA OJO DE AGUA CENTRO SE LOCALIZA, lon:-91.81321789, lat:17.62181045}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-002/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2154336/proyecto_INICIO, 2154336/proyecto_FIN, 2154336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181817 | Proyecto de inversión | 179300.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179300.98, modificado:179300.98}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ CENTRO - 342196 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 342196 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.5, meta_modificada:60.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CENTRO EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD-ESTACION LA CANDON MIGUEL HIDALGO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ PRIMERA SECCION, TERRACERIA LA VICTO, lon:-91.69635016, lat:17.60264935}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 179300.98 | 179300.98 | 179300.98 | 179300.98 | 179300.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-013/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:179300.98, importe_modificado:179300.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.5}} | {2181817/proyecto_INICIO, 2181817/proyecto_FIN, 2181817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182042 | Proyecto de inversión | 381092.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381092.31, modificado:381092.31}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACION DE LA 4TA. PONIENTE - 342968 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 342968 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.8, meta_modificada:154.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4TA. PONIENTE BARRIO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE 4TA. PONIENTE Y AVENIDA 8VA. SUR, CALLE 1RA. ORIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLE 4TA. PONIENTE Y Y 8VA. AVENIDA SUR FRENTE A R, lon:-91.72485843, lat:17.68173373}} | 2022-10-05 | 2022-10-25 | 381092.31 | 381092.31 | 381092.31 | 381092.31 | 381092.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-017/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:381092.31, importe_modificado:381092.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.8}} | {2182042/proyecto_INICIO, 2182042/proyecto_FIN, 2182042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220102061534 | Proyecto de inversión | 678173.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678173.92, modificado:678173.92}} | PAVIMENTACION DE LA SEPTIMA AVENIDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y PRIMERA ORIENTE COLONIA PUEBLO NUEVO - 3525 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 3525 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.6, meta_modificada:392.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7MA. AV. SUR BARRIO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1RA. ORIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 7MA. AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLE CENTRAL Y 1RA. ORI, lon:-91.71894497, lat:17.68330002}} | 2022-02-07 | 2022-03-30 | 678173.92 | 678173.92 | 678173.92 | 678173.92 | 678173.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-001/AD/2022, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:678173.92, importe_modificado:678173.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.6}} | {2061534/proyecto_INICIO, 2061534/proyecto_PROCESO, 2061534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073242 | Proyecto de inversión | 2798739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798739.26, modificado:2798739.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 1RA. PONIENTE ENTRE 3RA. Y 5TA. AV. SUR - 41121 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 41121 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR, AVENIDA QUINTA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLEEN LA CALLE PRIMERA PONIENTE ENTRE LAS A, lon:-91.71956806, lat:17.68660645}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 2798739.26 | 2798739.26 | 2798739.26 | 2798739.26 | 2798739.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-002/AD/2022, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:2798739.26, importe_modificado:2798739.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.0}} | {2073242/proyecto_INICIO, 2073242/proyecto_FIN, 2073242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076779 | Proyecto de inversión | 1423433.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423433.71, modificado:1423433.71}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA Y GLORIETA - 64028 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 64028 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO COLONIA CENTRO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE CENTRAL, CALLE OCTAVA PONIENTE ESTA OBRA SE LOCLAIZA ENTRE LAS CALLE CENTRAL Y CALLE CUARTA PONIENTE CARRETERA A SA, lon:-91.72194268, lat:17.69059833}} | 2022-03-21 | 2022-05-04 | 1423433.71 | 1423433.71 | 1423433.71 | 1423433.71 | 1423433.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-005/AD/2022, contratista:HANNIA MACDOLNADO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1423433.71, importe_modificado:1423433.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}} | {2076779/proyecto_PROCESO, 2076779/proyecto_INICIO, 2076779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181266 | Proyecto de inversión | 331142.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331142.75, modificado:331142.75}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE 3RA ORIENTE ENTRE 7A Y 8A. AV. SUR. COLONIA PUEBLO NUEVO - 340405 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 340405 | S | 1158 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.3, meta_modificada:111.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3RA. ORIENTE BARRIO LA LIBERTAD, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE 3RA. ORIENTE Y AVENIDA 7MA. SUR, AVENIDA 8VA. SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EN LA CALLE TERCERA PONIENTE ENTRE LAS AVENIDAS SEPTIMA Y O, lon:-91.71744729, lat:17.68264584}} | 2022-07-26 | 2022-08-12 | 331142.75 | 331142.75 | 331142.75 | 331142.75 | 331142.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-009/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:331142.75, importe_modificado:331142.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.3}} | {2181266/proyecto_INICIO, 2181266/proyecto_FIN, 2181266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181658 | Proyecto de inversión | 89650.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89650.49, modificado:89650.49}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJIDO NUEVO SAN MIGUEL. - 341623 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 341623 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.5, meta_modificada:60.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN MIGUEL, 29970 NUEVO SAN MIGUEL, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL GUANO CENTRO Y TERRACERIA EL PIAL, TERRACERIA SAN JOAQUIN ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES CRUCERO EL GUANO CENTRO Y RANCHER, lon:-91.66571765, lat:17.51555195}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 89650.49 | 89650.49 | 89650.49 | 89650.49 | 89650.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-011/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:89650.49, importe_modificado:89650.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.5}} | {2181658/proyecto_INICIO, 2181658/proyecto_FIN, 2181658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084771 | Proyecto de inversión | 1720843.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720843.49, modificado:1720843.49}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1RA. ORIENTE ENTRE 1RA. Y 2DA. AVENIDA SUR - 104007 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 104007 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE BARRIO CENTRO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE PRIMERA AVENIDA SUR, CALLE SEGUNDA AV. SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLER PRIMERA ORIENTE ENTRE LAS CALLES PRIM, lon:-91.71843297, lat:17.68913272}} | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 1720843.49 | 1720843.49 | 1720843.49 | 1720843.49 | 1720843.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-006/AD/2022, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1720843.49, importe_modificado:1720843.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {2084771/proyecto_PROCESO, 2084771/proyecto_INICIO, 2084771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153767 | Proyecto de inversión | 1164570.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164570.63, modificado:1164570.63}} | CONSTRUCCION DE COCINAS RURALES - 198513 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 198513 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:110, direccion:RANCHERIA BENITO JUAREZ 1RA. SECCION, 29974 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA, lon:-91.72958307, lat:17.60168506}} | 2022-07-04 | 2022-09-05 | 1164570.63 | 1164570.63 | 1164570.63 | 1164570.63 | 1164570.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-007/AD/2022, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL S.A DE V.C1, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:1164570.63, importe_modificado:1164570.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2153767/proyecto_INICIO, 2153767/proyecto_FIN, 2153767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182471 | Proyecto de inversión | 179590.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179590.56, modificado:179590.56}} | CONSTRUCCION DE 4 LETRINAS CON FOSA SEPTICA - 344302 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 344302 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.88, meta_modificada:11.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN SAQUILA, 29971 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA BLANCA Y TERRACERIA EL CACAO, CARRETERA LA LIBERTAD-JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ES, lon:-91.81020379, lat:17.68230775}} | 2022-11-03 | 2022-11-20 | 179590.56 | 179590.56 | 179590.56 | 179590.56 | 179590.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-020/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:179590.56, importe_modificado:179590.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.88}} | {2182471/proyecto_PROCESO, 2182471/proyecto_FIN, 2182471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402186557 | Proyecto de inversión | 147436 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147436.0, modificado:147436.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA A TRAMOS AISLADOS. - 357023 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 357023 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LALIBERTAD-LA PLACA - ESTRELLA DE BELEN 2DA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 PUEBLO ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA C, lon:-91.73405751, lat:17.53607474}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 147436 | 147436 | 147436 | 147436 | 147436 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:147436.0, importe_modificado:147436.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.1}} | {2186557/proyecto_INICIO, 2186557/proyecto_FIN, 2186557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181181 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 340187 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 340187 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA 1RA. SECCION, 29970 OJO DE AGUA 1RA.SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA RANCHERIA OJO DE AGUA Y TERRACERIA OJO DE AGUA CENTRO, TERRACERIA OJO DE AGUA 1RA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-91.78990661, lat:17.58516836}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-004/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.0}} | {2181181/proyecto_INICIO, 2181181/proyecto_FIN, 2181181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181877 | Proyecto de inversión | 268951.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268951.47, modificado:268951.47}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA RANCHERIA ZARAGOZA 2DA SECCION - 342403 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 342403 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.75, meta_modificada:90.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:RANCHERIA ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ZARAGOZA 1RA. SECCION Y TERRACERIA OJO DE AGUA CENTRO, TERRACERIA ZARAGOZA 2DA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA CRUCERO L, lon:-91.81321866, lat:17.6218673}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 268951.47 | 268951.47 | 268951.47 | 268951.47 | 268951.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-014/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:268951.47, importe_modificado:268951.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.75}} | {2181877/proyecto_INICIO, 2181877/proyecto_PROCESO, 2181877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181965 | Proyecto de inversión | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 342731 | 7 | Chiapas | 50 | La Libertad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Libertad | 342731 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:113, direccion:RANCHERIA ALDAMA 1, 29977 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALDAMA CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ SEGUNDA SECCION, TERRACERIA ALDAMA 1RA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDADALDMA 1RA. SECCIO, lon:-91.73196485, lat:17.54739492}} | 2022-06-06 | 2022-07-06 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-016/OT/2022, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ., convocante:MUNICIPIO DE LA LIBERTAD CHIAPAS, monto:69600.0, importe_modificado:69600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2181965/proyecto_INICIO, 2181965/proyecto_FIN, 2181965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069001 | Proyecto de inversión | 431558 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431558.0, modificado:431558.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES - 8191 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 8191 | S | 175 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:339, direccion:EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ, 30560 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , SE ENCUENTRA EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-92.90281021, lat:15.33002901}} | 2022-02-03 | 2022-03-03 | 431558 | 431558 | 431558 | 431558 | 431558 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-OT-002/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:431558.0, importe_modificado:431558.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}} | {2069001/proyecto_INICIO, 2069001/proyecto_FIN, 2069001/proyecto_PROCESO, 2069001/proyecto_INICIO, 2069001/proyecto_PROCESO, 2069001/proyecto_FIN, 2069001/proyecto_INICIO, 2069001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116412 | Proyecto de inversión | 2195883.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195883.87, modificado:2195883.87}} | REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIA, INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 14 CALLE ORIENTE ENTRE 1A. Y 5A. AV. SUR. - 145871 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 145871 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 14 ORIENTE BARRIO EL DIF, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 SUR Y AVENIDA 5 SUR, A UNA CUADRA DEL DIF, lon:-92.89619468, lat:15.43643328}} | 2022-07-11 | 2022-10-11 | 2195883.87 | 2195883.87 | 2195883.87 | 2195883.87 | 2195883.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M-027/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2195883.87, importe_modificado:2195883.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2116412/proyecto_INICIO, 2116412/proyecto_PROCESO, 2116412/proyecto_FIN, 2116412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079131 | Proyecto de inversión | 1996382.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996382.01, modificado:1996382.01}} | REHABILITACION DE LA RED SANITARIA, INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. - 76721 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 76721 | S | 948 | 844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA BARRIO LAS MARILLITAS, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 28 SUR Y CALLE 30 SUR, AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE MAPASTEPEC Y QUE SIRVE DE ACCESO Y SALID, lon:-92.9029876, lat:15.43262396}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1996382.01 | 1996382.01 | 1996382.01 | 1996382.01 | 1996382.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-013/2022, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1996382.01, importe_modificado:1996382.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2079131/proyecto_INICIO, 2079131/proyecto_PROCESO, 2079131/proyecto_FIN, 2079131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080131 | Proyecto de inversión | 1180859.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180859.32, modificado:1180859.32}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOCTEZUMA - 81438 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 81438 | S | 461 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:496, direccion:AVENIDA MOCTEZUMA BARRIO LOS COCOS, 30560 LOS COCOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE HUGO GARCIA Y CALLE INNOMINADA, SE ENCUENTRA A MITAD DEL TRAMO DE LA CALLE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA, lon:-92.89164364, lat:15.46972106}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1180859.32 | 1180859.32 | 1180859.32 | 1180859.32 | 1180859.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-016/2022, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1180859.32, importe_modificado:1180859.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.0}} | {2080131/proyecto_PROCESO, 2080131/proyecto_INICIO, 2080131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116266 | Proyecto de inversión | 1749753.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749753.09, modificado:1749753.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 145150 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 145150 | S | 166 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE 3 EJIDO ALTAMIRA 2, 30574 ALTAMIRA DOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2, SERA CONSTRUIDA EN LA CASA EJIDAL, lon:-92.92637689, lat:15.61028459}} | 2022-08-08 | 2022-11-08 | 1749753.09 | 1749753.09 | 1749753.09 | 1749753.09 | 1749753.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-025/2022, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1749753.09, importe_modificado:1749753.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {2116266/proyecto_INICIO, 2116266/proyecto_PROCESO, 2116266/proyecto_FIN, 2116266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119783 | Proyecto de inversión | 793817.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793817.1, modificado:793817.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA BELEN - 160536 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 160536 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1212, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO A UNION SANTA ISABEL - RANCHERIA BELEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA BELEN, 30574 BELÉN, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAPASTEPEC TAPACHULA MARGEN DERECHO Y TERRACERIA CAMINO A LA R, lon:-92.88132944, lat:15.281147}} | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 793817.1 | 793817.1 | 793817.1 | 793817.1 | 793817.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-022/2022, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:793817.1, importe_modificado:793817.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.7}} | {2119783/proyecto_INICIO, 2119783/proyecto_FIN, 2119783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106769 | Proyecto de inversión | 1043385.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043385.49, modificado:1043385.49}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 74661 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 74661 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.8, meta_modificada:706.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:CALLE AL PANTEON RANCHERIA FLORES MAGÓN, 30563 FLORES MAGÓN, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL AL PANTEON, lon:-92.83769135, lat:15.40907735}} | 2022-05-02 | 2022-07-02 | 1043385.49 | 1043385.49 | 1043385.49 | 1043385.49 | 1043385.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-012/2022, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1043385.49, importe_modificado:1043385.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.8}} | {2106769/proyecto_INICIO, 2106769/proyecto_PROCESO, 2106769/proyecto_FIN, 2106769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115914 | Proyecto de inversión | 1749753.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749753.09, modificado:1749753.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS. - 143732 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 143732 | S | 106 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:EJIDO ALTAMIRA UNO, 30577 ALTAMIRA UNO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL DOMO SERA CONSTRUIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE MELCHOR OCAMPO, lon:-92.81707304, lat:15.44228779}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 1749753.09 | 1749753.09 | 1749753.09 | 1749753.09 | 1749753.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-018/2022, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1749753.09, importe_modificado:1749753.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}} | {2115914/proyecto_INICIO, 2115914/proyecto_PROCESO, 2115914/proyecto_FIN, 2115914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120138 | Proyecto de inversión | 1274527.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274527.46, modificado:1274527.46}} | PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 14 PONIENTE ENTRE 6A. AVENIDA SUR Y 6A. PRIVADA AVENIDA SUR - 162393 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 162393 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.1, meta_modificada:632.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 14 PONIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A. SUR Y AVENIDA 6A. PRIVADA SUR, EN LA CALLE SE ENCUENTRA UN EXPEDIO DE AGUA DE GARRAFON EL MANANTIAL, lon:-92.8993071, lat:15.44004405}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 1274527.46 | 1274527.46 | 1274527.46 | 1274527.46 | 1274527.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-038/2022, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1274527.46, importe_modificado:1274527.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.1}} | {2120138/proyecto_INICIO, 2120138/proyecto_PROCESO, 2120138/proyecto_FIN, 2120138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120567 | Proyecto de inversión | 484766.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484766.26, modificado:484766.26}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO EJIDO IBARRA EJIDO ROBERTO BARRIOS - 164133 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 164133 | S | 243 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:313, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO IBARRA - EJIDO ROBERTO BARRIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 EJIDO IBARRA, 30565 IBARRA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA SALIDA SUR DEL EJIDO, lon:-92.95682565, lat:15.3363739}} | 2022-08-02 | 2022-08-17 | 484766.26 | 484766.26 | 484766.26 | 484766.26 | 484766.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-OT-004/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:403079.0, importe_modificado:403079.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {2120567/proyecto_INICIO, 2120567/proyecto_PROCESO, 2120567/proyecto_FIN, 2120567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120934 | Proyecto de inversión | 894719.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894719.11, modificado:894719.11}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN MACCESO A COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 190 - 165623 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 165623 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO AL COBACH BARRIO JUAN BECERRA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL COBACH PLANTEL 190 DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.91008085, lat:15.42949696}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 894719.11 | 894719.11 | 894719.11 | 894719.11 | 894719.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M-032/2022, contratista:BGGM CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:894719.11, importe_modificado:894719.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2120934/proyecto_PROCESO, 2120934/proyecto_FIN, 2120934/proyecto_INICIO, 2120934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072326 | Proyecto de inversión | 1978254 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978254.0, modificado:1978254.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN 4 AVENIDA SUR ENTRE 20 Y 22 CALLE PONIENTE - 35949 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 35949 | S | 3498 | 3246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.0, meta_modificada:1356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A. BARRIO 15 DE ENERO, 30564 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, AVENIDA 4 LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO 15 DE ENERO EN LA 4A. AVENIDA SUR ENTRE 20 Y 22 PONIENTE. DE FACIL ACCESO Y LOCALIZACI, lon:-92.90030598, lat:15.43663451}} | 2022-03-07 | 2022-05-07 | 1978254 | 1978254 | 1978254 | 1978254 | 1978254 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-002/2022, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1978254.0, importe_modificado:1978254.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1356.0}} | {2072326/proyecto_PROCESO, 2072326/proyecto_FIN, 2072326/proyecto_INICIO, 2072326/proyecto_PROCESO, 2072326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072799 | Proyecto de inversión | 176963.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176963.05, modificado:176963.05}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA 1086 ROSARIO CASTELLANOS, CON CLAVE 07ETV1103R 2A. ETAPA - 39033 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 39033 | S | 282 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:313, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO IBARRA, 30565 IBARRA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1086 ROSARIO CASTELLANOS, lon:-92.95054019, lat:15.33536334}} | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 176963.05 | 176963.05 | 176963.05 | 176963.05 | 176963.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-OT-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:176963.05, importe_modificado:176963.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {2072799/proyecto_INICIO, 2072799/proyecto_PROCESO, 2072799/proyecto_FIN, 2072799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072841 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO CAMINO HACIA EL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE SESECAPA - 39311 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 39311 | S | 9482 | 8449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:CALLE AL PANTEON COLONIA NUEVA SESECAPA, 30563 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-92.81701079, lat:15.39901535}} | 2022-03-07 | 2022-05-07 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-004/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2072841/proyecto_PROCESO, 2072841/proyecto_FIN, 2072841/proyecto_PROCESO, 2072841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116542 | Proyecto de inversión | 1032580.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032580.64, modificado:1032580.64}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO DE LA CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN - 146532 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 146532 | S | 148 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:496, direccion:CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN BARRIO GENERACIÓN 2000 NUEVO MILENIO, 30560 LOS COCOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO, lon:-92.89136091, lat:15.47098073}} | 2022-06-24 | 2022-09-26 | 1032580.64 | 1032580.64 | 1032580.64 | 1032580.64 | 1032580.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-023/2022, contratista:LUIS GERARDO MOLINA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1032580.64, importe_modificado:1032580.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2116542/proyecto_PROCESO, 2116542/proyecto_INICIO, 2116542/proyecto_FIN, 2116542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202069017 | Proyecto de inversión | 3449876 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449876.0, modificado:3449876.0}} | REHABILITACION DE LA RED SANITARIA, INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO - 8437 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 8437 | S | 764 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:CALLE CALLE EL ZAPOTE PUEBLO NUEVO MILENIO VALDIVIA, 30577 NUEVO MILENIO VALDIVIA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL AMATE Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE SAUCE Y HUANACASTLE CERCA DE LA FARMACIA TRINIDAD, lon:-92.94841377, lat:15.50368614}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 3449876 | 3449876 | 3449876 | 3449876 | 3449876 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3449876.0, importe_modificado:3449876.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {2069017/proyecto_FIN, 2069017/proyecto_INICIO, 2069017/proyecto_PROCESO, 2069017/proyecto_FIN, 2069017/proyecto_PROCESO, 2069017/proyecto_FIN, 2069017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072722 | Proyecto de inversión | 1415696 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415696.0, modificado:1415696.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION LIBRAMIENTO NORTE, BARRIO SAN JUAN - 38625 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 38625 | S | 16797 | 15236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.0, meta_modificada:881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALZADA LIBRAMIENTO NORTE BARRIO SAN JUAN, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE RODULFO PONCE MORENO Y CALLE CENTRAL PONIENTE, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JUAN Y ES DE FACIL AC, lon:-92.90364153, lat:15.44758743}} | 2022-03-07 | 2022-05-07 | 1415696 | 1415696 | 1415696 | 1415696 | 1415696 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-003/2022, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1415696.0, importe_modificado:1415696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.0}} | {2072722/proyecto_PROCESO, 2072722/proyecto_FIN, 2072722/proyecto_INICIO, 2072722/proyecto_PROCESO, 2072722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119881 | Proyecto de inversión | 1278473.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278473.7, modificado:1278473.7}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 161040 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 161040 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:CALLE A NICOLAS BRAVO DOS EJIDO NUEVA SESECAPA, 30563 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CALLE BENEFICIADA POR LA OBRA SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO., lon:-92.82494886, lat:15.40216244}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 1278473.7 | 1278473.7 | 1278473.7 | 1278473.7 | 1278473.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-037/2022, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1278473.7, importe_modificado:1278473.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2119881/proyecto_FIN, 2119881/proyecto_PROCESO, 2119881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120581 | Proyecto de inversión | 1015471.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015471.76, modificado:1015471.76}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3A. AV. SUR ENTRE 26 Y 28 CALLE ORIENTE - 164229 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 164229 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.14, meta_modificada:895.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. SUR BARRIO EL EMBARCADERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 26 ORIENTE SUR Y CALLE 28 ORIENTE SUR, SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-92.90005206, lat:15.43174485}} | 2022-07-11 | 2022-10-11 | 1015471.76 | 1015471.76 | 1015471.76 | 1015471.76 | 1015471.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-031/2022, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1015471.76, importe_modificado:1015471.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.14}} | {2120581/proyecto_FIN, 2120581/proyecto_INICIO, 2120581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072217 | Proyecto de inversión | 75161 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75161.0, modificado:75161.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES - 35204 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 35204 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:341, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NERCISO MENDOZA, 30564 NARCISO MENDOZA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES. SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-92.91554406, lat:15.31076839}} | 2022-02-03 | 2022-03-03 | 75161 | 75161 | 75161 | 75161 | 75161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-OT-003/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:75161.0, importe_modificado:75161.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}} | {2072217/proyecto_INICIO, 2072217/proyecto_PROCESO, 2072217/proyecto_FIN, 2072217/proyecto_PROCESO, 2072217/proyecto_FIN, 2072217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081254 | Proyecto de inversión | 1117421.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117421.79, modificado:1117421.79}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON HUELLAS DE CONCRETO Y ZAMPEADO - 87341 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 87341 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:617, direccion:TERRACERÍA TRAMO SESECAPA - EJIDO VILLANUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 235 RANCHERIA VILLA NUEVA, 30570 VILLANUEVA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SESECAPA-VILLANUEVA Y , EL TRAMO A PAVIMENTAR SU ACCESO ESTA, lon:-92.79368671, lat:15.43446536}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1117421.79 | 1117421.79 | 1117421.79 | 1117421.79 | 1117421.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-014/2022, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1117421.79, importe_modificado:1117421.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2081254/proyecto_INICIO, 2081254/proyecto_PROCESO, 2081254/proyecto_FIN, 2081254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202068572 | Proyecto de inversión | 3400869 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400869.0, modificado:3400869.0}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA - 473 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 473 | S | 208 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 17 ORIENTE INTERIOR SN BARRIO LA BENDICIÓN, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y CALLE 17 ORIENTE, AVENIDA 13 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO LA BENDICION SOBRE EL LADO NORE, lon:-92.88500756, lat:15.44496858}} | 2022-03-07 | 2022-07-07 | 3400869 | 3400869 | 3400869 | 3400869 | 3400869 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-001/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:3400869.0, importe_modificado:3400869.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2068572/proyecto_INICIO, 2068572/proyecto_FIN, 2068572/proyecto_PROCESO, 2068572/proyecto_FIN, 2068572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302125590 | Proyecto de inversión | 2183940 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183940.0, modificado:2183940.0}} | REHABILITACION DE LA RED SANITARIA, INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA 12 AV. NORTE, ENTRE 10 CALLE PONIENTE SUR Y 1 CALLE PONIENTE NORTE. - 188069 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 188069 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 10 PONIENTE SUR Y CALLE 1 PONIENTE NORTE, LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON DEL BARRIO SAN JUAN, lon:-92.90133109, lat:15.44459846}} | 2022-03-07 | 2022-05-07 | 2183940 | 2183940 | 2183940 | 2183940 | 2183940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-006/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:2183940.0, importe_modificado:2183940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {2125590/proyecto_PROCESO, 2125590/proyecto_FIN, 2125590/proyecto_PROCESO, 2125590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075997 | Proyecto de inversión | 403079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403079.0, modificado:403079.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE ENERO CLAVE 07KPR6018N - 60049 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 60049 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:934, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NUEVO GUERRERO, 30565 NUEVO GUERRERO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA BARDA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE ENERO C.C.T. 07KPR6018N., lon:-92.924656, lat:15.336685}} | 2022-02-14 | 2022-02-28 | 403079 | 403079 | 403079 | 403079 | 403079 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-OT-004/2022, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:403079.0, importe_modificado:403079.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {2075997/proyecto_INICIO, 2075997/proyecto_PROCESO, 2075997/proyecto_FIN, 2075997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302115674 | Proyecto de inversión | 1574557.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574557.62, modificado:1574557.62}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 142995 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 142995 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.52, meta_modificada:136.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 25 ORIENTE ENTRE 1A. Y 5A. AV. NORTE BARRIO LOS LAURELES, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 25 ORIENTE Y AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE, AVENIDA 5A. AVENIDA NORTE SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE MA, lon:-92.88741705, lat:15.45262223}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 1574557.62 | 1574557.62 | 1574557.62 | 1574557.62 | 1574557.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-021/2022, contratista:RICARDO FARIS MARROQUIN, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1574557.62, importe_modificado:1574557.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.52}} | {2115674/proyecto_PROCESO, 2115674/proyecto_FIN, 2115674/proyecto_INICIO, 2115674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302119930 | Proyecto de inversión | 1934839.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934839.48, modificado:1934839.48}} | REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIA, INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 22 CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA Y 1A. AVENIDA SUR - 161348 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 161348 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 22 ORIENTE BARRIO EL DIF, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA Y AVENIDA 1A. AVENIDA SUR, A UNA CUADRA DEL MERCADO JUAN SABINES, lon:-92.89959511, lat:15.4345756}} | 2022-08-08 | 2022-11-08 | 1934839.48 | 1934839.48 | 1934839.48 | 1934839.48 | 1934839.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M-036/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1934839.48, importe_modificado:1934839.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2119930/proyecto_INICIO, 2119930/proyecto_PROCESO, 2119930/proyecto_FIN, 2119930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120146 | Proyecto de inversión | 1575174.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575174.63, modificado:1575174.63}} | REHABILITACION DE LA RED SANITARIA, INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA 6A. CALLE ORIENTE ENTRE AV. FRANCISCO SARABIA SUR Y 1A. AVENIDA SUR - 162482 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 162482 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.7, meta_modificada:108.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 6A. ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR Y AVENIDA 1A. AVENIDA SUR, SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE BODEGA AURRERA, lon:-92.89328655, lat:15.4394776}} | 2022-07-04 | 2022-10-04 | 1575174.63 | 1575174.63 | 1575174.63 | 1575174.63 | 1575174.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-024/2022, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1575174.63, importe_modificado:1575174.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.7}} | {2120146/proyecto_INICIO, 2120146/proyecto_PROCESO, 2120146/proyecto_FIN, 2120146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120578 | Proyecto de inversión | 1383793.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383793.23, modificado:1383793.23}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 29 CALLE ORIENTE ENTRE 1A. AVENIDA NORTE Y CARRETERA INNOMINADA - 164224 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 164224 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.0, meta_modificada:1023.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 29 ORIENTE BARRIO 16 DE FEBRERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A. NORTE Y AVENIDA CARRETERA INNOMINADA, A UNA CUADRA DEL CRUCE CARRETERO MAPASTEPECTAPACHULA, lon:-92.88624128, lat:15.45457897}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 1383793.23 | 1383793.23 | 1383793.23 | 1383793.23 | 1383793.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M-030/2022, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1383793.23, importe_modificado:1383793.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1023.0}} | {2120578/proyecto_INICIO, 2120578/proyecto_PROCESO, 2120578/proyecto_FIN, 2120578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302122334 | Proyecto de inversión | 1865022.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865022.54, modificado:1865022.54}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS. - 172370 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 172370 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:100, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO UNIÓN CHIAPANECA, 30576 UNIÓN CHIAPANECA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA BENITO JUAREZ CLAVE 07YV0353A Y AUN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.85110577, lat:15.55490876}} | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 1865022.54 | 1865022.54 | 1865022.54 | 1865022.54 | 1865022.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-029/2022, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1865022.54, importe_modificado:1865022.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2122334/proyecto_INICIO, 2122334/proyecto_PROCESO, 2122334/proyecto_FIN, 2122334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072464 | Proyecto de inversión | 1142015.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142015.58, modificado:1142015.58}} | REHABILITACION DE LA RED SANITARIA , INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO DE 3A AVENIDA SUR ENTRE LA 26 Y LA 28 CALLE ORIENTE ENTRE 3 Y 5 AVENIDA SUR - 36742 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 36742 | S | 2079 | 1702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.1, meta_modificada:266.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. SUR BARRIO EL EMBARCADERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 26 ORIENTE Y CALLE 28 ORIENTE, SE ENCUENTRA LA OBRA EN LA 3A AVENIDA Y 28 CALLE ORIENTE EN ELE A UNA CUADRA DE LA VIA DEL FERROCARRIL EN E, lon:-92.90035592, lat:15.4313931}} | 2022-03-28 | 2022-06-28 | 1142015.58 | 1142015.58 | 1142015.58 | 1142015.58 | 1142015.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-010/2022, contratista:ABEL TRUJILLO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1142015.58, importe_modificado:1142015.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.1}} | {2072464/proyecto_PROCESO, 2072464/proyecto_INICIO, 2072464/proyecto_FIN, 2072464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116499 | Proyecto de inversión | 1069330.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069330.13, modificado:1069330.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIXTECAS - 146293 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 146293 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.7, meta_modificada:114.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE MIXTECAS BARRIO UNIDAD MEXICANA, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ZAPOTECAS Y CALLE CHICHIMECAS, COLINDA CON EL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOBRE EL LADO PONIENTE., lon:-92.89719246, lat:15.44888444}} | 2022-07-11 | 2022-10-11 | 1069330.13 | 1069330.13 | 1069330.13 | 1069330.13 | 1069330.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-026/2022, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1069330.13, importe_modificado:1069330.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.7}} | {2116499/proyecto_INICIO, 2116499/proyecto_PROCESO, 2116499/proyecto_FIN, 2116499/proyecto_INICIO, 2116499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155790 | Proyecto de inversión | 811436.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811436.66, modificado:811436.66}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON HUELLAS DE CONCRETO Y ZAMPEADO - 218700 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 218700 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1202, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA ANTIGUO GUADALUPE, 30577 ANTIGUO GUADALUPE NÚMERO 1, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE MAPASTEPEC A LA RANCHERIA Y , ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, lon:-92.88420955, lat:15.50986289}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 811436.66 | 811436.66 | 811436.66 | 811436.66 | 811436.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-040/2022, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:811436.66, importe_modificado:811436.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {2155790/proyecto_FIN, 2155790/proyecto_INICIO, 2155790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155824 | Proyecto de inversión | 810825.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810825.24, modificado:810825.24}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 218952 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 218952 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1170, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30574 TIERRA Y LIBERTAD, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE LLAGA A TRAVES DEL CAMINO QUE VA A LA COLONIA LA VICTORIA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE PONIENTE DE , lon:-92.943486, lat:15.517343}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 810825.24 | 810825.24 | 810825.24 | 810825.24 | 810825.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-041/2022, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:810825.24, importe_modificado:810825.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {2155824/proyecto_PROCESO, 2155824/proyecto_INICIO, 2155824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155841 | Proyecto de inversión | 945805.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945805.98, modificado:945805.98}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DEL ACCESO PRINCIPAL A MAPASTEPEC - 219111 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 219111 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.68, meta_modificada:470.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO SARABIA BARRIO 16 DE FEBRERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL TRAMO MAPASTEPEC TAPACHULA Y AVENIDA 27 ORIENTE, ACCESO PRINCIPAL A MAPASTEPEC A UN COSTADO DEL OXXO Y CAMIONES OC, lon:-92.88696581, lat:15.45604202}} | 2022-10-10 | 2022-11-10 | 945805.98 | 945805.98 | 945805.98 | 945805.98 | 945805.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-042/2022, contratista:ING. NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:945805.98, importe_modificado:945805.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.68}} | {2155841/proyecto_INICIO, 2155841/proyecto_PROCESO, 2155841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120569 | Proyecto de inversión | 1585357.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585357.95, modificado:1585357.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 164158 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 164158 | S | 105 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:457, direccion:CALLE 2 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30564 BENITO JUÁREZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, SE ENCUENTRA EN LA CASA EJIDAL, lon:-92.8920675, lat:15.27900762}} | 2022-07-11 | 2022-10-11 | 1585357.95 | 1585357.95 | 1585357.95 | 1585357.95 | 1585357.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M-028/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1585357.95, importe_modificado:1585357.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2120569/proyecto_INICIO, 2120569/proyecto_PROCESO, 2120569/proyecto_FIN, 2120569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120951 | Proyecto de inversión | 648102.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648102.2, modificado:648102.2}} | PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO MIXTO EN EJIDO LA FORTUNA - 165739 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 165739 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:523, direccion:CALLE 3 EJIDO LA FORTUNA, 30574 LA FORTUNA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE 4, COMO REFERENCIA EN LA CALLE SE ENCUENTRA LA CASA EJIDAL, lon:-92.88191053, lat:15.54934025}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 648102.2 | 648102.2 | 648102.2 | 648102.2 | 648102.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M-034/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:648102.2, importe_modificado:648102.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.0}} | {2120951/proyecto_INICIO, 2120951/proyecto_PROCESO, 2120951/proyecto_FIN, 2120951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120984 | Proyecto de inversión | 1299999 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.0, modificado:1299999.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 165948 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 165948 | S | 251 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.2, meta_modificada:151.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE EL MANGUITO BARRIO EL PEDREGAL, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOS CALLES DE LA CAPILLA DE SAN AGUSTIN, lon:-92.89588199, lat:15.46031981}} | 2022-08-15 | 2022-11-15 | 1299999 | 1299999 | 1299999 | 1299999 | 1299999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-039/2022, contratista:ACEMEHER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1299999.99, importe_modificado:1299999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.2}} | {2120984/proyecto_PROCESO, 2120984/proyecto_INICIO, 2120984/proyecto_FIN, 2120984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081261 | Proyecto de inversión | 1750073.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750073.12, modificado:1750073.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 87386 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 87386 | S | 189 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO FRANCISCO SARABIA LA BLANCA, 30570 FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA), MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.99792084, lat:15.41953198}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1750073.12 | 1750073.12 | 1750073.12 | 1750073.12 | 1750073.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-017/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1750073.12, importe_modificado:1750073.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2081261/proyecto_PROCESO, 2081261/proyecto_INICIO, 2081261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120979 | Proyecto de inversión | 1153952.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153952.72, modificado:1153952.72}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 165932 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 165932 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.56, meta_modificada:866.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:CALLE A NICOLAS BRAVO DOS EJIDO NUEVA SESECAPA, 30563 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , COMO REFERENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE Y ESTA CERCA EL RESTAURANTE EL PATIO, lon:-92.82425973, lat:15.40293091}} | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 1153952.72 | 1153952.72 | 1153952.72 | 1153952.72 | 1153952.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-035/2022, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1153952.72, importe_modificado:1153952.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.56}} | {2120979/proyecto_PROCESO, 2120979/proyecto_INICIO, 2120979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072871 | Proyecto de inversión | 1224659.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224659.54, modificado:1224659.54}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A, 1A Y 3A AVENIDA SUR, ENTRE 26 Y 28 CALLE PONIENTE - 39481 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 39481 | S | 9996 | 9275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL Y 1A 2A Y 3A. SUR BARRIO LAS MARILLITAS, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 24 PONIENTE Y AVENIDA 28 PONIENTE, SON TRES TRAMOS EN EL BARRIO MARILLITAS SOBRE LA AVENIDA FERROCARRIL Y SON EN LO, lon:-92.90198327, lat:15.43456821}} | 2022-03-07 | 2022-04-20 | 1224659.54 | 1224659.54 | 1224659.54 | 1224659.54 | 1224659.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-008/2022, contratista:METRIKA, MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1224659.54, importe_modificado:1224659.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.0}} | {2072871/proyecto_INICIO, 2072871/proyecto_PROCESO, 2072871/proyecto_FIN, 2072871/proyecto_INICIO, 2072871/proyecto_PROCESO, 2072871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079158 | Proyecto de inversión | 1734628.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734628.25, modificado:1734628.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CASA EJIDAL DE NICOLAS BRAVO UNO ANEXO EMILIANO ZAPATA - 76813 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 76813 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:344, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO NICOLÁS BRAVO 1, 30563 NICOLÁS BRAVO UNO ANEXO EMILIANO ZAPATA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SERA EN LA CASA EJIDAL A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA CATOLICA SOBRE LA MISMA CALLE, lon:-92.838761, lat:15.35456484}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1734628.25 | 1734628.25 | 1734628.25 | 1734628.25 | 1734628.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-015/2022, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1734628.25, importe_modificado:1734628.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:543.0}} | {2079158/proyecto_INICIO, 2079158/proyecto_PROCESO, 2079158/proyecto_FIN, 2079158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302120129 | Proyecto de inversión | 877989.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877989.76, modificado:877989.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 162328 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 162328 | S | 91 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:RANCHERIA EL ENCANTO, 30566 EL ENCANTO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA RANCHERIA, lon:-92.89877306, lat:15.38347602}} | 2022-06-13 | 2022-08-13 | 877989.76 | 877989.76 | 877989.76 | 877989.76 | 877989.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M-020/2022, contratista:ANCHEYTA´S Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:877989.76, importe_modificado:877989.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.0}} | {2120129/proyecto_INICIO, 2120129/proyecto_PROCESO, 2120129/proyecto_FIN, 2120129/proyecto_PROCESO, 2120129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155858 | Proyecto de inversión | 413853.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413853.23, modificado:413853.23}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO EJIDO IBARRA EJIDO ROBERTO BARRIOS DEL KILOMETRO 1 MAS 150 AL 2 MAS 132 - 219207 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 219207 | S | 243 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:982.0, meta_modificada:982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:313, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO IBARRA - EJIDO ROBERTO BARRIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 982 EJIDO IBARRA, 30565 IBARRA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA A TRAVEZ DE LA SALIDA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL ACCESO DE, lon:-92.97708211, lat:15.34899357}} | 2022-11-21 | 2022-12-05 | 413853.23 | 413853.23 | 413853.23 | 413853.23 | 413853.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-OT-007/2022, contratista:ING. NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:413853.23, importe_modificado:413853.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:982.0}} | {2155858/proyecto_PROCESO, 2155858/proyecto_FIN, 2155858/proyecto_PROCESO, 2155858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076042 | Proyecto de inversión | 1433541.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433541.51, modificado:1433541.51}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 16 CALLE PONIENTE ENTRE 8 Y 10 AVENIDA SUR - 60316 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 60316 | S | 948 | 844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:739.0, meta_modificada:739.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 16 CALLE PONIENTE BARRIO 15 DE ENERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, CALLE CATORCEAVA A 20 METROS DEL HOTEL Y RESTAURANTE SAN MARCOS, lon:-92.90145874, lat:15.44104217}} | 2022-04-06 | 2022-06-06 | 1433541.51 | 1433541.51 | 1433541.51 | 1433541.51 | 1433541.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-011/2022, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1433541.51, importe_modificado:1433541.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:739.0}} | {2076042/proyecto_FIN, 2076042/proyecto_INICIO, 2076042/proyecto_PROCESO, 2076042/proyecto_FIN, 2076042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072775 | Proyecto de inversión | 1388953 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388953.0, modificado:1388953.0}} | REHABILITACION DE LA RED SANITARIA, INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO - 38840 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 38840 | S | 625 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE Y AVENIDA FRANCISCO SARABIA, CALLE 11A ORIENTE A TRES CUADRAS HACIA EL NORTE SE ENCUENTRA EL CAMPO SANTA CRUZ, lon:-92.89033846, lat:15.44716023}} | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 1388953 | 1388953 | 1388953 | 1388953 | 1388953 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-007/2022, contratista:JUAN JACOBO ACERO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1388953.0, importe_modificado:1388953.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2072775/proyecto_FIN, 2072775/proyecto_INICIO, 2072775/proyecto_PROCESO, 2072775/proyecto_FIN, 2072775/proyecto_INICIO, 2072775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202072783 | Proyecto de inversión | 1119439.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119439.52, modificado:1119439.52}} | REHABILITACION DE LA RED SANITARIA, INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO - 38864 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 38864 | S | 9996 | 9275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 5A NORTE BARRIO EL RIÍTO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A PONIENTE Y AVENIDA 1A PONIENTE, SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL RIITO Y ES DE FACIL ACCESO, lon:-92.88996574, lat:15.4413465}} | 2022-03-28 | 2022-05-28 | 1119439.52 | 1119439.52 | 1119439.52 | 1119439.52 | 1119439.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-009/2022, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1119439.52, importe_modificado:1119439.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2072783/proyecto_FIN, 2072783/proyecto_INICIO, 2072783/proyecto_PROCESO, 2072783/proyecto_FIN, 2072783/proyecto_INICIO, 2072783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116715 | Proyecto de inversión | 857555.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857555.54, modificado:857555.54}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 147105 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 147105 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.86, meta_modificada:301.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30573 GUADALUPE VICTORIA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE ESTA CALLE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO ASI COMO EL PARQUE DEL MISMO., lon:-92.87923489, lat:15.50660791}} | 2022-07-25 | 2022-10-25 | 857555.54 | 857555.54 | 857555.54 | 857555.54 | 857555.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M-033/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:857555.54, importe_modificado:857555.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.86}} | {2116715/proyecto_FIN, 2116715/proyecto_INICIO, 2116715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155863 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 219227 | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mapastepec | 219227 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:205, direccion:AVENIDA TABASCO EJIDO ABRAHAM GONZÁLEZ, 30566 ABRAHAM GONZÁLEZ, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CALLE NAYARIT, CALLE CHIAPAS EN TELESECUNDARIA 459 JAIME SABINES GUTIERREZ, lon:-92.90133768, lat:15.36447469}} | 2022-10-10 | 2022-12-10 | 170000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/F.I.S.M.-043/2022, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {2155863/proyecto_INICIO, 2155863/proyecto_FIN, 2155863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078320 | Proyecto de inversión | 1081000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081000.0, modificado:1081000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO, VIEJO MONTECRISTO A NUEVO MOMON DEL KM 0,000 AL KM 5,400 - 72505 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 72505 | S | 102 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:184, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VIEJO MONTECRISTO KILÓMETRO 42 + 900 EJIDO VIEJO MONTECRISTO, 30187 VIEJO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECER, lon:-91.731429, lat:16.296564}} | 2022-04-19 | 2022-05-30 | 1081000 | 1081000 | 1081000 | 1081000 | 1081000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0033-FISM/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1081000.0, importe_modificado:1081000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2078320/proyecto_PROCESO, 2078320/proyecto_FIN, 2078320/proyecto_INICIO, 2078320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078404 | Proyecto de inversión | 1770983 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770983.0, modificado:1770983.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO, PLAN SANTO DOMINGO A SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0,000 AL KM 8,260 - 72958 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 72958 | S | 297 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:190, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 156 + 900 EJIDO SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA, 30187 SAN JOSÉ LA NUEVA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CA, lon:-91.394408, lat:16.267039}} | 2022-05-25 | 2022-07-07 | 1770983 | 1770983 | 1770983 | 1770983 | 1770983 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0012-FISM/2022, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1770983.0, importe_modificado:1770983.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2078404/proyecto_PROCESO, 2078404/proyecto_INICIO, 2078404/proyecto_FIN, 2078404/proyecto_PROCESO, 2078404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106845 | Proyecto de inversión | 350370 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350370.0, modificado:350370.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LA NUEVA ILUSION A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 0,500 - 75925 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 75925 | S | 49 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:933, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVA ILUSION KILÓMETRO 50 + 300 EJIDO NUEVA ILUSION, 30187 NUEVA ILUSIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE MADE, lon:-91.658569, lat:16.260741}} | 2022-04-18 | 2022-05-31 | 350370 | 350370 | 350370 | 350370 | 350370 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0035-FISM/2022, contratista:ARTEMIO VAZQUEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:350370.0, importe_modificado:350370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2106845/proyecto_INICIO, 2106845/proyecto_FIN, 2106845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081563 | Proyecto de inversión | 964061 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964061.0, modificado:964061.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FORTUNA GALLO GIRO, LAS NUBES DEL KM 0,000 AL KM 0,150 - 89504 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 89504 | S | 152 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:206, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - LA FORTUNA GALLO GIRO KILÓMETRO 140 + 900 EJIDO LA FORTUNA GALLO GIRO, 30187 LA FORTUNA GALLO GIRO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SO, lon:-91.352047, lat:16.18276}} | 2022-05-07 | 2022-06-07 | 964061 | 964061 | 964061 | 964061 | 964061 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0040-FISM/2022, contratista:ARTEMIO VAZQUEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:964061.0, importe_modificado:964061.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2081563/proyecto_INICIO, 2081563/proyecto_FIN, 2081563/proyecto_PROCESO, 2081563/proyecto_INICIO, 2081563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082136 | Proyecto de inversión | 1369476 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369476.0, modificado:1369476.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO DE SAN LORENZO 2 A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 1,000 - 92657 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 92657 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN LORENZO 2 KILÓMETRO 167 + 900 EJIDO SAN LORENZO 2, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA SOBRE LA CARRETERA 307 PALENQUE A L, lon:-91.981505, lat:16.315713}} | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 1369476 | 1369476 | 1369476 | 1369476 | 1369476 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0010-FISM/2022, contratista:PROYECTOS MUALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1369476.0, importe_modificado:1369476.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2082136/proyecto_INICIO, 2082136/proyecto_PROCESO, 2082136/proyecto_FIN, 2082136/proyecto_INICIO, 2082136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082479 | Proyecto de inversión | 95700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95700.0, modificado:95700.0}} | CONSTRUCCION DE 3 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS - 94285 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 94285 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:884, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO MONTECRISTO KILÓMETRO 50 + 600 EJIDO NUEVO MONTECRISTO, 30187 NUEVO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRE, lon:-91.759855, lat:16.497029}} | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-APO-0009-FISM/2022 OT, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:95700.0, importe_modificado:95700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2082479/proyecto_INICIO, 2082479/proyecto_FIN, 2082479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078506 | Proyecto de inversión | 2277956 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277956.0, modificado:2277956.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS, TRAMO DE SAN MATEO ZAPOTAL A AREAS DE CULTIVO DE KM 0,000 AL KM 3,084 - 73603 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 73603 | S | 453 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:335, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN MATEO ZAPOTAL KILÓMETRO 166 + 900 EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS MARGAR, lon:-91.224465, lat:16.188299}} | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 2277956 | 2277956 | 2277956 | 2277956 | 2277956 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0005-FISM/2022, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2277956.0, importe_modificado:2277956.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2078506/proyecto_FIN, 2078506/proyecto_INICIO, 2078506/proyecto_FIN, 2078506/proyecto_INICIO, 2078506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106817 | Proyecto de inversión | 298908 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298908.0, modificado:298908.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA DEL KM 0,000 AL KM 7,500. - 75442 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 75442 | S | 27 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:230, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA KILÓMETRO 34 + 500 EJIDO SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA, 30187 SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECE, lon:-91.836729, lat:16.466315}} | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 298908 | 298908 | 298908 | 298908 | 298908 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0006-FISM/2022 OT, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:298908.0, importe_modificado:298908.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2106817/proyecto_FIN, 2106817/proyecto_INICIO, 2106817/proyecto_FIN, 2106817/proyecto_PROCESO, 2106817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077855 | Proyecto de inversión | 4125758 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4125758.0, modificado:4125758.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS, DIFERENTES TRAMOS, DE CHIAPAS A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 7,110 - 70055 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 70055 | S | 986 | 1019 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EJIDO CHIAPAS KILÓMETRO 19 + 500 EJIDO CHIAPAS, 30187 CHIAPAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CAR, lon:-91.866687, lat:16.381422}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 4125758 | 4125758 | 4125758 | 4125758 | 4125758 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0026-FISM/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4125758.0, importe_modificado:4125758.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2077855/proyecto_INICIO, 2077855/proyecto_PROCESO, 2077855/proyecto_INICIO, 2077855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079088 | Proyecto de inversión | 284200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284200.0, modificado:284200.0}} | CONSTRUCCION DE 10 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITROS - 76535 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 76535 | S | 21 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:700, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SAN MARTIN KILÓMETRO 37 + 300 EJIDO NUEVO SAN MARTIN, 30187 NUEVO SAN MARTÍN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETER, lon:-91.734656, lat:16.273203}} | 2022-04-24 | 2022-05-10 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-APO-0002-FISM/2022 OT, contratista:CONSTRUCTORA FAMPERGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:284200.0, importe_modificado:284200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2079088/proyecto_PROCESO, 2079088/proyecto_FIN, 2079088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202083005 | Proyecto de inversión | 1419217 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419217.0, modificado:1419217.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 96722 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 96722 | S | 109 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO ARELY FRACCIONAMIENTO ARELY, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE 7MA CALLE SUR OTE Y CALLE 8VA CALLE SUR OTE, AVENIDA 4TA AVENIDA SUR OTE SE PARTE DE LA ESCUELA ROSARIO CASTELLANOS HAC, lon:-91.974922, lat:16.314839}} | 2022-05-15 | 2022-08-30 | 1419217 | 1419217 | 1419217 | 1419217 | 1419217 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0039-FISM/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1419217.0, importe_modificado:1419217.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2083005/proyecto_FIN, 2083005/proyecto_INICIO, 2083005/proyecto_FIN, 2083005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078239 | Proyecto de inversión | 3081865 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3081865.0, modificado:3081865.0}} | REHABILITACION DE CALLES - 72033 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 72033 | S | 576 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:42, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - GONZALEZ DE LEON KILÓMETRO 28 + 800 EJIDO GONZALEZ DE LEON, 30187 GONZÁLEZ DE LEÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE SOBRE LA CARRETERA SAN JOSE LAS PALMAS HAS, lon:-92.056463, lat:16.506535}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 3081865 | 3081865 | 3081865 | 3081865 | 3081865 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0007-FISM/2022, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3081865.0, importe_modificado:3081865.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2078239/proyecto_PROCESO, 2078239/proyecto_INICIO, 2078239/proyecto_FIN, 2078239/proyecto_PROCESO, 2078239/proyecto_FIN, 2078239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079120 | Proyecto de inversión | 198940 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198940.0, modificado:198940.0}} | CONSTRUCCION DE 7 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITROS - 76684 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 76684 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL RECUERDO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO EL RECUERDO, 30187 EL RECUERDO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE, lon:-91.850663, lat:16.2981}} | 2022-04-25 | 2022-05-10 | 198940 | 198940 | 198940 | 198940 | 198940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-APO-0010-FISM/2022 OT, contratista:ARTEMIO VAZQUEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:198940.0, importe_modificado:198940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2079120/proyecto_INICIO, 2079120/proyecto_FIN, 2079120/proyecto_PROCESO, 2079120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073653 | Proyecto de inversión | 579822 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579822.0, modificado:579822.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO GUADALUPE TEPEYAC A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 1,000. - 43790 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 43790 | S | 328 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:44, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - GUADALUPE TEPEYAC KILÓMETRO 78 + 200 EJIDO GUADALUPE TEPEYAC, 30187 GUADALUPE TEPEYAC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORREN 78.2 KM APROXIMADAMENTE SOBRE LA CARR, lon:-91.543084, lat:16.321526}} | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 579822 | 579822 | 579822 | 579822 | 579822 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0001-FISM/2022, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:579822.0, importe_modificado:579822.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2073653/proyecto_FIN, 2073653/proyecto_INICIO, 2073653/proyecto_FIN, 2073653/proyecto_PROCESO, 2073653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081981 | Proyecto de inversión | 2891437 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891437.0, modificado:2891437.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 91756 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 91756 | S | 1101 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:186, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - YASHA KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO YASHA, 30187 YASHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA A SAN JOSE LAS PALMAS HASTA INTE, lon:-92.065543, lat:16.392239}} | 2022-05-15 | 2022-08-15 | 2891437 | 2891437 | 2891437 | 2891437 | 2891437 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0022-FISM/2022, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2891437.0, importe_modificado:2891437.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.0}} | {2081981/proyecto_INICIO, 2081981/proyecto_PROCESO, 2081981/proyecto_INICIO, 2081981/proyecto_PROCESO, 2081981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202077871 | Proyecto de inversión | 2867312 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867312.0, modificado:2867312.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE SAN ARTURO LAS FLORES A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 2,510 - 70147 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 70147 | S | 451 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:899, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN ARTURO LAS FLORES KILÓMETRO 89 + 500 EJIDO SAN ARTURO LAS FLORES, 30187 SAN ARTURO LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA SOBRE LA CARR, lon:-91.592851, lat:16.534727}} | 2022-06-01 | 2022-08-13 | 2867312 | 2867312 | 2867312 | 2867312 | 2867312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0014-FISM/2022, contratista:JOSE ARLEY DIAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2867312.0, importe_modificado:2867312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2077871/proyecto_INICIO, 2077871/proyecto_PROCESO, 2077871/proyecto_FIN, 2077871/proyecto_PROCESO, 2077871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078931 | Proyecto de inversión | 977593 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977593.0, modificado:977593.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO GUELATAO A E.C. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ LUCHA CAMPESINA DEL KM 0,000 AL O,365 TRAMOS AISLADOS - 75690 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 75690 | S | 189 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:163, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTIAGO GUELATAO KILÓMETRO 34 + 400 EJIDO SANTIAGO GUELATAO, 30187 SANTIAGO GUELATAO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA CARRE, lon:-91.832572, lat:16.463053}} | 2022-05-02 | 2022-07-14 | 977593 | 977593 | 977593 | 977593 | 977593 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0013-FISM/2022, contratista:JUAN CARLOS LEON LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:977593.0, importe_modificado:977593.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {2078931/proyecto_INICIO, 2078931/proyecto_FIN, 2078931/proyecto_PROCESO, 2078931/proyecto_FIN, 2078931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106782 | Proyecto de inversión | 984766 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984766.0, modificado:984766.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTUARIO DEL KM 0,000 AL KM 3,410. - 74853 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 74853 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:166, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTUARIO KILÓMETRO 49 + 400 EJIDO SANTUARIO, 30187 SANTUARIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA QUE VA A ESPIRITU S, lon:-91.710893, lat:16.379969}} | 2022-05-02 | 2022-07-14 | 984766 | 984766 | 984766 | 984766 | 984766 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0011-FISM/2022, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:984766.0, importe_modificado:984766.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2106782/proyecto_FIN, 2106782/proyecto_PROCESO, 2106782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202082564 | Proyecto de inversión | 159500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159500.0, modificado:159500.0}} | CONSTRUCCION DE 5 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS - 94741 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 94741 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:516, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JOSE DE LAS FLORES KILÓMETRO 50 + 900 EJIDO SAN JOSE DE LAS FLORES, 30187 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.756396, lat:16.484626}} | 2022-06-07 | 2022-06-21 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-APO-0008-FISM/2022 OT, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:159500.0, importe_modificado:159500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2082564/proyecto_PROCESO, 2082564/proyecto_FIN, 2082564/proyecto_PROCESO, 2082564/proyecto_INICIO, 2082564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202073728 | Proyecto de inversión | 1003113 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003113.0, modificado:1003113.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO FLOR DEL RIO, CHAYABES DEL KM 0.000 AL KM 12.550 - 44250 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 44250 | S | 93 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:285, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO FLOR DEL RIO - CHAYABES KILÓMETRO 12 KILÓMETRO 500 + 50 EJIDO FLOR DEL RIO, 30187 FLOR DEL RÍO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA COD, lon:-91.659079, lat:16.302792}} | 2022-03-15 | 2022-04-15 | 1003113 | 1003113 | 1003113 | 1003113 | 1003113 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0002-FISM/2022, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1003113.0, importe_modificado:1003113.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {2073728/proyecto_PROCESO, 2073728/proyecto_INICIO, 2073728/proyecto_FIN, 2073728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078257 | Proyecto de inversión | 3012807 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012807.0, modificado:3012807.0}} | REHABILITACION DE CALLES - 72176 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 72176 | S | 719 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:54, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO) KILÓMETRO 34 + 700 EJIDO JUSTO SIERRA SAN FRANCISCO, 30187 JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CAB, lon:-92.054171, lat:16.543409}} | 2022-04-20 | 2022-06-10 | 3012807 | 3012807 | 3012807 | 3012807 | 3012807 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0025-FISM/2022, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3012807.0, importe_modificado:3012807.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2078257/proyecto_INICIO, 2078257/proyecto_PROCESO, 2078257/proyecto_FIN, 2078257/proyecto_PROCESO, 2078257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078368 | Proyecto de inversión | 262400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262400.0, modificado:262400.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO DE MERIDA EL PALMAR A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 0,600 - 72825 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 72825 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:529, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - MERIDA EL PALMAR KILÓMETRO 119 + 900 EJIDO MERIDA EL PALMAR, 30187 MÉRIDA EL PALMAR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA PALENQUE A TRINITARIA CON COD, lon:-91.488603, lat:16.131786}} | 2022-04-29 | 2022-05-29 | 262400 | 262400 | 262400 | 262400 | 262400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0011-FISM/2022 OT, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:262400.0, importe_modificado:262400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2078368/proyecto_INICIO, 2078368/proyecto_FIN, 2078368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302106931 | Proyecto de inversión | 6572066 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6572066.0, modificado:6572066.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL 1RA ETAPA - 77291 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de las Margaritas | 77291 | S | 1023 | 1045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:78, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL) KILÓMETRO 117 + 500 EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA EL PACAYAL, 30187 NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-91.442632, lat:16.144064}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 6572066 | 6572066 | 6572066 | 6572066 | 6572066 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0019-FISM/2022, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:6572066.0, importe_modificado:6572066.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2106931/proyecto_INICIO, 2106931/proyecto_PROCESO, 2106931/proyecto_FIN, 2106931/proyecto_PROCESO, 2106931/proyecto_FIN, 2106931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155231 | Proyecto de inversión | 1238535.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238535.38, modificado:1238535.38}} | PAVIMENTACION MIXTA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL - 216162 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 216162 | S | 150 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1863.8, meta_modificada:1863.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA BLANCA - LIBERTAD FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 COLONIA LIBERTAD FRONTERA, 30926 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO LIBERTAD FRONTERA - TIERRA BLANCA Y CAMINO LIBERTA, lon:-92.1704506, lat:15.34048443}} | 2022-08-12 | 2022-10-08 | 1238535.38 | 1238535.38 | 1238535.38 | 1238535.38 | 1238535.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/BANOBRAS-004/2022, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1238535.38, importe_modificado:1238535.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1863.8}} | {2155231/proyecto_INICIO, 2155231/proyecto_FIN, 2155231/proyecto_PROCESO, 2155231/proyecto_FIN, 2155231/proyecto_INICIO, 2155231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155865 | Proyecto de inversión | 157934.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157934.97, modificado:157934.97}} | REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIOS INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE LA VERDAD EL TRIUNFO - 219251 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 219251 | S | 143 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TRIUNFO - TUIXCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA VERDAD DEL TRIUNFO, 30927 LA VERDAD EL TRIUNFO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VERDAD DEL TRIUNFO - NUEVO POBLADO Y TERRACERIA VERDAD E, lon:-92.21046507, lat:15.35121536}} | 2022-07-26 | 2022-08-15 | 157934.97 | 157934.97 | 157934.97 | 157934.97 | 157934.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF/OT-001/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:157934.97, importe_modificado:157934.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2155865/proyecto_PROCESO, 2155865/proyecto_FIN, 2155865/proyecto_INICIO, 2155865/proyecto_PROCESO, 2155865/proyecto_INICIO, 2155865/proyecto_FIN, 2155865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081186 | Proyecto de inversión | 889242.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889242.07, modificado:889242.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO EN CAMINO RURAL DEL BARRIO CALERA DEL TRAMO DEL KM 0.00 AL KM 0.240 - 86830 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 86830 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:986.0, meta_modificada:986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MOTOZINTLA - NIQUIVIL - BARRIO CALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined BARRIO CALERA, 30926 CALERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO NIQUIVIL - CALERA Y CAMINO CENTRO CALERA - AGENCIA MUNIC, lon:-92.22941974, lat:15.31392282}} | 2022-05-31 | 2022-07-28 | 889242.07 | 889242.07 | 889242.07 | 889242.07 | 889242.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-012/2022, contratista:LUIS ALBERTO REYES REYES, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:889242.07, importe_modificado:889242.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:986.0}} | {2081186/proyecto_INICIO, 2081186/proyecto_PROCESO, 2081186/proyecto_FIN, 2081186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081262 | Proyecto de inversión | 3075638.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075638.42, modificado:3075638.42}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EJIDO GRANADOS TALCANAQUE A BARRIO PROGRESO PRIMERA ETAPA - 87398 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 87398 | S | 291 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO GRANADOS TALCANAQUE - PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO PROGRESO, 30926 PROGRESO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO GRANADOS TALCANAQUE - BUENAVISTA Y CAMINO GRANADOS TALCANAQUE -, lon:-92.20471337, lat:15.29709092}} | 2022-05-19 | 2022-09-19 | 3075638.42 | 3075638.42 | 3075638.42 | 3075638.42 | 3075638.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-009/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:3075638.42, importe_modificado:3075638.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {2081262/proyecto_INICIO, 2081262/proyecto_PROCESO, 2081262/proyecto_FIN, 2081262/proyecto_PROCESO, 2081262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075643 | Proyecto de inversión | 491745.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491745.2, modificado:491745.2}} | REHABILITACION DE VIVIENDA, TECHO FIRME - 57849 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 57849 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA EL HORIZONTE, 30925 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO TIERRA BLANCA - EL HORIZONTE Y CAMINO COLONIA EL HORIZON, lon:-92.15642421, lat:15.37218981}} | 2022-04-01 | 2022-05-09 | 491745.2 | 491745.2 | 491745.2 | 491745.2 | 491745.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-002/2022, contratista:WALTER RODAS GUTIERREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:491745.2, importe_modificado:491745.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:783.0}} | {2075643/proyecto_PROCESO, 2075643/proyecto_FIN, 2075643/proyecto_INICIO, 2075643/proyecto_FIN, 2075643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202076604 | Proyecto de inversión | 580936.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580936.55, modificado:580936.55}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN BARRIO NUEVO VERGEL - 63112 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 63112 | S | 44 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.0, meta_modificada:1578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CHIMALAPA - HIDALGO TOCANAQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO NUEVO VERGEL, 30923 NUEVO VERGEL, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO VERGEL - CHIMALAPA Y CAMINO NUEVO VERGEL - JUAREZ , lon:-92.20893557, lat:15.40146615}} | 2022-05-26 | 2022-06-30 | 580936.55 | 580936.55 | 580936.55 | 580936.55 | 580936.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-011/2022, contratista:JORGE OSIEL MORALES VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:580936.55, importe_modificado:580936.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.0}} | {2076604/proyecto_INICIO, 2076604/proyecto_PROCESO, 2076604/proyecto_FIN, 2076604/proyecto_PROCESO, 2076604/proyecto_FIN, 2076604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081265 | Proyecto de inversión | 718168.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718168.58, modificado:718168.58}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN COLONIA BACANTON ALTAMIRANO - 87417 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 87417 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE BACANTON - BARRIO SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined COLONIA BACANTÓN ALTAMIRANO, 30925 BACANTÓN ALTAMIRANO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO BACANTON ALTAMIRANO - PUENTE BACANTON Y CAM, lon:-92.15618131, lat:15.39308629}} | 2022-06-01 | 2022-07-08 | 718168.58 | 718168.58 | 718168.58 | 718168.58 | 718168.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:718168.58, importe_modificado:718168.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1470.0}} | {2081265/proyecto_PROCESO, 2081265/proyecto_INICIO, 2081265/proyecto_FIN, 2081265/proyecto_PROCESO, 2081265/proyecto_FIN, 2081265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154568 | Proyecto de inversión | 681525.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681525.36, modificado:681525.36}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO GRANADOS TALCANAQUE - 212758 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 212758 | S | 290 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:518.5, meta_modificada:518.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO GRANADOS TALCANAQUE - NIQUIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 30926 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO GRANADOS TALCANAQUE - BUENA VISTA Y CAMINO GRANADOS TALC, lon:-92.20699808, lat:15.28044187}} | 2022-08-22 | 2022-11-07 | 681525.36 | 681525.36 | 681525.36 | 681525.36 | 681525.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-018/2022, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:681525.36, importe_modificado:681525.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:518.5}} | {2154568/proyecto_INICIO, 2154568/proyecto_PROCESO, 2154568/proyecto_FIN, 2154568/proyecto_PROCESO, 2154568/proyecto_INICIO, 2154568/proyecto_FIN, 2154568/proyecto_INICIO, 2154568/proyecto_PROCESO, 2154568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154823 | Proyecto de inversión | 898524.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898524.2, modificado:898524.2}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 214078 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 214078 | S | 97 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA INDEPENDENCIA - IGLESIA CATOLICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 BARRIO NUEVA INDEPENDENCIA, 30923 NUEVA INDEPENDENCIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA INDEPENDENCIA - JUAREZ CHEMALE Y CAMINO N, lon:-92.1868579, lat:15.42972037}} | 2022-09-01 | 2022-11-18 | 898524.2 | 898524.2 | 898524.2 | 898524.2 | 898524.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-019/2022, contratista:DARIBERTA PEREZ VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:898524.2, importe_modificado:898524.2}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2154823/proyecto_INICIO, 2154823/proyecto_FIN, 2154823/proyecto_PROCESO, 2154823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155875 | Proyecto de inversión | 277255.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277255.78, modificado:277255.78}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 219307 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 219307 | S | 788 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE A 300 ME, lon:-92.18525767, lat:15.38898005}} | 2022-09-19 | 2022-10-03 | 277255.78 | 277255.78 | 277255.78 | 277255.78 | 277255.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF/OT-003/2022, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:277255.78, importe_modificado:277255.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2155875/proyecto_INICIO, 2155875/proyecto_PROCESO, 2155875/proyecto_INICIO, 2155875/proyecto_FIN, 2155875/proyecto_PROCESO, 2155875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081269 | Proyecto de inversión | 755004.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755004.1, modificado:755004.1}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN BARRIO NUEVO PARAISO - 87445 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 87445 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO MOTOZINTLA - MAZAPA DE MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 650 + undefined BARRIO NUEVO PARAISO, 30920 NUEVO PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL, EL B, lon:-92.2150765, lat:15.3825938}} | 2022-06-01 | 2022-07-08 | 755004.1 | 755004.1 | 755004.1 | 755004.1 | 755004.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-015/2022, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:755004.1, importe_modificado:755004.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1183.0}} | {2081269/proyecto_INICIO, 2081269/proyecto_PROCESO, 2081269/proyecto_FIN, 2081269/proyecto_PROCESO, 2081269/proyecto_FIN, 2081269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156453 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 222545 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 222545 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA BLANCA - LIBERTAD FRONTERA - LA LINEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 COLONIA LIBERTAD FRONTERA, 30926 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIBERTAD FRONTERA - TIERRA BLANCA Y, lon:-92.17146617, lat:15.34310754}} | 2022-10-26 | 2022-12-26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-028/2022, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2156453/proyecto_INICIO, 2156453/proyecto_PROCESO, 2156453/proyecto_FIN, 2156453/proyecto_INICIO, 2156453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154893 | Proyecto de inversión | 843830.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843830.6, modificado:843830.6}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 214481 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 214481 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LIBERTAD FRONTERA - BARRIO LOMA CHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 BARRIO LOMA CHICA, 30926 LOMA CUACHE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO LOMA CHICA - LIBERTAD FRONTERA Y CAMINO CALLE PRINCIPAL DEL BARRI, lon:-92.18213112, lat:15.31414875}} | 2022-09-01 | 2022-11-21 | 843830.6 | 843830.6 | 843830.6 | 843830.6 | 843830.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-020/2022, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:843830.6, importe_modificado:843830.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2154893/proyecto_INICIO, 2154893/proyecto_PROCESO, 2154893/proyecto_FIN, 2154893/proyecto_INICIO, 2154893/proyecto_PROCESO, 2154893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081272 | Proyecto de inversión | 734221.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734221.58, modificado:734221.58}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN FRACCIONAMIENTO PARAISO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 87477 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 87477 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MOTOZINTLA - FRONTERA COMALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined FRACCIONAMIENTO PARAISO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINC, lon:-92.19471819, lat:15.38592894}} | 2022-06-01 | 2022-07-08 | 734221.58 | 734221.58 | 734221.58 | 734221.58 | 734221.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-014/2022, contratista:NEFTALI ROBLERO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:734221.58, importe_modificado:734221.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1196.0}} | {2081272/proyecto_INICIO, 2081272/proyecto_PROCESO, 2081272/proyecto_FIN, 2081272/proyecto_PROCESO, 2081272/proyecto_FIN, 2081272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081290 | Proyecto de inversión | 740802.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740802.24, modificado:740802.24}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN BARRIO CALERA - 87586 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 87586 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1208.0, meta_modificada:1208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MOTOZINTLA - NIQUIVIL - BARRIO CALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined BARRIO CALERA, 30926 CALERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - NIQUIVIL Y CARRETERA BARRIO CALERA - ALL, lon:-92.23048514, lat:15.31385416}} | 2022-06-01 | 2022-07-08 | 740802.24 | 740802.24 | 740802.24 | 740802.24 | 740802.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-016/2022, contratista:RUBEN ALFONSO MEJIA VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:740802.24, importe_modificado:740802.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1208.0}} | {2081290/proyecto_INICIO, 2081290/proyecto_FIN, 2081290/proyecto_PROCESO, 2081290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137986 | Acción | 496690.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496690.87, modificado:496690.87}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO CHIAPAS - 55213 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 55213 | N | 0 | 0 | 7793 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187735, lat:15.387966}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 496690.87 | 496690.87 | 496690.87 | 496690.87 | 496690.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO-IAP-002-22, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:496690.87, importe_modificado:496690.87}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:6.0}} | {2137986/proyecto_INICIO, 2137986/proyecto_PROCESO, 2137986/proyecto_INICIO, 2137986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402151865 | Proyecto de inversión | 4604750.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4604750.81, modificado:4604750.81}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA NUEVO POBLADO - 158705 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 158705 | S | 125 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3449.6, meta_modificada:3449.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO POBLADO - BETANIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 COLONIA NUEVO POBLADO, 30927 NUEVO POBLADO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO POBLADO - EL MOJON Y CAMINO NUEVO POBLADO - LA VERDAD EL TRIUNFO, , lon:-92.20324217, lat:15.35994167}} | 2022-06-17 | 2022-10-08 | 4604750.81 | 4604750.81 | 4604750.81 | 4604750.81 | 4604750.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/BANOBRAS-002/2022, contratista:RUBEN ALFONSO MEJIA VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:4604750.81, importe_modificado:4604750.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3449.6}} | {2151865/proyecto_PROCESO, 2151865/proyecto_INICIO, 2151865/proyecto_PROCESO, 2151865/proyecto_INICIO, 2151865/proyecto_FIN, 2151865/proyecto_INICIO, 2151865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155238 | Proyecto de inversión | 975056.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975056.86, modificado:975056.86}} | PAVIMENTACION MIXTA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL - 216233 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 216233 | S | 110 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA BLANCA - EJIDO EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO EL HORIZONTE, 30925 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO EL HORIZONTE - TIERRA BLANCA Y CAMINO EJIDO EL HORIZONTE, lon:-92.1535122, lat:15.36519325}} | 2022-08-22 | 2022-10-08 | 975056.86 | 975056.86 | 975056.86 | 975056.86 | 975056.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/BANOBRAS-005/2022, contratista:LUIS ALBERTO REYES REYES, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:975056.86, importe_modificado:975056.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1260.0}} | {2155238/proyecto_INICIO, 2155238/proyecto_FIN, 2155238/proyecto_PROCESO, 2155238/proyecto_FIN, 2155238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154562 | Proyecto de inversión | 1541520.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541520.48, modificado:1541520.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES CLAVE 07KIN0043H EN BARRIO CALIFORNIA - 212728 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 212728 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.82, meta_modificada:632.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO GRANADOS TALCANAQUE - NIQUIVIL - BARRIO CALIFORNIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 BARRIO CALIFORNIA, 30926 BARRIO CALIFORNIA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO GRANADOS TALCANAQUE - NIQUIVIL Y CAMINO, lon:-92.20682754, lat:15.27427304}} | 2022-07-11 | 2022-09-16 | 1541520.48 | 1541520.48 | 1541520.48 | 1541520.48 | 1541520.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-017/2022, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1541520.48, importe_modificado:1541520.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.82}} | {2154562/proyecto_INICIO, 2154562/proyecto_PROCESO, 2154562/proyecto_INICIO, 2154562/proyecto_PROCESO, 2154562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156459 | Proyecto de inversión | 826708.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826708.2, modificado:826708.2}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN BARRIO VERACRUZ - 222575 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 222575 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1335.8, meta_modificada:1335.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE BACANTUM - BARRIO VERACRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 BARRIO VERACRUZ, 30925 VERACRUZ, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO VERACRUZ - PUENTE BACANTUM Y TERRACERIA BARRIO VERACRUZ - E, lon:-92.13771888, lat:15.38747551}} | 2022-10-25 | 2022-12-17 | 826708.2 | 826708.2 | 826708.2 | 826708.2 | 826708.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-025/2022, contratista:REYVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:826708.2, importe_modificado:826708.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1335.8}} | {2156459/proyecto_INICIO, 2156459/proyecto_PROCESO, 2156459/proyecto_FIN, 2156459/proyecto_INICIO, 2156459/proyecto_PROCESO, 2156459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156495 | Proyecto de inversión | 327302.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327302.26, modificado:327302.26}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO PARAISO - 222777 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 222777 | S | 57 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 211 TRAMO HUIXTLA - JOCOTE KILÓMETRO 61 + 700 BARRIO PARAISO, 30927 PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NUEVO PARAISO Y ANDADOR CAÑADA GRANDE, LA OBRA SE UBICA A 2 KILOMETROS AL PON, lon:-92.20771626, lat:15.38462025}} | 2022-09-25 | 2022-12-23 | 327302.26 | 327302.26 | 327302.26 | 327302.26 | 327302.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-026/2022, contratista:RUBEN ALFONSO MEJIA VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:327302.26, importe_modificado:327302.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}} | {2156495/proyecto_INICIO, 2156495/proyecto_FIN, 2156495/proyecto_PROCESO, 2156495/proyecto_FIN, 2156495/proyecto_INICIO, 2156495/proyecto_PROCESO, 2156495/proyecto_INICIO, 2156495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202075165 | Proyecto de inversión | 966541.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966541.15, modificado:966541.15}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO NUEVO POBLADO AL TRAMO PLAN DEL TORO DEL KM 1450 AL KM 2330 - 54861 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 54861 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO POBLADO - PLAN DEL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA NUEVO POBLADO, 30927 NUEVO POBLADO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO POBLADO - BETANIA Y CAMINO NUEVO POBLADO - PLAN, lon:-92.19238289, lat:15.37320291}} | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 966541.15 | 966541.15 | 966541.15 | 966541.15 | 966541.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-001/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:966541.15, importe_modificado:966541.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {2075165/proyecto_PROCESO, 2075165/proyecto_FIN, 2075165/proyecto_PROCESO, 2075165/proyecto_INICIO, 2075165/proyecto_PROCESO, 2075165/proyecto_INICIO, 2075165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080402 | Proyecto de inversión | 353389.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353389.3, modificado:353389.3}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 45 VICENTE RIVA PALACIOS CLAVE 07ETH0055Y - 82814 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 82814 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE OBREGON, LA OBRA SE UBICA A 200 MTS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL PARQUE CENTRAL SOBRE , lon:-92.18894517, lat:15.38778788}} | 2022-04-08 | 2022-05-16 | 353389.3 | 353389.3 | 353389.3 | 353389.3 | 353389.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-003/2022, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:353389.3, importe_modificado:353389.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.0}} | {2080402/proyecto_FIN, 2080402/proyecto_INICIO, 2080402/proyecto_PROCESO, 2080402/proyecto_INICIO, 2080402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081230 | Proyecto de inversión | 810611.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810611.7, modificado:810611.7}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA BACANTON ALTAMIRANO - 87192 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 87192 | S | 101 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE BACANTON - BARRIO SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA BACANTÓN ALTAMIRANO, 30925 BACANTÓN ALTAMIRANO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO BACANTON ALTAMIRANO - PUENTE BACANTON, lon:-92.14229943, lat:15.39292613}} | 2022-05-23 | 2022-07-25 | 810611.7 | 810611.7 | 810611.7 | 810611.7 | 810611.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-010/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:810611.7, importe_modificado:810611.7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2081230/proyecto_FIN, 2081230/proyecto_INICIO, 2081230/proyecto_FIN, 2081230/proyecto_INICIO, 2081230/proyecto_PROCESO, 2081230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155246 | Proyecto de inversión | 1236438.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236438.87, modificado:1236438.87}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL - 216308 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 216308 | S | 78 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1330.8, meta_modificada:1330.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUENAVISTA - GRANADOS TALCANAQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO TOQUIN, 30926 TOQUÍN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TOQUIN - BUENA VISTA Y TERRACERIA TOQUIN - GRANADOS TALCANAQUE, LA O, lon:-92.22506104, lat:15.28653492}} | 2022-08-22 | 2022-10-08 | 1236438.87 | 1236438.87 | 1236438.87 | 1236438.87 | 1236438.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/BANOBRAS-006/2022, contratista:NEFTALI ROBLERO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1236438.87, importe_modificado:1236438.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1330.8}} | {2155246/proyecto_FIN, 2155246/proyecto_INICIO, 2155246/proyecto_FIN, 2155246/proyecto_PROCESO, 2155246/proyecto_FIN, 2155246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156405 | Proyecto de inversión | 1530423.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530423.23, modificado:1530423.23}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 222227 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 222227 | S | 170 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:CALLE CENTRAL VILLA VILLA HIDALGO, 30924 VILLA HIDALGO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ENTRADA Y CALLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, LA OBRA SE UBICA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE PARTIENDO, lon:-92.15304118, lat:15.41397823}} | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 1530423.23 | 1530423.23 | 1530423.23 | 1530423.23 | 1530423.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-024/2022, contratista:DARIBERTA PEREZ VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1530423.23, importe_modificado:1530423.23}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2156405/proyecto_INICIO, 2156405/proyecto_PROCESO, 2156405/proyecto_INICIO, 2156405/proyecto_PROCESO, 2156405/proyecto_INICIO, 2156405/proyecto_FIN, 2156405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080670 | Proyecto de inversión | 889618.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889618.18, modificado:889618.18}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DE NUEVO VERGEL A NUEVA UNION DEL KM 0.00 AL KM 21.5 - 84148 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 84148 | S | 421 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO VERGEL - NUEVA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIDALGO TOCANAQUE, 30924 HIDALGO TOCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO VERGEL - CHIMALAPA Y CAMINO NUEVA UNION - BE, lon:-92.17564438, lat:15.43479795}} | 2022-04-18 | 2022-05-18 | 889618.18 | 889618.18 | 889618.18 | 889618.18 | 889618.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-006/2022, contratista:ROSELIN FLORES ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:889618.18, importe_modificado:889618.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}} | {2080670/proyecto_PROCESO, 2080670/proyecto_FIN, 2080670/proyecto_INICIO, 2080670/proyecto_FIN, 2080670/proyecto_PROCESO, 2080670/proyecto_FIN, 2080670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156440 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 222448 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 222448 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA BLANCA - LIBERTAD FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 BARRIO TIERRA Y LIBERTAD, 30926 TIERRA Y LIBERTAD, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA Y LIBERTAD - TIERRA BLANCA Y TERRACERIA , lon:-92.17737851, lat:15.34606726}} | 2022-10-26 | 2022-12-26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-027/2022, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.0}} | {2156440/proyecto_INICIO, 2156440/proyecto_FIN, 2156440/proyecto_PROCESO, 2156440/proyecto_INICIO, 2156440/proyecto_PROCESO, 2156440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080539 | Proyecto de inversión | 932968.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932968.98, modificado:932968.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO EN CAMINO RURAL EN BARRIO NIÑOS HEROES - 83546 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 83546 | S | 43 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1331.0, meta_modificada:1331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO ENTROQUE CARRETERA LAS FLORES - BEJUCAL DE OCAMPO - NIÑOS HEROES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined BARRIO NIÑOS HÉROES, 30923 NIÑOS HÉROES, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO NIÑOS HEROES - LAS FLORES Y, lon:-92.20007935, lat:15.45428993}} | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 932968.98 | 932968.98 | 932968.98 | 932968.98 | 932968.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-005/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:932968.98, importe_modificado:932968.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1331.0}} | {2080539/proyecto_FIN, 2080539/proyecto_INICIO, 2080539/proyecto_FIN, 2080539/proyecto_PROCESO, 2080539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080682 | Proyecto de inversión | 992771.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992771.09, modificado:992771.09}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO GRANADOS TALCANAQUE DEL KM 0.00 AL 15.10 - 84260 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 84260 | S | 558 | 611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO BUENAVISTA - GRANADOS - NIQUIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO GRANADOS TALCANAQUE, 30926 GRANADOS TALCANAQUE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - NIQUIVIL Y CALLE, lon:-92.21224984, lat:15.28140179}} | 2022-04-18 | 2022-05-18 | 992771.09 | 992771.09 | 992771.09 | 992771.09 | 992771.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-007/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:992771.09, importe_modificado:992771.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2080682/proyecto_INICIO, 2080682/proyecto_PROCESO, 2080682/proyecto_FIN, 2080682/proyecto_PROCESO, 2080682/proyecto_FIN, 2080682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137985 | Acción | 165563.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165563.63, modificado:165563.63}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 55209 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 55209 | N | 0 | 0 | 7793 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187735, lat:15.387966}} | 2022-07-01 | 2022-11-24 | 165563.63 | 165563.63 | 165563.63 | 165563.63 | 165563.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO-IAP-001-22, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:165563.63, importe_modificado:165563.63}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137985/proyecto_INICIO, 2137985/proyecto_PROCESO, 2137985/proyecto_FIN, 2137985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154921 | Proyecto de inversión | 897614.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897614.52, modificado:897614.52}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO - 214624 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 214624 | S | 64 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1348.7, meta_modificada:1348.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO VIDA MEJOR - ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR TIERRA BLANCA, 30925 VIDA MEJOR (TIERRA BLANCA), MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO Y ANDADOR, lon:-92.17580287, lat:15.39303971}} | 2022-09-12 | 2022-11-15 | 897614.52 | 897614.52 | 897614.52 | 897614.52 | 897614.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-021/2022, contratista:JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:897614.52, importe_modificado:897614.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1348.7}} | {2154921/proyecto_INICIO, 2154921/proyecto_PROCESO, 2154921/proyecto_INICIO, 2154921/proyecto_FIN, 2154921/proyecto_INICIO, 2154921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155197 | Proyecto de inversión | 303524.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303524.03, modificado:303524.03}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 215961 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 215961 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.8, meta_modificada:172.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CAMBIL - HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO CAMBIL, 30925 CAMBIL, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMBIL - TIERRA BLANCA Y CAMINO CAMBIL - HORIZONTE, LA OBRA SE UBICA A 6 KILOMETROS AL SUR, lon:-92.16825953, lat:15.38583937}} | 2022-09-21 | 2022-11-09 | 303524.03 | 303524.03 | 303524.03 | 303524.03 | 303524.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-022/2022, contratista:JOSE MARIN PEREZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:303524.03, importe_modificado:303524.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.8}} | {2155197/proyecto_INICIO, 2155197/proyecto_PROCESO, 2155197/proyecto_FIN, 2155197/proyecto_PROCESO, 2155197/proyecto_FIN, 2155197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202080627 | Proyecto de inversión | 2405074.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405074.42, modificado:2405074.42}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA VALLE OBREGON - 83964 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 83964 | S | 194 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA MAZAPA DE MADERO - FRONTERA COMALAPA - VALLE OBREGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined COLONIA VALLE OBREGÓN, 30924 VALLE OBREGÓN, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAZAPA DE MADERO - FRON, lon:-92.16117461, lat:15.41243379}} | 2022-04-18 | 2022-07-01 | 2405074.42 | 2405074.42 | 2405074.42 | 2405074.42 | 2405074.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-004/2022, contratista:CONSIERRA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:2405074.42, importe_modificado:2405074.42}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2080627/proyecto_INICIO, 2080627/proyecto_PROCESO, 2080627/proyecto_FIN, 2080627/proyecto_PROCESO, 2080627/proyecto_FIN, 2080627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202081271 | Proyecto de inversión | 607008.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607008.51, modificado:607008.51}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN BARRIO PARAISO - 87472 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 87472 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1122.0, meta_modificada:1122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO MOTOZINTLA - FRONTERA COMALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined BARRIO PARAISO, 30920 PARAÍSO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PARAISO - MOTOZINTLA Y CALLE FRACCIONAMIENTO NUEVO PARAISO, LA LO, lon:-92.1993947, lat:15.38515777}} | 2022-06-01 | 2022-07-08 | 607008.51 | 607008.51 | 607008.51 | 607008.51 | 607008.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-008/2022, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHEZ PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:607008.51, importe_modificado:607008.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1122.0}} | {2081271/proyecto_FIN, 2081271/proyecto_PROCESO, 2081271/proyecto_FIN, 2081271/proyecto_PROCESO, 2081271/proyecto_INICIO, 2081271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402154561 | Proyecto de inversión | 2130328.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130328.96, modificado:2130328.96}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 212726 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 212726 | S | 82 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1195.9, meta_modificada:1195.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 211 TRAMO MAZAPA DE MADERO - FRONTERA COMALAPA KILÓMETRO 66 + 500 BARRIO TIERRA BLANCA, 30925 TIERRA BLANCA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CAMINO TIERRA BLANCA - LIBERTAD FRONTERA Y CAMINO PUENTE BACAN, lon:-92.17553067, lat:15.39474901}} | 2022-08-12 | 2022-10-08 | 2130328.96 | 2130328.96 | 2130328.96 | 2130328.96 | 2130328.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/BANOBRAS-003/2022, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHEZ PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:2130328.96, importe_modificado:2130328.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1195.9}} | {2154561/proyecto_INICIO, 2154561/proyecto_FIN, 2154561/proyecto_PROCESO, 2154561/proyecto_FIN, 2154561/proyecto_INICIO, 2154561/proyecto_PROCESO, 2154561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402151768 | Proyecto de inversión | 6037889 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037889.0, modificado:6037889.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 157081 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 157081 | S | 788 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8360.0, meta_modificada:8360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - EL JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 INTERIOR SN PUEBLO MAZAPA DE MADERO, 30920 MAZAPA DE MADERO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - FRONTERA COMALAPA Y CAMINO EL JORDAN -, lon:-92.18474806, lat:15.39020583}} | 2022-06-17 | 2022-10-08 | 6037889 | 6037889 | 6037889 | 6037889 | 6037889 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/BANOBRAS-001/2022, contratista:RUBEN ALFONSO MEJIA VELAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:6037889.0, importe_modificado:6037889.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8360.0}} | {2151768/proyecto_INICIO, 2151768/proyecto_PROCESO, 2151768/proyecto_FIN, 2151768/proyecto_PROCESO, 2151768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155885 | Proyecto de inversión | 289048.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289048.63, modificado:289048.63}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA EL HORIZONTE - 219356 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 219356 | S | 77 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.8, meta_modificada:495.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:40, direccion:BRECHA TRAMO COLONIA EL HORIZONTE - REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA EL HORIZONTE, 30925 EL HORIZONTE, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL HORIZONTE - CAMBIL Y BRECHA PUENTE REFORMA - RIO CANIBALILLO,, lon:-92.15681702, lat:15.37247661}} | 2022-11-16 | 2022-12-01 | 289048.63 | 289048.63 | 289048.63 | 289048.63 | 289048.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF/OT-004/2022, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:289048.63, importe_modificado:289048.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.8}} | {2155885/proyecto_INICIO, 2155885/proyecto_FIN, 2155885/proyecto_PROCESO, 2155885/proyecto_FIN, 2155885/proyecto_PROCESO, 2155885/proyecto_INICIO, 2155885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402153581 | Acción | 993381.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993381.75, modificado:993381.75}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 194228 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 194228 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187735, lat:15.387966}} | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 993381.75 | 993381.75 | 993381.75 | 993381.75 | 993381.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF/GI-001/2022, contratista:NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGIAS EMPRESARIALES AR, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:993381.75, importe_modificado:993381.75}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2153581/proyecto_PROCESO, 2153581/proyecto_INICIO, 2153581/proyecto_FIN, 2153581/proyecto_INICIO, 2153581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402155250 | Proyecto de inversión | 157934.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157934.44, modificado:157934.44}} | MENTENIMIENTO DE 02 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 179 JOSE VASCONCELOS CLAVE 07ETK0179U - 216333 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 216333 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBERTAD FRONTERA - BARRIO LOMA CHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 COLONIA LIBERTAD FRONTERA, 30926 LIBERTAD FRONTERA, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIBERTAD FRONTERA - TIERRA BLANCA Y TERRACE, lon:-92.17184704, lat:15.33996737}} | 2022-07-26 | 2022-08-15 | 157934.44 | 157934.44 | 157934.44 | 157934.44 | 157934.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF/OT-002/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:157934.44, importe_modificado:157934.44}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2155250/proyecto_PROCESO, 2155250/proyecto_INICIO, 2155250/proyecto_FIN, 2155250/proyecto_INICIO, 2155250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402156503 | Proyecto de inversión | 641287.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641287.28, modificado:641287.28}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA COLONIA BACANTON ALTAMIRANO - 222792 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazapa de Madero | 222792 | S | 212 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE BACANTUM - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 COLONIA BACANTÓN ALTAMIRANO, 30925 BACANTÓN ALTAMIRANO, MAZAPA DE MADERO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA - FRONTERA COMALAPA Y TERRACERIA SAN JOSE, lon:-92.15664055, lat:15.39332368}} | 2022-09-21 | 2022-10-30 | 641287.28 | 641287.28 | 641287.28 | 641287.28 | 641287.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPM/053/FISMDF-023/2022, contratista:LUFACA CONSTRUCCIONES DISEÑO Y CONSULTORIA SA DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MAZAPA DE MADERO, monto:641287.28, importe_modificado:641287.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2156503/proyecto_INICIO, 2156503/proyecto_PROCESO, 2156503/proyecto_INICIO, 2156503/proyecto_PROCESO, 2156503/proyecto_FIN, 2156503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202084408 | Proyecto de inversión | 2934047.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934047.07, modificado:2934047.07}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 102693 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 102693 | S | 287 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MASSACHUSETTS CANTON SAN JUDAS TADEO, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MASSACHUSETTS Y PRIVADA MICHIGAN, CANTON SAN JUDAS TADEO ENTRE AVENIDA MASSACHUSETTS Y AVENIDA MICHIGAN, lon:-92.445047, lat:14.857066}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 2934047.07 | 2934047.07 | 2934047.07 | 2934047.07 | 2934047.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/009/2022, contratista:CONSORCIO ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2934047.07, importe_modificado:2934047.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1998.0}} | {2084408/proyecto_INICIO, 2084408/proyecto_PROCESO, 2084408/proyecto_INICIO, 2084408/proyecto_PROCESO, 2084408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138096 | Acción | 228864.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228864.97, modificado:228864.97}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGR - 58393 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 58393 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.449471, lat:14.863025}} | 2022-07-01 | 2022-11-20 | 228864.97 | 228864.97 | 228864.97 | 228864.97 | 228864.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONTRATO/IAP/2022, contratista:LIC. GUILMAR EUCARIO SARMIENTO ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:228864.97, importe_modificado:228864.97}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:60.0}} | {2138096/proyecto_PROCESO, 2138096/proyecto_FIN, 2138096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167531 | Proyecto de inversión | 3049358.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3049358.8, modificado:3049358.8}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 281424 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 281424 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1896.0, meta_modificada:1896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ALTAMIRANO BARRIO GUADALUPE, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE A BARRA SAN SIMON, CALLE PROLONGACION ALTAMIRANO, lon:-92.451975, lat:14.85929722}} | 2022-09-28 | 2022-12-20 | 3049358.8 | 3049358.8 | 3049358.8 | 3049358.8 | 3049358.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/018/2022, contratista:OBRAS CIVILES, ELECTRICA Y COMERCIALIZADORA DE SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:3049358.8, importe_modificado:3049358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1896.0}} | {2167531/proyecto_INICIO, 2167531/proyecto_PROCESO, 2167531/proyecto_INICIO, 2167531/proyecto_PROCESO, 2167531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117365 | Proyecto de inversión | 2056161.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056161.34, modificado:2056161.34}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 150067 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 150067 | S | 514 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.8, meta_modificada:1620.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:AVENIDA CENTRAL GABINO LOPEZ EJIDO AQUILES SERDÁN, 30650 AQUILES SERDÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL GABINO LOPEZ Y AVENIDA RICARDO VALENZUELA, CALLE PUENTE ALCANTARILLA AVENIDA CENTRAL GABINO LOPEZ ENTRE RICARDO VALE, lon:-92.514231, lat:14.938464}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 2056161.34 | 2056161.34 | 2056161.34 | 2056161.34 | 2056161.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/005PAVAQ/2022, contratista:C. ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2056161.34, importe_modificado:2056161.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.8}} | {2117365/proyecto_PROCESO, 2117365/proyecto_FIN, 2117365/proyecto_INICIO, 2117365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402182004 | Proyecto de inversión | 711993.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711993.91, modificado:711993.91}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 342853 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 342853 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.5, meta_modificada:1347.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:16, direccion:CALLE A CUATRO CAMINOS CANTON CHUNIAPA, 30650 CHUNIAPA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LOS TAMARINDOS Y CALLE A CUATRO CAMINOS, CANTON CHUNIAPA ENTRE CALLE A CUATRO CAMINOS Y LOS TAMARINDOS, lon:-92.43973056, lat:14.86151111}} | 2022-10-24 | 2022-12-10 | 711993.91 | 711993.91 | 711993.91 | 711993.91 | 711993.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/022/2022, contratista:C. JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:711993.91, importe_modificado:711993.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.5}} | {2182004/proyecto_INICIO, 2182004/proyecto_FIN, 2182004/proyecto_PROCESO, 2182004/proyecto_FIN, 2182004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117420 | Proyecto de inversión | 911754.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911754.63, modificado:911754.63}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO 0 MAS 000 AL 1 MAS 820.00 - 150305 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 150305 | S | 840 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:16, direccion:PROLONGACION CUATRO CAMINOS INTERIOR SN CANTON CHUNIAPA, 30650 CHUNIAPA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE PROLONGACION CUATRO CAMINOS Y CONTINUACION RIO COATAN, CARRETERA CHUNIAPA CANTON CHUNIAPA CALLE A CANTON CUANTRO CAMINOS, lon:-92.430083, lat:14.862397}} | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 911754.63 | 911754.63 | 911754.63 | 911754.63 | 911754.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/011/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:911754.63, importe_modificado:911754.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1820.0}} | {2117420/proyecto_INICIO, 2117420/proyecto_PROCESO, 2117420/proyecto_FIN, 2117420/proyecto_INICIO, 2117420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167797 | Proyecto de inversión | 3569383.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3569383.67, modificado:3569383.67}} | CONSTRUCCION DEL PARQUE PÚBLICO - 282630 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 282630 | S | 364 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3749.9, meta_modificada:3749.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:42, direccion:AVENIDA JOSEFA MARTINEZ EJIDO LA VICTORIA, 30650 LA VICTORIA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA MARTINEZ Y CALLE AMABLE MARTINEZ, CALLE CARRETERA MAXIMO RAMOS PARQUE AGUSTIN LOPEZ MARTINEZ ENRE AV. JOSEFA MARTINEZ Y CALLE AM, lon:-92.49607, lat:14.817281}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 3569383.67 | 3569383.67 | 3569383.67 | 3569383.67 | 3569383.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/019/2022, contratista:JAVIER SOLIS MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:3569383.67, importe_modificado:3569383.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3749.9}} | {2167797/proyecto_INICIO, 2167797/proyecto_PROCESO, 2167797/proyecto_INICIO, 2167797/proyecto_FIN, 2167797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181022 | Proyecto de inversión | 1573584.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573584.31, modificado:1573584.31}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO - 339641 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 339641 | S | 162 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1996.3, meta_modificada:1996.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:44, direccion:CALLE CENTRAL ADOLFO LOPEZ MATEO EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEO, 30656 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE EL SAUCE Y CALLE CENTRAL, AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO CALLE CENTRAL ADOLFO LOPEZA MATEO ENTRE CALLE CENTRAL Y, lon:-92.518498, lat:14.955893}} | 2022-10-01 | 2022-12-20 | 1573584.31 | 1573584.31 | 1573584.31 | 1573584.31 | 1573584.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/020/2022, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:1573584.31, importe_modificado:1573584.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1996.3}} | {2181022/proyecto_INICIO, 2181022/proyecto_FIN, 2181022/proyecto_PROCESO, 2181022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302110388 | Acción | 1373000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373000.0, modificado:1373000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 119032 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 119032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.449471, lat:14.863025}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1373000 | 1373000 | 1373000 | 1373000 | 1373000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONSULTORIA/001/2022, contratista:CONSULTORIA DE DESARROLLO TECNICO Y EMPRESARIAL, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1373000.0, importe_modificado:1373000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2110388/proyecto_PROCESO, 2110388/proyecto_INICIO, 2110388/proyecto_FIN, 2110388/proyecto_INICIO, 2110388/proyecto_PROCESO, 2110388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116319 | Proyecto de inversión | 2774499.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2774499.63, modificado:2774499.63}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REJILA PLUVIAL. - 145391 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 145391 | S | 220 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1808.0, meta_modificada:1808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:AVENIDA AV. LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUENOS AIRES, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA DIAZ ORDAZ AV. LAZRO CARDENAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE J, lon:-92.478296, lat:14.89239}} | 2022-04-25 | 2022-07-25 | 2774499.63 | 2774499.63 | 2774499.63 | 2774499.63 | 2774499.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/006/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DOGU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2774499.63, importe_modificado:2774499.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1808.0}} | {2116319/proyecto_INICIO, 2116319/proyecto_PROCESO, 2116319/proyecto_FIN, 2116319/proyecto_INICIO, 2116319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117412 | Proyecto de inversión | 1770890.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770890.35, modificado:1770890.35}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y DREN PLUVIAL - 150246 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 150246 | S | 185 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO PONIENTE BARRIO JARDÍN LAS FLORES, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ESCOBEDO PONIENTE Y CAMINO JARDIN LAS FLORES, BARRIO SAN JOSE CALLE ESCOBEDO PONIENTE CAMINO A JARDIN LAS FLORES, lon:-92.454497, lat:14.867293}} | 2022-06-07 | 2022-09-07 | 1770890.35 | 1770890.35 | 1770890.35 | 1770890.35 | 1770890.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/010/2022, contratista:C. JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1770890.35, importe_modificado:1770890.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.0}} | {2117412/proyecto_PROCESO, 2117412/proyecto_INICIO, 2117412/proyecto_PROCESO, 2117412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402161678 | Proyecto de inversión | 3681970.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681970.35, modificado:3681970.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 250058 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 250058 | S | 256 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2680.7, meta_modificada:2680.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:25, direccion:CALLE INNOMINADAS EJIDO MARTE R GÓMEZ, 30650 MARTE R. GÓMEZ, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS Y CALLE INNOMINADAS, CALLES INNOMINADAS EN EJIDO MARTE R. GOMEZ. DIVERSAS CALLES INNOMINADAS POR LA ESCUELA LIC. ADOLFO LOPE, lon:-92.443288, lat:14.925986}} | 2022-08-20 | 2022-11-20 | 3681970.35 | 3681970.35 | 3681970.35 | 3681970.35 | 3681970.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/013/2022, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:3681970.35, importe_modificado:3681970.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2680.7}} | {2161678/proyecto_PROCESO, 2161678/proyecto_INICIO, 2161678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162209 | Proyecto de inversión | 2578740.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578740.4, modificado:2578740.4}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA A BAJA Y MEDIA TENSION EN 2F 3H - 252835 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 252835 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:252, direccion:CALLE INNOMINADAS CANTON EL TRIUNFO 2, 30655 EL TRIUNFO 2DA. SECCIÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE A EJIDO EFRAIN A GUTIERREZ Y , CALLE INNOMINADA EN EJIDO EL TRIUNFO 2. CARRETERA QUE VA A EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ. FRENTE A , lon:-92.446627, lat:14.828569}} | 2022-08-23 | 2022-12-23 | 2578740.4 | 2578740.4 | 2578740.4 | 2578740.4 | 2578740.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/015/2022, contratista:ING. JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:2578740.4, importe_modificado:2578740.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2162209/proyecto_PROCESO, 2162209/proyecto_INICIO, 2162209/proyecto_FIN, 2162209/proyecto_PROCESO, 2162209/proyecto_FIN, 2162209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117340 | Proyecto de inversión | 2375134.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375134.35, modificado:2375134.35}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 149959 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 149959 | S | 514 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1869.6, meta_modificada:1869.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:AVENIDA CENTRAL GABINO LOPEZ EJIDO AQUILES SERDÁN, 30650 AQUILES SERDÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL GABINO LOPEZ Y CALLE LUIS CALDERON, CALLE JESUS VILLLOBOS AVENIDA CENTRAL GABINO LOPEZ ENTRE CALLE LUIS CALDERON CAL, lon:-92.515583, lat:14.941613}} | 2022-04-04 | 2022-07-04 | 2375134.35 | 2375134.35 | 2375134.35 | 2375134.35 | 2375134.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/003/2022, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2375134.35, importe_modificado:2375134.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1869.6}} | {2117340/proyecto_FIN, 2117340/proyecto_INICIO, 2117340/proyecto_FIN, 2117340/proyecto_PROCESO, 2117340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138105 | Acción | 411956.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411956.96, modificado:411956.96}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 58496 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 58496 | N | 0 | 0 | 26573 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.449471, lat:14.863025}} | 2022-07-01 | 2022-11-20 | 411956.96 | 411956.96 | 411956.96 | 411956.96 | 411956.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF-MMC-02-PRODIMDF-2022, contratista:DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CIRCULO ROJO, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:411956.96, importe_modificado:411956.96}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:75.0}} | {2138105/proyecto_INICIO, 2138105/proyecto_FIN, 2138105/proyecto_PROCESO, 2138105/proyecto_FIN, 2138105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302116288 | Proyecto de inversión | 722685.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722685.46, modificado:722685.46}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 145261 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 145261 | S | 4613 | 3624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PRIVADA NORBERTO CIGARROA BARRIO NUEVA ESPERANZA BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ OTE. Y CALLE AVENIDA VALLE DE LOS FRAMBOYANES, CABECERA MUNICIPAL PRIVADA NORBERTO CI, lon:-92.444485, lat:14.864161}} | 2022-01-15 | 2022-02-15 | 722685.46 | 722685.46 | 722685.46 | 722685.46 | 722685.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/001/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR METHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:722685.46, importe_modificado:722685.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {2116288/proyecto_INICIO, 2116288/proyecto_PROCESO, 2116288/proyecto_FIN, 2116288/proyecto_PROCESO, 2116288/proyecto_FIN, 2116288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166898 | Proyecto de inversión | 2465520.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465520.63, modificado:2465520.63}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPES - 277817 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 277817 | S | 101 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:254, direccion:CALLE INNOMINADAS EJIDO 19 DE ABRIL, 30650 19 DE ABRIL, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS Y , CALLE INNOMINADAS EJIDO 19 DE ABRIL., lon:-92.498579, lat:14.806773}} | 2022-09-29 | 2022-12-20 | 2465520.63 | 2465520.63 | 2465520.63 | 2465520.63 | 2465520.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/017/2022, contratista:CONSORCIO ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:2465520.63, importe_modificado:2465520.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2166898/proyecto_INICIO, 2166898/proyecto_PROCESO, 2166898/proyecto_FIN, 2166898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162730 | Proyecto de inversión | 2392363.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392363.07, modificado:2392363.07}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE 3.65 KMS DE LONGITUD DEL TRAMO 0 MAS 000.00 AL 3 MAS 652.68. - 255350 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 255350 | S | 220 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.65, meta_modificada:3.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:15, direccion:CALLE SANTA CLARA A CUATRO CAMINOS CANTON SANTA CLARA, 30650 CUATRO CAMINOS, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUATRO CAMINOS Y CARRETERA SANTA CLARA, TRAMO CARRETERO QUE VA DE SANTA CLARA A CUATRO CAMINOS, lon:-92.41094444, lat:14.87005}} | 2022-09-12 | 2022-11-12 | 2392363.07 | 2392363.07 | 2392363.07 | 2392363.07 | 2392363.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/016/2022, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:2392363.07, importe_modificado:2392363.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.65}} | {2162730/proyecto_INICIO, 2162730/proyecto_PROCESO, 2162730/proyecto_INICIO, 2162730/proyecto_PROCESO, 2162730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117396 | Proyecto de inversión | 2393078.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393078.07, modificado:2393078.07}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA A MEDIA TENSION EN 2F 3H - 150199 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 150199 | S | 206 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE 2A BENITO JUAREZ BARRIO SANTA TERESA INTERIOR SN EJIDO SANTA TERESA, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO Y AVENIDA QUINTA, BARRIO SANTA TERESA BUENOS AIRES, lon:-92.48587, lat:14.894117}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2393078.07 | 2393078.07 | 2393078.07 | 2393078.07 | 2393078.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/002/2022, contratista:C. JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2393078.07, importe_modificado:2393078.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2117396/proyecto_INICIO, 2117396/proyecto_FIN, 2117396/proyecto_PROCESO, 2117396/proyecto_FIN, 2117396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138094 | Acción | 274637.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274637.97, modificado:274637.97}} | ADQUISICION DE HARDWARE - 58332 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 58332 | N | 0 | 0 | 26573 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.449471, lat:14.863025}} | 2022-07-01 | 2022-11-20 | 274637.97 | 274637.97 | 274637.97 | 274637.97 | 274637.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MMC/001/PRODIMDF/2022, contratista:C. DANIEL ISAURO MAYORGA ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:274637.97, importe_modificado:274637.97}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} | {2138094/proyecto_INICIO, 2138094/proyecto_PROCESO, 2138094/proyecto_INICIO, 2138094/proyecto_FIN, 2138094/proyecto_PROCESO, 2138094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202078234 | Proyecto de inversión | 1524340.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524340.11, modificado:1524340.11}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIDA TENSION EN 2F 3H - 72005 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 72005 | S | 417 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:29, direccion:CALLE CANTON EL CORRALITO INTERIOR 30655 EJIDO EL CORRALITO, 30655 SAN ANDRÉS SUYACAL, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRIMER CALLEJON EL FARAYNN Y CALLEJON SEGUNDO INNOMINADO, EJIDO EL CORRALITO ENTRE CARRETERA PRIMER CALLEJ, lon:-92.447086, lat:14.874373}} | 2022-04-25 | 2022-07-25 | 1524340.11 | 1524340.11 | 1524340.11 | 1524340.11 | 1524340.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/007/2022, contratista:GRUPO MADRID DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1524340.11, importe_modificado:1524340.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2078234/proyecto_PROCESO, 2078234/proyecto_INICIO, 2078234/proyecto_PROCESO, 2078234/proyecto_INICIO, 2078234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302117245 | Proyecto de inversión | 2004410.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004410.84, modificado:2004410.84}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 149626 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 149626 | S | 514 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.0, meta_modificada:1588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:AVENIDA CENTRAL GABINO LOPEZ EJIDO AQUILES SERDÁN, 30650 AQUILES SERDÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL GABINO LOPEZ Y CALLE LUIS CALDERON, CALLE VALENZUELA MARROQUIN AV CENTRAL GABINO LOPEZ ENTRE LUIS CALDERON Y CALLE V, lon:-92.514794, lat:14.939697}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2004410.84 | 2004410.84 | 2004410.84 | 2004410.84 | 2004410.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/004/2022, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2004410.84, importe_modificado:2004410.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.0}} | {2117245/proyecto_INICIO, 2117245/proyecto_FIN, 2117245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402162132 | Proyecto de inversión | 2368629.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368629.13, modificado:2368629.13}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 252447 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 252447 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:88, direccion:CALLE BALNEARIO BARRA SAN SIMON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BARRA SAN SIMON, 30650 BARRA DE SAN SIMÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS Y CALLE INNOMINADAS, EJIDO BARRA SAN SIMON ENTRE CALLES INNOMINADAS. BALNEAR, lon:-92.509512, lat:14.801761}} | 2022-08-24 | 2022-10-31 | 2368629.13 | 2368629.13 | 2368629.13 | 2368629.13 | 2368629.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/014/2022, contratista:LIC. ARQUIDEMES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:2368629.13, importe_modificado:2368629.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2162132/proyecto_INICIO, 2162132/proyecto_PROCESO, 2162132/proyecto_FIN, 2162132/proyecto_PROCESO, 2162132/proyecto_FIN, 2162132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402181065 | Proyecto de inversión | 885243.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885243.01, modificado:885243.01}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 339749 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 339749 | S | 97 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.6, meta_modificada:1246.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:18, direccion:CALLE CALLES INNOMINADAS EFRAIN A. GUTIERREZ EJIDO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30650 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS Y CALLE INNOMINADAS EFRAIN A. GUTIERREZ, CALLES INNOMINADAS DEL EJIDO EFRAIN A. GUTIERR, lon:-92.48060278, lat:14.81145556}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 885243.01 | 885243.01 | 885243.01 | 885243.01 | 885243.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/021/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATÁN, monto:885243.01, importe_modificado:885243.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.6}} | {2181065/proyecto_INICIO, 2181065/proyecto_PROCESO, 2181065/proyecto_INICIO, 2181065/proyecto_FIN, 2181065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220202079962 | Proyecto de inversión | 740745.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740745.97, modificado:740745.97}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN 2F 3H - 80418 | 7 | Chiapas | 54 | Mazatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatán | 80418 | S | 110 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO AL CAMPO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CANTON GUANACASTAL, 30650 GUANACASTAL 2DA. SECCIÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CAMINO AL CAMPO CANTON GUANACASTAL 2DA SECCION MAZATAN, lon:-92.467123, lat:14.84686}} | 2022-05-12 | 2022-08-12 | 740745.97 | 740745.97 | 740745.97 | 740745.97 | 740745.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FISMDF/008/2022, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:740745.97, importe_modificado:740745.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2079962/proyecto_INICIO, 2079962/proyecto_PROCESO, 2079962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168035 | Proyecto de inversión | 2409870.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409870.25, modificado:2409870.25}} | CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 07DPRO237B EN BARRIO ALLENDE - 283531 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283531 | S | 113 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO ALLENDE, 30918 ALLENDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO HACIA BARRIO LAS CRUCES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ALLENDE EL CUAL SE ENCUENTRA A 45 MINUTOS DE, lon:-92.235316, lat:15.32315}} | 2022-05-23 | 2022-08-05 | 2409870.25 | 2409870.25 | 2409870.25 | 2409870.25 | 2409870.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-024/2022, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2409870.25, importe_modificado:2409870.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}} | {2168035/proyecto_INICIO, 2168035/proyecto_PROCESO, 2168035/proyecto_FIN, 2168035/proyecto_INICIO, 2168035/proyecto_PROCESO, 2168035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168097 | Proyecto de inversión | 1448158.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448158.78, modificado:1448158.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO NUEVA ALIANZA CABECERA MUNICIPAL - 283851 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283851 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.54, meta_modificada:763.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:515, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO NUEVA ALIANZA, 30900 TIERRA LINDA (VUELTA CARACOL), MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO HACIA IMSS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO NUEVA ALIANZA EL CUA, lon:-92.25094405, lat:15.35765059}} | 2022-05-23 | 2022-07-22 | 1448158.78 | 1448158.78 | 1448158.78 | 1448158.78 | 1448158.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-028/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1448158.78, importe_modificado:1448158.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:763.54}} | {2168097/proyecto_INICIO, 2168097/proyecto_FIN, 2168097/proyecto_PROCESO, 2168097/proyecto_FIN, 2168097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168178 | Proyecto de inversión | 1091743.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091743.27, modificado:1091743.27}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN BARRIO LINDA VISTA EJIDO BERRIOZABAL - 284179 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 284179 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.42, meta_modificada:135.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:529, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO LINDAVISTA, 30917 LINDAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BERRIOZABAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA DEL EJIDO BERRIOZABAL EL CUAL ESTA A 2 HORAS DE LA CABEC, lon:-92.29846635, lat:15.25134949}} | 2022-06-27 | 2022-09-25 | 1091743.27 | 1091743.27 | 1091743.27 | 1091743.27 | 1091743.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-053/2022, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1091743.27, importe_modificado:1091743.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.42}} | {2168178/proyecto_INICIO, 2168178/proyecto_PROCESO, 2168178/proyecto_FIN, 2168178/proyecto_INICIO, 2168178/proyecto_PROCESO, 2168178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168770 | Proyecto de inversión | 937925.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937925.44, modificado:937925.44}} | MANTENIMIENTO DE CANALES DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 287431 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 287431 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5199.5, meta_modificada:5199.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CANALES PLUVIALES DE LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO LO , lon:-92.24794841, lat:15.36345679}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 937925.44 | 937925.44 | 937925.44 | 937925.44 | 937925.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124194, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:937925.44, importe_modificado:937925.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5199.5}} | {2168770/proyecto_INICIO, 2168770/proyecto_PROCESO, 2168770/proyecto_INICIO, 2168770/proyecto_FIN, 2168770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197227 | Proyecto de inversión | 1630397.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630397.99, modificado:1630397.99}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN NUEVA REFORMA CHICHIGUTZ - 388238 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 388238 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:579, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS - NUEVA REFORMA CHICHIGUTZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 15 BARRIO NUEVA REFORMA, 30919 NUEVA REFORMA EL CHICHIGUTZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA SAN LUCAS Y CAMINO HACIA CHICHIGUTZ, LA OBRA , lon:-92.24047745, lat:15.26919988}} | 2022-08-05 | 2022-09-19 | 1630397.99 | 1630397.99 | 1630397.99 | 1630397.99 | 1630397.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-080/2022, contratista:MORSIX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1630397.99, importe_modificado:1630397.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2197227/proyecto_PROCESO, 2197227/proyecto_INICIO, 2197227/proyecto_PROCESO, 2197227/proyecto_FIN, 2197227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197329 | Proyecto de inversión | 468681.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468681.97, modificado:468681.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EMILIANO ZAPATA - 388655 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 388655 | S | 98 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA NORTE Y CALLEJON DEL CANAL, LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 CUADRAS DEL CENTRO DE LA CABECERA EXACTAMENTE SOBRE , lon:-92.24470208, lat:15.3650823}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 468681.97 | 468681.97 | 468681.97 | 468681.97 | 468681.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-084/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:468681.97, importe_modificado:468681.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2197329/proyecto_INICIO, 2197329/proyecto_FIN, 2197329/proyecto_PROCESO, 2197329/proyecto_FIN, 2197329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197580 | Proyecto de inversión | 374399 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374399.0, modificado:374399.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AILADOS DEL KM 0,000 AL KM 15,980 DEL EJIDO CIPRESAL - 389563 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 389563 | S | 80 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15980.0, meta_modificada:15980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:574, direccion:CAMINO TRAMO EL CIPRESAL - AL ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 980 BARRIO EL CIPRÉS, 30910 EL CIPRÉS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL ARENAL Y CAMINO HACIA EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, EL EJIDO CIPRESAL SE EN, lon:-92.36205242, lat:15.27609856}} | 2022-01-17 | 2022-03-02 | 374399 | 374399 | 374399 | 374399 | 374399 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124694, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:374399.0, importe_modificado:374399.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15980.0}} | {2197580/proyecto_INICIO, 2197580/proyecto_FIN, 2197580/proyecto_PROCESO, 2197580/proyecto_FIN, 2197580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160171 | Proyecto de inversión | 1843007.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843007.03, modificado:1843007.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO - 241730 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 241730 | S | 124 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:575, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA A LA CEIBA - CAMINO HACIA EL EJIDO BREMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 EJIDO LA CEIBA, 30915 LA CEIBA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO HACIA BREMEN, CAMINO HACIA TARRAL LA LOCALIDA, lon:-92.39018639, lat:15.18883468}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 1843007.03 | 1843007.03 | 1843007.03 | 1843007.03 | 1843007.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-043/2022, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR MUC'ULHA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1843007.03, importe_modificado:1843007.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2160171/proyecto_INICIO, 2160171/proyecto_FIN, 2160171/proyecto_PROCESO, 2160171/proyecto_FIN, 2160171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167753 | Proyecto de inversión | 4504288.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4504288.05, modificado:4504288.05}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO NUEVA JERUSALEN - 282461 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 282461 | S | 165 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4806.7, meta_modificada:4806.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:402, direccion:BRECHA TRAMO OBRA DE CAPTACION - CENTRO DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 BARRIO NUEVA JERUSALÉN, 30919 NUEVA JERUSALÉN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO NUEVA JERU, lon:-92.22050047, lat:15.22029392}} | 2022-04-04 | 2022-06-13 | 4504288.05 | 4504288.05 | 4504288.05 | 4504288.05 | 4504288.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-014/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4504288.05, importe_modificado:4504288.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4806.7}} | {2167753/proyecto_INICIO, 2167753/proyecto_FIN, 2167753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168130 | Proyecto de inversión | 854195.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854195.23, modificado:854195.23}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA TIPO R.C. EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS BILINGUE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CON C.C.T. 07DCC1581N EN BARRIO MILENIO III - 284020 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 284020 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA ARAMEOS BARRIO MILENIO III, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELEN Y CALLE TULIPANES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES DEL BARRIO MILENIO III DE LA CABECERA MUNICIPAL A, lon:-92.236287, lat:15.377218}} | 2022-06-13 | 2022-09-12 | 854195.23 | 854195.23 | 854195.23 | 854195.23 | 854195.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-044/2022, contratista:HOCIEL MIGUEL CASTRO ROBLERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:854195.23, importe_modificado:854195.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2168130/proyecto_FIN, 2168130/proyecto_INICIO, 2168130/proyecto_PROCESO, 2168130/proyecto_FIN, 2168130/proyecto_INICIO, 2168130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168432 | Proyecto de inversión | 1356238 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356238.0, modificado:1356238.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO ARBOLEDAS CABECERA MUNICIPAL - 285717 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 285717 | S | 121 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1365.2, meta_modificada:1365.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO ARBOLEDAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE CINCO DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ARBOLEDAS DE LA CABECERA MUNCIPAL. LA ZONA QUE ABARCA , lon:-92.24571324, lat:15.37134385}} | 2022-07-15 | 2022-09-13 | 1356238 | 1356238 | 1356238 | 1356238 | 1356238 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-061/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1356238.0, importe_modificado:1356238.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1365.2}} | {2168432/proyecto_FIN, 2168432/proyecto_INICIO, 2168432/proyecto_FIN, 2168432/proyecto_PROCESO, 2168432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168735 | Proyecto de inversión | 3900200.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900200.5, modificado:3900200.5}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 287283 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 287283 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE LOS DISTINTOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2479802, lat:15.36338992}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3900200.5 | 3900200.5 | 3900200.5 | 3900200.5 | 3900200.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124191, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3900200.5, importe_modificado:3900200.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2168735/proyecto_INICIO, 2168735/proyecto_FIN, 2168735/proyecto_PROCESO, 2168735/proyecto_FIN, 2168735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402196999 | Proyecto de inversión | 1601405.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601405.76, modificado:1601405.76}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA DEL DESVIO UNION VILLAFLORES AL BASURERO DEL KM 0.000 AL KM 2.700. - 387353 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 387353 | S | 1424 | 1306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO BELISARIO DOMINGUEZ - UNION VILLAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA UNION VILLAFLORES Y CAMINO CAMINO HACIA AL BASU, lon:-92.38327271, lat:15.30196171}} | 2022-07-15 | 2022-08-29 | 1601405.76 | 1601405.76 | 1601405.76 | 1601405.76 | 1601405.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-063/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1601405.76, importe_modificado:1601405.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {2196999/proyecto_INICIO, 2196999/proyecto_PROCESO, 2196999/proyecto_FIN, 2196999/proyecto_PROCESO, 2196999/proyecto_FIN, 2196999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197425 | Proyecto de inversión | 500415.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500415.06, modificado:500415.06}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL POZITO DEL EJIDO BELISARIO - 389070 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 389070 | S | 1424 | 1306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:ANDADOR DEL BARRIO EL POZITO EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL ESTATAL Y CALLE HACIA EL BARRIO EL POZITO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BELISARIO A 40 , lon:-92.38171967, lat:15.30226181}} | 2022-11-01 | 2022-12-16 | 500415.06 | 500415.06 | 500415.06 | 500415.06 | 500415.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-089/2022, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:500415.06, importe_modificado:500415.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2197425/proyecto_INICIO, 2197425/proyecto_FIN, 2197425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167711 | Proyecto de inversión | 3024329.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024329.61, modificado:3024329.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO NUEVA MARAVILLA - 282309 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 282309 | S | 174 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NUEVA MARAVILLAS, 30913 NUEVA MARAVILLAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO AL CENTRO DEL EJIDO Y CAMINO HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO NUEVA MARAVILLAS QUE ESTA, lon:-92.44234914, lat:15.29530826}} | 2022-04-04 | 2022-06-03 | 3024329.61 | 3024329.61 | 3024329.61 | 3024329.61 | 3024329.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-012/2022, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3024329.61, importe_modificado:3024329.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4200.0}} | {2167711/proyecto_INICIO, 2167711/proyecto_FIN, 2167711/proyecto_PROCESO, 2167711/proyecto_FIN, 2167711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167970 | Proyecto de inversión | 1784319.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784319.68, modificado:1784319.68}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO PROLONGACION CANOAS - 283250 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283250 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION OCTAVA SUR BARRIO PROLONGAION CANOAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MOTOZINTLA Y PRIVADA EL CIPRES, LA OBRAS SE LOCALIZA EN EL BARRIO PROLONGACION CANOAS EL CUAL ESTA ARRIB, lon:-92.24516043, lat:15.3516407}} | 2022-05-02 | 2022-07-01 | 1784319.68 | 1784319.68 | 1784319.68 | 1784319.68 | 1784319.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-020/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1784319.68, importe_modificado:1784319.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2167970/proyecto_INICIO, 2167970/proyecto_PROCESO, 2167970/proyecto_FIN, 2167970/proyecto_INICIO, 2167970/proyecto_PROCESO, 2167970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168091 | Proyecto de inversión | 2758602.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758602.21, modificado:2758602.21}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE THOMAS ALVA EDISON CON C.C.T. 07DPB2959T EN BARRIO LA UNION - 283834 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283834 | S | 63 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:262, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO LA UNIÓN, 30903 LA UNIÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO CARRIZAL CENTRO Y CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA UNION DEL EJIDO CARRIZAL EL CUAL ES, lon:-92.290469, lat:15.407721}} | 2022-05-23 | 2022-08-12 | 2758602.21 | 2758602.21 | 2758602.21 | 2758602.21 | 2758602.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-026/2022, contratista:LUIS ALBERTO REYES REYES, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2758602.21, importe_modificado:2758602.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}} | {2168091/proyecto_INICIO, 2168091/proyecto_PROCESO, 2168091/proyecto_FIN, 2168091/proyecto_INICIO, 2168091/proyecto_PROCESO, 2168091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168123 | Proyecto de inversión | 804490.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804490.58, modificado:804490.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRANCISCO SARABIA CABECERA MUNICIPAL - 283987 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283987 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LAS BRISAS BARRIO FRANCISCO SARABIA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO FRNACISCO SARABIA TRES CALLE, lon:-92.252484, lat:15.368317}} | 2022-05-30 | 2022-07-29 | 804490.58 | 804490.58 | 804490.58 | 804490.58 | 804490.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-039/2022, contratista:JOSE MARIN PEREZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:804490.58, importe_modificado:804490.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:439.0}} | {2168123/proyecto_INICIO, 2168123/proyecto_PROCESO, 2168123/proyecto_FIN, 2168123/proyecto_PROCESO, 2168123/proyecto_FIN, 2168123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168499 | Proyecto de inversión | 1606298.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606298.42, modificado:1606298.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN POBALDO SANTA ROSA - 286070 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 286070 | S | 37 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1684.0, meta_modificada:1684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:400, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO SANTA ROSA, 30919 SANTA ROSA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CENTRO DEL POBLADO Y CAMINO HACIA EJIDO SANTA ANA PINABETO, LA OBRA SE LOCALIZA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNCIPAL SE ACCEDE, lon:-92.227548, lat:15.211989}} | 2022-08-05 | 2022-09-19 | 1606298.42 | 1606298.42 | 1606298.42 | 1606298.42 | 1606298.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-067/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1606298.42, importe_modificado:1606298.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1684.0}} | {2168499/proyecto_INICIO, 2168499/proyecto_PROCESO, 2168499/proyecto_FIN, 2168499/proyecto_INICIO, 2168499/proyecto_PROCESO, 2168499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402196617 | Proyecto de inversión | 4139186.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4139186.14, modificado:4139186.14}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO OJO DE AGUA - 386360 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 386360 | S | 115 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:78, direccion:CALLE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA, 30902 OJO DE AGUA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE VEREDA HACIA EL CAMINO REAL RUMBO LA LOCALIDAD LAS NUBES Y CALLE CALLE QUE DIRIJE AL COBACH, EL EJIDO OJO DE AGUA SE ENCUENTRA A 2 H, lon:-92.28624735, lat:15.29578162}} | 2022-06-20 | 2022-09-16 | 4139186.14 | 4139186.14 | 4139186.14 | 4139186.14 | 4139186.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-049/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FASAN S.A. DE C.V,, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4139186.14, importe_modificado:4139186.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3440.0}} | {2196617/proyecto_FIN, 2196617/proyecto_INICIO, 2196617/proyecto_FIN, 2196617/proyecto_PROCESO, 2196617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167998 | Proyecto de inversión | 2443381.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443381.15, modificado:2443381.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN FELIPE - 283380 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283380 | S | 89 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:627.5, meta_modificada:627.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:277, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA RANCHERIA SAN FELIPE, 30904 SAN FELIPE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA SAN FELIPE LA CUAL SE UBICA A HORA Y MEDIA DE LA CABECE, lon:-92.30166, lat:15.342799}} | 2022-05-09 | 2022-07-25 | 2443381.15 | 2443381.15 | 2443381.15 | 2443381.15 | 2443381.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-022/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2443381.15, importe_modificado:2443381.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:627.5}} | {2167998/proyecto_INICIO, 2167998/proyecto_PROCESO, 2167998/proyecto_FIN, 2167998/proyecto_INICIO, 2167998/proyecto_PROCESO, 2167998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168182 | Proyecto de inversión | 581327.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581327.68, modificado:581327.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL ROSARIO CABECERA MUNICIPAL - 284188 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 284188 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:705.2, meta_modificada:705.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA NUEVA JERUSALEN BARRIO EL ROSARIO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MATAMOROS, CAMINO VIEJO A MAZAPA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ROSARIO EL CUAL ESTA UBICADO EN LA P, lon:-92.235319, lat:15.375028}} | 2022-06-27 | 2022-07-27 | 581327.68 | 581327.68 | 581327.68 | 581327.68 | 581327.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-054/2022, contratista:JOSE EDUARDO VALDES COUTIÑO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:581327.68, importe_modificado:581327.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:705.2}} | {2168182/proyecto_INICIO, 2168182/proyecto_PROCESO, 2168182/proyecto_FIN, 2168182/proyecto_PROCESO, 2168182/proyecto_INICIO, 2168182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168617 | Proyecto de inversión | 773543.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773543.22, modificado:773543.22}} | CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO TIERRA LINDA - 286544 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 286544 | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:515, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO TIERRA LINDA VUELTA CARACOL, 30900 TIERRA LINDA (VUELTA CARACOL), MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO HACIA IMSS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO TIERR, lon:-92.250602, lat:15.357626}} | 2022-08-18 | 2022-09-19 | 773543.22 | 773543.22 | 773543.22 | 773543.22 | 773543.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-072/2022, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:773543.22, importe_modificado:773543.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:612.0}} | {2168617/proyecto_INICIO, 2168617/proyecto_PROCESO, 2168617/proyecto_FIN, 2168617/proyecto_PROCESO, 2168617/proyecto_FIN, 2168617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197556 | Proyecto de inversión | 315520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315520.0, modificado:315520.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMOS AISLADOS DEL KM 0,00 AL KM 10,900 - 389491 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 389491 | S | 84 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10900.0, meta_modificada:10900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:262, direccion:CAMINO TRAMO LA UNION - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 900 BARRIO , 00000 LA UNIÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA UNION SE ENECUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL E INICIA EN LA UNION EN SU CAMINO PRINCI, lon:-92.29068171, lat:15.40744087}} | 2022-01-01 | 2022-01-15 | 315520 | 315520 | 315520 | 315520 | 315520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124708, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:315520.0, importe_modificado:315520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10900.0}} | {2197556/proyecto_INICIO, 2197556/proyecto_FIN, 2197556/proyecto_PROCESO, 2197556/proyecto_FIN, 2197556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197586 | Proyecto de inversión | 473600.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473600.53, modificado:473600.53}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0,000 AL KM 12 DEL EJIDO EL ARENAL - 389586 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 389586 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:341, direccion:CAMINO TRAMO EL ARENAL - CALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 1 EJIDO EL ARENAL, 30910 EL ARENAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL CIPRESAL Y CAMINO HACIA EL EJIDO CALERA, EL EJIDO EL ARENAL SE ENCUENTRA A 2 HORAS , lon:-92.37447046, lat:15.26581273}} | 2022-03-07 | 2022-04-11 | 473600.53 | 473600.53 | 473600.53 | 473600.53 | 473600.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124695, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:473600.53, importe_modificado:473600.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {2197586/proyecto_INICIO, 2197586/proyecto_FIN, 2197586/proyecto_PROCESO, 2197586/proyecto_FIN, 2197586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138035 | Acción | 124810 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124810.0, modificado:124810.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 57142 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 57142 | N | 0 | 0 | 76398 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 124810 | 124810 | 124810 | 124810 | 124810 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EAP04, contratista:ADMINISTRACION COMERCIO DISTRIBUCION Y NEGOCIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:124810.0, importe_modificado:124810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2138035/proyecto_INICIO, 2138035/proyecto_FIN, 2138035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168108 | Proyecto de inversión | 1781500.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781500.66, modificado:1781500.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO EN TONINCHIHUAN - 283929 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283929 | S | 106 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:123, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO TONINCHIHUAN, 30919 TONINCHIHUÁN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO NIQUIVIL Y CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TONINCHIHUA EL CUAL SE ENCUETRA A HORA Y, lon:-92.22576692, lat:15.27024282}} | 2022-05-26 | 2022-08-08 | 1781500.66 | 1781500.66 | 1781500.66 | 1781500.66 | 1781500.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-033/2022, contratista:CONSTRUCCION, DISEÑO Y TOPOGRAFIA ROVEL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1781500.66, importe_modificado:1781500.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2000.0}} | {2168108/proyecto_PROCESO, 2168108/proyecto_FIN, 2168108/proyecto_INICIO, 2168108/proyecto_FIN, 2168108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168696 | Proyecto de inversión | 1843007.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843007.03, modificado:1843007.03}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN RANCHERIA EL MIRADOR - 287078 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 287078 | S | 124 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:419, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO EL MIRADOR, 30917 EL MIRADOR, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO SANTA ANA PINABETO Y CAMINO HACIA EJIDO NIQUIVIL, LA OBRA SE LOCALIZA EN RANCHERIA EL MIRADOR LA CUAL ESTA A UNA HORA, lon:-92.26250804, lat:15.27055816}} | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 1843007.03 | 1843007.03 | 1843007.03 | 1843007.03 | 1843007.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124720, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1843007.03, importe_modificado:1843007.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:460.0}} | {2168696/proyecto_INICIO, 2168696/proyecto_FIN, 2168696/proyecto_PROCESO, 2168696/proyecto_FIN, 2168696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402196966 | Proyecto de inversión | 1420350.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420350.6, modificado:1420350.6}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL PLANTEL CONALEP BELISARIO DOMINGUEZ CON CLAVE 07DPT0003B - 387255 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 387255 | S | 1424 | 1306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE HACIA SAN JERONIMO BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA SAN JERONIMO Y CALLE HACIA VILLAFLORES, CABECERA MUNICIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTYRA EN EL BARRIO MELINIIO II , lon:-92.37457095, lat:15.30152412}} | 2022-06-20 | 2022-09-19 | 1420350.6 | 1420350.6 | 1420350.6 | 1420350.6 | 1420350.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-050/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1420350.6, importe_modificado:1420350.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2196966/proyecto_INICIO, 2196966/proyecto_PROCESO, 2196966/proyecto_FIN, 2196966/proyecto_INICIO, 2196966/proyecto_PROCESO, 2196966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197207 | Proyecto de inversión | 1443787.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443787.72, modificado:1443787.72}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LOS MANGALES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 388141 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 388141 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HACIA AL BASURERO BARRIO LOS MANGALES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA EL BASURERO Y CALLE HACIA CAMINO VIEJO A MAZAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 15 MINUTOS DEL CE, lon:-92.23437872, lat:15.37737131}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 1443787.72 | 1443787.72 | 1443787.72 | 1443787.72 | 1443787.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-079/2022, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1443787.72, importe_modificado:1443787.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2197207/proyecto_PROCESO, 2197207/proyecto_INICIO, 2197207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197572 | Proyecto de inversión | 347999.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347999.07, modificado:347999.07}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0,000 AL KM 14,290 EN EJIDO CABAÑAS - 389534 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 389534 | S | 118 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14290.0, meta_modificada:14290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LAS CABAÑAS - MIGUEL ALEMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 290 EJIDO LAS CABAÑAS, 30906 LAS CABAÑAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA SAN JOSE IXTEPEC Y CAMINO HACIA MIGUEL ALEMAN, EL EJIDO LAS CABAÑAS SE, lon:-92.42727958, lat:15.39704603}} | 2022-03-14 | 2022-04-25 | 347999.07 | 347999.07 | 347999.07 | 347999.07 | 347999.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124711, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:347999.07, importe_modificado:347999.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14290.0}} | {2197572/proyecto_INICIO, 2197572/proyecto_FIN, 2197572/proyecto_PROCESO, 2197572/proyecto_FIN, 2197572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197598 | Proyecto de inversión | 4800470.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800470.97, modificado:4800470.97}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL BARRIO DE PINABETO - 389629 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 389629 | S | 6000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO PINABETO - AQUILES SERDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 1 EJIDO SANTA ANA PINABETO, 30917 SANTA ANA PINABETO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL MIRADOR Y CAMINO HACIA AQUILES SERDAN, EL EIDO SAN TA ANA , lon:-92.23847154, lat:15.21417421}} | 2022-04-15 | 2022-05-20 | 4800470.97 | 4800470.97 | 4800470.97 | 4800470.97 | 4800470.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124722, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4800470.97, importe_modificado:4800470.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30000.0}} | {2197598/proyecto_INICIO, 2197598/proyecto_FIN, 2197598/proyecto_PROCESO, 2197598/proyecto_FIN, 2197598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302137954 | Acción | 946602.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946602.52, modificado:946602.52}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 54455 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 54455 | N | 0 | 0 | 76398 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2022-07-01 | 2022-11-24 | 946602.52 | 946602.52 | 946602.52 | 946602.52 | 946602.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:EAP02, contratista:Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, A.C., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:946602.52, importe_modificado:946602.52}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2137954/proyecto_INICIO, 2137954/proyecto_PROCESO, 2137954/proyecto_FIN, 2137954/proyecto_PROCESO, 2137954/proyecto_INICIO, 2137954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168116 | Proyecto de inversión | 2290208.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290208.6, modificado:2290208.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MAIZ BLANCO - 283966 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283966 | S | 148 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2125.0, meta_modificada:2125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:174, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO MAÍZ BLANCO, 30911 MAÍZ BLANCO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MAIZ BLANCO UBICADO A 2 HORAS DE LA CABEECERA MUNICIPAL, lon:-92.32210732, lat:15.27536949}} | 2022-05-27 | 2022-08-01 | 2290208.6 | 2290208.6 | 2290208.6 | 2290208.6 | 2290208.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-036/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2290208.6, importe_modificado:2290208.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2125.0}} | {2168116/proyecto_INICIO, 2168116/proyecto_FIN, 2168116/proyecto_PROCESO, 2168116/proyecto_FIN, 2168116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168176 | Proyecto de inversión | 1952455.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952455.84, modificado:1952455.84}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL - 284162 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 284162 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2252.4, meta_modificada:2252.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAS SE LOCALIZA DENTRO DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO LOS BARRIOS, lon:-92.24803515, lat:15.36337118}} | 2022-06-20 | 2022-08-19 | 1952455.84 | 1952455.84 | 1952455.84 | 1952455.84 | 1952455.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-052/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1952455.84, importe_modificado:1952455.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2252.4}} | {2168176/proyecto_INICIO, 2168176/proyecto_PROCESO, 2168176/proyecto_FIN, 2168176/proyecto_INICIO, 2168176/proyecto_PROCESO, 2168176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167522 | Proyecto de inversión | 2484683.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484683.18, modificado:2484683.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 281384 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 281384 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1876.0, meta_modificada:1876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIOC ENTRO DE LA CA, lon:-92.24934997, lat:15.36401241}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2484683.18 | 2484683.18 | 2484683.18 | 2484683.18 | 2484683.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-002/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2484683.18, importe_modificado:2484683.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1876.0}} | {2167522/proyecto_INICIO, 2167522/proyecto_PROCESO, 2167522/proyecto_FIN, 2167522/proyecto_PROCESO, 2167522/proyecto_INICIO, 2167522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167556 | Proyecto de inversión | 795081.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795081.6, modificado:795081.6}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 281504 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 281504 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.7, meta_modificada:451.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ENTRO DE LA CAB, lon:-92.249359, lat:15.363983}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 795081.6 | 795081.6 | 795081.6 | 795081.6 | 795081.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-005/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:795081.6, importe_modificado:795081.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.7}} | {2167556/proyecto_PROCESO, 2167556/proyecto_INICIO, 2167556/proyecto_FIN, 2167556/proyecto_INICIO, 2167556/proyecto_PROCESO, 2167556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168172 | Proyecto de inversión | 2625695.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625695.46, modificado:2625695.46}} | CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE C.C.T. 07DPR33426 EN EJIDO CHEVOLCAN - 284141 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 284141 | S | 246 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:181, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO CHEVOLCÁN, 30902 CHEVOLCÁN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CRUCERO A MOTOZINTLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO EL EJIDO SE LOCALIZA A HORA Y MEDIA DE LA CABECE, lon:-92.32300303, lat:15.34747361}} | 2022-06-10 | 2022-09-08 | 2625695.46 | 2625695.46 | 2625695.46 | 2625695.46 | 2625695.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-046/2022, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHEZ PEREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2625695.46, importe_modificado:2625695.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}} | {2168172/proyecto_INICIO, 2168172/proyecto_FIN, 2168172/proyecto_PROCESO, 2168172/proyecto_FIN, 2168172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168220 | Proyecto de inversión | 1823773.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823773.52, modificado:1823773.52}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN EJIDO SIERRA GALEANA - 284360 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 284360 | S | 79 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SIERRA GALEANA, 30917 SIERRA GALEANA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO SIERRA GALEANA EL CUAL SE ENCUENTRA A 25 MINUTOS DEL EJIDO NIQUIVIL ASI COMO A 2 HORAS DE LA, lon:-92.25216424, lat:15.25793952}} | 2022-07-15 | 2022-10-13 | 1823773.52 | 1823773.52 | 1823773.52 | 1823773.52 | 1823773.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-060/2022, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V,, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1823773.52, importe_modificado:1823773.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2168220/proyecto_INICIO, 2168220/proyecto_PROCESO, 2168220/proyecto_FIN, 2168220/proyecto_PROCESO, 2168220/proyecto_FIN, 2168220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168455 | Proyecto de inversión | 1349977.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349977.75, modificado:1349977.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL GIRASOL CABECERA MUNICIPAL - 285811 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 285811 | S | 258 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1596.4, meta_modificada:1596.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS BARRIO EL GIRASOL, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL GIRSAOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.24549887, lat:15.37043562}} | 2022-07-15 | 2022-09-13 | 1349977.75 | 1349977.75 | 1349977.75 | 1349977.75 | 1349977.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-062/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1349977.75, importe_modificado:1349977.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1596.4}} | {2168455/proyecto_INICIO, 2168455/proyecto_PROCESO, 2168455/proyecto_FIN, 2168455/proyecto_PROCESO, 2168455/proyecto_FIN, 2168455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168476 | Proyecto de inversión | 2440414.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440414.43, modificado:2440414.43}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS CON C.C.T. 07DCC1543K EN EJIDO BOQUERON - 285916 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 285916 | S | 118 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:246, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO BOQUERÓN BUENAVISTA, 30917 BOQUERÓN BUENAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y CAMINO HACIA EJIDO NIQUIVIL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO BOQUERON QUE ESTA A, lon:-92.29462971, lat:15.23971027}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 2440414.43 | 2440414.43 | 2440414.43 | 2440414.43 | 2440414.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-064/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2440414.43, importe_modificado:2440414.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}} | {2168476/proyecto_INICIO, 2168476/proyecto_PROCESO, 2168476/proyecto_INICIO, 2168476/proyecto_FIN, 2168476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402196560 | Proyecto de inversión | 1176804.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176804.61, modificado:1176804.61}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 386202 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 386202 | S | 82 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.42, meta_modificada:135.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:261, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO VILLAFLORES, 30904 VILLAFLORES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL HACIA HUIXTLA Y VEREDA HACIA LA IGLESIS, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO VILLAFLORES DEL EJIDO BUENOS AIRES LA CUAL, lon:-92.29646049, lat:15.33302587}} | 2022-05-23 | 2022-08-05 | 1176804.61 | 1176804.61 | 1176804.61 | 1176804.61 | 1176804.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-023/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1176804.61, importe_modificado:1176804.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.42}} | {2196560/proyecto_INICIO, 2196560/proyecto_FIN, 2196560/proyecto_PROCESO, 2196560/proyecto_FIN, 2196560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197129 | Proyecto de inversión | 489787.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489787.61, modificado:489787.61}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO GIRASOL - 387807 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 387807 | S | 132 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.8, meta_modificada:305.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO GIRASOL, 30904 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 7 DE JULIO Y CALLE HACIA LA UNIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 10 MINUTO DEL CENTRO A TRA DE LA PREPA, lon:-92.24419024, lat:15.37259199}} | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 489787.61 | 489787.61 | 489787.61 | 489787.61 | 489787.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-076/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:489787.61, importe_modificado:489787.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.8}} | {2197129/proyecto_INICIO, 2197129/proyecto_PROCESO, 2197129/proyecto_FIN, 2197129/proyecto_INICIO, 2197129/proyecto_FIN, 2197129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197185 | Proyecto de inversión | 983773.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983773.07, modificado:983773.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA UNION CABECERA MUNICIPAL - 388045 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 388045 | S | 98 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL CEREZO BARRIO LA UNION, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL CEREZO Y CALLE PRINCIPAL HACIA EL BARRIO XELAJU, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL CEN, lon:-92.26102379, lat:15.36914708}} | 2022-10-03 | 2022-11-03 | 983773.07 | 983773.07 | 983773.07 | 983773.07 | 983773.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-078/2022, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:983773.07, importe_modificado:983773.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}} | {2197185/proyecto_INICIO, 2197185/proyecto_FIN, 2197185/proyecto_PROCESO, 2197185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197278 | Proyecto de inversión | 1275659.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275659.48, modificado:1275659.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL SABINO - 388471 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 388471 | S | 114 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1522.0, meta_modificada:1522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SUBIDA AL SABINO BARRIO EL SABINO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA LA HAMACA Y CALLE CARRETERA VIEJA A HUIXTLA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL INIC, lon:-92.24989798, lat:15.35959311}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 1275659.48 | 1275659.48 | 1275659.48 | 1275659.48 | 1275659.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-082/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1275659.48, importe_modificado:1275659.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1522.0}} | {2197278/proyecto_INICIO, 2197278/proyecto_PROCESO, 2197278/proyecto_FIN, 2197278/proyecto_INICIO, 2197278/proyecto_PROCESO, 2197278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197309 | Proyecto de inversión | 1390507.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390507.03, modificado:1390507.03}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COPAL - 388553 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 388553 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL ANDULIO GALVEZ BARRIO EL COPAL, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MILENIO II, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA A UN COSTADO DEL ESTADIO COPAL, lon:-92.24010792, lat:15.37269026}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 1390507.03 | 1390507.03 | 1390507.03 | 1390507.03 | 1390507.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-083/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1390507.03, importe_modificado:1390507.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {2197309/proyecto_INICIO, 2197309/proyecto_PROCESO, 2197309/proyecto_INICIO, 2197309/proyecto_FIN, 2197309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130903 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CURSO TALLER PARA LA CONSTRUCCION METODOLOGICA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021 2024 - 54833 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 54833 | N | 0 | 0 | 76398 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:EAP01, contratista:Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, A.C., convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130903/proyecto_INICIO, 2130903/proyecto_PROCESO, 2130903/proyecto_FIN, 2130903/proyecto_INICIO, 2130903/proyecto_PROCESO, 2130903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402160182 | Proyecto de inversión | 1829941.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829941.12, modificado:1829941.12}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN EL HORIZONTE ,SANTA ELENA - 241903 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 241903 | S | 80 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:354, direccion:CERRADA CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HORIZONTE SANTA ELENA, 30910 EL HORIZONTE (SANTA ELENA), MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE BRECHA HACIA LA COLONIA Y CAMINO CARRETERA HACIA HUIXTLA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 50 MINUTOS DE LA CAB, lon:-92.38913216, lat:15.28027352}} | 2022-03-15 | 2022-05-27 | 1829941.12 | 1829941.12 | 1829941.12 | 1829941.12 | 1829941.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-010/2022, contratista:ARRENDADORA & CONTRUCTORA E INMOBILIARIA CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1829941.12, importe_modificado:1829941.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}} | {2160182/proyecto_INICIO, 2160182/proyecto_PROCESO, 2160182/proyecto_FIN, 2160182/proyecto_INICIO, 2160182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167723 | Proyecto de inversión | 2407882.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407882.42, modificado:2407882.42}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO BELEN. - 282340 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 282340 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:451, direccion:BRECHA TRAMO OBRA DE CAPTACION - CENTRO DEL BARRIO BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 120 BARRIO BELÉN, 30919 BELÉN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA BELEN LA CUAL ESTA A 3 HORAS DE LA CA, lon:-92.23278729, lat:15.21661722}} | 2022-04-04 | 2022-06-13 | 2407882.42 | 2407882.42 | 2407882.42 | 2407882.42 | 2407882.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-013/2022, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2407882.42, importe_modificado:2407882.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {2167723/proyecto_INICIO, 2167723/proyecto_FIN, 2167723/proyecto_PROCESO, 2167723/proyecto_FIN, 2167723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168103 | Proyecto de inversión | 1384321.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384321.3, modificado:1384321.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO TEJERIA CABECERA MUNICIPAL - 283915 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283915 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1830.5, meta_modificada:1830.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO TEJERÍA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL LAUREL Y CALLE CAMPO TEJERIA, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO TEJERIA COMENZANDO EN LA CALLE QUE DA ACCESO AL , lon:-92.255027, lat:15.355554}} | 2022-05-25 | 2022-08-08 | 1384321.3 | 1384321.3 | 1384321.3 | 1384321.3 | 1384321.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-030/2022, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1384321.3, importe_modificado:1384321.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1830.5}} | {2168103/proyecto_FIN, 2168103/proyecto_INICIO, 2168103/proyecto_FIN, 2168103/proyecto_PROCESO, 2168103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168121 | Proyecto de inversión | 1265870.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265870.98, modificado:1265870.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO AMPLIACION XELAJU CHICO - 283981 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283981 | S | 325 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1579.3, meta_modificada:1579.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA BARRIO AMPLIACION XELAJU CHICO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIMAVERA DE AMPLIACION XELAJU SE , lon:-92.255165, lat:15.368974}} | 2022-05-30 | 2022-07-29 | 1265870.98 | 1265870.98 | 1265870.98 | 1265870.98 | 1265870.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-038/2022, contratista:JOSE MARIN PEREZ VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1265870.98, importe_modificado:1265870.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1579.3}} | {2168121/proyecto_INICIO, 2168121/proyecto_FIN, 2168121/proyecto_PROCESO, 2168121/proyecto_FIN, 2168121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168126 | Proyecto de inversión | 2784821.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2784821.78, modificado:2784821.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA - 284011 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 284011 | S | 307 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2608.5, meta_modificada:2608.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ACCESO EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30910 NUEVA INDEPENDENCIA (AMPLIACIÓN CALERA), MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CALERA Y CAMINO HACIA BARRIO NUEVA TENOCHTILAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO , lon:-92.34647139, lat:15.20744556}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 2784821.78 | 2784821.78 | 2784821.78 | 2784821.78 | 2784821.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-041/2022, contratista:JULIO CESAR ROBLERO GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2784821.78, importe_modificado:2784821.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2608.5}} | {2168126/proyecto_INICIO, 2168126/proyecto_FIN, 2168126/proyecto_PROCESO, 2168126/proyecto_FIN, 2168126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168128 | Proyecto de inversión | 2603332.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603332.97, modificado:2603332.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO IGANACIO ALLENDE - 284017 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 284017 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3230.4, meta_modificada:3230.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO IGNACIO ALLENDE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION CENTRAL NORTE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NICOLAS , lon:-92.25385424, lat:15.37143852}} | 2022-05-30 | 2022-08-29 | 2603332.97 | 2603332.97 | 2603332.97 | 2603332.97 | 2603332.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-042/2022, contratista:NEFTALI ROBLERO ROBLERO}, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2603332.97, importe_modificado:2603332.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3230.4}} | {2168128/proyecto_INICIO, 2168128/proyecto_PROCESO, 2168128/proyecto_INICIO, 2168128/proyecto_FIN, 2168128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168186 | Proyecto de inversión | 393919.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393919.69, modificado:393919.69}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL ROSARIO CABECERA MUNICIPAL - 284194 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 284194 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.56, meta_modificada:164.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA JERUSALEN BARRIO EL ROSARIO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MATAMOROS, CAMINO VIEJO A MAZAPA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO ROSARIO EL CUAL ESTA UBICADO EN LA PAR, lon:-92.235319, lat:15.375028}} | 2022-06-27 | 2022-07-27 | 393919.69 | 393919.69 | 393919.69 | 393919.69 | 393919.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-055/2022, contratista:JOSE EDUARDO VALDES COUTIÑO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:393919.69, importe_modificado:393919.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.56}} | {2168186/proyecto_INICIO, 2168186/proyecto_PROCESO, 2168186/proyecto_FIN, 2168186/proyecto_INICIO, 2168186/proyecto_PROCESO, 2168186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168557 | Proyecto de inversión | 568873.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568873.13, modificado:568873.13}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD EN BARRIO LINDAVISTA - 286326 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 286326 | S | 340 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BOULEVARD A COMALAPA BARRIO LINDAVISTA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y CARRETERA MOTOZINTLA-COMALAPA, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD EN LA SALIDA HACIA COMALA, lon:-92.24302432, lat:15.36732302}} | 2022-08-04 | 2022-08-16 | 568873.13 | 568873.13 | 568873.13 | 568873.13 | 568873.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-069/2022, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:568873.13, importe_modificado:568873.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2168557/proyecto_PROCESO, 2168557/proyecto_FIN, 2168557/proyecto_INICIO, 2168557/proyecto_PROCESO, 2168557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168584 | Proyecto de inversión | 708610.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708610.16, modificado:708610.16}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PANTEON MUNICIPAL EN BARRIO VICENTE GUERRERO - 286414 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 286414 | S | 235 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:132, direccion:CALLE ACCESO A PANTEON DEL BARRIO BARRIO VICENTE GUERRERO, 30902 VICENTE GUERRERO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO AL CENTRO DEL BARRIO Y CAMINO A EJIDO BENITO JUAREZ, CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BA, lon:-92.30812102, lat:15.38296645}} | 2022-08-18 | 2022-10-03 | 708610.16 | 708610.16 | 708610.16 | 708610.16 | 708610.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-071/2022, contratista:JOSE EDUARDO VALDES COUTIÑO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:708610.16, importe_modificado:708610.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2168584/proyecto_FIN, 2168584/proyecto_INICIO, 2168584/proyecto_FIN, 2168584/proyecto_INICIO, 2168584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197037 | Proyecto de inversión | 2067473.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067473.27, modificado:2067473.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO LA UNION - 387464 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 387464 | S | 84 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2202.0, meta_modificada:2202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA A LA UNION - AL EJIDO LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO LA UNIÓN, 30905 LA UNIÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA VILLAHERMOSA Y CAMINO HACIA BUENA VISTA, EL EJIDO UNION VILLAFLORES , lon:-92.31769756, lat:15.29366662}} | 2022-07-28 | 2022-09-28 | 2067473.27 | 2067473.27 | 2067473.27 | 2067473.27 | 2067473.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-066/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2067473.27, importe_modificado:2067473.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2202.0}} | {2197037/proyecto_INICIO, 2197037/proyecto_FIN, 2197037/proyecto_PROCESO, 2197037/proyecto_FIN, 2197037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197564 | Proyecto de inversión | 331199.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331199.12, modificado:331199.12}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0,000 AL KM 13,600 - 389503 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 389503 | S | 98 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13600.0, meta_modificada:13600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE IXTEPEC - AL REMATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO SAN JOSÉ IXTEPEC, 30911 SAN JOSÉ IXTEPEC, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL REMATE Y CAMINO HACIA DELICIAS, SAN JOSE IXTEPEC SE ENCUE, lon:-92.37774071, lat:15.35202679}} | 2022-01-31 | 2022-03-11 | 331199.12 | 331199.12 | 331199.12 | 331199.12 | 331199.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124693, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:331199.12, importe_modificado:331199.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13600.0}} | {2197564/proyecto_INICIO, 2197564/proyecto_FIN, 2197564/proyecto_PROCESO, 2197564/proyecto_FIN, 2197564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197600 | Proyecto de inversión | 3494733.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3494733.97, modificado:3494733.97}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS - 389649 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 389649 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO BERRIOZABAL - VILLAFLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 1 EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL ROSARIO Y CAMINO HACIA BOQUERON, SE ENCUENTRA A HORA Y MEDIA DE LA CABEC, lon:-92.28390578, lat:15.26095961}} | 2022-04-15 | 2022-05-20 | 3494733.97 | 3494733.97 | 3494733.97 | 3494733.97 | 3494733.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124723, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:3494733.97, importe_modificado:3494733.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25000.0}} | {2197600/proyecto_INICIO, 2197600/proyecto_FIN, 2197600/proyecto_PROCESO, 2197600/proyecto_FIN, 2197600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168486 | Proyecto de inversión | 2692332.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692332.55, modificado:2692332.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LAS NUBES EJIDO BREMEN - 285999 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 285999 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:449, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO LAS NUBES, 30906 LAS NUBES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BREMEN Y CAMINO HACIA CRUCERO A MOTOZINTLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LAS NUBES QUE FORMA PARTDE DEL EJIDO AGUA P, lon:-92.3550818, lat:15.2258863}} | 2022-07-21 | 2022-10-04 | 2692332.55 | 2692332.55 | 2692332.55 | 2692332.55 | 2692332.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-065/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2692332.55, importe_modificado:2692332.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2800.0}} | {2168486/proyecto_INICIO, 2168486/proyecto_FIN, 2168486/proyecto_PROCESO, 2168486/proyecto_FIN, 2168486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168574 | Proyecto de inversión | 804951.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804951.17, modificado:804951.17}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES EN BOULEVARD DE ACCESO EN MOTOZINTLA EN BARRIO LINDAVISTA - 286385 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 286385 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BOULEVARD A COMALAPA BARRIO LINDAVISTA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y CARRETERA MOTOZINTLA-COMALAPA, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD EN LA SALIDA HACIA COMALA, lon:-92.24303, lat:15.367322}} | 2022-08-04 | 2022-08-16 | 804951.17 | 804951.17 | 804951.17 | 804951.17 | 804951.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-070/2022, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:804951.17, importe_modificado:804951.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.0}} | {2168574/proyecto_INICIO, 2168574/proyecto_PROCESO, 2168574/proyecto_INICIO, 2168574/proyecto_FIN, 2168574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168682 | Proyecto de inversión | 2336957.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336957.16, modificado:2336957.16}} | CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DEIMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ C.C.T. 07DPR0605F EN BARRIO BUENA VISTA - 287013 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 287013 | S | 104 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO AMPLIACION BUENAVISTA, 30918 BUENAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO NIQUIVIL Y CARRETERA HACIA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO BUENAVISTA QUE ESTA A 20 MINUT, lon:-92.23695486, lat:15.28201414}} | 2022-08-22 | 2022-10-24 | 2336957.16 | 2336957.16 | 2336957.16 | 2336957.16 | 2336957.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-073/2022, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:2336957.16, importe_modificado:2336957.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.2}} | {2168682/proyecto_INICIO, 2168682/proyecto_PROCESO, 2168682/proyecto_FIN, 2168682/proyecto_INICIO, 2168682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197407 | Proyecto de inversión | 337322.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337322.98, modificado:337322.98}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA UNION - 388957 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 388957 | S | 98 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEREZO BARRIO LA UNION, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE ACHIOTE, SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA UNION DE LA CABECERA MUNICIPAL A 15 MINUTIS DEL CENTRO A 100 METRO DE, lon:-92.26129105, lat:15.36971663}} | 2022-10-17 | 2022-11-17 | 337322.98 | 337322.98 | 337322.98 | 337322.98 | 337322.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-088/2022, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:337322.98, importe_modificado:337322.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {2197407/proyecto_INICIO, 2197407/proyecto_FIN, 2197407/proyecto_PROCESO, 2197407/proyecto_FIN, 2197407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302138046 | Acción | 401000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401000.0, modificado:401000.0}} | ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA CHIAPAS - 57208 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 57208 | N | 0 | 0 | 76398 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 401000 | 401000 | 401000 | 401000 | 401000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:EAP05, contratista:NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:401000.0, importe_modificado:401000.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:7.0}} | {2138046/proyecto_INICIO, 2138046/proyecto_PROCESO, 2138046/proyecto_FIN, 2138046/proyecto_PROCESO, 2138046/proyecto_FIN, 2138046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402166800 | Proyecto de inversión | 4224912.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4224912.28, modificado:4224912.28}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN RANHERIA EL CONSUELO - 277436 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 277436 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO RANCHERIA EL CONSUELO, 30914 EL CONSUELO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ Y CARRETERA HACIA HUIXTLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA EL CONSUELO EL CUAL ESTA A, lon:-92.39073763, lat:15.29239442}} | 2022-03-01 | 2022-05-02 | 4224912.28 | 4224912.28 | 4224912.28 | 4224912.28 | 4224912.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-001/2022, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4224912.28, importe_modificado:4224912.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2166800/proyecto_INICIO, 2166800/proyecto_FIN, 2166800/proyecto_PROCESO, 2166800/proyecto_INICIO, 2166800/proyecto_PROCESO, 2166800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167538 | Proyecto de inversión | 830996.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830996.14, modificado:830996.14}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BARRIO MILENIO II CABECERA MUNICIPAL - 281442 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 281442 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MILENIO II EL CUAL ESTA A 10 MINUTOS DEL, lon:-92.23989702, lat:15.3750125}} | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 830996.14 | 830996.14 | 830996.14 | 830996.14 | 830996.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-003/2022, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:830996.14, importe_modificado:830996.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.9}} | {2167538/proyecto_PROCESO, 2167538/proyecto_FIN, 2167538/proyecto_PROCESO, 2167538/proyecto_INICIO, 2167538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167932 | Proyecto de inversión | 1850829.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850829.88, modificado:1850829.88}} | CONSTRUCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BARRIO LAS CRUCES - 283133 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283133 | S | 108 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:274, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO BARRIO LAS CRUCES, 30904 LAS CRUCES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO A CRUCERO HACIA MOTOZINTLA Y CAMINO HACIA EJIDO CABALLETE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LAS CRUCES EL CUAL ESTA UBICADO A 15 MI, lon:-92.27718, lat:15.333625}} | 2022-05-03 | 2022-07-15 | 1850829.88 | 1850829.88 | 1850829.88 | 1850829.88 | 1850829.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-017/2022, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1850829.88, importe_modificado:1850829.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {2167932/proyecto_INICIO, 2167932/proyecto_FIN, 2167932/proyecto_PROCESO, 2167932/proyecto_INICIO, 2167932/proyecto_PROCESO, 2167932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168118 | Proyecto de inversión | 1331460.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331460.71, modificado:1331460.71}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO TEJERIA CABECERA MUNICIPAL - 283971 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283971 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.8, meta_modificada:307.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO TEJERÍA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL LAUREL Y CALLE CAMPO TEJERIA, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO TEJERIA COMENZANDO EN LA CALLE QUE DA ACCESO AL , lon:-92.255027, lat:15.355554}} | 2022-05-25 | 2022-08-08 | 1331460.71 | 1331460.71 | 1331460.71 | 1331460.71 | 1331460.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-037/2022, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1331460.71, importe_modificado:1331460.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.8}} | {2168118/proyecto_FIN, 2168118/proyecto_INICIO, 2168118/proyecto_FIN, 2168118/proyecto_INICIO, 2168118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168124 | Proyecto de inversión | 1639662.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639662.77, modificado:1639662.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL GAVILAN - 283988 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283988 | S | 91 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:170, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO EL GAVILÁN, 30904 EL GAVILÁN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA CABECERA MUNICIPAL Y CAMINO HACIA BARRIO LAS CRUCES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE ATRAVIESA EL BARRIO EL B, lon:-92.273309, lat:15.341491}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 1639662.77 | 1639662.77 | 1639662.77 | 1639662.77 | 1639662.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-040/2022, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1639662.77, importe_modificado:1639662.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1700.0}} | {2168124/proyecto_INICIO, 2168124/proyecto_PROCESO, 2168124/proyecto_FIN, 2168124/proyecto_INICIO, 2168124/proyecto_FIN, 2168124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197077 | Proyecto de inversión | 360549.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360549.84, modificado:360549.84}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS EN LA RANCHERIA EL MIRADOR - 387639 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 387639 | S | 124 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:240, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA EL MIRADOR - HACIA EL CAMINO A PINABETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 1 RANCHERIA EL MIRADOR, 30917 EL MIRADOR, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA PINABETO Y CAMINO FINCA, LA OBRA SE ENCEUNTRA A 3, lon:-92.27807796, lat:15.18807772}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 360549.84 | 360549.84 | 360549.84 | 360549.84 | 360549.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-074/2022, contratista:ADELSO ENRIQUE DIAZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:360549.84, importe_modificado:360549.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2197077/proyecto_INICIO, 2197077/proyecto_PROCESO, 2197077/proyecto_FIN, 2197077/proyecto_INICIO, 2197077/proyecto_PROCESO, 2197077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402197391 | Proyecto de inversión | 496050.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496050.93, modificado:496050.93}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LAURELES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 388874 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 388874 | S | 152 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:811.0, meta_modificada:811.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES BARRIO LOS LAURELES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA EL CENTRO Y CALLE HACIA CARRIZAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LOS LAURELES DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 MINUTOS DEL , lon:-92.27197426, lat:15.36966625}} | 2022-10-17 | 2022-11-17 | 496050.93 | 496050.93 | 496050.93 | 496050.93 | 496050.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-087/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:496050.93, importe_modificado:496050.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:811.0}} | {2197391/proyecto_INICIO, 2197391/proyecto_PROCESO, 2197391/proyecto_FIN, 2197391/proyecto_INICIO, 2197391/proyecto_PROCESO, 2197391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220302130955 | Acción | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO - 57146 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 57146 | N | 0 | 0 | 76398 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}} | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EAP03, contratista:JOSE EMILIO DE LA TORRE ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:10.0}} | {2130955/proyecto_INICIO, 2130955/proyecto_PROCESO, 2130955/proyecto_FIN, 2130955/proyecto_INICIO, 2130955/proyecto_PROCESO, 2130955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167546 | Proyecto de inversión | 1284867.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284867.99, modificado:1284867.99}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 281460 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 281460 | S | 14559 | 13256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.98, meta_modificada:286.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIOC ENTRO DE LA CA, lon:-92.249359, lat:15.363983}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 1284867.99 | 1284867.99 | 1284867.99 | 1284867.99 | 1284867.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-004/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1284867.99, importe_modificado:1284867.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.98}} | {2167546/proyecto_FIN, 2167546/proyecto_INICIO, 2167546/proyecto_FIN, 2167546/proyecto_PROCESO, 2167546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402167990 | Proyecto de inversión | 4394961.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4394961.05, modificado:4394961.05}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN RANCHERIA SAN FELIPE PUENTE CAMPECHE - 283345 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283345 | S | 149 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:325, direccion:BRECHA TRAMO OBRA DE CAPTACION - CENTRO DE LA RANCHERIA SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 950 RANCHERIA SAN FELIPE PUENTE CAMPECHE, 30911 SAN FELIPE PUENTE CAMPECHE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.357656, lat:15.316868}} | 2022-05-09 | 2022-08-22 | 4394961.05 | 4394961.05 | 4394961.05 | 4394961.05 | 4394961.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-021/2022, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:4394961.05, importe_modificado:4394961.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1950.0}} | {2167990/proyecto_INICIO, 2167990/proyecto_PROCESO, 2167990/proyecto_FIN, 2167990/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168107 | Proyecto de inversión | 542518.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542518.47, modificado:542518.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO AMPLIACION SAN LUCAS CABECERA MUNICIPAL - 283924 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 283924 | S | 115 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.98, meta_modificada:187.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR PROLONGACION BARRIO AMPLIACIÓN SAN LUCAS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO AMPLIACION SAN LUCAS ABARCA EL CALLEJON QUE VA DEL BARRI, lon:-92.25225, lat:15.359173}} | 2022-05-25 | 2022-06-24 | 542518.47 | 542518.47 | 542518.47 | 542518.47 | 542518.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-032/2022, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:542518.47, importe_modificado:542518.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.98}} | {2168107/proyecto_INICIO, 2168107/proyecto_FIN, 2168107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | CHP220402168175 | Proyecto de inversión | 1803671.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803671.56, modificado:1803671.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO U1C EN LA ESCUELA PREPARATORIA EDGAR ROBLEDO SANTIAGO CON CLAVE 07EBH0101D EN EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 284157 | 7 | Chiapas | 57 | Motozintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motozintla | 284157 | S | 1424 | 1306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE PROLONGACION FLORES MAGON EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE ARNULFO ROBLERO VELAZQUEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ EL CUAL ESTA UBICADO A 40, lon:-92.38326794, lat:15.30418057}} | 2022-06-20 | 2022-09-16 | 1803671.56 | 1803671.56 | 1803671.56 | 1803671.56 | 1803671.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FISMDF-048/2022, contratista:HERNAN REYES CONSTRUCTORA S.A. DE C.V,, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:1803671.56, importe_modificado:1803671.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.84}} | {2168175/proyecto_INICIO, 2168175/proyecto_FIN, 2168175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones